## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[6 empty] | DEPENDENCIA: |  | 1030 - DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[6 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA
Eje Plan de Desarrollo | [14 empty] | 07 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa Plan de Desarrollo |  | Programa Plan de Desarrollo | [12 empty] | 42 - Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudadanía
1, PROYECTO PRIORITARIO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [31 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A SEPTIEMBRE | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | MAR | JUN | SEPT | DIC
[9 empty] | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO
185 | Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | 70 | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 390 | Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 | Porcentaje | Suma | 100% | 4% | 4% | 4% | 28% |  |  |  |  | 28% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  | 7% |  |  |  | 25% | 11% | Se reestructuró el micrositio de transparencia y acceso a la información de acuerdo a lo establecido en la resolución mintics 3564 del 31 de diciembre de 2015 teniendo en cuenta los componentes de Mecanismos de Contacto, Información de interés, Estructura orgánica y talento humano, Normativa, Presupuesto, Planeación, Control, Contratación, Trámites y servicios e Instrumentos de gestión de información pública siguiendo los lineamientos de la nueva guía web distrital e implementando lineamientos de usabilidad y accesibilidad. | NA | NA | La construcción de este micrositio recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, en este sentido, la ciudadanía podrá acceder a la información pública en posesión o bajo el control de la Secretaría Distrital de Ambiente de manera gratuita y de forma amigable y organizada | http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/inicio
126PG01-PR 02-FA5-V.9

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 1030 - GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 10, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A Diciembre | 11, RETRASOS | 12, SOLUCIONES PLANTEADAS | 13, BENEFICIOS | 14, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1 | INCREMENTAR 30% LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Suma | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 | N/A | MAGNITUD META | 30% | 4% | 4% | 4% | 8% |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  | 6% |  |  |  |  | 2% |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 25% | 20% | Se realizó el mejoramiento con la automatización de los procedimientos, servicios y tramites en línea de la entidad: MECANISMOS DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS *Mecanismos de integración SIAC y SIRH, Pruebas de afinamiento WS *Mejoramiento en la captura de información de quejas que se integrar con el proceso de quejas dela Alcaldía * Modificaciones a procedimientos *Registro de libro de operaciones de Flora *Proceso Sancionatorio Ambiental *Proceso de quejas y reclamos *Monitoreo, Seguimiento y Control de Ruido en el Distrito Capital *Nuevas Implementaciones *Emisión Directivas y Circulares *Desarrollo de estrategias de educación ambiental. TRAMITES EN LINEA NUEVOS *Desarrollo de estrategias de educación ambiental y Participación de ciudadanos(as) a procesos de gestión ambiental local - Solicitud de trámites para funcionarios y contratistas de la Entidad VISOR GEOGRAFICO AMBIENTAL Sitio Web del VGA:1. Desarrollo y despliegue de datos abiertos en 32 capas de información que se ofrece de forma pública a través del Visor Geográfico Ambiental, ofreciendo la descarga en diferentes formatos de datos geográficas. 2. Actualización de capas geográficas a nivel de calidad visual y calidad del aire, junto con los metadatos y simbología asociada. Se realizó la corrección e integración de capas de estructura ecológica principal en la generación de reportes de la entidad de acuerdo a lineamientos de la SDA y SDP. 3. Se realizó el desarrollo del panel de búsqueda y geocodificación integrando diferentes servicios de mapas para la búsqueda por dirección vial, topónimo o nombre de lugar, código de sector catastral y chip catastral. Se realizó la mejora de búsqueda por coordenadas, integrando la geocodificación inversa para documentar en los reportes ambientales. Se desarrolló el soporte de coordenadas geográficas planas MAGNA-SIRGAS Origen Bogotá. Se mejoró los despliegues para búsqueda por coordenadas y predial. 4. En convenido con el Jardín Botánico de Bogotá se realizó el desarrollo del panel de Nodos de Biodiversidad y la integración de información de ubicación, fotografía y documentación de actividades desarrolladas por la SDA y el JBB. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Integración del módulo de SIIPEV (Sistema Integrado de Información de Publicidad Exterior Visual del Distrito Capital - SIIPEV). Actualización de datos para el dataset de la temática de EEP SISTEMA DE INFORMACIÓN STORM: Desarrollo del informe # 15 correspondiente a Huella de Carbono PIGA con sus respectivos formularios, así: 172 /Alcance 1. Emisiones directas - Fuentes Móviles y Fuentes Fijas - 173 /Alcance 1. Emisiones directas - Otras fuentes de emisión. - 174 /Alcance 2. Emisiones indirectas - Consumo de Energía Eléctrica -175 /Alcance 3. Emisiones indirectas - Otras fuentes de emisión - 176 /Alcance 3. Emisiones indirectas - Fuentes Móviles y Fuentes Fijas - 180 /Total emisiones CO2.PORTAL WEB: Mantenimiento de la plataforma web en línea con una disponibilidad del 99.98, complementada con una disponibilidad del 100% para la herramienta que permite publicar las aplicaciones o DMZ1 y del 99.98% para la herramienta DMZ2 o ...>SOPORTES/1/DISPONIBILIDADWEB.DOCAJUSTES A LOS PROCESOS DE CORRESPONDIENCIA Y ARCHIVO EN LA ENTIDAD Se ejecuta la Fase I: Clasificar TRD – TVD y apertura de expedientes: El objetivo de esta fase es implementar en el sistema de información Forest BPMS la Tabla de Retención Documental y Tabla de valoración documental, las funcionalidades requeridas que permitan la clasificación automática de todos los documentos registrados en el sistema, la creación de unidades documentales (proyecto), la creación de expedientes y la optimizando en la organización de los documentos de todo tipo que fluyen en la SDA . Con el contrato No. 20160911 con la empresa Macroproyectos SAS, que realiza la FASE I que está encaminado a adquirir los procedimientos automatizados para la administración de Tablas de Retención Documental – TRD, Gestión de Expedientes y administración de Archivo. Se aprobó el levantamiento de los requerimientos, compuestos de diversos casos de uso, tanto del proceso de correspondencia y archivos - Se aprobó el diseño de los componentes que soportaría la mejora de los procesos descritos - Se inicia la etapa de automatización de los procedimientos involucrado. Se dio comienzo al Plan de Gestión del Cambio de aplica a Forest con respecto a las mejoras proyectadas en la ejecución y alcance de este contrato. Se ajustó aplicativo de PERNO de SICAPITAL , según reforma tributario 384 y 383, con lo cual se ajustó la formulación y las novedades de deducción de retención en la fuente En el proceso de optimización de la herramienta informática Ontrack para el plan de mejoras se han desarrollado e implementado los siguientes ajustes: - Implementación de la utilidad Zoom, para mejorar la toma de fotografías. - Precarga de datos de terceros en las actas técnicas desde el agendamiento de la visita. - Identificación de la fotografía tomada donde se identifica la fecha, hora, número de pregunta a la que corresponde, para garantizar cadena de custodia de la información. - Pre-visualización del acta en pdf, con el fin de poder mostrar el documento con la información recaudada en la visita, antes de ser firmada, por la persona que atiende la visita. - Ajustes especificos a los formularios de los grupos: Fauna, Flora, Pev, Ruido, Hospitalarios, Fuente fijas, según requerimientos solicitados por los usuarios de estos grupos. - Actualización en línea de la herramienta. | N/A | N/A | *Centralización de la información de cada uno de procedimientos mediante la automatización de diversos procedimientos mejorando la racionalización y trazabilidad de los tramites ambientales que utiliza el usuario, así como contribuir a la política de cero papel, ahorro de tiempo en la gestión de los documentos. Capturar la información de las visitas técnicas y operativos en forma digital, generando de forma inmediata el acta técnica, aportando al cumplimiento de la política de Cero Papel, con evidencia multimedia. *Mejor seguridad y desempeño para la atención y respuesta a las peticiones por los usuarios. * EL Sistema de Información Geográfica Facilita la consulta y despliegue de datos de calidad visual. *El PORTAL WEB está disponible casi el 100% lo que indica que el ciudadano tiene acceso los 7 días de la semana y 24 horas del día de forma ininterrumpida y de esta forma utilizar los trámites y servicios que ofrece la SDA. | en el sistema link: http://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/ en la ventanilla virtual : http://www.secretariadeambiente.gov.co/ventanillavirtual/app informes de contrato No. 20160911, con Macroproyectos SAS y Actas de seguimiento. Documento técnico Correpondencia https://docs.google.com/document/d/13CejQI-qkIVnd77tMELIisWipwZHzM4pMYS1zrJNcYw/edit#heading=h.gjdgxs Documento técnico TRD https://docs.google.com/document/d/1KFP58mcsg5Y9tniaLk_6DBn5-wIYYcRYsDnw68hRhp0/edit VISOR GEOGRAFICO AMBIENTAL - - http://www.secretariadeambiente.gov.co/visorgeo/#incidencias - http://www.secretariadeambiente.gov.co/visorgeo/#geocodificacion http://www.secretariadeambiente.gov.co/visorgeo/#submenu-capas http://www.secretariadeambiente.gov.co/visorgeo/#submenu-jbb http://www.secretariadeambiente.gov.co/visorgeo/#submenu-capas SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA http://www.secretariadeambiente.gov.co/visorgeo?descargarCapa=idVallas http://www.secretariadeambiente.gov.co/visorgeo/#submenu-capas Acta anexa D:\TODO_CARDENAS\GABCAR 2007\DOCS_2008\DOCS-2009\DOCS2010\DOCS_2011\DOCS_2012\DOCS2013\DOCS2014\DOCS_2015\DOCS_2016\DOCS_2017 - Acta_Mesa_Planeación_Ambiente_Suelos_de_protección http://www.secretariadeambiente.gov.co/visorgeo/#submenu-capas SISTEMA DE INFORMACIÓN STORM La ruta para acceder a estos informes es a travez del portal http://www.secretariadeambiente.gov.co/stormWeb/ http://www.ambientebogota.gov.co/
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6093657121 | 1215000000 | 1017857121 | 971913980 | 1325800000 |  |  |  |  | 1350000000 |  |  |  |  | 1200000000 |  |  |  |  | 1200000000 |  |  |  |  | 391038500 |  |  |  | 29.49% | 22.37%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 625903419 | [19 empty] | 139387372
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 30% | 4% | 4% | 4% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% |  |  |  |  | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6093657121 | 1215000000 | 1017857121 | 971913980 | 1951703419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000000 |  |  |  |  | 1200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530425872
IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE TI | 2 | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | Suma |  |  | MAGNITUD META | 50% | 9% | 9% | 9% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 4.2% |  |  |  | 30% | 26.4% | Se suscribió el contrato 20161308 con la UNION TEMPORAL MYQ - BPM, la cual tiene como objeto "REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA LA DEFINICIÓN. DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y MODELO DE GOBIERNO DE TI PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. ASÍ COMO DESARROLLAR UN PILOTO PARA LA ADOPCIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN LA ENTIDAD," A la fecha se tienen los siguientes avances: Se realiza reunión con la firma consultora con el objeto de colocarlos en contexto y darles a conocer aspectos específicos de la SDA a fin de tener claro entre las partes el entendimiento del funcionamiento de la entidad: - Explicación del Mapa de Procesos de la organización. - Explicación de la estructura organizacional (También estructura de TI). - Servicios al ciudadano y entidades privadas o públicas que la SDA debe ofrecer. - Interacción entre las distintas áreas. - Cultura, factores ambientales y expectativas organizacionales. - Explicación del ingreso económico con el que se sostiene la SDA. - Identificación plena de clientes internos y externos. - Interacción con Entidades del Estado. - Normas y leyes importantes que debe cumplir la SDA. Como mecánica para la ejecución del proyecto, previo al desarrollo de los entregables por parte de la firma M&Q, se revisan y acuerdan los contenidos de los instrumentos que se manejaran en el levantamiento del ASIS - Arquitectura Misional y formato de levantamiento de necesidades que se manejara con las áreas funcionales. - Avance el en plan de Gestión de Proyecto - Presentación del KICK OFF - Acta de constitución del proyecto - Documento de Alcance del proyecto - Análisis del nivel de madurez del Gobierno y estrategia de TI en la SDA Se Realizó la actualización en la formulación del PETI, proponiendo nuevas iniciativas tecnológicas dentro de la evaluación de su DOFA. - Se realizó la puesta en producción del sistema de información SIPSE, el cual tiene como objetivo, gestionar los procesos operativos precontractuales y contractuales de las inversiones por cada una de las planificaciones de los proyectos en la SDA, establecer su seguimiento y control con el fin de racionalizar y utilizar las mejores practicas dentro de las automatizaciones de los procedimientos. | N/A | N/A | Convertir las estrategias de negocio en ejecuciones medibles para lograr mejores servicios ambientales para la ciudadanía - Lograr articular las expectativas de negocio o misional con la Tecnología - Reducir los riesgos de inversión tecnológico y generar valor. - optimizar la inversión de TI y generar valor | https://drive.google.com/drive/folders/0BwgngE3wTIWYRW9aNFNpQ3R4c1k?usp=sharing
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5348481573 | 1499125475 | 1444010457 | 1435292010 | 386092000 |  |  |  |  | 1956126372 |  |  |  |  | 1321126372 |  |  |  |  | 241126372 |  |  |  |  | 162320000 |  |  |  | 42.04% | 29.87%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 1343085300 | [19 empty] | 37290635
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 50% | 9% | 9% | 9% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% |  |  |  |  | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.2%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5348481573 | 1499125475 | 1444010457 | 1435292010 | 1729177300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956126372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321126372 |  |  |  |  | 241126372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199610635
| 4 | DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | Suma |  |  | MAGNITUD META | 100% | 0% | 0% | 0 | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  | 5.6% |  |  |  | 17.5% | 5.6% | Se reestructuró el micrositio de transparencia y acceso a la información de acuerdo a lo establecido en la resolución mintics 3564 del 31 de diciembre de 2015 teniendo en cuenta los componentes de Mecanismos de Contacto, Información de interés, Estructura orgánica y talento humano, Normativa, Presupuesto, Planeación, Control, Contratación, Trámites y servicios e Instrumentos de gestión de información pública siguiendo los lineamientos de la nueva guía web distrital e implementando lineamientos de usabilidad y accesibilidad. | N/A | N/A | La construcción de este micrositio recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, en este sentido, la ciudadanía podrá acceder a la información pública en posesión o bajo el control de la Secretaría Distrital de Ambiente de manera gratuita y de forma amigable y organizada | http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/inicio
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 758275884 | 0 | 0 | 0 | 551655000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68873628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68873628 |  |  |  |  | 68873628 |  |  |  |  | 51622733 |  |  |  | 9.358% | 6.808%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 0% | 0% | 0% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% |  |  |  |  | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.6%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 758275884 | 0 | 0 | 0 | 551655000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68873628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68873628 |  |  |  |  | 68873628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51622733
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI | 3 | RENOVAR 30% DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | Suma |  |  | MAGNITUD META | 30% | 2% | 2% | 1.4% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |  |  |  |  | 5% |  |  |  |  | 0.0175 |  |  |  | 17.5% | 5.6% | Se realizó los estudios previos para “LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA DE RED CON EL FIN DE GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE” a través del proveedor de ETB, se espera para el segundo trimestre del año 2017, realizar la adquisición y configuración de los equipos. | N/A | N/A | contrarrestar estos ataques y otra variedad enfocado a portales, se llama WAF (Web Application Firewall), que permite el control de cambios no autorizados, restauración de páginas en tiempo real en caso de detectar ataques, protección ante IPs con mala reputación | Cotización enviada por el proveedor de ETB, para realizar el estudio de mercado, copia de Estudios Previos
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7954676097 | 650000000 | 1097041097 | 531056664 | 647635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000000 |  |  |  |  | 1890000000 |  |  |  |  | 86121000 |  |  |  | 9.358% | 6.808%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 463926449 | [19 empty] | 25758652
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 30% | 2% | 2% | 1.4% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |  |  |  |  | 5% |  |  |  |  | 1.75%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7954676097 | 650000000 | 1097041097 | 531056664 | 1111561449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000000 |  |  |  |  | 1890000000 |  |  |  |  | 111879652
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 20155090675 | 3364125475 | 3558908675 | 2938262654 | 2911182000 |  |  |  |  | 5535000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750000000 |  |  |  |  | 3400000000 |  |  |  |  | 691102233
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432915168 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 202436659
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 20155090675 | 3364125475 | 3558908675 | 2938262654 | 5344097168 |  |  |  |  | 5535000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750000000 |  |  |  |  | 3400000000 |  |  |  |  | 893538892
126PG01-PR 02-FAX-V.9
81000
350000
100000
150000
400000
1081000

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 1030 - GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2017 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE 1 DE 2017
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | INCREMENTAR EL 30% DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Desarrollar la Sistematización de procedimientos y mecanismos de integración de Sistemas de Información priorizados | X |  | Programado | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 3% | 2% | 100% | 40% | 20% | Se realizó el mejoramiento con la automatización de los procedimientos, servicios y tramites en línea de la entidad: MECANISMOS DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS *Mecanismos de integración SIAC y SIRH, Pruebas de afinamiento WS *Mejoramiento en la captura de información de quejas que se integrar con el proceso de quejas dela Alcaldía * Modificaciones a procedimientos *Registro de libro de operaciones de Flora *Proceso Sancionatorio Ambiental *Proceso de quejas y reclamos *Monitoreo, Seguimiento y Control de Ruido en el Distrito Capital *Nuevas Implementaciones *Emisión Directivas y Circulares *Desarrollo de estrategias de educación ambiental. TRAMITES EN LINEA NUEVOS *Desarrollo de estrategias de educación ambiental y Participación de ciudadanos(as) a procesos de gestión ambiental local - Solicitud de trámites para funcionarios y contratistas de la Entidad VISOR GEOGRAFICO AMBIENTAL Sitio Web del VGA: http://www.secretariadeambiente.gov.co/visorgeo/ 1. Desarrollo y soporte de datos abiertos de las capas geográficas de la entidad Se realizó el desarrollo y despliegue de datos abiertos en treinta y dos (32) capas de información que se ofrece de forma pública a través del Visor Geográfico Ambiental, ofreciendo la descarga en diferentes formatos de datos geográficas como Shapefile, Geopackage, hojas cálculo de Microsoft EXCEL, LibreOffice ods y KML. 2. Mantenimiento y actualización de información geográfica Se realizó la actualización de capas geográficas a nivel de calidad visual y calidad del aire, junto con los metadatos y simbología asociada. Se realizó la corrección e integración de capas de estructura ecológica principal en la generación de reportes de la entidad de acuerdo a lineamientos de la Secretaría Distrital de Ambiente y Secretaría Distrital de Planeación. 3. Desarrollo del módulo de búsqueda/geocodificación Se realizó el desarrollo del panel de búsqueda y geocodificación integrando diferentes servicios de mapas para la búsqueda por dirección vial, topónimo o nombre de lugar, código de sector catastral y chip catastral. Los servicios integrados de geocodificación son IDECA, Mapa Callejero de Bogotá, Google Maps, OpenStreetMap, DANE y ArcGIS Online. Se realizó la mejora de búsqueda por coordenadas, integrando la geocodificación inversa para documentar en los reportes ambientales. Se desarrolló el soporte de coordenadas geográficas planas MAGNA-SIRGAS Origen Bogotá. Se mejoró los desplieges para búsqueda por coordenadas y predial. 4. Desarrollo del módulo de nodos de biodiversidad. En convenido con el Jardín Botánico de Bogotá se realizó el desarrollo del panel de Nodos de Biodiversidad y la integración de información de ubicación, fotografía y documentación de actividades desarrolladas por la SDA y el JBB. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Integración del módulo de SIIPEV (Sistema Integrado de Información de Publicidad Exterior Visual del Distrito Capital - SIIPEV). http://www.secretariadeambiente.gov.co/visorgeo?descargarCapa=idVallas Actualización de datos para el dataset de la temática de EEP http://www.secretariadeambiente.gov.co/visorgeo/#submenu-capas SISTEMA DE INFORMACIÓN STORM: Desarrollo del informe # 15 correspondiente a Huella de Carbono PIGA con sus respectivos formularios, así: 172 /Alcance 1. Emisiones directas - Fuentes Móviles y Fuentes Fijas - 173 /Alcance 1. Emisiones directas - Otras fuentes de emisión. - 174 /Alcance 2. Emisiones indirectas - Consumo de Energía Eléctrica -175 /Alcance 3. Emisiones indirectas - Otras fuentes de emisión - 176 /Alcance 3. Emisiones indirectas - Fuentes Móviles y Fuentes Fijas - 180 /Total emisiones CO2. PORTAL WEB: Mantenimiento de la plataforma web en línea con una disponibilidad del 99.98, complementada con una disponibilidad del 100% para la herramienta que permite publicar las aplicaciones o DMZ1 y del 99.98% para la herramienta DMZ2 o ...>SOPORTES/1/DISPONIBILIDADWEB.DOC
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5% | [9 empty] | 15%
|  | Ajustar e Implementar los procesos de automatización de archivos y correspondencia en el Sistema de Información Ambiental de la SDA | X |  | Programado | 5% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 5% | 5% | 3% | 2% | 100% |  | 20% | AJUSTES A LOS PROCESOS DE CORRESPONDIENCIA Y ARCHIVO EN LA ENTIDAD Se ejecuta la Fase I: Clasificar TRD – TVD y apertura de expedientes: El objetivo de esta fase es implementar en el sistema de información Forest BPMS la Tabla de Retención Documental y Tabla de valoración documental, las funcionalidades requeridas que permitan la clasificación automática de todos los documentos registrados en el sistema, la creación de unidades documentales (proyecto), la creación de expedientes y la optimizando en la organización de los documentos de todo tipo que fluyen en la SDA . Con el contrato No. 20160911 con la empresa Macroproyectos SAS, que realiza la FASE I que está encaminado a “Adquisición de los procedimientos automatizados para la administración de Tablas de Retención Documental – TRD, Gestión de Expedientes y administración de Archivo Se tiene como avance del mismo: - la aprobación del levantamiento de los requerimientos, compuestos de diversos casos de uso, tanto del proceso de correspondencia y archivos - Se aprobó el diseño de los componentes que soportaría la mejora de los procesos descritos - Se inicia la etapa de automatización de los procedimientos involucrado Se dio comienzo al Plan de Gestión del Cambio de aplica a Forest con respecto a las mejoras proyectadas en la ejecución y alcance de este contrato
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 20% | 10% | [9 empty] | 35%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE TI | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | Realizar el diagnóstico, definición y diseño de la arquitectura empresarial y modelo de gobierno de TI para la SDA. | X |  | Programado | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100% | 25% | 15% | Se suscribió el contrato 20161308 con la UNION TEMPORAL MYQ - BPM, la cual tiene como objeto "REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA LA DEFINICIÓN. DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y MODELO DE GOBIERNO DE TI PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. ASÍ COMO DESARROLLAR UN PILOTO PARA LA ADOPCIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN LA ENTIDAD," A la fecha se tienen los siguientes avances: Se realiza reunión con la firma consultora con el objeto de colocarlos en contexto y darles a conocer aspectos específicos de la SDA a fin de tener claro entre las partes el entendimiento del funcionamiento de la entidad: - Explicación del Mapa de Procesos de la organización. - Explicación de la estructura organizacional (También estructura de TI). - Servicios al ciudadano y entidades privadas o públicas que la SDA debe ofrecer. - Interacción entre las distintas áreas. - Cultura, factores ambientales y expectativas organizacionales. - Explicación del ingreso económico con el que se sostiene la SDA. - Identificación plena de clientes internos y externos. - Interacción con Entidades del Estado. - Normas y leyes importantes que debe cumplir la SDA. Como mecánica para la ejecución del proyecto, previo al desarrollo de los entregables por parte de la firma M&Q, se revisan y acuerdan los contenidos de los instrumentos que se manejaran en el levantamiento del ASIS - Arquitectura Misional y formato de levantamiento de necesidades que se manejara con las áreas funcionales. - Avance el en plan de Gestión de Proyecto - Presentación del KICK OFF - Acta de constitución del proyecto - Documento de Alcance del proyecto - Análisis del nivel de madurez del Gobierno y estrategia de TI en la SDA
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 10% | 15% | [9 empty] | 30%
|  | Formular, planear y dar inicio a la implementacion del Plan Estrategico de Tecnologias de Información (PETI) para la SDA de acuerdo al Marco de Referencia de AE | X |  | Programado | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100% |  | 10% | -Se Realizó la actualización en la formulación del PETI, proponiendo nuevas iniciativas tecnológicas dentro de la evaluación de su DOFA.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 10% | 15% | [9 empty] | 30%
| DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | Diseñar e implementar los mecanismos de tecnologías de información de los requeridos en cumplimiento de las leyes 1474 de 2011, 1712 de 2014, que se hayan priorizado | X |  | Programado | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 10% | 10% | Se reestructuró el micrositio de transparencia y acceso a la información de acuerdo a lo establecido en la resolución mintics 3564 del 31 de diciembre de 2015 teniendo en cuenta los componentes de Mecanismos de Contacto, Información de interés, Estructura orgánica y talento humano, Normativa, Presupuesto, Planeación, Control, Contratación, Trámites y servicios e Instrumentos de gestión de información pública siguiendo los lineamientos de la nueva guía web distrital e implementando lineamientos de usabilidad y accesibilidad.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 10% | [9 empty] | 20%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI | RENOVAR EL 30% INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | Actualizar la Infraestructura de computo, conectividad y seguridad en TI | X |  | Programado | 5% | 5% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 5% | 3% | 2% | 100% | 25% | 25% | Se realizó los estudios previos para “LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA DE RED CON EL FIN DE GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE” a través del proveedor de ETB, se espera para el segundo trimestre del año 2017, realizar la adquisición y configuración de los equipos.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 15% | [9 empty] | 25%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR 02-FAX-V.9

## TERRITORIALIZACION
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
[5 empty] | PROYECTO: | 1030 - GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA
[5 empty] | PERIODO: | 2017
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META | [6 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento marzo |  | 7,2 Seguimiento Junio | 6,4 Actualización Diciembre | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDAD | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | INCREMENTAR EL 30% DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Entidad | Magnitud | 30% | 8% |  |  |  | 2% | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | TODOS LOS GRUPOS | 7980001
|  |  | Recursos | 6047713980 | 1325800000 |  |  |  | 391038500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 625903419 |  |  |  | 139387372
2 | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | Entidad | Magnitud | 50% | 14% |  |  |  | 4.2% | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | TODOS LOS GRUPOS | 7980001
|  |  | Recursos | 5339763126 | 386092000 |  |  |  | 162320000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1343085300 |  |  |  | 37290635
4 | DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | Entidad | Magnitud | 100% | 32% |  |  |  | 5.6% | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | TODOS LOS GRUPOS | 7980001
|  |  | Recursos | 758275884 | 551655000 |  |  |  | 51622733
|  |  | Magnitud Reservas | 1 | 0.32 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 758275884 | 551655000 |  |  |  | 0
3 | RENOVAR EL 30% INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | Entidad | Magnitud | 30% | 7% |  |  |  | 1.75% | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | TODOS LOS GRUPOS | 7980001
|  |  | Recursos | 7388691664 | 647635000 |  |  |  | 86121000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 463926449 |  |  |  | 25758652
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 19534444654 | 2911182000 | 0 | 0 | 0 | 691102233 | #REF! | #REF!
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 0 | 2432915168 | 0 | 0 | 0 | 202436659 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 1375719886 | [11 empty] | 126PG01-PR 02-FA8-V.9
#REF!