## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[6 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | Subsecretaria General y de Control Disciplinario
[6 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 3-3-1-14-03-26-0956 - Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestion pública en la Secreraria Distrital de Ambiente
Eje Plan de Desarrollo Eje 3 - Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | [14 empty] | Eje 3 - Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
Programa Plan de Desarrollo. 26 - Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente |  | Programa Plan de Desarrollo | [12 empty] | 26 - Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente
1, PROYECTO PRIORITARIO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [31 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | 2012 |  |  | 2013 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | MAR | JUN | SEPT | DIC
[9 empty] | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO
222 | Fortalelcimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad | 438 | Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad | 461 | Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad | 1 | Constante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.51 |  | 25% | 31.25% | TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD: Después de realizada la entrega de la TRD a la Dirección de Gestión Corporativa, para la realización de la etapa de valoración documental se han ejecutado dos mesas de trabajo haciendo el empalme de los insumos entregados y el avance que se tuvo en las dos primeras etapas. Con los vistos buenos de la caracterización y el cuadro de clasificación documental se dio paso a la alineación de series y subseries en el Sistema de Información Ambiental FOREST versión 4.0, de la SRHS y la SCASP la cual está en ejecución. Se desarrollaron tareas específicas de las cuales mostramos sus avances así: • Revisión por parte del Archivo de Bogotá, de las actividades del cuadro de caracterización documental de la SDA. 100% • Ajustes de cuadro de clasificación documental orgánico-funcional. DPSIA - DGC 100% • Revisión por parte del Archivo de Bogotá, de las actividades del cuadro de clasificación documental de la SDA. 100% • Reconstrucción de tabla de retención documental orgánico-funcional. DPSIA - DGC 100% • Reconstrucción de fichas de valoración documental orgánico-funcional. DPSIA - DGC 0% • Corrección y aprobación por parte del Archivo de Bogotá, de las actividades del cuadro de valoración documental de la SDA. 0% • Comité Técnico (Directivos SDA, Archivo de Bogotá) 0% Se concluyeron los estudios previos para el proyecto de organización y digitalización de los expedientes, sin embargo existe asunto en cuanto a la factibilidad y viabilidad del proyecto que limitan la ejecución considerada en este momento, lo cual se sustenta mediante radicado 2014IE146993 en su detalle. Se desarrollaron tareas específicas de las cuales mostramos sus avances así: • Elaboración de Estudio de Mercado 80% • Elaboración de estudio previos 80% • Adecuación de Espacio para la ejecución de la licitación 0% • Adecuación Espacio para disposición final de los Expedientes intervenidos 0% • Definición y Asignación Espacio de Almacenamiento datos e imágenes 0% INTEGRACIÓN FOREST. Las actividades relacionadas con la integración al sistema de información FOREST son las siguientes: Parametrización en FOREST de los cuadros de clasificación documental. (Sin aprobación de TRD, solamente se estructuran las series documentales y su tipología de acuerdo a los nuevos lineamientos del ADB). DPSIA 10% Socialización aplicación TRD FOREST 0% Implementación de módulo de integración de expedientes 0% Módulo de Administración de Expedientes 0% | - Se realizaron acciones correspondientes a la caracterización y clasificación documental en el marco del proceso de construcción de la TRD - Tabla de Retención Documental. las cuales son precedentes a las actividades de: - “Reconstrucción de fichas de valoración documental orgánico-funcional. - “Corrección y aprobación por parte del Archivo de Bogotá, de las actividades del cuadro de valoración documental de la SDA.” - “Adopción y aprobación las TRD (Directivos SDA, de Comité Técnico Archivo de Bogotá)” Estas acciones se completaron en un tiempo mayor del planificado y trajo como consecuencia el desplazamiento de las actividades programadas, no alcanzando su realización o por lo menos estaría cercana a la terminación de la vigencia 2014. | Con respecto a la consolidación de la TRD, se estará atento a las indicaciones y lineamientos que emita el Ente rector así como el seguimiento a las mesas de trabajo que programe el Archivo de Bogotá. De otra parte se han venido promoviendo reuniones con los directivos con el fin de identificar la mejor decisión con respecto a las variables planteadas. | Evita la pérdida de conocimientos, experiencias, direcciones, entre otros. • Facilitará el trabajo del personal, dentro y fuera de la SDA. • Facilitará la gestión descentralizada. • Facilitará los procesos de reorganización. • Ahorro de espacio para el archivo físico de los documentos. • Facilitará disposición de los documentos a través de consulta de manera Instantánea. • Un mismo documento puede ser consultado por dos o más personas en forma simultánea. • Se eliminan los riesgos de pérdida de documentos. • Protegerá el patrimonio, incluso frente a la captura y copias no deseadas desde dentro de la organización. • Se reducirá significativamente el gasto en fotocopias e impresiones innecesarias. • Se evita el desgaste o pérdida de los documentos originales. • Reducirá los costos y los tiempos de espera de la información a los usuarios internos y externos de la SDA. • Incrementa la productividad del personal. • Ahorra en costos (papeles, tonners, mantenimiento de equipos), tiempo en la gestión de los documentos (traslado, fotocopia, archivo, entre otros). | La informaciòn concerniente a la administración del proyecto se encuentra en el micrositio WEB (donde se encuentran las actas de las reuniones realizadas en el desarrollo del proyecto): https://sites.google.com/a/ambientebogota.gov.co/base-de-conocimiento-expediente/file-cabinet
223 | BOGOTÁ PROMUEVE EL CONTROL SOCIAL PARA EL CUIDADO DE LO PÚBLICO Y LO ARTICULA AL CONTROL PREVENTIVO | 440 | Implementar 32 procesos (por sector y localidad) de control social y de veeduría especializada en movilidad, salud, educación, cultura, ambiente, hábitat, gobiernos locales, integración social, discapacidad, economía popular, productividad y competitividad, recolección de basuras, servicios públicos, seguridad y convivencia ciudadana, mujer, infancia, adolescencia, juventud y adulto mayor. | 463 | Número de procesos de control social con incidencia en los 12 sectores y en las 20 localidades | 20 | Constante | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 33.33% | Esta meta no posee recursos asociados para la vigencia.
222 | Fortalelcimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad | 479 | Mejorar en 44 entidades (22 hospitales y 20 localidades) la gestión contractual y los sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos. | 579 | Número de entidades asesoradas y/o evaluadas para el fortalecimiento de su gestión contractual y de sus sistemas de control interno y de atención de quejas y reclamos | 1 | Constante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 0.5 | 1 |  | 25% | 31.25% | Para el período comprendido entre el 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2014, desde el procedimiento de quejas y/o reclamos se han recibido, clasificado, asignado y realizado el seguimiento de los Derechos de petición (quejas y/o reclamos, consultas, solicitud de Información, solicitud de valoración forestal y/o queja ambiental) que se presentaron por parte de los ciudadanos a un total de 4164 PQR´s. Para lo corrido de la vigencia 2014 (01 de Enero - 30 de Septiembre de 2014) , desde el procedimiento de quejas y/o reclamos se han recibido, clasificado, asignado y realizado el seguimiento de los Derechos de petición (quejas y/o reclamos, consultas, solicitud de Información, solicitud de valoración forestal y/o queja ambiental) que se presentaron por parte de los ciudadanos a un total de 9846 PQR´s, distribuídas así: - Enero 2014: 752 Solicitudes - Febrero 2014: 1008 Solicitudes - Marzo 2014: 1275 Soliictudes - Abril 2014: 1011 Solicitudes - Mayo 2014: 935 Solicitudes - Junio 2014: 701 Solicitudes - Julio 2014: 1081 Solicitudes - Agosto 2014: 1379 Solicitudes -Septiembre 2014: 1704 Solicitudes | NA | De acuerdo con el objeto del procedimiento de quejas y/o reclamos se planteo : 1 - Proponer estrategias que permitan la disminución al número de PQR´S vencidas en su trámite o sin respuesta al interior de las dependencias de la SDA. 2- Realizar seguimientos mensuales a las áreas para que se respondan los PQR´s en términos de Oportunidad, Calidad, coherencia y calidez | 1 - Ofrecerle a la Ciudadanía respuesta en forma parcial o definitiva a las solicitudes presentadas en la SDA en términos de Oportunidad, Calidad, coherencia y calidez 2 - Brindarle a la alta Dirección de la SDA un insumo para la toma de desiciones por medio de los informes de seguimiento mensual de quejas y soluciones | 1- desde el procedimiento 126PG02-PR09 Quejas y reclamos, se elaboran informes de seguimiento con base en la información que se encuentra en el aplicativo de correspondencia FOREST de la entidad, el aplicativo Sistema Distrital de quejas y soluciones SDQS y la base de datos en Excel, esta última es gestionada por el área de quejas y soluciones. Dichos seguimientos han sido radicados a Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina y servidores encargados de asignación y seguimiento de PQR´s al interior de las áreas. Mediante los siguientes números de radicación, así: ENERO 2014IE034221, FEBRERO 2014IE054765, MARZO 2014IE68925, ABRIL 2014IE86807, MAYO 2014IE105718, JUNIO Y JULIO: 2014IE140384, AGOSTO: 2014IE160048. 2- Indicador de seguimiento a quejas y reclamos con respuesta 3- listas de asistencias a capacitaciones 4-Correos electrónicos enviados 5-Seguimiento de acciones de mejora en el plan de mejoramiento por proceso y mapa de riesgos 6- informe de seguimiento a la calidad y oportunidad de la respuesta dada por cada una de las áreas de la entidad
126PG01-PR 02-FA5-V.9
525000
1900-01-05 06:00
Note on M16: ANGELICA.ORTIZ: Por orden de Planeación Distrital, el indicador 464 cambió por el indicador 579

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | Subsecretaria General y de Control Disciplinario
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 3-3-1-14-03-26-0956 - Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestion pública en la Secreraria Distrital de Ambiente
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2012 |  |  | 2013 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Control social para la participación en la gestión ambiental | 1 | Promover 20 procesos participativos de control social para la gestión ambiental en el D.C. | Constante | 440 - Implementar 32 procesos (por sector y localidad) de control social y de veeduría especializada en movilidad, salud, educación, cultura, ambiente, hábitat, gobiernos locales, integración social, discapacidad, economía popular, productividad y competitividad, recolección de basuras, servicios públicos, seguridad y convivencia ciudadana, mujer, infancia, adolescencia, juventud y adulto mayor | 223 - Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control preventivo | MAGNITUD META | 20 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 33.33% | Esta meta no posee programación para esta vigencia | N/A | N/A | N/A | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIONY LOCALIDADES
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 29600000 |  |  |  | 40000000 | 0 | 0 | 40000000 | 29600000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 86000000 |  |  |  |  | 89000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 13.61%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29600000 | 29600000 | 29600000 | [12 empty] | 0 | 29600000 | 29600000 |  | 0% | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 20 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 29600000 |  |  |  | 40000000 | 0 | 0 | 40000000 | 29600000 | 29600000 | 29600000 | 29600000 |  |  | 86000000 |  |  |  |  | 89000000 |  |  |  |  | 0 | 29600000 | 29600000 |  |  | 0
Cultura de la ética, la transparencia y la probidad | 2 | IImplementar 1 programa de gestión etica para los servidores y servidoras de la SDA. | Constante | 438- Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción. | 222 -Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad | MAGNITUD META | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.96 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.25% | 0.25% | 1 |  | 0.25% | 24.06% | Se han adelantado las convocatorias para postular comportamientos éticos, encontrandose dos servidores ganadores por los valores de solidaridad y equidad. Se continúa con el reconocimiento al servidor que se destaque por comportamientos asociados a los valores éticos luego del proceso de postulación y votación realizado por los servidores de la entidad. | N/A | N/A | señala entre otros dentro de los principios orientadores de la gestión, el de la independencia que consiste en que las actuaciones que se surtan serán ejercidas con absoluta independencia de los organismos de administración de la Entidad y el de la imparcialidad y objetividad, pues el Defensor del Ciudadano debe garantizar tales principios en la resolución de los requerimientos o las quejas sometidas a su conocimiento. Frente a la designación y duración, el citado anexo señala que el Defensor del Ciudadano será designado por el máximo órgano de decisión de la Entidad o el Representante Legal, quien no podrá delegar dicha función. | Archivos e informes de gestión del defensor del ciudadano
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 147000000 |  |  |  | 20000000 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  |  | 37000000 |  |  |  |  | 50000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 17.09%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | [12 empty] | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.96 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 1
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 147000000 |  |  |  | 20000000 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |  |  | 37000000 |  |  |  |  | 50000000 |  |  |  |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | [8 empty] | 357
Cultura de la ética, la transparencia y la probidad | 3 | Mejorar 1.00 proceso de gestión contractual, de quejas y de control interno en la SDA | Constante | 479 - Mejorar en 44 entidades (22 hospitales y 20 localidades) la gestión contractual y los sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos. | 222 - Bogotá promueve una cultura ciudadana y de la legalidad | MAGNITUD META | 1 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 0.3 | 0.3 | 1 |  | 30% | 61.11% | Durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2012 al 28 de Febrero de 2014, la SDA a través del grupo de Quejas y Reclamos, recibió un total de QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE (15177) solicitudes, las cuales tuvieron el siguiente comportamiento de acuerdo a su canal de recepción: Canal Telefónico: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTI SIETE (2427) unidades que corresponde al 16% del total de procesos recibidos, por este canal, para el período del presente estudio. Canal presencial – oficina de radicación: OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (8644) unidades, cifra que alcanza el mayor porcentaje de participación en el período con un 57% de participación del total de procesos recibidos para el período del presente estudio. Aplicativo Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS: TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (3354) unidades correspondientes al 22% del total de procesos recibidos para el período del presente estudio. Web - Correo electrónico: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS (752) Unidades, correspondientes al 5% de participación del total de procesos recibidos para el período del presente estudio. | N/A | N/A |  | CONTROL INTERNO, SUBSECRETARIA GENERAL Y DE CONTROL DICIPLINARIO Y CONTRACTUAL
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2060000000 |  |  |  | 412400000 | 499750000 | 499750000 | 499750000 | 499750000 | 301238000 | 301238000 | 441238000 |  |  | 520000000 |  |  |  |  | 520000000 |  |  |  |  | 232250000 | 223090000 | 300400000 |  | 77.1% | 39.76%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 35476001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35476001 | 35476001 | 35476001 | [12 empty] | 34553334 | 35094334 | 35476001 |  | 97.4% | 97.4%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2095476001 |  |  |  | 412400000 | 499750000 | 499750000 | 499750000 | 499750000 | 336714001 | 336714001 | 476714001 |  |  | 520000000 |  |  |  |  | 520000000 |  |  |  |  | 266803334 | 258184334 | 335876001 | [8 empty] | 1127
Organización archivistica y digitalización de expedientes | 4 | Formular e implementar 100 % la organización archivística, digitalización y/o microfilmación de los expedientes (Unidades documentales) generados en la SDA en el ejercicio de sus funciones de control ambiental. | Suma | 438- Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción. | 222 -Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad | MAGNITUD META | 100% |  |  |  | 2.33% | 4.36% | 13.98% | 35% | 20.28% | 35% | 35% | 20% |  |  | 34.72% |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  | 12% | 17% | 0.18 |  | 34.29% | 28.14% | TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD: Después de realizada la entrega de la TRD a la Dirección de Gestión Corporativa, para la realización de la etapa de valoración documental se han ejecutado dos mesas de trabajo haciendo el empalme de los insumos entregados y el avance que se tuvo en las dos primeras etapas. Con los vistos buenos de la caracterización y el cuadro de clasificación documental se dio paso a la alineación de series y subseries en el Sistema de Información Ambiental FOREST versión 4.0, de la SRHS y la SCASP la cual está en ejecución. Se desarrollaron tareas específicas de las cuales mostramos sus avances así: • Revisión por parte del Archivo de Bogotá, de las actividades del cuadro de caracterización documental de la SDA. 100% • Ajustes de cuadro de clasificación documental orgánico-funcional. DPSIA - DGC 100% • Revisión por parte del Archivo de Bogotá, de las actividades del cuadro de clasificación documental de la SDA. 100% • Reconstrucción de tabla de retención documental orgánico-funcional. DPSIA - DGC 100% • Reconstrucción de fichas de valoración documental orgánico-funcional. DPSIA - DGC 0% • Corrección y aprobación por parte del Archivo de Bogotá, de las actividades del cuadro de valoración documental de la SDA. 0% • Comité Técnico (Directivos SDA, Archivo de Bogotá) 0% Se concluyeron los estudios previos para el proyecto de organización y digitalización de los expedientes, sin embargo existe asunto en cuanto a la factibilidad y viabilidad del proyecto que limitan la ejecución considerada en este momento, lo cual se sustenta mediante radicado 2014IE146993 en su detalle. Se desarrollaron tareas específicas de las cuales mostramos sus avances así: • Elaboración de Estudio de Mercado 80% • Elaboración de estudio previos 80% • Adecuación de Espacio para la ejecución de la licitación 0% • Adecuación Espacio para disposición final de los Expedientes intervenidos 0% • Definición y Asignación Espacio de Almacenamiento datos e imágenes 0% INTEGRACIÓN FOREST. Las actividades relacionadas con la integración al sistema de información FOREST son las siguientes: Parametrización en FOREST de los cuadros de clasificación documental. (Sin aprobación de TRD, solamente se estructuran las series documentales y su tipología de acuerdo a los nuevos lineamientos del ADB). DPSIA 10% Socialización aplicación TRD FOREST 0% Implementación de módulo de integración de expedientes 0% Módulo de Administración de Expedientes 0% | - Se realizaron acciones correspondientes a la caracterización y clasificación documental en el marco del proceso de construcción de la TRD - Tabla de Retención Documental. las cuales son precedentes a las actividades de: - “Reconstrucción de fichas de valoración documental orgánico-funcional. - “Corrección y aprobación por parte del Archivo de Bogotá, de las actividades del cuadro de valoración documental de la SDA.” - “Adopción y aprobación las TRD (Directivos SDA, de Comité Técnico Archivo de Bogotá)” Estas acciones se completaron en un tiempo mayor del planificado y trajo como consecuencia el desplazamiento de las actividades programadas, no alcanzando su realización o por lo menos estaría cercana a la terminación de la vigencia 2014. | Con respecto a la consolidación de la TRD, se estará atento a las indicaciones y lineamientos que emita el Ente rector así como el seguimiento a las mesas de trabajo que programe el Archivo de Bogotá. De otra parte se han venido promoviendo reuniones con los directivos con el fin de identificar la mejor decisión con respecto a las variables planteadas. | Evita la pérdida de conocimientos, experiencias, direcciones, entre otros. • Facilitará el trabajo del personal, dentro y fuera de la SDA. • Facilitará la gestión descentralizada. • Facilitará los procesos de reorganización. • Ahorro de espacio para el archivo físico de los documentos. • Facilitará disposición de los documentos a través de consulta de manera Instantánea. • Un mismo documento puede ser consultado por dos o más personas en forma simultánea. • Se eliminan los riesgos de pérdida de documentos. • Protegerá el patrimonio, incluso frente a la captura y copias no deseadas desde dentro de la organización. • Se reducirá significativamente el gasto en fotocopias e impresiones innecesarias. • Se evita el desgaste o pérdida de los documentos originales. • Reducirá los costos y los tiempos de espera de la información a los usuarios internos y externos de la SDA. • Incrementa la productividad del personal. • Ahorra en costos (papeles, tonners, mantenimiento de equipos), tiempo en la gestión de los documentos (traslado, fotocopia, archivo, entre otros). | La informaciòn concerniente a la administración del proyecto se encuentra en el micrositio WEB (donde se encuentran las actas de las reuniones realizadas en el desarrollo del proyecto): https://sites.google.com/a/ambientebogota.gov.co/base-de-conocimiento-expediente/file-cabinet
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1993380000 |  |  |  | 111210000 | 111210000 | 111210000 | 111210000 | 111210000 | 530880000 | 530880000 | 80880000 |  |  | 375000000 |  |  |  |  | 187500000 |  |  |  |  | 50550000 | 50550000 | 58990000 |  | 9.522% | 13.43%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 8424999 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8424999 | 8424999 | 8424999 | [12 empty] | 8424999 | 8424999 | 8424999 |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% |  |  |  | 2.33% | 4.36% | 13.98% | 35% | 20.28% | 35% | 35% | 20% |  |  | 34.72% |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  | 12% | 0.17 | 0.18
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2001804999 |  |  |  | 111210000 | 111210000 | 111210000 | 111210000 | 111210000 | 539304999 | 539304999 | 89304999 |  |  | 375000000 |  |  |  |  | 187500000 |  |  |  |  | 58974999 | 58974999 | 67414999 | [8 empty] | 2473
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4229980000 |  |  |  | 583610000 | 610960000 | 610960000 | 670960000 | 660560000 | 842118000 | 842118000 | 532118000 |  |  | 1018000000 |  |  |  |  | 846500000 |  |  |  |  | 282800000 | 273640000 | 359390000
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 43901000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93501000 | 93501000 | 93501000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 62978333 | 93119333 | 93501000
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 4273881000 |  |  |  | 583610000 | 610960000 | 610960000 | 670960000 | 660560000 | 935619000 | 935619000 | 625619000 |  |  | 1018000000 |  |  |  |  | 846500000 |  |  |  |  | 345778333 | 366759333 | 452891000
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | Subsecretaria General y de Control Disciplinario
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 956 - Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestion publica en la Secreraria Distrital de Ambiente
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | ACCIÓN-ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: __2014__ | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE 3 DE 2014
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Cultura de la ética, la transparencia y la probidad | Implementar 1 programa de gestión etica para los servidores y servidoras de la SDA. | 1. Diseño de programa de etica | X |  | Programado |  | 16.67% | 5% | 6.667% | 6.667% | 23.33% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 11.67% | 3.31% | 99.98% | 10% | 1% | Se han adelantado las convocatorias para postular comportamientos éticos, encontrandose dos servidores ganadores por los valores de solidaridad y equidad.
[5 empty] | Ejecutado |  | 16.67% | 5% | 6.667% | 6.667% | 23.33% | 6.67% | 6.667% | 6.667% |  |  |  | 78.34%
|  | 2. Ejecución de programa de ética | X |  | Programado |  |  | 7% | 10.67% | 10.67% | 10.67% | 10.67% | 10.67% | 10.67% | 10.67% | 14.31% | 4% | 99.98% |  | 1% | Se continúa con el reconocimiento al servidor que se destaque por comportamientos asociados a los valores éticos luego del proceso de postulación y votación realizado por los servidores de la entidad.
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 7% | 10.67% | 10.67% | 10.67% | 10.67% | 10.67% | 10.67% |  |  |  | 71%
|  | 3.Evaluación del programa de etica | X |  | Programado | 50% | 50% | [10 empty] | 100% |  | 1% | Esta actividad se cumplió en el primer trimestre
[5 empty] | Ejecutado | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
| Mejorar 1 proceso De gestión contractual, de control interno y de quejas y reclamos interpuestos por los Ciudadanos a través de los canales con que dispone la SDA. | 4. Ejecutar Auditorías Internas de Gestión y del Sistema Integrado de Gestión | X |  | Programado |  | 10% | 16% | 13% | 12% | 8% | 8% | 7% | 8% | 7% | 6% | 5% | 100% | 60% | 7% | En el periodo comprendido entre enero y agosto de 2014 y de conformidad con el Plan de Acción de la Oficina de Control Internos, se ejecutaron las siguientes auditorías internas de gestión;"Auditoría a tablero de indicadores", "Auditoría a Convenios", "Auditoría a proceso de atención al ciudadano, sistemas de información y atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias","Auditoría a Convenios", Auditoría a Bodegas de Material Visual", "Auditoría a proceso de contratación", "Auditoría a Contratos de Prestación de Servicios", "Auditoría a Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá", "Auditoría a Licencias Ambientales"y "Auditoría a Gestión de Escombros". Se realizó Evaluación a la Gestión Documental y se inició el proceso de Auditoría a la Caja Mejor. Así mismo, se ejecutaron las Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión a todos los procesos de la Secretaría Distrital de Ambiente.
[5 empty] | Ejecutado |  | 7% | 12% | 13% | 12% | 8% | 8% | 7% | 8% |  |  |  | 100%
|  | 5. Realizar evaluación de riesgos institucionales. | X |  | Programado |  |  | 20% | 10% |  |  | 20% | 10% |  |  | 20% | 20% | 100% |  | 8% | A partir de la recopilación y análisis de la información de los riesgos de la Secretaría Distrital de Ambiente que puedieran impactar los compromisos del Plan de Desarrollo Distrital se elaboró y presentó el informe de seguimiento cuatrimestral de confromidad con el Decreto 334 de 2013.
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 20% | 10% |  |  | 20% | 10% |  |  |  |  | 60%
|  | 6.Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento por procesos de la entidad | X |  | Programado |  |  |  |  | 10% | 50% | 40% | [5 empty] | 100% |  | 7% | De acuerdo con la programación establecida por la Oficina de Control Interno, se realizó el seguimiento a los Planes de Mejoramiento de cada uno de los procesos de la entidad, identificando la efectividad del cumplimieno de las acciones y la necesidad de reformulación de las mismas en caso de requirirse. Se remitió a la Subsecretaría General y de Control Disciplinario el Informe consolidado de seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos.
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 10% | 50% | 40% | [5 empty] | 100%
|  | 7. Elaborar y presentar informes normativos | X |  | Programado | 12% | 6% | 6% | 12% | 6% | 6% | 3% | 16% |  | 6% | 9% | 18% | 100% |  | 8% | Se presentaron los informes: Evaluación institucional a la Gestión por Dependencias, Evalución al Sistema de Control Interno Contable, Evaluacion del Sistema de Control Interno Institucional-Informe Ejecutivo Anual, Seguimiento a procesos de participación ciudadana y control social (Decreto 371 de 2010), Seguimiento al Estado de Control Interno de la entidad-Informe Pormenorizado (presentado en marzo y julio), Seguimiento al control de acciones plan anticorrupción (enero, abril y agosto), Seguimiento a la austeridad del Gasto, Seguimiento al cumplimiento Decreto 334 de 2013: a) causas que impactan los resultados de avances de la gestión presupuestal, contracutal y física y b) Riesgos que puedan impactar los resultados previstos en planes de gestión y proyectos de inversión y c) Relación del informes de ejecución del programa Anual de Auditorías, Seguimiento a la Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software , Seguimiento a la Verificación y Seguimiento a directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos y pérdida de elementos y documentos públicos.
[5 empty] | Ejecutado | 12% | 6% | 6% | 12% | 6% | 6% | 3% | 16% |  |  |  |  | 67%
|  | 8. Actualizar las herramientas e instrumentos de autoevaluación de instrumentos contractuales. | X |  | Programado | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 50% | 100% |  | 7% | Se actualizaron las herramientas e instrumentos de autoevaluación de instrumentos contractuales, se actualizarion los procesos de acuerdo al Decreto 1510 de 2013 y se realizó la correspondiente actualización de ISOLUCION
[5 empty] | Ejecutado | [5 empty] | 50% | [6 empty] | 50%
|  | 9. Mantener la unidad de criterio en temas contractuales mediante mesas de trabajo y discusión | X |  | Programado |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 3% | Se mantuvo la unidad de criterio en temas contractuales mediante mesas de trabajo y discusión, se programaron y realizaron 2 reuniones con los funcionarios y contratistas de la subdirección
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 70%
|  | 10. Análisis y pronunciamiento sobre los procesos contractuales de selección en aras de transparencia en comités de contratación | X |  | Programado |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 2% | Mediante soportes escritos, se realizó análisis y pronunciamiento sobre los procesos contractuales de selección en aras de transparencia en comités de contratación.
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 70%
|  | 11. Ingresar en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones la totalidad de requerimientos como quejas, reclamos,derechos de petición de interés general, derechos de petición de interés particular, solicitudes de información, invitaciones, y sugerencias. | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.33% | 99.99% |  | 5% | Para el período comprendido entre el 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2014, se han recibido, clasificado, asignado y realizado el seguimiento de los Derechos de petición (quejas y/o reclamos, consultas, solicitud de Información, solicitud de valoración forestal y/o queja ambiental) que se presenten por parte de los ciudadanos a un total de 4164 PQR´s. Para lo corrido de la vigencia 2014 (01 de Enero - 30 de Septiembre de 2014) , desde el procedimiento de quejas y/o reclamos se han recibido, clasificado, asignado y realizado el seguimiento de los Derechos de petición (quejas y/o reclamos, consultas, solicitud de Información, solicitud de valoración forestal y/o queja ambiental) que se presentaron por parte de los ciudadanos a un total de 9846 PQR´s, distribuídas así: - Enero 2014: 752 Solicitudes - Febrero 2014: 1008 Solicitudes - Marzo 2014: 1275 Soliictudes - Abril 2014: 1011 Solicitudes - Mayo 2014: 935 Solicitudes - Junio 2014: 701 Solicitudes - Julio 2014: 1081 Solicitudes - Agosto 2014: 1379 Solicitudes -Septiembre 2014: 1704 Solicitudes
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% |  |  |  | 74.98%
|  | 12. Realizar el seguimiento al trámite y cierre de los requerimientos ingresados tanto en el aplicativo para manejo de correspondencia (FOREST), como en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 371 de 2010. | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% |  | 8% | Para el período comprendido entre el 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2014 se realizaron los Informes de seguimiento a quejas y soluciones, los cuales se radicaron con los números : 2014IE140384 y 2014IE160048
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% |  |  |  | 74.98%
|  | 13. Realizar seguimiento mensual a la calidad y oportunidad de la respuesta dada por cada una de las áreas de la entidad | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.33% | 99.99% |  | 7% | Se realizaron los informes de seguimiento a la calidad y oportunidad de la respuesta dada por cada una de las áreas de la entidad para el trimestre Julio - Septiembre de 2014
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% |  |  |  | 74.98%
|  | 14.Revisión y análisis de las PQRS y formular las acciones de mejora que se deriven del resultado de los mismos. | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.33% | 99.99% |  | 5% | Se continúa realizando el seguimiento al plan de mejoramiento y mapa de riesgos para el proceso de comunicaciones en el cual se incluyen las propias del procedimiento de quejas y reclamos, la cual seincluyo e el plan de mejoramiento por proceso de la Entidad Aplicativo ISOLUCION, con corte a 30 de Septiembre de 2014
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% |  |  |  | 74.98%
Organización archivistica y digitalización de expedientes | Formular/Implementar el 100% la organización archivistica, digitalización y/o mircrofilmación de los expedientes (unidades documentales) generados en la SDA en el ejercicio de sus funciones y de control ambiental. | 15. Ajustes de revisión de Tabla de Retención Documental, de acuerdo al concepto de convalidación emitido por el Archivo de Bgotá. | X |  | Programado |  | 30% | 30% | 15% | 15% | 10% | [6 empty] | 100% | 30% | 10% | TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD: Después de realizada la entrega de la TRD a la Dirección de Gestión Corporativa, para la realización de la etapa de valoración documental se han ejecutado dos mesas de trabajo haciendo el empalme de los insumos entregados y el avance que se tuvo en las dos primeras etapas. Con los vistos buenos de la caracterización y el cuadro de clasificación documental se dio paso a la alineación de series y subseries en el Sistema de Información Ambiental FOREST versión 4.0, de la SRHS y la SCASP la cual está en ejecución. Se desarrollaron tareas específicas de las cuales mostramos sus avances así: • Revisión por parte del Archivo de Bogotá, de las actividades del cuadro de caracterización documental de la SDA. 100% • Ajustes de cuadro de clasificación documental orgánico-funcional. DPSIA - DGC 100% • Revisión por parte del Archivo de Bogotá, de las actividades del cuadro de clasificación documental de la SDA. 100% • Reconstrucción de tabla de retención documental orgánico-funcional. DPSIA - DGC 100% • Reconstrucción de fichas de valoración documental orgánico-funcional. DPSIA - DGC 0% • Corrección y aprobación por parte del Archivo de Bogotá, de las actividades del cuadro de valoración documental de la SDA. 0% • Comité Técnico (Directivos SDA, Archivo de Bogotá) 0%
[5 empty] | Ejecutado |  | 20% | 25% | 7.5% | 7.5% | 5% | 5% | 10% | 5% |  |  |  | 85%
|  | 16. Planificación del Proyecto de Organización archivistica y digitalización de los Expedientes Ambientales de la SDA. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | [6 empty] | 100% |  | 10% | Se concluyeron los estudios previos para el proyecto de organización y digitalización de los expedientes, sin embargo existe asunto en cuanto a la factibilidad y viabilidad del proyecto que limitan la ejecución considerada en este momento, lo cual se sustenta mediante radicado 2014IE146993 en su detalle. Se desarrollaron tareas específicas de las cuales mostramos sus avances así: • Elaboración de Estudio de Mercado 80% • Elaboración de estudio previos 80% • Adecuación de Espacio para la ejecución de la licitación 0% • Adecuación Espacio para disposición final de los Expedientes intervenidos 0% • Definición y Asignación Espacio de Almacenamiento datos e imágenes 0% INTEGRACIÓN FOREST. Las actividades relacionadas con la integración al sistema de información FOREST son las siguientes: Parametrización en FOREST de los cuadros de clasificación documental. (Sin aprobación de TRD, solamente se estructuran las series documentales y su tipología de acuerdo a los nuevos lineamientos del ADB). DPSIA 10% Socialización aplicación TRD FOREST 0% Implementación de módulo de integración de expedientes 0% Módulo de Administración de Expedientes 0% Implementación de módulo de integración de expedientes 0% Módulo de Administración de Expedientes 0%
[5 empty] | Ejecutado | 15% | 15% | 15% | 10% | 5% | 5% | 5% | 3% | 2% |  |  |  | 75%
|  | 17. Seguimiento a la Ejecución del Proyecto de Organización archivistica y digitalización de los Expedientes Ambientales de la SDA. | X |  | Programado | [5 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 15% | 15% | 100% |  | 10% | El proyecto se determinó no viable por las circunstancias descritas mediante radicado 2014IE146993, por lo tanto no es posible desarrollar esta actividad.
[5 empty] | Ejecutado | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-A5-V9.0
Note on V8: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.

## Hoja1
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: |  | 956 - Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestion publica en la Secreraria Distrital de Ambiente
|  |  |  | PERIODO: |  | 2014-09-01
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1-222 | Promover 20 procesos participativos de control social para la gestión ambiental en el D.C. | Distrital | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | O-5 Primera Infancia |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 6-13 Infancia |  | Niños y niñas y adolescentes escolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 14-17Adolescencia |  | Jovenes escolarizados
|  |  | Reservas Presupuestales | 29600000 | 29600000 | 29600000 | 29600000 |  | 0 | 29600000 | 29600000 | [9 empty] | 18-26 Juventud |  | Servidores y Servidoras Pùblicas
[21 empty] | 27-59 Adultez |  | Comunidad en general
[21 empty] | 60 o más personas mayores |  | Otro
Grupo etario sin definir
2 | Implementar 1 programa de gestión etica para los servidores y servidoras de la SDA. | Distrital | Magnitud Vigencia | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.5 |  | 0.25 | 0.25 | 1 |  | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. | Desde nuestra compencia no se hace distinción para los grupos Etareos | O-5 Primera Infancia |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 6-13 Infancia |  | Niños y niñas y adolescentes escolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 14-17Adolescencia |  | Jovenes escolarizados
|  |  | Reservas Presupuestales | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | [9 empty] | 18-26 Juventud |  | Servidores y Servidoras Pùblicas
[21 empty] | 27-59 Adultez |  | Comunidad en general
[21 empty] | 60 o más personas mayores |  | Otro
Grupo etario sin definir
3 | Mejorar 1 proceso De gestión contractual, de control interno y de quejas y reclamos interpuestos por los Ciudadanos a través de los canales con que dispone la SDA. | Distrital | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. | Desde nuestra compencia no se hace distinción para los grupos Etareos | O-5 Primera Infancia |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 301238000 | 301238000 | 301238000 | 0 |  | 232250000 | 223090000 | 0 | [9 empty] | 6-13 Infancia |  | Niños y niñas y adolescentes escolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 14-17Adolescencia |  | Jovenes escolarizados
|  |  | Reservas Presupuestales | 35476001 | 35476001 | 35476001 | 35476001 |  | 35094334 | 35094334 | 0 | [9 empty] | 18-26 Juventud |  | Servidores y Servidoras Pùblicas
[21 empty] | 27-59 Adultez |  | Comunidad en general
[21 empty] | 60 o más personas mayores |  | Otro
Grupo etario sin definir
4 | Formular e Implementar el 100% la organización archivistica, digitalización y/o mircrofilmación de los expedientes (unidades documentales) generados en la SDA en el ejercicio de sus funciones y de control ambiental. | Distrital | Magnitud Vigencia | 35% | 35% | 35% | 20% |  | 12% | 17% | 18% |  | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. | Desde nuestra compencia no se hace distinción para los grupos Etareos | O-5 Primera Infancia |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 530880000 | 530880000 | 530880000 | 0 |  | 50550000 | 50550000 | 58990000 | [9 empty] | 6-13 Infancia |  | Niños y niñas y adolescentes escolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 14-17Adolescencia |  | Jovenes escolarizados
|  |  | Reservas Presupuestales | 8424999 | 8424999 | 8424999 | 8424999 |  | 8424999 | 8424999 | 8424999 | [9 empty] | 18-26 Juventud |  | Servidores y Servidoras Pùblicas
[21 empty] | 27-59 Adultez |  | Comunidad en general
[21 empty] | 60 o más personas mayores |  | Otro
Grupo etario sin definir
5 | Mejorar 1 proceso De gestión contractual, de control interno y de quejas y reclamos interpuestos por los Ciudadanos a través de los canales con que dispone la SDA. | Distrital | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. | Desde nuestra compencia no se hace distinción para los grupos Etareos | O-5 Primera Infancia |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 232250000 | 223090000 | 300400000 | [9 empty] | 6-13 Infancia |  | Niños y niñas y adolescentes escolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 14-17Adolescencia |  | Jovenes escolarizados
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34553334 | 35094334 | 35476001 | [9 empty] | 18-26 Juventud |  | Servidores y Servidoras Pùblicas
[21 empty] | 27-59 Adultez |  | Comunidad en general
[21 empty] | 60 o más personas mayores |  | Otro
Grupo etario sin definir
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 842118000 | 842118000 | 842118000 | 10000000 |  | 282800000 | 273640000 | 359390000
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 93501000 | 93501000 | 93501000 | 93501000 |  | 63519333 | 93119333 | 93501000
126PG01-PR02-F-A5-V9.0
Note on U6: paola.rodriguez: 0-5 Primera infancia. 6-13 Infancia 14-17 Adolecencia 18-26 Juventud 27-59 Adultez 60 o mas personas. Grupo etario sin definir.
Note on V6: YULIED.PENARANDA: • Ciudadanos-as habitantes de calle. • Personas en situación de desplazamiento. • Mujeres gestantes y lactantes. • Personas cabeza de familia. • Reincorporados-as. • Personas vinculadas a la prostitución. • Personas con discapacidad. • Personas consumidoras de sustancias psicoactivas. • Servidores y servidoras públicos. • Niños y niñas de primera infancia. • Niños, niñas y adolecentes en riesgo social. • Niños, niñas y adolecentes escolarizados. • Niños, niñas y adolecentes desescolarizados. • Jóvenes escolarizados. • Jóvenes desescolarizados. • Adultos-as trabajador-a formal. • Adultos-as trabajador-a informal. • Familias en situación de vulnerabilidad. • Familias en emergencia social y catastrófica. • Familias ubicadas en zonas en zonas de alto deterioro. • Sector LGBT. • Comunidad en general.
Note on W6: YULIED.PENARANDA: • Afrocolombianos. • Indígenas. • ROM • Raizales. • No identifica grupos étnicos. • Otros grupos étnicos.