## MMM
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Lecciones aprendidas
| Código: PE03-PR09-F2 |  | Versión: 1
Nombre de la entidad | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | Nombre del área | SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DE AIRE, AUDITIVA Y VISUAL
Nombre del servidor público | HUGO ENRIQUE SAENZ PULIDO | Número de contacto | 3778936
Correo electrónico institucional | hugo.saenz@ambientebogota.gov.co | < | 2023-12-13
Características específicas de la experiencia
Tema de la lección aprendida | Teniendo en cuenta las herramientas tecnológicas con las que cuenta el área en materia de bases de datos; la base de visitas es diligenciada de manera manual por cada uno de los profesionales del área en un formulario de Google el cual no permite validación de datos en tiempo real o preguntas condicionales de autovalidación, lo cual hace que se presenten errores humanos al digitar información. Asimismo, dada la cantidad de datos (más de 60000 mil registros) el manejo de información se hizo insostenible, por ende nace el proyecto de hacer un Sistema centralizado de gestión de la información que generan los equipos técnicos de ruido de la SCAAV. (Evaluación control y seguimiento de emisión de ruido, Laboratorio Ambiental de la SDA Matriz Aire-Emisión de Ruido, Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá)
Plan, programa o proyecto asociado | Proyecto de Inversión: 7778 - Control a los Factores de Deterioro de Calidad del Aire, Acústica y Visual del Distrito Capital. Programa: 35 - Manejo y prevención de contaminación. Proyecto Estratégico: 06 - Reducir la Contaminación Ambiental Atmosférica, Visual y Auditiva y el impacto en la morbilidad y mortalidad para estos factores. Meta Plan de Desarrollo: Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del D.C.
Describa la situación o experiencia
La SCAAV ideó un Sistema de información geográfico, que permite ingresar varios atributos de las peticiones, quejas y solicitudes ciudadanas y de partes interesadas sobre contaminación acústica, emisión de ruido y ruido ambiental, asimismo, con los registros de las visitas técnicas con y sin medición, con el fin de interactuar con la información, información georreferenciada, donde se puede evidenciar el tramite realizado por la Entidad, tiempos de respuesta, localidades y sectores con mayor incidencia de peticiones, y demás cruces de información, dinámica de las peticiones en tiempo. Además, de cruzar con otras capas cartográficas, como uso de suelo, Población Urbana Afectada por Ruido (PUAR), la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá, Mapas Estratégicos de Ruido (MER), entre otra información cartográfica relevante, con el fin, de generar estrategias para mejorar la calidad acústica del Distrito y la planeación urbana de la ciudad. El SIIGAR es un instrumento para la gestión informada de la calidad acústica de Bogotá.
Describa el impacto positivo o negativo que generó la situación o experiencia frente a los resultados esperados
Aunque el proyecto se ha venido desarrollando durante la vigencia 2020-2024, al ser un proyecto de desarrollo propio de la Entidad, requiere de personal idóneo para su mantenimiento, actualización, gestión, análisis de información e informes, asimismo, para integrar otros Sistemas de Información, como lo son bases oficiales de IDECA, relacionados con inventarios de establecimientos de comercio, industria y servicio, estudios epidemiológicos en salud auditiva en Bogotá, con el fin de tener información cada vez más robusta para la toma de decisiones en pro de la mejora de la calidad acústica del distrito.
¿Cómo y cuáles fueron las soluciones o acciones de mejora (si las hubo)? | Plan de trabajo dividido en fases, actividades y productos, Para cada una de las fases se responsabilizó a un Profesional, con el fin de presentar resultados mensuales.
Mesas de trabajo de seguimiento mensual del avance del proyecto
Mesas de trabo intermedias para resolver y mejorar los productos que dan cumplimiento a las actividades de las fases que conforman el Sistema
Trabajo Articulado y Mancomunado entre los equipos que hacen posible el desarrollo del SIIGAR (CIMAB/SCAAV/DPSIA/ESRI)
¿Cuál fue la lección aprendida?
Se requieren de proceso de mayor sinergia en la Entidad entre dependencias, para que este tipo de procesos de innovación tecnológica tengan un mejor desarrollo. Asimismo, el proceso se ve truncado por la limitación de los tiempos contractuales de los profesionales (contratistas) que ejecutan el proyecto. Ahora bien, es rescatable, que este trabajo puso en evidencia la necesidad de sistemas que cuantifiquen y den información en tiempo real de problemáticas ambientales que no son estables en el tiempo, con el fin, que la entidad tome decisiones en los planes de gestión y de inversión con mayor conocimiento para generar procesos de mejoramiento en el tema acústico.
¿Cómo área/entidad autoriza que la información contenida en este formato pueda ser compartida con otras áreas y/o entidades para efectos de gestionar el conocimiento y los aprendizajes?
X Sí ☐No
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | No. Acto Administrativo y fecha
1 | Adopción | Radicado No. 2022EE332802 del 27 de diciembre del 2022.
Elaboró | Revisó | Aprobó
Nombre: Mónica Ceferino - Equipo SIG | Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto | Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto
Cargo: Contratista | Cargo: Subsecretario General | Cargo: Subsecretario General
Fecha: 12/12/2022 | Fecha: 27/12/2022 | Fecha: 27/12/2022

## ECS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Lecciones aprendidas
| Código: PE03-PR09-F2 |  | Versión: 1
Nombre de la entidad | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | Nombre del área | SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO
Nombre del servidor público | Olga Giovanna Lucia Angarita Hernández | Número de contacto | 3214803597
Correo electrónico institucional | olga.angarita@AMBIENTEBOGOTA.GOV.CO | Fecha diligenciamiento | 2023-12-27
Características específicas de la experiencia
Tema de la lección aprendida | Estructuración y estandarización de Bases de datos
Plan, programa o proyecto asociado | Proyecto 7702
Describa la situación o experiencia
La SCASP presentaba, en el contexto del tramite POC, información parcial y dispersa almacenada en diversas bases de datos sin un proceso estandarizado ni unificación. Esta situación generaba dificultades al momento de requerir informes y remitir datos conforme a las distintas solicitudes. Con base en esta necesidad desde la Subdirección se llevo a cabo la revisión, unificación y estandarización de la información estadística con el fin de definir una única base de datos para registrar la información correspondiente al tramite y así poder obtener información completa y confiable.
Describa el impacto positivo o negativo que generó la situación o experiencia frente a los resultados esperados
Con esta experiencia se ha logrado garantizar de manera oportuna y de calidad la información y datos, producto del flujo de ejecución y desarrollo del trámite, así a su vez permite realizar un control a los tipos de respuesta de la solicitud del tramite.
¿Cómo y cuáles fueron las soluciones o acciones de mejora (si las hubo)? | 1. Estructuración base de datos con las fases del trámite Permiso de ocupación de cauce playas y lechos.
2. Estandarización de los campos requeridos
3. Semaforización de la base de datos para contar los tiempos de cada fase del tramite
4. Diligenciamiento de la información y validación de la funcionalidad de la estructura original
5. Generación de consultas según la información requerida con frecuencia
¿Cuál fue la lección aprendida?
Al contar con una única fuente de información, se asegura la trazabilidad de los datos, garantizando un diligenciamiento adecuado y preciso. Esto se traduce en la obtención de informes más precisos y eficientes cuando son solicitados. Así mismo, es esencial mantener la actualización y continuidad de las bases de datos establecidas, teniendo en cuenta que estas han estado en constante proceso de mejora y perfeccionamiento.
¿Cómo área/entidad autoriza que la información contenida en este formato pueda ser compartida con otras áreas y/o entidades para efectos de gestionar el conocimiento y los aprendizajes?
x Sí ☐No
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | No. Acto Administrativo y fecha
1 | Adopción | Radicado No. 2022EE332802 del 27 de diciembre del 2022.
Elaboró | Revisó | Aprobó
Nombre: Mónica Ceferino - Equipo SIG | Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto | Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto
Cargo: Contratista | Cargo: Subsecretario General | Cargo: Subsecretario General
Fecha: 12/12/2022 | Fecha: 27/12/2022 | Fecha: 27/12/2022

## Financiera
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Lecciones aprendidas
| Código: PE03-PR09-F2 |  | Versión: 1
Nombre de la entidad | Secretaría Distrital de Ambiente | Nombre del área | Subdirección Financiera
Nombre del servidor público | Daniel Fernando González Gómez | Número de contacto | 3778899
Correo electrónico institucional | daniel.gomez@ambientebogota.gov.co | Fecha diligenciamiento | 2023-12-28
Características específicas de la experiencia
Tema de la lección aprendida | Elementos PEP
Plan, programa o proyecto asociado | No Aplica
Describa la situación o experiencia
Los elementos PEP son una clasificación que determino la Secretaría Distrital de Hacienda para identificar el proyecto, posición presupuestaria y fondo por el cual se realiza el uso de recursos asignados. Desde esta entidad no se tenia un lineamiento claro sobre el uso de este código de identificación y desde inicio del año se venían usando aleatoriamente los códigos para la expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
Describa el impacto positivo o negativo que generó la situación o experiencia frente a los resultados esperados
Se generaron en los reportes de BOGDATA saldos negativos debido al uso aleatorio de los códigos de elemento PEP.
¿Cómo y cuáles fueron las soluciones o acciones de mejora (si las hubo)? | 1. Se realizó la actualización de los formatos de traslados para que las dependencias identificaran de manera inicial el elemento PEP. Esto se realizo actualizando el procedimiento PA02-PR06 Modificaciones presupuestales.
2. Se hicieron reuniones con los enlaces de las dependencias para explicar como funciona el elemento PEP
3. Se solicito a la SPCI que realizara la solicitud de traslados entre elementos PEP para corregir los saldos negativos en BOGDATA
4. Se solicito a DPSIA que ajustara en SIPSE el formato de las solicitudes de CDP para que se registre el elemento PEP a afectar
¿Cuál fue la lección aprendida?
Mayor conciencia en la asociación de los elementos PEP a los proyectos, para tener un seguimiento real del gasto.
¿Cómo área/entidad autoriza que la información contenida en este formato pueda ser compartida con otras áreas y/o entidades para efectos de gestionar el conocimiento y los aprendizajes?
X☐Sí ☐No
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | No. Acto Administrativo y fecha
1 | Adopción | Radicado No. 2022EE332802 del 27 de diciembre del 2022.
Elaboró | Revisó | Aprobó
Nombre: Mónica Ceferino - Equipo SIG | Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto | Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto
Cargo: Contratista | Cargo: Subsecretario General | Cargo: Subsecretario General
Fecha: 12/12/2022 | Fecha: 27/12/2022 | Fecha: 27/12/2022

## Mesa de servicios
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Lecciones aprendidas
| Código: PE03-PR09-F2 |  | Versión: 1
Nombre de la entidad | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | Nombre del área | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
Nombre del servidor público | CARLOS ANDRÉS PERDOMO SALAZAR | Número de contacto | 3118121441
Correo electrónico institucional | CARLOS.PERDOMO@ambientebogota.gov.co | Fecha diligenciamiento | 2023-06-22
Características específicas de la experiencia
Tema de la lección aprendida | Minimizar el número de solicitudes escaladas a segundo nivel en la Mesa de Servicios, a través de la generación de un grupo especializado de primer nivel para la atención de requerimientos e incidentes de sistemas de información y aplicativos de la Entidad.
Plan, programa o proyecto asociado | Proyecto de Inversión 7804
Describa la situación o experiencia
La Mesa de Servicios Tecnológicos de la SDA de nivel interno, sostuvo durante mucho tiempo un único grupo de atención de primer nivel para todos los servicios tecnológicos incluidos en el Catalogo de Servicios de TI. Este equipo realiza la atención de primer nivel a todos los requerimientos e incidentes registrados en la plataforma, y escalaba a equipos de nivel dos (especializados) de ser necesario; sin embargo, existe un sistema de información que presenta una mayor recurrencia en las solicitudes registradas, con cerca del 45% de todos los casos mensuales. Por lo anterior, se establece la necesidad de contar con un equipo de primer nivel con el conocimiento necesario para brindar una solución a las solicitudes de este servicio y no limitarse únicamente a la revisión de datos y proceder al escalamiento, ya que en sistemas de información Core o misionales se requiere una pronta gestión en los requerimientos y esto genera retraso constante en la solución de este tipo de casos, viéndose afectados Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS).
¿Cómo y cuáles fueron las soluciones o acciones de mejora (si las hubo)? | Creación de un grupo especializado en la gestión de los requerimientos relacionados con sistemas de información y/o aplicativos más recurrentes de la Mesa de Servicio.
Articulación operativa y procedimental para implementar este tipo de soluciones
¿Cuál fue la lección aprendida?
Gestionar en primer nivel la mayor cantidad de requerimientos o incidentes para mejorar la experiencia de usuario.
¿Cómo área/entidad autoriza que la información contenida en este formato pueda ser compartida con otras áreas y/o entidades para efectos de gestionar el conocimiento y los aprendizajes?
XSí ☐No
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | No. Acto Administrativo y fecha
1 | Adopción | Radicado No. 2022EE332802 del 27 de diciembre del 2022.
Elaboró | Revisó | Aprobó
Nombre: Mónica Ceferino - Equipo SIG | Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto | Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto
Cargo: Contratista | Cargo: Subsecretario General | Cargo: Subsecretario General
Fecha: 12/12/2022 | Fecha: 27/12/2022 | Fecha: 27/12/2022

## GRCC
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Lecciones aprendidas
| Código: PE03-PR09-F2 |  | Versión: 1
Nombre de la entidad | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | Nombre del área | SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES AMBIENTALES
Nombre del servidor público | JORGE ALBEIRO BENITES | Número de contacto | 3158185346
Correo electrónico institucional | jorge.benites@ambientebogota.gov.co | Fecha diligenciamiento | 72/12/2023
Características específicas de la experiencia
Tema de la lección aprendida | Baja participación de los delegados del Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.
Plan, programa o proyecto asociado | Plan Distrital de Gestión del Riesgo y Desastres y del Cambio Climático, instancias de coordinación.
Describa la situación o experiencia
Las dificultades en la ejecución de algunas de las actividades propuestas en el plan de acción del Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, generaron prolongación en los plazos y retraso en la agenda.
¿Cómo y cuáles fueron las soluciones o acciones de mejora (si las hubo)? | Las entidades integrantes de la instancia (SDA e IDIGER) asumieron acercamientos y sesiones de trabajo para concertar la ejecución de las actividades pendientes y consultaron a nivel interno la disponibilidad de recursos financieros y técnicos.
¿Cuál fue la lección aprendida?
Redefinir la metodología de selección de integrantes del Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático de forma tal que en ella sea definitiva la experiencia de las entidades en la dinámica y funcionamiento de este espacio.
¿Cómo área/entidad autoriza que la información contenida en este formato pueda ser compartida con otras áreas y/o entidades para efectos de gestionar el conocimiento y los aprendizajes?
XSí ☐No
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | No. Acto Administrativo y fecha
1 | Adopción | Radicado No. 2022EE332802 del 27 de diciembre del 2022.
Elaboró | Revisó | Aprobó
Nombre: Mónica Ceferino - Equipo SIG | Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto | Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto
Cargo: Contratista | Cargo: Subsecretario General | Cargo: Subsecretario General
Fecha: 12/12/2022 | Fecha: 27/12/2022 | Fecha: 27/12/2022

## PACA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Lecciones aprendidas
| Código: PE03-PR09-F2 |  | Versión: 1
Nombre de la entidad | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | Nombre del área | SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES AMBIENTALES
Nombre del servidor público | KAREN YULIETH LUNA PARDO | Número de contacto | 3156162111
Correo electrónico institucional | karen.luna@ambientebogota.gov.co | Fecha diligenciamiento | 2023-12-27
Características específicas de la experiencia
Tema de la lección aprendida | Calidad de la información y el oportunidad en el reporte de los informes remitidos por las entidades en la herramienta STORM, a través de la revisión anticipada de los informes de Ajustes, seguimiento y evaluación al PACA.
Plan, programa o proyecto asociado | Proyecto de Inversión 7805
Describa la situación o experiencia
Los reportes de seguimiento ajustes y evaluación del PACA que realizan las entidades se realizan directamente en la plataforma STORM, si bien cuentan con orientación y acompañamiento no esta obligado a una revisión de la información antes de ser cargada en la herramienta de reporte, lo que causaba un retroceso al revisar la información una vez es reportada, dado que al analizar los datos se encontraban inconsistencia, información faltante entre otras situaciones, por otro lado, la información se reportaba sobre el tiempo o fuera de los tiempos establecidos.
¿Cómo y cuáles fueron las soluciones o acciones de mejora (si las hubo)? | Abrir el espacio para la revisión previa de los informes de seguimiento ajustes y Evaluación del PACA que deben reportar las entidades en la plataforma STORM.
¿Cuál fue la lección aprendida?
Aumentar la calidad de la información y la oportunidad de reporte en la plataforma STORM de los informes reportados por las entidades responsables del PACA
XSí ☐No
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | No. Acto Administrativo y fecha
1 | Adopción | Radicado No. 2022EE332802 del 27 de diciembre del 2022.
Elaboró | Revisó | Aprobó
Nombre: Mónica Ceferino - Equipo SIG | Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto | Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto
Cargo: Contratista | Cargo: Subsecretario General | Cargo: Subsecretario General
Fecha: 12/12/2022 | Fecha: 27/12/2022 | Fecha: 27/12/2022

## PIGA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Lecciones aprendidas
| Código: PE03-PR09-F2 |  | Versión: 1
Nombre de la entidad | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | Nombre del área | SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES AMBIENTALES
Nombre del servidor público | Aleyda Avellaneda Mesa | Número de contacto
Correo electrónico institucional | aleyda.avellaneda@ambientebogota.gov.co | Fecha diligenciamiento | 2023-12-21
Características específicas de la experiencia
Tema de la lección aprendida | Optimizar la articulación entre el MADS, como cabeza de sector y la SDA en temas como compras públicas sostenibles y huella de carbono
Plan, programa o proyecto asociado | 7805 - FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DISTRITAL Y REGIONAL. BOGOTA
Describa la situación o experiencia
Las entidades solicitaron orientación en temas de compras públicas sostenibles relacionadas con los Acuerdos Marco que se puedan asociar al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) en materias de contratación. En cuanto al tema de huella de carbono se participó en las capacitaciones del Programa Nacional de Carbono Neutralidad y Resiliencia Climática.
¿Cómo y cuáles fueron las soluciones o acciones de mejora (si las hubo)? | En cuanto a compras públicas sostenibles, se oficializó la interacción con Colombia Compra Eficiente, a través de las respuestas de oficios y traslados de los mismos, aclarando las inquietudes por parte de las entidades que concertaron el PIGA
Con respecto a compras públicas sostenibles, se invitó a las 80 entidades del PIGA a participar en la capacitación y fortalecimiento de la iniciativa de Compras Públicas Sostenibles- CPS dirigida al sector privado organizada por la oficina de Asuntos Ambiental, Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Se refuerzan los conocimientos técnicos del equipo de profesionales del PIGA, en cuanto a los últimos estándares del GHG Protocolo para el reporte de Huella de Carbono lo que permitirá la actualización del reporte.
¿Cuál fue la lección aprendida?
Es necesario establecer y mantener la comunicación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para fortalecer la interacción en temas asociados al PIGA
¿Cómo área/entidad autoriza que la información contenida en este formato pueda ser compartida con otras áreas y/o entidades para efectos de gestionar el conocimiento y los aprendizajes?
XSí ☐No
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | No. Acto Administrativo y fecha
1 | Adopción | Radicado No. 2022EE332802 del 27 de diciembre del 2022.
Elaboró | Revisó | Aprobó
Nombre: Mónica Ceferino - Equipo SIG | Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto | Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto
Cargo: Contratista | Cargo: Subsecretario General | Cargo: Subsecretario General
Fecha: 12/12/2022 | Fecha: 27/12/2022 | Fecha: 27/12/2022

## Plataformas
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Lecciones aprendidas
| Código: PE03-PR09-F2 |  | Versión: 1
Nombre de la entidad | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | Nombre del área | Subdirección de Políticas y Planes Ambientales
Nombre del servidor público | HENRY BOHÓRQUEZ PIEDRAHITA | Número de contacto | 3132128969
Correo electrónico institucional | henry.bohórquez@ambientabogota.gov.co | Fecha diligenciamiento | 2023-12-27
Características específicas de la experiencia
Tema de la lección aprendida | Utilización de la plataforma para la gestión de procesos de correspondencia.
Plan, programa o proyecto asociado | Seguimiento a las políticas públicas ambientales
Describa la situación o experiencia
La gestión de "tickets" para resolver las situaciones que se presentan con los procesos de correspondencia, es bastante oportuna y resolutiva. No obstante, el desarrollo de instructivos más específicos y otras herramientas comunicativas muy posiblemente puede reducir el número de inconvenientes que se presentan durante la elaboración de comunicado como oficios y memorandos institucionales.
¿Cómo y cuáles fueron las soluciones o acciones de mejora (si las hubo)?
¿Cuál fue la lección aprendida?
Se hace evidente la necesidad de fortalecer el proceso de inducción y reinducción en el uso de las plataformas tecnológicas para los procesos de correspondencia que se generan en las diferentes áreas de la entidad, con el fin de que los colaboradores cuenten con un adecuado entrenamiento que permita minimizar situaciones que requieran el seguimiento de tickets, favoreciendo los tiempos de respuesta de las solicitudes reportadas.
¿Cómo área/entidad autoriza que la información contenida en este formato pueda ser compartida con otras áreas y/o entidades para efectos de gestionar el conocimiento y los aprendizajes?
XSí ☐No
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | No. Acto Administrativo y fecha
1 | Adopción | Radicado No. 2022EE332802 del 27 de diciembre del 2022.
Elaboró | Revisó | Aprobó
Nombre: Mónica Ceferino - Equipo SIG | Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto | Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto
Cargo: Contratista | Cargo: Subsecretario General | Cargo: Subsecretario General
Fecha: 12/12/2022 | Fecha: 27/12/2022 | Fecha: 27/12/2022

## Disciplinarios
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Lecciones aprendidas
| Código: PE03-PR09-F2 |  | Versión: 1
Nombre de la entidad | Secretaría Distrital de Ambiente | Nombre del área | OCDI
Nombre del servidor público | LUZ MARINA TUNJANO PINZON | Número de contacto | 3778883
Correo electrónico institucional | luz.tunjano@ambientebogota.gov.co | Fecha diligenciamiento | 2023-12-28
Características específicas de la experiencia
Tema de la lección aprendida | Las buenas practicas relacionadas al Procedimiento Disciplinario
Plan, programa o proyecto asociado | Proceso de Gestión Disciplinaria
Describa la situación o experiencia
Prevención de ocurrencias relacionadas a las faltas Disciplinarias por medio de los flash disciplinarios los cuales son socializados a través de los correos institucionales tanto a los funcionarios y contratistas de la entidad y con capacitaciones permanentes a las dependencias y dando cumplimiento al procedimiento Disciplinario y las normas asociadas al proceso.
Describa el impacto positivo o negativo que generó la situación o experiencia frente a los resultados esperados
Disminución notable de ocurrencia de faltas disciplinarias de funcionarios o contratista y alto conocimiento del procedimiento disciplinario a los actores intervinientes en las acciones disciplinarias
¿Cómo y cuáles fueron las soluciones o acciones de mejora (si las hubo)? | Desarrollo y envió de flash disciplinario mensual
Capacitación presencial a los contratistas y funcionario sobre derecho disciplinario
Socialización de los documentos actualizados del proceso de Gestión Disciplinaria (Isolución) por correo institucional.
¿Cuál fue la lección aprendida?
Apropiación y conocimiento de la ley disciplinaria por parte de los funcionarios y contratistas de la SDA, que conlleva a la evitar la ocurrencia de faltas disciplinarias y mejora el conocimiento sobre la norma.
¿Cómo área/entidad autoriza que la información contenida en este formato pueda ser compartida con otras áreas y/o entidades para efectos de gestionar el conocimiento y los aprendizajes?
XSí ☐No
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | No. Acto Administrativo y fecha
1 | Adopción | Radicado No. 2022EE332802 del 27 de diciembre del 2022.
Elaboró | Revisó | Aprobó
Nombre: Mónica Ceferino - Equipo SIG | Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto | Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto
Cargo: Contratista | Cargo: Subsecretario General | Cargo: Subsecretario General
Fecha: 12/12/2022 | Fecha: 27/12/2022 | Fecha: 27/12/2022

## Juridica
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Lecciones aprendidas
| Código: PE03-PR09-F2 |  | Versión: 1
Nombre de la entidad | Secretaría Distrital de Ambiente | Nombre del área | Dirección Legal Ambiental
Nombre del servidor público | Yesenia Donoso Herrea | Número de contacto | 3778899 Extensión 8903
Correo electrónico institucional | Yesenia.donoso@ambientebogota.gov.co | Fecha diligenciamiento | 19 de enero de 2024
Características específicas de la experiencia
Tema de la lección aprendida | Datos reales y estado de las actividades de las Entidades Sin Animo de Lucro
Plan, programa o proyecto asociado | Proceso de Inspección, Vigilancia y Control a Entidades Sin Animo de Lucro Proyecto de Inversión 7806 "Fortalecimiento Jurídico de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá"
Describa la situación o experiencia
Se identificó datos y estados incorrectos en las bases recibidas por parte de la DLA sobre las entidades sin animo de lucro que desarrollan actividades de conservación del medio ambiente, con domicilio de sus ESAL en Bogotá.
Describa el impacto positivo o negativo que generó la situación o experiencia frente a los resultados esperados
El resultado al final de la depuración fue un impacto positivo tanto para la ciudadanía en general como para las entidades que tenían procesos pendientes por conocer o por fallar durante el cuatrienio.
¿Cómo y cuáles fueron las soluciones o acciones de mejora (si las hubo)? | Creación de una nueva base para el equipo con datos reales y de conocimiento para toda la DLA, cargada en el drive de la misma.
Revisión de cada una de las entidades que conforman la base.
¿Cuál fue la lección aprendida?
Poder obtener los datos de revisión reales genera mas confianza en las labores de la IVC, tanto en el Distrito Capital como internamente en la Entidad.
¿Cómo área/entidad autoriza que la información contenida en este formato pueda ser compartida con otras áreas y/o entidades para efectos de gestionar el conocimiento y los aprendizajes?
☐Sí X ☐No
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | No. Acto Administrativo y fecha
1 | Adopción | Radicado No. 2022EE332802 del 27 de diciembre del 2022.
Elaboró | Revisó | Aprobó
Nombre: Mónica Ceferino - Equipo SIG | Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto | Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto
Cargo: Contratista | Cargo: Subsecretario General | Cargo: Subsecretario General
Fecha: 12/12/2022 | Fecha: 27/12/2022 | Fecha: 27/12/2022

## Instructivo
Instructivo para diligenciar el formato
Teniendo en cuenta la Guía para la implementación de la gestión del conocimiento y la innovación en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) de la Función Publica, es importante documentar las lecciones aprendidas debido a que ofrecen nuevo conocimiento desde la experiencia y permiten identificar tendencias, relaciones y factores que afectaron la consecución de los objetivos planteados en un inicio. El valor agregado de estas experiencias está en las recomendaciones de cómo superar los obstáculos que se enfrentaron y, de acuerdo con la experiencia, tener una lectura más completa del contexto en el que se desarrolló la actividad. Con base en lo anterior, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas concurren a fortalecer el aprendizaje organizacional.
Orientaciones Generales
Diligencie los datos generales: nombre de la entidad y área, nombre servidor público, número de contacto, correo institucional y fecha de diligenciamiento.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Características específicas de la experiencia | Mencione las características específicas de la experiencia: ¿Cuál es la temática? ¿Con cuál programa o proyecto está asociada?
| Describa la situación o experiencia | Desarrolle una breve descripción de la situación o la experiencia y describa el impacto (positivo o negativo) que se generó frente a los resultados esperados.
Describa el impacto positivo o negativo que generó la situación o experiencia frente a los resultados esperados
| ¿Cómo y cuáles fueron las soluciones o acciones de mejora (si las hubo)? | Describa las soluciones o las acciones de mejora desarrolladas.
| ¿Cuál fue la lección aprendida? | Mencione la lección aprendida, y por último escriba recomendaciones para obtener mejores resultados en un escenario similar.