## Hoja1
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Distrital con el referente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Secretaria Distrital de Ambiente
Fuente para Planeacion: RESULTADOS DE AUTODIAGNOSTICO - FURAG 2017 - PAAC 2019 |  |  | Vigencia: 2019 | Fecha de Aprobación: 27/02/219 |  | Plazo de Ejecución: 31/12/2019
N° | Dimensión | Política | Actividad | Meta Producto | Indicador | Responsable | Coogestor | fecha
1 | Talento humano | Política de Desempeño Gestión Estratégica del Talento Humano | Seguimiento al Plan Estrategico de talento humano integral y articulado donde se ejecutan sus actividades. | Plan estrategico | Seguimiento a la ejecución de las actividades descritas en el Plan Estrategico | Dirección de Gestión Corporativa -DGC |  | 31/03/2019 - 30/06/2019 - 30/09/2019 - 31/12/2019
3 |  |  | seguimiento al resultado de la evaluaciòn de Clima Laboral | seguimiento al resultado de la evaluaciòn de Clima Laboral | informe | Dirección de Gestión Corporativa -DGC |  | 2019-03-31
4 |  |  | Fomentar actividades deportivas, recreativas o de salud con la Caja de Compensación Familiar y la ARL. | Participación en actividades de deportivas | Actividades realizadas/actidades progaramadas | Dirección de Gestión Corporativa -DGC |  | 2019-12-31
5 |  |  | Desarrollar actividades que permita al pre pensionado adaptarse a su nuevo rol de vida. | 100% de las actividades programadas | Actividades Ejecutadas/Actiivdades programadas | Dirección de Gestión Corporativa -DGC |  | 30/06/2019 - 31/12/2019
6 |  |  | Realizar al servidor público que se vincule a la entidad Inducción y Reinducción. Se realiza la inducción y se evalúa Se realiza la reinducción a mas tardar cada dos años | Realización de induccion y Reinducción | # personas recibieron inducción/Total servidores públicos que ingresan a la entidad | Dirección de Gestión Corporativa -DGC |  | 2019-12-31
7 |  |  | Realizar el plan de trabajo para la convocataoria de Tele trabajadores | Cumplimiento de plan trabajo | número de funcionarios de carrera en teletrabajo | Dirección de Gestión Corporativa -DGC |  | 2019-02-28
8 |  |  | Facilitar el proceso de acuerdos de gestión asesorando en la diligencia de los formatos y haciendo las capacitaciones correspondientes | Capacitaciones realizadas | 100% de formatos de acuerdos de gestión elaborados | Dirección de Gestión Corporativa -DGC |  | 2019-12-31
9 |  |  | Caracterizar la planta de talento humano (Prepension, cabeza de familiar, limitaciones físicas, fuero sindical | Documento donde se encuentre caracterizada la planta de personal de la SDA | 100% de los empleados caracterizados | Dirección de Gestión Corporativa -DGC |  | 2019-09-30
10 |  |  | Contar con la información confiable sobre los servidores que dado sus conocimientos y habilidades, potencialmente pueden ser reubicados en otras dependencias, encargarse en otro empleo o se le puede comisionar para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción. | Información confiable de los servidores en cuanto a lo requerido en la actividad | 100% de la información de conocimiento y habilidad de los servidores | Dirección de Gestión Corporativa -DGC |  | 2019-12-31
11 |  |  | Implementacion y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a la norma legal vigente | Implemetacion del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo | 60% del SSST implemetado y en mantenimineto | Dirección de Gestión Corporativa -DGC |  | 2019-10-31
12 |  | Política de Integridad | Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próximo intervención del Código. | Buenas practicas documentadas | informe | SGCD | Subsecretaria General y de Control Disciplinario -SGCD, Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental –DPSIA, DGC SGCD, DPSIA, DGC. | 2019-12-31
13 |  |  | Diseñar, formular y ejecutar el plan de acción de integridad de la vigencia 2019. | Un Plan de Acción de Gestión de Integridad 2019 aprobado | El Plan de Acción de Gestión de integridad 2019 | SGCD (gestores de integridad) |  | 2019-04-30
14 |  |  | Generación de información a través de sondeos y encuestas de Percepción para la evaluación de la gestión año 2019. | Identificación del valor más vulnerado durante 2019. Identificación de la Actividad de la Gestión de integridad que generó mayor impacto o recordación en los servidores de la SDA. | INDICE DE PERCEPCIÓN valor más vulnerado al interior de la entidad. INDICE DE PERCEPCIÓN impacto de las Acciones de gestión de integridad. | SGCD (gestores de integridad) |  | 2019-12-31
15 |  |  | A partir de los resultados de FURAG, identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la implementación del Código de Integridad | identificadas y documentadas las debilidades y fortalezas de la implementación del Código de Integridad | informe | SGCD | Subsecretaria General y de Control Disciplinario -SGCD, Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental –DPSIA, DGC SGCD, DPSIA, DGC. | 2019-04-30
16 | Direccionamiento estratégico | Politica Ambiental | Apoyar las acciones encaminadas al cumplimiento de los aspectos ambientales de la política integrada de la SDA, su objetivo estratégico ambiental y los objetivos especificos ambientales de la SDA, basados en los aspectos e impactos ambientales, conforme a su rol como gestor ambiental de la SDA. | Gestión ambiental adecuada | # de acciones apoyadas para el cumplimiento de los aspectos ambientales de la política integrada de la SDA | DGA | DGC - SGCD (equipo SIG) Todas las dependencias | 2019-12-31
17 |  |  | Medir el cumplimiento de los objetivos ambientales de la SDA, basados en los aspectos e impactos ambientales, tanto en reducción como en eficiencia, que permitan evidenciar el desempeño ambiental de la entidad. | Cumplimiento 100% de las metas ambientales de cada uno de los programas ambientales de la SDA | Kw/h consumidos al año / N°usuarios en el año (contratos de bienes y servicios con criterios de sostenibilidad incluidos /total de contratos de bienes y servicios) (N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas de gestión)*100 | DGC | Todas las dependencias | 2019-12-31
18 |  |  | Formular y publicar los programas ambientales para la vigencia 2019 relacionados con consumo sostenible, gestión de residuos, implementación de prácticas sostenibles, uso eficiente de la energía y uso eficiente del agua para la SDA. | 100% de Programas ambientales para la vigencia 2019 de la SDA formulados, aprobados y publicados | % de avance de formulación, adopción y publicación de los programas ambientales | DGC | Todas las dependencias | 2019-03-30
19 |  |  | Mantener actualizada la planeación, la gestión y el control, sobre aquellos elementos de la actividad, productos o servicios de los diferentes procesos de la entidad, que pueden generan cambios favorables o negativos en el entorno natural. | Al menos una actualización al año de la matriz de aspectos e impactos ambientales de la SDA actualizada | Matriz de aspectos e impactos ambientales de la SDA actualizada | DGC | SGCD (equipo SIG) - DGC- DGA Todas las dependencias | 2019-12-31
20 |  |  | Desarrollar actividades que permitan mejorar y fortalecer la gestión integral de los residuos, desde la prevención, hasta su disposición final en las sedes y otros espacios donde se desarrollan actividades de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Gestión integral del 80% de los residuos de la entidad | % de residuos gestionados en la entidad | DGC | Todas las dependencias | 2019-12-31
21 |  |  | Socializar los lineamientos de compras verdes que permitan mejorar el desempeño ambiental de la entidad, en especial lo relacionado con bienes y servicios identificados en la SDA. | Lineamientos de compras verdes socializados y aplicados en los bienes y servicios identificados en la SDA. | Guia de compras verdes de la SDA socializada | DGC | Todas las dependencias | 2019-05-31
22 |  |  | Contar con el perfil idoneo de los servidores públicos que intervienen en la gestión ambiental en la entidad. | Profesional con el perfil ambiental requerido | Un perfil de servidor público validado para la gestión ambiental en la entidad. | DGC | DGC | 2019-12-31
23 |  |  | Participar en las reuniones que se convoquen por parte de las instancias de dirección y coordinación del MIPG, para orientar la politica ambiental en el Distrito. | Incidir en la construcción de la política ambiental mediante la participación en el MIPG distrital | # reuniones de orientación de politica MIPG asistidas / # de de orientación de politica MIPG convocadas * 100 | SPPA | Secretaria General de la Alcaldía Mayor | 2019-12-31
24 |  | Política de Planeación Institucional | Aplicar el autodiagnósticos del MIPG con la herramienta suministrada por el DAFP | Autodiagnostivo aplicado | 100% de los autodiagnostios aplicados | SGCD |  | 2019-06-30
25 |  |  | Diseñar un procedimiento para la formulación del plan estrategico institucional | procedieminto diseñado | procedimiento | SGCD - SPCI |  | 2019-09-30
26 |  |  | Elaboración y aprobación del plan de implememtación del MIPG | Plan de aprobado | Plan de aprobado y publicado | SGCD |  | 2019-02-28
27 |  |  | Definir Indicadores por proceso | Indicadores por proceso | indicadores | SGCD SPCI | todos los procesos | 2019-06-30
28 |  |  | Presentación de FURAG 2018 | Furag presentado al DAFP | Furag presentado al DAFP | SGCD |  | 2019-03-15
29.0741 | Gestión con Valores Para el Resultado | Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Realizar la modifiación de los procesos y procedimientos en busca de simplificacion de los mismos buscando un mayor eficacia en el servicio | Procesos y procedimientos ajustados | Procesos y procedimientos ajustados | SGCD | Subsecretaria General y de Control Disciplinario -SGCD, Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental –DPSIA, DGC SGCD, DPSIA, DGC.} | 2019-12-31
30.082 |  | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Realizar periodicamente por parte de las gerencias de Proyectos los análisis permanente respecto a si los cupos aprobados son suficientes o están por encima de las necesidades de pagos con el fin de solicitar más cupo o de aplazar los saldos de cupo que no se utilizarán | Documentos del proyecto de inversión | Proyectos de inversión actualizado | Gerentes de Proyecto | DPSIA y la SPCI | 2019-12-31
31.0899 |  | Política de Gobierno Digital | Establecer un mecanismo electrónico que permita conocer el objetivo final de la descarga de los datos abiertos en el Visor Geografico Ambiental | Mecanismo de Identificación de utilización de descargas de datos abiertos en el Visor Geografico Ambiental | 100% de implementación del mecanismos de identificación de descargas | DPSIA |  | 2019-04-01
32.0979 |  |  | Sistematizar nuevos procedimientos ambientales y de apoyo, en el Sistema de Información Ambiental Forest | 5 nuevos procedimientos ambientales y de apoyo sistematizados | # de procedimientos ambientales sistematizados / 5 procedimientos a sistematizar | DPSIA | Dependencias misionales SCGD | 2019-10-01
33.1058 |  |  | Realizar las actividades necesarias para la interoperabilidad mediante el intercambio de datos en un lenguaje común, con otras entidades del orden nacional y distrital. | Interoperar mínimo con dos (2) entidades del orden distrital o nacional | # de entidades interoperables con la SDA | DPSIA |  | 2019-10-01
34.1138 |  |  | Establecer un plan de acción del PETI, que incluya actividades, responsables y fechas de entrega y:, realizar seguimiento trimestral mediante herramienta de monitoreo y control. | Plan de acción del PETI y segumiento trimestral. | # de seguimientos efectuados / # de seguimientos proyectados | DPSIA |  | 2019-07-15
35.1217 |  |  | Gestionar y publicar en formato abierto en las plataformas distrital y nacional, en cumplimiento de la ley 1712 de 2014. | 4 nuevos datos abiertos y mantener actualizados los 11 datos abiertos que ya oferta la SDA | # de nuevos datos abiertos publicados / 4 datos abiertos proyectados | DPSIA |  | 2019-10-01
36.1296 |  |  | Establecer un procedimiento para el uso y apropiación de TI | Procedimiento para el uso y apropiación de TI adoptado | Procedimiento adoptado | DPSIA | SGCD (equipo SIG) | 2019-04-01
37.1376 |  |  | Actualizar el plan de mantenimiento preventivo de infraestructura de TI | Plan de mantenimiento preventivo de infraestructura de TI actualizado | Plan de mantenimiento actualizado | DGC | DPSIA | 2019-04-01
38.1455 |  |  | Documentar en el nuevo módulo específico para el SGSI del aplicativo Isolucion, todo lo referente a seguridad y privacidad de la información. | Módulo SGSI documentado en Isolucion | % de avance en la documentación del PHVA en el nuevo modulo de SGSI | DPSIA | SGCD (equipo SIG) | 2019-08-01
39.1534 |  |  | Socializar las politicas especificas del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información. | Ejecutar el 80% del Plan de Sensibilización del SGSI | # de etapas del Plan de Sensibilización del SGSI ejecutadas / # etapas del Plan de Sensibilización del SGSI planeadas | DPSIA |  | 2019-10-01
40.1614 |  |  | Sistematizar nuevos trámites ambientales en línea, para ofrecer servicios ciudadanos digitales. | 2 nuevos trámites ambientales en línea en la ventanilla virtual en la SDA | # de trámites en línea sistematizados / 2 trámites programados para sistematizar | DPSIA | Dependencias misionales SCGD | 2019-10-01
41.1693 |  | Política de Seguridad Digital | Validar y publicar el inventario de activos de información de la SDA. | Inventario de activos de seguridad de la información validado y publicado en el sitio de transparencia y acceso a la información, en la página web de la entidad. | % de validación del inventario de activos de información de la entidad. Publicación del inventario de activos de información de la entidad. | DPSIA | DGC | 2019-05-31
42.1772 |  |  | Monitorear permanentemente las amenazas y vulnerabilidades a posibles ataques informáticos en los sistemas de información de la entidad, mediante el uso de herramientas de penetración y hacking (Tenable y AirWath). | Subsanar las vulnerabilidades encontradas por las herramientas de monitoreo de seguridad de la información. | # de vulnerabilidades subsanadas identificadas por la herramienta / # de vulnerabilidades identificadas por la herramienta * 100 | DPSIA |  | 2019-12-31
43.1852 |  |  | Fortalecer la seguridad en el entorno digital, mediante el monitoreo activo (SIEM) de la infraestructura tecnológica de la entidad, generando alertas, para determinar una acción temprano de manejo. | Entorno digital fortalecido mediante el uso de una herramienta preventiva y de monitoreo activo de la infraestructura tecnológica de la entidad | # de alertas de entorno digital tratadas / # de alertas de entorno digital detectadas | DPSIA |  | 2019-12-31
44.1931 |  |  | Identificar y valorar los riesgos de seguridad digital conforme a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 4 de octubre de 2018. | Matriz de riesgos y controles de seguridad digital de la SDA. | # de actividades ejecutadas para el plan de riesgos de seguridad digital / # de actividades propuestas para el plan de riesgos de seguridad digital * 100 | DPSIA | SGCD (equipo SIG) | 2019-09-01
45.2011 |  | Política Defensa Jurídica | Definir actividades en el plan de acción anual del comité de conciliación para medir la eficiencia de la gestión en materia de implementación de la conciliación, mide la eficiencia de la conciliación, la eficacia de la conciliación, el ahorro patrimonial y la efectividad de las decisiones del comité de conciliación. | Plan de acción anual | Actividades ejecutadas | DLA |  | 2019-12-31
46.209 |  | Política Mejora Normativa | Adecuación,ajuste y socialización del marco normativo institucional | Marco normativo institucional socializado | Medios de socialización utilizados y numero de servidores informados | DLA |  | 2019-12-31
47.2169 |  | Política de Servicio al Ciudadano | Determinar, recopilar y analizas los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los productos o servicios ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas | Datos sobre percepción recopilados y analizadosl | Datos sobre percepción recopilados y analizadosl | SGCD | OPEL, OAC | 2019-12-31
48.2249 |  |  | Desarrollar acciones que vinculen las necesidades de los grupos étnicos encaminadas con su atención, la traducción a sus lenguajes nativos y el fortalecimiento de las TIC para la recepción de PQRS | Acciones desarrolladas |  | SGCD DPSIA | OPEL | 2019-12-31
49.2328 |  | Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizada la Guía de trámites y servicios - GTyS de la Secretaría General, Alcaldía Mayor, de acuerdo al plan de trabajo desarrollado para la vigencia 2019 | Actualizar en GTyS aquellos trámites que presenten modificación ante el Sistema Integrado de Gestión en la vigencia 2019 | # De trámites actualizados en la Guía de Trámites y Servicios portal Bogotá | Subsecretaría general y de control disciplinario (Grupo Servicio a la Ciudadanía y procesos estratégicos, misionales y de apoyo) | 31/04/209 - 31/08/2019 - 31/12/2019 | 2019-12-31
50.2407 |  |  | Inscribir, gestionar, actualizar y/o publicar en SUIT, trámites y servicios priorizados y apoyados por parte de las dependencias misionales ante el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP | Llevar a cabo publicación y/o gestion en SUIT del 80% de los trámites planteados como meta institucional por parte de la SDA en la vigencia 2019 | # de trámites inscritos ante el Sistema Único de Información y Trámites | Subsecretaría general y de control disciplinario (Grupo Servicio a la Ciudadanía) Procesos estratégicos |  | 31/04/209 - 31/08/2019 - 31/12/2019
51.2487 |  |  | Priorizar trámites o servicios que sean objeto de racionalización durante la vigencia 2019 | Priorización de Trámites o servicios que van a ser objeto de racionalización normativa, tecnológica o administrativa durante la vigencia 2019. | # de trámites priorizados para racionalización | Subsecretaría general y de control disciplinario (Grupo Servicio a la Ciudadanía) | DPSIA | 31/04/2019
52.2566 |  |  | Racionalización de trámites, servicios y OPA´s | Realizar racionalización del 100% de los trámites establecidos en la estrategia de racionalización 2019 | # de trámites racionalizados en el 2019/# de trámites establecidos en la estrategia de racionalización 2019*100 | Subsecretaría general y de control disciplinario (Grupo Servicio a la Ciudadanía | DPSIA | 31/04/209 - 31/08/2019 - 31/12/2019
53.2646 |  |  | Mantener la participación de la SDA en las cadenas de trámites y servicios existentes en el Distrito, de acuerdo con la priorización de la Secretaria General. | Participar en al menos una cadena de trámites frente al total de cadenas de trámites disponibles para la participación de la SDA | # de cadenas de trámite disponibles en las que se participa de la SDA. | DPSIA | todos los procesos | 2019-12-31
54.2725 |  |  | Gestionar la integración de procedimientos ambientales con otros sistemas de información para optimización de procedimientos | Realizar gestión para integrar procedimientos ambientales con 4 sistemas de información de otras entidades de orden n | # de gestiones de integración adelantadas para mantener la integración. | DPSIA | todos los procesos | 31/04/209 - 31/08/2019 - 31/12/2019
55.2804 |  | Política de Participación Ciudadana | Analizar, por parte del área que ejecutó la actividad , las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación, evaluar la viabilidad de su incorporación en la actividad que se sometió al proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar. | Analísis realizado | infotme | DPSIA-OPEL | todos los procesos | 2019-09-30
56.2884 | Evaluación de Resultados | Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Definir y documentar en la estrategía de rendición de cuenta, los espacios de diálogo de rendición de cuentas sobre los temas de gestión general que implementará la entidad durante la vigencia. | Dialogo ciudadano y Rendición de cuentas realizado | Espacio de diálogo ciudadano y rendición de cuentas | DPSIA | OPEL - OAC - SGCD Todas las dependencias | 2019-04-30
57.2963 |  |  | Elaborar los informes normados que rinden cuenta sobre de gestión en la administración Distrital, así como el estado y calidad de los recursos naturales, incluyendo el informe de gestión de la vigencia 2018 con la gestión administrativa. | Informes normados sobre gestión y estado de recursos normados elaborados. | # de informes normados elaborados / # de informes requeridos por normativa y disposición distrital | DPSIA | SPCI | 2019-12-31
58.3042 |  |  | Documentar e implementar ejercicios de Autoevaluación permanentes en la planeación y gestión de los procesos institucionales, en todos los niveles de la gestión. | Ejercicios documentados |  | DPSIA -SGCD | Todas las dependencias | 2019-12-31
59.3122 |  |  | Consultar a los grupos de valor, sobre las temáticas que más le interesen para realizar los espacios de diálogo y rendición de cuenta, los periodos para la realización de diálogo sobre temas específicos. | Metodología generada y formalizada |  | DPSIA -SGCD | Todas las dependencias | 2019-12-31
60.3201 |  |  | Generar un informe anual de resultado de participación por grupo poblacional en las acciones de educación y participación, y publicarlo para consulta de la ciudadanía en el botón de transparencia y acceso a la información pública, par garantizar el acceso a la información relacionada la terrritorialización de la inversión de la SDA, en la cual se expone la gestión adelantada en cada uno de los grupos poblacionales. | Informe generado | informe generado y publicado | OPEL-SPCI | Todas las dependencias DPSIA | 2019-12-31
61.328 |  |  | Evaluar la pertinencia de incluir en el plan de mejoramiento por proceso las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas, resultantes de la rendición de cuenta, según corresponda de la gestión institucional en cada uno de los procesos en la SDA. | Evaluación realizada | # de recomendaciones incoporadas | DPSIA -SGCD | Todas las dependencias | 2019-12-31
62.336 |  |  | Diseñar un procedimiento que pérmita evaluar la gestión estrategica en el marco de los planes Institucionales | Procedimiento diseñado | procediemient | SPCI - SGCD |  | 2019-09-30
63.3439 | Información y Comunicación | Política de Gestión Documental | Capacitar en la aplicacion de las TRD en la entidad de acuerdo a las normas técnicas y metodos en que se debe desarrollar la gestión documental. | capacitacion realizada | Evidencias de Reunión | DGC | todos los procesos | según cronograma del PIC durante el segundo semestre del año 2019
64.3519 |  |  | Capacitaciones y socializaciones frente a la aplicación del Formato Único de Inventario Documental - FUID de acuerdo a las normas técnicas y metodos en que se debe desarrollar la gestión documental. | Capacitaciones realizadas | Evidencias de Reunión inventarios correctamente elaborados | DGC |  | según cronograma del PIC durante el segundo semestre del año 2019
65.3598 |  |  | Seguimiento a la implementación de las TRD y del FUID | seguimientos realizados | Porcentaje de avance en implementación por dependencia | DGC | todos los procesos | 31/03/2019 - 30/06/2019 - 30/09/2019 - 31/12/2019
66.3677 |  |  | Elaborar el inventario de documentos vitales y esenciales | inventario documental culminado y armonizado con el programa de gestión documental | Documento culminado, aprobado y adoptado | DGC |  | 2019-09-30
67.3757 |  |  | Realizar actividades de prevención de emergencias y atención de desastres en archivos para la conservación documental de los soportes analogos | Actividades realizadas según lo establecido en plan de conservación documental y su programa de atención de emergencias | Evidencias de reunión | DGC |  | Segundo semestre de 2019
68.3836 |  |  | Identificar los documentos electrónicos que genera la entidad y que son susceptibles de preservar a largo plazo y definir estrategias de preservación digital (migración, conversión) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo | Documentos identificados y estrategia documentada | Documento | DGC DPSIA |  | 30/04/2019 y 31/12/2019
69.3915 |  |  | Actualizar y socializar la cartilla virtual de inducción y reinducción de la SDA, a fin de tener público los mecanismos de sanción y los canales de denuncia interna y externa ante una posible ocurrencia de delitos en la SDA, para todos los servidores públicos de la SDA | Sensibilizar con respecto a los mecanismos de sanción y los canales de denuncia mediante la herramienta Cartilla de inducción de la SDA | % de actualización de la cartilla virtual | DGC |  | 30/04/2019 y 31/12/2019
70.3995 |  | Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | Socializar sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 atodos los servidores de la entida | Socilizaciones realizadas | actas de reunión | SGCD | todos los procesos | 31/03/2019 - 30/06/2019 - 30/09/2019 - 31/12/2019
71.4074 |  |  | Realizar el seguimiento a la publicación de la información mínima obligatoria de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015, en el módulo de transparencia y acceso a la información en el portal Web de la SDA, como lo establece la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC para facilitar la usabilidad y la navegabilidad de la ciudadanía general. | 100% de la información mínima obligatoria de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015 publicada | % de actualización de la información pública divulgada en la página web. | Subsecretaria General y de Control Disciplinario Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | todos los procesos | 30/04/2019 y 31/12/2019
72.4153 |  |  | Adoptar y publicar el mapa de riesgos de la entidad, entre ellos los riesgos tipificados como de corrupción. | adopcion y publicacion del mapa de riesgos | maa publicado | SGCD | todos los procesos | 2019-12-28
73.4233 |  |  | Elaborar y aplicar una encuesta de percepcion del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la informacion | Encuesta elaborada y aplicada | informe | SGCD | todos los procesos | 2019-12-31
74.4312 |  |  | Realizar informe de seguimiento a las PQRSF con periodicidad mensual y publicar en la página web | Informe generado | publicación del informe | SGCD | todos los procesos | 2019-12-31
75.4392 |  |  | Generar la estrategia de rendición de cuentas, definiendo fechas y acciones detalladas para la incorporación de acciones de mejora viables a partir del resultado del diálogo con sus grupos de valor. | Estrategia generada | rendición de cuentas | DPSIA SGCD | todos los procesos | 2018-01-31
76.4471 | Gestión Del Conocimiento y la Innovación | Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Definir lineamientos de gestion de conocimiento y la innovacion | lineamiento definido | lineamiento definido | SGCD | todos los procesos | 2018-04-30
77.455 | Control Interno | Política de Control Interno | Diseñar la metodologia para evaluar el cumplimiento de los estandares de conducta y la practica de la intergridad (valores) y principios del servicio publico de sus equipos de trabajo | Metodologia diseñada | herramienta diseñada | SGCD | Grupo de Gestores eticos | 2019-04-30
78.463 |  |  | Realizar de manera bimestral la actividad de monitoreo de la efectividad de los controles implemetandos en los mapas de riesgo y planes de mejoramiento. | seguimiento | informe | SGCD | todos los procesos | 2019-12-31
79.4709 |  |  | Generar un lineamiento para realizar las actividades de autocontrol y autoevaluación por la primera y segunda línea defensa en las que se evalúen: riesgos, metas, indicadores, planes de mejoramiento, caracterización, procedimientos, políticas, políticas de operación, los cuuales se irán tratando de conformidad con los datos generados y necesidades de las dependencias o procesos; y se realizaran con una peridocidad de manera mensual por parte de la primera línea de defensa y trimestral por parte de la segunda línea de defensa. | lineamientos | Directiva comunicada | SGCD | todos los procesos | 2019-12-31
80.4788 |  |  | Comunicar sobre posibles deficiencias en riesgos y controles a alta direccion o las partes responsables para tomar las medidas preventivas según corresponda | Detección de los posibles deficiencias | comunicaciòn y acciones preventivas levantadas | sgcd | todos los procesos | 2019-12-31
81.4868 |  |  | Diseñar e implementar una metodolgia para evaluar la efectividad de los controles implementados en los mapas de riesgos y en los planes de mejoramiento. | evaluacion | informe | OCI | todos los procesos | 2019-06-30