## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7820-Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 56 Gestión Pública Efectiva
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
5 | 56 | 524 | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública | 573 | # de estrategias implementadas | Numero | Suma | 1 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.025908 | 0.025908 | 0.030443 | 0.030443 | 0.030443 | 0.030443 | 0.030443 | 0.030443 | 0.030443 | 0.030443 | 0.029 | 0.03 | 0.021 | 0.023 | 0.021 | 0.0167 | 0.24968 | 0.24968 | 0.24838 | 0.24968 | 0.24 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.00835 |  | 0.24835 | 0.11 | 0.1 | 0.24835 | 0.1 | 0.26 | [29 empty] | 0.13 | [29 empty] | 100% | 90.91% | 40.27% | 95.81% | 45% | En el Marco de la implementación de la estrategia, se ha avanzado en el cuatrienio en 45%, de los cuales en el 2020 se desarrolló un 11%, 2021 un 24% y para el 2022 un 10% así: SANEAMIENTO EXP SANCIONATORIOS: 2020: Saneamiento de 500 expedientes 2021 Saneamiento de 2.095 expedientes. 2022: Saneamiento de 2.304 expedientes. CAPACIDAD TECNOLÓGICA: 2020: Organización y administración de 61.208 expedientes, atención de consulta y préstamo de 2534 expedientes y/o documentos. 2021: Se realizaron 141.360 actividades archivísticas de organización y admón. de los expedientes 2022: Se ha avanzado en la realización de 98.869 actividades archivísticas de organización y admón. de los expedientes Proyecto de digitalización:Se realizaron procesos de articulación con la DPSIA, Subsecretaria y archivo central para avanzar con el proceso de digitalizacion de los expedientes de la SDA, en la cual se presento una herramienta tecnologica del software ECM de la firma macroproyectos (FOREST)}y el software SOATDOC, frente a lo cual se obtiene el concepto tecnico en donde se define que no es viable de avanzar el proceso de digitalización sobre la plataforma con que la entidad cuenta. ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS: 2020: levantamiento, medición de tiempos y diagramación de las actividades contempladas dentro del procedimiento del trámite sancionatorio ambiental, a través de la aplicación de la metodología “PERT”; además se realizó la aprobación y formalización del nuevo procedimiento sancionatorio ambiental- SIG. 2021: Se identificaron 245 procesos, a los que se realizó seguimiento en relación con la ejecución de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio vigente. La trazabilidad de la información fue identificada a través del Sistema FOREST, en donde se registraron los tiempos de ejecución en relación con la elaboración, revisión, firma, notificación y asignación para cada etapa del proceso sancionatorio. 2022: Del total de procesos en seguimiento (635) el 30% se encuentra en la etapa de auto de inicio, seguido por el 53% en la etapa de cargos, un 14% en pruebas, en etapa transversal (revocatorias, cesaciones y debida notificación) (2%), la etapa de Informe técnico de Criterios representa un 4% de participación, y para el mes de junio se presenta un proceso en etapa que resuelve el sancionatorio iniciado en el año 2020. Se evidencia el aumento en la gestión de todas las etapas, reportando un aumento en la gestión del 50%, para la etapa de inicio a cargos, toda vez que al iniciar el seguimiento los procesos en etapa de inicio representaban un 61% del total de la muestra, para junio esta misma etapa representa un 53% de participación, lo que además es soporte del avance a las siguientes etapas y su aumento en el % de participación. | Se genero un rezago acumulado de 10,4% de los procesos, lo anterior obedece a que parte de los procesos programados para el saneamiento jurídico de expedientes, se encuentran en etapas de diagnostico-jurídico y pendientes de su aprobación. | Se generara proceso de retroalimentación, seguimiento y control, en el cual se concerté una priorización de los procesos en rezago en los planes de trabajo del mes de junio | El desarrollo de esta meta facilita ejercer de manera eficiente y eficaz la función de vigilancia y control de la Dirección de Control Ambiental para el cumplimiento de las regulaciones y controles ambientales a los recursos objeto de control y que sean aplicables al Distrito; así como la prestación eficiente y eficaz de los servicios de acceso y consulta de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental bajo los principios de transparencia y acceso a la información pública del estado y garantizar el adecuado cumplimiento del procedimiento sancionatorio. | Sistema de Información Ambiental FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental
2815
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on ET10: camil: Sugiero colocar estas columnas al lado de las programaciones y ejecuciones , se prestaría menos confusión
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 3.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BH11: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL11: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP11: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7820-Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
SANCIONATORIO AMBIENTAL | 1 | SANEAR 19.335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | Suma | 524 | MAGNITUD FÍSICA | 19313 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 144 | 500 | 299 | 500 | 411 | 500 | 471 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 201 | 202 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 265 | 264 | 292 | 264 | 301 | 299 | 210 | 2117 | 2117 | 2095 | 2117 | 2095 | 7017 | 40 | 40 | 556 | 324 | 555 | 698 | 555 | 368 | 555 | 471 | 755 | 403 | 829 |  | 829 |  | 829 |  | 829 |  | 657 |  | 28 |  | 7017 | 3016 | 2304 | 7017 | 2304 | 8600 | [29 empty] | 1101 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.38% | 76.39% | 32.83% | 86.97% | 25.37% | Durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de Junio del 2022, se avanzo en un 32,8% de lo programado en la vigencia, lo que representa el diagnostico, clasificación e intervinieron jurídica de 2.304 expedientes sancionatorios y 10 expedientes contra la reserva constituida. Adicionalmente se adelantaron 1429 tramites administrativos ambientales, de las que se adelantaron 1366 actuaciones de impulso y 63 actuaciones de fondo, originadas de los procesos de evaluación control y seguimiento. | Se genero un rezago acumulado de 10,4% de los procesos, lo anterior obedece a que parte de los procesos programados para el saneamiento jurídico de expedientes, se encuentran en etapas de diagnostico-jurídico y pendientes de su aprobación. | Se generara proceso de retroalimentación, seguimiento y control, en el cual se concerté una priorización de los procesos en rezago en los planes de trabajo del mes de junio | Fortalecimiento del trámite sancionatorio a través de la intervención integral de los expedientes sancionatorios existentes; ejerciendo eficientemente la función de Control y vigilancia al cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales, emprendiendo las acciones de policía que sean pertinentes al efecto, y en particular adelantar las investigaciones e imponer las sanciones a que haya lugar con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital. | Sistema de Información Ambiental FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 9987931947 | 1160000000 | 1160000000 | 0 | 1160000000 | 1160000000 | 1174000000 | 263148000 | 1174000000 | 335916000 | 1174000000 | 335916000 | 1161283347 | 335916000 | 1161283347 | 1132811347 | 1161283347 | 1161283347 | 1132811347 | 1132811347 | 1132811347 | 1690702000 | 0 | 0 | 47879667 | 47879667 | 849560000 | 849560000 | 262104000 | 262104000 | 141982000 | 121226000 | 80900333 | 75268333 | 128606000 | 68255000 | 0 | 8560000 | 75979766 | 75209000 | 0 | 28160000 | 8505733 | 27602567 | 0 | 11030033 | 1595517499 | 1595517499 | 1574854600 | 1595517499 | 1574854600 | 2902459000 | 2679278000 | 2679278000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 83078000 |  | 0 |  | 140103000 |  | 0 |  | 2902459000 | 2679278000 | 2679278000 | 2902459000 | 2679278000 | 3753540000 | [29 empty] | 624267000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | 92.31% | 99.62% | 53.93%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 9134434 | 9134434 | 93926499 | 93926499 | 164861799 | 156480534 | 148067000 | 162340266 | 148067000 | 160825454 | 148067000 | 153434212 | 148067000 | 170305982 | 149434733 | 210344146 | 578892034 | 240403219 | 1595517499 | 1595517499 | 1364194746 | 1595517499 | 1364194746 | 2902459000 | 0 | 0 | 37088600 | 28673467 | 277396000 | 260618533 | 277396000 | 260831000 | 277396000 | 262639900 | 277396000 | 234490000 | 277396000 |  | 277396000 |  | 277396000 |  | 282423000 |  | 246572400 |  | 394603000 |  | 2902459000 | 2902459000 | 1047252900 | 2902459000 | 1047252900 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.53% | 36.08% | 36.08% | 53.61% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [12 empty] | 22 | 22 | 10 | 22 | 10 | 0 | [29 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 45.45% | 45.45% | 45.45% | 45.45%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1022617234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 819957380 | 62826934 | 62826934 | 46198988 | 46198988 | 52134458 | 52134458 | 148350000 | 148350000 | 7000000 | 7000000 | 209525000 | 209525000 | 12222000 | 8000000 | 273700000 | 201525000 | 0 | 0 | 0 | 76397000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811957380 | 811957380 | 811957380 | 811957380 | 811957380 | 210659854 | 127988139 | 127988139 | 21547667 | 21247667 | 17599333 | 32935867 | 20159668 | 16917998 | 6451000 | 3287648 | 5573867 | 0 | 4000000 |  | 4000000 |  | 3340180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 210659854 | 210659854 | 202377319 | 210659854 | 202377319 | 0 | [29 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 96.07% | 96.07% | 99.19% | 99.19%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 19335 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 144 | 500 | 299 | 500 | 411 | 500 | 471 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 201 | 202 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 292 | 264 | 301 | 299 | 210 | 2117 | 2117 | 2095 | 2117 | 2095 | 7039 | 48 | 48 | 570 | 324 | 555 | 698 | 555 | 368 | 555 | 473 | 755 | 403 | 829 | 0 | 829 | 0 | 829 | 0 | 829 | 0 | 657 | 0 | 28 | 0 | 7039 | 3038 | 2314 | 7039 | 2314 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.38% | 76.17% | 32.87% | 86.81% | 25.39%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 11010549181 | 1160000000 | 1160000000 | 0 | 1160000000 | 1160000000 | 1174000000 | 263148000 | 1174000000 | 335916000 | 1174000000 | 335916000 | 1161283347 | 335916000 | 1161283347 | 1132811347 | 1161283347 | 1161283347 | 1132811347 | 1132811347 | 1132811347 | 2510659380 | 62826934 | 210893934 | 94078655 | 94078655 | 901694458 | 901694458 | 410454000 | 410454000 | 148982000 | 128226000 | 290425333 | 284793333 | 140828000 | 76255000 | 273700000 | 210085000 | 75979766 | 75209000 | 0 | 104557000 | 8505733 | 27602567 | 0 | 11030033 | 2407474879 | 2407474879 | 2386811980 | 2407474879 | 2386811980 | 3113118854 | 2807266139 | 2807266139 | 21547667 | 21247667 | 17599333 | 32935867 | 20159668 | 16917998 | 6451000 | 3287648 | 5573867 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 86418180 | 0 | 0 | 0 | 140103000 | 0 | 0 | 0 | 3113118854 | 2889937854 | 2881655319 | 3113118854 | 2881655319 | 3753540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 624267000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 99.71% | 92.56% | 99.55% | 58.14%
| 2 | AMPLIAR 100% LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES | Suma | 524 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.65 | 10 | 2.35 | 10 | 4.9 | 10 | 7.45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 0.42 | 0.42 | 0.12 | 0.12 | 0.68 | 0.68 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.44 | 1.44 | 0.28 | 0.19 | 0.06 | 0.15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 31 | 0.56 | 0.56 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 3.91 | 1.86 | 3.53 |  | 3.53 |  | 3.53 |  | 3.53 |  | 3.53 |  | 1.44 |  | 31 | 11.91 | 9.86 | 31 | 9.86 | 26 | [29 empty] | 21 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.57% | 82.79% | 31.81% | 93.95% | 31.86% | Durante lo corrido de la vigencia 2022, se ha avanzado en un 31,81% de lo programado en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes actividades: Desde el componente de alistamiento, gestión y administración de los expedientes se avanzo en el desarrollo de 98.869 actividades archivísticas correspondientes a la serie documental " expedientes sancionatorios". Por otra parte frente al componente en el mejoramiento y ampliación de la capacidad tecnológica en el marco del proceso de evaluación control y seguimiento ambiental se avanzo en: DIGITALIZACIÓN EXPEDIENTES -Se realizo proceso de articulación con la DPSIA, Subsecretaria y archivo central para avanzar con el proceso de digitalizacion de los expedientes de la SDA, en la cual se presento una herramienta tecnologica del software ECM de la firma macroproyectos (FOREST)}y el software SOATDOC, frente a lo cual se obtiene el concepto tecnico en donde se define que no es viable de avanzar el proceso de digitalización sobre la plataforma con que la entidad cuenta. -Paralelamente se adelantaron reuniones en las cuales se realizo la prsentacion del Sistema SIPA ( software gestión documental), reunion SDA ( Corporativa. Dirección de Planeación y Dirección de Control ) y Archivo Distrital ( Dirección AB y subdirección tecnica) , en aras de impulsar el proyecto de digitalización en la SDA. -Se realiza la georeferenciación de 348 procesos relacionados con el licenciamiento ambiental y a su vez su priorizacióin y articulación con el proceso sancionatorio. - Seguimiento a la ficha tecnica proceso digitalización con el PETIC - Se diseña el diccionario de datos, en el cual se da precisión semántica sobre los datos que se manejan en la base de datos de un sistema de información. | Despues de realizar un proceso de articulación con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información y con la Dirección de Gestión Corporativa, en donde se definido que NO es procedente avanzar procesos de digitalización por cuanto la Herramienta Forest NO cumple con los requerimientos TIC para garantizar la consulta de los procesos sancionatorios una vez son digitalizados. Es así que en el Documento denominado: Concepto técnico FOREST como SGDA, remitido a la DCA por la DPSIA se concluye: “Actualmente el Forest no tiene un módulo de digitalización masiva y eso implica que no podría de forma nativa realizar este proceso, en consecuencia hay que realizar un nuevo desarrollo para ejecutar la digitalización a partir de la fecha y tener un servicio que se encargue de realizar la digitalización de años anteriores”. Por lo anterior los recursos y la magnitud que se asociaron a las actividades de ampliacion tecnologica a traves de los procesos de digitalización no seran comprometidos en la presente vigencia, de conformidad con lo señalado por la DPSIA, lo que conlleva a no regitrar ejeuccion de acuerdo a la programación inicial,lo que conlleva a un retraso de 2,05% acumulados a la fecha. | Realizar las reprogramaciones (reduccion) de recursos y magnitud | Fortalecimiento del trámite sancionatorio a través de la organización, administración y prestación eficiente y eficaz de los servicios de acceso y consulta de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental bajo los principios de transparencia y acceso a la información pública del estado y garantizar el adecuado cumplimiento del trámite sancionatorio ambiental. | Sistema de Información Ambiental FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1718698302 | 104500000 | 104500000 | 0 | 104500000 | 0 | 104500000 | 83456000 | 104500000 | 83456000 | 104500000 | 83456000 | 104500000 | 83456000 | 104500000 | 103088000 | 104500000 | 104500000 | 103088000 | 103088000 | 103088000 | 273987000 | 0 | 0 | 147922000 | 147922000 | 42399000 | 42399000 | 69792000 | 69792000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16009200 | 862767 | 16131567 | 8646000 | 9990314 | 24633535 | 0 | -2100000 | 302244081 | 302244081 | 292155302 | 302244081 | 292155302 | 661689000 | 236994000 | 236994000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12695000 |  | 0 |  | 661689000 | 648994000 | 236994000 | 661689000 | 236994000 | 419574000 | [29 empty] | 242192000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 36.52% | 35.82% | 59.97% | 36.79%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6272966 | 6272966 | 19936933 | 19936933 | 21368000 | 21368000 | 31546000 | 31546000 | 30092000 | 29428333 | 30092000 | 30092000 | 30092000 | 30092000 | 30092000 | 30092000 | 30092000 | 30092000 | 72660182 | 43669969 | 302244081 | 302244081 | 272590201 | 302244081 | 272590201 | 661689000 | 0 | 0 | 1624800 | 1624800 | 25027000 | 19912100 | 25027000 | 25346200 | 25027000 | 23431000 | 175027000 | 26623000 | 25027000 |  | 175027000 |  | 25027000 |  | 137027000 |  | 24553100 |  | 23295100 |  | 661689000 | 661689000 | 96937100 | 661689000 | 96937100 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.21% | 14.65% | 14.65% | 38.34% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 54810435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35245334 | 15615200 | 15615200 | 15643467 | 15643467 | 3986667 | 3986667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35245334 | 35245334 | 35245334 | 35245334 | 35245334 | 19565101 | 14809801 | 14809801 | 4755300 | 4755300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 19565101 | 19565101 | 19565101 | 19565101 | 19565101 | 0 | [29 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.65 | 10 | 2.35 | 10 | 4.9 | 10 | 7.45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 0.42 | 0.42 | 0.12 | 0.12 | 0.68 | 0.68 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.44 | 1.44 | 0.28 | 0.19 | 0.06 | 0.15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 31 | 0.56 | 0.56 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 3.91 | 1.86 | 3.53 | 0 | 3.53 | 0 | 3.53 | 0 | 3.53 | 0 | 3.53 | 0 | 1.44 | 0 | 31 | 11.91 | 9.86 | 31 | 9.86 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.57% | 82.79% | 31.81% | 93.95% | 31.86%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1773508737 | 104500000 | 104500000 | 0 | 104500000 | 0 | 104500000 | 83456000 | 104500000 | 83456000 | 104500000 | 83456000 | 104500000 | 83456000 | 104500000 | 103088000 | 104500000 | 104500000 | 103088000 | 103088000 | 103088000 | 309232334 | 15615200 | 15615200 | 163565467 | 163565467 | 46385667 | 46385667 | 69792000 | 69792000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16009200 | 862767 | 16131567 | 8646000 | 9990314 | 24633535 | 0 | -2100000 | 337489415 | 337489415 | 327400636 | 337489415 | 327400636 | 681254101 | 251803801 | 251803801 | 4755300 | 4755300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12695000 | 0 | 0 | 0 | 681254101 | 668559101 | 256559101 | 681254101 | 256559101 | 419574000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 242192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 38.37% | 37.66% | 61.94% | 38.74%
| 3 | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR 100% DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÈCNICO - JURÍDICOS DEL TRÀMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | Suma | 524 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.67 | 10 | 2.37 | 10 | 4.33 | 10 | 6.99 | 10 | 9.99 | 10 | 10 | 9.99 | 10 | 10 | 12 | 0.6 | 0.6 | 0.84 | 0.84 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.96 | 0.96 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 31 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  | 2.8 |  | 2.8 |  | 2.8 |  | 2.8 |  | 1.5 |  | 31 | 15.5 | 15.5 | 31 | 15.5 | 31 | [29 empty] | 16 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 50% | 100% | 37.5% | Para el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022, frente al seguimiento al proceso y procedimientos en el marco del trámite sancionatorio se avanzó en un 50% con el desarrollo de las siguientes acciones: Del total de procesos en seguimiento (635) el 30% se encuentra en la etapa de auto de inicio, seguido por el 53% en la etapa de cargos, un 14% en pruebas, en etapa transversal (revocatorias, cesaciones y debida notificación) (2%), la etapa de Informe técnico de Criterios representa un 4% de participación, y para el mes de junio se presenta un proceso en etapa que resuelve el sancionatorio iniciado en el año 2020. Se evidencia el aumento en la gestión de todas las etapas, reportando un aumento en la gestión del 50%, para la etapa de inicio a cargos, toda vez que al iniciar el seguimiento los procesos en etapa de inicio representaban un 61% del total de la muestra, para junio esta misma etapa representa un 53% de participación, lo que además es soporte del avance a las siguientes etapas y su aumento en el % de participación. Adicionalmente se realizaron las siguientes acciones en cuanto a formulación, implementación y seguimiento de otros procesos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio así: -Seguimiento a los procesos de PQRs, seguimiento a las cuentas representativas del plan de sostenibilidad contable 2022, devolución conceptos técnicos, y gestión y tramite de notificaciones dando cumplimiento a los lineamientos y procedimientos técnicos y jurídicos establecidos en el trámite sancionatorio ambiental. | NR | NR | Mejoramiento y fortalecimiento de los lineamientos y procedimientos del trámite sancionatorio ambiental en el marco del ejercicio de la función de control y vigilancia de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Sistema de Información Ambiental FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3765644013 | 445395000 | 445395000 | 0 | 445395000 | 0 | 431395000 | 295376000 | 431395000 | 326747000 | 431395000 | 326747000 | 444111653 | 326747000 | 444111653 | 437892760 | 444111653 | 444111653 | 437892760 | 437892760 | 437892760 | 781475000 | 0 | 0 | 426816000 | 426816000 | 352170000 | 352170000 | 0 | 0 | 1076800 | 1076800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57543234 | 2164067 | 30368433 | 21579333 | 3927953 | 55937967 | 0 | 11747086 | 871902420 | 871902420 | 871491253 | 871902420 | 871491253 | 841040000 | 817097000 | 817097000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23943000 |  | 0 |  | 841040000 | 817097000 | 817097000 | 841040000 | 817097000 | 1068948000 | [29 empty] | 546272000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | 97.15% | 99.98% | 56.47%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782551800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18050767 | 18050767 | 63217033 | 63217033 | 92258767 | 92258767 | 87630800 | 87630800 | 86554000 | 86554000 | 86554000 | 86554000 | 86554000 | 86554000 | 86554000 | 86554000 | 86554000 | 86554000 | 177975053 | 141025900 | 871902420 | 871902420 | 834953267 | 871902420 | 834953267 | 841040000 | 0 | 0 | 24691400 | 21140800 | 86282000 | 87590400 | 86282000 | 86282000 | 86282000 | 86282000 | 86282000 | 86282000 | 86282000 |  | 86282000 |  | 86282000 |  | 86282000 |  | 76259933 |  | 49832667 |  | 841040000 | 369819400 | 367577200 | 841040000 | 367577200 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 99.39% | 43.71% | 96.84% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 144147646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107609660 | 22862100 | 22862100 | 54037433 | 54037433 | 23288000 | 23288000 | 5571367 | 5571367 | 0 | 0 | 1850760 | 1850760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 107609660 | 107609660 | 107609660 | 107609660 | 107609660 | 36537986 | 29738352 | 29738352 | 6799633 | 6799633 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 36537986 | 36537986 | 36537985 | 36537986 | 36537985 | 0 | [29 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.67 | 10 | 2.37 | 10 | 4.33 | 10 | 6.99 | 10 | 9.99 | 10 | 10 | 9.99 | 10 | 10 | 12 | 0.6 | 0.6 | 0.84 | 0.84 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.96 | 0.96 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 31 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 1.5 | 0 | 31 | 15.5 | 15.5 | 31 | 15.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 50% | 100% | 37.5%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3909791659 | 445395000 | 445395000 | 0 | 445395000 | 0 | 431395000 | 295376000 | 431395000 | 326747000 | 431395000 | 326747000 | 444111653 | 326747000 | 444111653 | 437892760 | 444111653 | 444111653 | 437892760 | 437892760 | 437892760 | 889084660 | 22862100 | 22862100 | 480853433 | 480853433 | 375458000 | 375458000 | 5571367 | 5571367 | 1076800 | 1076800 | 1850760 | 1850760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57543234 | 2164067 | 30368433 | 21579333 | 3927953 | 55937967 | 0 | 11747086 | 979512080 | 979512080 | 979100913 | 979512080 | 979100913 | 877577986 | 846835352 | 846835352 | 6799633 | 6799633 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23943000 | 0 | 0 | 0 | 877577986 | 853634986 | 853634985 | 877577986 | 853634985 | 1068948000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 546272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | 97.27% | 99.98% | 58.08%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 15472274262 | 1709895000 | 1709895000 | 0 | 1709895000 | 1160000000 | 1709895000 | 641980000 | 1709895000 | 746119000 | 1709895000 | 746119000 | 1709895000 | 746119000 | 1709895000 | 1673792107 | 1709895000 | 1709895000 | 1673792107 | 1673792107 | 1673792107 | 2746164000 | 0 | 148067000 | 622617667 | 622617667 | 1244129000 | 1244129000 | 331896000 | 331896000 | 143058800 | 122302800 | 80900333 | 75268333 | 128606000 | 68255000 | 0 | 8560000 | 149532200 | 78235834 | 46500000 | 58385333 | 22424000 | 108174069 | 0 | 20677119 | 2769664000 | 2769664000 | 2738501155 | 2769664000 | 2738501155 | 4405188000 | 3733369000 | 3733369000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83078000 | 0 | 0 | 0 | 176741000 | 0 | 0 | 0 | 4405188000 | 4145369000 | 3733369000 | 4405188000 | 3733369000 | 5242062000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1412731000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 1221575315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962812374 | 101304234 | 101304234 | 115879888 | 115879888 | 79409125 | 79409125 | 153921367 | 153921367 | 7000000 | 7000000 | 211375760 | 211375760 | 12222000 | 8000000 | 273700000 | 201525000 | 0 | 0 | 0 | 76397000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954812374 | 954812374 | 954812374 | 954812374 | 954812374 | 266762941 | 172536292 | 172536292 | 33102600 | 32802600 | 17599334 | 32935867 | 20159668 | 16917998 | 6451000 | 3287648 | 5573867 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 3340180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266762941 | 266762941 | 258480405 | 266762941 | 258480405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 16693849577 | 1709895000 | 1709895000 | 0 | 1709895000 | 1160000000 | 1709895000 | 641980000 | 1709895000 | 746119000 | 1709895000 | 746119000 | 1709895000 | 746119000 | 1709895000 | 1673792107 | 1709895000 | 1709895000 | 1673792107 | 1673792107 | 1673792107 | 3708976374 | 101304234 | 249371234 | 738497555 | 738497555 | 1323538125 | 1323538125 | 485817367 | 485817367 | 150058800 | 129302800 | 292276093 | 286644093 | 140828000 | 76255000 | 273700000 | 210085000 | 149532200 | 78235834 | 46500000 | 134782333 | 22424000 | 108174069 | 0 | 20677119 | 3724476374 | 3724476374 | 3693313529 | 3724476374 | 3693313529 | 4671950941 | 3905905292 | 3905905292 | 33102600 | 32802600 | 17599334 | 32935867 | 20159668 | 16917998 | 418451000 | 3287648 | 5573867 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 86418180 | 0 | 0 | 0 | 176741000 | 0 | 0 | 0 | 4671950941 | 4412131941 | 3991849405 | 4671950941 | 3991849405 | 5242062000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1412731000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7820-Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2022 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A JUNIO DEL AÑO 2022
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
SANCIONATORIO AMBIENTAL | SANEAR 19.335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | 1. Realizar el diagnostico e intervención jurídica de los expedientes sancionatorios priorizados para la vigencia a través de la proyección de las acciones y/o actos administrativos ambientales a que haya lugar | X | X | Programado | 1% | 9.5% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 9.8% | 0.5% | 100% | 60% | 30% | Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Junio de la presente vigencia, se realizo la intervención jurídica de 2.304 expedientes a través del saneamiento juridico, con los siguientes actuaciones administrativas: Auto de Apertura de Investigación, Auto de Archivo, Auto de Desglose, Auto de Formulación de Cargos, Auto de Pruebas, Indagación Preliminar, Memorando de Archivo, Memorando Financiera, Resolución de Caducidad, Resolución de Cesación, Resolución Revocatoria.
[5 empty] | Ejecutado | 1% | 5.5% | 11.7% | 6.3% | 7.8% | 5% | [6 empty] | 37.3%
|  | 2. Impulsar y resolver de fondo los tramites administrativos ambientales de carácter sancionatorio que se originen en el marco del proceso de evaluación seguimiento y control ambiental de la SDA | X | X | Programado | 1% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 30% | Durante el 01 al 30 de junio del 2022, se adelantaron 1429 tramites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, de las que se adelantaron actuaciones de impulso 1366 y actuaciones de fondo 63, originadas de los procesos de evaluación control y seguimiento.
[5 empty] | Ejecutado | 1% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | [6 empty] | 46%
| AMPLIAR 100% LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES | 3. Realizar el proceso de organización y administración de los documentos de archivos y expedientes sancionatorios en el marco del proceso de evaluación seguimiento y control ambiental | X |  | Programado | 4.5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5.5% | 100% | 20% | 8% | La Secretaría Distrital de Ambiente dentro del proceso de mejora a la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental, durante el período del 01 al 30 de junio de 2022, desde el componente archivístico realizó 98.869 actividades archivísticas en el marco de los procesos de organización y administración de los expedientes correspondientes a la serie documental " expedientes sancionatorios" así: Desglose: 1889 Apertura: 514 Inserción: 11277 Encarpetado de expedientes: 1406 Consulta de expedientes: 10 Préstamo de expedientes: 4562 Ordenación: 7555 Fuid: 16518 Hoja de control: 9747 Levantamiento base de datos inserciones DCA: 1375 Clasificación documental:3108 Asociación de radicados- forest : 1074 Apoyo saneamiento jurídico: 6201 Alistamiento trasferencias documentales dca: 2108 Impresión radicados virtuales sancionatorios: 271 Foliación: 3695 Transferencias: 2632 Asociación de radicados - Forest: 364 Inserciones expedientes sancionatorios: 6085 Digitalización expedientes: 41 Verificación física de Expedientes a Protech: 13446 Apoyo saneamiento Jurídico: 187 Incorporaciones: 29 Atención ventanilla: 775
[5 empty] | Ejecutado | 4.5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | [6 empty] | 49.5%
|  | 4. Adelantar acciones estratégicas para la ampliación de la capacidad tecnológica de la DCA en el marco del proceso de evaluación control y seguimiento ambiental | X |  | Programado | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 15% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 4% | 100% |  | 12% | Durante el periodo del 1 al 30 de junio de 2022, se realizo las siguientes actividades enmarcadas en el mejoramiento y ampliación de la capacidad tecnológica en el marco del proceso de evaluación control y seguimiento ambiental: DIGITALIZACIÓN EXPEDIENTES -Se realizo proceso de articulación con la DPSIA, Subsecretaria y archivo central para avanzar con el proceso de digitalizacion de los expedientes de la SDA, en la cual se presento una herramienta tecnologica del software ECM de la firma macroproyectos (FOREST)}y el software SOATDOC, frente a lo cual se obtiene el concepto tecnico en donde se define que no es viable de avanzar el proceso de digitalización sobre la plataforma con que la entidad cuenta. -Paralelamente se adelantaron reuniones en las cuales se realizo la prsentacion del Sistema SIPA ( software gestión docuemntal), reunion SDA ( Corporativa. Dirección de Planeación y Dirección de Control ) y Archivo Distrital ( Dirección AB y subdirección tecnica) , en aras de impulsar el proyecto de digitalización en la SDA. -Se realiza la georeferenciación de 348 procesos relacionados con el licenciamiento ambiental y a su vez su priorizacióin y articulación con el proceso sancionatorio. - Seguimiento a la ficha tecnica proceso digitalización con el PETIC - Se diseña el diccionario de datos, en el cual se da precisión semántica sobre los datos que se manejan en la base de datos de un sistema de información.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | [6 empty] | 20%
| ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR 100% DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÈCNICO - JURÍDICOS DEL TRÀMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | 5. Realizar seguimiento a la implementación de los lineamientos técnico - jurídicos y procedimientos asociados al trámite sancionatorio ambiental | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% | 20% | 20% | Para el periodo comprendido del 01 al 31 de junio del 2022 se avanzó con el desarrollo de los procesos sancionatorios, así: Del total de procesos en seguimiento (635) el 30% se encuentra en la etapa de auto de inicio, seguido por el 53% en la etapa de cargos, un 14% en pruebas, en etapa transversal (revocatorias, cesaciones y debida notificación) (2%), la etapa de Informe técnico de Criterios representa un 4% de participación, y para el mes de junio se presenta un proceso en etapa que resuelve el sancionatorio iniciado en el año 2020. Se evidencia el aumento en la gestión de todas las etapas, reportando un aumento en la gestión del 50%, para la etapa de inicio a cargos, toda vez que al iniciar el seguimiento los procesos en etapa de inicio representaban un 61% del total de la muestra, para junio esta misma etapa representa un 53% de participación, lo que además es soporte del avance a las siguientes etapas y su aumento en el % de participación. Adicionalmente se realizaron las siguientes acciones en cuanto a formulación , implementación y seguimiento de otros procesos para el fortalecimiento del tramite sancionatorio así: -Seguimiento al los procesos de PQRs, seguimiento a las cuentas representativas del plan de sostenibilidad contable 2022, devolucion conceptos tecnicos, y gestión y tramite de notificaciones dando cumplimineto a los lineamientos y procedimientos tecnicos y juridicos establecidos en el tramite sancionatorio ambiental.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | [6 empty] | 50%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on T19: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U19: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7820-Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A JUNIO 2022
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  | 6. POBLACIÓN | [10 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2022 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA 2022 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | SANEAR 19,335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | Entidad Descripción: MPI 1. Saneamiento de expedientes sancionatorio de carácter ambiental. | MAGNITUD FÍSICA | 7017 | 7017 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 7017; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7017; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 7017; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 7017; 2, ACTUALIZACIÓN May: 7017; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 7017 |  | 40 | 364 | 1062 | 1430 | 1901 | 2304 | [7 empty] | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | La inversión realizada tiene una incidencia positiva en el territorio garantizando el ejercicio de la función de vigilancia y control al cumplimiento de las normas ambientales. Durante el periodo de reporte, podemos observar el diagnostico y clasificación de 2.304 expedientes, los cuales fueron objeto de intervención para su saneamiento, con impacto directo en los procesos de evaluación control y seguimiento de la entidad | N/A | N/A | 1395 | 564 | 695 | N/A | FUNCIONARIOS JV AD VJ H M CONTRATISTAS H M JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M CONTRATISTAS 1259 H 564 M 695 JV 61H 98M AD 484H 587M VJ 19H 10 M | FUNCIONARIOS CONTRATISTAS | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 | N/A | N/A | 1395 | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2902459000 | 2902459000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2862778000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2902459000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2902459000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 2902459000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 2902459000; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 2902459000 |  | 2679278000 | 2679278000 | 2679278000 | 2679278000 | 2679278000 | 2679278000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 22 | 22 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 22; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 22; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 22; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 22; 2, ACTUALIZACIÓN May: 22; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 22 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 210659854 | 210659854 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 210659854; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 210659854; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 210659854; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 210659854; 2, ACTUALIZACIÓN May: 210659854; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 210659854 |  | 127988139 | 149235806 | 182171673 | 199089671 | 202377319 | 202377319
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 7039 | 7039 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 7039; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7039; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 7039; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 7039; 2, ACTUALIZACIÓN May: 7039; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 7039 |  | 48 | 372 | 1070 | 1438 | 1911 | 2314
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3113118854 | 3113118854 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3073437854; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3113118854; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3113118854; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 3113118854; 2, ACTUALIZACIÓN May: 3113118854; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 3113118854 |  | 2807266139 | 2828513806 | 2861449673 | 2878367671 | 2881655319 | 2881655319
2 | AMPLIAR 100% LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES | Entidad Descripción: MPI 2. Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental. | MAGNITUD FÍSICA | 31 | 31 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 31; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 31; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 31; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 31; 2, ACTUALIZACIÓN May: 31; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 31 |  | 0.56 | 2.42 | 4.28 | 6.14 | 8 | 9.86 | [7 empty] | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | La inversión realizada tiene una incidencia positiva sobre el territorio distrital por cuanto se garantiza la eficiencia, transparencia y acceso a la información publica a través de la consulta de los expedientes sancionatorios ambientales, disponibles a la ciudadanía del Distrito. | N/A | N/A | 1395 | 564 | 695 |  | FUNCIONARIOS JV AD VJ H M CONTRATISTAS H M JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M CONTRATISTAS 1259 H 564 M 695 JV 61H 98M AD 484H 587M VJ 19H 10 M | FUNCIONARIOS CONTRATISTAS | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 | N/A | N/A | 1395 | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 661689000 | 661689000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 701370000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 661689000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 661689000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 661689000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 661689000; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 661689000 |  | 236994000 | 236994000 | 236994000 | 236994000 | 236994000 | 236994000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 19565101 | 19565101 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 19565101; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 19565101; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 19565101; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 19565101; 2, ACTUALIZACIÓN May: 19565101; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 19565101 |  | 14809801 | 19565101 | 19565101 | 19565101 | 19565101 | 19565101
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 31 | 31 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 31; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 31; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 31; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 31; 2, ACTUALIZACIÓN May: 31; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 31 |  | 0.56 | 2.42 | 4.28 | 6.14 | 8 | 9.86
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 681254101 | 681254101 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 720935101; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 681254101; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 681254101; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 681254101; 2, ACTUALIZACIÓN May: 681254101; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 681254101 |  | 251803801 | 256559101 | 256559101 | 256559101 | 256559101 | 256559101
3 | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR 100% DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÈCNICO - JURÍDICOS DEL TRÀMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | Entidad 1. Descripción: MPI 3. Avanzar hacia el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA. | MAGNITUD FÍSICA | 31 | 31 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 31; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 31; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 31; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 31; 2, ACTUALIZACIÓN May: 31; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 31 |  | 1.5 | 4.3 | 6.3 | 9.1 | 12.7 | 15.5 | [7 empty] | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | La inversión realizada tiene una incidencia positiva sobre el territorio distrital por cuanto los esfuerzos se enfocan en el mejoramiento de los tiempos del tramite sancionatorio ambiental, eliminar los reprocesos y/o cuellos de botella, lo que a su vez permite dar cumplimiento efectivo a las normas ambientales para la protección a los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía del Distrito. | N/A | N/A | 1395 | 564 | 695 |  | FUNCIONARIOS JV AD VJ H M CONTRATISTAS H M JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M CONTRATISTAS 1259 H 564 M 695 JV 61H 98M AD 484H 587M VJ 19H 10 M | FUNCIONARIOS CONTRATISTAS | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 | N/A | N/A | 1395 | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 841040000 | 841040000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 841040000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 841040000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 841040000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 841040000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 841040000; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 841040000 |  | 817097000 | 817097000 | 817097000 | 817097000 | 817097000 | 817097000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 36537986 | 36537986 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 36537986; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 36537986; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 36537986; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 36537986; 2, ACTUALIZACIÓN May: 36537986; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 36537986 |  | 29738352 | 36537985 | 36537985 | 36537985 | 36537985 | 36537985
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 31 | 31 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 31; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 31; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 31; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 31; 2, ACTUALIZACIÓN May: 31; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 31 |  | 1.5 | 4.3 | 6.3 | 9.1 | 12.7 | 15.5
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 877577986 | 877577986 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 877577986; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 877577986; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 877577986; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 877577986; 2, ACTUALIZACIÓN May: 877577986; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 877577986 |  | 846835352 | 853634985 | 853634985 | 853634985 | 853634985 | 853634985
| TOTAL MP1 |  | TOTAL MAGNITUD | 7079 | 7079 | 7079 | 7079 | 7079 | 7079 | 7079 | 7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42.06 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 511.22 | 778.26 | 1045.08 | 1312.9 | 0 | 1908.67 | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 4671950941 | 4671950941 | 4671950941 | 4671950941 | 4671950941 | 4671950941 | 4671950941 | 4671950941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3905905292 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 3065104174 | 3141359174 | 3351444174 | 3429680008 | 0 | 3672636410 | 0
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES
|  |  | Total Magnitud vigencia | 7079 | 7079 | 7079 | 7079 | 7079 | 7079 | 7079 | 7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42.06 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 511.22 | 778.26 | 1045.08 | 1312.9 | 0 | 1908.67 | 0
|  |  | Total recursos Vigencia | 4671950941 | 4671950941 | 4671950941 | 4671950941 | 4671950941 | 4671950941 | 4671950941 | 4671950941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3733369000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2396213800 | 2464468800 | 2473028800 | 2551264634 | 0 | 2717824036 | 0
|  |  | Total Magnitud reserv | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total recursos reservas | 266762941 | 266762941 | 266762941 | 266762941 | 266762941 | 266762941 | 266762941 | 266762941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172536292 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 668890374 | 676890374 | 878415374 | 878415374 | 0 | 954812374 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 4405188000 | 4405188000 | 4405188000 | 4405188000 | 4405188000 | 4405188000 | 4405188000 | 4405188000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3733369000 | 3733369000 | 3733369000 | 3733369000 | 3733369000 | 3733369000 | 2464468800 | 2473028800 | 2551264634 | 0 | 2717824036 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 266762941 | 266762941 | 266762941 | 266762941 | 266762941 | 266762941 | 266762941 | 266762941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172536292 | 205338892 | 238274759 | 255192757 | 258480405 | 258480405 | 676890374 | 878415374 | 878415374 | 0 | 954812374 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 4671950941 | 4671950941 | 4671950941 | 4671950941 | 4671950941 | 4671950941 | 4671950941 | 4671950941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3905905292 | 3938707892 | 3971643759 | 3988561757 | 3991849405 | 3991849405 | 3141359174 | 3351444174 | 3429680008 | 0 | 3672636410 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D35: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D36: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D37: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7820-Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO |  | 1709895000 | 1709895000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
AGOSTO |  | 1709895000 | 1709895000 | 641980000 | 0 | 0 | 0
SEPTIEMBRE |  | 1709895000 | 1709895000 | 746119000 | 35999398 | 36069398 | 4.834%
OCTUBRE |  | 1709895000 | 1709895000 | 746119000 | 151838668 | 151838668 | 20.35%
NOVIEMBRE |  | 1709895000 | 1709895000 | 746119000 | 190986000 | 190986000 | 25.6%
DICIEMBRE |  | 1709895000 | 1709895000 | 1673792107 | 128336000 | 128336000 | 7.667%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO |  | 2746164000 | 2746164000 | 0 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO |  | 2746164000 | 2746164000 | 622617667 | 0 | 0 | 0%
MARZO |  | 2746164000 | 2746164000 | 1866746667 | 31323733 | 31323733 | 1.678%
ABRIL |  | 2746164000 | 2746164000 | 2198642667 | 123612133 | 123612133 | 5.622%
MAYO |  | 2746164000 | 2746164000 | 2320945467 | 331165399 | 331165399 | 14.27%
JUNIO |  | 2746164000 | 2746164000 | 2738501155 | 606822733 | 606822733 | 22.16%
JULIO |  | 2746164000 | 2746164000 | 2464468800 | 885145332 | 885145332 | 35.92%
AGOSTO |  | 2746164000 | 2746164000 | 2473028800 | 1162616786 | 1162616786 | 47.01%
SEPTIEMBRE |  | 2746164000 | 2769664000 | 2551264634 | 1432696998 | 1432696998 | 56.16%
OCTUBRE |  | 2746164000 | 2769664000 | 2609649967 | 1719648980 | 1719648980 | 65.9%
NOVIEMBRE |  | 2746164000 | 2769664000 | 2717824036 | 2046639126 | 2046639126 | 75.3%
DICIEMBRE |  | 2746164000 | 2769664000 | 2738501155 | 2471738214 | 2471738214 | 90.26%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO |  | 4405188000 | 4405188000 | 3733369000 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO |  | 4405188000 | 4405188000 | 3733369000 | 51439067 | 51439067 | 1.378%
MARZO |  | 4405188000 | 4405188000 | 3733369000 | 419560100 | 419560100 | 11.24%
ABRIL |  | 4405188000 | 4405188000 | 3733369000 | 792019300 | 792019300 | 21.21%
MAYO |  | 4405188000 | 4405188000 | 3733369000 | 1164372200 | 1164372200 | 31.19%
JUNIO |  | 4405188000 | 4405188000 | 3733369000 | 1511767200 | 1511767200 | 40.49%
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | No se programan avances
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | No se programan avances
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | No se programan avances
AGOSTO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública | 500 | 144 | 28.8% | 0 | 0% | #DIV/0! | Agosto: Intervención de 144 expedientes emitiendo las siguientes actuaciones: Actuaciones Administrativas de Impulso 105 Actuaciones Administrativas de Decisión de Fondo: 39
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7% |  | 10 | 0.65 | 6.5% | 0 | 0% | #DIV/0! | Agosto se realizaron las siguientes actividades: Asociación de 3.926 radicados a expedientes, revisión del archivo de la Dirección de Control Ambiental con el fin de verificar las condiciones del acervo documental, asi mismo se atendio 32 solicitudes de consulta y/o préstamo de los expedientes sancionatorios
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8% |  | 10 | 0.67 | 6.7% | 0 | 0% | #DIV/0! | Agosto 1. Se llevó a cabo la revisión de los documentos que soportan el proceso el proceso de Evaluación, Control y Seguimiento de la SDA. 2. Identificación de 458 tipos documentales. En el marco del Proceso de evaluación, control y seguimiento ambiental y gestión documental se identificaron 65 Procedimientos. 3. Se priorizó la revisión y actualización del procedimiento sancionatorio actual.
SEPTIEMBRE | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública | 500 | 299 | 59.8% | 0 | 0% | #DIV/0! | Septiembre: Intervención de 155 expedientes emitiendo las siguientes actuaciones: Actuaciones Administrativas de Impulso: 138 Actuaciones Administrativas de Decisión de Fondo: 17
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7% |  | 10 | 2.35 | 23.5% | 0 | 0% | #DIV/0! | Septiembre, se realizaron las siguientes actividades: Se realizó el proceso de organización y administración de 963 radicados, los cuales fueron sometidos a las siguientes actividades archivísticas: (Clasificación 447 expedientes - Hoja de Control 19 expedientes -Organización 496 expedientes -FUID 1 expediente)
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8% |  | 10 | 2.37 | 23.7% | 0 | 0% | #DIV/0! | Septiembre: 1. Mesas de trabajo los días 14, 18, 28 de septiembre y el 1 de octubre de 2020 con el equipo jurídico del grupo sancionatorio para realizar el levantamiento y medición de tiempos del tramite sancionatorio. 2. Levantamiento y medición de tiempos del procedimiento sancionatorio ambiental. 3. El tiempo estimado normal de la actividad tarda 301 días y el tiempo de terminación de la actividad más tardia se estima en 483 dias.
OCTUBRE | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública | 500 | 411 | 82.2% | 0 | 0% | #DIV/0! | Octubre: Intervención de 112 expedientes emitiendo las siguientes actuaciones: 1. Actuaciones Administrativas de Impulso: 108 Formulación de cargos: 66 Imposición de medida Preventiva: 1 Inicio Sancionatorio 18 Levantamiento de medida preventiva: 1 Práctica de Pruebas: 22 1. Actuaciones Administrativas de Decisión de Fondo:4 Ordenan el archivo de un proceso sancionatorio ambiental: 3 Resuelve proceso sancionatorio: 1
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7% |  | 10 | 4.9 | 49% | 0 | 0% | #DIV/0! | Octubre, se realizaron las siguientes actividades: Se realizó el proceso de organización y administración de 2833 radicados, los cuales fueron sometidos a las siguientes actividades archivísticas: (Desglose - Apertura- Correspondencia - Organización -FUID - Hoja de Control ) Se realizó la atención de 265 solicitudes de consulta y/o préstamo de los expedientes sancionatorios (Consulta 46- Préstamo 219 )
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8% |  | 10 | 4.33 | 43.3% | 0 | 0% | #DIV/0! | Octubre: 1. Se finalizó la medición de los tiempos de las actividades contempladas dentro del procedimiento sancionatorio 2. Se aplico la metodología PERT, por su sigla en inglés, “Program Evaluation and Review Technique” 3. Se elaboró propuesta final de actualización del procedimiento sancionatorio ambiental PM04-PR82
NOVIEMBRE | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública | 500 | 471 | 94.2% | 0 | 0% | #DIV/0! | Noviembre: Se llevo a cabo la Intervención de 325 expedientes emitiendo las siguientes actuaciones administrativas de Impulso: Formulación de cargos:136 Inicio Sancionatorio: 123 Práctica de Pruebas: 66
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7% |  | 10 | 7.45 | 74.5% | 0 | 0% | #DIV/0! | Noviembre: Se realizó la atención de 935 solicitudes de consulta y/o préstamo de los expedientes sancionatorios (Consulta 473- Préstamo 462) Se realizó el proceso de organización y administración de 33,178 radicados, los cuales fueron sometidos a las siguientes actividades archivísticas: Correspondencia : 27748 Desglose: 221 Apertura:272 (Ordenación - FUID - Hoja de Control ):182 Control de Calidad: 1204 Alistamiento de Expedientes y Organización: 114 Verificación fisica del Expediente: 3437
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8% |  | 10 | 6.99 | 69.9% | 0 | 0% | #DIV/0! | Noviembre: En el marco del seguimiento a la nueva estructura del procedimiento sancionatorio, se priorizaron 10 (2016IE145694, 2020IE147799, 2018IE199126, 2019IE300943, 2019IE223262, 2019IE277829, 2020IE179624, 2019IE265106 y 2018IE39913) procesos sancionatorios los cuales se encuentran en la etapa 2 "inicio-investigación" especificamente en la etapa de notificación, publicación y comunicación del acto administrativo del auto de inicio de procedimiento sancionatorio.
DICIEMBRE | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública | 500 | #REF! | #REF! | 0 | 0% | #DIV/0! | Diciembre: Se llevo a cabo la Intervención de 29 expedientes sancionatorios emitiendo las siguientes actuaciones administrativas de Impulso: Formulación de cargos 15 Inicio Sancionatorio 11 Practica de pruebas 3
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7% |  | 10 | #REF! | #REF! | 0 | 0% | #DIV/0! | Diciembre: Se realizó la atención de el proceso de organización y administración de 20308 radicados, los cuales fueron sometidos a las siguientes actividades archivísticas: Desglose - Apertura- Intersección - Correspondenica - Ordenación- FUID - Hoja de Control - Alistamiento y Organización - Verificación Fisica del Expediente. Se realizó atención a 553 solicitudes de consulta y prestamo de expedientes asi: Consulta: 47 - Prestamo: 506
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8% |  | 10 | #REF! | #REF! | 0 | 0% | #DIV/0! | Diciembre: 1. El dia 10 de Diciembre de 2020 fue aprobado oficialmente el procedimiento PM04-PR82 Proceso Sancionatorio Ambiental en el Sistema Integrado de Gestión de la SDA. 2. Se continuó con el seguimiento de los 10 procesos sancionatorios priorizados, asi: 1. Los 10 procesos priorizados surtieron la fase 1. Actuaciones Administrativas y se dio inicio a la Fase 2. Inicio - Investigación. Actualmente los procesos priorizados se encuentran en la actividad de Notificaciones a cargo del Grupo de Notificaciones de la Dirección de Control Ambiental.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública | 2117 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7% |  | 12 | 0.42 | 3.5% | 0 | 0 | #DIV/0!
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8% |  | 12 | 0.6 | 5% | 0 | 0 | #DIV/0!
FEBRERO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública | 2117 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | Con el objetivo de ejercer eficientemente la función sancionatoria y de vigilancia y control al cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de los recursos naturales, durante el período del 01 de enero al 28 de febrero del 2021 se ejecutaron acciones de gestión que no impactan la magnitud de meta directamente, por tanto no se reporta avance.
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7% |  | 12 | 0.54 | 4.5% | 0 | 0 | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente con el fin de mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental, durante el período del 01 de enero al 28 de feberero de 2021 realizó las siguientes actividades: Enero: Desglose : 43 - Apertura : 135- Inserción : 1159-- Correspondencia: 3942- Encarpetado de expedientes :189- Verificacion de expedientes: 1418-Consulta de expedientes: 15 Febrero: Desglose: 85 Clasificación Documental e Inserción: 800 Ordenación: 5 FUID: 5 Hoja de Control: 5 Verificación Fisica de Expedientes: 1028 Correspondencia:102 Se realizaron prestamos a 111 documentos de archivo Se atendieron 16 consultas de documentos de archivo -
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8% |  | 12 | 1.44 | 12% | 0 | 0 | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente tiene como objetivo avanzar en el mejoramiento y cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio, es asi que para el périodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2021, se realizaron las siguientes acciones: Enero Se llevo a cabo la identificación de 161 procesos sancionatorios con el proposito de continuar con el seguimiento a la implementación del proceso sancionatorio ambiental vigente. Febrero: Se estableció el plan de trabajo, en donde se definió la actividad, los responsables, el procentaje de ejecución, los productos esperados y la cantidad de procesos sancionatorios a los cuales se le hará seguimiento mes a mes. Este ejercicio, permitirá generar alertas tempranas, así como idenitificar las posibles demoras en el desarrollo del proceso sancionatorio ambiental. Lo anterior, en aras de dar cumplimiento con el tiempo establecido bajo la nueva estructura del procedimiento. Como resultado, se entregará un informe y matriz la cual contendrá un análisis del comportamiento de los procesos sancionatorios ambientales identificados. 2. Se realizaron procesos de seguimiento y control a la gestión administrativa, financiera y contractual de la Dirección de Control Ambiental: Gestión Pre-Contractual de 32 procesos. Actualización del Instrumento Plan de Adquisiciones 2021 de la DCA. Seguimiento y reporte de avances al cumplimiento de las metas del proyecto 7820 de la DCA. 3. Se atendieron 63 PQRS - Se recibieron y gestionaron 82 PQRS 4. Se gestionaron 3 requerimientos de entes de control 5. Se apoyó la gestión de 2 procesos de Defensa Judicial 6. Gestión de 10 proceso de enlace al concejo 7. Se asignaron 89 registros nuevos en el Aplicativo "Bogotá te escucha" y gestionaron 115 procesos.-
MARZO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública | 2117 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de abril del 2021, se avanzo en un 1,56% de lo programado en la vigencia, lo que representa el diagnostico, clasificación e intervinieron jurídica de 33 expedientes sancionatorios, generando los siguientes actos de saneamiento: Amonestación escrita: 1 Apertura de investigación: 17 Auto de archivo: 1 Auto de archivo documental: 2 Auto de Formulación de cargos: 5 Auto de inicio: 2 Auto de Pruebas: 1 Auto Formula Cargos: 1 Formulación de Cargos: 1 Medida preventiva de amonestación escrita: 1 Resolución Declara Cesación del Procedimiento: 1
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7% |  | 12 | 1.52 | 12.67% | 0 | 0 | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente como avance en el proceso de mejora a la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental, durante el período entre el 01 de enero y 30 de abril de 2021, ha avanzado en 2,72 que corresponde al 22,67% de lo programado en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes actividades: Desglose: 578 Apertura:135 Inserción:7.222 Correspondencia:4044 Encarpetado de expedientes:291 Verificación de expedientes: 4.558 Consulta de expedientes: 265 Préstamo de expedientes:526 Ordenación:327 Fuid:38 Hoja de control:38 Levantamiento base de datos inserciones DCA:4.055 levantamiento base de datos inserciones protech:3.218 Clasificación documental:10.287 Asociación de Radicados- Forest: 4.376
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8% |  | 12 | 2.76 | 23% | 0 | 0 | #DIV/0! | En cumplimiento de la actualización e implementación de los procedimientos y lineamientos técnico-jurídicos del trámite sancionatorio ambiental en la SDA, en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril de 2021, se ha avanzado en 4,08%, que corresponde al 34% de lo programado en la vigencia 2021, con el desarrollo de las siguientes acciones: Se identificaron 60 procesos., a los cuales se les realizó seguimiento en relación con la ejecución de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio vigente. La trazabilidad de la información fue identificada a través del Sistema FOREST (información oficial de la SDA), en donde se registraron los tiempos de ejecución en relación con la elaboración, revisión, firma, notificación y asignación para cada etapa del proceso sancionatorio, encontrando lo siguiente estados: • (1) proceso pendiente en elaboración etapa 2 Auto de inicio sancionatorio. • (7) procesos pendientes en elaboración etapa 3 Formulación cargos. • (20) procesos pendientes en Notificaciones (28 autos de inicio, 1 medida preventiva). • (32) procesos pendientes en el reparto: (1 para inicio, 30 para Formulación de cargos, 1 para Pruebas) Es importante resaltar, que el resultado del seguimiento permitió tomar acciones de mejora frente a la operatividad del proceso sancionatorio, las cuales han quedado documentadas en los informes mensuales
ABRIL | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública | 2117 | 33 | 1.559% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de abril del 2021, se avanzo en un 1,56% de lo programado en la vigencia, lo que representa el diagnostico, clasificación e intervinieron jurídica de 33 expedientes sancionatorios, generando los siguientes actos de saneamiento: Amonestación escrita: 1 Apertura de investigación: 17 Auto de archivo: 1 Auto de archivo documental: 2 Auto de Formulación de cargos: 5 Auto de inicio: 2 Auto de Pruebas: 1 Auto Formula Cargos: 1 Formulación de Cargos: 1 Medida preventiva de amonestación escrita: 1 Resolución Declara Cesación del Procedimiento: 1
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7% |  | 12 | 2.72 | 22.67% | 0 | 0 | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente como avance en el proceso de mejora a la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental, durante el período entre el 01 de enero y 30 de abril de 2021, ha avanzado en 2,72 que corresponde al 22,67% de lo programado en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes actividades: Desglose: 578 Apertura:135 Inserción:7.222 Correspondencia:4044 Encarpetado de expedientes:291 Verificación de expedientes: 4.558 Consulta de expedientes: 265 Préstamo de expedientes:526 Ordenación:327 Fuid:38 Hoja de control:38 Levantamiento base de datos inserciones DCA:4.055 levantamiento base de datos inserciones protech:3.218 Clasificación documental:10.287 Asociación de Radicados- Forest: 4.376
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8% |  | 12 | 4.08 | 34% | 0 | 0 | #DIV/0! | En cumplimiento de la actualización e implementación de los procedimientos y lineamientos técnico-jurídicos del trámite sancionatorio ambiental en la SDA, en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril de 2021, se ha avanzado en 4,08%, que corresponde al 34% de lo programado en la vigencia 2021, con el desarrollo de las siguientes acciones: Se identificaron 60 procesos., a los cuales se les realizó seguimiento en relación con la ejecución de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio vigente. La trazabilidad de la información fue identificada a través del Sistema FOREST (información oficial de la SDA), en donde se registraron los tiempos de ejecución en relación con la elaboración, revisión, firma, notificación y asignación para cada etapa del proceso sancionatorio, encontrando lo siguiente estados: • (1) proceso pendiente en elaboración etapa 2 Auto de inicio sancionatorio. • (7) procesos pendientes en elaboración etapa 3 Formulación cargos. • (20) procesos pendientes en Notificaciones (28 autos de inicio, 1 medida preventiva). • (32) procesos pendientes en el reparto: (1 para inicio, 30 para Formulación de cargos, 1 para Pruebas) Es importante resaltar, que el resultado del seguimiento permitió tomar acciones de mejora frente a la operatividad del proceso sancionatorio, las cuales han quedado documentadas en los informes mensuales
MAYO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública | 2117 | 235 | 11.1% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de mayo del 2021, se avanzo en un 11,1% de lo programado en la vigencia, lo que representa el diagnostico, clasificación e intervinieron jurídica de 235 expedientes sancionatorios, generando los siguientes actos de saneamiento: Medida Preventiva:3 Auto de Pruebas:9 Recurso Auto de Pruebas:2 Resolución Cesación:3 Auto de Archivo:52 Tresolución de caducidad:47 Formulación de cargos:29 Memorando de Archivo:29 Acto de Pérdida Fuerza Ejecutoria:33 Recurso contra pruebas:1 Auto de apertura de Investigación:24 Amonestación escrita: 1 Auto de inicio: 2
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7% |  | 12 | 4.22 | 35.17% | 0 | 0 | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente como avance en el proceso de mejora a la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental, durante el período entre el 01 de enero y 31 de mayo de 2021, ha avanzado en 4,22 que corresponde al 35,14% de lo programado en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes actividades: Desglose: 706 Apertura:135 Inserción:1747 Correspondencia:4044 Encarpetado de expedientes:323 Verificación de expedientes: 6560 Consulta de expedientes: 265 Préstamo de expedientes:526 Ordenación:327 Fuid:38 Hoja de control:38 Levantamiento base de datos inserciones DCA:5088 levantamiento base de datos inserciones protech:3234 Clasificación documental:16857 Asociación de Radicados- Forest: 5335
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8% |  | 12 | 5.4 | 45% | 0 | 0 | #DIV/0! | En cumplimiento de la actualización e implementación de los procedimientos y lineamientos técnico-jurídicos del trámite sancionatorio ambiental en la SDA, en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de mayo de 2021, se ha avanzado en 5.4%, que corresponde al 45% de lo programado en la vigencia 2021, con el desarrollo de las siguientes acciones: Se identificaron 90 procesos, a los cuales se les realizó seguimiento en relación con la ejecución de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio vigente. La trazabilidad de la información fue identificada a través del Sistema FOREST (información oficial de la SDA), en donde se registraron los tiempos de ejecución en relación con la elaboración, revisión, firma, notificación y asignación para cada etapa del proceso sancionatorio, encontrando los siguientes estados: • (3) proceso pendiente en elaboración etapa 2 auto de inicio sancionatorio. • (29) procesos pendientes en elaboración etapa 3 Formulación cargos. • (38) procesos pendientes en notificaciones (28 autos de inicio, 9 Formulación de cargo, 1 decreta pruebas). • (20) procesos pendientes en el reparto: (20 para formulación de cargos) Es importante resaltar, que el resultado del seguimiento permitió tomar acciones de mejora frente a la operatividad del proceso sancionatorio, las cuales han quedado documentadas en los informes mensuales.
JUNIO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública | 2117 | 499 | 23.57% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2021, se avanzo en un 23,57% de lo programado en la vigencia, lo que representa el diagnostico, clasificación e intervinieron jurídica de 499 expedientes sancionatorios, generando los siguientes actos de saneamiento: Medida Preventiva:3 Auto de Pruebas:9 Recurso Auto de Pruebas:3 Resolución Cesación:4 Auto de Archivo:137 Resolución de caducidad:115 Formulación de cargos:32 Memorando de Archivo:88 Acto de Pérdida Fuerza Ejecutoria:77 Recurso contra pruebas:1 Auto de apertura de Investigación:26 Amonestación escrita: 1 Auto de inicio: 2 Auto de desglose:1
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7% |  | 12 | 5.5 | 45.83% | 0 | 0 | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente como avance en el proceso de mejora a la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental, durante el período entre el 01 de enero y 30 de junio de 2021, ha avanzado en 5,5 que corresponde al 45,83% de lo programado en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes actividades: Desglose: 1018,Apertura:135,Inserción:9633,Encarpetado de expedientes:360,Verificación de expedientes protech: 6862,Verificación de expedientes DCA: 1513,Consulta de expedientes: 560,Préstamo de expedientes:1487,Ordenación:327,Fuid:38,Hoja de control:38,Levantamiento base de datos inserciones DCA:6865 levantamiento base de datos inserciones protech:3534,Clasificación documental:27521,Asociación de Radicados- Forest: 6171,}Apoyo saneamiento jurídico 915 Como parte de las acciones estratégicas para la ampliación de la capacidad tecnológica de la DCA en el marco del proceso de evaluación control y seguimiento ambiental, se diseñó una encuesta que permitirá identificar las brechas entre el hacer del procedimiento sancionatorio y lo escrito en el mismo, de tal manera que se establezcan oportunidades de mejora que redunden en el fortalecimiento del trámite sancionatorio , tanto en su componente procedimental como tecnológico. Además se realizo la presentación de la ruta de trabajo para la digitalización de expedientes, y se da inicio en la estructuración del análisis de mercado; adicionalmente quedo el anexo de ficha técnica de digitalización de expedientes sancionatorios, para realizar el estudio de mercado de 1`284.708 imágenes aprox para digitalizar y por ultimo se realizo la revisión de la información de licenciamiento en la parte geográfica .
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8% |  | 12 | 6.72 | 56% | 0 | 0 | #DIV/0! | En cumplimiento de la actualización e implementación de los procedimientos y lineamientos técnico-jurídicos del trámite sancionatorio ambiental en la SDA, en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2021, se ha avanzado en 6,72, que corresponde al 56% de lo programado en la vigencia 2021, con el desarrollo de las siguientes acciones: Se identificaron 120 procesos, a los cuales se les realizó seguimiento en relación con la ejecución de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio vigente. La trazabilidad de la información fue identificada a través del Sistema FOREST (información oficial de la SDA), en donde se registraron los tiempos de ejecución en relación con la elaboración, revisión, firma, notificación y asignación para cada etapa del proceso sancionatorio, encontrando los siguientes estados: • (3) procesos pendiente en elaboración etapa 2 auto de inicio sancionatorio. • (42) procesos pendientes en elaboración etapa 3 Formulación cargos. • (44) procesos pendientes en notificaciones (34 autos de inicio, 9 Formulación de cargo, 1 decreta pruebas). • (31) procesos pendientes en el reparto: (29 para formulación de cargos, 2 para pruebas) Es importante resaltar, que el resultado del seguimiento permitió tomar acciones de mejora frente a la operatividad del proceso sancionatorio, las cuales han quedado documentadas en los informes mensuales.
JULIO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública | 2117 | 763 | 36.04% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de julio del 2021, se avanzo en un 36% de lo programado en la vigencia, lo que representa el diagnostico, clasificación e intervinieron jurídica de 763 expedientes sancionatorios, generando los siguientes actos de saneamiento: Medida Preventiva:3 Auto de Pruebas:10 Recurso Auto de Pruebas:3 Resolución Cesación:4 Auto de Archivo:248 Resolución de caducidad:182 Formulación de cargos:33 Memorando de Archivo:139 Acto de Pérdida Fuerza Ejecutoria:104 Recurso contra pruebas:1 Auto de apertura de Investigación:26 Amonestación escrita: 1 Auto de inicio: 2 Auto de desglose:7 Adicionalmente con el animo de garantizar la atención y saneamiento de los nuevos procesos sancionatorios que se originan y con el fin de evitar el incremento del universo de expedientes sin saneamiento, el grupo de sanemaineto de la DCA, genero 1743 actos administrativos ambientales, de los cuales se realizaron 431 actuaciones de fondo y 1312 actuaciones de impulso para el saneamiento de expedientes sancionatorios.
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7% |  | 12 | 7.22 | 60.17% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante lo corrido de la vigencia 2021, se a avanzado en un 7% de los 12% programados, lo que corresponde al 58,33% en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes actividades: 1. 90.427 actividades archivísticas de los procesos de organización y administración de los expedientes correspondientes a la serie documental " expedientes sancionatorios" así: Desglose: 1332, Apertura:135, Inserción:10990, Encarpetado de expedientes:802, Verificación de expedientes protech: 6862, Verificación de expedientes DCA: 1513, Consulta de expedientes: 560, Préstamo de expedientes:1487, Ordenación:634, Fuid:38, Hoja de control:38, Levantamiento base de datos inserciones DCA:7202, levantamiento base de datos inserciones protech:3973, Clasificación documental:30408, Asociación de Radicados- Forest:7797, Apoyo saneamiento jurídico:1978, Alistamiento trasferencias documentales DCA:1733, Revisión, depuración, levantamiento base de datos expedientes permisivos DCA:2495, Ubicación física expedientes en estantería:10211, Preparación física entrega expedientes Protech:239 2. Elaboración documento diagnóstico del proceso sancionatorio, a partir del análisis de la información recolectada a través de la aplicación de la encuesta; dicho documento, muestra las oportunidades de mejora en el proceso, conclusiones y recomendaciones que permitirán desarrollar acciones estratégicas que redunde en la capacidad tecnológica. Presentación al Director DCA, la DPSIA y al grupo de sistemas de información geográfica, estrategia de mejora tecnológica de licenciamiento ambiental y consideraciones para la digitalización que enmarca el producto de "documento descriptivo de la gestión de expedientes electrónicos en el sistema Forest". Presentación de estrategia de mejora tecnológica, en la cual se presentaron beneficios como: posibilidad de trabajar en grupos temáticos, acceso a aplicaciones y publicación de contenido, espacios de participación, incremento en la productividad.
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8% |  | 12 | 8.04 | 67% | 0 | 0 | #DIV/0! | En cumplimiento de la actualización e implementación de los procedimientos y lineamientos técnico-jurídicos del trámite sancionatorio ambiental en la SDA, en el Para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de julio de 2021, se ha avanzado en 8,04 que corresponde al 67% de lo programado en la vigencia 2021, con el desarrollo de las siguientes acciones: Se identificaron 150 procesos, a los cuales se les realizó seguimiento en relación con la ejecución de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio vigente. La trazabilidad de la información fue identificada a través del Sistema FOREST (información oficial de la SDA), en donde se registraron los tiempos de ejecución en relación con la elaboración, revisión, firma, notificación y asignación para cada etapa del proceso sancionatorio, encontrando los siguientes estados: • (3) procesos pendiente en elaboración etapa 2 auto de inicio sancionatorio. • (72) procesos pendientes en elaboración etapa 3 Formulación cargos. • (63) procesos pendientes en notificaciones (38 autos de inicio, 12 Formulación de cargo, 1 pruebas, 1 cesación, 12 pendiente asignar a notificador). • (6) procesos asignados para etapa Decreta pruebas • (6) procesos pendientes por asignar para Cargos, pruebas e Informe de Criterios Es importante resaltar, que el resultado del seguimiento permitió tomar acciones de mejora frente a la operatividad del proceso sancionatorio, las cuales han quedado documentadas en los informes mensuales.
AGOSTO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública | 2117 | 1027 | 48.51% | 0 | 0 | #REF! | Durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de agosto del 2021, se avanzo en un 48,5% de lo programado en la vigencia, lo que representa el diagnostico, clasificación e intervinieron jurídica de 1027 expedientes sancionatorios, generando los siguientes actos de saneamiento: Medida Preventiva:3 Auto de Pruebas:14 Resolución Cesación:6 Auto de Archivo:352 Resolución de caducidad:277 Formulación de cargos:37 Memorando de Archivo:172 Acto de Pérdida Fuerza Ejecutoria:127 Recurso contra pruebas:1 Auto de apertura de Investigación:26 Amonestación escrita: 1 Auto de inicio: 2 Auto de desglose:10 Adicionalmente con el animo de garantizar la atención y saneamiento de los nuevos procesos sancionatorios que se originan y con el fin de evitar el incremento del universo de expedientes sin saneamiento, el grupo de sanemaineto de la DCA, realizo la intervención de 2.252 tramites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, de los cuales se realizaron 659 actuaciones de fondo y 1593 actuaciones de impulso para el saneamiento de expedientes sancionatorios.
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7% |  | 12 | 8.72 | 72.67% | 0 | 0 | #REF! | Durante lo corrido de la vigencia 2021, se a avanzado en un 8,7% de los 12% programados, lo que corresponde al 72,6% en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes actividades: 1. 100.393 actividades archivísticas de los procesos de organización y administración de los expedientes correspondientes a la serie documental " expedientes sancionatorios" así: Desglose: 1673,Apertura:135,Inserción:12215,Encarpetado de expedientes:1823,Verificación de expedientes protech: 6862,Verificación de expedientes DCA: 1513,Consulta de expedientes: 560,Préstamo de expedientes:1487,Ordenación:975,Fuid:38,Hoja de control:38,Levantamiento base de datos inserciones DCA:7502,levantamiento base de datos inserciones protech:4012,Clasificación documental:31145,Asociación de Radicados- Forest: 9237,Apoyo saneamiento jurídico:1978,Alistamiento trasferencias documentales DCA:2639,Revisión, depuración, levantamiento base de datos expedientes permisivos DCA:2495,Ubicación física expedientes en estantería:13827,Preparación física entrega expedientes Protech:239 2. Como parte de las acciones estratégicas para la ampliación de la capacidad tecnológica, en el marco del proceso de evaluación control y seguimiento ambiental, se elaboró un documento de recomendaciones de mejora de los procesos y procedimientos a partir de la información señalada en el documento que contiene la descripción de los proceso de licenciamiento, ademas se presentó al Director de la Dirección de Control Ambiental, el resultado de estudio de mercado los alcances y las acciones de manera estrategica que permita organizar los elementos de la digitalizacion para la consulta y perservacion de la documentaciòn. Se realizo el avance de soporte del proyecto de digitalizacion e indexacion de expedientes sancionatorios ambientales para la producción documental que haya sido gestionada por el fondo DAMA y el fondo SDA, y que pertenezca a los Procesos Sancionatorios Ambientales
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8% |  | 12 | 9.36 | 78% | 0 | 0 | #REF! | En cumplimiento de la actualización e implementación de los procedimientos y lineamientos técnico-jurídicos del trámite sancionatorio ambiental en la SDA, en el Para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de julio de 2021, se ha avanzado en 9,36 que corresponde al 78% de lo programado en la vigencia 2021, con el desarrollo de las siguientes acciones: Se identificaron 180 procesos, a los cuales se les realizó seguimiento en relación con la ejecución de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio vigente. La trazabilidad de la información fue identificada a través del Sistema FOREST, en donde se registraron los tiempos de ejecución en relación con la elaboración, revisión, firma, notificación y asignación para cada etapa del proceso sancionatorio, encontrando los procesos en los siguientes estados: • 3 Etapa previo sancionatorio • 128 etapa auto inicio • 46 etapa Formula cargos • 3 Etapa decreta pruebas El resultado del seguimiento permitió tomar acciones de mejora frente a la operatividad del proceso sancionatorio, las cuales han quedado documentadas en los informes mensuales.
SEPTIEMBRE | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública | 2117 | 1292 | 61.03% | 0 | 0 | #REF! | Durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre del 2021, se avanzo en un 61% de lo programado en la vigencia, lo que representa el diagnostico, clasificación e intervinieron jurídica de 1292 expedientes sancionatorios, generando los siguientes actos de saneamiento: Medida Preventiva:4 Auto de Pruebas:16 Resolución Cesación:6 Auto de Archivo:480 Resolución de caducidad:332 Formulación de cargos:40 Memorando de Archivo:224 Acto de Pérdida Fuerza Ejecutoria:143 Recurso contra pruebas:1 Auto de apertura de Investigación:27 Amonestación escrita: 1 Auto de inicio: 2 Memorando Financiera:2 Resolución Revocatoria3 Auto de desglose:11
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7% |  | 12 | 10.22 | 85.17% | 0 | 0 | #REF! | Durante lo corrido de la vigencia 2021, se a avanzado en un 10,2% de los 12% programados, lo que corresponde al 85% en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes actividades: 1. 108.733 actividades archivísticas de los procesos de organización y administración de los expedientes correspondientes a la serie documental " expedientes sancionatorios" así: Desglose: 1879,Apertura:135,Inserción:13559,Encarpetado de expedientes:2332,Verificación de expedientes protech: 7494,Verificación de expedientes DCA: 1513,Consulta de expedientes: 560,Préstamo de expedientes:1487,Ordenación:1181,Fuid:55,Hoja de control:55,Levantamiento base de datos inserciones DCA:8005,levantamiento base de datos inserciones protech:4012,Clasificación documental:31626,Asociación de Radicados- Forest: 10017,Apoyo saneamiento jurídico:2021,Alistamiento trasferencias documentales DCA:4375,Revisión, depuración, levantamiento base de datos expedientes permisivos DCA:2501,Ubicación física expedientes en estantería:15687,Preparación física entrega expedientes Protech:239 2. Como parte de las acciones estratégicas para la ampliación de la capacidad tecnológica, se desarrollaron las siguientes actividades: Se elaboró un documento con recomendaciones de mejora de los procesos y procedimientos a partir de la información señalada en los documentos que contiene la descripción de los procesos de licenciamiento, notificación y sancionatorio, las cuales serán atendidas con acciones de mejora en pro de contar con información de calidad y oportunidad, Se presento al Subsecretario para su aprobación el proyecto de digitalización, se realizo ajuste a las especificaciones técnicas del proyecto de digitalización e indexación de expedientes sancionatorios ambientales para la producción documental, Por ultimo junto con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, se avanza en la ruta de implementación del proyecto de fortalecimiento de la gestión documental
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8% |  | 12 | 10.68 | 89% | 0 | 0 | #REF! | En cumplimiento de la actualización e implementación de los procedimientos y lineamientos técnico-jurídicos del trámite sancionatorio ambiental en la SDA, en el Para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, se ha avanzado en 10,68 que corresponde al 89% de lo programado en la vigencia 2021, con el desarrollo de las siguientes acciones: Se identificaron 210 procesos, a los que se realizó seguimiento en relación con la ejecución de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio vigente. La trazabilidad de la información fue identificada a través del Sistema FOREST, en donde se registraron los tiempos de ejecución en relación con la elaboración, revisión, firma, notificación y asignación para cada etapa del proceso sancionatorio, encontrando: • Aumento del 25% en la gestión del grupo de Notificaciones, al reportar un total de 82% de actos administrativos notificados. • Aumento en la gestión del 29% del grupo sancionatorio al asignar y avanzar los procesos sancionatorios a la siguiente etapa. • Cumplimiento de tiempos: el 25% y 24% del total de procesos en etapa 2 Auto inicio y 3 Formula cargos respectivamente, cumplen con los tiempos establecidos. El 100% de los procesos en etapa 4 Decreta pruebas cumple con los tiempos establecidos, al corte. •El aumento de días promedio por etapa se deriva de la asignación de Conceptos técnicos de vigencias anteriores, que son acogidos por la DCA en el presente año. El resultado del seguimiento permitió tomar acciones de mejora frente a la operatividad del proceso sancionatorio, las cuales han quedado documentadas en los informes mensuales.
OCTUBRE | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública | 2117 | 1584 | 74.82% | 0 | 0 | #REF! | Durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de octubre del 2021, se avanzo en un 74,82% de lo programado en la vigencia, lo que representa el diagnostico, clasificación e intervinieron jurídica de 1584 expedientes sancionatorios, generando los siguientes actos de saneamiento: Medida Preventiva:4 Auto de Pruebas:27 Resolución Cesación:6 Auto de Archivo:599 Resolución de caducidad:381 Formulación de cargos:48 Memorando de Archivo:317 Acto de Pérdida Fuerza Ejecutoria:148 Recurso contra pruebas:1 Auto de apertura de Investigación:28 Amonestación escrita: 1 Auto de inicio: 2 Memorando Financiera:2 Resolución Revocatoria9 Auto de desglose:11
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7% |  | 12 | 11.66 | 97.17% | 0 | 0 | #REF! | Durante lo corrido de la vigencia 2021, se a avanzado en un 11,66% de los 12% programados, lo que corresponde al 97% en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes actividades: 1. 117.766 actividades archivísticas de los procesos de organización y administración de los expedientes correspondientes a la serie documental " expedientes sancionatorios". 2. Como parte de las acciones estratégicas para la ampliación de la capacidad tecnológica, en el marco del proceso de evaluación control y seguimiento ambiental, se desarrollaron las siguientes actividades: -Implementación de la estrategia , la cual ha sido socializada en diferentes espacios, entre ellos: la revisión de los requisitos por parte de archivo distrital para definir si la SDA cumple con los requerimientos, para tener un sistema de gestión documental, ya que ese es el principal cuello de botella identificado en la fase de diagnostico. -Reporte a la DPSIA en el seguimiento de PETI, y se hace énfasis sobre los cuellos de botella y la obligada articulación entre las DPSIA, archivo y la dirección ya que es este es un usuario mas de las entidad por lo tanto la ruta que se ha estructurado, se ha realizado para toda la entidad de manera transversal, con el fin de apalancar la economía de escala de la SDA. -Propuesta de mejora a Forest, la cual fue socializada a los interesados para saber si la entidad de manera conjunta con las oficinas transversales se toma la decisión para su implementación. - Se avanza en la ruta de implementación del proyecto de fortalecimiento de la gestión documental, sin embargo se evidencian dificultades para su implementación ya que la mayoría de los temas que requieren transformación están soportados sobre la plataforma Forest , es importante mencionar que este proyecto, debe acoger todas las necesidades e interoperabilidades del componente Geográfico y las ventanillas de servicio al ciudadano para los tramites ambientales.
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8% |  | 12 | 11.64 | 97% | 0 | 0 | #REF! | En cumplimiento de la actualización e implementación de los procedimientos y lineamientos técnico-jurídicos del trámite sancionatorio ambiental en la SDA, en el Para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de octubre de 2021, se ha avanzado en 11,64% que corresponde al 97% de lo programado en la vigencia 2021, con el desarrollo de las siguientes acciones: Se identificaron 225 procesos, a los que se realizó seguimiento en relación con la ejecución de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio vigente. La trazabilidad de la información fue identificada a través del Sistema FOREST, en donde se registraron los tiempos de ejecución en relación con la elaboración, revisión, firma, notificación y asignación para cada etapa del proceso sancionatorio, encontrando: • Aumento del 28% en la gestión del grupo de Notificaciones, al reportar un total de 88% de actos administrativos notificados. • Aumento en la gestión del 20% del grupo sancionatorio al asignar y avanzar los procesos sancionatorios a la siguiente etapa. • Cumplimiento de tiempos: el 25%, 13% y 20% del total de procesos en etapa 2 Auto inicio, 3 Formula cargos y 4 Decreta pruebas respectivamente, cumplen con los tiempos establecidos, al corte. •El promedio de días de ejecución se mantuvo constante con respecto al mes anterior a pesar del aumento de los procesos en seguimiento para el mes. la cantidad de días promedio por etapa se deriva de la asignación de Conceptos técnicos de vigencias anteriores, que son acogidos por la DCA en el presente año. El resultado del seguimiento permitió tomar acciones de mejora frente a la operatividad del proceso sancionatorio, las cuales han quedado documentadas en los informes mensuales.
NOVIEMBRE | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública | 2117 | 1885 | 89.04% | 0 | 0 | #REF! | Durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre del 2021, se avanzo en un 89,04% de lo programado en la vigencia, lo que representa el diagnostico, clasificación e intervinieron jurídica de 1885 expedientes sancionatorios, generando los siguientes actos de saneamiento: Medida Preventiva:5 Auto de Pruebas:28 Resolución Cesación:7 Auto de Archivo:675 Resolución de caducidad:511 Formulación de cargos:52 Memorando de Archivo:397 Acto de Pérdida Fuerza Ejecutoria:152 Recurso contra pruebas:1 Auto de apertura de Investigación:29 Amonestación escrita: 1 Auto de inicio: 2 Memorando Financiera:4 Resolución Revocatoria10 Auto de desglose:11
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7% |  | 12 | 11.85 | 98.75% | 0 | 0 | #REF! | Durante lo corrido de la vigencia 2021, se a avanzado en un 11,85% de los 12% programados, lo que corresponde al 98,75% en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes actividades: 1. 125.893 actividades archivísticas de los procesos de organización y administración de los expedientes correspondientes a la serie documental " expedientes sancionatorios". 2. Como parte de las acciones estratégicas para la ampliación de la capacidad tecnológica, en el marco del proceso de evaluación control y seguimiento ambiental, se desarrollaron las siguientes actividades: -Implementación de la estrategia , la cual ha sido socializada y articulada en diferentes espacios como: archivo distrital, con el cual se realizo la revisión de los requisitos para definir si la SDA cumple con los requerimientos para tener un sistema de gestión documental ya que esto es el principal cuello de botella identificado en la fase de diagnostico; adicionalmente se ha gestionado reuniones para avanzar en la evaluación de matriz entregada por el archivo distrital. -Por ultimo junto con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, se avanza en la ruta de implementación del proyecto de fortalecimiento de la gestión documental, sin embargo se evidencian dificultades para su implementación ya que la mayoría de los temas que requieren transformación están soportados sobre la plataforma Forest. -Es importante mencionar que se encuentra en proceso de estructuración el informe final que contiene el diagnostico, la ruta, las gestiones de implementación , los anexos técnicos para la contratación y el proyecto de digitalización.
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8% |  | 12 | 11.82 | 98.5% | 0 | 0 | #REF! | En cumplimiento de la actualización e implementación de los procedimientos y lineamientos técnico-jurídicos del trámite sancionatorio ambiental en la SDA, en el Para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de noviembre de 2021, se ha avanzado en 11,64% que corresponde al 98,5% de lo programado en la vigencia 2021, con el desarrollo de las siguientes acciones: Se identificaron 235 procesos, a los que se realizó seguimiento en relación con la ejecución de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio vigente. La trazabilidad de la información fue identificada a través del Sistema FOREST, en donde se registraron los tiempos de ejecución en relación con la elaboración, revisión, firma, notificación y asignación para cada etapa del proceso sancionatorio, encontrando: • Disminución del 2% en la gestión del grupo de Notificaciones, al reportar un total de 85% de actos administrativos notificados. • Aumento en la gestión del 9% del grupo sancionatorio al asignar y avanzar los procesos sancionatorios a la siguiente etapa. • Cumplimiento de tiempos: el 25%, 10% y 20% del total de procesos en etapa 2 Auto inicio, 3 Formula cargos y 4 Decreta pruebas respectivamente, cumplen con los tiempos establecidos, al corte. •El promedio de días de ejecución disminuyó con respecto al mes anterior a pesar del aumento de los procesos en seguimiento para el mes. la cantidad de días promedio por etapa se deriva de la asignación de Conceptos técnicos de vigencias anteriores, que son acogidos por la DCA en el presente año. El resultado del seguimiento permitió tomar acciones de mejora frente a la operatividad del proceso sancionatorio, las cuales han quedado documentadas en los informes mensuales.
DICIEMBRE | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública | 2117 | 2095 | 98.96% | 0 | 0 | #REF! | Durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021, se avanzo en un 98,96% de lo programado en la vigencia, lo que representa el diagnostico, clasificación e intervinieron jurídica de 2.095 expedientes sancionatorios, generando los siguientes actos de saneamiento: Acto de Pérdida de Fuerza Ejecutoria:150 Auto de Apertura de Investigación:35 Auto de Archivo:735 Auto de Desglose:4 Auto de Formulación de Cargos:73 Auto de Pruebas:23 Auto Resuelve Recurso Contra Pruebas: 1 Medida Preventiva:7 Memorando de Archivo:432 Memorando Financiera:3 Resolución de Caducidad:626 Resolución de Cesación:2 Resolución Revocatoria:4 Por otra parte, se adelantaron las siguientes actuaciones administrativas ambientales originadas de los procesos de evaluación control y seguimiento, los cuales podemos categorizar por tipo de actuación así: 4.064 tramites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, de los cuales se realizaron 1.373 actuaciones de fondo y 2.691 actuaciones de impulso para el saneamiento de expedientes sancionatorios.
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7% |  | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | #REF! | Durante lo corrido de la vigencia 2021, se a avanzado en un 100% de lo programado en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes actividades: 1. 141.360 actividades archivísticas de los procesos de organización y administración de los expedientes correspondientes a la serie documental " expedientes sancionatorios". 2. Como parte de las acciones estratégicas para la ampliación de la capacidad tecnológica, en el marco del proceso de evaluación control y seguimiento ambiental, se desarrollaron las siguientes actividades: Entrega de la estrategia, ruta de trabajo realizada y el proyecto de digitalización que contempla parte de los requisitos que se amoldan a las necesidades de La SDA, junto con los posibles ajustes a la plataforma en el marco del cumplimiento de la meta, con los temas que requieren ser soportados sobre la plataforma Forest con la que cuenta la entidad a la fecha.
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8% |  | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | #REF! | En cumplimiento de la actualización e implementación de los procedimientos y lineamientos técnico-jurídicos del trámite sancionatorio ambiental en la SDA, en el Para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, se avanzó en un 100% de lo programado en la vigencia 2021, con el desarrollo de las siguientes acciones: Se identificaron 245 procesos, a los que se realizó seguimiento en relación con la ejecución de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio vigente. La trazabilidad de la información fue identificada a través del Sistema FOREST, en donde se registraron los tiempos de ejecución en relación con la elaboración, revisión, firma, notificación y asignación para cada etapa del proceso sancionatorio, encontrando: • Disminución del 28% en la gestión del grupo de Notificaciones, al reportar un total de 85% de actos administrativos notificados, durante toda la vigencia 2021. • Aumento en la gestión del 50% del grupo sancionatorio al asignar y avanzar los procesos sancionatorios a la siguiente etapa, durante la vigencia 2021. • Cumplimiento de tiempos: el 27%, 10% y 92% del total de procesos en etapa 2 Auto inicio, 3 Formula cargos y 4 Decreta pruebas respectivamente, cumplen con los tiempos establecidos, durante todo el seguimiento 2021. •El promedio de días de ejecución disminuyó con respecto al mes anterior a pesar del aumento de los procesos en seguimiento para el mes. la cantidad de días promedio por etapa se deriva de la asignación de Conceptos técnicos de vigencias anteriores, que son acogidos por la DCA en el presente año. El resultado del seguimiento permitió tomar acciones de mejora frente a la operatividad del proceso sancionatorio, las cuales han quedado documentadas en los informes mensuales.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública | 7017 | 40 | 0.57% | 22 | 8 | 36.36% | No se presento avance
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7% |  | 31 | 0.56 | 1.806% | 0 | 0 | #DIV/0! | No se presento avance
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8% |  | 31 | 1.5 | 4.839% | 0 | 0 | #DIV/0! | No se presento avance
FEBRERO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública | 7017 | 364 | 5.187% | 22 | 8 | 0.36364 | Durante el período comprendido del 01 de enero al 28 de febrero del 2022, se avanzo en un 5,19% de lo programado en la vigencia, lo que representa el diagnostico, clasificación e intervinieron jurídica de 364 expedientes sancionatorios. Por otra parte, se adelantaron 152 tramites administrativos ambientales de carácter sancionatorio originadas de los procesos de evaluación control y seguimiento.
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7% |  | 31 | 2.42 | 7.806% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante lo corrido de la vigencia 2022, se a avanzado en un 7,81% de lo programado en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes actividades: Se desarrollaron 17102 actividades archivísticas en el marco de los procesos de organización y administración de los expedientes correspondientes a la serie documental " expedientes sancionatorios" así: desglose:368,apertura:51,inserción:2940,encarpetado de expedientes:424,consulta de expedientes:10,préstamo de expedientes:774,Organización de expedientes :1508,fuid:1163,hoja de control:1928,levantamiento base de datos inserciones dca:138,clasificación documental:508 asociación de radicados- forest :163,apoyo saneamiento jurídico:5989,alistamiento trasferencias documentales dca:935,Foliación :35,Atención ventanilla:168 Frente al componente de Ampliación de la capacidad tecnológica se avanzo en lo siguiente: -Identificación del número de licencias ( 71 licencias georreferenciadas que no tienen información asociada), de las cuales se realizo la entrega de 35 licencias en formato GDB y KMZ con la información asociada diligenciada - Desarrollo del diagnostico del Estado Virtualización de Expedientes,metas y Estrategias y su articulación con las herramientas tecnologicas con las que cuenta la SDA
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8% |  | 31 | 4.3 | 13.87% | 0 | 0 | #DIV/0! | En cumplimiento de la actualización e implementación de los procedimientos y lineamientos técnico-jurídicos del trámite sancionatorio ambiental en la SDA, para el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2022, se avanzó en un 13,87% de lo programado en la vigencia 2022, con el desarrollo de las siguientes acciones: -Se identificaron 127 procesos, a los que se realizó seguimiento en relación con la ejecución de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio vigente. La trazabilidad de la información fue identificada a través del Sistema FOREST, en donde se registrará la etapa y estado actual, el trámite de notificaciones y el cumplimiento del plan de trabajo asignado mensual, de lo que se encontró: -El 54% de los procesos fueron asignados a trámite en el mes de Febrero, de lo cual, únicamente 1 proceso se gestionó hasta la firma del AA. -EL 59% de los procesos en seguimiento se encuentran en etapa Auto inicio -El 31% de los procesos se encuentran en trámite durante el mes de febrero (elaborar, revisar, firmar) -El 20% de los procesos en seguimiento se encuentran pendientes por notificar. Adicionalemnte se realizaron las siguientes acciones en cuanto a formulación , implementación y segumiento de otros procesos que se involucran en el tramite sancionatorio asi: -Seguimiento e impulso a 485 PQRs remitidas a la DCA cumpliendo en terminos de calidad y oportunidad de respuesta. -Seguimiento y acciones de mejora a procesos y proyectos de importancia estrategica para el fortalecimiento del tramite sancionatorio ambiental como: Proyecto Digitalización,Proceso Notificaciones ( Mineria) y el establecemiento de lineamientos para dar cumplimiento al Plan de Descongestión de la Dirección de Control Ambiental y sus Subdirecciones Técnicas, proveniente de la Resolución 01865 de 2021. -Se revisó y definió el proceso de traslado y transferencias documentales.
MARZO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública | 7017 | 1062 | 15.13% | 22 | 8 | 36.36% | Durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del 2022, se avanzo en un 15,13% de lo programado en la vigencia, lo que representa el diagnostico, clasificación e intervinieron jurídica de 1062 expedientes sancionatorios y 8 expedientes contra la reserva constituida. Adicionalmente se adelantaron 628 tramites administrativos ambientales, de las que se adelantaron 613 actuaciones de impulso y 15 actuaciones de fondo, originadas de los procesos de evaluación control y seguimiento,
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7% |  | 31 | 4.28 | 13.81% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante lo corrido de la vigencia 2022, se a avanzado en un 13,81% de lo programado en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes actividades: Desde el componente de alistamiento, gestión y administración de los expedientes se avanzo en el desarrollo de 43.641 actividades archivísticas correspondientes a la serie documental " expedientes sancionatorios" así: 1-desglose:921,2-apertura:125,3-inserción:6711,4-encarpetado de expedientes:561, 6-consulta de expedientes:10, 7-préstamo de expedientes:1132, 8-ordenación:3306, 9-fuid:4624,10-hoja de control:3574,11-levantamiento base de datos inserciones dca:138 13-clasificación documental:712,14-asociación de radicados- forest :163, 15-apoyo saneamiento jurídico:5989,16-alistamiento trasferencias documentales dca:999 20-impresión radicados virtuales sancionatorios :65,25-Foliacion:271,26-Transferencias:143,29-Asociación de radicados - Forest:364,33-Verificación Física de Expedientes a Protech:13446,35-Apoyo saneamiento Jurídico :33,37-Atención ventanilla:354. Por otra parte frente al componente en el mejoramiento y ampliación de la capacidad tecnológica en el marco del proceso de evaluación control y seguimiento ambiental se avanzo en el proceso de articulación con la DPSIA, Subsecretaria y archivo central para avanzar con el proceso de digitalizacion de los expedientes de la SDA, en la cual se presento una herramienta tecnologica del software ECM de la firma macroproyectos (FOREST)}y el software SOATDOC, frente a lo cual se obtiene el concepto tecnico en donde se define que no es viable de avanzar el proceso de digitalización sobre la plataforma con que la entidad cuenta.
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8% |  | 31 | 6.3 | 20.32% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2022, frente al seguimiento al proceso y procedimientos en el marco del tramite sancionatorio se avanzó con el desarrollo de las siguientes acciones: Se identificaron 254 procesos, a los que se realizó seguimiento en relación con la ejecución de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio vigente. La trazabilidad de la información fue identificada a través del Sistema FOREST, en donde se registró la etapa y estado actual y el cumplimiento del plan de trabajo asignado mensual, de lo que se encontró: Del total de procesos en seguimiento (254) el 48% se encuentra en la etapa de auto de inicio, seguido por el 40% en la etapa de cargos, un 11% en pruebas, y el restante (1%) en etapas transversales. Teniendo en cuenta que los procesos en seguimiento fueron iniciados durante las vigencias 2020 y 2021, no se ha realizado un avance representativo en la gestión de sus etapas, sin embargo, en comparación con el reporte del mes anterior (febrero) se presentó un aumento en la gestión del 10% al ejecutar las siguientes etapas jurídicas. Adicionalmente se realizaron las siguientes acciones en cuanto a formulación , implementación y seguimiento de otros procesos para el fortalecimiento del tramite sancionatorio así: -Impulso a las PQRs remitidas a la DCA, conceptos tecnicos devuletos, e impulso del proceso de notificacion a traves de segumientos mensuales verificando el cumplimiento de los lineamientos y procedimientos establecidos en el tramite sancionatorio ambiental.
ABRIL | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública | 7017 | 1430 | 20.38% | 22 | 8 | 36.36% | Durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de abril del 2022, se avanzo en un 20,3% de lo programado en la vigencia, lo que representa el diagnostico, clasificación e intervinieron jurídica de 1430 expedientes sancionatorios y 8 expedientes contra la reserva constituida. Adicionalmente se adelantaron 864 tramites administrativos ambientales, de las que se adelantaron 839 actuaciones de impulso y 25 actuaciones de fondo, originadas de los procesos de evaluación control y seguimiento,
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7% |  | 31 | 6.14 | 19.81% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante lo corrido de la vigencia 2022, se a avanzado en un 19,81% de lo programado en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes actividades: Desde el componente de alistamiento, gestión y administración de los expedientes se avanzo en el desarrollo de 62.130 actividades archivísticas correspondientes a la serie documental " expedientes sancionatorios". Por otra parte frente al componente en el mejoramiento y ampliación de la capacidad tecnológica en el marco del proceso de evaluación control y seguimiento ambiental se avanzo en: DIGITALIZACIÓN EXPEDIENTES -Se realizo proceso de articulación con la DPSIA, Subsecretaria y archivo central para avanzar con el proceso de digitalizacion de los expedientes de la SDA, en la cual se presento una herramienta tecnologica del software ECM de la firma macroproyectos (FOREST)}y el software SOATDOC, frente a lo cual se obtiene el concepto tecnico en donde se define que no es viable de avanzar el proceso de digitalización sobre la plataforma con que la entidad cuenta. -Paralelamente se adelantaron reuniones en las cuales se realizo la prsentacion del Sistema SIPA ( software gestión docuemntal), reunion SDA ( Corporativa. Dirección de Planeación y Dirección de Control ) y Archivo Distrital ( Dirección AB y subdirección tecnica) , en aras de impulsar el proyecto de digitalización en la SDA. DIAGNOSTICO E IMPLEMNETACION DE LA DIGITALIZACIÓN EN EL TRAMITE SANCIONATORIO - Se determino la necesidad de realizar la georeferenciación de los procesos relacionados con el licenciamiento ambiental y a su vez su priorizacióin y articulación con el proceso sancionatorio. - Seguimiento a la ficha tecnica proceso digitalización con el PETIC - Se diseña el diccionario de datos.
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8% |  | 31 | 9.1 | 29.35% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2022, frente al seguimiento al proceso y procedimientos en el marco del tramite sancionatorio se avanzó en un 29,35% con el desarrollo de las siguientes acciones: Para el periodo comprendido del 01 al 30 de abril del 2022 se avanzó con el desarrollo de los procesos sancionatorios, así: Del total de procesos en seguimiento (381) el 45% se encuentra en la etapa de auto de inicio, seguido por el 41% en la etapa de cargos, un 12% en pruebas, y el restante (2%) en Informe técnico de Criterios y etapas transversales. Teniendo en cuenta que los procesos en seguimiento fueron iniciados durante las vigencias 2020 y 2021. Para el mes de abril en comparación con los reportes de meses anteriores, se presenta un avance en la gestión del 66% para la etapa de cargos, del 60% para la etapa de pruebas y del 28% para las etapas transversales. Lo anterior, en cumplimiento a los establecido en la normatividad vigente para la gestión de los procesos sancionatorios. Adicionalmente se realizaron las siguientes acciones en cuanto a formulación , implementación y seguimiento de otros procesos para el fortalecimiento del tramite sancionatorio así: -Seguimiennto al los procesos de PQRs, cobros coativos derivados del proceso sancionatorio, conceptos tecnicos devuletos, notificaciones lo anterior a traves del monitore al cumplimiento de los lineamientos y procedimientos establecidos en el tramite sancionatorio ambiental. - Propuesta "ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL - 2022", la cual está encaminada a fortalecer las metas de la DCA, a través de la generación de mayor capacidad interna en la gestión.
MAYO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública | 7017 | 1901 | 27.09% | 22 | 10 | 45.45% | Durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de mayo del 2022, se avanzo en un 27,09% de lo programado en la vigencia, lo que representa el diagnostico, clasificación e intervinieron jurídica de 1901 expedientes sancionatorios y 10 expedientes contra la reserva constituida. Adicionalmente se adelantaron 986 tramites administrativos ambientales, de las que se adelantaron 955 actuaciones de impulso y 31 actuaciones de fondo, originadas de los procesos de evaluación control y seguimiento,
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7% |  | 31 | 8 | 25.81% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante lo corrido de la vigencia 2022, se a avanzado en un 25,81% de lo programado en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes actividades: Desde el componente de alistamiento, gestión y administración de los expedientes se avanzo en el desarrollo de 81.080 actividades archivísticas correspondientes a la serie documental " expedientes sancionatorios". Por otra parte frente al componente en el mejoramiento y ampliación de la capacidad tecnológica en el marco del proceso de evaluación control y seguimiento ambiental se avanzo en: DIGITALIZACIÓN EXPEDIENTES -Se realizo proceso de articulación con la DPSIA, Subsecretaria y archivo central para avanzar con el proceso de digitalizacion de los expedientes de la SDA, en la cual se presento una herramienta tecnologica del software ECM de la firma macroproyectos (FOREST)}y el software SOATDOC, frente a lo cual se obtiene el concepto tecnico en donde se define que no es viable de avanzar el proceso de digitalización sobre la plataforma con que la entidad cuenta. -Paralelamente se adelantaron reuniones en las cuales se realizo la prsentacion del Sistema SIPA ( software gestión docuemntal), reunion SDA ( Corporativa. Dirección de Planeación y Dirección de Control ) y Archivo Distrital ( Dirección AB y subdirección tecnica) , en aras de impulsar el proyecto de digitalización en la SDA. -Se realiza la georeferenciación de 180 procesos relacionados con el licenciamiento ambiental y a su vez su priorizacióin y articulación con el proceso sancionatorio. - Seguimiento a la ficha tecnica proceso digitalización con el PETIC - Se diseña el diccionario de datos, en el cual se da precisión semántica sobre los datos que se manejan en la base de datos de un sistema de información.
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8% |  | 31 | 12.7 | 40.97% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de mayo de 2022, frente al seguimiento al proceso y procedimientos en el marco del tramite sancionatorio se avanzó en un 38,39% con el desarrollo de las siguientes acciones: Del total de procesos en seguimiento (508) el 38% se encuentra en la etapa de auto de inicio, seguido por el 47% en la etapa de cargos, un 13% en pruebas, y el restante (2%) en Informe técnico de Criterios y etapas transversales. Teniendo en cuenta que los procesos en seguimiento fueron iniciados durante las vigencias 2020 y 2021, para el mes de mayo en comparación con los reportes de meses anteriores, se presenta un avance en la gestión del grupo sancionatorio al avanzar de la etapa de inicio a la formulación de cargos, reportando un aumento en la gestión de 7% respecto a los meses de marzo y abril; Lo anterior, en cumplimiento a los establecido en la normatividad vigente para la gestión de los procesos sancionatorios. Adicionalmente se realizaron las siguientes acciones en cuanto a formulación , implementación y seguimiento de otros procesos para el fortalecimiento del tramite sancionatorio así: -Seguimiento al los procesos de PQRs, seguimiento a las cuentas representativas del plan de sostenibilidad contable 2022, devolucion conceptos tecnicos, y gestión y tramite de notificaciones dando cumplimineto a los lineamientos y procedimientos tecnicos y juridicos establecidos en el tramite sancionatorio ambiental.
JUNIO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública | 7017 | 2304 | 32.83% | 22 | 10 | 45.45% | Durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de Junio del 2022, se avanzo en un 32,8% de lo programado en la vigencia, lo que representa el diagnostico, clasificación e intervinieron jurídica de 2.304 expedientes sancionatorios y 10 expedientes contra la reserva constituida. Adicionalmente se adelantaron 1429 tramites administrativos ambientales, de las que se adelantaron 1366 actuaciones de impulso y 63 actuaciones de fondo, originadas de los procesos de evaluación control y seguimiento.
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7% |  | 31 | 9.86 | 31.81% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante lo corrido de la vigencia 2022, se ha avanzado en un 31,81% de lo programado en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes actividades: Desde el componente de alistamiento, gestión y administración de los expedientes se avanzo en el desarrollo de 98.869 actividades archivísticas correspondientes a la serie documental " expedientes sancionatorios". Por otra parte frente al componente en el mejoramiento y ampliación de la capacidad tecnológica en el marco del proceso de evaluación control y seguimiento ambiental se avanzo en: DIGITALIZACIÓN EXPEDIENTES -Se realizo proceso de articulación con la DPSIA, Subsecretaria y archivo central para avanzar con el proceso de digitalizacion de los expedientes de la SDA, en la cual se presento una herramienta tecnologica del software ECM de la firma macroproyectos (FOREST)}y el software SOATDOC, frente a lo cual se obtiene el concepto tecnico en donde se define que no es viable de avanzar el proceso de digitalización sobre la plataforma con que la entidad cuenta. -Paralelamente se adelantaron reuniones en las cuales se realizo la prsentacion del Sistema SIPA ( software gestión documental), reunion SDA ( Corporativa. Dirección de Planeación y Dirección de Control ) y Archivo Distrital ( Dirección AB y subdirección tecnica) , en aras de impulsar el proyecto de digitalización en la SDA. -Se realiza la georeferenciación de 348 procesos relacionados con el licenciamiento ambiental y a su vez su priorizacióin y articulación con el proceso sancionatorio. - Seguimiento a la ficha tecnica proceso digitalización con el PETIC - Se diseña el diccionario de datos, en el cual se da precisión semántica sobre los datos que se manejan en la base de datos de un sistema de información.
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8% |  | 31 | 15.5 | 50% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022, frente al seguimiento al proceso y procedimientos en el marco del trámite sancionatorio se avanzó en un 50% con el desarrollo de las siguientes acciones: Del total de procesos en seguimiento (635) el 30% se encuentra en la etapa de auto de inicio, seguido por el 53% en la etapa de cargos, un 14% en pruebas, en etapa transversal (revocatorias, cesaciones y debida notificación) (2%), la etapa de Informe técnico de Criterios representa un 4% de participación, y para el mes de junio se presenta un proceso en etapa que resuelve el sancionatorio iniciado en el año 2020. Se evidencia el aumento en la gestión de todas las etapas, reportando un aumento en la gestión del 50%, para la etapa de inicio a cargos, toda vez que al iniciar el seguimiento los procesos en etapa de inicio representaban un 61% del total de la muestra, para junio esta misma etapa representa un 53% de participación, lo que además es soporte del avance a las siguientes etapas y su aumento en el % de participación. Adicionalmente se realizaron las siguientes acciones en cuanto a formulación, implementación y seguimiento de otros procesos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio así: -Seguimiento a los procesos de PQRs, seguimiento a las cuentas representativas del plan de sostenibilidad contable 2022, devolución conceptos técnicos, y gestión y tramite de notificaciones dando cumplimiento a los lineamientos y procedimientos técnicos y jurídicos establecidos en el trámite sancionatorio ambiental.
JULIO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7%
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8%
AGOSTO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7%
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8%
SEPTIEMBRE | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7%
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8%
OCTUBRE | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7%
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8%
NOVIEMBRE | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7%
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8%
DICIEMBRE | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Numero | 66.4% | Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 13.7%
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Documentos de planeación realizados | Numero | 19.8%
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental | 1160000000 | 0 | No se programan avances
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales | 104500000 | 0 | No se programan avances
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA | 445395000 | 0 | No se programan avances
AGOSTO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental | 1174000000 | 0 | Agosto: Intervención de 144 expedientes emitiendo las siguientes actuaciones: Actuaciones Administrativas de Impulso 105 Actuaciones Administrativas de Decisión de Fondo: 39
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales | 104500000 | 0 | Agosto se realizaron las siguientes actividades: Asociación de 3.926 radicados a expedientes, revisión del archivo de la Dirección de Control Ambiental con el fin de verificar las condiciones del acervo documental, asi mismo se atendio 32 solicitudes de consulta y/o préstamo de los expedientes sancionatorios
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA | 431395000 | 0 | Agosto 1. Se llevó a cabo la revisión de los documentos que soportan el proceso el proceso de Evaluación, Control y Seguimiento de la SDA. 2. Identificación de 458 tipos documentales. En el marco del Proceso de evaluación, control y seguimiento ambiental y gestión documental se identificaron 65 Procedimientos. 3. Se priorizó la revisión y actualización del procedimiento sancionatorio actual.
SEPTIEMBRE | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental | 1174000000 | 4445766 | Septiembre: Intervención de 155 expedientes emitiendo las siguientes actuaciones: Actuaciones Administrativas de Impulso: 138 Actuaciones Administrativas de Decisión de Fondo: 17
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales | 104500000 | 3630666 | Septiembre, se realizaron las siguientes actividades: Se realizó el proceso de organización y administración de 963 radicados, los cuales fueron sometidos a las siguientes actividades archivísticas: (Clasificación 447 expedientes - Hoja de Control 19 expedientes -Organización 496 expedientes -FUID 1 expediente)
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA | 431395000 | 27922966 | Septiembre: 1. Mesas de trabajo los días 14, 18, 28 de septiembre y el 1 de octubre de 2020 con el equipo jurídico del grupo sancionatorio para realizar el levantamiento y medición de tiempos del tramite sancionatorio. 2. Levantamiento y medición de tiempos del procedimiento sancionatorio ambiental. 3. El tiempo estimado normal de la actividad tarda 301 días y el tiempo de terminación de la actividad más tardia se estima en 483 dias.
OCTUBRE | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental | 1174000000 | 67653334 | Octubre: Intervención de 112 expedientes emitiendo las siguientes actuaciones: 1. Actuaciones Administrativas de Impulso: 108 Formulación de cargos: 66 Imposición de medida Preventiva: 1 Inicio Sancionatorio 18 Levantamiento de medida preventiva: 1 Práctica de Pruebas: 22 1. Actuaciones Administrativas de Decisión de Fondo:4 Ordenan el archivo de un proceso sancionatorio ambiental: 3 Resuelve proceso sancionatorio: 1
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales | 104500000 | 16911200 | Octubre, se realizaron las siguientes actividades: Se realizó el proceso de organización y administración de 2833 radicados, los cuales fueron sometidos a las siguientes actividades archivísticas: (Desglose - Apertura- Correspondencia - Organización -FUID - Hoja de Control ) Se realizó la atención de 265 solicitudes de consulta y/o préstamo de los expedientes sancionatorios (Consulta 46- Préstamo 219 )
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA | 0 | 67274134 | Octubre: 1. Se finalizó la medición de los tiempos de las actividades contempladas dentro del procedimiento sancionatorio 2. Se aplico la metodología PERT, por su sigla en inglés, “Program Evaluation and Review Technique” 3. Se elaboró propuesta final de actualización del procedimiento sancionatorio ambiental PM04-PR82
NOVIEMBRE | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental | 1174000000 | 84301000 | Noviembre: Se llevo a cabo la Intervención de 325 expedientes emitiendo las siguientes actuaciones administrativas de Impulso: Formulación de cargos:136 Inicio Sancionatorio: 123 Práctica de Pruebas: 66
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales | 104500000 | 20864000 | Noviembre: Se realizó la atención de 935 solicitudes de consulta y/o préstamo de los expedientes sancionatorios (Consulta 473- Préstamo 462) Se realizó el proceso de organización y administración de 33,178 radicados, los cuales fueron sometidos a las siguientes actividades archivísticas: Correspondencia : 27748 Desglose: 221 Apertura:272 (Ordenación - FUID - Hoja de Control ):182 Control de Calidad: 1204 Alistamiento de Expedientes y Organización: 114 Verificación fisica del Expediente: 3437
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA | 431395000 | 85821000 | Noviembre: En el marco del seguimiento a la nueva estructura del procedimiento sancionatorio, se priorizaron 10 (2016IE145694, 2020IE147799, 2018IE199126, 2019IE300943, 2019IE223262, 2019IE277829, 2020IE179624, 2019IE265106 y 2018IE39913) procesos sancionatorios los cuales se encuentran en la etapa 2 "inicio-investigación" especificamente en la etapa de notificación, publicación y comunicación del acto administrativo del auto de inicio de procedimiento sancionatorio.
DICIEMBRE | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental | 1161283347 | 84301000 | Diciembre: Se llevo a cabo la Intervención de 29 expedientes sancionatorios emitiendo las siguientes actuaciones administrativas de Impulso: Formulación de cargos 15 Inicio Sancionatorio 11 Practica de pruebas 3
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales | 104500000 | 1944000 | Diciembre: Se realizó la atención de el proceso de organización y administración de 20308 radicados, los cuales fueron sometidos a las siguientes actividades archivísticas: Desglose - Apertura- Intersección - Correspondenica - Ordenación- FUID - Hoja de Control - Alistamiento y Organización - Verificación Fisica del Expediente. Se realizó atención a 553 solicitudes de consulta y prestamo de expedientes asi: Consulta: 47 - Prestamo: 506
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA | 444111653 | 59217000 | Diciembre: 1. El dia 10 de Diciembre de 2020 fue aprobado oficialmente el procedimiento PM04-PR82 Proceso Sancionatorio Ambiental en el Sistema Integrado de Gestión de la SDA. 2. Se continuó con el seguimiento de los 10 procesos sancionatorios priorizados, asi: 1. Los 10 procesos priorizados surtieron la fase 1. Actuaciones Administrativas y se dio inicio a la Fase 2. Inicio - Investigación. Actualmente los procesos priorizados se encuentran en la actividad de Notificaciones a cargo del Grupo de Notificaciones de la Dirección de Control Ambiental.
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental | 1690702000 | 0 | N/A
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales | 273987000 | 0 | N/A
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA | 781475000 | 0 | N/A
FEBRERO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental | 1690702000 | 0 | Con el objetivo de ejercer eficientemente la función sancionatoria y de vigilancia y control al cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de los recursos naturales, durante el período del 01 de enero al 28 de febrero del 2021 se ejecutaron acciones de gestión que no impactan la magnitud de meta directamente, por tanto no se reporta avance.
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales | 273987000 | 0 | La Secretaría Distrital de Ambiente con el fin de mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental, durante el período del 01 de enero al 28 de feberero de 2021 realizó las siguientes actividades: Enero: Desglose : 43 - Apertura : 135- Inserción : 1159-- Correspondencia: 3942- Encarpetado de expedientes :189- Verificacion de expedientes: 1418-Consulta de expedientes: 15 Febrero: Desglose: 85 Clasificación Documental e Inserción: 800 Ordenación: 5 FUID: 5 Hoja de Control: 5 Verificación Fisica de Expedientes: 1028 Correspondencia:102 Se realizaron prestamos a 111 documentos de archivo Se atendieron 16 consultas de documentos de archivo -
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA | 781475000 | 0 | La Secretaría Distrital de Ambiente tiene como objetivo avanzar en el mejoramiento y cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio, es asi que para el périodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2021, se realizaron las siguientes acciones: Enero Se llevo a cabo la identificación de 161 procesos sancionatorios con el proposito de continuar con el seguimiento a la implementación del proceso sancionatorio ambiental vigente. Febrero: Se estableció el plan de trabajo, en donde se definió la actividad, los responsables, el procentaje de ejecución, los productos esperados y la cantidad de procesos sancionatorios a los cuales se le hará seguimiento mes a mes. Este ejercicio, permitirá generar alertas tempranas, así como idenitificar las posibles demoras en el desarrollo del proceso sancionatorio ambiental. Lo anterior, en aras de dar cumplimiento con el tiempo establecido bajo la nueva estructura del procedimiento. Como resultado, se entregará un informe y matriz la cual contendrá un análisis del comportamiento de los procesos sancionatorios ambientales identificados. 2. Se realizaron procesos de seguimiento y control a la gestión administrativa, financiera y contractual de la Dirección de Control Ambiental: Gestión Pre-Contractual de 32 procesos. Actualización del Instrumento Plan de Adquisiciones 2021 de la DCA. Seguimiento y reporte de avances al cumplimiento de las metas del proyecto 7820 de la DCA. 3. Se atendieron 63 PQRS - Se recibieron y gestionaron 82 PQRS 4. Se gestionaron 3 requerimientos de entes de control 5. Se apoyó la gestión de 2 procesos de Defensa Judicial 6. Gestión de 10 proceso de enlace al concejo 7. Se asignaron 89 registros nuevos en el Aplicativo "Bogotá te escucha" y gestionaron 115 procesos.-
MARZO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental | 1690702000 | 7000000 | Durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de abril del 2021, se avanzo en un 1,56% de lo programado en la vigencia, lo que representa el diagnostico, clasificación e intervinieron jurídica de 33 expedientes sancionatorios, generando los siguientes actos de saneamiento: Amonestación escrita: 1 Apertura de investigación: 17 Auto de archivo: 1 Auto de archivo documental: 2 Auto de Formulación de cargos: 5 Auto de inicio: 2 Auto de Pruebas: 1 Auto Formula Cargos: 1 Formulación de Cargos: 1 Medida preventiva de amonestación escrita: 1 Resolución Declara Cesación del Procedimiento: 1
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales | 273987000 | 6272966 | La Secretaría Distrital de Ambiente como avance en el proceso de mejora a la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental, durante el período entre el 01 de enero y 30 de abril de 2021, ha avanzado en 2,72 que corresponde al 22,67% de lo programado en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes actividades: Desglose: 578 Apertura:135 Inserción:7.222 Correspondencia:4044 Encarpetado de expedientes:291 Verificación de expedientes: 4.558 Consulta de expedientes: 265 Préstamo de expedientes:526 Ordenación:327 Fuid:38 Hoja de control:38 Levantamiento base de datos inserciones DCA:4.055 levantamiento base de datos inserciones protech:3.218 Clasificación documental:10.287 Asociación de Radicados- Forest: 4.376
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA | 781475000 | 18050767 | En cumplimiento de la actualización e implementación de los procedimientos y lineamientos técnico-jurídicos del trámite sancionatorio ambiental en la SDA, en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril de 2021, se ha avanzado en 4,08%, que corresponde al 34% de lo programado en la vigencia 2021, con el desarrollo de las siguientes acciones: Se identificaron 60 procesos., a los cuales se les realizó seguimiento en relación con la ejecución de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio vigente. La trazabilidad de la información fue identificada a través del Sistema FOREST (información oficial de la SDA), en donde se registraron los tiempos de ejecución en relación con la elaboración, revisión, firma, notificación y asignación para cada etapa del proceso sancionatorio, encontrando lo siguiente estados: • (1) proceso pendiente en elaboración etapa 2 Auto de inicio sancionatorio. • (7) procesos pendientes en elaboración etapa 3 Formulación cargos. • (20) procesos pendientes en Notificaciones (28 autos de inicio, 1 medida preventiva). • (32) procesos pendientes en el reparto: (1 para inicio, 30 para Formulación de cargos, 1 para Pruebas) Es importante resaltar, que el resultado del seguimiento permitió tomar acciones de mejora frente a la operatividad del proceso sancionatorio, las cuales han quedado documentadas en los informes mensuales
ABRIL | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental | 1690702000 | 16134434 | Durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de abril del 2021, se avanzo en un 1,56% de lo programado en la vigencia, lo que representa el diagnostico, clasificación e intervinieron jurídica de 33 expedientes sancionatorios, generando los siguientes actos de saneamiento: Amonestación escrita: 1 Apertura de investigación: 17 Auto de archivo: 1 Auto de archivo documental: 2 Auto de Formulación de cargos: 5 Auto de inicio: 2 Auto de Pruebas: 1 Auto Formula Cargos: 1 Formulación de Cargos: 1 Medida preventiva de amonestación escrita: 1 Resolución Declara Cesación del Procedimiento: 1
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales | 273987000 | 26209899 | La Secretaría Distrital de Ambiente como avance en el proceso de mejora a la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental, durante el período entre el 01 de enero y 30 de abril de 2021, ha avanzado en 2,72 que corresponde al 22,67% de lo programado en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes actividades: Desglose: 578 Apertura:135 Inserción:7.222 Correspondencia:4044 Encarpetado de expedientes:291 Verificación de expedientes: 4.558 Consulta de expedientes: 265 Préstamo de expedientes:526 Ordenación:327 Fuid:38 Hoja de control:38 Levantamiento base de datos inserciones DCA:4.055 levantamiento base de datos inserciones protech:3.218 Clasificación documental:10.287 Asociación de Radicados- Forest: 4.376
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA | 781475000 | 81267800 | En cumplimiento de la actualización e implementación de los procedimientos y lineamientos técnico-jurídicos del trámite sancionatorio ambiental en la SDA, en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril de 2021, se ha avanzado en 4,08%, que corresponde al 34% de lo programado en la vigencia 2021, con el desarrollo de las siguientes acciones: Se identificaron 60 procesos., a los cuales se les realizó seguimiento en relación con la ejecución de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio vigente. La trazabilidad de la información fue identificada a través del Sistema FOREST (información oficial de la SDA), en donde se registraron los tiempos de ejecución en relación con la elaboración, revisión, firma, notificación y asignación para cada etapa del proceso sancionatorio, encontrando lo siguiente estados: • (1) proceso pendiente en elaboración etapa 2 Auto de inicio sancionatorio. • (7) procesos pendientes en elaboración etapa 3 Formulación cargos. • (20) procesos pendientes en Notificaciones (28 autos de inicio, 1 medida preventiva). • (32) procesos pendientes en el reparto: (1 para inicio, 30 para Formulación de cargos, 1 para Pruebas) Es importante resaltar, que el resultado del seguimiento permitió tomar acciones de mejora frente a la operatividad del proceso sancionatorio, las cuales han quedado documentadas en los informes mensuales
MAYO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental | 1690702000 | 110060933 | Durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de mayo del 2021, se avanzo en un 11,1% de lo programado en la vigencia, lo que representa el diagnostico, clasificación e intervinieron jurídica de 235 expedientes sancionatorios, generando los siguientes actos de saneamiento: Medida Preventiva:3 Auto de Pruebas:9 Recurso Auto de Pruebas:2 Resolución Cesación:3 Auto de Archivo:52 Tresolución de caducidad:47 Formulación de cargos:29 Memorando de Archivo:29 Acto de Pérdida Fuerza Ejecutoria:33 Recurso contra pruebas:1 Auto de apertura de Investigación:24 Amonestación escrita: 1 Auto de inicio: 2
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales | 272910200 | 47577899 | La Secretaría Distrital de Ambiente como avance en el proceso de mejora a la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental, durante el período entre el 01 de enero y 31 de mayo de 2021, ha avanzado en 4,22 que corresponde al 35,14% de lo programado en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes actividades: Desglose: 706 Apertura:135 Inserción:1747 Correspondencia:4044 Encarpetado de expedientes:323 Verificación de expedientes: 6560 Consulta de expedientes: 265 Préstamo de expedientes:526 Ordenación:327 Fuid:38 Hoja de control:38 Levantamiento base de datos inserciones DCA:5088 levantamiento base de datos inserciones protech:3234 Clasificación documental:16857 Asociación de Radicados- Forest: 5335
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA | 782551800 | 173526567 | En cumplimiento de la actualización e implementación de los procedimientos y lineamientos técnico-jurídicos del trámite sancionatorio ambiental en la SDA, en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de mayo de 2021, se ha avanzado en 5.4%, que corresponde al 45% de lo programado en la vigencia 2021, con el desarrollo de las siguientes acciones: Se identificaron 90 procesos, a los cuales se les realizó seguimiento en relación con la ejecución de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio vigente. La trazabilidad de la información fue identificada a través del Sistema FOREST (información oficial de la SDA), en donde se registraron los tiempos de ejecución en relación con la elaboración, revisión, firma, notificación y asignación para cada etapa del proceso sancionatorio, encontrando los siguientes estados: • (3) proceso pendiente en elaboración etapa 2 auto de inicio sancionatorio. • (29) procesos pendientes en elaboración etapa 3 Formulación cargos. • (38) procesos pendientes en notificaciones (28 autos de inicio, 9 Formulación de cargo, 1 decreta pruebas). • (20) procesos pendientes en el reparto: (20 para formulación de cargos) Es importante resaltar, que el resultado del seguimiento permitió tomar acciones de mejora frente a la operatividad del proceso sancionatorio, las cuales han quedado documentadas en los informes mensuales.
JUNIO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental | 1690702000 | 266541467 | Durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2021, se avanzo en un 23,57% de lo programado en la vigencia, lo que representa el diagnostico, clasificación e intervinieron jurídica de 499 expedientes sancionatorios, generando los siguientes actos de saneamiento: Medida Preventiva:3 Auto de Pruebas:9 Recurso Auto de Pruebas:3 Resolución Cesación:4 Auto de Archivo:137 Resolución de caducidad:115 Formulación de cargos:32 Memorando de Archivo:88 Acto de Pérdida Fuerza Ejecutoria:77 Recurso contra pruebas:1 Auto de apertura de Investigación:26 Amonestación escrita: 1 Auto de inicio: 2 Auto de desglose:1
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales | 272910200 | 79123899 | La Secretaría Distrital de Ambiente como avance en el proceso de mejora a la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental, durante el período entre el 01 de enero y 30 de junio de 2021, ha avanzado en 5,5 que corresponde al 45,83% de lo programado en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes actividades: Desglose: 1018,Apertura:135,Inserción:9633,Encarpetado de expedientes:360,Verificación de expedientes protech: 6862,Verificación de expedientes DCA: 1513,Consulta de expedientes: 560,Préstamo de expedientes:1487,Ordenación:327,Fuid:38,Hoja de control:38,Levantamiento base de datos inserciones DCA:6865 levantamiento base de datos inserciones protech:3534,Clasificación documental:27521,Asociación de Radicados- Forest: 6171,}Apoyo saneamiento jurídico 915 Como parte de las acciones estratégicas para la ampliación de la capacidad tecnológica de la DCA en el marco del proceso de evaluación control y seguimiento ambiental, se diseñó una encuesta que permitirá identificar las brechas entre el hacer del procedimiento sancionatorio y lo escrito en el mismo, de tal manera que se establezcan oportunidades de mejora que redunden en el fortalecimiento del trámite sancionatorio , tanto en su componente procedimental como tecnológico. Además se realizo la presentación de la ruta de trabajo para la digitalización de expedientes, y se da inicio en la estructuración del análisis de mercado; adicionalmente quedo el anexo de ficha técnica de digitalización de expedientes sancionatorios, para realizar el estudio de mercado de 1`284.708 imágenes aprox para digitalizar y por ultimo se realizo la revisión de la información de licenciamiento en la parte geográfica .
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA | 782551800 | 261157367 | En cumplimiento de la actualización e implementación de los procedimientos y lineamientos técnico-jurídicos del trámite sancionatorio ambiental en la SDA, en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2021, se ha avanzado en 6,72, que corresponde al 56% de lo programado en la vigencia 2021, con el desarrollo de las siguientes acciones: Se identificaron 120 procesos, a los cuales se les realizó seguimiento en relación con la ejecución de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio vigente. La trazabilidad de la información fue identificada a través del Sistema FOREST (información oficial de la SDA), en donde se registraron los tiempos de ejecución en relación con la elaboración, revisión, firma, notificación y asignación para cada etapa del proceso sancionatorio, encontrando los siguientes estados: • (3) procesos pendiente en elaboración etapa 2 auto de inicio sancionatorio. • (42) procesos pendientes en elaboración etapa 3 Formulación cargos. • (44) procesos pendientes en notificaciones (34 autos de inicio, 9 Formulación de cargo, 1 decreta pruebas). • (31) procesos pendientes en el reparto: (29 para formulación de cargos, 2 para pruebas) Es importante resaltar, que el resultado del seguimiento permitió tomar acciones de mejora frente a la operatividad del proceso sancionatorio, las cuales han quedado documentadas en los informes mensuales.
JULIO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental | 1690702000 | 428881733 | Durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de julio del 2021, se avanzo en un 36% de lo programado en la vigencia, lo que representa el diagnostico, clasificación e intervinieron jurídica de 763 expedientes sancionatorios, generando los siguientes actos de saneamiento: Medida Preventiva:3 Auto de Pruebas:10 Recurso Auto de Pruebas:3 Resolución Cesación:4 Auto de Archivo:248 Resolución de caducidad:182 Formulación de cargos:33 Memorando de Archivo:139 Acto de Pérdida Fuerza Ejecutoria:104 Recurso contra pruebas:1 Auto de apertura de Investigación:26 Amonestación escrita: 1 Auto de inicio: 2 Auto de desglose:7 Adicionalmente con el animo de garantizar la atención y saneamiento de los nuevos procesos sancionatorios que se originan y con el fin de evitar el incremento del universo de expedientes sin saneamiento, el grupo de sanemaineto de la DCA, genero 1743 actos administrativos ambientales, de los cuales se realizaron 431 actuaciones de fondo y 1312 actuaciones de impulso para el saneamiento de expedientes sancionatorios.
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales | 272910200 | 108552232 | Durante lo corrido de la vigencia 2021, se a avanzado en un 7% de los 12% programados, lo que corresponde al 58,33% en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes actividades: 1. 90.427 actividades archivísticas de los procesos de organización y administración de los expedientes correspondientes a la serie documental " expedientes sancionatorios" así: Desglose: 1332, Apertura:135, Inserción:10990, Encarpetado de expedientes:802, Verificación de expedientes protech: 6862, Verificación de expedientes DCA: 1513, Consulta de expedientes: 560, Préstamo de expedientes:1487, Ordenación:634, Fuid:38, Hoja de control:38, Levantamiento base de datos inserciones DCA:7202, levantamiento base de datos inserciones protech:3973, Clasificación documental:30408, Asociación de Radicados- Forest:7797, Apoyo saneamiento jurídico:1978, Alistamiento trasferencias documentales DCA:1733, Revisión, depuración, levantamiento base de datos expedientes permisivos DCA:2495, Ubicación física expedientes en estantería:10211, Preparación física entrega expedientes Protech:239 2. Elaboración documento diagnóstico del proceso sancionatorio, a partir del análisis de la información recolectada a través de la aplicación de la encuesta; dicho documento, muestra las oportunidades de mejora en el proceso, conclusiones y recomendaciones que permitirán desarrollar acciones estratégicas que redunde en la capacidad tecnológica. Presentación al Director DCA, la DPSIA y al grupo de sistemas de información geográfica, estrategia de mejora tecnológica de licenciamiento ambiental y consideraciones para la digitalización que enmarca el producto de "documento descriptivo de la gestión de expedientes electrónicos en el sistema Forest". Presentación de estrategia de mejora tecnológica, en la cual se presentaron beneficios como: posibilidad de trabajar en grupos temáticos, acceso a aplicaciones y publicación de contenido, espacios de participación, incremento en la productividad.
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA | 782551800 | 347711367 | En cumplimiento de la actualización e implementación de los procedimientos y lineamientos técnico-jurídicos del trámite sancionatorio ambiental en la SDA, en el Para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de julio de 2021, se ha avanzado en 8,04 que corresponde al 67% de lo programado en la vigencia 2021, con el desarrollo de las siguientes acciones: Se identificaron 150 procesos, a los cuales se les realizó seguimiento en relación con la ejecución de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio vigente. La trazabilidad de la información fue identificada a través del Sistema FOREST (información oficial de la SDA), en donde se registraron los tiempos de ejecución en relación con la elaboración, revisión, firma, notificación y asignación para cada etapa del proceso sancionatorio, encontrando los siguientes estados: • (3) procesos pendiente en elaboración etapa 2 auto de inicio sancionatorio. • (72) procesos pendientes en elaboración etapa 3 Formulación cargos. • (63) procesos pendientes en notificaciones (38 autos de inicio, 12 Formulación de cargo, 1 pruebas, 1 cesación, 12 pendiente asignar a notificador). • (6) procesos asignados para etapa Decreta pruebas • (6) procesos pendientes por asignar para Cargos, pruebas e Informe de Criterios Es importante resaltar, que el resultado del seguimiento permitió tomar acciones de mejora frente a la operatividad del proceso sancionatorio, las cuales han quedado documentadas en los informes mensuales.
AGOSTO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental | 1617149766 | 589707187 | Durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de agosto del 2021, se avanzo en un 48,5% de lo programado en la vigencia, lo que representa el diagnostico, clasificación e intervinieron jurídica de 1027 expedientes sancionatorios, generando los siguientes actos de saneamiento: Medida Preventiva:3 Auto de Pruebas:14 Resolución Cesación:6 Auto de Archivo:352 Resolución de caducidad:277 Formulación de cargos:37 Memorando de Archivo:172 Acto de Pérdida Fuerza Ejecutoria:127 Recurso contra pruebas:1 Auto de apertura de Investigación:26 Amonestación escrita: 1 Auto de inicio: 2 Auto de desglose:10 Adicionalmente con el animo de garantizar la atención y saneamiento de los nuevos procesos sancionatorios que se originan y con el fin de evitar el incremento del universo de expedientes sin saneamiento, el grupo de sanemaineto de la DCA, realizo la intervención de 2.252 tramites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, de los cuales se realizaron 659 actuaciones de fondo y 1593 actuaciones de impulso para el saneamiento de expedientes sancionatorios.
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales | 288919200 | 138644232 | Durante lo corrido de la vigencia 2021, se a avanzado en un 8,7% de los 12% programados, lo que corresponde al 72,6% en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes actividades: 1. 100.393 actividades archivísticas de los procesos de organización y administración de los expedientes correspondientes a la serie documental " expedientes sancionatorios" así: Desglose: 1673,Apertura:135,Inserción:12215,Encarpetado de expedientes:1823,Verificación de expedientes protech: 6862,Verificación de expedientes DCA: 1513,Consulta de expedientes: 560,Préstamo de expedientes:1487,Ordenación:975,Fuid:38,Hoja de control:38,Levantamiento base de datos inserciones DCA:7502,levantamiento base de datos inserciones protech:4012,Clasificación documental:31145,Asociación de Radicados- Forest: 9237,Apoyo saneamiento jurídico:1978,Alistamiento trasferencias documentales DCA:2639,Revisión, depuración, levantamiento base de datos expedientes permisivos DCA:2495,Ubicación física expedientes en estantería:13827,Preparación física entrega expedientes Protech:239 2. Como parte de las acciones estratégicas para la ampliación de la capacidad tecnológica, en el marco del proceso de evaluación control y seguimiento ambiental, se elaboró un documento de recomendaciones de mejora de los procesos y procedimientos a partir de la información señalada en el documento que contiene la descripción de los proceso de licenciamiento, ademas se presentó al Director de la Dirección de Control Ambiental, el resultado de estudio de mercado los alcances y las acciones de manera estrategica que permita organizar los elementos de la digitalizacion para la consulta y perservacion de la documentaciòn. Se realizo el avance de soporte del proyecto de digitalizacion e indexacion de expedientes sancionatorios ambientales para la producción documental que haya sido gestionada por el fondo DAMA y el fondo SDA, y que pertenezca a los Procesos Sancionatorios Ambientales
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA | 840095034 | 434265367 | En cumplimiento de la actualización e implementación de los procedimientos y lineamientos técnico-jurídicos del trámite sancionatorio ambiental en la SDA, en el Para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de julio de 2021, se ha avanzado en 9,36 que corresponde al 78% de lo programado en la vigencia 2021, con el desarrollo de las siguientes acciones: Se identificaron 180 procesos, a los cuales se les realizó seguimiento en relación con la ejecución de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio vigente. La trazabilidad de la información fue identificada a través del Sistema FOREST, en donde se registraron los tiempos de ejecución en relación con la elaboración, revisión, firma, notificación y asignación para cada etapa del proceso sancionatorio, encontrando los procesos en los siguientes estados: • 3 Etapa previo sancionatorio • 128 etapa auto inicio • 46 etapa Formula cargos • 3 Etapa decreta pruebas El resultado del seguimiento permitió tomar acciones de mejora frente a la operatividad del proceso sancionatorio, las cuales han quedado documentadas en los informes mensuales.
SEPTIEMBRE | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental | 1594149766 | 743141399 | Durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre del 2021, se avanzo en un 61% de lo programado en la vigencia, lo que representa el diagnostico, clasificación e intervinieron jurídica de 1292 expedientes sancionatorios, generando los siguientes actos de saneamiento: Medida Preventiva:4 Auto de Pruebas:16 Resolución Cesación:6 Auto de Archivo:480 Resolución de caducidad:332 Formulación de cargos:40 Memorando de Archivo:224 Acto de Pérdida Fuerza Ejecutoria:143 Recurso contra pruebas:1 Auto de apertura de Investigación:27 Amonestación escrita: 1 Auto de inicio: 2 Memorando Financiera:2 Resolución Revocatoria3 Auto de desglose:11
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales | 305050767 | 168736232 | Durante lo corrido de la vigencia 2021, se a avanzado en un 10,2% de los 12% programados, lo que corresponde al 85% en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes actividades: 1. 108.733 actividades archivísticas de los procesos de organización y administración de los expedientes correspondientes a la serie documental " expedientes sancionatorios" así: Desglose: 1879,Apertura:135,Inserción:13559,Encarpetado de expedientes:2332,Verificación de expedientes protech: 7494,Verificación de expedientes DCA: 1513,Consulta de expedientes: 560,Préstamo de expedientes:1487,Ordenación:1181,Fuid:55,Hoja de control:55,Levantamiento base de datos inserciones DCA:8005,levantamiento base de datos inserciones protech:4012,Clasificación documental:31626,Asociación de Radicados- Forest: 10017,Apoyo saneamiento jurídico:2021,Alistamiento trasferencias documentales DCA:4375,Revisión, depuración, levantamiento base de datos expedientes permisivos DCA:2501,Ubicación física expedientes en estantería:15687,Preparación física entrega expedientes Protech:239 2. Como parte de las acciones estratégicas para la ampliación de la capacidad tecnológica, se desarrollaron las siguientes actividades: Se elaboró un documento con recomendaciones de mejora de los procesos y procedimientos a partir de la información señalada en los documentos que contiene la descripción de los procesos de licenciamiento, notificación y sancionatorio, las cuales serán atendidas con acciones de mejora en pro de contar con información de calidad y oportunidad, Se presento al Subsecretario para su aprobación el proyecto de digitalización, se realizo ajuste a las especificaciones técnicas del proyecto de digitalización e indexación de expedientes sancionatorios ambientales para la producción documental, Por ultimo junto con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, se avanza en la ruta de implementación del proyecto de fortalecimiento de la gestión documental
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA | 870463467 | 520819367 | En cumplimiento de la actualización e implementación de los procedimientos y lineamientos técnico-jurídicos del trámite sancionatorio ambiental en la SDA, en el Para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, se ha avanzado en 10,68 que corresponde al 89% de lo programado en la vigencia 2021, con el desarrollo de las siguientes acciones: Se identificaron 210 procesos, a los que se realizó seguimiento en relación con la ejecución de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio vigente. La trazabilidad de la información fue identificada a través del Sistema FOREST, en donde se registraron los tiempos de ejecución en relación con la elaboración, revisión, firma, notificación y asignación para cada etapa del proceso sancionatorio, encontrando: • Aumento del 25% en la gestión del grupo de Notificaciones, al reportar un total de 82% de actos administrativos notificados. • Aumento en la gestión del 29% del grupo sancionatorio al asignar y avanzar los procesos sancionatorios a la siguiente etapa. • Cumplimiento de tiempos: el 25% y 24% del total de procesos en etapa 2 Auto inicio y 3 Formula cargos respectivamente, cumplen con los tiempos establecidos. El 100% de los procesos en etapa 4 Decreta pruebas cumple con los tiempos establecidos, al corte. •El aumento de días promedio por etapa se deriva de la asignación de Conceptos técnicos de vigencias anteriores, que son acogidos por la DCA en el presente año. El resultado del seguimiento permitió tomar acciones de mejora frente a la operatividad del proceso sancionatorio, las cuales han quedado documentadas en los informes mensuales.
OCTUBRE | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental | 1594149766 | 913447381 | Durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de octubre del 2021, se avanzo en un 74,82% de lo programado en la vigencia, lo que representa el diagnostico, clasificación e intervinieron jurídica de 1584 expedientes sancionatorios, generando los siguientes actos de saneamiento: Medida Preventiva:4 Auto de Pruebas:27 Resolución Cesación:6 Auto de Archivo:599 Resolución de caducidad:381 Formulación de cargos:48 Memorando de Archivo:317 Acto de Pérdida Fuerza Ejecutoria:148 Recurso contra pruebas:1 Auto de apertura de Investigación:28 Amonestación escrita: 1 Auto de inicio: 2 Memorando Financiera:2 Resolución Revocatoria9 Auto de desglose:11
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales | 305050767 | 198828232 | Durante lo corrido de la vigencia 2021, se a avanzado en un 11,66% de los 12% programados, lo que corresponde al 97% en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes actividades: 1. 117.766 actividades archivísticas de los procesos de organización y administración de los expedientes correspondientes a la serie documental " expedientes sancionatorios". 2. Como parte de las acciones estratégicas para la ampliación de la capacidad tecnológica, en el marco del proceso de evaluación control y seguimiento ambiental, se desarrollaron las siguientes actividades: -Implementación de la estrategia , la cual ha sido socializada en diferentes espacios, entre ellos: la revisión de los requisitos por parte de archivo distrital para definir si la SDA cumple con los requerimientos, para tener un sistema de gestión documental, ya que ese es el principal cuello de botella identificado en la fase de diagnostico. -Reporte a la DPSIA en el seguimiento de PETI, y se hace énfasis sobre los cuellos de botella y la obligada articulación entre las DPSIA, archivo y la dirección ya que es este es un usuario mas de las entidad por lo tanto la ruta que se ha estructurado, se ha realizado para toda la entidad de manera transversal, con el fin de apalancar la economía de escala de la SDA. -Propuesta de mejora a Forest, la cual fue socializada a los interesados para saber si la entidad de manera conjunta con las oficinas transversales se toma la decisión para su implementación. - Se avanza en la ruta de implementación del proyecto de fortalecimiento de la gestión documental, sin embargo se evidencian dificultades para su implementación ya que la mayoría de los temas que requieren transformación están soportados sobre la plataforma Forest , es importante mencionar que este proyecto, debe acoger todas las necesidades e interoperabilidades del componente Geográfico y las ventanillas de servicio al ciudadano para los tramites ambientales.
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA | 870463467 | 607373367 | En cumplimiento de la actualización e implementación de los procedimientos y lineamientos técnico-jurídicos del trámite sancionatorio ambiental en la SDA, en el Para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de octubre de 2021, se ha avanzado en 11,64% que corresponde al 97% de lo programado en la vigencia 2021, con el desarrollo de las siguientes acciones: Se identificaron 225 procesos, a los que se realizó seguimiento en relación con la ejecución de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio vigente. La trazabilidad de la información fue identificada a través del Sistema FOREST, en donde se registraron los tiempos de ejecución en relación con la elaboración, revisión, firma, notificación y asignación para cada etapa del proceso sancionatorio, encontrando: • Aumento del 28% en la gestión del grupo de Notificaciones, al reportar un total de 88% de actos administrativos notificados. • Aumento en la gestión del 20% del grupo sancionatorio al asignar y avanzar los procesos sancionatorios a la siguiente etapa. • Cumplimiento de tiempos: el 25%, 13% y 20% del total de procesos en etapa 2 Auto inicio, 3 Formula cargos y 4 Decreta pruebas respectivamente, cumplen con los tiempos establecidos, al corte. •El promedio de días de ejecución se mantuvo constante con respecto al mes anterior a pesar del aumento de los procesos en seguimiento para el mes. la cantidad de días promedio por etapa se deriva de la asignación de Conceptos técnicos de vigencias anteriores, que son acogidos por la DCA en el presente año. El resultado del seguimiento permitió tomar acciones de mejora frente a la operatividad del proceso sancionatorio, las cuales han quedado documentadas en los informes mensuales.
NOVIEMBRE | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental | 1595517499 | 1123791527 | Durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre del 2021, se avanzo en un 89,04% de lo programado en la vigencia, lo que representa el diagnostico, clasificación e intervinieron jurídica de 1885 expedientes sancionatorios, generando los siguientes actos de saneamiento: Medida Preventiva:5 Auto de Pruebas:28 Resolución Cesación:7 Auto de Archivo:675 Resolución de caducidad:511 Formulación de cargos:52 Memorando de Archivo:397 Acto de Pérdida Fuerza Ejecutoria:152 Recurso contra pruebas:1 Auto de apertura de Investigación:29 Amonestación escrita: 1 Auto de inicio: 2 Memorando Financiera:4 Resolución Revocatoria10 Auto de desglose:11
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales | 302244081 | 228920232 | Durante lo corrido de la vigencia 2021, se a avanzado en un 11,85% de los 12% programados, lo que corresponde al 98,75% en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes actividades: 1. 125.893 actividades archivísticas de los procesos de organización y administración de los expedientes correspondientes a la serie documental " expedientes sancionatorios". 2. Como parte de las acciones estratégicas para la ampliación de la capacidad tecnológica, en el marco del proceso de evaluación control y seguimiento ambiental, se desarrollaron las siguientes actividades: -Implementación de la estrategia , la cual ha sido socializada y articulada en diferentes espacios como: archivo distrital, con el cual se realizo la revisión de los requisitos para definir si la SDA cumple con los requerimientos para tener un sistema de gestión documental ya que esto es el principal cuello de botella identificado en la fase de diagnostico; adicionalmente se ha gestionado reuniones para avanzar en la evaluación de matriz entregada por el archivo distrital. -Por ultimo junto con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, se avanza en la ruta de implementación del proyecto de fortalecimiento de la gestión documental, sin embargo se evidencian dificultades para su implementación ya que la mayoría de los temas que requieren transformación están soportados sobre la plataforma Forest. -Es importante mencionar que se encuentra en proceso de estructuración el informe final que contiene el diagnostico, la ruta, las gestiones de implementación , los anexos técnicos para la contratación y el proyecto de digitalización.
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA | 871902420 | 693927367 | En cumplimiento de la actualización e implementación de los procedimientos y lineamientos técnico-jurídicos del trámite sancionatorio ambiental en la SDA, en el Para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de noviembre de 2021, se ha avanzado en 11,64% que corresponde al 98,5% de lo programado en la vigencia 2021, con el desarrollo de las siguientes acciones: Se identificaron 235 procesos, a los que se realizó seguimiento en relación con la ejecución de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio vigente. La trazabilidad de la información fue identificada a través del Sistema FOREST, en donde se registraron los tiempos de ejecución en relación con la elaboración, revisión, firma, notificación y asignación para cada etapa del proceso sancionatorio, encontrando: • Disminución del 2% en la gestión del grupo de Notificaciones, al reportar un total de 85% de actos administrativos notificados. • Aumento en la gestión del 9% del grupo sancionatorio al asignar y avanzar los procesos sancionatorios a la siguiente etapa. • Cumplimiento de tiempos: el 25%, 10% y 20% del total de procesos en etapa 2 Auto inicio, 3 Formula cargos y 4 Decreta pruebas respectivamente, cumplen con los tiempos establecidos, al corte. •El promedio de días de ejecución disminuyó con respecto al mes anterior a pesar del aumento de los procesos en seguimiento para el mes. la cantidad de días promedio por etapa se deriva de la asignación de Conceptos técnicos de vigencias anteriores, que son acogidos por la DCA en el presente año. El resultado del seguimiento permitió tomar acciones de mejora frente a la operatividad del proceso sancionatorio, las cuales han quedado documentadas en los informes mensuales.
DICIEMBRE | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental | 1595517499 | 1364194746 | Durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021, se avanzo en un 98,96% de lo programado en la vigencia, lo que representa el diagnostico, clasificación e intervinieron jurídica de 2.095 expedientes sancionatorios, generando los siguientes actos de saneamiento: Acto de Pérdida de Fuerza Ejecutoria:150 Auto de Apertura de Investigación:35 Auto de Archivo:735 Auto de Desglose:4 Auto de Formulación de Cargos:73 Auto de Pruebas:23 Auto Resuelve Recurso Contra Pruebas: 1 Medida Preventiva:7 Memorando de Archivo:432 Memorando Financiera:3 Resolución de Caducidad:626 Resolución de Cesación:2 Resolución Revocatoria:4 Por otra parte, se adelantaron las siguientes actuaciones administrativas ambientales originadas de los procesos de evaluación control y seguimiento, los cuales podemos categorizar por tipo de actuación así: 4.064 tramites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, de los cuales se realizaron 1.373 actuaciones de fondo y 2.691 actuaciones de impulso para el saneamiento de expedientes sancionatorios.
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales | 302244081 | 272590201 | Durante lo corrido de la vigencia 2021, se a avanzado en un 100% de lo programado en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes actividades: 1. 141.360 actividades archivísticas de los procesos de organización y administración de los expedientes correspondientes a la serie documental " expedientes sancionatorios". 2. Como parte de las acciones estratégicas para la ampliación de la capacidad tecnológica, en el marco del proceso de evaluación control y seguimiento ambiental, se desarrollaron las siguientes actividades: Entrega de la estrategia, ruta de trabajo realizada y el proyecto de digitalización que contempla parte de los requisitos que se amoldan a las necesidades de La SDA, junto con los posibles ajustes a la plataforma en el marco del cumplimiento de la meta, con los temas que requieren ser soportados sobre la plataforma Forest con la que cuenta la entidad a la fecha.
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA | 871902420 | 834953267 | En cumplimiento de la actualización e implementación de los procedimientos y lineamientos técnico-jurídicos del trámite sancionatorio ambiental en la SDA, en el Para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, se avanzó en un 100% de lo programado en la vigencia 2021, con el desarrollo de las siguientes acciones: Se identificaron 245 procesos, a los que se realizó seguimiento en relación con la ejecución de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio vigente. La trazabilidad de la información fue identificada a través del Sistema FOREST, en donde se registraron los tiempos de ejecución en relación con la elaboración, revisión, firma, notificación y asignación para cada etapa del proceso sancionatorio, encontrando: • Disminución del 28% en la gestión del grupo de Notificaciones, al reportar un total de 85% de actos administrativos notificados, durante toda la vigencia 2021. • Aumento en la gestión del 50% del grupo sancionatorio al asignar y avanzar los procesos sancionatorios a la siguiente etapa, durante la vigencia 2021. • Cumplimiento de tiempos: el 27%, 10% y 92% del total de procesos en etapa 2 Auto inicio, 3 Formula cargos y 4 Decreta pruebas respectivamente, cumplen con los tiempos establecidos, durante todo el seguimiento 2021. •El promedio de días de ejecución disminuyó con respecto al mes anterior a pesar del aumento de los procesos en seguimiento para el mes. la cantidad de días promedio por etapa se deriva de la asignación de Conceptos técnicos de vigencias anteriores, que son acogidos por la DCA en el presente año. El resultado del seguimiento permitió tomar acciones de mejora frente a la operatividad del proceso sancionatorio, las cuales han quedado documentadas en los informes mensuales.
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental | 2862778000 | 0 | N/A
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales | 701370000 | 0 | N/A
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA | 841040000 | 0 | N/A
FEBRERO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental | 2902459000 | 28673467 | N/A
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales | 661689000 | 1624800 | N/A
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA | 841040000 | 21140800 | N/A
MARZO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental | 2902459000 | 289292000 | N/A
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales | 661689000 | 21536900 | N/A
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA | 841040000 | 108731200 | N/A
ABRIL | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental | 2902459000 | 550123000 | N/A
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales | 661689000 | 46883100 | N/A
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA | 841040000 | 195013200 | N/A
MAYO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental | 2902459000 | 812762900 | N/A
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales | 661689000 | 70314100 | N/A
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA | 841040000 | 281295200 | N/A
JUNIO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental | 2902459000 | 1047252900 | N/A
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales | 661689000 | 96937100 | N/A
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA | 841040000 | 367577200 | N/A
JULIO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA
AGOSTO | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA
SEPTIEMBRE | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA
OCTUBRE | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA
NOVIEMBRE | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA
DICIEMBRE | Efectuar el saneamiento técnico - jurídico de los expedientes sancionatorios de carácter ambiental | Documentos normativos | Sanear 19.335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental
| Mejorar la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de la información de los expedientes del trámite sancionatorio ambiental | Servicios tecnológicos | Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales
| Avanzar en el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos técnico - Jurídicos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio en la SDA | Documentos de Planeación | Actualizar e implementar el 100% de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del tramite sancionatorio ambiental en la SDA
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A
AGOSTO | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 3 | 0.6 | 20% | Se avanza en la elaboración de los informes que dan cuenta del cumplimiento de las metas proyecto de inversión de la DCA.
SEPTIEMBRE | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 3 | 0.6 | 20% | Se avanza en la elaboración de los informes que dan cuenta del cumplimiento de las metas proyecto de inversión de la DCA.
OCTUBRE | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 3 | 0.6 | 20% | Se avanza en la elaboración de los informes que dan cuenta del cumplimiento de las metas proyecto de inversión de la DCA.
NOVIEMBRE | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 3 | 0.6 | 20% | Se avanza en la elaboración de los informes que dan cuenta del cumplimiento de las metas proyecto de inversión de la DCA.
DICIEMBRE | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 3 | 0.6 | 20% | Se cuenta con un informe de gestión en donde se da cuenta del cumplimiento de las metas proyecto de inversión de la DCA
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 6 | 0 | 0% | N/A
FEBRERO | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 6 | 0.54545 | 9.091% | Se avanza en la elaboración de los informes de gestión programados
MARZO | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 6 | 0.66 | 11% | Se avanza en la elaboración de los informes de gestión programados
ABRIL | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 6 | 0.77 | 12.83% | Se avanza en la elaboración de los informes de gestión programados
MAYO | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 6 | 0.88 | 14.67% | Se avanza en la elaboración de los informes de gestión programados
JUNIO | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 6 | 0.95 | 15.83% | Se avanza en la elaboración de los informes de gestión programados
JULIO | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 6 | 3 | 50% | Se avanza en la elaboración de los 3 informes de gestión programados
AGOSTO | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 6 | 3.25 | 54.17% | Se avanza en la elaboración de los informes II semestre de gestión programados
SEPTIEMBRE | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 6 | 3.25 | 54.17% | Se avanza en la elaboración de los informes II semestre de gestión programados
OCTUBRE | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 6 | 3.25 | 54.17% | Se avanza en la elaboración de los informes II semestre de gestión programados
NOVIEMBRE | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 6 | 3.25 | 54.17% | Se avanza en la elaboración de los informes II semestre de gestión programados
DICIEMBRE | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 6 | 3.43 | 57.17% | Se avanza en la elaboración de los informes II semestre de gestión programados
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 6 | 0 | 0% | N/A
FEBRERO | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 6 | 0.54545 | 9.091% | Se avanza en la elaboración de los informes de gestión programados
MARZO | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 6 | 0.66 | 11% | Se avanza en la elaboración de los informes de gestión programados
ABRIL | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 6 | 0.77 | 12.83% | Se avanza en la elaboración de los informes de gestión programados
MAYO | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 6 | 0.88 | 14.67% | Se avanza en la elaboración de los informes de gestión programados
JUNIO | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 6 | 0.95 | 15.83% | Se avanza en la elaboración de los informes de gestión programados
JULIO | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 6 | 3 | 50% | Se avanza en la elaboración de los 3 informes de gestión programados
AGOSTO | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 6 | 3.25 | 54.17% | Se avanza en la elaboración de los informes II semestre de gestión programados
SEPTIEMBRE | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 6 | 3.25 | 54.17% | Se avanza en la elaboración de los informes II semestre de gestión programados
OCTUBRE | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 6 | 3.25 | 54.17% | Se avanza en la elaboración de los informes II semestre de gestión programados
NOVIEMBRE | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 6 | 3.25 | 54.17% | Se avanza en la elaboración de los informes II semestre de gestión programados
DICIEMBRE | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Numero | 100 | 6 | 3.43 | 57.17% | Se avanza en la elaboración de los informes II semestre de gestión programados
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A31: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G32: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A113: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A114: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B114: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C114: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D114: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E114: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F114: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G114: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N114: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A153: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A154: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B154: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C154: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D154: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G154: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A174: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A175: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B175: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C175: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D175: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G175: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A214: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A215: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B215: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C215: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D215: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G215: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A254: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A255: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B255: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C255: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D255: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H255: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A264: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A265: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B265: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C265: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D265: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H265: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A279: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A280: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B280: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C280: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D280: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H280: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A294: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A295: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B295: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C295: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D295: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H295: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A309: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A310: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B310: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C310: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D310: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H310: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200

## RevLin_VARPpto (hidden)
ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL 100% DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICO - JURÍDICOS DEL TRÁMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | [8 empty] | ENERO
Mes | Aprop Vig | VarMesAprop | CDP | VarMesCDP | RP Acum | VarMesRP | Giro Acum | VarMesGiro | Proyecto | Nombre | META | APROPIACION BOGDATA - PAA | VALOR CDP (Valor CDP BOGDATA / apropiación) |  | COMPROMISOS (Valor RPs/apropiación) |  | GIROS BOGDATA (Giro/Compromiso) |  | SALDO POR COMPROMETER (Apropiación-RP´s)
Enero | 841040000 | 0 | 817097000 | 0 | 817097000 | 0 | 0 | 0 | 7820 | Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL 100% DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICO - JURÍDICOS DEL TRÁMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | 841040000 | 817097000 | 97.15% | 817097000 | 97.15% | 0 | 0% | 23943000 | 2.847%
Febrero | 841040000 | 0 | 817097000 | 0 | 817097000 | 0 | 21140800 | 21140800 | 7820 | Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá | AMPLIAR AL 100% LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN, ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES | 661689000 | 236994000 | 35.82% | 236994000 | 35.82% | 0 | 0% | 424695000 | 64.18%
Marzo | 841040000 | 0 | 817097000 | 0 | 817097000 | 0 | 108731200 | 87590400 | 7820 | Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá | SANEAR 19335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | 2902459000 | 2730983000 | 94.09% | 2679278000 | 92.31% | 0 | 0% | 223181000 | 7.689%
Abril | 841040000 | 0 | 817097000 | 0 | 817097000 | 0 | 195013200 | 86282000 | Total 7820 | Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá |  | 4405188000 | 3785074000 | 85.92% | 3733369000 | 84.75% | 0 | 0% | 671819000 | 15.25%
Mayo | 841040000 | 0 | 817097000 | 0 | 817097000 | 0 | 281295200 | 86282000 | CODIGO PROYECTO DE INVERSION | DESCRIPCION META | VALOR NETO RESERVA | GIROS | SIN GIRAR | % SIN GIRO
Junio | 841040000 | 0 | 817097000 | 0 | 817097000 | 0 | 367577200 | 86282000 | 7820 | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR 100 % DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÈCNICO - JURÍDICOS DEL TRÀMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | 36537986 | 29738352 | 6799634 | 18.61%
Julio |  | -841040000 |  | -817097000 |  | -817097000 |  | -367577200 | 7820 | AMPLIAR 100 % LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES | 19565101 | 14809801 | 4755300 | 24.31%
Agosto |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7820 | SANEAR 19335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | 210659854 | 127988139 | 82671715 | 39.24%
Septiembre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Total 7820 |  | 266762941 | 172536292 | 94226649 | 35.32%
Octubre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Noviembre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Diciembre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
AMPLIAR AL 100% LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN, ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES | [8 empty] | FEBRERO
Mes | Aprop Vig | VarMesAprop | CDP | VarMesCDP | RP Acum | VarMesRP | Giro Acum | VarMesGiro | Proyecto | Nombre | META | APROPIACION BOGDATA - PAA | VALOR CDP (Valor CDP BOGDATA / apropiación) |  | COMPROMISOS (Valor RPs/apropiación) |  | GIROS BOGDATA (Giro/Compromiso) |  | SALDO POR COMPROMETER (Apropiación-RP´s)
Enero | 661689000 | 0 | 236994000 | 0 | 236994000 | 0 | 0 | 0 | 7820 | Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL 100% DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICO - JURÍDICOS DEL TRÁMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | 841040000 | 817097000 | 97.15% | 817097000 | 97.15% | 21140800 | 2.587% | 23943000 | 2.847%
Febrero | 661689000 | 0 | 236994000 | 0 | 236994000 | 0 | 1624800 | 1624800 | 7820 | Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá | AMPLIAR AL 100% LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN, ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES | 661689000 | 236994000 | 35.82% | 236994000 | 35.82% | 1624800 | 0.6856% | 424695000 | 64.18%
Marzo | 661689000 | 0 | 236994000 | 0 | 236994000 | 0 | 21536900 | 19912100 | 7820 | Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá | SANEAR 19335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | 2902459000 | 2679278000 | 92.31% | 2679278000 | 92.31% | 28673467 | 1.07% | 223181000 | 7.689%
Abril | 661689000 | 0 | 236994000 | 0 | 236994000 | 0 | 46883100 | 25346200 | Total 7820 | Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá |  | 4405188000 | 3733369000 | 84.75% | 3733369000 | 84.75% | 51439067 | 1.378% | 671819000 | 15.25%
Mayo | 661689000 | 0 | 236994000 | 0 | 236994000 | 0 | 70314100 | 23431000 | CODIGO PROYECTO DE INVERSION | META DE INVERSIÓN | VALOR NETO RESERVA | GIROS | % Girado | Saldo Pendiente | % SIN GIRO
Junio | 661689000 | 0 | 236994000 | 0 | 236994000 | 0 | 96937100 | 26623000 | 7820 | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR 100 % DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÈCNICO - JURÍDICOS DEL TRÀMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | 36537986 | 36537985 | 100% | 100% | 2.737e-06%
Julio |  | -661689000 |  | -236994000 |  | -236994000 |  | -96937100 | 7820 | AMPLIAR 100 % LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES | 19565101 | 19565101 | 100% | 0% | 0%
Agosto |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7820 | SANEAR 19335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | 210659854 | 149235806 | 70.84% | 6142404800% | 29.16%
Septiembre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Total 7820 | Total 7820 | 266762941 | 205338892 | 76.97% | 6142404900% | 23.03%
Octubre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Noviembre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Diciembre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SANEAR 19335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | [8 empty] | MARZO
Mes | Aprop Vig | VarMesAprop | CDP | VarMesCDP | RP Acum | VarMesRP | Giro Acum | VarMesGiro | Proyecto | Nombre | META | APROPIACION BOGDATA - PAA | VALOR CDP (Valor CDP BOGDATA / apropiación) |  | COMPROMISOS (Valor RPs/apropiación) |  | GIROS BOGDATA (Giro/Compromiso) |  | SALDO POR COMPROMETER (Apropiación-RP´s)
Enero | 2902459000 | 0 | 2730983000 | 0 | 2679278000 | 0 | 0 | 0 | 7820 | Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL 100% DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICO - JURÍDICOS DEL TRÁMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | 841040000 | 817097000 | 97.15% | 817097000 | 97.15% | 108731200 | 13.31% | 23943000 | 2.847%
Febrero | 2902459000 | 0 | 2679278000 | -51705000 | 2679278000 | 0 | 28673467 | 28673467 | 7820 | Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá | AMPLIAR AL 100% LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN, ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES | 661689000 | 236994000 | 35.82% | 236994000 | 35.82% | 21536900 | 9.088% | 424695000 | 64.18%
Marzo | 2902459000 | 0 | 2679278000 | 0 | 2679278000 | 0 | 289292000 | 260618533 | 7820 | Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá | SANEAR 19.335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | 2902459000 | 2679278000 | 92.31% | 2679278000 | 92.31% | 289292000 | 10.8% | 223181000 | 7.689%
Abril | 2902459000 | 0 | 2679278000 | 0 | 2679278000 | 0 | 550123000 | 260831000 | Total 7820 | Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá |  | 4405188000 | 3733369000 | 84.75% | 3733369000 | 84.75% | 419560100 | 11.24% | 671819000 | 15.25%
Mayo | 2902459000 | 0 | 2679278000 | 0 | 2679278000 | 0 | 812762900 | 262639900 | PROYECTO | META | PROGRAMADO | GIRADO | SALDO SIN GIRAR | % SIN GIRO
Junio | 2902459000 | 0 | 2730058000 | 50780000 | 2679278000 | 0 | 1047252900 | 234490000 | 7820 | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR 100 % DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÈCNICO - JURÍDICOS DEL TRÀMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | 36537986 | 36537985 | 1 | 2.737e-06%
Julio |  | -2902459000 |  | -2730058000 |  | -2679278000 |  | -1047252900 | 7820 | AMPLIAR 100 % LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES | 19565101 | 19565101 | 0 | 0%
Agosto |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7820 | SANEAR 19335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | 210659854 | 182171673 | 28488181 | 13.52%
Septiembre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Total Reservas 7820 | 266762941 | 238274759 | 28488182 | 10.68%
Octubre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Noviembre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Diciembre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ABRIL
TOTAL PROYECTO 7820 - SANCIONATORIOS | [8 empty] | Proyecto | Nombre | META | APROPIACION BOGDATA - SIPSE | VALOR CDP (Valor CDP BOGDATA / apropiación) |  | COMPROMISOS (Valor RPs/apropiación) |  | GIROS BOGDATA (Giro/Compromiso) |  | SALDO POR COMPROMETER (Apropiación-RP´s)
Mes | Aprop Vig | VarMesAprop | CDP | VarMesCDP | RP Acum | VarMesRP | Giro Acum | VarMesGiro | 7820 | Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL 100% DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICO - JURÍDICOS DEL TRÁMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | 841040000 | 817097000 | 97.15% | 817097000 | 97.15% | 195013200 | 23.87% | 23943000 | 2.847%
Enero | 4405188000 | 0 | 3785074000 | 0 | 3733369000 | 0 | 0 | 0 | 7820 | Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá | AMPLIAR AL 100% LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN, ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES | 661689000 | 236994000 | 35.82% | 236994000 | 35.82% | 46883100 | 19.78% | 424695000 | 64.18%
Febrero | 4405188000 | 0 | 3733369000 | -51705000 | 3733369000 | 0 | 51439067 | 51439067 | 7820 | Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá | SANEAR 19.335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | 2902459000 | 2679278000 | 92.31% | 2679278000 | 92.31% | 550123000 | 20.53% | 223181000 | 7.689%
Marzo | 4405188000 | 0 | 3733369000 | 0 | 3733369000 | 0 | 419560100 | 368121033 | Total 7820 | Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá |  | 4405188000 | 3733369000 | 84.75% | 3733369000 | 84.75% | 792019300 | 21.21% | 671819000 | 15.25%
Abril | 4405188000 | 0 | 3733369000 | 0 | 3733369000 | 0 | 792019300 | 372459200 | PROYECTO | META | Programado | Suma de VALOR GIRO | SIN GIRAR | % SIN GIRO
Mayo | 4405188000 | 0 | 3733369000 | 0 | 3733369000 | 0 | 1164372200 | 372352900 | 7820 | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR 100 % DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÈCNICO - JURÍDICOS DEL TRÀMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | 36537986 | 36537985 | 1 | 2.737e-06%
Junio | 4405188000 | 0 | 3784149000 | 50780000 | 3733369000 | 0 | 1511767200 | 347395000 | 7820 | AMPLIAR 100 % LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES | 19565101 | 19565101 | 0 | 0%
Julio |  | -4405188000 |  | -3784149000 |  | -3733369000 |  | -1511767200 | 7820 | SANEAR 19335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | 210659854 | 199089671 | 11570183 | 5.492%
Agosto |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Total 7820 |  | 266762941 | 255192757 | 11570184 | 4.337%
Septiembre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Octubre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Noviembre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | MAYO
Diciembre |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Proyecto | Nombre | META | APROPIACION BOGDATA - PAA | VALOR CDP (Valor CDP BOGDATA / apropiación) |  | COMPROMISOS (Valor RPs/apropiación) |  | GIROS BOGDATA (Giro/Compromiso) |  | SALDO POR COMPROMETER (Apropiación-RP´s)
[9 empty] | 7820 | Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL 100% DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICO - JURÍDICOS DEL TRÁMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | 841040000 | 817097000 | 97.15% | 817097000 | 97.15% | 281295200 | 34.43% | 23943000 | 2.847%
[9 empty] | 7820 | Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá | AMPLIAR AL 100% LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN, ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES | 661689000 | 236994000 | 35.82% | 236994000 | 35.82% | 70314100 | 29.67% | 424695000 | 64.18%
[9 empty] | 7820 | Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá | SANEAR 19.335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | 2902459000 | 2679278000 | 92.31% | 2679278000 | 92.31% | 812762900 | 30.34% | 223181000 | 7.689%
[9 empty] | Total 7820 | Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá |  | 4405188000 | 3733369000 | 84.75% | 3733369000 | 84.75% | 1164372200 | 31.19% | 671819000 | 15.25%
[9 empty] | PROYECTO | META | Programado | Suma de VALOR GIRO | SIN GIRAR | % SIN GIRO |  |  |  | 9.974%
[9 empty] | 7820 | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR 100 % DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÈCNICO - JURÍDICOS DEL TRÀMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | 36537986 | 36537985 | 1 | 2.737e-06%
[9 empty] | 7820 | AMPLIAR 100 % LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES | 19565101 | 19565101 | 0 | 0%
[9 empty] | 7820 | SANEAR 19335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | 210659854 | 202377319 | 8282535 | 3.932%
[9 empty] | Total 7820 |  | 266762941 | 258480405 | 8282536 | 3.105%
JUNIO
[9 empty] | Proyecto | Nombre | META | APROPIACION BOGDATA - PAA | VALOR CDP (Valor CDP BOGDATA / apropiación) |  | COMPROMISOS (Valor RPs/apropiación) |  | GIROS BOGDATA (Giro/Compromiso) |  | SALDO POR COMPROMETER (Apropiación-RP´s)
[9 empty] | 7820 | Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL 100% DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICO - JURÍDICOS DEL TRÁMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | 841040000 | 817097000 | 97.15% | 817097000 | 97.15% | 367577200 | 43.71% | 23943000 | 2.847%
[9 empty] | 7820 | Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá | AMPLIAR AL 100% LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN, ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES | 661689000 | 236994000 | 35.82% | 236994000 | 35.82% | 96937100 | 14.65% | 424695000 | 64.18%
[9 empty] | 7820 | Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá | SANEAR 19.335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | 2902459000 | 2730058000 | 94.06% | 2679278000 | 92.31% | 1047252900 | 36.08% | 223181000 | 7.689%
[9 empty] | Total 7820 | Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá |  | 4405188000 | 3784149000 | 85.9% | 3733369000 | 84.75% | 1511767200 | 34.32% | 671819000 | 15.25%
[9 empty] | PROYECTO | META | Programado | Suma de VALOR GIRO | SIN GIRAR | % SIN GIRO
[9 empty] | 7820 | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR 100 % DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÈCNICO - JURÍDICOS DEL TRÀMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | 36537986 | 36537985 | 1 | 2.737e-06%
[9 empty] | 7820 | AMPLIAR 100 % LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES | 19565101 | 19565101 | 0 | 0%
[9 empty] | 7820 | SANEAR 19335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | 210659854 | 202377319 | 8282535 | 3.932%
[9 empty] | Total 7820 |  | 266762941 | 258480405 | 8282536 | 3.105%

## RevLin_VAR Reservas (hidden)
ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR 100 % DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÈCNICO - JURÍDICOS DEL TRÀMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | [5 empty] | AMPLIAR 100 % LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES |  |  |  |  | SANEAR 19335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL |  |  |  |  | TOTAL RESERVAS 7820
Mes | Reserva Total | VarMesReserva | Giro Reserva | VarMesGiroReserva |  | Mes | Reserva Total | VarMesReserva | Giro Reserva | VarMesGiroReserva | Mes | Reserva Total | VarMesReserva | Giro Reserva | VarMesGiroReserva | Mes | Reserva Total | VarMesReserva | Giro Reserva | VarMesGiroReserva
Enero | 36537986 | 0 | 29738352 | 0 |  | Enero | 19565101 | 0 | 14809801 | 0 | Enero | 210659854 | 0 | 127988139 | 0 | Enero | 266762941 | 0 | 172536292 | 0
Febrero | 36537986 | 0 | 36537985 | 6799633 |  | Febrero | 19565101 | 0 | 19565101 | 4755300 | Febrero | 210659854 | 0 | 149235806 | 21247667 | Febrero | 266762941 | 0 | 205338892 | 32802600
Marzo | 36537986 | 0 | 36537985 | 0 |  | Marzo | 19565101 | 0 | 19565101 | 0 | Marzo | 210659854 | 0 | 182171673 | 32935867 | Marzo | 266762941 | 0 | 238274759 | 32935867
Abril | 36537986 | 0 | 36537985 | 0 |  | Abril | 19565101 | 0 | 19565101 | 0 | Abril | 210659854 | 0 | 199089671 | 16917998 | Abril | 266762941 | 0 | 255192757 | 16917998
Mayo | 36537986 | 0 | 36537985 | 0 |  | Mayo | 19565101 | 0 | 19565101 | 0 | Mayo | 210659854 | 0 | 202377319 | 3287648 | Mayo | 266762941 | 0 | 258480405 | 3287648
Junio | 36537986 | 0 | 36537985 | 0 |  | Junio | 19565101 | 0 | 19565101 | 0 | Junio | 210659854 | 0 | 202377319 | 0 | Junio | 266762941 | 0 | 258480405 | 0
Julio |  | -36537986 |  | -36537985 |  | Julio |  | -19565101 |  | -19565101 | Julio |  | -210659854 |  | -202377319 | Julio | 0 | -266762941 |  | -258480405
Agosto |  | 0 |  | 0 |  | Agosto |  | 0 |  | 0 | Agosto |  | 0 |  | 0 | Agosto | 0 | 0 |  | 0
Septiembre |  | 0 |  | 0 |  | Septiembre |  | 0 |  | 0 | Septiembre |  | 0 |  | 0 | Septiembre | 0 | 0 |  | 0
Octubre |  | 0 |  | 0 |  | Octubre |  | 0 |  | 0 | Octubre |  | 0 |  | 0 | Octubre | 0 | 0 |  | 0
Noviembre |  | 0 |  | 0 |  | Noviembre |  | 0 |  | 0 | Noviembre |  | 0 |  | 0 | Noviembre | 0 | 0 |  | 0
Diciembre |  | 0 |  | 0 |  | Diciembre |  | 0 |  | 0 | Diciembre |  | 0 |  | 0 | Diciembre | 0 | 0 |  | 0
ENERO
CODIGO PROYECTO DE INVERSION | DESCRIPCION META | VALOR NETO RESERVA | GIROS | SIN GIRAR | % SIN GIRO
7820 | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR 100 % DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÈCNICO - JURÍDICOS DEL TRÀMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | 36537986 | 29738352 | 6799634 | 18.61%
7820 | AMPLIAR 100 % LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES | 19565101 | 14809801 | 4755300 | 24.31%
7820 | SANEAR 19335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | 210659854 | 127988139 | 82671715 | 39.24%
Total 7820 |  | 266762941 | 172536292 | 94226649 | 35.32%
FEBRERO
CODIGO PROYECTO DE INVERSION | META DE INVERSIÓN | VALOR NETO RESERVA | GIROS | % Girado | Saldo Pendiente | % SIN GIRO
7820 | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR 100 % DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÈCNICO - JURÍDICOS DEL TRÀMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | 36537986 | 36537985 | 100% | 100% | 2.737e-06%
7820 | AMPLIAR 100 % LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES | 19565101 | 19565101 | 100% | 0% | 0%
7820 | SANEAR 19335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | 210659854 | 149235806 | 70.84% | 6142404800% | 29.16%
Total 7820 | Total 7820 | 266762941 | 205338892 | 76.97% | 6142404900% | 23.03%
MARZO
PROYECTO | META | PROGRAMADO | GIRADO | SALDO SIN GIRAR | % SIN GIRO
7820 | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR 100 % DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÈCNICO - JURÍDICOS DEL TRÀMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | 36537986 | 36537985 | 1 | 2.737e-06%
7820 | AMPLIAR 100 % LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES | 19565101 | 19565101 | 0 | 0%
7820 | SANEAR 19335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | 210659854 | 182171673 | 28488181 | 13.52%
| Total Reservas 7820 | 266762941 | 238274759 | 28488182 | 10.68%
ABRIL
PROYECTO | META | Programado | Suma de VALOR GIRO | SIN GIRAR | % SIN GIRO
7820 | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR 100 % DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÈCNICO - JURÍDICOS DEL TRÀMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | 36537986 | 36537985 | 1 | 2.737e-06%
7820 | AMPLIAR 100 % LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES | 19565101 | 19565101 | 0 | 0%
7820 | SANEAR 19335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | 210659854 | 199089671 | 11570183 | 5.492%
Total 7820 |  | 266762941 | 255192757 | 11570184 | 4.337%
MAYO
PROYECTO | META | Programado | Suma de VALOR GIRO | SIN GIRAR | % SIN GIRO
7820 | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR 100 % DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÈCNICO - JURÍDICOS DEL TRÀMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | 36537986 | 36537985 | 1 | 2.737e-06%
7820 | AMPLIAR 100 % LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES | 19565101 | 19565101 | 0 | 0%
7820 | SANEAR 19335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | 210659854 | 202377319 | 8282535 | 3.932%
Total 7820 |  | 266762941 | 258480405 | 8282536 | 3.105%
JUNIO
PROYECTO | META | Programado | Suma de VALOR GIRO | SIN GIRAR | % SIN GIRO
7820 | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR 100 % DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÈCNICO - JURÍDICOS DEL TRÀMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | 36537986 | 36537985 | 1 | 2.737e-06%
7820 | AMPLIAR 100 % LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES | 19565101 | 19565101 | 0 | 0%
7820 | SANEAR 19335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | 210659854 | 202377319 | 8282535 | 3.932%
Total 7820 |  | 266762941 | 258480405 | 8282536 | 3.105%

## CALCULO ACTIVIDADES (hidden)
| MAGNITUD |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | INVERSION | ACTIVIDADES
SANEAR 19.335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | 3. Realizar la intervención jurídica de los expedientes sancionatorios priorizados para la vigencia a traves de la proyección de las acciones y/o actos administrativos ambientales a que haya lugar | Programado | 1% | 9.5% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 9.8% | 0.5% | 100% | 32.83% | 37.26%
|  | Programado | 40 | 556 | 555 | 555 | 555 | 755 | 829 | 829 | 829 | 829 | 657 | 28 | 7017
|  | EJECUTADO | 1% | 5.536% | 11.7% | 6.166% | 7.892% | 4.964% | [6 empty] | 37.26%
|  | EJECUTADO | 40 | 324 | 698 | 368 | 471 | 403 | [6 empty] | 2304
232
|  |  | 0.558 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 0.682 |  | 31 | INVERSION | ACTIVIDADES
AMPLIAR 100% LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES | 5. Realizar el proceso de organización y administración de los documentos de archivos y expedientes sancionatorios en el marco del proceso de evaluación seguimiento y control ambiental | Programado | 4.5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5.5% | 100% | 6.138 | 9.858 | 31.8%
|  | EJECUTADO | 4.5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | [6 empty] | 49.5%
|  |  | 0 | 0.744 | 0.744 | 0.744 | 0.744 | 2.79 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 0.744
| 6. Adelantar acciones estratégicas para la ampliación de la capacidad tecnológica de la DCA en el marco del proceso de evaluación control y seguimiento ambiental | Programado | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 15% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 4% | 100% | 3.72
|  | EJECUTADO | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | [6 empty] | 20%
|  | PROGRAMADO | 0.558 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 3.906 | 3.534 | 3.534 | 3.534 | 3.534 | 3.534 | 1.426 | 31
|  |  | 1.55 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 1.55 | 31 | INVERSION | ACTIVIDADES
ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR 100% DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÈCNICO - JURÍDICOS DEL TRÀMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA | 7. Realizar seguimiento a la implementación de los lineamientos técnico - jurídicos y procedimientos asociados al trámite sancionatorio ambiental | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% | 15.5 | 50%
|  | ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | [6 empty] | 50%
|  |  | 1.55 | [11 empty] | 1.55
META PDD |  | METAS PI |  |  |  | EJECUCIÓN |  | 100% | 0.25
Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública |  | SANEAR 19.335 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL |  |  |  | 37.26% | 0.037255
|  | AMPLIAR 100% LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN ACCESO Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS AMBIENTALES |  |  |  | 31.8% | 2.385%
|  | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR 100% DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÈCNICO - JURÍDICOS DEL TRÀMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL EN LA SDA |  |  |  | 50% | 0.0375
[6 empty] | 119.1% | 0.098605

## ACUMULADOS DESCRIPTOR (hidden)
ACTIVIDAD 3 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
PROGRAMADO SEGPLAN | 40 | 556 | 555 | 555 | 555 | 755 | 3016
PROGRAMADO BASE | 40 | 558 | 556 | 525 | 555
EJECUTADO SEGPLAN | 40 | 324 | 698 | 368 | 471 | 403 | 2304 | 76.39% | 712
EJECUTADO PAOLA | 40 | 324 | 173 | 177 | 181 | 71
EJECUTADO MAURICIO | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 167
REZAGO | 0 | 0 | 254 | 191 | 290 | 165 | [7 empty] | 191
ACTIVIDAD 3 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | CONCATENAR
Medida Preventiva: | [12 empty] | 0 | Medida Preventiva:0
Auto de Pruebas: | [12 empty] | 0 | Auto de Pruebas:0
Resolución Cesación: | [12 empty] | 0 | Resolución Cesación:0
Auto de Archivo: | [12 empty] | 0 | Auto de Archivo:0
Resolución de caducidad: | [12 empty] | 0 | Resolución de caducidad:0
Formulación de cargos: | [12 empty] | 0 | Formulación de cargos:0
Memorando de Archivo: | [12 empty] | 0 | Memorando de Archivo:0
Acto de Pérdida Fuerza Ejecutoria: | [12 empty] | 0 | Acto de Pérdida Fuerza Ejecutoria:0
Recurso contra pruebas: | [12 empty] | 0 | Recurso contra pruebas:0
Auto de apertura de Investigación: | [12 empty] | 0 | Auto de apertura de Investigación:0
Amonestación escrita: | [12 empty] | 0 | Amonestación escrita: 0
Auto de inicio: | [12 empty] | 0 | Auto de inicio: 0
Memorando Financiera: | [12 empty] | 0 | Memorando Financiera:0
Resolución Revocatoria | [12 empty] | 0 | Resolución Revocatoria0
Auto de desglose: | [12 empty] | 0 | Auto de desglose:0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACTIVIDAD 2 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
Impulso Sancionatorio | 48 | 104 | 461 | 226 | 116 | 411 | [6 empty] | 1366 | Impulso Sancionatorio 1366
Decisión Fondo |  |  | 15 | 10 | 6 | 32 | [6 empty] | 63 | Decisión Fondo 63
TOTAL | 48 | 104 | 476 | 236 | 122 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429
ACTIVIDAD 3 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
1-desglose |  | 368 | 553 | 287 | 190 | 491 | [6 empty] | 1889 | 1-desglose:1889
2-apertura |  | 51 | 74 | 106 | 203 | 80 | [6 empty] | 514 | 2-apertura:514
3-inserción | 203 | 2737 | 3771 | 867 | 1336 | 2363 | [6 empty] | 11277 | 3-inserción:11277
4-encarpetado de expedientes |  | 424 | 137 | 510 | 79 | 256 | [6 empty] | 1406 | 4-encarpetado de expedientes:1406
5-verificación de expedientes dca | [12 empty] | 0 | 5-verificación de expedientes dca :0
6-consulta de expedientes | 10 | [11 empty] | 10 | 6-consulta de expedientes:10
7-préstamo de expedientes | 358 | 416 | 358 | 1081 | 1107 | 1242 | [6 empty] | 4562 | 7-préstamo de expedientes:4562
8-ordenación |  | 1508 | 1798 | 1793 | 1316 | 1140 | [6 empty] | 7555 | 8-ordenación:7555
9-fuid |  | 1163 | 3461 | 4366 | 4318 | 3210 | [6 empty] | 16518 | 9-fuid:16518
10-hoja de control |  | 1928 | 1646 | 2261 | 2287 | 1625 | [6 empty] | 9747 | 10-hoja de control:9747
11-levantamiento base de datos inserciones dca |  | 138 |  | 357 | 680 | 200 | [6 empty] | 1375 | 11-levantamiento base de datos inserciones dca:1375
12-levantamiento base de datos inserciones protech | [12 empty] | 0 | 12-levantamiento base de datos inserciones protech:0
13-clasificación documental |  | 508 | 204 | 701 | 820 | 875 | [6 empty] | 3108 | 13-clasificación documental:3108
14-asociación de radicados- forest |  | 163 |  | 179 | 430 | 302 | [6 empty] | 1074 | 14-asociación de radicados- forest :1074
15-apoyo saneamiento jurídico |  | 5989 |  |  | 78 | 134 | [6 empty] | 6201 | 15-apoyo saneamiento jurídico:6201
16-alistamiento trasferencias documentales dca |  | 935 | 64 | 673 |  | 436 | [6 empty] | 2108 | 16-alistamiento trasferencias documentales dca:2108
17-revisión, depuración, levantamiento base de datos expedientes permisivos DCA | [12 empty] | 0 | 17-revisión, depuración, levantamiento base de datos expedientes permisivos DCA:0
18-ubicación física expedientes en estantería | [12 empty] | 0 | 18-ubicación física expedientes en estantería:0
19-preparación física entrega expedientes protech | [12 empty] | 0 | 19-preparación física entrega expedientes protech:0
20-impresión radicados virtuales sancionatorios |  |  | 65 | 133 | 73 | [7 empty] | 271 | 20-impresión radicados virtuales sancionatorios :271
21-atencion pqr | [12 empty] | 0 | 21-atencion pqr:0
22-verificación procesos sancionatorios | [12 empty] | 0 | 22-verificación procesos sancionatorios :0
23-apoyo revisión procesos grupo notificaciones | [12 empty] | 0 | 23-apoyo revisión procesos grupo notificaciones :0
24-punteo expedientes | [12 empty] | 0 | 24-punteo expedientes :0
25-Foliacion |  | 35 | 236 | 993 | 1074 | 1357 | [6 empty] | 3695 | 25-Foliacion:3695
26-Transferencias |  |  | 143 | 718 | 1771 | [7 empty] | 2632 | 26-Transferencias:2632
27-Control de Calidad | [12 empty] | 0 | 27-Control de Calidad:0
28-Correspondencia | [12 empty] | 0 | 28-Correspondencia :0
29-Asociación de radicadors - Forest |  |  | 364 | [9 empty] | 364 | 29-Asociación de radicadors - Forest:364
30-Insersiones expedientes sancionatorios |  |  |  | 3149 | 2936 | [7 empty] | 6085 | 30-Insersiones expedientes sancionatorios:6085
31-Recepción de Expedientes a protech | [12 empty] | 0 | 31-Recepción de Expedientes a protech:0
32-Digitalización expedientes |  |  |  |  | 28 | 13 | [6 empty] | 41 | 32-Digitalización expedientes :41
33-Verificación Fisica de Expedientes a Protech |  |  | 13446 | [9 empty] | 13446 | 33-Verificación Fisica de Expedientes a Protech:13446
34-Levantamiento Base de Datos expedientes Protech | [12 empty] | 0 | 34-Levantamiento Base de Datos expedientes Protech:0
35-Apoyo saneamiento Jurídico |  |  | 33 | 154 | [8 empty] | 187 | 35-Apoyo saneamiento Jurídico :187
36-Incorporaciones |  |  |  | 14 | 7 | 8 | [6 empty] | 29 | 36-Incorporaciones:29
37-Atención ventanilla |  | 168 | 186 | 147 | 217 | 57 | [6 empty] | 775 | 37-Atención ventanilla:775
38-Acumulaciones | [12 empty] | 0 | 38-Acumulaciones:0
39-Hoja de ruta | [12 empty] | 0 | 39-Hoja de ruta:0
TOTAL | 571 | 16531 | 26539 | 18489 | 18950 | 13789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94869