## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y Seguimiento al Componente de Gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 5-Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 56-Gestión Pública Efectiva
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [134 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 4, % DE AVANCE CUATRIENIO | 5, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 6, RETRASOS | 7, SOLUCIONES PLANTEADAS | 8, BENEFICIOS | 9, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [122 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | ENE. | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | 1.1.10.PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024
5 | 56 | 540 | REALIZAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SDA, IDIGER JBB. E IDPYBA | 589 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LAS ENTIDADES DE SECTOR AMBIENTE | PORCENTAJE | suma | 100% | 100% | 12% | 12% | 0 | 12% | 0.03% | 12% | 0.08% | 12% | 2.5% | 12% | 5.5% | 12% | 10.37% | 29% | [24 empty] | 25% | [24 empty] | 22% | [24 empty] | 12% | [24 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 0; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 0.03%; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 0.08%; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT: 2.5%; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV: 5.5%; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 10.37% | 86.42% | 10.37% | EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA META PLAN DE DESARROLLO EL AVANCE ACUMULADO DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL 10,37% SE LOGRA CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SDA: *ACTIVIDADES DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL QUE SE REALIZA EL PROCESO DE VALORACIÓN DEL ARCHIVO Y LAS LÍNEAS CON LAS QUE SE INICIARÁ LA DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS DE LA SDA. * ACTIVIDADES DE RACIONALIZACIÓN DEL TRÁMITE: SE AVANZA EN LA REVISIÓN DE PROCESOS Y TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS TRÁMITES INTERNOS DE LA SDA, FORMULANDO NUEVAS ESTRATEGIAS QUE PERMITAN BRINDAR UNA RESPUESTA ÁGIL, ASERTIVA Y CON CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SE REALIZA LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN. * ACTIVIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN SE REALIZÓ EL PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DEL CRONOGRAMA Y EL PLAN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. * ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y CAPACITACIÓN: SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN CON COMPENSAR PARA LA ESTRATEGIA DE ESTÍMULOS Y CON LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES PARA CAPACITACIÓN. * PARA MEJORAR EL SOPORTE DEL PARQUE AUTOMOTOR SE CONTRATO LA CONSULTORÍA CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL. | NO SE CUMPLIO CON EL 100% DE LA CONTRATACIÓN PLANEADA PARA LA VIGENCIA DEL 2020; DADO QUE ALGUNOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE DECLARARON DESIERTOS Y UNA NUEVA PUBLICACIÓN NO FUE POSIBLE DADOS LOS TIEMPOS CONTRACTUALES. LO MISMO OCURRIO CON ALGUNOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE SE ADELANTARON CON LA ESTRATEGIA DE "TALENTO NO PALANCA" Y SI BIEN SE REALIZÓ EL PROCESO, APLICACIÓN DE PRUEBAS Y ENTREVISTAS, SE TOMÓ LA DECISIÓN DE NO CONTRATAR PORQUE NO SE ENCONTRO EL PERDONAL IDONEO. TAMBIÉN SE TOMO LA DECISIÓN DE NO SUSCRIBIR LA ADICIÓN DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | LA ESTRATEGIA A SEGUIR ES INICIAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LOS PRIMEROS MESES DE LA NUEVA VIGENCIA 2021. Y HACERLE SEGUIMIENTO RIGUROSO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE RESERVAS Y VIGENCIA. | CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIIVIDADES DESCRITAS SE DA INICIO AL PROCESO DE PLANTEAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN MEJORAR LA EFICIENCIA MEDIANTE LA SIMPLIFICACIÓN, AUTOMATIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE SUS PROCESOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORIENTADAS A MEJORAR EL BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | * ARCHIVO DE LA DGC *PROCESOS DE CONTRATACIÓN (DIGITAL CONTRACTUAL) *REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO EN SIPSE
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EF10: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EG10: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EH10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta plan de desarrollo, (relacionar el avance del indicador en forma cuantitativa y posteriormente cualitativa acumulada al PDD) Máximo de caracteres 3.000 incluidos espacios.
Note on EI10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EJ10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EK10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EL10: YULIED.PENARANDA: Soportes y/o evidencias que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on DT11: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador de la meta plan de desarrollo
Note on K12: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on X12: YULIED.PENARANDA: Año 2
Note on AW12: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on BV12: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on CU12: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on DU12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DV12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance del indicador en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta. .
Note on DW12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DX12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DY12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DZ12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EA12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EB12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EC12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on ED12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EE12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on A13: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B13: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C13: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E13: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G13: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H13: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J13: YULIED.PENARANDA: Magnitud del indicador programada al inicio del plan de desarrollo
Note on K13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on L13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on M13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador
Note on N13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on O13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on P13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on Q13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on R13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on T13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on U13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on V13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on W13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2020.
Note on X13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2021
Note on AV13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2021.
Note on AW13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2022
Note on BU13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2022.
Note on BV13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2023
Note on CT13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2023.
Note on CU13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2024
Note on DS13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2024.
Note on DU13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EE13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y Seguimiento al Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [112 empty] | 3, EJECUCIÓN | [11 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024 | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC
GESTIÓN DOCUMENTAL | 1 | IMPLEMENTAR 10 PROCESOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, INCLUYENDO LA ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS DE LA ENTIDAD | suma | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 10 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.14952 | 0.5 | 0.14952 | 0.5 | 0.32428 | 0.5 | 0.35539 | 0.5 | 0.41413 | 3 | [24 empty] | 3 | [24 empty] | 3 | [24 empty] | 0.5 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0%; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.41413; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.14952; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0.32428; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0.35539; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0.41413 | 82.83% | 4.141% | En el marco del cumplimiento de la meta, el avance acumulado en el desarrollo de las actividades de la estructuración del plan de gestión documental, se suscribieron los contratos de adquisición de elementos para almacenaje y de protección personal; se realiza la contratación de la digitalización del archivo y la contratación del personal de prestación de servicios. | Con respecto a la contratación del personal de prestación de servicios quedo un cargo por comprometer dado que no fue posible dentro del proceso de selección adelantado por "talento no palanca° encontrar la persona idónea luego de las entrevistas adelantadas. y dados los tiempos estipulados para un nuevo proceso no alcanzaba a realizar la contratación. | La estrategia a seguir es iniciar los procesos de contratación en los primeros meses de la nueva vigencia 2021 y hacerle seguimiento riguroso a la ejecución de los recursos de reservas y vigencia | CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLAS SE CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL BENEFICIO FINAL DE LA META QUE ES: LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN MEJORAR LA EFICIENCIA MEDIANTE LA SIMPLIFICACIÓN, AUTOMATIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE SUS PROCESOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | * ARCHIVO DE LA DGC *PROCESOS DE CONTRATACIÓN (DIGITAL CONTRACTUAL) *REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO EN SIPSE
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3100000000 | 250000000 | 250000000 | 0 | 250000000 | 37380000 | 250000000 | 37380000 | 250000000 | 81071000 | 250000000 | 88847000 | 250000000 | 207064095 | 800000000 | [24 empty] | 900000000 | [24 empty] | 900000000 | [24 empty] | 250000000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 37380000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 37380000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 81071000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 88847000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 207064095 | 82.83% | 6.679%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [13 empty] | 0 | [100 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [13 empty] | 0 | [100 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 10 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.14952 | 0.5 | 0.14952 | 0.5 | 0.32428 | 0.5 | 0.35539 | 0.5 | 0.41413 | 3 | [24 empty] | 3 | [24 empty] | 3 | [24 empty] | 0.5 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.41413; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.14952; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0.32428; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0.32428; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0.41413 | 82.83% | 4.141%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3100000000 | 250000000 | 250000000 | 0 | 250000000 | 37380000 | 250000000 | 37380000 | 250000000 | 81071000 | 250000000 | 88847000 | 250000000 | 207064095 | 800000000 | [24 empty] | 900000000 | [24 empty] | 900000000 | [24 empty] | 250000000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 37380000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 37380000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 81071000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 88847000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 207064095 | 82.83% | 6.679%
GESTIÓN DOCUMENTAL | 2 | RACIONALIZAR 100% DE LOS TRÁMITES DEL CLIENTE INTERNO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE PROGRAMADOS | suma | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0.32 | 12.5 | 0.53576 | 12.5 | 0.53576 | 12.5 | 6.972 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12.5 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.32; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0.53576; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0.53576; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 6.972 | 55.78% | 6.972% | En el marco del cumplimiento de la meta, en el desarrollo de las actividades de racionalización del trámite, se realiza el proceso de contratación que realizará la revisión de procesos y tiempos de respuesta de los trámites internos de la SDA, formulando nuevas estrategias que permitan brindar una respuesta ágil, asertiva y con calidad de la información. se contrata el personal que realizará el apoyo a las actividades de PIGA. | Con respecto a la contratación del personal de prestación de servicios quedo una vacante sin contratar dado que no fue posible dentro del proceso de selección "talento no palanca° encontrar la persona idónea con las entrevistas adelantadas; y dados los tiempos estipulados para un nuevo proceso no alcanzaba a realizar la contratación. por otra parte, se toma la decisión de no realizarle adición al contrato 20202357. | La estrategia a seguir es iniciar los procesos de contratación en los primeros meses de la nueva vigencia 2021 y hacerle seguimiento riguroso a la ejecución de los recursos de reservas y vigencia | CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLAS SE CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL BENEFICIO FINAL DE LA META QUE ES: LOGRAR INTERACCIÓN EN LA COMUNICACIÓN DE LOS SISTEMAS QUE PERMITAN INTERCAMBIAR DATOS E INTEGRARSE DE FORMA EFICIENTE; AUTOMATIZAR LOS PROCESOS LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS, DEL RECURSO HUMANO Y RECURSO FÍSICO DE LA ENTIDAD LOGRANDO UNA ACTIVIDAD AUTOMATIZADA Y PRODUCTIVA EN EL DESARROLLO DE SUS ACCIONES DIARIAS; ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD SIMPLIFICANDO EN GRAN MEDIDA LAS ACTIVIDADES | * ARCHIVO DE LA DGC *PROCESOS DE CONTRATACIÓN (DIGITAL CONTRACTUAL) *REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO EN SIPSE
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 800000000 | 100000000 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 31576000 | 100000000 | 53576000 | 100000000 | 53576000 | 100000000 | 55776000 | 200000000 | [24 empty] | 200000000 | [24 empty] | 200000000 | [24 empty] | 100000000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 31576000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 53576000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 53576000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 55776000 | 55.78% | 6.972%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [114 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [89 empty] | 0 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0.32 | 12.5 | 0.53576 | 12.5 | 0.53576 | 12.5 | 0.55776 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12.5 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.32; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0.53576; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0.53576; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 6.972 | 55.78% | 0.5578%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 800000000 | 100000000 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 31576000 | 100000000 | 53576000 | 100000000 | 53576000 | 100000000 | 55776000 | 200000000 | [24 empty] | 200000000 | [24 empty] | 200000000 | [24 empty] | 100000000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 31576000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 53576000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 53576000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 55776000 | 55.78% | 6.972%
GESTIÓN DOCUMENTAL | 3 | IMPLEMENTAR 3 HERRAMIENTAS PARA LA REINGENIERÍA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SDA CON ENFOQUE DE SECTOR | suma | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 3 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0.1923 | 1 | [24 empty] | 0,8 | [24 empty] | 0,8 | [24 empty] | 0,2 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0.1923 | 96.15% | 6.41% | Se realiza la contratación para la prestación de servicios especializados para alistamiento del rediseño institucional de la SDA. (la contratación se realiza por menor valor dada la última oferta recibida). | La oferta se leccionada en el proceso contractual fue por menor valor al presupuesto estimado. | En lel seguimiento del presupuesto, realizar len los primeros meses de la vigencia la evaluación de los saldos disponibles y generar dentro de la planeación posibles opciones de traslados prersupuestales para ejecutar al 100 %y brindar una mayor eficiencia del gasto de los recursos. . | CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLAS SE CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL BENEFICIO FINAL DE LA META QUE ES: REALIZAR UN ESTUDIO CON LAS METODOLOGÍAS A IMPLEMENTAR, UN ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE TENDRÁ COMO RESULTADO UNA PROPUESTA DE REINGENIERÍA E IMPACTO DE SU APLICACIÓN | * ARCHIVO DE LA DGC *PROCESOS DE CONTRATACIÓN (DIGITAL CONTRACTUAL) *REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO EN SIPSE
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2395000000 | 250000000 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 240380000 | 795000000 | [24 empty] | 700000000 | [24 empty] | 400000000 | [24 empty] | 250000000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 240380000 | 96.15% | 10.04%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [13 empty] | 0 | [100 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [13 empty] | 0 | [100 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0.96152 | 1 | [24 empty] | 0,9 | [24 empty] | 0,6 | [24 empty] | 0,3 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0.1923 | 96.15% | 32.05%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2395000000 | 250000000 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 240380000 | 795000000 | [24 empty] | 700000000 | [24 empty] | 400000000 | [24 empty] | 250000000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 240380000 | 96.15% | 10.04%
GESTIÓN DOCUMENTAL | 4 | IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA | suma | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.12 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0.02 | 0,12 | 0.31578 | 0,12 | 0.31578 | 0,12 | 0.072764 | 0.21 | [24 empty] | 0.26 | [24 empty] | 0.26 | [24 empty] | 0.15 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.02; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0.31578; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0.31578; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0.072764 | 60.64% | 7.276% | Se realiza la contratación de prestación de servicio, el proceso de PAD mouse y se realizan las respectivas adiciones. | El proceso de selección para adquirir los elementos y suministros para el fortalecimiento de talento humano de la Secretaria Distrital de Ambiente se declaró desierto y por tiempo que restaba al 31 de diciembre no fue posible volver a publicar la invitación pública en SECOPII. | La estrategia a seguir es iniciar los procesos de contratación en los primeros meses de la nueva vigencia 2021 y hacerle seguimiento riguroso a la ejecución de los recursos de reservas y vigencia | CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLAS SE CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL BENEFICIO FINAL DE LA META QUE ES: CREAR UNA DINÁMICA DE GESTORES DE TALENTO HUMANO SE PODRÁN DEFINIR ACTIVIDADES EN LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE CARGOS, MEDICIÓN DE CARGAS LABORALES, DESARROLLO INSTITUCIONAL, OPTIMIZACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DISTRIBUCIÓN ADECUADA DEL PERSONAL. | * ARCHIVO DE LA DGC *PROCESOS DE CONTRATACIÓN (DIGITAL CONTRACTUAL) *REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO EN SIPSE
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 950000000 | 125000000 | 125000000 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 19736000 | 125000000 | 39472000 | 125000000 | 59208000 | 125000000 | 75796000 | 200000000 | [24 empty] | 250000000 | [24 empty] | 250000000 | [24 empty] | 125000000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 19736000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 39472000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 59208000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 75796000 | 60.64% | 7.979%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [13 empty] | 0 | [100 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [13 empty] | 0 | [100 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.12 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0.02 | 0,12 | 0.31578 | 0,12 | 0.31578 | 0,12 | 0.60637 | 0.21 | [24 empty] | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.02; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0.31578; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0.31578; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0.072764 | 60.64% | 60.64%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 950000000 | 125000000 | 125000000 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 19736000 | 125000000 | 39472000 | 125000000 | 59208000 | 125000000 | 75796000 | 200000000 | [24 empty] | 250000000 | [24 empty] | 250000000 | [24 empty] | 125000000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 19736000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 39472000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 59208000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 75796000 | 60.64% | 7.979%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 5 | FORTALECER UN PROGRAMA DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | suma | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 0.88 | 0.12 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0.49999 | 0,12 | 0.49999 | 0,12 | 0.12 | 0.25 | [24 empty] | 0.25 | [24 empty] | 0.25 | [24 empty] | 0.13 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0.49999; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0.49999; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0.11988 | 99.9% | 13.64% | SE REALIZA LA CONTRATACIÓN PARA LLEVARA A CABO LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Y ESTÍMULOS (BIENESTAR E INCENTIVOS), CIERRE DE GESTIÓN, Y DIAGNÓSTICO DE RIESGO PSICOSOCIAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | La oferta se leccionada en el proceso contractual fue por menor valor al presupuesto estimado. | En lel seguimiento del presupuesto, realizar len los primeros meses de la vigencia la evaluación de los saldos disponibles y generar dentro de la planeación posibles opciones de traslados prersupuestales para ejecutar al 100 %y brindar una mayor eficiencia del gasto de los recursos. . | CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLAS SE CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL BENEFICIO FINAL DE LA META QUE ES: DISEÑAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA TRANSMITIR LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD, ADEMÁS DESARROLLA HABILIDADES Y ACTITUDES DEL PERSONAL CONTRIBUYENDO A SU DESEMPEÑO. | * ARCHIVO DE LA DGC *PROCESOS DE CONTRATACIÓN (DIGITAL CONTRACTUAL) *REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO EN SIPSE
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 800000000 | 100000000 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 49999104 | 100000000 | 49999104 | 100000000 | 99899104 | 200000000 | [24 empty] | 200000000 | [24 empty] | 200000000 | [24 empty] | 100000000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 49999104; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 49999104; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 99899104 | 99.9% | 12.49%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [13 empty] | 0 | [100 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [13 empty] | 0 | [100 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2.999 | 0.12 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0.49999 | 0,12 | 0.49999 | 0,12 | 0.99899 | 0.25 | [24 empty] | 0.25 | [24 empty] | 0.25 | [24 empty] | 0.13 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0.49999; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0.49999; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0.11988 | 99.9% | 33.31%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 800000000 | 100000000 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 49999104 | 100000000 | 49999104 | 100000000 | 99899104 | 200000000 | [24 empty] | 200000000 | [24 empty] | 200000000 | [24 empty] | 100000000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 49999104; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 49999104; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 99899104 | 99.9% | 12.49%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 6 | MEJORAR EL 100 % DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | suma | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5% | 12.5 | 0% | 12.5 | 0% | 12.5 | 0% | 12.5 | 0% | 12.5 | 0% | 12.5 | 12.5 | 17% | [24 empty] | 28% | [24 empty] | 28% | [24 empty] | 14.5% | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 12.5 | 100% | 12.5% | SE REALIZA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ANÁLISIS TÉCNICO DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE CON EL FIN DE LOGRAR SU OPTIMIZACIÓN | N/A | N/A | CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLAS SE CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL BENEFICIO FINAL DE LA META QUE ES: GARANTIZAR LA OPTIMIZACIÓN DEL 100% DEL PARQUE AUTOMOTOR PRIORIZADO NECESARIO EN CUMPLIMIENTO DE SU MISIONALIDAD CON CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, DE VEHÍCULOS AMBIENTALMENTE AMIGABLES, Y QUE ADICIONALMENTE PERMITAN LA CONTINUIDAD EN EL SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE: VISITAS TÉCNICAS, OPERATIVOS, DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, DESPLAZAMIENTOS DE ACTIVIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVO Y ATENCIÓN A ACTIVIDADES DE EMERGENCIAS AMBIENTALES. | * ARCHIVO DE LA DGC *PROCESOS DE CONTRATACIÓN (DIGITAL CONTRACTUAL) *REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO EN SIPSE
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1800000000 | 250000000 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 250000000 | 300000000 | [12 empty] | 500000000 | [11 empty] | 500000000 | [12 empty] | 500000000 | [11 empty] | 500000000 | [12 empty] | 250000000 | [11 empty] | 250000000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 250000000 | 100% | 13.89%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [13 empty] | 0 | [100 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [13 empty] | 0 | [100 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12% | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 17% | [24 empty] | 28% | [24 empty] | 25% | [24 empty] | 14.5% | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 12.5 | 100% | 12.5%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1800000000 | 250000000 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 250000000 | 300000000 | [12 empty] | 500000000 | [11 empty] | 500000000 | [12 empty] | 500000000 | [11 empty] | 500000000 | [12 empty] | 250000000 | [11 empty] | 250000000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 250000000 | 100% | 13.89%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 9845000000 | 1075000000 | 1075000000 | 0 | 1075000000 | 37380000 | 1075000000 | 88692000 | 1075000000 | 224118104 | 1075000000 | 251630104 | 1075000000 | 928915199 | 2495000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37380000 | 88692000 | 224118104 | 251630104 | 928915199 | 86.41% | 9.435%
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 9845000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0% | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 19690000000 | 1075000000 | 1075000000 | 0 | 1075000000 | 37380000 | 1075000000 | 88692000 | 1075000000 | 224118104 | 1075000000 | 251630104 | 1075000000 | 928915199 | 2495000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37380000 | 88692000 | 224118104 | 251630104 | 928915199 | 86.41% | 4.718%
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on EC7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ED7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EE7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EF7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EG7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EH7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EI7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Año 2
Note on AT8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on BS8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on CR8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on DR9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DS9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DT9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F46: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F48: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y seguimiento a Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: _2020___ | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, AVANCE CORTE A DICIEMBRE DE 2020
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión Documental | IMPLEMENTAR 10 PROCESOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, INCLUYENDO LA ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS DE LA ENTIDAD | 1. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACION DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LA SDA | * |  | Programado | [7 empty] | 20% | 50% |  | 30% |  | 100% | 24% | 3% | En el marco del cumplimiento de la meta proyecto, y las actividades de la estructuración del plan de gestión documental se finaliza esta actividad correspondiente al proceso de contratación para la adquisición de elementos de protección y seguridad industrial para el archivo de la SDA; tales como termohigrómetro, deshumificadores, luxómetro, aspiradora de filtro de agua y nebulizador industrial conforme a las necesidades planteadas.
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 20% | 30% | 50% |  |  | 100%
|  | 2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACION DE LA ADQUSICION DE SERVICIOS Y/O ELEMENTOS PARA ALMACENAJE, MOVILIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | * |  | Programado | [7 empty] | 20% | 50% |  | 30% |  | 100% |  | 2% | En el marco del cumplimiento de la meta proyecto, y las actividades de la estructuración del plan de gestión documental se finaliza esta actividad correspondiente a la contratación para la adquisición de servicios o elementos para el almacenaje, movilización y operación del archivo de la SDA, tales como planotecas verticales y horizontales conforme a las necesidades planteadas.
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 20% | 40% | 40% |  |  | 100%
|  | 3. REALIZAR LA CONTRATACION DE PERSONAL IDONEO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE GESTION DOCUMENTAL | * |  | Programado | [7 empty] | 40% | 60% |  |  |  | 100% |  | 19% | En el marco del cumplimiento de la meta proyecto, el avance acumulado en el desarrollo de las actividades de la estructuración del plan de gestión documental en el que se hizo el proceso de valoración del archivo y las líneas con las que se iniciará la digitalización de los documentos físicos de la SDA para lo cual en esta actividad se desarrollaron los siguientes procesos: Se efectuó la contratación de los profesionales para realizar las actividades contempladas en el marco del programa de Gestión Documental de la SDA . - Se realiza la contratación de la prestación de servicio de digitalización
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 40% | 10% |  |  | 32.83% | 82.83%
| RACIONALIZAR 100% DE LOS TRÁMITES DEL CLIENTE INTERNO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE PROGRAMADOS | 4. REALIZAR LA CONTRATACION DE PERSONAL IDONEO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL | * |  | Programado | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 9% | 3% | En el marco del cumplimiento de la meta, en el desarrollo de las actividades de racionalización del trámite, se realiza el proceso de contratación del profesional para realizar las actividades propuestas en PIGA.
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | 5. REALIZAR LA CONTRATACION DE PERSONAL IDONEO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LA RACIONALIZACION DE TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | * |  | Programado | [8 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% |  | 6% | En el marco del cumplimiento de la meta, en el desarrollo de las actividades de racionalización del trámite y tenien en cuenta que la DGC está dando pleno cumplimiento a la Directiva 001 de 2020, la cual establece la vinculación de personas de prestación de servicios utilizando el banco de hojas de vida de talento no palanca,sin embargo luego de terminar el proceso de entrevistas y valoración de pruebas, no se encontró el personal idoneo y por tiempos ya no fue posible continuar con otro proceso de selección, quedando un cargo sin contratar .
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 5% |  |  |  | 5%
Gestión Documental | IMPLEMENTAR 3 HERRAMIENTAS PARA LA REINGENIERÍA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SDA CON ENFOQUE DE SECTOR | 6. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ALISTAMIENTO DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA SDA " | * |  | Programado | [8 empty] | 40% | 20% | 20% | 20% | 100% | 23% | 23% | En el marco del cumplimiento de la meta, en el desarrollo de las actividades de implementar 3 herramientas para la reingeniería, se realiza la contratación de los servicios especializados para el alistamiento del rediseño institucional de la SDA.
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 20% |  |  | 80% | 100%
Fortalecimiento Institucional | IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA | 7. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | * |  | Programado | [8 empty] | 20% | 40% |  | 40% | 100% | 12% | 7% | En el marco del cumplimiento de la meta, en el desarrollo de las actividades de la implementación de la política de gestión se realizó el proceso de estructuración del cronograma y plan de actividades a desarrollar para el mejoramiento del bienestar del talento humano de la SDA. El proceso de adquirir los elementos y suministros para el fortalecimiento de talento humano se realizó; sin embargo se declaró desierto y por los tiempos ya no fue posible volver a publicar la convocatoria en SECOP II.
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 10% |  |  | 50.64% | 60.64%
|  | 8. REALIZAR LA CONTRATACION DE LOS GESTORES DE TALENTO HUMANO | x |  | Programado | [8 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% |  | 5% | En el marco del cumplimiento de la meta, en el desarrollo de las actividades de la implementación de la política de gestión se realizó la contratación de 6 gestores.
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 50% |  |  | 50% | 100%
Fortalecimiento Institucional | FORTALECER UN PROGRAMA DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | 9. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Y ESTÍMULOS | * |  | Programado | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 9% | 9% | En el marco del cumplimiento de la meta, en el desarrollo de las actividades de fortalecer un programa del componente institucional de capacitación de los servidores de la SDA, se realiza la contratación con Compensar para atender la estrategía de estímulos y con la Universidad de los Andes para brindar capacitación a los funcionarios de la SDA.
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 50% |  |  | 50% | 100%
Fortalecimiento Institucional | MEJORAR EL 100 % DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 10. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACION DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA SDA QUE FACILITEN LA CAPTURA,PROCESO,ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES | * |  | Programado | [8 empty] | 20% | 40% | 20% | 20% | 100% | 23% | 9% | En el marco del cumplimiento de la meta, en el desarrollo de las actividades de mejorar el 100% del soporte automotor de la SDA, se realiza la contratación con la Universidad Nacional - facultad de ingeniería.
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 20% | 40% |  | 20% | 80%
Fortalecimiento Institucional | MEJORAR EL 100 % DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 11. REALIZAR LA CONTRATACION DE PERSONAL IDONEO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS, DE LOGÍSTICA DE TRASNPORTE DE LA SDA |  |  | Programado | [9 empty] | 100% |  |  | 100% |  | 14% | En el mes de septiembre , si bien no se avanzo presupuestalmente en esta actividad, se avanza en el estudio de mercados y el estudio previo.
[5 empty] | Ejecutado | [9 empty] | 20% |  |  | 20%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on V9: YULIED.PENARANDA: Descripción de los logros más representativos alcanzados, el cual se recomienda que sea acumulativo, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S18: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S19: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S20: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T31: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U31: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A SEPTIEMBRE DEL AÑO _2020
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  | 6. POBLACIÓN | [10 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO ___ | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | IMPLEMENTAR 10 PROCESOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, INCLUYENDO LA ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS DE LA ENTIDAD | BOGOTÁ DC- FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD. (Procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad) | MAGNITUD FÍSICA | 0.5 | 0.5 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 14.95%; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 14.95%; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 32.43% | [8 empty] | 0,15 | 0,15 | 0.32428 | 0.35539 | 0.41 |  | BOGOTA DC | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (La estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad hara mas facil la entrega de informacion a la ciudadania) |  |  | 7715778 | 3679382 | 4036396 | [7 empty] | 7715778
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 250000000 | 250000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 37380000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 37380000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 81071000 | [8 empty] | 37380000 | 37380000 | 81071000 | 88847000 | 207064095
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.95% | 14.95% | 32.43% | [10 empty] | 0,15 | 0,15 | 32.43% | 35.54% | 41%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 250000000 | 250000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 37380000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 37380000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 81071000 | [8 empty] | 37380000 | 37380000 | 81071000 | 88847000 | 207064095
2 | RACIONALIZAR 100% DE LOS TRÁMITES DEL CLIENTE INTERNO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE PROGRAMADOS | ENTIDAD SDA : FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Procesos de los trámites del cliente interno de la SDA programados) | MAGNITUD FÍSICA | 12.5 | 12.5 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.125; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 32%; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 53.58% | [9 empty] | 0.32 | 0.53576 | 0.53576 | 0.07 |  | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas ##54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Procesos de los trámites del cliente de la SDA ) |  |  | 1395 | 564 | 695 |  | FUNCIONARIOS JV AD VJ H M CONTRATISTAS H M JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M CONTRATISTAS 1259 H 564 M 695 JV 61H 98M AD 484H 587M VJ 19H 10 M | FUNCIONARIOS CONTRATISTAS | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 |  |  | 1395
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 100000000 | 100000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 31576000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 53576000 | [9 empty] | 31576000 | 53576000 | 53576000 | 55776000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1250% | 1250% | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 31576000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 53576000 | [9 empty] | 0.32 | 0.53576 | 0.53576 | 0.07
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 100000000 | 100000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.125; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0%; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 32%; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 53.58% | [9 empty] | 31576000 | 53576000 | 53576000 | 55776000
3 | IMPLEMENTAR 3 HERRAMIENTAS PARA LA REINGENIERÍA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SDA CON ENFOQUE DE SECTOR " | ENTIDAD SDA: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD ( Herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la sda con enfoque de sector) | MAGNITUD FÍSICA | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.19 |  | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | Chapinero Central | Av. Caracas ##54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Herramientas para la reingeniería y fortalecimiento de la SDA con enfoque de sector frente a la ciudad) |  |  | 1395 | 564 | 695 |  | FUNCIONARIOS JV AD VJ H M CONTRATISTAS H M JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M CONTRATISTAS 1259 H 564 M 695 JV 61H 98M AD 484H 587M VJ 19H 10 M | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 |  |  | 1395
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 250000000 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 240380000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0,2 | 0,2 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0 | [12 empty] | 0.19
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 250000000 | 250000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0 | [12 empty] | 240380000
4 | IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA | ENTIDAD SDA: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Implementar una política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA) | MAGNITUD FÍSICA | 0.12 | 0.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.02; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0.31578 | [9 empty] | 0.02 | 0.31578 | 0.31578 | 0.07 |  | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas ##54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  | 136 | 62 | 74 |  | FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M | FUNCIONARIOS | FUNCIONARIOS |  |  | 136
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 125000000 | 125000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 19736000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 39472000 | [9 empty] | 19736000 | 39472000 | 59208000 | 75796000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12% | 12% | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.02; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0.31578 | [9 empty] | 0.02 | 0.31578 | 0.31578 | 0.07
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 125000000 | 125000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 19736000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 39472000 | [9 empty] | 19736000 | 39472000 | 59208000 | 75796000
5 | FORTALECER UN PROGRAMA DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | ENTIDAD SDA: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Fortalecer el progama del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la SDA) | MAGNITUD FÍSICA | 0.12 | 0.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0.49999 | [10 empty] | 0.49999 | 0.49999 | 0.12 |  | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas ##54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  | 136 | 62 | 74 |  | FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M | FUNCIONARIOS | FUNCIONARIOS |  |  | 136
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 100000000 | 100000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 49999104 | [10 empty] | 49999104 | 49999104 | 99899104
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12% | 12% | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0.49999 | [10 empty] | 0.49999 | 0.49999 | 0.11988
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 100000000 | 100000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 49999104 | [10 empty] | 49999104 | 49999104 | 99899104
6 | MEJORAR EL 100 % DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | BOGOTÁ DC- FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Mejorar el soporte automotor de la entidad priorizado) | MAGNITUD FÍSICA | 12.5% | 12.5% | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.125; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.125; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.125; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0 | [12 empty] | 12.5 |  | BOGOTA DC | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (La estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad hara mas facil la entrega de informacion a la ciudadania) |  |  | 7715778 | 3679382 | 4036396 | [7 empty] | 7715778
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 250000000 | 250000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0 | [12 empty] | 250000000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12.5% | 12.5% | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.125; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.125; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.125; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0 | [12 empty] | 12.5
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 250000000 | 250000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0 | [12 empty] | 250000000
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 100% | 100% | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1075000000 | 1075000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 37380000 | 57116000.32
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES
Total Magnitud vigencia
|  |  | Total recursos Vigencia | 1075000000 | 1075000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.125; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 37380000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 57116000.32
|  |  | Total Magnitud reserv | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0
|  |  | Total recursos reservas | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 1075000000 | 1075000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.125 | 37380000 | 57116000.32 | [11 empty] | 37380000 | 88692000 | 224118104 | 251630104 | 928915199
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 1075000000 | 1075000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 37380000 | 57116000.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37380000 | 88692000 | 224118104 | 251630104 | 928915199
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D34: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D35: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D36: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D38: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D39: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D40: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D42: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D43: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D45: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D46: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D48: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D49: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D50: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D59: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D60: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D61: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [5 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  | DIRECCION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO |  | %PAGO
JULIO | [7 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [7 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [7 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | 12- OTROS DISTRITOS | 1075000000 | 1075000000 | 224318104 | 224318104 | 28682667 |  | 12.79%
NOVIEMBRE | 12- OTROS DISTRITOS | 1075000000 | 1075000000 | 251630104 | 251630104 | 28682667 |  | 11.4%
DICIEMBRE | 12- OTROS DISTRITOS | 1075000002 | 1075000002 | 928915199 | 928915199 | 96669934 |  | 10.41%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO |  | %PAGO
ENERO | [7 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [7 empty] | #DIV/0!
MARZO | [7 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [7 empty] | #DIV/0!
MAYO | [7 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [7 empty] | #DIV/0!
JULIO | [7 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [7 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [7 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [7 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [7 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [7 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO |  | %PAGO
ENERO | [7 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [7 empty] | #DIV/0!
MARZO | [7 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [7 empty] | #DIV/0!
MAYO | [7 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [7 empty] | #DIV/0!
JULIO | [7 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [7 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [7 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [7 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [7 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [7 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO |  | %PAGO
ENERO | [7 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [7 empty] | #DIV/0!
MARZO | [7 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [7 empty] | #DIV/0!
MAYO | [7 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [7 empty] | #DIV/0!
JULIO | [7 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [7 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [7 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [7 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [7 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [7 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO |  | %PAGO
ENERO | [7 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [7 empty] | #DIV/0!
MARZO | [7 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [7 empty] | #DIV/0!
MAYO | [7 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [7 empty] | #DIV/0!
JULIO | [7 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [7 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [7 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [7 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [7 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [7 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | valor de avance | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 350000000 | 134647000 | 100 | 12.5 | 0.125
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Número- Número: Cantidad | 70 | 725000000 | 89671104 | 100 | 8.3 | 0.083 |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 350000000 | 161959000 | 100 | 12.5 | 0.125
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Número- Número: Cantidad | 70 | 725000000 | 89671104 | 100 | 8.3 | 0.083 |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 350000000 | 262840095 | 100 | 0.75097 | 0.75097
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Número- Número: Cantidad | 70 | 725000000 | 666075104 | 100 | 0.91872 | 0.91872 |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 |  | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 |  | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 |  | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 |  | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | 350000000 | 134647000
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | 725000000 | 89671104
NOVIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | 350000000 | 161959000
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | 725000000 | 89671104
DICIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | 350000000 | 262840095
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | 725000000 | 666075104
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 |  | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | 1000G312Actividades De Capacitacion | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 350000000 | 134647000 | 0.38471
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 725000000 | 89671104 | 0.12368
NOVIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | 30 | 350000000 | 161959000 | 0.46274
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | 70 | 725000000 | 89671104 | 0.12368
| Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | 30 | 350000000 | 262840095 | 0.75097
DICIEMBRE | Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | 70 | 725000000 | 666075104 | 0.91872
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 |  | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 |  | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 |  | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 |  | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G17: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G32: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A46: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A47: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E47: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G47: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A61: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E62: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F62: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G62: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A76: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A77: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B77: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C77: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E77: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F77: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on O77: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A88: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A89: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B89: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C89: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D89: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E89: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F89: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G89: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on O89: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A103: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A104: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B104: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C104: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D104: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E104: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F104: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G104: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on O104: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A118: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A119: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B119: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C119: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D119: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E119: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F119: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G119: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on O119: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A133: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A134: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B134: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C134: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D134: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E134: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F134: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G134: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on O134: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A149: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A150: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B150: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C150: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D150: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G150: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A161: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A162: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B162: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C162: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D162: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G162: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A176: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A177: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B177: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C177: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D177: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G177: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A191: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A192: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B192: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C192: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D192: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G192: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A206: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A207: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B207: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C207: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D207: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G207: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A221: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A222: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B222: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C222: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D222: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on I222: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A233: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A234: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B234: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C234: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D234: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on I234: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A248: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A249: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B249: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C249: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D249: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on I249: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A263: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A264: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B264: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C264: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D264: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on I264: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A278: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A279: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B279: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C279: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D279: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on I279: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200