## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 5-Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 56-Gestión Pública Efectiva
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
5 | 56 | 540 | REALIZAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SDA, IDIGER JBB. E IDPYBA | 589 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LAS ENTIDADES DE SECTOR AMBIENTE | PORCENTAJE | SUMA | 100% | 12% | 12% | 0% | 12% | 0.03% | 12% | 0.03% | 12% | 0.08% | 12% | 2.5% | 12% | 5.5% | 12% | 10.37% | 12% | 12% | 10.37% | 12% | 10.37% | 30.63% | 0.22% | 0.22% | 0.48% | 0.48% | 0.1% | 0.1% | 1.13% | 1.13% | 0.65% | 0.65% | 0.38% | 0.2% | 1.2% |  | 2.8% |  | 0.55% |  | 2.25% |  | 2.05% |  | 1.19% |  | 13% | 2.96% | 2.78% | 13% | 2.78% | 33.63% | [29 empty] | 30% | [29 empty] | 13% | [29 empty] | 52.63% | 93.92% | 21.38% | 87.9% | 13.15% | Para el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, en 2020 se logró un avance del 10,37% con la ejecución de las siguientes actividades: Proceso de valoración del archivo y las líneas con las que se iniciará la digitalización de los documentos físicos de la SDA; revisión de procesos y tiempos de respuesta de los trámites internos; proceso de estructuración del cronograma y el plan de actividades a desarrollar para el mejoramiento del bienestar del talento humano; y suscripción de procesos contractuales para el desarrollo de la estrategia de estímulos, capacitaciones, y mejora del soporte del parque automotor. Del 01 de enero al 30 de junio de 2021 se avanzó en un 2,78%, a través de la ejecución de las siguientes actividades: PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS: Unificación y actualización del inventario de transferencia 2018; Inventario de 965 cajas; Movimiento de 119 cajas de la serie contratos 2004; Clasificación, ordenación y descripción de 181 cajas, serie contratos años 2002, 2005 y 2008; Recepción de 2 transferencias documentales; Digitalización de 349.298 imágenes y de la serie contratos años 2003-2004. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES DEL CLIENTE INTERNO: Actualización de 7 procedimientos; Se planteó esquemas de optimización para 2 trámites; Divulgaciones y sensibilizaciones frente al ahorro y uso eficiente de agua y energía; Informes sobre consumos de agua, energía, aguas lluvias e impresiones; Apoyo en la elaboración del informe de austeridad del gasto. HERRAMIENTAS DE REINGENIERÍA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Se realizó un estudio especializado para el alistamiento del rediseño institucional, cuyos resultados fueron presentados al equipo directivo de la SDA. POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA: Difusión por medios de comunicación y/o medios electrónicos de charlas, programas y cursos; Ajuste de procedimientos internos; Fortalecimiento de las directrices en torno al proceso de redefinición operativa. PROGRAMA DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA SDA: Dos (2) capacitaciones de inducción y reinducción; Capacitaciones de Gestión Documental; y desarrollo de 2 cursos. SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD: Se dio inicio a la implementación del aplicativo de programación de vehículos y el cuadro de mando para la gestión de transporte. | Para el fortalecimiento institucional se programó entre otras, adelantar actividades administrativas y técnicas orientadas a la implementación del proceso de transferencia documental, sin embargo, desde abril de 2021 se ha dificultado la ejecución de la actividad dado que las dependencias no tuvieron la documentación preparada para transferir debido a la asistencia intermitente, a causa de la pandemia COVID 19, y a las últimas medidas tomadas por la Alcaldía. | Se hará seguimiento periódico al nuevo esquema de plan de trabajo, para el cumplimiento de la meta. | Con la implementación de las actividades descritas, se da inicio al proceso de plantear soluciones tecnológicas que permitan mejorar la eficiencia mediante la simplificación, automatización e integración de sus procesos con el sistema de gestión documental orientadas a mejorar el bienestar del talento humano de la SDA. | Bases en Excel con Inventario Documental; Actas de Transferencia; Informes; Redes sociales de la SDA; Actas de reunión; Documentos de revisión; Sistema ISOLUCION; Documento "Análisis especializado institucional de la SDA"; Plan de Trabajo de la SDA; Listados de Asistencia.
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [5 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BH11: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL11: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP11: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on EY13: DELL: En 2021 se ha avanzado un 2,78%, a través de la ejecución de las siguientes actividades: Inventario de 965 cajas; Unificación y actualización del inventario de transferencia 2018; Inventario de 965 cajas; Movimiento de 119 cajas de la serie contratos 2004; Clasificación, ordenación y descripción de 181 cajas; Recepción de 2 transferencias documentales; Digitalización de 349.298 imágenes y de la serie contratos años 2003-2004; Actualización de 6 procedimientos; Se planteó esquemas de optimización para 2 trámites; Se realizó un estudio especializado para el alistamiento del rediseño institucional, cuyos resultados fueron presentados al equipo directivo de la SDA; Difusión por medios de comunicación y/o medios electrónicos de charlas, programas y cursos; Ajuste de procedimientos internos; Dos (2) capacitaciones de inducción y reinducción; Desarrollo de 2 cursos; inicio a la implementación del aplicativo de programación de vehículos y el cuadro de mando para la gestión de transporte.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024
GESTION DOCUMENTAL | 1 | IMPLEMENTAR 10 PROCESOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, INCLUYENDO LA ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS DE LA ENTIDAD | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 9.91 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.14952 | 0.5 | 0.14952 | 0.5 | 0.32428 | 0.5 | 0.35539 | 0.5 | 0.41 | 0.5 | 0.5 | 0.41 | 0.5 | 0.41 | 3 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.28 | 0.42 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |  | 0.52 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.49 |  | 1.98 | 0.56 | 0.54 | 1.98 | 0.54 | 3.51 | [29 empty] | 3.51 | [29 empty] | 0.5 | [29 empty] | 60% | 96.43% | 27.27% | 38.31% | 9.586% | VIGENCIA: Del 01 de abril al 30 de junio de 2021 se ejecutaron las siguientes actividades: ►Clasificación, ordenación y descripción de 81 cajas, serie contratos años 2002 y 2005. ►Traslado de 12.500 cajas por motivo de cambio de sede del archivo central. ►Se inició el análisis y revisión del Sistema Integrado de Conservación. ►Se realizó la presentación y revisión de la ficha de análisis de aspectos de conservación. ►Se realizó inspección al área de depósito del sótano y al archivo de gestión de la Dirección de Control Ambiental. ►Se inició revisión de los siguientes documentos: Modelo de madurez lineamientos Secretaria de Ambiente, SDA; Decretos 109 y 175 de 2009; y Acuerdo 049 de 2000. ►Se dio inicio a entrevistas para el avance en el diagnóstico del Sistema Integrado de Conservación, y se realizaron visitas técnicas a los sitios de archivo para determinar las necesidades. RESERVA PRESUPUESTAL: Del 01 de enero al 30 de junio de 2021 se ejecutaron las siguientes actividades: ► Unificación y actualización del inventario de transferencia 2018, con 1.685 registros y 422 cajas. ► Inventario general del Archivo Central de 965 cajas. ► Movimiento de 119 cajas de la serie contratos 2004. ► Clasificación, ordenación y descripción de 100 cajas, serie contratos años 2002, 2005 y 2008. ► Se recibieron 2 transferencias documentales, total 60 cajas. ► Se realizó control de calidad a las imágenes propias de la serie contratos de la vigencia 2003-2004 del fondo DAMA, información que fue sometida a proceso de digitalización por el tercero Archivos del Estado y cuya actividad ya culminó. ► Se realizó la digitalización total de 349.298 imágenes correspondientes a 66,5 metros lineales de las series de contratos 2003 y 2004. ► Archivos del estado entregó el informe final de digitalización, junto a la entrega de las imágenes y bases de datos correspondientes al proceso de digitalización e indexación. | En los meses de abril, mayo y junio de 2021 las dependencias no tuvieron la documentación preparada para transferir debido a la asistencia intermitente, a causa de la pandemia COVID 19, y a las últimas medidas tomadas por la Alcaldía, lo cual afecta la preparación de información y el seguimiento frente a la actividad planteada para la meta. | Se hará seguimiento periódico al nuevo esquema de plan de trabajo, para el cumplimiento de la meta. | Las actividades ejecutadas en el periodo contribuyen a la implementación de los procesos de gestión documental, lo cual facilitará el uso y el mantenimiento adecuado de los documentos, y así precisar unas actividades estándar para el manejo de cada uno de ellos, obteniendo así, un registro de toda la información proporcionando un mejor acceso para los funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Asimismo, facilitará el planteamiento de parámetros, información y actividades relacionadas a los documentos, control documental y funciones archivísticas. Por lo anterior los archivos y documentos permanecerán ordenados y estandarizados lo que conlleva a mejorar la capacidad de respuesta y disminución del riesgo en la perdida de documentos. | Bases en Excel con Inventario Documental; Actas de Transferencia; Informes de ejecución
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2949179095 | 250000000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 37380000 | 250000000 | 37380000 | 250000000 | 81071000 | 250000000 | 88847000 | 250000000 | 207064095 | 250000000 | 250000000 | 207064095 | 250000000 | 207064095 | 800000000 | 0 |  | 0 |  | 22734000 | 22734000 | 208368000 | 226287000 | 17919000 | 0 | 0 | 0 | 410034000 | [7 empty] | 33060000 |  |  |  | 692115000 | 249021000 | 249021000 | 692115000 | 249021000 | 900000000 | [29 empty] | 900000000 | [29 empty] | 250000000 | [29 empty] | #DIV/0! | 100% | 35.98% | 48.41% | 15.46%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | 692115000 | [20 empty] | 692115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526000 | 0 | 28572000 | 10272300 | 31131857 | 24312067 | 31131857 |  | 113138657 |  | 113138657 |  | 113138657 |  | 113138657 |  | 146198658 |  | 692115000 | 62229857 | 34584367 | 692115000 | 34584367 | [90 empty] | 78.09% | 55.58% | 4.997% | 4.997% | 4.997%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.09 | [20 empty] | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | [90 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 153322496 | [20 empty] | 153322496 | 7401000 | 7401000 | 28792819 | 28792819 | 80418804 | 80418804 | 1620000 | 1620000 | 0 | 0 | 35089873 | 0 | [12 empty] | 153322496 | 153322496 | 118232623 | 153322496 | 118232623 | [90 empty] | 0% | 77.11% | 77.11% | 77.11% | 77.11%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 10 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.14952 | 0.5 | 0.14952 | 0.5 | 0.32428 | 0.5 | 0.35539 | 0.5 | 0.41 | 0.5 | 0.5 | 0.41 | 0.5 | 0.41 | 3.09 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.29 | 0.43 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.52 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.49 | 0 | 2.07 | 0.65 | 0.63 | 2.07 | 0.63 | 7500 | [29 empty] | 8000 | [29 empty] | 4000 | [29 empty] | 60% | 96.92% | 30.43% | 40.47% | 10.4%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3102501591 | 250000000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 37380000 | 250000000 | 37380000 | 250000000 | 81071000 | 250000000 | 88847000 | 250000000 | 207064095 | 250000000 | 250000000 | 207064095 | 250000000 | 207064095 | 953322496 | 7401000 | 7401000 | 28792819 | 28792819 | 103152804 | 103152804 | 209988000 | 227907000 | 17919000 | 0 | 35089873 | 0 | 410034000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33060000 | 0 | 0 | 0 | 845437496 | 402343496 | 367253623 | 845437496 | 367253623 | 2200000000 | [29 empty] | 2300000000 | [29 empty] | 1050000000 | [29 empty] | 0% | 91.28% | 43.44% | 52.43% | 18.51%
GESTION DOCUMENTAL | 2 | RACIONALIZAR 100% DE LOS TRÁMITES DEL CLIENTE INTERNO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE PROGRAMADOS | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 94.47% | 12.5% |  |  | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 32% | 12.5% | 53.58% | 12.5% | 53.58% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.41% | 1.25% | 2.58% | 2.5% | 3% | 3.75% | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3.01% |  | 25% | 6.99% | 7.5% | 25% | 7.5% | 25% | [29 empty] | 25% | [29 empty] | 12.5% | [29 empty] | 125% | 107.3% | 30% | 45.26% | 15.32% | VIGENCIA: Del 01 de abril al 30 de junio de 2021 se ejecutaron las siguientes actividades: ►Se actualizaron 3 procedimientos, que corresponden a: Constitución de Caja Menor; Ingresos y egresos y traslados de bienes; y Tramite de Pagos. ►Se evaluó el proceso de contratación en la herramienta SIPSE, y el proceso de Paz y Salvo de Contratistas, para cada uno se planteó un esquema de optimización reduciendo el trámite. Actividades que están siendo objeto de revisión. ►Se realizó propuesta de semaforización en los procesos de contratación según prioridad. RESERVA PRESUPUESTAL: Del 01 de enero al 31 de junio de 2021 se ejecutaron las siguientes actividades: ►A través de los medios difusivos de la entidad se desarrollaron divulgaciones y sensibilizaciones frente al ahorro y uso eficiente de agua y energía. ►Se elaboraron informes sobre consumos de agua, energía, aguas lluvias e impresiones. A su vez se desarrollaron actividades establecidas en el Plan Institucional de Movilidad Sostenible, con el seguimiento a usuarios frecuentes de la bicicleta e incentivando la participación con juegos virtuales en la celebración del día de la movilidad sostenible. ►Se brindó apoyo a la gestión integrada de los residuos con el seguimiento de entrega de materiales aprovechables. ►Se brindó apoyo en la elaboración del informe de austeridad del gasto, así como al seguimiento de cláusulas ambientales en los contratos suscritos por la Dirección. ►Se realizó análisis de los procedimientos de Gestión Administrativa y se ejecutaron mesas de trabajo con el personal que interviene directamente en el desarrollo del proceso. ►Se avanzó en la reestructuración y/o actualización de 7 procedimientos, 3 de ellos se actualizaron y 4 quedaron en borrador con visto bueno de los usuarios de los procesos y en ajuste junto con el personal del Sistema Integrado de Gestión. | N/A | N/A | Con las actividades desarrollas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta que es: lograr interacción en la comunicación de los sistemas que permitan intercambiar datos e integrarse de forma eficiente; automatizar los procesos logísticos, administrativos, del recurso humano y recurso físico de la entidad logrando una actividad automatizada y productiva en el desarrollo de sus acciones diarias; estandarización de los procesos de la entidad simplificando en gran medida las actividades. | Redes sociales de la SDA; Actas de reunión; Documentos de revisión; Informes; Sistema ISOLUCION.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 755776000 | 100000000 |  |  | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 31576000 | 100000000 | 53576000 | 100000000 | 53576000 | 100000000 | 55776000 | 100000000 | 100000000 | 55776000 | 100000000 | 55776000 | 200000000 | [6 empty] | 115048000 | 115048000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74508000 | [7 empty] | 10444000 |  |  |  | 200000000 | 115048000 | 115048000 | 200000000 | 115048000 | 200000000 | [29 empty] | 200000000 | [29 empty] | 100000000 | [29 empty] | #DIV/0! | 100% | 57.52% | 56.94% | 22.6%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | 200000000 | [20 empty] | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6940000 | 5320667 | 15444000 | 14381000 | 15444000 |  | 30345600 |  | 30345600 |  | 30345600 |  | 30345600 |  | 40789600 |  | 200000000 | 22384000 | 19701667 | 200000000 | 19701667 | [90 empty] | 93.12% | 88.02% | 9.851% | 9.851% | 9.851%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 5.53% | [20 empty] | 5.53% | 1% | 1% | 2.32% | 2.32% | 0.74% | 0.74% | 0.73% | 0.73% | 0% | 0% | 0% | 0.74% | 0.74% | [11 empty] | 5.53% | 4.79% | 5.53% | 5.53% | 5.53% | [90 empty] | #DIV/0! | 115.4% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 39655733 | [20 empty] | 39655733 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23155733 | [11 empty] | 39655733 | 16500000 | 16500000 | 39655733 | 16500000 | [90 empty] | #DIV/0! | 100% | 41.61% | 41.61% | 41.61%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 12.5% |  |  | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 32% | 12.5% | 53.58% | 12.5% | 53.58% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 0.3053 | 1% | 1% | 2.32% | 2.32% | 0.74% | 0.74% | 2.14% | 1.98% | 2.58% | 2.5% | 3% | 4.49% | 3.74% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3.01% | 0% | 30.53% | 11.78% | 13.03% | 30.53% | 13.03% | 25% | [29 empty] | 25% | [29 empty] | 12.5% | [29 empty] | 149.7% | 110.6% | 42.68% | 53.33% | 20%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 795431733 | 300000000 |  |  | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 31576000 | 100000000 | 53576000 | 100000000 | 53576000 | 100000000 | 55776000 | 100000000 | 100000000 | 55776000 | 100000000 | 55776000 | 239655733 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 115048000 | 115048000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97663733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10444000 | 0 | 0 | 0 | 239655733 | 131548000 | 131548000 | 239655733 | 131548000 | 200000000 | [29 empty] | 200000000 | [29 empty] | 100000000 | [29 empty] | #DIV/0! | 100% | 54.89% | 55.15% | 23.55%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 3 | IMPLEMENTAR 3 HERRAMIENTAS PARA LA REINGENIERÍA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SDA CON ENFOQUE DE SECTOR | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 2.99 | 0,2 |  |  | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | [29 empty] | 1.25 | [29 empty] | 0.3 | [29 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | N/A | 100% | 6.355% | RESERVA PRESUPUESTAL: Del 01 de enero al 30 de junio de 2021 se desarrollaron las siguientes actividades: En enero, se adelantaron las entrevistas semiestructuradas a los diferentes líderes y responsables de los procedimientos (misionales, estratégicos, apoyo y evaluación y control). En febrero, se socializó la metodología que se utilizará por parte de Bahamon Asesores para el levantamiento de cargas laborales, en la que participaron aproximadamente 190 personas. En marzo, Bahamón Asesores Asociados S.A.S, presentó el documento denominado análisis especializado institucional de la SDA, en el que presenta un análisis de la situación actual de la entidad, en cuanto a procesos, marco funcional, planta de personal, estructura organizacional y se realizan conclusiones de cada uno de los aspectos mencionados. Por otra parte, se realizó reunión de socialización y aclaración de dudas entre la representante legal de la firma Bahamon Asesores, el director de Gestión Corporativa y el sindicato de la entidad. En abril, se realizó seguimiento de las reuniones del ejercicio de levantamiento de cargas laborales con las dependencias y la firma Bahamon; se realizaron los requerimientos a las diferentes dependencias para el recaudo de la información oportuna; y se realizó la gestión para la prórroga del Contrato del 3 hasta el 18 de mayo de 2021. En mayo, Bahamon realizó la entrega del informe final. En junio de 2021, se revisó el segundo informe presentado por la firma Bahamón Asesores Asociados, se entregó resumen de los puntos más relevantes al Director de Gestión Corporativa y se coordinó con el despacho y la respectiva firma la reunión de socialización de los resultados del estudio especializado para el alistamiento del rediseño institucional, la cual se realizó el martes 29 de junio del presente año, con todo el nivel directivo de la entidad y cinco delegados de la firma Bahamón, en la que se expusieron los resultados y se resolvieron dudas sobre el proceso. | N/A | N/A | Con la implementación de las herramientas para la reingeniería se busca un cambio en el aumento de la productividad, una mejor organización del trabajo, distribución de cargas laborales y la adaptación de los procesos de la Entidad a los nuevos retos de la Ciudad. | Documento "Análisis especializado institucional de la SDA"; "Informe Final"
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1590380000 | 250000000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 240380000 | 250000000 | 250000000 | 240380000 | 250000000 | 240380000 | 795000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | [29 empty] | 400000000 | [29 empty] | 250000000 | [29 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | N/A | 96.15% | 15.11%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.01 | [20 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | [12 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | [90 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 240380000 | [20 empty] | 240380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228000 | 144228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96152000 | 0 | [12 empty] | 240380000 | 240380000 | 144228000 | 240380000 | 144228000 | [90 empty] | 0% | 60% | 60% | 60% | 60%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3 | 0.125 |  |  | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.25 | [29 empty] | 1.25 | [29 empty] | 0.3 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 6.667%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1830760000 | 300000000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 240380000 | 250000000 | 250000000 | 240380000 | 250000000 | 240380000 | 1035380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228000 | 144228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380000 | 240380000 | 144228000 | 240380000 | 144228000 | 700000000 | [29 empty] | 400000000 | [29 empty] | 250000000 | [29 empty] | 0% | 60% | 60% | 78.43% | 21.01%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 4 | IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 0.95 | 0.12 |  |  | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0.02 | 0,12 | 0.31578 | 0,12 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.3 | [29 empty] | 0.3 | [29 empty] | 0.16 | [29 empty] | 200% | 125% | 41.67% | 63.16% | 12.63% | VIGENCIA: Del 01 de abril al 30 de junio de 2021 se realizó difusión por medios de comunicación y/o medios electrónicos a los servidores de la Secretaría Distrital de Ambiente, SDA sobre: ► Charla suministrada por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, DASCD – Tema: Acoso laboral. ► Programa de adquisición de vivienda. ► Cursos ofertados por la Universidad Distrital, el DASCD y la Universidad Georgetown. ► Actividades de la semana ambiental. ► Serenata virtual del día de las madres. ► Capacitaciones con la Veeduría Distrital. ► Capacitación Hombres y masculinidades. Por otra parte, se ajustaron 3 procedimientos; se determinó la metodología para la transferencia del conocimiento; y se proyectó Resolución efectuando algunas otras delegaciones al Director Corporativo, para ser más expeditos algunos requerimientos y solicitudes de situaciones administrativas por parte de los servidores públicos. RESERVA PRESUPUESTAL: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 se ejecutaron las siguientes actividades: ► Se realizó socialización del proceso de entrega del bono de consumo para los funcionarios de la SDA. ►Se realizó socialización vía telefónica, presencial y a través de correo electrónico de los Gestores de Talento Humano. ►Se fortalecieron las directrices en torno al proceso de redefinición operativa, plan de bienestar, estímulos e incentivos, y gestión del plan de capacitación institucional. ►Se realizó proceso de búsqueda de fechas de cumpleaños de funcionarios de la SDA, fechas comerciales, y fechas conmemorativas de profesionales, para el debido proceso de organización de manera física y digital por medio de calendarios para guía del área de bienestar. ► Se realizó gestión telefónica a los funcionarios públicos de 3 dependencias con el fin de motivarlos y orientarlos en el diligenciamiento de la encuesta de bienestar, capacitación e incentivos para el año 2021. ► Se realizó la adquisición de Pad Mouse para los colaboradores de la SDA. | N/A | N/A | Con las actividades desarrollas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta que es: crear una dinámica de gestores de talento humano a través de los cuales se podrá definir actividades en la eficiencia y eficacia de cargos, medición de cargas laborales, desarrollo institucional, optimización de puestos de trabajo y distribución adecuada del personal. | Informes de Actividades, Correos Electrónicos, Redes Sociales.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 831562000 | 125000000 |  |  | 125000000 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 19736000 | 125000000 | 39472000 | 125000000 | 59208000 | 125000000 | 75796000 | 125000000 | 125000000 | 75796000 | 125000000 | 75796000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20208000 | 20208000 | 34584000 | 34584000 | 48580000 | 0 | [8 empty] | 27394000 |  |  |  | 130766000 | 103372000 | 54792000 | 130766000 | 54792000 | 250000000 | [29 empty] | 250000000 | [29 empty] | 125000000 | [29 empty] | 0% | 53% | 41.9% | 51.06% | 15.7%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | 130766000 | [20 empty] | 130766000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347200 | 1347200 | 15585371 | 6993100 | 14406571 |  | 28253371 |  | 28253371 |  | 28253371 |  | 14666745 |  |  |  | 130766000 | 16932571 | 8340300 | 130766000 | 8340300 | [90 empty] | 44.87% | 49.26% | 6.378% | 6.378% | 6.378%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.05 | [20 empty] | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [90 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 48987932 | [20 empty] | 48987932 | 4934000 | 4934000 | 14802000 | 14802000 | 9868000 | 9868000 | 4029433 | 4029433 | 12887499 | 12887499 | 2467000 | 2467000 | [12 empty] | 48987932 | 48987932 | 48987932 | 48987932 | 48987932 | [90 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0.02 | 0,12 | 0.31578 | 0,12 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 0.09 | 0.1 | 0.17 | 0.1 | 0.3 | [29 empty] | 0.3 | [29 empty] | 0.16 | [29 empty] | 200% | 111.1% | 58.82% | 70.83% | 17%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 880549932 | 125000000 | 0 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 19736000 | 125000000 | 39472000 | 125000000 | 59208000 | 125000000 | 75796000 | 125000000 | 125000000 | 75796000 | 125000000 | 75796000 | 248987932 | 4934000 | 4934000 | 14802000 | 14802000 | 9868000 | 9868000 | 24237433 | 24237433 | 47471499 | 14234699 | 51047000 | 2467000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27394000 | 0 | 0 | 0 | 179753932 | 152359932 | 70543132 | 179753932 | 70543132 | 250000000 | [29 empty] | 250000000 | [29 empty] | 125000000 | [29 empty] | 4.833% | 46.3% | 39.24% | 48.02% | 16.62%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 5 | FORTALECER UN PROGRAMA DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.12 |  |  | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0.49999 | 0,12 | 0.49999 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | [29 empty] | 0.36 | [29 empty] | 0.16 | [29 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 12% | RESERVA PRESUPUESTAL: En lo corrido del I trimestre de 2021 se adelantaron dos (2) capacitaciones de inducción y reinducción que tienen como objetivo facilitar y fortalecer la integración del Servidor a la Cultura Organizacional, de igual manera se adelantaron capacitaciones de Gestión Documental en las diferentes dependencias de la entidad. Por otro lado, en conjunto con la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes se construyó el Plan de Trabajo de la Secretaría Distrital de Ambiente, el cual acoge a través de cursos, las siguientes temáticas: Liderazgo para la intervención efectiva de sistemas sociales; Salud ambiental y ecosistémica: una mirada integral a los problemas ambientales; y Análisis de riesgo químico y microbiológico: metodología y práctica. Por lo anterior, en abril de 2021 se realizó difusión por medios de comunicación y medio electrónico a los servidores de la SDA, sobre los cursos que realizará la Universidad de los Andes. Resultado de esto se obtuvieron los siguientes registros: 1. Liderazgo para la intervención efectiva de sistemas sociales, 20 funcionarios inscritos; 2. Salud ambiental y ecosistema una mirada integral a los problemas ambientales, 17 funcionarios inscritos, así: En mayo de 2021 se dio inició a los cursos: Liderazgo para la intervención efectiva de sistemas sociales, y Salud ambiental y ecosistema una mirada integral a los problemas ambientales, los cuales finalizaron en junio de 2021. | N/A | N/A | Con las actividades desarrollas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta, que es: diseñar programas de capacitación para transmitir la información relacionada con las diferentes actividades de la entidad, además de desarrollar habilidades y actitudes del personal contribuyendo a su desempeño. | Plan de Trabajo de la SDA; Listados de Asistencia
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 599899104 | 100000000 |  |  | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 49999104 | 100000000 | 49999104 | 100000000 | 99899104 | 100000000 | 100000000 | 99899104 | 100000000 | 99899104 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | [29 empty] | 200000000 | [29 empty] | 100000000 | [29 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.9% | 16.65%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 99899104 | [20 empty] | 99899104 |  |  | 42927835 | 42927835 | 1152740 | 1152740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5918529 | 0 | 49900000 | [11 empty] | 99899104 | 49999104 | 44080575 | 99899104 | 44080575 | [90 empty] | 0% | 88.16% | 44.13% | 44.13% | 44.13%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0.49999 | 0,12 | 0.49999 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | [29 empty] | 0.36 | [29 empty] | 0.16 | [29 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 12%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 699798208 | 100000000 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 49999104 | 100000000 | 49999104 | 100000000 | 99899104 | 100000000 | 100000000 | 99899104 | 100000000 | 99899104 | 299899104 | 0 | 0 | 42927835 | 42927835 | 1152740 | 1152740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5918529 | 0 | 49900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99899104 | 49999104 | 44080575 | 99899104 | 44080575 | 200000000 | [29 empty] | 200000000 | [29 empty] | 100000000 | [29 empty] | 0% | 88.16% | 44.13% | 72.03% | 20.57%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 6 | MEJORAR EL 100 % DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 12.5% |  |  | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.01% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 35% | [29 empty] | 35% | [29 empty] | 17.49% | [29 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 99.92% | 12.5% | RESERVA PRESUPUESTAL: El giro de reserva corresponde a la ejecución de las siguientes actividades desarrolladas por la Universidad Nacional de Colombia – UNAL. ►Plan de trabajo detallado, a través del cual se abordan las diferentes actividades para la ejecución de las etapas del proyecto correspondientes a la fase I. Este incluye el enfoque metodológico, el aseguramiento de calidad del proyecto, equipo de trabajo y cronograma para la adecuada ejecución del proyecto. ►Elaboración de la matriz de riesgo asociada a la ejecución del contrato. ►Mesas de trabajo entre el equipo técnico y administrativo de la Secretaría Distrital de Ambiental - SDA y la Universidad Nacional, con el fin de brindar insumos para la caracterización y el flujograma del proceso de transporte, y determinar las variables que permitan el mejoramiento del sistema de gestión de transporte y parque automotor de la SDA. ►Entrega y socialización de: Documento de descripción, análisis y caracterización del estado actual del proceso; y documento de estructura del cuadro de mando para el manejo de indicadores que se planteen para cada uno de los componentes de la fase de operación. ►Entrega y socialización de: Aplicativo de programación de vehículos; Cuadro de Mando para la gestión de transporte e Informe Final como diagnóstico del parque automotor de la SDA. Los productos entregados se empezaron a implementar a partir del mes de mayo de 2021. | N/A | N/A | Con las actividades desarrollas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta que es: garantizar la optimización del 100% del parque automotor priorizado necesario en cumplimiento de su misionalidad con criterios de eficiencia energética, de vehículos ambientalmente amigables, y que adicionalmente permitan la continuidad en el servicio para el desarrollo de las actividades diarias de: visitas técnicas de evaluación, seguimiento y control de los proyectos de inversión, operativos de control, desplazamientos de actividades de tipo administrativo y atención a actividades de emergencias ambientales. | Plan de Trabajo; Matriz de Riesgo; Listados de Asistencia; Aplicativo de programación de vehículos.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1517919000 | 250000000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17919000 | [11 empty] | 17919000 | 0 | 0 | 17919000 | 0 | 500000000 | [29 empty] | 500000000 | [29 empty] | 250000000 | [29 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 93.31% | 16.47%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | 17919000 | [20 empty] | 17919000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3583800 |  | 3583800 |  | 3583800 |  | 3583800 |  | 3583800 |  | 17919000 | 0 | 0 | 17919000 | 0
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | [20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 250000000 | [20 empty] | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000000 | 75000000 | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 | 75000000 | 0 | [12 empty] | 250000000 | 250000000 | 175000000 | 250000000 | 175000000 | [90 empty] | 0% | 70% | 70% | 70% | 70%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 12.5% | 0% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 35% | [29 empty] | 35% | [29 empty] | 17.49% | [29 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 99.92% | 12.5%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1767919000 | 250000000 | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 550000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000000 | 75000000 | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 | 75000000 | 0 | 17919000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267919000 | 250000000 | 175000000 | 267919000 | 175000000 | 500000000 | [29 empty] | 500000000 | [29 empty] | 250000000 | [29 empty] | 0% | 70% | 65.32% | 82.06% | 24.04%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 8244715199 | 1075000000 | 0 | 0 | 1075000000 | 0 | 1075000000 | 37380000 | 1075000000 | 88692000 | 1075000000 | 224118104 | 1075000000 | 251630104 | 1075000000 | 928915199 | 1075000000 | 1075000000 | 928915199 | 1075000000 | 928915199 | 2495000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22734000 | 22734000 | 343624000 | 361543000 | 52503000 | 34584000 | 48580000 | 0 | 502461000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70898000 | 0 | 0 | 0 | 1040800000 | 467441000 | 418861000 | 1040800000 | 418861000 | 2750000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075000000
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 832245265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832245265 | 17835000 | 17835000 | 92022654 | 92022654 | 316167544 | 316167544 | 5649433 | 5649433 | 112887499 | 112887499 | 214627402 | 2467000 | 73055733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832245265 | 759189532 | 547029130 | 832245265 | 547029130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 9076960464 | 1075000000 | 0 | 0 | 1075000000 | 0 | 1075000000 | 37380000 | 1075000000 | 88692000 | 1075000000 | 224118104 | 1075000000 | 251630104 | 1075000000 | 928915199 | 1075000000 | 1075000000 | 928915199 | 1075000000 | 928915199 | 3327245265 | 17835000 | 17835000 | 92022654 | 92022654 | 338901544 | 338901544 | 349273433 | 367192433 | 165390499 | 147471499 | 263207402 | 2467000 | 575516733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70898000 | 0 | 0 | 0 | 1873045265 | 1226630532 | 965890130 | 1873045265 | 965890130 | 2750000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075000000
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
[5 empty] | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on AN20: DELL: Se registra avance en magnitud, por cuanto las actividades fueron ejecutadas en el presente periodo. Se preve su giro para el siguiente mes.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on AN27: DELL: Se registra avance en magnitud, por cuanto las actividades fueron ejecutadas en el presente periodo. Se preve su giro para el siguiente mes.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F43: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F44: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F45: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F46: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F48: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F49: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F50: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F51: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F52: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F53: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F54: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A 30 DE JUNIO DE 2021
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  | 6. POBLACIÓN | [10 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2021 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | IMPLEMENTAR 10 PROCESOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, INCLUYENDO LA ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS DE LA ENTIDAD | ENTIDAD SDA : FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Procesos de los trámites del cliente interno de la SDA programados) | MAGNITUD FÍSICA | 3 | 3 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 3; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1.98; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 1.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.51 | 0.54 | [7 empty] | BOGOTA DC | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (La estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad hara mas facil la entrega de informacion a la ciudadania) |  |  | 1395 | 626 | 769 |  | FUNCIONARIOS JV AD VJ H M CONTRATISTAS H M JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M CONTRATISTAS 1259 H 564 M 695 JV 61H 98M AD 484H 587M VJ 19H 10 M | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 |  |  | 1395
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 800000000 | 800000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 800000000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 800000000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 800000000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 800000000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 692115000; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 692115000 |  | 0 | 0 | 22734000 | 226287000 | 226287000 | 249021000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.09 | 0.09 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.09; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.09; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.09; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0.09; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0.09; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.09 |  | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 153322496 | 153322496 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 153322496; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 153322496; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 153322496; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 153322496; 2, ACTUALIZACIÓN May: 153322496; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 153322496 |  | 7401000 | 36193819 | 116612623 | 118232623 | 118232623 | 118232623
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.09 | 3.09 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3.09; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3.09; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3.09; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 3.09; 2, ACTUALIZACIÓN May: 2.07; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 2.07 |  | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.51 | 0.6 | 0.63
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 953322496 | 953322496 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 953322496; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 953322496; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 953322496; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 953322496; 2, ACTUALIZACIÓN May: 845437496; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 845437496 |  | 7401000 | 36193819 | 139346623 | 367253623 | 344519623 | 367253623
2 | RACIONALIZAR 100% DE LOS TRÁMITES DEL CLIENTE INTERNO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE PROGRAMADOS | ENTIDAD SDA : FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Procesos de los trámites del cliente interno de la SDA programados) | MAGNITUD FÍSICA | 25% | 25% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 25%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25%; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 25%; 2, ACTUALIZACIÓN May: 25%; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 25% |  | 0% | 0% | 0% | 1.25% | 3.75% | 7.5% | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas ##54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Procesos de los trámites del cliente de la SDA ) |  |  | 1395 | 626 | 769 |  | FUNCIONARIOS JV AD VJ H M CONTRATISTAS H M JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M CONTRATISTAS 1259 H 564 M 695 JV 61H 98M AD 484H 587M VJ 19H 10 M | FUNCIONARIOS CONTRATISTAS | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 |  |  | 1395
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 200000000 | 200000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 200000000 |  | 0 | 0 | 0 | 115048000 | 115048000 | 115048000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 5.53% | 5.53% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 5.53%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 5.53%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 5.53%; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 5.53%; 2, ACTUALIZACIÓN May: 5.53%; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 5.53% |  | 1% | 3.32% | 4.06% | 4.79% | 4.79% | 5.53%
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 39655733 | 39655733 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 39655733; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 39655733; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 39655733; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 39655733; 2, ACTUALIZACIÓN May: 39655733; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 39655733 |  | 5500000 | 11000000 | 16500000 | 16500000 | 16500000 | 16500000
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 30.53% | 30.53% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 30.53%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 30.53%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 30.53%; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 30.53%; 2, ACTUALIZACIÓN May: 30.53%; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 30.53% |  | 1% | 3.32% | 4.06% | 6.04% | 8.54% | 13.03%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 239655733 | 239655733 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 239655733; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 239655733; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 239655733; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 239655733; 2, ACTUALIZACIÓN May: 239655733; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 239655733 |  | 5500000 | 11000000 | 16500000 | 131548000 | 131548000 | 131548000
3 | IMPLEMENTAR 3 HERRAMIENTAS PARA LA REINGENIERÍA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SDA CON ENFOQUE DE SECTOR | ENTIDAD SDA: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD ( Herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la sda con enfoque de sector) | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | Chapinero Central | Av. Caracas ##54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Herramientas para la reingeniería y fortalecimiento de la SDA con enfoque de sector frente a la ciudad) |  |  | 1395 | 626 | 769 |  | FUNCIONARIOS JV AD VJ H M CONTRATISTAS H M JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M CONTRATISTAS 1259 H 564 M 695 JV 61H 98M AD 484H 587M VJ 19H 10 M | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 |  |  | 1395
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 795000000 | 795000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 795000000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 795000000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 795000000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 795000000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.01 | 0.01 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.01; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.01; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.01; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0.01; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0.01; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 240380000 | 240380000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 240380000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 240380000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 240380000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 240380000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 240380000; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 240380000 |  | 0 | 0 | 144228000 | 144228000 | 144228000 | 144228000
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1.01 | 1.01 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1.01; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1.01; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1.01; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1.01; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0.01; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1035380000 | 1035380000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1035380000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1035380000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1035380000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1035380000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 240380000; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 240380000 |  | 0 | 0 | 144228000 | 144228000 | 144228000 | 144228000
4 | IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA | ENTIDAD SDA: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Implementar una política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA) | MAGNITUD FÍSICA | 0.21 | 0.21 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.21; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.21; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.21; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0.21; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0.12; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas ##54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  | 136 | 62 | 74 |  | FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M | FUNCIONARIOS | FUNCIONARIOS |  |  | 136
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 200000000 | 200000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 130766000; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 130766000 |  | 0 | 0 | 0 | 20208000 | 54792000 | 54792000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.05 | 0.05 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.05; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.05; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.05; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0.05; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0.05; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.05 |  | 0.0050359 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 48987932 | 48987932 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 48987932; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 48987932; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 48987932; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 48987932; 2, ACTUALIZACIÓN May: 48987932; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 48987932 |  | 4934000 | 19736000 | 29604000 | 33633433 | 46520932 | 48987932
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.26 | 0.26 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.26; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.26; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.26; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0.26; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0.17; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.17 |  | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.1
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 248987932 | 248987932 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 248987932; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 248987932; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 248987932; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 248987932; 2, ACTUALIZACIÓN May: 179753932; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 179753932 |  | 4934000 | 19736000 | 29604000 | 53841433 | 101312932 | 103779932
5 | FORTALECER UN PROGRAMA DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | ENTIDAD SDA: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Fortalecer el progama del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la SDA) | MAGNITUD FÍSICA | 0.25 | 0.25 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.25; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.25; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.25; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0.25; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas ##54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  | 136 | 62 | 74 |  | FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M | FUNCIONARIOS | FUNCIONARIOS |  |  | 136
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 200000000 | 200000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 99899104 | 99899104 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 99899104; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 99899104; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 99899104; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 99899104; 2, ACTUALIZACIÓN May: 99899104; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 99899104 |  | 0 | 42927835 | 44080575 | 44080575 | 44080575 | 44080575
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.25 | 0.25 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.25; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.25; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.25; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0.25; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 299899104 | 299899104 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 299899104; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 299899104; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 299899104; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 299899104; 2, ACTUALIZACIÓN May: 99899104; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 99899104 |  | 0 | 42927835 | 44080575 | 44080575 | 44080575 | 44080575
6 | MEJORAR EL 100 % DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | ENTIDAD SDA : FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Procesos de los trámites del cliente interno de la SDA programados) | MAGNITUD FÍSICA | 17% | 17% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 17%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 17%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 17%; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 17%; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0.01%; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.01% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | BOGOTA DC | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (La estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad hara mas facil la entrega de informacion a la ciudadania) |  |  | 1395 | 626 | 769 |  | FUNCIONARIOS JV AD VJ H M CONTRATISTAS H M JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M CONTRATISTAS 1259 H 564 M 695 JV 61H 98M AD 484H 587M VJ 19H 10 M | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 |  |  | 1395
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 300000000 | 300000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 300000000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 300000000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 300000000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 300000000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 17919000; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 17919000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Jun
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 250000000 | 250000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 250000000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 250000000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 250000000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 250000000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 250000000; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 250000000 |  | 0 | 0 | 75000000 | 75000000 | 175000000 | 175000000
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 17% | 17% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 17%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 17%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 17%; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 17%; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0.01%; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.01% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 550000000 | 550000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 550000000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 550000000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 550000000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 550000000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 267919000; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 267919000 |  | 0 | 0 | 75000000 | 75000000 | 175000000 | 175000000
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 2495000000 | 2495000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2495000000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2495000000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2495000000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1040800000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1040800000; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 1040800000 |  | 0 | 0 | 22734000 | 384277000 | 396127000 | 418861000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 832245265 | 832245265 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 832245265; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 832245265; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 832245265; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 832245265; 2, ACTUALIZACIÓN May: 832245265; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 832245265 |  | 17835000 | 109857654 | 426025198 | 431674631 | 544562130 | 547029130
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 3327245265 | 3327245265 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3327245265; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3327245265; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3327245265; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1873045265; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1873045265; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 1873045265 |  | 17835000 | 109857654 | 448759198 | 815951631 | 940689130 | 965890130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D35: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D36: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D37: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D38: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D39: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D40: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D42: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D43: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D44: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D45: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D46: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D48: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.

## INVERSIÓN v1 (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024
GESTION DOCUMENTAL | 1 | IMPLEMENTAR 10 PROCESOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, INCLUYENDO LA ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS DE LA ENTIDAD | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 9.91 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.14952 | 0.5 | 0.14952 | 0.5 | 0.32428 | 0.5 | 0.35539 | 0.5 | 0.41 | 0.5 | 0.5 | 0.41 | 0.5 | 0.41 | 1.98 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.28 | 0.42 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.52 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.49 |  | 1.98 | 0.51 | 0.51 | 1.98 | 0.51 | 3.51 | [29 empty] | 3.51 | [29 empty] | 0.5 | [29 empty] | 100% | 100% | 25.76% | 37.1% | 9.284% | VIGENCIA: Del 01 al 30 de mayo de 2021 se realizó la clasificación, ordenación y descripción de 20 cajas de la serie contratos del año 2002 y 61 cajas de la serie de contratos 2005. RESERVA PRESUPUESTAL: Del 01 al 30 de mayo de 2021 se ejecutaron las siguientes actividades: 1. Unificación y actualización del inventario de transferencia 2018, con 1.685 registros y 422 cajas. 2. Inventario general del Archivo Central de 965 cajas. 3. Movimiento de 119 cajas de la serie contratos 2004. 4. Clasificación, ordenación y descripción de 47 cajas de la serie contratos del año 2002. 5. Clasificación, ordenación y descripción de 40 cajas de la serie contratos del año 2008. 6. Clasificación, ordenación y descripción de 13 cajas de la serie contratos del año 2005. 7. Diagnóstico integral de archivo. 8. Se generó el cronograma de transferencias primarias para la vigencia 2021 9. Se recibió la transferencia No 1 del año 2021 de la Dirección Legal Ambiental - Serie: Acciones constitucionales-Subserie: Acciones de tutela. 10. Se recibió la transferencia No 2 del año 2021 de la Dirección de Gestión Corporativa - Serie: Actas, bajas de bienes de almacén, cierre de almacén, informes de gestión y salidas de almacén. 11. Entrega del plan de trabajo para la digitalización. 12. Verificación y traslado de los expedientes a digitalizar (contratos 2003-2004). 13. Pruebas de digitalización. 14. Se realizó la digitalización total de 349,298 imágenes correspondientes a 66,5 metros lineales de las series de contratos 2003 y 2004. 15. Se realizó la presentación y revisión de la ficha de análisis de aspectos de conservación, adicional a ello inicio con la elaboración del documento que permitirá seguir lineamientos de conservación preventiva aplicada al nuevo edificio del archivo central. 16. Archivos del estado entrega el informe final de digitalización, junto a la entrega de las imágenes y bases de datos correspondientes al proceso de digitalización e indexación. | En los meses de abril y mayo de 2021 las dependencias no tuvieron la documentación preparada para transferir debido a la asistencia intermitente, a causa de la pandemia COVID 19, y a las últimas medidas tomadas por la Alcaldía, lo cual afecta la preparación de información y el seguimiento frente a la actividad planteada para la meta. | En junio de 2021 se reestructurará el Plan de Trabajo, orientado a dar cumplimiento a la meta. | Las actividades ejecutadas en el periodo contribuyen a la implementación de los procesos de gestión documental, lo cual facilitará el uso y el mantenimiento adecuado de los documentos, y así precisar unas actividades estándar para el manejo de cada uno de ellos, obteniendo así, un registro de toda la información proporcionando un mejor acceso para los funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Asimismo, facilitará el planteamiento de parámetros, información y actividades relacionadas a los documentos, control documental y funciones archivísticas. Por lo anterior los archivos y documentos permanecerán ordenados y estandarizados lo que conlleva a mejorar la capacidad de respuesta y disminución del riesgo en la perdida de documentos. | Bases en Excel con Inventario Documental; Actas de Transferencia; Informes de ejecución | 1968
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2949179095 | 250000000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 37380000 | 250000000 | 37380000 | 250000000 | 81071000 | 250000000 | 88847000 | 250000000 | 207064095 | 250000000 | 250000000 | 207064095 | 250000000 | 207064095 | 800000000 | 0 |  | 0 |  | 22734000 | 22734000 | 208368000 | 226287000 | 17919000 | 0 |  |  | 410034000 | [7 empty] | 33060000 |  |  |  | 692115000 | 249021000 | 249021000 | 692115000 | 249021000 | 900000000 | [29 empty] | 900000000 | [29 empty] | 250000000 | [29 empty] | 0% | 100% | 35.98% | 48.41% | 15.46%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | 692115000 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526000 | 0 | 28572000 | 10272300 | 31131857 |  | 31131857 |  | 113138657 |  | 113138657 |  | 113138657 |  | 113138657 |  | 146198658 |  | 692115000 | 31098000 | 10272300 | 692115000 | 10272300
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.09 | [20 empty] | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 153322496 | [20 empty] | 153322496 | 7401000 | 7401000 | 28792819 | 28792819 | 80418804 | 80418804 | 1620000 | 1620000 | 0 | 0 | 35089873 | [13 empty] | 153322496 | 118232623 | 118232623 | 153322496 | 118232623 | [90 empty] | #DIV/0! | 100% | 77.11% | 77.11% | 77.11%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 10 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.14952 | 0.5 | 0.14952 | 0.5 | 0.32428 | 0.5 | 0.35539 | 0.5 | 0.41 | 0.5 | 0.5 | 0.41 | 0.5 | 0.41 | 2.07 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.29 | 0.43 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.52 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.49 | 0 | 2.07 | 0.6 | 0.6 | 2.07 | 0.6 | 7500 | [29 empty] | 8000 | [29 empty] | 4000 | [29 empty] | 100% | 100% | 28.99% | 39.3% | 10.1%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3102501591 | 250000000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 37380000 | 250000000 | 37380000 | 250000000 | 81071000 | 250000000 | 88847000 | 250000000 | 207064095 | 250000000 | 250000000 | 207064095 | 250000000 | 207064095 | 953322496 | 7401000 | 7401000 | 28792819 | 28792819 | 103152804 | 103152804 | 209988000 | 227907000 | 17919000 | 0 | 35089873 | 0 | 410034000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33060000 | 0 | 0 | 0 | 845437496 | 367253623 | 367253623 | 845437496 | 367253623 | 2200000000 | [29 empty] | 2300000000 | [29 empty] | 1050000000 | [29 empty] | 0% | 100% | 43.44% | 52.43% | 18.51%
GESTION DOCUMENTAL | 2 | RACIONALIZAR 100% DE LOS TRÁMITES DEL CLIENTE INTERNO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE PROGRAMADOS | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 94.47% | 12.5% |  |  | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 32% | 12.5% | 53.58% | 12.5% | 53.58% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.41% | 1.25% | 2.58% | 2.5% | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3.01% |  | 25% | 3.99% | 3.75% | 25% | 3.75% | 25% | [29 empty] | 25% | [29 empty] | 12.5% | [29 empty] | 96.9% | 93.98% | 15% | 33.53% | 11.35% | En el periodo de enero a mayo de 2021 se ejecutaron las siguientes actividades: 1. Se avanzó en la reestructuración del procedimiento "Ingresos y egresos de almacén". 2. Se evaluaron las etapas establecidas en la herramienta SIPSE para el proceso de contratación, para ello se realizó un esquema de optimización reduciéndolas en un 41%. Actividad que está siendo objeto de revisión. 3. Se evaluó el proceso de Paz y Salvo de Contratistas, para ello se realizó un esquema de optimización reduciendo el trámite, por lo que la actividad se encuentra en revisión. ► A través de los medios difusivos de la entidad se desarrollaron divulgaciones y sensibilizaciones frente al ahorro y uso eficiente de agua y energía. ► Se elaboraron informes sobre consumos de agua, energía, aguas lluvias e impresiones. A su vez se desarrollaron actividades establecidas en el Plan Institucional de Movilidad Sostenible, con el seguimiento a usuarios frecuentes de la bicicleta e incentivando la participación con juegos virtuales en la celebración del día de la movilidad sostenible. ► Se brindó apoyo a la gestión integrada de los residuos con el seguimiento de entrega de materiales aprovechables. ►Se brindó apoyo en la elaboración del informe de austeridad del gasto, así como al seguimiento de cláusulas ambientales en los contratos suscritos por la Dirección. ► Se realizó análisis de los procedimientos de Gestión Administrativa y se ejecutaron mesas de trabajo con el personal que interviene directamente en el desarrollo del proceso. ► Avance en la reestructuración y/o actualización de 7 procedimientos, 2 de ellos se encuentran actualizados y 5 en borrador con visto bueno de los usuarios de los procesos y en ajuste junto con el personal del Sistema Integrado de Gestión. Los procedimientos son: Administración de transporte; Constitución de Caja Menor; Tramite de Pagos; Liquidación de contratos; Ingresos y egresos de almacén, Suscripción y Legalización de contratos; y Estudios previos contratación directa. | N/A | N/A | Con las actividades desarrollas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta que es: lograr interacción en la comunicación de los sistemas que permitan intercambiar datos e integrarse de forma eficiente; automatizar los procesos logísticos, administrativos, del recurso humano y recurso físico de la entidad logrando una actividad automatizada y productiva en el desarrollo de sus acciones diarias; estandarización de los procesos de la entidad simplificando en gran medida las actividades. | Redes sociales de la SDA; Actas de reunión; Documentos de revisión; Informes; Sistema ISOLUCION.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 755776000 | 100000000 |  |  | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 31576000 | 100000000 | 53576000 | 100000000 | 53576000 | 100000000 | 55776000 | 100000000 | 100000000 | 55776000 | 100000000 | 55776000 | 200000000 | [6 empty] | 115048000 | 115048000 | 0 | 0 |  |  | 74508000 | [7 empty] | 10444000 |  |  |  | 200000000 | 115048000 | 115048000 | 200000000 | 115048000 | 200000000 | [29 empty] | 200000000 | [29 empty] | 100000000 | [29 empty] | 0% | 100% | 57.52% | 56.94% | 22.6%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | 200000000 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6940000 | 5320667 | 15444000 |  | 15444000 |  | 30345600 |  | 30345600 |  | 30345600 |  | 30345600 |  | 40789600 |  | 200000000 | 6940000 | 5320667 | 200000000 | 5320667
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 5.53% | [20 empty] | 5.53% | 1% | 1% | 2.32% | 2.32% | 0.74% | 0.74% | 0.73% | 0.73% | 0% | 0% |  |  | 0.74% | [11 empty] | 5.53% | 4.79% | 4.79% | 5.53% | 4.79%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 39655733 | [20 empty] | 39655733 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23155733 | [11 empty] | 39655733 | 16500000 | 16500000 | 39655733 | 16500000 | [90 empty] | #DIV/0! | 100% | 41.61% | 41.61% | 41.61%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 12.5% |  |  | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 32% | 12.5% | 53.58% | 12.5% | 53.58% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 30.53% | 1% | 1% | 2.32% | 2.32% | 0.74% | 0.74% | 2.14% | 1.98% | 2.58% | 2.5% | 3% | 0% | 3.74% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3.01% | 0% | 30.53% | 8.78% | 8.54% | 30.53% | 8.54% | 25% | [29 empty] | 25% | [29 empty] | 12.5% | [29 empty] | 96.9% | 97.27% | 27.97% | 41.36% | 15.51%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 795431733 | 300000000 |  |  | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 31576000 | 100000000 | 53576000 | 100000000 | 53576000 | 100000000 | 55776000 | 100000000 | 100000000 | 55776000 | 100000000 | 55776000 | 239655733 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 115048000 | 115048000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97663733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10444000 | 0 | 0 | 0 | 239655733 | 131548000 | 131548000 | 239655733 | 131548000 | 200000000 | [29 empty] | 200000000 | [29 empty] | 100000000 | [29 empty] | #DIV/0! | 100% | 54.89% | 55.15% | 23.55%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 3 | IMPLEMENTAR 3 HERRAMIENTAS PARA LA REINGENIERÍA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SDA CON ENFOQUE DE SECTOR | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 2.99 | 0,2 |  |  | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25 | [29 empty] | 1.25 | [29 empty] | 0.3 | [29 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 6.355% | RESERVA PRESUPUESTAL: Del 01 de enero al 30 de mayo de 2021 se desarrollaron las siguientes actividades: Se adelantaron las entrevistas semiestructuradas a los diferentes líderes y responsables de los procedimientos (misionales, estratégicos, apoyo y evaluación y control). Se socializó la metodología que se utilizará por parte de Bahamon Asesores para el levantamiento de cargas laborales, en la que participaron aproximadamente 190 personas. Bahamón Asesores Asociados S.A.S, presentó el documento denominado análisis especializado institucional de la SDA, en el que presenta un análisis de la situación actual de la entidad, en cuanto a procesos, marco funcional, planta de personal, estructura organizacional y se realizan conclusiones de cada uno de los aspectos mencionados, el anterior contiene: Análisis de la entidad; Marco legal; Análisis de factores externos (político ambiental, económico, social y tecnológico); Análisis interno: Gestión de procesos, proyectos de inversión, análisis de procesos, estructura organizacional, estructura funcional, planta de personal; Conclusión de cada uno de los aspectos que se analizaron a lo largo del documento. Se realizó reunión de socialización y aclaración de dudas entre la representante legal de la firma Bahamon Asesores Asociados S.A.S., el director de Gestión Corporativa y el sindicato de la entidad. Se realizó seguimiento de las reuniones del ejercicio de levantamiento de cargas laborales con las dependencias y la firma Bahamon; se realizaron los requerimientos a las diferentes dependencias para el recaudo de la información oportuna; y se realizó la gestión para la prórroga del Contrato del 3 hasta el 18 de mayo de 2021. Bahamon realizó la entrega del informe final, el cual se encuentra en proceso de revisión, para que posteriormente se pueda realizar su respectiva socialización. | N/A | N/A | Con la implementación de las herramientas para la reingeniería se busca un cambio en el aumento de la productividad, una mejor organización del trabajo, distribución de cargas laborales y la adaptación de los procesos de la Entidad a los nuevos retos de la Ciudad. | Documento "Análisis especializado institucional de la SDA"; "Informe Final"
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1590380000 | 250000000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 240380000 | 250000000 | 250000000 | 240380000 | 250000000 | 240380000 | 795000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | [29 empty] | 400000000 | [29 empty] | 250000000 | [29 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 96.15% | 15.11%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | 0 | [21 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.01 | [20 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | [13 empty] | 0.01 | 0% | 0% | 0.01 | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 240380000 | [20 empty] | 240380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228000 | 144228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96152000 | [13 empty] | 240380000 | 144228000 | 144228000 | 240380000 | 144228000 | [90 empty] | #DIV/0! | 100% | 60% | 60% | 60%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3 | 0.125 |  |  | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1.25 | [29 empty] | 1.25 | [29 empty] | 0.3 | [29 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 95% | 6.333%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1830760000 | 300000000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 240380000 | 250000000 | 250000000 | 240380000 | 250000000 | 240380000 | 1035380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228000 | 144228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380000 | 144228000 | 144228000 | 240380000 | 144228000 | 700000000 | [29 empty] | 400000000 | [29 empty] | 250000000 | [29 empty] | #DIV/0! | 100% | 60% | 78.43% | 21.01%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 4 | IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 0.95 | 0.12 |  |  | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0.02 | 0,12 | 0.31578 | 0,12 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.3 | [29 empty] | 0.3 | [29 empty] | 0.16 | [29 empty] | 100% | 100% | 25% | 52.63% | 10.53% | RESERVA PRESUPUESTAL: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 se ejecutaron las siguientes actividades: ► Se realizó socialización del proceso de entrega del bono de consumo para los funcionarios de la SDA. ► Se realizó socialización vía telefónica, presencial y a través de correo electrónico de los Gestores de Talento Humano. ► Se fortalecieron las directrices en torno al proceso de redefinición operativa, para dar cumplimiento a las actividades desarrolladas desde los programas de talento humano, plan de bienestar, estímulos e incentivos, así como la gestión del plan de capacitación institucional. ► Se realizó proceso de búsqueda de fechas de cumpleaños de funcionarios de la SDA, fechas comerciales, y fechas conmemorativas de profesionales, para el debido proceso de organización de manera física y digital por medio de calendarios para guía del área de bienestar. ► Se realizó gestión telefónica a los funcionarios públicos de 3 dependencias con el fin de motivarlos y orientarlos en el diligenciamiento de la encuesta de bienestar, capacitación e incentivos para el año 2021. VIGENCIA: En abril de 2021 se realizó difusión por medios de comunicación y/o medios electrónicos a los servidores de la SDA sobre: 1. Charla suministrada por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, DASCD – Tema: Acoso laboral. 2. Programa de adquisición de vivienda, liderada por el Banco DAVIVIENDA. 3. Cursos de inglés, francés y mandarín ofertados por la Universidad Distrital – Convenio. 4. Cursos ofertados por el DASCD. 5. Actividades de la semana ambiental 6. Serenata virtual del día de las madres Por otra parte, se ajustaron los procedimientos de: permisos, licencias, comisiones; se determinó la metodología para la transferencia del conocimiento; se proyectó Resolución efectuando algunas otras delegaciones en cabeza del director corporativo, para ser más expeditos algunos requerimientos y solicitudes de situaciones administrativas por parte de los servidores públicos. | N/A | N/A | Con las actividades desarrollas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta que es: crear una dinámica de gestores de talento humano a través de los cuales se podrá definir actividades en la eficiencia y eficacia de cargos, medición de cargas laborales, desarrollo institucional, optimización de puestos de trabajo y distribución adecuada del personal. | Informes de Actividades, Correos Electrónicos, Redes Sociales.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 831562000 | 125000000 |  |  | 125000000 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 19736000 | 125000000 | 39472000 | 125000000 | 59208000 | 125000000 | 75796000 | 125000000 | 125000000 | 75796000 | 125000000 | 75796000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20208000 | 20208000 | 34584000 | 34584000 | 48580000 | [9 empty] | 27394000 |  |  |  | 130766000 | 54792000 | 54792000 | 130766000 | 54792000 | 250000000 | [29 empty] | 250000000 | [29 empty] | 125000000 | [29 empty] | 0% | 100% | 41.9% | 51.06% | 15.7%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | 130766000 | [29 empty] | 1347200 | 1347200 | 15585371 |  | 14406571 |  | 28253371 |  | 28253371 |  | 28253371 |  | 14666745 |  |  |  | 130766000 | 1347200 | 1347200 | 130766000 | 1347200
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.05 | [20 empty] | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 48987932 | [20 empty] | 48987932 | 4934000 | 4934000 | 14802000 | 14802000 | 9868000 | 9868000 | 4029433 | 4029433 | 12887499 | 12887499 | 2467000 | [13 empty] | 48987932 | 46520932 | 46520932 | 48987932 | 46520932 | [90 empty] | 100% | 100% | 94.96% | 94.96% | 94.96%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0.02 | 0,12 | 0.31578 | 0,12 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.08 | 0.3 | [29 empty] | 0.3 | [29 empty] | 0.16 | [29 empty] | 100% | 100% | 47.06% | 62.5% | 15%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 880549932 | 125000000 | 0 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 19736000 | 125000000 | 39472000 | 125000000 | 59208000 | 125000000 | 75796000 | 125000000 | 125000000 | 75796000 | 125000000 | 75796000 | 248987932 | 4934000 | 4934000 | 14802000 | 14802000 | 9868000 | 9868000 | 24237433 | 24237433 | 47471499 | 14234699 | 51047000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27394000 | 0 | 0 | 0 | 179753932 | 101312932 | 68076132 | 179753932 | 68076132 | 250000000 | [29 empty] | 250000000 | [29 empty] | 125000000 | [29 empty] | 29.99% | 67.19% | 37.87% | 47.21% | 16.34%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 5 | FORTALECER UN PROGRAMA DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.12 |  |  | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0.49999 | 0,12 | 0.49999 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | [29 empty] | 0.36 | [29 empty] | 0.16 | [29 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 12% | En lo corrido del I trimestre de 2021 se adelantaron dos (2) capacitaciones de inducción y reinducción que tienen como objetivo facilitar y fortalecer la integración del Servidor a la Cultura Organizacional, de igual manera se adelantaron capacitaciones de Gestión Documental en las diferentes dependencias de la entidad. Por otro lado, en conjunto con la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes se construyó el Plan de Trabajo de la Secretaría Distrital de Ambiente, el cual acoge a través de cursos, las siguientes temáticas: Liderazgo para la intervención efectiva de sistemas sociales; Salud ambiental y ecosistémica: una mirada integral a los problemas ambientales; y Análisis de riesgo químico y microbiológico: metodología y práctica. Por lo anterior, en abril de 2021 se realizó difusión por medios de comunicación y medio electrónico a los servidores de la SDA, sobre los cursos que realizará la Universidad de los Andes. Resultado de esto se obtuvieron los siguientes registros: 1. Liderazgo para la intervención efectiva de sistemas sociales, 20 funcionarios inscritos; 2. Salud ambiental y ecosistema una mirada integral a los problemas ambientales, 17 funcionarios inscritos, así: Inicio curso de Liderazgo el 4 de mayo hasta el 2 de junio de 2021 con la Universidad de los Andes. Inicio curso de Salud Ambiental el 5 de mayo hasta el 26 de mayo de 2021 con la Universidad de los Andes. | N/A | N/A | Con las actividades desarrollas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta, que es: diseñar programas de capacitación para transmitir la información relacionada con las diferentes actividades de la entidad, además de desarrollar habilidades y actitudes del personal contribuyendo a su desempeño. | Plan de Trabajo de la SDA; Listados de Asistencia
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 599899104 | 100000000 |  |  | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 49999104 | 100000000 | 49999104 | 100000000 | 99899104 | 100000000 | 100000000 | 99899104 | 100000000 | 99899104 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | [29 empty] | 200000000 | [29 empty] | 100000000 | [29 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.9% | 16.65%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | 0 | [30 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 99899104 | [20 empty] | 99899104 |  |  | 42927835 | 42927835 | 1152740 | 1152740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5918529 |  | 49900000 | [11 empty] | 99899104 | 44080575 | 44080575 | 99899104 | 44080575 | [90 empty] | #DIV/0! | 100% | 44.13% | 44.13% | 44.13%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0.49999 | 0,12 | 0.49999 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | [29 empty] | 0.36 | [29 empty] | 0.16 | [29 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 12%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 699798208 | 100000000 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 49999104 | 100000000 | 49999104 | 100000000 | 99899104 | 100000000 | 100000000 | 99899104 | 100000000 | 99899104 | 299899104 | 0 | 0 | 42927835 | 42927835 | 1152740 | 1152740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5918529 | 0 | 49900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99899104 | 44080575 | 44080575 | 99899104 | 44080575 | 200000000 | [29 empty] | 200000000 | [29 empty] | 100000000 | [29 empty] | #DIV/0! | 100% | 44.13% | 72.03% | 20.57%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 6 | MEJORAR EL 100 % DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 12.5% |  |  | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0.01% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.01% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 35% | [29 empty] | 35% | [29 empty] | 17.49% | [29 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 99.92% | 12.5% | VIGENCIA: De conformidad con lo programado en el componente de actividades, con recursos de vigencia no se programó avance para el periodo enero – mayo de 2021. RESERVA PRESUPUESTAL: El giro de reserva corresponde a la ejecución de las siguientes actividades desarrolladas por la Universidad Nacional de Colombia – UNAL. 1. Plan de trabajo detallado, a través del cual se abordan las diferentes actividades para la ejecución de las etapas del proyecto correspondientes a la fase I. Este incluye el enfoque metodológico, el aseguramiento de calidad del proyecto, equipo de trabajo y cronograma para la adecuada ejecución del proyecto. 2. Elaboración de la matriz de riesgo asociada a la ejecución del contrato. 3. Mesas de trabajo entre el equipo técnico y administrativo de la Secretaría Distrital de Ambiental - SDA y la Universidad Nacional, con el fin de brindar insumos para la caracterización y el flujograma del proceso de transporte, y determinar las variables que permitan el mejoramiento del sistema de gestión de transporte y parque automotor de la SDA. 4. Entrega y socialización de: Documento de descripción, análisis y caracterización del estado actual del proceso; y documento de estructura del cuadro de mando para el manejo de indicadores que se planteen para cada uno de los componentes de la fase de operación. 5. Entrega y socializacion de: Aplicativo de programacion de vehiculos; Cuadro de Mando para la gestion de transporte e Informe Final como diagnostico del parque automotor de la SDA. | N/A | N/A | Con las actividades desarrollas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta que es: garantizar la optimización del 100% del parque automotor priorizado necesario en cumplimiento de su misionalidad con criterios de eficiencia energética, de vehículos ambientalmente amigables, y que adicionalmente permitan la continuidad en el servicio para el desarrollo de las actividades diarias de: visitas técnicas de evaluación, seguimiento y control de los proyectos de inversión, operativos de control, desplazamientos de actividades de tipo administrativo y atención a actividades de emergencias ambientales. | Plan de Trabajo; Matriz de Riesgo; Listados de Asistencia.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1517919000 | 250000000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17919000 | [11 empty] | 17919000 | 0% | 0% | 17919000 | 0% | 500000000 | [29 empty] | 500000000 | [29 empty] | 250000000 | [29 empty] | 0% | #DIV/0! | 0% | 93.31% | 16.47%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | 17919000 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3583800 |  | 3583800 |  | 3583800 |  | 3583800 |  | 3583800 |  | 17919000 | 0% | 0% | 17919000 | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | [20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 250000000 | [20 empty] | 250000000 |  |  |  |  | 75000000 | 75000000 |  |  | 100000000 | 100000000 | 75000000 | [13 empty] | 250000000 | 175000000 | 175000000 | 250000000 | 175000000 | [90 empty] | 100% | 100% | 70% | 70% | 70%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 0.125 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.35 | [29 empty] | 0.35 | [29 empty] | 0.1749 | [29 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 99.92% | 12.5%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1767919000 | 250000000 | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 550000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000000 | 75000000 | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 | 75000000 | 0 | 17919000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267919000 | 175000000 | 175000000 | 267919000 | 175000000 | 500000000 | [29 empty] | 500000000 | [29 empty] | 250000000 | [29 empty] | 100% | 100% | 65.32% | 82.06% | 24.04%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 8244715199 | 1075000000 | 0 | 0 | 1075000000 | 0 | 1075000000 | 37380000 | 1075000000 | 88692000 | 1075000000 | 224118104 | 1075000000 | 251630104 | 1075000000 | 928915199 | 1075000000 | 1075000000 | 928915199 | 1075000000 | 928915199 | 2495000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22734000 | 22734000 | 343624000 | 361543000 | 52503000 | 34584000 | 48580000 | 0 | 502461000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70898000 | 0 | 0 | 0 | 1040800000 | 418861000 | 418861000 | 1040800000 | 418861000 | 2750000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075000000
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 832245265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832245265 | 17835000 | 17835000 | 92022654 | 92022654 | 316167544 | 316167544 | 5649433 | 5649433 | 112887499 | 112887499 | 214627402 | 0 | 73055733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832245265 | 544562130 | 544562130 | 832245265 | 544562130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 9076960464 | 1075000000 | 0 | 0 | 1075000000 | 0 | 1075000000 | 37380000 | 1075000000 | 88692000 | 1075000000 | 224118104 | 1075000000 | 251630104 | 1075000000 | 928915199 | 1075000000 | 1075000000 | 928915199 | 1075000000 | 928915199 | 3327245265 | 17835000 | 17835000 | 92022654 | 92022654 | 338901544 | 338901544 | 349273433 | 367192433 | 165390499 | 147471499 | 263207402 | 0 | 575516733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70898000 | 0 | 0 | 0 | 1873045265 | 963423130 | 963423130 | 1873045265 | 963423130 | 2750000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075000000
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
[5 empty] | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on AL10: Personal: Validar decimales
Note on EW10: Personal: DAMA? RTA: la SDA antes se llamaba DAMA, por lo que existen aun archivos con ese rotulo.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on BA11: Personal: validar si se debe ver reflejada la reducción RTA: Ajustado
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on BD27: YULIED.PENARANDA: Es o,01
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on BC32: Personal: Validar FORMULA contra los valores RTA: Validado y corregido
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on EW38: Personal: no hay avance en magnitud? RTA: Si hubo avance de magnitud con reservas.
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F43: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F44: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F45: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on EW45: Personal: no hay avance en magnitud? RTA: si hubo avance en magnitud por parte de reservas.
Note on F46: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F48: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F49: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F50: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F51: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F52: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on BA52: YULIED.PENARANDA: Verificar la programación ya que según el reporte de ejecución pptal que Leo nos envia el valor de la apropiación es $1.040.800.000 RTA:AJUSTADO
Note on F53: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F54: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACT 2021 (hidden)
Indicador
900
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | % |  | ENERO
RESC+CONTROL | 50 | 300 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 302 | 4000 | 80% |  | 895 | 3.893%
EVA+SEG |  | 35 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 610 | 12.2%
PREVENCIÓN |  | 20 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 390 | 7.8% |  | 31 | 3.785%
TOTAL | 50 | 355 | 452 | 467 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 467 | 377 | 5000
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
EVA+CT+SEG | 1.25% | 7.5% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 7.55% | 100%
PREVENCIÓN | 0% | 5.738% | 8.197% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 7.377% | 100%
JURIDICO | 0% | 5.128% | 7.692% | 8.974% | 10.26% | 10.26% | 10.26% | 10.26% | 10.26% | 10.26% | 8.974% | 7.692% | 100%
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
EVA+CT+SEG | 1.3% | 7.5% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 7.6% | 100.1%
PREVENCIÓN |  | 5.7% | 8.2% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 7.4% | 99.7%
JURIDICO |  | 5.1% | 7.7% | 9% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 9% | 7.7% | 100.3%
FAUNA | 1646809000 | 100% | 80% | 12.2% | 7.8%
DCA | 0 | 0%
CAV | 0 | 0%
| 1646809000 | 100%
|  | 1032 | 1002 | 1502 | 486 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 138 | 5000 |  | 30.63%
|  | 6.322% | 6.138% | 9.201% | 2.977% | 0.8576% | 0.8576% | 0.8576% | 0.8576% | 0.8576% | 0.8576% | 0.8454%

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y seguimiento a Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2021 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A 30 DE JUNIO DEL AÑO 2021
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep. | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión Documental | 1. IMPLEMENTAR 10 PROCESOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, INCLUYENDO LA ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS DE LA ENTIDAD | 1. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÈCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÒN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÒN DOCUMENTAL | X | X | Programado | 6% | 2% | 4% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 32% | 8% | VIGENCIA: Del 01 de abril al 30 de junio de 2021 se desarrollaron las siguientes actividades: ► Clasificación, ordenación y descripción de 20 cajas de la serie contratos del año 2002. ► Clasificación, ordenación y descripción de 61 cajas de la serie contratos del año 2005. ► Traslado de 12.500 cajas por motivo de cambio de sede del archivo central, y movimientos internos, para propender con una adecuada clasificación de la información y responder a los temas inherentes a la consulta y préstamo. RESERVA PRESUPUESTAL: Del 01 de enero al 30 de abril de 2021 se desarrollaron las siguientes actividades: ► Unificación y actualización del inventario de transferencia 2018, con 1.685 registros y 422 cajas. ►Inventario general del Archivo Central de 965 cajas. ►Movimiento de 119 cajas de la serie contratos 2004. ►Clasificación, ordenación y descripción de 47 cajas de la serie contratos del año 2002. ►Clasificación, ordenación y descripción de 40 cajas de la serie contratos del año 2008. ►Clasificación, ordenación y descripción de 13 cajas de la serie contratos del año 2005.
[5 empty] | Ejecutado | 6% | 2% | 4% | 7.64% | 7.63% | 10% | [6 empty] | 37.27%
|  | 2. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÈCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÒN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | X | X | Programado |  |  |  | 20% |  |  |  | 40% |  |  |  | 40% | 100% |  | 8% | VIGENCIA: Para el periodo de reporte no se programó avance en la ejecución. RESERVA PRESUPUESTAL: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 se desarrollaron las siguientes actividades: ► Se realizó diagnóstico integral de archivo. ► Se generó el cronograma de transferencias primarias para la vigencia 2021. ► Se recibió la transferencia No 1 del año 2021 de la Dirección Legal Ambiental - Serie: Acciones constitucionales-Subserie: Acciones de tutela, 10 cajas. ► Se recibió la transferencia No 2 del año 2021 de la Dirección de Gestión Corporativa - Serie: Actas, bajas de bienes de almacén, cierre de almacén, informes de gestión y salidas de almacén, 50 cajas. En los meses de abril, mayo y junio de 2021 las dependencias no tuvieron la documentación preparada para transferir debido a la asistencia intermitente, a causa de la pandemia COVID 19, y a las últimas medidas tomadas por la Alcaldía, lo cual afecta la preparación de información y el seguimiento frente a la actividad planteada para la meta.
[5 empty] | Ejecutado |  | 1.3% | 6.2% | 0% | [8 empty] | 7.5%
|  | 3. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÈCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÒN DEL PROCESO DE PRESERVACIÒN DOCUMENTAL A LARGO PLAZO. | X | X | Programado |  |  |  | 20% |  |  |  | 40% |  |  |  | 40% | 100% |  | 8% | Del 01 de abril al 30 de junio de 2021 se desarrollaron las siguientes actividades: ► Se inició el análisis y revisión del Sistema Integrado de Conservación, orientada a definir las estrategias y actividades a desarrollar para minimizar el deterioro de los soportes documentales, y llevar esta herramienta al modelo de madurez que exige el Archivo de Bogotá. ► Se realizó la presentación y revisión de la ficha de análisis de aspectos de conservación, y se dio inicio a la elaboración del documento que permitirá seguir lineamientos de conservación preventiva aplicada al nuevo edificio del archivo central. ► Se realizaron las siguientes actividades a fin de reducir el riesgo de deterioro físico, químico o biológico que pueda generarse a las áreas de depósito, el mobiliario y la documentación, por acción de deficientes condiciones locativas, de infraestructura y mantenimiento en general: - Inspección del área de depósito del sótano y al archivo de gestión de la Dirección de Control Ambiental. - Se realizó un cuadro con requerimientos para avanzar en el planteamiento de una propuesta de manejo de emergencias aplicado a las características de la SDA. - Se inició una revisión de los documentos antecedentes, con el fin de iniciar la actualización del diagnóstico, para la formulación del SIC. A la fecha se han revisado los siguientes documentos: (DOCUMENTO MODELO DE MADUREZ LINEAMIENTOS SECRETARIA AMBIENTE, SDA Decreto 109 de 2009, SDA Decreto 175 2009, ACUERDO 049 DE 2000) - En la formulación del Sistema Integrado de Conservación se dio inicio a entrevistas para el avance en el diagnóstico, visitas técnicas a los sitios de archivo para determinar las necesidades.
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 20% | 10% | 10% | [6 empty] | 40%
|  | 4. REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ORGANIZACIÒN Y DIGITALIZACIÒN DEL ARCHIVO DE LA SECRETARÌA DISTRITAL DE AMBIENTE. | X | X | Programado |  | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% |  |  | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 100% |  | 8% | VIGENCIA: Para el periodo de reporte no se programó avance en la ejecución. Se tiene previsto su avance para el mes de agosto, para ello, en junio de 2021 se desarrollaron las siguientes actividades de gestión: ► Se estructuraron los estudios previos, análisis de sector, estudio de mercado y anexo técnico del nuevo proceso de contratación para la digitalización del archivo de la SDA. ► Se remite al Archivo de Bogotá los documentos previos para revisión y aprobación. RESERVA PRESUPUESTAL: Del 01 de enero al 31 de mayo de 2021 se desarrollaron las siguientes actividades: ►Entrega del plan de trabajo para la digitalización. ►Verificación y traslado de los expedientes a digitalizar (contratos 2003-2004). ►Pruebas de digitalización. ►Se realizó control de calidad a las imágenes propias de la serie contratos de la vigencia 2003-2004 del fondo DAMA, información que fue sometida a proceso de digitalización por el tercero Archivos del Estado y cuya actividad ya culminó. ►Se realizó la digitalización total de 349.298 imágenes correspondientes a 66,5 metros lineales de las series de contratos 2003 y 2004. ►Archivos del estado entregó el informe final de digitalización, junto a la entrega de las imágenes y bases de datos correspondientes al proceso de digitalización e indexación.
[5 empty] | Ejecutado |  | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | [7 empty] | 30%
| 2. RACIONALIZAR 100% DE LOS TRÁMITES DEL CLIENTE INTERNO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE PROGRAMADOS | 5. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO CONTINÙO DE LOS TRÀMITES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CLIENTE INTERNO DE LA SDA. | X | X | Programado | 6% | 6% | 7% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | 8% | 5% | VIGENCIA: Del 01 de abril al 30 de junio de 2021 se ejecutaron las siguientes actividades: ► Se actualizaron 3 procedimientos, que corresponden a: Constitución de Caja Menor; Ingresos y egresos y traslados de bienes; y Tramite de Pagos. ► Se evaluó el proceso de contratación en la herramienta SIPSE, y el proceso de Paz y Salvo de Contratistas, para cada uno se planteó un esquema de optimización reduciendo el trámite. Actividades que están siendo objeto de revisión. ► Se realizó propuesta de semaforización en los procesos de contratación según prioridad. RESERVA PRESUPUESTAL: Del 01 de enero al 31 de mayo de 2021 se ejecutaron las siguientes actividades: ► A través de los medios difusivos de la entidad se desarrollaron divulgaciones y sensibilizaciones frente al ahorro y uso eficiente de agua y energía. ► Se elaboraron informes sobre consumos de agua, energía, aguas lluvias e impresiones. A su vez se desarrollaron actividades establecidas en el Plan Institucional de Movilidad Sostenible, con el seguimiento a usuarios frecuentes de la bicicleta e incentivando la participación con juegos virtuales en la celebración del día de la movilidad sostenible. ► Se brindó apoyo a la gestión integrada de los residuos con el seguimiento de entrega de materiales aprovechables. ►Se brindó apoyo en la elaboración del informe de austeridad del gasto, así como al seguimiento de cláusulas ambientales en los contratos suscritos por la Dirección. ► Se realizó análisis de los procedimientos de Gestión Administrativa y se ejecutaron mesas de trabajo con el personal que interviene directamente en el desarrollo del proceso. ► Se avanzó en la reestructuración y/o actualización de 7 procedimientos, 3 de ellos se actualizaron y 4 quedaron en borrador con visto bueno de los usuarios de los procesos y en ajuste junto con el personal del Sistema Integrado de Gestión.
[5 empty] | Ejecutado | 6% | 6% | 7% | 9% | 9% | 9% | [6 empty] | 46%
|  | 6. EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIENTADAS AL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DE LAS APLICACIONES EXISTENTES DE LA SDA. | X |  | Programado |  |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100% |  | 3% | Del 01 al 30 junio de 2021 se realizaron las siguientes actividades: APLICATIVO SIPSE: ► El 2 de junio se adelantó mesa de trabajo para organizar las posibles actividades que se pretenden adelantar para optimizar el aplicativo SIPSE en relación con el proceso de contratación a través de esta herramienta. ► El 15 de junio se realizó una reunión con los interesados en el mejoramiento del proceso de contratación a través de la herramienta SIPSE, entre los asistentes estuvieron el Director de gestión corporativa, la subdirectora contractual, entre otros, el objetivo de la reunión fue socializar las posibles actividades o mejoras que se podrían realizar al sistema SIPSE ► El 16 de junio de 2021 se realizó una reunión con el equipo de trabajo y se organizó un cuadro de las actividades para que en este se incluyan las posibles fechas de ejecución. Como resultado de la reunión se elaboró un cuadro con las actividades para que las mismas sean sensibilizadas con los respectivos jefes y de esta manera organizar la disponibilidad de los desarrolladores. REPOSITORIO PARA GESTIÓN DOCUMENTAL: ► Se recibió una respuesta a la solicitud de cotización relacionada con el suministro de un software que sirva como repositorio de algunos los documentos de la entidad. ► Se realizaron las adecuaciones tanto a los estudios previos como al anexo técnico del proceso que se pretende adelantar.
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
| 3. IMPLEMENTAR 3 HERRAMIENTAS PARA LA REINGENIERÍA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SDA CON ENFOQUE DE SECTOR | 7. REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL ALISTAMIENTO DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA SDA. (DIAGNÓSTICO) |  | X | Programado |  |  | 60% |  | 40% | [7 empty] | 100% | 32% | 5% | RESERVA PRESUPUESTAL: Del 01 de enero al 30 de junio de 2021 se desarrollaron las siguientes actividades: En enero, se adelantaron las entrevistas semiestructuradas a los diferentes líderes y responsables de los procedimientos (misionales, estratégicos, apoyo y evaluación y control). En febrero, se socializó la metodología que se utilizará por parte de Bahamon Asesores para el levantamiento de cargas laborales, en la que participaron aproximadamente 190 personas. En marzo, Bahamón Asesores Asociados S.A.S, presentó el documento denominado análisis especializado institucional de la SDA, en el que presenta un análisis de la situación actual de la entidad, en cuanto a procesos, marco funcional, planta de personal, estructura organizacional y se realizan conclusiones de cada uno de los aspectos mencionados. Por otra parte, se realizó reunión de socialización y aclaración de dudas entre la representante legal de la firma Bahamon Asesores, el director de Gestión Corporativa y el sindicato de la entidad. En abril, se realizó seguimiento de las reuniones del ejercicio de levantamiento de cargas laborales con las dependencias y la firma Bahamon; se realizaron los requerimientos a las diferentes dependencias para el recaudo de la información oportuna; y se realizó la gestión para la prórroga del Contrato del 3 hasta el 18 de mayo de 2021. En mayo, Bahamon realizó la entrega del informe final. En junio de 2021, se revisó el segundo informe presentado por la firma Bahamón Asesores Asociados, se entregó resumen de los puntos más relevantes al Director de Gestión Corporativa y se coordinó con el despacho y la respectiva firma la reunión de socialización de los resultados del estudio especializado para el alistamiento del rediseño institucional, la cual se realizó el martes 29 de junio del presente año, con todo el nivel directivo de la entidad y cinco delegados de la firma Bahamón, en la que se expusieron los resultados y se resolvieron dudas sobre el proceso.
[5 empty] | Ejecutado |  | 20% | 40% |  | 30% | 10% | [6 empty] | 100%
|  | 8. REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA SDA (DECRETO PLANTA DE PERSONAL) | X |  | Programado | [7 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% | 100% |  | 9% | No se programó ejecución para el mes de junio de 2021.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 9. REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ESTRUCTURACION DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA SDA (ESTRUCTURA ORGANICA) | X |  | Programado | [7 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% | 100% |  | 9% | No se programó ejecución para el mes de junio de 2021.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 10. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ESTRUCTURACION DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA SDA (MANUAL DE FUNCIONES LABORALES) | X |  | Programado | [7 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% | 100% |  | 9% | No se programó ejecución para el mes de junio de 2021.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
Fortalecimiento Institucional | 4. IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA | 11. EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÒN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | X | X | Programado | 4% | 9.2% | 9.2% | 4% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 100% | 8% | 5% | VIGENCIA: Del 01 de abril al 30 de junio de 2021 se realizó difusión por medios de comunicación y/o medios electrónicos a los servidores de la SDA sobre: ► Charla suministrada por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, DASCD – Tema: Acoso laboral. ► Programa de adquisición de vivienda. ► Cursos ofertados por la Universidad Distrital, el DASCD y la Universidad Georgetown. ► Actividades de la semana ambiental. ► Serenata virtual del día de las madres. ► Capacitaciones con la Veeduría Distrital. ► Capacitación Hombres y masculinidades Por otra parte, se ajustaron 3 procedimientos; se determinó la metodología para la transferencia del conocimiento; y se proyectó Resolución efectuando algunas otras delegaciones en cabeza del director corporativo, para ser más expeditos algunos requerimientos y solicitudes de situaciones administrativas por parte de los servidores públicos. RESERVA PRESUPUESTAL: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 se ejecutaron las siguientes actividades: ► Se realizó socialización del proceso de entrega del bono de consumo para los funcionarios de la SDA. ►Se realizó socialización vía telefónica, presencial y a través de correo electrónico de los Gestores de Talento Humano. ►Se fortalecieron las directrices en torno al proceso de redefinición operativa, para dar cumplimiento a las actividades desarrolladas desde los programas de talento humano, plan de bienestar, estímulos e incentivos, así como la gestión del plan de capacitación institucional. ►Se realizó proceso de búsqueda de fechas de cumpleaños de funcionarios de la SDA, fechas comerciales, y fechas conmemorativas de profesionales, para el debido proceso de organización de manera física y digital por medio de calendarios para guía del área de bienestar. ► Se realizó gestión telefónica a los funcionarios públicos de 3 dependencias con el fin de motivarlos y orientarlos en el diligenciamiento de la encuesta de bienestar, capacitación e incentivos para el año 2021.
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 9.2% | 9.2% | 4% | 9.2% | 9.2% | [6 empty] | 44.8%
|  | 12. REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA | X | X | Programado |  |  | 30% |  |  |  | 70% | [5 empty] | 100% |  | 3% | En lo corrido del primer trimestre de la vigencia 2021 se realizó la adquisición de elementos para los colaboradores de la Secretaría Distrital de Ambiente, con el fin de promulgar el fortalecimiento de la Política Pública de Gestión y Desarrollo del Talento Humano. Los elementos (pad mouse) ya fueron ingresados y legalizados en el área de almacén.
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 30% | [9 empty] | 30%
| 5. FORTALECER UN PROGRAMA DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | 13. REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. | X | X | Programado |  |  | 20% |  |  |  | 40% |  |  |  | 40% |  | 100% | 8% | 8% | En lo corrido del I trimestre de 2021 se adelantaron dos (2) capacitaciones de inducción y reinducción que tienen como objetivo facilitar y fortalecer la integración del Servidor a la Cultura Organizacional, de igual manera se adelantaron capacitaciones de Gestión Documental en las diferentes dependencias de la entidad. Por otro lado, en conjunto con la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes se construyó el Plan de Trabajo de la Secretaría Distrital de Ambiente, el cual acoge a través de cursos, las siguientes temáticas: Liderazgo para la intervención efectiva de sistemas sociales; Salud ambiental y ecosistémica: una mirada integral a los problemas ambientales; y Análisis de riesgo químico y microbiológico: metodología y práctica. Por lo anterior, en abril de 2021 se realizó difusión por medios de comunicación y medio electrónico a los servidores de la SDA, sobre los cursos que realizará la Universidad de los Andes. Resultado de esto se obtuvieron los siguientes registros: 1. Liderazgo para la intervención efectiva de sistemas sociales, 20 funcionarios inscritos; 2. Salud ambiental y ecosistema una mirada integral a los problemas ambientales, 17 funcionarios inscritos, así: En mayo de 2021 se dio inició a los cursos: Liderazgo para la intervención efectiva de sistemas sociales, y Salud ambiental y ecosistema una mirada integral a los problemas ambientales, los cuales finalizaron en junio de 2021.
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 20% | [9 empty] | 20%
| 6. MEJORAR EL 100 % DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 14. EJECUTAR ACTIVIDADES DE OPERACIÒN LOGÌSTICA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA SDA. | X |  | Programado |  |  |  |  | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 15% | 15% | 15% | 100% | 12% | 3% | Se presenta rezago en la ejecución de la actividad, toda vez que a causa de la reducción presupuestal, se restableció el Plan de Trabajo, cuyo inicio se programa para el mes de agosto de 2021.
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
|  | 15. REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE ALQUILER O ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA SDA. | X |  | Programado | [7 empty] | 30% |  |  | 70% |  | 100% |  | 9% | No se programó ejecución para el mes de junio de 2021.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S18: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S19: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S20: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S21: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S22: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S23: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S24: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S25: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S26: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T27: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | 12- OTROS DISTRITOS | 1075000000 | 1075000000 | 224318104 | 224318104 | 28682667 | 12.79%
NOVIEMBRE | 12- OTROS DISTRITOS | 1075000000 | 1075000000 | 251630104 | 251630104 | 28682667 | 11.4%
DICIEMBRE | 12- OTROS DISTRITOS | 1075000002 | 1075000002 | 928915199 | 928915199 | 96669934 | 10.41%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 0 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 0 | 0 | 0 | 0%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 22734000 | 0 | 0 | 0%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 384277000 | 0 | 0 | 0%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 418861000 | 16940167 | 16940167 | 4.044%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 1040800000 | 418861000 | 62626334 | 62626334 | 14.95%
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 350000000 | 100 | 12.5 | 12.5%
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Número- Número: Cantidad | 70 | 725000000 | 100 | 8.3 | 8.3% |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 350000000 | 100 | 12.5 | 12.5%
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Número- Número: Cantidad | 70 | 725000000 | 100 | 8.3 | 8.3% |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 350000000 | 100 | #REF! | #REF!
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Número- Número: Cantidad | 70 | 725000000 | 100 | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 0 | 0% | 192978229 | 12901000 | 6.685% | El avance se presenta en el informe ejecutivo. | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 0 | 0% | 639267036 | 4934000 | 0.7718%
FEBRERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 0 | 0% | 192978229 | 47193819 | 24.46% | El avance se presenta en el informe ejecutivo. | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 0 | 0% | 639267036 | 62663835 | 9.802%
MARZO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 22734000 | 2.067% | 192978229 | 133112623 | 68.98% | El avance se presenta en el informe ejecutivo. | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 0 | 0% | 639267036 | 292912575 | 45.82%
ABRIL | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 364069000 | 33.1% | 192978229 | 134732623 | 69.82% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 20208000 | 0.6415% | 639267036 | 296942008 | 46.45%
MAYO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 364069000 | 33.1% | 192978229 | 134732623 | 69.82% | El avance se presenta en el informe ejecutivo. | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 54792000 | 1.739% | 639267036 | 409829507 | 64.11%
JUNIO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 364069000 | 33.1% | 192978229 | 134732623 | 69.82% | El avance se presenta en el informe ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 54792000 | 1.739% | 639267036 | 412296507 | 64.5% |  | .
JULIO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | [8 empty] | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | [8 empty] | .
AGOSTO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | [8 empty] | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | [8 empty] | .
SEPTIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | [8 empty] | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | [8 empty] | .
OCTUBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | [8 empty] | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | [8 empty] | .
NOVIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | [8 empty] | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | [8 empty] | .
DICIEMBRE | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | [8 empty] | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | [8 empty] | .
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | [6 empty] | .
AGOSTO | [6 empty] | .
SEPTIEMBRE | [6 empty] | .
OCTUBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | 350000000 | 134647000 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | 725000000 | 89671104 |  | .
NOVIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | 350000000 | 161959000 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | 725000000 | 89671104 |  | .
DICIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | 350000000 | 262840095 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | 725000000 | 666075104 |  | .
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 800000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 0 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 795000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 200000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 200000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 300000000 | 0 |  | .
FEBRERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 800000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 0 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 795000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 200000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 200000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 300000000 | 0 |  | .
MARZO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 800000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 0 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 795000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 200000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 200000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 300000000 | 0 |  | .
ABRIL | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 692115000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 0 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 0 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 130766000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 0 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 17919000 | 0 |  | .
MAYO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 692115000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 0
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 130766000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 17919000 | 0
JUNIO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 692115000 | 34584367
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 19701667
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 130766000 | 8340300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 17919000 | 0
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | [5 empty] | #DIV/0! |  | .
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0! |  | .
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0! |  | .
OCTUBRE | 1000G312Actividades De Capacitacion | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 350000000 | 134647000 | 0.38471 |  | .
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 725000000 | 89671104 | 0.12368 |  | .
NOVIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | 30 | 350000000 | 161959000 | 0.46274 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | 70 | 725000000 | 89671104 | 0.12368 |  | .
| Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | 30 | 350000000 | 262840095 | 0.75097 |  | .
DICIEMBRE | Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | 70 | 725000000 | 666075104 | 0.91872 |  | .
[8 empty] | . | 25 | 100%
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021 | [7 empty] | . | 12.7242 | 50.9%
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres) | .
ENERO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0% |  | .
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 0 | 0% |  | .
FEBRERO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0% |  | .
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 0 | 0% |  | .
MARZO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0% |  | .
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 0 | 0% |  | .
ABRIL | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0% |  | .
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 20208000 | 0.9858% |  | .
MAYO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 20208000 | 0.9858%
JUNIO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 54792000 | 0.9858%
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G17: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G32: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A46: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A47: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E47: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G47: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A61: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E62: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F62: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G62: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A75: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A76: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B76: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C76: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D76: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E76: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F76: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G76: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N76: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A87: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A88: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B88: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C88: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D88: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E88: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F88: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G88: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N88: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A114: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A115: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B115: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C115: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D115: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E115: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F115: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G115: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N115: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A129: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A130: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B130: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C130: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D130: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E130: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F130: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G130: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N130: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A144: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A145: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B145: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C145: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D145: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E145: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F145: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G145: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N145: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A160: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A161: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B161: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C161: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D161: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G161: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A172: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A173: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B173: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C173: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D173: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G173: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A211: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A212: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B212: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C212: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D212: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G212: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A226: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A227: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B227: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C227: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D227: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G227: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A241: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A242: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B242: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C242: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D242: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G242: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A256: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A257: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B257: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C257: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D257: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H257: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A265: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A266: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B266: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C266: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D266: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H266: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A286: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A287: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B287: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C287: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D287: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H287: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A301: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A302: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B302: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C302: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D302: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H302: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A316: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A317: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B317: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C317: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D317: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H317: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200

## PROG.CUATRIENIO (hidden)
2021
27500 | 15% |  | 27500 | 15% |  | 27500 | 15
3000 | 1.636% | 1.6 | 3000 | 1.636% | 1.6 | 3363 | 1.8344 | 1.79 | 3281.6667 | 81.3333
5000 | 2.727% | 2.7 | 5000 | 2.727% | 2.7 | 5000 | 2.7273 | 2.7 | 4950 | 50
7500 | 4.091% | 4.1 | 7500 | 4.091% | 4.1 | 7500 | 4.0909 | 4.1 | 7516.6667 | -16.6667
8000 | 4.364% | 4.4 | 8000 | 4.364% | 4.4 | 7637 | 4.1656 | 4.2 | 7700 | -63
4000 | 2.182% | 2.2 | 4000 | 2.182% | 2.2 | 4000 | 2.1818 | 2.21 | 4051.6667 | -51.6667
27500 |  |  | 27500 |  |  | 27500 |  | 15 | 27500
3316
5000
7500
7684
4000
27500
[8 empty] | 15% | 27500
|  |  |  | 5000 | 2.7% |  |  | 2.918% | 5350
|  |  |  | 3563 | 1.924%
|  |  |  | 15% | 27500
|  |  |  | 2.9% | 5316.6667 | 4371

## O - 2020 FAUNA SILVESTRE (hidden)
TRATAMIENTO | LOCALIDAD | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.05.31 | 2020.12.31 | TOTAL 2020 | PROMEDIO | % | 1682181450 | 5000
1 | 1-USAQUEN | 81 | 514 | 495 | 150 | 645 | 413.3333 | 5.018% | 84418835 | 251
2 | 2-CHAPINERO | 71 | 105 | 42 | 61 | 103 | 93 | 1.129% | 18994238 | 56
3 | 3-SANTA FE | 26 | 37 | 27 | 93 | 120 | 61 | 0.7406% | 12458586 | 37
4 | 4-SAN CRISTOBAL | 65 | 166 | 54 | 57 | 111 | 114 | 1.384% | 23283259 | 69
5 | 5-USME | 83 | 64 | 58 | 37 | 95 | 80.6667 | 0.9794% | 16475289 | 49
6 | 6-TUNJUELITO | 81 | 102 | 28 | 48 | 76 | 86.3333 | 1.048% | 17632644 | 52
7 | 7-BOSA | 1423 | 532 | 265 | 115 | 380 | 778.3333 | 9.45% | 158966113 | 472
8 | 8-KENNEDY | 145 | 321 | 177 | 200 | 377 | 281 | 3.412% | 57391192 | 171
9 | 9-FONTIBON | 3478 | 3280 | 667 | 898 | 1565 | 2774.3333 | 33.68% | 566627391 | 1686
10 | 10-ENGATIVA | 127 | 742 | 688 | 183 | 871 | 580 | 7.042% | 118458688 | 352
11 | 11-SUBA | 145 | 549 | 565 | 408 | 973 | 555.6667 | 6.747% | 113488870 | 337
12 | 12-BARRIOS UNIDOS | 30 | 126 | 40 | 105 | 145 | 100.3333 | 1.218% | 20491991 | 61
13 | 13-TEUSAQUILLO | 71 | 126 | 50 | 135 | 185 | 127.3333 | 1.546% | 26006448 | 77
14 | 14-LOS MARTIRES | 34 | 42 | 32 | 33 | 65 | 47 | 0.5706% | 9599239 | 29
15 | 15-ANTONIO NARIÑO | 53 | 73 | 32 | 42 | 74 | 66.6667 | 0.8094% | 13615941 | 40
16 | 16-PUENTE ARANDA | 176 | 219 | 107 | 140 | 247 | 214 | 2.598% | 43707171 | 130
17 | 17-CANDELARIA | 29 | 46 | 9 | 19 | 28 | 34.3333 | 0.4169% | 7012210 | 21
18 | 18-RAFAEL URIBE URIBE | 76 | 67 | 63 | 67 | 130 | 91 | 1.105% | 18585760 | 55
19 | 19-CIUDAD BOLIVAR | 100 | 185 | 58 | 87 | 145 | 143.3333 | 1.74% | 29274273 | 87
20 | ESPECIALES | 1301 | 2990 | 55 | 438 | 493 | 1594.6667 | 19.36% | 325693312 | 968
TOTAL |  | 7595 | 10286 | 3512 | 3316 | 6828 | 8236.3333 | 100% | 1682181450 | 5000
| TRATAMIENTO | LOCALIDAD | 2020.12.31 | % | 5000 | 0 | 1032 | 2034 | 3536
| 1 | 1-USAQUEN | 150 | 4.524% | 226 | 0 | 47 | 92 | 160
| 2 | 2-CHAPINERO | 61 | 1.84% | 92 | 0 | 19 | 37 | 65
| 3 | 3-SANTA FE | 93 | 2.805% | 140 | 0 | 29 | 57 | 99
| 4 | 4-SAN CRISTOBAL | 57 | 1.719% | 86 | 0 | 18 | 35 | 61
| 5 | 5-USME | 37 | 1.116% | 56 | 0 | 12 | 23 | 39
| 6 | 6-TUNJUELITO | 48 | 1.448% | 72 | 0 | 15 | 29 | 51
| 7 | 7-BOSA | 115 | 3.468% | 173 | 0 | 36 | 71 | 123
| 8 | 8-KENNEDY | 200 | 6.031% | 302 | 0 | 62 | 123 | 213
| 9 | 9-FONTIBON | 898 | 27.08% | 1353 | 1 | 279 | 550 | 958
| 10 | 10-ENGATIVA | 183 | 5.519% | 276 | 0 | 57 | 112 | 195
| 11 | 11-SUBA | 408 | 12.3% | 615 | 0 | 127 | 250 | 435
| 12 | 12-BARRIOS UNIDOS | 105 | 3.166% | 158 | 0 | 33 | 64 | 112
| 13 | 13-TEUSAQUILLO | 135 | 4.071% | 204 | 0 | 42 | 83 | 144
| 14 | 14-LOS MARTIRES | 33 | 0.9952% | 50 | 0 | 10 | 20 | 35
| 15 | 15-ANTONIO NARIÑO | 42 | 1.267% | 63 | 0 | 13 | 26 | 45
| 16 | 16-PUENTE ARANDA | 140 | 4.222% | 211 | 0 | 44 | 86 | 149
| 17 | 17-CANDELARIA | 19 | 0.573% | 29 | 0 | 6 | 12 | 20
| 18 | 18-RAFAEL URIBE URIBE | 67 | 2.021% | 101 | 0 | 21 | 41 | 71
| 19 | 19-CIUDAD BOLIVAR | 87 | 2.624% | 131 | 0 | 27 | 53 | 93
| 20 | ESPECIALES | 438 | 13.21% | 660 | 0 | 136 | 269 | 467
| TOTAL |  | 3316 | 100% | 4998 | 1 | 1033 | 2033 | 3535