## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 5-Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 56-Gestión Pública Efectiva
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
5 | 56 | 540 | REALIZAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SDA, IDIGER JBB. E IDPYBA | 589 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LAS ENTIDADES DE SECTOR AMBIENTE | PORCENTAJE | SUMA | 100% | 12% | 12% | 0% | 12% | 0.03% | 12% | 0.03% | 12% | 0.08% | 12% | 2.5% | 12% | 5.5% | 12% | 10.37% | 12% | 12% | 10.37% | 12% | 10.37% | 30.63% | 0.22% | 0.22% | 0.48% | 0.48% | 0.1% | 0.1% | 1.13% | 1.13% | 0.65% | 0.65% | 0.38% | 0.2% | 1.2% | 0.86% | 3% | 2.41% | 8.62% | 5.61% | 4.43% | 6.73% | 4.03% | 5.74% | 6.39% | 5.96% | 30.63% | 30.63% | 30.09% | 30.63% | 30.09% | 25.54% | 0% | 0% | 0.56% | 0.56% | 1.77% | 1.78% | 3.1% |  | 0.96% |  | 3.19% |  | 1.37% |  | 3.52% |  | 1.65% |  | 0.97% |  | 1.38% |  | 7.07% |  | 25.54% | 2.33% | 2.34% | 25.54% | 2.34% | 22% | [29 empty] | 12% | [29 empty] | 100.6% | 100.4% | 9.162% | 95.2% | 42.8% | En el II semestre de 2020 se logró un avance del 10,37% en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA. En 2021 se logró un avance del 30,09% con la ejecución de las siguientes actividades: Inventario de 965 cajas; Clasificación, ordenación y descripción de 577 cajas; Traslado y organización de 12.500 cajas; Recepción de 16 transferencias documentales; Digitalización de 349.298 imágenes; Se elaboró y entregó la versión No. 1 del Sistema Integrado de Conservación Documental de la SDA; Formulación del proyecto de digitalización; Actualización de 16 procedimientos; Desarrollo de 2 plataformas; Esquemas de optimización para 2 trámites; Estudio especializado para el alistamiento del rediseño institucional; Modificación del Manual de Funciones; Difusión y ejecución de charlas, programas, cursos y celebración de fechas conmemorativas; Desarrollo de 3 cursos y adjudicación de 2 procesos para el desarrollo de 5 especializaciones y diplomados; Adquisición de 2 vehículos híbridos y 6 vehículos eléctricos. En el I trimestre de 2022 se avanzó en un 2,34% a través de la ejecución de las siguientes actividades: PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS: Estructuración de los estudios previos del proyecto de digitalización, junto al análisis de riesgos, la ficha técnica y el análisis de sector; Análisis, verificación y actualización del inventario del primer periodo de la SDA, comprendido entre el 29 de diciembre del 2006 al 15 de marzo de 2009, la actividad se realizó para las 18 dependencias que conforman la estructura orgánica de la SDA; Clasificación, ordenación y descripción de 50 cajas de la serie contratos de la vigencia 2005; Organización de 370 cajas de contratos 2015. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES DEL CLIENTE INTERNO: Actualización del procedimiento de Formulación, Ejecución y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.; Estructuración del borrador del Proyecto de Digitalización. HERRAMIENTAS DE REINGENIERÍA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Mesas de trabajo con 8 dependencias para realizar seguimiento al avance del ejercicio de análisis funcional y ajuste del manual específico de funciones y competencias laborales. POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA: Realización de 174 encuestas diagnósticas; Estructuración del borrador del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2022; Difusión y ejecución de talleres, eventos, jornadas de salud y celebración de fechas conmemorativas. PROGRAMA DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA SDA: Se dio inicio a la ejecución de 2 diplomados y 1 especialización. SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD: Actualización de las bases de datos de control de transporte hasta enero de 2022, lo cual contribuye al dashboard de análisis de transporte de la entidad. | N/A | N/A | Con la implementación de las actividades descritas, se da inicio al proceso de plantear soluciones tecnológicas que permitan mejorar la eficiencia mediante la simplificación, automatización e integración de sus procesos con el sistema de gestión documental orientadas a mejorar el bienestar del talento humano de la SDA. | Actas de Transferencia; Informes; Actas de reunión; Documentos de revisión; Sistema ISOLUCION; Plan de Trabajo de la SDA; Bases de expedientes organizados cargados en Drive "https://drive.google.com/drive/folders/1iomgu3hY97WraRp2Sq7UlLSMAoLvh8Kt?usp=sharing"
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [5 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BH11: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL11: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP11: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024
GESTION DOCUMENTAL | 1 | IMPLEMENTAR 10 PROCESOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, INCLUYENDO LA ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS DE LA ENTIDAD | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 9.87 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.14952 | 0.5 | 0.14952 | 0.5 | 0.32428 | 0.5 | 0.35539 | 0.5 | 0.41 | 0.5 | 0.5 | 0.41 | 0.5 | 0.41 | 3 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.28 | 0.42 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.39 | 0.41 | 0.6 | 0.79 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.22 | 2.25 | 2.25 | 2.21 | 2.25 | 2.21 | 3 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.38 |  | 0.1 |  | 0.45 |  | 0.1 |  | 0.39 |  | 0.21 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.92 |  | 3 | 0.25 | 0.25 | 3 | 0.25 | 3.75 | [29 empty] | 0.5 | [29 empty] | 100% | 100% | 8.333% | 95.67% | 29.08% | VIGENCIA: En el primer trimestre de 2022 se desarrollaron las siguientes actividades: ► Se dio inicio a la estructuración de los estudios previos del proyecto de digitalización, junto al análisis de riesgos, la ficha técnica y el análisis de sector. Adicionalmente, se solicitó a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental un concepto técnico de cumplimiento de los requisitos del sistema FOREST para considerar el desempeño del mismo. ► Se realizó el análisis, verificación y actualización del inventario del primer periodo de la SDA, comprendido entre el 29 de diciembre del 2006 al 15 de marzo de 2009. La actividad se realizó para las 18 dependencias que conforman la estructura orgánica de la Secretaría Distrital de Ambiente. El referido proceso se desarrolló teniendo en cuenta que es un insumo requerido para la elaboración de la Tabla de Valoración Documental. ► Se realizó la clasificación, ordenación y descripción de 16 cajas de la serie contratos de la vigencia 2005. ► Se priorizó la organización de 370 cajas de contratos 2015, esto con el fin de legalizar la transferencia primaria de la Subdirección Contractual. RESERVAS PRESUPUESTALES: En el primer bimestre de 2022 se realizó la clasificación, ordenación y descripción de 34 cajas de la serie contratos de la vigencia 2005. | N/A | N/A | Las actividades ejecutadas en el periodo contribuyen a la implementación de los procesos de gestión documental, lo cual facilitará el uso y el mantenimiento adecuado de los documentos, y así precisar unas actividades estándar para el manejo de cada uno de ellos, obteniendo así, un registro de toda la información proporcionando un mejor acceso para los funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Asimismo, facilitará el planteamiento de parámetros, información y actividades relacionadas a los documentos, control documental y funciones archivísticas. Por lo anterior los archivos y documentos permanecerán ordenados y estandarizados lo que conlleva a mejorar la capacidad de respuesta y disminución del riesgo en la perdida de documentos. | Bases en Excel con Inventario Documental en DRIVE "https://drive.google.com/drive/folders/1iomgu3hY97WraRp2Sq7UlLSMAoLvh8Kt?usp=sharing"; Actas de Transferencia; Listas de asistencia capacitaciones; Informes de ejecución
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3807554095 | 250000000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 37380000 | 250000000 | 37380000 | 250000000 | 81071000 | 250000000 | 88847000 | 250000000 | 207064095 | 250000000 | 250000000 | 207064095 | 250000000 | 207064095 | 800000000 | 0 |  | 0 |  | 22734000 | 22734000 | 208368000 | 226287000 | 17919000 | 0 | 0 | 0 | 410034000 | 9955000 | 32300000 | 32300000 | 221162000 | 0 | -613663000 | 7578000 | 0 | 0 | 26872323 | 19851000 | 325726323 | 325726323 | 318705000 | 325726323 | 318705000 | 2131785000 | 849409000 | 849409000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1282376000 | [15 empty] | 2131785000 | 849409000 | 849409000 | 2131785000 | 849409000 | 900000000 | [29 empty] | 250000000 | [29 empty] | N/A | 100% | 39.84% | 96.49% | 36.12%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 325726323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526000 | 0 | 28572000 | 10272300 | 31131857 | 24312067 | 31131857 | 38004000 | 36131857 | 30563000 | 76514857 | 65384933 | 32554000 | 32554000 | 32554000 | 34659000 | 54609895 | 39597000 | 325726323 | 325726323 | 275346300 | 325726323 | 275346300 | 2131785000 | 0 | 0 | 214348500 | 15864034 | 214348500 | 100681167 | 217548500 |  | 217548500 |  | 217548500 |  | 217548500 |  | 215092500 |  | 212350500 |  | 206328500 |  | 199122500 |  | 0 |  | 2131785000 | 428697000 | 116545201 | 2131785000 | 116545201 | [60 empty] | 46.97% | 27.19% | 5.467% | 51.95% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.13 | [20 empty] | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0 | [19 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [60 empty] | N/A | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 196035396 | [20 empty] | 153322496 | 7401000 | 7401000 | 28792819 | 28792819 | 80418804 | 80418804 | 1620000 | 1620000 | 0 | 0 | 35089873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35007639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153322496 | 153322496 | 153240262 | 153322496 | 153240262 | 43358700 | 28302467 | 28302467 | 14724000 | 7903567 | -231333 | 5410300 | [18 empty] | 42795134 | 42795134 | 41616334 | 42795134 | 41616334 | [60 empty] | -2339% | 97.25% | 97.25% | 99.36% | 99.4%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 10 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.14952 | 0.5 | 0.14952 | 0.5 | 0.32428 | 0.5 | 0.35539 | 0.5 | 0.41 | 0.5 | 0.5 | 0.41 | 0.5 | 0.41 | 3.09 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.29 | 0.43 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.39 | 0.41 | 0.6 | 0.79 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.22 | 2.34 | 2.34 | 2.3 | 2.34 | 2.3 | 3.04 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 0.38 | 0 | 0.1 | 0 | 0.45 | 0 | 0.1 | 0 | 0.39 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.92 | 0 | 3.04 | 0.29 | 0.29 | 3.04 | 0.29 | 3.75 | [29 empty] | 0.5 | [29 empty] | 100% | 100% | 9.539% | 95.85% | 30%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 4003589491 | 250000000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 37380000 | 250000000 | 37380000 | 250000000 | 81071000 | 250000000 | 88847000 | 250000000 | 207064095 | 250000000 | 250000000 | 207064095 | 250000000 | 207064095 | 953322496 | 7401000 | 7401000 | 28792819 | 28792819 | 103152804 | 103152804 | 209988000 | 227907000 | 17919000 | 0 | 35089873 | 0 | 410034000 | 9955000 | 32300000 | 67307639 | 221162000 | 0 | -613663000 | 7578000 | 0 | 0 | 26872323 | 19851000 | 479048819 | 479048819 | 471945262 | 479048819 | 471945262 | 2175143700 | 877711467 | 877711467 | 14724000 | 7903567 | -231333 | 5410300 | 0 | 0 | 1282376000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174580134 | 892204134 | 891025334 | 2174580134 | 891025334 | 900000000 | [29 empty] | 250000000 | [29 empty] | -2339% | 99.87% | 40.97% | 96.84% | 39.22%
GESTION DOCUMENTAL | 2 | RACIONALIZAR 100% DE LOS TRÁMITES DEL CLIENTE INTERNO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE PROGRAMADOS | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 94.47% | 12.5% |  |  | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 32% | 12.5% | 53.58% | 12.5% | 53.58% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.41% | 1.25% | 2.58% | 2.5% | 3% | 3.75% | 3% | 3% | 3% | 2.44% | 3% | 3.05% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3.01% | 3.01% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 2% | 2% | 2.5% |  | 2.5% |  | 2.5% |  | 2.5% |  | 2.5% |  | 2.5% |  | 2.5% |  | 2.5% |  | 2.5% |  | 25% | 2.5% | 2.5% | 25% | 2.5% | 25% | [29 empty] | 12.5% | [29 empty] | 100% | 100% | 10% | 100% | 36.49% | En el primer trimestre de 2021 se desarrollaron las siguientes actividades orientadas a racionalizar los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente: ► Se actualizó el procedimiento Formulación, Ejecución y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. ► Se adelantaron mesas de trabajo con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, resultado de ello se estructuró el borrador del proyecto de digitalización conforme a los lineamientos entregados por el Archivo Distrital, y a los Sistemas Tecnológicos de Información disponibles en la Secretaría Distrital de Ambiente. | N/A | N/A | Con las actividades desarrollas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta que es: lograr interacción en la comunicación de los sistemas que permitan intercambiar datos e integrarse de forma eficiente; automatizar los procesos logísticos, administrativos, del recurso humano y recurso físico de la entidad logrando una actividad automatizada y productiva en el desarrollo de sus acciones diarias; estandarización de los procesos de la entidad simplificando en gran medida las actividades. | Actas de reunión cargados en Drive "https://drive.google.com/drive/folders/1iomgu3hY97WraRp2Sq7UlLSMAoLvh8Kt?usp=sharing"; Documentos de revisión; Informes; Sistema ISOLUCION.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 621574000 | 100000000 |  |  | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 31576000 | 100000000 | 53576000 | 100000000 | 53576000 | 100000000 | 55776000 | 100000000 | 100000000 | 55776000 | 100000000 | 55776000 | 200000000 | [6 empty] | 115048000 | 115048000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74508000 | 0 | 0 | 0 | 6940000 | 6940000 | 121988000 | 121988000 | 121988000 | 121988000 | 121988000 | 143810000 | 143810000 | 139355500 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 143810000 | 143810000 | 139355500 | 143810000 | 139355500 | 200000000 | [29 empty] | 100000000 | [29 empty] | N/A | 96.9% | 96.9% | 86.69% | 51.02%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 121988000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6940000 | 5320667 | 15444000 | 14381000 | 15444000 | 14381000 | 15444000 | 14381000 | 15444000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 24510000 | 14381000 | 121988000 | 121988000 | 105987667 | 121988000 | 105987667 | 143810000 | 0 | 0 | 14669000 | 7891600 | 14669000 | 14669000 | 14669000 |  | 14669000 |  | 14669000 |  | 14669000 |  | 14669000 |  | 14669000 |  | 14669000 |  | 11789000 |  |  |  | 143810000 | 29338000 | 22560600 | 143810000 | 22560600 | [60 empty] | 100% | 76.9% | 15.69% | 84.95% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 5.53% | [20 empty] | 5.53% | 1% | 1% | 2.32% | 2.32% | 0.74% | 0.74% | 0.73% | 0.73% | 0% | 0% | 0% | 0.74% | 0.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.53% | 5.53% | 5.53% | 5.53% | 5.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [18 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [60 empty] | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 55656066 | [20 empty] | 39655733 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23155733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23155733 | 39655733 | 39655733 | 39655733 | 39655733 | 39655733 | 16000333 | 14381000 | 14381000 | 1619333 | 1619333 | 0 | 0 | [18 empty] | 16000333 | 16000333 | 16000333 | 16000333 | 16000333 | [60 empty] | N/A | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 12.5% |  |  | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 32% | 12.5% | 53.58% | 12.5% | 53.58% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 30.53% | 1% | 1% | 2.32% | 2.32% | 0.74% | 0.74% | 2.14% | 1.98% | 2.58% | 2.5% | 3% | 4.49% | 3.74% | 3% | 3% | 2.44% | 3% | 3.05% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3.01% | 3.01% | 30.53% | 30.53% | 30.53% | 30.53% | 30.53% | 25% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 2% | 2% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 25% | 2.5% | 2.5% | 25% | 2.5% | 25% | [29 empty] | 12.5% | [29 empty] | 100% | 100% | 10% | 100% | 40%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 677230066 | 300000000 |  |  | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 31576000 | 100000000 | 53576000 | 100000000 | 53576000 | 100000000 | 55776000 | 100000000 | 100000000 | 55776000 | 100000000 | 55776000 | 239655733 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 115048000 | 115048000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97663733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74508000 | 0 | 0 | 0 | 6940000 | 30095733 | 161643733 | 161643733 | 161643733 | 161643733 | 161643733 | 159810333 | 158191000 | 153736500 | 1619333 | 1619333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159810333 | 159810333 | 155355833 | 159810333 | 155355833 | 200000000 | [29 empty] | 100000000 | [29 empty] | N/A | 97.21% | 97.21% | 88.45% | 55.04%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 3 | IMPLEMENTAR 3 HERRAMIENTAS PARA LA REINGENIERÍA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SDA CON ENFOQUE DE SECTOR | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 2.99 | 0,2 |  |  | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0.34 | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 0.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | [29 empty] | 0.2 | [29 empty] | N/A | 0% | 0% | 100% | 39.8% | Acorde con lo establecido en el Plan de Trabajo los resultados principales se reportarán cuatrimestralmente. no obstante, para contribuir a ese resultado, en el primer trimestre de la vigencia 2022 se ejecutaron mesas de trabajo con las siguientes dependencias con el objeto de realizar seguimiento al avance del ejercicio de análisis funcional y ajuste del manual específico de funciones y competencias laborales: • Oficina de Control Interno • Subdirección de Control Ambiental al Sector Público • Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional • Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo • Subdirección Contractual • Subdirección de ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial • Dirección Legal Ambiental • Dirección de Control Ambiental. | N/A | N/A | Con la implementación de las herramientas para la reingeniería se busca un cambio en el aumento de la productividad, una mejor organización del trabajo, distribución de cargas laborales y la adaptación de los procesos de la Entidad a los nuevos retos de la Ciudad. | Actas de reunión, Actos administrativos, Memorandos internos y externos por el aplicativo forest
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1123666000 | 250000000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 240380000 | 250000000 | 250000000 | 240380000 | 250000000 | 240380000 | 795000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 26172000 | -174228000 | 0 | 0 | 0 | 9124000 | 8724000 | 34896000 | 34896000 | 34896000 | 34896000 | 34896000 | 198390000 | 161871000 | 161871000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 36519000 |  | 198390000 | 161871000 | 161871000 | 198390000 | 161871000 | 400000000 | [29 empty] | 250000000 | [29 empty] | N/A | 100% | 81.59% | 97.85% | 38.9%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 34896000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22118400 | 0 | 13958400 | 6979200 | 6979200 | 8724000 | -8160000 | 17448000 | 34896000 | 34896000 | 33151200 | 34896000 | 33151200 | 198390000 | 0 | 0 | 23101000 | 5956800 | 23101000 | 23257600 | 23101000 |  | 23101000 |  | 23101000 |  | 23101000 |  | 23101000 |  | 18047000 |  | 12023000 |  | 6613000 |  |  |  | 198390000 | 46202000 | 29214400 | 198390000 | 29214400 | [60 empty] | 100.7% | 63.23% | 14.73% | 76.9% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.01 | [20 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [60 empty] | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 242124800 | [20 empty] | 240380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228000 | 144228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96152000 | 0 | 0 | 96152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380000 | 240380000 | 240380000 | 240380000 | 240380000 | 1744800 | 0 | 0 | 1744800 | 1744800 | 0 | 0 | [18 empty] | 1744800 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | [60 empty] | N/A | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3 | 0.125 |  |  | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0.34 | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 0.34 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | [29 empty] | 0.2 | [29 empty] | N/A | #DIV/0! | 0% | 100% | 40%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1365790800 | 300000000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 240380000 | 250000000 | 250000000 | 240380000 | 250000000 | 240380000 | 1035380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228000 | 144228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96152000 | 0 | 0 | 96152000 | 0 | 0 | 200000000 | 26172000 | -174228000 | 0 | 0 | 0 | 9124000 | 8724000 | 275276000 | 275276000 | 275276000 | 275276000 | 275276000 | 200134800 | 161871000 | 161871000 | 1744800 | 1744800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36519000 | 0 | 200134800 | 163615800 | 163615800 | 200134800 | 163615800 | 400000000 | [29 empty] | 250000000 | [29 empty] | N/A | 100% | 81.75% | 98.6% | 49.73%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 4 | IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 0.95 | 0.12 |  |  | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0.02 | 0,12 | 0.31578 | 0,12 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.06 |  | 0.26 | 0.04 | 0.04 | 0.26 | 0.04 | 0.26 | [29 empty] | 0.15 | [29 empty] | 100% | 100% | 15.38% | 100% | 33.68% | En el primer trimestre de 2022 se adelantaron las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano de la SDA: Plan Institucional de Capacitación (PIC) - Vigencia 2022: ► Se realizaron 82 encuestas diagnósticas. ► Se estructuró desde el componente técnico, jurídico, teórico y metodológico el borrador del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2022, el cual fue avanzado para revisión de la Comisión de Personal, quién ya lo revisó y solicitó algunos ajustes. Plan de Bienestar: ► Se realizaron 92 encuestas diagnósticas tanto a funcionarios como a directivos. ► Se realizó la reapertura del gimnasio de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). Durante la jornada se desarrollaron dos actividades para los colaboradores de la entidad. ► Se da inicio a la implementación de las actividades de talleres psicoeducativos, orientados a mejorar el clima organizacional. ► Se conmemoró el día de la mujer, para ello se desarrollaron 4 actividades lúdicas. ► Se realizó actividad de tamizaje cardiovascular, con el objetivo de prevenir y/o detectar alguna enfermedad de tipo coronario o cardiovascular, así como a nivel de todos los sistemas del cuerpo humano. ► Se llevó a cabo una jornada de toma de exámenes de optometría. ► Se convocó y reunió a varias entidades prestadoras de salud, con el objeto de resolver inquietudes relacionadas con el servicio y brindar acceso a información a los colaboradores de la SDA. ► Se conmemoró el día del hombre, para ello se desarrollaron 2 actividades. | N/A | N/A | Con las actividades desarrollas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta que es: crear una dinámica de gestores de talento humano a través de los cuales se podrá definir actividades en la eficiencia y eficacia de cargos, medición de cargas laborales, desarrollo institucional, optimización de puestos de trabajo y distribución adecuada del personal. | Correos Electrónicos, Redes Sociales, fotografias, listas de asistencia
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 755297000 | 125000000 |  |  | 125000000 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 19736000 | 125000000 | 39472000 | 125000000 | 59208000 | 125000000 | 75796000 | 125000000 | 125000000 | 75796000 | 125000000 | 75796000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20208000 | 20208000 | 34584000 | 34584000 | 48580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114234000 | 0 | 0 | 0 | 27394000 | 30000000 | -148647000 | 2526000 | 96353000 | 96353000 | 87318000 | 96353000 | 87318000 | 217183000 | 188713000 | 188713000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 28470000 |  | 217183000 | 188713000 | 188713000 | 217183000 | 188713000 | 250000000 | [29 empty] | 125000000 | [29 empty] | N/A | 100% | 86.89% | 85.8% | 46.58%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 96353000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347200 | 1347200 | 15585371 | 6993100 | 14406571 | 6849000 | 14406571 | 6849000 | 42965071 | 6849000 | 42965071 | 6849000 | 42965071 | 6849000 | -78287926 | 6849000 | 96353000 | 96353000 | 49434300 | 96353000 | 49434300 | 217183000 | 0 | 0 | 6986000 | 2057533 | 6986000 | 6005000 | 6986000 |  | 25572625 |  | 25572625 |  | 25572625 |  | 25572625 |  | 25572625 |  | 25572625 |  | 24202625 |  | 18586625 |  | 217183000 | 13972000 | 8062533 | 217183000 | 8062533 | [60 empty] | 85.96% | 57.7% | 3.712% | 52.12% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.05 | [20 empty] | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [60 empty] | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 86871632 | [20 empty] | 48987932 | 4934000 | 4934000 | 14802000 | 14802000 | 9868000 | 9868000 | 4029433 | 4029433 | 12887499 | 12887499 | 2467000 | 2467000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48987932 | 48987932 | 48987932 | 48987932 | 48987932 | 37883700 | 6704900 | 6704900 | 31178800 | 31178800 | 0 | 0 | [18 empty] | 37883700 | 37883700 | 37883700 | 37883700 | 37883700 | [60 empty] | N/A | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0.02 | 0,12 | 0.31578 | 0,12 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | 0.26 | 0.04 | 0.26 | [29 empty] | 0.15 | [29 empty] | 100% | 100% | 15.38% | 100% | 37%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 842168632 | 125000000 | 0 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 19736000 | 125000000 | 39472000 | 125000000 | 59208000 | 125000000 | 75796000 | 125000000 | 125000000 | 75796000 | 125000000 | 75796000 | 248987932 | 4934000 | 4934000 | 14802000 | 14802000 | 9868000 | 9868000 | 24237433 | 24237433 | 47471499 | 47471499 | 51047000 | 2467000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114234000 | 0 | 0 | 0 | 27394000 | 30000000 | -148647000 | 2526000 | 145340932 | 145340932 | 136305932 | 145340932 | 136305932 | 255066700 | 195417900 | 195417900 | 31178800 | 31178800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28470000 | 0 | 255066700 | 226596700 | 226596700 | 255066700 | 226596700 | 250000000 | [29 empty] | 125000000 | [29 empty] | N/A | 100% | 88.84% | 88.28% | 52.09%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 5 | FORTALECER UN PROGRAMA DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 0.96 | 0.12 |  |  | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0.49999 | 0,12 | 0.49999 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | [29 empty] | 0.13 | [29 empty] | N/A | #DIV/0! | 0% | 89.19% | 34.38% | Acorde con lo establecido en el Plan de Trabajo, con recursos de vigencia no se programó reporte de avance para el primer trimestre de 2022. RESERVAS PRESUPUESTALES: En el primer bimestre de la vigencia 2022 se dio inicio a la ejecución de 3 capacitaciones, cuyas temáticas y total de participantes se detallan a continuación: UNIVERSIDAD POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO. Diplomado - Programación neurolingüística Total de participantes: 22 Diplomado - Técnicas de comunicación verbal y escrita Total participantes: 27 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA Especializacion - Gestión pública Total participantes: 15 En marzo de 2022 se presentan reportes de seguimiento del cumplimiento de asistencia y del desarrollo de actividades de cada uno de los cursos. | N/A | N/A | Con las actividades desarrolladas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta, que es: diseñar programas de capacitación para transmitir la información relacionada con las diferentes actividades de la entidad, además de desarrollar habilidades y actitudes del personal contribuyendo a su desempeño institucional y lograr los objetivos organizacionales, junto con el fortalecimiento de las competencias de los servidores en la generación de mejores resultados para la Entidad. | Listados de Asistencia cargadas en Drive "https://drive.google.com/drive/folders/1iomgu3hY97WraRp2Sq7UlLSMAoLvh8Kt?usp=sharing"
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 831114589 | 100000000 |  |  | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 49999104 | 100000000 | 49999104 | 100000000 | 99899104 | 100000000 | 100000000 | 99899104 | 100000000 | 99899104 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000000 | 186830000 | 0 | 0 | 0 | 144385485 | 350000000 | 350000000 | 331215485 | 350000000 | 331215485 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | [17 empty] | 100000000 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 200000000 | [29 empty] | 100000000 | [29 empty] | N/A | #DIV/0! | 0% | 95.8% | 51.87%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000000 | 129713750 | 350000000 | 350000000 | 129713750 | 350000000 | 129713750 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50000000 | [7 empty] | 50000000 | [7 empty] | 100000000 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | [60 empty] | N/A | #DIV/0! | 0% | 37.06% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.04 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | [60 empty] | N/A | 100% | 25% | 100% | 25%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 301287897 | [20 empty] | 99899104 |  |  | 42927835 | 42927835 | 1152740 | 1152740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5918529 | 0 | 49900000 | 5805587 | 0 | 0 | 0 | 49900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99899104 | 99899104 | 99786162 | 99899104 | 99786162 | 201501735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 201501735 | [11 empty] | 201501735 | 0 | 0 | 201501735 | 0 | [60 empty] | N/A | #DIV/0! | 0% | 99.89% | 33.12%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0.49999 | 0,12 | 0.49999 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.29 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0 | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.25 | [29 empty] | 0.13 | [29 empty] | N/A | 100% | 3.448% | 89.47% | 34%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1132402486 | 100000000 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 49999104 | 100000000 | 49999104 | 100000000 | 99899104 | 100000000 | 100000000 | 99899104 | 100000000 | 99899104 | 299899104 | 0 | 0 | 42927835 | 42927835 | 1152740 | 1152740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5918529 | 0 | 49900000 | 5805587 | 0 | 0 | 0 | 49900000 | 350000000 | 186830000 | 0 | 0 | 0 | 144385485 | 449899104 | 449899104 | 431001647 | 449899104 | 431001647 | 301501735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201501735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301501735 | 0 | 0 | 301501735 | 0 | 200000000 | [29 empty] | 100000000 | [29 empty] | N/A | #DIV/0! | 0% | 96.55% | 46.88%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 6 | MEJORAR EL 100 % DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 12.5% |  |  | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 6.16% | 0% | 0% | 0% | 15% | 36.4% | 30.83% | 15.6% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.15% | 0% |  | 0.22% |  | 0.22% |  | 0.22% |  | 0.22% |  | 0.22% |  | 0.3% |  | 0.3% |  | 0.3% |  | 2% | 0% | 0.15% | 2% | 0.15% | 19% | [29 empty] | 14.5% | [29 empty] | N/A | #DIV/0! | 7.5% | 100.2% | 64.65% | En el primer bimestre de la vigencia 2022 se alimentaron las bases de datos de control de transporte hasta septiembre de 2021. En marzo de 2022 se alimentaron las bases de datos de los meses de octubre, noviembre, diciembre 2021 y enero 2022, lo cual contribuye al dashboard de análisis de transporte de la entidad. | N/A | N/A | Con las actividades desarrollas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta que es: garantizar la optimización del 100% del parque automotor priorizado necesario en cumplimiento de su misionalidad con criterios de eficiencia energética, de vehículos ambientalmente amigables, y que adicionalmente permitan la continuidad en el servicio para el desarrollo de las actividades diarias de: visitas técnicas de evaluación, seguimiento y control de los proyectos de inversión, operativos de control, desplazamientos de actividades de tipo administrativo y atención a actividades de emergencias ambientales. | Aplicativo de programación de vehículos, Dash board cargado en Drive "https://drive.google.com/drive/folders/1iomgu3hY97WraRp2Sq7UlLSMAoLvh8Kt?usp=sharing"
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2359395340 | 250000000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17919000 | 0 | 0 | 0 | 434000000 | 0 | 0 | 0 | 880990000 | 1326757663 | 3127677 | 3127677 | 1336036677 | 1336036677 | 1329885340 | 1336036677 | 1329885340 | 29510000 | 29510000 | 28595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 29510000 | 29510000 | 28595000 | 29510000 | 28595000 | 500000000 | [29 empty] | 250000000 | [29 empty] | N/A | 96.9% | 96.9% | 99.56% | 68.17%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 1336036677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336036677 | 0 | 1336036677 | 1336036677 | 0 | 1336036677 | 0 | 29510000 | 0 | 0 | 3010000 | 1304333 | 3010000 | 3010000 | 3010000 |  | 3010000 |  | 3010000 |  | 3010000 |  | 3010000 |  | 3010000 |  | 3010000 |  | 2420000 |  |  |  | 29510000 | 6020000 | 4314333 | 29510000 | 4314333 | [60 empty] | 100% | 71.67% | 14.62% | 0.3215% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | [20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [18 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [60 empty] | N/A | N/A | N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1576757663 | [20 empty] | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000000 | 75000000 | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 1329885340 | 1326681725 | 1326681725 | 0 | 0 | 75938 | 0 | [18 empty] | 1326757663 | 1326757663 | 1326681725 | 1326757663 | 1326681725 | [60 empty] | 0% | 99.99% | 99.99% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 12.5% | 0% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 6.16% | 0% | 0% | 0% | 15% | 36.4% | 30.83% | 15.6% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.15% | 0% | 0% | 0.22% | 0% | 0.22% | 0% | 0.22% | 0% | 0.22% | 0% | 0.22% | 0% | 0.3% | 0% | 0.3% | 0% | 0.3% | 0% | 2% | 0% | 0.15% | 2% | 0.15% | 19% | [29 empty] | 14.5% | [29 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.5% | 100.2% | 64.65%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3936153003 | 250000000 | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 550000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000000 | 75000000 | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 | 75000000 | 0 | 17919000 | 0 | 0 | 75000000 | 434000000 | 0 | 0 | 0 | 880990000 | 1326757663 | 3127677 | 3127677 | 1586036677 | 1586036677 | 1579885340 | 1586036677 | 1579885340 | 1359395340 | 1356191725 | 1355276725 | 0 | 0 | 75938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356267663 | 1356267663 | 1355276725 | 1356267663 | 1355276725 | 500000000 | [29 empty] | 250000000 | [29 empty] | 0% | 99.93% | 99.93% | 99.78% | 80.92%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 9498601024 | 1075000000 | 0 | 0 | 1075000000 | 0 | 1075000000 | 37380000 | 1075000000 | 88692000 | 1075000000 | 224118104 | 1075000000 | 251630104 | 1075000000 | 928915199 | 1075000000 | 1075000000 | 928915199 | 1075000000 | 928915199 | 2495000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22734000 | 22734000 | 343624000 | 361543000 | 52503000 | 34584000 | 48580000 | 0 | 502461000 | 9955000 | 32300000 | 32300000 | 969396000 | 26172000 | -512399000 | 194408000 | 908384000 | 1356757663 | -102583000 | 185554162 | 2265000000 | 2265000000 | 2224007825 | 2265000000 | 2224007825 | 2820678000 | 1373313000 | 1367943500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 1282376000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64989000 | 0 | 2820678000 | 1373313000 | 1367943500 | 2820678000 | 1367943500 | 2450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075000000
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 2458733454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832245265 | 17835000 | 17835000 | 92022654 | 92022654 | 316167544 | 316167544 | 5649433 | 5649433 | 112887499 | 112887499 | 214627402 | 2467000 | 73055733 | 101957587 | 0 | 110007639 | 0 | 49900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23155733 | 832245265 | 832245265 | 832050089 | 832245265 | 832050089 | 1630374608 | 1376070092 | 1376070092 | 49266933 | 42446500 | -155395 | 5410300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201501735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626683365 | 1425181630 | 1423926892 | 1626683365 | 1423926892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 11957334478 | 1075000000 | 0 | 0 | 1075000000 | 0 | 1075000000 | 37380000 | 1075000000 | 88692000 | 1075000000 | 224118104 | 1075000000 | 251630104 | 1075000000 | 928915199 | 1075000000 | 1075000000 | 928915199 | 1075000000 | 928915199 | 3327245265 | 17835000 | 17835000 | 92022654 | 92022654 | 338901544 | 338901544 | 349273433 | 367192433 | 165390499 | 147471499 | 263207402 | 2467000 | 575516733 | 111912587 | 32300000 | 142307639 | 969396000 | 76072000 | -512399000 | 194408000 | 908384000 | 1356757663 | -102583000 | 208709895 | 3097245265 | 3097245265 | 3056057914 | 3097245265 | 3056057914 | 4451052608 | 2749383092 | 2744013592 | 49266933 | 42446500 | -155395 | 5410300 | 100000000 | 0 | 1282376000 | 0 | 0 | 0 | 201501735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64989000 | 0 | 4447361365 | 2798494630 | 2791870392 | 4447361365 | 2791870392 | 2450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075000000
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
[5 empty] | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F43: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F44: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F45: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F46: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F48: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F49: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F50: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F51: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F52: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F53: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F54: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y seguimiento a Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2022 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A MARZO 2022
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep. | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión Documental | 1. IMPLEMENTAR 10 PROCESOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, INCLUYENDO LA ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS DE LA ENTIDAD | 1. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÈCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÒN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÒN DOCUMENTAL | X | X | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% | 75% | 12% | VIGENCIA: En el primer trimestre de 2022 se desarrollaron las siguientes actividades: ► Se realizó la clasificación, ordenación y descripción de 16 cajas de la serie contratos de la vigencia 2005. ► Se priorizó la organización de 370 cajas de contratos 2015, esto con el fin de legalizar la transferencia primaria de la Subdirección Contractual. RESERVAS PRESUPUESTALES: En el primer bimestre de 2022 se realizó la clasificación, ordenación y descripción de 34 cajas de la serie contratos de la vigencia 2005. Rezago: Se presenta rezago en la clasificación, ordenación y descripción de 34 cajas debido a que en febrero y marzo se priorizó la organización de 370 cajas de contratos 2015, esto con el fin de legalizar la transferencia primaria de la Subdirección Contractual. En abril de 2022 se atenderá el rezago.
[5 empty] | Ejecutado | 8.38% | 6.55% | 0% | [9 empty] | 14.93%
|  | 2. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÈCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÒN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | X | X | Programado |  |  |  | 30% |  |  |  | 30% |  |  |  | 40% | 100% |  | 12% | Acorde con lo establecido en el Plan de Trabajo no se programó reporte de avance para el primer trimestre de la vigencia 2022.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 3. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÈCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÒN DEL PROCESO DE PRESERVACIÒN EN CAPACITACION DE CONSERVACION DOCUMENTAL | X | X | Programado |  |  |  | 30% |  |  |  | 30% |  |  |  | 40% | 100% |  | 12% | Acorde con lo establecido en el Plan de Trabajo no se programó reporte de avance para el primer trimestre de la vigencia 2022.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 4. REALIZAR Y GESTIONAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA TRANSFERENCIA SECUNDARIA ANTE EL ARCHIVO DISTRITAL | X | X | Programado | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 50% | 100% |  | 12% | Acorde con lo establecido en el Plan de Trabajo no se programó reporte de avance para el primer trimestre de la vigencia 2022.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 5. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACION DE LAS TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL DEL PRIMER PERIODO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. | X | X | Programado |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 40% | 100% |  | 13.5% | En el primer trimestre de 2022 se realizó el análisis, verificación y actualización del inventario del primer periodo de la SDA, comprendido entre el 29 de diciembre del 2006 al 15 de marzo de 2009. La actividad se realizó para las 18 dependencias que conforman la estructura orgánica de la Secretaría Distrital de Ambiente. El referido proceso se desarrolló teniendo en cuenta que es un insumo requerido para la elaboración de la Tabla de Valoración Documental.
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 20% | [9 empty] | 20%
|  | 6. REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ORGANIZACIÒN Y DIGITALIZACIÒN DEL ARCHIVO DE LA SECRETARÌA DISTRITAL DE AMBIENTE. | X | X | Programado |  | 2% | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 13.5% | En el primer trimestre de 2022 se realizó la estructuración de los estudios previos del proyecto de digitalización, junto al análisis de riesgos, la ficha técnica y el análisis de sector. Adicionalmente, se solicitó a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental un concepto técnico de cumplimiento de los requisitos del sistema FOREST para considerar el desempeño del mismo.
[5 empty] | Ejecutado |  | 2% | 9% | [9 empty] | 11%
| 2. RACIONALIZAR 100% DE LOS TRÁMITES DEL CLIENTE INTERNO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE PROGRAMADOS | 7. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIENTADOS A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CLIENTE INTERNO DE LA SDA. | X | X | Programado |  | 2% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 5% | 5% | En el primer trimestre de 2022 se desarrollaron las siguientes actividades: ► Se actualizó el procedimiento Formulación, Ejecución y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. ► Se adelantaron mesas de trabajo con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, resultado de ello se estructuró el borrador del proyecto de digitalización conforme a los lineamientos entregados por el Archivo Distrital, y a los Sistemas Tecnológicos de Información disponibles en la Secretaría Distrital de Ambiente.
[5 empty] | Ejecutado |  | 2% | 8% | [9 empty] | 10%
Fortalecimiento Institucional | 3. IMPLEMENTAR 3 HERRAMIENTAS PARA LA REINGENIERÍA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SDA CON ENFOQUE DE SECTOR | 8. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA Y FUNCIONAL DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA SDA | X |  | Programado |  |  |  | 20% |  |  |  | 40% |  |  |  | 40% | 100% | 7% | 7% | Acorde con lo establecido en el Plan de Trabajo los resultados principales se reportarán cuatrimestralmente, no obstante, para contribuir a ese resultado, en el primer trimestre de la vigencia 2022 se ejecutaron mesas de trabajo con las siguientes dependencias con el objeto de realizar seguimiento al avance del ejercicio de análisis funcional y ajuste del manual específico de funciones y competencias laborales: • Oficina de Control Interno • Subdirección de Control Ambiental al Sector Público • Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional • Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo • Subdirección Contractual • Subdirección de ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial • Dirección Legal Ambiental • Dirección de Control Ambiental. Adicionalmente revisó la Tabla Comparativa del Manual de Funciones y Competencias Laborales de las dependencias que realizaron la entrega para realizar la construcción del Proyecto de Manual de Funciones y Competencias laborales de la SDA
[5 empty] | Ejecutado |  | 5% | 5% | [9 empty] | 10%
| 4. IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA | 9. EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÒN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | X | X | Programado |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100% | 8% | 8% | En el primer trimestre de 2022 se adelantaron las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano de la SDA: Plan Institucional de Capacitación (PIC) - Vigencia 2022: ► Se realizaron 82 encuestas diagnósticas. ► Se estructuró desde el componente técnico, jurídico, teórico y metodológico el borrador del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2022, el cual fue avanzado para revisión de la Comisión de Personal, quién ya lo revisó y solicitó algunos ajustes. Plan de Bienestar: ► Se realizaron 92 encuestas diagnósticas tanto a funcionarios como a directivos. ► Se realizó la reapertura del gimnasio de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). Durante la jornada se desarrollaron dos actividades para los colaboradores de la entidad. ► Se da inicio a la implementación de las actividades de talleres psicoeducativos, orientados a mejorar el clima organizacional. ► Se conmemoró el día de la mujer, para ello se desarrollaron 4 actividades lúdicas. ► Se realizó actividad de tamizaje cardiovascular, con el objetivo de prevenir y/o detectar alguna enfermedad de tipo coronario o cardiovascular, así como a nivel de todos los sistemas del cuerpo humano. ► Se llevó a cabo una jornada de toma de exámenes de optometría. ► Se convocó y reunió a varias entidades prestadoras de salud, con el objeto de resolver inquietudes relacionadas con el servicio y brindar acceso a información a los colaboradores de la SDA. ► Se conmemoró el día del hombre, para ello se desarrollaron 2 actividades.
[5 empty] | Ejecutado |  | 9% | 9% | [9 empty] | 18%
| 5. FORTALECER UN PROGRAMA DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | 10. REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. | X | X | Programado | [6 empty] | 50% |  |  |  |  | 50% | 100% | 4% | 4% | Acorde con lo establecido en el Plan de Trabajo, con recursos de vigencia no se programó reporte de avance para el primer trimestre de 2022. RESERVAS PRESUPUESTALES: En el primer bimestre de la vigencia 2022 se dio inicio a la ejecución de 3 capacitaciones, cuyas temáticas y total de participantes se detallan a continuación: UNIVERSIDAD POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO. Diplomado - Programación neurolingüística Total de participantes: 22 Diplomado - Técnicas de comunicación verbal y escrita Total participantes: 27 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA Especializacion - Gestión pública Total participantes: 15 En marzo de 2022 se presentan reportes de seguimiento del cumplimiento de asistencia y del desarrollo de actividades de cada uno de los cursos.
[5 empty] | Ejecutado |  | 10% | 10% | [9 empty] | 20%
| 6. MEJORAR EL 100 % DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 11. EJECUTAR ACTVIDADES QUE GARANTICEN LA GESTIÓN DE TRANSPORTE DE LA SDA. | X |  | Programado |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 100% | 1% | 1% | En el primer bimestre de la vigencia 2022 se alimentaron las bases de datos de control de transporte hasta septiembre de 2021. En marzo de 2022 se alimentaron las bases de datos de los meses de octubre, noviembre, diciembre 2021 y enero 2022, lo cual contribuye al dashboard de análisis de transporte de la entidad.
[5 empty] | Ejecutado |  | 5% | 15% | [9 empty] | 20%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S18: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S19: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S20: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S21: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S22: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S23: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S24: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A 31 DE MARZO DE 2022
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  | 6. POBLACIÓN | [10 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2022 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | IMPLEMENTAR 10 PROCESOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, INCLUYENDO LA ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS DE LA ENTIDAD | ENTIDAD SDA : FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Organización, transferencia, preservación y digitalización de la información de la SDA) | MAGNITUD FÍSICA | 3 | 3 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3 |  | 0 | 0.05 | 0.25 | [10 empty] | BOGOTA DC | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (La organización, transferencia, preservación y digitalización de la información de la SDA, coadyuvará a los mecanismos de consulta interna y facilitará el acceso de información a los ciudadanos) |  |  | 1395 | 626 | 769 |  | FUNCIONARIOS JV AD VJ H M CONTRATISTAS H M JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M CONTRATISTAS 1259 H 564 M 695 JV 61H 98M AD 484H 587M VJ 19H 10 M | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 |  |  | 1395
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2131785000 | 2131785000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2131785000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2131785000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2131785000 |  | 849409000 | 849409000 | 849409000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.04 | 0.04 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.04; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.04; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.04 |  | 0.01 | 0.04 | 0.04
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 43358700 | 43358700 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 43358700; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 43026467; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 42795134 |  | 28302467 | 36206034 | 41616334
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.04 | 3.04 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3.04; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3.04; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3.04 |  | 0 | 0.09 | 0.29
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2175143700 | 2175143700 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2175143700; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2174811467; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2174580134 |  | 849409000 | 885615034 | 891025334
2 | RACIONALIZAR 100% DE LOS TRÁMITES DEL CLIENTE INTERNO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE PROGRAMADOS | ENTIDAD SDA : FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Procesos de los trámites del cliente interno de la SDA programados) | MAGNITUD FÍSICA | 25% | 25% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 25%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25% |  | 0% | 0.5% | 2.5% | [10 empty] | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas ##54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Procesos de los trámites del cliente de la SDA ) |  |  | 1395 | 626 | 769 |  | FUNCIONARIOS JV AD VJ H M CONTRATISTAS H M JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M CONTRATISTAS 1259 H 564 M 695 JV 61H 98M AD 484H 587M VJ 19H 10 M | FUNCIONARIOS CONTRATISTAS | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 |  |  | 1395
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 143810000 | 143810000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 143810000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 143810000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 143810000 |  | 139355500 | 139355500 | 139355500
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0 | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 16000333 | 16000333 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 16000333; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 16000333; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 16000333 |  | 14381000 | 16000333 | 16000333
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 25% | 0.25 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 25%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25% |  | 0% | 0.5% | 2.5%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 159810333 | 159810333 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 159810333; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 159810333; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 159810333 |  | 139355500 | 155355833 | 155355833
3 | IMPLEMENTAR 3 HERRAMIENTAS PARA LA REINGENIERÍA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SDA CON ENFOQUE DE SECTOR | ENTIDAD SDA: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD ( Herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la sda con enfoque de sector) | MAGNITUD FÍSICA | 0.8 | 0.8 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.8; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.8; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | Chapinero Central | Av. Caracas ##54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Herramientas para la reingeniería y fortalecimiento de la SDA con enfoque de sector frente a la ciudad) |  |  | 1395 | 626 | 769 |  | FUNCIONARIOS JV AD VJ H M CONTRATISTAS H M JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M CONTRATISTAS 1259 H 564 M 695 JV 61H 98M AD 484H 587M VJ 19H 10 M | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 |  |  | 1395
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 198390000 | 198390000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 198390000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 198390000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 198390000 |  | 161871000 | 161871000 | 161871000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 1744800 | 1744800 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1744800; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1744800; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1744800 |  | 0 | 1744800 | 1744800
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.8 | 0.8 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.8; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.8; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.8 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 200134800 | 200134800 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 200134800; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 200134800; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 200134800 |  | 161871000 | 163615800 | 163615800
4 | IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA | ENTIDAD SDA: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Implementar una política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA) | MAGNITUD FÍSICA | 0.26 | 0.26 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.26; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.26; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.26 |  | 0 | 0.02 | 0.04 | [10 empty] | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas ##54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  | 136 | 62 | 74 |  | FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M | FUNCIONARIOS | FUNCIONARIOS |  |  | 136
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 217183000 | 217183000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 217183000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 217183000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 217183000 |  | 188713000 | 188713000 | 188713000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 37883700 | 37883700 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 37883700; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 37883700; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 37883700 |  | 6704900 | 37883700 | 37883700
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.26 | 0.26 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.26; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.26; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.26 |  | 0 | 0.02 | 0.04
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 255066700 | 255066700 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 255066700; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 255066700; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 255066700 |  | 188713000 | 226596700 | 226596700
5 | FORTALECER UN PROGRAMA DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | ENTIDAD SDA: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Fortalecer el progama del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la SDA) | MAGNITUD FÍSICA | 0.25 | 0.25 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.25; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.25; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas ##54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Fortalecer el progama del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la SDA) |  |  | 136 | 62 | 74 |  | FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M | FUNCIONARIOS | FUNCIONARIOS |  |  | 136
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 100000000 | 100000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 100000000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 100000000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 100000000 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.04 | 0.04 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.04; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.04; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.04 |  | 0 | 0.01 | 0.01
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 201501735 | 201501735 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 201501735; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 201501735; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 201501735 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.29 | 0.29 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.29; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.29; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.29 |  | 0 | 0.01 | 0.01
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 301501735 | 301501735 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 301501735; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 301501735; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 301501735 |  | 0 | 0 | 0
6 | MEJORAR EL 100 % DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | ENTIDAD SDA : FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Mejora del soporte automotor para una movilización sostenible) | MAGNITUD FÍSICA | 2% | 2% | [13 empty] | 0% | 0% | 0.15% | [10 empty] | BOGOTA DC | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Mejora del soporte automotor para una movilización sostenible) |  |  | 1395 | 626 | 769 |  | FUNCIONARIOS JV AD VJ H M CONTRATISTAS H M JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M CONTRATISTAS 1259 H 564 M 695 JV 61H 98M AD 484H 587M VJ 19H 10 M | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 |  |  | 1395 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 29510000 | 29510000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 29510000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 29510000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 29510000 |  | 28595000 | 28595000 | 28595000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0 | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 1329885340 | 1329885340 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1329885340; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1329885340; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1326757663 |  | 1326681725 | 1326681725 | 1326681725
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2% | 2% | [13 empty] | 0% | 0% | 0.15% | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1359395340 | 1359395340 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1359395340; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1359395340; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1356267663 |  | 28595000 | 1355276725 | 1355276725
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 2820678000 | 2820678000 | 2820678000 | 2820678000 | 2820678000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1367943500 | 1367943500 | 1367943500 | 384277000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 1630374608 | 1630374608 | 1630374608 | 1630042375 | 1626683365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1376070092 | 1418516592 | 1423926892 | 431674631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 4451052608 | 4451052608 | 4451052608 | 4450720375 | 4447361365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2744013592 | 2786460092 | 2791870392 | 815951631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo. Por favor ajustar vigeencia
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D35: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D36: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D37: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D38: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D39: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D40: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on AE41: YULIED.PENARANDA: Pendiente subir al sistema cuando se cierre la actualización
Note on D42: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D43: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D44: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D45: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D46: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D48: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | 12- OTROS DISTRITOS | 1075000000 | 1075000000 | 224318104 | 224318104 | 28682667 | 12.79%
NOVIEMBRE | 12- OTROS DISTRITOS | 1075000000 | 1075000000 | 251630104 | 251630104 | 28682667 | 11.4%
DICIEMBRE | 12- OTROS DISTRITOS | 1075000002 | 1075000002 | 928915199 | 928915199 | 96669934 | 10.41%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 0 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 0 | 0 | 0 | 0%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 22734000 | 0 | 0 | 0%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 384277000 | 0 | 0 | 0%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 418861000 | 16940167 | 16940167 | 4.044%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2265000000 | 418861000 | 62626334 | 62626334 | 14.95%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 1040800000 | 428816000 | 121860334 | 121860334 | 28.42%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2265000000 | 461116000 | 173653334 | 173653334 | 37.66%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 487288000 | 260268267 | 260268267 | 53.41%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 681696000 | 321031467 | 321031467 | 47.09%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 2038453663 | 385644467 | 385644467 | 18.92%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2265000000 | 2224007825 | 593633217 | 593633217 | 26.69%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2820678000 | 2820678000 | 1367943500 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2820678000 | 2820678000 | 1367943500 | 33074300 | 33074300 | 2.418%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2820678000 | 2820678000 | 1367943500 | 180697067 | 180697067 | 13.21%
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 350000000 | 100 | 12.5 | 12.5%
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Número- Número: Cantidad | 70 | 725000000 | 100 | 8.3 | 8.3% |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 350000000 | 100 | 12.5 | 12.5%
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Número- Número: Cantidad | 70 | 725000000 | 100 | 8.3 | 8.3% |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 350000000 | 100 | #REF! | #REF!
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Número- Número: Cantidad | 70 | 725000000 | 100 | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 0 | 0% | 192978229 | 12901000 | 6.685% | El avance se presenta en el informe ejecutivo. | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 0 | 0% | 639267036 | 4934000 | 0.7718%
FEBRERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 0 | 0% | 192978229 | 47193819 | 24.46% | El avance se presenta en el informe ejecutivo. | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 0 | 0% | 639267036 | 62663835 | 9.802%
MARZO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 22734000 | 2.067% | 192978229 | 133112623 | 68.98% | El avance se presenta en el informe ejecutivo. | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 0 | 0% | 639267036 | 292912575 | 45.82%
ABRIL | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 364069000 | 33.1% | 192978229 | 134732623 | 69.82% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 20208000 | 0.6415% | 639267036 | 296942008 | 46.45%
MAYO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 364069000 | 33.1% | 192978229 | 134732623 | 69.82% | El avance se presenta en el informe ejecutivo. | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 54792000 | 1.739% | 639267036 | 409829507 | 64.11%
JUNIO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 364069000 | 33.1% | 192978229 | 134732623 | 69.82% | El avance se presenta en el informe ejecutivo. | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 54792000 | 1.739% | 639267036 | 412296507 | 64.5% |  | .
JULIO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 374024000 | 34% | 192978229 | 134732623 | 69.82% | El avance se presenta en el informe ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 54792000 | 1.739% | 639267036 | 514254094 | 80.44% |  | .
AGOSTO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 406324000 | 36.94% | 192978229 | 169740262 | 87.96% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 54792000 | 1.739% | 639267036 | 589254094 | 92.18%
SEPTIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 406324000 | 36.94% | 192978229 | 169740262 | 87.96% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 80964000 | 2.57% | 639267036 | 639154094 | 99.98%
OCTUBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 413902000 | 37.63% | 192978229 | 169740262 | 87.96% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 267794000 | 8.501% | 639267036 | 639154094 | 99.98%
NOVIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 413902000 | 37.63% | 192978229 | 169740262 | 87.96% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 1624551663 | 51.57% | 639267036 | 639154094 | 99.98%
DICIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 440693000 | 40.06% | 192978229 | 192895995 | 99.96% | El avance se presenta en el informe ejecutivo. | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 1783314825 | 56.61% | 639267036 | 639154094 | 99.98% |  | .
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 988764500 | 89.89% | 59359033 | 42683467 | 6.685% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 379179000 | 12.04% | 1571015575 | 1333386625 | 0.7718%
FEBRERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 988764500 | 89.89% | 59026800 | 52206367 | 88.45% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 379179000 | 12.04% | 1571015575 | 1366310225 | 86.97%
MARZO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 988764500 | 89.89% | 58795467 | 57616667 | 98% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 379179000 | 12.04% | 1567887898 | 1366310225 | 87.14%
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | [6 empty] | .
AGOSTO | [6 empty] | .
SEPTIEMBRE | [6 empty] | .
OCTUBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | 350000000 | 134647000 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | 725000000 | 89671104 |  | .
NOVIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | 350000000 | 161959000 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | 725000000 | 89671104 |  | .
DICIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | 350000000 | 262840095 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | 725000000 | 666075104 |  | .
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 800000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 0 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 795000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 200000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 200000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 300000000 | 0 |  | .
FEBRERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 800000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 0 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 795000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 200000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 200000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 300000000 | 0 |  | .
MARZO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 800000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 0 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 795000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 200000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 200000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 300000000 | 0 |  | .
ABRIL | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 692115000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 0 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 0 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 130766000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 0 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 17919000 | 0 |  | .
MAYO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 692115000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 0
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 130766000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 17919000 | 0
JUNIO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 692115000 | 34584367
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 19701667
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 130766000 | 8340300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 17919000 | 0
JULIO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 692115000 | 72588367
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 34082667
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 130766000 | 15189300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 17919000 | 0
AGOSTO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1048081000 | 103151367
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 48463667
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 200000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 245000000 | 22038300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 350000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 451919000 | 0
SEPTIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1048081000 | 168536300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 62844667
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 200000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 245000000 | 28887300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 350000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 451919000 | 0
OCTUBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 363635000 | 201090300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 121988000 | 77225667
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 81468000 | 6979200
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 245000000 | 35736300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 350000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 1332909000 | 0
NOVIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 363635000 | 235749300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 121988000 | 91606667
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 81468000 | 15703200
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 245000000 | 42585300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 350000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 1332909000 | 0
DICIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 325726323 | 275346300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 121988000 | 105987667
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 34896000 | 33151200
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 96353000 | 49434300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 350000000 | 129713750
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 1336036677 | 0
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 2131785000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 143810000 | 0
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 198390000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 217183000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 100000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 29510000 | 0
FEBRERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 2131785000 | 15864034
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 143810000 | 7891600
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 198390000 | 5956800
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 217183000 | 2057533
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 100000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 29510000 | 1304333
MARZO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 2131785000 | 116545201
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 143810000 | 22560600
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 198390000 | 29214400
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 217183000 | 8062533
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 100000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 29510000 | 4314333
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | [5 empty] | #DIV/0! |  | .
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0! |  | .
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0! |  | .
OCTUBRE | 1000G312Actividades De Capacitacion | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 350000000 | 134647000 | 0.38471 |  | .
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 725000000 | 89671104 | 0.12368 |  | .
NOVIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | 30 | 350000000 | 161959000 | 0.46274 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | 70 | 725000000 | 89671104 | 0.12368 |  | .
| Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | 30 | 350000000 | 262840095 | 0.75097 |  | .
DICIEMBRE | Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | 70 | 725000000 | 666075104 | 0.91872 |  | .
[8 empty] | . | 25 | 100%
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021 | [7 empty] | . | 12.7242 | 50.9%
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres) | .
ENERO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0% |  | .
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 0 | 0% |  | .
FEBRERO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0% |  | .
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 0 | 0% |  | .
MARZO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0% |  | .
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 0 | 0% |  | .
ABRIL | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0% |  | .
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 20208000 | 0.9858% |  | .
MAYO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 20208000 | 0.9858%
JUNIO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 54792000 | 0.9858%
JULIO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 54792000 | 2.673%
AGOSTO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 54792000 | 2.673%
SEPTIEMBRE | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 80964000 | 3.949%
OCTUBRE | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 267794000 | 13.06%
NOVIEMBRE | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 186830000 | 16.98%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 1624551663 | 79.25%
DICIEMBRE | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 331215485 | 30.11%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 1783314825 | 86.99%
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 379179000 | 0%
FEBRERO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 379179000 | 0%
MARZO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 379179000 | 0%
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G17: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G32: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A46: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A47: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E47: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G47: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A61: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E62: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F62: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G62: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A75: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A76: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B76: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C76: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D76: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E76: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F76: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G76: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N76: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A87: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A88: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B88: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C88: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D88: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E88: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F88: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G88: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N88: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A114: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A115: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B115: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C115: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D115: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E115: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F115: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G115: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N115: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A132: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A133: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B133: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C133: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D133: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E133: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F133: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G133: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N133: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A147: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A148: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B148: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C148: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D148: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E148: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F148: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G148: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N148: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A163: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A164: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B164: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C164: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D164: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G164: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A175: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A176: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B176: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C176: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D176: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G176: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A250: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A251: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B251: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C251: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D251: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G251: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A277: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A278: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B278: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C278: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D278: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G278: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A292: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A293: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B293: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C293: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D293: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G293: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A307: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A308: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B308: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C308: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D308: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H308: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A316: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A317: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B317: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C317: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D317: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H317: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A349: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A350: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B350: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C350: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D350: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H350: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A367: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A368: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B368: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C368: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D368: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H368: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A382: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A383: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B383: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C383: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D383: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H383: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200