## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 5-Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 56-Gestión Pública Efectiva
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
5 | 56 | 540 | REALIZAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SDA, IDIGER JBB. E IDPYBA | 589 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LAS ENTIDADES DE SECTOR AMBIENTE | PORCENTAJE | SUMA | 100% | 12% | 12% | 0% | 12% | 0.03% | 12% | 0.03% | 12% | 0.08% | 12% | 2.5% | 12% | 5.5% | 12% | 10.37% | 12% | 12% | 10.37% | 12% | 10.37% | 30.63% | 0.22% | 0.22% | 0.48% | 0.48% | 0.1% | 0.1% | 1.13% | 1.13% | 0.65% | 0.65% | 0.38% | 0.2% | 1.2% | 0.86% | 3% | 2.41% | 8.62% | 5.61% | 4.43% | 6.73% | 4.03% | 5.74% | 6.39% | 5.96% | 30.63% | 30.63% | 30.09% | 30.63% | 30.09% | 25.54% | 0% | 0% | 0.56% | 0.56% | 1.77% | 1.78% | 3.1% | 3% | 0.96% | 0.96% | 3.19% | 3.19% | 1.37% | 1.37% | 3.52% | 3.45% | 1.65% | 1.65% | 0.97% | 0.97% | 1.38% | 1.38% | 7.07% | 6.75% | 25.54% | 25.54% | 25.06% | 25.54% | 25.06% | 22% | [29 empty] | 12% | [29 empty] | 95.47% | 98.12% | 98.12% | 96.11% | 65.52% | En lo corrido del Plan de Desarrollo se ha avanzado en un 65,52% en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, cuya ejecución por vigencia corresponde a: II semestre de 2020: 10,37%, Año 2021: 30,09% y Año 2022: 25,06%, este último a través de la ejecución de las siguientes actividades: PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS: Ejecución de mesas de trabajo con el Archivo de Bogotá; Formulación del Plan de Digitalización de la SDA; Verificación, validación, corrección y actualización del inventario del primer periodo de la SDA; Actualización de la Tabla de Retención Documental; Construcción y diligenciamiento de 18 Tablas de Valoración Documental; Digitalización de la serie Historias Laborales; Clasificación, ordenación y descripción de 164 cajas; Organización de 921 cajas; Actualización de 2 procedimientos, 1 instructivo y 3 formatos de gestión documental; Recepción de 701 cajas por transferencia documental; Ejecución de 3 capacitaciones en Sistema Integrado de Conservación; Se formalizó ante el Archivo de Bogotá la transferencia documental secundaria – Serie: Conceptos Técnicos del DAMA con 460 cajas. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES DEL CLIENTE INTERNO: Actualización de 10 procedimientos; Estructuración del borrador del Proyecto de Digitalización; Se realizaron pruebas para la implementación de complementos de Google; Se realizó la primera versión del procedimiento de paz y salvos, guía e instructivo; Se estructuraron los formatos de evaluación de desempeño de funcionarios; Se construyó modelo de control para el pago de servicios públicos; Se revisó y formuló el formato de solicitud de vehículos PA07-PR5-F01. HERRAMIENTAS DE REINGENIERÍA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Mesas de trabajo con las dependencias de la SDA para revisar el ejercicio de análisis funcional y ajuste del manual de funciones; Se realizó proyecto de Acto Administrativo del Manual de Funciones y Competencias Laborales; Se realizó matriz comparativa con los procesos y procedimientos registrados en ISOLUCIÓN con la matriz de cargas realizada por la firma Bahamon Consultores, información que fue socializada con las áreas. POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA: Realización de 174 encuestas diagnósticas; Estructuración e inicio de ejecución del Plan Institucional de Capacitación vigencia 2022; Difusión y ejecución de talleres, eventos, jornadas de salud y celebración de fechas conmemorativas. PROGRAMA DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA SDA: Se inició la ejecución de 3 diplomados y 2 especializaciones, y se realizó seguimiento del cumplimiento de asistencia y del desarrollo de actividades de cada uno de los cursos. SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD: Se realizó el 100% de la actualización de las bases de datos de control de transporte, lo cual contribuye al dashboard de análisis de transporte de la entidad. | Se presenta rezago en la magnitud de vigencia asociada al programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la SDA, toda vez que, se priorizó la ejecución de las reservas presupuestales, en aras de garantizar asistencia en las capacitaciones y calidad en su aplicación. | En el primer bimestre de 2023 se proyecta dar inicio al ciclo de capacitaciones financiado con recursos de la vigencia 2022. | Con la implementación de las actividades descritas, se da inicio al proceso de plantear soluciones tecnológicas que permitan mejorar la eficiencia mediante la simplificación, automatización e integración de sus procesos con el sistema de gestión documental orientadas a mejorar el bienestar del talento humano de la SDA. | Actas de Transferencia; Informes; Actas de reunión; Documentos de revisión; Sistema ISOLUCION; Plan de Trabajo de la SDA; Bases de expedientes organizados cargados en Drive "https://drive.google.com/drive/folders/1iomgu3hY97WraRp2Sq7UlLSMAoLvh8Kt?usp=sharing"
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [5 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BH11: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL11: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP11: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024
GESTION DOCUMENTAL | 1 | IMPLEMENTAR 10 PROCESOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, INCLUYENDO LA ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS DE LA ENTIDAD | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 9.87 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.14952 | 0.5 | 0.14952 | 0.5 | 0.32428 | 0.5 | 0.35539 | 0.5 | 0.41 | 0.5 | 0.5 | 0.41 | 0.5 | 0.41 | 3 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.28 | 0.42 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.39 | 0.41 | 0.6 | 0.79 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.22 | 2.25 | 2.25 | 2.21 | 2.25 | 2.21 | 3 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.38 | 0.33 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 0.39 | 0.37 | 0.21 | 0.21 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.92 | 0.99 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.75 | [29 empty] | 0.5 | [29 empty] | 107.6% | 100% | 100% | 97.74% | 56.94% | VIGENCIA: En la vigencia 2022 se desarrollaron las siguientes actividades entorno a la implementación de 3 procesos que integran el Plan de Gestión Documental: ► Se adelantó mesa de trabajo con el Archivo de Bogotá y la Alta Consejería de las Tecnologías de la Información, tema: proyecto de digitalización. ► Se realizó el Plan de Digitalización de la SDA. ► Se adelantó la digitalización con fines de consulta de toda la serie HISTORIAS LABORALES que reposan en el archivo central. ► Se realizó la verificación, validación, corrección y actualización de los registros de inventario documental mediante la revisión y cotejo de cada unidad documental. En total 13.549 registros de inventario. ► Se realizó actualización de la Tabla de Retención Documental de la SDA. ► Se realizó la construcción y el diligenciamiento de 18 Tablas de Valoración Documental para cada una de las dependencias identificadas en el periodo 2006-2009. ► Se realizó diligenciamiento de 2 componentes de las fichas de valoración documental y del marco normativo en el cuadro de clasificación documental. ► Se realizó clasificación, ordenación y descripción de 130 cajas. ► Se realizó la organización de 921 cajas. ► Se realizó la actualización de 2 procedimientos, 1 instructivo y 3 formatos de gestión documental. ► Se realizó el diagnóstico del estado de organización documental del archivo ubicado en Fontibón. ► Se realizaron 5 socializaciones sobre organización de archivos de gestión. ► Se recibieron transferencias documentales de 13 dependencias con un total de 701 cajas. ► Se realizaron 3 capacitaciones sobre el Sistema Integrado de Conservación. ► Se formalizó ante el Archivo de Bogotá la transferencia documental secundaria – Serie: Conceptos Técnicos del DAMA con 460 cajas, 1759 carpetas. RESERVAS PRESUPUESTALES: En el primer bimestre de 2022 se realizó la clasificación, ordenación y descripción de 34 cajas de la serie documental contratos 2005. | N/A | N/A | Las actividades ejecutadas en el periodo contribuyen a la implementación de los procesos de gestión documental, lo cual facilitará el uso y el mantenimiento adecuado de los documentos, y así precisar unas actividades estándar para el manejo de cada uno de ellos, obteniendo así, un registro de toda la información proporcionando un mejor acceso para los funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Asimismo, facilitará el planteamiento de parámetros, información y actividades relacionadas a los documentos, control documental y funciones archivísticas. Por lo anterior los archivos y documentos permanecerán ordenados y estandarizados lo que conlleva a mejorar la capacidad de respuesta y disminución del riesgo en la perdida de documentos. | Bases en Excel con Inventario Documental en DRIVE "https://drive.google.com/drive/folders/1iomgu3hY97WraRp2Sq7UlLSMAoLvh8Kt?usp=sharing"; Actas de Transferencia; Listas de asistencia capacitaciones; Informes de ejecución DRIVE DIGITALIZACION: https://inpahuedu-my.sharepoint.com/personal/aardilari_uninpahu_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Faardilari%5Funinpahu%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FSDA%20Digitalizacion&ga=1
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2925407218 | 250000000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 37380000 | 250000000 | 37380000 | 250000000 | 81071000 | 250000000 | 88847000 | 250000000 | 207064095 | 250000000 | 250000000 | 207064095 | 250000000 | 207064095 | 800000000 | 0 |  | 0 |  | 22734000 | 22734000 | 208368000 | 226287000 | 17919000 | 0 | 0 | 0 | 410034000 | 9955000 | 32300000 | 32300000 | 221162000 | 0 | -613663000 | 7578000 | 0 | 0 | 26872323 | 19851000 | 325726323 | 325726323 | 318705000 | 325726323 | 318705000 | 2131785000 | 849409000 | 849409000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25600000 | 14217000 | 0 | 14370000 | 162837123 | 103133500 | 0 | 38352873 | 1037846123 | 1037846123 | 1019482373 | 1037846123 | 1019482373 | 1111792000 | [29 empty] | 250000000 | [29 empty] | #DIV/0! | 98.23% | 98.23% | 95.77% | 52.82%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 325726323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526000 | 0 | 28572000 | 10272300 | 31131857 | 24312067 | 31131857 | 38004000 | 36131857 | 30563000 | 76514857 | 65384933 | 32554000 | 32554000 | 32554000 | 34659000 | 54609895 | 39597000 | 325726323 | 325726323 | 275346300 | 325726323 | 275346300 | 2131785000 | 0 | 0 | 214348500 | 15864034 | 214348500 | 100681167 | 217548500 | 92973167 | 91849000 | 91849000 | 91849000 | 91849000 | 91849000 | 91849000 | 91849000 | 91224133 | 91849000 | 83682900 | 91849000 | 79939100 | 0 | 69940500 | -159493377 | 137902068 | 1037846123 | 1037846123 | 947754069 | 1037846123 | 947754069 | [60 empty] | -86.46% | 91.32% | 91.32% | 89.7% | N/A
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.13 | [20 empty] | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [60 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 195951196 | [20 empty] | 153322496 | 7401000 | 7401000 | 28792819 | 28792819 | 80418804 | 80418804 | 1620000 | 1620000 | 0 | 0 | 35089873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35007639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153322496 | 153322496 | 153240262 | 153322496 | 153240262 | 43358700 | 28302467 | 28302467 | 14724000 | 7903567 | -231333 | 5410300 | 0 | 0 | 0 | 1094600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84200 | 0 | 42710934 | 42710934 | 42710934 | 42710934 | 42710934 | [60 empty] | 0% | 100% | 100% | 99.96% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 10 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.14952 | 0.5 | 0.14952 | 0.5 | 0.32428 | 0.5 | 0.35539 | 0.5 | 0.41 | 0.5 | 0.5 | 0.41 | 0.5 | 0.41 | 3.09 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.29 | 0.43 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.39 | 0.41 | 0.6 | 0.79 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.22 | 2.34 | 2.34 | 2.3 | 2.34 | 2.3 | 3.04 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 0.38 | 0.33 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 0.39 | 0.37 | 0.21 | 0.21 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.92 | 0.99 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.75 | [29 empty] | 0.5 | [29 empty] | 107.6% | 100% | 100% | 97.79% | 57.5%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3121358414 | 250000000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 37380000 | 250000000 | 37380000 | 250000000 | 81071000 | 250000000 | 88847000 | 250000000 | 207064095 | 250000000 | 250000000 | 207064095 | 250000000 | 207064095 | 953322496 | 7401000 | 7401000 | 28792819 | 28792819 | 103152804 | 103152804 | 209988000 | 227907000 | 17919000 | 0 | 35089873 | 0 | 410034000 | 9955000 | 32300000 | 67307639 | 221162000 | 0 | -613663000 | 7578000 | 0 | 0 | 26872323 | 19851000 | 479048819 | 479048819 | 471945262 | 479048819 | 471945262 | 2175143700 | 877711467 | 877711467 | 14724000 | 7903567 | -231333 | 5410300 | 0 | 0 | 0 | 1094600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25600000 | 14217000 | 0 | 14370000 | 162837123 | 103133500 | -84200 | 38352873 | 1080557057 | 1080557057 | 1062193307 | 1080557057 | 1062193307 | 1111792000 | [29 empty] | 250000000 | [29 empty] | N/A | 98.3% | 98.3% | 96.22% | 55.78%
GESTION DOCUMENTAL | 2 | RACIONALIZAR 100% DE LOS TRÁMITES DEL CLIENTE INTERNO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE PROGRAMADOS | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 94.47% | 12.5% |  |  | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 32% | 12.5% | 53.58% | 12.5% | 53.58% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.41% | 1.25% | 2.58% | 2.5% | 3% | 3.75% | 3% | 3% | 3% | 2.44% | 3% | 3.05% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3.01% | 3.01% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 2% | 2% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.25% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 3.75% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | [29 empty] | 12.5% | [29 empty] | 150% | 100% | 100% | 100% | 60.3% | En la vigencia 2022, se avanzó el 25% de la meta, desarrollando las siguientes actividades orientadas a racionalizar los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente: ► Se realizó la actualización de 10 procedimientos. ► Se estructuró el borrador del proyecto de digitalización conforme a los lineamientos entregados por el Archivo Distrital, y a los Sistemas Tecnológicos de Información disponibles en la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA. ► Se realizaron pruebas para la implementación de complementos de Google. ► Se realizó mesa de trabajo para la proyección de información en Power BI. ► Se desarrolló presentación con la metodología de mejoramiento a implementar en la entidad para la optimización de procesos. ► Se elaboró propuesta para ajustar y mejorar el procedimiento de ingresos, egresos y traslados de bienes. ► Se realizó la primera versión del procedimiento de paz y salvos, la guía y el instructivo. ► Se realizó reunión de socialización con los enlaces de las áreas para dar a conocer los nuevos lineamientos para el trámite de paz y salvos. ► Se revisó y formuló el formato de solicitud de vehículos PA07-PR5-F01 para disminución de errores en el diligenciamiento y control por proyecto de inversión. ► Se modificó la estructura de la base de control de los servicios prestados de transporte en Drive para diligenciamiento. ► Se estructuraron los formatos de evaluación de desempeño de funcionarios a nivel profesional, técnico y asistencial. ► Se realizó plan de acción con el área de almacén para la contingencia de paz y salvos. ► Se alimentó la base propuesta para la facturación y control del servicio de transporte. ► Se construyó modelo de control para responder a las necesidades del proceso de control y pago de servicios públicos. | N/A | N/A | Con las actividades desarrollas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta que es: lograr interacción en la comunicación de los sistemas que permitan intercambiar datos e integrarse de forma eficiente; automatizar los procesos logísticos, administrativos, del recurso humano y recurso físico de la entidad logrando una actividad automatizada y productiva en el desarrollo de sus acciones diarias; estandarización de los procesos de la entidad simplificando en gran medida las actividades. | Actas de reunión cargados en Drive "https://drive.google.com/drive/folders/1iomgu3hY97WraRp2Sq7UlLSMAoLvh8Kt?usp=sharing"; Documentos de revisión; Informes; Sistema ISOLUCION.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 617404100 | 100000000 |  |  | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 31576000 | 100000000 | 53576000 | 100000000 | 53576000 | 100000000 | 55776000 | 100000000 | 100000000 | 55776000 | 100000000 | 55776000 | 200000000 | [6 empty] | 115048000 | 115048000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74508000 | 0 | 0 | 0 | 6940000 | 6940000 | 121988000 | 121988000 | 121988000 | 121988000 | 121988000 | 143810000 | 143810000 | 139355500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22980000 | 0 | 0 | 26419100 | 0 | 0 | -14601500 | 170229100 | 170229100 | 147734000 | 170229100 | 147734000 | 169411000 | [29 empty] | 100000000 | [29 empty] | #DIV/0! | 86.79% | 86.79% | 82.99% | 52.72%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 121988000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6940000 | 5320667 | 15444000 | 14381000 | 15444000 | 14381000 | 15444000 | 14381000 | 15444000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 24510000 | 14381000 | 121988000 | 121988000 | 105987667 | 121988000 | 105987667 | 143810000 | 0 | 0 | 14669000 | 7891600 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 7590000 | 14669000 | 21748000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 7079000 | 14669000 | 10874000 | 14669000 | 12632500 | 11789000 | 13531900 | 26419100 | 14359533 | 170229100 | 170229100 | 139713533 | 170229100 | 139713533 | [60 empty] | 54.35% | 82.07% | 82.07% | 84.08% | N/A
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 5.53% | [20 empty] | 5.53% | 1% | 1% | 2.32% | 2.32% | 0.74% | 0.74% | 0.73% | 0.73% | 0% | 0% | 0% | 0.74% | 0.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.53% | 5.53% | 5.53% | 5.53% | 5.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [60 empty] | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 55656066 | [20 empty] | 39655733 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23155733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23155733 | 39655733 | 39655733 | 39655733 | 39655733 | 39655733 | 16000333 | 14381000 | 14381000 | 1619333 | 1619333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000333 | 16000333 | 16000333 | 16000333 | 16000333 | [60 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 12.5% |  |  | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 32% | 12.5% | 53.58% | 12.5% | 53.58% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 30.53% | 1% | 1% | 2.32% | 2.32% | 0.74% | 0.74% | 2.14% | 1.98% | 2.58% | 2.5% | 3% | 4.49% | 3.74% | 3% | 3% | 2.44% | 3% | 3.05% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3.01% | 3.01% | 30.53% | 30.53% | 30.53% | 30.53% | 30.53% | 25% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 2% | 2% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.25% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 3.75% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | [29 empty] | 12.5% | [29 empty] | 150% | 100% | 100% | 100% | 62.5%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 673060166 | 300000000 |  |  | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 31576000 | 100000000 | 53576000 | 100000000 | 53576000 | 100000000 | 55776000 | 100000000 | 100000000 | 55776000 | 100000000 | 55776000 | 239655733 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 115048000 | 115048000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97663733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74508000 | 0 | 0 | 0 | 6940000 | 30095733 | 161643733 | 161643733 | 161643733 | 161643733 | 161643733 | 159810333 | 158191000 | 153736500 | 1619333 | 1619333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22980000 | 0 | 0 | 26419100 | 0 | 0 | -14601500 | 186229433 | 186229433 | 163734333 | 186229433 | 163734333 | 169411000 | [29 empty] | 100000000 | [29 empty] | N/A | 87.92% | 87.92% | 85.1% | 56.63%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 3 | IMPLEMENTAR 3 HERRAMIENTAS PARA LA REINGENIERÍA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SDA CON ENFOQUE DE SECTOR | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 2.99 | 0,2 |  |  | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0.34 | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 0.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.32 | 0.08 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | [29 empty] | 0.2 | [29 empty] | 25% | 100% | 100% | 100% | 66.56% | En la vigencia 2022 se adelantaron las siguientes actividades avanzando el 0,8 de la meta: ► Se ejecutaron mesas de trabajo con 9 dependencias de la entidad para realizar seguimiento al avance del ejercicio de análisis funcional y ajuste del manual de funciones y competencias laborales. ► Se realizaron revisiones a la Tabla Comparativa del Manual de Funciones y Competencias Laborales frente al Manual de funciones actual de las dependencias que realizaron la entrega. ► Se realizó proyecto de Acto Administrativo del Manual de Funciones de acuerdo con la tabla comparativa que entregó cada una de las dependencias de la SDA. ► Se participó en la realización del documento de análisis de estructuras tipo, como la de la SDA. ► Se realizó propuesta preliminar de la organización documental de la SDA, así como de la estructura del mapa de procesos. ► En trabajo conjunto con el Subsecretario General y los funcionarios de la dependencia se realizó revisión de la matriz de la tabla comparativa del manual de funciones de 5 fichas de los empleos asignados, ajustando el propósito, funciones y formación académica. ► Se realizó presentación ante la Alta Gerencia sobre el avance del proyecto del análisis funcional, proyecto del manual de funciones y de la propuesta de estructura para el rediseño institucional. ► Se adelantó mesa de trabajo con la Subsecretaria General para revisar el mapa actual de procedimientos de la entidad, para con ello validar las cargas laborales. ► Se realizó matriz comparativa con los procesos y procedimientos registrados en ISOLUCIÓN con la matriz de cargas realizada por la firma Bahamon Consultores. ► Se llevaron a cabo mesas de trabajo con los enlaces de calidad de las 20 dependencias de la SDA, presentando la matriz comparativa realizada y la metodología para validar los procesos, procedimientos y resultados del ejercicio de cargas laborales que se realizó con la firma Bahamon Consultores. | N/A | N/A | Con la implementación de las herramientas para la reingeniería se busca un cambio en el aumento de la productividad, una mejor organización del trabajo, distribución de cargas laborales y la adaptación de los procesos de la Entidad a los nuevos retos de la Ciudad. | Actas de reunión, Actos administrativos, Memorandos internos y externos por el aplicativo forest Drive "https://drive.google.com/drive/folders/1iomgu3hY97WraRp2Sq7UlLSMAoLvh8Kt?usp=sharing"
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 980653168 | 250000000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 240380000 | 250000000 | 250000000 | 240380000 | 250000000 | 240380000 | 795000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 26172000 | -174228000 | 0 | 0 | 0 | 9124000 | 8724000 | 34896000 | 34896000 | 34896000 | 34896000 | 34896000 | 198390000 | 161871000 | 161871000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22770000 | 0 | 45530667 | 73561168 | 5260500 | 0 | 0 | 235432168 | 235432168 | 235432167 | 235432168 | 235432167 | 219945000 | [29 empty] | 250000000 | [29 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 98.15% | 52.08%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 34896000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22118400 | 0 | 13958400 | 6979200 | 6979200 | 8724000 | -8160000 | 17448000 | 34896000 | 34896000 | 33151200 | 34896000 | 33151200 | 198390000 | 0 | 0 | 23101000 | 5956800 | 23101000 | 23257600 | 23101000 | 11097000 | 23101000 | 28893000 | 23101000 | 19995000 | 23101000 | 19995000 | 23101000 | 19995000 | 18047000 | 16732400 | 12023000 | 11097000 | 6613000 | 12112600 | 32287100 | 40532000 | 230677100 | 230677100 | 209663400 | 230677100 | 209663400 | [60 empty] | 125.5% | 90.89% | 90.89% | 91.43% | N/A
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.01 | [20 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [60 empty] | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 242124800 | [20 empty] | 240380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228000 | 144228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96152000 | 0 | 0 | 96152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380000 | 240380000 | 240380000 | 240380000 | 240380000 | 1744800 | 0 | 0 | 1744800 | 1744800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | [60 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3 | 0.125 |  |  | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0.34 | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 0.34 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.32 | 0.08 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | [29 empty] | 0.2 | [29 empty] | 25% | 100% | 100% | 100% | 66.67%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1222777968 | 300000000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 240380000 | 250000000 | 250000000 | 240380000 | 250000000 | 240380000 | 1035380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228000 | 144228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96152000 | 0 | 0 | 96152000 | 0 | 0 | 200000000 | 26172000 | -174228000 | 0 | 0 | 0 | 9124000 | 8724000 | 275276000 | 275276000 | 275276000 | 275276000 | 275276000 | 200134800 | 161871000 | 161871000 | 1744800 | 1744800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22770000 | 0 | 45530667 | 73561168 | 5260500 | 0 | 0 | 237176968 | 237176968 | 237176967 | 237176968 | 237176967 | 219945000 | [29 empty] | 250000000 | [29 empty] | N/A | 100% | 100% | 98.74% | 61.57%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 4 | IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 0.95 | 0.12 |  |  | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0.02 | 0,12 | 0.31578 | 0,12 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | [29 empty] | 0.15 | [29 empty] | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 56.84% | En la vigencia 2022 se adelantaron las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano de la SDA, anvanzando el 0,26 de la meta: Plan Institucional de Capacitación (PIC) - Vigencia 2022: ► Se realizaron 82 encuestas diagnósticas. ► Se estructuró el Plan Institucional de Capacitación vigencia 2022, el cual fue aprobado por la Comisión de Personal y se encuentra en ejecución. ► Se realizaron talleres psicoeducativos. ► Se realizaron talleres de identificación de necesidades de aprendizaje para el nuevo plan de Bienestar y Capacitación. Plan de Bienestar: ► Se realizaron 92 encuestas diagnósticas. ► Se realizó reapertura del gimnasio. ► Se celebraron y conmemoraron fechas especiales, como el día de la mujer, del hombre, de la secretaria, del niño, de la madre, del padre, vacaciones recreativas, del conductor, cumpleaños de Bogotá, Amor y Amistad y Halloween. ► Se llevaron a cabo jornadas de: Toma de exámenes de optometría; tamizaje cardiovascular; eliminatoria de campeonato relámpago de tenis de mesa; brigada emocional; Descuentos con Stan de Ramo, Stan de Tu lonchera; Masajes. ► Se realizó convenio con TuReserva. ► Se realizó cierre de los 4 retos de mi casa tiene talento. ► Se realizaron 3 actividades de tertulia. ► Se realizó actividad de reencuentro con los funcionarios pre pensionados contando con la participación del IDRD. ► Se dio apertura a la inscripción de equipos de trabajo para funcionarios de carrera, tema: gestión ambiental. ► Se remitieron vía correo electrónico 10 Psico pausas. ► Se llevó a cabo la primera feria de emprendimiento en la SDA. ► Se realizaron pausas activas por dependencias. ► Se llevaron a cabo talleres de: Mándalas, mapa de los sueños y manejo y control de emociones. ► Se brindó espacio informativo con Open English, Coomeva y Entidades Prestadoras de Salud. ► Se realizó evento del Cierre de Gestión, vigencia 2022. | N/A | N/A | Con las actividades desarrollas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta que es: crear una dinámica de gestores de talento humano a través de los cuales se podrá definir actividades en la eficiencia y eficacia de cargos, medición de cargas laborales, desarrollo institucional, optimización de puestos de trabajo y distribución adecuada del personal. | Correos Electrónicos, Redes Sociales, fotografias, listas de asistencia
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1901747932 | 125000000 |  |  | 125000000 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 19736000 | 125000000 | 39472000 | 125000000 | 59208000 | 125000000 | 75796000 | 125000000 | 125000000 | 75796000 | 125000000 | 75796000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20208000 | 20208000 | 34584000 | 34584000 | 48580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114234000 | 0 | 0 | 0 | 27394000 | 30000000 | -148647000 | 2526000 | 96353000 | 96353000 | 87318000 | 96353000 | 87318000 | 217183000 | 188713000 | 188713000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342260100 | 342260100 | 0 | 15180000 | 72866624 | 28725000 | 0 | 0 | 0 | 19224000 | 0 | 0 | 3588208 | -26462566 | 607427932 | 607427932 | 567639534 | 607427932 | 567639534 | 1006206000 | [29 empty] | 125000000 | [29 empty] | -737.5% | 93.45% | 93.45% | 88.17% | 38.43%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 96353000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347200 | 1347200 | 15585371 | 6993100 | 14406571 | 6849000 | 14406571 | 6849000 | 42965071 | 6849000 | 42965071 | 6849000 | 42965071 | 6849000 | -78287926 | 6849000 | 96353000 | 96353000 | 49434300 | 96353000 | 49434300 | 217183000 | 0 | 0 | 6986000 | 2057533 | 6986000 | 6005000 | 6986000 | 6005000 | 25572625 | 6005000 | 20509143 | 20509143 | 61313000 | 12762767 | 61313000 | 58322234 | 73312000 | 63304900 | 113312000 | 58040000 | 73312000 | 56272600 | 162581232 | 220703852 | 612183000 | 612183000 | 509988029 | 612183000 | 509988029 | [60 empty] | 135.7% | 83.31% | 83.31% | 78.95% | N/A
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.05 | [20 empty] | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [60 empty] | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 86871632 | [20 empty] | 48987932 | 4934000 | 4934000 | 14802000 | 14802000 | 9868000 | 9868000 | 4029433 | 4029433 | 12887499 | 12887499 | 2467000 | 2467000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48987932 | 48987932 | 48987932 | 48987932 | 48987932 | 37883700 | 6704900 | 6704900 | 31178800 | 31178800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37883700 | 37883700 | 37883700 | 37883700 | 37883700 | [60 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0.02 | 0,12 | 0.31578 | 0,12 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | [29 empty] | 0.15 | [29 empty] | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 59%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1988619564 | 125000000 | 0 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 19736000 | 125000000 | 39472000 | 125000000 | 59208000 | 125000000 | 75796000 | 125000000 | 125000000 | 75796000 | 125000000 | 75796000 | 248987932 | 4934000 | 4934000 | 14802000 | 14802000 | 9868000 | 9868000 | 24237433 | 24237433 | 47471499 | 47471499 | 51047000 | 2467000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114234000 | 0 | 0 | 0 | 27394000 | 30000000 | -148647000 | 2526000 | 145340932 | 145340932 | 136305932 | 145340932 | 136305932 | 255066700 | 195417900 | 195417900 | 31178800 | 31178800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342260100 | 342260100 | 0 | 15180000 | 72866624 | 28725000 | 0 | 0 | 0 | 19224000 | 0 | 0 | 3588208 | -26462566 | 645311632 | 645311632 | 605523234 | 645311632 | 605523234 | 1006206000 | [29 empty] | 125000000 | [29 empty] | N/A | 93.83% | 93.83% | 89.29% | 41.12%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 5 | FORTALECER UN PROGRAMA DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 0.96 | 0.12 |  |  | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0.49999 | 0,12 | 0.49999 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | [29 empty] | 0.13 | [29 empty] | 100% | 40% | 40% | 69.35% | 44.79% | VIGENCIA: En el marco del Plan Institucional de Capacitación se evidencia la necesidad de promover espacios de capacitación y fortalecimiento en liderazgo tanto a funcionarios como directivos, razón por la cual se pretende robustecer los programas de capacitación, a través del contrato SDA-CPS-20220253. Por consiguiente, se realizó una adición presupuestal para poder efectuar las jornadas de capacitación y acompañamiento a directivos y equipos de trabajo, en tanto se pretenden desarrollar las siguientes acciones avanzando un cumplimiento del 0,10 de la meta: • Diagnóstico inicial, que permita evaluar el riesgo intralaboral, extralaboral y el estrés al que se enfrentan directivos y colaboradores de la entidad. • Acompañamiento directo a los veintiún (21) directivos, con el fin de identificar factores de riesgo propios a la dinámica laboral. • Acompañamiento a equipos de trabajo que sean identificados como de mayor riesgo. • Jornada experiencial para directivos. Por medio de estas actividades y estrategias metodológicas: 1. Liderazgo 2. Trabajo colaborativo. 3. Toma de decisiones. 4. Comunicación asertiva. 5. Empatía y simpatía. 6. Aumento de la consciencia. 7. Trabajo y decisiones bajo presión. 8. Relación del EGO. RESERVAS PRESUPUESTALES: En la vigencia 2022 se dio inicio a la ejecución de 5 capacitaciones cuyas temáticas y total de participantes se detallan a continuación: UNIVERSIDAD POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO. ► Diplomado - Programación neurolingüística; Total de participantes: 22. ► Diplomado - Técnicas de comunicación verbal y escrita; Total participantes: 27. ► Especialización - Gerencia de Proyectos; Total participantes: 15. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. ► Especialización - Gestión pública; Total participantes: 15. ► Diplomado - Gestión Ambiental; Total de participantes: 11. | - Se presenta rezago frente a la programación física de la vigencia, toda vez que se priorizó ejecución de reserva en aras de garantizar asistencia en las capacitaciones y calidad en su aplicación. - Las actividades de capacitacion planeadas dentro del Plan Estrategico de Talento Humano solo fueron contratadas hasta tanto no se presentara la aprobacion del Comision de Personal, lo cual ocurrio en la sesion de octubre de 2022, lo que retraso el cronograma propuesto inicialmente. | En el primer bimestre de 2023 se proyecta dar inicio al ciclo de capacitaciones financiado con recursos de la vigencia 2022. | Con las actividades desarrolladas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta, que es: diseñar programas de capacitación para transmitir la información relacionada con las diferentes actividades de la entidad, además de desarrollar habilidades y actitudes del personal contribuyendo a su desempeño institucional y lograr los objetivos organizacionales, junto con el fortalecimiento de las competencias de los servidores en la generación de mejores resultados para la Entidad. | Listados de Asistencia cargadas en Drive "https://drive.google.com/drive/folders/1iomgu3hY97WraRp2Sq7UlLSMAoLvh8Kt?usp=sharing"
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 751114589 | 100000000 |  |  | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 49999104 | 100000000 | 49999104 | 100000000 | 99899104 | 100000000 | 100000000 | 99899104 | 100000000 | 99899104 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000000 | 186830000 | 0 | 0 | 0 | 144385485 | 350000000 | 350000000 | 331215485 | 350000000 | 331215485 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60000000 | 0 | 0 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 180000000 | [29 empty] | 100000000 | [29 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 96.15% | 62.72%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000000 | 129713750 | 350000000 | 350000000 | 129713750 | 350000000 | 129713750 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60000000 | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 | 40000000 | 0 | [60 empty] | 0% | 0% | 0% | 33.26% | N/A
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.04 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [60 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 301287897 | [20 empty] | 99899104 |  |  | 42927835 | 42927835 | 1152740 | 1152740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5918529 | 0 | 49900000 | 5805587 | 0 | 0 | 0 | 49900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99899104 | 99899104 | 99786162 | 99899104 | 99786162 | 201501735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55172400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201501735 | 0 | 0 | 89213085 | 0 | 57116250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201501735 | 201501735 | 201501735 | 201501735 | 201501735 | [60 empty] | N/A | N/A | 100% | 99.96% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0.49999 | 0,12 | 0.49999 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.29 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 0.25 | [29 empty] | 0.13 | [29 empty] | 100% | 48.28% | 48.28% | 71.21% | 47%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1052402486 | 100000000 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 49999104 | 100000000 | 49999104 | 100000000 | 99899104 | 100000000 | 100000000 | 99899104 | 100000000 | 99899104 | 299899104 | 0 | 0 | 42927835 | 42927835 | 1152740 | 1152740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5918529 | 0 | 49900000 | 5805587 | 0 | 0 | 0 | 49900000 | 350000000 | 186830000 | 0 | 0 | 0 | 144385485 | 449899104 | 449899104 | 431001647 | 449899104 | 431001647 | 301501735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 55172400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201501735 | 0 | 0 | 89213085 | 0 | 57116250 | 0 | 0 | -60000000 | 0 | 0 | 40000000 | 241501735 | 241501735 | 241501735 | 241501735 | 241501735 | 180000000 | [29 empty] | 100000000 | [29 empty] | N/A | 100% | 100% | 97.6% | 73.39%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 6 | MEJORAR EL 100 % DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 12.5% |  |  | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 6.16% | 0% | 0% | 0% | 15% | 36.4% | 30.83% | 15.6% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.15% | 0% | 0.15% | 0.22% | 0.1% | 0.22% | 0.6% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.04% | 0.3% | 0.2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 19% | [29 empty] | 14.5% | [29 empty] | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 66.5% | En la vigencia 2022 se realizó el 100% de la actualización de las bases de datos de las vigencias 2021 y 2022 (corte de enero a diciembre de 2022), relacionadas con el servicio de transporte de pasajeros y de carga, y de suministro y mantenimiento. Estas bases alimentan el Dash Board de control que ayudan a tomar decisiones en la gestión de transporte de la Entidad, avanzando así el 2% de la meta. Por otra parte, se llevaron a cabo 2 mesas de trabajo para proyectar en Power Bi la información recolectada, para ser usada con fuente principal de consulta, seguimiento y control al uso del servicio de transporte de la Entidad por parte de las áreas. Finalmente, se estructuró la versión número 1 de la proyección de la información en Power Bi. | N/A | N/A | Con las actividades desarrollas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta que es: garantizar la optimización del 100% del parque automotor priorizado necesario en cumplimiento de su misionalidad con criterios de eficiencia energética, de vehículos ambientalmente amigables, y que adicionalmente permitan la continuidad en el servicio para el desarrollo de las actividades diarias de: visitas técnicas de evaluación, seguimiento y control de los proyectos de inversión, operativos de control, desplazamientos de actividades de tipo administrativo y atención a actividades de emergencias ambientales. | Aplicativo de programación de vehículos, Dash board cargado en Drive "https://drive.google.com/drive/folders/1iomgu3hY97WraRp2Sq7UlLSMAoLvh8Kt?usp=sharing"
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2050738017 | 250000000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17919000 | 0 | 0 | 0 | 434000000 | 0 | 0 | 0 | 880990000 | 1326757663 | 3127677 | 3127677 | 1336036677 | 1336036677 | 1329885340 | 1336036677 | 1329885340 | 29510000 | 29510000 | 28595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3127677 | 3127677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5105000 | 0 | 0 | 0 | 37742677 | 37742677 | 31722677 | 37742677 | 31722677 | 183110000 | [29 empty] | 250000000 | [29 empty] | #DIV/0! | 84.05% | 84.05% | 99.25% | 78.59%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 1336036677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336036677 | 0 | 1336036677 | 1336036677 | 0 | 1336036677 | 0 | 29510000 | 0 | 0 | 3010000 | 1304333 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 6137677 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3210667 | 7642677 |  | 37742677 | 37742677 | 31722677 | 37742677 | 31722677 | [60 empty] | 0% | 84.05% | 84.05% | 2.309% | N/A
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | [20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [60 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1576681725 | [20 empty] | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000000 | 75000000 | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 1329885340 | 1326681725 | 1326681725 | 0 | 0 | 75938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75938 | 0 | 1326681725 | 1326681725 | 1326681725 | 1326681725 | 1326681725 | [60 empty] | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 12.5% | 0% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 6.16% | 0% | 0% | 0% | 15% | 36.4% | 30.83% | 15.6% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.15% | 0% | 0.15% | 0.22% | 0.1% | 0.22% | 0.6% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.04% | 0.3% | 0.2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 19% | [29 empty] | 14.5% | [29 empty] | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 66.5%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3627419742 | 250000000 | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 550000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000000 | 75000000 | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 | 75000000 | 0 | 17919000 | 0 | 0 | 75000000 | 434000000 | 0 | 0 | 0 | 880990000 | 1326757663 | 3127677 | 3127677 | 1586036677 | 1586036677 | 1579885340 | 1586036677 | 1579885340 | 1359395340 | 1356191725 | 1355276725 | 0 | 0 | 75938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3127677 | 3127677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5105000 | 0 | -75938 | 0 | 1364424402 | 1364424402 | 1358404402 | 1364424402 | 1358404402 | 183110000 | [29 empty] | 250000000 | [29 empty] | N/A | 99.56% | 99.56% | 99.62% | 87.89%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 9227065024 | 1075000000 | 0 | 0 | 1075000000 | 0 | 1075000000 | 37380000 | 1075000000 | 88692000 | 1075000000 | 224118104 | 1075000000 | 251630104 | 1075000000 | 928915199 | 1075000000 | 1075000000 | 928915199 | 1075000000 | 928915199 | 2495000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22734000 | 22734000 | 343624000 | 361543000 | 52503000 | 34584000 | 48580000 | 0 | 502461000 | 9955000 | 32300000 | 32300000 | 969396000 | 26172000 | -512399000 | 194408000 | 908384000 | 1356757663 | -102583000 | 185554162 | 2265000000 | 2265000000 | 2224007825 | 2265000000 | 2224007825 | 2820678000 | 1373313000 | 1367943500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 345387777 | 345387777 | 0 | 15180000 | 72866624 | 28725000 | 25600000 | 59967000 | 0 | 79124667 | 207922391 | 108394000 | 3588208 | 37288807 | 2128678000 | 2128678000 | 2042010751 | 2128678000 | 2042010751 | 2870464000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075000000
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 2458573316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832245265 | 17835000 | 17835000 | 92022654 | 92022654 | 316167544 | 316167544 | 5649433 | 5649433 | 112887499 | 112887499 | 214627402 | 2467000 | 73055733 | 101957587 | 0 | 110007639 | 0 | 49900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23155733 | 832245265 | 832245265 | 832050089 | 832245265 | 832050089 | 1630374608 | 1376070092 | 1376070092 | 49266933 | 42446500 | -155395 | 5410300 | 0 | 55172400 | 0 | 1094600 | 0 | 0 | 201501735 | 0 | 0 | 89213085 | 0 | 57116250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160138 | 0 | 1626523227 | 1626523227 | 1626523227 | 1626523227 | 1626523227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 11685638340 | 1075000000 | 0 | 0 | 1075000000 | 0 | 1075000000 | 37380000 | 1075000000 | 88692000 | 1075000000 | 224118104 | 1075000000 | 251630104 | 1075000000 | 928915199 | 1075000000 | 1075000000 | 928915199 | 1075000000 | 928915199 | 3327245265 | 17835000 | 17835000 | 92022654 | 92022654 | 338901544 | 338901544 | 349273433 | 367192433 | 165390499 | 147471499 | 263207402 | 2467000 | 575516733 | 111912587 | 32300000 | 142307639 | 969396000 | 76072000 | -512399000 | 194408000 | 908384000 | 1356757663 | -102583000 | 208709895 | 3097245265 | 3097245265 | 3056057914 | 3097245265 | 3056057914 | 4451052608 | 2749383092 | 2744013592 | 49266933 | 42446500 | -155395 | 5410300 | 100000000 | 55172400 | 0 | 1094600 | 345387777 | 345387777 | 201501735 | 15180000 | 72866624 | 117938085 | 25600000 | 117083250 | 0 | 79124667 | 207922391 | 108394000 | 3428070 | 37288807 | 3755201227 | 3755201227 | 3668533978 | 3755201227 | 3668533978 | 2870464000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075000000
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
[5 empty] | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F43: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F44: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F45: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F46: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F48: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F49: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F50: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F51: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F52: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F53: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F54: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2022 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A DICIEMBRE AÑO 2022
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep. | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión Documental | 1. IMPLEMENTAR 10 PROCESOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, INCLUYENDO LA ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS DE LA ENTIDAD | 1. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÈCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÒN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÒN DOCUMENTAL | X | X | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% | 75% | 12% | VIGENCIA: En la vigencia 2022 se desarrollaron las siguientes actividades: ► Se realizó clasificación, ordenación y descripción de 16 cajas de la serie documental contratos vigencia 2005 y de 114 cajas de la serie documental contratos proyecto PNUD 023. ► Se realizó organización de 605 cajas de la serie documental contratos vigencia 2015; 95 cajas de la serie documental contratos vigencia 2005; 102 cajas con 1.259 carpetas del fondo DAMA y SDA, primer periodo; 66 cajas con 395 carpetas de expedientes sancionatorios; 2 cajas de la serie de procesos disciplinarios; 40 cajas de la serie de expedientes ambientales y 11 cajas de la serie actas, auditorias, informes de la Oficina de Control Interno. ►Se revisó y actualizó el Procedimiento de organización documental, el Procedimiento de valoración documental y el Instructivo de Foliación. ► Se realizó la actualización de los siguientes formatos: 1. Rotulo de carpeta con su respectivo instructivo, 2. Acta de transferencia documental con su respectivo instructivo, 3. Ficha de valoración documental para FDA. ► Se realizaron dos piezas gráficas de socialización de la historia institucional, las cuales fueron publicadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones. ► Se realizó el diagnóstico del estado de organización documental del archivo ubicado en Fontibón de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre. ► Se realizaron 5 socializaciones sobre organización de archivos de gestión. RESERVAS PRESUPUESTALES: En el primer bimestre de 2022 se realizó la clasificación, ordenación y descripción de 34 cajas de la serie contratos de la vigencia 2005.
[5 empty] | Ejecutado | 8.38% | 6.55% | 0% | 18.39% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
|  | 2. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÈCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÒN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | X | X | Programado |  |  |  | 30% |  |  |  | 30% |  |  |  | 40% | 100% |  | 12% | En la vigencia 2022 se legalizaron 701 cajas en transferencia primaria, cuyo detalle se relaciona a continuación: ► Subsecretaría General y de Control Disciplinario – 60 Cajas. ► Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - 25 Cajas. ► Subdirección Financiera - 72 Cajas. ► Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - 28 Cajas. ► Dirección Legal Ambiental - 37 cajas. ► Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre- 30 cajas. ► Dirección de Gestión Corporativa - 22 cajas. ► Oficina de Participación, Educación y Localidades - 4 cajas. ► Dirección de Control Ambiental - 19 cajas. ► Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - 13 cajas. ► Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual - 20 cajas. ► Oficina de Control Interno - 3 cajas. ► Subdirección Contractual - 368 cajas. En noviembre se recibieron las siguientes trasferencias documentales, cuya acta de trasferencia se encuentra pendiente de firma: ► Dirección de Control Ambiental: 111 cajas. ► Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre: 10 cajas.
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 12% |  |  |  | 17% |  |  |  | 71% | 100%
|  | 3. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÈCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÒN DEL PROCESO DE PRESERVACIÒN EN CAPACITACION DE CONSERVACION DOCUMENTAL | X | X | Programado |  |  |  | 30% |  |  |  | 30% |  |  |  | 40% | 100% |  | 12% | Con el objeto de realizar la implementación del proceso de preservación en capacitación de conservación documental, en la vigencia 2022 se adelantaron las siguientes actividades: ► Se realizó capacitación a la Dirección de Gestión Corporativa - Grupo Gestión Documental, en Sistema Integrado de Conservación - Programa de saneamiento ambiental. ► Se realizó capacitación a 21 personas de servicios generales de la empresa Centro Aseo, quienes laboran en la Secretaría Distrital de Ambiente, sobre el Sistema Integrado de Conservación - Programa de saneamiento ambiental "Manual y buenas prácticas de limpieza" ► Se realizó socialización del “Plan de Conservación Documental como componente del Sistema Integrado de Conservación”, al equipo de Gestión Documental de la Dirección de Gestión Corporativa.
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 30% |  |  |  | 30% |  |  |  | 40% | 100%
|  | 4. REALIZAR Y GESTIONAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA TRANSFERENCIA SECUNDARIA ANTE EL ARCHIVO DISTRITAL | X | X | Programado | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 50% | 100% |  | 12% | El 07 de abril de 2022 el equipo de trabajo designado por el Archivo de Bogotá realizó visita técnica a las instalaciones del Archivo Central de la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA con el fin de verificar la serie documental a transferir, que corresponde a conceptos técnicos del fondo DAMA. Producto de la visita, el 11 de mayo de 2022 el Archivo de Bogotá emitió informe en el cual solicitan realizar ajustes a la información, ajustes que fueron acogidos y subsanados por la SDA, en tal sentido, mediante oficio No. 2022EE151683 del 21 de junio de 2022 se solicitó al Archivo de Bogotá indicar fecha para proceder con la transferencia documental. En septiembre de 2022 se formalizó ante el Archivo de Bogotá la transferencia documental secundaria – Serie: Conceptos Técnicos del Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAMA con 460 cajas, 1759 carpetas.
[5 empty] | Ejecutado | [5 empty] | 50% |  |  | 12.5% |  |  | 37.5% | 100%
|  | 5. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACION DE LAS TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL DEL PRIMER PERIODO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. | X | X | Programado |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 40% | 100% |  | 13.5% | En la vigencia 2022 se adelantaron las siguientes actividades orientadas a la elaboración de las Tablas de Valoración Documental del primer periodo de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA: ► Se realizó el análisis, verificación y actualización del inventario del primer periodo de la SDA, comprendido entre el 29 de diciembre del 2006 al 15 de marzo de 2009. La actividad se realizó para las 18 dependencias que conforman la estructura orgánica de la Secretaría Distrital de Ambiente. ► Se realizó la actualización de la Tabla de Retención Documental de la SDA. ► Se realizó la consolidación del inventario documental del primer periodo de la SDA. ► Se realizó la verificación, validación, corrección y actualización de cada uno de los registros del inventario documental, mediante la revisión y cotejo de cada unidad documental (carpeta). En total son 13.549 registros de inventario. ► Se realizó revisión normativa (Decreto 561 de 2006) para analizar las funciones de cada dependencia. ► Se elaboró matriz de clasificación documental. ► Se realizó la construcción y el diligenciamiento de 18 Tablas de Valoración Documental para cada una de las dependencias identificadas en el periodo 2006-2009. ► Se realizó diligenciamiento del componente archivístico de las fichas de valoración documental de 14 dependencias de la SDA. ► Se realizó actualización del cuadro de clasificación documental. ► Se realizó el diligenciamiento del componente de valoración primaria y secundaria de las fichas de valoración documental de las series y subseries documentales que ameritan su valoración con un avance del 75%. ► Se finalizó el diligenciamiento del componente normativo en el cuadro de clasificación documental. Actualmente en revisión por parte del abogado designado por la Dirección de Gestión Corporativa. ► Se elaboró la memoria descriptiva en lo que respecta a la valoración secundaria.
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 20% |  |  | 20% | 6.67% |  | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.34% | 100%
|  | 6. REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ORGANIZACIÒN Y DIGITALIZACIÒN DEL ARCHIVO DE LA SECRETARÌA DISTRITAL DE AMBIENTE. | X | X | Programado |  | 2% | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 13.5% | En el I trimestre de 2022 se realizó la estructuración de los estudios previos del proyecto de digitalización, adicionalmente, se solicitó a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA un concepto técnico de cumplimiento de los requisitos del sistema FOREST para considerar el desempeño del mismo. En abril se adelantó mesa de trabajo con el director y el equipo designado del Archivo de Bogotá y Representantes de la Alta Consejería de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para definir el norte del proyecto de digitalización. En mayo se adelantó mesa de trabajo interdisciplinaria entre el equipo de la DGC y la DPSIA, con el fin de ajustar el proyecto a presentar al Archivo de Bogotá. En junio se sostuvieron reuniones con servidores del Archivo de Bogotá, con el fin de socializar la propuesta de transformación en gestión documental de la SDA, cuyo eje principal es construir un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA). En julio se realizaron mesas de trabajo con el fin de validar costos internos del proceso de digitalización. En agosto se realizó el Plan de Digitalización y se identificaron y gestionaron los recursos físicos y humanos para realizar la digitalización de las series de historias laborales. En septiembre, con fines de consulta se digitalizaron unidades documentales de la serie HISTORIAS LABORALES del periodo 1991-2006, contenidas en 507 carpetas, almacenadas en 62 cajas de archivo. En octubre se continuó con la intervención de la serie “Historias laborales”. En octubre se presentó rezago, toda vez que, los expedientes a digitalizar de la serie “Contratos” no cumplían con los estándares de calidad establecidos en el proyecto de digitalización. En noviembre y diciembre se adelantó la digitalización con fines de consulta de toda la serie HISTORIAS LABORALES que reposan en el archivo central.
[5 empty] | Ejecutado |  | 2% | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 15% | 10% | 100%
| 2. RACIONALIZAR 100% DE LOS TRÁMITES DEL CLIENTE INTERNO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE PROGRAMADOS | 7. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIENTADOS A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CLIENTE INTERNO DE LA SDA. | X | X | Programado |  | 2% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 5% | 5% | Para dar cumplimiento a la actividad y a la Meta Proyecto de Inversión, en la vigencia 2022 se ejecutaron las siguientes actividades: ► Se realizó la actualización de 10 procedimientos. ► Se estructuró el borrador del proyecto de digitalización conforme a los lineamientos entregados por el Archivo Distrital, y a los Sistemas Tecnológicos de Información disponibles en la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA. ► Se realizaron pruebas para la implementación de complementos de Google. ► Se realizó mesa de trabajo para la proyección de información en Power BI. ► Se desarrolló presentación con la metodología de mejoramiento a implementar en la entidad para la optimización de procesos. ► Se elaboró propuesta para ajustar y mejorar el procedimiento de ingresos, egresos y traslados de bienes. ► Se realizó la primera versión del procedimiento de paz y salvos, la guía y el instructivo. ► Se realizó reunión de socialización con los enlaces de las áreas para dar a conocer los nuevos lineamientos para el trámite de paz y salvos. ► Se revisó y formuló el formato de solicitud de vehículos PA07-PR5-F01 para disminución de errores en el diligenciamiento y control por proyecto de inversión. ► Se modificó la estructura de la base de control de los servicios prestados de transporte en Drive para diligenciamiento. ► Se estructuraron los formatos de evaluación de desempeño de funcionarios a nivel profesional, técnico y asistencial. ► Se realizó plan de acción con el área de almacén para la contingencia de paz y salvos. ► Se alimentó la base propuesta para la facturación y control del servicio de transporte. ► Se construyó modelo de control para responder a las necesidades del proceso de control y pago de servicios públicos.
[5 empty] | Ejecutado |  | 2% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 100%
| 3. IMPLEMENTAR 3 HERRAMIENTAS PARA LA REINGENIERÍA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SDA CON ENFOQUE DE SECTOR | 8. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA Y FUNCIONAL DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA SDA | X |  | Programado |  |  |  | 20% |  |  |  | 40% |  |  |  | 40% | 100% | 7% | 7% | Para realizar la estructuración orgánica y funcional del rediseño institucional de la SDA, en la vigencia 2022 se adelantaron las siguientes actividades: ► Se ejecutaron mesas de trabajo con 9 dependencias de la entidad para realizar seguimiento al avance del ejercicio de análisis funcional y ajuste del manual de funciones y competencias laborales. ► Se realizaron revisiones a la Tabla Comparativa del Manual de Funciones y Competencias Laborales frente al Manual de funciones actual de las dependencias que realizaron la entrega. ► Se realizó proyecto de Acto Administrativo del Manual de Funciones de acuerdo con la tabla comparativa que entregó cada una de las dependencias de la SDA. ► Se participó en la realización del documento de análisis de estructuras tipo, como la de la SDA. ► Se realizó propuesta preliminar de la organización documental de la SDA, así como de la estructura del mapa de procesos. ► En trabajo conjunto con el Subsecretario General y los funcionarios de la dependencia se realizó revisión de la matriz de la tabla comparativa del manual de funciones de 5 fichas de los empleos asignados, ajustando el propósito, funciones y formación académica. ► Se realizó presentación ante la Alta Gerencia sobre el avance del proyecto del análisis funcional, proyecto del manual de funciones y de la propuesta de estructura para el rediseño institucional. ► Se adelantó mesa de trabajo con la Subsecretaria General para revisar el mapa actual de procedimientos de la entidad, para con ello validar las cargas laborales. ► Se realizó matriz comparativa con los procesos y procedimientos registrados en ISOLUCIÓN con la matriz de cargas realizada por la firma Bahamon Consultores. ► Se llevaron a cabo mesas de trabajo con los enlaces de calidad de las 20 dependencias de la SDA, presentando la matriz comparativa realizada y la metodología para validar los procesos, procedimientos y resultados del ejercicio de cargas laborales que se realizó con la firma Bahamon Consultores.
[5 empty] | Ejecutado |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
Fortalecimiento Institucional | 4. IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA | 9. EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÒN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | X | X | Programado |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100% | 8% | 8% | En la vigencia 2022 se adelantaron las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano de la SDA: Plan Institucional de Capacitación (PIC) - Vigencia 2022: ► Se realizaron 82 encuestas diagnósticas. ► Se estructuró el Plan Institucional de Capacitación vigencia 2022, el cual fue aprobado por la Comisión de Personal y se encuentra en ejecución. ► Se realizaron talleres psicoeducativos. ► Se realizaron talleres de identificación de necesidades de aprendizaje para el nuevo plan de Bienestar y Capacitación. Plan de Bienestar: ► Se realizaron 92 encuestas diagnósticas. ► Se realizó reapertura del gimnasio. ► Se celebraron y conmemoraron fechas especiales, como el día de la mujer, del hombre, de la secretaria, del niño, de la madre, del padre, vacaciones recreativas, del conductor, cumpleaños de Bogotá, Amor y Amistad y Halloween. ► Se llevaron a cabo jornadas de: Toma de exámenes de optometría; tamizaje cardiovascular; eliminatoria de campeonato relámpago de tenis de mesa; brigada emocional; Descuentos con Stan de Ramo, Stan de Tu lonchera; Masajes. ► Se realizó convenio con TuReserva. ► Se realizó cierre de los 4 retos de mi casa tiene talento. ► Se realizaron 3 actividades de tertulia. ► Se realizó actividad de reencuentro con los funcionarios pre pensionados contando con la participación del IDRD. ► Se dio apertura a la inscripción de equipos de trabajo para funcionarios de carrera, tema: gestión ambiental. ► Se remitieron vía correo electrónico 10 Psico pausas. ► Se llevó a cabo la primera feria de emprendimiento en la SDA. ► Se realizaron pausas activas por dependencias. ► Se llevaron a cabo talleres de: Mándalas, mapa de los sueños y manejo y control de emociones. ► Se brindó espacio informativo con Open English, Coomeva y Entidades Prestadoras de Salud. ► Se realizó evento del Cierre de Gestión, vigencia 2022.
[5 empty] | Ejecutado |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100%
| 5. FORTALECER UN PROGRAMA DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | 10. REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. | X | X | Programado | [6 empty] | 50% |  |  |  |  | 50% | 100% | 4% | 4% | VIGENCIA: En el marco del Plan Institucional de Capacitación se evidencia la necesidad de promover espacios de capacitación y fortalecimiento en liderazgo tanto a funcionarios como directivos, razón por la cual se pretende robustecer los programas de capacitación, a través del contrato SDA-CPS-20220253. Por consiguiente, se realizó una adición presupuestal para poder efectuar las jornadas de capacitación y acompañamiento a directivos y equipos de trabajo, en tanto se pretenden desarrollar las siguientes acciones: • Diagnóstico inicial, que permita evaluar el riesgo intralaboral, extralaboral y el estrés al que se enfrentan directivos y colaboradores de la entidad. • Acompañamiento directo a los veintiún (21) directivos, con el fin de identificar factores de riesgo propios a la dinámica laboral. • Acompañamiento a equipos de trabajo que sean identificados como de mayor riesgo. • Jornada experiencial para directivos. Por medio de estas actividades y estrategias metodológicas: 1. Liderazgo 2. Trabajo colaborativo. 3. Toma de decisiones. 4. Comunicación asertiva. 5. Empatía y simpatía. 6. Aumento de la consciencia. 7. Trabajo y decisiones bajo presión. 8. Relación del EGO. RESERVAS PRESUPUESTALES: En la vigencia 2022 se dio inicio a la ejecución de 5 capacitaciones cuyas temáticas y total de participantes se detallan a continuación: UNIVERSIDAD POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO. ► Diplomado - Programación neurolingüística; Total de participantes: 22. ► Diplomado - Técnicas de comunicación verbal y escrita; Total participantes: 27. ► Especialización - Gerencia de Proyectos; Total participantes: 15. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. ► Especialización - Gestión pública; Total participantes: 15. ► Diplomado - Gestión Ambiental; Total de participantes: 11.
[5 empty] | Ejecutado |  | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 75%
| 6. MEJORAR EL 100 % DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 11. EJECUTAR ACTVIDADES QUE GARANTICEN LA GESTIÓN DE TRANSPORTE DE LA SDA. | X |  | Programado |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 100% | 1% | 1% | En la vigencia 2022 se realizó el 100% de la actualización de las bases de datos de las vigencias 2021 y 2022 (corte de enero a diciembre de 2022), relacionadas con el servicio de transporte de pasajeros y de carga, y de suministro y mantenimiento. Estas bases alimentan el Dash Board de control que ayudan a tomar decisiones en la gestión de transporte de la Entidad. Por otra parte, se llevaron a cabo 2 mesas de trabajo para proyectar en Power Bi la información recolectada, para ser usada con fuente principal de consulta, seguimiento y control al uso del servicio de transporte de la Entidad por parte de las áreas. Finalmente, se estructuró la versión número 1 de la proyección de la información en Power Bi.
[5 empty] | Ejecutado |  | 5% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | 100%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S18: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S19: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S20: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S21: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S22: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S23: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S24: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  | 6. POBLACIÓN | [10 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2022 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | IMPLEMENTAR 10 PROCESOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, INCLUYENDO LA ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS DE LA ENTIDAD | ENTIDAD SDA : FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Organización, transferencia, preservación y digitalización de la información de la SDA) | MAGNITUD FÍSICA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0.05 | 0.25 | 0.58 | 0.68 | 1.13 | 1.23 | 1.6 | 1.81 | 1.91 | 2.01 | 3 |  | BOGOTA DC | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (La organización, transferencia, preservación y digitalización de la información de la SDA, coadyuvará a los mecanismos de consulta interna y facilitará el acceso de información a los ciudadanos) |  |  | 1395 | 626 | 769 |  | FUNCIONARIOS JV AD VJ H M CONTRATISTAS H M JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M CONTRATISTAS 1259 H 564 M 695 JV 61H 98M AD 484H 587M VJ 19H 10 M | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 |  |  | 1395
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2131785000 | 2131785000 | 2131785000 | 2131785000 | 2131785000 | 2131785000 | 2128657323 | 1259846123 | 1259846123 | 1259846123 | 1259846123 | 1037846123 | 1037846123 | 1037846123 |  | 849409000 | 849409000 | 849409000 | 849409000 | 849409000 | 849409000 | 849409000 | 849409000 | 863626000 | 877996000 | 981129500 | 1019482373
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 43358700 | 43358700 | 43358700 | 43026467 | 42795134 | 42795134 | 42795134 | 42795134 | 42795134 | 42795134 | 42795134 | 42795134 | 42795134 | 42710934 |  | 28302467 | 36206034 | 41616334 | 41616334 | 42710934 | 42710934 | 42710934 | 42710934 | 42710934 | 42710934 | 42710934 | 42710934
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |  | 0 | 0.09 | 0.29 | 0.62 | 0.72 | 1.17 | 1.27 | 1.64 | 1.85 | 1.95 | 2.05 | 3.04
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2175143700 | 2175143700 | 2175143700 | 2174811467 | 2174580134 | 2174580134 | 2171452457 | 1712641257 | 1302641257 | 1302641257 | 1302641257 | 1080641257 | 1080641257 | 1080557057 |  | 849409000 | 885615034 | 891025334 | 891025334 | 892119934 | 892119934 | 892119934 | 892119934 | 906336934 | 920706934 | 1023840434 | 1062193307
2 | RACIONALIZAR 100% DE LOS TRÁMITES DEL CLIENTE INTERNO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE PROGRAMADOS | ENTIDAD SDA : FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Procesos de los trámites del cliente interno de la SDA programados) | MAGNITUD FÍSICA | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% | 0.5% | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 13.75% | 16.25% | 18.75% | 21.25% | 25% |  | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas ##54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Procesos de los trámites del cliente de la SDA ) |  |  | 1395 | 626 | 769 |  | FUNCIONARIOS JV AD VJ H M CONTRATISTAS H M JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M CONTRATISTAS 1259 H 564 M 695 JV 61H 98M AD 484H 587M VJ 19H 10 M | FUNCIONARIOS CONTRATISTAS | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 |  |  | 1395
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 143810000 | 143810000 | 143810000 | 143810000 | 143810000 | 143810000 | 143810000 | 170229100 | 170229100 | 170229100 | 170229100 | 170229100 | 170229100 | 170229100 |  | 139355500 | 139355500 | 139355500 | 139355500 | 139355500 | 139355500 | 139355500 | 139355500 | 162335500 | 162335500 | 162335500 | 147734000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0 | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 16000333 | 16000333 | 16000333 | 16000333 | 16000333 | 16000333 | 16000333 | 16000333 | 16000333 | 16000333 | 16000333 | 16000333 | 16000333 | 16000333 |  | 14381000 | 16000333 | 16000333 | 16000333 | 16000333 | 16000333 | 16000333 | 16000333 | 16000333 | 16000333 | 16000333 | 16000333
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 25% | 0.25 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% | 0.5% | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 13.75% | 16.25% | 18.75% | 21.25% | 25%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 159810333 | 159810333 | 159810333 | 159810333 | 159810333 | 159810333 | 159810333 | 186229433 | 186229433 | 186229433 | 186229433 | 186229433 | 186229433 | 186229433 |  | 139355500 | 155355833 | 155355833 | 155355833 | 155355833 | 155355833 | 155355833 | 155355833 | 178335833 | 178335833 | 178335833 | 163734333
3 | IMPLEMENTAR 3 HERRAMIENTAS PARA LA REINGENIERÍA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SDA CON ENFOQUE DE SECTOR | ENTIDAD SDA: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD ( Herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la sda con enfoque de sector) | MAGNITUD FÍSICA | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.24 | 0.28 | 0.36 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.72 | 0.8 |  | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | Chapinero Central | Av. Caracas ##54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Herramientas para la reingeniería y fortalecimiento de la SDA con enfoque de sector frente a la ciudad) |  |  | 1395 | 626 | 769 |  | FUNCIONARIOS JV AD VJ H M CONTRATISTAS H M JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M CONTRATISTAS 1259 H 564 M 695 JV 61H 98M AD 484H 587M VJ 19H 10 M | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 |  |  | 1395
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 198390000 | 198390000 | 198390000 | 198390000 | 198390000 | 198390000 | 198390000 | 230677100 | 230677100 | 230677100 | 230677100 | 230677100 | 235432168 | 235432168 |  | 161871000 | 161871000 | 161871000 | 161871000 | 161871000 | 161871000 | 161871000 | 161871000 | 184641000 | 230171667 | 235432167 | 235432167
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 1744800 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | 1744800 |  | 0 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | 1744800
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.24 | 0.28 | 0.36 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.72 | 0.8
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 200134800 | 200134800 | 200134800 | 200134800 | 200134800 | 200134800 | 200134800 | 232421900 | 232421900 | 232421900 | 232421900 | 232421900 | 237176968 | 237176968 |  | 161871000 | 163615800 | 163615800 | 163615800 | 163615800 | 163615800 | 163615800 | 163615800 | 186385800 | 231916467 | 237176967 | 237176967
4 | IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA | ENTIDAD SDA: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Implementar una política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA) | MAGNITUD FÍSICA | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.26 |  | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas ##54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  | 136 | 62 | 74 |  | FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M | FUNCIONARIOS | FUNCIONARIOS |  |  | 136
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 217183000 | 217183000 | 217183000 | 217183000 | 217183000 | 217183000 | 217183000 | 612183000 | 612183000 | 612183000 | 612183000 | 612183000 | 607427932 | 607427932 |  | 188713000 | 188713000 | 188713000 | 188713000 | 188713000 | 530973100 | 546153100 | 574878100 | 574878100 | 594102100 | 594102100 | 567639534
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 37883700 | 37883700 | 37883700 | 37883700 | 37883700 | 37883700 | 37883700 | 37883700 | 37883700 | 37883700 | 37883700 | 37883700 | 37883700 | 37883700 |  | 6704900 | 37883700 | 37883700 | 37883700 | 37883700 | 37883700 | 37883700 | 37883700 | 37883700 | 37883700 | 37883700 | 37883700
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.26
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 255066700 | 255066700 | 255066700 | 255066700 | 255066700 | 255066700 | 255066700 | 650066700 | 650066700 | 650066700 | 650066700 | 650066700 | 645311632 | 645311632 |  | 188713000 | 226596700 | 226596700 | 226596700 | 226596700 | 568856800 | 584036800 | 612761800 | 612761800 | 631985800 | 631985800 | 605523234
5 | FORTALECER UN PROGRAMA DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | ENTIDAD SDA: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Fortalecer el progama del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la SDA) | MAGNITUD FÍSICA | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas ##54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Fortalecer el progama del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la SDA) |  |  | 136 | 62 | 74 |  | FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M | FUNCIONARIOS | FUNCIONARIOS |  |  | 136
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 201501735 | 201501735 | 201501735 | 201501735 | 201501735 | 201501735 | 201501735 | 201501735 | 201501735 | 201501735 | 201501735 | 201501735 | 201501735 | 201501735 |  | 0 | 0 | 0 | 55172400 | 55172400 | 55172400 | 55172400 | 144385485 | 201501735 | 201501735 | 201501735 | 201501735
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.14
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 301501735 | 301501735 | 301501735 | 301501735 | 301501735 | 301501735 | 301501735 | 301501735 | 301501735 | 301501735 | 301501735 | 241501735 | 241501735 | 241501735 |  | 0 | 0 | 0 | 55172400 | 55172400 | 55172400 | 55172400 | 144385485 | 201501735 | 201501735 | 201501735 | 241501735
6 | MEJORAR EL 100 % DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | ENTIDAD SDA : FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Mejora del soporte automotor para una movilización sostenible) | MAGNITUD FÍSICA | 2% | 2% | [13 empty] | 0% | 0% | 0.15% | 0.3% | 0.4% | 1% | 1.22% | 1.44% | 1.66% | 1.76% | 1.8% | 2% |  | BOGOTA DC | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Mejora del soporte automotor para una movilización sostenible) |  |  | 1395 | 626 | 769 |  | FUNCIONARIOS JV AD VJ H M CONTRATISTAS H M JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M CONTRATISTAS 1259 H 564 M 695 JV 61H 98M AD 484H 587M VJ 19H 10 M | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 |  |  | 1395 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 29510000 | 29510000 | 29510000 | 29510000 | 29510000 | 29510000 | 32637677 | 37742677 | 37742677 | 37742677 | 37742677 | 37742677 | 37742677 | 37742677 |  | 28595000 | 28595000 | 28595000 | 28595000 | 28595000 | 31722677 | 31722677 | 31722677 | 31722677 | 31722677 | 31722677 | 31722677
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0 | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 1329885340 | 1329885340 | 1329885340 | 1329885340 | 1326757663 | 1326757663 | 1326757663 | 1326757663 | 1326757663 | 1326757663 | 1326757663 | 1326757663 | 1326757663 | 1326681725 |  | 1326681725 | 1326681725 | 1326681725 | 1326681725 | 1326681725 | 1326681725 | 1326681725 | 1326681725 | 1326681725 | 1326681725 | 1326681725 | 1326681725
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2% | 2% | [13 empty] | 0% | 0% | 0.15% | 0.3% | 0.4% | 1% | 1.22% | 1.44% | 1.66% | 1.76% | 1.8% | 2% | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1359395340 | 1359395340 | 1359395340 | 1359395340 | 1356267663 | 1356267663 | 1359395340 | 1364500340 | 1364500340 | 1364500340 | 1364500340 | 1364500340 | 1364500340 | 1364424402 |  | 28595000 | 1355276725 | 1355276725 | 1355276725 | 1355276725 | 1358404402 | 1358404402 | 1358404402 | 1358404402 | 1358404402 | 1358404402 | 1358404402
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 2820678000 | 2820678000 | 2820678000 | 2820678000 | 2820678000 | 2820678000 | 2820678000 | 2410678000 | 2410678000 | 2410678000 | 2410678000 | 2128678000 | 2128678000 | 2128678000 |  | 1367943500 | 1367943500 | 1367943500 | 1367943500 | 1367943500 | 1713331277 | 1728511277 | 1757236277 | 1817203277 | 1896327944 | 2004721944 | 2042010751
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 1630374608 | 1630374608 | 1630374608 | 1630042375 | 1626683365 | 1626683365 | 1626683365 | 1626683365 | 1626683365 | 1626683365 | 1626683365 | 1626683365 | 1626683365 | 1626523227 |  | 1376070092 | 1418516592 | 1423926892 | 1479099292 | 1480193892 | 1480193892 | 1480193892 | 1569406977 | 1626523227 | 1626523227 | 1626523227 | 1626523227
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 4451052608 | 4451052608 | 4451052608 | 4450720375 | 4447361365 | 4447361365 | 4447361365 | 4037361365 | 4037361365 | 4037361365 | 4037361365 | 3755361365 | 3755361365 | 3755201227 |  | 2744013592 | 2786460092 | 2791870392 | 2847042792 | 2848137392 | 3193525169 | 3208705169 | 3326643254 | 3443726504 | 3522851171 | 3631245171 | 3668533978
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo. Por favor ajustar vigeencia
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D35: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D36: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D37: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D38: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D39: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D40: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D42: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D43: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D44: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D45: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D46: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D48: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | 12- OTROS DISTRITOS | 1075000000 | 1075000000 | 224318104 | 224318104 | 28682667 | 12.79%
NOVIEMBRE | 12- OTROS DISTRITOS | 1075000000 | 1075000000 | 251630104 | 251630104 | 28682667 | 11.4%
DICIEMBRE | 12- OTROS DISTRITOS | 1075000002 | 1075000002 | 928915199 | 928915199 | 96669934 | 10.41%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 0 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 0 | 0 | 0 | 0%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 22734000 | 0 | 0 | 0%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 384277000 | 0 | 0 | 0%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 418861000 | 16940167 | 16940167 | 4.044%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2265000000 | 418861000 | 62626334 | 62626334 | 14.95%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 1040800000 | 428816000 | 121860334 | 121860334 | 28.42%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2265000000 | 461116000 | 173653334 | 173653334 | 37.66%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 487288000 | 260268267 | 260268267 | 53.41%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 681696000 | 321031467 | 321031467 | 47.09%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 2038453663 | 385644467 | 385644467 | 18.92%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2265000000 | 2224007825 | 593633217 | 593633217 | 26.69%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2820678000 | 2820678000 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2820678000 | 2820678000 | 1367943500 | 33074300 | 33074300 | 2.418%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2820678000 | 2820678000 | 1367943500 | 180697067 | 180697067 | 13.21%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2820678000 | 2820678000 | 1367943500 | 301372234 | 301372234 | 22.03%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2820678000 | 2820678000 | 1367943500 | 452877234 | 452877234 | 33.11%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2820678000 | 2820678000 | 1713331277 | 606037054 | 606037054 | 35.37%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2820678000 | 2410678000 | 1728511277 | 748322821 | 748322821 | 43.29%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2820678000 | 2410678000 | 1757236277 | 927953188 | 927953188 | 52.81%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2820678000 | 2410678000 | 1817203277 | 1105557388 | 1105557388 | 60.84%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2820678000 | 2128678000 | 1896327944 | 1270275988 | 1270275988 | 66.99%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2820678000 | 2128678000 | 2004721944 | 1425344255 | 1425344255 | 71.1%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2820678000 | 2128678000 | 2042010751 | 1838841708 | 1838841708 | 90.05%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 350000000 | 100 | 12.5 | 12.5%
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Número- Número: Cantidad | 70 | 725000000 | 100 | 8.3 | 8.3% |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 350000000 | 100 | 12.5 | 12.5%
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Número- Número: Cantidad | 70 | 725000000 | 100 | 8.3 | 8.3% |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 350000000 | 100 | #REF! | #REF!
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Número- Número: Cantidad | 70 | 725000000 | 100 | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 0 | 0% | 192978229 | 12901000 | 6.685% | El avance se presenta en el informe ejecutivo. | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 0 | 0% | 639267036 | 4934000 | 0.7718%
FEBRERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 0 | 0% | 192978229 | 47193819 | 24.46% | El avance se presenta en el informe ejecutivo. | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 0 | 0% | 639267036 | 62663835 | 9.802%
MARZO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 22734000 | 2.067% | 192978229 | 133112623 | 68.98% | El avance se presenta en el informe ejecutivo. | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 0 | 0% | 639267036 | 292912575 | 45.82%
ABRIL | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 364069000 | 33.1% | 192978229 | 134732623 | 69.82% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 20208000 | 0.6415% | 639267036 | 296942008 | 46.45%
MAYO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 364069000 | 33.1% | 192978229 | 134732623 | 69.82% | El avance se presenta en el informe ejecutivo. | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 54792000 | 1.739% | 639267036 | 409829507 | 64.11%
JUNIO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 364069000 | 33.1% | 192978229 | 134732623 | 69.82% | El avance se presenta en el informe ejecutivo. | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 54792000 | 1.739% | 639267036 | 412296507 | 64.5% |  | .
JULIO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 374024000 | 34% | 192978229 | 134732623 | 69.82% | El avance se presenta en el informe ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 54792000 | 1.739% | 639267036 | 514254094 | 80.44% |  | .
AGOSTO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 406324000 | 36.94% | 192978229 | 169740262 | 87.96% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 54792000 | 1.739% | 639267036 | 589254094 | 92.18%
SEPTIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 406324000 | 36.94% | 192978229 | 169740262 | 87.96% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 80964000 | 2.57% | 639267036 | 639154094 | 99.98%
OCTUBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 413902000 | 37.63% | 192978229 | 169740262 | 87.96% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 267794000 | 8.501% | 639267036 | 639154094 | 99.98%
NOVIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 413902000 | 37.63% | 192978229 | 169740262 | 87.96% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 1624551663 | 51.57% | 639267036 | 639154094 | 99.98%
DICIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 440693000 | 40.06% | 192978229 | 192895995 | 99.96% | El avance se presenta en el informe ejecutivo. | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 1783314825 | 56.61% | 639267036 | 639154094 | 99.98% |  | .
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 1167216373 | 106.1% | 59359033 | #REF! | 6.685% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2750000000 | 874794378 | 31.81% | #REF! | #REF! | 0.7718%
FEBRERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 988764500 | 89.89% | 59026800 | 52206367 | 88.45% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2750000000 | 379179000 | 12.04% | 1571015575 | 1366310225 | 86.97%
MARZO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 988764500 | 89.89% | 58795467 | 57616667 | 98% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2750000000 | 379179000 | 12.04% | 1567887898 | 1366310225 | 87.14%
ABRIL | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 988764500 | 89.89% | 58795467 | 57616667 | 98% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2750000000 | 379179000 | 12.04% | 1567887898 | 1421482625 | 90.66%
MAYO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 988764500 | 89.89% | 58795467 | 58711267 | 99.86% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2750000000 | 379179000 | 13.79% | 1567887898 | 1421482625 | 90.66%
JUNIO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 988764500 | 89.89% | 58795467 | 58711267 | 99.86% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2750000000 | 724566777 | 23% | 1567887898 | 1421482625 | 90.66%
JULIO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 988764500 | 89.89% | 58795467 | 58711267 | 99.86% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2750000000 | 739746777 | 26.9% | 1567887898 | 1421482625 | 90.66%
AGOSTO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 988764500 | 89.89% | 58795467 | 58711267 | 99.86% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2750000000 | 768471777 | 27.94% | 1567887898 | 1510695710 | 96.35%
SEPTIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 1025961500 | 93.27% | 58795467 | 58711267 | 99.86% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2750000000 | 791241777 | 28.77% | 1567887898 | 1567811960 | 100%
OCTUBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 1040331500 | 94.58% | 58795467 | 58711267 | 99.86% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2750000000 | 855996444 | 31.13% | 1567887898 | 1567811960 | 100%
NOVIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 1143465000 | 104% | 58795467 | 58711267 | 99.86% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2750000000 | 861256944 | 31.32% | 1567887898 | 1567811960 | 100%
DICIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 1167216373 | 106.1% | 58711267 | 58711267 | 100% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2750000000 | 874794378 | 31.81% | 1567811960 | 1567811960 | 100%
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | [6 empty] | .
AGOSTO | [6 empty] | .
SEPTIEMBRE | [6 empty] | .
OCTUBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | 350000000 | 134647000 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | 725000000 | 89671104 |  | .
NOVIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | 350000000 | 161959000 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | 725000000 | 89671104 |  | .
DICIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | 350000000 | 262840095 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | 725000000 | 666075104 |  | .
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 800000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 0 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 795000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 200000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 200000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 300000000 | 0 |  | .
FEBRERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 800000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 0 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 795000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 200000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 200000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 300000000 | 0 |  | .
MARZO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 800000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 0 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 795000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 200000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 200000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 300000000 | 0 |  | .
ABRIL | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 692115000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 0 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 0 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 130766000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 0 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 17919000 | 0 |  | .
MAYO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 692115000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 0
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 130766000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 17919000 | 0
JUNIO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 692115000 | 34584367
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 19701667
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 130766000 | 8340300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 17919000 | 0
JULIO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 692115000 | 72588367
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 34082667
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 130766000 | 15189300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 17919000 | 0
AGOSTO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1048081000 | 103151367
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 48463667
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 200000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 245000000 | 22038300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 350000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 451919000 | 0
SEPTIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1048081000 | 168536300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 62844667
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 200000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 245000000 | 28887300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 350000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 451919000 | 0
OCTUBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 363635000 | 201090300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 121988000 | 77225667
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 81468000 | 6979200
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 245000000 | 35736300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 350000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 1332909000 | 0
NOVIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 363635000 | 235749300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 121988000 | 91606667
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 81468000 | 15703200
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 245000000 | 42585300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 350000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 1332909000 | 0
DICIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 325726323 | 275346300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 121988000 | 105987667
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 34896000 | 33151200
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 96353000 | 49434300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 350000000 | 129713750
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 1336036677 | 0
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1037846123 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 170229100 | 0
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 235432168 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 607427932 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 40000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 37742677 | 0
FEBRERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 2131785000 | 15864034
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 143810000 | 7891600
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 198390000 | 5956800
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 217183000 | 2057533
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 100000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 29510000 | 1304333
MARZO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 2131785000 | 116545201
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 143810000 | 22560600
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 198390000 | 29214400
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 217183000 | 8062533
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 100000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 29510000 | 4314333
ABRIL | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 2131785000 | 209518368
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 143810000 | 30150600
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 198390000 | 40311400
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 217183000 | 14067533
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 100000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 29510000 | 7324333
MAYO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 2128657323 | 301367368
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 143810000 | 51898600
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 198390000 | 69204400
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 217183000 | 20072533
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 100000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 32637677 | 10334333
JUNIO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1669846123 | 393216368
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 170229100 | 66567600
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 230677100 | 89199400
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 612183000 | 40581676
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 100000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 37742677 | 16472010
JULIO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1259846123 | 485065368
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 170229100 | 81236600
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 230677100 | 109194400
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 612183000 | 53344443
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 100000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 37742677 | 19482010
AGOSTO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1259846123 | 576289501
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 170229100 | 88315600
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 230677100 | 129189400
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 612183000 | 111666677
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 100000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 37742677 | 22492010
SEPTIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1259846123 | 659972401
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 170229100 | 99189600
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 230677100 | 145921800
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 612183000 | 174971577
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 100000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 37742677 | 25502010
OCTUBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1037846123 | 739911501
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 170229100 | 111822100
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 230677100 | 157018800
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 612183000 | 233011577
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 40000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 37742677 | 28512010
NOVIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1037846123 | 809852001
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 170229100 | 125354000
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 235432168 | 169131400
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 607427932 | 289284177
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 40000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 37742677 | 31722677
DICIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1037846123 | 947754069
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 170229100 | 139713533
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 235432168 | 209663400
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 607427932 | 509988029
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 40000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 37742677 | 31722677
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | [5 empty] | #DIV/0! |  | .
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0! |  | .
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0! |  | .
OCTUBRE | 1000G312Actividades De Capacitacion | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 350000000 | 134647000 | 0.38471 |  | .
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 725000000 | 89671104 | 0.12368 |  | .
NOVIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | 30 | 350000000 | 161959000 | 0.46274 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | 70 | 725000000 | 89671104 | 0.12368 |  | .
| Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | 30 | 350000000 | 262840095 | 0.75097 |  | .
DICIEMBRE | Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | 70 | 725000000 | 666075104 | 0.91872 |  | .
[8 empty] | . | 25 | 100%
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021 | [7 empty] | . | 12.7242 | 50.9%
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres) | .
ENERO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0% |  | .
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 0 | 0% |  | .
FEBRERO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0% |  | .
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 0 | 0% |  | .
MARZO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0% |  | .
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 0 | 0% |  | .
ABRIL | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0% |  | .
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 20208000 | 0.9858% |  | .
MAYO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 20208000 | 0.9858%
JUNIO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 54792000 | 0.9858%
JULIO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 54792000 | 2.673%
AGOSTO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 54792000 | 2.673%
SEPTIEMBRE | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 80964000 | 3.949%
OCTUBRE | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 267794000 | 13.06%
NOVIEMBRE | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 186830000 | 16.98%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 1624551663 | 79.25%
DICIEMBRE | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 331215485 | 30.11%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 1783314825 | 86.99%
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | #REF! | 0%
FEBRERO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 379179000 | 0%
MARZO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 379179000 | 0%
ABRIL | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 379179000 | 22.98%
MAYO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 379179000 | 22.98%
JUNIO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 724566777 | 35.34%
JULIO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 739746777 | 44.83%
AGOSTO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 768471777 | 46.57%
SEPTIEMBRE | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 791241777 | 47.95%
OCTUBRE | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 855996444 | 51.88%
DICIEMBRE | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 40000000 | 3.636%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 874794378 | 53.02%
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G17: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G32: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A46: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A47: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E47: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G47: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A61: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E62: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F62: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G62: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A75: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A76: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B76: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C76: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D76: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E76: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F76: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G76: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N76: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A87: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A88: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B88: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C88: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D88: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E88: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F88: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G88: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N88: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A114: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A115: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B115: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C115: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D115: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E115: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F115: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G115: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N115: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A141: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A142: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B142: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C142: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D142: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E142: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F142: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G142: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N142: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A156: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A157: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B157: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C157: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D157: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E157: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F157: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G157: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N157: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A172: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A173: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B173: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C173: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D173: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G173: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A184: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A185: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B185: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C185: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D185: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G185: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A259: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A260: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B260: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C260: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D260: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G260: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A334: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A335: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B335: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C335: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D335: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G335: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A349: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A350: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B350: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C350: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D350: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G350: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A364: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A365: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B365: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C365: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D365: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H365: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A373: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A374: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B374: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C374: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D374: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H374: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A406: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A407: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B407: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C407: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D407: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H407: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A431: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A432: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B432: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C432: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D432: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H432: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A446: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A447: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B447: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C447: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D447: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H447: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200