## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 5-Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 56-Gestión Pública Efectiva
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
5 | 56 | 540 | REALIZAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SDA, IDIGER JBB. E IDPYBA | 589 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LAS ENTIDADES DE SECTOR AMBIENTE | PORCENTAJE | SUMA | 100% | 12% | 12% | 0% | 12% | 0.03% | 12% | 0.03% | 12% | 0.08% | 12% | 2.5% | 12% | 5.5% | 12% | 10.37% | 12% | 12% | 10.37% | 12% | 10.37% | 30.63% | 0.22% | 0.22% | 0.48% | 0.48% | 0.1% | 0.1% | 1.13% | 1.13% | 0.65% | 0.65% | 0.38% | 0.2% | 1.2% | 0.86% | 3% | 2.41% | 8.62% | 5.61% | 4.43% | 6.73% | 4.03% | 5.74% | 6.39% | 5.96% | 30.63% | 30.63% | 30.09% | 30.63% | 30.09% | 25.54% | 0% | 0% | 0.56% | 0.56% | 1.77% | 1.78% | 3.1% | 3% | 0.96% | 0.96% | 3.19% | 3.19% | 1.37% | 1.37% | 3.52% | 3.45% | 1.65% | 1.65% | 0.97% | 0.97% | 1.38% | 1.38% | 7.07% | 6.75% | 25.54% | 25.54% | 25.06% | 25.54% | 25.06% | 22.48% | 0% | 0% | 1.7% | 1.7% | 2.2% | 2.2% | 2.02% | 2.05% | 2.22% | 1.82% | 2.68% | 1.81% | 2.24% | 2.36% | 2.22% | 2.25% | 1.59% | 1.59% | 1.59% |  | 1.86% |  | 2.16% |  | 22.48% | 16.87% | 15.78% | 22.48% | 15.78% | 12% | [29 empty] | 100% | 93.54% | 70.2% | 95.6% | 81.3% | En el PDD se ha avanzado en un 81,30% en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de la SDA. El 15,78% fue ejecutado en 2023, a través del desarrollo de las siguientes actividades: PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS: ► Se realizó la organización documental de 1.201 cajas. ► Se brindó asesoría y se realizó seguimiento a las transferencias documentales de 14 dependencias. ► Se proyectaron y se enviaron para revisión los documentos denominados: “Diagnóstico Integral del Archivo de la SDA”, “Sistema Integrado de Conservación” y “Herramienta de Seguimiento al SIC”. ► Se radicó al Consejo Distrital de Archivos de Bogotá la solicitud de convalidación de las TRD de la SDA. ► Se realizó la digitalización de 684 carpetas, y de 290.270 imágenes RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES DEL CLIENTE INTERNO: ► Se realizó la actualización de 7 procedimientos. ► Se desarrollaron 4 herramientas de seguimiento y control a: Servicios Públicos, Solicitudes de mantenimiento, Archivo Central, y biciusuarios. HERRAMIENTAS DE REINGENIERÍA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: ► Se realizó presentación de resultados del Rediseño Institucional a la Dirección Distrital de Presupuesto de la SDH. ► Se llevó a cabo ejercicio de validación de cargas laborales en las diferentes dependencias de la SDA para el cálculo de requerimientos de personal. ► Se realizó esquema de estructura del documento de rediseño institucional. (Capítulo de cargas laborales y de análisis financiero). ► Se realizó validación y revisión final de la modificación al manual especifico de funciones y competencias de la SDA planta actual. (Proyecto Acto administrativo que modifica el manual de funciones y competencias laborales) ► Se elaboró Justificación técnica de cambios generales en el manual de funciones de la SDA, para solicitud técnica al DASCD. ► Se elaboró proyecto de comunicación solicitando Concepto Técnico al DASCD - Asunto: modificación del Manual de Funciones. POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA: ► Se agendaron y se llevaron a cabo visitas por parte de 11 entidades/empresas, quienes brindaron información sobre sus servicios y/o productos. ► Se celebraron y conmemoraron 5 fechas especiales. ► Se desarrollaron actividades como: Brigada de salud, feria de emprendimiento, tarde de cine, lanzamiento actividad Estrellas SDA, concurso "Mi casa tiene talento" y cuartos de final del torneo de tenis de mesa. PROGRAMA DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA SDA: ► Se desarrolló 1 actividad de cualificación y 2 sensibilizaciones. ► Se llevaron a cabo 11 jornadas de trabajo, tema: herramientas de liderazgo y manejo estratégico de personal a cargo. ► Se inició la ejecución del Diplomado en Transformación Digital y de la Especialización en Gestión de Riesgos Climáticos. | ► Rediseño Institucional: El oficio de salida solicitando al DASCD Concepto Técnico para la Modificación del Manual de Funciones se encuentra en trámite de revisión en la DGC. ► Soporte Automotor: En aras de optimizar el recurso asignado, se determinó reformular el Plan de Trabajo de la MPI No. 6 priorizando, la instalación de cargadores eléctricos para automóvil. En la actualidad el contratista presenta informe de medicion y esta pendiente la oferta de costos. | ► Rediseño Institucional: Se realizará seguimiento periódico a la respuesta por parte del DASCD. ► Soporte Automotor: Se realizará seguimiento a la entrega de la oferta económica por parte de Enel, para seguir con la instalación de cargadores eléctricos para automóvil. Se estima concluir el proceso en el mes de diciembre. | Con la implementación de las actividades descritas, se plantean soluciones tecnológicas que permiten mejorar la eficiencia mediante la simplificación, automatización e integración de sus procesos con el sistema de gestión documental orientadas a mejorar el bienestar del talento humano de la SDA. | Actas de Transferencia; Informes; Actas de reunión; Documentos de revisión; Sistema ISOLUCION; Plan de Trabajo de la SDA; Bases de expedientes organizados cargados en Drive "https://drive.google.com/drive/folders/1iomgu3hY97WraRp2Sq7UlLSMAoLvh8Kt?usp=sharing"
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [5 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BH11: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL11: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP11: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
GESTION DOCUMENTAL | 1 | IMPLEMENTAR 10 PROCESOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, INCLUYENDO LA ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS DE LA ENTIDAD | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 9.87 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.14952 | 0.5 | 0.14952 | 0.5 | 0.32428 | 0.5 | 0.35539 | 0.5 | 0.41 | 0.5 | 0.5 | 0.41 | 0.5 | 0.41 | 3 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.28 | 0.42 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.39 | 0.41 | 0.6 | 0.79 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.22 | 2.25 | 2.25 | 2.21 | 2.25 | 2.21 | 3 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.38 | 0.33 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 0.39 | 0.37 | 0.21 | 0.21 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.92 | 0.99 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.75 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.48 | 0.48 | 0.29 | 0.37 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.47 | 0.52 | 0.37 | 0.41 | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  | 0.42 |  | 0.27 |  | 3.75 | 2.76 | 2.9 | 3.75 | 2.9 | 0.5 | [29 empty] | 83.33% | 105.1% | 77.33% | 100.1% | 86.32% | En lo corrido del PDD se ha avanzado en la implementación de 8,65 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, lo que corresponde a un avance del 86,5% de la meta trazada para el cuatrienio. En 2023 se ha avanzado en la implementación de 2,90 procesos a través de la ejecución de las siguientes actividades: ► Se realizó la organización documental de 1.201 cajas de archivo con 8.355 carpetas. ► Se brindó asesoría y se realizó seguimiento a las transferencias documentales de 14 dependencias. ► Se llevaron a cabo 7 transferencias documentales. ► Se elaboraron lineamientos sobre limpieza y control de plagas para archivos y, especificaciones técnicas de las unidades de almacenamiento. ► Se proyectaron y se enviaron para revisión los documentos denominados: “Diagnóstico Integral del Archivo de la SDA”, “Sistema Integrado de Conservación” y “Herramienta de Seguimiento al SIC”. ► Se presentó mediante radicado 2023EE134453 al Secretario Técnico del Consejo Distrital de Archivos de Bogotá, la solicitud de convalidación de las TRD de la SDA. ► Se realizó la verificación del 100% del inventario documental del estado natural y se inició con la validación de la clasificación documental del 100% del fondo de dicho periodo. ► Se adelantó la revisión del inventario documental del fondo documental acumulado, periodo 2006-2009. ► Se elaboró el documento “Diagnóstico Tablas de Valoración Documental TVD” ► Se realizó la digitalización de 290.270 imágenes, almacenados en 684 cajas. | N/A | N/A | Las actividades ejecutadas en el periodo contribuyen a la implementación de los procesos de gestión documental, lo cual facilitará el uso y el mantenimiento adecuado de los documentos, y así precisar unas actividades estándar para el manejo de cada uno de ellos, obteniendo así, un registro de toda la información proporcionando un mejor acceso para los funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Asimismo, facilitará el planteamiento de parámetros, información y actividades relacionadas a los documentos, control documental y funciones archivísticas. Por lo anterior los archivos y documentos permanecerán ordenados y estandarizados lo que conlleva a mejorar la capacidad de respuesta y disminución del riesgo en la perdida de documentos. | Bases en Excel con Inventario Documental en DRIVE "https://drive.google.com/drive/folders/1iomgu3hY97WraRp2Sq7UlLSMAoLvh8Kt?usp=sharing"; Actas de Transferencia; Listas de asistencia capacitaciones; Informes de ejecución DRIVE DIGITALIZACION: https://inpahuedu-my.sharepoint.com/personal/aardilari_uninpahu_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Faardilari%5Funinpahu%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FSDA%20Digitalizacion&ga=1
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2907043468 | 250000000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 37380000 | 250000000 | 37380000 | 250000000 | 81071000 | 250000000 | 88847000 | 250000000 | 207064095 | 250000000 | 250000000 | 207064095 | 250000000 | 207064095 | 800000000 | 0 |  | 0 |  | 22734000 | 22734000 | 208368000 | 226287000 | 17919000 | 0 | 0 | 0 | 410034000 | 9955000 | 32300000 | 32300000 | 221162000 | 0 | -613663000 | 7578000 | 0 | 0 | 26872323 | 19851000 | 325726323 | 325726323 | 318705000 | 325726323 | 318705000 | 2131785000 | 849409000 | 849409000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25600000 | 14217000 | 0 | 14370000 | 162837123 | 103133500 | 0 | 38352873 | 1037846123 | 1037846123 | 1019482373 | 1037846123 | 1019482373 | 1111792000 | 327261000 | 327261000 | 400118000 | 400118000 | 153405000 | 153405000 | 31000000 | 0 | 0 | -29458000 | 0 | 0 | 0 | -12686567 | 0 | 10712000 | 0 | 8124000 | 0 |  | 0 |  | 200008000 |  | 1111792000 | 911784000 | 857475433 | 1111792000 | 857475433 | 250000000 | [29 empty] | 0% | 94.04% | 77.13% | 95.14% | 82.65%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 325726323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526000 | 0 | 28572000 | 10272300 | 31131857 | 24312067 | 31131857 | 38004000 | 36131857 | 30563000 | 76514857 | 65384933 | 32554000 | 32554000 | 32554000 | 34659000 | 54609895 | 39597000 | 325726323 | 325726323 | 275346300 | 325726323 | 275346300 | 2131785000 | 0 | 0 | 214348500 | 15864034 | 214348500 | 100681167 | 217548500 | 92973167 | 91849000 | 91849000 | 91849000 | 91849000 | 91849000 | 91849000 | 91849000 | 91224133 | 91849000 | 83682900 | 91849000 | 79939100 | 0 | 69940500 | -159493377 | 137902068 | 1037846123 | 1037846123 | 947754069 | 1037846123 | 947754069 | 1111792000 | 0 | 0 | 5720500 | 5720500 | 49694534 | 49694534 | 85825867 | 75868767 | 82627000 | 83862000 | 82627000 | 77814000 | 107627000 | 80224200 | 82627000 | 77634900 | 82627000 | 80983333 | 82627000 |  | 82627000 |  | 367162099 |  | 1111792000 | 579375901 | 531802234 | 1111792000 | 531802234 | [30 empty] | 98.01% | 91.79% | 47.83% | 90.32% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.13 | [20 empty] | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 257737434 | [20 empty] | 153322496 | 7401000 | 7401000 | 28792819 | 28792819 | 80418804 | 80418804 | 1620000 | 1620000 | 0 | 0 | 35089873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35007639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153322496 | 153322496 | 153240262 | 153322496 | 153240262 | 43358700 | 28302467 | 28302467 | 14724000 | 7903567 | -231333 | 5410300 | 0 | 0 | 0 | 1094600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84200 | 0 | 42710934 | 42710934 | 42710934 | 42710934 | 42710934 | 71728304 | 13583233 | 13583233 | 23667133 | 23667133 | 6251000 | 6251000 | 6301100 | 0 | 11983772 | 12879890 | 0 | 3944677 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61786238 | 61786238 | 60325938 | 61786238 | 60325938 | [30 empty] | 0% | 97.64% | 97.64% | 99.4% | 99.43%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 10 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.14952 | 0.5 | 0.14952 | 0.5 | 0.32428 | 0.5 | 0.35539 | 0.5 | 0.41 | 0.5 | 0.5 | 0.41 | 0.5 | 0.41 | 3.09 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.29 | 0.43 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.39 | 0.41 | 0.6 | 0.79 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.22 | 2.34 | 2.34 | 2.3 | 2.34 | 2.3 | 3.04 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 0.38 | 0.33 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 0.39 | 0.37 | 0.21 | 0.21 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.92 | 0.99 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.75 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.48 | 0.48 | 0.29 | 0.37 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.47 | 0.52 | 0.37 | 0.41 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0 | 0.42 | 0 | 0.27 | 0 | 3.75 | 2.76 | 2.9 | 3.75 | 2.9 | 0.5 | [29 empty] | 83.33% | 105.1% | 77.33% | 100.1% | 86.5%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3164780902 | 250000000 | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 37380000 | 250000000 | 37380000 | 250000000 | 81071000 | 250000000 | 88847000 | 250000000 | 207064095 | 250000000 | 250000000 | 207064095 | 250000000 | 207064095 | 953322496 | 7401000 | 7401000 | 28792819 | 28792819 | 103152804 | 103152804 | 209988000 | 227907000 | 17919000 | 0 | 35089873 | 0 | 410034000 | 9955000 | 32300000 | 67307639 | 221162000 | 0 | -613663000 | 7578000 | 0 | 0 | 26872323 | 19851000 | 479048819 | 479048819 | 471945262 | 479048819 | 471945262 | 2175143700 | 877711467 | 877711467 | 14724000 | 7903567 | -231333 | 5410300 | 0 | 0 | 0 | 1094600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25600000 | 14217000 | 0 | 14370000 | 162837123 | 103133500 | -84200 | 38352873 | 1080557057 | 1080557057 | 1062193307 | 1080557057 | 1062193307 | 1183520304 | 340844233 | 340844233 | 423785133 | 423785133 | 159656000 | 159656000 | 37301100 | 0 | 11983772 | -16578110 | 0 | 3944677 | 0 | -12686567 | 0 | 10712005 | 0 | 8124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200008000 | 0 | 1173578238 | 973570238 | 917801371 | 1173578238 | 917801371 | 250000000 | [29 empty] | 0% | 94.27% | 78.21% | 95.54% | 84.02%
GESTION DOCUMENTAL | 2 | RACIONALIZAR 100% DE LOS TRÁMITES DEL CLIENTE INTERNO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE PROGRAMADOS | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 94.47% | 12.5% |  |  | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 32% | 12.5% | 53.58% | 12.5% | 53.58% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.41% | 1.25% | 2.58% | 2.5% | 3% | 3.75% | 3% | 3% | 3% | 2.44% | 3% | 3.05% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3.01% | 3.01% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 2% | 2% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.25% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 3.75% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 7% | 7% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% |  | 1.25% |  | 6.75% |  | 25% | 15.75% | 15.75% | 25% | 15.75% | 12.5% | [29 empty] | 100% | 100% | 63% | 100% | 76.98% | El avance acumulado del PDD es del 78% en la racionalización de los trámites del cliente interno. Del 78% de avance el 15,75% se ha ejecutado en la vigencia 2023 con corte al 30 de septiembre, lo anterior a través de las siguientes actividades: ► Se realizó la actualización de 7 procedimientos. ► Se realizó revisión y propuesta del nuevo proceso para pago y control de servicios públicos. ► Se inició etapa de construcción de la herramienta de control para servicios públicos. ► Se elaboró propuesta para asignación de puesto. ► Se realizó formulario y nuevo procedimiento para tramites de traslados y solicitud de consumibles. ► Se desarrolló una herramienta para el nuevo proceso de solicitudes de mantenimiento, y en trabajo conjunto con la OAC se elaboró una pieza informativa para su uso. ► Se elaboró un documento para el reporte y control de las comisiones de personal generadas que cumpla con las necesidades para reportar austeridad del gasto. ► Se construyó una herramienta de control y seguimiento para el Archivo Central. ► Se construyó un cronograma de control para las Áreas de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo. ► Se construyó cronograma para el área de capacitaciones. ► Se realizó propuesta para control de las comisiones de servicio. ► Se realizó seguimiento a la herramienta de control de solicitudes de mantenimiento y se creó el capítulo de inspecciones. ► Se adelantaron gestiones sobre la actualización del procedimiento de ingresos, egresos y traslados de bienes del almacén y se ajustó la herramienta creada para el nuevo procedimiento. ► Se creó la herramienta de registro y control de bici usuarios con la cual se espera mejorar el tipo de registro, eliminar el uso de papel y aplicar nuevas tecnologías. ► Se realizó soporte y ajustes a la herramienta de registro de bici usuarios con el fin de agilizar los tiempos de respuesta. | N/A | N/A | Con las actividades desarrollas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta que es: lograr interacción en la comunicación de los sistemas que permitan intercambiar datos e integrarse de forma eficiente; automatizar los procesos logísticos, administrativos, del recurso humano y recurso físico de la entidad logrando una actividad automatizada y productiva en el desarrollo de sus acciones diarias; estandarización de los procesos de la entidad simplificando en gran medida las actividades. | Actas de reunión cargados en Drive "https://drive.google.com/drive/folders/1iomgu3hY97WraRp2Sq7UlLSMAoLvh8Kt?usp=sharing"; Documentos de revisión; Informes; Sistema ISOLUCION.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 594909000 | 100000000 |  |  | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 31576000 | 100000000 | 53576000 | 100000000 | 53576000 | 100000000 | 55776000 | 100000000 | 100000000 | 55776000 | 100000000 | 55776000 | 200000000 | [6 empty] | 115048000 | 115048000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74508000 | 0 | 0 | 0 | 6940000 | 6940000 | 121988000 | 121988000 | 121988000 | 121988000 | 121988000 | 143810000 | 143810000 | 139355500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22980000 | 0 | 0 | 26419100 | 0 | 0 | -14601500 | 170229100 | 170229100 | 147734000 | 170229100 | 147734000 | 169411000 | 70521000 | 70521000 | 39130000 | 39130000 | 0 | 0 | 0 | 24080000 | 21042000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 38718000 |  | 169411000 | 130693000 | 133731000 | 169411000 | 133731000 | 100000000 | [29 empty] | 0% | 102.3% | 78.94% | 87.82% | 77.19%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 121988000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6940000 | 5320667 | 15444000 | 14381000 | 15444000 | 14381000 | 15444000 | 14381000 | 15444000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 24510000 | 14381000 | 121988000 | 121988000 | 105987667 | 121988000 | 105987667 | 143810000 | 0 | 0 | 14669000 | 7891600 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 7590000 | 14669000 | 21748000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 7079000 | 14669000 | 10874000 | 14669000 | 12632500 | 11789000 | 13531900 | 26419100 | 14359533 | 170229100 | 170229100 | 139713533 | 170229100 | 139713533 | 169411000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9280533 | 9280533 | 10324000 | 10324000 | 10324000 | 11327333 | 10324000 | 13334000 | 10324000 | 12160100 | 10324000 | 9421000 | 10324000 | 9421000 | 10324000 |  | 10324000 |  | 77538467 |  | 169411000 | 71224533 | 75267966 | 169411000 | 75267966 | [30 empty] | 91.25% | 105.7% | 44.43% | 88.31% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 5.53% | [20 empty] | 5.53% | 1% | 1% | 2.32% | 2.32% | 0.74% | 0.74% | 0.73% | 0.73% | 0% | 0% | 0% | 0.74% | 0.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.53% | 5.53% | 5.53% | 5.53% | 5.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [30 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 63676533 | [20 empty] | 39655733 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23155733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23155733 | 39655733 | 39655733 | 39655733 | 39655733 | 39655733 | 16000333 | 14381000 | 14381000 | 1619333 | 1619333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000333 | 16000333 | 16000333 | 16000333 | 16000333 | 8020467 | 0 | 0 | 8020467 | 8020467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8020467 | 8020467 | 8020467 | 8020467 | 8020467 | [30 empty] | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 12.5% |  |  | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 32% | 12.5% | 53.58% | 12.5% | 53.58% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 30.53% | 1% | 1% | 2.32% | 2.32% | 0.74% | 0.74% | 2.14% | 1.98% | 2.58% | 2.5% | 3% | 4.49% | 3.74% | 3% | 3% | 2.44% | 3% | 3.05% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3.01% | 3.01% | 30.53% | 30.53% | 30.53% | 30.53% | 30.53% | 25% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 2% | 2% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.25% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 3.75% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 7% | 7% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 0% | 1.25% | 0% | 6.75% | 0% | 25% | 15.75% | 15.75% | 25% | 15.75% | 12.5% | [29 empty] | 100% | 100% | 63% | 100% | 78.25%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 658585533 | 100000000 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 31576000 | 100000000 | 53576000 | 100000000 | 53576000 | 100000000 | 55776000 | 100000000 | 100000000 | 55776000 | 100000000 | 55776000 | 239655733 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 115048000 | 115048000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97663733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74508000 | 0 | 0 | 0 | 6940000 | 30095733 | 161643733 | 161643733 | 161643733 | 161643733 | 161643733 | 159810333 | 158191000 | 153736500 | 1619333 | 1619333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22980000 | 0 | 0 | 26419100 | 0 | 0 | -14601500 | 186229433 | 186229433 | 163734333 | 186229433 | 163734333 | 177431467 | 70521000 | 70521000 | 47150467 | 47150467 | 0 | 0 | 0 | 24080000 | 21042000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38718000 | 0 | 177431467 | 138713467 | 141751467 | 177431467 | 141751467 | 100000000 | [29 empty] | 0% | 102.2% | 79.89% | 89.14% | 79.4%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 3 | IMPLEMENTAR 3 HERRAMIENTAS PARA LA REINGENIERÍA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SDA CON ENFOQUE DE SECTOR | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 2.99 | 0,2 |  |  | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0.34 | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 0.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.32 | 0.08 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0.8 | 0.64 | 0.64 | 0.8 | 0.64 | 0.2 | [29 empty] | 0% | 100% | 80% | 100% | 87.96% | En lo corrido del PDD se ha avanzado en la implementación de 2,64 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, lo que corresponde a un 88% de avance de la meta trazada para el cuatrienio. De las 2,64 herramientas registradas, el 0,64 se ha ejecutado en la vigencia 2023 con corte al 30 de septiembre a través de la ejecución de las siguientes actividades: ► Se adelantó propuesta de estructura del rediseño institucional de la SDA. ► Se realizó la distribución de empleos con el resultado parcial de las cargas laborales de los procesos y procedimientos de cada dependencia. ► Se llevaron a cabo reuniones con once (11) dependencias para realizar la validación y actualización de la matriz de cargas (procesos, procedimientos, frecuencia y tiempos). ► Se elaboró informe ejecutivo con los pasos a seguir para la elaboración del rediseño institucional y el avance del rediseño de la entidad. ► Se llevó a cabo mesa de trabajo con el Departamento Administrativo del Servicio Civil – DASC -para presentar la propuesta del rediseño institucional de la SDA. ► Se realizó presentación de resultados del Ejercicio de Rediseño Institucional a la Dirección Distrital de Presupuesto de la SDH. ► Se realizó esquema de estructura del documento de rediseño institucional. (Capítulo de cargas laborales y de análisis financiero). ► Se realizó validación y revisión final de la modificación al manual especifico de funciones y competencias de la SDA planta actual. (Proyecto Acto administrativo que modifica el manual de funciones) ► Se elaboró Justificación técnica de cambios generales en el manual de funciones de la SDA para solicitud técnica al DASCD. ► La Alta Gerencia revisó y aprobó la Modificación del Manual de Funciones y Competencias Laborales. ► Se emitió el oficio No. 2023EE216050, solicitando al DASCD Concepto Técnico para la Modificación del Manual de Funciones y Competencias Laborales. | N/A | N/A | Con la implementación de las herramientas para la reingeniería se busca un cambio en el aumento de la productividad, una mejor organización del trabajo, distribución de cargas laborales y la adaptación de los procesos de la Entidad a los nuevos retos de la Ciudad. | Actas de reunión, Actos administrativos, Memorandos internos y externos por el aplicativo forest Drive "https://drive.google.com/drive/folders/1iomgu3hY97WraRp2Sq7UlLSMAoLvh8Kt?usp=sharing"
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 980653167 | 250000000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 240380000 | 250000000 | 250000000 | 240380000 | 250000000 | 240380000 | 795000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 26172000 | -174228000 | 0 | 0 | 0 | 9124000 | 8724000 | 34896000 | 34896000 | 34896000 | 34896000 | 34896000 | 198390000 | 161871000 | 161871000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22770000 | 0 | 45530667 | 73561168 | 5260500 | 0 | 0 | 235432168 | 235432168 | 235432167 | 235432168 | 235432167 | 219945000 | 46012000 | 46012000 | 0 | 0 | 88722000 | 88722000 | 0 | 53130000 | 0 | 30863000 | 27391000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 57820000 |  | 219945000 | 162125000 | 218727000 | 219945000 | 218727000 | 250000000 | [29 empty] | 0% | 134.9% | 99.45% | 106.9% | 74.38%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 34896000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22118400 | 0 | 13958400 | 6979200 | 6979200 | 8724000 | -8160000 | 17448000 | 34896000 | 34896000 | 33151200 | 34896000 | 33151200 | 198390000 | 0 | 0 | 23101000 | 5956800 | 23101000 | 23257600 | 23101000 | 11097000 | 23101000 | 28893000 | 23101000 | 19995000 | 23101000 | 19995000 | 23101000 | 19995000 | 18047000 | 16732400 | 12023000 | 11097000 | 6613000 | 12112600 | 32287100 | 40532000 | 230677100 | 230677100 | 209663400 | 230677100 | 209663400 | 219945000 | 0 | 0 | 4739500 | 4739500 | 11503000 | 11503000 | 25714000 | 23297600 | 27991000 | 32798000 | 23251500 | 27210233 | 16488000 | 24396000 | 7590000 | 19589000 | 7590000 | 19589000 | 7590000 |  | 2277000 |  | 85211000 |  | 219945000 | 124867000 | 163122333 | 219945000 | 163122333 | [30 empty] | 258.1% | 130.6% | 74.17% | 104% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.01 | [20 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 267893567 | [20 empty] | 240380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228000 | 144228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96152000 | 0 | 0 | 96152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380000 | 240380000 | 240380000 | 240380000 | 240380000 | 1744800 | 0 | 0 | 1744800 | 1744800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | 25768767 | 10688700 | 10688700 | 15080067 | 15080067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25768767 | 25768767 | 25768767 | 25768767 | 25768767 | [30 empty] | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3 | 0.125 |  |  | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0.34 | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 0.34 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.32 | 0.08 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.8 | 0.64 | 0.64 | 0.8 | 0.64 | 0.2 | [29 empty] | 0% | 100% | 80% | 100% | 88%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1248546734 | 250000000 | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 240380000 | 250000000 | 250000000 | 240380000 | 250000000 | 240380000 | 1035380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228000 | 144228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96152000 | 0 | 0 | 96152000 | 0 | 0 | 200000000 | 26172000 | -174228000 | 0 | 0 | 0 | 9124000 | 8724000 | 275276000 | 275276000 | 275276000 | 275276000 | 275276000 | 200134800 | 161871000 | 161871000 | 1744800 | 1744800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22770000 | 0 | 45530667 | 73561168 | 5260500 | 0 | 0 | 237176968 | 237176968 | 237176967 | 237176968 | 237176967 | 245713767 | 56700700 | 56700700 | 15080067 | 15080067 | 88722000 | 88722000 | 0 | 53130000 | 0 | 30863000 | 27391000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57820000 | 0 | 245713767 | 187893767 | 244495767 | 245713767 | 244495767 | 250000000 | [29 empty] | 0% | 130.1% | 99.5% | 104.9% | 79.88%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 4 | IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 0.95 | 0.12 |  |  | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0.02 | 0,12 | 0.31578 | 0,12 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.17 | 0.15 | [29 empty] | 100% | 100% | 65.38% | 100% | 74.74% | El avance acumulado del PDD es del 76%, correspondiente a la implementación del Plan Estratégico de Talento Humano de las vigencias 2021, 2022 y 2023. Del 76% de avance el 17% ha sido ejecutado en la vigencia 2023, a través de las siguientes actividades: Plan Institucional de Capacitación (PIC): ► Se llevó a cabo un taller psicoeducativo con SEGAE, en donde se identificaron y se dieron a conocer estrategias de comunicación. Plan de Bienestar: ► Se llevaron a cabo 11 visitas por parte de las siguientes empresas, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad: Cooperativa, Coomeva, Compensar, Banco Occidente, CONFIAR, Tú Lonchera, Ramo, SURA, Convenio Alpina, Protección y Davivienda ► Se llevó a cabo un espacio en la imposición de la ceniza como inicio de la Cuaresma. ► Se brindó apoyo en la gestión de las actividades formuladas por el Sindicato SER AMBIENTE. ► Se celebró y conmemoró el día internacional de la mujer, el día del hombre, de la secretaria, de la madre, y el cumpleaños de Bogotá. ► Se realizó la audiencia de sorteo de los mejores funcionarios de la entidad. ► Se desarrolló brigada de salud. ► Se desarrolló un espacio de feria de emprendimiento. ► Se realizó una tarde de cine en la SDA. ► Se realizó actividad a los hijos de los funcionarios durante cuatro días, cada día se programaron diferentes espacios de diversión, actividad física y entretenimiento. ► Se realizó el lanzamiento actividad Estrellas SDA, presentación del Grupo Ballet Folclórico de México. ► Se realizó concurso "Mi casa tiene talento", segundo y tercer reto. ► Se llevaron a cabo los cuartos de final del torneo de tenis de mesa. ► Se dio inicio al campeonato de futbol rama masculina y femenina. ► Se realizó el lanzamiento de la actividad “Estrellas SDA”. | N/A | N/A | Con las actividades desarrollas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta que es: materialización de la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA que permita desarrollar planes y programas de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos y seguridad y salud en el trabajo, dentro del marco de la política para la gestión del talento humano de la entidad. | Correos Electrónicos, Redes Sociales, fotografias, listas de asistencia
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1861959534 | 125000000 |  |  | 125000000 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 19736000 | 125000000 | 39472000 | 125000000 | 59208000 | 125000000 | 75796000 | 125000000 | 125000000 | 75796000 | 125000000 | 75796000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20208000 | 20208000 | 34584000 | 34584000 | 48580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114234000 | 0 | 0 | 0 | 27394000 | 30000000 | -148647000 | 2526000 | 96353000 | 96353000 | 87318000 | 96353000 | 87318000 | 217183000 | 188713000 | 188713000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342260100 | 342260100 | 0 | 15180000 | 72866624 | 28725000 | 0 | 0 | 0 | 19224000 | 0 | 0 | 3588208 | -26462566 | 607427932 | 607427932 | 567639534 | 607427932 | 567639534 | 1006206000 | 343584000 | 343584000 | 137611000 | 137611000 | 132599000 | 132599000 | 160588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160588000 | 0 | 0 | 0 | 28316000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 231824000 |  | 1006206000 | 774382000 | 802698000 | 1006206000 | 802698000 | 125000000 | [29 empty] | 0% | 103.7% | 79.77% | 95.65% | 82.36%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 96353000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347200 | 1347200 | 15585371 | 6993100 | 14406571 | 6849000 | 14406571 | 6849000 | 42965071 | 6849000 | 42965071 | 6849000 | 42965071 | 6849000 | -78287926 | 6849000 | 96353000 | 96353000 | 49434300 | 96353000 | 49434300 | 217183000 | 0 | 0 | 6986000 | 2057533 | 6986000 | 6005000 | 6986000 | 6005000 | 25572625 | 6005000 | 20509143 | 20509143 | 61313000 | 12762767 | 61313000 | 58322234 | 73312000 | 63304900 | 113312000 | 58040000 | 73312000 | 56272600 | 162581232 | 220703852 | 612183000 | 612183000 | 509988029 | 612183000 | 509988029 | 1006206000 | 0 | 0 | 11674166 | 11674166 | 42813734 | 42813734 | 53255633 | 56664439 | 96592000 | 89070189 | 56592000 | 54124138 | 106592000 | 53597000 | 55297467 | 51473300 | 53818000 | 50561266 | 53818000 |  | 163655333 |  | 312097667 |  | 1006206000 | 476635000 | 409978232 | 1006206000 | 409978232 | [30 empty] | 93.95% | 86.02% | 40.74% | 81.79% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.05 | [20 empty] | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 135199137 | [20 empty] | 48987932 | 4934000 | 4934000 | 14802000 | 14802000 | 9868000 | 9868000 | 4029433 | 4029433 | 12887499 | 12887499 | 2467000 | 2467000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48987932 | 48987932 | 48987932 | 48987932 | 48987932 | 37883700 | 6704900 | 6704900 | 31178800 | 31178800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37883700 | 37883700 | 37883700 | 37883700 | 37883700 | 57651505 | 3399733 | 3399733 | 42403500 | 42403500 | 2034267 | 2034267 | 0 | 0 | 0 | 490005 | 0 | 0 | 490005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48327505 | 48327505 | 48327505 | 48327505 | 48327505 | [30 empty] | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0.02 | 0,12 | 0.31578 | 0,12 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.17 | 0.15 | [29 empty] | 100% | 100% | 65.38% | 100% | 76%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1997158671 | 125000000 | 0 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 19736000 | 125000000 | 39472000 | 125000000 | 59208000 | 125000000 | 75796000 | 125000000 | 125000000 | 75796000 | 125000000 | 75796000 | 248987932 | 4934000 | 4934000 | 14802000 | 14802000 | 9868000 | 9868000 | 24237433 | 24237433 | 47471499 | 47471499 | 51047000 | 2467000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114234000 | 0 | 0 | 0 | 27394000 | 30000000 | -148647000 | 2526000 | 145340932 | 145340932 | 136305932 | 145340932 | 136305932 | 255066700 | 195417900 | 195417900 | 31178800 | 31178800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342260100 | 342260100 | 0 | 15180000 | 72866624 | 28725000 | 0 | 0 | 0 | 19224000 | 0 | 0 | 3588208 | -26462566 | 645311632 | 645311632 | 605523234 | 645311632 | 605523234 | 1063857505 | 346983733 | 346983733 | 180014500 | 180014500 | 134633267 | 134633267 | 160588000 | 0 | 0 | 490005 | 0 | 160588000 | 490005 | 0 | 0 | 28316000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231824000 | 0 | 1054533505 | 822709505 | 851025505 | 1054533505 | 851025505 | 125000000 | [29 empty] | 0% | 103.4% | 80.7% | 95.99% | 83.55%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 5 | FORTALECER UN PROGRAMA DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 0.81 | 0.12 |  |  | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0.49999 | 0,12 | 0.49999 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | [29 empty] | 100% | 100% | 76% | 76.54% | 76.54% | En lo corrido del PDD se ha avanzado en un 81% en el fortalecimiento de 1 programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la SDA. El 34% fue ejecutado en 2023, corte 30 de septiembre a través de la ejecución de las siguientes actividades. Vigencia: Con el objeto de fortalecer el programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la Secretaría Distrital De Ambiente, en julio de 2023 se adjudicaron dos procesos contractuales, uno para desarrollar las actividades de formación en programas de postgrado y otro para desarrollar actividades de educación continua. Estado de avance al 30 de septiembre: ► Diplomado en Transformación Digital: Diplomado liderado por la Universidad Santo Tomás, el cual inició el lunes 24 de julio y finaliza el 3 de octubre de 2023. Culminado este programa, se dará inicio al diplomado en Análisis de datos con un total de 20 funcionarios. ► Especialización en Gestión de Riesgos Climáticos: Esta especialización inició el sábado 22 de julio con una participación de 10 funcionarios. Dicho programa académico tendrá una duración de 2 semestres. En el III trimestre de 2023 se ha realizado seguimiento periódico al desarrollo de los programas de posgrado que se encuentran en curso. Reservas: Con el fin de fortalecer el clima organizacional y a su vez las estrategias de liderazgo implementadas por los directivos de la Entidad, en el primer trimestre de 2023 se desarrolló 1 actividad de cualificación y 2 sensibilizaciones entorno a: ► Comunicación asertiva ► Liderazgo ► Trabajo en equipo ► Manejo del estrés Asimismo, se llevaron a cabo 11 jornadas de trabajo con los diferentes equipos adscritos a las dependencias de la SDA, a través de las cuales se generaron herramientas de liderazgo y de manejo estratégico de personal a cargo, contando con la participación de 120 colaboradores aproximadamente. Finalmente se realizó acompañamiento psicológico a 22 funcionarios que manifestaron requerir dicho servicio. | N/A | N/A | Con las actividades desarrolladas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta, que es: diseñar programas de capacitación para transmitir la información relacionada con las diferentes actividades de la entidad, además de desarrollar habilidades y actitudes del personal contribuyendo a su desempeño institucional y lograr los objetivos organizacionales, junto con el fortalecimiento de las competencias de los servidores en la generación de mejores resultados para la Entidad. | Listados de Asistencia cargadas en Drive "https://drive.google.com/drive/folders/1iomgu3hY97WraRp2Sq7UlLSMAoLvh8Kt?usp=sharing"
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 751114589 | 100000000 |  |  | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 49999104 | 100000000 | 49999104 | 100000000 | 99899104 | 100000000 | 100000000 | 99899104 | 100000000 | 99899104 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000000 | 186830000 | 0 | 0 | 0 | 144385485 | 350000000 | 350000000 | 331215485 | 350000000 | 331215485 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60000000 | 0 | 0 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 180000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 180000000 | 180000000 | 174410000 | 180000000 | 174410000 | 100000000 | [29 empty] | 0% | 96.89% | 96.89% | 96.35% | 85.94%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000000 | 129713750 | 350000000 | 350000000 | 129713750 | 350000000 | 129713750 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60000000 | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 | 40000000 | 0 | 180000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | 0 | 0 | 91005000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 90000000 |  | 180000000 | 90000000 | 91005000 | 180000000 | 91005000 | [30 empty] | 0% | 101.1% | 50.56% | 45.98% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.19 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | [30 empty] | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 341287897 | [20 empty] | 99899104 |  |  | 42927835 | 42927835 | 1152740 | 1152740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5918529 | 0 | 49900000 | 5805587 | 0 | 0 | 0 | 49900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99899104 | 99899104 | 99786162 | 99899104 | 99786162 | 201501735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55172400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201501735 | 0 | 0 | 89213085 | 0 | 57116250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201501735 | 201501735 | 201501735 | 201501735 | 201501735 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | [30 empty] | 0% | 100% | 100% | 99.97% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0.49999 | 0,12 | 0.49999 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.29 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 0.4 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | 0.34 | 0.13 | [29 empty] | 100% | 100% | 85% | 81% | 81%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1092402486 | 100000000 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 49999104 | 100000000 | 49999104 | 100000000 | 99899104 | 100000000 | 100000000 | 99899104 | 100000000 | 99899104 | 299899104 | 0 | 0 | 42927835 | 42927835 | 1152740 | 1152740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5918529 | 0 | 49900000 | 5805587 | 0 | 0 | 0 | 49900000 | 350000000 | 186830000 | 0 | 0 | 0 | 144385485 | 449899104 | 449899104 | 431001647 | 449899104 | 431001647 | 301501735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 55172400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201501735 | 0 | 0 | 89213085 | 0 | 57116250 | 0 | 0 | -60000000 | 0 | 0 | 40000000 | 241501735 | 241501735 | 241501735 | 241501735 | 241501735 | 220000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 180000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000000 | 220000000 | 214410000 | 220000000 | 214410000 | 100000000 | [29 empty] | 0% | 97.46% | 97.46% | 97.57% | 90.33%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 6 | MEJORAR EL 100 % DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 12.5% |  |  | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 6.16% | 0% | 0% | 0% | 15% | 36.4% | 30.83% | 15.6% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.15% | 0% | 0.15% | 0.22% | 0.1% | 0.22% | 0.6% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.04% | 0.3% | 0.2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.9% | 0% | 0% | 0% | 15.2% | 0% | 0% | 0% | 1.9% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 19% | 19% | 0% | 19% | 0% | 14.5% | [29 empty] | 0% | 0% | 0% | 77.78% | 66.5% | En lo corrido del Plan de Desarrollo Distrital se ha mejorado el 66,5% del soporte automotor priorizado de la Entidad. En julio se realizaron los trámites pertinentes para estudio de parámetros eléctricos por parte de Enel Codensa para la viabilidad de colocar un punto de carga eléctrica rápida dentro de la Entidad. En agosto se dio inicio a la medición de parámetros eléctricos, respuesta de frecuencia del punto bajo estudio, ruido eléctrico, termografía del transformador, modelamiento y simulación de las cargas del transformador. En septiembre se presentó un informe diagnóstico de la calidad de la energía de la entidad y se realizó socialización del mismo el 26 de septiembre de 2023. | En aras de optimizar el recurso asignado, se determinó reformular el Plan de Trabajo de la MPI No. 6 priorizando, la instalación de cargadores eléctricos para automóvil. En la actualidad el contratista presenta informe de medicion y esta pendiente la oferta de costos. | Se realizará seguimiento a la entrega de la oferta económica por parte de Enel, para seguir con la instalación de cargadores eléctricos para automóvil. Se estima concluir el proceso en el mes de diciembre. | Con las actividades desarrollas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta que es: garantizar la optimización del 100% del parque automotor priorizado necesario en cumplimiento de su misionalidad con criterios de eficiencia energética, de vehículos ambientalmente amigables, y que adicionalmente permitan la continuidad en el servicio para el desarrollo de las actividades diarias de: visitas técnicas de evaluación, seguimiento y control de los proyectos de inversión, operativos de control, desplazamientos de actividades de tipo administrativo y atención a actividades de emergencias ambientales. | Acta de visita técnica
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2044718017 | 250000000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17919000 | 0 | 0 | 0 | 434000000 | 0 | 0 | 0 | 880990000 | 1326757663 | 3127677 | 3127677 | 1336036677 | 1336036677 | 1329885340 | 1336036677 | 1329885340 | 29510000 | 29510000 | 28595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3127677 | 3127677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5105000 | 0 | 0 | 0 | 37742677 | 37742677 | 31722677 | 37742677 | 31722677 | 183110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 183110000 | 183110000 | 0 | 183110000 | 0 | 250000000 | [29 empty] | 0% | 0% | 0% | 89.19% | 78.82%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 1336036677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336036677 | 0 | 1336036677 | 1336036677 | 0 | 1336036677 | 0 | 29510000 | 0 | 0 | 3010000 | 1304333 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 6137677 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3210667 | 7642677 |  | 37742677 | 37742677 | 31722677 | 37742677 | 31722677 | 183110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 183110000 | 183110000 | 0 | 183110000 | 0 | [30 empty] | 0% | 0% | 0% | 2.038% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [30 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1576681725 | [20 empty] | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000000 | 75000000 | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 1329885340 | 1326681725 | 1326681725 | 0 | 0 | 75938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75938 | 0 | 1326681725 | 1326681725 | 1326681725 | 1326681725 | 1326681725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 12.5% | 0% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 6.16% | 0% | 0% | 0% | 15% | 36.4% | 30.83% | 15.6% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.15% | 0% | 0.15% | 0.22% | 0.1% | 0.22% | 0.6% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.04% | 0.3% | 0.2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.9% | 0% | 0% | 0% | 15.2% | 0% | 0% | 0% | 1.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 19% | 0% | 19% | 0% | 14.5% | [29 empty] | 0% | 0% | 0% | 77.78% | 66.5%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3621399742 | 250000000 | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 550000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000000 | 75000000 | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 | 75000000 | 0 | 17919000 | 0 | 0 | 75000000 | 434000000 | 0 | 0 | 0 | 880990000 | 1326757663 | 3127677 | 3127677 | 1586036677 | 1586036677 | 1579885340 | 1586036677 | 1579885340 | 1359395340 | 1356191725 | 1355276725 | 0 | 0 | 75938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3127677 | 3127677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5105000 | 0 | -75938 | 0 | 1364424402 | 1364424402 | 1358404402 | 1364424402 | 1358404402 | 183110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183110000 | 183110000 | 0 | 183110000 | 0 | 250000000 | [29 empty] | 0% | 0% | 0% | 94.23% | 88.04%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 9140397775 | 1075000000 | 0 | 0 | 1075000000 | 0 | 1075000000 | 37380000 | 1075000000 | 88692000 | 1075000000 | 224118104 | 1075000000 | 251630104 | 1075000000 | 928915199 | 1075000000 | 1075000000 | 928915199 | 1075000000 | 928915199 | 2495000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22734000 | 22734000 | 343624000 | 361543000 | 52503000 | 34584000 | 48580000 | 0 | 502461000 | 9955000 | 32300000 | 32300000 | 969396000 | 26172000 | -512399000 | 194408000 | 908384000 | 1356757663 | -102583000 | 185554162 | 2265000000 | 2265000000 | 2224007825 | 2265000000 | 2224007825 | 2820678000 | 1373313000 | 1367943500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 345387777 | 345387777 | 0 | 15180000 | 72866624 | 28725000 | 25600000 | 59967000 | 0 | 79124667 | 207922391 | 108394000 | 3588208 | 37288807 | 2128678000 | 2128678000 | 2042010751 | 2128678000 | 2042010751 | 2870464000 | 787378000 | 787378000 | 576859000 | 576859000 | 374726000 | 374726000 | 191588000 | 77210000 | 384152000 | 1405000 | 27391000 | 160588000 | 0 | 161723433 | 0 | 39028000 | 0 | 8124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528370000 | 0 | 2870464000 | 2342094000 | 2187041433 | 2870464000 | 2187041433 | 1075000000
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 2642476293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832245265 | 17835000 | 17835000 | 92022654 | 92022654 | 316167544 | 316167544 | 5649433 | 5649433 | 112887499 | 112887499 | 214627402 | 2467000 | 73055733 | 101957587 | 0 | 110007639 | 0 | 49900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23155733 | 832245265 | 832245265 | 832050089 | 832245265 | 832050089 | 1630374608 | 1376070092 | 1376070092 | 49266933 | 42446500 | -155395 | 5410300 | 0 | 55172400 | 0 | 1094600 | 0 | 0 | 201501735 | 0 | 0 | 89213085 | 0 | 57116250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160138 | 0 | 1626523227 | 1626523227 | 1626523227 | 1626523227 | 1626523227 | 203169043 | 27671666 | 27671666 | 89171167 | 89171167 | 48285267 | 48285267 | 6301100 | 0 | 11983772 | 13369895 | 0 | 3944677 | 490005 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183902977 | 183902977 | 182442677 | 183902977 | 182442677 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 11782874068 | 1075000000 | 0 | 0 | 1075000000 | 0 | 1075000000 | 37380000 | 1075000000 | 88692000 | 1075000000 | 224118104 | 1075000000 | 251630104 | 1075000000 | 928915199 | 1075000000 | 1075000000 | 928915199 | 1075000000 | 928915199 | 3327245265 | 17835000 | 17835000 | 92022654 | 92022654 | 338901544 | 338901544 | 349273433 | 367192433 | 165390499 | 147471499 | 263207402 | 2467000 | 575516733 | 111912587 | 32300000 | 142307639 | 969396000 | 76072000 | -512399000 | 194408000 | 908384000 | 1356757663 | -102583000 | 208709895 | 3097245265 | 3097245265 | 3056057914 | 3097245265 | 3056057914 | 4451052608 | 2749383092 | 2744013592 | 49266933 | 42446500 | -155395 | 5410300 | 100000000 | 55172400 | 0 | 1094600 | 345387777 | 345387777 | 201501735 | 15180000 | 72866624 | 117938085 | 25600000 | 117083250 | 0 | 79124667 | 207922391 | 108394000 | 3428070 | 37288807 | 3755201227 | 3755201227 | 3668533978 | 3755201227 | 3668533978 | 3073633043 | 815049666 | 815049666 | 666030167 | 666030167 | 423011267 | 423011267 | 197889100 | 77210000 | 396135772 | 14774895 | 27391000 | 164532677 | 490005 | 161723433 | 0 | 39028005 | 0 | 8124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528370000 | 0 | 3054366977 | 2525996977 | 2369484110 | 3054366977 | 2369484110 | 1075000000
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
[5 empty] | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F43: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F44: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F45: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F46: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F48: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F49: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F50: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F51: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F52: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F53: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F54: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2023 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE SEPTIEMBRE AÑO 2023
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep. | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión Documental | 1. IMPLEMENTAR 10 PROCESOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, INCLUYENDO LA ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS DE LA ENTIDAD | 1. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | X | X | Programado |  | 9.44% | 30.67% | 7.21% | 7.21% | 7.21% | 7.21% | 7.21% | 7.21% | 7.21% | 7.21% | 2.21% | 100% | 38.73% | 9.04% | Con corte al 30 de septiembre de 2023, la Secretaría Distrital de Ambiente adelantó las siguientes actividades orientadas a la implementación del proceso de organización documental: ► Se realizó la organización documental de 168 cajas de archivo con 812 carpetas, serie CONTRATOS, vigencia 2015. ► Se realizó la organización documental de la serie NOMINAS, periodo 1991-2006, con 190 carpetas, almacenadas en 30 cajas. ► Se realizó la organización documental de 214 cajas de archivo con 1.469 carpetas, serie CONTRATOS, vigencia 2006. ► Se realizó la organización documental de la serie HISTORIAS LABORALES, periodo 1995-2021, compuesto por 116 carpetas, almacenadas en 124 cajas. ► Se realizó la organización documental de la serie CONTRATOS VIGENCIA 2016, compuesto por 650 carpetas, almacenadas en 93 cajas. ► Se realizó la organización documental de la Serie CONTRATOS VIGENCIA 2016 (Parte 1 y 2), compuesto por 735 carpetas, almacenadas en 135 cajas. ► Se realizó la organización documental de la Serie CONTRATOS VIGENCIA 2016 (Parte 1 y 2), compuesto por 2.800 carpetas, almacenadas en 189 cajas. ► Se realizó la organización documental de la Serie CONTRATOS VIGENCIA 2009, compuesto por 1.583 carpetas, almacenadas en 248 cajas. ► Se realizó control de calidad en organización, e inventario documental, serie CONTRATOS VIGENCIA 2010, 2011, 2012; compuesto por 6.225 carpetas, almacenadas en 950 cajas. ► Se realizó la organización documental de la Serie CONTRATOS VIGENCIA 2009 y 2010, compuesto por 4.702 carpetas, almacenadas en 782 cajas. Se presenta sobre ejecución debido a la reestructuración del Plan de Trabajo, orientado a mejorar rendimientos optimizando el recurso, para ello se establecieron nuevas metas, y como resultado el equipo demostró un mejor desempeño logrando un porcentaje más alto en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Ejecutado |  | 9.44% | 30.67% | 12.07% | 9.07% | 13.15% | 18.41% | 7.19% | 0% |  |  |  | 100%
|  | 2. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | X | X | Programado |  | 4.8% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 100% |  | 9.04% | Con corte al 30 de septiembre de 2023, la SDA adelantó las siguientes actividades orientadas a la implementación del proceso de transferencia documental: ► Se brindó asesoría a la DCA respecto a la transferencia documental de expedientes ambientales. ► Se brindó asesoría a la SRHS y a la SCASP sobre la organización de archivos de gestión. ► Se elaboró informe de diagnóstico del estado de la organización documental de la DLA, la SCASP, SEGAE, SER y de la DGC. Asimismo, se detallaron las actividades propuestas para lograr su organización y posterior transferencia documental al Archivo Central. ► Se brindó capacitación a la DLA sobre organización de archivo de gestión de expedientes físicos y electrónicos. ► Se llevaron a cabo las siguientes transferencias documentales: - Transferencia primaria No 2-2023, serie: INFORMES TÉCNICOS AMBIENTALES. - Transferencia primaria No 3-2023, serie ACCIONES CONSTITUCIONALES. - Transferencia primaria No 4-2023, serie CONCEPTOS TECNICOS AMBIENTALES. - Transferencia primaria No 6-2023, serie PROCESOS DISCIPLINARIOS. - Transferencia primaria No 7-2023, serie CDPs, CRP, CONCILIACIONES, ESTADOS CONTABLES. - Transferencia primaria No 8-2023, serie CONCILIACIONES PREJUDICIALES. - Transferencia primaria No 9-2023, serie CONCEPTOS TÉCNICOS AMBIENTALES E INFORMES TÉCNICOS AMBIENTALES. ► Se realizó seguimiento a las transferencias documentales de la DLA, DPPA, OPEL, DGC, DGA, DCA, SER, SRHS, OCI, SC, ALMACEN, SCASP, DPSIA, SPPA, SPCI, TALENTO HUMANO y SCAAV.
[5 empty] | Ejecutado |  | 4.8% | 9.52% | 14.29% | 4.75% | 9.52% | 4.76% | 19.04% | 9.52% |  |  |  | 76.2%
|  | 3. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SIC (PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO) | X | X | Programado |  | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 20% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 20% | 6.64% | 100% |  | 9.04% | Con corte al 30 de septiembre de 2023, la SDA adelantó las siguientes actividades administrativas y técnicas orientadas a la elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación – SIC (Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital a Largo Plazo). ► Se realizaron 11 visitas a las dependencias para realizar el levantamiento de la información base requerida en el proceso de elaboración del diagnóstico documental desde los aspectos archivísticos y de conservación. ► Se suministró lineamiento sobre limpieza y control de plagas para archivos. ► Se elaboró informe técnico de condiciones de organización y conservación del archivo de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre ubicado en la sede Fontibón. ► Se adelantó una reunión con la DPSIA para exponer de manera general las actividades a realizar en lo que respecta al Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. ► Se elaboró el lineamiento sobre especificaciones técnicas de las unidades de almacenamiento generales y especificas (cajas, carpetas, ganchos) para la compra de dichos insumos en la presente vigencia 2023. ► Se diligenció el formato de monitoreo de condiciones ambientales. ► Se levantó y consolidó la volumetría de los archivos de gestión. ► Se elaboró Informe de Diagnóstico Integral del Archivo de la SDA. ► Se llevó a cabo mesa de trabajo a través de la cual se exponen los avances del Plan de Conservación y del Plan de Preservación, con este insumo se verifican y normalizan las estructuras de cada uno y las estrategias de cada plan. ► Se realizó revisión al documento “SIC” y se elaboró una herramienta de medición para realizar seguimiento a su cumplimiento. ► El equipo técnico de Gestión Documental realizó actualización del documento “Sistema Integrado de Conservación”. ► Se concluyeron las actividades de actualización en los documentos del SIC. Estos documentos fueron enviados para aprobación de la Directora de Gestión Corporativa.
[5 empty] | Ejecutado |  | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 20% | 6.67% | 6.67% |  |  |  | 66.69%
|  | 4. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | X | X | Programado |  | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.5% | 20% |  |  |  |  | 100% |  | 3.87% | Con corte al 30 de septiembre de 2023, la Secretaría Distrital de Ambiente adelantó las siguientes actividades administrativas y técnicas orientadas a la elaboración, convalidación e implementación de las Tablas de Retención Documental: ► Se realizaron 13 reuniones de trabajo internas en las cuales se revisaron las denominaciones de series y subseries y normatividad relacionada a cada agrupación documental en el cuadro de clasificación documental. ► Se continuó con la actualización de las fichas de valoración documental en la descripción archivística, normativa, valoración primaria, valoración secundaria y acceso y consulta. Así mismo se inició con la actualización de la memoria descriptiva. ► Se realizó la revisión y ajustes de la tipología documental en las 20 tablas de retención documental. ► Se realizó la codificación al Cuadro de Clasificación Documental y a las Tablas de Retención Documental. ► Se realizó levantamiento de la volumetría en las áreas. ► Los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobaron las Tablas de Retención Documental que les fueron presentadas. ► Se presentó mediante radicado 2023EE134453 al Secretario Técnico del Consejo Distrital de Archivos de Bogotá, la solicitud de convalidación de las TRD de la SDA. ►En julio y agosto de 2023 se realizó seguimiento a la revisión por parte del Consejo Distrital de Archivo, que según el Acuerdo 004 de 2019, este órgano puede tomar hasta 90 días para emitir concepto de convalidación del instrumento archivístico. ►En septiembre se recibió invitación para la sustentación de la información enviada por la SDA al Archivo de Bogotá, Tema: Convalidación de las TRD. El retraso presentado se debe a que se depende de la convalidación de un tercero para el cumplimiento de la actividad.
[5 empty] | Ejecutado |  | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.5% | 10% |  |  |  |  | 90%
|  | 5. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DEL PRIMER PERIODO DE LA SDA. | X | X | Programado |  | 5% |  |  |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 100% |  | 3.87% | En febrero de 2023 se realizó una mesa de trabajo interna en la cual se expuso el avance logrado en la vigencia 2022. Se concluye que se solicitará mesa técnica con el Archivo de Bogotá. En julio de 2023 se realizó la verificación del 100% del inventario documental del estado natural y se inició con la validación de la clasificación documental del 100% del fondo de dicho periodo. En agosto de 2023 se adelantó la revisión del inventario documental del fondo documental acumulado, periodo 2006-2009. En septiembre de 2023 se elaboró el documento “Diagnóstico Tablas de Valoración Documental TVD”
[5 empty] | Ejecutado |  | 5% |  |  |  |  | 15% | 15% | 15% |  |  |  | 50%
|  | 6. REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. | X | X | Programado |  | 4.13% | 5.1% | 10.04% | 10.04% | 10.04% | 10.04% | 10.04% | 10.04% | 10.04% | 10.04% | 10.45% | 100% |  | 3.87% | Con corte al 30 de septiembre de 2023, la Secretaría Distrital de Ambiente realizó la digitalización de la documentación asociada a las series documentales: • CAUSACIONES, con un avance de 281 carpetas conservadas en 51 cajas de archivo REF X200. • BAJAS DE ALMACEN, periodo 2015-2016, compuesto por 322 carpetas, almacenadas en 50 cajas de archivo, 33.364 folios. • HISTORIAS LABORALES, periodo 2005-2009, compuesto por 81 carpetas, almacenadas en 13 cajas de archivo, 13.664 folios. • CONTRATOS, periodo 2014, compuesto por 1.491 carpetas, almacenadas en 235 cajas de archivo, correspondiente a 157.539 imágenes. • NOMINA_1991_2008, almacenadas en 26 cajas de archivo, correspondiente a 24.647 imágenes. • EXPEDIENTES, almacenadas en 76 cajas de archivo, correspondiente a 52.494 imágenes. • EXPEDIENTES AMBIENTALES, almacenadas en 115 cajas, correspondiente a 23.227 imágenes. • EXPEDIENTES AMBIENTALES, almacenadas en 97 cajas, correspondiente a 32.363 imágenes. • EXPEDIENTES AMBIENTALES, REGISTROS TOPOGRÁFICOS Y ÓRDENES DE PAGO DEL AÑO 2007, almacenadas en 160 cajas, correspondiente a 66.997 imágenes. Si bien se cumplió con la actividad de digitalización de las series CONTRATOS 2014 y EXPEDIENTES AMBIENTALES, el número de cajas y metros lineales resultó siendo menor a los inicialmente establecidos en el cronograma (cronograma que se planteó con base en promedios estimados), lo que resultó en un retraso en la digitalización de 35 cajas, acción que se subsanará antes del 30 de noviembre de 2023.
[5 empty] | Ejecutado |  | 4.13% | 5.1% | 8.1% | 10.93% | 8.26% | 8.26% | 8.9% | 12.96% |  |  |  | 66.64%
| 2. RACIONALIZAR 100% DE LOS TRÁMITES DEL CLIENTE INTERNO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE PROGRAMADOS | 7. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIENTADOS A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CLIENTE INTERNO DE LA SDA. | X | X | Programado |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 28% | 5% | 5% | 5% | 5% | 27% | 100% | 5.9% | 5.9% | Con corte al 30 de septiembre de 2023, la SDA adelantó las siguientes actividades orientadas a la optimización de los trámites de procesos y procedimientos del cliente interno de la SDA: ► Se realizó la actualización de 7 procedimientos. ► Se realizó revisión y propuesta del nuevo proceso para pago y control de servicios públicos. ► Se inició etapa de construcción de la herramienta de control para servicios públicos. ► Se elaboró propuesta para asignación de puesto. ► Se realizó formulario y nuevo procedimiento para tramites de traslados y solicitud de consumibles. ► Se desarrolló una herramienta para el nuevo proceso de solicitudes de mantenimiento. ► Se llevó a cabo mesa de trabajo con el Archivo central con el objeto de validar tiempos y movimientos. ► Se elaboró un documento para el reporte y control de las comisiones de personal generadas ► Se construyó una herramienta de control y seguimiento para el Archivo Central. ► Se construyó cronograma de control para las Áreas de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo, lo cual servirá para el reporte y seguimiento al Plan. ► Se construyó cronograma para el área de capacitaciones. ► Se realizó propuesta para control de las comisiones de servicio. ► Se adelantaron gestiones sobre la actualización del procedimiento de ingresos, egresos y traslados de bienes del almacén y se ajustó la herramienta creada para el nuevo procedimiento. ► Se creó la herramienta de registro y control de bici usuarios con la cual se espera mejorar el tipo de registro, eliminar el uso de papel y aplicar nuevas tecnologías. ► Se creó el capítulo de inspecciones en la herramienta de solicitudes de mantenimiento. ► Se realizó soporte y ajustes a la herramienta de registro de bici usuarios con el fin de agilizar los tiempos de respuesta.
[5 empty] | Ejecutado |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 28% | 5% | 5% |  |  |  | 63%
| 3. IMPLEMENTAR 3 HERRAMIENTAS PARA LA REINGENIERÍA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SDA CON ENFOQUE DE SECTOR | 8. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA Y FUNCIONAL DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA SDA | X |  | Programado |  | 10% | 10% | 20% | 40% | [6 empty] | 20% | 100% | 7.66% | 7.66% | Para realizar la estructuración orgánica y funcional del rediseño institucional de la SDA, con corte al 30 de septiembre de 2023, se desarrollaron las siguientes actividades: ► Se realizó la distribución de empleos con el resultado parcial de las cargas laborales de los procesos y procedimientos de cada dependencia. ► Se realizó proyección de costos de la planta propuesta con las asignaciones de la vigencia 2022. ► Se llevaron a cabo reuniones con once (11) dependencias para realizar la validación y actualización de la matriz de cargas (procesos, procedimientos, frecuencia y tiempos). ► Se elaboró informe ejecutivo con los pasos a seguir para la elaboración del rediseño institucional y el avance del rediseño de la entidad. ► Se llevó a cabo mesa de trabajo con el Departamento Administrativo del Servicio Civil – DASC -para presentar la propuesta del rediseño institucional de la SDA. ► Se realizó presentación de resultados del Ejercicio de Rediseño Institucional a la Dirección Distrital de Presupuesto de la SDH (Estructura organizacional; planta de empleos; costo). ► Se realizó esquema de estructura del documento de rediseño institucional. (Capítulo de cargas laborales y de análisis financiero). ► Se realizó validación y revisión final de la modificación al manual especifico de funciones. (Proyecto Acto administrativo que modifica el manual de funciones) ► Se elaboró Justificación técnica de cambios generales en el manual de funciones para solicitud técnica al DASCD. ► Se realizó actualización de la tabla comparativa de fichas del manual vigente y propuesto de la SDA. ► La Alta Gerencia revisó y aprobó la Modificación del Manual de Funciones y Competencias Laborales. ► Se emitió el oficio No. 2023EE216050, solicitando al DASCD Concepto Técnico para la Modificación del Manual de Funciones y Competencias Laborales.
[5 empty] | Ejecutado |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 0% | 5% | 7% |  |  |  | 82%
Fortalecimiento Institucional | 4. IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA | 9. EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | X | X | Programado |  | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.1% | 100% | 35.05% | 35.05% | Con corte al 30 de septiembre la SDA adelantó las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: Plan Institucional de Capacitación (PIC): ► Se llevó a cabo un taller psicoeducativo con SEGAE, donde se identificaron estrategias de comunicación. Plan de Bienestar: ► Se llevaron a cabo 12 visitas por parte de las siguientes empresas, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad: • Cooperativa • Coomeva • Compensar • Banco Occidente • CONFIAR • Tú Lonchera • Ramo • SURA • Convenio Alpina • Protección • Davivienda ► El 22-02-2023 se llevó a cabo un espacio en la imposición de la ceniza como inicio de la Cuaresma. ► Apoyo en la gestión de las actividades formuladas por el Sindicato SER AMBIENTE. ► Se celebró y conmemoró el día internacional de la mujer, el día del hombre, de la secretaria, de la madre, y el cumpleaños de Bogotá. ► Se realizó la audiencia de sorteo de los mejores funcionarios de la entidad. ► Se desarrolló brigada de salud y se prestaron los servicios de: Examen de los órganos del cuerpo; toma de la tensión arterial, frecuencia cardíaca, peso y talla; Medición del IMC, Limpieza de piel y masaje de cuello. ► Se desarrolló la feria de emprendimiento por parte de los colaboradores de la entidad ► Se realizó una tarde de cine en la SDA. ► Actividad a los hijos de los funcionarios durante cuatro días, cada día se programaron diferentes espacios de diversión, actividad física y entretenimiento. ► Se realizó el lanzamiento actividad Estrellas SDA, presentación del Grupo Ballet Folclórico de México. ► Se realizó concurso "Mi casa tiene talento" ► Se llevaron a cabo los cuartos de final del torneo de tenis de mesa." ► Se dio inicio al campeonato de futbol rama masculina y femenina. ► Se realizó el lanzamiento de la actividad “Estrellas SDA”.
[5 empty] | Ejecutado |  | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% |  |  |  | 72.72%
| 5. FORTALECER UN PROGRAMA DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | 10. REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. | X | X | Programado |  | 9.09% | 9.09% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 7.95% | 7.95% | 7.95% | 7.97% | 100% | 6.27% | 6.27% | Vigencia: Con el objeto de fortalecer el programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la Secretaría Distrital De Ambiente, en julio de 2023 se adjudicaron dos procesos contractuales, uno para desarrollar las actividades de formación en programas de postgrado y otro para desarrollar actividades de educación continua. Estado de avance al 30 de septiembre: ► Diplomado en Transformación Digital: Diplomado liderado por la Universidad Santo Tomás, el cual inició el lunes 24 de julio y finaliza el 3 de octubre de 2023. Culminado este programa, se dará inicio al diplomado en Análisis de datos con un total de 20 funcionarios. ► Especialización en Gestión de Riesgos Climáticos: Esta especialización inició el sábado 22 de julio con una participación de 10 funcionarios. Dicho programa académico tendrá una duración de 2 semestres. En el III trimestre de 2023 se ha realizado seguimiento periódico al desarrollo de los programas de posgrado que se encuentran en curso. Reservas: Con el fin de fortalecer el clima organizacional y a su vez las estrategias de liderazgo implementadas por los directivos de la Entidad, en el primer trimestre de 2023 se desarrolló 1 actividad de cualificación y 2 sensibilizaciones entorno a: ► Comunicación asertiva ► Liderazgo ► Trabajo en equipo ► Manejo del estrés Asimismo, se llevaron a cabo 11 jornadas de trabajo con los diferentes equipos adscritos a las dependencias de la SDA, a través de las cuales se generaron herramientas de liderazgo y de manejo estratégico de personal a cargo, contando con la participación de 120 colaboradores aproximadamente. Finalmente se realizó acompañamiento psicológico a 22 funcionarios que manifestaron requerir dicho servicio.
[5 empty] | Ejecutado |  | 9.09% | 9.09% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 7.95% |  |  |  | 76.13%
| 6. MEJORAR EL 100 % DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 11. EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LA GESTIÓN DE TRANSPORTE DE LA SDA. | X |  | Programado |  |  |  | 10% |  | 80% |  | 10% |  |  |  |  | 100% | 6.39% | 6.39% | Se presenta rezago en la ejecución de la actividad debido a que, en aras de optimizar el recurso asignado, en conjunto con la Alta Gerencia se determinó reformular el Plan de Trabajo, priorizando sobre la adquisición de vehículos la instalación de cargadores eléctricos para automóvil. En julio se realizaron los trámites pertinentes para estudio de parámetros eléctricos por parte de Enel Codensa para la viabilidad de colocar un punto de carga eléctrica rápida dentro de la Entidad. En agosto se dio inicio a la medición de parámetros eléctricos, respuesta de frecuencia del punto bajo estudio, ruido eléctrico, termografía del transformador, modelamiento y simulación de las cargas del transformador. En septiembre se presentó un informe diagnóstico de la calidad de la energía de la entidad y se realizó socialización del mismo el 26 de septiembre de 2023. En octubre se realizará seguimiento a la entrega de la oferta económica por parte de Enel, para seguir con la instalación de cargadores eléctricos para automóvil. Se estima concluir el proceso en el mes de diciembre.
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S19: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S21: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F22: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S23: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F24: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S25: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F26: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F27: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S27: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F28: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S29: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F30: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A SEPTIEMBRE DE 2023
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  | 6. POBLACIÓN | [10 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2023 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abril | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | IMPLEMENTAR 10 PROCESOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, INCLUYENDO LA ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS DE LA ENTIDAD | ENTIDAD SDA : FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Organización, transferencia, preservación y digitalización de la información de la SDA) | MAGNITUD FÍSICA | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  | Se redujo en $29,458,000 por concepto de anulación total RP 220 de 2023 | 0 | 0.27 | 0.75 | 1.12 | 1.39 | 1.72 | 2.24 | 2.65 | 2.9 |  |  |  | En el mes de julio se presentó una liberación anticipada de $12.686.567 correspondiente al compromiso 20230688 y al RP 682 | BOGOTA DC | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (La organización, transferencia, preservación y digitalización de la información de la SDA, coadyuvará a los mecanismos de consulta interna y facilitará el acceso de información a los ciudadanos) |  |  | 1395 | 626 | 769 |  | FUNCIONARIOS JV AD VJ H M CONTRATISTAS H M JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M CONTRATISTAS 1259 H 564 M 695 JV 61H 98M AD 484H 587M VJ 19H 10 M | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 |  |  | 1395
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1111792000 | 1111792000 | 1111792000 | 1111792000 | 1111792000 | 1111792000 | 1111792000 | 1111792000 | 1111792000 | 1111792000 | 1111792000 |  |  |  |  | 327261000 | 727379000 | 880784000 | 880784000 | 851326000 | 851326000 | 838639433 | 849351433 | 857475433
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 71728304 | 71728304 | 71728304 | 71728304 | 71728304 | 64944038 | 61786238 | 61786238 | 61786238 | 61786238 | 61786238 |  |  |  |  | 13583233 | 37250366 | 43501366 | 43501366 | 56381256 | 60325933 | 60325933 | 60325938 | 60325938
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  | 0 | 0.27 | 0.75 | 1.12 | 1.39 | 1.72 | 2.24 | 2.65 | 2.9
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1183520304 | 1183520304 | 1183520304 | 1183520304 | 1183520304 | 1176736038 | 1176736038 | 1173578238 | 1173578238 | 1173578238 | 1173578238 |  |  |  |  | 340844233 | 764629366 | 924285366 | 924285366 | 907707256 | 911651933 | 898965366 | 909677371 | 917801371
2 | RACIONALIZAR 100% DE LOS TRÁMITES DEL CLIENTE INTERNO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE PROGRAMADOS | ENTIDAD SDA : FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Procesos de los trámites del cliente interno de la SDA programados) | MAGNITUD FÍSICA | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0% | 1.25% | 2.5% | 3.75% | 5% | 6.25% | 13.25% | 14.5% | 15.75% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas ##54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Procesos de los trámites del cliente de la SDA ) |  |  | 1395 | 626 | 769 |  | FUNCIONARIOS JV AD VJ H M CONTRATISTAS H M JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M CONTRATISTAS 1259 H 564 M 695 JV 61H 98M AD 484H 587M VJ 19H 10 M | FUNCIONARIOS CONTRATISTAS | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 |  |  | 1395
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 169411000 | 169411000 | 169411000 | 169411000 | 169411000 | 169411000 | 169411000 | 169411000 | 169411000 | 169411000 | 169411000 |  |  |  |  | 70521000 | 109651000 | 109651000 | 133731000 | 133731000 | 133731000 | 133731000 | 133731000 | 133731000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Sep
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 8020467 | 8020467 | 8020467 | 8020467 | 8020467 | 8020467 | 8020467 | 8020467 | 8020467 | 8020467 | 8020467 |  |  |  |  | 0 | 8020467 | 8020467 | 8020467 | 8020467 | 8020467 | 8020467 | 8020467 | 8020467
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0% | 1.25% | 2.5% | 3.75% | 5% | 6.25% | 13.25% | 14.5% | 15.75%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 177431467 | 177431467 | 177431467 | 177431467 | 177431467 | 177431467 | 177431467 | 177431467 | 177431467 | 177431467 | 177431467 |  |  |  |  | 70521000 | 117671467 | 117671467 | 141751467 | 141751467 | 141751467 | 141751467 | 141751467 | 141751467
3 | IMPLEMENTAR 3 HERRAMIENTAS PARA LA REINGENIERÍA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SDA CON ENFOQUE DE SECTOR | ENTIDAD SDA: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD ( Herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la sda con enfoque de sector) | MAGNITUD FÍSICA | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.56 | 0.56 | 0.6 | 0.64 |  |  |  |  | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | Chapinero Central | Av. Caracas ##54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Herramientas para la reingeniería y fortalecimiento de la SDA con enfoque de sector frente a la ciudad) |  |  | 1395 | 626 | 769 |  | FUNCIONARIOS JV AD VJ H M CONTRATISTAS H M JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M CONTRATISTAS 1259 H 564 M 695 JV 61H 98M AD 484H 587M VJ 19H 10 M | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 |  |  | 1395
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 219945000 | 219945000 | 219945000 | 219945000 | 219945000 | 219945000 | 219945000 | 219945000 | 219945000 | 219945000 | 219945000 |  |  |  |  | 46012000 | 46012000 | 134734000 | 187864000 | 218727000 | 218727000 | 218727000 | 218727000 | 218727000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 25768767 | 25768767 | 25768767 | 25768767 | 25768767 | 25768767 | 25768767 | 25768767 | 25768767 | 25768767 | 25768767 |  |  |  |  | 10688700 | 25768767 | 25768767 | 25768767 | 25768767 | 25768767 | 25768767 | 25768767 | 25768767
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.56 | 0.56 | 0.6 | 0.64
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 245713767 | 245713767 | 245713767 | 245713767 | 245713767 | 245713767 | 245713767 | 245713767 | 245713767 | 245713767 | 245713767 |  |  |  |  | 56700700 | 71780767 | 160502767 | 213632767 | 244495767 | 244495767 | 244495767 | 244495767 | 244495767
4 | IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA | ENTIDAD SDA: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Implementar una política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA) | MAGNITUD FÍSICA | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas ##54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  | 136 | 62 | 74 |  | FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M | FUNCIONARIOS | FUNCIONARIOS |  |  | 136
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1006206000 | 1006206000 | 1006206000 | 1006206000 | 1006206000 | 1006206000 | 1006206000 | 1006206000 | 1006206000 | 1006206000 | 1006206000 |  |  |  |  | 343584000 | 481195000 | 613794000 | 613794000 | 613794000 | 774382000 | 774382000 | 802698000 | 802698000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 57651505 | 57651505 | 57651505 | 57651505 | 49609705 | 48327505 | 48327505 | 48327505 | 48327505 | 48327505 | 48327505 |  |  |  |  | 3399733 | 45803233 | 47837500 | 47837500 | 48327505 | 48327505 | 48327505 | 48327505 | 48327505
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.17
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1063857505 | 1063857505 | 1063857505 | 1063857505 | 1055815705 | 1054533505 | 1054533505 | 1054533505 | 1054533505 | 1054533505 | 1054533505 |  |  |  |  | 346983733 | 526998233 | 661631500 | 661631500 | 662121505 | 822709505 | 822709505 | 851025505 | 851025505
5 | FORTALECER UN PROGRAMA DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | ENTIDAD SDA: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Fortalecer el progama del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la SDA) | MAGNITUD FÍSICA | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.17 | 0.19 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas ##54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Fortalecer el progama del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la SDA) |  |  | 136 | 62 | 74 |  | FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M | FUNCIONARIOS | FUNCIONARIOS |  |  | 136
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174410000 | 174410000 | 174410000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.07 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.32 | 0.34
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 220000000 | 220000000 | 220000000 | 220000000 | 220000000 | 220000000 | 220000000 | 220000000 | 220000000 | 220000000 | 220000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 214410000 | 214410000 | 214410000
6 | MEJORAR EL 100 % DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | ENTIDAD SDA : FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Mejora del soporte automotor para una movilización sostenible) | MAGNITUD FÍSICA | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 1.9% | 1.9% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Se solicita modificar la magnitud reportada en el mes de abril a cero (0), teniendo en cuenta que, en conjunto con la Alta Gerencia se determinó reformular el Plan de Trabajo, priorizando sobre la adquisición de vehículos, la instalación de cargadores eléctricos para automóvil. | BOGOTA DC | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Mejora del soporte automotor para una movilización sostenible) |  |  | 1395 | 626 | 769 |  | FUNCIONARIOS JV AD VJ H M CONTRATISTAS H M JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M CONTRATISTAS 1259 H 564 M 695 JV 61H 98M AD 484H 587M VJ 19H 10 M | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1295 |  |  | 1395
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 183110000 | 183110000 | 183110000 | 183110000 | 183110000 | 183110000 | 183110000 | 183110000 | 183110000 | 183110000 | 183110000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Sep
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 1.9% | 1.9% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 183110000 | 183110000 | 183110000 | 183110000 | 183110000 | 183110000 | 183110000 | 183110000 | 183110000 | 183110000 | 183110000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 2870464000 | 2870464000 | 2870464000 | 2870464000 | 2870464000 | 2870464000 | 2870464000 | 2870464000 | 2870464000 | 2870464000 | 2870464000 |  |  |  |  | 787378000 | 1364237000 | 1738963000 | 1816173000 | 1817578000 | 1978166000 | 2139889433 | 2178917433 | 2187041433
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 203169043 | 203169043 | 203169043 | 203169043 | 195127243 | 187060777 | 183902977 | 183902977 | 183902977 | 183902977 | 183902977 |  |  |  |  | 27671666 | 116842833 | 165128100 | 165128100 | 178497995 | 182442672 | 182442672 | 182442677 | 182442677
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 3073633043 | 3073633043 | 3073633043 | 3073633043 | 3065591243 | 3057524777 | 3054366977 | 3054366977 | 3054366977 | 3054366977 | 3054366977 |  |  |  |  | 815049666 | 1481079833 | 1904091100 | 1981301100 | 1996075995 | 2160608672 | 2322332105 | 2361360110 | 2369484110
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo. Por favor ajustar vigeencia
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on Z9: Microsoft Office User: EBE SER IGUAL A LA COLUMNA DM
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D35: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D36: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D37: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D38: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D39: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D40: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D42: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D43: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D44: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D45: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D46: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D48: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7817- Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | 12- OTROS DISTRITOS | 1075000000 | 1075000000 | 224318104 | 224318104 | 28682667 | 12.79%
NOVIEMBRE | 12- OTROS DISTRITOS | 1075000000 | 1075000000 | 251630104 | 251630104 | 28682667 | 11.4%
DICIEMBRE | 12- OTROS DISTRITOS | 1075000002 | 1075000002 | 928915199 | 928915199 | 96669934 | 10.41%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 0 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 0 | 0 | 0 | 0%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 22734000 | 0 | 0 | 0%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 384277000 | 0 | 0 | 0%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 418861000 | 16940167 | 16940167 | 4.044%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2265000000 | 418861000 | 62626334 | 62626334 | 14.95%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 1040800000 | 428816000 | 121860334 | 121860334 | 28.42%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2265000000 | 461116000 | 173653334 | 173653334 | 37.66%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 487288000 | 260268267 | 260268267 | 53.41%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 681696000 | 321031467 | 321031467 | 47.09%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2495000000 | 2038453663 | 385644467 | 385644467 | 18.92%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2495000000 | 2265000000 | 2224007825 | 593633217 | 593633217 | 26.69%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2820678000 | 2820678000 | 1367943500 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2820678000 | 2820678000 | 1367943500 | 33074300 | 33074300 | 2.418%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2820678000 | 2820678000 | 1367943500 | 180697067 | 180697067 | 13.21%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2820678000 | 2820678000 | 1367943500 | 301372234 | 301372234 | 22.03%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2820678000 | 2820678000 | 1367943500 | 452877234 | 452877234 | 33.11%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2820678000 | 2820678000 | 1713331277 | 606037054 | 606037054 | 35.37%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2820678000 | 2410678000 | 1728511277 | 748322821 | 748322821 | 43.29%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2820678000 | 2410678000 | 1757236277 | 927953188 | 927953188 | 52.81%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2820678000 | 2410678000 | 1817203277 | 1105557388 | 1105557388 | 60.84%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2820678000 | 2128678000 | 1896327944 | 1270275988 | 1270275988 | 66.99%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2820678000 | 2128678000 | 2004721944 | 1425344255 | 1425344255 | 71.1%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2820678000 | 2128678000 | 2042010751 | 1838841708 | 1838841708 | 90.05%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2870464000 | 2870464000 | 787378000 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2870464000 | 2870464000 | 1364237000 | 22134166 | 22134166 | 1.622%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2870464000 | 2870464000 | 1738963000 | 135425967 | 135425967 | 7.788%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2870464000 | 2870464000 | 1816173000 | 301580773 | 301580773 | 16.61%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2870464000 | 2870464000 | 1817578000 | 518638295 | 518638295 | 28.53%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2870464000 | 2870464000 | 1978166000 | 691120666 | 691120666 | 34.94%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2870464000 | 2870464000 | 2139889433 | 861497966 | 861497966 | 40.26%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2870464000 | 2870464000 | 2178917433 | 1110621166 | 1110621166 | 50.97%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2870464000 | 2870464000 | 2187041433 | 1271175765 | 1271175765 | 58.12%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 350000000 | 134647000 | 12.5 | 0.125 | 0 | 0%
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Número- Número: Cantidad | 70 | 725000000 | 89671104 | 8.3 | 0.083 | 0 | 0%
NOVIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 350000000 | 161959000 | 12.5 | 0.125 | 0 | 0%
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Número- Número: Cantidad | 70 | 725000000 | 89671104 | 8.3 | 0.083 | 0 | 0%
DICIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 350000000 | 262840095 | 0.75097 | 0.75097 | 0 | 0%
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Número- Número: Cantidad | 70 | 725000000 | 666075104 | 0.91872 | 0.91872 | 0 | 0%
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 0 | 0% | 192978229 | 12901000 | 6.685% | El avance se presenta en el informe ejecutivo. | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 0 | 0% | 639267036 | 4934000 | 0.7718%
FEBRERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 0 | 0% | 192978229 | 47193819 | 24.46% | El avance se presenta en el informe ejecutivo. | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 0 | 0% | 639267036 | 62663835 | 9.802%
MARZO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 22734000 | 2.067% | 192978229 | 133112623 | 68.98% | El avance se presenta en el informe ejecutivo. | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 0 | 0% | 639267036 | 292912575 | 45.82%
ABRIL | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 364069000 | 33.1% | 192978229 | 134732623 | 69.82% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 20208000 | 0.6415% | 639267036 | 296942008 | 46.45%
MAYO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 364069000 | 33.1% | 192978229 | 134732623 | 69.82% | El avance se presenta en el informe ejecutivo. | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 54792000 | 1.739% | 639267036 | 409829507 | 64.11%
JUNIO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 364069000 | 33.1% | 192978229 | 134732623 | 69.82% | El avance se presenta en el informe ejecutivo. | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 54792000 | 1.739% | 639267036 | 412296507 | 64.5% |  | .
JULIO | Aumentar la gestión para controlar el tráfico de la fauna silvestre | Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies | Operativos de control y vigilancia realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 374024000 | 34% | 192978229 | 134732623 | 69.82% | El avance se presenta en el informe ejecutivo. | .
| Implementar un programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 54792000 | 1.739% | 639267036 | 514254094 | 80.44% |  | .
AGOSTO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 406324000 | 36.94% | 192978229 | 169740262 | 87.96% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 54792000 | 1.739% | 639267036 | 589254094 | 92.18%
SEPTIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 406324000 | 36.94% | 192978229 | 169740262 | 87.96% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 80964000 | 2.57% | 639267036 | 639154094 | 99.98%
OCTUBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 413902000 | 37.63% | 192978229 | 169740262 | 87.96% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 267794000 | 8.501% | 639267036 | 639154094 | 99.98%
NOVIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 413902000 | 37.63% | 192978229 | 169740262 | 87.96% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 1624551663 | 51.57% | 639267036 | 639154094 | 99.98%
DICIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 440693000 | 40.06% | 192978229 | 192895995 | 99.96% | El avance se presenta en el informe ejecutivo. | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 3150000000 | 1783314825 | 56.61% | 639267036 | 639154094 | 99.98% |  | .
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 1167216373 | 106.1% | 59359033 | 42683467 | 6.685% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2750000000 | 874794378 | 31.81% | 1571015575 | 1333386625 | 0.7718%
FEBRERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 988764500 | 89.89% | 59026800 | 52206367 | 88.45% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2750000000 | 379179000 | 12.04% | 1571015575 | 1366310225 | 86.97%
MARZO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 988764500 | 89.89% | 58795467 | 57616667 | 98% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2750000000 | 379179000 | 12.04% | 1567887898 | 1366310225 | 87.14%
ABRIL | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 988764500 | 89.89% | 58795467 | 57616667 | 98% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2750000000 | 379179000 | 12.04% | 1567887898 | 1421482625 | 90.66%
MAYO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 988764500 | 89.89% | 58795467 | 58711267 | 99.86% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2750000000 | 379179000 | 13.79% | 1567887898 | 1421482625 | 90.66%
JUNIO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 988764500 | 89.89% | 58795467 | 58711267 | 99.86% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2750000000 | 724566777 | 23% | 1567887898 | 1421482625 | 90.66%
JULIO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 988764500 | 89.89% | 58795467 | 58711267 | 99.86% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2750000000 | 739746777 | 26.9% | 1567887898 | 1421482625 | 90.66%
AGOSTO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 988764500 | 89.89% | 58795467 | 58711267 | 99.86% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2750000000 | 768471777 | 27.94% | 1567887898 | 1510695710 | 96.35%
SEPTIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 1025961500 | 93.27% | 58795467 | 58711267 | 99.86% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2750000000 | 791241777 | 28.77% | 1567887898 | 1567811960 | 100%
OCTUBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 1040331500 | 94.58% | 58795467 | 58711267 | 99.86% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2750000000 | 855996444 | 31.13% | 1567887898 | 1567811960 | 100%
NOVIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 1143465000 | 104% | 58795467 | 58711267 | 99.86% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2750000000 | 861256944 | 31.32% | 1567887898 | 1567811960 | 100%
DICIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 1167216373 | 106.1% | 58711267 | 58711267 | 100% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2750000000 | 874794378 | 31.81% | 1567811960 | 1567811960 | 100%
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 397782000 | 36.16% | 79748771 | 13583233 | 17.03% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2450000000 | 389596000 | 14.17% | 123420272 | 14088433 | 11.42%
FEBRERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 837030000 | 76.09% | 79748771 | 45270833 | 56.77% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2450000000 | 527207000 | 21.52% | 123420272 | 71572000 | 56.77%
MARZO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 990435000 | 90.04% | 79748771 | 51521833 | 64.61% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2450000000 | 748528000 | 30.55% | 115378472 | 113606267 | 98.46%
ABRIL | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 1014515000 | 92.23% | 72964505 | 51521833 | 70.61% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2450000000 | 801658000 | 32.72% | 114096272 | 113606267 | 99.57%
MAYO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 985057000 | 89.55% | 72964505 | 64401723 | 88.26% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2450000000 | 832521000 | 33.98% | 114096272 | 114096272 | 100%
JUNIO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 985057000 | 89.55% | 69806705 | 68346400 | 97.91% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2450000000 | 993109000 | 40.54% | 114096272 | 114096272 | 100%
JULIO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 985057000 | 89.55% | 69806705 | 68346400 | 97.91% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2450000000 | 993109000 | 40.54% | 114096272 | 114096272 | 100%
AGOSTO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 983082433 | 89.37% | 69806705 | 68346405 | 97.91% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2450000000 | 1195835000 | 48.81% | 114096272 | 114096272 | 100%
SEPTIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Sistema de gestión documental implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 4000000000 | 1100000000 | 991206433 | 90.11% | 69806705 | 68346405 | 97.91% | El avance se presenta en el informe ejecutivo.
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 6500000000 | 2450000000 | 1195835000 | 48.81% | 114096272 | 114096272 | 100%
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | [6 empty] | .
AGOSTO | [6 empty] | .
SEPTIEMBRE | [6 empty] | .
OCTUBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | 350000000 | 134647000 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | 725000000 | 89671104 |  | .
NOVIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | 350000000 | 161959000 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | 725000000 | 89671104 |  | .
DICIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | Servicio de gestion documental | 350000000 | 262840095 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | 725000000 | 666075104 |  | .
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 800000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 0 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 795000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 200000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 200000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 300000000 | 0 |  | .
FEBRERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 800000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 0 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 795000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 200000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 200000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 300000000 | 0 |  | .
MARZO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 800000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 0 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 795000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 200000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 200000000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 300000000 | 0 |  | .
ABRIL | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 692115000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 0 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 0 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 130766000 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 0 | 0 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 17919000 | 0 |  | .
MAYO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 692115000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 0
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 130766000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 17919000 | 0
JUNIO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 692115000 | 34584367
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 19701667
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 130766000 | 8340300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 17919000 | 0
JULIO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 692115000 | 72588367
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 34082667
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 130766000 | 15189300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 17919000 | 0
AGOSTO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1048081000 | 103151367
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 48463667
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 200000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 245000000 | 22038300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 350000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 451919000 | 0
SEPTIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1048081000 | 168536300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 200000000 | 62844667
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 200000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 245000000 | 28887300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 350000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 451919000 | 0
OCTUBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 363635000 | 201090300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 121988000 | 77225667
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 81468000 | 6979200
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 245000000 | 35736300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 350000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 1332909000 | 0
NOVIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 363635000 | 235749300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 121988000 | 91606667
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 81468000 | 15703200
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 245000000 | 42585300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 350000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 1332909000 | 0
DICIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 325726323 | 275346300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 121988000 | 105987667
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 34896000 | 33151200
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 96353000 | 49434300
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 350000000 | 129713750
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 1336036677 | 0
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1037846123 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 170229100 | 0
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 235432168 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 607427932 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 40000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 37742677 | 0
FEBRERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 2131785000 | 15864034
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 143810000 | 7891600
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 198390000 | 5956800
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 217183000 | 2057533
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 100000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 29510000 | 1304333
MARZO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 2131785000 | 116545201
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 143810000 | 22560600
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 198390000 | 29214400
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 217183000 | 8062533
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 100000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 29510000 | 4314333
ABRIL | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 2131785000 | 209518368
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 143810000 | 30150600
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 198390000 | 40311400
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 217183000 | 14067533
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 100000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 29510000 | 7324333
MAYO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 2128657323 | 301367368
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 143810000 | 51898600
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 198390000 | 69204400
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 217183000 | 20072533
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 100000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 32637677 | 10334333
JUNIO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1669846123 | 393216368
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 170229100 | 66567600
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 230677100 | 89199400
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 612183000 | 40581676
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 100000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 37742677 | 16472010
JULIO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1259846123 | 485065368
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 170229100 | 81236600
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 230677100 | 109194400
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 612183000 | 53344443
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 100000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 37742677 | 19482010
AGOSTO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1259846123 | 576289501
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 170229100 | 88315600
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 230677100 | 129189400
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 612183000 | 111666677
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 100000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 37742677 | 22492010
SEPTIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1259846123 | 659972401
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 170229100 | 99189600
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 230677100 | 145921800
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 612183000 | 174971577
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 100000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 37742677 | 25502010
OCTUBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1037846123 | 739911501
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 170229100 | 111822100
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 230677100 | 157018800
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 612183000 | 233011577
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 40000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 37742677 | 28512010
NOVIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1037846123 | 809852001
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 170229100 | 125354000
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 235432168 | 169131400
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 607427932 | 289284177
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 40000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 37742677 | 31722677
DICIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1037846123 | 947754069
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 170229100 | 139713533
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 235432168 | 209663400
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 607427932 | 509988029
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 40000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 37742677 | 31722677
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1111792000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 169411000 | 0
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 219945000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 1006206000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 180000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 183110000 | 0
FEBRERO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1111792000 | 5720500
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 169411000 | 0
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 219945000 | 4739500
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 1006206000 | 11674166
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 180000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 183110000 | 0
MARZO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1111792000 | 55415034
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 169411000 | 9280533
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 219945000 | 16242500
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 1006206000 | 54487900
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 180000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 183110000 | 0
ABRIL | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1111792000 | 131283801
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 169411000 | 19604533
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 219945000 | 39540100
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 1006206000 | 111152339
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 180000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 183110000 | 0
MAYO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1111792000 | 215145801
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 169411000 | 30931866
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 219945000 | 72338100
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 1006206000 | 200222528
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 180000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 183110000 | 0
JUNIO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1111792000 | 292959801
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 169411000 | 44265866
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 219945000 | 99548333
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 1006206000 | 254346666
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 180000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 183110000 | 0
JULIO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1111792000 | 373184001
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 169411000 | 56425966
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 219945000 | 123944333
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 1006206000 | 307943666
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 180000000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 183110000 | 0
AGOSTO | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1111792000 | 450818901
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 169411000 | 65846966
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 219945000 | 143533333
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 1006206000 | 359416966
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 180000000 | 91005000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 183110000 | 0
SEPTIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | 1111792000 | 531802234
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Racionalizar el 100% de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | 169411000 | 75267966
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad | Servicio de implementacion sistemas de gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector | 219945000 | 163122333
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar una (1) política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA | 1006206000 | 409978232
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Fortalecer un (1) programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente | 180000000 | 91005000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: MEJORAR AL 100% DEL SOPORTE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD PRIORIZADO | 183110000 | 0
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | [5 empty] | #DIV/0! |  | .
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0! |  | .
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0! |  | .
OCTUBRE | 1000G312Actividades De Capacitacion | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 350000000 | 134647000 | 0.38471 |  | .
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 725000000 | 89671104 | 0.12368 |  | .
NOVIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documenta | Servicio de gestion documental | 30 | 350000000 | 161959000 | 0.46274 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | 70 | 725000000 | 89671104 | 0.12368 |  | .
DICIEMBRE | Garantizar la debida custodia y consulta de la información documental | Servicio de gestion documental | 30 | 350000000 | 262840095 | 0.75097 |  | .
| Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la Entidad: | Servicio de implementacion de sistemas de gestion | 70 | 725000000 | 666075104 | 0.91872 |  | .
[8 empty] | . | 25 | 100%
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021 | [7 empty] | . | 12.7242 | 50.9%
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres) | .
ENERO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0% |  | .
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 0 | 0% |  | .
FEBRERO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0% |  | .
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 0 | 0% |  | .
MARZO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0% |  | .
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 0 | 0% |  | .
ABRIL | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0% |  | .
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 20208000 | 0.9858% |  | .
MAYO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 20208000 | 0.9858%
JUNIO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 54792000 | 0.9858%
JULIO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 54792000 | 2.673%
AGOSTO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 54792000 | 2.673%
SEPTIEMBRE | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 80964000 | 3.949%
OCTUBRE | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 267794000 | 13.06%
NOVIEMBRE | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 186830000 | 16.98%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 1624551663 | 79.25%
DICIEMBRE | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 331215485 | 30.11%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 2050000000 | 1783314825 | 86.99%
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 379179000 | 0%
FEBRERO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 379179000 | 0%
MARZO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 379179000 | 0%
ABRIL | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 379179000 | 22.98%
MAYO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 379179000 | 22.98%
JUNIO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 724566777 | 35.34%
JULIO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 739746777 | 44.83%
AGOSTO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 768471777 | 46.57%
SEPTIEMBRE | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 791241777 | 47.95%
OCTUBRE | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 855996444 | 51.88%
DICIEMBRE | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 40000000 | 3.636%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 874794378 | 53.02%
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 389596000 | 23.61%
FEBRERO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 527207000 | 31.95%
MARZO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 748528000 | 45.37%
ABRIL | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 801658000 | 48.59%
MAYO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 832521000 | 50.46%
JUNIO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 993109000 | 60.19%
JULIO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 0 | 0%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 993109000 | 60.19%
AGOSTO | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 174410000 | 15.86%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 1195835000 | 72.47%
SEPTIEMBRE | 1000G312Actividades De Capacitacion- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 30 | 1100000000 | 174410000 | 15.86%
| 1100G153Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados- | Número- Número: Cantidad | 70 | 1650000000 | 1195835000 | 72.47%
OCTUBRE
DICIEMBRE
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G17: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G32: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A46: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A47: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E47: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G47: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A61: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E62: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F62: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G62: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A78: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A79: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B79: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C79: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D79: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E79: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F79: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G79: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N79: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A90: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A91: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B91: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C91: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D91: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E91: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F91: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G91: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N91: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A117: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A118: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B118: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C118: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D118: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E118: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F118: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G118: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N118: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A144: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A145: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B145: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C145: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D145: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E145: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F145: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G145: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N145: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A164: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B164: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C164: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D164: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E164: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F164: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G164: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N164: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A179: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A180: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B180: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C180: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D180: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G180: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A191: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A192: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B192: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C192: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D192: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G192: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A266: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A267: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B267: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C267: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D267: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G267: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A341: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A342: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B342: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C342: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D342: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G342: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A402: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A403: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B403: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C403: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D403: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H403: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A444: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A445: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B445: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C445: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D445: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H445: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A469: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A470: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B470: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C470: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D470: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H470: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A494: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B494: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C494: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D494: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H494: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200