## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al Componente de Gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7816- Construcción de Espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 5-Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 56-Gestión Pública Efectiva
ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [130 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1 Propósito | 1.2 Programa | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [113 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | ENE. | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024
5 | 56 | 538 | Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y JBB | 587 | Porcentaje de avance en las acciones de mejoramiento la infraestructura física | Porcentaje | suma | 100% | 100% | 40% | 40% | 0 | 40% | 3% | 40% | 9% | 40% | 13% | 40% | 14% | 40% | 35.58% | 39% | [24 empty] | 16% | [24 empty] | 4% | [24 empty] | 1% | [24 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 3%; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 9%; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT: 13%; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV: 14%; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 35.58% | 88.95% | 35.58% | Con corte a 31 de dic/2020 se logró un avance del 88,95% de la meta de Plan de Desarrollo programada para la vigencia, con el desarrollo de las siguientes acciones: La obra del centro de Recepción y Valoración de Flora y Fauna Silvestre se entregó en el mes octubre 2020, De igual forma se tramito el pago de pasivos exigibles los cuales venían del proyecto 1149 en el mes de diciembre quedando como una cuenta por pagar. Casa ecológica de los animales por su parte presenta un gran avance en los pagos de pasivos exigibles del proyecto 1149. En este momento las dos obras se encuentran en ejecución después de tener una suspensión por temas de COVID 19. Se realiza la contratación del proceso de mantenimiento realizando una apropiación del 100% para la meta. | No se alcanzó a realizar el pago de la cuenta No. 30 correspondiente al avance de obra de la casa ecológica de los animales debido a que la factura en mención fue radicada fuera de los términos para pasar la cuenta en la Subdirección financiera de la SDA y aunque se realizó todos los trámites administrativos para el respectivo cambio de fuente en la Secretaria de Hacienda, esta dio respuesta el día 31 de diciembre de 2020 cuando no se podía realizar los trámites correspondientes. | Se realizara el tramite en la vigencia 2021 | Casa Ecológica: Con la construcción de este centro, la SDA contribuirá a los objetivos estratégicos y de calidad, relacionados con el incremento de la capacidad técnica, administrativa y el conocimiento, permitiendo asegurar el éxito de procesos de recepción, atención, alojamiento, etología, adopción o reintegro de los animales objeto de este proyecto. CRRFFS es que sea el primer referente del pais en materia de manejo, recepción y rehabilitación de fauna silvestre. Poder contar con unas instalaciones de vanguardia, con tecnologías aplicadas que permitan asegurar el éxito de procesos de rehabilitación y manejo, optimización del recurso no renovable del suelo y un aporte ambiental utilizando conceptos de eco-urbanismo, para presentar ante Bogotá y Colombia un Centro integral con el medio ambiente. | Informe de interventoria,Acta de suspension del contrato Nº SDA-20171399-2017
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. En el Plan de Desarrollo se ha definido número y nombre de cada uno de los programas, en el campo se requiere esta información, tal cual se encuentra en el acuerdo.
Note on E10: YULIED.PENARANDA: Instrumentos que hacen posible cuantificar de forma directa el avance de cada una de las Metas Plan de Desarrollo.
Note on EF10: YULIED.PENARANDA: Debe ser formulado para la vigencia; según la tipología del indicador (ejecutado/programado)
Note on EG10: YULIED.PENARANDA: Debe estar formulado para los años ejecutados, hasta lograr el periodo del PDD; según la tipología del indicador y según la programación cuatrienal.
Note on EH10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta plan de desarrollo, (relacionado el avance del indicador en forma cuantitativa y posteriormente cualitativa acumulada al PDD) Máximo de caracteres 3.000 incluidos espacios.
Note on EI10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EJ10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EK10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EL10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B11: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C11: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E11: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G11: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on H11: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I11: YULIED.PENARANDA: Valor de magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on DU12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EE12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EE13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y Seguimiento al Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7816- Construcción de Espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, VARIABLE REQUERIDA | 5, VALOR CUATRIENIO | 6, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [112 empty] | 7, EJECUCIÓN | [11 empty] | 8, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 9 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 10, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 11, RETRASOS | 12, SOLUCIONES PLANTEADAS | 13, BENEFICIOS | 14, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  | PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024 | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC
Infraestructura física | 1 | Construir el 32% del Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | suma | 538 | MAGNITUD FÍSICA | 32% | 32% | 32% | 0,002% | 32% | 0,015% | 32% | 3% | 32% | 3% | 32% | 3% | 32% | 24% | 0% | [24 empty] | 0% | [24 empty] | 0% | [24 empty] | 0% | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0,002%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0,015%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 3%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 3%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 3%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 24% | 75% | 75% | La obra de la Casa Ecológica de Animales - CEA logró en 2020 un avance acumulado del 75%, el restante 25% pendiente de ejecución se adelantará en el primer semestre de 2021, conforme la suscripción de la adición y prorroga del contrato de obra e interventoría para el cumpliiento de la meta. Es imporante anotar que durante el 2020 se suscribió una (1) adición del contrato de Obra por valor de $7.559.692.520 prorrogándose hasta el 11 de julio de 2021. Lo anterior obedece a las suspensiones que se generaron por la pandemia y a las nuevas actividades que se aprobaron y debieron incorporarse en la Obra. A su vez, se suscribieron 3 adiciones al contrato de Interventoría por valor total de $734.914.488. | Se encuentra en proceso de incumplimiento el contrato de obra e interventoría. Por lo anterior se retrasó la adición de la obra e interventoría y solo hasta el mes de diciembre se logró firmar. | Continuar con el respectivo tramite garantizando el debido proceso. | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Registro presupuestal
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 11308000000 | 11308000000 | 11308000000 | 30690000 | 11308000000 | 180817068 | 11308000000 | 1040836780 | 11308000000 | 1040836780 | 11308000000 | 1040836780 | 11308000000 | 9964964565 | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 30690000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 180817068; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 1040836780; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 1040836780; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 1040836780; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 9964964565 | 88.12% | 88.12%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [13 empty] | 0 | [100 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [13 empty] | 0 | [100 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 32% | 32% | 32% | 0,002% | 32% | 0,015% | 32% | 3% | 32% | 3% | 32% | 3% | 0.32 | 24% | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0,002%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0,015%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 3%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 3%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 3%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 24% | 75% | 75%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 11308000000 | 11308000000 | 11308000000 | 30690000 | 11308000000 | 180817068 | 11308000000 | 1040836780 | 11308000000 | 1040836780 | 11308000000 | 1040836780 | 11308000000 | 9964964565 | [76 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 30690000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 180817068; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 1040836780; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 1040836780; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 1040836780; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 9964964565 | 88.12% | 88.12%
Infraestructura física | 2 | Construir y dotar el 6% del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | suma | 538 | MAGNITUD FÍSICA | 6% | 6% | 6% | 0% | 6% | 0% | 6% | 4% | 6% | 4% | 6% | 4% | 6% | 5.746% | 0% | [24 empty] | 0% | [24 empty] | 0% | [24 empty] | 0% | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 4%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 4%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 4%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 5.746% | 95.77% | 95.77% | Se logró un avance acumulado del 96% de la meta de construcción del "Centro de recepción y valoración de fauna y flora - CRVFFB" en tanto se entregó satisfactoriamente la obra en el mes de octubre de 2020, conforme lo programado en el proyecto, quedando únicamente pendiente temas administrativos de firma de liquidaciones y últimos pagos (representando un 4% de avance restante para el cumplimiento de la meta al 100%). | Aunque no se comprometió la totalidad del dinero programado la obra se encuentra al 100% | No aplica | Contar con un centro de manejo de flora y fauna silvestre, debidamente diseñado y dotado para recepción y rehabilitación de especímenes de flora y fauna, de acuerdo con la normatividad ambiental y los requerimientos arquitectónicos correspondientes. Para la recepción de animales silvestres decomisados, originarios de todas las regiones naturales del país, para su evaluación, tratamiento y posterior diagnóstico; y la implementación de procesos de rehabilitación y recuperación con fines de liberación o reubicación. | Registro presupuestal
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1123000000 | 1123000000 | 1123000000 | 0 | 1123000000 | 0 | 1123000000 | 738312462 | 1123000000 | 738312462 | 1123000000 | 738312462 | 1123000000 | 1075511046 | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 738312462; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 738312462; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 738312462; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 1075511046 | 95.77% | 95.77%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [13 empty] | 0 | [100 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [13 empty] | 0 | [100 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 6% | 6% | 6% | 0% | 6% | 0% | 6% | 4% | 6% | 4% | 6% | 4% | 6% | 5.746% | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 4%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 4%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 4%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 5.746% | 95.77% | 95.77%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1123000000 | 1123000000 | 1123000000 | 0 | 1123000000 | 0 | 1123000000 | 738312462 | 1123000000 | 738312462 | 1123000000 | 738312462 | 1123000000 | 1075511046 | [100 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 738312462; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 738312462; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 738312462; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 1075511046 | 95.77% | 95.77%
Infraestructura física | 3 | Construir (1) una obra nueva de infraestructura | suma | 538 | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.82 | [24 empty] | 0.18 | [24 empty] | 0% | [24 empty] | 0% | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | #DIV/0! | 0% | Meta programada 2021 | Meta programada 2021 | Meta programada 2021 | Meta programada 2021 | Meta programada 2021
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 11000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9000000000 | [24 empty] | 2000000000 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | #DIV/0! | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [13 empty] | 0 | [112 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [13 empty] | 0 | [112 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0 | #DIV/0! | 0%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 11000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 9000000000 | [24 empty] | 2000000000 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | #DIV/0! | 0%
Mantenimiento de infraestructura | 4 | Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | suma | 538 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 19% | 19% | 0% | 19% | 0% | 19% | 0% | 19% | 0% | 19% |  | 19% | 6% | 23.3% | [24 empty] | 25% | [24 empty] | 25% | [24 empty] | 7.7% | [36 empty] | 31.58% | 6% | Se logró un avance acumulado del 32% de la meta programada para 2020, en tanto el contrato de mantenimiento fue adjudicado el 30dic/2020 por dificultades presentadas en la fase precontractual por la modalidad de contratación. No obstante, el inicio de actividades de mantenimiento se adelantará efectivamente en el primer trimestre de 2021, en aras del cumplimiento de la meta de inversión prevista. Cabe anotar que si bien el monto adjudicado fue por un menor valor al programado inicialmente, los condicaciones tecnicas del proceso cumplen con el 100% de los requerimientos de la entidad. | Por la modalidad de contratación, el proceso se vio afectado teniendo en cuenta que no se recibían las cotizaciones pertinentes para continuar con el proceso, finalmente el proceso se adjudicó el día 30 de diciembre de 2020, por un menor valor, pero con los mismos requerimientos iniciales. | Ejecutar el contrato según el cronograma establecido por el proveedor | Fortalecer la infraestructura y modernización para brindar a todos sus colaboradores espacios de alta calidad | Registro presupuestal | bar: 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL. to 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3000000000 | 200000000 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | 200000000 | 194725921 | 700000000 | [24 empty] | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 300000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 194725921 | 97.36% | 6.491%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [126 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [126 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 19% | 19% | 0% | 19% | 0% | 19% | 0% | 19% | 0% | 19% |  | 19% | 6% | 23.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.7% | [36 empty] | 31.58% | 6% | bar: 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL. to 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3000000000 | 200000000 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 194725921 | 700000000 | [24 empty] | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 300000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 194725921 | 97.36% | 6.491%
Mantenimiento de infraestructura | 5 | Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | suma | 538 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 49.46% | [24 empty] | 40.43% | [24 empty] | 10.11% | [24 empty] | 0% | [36 empty] | #DIV/0! | 0% | Meta programada 2021 | Meta programada 2021 | Meta programada 2021 | Meta programada 2021 | Meta programada 2021 | bar: 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL. to 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4946350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2446350000 | [24 empty] | 2000000000 | [24 empty] | 500000000 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | #DIV/0! | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [13 empty] | 0 | [112 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [13 empty] | 0 | [112 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 49.46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.11% | [24 empty] | 0 | [36 empty] | #DIV/0! | 0% | bar: 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL. to 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 4946350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2446350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | #DIV/0! | 0%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 31377350000 | 12631000000 | 12631000000 | 30690000 | 12631000000 | 180817068 | 12631000000 | 1779149242 | 12631000000 | 1779149242 | 12631000000 | 1779149242 | 12631000000 | 11235201532 | 12146350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 1400000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 30690000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 180817068; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 1779149242; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 1779149242; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 1779149242; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 11235201532 | 88.95% | 35.81%
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 31377350000 | 12631000000 | 12631000000 | 30690000 | 12631000000 | 180817068 | 12631000000 | 1779149242 | 12631000000 | 1779149242 | 12631000000 | 1779149242 | 12631000000 | 11235201532 | 12146350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 1400000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 30690000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 180817068; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 1779149242; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 1779149242; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 1779149242; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 11235201532 | 88.95% | 35.81%
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  |  | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
|  |  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on E7: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G7: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on EC7: YULIED.PENARANDA: Debe ser formulado para la vigencia; según la tipología del indicador (ejecutado/programado)
Note on ED7: YULIED.PENARANDA: Debe estar formulado para los años ejecutados, hasta lograr el periodo del PDD; según la tipología del indicador y según la programación cuatrienal.
Note on EE7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EF7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EG7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EH7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EI7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on H9: YULIED.PENARANDA: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on DR9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DS9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DT9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y seguimiento a Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7816- Construcción de Espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: _2020___ | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE DICIEMBRE AÑO 2020
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Infraestructura fisca | Construir el 32% del Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 1.REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO DE LA CONSTRUCCION DE LA CEA | X |  | Programado | [8 empty] | 25% | 25% |  | 50% | 100% | 89.5% | 56% | Se adelantó el proceso de adición del contrato de obra por valor de $7.559.692.520 en los cuales se componen de todos los recursos asignados para esta vigencia, prorrogándose hasta el 11 de julio de 2021. Lo anterior obedece a las suspensiones que se generaron por la pandemia y a las nuevas actividades que se aprobaron y debieron incorporarse en la Obra. La obra termina con un avance del 75% con un restante del 25% representado en el valor total con un 8%. "
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 25% | 25% |  | 50% | 100%
|  | 2,REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CEA | X |  | Programado | [8 empty] | 25% | 25% |  | 50% | 100% |  | 5.7% | Se adelantó proceso de adición del contrato de interventoría ""A la fecha se suscribieron 3 adiciones al contrato de Interventoría por valor total de $734.914.488 hasta el mes de septiembre de 2021. Lo anterior obedece a las suspensiones que se generaron por la pandemia y a las nuevas actividades que se aprobaron y debieron incorporarse en la Obra.
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 25% | 25% |  | 50% | 100%
|  | 3. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL TRAMITE Y PAGO DEL PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA | X |  | Programado | [7 empty] | 15.63% | 25% | 15.62% |  | 43.75% | 100% |  | 27.8% | Se tramitó la resolución de recocimiento con el fin de pagar las actas 25, 26, 27, 28 y 29 por valor de $937,366,214 Se tramitó la resolución de reconocimiento pago acta No. 30 por valor de $ 208 millones. Este valor pagará en el 2021.
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 15.63% | 25% |  |  | 28% | 68.63%
| Construir y dotar el 6% del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 4,REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CRRFFS | X |  | Programado | [8 empty] | 50% |  |  | 50% | 100% | 8.9% | 5.7% | El contrato se encuentra en proceso de liquidación
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 50% |  |  | 50% | 100%
|  | 5. REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CRRFFS | X |  | Programado | [8 empty] | 50% |  |  | 50% | 100% |  | 1.5% | El contrato se encuentra en proceso de liquidación.
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 50% |  |  | 50% | 100%
|  | 6. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL TRAMITE Y PAGO DE LOS PASIVOS EXIGIBLES REALACIONADOS AL CRRFFS. | X |  | Programado | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0.089 | 1.7% | Se realiza el pago de la totalidad de los pasivos del CAV
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100%
Mantenimiento de infraestructura | Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 7. REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | X |  | Programado | [10 empty] | 50% | 50% | 100% | 1.6% | 1.6% | Por su modalidad de selección, el proceso de adjudica en el mes de diciembre (30Dic/2020) y la ejecución se adelantará en el primer semestre de 2021.
[5 empty] | Ejecutado | [10 empty] | 50% | 50% | 100%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el mes y año del reporte
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on V9: YULIED.PENARANDA: Descripción de los logros más representativos alcanzados, el cual se recomienda que sea acumulativo, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on V11: YULIED.PENARANDA: Descripción de los logros más representativos alcanzados, el cual se recomienda que sea acumulativo, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S18: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on T23: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U23: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7816- Construcción de Espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A DICIEMBRE 2020
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  | 6. POBLACIÓN | [10 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO ___ | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Construir el 32% del Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | Distriral:La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | MAGNITUD FÍSICA | 32% | 32% | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 100% | [7 empty] | 0,002% | 0,015% | 3% | 3% | 0.03 | 24% |  | N/A | N/A | N/A | KM 4 VIA ENGATIVA COTA (FUNZA) | BOGOTA DC (La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida.) |  |  | 7723615 | 3,679,382 | 4,036,396 | [7 empty] | 7723615
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 11308000000 | 11308000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 11308000000 | [7 empty] | 30690000 | 180817068 | 1040836780 | 1040836780 | 1040836780 | 9964964565
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [25 empty] | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [25 empty] | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 32% | 32% | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 100% | [7 empty] | 0,002% | 0,015% | 3% | 3% | 0.03 | 24%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 11308000000 | 11308000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 11308000000 | [7 empty] | 30690000 | 180817068 | 1040836780 | 1040836780 | 1040836780 | 9964964565
2 | Construir y dotar el 6% del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | Regional : Contar con un centro de manejo de flora y fauna silvestre, debidamente diseñado y dotado para recepción y rehabilitación de especímenes de flora y fauna, de acuerdo con la normatividad ambiental y los requerimientos arquitectónicos correspondientes. Para la recepción de animales silvestres decomisados, originarios de todas las regiones naturales del país, para su evaluación, tratamiento y posterior diagnóstico; y la implementación de procesos de rehabilitación y recuperación con fines de liberación o reubicación. | MAGNITUD FÍSICA | 6% | 6% | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 100% | [7 empty] | 0 | 0 | 4% | 4% | 0.04 | 5.746% |  | ENGATIVA | UPZ 74 ENGATIVA | ENGATIVA | CALLE 6A No. 128-10/50 ENGATIVA | BOGOTA DC CON INCIDENCIA REGIONAL (Contar con un centro de manejo de flora y fauna silvestre, debidamente diseñado y dotado para recepción y rehabilitación de especímenes de flora y fauna, de acuerdo con la normatividad ambiental y los requerimientos arquitectónicos correspondientes. Para la recepción de animales silvestres decomisados, originarios de todas las regiones naturales del país, para su evaluación, tratamiento y posterior diagnóstico; y la implementación de procesos de rehabilitación y recuperación con fines de liberación o reubicación) |  |  | 7723615 | 3,679,382 | 4,036,396 | [7 empty] | 7723615
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1123000000 | 1123000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 1123000000 | [7 empty] | 0 |  | 738312462 | 738312462 | 738312462 | 1075511046
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [25 empty] | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [25 empty] | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 6% | 6% | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 100% | [7 empty] | 0 | 0 | 4% | 4% | 0.04 | 5.746%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1123000000 | 1123000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 1123000000 | [7 empty] | 0 | 0 | 738312462 | 738312462 | 738312462 | 1075511046 | 0
3 | Construir (1) una obra nueva de infraestructura | Programación 2021 | MAGNITUD FÍSICA | [31 empty] | N/A |  |  |  | N/A | N/A | [8 empty] | N/A
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 100%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 1123000000 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | ENTIDAD - SEDE ADMINISTRATIVA SDA Fortalecer la infraestructura y modernización para brindar a todos sus colaboradores espacios de alta calidad | MAGNITUD FÍSICA | 19% | 19% | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6% |  | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | Chapinero Central, | Av. Caracas ##54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Fortalecer la infraestructura y modernización de la SDA para brindar a todos los ciudadanos y colaboradores espacios de alta calidad) |  |  | 7723615 | 3,679,382 | 4,036,396 | [7 empty] | 7723615
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 200000000 | 200000000 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194725921
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 19% | 19% | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 200000000 | 200000000 | [19 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 194725921 | 0
5 | Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | Programación 2021 | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 100% | [17 empty] | N/A |  |  |  | N/A | N/A | [8 empty] | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 200000000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 100%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 200000000 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 12631000000 | 12631000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13754000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30690000 | 180817068 | 1779149242 | 1779149242 | 1779149242 | 11235201532 | 0
TOTALES Rec. Reservas
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 12631000000 | 12631000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13754000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30690000 | 180817068 | 1779149242 | 1779149242 | 1779149242 | 11235201532 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on AA11: LINDA SHEY: el valor de ejecución es acumulado. Deberia ser $180.817.068
Note on AB11: LINDA SHEY: Porque registran ejecución 0 ?? el valor de ejecución es acumulado, el valor deberia ser $1.040.836.780
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on AB17: LINDA SHEY: No reportan ningun valor. Conforme al reporte SIPSE-PREDIS los compromisos ACUMULADOS son por $738.312.462
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on AB29: LINDA SHEY: porfa no enviar vacias de meses ya ejecutados. Si el avance fue CERO, pues poner ese valor, ya que parece como si no se reportara ningún valor,
Note on AC29: LINDA SHEY: porfa no enviar vacias de meses ya ejecutados. Si el avance fue CERO, pues poner ese valor, ya que parece como si no se reportara ningún valor,
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D35: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D36: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D37: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D38: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D39: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D40: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on AB40: LINDA SHEY: el valor total de compromisos del periodo es de $1.779.149.242
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D42: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  | DIRECCION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7816- Construcción de Espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | 12- OTROS DISTRITOS | 12631000000 | 12631000000 | 1743303304 | 1743303304 | 1249375191 | 71.67%
NOVIEMBRE | 12- OTROS DISTRITOS | 12631000000 | 12631000000 | 1743303304 | 1743303304 | 1249375191 | 71.67%
DICIEMBRE | 12- OTROS DISTRITOS | 12631000000 | 12631000000 | 11235201532 | 11235201532 | 2199058005 | 19.57%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 2 | 25% | 0.125 |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 2 | 25% | 0.125 |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 2 | 25% | 0.125 |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 11308000000 | 1040836780 | "Se realiza la contratación del profesional de seguimiento y reporte del avance físico y presupuestal en el marco del desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional y protección y bienestar animal Se realiza el contrato de adición de interventoría no. SDA-CM-20171397, cuyo objeto es: contratar la interventoría de la construcción de la primera etapa del centro ecológico distrital de protección y bienestar animal “casa ecológica de los animales- CEA” por valor de 150.127.088 Se realiza el contrato de adición de interventoría no. SDA-CM-20171397, cuyo objeto es: contratar la interventoría de la construcción de la primera etapa del centro ecológico distrital de protección y bienestar animal “casa ecológica de los animales- CEA” por valor de 182.218.370 Se realiza el avance para el pago de pasivos exigibles por un valor de 677.803.242 los cuales quedan con RP listos para realizar el giro apenas inicie BOGDATA"
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 1123000000 | 702466524 | El contrato finalizo el 11 de octubre de 2020, se encuentra en liquidacion para realizar el pago de los saldos restantes. Por otra parte el saldo que queda, se realizara mesa de trabajo para determinar compromisos faltantes
NOVIEMBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 11308000000 | 1040836780 | "Se realiza la contratación del profesional de seguimiento y reporte del avance físico y presupuestal en el marco del desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional y protección y bienestar animal Se realiza el contrato de adición de interventoría no. SDA-CM-20171397, cuyo objeto es: contratar la interventoría de la construcción de la primera etapa del centro ecológico distrital de protección y bienestar animal “casa ecológica de los animales- CEA” por valor de 150.127.088 Se realiza el contrato de adición de interventoría no. SDA-CM-20171397, cuyo objeto es: contratar la interventoría de la construcción de la primera etapa del centro ecológico distrital de protección y bienestar animal “casa ecológica de los animales- CEA” por valor de 182.218.370 Se realiza el avance para el pago de pasivos exigibles por un valor de 677.803.242 los cuales quedan con RP listos para realizar el giro apenas inicie BOGDATA"
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 1123000000 | 702466524 | El contrato finalizo el 11 de octubre de 2020, se encuentra en liquidacion para realizar el pago de los saldos restantes. Por otra parte el saldo que queda, se realizara mesa de trabajo para determinar compromisos faltantes
| Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 11308000000 | 9964964565 | "Se realiza la contratación del profesional de seguimiento y reporte del avance físico y presupuestal en el marco del desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional y protección y bienestar animal Se realiza el contrato de adición de interventoría no. SDA-CM-20171397, cuyo objeto es: contratar la interventoría de la construcción de la primera etapa del centro ecológico distrital de protección y bienestar animal “casa ecológica de los animales- CEA” por valor de 150.127.088 Se realiza el contrato de adición de interventoría no. SDA-CM-20171397, cuyo objeto es: contratar la interventoría de la construcción de la primera etapa del centro ecológico distrital de protección y bienestar animal “casa ecológica de los animales- CEA” por valor de 182.218.370 Se realiza el avance para el pago de pasivos exigibles por un valor de 677.803.242 los cuales quedan con RP listos para realizar el giro apenas inicie BOGDATA"
DICIEMBRE |  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 1123000000 | 1075511046 | El contrato finalizo el 11 de octubre de 2020, se encuentra en liquidacion para realizar el pago de los saldos restantes. Por otra parte el saldo que queda, se realizara mesa de trabajo para determinar compromisos faltantes de la cual se determino realizar adicon al contrato de vigilacnia de la entidad y ademas realizar contrato de ferretria con el fin de surtir las necesidades finales de la obra.
|  | Sedes mantenidas |  | 200,000,000 | 194725921 | Se suscribe contrato de mantenimiento y se encuentra en ejecucion para el año 2021
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12631000000 | 0.45 | 0.45
NOVIEMBRE | AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12631000000 | 0.45 | 0.45
DICIEMBRE | AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12631000000 | 0.89 | 0.89
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G17: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G32: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A46: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A47: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E47: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G47: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A61: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E62: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F62: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G62: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A76: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A77: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B77: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C77: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E77: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F77: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N77: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A85: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A86: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B86: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C86: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D86: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E86: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F86: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G86: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N86: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A100: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A101: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B101: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C101: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D101: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E101: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F101: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G101: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N101: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A115: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A116: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B116: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C116: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D116: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E116: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F116: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G116: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N116: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A130: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A131: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B131: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C131: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D131: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E131: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F131: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G131: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N131: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A146: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A147: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B147: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C147: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D147: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G147: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A159: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A160: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B160: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C160: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D160: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G160: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A174: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A175: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B175: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C175: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D175: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G175: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A189: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A190: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B190: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C190: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D190: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G190: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A204: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A205: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B205: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C205: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D205: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G205: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A219: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A220: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B220: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C220: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D220: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H220: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A228: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A229: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B229: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C229: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D229: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H229: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A243: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A244: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B244: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C244: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D244: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H244: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A258: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A259: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B259: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C259: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D259: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H259: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A273: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A274: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B274: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C274: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D274: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H274: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200

## Cierre 7816 (hidden)
ID_Proyecto | No de Proyecto | 1.NoProceso | 2.RubroPresupuestal | 3. Objetivo General | 4.Meta Plan de Desarrollo Distrital | 5. Objetivos Específicos | 6. Producto | 7. Línea | 8. Meta Proyecto de Inversión / Actividades | 9. Fuente de los recursos | 10. Tipo de gasto | 11. Componente de gasto | 12. Concepto de gasto | 13.CódigoUNSPSC | 14. Descripción (Objeto Indicativo) | 15.Fechaestimadadepresentaciondeprocesodeselección(mes) | 16.Fechaestimadadeiniciodeprocesodeselección(mes) | 17.DuracionestimadodelContrato (Numero) | 18.DuracionestimadodelContrato (intervalo:días,meses,años) | 19.Modalidaddeselección | 20.Fuentedelosrecursos | 22.Valorestimadoenlavigenciaactual | 22.Valorestimadoenlavigenciaactual | ProcesoSIPSE | ValorenTrAmiteSIPSE | MetaPAA | MetaSIPSE | ValidaMETA | # de Contrato SIPSE | #Contrato PREDIS | Valida CONTRATO | Beneficiario SIPSE | Beneficiario PREDIS | Valida Beneficiario | Objeto PAA | Objeto SIPSE | Objeto PREDIS | Valida OBJETO | ConceptodeGastoPAA | Concepto de Gasto SIPSE | Concepto de gasto PREDIS | Valida CONCEPTO | Fuente PAA | Fuente SIPSE | Fuente PREDIS | Valida FUENTE | # de CDP SIPSE | # de CDP PREDIS | Valida # de CDP | Valor de CDP SIPSE | Valor CDP PREDIS | Valida valor CDP | # RP SIPSE | # de RP PREDIS | Valida # de RP | Valor RP SIPSE | Valor RP PREDIS | Valida Valor de RP | Giros PREDIS | Diferencia | varios | varios 3
1_7816 | 7816 | 1 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 12 - OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 72121400 | ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. SDA - 20171382 CUYO OBJETO ES: CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL "CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES" - CEA. | 9 | 9 | 3 | 1 | CCE-02 | 0 | 7560000000 | 7560000000 | 12318 | 0 | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | OK |  | 20171382 | Por Cargar en SIPSE |  | CONSORCIO ECO - CASA | Validar | ADICION AL CONTRATO DE OBRA No SDA - 20171382 CUYO OBJETO ES: CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL "CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES" - CEA | ADICION 0 Y PRORROGA 0 AL 20171382 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION CENTRO DE RECEPCION DE FAUNA DOMESTICA " CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | ADICION AL CONTRATO DE OBRA No SDA - 20171382 CUYO OBJETO ES: CONSTRUIRUN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL CASA ECOLOGICA DE LOSANIMALES- CEA | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 12 | 12 | 12 | OKs | 4020 |  | Validar | 7559692521 |  | Validar |  |  | OK | 0 | 7559692521 |  | 0 | -307479 | 0
2_7816 | 7816 | 2 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 12 - OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 72121400 | ADICIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SDA-CM-20171397, CUYO OBJETOS ES: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ECOLÓGICO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES- CEA” | 9 | 9 | 3 | 1 | CCE-04 | 0 | 151212580 | 151212580 | 10905 | 0 | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | OK |  | 20171397 | Por Cargar en SIPSE |  | CONSORCIO INTERAMBIENTAL PT | Validar | ADICION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No SDA-CM-20171397, CUYO OBJETOS ES: CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ECOLOGICO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES- CEA” | MODIFICACION 0, ADICION 0 Y PRORROGA 0 AL SDA-CM-20171397 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ECOLOGICO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | ADICION N° 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO SDA-CM-20171397, CUYO OBJETOS ES: CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ECOLOGICO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES- CEA- | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 12 | 12 | 12 | OKs | 2638 | 2638 | OK | 150127068 | 150127068 | OK | 2178 |  | Validar | 150127068 | 150127068 |  | 0 | -1085512 | 0 | 150127068
2a_7816 | 7816 | 2a | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 12 - OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 72121400 | ADICIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SDA-CM-20171397, CUYO OBJETOS ES: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ECOLÓGICO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES- CEA” | 9 | 9 | 3 | 1 | CCE-04 | 0 | 182216370 | 182216370 | 11058 | 0 | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | OK |  | 20171397 | Por Cargar en SIPSE |  | CONSORCIO INTERAMBIENTAL PT | Validar | ADICION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No SDA-CM-20171397, CUYO OBJETOS ES: CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ECOLOGICO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES- CEA” | ADICION 0 Y PRORROGA 0 AL SDA-CM-20171397 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ECOLOGICO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | ADICION 5 Y PRORROGA 6 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO SDA-CM-20171397, CUYO OBJETOS ES: CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ECOLOGICO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES- CEA | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 12 | 12 | 12 | OKs | 2792 | 2792 | OK | 182216370 | 182216370 | OK | 2780 |  | Validar | 182216370 | 182216370 |  | 0 | 0 | 0 | 182216370
2b_7816 | 7816 | 2b | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 12 - OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 72121400 | ADICIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SDA-CM-20171397, CUYO OBJETOS ES: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ECOLÓGICO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES- CEA” | 9 | 9 | 3 | 1 | CCE-04 | 0 | 402571050 | 402571050 | 12320 | 0 | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | OK |  | 20171397 | Por Cargar en SIPSE |  | CONSORCIO INTERAMBIENTAL PT | Validar | ADICION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No SDA-CM-20171397, CUYO OBJETOS ES: CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ECOLOGICO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES- CEA” | ADICION 0 Y PRORROGA 0 AL SDA-CM-20171397 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ECOLOGICO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | ADICION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No SDA-CM-20171397, CUYO OBJETOES: CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPADEL CENTRO ECOLOGICO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL "CASAECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA" | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 12 | 12 | 12 | OKs | 4033 |  | Validar | 402571050 |  | Validar |  |  | OK | 0 | 402571050 |  | 0 | 0 | 0
3_7816 | 7816 | 3 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 12 - OTROS DISTRITO | 03-RECURSO HUMANO | 04-GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO | 0342-PERSONAL CONTRATADO PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LA FAUNA DOMESTICA | 80111600 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO AL COMPONENTE ARQUEOLÓGICO EN LA FASE CONSTRUCTIVA DE LA CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | 11 | 11 | 2 | 1 | CCE-05 | 0 | 9722000 | 9722000 | 11218 | 0 | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | OK | 20202438 | 20202438 | Validar | JULIO CESAR RODRIGUEZ BUITRAGO | JULIO CESAR RODRIGUEZ BUITRAGO | OK | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO AL COMPONENTE ARQUEOLOGICO EN LA FASE CONSTRUCTIVA DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO AL COMPONENTE ARQUEOLOGICO EN LA FASE CONSTRUCTIVA DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO AL COMPONENTEARQUEOLOGICO EN LA FASE CONSTRUCTIVA DE LA CASA ECOLOGICA DE LOSANIMALES | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | 342 | 342 | 342 | OKs | 12 | 12 | 12 | OKs | 2901 | 2901 | OK | 9722000 | 9722000 | OK | 3234 |  | Validar | 9722000 | 9722000 |  | 0 | 0 | 0 | 9722000
4_7816 | 7816 | 4 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 12 - OTROS DISTRITO | 03-RECURSO HUMANO | 04-GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO | 0342-PERSONAL CONTRATADO PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LA FAUNA DOMESTICA | 80111600 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y REPORTE DEL AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL | 7 | 7 | 5 | 1 | CCE-05 | 0 | 30690000 | 30690000 | 10238 | 0 | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | OK | 20201112 | 20201112 | Validar | CLAUDIA RICIO TRIANA TALERO | CLAUDIA ROCIO TRIANA TALERO | Validar | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y REPORTE DEL AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y REPORTE DEL AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y REPORTE DEL AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL | OKs | 342 | 342 | 342 | OKs | 12 | 12 | 12 | OKs | 1670 | 1670 | OK | 30690000 | 30690000 | OK | 1442 |  | Validar | 30690000 | 30690000 |  | 30690000 | 0 | 6956400 | 30690000
5_7816 | 7816 | 5 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 12 - OTROS DISTRITO | 03-RECURSO HUMANO | 04-GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO | 0342-PERSONAL CONTRATADO PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LA FAUNA DOMESTICA | 80111600 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO Y EL SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCION DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES -CEA. | 11 | 11 | 4 | 1 | CCE-05 | 0 | 34080000 | 34080000 |  |  | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | [7 empty] | OK | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO Y EL SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCION DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES -CEA |  |  |  | 342 |  |  |  | 12 | [5 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | 0 | 0 |  | 0 | -34080000 | 0
6_7816 | 7816 | 6 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 12 - OTROS DISTRITO | 03-RECURSO HUMANO | 04-GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO | 0342-PERSONAL CONTRATADO PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LA FAUNA DOMESTICA | 80111600 | PAGO DE ARL PARA PROFESIONALES DE RIESGO V | 11 | 11 | 4 | 1 | CCE-05 | 0 | 2500000 | 2500000 | 12240 | 0 | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | OK |  |  |  |  | SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S. A. | Validar | PAGO DE ARL PARA PROFESIONALES DE RIESGO V | PAGO DE ARL PARA PROFESIONALES DE RIESGO, 7816 ID 6 | PAGO DE ARL PARA PROFESIONALES DE RIESGO, 7816 ID 6 | OK-SIPSE-PREDIS-Validar PAA | 342 | 342 | 342 | OKs | 12 | 12 | 12 | OKs | 3340 |  | Validar | 2500000 |  | Validar | 4052 |  | Validar | 2500000 | 2500000 |  | 40600 | 0 | 0
7_7816 | 7816 | 7 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 12 - OTROS DISTRITO | 03-RECURSO HUMANO | 04-GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO | 0342-PERSONAL CONTRATADO PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LA FAUNA DOMESTICA | 80111600 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, EN MARCO DE LAS ACCIONES JURIDICAS QUE SE ADELANTEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA. | 11 | 11 | 4 | 1 | CCE-05 | 0 | 53697000 | 53697000 |  |  | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | [7 empty] | OK | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISION, EN MARCO DE LAS ACCIONES JURIDICAS QUE SE ADELANTEN EN LA CONSTRUCCION DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA |  |  |  | 342 |  |  |  | 12 | [5 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | 0 | 0 |  | 0 | -53697000 | 0
21_7816 | 7816 | 21 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 12 - OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 80111600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA | 12 | 12 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 1040336120 | 1040336120 |  |  | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | [7 empty] | OK | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA |  |  |  | 523 |  |  |  | 12 | [5 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | 0 | 0 |  | 0 | -1040336120 | 0
9_7816 | 7816 | 9 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 12 - OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 72121400 | ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. SDA-20171399-2017 CUYO OBJETO CONSISTE EN "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE " | 9 | 9 | 3 | 1 | CCE-02 | 0 | 343040520 | 343040520 | 11028 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK |  | 20171399 | Por Cargar en SIPSE |  | CONSORCIO REHABILITACION 2017 | Validar | ADICION AL CONTRATO DE OBRA No SDA-20171399-2017 CUYO OBJETO CONSISTE EN "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE " | ADICION 0 AL 20171399 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILIDACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE | ADICION AL CONTRATO DE OBRA NO SDA-20171399-2017 CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 12 | 12 | 12 | OKs | 2760 | 2760 | OK | 343040520 | 343040520 | OK | 2658 |  | Validar | 343040520 | 343040520 |  | 343040520 | 0 | 0 | 343040520
10_7816 | 7816 | 10 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 12 - OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 72121400 | ADICIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SDA-CM-20171398-2017 CUYO OBJETO CONSISTE EN "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | 9 | 9 | 3 | 1 | CCE-04 | 0 | 185973006 | 185973006 | 10992 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK |  | 20171398 | Por Cargar en SIPSE |  | CONSORCIO INTERAMBIENTE | Validar | ADICION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No SDA-CM-20171398-2017 CUYO OBJETO CONSISTE EN "CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | ADICION 0 AL 20171398 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO | ADICION 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO SDA-CM-20171398-2017 CUYO OBJETO CONSISTE EN CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 12 | 12 | 12 | OKs | 2756 | 2756 | OK | 185973006 | 185973006 | OK | 2664 |  | Validar | 185973006 | 185973006 |  | 0 | 0 | 0 | 185973006
11_7816 | 7816 | 11 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 02-DOTACION | 01-ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 0521-ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS, SERVICIOS Y/O PRODUCCION DE MATERIAL TECNICO E INFORMACION PARA LA GESTION Y CONTROL AMBIENTAL | 72153600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO No. 652018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y MONITOREO PARA EL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | 9 | 9 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 22662800 | 22662800 | 11053 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK |  |  |  |  | TELECOMUNICACIONES WARRIOR S.A.S. | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO No 652018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y MONITOREO PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | ID 11 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO SDA-SECOPII 652018 CUYO OBJETO ES REEMPLAZA EL CDP No 2138 DEL 28-12-2017 – CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO CAPITAL | ID 11 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO SDA-SECOPII 652018 CUYO OBJETO ES REEMPLAZA EL CDP NO 2138 DEL 28-12-2017 CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO CAPITAL | Validar | 521 | 521 | 521 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 2771 | 2771 | OK | 22662800 | 22662800 | OK |  |  | OK | 0 | 22662800 |  | 22662800 | 0 | 22662800 | 22662800
12_7816 | 7816 | 12 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 02-DOTACION | 01-ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 0521-ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS, SERVICIOS Y/O PRODUCCION DE MATERIAL TECNICO E INFORMACION PARA LA GESTION Y CONTROL AMBIENTAL | 72153600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO No.672018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE TERRARIOS PARA EL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE". | 9 | 9 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 33370000 | 33370000 | 11067 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK |  | 19402020 | Por Cargar en SIPSE |  | INVEMCO S A S | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO No672018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE TERRARIOS PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | ID 12 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO SDA-SECOPII 672018 CUYO OBJETO: REEMPLAZA EL CDP No 2138 DEL 28-12-2017 – CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO CAPITAL | ID 12 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO SDA-SECOPII 672018 CUYO OBJETO: REEMPLAZA EL CDP NO 2138 DEL 28-12-2017 -CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO CAPITAL- SEGUN RESOLUCION 1924 ACLARADA CON RESOLUCION 1940 DE 2020 | Validar | 521 | 521 | 521 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 2789 | 2789 | OK | 33370000 | 33370000 | OK |  |  | OK | 0 | 33370000 |  | 33370000 | 0 | 0 | 33370000
13_7816 | 7816 | 13 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 02-DOTACION | 01-ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 0521-ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS, SERVICIOS Y/O PRODUCCION DE MATERIAL TECNICO E INFORMACION PARA LA GESTION Y CONTROL AMBIENTAL | 72153600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO No. 922018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE ACUARIOS DE AGUA SALADA PARA EL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | 9 | 9 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 12120332 | 12120332 | 11059 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK |  | 19382020 | Por Cargar en SIPSE |  | ACUAEQUIPOS COLOMBIA SAS | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO No 922018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE ACUARIOS DE AGUA SALADA PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | ID 13 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO 922018 CUYO OBJETO ES REEMPLAZA EL CDP NO 2138 DEL 28-12-2017 - CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO CAPITAL | ID 13 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO 922018 CUYO OBJETO ES REEMPLAZA EL CDP NO 2138 DEL 28-12-2017 - CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO CAPITAL | OK-SIPSE-PREDIS-Validar PAA | 521 | 521 | 521 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 2785 | 2785 | OK | 12120332 | 12120332 | OK |  |  | OK | 0 | 12120332 |  | 12120332 | 0 | 0 | 12120332
14_7816 | 7816 | 14 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 02-DOTACION | 01-ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 0521-ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS, SERVICIOS Y/O PRODUCCION DE MATERIAL TECNICO E INFORMACION PARA LA GESTION Y CONTROL AMBIENTAL | 72153600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 862018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE ACUARIOS DE AGUA DULCE PARA EL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | 9 | 9 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 34720974 | 34720974 | 11060 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK |  | 19312020 | Por Cargar en SIPSE |  | ACUAEQUIPOS COLOMBIA SAS | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO 862018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE ACUARIOS DE AGUA DULCE PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | ID 14 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO 862018 CUYO OBJETO ES REEMPLAZA EL CDP NO 2138 DEL 28-12-2017 - CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO CAPITAL | ID 14 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO 862018 CUYO OBJETO ES REEMPLAZA EL CDP NO 2138 DEL 28-12-2017 - CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO CAPITAL | OK-SIPSE-PREDIS-Validar PAA | 521 | 521 | 521 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 2779 | 2779 | OK | 34720974 | 34720974 | OK |  |  | OK | 0 | 34720974 |  | 34720968 | 0 | 0 | 34720974
15_7816 | 7816 | 15 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 02-DOTACION | 01-ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 0521-ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS, SERVICIOS Y/O PRODUCCION DE MATERIAL TECNICO E INFORMACION PARA LA GESTION Y CONTROL AMBIENTAL | 72153600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 20181486 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE JUEGO INSPIRADO EN LOS MAMÍFEROS PARA EL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | 9 | 9 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 28100000 | 28100000 | 11050 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK |  | 19252020 | Por Cargar en SIPSE |  | LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO 20181486 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE JUEGO INSPIRADO EN LOS MAMIFEROS PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | ID 15 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO SDA-CD-20181486 DE 2018 CUYO OBJETO ES REEMPLAZA EL CDP No 2138 DEL 28-12-2017 - CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA | ID 15 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO SDA-CD-20181486 DE 2018 CUYO OBJETO ES REEMPLAZA EL CDP NO 2138 DEL 28-12-2017- CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA | Validar | 521 | 521 | 521 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 2775 | 2775 | OK | 28100000 | 28100000 | OK |  |  | OK | 0 | 28100000 |  | 28100000 | 0 | 0 | 28100000
16_7816 | 7816 | 16 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 02-DOTACION | 01-ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 0521-ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS, SERVICIOS Y/O PRODUCCION DE MATERIAL TECNICO E INFORMACION PARA LA GESTION Y CONTROL AMBIENTAL | 72153600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 802018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | 9 | 9 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 5840000 | 5840000 | 11061 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK |  | 19302020 | Por Cargar en SIPSE |  | DISEÑOS URBANOS LTDA | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO 802018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | ID 16 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO SDA-SECOPII-802018 CUYO OBJETO ES REEMPLAZA EL CDP No 2138 DEL 28-12-2017 – CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO CAPITAL | ID 16 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO SDA-SECOPII-802018 CUYO OBJETO ES REEMPLAZA EL CDP NO 2138 DEL 28-12-2017 CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO CAPITAL | Validar | 521 | 521 | 521 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 2780 | 2780 | OK | 5840000 | 5840000 | OK |  |  | OK | 0 | 5840000 |  | 5839999 | 0 | 0 | 5840000
17_7816 | 7816 | 17 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 02-DOTACION | 01-ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 0521-ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS, SERVICIOS Y/O PRODUCCION DE MATERIAL TECNICO E INFORMACION PARA LA GESTION Y CONTROL AMBIENTAL | 72153600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO No. SDA-SI-2018-SECOP II-E105 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN ACERO INOXIDABLE PARA EL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | 9 | 9 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 52590230 | 52590230 | 11049 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK |  |  |  |  | CONTINENTES COMERCIALES SAS | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO No SDA-SI-2018-SECOP II-E105 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE MOBILIARIO EN ACERO INOXIDABLE PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | ID 17 PAGO PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO No SDA-SI-2018-SECOP II-E105 CUYO OBJETO ES REEMPLAZA EL CDP No 2138 DEL 28-12-2017 - CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA | ID 17 PAGO PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO NO SDA-SI-2018-SECOP II-E105 CUYO OBJETO ES REEMPLAZA EL CDP NO 2138 DEL 28-12-2017 - CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA | OK-SIPSE-PREDIS-Validar PAA | 521 | 521 | 521 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 2773 | 2773 | OK | 52590230 | 52590230 | OK |  |  | OK | 0 | 52590230 |  | 52590230 | 0 | 52590230 | 52590230
18_7816 | 7816 | 18 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 02-DOTACION | 01-ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 0521-ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS, SERVICIOS Y/O PRODUCCION DE MATERIAL TECNICO E INFORMACION PARA LA GESTION Y CONTROL AMBIENTAL | 72153600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE Orden de Compra No. 35056 de 2018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS Y HERRAMIENTAS PARA EL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | 9 | 9 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 15399600 | 15399600 | 11064 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK |  |  |  |  | COLOMBIANA DE COMERCIO SA | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE Orden de Compra No 35056 de 2018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y HERRAMIENTAS PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE" | ID 18 PAGO PASIVO EXIGIBLE DE LA ORDEN DE COMPRA No 35056 de 2018 CUYO OBJETO ES DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO CAPITAL- ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y HERRAMIENTAS | ID 18 PAGO PASIVO EXIGIBLE DE LA ORDEN DE COMPRA NO 35056 DE 2018 CUYO OBJETO ES DOTACION PARA EL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DEL DISTRITO CAPITAL- ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y HERRAMIENTASSEGUN RESOLUCION 1929 ACLARADA POR LA RESOLUCION 1937-2020 | Validar | 521 | 521 | 521 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 2788 | 2788 | OK | 15399600 | 15399600 | OK |  |  | OK | 0 | 15399600 |  | 15399600 | 0 | 15399600 | 15399600
19_7816 | 7816 | 19 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 03-RECURSO HUMANO | 04-GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO | 0342-PERSONAL CONTRATADO PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LA FAUNA DOMESTICA | 80111600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO No. 20181471 CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO AL COMPONENTE ARQUEOLOGICO EN LA FASE CONSTRUCTIVA DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES" | 9 | 9 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 4495000 | 4495000 | 11054 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK |  |  |  |  | JULIO CESAR RODRIGUEZ BUITRAGO | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO No 20181471 CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO AL COMPONENTE ARQUEOLOGICO EN LA FASE CONSTRUCTIVA DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES" | ID 19 PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO No 20181471 CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO AL COMPONENTE ARQUEOLOGICO EN LA FASE CONSTRUCTIVA DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES" | ID 19 PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO 20181471 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO AL COMPONENTE ARQUEOLOGICO EN LA FASE CONSTRUCTIVA DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | Validar | 342 | 342 | 342 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 2770 | 2770 | OK | 4495000 | 4495000 | OK |  |  | OK | 0 | 4495000 |  | 4495000 | 0 | 4495000 | 4495000
20_7816 | 7816 | 20 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | DIAGNOSTICAR, ADECUAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE GENERAL DEL SECTOR AMBIENTE | INTERVENCIONES EN LAS SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | REALIZAR EL 100% DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PRIORIZADA. | 12 - OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 72103300 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | 10 | 10 | 4 | 1 | CCE-06 | 0 | 200000000 | 200000000 | 11760 | 0 | REALIZAR 100 % DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PRIORIZADA | REALIZAR 100 % DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PRIORIZADA | OK |  | 20202495 | Por Cargar en SIPSE |  | LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS | Validar | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LASECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | 523 | 523 | 523 | OKs | 12 | 12 | 12 | OKs | 3225 |  | Validar | 199907075 |  | Validar |  |  | OK | 0 | 194725921 |  | 0 | -5274079 | 0
22_7816 | 7816 | 22 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 12 - OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 72153600 | SALDO META | 9 | 9 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 8488954 | 8488954 |  |  | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | [7 empty] | OK | SALDO META |  |  |  | 523 |  |  |  | 12 | [5 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | 0 | 0 |  | 0 | -8488954 | 0
A8_7816 | 7816 | A8 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 80111600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 22, 23 Y 24 | 9 | 9 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 185325388 | 185325388 | 11032 | 0 |  | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | Validar |  |  |  |  | CONSORCIO ECO - CASA | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 22, 23 Y 24 | ID 8 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA No 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | ID 8 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA NO 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA - RESOLUCIONES SDA 1905 Y 1909 DE 2020 | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 2759 | 2759 | OK | 185325388 | 185325388 | OK |  |  | OK | 0 | 185325388 |  | 185325388 | 0 | 0 | 185325388
B8_7816 | 7816 | B8 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 80111600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 22, 23 Y 24 | 9 | 9 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 120449063 | 120449063 | 11030 | 0 |  | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | Validar |  |  |  |  | CONSORCIO ECO - CASA | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 22, 23 Y 24 | ID 8 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA No 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | ID 8 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA NO 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA - RESOLUCIONES SDA 1905 Y 1909 DE 2020 | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 2758 | 2758 | OK | 120449063 | 120449063 | OK |  |  | OK | 0 | 120449063 |  | 120449063 | 0 | 0 | 120449063
C8_7816 | 7816 | C8 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 80111600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 22, 23 Y 24 | 9 | 9 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 372028891 | 372028891 | 11031 | 0 |  | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | Validar |  |  |  |  | CONSORCIO ECO - CASA | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 22, 23 Y 24 | ID 8 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA No 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | ID 8 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA NO 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA - RESOLUCION SDA 1905 Y 1909 DE 2020 | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 2757 | 2757 | OK | 372028891 | 372028891 | OK |  |  | OK | 0 | 372028891 |  | 372028891 | 0 | 0 | 372028891
27_7816 | 7816 | 27 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 12 - OTROS DISTRITO | 02- DOTACION | 01-ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 0521-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS, SERVICIOS Y/O PRODUCCIÓN DE MATERIAL TÉCNICO E INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN Y CONTROL AMBIENTAL | 72121400 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | 11 | 11 | 3 | 1 | CCE-07 | 0 | 61000000 | 61000000 | 12118 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK |  | 20202473 | Por Cargar en SIPSE |  | INVERSIONES RODRIGUEZ APONTE S. EN C. | Validar | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS DELAS SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | OK-PAA-SIPSE-Validar PREDIS | 521 | 521 | 521 | OKs | 12 | 12 | 12 | OKs | 2877 |  | Validar | 61000000 |  | Validar |  |  | OK | 0 | 61000000 |  | 0 | 0 | 0
23_7816 | 7816 | 23 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 12 - OTROS DISTRITO | 02- DOTACION | 01-ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 0521-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS, SERVICIOS Y/O PRODUCCIÓN DE MATERIAL TÉCNICO E INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN Y CONTROL AMBIENTAL | 72121400 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | 11 | 11 | 3 | 1 | CCE-10 | 0 | 39000000 | 39000000 | 12280 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK | [5 empty] | OK | ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE |  | OK-SIPSE-PAA | 521 | 521 |  | OK - PAA SIPSE | 12 | 12 |  | OK SIPSE-PAA | 4018 |  | Validar | 30047500 |  | Validar |  |  | OK | 0 |  |  |  | #VALUE! | 0
24_7816 | 7816 | 24 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR Y DOTAR 6% DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 12 - OTROS DISTRITO | 02- DOTACION | 06-GASTOS OPERATIVOS | 0038-VIGILANCIA | 72121400 | ADICIONAR EL CONTRATO No. SDA-20200255 CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE" | 11 | 11 | 5 | 1 | CCE-07 | 0 | 276198584 | 276198584 | 12294 | 0 | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | CONSTRUIR Y DOTAR 6 % DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | OK |  | 20200255 | Por Cargar en SIPSE |  | UNION TEMPORA SM-2020 | Validar | ADICIONAR EL CONTRATO No SDA-20200255 CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE" | ADICION 0 Y PRORROGA 0 AL CONTRATO NoSDA-CPS-20200255 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, PARA LAS SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | ADICION CONTRATO SDA-20200255 PARA PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA YSEGURIDAD PRIVADA, PARA LAS SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DEAMBIENTE | Validar | 38 | 38 | 38 | OKs | 12 | 12 | 12 | OKs | 4006 |  | Validar | 276198584 |  | Validar | 4007 |  | Validar | 276198584 | 276198584 |  | 0 | 0 | 0
25_7816 | 7816 | 25 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 12 - OTROS DISTRITO | 03-RECURSO HUMANO | 04-GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO | 0342-PERSONAL CONTRATADO PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LA FAUNA DOMESTICA | 80111600 | ADICIONAR AL CONTRATO No. 20201112 CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y REPORTE DEL AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL" | 12 | 12 | 2 | 1 | CCE-05 | 0 | 12276000 | 12276000 | 12278 | 0 | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | OK |  | 20201112 | Por Cargar en SIPSE |  | CLAUDIA ROCIO TRIANA TALERO | Validar | ADICIONAR AL CONTRATO No 20201112 CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y REPORTE DEL AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL" | ADICION 0 Y PRORROGA 0 AL CONTRATO NoSDA-CPS-20201112 CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y REPORTE DEL AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL | ADICIONAR AL CONTRATO NO 20201112 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOSPROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y REPORTE DEL AVANCE FISICO YPRESUPUESTAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL | Validar | 342 | 342 | 342 | OKs | 12 | 12 | 12 | OKs | 3966 |  | Validar | 12276000 |  | Validar | 3765 |  | Validar | 12276000 | 12276000 |  | 818400 | 0 | 0
26_7816 | 7816 | 26 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 12 - OTROS DISTRITO | 03-RECURSO HUMANO | 04-GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO | 0342-PERSONAL CONTRATADO PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LA FAUNA DOMESTICA | 80111600 | ADICION AL CONTRATO 20202436 CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO AL COMPONENTE ARQUEOLÓGICO EN LA FASE CONSTRUCTIVA DE LA CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES". | 12 | 12 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 4861000 | 4861000 |  |  | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | [7 empty] | OK | ADICION AL CONTRATO 20202436 CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO AL COMPONENTE ARQUEOLOGICO EN LA FASE CONSTRUCTIVA DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES" |  |  |  | 342 |  |  |  | 12 | [5 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | 0 | 0 |  | 0 | -4861000 | 0
A28_7816 | 7816 | A28 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 80111600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 25,26,27,28 y 29 | 12 | 12 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 68412771 | 68412771 | 12323 | 0 |  | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | Validar |  |  |  |  | CONSORCIO ECO - CASA | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 25,26,27,28 y 29 | ID 28 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE CTA # 27 DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA No 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | ID 28 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE CTA # 27 DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DEOBRA NO 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTARANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 4031 |  | Validar | 68412771 |  | Validar | 4093 |  | Validar | 68412771 | 68412770 |  | 68412770 | -1 | 0
B28_7816 | 7816 | B28 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 80111600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 25,26,27,28 y 29 | 12 | 12 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 196545211 | 196545211 | 12324 | 0 |  | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | Validar |  |  |  |  | CONSORCIO ECO - CASA | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 25,26,27,28 y 29 | ID 28 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE CTA # 28 DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA No 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | ID 28 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE CTA # 28 DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DEOBRA NO 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTARANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 4030 |  | Validar | 196545211 |  | Validar | 4095 |  | Validar | 196545211 | 196545210 |  | 196545210 | -1 | 0
C28_7816 | 7816 | C28 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 80111600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 25,26,27,28 y 29 | 12 | 12 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 230250336 | 230250336 | 12321 | 0 |  | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | Validar |  |  |  |  | CONSORCIO ECO - CASA | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 25,26,27,28 y 29 | ID 28 - PAGO DE PASIVO EXIGIBLE CTA 25 DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA No 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | ID 28 - PAGO DE PASIVO EXIGIBLE CTA 25 DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DEOBRA NO 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTARANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES”– CEA | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 4029 |  | Validar | 230250336 |  | Validar | 4096 |  | Validar | 230250336 | 230250336 |  | 230250336 | 0 | 0
D28_7816 | 7816 | D28 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 80111600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 25,26,27,28 y 29 | 12 | 12 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 405835744 | 405835744 | 12325 | 0 |  | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | Validar |  |  |  |  | CONSORCIO ECO - CASA | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 25,26,27,28 y 29 | ID 28 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE CTA # 29 DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA No 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | ID 28 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE CTA # 29 DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DEOBRA NO 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTARANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES”– CEA | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 4028 |  | Validar | 405835744 |  | Validar | 4097 |  | Validar | 405835744 | 405835744 |  | 405835744 | 0 | 0
E28_7816 | 7816 | E28 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 80111600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 25,26,27,28 y 29 | 12 | 12 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 36322155 | 36322155 | 12322 | 0 |  | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | Validar |  |  |  |  | CONSORCIO ECO - CASA | Validar | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTAS 25,26,27,28 y 29 | ID 28 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE CTA #26 DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA No 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | ID 28 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE CTA #26 DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DEOBRA NO 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTARANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA | Validar | 523 | 523 | 523 | OKs | 74 | 74 | 74 | OKs | 4027 |  | Validar | 36322155 |  | Validar | 4099 |  | Validar | 36322155 | 36322154 |  | 36322154 | -1 | 0
29_7816 | 7816 | 29 | 3-3-1-16-05-56-7816 | GARANTIZAR ESPACIOS DE CALIDAD EN EL SECTOR AMBIENTE DEL D.C. | 538- REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SDA Y JBB | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SDA | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR 32% DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 74 - RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 01-INFRAESTRUCTURA | 01-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 0523-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE INTERÉS AMBIENTAL Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR LA SDA | 80111600 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTA 30 | 12 | 12 | 1 | 1 | CCE-05 | 0 | 208668321 | 208668321 | 12334 | 208668321 |  | CONSTRUIR 32 % DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES. | Validar | [5 empty] | OK | PAGO PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA ACTA 30 | ID 29 PAGO DE PASIVO EXIGIBLE CTA # 30 DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA No 20171382 DE 2017 CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL “CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES” – CEA |  | Validar | 523 | 523 |  | OK - PAA SIPSE | 74 | 74 |  | OK SIPSE-PAA |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | 0 |  |  |  | #VALUE! | 0
[22 empty] | 12631000000 | 12631000000