## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7816- Construcción de Espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 5-Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 56-Gestión Pública Efectiva
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
5 | 56 | 538 | Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y JBB | 587 | Porcentaje de avance en las acciones de mejoramiento la infraestructura física | Porcentaje | suma | 100% | 40% |  |  | 40% | 0 | 40% | 3% | 40% | 9% | 40% | 13% | 40% | 14% | 40% | 35.58% | 40% | 40% | 35.58% | 40% | 35.58% | 43.42% | 0% | 0% | 0.04% | 0.03785% | 1.05% | 1.05% | 0.47% | 0.47% | 1.486% | 1.11% | 1.609% | 1.02% | 1.732% | 1.08% | 3.09% | 2.27% | 4.26% | 1.5% | 19.59% | 11.88% | 5.53% | 1.22% | 4.56% | 3.17% | 43.42% | 43.42% | 24.81% | 43.42% | 24.81% | 12% | [29 empty] | 8% | [29 empty] | 1% | [29 empty] | 69.52% | 57.14% | 57.14% | 72.39% | 60.39% | "El avance acumulado al Plan de Desarrollo es 60,39%, el cual se detalla a continuación: En 2020 se tuvo un avance del 35,58%, con la ejecución de las siguientes actividades: La obra del CRFFS terminó en octubre de 2020; Casa ecológica de los animales-CEA presentó avance en pagos de pasivos exigibles. Finalmente, se dejaron las dos obras en etapa de ejecución después de tener suspensión por temas de COVID 19, y se realizó la contratación del proceso de mantenimiento realizando una apropiación del 100% para la meta. Por otra parte, en la vigencia 2021 se avanzó en un 24,81% en el cumplimiento de la meta, con la ejecución de las siguientes actividades: CEA: Se adelantaron actividades de gestión tendientes a obtener la Revalidación de la licencia de parcelación y construcción. El 11 de marzo se reanudó la ejecución de los contratos de obra y de interventoría. A noviembre se tiene un avance de obra del 62,360%, teniendo en cuenta que en el mes de octubre se suspendio la obra. CRRFFS: El Consorcio Rehabilitación 2017 socializó y entregó al personal de la SDA los manuales de funcionamiento y mantenimiento de los equipos especializados, los cuales fueron previamente revisados y avalados por el interventor. Se suscribe el acta de recibo final y de liquidacion de la obra de conformidad con los documentos técnicos, precontractuales y contractuales. CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE INFRAESTRUCTURA: Con el objeto de construir un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la SDA, se adelantaron mesas de trabajo con el DADEP y el IDIPRON, a través de las cuales se revisaron los siguientes temas: Viabilidad de la construcción en el predio ubicado en la Cl 28 Bis C sur # 11 a -78 este; lineamientos para la transferencia del bien inmueble a la SDA; solicitud al DADEP de predios disponibles para la construcción de la fase II del CAVFFS. Se suscribió el contrato No. 20211595 cuyo objeto corresponde a la asistencia técnica y administración de recursos para construir la Fase II del CAVFFS, por lo que se entrega cronograma, se aprueba el manual operativo, se celebra el Contrato de Fiducia y se presenta para viabilidad los predios conforme a los usos y normatividad. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PRIORIZADA: Entrega de 4 Programas, 2 Planes y Registro General de la zona a intervenir; Cerramiento y limpieza de fachada. Se finalizó el mantenimiento de fachadas, por lo que el avance físico es del 100% para dicho contrato. Se suscribe el contrato de obra de mantenimiento a la firma Gestión Rural y Urbana SAS. ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA Se avanzó en la formulación y consolidación de documentos precontractuales definitivos del proyecto en coordinación con el Equipo de la Subdirección Contractual y se publicó en Secop II. Sin embargo, el proceso fue declarado desierto mediante resolución Res. No. 04327: “Por medio de la cual se declara desierto el proceso de Licitación Pública No. SDA-LP-07-2021. Por lo anterior, el proceso fue restructurado y se adjudicado en el mes de diciembre de 2021. | 1. Incumplimiento del contratista de obra, que presenta un retraso del 12.654%, persistiendo el bajo rendimiento de ejecución en obra. 2. La Entidad ha tenido dificultades en la consecución del predio en el cual se ejecutará la Segunda Fase II. 3. Por la especificidad de las actividades se han presentado diferentes observaciones al proceso de mantenimiento y adecuaciones lo que conlleva a ajustes en los documentos precontractuales y demoras en los tramites de contratación." | - Realizar comités de obra quincenales por parte de la supervisión y la interventoría - Reanudar el proceso sancionatorio de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2021." - Realizar seguiemiento al contrato suscrito con Findeter para la asistencia tecnica y financiera de la II Fase del CAVFFS, quien se encargará de la ejecucion del predio y la construccion de la obra. - Realizar mesas de trabajo para articular estrategias en el cronograma de trabajo para el cumplimiento de las obras previstas | Casa Ecológica de los animales – CEA: Con la construcción de este centro, la SDA contribuirá a los objetivos estratégicos y de calidad, relacionados con el incremento de la capacidad técnica, administrativa y el conocimiento, permitiendo asegurar el éxito de procesos de recepción, atención, alojamiento, etología, adopción o reintegro de los animales objeto de este proyecto. Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre - CRRFFS: Los avances registrados en el cumplimiento de la meta permiten a la ciudad contar con un Centro integral con el medio ambiente, buscando ser el primer referente del país en materia de manejo, recepción y rehabilitación de fauna silvestre, con instalaciones de vanguardia, con tecnologías aplicadas que permiten asegurar el éxito de procesos de rehabilitación y manejo, optimización del recurso no renovable del suelo y un aporte ambiental utilizando conceptos de eco-urbanismo. Obra nueva de Infraestructura: Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. Mantenimiento de la Infraestructura Ambiental Priorizada en la Secretaría Distrital de Ambiente: Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Resolución 044 045 063 del 18 de febrero de 2021; Actas de reunión y Listados de Asistencia; Manuales de Funcionamiento y Mantenimiento; Reporte en prensa, redes sociales, fotografías; Documentos entregados a través del contrato SDA-20202495.
5 | 56 | 538 | Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y JBB | 703 | Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado "Centro de Flora y Fauna" | Porcentaje | suma | 16.8% | [15 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.8% | 15.12% | 16.8% | 16.8% | 15.12% | 16.8% | 15.12% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [29 empty] | #DIV/0! | 90% | 90% | 90% | 90% | "El avance acumulado al Plan de Desarrollo es 90%, el cual se detalla a continuación: En la vigencia 2021 se avanzó en un 15,12% en el cumplimiento del indicador, con la ejecución de las siguientes actividades: CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - CAVFFS: Construir y dotar el Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre, esta obra proporcionara en primera instancia que se dé cumplimiento a los dispuesto en el Decreto 2064 de 2010 referente a la idoneidad de las instalaciones y a su capacidad de atención, lo que garantizara un mejor cobertura de servicios para la fauna silvestre, con el fin de que los tratamientos y demás procesos que en esta se desarrollen contribuyan al completo restablecimiento de las especies que acá lleguen. La Secretaría Distrital de Ambiente suscribió el contrato de obra No. SDA-20171399 con el CONSORCIO REHABILITACIÓN 2017 el 29 de diciembre de 2017 por un plazo total de Dos (2) años, cuatro (4) meses y diez (10) días. Por lo que, en el mes de octubre de 2021 se suscribió el acta de recibo final de la obra CAVFFS con el 100% de ejecución de la obra. En el mes de diciembre de 2021 se suscribió el acta de liquidación de mutuo acuerdo con el Consorcio Rehabilitación 2017 (Contratista de Obra). Por lo que, quedó pendiente el pago final condicionada a la liquidacion del contrato, el cual se realizara en la vigencia 2022. | Teniendo en cuenta que parte del ultimo giro corresponde a pasivo exigible no se pudo realizar el pago en la vigencia 2021 ya que no se contaba con los recursos, | En la vigeincia 2022 se dara prioridad en el tramite de pago correspondiente. | CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - CAVFFS: Construir y dotar el Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre, esta obra proporcionara en primera instancia que se dé cumplimiento a los dispuesto en el Decreto 2064 de 2010 referente a la idoneidad de las instalaciones y a su capacidad de atención, lo que garantizara un mejor cobertura de servicios para la fauna silvestre, con el fin de que los tratamientos y demás procesos que en esta se desarrollen contribuyan al completo restablecimiento de las especies que acá lleguen. | Actas de recibo y liquidacion
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BH11: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL11: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP11: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7816- Construcción de Espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024
Infraestructura física | 1 | Construir el 32% del Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | suma | 538 | MAGNITUD FÍSICA | 24% | 32% |  |  | 32% | 0,002% | 32% | 0,015% | 32% | 3% | 32% | 3% | 32% | 3% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [29 empty] | 0% | [29 empty] | 0% | [29 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100% | "En la vigencia 2021 se adelantaron las siguientes actividades: Gestión para obtener la Revalidación de la licencia de parcelación y construcción otorgada mediante Res. 094 095 150 del 18-02-2016, evento que surtió el 18-02-2021 mediante Res. 044 045 063 por un término de 24 meses. El 11-03-2021 se reanudó la ejecución del contrato de obra No.SDA-20171382 y el contrato de interventoría No.SDA-CM-20171397. En ese orden, el Contratista reprogramó las actividades de la ejecución del contrato. Por otra parte, se llevó a cabo mesa de trabajo con el IDPYBA, con el objeto de revisar la dotación adquirida a la fecha y con ello determinar los elementos requeridos en la Casa Ecológica de los Animales-CEA, los cuales serán apalancados con recursos del IDPYBA. El giro realizado con recursos de reserva corresponde a la ejecución de actividades de gestión realizadas en el marco del contrato de prestación de servicios profesionales No. 20201112 y No. 20202438. El presupuesto asignado a la vigencia corresponde al pago del pasivo exigible al Contrato de obra e interventoría de la construcción de la CEA, y al pago por concepto del servicio de seguimiento ambiental al permiso de vertimientos y autorización de ocupación de cauce otorgados mediante Res. N°2237 del 16-10-2015. Asimismo, se realiza la adición al contrato No. SDA-CM-20171397. De conformidad con el reporte presentado por el interventor el avance de obra con corte al 17/10/2021 es del 62,360%. El 28 de octubre se suscribió acta de suspensión al contrato de obra SDA-20171382 y al contrato de interventoría SDA-CM-20171397. Según informe de novedades 2021IE218918 al contrato de obra SDA-20171382 se informa un retraso del 12.654%. En noviembre y diciembre de 2021 el contrato de obra SDA-20171382 y el contrato de interventoría SDA-CM-20171397 se encuentran suspendidos, por lo cual la supervisión remitió informe de novedades al ordenador del gasto mediante memorando 2021IE242530." | Incumplimiento del contratista de obra, que presenta un retraso del 12.654%, persistiendo el bajo rendimiento de ejecución en obra, el cual durante el periodo del 22 de diciembre de 2020 hasta el 04 de octubre de 2021 fue tan solo del 4.90% con un promedio de avance semanal equivalente al 0.1649%, lo cual es insuficiente para garantizar el cumplimiento del contrato a la fecha de terminación prevista para el 12 de noviembre de 2021. | - Realizar comites de obra quincenales por parte de la supervision y la interventoria - Reanudar el proceso sancionatorio de que trata el articulo 86 de la Ley 1474 de 2021. | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Resolución 044 045 063 del 18 de febrero de 2021 Acta de reunión y Listado de Asistencia
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 11934351276 | 11308000000 |  |  | 11308000000 | 30690000 | 11308000000 | 180817068 | 11308000000 | 1040836780 | 11308000000 | 1040836780 | 11308000000 | 1040836780 | 11308000000 | 9964964565 | 11308000000 | 11308000000 | 9964964565 | 11308000000 | 9964964565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992773 | 992773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208007227 | 0 | 661094 | 208668321 | 0 | 0 | 250000000 | 235186245 | 840971838 | 840971838 | 0 | 0 | 668753779 | 668753779 | 1969386711 | 1969386711 | 1954572956 | 1969386711 | 1954572956 | 0 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 100% | 99.25% | 99.25% | 89.77% | 99.88%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 992773 | 992773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208007227 | 0 | 661094 | 208668321 |  | 0 | 0 | 0 | 1090971838 | 318471743 | 0 | 522500095 | 668753779 | 652736694 | 1969386711 | 1969386711 | 1703369626 | 1969386711 | 1703369626 | [90 empty] | 97.6% | 86.49% | 86.49% | 86.49% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 8% | [20 empty] | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0.15% | 0% | 0.18% | 0.003361% | 2.42% | 0% | 2.42% | 0% | 2.81% | 0% | 8% | 8% | 0.01336% | 8% | 0.01336% | [90 empty] | 0% | 0.167% | 0.167% | 0.167% | 0.167%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 8315786609 | [20 empty] | 8318246009 | 0 | 0 | 6138000 | 6138000 | 5319600 | 5319600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6319300 | 9722000 | 0 | 152586468 | 0 | 182216370 | 3402700 | 2519897507 | 0 | 2519897507 | 0 | 2920009157 | 0 | 8315786609 | 8315786609 | 21179600 | 8315786609 | 21179600 | [90 empty] | 0% | 0.2547% | 0.2547% | 0.2547% | 0.2547%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 32% | 32% | 0% | 0% | 32% | 0.002% | 32% | 0.015% | 32% | 3% | 32% | 3% | 32% | 3% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0.15% | 0% | 0.18% | 0.003361% | 2.42% | 0% | 2.42% | 0% | 2.81% | 0% | 8% | 8% | 0.01336% | 8% | 0.01336% | 0% | [29 empty] | 0% | [29 empty] | 0% | [29 empty] | 0% | 0.167% | 0.167% | 75.04% | 75.04%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 20250137885 | 11308000000 | 0 | 0 | 11308000000 | 30690000 | 11308000000 | 180817068 | 11308000000 | 1040836780 | 11308000000 | 1040836780 | 11308000000 | 1040836780 | 11308000000 | 9964964565 | 11308000000 | 11308000000 | 9964964565 | 11308000000 | 9964964565 | 8318246009 | 0 | 0 | 6138000 | 6138000 | 6312373 | 6312373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208007227 | 6319300 | 10383094 | 208668321 | 152586468 | 0 | 432216370 | 238588945 | 3360869345 | 840971838 | 2519897507 | 0 | 3588762936 | 668753779 | 10285173320 | 6696410384 | 1306998777 | 10285173320 | 1306998777 | 0 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 18.63% | 19.52% | 12.71% | 52.2% | 55.66%
Infraestructura física | 2 | Construir y dotar el 6% del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | suma | 538 | MAGNITUD FÍSICA | 5.75% | 6% |  |  | 6% | 0% | 6% | 0% | 6% | 4% | 6% | 4% | 6% | 4% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [29 empty] | 0% | [29 empty] | 0% | [29 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100% | "En la vigencia 2021 se adelantaron las siguientes actividades: 1. El CONSORCIO REHABILITACIÓN 2017 socializó y entregó al personal de la SDA los manuales de funcionamiento y mantenimiento de los equipos especializados que se encuentran en el Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre – CRRFFS, los cuales fueron previamente revisados y avalados por el interventor. 2. Se realizó suministro e instalación de 3 bombas inyectoras sumergibles necesarias para la extracción de agua de los pozos de agua. 3. Se realizaron visitas al CRRFFS junto a la Interventoría para inspeccionar el cumplimiento de los requerimientos postventa. 4. Se realizaron las gestiones presupuestales para la certificación de dos puntos de red en el CAVFFS. 5. Se suministraron materiales para adecuaciones menores en el CAVFFS. Es de precisar que, conforme al Plan de Pagos, estos se realizan mes vencido conforme al corte de obra y un último pago contra liquidación del contrato, cuyo avance físico es del 100%. Por lo que la Entidad se encuentra en el proceso de liquidación. 6. Se adelantaron los tramites pertinentes ante la empresa de acueducto y codensa para la conexión definitiva del CRRFFS y retirar las conexiones provisionales de obra. 7. En el mes de agosto de 2021 se realizò mesa de trabajo con el fin de suscribir la liquidación pertinente del contrato de obra y culminar actividades postventa. 8. En el mes de septiembre de 2021 se realizaron mesas de trabajo con el interventor y con el contratista de obra para discutir cada uno de los puntos que plasmados en el acta de recibo final. 9. En el mes de octubre de 2021 se suscribió el acta de recibo final de la obra CAVFFS. 10. En el mes de noviembre de 2021 se realizaron reuniones con el contratista de obra para suscribir el acta de liquidación y dar por finalizada la etapa postcontractual. 11. En el mes de diciembre de 2021 se suscribió el acta de liquidación de mutuo acuerdo con el Consorcio Rehabilitación 2017. | N/A | N/A | Con la entrega y puesta en funcionamiento de los equipos especializados ubicados en el Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre, se garantizan espacios de calidad para brindar un adecuado manejo a la fauna silvestre recuperada por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante procesos de incautación, rescate y recepción externa, propendiendo así por su adecuado proceso de rehabilitación y posterior liberación en sus hábitats naturales. | Actas de reunión. Manuales de Funcionamiento y Mantenimiento. Reporte en prensa, redes sociales, fotografías.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1315085326 | 1123000000 |  |  | 1123000000 | 0 | 1123000000 | 0 | 1123000000 | 738312462 | 1123000000 | 738312462 | 1123000000 | 738312462 | 1123000000 | 1075511046 | 1123000000 | 1123000000 | 1075511046 | 1123000000 | 1075511046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239574280 | 239574280 | 239574280 | 239574280 | 239574280 | 239574280 | 239574280 | 0 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 96.51% | 100%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239574280 | 239574280 | 239574280 | 239574280 | 239574280 | 239574280 | 239574280 | [90 empty] | 100%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.0025 | [20 empty] | 0.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.13% | 0.13% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0% | 0% | 0.04% | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0.25% | 0.25% | 0.22% | 0.25% | 0.22% | [90 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 523171590 | [20 empty] | 523171596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49233020 | 49233020 | 21264125 | 21264125 | 72119329 | 72119329 | 10000006 | 0 | 174582110 | 22686569 | 195973000 | 165316394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835720 | 0 | 262699 | 523171590 | 523171590 | 332717856 | 523171590 | 332717856 | [90 empty] | #DIV/0! | 63.6% | 63.6% | 63.6% | 63.6%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 6% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 0% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 0.0575 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.13% | 0.13% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0% | 0% | 0.04% | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0.25% | 0.25% | 0.22% | 0.25% | 0.22% | 0% | [29 empty] | 0% | [29 empty] | 0% | [29 empty] | #DIV/0! | 88% | 88% | 99.5% | 99.5%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1838256916 | 1123000000 | 0 | 0 | 1123000000 | 0 | 1123000000 | 0 | 1123000000 | 738312462 | 1123000000 | 738312462 | 1123000000 | 738312462 | 1123000000 | 1075511046 | 1123000000 | 1123000000 | 1075511046 | 1123000000 | 1075511046 | 523171596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49233020 | 49233020 | 21264125 | 21264125 | 72119329 | 72119329 | 10000006 | 0 | 174582110 | 22686569 | 195973000 | 165316394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835720 | 239574280 | 239836979 | 762745870 | 523171590 | 332455157 | 762745870 | 332455157 | 0 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 100.1% | 63.55% | 43.59% | 74.66% | 76.59%
Infraestructura física | 3 | Construir (1) una obra nueva de infraestructura | suma | 538 | MAGNITUD FÍSICA | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.45 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.82 | 0.82 | 0.26 | 0.82 | 0.26 | 0.18 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 13.04% | 31.71% | 31.71% | 31.71% | 26% | Con el objeto de construir un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la SDA, en marzo de 2021 se adelantaron mesas de trabajo con el DADEP y el IDIPRON, a través de las cuales se revisaron los siguientes temas: 1. Viabilidad de la construcción en el predio ubicado en la calle 28 Bis C sur No. 11 a -78 este. 2. Lineamientos para la transferencia del bien inmueble a la SDA. 3. Solicitud al DADEP de predios disponibles para la construcción de la fase II del CAVFFS En abril de 2021 se realizó visita técnica al predio el cerezo ubicado en la Cl 28 Bis C sur No. 11 a -78 este, con el fin de determinar la viabilidad para desarrollar en este espacio el proyecto. En mayo se validó el predio contiguo a la construcción de la Casa Ecologica de los Animales de propiedad del Distrito para revisar las condiciones del predio. En junio y agosto se adelantaron reuniones con la oficina de planeación de Funza donde se les presento un alcance de las obras que se van a ejecutar. En julio se realizó la descripción y alcance del proyecto de obra con fines investigativos a la oficina de planeación de Funza para su viabilidad. En septiembre se construyó el anexo técnico, el estudio previo, estudio de mercado, análisis de sector y anexo técnico del proceso contractual mediante contrato interadministrativo. En el mes de octubre se suscribió el contrato No. 20211595 cuyo objeto corresponde a la asistencia técnica y administración de recursos para construir la Fase II del CAVFFS. En el mes de noviembre de 2021 se aprobó el cronograma de actividades del contrato No. 20211595. Asimismo, se aprobó el manual operativo. En el mes de diciembre de 2021 se realizó la Viabilidad del predio ubicado de acuerdo con las especificaciones mínimas, usos y normatividad, requeridas en la ficha técnica conforme al cronograma y se inició la estructuración por parte de Findeter de los estudios previos de consultoría e interventoría de la II fase del CAVFFS. | La Entidad ha tenido dificultades en la consecución del predio en el cual se ejecutará la obra por lo siguiente: - No se contaba con recursos para adquisicion de un predio, por lo que, se debia buscar en los predios disponibles del Estado. - Por la especifidad de la actividad a ejecutar, se requiere un predio con las caracteristicas urbanisticas y de desarrollo social adeacuado para el uso que le pretende dar la SDA. | Se suscribe contrato interadministrativo con Findeter quien adelantará la consultoria y obra de la segunda fase del CAVFFS. | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Acta de reunión y listados de asistencia.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8389783746 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8791000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80516000 | 80516000 | 64664000 | 64664000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6062916184 | 7792038805 | 0 | -1657253059 | 67036600 | 6279965746 | 6279965746 | 6275132784 | 6279965746 | 6275132784 | 2109818000 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | -4.045% | 99.92% | 99.92% | 99.92% | 74.79%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8724000 | 7851600 | 16807000 | 6735833 | 17307000 | 26016800 | 494553 | 16807000 | 16645906 | 17293600 | 17307000 | 17049900 | 16807000 | 17049100 | 1741509862 | 17049900 | 4444363425 | 6079449900 | 6279965746 | 6279965746 | 6205303633 | 6279965746 | 6205303633 | [90 empty] | 136.8%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [20 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.45 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 82% | 82% | 26% | 82% | 26% | 0.18 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 13.04% | 31.71% | 31.71% | 31.71% | 26%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 8389783746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8791000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80516000 | 80516000 | 64664000 | 64664000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6062916184 | 7792038805 | 0 | -1657253059 | 67036600 | 6279965746 | 7937218805 | 6208096184 | 6279965746 | 6208096184 | 2109818000 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | -4.045% | 78.22% | 98.86% | 98.86% | 74%
Mantenimiento de infraestructura | 4 | Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | suma | 538 | MAGNITUD FÍSICA | 87% | 19% |  |  | 19% | 0% | 19% | 0% | 19% | 0% | 19% | 0% | 19% | 19% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 23.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.84% | 0.1% | 3.84% | 0% | 3.84% | 0% | 3.84% | 2.33% | 3.84% | 3.84% | 4.1% | 0% | 23.3% | 23.3% | 6.27% | 23.3% | 6.27% | 25% | [29 empty] | 25% | [29 empty] | 7.7% | [29 empty] | 0% | 26.91% | 26.91% | 41.88% | 14.1% | "En virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 039 de 2021, en cumplimiento de lo dispuesto se dio inicio al contrato SDA-20202495 el 08 de febrero de 2021, y a partir de esta fecha, hasta el 30 de abril se desarrollaron las siguientes actividades: 1. Entrega del Plan de Manejo Ambiental, Hojas de Vida, Programa de obra, Programa de recurso humano y de equipos, Programa de Inversión, Programa de aseguramiento de la calidad, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Pagos de Seguridad Social y Registro General de la zona a intervenir. 2. Cerramiento en polisombra y limpieza de fachada. 3. Resanes y reparaciones. 4. Suministro e instalación de policarbonato. 5. Limpieza de fachada. 6. Impermeabilización de loza o cubierta. 7. Actividades finales de limpieza de fachada exterior e interior. 8. Se finalizaron las actividades contractuales y se organizó la logística para avanzar en la actividad de hidrófugo. Se realizaron resanes y pinturas finales de la estructura de vigas sobre la fachada principal. En julio de 2021 se adelantó el proceso precontractual del contrato de obra para el mantenimiento de la infraestructura de la SDA, se generó el Estudio Previo, Estudio de Mercado, Análisis de Sector y análisis de riesgos. En agosto de 2021 la Dirección de Gestión Corporativa avanzó en la formulación y consolidación de documentos precontractuales definitivos del proyecto en coordinación con el Equipo de la Subdirección Contractual. En el mes de septiembre se avanzó en la publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso SDA-LP-05-2021. El 26 de octubre de 2021 se adjudicó el proceso de mantenimiento a la firma Gestión Rural y Urbana SAS. El proyecto iniciará en la vigencia 2022 ya que la interventoria fue adjudicada hasta el mes de diciembre de 2021. | Por la especifidad de las actividades requeridas para uno de los alcances proyectados en la intervención, se presentaron diferentes observaciones al proceso lo que conllevo a realizar ajustes en el proyecto, lo que impidio el incio de la actividades en la vigencia 2021. | Para la vigencia 2022 se prioriza dentro del plan de trabajo el seguimiento a la ejecucion de las obras del proyecto. | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Documentos entregados a través del contrato SDA-20202495
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2570463368 | 200000000 |  |  | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 194725921 | 200000000 | 200000000 | 194725921 | 200000000 | 194725921 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49157119 | 49157119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667655328 | 16812447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591500000 | 8925000 | 68267881 | 725737447 | 725737447 | 725737447 | 725737447 | 725737447 | 450000000 | [29 empty] | 900000000 | [29 empty] | 300000000 | [29 empty] | 764.9% | 100% | 100% | 99.43% | 35.81%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49157119 | 0 | 16812447 | 65969566 |  | 0 | 195252864 | 0 | 151863339 | 0 | 151863339 | 0 | 160788339 | 8925000 | 725737447 | 725737447 | 74894566 | 725737447 | 74894566 | [90 empty] | 5.551%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 13% | [20 empty] | 13% | 0% | 0% | 1.2% | 1.2% | 8.18% | 8.18% | 2.32% | 2.32% | 0% | 0% | 1.3% | 1.17% | 0% | 0.13% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | [90 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 194725921 | [20 empty] | 194725921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194725921 | 175103621 | 0 | 19622300 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194725921 | 194725921 | 194725921 | 194725921 | 194725921 | [90 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 0% | 0% | 0% | 19% | 0% | 19% | 0% | 19% | 0% | 19% | 0% | 19% | 19% | 6% | 0% | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.363 | 0% | 0% | 1.2% | 1.2% | 8.18% | 8.18% | 2.32% | 2.32% | 0% | 0% | 1.3% | 1.17% | 3.84% | 0.23% | 3.84% | 0% | 3.84% | 0% | 3.84% | 2.33% | 3.84% | 3.84% | 4.1% | 0% | 36.3% | 36.3% | 19.27% | 36.3% | 19.27% | 25% | [29 empty] | 25% | [29 empty] | 7.7% | [29 empty] | 0% | 53.09% | 53.09% | 59.74% | 25.27%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2765189289 | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 194725921 | 200000000 | 200000000 | 194725921 | 200000000 | 194725921 | 894725921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49157119 | 49157119 | 0 | 0 | 194725921 | 175103621 | 667655328 | 36434747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591500000 | 8925000 | 68267881 | 920463368 | 911538368 | 852195487 | 920463368 | 852195487 | 450000000 | [29 empty] | 900000000 | [29 empty] | 300000000 | [29 empty] | 764.9% | 93.49% | 92.58% | 93.44% | 37.86%
Mantenimiento de infraestructura | 5 | Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada | suma | 538 | MAGNITUD FÍSICA | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0 | 0.1114 | 0 | 0.1114 | 0 | 0.1114 | 0 | 0.1113 | 4.95% | 49.5% | 49.5% | 4.95% | 49.5% | 4.95% | 40.4% | [29 empty] | 10.1% | [59 empty] | 44.47% | 10% | 10% | 10% | 4.95% | "En el mes de junio y julio de 2021 se adelantaron reuniones con diferentes áreas para estimar los alcances previstos para el proyecto, en general para los temas de accesibilidad, lo cuales se verán afectados por las decisiones sobre los cambios de redes que requiera el proyecto METRO y por otra parte los temas de independización y automatización de la iluminación, para lo cual se adelantó reunión interna con el área PIGA y con especialistas en el mercado. Asimismo se estructuraron los documentos precontractuales de la obra de infraestructrua: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Análisis de Sector y análisis de riesgos. En el mes de agosto de 2021 la Dirección de Gestión Corporativa avanzó en la formulación y consolidación de documentos precontractuales definitivos del proyecto en coordinación con el Equipo de la Subdirección Contractual. En el mes de septiembre La Dirección de Gestión Corporativa avanzó en el ajuste y consolidación final de documentos precontractuales para el proceso de interventoría, teniendo en cuenta las consideraciones emitidas desde las Subdirecciones Contractual y Financiera, se proyecta la publicación en SECOP II en el mes de octubre. En el mes de octubre se publicó en Secop II, por lo que al corte se encuentra en etapa de observaciones al proyecto de pliegos. El proceso fue declarado desierto mediante resolución Res. No. 04327: “Por medio de la cual se declara desierto el proceso de Licitación Pública No. SDA-LP-07-2021” El proceso fue restructurado y se adjudica en el mes de diciembre de 2021. Por lo cual se ejecutara en la vigencia 2022. | Se presentaron atrasos en la definicion de las actividades concretas a realizar teniendo en cuenta la complejidad en la estructuracion del proceso que debía estar acorde con la normatividad en materia de accesibilidad universal, lo que impidio el incio de la actividades en la vigencia 2021. | Para la vigencia 2022 se prioriza dentro del plan de trabajo el seguimiento a la ejecucion de las obras del proyecto. | N/A | N/A
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4599632000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028072403 | 2196350000 | 2196350000 | 2028072403 | 2196350000 | 2028072403 | 1903282000 | [29 empty] | 500000000 | [59 empty] | #DIV/0! | 92.34% | 92.34% | 92.34% | 44.09%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 483905000 | 0 | 570815000 | 0 | 570815000 | 0 | 570815000 | 0 | 2196350000 | 2196350000 | 0 | 2196350000 | 0 | [90 empty] | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [20 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [90 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.95% | 0% | 11.14% | 0 | 11.14% | 0% | 11.14% | 0% | 11.13% | 4.95% | 49.5% | 49.5% | 4.95% | 49.5% | 4.95% | [90 empty] | 44.47% | 10% | 10% | 10% | 4.95%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 4599632000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028072403 | 2196350000 | 2196350000 | 0 | 2196350000 | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 28809315716 | 12631000000 | 0 | 0 | 12631000000 | 30690000 | 12631000000 | 180817068 | 12631000000 | 1779149242 | 12631000000 | 1779149242 | 12631000000 | 1979149242 | 12631000000 | 11235201532 | 12631000000 | 12631000000 | 11235201532 | 12631000000 | 11235201532 | 11937350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81508773 | 81508773 | 113821119 | 113821119 | 0 | 0 | 208007227 | 0 | 668316422 | 225480768 | 2196350000 | 0 | 250000000 | 235186245 | 840971838 | 6903888022 | 7792038805 | 591500000 | -740000000 | 3071704943 | 11411014184 | 11411014184 | 11223089870 | 11411014184 | 11223089870 | 4463100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 9033684120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9036143526 | 0 | 0 | 6138000 | 6138000 | 54552620 | 54552620 | 21264125 | 21264125 | 72119329 | 72119329 | 204725927 | 181422921 | 184304110 | 42308869 | 348559468 | 165316394 | 182216370 | 3402700 | 2519897507 | 0 | 2519897507 | 1835720 | 2920009157 | 262699 | 9033684120 | 9033684120 | 548623377 | 9033684120 | 548623377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 37842999836 | 12631000000 | 0 | 0 | 12631000000 | 30690000 | 12631000000 | 180817068 | 12631000000 | 1779149242 | 12631000000 | 1779149242 | 12631000000 | 1979149242 | 12631000000 | 11235201532 | 12631000000 | 12631000000 | 11235201532 | 12631000000 | 11235201532 | 20973493526 | 0 | 0 | 6138000 | 6138000 | 136061393 | 136061393 | 135085244 | 135085244 | 72119329 | 72119329 | 412733154 | 181422921 | 852620532 | 267789637 | 2544909468 | 165316394 | 432216370 | 238588945 | 3360869345 | 6903888022 | 10311936312 | 593335720 | 2180009157 | 3071967642 | 20444698304 | 20444698304 | 11771713247 | 20444698304 | 11771713247 | 4463100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
[5 empty] | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F43: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F44: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F45: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F46: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACT 2021 (hidden)
Indicador
900
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | % |  | ENERO
RESC+CONTROL | 50 | 300 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 302 | 4000 | 80% |  | 895 | 3.893%
EVA+SEG |  | 35 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 610 | 12.2%
PREVENCIÓN |  | 20 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 390 | 7.8% |  | 31 | 3.785%
TOTAL | 50 | 355 | 452 | 467 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 467 | 377 | 5000
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
EVA+CT+SEG | 1.25% | 7.5% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 7.55% | 100%
PREVENCIÓN | 0% | 5.738% | 8.197% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 7.377% | 100%
JURIDICO | 0% | 5.128% | 7.692% | 8.974% | 10.26% | 10.26% | 10.26% | 10.26% | 10.26% | 10.26% | 8.974% | 7.692% | 100%
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
EVA+CT+SEG | 1.3% | 7.5% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 7.6% | 100.1%
PREVENCIÓN |  | 5.7% | 8.2% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 7.4% | 99.7%
JURIDICO |  | 5.1% | 7.7% | 9% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 9% | 7.7% | 100.3%
FAUNA | 1646809000 | 100% | 80% | 12.2% | 7.8%
DCA | 0 | 0%
CAV | 0 | 0%
| 1646809000 | 100%
|  | 1032 | 1002 | 1502 | 486 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 138 | 5000 |  | 43.42%
|  | 8.962% | 8.701% | 13.04% | 4.22% | 1.216% | 1.216% | 1.216% | 1.216% | 1.216% | 1.216% | 1.198%

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y seguimiento a Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7816- Construcción de Espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2021 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A DICIEMBRE AÑO 2021
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
INFRAESTRUCTURA | 1. CONSTRUIR EL 32% DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES | 1. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CEA | X | X | Programado |  |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.26% |  |  |  | 100% | 39% | 19% | En la vigencia 2021 se adelantaron las siguientes actividades: Gestión para obtener la Revalidación de la licencia de parcelación y construcción otorgada mediante Res. 094 095 150 del 18-02-2016, evento que surtió el 18-02-2021 mediante Res. 044 045 063 por un término de 24 meses. El 11-03-2021 se reanudó la ejecución del contrato de obra No.SDA-20171382 y el contrato de interventoría No.SDA-CM-20171397. En ese orden, el Contratista reprogramó las actividades de la ejecución del contrato. Por otra parte, se llevó a cabo mesa de trabajo con el IDPYBA, con el objeto de revisar la dotación adquirida a la fecha y con ello determinar los elementos requeridos en la Casa Ecológica de los Animales-CEA, los cuales serán apalancados con recursos del IDPYBA. El giro realizado con recursos de reserva corresponde a la ejecución de actividades de gestión realizadas en el marco del contrato de prestación de servicios profesionales No. 20201112 y No. 20202438. El presupuesto asignado a la vigencia corresponde al pago del pasivo exigible al Contrato de obra e interventoría de la construcción de la CEA, y al pago por concepto del servicio de seguimiento ambiental al permiso de vertimientos y autorización de ocupación de cauce otorgados mediante Res. N°2237 del 16-10-2015. Asimismo, se realiza la adición al contrato No. SDA-CM-20171397. De conformidad con el reporte presentado por el interventor el avance de obra con corte al 17/10/2021 es del 62,360%. El 28 de octubre se suscribió acta de suspensión al contrato de obra SDA-20171382 y al contrato de interventoría SDA-CM-20171397. Según informe de novedades 2021IE218918 al contrato de obra SDA-20171382 se informa un retraso del 12.654%. En noviembre y diciembre de 2021 el contrato de obra SDA-20171382 y el contrato de interventoría SDA-CM-20171397 se encuentran suspendidos, por lo cual la supervisión remitió informe de novedades al ordenador del gasto mediante memorando 2021IE242530."
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 14.29% | 14.29% | 14% | 14% | 14.29% | 14.29% | 5% |  |  |  | 90.16%
|  | 2. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CEA | X | X | Programado |  |  | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.12% |  | 100% |  | 20%
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 11.11% | 11.11% | 11% | 11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.12% |  | 99.78%
| 2. CONSTRUIR Y DOTAR EL 6% DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. | 3. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DEL CRRFFS |  | X | Programado |  | 20% | 40% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% | 2% | 2% | En la vigencia 2021 se adelantaron las siguientes actividades: 1. El CONSORCIO REHABILITACIÓN 2017 socializó y entregó al personal de la SDA los manuales de funcionamiento y mantenimiento de los equipos especializados que se encuentran en el Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre – CRRFFS, los cuales fueron previamente revisados y avalados por el interventor. 2. Se realizó suministro e instalación de 3 bombas inyectoras sumergibles necesarias para la extracción de agua de los pozos de agua. 3. Se realizaron visitas al CRRFFS junto a la Interventoría para inspeccionar el cumplimiento de los requerimientos postventa. 4. Se realizaron las gestiones presupuestales para la certificación de dos puntos de red en el CAVFFS. 5. Se suministraron materiales para adecuaciones menores en el CAVFFS. Es de precisar que, conforme al Plan de Pagos, estos se realizan mes vencido conforme al corte de obra y un último pago contra liquidación del contrato, cuyo avance físico es del 100%. Por lo que la Entidad se encuentra en el proceso de liquidación. 6. Se adelantaron los tramites pertinentes ante la empresa de acueducto y codensa para la conexión definitiva del CRRFFS y retirar las conexiones provisionales de obra. 7. En el mes de agosto de 2021 se realizò mesa de trabajo con el fin de suscribir la liquidación pertinente del contrato de obra y culminar actividades postventa. 8. En el mes de septiembre de 2021 se realizaron mesas de trabajo con el interventor y con el contratista de obra para discutir cada uno de los puntos que plasmados en el acta de recibo final. 9. En el mes de octubre de 2021 se suscribió el acta de recibo final de la obra CAVFFS. 10. En el mes de noviembre de 2021 se realizaron reuniones con el contratista de obra para suscribir el acta de liquidación y dar por finalizada la etapa postcontractual. 11. En el mes de diciembre de 2021 se suscribió el acta de liquidación de mutuo acuerdo con el Consorcio Rehabilitación 2017.
[5 empty] | Ejecutado |  | 20% | 40% | 20% | 20% | [7 empty] | 100%
| 3. CONSTRUIR (1) UNA OBRA NUEVA DE INFRAESTRUCTURA | 4. GESTIONAR LA ÉTAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE DISEÑO, OBRA E INTERVENTORIA. | X |  | Programado |  |  | 10% | 20% | 35% | 35% | [6 empty] | 100% | 43% | 8% | Con el objeto de construir un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la SDA, en marzo de 2021 se adelantaron mesas de trabajo con el DADEP y el IDIPRON, a través de las cuales se revisaron los siguientes temas: 1. Viabilidad de la construcción en el predio ubicado en la calle 28 Bis C sur No. 11 a -78 este. 2. Lineamientos para la transferencia del bien inmueble a la SDA. 3. Solicitud al DADEP de predios disponibles para la construcción de la fase II del CAVFFS En abril de 2021 se realizó visita técnica al predio el cerezo ubicado en la Cl 28 Bis C sur No. 11 a -78 este, con el fin de determinar la viabilidad para desarrollar en este espacio el proyecto. En mayo se validó el predio contiguo a la construcción de la Casa Ecologica de los Animales de propiedad del Distrito para revisar las condiciones del predio. En junio y agosto se adelantaron reuniones con la oficina de planeación de Funza donde se les presento un alcance de las obras que se van a ejecutar. En julio se realizó la descripción y alcance del proyecto de obra con fines investigativos a la oficina de planeación de Funza para su viabilidad. En septiembre se construyó el anexo técnico, el estudio previo, estudio de mercado, análisis de sector y anexo técnico del proceso contractual mediante contrato interadministrativo. En el mes de octubre se suscribió el contrato No. 20211595 cuyo objeto corresponde a la asistencia técnica y administración de recursos para construir la Fase II del CAVFFS. En el mes de noviembre de 2021 se aprobó el cronograma de actividades del contrato No. 20211595. Asimismo, se aprobó el manual operativo. En el mes de diciembre de 2021 se realizó la Viabilidad del predio ubicado de acuerdo con las especificaciones mínimas, usos y normatividad, requeridas en la ficha técnica conforme al cronograma y se inició la estructuración por parte de Findeter de los estudios previos de consultoría e interventoría de la II fase del CAVFFS.
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 50% |  |  | 100%
|  | 5. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO DE DISEÑO Y OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA FASE DOS DEL CAV. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% |  | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 100% |  | 25%
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 2% | 22.5% | 24.5%
|  | 6. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DEL DISEÑO Y OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA FASE DOS DEL CAV. | X |  | Programado | [6 empty] | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.65% | 100% |  | 10%
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 16.65% | 17.65%
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA | 4. REALIZAR EL 100% DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PRIORIZADA. | 7. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL | X | X | Programado |  | 2% | 13% | 4% | 3% |  | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 100% | 4% | 4% | "En virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 039 de 2021, en cumplimiento de lo dispuesto se dio inicio al contrato SDA-20202495 el 08 de febrero de 2021, y a partir de esta fecha, hasta el 30 de abril se desarrollaron las siguientes actividades: 1. Entrega del Plan de Manejo Ambiental, Hojas de Vida, Programa de obra, Programa de recurso humano y de equipos, Programa de Inversión, Programa de aseguramiento de la calidad, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Pagos de Seguridad Social y Registro General de la zona a intervenir. 2. Cerramiento en polisombra y limpieza de fachada. 3. Resanes y reparaciones. 4. Suministro e instalación de policarbonato. 5. Limpieza de fachada. 6. Impermeabilización de loza o cubierta. 7. Actividades finales de limpieza de fachada exterior e interior. 8. Se finalizaron las actividades contractuales y se organizó la logística para avanzar en la actividad de hidrófugo. Se realizaron resanes y pinturas finales de la estructura de vigas sobre la fachada principal. En julio de 2021 se adelantó el proceso precontractual del contrato de obra para el mantenimiento de la infraestructura de la SDA, se generó el Estudio Previo, Estudio de Mercado, Análisis de Sector y análisis de riesgos. En agosto de 2021 la Dirección de Gestión Corporativa avanzó en la formulación y consolidación de documentos precontractuales definitivos del proyecto en coordinación con el Equipo de la Subdirección Contractual. En el mes de septiembre se avanzó en la publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso SDA-LP-05-2021. El 26 de octubre de 2021 se adjudicó el proceso de mantenimiento a la firma Gestión Rural y Urbana SAS,. El proyecto iniciará una vez se cuente con la adjudicación del proceso de interventoría, el cual se encuentra publicado en SECOPII desde el mes de octubre y se adjudicara en el mes de diciembre de 2021."
[5 empty] | Ejecutado |  | 2% | 13% | 5% | 3% |  | 7% | 7% | 7% | 10% | 0% | 0% | 54%
| 5. REALIZAR EL 100% DE LAS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PRIORIZADA. | 8. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LAS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PRIORIZADA | X |  | Programado | [5 empty] | 10% |  |  | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 100% | 12% | 12% | "En el mes de junio y julio de 2021 se adelantaron reuniones con diferentes áreas para estimar los alcances previstos para el proyecto, en general para los temas de accesibilidad, lo cuales se verán afectados por las decisiones sobre los cambios de redes que requiera el proyecto METRO y por otra parte los temas de independización y automatización de la iluminación, para lo cual se adelantó reunión interna con el área PIGA y con especialistas en el mercado. Asimismo se estructuraron los documentos precontractuales de la obra de infraestructrua: Estudio Previo, Estudio de Mercado, Análisis de Sector y análisis de riesgos. En el mes de agosto de 2021 la Dirección de Gestión Corporativa avanzó en la formulación y consolidación de documentos precontractuales definitivos del proyecto en coordinación con el Equipo de la Subdirección Contractual. En el mes de septiembre La Dirección de Gestión Corporativa avanzó en el ajuste y consolidación final de documentos precontractuales para el proceso de interventoría, teniendo en cuenta las consideraciones emitidas desde las Subdirecciones Contractual y Financiera, se proyecta la publicación en SECOP II en el mes de octubre. En el mes de octubre se publicó en Secop II, por lo que al corte se encuentra en etapa de observaciones al proyecto de pliegos. El proceso fue declarado desierto mediante resolución Res. No. 04327: “Por medio de la cual se declara desierto el proceso de Licitación Pública No. SDA-LP-07-2021” El proceso fue restructurado y se adjudica en el mes de diciembre de 2021.
[5 empty] | Ejecutado | [5 empty] | 10% |  |  | 0% | 5% | 0% | 10% | 25%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
[8 empty] | 0.2 | 100%
| CONTROL DE CAMBIOS | [6 empty] | 0.03 | 15%
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar. Definir los logros más representativos acumulados en la vigencia, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S18: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S19: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S20: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S21: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S22: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S23: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S24: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T25: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U25: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7816- Construcción de Espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A DICIEMBRE DEL 2021
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3. EJECUTADO | [12 empty] | 4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  | 6. POBLACIÓN | [10 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2021 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Construir el 32% del Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | Distriral:La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | MAGNITUD FÍSICA | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | N/A | N/A | N/A | KM 4 VIA ENGATIVA COTA (FUNZA) | BOGOTA DC (La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida.) |  |  | 7804660.3242 | 3721767 | 4082893.3242 | N/A | TODOS | 7804660.3242 | TODOS | 7804660.3242 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7804660.3242 | 7804660.3242 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 209000000 | 209000000 | 209000000 | 209000000 | 209000000 | 209000000 | 209000000 | 209661094 | 209661094 | 459661094 | 1300632932 | 1300632932 | 1969386711 |  | 0 | 0 | 992773 | 992773 | 992773 | 992773 | 209661094 | 209661094 | 1285819177 | 1285819177 | 1285819177 | 1954572956
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 8% | 8% | [13 empty] | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 8318246009 | 8318246009 | 8318246009 | 8318246009 | 8318246009 | 8318246009 | 8318246009 | 8318246009 | 8318246009 | 8318246009 | 8315786609 | 8315786609 | 8315786609 | 8315786609 |  | 0 | 6138000 | 11457600 | 11457600 | 11457600 | 17776900 | 17776900 | 17776900 | 21179600 | 21179600 | 21179600 | 21179600
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 8% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 8318246009 | 8527246009 | 8527246009 | 8527246009 | 8527246009 | 8527246009 | 8527246009 | 8527246009 | 8527907103 | 8527907103 | 8775447703 | 9616419541 | 9616419541 | 10285173320 |  | 0 | 6138000 | 12450373 | 12450373 | 12450373 | 18769673 | 227437994 | 227437994 | 1306998777 | 1306998777 | 1306998777 | 1975752556
2 | Construir y dotar el 6% del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | Regional : Contar con un centro de manejo de flora y fauna silvestre, debidamente diseñado y dotado para recepción y rehabilitación de especímenes de flora y fauna, de acuerdo con la normatividad ambiental y los requerimientos arquitectónicos correspondientes. Para la recepción de animales silvestres decomisados, originarios de todas las regiones naturales del país, para su evaluación, tratamiento y posterior diagnóstico; y la implementación de procesos de rehabilitación y recuperación con fines de liberación o reubicación. | MAGNITUD FÍSICA | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | ENGATIVA | UPZ 74 ENGATIVA | ENGATIVA | CALLE 6A No. 128-10/50 ENGATIVA | BOGOTA DC CON INCIDENCIA REGIONAL (Contar con un centro de manejo de flora y fauna silvestre, debidamente diseñado y dotado para recepción y rehabilitación de especímenes de flora y fauna, de acuerdo con la normatividad ambiental y los requerimientos arquitectónicos correspondientes. Para la recepción de animales silvestres decomisados, originarios de todas las regiones naturales del país, para su evaluación, tratamiento y posterior diagnóstico; y la implementación de procesos de rehabilitación y recuperación con fines de liberación o reubicación) |  |  | 7804660.3242 | 3721767 | 4082893.3242 | N/A | TODOS | 7804660.3242 | TODOS | 7804660.3242 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7804660.3242 | 7804660.3242 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239574280 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239574280
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.25% | 0.2537% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.21% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |  | 0% | 0% | 0.13% | 0.14% | 0.17% | 0.17% | 0.18% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.22% | 0.22%
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 523171597 | 523171597 | 523171597 | 523171597 | 523171596 | 523171596 | 523171596 | 523171596 | 523171596 | 523171596 | 523171590 | 523171590 | 523171590 | 523171590 |  | 0 | 0 | 49233020 | 70497145 | 142616474 | 142616474 | 165303043 | 330619437 | 330619437 | 330619437 | 332455157 | 332717856
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.25% | 0.2537% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.21% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.21% |  | 0% | 0% | 0.13% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.18% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.22% | 0.22%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 523171591 | 523171591 | 523171591 | 523171591 | 523171596 | 523171596 | 523171596 | 523171596 | 523171596 | 523171596 | 523171590 | 523171590 | 523171590 | 762745870 |  | 0 | 0 | 49233020 | 70497145 | 142616474 | 142616474 | 165303043 | 330619437 | 330619437 | 330619437 | 332455157 | 572292136
3 | Construir (1) una obra nueva de infraestructura | Regional : La contrucción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, permite fortalecer el ejercicio de control a la tenencia, uso y/o comercialización de la flora maderable. Acción ejercida con el objeto de proteger y conservar el recurso, buscando disminuir la presión sobre este, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | MAGNITUD FÍSICA | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |  | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.26 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | BOGOTA DC CON INCIDENCIA REGIONAL (La contrucción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, permite fortalecer el ejercicio de control a la tenencia, uso y/o comercialización de la flora maderable. Acción ejercida con el objeto de proteger y conservar el recurso, buscando disminuir la presión sobre este, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas) |  |  | 7804660.3242 | 3721767 | 4082893.3242 | N/A | TODOS | 7804660.3242 | TODOS | 7804660.3242 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7804660.3242 | 7804660.3242
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8791000000 | 8791000000 | 8791000000 | 8791000000 | 8791000000 | 8791000000 | 5332489590 | 5187309590 | 5187309590 | 8778190643 | 8778190643 | 7937218805 | 7937218805 | 6279965746 |  | 0 | 0 | 80516000 | 145180000 | 145180000 | 145180000 | 145180000 | 145180000 | 6208096184 | 6208096184 | 6208096184 | 6275132784
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |  | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.26
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 8791000000 | 8791000000 | 8791000000 | 8791000000 | 8791000000 | 8791000000 | 8791000000 | 8791000000 | 8791000000 | 8778190643 | 8778190643 | 7937218805 | 7937218805 | 6279965746 |  | 0 | 0 | 80516000 | 145180000 | 145180000 | 145180000 | 145180000 | 145180000 | 6208096184 | 6208096184 | 6208096184 | 6275132784
4 | Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | ENTIDAD - SEDE ADMINISTRATIVA SDA Fortalecer la infraestructura y modernización para brindar a todos sus colaboradores espacios de alta calidad | MAGNITUD FÍSICA | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 0.1% | 2.43% | 2.43% | 6.27% | 6.27% |  | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | Chapinero Central, | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Fortalecer la infraestructura y modernización de la SDA para brindar a todos los ciudadanos y colaboradores espacios de alta calidad) |  |  | 7804660.3242 | 3721767 | 4082893.3242 | N/A | TODOS | 7804660.3242 | TODOS | 7804660.3242 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7804660.3242 | 7804660.3242
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 700000000 | 700000000 | 700000000 | 700000000 | 700000000 | 700000000 | 700000000 | 700000000 | 699338906 | 716812447 | 716812447 | 716812447 | 716812447 | 725737447 |  | 0 | 0 | 0 | 49157119 | 49157119 | 49157119 | 65969566 | 65969566 | 65969566 | 65969566 | 657469566 | 725737447
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% |  | 0% | 1.2% | 9.38% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 194725921 | 194725921 | 194725921 | 194725921 | 194725921 | 194725921 | 194725921 | 194725921 | 194725921 | 194725921 | 194725921 | 194725921 | 194725921 | 194725921 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175103621 | 194725921 | 194725921 | 194725921 | 194725921 | 194725921 | 194725921
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 36.3% | 36.3% | 36.3% | 36.3% | 36.3% | 36.3% | 36.3% | 36.3% | 36.3% | 36.3% | 36.3% | 36%,3 | 36%,3 | 36%,3 |  | 0% | 0% | 9.38% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 19.27% | 19.27%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 894725921 | 894725921 | 894725921 | 894725921 | 894725921 | 894725921 | 894725921 | 894725921 | 894064827 | 911538368 | 911538368 | 911538368 | 911538368 | 920463368 |  | 0 | 0 | 0 | 49157119 | 49157119 | 224260740 | 260695487 | 260695487 | 260695487 | 260695487 | 852195487 | 920463368
5 | Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | ENTIDAD - SEDE ADMINISTRATIVA SDA Fortalecer la infraestructura y modernización para brindar a todos sus colaboradores espacios de alta calidad | MAGNITUD FÍSICA | 49.5% | 49.46% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.95% |  | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | Chapinero Central, | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Fortalecer la infraestructura y modernización de la SDA para brindar a todos los ciudadanos y colaboradores espacios de alta calidad) |  |  | 7804660.3242 | 3721767 | 4082893.3242 | N/A | TODOS | 7804660.3242 | TODOS | 7804660.3242 | COMUNIDAD EN GENERAL | 7804660.3242 | 7804660.3242
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2446350000 | 2446350000 | 2446350000 | 2446350000 | 2446350000 | 2446350000 | 2446350000 | 2446350000 | 2446350000 | 2196350000 | 2196350000 | 2196350000 | 2196350000 | 2196350000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028072403
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 49.5% | 49.46% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% | 49.5% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2446350000 | 2446350000 | 2446350000 | 2446350000 | 2446350000 | 2446350000 | 2446350000 | 2446350000 | 2446350000 | 2196350000 | 2196350000 | 2196350000 | 2196350000 | 2196350000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 11937350000 | 12146350000 | 12146350000 | 12146350000 | 12146350000 | 12146350000 | 8687839590 | 8542659590 | 8542659590 | 11901014184 | 12151014184 | 12151014184 | 12151014184 | 11411014184 | 0 | 0 | 0 | 81508773 | 195329892 | 195329892 | 195329892 | 420810660 | 420810660 | 7559884927 | 7559884927 | 8151384927 | 11223089870
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 9036143527 | 9036143527 | 9036143527 | 9036143527 | 9036143526 | 9036143526 | 9036143526 | 9036143526 | 9036143526 | 9036143526 | 9033684120 | 9033684120 | 9033684120 | 9033684120 | 0 | 0 | 6138000 | 60690620 | 81954745 | 154074074 | 335496995 | 377805864 | 543122258 | 546524958 | 546524958 | 548360678 | 548623377
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 20973493527 | 21182493527 | 21182493527 | 21182493527 | 21182493526 | 21182493526 | 17723983116 | 17578803116 | 17578803116 | 20937157710 | 21184698304 | 21184698304 | 21184698304 | 20444698304 | 0 | 0 | 6138000 | 142199393 | 277284637 | 349403966 | 530826887 | 798616524 | 963932918 | 8106409885 | 8106409885 | 8699745605 | 11771713247
| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: #DIV/0!; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 15%
| Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D35: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D36: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D37: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D38: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D39: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D40: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D42: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7816- Construcción de Espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE | 12- OTROS DISTRITOS | 12631000000 | 12631000000 | 1743303304 | 1743303304 | 1249375191 | 71.67%
NOVIEMBRE | 12- OTROS DISTRITOS | 12631000000 | 12631000000 | 1743303304 | 1743303304 | 1249375191 | 71.67%
DICIEMBRE | 12- OTROS DISTRITOS | 12631000000 | 12631000000 | 11235201532 | 11235201532 | 2199058005 | 19.57%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 12146350000 | 12146350000 | 0 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 12146350000 | 12146350000 | 0 | 0 | 0 | 0%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 12146350000 | 12146350000 | 81508773 | 992773 | 992773 | 1.218%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 8542659590 | 12146350000 | 195329892 | 8844373 | 8844373 | 4.528%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 8542659590 | 12146350000 | 195329892 | 15580206 | 15580206 | 7.976%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 8542659591 | 12146350000 | 195329892 | 56184439 | 56184439 | 28.76%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 8542659591 | 12146350000 | 420810660 | 333041893 | 333041893 | 79.14%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 8542659591 | 12151014184 | 420810660 | 350335493 | 350335493 | 83.25%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 8542659591 | 12151014184 | 655996905 | 367385393 | 367385393 | 56%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 8542659591 | 12151014184 | 7559884927 | 702906236 | 702906236 | 9.298%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 12151014184 | 12151014184 | 8151384927 | 1242456231 | 1242456231 | 15.24%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 12151014184 | 11411014184 | 11223089870 | 8223142105 | 8223142105 | 73.27%
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2020-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | [13 empty] | .
AGOSTO
SEPTIEMBRE | [13 empty] | .
OCTUBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 2 | 25% | 0.125
NOVIEMBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 2 | 25% | 0.125 |  |  |  |  | .
DICIEMBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 2 | 25% | 0.125
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2020-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 0 | 0% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.68 | 0 | 0%
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | .
FEBRERO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 0 | 0% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.68 | 0.06 | 8.824% |  | .
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | .
MARZO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 0 | 0.02 | 0% | 0.25 | 0 | 0% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.68 | 0.49065 | 72.15% |  | .
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | .
ABRIL | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 0 | 0.03 | 0% | 0.25 | 0 | 0% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo. | .
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.68 | 0.612 | 90% |  | .
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | .
MAYO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 0 | 0.03 | 0% | 0.25 | 0 | 0% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.68 | 0.68 | 100%
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0%
JUNNIO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 0 | 0.03 | 0% | 0.25 | 0 | 0% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.68 | 0.68 | 100%
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | .
JUNNIO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 0 | 0.07 | 2.333% | 0.25 | 0 | 0% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0.094331 | 9.433% | 0.68 | 0.68 | 100%
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0%
AGOSTO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 0 | 0.02 | 0.6667% | 0.25 | 0 | 0% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0.09 | 9% | 0.68 | 0.68 | 100%
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0%
SEPTIEMBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 0 | 0.06 | 2% | 0.25 | 0 | 0% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0.09 | 9% | 0.68 | 0.68 | 100%
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0%
OCTUBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 0 | 0.204 | 6.8% | 0.25 | 0 | 0% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0.15 | 15% | 0.68 | 0.68 | 100%
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0%
NOVIEMBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 0.02 | 8%
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0.15 | 15% | 0.68 | 0.68 | 100%
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0%
DICIEMBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Sedes construidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 0.02 | 8% | Se presenta la descripción del avance en el Resumen Ejecutivo.
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0.15 | 15% | 0.68 | 0.68 | 100%
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0.1 | 10%
3
[8 empty] | CEA | 62% | 1 | 0.01336% | 38% | 38.01% | 0.38013
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020 | [7 empty] | CAV | 0.25% | 1 | 0.22% | 99.75% | 99.97% | 0.9997
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres) |  | 2 FASE | 1 | 1 | 0.26 | 0% | 26% | 0.26
JULIO
AGOSTO | [13 empty] | 1.6398
SEPTIEMBRE
OCTUBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 11308000000 | 1040836780 | "Se realiza la contratación del profesional de seguimiento y reporte del avance físico y presupuestal en el marco del desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional y protección y bienestar animal Se realiza el contrato de adición de interventoría no. SDA-CM-20171397, cuyo objeto es: contratar la interventoría de la construcción de la primera etapa del centro ecológico distrital de protección y bienestar animal “casa ecológica de los animales- CEA” por valor de 150.127.088 Se realiza el contrato de adición de interventoría no. SDA-CM-20171397, cuyo objeto es: contratar la interventoría de la construcción de la primera etapa del centro ecológico distrital de protección y bienestar animal “casa ecológica de los animales- CEA” por valor de 182.218.370 Se realiza el avance para el pago de pasivos exigibles por un valor de 677.803.242 los cuales quedan con RP listos para realizar el giro apenas inicie BOGDATA" |  | 9033684120 | 0.25 |  |  |  |  | 1.3898
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 1123000000 | 702466524 | El contrato finalizo el 11 de octubre de 2020, se encuentra en liquidacion para realizar el pago de los saldos restantes. Por otra parte el saldo que queda, se realizara mesa de trabajo para determinar compromisos faltantes |  | 548623377 | 0.015183
NOVIEMBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 11308000000 | 1040836780 | "Se realiza la contratación del profesional de seguimiento y reporte del avance físico y presupuestal en el marco del desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional y protección y bienestar animal Se realiza el contrato de adición de interventoría no. SDA-CM-20171397, cuyo objeto es: contratar la interventoría de la construcción de la primera etapa del centro ecológico distrital de protección y bienestar animal “casa ecológica de los animales- CEA” por valor de 150.127.088 Se realiza el contrato de adición de interventoría no. SDA-CM-20171397, cuyo objeto es: contratar la interventoría de la construcción de la primera etapa del centro ecológico distrital de protección y bienestar animal “casa ecológica de los animales- CEA” por valor de 182.218.370 Se realiza el avance para el pago de pasivos exigibles por un valor de 677.803.242 los cuales quedan con RP listos para realizar el giro apenas inicie BOGDATA"
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 1123000000 | 702466524 | El contrato finalizo el 11 de octubre de 2020, se encuentra en liquidacion para realizar el pago de los saldos restantes. Por otra parte el saldo que queda, se realizara mesa de trabajo para determinar compromisos faltantes
| Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 11308000000 | 9964964565 | "Se realiza la contratación del profesional de seguimiento y reporte del avance físico y presupuestal en el marco del desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional y protección y bienestar animal Se realiza el contrato de adición de interventoría no. SDA-CM-20171397, cuyo objeto es: contratar la interventoría de la construcción de la primera etapa del centro ecológico distrital de protección y bienestar animal “casa ecológica de los animales- CEA” por valor de 150.127.088 Se realiza el contrato de adición de interventoría no. SDA-CM-20171397, cuyo objeto es: contratar la interventoría de la construcción de la primera etapa del centro ecológico distrital de protección y bienestar animal “casa ecológica de los animales- CEA” por valor de 182.218.370 Se realiza el avance para el pago de pasivos exigibles por un valor de 677.803.242 los cuales quedan con RP listos para realizar el giro apenas inicie BOGDATA"
DICIEMBRE |  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 1123000000 | 1075511046 | El contrato finalizo el 11 de octubre de 2020, se encuentra en liquidacion para realizar el pago de los saldos restantes. Por otra parte el saldo que queda, se realizara mesa de trabajo para determinar compromisos faltantes de la cual se determino realizar adicon al contrato de vigilacnia de la entidad y ademas realizar contrato de ferretria con el fin de surtir las necesidades finales de la obra.
|  | Sedes mantenidas |  | 200,000,000 | 194725921 | Se suscribe contrato de mantenimiento y se encuentra en ejecucion para el año 2021
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 9000000000 | 0
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 700000000 | 0
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 2446350000 | 0
FEBRERO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 9000000000 | 0
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 700000000 | 0
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 2446350000 | 0
MARZO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 700000000 | 992773
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 9036143526 | 0
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 700000000 | 0
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 2446350000 | 0
ABRIL | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 209000000 | 992773
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 5187309590 | 7851600
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 700000000 | 0
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 2446350000 | 0
MAYO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 209000000 | 992773
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 5187309590 | 14587433
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 700000000 | 0
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 2446350000 | 0
JUNIO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 209000000 | 992773
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 5187309590 | 55191666
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 700000000 | 0
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 2446350000 | 0
JULIO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 209661094 | 209661094
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 5187309590 | 57411233
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 699338906 | 65969566
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 2446350000 | 0
AGOSTO | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 209661094 | 209661094
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 8778190643 | 74704833
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 716812447 | 65969566
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 2446350000 | 0
SEPTIEMBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 1969386711 | 1703369626
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 6279965746 | 6205303633
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 716812447 | 74894566
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 2446350000 | 0
OCTUBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 1300632932 | 528132837
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 6279965746 | 108803833
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 716812447 | 0
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 2196350000 | 0
NOVIEMBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 1300632932 | 1050632932
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 0 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 7937218805 | 125853733
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 716812447 | 65969566
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 2196350000 | 0
DICIEMBRE | Aumentar la infraestructura para garantizar la ejecución de las actividades propias de la SDA | Sedes construidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 1969386711 | 1703369626 |  | .
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | 239574280 | 239574280
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Construir (1) una obra nueva de infraestructura | 6279965746 | 6205303633
| Adecuar y mejorar las condiciones de la infraestructura del sector ambiente | Sedes mantenidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 725737447 | 74894566 |  | .
| Diagnosticar, adecuar y mejorar la infraestructura existente general del Sector Ambiente | Sedes adecuadas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada. | 2196350000 | 0 |  | .
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | [7 empty] | .
AGOSTO | [7 empty] | .
SEPTIEMBRE | [7 empty] | .
OCTUBRE | AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12631000000 | 0.45 | 0.45 |  | .
NOVIEMBRE | AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12631000000 | 0.45 | 0.45 |  | .
DICIEMBRE | AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12631000000 | 0.89 | 0.89 |  | .
.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021 | [7 empty] | .
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres) | .
ENERO | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12146350000 | 0 | 0% |  | . | 25 | 100%
FEBRERO | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12146350000 | 0 | 0% |  | . | #REF! | #REF!
MARZO | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12146350000 | 992773 | 0.008173% |  | .
ABRIL | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12146350000 | 8844373 | 0.07282% |  | .
MAYO | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12146350000 | 15580206 | 0.1283% |  | .
JUNIO | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12146350000 | 56184439 | 0.4626% |  | .
JULIO | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12146350000 | 333041893 | 2.742% |  | .
AGOSTO | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12151014184 | 420810660 | 3.463% |  | .
SEPTIEMBRE | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12151014184 | 655996905 | 5.399% |  | .
OCTUBRE | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12151014184 | 7559884927 | 62.22% |  | .
NOVIEMBRE | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 12151014184 | 8151384927 | 67.08% |  | .
DICIEMBRE | 9900G095AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 100 | 11411014184 | 11223089870 | 98.35% |  | .
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G17: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A39: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A40: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C40: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D40: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E40: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G40: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A54: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A55: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C55: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D55: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E55: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F55: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G55: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A69: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A70: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C70: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D70: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E70: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F70: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G70: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A84: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A85: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B85: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C85: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D85: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E85: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F85: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G85: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N85: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A93: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A94: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B94: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C94: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D94: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E94: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F94: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G94: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N94: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A133: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A134: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B134: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C134: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D134: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E134: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F134: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G134: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N134: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A148: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A149: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B149: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C149: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D149: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E149: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F149: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G149: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N149: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A163: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A164: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B164: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C164: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D164: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E164: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F164: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G164: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N164: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A179: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A180: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B180: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C180: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D180: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G180: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A192: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A193: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B193: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C193: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D193: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G193: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A255: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A256: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B256: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C256: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D256: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G256: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A270: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A271: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B271: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C271: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D271: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G271: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A285: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A286: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B286: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C286: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D286: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G286: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A300: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A301: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B301: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C301: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D301: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H301: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A309: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A310: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B310: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C310: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D310: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H310: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A324: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A325: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B325: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C325: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D325: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H325: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A339: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A340: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B340: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C340: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D340: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H340: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A354: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A355: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B355: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C355: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D355: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H355: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200

## PROG.CUATRIENIO (hidden)
2021
27500 | 15% |  | 27500 | 15% |  | 27500 | 15
3000 | 1.636% | 1.6 | 3000 | 1.636% | 1.6 | 3363 | 1.8344 | 1.79 | 3281.6667 | 81.3333
5000 | 2.727% | 2.7 | 5000 | 2.727% | 2.7 | 5000 | 2.7273 | 2.7 | 4950 | 50
7500 | 4.091% | 4.1 | 7500 | 4.091% | 4.1 | 7500 | 4.0909 | 4.1 | 7516.6667 | -16.6667
8000 | 4.364% | 4.4 | 8000 | 4.364% | 4.4 | 7637 | 4.1656 | 4.2 | 7700 | -63
4000 | 2.182% | 2.2 | 4000 | 2.182% | 2.2 | 4000 | 2.1818 | 2.21 | 4051.6667 | -51.6667
27500 |  |  | 27500 |  |  | 27500 |  | 15 | 27500
3316
5000
7500
7684
4000
27500
[8 empty] | 15% | 27500
|  |  |  | 5000 | 2.7% |  |  | 2.918% | 5350
|  |  |  | 3563 | 1.924%
|  |  |  | 15% | 27500
|  |  |  | 2.9% | 5316.6667 | 4371

## O - 2020 FAUNA SILVESTRE (hidden)
TRATAMIENTO | LOCALIDAD | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.05.31 | 2020.12.31 | TOTAL 2020 | PROMEDIO | % | 1682181450 | 5000
1 | 1-USAQUEN | 81 | 514 | 495 | 150 | 645 | 413.3333 | 5.018% | 84418835 | 251
2 | 2-CHAPINERO | 71 | 105 | 42 | 61 | 103 | 93 | 1.129% | 18994238 | 56
3 | 3-SANTA FE | 26 | 37 | 27 | 93 | 120 | 61 | 0.7406% | 12458586 | 37
4 | 4-SAN CRISTOBAL | 65 | 166 | 54 | 57 | 111 | 114 | 1.384% | 23283259 | 69
5 | 5-USME | 83 | 64 | 58 | 37 | 95 | 80.6667 | 0.9794% | 16475289 | 49
6 | 6-TUNJUELITO | 81 | 102 | 28 | 48 | 76 | 86.3333 | 1.048% | 17632644 | 52
7 | 7-BOSA | 1423 | 532 | 265 | 115 | 380 | 778.3333 | 9.45% | 158966113 | 472
8 | 8-KENNEDY | 145 | 321 | 177 | 200 | 377 | 281 | 3.412% | 57391192 | 171
9 | 9-FONTIBON | 3478 | 3280 | 667 | 898 | 1565 | 2774.3333 | 33.68% | 566627391 | 1686
10 | 10-ENGATIVA | 127 | 742 | 688 | 183 | 871 | 580 | 7.042% | 118458688 | 352
11 | 11-SUBA | 145 | 549 | 565 | 408 | 973 | 555.6667 | 6.747% | 113488870 | 337
12 | 12-BARRIOS UNIDOS | 30 | 126 | 40 | 105 | 145 | 100.3333 | 1.218% | 20491991 | 61
13 | 13-TEUSAQUILLO | 71 | 126 | 50 | 135 | 185 | 127.3333 | 1.546% | 26006448 | 77
14 | 14-LOS MARTIRES | 34 | 42 | 32 | 33 | 65 | 47 | 0.5706% | 9599239 | 29
15 | 15-ANTONIO NARIÑO | 53 | 73 | 32 | 42 | 74 | 66.6667 | 0.8094% | 13615941 | 40
16 | 16-PUENTE ARANDA | 176 | 219 | 107 | 140 | 247 | 214 | 2.598% | 43707171 | 130
17 | 17-CANDELARIA | 29 | 46 | 9 | 19 | 28 | 34.3333 | 0.4169% | 7012210 | 21
18 | 18-RAFAEL URIBE URIBE | 76 | 67 | 63 | 67 | 130 | 91 | 1.105% | 18585760 | 55
19 | 19-CIUDAD BOLIVAR | 100 | 185 | 58 | 87 | 145 | 143.3333 | 1.74% | 29274273 | 87
20 | ESPECIALES | 1301 | 2990 | 55 | 438 | 493 | 1594.6667 | 19.36% | 325693312 | 968
TOTAL |  | 7595 | 10286 | 3512 | 3316 | 6828 | 8236.3333 | 100% | 1682181450 | 5000
| TRATAMIENTO | LOCALIDAD | 2020.12.31 | % | 5000 | 0 | 1032 | 2034 | 3536
| 1 | 1-USAQUEN | 150 | 4.524% | 226 | 0 | 47 | 92 | 160
| 2 | 2-CHAPINERO | 61 | 1.84% | 92 | 0 | 19 | 37 | 65
| 3 | 3-SANTA FE | 93 | 2.805% | 140 | 0 | 29 | 57 | 99
| 4 | 4-SAN CRISTOBAL | 57 | 1.719% | 86 | 0 | 18 | 35 | 61
| 5 | 5-USME | 37 | 1.116% | 56 | 0 | 12 | 23 | 39
| 6 | 6-TUNJUELITO | 48 | 1.448% | 72 | 0 | 15 | 29 | 51
| 7 | 7-BOSA | 115 | 3.468% | 173 | 0 | 36 | 71 | 123
| 8 | 8-KENNEDY | 200 | 6.031% | 302 | 0 | 62 | 123 | 213
| 9 | 9-FONTIBON | 898 | 27.08% | 1353 | 1 | 279 | 550 | 958
| 10 | 10-ENGATIVA | 183 | 5.519% | 276 | 0 | 57 | 112 | 195
| 11 | 11-SUBA | 408 | 12.3% | 615 | 0 | 127 | 250 | 435
| 12 | 12-BARRIOS UNIDOS | 105 | 3.166% | 158 | 0 | 33 | 64 | 112
| 13 | 13-TEUSAQUILLO | 135 | 4.071% | 204 | 0 | 42 | 83 | 144
| 14 | 14-LOS MARTIRES | 33 | 0.9952% | 50 | 0 | 10 | 20 | 35
| 15 | 15-ANTONIO NARIÑO | 42 | 1.267% | 63 | 0 | 13 | 26 | 45
| 16 | 16-PUENTE ARANDA | 140 | 4.222% | 211 | 0 | 44 | 86 | 149
| 17 | 17-CANDELARIA | 19 | 0.573% | 29 | 0 | 6 | 12 | 20
| 18 | 18-RAFAEL URIBE URIBE | 67 | 2.021% | 101 | 0 | 21 | 41 | 71
| 19 | 19-CIUDAD BOLIVAR | 87 | 2.624% | 131 | 0 | 27 | 53 | 93
| 20 | ESPECIALES | 438 | 13.21% | 660 | 0 | 136 | 269 | 467
| TOTAL |  | 3316 | 100% | 4998 | 1 | 1033 | 2033 | 3535