## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7814-Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 02 -cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática.
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
2 | 28 | 204 | Administrar y manejar o gestionar, de forma participativa, el 100% de las áreas protegidas, humedales, parques ecológicos de montaña y otras áreas de interés ambiental, priorizadas para la consolidación de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, promoviendo su renaturalización y uso público de manera compatible con sus objetivos de conservación, garantizando el caudal ecológico a 3 humedales y completando el diagnóstico para que se le garantice a otros once | 219 | Porcentaje de áreas protegidas (PEDM y PEDH) y otras áreas de interés ambiental mediante el desarrollo de acciones de administración | Porcentaje | CONSTANTE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | [29 empty] | 100% | [29 empty] | 100% | 50% | 100% | 83.33% | 60% | A junio 2022, se han adelantado acciones de administración y manejo en el 100% de las áreas protegidas priorizadas (15 humedales y 4 parques de montaña). A continuación se relacionan los avances: obras de mitigación: Terminadas en un 100% según Acta de Recibo Final e Informe de Supervisión. El contratista de obra presentó solicitud de cesión de derechos económicos derivados de la ejecución del contrato, lo cual está en estudio al interior de la SDA para proceder con la liquidación del contrato. Aula Mirador Juan Rey: Contratos tanto de obra como de interventoría finalizados. Avanzan obras de ajuste de carpintería metálica e instalaciones de equipos eléctricos. Obras de ajuste de carpintería metálica e instalaciones de equipos eléctricos. Durante el mes de junio de 2022 se realizó la instalación de la planta generadora. Locativas: El Contratista presentó propuestas de esquemas básicos de diseños, siendo escogida la segunda opición, por tratarse de un modelo un poco más tradicional y menos intrusivo en el entorno de instalación. Sin embargo, no se han presentado avances en los diseños de detalle ni presupuesto definitivo en lo referente a la Fase I de consultoría. Cerramiento Aula Juan Rey: Se realizó adición de $30,5 millones y prórroga de un mes, la cual se justificó por mayores cantidades de obra. Teniendo en cuenta el valor actualizado del contrato, se presenta un avance en su ejecución del 79,46. La malla ya se encuentra instalada en su totalidad pero presenta observaciones en acabados y tiemple de la misma, al igual que ajuste de puertas, por lo cual el contratista subsanará estas observaciones en julio de 2022. Actualmente el contrato interadministrativo SDA-20211293 se encuentra finalizado, para el mes de junio se hizo la revisión del Informe final para su aprobación y posterior liquidación. Las actividades de mantenimiento integral de los PEDM y AIA en los meses de mayo y junio fueron realizadas con el apoyo de los programas de la Alcaldía Mayor de Bogotá “Parceros”, “Mujeres que Reverdecen” y el equipo de servicios generales. Informe consolidado No. 6 de 12 del año 2022 (Para el mes de Junio de 2022, se presenta un Doc. Técnico de Gestión) que recopila la generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo, protección y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital, la cual incluye dos componentes a saber: 1. Recepción, clasificación y reparto de solicitudes internas y externas de la entidad relacionadas con Procesos de Quejas y/o reclamos, Correspondencia, Dependencia Apoyo (Enlace de Concejo), Apoyo Técnico y Legal: 140 documentos asignados. 2. Emisión de respuestas a usuarios internos y externos de la entidad relacionados con Procesos de Quejas y/o reclamos; Correspondencia, Dependencia Apoyo (Enlace de Concejo), Apoyo Técnico y Legal. | NA | NA | Meta 1: Las actividades de administración, manejo integral, conservación y restauración de los PEDM - AIA y RDH, garantizan la recuperación de espacios de importancia ambiental degradados por la acción antrópica y natural; constituyendo así, una oferta de espacio público ambiental de calidad para la ciudad y para la sostenibilidad de la biodiversidad urbana. Meta 2: La generación de documentos técnicos de análisis, evaluación y conceptualización sobre la Estructura Ecológica Principal - EEP y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital, permitirán generar fundamentos técnicos como insumo para la toma de decisiones y/o establecer parámetros como respuesta a la aplicación de la normatividad vigente. Lo anterior contempla, la elaboración de documentos técnicos de evaluación de elementos componentes de la EPP, análisis de afectación de estos por actividades naturales y/o antrópicas, determinar áreas de importancia ambiental y generar los insumos técnicos necesarios para la conservación y manejo de los ecosistemas que, generan conectividad entre sí. Además, adelantar técnicamente los procesos de acotamiento de la ronda hídrica de corrientes y cuerpos de agua en el Distrito Capital. Con ello, se contribuirá a la conservación, mejoramiento, promoción, valoración y uso sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales del Distrito Capital y sus territorios socio ambientales reconocidos. De esta manera, se promueve el conocimiento, la conservación, consolidación, enriquecimiento y mantenimiento de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital y sus componentes, de conformidad con lo establecido en el Decreto 555 de 2021 y dada la suspensión de este, desde el 16 de junio de 2022 según lo ordenado en el Auto Interlocutorio 11001333400520220006600 de 2022, la entrada en vigencia del Decreto 190 de 2004. Por otra parte, se contribuye con el cumplimiento de los mandatos de ley como autoridad ambiental, para la generación de respuestas oportunas, en tiempo y contenido a los usuarios internos y externos de la entidad, de acuerdo con sus requerimientos. | Soporte meta 1: Actividad 1. Anexo 1.1 ACTA TERMINACIÓN CTO OBRA MITIGACIÓN, Anexo 1.2 ACTA TERMINACIÓN CTO INTERV MITIGACIÓN, Anexo 1.3 CESION DE DERECHOS CONSORCIO MITIGACION 2018, Anexo 1.4 comunicado No 276 CERTIFICADO TERMINACIÓN OBRAS JUAN REY, Anexo 1.5 PRORROGA SDA-20211781 MALLA JUAN REY, Anexo 1.6 APROBACIÓN ESTUDIO DE MERCADO OBRA ZUQUE, Anexo 1.7 ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS OBRA ZUQUE. Actividad 2. Anexo 2.1 Matriz de gestión mensual PEDM - AIA - Línea administración, Anexo 2.2 DATOS SIGNIFICATIVOS 2022_PEDH_Junio Actividad 3. Anexo 3.1 Matriz de gestión mensual PEDM - AIA – Línea seguimiento instrumentos de manejo. Anexo 3.3 PEDH_Seguimiento_PMA_16052022 Actividad 4. Anexo 4.1 DATOS SIGNIFICATIVOS 2022_PEDH_Junio Soportes meta 2: Base de datos de clasificación y reparto de solicitudes de usuarios internos y externos. Base de datos de revisión y ajuste de los documentos técnicos emitidos (pronunciamientos, Informes Técnicos, Conceptos Técnicos). Aplicativo Forest - Secretaria Distrital de Ambiente. Programación de vehículos para visitas técnicas. Solicitudes de acompañamiento técnico.
|  | 210 | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencias ciudadanas | 225 | Número de programas de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad diseñado y en implementación | Número | SUMA | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.25 | 0.11 | 0.11 | 0.25 | 0.11 | 0.3 | [29 empty] | 0.15 | [29 empty] | 100% | 100% | 44% | 100% | 41% | A junio 2022, se ha ejecutado un 44% que equivale a un 0,11 en la vigencia, con lo cual se consolida un avance PDD en 41% (0,41) del programa de monitoreo; para el cual en el año 2020 y 2021 se dió inicio a la línea base y preliminarmente se definieron protocolos y formulación, en 2022 el objetivo es terminar el documento rector del programa y concluir línea base. Gestión en junio: Se continuaron los acompañamientos a los monitoreos (grupo de mamíferos y entomofauna) y se terminó la revisión de los protocolos para determinar el modelo único. Se determinó la metodología para el cálculo de la suficiencia de muestreo a través de la curva de acumulación de especies. Como acumulado al mes de junio se tiene un avance significativo en la formulación del programa, como en los protocolos de línea base, los cuales estarán listos para ajuste a finales del mes de agosto. El componente flora ha avanzado en trabajo de campo en un 84% con 16 áreas monitoreadas con corte a junio. Durante el segundo semestre se completarán las 19 áreas y se llevará a cabo el análisis de la información y la redacción de los informes por área. El componente de aves ha avanzado en trabajo en campo en un 65% con corte a junio. Durante del segundo semestre se completará el 35% en cuanto a salidas de campo, así como los informes y análisis de información. Con corte a junio, el componente de mastofauna y herpetofauna ha avanzado en su fase de campo en un 78% quedando el 22% restante para el segundo semestre, así como el análisis de información y escritura de reportes. Para el componente de entomofauna se realizaron jornadas de monitoreo en el PEDH Meandro del Say y los PEDM y AIA Serranía del Zuque y Entrenubes-Juan Rey. Se implementaron los métodos de trampa de caída (pitfall) con cebos; paraguas japonés, técnica de barrido con red entomológica, platos trampas y muestreo manual. | NA | N/A | Las actividades de monitoreo permiten evaluar el cambio de la abundancia y riqueza de las especies monitoreadas con el fin de que se tomen las medidas pertinentes y tales medidas generen respuestas positivas en la fauna y la flora de las áreas bajo estudio y, consecuentemente, en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Durante el período reportado se adelantaron las actividades de monitoreo ya reportadas en los apartados correspondientes que redundan en el conocimiento de las especies de fauna y flora de la población bogotana. | Anexo 1. Informe de Gestión Grupo de Monitoreo de la Biodiversidad_junio_2021 Anexo 2. Listados de Asistencia Jornadas de Monitoreo_junio Anexo 3. Carpeta reuniones Anexo 4. Carpeta archivos de divulgación_junio Anexo 5. Presentaciones realizadas en las mesas territoriales Anexo 6. Fichas Estadística Anexo 7. Carpeta apoyo respuestas Derechos de Petición y PQRS Anexo 8. Documentos revisados pasantes Universidad Manuela Beltrán
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BH11: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL11: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP11: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7814-Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS | 1 | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | CONSTANTE | 204 | MAGNITUD FÍSICA | 19 | 19 |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | A junio 2022, se han adelantado acciones de administración y manejo en el 100% de las áreas protegidas priorizadas (15 humedales y 4 parques de montaña). Avances: Obras de mitigación: Terminadas en un 100% según Acta de Recibo Final e Informe de Supervisión. El contratista presentó solicitud de cesión de derechos económicos derivados de la ejecución del contrato. Aula Mirador Juan Rey: Contratos tanto de obra como de interventoría finalizados. Avanzan obras de ajuste de carpintería metálica e instalaciones de equipos eléctricos. obras de ajuste de carpintería metálica e instalaciones de equipos eléctricos. Durante el mes de junio de 2022 se realizó la instalación de la planta generadora. Locativas: El Contratista presentó propuestas de esquemas básicos de diseños, siendo escogida la segunda opición, por tratarse de un modelo un poco más tradicional y menos intrusivo en el entorno de instalación. Sin embargo, no se han presentado avances en los diseños de detalle ni presupuesto definitivo en lo referente a la Fase I de consultoría. Cerramiento Aula Juan Rey: Se realizó adición de $30,5 millones y prórroga de un mes, la cual se justificó por mayores cantidades de obra. Teniendo en cuenta el valor actualizado del contrato, se presenta un avance en su ejecución del 79,46%. La malla ya se encuentra instalada en su totalidad pero presenta observaciones en acabados y tiemple de la misma, al igual que ajuste de puertas, por lo cual el contratista subsanará estas observaciones en julio de 2022. Actualmente el contrato interadministrativo SDA-20211293 se encuentra finalizado, para el mes de junio se hizo la revisión del Informe final para su aprobación y posterior liquidación. Las actividades de mantenimiento integral de los PEDM y AIA en los meses de mayo y junio fueron realizadas con el apoyo de los programas de la Alcaldía Mayor de Bogotá “Parceros”, “Mujeres que Reverdecen” y el equipo de servicios generales. | NA | NA | Meta 1: Las actividades de administración, manejo integral, conservación y restauración de los PEDM - AIA y RDH, garantizan la recuperación de espacios de importancia ambiental degradados por la acción antrópica y natural; constituyendo así, una oferta de espacio público ambiental de calidad para la ciudad y para la sostenibilidad de la biodiversidad urbana. Meta 2: La generación de documentos técnicos de análisis, evaluación y conceptualización sobre la Estructura Ecológica Principal - EEP y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital, permitirán generar fundamentos técnicos como insumo para la toma de decisiones y/o establecer parámetros como respuesta a la aplicación de la normatividad vigente. Lo anterior contempla, la elaboración de documentos técnicos de evaluación de elementos componentes de la EPP, análisis de afectación de estos por actividades naturales y/o antrópicas, determinar áreas de importancia ambiental y generar los insumos técnicos necesarios para la conservación y manejo de los ecosistemas que, generan conectividad entre sí. Además, adelantar técnicamente los procesos de acotamiento de la ronda hídrica de corrientes y cuerpos de agua en el Distrito Capital. Con ello, se contribuirá a la conservación, mejoramiento, promoción, valoración y uso sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales del Distrito Capital y sus territorios socio ambientales reconocidos. De esta manera, se promueve el conocimiento, la conservación, consolidación, enriquecimiento y mantenimiento de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital y sus componentes, de conformidad con lo establecido en el Decreto 555 de 2021 y dada la suspensión de este, desde el 16 de junio de 2022 según lo ordenado en el Auto Interlocutorio 11001333400520220006600 de 2022, la entrada en vigencia del Decreto 190 de 2004. Por otra parte, se contribuye con el cumplimiento de los mandatos de ley como autoridad ambiental, para la generación de respuestas oportunas, en tiempo y contenido a los usuarios internos y externos de la entidad, de acuerdo con sus requerimientos. | Soporte meta 1: Actividad 1. Anexo 1.1 ACTA TERMINACIÓN CTO OBRA MITIGACIÓN, Anexo 1.2 ACTA TERMINACIÓN CTO INTERV MITIGACIÓN, Anexo 1.3 CESION DE DERECHOS CONSORCIO MITIGACION 2018, Anexo 1.4 comunicado No 276 CERTIFICADO TERMINACIÓN OBRAS JUAN REY, Anexo 1.5 PRORROGA SDA-20211781 MALLA JUAN REY, Anexo 1.6 APROBACIÓN ESTUDIO DE MERCADO OBRA ZUQUE, Anexo 1.7 ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS OBRA ZUQUE. Actividad 2. Anexo 2.1 Matriz de gestión mensual PEDM - AIA - Línea administración, Anexo 2.2 DATOS SIGNIFICATIVOS 2022_PEDH_Junio Actividad 3. Anexo 3.1 Matriz de gestión mensual PEDM - AIA – Línea seguimiento instrumentos de manejo. Anexo 3.3 PEDH_Seguimiento_PMA_16052022 Actividad 4. Anexo 4.1 DATOS SIGNIFICATIVOS 2022_PEDH_Junio Soportes meta 2: Base de datos de clasificación y reparto de solicitudes de usuarios internos y externos. Base de datos de revisión y ajuste de los documentos técnicos emitidos (pronunciamientos, Informes Técnicos, Conceptos Técnicos). Aplicativo Forest - Secretaria Distrital de Ambiente. Programación de vehículos para visitas técnicas. Solicitudes de acompañamiento técnico.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 93485167587 | 5376752398 |  |  | 5376752398 | 61521050 | 5376752398 | 3352462069 | 5376752398 | 3361108069 | 5416188398 | 3435821029 | 5418491398 | 3478988385 | 6198940334 | 5434616433 | 6198940334 | 6198940334 | 5434616433 | 6198940334 | 5434616433 | 19287284000 | 0 | 0 | 1572865937 | 1572865937 | 1095996000 | 1095996000 | 4677025168 | 4677025168 | 358241907 | 139500000 | 358241906 | 3299746407 | 597069844 | 24890000 | 1432967627 | 84335235 | 528969153 | 13828219 | 528969152 | 2219303 | 528969153 | -10626254 | 2219344386 | 2561398009 | 13898660233 | 13898660233 | 13461178024 | 13898660233 | 13461178024 | 12587094000 | 7865128000 | 7865128000 | 429269636 | 0 | 429269636 | 0 | 656548636 | 0 | 429269636 | 30511220 | 1665685766 | 25000000 | 429269636 |  | 429269636 |  | 429269636 |  | 429269636 |  | 429269636 |  | 429269640 |  | 14050789130 | 11475171310 | 7920639220 | 14050789130 | 7920639220 | 38955362000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21583222000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.501% | 69.02% | 56.37% | 84.94% | 28.69%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [19 empty] | 0 | 0 | 19287284000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977209113 | 977209113 | 1553976346 | 813479670 | 1500000000 | 769113631 | 3051219708 | 1580649522 | 1281469958 | 1163214389 | 1281469959 | 1093826737 | 1281469958 | 1236671786 | 2971845191 | 1559229027 | 13898660233 | 13898660233 | 9193393875 | 13898660233 | 9193393875 | 12587094000 | 0 | 0 | 1296664796 | 33873302 | 1290315296 | 428154638 | 1290315296 | 650693318 | 1290315296 | 679579651 | 2754010426 | 290445900 | 1290315296 |  | 1290315296 |  | 1290315296 |  | 844957171 |  | 844957171 |  | 568307790 |  | 14050789130 | 7921621110 | 2082746809 | 14050789130 | 2082746809 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55% | 26.29% | 14.82% | 51.68% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 7902079048 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3712913617 | 552262857 | 552262857 | 584068755 | 584068755 | 960309364 | 960309364 | 542566601 | 542566601 | 926191929 | 715957064 | 21073444 | 46035299 | 21073444 | 5615898 | 21073444 | 208076142 | 21073444 | 8373142 | 21073445 | 3888000 | 21073445 | 4470841 | 21072588 | 5491482 | 3712912760 | 3712912760 | 3637115445 | 3712912760 | 3637115445 | 4267784149 | 705490589 | 702919522 | 709887645 | 932027001 | 712249212 | 759682352 | 712458712 | 509387291 | 712458712 | 163856962 | 712418733 | 631910836 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4264963603 | 4264963603 | 3699783964 | 4264963603 | 3699783964 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7% | 86.75% | 86.75% | 91.97% | 92.85%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 19 | 19 |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 114 | 19 | 19 | 19 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 16.67% | 100% | 37.5% | 60%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 101387246635 | 5376752398 | 0 | 0 | 5376752398 | 61521050 | 5376752398 | 3352462069 | 5376752398 | 3361108069 | 5416188398 | 3435821029 | 5418491398 | 3478988385 | 6198940334 | 5434616433 | 6198940334 | 6198940334 | 5434616433 | 6198940334 | 5434616433 | 23000197617 | 552262857 | 552262857 | 2156934692 | 2156934692 | 2056305364 | 2056305364 | 5219591769 | 5219591769 | 1284433836 | 855457064 | 379315350 | 3345781706 | 618143288 | 30505898 | 1454041071 | 292411377 | 550042597 | 22201361 | 550042597 | 6107303 | 550042598 | -6155413 | 2240416974 |  | 17611572993 | 17611572993 | 34670883129 | 17611572993 | 14531403978 | 16854878149 | 8570618589 | 8568047522 | 1139157281 | 932027001 | 1141518848 | 759682352 | 1369007348 | 509387291 | 1141728348 | 194368182 | 2378104499 | 656910836 | 429269636 | 0 | 429269636 | 0 | 429269636 | 0 | 429269636 | 0 | 429269636 | 0 | 429269640 | 0 | 18315752733 | 15740134913 | 11620423184 | 18315752733 | 11620423184 | 38955362000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21583222000 | [24 empty] | 21583222000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.62% | 73.83% | 63.44% | 79.86% | 31.15%
| 2 | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP. | SUMA | 204 | MAGNITUD FÍSICA | 48 | 6 |  |  | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | Informe consolidado No. 6 de 12 del año 2022 (Para el mes de Junio de 2022, se presenta un Doc. Técnico de Gestión - ), que recopila la generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo, protección y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital, la cual incluye dos componentes a saber: 1. Recepción, clasificación y reparto de solicitudes internas y externas de la entidad relacionadas con Procesos de Quejas y/o reclamos, Correspondencia, Dependencia Apoyo (Enlace de Concejo), Apoyo Técnico y Legal: 140 documentos asignados. 2. Emisión de respuestas a usuarios internos y externos de la entidad relacionados con Procesos de Quejas y/o reclamos; Correspondencia, Dependencia Apoyo (Enlace de Concejo), Apoyo Técnico y Legal, agrupadas en tres actividades: A. Generar pronunciamientos sobre las afectaciones a los elementos de la EEP y otras áreas de interés ambiental: 103 documentos. B. Generar soporte técnico para el alinderamiento de los elementos componentes del sistema hídrico del Distrito Capital: 26 documentos. C. Generar insumos técnicos para la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital: 0 documentos. Para el primer semestre de 2022, se tiene un acumulado: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 523, Acotamiento o del sistema hídrico 82, Conservación de ecosistemas 8. | NA | NA | La generación de documentos técnicos de análisis, evaluación y conceptualización sobre la Estructura Ecológica Principal - EEP y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital, permitirán generar fundamentos técnicos como insumo para la toma de decisiones y/o establecer parámetros como respuesta a la aplicación de la normatividad vigente. Lo anterior contempla, la elaboración de documentos técnicos de evaluación de elementos componentes de la EPP, análisis de afectación de estos por actividades naturales y/o antrópicas, determinar áreas de importancia ambiental y generar los insumos técnicos necesarios para la conservación y manejo de los ecosistemas que, generan conectividad entre sí. Además, adelantar técnicamente los procesos de acotamiento de la ronda hídrica de corrientes y cuerpos de agua en el Distrito Capital. Con ello, se contribuirá a la conservación, mejoramiento, promoción, valoración y uso sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales del Distrito Capital y sus territorios socio ambientales reconocidos. De esta manera, se promueve el conocimiento, la conservación, consolidación, enriquecimiento y mantenimiento de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital y sus componentes, de conformidad con lo establecido en el Decreto 555 de 2021 y dada la suspensión de este, desde el 16 de junio de 2022 según lo ordenado en el Auto Interlocutorio 11001333400520220006600 de 2022, la entrada en vigencia del Decreto 190 de 2004. Por otra parte, se contribuye con el cumplimiento de los mandatos de ley como autoridad ambiental, para la generación de respuestas oportunas, en tiempo y contenido a los usuarios internos y externos de la entidad, de acuerdo con sus requerimientos. | Base de datos de clasificación y reparto de solicitudes de usuarios internos y externos. Base de datos de revisión y ajuste de los documentos técnicos emitidos (pronunciamientos, Informes Técnicos, Conceptos Técnicos). Aplicativo Forest - Secretaria Distrital de Ambiente. Programación de vehículos para visitas técnicas. Solicitudes de acompañamiento técnico.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4405999700 | 625000000 |  |  | 625000000 | 0 | 625000000 | 450180000 | 625000000 | 473409000 | 599529000 | 473409000 | 597226000 | 473409000 | 597226000 | 587239000 | 597226000 | 597226000 | 587239000 | 597226000 | 587239000 |  | 0 | 0 | 240551250 | 240551250 | 240551250 | 240551250 | 240551250 | 240551250 | 240551250 | 240551250 | 0 | 0 | 12898000 | -43366500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19823000 | 30092200 | 955280000 | 955280000 | 948930700 | 955280000 | 948930700 | 1222109000 | 959830000 | 959830000 | 23843545 | 0 | 23843545 | 0 | -203435455 | 0 | 23843545 | 0 | 23843545 | 0 | 23843545 |  | 23843545 |  | 23843545 |  | 23843545 |  | 23843545 |  | 23843550 |  | 994830000 | 851768725 | 959830000 | 994830000 | 959830000 | 1250000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 112.7% | 96.48% | 103.8% | 56.65%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 176472635 | 176472635 | 114090052 | 92011767 | 114090052 | 104346000 | 0 | 91149000 | 114090053 | 91566500 | 114090052 | 99737000 | 114090052 | 84536000 | 208357104 | 127850600 | 955280000 | 955280000 | 867669502 | 955280000 | 867669502 | 1222109000 | 0 | 0 | 128767875 | 5785733 | 128767875 | 65003667 | 128767875 | 114182067 | 128767875 | 101966600 | -98511125 | 95983000 | 128767875 |  | 128767875 |  | 128767875 |  | 95983000 |  | 95983000 |  |  |  | 994830000 | 416560375 | 382921067 | 994830000 | 382921067 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.43% | 91.92% | 38.49% | 91.16% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [19 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 260895665 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181028267 | 6457115 | 6457115 | 10000000 | 10000000 | 16457115 | 16457115 | 16457115 | 16457115 | 131656921 | 131656921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181028266 | 181028266 | 181028266 | 181028266 | 181028266 | 81261198 | 42353332 | 41207566 | 8581199 | 28844933 | 9478934 | 4418400 | 9726967 | 3720500 | 9726967 | 1676000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 79867399 | 79867399 | 79867399 | 79867399 | 79867399 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 48 | 6 |  |  | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 50% | 100% | 50%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 4666895365 | 625000000 | 0 | 0 | 625000000 | 0 | 625000000 | 450180000 | 625000000 | 473409000 | 599529000 | 473409000 | 597226000 | 473409000 | 597226000 | 587239000 | 597226000 | 597226000 | 587239000 | 597226000 | 587239000 | 181028267 | 6457115 | 6457115 | 250551250 | 250551250 | 257008365 | 257008365 | 257008365 | 257008365 | 372208171 | 372208171 | 0 | 0 | 12898000 | -43366500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19823000 | 30092200 | 1136308266 | 1136308266 | 1129958966 | 1136308266 | 1129958966 | 1303370198 | 1002183332 | 1001037566 | 32424744 | 28844933 | 33322479 | 4418400 | -193708488 | 3720500 | 33570512 | 1676000 | 23843545 | 0 | 23843545 | 0 | 23843545 | 0 | 23843545 | 0 | 23843545 | 0 | 23843545 | 0 | 23843550 | 0 | 1074697399 | 931636124 | 1039697399 | 1074697399 | 1039697399 | 1250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625000000 | [24 empty] | 625000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 111.6% | 96.74% | 103.4% | 59.07%
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. | 3 | IMPLEMENTAR 1 PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | SUMA | 210 | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.05 |  |  | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.25 | 0.11 | 0.11 | 0.25 | 0.11 | 0.3 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 44% | 100% | 41% | A junio 2022, se ha ejecutado un 44% que equivale a un 0,11 en la vigencia, con lo cual se consolida PDD en 41% (0,41) del programa de monitoreo; para el cual en el año 2020 y 2021 se dió inicio a la línea base y preliminarmente se definieron protocolos y formulación, en 2022 el plan es terminar el documento rector del programa y concluir línea base. Gestión en junio: Se continuaron los acompañamientos a los monitoreos (grupo de mamíferos y entomofauna) y se terminó la revisión de los protocolos para determinar el modelo único. Se determinó la metodología para el cálculo de la suficiencia de muestreo a través de la curva de acumulación de especies. Como acumulado al mes de junio se tiene un avance significativo en la formulación del programa, como en los protocolos de línea base, los cuales estarán listos para ajuste a finales del mes de agosto. El componente flora ha avanzado en trabajo de campo en un 84% con 16 áreas monitoreadas con corte a junio. Durante el segundo semestre se completarán las 19 áreas y se llevará a cabo el análisis de la información y la escritura de los informes por área. El componente de aves ha avanzado en trabajo en campo en un 65% con corte a junio. Durante del segundo semestre se completará el 35% en cuanto a salidas de campo, así como los informes y análisis de información. Con corte a junio, el componente de mastofauna y herpetofauna ha avanzado en su fase de campo en un 78% quedando el 22% restante para el segundo semestre, así como el análisis de información y escritura de reportes. Para el componente de entomofauna se realizaron jornadas de monitoreo en el PEDH Meandro del Say y los PEDM y AIA Serranía del Zuque y Entrenubes-Juan Rey. Se implementaron los métodos de trampa de caída (pitfall) con cebos; paraguas japonés, técnica de barrido con red entomológica, platos trampas y muestreo manual. | NA | N/A | Las actividades de monitoreo permiten evaluar el cambio de la abundancia y riqueza de las especies monitoreadas con el fin de que se tomen las medidas pertinentes y tales medidas generen respuestas positivas en la fauna y la flora de las áreas bajo estudio y, consecuentemente, en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Durante el período reportado se adelantaron las actividades de monitoreo ya reportadas en los apartados correspondientes que redundan en el conocimiento de las especies de fauna y flora de la población bogotana. | Anexo 1. Informe de Gestión Grupo de Monitoreo de la Biodiversidad_junio_2021 Anexo 2. Listados de Asistencia Jornadas de Monitoreo_junio Anexo 3. Carpeta reuniones Anexo 4. Carpeta archivos de divulgación_junio Anexo 5. Presentaciones realizadas en las mesas territoriales Anexo 6. Fichas Estadística Anexo 7. Carpeta apoyo respuestas Derechos de Petición y PQRS Anexo 8. Documentos revisados pasantes Universidad Manuela Beltrán
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1946642991 | 173200000 |  |  | 173200000 | 0 | 173200000 | 127388000 | 173200000 | 127388000 | 159235000 | 127388000 | 159235000 | 127388000 | 159235000 | 156353000 | 173200000 | 159235000 | 156353000 | 159235000 | 156353000 | 443096000 | 0 | 0 | 96836750 | 96836750 | 96836750 | 96836750 | 96836750 | 96836750 | 96836750 | 96836750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106315991 | 99315991 | 493662991 | 493662991 | 486662991 | 493662991 | 486662991 | 556027000 | 544342000 | 544342000 | 1062273 | 0 | 1062273 | 0 | 1062273 | 0 | 1062273 | 0 | 1062273 | 0 | 1062273 |  | 1062273 |  | 1062273 |  | 1062273 |  | 1062273 |  | 1062270 |  | 556027000 | 549653365 | 544342000 | 556027000 | 544342000 | 523080000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224520000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 99.03% | 97.9% | 98.74% | 61%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 57841834 | 57841834 | 40281474 | 32761967 | 63105900 | 0 | 28817712 | 102902900 | 51642138 | 39797000 | 40281474 | 39797000 | 80562734 | 39797000 | 131129725 | 135276991 | 493662991 | 493662991 | 448174692 | 493662991 | 448174692 | 556027000 | 0 | 0 | 56649000 | 3949033 | 54148000 | 48610866 | 54148000 | 49087000 | 54148000 | 49087000 | 54148000 | 53521733 | 54148000 |  | 54148000 |  | 54148000 |  | 53000000 |  | 53000000 |  | 14342000 |  | 556027000 | 273241000 | 204255632 | 556027000 | 204255632 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.84% | 74.75% | 36.73% | 85.07% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 70183231 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32078532 | 2673211 | 2673211 | 2673211 | 2673211 | 2673211 | 2673211 | 2673211 | 2673211 | 18513755 | 18513755 | 0 | 2871933 | 0 | 0 | 2871933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32078532 | 32078532 | 32078532 | 32078532 | 32078532 | 38488299 | 11852433 | 11468833 | 8495022 | 19515133 | 8878622 | 2940933 | 8878622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38104699 | 38104699 | 33924899 | 38104699 | 33924899 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 89.03% | 89.03% | 94.04% | 94.04%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.25 | 0.11 | 0.11 | 0.25 | 0.11 | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 44% | 100% | 41%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2016826222 | 173200000 | 0 | 0 | 173200000 | 0 | 173200000 | 127388000 | 173200000 | 127388000 | 159235000 | 127388000 | 159235000 | 127388000 | 159235000 | 156353000 | 173200000 | 159235000 | 156353000 | 159235000 | 156353000 | 475174532 | 2673211 | 2673211 | 99509961 | 99509961 | 99509961 | 99509961 | 99509961 | 99509961 | 115350505 | 115350505 | 0 | 2871933 | 0 | 0 | 2871933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106315991 | 99315991 | 525741523 | 525741523 | 518741523 | 525741523 | 518741523 | 594515299 | 556194433 | 555810833 | 9557295 | 19515133 | 9940895 | 2940933 | 9940895 | 0 | 1062273 | 0 | 1062273 | 0 | 1062273 | 0 | 1062273 | 0 | 1062273 | 0 | 1062273 | 0 | 1062273 | 0 | 1062270 | 0 | 594131699 | 587758064 | 578266899 | 594131699 | 578266899 | 523080000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224520000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 98.39% | 97.33% | 98.48% | 62.15%
TOTAL PROYECTO 7814 |  |  |  |  | TOTAL VIGENCIA DEL PROYECTO | 99837810278 | 6174952398 | 0 | 0 | 6174952398 | 61521050 | 6174952398 | 3930030069 | 6174952398 | 3961905069 | 6174952398 | 4036618029 | 6174952398 | 4079785385 | 6955401334 | 6178208433 | 6969366334 | 6955401334 | 6178208433 | 6955401334 | 6178208433 | 19730380000 | 0 | 0 | 1910253937 | 1910253937 | 1433384000 | 1433384000 | 5014413168 | 5014413168 | 695629907 | 476888000 | 358241906 | 3299746407 | 609967844 | -18476500 | 1432967627 | 84335235 | 528969153 | 13828219 | 528969152 | 2219303 | 528969153 | -10626254 | 2305837377 | 2690806200 | 15347603224 | 15347603224 | 14896771715 | 15347603224 | 14896771715 | 14365230000 | 9369300000 | 9369300000 | 454175454 | 0 | 454175454 | 0 | 454175454 | 0 | 454175454 | 30511220 | 1690591584 | 25000000 | 454175454 | 0 | 454175454 | 0 | 454175454 | 0 | 454175454 | 0 | 454175454 | 0 | 454175460 | 0 | 15601646130 | 12876593400 | 9424811220 | 15601646130 | 9424811220 | 40728442000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22432742000 | [24 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 8233157944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3926020416 | 561393183 | 561393183 | 596741966 | 596741966 | 979439690 | 979439690 | 561696927 | 561696927 | 1076362605 | 866127740 | 21073444 | 48907232 | 21073444 | 5615898 | 23945377 | 208076142 | 21073444 | 8373142 | 21073445 | 3888000 | 21073445 | 4470841 | 21072588 | 5491482 | 3926019558 | 3926019558 | 3850222243 | 3926019558 | 3850222243 | 4387533646 | 759696354 | 755595921 | 726963866 | 980387067 | 730606768 | 767041685 | 731064301 | 513107791 | 722185679 | 165532962 | 712418733 | 631910836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382935701 | 4382935701 | 3813576262 | 4382935701 | 3813576262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 108070968222 | 6174952398 | 0 | 0 | 6174952398 | 61521050 | 6174952398 | 3930030069 | 6174952398 | 3961905069 | 6174952398 | 4036618029 | 6174952398 | 4079785385 | 6955401334 | 6178208433 | 6969366334 | 6955401334 | 6178208433 | 6955401334 | 6178208433 | 23656400416 | 561393183 | 561393183 | 2506995903 | 2506995903 | 2412823690 | 2412823690 | 5576110095 | 5576110095 | 1771992512 | 1343015740 | 379315350 | 3348653639 | 631041288 | -12860602 | 1456913004 | 292411377 | 550042597 | 22201361 | 550042597 | 6107303 | 550042598 | -6155413 | 2326909965 | 2696297682 | 19273622782 | 19273622782 | 18746993958 | 19273622782 | 18746993958 | 18752763646 | 10128996354 | 10124895921 | 1181139320 | 980387067 | 1184782222 | 767041685 | 1185239755 | 513107791 | 1176361133 | 196044182 | 2403010317 | 656910836 | 454175454 | 0 | 454175454 | 0 | 454175454 | 0 | 454175454 | 0 | 454175454 | 0 | 454175460 | 0 | 19984581831 | 17259529101 | 13238387482 | 19984581831 | 13238387482 | 40728442000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22432742000
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7814-Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2022 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A JUNIO AÑO 2022
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 1. Desarrollar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía. | X |  | Programado | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 34% | 8.5% | A junio 2022 el avance en las obras es: Obras de mitigación: Terminadas en un 100% según Acta de Recibo Final e Informe de Supervisión. El contratista de obra presentó solicitud de cesión de derechos económicos derivados de la ejecución del contrato, lo cual está en estudio al interior de la SDA para proceder con la liquidación del contrato. Aula Mirador Juan Rey: Contratos tanto de obra como de interventoría finalizados. Avanzan obras de ajuste de carpintería metálica e instalaciones de equipos eléctricos. obras de ajuste de carpintería metálica e instalaciones de equipos eléctricos. Durante el mes de junio de 2022 se realizó la instalación de la planta generadora. Locativas: El Contratista presentó propuestas de esquemas básicos de diseños, siendo escogida la segunda opición, por tratarse de un modelo un poco más tradicional y menos intrusivo en el entorno de instalación. Sin embargo, no se han presentado avances en los diseños de detalle ni presupuesto definitivo en lo referente a la Fase I de consultoría. Cerramiento Aula Juan Rey: Se realizó adición de $30,5 millones y prórroga de un mes, la cual se justificó por mayores cantidades de obra. Teniendo en cuenta el valor actualizado del contrato, se presenta un avance en su ejecución del 79,46. La malla ya se encuentra instalada en su totalidad pero presenta observaciones en acabados y tiemple de la misma, al igual que ajuste de puertas, por lo cual el contratista subsanará estas observaciones en julio de 2022. El retraso esta representado por los trabajos pendientes en aula mirador de Juan rey y observaciones en acabados y tiemple de la malla perimetral, al igual que ajuste de puertas.
[5 empty] | Ejecutado | 6% | 6% | 6% | 5.5% | 6% | 8% | [6 empty] | 37.5%
|  | 2. Ejecutar acciones de administración, mantenimiento y manejo integral en 19 áreas protegidas priorizadas, Reservas Distritales de Humedal (RDH) y Parques Distritales Ecológicos de Montaña (PDEM) | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.33% | 100% |  | 8.5% | <A junio del 2022 se desarrollaron 172 reuniones (37 en junio) internas con diferentes grupos de la Secretaría Distrital de Ambiente como: e OPEL, PIGA, Monitoreo, PEDM, PEDH, Restauración, Políticas y Tensionantes Antrópicos; con el grupo de PIGA fueron realizadas reuniones y capacitaciones para el reconocimiento de formatos y seguimiento a los estándares del cumplimiento del Plan institucional de Gestión Ambiental en los PEDM y AIA. 137 (20 en junio) Reuniones externas con: Programa Parceros por Bogotá y Mujeres que Reverdecen, Instituciones de educación, CAL, CAR, IDT, Aguas de Bogotá, MEBOG, Jardín Botánico, UAESP, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Secretaría de Hábitat, comunidad, AMCOVIT y Centro Aseo; dentro de las que se resaltan la coordinación de acciones con los integrantes del Programa Parceros por Bogotá y Mujeres que Reverdecen para el apoyo a las actividades de mantenimiento en cada uno de los PEDM y AIA. Así mismo se realizo el seguimiento al contrato interadministrativo SDA 20211293 con la empresa Aguas de Bogotá para garantizar el mantenimiento integral de los PED y AIA. Actualmente el contrato interadministrativo SDA-20211293 se encuentra finalizado, para el mes de junio se hizo la revisión del Informe final para su aprobación y posterior liquidación; se están adelantando los procesos precontractuales para la celebración del nuevo contrato de “Apoyo a las actividades de administración en Parques Ecológicos Distritales y otras Áreas de Interés Ambiental”, en el cual se incluyen las actividades para la conservación y sostenibilidad de las áreas que administra la SDA. Las actividades de mantenimiento integral de los PEDM y AIA en los meses de mayo y junio fueron realizadas con el apoyo de los programas de la Alcaldía Mayor de Bogotá “Parceros”, “Mujeres que Reverdecen” y el equipo de servicios generales.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [6 empty] | 49.98%
|  | 3. Realizar el seguimiento a las actividades definidas en los instrumentos de planeación y manejo de los RDH y PDEM. | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.33% | 100% |  | 8.5% | Para el periodo de Enero a Junio de 2022 se avanzó según lo programado en un 100 % de ejecución, lo cual corresponde al seguimiento mensual de las actividades llevadas a cabo en los quince (15) Humedales por medio de la Matriz de Datos Significativos, la cual, registra todas las acciones realizadas por estrategia, en concordancia y articulación con los Planes de Acción de los Planes de Manejo Ambiental (PMA) y de la Política de Humedales del Distrito Capital (PHDC). Para el mes de Marzo; en atención al plan de mejora de las acciones de gestión en humedales y reportes de seguimiento a los Planes de Manejo Ambiental, se actualiza formato de reporte de Ficha Técnica Mensual con un ítem específico para el seguimiento de cada PMA.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [6 empty] | 49.98%
|  | 4. Desarrollar actividades de gobernanza y gestión socioambiental en los PEDH | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.33% | 100% |  | 8.5% | A junio, en cumplimiento del modelo de administración para los Reservas Distritales de Humedal, se realizan acciones que propenden fortalecer la construcción de territorio, por medio de la cultura ambiental en el marco de la protección, conservación y cuidado del ecosistema a través de actividades de educación ambiental con instituciones educativas y comunidad; principalmente del área de influencia. Los administradores de las RDH participan en las siguientes mesas: Comisión Ambiental Local CAL, Mesa de habitante de calle, Consejo Local de gestión del riesgo, Mesas Técnicas Interinstitucionales, entre otras. Gracias a estos espacios se han podido consolidar acciones en el territorio del humedal tales como: Operativos de habitante de calle, Eventos representativos, Actividades de educación, entre otros.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [6 empty] | 49.98%
| GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP. | 5. Generar pronunciamientos sobre las afectaciones a los elementos de la EEP y otras áreas de interés ambiental. | X |  | Programado | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 33% | 14% | A Junio de 2022, se han generado 523 pronunciamientos de respuesta correspondientes a solicitudes de información de usuarios internos y externos de la entidad, sobre una presunta afectación de áreas, predios o polígonos objeto de consulta, por elementos componentes de la Estructura Ecológica Principal y /o Determinantes Ambientales, en el marco del Decreto 555 de 2021 y dada la suspensión de este, desde el 16 de junio de 2022 según lo ordenado en el Auto Interlocutorio 11001333400520220006600 de 2022, la entrada en vigencia del Decreto 190 de 2004. Las peticiones tienen como propósito fundamental, obtener información oficial de la entidad que, permita verificar la ubicación de los lugares de interés con respecto a áreas de importancia ambiental, ya sea para realizar la intervención de los inmuebles con obras, adecuaciones o proyectos urbanísticos, adelantar las actividades preliminares sobre Proyectos de interés de la Administración Distrital o también, determinar ocupaciones ilegales en la ciudad por parte de las autoridades policivas competentes, entre otras. Lo anterior sustentado en la información cartográfica oficial del Distrito Capital cuya fuente proviene de la Secretaría de Planeación Distrital, y las visitas técnicas que motivan su realización. Se incluyen también, los pronunciamientos , visitas y conceptos técnicos generados para el trámite de Licencias de Construcción en Franja de Adecuación de Cerros Orientales en cumplimiento de la Resolución No. 845 de 2017, Apoyo técnico a Fallos, Acciones Populares, Acciones de Cumplimiento, Tutelas solicitadas por la Dirección Legal Ambiental de la SDA y Apoyo técnico a la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público en la verificación en terreno por parte de la comisión de topografía de posibles afectaciones a los elementos componentes de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital.
[5 empty] | Ejecutado | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 45% |  |  |  | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ttl
|  | 6. Generar soporte técnico para el alinderamiento o acotamiento de los elementos componentes del sistema hídrico del Distrito Capital. | X |  | Programado | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 14% | A Junio de 2022, se han incluído 82 documentos relacionados con el acotamiento de la ronda hídrica de corrientes y cuerpos de agua en el Distrito Capital, solicitudes de información o verificación del estado del sistema hídrico, como elemento componente de la Estructura Ecológica Principal de conformidad con lo establecido en el Decreto 555 de 2021 y dada la suspensión de este, desde el 16 de junio de 2022 según lo ordenado en el Auto Interlocutorio 11001333400520220006600 de 2022, la entrada en vigencia del Decreto 190 de 2004. Se intervino en reuniones virtuales internas del equipo de trabajo de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER, con respecto a los avances del proceso de acotamiento de la ronda hídrica de cuerpos de agua en el Distrito Capital y la estructuración del documento de priorización; se asistió a la presentación de los términos de referencia con el Fidecomiso Lagos de Torca, se realizan precisiones cartográficas con EAAB y SDP, exposición de los procesos de acotamiento ante la Dirección de Legal Ambiental y se contribuye con la selección de Canales del sistema hídrico para adelantar procesos de renaturalización.. | ene: 62; feb: 62; mar: 91; abr: 101; may: 104; jun: 103; ttl: 523
[5 empty] | Ejecutado | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 45% |  |  |  | ene: 10; feb: 10; mar: 9; abr: 12; may: 15; jun: 26; ttl: 82
|  | 7. Generar insumos técnicos para la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital. | X |  | Programado | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 5% | A Junio de 2022, se han elaborado 8 documentos relacionado con información sobre áreas de importancia ambiental correspondiente a la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital. Así mismo, se asiste a reuniones de apoyo técnico al equipo de Acuerdos de Conservación de la SER. | ene: 3; feb: 2; mar: 1; abr: 0; may: 2; jun: 0; ttl: 8
[5 empty] | Ejecutado | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 45%
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. | IMPLEMENTAR 1 PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 8. Continuar con la implementación de la metodología de monitoreo para cada uno de los componentes: flora y fauna, generando un informe final de análisis y avanzar en la formulación del programa de monitoreo. | X |  | Programado | 4% | 4% | 8% | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% | 12% | 8% | 8% | 100% | 33% | 33% | A junio 2022, se ha ejecutado un 44% que equivale a un 0,11 en la vigencia, con lo cual se consolida PDD en 41% (0,41) del programa de monitoreo; el cual para el año 2020 y 2021 se dió inicio a la línea base y preliminarmente se definieron protocolos y formulación, en 2022 el plan es terminar el documento rector del programa y concluir línea base. Gestión en junio: Se continuaron los acompañamientos a los monitoreos (grupo de mamíferos y entomofauna) y se terminó la revisión de los protocolos para determinar el modelo único. Se determinó la metodología para el cálculo de la suficiencia de muestreo a través de la curva de acumulación de especies. Como acumulado al mes de junio se tiene un avance significativo en la formulación del programa, como en los protocolos de línea base, los cuales estarán listos para ajuste a finales del mes de agosto. El componente flora ha avanzado en trabajo de campo en un 84% con 16 áreas monitoreadas con corte a junio. Durante el segundo semestre se completarán las 19 áreas y se llevará a cabo el análisis de la información y la escritura de los informes por área. El componente de aves ha avanzado en trabajo en campo en un 65% con corte a junio. Durante del segundo semestre se completará el 35% en cuanto a salidas de campo, así como los informes y análisis de información. Con corte a junio, el componente de mastofauna y herpetofauna ha avanzado en su fase de campo en un 78% quedando el 22% restante para el segundo semestre, así como el análisis de información y escritura de reportes. Para el componente de entomofauna se realizaron jornadas de monitoreo en el PEDH Meandro del Say y los PEDM y AIA Serranía del Zuque y Entrenubes-Juan Rey. Se implementaron los métodos de trampa de caída (pitfall) con cebos; paraguas japonés, técnica de barrido con red entomológica, platos trampas y muestreo manual.
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 4% | 7.73% | 7.88% | 12% | 8% | [6 empty] | 43.61%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
| Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar. Definir los logros más representativos acumulados en la vigencia 2022, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto.
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on V9: Microsoft Office User: Por favor de manera explicita dejar clara la razón o razones del retraso presentado
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S23: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F24: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on T25: YULIED.PENARANDA: La suma debe dar 100%
Note on U25: YULIED.PENARANDA: La suma debe dar 100%

## TERRITORIALIZACION
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [24 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7814-Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A JUNIO AÑO 2022
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZADO | [6 empty] | 3,EJECUTADO | [17 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  | 6. POBLACIÓN | [10 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO _2022 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA 2022 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | PEDM (ENTRENUBES ) | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | Usme, Rafael Uribe Uribe | Diana Turbay, Marruecos,, La Gloria, Los Libertadores, Danubio, Gran Yomasa, Alfonso Lopez, Ciudad Usme, La Flora y Paruqe Entrenubes | Nueva Esperanza (usme) El Refugio, Palermo, San Martin, Compostela II, Compostela III y I, San Ignacio,el Rosal, El porvenir I y II, Fiscala La Fortuna, Malvinas, Puerta al LLano, Rincón del Valle, Villa Diana, Alaska, Altos de Pino, Portal el Divino,Sierra Morena, Los Puentes, Arizona, BArcelona, Costa Rica, Diana Cultivos, Doña Liliana, El Bosque, Juan JOse Rondon, La MOrena I y II, la Paz, la Paz Cebadal, Puerto Rico, San Felipe, Villas del Eden, CAsa Loma, La Esmeralda, Portal II, San Isidro, Yomasita, Ayacucho, Duitama, El Paraiso, El progreso, El Triunfo, la Cabaña, la Esperanza, la Flora, la Marquesa, los Pinos, Nicaragua, Nuev San Martín de Loba, Villa Hermosa, Juan REy, Olivares, Barranquillita, Brasilia, Canada Guira, Danubio Azul, Nueva Roma, Nuevo Progreso, Las guacamayas, Molinos, Diana Turbay, La Belleza, La Peninsula, Nevado, Santa Marta, Tejares, VAlparaiso, Guacamayas, Manzanares, MOlinos II, Urbanización Cerros del Oriente I y II, Urb. San Cayetano, | Polígono establecido del área declarada del parque | 309,4 ha | NA | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD | 657106 | 325598 | 331508 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 657106 | NA | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 4777268304.2 | 4356886820 | 4356886820 | 4356886820 | 4356886820 | 4356886820 | 4777268304.2 |  | 3,EJECUTADO Ene: 2674143520; 3,EJECUTADO Feb: 2674143520; 3,EJECUTADO Mar: 2674143520; 3,EJECUTADO Abr: 2674143520; 3,EJECUTADO May: 2684517335; 3,EJECUTADO Jun: 2693017335 | 34%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 1450087625.02 | 1450101217.88 | 1450101217.88 | 1450101217.88 | 1450101217.88 | 1450101217.88 | 1450087625.02 |  | 3,EJECUTADO Ene: 238992637; 3,EJECUTADO Feb: 555881818; 3,EJECUTADO Mar: 814173818; 3,EJECUTADO Abr: 987365496; 3,EJECUTADO May: 1043076864; 3,EJECUTADO Jun: 1257926548 | 34%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | 0 | 5730658570.66 | 5730658570.66 | 5730658570.66 | 5730658570.66 | 5730658570.66 | 5730658570.66 |  | 3,EJECUTADO Ene: 2913136157; 3,EJECUTADO Feb: 3230025338; 3,EJECUTADO Mar: 3488317338; 3,EJECUTADO Abr: 3661509016; 3,EJECUTADO May: 3727594199; 3,EJECUTADO Jun: 3950943883
|  | PEDM (MIRADOR DE LOS NEVADOS | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | Suba | Suba | Suba Cerros, Suba Urbano | Polígono establecido del área declarada del parque | 6 ha | NA | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD | 167092 | 82795 | 84297 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 167091 | NA | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 1686094695.6 | 1537724760 | 1537724760 | 1537724760 | 1537724760 | 1537724760 | 1686094695.6 |  | 3,EJECUTADO Ene: 943815360; 3,EJECUTADO Feb: 943815360; 3,EJECUTADO Mar: 943815360; 3,EJECUTADO Abr: 943815360; 3,EJECUTADO May: 947476706; 3,EJECUTADO Jun: 950476706 | 12%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 511795632.36 | 511800429.84 | 511800429.84 | 511800429.84 | 511800429.84 | 511800429.84 | 511795632.36 |  | 3,EJECUTADO Ene: 84350343; 3,EJECUTADO Feb: 196193583; 3,EJECUTADO Mar: 287355465; 3,EJECUTADO Abr: 348481940; 3,EJECUTADO May: 368144775; 3,EJECUTADO Jun: 443974076 | 12%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | 0 | 2022585377.88 | 2022585377.88 | 2022585377.88 | 2022585377.88 | 2022585377.88 | 2022585377.88 |  | 3,EJECUTADO Ene: 1028165703; 3,EJECUTADO Feb: 1140008943; 3,EJECUTADO Mar: 1231170825; 3,EJECUTADO Abr: 1292297300; 3,EJECUTADO May: 1315621481; 3,EJECUTADO Jun: 1394450782
|  | PEDM (SORATAMA) | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | Usaquen | San Cristóbal Norte | Soratama, Barrancas Oriental Rural y La Cita | Polígono establecido del área declarada del parque | 6 ha | NA | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD | 67486 | 33439 | 34047 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 67484 | NA | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 1545586804.3 | 1409581030 | 1409581030 | 1409581030 | 1409581030 | 1409581030 | 1545586804.3 |  | 3,EJECUTADO Ene: 865164080; 3,EJECUTADO Feb: 865164080; 3,EJECUTADO Mar: 865164080; 3,EJECUTADO Abr: 865164080; 3,EJECUTADO May: 868520314; 3,EJECUTADO Jun: 871270314 | 11%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 469145996.33 | 469150394.02 | 469150394.02 | 469150394.02 | 469150394.02 | 469150394.02 | 469145996.33 |  | 3,EJECUTADO Ene: 77321147; 3,EJECUTADO Feb: 179844118; 3,EJECUTADO Mar: 263409176; 3,EJECUTADO Abr: 319441778; 3,EJECUTADO May: 337466044; 3,EJECUTADO Jun: 406976236 | 11%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | 0 | 1854036596.39 | 1854036596.39 | 1854036596.39 | 1854036596.39 | 1854036596.39 | 1854036596.39 |  | 3,EJECUTADO Ene: 942485227; 3,EJECUTADO Feb: 1045008198; 3,EJECUTADO Mar: 1128573256; 3,EJECUTADO Abr: 1184605858; 3,EJECUTADO May: 1205986358; 3,EJECUTADO Jun: 1278246550
|  | PEDM (ZUQUE) | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | San Cristobal | La Gloria, San Blas | Aguas Claras, Tibaque I, San Blas II, Los Alpes, Altos del Zipa, Ramjal, Moralba, Altos del Zuque, Quindío, Puente Colorao | Polígono establecido del área protegida | 159,1 ha | NA | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD | 184195 | 93641 | 90554 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 95747 | NA | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 1405078913 | 1281437300 | 1281437300 | 1281437300 | 1281437300 | 1281437300 | 1405078913 |  | 3,EJECUTADO Ene: 786512800; 3,EJECUTADO Feb: 786512800; 3,EJECUTADO Mar: 786512800; 3,EJECUTADO Abr: 786512800; 3,EJECUTADO May: 789563922; 3,EJECUTADO Jun: 792063922 | 10%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 426496360.3 | 426500358.2 | 426500358.2 | 426500358.2 | 426500358.2 | 426500358.2 | 426496360.3 |  | 3,EJECUTADO Ene: 70291952; 3,EJECUTADO Feb: 163494652; 3,EJECUTADO Mar: 239462888; 3,EJECUTADO Abr: 290401617; 3,EJECUTADO May: 306787313; 3,EJECUTADO Jun: 369978396 | 10%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | 0 | 1685487814.9 | 1685487814.9 | 1685487814.9 | 1685487814.9 | 1685487814.9 | 1685487814.9 |  | 3,EJECUTADO Ene: 856804752; 3,EJECUTADO Feb: 950007452; 3,EJECUTADO Mar: 1025975688; 3,EJECUTADO Abr: 1076914417; 3,EJECUTADO May: 1096351235; 3,EJECUTADO Jun: 1162042318
|  | Humedal el Burro | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | Kennedy | Castilla, Calandaima | Valladolit, Castilla, Monterrey, Villa Mariana, Villa Castilla, Pio XII, Nuevo Techo, El Condado, Tintala, Nueva Castilla, Villa Mejia | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | NA | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 218659 | 108345 | 110314 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 218659 | NA | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 252914204.34 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 252914204.34 |  | 3,EJECUTADO Ene: 141572304; 3,EJECUTADO Feb: 141572304; 3,EJECUTADO Mar: 141572304; 3,EJECUTADO Abr: 141572304; 3,EJECUTADO May: 142121506; 3,EJECUTADO Jun: 142571506 | 1.8%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 76769344.854 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76769344.854 |  | 3,EJECUTADO Ene: 12652551; 3,EJECUTADO Feb: 29429037; 3,EJECUTADO Mar: 43103320; 3,EJECUTADO Abr: 52272291; 3,EJECUTADO May: 55221716; 3,EJECUTADO Jun: 66596111 | 1.8%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | 0 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 |  | 3,EJECUTADO Ene: 154224855; 3,EJECUTADO Feb: 171001341; 3,EJECUTADO Mar: 184675624; 3,EJECUTADO Abr: 193844595; 3,EJECUTADO May: 197343222; 3,EJECUTADO Jun: 209167617
|  | Humedal Vaca | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | Kennedy | Corabastos | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | TPI Corabastos | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 81227 | 40246 | 40981 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 81227 | NA | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 252914204.34 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 252914204.34 |  | 3,EJECUTADO Ene: 141572304; 3,EJECUTADO Feb: 141572304; 3,EJECUTADO Mar: 141572304; 3,EJECUTADO Abr: 141572304; 3,EJECUTADO May: 142121506; 3,EJECUTADO Jun: 142571506 | 1.8%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 76769344.854 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76769344.854 |  | 3,EJECUTADO Ene: 12652551; 3,EJECUTADO Feb: 29429037; 3,EJECUTADO Mar: 43103320; 3,EJECUTADO Abr: 52272291; 3,EJECUTADO May: 55221716; 3,EJECUTADO Jun: 66596111 | 1.8%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | 0 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 |  | 3,EJECUTADO Ene: 154224855; 3,EJECUTADO Feb: 171001341; 3,EJECUTADO Mar: 184675624; 3,EJECUTADO Abr: 193844595; 3,EJECUTADO May: 197343222; 3,EJECUTADO Jun: 209167617
|  | Humedal Techo | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | Kennedy | Castilla | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia, Favidi, Visión Colombia, Parques de Castilla, Lagos de Castilla, Valladolid | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: Poligono Sur Poligono Norte | UPZ Aledañas | NA | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 145065 | 71880 | 73185 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 145065 | NA | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 252914204.34 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 252914204.34 |  | 3,EJECUTADO Ene: 141572304; 3,EJECUTADO Feb: 141572304; 3,EJECUTADO Mar: 141572304; 3,EJECUTADO Abr: 141572304; 3,EJECUTADO May: 142121506; 3,EJECUTADO Jun: 142571506 | 1.8%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 76769344.854 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76769344.854 |  | 3,EJECUTADO Ene: 12652551; 3,EJECUTADO Feb: 29429037; 3,EJECUTADO Mar: 43103320; 3,EJECUTADO Abr: 52272291; 3,EJECUTADO May: 55221716; 3,EJECUTADO Jun: 66596111 | 1.8%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | 0 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 |  | 3,EJECUTADO Ene: 154224855; 3,EJECUTADO Feb: 171001341; 3,EJECUTADO Mar: 184675624; 3,EJECUTADO Abr: 193844595; 3,EJECUTADO May: 197343222; 3,EJECUTADO Jun: 209167617
|  | Humedal Tibanica | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | Bosa | Bosa Cental | Manzanares, San Pablo, Laureles | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | TPI Bosa Central | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 304080 | 150670 | 153410 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 304080 | NA | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 252914204.34 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 252914204.34 |  | 3,EJECUTADO Ene: 141572304; 3,EJECUTADO Feb: 141572304; 3,EJECUTADO Mar: 141572304; 3,EJECUTADO Abr: 141572304; 3,EJECUTADO May: 142121506; 3,EJECUTADO Jun: 142571506 | 1.8%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 76769344.854 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76769344.854 |  | 3,EJECUTADO Ene: 12652551; 3,EJECUTADO Feb: 29429037; 3,EJECUTADO Mar: 43103320; 3,EJECUTADO Abr: 52272291; 3,EJECUTADO May: 55221716; 3,EJECUTADO Jun: 66596111 | 1.8%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | 0 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 |  | 3,EJECUTADO Ene: 154224855; 3,EJECUTADO Feb: 171001341; 3,EJECUTADO Mar: 184675624; 3,EJECUTADO Abr: 193844595; 3,EJECUTADO May: 197343222; 3,EJECUTADO Jun: 209167617
|  | Humedal Capellanía | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | Fontibón | Capellanía, Modelia, Fontibón | Conjunto Residencial La Cofradía, Rincón Santo | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | NA | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 266338 | 131970 | 134368 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 266338 | NA | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 252914204.34 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 252914204.34 |  | 3,EJECUTADO Ene: 141572304; 3,EJECUTADO Feb: 141572304; 3,EJECUTADO Mar: 141572304; 3,EJECUTADO Abr: 141572304; 3,EJECUTADO May: 142121506; 3,EJECUTADO Jun: 142571506 | 1.8%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 76769344.854 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76769344.854 |  | 3,EJECUTADO Ene: 12652551; 3,EJECUTADO Feb: 29429037; 3,EJECUTADO Mar: 43103320; 3,EJECUTADO Abr: 52272291; 3,EJECUTADO May: 55221716; 3,EJECUTADO Jun: 66596111 | 1.8%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | 0 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 |  | 3,EJECUTADO Ene: 154224855; 3,EJECUTADO Feb: 171001341; 3,EJECUTADO Mar: 184675624; 3,EJECUTADO Abr: 193844595; 3,EJECUTADO May: 197343222; 3,EJECUTADO Jun: 209167617
|  | Humedal Meandro del Say | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | Fontibón | Zona Franca | La Estania o El Recodo, Moravia, Zona Franca, | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | NA | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 46033 | 22810 | 23223 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 46033 | NA | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 252914204.34 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 252914204.34 |  | 3,EJECUTADO Ene: 141572304; 3,EJECUTADO Feb: 141572304; 3,EJECUTADO Mar: 141572304; 3,EJECUTADO Abr: 141572304; 3,EJECUTADO May: 142121506; 3,EJECUTADO Jun: 142571506 | 1.8%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 76769344.854 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76769344.854 |  | 3,EJECUTADO Ene: 12652551; 3,EJECUTADO Feb: 29429037; 3,EJECUTADO Mar: 43103320; 3,EJECUTADO Abr: 52272291; 3,EJECUTADO May: 55221716; 3,EJECUTADO Jun: 66596111 | 1.8%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | 0 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 |  | 3,EJECUTADO Ene: 154224855; 3,EJECUTADO Feb: 171001341; 3,EJECUTADO Mar: 184675624; 3,EJECUTADO Abr: 193844595; 3,EJECUTADO May: 197343222; 3,EJECUTADO Jun: 209167617
|  | Humedal Córdoba | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | Suba | Niza, Alambra, La Floresta | Lagos de Córdoba, Recreto de los Frayles Alhambra Sur Oriental Colpatria, Las Villas | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 194127 | 96190 | 97937 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 194127 | NA | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 252914204.34 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 252914204.34 |  | 3,EJECUTADO Ene: 141572304; 3,EJECUTADO Feb: 141572304; 3,EJECUTADO Mar: 141572304; 3,EJECUTADO Abr: 141572304; 3,EJECUTADO May: 142121506; 3,EJECUTADO Jun: 142571506 | 1.8%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 76769344.854 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76769344.854 |  | 3,EJECUTADO Ene: 12652551; 3,EJECUTADO Feb: 29429037; 3,EJECUTADO Mar: 43103320; 3,EJECUTADO Abr: 52272291; 3,EJECUTADO May: 55221716; 3,EJECUTADO Jun: 66596111 | 1.8%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | 0 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 |  | 3,EJECUTADO Ene: 154224855; 3,EJECUTADO Feb: 171001341; 3,EJECUTADO Mar: 184675624; 3,EJECUTADO Abr: 193844595; 3,EJECUTADO May: 197343222; 3,EJECUTADO Jun: 209167617
|  | Humedal Torca Guaymaral | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | Usaquén | Guaymaral, La Academia | Torca I | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 8074 | 4000 | 4074 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 8074 | NA | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 252914204.34 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 252914204.34 |  | 3,EJECUTADO Ene: 141572304; 3,EJECUTADO Feb: 141572304; 3,EJECUTADO Mar: 141572304; 3,EJECUTADO Abr: 141572304; 3,EJECUTADO May: 142121506; 3,EJECUTADO Jun: 142571506 | 1.8%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 76769344.854 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76769344.854 |  | 3,EJECUTADO Ene: 12652551; 3,EJECUTADO Feb: 29429037; 3,EJECUTADO Mar: 43103320; 3,EJECUTADO Abr: 52272291; 3,EJECUTADO May: 55221716; 3,EJECUTADO Jun: 66596111 | 1.8% | Suba | Paseo de los Libertadores | Casa Balnca
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | 0 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 |  | 3,EJECUTADO Ene: 154224855; 3,EJECUTADO Feb: 171001341; 3,EJECUTADO Mar: 184675624; 3,EJECUTADO Abr: 193844595; 3,EJECUTADO May: 197343222; 3,EJECUTADO Jun: 209167617
|  | Humedal Conejera | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | Suba | El prado | Compartir, Acacias, Alaska, Londres, Monarcas | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 127326 | 63092 | 64234 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 127326 | NA | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 843047347.8 | 768862380 | 768862380 | 768862380 | 768862380 | 768862380 | 843047347.8 |  | 3,EJECUTADO Ene: 471907680; 3,EJECUTADO Feb: 471907680; 3,EJECUTADO Mar: 471907680; 3,EJECUTADO Abr: 471907680; 3,EJECUTADO May: 473738353; 3,EJECUTADO Jun: 475238353 | 6%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 255897816.18 | 255900214.92 | 255900214.92 | 255900214.92 | 255900214.92 | 255900214.92 | 255897816.18 |  | 3,EJECUTADO Ene: 42175171; 3,EJECUTADO Feb: 98096791; 3,EJECUTADO Mar: 143677733; 3,EJECUTADO Abr: 174240970; 3,EJECUTADO May: 184072388; 3,EJECUTADO Jun: 221987038 | 6%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | 0 | 1011292688.94 | 1011292688.94 | 1011292688.94 | 1011292688.94 | 1011292688.94 | 1011292688.94 |  | 3,EJECUTADO Ene: 514082851; 3,EJECUTADO Feb: 570004471; 3,EJECUTADO Mar: 615585413; 3,EJECUTADO Abr: 646148650; 3,EJECUTADO May: 657810741; 3,EJECUTADO Jun: 697225391
|  | Humedal Jaboque | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | Engativá | Engativá, Álamos, Garcés Navas | El Gaco, Engativá Zona Urbana, San Antonio Engativá | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | TPI Engativá | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 295203 | 146274 | 148929 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 295203 | NA | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 252914204.34 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 252914204.34 |  | 3,EJECUTADO Ene: 141572304; 3,EJECUTADO Feb: 141572304; 3,EJECUTADO Mar: 141572304; 3,EJECUTADO Abr: 141572304; 3,EJECUTADO May: 142121506; 3,EJECUTADO Jun: 142571506 | 1.8%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 76769344.854 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76769344.854 |  | 3,EJECUTADO Ene: 12652551; 3,EJECUTADO Feb: 29429037; 3,EJECUTADO Mar: 43103320; 3,EJECUTADO Abr: 52272291; 3,EJECUTADO May: 55221716; 3,EJECUTADO Jun: 66596111 | 1.8%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | 0 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 |  | 3,EJECUTADO Ene: 154224855; 3,EJECUTADO Feb: 171001341; 3,EJECUTADO Mar: 184675624; 3,EJECUTADO Abr: 193844595; 3,EJECUTADO May: 197343222; 3,EJECUTADO Jun: 209167617
|  | Humedal Juan Amarillo | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | Suba | Tibabuyes, El Rinón | La Gaitana, Cañiza l, ll y lll, Carolina ll y lll, El Rubí, La Gaitana | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | TPI El Rincón | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 917836 | 454786 | 463050 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 917836 | NA | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 252914204.34 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 252914204.34 |  | 3,EJECUTADO Ene: 141572304; 3,EJECUTADO Feb: 141572304; 3,EJECUTADO Mar: 141572304; 3,EJECUTADO Abr: 141572304; 3,EJECUTADO May: 142121506; 3,EJECUTADO Jun: 142571506 | 1.8%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 76769344.854 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76769344.854 |  | 3,EJECUTADO Ene: 12652551; 3,EJECUTADO Feb: 29429037; 3,EJECUTADO Mar: 43103320; 3,EJECUTADO Abr: 52272291; 3,EJECUTADO May: 55221716; 3,EJECUTADO Jun: 66596111 | 1.8% | Engativá | Minuto ds Dios, Bolívia | Bolivia, Ciudadela Colsubsidio, Garces Navas
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | 0 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 |  | 3,EJECUTADO Ene: 154224855; 3,EJECUTADO Feb: 171001341; 3,EJECUTADO Mar: 184675624; 3,EJECUTADO Abr: 193844595; 3,EJECUTADO May: 197343222; 3,EJECUTADO Jun: 209167617
|  | Humedal Santa María del lago | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | Engativá | Boyaca Real, Las Ferias | Garces Navas, Bonanza, Engativá Centro, Paris Gaitan, Santa Helenita, Santa María del Lago, Boyacá, Palo Blanco | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 265233 | 131423 | 133810 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 265233 | NA | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 702539456.5 | 640718650 | 640718650 | 640718650 | 640718650 | 640718650 | 702539456.5 |  | 3,EJECUTADO Ene: 393256400; 3,EJECUTADO Feb: 393256400; 3,EJECUTADO Mar: 393256400; 3,EJECUTADO Abr: 393256400; 3,EJECUTADO May: 394781961; 3,EJECUTADO Jun: 396031961 | 5%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 213248180.15 | 213250179.1 | 213250179.1 | 213250179.1 | 213250179.1 | 213250179.1 | 213248180.15 |  | 3,EJECUTADO Ene: 35145976; 3,EJECUTADO Feb: 81747326; 3,EJECUTADO Mar: 119731444; 3,EJECUTADO Abr: 145200808; 3,EJECUTADO May: 153393656; 3,EJECUTADO Jun: 184989198 | 5%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | 0 | 842743907.45 | 842743907.45 | 842743907.45 | 842743907.45 | 842743907.45 | 842743907.45 |  | 3,EJECUTADO Ene: 428402376; 3,EJECUTADO Feb: 475003726; 3,EJECUTADO Mar: 512987844; 3,EJECUTADO Abr: 538457208; 3,EJECUTADO May: 548175617; 3,EJECUTADO Jun: 581021159
|  | Humedal Isla | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | Bosa | Tintal Sur | Bosa Centro | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | TPI Bosa Occidental | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 81771 | 40518 | 41253 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 81771 | NA | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 252914204.34 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 230658714 | 252914204.34 |  | 3,EJECUTADO Ene: 141572304; 3,EJECUTADO Feb: 141572304; 3,EJECUTADO Mar: 141572304; 3,EJECUTADO Abr: 141572304; 3,EJECUTADO May: 142121506; 3,EJECUTADO Jun: 142571506 | 1.8%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 76769344.854 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76770064.476 | 76769344.854 |  | 3,EJECUTADO Ene: 12652551; 3,EJECUTADO Feb: 29429037; 3,EJECUTADO Mar: 43103320; 3,EJECUTADO Abr: 52272291; 3,EJECUTADO May: 55221716; 3,EJECUTADO Jun: 66596111 | 1.8%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | 0 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 | 303387806.682 |  | 3,EJECUTADO Ene: 154224855; 3,EJECUTADO Feb: 171001341; 3,EJECUTADO Mar: 184675624; 3,EJECUTADO Abr: 193844595; 3,EJECUTADO May: 197343222; 3,EJECUTADO Jun: 209167617
|  | Humedal Tunjo | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | Tunjuelito | Venecia, Arborizadora Baja | El Carmen, San Vicente de Ferrer, Tejar de Ontario, Molinos | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | TPI Lucero | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 214068 | 106070 | 107998 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 214068 | NA | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 140507891.3 | 128143730 | 128143730 | 128143730 | 128143730 | 128143730 | 140507891.3 |  | 3,EJECUTADO Ene: 78651280; 3,EJECUTADO Feb: 78651280; 3,EJECUTADO Mar: 78651280; 3,EJECUTADO Abr: 78651280; 3,EJECUTADO May: 78956392; 3,EJECUTADO Jun: 79206392 | 1%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 42649636.03 | 42650035.82 | 42650035.82 | 42650035.82 | 42650035.82 | 42650035.82 | 42649636.03 |  | 3,EJECUTADO Ene: 7029195; 3,EJECUTADO Feb: 16349465; 3,EJECUTADO Mar: 23946289; 3,EJECUTADO Abr: 29040162; 3,EJECUTADO May: 30678731; 3,EJECUTADO Jun: 36997840 | 1%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | 0 | 168548781.49 | 168548781.49 | 168548781.49 | 168548781.49 | 168548781.49 | 168548781.49 |  | 3,EJECUTADO Ene: 85680475; 3,EJECUTADO Feb: 95000745; 3,EJECUTADO Mar: 102597569; 3,EJECUTADO Abr: 107691442; 3,EJECUTADO May: 109635123; 3,EJECUTADO Jun: 116204232
|  | Humedal Salitre | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | Barrios Unidos | Parque Salitre | Rosario, San José | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 7117 | 3527 | 3590 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 7117 | NA | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 168609469.56 | 153772476 | 153772476 | 153772476 | 153772476 | 153772476 | 168609469.56 |  | 3,EJECUTADO Ene: 94381536; 3,EJECUTADO Feb: 94381536; 3,EJECUTADO Mar: 94381536; 3,EJECUTADO Abr: 94381536; 3,EJECUTADO May: 94747671; 3,EJECUTADO Jun: 95047671 | 1.2%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 51179563.236 | 51180042.984 | 51180042.984 | 51180042.984 | 51180042.984 | 51180042.984 | 51179563.236 |  | 3,EJECUTADO Ene: 8435040; 3,EJECUTADO Feb: 19619363; 3,EJECUTADO Mar: 28735542; 3,EJECUTADO Abr: 34848194; 3,EJECUTADO May: 36814481; 3,EJECUTADO Jun: 44397411 | 1.2%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 3,EJECUTADO Ene to 3,EJECUTADO Jun
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | 0 | 202258537.788 | 202258537.788 | 202258537.788 | 202258537.788 | 202258537.788 | 202258537.788 |  | 3,EJECUTADO Ene: 102816576; 3,EJECUTADO Feb: 114000899; 3,EJECUTADO Mar: 123117078; 3,EJECUTADO Abr: 129229730; 3,EJECUTADO May: 131562152; 3,EJECUTADO Jun: 139445082
|  | Humedal Tingua Azul | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0 |  | Kennedy Bosa | Timiza | San Andres, Tundama, Boita Sector I y II, Santa Catalina, Lago Timiza, Socorro, Catalina II, Nueva Roma, Nuevo Chile, Olarte y Villa del Rio | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de Humedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 139924 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 139924 | NA
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0 | 0%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0 | 0%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0
|  | Humedal Escritorio -Hyntiba | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0 |  | Fontibón | Fontibon San Pablo Aeropuerto | Florencia, Las Brisas, Planadas, Casandra y aeropuerto | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 35681 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 35681 | NA
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0 | 0%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0 | 0%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0
|  | TOTAL | MAGNITUD FÍSICA | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  | 3,EJECUTADO Ene: 19; 3,EJECUTADO Feb: 19; 3,EJECUTADO Mar: 19; 3,EJECUTADO Abr: 19; 3,EJECUTADO May: 19; 3,EJECUTADO Jun: 19 | 100%
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 14050789130 | 12814373000 | 12814373000 | 12814373000 | 12814373000 | 12814373000 | 14050789130 |  | 3,EJECUTADO Ene: 7865128000; 3,EJECUTADO Feb: 7865128000; 3,EJECUTADO Mar: 7865128000; 3,EJECUTADO Abr: 7865128000; 3,EJECUTADO May: 7895639220; 3,EJECUTADO Jun: 7920639220 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 4264963603 | 4265003582 | 4265003582 | 4265003582 | 4265003582 | 4265003582 | 4264963603 |  | 3,EJECUTADO Ene: 702919522; 3,EJECUTADO Feb: 1634946523; 3,EJECUTADO Mar: 2394628875; 3,EJECUTADO Abr: 2904016166; 3,EJECUTADO May: 3067873128; 3,EJECUTADO Jun: 3699783964 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  | 3,EJECUTADO Ene: 19; 3,EJECUTADO Feb: 19; 3,EJECUTADO Mar: 19; 3,EJECUTADO Abr: 19; 3,EJECUTADO May: 19; 3,EJECUTADO Jun: 19 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | 18315752733 | 16854878149 | 16854878149 | 16854878149 | 16854878149 | 16854878149 | 18315752733 |  | 3,EJECUTADO Ene: 8568047522; 3,EJECUTADO Feb: 9500074523; 3,EJECUTADO Mar: 10259756875; 3,EJECUTADO Abr: 10769144166; 3,EJECUTADO May: 10963512348; 3,EJECUTADO Jun: 11620423184 | 0
2 | Generar 48 documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | Elementos de la EEP y Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital: Se atienen solicitudes, recepcion y emision de respuestas. | MAGNITUD FÍSICA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 3,EJECUTADO Ene: 1; 3,EJECUTADO Feb: 2; 3,EJECUTADO Mar: 3; 3,EJECUTADO Abr: 4; 3,EJECUTADO May: 5; 3,EJECUTADO Jun: 6 | 0 | Elementos de la EEP y Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital: La atención a los usuarios de la entidad, en el mes de mayo de 2022, se focalizó en las siguientes localidades, mediante la generación de 113 documentos técnicos para la toma de decisiones, cuyos porcentajes % corresponden a: 1-USAQUÉN 9.9 2-CHAPINERO 7.4 3-SANTA FÉ 3.3 4-SAN CRISTÓBAL 7.4 5-USME 12.4 6-TUNJUELITO 0.8 7-BOSA 7.4 8-KENNEDY 5.8 9-FONTIBÓN 5.0 10-ENGATIVÁ 0 11-SUBA 14,9 12-BARRIOS UNIDOS 0.0 13-TEUSAQUILLO 0.0 14-LOS MÁRTIRES 0.0 15-ANTONIO NARIÑO 0.0 16-PUENTE ARANDA 0.8 17-LA CANDELARIA 0.0 18-RAFAEL URIBE URIBE 1.7 19-CIUDAD BOLÍVAR 5.0 20-SUMAPAZ 0.0 VARIAS 18.2 | Para el mes de mayo de 2022, corresponde a las UPZ ubicadas en las áreas objeto de las 121 solicitudes atendidas. | Corresponden a los barrios ubicados en las áreas objeto de las 121 solicitudes atendidas. | Hace referencia a polígonos: para cada predio objeto de consulta o elemento de la EEP y Área de Interés Ambiental del D.C. (Chip Catastral, Dirección Vial, polígono formatos: PDF- JPG. Otros: Shapefile, GDB, adjunto dentro del respectivo documento). | UPZ y barrios aledaños al predio, área o polígonos objeto de estudio de las 121 solicitudes atendidas para el mes de mayo de 2022 | NA | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrito Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 6. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 7. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación) | 6418655 | 3065578 | 3353077 | SD | SD | SD | SD | SD | SD | NA | personas (Fuente DANE) | La generación de documentos técnicos de análisis, evaluación y conceptualización sobre la Estructura Ecológica Principal - EEP y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital, permitirán generar fundamentos técnicos como insumo para la toma de decisiones y/o establecer parámetros como respuesta a la aplicación de la normatividad vigente. Lo anterior contempla, la elaboración de documentos técnicos de evaluación de elementos componentes de la EPP, análisis de afectación de estos por actividades naturales y/o antrópicas, determinar áreas de importancia ambiental y generar los insumos técnicos necesarios para la conservación y manejo de los ecosistemas que, generan conectividad entre sí. Además, adelantar técnicamente los procesos de acotamiento de la ronda hídrica de corrientes y cuerpos de agua en el Distrito Capital. Con ello, se contribuirá a la conservación, mejoramiento, promoción, valoración y uso sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales del Distrito Capital y sus territorios socio ambientales reconocidos. De esta manera, se promueve el conocimiento, la conservación, consolidación, enriquecimiento y mantenimiento de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital y sus componentes, de conformidad con lo establecido en el Decreto 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”. Por otra parte, se contribuye con el cumplimiento de los mandatos de ley como autoridad ambiental, para la generación de respuestas oportunas, en tiempo y contenido a los usuarios internos y externos de la entidad, de acuerdo con sus requerimientos.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 994830000 | 994830000 | 994830000 | 994830000 | 994830000 | 994830000 | 994830000 | 994830000 |  | 3,EJECUTADO Ene: 959830000; 3,EJECUTADO Feb: 959830000; 3,EJECUTADO Mar: 959830000; 3,EJECUTADO Abr: 959830000; 3,EJECUTADO May: 959830000; 3,EJECUTADO Jun: 959830000 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 81261198 | 79867399 | 79867399 | 79867399 | 79867399 | 79867399 | 79867399 | 79867399 |  | 3,EJECUTADO Ene: 41207566; 3,EJECUTADO Feb: 70052499; 3,EJECUTADO Mar: 74470899; 3,EJECUTADO Abr: 78191399; 3,EJECUTADO May: 79867399; 3,EJECUTADO Jun: 79867399 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 3,EJECUTADO Ene: 1; 3,EJECUTADO Feb: 2; 3,EJECUTADO Mar: 3; 3,EJECUTADO Abr: 4; 3,EJECUTADO May: 5; 3,EJECUTADO Jun: 6 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1076091198 | 1074697399 | 1076091198 | 1076091198 | 1076091198 | 1076091198 | 1076091198 | 1074697399 |  | 3,EJECUTADO Ene: 1001037566; 3,EJECUTADO Feb: 1029882499; 3,EJECUTADO Mar: 1034300899; 3,EJECUTADO Abr: 1038021399; 3,EJECUTADO May: 1039697399; 3,EJECUTADO Jun: 1039697399 | 0
3 | Implementar 1 programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas | Diseño de un programa de monitoreo y biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá (Distrital) | MAGNITUD FÍSICA | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0.01; 3,EJECUTADO Feb: 0.02; 3,EJECUTADO Mar: 0.03; 3,EJECUTADO Abr: 0.06; 3,EJECUTADO May: 0.09; 3,EJECUTADO Jun: 0.11 | 0 | Usaquén, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Barrios Unidos. | Fontibón, Suba, Bolivia, El prado, Niza, Tibabuyes, Minuto de Dios, Guaymaral, Corabastos, Arborizadora, La Academia, Capellania, La Alhambra, Calandaima, Garces Navas, Engativá, La floresta, El Rincón, Boyaca Real, Alamos, Bosa Central, Tintal Sur, Paseo, Doce de octubre, Arborizadora baja y Venecia. | Tintala, Ciudad Bachue, Rincón Altamar, Bochica II, Villa Nelly III Sector, Chucua De La Vaca I, Ciudad Techo II, El Chircal Sur, Chucua De La Vaca III, San Bernardino I, Villa Anny I, Sabana De Tibabuyes Norte, Tuna, Las Mercedes I, Rincón De Santa Inés, Casalinda, Tejar de Ontario, Protecho, Arborizadora Baja, José Joaquin Vargas y Conjunto el Labrador. | PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITAL DE HUMEDALES (TORCA-GUAYMARAL, LA CONEJERA, CÓRDOBA, SANTA MARÍA DEL LAGO, JABOQUE, JUAN AMARILLO, MEANDRO DEL SAY, CAPELLANIA, SALITRE, TECHO, VACA, BURRO, TUNJO Y TIBANICA), PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES -PEDMEN Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL (AA -PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS, AA SORATAMA Y ZUQUE). | PEDH Torca y Guaymaral - 79,93 ha PEDH Conejera - 58,89 ha PEDH Juan Amarillo - 222,8 ha PEDH Córdoba - 40,51 ha PEDH Jaboque - 148 ha PEDH Santa María del Lago -10,86 ha PEDH Capellanía -27 ha PEDH El Burro - 18,84 ha PEDH La Vaca - 7,98 ha PEDH Tibanica - 28,8 ha PEDH Tunjo - 33,2 ha PEDMEN Entrenubes - 626 ha AA - Parque Mirador de los Nevados 6 ha AA - Soratama 6 ha Serranía del Zuque 159 ha | NA | La Política de Humedales del Distrito Capital-PHDC y Política Pública para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad en el Distrito Capital. | 4248036 | 1304673 | 1253509 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2558182 | NA
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 556027000 | 556027000 | 556027000 | 556027000 | 556027000 | 556027000 | 556027000 | 556027000 |  | 3,EJECUTADO Ene: 544342000; 3,EJECUTADO Feb: 544342000; 3,EJECUTADO Mar: 544342000; 3,EJECUTADO Abr: 544342000; 3,EJECUTADO May: 544342000; 3,EJECUTADO Jun: 544342000 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0; 3,EJECUTADO Feb: 0; 3,EJECUTADO Mar: 0; 3,EJECUTADO Abr: 0; 3,EJECUTADO May: 0; 3,EJECUTADO Jun: 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 38488299 | 38104699 | 38104699 | 38104699 | 38104699 | 38104699 | 38104699 | 38104699 |  | 3,EJECUTADO Ene: 11468833; 3,EJECUTADO Feb: 30983966; 3,EJECUTADO Mar: 33924899; 3,EJECUTADO Abr: 33924899; 3,EJECUTADO May: 33924899; 3,EJECUTADO Jun: 33924899 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 3,EJECUTADO Ene: 0.01; 3,EJECUTADO Feb: 0.02; 3,EJECUTADO Mar: 0.03; 3,EJECUTADO Abr: 0.06; 3,EJECUTADO May: 0.09; 3,EJECUTADO Jun: 0.11 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 594515299 | 594131699 | 594515299 | 594515299 | 594515299 | 594515299 | 594515299 | 594131699 |  | 3,EJECUTADO Ene: 555810833; 3,EJECUTADO Feb: 575325966; 3,EJECUTADO Mar: 578266899; 3,EJECUTADO Abr: 578266899; 3,EJECUTADO May: 578266899; 3,EJECUTADO Jun: 578266899 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | T. Vigencia | 1550857000 | 15601646130 | 14365230000 | 14365230000 | 14365230000 | 14365230000 | 14365230000 | 15601646130 |  | 9369300000 | 9369300000 | 9369300000 | 9369300000 | 9399811220 | 9424811220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | T. Reservas | 119749497 | 4382935701 | 4382975680 | 4382975680 | 4382975680 | 4382975680 | 4382975680 | 4382935701 |  | 755595921 | 755595921 | 2503024673 | 3016132464 | 3181665426 | 3813576262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | T. PRESUPUESTO | 1670606497 | 19984581831 | 18748205680 | 18748205680 | 18748205680 | 18748205680 | 18748205680 | 19984581831 |  | 10124895921 | 10124895921 | 11872324673 | 12385432464 | 12581476646 | 13238387482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-18746993958
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on L9: Microsoft Office User: Debe ser igual a la columna CH de inversión
Note on M9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on S9: Microsoft Office User: Este debería ser enero
Note on T9: Microsoft Office User: Por favor no dejar decimales.
Note on AE9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AI9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AM9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AQ9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AS9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AU9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AW9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7814- Fortalecimiento de la administración y monitoreo de áreas protegidas y otras de interes ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente a alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 20892533000 | 0 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 20892533000 | 2326115937 | 0 | 0 | 0%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 20892533000 | 3968133937 | 77724133 | 77724133 | 1.959%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 20892533000 | 8695439105 | 364018836 | 364018836 | 4.186%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 20736179000 | 8834939105 | 1211523582 | 1211523582 | 13.71%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 20736179000 | 12134685512 | 2149776986 | 2149776986 | 17.72%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 20736179000 | 12116209012 | 3086342517 | 3086342517 | 25.47%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 13570735000 | 12200544247 | 4797938039 | 4797938039 | 39.33%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 13570735000 | 12214372466 | 6092515928 | 6092515928 | 49.88%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 13570735000 | 12216591769 | 7325876665 | 7325876665 | 59.97%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 13570735000 | 12205965515 | 8686881451 | 8686881451 | 71.17%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19730380000 | 15347603224 | 14896771715 | 10509238069 | 10509238069 | 70.55%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 14365230000 | 9369300000 | 9369300000 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 14365230000 | 9369300000 | 9369300000 | 43608068 | 0.4654%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 14365230000 | 9369300000 | 585377239 | 585377239 | 6.248%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 14365230000 | 9369300000 | 1399339624 | 1399339624 | 14.94%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 14365230000 | 9399811220 | 2229972875 | 2229972875 | 23.72%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 15601646130 | 9424811220 | 2669923508 | 2669923508 | 28.33%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% | 0 | 0 |  | Para el mes de enero de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas
ENERO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | En enero se visitaron los PED Conejera, Torca Guaymaral, Entrenubes y Serranía del Zuque, con el fin de revisar los formatos de campo de los protocolos de fauna y flora. Se hacen dos reuniones con el objetivo de planear la ruta para el 2021
FEBRERO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% | 0 | 0 |  | Para el mes de febrero de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas
FEBRERO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.01 | 4% | 0 | 0 |  | En febrero se realizaron actividades según cronograma de actividades a cumplir para los siguientes diez meses: programación de salidas de campo, procesos de curatoría, registros en bases de datos, análisis de resultados e informe final para los en los grupos de fauna y flora
MARZO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% | 0 | 0 |  | Para el mes de Marzo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas
MARZO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.015 | 6% | 0 | 0 |  | Durante marzo, se empieza la implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves
ABRIL | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% | 0 | 0 |  | Para el mes de Marzo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas
ABRIL | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.025 | 10% | 0 | 0 |  | Durante marzo, se empieza la implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves
MAYO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% | 0 | 0 |  | Para el mes de mayo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas.
MAYO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.03 | 12% | 0 | 0 |  | Durante marzo, se empieza la implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves.
JUNIO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% | 0 | 0 |  | Para el mes de mayo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas.
JUNIO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.04 | 16% | 0 | 0
JULIO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% |  |  |  | En el marco de Generar 48 documentos técnicos se presenta reporte de gestión correspondiente a la generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP, incluye dos componentes: 1. Recepción y reparto de solicitudes como Quejas, reclamos, Correspondencia, Enlace de Concejo, Apoyo Técnico y Legal, total 119 documentos. 2. Emisión de respuestas a usuarios entre Quejas, reclamos, Correspondencia, Enlace de Concejo, Apoyo Técnico y Legal, asociadas en tres actividades: 1. Pronunciamientos sobre las afectaciones a los elementos de la EEP, total 94 documentos. 2. B. Generar soporte técnico para el alinderamiento de los elementos componentes del sistema hídrico del Distrito Capital: total 8 documentos. 3. C. Generar insumos técnicos para la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital: 1 documento. Lo anterior soportado, por reuniones, mesas de trabajo y la realización de visitas técnicas por el equipo incluidas la parte topográfica -EVIDENCIA META 2 NUMERAL 2. En el marco de administrar, manejar o gestionar las áreas protegidas, se finalizó el contrato de la construcción del Aula Ambiental Juan Rey, hoy se encuentra en recibo de obra física por parte de Interventoría y continúan las gestiones para la instalación de los servicios públicos; referente a la instalación de la malla perimetral del Aula de Juan Rey en Entrenubes y el contrato de mobiliario, están en trámite precontractual. El contrato SDA-20181487 objeto: Contratar obras de mitigación de riesgos en Parques de Montaña y otras áreas de interés ambiental, con ejecución del 98%. Queda pendiente en ambos frentes de trabajo remates y acabados. En el marco de administrar 19 áreas protegidas se realizó seguimiento actividades enmarcadas en 4 líneas de acción: verificación acciones de vigilancia, respuesta requerimientos, revisión acciones de mantenimiento, intervención en espacios de participación ciudadana, agricultura urbana, mesas de trabajo y elaboración planes de acción. Referente al contrato de mantenimiento SDA-20201872 finalizó el 30-03-21 con liquidación en trámite. El 29-04-21 se firmó el acta de inicio del nuevo contrato de mantenimiento SDA- 20211293 plazo de 8 meses con Aguas de Bogotá S.A ESP.
JULIO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.07 | 28% |  |  |  | Dentro de las actividades realizadas continuamos con la implementación de los protocolos de monitoreo para los diferentes grupos de fauna y flora. Para flora se visitaron cuatro áreas con un 130% de avance. En la sistematización y determinación la actividad se avanzó en un 86%. Para el desarrollo de la cartografía fue del 100%. En aves se realizaron 7 salidas a 4 áreas, para un avance del 50%, con muestreos diurnos y nocturnos. La consolidación de la base de datos y cargue de registros en plataformas se avanzó en un 100%. Dentro de los registros se destacan Asio stygius y Elaenia flavogaster (Vaca) y Megascops choliba (Isla). Para entomofauna se monitorearon 3 áreas con un 100% de avance. Se agregaron 410 registros a la base de datos para un total de 1439 registros. Para mastofauna se monitorearon 4 áreas con un total de 4219 horas de muestreo, donde registraron ratones y curíes. Para Ciencia Ciudadana, el Grupo participó en el Censo Neotropical de Aves Acuáticas organizado por la ABO, en tres áreas simultáneas, se actualizó el documento de vacíos de información y se remitieron los oficios a las universidades para suscribir convenios; finalmente se formalizó la vinculación de 4 pasantes de la Universidad Manuela Beltrán. En cuanto a tensionantes, se actualizó el informe, y se hizo una propuesta y posterior discusión grupal de la ponderación. Apoyamos al grupo de Planes de Manejo, se remitió propuesta definitiva a convocatoria de la Fundación Santo Domingo y se apoyaron los Acuerdos de Conservación de la Hacienda La Conejera y la Reserva Thomas van der Hammen. Participamos en la Mesa Territorial de Juan Amarillo con la presentación de resultados hidrobiológicos, apoyamos la revisión de informes de Aguas Bogotá y apoyamos comentarios sobre protocolos de P. clarkii
AGOSTO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% |  |  |  | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación,
AGOSTO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.1 | 40% |  |  |  | Implementación de protocolos de fauna y flora, comienzo segunda ronda de monitoreo de aves. Actividad Ciencia Ciudadana Cumpleaños de Bogotá con 53 participantes
SEPTIEMBRE | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% |  |  |  | Finalizó la construcción del Aula Ambiental Juan Rey, la contración de la malla perimetral se encuentra en proceso precontractual La mitigación de riesgos en Parques de Montaña presenta avance del 99%
SEPTIEMBRE | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.14 | 56% |  |  |  | Se continuó el protocolo de aves, para la segunda ronda, se comenzó el análisis de la información capturada de la biodiversidad, se continuó el trámite de convenios con universidades
OCTUBRE | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% |  |  |  | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional
OCTUBRE | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.17 | 68% |  |  |  | Se entregaron 4 informes por área, se participó en 3 actividades de ciencia ciudadana, se realizó un taller para marco conceptual del programa, y se culminó la segunda ronda de monitoreo de aves
NOVIEMBRE | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% |  |  |  | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional
NOVIEMBRE | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.21 | 84% |  |  |  | Se entregaron 6 informes de áreas, se actualizaron bases de datos, terminó monitoreo hidrobio, terminó pasantes. Formulación programa, salidas cartográficas
DICIEMBRE | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% |  |  |  | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional.
DICIEMBRE | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.25 | 100% |  |  |  | Se enviaron 9 informes finales, se enviaron bases para cargue en SiB, se entregó el documento del programa de monitoreo con avance proyectado a la fecha, se realizaron 2 actividades ciencia ciudadana
DICIEMBRE | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 |  | 0%
DICIEMBRE | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 |  | 0%
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 92248751457 | 12587094000 | 7865128000 | 62.49% |  |  | #DIV/0! | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional. | 198
ENERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4405999700 | 1222109000 | 959830000 | 78.54% |  |  | #DIV/0! | Se presenta 1 Informe que contiene la generación de doc. Técnicos relacionados con el manejo y conservación de la EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital | 174
ENERO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1946642991 | 556027000 | 544342000 | 97.9% |  |  | #DIV/0! | Se avanzó el proceso de contratación del equipo profesional del Grupo de monitoreo y se entregaron los informes de Gestión 2021, así como los reportes de las políticas de biodiversidad y humedales | 196
FEBRERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 92248751457 | 12587094000 | 7865128000 | 62.49% |  |  | #DIV/0! | A feb 2022 Obras de mitigación: Terminadas y Contratos de obra- interventoría finalizados. | 90
FEBRERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4405999700 | 1222109000 | 959830000 | 78.54% |  |  | #DIV/0! | En el mes de febrero de 2022, se generaron 62 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 10 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 2 de Conservación de ecosistemas del D.C | 184
FEBRERO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1946642991 | 556027000 | 544342000 | 97.9% |  |  | #DIV/0! | Se avanzo el proceso de revision de protocolos y programa. Se dio inicio al campo de fauna y flora, se comenzaron las actividades de investigacion. Se recibieron los resultados de monitoreo hidro 2021 | 200
MARZO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 92248751457 | 12587094000 | 7865128000 | 62.49% |  |  | #DIV/0! | A marzo 2022 Obras de mitigación: Terminadas y Contratos de obra- interventoría finalizados. | 92
MARZO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4405999700 | 1222109000 | 959830000 | 78.54% |  |  | #DIV/0! | Acumulado a marzo de 2022, se cuenta con la generación de 3 documentos técnicos sobre áreas de importancia ambiental correspondiente a la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital. | 191
MARZO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1946642991 | 556027000 | 544342000 | 97.9% |  |  | #DIV/0! | Se continuó el proceso de revision de protocolos y programa. Se continuó campo de fauna y flora, y se apoyó actividades de ciencia ciudadana y acuredos de conservación. Se realizó taller conceptos | 196
ABRIL | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 92248751457 | 12814373000 | 7865128000 | 61.38% |  |  | #DIV/0! | Durante el mes de abril se adelantaron acciones de administración y manejo integral en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado | 153
ABRIL | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4405999700 | 994830000 | 959830000 | 96.48% |  |  | #DIV/0! | En el mes de abril de 2022, se generaron 101 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 12 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 0 de Conservación de ecosistemas del D.C | 183
ABRIL | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1946642991 | 556027000 | 544342000 | 97.9% |  |  | #DIV/0! | Se continuó el proceso de revision de protocolos y programa. Se continuó campo de fauna y flora, y se apoyó actividades de ciencia ciudadana y acuerdos de conservación. Se realizó taller conceptos | 196
MAYO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 92248751457 | 12814373000 | 7895639220 | 61.62% |  |  | #DIV/0! | Durante el mes de Mayo se adelantaron acciones de administración y manejo integral en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado en la vigencia 2022 | 172
MAYO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4405999700 | 994830000 | 959830000 | 96.48% |  |  | #DIV/0! | Acumulado a mayo de 2022, se cuenta con la generación de 5 documentos técnicos sobre áreas de importancia ambiental correspondiente a la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital. | 190
MAYO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1946642991 | 556027000 | 544342000 | 97.9% |  |  | #DIV/0! | Se continuó el proceso de revision de protocolos y programa. Se continuó campo de fauna y flora, y se apoyó actividades de ciencia ciudadana y acuredos de conservación. Se realizó taller conceptos | 196
JUNIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 93485167587 | 14050789130 | 7920639220 | 56.37% |  |  | #DIV/0! | A junio se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado. | 187
JUNIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4405999700 | 994830000 | 959830000 | 96.48% |  |  | #DIV/0! | Informe consolidado 6 de 12 del año 2022 - mes de junio: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 523, Acotamiento o del sistema hídrico 82, Conservación de ecosistemas 8. | 178
JUNIO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1946642991 | 556027000 | 544342000 | 97.9% |  |  | #DIV/0! | A jun 2022, se ha ejecutado un 44% que equivale al 0,11 en la vigencia, consolidando PDD en 0,41 del programa de monitoreo. Se continuó el proceso de revisión de protocolos y programa | 183
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021 | [6 empty] | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres) | 14050789130
ENERO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 19287284000 | 0 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas. | 0
ENERO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP | 1162153000 | 0 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y | META VIGENCIA 2024
ENERO |  |  | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 443096000 | 0 | ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas. | 0
FEBRERO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 19477283000 | 0 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas | 0
FEBRERO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP | 1017280000 | 0 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas | 0
FEBRERO |  |  | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 397970000 | 0 | se realizaron actividades según cronograma de actividades a cumplir para los siguientes diez meses: programación de salidas de campo, procesos de curatoría, registros en bases de datos, análisis de resultados e informe final para los en los grupos de fauna y flora. | 0
MARZO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 19477283000 | 60447133 | Para el mes de Marzo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas | 0
MARZO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP | 1017280000 | 14975400 | se empezo la implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves | 0
MARZO |  |  | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 397970000 | 2301600 |  | 0
ABRIL | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 19477283000 | 253219968 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas | 0
ABRIL | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP | 1017280000 | 79421101 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas | 0
ABRIL |  |  | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 397970000 | 31377767 | implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves | 0
MAYO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 19373729000 | 977209113 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas. | 0
MAYO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP | 975103000 | 176472635 |  | 0
MAYO |  |  | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 387347000 | 57841834 | implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves. | 0
JUNIO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 19373729000 | 1790688783 | seguimiento a verificación acciones de vigilancia, respuesta a los requerimientos de información que se solicitaron, revisión informe de las acciones mantenimiento, intervención en espacios de participación ciudadana, agricultura urbana, mesas de trabajo para proceso de ocupación informal, | 994830000
JUNIO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP | 975103000 | 268484402 | generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital, | 0
JUNIO |  |  | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 387347000 | 90603801 | primer borrador de los sitios pilotos en la ciudad resultados mostrados en la reunión mensual. Se terminó de analizar los resultados FQB e hidrobiológicos de los PEDH. En relación a la formulación del programa se realizó la revisión bibliográfica elaborando el marco conceptual y objetivos | 14050789130
JULIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 19373729000 | 10810023512 | En el marco de administrar y manejar o gestionar las áreas protegidas, humedales, parques ecológicos de montaña y otras áreas de interés ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente ha avanzado de la siguiente manera: Finalizó el contrato de la construcción del Aula Ambiental Juan Rey. Actualmente se encuentra en recibo de obra física por parte de Interventoría y se continúan las gestiones para la instalación de los servicios públicos. Para la instalación de la malla perimetral del Aula de Juan Rey en Entrenubes y para el contrato de mobiliario, se están adelantando los procesos precontractuales correspondientes. El contrato SDA-20181487 cuyo objeto es “Contratar obras de mitigación de riesgos en Parques de Montaña y otras áreas de interés ambiental”, tiene un porcentaje de ejecución de 98%. Las acciones pendientes en ambos frentes de trabajo están asociadas a remates y acabados. Dentro de la administración de las 19 áreas protegidas se realizó: seguimiento actividades enmarcadas en las 4 líneas de acción, dentro de las que se encuentran: verificación acciones de vigilancia, respuesta a los requerimientos de información que se solicitaron, revisión informe de las acciones mantenimiento, intervención en espacios de participación ciudadana, agricultura urbana, mesas de trabajo para proceso de ocupación informal, elaboración planes de acción, entre otros. El contrato de mantenimiento SDA-20201872 finalizó el 30 de marzo; actualmente, se están adelantando actividades para la liquidación. El 29 de abril, se firmó el acta de inicio del nuevo contrato de mantenimiento SDA- 20211293, por un plazo de 8 meses con la empresa Aguas de Bogotá S.A ESP. | 0
JULIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 975103000 | 918838500 | Para el mes de julio de 2021, se presenta un (1) reporte consolidado (el No. 7 del año 2021) que, contiene la gestión correspondiente a la generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital, la cual incluye dos (2) componentes a saber: 1. Recepción, clasificación y reparto de solicitudes internas y externas de la entidad relacionadas con Procesos de Quejas y/o reclamos, Correspondencia, Dependencia Apoyo (Enlace de Concejo), Apoyo Técnico y Legal: 119 documentos asignados. 2. Emisión de respuestas a usuarios internos y externos de la entidad relacionados con Procesos de Quejas y/o reclamos; Correspondencia, Dependencia Apoyo (Enlace de Concejo), Apoyo Técnico y Legal, agrupadas en tres actividades: A. Generar pronunciamientos sobre las afectaciones a los elementos de la EEP y otras áreas de interés ambiental: 94 documentos. B. Generar soporte técnico para el alinderamiento de los elementos componentes del sistema hídrico del Distrito Capital: 8 documentos. C. Generar insumos técnicos para la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital: 1 documento. Lo anterior soportado, en los casos requeridos, por reuniones, mesas de trabajo institucionales e interinstitucionales y la realización de visitas técnicas por parte del equipo de profesionales, incluidas las verificaciones de carácter topográfico. (EVIDENCIA. META 2 NUMERAL 2 ). | META VIGENCIA 2024
JULIO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 387347000 | 387347000 | En la vigencia 2021 de Enero a Abril se ha avanzado en un 0,025 que corresponde al 4,2% dando continuidad a la implementación de los protocolos de fauna (entomología, mamíferos y aves), y flora (macrófitas, herbáceas, árboles y arbustos). Se realizaron 34 salidas de campo tanto diurnas como nocturnas, discriminadas así: Flora se muestrearon los PEDH El Bur., Isla y Con; como resultado de los 55 transectos en total con 5 parcelas de 1m x 1m- cob. Macrófitas, Herbazales y Pastos, transectos con 5 parcelas de 5m x 5m – Cob. Arbustos y Árb. Entomofauna se muestrearon los PEDH Bur, Con, Jab, Isla y Vaca; se instalaron trampas de caída con cebo, técnica de barrido con jama en hierbas y pastos, paraguas de 1m2 en arbustos, trampa de luz para insectos nocturnos, y colecta manual con 1482 ind.. Aves, se visitaron los PEDH Con, Jab, Sal, Cap, SML y Cór. y en el PEDM EN y AIA MN con 2536 ind. de 83 sp., entre las cuales A. flammeus (Búho sabanero) en Jab y M. choliba (Currucutú) en La Vaca, siendo un nuevo registro. Se continuó con las grabaciones para el monitoreo acústico en PEDH Isla, Jab., Cap. y Con. Mamíferos se hicieron 2364 horas de esfuerzo de muestreo en PEHD Jab, Con, Sal, Cap, SML, Cór., la Isla, Vaca, PEDMEN y AIA Soratama, con trampeo y fototrampeo, entrevistas y recorridos de observación y búsqueda sistemática de rastros y huellas. En el marco de apoyo a fortalecimiento a investigación, se continuó con las gestiones con la UMB para la realización de 8 tesis de grado y se comenzó la gestión con la UB para la identificación taxonómica en invertebrados. En cuanto a la ejecución del plan de ferales, se aplicaron las encuestas y a la fecha se tiene un primer borrador de los sitios pilotos en la ciudad resultados mostrados en la reunión mensual. Se terminó de analizar los resultados FQB e hidrobiológicos de los PEDH. En relación a la formulación del programa se realizó la revisión bibliográfica elaborando el marco conceptual y objetivos con un avance del 12%. En la vigencia 2021 para el mes de mayo se avanzó en un 0,18 del 0, 25 que corresponde al 2,93% del 4% proyectada para el mes. Dentro de las actividades realizadas se dio continuidad a la implementación de los protocolos de monitoreo para los diferentes grupos de fauna y flora. Para flora se realizaron 10 salidas de campo de las 19 programadas, con muestreos en cuatro áreas y con un 61,2% de lo proyectado. En la sistematización y en la determinación en 83,25% y 92,5%, respectivamente. Para el desarrollo de la cartografía fue del 100%. En aves se realizaron 17 salidas de las 20 programadas a 7 áreas, realizando muestreos diurnos y nocturnos, con un 85% de avance. En la consolidación de la base de datos y el cargue de registros en diferentes plataformas con un 63 %. Dentro de los registros se destacan el Currucutú, el Búho cariblanco y el Colibrí colalarga. Para entomofauna se monitorearon 5 áreas de las 7 programadas con un 71%. Se agregaron 114 registros a la base de datos. Para mastofauna se monitorearon 6 áreas con un total de 10632 horas de muestreo, donde se registraron ardillas, zarigüeyas y un coatí. En herpetofauna se obtuvieron 4 registros de ranas, lagartos y culebras adelantándose el 100% del mes. Para Ciencia Ciudadana se realizó un recorrido con la comunidad en el PEDH de Torca, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Biodiversidad. Se viene coordinando el diligenciamiento de las fichas de Política de Biodiversidad y se dieron lineamientos sobre el monitoreo de fauna y flora en el marco del Contrato con Aguas de Bogotá para el mantenimiento de las áreas administradas por la SDA. Con los monitoreos efectuados se viene haciendo los reportes de los tensionantes diligenciando la matriz. Se viene adelantado acercamientos con las Universidades para el fortalecimiento a la investigación. Finalmente, se acompañó una visita al humedal de Jaboque con el fin de avistar los gansos egipcios y dar pautas para su captura. | 0
AGOSTO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 12208285000 | 10894358747 | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional | 0
AGOSTO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 975103000 | 918838500 | En el mes de Agosto de 2021, se generaron 87 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 7 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 2 de Conservación de ecosistemas del D.C. | 0
AGOSTO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 387347000 | 387347000 | Implementación de protocolos de fauna y flora, comienzo segunda ronda de monitoreo de aves. Actividad Ciencia Ciudadana Cumpleaños de Bogotá con 53 participantes | 0
SEPTIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 12208285000 | 10908186966 | Finalizó la construcción del Aula Ambiental Juan Rey, la contración de la malla perimetral se encuentra en proceso precontractual La mitigación de riesgos en Parques de Montaña presenta avance del 99% | 0
SEPTIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 975103000 | 918838500 | En el mes de septiembre de 2021, se generaron 95 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 5 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 3 de Conservación de ecosistemas del D.C. | 0
SEPTIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 387347000 | 387347000 | Se continuó el protocolo de aves, para la segunda ronda, se comenzó el análisis de la información capturada de la biodiversidad, se continuó el trámite de convenios con universidades | 0
OCTUBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 10910406269 | 6397493062 | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional | 0
OCTUBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 918838500 | 655282902 | En el mes de octubre de 2021, se generaron 108 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 10 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 2 de Conservación de ecosistemas del D.C | 0
OCTUBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 387347000 | 273100701 | Se entregaron 4 informes por área, se participó en 3 actividades de ciencia ciudadana, se realizó un taller para marco conceptual del programa, y se culminó la segunda ronda de monitoreo de aves | 0
NOVIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 10899780015 | 7634164848 | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional | 0
NOVIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 918838500 | 739818902 | En el mes de noviembre de 2021, se generaron 98 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 10 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 0 de Conservación de ecosistemas del D.C | 0
NOVIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 387347000 | 312897701 | Se entregaron 6 informes de áreas, se actualizaron bases de datos, terminó monitoreo hidrobio, terminó pasantes. Formulación programa, salidas cartográficas | 0
DICIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 13461178024 | 9193393875 | Se adelantaron actividades de gobernanza y gestión socioambiental en 15 humedales con acciones de educación ambiental para la apropiación del territorio | 994830000
DICIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 948930700 | 867669502 | En el mes de diciembre de 2021, se generaron 101 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 6 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 1 de Conservación de ecosistemas del D.C | 0
DICIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 486662991 | 448174692 | Se enviaron 9 informes finales, se enviaron bases para cargue en SiB, se entregó el documento del programa de monitoreo con avance proyectado a la fecha, se realizaron 2 actividades ciencia ciudadana | 14050789130
|  |  |  | 0 |  |  | 0
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 7865128000 | 7865128000 | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional.
ENERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 959830000 | 959830000 | Se presenta 1 Informe que contiene la generación de doc. Técnicos relacionados con el manejo y conservación de la EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital
ENERO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 544342000 | 544342000 | Se avanzó el proceso de contratación del equipo profesional del Grupo de monitoreo y se entregaron los informes de Gestión 2021, así como los reportes de las políticas de biodiversidad y humedales
FEBRERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 7865128000 | 7865128000 | A feb 2022 Obras de mitigación: Terminadas y Contratos de obra- interventoría finalizados.
FEBRERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 959830000 | 959830000 | En el mes de febrero de 2022, se generaron 62 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 10 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 2 de Conservación de ecosistemas del D.C
FEBRERO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 544342000 | 544342000 | Se avanzo el proceso de revision de protocolos y programa. Se dio inicio al campo de fauna y flora, se comenzaron las actividades de investigacion. Se recibieron los resultados de monitoreo hidro 2021
MARZO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 12587094000 | 462027940 | A marzo 2022 Obras de mitigación: Terminadas y Contratos de obra- interventoría finalizados.
MARZO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1222109000 | 70789400 | Acumulado a marzo de 2022, se cuenta con la generación de 3 documentos técnicos sobre áreas de importancia ambiental correspondiente a la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital.
MARZO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 556027000 | 52559899 | Se continuó el proceso de revision de protocolos y programa. Se continuó campo de fauna y flora, y se apoyó actividades de ciencia ciudadana y acuredos de conservación. Se realizó taller conceptos
ABRIL | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 12814373000 | 1112721258 | Durante el mes de abril se adelantaron acciones de administración y manejo integral en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado
ABRIL | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 994830000 | 184971467 | En el mes de abril de 2022, se generaron 101 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 12 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 0 de Conservación de ecosistemas del D.C
ABRIL | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 556027000 | 101646899 | Se continuó el proceso de revision de protocolos y programa. Se continuó campo de fauna y flora, y se apoyó actividades de ciencia ciudadana y acuerdos de conservación. Se realizó taller conceptos
MAYO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 12814373000 | 1792300909 | Durante el mes de Mayo se adelantaron acciones de administración y manejo integral en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado en la vigencia 2022
MAYO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 994830000 | 286938067 | Acumulado a mayo de 2022, se cuenta con la generación de 5 documentos técnicos sobre áreas de importancia ambiental correspondiente a la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital.
MAYO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 556027000 | 150733899 | Se continuó el proceso de revision de protocolos y programa. Se continuó campo de fauna y flora, y se apoyó actividades de ciencia ciudadana y acuredos de conservación. Se realizó taller conceptos
JUNIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 14050789130 | 2082746809 | A junio se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado. | 187
JUNIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 994830000 | 382921067 | Informe consolidado 6 de 12 del año 2022 - mes de junio: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 523, Acotamiento o del sistema hídrico 82, Conservación de ecosistemas 8. | 178
JUNIO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 556027000 | 204255632 | A jun 2022, se ha ejecutado un 44% que equivale al 0,11 en la vigencia, consolidando PDD en 0,41 del programa de monitoreo. Se continuó el proceso de revisión de protocolos y programa | 183
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100%
ENERO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 1 | 8.333%
ENERO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0 | 0%
FEBRERO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Para el mes de febrero de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas
FEBRERO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 2 | 16.67% | En febrero del 2021 se realizó lo correspondiente a 1 documento técnico que incluye, Recepción, clasificación y reparto de solicitudes internas y externas de la entidad relacionadas con Procesos de PQR, Dependencia Apoyo (Enlace de Concejo), Apoyo Técnico y Legal, Emisión de respuestas
FEBRERO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.01 | 4% | En febrero se realizaron actividades según cronograma de actividades a cumplir para los siguientes diez meses: programación de salidas de campo, procesos de curatoría, registros en bases de datos, análisis de resultados e informe final para los en los grupos de fauna y flora
MARZO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Para el mes de Marzo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas. Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades
MARZO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 3 | 25% | Durante marzo se empieza la implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves
MARZO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.015 | 6% | Durante marzo se empieza la implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves
ABRIL | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Para el mes de Marzo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas. Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades
ABRIL | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 4 | 33.33% | gestión correspondiente a la generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital, la cual incluye dos (2) componentes
ABRIL | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.025 | 10% | continuidad a la implementación de los protocolos de fauna (entomología, mamíferos y aves), y flora (macrófitas, herbáceas, árboles y arbustos)
MAYO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | continuidad a la implementación de los protocolos de fauna (entomología, mamíferos y aves), y flora (macrófitas, herbáceas, árboles y arbustos)
MAYO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 5 | 41.67% | Para el mes de mayo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas.
MAYO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.03 | 12% | gestión correspondiente a la generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital, la cual incluye dos (2) componentes
JUNIO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | en el periodo mayo 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas.
JUNIO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 6 | 50% | gestión correspondiente a la generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital, incluye dos componentes
JUNIO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.04 | 16% | continuidad a la implementación de los protocolos de fauna (entomología, mamíferos y aves), y flora (macrófitas, herbáceas, árboles y arbustos)
JULIO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100%
JULIO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 7 | 58.33%
JULIO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.07 | 28%
AGOSTO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional
AGOSTO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 5 | 41.67% | Al mes de Agosto de 2021, se han generado en total 743 pronunciamientos: 665 sobre afectaciones a la EEP, 66 Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 12 de Conservación de ecosistemas del D.C.
AGOSTO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.51 | 0.06 | 11.76% | Se termina el campo de flora y entomofauna y se continua mamíferos y aves. Se da inicio a la revisión de muestras y elaboración de informes. Se hace actividad de ciencia ciudadana con 53 participantes
SEPTIEMBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Finalizó la construcción del Aula Ambiental Juan Rey, la contración de la malla perimetral se encuentra en proceso precontractual La mitigación de riesgos en Parques de Montaña presenta avance del 99%
SEPTIEMBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 9 | 75% | Informe 9 correspondiente a septiembre de 2021, para un total de 846 pronunciamientos: 760 sobre afectaciones a la EEP, 71 Acotamiento o sistema hídrico y 15 de Conservación de ecosistenas..
SEPTIEMBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.14 | 56% | Se continuó el protocolo de aves, para la segunda ronda, se comenzó el análisis de la información capturada de la biodiversidad, se continuó el trámite de convenios con universidades
OCTUBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional
OCTUBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 10 | 83.33% | Informe 10 del 2021 , correspondiente a octubre, para un total de 966 pronunciamientos: 868 sobre afectaciones a la EEP, 81 de Acotamiento o del sistema hídrico y 17 de Conservación de ecosistemas..
OCTUBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.17 | 68% | Se entregaron 4 informes por área, se participó en 3 actividades de ciencia ciudadana, se realizó un taller para marco conceptual del programa, y se culminó la segunda ronda de monitoreo de aves
NOVIEMBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional
NOVIEMBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 11 | 91.67% | Consolidado incluido Informe 11 de 12 del 2021 - mes de noviembre: Total documentoss 1074. 966 afectaciones a la EEP, 91 de Acotamiento o del sistema hídrico y 17 de Conservación de ecosistemas.
NOVIEMBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.21 | 84% | Se entregaron 6 informes de áreas, se actualizaron bases de datos, terminó monitoreo agua humedales. Finalizaron pasantes salidas. Avance de formulación programa, salidas cartográficas
DICIEMBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Seguimiento mensual de las actividades llevadas a cabo en los quince (15) Parques Ecológicos Distritales de Humedal (PEDH) por medio de la Matriz de Datos Significativos
DICIEMBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 12 | 100% | Consolidado incluido Informe 12 de 12 del 2021 - mes de diciembre: Total pronunciamientos 1181. Afectaciones a la EEP 1067, Acotamiento sistema hídrico 97 y 17 de Conservación de ecosistemas.
DICIEMBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.25 | 100% | Se enviaron 9 informes finales, se enviaron bases para cargue en SiB, se entregó el documento del programa de monitoreo con avance proyectado a la fecha, se realizaron 2 actividades ciencia ciudadana
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional.
ENERO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 2 | 16.67% | Se presenta 1 Informe que contiene la generación de doc. Técnicos relacionados con el manejo y conservación de la EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital
ENERO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.02 | 8% | Se avanzó el proceso de contratación del equipo profesional del Grupo de monitoreo y se entregaron los informes de Gestión 2021, así como los reportes de las políticas de biodiversidad y humedales
FEBRERO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | A feb 2022 Obras de mitigación: Terminadas y Contratos de obra- interventoría finalizados.
FEBRERO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 2 | 16.67% | En el mes de febrero de 2022, se generaron 62 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 10 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 2 de Conservación de ecosistemas del D.C
FEBRERO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.02 | 8% | Se avanzo el proceso de revision de protocolos y programa. Se dio inicio al campo de fauna y flora, se comenzaron las actividades de investigacion. Se recibieron los resultados de monitoreo hidro 2021
MARZO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Al primer trimestre 2022, se han adelantado acciones de administración y manejo en el 100% de las áreas protegidas priorizadas (15 humedales y 4 parques de montaña)
MARZO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 3 | 25% | Acumulado a marzo de 2022, se cuenta con la generación de 3 documentos técnicos sobre áreas de importancia ambiental correspondiente a la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital.
MARZO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.03 | 12% | Para el primer trimestre de 2022, se ha ejecutado un 12% que equivale a un avance del 0,03 en la vigencia, con lo cual se consolida al PDD en un 0,38 del programa de monitoreo
ABRIL | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Durante el mes de abril se adelantaron acciones de administración y manejo integral en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado
ABRIL | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 4 | 33.33% | Informe consolidado 4 de 12 del año 2022 - mes de abril: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 316, Acotamiento o del sistema hídrico 41, Conservación de ecosistemas 6.
ABRIL | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.06 | 24% | Se continuó el proceso de revision de protocolos y programa. Se continuó campo de fauna y flora, y se apoyó actividades de ciencia ciudadana y acuerdos de conservación. Se realizó taller conceptos
MAYO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Durante el mes de Mayo se adelantaron acciones de administración y manejo integral en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado en la vigencia 2022
MAYO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 5 | 41.67% | Informe consolidado 5 de 12 del año 2022 - mes de mayo: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 420, Acotamiento o del sistema hídrico 56, Conservación de ecosistemas 8.
MAYO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.09 | 36% | A mayo 2022, se ha ejecutado un 32% que equivale a un avance del 0,08 en la vigencia, con lo cual se consolida al PDD en un 0,38 del programa de monitoreo
JUNIO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | A junio se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado. | 187
JUNIO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 6 | 50% | Informe consolidado 6 de 12 del año 2022 - mes de junio: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 523, Acotamiento o del sistema hídrico 82, Conservación de ecosistemas 8. | 178
JUNIO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.11 | 44% | A jun 2022, se ha ejecutado un 44% que equivale al 0,11 en la vigencia, consolidando PDD en 0,41 del programa de monitoreo. Se continuó el proceso de revisión de protocolos y programa | 183
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: presupuesto vigencia
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A22: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A23: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C23: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E23: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G23: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G32: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A46: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A47: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E47: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G47: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A61: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B62: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C62: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D62: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E62: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F62: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G62: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N62: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A91: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A92: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B92: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C92: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D92: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E92: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F92: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G92: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N92: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A112: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A113: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B113: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C113: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D113: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E113: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F113: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G113: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N113: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A127: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A128: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B128: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C128: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D128: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E128: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F128: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G128: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N128: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A143: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A144: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B144: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C144: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D144: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G144: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A183: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A184: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B184: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C184: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D184: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G184: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A204: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A205: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B205: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C205: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D205: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G205: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A219: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A220: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B220: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C220: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D220: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G220: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A234: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A235: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B235: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C235: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D235: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H235: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A274: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A275: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B275: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C275: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D275: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H275: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A295: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A296: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B296: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C296: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D296: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H296: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A310: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A311: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B311: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C311: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D311: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H311: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200

## presentacion (hidden)
PRESENTACIÓN PARA AUTOEVALUACION
META (Cifras en millones COP) |  | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUCION PERIODO | EJECUCION ACUMULADA %
ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | MAGNITUD FÍSICA | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 100% | 100%
| PRESUPUESTO VIGENCIA | 14050.7891 | 11475.1713 | 7920.6392 | 14050.7891 | 7920.6392 | 69.02% | 56.37%
| GIRO VIGENCIA | 14050.7891 | 7921.6211 | 2082.7468 | 14050.7891 | 2082.7468 | 26.29% | 14.82%
| RESERVA PRESUPUESTAL | 4264.9636 | 4264.9636 | 3699.784 | 4264.9636 | 3699.784 | 86.75% | 86.75%
GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP. | MAGNITUD FÍSICA | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 100% | 50%
| PRESUPUESTO VIGENCIA | 994.83 | 851.7687 | 959.83 | 994.83 | 959.83 | 112.7% | 96.48%
| GIRO VIGENCIA | 994.83 | 416.5604 | 382.9211 | 994.83 | 382.9211 | 91.92% | 38.49%
| RESERVA PRESUPUESTAL | 79.8674 | 79.8674 | 79.8674 | 79.8674 | 79.8674 | 100% | 100%
IMPLEMENTAR 1 PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | MAGNITUD FÍSICA | 0.25 | 0.11 | 0.11 | 0.25 | 0.11 | 100% | 44%
| PRESUPUESTO VIGENCIA | 556.027 | 549.6534 | 544.342 | 556.027 | 544.342 | 99.03% | 97.9%
| GIRO VIGENCIA | 556.027 | 273.241 | 204.2556 | 556.027 | 204.2556 | 74.75% | 36.73%
| RESERVA PRESUPUESTAL | 38.1047 | 38.1047 | 33.9249 | 38.1047 | 33.9249 | 89.03% | 89.03%
TOTAL | PRESUPUESTO VIGENCIA | 15601.6461 | 12876.5934 | 9424.8112 | 15601.6461 | 9424.8112 | 73.19% | 60.41%
| GIRO VIGENCIA | 15601.6461 | 8611.4225 | 2669.9235 | 15601.6461 | 2669.9235 | 31% | 17.11%
| RESERVA PRESUPUESTAL | 4382.9357 | 4382.9357 | 3813.5763 | 4382.9357 | 3813.5763 | 87.01% | 87.01%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73193 | 0.60409
|  | 11218.7104 | 4228.4868 | -1143.6528 | 11218.7104 | -1143.6528 | 0.31004 | 0.17113
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Ppto Vigencia Inicial | Ppto Vigencia Actual | Comprometido (CDP) | Ejecutado (RP) | Giro | Por ejecutar | % Ejecución Ppto | Ejec. Giros
| 14365 | 14365 | 9425 | 9424.8112 | 2669.9235 | 4940.1888 | 65.61% | 18.59%
AVANCE CUMPLIMIENTO MAGNITUF FÍSICA | CUATRIENIO | 2020 | 2021 | 2022 P | 2022 E | 2023 | 2024 | % Ejec Vigencia | % ejec Meta
ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 100% | 100%
GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP. | 48 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 6 | 50% | 50%
IMPLEMENTAR 1 PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 1 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.11 | 0.3 | 0.15 | 44% | 41%

## ejec.pasivos PAA (hidden)
ID PLAN | META PROYECTO | CÓDIGO POSICIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN POSICIÓN PRESUPUESTARIA | FUENTE FINANCIACIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE) | OBJETO | BENEFICIARIO | VALOR TOTAL ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL | PAGOS
962022 | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS. | O232020200883990 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. | 1-601-I030 PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | PAGO PASIVOS | PASIVOS WILSON | 4563500 | 0
1042022 | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS. | O232020200883990 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. | 1-601-I030 PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | ID104 PAGO PASIVO CONTRATO No. SDA-CPS-20190777 , CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ORIENTAR Y COORDINAR LA PLANIFICACIÓN, EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DESARROLLADA EN LOS PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE MONTAÑA Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL, ADMINISTRADAS POR LA SDA | LUISA FERNANDA | 6349500 | 0
1092022 | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS. | O232020200883931 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA AMBIENTAL | 1-601-F001 PAS-OTROS DISTRITO | ID109 PAGO PASIVO DE CONTRATO N° 20180244 CUYO OBJETO ES: EJECUTAR LA ESTRATEGIA DE CORRESPONSABILIDAD Y GESTIÓN SOCIAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS HUMEDALES | TINA FRESNEDA | 1248800 | 0
1102022 | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS. | O232020200883931 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA AMBIENTAL | 1-601-F001 PAS-OTROS DISTRITO | ID110 PAGO PASIVO CONTRATO No. SDA-CPS-20191050 CUYO OBJETO ES "EJECUTAR LA ESTRATEGIA DE CORRESPONSABILIDAD Y GESTIÓN SOCIAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS HUMEDALES" | DANIELA PEÑARANDA | 1951700 | 0
1112022 | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS. | O232020200883931 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA AMBIENTAL | 1-601-F001 PAS-OTROS DISTRITO | ID111 PAGO PASIVO DEL CONTRATO N° 20170696 CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN ELEMENTOS PRIORIZADOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | FABIAN CAMILO PRADA | 1194000 | 0
[7 empty] | 15307500 | 0 | 0%