## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7814-Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 02 -cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática.
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
2 | 28 | 204 | Administrar y manejar o gestionar, de forma participativa, el 100% de las áreas protegidas, humedales, parques ecológicos de montaña y otras áreas de interés ambiental, priorizadas para la consolidación de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, promoviendo su renaturalización y uso público de manera compatible con sus objetivos de conservación, garantizando el caudal ecológico a 3 humedales y completando el diagnóstico para que se le garantice a otros once | 219 | Porcentaje de áreas protegidas (PEDM y PEDH) y otras áreas de interés ambiental mediante el desarrollo de acciones de administración | Porcentaje | CONSTANTE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | A dic 2023 se adelantaron acciones de administración y manejo en 100% de áreas protegidas (17 humedales y 4 parques de montaña). Gestión obras: mitigación SDA-20181487-2018, Aula Mirador Juan Rey SDA-LP-SECOP I-152018-2018 y Malla Perimetral SDA-20211781, ejecutados en su totalidad; se llevó a cabo la evaluación final, adjudicación y contratación del proceso de selección No. SDA-LP-02-2023 para las obras locativas, incluyendo el contrato SDA-CMA-02-2023 de la interventoría. Se desarrollaron: 27 reuniones internas con diferentes grupos de la Secretaría Distrital de Ambiente: PDEM, OPEL, Restauración, SPPA, Tensionantes Antrópicos, RDH, 30 reuniones externas con: Aguas de Bogotá, grupo custodios del Banco de Semillas, AMCOVIT, Centro Aseo, JAL Usme, Consorcio Parques, Bibliored, entidades educativas, 19 recorridos con la comunidad y diferentes instituciones privadas, públicas y educativas; 3 comunicación sobre ocupaciones informales y 95 comunicaciones de gestión. El grupo de humedales en cumplimiento del modelo de administración para las Reservas Distritales de Humedal ha realizado acciones que propenden fortalecer la construcción de territorio, por medio de la cultura ambiental en el marco de la protección, conservación y cuidado del ecosistema a través de actividades de educación ambiental con instituciones educativas y comunidad. En las actividades de restauración, compensación y recuperación se realizaron un total de 1.091 actividades con un total de 3.937 participantes. En uso sostenible: se realizaron un total de 2.331 actividades con un total de 5.752 participantes. En la vigencia 2023; en desarrollo de las actividades de Gobernanza y Gestión Socioambiental, se adelantaron 2.223 actividades con la participación de 93.098 personas. En el marco de la estrategia de Gestión interinstitucional, los administradores acompañaron y participaron en espacios como la Comisión Ambiental Local, el consejo de gestión del riesgo y cambio climático, mesas de seguridad, habitabilidad en calle, residuos sólidos, convocatorias de las Juntas Administradoras Locales entre otros, con un total de 836 espacios atendidos en donde participaron 7.597 personas. La administración de los PDEM realizó el apoyo al seguimiento de las actividades desarrolladas en los contratos que se ejecutan en las áreas administradas por la SDA; se adelantaron recorridos y reuniones con el equipo del fortalecimiento a la administración Contrato Aguas de Bogotá, la empresa de vigilancia, servicios generales y el equipo de infraestructura de la DGA. A diciembre, el equipo de conceptos ha consolidado 42 documentos de los 48 propuestos para el cuatrienio (12 vigencia 2023). En la vigencia 2023 se tiene un acumulado de: pronunciamientos de afectaciones o superposiciones con la EEP 1.832 Acotamiento o del sistema hídrico 128, Conservación de ecosistemas 20. | N/A | N/A | Meta 1: Las actividades de administración, manejo integral, conservación y restauración de los Parques ecológicos distritales de montaña-PEDM - áteas de intees ambiental-AIA y Reservas distritales de Humedales- RDH, garantizan la recuperación de espacios de importancia ambiental degradados por la acción antrópica y natural; constituyendo así, una oferta de espacio público ambiental de calidad para la ciudad y para la sostenibilidad de la biodiversidad urbana. Meta 2: La generación de documentos técnicos de análisis, evaluación y conceptualización sobre la Estructura Ecológica Principal - EEP y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital, permitirán generar fundamentos técnicos como insumo para la toma de decisiones y/o establecer parámetros como respuesta a la aplicación de la normatividad vigente. Lo anterior contempla, la elaboración de documentos técnicos de evaluación de elementos componentes de la EPP, análisis de afectación de estos por actividades naturales y/o antrópicas, determinar áreas de importancia ambiental y generar los insumos técnicos necesarios para la conservación y manejo de los ecosistemas que, generan conectividad entre sí. Además, adelantar técnicamente los procesos de acotamiento de la ronda hídrica de corrientes y cuerpos de agua en el Distrito Capital. Con ello, se contribuirá a la conservación, mejoramiento, promoción, valoración y uso sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales del Distrito Capital y sus territorios socio ambientales reconocidos. De esta manera, se promueve el conocimiento, la conservación, consolidación, enriquecimiento y mantenimiento de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital y sus componentes, de conformidad con lo establecido en el Decreto 190 de 2004 “Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003” y a partir del 22 de agosto de 2022, la entrada nuevamente en vigencia del Decreto 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C”. Por otra parte, se contribuye con el cumplimiento de los mandatos de ley como autoridad ambiental, para la generación de respuestas oportunas, en tiempo y contenido a los usuarios internos y externos de la entidad, de acuerdo con sus requerimientos. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12IYOWSU8_qVzRe5ANAV_JgPRCDe5-JdE Meta 1 : ACTIVIDAD 1. ANEXO1-RES 02651 ADJUDICACIÓN SDA-LP-02-2023 ANEXO 2-RES No. 02977 - 2023 ADJUDICACIÓN CMA-02-2023 ACTIVIDAD 2. ANEXO 2.2 DATOS SIGNIFICATIVO_RDH_consolidado ene a dic _2023 ANEXO 2.3 Matriz de Seg consolidada P8 CTO 20231524_diciembre ACTIVIDAD 3 Anexo 3.2 MATRIZ SEGUIMIENTO PMA_RDH_diciembre 2023 ACTIVIDAD 4. ANEXO 4.1 DATOS SIGNIFICATIVO_RDH_consolidado ene a dic_2023 Meta 2: 1. WORD PLAN DE ACCION PROYECTO 7814 META 2 CONCEPTOS DICIEMBRE DE 2023.docx 2. PLANTILLA PLAN DE ACCION PROYECTO 7814 META 2 CONCEPTOS DICIEMBRE DE 2023.xlsx 3. BD CTS SEGPLAN A DIC 2023.pdf 3. BD GRUPO CTS 2023 DESCARGADA.xlsx 3. BD Y TERRITORIALOZACIÓN SEGPLAN DIC 2023.xlsx ADJUNTO NUMERAL 4. BD CTS SEGPLAN DIC 2023 ASIGNADOS EN REPARTO.pdf ADJUNTO NUMERAL 5. REPORTE TOTAL ATENDIDOS (134 PROCESOS) EN DICIEMBRE DE 2023-1.pdf ADJUNTO NUMERAL 6. AFECTACION ATENDIDOS (113 PROCESOS) EN DICIEMBRE DE 2023.pdf ADJUNTO NUMERAL 6. OTRO (INFORMATIVO) ATENDIDOS (5 PROCESOS) EN DICIEMBRE DE 2023.pdf ADJUNTO NUMERAL 6. POC ATENDIDOS (1 PROCESO) EN DICIEMBRE DE 2023.pdf ADJUNTO NUMERAL 7. ACOTAMIENTO ATENDIDOS (10 PROCESOS) EN DICIEMBRE DE 2023.pdf ADJUNTO NUMERAL 8. CONSERVACION ATENDIDOS (5 PROCESOS) EN DICIEMBRE DE 2023.pdf
|  | 210 | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencias ciudadanas | 225 | Número de programas de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad diseñado y en implementación | Número | SUMA | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 2% | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 80.95% | 85% | A diciembre 2023 desde el Grupo de Monitoreo de la Biodiversidad-GMB ejecutó el 100% de lo propuesto para la vigencia y al cuatrienio se lleva el 85%, cumpliendo la ejecución según lo programado. durante el 2023 se terminó la formulación del Programa de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento el cual fue remitido a la Subdirección para revisión y aprobación por parte de la Secretaría. Se trabajó en la formulación de los protocolos de monitoreo de especies focales, los cuales fueron concluidos y anexados al programa. Se realizó la formulación del Cityindex el cual se remitió a la subdirectora. El puntaje obtenido para la primera evaluación de Bogotá fue de 79/112. Se llevó a cabo el monitoreo de las especies focales y de interés ecológico de cada uno de los grupos (aves, mamíferos, herpetofauna, flora y artropofauna), mediante diferentes metodologías de campo y análisis de resultados. Por cada componente se entregaron los informes de análisis de monitoreo de especies focales y de interés ecológico, los cuales fueron remitidos a los Grupos de Humedales y Montaña. De igual forma, se llevó a cabo una actualización de inventario de cada grupo en cada una de las áreas se revisaron y ajustaron los informes de actualización de inventario de cada uno de los componentes en las RDH y PDEM. Adicionalmente, se realizó el levantamiento de la Línea Base de Biodiversidad de la RDH Tingua Azul para todos los componentes y se consolidó y entregó el informe final. Finalmente, llevó a cabo el monitoreo de los parámetros fisicoquímicos e hidrobiológicos en 14 Reservas Distritales de Humedal, y se realizó el informe con los análisis de las muestras correspondientes a 2022, incluyendo análisis histórico de calidad y diversidad en las RDH. Durante la vigencia 2023 se llevaron a cabo más de 30 actividades de Ciencia Ciudadana, desde participación en los Censos de Aves (migratorias, acuáticas, entre otros), así como diferentes celebraciones en torno a la biodiversidad (Noche del murciélago, semana de la polilla, día del anfibio), entre otros. De igual forma se realizaron diferentes acompañamientos solicitados por los administradores de las áreas protegidas, o colegios y grupos ambientales presentes en el Distrito. Durante el mes de diciembre se llevó a cabo un monitoreo nocturno en la RDH Techo y capacitación teórico-práctica de plataformas en la RDH Capellanía. Otras actividades: Apoyo al CIMAB en la instalación de cámaras trampa en diferentes áreas del distrito,-Elaboración del Documento Metodológico del Plan Estadístico Distrital, Presentación de Resultados en las Mesas Territoriales de las Reservas Distritales de Humedal, Apoyo a tesistas para el desarrollo de sus proyectos de investigación en las áreas protegidas del distrito, Reporte de indicadores del Observatorio Ambiental de Bogotá, Reporte de Política de Biodiversidad y Política de Humedales. | NA | N/A | Las actividades de monitoreo permiten evaluar el cambio de la abundancia y riqueza de las especies monitoreadas con el fin de que se tomen las medidas pertinentes y tales medidas generen respuestas positivas en la fauna y la flora de las áreas bajo estudio y, consecuentemente, en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Durante el período reportado se adelantaron las actividades de monitoreo ya reportadas en los apartados correspondientes que redundan en el conocimiento de las especies de fauna y flora de la población bogotana. | Anexo 1. Informe Mensual GMB Diciembre Anexo 2. Informe Resultados Monitoreo Agua RDH-2022 Anexo 3. Actas salidas de Ciencia Ciudadana Anexo 4. Fichas de Monitoreo Anexo 5. Divulgación Anexo 6. Presentaciones Anexo 7. Balance Social 2023 Anexo 8. Informes de Gestión 2023
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on AD11: YULIED.PENARANDA: Año 2
Note on BH11: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL11: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP11: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7814-Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS | 1 | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 21 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | CONSTANTE | 204 | MAGNITUD FÍSICA | 21 | 19 |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 78.79% | A dic 2023 se adelantaron acciones de administración y manejo en 100% de áreas protegidas (17 humedales y 4 parques de montaña). Gestión obras: mitigación SDA-20181487-2018, Aula Mirador Juan Rey SDA-LP-SECOP I-152018-2018 y Malla Perimetral SDA-20211781, ejecutados en su totalidad; se llevó a cabo la evaluación final, adjudicación y contratación del proceso de selección No. SDA-LP-02-2023 para las obras locativas, incluyendo el contrato SDA-CMA-02-2023 de la interventoría. Realizó: 27 reuniones internas; PDEM, OPEL, Restauración, SPPA, Tensionantes Antrópicos, RDH; 30 reuniones externas con Aguas de Bogotá, grupo custodios del Banco de Semillas, AMCOVIT, Centro Aseo, JAL Usme, Consorcio Parques, Bibliored, entidades educativas; 19 recorridos con la comunidad y diferentes instituciones privadas, públicas y educativas; 3 comunicación sobre ocupaciones informales y 95 comunicaciones de gestión. El grupo de humedales en las actividades de restauración, compensación y recuperación realizó 1.091 actividades con un total de 3.937 participantes. Uso sostenible: 2.331 actividades con un total de 5.752 participantes. Desarrollo de las actividades de Gobernanza y Gestión Socioambiental 2.223 actividades con la participación de 93.098 personas. En el marco de la estrategia de Gestión interinstitucional, los administradores acompañaron y participaron en espacios como la Comisión Ambiental Local, el consejo de gestión del riesgo y cambio climático, mesas de seguridad, habitabilidad en calle, residuos sólidos, convocatorias de las JAL, con un total de 836 espacios atendidos en donde participaron 7.597 personas. La administración de los PDEM realizó el apoyo al seguimiento de las actividades desarrolladas en los contratos que se ejecutan en las áreas administradas por la SDA; se adelantaron recorridos y reuniones con el equipo del fortalecimiento a la administración Contrato Aguas de Bogotá, la empresa de vigilancia, servicios generales y el equipo de infraestructura de la DGA. | N/A | N/A | Las actividades de administración, manejo integral, conservación y restauración de los PEDM - AIA y RDH, garantizan la recuperación de espacios de importancia ambiental degradados por la acción antrópica y natural; constituyendo así, una oferta de espacio público ambiental de calidad para la ciudad y para la sostenibilidad de la biodiversidad urbana. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12IYOWSU8_qVzRe5ANAV_JgPRCDe5-JdE Meta 1 : ACTIVIDAD 1. ANEXO1-RES 02651 ADJUDICACIÓN SDA-LP-02-2023 ANEXO 2-RES No. 02977 - 2023 ADJUDICACIÓN CMA-02-2023 ACTIVIDAD 2. ANEXO 2.2 DATOS SIGNIFICATIVO_RDH_consolidado ene a dic _2023 ANEXO 2.3 Matriz de Seg consolidada P8 CTO 20231524_diciembre ACTIVIDAD 3 Anexo 3.2 MATRIZ SEGUIMIENTO PMA_RDH_diciembre 2023 ACTIVIDAD 4. ANEXO 4.1 DATOS SIGNIFICATIVO_RDH_consolidado ene a dic_2023
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 84636597615 | 5376752398 |  |  | 5376752398 | 61521050 | 5376752398 | 3352462069 | 5376752398 | 3361108069 | 5416188398 | 3435821029 | 5418491398 | 3478988385 | 6198940334 | 5434616433 | 6198940334 | 6198940334 | 5434616433 | 6198940334 | 5434616433 | 19287284000 | 0 | 0 | 1572865937 | 1572865937 | 1095996000 | 1095996000 | 4677025168 | 4677025168 | 358241907 | 139500000 | 358241906 | 3299746407 | 597069844 | 24890000 | 1432967627 | 84335235 | 528969153 | 13828219 | 528969152 | 2219303 | 528969153 | -10626254 | 2219344386 | 2561398009 | 13898660233 | 13898660233 | 13461178024 | 13898660233 | 13461178024 | 12587094000 | 7865128000 | 7865128000 | 429269636 | 0 | 429269636 | 0 | 656548636 | 0 | 429269636 | 30511220 | 1665685766 | 25000000 | 429327836 | 705500 | 2629269636 | 4600404600 | 429269636 | 40583700 | -1290355120 | 1511300 | 438179036 | 351493933 | 258307725 | 305861704 | 14369170059 | 14369170059 | 13221199957 | 14369170059 | 13221199957 | 16751018000 | 5851777010 | 5851777010 | 3091525990 | 2393606000 | 58131000 | 107442000 | 7785715000 | 6732249207 | 0 | 0 | 2965188514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11423640 | 752368113 | 22879000 | 46595848 | 1544070286 | 3029966726 | 819635767 | 510300000 | 6563786514 | 24091568201 | 24091568201 | 24046869424 | 24091568201 | 24046869424 | 28428035000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286% | 99.81% | 99.81% | 95.91% | 66.36%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [19 empty] | 0 | 0 | 19287284000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977209113 | 977209113 | 1553976346 | 813479670 | 1500000000 | 769113631 | 3051219708 | 1580649522 | 1281469958 | 1163214389 | 1281469959 | 1093826737 | 1281469958 | 1236671786 | 2971845191 | 1559229027 | 13898660233 | 13898660233 | 9193393875 | 13898660233 | 9193393875 | 12587094000 | 0 | 0 | 1296664796 | 33873302 | 1290315296 | 428154638 | 1290315296 | 650693318 | 1290315296 | 679579651 | 2754010426 | 290445900 | 1290373496 | 391433251 | 3490315296 | 404600 | 1290315296 | 1698529980 | -874667585 | 2573996571 | 844957171 | 1494504291 | 568307790 | 2042838354 | 14531222574 | 14531222574 | 10284453856 | 14531222574 | 10284453856 | 16751018000 | 0 | 0 | 677223045 | 451731458 | 832478545 | 630195661 | 1521895545 | 758773549 | 1506895545 | 778095927 | 1506895545 | 1936330990 | 1506895545 | 1543815988 | 1506895545 | 1562031645 | 1506895545 | 1650346273 | 1506895545 | 1623223833 | 1506895545 | 2364038664 | 3207283050 | 3116441962 | 16787149000 | 16787149000 | 16415025950 | 16787149000 | 16415025950 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.17% | 97.78% | 97.78% | 79.38% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 10640212866 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3712913617 | 552262857 | 552262857 | 584068755 | 584068755 | 960309364 | 960309364 | 542566601 | 542566601 | 926191929 | 715957064 | 21073444 | 46035299 | 21073444 | 5615898 | 21073444 | 208076142 | 21073444 | 8373142 | 21073445 | 3888000 | 21073445 | 4470841 | 21072588 | 5491482 | 3712912760 | 3712912760 | 3637115445 | 3712912760 | 3637115445 | 4267784149 | 705490589 | 702919522 | 709887645 | 932027001 | 712249212 | 759682352 | 712458712 | 509387291 | 712458712 | 163856962 | 712418733 | 631910836 | 0 | 47388882 | 0 | 3816467 | 0 | 0 | 0 | 315486933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4264963603 | 4264963603 | 4066476246 | 4264963603 | 4066476246 | 2936746101 | 685785914 | 685785914 | 956988963.75 | 931254841 | 808104335.75 | 809567634 | 357933444.75 | 109777603 | 127933442.75 | 118652116 | 0 | 9934767 | 0 | 0 | 0 | 262830300 | 0 | 0 | 0 | 4409000 | 0 | 0 | -124926 | 0 | 2936621175 | 2936621175 | 2932212175 | 2936621175 | 2932212175 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 99.85% | 99.85% | 97.45% | 99.96%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 21 | 19 |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 228 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 78.79%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 95276810481 | 5376752398 | 0 | 0 | 5376752398 | 61521050 | 5376752398 | 3352462069 | 5376752398 | 3361108069 | 5416188398 | 3435821029 | 5418491398 | 3478988385 | 6198940334 | 5434616433 | 6198940334 | 6198940334 | 5434616433 | 6198940334 | 5434616433 | 23000197617 | 552262857 | 552262857 | 2156934692 | 2156934692 | 2056305364 | 2056305364 | 5219591769 | 5219591769 | 1284433836 | 855457064 | 379315350 | 3345781706 | 618143288 | 30505898 | 1454041071 | 292411377 | 550042597 | 22201361 | 550042597 | 6107303 | 550042598 | -6155413 | 2240416974 |  | 17611572993 | 17611572993 | 14531403978 | 17611572993 | 14531403978 | 16854878149 | 8570618589 | 8568047522 | 1139157281 | 932027001 | 1141518848 | 759682352 | 1369007348 | 509387291 | 1141728348 | 194368182 | 2378104499 | 656910836 | 429327836 | 48094382 | 2629269636 | 4604221067 | 429269636 | 40583700 | -1290355120 | 316998233 | 438179036 | 351493933 | 258307725 | 305861704 | 18634133662 | 18634133662 | 17287676203 | 18634133662 | 17287676203 | 19687764101 | 6537562924 | 6537562924 | 4048514953.75 | 3324860841 | 866235335.75 | 917009634 | 8143648444.75 | 6842026810 | 127933442.75 | 118652116 | 2965188514 | 9934767 | 0 | 0 | 0 | 274253940 | 752368113 | 22879000 | 46595848 | 1548479286 | 3029966726 | 819635767 | 510175074 | 6563786514 | 27028189376 | 27028189376 | 26979081599 | 27028189376 | 26979081599 | 28428035000 | [24 empty] | 82484413752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287% | 99.82% | 99.82% | 92.46% | 67.42%
| 2 | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP. | SUMA | 204 | MAGNITUD FÍSICA | 48 | 6 |  |  | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 87.5% | Entre enero a diciembre vigencia de 2023, se tiene un acumulado de: Total pronunciamientos de Afectaciones o superposiciones con la EEP 1.832, Acotamiento o del sistema hídrico 128, Conservación de ecosistemas 20. En el mes de diciembre de 2023, se presenta un (1) Documento Técnico de Gestión - Informe consolidado No. 12 de 12 del año 2023 que, recopila la generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo, protección y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital, la cual incluye dos (2) componentes a saber: 1. Recepción, clasificación y reparto de solicitudes internas y externas de la entidad relacionadas con Procesos de Quejas y/o reclamos, Correspondencia, Dependencia Apoyo (Enlace de Concejo), Apoyo Técnico y Legal: 139 documentos asignados. 2. Emisión de respuestas a usuarios internos y externos de la entidad relacionados con Procesos de Quejas y/o reclamos; Correspondencia, Dependencia Apoyo (Enlace de Concejo), Apoyo Técnico y Legal, agrupadas en tres actividades, para un total de 134 pronunciamientos. A. Generar pronunciamientos sobre las afectaciones a los elementos de la EEP y otras áreas de interés ambiental: 119 documentos. B. Generar soporte técnico para el alinderamiento de los elementos componentes del sistema hídrico del Distrito Capital: 10 documentos. C. Generar insumos técnicos para la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital: 5 documentos. | N/A | N/A | La generación de documentos técnicos de análisis, evaluación y conceptualización sobre la Estructura Ecológica Principal - EEP y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital, permitirán generar fundamentos técnicos como insumo para la toma de decisiones y/o establecer parámetros como respuesta a la aplicación de la normatividad vigente. Lo anterior contempla, la elaboración de documentos técnicos de evaluación de elementos componentes de la EPP, análisis de afectación de estos por actividades naturales y/o antrópicas, determinar áreas de importancia ambiental y generar los insumos técnicos necesarios para la conservación y manejo de los ecosistemas que, generan conectividad entre sí. Además, adelantar técnicamente los procesos de acotamiento de la ronda hídrica de corrientes y cuerpos de agua en el Distrito Capital. Con ello, se contribuirá a la conservación, mejoramiento, promoción, valoración y uso sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales del Distrito Capital y sus territorios socio ambientales reconocidos. De esta manera, se promueve el conocimiento, la conservación, consolidación, enriquecimiento y mantenimiento de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital y sus componentes, de conformidad con lo establecido en el Decreto 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C”. Por otra parte, se contribuye con el cumplimiento de los mandatos de ley como autoridad ambiental, para la generación de respuestas oportunas, en tiempo y contenido a los usuarios internos y externos de la entidad, de acuerdo con sus requerimientos. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12IYOWSU8_qVzRe5ANAV_JgPRCDe5-JdE 1. WORD PLAN DE ACCION PROYECTO 7814 META 2 CONCEPTOS DICIEMBRE DE 2023.docx 2. PLANTILLA PLAN DE ACCION PROYECTO 7814 META 2 CONCEPTOS DICIEMBRE DE 2023.xlsx 3. BD CTS SEGPLAN A DIC 2023.pdf 3. BD GRUPO CTS 2023 DESCARGADA.xlsx 3. BD Y TERRITORIALOZACIÓN SEGPLAN DIC 2023.xlsx ADJUNTO NUMERAL 4. BD CTS SEGPLAN DIC 2023 ASIGNADOS EN REPARTO.pdf ADJUNTO NUMERAL 5. REPORTE TOTAL ATENDIDOS (134 PROCESOS) EN DICIEMBRE DE 2023-1.pdf ADJUNTO NUMERAL 6. AFECTACION ATENDIDOS (113 PROCESOS) EN DICIEMBRE DE 2023.pdf ADJUNTO NUMERAL 6. OTRO (INFORMATIVO) ATENDIDOS (5 PROCESOS) EN DICIEMBRE DE 2023.pdf ADJUNTO NUMERAL 6. POC ATENDIDOS (1 PROCESO) EN DICIEMBRE DE 2023.pdf ADJUNTO NUMERAL 7. ACOTAMIENTO ATENDIDOS (10 PROCESOS) EN DICIEMBRE DE 2023.pdf ADJUNTO NUMERAL 8. CONSERVACION ATENDIDOS (5 PROCESOS) EN DICIEMBRE DE 2023.pdf
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5199764093 | 625000000 |  |  | 625000000 | 0 | 625000000 | 450180000 | 625000000 | 473409000 | 599529000 | 473409000 | 597226000 | 473409000 | 597226000 | 587239000 | 597226000 | 597226000 | 587239000 | 597226000 | 587239000 |  | 0 | 0 | 240551250 | 240551250 | 240551250 | 240551250 | 240551250 | 240551250 | 240551250 | 240551250 | 0 | 0 | 12898000 | -43366500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19823000 | 30092200 | 955280000 | 955280000 | 948930700 | 955280000 | 948930700 | 1222109000 | 959830000 | 959830000 | 23843545 | 0 | 23843545 | 0 | -203435455 | 0 | 23843545 | 0 | 23843545 | 0 | 23843545 | 0 | 23843545 | 0 | 23843545 | 0 | 137791678 | 0 | 16590445 | 62988600 | 23843550 | 61206433 | 1101525033 | 1101525033 | 1084025033 | 1101525033 | 1084025033 | 1164581000 | 83490000 | 83490000 | 1081091000 | 775900000 | -36131000 | 117150000 | 0 | 68310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30100000 | -91303486 | 0 | -11378848 | 0 | 13041694 | 0 | 0 | 22770000 | 1038809360 | 1038809360 | 1037520000 | 1038809360 | 1037520000 | 1540760000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 99.88% | 99.88% | 99.05% | 70.34%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 176472635 | 176472635 | 114090052 | 92011767 | 114090052 | 104346000 | 0 | 91149000 | 114090053 | 91566500 | 114090052 | 99737000 | 114090052 | 84536000 | 208357104 | 127850600 | 955280000 | 955280000 | 867669502 | 955280000 | 867669502 | 1222109000 | 0 | 0 | 128767875 | 5785733 | 128767875 | 65003667 | 128767875 | 114182067 | 128767875 | 101966600 | -98511125 | 95983000 | 128767875 | 82827000 | 128767875 | 0 | 128767875 | 205122000 | 209931133 | 82827000 | 95983000 | 77749000 | 0 | 121277400 | 1108778133 | 1108778133 | 952723467 | 1108778133 | 952723467 | 1164581000 | 0 | 0 | 58591500 | 0 | 108420000 | 27431633 | 102003000 | 73137367 | 102003000 | 91715900 | 102003000 | 99386067 | 102003000 | 117282000 | 102003000 | 102861000 | 102003000 | 102861000 | 102003000 | 102861000 | 102003000 | 102861000 | 145414500 | 128300400 | 1128450000 | 1128450000 | 948697367 | 1128450000 | 948697367 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.23% | 84.07% | 84.07% | 86.74% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 392197231 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181028267 | 6457115 | 6457115 | 10000000 | 10000000 | 16457115 | 16457115 | 16457115 | 16457115 | 131656921 | 131656921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181028266 | 181028266 | 181028266 | 181028266 | 181028266 | 81261198 | 42353332 | 41207566 | 8581199 | 28844933 | 9478934 | 4418400 | 9726967 | 3720500 | 9726967 | 1676000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79867399 | 79867399 | 79867399 | 79867399 | 79867399 | 131301566 | 34728000 | 34728000 | 59206666 | 42544000 | 20028500 | 28084233 | 10338400 | 5060000 | 3500000 | 3385333 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131301566 | 131301566 | 131301566 | 131301566 | 131301566 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 48 | 6 |  |  | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 6 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 91.67% | 100% | 97.62% | 87.5%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 5591961324 | 625000000 | 0 | 0 | 625000000 | 0 | 625000000 | 450180000 | 625000000 | 473409000 | 599529000 | 473409000 | 597226000 | 473409000 | 597226000 | 587239000 | 597226000 | 597226000 | 587239000 | 597226000 | 587239000 | 181028267 | 6457115 | 6457115 | 250551250 | 250551250 | 257008365 | 257008365 | 257008365 | 257008365 | 372208171 | 372208171 | 0 | 0 | 12898000 | -43366500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19823000 | 30092200 | 1136308266 | 1136308266 | 1129958966 | 1136308266 | 1129958966 | 1303370198 | 1002183332 | 1001037566 | 32424744 | 28844933 | 33322479 | 4418400 | -193708488 | 3720500 | 33570512 | 1676000 | 23843545 | 0 | 23843545 | 0 | 23843545 | 0 | 23843545 | 0 | 137791678 | 0 | 16590445 | 62988600 | 23843550 | 61206433 | 1181392432 | 1181392432 | 1163892432 | 1181392432 | 1163892432 | 1295882566 | 118218000 | 118218000 | 1140297666 | 818444000 | -16102500 | 145234233 | 10338400 | 73370000 | 3500000 | 3385333 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12600000 | -91303486 | 0 | -11378848 | 0 | 13041694 | 0 | 0 | 22770000 | 1170110926 | 1170110926 | 1168821566 | 1170110926 | 1168821566 | 1540760000 | [24 empty] | 3880981852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 99.89% | 99.89% | 99.14% | 72.42%
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. | 3 | IMPLEMENTAR 1 PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | SUMA | 210 | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.05 |  |  | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | El Grupo de Monitoreo de la Biodiversidad-GMB ejecutó el 100% de lo propuesto para la vigencia y al cuatrienio se lleva el 85%, cumpliendo la ejecución según lo programado. durante el 2023 se terminó la formulación del Programa de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento el cual fue remitido a la Subdirección para revisión y aprobación por parte de la Secretaría. Se trabajó en la formulación de los protocolos de monitoreo de especies focales, los cuales fueron concluidos y anexados al programa. Se realizó la formulación del Cityindex el cual se remitió a la subdirectora. El puntaje obtenido para la primera evaluación de Bogotá fue de 79/112. Se llevó a cabo el monitoreo de las especies focales y de interés ecológico de cada uno de los grupos (aves, mamíferos, herpetofauna, flora y artropofauna. Se llevó a cabo una actualización de inventario de cada grupo en cada una de las áreas, se revisaron y ajustaron los informes de actualización de inventario de cada uno de los componentes en las RDH y PDEM. Se realizó el levantamiento de la Línea Base de Biodiversidad de la RDH Tingua Azul para todos los componentes y se consolidó y entregó el informe final. Se llevó a cabo el monitoreo de los parámetros fisicoquímicos e hidrobiológicos en 14 Reservas Distritales de Humedal, y se realizó el informe con los análisis de las muestras correspondientes a 2022, incluyendo análisis histórico de calidad y diversidad en las RDH. Se llevaron a cabo más de 30 actividades de Ciencia Ciudadana, desde participación en los Censos de Aves (migratorias, acuáticas, entre otros), así como diferentes celebraciones en torno a la biodiversidad (Noche del murciélago, semana de la polilla, día del anfibio), entre otros. Se realizaron diferentes acompañamientos solicitados por los administradores de las áreas protegidas, colegios y grupos ambientale. Durante el mes de diciembre se llevó a cabo un monitoreo nocturno en la RDH Techo y capacitación teórico-práctica de plataformas en la RDH Capellanía. | NA | N/A | Las actividades de monitoreo permiten evaluar el cambio de la abundancia y riqueza de las especies monitoreadas con el fin de que se tomen las medidas pertinentes y tales medidas generen respuestas positivas en la fauna y la flora de las áreas bajo estudio y, consecuentemente, en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Durante el período reportado se adelantaron las actividades de monitoreo ya reportadas en los apartados correspondientes que redundan en el conocimiento de las especies de fauna y flora de la población bogotana. | Anexo 1. Informe Mensual GMB Diciembre Anexo 2. Informe Resultados Monitoreo Agua RDH-2022 Anexo 3. Actas salidas de Ciencia Ciudadana Anexo 4. Fichas de Monitoreo Anexo 5. Divulgación Anexo 6. Presentaciones Anexo 7. Balance Social 2023 Anexo 8. Informes de Gestión 2023
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2608825224 | 173200000 |  |  | 173200000 | 0 | 173200000 | 127388000 | 173200000 | 127388000 | 159235000 | 127388000 | 159235000 | 127388000 | 159235000 | 156353000 | 173200000 | 159235000 | 156353000 | 159235000 | 156353000 | 443096000 | 0 | 0 | 96836750 | 96836750 | 96836750 | 96836750 | 96836750 | 96836750 | 96836750 | 96836750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106315991 | 99315991 | 493662991 | 493662991 | 486662991 | 493662991 | 486662991 | 556027000 | 544342000 | 544342000 | 1062273 | 0 | 1062273 | 0 | 1062273 | 0 | 1062273 | 0 | 1062273 | 0 | 1004073 | 0 | 1062273 | 2442800 | 1062273 | 0 | 33768006 | 0 | -594027 | 25989433 | 1062270 | 5060000 | 587018233 | 587018233 | 577834233 | 587018233 | 577834233 | 384791000 | 0 | 0 | 384791000 | 240010000 | 0 | 109564000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35217000 | 0 | 7590000 | 0 | 0 | 7590000 | 357164000 | 357164000 | 357164000 | 357164000 | 357164000 | 1030811000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 98.81% | 60.49%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 57841834 | 57841834 | 40281474 | 32761967 | 63105900 | 0 | 28817712 | 102902900 | 51642138 | 39797000 | 40281474 | 39797000 | 80562734 | 39797000 | 131129725 | 135276991 | 493662991 | 493662991 | 448174692 | 493662991 | 448174692 | 556027000 | 0 | 0 | 56649000 | 3949033 | 54148000 | 48610866 | 54148000 | 49087000 | 54148000 | 49087000 | 54148000 | 53521733 | 54089800 | 53000000 | 54148000 | 1248800 | 54148000 | 107194000 | 33768006 | 53000000 | 53000000 | 53000000 | 47047733 | 60328334 | 569442539 | 569442539 | 532026766 | 569442539 | 532026766 | 384791000 | 0 | 0 | 21285500 | 0 | 34981000 | 10068234 | 34981000 | 22989000 | 34981000 | 34981000 | 34981000 | 38894000 | 34981000 | 34981000 | 34981000 | 34981000 | 34981000 | 34981000 | 34981000 | 34981000 | 34981000 | 34981000 | 48676500 | 42571000 | 384791000 | 384791000 | 324408234 | 384791000 | 324408234 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.46% | 84.31% | 84.31% | 90.1% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 111810898 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32078532 | 2673211 | 2673211 | 2673211 | 2673211 | 2673211 | 2673211 | 2673211 | 2673211 | 18513755 | 18513755 | 0 | 2871933 | 0 | 0 | 2871933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32078532 | 32078532 | 32078532 | 32078532 | 32078532 | 38488299 | 11852433 | 11468833 | 8495022 | 19515133 | 8878622 | 2940933 | 8878622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38104699 | 38104699 | 33924899 | 38104699 | 33924899 | 45807467 | 17914300 | 17914300 | 24241033.5 | 16415033 | 3652133.5 | 0 | 0 | 4173867 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45807467 | 45807467 | 38503200.02 | 45807467 | 38503200.02 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 84.05% | 84.05% | 90.1% | 93.47%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | [24 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 85%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2720636122 | 173200000 | 0 | 0 | 173200000 | 0 | 173200000 | 127388000 | 173200000 | 127388000 | 159235000 | 127388000 | 159235000 | 127388000 | 159235000 | 156353000 | 173200000 | 159235000 | 156353000 | 159235000 | 156353000 | 475174532 | 2673211 | 2673211 | 99509961 | 99509961 | 99509961 | 99509961 | 99509961 | 99509961 | 115350505 | 115350505 | 0 | 2871933 | 0 | 0 | 2871933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106315991 | 99315991 | 525741523 | 525741523 | 518741523 | 525741523 | 518741523 | 594515299 | 556194433 | 555810833 | 9557295 | 19515133 | 9940895 | 2940933 | 9940895 | 0 | 1062273 | 0 | 1062273 | 0 | 1004073 | 0 | 1062273 | 2442800 | 1062273 | 0 | 33768006 | 0 | -594027 | 25989433 | 1062270 | 5060000 | 625122932 | 625122932 | 611759132 | 625122932 | 611759132 | 430598467 | 17914300 | 17914300 | 409032033.5 | 256425033 | 3652133.5 | 109564000 | 0 | 4173867 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35217000 | 0 | 7590000 | 0 | 0 | 7590000 | 402971467 | 402971467 | 395667200.02 | 402971467 | 395667200.02 | 1030811000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 98.19% | 98.19% | 98.22% | 61.84%
TOTAL PROYECTO 7814 |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 92445186932 | 6174952398 | 0 | 0 | 6174952398 | 61521050 | 6174952398 | 3930030069 | 6174952398 | 3961905069 | 6174952398 | 4036618029 | 6174952398 | 4079785385 | 6955401334 | 6178208433 | 6969366334 | 6955401334 | 6178208433 | 6955401334 | 6178208433 | 19730380000 | 0 | 0 | 1910253937 | 1910253937 | 1433384000 | 1433384000 | 5014413168 | 5014413168 | 695629907 | 476888000 | 358241906 | 3299746407 | 609967844 | -18476500 | 1432967627 | 84335235 | 528969153 | 13828219 | 528969152 | 2219303 | 528969153 | -10626254 | 2305837377 | 2690806200 | 15347603224 | 15347603224 | 14896771715 | 15347603224 | 14896771715 | 14365230000 | 9369300000 | 9369300000 | 454175454 | 0 | 454175454 | 0 | 454175454 | 0 | 454175454 | 30511220 | 1690591584 | 25000000 | 454175454 | 705500 | 2654175454 | 4602847400 | 454175454 | 40583700 | -1118795436 | 1511300 | 454175454 | 440471966 | 283213545 | 372128137 | 16057713325 | 16057713325 | 14883059223 | 16057713325 | 14883059223 | 18300390000 | 5935267010 | 5935267010 | 4557407990 | 3409516000 | 22000000 | 334156000 | 7785715000 | 6800559207 | 0 | 0 | 2965188514 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18676360 | 661064627 | 22879000 | 7.6294e-06 | 1544070286 | 3050598420 | 819635767 | 510300000 | 6594146514 | 25487541561 | 25487541561 | 25441553424 | 25487541561 | 25441553424 | 30999606000 | [24 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 11144220995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3926020416 | 561393183 | 561393183 | 596741966 | 596741966 | 979439690 | 979439690 | 561696927 | 561696927 | 1076362605 | 866127740 | 21073444 | 48907232 | 21073444 | 5615898 | 23945377 | 208076142 | 21073444 | 8373142 | 21073445 | 3888000 | 21073445 | 4470841 | 21072588 | 5491482 | 3926019558 | 3926019558 | 3850222243 | 3926019558 | 3850222243 | 4387533646 | 759696354 | 755595921 | 726963866 | 980387067 | 730606768 | 767041685 | 731064301 | 513107791 | 722185679 | 165532962 | 712418733 | 631910836 | 0 | 47388882 | 0 | 3816467 | 0 | 0 | 0 | 315486933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382935701 | 4382935701 | 4180268544 | 4382935701 | 4180268544 | 3113855134 | 738428214 | 738428214 | 1040436663.25 | 990213874 | 831784969.25 | 837651867 | 368271844.75 | 119011470 | 131433442.75 | 122037449.02 | 3500000 | 9934767 | 0 | 0 | 0 | 280330300 | 0 | 0 | 0 | 4409000 | 0 | 0 | -124926 | 0 | 3113730208 | 3113730208 | 3102016941.02 | 3113730208 | 3102016941.02 | 0 | [24 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 103589407927 | 6174952398 | 0 | 0 | 6174952398 | 61521050 | 6174952398 | 3930030069 | 6174952398 | 3961905069 | 6174952398 | 4036618029 | 6174952398 | 4079785385 | 6955401334 | 6178208433 | 6969366334 | 6955401334 | 6178208433 | 6955401334 | 6178208433 | 23656400416 | 561393183 | 561393183 | 2506995903 | 2506995903 | 2412823690 | 2412823690 | 5576110095 | 5576110095 | 1771992512 | 1343015740 | 379315350 | 3348653639 | 631041288 | -12860602 | 1456913004 | 292411377 | 550042597 | 22201361 | 550042597 | 6107303 | 550042598 | -6155413 | 2326909965 | 2696297682 | 19273622782 | 19273622782 | 18746993958 | 19273622782 | 18746993958 | 18752763646 | 10128996354 | 10124895921 | 1181139320 | 980387067 | 1184782222 | 767041685 | 1185239755 | 513107791 | 1176361133 | 196044182 | 2403010317 | 656910836 | 454175454 | 48094382 | 2654175454 | 4606663867 | 454175454 | 40583700 | -1118795436 | 316998233 | 454175454 | 440471966 | 283213545 | 372128137 | 20440649026 | 20440649026 | 19063327767 | 20440649026 | 19063327767 | 21414245134 | 6673695224 | 6673695224 | 5597844653.25 | 4399729874 | 853784969.25 | 1171807867 | 8153986844.75 | 6919570677 | 131433442.75 | 122037449.02 | 2968688514 | 9934767 | 0 | 0 | 0 | 261653940 | 661064627 | 22879000 | 7.6294e-06 | 1548479286 | 3050598420 | 819635767 | 510175074 | 6594146514 | 28601271769 | 28601271769 | 28543570365.02 | 28601271769 | 28543570365.02 | 30999606000
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7814-Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2023 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A DICIEMBRE AÑO 2023
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 21 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 1. Desarrollar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía. | X |  | Programado | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 34% | 4% | A dic 2023 se adelantaron acciones de administración y manejo en 100% de áreas protegidas (17 humedales y 4 parques de montaña). Gestión obras: mitigación SDA-20181487-2018, Aula Mirador Juan Rey SDA-LP-SECOP I-152018-2018 y Malla Perimetral SDA-20211781, ejecutados en su totalidad. Gestión Diciembre: se llevó a cabo la evaluación final, adjudicación y contratación del proceso de selección No. SDA-LP-02-2023 para las obras locativas, incluyendo el contrato SDA-CMA-02-2023 de la interventoría.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 6% | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 2. Ejecutar acciones de administración, mantenimiento y manejo integral en 19 áreas protegidas priorizadas, Reservas Distritales de Humedal (RDH) y Parques Distritales Ecológicos de Montaña (PDEM) | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.33% | 100% |  | 10% | A dic 2023 se adelantaron acciones de administración y manejo en 100% de áreas protegidas (17 humedales y 4 parques de montaña). Gestión obras: mitigación SDA-20181487-2018, Aula Mirador Juan Rey SDA-LP-SECOP I-152018-2018 y Malla Perimetral SDA-20211781, ejecutados en su totalidad; se llevó a cabo la evaluación final, adjudicación y contratación del proceso de selección No. SDA-LP-02-2023 para las obras locativas, incluyendo el contrato SDA-CMA-02-2023 de la interventoría. Realizó: 27 reuniones internas; PDEM, OPEL, Restauración, SPPA, Tensionantes Antrópicos, RDH; 30 reuniones externas con Aguas de Bogotá, grupo custodios del Banco de Semillas, AMCOVIT, Centro Aseo, JAL Usme, Consorcio Parques, Bibliored, entidades educativas; 19 recorridos con la comunidad y diferentes instituciones privadas, públicas y educativas; 3 comunicación sobre ocupaciones informales y 95 comunicaciones de gestión. El grupo de humedales en las actividades de restauración, compensación y recuperación realizó 1.091 actividades con un total de 3.937 participantes. Uso sostenible: 2.331 actividades con un total de 5.752 participantes. Desarrollo de las actividades de Gobernanza y Gestión Socioambiental 2.223 actividades con la participación de 93.098 personas. En el marco de la estrategia de Gestión interinstitucional, los administradores acompañaron y participaron en espacios como la Comisión Ambiental Local, el consejo de gestión del riesgo y cambio climático, mesas de seguridad, habitabilidad en calle, residuos sólidos, convocatorias de las JAL, con un total de 836 espacios atendidos en donde participaron 7.597 personas. La administración de los PDEM realizó el apoyo al seguimiento de las actividades desarrolladas en los contratos que se ejecutan en las áreas administradas por la SDA; se adelantaron recorridos y reuniones con el equipo del fortalecimiento a la administración Contrato Aguas de Bogotá, la empresa de vigilancia, servicios generales y el equipo de infraestructura de la DGA.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.33% | 100%
|  | 3. Realizar el seguimiento a las actividades definidas en los instrumentos de planeación y manejo de los RDH y PDEM. | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.33% | 100% |  | 10% | Gestión Dic: En cumplimiento de los instrumentos de planeación y manejo de los PDEM se desarrollaron actividades en las siguientes líneas: RESTAURACIÓN: Jornadas de plantación para cercas vivas, y jardines polinizadores, establecimiento de biomantos para la recuperación de zonas degradadas por procesos de erosión, mantenimiento de módulos de restauración, cambio de coberturas herbáceas, control de especies invasoras y/o exóticas, entre otras. EDUCACIÓN AMBIENTAL: Apoyo a jornadas de capacitación a visitantes y personal que labora en los PDEM, atención a instituciones de educación escolar y universitaria para fortalecer los procesos de la construcción de conocimiento relacionado con el cuidado y protección de la naturaleza. GESTIÓN SOCIAL: Desarrollo de procesos sociales con visitantes y población aledaña en proyecto de huertas ecológicas en los PDEM, gestión para la apropiación y disfrute de los espacios del parque por parte de la comunidad para la realización de actividades acorde a los usos permitidos de los PDEM; apoyo en la atención de visitantes para el reconocimiento de su entorno; atención en los Puntos Vive Digital y en espacios como el taller de cerámica para fortalecer el tejido social y apropiación por el ecosistema. MONITOREO: Jornadas de ciencia ciudadana para el avistamiento de aves. OTRO: Participación en reuniones para elaborar el plan de gestión del riesgo y restauración del PDEM Serranía el Zuque, como insumo en el proceso de implementación del Plan Estratégico de esta área protegida.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.33% | 100%
|  | 4. Desarrollar actividades de gobernanza y gestión socioambiental en los PEDH | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.33% | 100% |  | 10% | A diciembre, en cumplimiento del modelo de administración para las Reservas Distritales de Humedal, se realizaron acciones que propenden por fortalecer la construcción de territorio, por medio de la cultura ambiental en el marco de la protección, conservación y cuidado del ecosistema a través de actividades de educación ambiental con instituciones educativas y comunidad; principalmente del área de influencia. Los administradores de los humedales participan en las siguientes mesas: Comisión Ambiental Local CAL, Mesa de habitante de calle, Consejo Local de gestión del riesgo, Mesas Técnicas Interinstitucionales, entre otras. Gracias a estos espacios se han podido consolidar acciones en el territorio del humedal tales como: Operativos de habitante de calle, Eventos representativos, Actividades de educación, entre otros. En el marco de procesos de educación y gobernanza socioambiental teniendo en cuenta la participación social, la solicitud de actividades y demanda de estas, se realizaron las siguientes actividades, en: Investigación y Monitoreo Comunitario 224 actividades con 2.030 participantes; Educación, participación y comunicación 1.841 actividades con 98.790 participantes; Gestión Interinstitucional 836 actividades con 7.597 participantes.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.33% | 100%
| GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP. | 5. Generar pronunciamientos sobre las afectaciones a los elementos de la EEP y otras áreas de interés ambiental. | X |  | Programado | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 33% | 14% | Entre enero y diciembre de 2023, se emitieron 1.832 pronunciamientos (119 diciembre 2023) relacionadas con: Respuesta a consultas de información de usuarios internos y externos de la entidad, sobre superposiciones con respecto a la EEP y/o Determinantes Ambientales, de acuerdo con la cartografía que hace parte del Decreto Distrital 555 de 2021, relacionadas con: • Verificar la localización de polígonos o áreas de interés, con respecto a la EEP y áreas de importancia ambiental. •Responder consultas y brindar apoyo técnico sobre Proyectos de Ciudad de interés de la Administración Distrital en sus etapas de Prefactibilidad y Factibilidad (Metro Líneas 1 y 2, Accesos Norte, Regiotram, Cables Aéreos, entre otros). •Identificar cartográficamanete presuntas ocupaciones ilegales en rondas hídricas de cuerpos de agua por solicitud de autoridades locales y policivas. • Emitir pronunciamiento técnico para la elaboración del Acta Conjunta suscrita entre SDA y CAR, como parte del trámite urbanístico que adelantan las curadurías urbanas (Licencias de Construcción) en cumplimiento de la Acción Popular 2005-662 Cerros Orientales. •Proveer de apoyo técnico a la Dirección Legal Ambiental de la SDA, en el cumplimiento de Fallos, Acciones Populares, Acciones de Cumplimiento y Tutelas en que actúe como parte la SDA. •Emitir a la SCASP, lineamientos ambientales en los trámites de POC en RDH. •Verificar en terreno por parte de la comisión de topografía posibles afectaciones a los elementos componentes de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital. •Adelantar levantamientos topográficos o replanteo de polígonos o linderos de las áreas protegidas administradas por la SDA. Todo lo anterior, sustentado en la información cartográfica del Decreto Distrital 555 de 2021, y en las visitas técnicas de apoyo, como parte de la gestión para la resolución de las solicitudes.
[5 empty] | Ejecutado | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
|  | 6. Generar soporte técnico para el alinderamiento o acotamiento de los elementos componentes del sistema hídrico del Distrito Capital. | X |  | Programado | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 14% | Entre enero y diciembre de 2023, se emitieron 128 documentos (10 en dic 2023) relacionados: •Emitir pronunciamientos relacionados con el estado de avance de los procesos de acotamiento de la ronda hídrica de las quebradas Las Delicias, Callejas, Zanjón de la Estrella, el Drenaje Afluente 2 de la quebrada de Limas y Ramajal que, adelanta la SDA conjuntamente con la EAAB ESP, el IDIGER, y en los casos que corresponda la CAR, priorizadas por solicitud de la SDHT para la legalización y regularización de barrios, en cumplimiento del Fallo de Cerros Orientales y atención de Acciones Populares, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en el Decreto 555 de 2021, el Decreto 2245 de 2017, la Resolución 957 de 2018 y demás normas vigentes. Se incluye la elaboración de los Conceptos Técnicos, Generación de Acta Conjunta CAR-SDA y Proyectos de Resolución de Acotamiento. •Responder solicitudes relacionadas con la confirmación de la existencia de cuerpos de agua en el Distrito Capital, situación que incluye la realización de visitas técnicas. •Verificar la cartografía del sistema hídrico que hace parte del Decreto Distrital 555 de 2021, en las Mesas Interinstitucionales que adelanta conjuntamente la SDA, EAAB ESP y la SDP, con apoyo técnico y jurídico de los equipos de trabajo. •Elaborar reportes mensuales correspondientes al seguimiento del articulado del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá – POT, Decreto Distrital 555 de 2021 en sus artículos 62. Cuerpos Hídricos Naturales y 65. Criterios para el acotamiento de rondas hídricas, solicitados por la entidad.
[5 empty] | Ejecutado | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
|  | 7. Generar insumos técnicos para la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital. | X |  | Programado | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 5% | Entre enero y diciembre de 2023, se emitieron 20 insumos técnicos (5 en dic2023) relacionados con •Suministrar apoyo técnico al equipo de trabajo de Acuerdos de Conservación de la SER. •Realizar valoraciones ecosistémicas de predios y áreas de interés ambiental, con fines de adquisición predial. •Desarrollar espacios de retroalimentación y capacitación del equipo de trabajo en temas de conservación ambiental.
[5 empty] | Ejecutado | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. | IMPLEMENTAR 1 PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 8. Continuar con la implementación de la metodología de monitoreo para cada uno de los componentes: flora y fauna, generando un informe final de análisis y avanzar en la formulación del programa de monitoreo. | X |  | Programado | 4% | 4% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 11% | 100% | 33% | 33% | El Grupo de Monitoreo de la Biodiversidad-GMB ejecutó el 100% de lo propuesto para la vigencia y al cuatrienio se lleva el 85%, cumpliendo la ejecución según lo programado. durante el 2023 se terminó la formulación del Programa de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento el cual fue remitido a la Subdirección para revisión y aprobación por parte de la Secretaría. Se trabajó en la formulación de los protocolos de monitoreo de especies focales, los cuales fueron concluidos y anexados al programa. Se realizó la formulación del Cityindex el cual se remitió a la subdirectora. El puntaje obtenido para la primera evaluación de Bogotá fue de 79/112. Se llevó a cabo el monitoreo de las especies focales y de interés ecológico de cada uno de los grupos (aves, mamíferos, herpetofauna, flora y artropofauna. Se llevó a cabo una actualización de inventario de cada grupo en cada una de las áreas, se revisaron y ajustaron los informes de actualización de inventario de cada uno de los componentes en las RDH y PDEM. Se realizó el levantamiento de la Línea Base de Biodiversidad de la RDH Tingua Azul para todos los componentes y se consolidó y entregó el informe final. Se llevó a cabo el monitoreo de los parámetros fisicoquímicos e hidrobiológicos en 14 Reservas Distritales de Humedal, y se realizó el informe con los análisis de las muestras correspondientes a 2022, incluyendo análisis histórico de calidad y diversidad en las RDH. Se llevaron a cabo más de 30 actividades de Ciencia Ciudadana, desde participación en los Censos de Aves (migratorias, acuáticas, entre otros), así como diferentes celebraciones en torno a la biodiversidad (Noche del murciélago, semana de la polilla, día del anfibio), entre otros. Se realizaron diferentes acompañamientos solicitados por los administradores de las áreas protegidas, colegios y grupos ambientale. Durante el mes de diciembre se llevó a cabo un monitoreo nocturno en la RDH Techo y capacitación teórico-práctica de plataformas en la RDH Capellanía.
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 4% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 11% | 100%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar. Definir los logros más representativos acumulados en la vigencia, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S23: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F24: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on T25: YULIED.PENARANDA: La suma debe dar 100%
Note on U25: YULIED.PENARANDA: La suma debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Territorialización
Codigo:PE01-PR02-F2
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7814-Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A DICIEMBRE AÑO 2023
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  |  | 10. POBLACIÓN | [9 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2023 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Administrar y manejar o gestionar 21 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | PDEM (ENTRENUBES ) | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Usme, Rafael Uribe Uribe | Diana Turbay, Marruecos,, La Gloria, Los Libertadores, Danubio, Gran Yomasa, Alfonso Lopez, Ciudad Usme, La Flora y Paruqe Entrenubes | Nueva Esperanza (usme) El Refugio, Palermo, San Martin, Compostela II, Compostela III y I, San Ignacio,el Rosal, El porvenir I y II, Fiscala La Fortuna, Malvinas, Puerta al LLano, Rincón del Valle, Villa Diana, Alaska, Altos de Pino, Portal el Divino,Sierra Morena, Los Puentes, Arizona, BArcelona, Costa Rica, Diana Cultivos, Doña Liliana, El Bosque, Juan JOse Rondon, La MOrena I y II, la Paz, la Paz Cebadal, Puerto Rico, San Felipe, Villas del Eden, CAsa Loma, La Esmeralda, Portal II, San Isidro, Yomasita, Ayacucho, Duitama, El Paraiso, El progreso, El Triunfo, la Cabaña, la Esperanza, la Flora, la Marquesa, los Pinos, Nicaragua, Nuev San Martín de Loba, Villa Hermosa, Juan REy, Olivares, Barranquillita, Brasilia, Canada Guira, Danubio Azul, Nueva Roma, Nuevo Progreso, Las guacamayas, Molinos, Diana Turbay, La Belleza, La Peninsula, Nevado, Santa Marta, Tejares, VAlparaiso, Guacamayas, Manzanares, MOlinos II, Urbanización Cerros del Oriente I y II, Urb. San Cayetano, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 309,4 ha | NA | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD | 671176 | 332431 | 338745 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 657106 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4279611960 | 6607795165 | 5508289648 | 5494333904 | 6381145612.519 | 6383128993.4714 | 6383128993.4714 | 7332985253.0074 | 7332985253.0074 | 7332985253.0074 | 7405753269.9899 | 7856284779.727 | 8746702327.346 | 8914090442 | 39.45% | 1919382859 | 2704485627 | 3310202730.6905 | 5764125650.0787 | 5764125650.0787 | 5764125650 | 5764125650 | 5764669632.9358 | 5765759109.1263 | 5926889991.0447 | 6707891472.3304 | 8909623155 | 39.45%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 1451046610.66 | 1158461933 | 963252721 | 963252721 | 1158461933 | 1158461933 | 1158461932.7771 | 1158461932.7771 | 1158461932.7771 | 1158461932.7771 | 1158461932.7771 | 1158461932.7771 | 1158461932.7771 | 1158412653 | 39.45% | 224937780 | 530389368 | 957227267 | 1000531376 | 1047336226.0167 | 1051255206.0663 | 1051255206.0663 | 1154934205.4958 | 1154934205.4958 | 1156673429.2782 | 1156673429.2782 | 1156673429.2782 | 39.45%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 5730658570.66 | 7766257098 | 6471542369 | 6457586625 | 7539607545.519 | 7541590926.4714 | 7541590926.2485 | 8491447185.7845 | 8491447185.7845 | 8491447185.7845 | 8564215202.767 | 9014746712.5041 | 9905164260.1231 | 10072503095 |  | 2144320639 | 3234874995 | 4267429997.6905 | 6764657026.0787 | 6811461876.0954 | 6815380856.0663 | 6815380856.0663 | 6919603838.4317 | 6920693314.6221 | 7083563420.3229 | 7864564901.6086 | 10066296584.2782
|  | PDEM (MIRADOR DE LOS NEVADOS | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Suba | Suba | Suba Cerros, Suba Urbano | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6 ha | NA | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD | 186728 | 87551 | 99177 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 167091 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1510451280 | 58424360 | 1813705128 | 1809109944 | 908817378.0527 | 909769759.0051 | 909769759.0051 | 952878855.4127 | 952878855.4127 | 952878855.4127 | 1029148864.4512 | 1026953784.7966 | 1348004972.4157 | 1403427087 | 0.3488% | 631991917 | 890501365 | 649154028.8905 | 881556427.9389 | 881556427.9389 | 881556428 | 881556428 | 882100410.7961 | 883189886.9866 | 952112904.2648 | 954044618.5505 | 1398960018 | 0.3488%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 512134097.88 | 10242811 | 317168579 | 317168579 | 10242811 | 10242811 | 10242811.0767 | 10242811.0767 | 10242811.0767 | 10242811.0767 | 10242811.0767 | 10242811.0767 | 10242811.0767 | 10242375 | 0.3488% | 74064879 | 174640402 | 8463548 | 8846431 | 9260267.2504 | 9294917.8255 | 9294917.8255 | 10211619.8541 | 10211619.8541 | 10226997.6064 | 10226997.6064 | 10226997.6064 | 0.3488%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2022585377.88 | 68667171 | 2130873707 | 2126278523 | 919060189.0527 | 920012570.0051 | 920012570.0818 | 963121666.4894 | 963121666.4894 | 963121666.4894 | 1039391675.5279 | 1037196595.8734 | 1358247783.4924 | 1413669462 |  | 706056796 | 1065141767 | 657617576.8905 | 890402858.9389 | 890816695.1893 | 890851345.8255 | 890851345.8255 | 892312030.6502 | 893401506.8406 | 962339901.8712 | 964271616.1569 | 1409187015.6063
|  | PDEM (SORATAMA) | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Usaquen | San Cristóbal Norte | Soratama, Barrancas Oriental Rural y La Cita | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6 ha | NA | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD | 72939 | 34538 | 38401 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 67484 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1384580340 | 56633936 | 1847292260 | 1842611980 | 454740089.1741 | 454692470.1265 | 454692470.1265 | 503175711.6508 | 503175711.6508 | 503175711.6508 | 580432415.8786 | 578272702.3341 | 893079649.9532 | 949522364 | 0.3381% | 643695471 | 906992131 | 209907477.1905 | 441645482.274 | 441645482.274 | 441645482 | 441645482 | 442189465.1311 | 443278941.31 | 512201065.0455 | 514132779.3313 | 945055293 | 0.3381%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 469456256.39 | 9928918 | 323042071 | 323042071 | 9928918 | 9928918 | 9928918.4792 | 9928918.4792 | 9928918.4792 | 9928918.4792 | 9928918.4792 | 9928918.4792 | 9928918.4792 | 9928496 | 0.3381% | 75436451 | 177874483 | 8204181 | 8575331 | 8976484.8669 | 9010073.5696 | 9010073.5696 | 9898683.1166 | 9898683.11 | 9913589.6152 | 9913589.6152 | 9913589.6152 | 0.3381%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1854036596.39 | 66562854 | 2170334331 | 2165654051 | 464669007.1741 | 464621388.1265 | 464621388.6057 | 513104630.13 | 513104630.13 | 513104630.13 | 590361334.3579 | 588201620.8134 | 903008568.4324 | 959450860 |  | 719131922 | 1084866614 | 218111658.1905 | 450220813.274 | 450621967.1409 | 450655555.5696 | 450655555.5696 | 452088148.2477 | 453177624.42 | 522114654.6607 | 524046368.9464 | 954968882.6152
|  | PDEM (ZUQUE) | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | San Cristobal | La Gloria, San Blas | Aguas Claras, Tibaque I, San Blas II, Los Alpes, Altos del Zipa, Ramjal, Moralba, Altos del Zuque, Quindío, Puente Colorao | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 159,1 ha | NA | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD | 201954 | 97070 | 104884 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 95747 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1258709400 | 1534110626 | 1679356600 | 1675101800 | 1345772067.1359 | 1345724448.0882 | 1345724448.0882 | 1585663516.7353 | 1585663516.7353 | 1585663516.7353 | 1614169261.9591 | 1550269213.8715 | 1844257161.4905 | 1895596876 | 9.158% | 585177701 | 824538301 | 629455976.1905 | 1200626271.2833 | 1200626271.2833 | 1200626271 | 1200626271 | 1201170254.1404 | 1202259730.3309 | 1271919224.4715 | 1273850938.7572 | 1891129815 | 9.158%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 426778414.9 | 268956394 | 293674610 | 293674610 | 268956394 | 268956394 | 268956394.079 | 268956394.079 | 268956394.079 | 268956394.079 | 268956394.079 | 268956394.079 | 268956394.079 | 268944953 | 9.158% | 68578591 | 161704076 | 222236387 | 232290163 | 243156694.8968 | 244066551.9346 | 244066551.9346 | 268137372.9425 | 268137372.9425 | 268541162.9538 | 268541162.9538 | 268541162.9538 | 9.158%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1685487814.9 | 1803067020 | 1973031210 | 1968776410 | 1614728461.1359 | 1614680842.0882 | 1614680842.1673 | 1854619910.8144 | 1854619910.8144 | 1854619910.8144 | 1883125656.0382 | 1819225607.9505 | 2113213555.5695 | 2164541829 |  | 653756292 | 986242377 | 851692363.1905 | 1432916434.2833 | 1443782966.18 | 1444692822.9346 | 1444692822.9346 | 1469307627.0829 | 1470397103.2734 | 1540460387.4253 | 1542392101.711 | 2159670977.9538
|  | Humedal el Burro | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Kennedy | Castilla, Calandaima | Valladolit, Castilla, Monterrey, Villa Mariana, Villa Castilla, Pio XII, Nuevo Techo, El Condado, Tintala, Nueva Castilla, Villa Mejia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | NA | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 218659 | 108345 | 110314 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 218659 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 226567692 | 186109858 | 302284188 | 301518324 | 270538747.4904 | 270371657.8545 | 270371657.8545 | 318458362.1597 | 318458362.1597 | 318458362.1597 | 353673885.9791 | 346035363.3198 | 409243604.2329 | 418373777 | 1.111% | 105331986 | 148416894 | 120680123.2493 | 233330934.2249 | 233330934.2249 | 233330934 | 233330934 | 233874917.082 | 234964393.2725 | 303951135.0813 | 305882849.367 | 416795528 | 1.111%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 76820114.682 | 32628309 | 52861430 | 52861430 | 32628309 | 32628309 | 32628309.4783 | 32628309.4783 | 32628309.4783 | 32628309.4783 | 32628309.4783 | 32628309.4783 | 32628309.4783 | 32626922 | 1.111% | 12344146 | 29106734 | 26960495 | 28180164 | 29498431.9669 | 29608810.8152 | 29608810.8152 | 32528950.3416 | 32528950.3416 | 32577935.9235 | 32577935.9235 | 32577935.9235 | 1.111%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 303387806.682 | 218738167 | 355145618 | 354379754 | 303167056.4904 | 302999966.8545 | 302999967.3328 | 351086671.6379 | 351086671.6379 | 351086671.6379 | 386302195.4574 | 378663672.798 | 441871913.7112 | 451000699 |  | 117676132 | 177523628 | 147640618.2493 | 261511098.2249 | 262829366.1918 | 262939744.8152 | 262939744.8152 | 266403867.4236 | 267493343.6141 | 336529071.0047 | 338460785.2905 | 449373463.9235
|  | Humedal Vaca | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Kennedy | Corabastos | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | TPI Corabastos | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 81227 | 40246 | 40981 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 81227 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 226567692 | 93667442 | 302284188 | 301518324 | 222577164.863 | 222410075.2272 | 222410075.2272 | 274069535.2943 | 274069535.2943 | 274069535.2943 | 312043333.6825 | 307960527.1049 | 371168768.018 | 380298941 | 0.5592% | 105331986 | 148416894 | 171460123.2493 | 209183224.7707 | 209183224.7707 | 209183225 | 209183225 | 209727207.6278 | 210816683.8183 | 279757290.0075 | 281689004.2933 | 378720692 | 0.5592%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 76820114.682 | 16421539 | 52861430 | 52861430 | 16421539 | 16421539 | 16421539.0488 | 16421539.0488 | 16421539.0488 | 16421539.0488 | 16421539.0488 | 16421539.0488 | 16421539.0488 | 16420840 | 0.5592% | 12344146 | 29106734 | 13568978 | 14182827 | 14846299.4304 | 14901852.1267 | 14901852.1267 | 16371532.4757 | 16371532.4757 | 16396186.485 | 16396186.485 | 16396186.485 | 0.5592%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 303387806.682 | 110088981 | 355145618 | 354379754 | 238998703.863 | 238831614.2272 | 238831614.276 | 290491074.3432 | 290491074.3432 | 290491074.3432 | 328464872.7313 | 324382066.1537 | 387590307.0668 | 396719781 |  | 117676132 | 177523628 | 185029101.2493 | 223366051.7707 | 224029524.2011 | 224085077.1267 | 224085077.1267 | 226098740.1035 | 227188216.294 | 296153476.4926 | 298085190.7783 | 395116878.485
|  | Humedal Techo | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Kennedy | Castilla | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia, Favidi, Visión Colombia, Parques de Castilla, Lagos de Castilla, Valladolid | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | NA | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 145065 | 71880 | 73185 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 145065 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 226567692 | 115906392 | 302284188 | 301518324 | 232893704.6184 | 232726614.9826 | 232726614.9826 | 287191430.4424 | 287191430.4424 | 287191430.4424 | 324501668.3838 | 319563460.18 | 387849701.0932 | 396979874 | 0.6919% | 105331986 | 148416894 | 171460123.2493 | 217435697.1776 | 217435697.1776 | 217435697 | 217435697 | 217979680.0347 | 219069156.2252 | 288020861.2995 | 289952575.5852 | 395401625 | 0.6919%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 76820114.682 | 20320416 | 52861430 | 52861430 | 20320416 | 20320416 | 20320415.5232 | 20320415.5232 | 20320415.5232 | 20320415.5232 | 20320415.5232 | 20320415.5232 | 20320415.5232 | 20319551 | 0.6919% | 12344146 | 29106734 | 16790587 | 17550178 | 18371175.3515 | 18439917.6216 | 18439917.6216 | 20258536.1621 | 20258536.1621 | 20289043.6384 | 20289043.6384 | 20289043.6384 | 0.6919%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 303387806.682 | 136226808 | 355145618 | 354379754 | 253214120.6184 | 253047030.9826 | 253047030.5057 | 307511845.9655 | 307511845.9655 | 307511845.9655 | 344822083.907 | 339883875.7032 | 408170116.6163 | 417299425 |  | 117676132 | 177523628 | 188250710.2493 | 234985875.1776 | 235806872.5291 | 235875614.6216 | 235875614.6216 | 238238216.1968 | 239327692.3873 | 308309904.9379 | 310241619.2236 | 415690668.6384
|  | Humedal Tibanica | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Bosa | Bosa Cental | Manzanares, San Pablo, Laureles | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | TPI Bosa Central | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 304080 | 150670 | 153410 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 304080 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 226567692 | 258103747 | 302284188 | 301518324 | 316511359.2409 | 316344269.605 | 316344269.605 | 384833717.6389 | 384833717.6389 | 384833717.6389 | 417901105.0969 | 407493400.902 | 470701641.8152 | 479831815 | 1.541% | 105331986 | 148416894 | 185200123.2493 | 283942565.2371 | 283942565.2371 | 283942565 | 283942565 | 284486548.0943 | 285576024.2847 | 354598696.3824 | 356530410.6681 | 478253565 | 1.541%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 76820114.682 | 45250096 | 52861430 | 52861430 | 45250096 | 45250096 | 45250096.0309 | 45250096.0309 | 45250096.0309 | 45250096.0309 | 45250096.0309 | 45250096.0309 | 45250096.0309 | 45248171 | 1.541% | 12344146 | 29106734 | 37389770 | 39081250 | 40909470.9657 | 41062548.2647 | 41062548.2647 | 45112301.2586 | 45112301.2586 | 45180236.1997 | 45180236.1997 | 45180236.1997 | 1.541%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 303387806.682 | 303353843 | 355145618 | 354379754 | 361761455.2409 | 361594365.605 | 361594365.6359 | 430083813.6698 | 430083813.6698 | 430083813.6698 | 463151201.1278 | 452743496.9329 | 515951737.846 | 525079986 |  | 117676132 | 177523628 | 222589893.2493 | 323023815.2371 | 324852036.2029 | 325005113.2647 | 325005113.2647 | 329598849.3528 | 330688325.5433 | 399778932.582 | 401710646.8677 | 523433801.1997
|  | Humedal Capellanía | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Fontibón | Capellanía, Modelia, Fontibón | Conjunto Residencial La Cofradía, Rincón Santo | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | NA | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 266338 | 131970 | 134368 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 266338 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 226567692 | 276290685 | 302284188 | 301518324 | 311010190.4815 | 310843100.8457 | 310843100.8457 | 385539759.0099 | 385539759.0099 | 385539759.0099 | 418064488.984 | 406957240.2389 | 470165481.1521 | 479295654 | 1.649% | 105331986 | 148416894 | 175175123.2493 | 280666409.197 | 280666409.197 | 280666409 | 280666409 | 281210392.0542 | 282299868.2446 | 351331616.9728 | 353263331.2585 | 477717405 | 1.649%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 76820114.682 | 48438584 | 52861430 | 52861430 | 48438584 | 48438584 | 48438583.9951 | 48438583.9951 | 48438583.9951 | 48438583.9951 | 48438583.9951 | 48438583.9951 | 48438583.9951 | 48436523 | 1.649% | 12344146 | 29106734 | 40024391 | 41835059 | 43792102.5453 | 43955966.2329 | 43955966.2329 | 48291079.697 | 48291079.697 | 48363801.5836 | 48363801.5836 | 48363801.5836 | 1.649%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 303387806.682 | 324729269 | 355145618 | 354379754 | 359448774.4815 | 359281684.8457 | 359281684.8408 | 433978343.005 | 433978343.005 | 433978343.005 | 466503072.9791 | 455395824.234 | 518604065.1471 | 527732177 |  | 117676132 | 177523628 | 215199514.2493 | 322501468.197 | 324458511.7423 | 324622375.2329 | 324622375.2329 | 329501471.7512 | 330590947.9416 | 399695418.5564 | 401627132.8421 | 526081206.5836
|  | Humedal Meandro del Say | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Fontibón | Zona Franca | La Estania o El Recodo, Moravia, Zona Franca, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | NA | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 46033 | 22810 | 23223 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 46033 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 226567692 | 289389050 | 302284188 | 301518324 | 313371457.5409 | 313204367.905 | 313204367.905 | 389553332.8471 | 389553332.8471 | 389553332.8471 | 421687236.9649 | 410076171.1603 | 473284412.0734 | 482414585 | 1.728% | 105331986 | 148416894 | 171460123.2493 | 281811975.5723 | 281811975.5723 | 281811976 | 281811976 | 282355958.4294 | 283445434.6199 | 352483720.4032 | 354415434.689 | 480836336 | 1.728%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 76820114.682 | 50734956 | 52861430 | 52861430 | 50734956 | 50734956 | 50734956.1558 | 50734956.1558 | 50734956.1558 | 50734956.1558 | 50734956.1558 | 50734956.1558 | 50734956.1558 | 50732798 | 1.728% | 12344146 | 29106734 | 41921864 | 43818372 | 45868194.7192 | 46039826.8422 | 46039826.8422 | 50580458.9869 | 50580458.9869 | 50656628.4663 | 50656628.4663 | 50656628.4663 | 1.728%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 303387806.682 | 340124006 | 355145618 | 354379754 | 364106413.5409 | 363939323.905 | 363939324.0608 | 440288289.003 | 440288289.003 | 440288289.003 | 472422193.1207 | 460811127.3161 | 524019368.2292 | 533147383 |  | 117676132 | 177523628 | 213381987.2493 | 325630347.5723 | 327680170.2914 | 327851802.8422 | 327851802.8422 | 332936417.4163 | 334025893.6068 | 403140348.8695 | 405072063.1552 | 531492964.4663
|  | Humedal Córdoba | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Suba | Niza, Alambra, La Floresta | Lagos de Córdoba, Recreto de los Frayles Alhambra Sur Oriental Colpatria, Las Villas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 194127 | 96190 | 97937 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 194127 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 226567692 | 414624493 | 302284188 | 301518324 | 381440564.8923 | 381273475.2564 | 381273475.2564 | 473420394.9307 | 473420394.9307 | 473420394.9307 | 501817553.9905 | 485389417.1639 | 548597658.0771 | 557727831 | 2.475% | 105331986 | 148416894 | 181433123.2493 | 338257585.0164 | 338257585.0164 | 338257585 | 338257585 | 338801567.8735 | 339891044.064 | 408991831.6194 | 410923545.9051 | 556149582 | 2.475%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 76820114.682 | 72690917 | 52861430 | 52861430 | 72690917 | 72690917 | 72690917.3187 | 72690917.3187 | 72690917.3187 | 72690917.3187 | 72690917.3187 | 72690917.3187 | 72690917.3187 | 72687825 | 2.475% | 12344146 | 29106734 | 60063888 | 62781125 | 65718025.6478 | 65963932.9553 | 65963932.9553 | 72469560.2547 | 72469560.2547 | 72578692.6902 | 72578692.6902 | 72578692.6902 | 2.475%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 303387806.682 | 487315410 | 355145618 | 354379754 | 454131481.8923 | 453964392.2564 | 453964392.5751 | 546111312.2494 | 546111312.2494 | 546111312.2494 | 574508471.3092 | 558080334.4826 | 621288575.3958 | 630415656 |  | 117676132 | 177523628 | 241497011.2493 | 401038710.0164 | 403975610.6642 | 404221517.9553 | 404221517.9553 | 411271128.1282 | 412360604.3187 | 481570524.3096 | 483502238.5953 | 628728274.6902
|  | Humedal Torca Guaymaral | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Usaquén | Guaymaral, La Academia | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 8074 | 4000 | 4074 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 8074 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 226567692 | 912456584 | 302284188 | 301518324 | 603424927.2982 | 603257837.6623 | 603257837.6623 | 756173301.9945 | 756173301.9945 | 756173301.9945 | 769716266.8171 | 734139457.147 | 797347698.0601 | 806477871 | 5.447% | 105331986 | 148416894 | 170444623.2493 | 512005575.3799 | 512005575.3799 | 512005575 | 512005575 | 512549558.237 | 513639034.4275 | 582988277.1083 | 584919991.394 | 804899622 | 5.447%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 76820114.682 | 159969580 | 52861430 | 52861430 | 159969580 | 159969580 | 159969580.0901 | 159969580.0901 | 159969580.0901 | 159969580.0901 | 159969580.0901 | 159969580.0901 | 159969580.0901 | 159962775 | 5.447% | 12344146 | 29106734 | 132181507 | 138161281 | 144624464.1699 | 145165627.9105 | 145165627.9105 | 159482443.6242 | 159482443.6242 | 159722609.3908 | 159722609.3908 | 159722609.3908 | 5.447% | Suba | Paseo de los Libertadores | Casa Balnca
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 303387806.682 | 1072426164 | 355145618 | 354379754 | 763394507.2982 | 763227417.6623 | 763227417.7525 | 916142882.0846 | 916142882.0846 | 916142882.0846 | 929685846.9073 | 894109037.2371 | 957317278.1503 | 966440646 |  | 117676132 | 177523628 | 302626130.2493 | 650166856.3799 | 656630039.5498 | 657171202.9105 | 657171202.9105 | 672032001.8612 | 673121478.0517 | 742710886.4991 | 744642600.7848 | 964622231.3908
|  | Humedal Conejera | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Suba | El prado | Compartir, Acacias, Alaska, Londres, Monarcas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 127326 | 63092 | 64234 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 127326 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 755225640 | 595834244 | 1007613960 | 1005061080 | 851555378.2382 | 851388288.6023 | 851388288.6023 | 964363099.8869 | 964363099.8869 | 964363099.8869 | 1006952097.9348 | 982850367.3181 | 1154826008.2313 | 1185388781 | 3.557% | 351106621 | 494722981 | 565454623.2493 | 789522747.8915 | 789522747.8915 | 789522748 | 789522748 | 790066730.7486 | 791156206.9391 | 860347431.5957 | 862279145.8814 | 1183810490 | 3.557%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 256067048.94 | 104460152 | 176204766 | 176204766 | 104460152 | 104460152 | 104460152.3195 | 104460152.3195 | 104460152.3195 | 104460152.3195 | 104460152.3195 | 104460152.3195 | 104460152.3195 | 104455709 | 3.557% | 41147155 | 97022445 | 86314538 | 90219330 | 94439790.0388 | 94793170.0174 | 94793170.0174 | 104142052.157 | 104142052.157 | 104298880.4273 | 104298880.4273 | 104298880.4273 | 3.557%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1011292688.94 | 700294396 | 1183818726 | 1181265846 | 956015530.2382 | 955848440.6023 | 955848440.9219 | 1068823252.2064 | 1068823252.2064 | 1068823252.2064 | 1111412250.2543 | 1087310519.6376 | 1259286160.5508 | 1289844490 |  | 392253776 | 591745426 | 651769161.2493 | 879742077.8915 | 883962537.9303 | 884315918.0174 | 884315918.0174 | 894208782.9056 | 895298259.096 | 964646312.0231 | 966578026.3088 | 1288109370.4273
|  | Humedal Jaboque | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Engativá | Engativá, Álamos, Garcés Navas | El Gaco, Engativá Zona Urbana, San Antonio Engativá | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | TPI Engativá | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 295203 | 146274 | 148929 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 295203 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 226567692 | 1569259475 | 302284188 | 301518324 | 911992063.2946 | 911824973.6588 | 911824973.6588 | 1149624518.8663 | 1149624518.8663 | 1149624518.8663 | 1143569956.9366 | 1082729802.629 | 1145938043.5422 | 1155068217 | 9.368% | 105331986 | 148416894 | 176355123.2493 | 761643756.2116 | 761643756.2116 | 761643756 | 761643756 | 762187739.0687 | 763277215.2592 | 832954251.2816 | 834885965.5673 | 1153489967 | 9.368%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 76820114.682 | 275118601 | 52861430 | 52861430 | 275118601 | 275118601 | 275118601.3881 | 275118601.3881 | 275118601.3881 | 275118601.3881 | 275118601.3881 | 275118601.3881 | 275118601.3881 | 275106898 | 9.368% | 12344146 | 29106734 | 227328166 | 237612290 | 248727791.1619 | 249658494.4329 | 249658494.4329 | 274280815.2095 | 274280815.2095 | 274693856.6751 | 274693856.6751 | 274693856.6751 | 9.368%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 303387806.682 | 1844378076 | 355145618 | 354379754 | 1187110664.2946 | 1186943574.6588 | 1186943575.0469 | 1424743120.2545 | 1424743120.2545 | 1424743120.2545 | 1418688558.3247 | 1357848404.0171 | 1421056644.9303 | 1430175115 |  | 117676132 | 177523628 | 403683289.2493 | 999256046.2116 | 1010371547.3735 | 1011302250.4329 | 1011302250.4329 | 1036468554.2782 | 1037558030.4687 | 1107648107.9567 | 1109579822.2424 | 1428183823.6751
|  | Humedal Juan Amarillo | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Suba | Tibabuyes, El Rinón | La Gaitana, Cañiza l, ll y lll, Carolina ll y lll, El Rubí, La Gaitana | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | TPI El Rincón | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 917836 | 454786 | 463050 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 917836 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 226567692 | 2122594708 | 302284188 | 301518324 | 1164546560.9375 | 1164379471.3017 | 1164379471.3017 | 1471980062.5495 | 1471980062.5495 | 1471980062.5495 | 1449415216.9627 | 1367291510.3292 | 1430499751.2424 | 1439629924 | 12.67% | 105331986 | 148416894 | 172220123.2493 | 962841459.489 | 962841459.489 | 962841459 | 962841459 | 963385442.3461 | 964474918.5366 | 1034428109.8678 | 1036359824.1535 | 1438051675 | 12.67%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 76820114.682 | 372127935 | 52861430 | 52861430 | 372127935 | 372127935 | 372127934.6825 | 372127934.6825 | 372127934.6825 | 372127934.6825 | 372127934.6825 | 372127934.6825 | 372127934.6825 | 372112105 | 12.67% | 12344146 | 29106734 | 307486155 | 321396555 | 336431483.5719 | 337690361.3223 | 337690361.3223 | 370994737.4404 | 370994737.4404 | 371553421.1017 | 371553421.1017 | 371553421.1017 | 12.67% | Engativá | Minuto ds Dios, Bolívia | Bolivia, Ciudadela Colsubsidio, Garces Navas
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 303387806.682 | 2494722643 | 355145618 | 354379754 | 1536674495.9375 | 1536507406.3017 | 1536507405.9842 | 1844107997.232 | 1844107997.232 | 1844107997.232 | 1821543151.6451 | 1739419445.0117 | 1802627685.9249 | 1811742029 |  | 117676132 | 177523628 | 479706278.2493 | 1284238014.489 | 1299272943.0608 | 1300531820.3223 | 1300531820.3223 | 1334380179.7865 | 1335469655.977 | 1405981530.9695 | 1407913245.2552 | 1809605096.1017
|  | Humedal Santa María del lago | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Engativá | Boyaca Real, Las Ferias | Garces Navas, Bonanza, Engativá Centro, Paris Gaitan, Santa Helenita, Santa María del Lago, Boyacá, Palo Blanco | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 265233 | 131423 | 133810 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 265233 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 629354700 | 101771467 | 839678300 | 837550900 | 585342461.8925 | 585175372.2567 | 585175372.2567 | 631579122.8483 | 631579122.8483 | 631579122.8483 | 684243482.511 | 679311956.2614 | 826091997.1746 | 851551770 | 0.6076% | 292588851 | 412269151 | 522387825.0493 | 563118183.4647 | 563118183.4647 | 563118183 | 563118183 | 563662166.3218 | 564751642.5123 | 633696293.2105 | 635628007.4963 | 849973489 | 0.6076%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 213389207.45 | 17842316 | 146837305 | 146837305 | 17842316 | 17842316 | 17842316.0691 | 17842316.0691 | 17842316.0691 | 17842316.0691 | 17842316.0691 | 17842316.0691 | 17842316.0691 | 17841557 | 0.6076% | 34289296 | 80852038 | 14742954 | 15409913 | 16130788.1135 | 16191147.1799 | 16191147.1799 | 17787982.9716 | 17787982.9716 | 17814770.024 | 17814770.024 | 17814770.024 | 0.6076%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 842743907.45 | 119613783 | 986515605 | 984388205 | 603184777.8925 | 603017688.2567 | 603017688.3258 | 649421438.9174 | 649421438.9174 | 649421438.9174 | 702085798.5801 | 697154272.3305 | 843934313.2437 | 869393327 |  | 326878147 | 493121189 | 537130779.0493 | 578528096.4647 | 579248971.5782 | 579309330.1799 | 579309330.1799 | 581450149.2935 | 582539625.4839 | 651511063.2345 | 653442777.5202 | 867788259.024
|  | Humedal Isla | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Bosa | Tintal Sur | Bosa Centro | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | TPI Bosa Occidental | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 81771 | 40518 | 41253 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 81771 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 226567692 | 73218916 | 302284188 | 301518324 | 180085193.9862 | 179918104.3504 | 179918104.3504 | 211225063.9082 | 211225063.9082 | 211225063.9082 | 267582000.5038 | 264285728.4722 | 327493969.3854 | 336624142 | 0.4371% | 105331986 | 148416894 | 138454123.2493 | 168589146.3287 | 168589146.3287 | 168589146 | 168589146 | 169133129.1858 | 170222605.3763 | 239153006.2349 | 241084720.5206 | 335045893 | 0.4371%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 76820114.682 | 12836555 | 52861430 | 52861430 | 12836555 | 12836555 | 12836555.172 | 12836555.172 | 12836555.172 | 12836555.172 | 12836555.172 | 12836555.172 | 12836555.172 | 12836009 | 0.4371% | 12344146 | 29106734 | 10606737 | 11086576 | 11605205.8928 | 11648630.8878 | 11648630.8878 | 12797465.5268 | 12797465.5268 | 12816737.3228 | 12816737.3228 | 12816737.3228 | 0.4371%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 303387806.682 | 86055471 | 355145618 | 354379754 | 192921748.9862 | 192754659.3504 | 192754659.5223 | 224061619.0802 | 224061619.0802 | 224061619.0802 | 280418555.6757 | 277122283.6442 | 340330524.5573 | 349460151 |  | 117676132 | 177523628 | 149060860.2493 | 179675722.3287 | 180194352.2215 | 180237776.8878 | 180237776.8878 | 181930594.7126 | 183020070.9031 | 251969743.5577 | 253901457.8434 | 347862630.3228
|  | Humedal Tunjo | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Tunjuelito | Venecia, Arborizadora Baja | El Carmen, San Vicente de Ferrer, Tejar de Ontario, Molinos | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | TPI Lucero | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 214068 | 106070 | 107998 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 214068 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 125870940 | 810779350 | 167935660 | 167510180 | 530611857.8233 | 530444768.1874 | 530444768.1874 | 672565052.5677 | 672565052.5677 | 672565052.5677 | 685408746.4463 | 653876865.8876 | 696367506.8008 | 701415280 | 4.84% | 58517770 | 82453830 | 146830123.2493 | 450660491.7906 | 450660491.7906 | 450660492 | 450660492 | 451204474.6477 | 452293950.8382 | 521592449.0404 | 523524163.3261 | 699837038 | 4.84%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 42677841.49 | 142143785 | 29367461 | 29367461 | 142143785 | 142143785 | 142143784.684 | 142143784.684 | 142143784.684 | 142143784.684 | 142143784.684 | 142143784.684 | 142143784.684 | 142137738 | 4.84% | 6857859 | 16170408 | 117452203 | 122765636 | 128508611.9712 | 128989472.5335 | 128989472.5335 | 141710931.0072 | 141710931.0072 | 141924334.5243 | 141924334.5243 | 141924334.5243 | 4.84%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 168548781.49 | 952923135 | 197303121 | 196877641 | 672755642.8233 | 672588553.1874 | 672588552.8715 | 814708837.2517 | 814708837.2517 | 814708837.2517 | 827552531.1303 | 796020650.5717 | 838511291.4848 | 843553018 |  | 65375629 | 98624238 | 264282326.2493 | 573426127.7906 | 579169103.7618 | 579649964.5335 | 579649964.5335 | 592915405.6549 | 594004881.8454 | 663516783.5647 | 665448497.8504 | 841761372.5243
|  | Humedal Salitre | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Barrios Unidos | Parque Salitre | Rosario, San José | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 7117 | 3527 | 3590 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 7117 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 151045128 | 53712718 | 201522792 | 201012216 | 182367364.6245 | 182200274.9886 | 182200274.9886 | 228819605.0284 | 228819605.0284 | 228819605.0284 | 265185744.0132 | 262740263.6061 | 310410304.5193 | 316478678 | 0.3207% | 70221324 | 98944596 | 149785123.2493 | 172681748.9209 | 172681748.9209 | 172681749 | 172681749 | 173225731.7781 | 174315207.9685 | 243235873.7881 | 245167588.0738 | 314900434 | 0.3207%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 51213409.788 | 9416778 | 35240953 | 35240953 | 9416778 | 9416778 | 9416777.9254 | 9416777.9254 | 9416777.9254 | 9416777.9254 | 9416777.9254 | 9416777.9254 | 9416777.9254 | 9416377 | 0.3207% | 8229431 | 19404489 | 7781004 | 8133009 | 8513471.5044 | 8545327.6783 | 8545327.6783 | 9388102.1239 | 9388102.1239 | 9402239.7349 | 9402239.7349 | 9402239.7349 | 0.3207%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 202258537.788 | 63129496 | 236763745 | 236253169 | 191784142.6245 | 191617052.9886 | 191617052.914 | 238236382.9538 | 238236382.9538 | 238236382.9538 | 274602521.9386 | 272157041.5315 | 319827082.4447 | 325895055 |  | 78450755 | 118349085 | 157566127.2493 | 180814757.9209 | 181195220.4253 | 181227076.6783 | 181227076.6783 | 182613833.902 | 183703310.0924 | 252638113.523 | 254569827.8087 | 324302673.7349
|  | Humedal Tingua Azul | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Kennedy Bosa | Timiza | San Andres, Tundama, Boita Sector I y II, Santa Catalina, Lago Timiza, Socorro, Catalina II, Nueva Roma, Nuevo Chile, Olarte y Villa del Rio | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de Humedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 139924 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 139924 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 263125084.6863 | 350169231 | 201522792 | 201012216 | 341567085.2622 | 341399995.6263 | 341399995.6263 | 425416139.5017 | 425416139.5017 | 425416139.5017 | 452936680.3282 | 439088261.2943 | 491836302.2074 | 497904675 | 2.09% | 70221324 | 98944596 | 171460123.2493 | 304366402.2777 | 304366402.2777 | 304366402 | 304366402 | 304910385.1348 | 305999861.3253 | 375068480.9257 | 377000195.2115 | 496326432 | 2.09%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 89215276.0302 | 61390784 | 35240953 | 35240953 | 61390784 | 61390784 | 61390783.8082 | 61390783.8082 | 61390783.8082 | 61390783.8082 | 61390783.8082 | 61390783.8082 | 61390783.8082 | 61388172 | 2.09% | 8229431 | 19404489 | 50726684 | 53021514 | 55501859.8425 | 55709539.7413 | 55709539.7413 | 61203837.706 | 61203837.706 | 61296005.0084 | 61296005.0084 | 61296005.0084 | 2.09%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 352340360.7165 | 411560015 | 236763745 | 236253169 | 402957869.2622 | 402790779.6263 | 402790779.4346 | 486806923.3099 | 486806923.3099 | 486806923.3099 | 514327464.1365 | 500479045.1025 | 553227086.0157 | 559292847 |  | 78450755 | 118349085 | 222186807.2493 | 357387916.2777 | 359868262.1202 | 360075941.7413 | 360075941.7413 | 366114222.8408 | 367203699.0313 | 436364485.9341 | 438296200.2198 | 557622437.0084
|  | Humedal Escritorio -Hyntiba | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Fontibón | Fontibon San Pablo Aeropuerto | Florencia, Las Brisas, Planadas, Casandra y aeropuerto | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 35681 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 35681 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 203008508.5564 | 270165553 | 201522792 | 201012216 | 296837770.6337 | 296670680.9978 | 296670680.9978 | 352821677.7192 | 352821677.7192 | 352821677.7192 | 400502349.1858 | 389731201.2062 | 437401242.1693 | 443469617 | 1.613% | 70221326 | 98944598 | 163844123.2493 | 267062482.4748 | 267062482.4748 | 267062485 | 267062485 | 267606465.3319 | 268695941.5224 | 337724633.3543 | 339656347.64 | 441891370 | 1.613%
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 68832130.3495 | 47364741 | 35240952 | 35240952 | 47364742 | 47364742 | 47364740.8983 | 47364740.8983 | 47364740.8983 | 47364740.8983 | 47364740.8983 | 47364740.8983 | 47364740.8983 | 47362728 | 1.613% | 8229435 | 19404483 | 39137085 | 40907612 | 42821268.0755 | 42981499.0416 | 42981499.0416 | 47220506.6478 | 47220506.6478 | 47291616.3507 | 47291616.3507 | 47291616.3507 | 1.613%
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 271840638.9059 | 317530295 | 236763744 | 236253168 | 344202513.6337 | 344035422.9978 | 344035421.8961 | 400186418.6175 | 400186418.6175 | 400186418.6175 | 447867090.0841 | 437095942.1045 | 484765983.0676 | 490832345 |  | 78450761 | 118349081 | 202981208.2493 | 307970094.4748 | 309883750.5503 | 310043984.0416 | 310043984.0416 | 314826971.9797 | 315916448.1702 | 385016249.7049 | 386947963.9906 | 489182986.3507
|  | TOTAL | MAGNITUD FÍSICA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 13053227593.2427 | 16751018000 | 16793566000 | 16751018000 | 16787149000 | 16787149000 | 16787149000 | 19752337514 | 19752337514 | 19752337514 | 20504705627 | 20551301475 | 23581268201.05 | 24091568201 |  | 5851777010 | 8245383010 | 8352825010 | 15085074217 | 15085074217 | 15085074217 | 15085074217 | 15096497857 | 15119376856.9884 | 16663447143 | 17483082910 | 24046869424
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 4425831555.3797 | 2936746100 | 2936746101 | 2936746101 | 2936746101 | 2936746101 | 2936746101 | 2936746101 | 2936746101 | 2936746101 | 2936746101 | 2936746101 | 2936746101 | 2936621175 | 0% | 685785914 | 1617040755 | 2426608389 | 2536385992 | 2655038108 | 2664972875 | 2664972875 | 2927803175 | 2927803174.9934 | 2932212175 | 2932212175 | 2932212175
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 16854878149 | 19687764101 | 19730312101 | 19687764101 | 19723895102 | 19723895101 | 19723895101 | 22689083615 | 22689083615 | 22689083615 | 23441451728 | 23488047576 | 26518014302.05 | 27028189376.05 | 0% | 6537562924 | 9862423765 | 10779433399 | 17621460209 | 17740112325 | 17750047092 | 17750047092 | 18024301032 | 18047180031.9818 | 19595659318 | 20415295085 | 26979081599
2 | Generar 48 documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | Elementos de la EEP y Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital: Se atienen solicitudes, recepcion y emision de respuestas. | MAGNITUD FÍSICA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | Elementos de la EEP y Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital: La atención a los usuarios de la entidad, en el mes de septiembre de 2022, se focalizó en las siguientes localidades, mediante la generación de 80 documentos técnicos para la toma de decisiones, cuyos porcentajes % corresponden a: 1-USAQUÉN 6.3 2-CHAPINERO 7.5 3-SANTA FÉ 0.0 4-SAN CRISTÓBAL 5.0 5-USME 12.5 6-TUNJUELITO 0.0 7-BOSA 6.3 8-KENNEDY 2.5 9-FONTIBÓN 3.8 10-ENGATIVÁ 5.0 11-SUBA 18.8 12-BARRIOS UNIDOS 3.8 13-TEUSAQUILLO 2.5 14-LOS MÁRTIRES 0.0 15-ANTONIO NARIÑO 1.3 16-PUENTE ARANDA 0.0 17-LA CANDELARIA 0.0 18-RAFAEL URIBE URIBE 3.8 19-CIUDAD BOLÍVAR 2.5 20-SUMAPAZ 0.0 VARIAS 18.8 | Para el mes de septiembre de 2022, corresponde a las UPZ ubicadas en las áreas objeto de las 80 solicitudes atendidas. | Corresponden a los barrios ubicados en las áreas objeto de las 80 solicitudes atendidas. | Hace referencia a polígonos: para cada predio objeto de consulta o elemento de la EEP y Área de Interés Ambiental del D.C. (Chip Catastral, Dirección Vial, polígono formatos: PDF- JPG. Otros: Shapefile, GDB, adjunto dentro del respectivo documento). | UPZ y barrios aledaños al predio, área o polígonos objeto de estudio de las 80 solicitudes atendidas para el mes de septiembre de 2022 | NA | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrito Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 7. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 8. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación) | 7286906 | 3474357 | 3812549 | SD | SD | SD | SD | SD | SD | NA | personas (Fuente DANE) | La generación de documentos técnicos de análisis, evaluación y conceptualización sobre la Estructura Ecológica Principal - EEP y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital, permitirán generar fundamentos técnicos como insumo para la toma de decisiones y/o establecer parámetros como respuesta a la aplicación de la normatividad vigente. Lo anterior contempla, la elaboración de documentos técnicos de evaluación de elementos componentes de la EPP, análisis de afectación de estos por actividades naturales y/o antrópicas, determinar áreas de importancia ambiental y generar los insumos técnicos necesarios para la conservación y manejo de los ecosistemas que, generan conectividad entre sí. Además, adelantar técnicamente los procesos de acotamiento de la ronda hídrica de corrientes y cuerpos de agua en el Distrito Capital. Con ello, se contribuirá a la conservación, mejoramiento, promoción, valoración y uso sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales del Distrito Capital y sus territorios socio ambientales reconocidos. De esta manera, se promueve el conocimiento, la conservación, consolidación, enriquecimiento y mantenimiento de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital y sus componentes, de conformidad con lo establecido en el Decreto 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C”. Por otra parte, se contribuye con el cumplimiento de los mandatos de ley como autoridad ambiental, para la generación de respuestas oportunas, en tiempo y contenido a los usuarios internos y externos de la entidad, de acuerdo con sus requerimientos.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1222109000 | 1164581000 | 1122033000 | 1164581000 | 1128450000 | 1128450000 | 1128450000 | 1128450000 | 1128450000 | 1128450000 | 1037146514 | 1025767666 | 1038809360 | 1038809360 |  | 83490000 | 859390000 | 976540000 | 1044850000 | 1044850000 | 1044850000 | 1044850000 | 1014750000 | 1014750000 | 1014750000 | 1014750000 | 1037520000 | El análista del proyecto indica que el menor valor se debe a la no aceptación de un contrato en el área.
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 81261198 | 131301566 | 131301566 | 131301566 | 131301566 | 131301566 | 131301566 | 131301566 | 131301566 | 131301566 | 131301566 | 131301566 | 131301566 | 131301566 |  | 34728000 | 77272000 | 105356233 | 110416233 | 113801566 | 113801566 | 113801566 | 131301566 | 131301566 | 131301566 | 131301566 | 131301566
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1303370198 | 1295882566 | 1253334566 | 1295882566 | 1259751566 | 1259751566 | 1259751566 | 1259751566 | 1259751566 | 1259751566 | 1168448080 | 1157069232 | 1170110926 | 1170110926 |  | 118218000 | 936662000 | 1081896233 | 1155266233 | 1158651566 | 1158651566 | 1158651566 | 1146051566 | 1146051566 | 1146051566 | 1146051566 | 1168821566
3 | Implementar 1 programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas | Diseño de un programa de monitoreo y biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá (Distrital) | MAGNITUD FÍSICA | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.3 | 0.3 |  | Usaquén, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Barrios Unidos. | Fontibón, Suba, Bolivia, El prado, Niza, Tibabuyes, Minuto de Dios, Guaymaral, Corabastos, Arborizadora, La Academia, Capellania, La Alhambra, Calandaima, Garces Navas, Engativá, La floresta, El Rincón, Boyaca Real, Alamos, Bosa Central, Tintal Sur, Paseo, Doce de octubre, Arborizadora baja y Venecia. | Tintala, Ciudad Bachue, Rincón Altamar, Bochica II, Villa Nelly III Sector, Chucua De La Vaca I, Ciudad Techo II, El Chircal Sur, Chucua De La Vaca III, San Bernardino I, Villa Anny I, Sabana De Tibabuyes Norte, Tuna, Las Mercedes I, Rincón De Santa Inés, Casalinda, Tejar de Ontario, Protecho, Arborizadora Baja, José Joaquin Vargas y Conjunto el Labrador. | PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITAL DE HUMEDALES (TORCA-GUAYMARAL, LA CONEJERA, CÓRDOBA, SANTA MARÍA DEL LAGO, JABOQUE, JUAN AMARILLO, MEANDRO DEL SAY, CAPELLANIA, SALITRE, TECHO, VACA, BURRO, TUNJO Y TIBANICA), PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES -PEDMEN Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL (AA -PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS, AA SORATAMA Y ZUQUE). | PEDH Torca y Guaymaral - 79,93 ha PEDH Conejera - 58,89 ha PEDH Juan Amarillo - 222,8 ha PEDH Córdoba - 40,51 ha PEDH Jaboque - 148 ha PEDH Santa María del Lago -10,86 ha PEDH Capellanía -27 ha PEDH El Burro - 18,84 ha PEDH La Vaca - 7,98 ha PEDH Tibanica - 28,8 ha PEDH Tunjo - 33,2 ha PEDMEN Entrenubes - 626 ha AA - Parque Mirador de los Nevados 6 ha AA - Soratama 6 ha Serranía del Zuque 159 ha | NA | La Política de Humedales del Distrito Capital-PHDC y Política Pública para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad en el Distrito Capital. | 4248036 | 1304673 | 1253509 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2558182 | NA
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 556027000 | 384791000 | 384791000 | 384791000 | 384791000 | 384791000 | 384791000 | 384791000 | 384791000 | 384791000 | 384791000 | 349574000 | 357164000 | 357164000 |  | 0 | 240010000 | 349574000 | 349574000 | 349574000 | 349574000 | 349574000 | 349574000 | 349574000 | 349574000 | 349574000 | 357164000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 38488299 | 45807467 | 45807467 | 45807467 | 45807467 | 45807467 | 45807467 | 45807467 | 45807467 | 45807467 | 45807467 | 45807467 | 45807467 | 45807467 |  | 17914300 | 34329333 | 34329333 | 38503200 | 38503200.02 | 38503200.02 | 38503200.02 | 38503200.02 | 38503200 | 38503200.02 | 38503200.02 | 38503200.02
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.3 | 0.3
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 594515299 | 430598467 | 430598467 | 430598467 | 430598467 | 430598467 | 430598467 | 430598467 | 430598467 | 430598467 | 430598467 | 395381467 | 402971467 | 402971467 |  | 17914300 | 274339333 | 383903333 | 388077200 | 388077200.02 | 388077200.02 | 388077200.02 | 388077200.02 | 388077200 | 388077200.02 | 388077200.02 | 395667200.02
TOTALES - PROYECTO |  |  | T. Vigencia | 14831363593.2427 | 18300390000 | 18300390000 | 18300390000 | 18300390000 | 18300390000 | 18300390000 | 21265578514 | 21265578514 | 21265578514 | 21926643141 | 21926643141 | 24977241561.05 | 25487541561 |  | 5935267010 | 9344783010 | 9678939010 | 16479498217 | 16479498217 | 16479498217 | 16479498217 | 16460821857 | 16483700856.9884 | 18027771143 | 18847406910 | 25441553424 | 0
|  |  | T. Reservas | 4545581052.3797 | 3113855133 | 3113855134 | 3113855134 | 3113855134 | 3113855134 | 3113855134 | 3113855134 | 3113855134 | 3113855134 | 3113855134 | 3113855134 | 3113855134 | 3113730208 |  | 738428214 | 1728642088 | 2566293955 | 2685305425 | 2807342874.02 | 2817277641.02 | 2817277641.02 | 3097607941.02 | 3097607940.9934 | 3102016941.02 | 3102016941.02 | 3102016941.02 | 0
|  |  | T. PRESUPUESTO | 19376944645.6223 | 21414245133 | 21414245134 | 21414245134 | 21414245134 | 21414245134 | 21414245134 | 24379433648 | 24379433648 | 24379433648 | 25040498275 | 25040498275 | 28091096695.05 | 28601271769 |  | 6673695224 | 11073425098 | 12245232965 | 19164803642 | 19286841091.02 | 19296775858.02 | 19296775858.02 | 19558429798.02 | 19581308797.9818 | 21129788084.02 | 21949423851.02 | 28543570365.02 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Abr
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7814- Fortalecimiento de la administración y monitoreo de áreas protegidas y otras de interes ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente a alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 20892533000 | 0 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 20892533000 | 2326115937 | 0 | 0 | 0%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 20892533000 | 3968133937 | 77724133 | 77724133 | 1.959%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 20892533000 | 8695439105 | 364018836 | 364018836 | 4.186%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 20736179000 | 8834939105 | 1211523582 | 1211523582 | 13.71%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 20736179000 | 12134685512 | 2149776986 | 2149776986 | 17.72%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 20736179000 | 12116209012 | 3086342517 | 3086342517 | 25.47%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 13570735000 | 12200544247 | 4797938039 | 4797938039 | 39.33%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 13570735000 | 12214372466 | 6092515928 | 6092515928 | 49.88%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 13570735000 | 12216591769 | 7325876665 | 7325876665 | 59.97%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 13570735000 | 12205965515 | 8686881451 | 8686881451 | 71.17%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19730380000 | 15347603224 | 14896771715 | 10509238069 | 10509238069 | 70.55%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 14365230000 | 9369300000 | 9369300000 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 14365230000 | 9369300000 | 9369300000 | 43608068 | 0.4654%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 14365230000 | 9369300000 | 585377239 | 585377239 | 6.248%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 14365230000 | 9369300000 | 1399339624 | 1399339624 | 14.94%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 14365230000 | 9399811220 | 2229972875 | 2229972875 | 23.72%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 15601646130 | 9424811220 | 2669923508 | 2669923508 | 28.33%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 15601646130 | 9425516720 | 3197183759 | 3197183759 | 33.92%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 17801646130 | 14028364120 | 3198837159 | 3198837159 | 22.8%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 17801646130 | 14068947820 | 5209683139 | 5209683139 | 37.03%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 16228675240 | 14070459120 | 7919506710 | 7919506710 | 56.28%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 16228675240 | 14510931086 | 9544760001 | 9544760001 | 65.78%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 16057713325 | 14883059223 | 11769204089 | 11769204089 | 79.08%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 18300390000 | 18300390000 | 5935267010 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 18300390000 | 18300390000 | 9344783010 | 451731458 | 451731458 | 4.834%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 18300390000 | 18300390000 | 9678939010 | 1119426986 | 1119426986 | 11.57%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 18300390000 | 18300390000 | 16479498217 | 854899916 | 854899916 | 5.188%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 18300390000 | 18300390000 | 16479498217 | 854899916 | 854899916 | 5.188%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 18300390000 | 21265578514 | 16479498217 | 854899916 | 854899916 | 5.188%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 18300390000 | 21265578514 | 16479498217 | 6649809774 | 6649809774 | 40.35%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 18300390000 | 21265578514 | 16460821857 | 8349683419 | 8349683419 | 50.72%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 18300390000 | 21926643141 | 16483700857 | 10137871692 | 10137871692 | 61.5%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 18300390000 | 21926643141 | 18027771143 | 11898937525 | 11898937525 | 66%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 18300390000 | 24977241561 | 18847406910 | 14400818189 | 14400818189 | 76.41%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 18300390000 | 25487541561 | 25441553424 | 17688131551 | 17688131551 | 69.52%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% | 0 | 0 |  | Para el mes de enero de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas
ENERO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | En enero se visitaron los PED Conejera, Torca Guaymaral, Entrenubes y Serranía del Zuque, con el fin de revisar los formatos de campo de los protocolos de fauna y flora. Se hacen dos reuniones con el objetivo de planear la ruta para el 2021
FEBRERO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% | 0 | 0 |  | Para el mes de febrero de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas
FEBRERO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.01 | 4% | 0 | 0 |  | En febrero se realizaron actividades según cronograma de actividades a cumplir para los siguientes diez meses: programación de salidas de campo, procesos de curatoría, registros en bases de datos, análisis de resultados e informe final para los en los grupos de fauna y flora
MARZO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% | 0 | 0 |  | Para el mes de Marzo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas
MARZO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.015 | 6% | 0 | 0 |  | Durante marzo, se empieza la implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves
ABRIL | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% | 0 | 0 |  | Para el mes de Marzo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas
ABRIL | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.025 | 10% | 0 | 0 |  | Durante marzo, se empieza la implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves
MAYO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% | 0 | 0 |  | Para el mes de mayo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas.
MAYO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.03 | 12% | 0 | 0 |  | Durante marzo, se empieza la implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves.
JUNIO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% | 0 | 0 |  | Para el mes de mayo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas.
JUNIO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.04 | 16% | 0 | 0
JULIO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% |  |  |  | En el marco de Generar 48 documentos técnicos se presenta reporte de gestión correspondiente a la generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP, incluye dos componentes: 1. Recepción y reparto de solicitudes como Quejas, reclamos, Correspondencia, Enlace de Concejo, Apoyo Técnico y Legal, total 119 documentos. 2. Emisión de respuestas a usuarios entre Quejas, reclamos, Correspondencia, Enlace de Concejo, Apoyo Técnico y Legal, asociadas en tres actividades: 1. Pronunciamientos sobre las afectaciones a los elementos de la EEP, total 94 documentos. 2. B. Generar soporte técnico para el alinderamiento de los elementos componentes del sistema hídrico del Distrito Capital: total 8 documentos. 3. C. Generar insumos técnicos para la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital: 1 documento. Lo anterior soportado, por reuniones, mesas de trabajo y la realización de visitas técnicas por el equipo incluidas la parte topográfica -EVIDENCIA META 2 NUMERAL 2. En el marco de administrar, manejar o gestionar las áreas protegidas, se finalizó el contrato de la construcción del Aula Ambiental Juan Rey, hoy se encuentra en recibo de obra física por parte de Interventoría y continúan las gestiones para la instalación de los servicios públicos; referente a la instalación de la malla perimetral del Aula de Juan Rey en Entrenubes y el contrato de mobiliario, están en trámite precontractual. El contrato SDA-20181487 objeto: Contratar obras de mitigación de riesgos en Parques de Montaña y otras áreas de interés ambiental, con ejecución del 98%. Queda pendiente en ambos frentes de trabajo remates y acabados. En el marco de administrar 19 áreas protegidas se realizó seguimiento actividades enmarcadas en 4 líneas de acción: verificación acciones de vigilancia, respuesta requerimientos, revisión acciones de mantenimiento, intervención en espacios de participación ciudadana, agricultura urbana, mesas de trabajo y elaboración planes de acción. Referente al contrato de mantenimiento SDA-20201872 finalizó el 30-03-21 con liquidación en trámite. El 29-04-21 se firmó el acta de inicio del nuevo contrato de mantenimiento SDA- 20211293 plazo de 8 meses con Aguas de Bogotá S.A ESP.
JULIO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.07 | 28% |  |  |  | Dentro de las actividades realizadas continuamos con la implementación de los protocolos de monitoreo para los diferentes grupos de fauna y flora. Para flora se visitaron cuatro áreas con un 130% de avance. En la sistematización y determinación la actividad se avanzó en un 86%. Para el desarrollo de la cartografía fue del 100%. En aves se realizaron 7 salidas a 4 áreas, para un avance del 50%, con muestreos diurnos y nocturnos. La consolidación de la base de datos y cargue de registros en plataformas se avanzó en un 100%. Dentro de los registros se destacan Asio stygius y Elaenia flavogaster (Vaca) y Megascops choliba (Isla). Para entomofauna se monitorearon 3 áreas con un 100% de avance. Se agregaron 410 registros a la base de datos para un total de 1439 registros. Para mastofauna se monitorearon 4 áreas con un total de 4219 horas de muestreo, donde registraron ratones y curíes. Para Ciencia Ciudadana, el Grupo participó en el Censo Neotropical de Aves Acuáticas organizado por la ABO, en tres áreas simultáneas, se actualizó el documento de vacíos de información y se remitieron los oficios a las universidades para suscribir convenios; finalmente se formalizó la vinculación de 4 pasantes de la Universidad Manuela Beltrán. En cuanto a tensionantes, se actualizó el informe, y se hizo una propuesta y posterior discusión grupal de la ponderación. Apoyamos al grupo de Planes de Manejo, se remitió propuesta definitiva a convocatoria de la Fundación Santo Domingo y se apoyaron los Acuerdos de Conservación de la Hacienda La Conejera y la Reserva Thomas van der Hammen. Participamos en la Mesa Territorial de Juan Amarillo con la presentación de resultados hidrobiológicos, apoyamos la revisión de informes de Aguas Bogotá y apoyamos comentarios sobre protocolos de P. clarkii
AGOSTO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% |  |  |  | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación,
AGOSTO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.1 | 40% |  |  |  | Implementación de protocolos de fauna y flora, comienzo segunda ronda de monitoreo de aves. Actividad Ciencia Ciudadana Cumpleaños de Bogotá con 53 participantes
SEPTIEMBRE | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% |  |  |  | Finalizó la construcción del Aula Ambiental Juan Rey, la contración de la malla perimetral se encuentra en proceso precontractual La mitigación de riesgos en Parques de Montaña presenta avance del 99%
SEPTIEMBRE | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.14 | 56% |  |  |  | Se continuó el protocolo de aves, para la segunda ronda, se comenzó el análisis de la información capturada de la biodiversidad, se continuó el trámite de convenios con universidades
OCTUBRE | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% |  |  |  | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional
OCTUBRE | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.17 | 68% |  |  |  | Se entregaron 4 informes por área, se participó en 3 actividades de ciencia ciudadana, se realizó un taller para marco conceptual del programa, y se culminó la segunda ronda de monitoreo de aves
NOVIEMBRE | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% |  |  |  | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional
NOVIEMBRE | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.21 | 84% |  |  |  | Se entregaron 6 informes de áreas, se actualizaron bases de datos, terminó monitoreo hidrobio, terminó pasantes. Formulación programa, salidas cartográficas
DICIEMBRE | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% |  |  |  | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional.
DICIEMBRE | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.25 | 100%
DICIEMBRE | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 |  | 0%
DICIEMBRE | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 |  | 0%
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 92248751457 | 12587094000 | 7865128000 | 62.49% |  |  | #DIV/0! | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional.
ENERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4405999700 | 1222109000 | 959830000 | 78.54% |  |  | #DIV/0! | Se presenta 1 Informe que contiene la generación de doc. Técnicos relacionados con el manejo y conservación de la EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital
ENERO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1946642991 | 556027000 | 544342000 | 97.9% |  |  | #DIV/0! | Se avanzó el proceso de contratación del equipo profesional del Grupo de monitoreo y se entregaron los informes de Gestión 2021, así como los reportes de las políticas de biodiversidad y humedales
FEBRERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 92248751457 | 12587094000 | 7865128000 | 62.49% |  |  | #DIV/0! | A feb 2022 Obras de mitigación: Terminadas y Contratos de obra- interventoría finalizados.
FEBRERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4405999700 | 1222109000 | 959830000 | 78.54% |  |  | #DIV/0! | En el mes de febrero de 2022, se generaron 62 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 10 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 2 de Conservación de ecosistemas del D.C
FEBRERO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1946642991 | 556027000 | 544342000 | 97.9% |  |  | #DIV/0! | Se avanzo el proceso de revision de protocolos y programa. Se dio inicio al campo de fauna y flora, se comenzaron las actividades de investigacion. Se recibieron los resultados de monitoreo hidro 2021
MARZO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 92248751457 | 12587094000 | 7865128000 | 62.49% |  |  | #DIV/0! | A marzo 2022 Obras de mitigación: Terminadas y Contratos de obra- interventoría finalizados.
MARZO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4405999700 | 1222109000 | 959830000 | 78.54% |  |  | #DIV/0! | Acumulado a marzo de 2022, se cuenta con la generación de 3 documentos técnicos sobre áreas de importancia ambiental correspondiente a la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital.
MARZO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1946642991 | 556027000 | 544342000 | 97.9% |  |  | #DIV/0! | Se continuó el proceso de revision de protocolos y programa. Se continuó campo de fauna y flora, y se apoyó actividades de ciencia ciudadana y acuredos de conservación. Se realizó taller conceptos
ABRIL | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 92248751457 | 12814373000 | 7865128000 | 61.38% |  |  | #DIV/0! | Durante el mes de abril se adelantaron acciones de administración y manejo integral en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado
ABRIL | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4405999700 | 994830000 | 959830000 | 96.48% |  |  | #DIV/0! | En el mes de abril de 2022, se generaron 101 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 12 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 0 de Conservación de ecosistemas del D.C
ABRIL | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1946642991 | 556027000 | 544342000 | 97.9% |  |  | #DIV/0! | Se continuó el proceso de revision de protocolos y programa. Se continuó campo de fauna y flora, y se apoyó actividades de ciencia ciudadana y acuerdos de conservación. Se realizó taller conceptos
MAYO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 92248751457 | 12814373000 | 7895639220 | 61.62% |  |  | #DIV/0! | Durante el mes de Mayo se adelantaron acciones de administración y manejo integral en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado en la vigencia 2022
MAYO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4405999700 | 994830000 | 959830000 | 96.48% |  |  | #DIV/0! | Acumulado a mayo de 2022, se cuenta con la generación de 5 documentos técnicos sobre áreas de importancia ambiental correspondiente a la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital.
MAYO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1946642991 | 556027000 | 544342000 | 97.9% |  |  | #DIV/0! | Se continuó el proceso de revision de protocolos y programa. Se continuó campo de fauna y flora, y se apoyó actividades de ciencia ciudadana y acuredos de conservación. Se realizó taller conceptos
JUNIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 93485167587 | 14050789130 | 7920639220 | 56.37% |  |  | #DIV/0! | A junio se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
JUNIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4405999700 | 994830000 | 959830000 | 96.48% |  |  | #DIV/0! | Informe consolidado 6 de 12 del año 2022 - mes de junio: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 523, Acotamiento o del sistema hídrico 82, Conservación de ecosistemas 8.
JUNIO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1946642991 | 556027000 | 544342000 | 97.9% |  |  | #DIV/0! | A jun 2022, se ha ejecutado un 44% que equivale al 0,11 en la vigencia, consolidando PDD en 0,41 del programa de monitoreo. Se continuó el proceso de revisión de protocolos y programa
JULIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 93485225787 | 14050847330 | 7921344720 | 56.38% |  |  | #DIV/0! | A julio se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
JULIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4405999700 | 994830000 | 959830000 | 96.48% |  |  | #DIV/0! | Informe consolidado 7 de 12 del año 2022 - mes de julio: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 671, Acotamiento o del sistema hídrico 100 y Conservación de ecosistemas 9.
JULIO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1946584791 | 555968800 | 544342000 | 97.91% |  |  | #DIV/0! | A jul 2022, se ha ejecutado un 52% que equivale al 0,13 en la vigencia, consolidando PDD en 0,43 del programa de monitoreo. Se continuó el proceso de revisión de protocolos y programa
AGOSTO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 95685225787 | 16250847330 | 12521749320 | 77.05% |  |  | #DIV/0! | A agosto se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
AGOSTO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4405999700 | 994830000 | 959830000 | 96.48% |  |  | #DIV/0! | Informe consolidado 8 de 12 del año 2022 - mes de agosto: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 782, Acotamiento o del sistema hídrico 118, Conservación de ecosistemas 10.
AGOSTO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1946584791 | 555968800 | 546784800 | 98.35% |  |  | #DIV/0! | A ago 2022, se ha ejecutado un 64% que equivale al 0,16 en la vigencia, consolidando PDD en 0,46 del programa de monitoreo. Se continuó el proceso de revisión de protocolos y programa
SEPTIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 95685225787 | 16250847330 | 12562333020 | 77.3% |  |  | #DIV/0! | A septiembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
SEPTIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4405999700 | 994830000 | 959830000 | 96.48% |  |  | #DIV/0! | En el mes de septiembre de 2022, se generaron 74 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 6 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 0 de Conservación de ecosistemas del D.C
SEPTIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1946584791 | 555968800 | 546784800 | 98.35% |  |  | #DIV/0! | A sep 2022, se ha ejecutado un 72% que equivale al 0,16 en la vigencia, consolidando PDD en 0,48 del programa de monitoreo.
OCTUBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 93965601031 | 14531222574 | 12563844320 | 86.46% |  |  | #DIV/0! | A octubre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
OCTUBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4519947833 | 1108778133 | 959830000 | 86.57% |  |  | #DIV/0! | Informe consolidado 10 de 12 del año 2022 - mes de octubre: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 971, Acotamiento o del sistema hídrico 132, Conservación de ecosistemas 10.
OCTUBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1979290524 | 588674533 | 546784800 | 92.88% |  |  | #DIV/0! | A oct 2022, se ha ejecutado un 80% que equivale al 0,20 en la vigencia, consolidando PDD en 0,50 del programa de monitoreo.
NOVIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 93974510431 | 14540131974 | 12915338253 | 88.83% |  |  | #DIV/0! | A noviembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
NOVIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4512694733 | 1101525033 | 1022818600 | 92.85% |  |  | #DIV/0! | Informe consolidado 11 de 12 del año 2022 - mes de nov: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.118, Acotamiento o del sistema hídrico 144, Conservación de ecosistemas 11.
NOVIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1977634224 | 587018233 | 572774233 | 97.57% |  |  | #DIV/0! | A nov 2022, se ha ejecutado un 92% que equivale al 0,23 en la vigencia, consolidando PDD en 0,53 del programa de monitoreo.
DICIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 71641752516 | 14369170059 | 13221199957 | 92.01% |  |  | #DIV/0! | A diciembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
DICIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4384727733 | 1101525033 | 1084025033 | 98.41% |  |  | #DIV/0! | Informe consolidado 12 de 12 del año 2022 - Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.197, Acotamiento o del sistema hídrico 156, Conservación de ecosistemas 11.
DICIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1839345224 | 587018233 | 577834233 | 98.44% |  |  | #DIV/0! | A dic 2022, se ejecutó un 100% de la vigencia (0,25), consolidando PDD en 0,55 del programa de monitoreo.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 71599204516 | 16793566000 | 5851777010 | 34.85% |  |  | #DIV/0! | A ene se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
ENERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4427275733 | 1122033000 | 83490000 | 7.441% |  |  | #DIV/0! | Informe consolidado 1 de 12 del año 2023 ENERO: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 208, Acotamiento o del sistema hídrico 12, Conservación de ecosistemas 1.
ENERO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1839345224 | 384791000 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | A enero 2023, se ha ejecutado el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 56% (0,56) del programa de monitoreo para el cuatrienio.
FEBRERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 71599204516 | 16751018000 | 8245383010 | 49.22% |  |  | #DIV/0! | A feb se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
FEBRERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4427275733 | 1164581000 | 859390000 | 73.79% |  |  | #DIV/0! | Informe consolidado 2 de 12 del año 2023 FEBRERO: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 301, Acotamiento o del sistema hídrico 25, Conservación de ecosistemas 4.
FEBRERO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1839345224 | 384791000 | 240010000 | 62.37% |  |  | #DIV/0! | A febrero 2023, se ha ejecutado el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 57% (0,57) del programa de monitoreo para el cuatrienio.
MARZO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 71599204516 | 16787149000 | 8352825010 | 49.76% |  |  | #DIV/0! | A marzo se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
MARZO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4427275733 | 1128450000 | 976540000 | 86.54% |  |  | #DIV/0! | Informe consolidado 3 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio33 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 400, Acotamiento o del sistema hídrico 29, Conservación de ecosistemas 4.
MARZO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1839345224 | 384791000 | 349574000 | 90.85% |  |  | #DIV/0! | A marzo 2023, se ha ejecutado el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 59% (0,59) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación
ABRIL | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 70487365414 | 16787149000 | 15085074217 | 89.86% |  |  | #DIV/0! | A abril se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
ABRIL | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4373644733 | 1128450000 | 1044850000 | 92.59% |  |  | #DIV/0! | Informe consolidado 4 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio34 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 452, Acotamiento o del sistema hídrico 36, Conservación de ecosistemas 4.
ABRIL | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1830161224 | 384791000 | 349574000 | 90.85% |  |  | #DIV/0! | A abril 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 61% (0,61) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
MAYO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 70487365414 | 16787149000 | 15085074217 | 89.86% |  |  | #DIV/0! | A mayo se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
MAYO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4373644733 | 1128450000 | 1044850000 | 92.59% |  |  | #DIV/0! | Informe consolidado 5 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio34 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 684, Acotamiento o del sistema hídrico 60, Conservación de ecosistemas 9.
MAYO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1830161224 | 384791000 | 349574000 | 90.85% |  |  | #DIV/0! | A mayo 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 61% (0,61) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
JUNIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 73452553928 | 19752337514 | 15085074217 | 76.37% |  |  | #DIV/0! | A junio se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
JUNIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4373644733 | 1128450000 | 1044850000 | 92.59% |  |  | #DIV/0! | Informe consolidado 6 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 36 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.046, Acotamiento o del sistema hídrico 71, Conservación de ecosistemas 11.
JUNIO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1830161224 | 384791000 | 349574000 | 90.85% |  |  | #DIV/0! | A jun 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 65% (0,65) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
JULIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 73452553928 | 19752337514 | 15085074217 | 76.37% |  |  | #DIV/0! | A junio se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
JULIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4373644733 | 1128450000 | 1044850000 | 92.59% |  |  | #DIV/0! | Informe consolidado 6 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 36 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.046, acotamiento del sistema hídrico 71, Conservación de ecosistemas 11.
JULIO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1830161224 | 384791000 | 349574000 | 90.85% |  |  | #DIV/0! | A jun 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 65% (0,65) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
AGOSTO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 73452553928 | 19752337514 | 15096497857 | 76.43% |  |  | #DIV/0! | A agosto se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
AGOSTO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4373644733 | 1128450000 | 1014750000 | 89.92% |  |  | #DIV/0! | Informe consolidado 8 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 38 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.046, acotamiento del sistema hídrico 71, Conservación de ecosistemas 11.
AGOSTO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1830161224 | 384791000 | 349574000 | 90.85% |  |  | #DIV/0! | A ago 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 69% (0,69) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
SEPTIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 74204922041 | 20504705627 | 15119376857 | 73.74% |  |  | #DIV/0! | A septiembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
SEPTIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4282341247 | 1037146514 | 1014750000 | 97.84% |  |  | #DIV/0! | Informe consolidado 9 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 39 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.477, acotamiento del sistema hídrico 105, Conservación de ecosistemas 15.
SEPTIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1830161224 | 384791000 | 349574000 | 90.85% |  |  | #DIV/0! | A sep 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 71% (0,71) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
OCTUBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 74251517889 | 20551301475 | 16663447143 | 81.08% |  |  | #DIV/0! | A octubre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
OCTUBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4270962399 | 1025767666 | 1014750000 | 98.93% |  |  | #DIV/0! | Informe consolidado 10 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 40 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.606, acotamiento del sistema hídrico 110, Conservación de ecosistemas 15.
OCTUBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1794944224 | 349574000 | 349574000 | 100% |  |  | #DIV/0! | A oct 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 73% (0,73) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
NOVIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 77281484615 | 23581268201 | 17483082910 | 74.14% |  |  | #DIV/0! | A noviembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado. | 191
NOVIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4284004093 | 1038809360 | 1014750000 | 97.68% |  |  | #DIV/0! | Informe consolidado 11 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 41 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.713, acotamiento del sistema hídrico 110, Conservación ecosistemas 15. | 198
NOVIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1802534224 | 357164000 | 349574000 | 97.87% |  |  | #DIV/0! | A nov 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 75% (0,75) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación. | 193
DICIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 84636597615 | 24091568201 | 24046869424 | 99.81% |  |  | #DIV/0! | A noviembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado. | 191
DICIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 5199764093 | 1038809360 | 1037520000 | 99.88% |  |  | #DIV/0! | Informe consolidado 11 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 41 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.713, acotamiento del sistema hídrico 110, Conservación ecosistemas 15. | 198
DICIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 2608825224 | 357164000 | 357164000 | 100% |  |  | #DIV/0! | A nov 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 75% (0,75) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación. | 193
193
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020 | [6 empty] | 0
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 19287284000 | 0 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas. | 0
ENERO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP | 1162153000 | 0 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y
ENERO |  |  | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 443096000 | 0 | ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas. | 0
FEBRERO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 19477283000 | 0 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas | 0
FEBRERO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP | 1017280000 | 0 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas | 0
FEBRERO |  |  | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 397970000 | 0 | se realizaron actividades según cronograma de actividades a cumplir para los siguientes diez meses: programación de salidas de campo, procesos de curatoría, registros en bases de datos, análisis de resultados e informe final para los en los grupos de fauna y flora. | 0
MARZO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 19477283000 | 60447133 | Para el mes de Marzo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas | 0
MARZO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP | 1017280000 | 14975400 | se empezo la implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves | 0
MARZO |  |  | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 397970000 | 2301600 |  | 0
ABRIL | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 19477283000 | 253219968 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas | 0
ABRIL | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP | 1017280000 | 79421101 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas | 0
ABRIL |  |  | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 397970000 | 31377767 | implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves | 0
MAYO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 19373729000 | 977209113 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas. | 0
MAYO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP | 975103000 | 176472635 |  | 0
MAYO |  |  | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 387347000 | 57841834 | implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves.
JUNIO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 19373729000 | 1790688783 | seguimiento a verificación acciones de vigilancia, respuesta a los requerimientos de información que se solicitaron, revisión informe de las acciones mantenimiento, intervención en espacios de participación ciudadana, agricultura urbana, mesas de trabajo para proceso de ocupación informal,
JUNIO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP | 975103000 | 268484402 | generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital,
JUNIO |  |  | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 387347000 | 90603801 | primer borrador de los sitios pilotos en la ciudad resultados mostrados en la reunión mensual. Se terminó de analizar los resultados FQB e hidrobiológicos de los PEDH. En relación a la formulación del programa se realizó la revisión bibliográfica elaborando el marco conceptual y objetivos
JULIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 19373729000 | 10810023512 | En el marco de administrar y manejar o gestionar las áreas protegidas, humedales, parques ecológicos de montaña y otras áreas de interés ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente ha avanzado de la siguiente manera: Finalizó el contrato de la construcción del Aula Ambiental Juan Rey. Actualmente se encuentra en recibo de obra física por parte de Interventoría y se continúan las gestiones para la instalación de los servicios públicos. Para la instalación de la malla perimetral del Aula de Juan Rey en Entrenubes y para el contrato de mobiliario, se están adelantando los procesos precontractuales correspondientes. El contrato SDA-20181487 cuyo objeto es “Contratar obras de mitigación de riesgos en Parques de Montaña y otras áreas de interés ambiental”, tiene un porcentaje de ejecución de 98%. Las acciones pendientes en ambos frentes de trabajo están asociadas a remates y acabados. Dentro de la administración de las 19 áreas protegidas se realizó: seguimiento actividades enmarcadas en las 4 líneas de acción, dentro de las que se encuentran: verificación acciones de vigilancia, respuesta a los requerimientos de información que se solicitaron, revisión informe de las acciones mantenimiento, intervención en espacios de participación ciudadana, agricultura urbana, mesas de trabajo para proceso de ocupación informal, elaboración planes de acción, entre otros. El contrato de mantenimiento SDA-20201872 finalizó el 30 de marzo; actualmente, se están adelantando actividades para la liquidación. El 29 de abril, se firmó el acta de inicio del nuevo contrato de mantenimiento SDA- 20211293, por un plazo de 8 meses con la empresa Aguas de Bogotá S.A ESP.
JULIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 975103000 | 918838500 | Para el mes de julio de 2021, se presenta un (1) reporte consolidado (el No. 7 del año 2021) que, contiene la gestión correspondiente a la generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital, la cual incluye dos (2) componentes a saber: 1. Recepción, clasificación y reparto de solicitudes internas y externas de la entidad relacionadas con Procesos de Quejas y/o reclamos, Correspondencia, Dependencia Apoyo (Enlace de Concejo), Apoyo Técnico y Legal: 119 documentos asignados. 2. Emisión de respuestas a usuarios internos y externos de la entidad relacionados con Procesos de Quejas y/o reclamos; Correspondencia, Dependencia Apoyo (Enlace de Concejo), Apoyo Técnico y Legal, agrupadas en tres actividades: A. Generar pronunciamientos sobre las afectaciones a los elementos de la EEP y otras áreas de interés ambiental: 94 documentos. B. Generar soporte técnico para el alinderamiento de los elementos componentes del sistema hídrico del Distrito Capital: 8 documentos. C. Generar insumos técnicos para la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital: 1 documento. Lo anterior soportado, en los casos requeridos, por reuniones, mesas de trabajo institucionales e interinstitucionales y la realización de visitas técnicas por parte del equipo de profesionales, incluidas las verificaciones de carácter topográfico. (EVIDENCIA. META 2 NUMERAL 2 ).
JULIO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 387347000 | 387347000 | En la vigencia 2021 de Enero a Abril se ha avanzado en un 0,025 que corresponde al 4,2% dando continuidad a la implementación de los protocolos de fauna (entomología, mamíferos y aves), y flora (macrófitas, herbáceas, árboles y arbustos). Se realizaron 34 salidas de campo tanto diurnas como nocturnas, discriminadas así: Flora se muestrearon los PEDH El Bur., Isla y Con; como resultado de los 55 transectos en total con 5 parcelas de 1m x 1m- cob. Macrófitas, Herbazales y Pastos, transectos con 5 parcelas de 5m x 5m – Cob. Arbustos y Árb. Entomofauna se muestrearon los PEDH Bur, Con, Jab, Isla y Vaca; se instalaron trampas de caída con cebo, técnica de barrido con jama en hierbas y pastos, paraguas de 1m2 en arbustos, trampa de luz para insectos nocturnos, y colecta manual con 1482 ind.. Aves, se visitaron los PEDH Con, Jab, Sal, Cap, SML y Cór. y en el PEDM EN y AIA MN con 2536 ind. de 83 sp., entre las cuales A. flammeus (Búho sabanero) en Jab y M. choliba (Currucutú) en La Vaca, siendo un nuevo registro. Se continuó con las grabaciones para el monitoreo acústico en PEDH Isla, Jab., Cap. y Con. Mamíferos se hicieron 2364 horas de esfuerzo de muestreo en PEHD Jab, Con, Sal, Cap, SML, Cór., la Isla, Vaca, PEDMEN y AIA Soratama, con trampeo y fototrampeo, entrevistas y recorridos de observación y búsqueda sistemática de rastros y huellas. En el marco de apoyo a fortalecimiento a investigación, se continuó con las gestiones con la UMB para la realización de 8 tesis de grado y se comenzó la gestión con la UB para la identificación taxonómica en invertebrados. En cuanto a la ejecución del plan de ferales, se aplicaron las encuestas y a la fecha se tiene un primer borrador de los sitios pilotos en la ciudad resultados mostrados en la reunión mensual. Se terminó de analizar los resultados FQB e hidrobiológicos de los PEDH. En relación a la formulación del programa se realizó la revisión bibliográfica elaborando el marco conceptual y objetivos con un avance del 12%. En la vigencia 2021 para el mes de mayo se avanzó en un 0,18 del 0, 25 que corresponde al 2,93% del 4% proyectada para el mes. Dentro de las actividades realizadas se dio continuidad a la implementación de los protocolos de monitoreo para los diferentes grupos de fauna y flora. Para flora se realizaron 10 salidas de campo de las 19 programadas, con muestreos en cuatro áreas y con un 61,2% de lo proyectado. En la sistematización y en la determinación en 83,25% y 92,5%, respectivamente. Para el desarrollo de la cartografía fue del 100%. En aves se realizaron 17 salidas de las 20 programadas a 7 áreas, realizando muestreos diurnos y nocturnos, con un 85% de avance. En la consolidación de la base de datos y el cargue de registros en diferentes plataformas con un 63 %. Dentro de los registros se destacan el Currucutú, el Búho cariblanco y el Colibrí colalarga. Para entomofauna se monitorearon 5 áreas de las 7 programadas con un 71%. Se agregaron 114 registros a la base de datos. Para mastofauna se monitorearon 6 áreas con un total de 10632 horas de muestreo, donde se registraron ardillas, zarigüeyas y un coatí. En herpetofauna se obtuvieron 4 registros de ranas, lagartos y culebras adelantándose el 100% del mes. Para Ciencia Ciudadana se realizó un recorrido con la comunidad en el PEDH de Torca, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Biodiversidad. Se viene coordinando el diligenciamiento de las fichas de Política de Biodiversidad y se dieron lineamientos sobre el monitoreo de fauna y flora en el marco del Contrato con Aguas de Bogotá para el mantenimiento de las áreas administradas por la SDA. Con los monitoreos efectuados se viene haciendo los reportes de los tensionantes diligenciando la matriz. Se viene adelantado acercamientos con las Universidades para el fortalecimiento a la investigación. Finalmente, se acompañó una visita al humedal de Jaboque con el fin de avistar los gansos egipcios y dar pautas para su captura.
AGOSTO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 12208285000 | 10894358747 | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional
AGOSTO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 975103000 | 918838500 | En el mes de Agosto de 2021, se generaron 87 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 7 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 2 de Conservación de ecosistemas del D.C. | 0
AGOSTO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 387347000 | 387347000 | Implementación de protocolos de fauna y flora, comienzo segunda ronda de monitoreo de aves. Actividad Ciencia Ciudadana Cumpleaños de Bogotá con 53 participantes | 0
SEPTIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 12208285000 | 10908186966 | Finalizó la construcción del Aula Ambiental Juan Rey, la contración de la malla perimetral se encuentra en proceso precontractual La mitigación de riesgos en Parques de Montaña presenta avance del 99% | 0
SEPTIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 975103000 | 918838500 | En el mes de septiembre de 2021, se generaron 95 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 5 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 3 de Conservación de ecosistemas del D.C. | 0
SEPTIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 387347000 | 387347000 | Se continuó el protocolo de aves, para la segunda ronda, se comenzó el análisis de la información capturada de la biodiversidad, se continuó el trámite de convenios con universidades | 0
OCTUBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 10910406269 | 6397493062 | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional | 0
OCTUBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 918838500 | 655282902 | En el mes de octubre de 2021, se generaron 108 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 10 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 2 de Conservación de ecosistemas del D.C | 0
OCTUBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 387347000 | 273100701 | Se entregaron 4 informes por área, se participó en 3 actividades de ciencia ciudadana, se realizó un taller para marco conceptual del programa, y se culminó la segunda ronda de monitoreo de aves | 0
NOVIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 10899780015 | 7634164848 | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional | 0
NOVIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 918838500 | 739818902 | En el mes de noviembre de 2021, se generaron 98 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 10 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 0 de Conservación de ecosistemas del D.C | 0
NOVIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 387347000 | 312897701 | Se entregaron 6 informes de áreas, se actualizaron bases de datos, terminó monitoreo hidrobio, terminó pasantes. Formulación programa, salidas cartográficas | 0
DICIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 13461178024 | 9193393875 | Se adelantaron actividades de gobernanza y gestión socioambiental en 15 humedales con acciones de educación ambiental para la apropiación del territorio
DICIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 948930700 | 867669502 | En el mes de diciembre de 2021, se generaron 101 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 6 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 1 de Conservación de ecosistemas del D.C
DICIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 486662991 | 448174692 | Se enviaron 9 informes finales, se enviaron bases para cargue en SiB, se entregó el documento del programa de monitoreo con avance proyectado a la fecha, se realizaron 2 actividades ciencia ciudadana
|  |  |  | 0 |  |  | 0
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 7865128000 | 7865128000 | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional.
ENERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 959830000 | 959830000 | Se presenta 1 Informe que contiene la generación de doc. Técnicos relacionados con el manejo y conservación de la EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital
ENERO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 544342000 | 544342000 | Se avanzó el proceso de contratación del equipo profesional del Grupo de monitoreo y se entregaron los informes de Gestión 2021, así como los reportes de las políticas de biodiversidad y humedales
FEBRERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 7865128000 | 7865128000 | A feb 2022 Obras de mitigación: Terminadas y Contratos de obra- interventoría finalizados.
FEBRERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 959830000 | 959830000 | En el mes de febrero de 2022, se generaron 62 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 10 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 2 de Conservación de ecosistemas del D.C
FEBRERO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 544342000 | 544342000 | Se avanzo el proceso de revision de protocolos y programa. Se dio inicio al campo de fauna y flora, se comenzaron las actividades de investigacion. Se recibieron los resultados de monitoreo hidro 2021
MARZO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 12587094000 | 462027940 | A marzo 2022 Obras de mitigación: Terminadas y Contratos de obra- interventoría finalizados.
MARZO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1222109000 | 70789400 | Acumulado a marzo de 2022, se cuenta con la generación de 3 documentos técnicos sobre áreas de importancia ambiental correspondiente a la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital.
MARZO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 556027000 | 52559899 | Se continuó el proceso de revision de protocolos y programa. Se continuó campo de fauna y flora, y se apoyó actividades de ciencia ciudadana y acuredos de conservación. Se realizó taller conceptos
ABRIL | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 12814373000 | 1112721258 | Durante el mes de abril se adelantaron acciones de administración y manejo integral en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado
ABRIL | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 994830000 | 184971467 | En el mes de abril de 2022, se generaron 101 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 12 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 0 de Conservación de ecosistemas del D.C
ABRIL | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 556027000 | 101646899 | Se continuó el proceso de revision de protocolos y programa. Se continuó campo de fauna y flora, y se apoyó actividades de ciencia ciudadana y acuerdos de conservación. Se realizó taller conceptos
MAYO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 12814373000 | 1792300909 | Durante el mes de Mayo se adelantaron acciones de administración y manejo integral en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado en la vigencia 2022
MAYO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 994830000 | 286938067 | Acumulado a mayo de 2022, se cuenta con la generación de 5 documentos técnicos sobre áreas de importancia ambiental correspondiente a la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital.
MAYO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 556027000 | 150733899 | Se continuó el proceso de revision de protocolos y programa. Se continuó campo de fauna y flora, y se apoyó actividades de ciencia ciudadana y acuredos de conservación. Se realizó taller conceptos
JUNIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 14050789130 | 2082746809 | A junio se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
JUNIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 994830000 | 382921067 | Informe consolidado 6 de 12 del año 2022 - mes de junio: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 523, Acotamiento o del sistema hídrico 82, Conservación de ecosistemas 8.
JUNIO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 556027000 | 204255632 | A jun 2022, se ha ejecutado un 44% que equivale al 0,11 en la vigencia, consolidando PDD en 0,41 del programa de monitoreo. Se continuó el proceso de revisión de protocolos y programa
JULIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 14050847330 | 2474180060 | A julio se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
JULIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 994830000 | 465748067 | Informe consolidado 7 de 12 del año 2022 - mes de julio: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 671, Acotamiento o del sistema hídrico 100 y Conservación de ecosistemas 9.
JULIO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 555968800 | 257255632 | A jul 2022, se ha ejecutado un 52% que equivale al 0,13 en la vigencia, consolidando PDD en 0,43 del programa de monitoreo. Se continuó el proceso de revisión de protocolos y programa
AGOSTO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 16250847330 | 2474584660 | A agosto se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
AGOSTO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 994830000 | 465748067 | Informe consolidado 8 de 12 del año 2022 - mes de agosto: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 782, Acotamiento o del sistema hídrico 118, Conservación de ecosistemas 10.
AGOSTO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 555968800 | 258504432 | A ago 2022, se ha ejecutado un 64% que equivale al 0,16 en la vigencia, consolidando PDD en 0,46 del programa de monitoreo. Se continuó el proceso de revisión de protocolos y programa
SEPTIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 16250847330 | 4173114640 | A septiembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
SEPTIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 994830000 | 670870067 | En el mes de septiembre de 2022, se generaron 74 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 6 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 0 de Conservación de ecosistemas del D.C
SEPTIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 555968800 | 365698432 | A sep 2022, se ha ejecutado un 72% que equivale al 0,16 en la vigencia, consolidando PDD en 0,48 del programa de monitoreo.
OCTUBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 14531222574 | 6747111211 | A octubre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
OCTUBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1108778133 | 753697067 | Informe consolidado 10 de 12 del año 2022 - mes de octubre: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 971, Acotamiento o del sistema hídrico 132, Conservación de ecosistemas 10.
OCTUBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 588674533 | 418698432 | A oct 2022, se ha ejecutado un 80% que equivale al 0,20 en la vigencia, consolidando PDD en 0,50 del programa de monitoreo.
NOVIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 14540131974 | 8241615502 | A noviembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
NOVIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1101525033 | 831446067 | Informe consolidado 11 de 12 del año 2022 - mes de nov: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.118, Acotamiento o del sistema hídrico 144, Conservación de ecosistemas 11.
NOVIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 587018233 | 471698432 | A nov 2022, se ha ejecutado un 92% que equivale al 0,23 en la vigencia, consolidando PDD en 0,53 del programa de monitoreo.
DICIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 14369170059 | 10284453856 | A diciembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
DICIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1101525033 | 952723467 | Informe consolidado 12 de 12 del año 2022 - Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.197, Acotamiento o del sistema hídrico 156, Conservación de ecosistemas 11.
DICIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 587018233 | 532026766 | A dic 2022, se ejecutó un 100% de la vigencia (0,25), consolidando PDD en 0,55 del programa de monitoreo.
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 16793566000 | 0 | A ene se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
ENERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1122033000 | 0 | Informe consolidado 1 de 12 del año 2023 ENERO: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 208, Acotamiento o del sistema hídrico 12, Conservación de ecosistemas 1.
ENERO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 384791000 | 0 | A enero 2023, se ha ejecutado el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 56% (0,56) del programa de monitoreo para el cuatrienio.
FEBRERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 16751018000 | 451731458 | A feb se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
FEBRERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1164581000 | 0 | Informe consolidado 2 de 12 del año 2023 FEBRERO: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 301, Acotamiento o del sistema hídrico 25, Conservación de ecosistemas 4.
FEBRERO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 384791000 | 0 | A febrero 2023, se ha ejecutado el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 57% (0,57) del programa de monitoreo para el cuatrienio.
MARZO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 16787149000 | 1081927119 | A marzo se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
MARZO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1128450000 | 27431633 | Informe consolidado 3 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio33 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 400, Acotamiento o del sistema hídrico 29, Conservación de ecosistemas 4.
MARZO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 384791000 | 10068234 | A marzo 2023, se ha ejecutado el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 59% (0,59) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación
ABRIL | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 16787149000 | 1840700668 | A abril se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
ABRIL | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1128450000 | 100569000 | Informe consolidado 4 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio34 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 452, Acotamiento o del sistema hídrico 36, Conservación de ecosistemas 4.
ABRIL | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 384791000 | 33057234 | A abril 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 61% (0,61) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
MAYO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 16787149000 | 2618796595 | A mayo se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
MAYO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1128450000 | 192284900 | Informe consolidado 5 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio34 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 684, Acotamiento o del sistema hídrico 60, Conservación de ecosistemas 9.
MAYO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 384791000 | 68038234 | A mayo 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 61% (0,61) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
JUNIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 19752337514 | 4555127585 | A junio se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
JUNIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1128450000 | 291670967 | Informe consolidado 6 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 36 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.046, Acotamiento o del sistema hídrico 71, Conservación de ecosistemas 11.
JUNIO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 384791000 | 106932234 | A jun 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 65% (0,65) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
JULIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 19752337514 | 6098943573 | A junio se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
JULIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1128450000 | 408952967 | Informe consolidado 6 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 36 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.046, acotamiento del sistema hídrico 71, Conservación de ecosistemas 11.
JULIO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 384791000 | 141913234 | A jun 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 65% (0,65) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
AGOSTO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 19752337514 | 7660975218 | A agosto se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
AGOSTO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1128450000 | 511813967 | Informe consolidado 8 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 38 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.046, acotamiento del sistema hídrico 71, Conservación de ecosistemas 11.
AGOSTO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 384791000 | 176894234 | A ago 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 69% (0,69) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
SEPTIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 20504705627 | 9311321491 | A septiembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
SEPTIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1037146514 | 614674967 | Informe consolidado 9 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 39 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.477, acotamiento del sistema hídrico 105, Conservación de ecosistemas 15.
SEPTIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 384791000 | 211875234 | A sep 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 71% (0,71) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
OCTUBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 20551301475 | 10934545324 | A octubre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
OCTUBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1025767666 | 717535967 | Informe consolidado 10 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 40 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.606, acotamiento del sistema hídrico 110, Conservación de ecosistemas 15.
OCTUBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 349574000 | 246856234 | A oct 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 73% (0,73) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
NOVIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 23581268201 | 13298583988 | A noviembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
NOVIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1038809360 | 820396967 | Informe consolidado 11 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 41 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.713, acotamiento del sistema hídrico 110, Conservación ecosistemas 15.
NOVIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 357164000 | 281837234 | A nov 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 75% (0,75) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
DICIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 24091568201 | 16415025950 | A noviembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
DICIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1038809360 | 948697367 | Informe consolidado 11 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 41 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.713, acotamiento del sistema hídrico 110, Conservación ecosistemas 15.
DICIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 357164000 | 324408234 | A nov 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 75% (0,75) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100%
ENERO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 1 | 8.333%
ENERO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0 | 0%
FEBRERO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Para el mes de febrero de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas
FEBRERO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 2 | 16.67% | En febrero del 2021 se realizó lo correspondiente a 1 documento técnico que incluye, Recepción, clasificación y reparto de solicitudes internas y externas de la entidad relacionadas con Procesos de PQR, Dependencia Apoyo (Enlace de Concejo), Apoyo Técnico y Legal, Emisión de respuestas
FEBRERO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.01 | 4% | En febrero se realizaron actividades según cronograma de actividades a cumplir para los siguientes diez meses: programación de salidas de campo, procesos de curatoría, registros en bases de datos, análisis de resultados e informe final para los en los grupos de fauna y flora
MARZO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Para el mes de Marzo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas. Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades
MARZO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 3 | 25% | Durante marzo se empieza la implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves
MARZO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.015 | 6% | Durante marzo se empieza la implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves
ABRIL | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Para el mes de Marzo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas. Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades
ABRIL | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 4 | 33.33% | gestión correspondiente a la generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital, la cual incluye dos (2) componentes
ABRIL | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.025 | 10% | continuidad a la implementación de los protocolos de fauna (entomología, mamíferos y aves), y flora (macrófitas, herbáceas, árboles y arbustos)
MAYO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | continuidad a la implementación de los protocolos de fauna (entomología, mamíferos y aves), y flora (macrófitas, herbáceas, árboles y arbustos)
MAYO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 5 | 41.67% | Para el mes de mayo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas.
MAYO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.03 | 12% | gestión correspondiente a la generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital, la cual incluye dos (2) componentes
JUNIO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | en el periodo mayo 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas.
JUNIO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 6 | 50% | gestión correspondiente a la generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital, incluye dos componentes
JUNIO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.04 | 16% | continuidad a la implementación de los protocolos de fauna (entomología, mamíferos y aves), y flora (macrófitas, herbáceas, árboles y arbustos)
JULIO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100%
JULIO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 7 | 58.33%
JULIO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.07 | 28%
AGOSTO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional
AGOSTO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 5 | 41.67% | Al mes de Agosto de 2021, se han generado en total 743 pronunciamientos: 665 sobre afectaciones a la EEP, 66 Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 12 de Conservación de ecosistemas del D.C.
AGOSTO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.51 | 0.06 | 11.76% | Se termina el campo de flora y entomofauna y se continua mamíferos y aves. Se da inicio a la revisión de muestras y elaboración de informes. Se hace actividad de ciencia ciudadana con 53 participantes
SEPTIEMBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Finalizó la construcción del Aula Ambiental Juan Rey, la contración de la malla perimetral se encuentra en proceso precontractual La mitigación de riesgos en Parques de Montaña presenta avance del 99%
SEPTIEMBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 9 | 75% | Informe 9 correspondiente a septiembre de 2021, para un total de 846 pronunciamientos: 760 sobre afectaciones a la EEP, 71 Acotamiento o sistema hídrico y 15 de Conservación de ecosistenas..
SEPTIEMBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.14 | 56% | Se continuó el protocolo de aves, para la segunda ronda, se comenzó el análisis de la información capturada de la biodiversidad, se continuó el trámite de convenios con universidades
OCTUBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional
OCTUBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 10 | 83.33% | Informe 10 del 2021 , correspondiente a octubre, para un total de 966 pronunciamientos: 868 sobre afectaciones a la EEP, 81 de Acotamiento o del sistema hídrico y 17 de Conservación de ecosistemas..
OCTUBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.17 | 68% | Se entregaron 4 informes por área, se participó en 3 actividades de ciencia ciudadana, se realizó un taller para marco conceptual del programa, y se culminó la segunda ronda de monitoreo de aves
NOVIEMBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional
NOVIEMBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 11 | 91.67% | Consolidado incluido Informe 11 de 12 del 2021 - mes de noviembre: Total documentoss 1074. 966 afectaciones a la EEP, 91 de Acotamiento o del sistema hídrico y 17 de Conservación de ecosistemas.
NOVIEMBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.21 | 84% | Se entregaron 6 informes de áreas, se actualizaron bases de datos, terminó monitoreo agua humedales. Finalizaron pasantes salidas. Avance de formulación programa, salidas cartográficas
DICIEMBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Seguimiento mensual de las actividades llevadas a cabo en los quince (15) Parques Ecológicos Distritales de Humedal (PEDH) por medio de la Matriz de Datos Significativos
DICIEMBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 12 | 100% | Consolidado incluido Informe 12 de 12 del 2021 - mes de diciembre: Total pronunciamientos 1181. Afectaciones a la EEP 1067, Acotamiento sistema hídrico 97 y 17 de Conservación de ecosistemas.
DICIEMBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.25 | 100% | Se enviaron 9 informes finales, se enviaron bases para cargue en SiB, se entregó el documento del programa de monitoreo con avance proyectado a la fecha, se realizaron 2 actividades ciencia ciudadana
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional.
ENERO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 2 | 16.67% | Se presenta 1 Informe que contiene la generación de doc. Técnicos relacionados con el manejo y conservación de la EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital
ENERO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.02 | 8% | Se avanzó el proceso de contratación del equipo profesional del Grupo de monitoreo y se entregaron los informes de Gestión 2021, así como los reportes de las políticas de biodiversidad y humedales
FEBRERO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | A feb 2022 Obras de mitigación: Terminadas y Contratos de obra- interventoría finalizados.
FEBRERO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 2 | 16.67% | En el mes de febrero de 2022, se generaron 62 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 10 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 2 de Conservación de ecosistemas del D.C
FEBRERO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.02 | 8% | Se avanzo el proceso de revision de protocolos y programa. Se dio inicio al campo de fauna y flora, se comenzaron las actividades de investigacion. Se recibieron los resultados de monitoreo hidro 2021
MARZO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Al primer trimestre 2022, se han adelantado acciones de administración y manejo en el 100% de las áreas protegidas priorizadas (15 humedales y 4 parques de montaña)
MARZO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 3 | 25% | Acumulado a marzo de 2022, se cuenta con la generación de 3 documentos técnicos sobre áreas de importancia ambiental correspondiente a la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital.
MARZO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.03 | 12% | Para el primer trimestre de 2022, se ha ejecutado un 12% que equivale a un avance del 0,03 en la vigencia, con lo cual se consolida al PDD en un 0,38 del programa de monitoreo
ABRIL | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Durante el mes de abril se adelantaron acciones de administración y manejo integral en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado
ABRIL | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 4 | 33.33% | Informe consolidado 4 de 12 del año 2022 - mes de abril: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 316, Acotamiento o del sistema hídrico 41, Conservación de ecosistemas 6.
ABRIL | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.06 | 24% | Se continuó el proceso de revision de protocolos y programa. Se continuó campo de fauna y flora, y se apoyó actividades de ciencia ciudadana y acuerdos de conservación. Se realizó taller conceptos
MAYO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Durante el mes de Mayo se adelantaron acciones de administración y manejo integral en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado en la vigencia 2022
MAYO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 5 | 41.67% | Informe consolidado 5 de 12 del año 2022 - mes de mayo: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 420, Acotamiento o del sistema hídrico 56, Conservación de ecosistemas 8.
MAYO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.09 | 36% | A mayo 2022, se ha ejecutado un 32% que equivale a un avance del 0,08 en la vigencia, con lo cual se consolida al PDD en un 0,38 del programa de monitoreo
JUNIO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | A junio se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
JUNIO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 6 | 50% | Informe consolidado 6 de 12 del año 2022 - mes de junio: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 523, Acotamiento o del sistema hídrico 82, Conservación de ecosistemas 8.
JUNIO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.11 | 44% | A jun 2022, se ha ejecutado un 44% que equivale al 0,11 en la vigencia, consolidando PDD en 0,41 del programa de monitoreo. Se continuó el proceso de revisión de protocolos y programa
JULIO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | A julio se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
JULIO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 7 | 58.33% | Informe consolidado 7 de 12 del año 2022 - mes de julio: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 671, Acotamiento o del sistema hídrico 100 y Conservación de ecosistemas 9.
JULIO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.13 | 52% | A jul 2022, se ha ejecutado un 52% que equivale al 0,13 en la vigencia, consolidando PDD en 0,43 del programa de monitoreo. Se continuó el proceso de revisión de protocolos y programa
AGOSTO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | A agosto se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
AGOSTO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 8 | 66.67% | Informe consolidado 8 de 12 del año 2022 - mes de agosto: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 782, Acotamiento o del sistema hídrico 118, Conservación de ecosistemas 10.
AGOSTO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.16 | 64% | A ago 2022, se ha ejecutado un 64% que equivale al 0,16 en la vigencia, consolidando PDD en 0,46 del programa de monitoreo. Se continuó el proceso de revisión de protocolos y programa
SEPTIEMBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | A septiembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
SEPTIEMBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 9 | 75% | En el mes de septiembre de 2022, se generaron 74 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 6 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 0 de Conservación de ecosistemas del D.C
SEPTIEMBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.18 | 72% | A sep 2022, se ha ejecutado un 72% que equivale al 0,16 en la vigencia, consolidando PDD en 0,48 del programa de monitoreo.
OCTUBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | A octubre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
OCTUBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 10 | 83.33% | Informe consolidado 10 de 12 del año 2022 - mes de octubre: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 971, Acotamiento o del sistema hídrico 132, Conservación de ecosistemas 10.
OCTUBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.2 | 80% | A oct 2022, se ha ejecutado un 80% que equivale al 0,20 en la vigencia, consolidando PDD en 0,50 del programa de monitoreo.
NOVIEMBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | A noviembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
NOVIEMBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 11 | 91.67% | Informe consolidado 11 de 12 del año 2022 - mes de nov: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.118, Acotamiento o del sistema hídrico 144, Conservación de ecosistemas 11.
NOVIEMBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.23 | 92% | A nov 2022, se ha ejecutado un 92% que equivale al 0,23 en la vigencia, consolidando PDD en 0,53 del programa de monitoreo.
DICIEMBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | A diciembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
DICIEMBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 12 | 100% | Informe consolidado 12 de 12 del año 2022 - Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.197, Acotamiento o del sistema hídrico 156, Conservación de ecosistemas 11.
DICIEMBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.25 | 100% | A dic 2022, se ejecutó un 100% de la vigencia (0,25), consolidando PDD en 0,55 del programa de monitoreo.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A ene se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado. | .
ENERO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 1 | 8.333% | Informe consolidado 1 de 12 del año 2023 ENERO: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 208, Acotamiento o del sistema hídrico 12, Conservación de ecosistemas 1. | .
ENERO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.3 | 0.01 | 3.333% | A enero 2023, se ha ejecutado el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 56% (0,56) del programa de monitoreo para el cuatrienio. | .
FEBRERO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A feb se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado. | .
FEBRERO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 2 | 16.67% | Informe consolidado 2 de 12 del año 2023 FEBRERO: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 301, Acotamiento o del sistema hídrico 25, Conservación de ecosistemas 4. | .
FEBRERO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.3 | 0.02 | 6.667% | A febrero 2023, se ha ejecutado el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 57% (0,57) del programa de monitoreo para el cuatrienio. | .
MARZO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A marzo se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado. | .
MARZO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 3 | 25% | Informe consolidado 3 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio33 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 400, Acotamiento o del sistema hídrico 29, Conservación de ecosistemas 4. | .
MARZO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.3 | 0.04 | 13.33% | A marzo 2023, se ha ejecutado el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 59% (0,59) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación | .
ABRIL | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A abril se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
ABRIL | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 5 | 41.67% | Informe consolidado 4 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio34 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 452, Acotamiento o del sistema hídrico 36, Conservación de ecosistemas 4.
ABRIL | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.3 | 0.08 | 26.67% | A abril 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 61% (0,61) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
MAYO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A mayo se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
MAYO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 5 | 41.67% | Informe consolidado 5 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio34 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 684, Acotamiento o del sistema hídrico 60, Conservación de ecosistemas 9.
MAYO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.3 | 0.08 | 26.67% | A mayo 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 61% (0,61) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
JUNIO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A junio se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
JUNIO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 6 | 50% | Informe consolidado 6 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 36 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.046, Acotamiento o del sistema hídrico 71, Conservación de ecosistemas 11.
JUNIO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.3 | 0.1 | 33.33% | A jun 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 65% (0,65) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
JULIO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A junio se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
JULIO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 7 | 58.33% | Informe consolidado 6 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 36 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.046, acotamiento del sistema hídrico 71, Conservación de ecosistemas 11.
JULIO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.3 | 0.12 | 40% | A jun 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 65% (0,65) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
AGOSTO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A agosto se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
AGOSTO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 8 | 66.67% | Informe consolidado 8 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 38 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.046, acotamiento del sistema hídrico 71, Conservación de ecosistemas 11.
AGOSTO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.3 | 0.14 | 46.67% | A ago 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 69% (0,69) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
SEPTIEMBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A septiembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
SEPTIEMBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 9 | 75% | Informe consolidado 9 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 39 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.477, acotamiento del sistema hídrico 105, Conservación de ecosistemas 15.
SEPTIEMBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.3 | 0.16 | 53.33% | A sep 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 71% (0,71) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
OCTUBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A octubre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado. | .
OCTUBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 10 | 83.33% | Informe consolidado 10 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 40 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.606, acotamiento del sistema hídrico 110, Conservación de ecosistemas 15. | .
OCTUBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.3 | 0.18 | 60% | A oct 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 73% (0,73) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación. | .
NOVIEMBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A noviembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado. | .
NOVIEMBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 11 | 91.67% | Informe consolidado 11 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 41 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.713, acotamiento del sistema hídrico 110, Conservación ecosistemas 15. | .
NOVIEMBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.3 | 0.2 | 66.67% | A nov 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 75% (0,75) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación. | .
DICIEMBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A noviembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado. | .
DICIEMBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 12 | 100% | Informe consolidado 11 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 41 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.713, acotamiento del sistema hídrico 110, Conservación ecosistemas 15. | .
DICIEMBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.3 | 0.3 | 100% | A nov 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 75% (0,75) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación. | .
.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: presupuesto vigencia
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A17: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A18: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C18: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E18: presupuesto vigencia
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G18: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A32: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A33: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C33: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E33: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G33: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A47: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A48: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C48: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D48: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E48: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F48: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G48: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A63: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C63: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D63: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E63: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F63: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G63: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A77: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A78: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B78: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C78: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D78: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E78: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F78: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G78: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N78: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A87: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A88: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B88: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C88: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D88: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E88: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F88: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G88: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N88: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A117: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A118: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B118: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C118: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D118: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E118: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F118: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G118: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N118: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A156: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A157: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B157: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C157: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D157: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E157: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F157: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G157: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N157: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A195: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A196: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B196: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C196: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D196: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E196: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F196: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G196: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N196: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A210: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A211: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B211: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C211: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D211: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G211: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A220: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A221: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B221: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C221: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D221: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G221: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A260: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A261: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B261: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C261: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D261: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G261: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A299: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A300: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B300: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C300: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D300: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G300: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A338: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A339: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B339: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C339: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D339: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G339: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A353: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A354: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B354: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C354: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D354: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H354: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A363: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A364: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B364: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C364: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D364: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H364: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A403: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A404: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B404: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C404: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D404: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H404: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A442: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A443: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B443: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C443: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D443: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H443: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A481: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A482: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B482: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C482: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D482: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H482: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200