## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7814-Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 02 -cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática.
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
2 | 28 | 204 | Administrar y manejar o gestionar, de forma participativa, el 100% de las áreas protegidas, humedales, parques ecológicos de montaña y otras áreas de interés ambiental, priorizadas para la consolidación de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, promoviendo su renaturalización y uso público de manera compatible con sus objetivos de conservación, garantizando el caudal ecológico a 3 humedales y completando el diagnóstico para que se le garantice a otros once | 219 | Porcentaje de áreas protegidas (PEDM y PEDH) y otras áreas de interés ambiental mediante el desarrollo de acciones de administración | Porcentaje | CONSTANTE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [13 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | A may 2024 (magnitud constante) se adelantaron acciones de administración y manejo en el 100% de áreas protegidas (17 humedales y 4 parques de montaña-PEDM). Gestión obras: En las actividades administrativas se llevaron a cabo los comités de obra No. 14, 15, 16 Y 17. Se tramitó el Corte de Obra No. 2 con el IAAP 2024IE107210 y Corte de Interventoría No. 3 con el IAAP 2024IE107211. Así mismo, la Interventoría presentó el Informe Mensual de ejecución. PEDM Mirador de Los Nevados: demolición y reconstrucción de antepechos en terraza y mejoramiento de suelo en rampas de acceso a auditorio, RDH Santa María del Lago: instalación de cableado y salidas de tomacorrientes en áreas libres, reparación de puerta de acceso, reubicación de puntos eléctricos en áreas de servicio, mantenimiento de mirador de aves. PEDM Entrenubes: en Aula Mirador de Juan Rey terminación de impermeabilización de cubierta y consultorio médico, instalación de puerta posterior de auditorio, inicio de pinturas internas. En CAT, instalación de estructura de protección de tubería de suministro, cambio de canales metálicas, construcción de baños mixto y de discapacitados. Se han desarrollado en 2024; 155 reuniones internas, 211 externas, 182 recorridos, 22 comunicaciones por ocupaciones informales y 439 comunicaciones de gestión. En el grupo de humedales se implementaron acciones de manejo y uso sostenible, líneas de vigilancia y gestión de factores tensionantes, apoyo a las acciones de inspección, vigilancia y control ejercidas por la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente y Autoridades Distritales o Locales. Respuesta a PQRs; acumulado 2024, así: en las actividades de restauración, compensación y recuperación se realizaron un total de 617 actividades con un total de 1.879 participantes. En manejo y uso sostenible: se realizaron un total de 2.198 actividades con 5.174 participantes. Los administradores de los humedales participan en las siguientes mesas: Comisión Ambiental Local CAL, mesa de habitante de calle, consejo local de gestión del riesgo, mesas técnicas interinstitucionales, entre otras. Se resaltan actividades como el seguimiento al estado de las rejillas de la RDH Jaboque posterior a los eventos de lluvias registrados en el mes de mayo; como medidas de mitigación a los usos inadecuados de los ecosistemas de humedal la RDH Juan Amarillo y Tibabuyes lidera junto con el Consejo del Riesgo iniciativa de educación “Conejo Beto”, y se lideran actividades de apropiación y reconocimiento del territorio por parte de la RDH Chiguasuque La Isla. El equipo de conceptos ha consolidado 47 documentos de los 48 propuestos para el cuatrienio (5 en vigencia 2024). A corte may 2024, por tipo de solicitudes se tiene un acumulado cuatrienio de: 2.415 en pronunciamientos de afectaciones o superposiciones con la EEP, 147 en acotamiento del sistema hídrico y 23 en conservación de ecosistemas. | N/A | N/A | Meta 1: Las actividades de administración, manejo integral, conservación y restauración de los Parques ecológicos distritales de montaña-PEDM - áreas de interes ambiental-AIA y Reservas distritales de Humedales- RDH, garantizan la recuperación de espacios de importancia ambiental degradados por la acción antrópica y natural; constituyendo así, una oferta de espacio público ambiental de calidad para la ciudad y para la sostenibilidad de la biodiversidad urbana. Meta 2: La generación de documentos técnicos de análisis, evaluación y conceptualización sobre la Estructura Ecológica Principal - EEP y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital, permitirán generar fundamentos técnicos como insumo para la toma de decisiones y/o establecer parámetros como respuesta a la aplicación de la normatividad vigente. Lo anterior contempla, la elaboración de documentos técnicos de evaluación de elementos componentes de la EPP, análisis de afectación de estos por actividades naturales y/o antrópicas, determinar áreas de importancia ambiental y generar los insumos técnicos necesarios para la conservación y manejo de los ecosistemas que, generan conectividad entre sí. Además, adelantar técnicamente los procesos de acotamiento de la ronda hídrica de corrientes y cuerpos de agua en el Distrito Capital. Con ello, se contribuirá a la conservación, mejoramiento, promoción, valoración y uso sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales del Distrito Capital y sus territorios socio ambientales reconocidos. De esta manera, se promueve el conocimiento, la conservación, consolidación, enriquecimiento y mantenimiento de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital y sus componentes, de conformidad con lo establecido en el Decreto 190 de 2004 “Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003” y a partir del 22 de agosto de 2022, la entrada nuevamente en vigencia del Decreto 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C”. Por otra parte, se contribuye con el cumplimiento de los mandatos de ley como autoridad ambiental, para la generación de respuestas oportunas, en tiempo y contenido a los usuarios internos y externos de la entidad, de acuerdo con sus requerimientos. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AJoBLCb5-x-6Uk9PVA Meta 1 : ACTIVIDAD 1. ANEXO 1.1. ACTAS DE COMITÉ ANEXO 1.2. INFORME DE INTERVENTORÍA ACTIVIDAD 2. ANEXO 2.1 LÍNEA DE ADMINISTRACIÓN - MATRIZ DE GESTIÓN MENSUAL PDEM ABRIL ANEXO 2.2 DATOS SIGNIFICATIVOS_RDH_abril _2024 ACTIVIDAD 3 ANEXO 3.1 LÍNEA DE SEGUIMIENTO INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN - MATRIZ DE GESTIÓN MENSUAL PDEM ABRIL ANEXO 3.2 MATRIZ SEGUIMIENTO PMA_RDH ACTIVIDAD 4. ANEXO 4.1 DATOS SIGNIFICATIVO_RDH_abril_202 Meta 2: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AJoBLCb5-x-6Uk9PVA 1. WORD PLAN DE ACCION PROYECTO 7814 META 2 CONCEPTOS MAYO DE 2024 DE 2024 VF.docx 2. PLANTILLA PLAN DE ACCION PROYECTO 7814 META 2 CONCEPTOS MAYO DE 2024 DE 2024 VF.xlsx 3. BASE DE DATOS Y TERRITORIALIZACIÓN SEGPLAN PI 7814 META 2 MAYO 2024.xlsx NUMERAL 4. BD GRUPO CTS 2024 MAYO 2024 DESCARGADA.xlsx NUMERAL 5. REPORTE ASIGNADOS POR REPARTO (85 PROCESOS) AL GRUPO EN MAYO DE 2024.pdf NUMERAL 6. CONSOLIDADO SEGPLAN MAY 2024.pdf NUMERAL 6. REPORTE BASE DE DATOS GENERAL MAYO DE 2024.pdf NUMERAL 7. AFECTACION ATENDIDOS (102 PROCESOS EN TOTAL) EN MAYO DE 2024.pdf NUMERAL 7. OTROS ATENDIDOS (1 PROCESO INFORMATIVO Y 2 DE TOTPOGRAFIA) EN MAYO DE 2024.pdf NUMERAL 8. ACOTAMIENTO ATENDIDOS (6 PROCESOS) EN MAYO DE 2024.pdf
|  | 210 | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencias ciudadanas | 225 | Número de programas de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad diseñado y en implementación | Número | SUMA | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 2% | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 0.2% | Acumulado PDD cuatrienio es del 100% a may 2024. Gestión mes: Se trabajó en la actualización del dashboard para visualización de gráficas con datos de los monitoreos, como parte del análisis descriptivo de datos de diversidad de todas las áreas clasificadas por RDH, PDEM, cuenca, totales RDH, totales PDEM, total ciudad, para el informe comparativo. Igualmente se hizo actualización e identificación de documento de vacíos para el programa de monitoreo, insumo para el informe comparativo. Para el componente de flora se realizó una salida al Bosque Las Mercedes, con el fin de buscar individuos de la “Margarita de pantano” e identificar poblaciones para la propuesta del plan de conservación. Se tomó registro fotográfico y se realizaron colectas libres de la flora presente para estas áreas, incluyendo helechos. Se realizó el prensado de cada una de éstas, las cuales fueron llevadas al Jardín Botánico de Bogotá para el respectivo secado del material. Se visitaron el PDEM de Entre Nubes, las RDH de La Vaca y Tibanica, con el fin de seleccionar especies vegetales de interés sociocultural a través de una encuesta realizada para los administradores e intérpretes ambientales. Para el componente de artropofauna, se llevó a cabo el monitoreo de la biomasa de las familias focales en la RDH Salitre y los PDEMs Entre Nubes, Mirador de los Nevados y Soratama. Se usaron los métodos de trampa de caída (pitfall) y barrido con red entomológica. Para el componente de aves, se desarrolló el cronograma de monitoreo de las especies focales elegidas, Monjita bogotana, Tingua bogotana, Chamicero Cundiboyacense y Picocono rufo. Las áreas donde se realizó el monitoreo fueron las RDHs: Meandro del Say, Salitre y Guaymaral con un esfuerzo de 48 horas/red en cada una de las áreas. Para el componente de mastofauna, se realizaron actividades en campo en las RDH de Torca-Guaymaral y de La Conejera y en el PDEM de Soratama, tanto en el monitoreo de especies focales como en la determinación del HSI para la zarigüeya andina y el ratón de montaña. Para el componente de artropofauna se ha venido avanzando en la determinación del material colectado, con un avance del 85%. Se llevaron a cabo las siguientes actividades relacionadas con Ciencia Ciudadana: El Grupo de Monitoreo de la Biodiversidad organizó una jornada de avistamiento de la avifauna presente en cinco áreas, en donde se invitó a la comunidad para que participara. Las áreas escogidas fueron: el Parque de Ciudad Montes, la RDH de Tingua Azul, la sede norte de la Universidad de La Salle, el parque de El Virrey y la RDH de Córdoba, en total asistieron 45 personas distribuidos en estas cinco áreas. | NA | N/A | Las actividades de monitoreo permiten evaluar el cambio de la abundancia y riqueza de las especies monitoreadas con el fin de que se tomen las medidas pertinentes y tales medidas generen respuestas positivas en la fauna y la flora de las áreas bajo estudio y, consecuentemente, en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Durante el período reportado se adelantaron las actividades de monitoreo ya reportadas en los apartados correspondientes que redundan en el conocimiento de las especies de fauna y flora de la población bogotana. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AJoBLCb5-x-6Uk9PVA Anexo 1. Informe mensual Grupo de Monitoreo de la Biodiversidad Anexo 2. Listados de Asistencia Salidas de Campo Anexo 3. Respuestas requerimientos Anexo 4. Listados de asistencia Ciencia Ciudadana
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on AD11: YULIED.PENARANDA: Año 2
Note on BH11: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL11: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP11: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7814-Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS | 1 | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 21 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | CONSTANTE | 204 | MAGNITUD FÍSICA | 21 | 19 |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | A may 2024 (magnitud constante) se adelantaron acciones de administración y manejo en el 100% de áreas protegidas (17 humedales y 4 parques de montaña-PEDM). Gestión obras PEDM Mirador de Los Nevados: demolición y reconstrucción de antepechos en terraza y mejoramiento de suelo en rampas de acceso a auditorio, RDH Santa María del Lago: instalación de cableado y salidas de tomacorrientes en áreas libres, reparación de puerta de acceso, reubicación de puntos eléctricos en áreas de servicio, mantenimiento de mirador de aves. PEDM Entrenubes: en Aula Mirador de Juan Rey terminación de impermeabilización de cubierta y consultorio médico, instalación de puerta posterior de auditorio, inicio de pinturas internas. En CAT, instalación de estructura de protección de tubería de suministro, cambio de canales metálicas, construcción de baños mixto y de discapacitados. Se han desarrollado en 2024; 155 reuniones internas, 211 externas, 182 recorridos, 22 comunicaciones por ocupaciones informales y 439 comunicaciones de gestión. En el grupo de humedales se implementaron acciones de manejo y uso sostenible, líneas de vigilancia y gestión de factores tensionantes, apoyo a las acciones de inspección, vigilancia y control ejercidas por la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente y Autoridades Distritales o Locales. Respuesta a PQRs; acumulado 2024, así: en las actividades de restauración, compensación y recuperación se realizaron un total de 617 actividades con un total de 1.879 participantes. En manejo y uso sostenible: se realizaron un total de 2.198 actividades con 5.174 participantes. Los administradores de los humedales participan en las siguientes mesas: Comisión Ambiental Local CAL, mesa de habitante de calle, consejo local de gestión del riesgo, mesas técnicas interinstitucionales, entre otras. | N/A | N/A | Las actividades de administración, manejo integral, conservación y restauración de los Parques ecológicos distritales de montaña-PEDM - áteas de intees ambiental-AIA y Reservas distritales de Humedales- RDH, garantizan la recuperación de espacios de importancia ambiental degradados por la acción antrópica y natural; constituyendo así, una oferta de espacio público ambiental de calidad para la ciudad y para la sostenibilidad de la biodiversidad urbana. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AJoBLCb5-x-6Uk9PVA ACTIVIDAD 1. ANEXO 1.1. ACTAS DE COMITÉ ANEXO 1.2. INFORME DE INTERVENTORÍA ACTIVIDAD 2. ANEXO 2.1 LÍNEA DE ADMINISTRACIÓN - MATRIZ DE GESTIÓN MENSUAL PDEM ABRIL ANEXO 2.2 DATOS SIGNIFICATIVOS_RDH_abril _2024 ACTIVIDAD 3 ANEXO 3.1 LÍNEA DE SEGUIMIENTO INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN - MATRIZ DE GESTIÓN MENSUAL PDEM ABRIL ANEXO 3.2 MATRIZ SEGUIMIENTO PMA_RDH ACTIVIDAD 4. ANEXO 4.1 DATOS SIGNIFICATIVO_RDH_abril_202
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 84591898838 | 5376752398 |  |  | 5376752398 | 61521050 | 5376752398 | 3352462069 | 5376752398 | 3361108069 | 5416188398 | 3435821029 | 5418491398 | 3478988385 | 6198940334 | 5434616433 | 6198940334 | 6198940334 | 5434616433 | 6198940334 | 5434616433 | 19287284000 | 0 | 0 | 1572865937 | 1572865937 | 1095996000 | 1095996000 | 4677025168 | 4677025168 | 358241907 | 139500000 | 358241906 | 3299746407 | 597069844 | 24890000 | 1432967627 | 84335235 | 528969153 | 13828219 | 528969152 | 2219303 | 528969153 | -10626254 | 2219344386 | 2561398009 | 13898660233 | 13898660233 | 13461178024 | 13898660233 | 13461178024 | 12587094000 | 7865128000 | 7865128000 | 429269636 | 0 | 429269636 | 0 | 656548636 | 0 | 429269636 | 30511220 | 1665685766 | 25000000 | 429327836 | 705500 | 2629269636 | 4600404600 | 429269636 | 40583700 | -1290355120 | 1511300 | 438179036 | 351493933 | 258307725 | 305861704 | 14369170059 | 14369170059 | 13221199957 | 14369170059 | 13221199957 | 16751018000 | 5851777010 | 5851777010 | 3091525990 | 2393606000 | 58131000 | 107442000 | 7785715000 | 6732249207 | 0 | 0 | 2965188514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11423640 | 752368113 | 22879000 | 46595848 | 1544070286 | 3029966726 | 819635767 | 510300000 | 6563786514 | 24091568201 | 24091568201 | 24046869424 | 24091568201 | 24046869424 | 28428035000 | 3256715212 | 3256715212 | 498767000 | 319477000 | 938511000 | 716465000 | 11475885543 | 380660000 | 1257761000 | 12247252863 | 0 | 0 | 11000395245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28428035000 | 17427639755 | 16920570075 | 28428035000 | 16920570075 | 973.7% | 97.09% | 59.52% | 96.18% | 84.02%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [19 empty] | 0 | 0 | 19287284000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977209113 | 977209113 | 1553976346 | 813479670 | 1500000000 | 769113631 | 3051219708 | 1580649522 | 1281469958 | 1163214389 | 1281469959 | 1093826737 | 1281469958 | 1236671786 | 2971845191 | 1559229027 | 13898660233 | 13898660233 | 9193393875 | 13898660233 | 9193393875 | 12587094000 | 0 | 0 | 1296664796 | 33873302 | 1290315296 | 428154638 | 1290315296 | 650693318 | 1290315296 | 679579651 | 2754010426 | 290445900 | 1290373496 | 391433251 | 3490315296 | 404600 | 1290315296 | 1698529980 | -874667585 | 2573996571 | 844957171 | 1494504291 | 568307790 | 2042838354 | 14531222574 | 14531222574 | 10284453856 | 14531222574 | 10284453856 | 16751018000 | 0 | 0 | 677223045 | 451731458 | 832478545 | 630195661 | 1521895545 | 758773549 | 1506895545 | 778095927 | 1506895545 | 1936330990 | 1506895545 | 1543815988 | 1506895545 | 1562031645 | 1506895545 | 1650346273 | 1506895545 | 1623223833 | 1506895545 | 2364038664 | 3207283050 | 3116441962 | 16787149000 | 16787149000 | 16415025950 | 16787149000 | 16415025950 | 28428035000 | 0 | 0 | 3755482212 | 200474965 | 15275957250 | 688866758 | 393287250 | 797769523 | 393287250 | 924445910 | 1650415178 | 0 | 6959605860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28428035000 | 19818013962 | 2611557156 | 28428035000 | 2611557156 | 235.1% | 13.18% | 9.187% | 59.21% | 52.28%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 18267647340 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3712913617 | 552262857 | 552262857 | 584068755 | 584068755 | 960309364 | 960309364 | 542566601 | 542566601 | 926191929 | 715957064 | 21073444 | 46035299 | 21073444 | 5615898 | 21073444 | 208076142 | 21073444 | 8373142 | 21073445 | 3888000 | 21073445 | 4470841 | 21072588 | 5491482 | 3712912760 | 3712912760 | 3637115445 | 3712912760 | 3637115445 | 4267784149 | 705490589 | 702919522 | 709887645 | 932027001 | 712249212 | 759682352 | 712458712 | 509387291 | 712458712 | 163856962 | 712418733 | 631910836 | 0 | 47388882 | 0 | 3816467 | 0 | 0 | 0 | 315486933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4264963603 | 4264963603 | 4066476246 | 4264963603 | 4066476246 | 2936746101 | 685785914 | 685785914 | 956988963.75 | 931254841 | 808104335.75 | 809567634 | 357933444.75 | 109777603 | 127933442.75 | 118652116 | 0 | 9934767 | 0 | 0 | 0 | 262830300 | 0 | 0 | 0 | 4409000 | 0 | 0 | -124926 | 0 | 2936621175 | 2936621175 | 2932212175 | 2936621175 | 2932212175 | 7631843474 | 134924533 | 134924533 | 1874229735.25 | 2449344682 | 1874229735.25 | 1197057344 | 1874229735.25 | 1314433563 | 1874229735.25 | 524448064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7631843474 | 7631843474 | 5620208186 | 7631843474 | 5620208186 | 27.98% | 73.64% | 73.64% | 87.65% | 87.65%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 21 | 19 |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 228 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 102859546178 | 5376752398 | 0 | 0 | 5376752398 | 61521050 | 5376752398 | 3352462069 | 5376752398 | 3361108069 | 5416188398 | 3435821029 | 5418491398 | 3478988385 | 6198940334 | 5434616433 | 6198940334 | 6198940334 | 5434616433 | 6198940334 | 5434616433 | 23000197617 | 552262857 | 552262857 | 2156934692 | 2156934692 | 2056305364 | 2056305364 | 5219591769 | 5219591769 | 1284433836 | 855457064 | 379315350 | 3345781706 | 618143288 | 30505898 | 1454041071 | 292411377 | 550042597 | 22201361 | 550042597 | 6107303 | 550042598 | -6155413 | 2240416974 |  | 17611572993 | 17611572993 | 14531403978 | 17611572993 | 14531403978 | 16854878149 | 8570618589 | 8568047522 | 1139157281 | 932027001 | 1141518848 | 759682352 | 1369007348 | 509387291 | 1141728348 | 194368182 | 2378104499 | 656910836 | 429327836 | 48094382 | 2629269636 | 4604221067 | 429269636 | 40583700 | -1290355120 | 316998233 | 438179036 | 351493933 | 258307725 | 305861704 | 18634133662 | 18634133662 | 17287676203 | 18634133662 | 17287676203 | 19687764101 | 6537562924 | 6537562924 | 4048514953.75 | 3324860841 | 866235335.75 | 917009634 | 8143648444.75 | 6842026810 | 127933442.75 | 118652116 | 2965188514 | 9934767 | 0 | 0 | 0 | 274253940 | 752368113 | 22879000 | 46595848 | 1548479286 | 3029966726 | 819635767 | 510175074 | 6563786514 | 27028189376 | 27028189376 | 26979081599 | 27028189376 | 26979081599 | 36059878474 | 3391639745 | 3391639745 | 2372996735.25 | 2768821682 | 2812740735.25 | 1913522344 | 13350115278.25 | 1695093563 | 3131990735.25 | 12771700927 | 0 | 0 | 11000395245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112657035486.9999 | 25059483229 | 22540778261 | 36059878474 | 22540778261 | 407.8% | 89.95% | 62.51% | 91.79% | 82.22%
| 2 | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP. | SUMA | 204 | MAGNITUD FÍSICA | 48 | 6 |  |  | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 100% | 100% | 83.33% | 100% | 97.92% | En el mes de mayo de 2024, se presenta un (1) Documento Técnico de Gestión - Informe consolidado No. 5 de 6 del año 2024 que recopila la generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo, protección y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital, la cual incluye dos (2) componentes a saber: 1. Recepción, clasificación y reparto de solicitudes internas y externas de la entidad relacionadas con Procesos de Quejas y/o reclamos, Correspondencia, Dependencia Apoyo (Enlace de Concejo), Apoyo Técnico y Legal: 85 documentos asignados. 2. Emisión de respuestas a usuarios internos y externos de la entidad relacionados con Procesos de Quejas y/o reclamos; Correspondencia, Dependencia Apoyo (Enlace de Concejo), Apoyo Técnico y Legal, agrupadas en tres actividades, para un total de 111. A. Generar pronunciamientos sobre las afectaciones a los elementos de la EEP y otras áreas de interés ambiental: 105 documentos. B. Generar soporte técnico para el alinderamiento de los elementos componentes del sistema hídrico del Distrito Capital: 6 documentos. C. Generar insumos técnicos para la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital: documentos: No Hubo En MAYO DE 2024 se tiene un acumulado de: Total pronunciamientos de Afectaciones o superposiciones con la EEP 583, Acotamiento del sistema hídrico 19, Conservación de ecosistemas 3. | N/A | N/A | La generación de documentos técnicos de análisis, evaluación y conceptualización sobre la Estructura Ecológica Principal - EEP y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital, permitirán generar fundamentos técnicos como insumo para la toma de decisiones y/o establecer parámetros como respuesta a la aplicación de la normatividad vigente. Lo anterior contempla, la elaboración de documentos técnicos de evaluación de elementos componentes de la EPP, análisis de afectación de estos por actividades naturales y/o antrópicas, determinar áreas de importancia ambiental y generar los insumos técnicos necesarios para la conservación y manejo de los ecosistemas que, generan conectividad entre sí. Además, adelantar técnicamente los procesos de acotamiento de la ronda hídrica de corrientes y cuerpos de agua en el Distrito Capital. Con ello, se contribuirá a la conservación, mejoramiento, promoción, valoración y uso sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales del Distrito Capital y sus territorios socio ambientales reconocidos. De esta manera, se promueve el conocimiento, la conservación, consolidación, enriquecimiento y mantenimiento de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital y sus componentes, de conformidad con lo establecido en el Decreto 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C”. Por otra parte, se contribuye con el cumplimiento de los mandatos de ley como autoridad ambiental, para la generación de respuestas oportunas, en tiempo y contenido a los usuarios internos y externos de la entidad, de acuerdo con sus requerimientos. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AJoBLCb5-x-6Uk9PVA 1. WORD PLAN DE ACCION PROYECTO 7814 META 2 CONCEPTOS MAYO DE 2024 DE 2024 VF.docx 2. PLANTILLA PLAN DE ACCION PROYECTO 7814 META 2 CONCEPTOS MAYO DE 2024 DE 2024 VF.xlsx 3. BASE DE DATOS Y TERRITORIALIZACIÓN SEGPLAN PI 7814 META 2 MAYO 2024.xlsx NUMERAL 4. BD GRUPO CTS 2024 MAYO 2024 DESCARGADA.xlsx NUMERAL 5. REPORTE ASIGNADOS POR REPARTO (85 PROCESOS) AL GRUPO EN MAYO DE 2024.pdf NUMERAL 6. CONSOLIDADO SEGPLAN MAY 2024.pdf NUMERAL 6. REPORTE BASE DE DATOS GENERAL MAYO DE 2024.pdf NUMERAL 7. AFECTACION ATENDIDOS (102 PROCESOS EN TOTAL) EN MAYO DE 2024.pdf NUMERAL 7. OTROS ATENDIDOS (1 PROCESO INFORMATIVO Y 2 DE TOTPOGRAFIA) EN MAYO DE 2024.pdf NUMERAL 8. ACOTAMIENTO ATENDIDOS (6 PROCESOS) EN MAYO DE 2024.pdf
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5198474733 | 625000000 |  |  | 625000000 | 0 | 625000000 | 450180000 | 625000000 | 473409000 | 599529000 | 473409000 | 597226000 | 473409000 | 597226000 | 587239000 | 597226000 | 597226000 | 587239000 | 597226000 | 587239000 |  | 0 | 0 | 240551250 | 240551250 | 240551250 | 240551250 | 240551250 | 240551250 | 240551250 | 240551250 | 0 | 0 | 12898000 | -43366500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19823000 | 30092200 | 955280000 | 955280000 | 948930700 | 955280000 | 948930700 | 1222109000 | 959830000 | 959830000 | 23843545 | 0 | 23843545 | 0 | -203435455 | 0 | 23843545 | 0 | 23843545 | 0 | 23843545 | 0 | 23843545 | 0 | 23843545 | 0 | 137791678 | 0 | 16590445 | 62988600 | 23843550 | 61206433 | 1101525033 | 1101525033 | 1084025033 | 1101525033 | 1084025033 | 1164581000 | 83490000 | 83490000 | 1081091000 | 775900000 | -36131000 | 117150000 | 0 | 68310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30100000 | -91303486 | 0 | -11378848 | 0 | 13041694 | 0 | 0 | 22770000 | 1038809360 | 1038809360 | 1037520000 | 1038809360 | 1037520000 | 1540760000 | 132525000 | 132525000 | 80082000 | 152335000 | 144753000 | 72500000 | 91653000 | 98892000 | 130956000 | 120032000 | 0 | 0 | 960791000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540760000 | 579969000 | 576284000 | 1540760000 | 576284000 | 91.66% | 99.36% | 37.4% | 99.09% | 80.9%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 176472635 | 176472635 | 114090052 | 92011767 | 114090052 | 104346000 | 0 | 91149000 | 114090053 | 91566500 | 114090052 | 99737000 | 114090052 | 84536000 | 208357104 | 127850600 | 955280000 | 955280000 | 867669502 | 955280000 | 867669502 | 1222109000 | 0 | 0 | 128767875 | 5785733 | 128767875 | 65003667 | 128767875 | 114182067 | 128767875 | 101966600 | -98511125 | 95983000 | 128767875 | 82827000 | 128767875 | 0 | 128767875 | 205122000 | 209931133 | 82827000 | 95983000 | 77749000 | 0 | 121277400 | 1108778133 | 1108778133 | 952723467 | 1108778133 | 952723467 | 1164581000 | 0 | 0 | 58591500 | 0 | 108420000 | 27431633 | 102003000 | 73137367 | 102003000 | 91715900 | 102003000 | 99386067 | 102003000 | 117282000 | 102003000 | 102861000 | 102003000 | 102861000 | 102003000 | 102861000 | 102003000 | 102861000 | 145414500 | 128300400 | 1128450000 | 1128450000 | 948697367 | 1128450000 | 948697367 | 1540760000 | 0 | 0 | 212607000 | 0 | 185112000 | 31336900 | 185112000 | 91091000 | 185112000 | 80722467 | 310210000 | 0 | 462607000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540760000 | 767943000 | 203150367 | 1540760000 | 203150367 | 43.61% | 26.45% | 13.19% | 75.05% | 62.79%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 481019864 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181028267 | 6457115 | 6457115 | 10000000 | 10000000 | 16457115 | 16457115 | 16457115 | 16457115 | 131656921 | 131656921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181028266 | 181028266 | 181028266 | 181028266 | 181028266 | 81261198 | 42353332 | 41207566 | 8581199 | 28844933 | 9478934 | 4418400 | 9726967 | 3720500 | 9726967 | 1676000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79867399 | 79867399 | 79867399 | 79867399 | 79867399 | 131301566 | 34728000 | 34728000 | 59206666 | 42544000 | 20028500 | 28084233 | 10338400 | 5060000 | 3500000 | 3385333 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131301566 | 131301566 | 131301566 | 131301566 | 131301566 | 88822633 | 31836900 | 31836900 | 56985733 | 30872900 | 0 | 4946333 | 0 | 21166500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88822633 | 88822633 | 88822633 | 88822633 | 88822633 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 48 | 6 |  |  | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 100% | 100% | 83.33% | 100% | 97.92%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 5679494597 | 625000000 | 0 | 0 | 625000000 | 0 | 625000000 | 450180000 | 625000000 | 473409000 | 599529000 | 473409000 | 597226000 | 473409000 | 597226000 | 587239000 | 597226000 | 597226000 | 587239000 | 597226000 | 587239000 | 181028267 | 6457115 | 6457115 | 250551250 | 250551250 | 257008365 | 257008365 | 257008365 | 257008365 | 372208171 | 372208171 | 0 | 0 | 12898000 | -43366500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19823000 | 30092200 | 1136308266 | 1136308266 | 1129958966 | 1136308266 | 1129958966 | 1303370198 | 1002183332 | 1001037566 | 32424744 | 28844933 | 33322479 | 4418400 | -193708488 | 3720500 | 33570512 | 1676000 | 23843545 | 0 | 23843545 | 0 | 23843545 | 0 | 23843545 | 0 | 137791678 | 0 | 16590445 | 62988600 | 23843550 | 61206433 | 1181392432 | 1181392432 | 1163892432 | 1181392432 | 1163892432 | 1295882566 | 118218000 | 118218000 | 1140297666 | 818444000 | -16102500 | 145234233 | 10338400 | 73370000 | 3500000 | 3385333 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12600000 | -91303486 | 0 | -11378848 | 0 | 13041694 | 0 | 0 | 22770000 | 1170110926 | 1170110926 | 1168821566 | 1170110926 | 1168821566 | 1629582633 | 164361900 | 164361900 | 137067733 | 183207900 | 144753000 | 77446333 | 91653000 | 120058500 | 130956000 | 120032000 | 0 | 0 | 960791000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4634911118 | 668791633 | 665106633 | 1629582633 | 665106633 | 91.66% | 99.45% | 40.81% | 99.18% | 82.51%
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. | 3 | IMPLEMENTAR 1 PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | SUMA | 210 | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.05 |  |  | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Acumulado PDD cuatrienio es del 100% a may 2024. Gestión mes: Se trabajó en la actualización del dashboard para visualización de gráficas con datos de los monitoreos, como parte del análisis descriptivo de datos de diversidad de todas las áreas clasificadas por RDH, PDEM, cuenca, totales RDH, totales PDEM, total ciudad, para el informe comparativo. Para el componente de flora se realizó una salida al Bosque Las Mercedes, con el fin de buscar individuos de la “Margarita de pantano” e identificar poblaciones para la propuesta del plan de conservación. Se tomó registro fotográfico y se realizaron colectas libres de la flora presente para estas áreas, incluyendo helechos. Se realizó el prensado de cada una de éstas, las cuales fueron llevadas al Jardín Botánico de Bogotá para el respectivo secado del material. Se visitaron el PDEM de Entre Nubes, las RDH de La Vaca y Tibanica, con el fin de seleccionar especies vegetales de interés sociocultural a través de una encuesta realizada para los administradores e intérpretes ambientales. En artropofauna, se llevó a cabo el monitoreo de la biomasa de las familias focales en la RDH Salitre y los PDEMs Entre Nubes, Mirador de los Nevados y Soratama. Se usaron los métodos de trampa de caída (pitfall) y barrido con red entomológica. Para el componente de aves, se desarrolló el cronograma de monitoreo de las especies focales elegidas, Monjita bogotana, Tingua bogotana, Chamicero Cundiboyacense y Picocono rufo. Las áreas donde se realizó el monitoreo fueron las RDHs: Meandro del Say, Salitre y Guaymaral con un esfuerzo de 48 horas/red en cada una de las áreas. En mastofauna, se realizaron actividades en campo en las RDH de Torca-Guaymaral y de La Conejera y en el PDEM de Soratama, tanto en el monitoreo de especies focales como en la determinación del HSI para la zarigüeya andina y el ratón de montaña. Para el componente de artropofauna se ha venido avanzando en la determinación del material colectado, con un avance del 85%. | NA | N/A | Las actividades de monitoreo permiten evaluar el cambio de la abundancia y riqueza de las especies monitoreadas con el fin de que se tomen las medidas pertinentes y tales medidas generen respuestas positivas en la fauna y la flora de las áreas bajo estudio y, consecuentemente, en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Durante el período reportado se adelantaron las actividades de monitoreo ya reportadas en los apartados correspondientes que redundan en el conocimiento de las especies de fauna y flora de la población bogotana. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AJoBLCb5-x-6Uk9PVA Anexo 1. Informe mensual Grupo de Monitoreo de la Biodiversidad Anexo 2. Listados de Asistencia Salidas de Campo Anexo 3. Respuestas requerimientos Anexo 4. Listados de asistencia Ciencia Ciudadana
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2608825224 | 173200000 |  |  | 173200000 | 0 | 173200000 | 127388000 | 173200000 | 127388000 | 159235000 | 127388000 | 159235000 | 127388000 | 159235000 | 156353000 | 173200000 | 159235000 | 156353000 | 159235000 | 156353000 | 443096000 | 0 | 0 | 96836750 | 96836750 | 96836750 | 96836750 | 96836750 | 96836750 | 96836750 | 96836750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106315991 | 99315991 | 493662991 | 493662991 | 486662991 | 493662991 | 486662991 | 556027000 | 544342000 | 544342000 | 1062273 | 0 | 1062273 | 0 | 1062273 | 0 | 1062273 | 0 | 1062273 | 0 | 1004073 | 0 | 1062273 | 2442800 | 1062273 | 0 | 33768006 | 0 | -594027 | 25989433 | 1062270 | 5060000 | 587018233 | 587018233 | 577834233 | 587018233 | 577834233 | 384791000 | 0 | 0 | 384791000 | 240010000 | 0 | 109564000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35217000 | 0 | 7590000 | 0 | 0 | 7590000 | 357164000 | 357164000 | 357164000 | 357164000 | 357164000 | 1030811000 | 30360000 | 30360000 | 0 | 120764000 | 205232000 | 84468000 | 23496000 | 17252000 | 6504000 | 3795000 | 0 | 0 | 765219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030811000 | 265592000 | 256639000 | 1030811000 | 256639000 | 58.35% | 96.63% | 24.9% | 98.5% | 69.81%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 57841834 | 57841834 | 40281474 | 32761967 | 63105900 | 0 | 28817712 | 102902900 | 51642138 | 39797000 | 40281474 | 39797000 | 80562734 | 39797000 | 131129725 | 135276991 | 493662991 | 493662991 | 448174692 | 493662991 | 448174692 | 556027000 | 0 | 0 | 56649000 | 3949033 | 54148000 | 48610866 | 54148000 | 49087000 | 54148000 | 49087000 | 54148000 | 53521733 | 54089800 | 53000000 | 54148000 | 1248800 | 54148000 | 107194000 | 33768006 | 53000000 | 53000000 | 53000000 | 47047733 | 60328334 | 569442539 | 569442539 | 532026766 | 569442539 | 532026766 | 384791000 | 0 | 0 | 21285500 | 0 | 34981000 | 10068234 | 34981000 | 22989000 | 34981000 | 34981000 | 34981000 | 38894000 | 34981000 | 34981000 | 34981000 | 34981000 | 34981000 | 34981000 | 34981000 | 34981000 | 34981000 | 34981000 | 48676500 | 42571000 | 384791000 | 384791000 | 324408234 | 384791000 | 324408234 | 1030811000 | 0 | 0 | 30360000 | 0 | 165802250 | 9637268 | 165802250 | 50232766 | 195802250 | 55591367 | 165802250 | 0 | 307242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030811000 | 557766750 | 115461401 | 1030811000 | 115461401 | 28.39% | 20.7% | 11.2% | 70.8% | 57.29%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 137262397.02 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32078532 | 2673211 | 2673211 | 2673211 | 2673211 | 2673211 | 2673211 | 2673211 | 2673211 | 18513755 | 18513755 | 0 | 2871933 | 0 | 0 | 2871933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32078532 | 32078532 | 32078532 | 32078532 | 32078532 | 38488299 | 11852433 | 11468833 | 8495022 | 19515133 | 8878622 | 2940933 | 8878622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38104699 | 38104699 | 33924899 | 38104699 | 33924899 | 45807467 | 17914300 | 17914300 | 24241033.5 | 16415033 | 3652133.5 | 0 | 0 | 4173867 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45807467 | 45807467 | 38503200.02 | 45807467 | 38503200.02 | 32755766 | 20999766 | 20999766 | 11756000 | 11503000 | 0 | 253000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32755766 | 32755766 | 32755766 | 32755766 | 32755766 | 0% | 100% | 100% | 92.28% | 92.28%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2746087621.02 | 173200000 | 0 | 0 | 173200000 | 0 | 173200000 | 127388000 | 173200000 | 127388000 | 159235000 | 127388000 | 159235000 | 127388000 | 159235000 | 156353000 | 173200000 | 159235000 | 156353000 | 159235000 | 156353000 | 475174532 | 2673211 | 2673211 | 99509961 | 99509961 | 99509961 | 99509961 | 99509961 | 99509961 | 115350505 | 115350505 | 0 | 2871933 | 0 | 0 | 2871933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106315991 | 99315991 | 525741523 | 525741523 | 518741523 | 525741523 | 518741523 | 594515299 | 556194433 | 555810833 | 9557295 | 19515133 | 9940895 | 2940933 | 9940895 | 0 | 1062273 | 0 | 1062273 | 0 | 1004073 | 0 | 1062273 | 2442800 | 1062273 | 0 | 33768006 | 0 | -594027 | 25989433 | 1062270 | 5060000 | 625122932 | 625122932 | 611759132 | 625122932 | 611759132 | 430598467 | 17914300 | 17914300 | 409032033.5 | 256425033 | 3652133.5 | 109564000 | 0 | 4173867 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35217000 | 0 | 7590000 | 0 | 0 | 7590000 | 402971467 | 402971467 | 395667200.02 | 402971467 | 395667200.02 | 1063566766 | 51359766 | 51359766 | 11756000 | 132267000 | 205232000 | 84721000 | 23496000 | 17252000 | 6504000 | 3795000 | 0 | 0 | 765219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063566766 | 298347766 | 289394766 | 1063566766 | 289394766 | 58.35% | 97% | 27.21% | 98.04% | 71.02%
TOTAL PROYECTO 7814 |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 92399198795 | 6174952398 | 0 | 0 | 6174952398 | 61521050 | 6174952398 | 3930030069 | 6174952398 | 3961905069 | 6174952398 | 4036618029 | 6174952398 | 4079785385 | 6955401334 | 6178208433 | 6969366334 | 6955401334 | 6178208433 | 6955401334 | 6178208433 | 19730380000 | 0 | 0 | 1910253937 | 1910253937 | 1433384000 | 1433384000 | 5014413168 | 5014413168 | 695629907 | 476888000 | 358241906 | 3299746407 | 609967844 | -18476500 | 1432967627 | 84335235 | 528969153 | 13828219 | 528969152 | 2219303 | 528969153 | -10626254 | 2305837377 | 2690806200 | 15347603224 | 15347603224 | 14896771715 | 15347603224 | 14896771715 | 14365230000 | 9369300000 | 9369300000 | 454175454 | 0 | 454175454 | 0 | 454175454 | 0 | 454175454 | 30511220 | 1690591584 | 25000000 | 454175454 | 705500 | 2654175454 | 4602847400 | 454175454 | 40583700 | -1118795436 | 1511300 | 454175454 | 440471966 | 283213545 | 372128137 | 16057713325 | 16057713325 | 14883059223 | 16057713325 | 14883059223 | 18300390000 | 5935267010 | 5935267010 | 4557407990 | 3409516000 | 22000000 | 334156000 | 7785715000 | 6800559207 | 0 | 0 | 2965188514 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18676360 | 661064627 | 22879000 | 7.6294e-06 | 1544070286 | 3050598420 | 819635767 | 510300000 | 6594146514 | 25487541561 | 25487541561 | 25441553424 | 25487541561 | 25441553424 | 30999606000 | 3419600212 | 3419600212 | 578849000 | 592576000 | 1288496000 | 873433000 | 11591034543 | 496804000 | 1395221000 | 12371079863 | 0 | 0 | 12726405245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30999606000 | 18273200755 | 17753493075 | 30999606000 | 17753493075
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 18885929601.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3926020416 | 561393183 | 561393183 | 596741966 | 596741966 | 979439690 | 979439690 | 561696927 | 561696927 | 1076362605 | 866127740 | 21073444 | 48907232 | 21073444 | 5615898 | 23945377 | 208076142 | 21073444 | 8373142 | 21073445 | 3888000 | 21073445 | 4470841 | 21072588 | 5491482 | 3926019558 | 3926019558 | 3850222243 | 3926019558 | 3850222243 | 4387533646 | 759696354 | 755595921 | 726963866 | 980387067 | 730606768 | 767041685 | 731064301 | 513107791 | 722185679 | 165532962 | 712418733 | 631910836 | 0 | 47388882 | 0 | 3816467 | 0 | 0 | 0 | 315486933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382935701 | 4382935701 | 4180268544 | 4382935701 | 4180268544 | 3113855134 | 738428214 | 738428214 | 1040436663.25 | 990213874 | 831784969.25 | 837651867 | 368271844.75 | 119011470 | 131433442.75 | 122037449.02 | 3500000 | 9934767 | 0 | 0 | 0 | 280330300 | 0 | 0 | 0 | 4409000 | 0 | 0 | -124926 | 0 | 3113730208 | 3113730208 | 3102016941.02 | 3113730208 | 3102016941.02 | 7753421873 | 187761199 | 187761199 | 1942971468.25 | 2491720582 | 1874229735.25 | 1202256677 | 1874229735.25 | 1335600063 | 1874229735.25 | 524448064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7753421873 | 7753421873 | 5741786585 | 7753421873 | 5741786585
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 111285128396.02 | 6174952398 | 0 | 0 | 6174952398 | 61521050 | 6174952398 | 3930030069 | 6174952398 | 3961905069 | 6174952398 | 4036618029 | 6174952398 | 4079785385 | 6955401334 | 6178208433 | 6969366334 | 6955401334 | 6178208433 | 6955401334 | 6178208433 | 23656400416 | 561393183 | 561393183 | 2506995903 | 2506995903 | 2412823690 | 2412823690 | 5576110095 | 5576110095 | 1771992512 | 1343015740 | 379315350 | 3348653639 | 631041288 | -12860602 | 1456913004 | 292411377 | 550042597 | 22201361 | 550042597 | 6107303 | 550042598 | -6155413 | 2326909965 | 2696297682 | 19273622782 | 19273622782 | 18746993958 | 19273622782 | 18746993958 | 18752763646 | 10128996354 | 10124895921 | 1181139320 | 980387067 | 1184782222 | 767041685 | 1185239755 | 513107791 | 1176361133 | 196044182 | 2403010317 | 656910836 | 454175454 | 48094382 | 2654175454 | 4606663867 | 454175454 | 40583700 | -1118795436 | 316998233 | 454175454 | 440471966 | 283213545 | 372128137 | 20440649026 | 20440649026 | 19063327767 | 20440649026 | 19063327767 | 21414245134 | 6673695224 | 6673695224 | 5597844653.25 | 4399729874 | 853784969.25 | 1171807867 | 8153986844.75 | 6919570677 | 131433442.75 | 122037449.02 | 2968688514 | 9934767 | 0 | 0 | 0 | 261653940 | 661064627 | 22879000 | 7.6294e-06 | 1548479286 | 3050598420 | 819635767 | 510175074 | 6594146514 | 28601271769 | 28601271769 | 28543570365.02 | 28601271769 | 28543570365.02 | 38753027873 | 3607361411 | 3607361411 | 2521820468.25 | 3084296582 | 3162725735.25 | 2075689677 | 13465264278.25 | 1832404063 | 3269450735.25 | 12895527927 | 0 | 0 | 12726405245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38753027873 | 26026622628 | 23495279660 | 38753027873 | 23495279660
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7814-Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2024 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A MAYO AÑO 2024
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 21 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 1. Desarrollar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía. | X |  | Programado | 5% | 5% | 25% | 25% | 40% | [7 empty] | 100% | 34% | 4% | Durante el mes de mayo de 2024 se llevó a cabo las siguientes obras en general: PDEM Mirador de Los Nevados: Adecuación de accesos de discapacitados al auditorio. Se realizó la instalación de la caseta de vigilancia ubicada en la parte alta del parque. Se continúa con mantenimiento de terraza de auditorio con barandas y marquesina. PDEM Entrenubes: En Aula Mirador de Juan Rey, avance con las pinturas al interior del Aula y sellamiento de filtración desde cubierta en acceso principal. En CAT, terminación de baños mixtos en acceso y de discapacitados en edificación principal, así como la terminación de la ampliación de bodega. PDEM Soratama: Terminación de canal lateral el sendero principal, terminación de instalación eléctrica en área de vivero e instalación de caseta de vigilancia en acceso peatonal parte baja del parque. En las actividades administrativas se llevaron a cabo los comités de obra No. 14, 15, 16 Y 17. Se tramitó el Corte de Obra No. 2 con el IAAP 2024IE107210 y Corte de Interventoría No. 3 con el IAAP 2024IE107211. Así mismo, la Interventoría presentó el Informe Mensual de ejecución número 3.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 25% | 25% | 40% | [7 empty] | 100%
|  | 2. Ejecutar acciones de administración, mantenimiento y manejo integral en 21 áreas protegidas priorizadas, Reservas Distritales de Humedal (RDH) y Parques Distritales Ecológicos de Montaña (PDEM) | X |  | Programado | 5% | 5% | 25% | 25% | 40% | [7 empty] | 100% |  | 10% | Las acciones desarrolladas en los PDEM fueron llevadas a cabo de acuerdo el procedimiento de administración de Parques Distritales Ecológicos de Montaña, durante el transcurso del periodo de reporte se realizaron un total de 32 reuniones internas, 40 externas, 26 recorridos, 69 comunicaciones de gestión y 7 por ocupaciones informales; 4 Alcaldía Local de Usme por adecuaciones de terreno para vivienda en RT 78 Sector San Martín, predio RT 110, sector Alaska, predio RT 74 y RT 78 polígono 035 San Germán en el PDEM Entrenubes. 3 Alcaldía Local de San Cristóbal por presencia de cambuches en el sector de la Península del PDEM Entrenubes y despeje de vegetación con presencia de cambuche en el sector de Aguas Claras del PDEM Serranía El Zuque. 69 comunicaciones y/o reportes de gestión del grupo de PDEM, dentro de las que se encuentran: i) Respuesta a derechos de petición o solicitud de información por parte de la comunidad en relación con la gestión realizada. ii). Reporte de tensionantes socioambientales. iii). Respuesta a la comunidad por solicitudes préstamo de espacios iv). Actividades de gestión, v) respuesta a solicitudes PIGA, entre otros. Desde la administración de los PDEM se realizó el apoyo al seguimiento de las actividades desarrolladas en los contratos que se ejecutan en las áreas administradas directamente por la SDA, de acuerdo con ello, se adelantaron recorridos y reuniones con la empresa de vigilancia, servicios generales y el equipo de infraestructura de la DGA, entre otras. Par el mes de mayo, se suscribió el contrato SDA-CD- 20231370 con la empresa Aguas de Bogotá que tiene por objeto: «Realizar el apoyo operativo a la Secretaria Distrital de Ambiente para la gestión de las áreas protegidas y otras áreas de interés ambiental» con el cual se realiza el manejo integral de los ecosistemas de las áreas protegidas a cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 25% | 25% | 40% | [7 empty] | 100%
|  | 3. Realizar el seguimiento a las actividades definidas en los instrumentos de planeación y manejo de los RDH y PDEM. | X |  | Programado | 5% | 5% | 25% | 25% | 40% | [7 empty] | 100% |  | 10% | En cumplimiento de los instrumentos de planeación y manejo de los PDEM se desarrollaron actividades en las siguientes líneas: RESTAURACIÓN: Jornadas de mantenimiento integral a árboles nativos en procesos de consolidación, acciones para el establecimiento de corredores polinizadores, proceso de sensibilización y formación a grupo de Colegio Calasanz interesados en el manejo de actividades del vivero donde se explica los procesos de preparación de semillas para germinación, sustratos para germinadores, manejo de las camas de material vegetal, manejo de plagas y enfermedades, entre otras. EDUCACIÓN AMBIENTAL: Apoyo a jornadas de capacitación a visitantes y personal que labora en los PDEM, atención a instituciones de educación escolar y universitaria para fortalecer los procesos de la construcción de conocimiento relacionado con el cuidado y protección de la naturaleza. GESTIÓN SOCIAL: Desarrollo de procesos sociales con visitantes y población aledaña en proyecto de huertas ecológicas en los PDEM, gestión para la apropiación y disfrute de los espacios del parque por parte de la comunidad para la realización de actividades acorde a los usos permitidos de los PDEM; apoyo en la atención de visitantes para el reconocimiento de su entorno; atención en los Puntos Vive Digital y en espacios conmemoración de eventos ambientales para apoyar en el fortalecimiento del tejido social y el ecosistema. MONITOREO: Articulación con el equipo de Monitoreo de la SDA para realizar jornadas de identificación de fauna y flora en los PDEM. Para el año de 2024 se avanzó según lo programado en un 100 % de ejecución, lo cual corresponde al seguimiento mensual de las actividades llevadas a cabo en diecisiete (17) Humedales por medio de la Matriz de Datos Significativos, la cual, registra todas las acciones realizadas por estrategia, en concordancia y articulación con los Planes de Acción de los Planes de Manejo Ambiental (PMA) y de la Política de Humedales del Distrito Capital (PHDC).
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 25% | 25% | 40% | [7 empty] | 100%
|  | 4. Desarrollar actividades de gobernanza y gestión socioambiental en los PEDH | X |  | Programado | 5% | 5% | 25% | 25% | 40% | [7 empty] | 100% |  | 10% | Durante el mes de mayo, en cumplimiento del modelo de administración para los Reservas Distritales de Humedal, se realizaron acciones que propenden por fortalecer la construcción de territorio, por medio de la cultura ambiental en el marco de la protección, conservación y cuidado del ecosistema a través de actividades de educación ambiental con instituciones educativas y comunidad; principalmente del área de influencia. Los administradores de los humedales participan en las siguientes mesas: Comisión Ambiental Local CAL, Mesa de habitante de calle, Consejo Local de gestión del riesgo, Mesas Técnicas Interinstitucionales, entre otras. Gracias a estos espacios se han podido consolidar acciones en el territorio del humedal tales como: Operativos de habitante de calle, Eventos representativos, Actividades de educación, entre otros, así: ESTRATEGIA: Investigación y Monitoreo Comunitario con 63 actividades y 275 participantes; ESTRATEGIA: Educación, participación y comunicación con 346 actividades y 19.073 participantes y ESTRATEGIA: Gestión Interinstitucional con 123 actividades y 1.594 participantes.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 25% | 25% | 40% | [7 empty] | 100%
| GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP. | 5. Generar pronunciamientos sobre las afectaciones a los elementos de la EEP y otras áreas de interés ambiental. | X |  | Programado | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100% | 33% | 14% | En el mes de MAYO DE 2024, se generaron 105 pronunciamientos de respuesta sobre superposiciones o traslapes con respecto a la Estructura Ecológica Principal y/o determinantes ambientales. Se participó en: Respuesta a consultas de información de usuarios internos y externos de la entidad, sobre superposiciones con respecto a la EEP y/o Determinantes Ambientales, de acuerdo con la cartografía que hace parte del Decreto Distrital 555 de 2021, relacionadas con: Verificar la localización de polígonos o áreas de interés, con respecto a la EEP y áreas de importancia ambiental, incluida la emisión de respuestas a las solicitudes de Concepto Favorable para la localización, instalación y regularización de Estaciones Radioeléctricas. Responder consultas y brindar apoyo técnico sobre Proyectos de Ciudad de interés de la Administración Distrital en sus etapas de Prefactibilidad y Factibilidad. Identificar cartográficamente presuntas ocupaciones ilegales en rondas hídricas de cuerpos de agua por solicitud de autoridades locales y policivas. Proveer de apoyo técnico a la Dirección Legal Ambiental de la SDA, en el cumplimiento de Fallos, Acciones Populares, Acciones de Cumplimiento y Tutelas en que actúe como parte la SDA. Emitir a la SCASP, lineamientos ambientales en los trámites de POC en RDH.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 80%
|  | 6. Generar soporte técnico para el alinderamiento o acotamiento de los elementos componentes del sistema hídrico del Distrito Capital. | X |  | Programado | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100% |  | 14% | En el mes de MAYO DE 2024, se generaron 6 pronunciamientos relacionados con el acotamiento de la ronda de hídrica de cuerpos de agua y consultas sobre el sistema hídrico del Distrito Capital. Se adelantaron las siguientes actividades: Asistir a reuniones relacionadas con el estado de avance de los procesos de acotamiento de cuerpos de agua en el Distrito Capital que, adelanta la SDA conjuntamente con la EAAB ESP, el IDIGER, y en los casos que corresponda la CAR, priorizadas por solicitud de la SDHT para la legalización y regularización de barrios, en cumplimiento del Fallo de Cerros Orientales y atención de Acciones Populares, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en el Decreto 555 de 2021, el Decreto 2245 de 2017, la Resolución 957 de 2018 y demás normas vigentes. Revisión de los Conceptos Técnicos de Acotamiento. Verificar la cartografía del sistema hídrico que hace parte del Decreto Distrital 555 de 2021, en las Mesas Interinstitucionales que adelanta conjuntamente la SDA, EAAB ESP y la SDP, con apoyo técnico y jurídico de los equipos de trabajo.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 80%
|  | 7. Generar insumos técnicos para la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital. | X |  | Programado | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100% |  | 5% | En el mes de MAYO DE 2024, no se generaron insumos técnicos relacionados con la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital, aunque se suministró apoyo técnico al equipo de trabajo de Acuerdos de Conservación.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 80%
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. | IMPLEMENTAR 1 PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 8. Continuar con la implementación del programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de biodiversidad con fortalecimiento a las actividades de investigación y ciencia ciudadana. | X |  | Programado | 5% | 15% | 10% | 30% | 40% | 0% | [6 empty] | 100% | 33% | 33% | Acumulado PDD cuatrienio es del 100% a may 2024. Gestión mes: Se trabajó en la actualización del dashboard para visualización de gráficas con datos de los monitoreos, como parte del análisis descriptivo de datos de diversidad de todas las áreas clasificadas por RDH, PDEM, cuenca, totales RDH, totales PDEM, total ciudad, para el informe comparativo. Para el componente de flora se realizó una salida al Bosque Las Mercedes, con el fin de buscar individuos de la “Margarita de pantano” e identificar poblaciones para la propuesta del plan de conservación. Se tomó registro fotográfico y se realizaron colectas libres de la flora presente para estas áreas, incluyendo helechos. Se realizó el prensado de cada una de éstas, las cuales fueron llevadas al Jardín Botánico de Bogotá para el respectivo secado del material. Se visitaron el PDEM de Entre Nubes, las RDH de La Vaca y Tibanica, con el fin de seleccionar especies vegetales de interés sociocultural a través de una encuesta realizada para los administradores e intérpretes ambientales. En artropofauna, se llevó a cabo el monitoreo de la biomasa de las familias focales en la RDH Salitre y los PDEMs Entre Nubes, Mirador de los Nevados y Soratama. Se usaron los métodos de trampa de caída (pitfall) y barrido con red entomológica. Para el componente de aves, se desarrolló el cronograma de monitoreo de las especies focales elegidas, Monjita bogotana, Tingua bogotana, Chamicero Cundiboyacense y Picocono rufo. Las áreas donde se realizó el monitoreo fueron las RDHs: Meandro del Say, Salitre y Guaymaral con un esfuerzo de 48 horas/red en cada una de las áreas. En mastofauna, se realizaron actividades en campo en las RDH de Torca-Guaymaral y de La Conejera y en el PDEM de Soratama, tanto en el monitoreo de especies focales como en la determinación del HSI para la zarigüeya andina y el ratón de montaña. Para el componente de artropofauna se ha venido avanzando en la determinación del material colectado, con un avance del 85%.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 15% | 10% | 30% | 40% | [7 empty] | 100%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar. Definir los logros más representativos acumulados en la vigencia, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S23: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F24: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on T25: YULIED.PENARANDA: La suma debe dar 100%
Note on U25: YULIED.PENARANDA: La suma debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [46 empty] | TERRI 7814-2024 |  |  |  | PRO | EJE
|  |  |  | Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Territorialización | [46 empty] | ÁREA | PRO | EJE | % | RESERVAS | RESERVAS
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [46 empty] | PDEM (ENTRENUBES ) | 6713466622.7619 | 5133166564.6 | 32.8% | 2503244659.472 | 1843428285.008
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL | [46 empty] | PDEM (MIRADOR DE LOS NEVADOS | 2340805022.7619 | 1770645698.1 | 10.8% | 824239095.192 | 606982484.088
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7814-Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá | [46 empty] | PDEM (SORATAMA) | 2380010682.7619 | 1801024433.25 | 11% | 839502782.14 | 618222900.46
PERIODO: |  |  |  | CORTE A MAYO DE 2024 | [46 empty] | PDEM (ZUQUE) | 2183982382.7619 | 1649130757.5 | 10% | 763184347.4 | 562020818.6
[51 empty] | Humedal el Burro | 812090849.9384 | 343383116.35 | 1.8% | 137373182.532 | 101163747.348
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  |  | 10. POBLACIÓN | [9 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES | Humedal Vaca | 812090849.9384 | 343383116.35 | 1.8% | 137373182.532 | 101163747.348
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2024 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD |  | Humedal Techo | 812090849.9384 | 343383116.35 | 1.8% | 137373182.532 | 101163747.348
1 | Administrar y manejar o gestionar 21 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | PDEM (ENTRENUBES ) | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Usme, Rafael Uribe Uribe | Diana Turbay, Marruecos,, La Gloria, Los Libertadores, Danubio, Gran Yomasa, Alfonso Lopez, Ciudad Usme, La Flora y Paruqe Entrenubes | Nueva Esperanza (usme) El Refugio, Palermo, San Martin, Compostela II, Compostela III y I, San Ignacio,el Rosal, El porvenir I y II, Fiscala La Fortuna, Malvinas, Puerta al LLano, Rincón del Valle, Villa Diana, Alaska, Altos de Pino, Portal el Divino,Sierra Morena, Los Puentes, Arizona, BArcelona, Costa Rica, Diana Cultivos, Doña Liliana, El Bosque, Juan JOse Rondon, La MOrena I y II, la Paz, la Paz Cebadal, Puerto Rico, San Felipe, Villas del Eden, CAsa Loma, La Esmeralda, Portal II, San Isidro, Yomasita, Ayacucho, Duitama, El Paraiso, El progreso, El Triunfo, la Cabaña, la Esperanza, la Flora, la Marquesa, los Pinos, Nicaragua, Nuev San Martín de Loba, Villa Hermosa, Juan REy, Olivares, Barranquillita, Brasilia, Canada Guira, Danubio Azul, Nueva Roma, Nuevo Progreso, Las guacamayas, Molinos, Diana Turbay, La Belleza, La Peninsula, Nevado, Santa Marta, Tejares, VAlparaiso, Guacamayas, Manzanares, MOlinos II, Urbanización Cerros del Oriente I y II, Urb. San Cayetano, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 309,4 ha | NA | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD | 657106 | 325598 | 331508 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 657106 | NA | Humedal Tibanica | 812090849.9384 | 343383116.35 | 1.8% | 137373182.532 | 101163747.348 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5382884328 | 5382884328 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 5382884328; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7319232788.8571; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 5242381220; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 5751195717.7143; 2, ACTUALIZACIÓN May: 6713466622.7619 |  | 960904173.536 | 1006904147.536 | 1214390127.536 | 1217632829.4408 | 5133166564.6 | [27 empty] | Humedal Capellanía | 812090849.9384 | 343383116.35 | 1.8% | 137373182.532 | 101163747.348
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | Humedal Meandro del Say | 812090849.9384 | 343383116.35 | 1.8% | 137373182.532 | 101163747.348
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 2503244659.472 | 2503244659.472 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2503244659.472; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2503244659.472; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2503244659.472; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 2503244659.472; 2, ACTUALIZACIÓN May: 2503244659.472 |  | 44255246.824 | 847640302.52 | 1240275111.352 | 1671409320.016 | 1843428285.008 | [27 empty] | Humedal Córdoba | 812090849.9384 | 343383116.35 | 1.8% | 137373182.532 | 101163747.348
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | Humedal Torca Guaymaral | 826850849.9384 | 343383116.35 | 1.8% | 137373182.532 | 101163747.348 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 7886128987.472 | 7886128987.472 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 7886128987.472; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 9822477448.3291; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 7745625879.472; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 8254440377.1863; 2, ACTUALIZACIÓN May: 9216711282.2339 |  | 1005159420.36 | 1854544450.056 | 2454665238.888 | 2889042149.4568 | 6976594849.608 | [27 empty] | Humedal Conejera | 1635409709.9384 | 981336554.5 | 6% | 457910608.44 | 337212491.16
|  | PDEM (MIRADOR DE LOS NEVADOS | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Suba | Suba | Suba Cerros, Suba Urbano | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6 ha | NA | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD | 167092 | 82795 | 84297 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 167091 | NA | Humedal Jaboque | 849260849.9384 | 343383116.35 | 1.8% | 137373182.532 | 101163747.348 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2271341608 | 2271341608 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2271341608; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2684942248.8571; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2243728420; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 2123110257.7143; 2, ACTUALIZACIÓN May: 2340805022.7619 |  | 342529666.896 | 371076380.896 | 441412160.896 | 466164262.8008 | 1770645698.1 | [27 empty] | Humedal Juan Amarillo | 812090849.9384 | 343383116.35 | 1.8% | 137373182.532 | 101163747.348
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | Humedal Santa María del lago | 1439381409.9384 | 829442878.75 | 5% | 381592173.7 | 281010409.3
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 824239095.192 | 824239095.192 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 824239095.192; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 824239095.192; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 824239095.192; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 824239095.192; 2, ACTUALIZACIÓN May: 824239095.192 |  | 14571849.564 | 279101075.22 | 408383268.372 | 550342093.176 | 606982484.088 | [27 empty] | Humedal Isla | 812090849.9384 | 343383116.35 | 1.8% | 137373182.532 | 101163747.348
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | Humedal Tunjo | 666628209.9384 | 221868175.75 | 1% | 76318434.74 | 56202081.86 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3095580703.192 | 3095580703.192 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3095580703.192; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3509181344.0491; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3067967515.192; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 2947349352.9063; 2, ACTUALIZACIÓN May: 3165044117.9539 |  | 357101516.46 | 650177456.116 | 849795429.268 | 1016506355.9768 | 2377628182.188 | [27 empty] | Humedal Salitre | 694473869.9384 | 252246910.9 | 1.2% | 91582121.688 | 67442498.232
|  | PDEM (SORATAMA) | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Usaquen | San Cristóbal Norte | Soratama, Barrancas Oriental Rural y La Cita | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6 ha | NA | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD | 67486 | 33439 | 34047 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 67484 | NA | Humedal Tingua Azul | 694473869.9384 | 252246910.9 | 1.2% | 91582121.688 | 67442498.232 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2299628360 | 2299628360 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2299628360; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2727072162.8571; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2270988900; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 2155183743.7143; 2, ACTUALIZACIÓN May: 2380010682.7619 |  | 348151253.32 | 376856633.32 | 448439233.32 | 465368795.2248 | 1801024433.25 | [27 empty] | Humedal Escritorio -Hyntiba | 694473869.9384 | 252246910.9 | 1.2% | 91582121.688 | 67442498.232
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | meta1 | 28428035000 | 16920570075 | 100% | 7631843474 | 5620208186
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 839502782.14 | 839502782.14 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 839502782.14; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 839502782.14; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 839502782.14; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 839502782.14; 2, ACTUALIZACIÓN May: 839502782.14 |  | 14841698.63 | 284269613.65 | 415945921.49 | 560533613.42 | 618222900.46 | [27 empty] | meta2 | 1540760000 | 576284000 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | meta3 | 1030811000 | 256639000 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3139131142.14 | 3139131142.14 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3139131142.14; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3566574944.9971; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3110491682.14; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 2994686525.8543; 2, ACTUALIZACIÓN May: 3219513464.9019 |  | 362992951.95 | 661126246.97 | 864385154.81 | 1025902408.6448 | 2419247333.71 | [27 empty] | TOTAL | 30999606000 | 17753493075
|  | PDEM (ZUQUE) | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | San Cristobal | La Gloria, San Blas | Aguas Claras, Tibaque I, San Blas II, Los Alpes, Altos del Zipa, Ramjal, Moralba, Altos del Zuque, Quindío, Puente Colorao | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 159,1 ha | NA | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD | 184195 | 93641 | 90554 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 95747 | NA |  | 0 | 0 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2158194600 | 2158194600 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2158194600; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2516422592.8571; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2134686500; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1994816313.7143; 2, ACTUALIZACIÓN May: 2183982382.7619 |  | 320043321.2 | 347955371.2 | 413303871.2 | 438654133.1048 | 1649130757.5
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 763184347.4 | 763184347.4 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 763184347.4; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 763184347.4; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 763184347.4; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 763184347.4; 2, ACTUALIZACIÓN May: 763184347.4 |  | 13492453.3 | 258426921.5 | 378132655.9 | 509576012.2 | 562020818.6
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2921378947.4 | 2921378947.4 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2921378947.4; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3279606940.2571; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2897870847.4; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 2758000661.1143; 2, ACTUALIZACIÓN May: 2947166730.1619 |  | 333535774.5 | 606382292.7 | 791436527.1 | 948230145.3048 | 2211151576.1
|  | Humedal el Burro | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Kennedy | Castilla, Calandaima | Valladolit, Castilla, Monterrey, Villa Mariana, Villa Castilla, Pio XII, Nuevo Techo, El Condado, Tintala, Nueva Castilla, Villa Mejia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | NA | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 218659 | 108345 | 110314 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 218659 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 919829650.3529 | 919829650.3529 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 919829650.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 715838074.7395; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 934235202.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 951086988.4202; 2, ACTUALIZACIÓN May: 812090849.9384 |  | 67656983.6984 | 78510212.9925 | 94497769.4631 | 101602847.8384 | 343383116.35
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 137373182.532 | 137373182.532 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN May: 137373182.532 |  | 2428641.594 | 46516845.87 | 68063878.062 | 91723682.196 | 101163747.348
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1057202832.8849 | 1057202832.8849 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1057202832.8849; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 853211257.2715; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1071608384.8849; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1088460170.9522; 2, ACTUALIZACIÓN May: 949464032.4704 |  | 70085625.2924 | 125027058.8625 | 162561647.5251 | 193326530.0344 | 444546863.698
|  | Humedal Vaca | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Kennedy | Corabastos | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | TPI Corabastos | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 81227 | 40246 | 40981 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 81227 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 919829650.3529 | 919829650.3529 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 919829650.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 715838074.7395; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 934235202.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 909109488.4202; 2, ACTUALIZACIÓN May: 812090849.9384 |  | 67656983.6984 | 78510212.9925 | 94497769.4631 | 101602847.8384 | 343383116.35
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 137373182.532 | 137373182.532 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN May: 137373182.532 |  | 2428641.594 | 46516845.87 | 68063878.062 | 91723682.196 | 101163747.348
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1057202832.8849 | 1057202832.8849 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1057202832.8849; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 853211257.2715; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1071608384.8849; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1046482670.9522; 2, ACTUALIZACIÓN May: 949464032.4704 |  | 70085625.2924 | 125027058.8625 | 162561647.5251 | 193326530.0344 | 444546863.698
|  | Humedal Techo | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Kennedy | Castilla | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia, Favidi, Visión Colombia, Parques de Castilla, Lagos de Castilla, Valladolid | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | NA | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 145065 | 71880 | 73185 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 145065 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 919829650.3529 | 919829650.3529 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 919829650.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 715838074.7395; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 934235202.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 928698988.4202; 2, ACTUALIZACIÓN May: 812090849.9384 |  | 67656983.6984 | 78510212.9925 | 94497769.4631 | 101602847.8384 | 343383116.35
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 137373182.532 | 137373182.532 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN May: 137373182.532 |  | 2428641.594 | 46516845.87 | 68063878.062 | 91723682.196 | 101163747.348
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1057202832.8849 | 1057202832.8849 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1057202832.8849; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 853211257.2715; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1071608384.8849; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1066072170.9522; 2, ACTUALIZACIÓN May: 949464032.4704 |  | 70085625.2924 | 125027058.8625 | 162561647.5251 | 193326530.0344 | 444546863.698
|  | Humedal Tibanica | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Bosa | Bosa Cental | Manzanares, San Pablo, Laureles | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | TPI Bosa Central | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 304080 | 150670 | 153410 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 304080 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 919829650.3529 | 919829650.3529 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 919829650.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 715838074.7395; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 934235202.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 909109488.4202; 2, ACTUALIZACIÓN May: 812090849.9384 |  | 67656983.6984 | 78510212.9925 | 94497769.4631 | 129587847.8384 | 343383116.35
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 137373182.532 | 137373182.532 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN May: 137373182.532 |  | 2428641.594 | 46516845.87 | 68063878.062 | 91723682.196 | 101163747.348
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1057202832.8849 | 1057202832.8849 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1057202832.8849; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 853211257.2715; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1071608384.8849; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1046482670.9522; 2, ACTUALIZACIÓN May: 949464032.4704 |  | 70085625.2924 | 125027058.8625 | 162561647.5251 | 221311530.0344 | 444546863.698
|  | Humedal Capellanía | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Fontibón | Capellanía, Modelia, Fontibón | Conjunto Residencial La Cofradía, Rincón Santo | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | NA | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 266338 | 131970 | 134368 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 266338 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 919829650.3529 | 919829650.3529 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 919829650.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 715838074.7395; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 934235202.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 909109488.4202; 2, ACTUALIZACIÓN May: 812090849.9384 |  | 67656983.6984 | 78510212.9925 | 94497769.4631 | 101602847.8384 | 343383116.35
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 137373182.532 | 137373182.532 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN May: 137373182.532 |  | 2428641.594 | 46516845.87 | 68063878.062 | 91723682.196 | 101163747.348
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1057202832.8849 | 1057202832.8849 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1057202832.8849; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 853211257.2715; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1071608384.8849; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1046482670.9522; 2, ACTUALIZACIÓN May: 949464032.4704 |  | 70085625.2924 | 125027058.8625 | 162561647.5251 | 193326530.0344 | 444546863.698
|  | Humedal Meandro del Say | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Fontibón | Zona Franca | La Estania o El Recodo, Moravia, Zona Franca, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | NA | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 46033 | 22810 | 23223 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 46033 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 919829650.3529 | 919829650.3529 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 919829650.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 715838074.7395; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 934235202.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 909109488.4202; 2, ACTUALIZACIÓN May: 812090849.9384 |  | 67656983.6984 | 78510212.9925 | 94497769.4631 | 101602847.8384 | 343383116.35
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 137373182.532 | 137373182.532 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN May: 137373182.532 |  | 2428641.594 | 46516845.87 | 68063878.062 | 91723682.196 | 101163747.348
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1057202832.8849 | 1057202832.8849 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1057202832.8849; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 853211257.2715; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1071608384.8849; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1046482670.9522; 2, ACTUALIZACIÓN May: 949464032.4704 |  | 70085625.2924 | 125027058.8625 | 162561647.5251 | 193326530.0344 | 444546863.698
|  | Humedal Córdoba | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Suba | Niza, Alambra, La Floresta | Lagos de Córdoba, Recreto de los Frayles Alhambra Sur Oriental Colpatria, Las Villas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 194127 | 96190 | 97937 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 194127 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 919829650.3529 | 919829650.3529 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 919829650.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 715838074.7395; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 934235202.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 909109488.4202; 2, ACTUALIZACIÓN May: 812090849.9384 |  | 67656983.6984 | 78510212.9925 | 94497769.4631 | 121914847.8384 | 343383116.35
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 137373182.532 | 137373182.532 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN May: 137373182.532 |  | 2428641.594 | 46516845.87 | 68063878.062 | 91723682.196 | 101163747.348
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1057202832.8849 | 1057202832.8849 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1057202832.8849; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 853211257.2715; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1071608384.8849; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1046482670.9522; 2, ACTUALIZACIÓN May: 949464032.4704 |  | 70085625.2924 | 125027058.8625 | 162561647.5251 | 213638530.0344 | 444546863.698
|  | Humedal Torca Guaymaral | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Usaquén | Guaymaral, La Academia | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 8074 | 4000 | 4074 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 8074 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 919829650.3529 | 919829650.3529 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 919829650.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 715838074.7395; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 934235202.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 948288488.4202; 2, ACTUALIZACIÓN May: 826850849.9384 |  | 67656983.6984 | 78510212.9925 | 94497769.4631 | 121914847.8384 | 343383116.35
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 137373182.532 | 137373182.532 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN May: 137373182.532 |  | 2428641.594 | 46516845.87 | 68063878.062 | 91723682.196 | 101163747.348 | [8 empty] | Suba | Paseo de los Libertadores | Casa Balnca
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1057202832.8849 | 1057202832.8849 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1057202832.8849; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 853211257.2715; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1071608384.8849; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1085661670.9522; 2, ACTUALIZACIÓN May: 964224032.4704 |  | 70085625.2924 | 125027058.8625 | 162561647.5251 | 213638530.0344 | 444546863.698
|  | Humedal Conejera | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Suba | El prado | Compartir, Acacias, Alaska, Londres, Monarcas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 127326 | 63092 | 64234 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 127326 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1513851442.3529 | 1513851442.3529 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1513851442.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1600566268.7395; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1506705282.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1582652694.4202; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1635409709.9384 |  | 185710298.6024 | 199895513.8965 | 242066290.3671 | 274016028.7424 | 981336554.5
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 457910608.44 | 457910608.44 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 457910608.44; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 457910608.44; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 457910608.44; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 457910608.44; 2, ACTUALIZACIÓN May: 457910608.44 |  | 8095471.98 | 155056152.9 | 226879593.54 | 305745607.32 | 337212491.16
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1971762050.7929 | 1971762050.7929 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1971762050.7929; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2058476877.1795; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1964615890.7929; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 2040563302.8602; 2, ACTUALIZACIÓN May: 2093320318.3784 |  | 193805770.5824 | 354951666.7965 | 468945883.9071 | 579761636.0624 | 1318549045.66
|  | Humedal Jaboque | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Engativá | Engativá, Álamos, Garcés Navas | El Gaco, Engativá Zona Urbana, San Antonio Engativá | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | TPI Engativá | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 295203 | 146274 | 148929 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 295203 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 919829650.3529 | 919829650.3529 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 919829650.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 715838074.7395; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 934235202.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 948288488.4202; 2, ACTUALIZACIÓN May: 849260849.9384 |  | 67656983.6984 | 78510212.9925 | 94497769.4631 | 101602847.8384 | 343383116.35
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 137373182.532 | 137373182.532 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN May: 137373182.532 |  | 2428641.594 | 46516845.87 | 68063878.062 | 91723682.196 | 101163747.348
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1057202832.8849 | 1057202832.8849 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1057202832.8849; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 853211257.2715; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1071608384.8849; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1085661670.9522; 2, ACTUALIZACIÓN May: 986634032.4704 |  | 70085625.2924 | 125027058.8625 | 162561647.5251 | 193326530.0344 | 444546863.698
|  | Humedal Juan Amarillo | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Suba | Tibabuyes, El Rinón | La Gaitana, Cañiza l, ll y lll, Carolina ll y lll, El Rubí, La Gaitana | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | TPI El Rincón | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 917836 | 454786 | 463050 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 917836 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 919829650.3529 | 919829650.3529 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 919829650.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 715838074.7395; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 934235202.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 909109488.4202; 2, ACTUALIZACIÓN May: 812090849.9384 |  | 67656983.6984 | 78510212.9925 | 94497769.4631 | 121914847.8384 | 343383116.35
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 137373182.532 | 137373182.532 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN May: 137373182.532 |  | 2428641.594 | 46516845.87 | 68063878.062 | 91723682.196 | 101163747.348 | [8 empty] | Engativá | Minuto ds Dios, Bolívia | Bolivia, Ciudadela Colsubsidio, Garces Navas
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1057202832.8849 | 1057202832.8849 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1057202832.8849; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 853211257.2715; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1071608384.8849; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1046482670.9522; 2, ACTUALIZACIÓN May: 949464032.4704 |  | 70085625.2924 | 125027058.8625 | 162561647.5251 | 213638530.0344 | 444546863.698
|  | Humedal Santa María del lago | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Engativá | Boyaca Real, Las Ferias | Garces Navas, Bonanza, Engativá Centro, Paris Gaitan, Santa Helenita, Santa María del Lago, Boyacá, Palo Blanco | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 265233 | 131423 | 133810 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 265233 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1372417682.3529 | 1372417682.3529 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1372417682.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1389916698.7395; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1370402882.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1422285264.4202; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1439381409.9384 |  | 157602366.4824 | 170994251.7765 | 206930928.2471 | 239628366.6224 | 829442878.75
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 381592173.7 | 381592173.7 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 381592173.7; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 381592173.7; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 381592173.7; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 381592173.7; 2, ACTUALIZACIÓN May: 381592173.7 |  | 6746226.65 | 129213460.75 | 189066327.95 | 254788006.1 | 281010409.3
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1754009856.0529 | 1754009856.0529 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1754009856.0529; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1771508872.4395; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1751995056.0529; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1803877438.1202; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1820973583.6384 |  | 164348593.1324 | 300207712.5265 | 395997256.1971 | 494416372.7224 | 1110453288.05
|  | Humedal Isla | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Bosa | Tintal Sur | Bosa Centro | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | TPI Bosa Occidental | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 81771 | 40518 | 41253 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 81771 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 919829650.3529 | 919829650.3529 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 919829650.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 715838074.7395; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 934235202.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 909109488.4202; 2, ACTUALIZACIÓN May: 812090849.9384 |  | 67656983.6984 | 78510212.9925 | 94497769.4631 | 129587847.8384 | 343383116.35
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 137373182.532 | 137373182.532 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 137373182.532; 2, ACTUALIZACIÓN May: 137373182.532 |  | 2428641.594 | 46516845.87 | 68063878.062 | 91723682.196 | 101163747.348
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1057202832.8849 | 1057202832.8849 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1057202832.8849; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 853211257.2715; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1071608384.8849; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1046482670.9522; 2, ACTUALIZACIÓN May: 949464032.4704 |  | 70085625.2924 | 125027058.8625 | 162561647.5251 | 221311530.0344 | 444546863.698
|  | Humedal Tunjo | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Tunjuelito | Venecia, Arborizadora Baja | El Carmen, San Vicente de Ferrer, Tejar de Ontario, Molinos | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | TPI Lucero | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 214068 | 106070 | 107998 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 214068 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 806682642.3529 | 806682642.3529 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 806682642.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 547318418.7395; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 825193282.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 819994544.4202; 2, ACTUALIZACIÓN May: 666628209.9384 |  | 45170638.0024 | 55389203.2965 | 66389479.7671 | 74092718.1424 | 221868175.75
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 76318434.74 | 76318434.74 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 76318434.74; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 76318434.74; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 76318434.74; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 76318434.74; 2, ACTUALIZACIÓN May: 76318434.74 |  | 1349245.33 | 25842692.15 | 37813265.59 | 50957601.22 | 56202081.86
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 883001077.0929 | 883001077.0929 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 883001077.0929; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 623636853.4795; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 901511717.0929; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 896312979.1602; 2, ACTUALIZACIÓN May: 742946644.6784 |  | 46519883.3324 | 81231895.4465 | 104202745.3571 | 125050319.3624 | 278070257.61
|  | Humedal Salitre | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Barrios Unidos | Parque Salitre | Rosario, San José | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 7117 | 3527 | 3590 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 7117 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 834969394.3529 | 834969394.3529 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 834969394.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 589448332.7395; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 852453762.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 812889030.4202; 2, ACTUALIZACIÓN May: 694473869.9384 |  | 50792224.4264 | 61169455.7205 | 73416552.1911 | 80970250.5664 | 252246910.9
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 91582121.688 | 91582121.688 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 91582121.688; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 91582121.688; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 91582121.688; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 91582121.688; 2, ACTUALIZACIÓN May: 91582121.688 |  | 1619094.396 | 31011230.58 | 45375918.708 | 61149121.464 | 67442498.232
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 926551516.0409 | 926551516.0409 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 926551516.0409; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 681030454.4275; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 944035884.0409; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 904471152.1082; 2, ACTUALIZACIÓN May: 786055991.6264 |  | 52411318.8224 | 92180686.3005 | 118792470.8991 | 142119372.0304 | 319689409.132
|  | Humedal Tingua Azul | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Kennedy Bosa | Timiza | San Andres, Tundama, Boita Sector I y II, Santa Catalina, Lago Timiza, Socorro, Catalina II, Nueva Roma, Nuevo Chile, Olarte y Villa del Rio | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de Humedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 139924 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 139924 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 834969394.3529 | 834969394.3529 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 834969394.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 589448332.7395; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 852453762.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 812889030.4202; 2, ACTUALIZACIÓN May: 694473869.9384 |  | 50792224.4264 | 61169455.7205 | 73416552.1911 | 101282250.5664 | 252246910.9
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 91582121.688 | 91582121.688 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 91582121.688; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 91582121.688; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 91582121.688; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 91582121.688; 2, ACTUALIZACIÓN May: 91582121.688 |  | 1619094.396 | 31011230.58 | 45375918.708 | 61149121.464 | 67442498.232
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 926551516.0409 | 926551516.0409 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 926551516.0409; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 681030454.4275; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 944035884.0409; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 904471152.1082; 2, ACTUALIZACIÓN May: 786055991.6264 |  | 52411318.8224 | 92180686.3005 | 118792470.8991 | 162431372.0304 | 319689409.132
|  | Humedal Escritorio -Hyntiba | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Fontibón | Fontibon San Pablo Aeropuerto | Florencia, Las Brisas, Planadas, Casandra y aeropuerto | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 35681 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 35681 | NA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 834969394.3529 | 834969394.3529 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 834969394.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 589448332.7395; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 852453762.3529; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 812889030.4202; 2, ACTUALIZACIÓN May: 694473869.9384 |  | 50792224.4264 | 61169455.7205 | 73416552.1911 | 80970250.5664 | 252246910.9
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 91582121.688 | 91582121.688 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 91582121.688; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 91582121.688; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 91582121.688; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 91582121.688; 2, ACTUALIZACIÓN May: 91582121.688 |  | 1619094.396 | 31011230.58 | 45375918.708 | 61149121.464 | 67442498.232
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 926551516.0409 | 926551516.0409 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 926551516.0409; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 681030454.4275; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 944035884.0409; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 904471152.1082; 2, ACTUALIZACIÓN May: 786055991.6264 |  | 52411318.8224 | 92180686.3005 | 118792470.8991 | 142119372.0304 | 319689409.132
|  | TOTAL | MAGNITUD FÍSICA | 21 | 21 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 21; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 21; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 21; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 21; 2, ACTUALIZACIÓN May: 21 |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 28428035000 | 28428035000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 28428035000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 28428035000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 28428035000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 28428035000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 28428035000 | 0 | 3256715212 | 3576192212 | 4292657212 | 4673317212 | 16920570075 | [7 empty] | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 7631843474 | 7631843474 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 7631843474; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7631843474; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 7631843474; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 7631843474; 2, ACTUALIZACIÓN May: 7631843474 | 0 | 134924533 | 2584269215 | 3781326559 | 5095760122 | 5620208186 | [7 empty] | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 21 | 21 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 21; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 21; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 21; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 21; 2, ACTUALIZACIÓN May: 21 |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 36059878474 | 36059878474 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 36059878474; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 36059878474; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 36059878474; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 36059878474; 2, ACTUALIZACIÓN May: 36059878474 |  | 3391639745 | 6160461427 | 8073983771 | 9769077334 | 22540778261
2 | Generar 48 documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | Elementos de la EEP y Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital: Se atienen solicitudes, recepcion y emision de respuestas. | MAGNITUD FÍSICA | 6 | 6 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 6; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 6; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 6; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 6; 2, ACTUALIZACIÓN May: 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | 0 | Elementos de la EEP y Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital: La atención a los usuarios de la entidad, en el mes de septiembre de 2022, se focalizó en las siguientes localidades, mediante la generación de 80 documentos técnicos para la toma de decisiones, cuyos porcentajes % corresponden a: 1-USAQUÉN 6.3 2-CHAPINERO 7.5 3-SANTA FÉ 0.0 4-SAN CRISTÓBAL 5.0 5-USME 12.5 6-TUNJUELITO 0.0 7-BOSA 6.3 8-KENNEDY 2.5 9-FONTIBÓN 3.8 10-ENGATIVÁ 5.0 11-SUBA 18.8 12-BARRIOS UNIDOS 3.8 13-TEUSAQUILLO 2.5 14-LOS MÁRTIRES 0.0 15-ANTONIO NARIÑO 1.3 16-PUENTE ARANDA 0.0 17-LA CANDELARIA 0.0 18-RAFAEL URIBE URIBE 3.8 19-CIUDAD BOLÍVAR 2.5 20-SUMAPAZ 0.0 VARIAS 18.8 | Para el mes de septiembre de 2022, corresponde a las UPZ ubicadas en las áreas objeto de las 80 solicitudes atendidas. | Corresponden a los barrios ubicados en las áreas objeto de las 80 solicitudes atendidas. | Hace referencia a polígonos: para cada predio objeto de consulta o elemento de la EEP y Área de Interés Ambiental del D.C. (Chip Catastral, Dirección Vial, polígono formatos: PDF- JPG. Otros: Shapefile, GDB, adjunto dentro del respectivo documento). | UPZ y barrios aledaños al predio, área o polígonos objeto de estudio de las 80 solicitudes atendidas para el mes de septiembre de 2022 | NA | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrito Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 7. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 8. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación) | 7084059 | 3374279 | 3709780 | SD | SD | SD | SD | SD | SD | NA | personas (Fuente DANE) | La generación de documentos técnicos de análisis, evaluación y conceptualización sobre la Estructura Ecológica Principal - EEP y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital, permitirán generar fundamentos técnicos como insumo para la toma de decisiones y/o establecer parámetros como respuesta a la aplicación de la normatividad vigente. Lo anterior contempla, la elaboración de documentos técnicos de evaluación de elementos componentes de la EPP, análisis de afectación de estos por actividades naturales y/o antrópicas, determinar áreas de importancia ambiental y generar los insumos técnicos necesarios para la conservación y manejo de los ecosistemas que, generan conectividad entre sí. Además, adelantar técnicamente los procesos de acotamiento de la ronda hídrica de corrientes y cuerpos de agua en el Distrito Capital. Con ello, se contribuirá a la conservación, mejoramiento, promoción, valoración y uso sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales del Distrito Capital y sus territorios socio ambientales reconocidos. De esta manera, se promueve el conocimiento, la conservación, consolidación, enriquecimiento y mantenimiento de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital y sus componentes, de conformidad con lo establecido en el Decreto 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C”. Por otra parte, se contribuye con el cumplimiento de los mandatos de ley como autoridad ambiental, para la generación de respuestas oportunas, en tiempo y contenido a los usuarios internos y externos de la entidad, de acuerdo con sus requerimientos.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1540760000 | 1540760000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1540760000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1540760000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1540760000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1540760000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1540760000 | 0 | 132525000 | 284860000 | 357360000 | 456252000 | 576284000 | [7 empty] | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 88822633 | 88822633 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 88822633; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 88822633; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 88822633; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 88822633; 2, ACTUALIZACIÓN May: 88822633 | 0 | 31836900 | 62709800 | 67656133 | 88822633 | 88822633 | [7 empty] | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 6 | 6 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 6; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 6; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 6; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 6; 2, ACTUALIZACIÓN May: 6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1629582633 | 1629582633 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1629582633; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1629582633; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1629582633; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1629582633; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1629582633 | 0 | 164361900 | 347569800 | 425016133 | 545074633 | 665106633 | [7 empty] | 0
3 | Implementar 1 programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas | Diseño de un programa de monitoreo y biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá (Distrital) | MAGNITUD FÍSICA | 0.15 | 0.15 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.15; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.15; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.15; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0.15; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0.15 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | [7 empty] | 0 | Usaquén, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Barrios Unidos. | Fontibón, Suba, Bolivia, El prado, Niza, Tibabuyes, Minuto de Dios, Guaymaral, Corabastos, Arborizadora, La Academia, Capellania, La Alhambra, Calandaima, Garces Navas, Engativá, La floresta, El Rincón, Boyaca Real, Alamos, Bosa Central, Tintal Sur, Paseo, Doce de octubre, Arborizadora baja y Venecia. | Tintala, Ciudad Bachue, Rincón Altamar, Bochica II, Villa Nelly III Sector, Chucua De La Vaca I, Ciudad Techo II, El Chircal Sur, Chucua De La Vaca III, San Bernardino I, Villa Anny I, Sabana De Tibabuyes Norte, Tuna, Las Mercedes I, Rincón De Santa Inés, Casalinda, Tejar de Ontario, Protecho, Arborizadora Baja, José Joaquin Vargas y Conjunto el Labrador. | PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITAL DE HUMEDALES (TORCA-GUAYMARAL, LA CONEJERA, CÓRDOBA, SANTA MARÍA DEL LAGO, JABOQUE, JUAN AMARILLO, MEANDRO DEL SAY, CAPELLANIA, SALITRE, TECHO, VACA, BURRO, TUNJO Y TIBANICA), PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES -PEDMEN Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL (AA -PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS, AA SORATAMA Y ZUQUE). | PEDH Torca y Guaymaral - 79,93 ha PEDH Conejera - 58,89 ha PEDH Juan Amarillo - 222,8 ha PEDH Córdoba - 40,51 ha PEDH Jaboque - 148 ha PEDH Santa María del Lago -10,86 ha PEDH Capellanía -27 ha PEDH El Burro - 18,84 ha PEDH La Vaca - 7,98 ha PEDH Tibanica - 28,8 ha PEDH Tunjo - 33,2 ha PEDMEN Entrenubes - 626 ha AA - Parque Mirador de los Nevados 6 ha AA - Soratama 6 ha Serranía del Zuque 159 ha | NA | La Política de Humedales del Distrito Capital-PHDC y Política Pública para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad en el Distrito Capital. | 4248036 | 1304673 | 1253509 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2558182 | NA
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1030811000 | 1030811000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1030811000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1030811000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1030811000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1030811000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1030811000 | 0 | 30360000 | 151124000 | 235592000 | 252844000 | 256639000 | [7 empty] | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 38503200.02 | 38503200.02 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 32755766; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 32755766; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 32755766; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 32755766; 2, ACTUALIZACIÓN May: 32755766 | 0 | 20999766 | 32502766 | 32755766 | 32755766 | 32755766 | [7 empty] | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.15 | 0.15 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.15; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.15; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.15; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0.15; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0.15 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | [7 empty] | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1069314200.02 | 1069314200.02 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1063566766; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1063566766; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1063566766; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1063566766; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1063566766 | 0 | 51359766 | 183626766 | 268347766 | 285599766 | 289394766 | [7 empty] | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | T. Vigencia | 30999606000 | 30999606000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 30999606000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 30999606000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 30999606000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 30999606000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 30999606000 | 0 | 3419600212 | 4012176212 | 4885609212 | 5382413212 | 17753493075 | [7 empty] | 0
|  |  | T. Reservas | 7759169307.02 | 7759169307.02 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 7753421873; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7753421873; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 7753421873; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 7753421873; 2, ACTUALIZACIÓN May: 7753421873 | 0 | 187761199 | 2679481781 | 3881738458 | 5217338521 | 5741786585 | [7 empty] | 0
|  |  | T. PRESUPUESTO | 38758775307.02 | 38758775307.02 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 38753027873; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 38753027873; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 38753027873; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 38753027873; 2, ACTUALIZACIÓN May: 38753027873 | 0 | 3607361411 | 6691657993 | 8767347670 | 10599751733 | 23495279660 | [7 empty] | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN May
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7814- Fortalecimiento de la administración y monitoreo de áreas protegidas y otras de interes ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente a alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 20892533000 | 0 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 20892533000 | 2326115937 | 0 | 0 | 0%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 20892533000 | 3968133937 | 77724133 | 77724133 | 1.959%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 20892533000 | 8695439105 | 364018836 | 364018836 | 4.186%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 20736179000 | 8834939105 | 1211523582 | 1211523582 | 13.71%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 20736179000 | 12134685512 | 2149776986 | 2149776986 | 17.72%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 20736179000 | 12116209012 | 3086342517 | 3086342517 | 25.47%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 13570735000 | 12200544247 | 4797938039 | 4797938039 | 39.33%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 13570735000 | 12214372466 | 6092515928 | 6092515928 | 49.88%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 13570735000 | 12216591769 | 7325876665 | 7325876665 | 59.97%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 20892533000 | 13570735000 | 12205965515 | 8686881451 | 8686881451 | 71.17%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19730380000 | 15347603224 | 14896771715 | 10509238069 | 10509238069 | 70.55%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 14365230000 | 9369300000 | 9369300000 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 14365230000 | 9369300000 | 9369300000 | 43608068 | 0.4654%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 14365230000 | 9369300000 | 585377239 | 585377239 | 6.248%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 14365230000 | 9369300000 | 1399339624 | 1399339624 | 14.94%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 14365230000 | 9399811220 | 2229972875 | 2229972875 | 23.72%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 15601646130 | 9424811220 | 2669923508 | 2669923508 | 28.33%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 15601646130 | 9425516720 | 3197183759 | 3197183759 | 33.92%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 17801646130 | 14028364120 | 3198837159 | 3198837159 | 22.8%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 17801646130 | 14068947820 | 5209683139 | 5209683139 | 37.03%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 16228675240 | 14070459120 | 7919506710 | 7919506710 | 56.28%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 16228675240 | 14510931086 | 9544760001 | 9544760001 | 65.78%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 14365230000 | 16057713325 | 14883059223 | 11769204089 | 11769204089 | 79.08%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 18300390000 | 18300390000 | 5935267010 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 18300390000 | 18300390000 | 9344783010 | 451731458 | 451731458 | 4.834%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 18300390000 | 18300390000 | 9678939010 | 1119426986 | 1119426986 | 11.57%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 18300390000 | 18300390000 | 16479498217 | 854899916 | 854899916 | 5.188%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 18300390000 | 18300390000 | 16479498217 | 854899916 | 854899916 | 5.188%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 18300390000 | 21265578514 | 16479498217 | 854899916 | 854899916 | 5.188%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 18300390000 | 21265578514 | 16479498217 | 6649809774 | 6649809774 | 40.35%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 18300390000 | 21265578514 | 16460821857 | 8349683419 | 8349683419 | 50.72%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 18300390000 | 21926643141 | 16483700857 | 10137871692 | 10137871692 | 61.5%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 18300390000 | 21926643141 | 18027771143 | 11898937525 | 11898937525 | 66%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 18300390000 | 24977241561 | 18847406910 | 14400818189 | 14400818189 | 76.41%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 18300390000 | 25487541561 | 25441553424 | 17688131551 | 17688131551 | 69.52%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 30999606000 | 30999606000 | 3419600212 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 30999606000 | 30999606000 | 4012176212 | 200474965 | 200474965 | 4.997%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 30999606000 | 30999606000 | 4885609212 | 930315891 | 930315891 | 19.04%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 30999606000 | 30999606000 | 5382413212 | 1869409180 | 1869409180 | 34.73%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 30999606000 | 30999606000 | 17753493075 | 2930168924 | 2930168924 | 16.5%
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% | 0 | 0 |  | Para el mes de enero de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas
ENERO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | En enero se visitaron los PED Conejera, Torca Guaymaral, Entrenubes y Serranía del Zuque, con el fin de revisar los formatos de campo de los protocolos de fauna y flora. Se hacen dos reuniones con el objetivo de planear la ruta para el 2021
FEBRERO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% | 0 | 0 |  | Para el mes de febrero de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas
FEBRERO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.01 | 4% | 0 | 0 |  | En febrero se realizaron actividades según cronograma de actividades a cumplir para los siguientes diez meses: programación de salidas de campo, procesos de curatoría, registros en bases de datos, análisis de resultados e informe final para los en los grupos de fauna y flora
MARZO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% | 0 | 0 |  | Para el mes de Marzo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas
MARZO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.015 | 6% | 0 | 0 |  | Durante marzo, se empieza la implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves
ABRIL | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% | 0 | 0 |  | Para el mes de Marzo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas
ABRIL | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.025 | 10% | 0 | 0 |  | Durante marzo, se empieza la implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves
MAYO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% | 0 | 0 |  | Para el mes de mayo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas.
MAYO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.03 | 12% | 0 | 0 |  | Durante marzo, se empieza la implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves.
JUNIO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% | 0 | 0 |  | Para el mes de mayo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas.
JUNIO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.04 | 16% | 0 | 0
JULIO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% |  |  |  | En el marco de Generar 48 documentos técnicos se presenta reporte de gestión correspondiente a la generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP, incluye dos componentes: 1. Recepción y reparto de solicitudes como Quejas, reclamos, Correspondencia, Enlace de Concejo, Apoyo Técnico y Legal, total 119 documentos. 2. Emisión de respuestas a usuarios entre Quejas, reclamos, Correspondencia, Enlace de Concejo, Apoyo Técnico y Legal, asociadas en tres actividades: 1. Pronunciamientos sobre las afectaciones a los elementos de la EEP, total 94 documentos. 2. B. Generar soporte técnico para el alinderamiento de los elementos componentes del sistema hídrico del Distrito Capital: total 8 documentos. 3. C. Generar insumos técnicos para la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital: 1 documento. Lo anterior soportado, por reuniones, mesas de trabajo y la realización de visitas técnicas por el equipo incluidas la parte topográfica -EVIDENCIA META 2 NUMERAL 2. En el marco de administrar, manejar o gestionar las áreas protegidas, se finalizó el contrato de la construcción del Aula Ambiental Juan Rey, hoy se encuentra en recibo de obra física por parte de Interventoría y continúan las gestiones para la instalación de los servicios públicos; referente a la instalación de la malla perimetral del Aula de Juan Rey en Entrenubes y el contrato de mobiliario, están en trámite precontractual. El contrato SDA-20181487 objeto: Contratar obras de mitigación de riesgos en Parques de Montaña y otras áreas de interés ambiental, con ejecución del 98%. Queda pendiente en ambos frentes de trabajo remates y acabados. En el marco de administrar 19 áreas protegidas se realizó seguimiento actividades enmarcadas en 4 líneas de acción: verificación acciones de vigilancia, respuesta requerimientos, revisión acciones de mantenimiento, intervención en espacios de participación ciudadana, agricultura urbana, mesas de trabajo y elaboración planes de acción. Referente al contrato de mantenimiento SDA-20201872 finalizó el 30-03-21 con liquidación en trámite. El 29-04-21 se firmó el acta de inicio del nuevo contrato de mantenimiento SDA- 20211293 plazo de 8 meses con Aguas de Bogotá S.A ESP.
JULIO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.07 | 28% |  |  |  | Dentro de las actividades realizadas continuamos con la implementación de los protocolos de monitoreo para los diferentes grupos de fauna y flora. Para flora se visitaron cuatro áreas con un 130% de avance. En la sistematización y determinación la actividad se avanzó en un 86%. Para el desarrollo de la cartografía fue del 100%. En aves se realizaron 7 salidas a 4 áreas, para un avance del 50%, con muestreos diurnos y nocturnos. La consolidación de la base de datos y cargue de registros en plataformas se avanzó en un 100%. Dentro de los registros se destacan Asio stygius y Elaenia flavogaster (Vaca) y Megascops choliba (Isla). Para entomofauna se monitorearon 3 áreas con un 100% de avance. Se agregaron 410 registros a la base de datos para un total de 1439 registros. Para mastofauna se monitorearon 4 áreas con un total de 4219 horas de muestreo, donde registraron ratones y curíes. Para Ciencia Ciudadana, el Grupo participó en el Censo Neotropical de Aves Acuáticas organizado por la ABO, en tres áreas simultáneas, se actualizó el documento de vacíos de información y se remitieron los oficios a las universidades para suscribir convenios; finalmente se formalizó la vinculación de 4 pasantes de la Universidad Manuela Beltrán. En cuanto a tensionantes, se actualizó el informe, y se hizo una propuesta y posterior discusión grupal de la ponderación. Apoyamos al grupo de Planes de Manejo, se remitió propuesta definitiva a convocatoria de la Fundación Santo Domingo y se apoyaron los Acuerdos de Conservación de la Hacienda La Conejera y la Reserva Thomas van der Hammen. Participamos en la Mesa Territorial de Juan Amarillo con la presentación de resultados hidrobiológicos, apoyamos la revisión de informes de Aguas Bogotá y apoyamos comentarios sobre protocolos de P. clarkii
AGOSTO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% |  |  |  | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación,
AGOSTO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.1 | 40% |  |  |  | Implementación de protocolos de fauna y flora, comienzo segunda ronda de monitoreo de aves. Actividad Ciencia Ciudadana Cumpleaños de Bogotá con 53 participantes
SEPTIEMBRE | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% |  |  |  | Finalizó la construcción del Aula Ambiental Juan Rey, la contración de la malla perimetral se encuentra en proceso precontractual La mitigación de riesgos en Parques de Montaña presenta avance del 99%
SEPTIEMBRE | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.14 | 56% |  |  |  | Se continuó el protocolo de aves, para la segunda ronda, se comenzó el análisis de la información capturada de la biodiversidad, se continuó el trámite de convenios con universidades
OCTUBRE | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% |  |  |  | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional
OCTUBRE | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.17 | 68% |  |  |  | Se entregaron 4 informes por área, se participó en 3 actividades de ciencia ciudadana, se realizó un taller para marco conceptual del programa, y se culminó la segunda ronda de monitoreo de aves
NOVIEMBRE | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% |  |  |  | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional
NOVIEMBRE | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.21 | 84% |  |  |  | Se entregaron 6 informes de áreas, se actualizaron bases de datos, terminó monitoreo hidrobio, terminó pasantes. Formulación programa, salidas cartográficas
DICIEMBRE | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 | 1198 | 100% |  |  |  | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional.
DICIEMBRE | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 | 0.25 | 100%
DICIEMBRE | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | Áreas administradas | Hectáreas | 100% | 1198 | 1198 |  | 0%
DICIEMBRE | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número | 100% | 1 | 0.25 |  | 0%
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 92248751457 | 12587094000 | 7865128000 | 62.49% |  |  | 0 | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional.
ENERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4405999700 | 1222109000 | 959830000 | 78.54% |  |  | 0 | Se presenta 1 Informe que contiene la generación de doc. Técnicos relacionados con el manejo y conservación de la EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital
ENERO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1946642991 | 556027000 | 544342000 | 97.9% |  |  | 0 | Se avanzó el proceso de contratación del equipo profesional del Grupo de monitoreo y se entregaron los informes de Gestión 2021, así como los reportes de las políticas de biodiversidad y humedales
FEBRERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 92248751457 | 12587094000 | 7865128000 | 62.49% |  |  | 0 | A feb 2022 Obras de mitigación: Terminadas y Contratos de obra- interventoría finalizados.
FEBRERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4405999700 | 1222109000 | 959830000 | 78.54% |  |  | 0 | En el mes de febrero de 2022, se generaron 62 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 10 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 2 de Conservación de ecosistemas del D.C
FEBRERO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1946642991 | 556027000 | 544342000 | 97.9% |  |  | 0 | Se avanzo el proceso de revision de protocolos y programa. Se dio inicio al campo de fauna y flora, se comenzaron las actividades de investigacion. Se recibieron los resultados de monitoreo hidro 2021
MARZO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 92248751457 | 12587094000 | 7865128000 | 62.49% |  |  | 0 | A marzo 2022 Obras de mitigación: Terminadas y Contratos de obra- interventoría finalizados.
MARZO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4405999700 | 1222109000 | 959830000 | 78.54% |  |  | 0 | Acumulado a marzo de 2022, se cuenta con la generación de 3 documentos técnicos sobre áreas de importancia ambiental correspondiente a la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital.
MARZO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1946642991 | 556027000 | 544342000 | 97.9% |  |  | 0 | Se continuó el proceso de revision de protocolos y programa. Se continuó campo de fauna y flora, y se apoyó actividades de ciencia ciudadana y acuredos de conservación. Se realizó taller conceptos
ABRIL | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 92248751457 | 12814373000 | 7865128000 | 61.38% |  |  | 0 | Durante el mes de abril se adelantaron acciones de administración y manejo integral en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado
ABRIL | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4405999700 | 994830000 | 959830000 | 96.48% |  |  | 0 | En el mes de abril de 2022, se generaron 101 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 12 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 0 de Conservación de ecosistemas del D.C
ABRIL | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1946642991 | 556027000 | 544342000 | 97.9% |  |  | 0 | Se continuó el proceso de revision de protocolos y programa. Se continuó campo de fauna y flora, y se apoyó actividades de ciencia ciudadana y acuerdos de conservación. Se realizó taller conceptos
MAYO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 92248751457 | 12814373000 | 7895639220 | 61.62% |  |  | 0 | Durante el mes de Mayo se adelantaron acciones de administración y manejo integral en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado en la vigencia 2022
MAYO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4405999700 | 994830000 | 959830000 | 96.48% |  |  | 0 | Acumulado a mayo de 2022, se cuenta con la generación de 5 documentos técnicos sobre áreas de importancia ambiental correspondiente a la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital.
MAYO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1946642991 | 556027000 | 544342000 | 97.9% |  |  | 0 | Se continuó el proceso de revision de protocolos y programa. Se continuó campo de fauna y flora, y se apoyó actividades de ciencia ciudadana y acuredos de conservación. Se realizó taller conceptos
JUNIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 93485167587 | 14050789130 | 7920639220 | 56.37% |  |  | 0 | A junio se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
JUNIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4405999700 | 994830000 | 959830000 | 96.48% |  |  | 0 | Informe consolidado 6 de 12 del año 2022 - mes de junio: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 523, Acotamiento o del sistema hídrico 82, Conservación de ecosistemas 8.
JUNIO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1946642991 | 556027000 | 544342000 | 97.9% |  |  | 0 | A jun 2022, se ha ejecutado un 44% que equivale al 0,11 en la vigencia, consolidando PDD en 0,41 del programa de monitoreo. Se continuó el proceso de revisión de protocolos y programa
JULIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 93485225787 | 14050847330 | 7921344720 | 56.38% |  |  | 0 | A julio se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
JULIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4405999700 | 994830000 | 959830000 | 96.48% |  |  | 0 | Informe consolidado 7 de 12 del año 2022 - mes de julio: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 671, Acotamiento o del sistema hídrico 100 y Conservación de ecosistemas 9.
JULIO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1946584791 | 555968800 | 544342000 | 97.91% |  |  | 0 | A jul 2022, se ha ejecutado un 52% que equivale al 0,13 en la vigencia, consolidando PDD en 0,43 del programa de monitoreo. Se continuó el proceso de revisión de protocolos y programa
AGOSTO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 95685225787 | 16250847330 | 12521749320 | 77.05% |  |  | 0 | A agosto se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
AGOSTO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4405999700 | 994830000 | 959830000 | 96.48% |  |  | 0 | Informe consolidado 8 de 12 del año 2022 - mes de agosto: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 782, Acotamiento o del sistema hídrico 118, Conservación de ecosistemas 10.
AGOSTO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1946584791 | 555968800 | 546784800 | 98.35% |  |  | 0 | A ago 2022, se ha ejecutado un 64% que equivale al 0,16 en la vigencia, consolidando PDD en 0,46 del programa de monitoreo. Se continuó el proceso de revisión de protocolos y programa
SEPTIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 95685225787 | 16250847330 | 12562333020 | 77.3% |  |  | 0 | A septiembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
SEPTIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4405999700 | 994830000 | 959830000 | 96.48% |  |  | 0 | En el mes de septiembre de 2022, se generaron 74 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 6 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 0 de Conservación de ecosistemas del D.C
SEPTIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1946584791 | 555968800 | 546784800 | 98.35% |  |  | 0 | A sep 2022, se ha ejecutado un 72% que equivale al 0,16 en la vigencia, consolidando PDD en 0,48 del programa de monitoreo.
OCTUBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 93965601031 | 14531222574 | 12563844320 | 86.46% |  |  | 0 | A octubre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
OCTUBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4519947833 | 1108778133 | 959830000 | 86.57% |  |  | 0 | Informe consolidado 10 de 12 del año 2022 - mes de octubre: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 971, Acotamiento o del sistema hídrico 132, Conservación de ecosistemas 10.
OCTUBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1979290524 | 588674533 | 546784800 | 92.88% |  |  | 0 | A oct 2022, se ha ejecutado un 80% que equivale al 0,20 en la vigencia, consolidando PDD en 0,50 del programa de monitoreo.
NOVIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 93974510431 | 14540131974 | 12915338253 | 88.83% |  |  | 0 | A noviembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
NOVIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4512694733 | 1101525033 | 1022818600 | 92.85% |  |  | 0 | Informe consolidado 11 de 12 del año 2022 - mes de nov: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.118, Acotamiento o del sistema hídrico 144, Conservación de ecosistemas 11.
NOVIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1977634224 | 587018233 | 572774233 | 97.57% |  |  | 0 | A nov 2022, se ha ejecutado un 92% que equivale al 0,23 en la vigencia, consolidando PDD en 0,53 del programa de monitoreo.
DICIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 71641752516 | 14369170059 | 13221199957 | 92.01% |  |  | 0 | A diciembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
DICIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4384727733 | 1101525033 | 1084025033 | 98.41% |  |  | 0 | Informe consolidado 12 de 12 del año 2022 - Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.197, Acotamiento o del sistema hídrico 156, Conservación de ecosistemas 11.
DICIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1839345224 | 587018233 | 577834233 | 98.44% |  |  | 0 | A dic 2022, se ejecutó un 100% de la vigencia (0,25), consolidando PDD en 0,55 del programa de monitoreo.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 71599204516 | 16793566000 | 5851777010 | 34.85% |  |  | 0 | A ene se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
ENERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4427275733 | 1122033000 | 83490000 | 7.441% |  |  | 0 | Informe consolidado 1 de 12 del año 2023 ENERO: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 208, Acotamiento o del sistema hídrico 12, Conservación de ecosistemas 1.
ENERO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1839345224 | 384791000 | 0 | 0% |  |  | 0 | A enero 2023, se ha ejecutado el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 56% (0,56) del programa de monitoreo para el cuatrienio.
FEBRERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 71599204516 | 16751018000 | 8245383010 | 49.22% |  |  | 0 | A feb se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
FEBRERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4427275733 | 1164581000 | 859390000 | 73.79% |  |  | 0 | Informe consolidado 2 de 12 del año 2023 FEBRERO: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 301, Acotamiento o del sistema hídrico 25, Conservación de ecosistemas 4.
FEBRERO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1839345224 | 384791000 | 240010000 | 62.37% |  |  | 0 | A febrero 2023, se ha ejecutado el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 57% (0,57) del programa de monitoreo para el cuatrienio.
MARZO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 71599204516 | 16787149000 | 8352825010 | 49.76% |  |  | 0 | A marzo se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
MARZO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4427275733 | 1128450000 | 976540000 | 86.54% |  |  | 0 | Informe consolidado 3 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio33 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 400, Acotamiento o del sistema hídrico 29, Conservación de ecosistemas 4.
MARZO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1839345224 | 384791000 | 349574000 | 90.85% |  |  | 0 | A marzo 2023, se ha ejecutado el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 59% (0,59) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación
ABRIL | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 70487365414 | 16787149000 | 15085074217 | 89.86% |  |  | 0 | A abril se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
ABRIL | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4373644733 | 1128450000 | 1044850000 | 92.59% |  |  | 0 | Informe consolidado 4 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio34 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 452, Acotamiento o del sistema hídrico 36, Conservación de ecosistemas 4.
ABRIL | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1830161224 | 384791000 | 349574000 | 90.85% |  |  | 0 | A abril 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 61% (0,61) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
MAYO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 70487365414 | 16787149000 | 15085074217 | 89.86% |  |  | 0 | A mayo se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
MAYO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4373644733 | 1128450000 | 1044850000 | 92.59% |  |  | 0 | Informe consolidado 5 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio34 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 684, Acotamiento o del sistema hídrico 60, Conservación de ecosistemas 9.
MAYO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1830161224 | 384791000 | 349574000 | 90.85% |  |  | 0 | A mayo 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 61% (0,61) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
JUNIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 73452553928 | 19752337514 | 15085074217 | 76.37% |  |  | 0 | A junio se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
JUNIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4373644733 | 1128450000 | 1044850000 | 92.59% |  |  | 0 | Informe consolidado 6 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 36 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.046, Acotamiento o del sistema hídrico 71, Conservación de ecosistemas 11.
JUNIO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1830161224 | 384791000 | 349574000 | 90.85% |  |  | 0 | A jun 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 65% (0,65) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
JULIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 73452553928 | 19752337514 | 15085074217 | 76.37% |  |  | 0 | A junio se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
JULIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4373644733 | 1128450000 | 1044850000 | 92.59% |  |  | 0 | Informe consolidado 6 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 36 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.046, acotamiento del sistema hídrico 71, Conservación de ecosistemas 11.
JULIO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1830161224 | 384791000 | 349574000 | 90.85% |  |  | 0 | A jun 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 65% (0,65) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
AGOSTO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 73452553928 | 19752337514 | 15096497857 | 76.43% |  |  | 0 | A agosto se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
AGOSTO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4373644733 | 1128450000 | 1014750000 | 89.92% |  |  | 0 | Informe consolidado 8 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 38 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.046, acotamiento del sistema hídrico 71, Conservación de ecosistemas 11.
AGOSTO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1830161224 | 384791000 | 349574000 | 90.85% |  |  | 0 | A ago 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 69% (0,69) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
SEPTIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 74204922041 | 20504705627 | 15119376857 | 73.74% |  |  | 0 | A septiembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
SEPTIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4282341247 | 1037146514 | 1014750000 | 97.84% |  |  | 0 | Informe consolidado 9 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 39 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.477, acotamiento del sistema hídrico 105, Conservación de ecosistemas 15.
SEPTIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1830161224 | 384791000 | 349574000 | 90.85% |  |  | 0 | A sep 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 71% (0,71) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
OCTUBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 74251517889 | 20551301475 | 16663447143 | 81.08% |  |  | 0 | A octubre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
OCTUBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4270962399 | 1025767666 | 1014750000 | 98.93% |  |  | 0 | Informe consolidado 10 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 40 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.606, acotamiento del sistema hídrico 110, Conservación de ecosistemas 15.
OCTUBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1794944224 | 349574000 | 349574000 | 100% |  |  | 0 | A oct 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 73% (0,73) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
NOVIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 77281484615 | 23581268201 | 17483082910 | 74.14% |  |  | 0 | A noviembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado. | 191
NOVIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 4284004093 | 1038809360 | 1014750000 | 97.68% |  |  | 0 | Informe consolidado 11 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 41 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.713, acotamiento del sistema hídrico 110, Conservación ecosistemas 15. | 198
NOVIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 1802534224 | 357164000 | 349574000 | 97.87% |  |  | 0 | A nov 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 75% (0,75) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación. | 193
DICIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 84591898838 | 24091568201 | 24046869424 | 99.81% |  |  | 0 | A diciembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
DICIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 5198474733 | 1038809360 | 1037520000 | 99.88% |  |  | 0 | Informe consolidado 12 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 42 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.832, acotamiento del sistema hídrico 128, Conservación ecosistemas 20.
DICIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 2608825224 | 357164000 | 357164000 | 100% |  |  | 0 | A dic 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 85% (0,85) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 84636597615 | 28428035000 | 3256715212 | 11.46% |  |  | 0 | A enero 2024 se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado. | 192
ENERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 5199764093 | 1540760000 | 132525000 | 8.601% |  |  | 0 | Informe consolidado 1 de 16 del año 2024; acumulado cuatrienio 43 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.832, acotamiento del sistema hídrico 128, Conservación ecosistemas 20. | 198
ENERO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 2608825224 | 1030811000 | 30360000 | 2.945% |  |  | 0 | A ene 2024, ejecutado el 100% de lo programado. Se consolida un avance PDD del 85% (0,85) del programa de monitoreo para el cuatrienio. En 2024 el objetivo es el fortalecimiento del programa. | 191
FEBRERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 84591898838 | 28428035000 | 3576192212 | 12.58% |  |  | 0 | A febrero 2024 se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando el 100% según lo programado. | 202
FEBRERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 5198474733 | 1540760000 | 284860000 | 18.49% |  |  | 0 | Informe consolidado 2 de 6 del año 2024; acumulado cuatrienio 44 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 2.017, acotamiento del sistema hídrico 135, Conservación ecosistemas 21. | 197
FEBRERO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 2608825224 | 1030811000 | 151124000 | 14.66% |  |  | 0 | A feb 2024, ejecutado el 100% de lo programado. Se consolida un avance PDD del 87% (0,87) del programa de monitoreo para el cuatrienio. En 2024 el objetivo es el fortalecimiento del programa. | 191
MARZO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 84591898838 | 28428035000 | 4292657212 | 15.1% |  |  | 0 | A marzo 2024 se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando el 100% según lo programado. | 200
MARZO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 5198474733 | 1540760000 | 357360000 | 23.19% |  |  | 0 | Informe consolidado 3 de 6 del año 2024; acumulado cuatrienio 45 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 2.203, acotamiento del sistema hídrico 139, Conservación ecosistemas 22. | 197
MARZO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 2608825224 | 1030811000 | 235592000 | 22.86% |  |  | 0 | A marzo 2024, ejecutado el 100% de lo programado. Se consolida un avance PDD del 92% (0,92) del programa de monitoreo para el cuatrienio. En 2024 el objetivo es el fortalecimiento del programa.
ABRIL | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 84591898838 | 28428035000 | 4673317212 | 16.44% |  |  | 0 | A abril 2024 se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando el 100% de lo programado. | 197
ABRIL | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 5198474733 | 1540760000 | 456252000 | 29.61% |  |  | 0 | Informe consolidado 4 de 6 del año 2024; acumulado cuatrienio 46 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 2.310, acotamiento del sistema hídrico 141, Conservación ecosistemas 23. | 197
ABRIL | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 2608825224 | 1030811000 | 252844000 | 24.53% |  |  | 0 | A abril 2024, ejecutado el 100% de lo programado. Se consolida un avance PDD del 97% (0,97) del programa de monitoreo para el cuatrienio. En 2024 el objetivo es el fortalecimiento del programa. | 193
MAYO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 84591898838 | 28428035000 | 16920570075 | 59.52% |  |  | 0 | A mayo 2024 se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando el 100% de lo programado. | 196
MAYO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 5198474733 | 1540760000 | 576284000 | 37.4% |  |  | 0 | Informe consolidado 5 de 6 del año 2024; acumulado cuatrienio 47 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 2.310, acotamiento del sistema hídrico 141, Conservación ecosistemas 23. | 197
MAYO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 2608825224 | 1030811000 | 256639000 | 24.9% |  |  | 0 | A mayo 2024, ejecutado el 100% de lo programado. Se consolida un avance PDD del 100% (1) del programa de monitoreo para el cuatrienio. En 2024 el objetivo es el fortalecimiento del programa. | 190
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020 | [6 empty] | 0
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 19287284000 | 0 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas. | 0
ENERO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP | 1162153000 | 0 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y
ENERO |  |  | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 443096000 | 0 | ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas. | 0
FEBRERO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 19477283000 | 0 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas | 0
FEBRERO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP | 1017280000 | 0 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas | 0
FEBRERO |  |  | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 397970000 | 0 | se realizaron actividades según cronograma de actividades a cumplir para los siguientes diez meses: programación de salidas de campo, procesos de curatoría, registros en bases de datos, análisis de resultados e informe final para los en los grupos de fauna y flora. | 0
MARZO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 19477283000 | 60447133 | Para el mes de Marzo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas | 0
MARZO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP | 1017280000 | 14975400 | se empezo la implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves | 0
MARZO |  |  | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 397970000 | 2301600 |  | 0
ABRIL | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 19477283000 | 253219968 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas | 0
ABRIL | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP | 1017280000 | 79421101 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas | 0
ABRIL |  |  | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 397970000 | 31377767 | implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves | 0
MAYO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 19373729000 | 977209113 | se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas. | 0
MAYO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP | 975103000 | 176472635 |  | 0
MAYO |  |  | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 387347000 | 57841834 | implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves.
JUNIO | FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 3202008 - Servicio de administración y manejo de áreas | ADMINISTRAR Y MANEJAR O GESTIONAR 19 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS | 19373729000 | 1790688783 | seguimiento a verificación acciones de vigilancia, respuesta a los requerimientos de información que se solicitaron, revisión informe de las acciones mantenimiento, intervención en espacios de participación ciudadana, agricultura urbana, mesas de trabajo para proceso de ocupación informal,
JUNIO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL Y SU CONECTIVIDAD COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CON INFORMACIÓN ESTANDARIZADA. | 3204019- Servicio de información en biodiversidad | GENERAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA EEP | 975103000 | 268484402 | generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital,
JUNIO |  |  | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN BOGOTÁ, CON ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA CIUDADANAS | 387347000 | 90603801 | primer borrador de los sitios pilotos en la ciudad resultados mostrados en la reunión mensual. Se terminó de analizar los resultados FQB e hidrobiológicos de los PEDH. En relación a la formulación del programa se realizó la revisión bibliográfica elaborando el marco conceptual y objetivos
JULIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 19373729000 | 10810023512 | En el marco de administrar y manejar o gestionar las áreas protegidas, humedales, parques ecológicos de montaña y otras áreas de interés ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente ha avanzado de la siguiente manera: Finalizó el contrato de la construcción del Aula Ambiental Juan Rey. Actualmente se encuentra en recibo de obra física por parte de Interventoría y se continúan las gestiones para la instalación de los servicios públicos. Para la instalación de la malla perimetral del Aula de Juan Rey en Entrenubes y para el contrato de mobiliario, se están adelantando los procesos precontractuales correspondientes. El contrato SDA-20181487 cuyo objeto es “Contratar obras de mitigación de riesgos en Parques de Montaña y otras áreas de interés ambiental”, tiene un porcentaje de ejecución de 98%. Las acciones pendientes en ambos frentes de trabajo están asociadas a remates y acabados. Dentro de la administración de las 19 áreas protegidas se realizó: seguimiento actividades enmarcadas en las 4 líneas de acción, dentro de las que se encuentran: verificación acciones de vigilancia, respuesta a los requerimientos de información que se solicitaron, revisión informe de las acciones mantenimiento, intervención en espacios de participación ciudadana, agricultura urbana, mesas de trabajo para proceso de ocupación informal, elaboración planes de acción, entre otros. El contrato de mantenimiento SDA-20201872 finalizó el 30 de marzo; actualmente, se están adelantando actividades para la liquidación. El 29 de abril, se firmó el acta de inicio del nuevo contrato de mantenimiento SDA- 20211293, por un plazo de 8 meses con la empresa Aguas de Bogotá S.A ESP.
JULIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 975103000 | 918838500 | Para el mes de julio de 2021, se presenta un (1) reporte consolidado (el No. 7 del año 2021) que, contiene la gestión correspondiente a la generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital, la cual incluye dos (2) componentes a saber: 1. Recepción, clasificación y reparto de solicitudes internas y externas de la entidad relacionadas con Procesos de Quejas y/o reclamos, Correspondencia, Dependencia Apoyo (Enlace de Concejo), Apoyo Técnico y Legal: 119 documentos asignados. 2. Emisión de respuestas a usuarios internos y externos de la entidad relacionados con Procesos de Quejas y/o reclamos; Correspondencia, Dependencia Apoyo (Enlace de Concejo), Apoyo Técnico y Legal, agrupadas en tres actividades: A. Generar pronunciamientos sobre las afectaciones a los elementos de la EEP y otras áreas de interés ambiental: 94 documentos. B. Generar soporte técnico para el alinderamiento de los elementos componentes del sistema hídrico del Distrito Capital: 8 documentos. C. Generar insumos técnicos para la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital: 1 documento. Lo anterior soportado, en los casos requeridos, por reuniones, mesas de trabajo institucionales e interinstitucionales y la realización de visitas técnicas por parte del equipo de profesionales, incluidas las verificaciones de carácter topográfico. (EVIDENCIA. META 2 NUMERAL 2 ).
JULIO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 387347000 | 387347000 | En la vigencia 2021 de Enero a Abril se ha avanzado en un 0,025 que corresponde al 4,2% dando continuidad a la implementación de los protocolos de fauna (entomología, mamíferos y aves), y flora (macrófitas, herbáceas, árboles y arbustos). Se realizaron 34 salidas de campo tanto diurnas como nocturnas, discriminadas así: Flora se muestrearon los PEDH El Bur., Isla y Con; como resultado de los 55 transectos en total con 5 parcelas de 1m x 1m- cob. Macrófitas, Herbazales y Pastos, transectos con 5 parcelas de 5m x 5m – Cob. Arbustos y Árb. Entomofauna se muestrearon los PEDH Bur, Con, Jab, Isla y Vaca; se instalaron trampas de caída con cebo, técnica de barrido con jama en hierbas y pastos, paraguas de 1m2 en arbustos, trampa de luz para insectos nocturnos, y colecta manual con 1482 ind.. Aves, se visitaron los PEDH Con, Jab, Sal, Cap, SML y Cór. y en el PEDM EN y AIA MN con 2536 ind. de 83 sp., entre las cuales A. flammeus (Búho sabanero) en Jab y M. choliba (Currucutú) en La Vaca, siendo un nuevo registro. Se continuó con las grabaciones para el monitoreo acústico en PEDH Isla, Jab., Cap. y Con. Mamíferos se hicieron 2364 horas de esfuerzo de muestreo en PEHD Jab, Con, Sal, Cap, SML, Cór., la Isla, Vaca, PEDMEN y AIA Soratama, con trampeo y fototrampeo, entrevistas y recorridos de observación y búsqueda sistemática de rastros y huellas. En el marco de apoyo a fortalecimiento a investigación, se continuó con las gestiones con la UMB para la realización de 8 tesis de grado y se comenzó la gestión con la UB para la identificación taxonómica en invertebrados. En cuanto a la ejecución del plan de ferales, se aplicaron las encuestas y a la fecha se tiene un primer borrador de los sitios pilotos en la ciudad resultados mostrados en la reunión mensual. Se terminó de analizar los resultados FQB e hidrobiológicos de los PEDH. En relación a la formulación del programa se realizó la revisión bibliográfica elaborando el marco conceptual y objetivos con un avance del 12%. En la vigencia 2021 para el mes de mayo se avanzó en un 0,18 del 0, 25 que corresponde al 2,93% del 4% proyectada para el mes. Dentro de las actividades realizadas se dio continuidad a la implementación de los protocolos de monitoreo para los diferentes grupos de fauna y flora. Para flora se realizaron 10 salidas de campo de las 19 programadas, con muestreos en cuatro áreas y con un 61,2% de lo proyectado. En la sistematización y en la determinación en 83,25% y 92,5%, respectivamente. Para el desarrollo de la cartografía fue del 100%. En aves se realizaron 17 salidas de las 20 programadas a 7 áreas, realizando muestreos diurnos y nocturnos, con un 85% de avance. En la consolidación de la base de datos y el cargue de registros en diferentes plataformas con un 63 %. Dentro de los registros se destacan el Currucutú, el Búho cariblanco y el Colibrí colalarga. Para entomofauna se monitorearon 5 áreas de las 7 programadas con un 71%. Se agregaron 114 registros a la base de datos. Para mastofauna se monitorearon 6 áreas con un total de 10632 horas de muestreo, donde se registraron ardillas, zarigüeyas y un coatí. En herpetofauna se obtuvieron 4 registros de ranas, lagartos y culebras adelantándose el 100% del mes. Para Ciencia Ciudadana se realizó un recorrido con la comunidad en el PEDH de Torca, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Biodiversidad. Se viene coordinando el diligenciamiento de las fichas de Política de Biodiversidad y se dieron lineamientos sobre el monitoreo de fauna y flora en el marco del Contrato con Aguas de Bogotá para el mantenimiento de las áreas administradas por la SDA. Con los monitoreos efectuados se viene haciendo los reportes de los tensionantes diligenciando la matriz. Se viene adelantado acercamientos con las Universidades para el fortalecimiento a la investigación. Finalmente, se acompañó una visita al humedal de Jaboque con el fin de avistar los gansos egipcios y dar pautas para su captura.
AGOSTO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 12208285000 | 10894358747 | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional
AGOSTO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 975103000 | 918838500 | En el mes de Agosto de 2021, se generaron 87 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 7 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 2 de Conservación de ecosistemas del D.C. | 0
AGOSTO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 387347000 | 387347000 | Implementación de protocolos de fauna y flora, comienzo segunda ronda de monitoreo de aves. Actividad Ciencia Ciudadana Cumpleaños de Bogotá con 53 participantes | 0
SEPTIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 12208285000 | 10908186966 | Finalizó la construcción del Aula Ambiental Juan Rey, la contración de la malla perimetral se encuentra en proceso precontractual La mitigación de riesgos en Parques de Montaña presenta avance del 99% | 0
SEPTIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 975103000 | 918838500 | En el mes de septiembre de 2021, se generaron 95 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 5 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 3 de Conservación de ecosistemas del D.C. | 0
SEPTIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 387347000 | 387347000 | Se continuó el protocolo de aves, para la segunda ronda, se comenzó el análisis de la información capturada de la biodiversidad, se continuó el trámite de convenios con universidades | 0
OCTUBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 10910406269 | 6397493062 | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional | 0
OCTUBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 918838500 | 655282902 | En el mes de octubre de 2021, se generaron 108 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 10 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 2 de Conservación de ecosistemas del D.C | 0
OCTUBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 387347000 | 273100701 | Se entregaron 4 informes por área, se participó en 3 actividades de ciencia ciudadana, se realizó un taller para marco conceptual del programa, y se culminó la segunda ronda de monitoreo de aves | 0
NOVIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 10899780015 | 7634164848 | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional | 0
NOVIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 918838500 | 739818902 | En el mes de noviembre de 2021, se generaron 98 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 10 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 0 de Conservación de ecosistemas del D.C | 0
NOVIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 387347000 | 312897701 | Se entregaron 6 informes de áreas, se actualizaron bases de datos, terminó monitoreo hidrobio, terminó pasantes. Formulación programa, salidas cartográficas | 0
DICIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 13461178024 | 9193393875 | Se adelantaron actividades de gobernanza y gestión socioambiental en 15 humedales con acciones de educación ambiental para la apropiación del territorio
DICIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 948930700 | 867669502 | En el mes de diciembre de 2021, se generaron 101 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 6 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 1 de Conservación de ecosistemas del D.C
DICIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 486662991 | 448174692 | Se enviaron 9 informes finales, se enviaron bases para cargue en SiB, se entregó el documento del programa de monitoreo con avance proyectado a la fecha, se realizaron 2 actividades ciencia ciudadana
|  |  |  | 0 |  |  | 0
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 7865128000 | 7865128000 | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional.
ENERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 959830000 | 959830000 | Se presenta 1 Informe que contiene la generación de doc. Técnicos relacionados con el manejo y conservación de la EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital
ENERO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 544342000 | 544342000 | Se avanzó el proceso de contratación del equipo profesional del Grupo de monitoreo y se entregaron los informes de Gestión 2021, así como los reportes de las políticas de biodiversidad y humedales
FEBRERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 7865128000 | 7865128000 | A feb 2022 Obras de mitigación: Terminadas y Contratos de obra- interventoría finalizados.
FEBRERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 959830000 | 959830000 | En el mes de febrero de 2022, se generaron 62 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 10 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 2 de Conservación de ecosistemas del D.C
FEBRERO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 544342000 | 544342000 | Se avanzo el proceso de revision de protocolos y programa. Se dio inicio al campo de fauna y flora, se comenzaron las actividades de investigacion. Se recibieron los resultados de monitoreo hidro 2021
MARZO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 12587094000 | 462027940 | A marzo 2022 Obras de mitigación: Terminadas y Contratos de obra- interventoría finalizados.
MARZO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1222109000 | 70789400 | Acumulado a marzo de 2022, se cuenta con la generación de 3 documentos técnicos sobre áreas de importancia ambiental correspondiente a la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital.
MARZO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 556027000 | 52559899 | Se continuó el proceso de revision de protocolos y programa. Se continuó campo de fauna y flora, y se apoyó actividades de ciencia ciudadana y acuredos de conservación. Se realizó taller conceptos
ABRIL | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 12814373000 | 1112721258 | Durante el mes de abril se adelantaron acciones de administración y manejo integral en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado
ABRIL | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 994830000 | 184971467 | En el mes de abril de 2022, se generaron 101 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 12 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 0 de Conservación de ecosistemas del D.C
ABRIL | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 556027000 | 101646899 | Se continuó el proceso de revision de protocolos y programa. Se continuó campo de fauna y flora, y se apoyó actividades de ciencia ciudadana y acuerdos de conservación. Se realizó taller conceptos
MAYO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 12814373000 | 1792300909 | Durante el mes de Mayo se adelantaron acciones de administración y manejo integral en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado en la vigencia 2022
MAYO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 994830000 | 286938067 | Acumulado a mayo de 2022, se cuenta con la generación de 5 documentos técnicos sobre áreas de importancia ambiental correspondiente a la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital.
MAYO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 556027000 | 150733899 | Se continuó el proceso de revision de protocolos y programa. Se continuó campo de fauna y flora, y se apoyó actividades de ciencia ciudadana y acuredos de conservación. Se realizó taller conceptos
JUNIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 14050789130 | 2082746809 | A junio se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
JUNIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 994830000 | 382921067 | Informe consolidado 6 de 12 del año 2022 - mes de junio: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 523, Acotamiento o del sistema hídrico 82, Conservación de ecosistemas 8.
JUNIO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 556027000 | 204255632 | A jun 2022, se ha ejecutado un 44% que equivale al 0,11 en la vigencia, consolidando PDD en 0,41 del programa de monitoreo. Se continuó el proceso de revisión de protocolos y programa
JULIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 14050847330 | 2474180060 | A julio se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
JULIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 994830000 | 465748067 | Informe consolidado 7 de 12 del año 2022 - mes de julio: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 671, Acotamiento o del sistema hídrico 100 y Conservación de ecosistemas 9.
JULIO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 555968800 | 257255632 | A jul 2022, se ha ejecutado un 52% que equivale al 0,13 en la vigencia, consolidando PDD en 0,43 del programa de monitoreo. Se continuó el proceso de revisión de protocolos y programa
AGOSTO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 16250847330 | 2474584660 | A agosto se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
AGOSTO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 994830000 | 465748067 | Informe consolidado 8 de 12 del año 2022 - mes de agosto: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 782, Acotamiento o del sistema hídrico 118, Conservación de ecosistemas 10.
AGOSTO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 555968800 | 258504432 | A ago 2022, se ha ejecutado un 64% que equivale al 0,16 en la vigencia, consolidando PDD en 0,46 del programa de monitoreo. Se continuó el proceso de revisión de protocolos y programa
SEPTIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 16250847330 | 4173114640 | A septiembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
SEPTIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 994830000 | 670870067 | En el mes de septiembre de 2022, se generaron 74 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 6 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 0 de Conservación de ecosistemas del D.C
SEPTIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 555968800 | 365698432 | A sep 2022, se ha ejecutado un 72% que equivale al 0,16 en la vigencia, consolidando PDD en 0,48 del programa de monitoreo.
OCTUBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 14531222574 | 6747111211 | A octubre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
OCTUBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1108778133 | 753697067 | Informe consolidado 10 de 12 del año 2022 - mes de octubre: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 971, Acotamiento o del sistema hídrico 132, Conservación de ecosistemas 10.
OCTUBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 588674533 | 418698432 | A oct 2022, se ha ejecutado un 80% que equivale al 0,20 en la vigencia, consolidando PDD en 0,50 del programa de monitoreo.
NOVIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 14540131974 | 8241615502 | A noviembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
NOVIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1101525033 | 831446067 | Informe consolidado 11 de 12 del año 2022 - mes de nov: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.118, Acotamiento o del sistema hídrico 144, Conservación de ecosistemas 11.
NOVIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 587018233 | 471698432 | A nov 2022, se ha ejecutado un 92% que equivale al 0,23 en la vigencia, consolidando PDD en 0,53 del programa de monitoreo.
DICIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 14369170059 | 10284453856 | A diciembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
DICIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1101525033 | 952723467 | Informe consolidado 12 de 12 del año 2022 - Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.197, Acotamiento o del sistema hídrico 156, Conservación de ecosistemas 11.
DICIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 587018233 | 532026766 | A dic 2022, se ejecutó un 100% de la vigencia (0,25), consolidando PDD en 0,55 del programa de monitoreo.
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 16793566000 | 0 | A ene se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
ENERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1122033000 | 0 | Informe consolidado 1 de 12 del año 2023 ENERO: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 208, Acotamiento o del sistema hídrico 12, Conservación de ecosistemas 1.
ENERO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 384791000 | 0 | A enero 2023, se ha ejecutado el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 56% (0,56) del programa de monitoreo para el cuatrienio.
FEBRERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 16751018000 | 451731458 | A feb se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
FEBRERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1164581000 | 0 | Informe consolidado 2 de 12 del año 2023 FEBRERO: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 301, Acotamiento o del sistema hídrico 25, Conservación de ecosistemas 4.
FEBRERO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 384791000 | 0 | A febrero 2023, se ha ejecutado el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 57% (0,57) del programa de monitoreo para el cuatrienio.
MARZO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 16787149000 | 1081927119 | A marzo se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
MARZO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1128450000 | 27431633 | Informe consolidado 3 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio33 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 400, Acotamiento o del sistema hídrico 29, Conservación de ecosistemas 4.
MARZO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 384791000 | 10068234 | A marzo 2023, se ha ejecutado el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 59% (0,59) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación
ABRIL | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 16787149000 | 1840700668 | A abril se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
ABRIL | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1128450000 | 100569000 | Informe consolidado 4 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio34 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 452, Acotamiento o del sistema hídrico 36, Conservación de ecosistemas 4.
ABRIL | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 384791000 | 33057234 | A abril 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 61% (0,61) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
MAYO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 16787149000 | 2618796595 | A mayo se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
MAYO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1128450000 | 192284900 | Informe consolidado 5 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio34 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 684, Acotamiento o del sistema hídrico 60, Conservación de ecosistemas 9.
MAYO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 384791000 | 68038234 | A mayo 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 61% (0,61) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
JUNIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 19752337514 | 4555127585 | A junio se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
JUNIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1128450000 | 291670967 | Informe consolidado 6 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 36 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.046, Acotamiento o del sistema hídrico 71, Conservación de ecosistemas 11.
JUNIO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 384791000 | 106932234 | A jun 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 65% (0,65) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
JULIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 19752337514 | 6098943573 | A junio se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
JULIO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1128450000 | 408952967 | Informe consolidado 6 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 36 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.046, acotamiento del sistema hídrico 71, Conservación de ecosistemas 11.
JULIO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 384791000 | 141913234 | A jun 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 65% (0,65) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
AGOSTO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 19752337514 | 7660975218 | A agosto se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
AGOSTO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1128450000 | 511813967 | Informe consolidado 8 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 38 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.046, acotamiento del sistema hídrico 71, Conservación de ecosistemas 11.
AGOSTO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 384791000 | 176894234 | A ago 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 69% (0,69) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
SEPTIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 20504705627 | 9311321491 | A septiembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
SEPTIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1037146514 | 614674967 | Informe consolidado 9 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 39 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.477, acotamiento del sistema hídrico 105, Conservación de ecosistemas 15.
SEPTIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 384791000 | 211875234 | A sep 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 71% (0,71) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
OCTUBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 20551301475 | 10934545324 | A octubre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
OCTUBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1025767666 | 717535967 | Informe consolidado 10 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 40 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.606, acotamiento del sistema hídrico 110, Conservación de ecosistemas 15.
OCTUBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 349574000 | 246856234 | A oct 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 73% (0,73) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
NOVIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 23581268201 | 13298583988 | A noviembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
NOVIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1038809360 | 820396967 | Informe consolidado 11 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 41 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.713, acotamiento del sistema hídrico 110, Conservación ecosistemas 15.
NOVIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 357164000 | 281837234 | A nov 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 75% (0,75) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
DICIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 24091568201 | 16415025950 | A diciembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
DICIEMBRE | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 1038809360 | 948697367 | Informe consolidado 12 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 42 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.832, acotamiento del sistema hídrico 128, Conservación ecosistemas 20.
DICIEMBRE | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 357164000 | 324408234 | A dic 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 85% (0,85) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 3256715212 | 0 | A enero 2024 se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
ENERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 132525000 | 0 | Informe consolidado 1 de 16 del año 2024; acumulado cuatrienio 43 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.832, acotamiento del sistema hídrico 128, Conservación ecosistemas 20.
ENERO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 30360000 | 0 | A ene 2024, ejecutado el 100% de lo programado. Se consolida un avance PDD del 85% (0,85) del programa de monitoreo para el cuatrienio. En 2024 el objetivo es el fortalecimiento del programa.
FEBRERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 3576192212 | 200474965 | A febrero 2024 se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando el 100% según lo programado.
FEBRERO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 284860000 | 0 | Informe consolidado 2 de 6 del año 2024; acumulado cuatrienio 44 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 2.017, acotamiento del sistema hídrico 135, Conservación ecosistemas 21.
FEBRERO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 151124000 | 0 | A feb 2024, ejecutado el 100% de lo programado. Se consolida un avance PDD del 87% (0,87) del programa de monitoreo para el cuatrienio. En 2024 el objetivo es el fortalecimiento del programa.
MARZO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 4292657212 | 889341723 | A marzo 2024 se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando el 100% según lo programado.
MARZO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 357360000 | 31336900 | Informe consolidado 3 de 6 del año 2024; acumulado cuatrienio 45 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 2.203, acotamiento del sistema hídrico 139, Conservación ecosistemas 22.
MARZO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 235592000 | 9637268 | A marzo 2024, ejecutado el 100% de lo programado. Se consolida un avance PDD del 92% (0,92) del programa de monitoreo para el cuatrienio. En 2024 el objetivo es el fortalecimiento del programa.
ABRIL | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 4673317212 | 1687111246 | A abril 2024 se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando el 100% de lo programado.
ABRIL | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 456252000 | 122427900 | Informe consolidado 4 de 6 del año 2024; acumulado cuatrienio 46 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 2.310, acotamiento del sistema hídrico 141, Conservación ecosistemas 23.
ABRIL | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 252844000 | 59870034 | A abril 2024, ejecutado el 100% de lo programado. Se consolida un avance PDD del 97% (0,97) del programa de monitoreo para el cuatrienio. En 2024 el objetivo es el fortalecimiento del programa.
MAYO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas | 16920570075 | 2611557156 | A mayo 2024 se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando el 100% de lo programado.
MAYO | Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para una efectiva administración y manejo de la EEP | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS | Generar documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. | 576284000 | 203150367 | Informe consolidado 5 de 6 del año 2024; acumulado cuatrienio 47 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 2.310, acotamiento del sistema hídrico 141, Conservación ecosistemas 23.
MAYO | Fortalecer el conocimiento del estado de la Biodiversidad de las áreas de interes ambiental y su conectividad como parte de la Estructura Ecológica Principal con información estandarizada. | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIAD Y SUS SERVICIOS ECO ESISTÉMICOS | Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas. | 256639000 | 115461401 | A mayo 2024, ejecutado el 100% de lo programado. Se consolida un avance PDD del 100% (1) del programa de monitoreo para el cuatrienio. En 2024 el objetivo es el fortalecimiento del programa.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100%
ENERO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 1 | 8.333%
ENERO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0 | 0%
FEBRERO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Para el mes de febrero de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas
FEBRERO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 2 | 16.67% | En febrero del 2021 se realizó lo correspondiente a 1 documento técnico que incluye, Recepción, clasificación y reparto de solicitudes internas y externas de la entidad relacionadas con Procesos de PQR, Dependencia Apoyo (Enlace de Concejo), Apoyo Técnico y Legal, Emisión de respuestas
FEBRERO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.01 | 4% | En febrero se realizaron actividades según cronograma de actividades a cumplir para los siguientes diez meses: programación de salidas de campo, procesos de curatoría, registros en bases de datos, análisis de resultados e informe final para los en los grupos de fauna y flora
MARZO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Para el mes de Marzo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas. Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades
MARZO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 3 | 25% | Durante marzo se empieza la implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves
MARZO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.015 | 6% | Durante marzo se empieza la implementación de los protocolos de fauna (entomología y aves), y flora. En el cumplimiento de ciencia ciudadana, se hizo un monitoreo comunitario en el PEDH Conejera con 20 participantes, observando un total de 387 individuos de 48 especies de aves
ABRIL | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Para el mes de Marzo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas. Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades
ABRIL | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 4 | 33.33% | gestión correspondiente a la generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital, la cual incluye dos (2) componentes
ABRIL | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.025 | 10% | continuidad a la implementación de los protocolos de fauna (entomología, mamíferos y aves), y flora (macrófitas, herbáceas, árboles y arbustos)
MAYO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | continuidad a la implementación de los protocolos de fauna (entomología, mamíferos y aves), y flora (macrófitas, herbáceas, árboles y arbustos)
MAYO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 5 | 41.67% | Para el mes de mayo de 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas.
MAYO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.03 | 12% | gestión correspondiente a la generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital, la cual incluye dos (2) componentes
JUNIO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | en el periodo mayo 2021 se adelantaron acciones de administración, manejo, seguimiento a la vigilancia y mantenimiento, gestión de factores tensionantes y ocupaciones informales y acompañamiento en espacios de participación, en el 100% de las áreas protegidas priorizadas.
JUNIO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 6 | 50% | gestión correspondiente a la generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo y conservación de la Estructura Ecológica Principal – EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital, incluye dos componentes
JUNIO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.04 | 16% | continuidad a la implementación de los protocolos de fauna (entomología, mamíferos y aves), y flora (macrófitas, herbáceas, árboles y arbustos)
JULIO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100%
JULIO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 7 | 58.33%
JULIO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.07 | 28%
AGOSTO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional
AGOSTO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 5 | 41.67% | Al mes de Agosto de 2021, se han generado en total 743 pronunciamientos: 665 sobre afectaciones a la EEP, 66 Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 12 de Conservación de ecosistemas del D.C.
AGOSTO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.51 | 0.06 | 11.76% | Se termina el campo de flora y entomofauna y se continua mamíferos y aves. Se da inicio a la revisión de muestras y elaboración de informes. Se hace actividad de ciencia ciudadana con 53 participantes
SEPTIEMBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Finalizó la construcción del Aula Ambiental Juan Rey, la contración de la malla perimetral se encuentra en proceso precontractual La mitigación de riesgos en Parques de Montaña presenta avance del 99%
SEPTIEMBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 9 | 75% | Informe 9 correspondiente a septiembre de 2021, para un total de 846 pronunciamientos: 760 sobre afectaciones a la EEP, 71 Acotamiento o sistema hídrico y 15 de Conservación de ecosistenas..
SEPTIEMBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.14 | 56% | Se continuó el protocolo de aves, para la segunda ronda, se comenzó el análisis de la información capturada de la biodiversidad, se continuó el trámite de convenios con universidades
OCTUBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional
OCTUBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 10 | 83.33% | Informe 10 del 2021 , correspondiente a octubre, para un total de 966 pronunciamientos: 868 sobre afectaciones a la EEP, 81 de Acotamiento o del sistema hídrico y 17 de Conservación de ecosistemas..
OCTUBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.17 | 68% | Se entregaron 4 informes por área, se participó en 3 actividades de ciencia ciudadana, se realizó un taller para marco conceptual del programa, y se culminó la segunda ronda de monitoreo de aves
NOVIEMBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional
NOVIEMBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 11 | 91.67% | Consolidado incluido Informe 11 de 12 del 2021 - mes de noviembre: Total documentoss 1074. 966 afectaciones a la EEP, 91 de Acotamiento o del sistema hídrico y 17 de Conservación de ecosistemas.
NOVIEMBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.21 | 84% | Se entregaron 6 informes de áreas, se actualizaron bases de datos, terminó monitoreo agua humedales. Finalizaron pasantes salidas. Avance de formulación programa, salidas cartográficas
DICIEMBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Seguimiento mensual de las actividades llevadas a cabo en los quince (15) Parques Ecológicos Distritales de Humedal (PEDH) por medio de la Matriz de Datos Significativos
DICIEMBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 12 | 100% | Consolidado incluido Informe 12 de 12 del 2021 - mes de diciembre: Total pronunciamientos 1181. Afectaciones a la EEP 1067, Acotamiento sistema hídrico 97 y 17 de Conservación de ecosistemas.
DICIEMBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.25 | 100% | Se enviaron 9 informes finales, se enviaron bases para cargue en SiB, se entregó el documento del programa de monitoreo con avance proyectado a la fecha, se realizaron 2 actividades ciencia ciudadana
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Se adelantó administración, manejo y gestión integral en 19 áreas protegidas priorizadas, con acciones de vigilancia, mantenimiento, seguimiento a tensionantes y gestión social e interinstitucional.
ENERO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 2 | 16.67% | Se presenta 1 Informe que contiene la generación de doc. Técnicos relacionados con el manejo y conservación de la EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital
ENERO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.02 | 8% | Se avanzó el proceso de contratación del equipo profesional del Grupo de monitoreo y se entregaron los informes de Gestión 2021, así como los reportes de las políticas de biodiversidad y humedales
FEBRERO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | A feb 2022 Obras de mitigación: Terminadas y Contratos de obra- interventoría finalizados.
FEBRERO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 2 | 16.67% | En el mes de febrero de 2022, se generaron 62 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 10 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 2 de Conservación de ecosistemas del D.C
FEBRERO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.02 | 8% | Se avanzo el proceso de revision de protocolos y programa. Se dio inicio al campo de fauna y flora, se comenzaron las actividades de investigacion. Se recibieron los resultados de monitoreo hidro 2021
MARZO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Al primer trimestre 2022, se han adelantado acciones de administración y manejo en el 100% de las áreas protegidas priorizadas (15 humedales y 4 parques de montaña)
MARZO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 3 | 25% | Acumulado a marzo de 2022, se cuenta con la generación de 3 documentos técnicos sobre áreas de importancia ambiental correspondiente a la conservación de los ecosistemas del Distrito Capital.
MARZO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.03 | 12% | Para el primer trimestre de 2022, se ha ejecutado un 12% que equivale a un avance del 0,03 en la vigencia, con lo cual se consolida al PDD en un 0,38 del programa de monitoreo
ABRIL | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Durante el mes de abril se adelantaron acciones de administración y manejo integral en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado
ABRIL | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 4 | 33.33% | Informe consolidado 4 de 12 del año 2022 - mes de abril: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 316, Acotamiento o del sistema hídrico 41, Conservación de ecosistemas 6.
ABRIL | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.06 | 24% | Se continuó el proceso de revision de protocolos y programa. Se continuó campo de fauna y flora, y se apoyó actividades de ciencia ciudadana y acuerdos de conservación. Se realizó taller conceptos
MAYO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | Durante el mes de Mayo se adelantaron acciones de administración y manejo integral en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado en la vigencia 2022
MAYO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 5 | 41.67% | Informe consolidado 5 de 12 del año 2022 - mes de mayo: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 420, Acotamiento o del sistema hídrico 56, Conservación de ecosistemas 8.
MAYO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.09 | 36% | A mayo 2022, se ha ejecutado un 32% que equivale a un avance del 0,08 en la vigencia, con lo cual se consolida al PDD en un 0,38 del programa de monitoreo
JUNIO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | A junio se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
JUNIO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 6 | 50% | Informe consolidado 6 de 12 del año 2022 - mes de junio: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 523, Acotamiento o del sistema hídrico 82, Conservación de ecosistemas 8.
JUNIO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.11 | 44% | A jun 2022, se ha ejecutado un 44% que equivale al 0,11 en la vigencia, consolidando PDD en 0,41 del programa de monitoreo. Se continuó el proceso de revisión de protocolos y programa
JULIO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | A julio se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
JULIO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 7 | 58.33% | Informe consolidado 7 de 12 del año 2022 - mes de julio: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 671, Acotamiento o del sistema hídrico 100 y Conservación de ecosistemas 9.
JULIO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.13 | 52% | A jul 2022, se ha ejecutado un 52% que equivale al 0,13 en la vigencia, consolidando PDD en 0,43 del programa de monitoreo. Se continuó el proceso de revisión de protocolos y programa
AGOSTO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | A agosto se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
AGOSTO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 8 | 66.67% | Informe consolidado 8 de 12 del año 2022 - mes de agosto: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 782, Acotamiento o del sistema hídrico 118, Conservación de ecosistemas 10.
AGOSTO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.16 | 64% | A ago 2022, se ha ejecutado un 64% que equivale al 0,16 en la vigencia, consolidando PDD en 0,46 del programa de monitoreo. Se continuó el proceso de revisión de protocolos y programa
SEPTIEMBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | A septiembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
SEPTIEMBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 9 | 75% | En el mes de septiembre de 2022, se generaron 74 pronunciamientos sobre afectaciones a la EEP, 6 de Acotamiento o consultas del sistema hídrico y 0 de Conservación de ecosistemas del D.C
SEPTIEMBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.18 | 72% | A sep 2022, se ha ejecutado un 72% que equivale al 0,16 en la vigencia, consolidando PDD en 0,48 del programa de monitoreo.
OCTUBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | A octubre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
OCTUBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 10 | 83.33% | Informe consolidado 10 de 12 del año 2022 - mes de octubre: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 971, Acotamiento o del sistema hídrico 132, Conservación de ecosistemas 10.
OCTUBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.2 | 80% | A oct 2022, se ha ejecutado un 80% que equivale al 0,20 en la vigencia, consolidando PDD en 0,50 del programa de monitoreo.
NOVIEMBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | A noviembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
NOVIEMBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 11 | 91.67% | Informe consolidado 11 de 12 del año 2022 - mes de nov: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.118, Acotamiento o del sistema hídrico 144, Conservación de ecosistemas 11.
NOVIEMBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.23 | 92% | A nov 2022, se ha ejecutado un 92% que equivale al 0,23 en la vigencia, consolidando PDD en 0,53 del programa de monitoreo.
DICIEMBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 19 | 19 | 100% | A diciembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 19 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
DICIEMBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 12 | 100% | Informe consolidado 12 de 12 del año 2022 - Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.197, Acotamiento o del sistema hídrico 156, Conservación de ecosistemas 11.
DICIEMBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.25 | 0.25 | 100% | A dic 2022, se ejecutó un 100% de la vigencia (0,25), consolidando PDD en 0,55 del programa de monitoreo.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A ene se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado. | .
ENERO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 1 | 8.333% | Informe consolidado 1 de 12 del año 2023 ENERO: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 208, Acotamiento o del sistema hídrico 12, Conservación de ecosistemas 1. | .
ENERO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.3 | 0.01 | 3.333% | A enero 2023, se ha ejecutado el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 56% (0,56) del programa de monitoreo para el cuatrienio. | .
FEBRERO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A feb se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado. | .
FEBRERO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 2 | 16.67% | Informe consolidado 2 de 12 del año 2023 FEBRERO: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 301, Acotamiento o del sistema hídrico 25, Conservación de ecosistemas 4. | .
FEBRERO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.3 | 0.02 | 6.667% | A febrero 2023, se ha ejecutado el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 57% (0,57) del programa de monitoreo para el cuatrienio. | .
MARZO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A marzo se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado. | .
MARZO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 3 | 25% | Informe consolidado 3 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio33 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 400, Acotamiento o del sistema hídrico 29, Conservación de ecosistemas 4. | .
MARZO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.3 | 0.04 | 13.33% | A marzo 2023, se ha ejecutado el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 59% (0,59) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación | .
ABRIL | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A abril se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
ABRIL | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 5 | 41.67% | Informe consolidado 4 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio34 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 452, Acotamiento o del sistema hídrico 36, Conservación de ecosistemas 4.
ABRIL | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.3 | 0.08 | 26.67% | A abril 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 61% (0,61) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
MAYO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A mayo se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
MAYO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 5 | 41.67% | Informe consolidado 5 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio34 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 684, Acotamiento o del sistema hídrico 60, Conservación de ecosistemas 9.
MAYO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.3 | 0.08 | 26.67% | A mayo 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 61% (0,61) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
JUNIO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A junio se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
JUNIO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 6 | 50% | Informe consolidado 6 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 36 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.046, Acotamiento o del sistema hídrico 71, Conservación de ecosistemas 11.
JUNIO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.3 | 0.1 | 33.33% | A jun 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 65% (0,65) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
JULIO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A junio se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
JULIO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 7 | 58.33% | Informe consolidado 6 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 36 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.046, acotamiento del sistema hídrico 71, Conservación de ecosistemas 11.
JULIO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.3 | 0.12 | 40% | A jun 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 65% (0,65) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
AGOSTO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A agosto se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
AGOSTO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 8 | 66.67% | Informe consolidado 8 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 38 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.046, acotamiento del sistema hídrico 71, Conservación de ecosistemas 11.
AGOSTO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.3 | 0.14 | 46.67% | A ago 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 69% (0,69) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
SEPTIEMBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A septiembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
SEPTIEMBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 9 | 75% | Informe consolidado 9 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 39 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.477, acotamiento del sistema hídrico 105, Conservación de ecosistemas 15.
SEPTIEMBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.3 | 0.16 | 53.33% | A sep 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 71% (0,71) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación.
OCTUBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A octubre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado. | .
OCTUBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 10 | 83.33% | Informe consolidado 10 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 40 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.606, acotamiento del sistema hídrico 110, Conservación de ecosistemas 15. | .
OCTUBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.3 | 0.18 | 60% | A oct 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 73% (0,73) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación. | .
NOVIEMBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A noviembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado. | .
NOVIEMBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 11 | 91.67% | Informe consolidado 11 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 41 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.713, acotamiento del sistema hídrico 110, Conservación ecosistemas 15. | .
NOVIEMBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.3 | 0.2 | 66.67% | A nov 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 75% (0,75) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación. | .
DICIEMBRE | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A diciembre se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado. | .
DICIEMBRE | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 12 | 12 | 100% | Informe consolidado 12 de 12 del año 2023 acumulado cuatrienio 42 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.832, acotamiento del sistema hídrico 128, Conservación ecosistemas 20. | .
DICIEMBRE | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.3 | 0.3 | 100% | A dic 2023, ejecución el 100% de lo programado, con lo cual se consolida un avance PDD del 85% (0,85) del programa de monitoreo para el cuatrienio. 2023 y 2024 inicia la fase de implementación. | .
.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A enero 2024 se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando según lo programado.
ENERO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 6 | 1 | 16.67% | Informe consolidado 1 de 16 del año 2024; acumulado cuatrienio 43 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 1.832, acotamiento del sistema hídrico 128, Conservación ecosistemas 20.
ENERO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.15 | 0.01 | 6.667% | A ene 2024, ejecutado el 100% de lo programado. Se consolida un avance PDD del 85% (0,85) del programa de monitoreo para el cuatrienio. En 2024 el objetivo es el fortalecimiento del programa.
FEBRERO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A febrero 2024 se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando el 100% según lo programado.
FEBRERO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 6 | 2 | 33.33% | Informe consolidado 2 de 6 del año 2024; acumulado cuatrienio 44 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 2.017, acotamiento del sistema hídrico 135, Conservación ecosistemas 21.
FEBRERO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.15 | 0.02 | 13.33% | A feb 2024, ejecutado el 100% de lo programado. Se consolida un avance PDD del 87% (0,87) del programa de monitoreo para el cuatrienio. En 2024 el objetivo es el fortalecimiento del programa.
MARZO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A marzo 2024 se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando el 100% según lo programado.
MARZO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 6 | 3 | 50% | Informe consolidado 3 de 6 del año 2024; acumulado cuatrienio 45 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 2.203, acotamiento del sistema hídrico 139, Conservación ecosistemas 22.
MARZO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.15 | 0.07 | 46.67% | A marzo 2024, ejecutado el 100% de lo programado. Se consolida un avance PDD del 92% (0,92) del programa de monitoreo para el cuatrienio. En 2024 el objetivo es el fortalecimiento del programa.
ABRIL | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A abril 2024 se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando el 100% de lo programado.
ABRIL | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 6 | 4 | 66.67% | Informe consolidado 4 de 6 del año 2024; acumulado cuatrienio 46 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 2.310, acotamiento del sistema hídrico 141, Conservación ecosistemas 23.
ABRIL | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.15 | 0.12 | 80% | A abril 2024, ejecutado el 100% de lo programado. Se consolida un avance PDD del 97% (0,97) del programa de monitoreo para el cuatrienio. En 2024 el objetivo es el fortalecimiento del programa.
MAYO | 0900G113 - Planes de acción o gestión con seguimiento | Nùmero | 34% | 21 | 21 | 100% | A mayo 2024 se han adelantado acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los instrumentos de planeación en las 21 áreas protegidas priorizadas, avanzando el 100% de lo programado.
MAYO | 0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Nùmero | 33% | 6 | 5 | 83.33% | Informe consolidado 5 de 6 del año 2024; acumulado cuatrienio 47 documentos: Total pronunciamientos de Afectaciones a la EEP 2.310, acotamiento del sistema hídrico 141, Conservación ecosistemas 23.
MAYO | 0900G182 - Sistema de monitoreo operando | Nùmero | 33% | 0.15 | 0.15 | 100% | A mayo 2024, ejecutado el 100% de lo programado. Se consolida un avance PDD del 100% (1) del programa de monitoreo para el cuatrienio. En 2024 el objetivo es el fortalecimiento del programa.
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: presupuesto vigencia
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A17: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A18: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C18: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E18: presupuesto vigencia
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G18: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A32: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A33: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C33: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E33: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G33: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A47: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A48: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C48: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D48: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E48: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F48: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G48: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A63: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C63: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D63: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E63: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F63: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G63: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A70: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A71: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B71: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C71: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D71: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E71: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F71: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G71: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N71: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A80: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A81: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B81: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C81: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D81: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E81: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F81: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G81: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N81: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A110: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A111: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B111: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C111: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D111: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E111: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F111: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G111: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N111: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A149: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A150: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B150: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C150: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D150: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E150: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F150: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G150: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N150: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A188: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A189: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B189: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C189: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D189: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E189: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F189: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G189: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N189: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A206: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A207: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B207: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C207: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D207: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G207: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A216: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A217: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B217: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C217: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D217: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G217: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A256: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A257: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B257: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C257: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D257: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G257: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A295: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A296: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B296: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C296: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D296: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G296: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A334: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A335: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B335: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C335: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D335: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G335: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A352: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A353: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B353: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C353: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D353: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H353: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A362: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A363: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B363: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C363: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D363: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H363: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A402: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A403: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B403: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C403: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D403: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H403: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A441: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A442: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B442: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C442: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D442: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H442: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A480: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A481: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B481: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C481: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D481: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H481: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200