## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7811- Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 02- Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
2 | 28 | 215 | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | 230 | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREA | SUMA | 80 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 22 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0 |  | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 0.01 | 0.08 | 22 | 0.08 | 31.9 | [29 empty] | 6.55 | [29 empty] | 100% | 800% | 0.3636% | 100.4% | 24.54% | Para el primer trimestre de 2022, se reporta un avance acumulado al PDD de 19,63ha, de las cuales 19,55 se ejecutaron en la vigencia 2021. A continuación, se presenta la gestión realizada a mar 2022: Se cierra con 3 desmontes y 0.08ha recuperadas. Se remitió a la Secretaría Técnica del Programa de Acompañamiento Integral para Mitigación del Impacto Social-PAIMIS, (Decreto 227 de 2015), ajustes del acta de la primera sesión ordinaria en feb2022. Se hizo reenvío del informe de exposición de necesidades a la Dirección de Reasentamientos de la Caja de la Vivienda Popular. Se realizó acercamiento con: Huerta Mhuysqa, barrio San Martin de Loba, polígono de monitoreo 250 y Corporación Ambiental Chilcos localizada en el cerro Juan Rey. Se participó en dos ferias de servicio convocadas por la Alcaldía de Usme. La SDA realizó la socialización de la importancia ambiental del Parque Entrenubes, los usos permitidos y no permitidos estipulados en el Decreto 555 de 2021, promoviendo el sistema de denuncias frente a ocupaciones. Se genera memorando interno a la Dirección Legal Ambiental, sobre acciones de venta y apropiación ilegal de tierras para direccionar a Fiscalía, teniendo en cuenta que durante las actividades de desmonte una ciudadana realizó entrega de documentación por la cual la denominada JUNTA DE SAN GERMÁN le otorgó un lote bajo una serie de compromisos y cobros. Se realizó comunicado a Policía Nacional y a las Alcaldías Locales de Usme, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal, sobre la ampliación del área protegida, se enviaron mapas georreferenciados para el uso en campo con aplicaciones móviles. Se registraron 15 alertas tempranas por procesos de ocupación ilegal, las cuales se informaron de manera inmediata a la policía nacional y a las alcaldías de Rafael Uribe Uribe y Alcaldía de Usme. En mesa técnica de adquisición predial, la EAAB comunica que los predios ID3 (AAA0186RCKL), ID47 (AAA0146UBLW) y ID81 (AAA0146UBMS), no son viables de adquirir al corto plazo por reclamación de posesión que afectan los folios de matrícula. Se prioriza para esta administración predios (ID80 y ID 83) que abarcan una extensión de 60ha. Se solicitó realización de 1 avalúo comercial a la (Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Hay 8 predios en expropiación y en gestión por parte de la DGA, a la espera de fallo del juzgado. Se realizó acompañamiento en la recolección de evidencia convocada por la SIJIN como material probatorio para la imputación de cargos para los ocupantes del predio ID81, propiedad de la señora Teresa Baracaldo. Se realizó recorrido con la Policía Nacional, la Alcaldía de Usme y la SDA, donde se adelantaron acciones sobre el reporte de alertas tempranas de feb. Para el componente social se establece contacto con la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio La Flora y con el señor Oscar Joaquin Moreno Martínez de la Sub Red Sur, con quien se concerta reunión para el mes de abril. | N/A | N/A | Se establece contacto con la señora Lourdes Cecilia Viveros presidenta de la Junta de Accion Comunal del barrio La Flora, se acuerda reunión a realizarse el 31 de marzo de 2022 a las 6:00 pm para socializar tanto el trabajo que se está realizando en el sector e identificar cómo se puede articular con talleres de sensibilización desde la SDA. Se establece contacto con el Ingeniero Ambiental Oscar Joaquin Moreno Martìnez, de la Sub Red Sur, del área entorno cuidador comunitario con quien se establece reunión el 04/04/2022 para realizar la intervención de los talleres con enfoque socioambiental y de salud. Consolidación del mapa de actores comunitario e institucionales | Actividad 1 Anexo 1. Borrador acta primera sesión PAIMIS 2022 Actividad 2 Anexo 1. Acta de reunión huerta Mhuysqa 17032022 Anexo 2. Acta de reunión Corporación Ambiental Chilcos 22032022 Anexo 3. Actividad 1-Huerta Mhuysqa 23032022 Anexo 4. Avance documento temático actividades de borde Anexo 5. Presentación Contextualización histórica PDEM Entre Nubes Anexo 6. Listado de asistencia feria de servicios 194-La Esmeralda 026-El Refugio Anexo 7. Acta y listado de asistencia feria de servicios 035- San Germán Anexo 8. Memorando Dirección Legal Ambiental Anexo 9. Comunicaciones Alcaldías locales y MEBOG Anexo 10. Alertas tempranas y matriz seguimiento ocupaciones Anexo 11. Mapa de actores Actividad 3 Anexo 1. Informe Técnico predio CHIP AAA0146UBMS Anexo 2. Acta y Listado de Asistencia Operativo San Germán Anexo 3. Acta y Listado de Asistencia Operativo La Esmeralda Anexo 4. Acta y Listado de Asistencia Operativo Nueva Esperanza Anexo 5. Revisión predios prioritarios adquisición PDMEN
|  | 206 | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | 221 | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREA | SUMA | 153 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.75 | 1 | 0.91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.6 | 24.04 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.07 |  | 5.07 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 5.18 |  | 5.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 51 | 0.5 | 0 | 51 | 0 | 75.3 | [29 empty] | 1 | [29 empty] | 0% | 0% | 0% | 98.09% | 16.8% | Al primer trimestre de 2022, se reporta un avance acumulado al PDD de 25,70 ha ejecutadas en la vigencia 2021. En este primer trimestre se han dado las bases y acercamiento para gestionar los acuerdos requeridos en el cumplimiento de la meta, los cuales se tienen previstos para el segundo semestre. A continuación, se presenta la gestión realizada a mar 2022: Se realizó la articulación con JBB: área de agricultura urbana y jardines biodiversos y participación en las mesas de trabajo para la reglamentación de bosques urbanos. Se formuló el diálogo de saberes para los acuerdos suscritos. Gestión en la identificación, soporte técnico para la consolidación de la estrategia de Bosque Urbano en 2,25 ha, ubicadas dentro de las áreas de sesión para equipamiento públicos definidas en el Plan Parcial El Bosque. Articulación con SEGAE: Se realizó la visita al Frigorífico Guadalupe no se dió viabilidad para una propuesta de acuerdo de conservación. Contribución en la elaboración del documento de convocatoria al sector empresarial por parte del programa ProRedes y participación en encuentros con OPAIN y con Fundación EcoGlobal. Articulación con Subdirección de Calidad de Aire, Auditiva y Visual-SCAVV: Se da a conocer el Plan Aire, el programa PIZSO y nos comparten la base de datos de las empresas que firmaron “Un Pacto por el Aire” para evaluar la posibles acuerdos de conservación. Acuerdos por suscribir: Colegio INEM Kennedy: Se realizó la propuesta de acuerdo de conservación y se generaron dos encuentros para la presentación a la rectoria, coordinadores, docentes y padres de familia. Se envió el oficio a la Secretaría de Educación solicitando información de proyectos de infraestructura en planeación. Universidades: Se dio a conocer la inhabilidad jurídica en suscribir acuerdos de conservación durante el periodo de Ley de Garantias y se propuso encuentro para continuar con el proceso. Universidad Distrital: se hace mesa de trabajo para revisar las observaciones del área de planeación de la universidad sobre la propuesta de acuerdo de conservación. Se recibió invitación para presentar la propuesta a la decanatura. Ciro Gallego: se dio a conocer la inhabilidad jurídica en suscribir acuerdos de conservación durante el periodo de Ley de Garantias y se propuso encuentro para continuar con el proceso.Gestión convenio 1240 de 2017: Se realizó comité de seguimiento a los predios localizados en AIE. Se realizó comité de seguimiento a los predios localizados en otras areas de interes ambiental. Se tienen 46 predios adquiridos, gestionando en el mes 3 predios con firma de promesa en Fucha, 1 predio con solicitud de elaboracion de avaluo comercial en Teusaca, y 2 predios en solicitud de concepto de uso de suelo. Gestión por parte de la DGA: Se realizó reunion con EAAB para la revisión cartográfica de predios adquirir en el año 2022. | Inhabilidad jurídica en suscribir acuerdos de conservación durante el periodo de Ley de Garantias | programar cronograma de trabajo para el segundo semestre de 2022 | Durante el mes de marzo, se avanzó en la construcción de la propuesta de abordaje social, que busca contribuir en el fortalecimiento de las redes de apoyo de los acuerdos suscritos y al intercambio de experiencias y saberes que aporten a su misión de cuidado del territorio. | Actividad 4 Anexo 1. Analisis y gestión predial Anexo 2.Acta de directivos Anexo 3. Imágenes espaciales INEM. Anexo 4. Imágenes espaciales Frigorifico Actividad 5 Anexo 5. Bitacoras Reserva UtopíaBio Anexo 6. Bitacora de caracterización rápida Anexo 7. Diseño para el fortalecimiento del vivero Anexo 8. Elaboración Plan de restauración de la reserva - Acuerdo 009, CAR. Anexo 9. Análisis multitemporal a nivel de Corain Land Cover Anexo 10. Análisis hidrológico de la quebrada Honda Anexo 11. Visita para captación de agua lluvia Anexo 12. Imágenes espaciales Umbral Anexo 13. Acta diseño del muro verde Anexo 14. Actas de reunión Colegio INEM Anexo 15. Ficha técnica “Tradesencantia pallida” Anexo 16. Acta de visita Frigorifico Guadalupe Actividad 6 Anexo 17. Acta aricultura urbana Anexo 18. Actas de mesas de trabajo BU-JBB Anexo 19. Acta reunión de seguimiento 7811 Anexo 20. Acta reunión directivas Anexo 21. Acta reunión monitoreo Anexo 22. Propuesta dialogo de saberes Anexo 23. Oficio Umbral Anexo 24. Oficio Coelgio INEM Anexo 25. Correos viabilidad actores educativos Anexo 26. Oficio U. Distrital Anexo 27. Correos viabilidad actor privado Actividad 7 Anexo 28. Bitacoras UtopíaBio Anexo 29. Acta reuniones UtopíaBio Anexo 30. Acta propietarios Umbral Anexo 31. Apoyo Mujeres que Reverdecen Anexo 32. Acta reunión ECCI Anexo 33. Acta seguimiento U. Nacional Anexo 34. Acta reunión U. Distrital Anexo 35. Listado empresas Anexo 36. Acta reunión SEGAE Anexo 37. Acta reunión OPAIN Anexo 38. Acta reunión Ecoblogal
|  | 207 | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | 222 | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREA | SUMA | 100 | 5 |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.94 | 31.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.25 |  | 5.25 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25.82 | [29 empty] | 1 | [29 empty] | 0% | 100% | 0% | 100% | 52.18% | Al primer trimestre de 2022, se reporta un avance acumulado PDD de 52,18 ha, de las cuales 19,24 corresponden al 2020 y 32,94 ha al 2021. A continuación, se presenta la gestión a marzo 2022: Se realizó un análisis espacial para la identificación de instituciones educativas ubicadas dentro de la reserva, construyéndose igualmente una matriz de base de datos con la información de contacto de las instituciones identificadas, a partir de lo cual se planteó un plan de trabajo para establecer los primeros acercamientos con cada uno de los actores, agendar reuniones de presentación general del proyecto y la meta de inversión, así como del concepto e importancia de los acuerdos de conservación, con miras a definir la posibilidad o potencial de suscribirlos con dichas instituciones. Se realizó el primer encuentro con el predio de la Fiscalía. En cuanto a los acuerdos de conservación suscritos en las vigencias anteriores, se activó el plan de trabajo que se realizó en el mes de febrero con la Comercializadora Internacional Sunshine Bouquet, donde se realizaron reuniones técnicas, capacitaciones a los trabajadores de la empresa sobre monitoreo de biodiversidad; así mismo se realizó recolección de semillas nativas las cuales se llevaron al vivero de la empresa y también se definieron los diseños y arreglos florísticos de las cercas vivas. Con la empresa Flores de los Andes se estructuró un plan de trabajo para el 2022, el cual fue revisado y validado con la empresa, definiéndose las actividades que serán realizadas en el marco de las estrategias de monitoreo de la biodiversidad, geología e hidrología, indicadores de sostenibilidad, restauración ecológica y establecimiento de vivero. A partir de esta programación, se realizó una reunión técnica para la revisión del documento de la ficha técnica de indicadores de sostenibilidad, en este espacio fueron aclaradas algunas dudas y su reporte será entregado trimestralmente. Finalmente, en la Hacienda la Conejera, se plantó un total de 1364 árboles y se realizó mantenimiento a 687 individuos. El proceso de adquisición predial en la vigencia 2022 se esta evaluando dado que por las caracteristicas de los predios que principalmente tienen uso económico el metro cuadrado lo hace muy costoso, se planea acuerdos de conservación con los dueños de los predios. | N/A | N/A | A través de la implementación de estrategias integrales de conservación en la Reserva Thomas Van Der Hammen, que implican procesos y actividades con participación de los diferentes actores comunitarios presentes en el territorio, se aporta a los objetivos de conservación, al plan de manejo de la reserva y al fortalecimiento de su carácter y función ecológica y ambiental, local y regional, teniendo en cuenta sus potencialidades, los usos actuales, alteraciones, degradaciones y presiones de ocupación, en procura de la sostenibilidad del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Distrito Capital y de la región. | Actividad 8 : Anexo 1. Matriz de identificación de predios RFPNTvdH. Anexo 2. Informe de salida de campo RFPNTvdH marzo 2022. Anexo 3. Libreto con términos técnicos sobre acuerdos de conservación. Anexo 4. Presentación sobre definición de los acuerdos de conservación. Anexo 5. Acta reunión interna Anexo 6. Soporte llamadas colegios RFPTVH Anexo 7. Acta preparación reunión inicial con colegios Anexo 8. Acta de recorrido 30 marzo 2022 colegios RFPNTvdH Anexo 9. Reunión inicial Evergreen School. Anexo 10. Presentación Evergreen School. Anexo 11. Acta de reunión colegio Jose Joaquin Castro Martinez. Anexo 12. Presentación colegio Jose Joaquin Castro Martinez Anexo 13. Acta de reunión colegio Nuevo Campestre. Anexo 14. Presentación colegio Nuevo Campestre Anexo 15. Acta de reunión Fiscalía General de la Nación Anexo 16. Presentación acuerdo de conservación Fiscalía Actividad 9: No hay anexos para esta actividad Actividad 10: Anexo 1. Acta reunión reactivación acuerdo de conservación suscrito con Flores de los Andes SA. Anexo 2. Plan de trabajo Flores de los Andes 2022. Anexo 3. Acta reunión para verificación de ficha de indicadores. Anexo 4. Plan de trabajo Sunshine Bouquet 2022. Anexo 5. Acta de visita preliminar a Sunshine Bouquet. Anexo 6. Acta reconocimiento área Sunshine Bouquet. Anexo 7. Acta reunión diseños y arreglos florísticos. Anexo 8. Acta reunión diseños y arreglos florísticos, y cotizaciones. Anexo 9. Presentación compilación cotizaciones invernadero, plántulas, semillas e insumos. Anexo 10. Cotizaciones invernadero, plántulas, semillas e insumos. Anexo 11. Acta recolección germoplasma. Anexo 12. Acta de capacitaciones para monitoreos comunitarios. Anexo 13. Informe avance hacienda la conejera marzo 2022.
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BH11: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL11: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP11: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7811- Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA 2020 (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
Implementación de Estrategias de conservación | 1 | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | suma | 215 | MAGNITUD FÍSICA | 79.9 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 22 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 0.01 | 0.08 | 22 | 0.08 | 31.9 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 800% | 0.3636% | 99.85% | 24.44% | Al primer trimestre 2022, se reporta un avance acumulado al PDD de 19,63 Ha, de las cuales 19,55 se ejecutaron en 2021. A continuación se presenta la gestión realizada a marzo: La SDA participó en la primera sesión ordinaria PAIMIS- 2022, se remitió por oficio a la Caja de Vivienda Popular y demás miembros de la Subcomisión, el documento de informe de exposición de necesidades; igualmente, participó en la Comisión Intersectorial y mesa de trabajo para la Prevención de Desarrollos Ilegales de Urbanización y Vivienda donde se presentó la necesidad de articular esfuerzos para la contención de nuevas ocupaciones. Se realizó salida de campo para identificar las acciones de implementación de la Estrategia de Abordaje Social, en aras de adelantar esfuerzos conjuntos con la Secretaría del Hábitat e identificar alternativas de empoderamiento comunitario para la prevención de ocupaciones informales. De igual forma, se realizó recorrido en las áreas de ampliación del Parque Entre Nubes, estipuladas por el Decreto 555 de 2021. Se registraron en total 15 alertas tempranas. Se generó un análisis de coberturas, utilizando ortofotomosaicos disponibles para el año 2021 para identificar las áreas actualmente ocupadas y realizar para el mes de marzo, un análisis multitemporal. A marzo se dió acompañamiento a operativos en conjunto con la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe y la Alcaldía de Usme en una extensión de 0.08ha en el que se logró la detención de actividades de excavación con maquinaria pesada en el poligono 34, San Germán y la Esmeralda. Con la Señora Teresa Baracaldo, se sostuvo reunión en compañía de su abogado, con el fin de hacerle un seguimiento continuo al proceso de adquisición predial. La SDA gestionó con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la inclusión de un total de 26 predios del Parque Entrenubes que son considerados como de especial importancia para la adquisición bajo el Convenio 1240 de 2017. | N/A | N/A | Se realizó la contención de dos procesos de ocupación que se realizaban de manera ilegal en el parque Entrenubes, libera presión por ocupación en áreas de importancia ambiental y genera entorno de seguridad en la población de borde legalizada. | Actividad 1 Anexo 1. Memorias primera sesión ordinaria PAIMIS Anexo 2. Remisión Exposición de necesidades PAIMIS Anexo 3. Participación Comisión y Mesa de trabajo Actividad 2 Anexo 1. 15.02.2022 Acta Campo Reconocimiento PEDMEN Anexo 2. 15.02.2022 Campo reconocimiento PEDMEN formato Zip. Anexo 3. Acta salida 08022022 Anexo 4. Matriz de seguimiento de ocupaciones ilegales Anexo 5. Informe áreas afectadas por ocupaciones POT 555/2021 Anexo 6. Proyección de abordaje social PEDMEN Anexo 7. Avance proyección de cronograma de abordaje social Actividad 3 Anexo 1. Listado de asistencia operativo 25 febrero 2022. Anexo 2. KMZ Puntos operativo Nueva Esperanza Anexo 3. Cronograma de Operativos-ALU Anexo 4. Priorización adquisición 1240 EAAB-SDA.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 45411893419 | 276110000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 83288000 | 250000000 | 83288000 | 250000000 | 83288000 | 350000000 | 95439119 | 276110000 | 266261119 | 276110000 | 276110000 | 266261119 | 276110000 | 266261119 | 1217531000 | 0 | 0 | 67213000 | 67213000 | 57501000 | 57501000 | 62460000 | 62460000 | 0 | 0 | 106553000 | 106553000 | 0 | 0 | 206093918 | 0 | -188797918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10101300 | 311023000 | 311023000 | 303828300 | 311023000 | 303828300 | 1107804000 | 413284511 | 413284511 | 64331880 | 0 | 64331880 | 0 | 64331880 |  | 64331880 |  | 64331880 |  | 64331880 |  | 64331880 |  | 64331880 |  | 64331880 |  | 64331880 |  | 51200689 |  | 1107804000 | 541948271 | 413284511 | 1107804000 | 413284511 | 27090000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16644000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 76.26% | 37.31% | 87.1% | 2.165%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217531000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3737357.9966 | 3737357.9966 | 1489800.0034 | 1489800.0034 | 31450801 | 31450801 | 14650074 | 14650074 | 31866000 | 31866000 | 83325377 | 19857755.8752 | 36125898 | 23155789.12 | 36125898 | 23556012.0048 | 36125897 | 29410638 | 36125897 | 47709187 | 311023000 | 311023000 | 226883415 | 311023000 | 226883415 | 1107804000 | 0 | 0 | 148800477 | 0 | 99923477 | 20188067 | 99923477 |  | 99923477 |  | 99923477 |  | 99923477 |  | 95628477 |  | 95628477 |  | 95628477 |  | 95628477 |  | 76872230 |  | 1107804000 | 248723954 | 20188067 | 1107804000 | 20188067 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2% | 8.117% | 1.822% | 44.14% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 206977137 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183738367 | 84198895 | 84198895 | 13244100 | 13244100 | 6666667 | 6666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3377600 | 3377600 | 4638880 | 4638893 | 24447555 | 19062764 | 21947555 | 0 | 19447556 | 0 | 2884779 | 0 | 2884780 | 0 | 183738367 | 183738367 | 131188919 | 183738367 | 131188919 | 76944885 | 8096667 | 6940000 | 5783333 | 8159000 | 30954109 | 45759876 | 30954109 | [17 empty] | 75788218 | 44834109 | 60858876 | 75788218 | 60858876 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.8% | 135.7% | 80.3% | 84.02% | 92.79%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 80 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 22 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.01 | 0.08 | 22 | 0.08 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 800% | 0.3636% | 99.85% | 24.54%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 45618870556 | 276110000 |  |  | 250000000 | 0 | 250000000 | 83288000 | 250000000 | 83288000 | 250000000 | 83288000 | 350000000 | 95439119 | 276110000 | 266261119 | 276110000 | 276110000 | 266261119 | 276110000 | 266261119 | 1401269367 | 84198895 | 84198895 | 80457100 | 80457100 | 64167667 | 64167667 | 62460000 | 62460000 | 0 | 0 | 109930600 | 109930600 | 4638880 | 4638893 | 230541473 | 19062764 | -166850363 | 0 | 19447556 | 0 | 2884779 | 0 | 2884780 | 10101300 | 494761367 | 494761367 | 435017219 | 494761367 | 435017219 | 1184748885 | 421381178 | 420224511 | 70115213 | 8159000 | 95285989 | 45759876 | 95285989 | 0 | 64331880 | 0 | 64331880 | 0 | 64331880 | 0 | 64331880 | 0 | 64331880 | 0 | 64331880 | 0 | 64331880 | 0 | 51200689 | 0 | 1183592218 | 586782380 | 474143387 | 1183592218 | 474143387 | 27090000000 | 640701256 | 2349831432 | 1816134474 | 2728688830 | 28860374598 | 3274104097 | 31210206030 | 5025906691 | 33938894860 | 33821949409 | 37212998957 | 64967823559 | 42238905648 | 98842386539 | 76060855057 | 135991053616 | 141028678616 | 178165627384 | 239871065155 | 254162150561 | 375862118771 | 395139628488 | 554027746155 | 633827101425 | 807603114336 | 1009215076809 | 1201559150606 | 1562768679577 | 1808296252031 | 16644000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.02% | 80.8% | 40.06% | 86.58% | 2.577%
| 2 | Consolidar 153.00 ha nuevas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C., entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, cuchilla del gavilán, zona rural de Usme, ciudad bolívar y cerro seco. | suma | 206 | MAGNITUD FÍSICA | 152.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 0.91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.6 | 23.94 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.07 | 0 | 5.07 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5.18 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0.5 | 0 | 51 | 0 | 75.3 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 98.08% | 16.74% | Al primer trimestre de 2022, se reporta un avance acumulado al PDD de 25,70 ha ejecutadas en la vigencia 2021. En este primer trimestre se han dado las bases y acercamiento para gestionar los acuerdos requeridos en el cumplimiento de la meta. A continuación se presenta la gestión realizada a mar 2022: Se realizó la articulación con JBB para la reglamentación de bosques urbanos. Se formuló el diálogo de saberes para los acuerdos suscritos. Gestión en la identificación, soporte técnico para la consolidación de la estrategia de Bosque Urbano en 2,25 ha. SEGAE: Se realizó la visita al Frigorífico Guadalupe, no se dió viabilidad para una propuesta de acuerdo de conservación. Contribución en la elaboración del documento de convocatoria al sector empresarial por parte del programa ProRedes y participación en encuentros con OPAIN y con Fundación EcoGlobal. Articulación con SCAVV: Se da a conocer el Plan Aire, el programa PIZSO y nos comparten la base de datos de las empresas que firmaron “Un Pacto por el Aire” para evaluar la posibles acuerdos. Acuerdos por suscribir: Colegio INEM Kennedy: Se realizó propuesta y se envió el oficio a la Secretaría de Educación solicitando información de proyectos de infraestructura en planeación. Universidades: Se dio a conocer la inhabilidad jurídica en suscribir acuerdos de conservación durante el periodo de Ley de Garantias. Universidad Distrital: Se recibió invitación para presentar la propuesta a la decanatura del acuerdo. Ciro Gallego: Se propuso encuentro para continuar con el proceso. Gestión convenio 1240 de 2017, se tienen 46 predios adquiridos, 3 predios con firma de promesa en Fucha, 1 predio con solicitud de elaboracion de avaluo comercial en Teusaca, y 2 predios en solicitud de concepto de uso de suelo. | Inhabilidad jurídica en suscribir acuerdos de conservación durante el periodo de Ley de Garantias | programar cronograma de trabajo para el segundo semestre de 2022 | Durante el mes de marzo, se avanzó en la construcción de la propuesta de abordaje social, que busca contribuir en el fortalecimiento de las redes de apoyo de los acuerdos suscritos y al intercambio de experiencias y saberes que aporten a su misión de cuidado del territorio. | Actividad 4 Anexo 1. Analisis y gestión predial Anexo 2.Acta de directivos Anexo 3. Imágenes espaciales INEM. Anexo 4. Imágenes espaciales Frigorifico Actividad 5 Anexo 5. Bitacoras Reserva UtopíaBio Anexo 6. Bitacora de caracterización rápida Anexo 7. Diseño para el fortalecimiento del vivero Anexo 8. Elaboración Plan de restauración de la reserva - Acuerdo 009, CAR. Anexo 9. Análisis multitemporal a nivel de Corain Land Cover Anexo 10. Análisis hidrológico de la quebrada Honda Anexo 11. Visita para captación de agua lluvia Anexo 12. Imágenes espaciales Umbral Anexo 13. Acta diseño del muro verde Anexo 14. Actas de reunión Colegio INEM Anexo 15. Ficha técnica “Tradesencantia pallida” Anexo 16. Acta de visita Frigorifico Guadalupe Actividad 6 Anexo 17. Acta aricultura urbana Anexo 18. Actas de mesas de trabajo BU-JBB Anexo 19. Acta reunión de seguimiento 7811 Anexo 20. Acta reunión directivas Anexo 21. Acta reunión monitoreo Anexo 22. Propuesta dialogo de saberes Anexo 23. Oficio Umbral Anexo 24. Oficio Coelgio INEM Anexo 25. Correos viabilidad actores educativos Anexo 26. Oficio U. Distrital Anexo 27. Correos viabilidad actor privado Actividad 7 Anexo 28. Bitacoras UtopíaBio Anexo 29. Acta reuniones UtopíaBio Anexo 30. Acta propietarios Umbral Anexo 31. Apoyo Mujeres que Reverdecen Anexo 32. Acta reunión ECCI Anexo 33. Acta seguimiento U. Nacional Anexo 34. Acta reunión U. Distrital Anexo 35. Listado empresas Anexo 36. Acta reunión SEGAE Anexo 37. Acta reunión OPAIN Anexo 38. Acta reunión Ecoblogal
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 75038615032 | 663215547 |  |  | 700000000 | 0 | 700000000 | 156704000 | 700000000 | 258692608 | 700000000 | 277115074 | 700000000 | 290955449 | 663215547 | 370485449 | 663215547 | 663215547 | 370485449 | 663215547 | 370485449 | 6703815000 | 0 | 0 | 395633000 | 395633000 | 26559000 | 26559000 | 79847000 | 79847000 | 0 | 0 | 183118730 | 183118730 | 1009985504 | 37205000 | 1009985504 | 120675428 | 2129252489 | 0 | 2218826816 | 4835365247 | 2218826816 | 30937000 | 8799349569 | 3928828178 | 18071384428 | 18071384428 | 9638168583 | 18071384428 | 9638168583 | 26218961000 | 1336964511 | 1336964511 | 1966006452 | 0 | 1765761385 | 0 | 2765761385 |  | 2765761385 |  | 2765761385 |  | 2765761389 |  | 1866308721 |  | 1841102886 |  | 1835357886 |  | 1835357886 |  | 1709055729 |  | 25218961000 | 5068732348 | 1336964511 | 25218961000 | 1336964511 | 33811000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 26.38% | 5.301% | 47.66% | 15.12%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6703815000 |  |  |  |  | 17494390.9966 | 17494390.9966 | 30225000 | 30225000 | 55794535 | 55794535 | 149908804 | 149908804 | 47557000.0034 | 47557000.0034 | 1582710941 | 70198055.8752 | 2334612006 | 113730950 | 2424186332 | 4912771259.1248 | 2424186332 | 66095637 | 2424186334.17 | 3928370471 | 18071384428 | 18071384428 | 9392146103 | 18071384428 | 9392146103 | 26218961000 | 0 | 0 | 2085407142 | 3450666 | 1885162075 | 92572866 | 2885162075 |  | 2885162075 |  | 2885162075 |  | 2885162079 |  | 1985709411 |  | 1960503576 |  | 1954758576 |  | 1954758576 |  | 1852013340 |  | 25218961000 | 3970569217 | 96023532 | 18071384428 | 96023532 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.911% | 2.418% | 0.5314% | 43.05% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 151309834 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151309834 | 17401105 | 17401105 | 37205200 | 37205200 | 17604534 | 17604534 | 11544900 | 11544900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6351742 | 6351742 | 16695835 | 6777001 | 12942634 | 0 | 14189434 | 0 | 3863631 | 3840300 | 13510819 | 7002900 | 151309834 | 151309834 | 107727682 | 151309834 | 107727682 | 246022480 | 133092222 | 133092222 | 110003020 | 46707634 | 1463619 | -40953413 | 1463619 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246022480 | 244558861 | 138846443 | 246022480 | 138846443 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2798% | 56.77% | 56.44% | 62.29% | 163%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 153 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.75 | 1 | 0.91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.6 | 24.04 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.07 | 0 | 5.07 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5.18 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0.5 | 0 | 51 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 98.09% | 16.8%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 75189924866 | 663215547 |  |  | 700000000 | 0 | 700000000 | 156704000 | 700000000 | 258692608 | 700000000 | 277115074 | 700000000 | 290955449 | 663215547 | 370485449 | 663215547 | 663215547 | 370485449 | 663215547 | 370485449 | 6855124834 | 17401105 | 17401105 | 432838200 | 432838200 | 44163534 | 44163534 | 91391900 | 91391900 | 0 | 0 | 183118730 | 183118730 | 1016337246 | 43556742 | 1026681339 | 127452429 | 2142195123 | 0 | 2233016250 | 4835365247 | 2222690447 | 34777300 | 8812860388 | 3935831078 | 18222694262 | 18222694262 | 9745896265 | 18222694262 | 9745896265 | 26464983480 | 1470056733 | 1470056733 | 2076009472 | 46707634 | 1767225004 | -40953413 | 2767225004 | 0 | 2765761385 | 0 | 2765761385 | 0 | 2765761389 | 0 | 1866308721 | 0 | 1841102886 | 0 | 1835357886 | 0 | 1835357886 | 0 | 1709055729 | 0 | 25464983480 | 5313291209 | 1475810954 | 25464983480 | 1475810954 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | 27090000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.317% | 27.78% | 5.795% | 47.9% | 15.42%
| 3 | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | suma | 207 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 5 |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 32.94 | 31.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25.82 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 100% | 52.18% | Al primer trimestre de 2022, se reporta un avance acumulado PDD de 52,18 ha, de las cuales 19,24 corresponden al 2020 y 32,94 ha al 2021. Actividades a marzo 2022: Se realizó un análisis espacial para la identificación de instituciones educativas, construyéndose una matriz de base de datos con la información de contacto de las instituciones identificadas, a partir de lo cual se planteó un plan de trabajo para establecer los primeros acercamientos con cada uno de los actores, agendar reuniones de presentación general del proyecto y la meta de inversión, así como del concepto e importancia de los acuerdos de conservación, con miras a definir la posibilidad o potencial de suscribirlos con dichas instituciones. Se realizó el primer encuentro con el predio de la Fiscalía. En cuanto a los acuerdos de conservación suscritos en vigencias anteriores, se activó el plan de trabajo que se realizó en el mes de febrero con la Comercializadora Internacional Sunshine Bouquet, donde se realizaron reuniones técnicas, capacitaciones a los trabajadores de la empresa sobre monitoreo de biodiversidad; se realizó recolección de semillas nativas las cuales se llevaron al vivero de la empresa y se definieron los diseños y arreglos florísticos de cercas vivas. Con Flores de los Andes se estructuró un plan de trabajo, definiéndose las actividades de monitoreo de la biodiversidad, geología e hidrología, indicadores de sostenibilidad, restauración ecológica y establecimiento de vivero. A partir de esta programación, se realizó una reunión técnica para la revisión del documento de la ficha técnica de indicadores de sostenibilidad. Finalmente, en la Hacienda la Conejera, se plantó un total de 1364 árboles y se realizó mantenimiento a 687 individuos. La adquisición predial se esta evaluando dado que los predios que principalmente tienen uso económico el metro cuadrado es costoso, se planea acuerdos de conservación con los dueños de los predios. | N/A | N/A | A través de la implementación de estrategias integrales de conservación en la Reserva Thomas Van Der Hammen, que implican procesos y actividades con participación de los diferentes actores comunitarios presentes en el territorio, se aporta a los objetivos de conservación, al plan de manejo de la reserva y al fortalecimiento de su carácter y función ecológica y ambiental, local y regional, teniendo en cuenta sus potencialidades, los usos actuales, alteraciones, degradaciones y presiones de ocupación, en procura de la sostenibilidad del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Distrito Capital y de la región. | Actividad 8 : Anexo 1. Matriz de identificación de predios RFPNTvdH. Anexo 2. Informe de salida de campo RFPNTvdH marzo 2022. Anexo 3. Libreto con términos técnicos sobre acuerdos de conservación. Anexo 4. Presentación sobre definición de los acuerdos de conservación. Anexo 5. Acta reunión interna Anexo 6. Soporte llamadas colegios RFPTVH Anexo 7. Acta preparación reunión inicial con colegios Anexo 8. Acta de recorrido 30 marzo 2022 colegios RFPNTvdH Anexo 9. Reunión inicial Evergreen School. Anexo 10. Presentación Evergreen School. Anexo 11. Acta de reunión colegio Jose Joaquin Castro Martinez. Anexo 12. Presentación colegio Jose Joaquin Castro Martinez Anexo 13. Acta de reunión colegio Nuevo Campestre. Anexo 14. Presentación colegio Nuevo Campestre Anexo 15. Acta de reunión Fiscalía General de la Nación Anexo 16. Presentación acuerdo de conservación Fiscalía Actividad 9: No hay anexos para esta actividad Actividad 10: Anexo 1. Acta reunión reactivación acuerdo de conservación suscrito con Flores de los Andes SA. Anexo 2. Plan de trabajo Flores de los Andes 2022. Anexo 3. Acta reunión para verificación de ficha de indicadores. Anexo 4. Plan de trabajo Sunshine Bouquet 2022. Anexo 5. Acta de visita preliminar a Sunshine Bouquet. Anexo 6. Acta reconocimiento área Sunshine Bouquet. Anexo 7. Acta reunión diseños y arreglos florísticos. Anexo 8. Acta reunión diseños y arreglos florísticos, y cotizaciones. Anexo 9. Presentación compilación cotizaciones invernadero, plántulas, semillas e insumos. Anexo 10. Cotizaciones invernadero, plántulas, semillas e insumos. Anexo 11. Acta recolección germoplasma. Anexo 12. Acta de capacitaciones para monitoreos comunitarios. Anexo 13. Informe avance hacienda la conejera marzo 2022.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 20946221052 | 289140119 |  |  | 550000000 | 0 | 550000000 | 124132000 | 550000000 | 124132000 | 550000000 | 178240000 | 450000000 | 217445119 | 289140119 | 270181119 | 289140119 | 289140119 | 270181119 | 289140119 | 270181119 | 11225759000 | 0 | 0 | 201655000 | 201655000 | 153411000 | 153411000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71996000 | 71996000 | 1670063333 | 0 | 1670063333 | 0 | 193619022 | 6500000 | 461222022 | 13880000 | 461222022 | 0 | -4408049732 | 23966933 | 475202000 | 475202000 | 471408933 | 475202000 | 471408933 | 1065631000 | 706420978 | 706420978 | 44332136 | 0 | 38381136 | 0 | 38381136 |  | 38381136 |  | 38381136 |  | 38381140 |  | 32818970 |  | 32818970 |  | 10357302 |  | 10357302 |  | 36619658 |  | 1065631000 | 789134250 | 706420978 | 1065631000 | 706420978 | 12800000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6339000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 89.52% | 66.29% | 93.21% | 6.913%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11225759000 |  |  |  |  | 7485951.0068 | 7485951.0068 | 23603400 | 23603400 | 40175729.9932 | 40175729.9932 | 41315853 | 41315853 | 33740000 | 33740000 | 1767952450 | 51106033 | 656847843 | 61199790 | 924450842 | 39723176 | 924450842 | 22890192 | 924450842 | 75375599 | 475202000 | 475202000 | 396615724 | 475202000 | 396615724 | 1065631000 | 0 | 0 | 107994583 | 1771000 | 102043583 | 54465800 | 102043583 |  | 102043583 |  | 102043583 |  | 102043587 |  | 96481417 |  | 96481417 |  | 94831417 |  | 94831417 |  | 64792830 |  | 1065631000 | 210038166 | 56236800 | 1065631000 | 56236800 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.38% | 26.77% | 5.277% | 66.09% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 151340533 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151340533 | 41037700 | 41037700 | 38621667 | 38621667 | 57856266 | 57856266 | 13824900 | 13824900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151340533 | 151340533 | 151340533 | 151340533 | 151340533 | 74793209 | 7425448 | 7425448 | 7425448 | 17446333 | 14737546 | 42738903 | 14985578 |  | 14985578 |  | 14985578 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74545176 | 29588442 | 67610684 | 74545176 | 67610684 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290% | 228.5% | 90.7% | 121% | 144.7%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 5 |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.94 | 31.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 21 | 0 | 0 | 21 | [26 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 100% | 52.18%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 21097561585 | 289140119 |  |  | 550000000 | 0 | 550000000 | 124132000 | 550000000 | 124132000 | 550000000 | 178240000 | 450000000 | 217445119 | 289140119 | 270181119 | 289140119 | 289140119 | 270181119 | 289140119 | 270181119 | 11377099533 | 41037700 | 41037700 | 240276667 | 240276667 | 211267266 | 211267266 | 13824900 | 13824900 | 0 | 0 | 71996000 | 71996000 | 1670063333 | 0 | 1670063333 | 0 | 193619022 | 6500000 | 461222022 | 13880000 | 461222022 | 0 | -4408049732 | 23966933 | 626542533 | 626542533 | 622749466 | 626542533 | 622749466 | 1140424209 | 713846426 | 713846426 | 51757584 | 17446333 | 53118682 | 42738903 | 53366714 | 0 | 53366714 | 0 | 53366714 | 0 | 38381140 | 0 | 32818970 | 0 | 32818970 | 0 | 10357302 | 0 | 10357302 | 0 | 36619658 | 0 | 1140176176 | 818722692 | 774031662 | 1140176176 | 774031662 | 12800000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6339000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.46% | 94.54% | 67.89% | 96.11% | 7.901%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 141396729503 | 1228465666 |  |  | 1500000000 | 0 | 1500000000 | 364124000 | 1500000000 | 466112608 | 1500000000 | 538643074 | 1500000000 | 603839687 | 1228465666 | 906927687 | 1228465666 | 1228465666 | 906927687 | 1228465666 | 906927687 | 19147105000 | 0 | 0 | 664501000 | 664501000 | 237471000 | 237471000 | 142307000 | 142307000 | 0 | 0 | 361667730 | 361667730 | 2680048837 | 37205000 | 2886142755 | 120675428 | 2134073593 | 6500000 | 2680048838 | 4849245247 | 2680048838 | 30937000 | 4391299837 | 3962896411 | 18857609428 | 18857609428 | 10413405816 | 18857609428 | 10413405816 | 28392396000 | 2456670000 | 2456670000 | 2074670468 | 0 | 1868474401 | 0 | 2868474401 | 0 | 2868474401 | 0 | 2868474401 | 0 | 2868474409 | 0 | 1963459571 | 0 | 1938253736 | 0 | 1910047068 | 0 | 1910047068 | 0 | 1796876076 | 0 | 27392396000 | 6399814869 | 2456670000 | 27392396000 | 2456670000 | 73701000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28983000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 509627504 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486388734 | 142637700 | 142637700 | 89070967 | 89070967 | 82127467 | 82127467 | 25369800 | 25369800 | 0 | 0 | 3377600 | 3377600 | 10990622 | 10990635 | 41143390 | 25839765 | 34890189 | 0 | 33636990 | 0 | 6748410 | 3840300 | 16395599 | 7002900 | 486388734 | 486388734 | 390257134 | 486388734 | 390257134 | 397760574 | 148614337 | 147457670 | 123211801 | 72312967 | 47155274 | 47545366 | 47403306 | 0 | 14985578 | 0 | 14985578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396355874 | 318981412 | 267316003 | 396355874 | 267316003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 141906357007 | 1228465666 |  |  | 1500000000 | 0 | 1500000000 | 364124000 | 1500000000 | 466112608 | 1500000000 | 538643074 | 1500000000 | 603839687 | 1228465666 | 906927687 | 1228465666 | 1228465666 | 906927687 | 1228465666 | 906927687 | 19633493734 | 142637700 | 142637700 | 753571967 | 753571967 | 319598467 | 319598467 | 167676800 | 167676800 | 0 | 0 | 365045330 | 365045330 | 2691039459 | 48195635 | 2927286145 | 146515193 | 2168963782 | 6500000 | 2713685828 | 4849245247 | 2686797248 | 34777300 | 4407695436 | 3969899311 | 19343998162 | 19343998162 | 10803662950 | 19343998162 | 10803662950 | 28790156574 | 2605284337 | 2604127670 | 2197882269 | 72312967 | 1915629675 | 47545366 | 2915877707 | 0 | 2883459979 | 0 | 2883459979 | 0 | 2868474409 | 0 | 1963459571 | 0 | 1938253736 | 0 | 1910047068 | 0 | 1910047068 | 0 | 1796876076 | 0 | 27788751874 | 6718796281 | 2723986003 | 27788751874 | 2723986003 | 73701000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28983000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
[5 empty] | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [12 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7811- Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2022 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE MARZO 2022
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Implementación de Estrategias de conservación | RECUPERAR OCHENTA (80) HA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | 1. Realizar la planificación de acciones de recuperación de áreas afectadas por ocupaciones informales que sean priorizadas para los programas de reasentamientos. | X |  | Programado | 0% | 9% | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | 30% | 10% | Durante el primer trimestre del 2022, se remitió a la Secretaría Técnica del PAIMIS (Decreto 227 de 2015), ajustes al acta de la primera sesión ordinaria llevada a cabo en el mes de febrero del 2022. En lo que respecta al programa de reasentamientos del Caso Parque Entre Nubes, se hizo reenvío del informe de exposición de necesidades con los respectivos anexos a la Dirección de Reasentamientos de la Caja de la Vivienda Popular - CVP. La SDA continúa a la espera de comunicación sobre las gestiones para la consecución de recursos a cargo de la CVP.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 9% | 9% | [9 empty] | 18%
|  | 2. Elaborar insumos tecnicos para la prevención, contención y/o mitigación de afectaciones ambientales generadas por procesos de ocupación informal. | X |  | Programado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 10% | A marzo, continua la recopilación de información de organizaciones de borde del PDEM Entre Nubes, se realizó el acercamiento a dos organizaciones: huerta Mhuysqa, en la cual se da una contextualización de los escenarios de conflicto socio-ambiental del área protegida, enfatizando el cerro Guacamayas. Se acordó definir el desarrollo de actividades conjuntas en el territorio con estudiantes que se encuentran haciendo sus prácticas sociales con la Huerta. La segunda, Corporación Ambiental Chilcos del borde sur oriental del cerro Juan Rey, se acordó generar un escenario conjunto que permita el desarrollo de actividades de sensibilización ambiental y/o actuaciones directas en las zonas de borde con otras organizaciones y/o individualidades del sector. Se participó en las ferias de servicio convocadas por la Alcaldía Local para el polígono 194- La Esmeralda, 026 - El refugio y 035- San Germán. Se realizó la socialización de la importancia ambiental del área protegida del parque Entre Nubes, usos permitidos y no permitidos según Decreto 555 de 2021; Se indicó que está prohibido construir cualquier tipo de vivienda o estructura, realizar ampliación de las estructuras existentes, realizar quemas, talas, retiro de la vegetación, modificaciones al suelo, disposición de residuos sólidos y líquidos, verter aguas al suelo y a las quebradas. Se genera memorando interno a la Dirección Legal Ambiental aportando las pruebas e información para promover la restitución del predio de uso público identificado con RT-67 administrado por la SDA (AAA0144WBRU). Se realizó comunicado a la Alcaldía de Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Policia Nacional, informando las áreas anexadas al área protegida Parque EntreNubes definidas en el POT. Se registraron 7 alertas tempranas frente a procesos de ocupación ilegal, las cuales se informaron de manera inmediata a la policía nacional y a las alcaldías locales correspondientes.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 10% | [9 empty] | 15%
|  | 3. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal | X |  | Programado | 0% | 9% | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 10% | A marzo, a pesar de los acercamientos con la propietaria Teresa Baracaldo, la adquisición de los predios ID3, ID47 y ID81, no se consideran viables de adquirir a corto plazo toda vez que existe afectación a los folios de matrícula inmobiliaria de los tres predios por procesos de posesión; estos predios no serán priorizados en tanto no se resuelva el aparte jurídico. En aras de dar cumplimiento a la meta, se dará entonces impulso y seguimiento de manera prioritaria a los predios propiedad de Fiduciaria Colmena, los cuales cuentan con una extensión total de 60ha y se consideran viables técnica y jurídicamente; tampoco requieren ser incluidos en la nueva priorización puesto que existe un trabajo previo desde la EAAB (AAA0137LRKC y AAA0137LTZE). Se considera la pertinencia de iniciar acercamiento con la ONG Red de árboles que mediante su trabajo en el área de restauración ecológica y educación ambiental contribuyan a la consolidación de las zonas de borde del área protegida. El 02 de mar, en recorrido conjunto con funcionarios y profesionales de la Policía Nacional, la Alcaldía de Usme y la SDA, se adelantaron acciones tendientes a identificar las ocupaciones que se reportaron como alertas tempranas durante el mes de feb2022, por lo anterior y en pro de recuperar áreas del PDEM Entre Nubes se realiza el desmonte de dos polisombras y cercados en el predio RT 67, además se realiza el desmonte de ocupación sin habitar en el polígono 194 la esmeralda. El 10 de mar2022 se realiza desmonte de ocupación sin habitar en el polígono nueva esperanza, en conjunto con la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe y la Policía Nacional, recuperando un área aproximada de 12 m2 del PDEM Entre Nubes. Cierra el mes de marzo con 3 desmontes y 0.01ha recuperadas. Se tienen 3 predios priorizados en proceso de adquisición, se solicito realización de 1 avalúo comercial a la UAECD. 8 predios en expropiación localizados en PEDMEN y en gestión por parte de la DLA, a la espera de fallo del juzgado.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 9% | 9% | [9 empty] | 18%
| CONSOLIDAR 153.00 HA NUEVAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C., ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | 4.Identificar y priorizar las áreas que contienen valores ecosistémicos y ambientales, susceptibles de intervención con estrategias de conservación y/o adquisición predial y elaboración de portafolio. | X |  | Programado | 0% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% | 100% | 35% | 8.75% | A marzo 2022, se gestiona la identificación para la consolidación de la estrategia de Bosque Urbano en 2,25 ha, en el marco de establecimiento de pacto de cumplimiento del proceso de Acción Popular No: 2021-235. Se analizó en mesa del comité técnico del convenio 1240 de 2017 SDA – EAAB ESP, la propuesta de priorización de predios en áreas de interés ambiental (del PEDMEN, la Reserva Forestal Productora del Norte Thomas Van der Hammen RFPNTVDH, PDEM La Conejera, PDEM Mirador de Los Nevados, PDEM y Parque de Borde Cerro Seco y Área de Ocupación Público Prioritaria AOPP de la Franja de Adecuación) que fueron presentados por la SDA en febrero, logrando realizar un análisis predial inicial del estado de legalidad, propiedad y titularidad de los predios como parte del proceso de clasificación de viabilidad para continuar con el proceso de gestión predial. Se identificaron 6 predios viables y 7 predios posibles para continuar en el proceso de gestión, que pueden incluirse a la base de predios priorizados en el marco del convenio. Mesa técnica SDA – CAR relacionada con la gestión de la propuesta radicada por la SDA en 2021 para la adición de nuevas áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico AIECRH dentro del Distrito Capital, logrando establecer que técnicamente la propuesta tiene todo el soporte; avance interinstitucional expuesto el 30 de marzo en el marco de la sesión del Consejo estratégico de cuenca del Río Bogotá CECH para continuar el proceso de gestión ante la CAR y el MADS. Desde el componente cartográfico se realizaron las imágenes espaciales para las propuestas de acuerdo de conservación Colegio INEM de Kennedy y Frigorífico Guadalupe con la delimitación de áreas. Gestión convenio 1240 de 2017: Se tienen 46 predios adquiridos, 3 predios con firma de promesa en Fucha, 1 predio con solicitud de elaboracion de avaluo comercial en Teusaca, y 2 predios en solicitud de concepto de uso de suelo.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 10% | 15% | [9 empty] | 25%
|  | 5. Elaborar la propuesta de estrategias de conservación, basadas en la caracterización socio-ambiental de las áreas priorizadas y oportunidades de compensación en biodiversidad. | X |  | Programado | 0% | 5% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 8.75% | A mar 2022, se realizaron las siguientes actividades: Reserva UtopíaBio: Dos sesiones de trabajo sobre la práctica de manejo de residuos orgánicos siguiendo la metodología de la Paca Digestora Silva. El grupo de monitoreo de la biodiversidad realizó caracterización rápida y generó bitácora con lo compilado en las salidas de campo. El equipo de viveristas realizó el diseño para el fortalecimiento del vivero. Se iniciaron las sesiones de trabajo para el plan de restauración de la reserva - Acuerdo 009, CAR y se hicieron las salidas cartográficas y el análisis multitemporal a nivel de Corain Land Cover. Se realizó la búsqueda de información para el análisis hidrológico de la quebrada Honda. Reserva Umbral Cultural Horizontes: Desde el grupo de conceptos se realizó la visita técnica para la revisión de la captación de agua lluvia en los tanques y se identifico el lugar para ubicar un pluviometro, desde el área cartografica se realizaron las salidas gráficas. U. ECCI: Se realizó la mesa de trabajo de la estrategia 3 de investigación para el diseño del muro verde. Colegio INEM Kennedy: Se realizó la propuesta de acuerdo de conservación. Se realizó la ficha técnica de la “suelda con suelda” Tradesencantia pallida. Visita al Frigorífico Guadalupe de prefactibilidad para un acuerdo de conservación.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 15% | [9 empty] | 20%
|  | 6, Elaborar una propuesta para la gobernanza y manejo de las estrategias de conservación priorizadas. | X |  | Programado | 0% | 8.33% | 16.66% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 8.75% | A marzo, se realizó la articulación con JBB en el área de agricultura urbana y jardines biodiversos. Participación en las mesas de trabajo de la reglamentación de bosques urbanos contemplados en el artículo 130 del Decreto 555,2021. Reunión de seguimiento del proyecto 7811 y con directivas. Se realizó reunión con el equipo de trabajo para concertar el cronograma de actividades y el apoyo al Grupo de Monitoreo de la Biodiversidad. Se avanzó en la construcción de una propuesta preliminar enfocada al diálogo de saberes dirigida a cualquier tipo de firmante de los acuerdos de conservación, y se realizó el diseño de la primera herramienta de recolección de información para la Fase de Aprestamiento. Se envió el oficio a la Policia Nacional solicitando apoyo en el monitoreo nocturno para la Reserva Umbral Cultural Horizontes. Se envió el oficio a la Secretaría de Educación para conocer los planes de construcción en el colegio INEM de Kennedy. Universidades: Se dio a conocer la inhabilidad jurídica en suscribir acuerdos de conservación durante el periodo de Ley de Garantias y se propuso encuentro para continuar con el proceso. Se recibió la invitación de la U. Distrital para presentar la propuesta a las decanaturas. Propietario Ciro Gallego: se dio a conocer la inhabilidad jurídica en suscribir acuerdos de conservación durante el periodo de Ley de Garantias y se propuso encuentro para continuar con el proceso.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 8.33% | 16.66% | [9 empty] | 24.99%
|  | 7. Elaborar e implementar propuesta de acuerdos para la conservación con participación de actores, orientados al mantenimiento, restauración (en sus tres dimensiones) y uso sostenible | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 15% | 20% | 25% | 10% | 100% |  | 8.75% | en marzo 2022, en la Reserva UtopiaBio se realizaron 2 sesiones de retiro del material vegetal ubicado en el sendero que dirigue a la quebrada con el apoyo del programa Mujeres que Reverdecen, se hizo el seguimiento de las acciones implementadas con los propietarios, no se dió viabilidad por parte del propietario en la inversión del fortalecimiento del vivero sugerida. En la Reserva Umbral Cultural Horizontes se hizo la reunión para el seguimiento y generación de acuerdos con el equipo de trabajo de la reserva y se realizaron 2 sesiones que contribuyeron a la eliminación de brotes de especies exóticas y corte de material vegetal con el apoyo del programa Mujeres que Reverdecen. Con la Universidad ECCI se realizó la reunión de reapertura del acuerdo de conservación. Se realiza mesa de trabajo con la Universidad Nacional para conocer la respuesta de viabilidad jurídica por parte de las dos entidades en el convenio que apoyaría el monitoreo de mastozoología de los acuerdos suscritos. Mesa de trabajo con la Universidad Distrital para revisar las observaciones del área de planeación de la universidad sobre la propuesta de acuerdo de conservación. Articulación con SCAVV donde dan a conocer el Plan Aire, el programa PIZSO y nos comparten la base de datos de las empresas que firmaron “Un Pacto por el Aire” para evaluar la posibles acuerdos de conservación. Se contribuyó con la elaboración del documento de convocatoria al sector empresarial por parte del programa ProRedes. Participación en la reunión con OPAIN y presentación de los acuerdos de conservación a la Fundación EcoGlobal .
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
| IMPLEMENTAR EN 100 HECTÁREAS DE LA RESERVA THOMAS VANDER HAMMEN ACCIONES Y PROCESOS DE RESTAURACIÓN INCLUYENDO EL BOSQUE LAS MERCEDES, ADQUISICIÓN PREDIAL, ACUERDOS DE CONSERVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PAISAJES CON LOS PROPIETARIOS Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS DE RESTITUCIÓN PRODUCTIVA EN LAS ZONAS DE USO SOSTENIBLE. | 8. Identificar y priorizar las áreas que contienen valores ecosistémicos y ambientales, susceptibles de intervención con estrategias de conservación y/o adquisición predial, y elaboración de portafolio. | X |  | Programado | 10% | 0% | 50% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 35% | 8.75% | A marzo 2022, se elaboró un inventario de predios donde funcionan instituciones educativas susceptibles de vincular a los acuerdos de conservación, esta decisión se tomó después de realizado el recorrido por el equipo profesional en el cual se evidenció el potencial existente con dichas instituciones. Posteriormente se elaboró un libreto con términos técnicos y presentación sobre la definición de los acuerdos de conservación, así mismo se realizó una reunión de trabajo interna con el grupo técnico y de gestión social con el fin de establecer un plan de trabajo para la suscripción de acuerdos de conservación con colegios, teniendo en cuenta la fecha final de ley de garantías puesto que no se pueden firmar hasta que ésta no finalice. Adicionalmente, se realizó un ejercicio de contacto telefónico con las instituciones educativas identificadas en la matriz base de información, a partir del cual se agendó una reunión virtual para la presentación del proyecto y la meta de inversión, asì como del concepto e importancia de los acuerdos de conservación, con miras a definir la posibilidad o potencial de suscribirlos con dichas instituciones. De igual manera se realizó una reunión conjunta entre el equipo técnico y de gestión social para planear dichos encuentros virtuales; los colegios con quienes no se tuvo comunicación telefónica fueron visitados en campo por los profesionales de gestión social. Teniendo en cuenta lo anterior, se reportan 3 reuniones realizadas con las instituciones educativas Evergreen School, Colegio Jose Joaquin Castro Martinez y Colegio Nuevo Campestre. Finalmente, se realizó una reunión con la Fiscalía General de la Nación, pues esta institución cuenta con un predio dentro de la reserva, en este espacio se explicaron las generalidades de un acuerdo de conservación y actualmente se está en espera de la confirmación de una visita de campo por parte de ellos.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 0% | 50% | [9 empty] | 60%
|  | 9. Elaborar propuesta de estrategias y acuerdos para la conservación con participación de actores, orientados al mantenimiento, restauración (en sus tres dimensiones) y uso sostenible, de la reserva RFPNTvdH | X |  | Programado | 10% | 10% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 10% | 10% | 0% | 100% |  | 8.75% | Al primer trimestre se lleva un avance del 20%, se proyecta que se pueda suscribir el acuerdo de conservación en la totalidad de los predios, correspondiente a 27,65 hectáreas.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 10% | 0% | [9 empty] | 20%
|  | 10. Suscribir e implementar los acuerdos para la conservación, de la reserva Thomas Vander Hammen | X |  | Programado | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% |  | 8.75% | Durante el mes de marzo de 2022, se realizó una reunión de reactivación del acuerdo de conservación suscrito con la empresa Flores de los Andes S.A., el cual fue revisado y validado con la empresa, definiéndose las actividades que serán realizadas en el marco de las estrategias de monitoreo de la biodiversidad, geología e hidrología, indicadores de sostenibilidad, restauración ecológica y establecimiento de vivero. A partir de dicha programación, se realizó una visita de indicadores de sostenibilidad en donde se revisó el documento y se aclararon dudas sobre este. Frente al acuerdo de conservación con la Comercializadora Internacional Sunshine Bouquet, de acuerdo al plan de trabajo realizado de manera conjunta, la información hidrológica y geológica solicitada a la empresa fue enviada en los tiempos establecidos. Por otro lado, como actividad inicial del mes de marzo se realizó una visita preliminar en donde se habló sobre diseños y arreglos florísticos para las cercas vivas, y una visita de reconocimiento del área por parte del equipo técnico. Luego de ello, se realizaron dos reuniones virtuales para definir dichos diseños y arreglos florísticos, así mismo se realizaron las cotizaciones de insumos, materiales, semillas, plántulas e invernaderos. Adicionalmente, se ha recolectado y entregado germoplasma a esta empresa y se realizaron dos jornadas de monitoreos comunitarios con el fin de reforzar conocimientos frente al monitoreo de biodiversidad en los trabajadores de la CI Sunshine Bouquet. Finalmente, en la Hacienda la Conejera, se plantó un total de 1364 árboles y se realizó mantenimiento a 687 individuos.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 10% | 10% | [9 empty] | 20%
|  | 11. Realizar la gestión predial requerida para la adquisición de predios en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C. priorizadas, de la reserva Thomas Vander Hammen | X |  | Programado | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100% |  | 8.75% | El proceso de adquisición predial en la vigencia 2022 se esta evaluando dado que por las caracteristicas de los predios que principalmente tienen uso económico el metro cuadrado lo hace muy costoso, se planea acuerdos de conservación con los dueños de los predios.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
TOTAL |  | TOTAL | [16 empty] | 100% | 100%
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar. Definir los logros más representativos acumulados en la vigencia, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S19: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S21: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F22: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S23: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F24: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S25: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F26: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F27: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S27: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F28: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S29: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F30: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on T31: YULIED.PENARANDA: La suma debe dar 100%
Note on U31: YULIED.PENARANDA: La suma debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [8 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7811- Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A MARZO 2022
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN 2022 |  |  |  | 3,EJECUTADO 2022 |  |  |  | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  |  | 10. POBLACIÓN | [9 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2022 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Observaciones | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
Implementación de Estrategias de conservación | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES | MAGNITUD FÍSICA | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  | 0 | 0.01 | 0.08 |  | Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal | Localidad : Usme UPZ : 52 – La Flora, 56 – Danubio, 57 – Yomasa, 59 – Alfonso López, 60 – Parque Entrenubes, 61 – Ciudad Usme Localidad : Rafael Uribe Uribe UPZ : 53 – Marco Fidel Suarez, 54 – Marruecos, 55 – Diana Turbay Localidad : San Cristóbal UPZ : 50 – La Gloria, 51 – Los Libertadores |  | Polígono de delimitación Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes | UPZs aledañas |  | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital (Decreto 462 de 2008) | 1382330 | 672167 | 710163 | Sin datos | Grupo etario sin definir | 0 a 4 años= 95.670 5 a 9 años= 105.338 10 a 14 años= 109.726 15 a 19 años= 121.284 20 a 24 años= 141.166 25 a 29 años= 130.737 30 a 34 años= 114.915 35 a 39 años= 105.326 40 a 44 años= 84.091 45 a 49 años= 79.822 50 a 54 años= 77.669 55 a 59 años= 67.841 60 a 64 años= 52.898 65 a 69 años= 37.120 70 a 74 años= 24.500 75 a 79 años= 16.718 80 a 84 años= 9.937 85 a 89 años= 5.085 90 a 95 años= 1.846 95 a 100 años= 430 100 y más= 202 | Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas | Sin dato desagregado | Afrocolombianos, palenqueros, negritudes e Indígenas | Sin dato desagregado |  | El número de personas beneficiarias se presenta a manera general teniendo en cuenta que los procesos de recuperación de áreas afectadas o susceptibles de ser afectadas por ocupaciones informales beneficia tanto a los usuarios directaos como a la población habitante de las zonas de influencia directa e indirecta del área protegida
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1107804000 | 1107804000 | 1107804000 | 1107804000 | 1107804000 |  | 413284511 | 413284511 | 413284511
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 76944885 | 75788218 | 75788218 | 75788218 | 75788218 |  | 6940000 | 15099000 | 60858876
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  | 0 | 0.01 | 0.08
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1184748885 | 1183592218 | 1183592218 | 1183592218 | 1183592218 |  | 420224511 | 428383511 | 474143387
| Consolidar 153.00 ha nuevas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C., entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, cuchilla del gavilán, zona rural de Usme, ciudad bolívar y cerro seco. | PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | MAGNITUD FÍSICA | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5. Usme, 18. Rafael Uribe Uribe, 4. San Cristóbal | 53 – Marco Fidel Suarez, 54 – Marruecos, 55 – Diana Turbay, 52 – La Flora, 56 – Danubio, 57 – Yomasa, 59 – Alfonso López, 60 – Parque Entrenubes, 61 – Ciudad Usme, 50 – La Gloria, 51 – Los Libertadores 90 5 UPR Usme 66 – San Francisco, 67 - Lucero, 69 – Ismael Perdomo, 70 - Jerusalén. | Barrios de las UPZ de influencia | Polígono de delimitación Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes Polígono de delimitación Cerro Seco | Barrios de las UPZ de influencia UPR Usme Barrios de las UPZ de influencia | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 26218961000 | 25218961000 | 25218961000 | 25218961000 | 25218961000 |  | 1336964511 | 1336964511 | 1336964511
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 246022480 | 246022480 | 246022480 | 246022480 | 246022480 |  | 133092222 | 179799856 | 138846443
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 26464983480 | 25464983480 | 25464983480 | 25464983480 | 25464983480 |  | 1470056733 | 1516764367 | 1475810954
| Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | PUNTO: POLÍGONO RESERVA FORESTAL THOMAS VAN DER HAMMEN RFTVDH | MAGNITUD FÍSICA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11. Suba | UPR: 911.Suba UPZ: Localidad Suba: 2. La Academia; 3. Guaymaral; 17. San José de Bavaria; 27. Suba; 71. Tibabuyes. Localidad Usaquén: 1. Paseo de Los Libertadores; 9. Verbenal. | Barrios y veredas de las UPZ y UPR de influencia | Polígono: de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen (polígono formatos: PDF- JPG. Otros: Shapefile, GDB, adjunto dentro del respectivo documento) Descargable de: https://www.ideca.gov.co/recursos/mapas/zonificacion-reserva-thomas-van-der-hammen | El polígono de conectividad ecológica tiene incidencia positiva en la Estructura Ecológica Principal de la cuenca hidrogr´fica Torca y su conectividad con el el área de manejo especial del río Bootá y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | UPZ: 9. Verbenal UPZ: 27. Suba | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos de género por UPZ | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 626.328 personas (Fuente DANE) |  |  |  | En la implementación de estrategias de conservación es clave asegurar una adecuada y efectiva participación de los diferentes actores presentes en el territorio. De esta manera se asegura la sostenibilidad de las acciones desarrolladas.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1065631000 | 1065631000 | 1065631000 | 1065631000 | 1065631000 |  | 706420978 | 706420978 | 706420978
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 74793209 | 74545176 | 74545176 | 74545176 | 74545176 |  | 7425448 | 24871781 | 67610684
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1140424209 | 1140176176 | 1140176176 | 1140176176 | 1140176176 |  | 713846426 | 731292759 | 774031662
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 28392396000 | 27392396000 | 27392396000 | 27392396000 | 27392396000 |  | 2456670000 | 2456670000 | 2456670000
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 397760574 | 396355874 | 396355874 | 396355874 | 396355874 |  | 147457670 | 219770637 | 267316003
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 28790156574 | 27788751874 | 27788751874 | 27788751874 | 27788751874 |  | 2604127670 | 2676440637 | 2723986003
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on J9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on N9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on R9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on T9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on U9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on V9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on Z9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AB9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AD9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AF9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7811- Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | 12-OTROS DISTRITO | 1328000000 | 1328000000 | 1328000000 |  | 364124000 | 0.27419
AGOSTO | 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 172000000 | 172000000 | 172000000 |  | 0 | 0
SEPTIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1328000000 | 1328000000 | 1328000000 |  | 405299000 | 0.3052
SEPTIEMBRE | 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 172000000 | 172000000 | 172000000 |  | 57435074 | 0.33392
OCTUBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1328000000 | 1328000000 | 1328000000 |  | 481208000 | 0.36236
OCTUBRE | 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 172000000 | 172000000 | 172000000 |  | 57435074 | 0.33392
NOVIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1328000000 | 1328000000 | 1328000000 |  | 544715357 | 0.41018
NOVIEMBRE | 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 172000000 | 172000000 | 172000000 |  | 59124330 | 0.34375
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 19147105000 | 0 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 19147105000 | 664501000 | 0 | 0 | 0%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 19147105000 | 901972000 | 28717700 | 28717700 | 3.184%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 18497988755 | 1044279000 | 55318200 | 55318200 | 5.297%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 18497988755 | 1044279000 | 127421067 | 127421067 | 12.2%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 18497988755 | 1405946730 | 205874730 | 205874730 | 14.64%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 18497988755 | 1443151730 | 113163000 | 113163000 | 7.841%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 17692333673.3333 | 1563827158 | 671656541 | 671656541 | 42.95%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 17146358428 | 1570327158 | 869743070.7504 | 869743070.7504 | 55.39%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 17146358428.17 | 6419572405 | 5845793518 | 5845793518 | 91.06%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 17146358428.17 | 6450509405 | 5964189985 | 5964189985 | 92.46%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 19147105000 | 18857609428 | 10413405816 | 10015645242 | 10015645242 | 96.18%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 28392396000 | 28392396000 | 2456670000 | 2456670000 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 28392396000 | 28392396000 | 2456670000 | 2456670000 | 5221666 | 0.2126%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 28392396000 | 27392396000 | 2456670000 | 2456670000 | #REF! | 0%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 0.1 | 0 | 0
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 0.1 | 0 | 0
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 0.1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 0.1 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5 | 0 | 0
OCTUBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 0.1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 0.1 | 0 | 0
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5 | 0 | 0
NOVIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 0.1 | 0 | 0
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 0.1 | 0 | 0
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 5 | 0 | 0% | Se adelantaron gestiones a compromisos de la SDA adquiridos en la sexta sesión ordinaria PAIMIS del año 2020; se envió el borrador a los miembros de la Subcomisión Intersectorial con el fin de elevar consulta sobre fuentes de financiación para el programa de reasentamientos ante el Concejo de Bogotá | 300
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 5 | 0 | 0% | A enero de 2021 se consolidó la GDB de cartografía temática relacionada con priorización de 42,82 ha potenciales de restauración ecológica en en PEDM La Conejera, y de gestión de estrategias y acuerdos de conservación otras áreas de interés ambiental del D.C. | 261
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 15 | 0 | 0% | En enero de 2021 se firma acuerdo de conservación de 19,24 ha dentro de la reserva Forestal Thomas van der Hammen en lo correspondiente a parte del predio de la Hacienda la Conejera Se continúa el análisis y la gestión en 67,17ha para la presentación de propuestas de acuerdos de conservación | 295
FEBRERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 5 | 0 | 0% | En la implementación de acciones sobre OCUPACIONES INFORMALES se avanzo en el proceso de vinculación de los jóvenes que harán parte del convenio, IDIPRON, se encuentra adelantando el proceso de entrevistas, para seleccionar y determinar el grupo de los cincuenta jóvenes que se vincularán. | 289
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 5 | 0 | 0% | El proceso de identificación de gestión predial para áreas en el sector del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes PEDMEN, y se inicia la formulación del acuerdo de conservación para estas áreas con proceso de restauración, gestión predial y otras herramientas de manejo del paisaje. | 293
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 15 | 0 | 0% | Se continúa proceso de concertación y presentación de propuestas de acuerdos de conservación con los predios Amaya y Koralia dentro de la RFPNTVDH; se estructura propuesta de acuerdo de conservación en la Hacienda las Mercedes que incluye la contrapropuesta presentada por la empresa Flores Sagaro SA | 300
MARZO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 5 | 0 | 0% | Se continuaron las gestiones interinstitucionales para el proceso de la ruta de atención a ocupaciones informales en áreas protegidas del Distrito Capital, y se generaron las alertas a las autoridades de acción y función policiva para el control de ocupaciones informales en el Parque Entrenubes. | 296
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 5 | 0 | 0% | Se realiza análisis espacial multicriterio para establecer los atributos ecosistémico del área Cerro Seco y generar los soportes técnicos para determinación de polígonos susceptibles a ser objeto de implementación de estrategias de conservación. | 245
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 15 | 0 | 0% | Análisis técnicos de priorización de áreas, en GDB de cartografía temática que incluye el resultado multicriterio para la priorización de áreas potenciales de restauración ecológica, adquisición predial y de gestión de estrategias y acuerdos de conservación dentro de la RFPNTvdH | 279
ABRIL | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 10 |  | 0% | Se continuaron las gestiones interinstitucionales para el proceso de la ruta de atención a ocupaciones informales en áreas protegidas del Distrito Capital, y se generaron las alertas a las autoridades de acción y función policiva para el control de ocupaciones informales en el Parque Entrenubes. | 297
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 30 | 0 | 0% | Se realiza análisis espacial multicriterio para establecer los atributos ecosistémico del área Cerro Seco y generar los soportes técnicos para determinación de polígonos susceptibles a ser objeto de implementación de estrategias de conservación. | 247
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 30 | 0 | 0% | Se continuaron las gestiones interinstitucionales para el proceso de la ruta de atención a ocupaciones informales en áreas protegidas del Distrito Capital, y se generaron las alertas a las autoridades de acción y función policiva para el control de ocupaciones informales en el Parque Entrenubes. | 297
MAYO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 10 |  | 0% |  | 0
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 30 | 0 | 0% |  | 0
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 30 | 0 | 0% |  | 0
JUNIO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 10 |  | 0% |  | 0
JUNIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 30 | 0 | 0% |  | 0
JUNIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 30 | 0 | 0% |  | 0
JULIO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 10 |  | 0% |  | 0
JULIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 30 |  | 0% |  | 0
JULIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 30 |  | 0% |  | 0
AGOSTO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 5 | 2 | 40% | Actualización de predios prioritarios para adquisición por vulnerabilidad de ocupación informal, participación mesa de trabajo para la prevención de desarrollos ilegales de urbanización y vivienda | 196
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 5 | 5 | 100% | Se suscribió 1 acuerdo de conservación por 0,91 ha Se elaboraron 2 propuestas de estrategias de conservación en predios potenciales Se avanza en la implementación del pacto de altos de la estancia | 197
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5 | 5 | 100% | Se continúa con los procesos de articulación interinstitucional entre la SDA y la CAR, para la generación de acciones conjuntas y sinérgicas en el territorio. | 158
SEPTIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 5 | 19.43 | 388.6% | Articulacion SDA - EAAb para adición de convenio 1240 de 2017. | 62
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 5 | 1.66 | 33.2% | Articulacion con el sector académico avances en la implementación del pacto altos de la estancia Estructuración de propuestas de acuerdos de conservación | 153
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5 | 32.94 | 658.8% | -Relacionamiento con propietarios para adquisición predial o nuevos acuerdos -Articulación con la CAR -Implementación de acuerdos suscritos | 139
OCTUBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 19.53 | 19.55 | 100.1% | Priorización núcleo intervención-PAIMIS. Predios adquiridos con avance social ID75 y 76 (561 arboles). 0.02ha liberadas de ocupación con cerramiento. Se detiene construcción predio colindante ID-75 | 198
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 5.1 | 1.66 | 32.55% | Se continúa con proceso de concertación y presentación de propuestas de acuerdos de conservación a actores academicos, públicos y privados. | 140
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 32.94 | 32.94 | 100% | Avances en la actualizacion de áreas de importancia hidrica en la implementación de los acuerdos suscritos y cntinuidad en la articulación con la CAR | 149
NOVIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 19.53 | 19.55 | 100.1% | PAIMIS en espera recursos SDHt. Seguimiento Convenio 699/2020. 9 alertas 0.0362 ha, sin rta ALU. Avance recuperar ID75-76; Mesa Dec. 546/2007. PMU San Germán, reprogramado dic. Avance abordaje social.
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 5.1 | 1.66 | 32.55% | Programación de suscripción de tres acuerdos de conservación. Se recibió viabilidad de realizar acuerdos de conservación con el sector empresarial y el sector académico.
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 32.94 | 32.94 | 100% | Identificación de nuevos predios para adquisición Continuidad en el relacionamiento con actores Avances en la implementación de acuerdos suscritos
DICIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | 19.55 | 19.55 | 100% | PAIMIS costeo CV, informe entregado. Cierre Convenio 699/2020. 1 alerta 0.001 ha, sin rta ALU. Informe San German culminado.Particip. en la mesa Dec. 546/2007. Consolidación abordaje social PEDMEN. | 199
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 25.7 | 25.7 | 100% | Acuerdos suscritos y elaboración de propuestas para la forma de nuevos en la vigencia 2022 | 90
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 32.94 | 32.94 | 100% | Elaboración de documentos técnicos para apoyo en la gestión e implementación de acciones Continuidad en el relacionamiento con actores Avances en la implementación de acuerdos suscritos | 185
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | 80 | 0 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0%
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 153 | 0 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0%
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 100 | 0 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0%
FEBRERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | 80 | 0.01 | 0.02 | 200% | N/A | N/A | 0% | Constante con las Alcaldías Locales de Usme, Rafel Uribe Uribe y San Cristobal; donde se solicita cronograma de operativos y/o actividades que contengan el crecimiento de ocupaciones ilegales
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 153 | 0.5 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Se presentó la propuesta al propietario Ciro Gallego, U. de América, U. y Colegio Libre para protocolos de Conservación. Se programo la visita para la propuesta al Colegio INEM de Kennedy
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 100 | 0 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Se continúa trabajando en los cinco predios priorizados, que suman en total 62,31 hectáreas, como potenciales para trabajar en el 2022 acuerdos de conservación.
MARZO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Recuperar ochenta (80) hectáreas de áreas protegidas afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación informal | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | HECTAREAS | 30% | 80 | 0.01 | 0.08 | 800% | N/A | N/A | 0% | Al primer trimestre de 2022, se han recupertado 0,02 Ha, en el avance acumulado del cuatrenio se lleva un total de 19,57 Ha que equivalke al 24,5% | 146
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 153 | 0.5 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Seguimiento y desarrollo de actividades contempladas en los acuerdos suscritos, apoyo Mujeres Reverdece, articulación JBB. Estudio de posibles firmantes con academia. | 168
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementará las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial; acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | # de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | HECTAREAS | 35% | 100 | 0 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | Se planteó un plan de trabajo con los colegios ubicados dentro de la reserva, se realizó la primera reunión con la Fiscalía y se implementaron estrategias de conservación en los acuerdos suscritos. | 197
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO
AGOSTO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 83288000 |  | Se realizó la planificación de actividades en búsqueda de información secundaria, revisión de cartografía para identificación de áreas potenciales y se generó el plan de trabajo
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 156704000 |  | Se elaboró y consolidó la base de datos de predios con previabilidad técnica y jurídica, para adelantar las visitas de caracterización técnica, ambiental y socioeconómica
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 124132000 |  | Se adelantó la programación de actividades de adquisición para lo restante del año 2020, y lo correspondiente a los años 2021 a 2024 conforme a las condiciones definidas para cada caso
SEPTIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 83288000 |  | Se realizaron visitas a las áreas de ocupación en el PEDM Entrenubes para verificar las ocupaciones ilegales, Se realizaron estudios previos para la realización del Convenio Interadministrativo
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 258692608 |  | Consolidar base de datos de predios con previabilidad técnica y jurídica, Se avanzó en el análisis y propuesta de elementos a integrar en la estructura ecológica en el marco de la revisión del POT
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 124132000 |  | Se analizaron elementos básicos que orienten a la estructuración de senderos en Lagos de Torca. Se avanzó en la elaboración de los estudios previos para la suscripción de un convenio con el PNUD
OCTUBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 83288000 |  | Se realizó el análisis de regresión logística para identificar las áreas susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal en el PEDMEN y zonas de influencia directa.
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 277115074 |  | Se consolidó la GDB de cartografía temática relacionada con priorización de áreas potenciales de restauración ecológica de gestión de estrategias y acuerdos de conservación
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 178240000 |  | Se visito el predio Hacienda La Conejera con el objetivo de establecer las zonas que desean ser vendidas por el propietario, y definir la viabilidad de adquisición
NOVIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 95439119 |  | Se realizará el acercamiento con el propietario de los predios AAA0146UBLW y AAA0186RCKL para que a través de un acuerdo, sea posible la intervención en al menos 0.1ha del cerro Cuchilla el Gavilán, a la vez que se adelantan los estudios técnicos
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 290955449 |  | Se realiza reconocimiento técnico de campo a predio Hacienda La Conejera sector Cerro de La Conejera para establecer concepto técnico de importancia ambiental en el marco de procesos de gestión predial por parte de la SDA y determinar tipología de acuerdo de conservación.
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 217445119 |  | Se realizan visitas técnicas de campo a predio Hacienda La Conejera para establecer tipología de acuerdo de conservación en áreas de preservación ubicadas dentro de la Zona de Protección al Paisaje de la Reserva.
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 1217531000 | 0 | Se adelantaron gestiones a compromisos de la SDA adquiridos en la sexta sesión ordinaria PAIMIS del año 2020; se envió el borrador a los miembros de la Subcomisión Intersectorial con el fin de elevar consulta sobre fuentes de financiación para el programa de reasentamientos ante el Concejo de Bogotá
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 6703815000 | 0 | A enero de 2021 se consolidó la GDB de cartografía temática relacionada con priorización de 42,82 ha potenciales de restauración ecológica en en PEDM La Conejera, y de gestión de estrategias y acuerdos de conservación otras áreas de interés ambiental del D.C.
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 11225759000 | 0 | En enero de 2021 se firma acuerdo de conservación de 19,24 ha dentro de la reserva Forestal Thomas van der Hammen en lo correspondiente a parte del predio de la Hacienda la Conejera Se continúa el análisis y la gestión en 67,17ha para la presentación de propuestas de acuerdos de conservación
FEBRERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 1327531000 | 0 | En la implementación de acciones sobre OCUPACIONES INFORMALES se avanzo en el proceso de vinculación de los jóvenes que harán parte del convenio, IDIPRON, se encuentra adelantando el proceso de entrevistas, para seleccionar y determinar el grupo de los cincuenta jóvenes que se vincularán.
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 6746695428 | 0 | El proceso de identificación de gestión predial para áreas en el sector del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes PEDMEN, y se inicia la formulación del acuerdo de conservación para estas áreas con proceso de restauración, gestión predial y otras herramientas de manejo del paisaje.
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 11072878572 | 0 | Se continúa proceso de concertación y presentación de propuestas de acuerdos de conservación con los predios Amaya y Koralia dentro de la RFPNTVDH; se estructura propuesta de acuerdo de conservación en la Hacienda las Mercedes que incluye la contrapropuesta presentada por la empresa Flores Sagaro SA
MARZO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 1327531000 | 3737358 | Se continuaron las gestiones interinstitucionales para el proceso de la ruta de atención a ocupaciones informales en áreas protegidas del Distrito Capital, y se generaron las alertas a las autoridades de acción y función policiva para el control de ocupaciones informales en el Parque Entrenubes.
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 6746695428 | 17494391 | Se realiza análisis espacial multicriterio para establecer los atributos ecosistémico del área Cerro Seco y generar los soportes técnicos para determinación de polígonos susceptibles a ser objeto de implementación de estrategias de conservación.
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 11072878572 | 7485951 | Análisis técnicos de priorización de áreas, en GDB de cartografía temática que incluye el resultado multicriterio para la priorización de áreas potenciales de restauración ecológica, adquisición predial y de gestión de estrategias y acuerdos de conservación dentro de la RFPNTvdH
ABRIL | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 1305476000 | 1489800.0034 | Se continuaron las gestiones interinstitucionales para el proceso de la ruta de atención a ocupaciones informales en áreas protegidas del Distrito Capital, y se generaron las alertas a las autoridades de acción y función policiva para el control de ocupaciones informales en el Parque Entrenubes.
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 10447442000 | 30225000 | Se realiza análisis espacial multicriterio para establecer los atributos ecosistémico del área Cerro Seco y generar los soportes técnicos para determinación de polígonos susceptibles a ser objeto de implementación de estrategias de conservación.
ABRIL | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1305476000 | 23603400 | Se continuaron las gestiones interinstitucionales para el proceso de la ruta de atención a ocupaciones informales en áreas protegidas del Distrito Capital, y se generaron las alertas a las autoridades de acción y función policiva para el control de ocupaciones informales en el Parque Entrenubes.
MAYO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 1305476000 | 31450801
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 10447442000 | 55794535
MAYO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1305476000 | 40175729.9932
JUNIO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 1305476000 | 14650074
JUNIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 10447442000 | 149908804
JUNIO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1305476000 | 41315853
JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 499820918 | 293727000 | Actualización de predios prioritarios para adquisición por vulnerabilidad de ocupación informal, participación mesa de trabajo para la prevención de desarrollos ilegales de urbanización y vivienda | 196
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 11580436002.3333 | 843038158 | Se suscribió 1 acuerdo de conservación por 0,91 ha Se elaboraron 2 propuestas de estrategias de conservación en predios potenciales Se avanza en la implementación del pacto de altos de la estancia | 197
AGOSTO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5612076753 | 427062000 | Se continúa con los procesos de articulación interinstitucional entre la SDA y la CAR, para la generación de acciones conjuntas y sinérgicas en el territorio. | 158
SEPTIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 311023000 | 293727000 | Articulacion SDA - EAAb para adición de convenio 1240 de 2017. | 62
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 11490861675 | 843038158 | Articulacion con el sector académico avances en la implementación del pacto altos de la estancia Estructuración de propuestas de acuerdos de conservación | 153
SEPTIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5344473753 | 433562000 | -Relacionamiento con propietarios para adquisición predial o nuevos acuerdos -Articulación con la CAR -Implementación de acuerdos suscritos | 139
OCTUBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 311023000 | 293727000 | Priorización núcleo intervención-PAIMIS. Predios adquiridos con avance social ID75 y 76 (561 arboles). 0.02ha liberadas de ocupación con cerramiento. Se detiene construcción predio colindante ID-75 | 198
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 11490861675 | 5678403405 | Se continúa con proceso de concertación y presentación de propuestas de acuerdos de conservación a actores academicos, públicos y privados. | 140
OCTUBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5344473753 | 447442000 | Avances en la actualizacion de áreas de importancia hidrica en la implementación de los acuerdos suscritos y cntinuidad en la articulación con la CAR | 149
NOVIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 311023000 | 293727000 | PAIMIS en espera recursos SDHt. Seguimiento Convenio 699/2020. 9 alertas 0.0362 ha, sin rta ALU. Avance recuperar ID75-76; Mesa Dec. 546/2007. PMU San Germán, reprogramado dic. Avance abordaje social. | 200
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 11490861675 | 5709340405 | Programación de suscripción de tres acuerdos de conservación. Se recibió viabilidad de realizar acuerdos de conservación con el sector empresarial y el sector académico. | 169
NOVIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 5344473753 | 447442000 | Identificación de nuevos predios para adquisición Continuidad en el relacionamiento con actores Avances en la implementación de acuerdos suscritos | 146
DICIEMBRE | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 311023000 | 226883415 | Con las estrategias de recuperación implementadas se aumentan las áreas administradas por la SDA que en la actualidad, cuentan con sistemas de vigilancia y cerramiento | 167
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 18071384428 | 9392146103 | Acuerdos suscritos y elaboración de propuestas para la forma de nuevos en la vigencia 2022 | 90
DICIEMBRE | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 475202000 | 396615724 | Elaboración de documentos técnicos para apoyo en la gestión e implementación de acciones, continuidad en el relacionamiento con actores y avances en la implementación de acuerdos suscritos | 188
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 413284511 | 413284511 | Actividades en el proceso de contratación del equipo de trabajo asociado a la meta. | 84
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 1336964511 | 1336964511 | Actividades en el proceso de contratación del equipo de trabajo asociado a la meta. | 84
ENERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1065631000 | 706420978 | Priorización de predios y elaboración de propuesta de estrategias de conservación para algunos de ellos | 103
FEBRERO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 541948271 | 413284511
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 6068732348 | 1336964511
FEBRERO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1065631000 | 706420978
MARZO | RECUPERAR ÁREAS PROTEGIDAS AFECTADAS O VULNERABLES PARA EVITAR ACTUALES Y FUTUROS PROCESOS DE OCUPACIÓN ILEGAL | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 541948271 | 413284511 | Al primer trimestre de 2022, se han recupertado 0,02 Ha, en el avance acumulado del cuatrenio se lleva un total de 19,57 Ha que equivalke al 24,5% | 146
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Consolidar 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco. | 5068732348 | 1336964511 | Seguimiento y desarrollo de actividades contempladas en los acuerdos suscritos, apoyo Mujeres Reverdece, articulación JBB. Estudio de posibles firmantes con academia. | 168
MARZO | CONSOLIDAR NUEVAS HECTÁREAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C, ENTRE ELLAS EL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES, CUCHILLA DEL GAVILÁN, RESERVA FORESTAL THOMAS VANDER HAMMEN, ZONA RURAL DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y CERRO SECO. | Servicio de protección de ecosistemas | Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 1065631000 | 706420978 | Se planteó un plan de trabajo con los colegios ubicados dentro de la reserva, se realizó la primera reunión con la Fiscalía y se implementaron estrategias de conservación en los acuerdos suscritos. | 197
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital | Porcentaje (%) |  | 100 | 50 | 0.5 | Se realizó un análisis de los predios, Se llevo a cabo la revisión del procedimiento de adquisición predial. se adelanto la revisión de llevar a cabo los procesos de expropiación por vía administrativa
SEPTIEMBRE | Acuerdos con estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | Número |  | 1 | 0.5 | 0.5 | Reunión con empresa floricultoras a fin de conocer las experiencias de trabajo, Se realizó análisis geoespacial de los predios localizados se elaboró y consolidó la base de datos de predios con previabilidad
OCTUBRE
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | #REF! | #REF!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital | Porcentaje (%) |  | 100 | 0 | 0
ENERO | Acuerdos con estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | Número |  | 1 | 0 | 0
FEBRERO | Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital | Porcentaje (%) |  | 100 | 0 | 0
FEBRERO | Acuerdos con estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | Número |  | 1 | 0 | 0
MARZO | Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital | Porcentaje (%) |  | 100 | 0 | 0
MARZO | Acuerdos con estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | Número |  | 1 | 0 | 0
ABRIL | Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital
ABRIL | Acuerdos con estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos |  |  |  |  | #DIV/0!
MAYO | Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital
MAYO | Acuerdos con estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos |  |  |  |  | #DIV/0!
JUNIO | Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital
JUNIO | Acuerdos con estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos |  |  |  |  | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 5.1 | 5.1 | 1.13 | Actualización de predios prioritarios para adquisición por vulnerabilidad de ocupación informal, participación mesa de trabajo para la prevención de desarrollos ilegales de urbanización y vivienda | 196
AGOSTO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 5.1 | 5.1 | 1.66 | Se suscribió 1 acuerdo de conservación por 0,91 ha Se elaboraron 2 propuestas de estrategias de conservación en predios potenciales Se avanza en la implementación del pacto de altos de la estancia | 197
AGOSTO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 5 | 5 | 32.94 | Se continúa con los procesos de articulación interinstitucional entre la SDA y la CAR, para la generación de acciones conjuntas y sinérgicas en el territorio. | 158
SEPTIEMBRE | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 5.1 | 19.53 | 382.9% | Articulacion SDA - EAAb para adición de convenio 1240 de 2017. | 62
SEPTIEMBRE | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 5.1 | 1.66 | 32.55% | Articulacion con el sector académico avances en la implementación del pacto altos de la estancia Estructuración de propuestas de acuerdos de conservación | 153
SEPTIEMBRE | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 5 | 32.94 | 658.8% | -Relacionamiento con propietarios para adquisición predial o nuevos acuerdos -Articulación con la CAR -Implementación de acuerdos suscritos | 139
OCTUBRE | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 19.53 | 19.55 | 100.1% | Priorización núcleo intervención-PAIMIS. Predios adquiridos con avance social ID75 y 76 (561 arboles). 0.02ha liberadas de ocupación con cerramiento. Se detiene construcción predio colindante ID-75 | 198
OCTUBRE | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 5.1 | 1.66 | 32.55% | Se continua con los procesos de articulación con actores público y privados para la consolidación de acuerdos de conservación. | 127
OCTUBRE | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 32.94 | 32.94 | 100% | Avances en la actualizacion de áreas de importancia hidrica en la implementación de los acuerdos suscritos y cntinuidad en la articulación con la CAR | 149
NOVIEMBRE | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 19.53 | 19.55 | 100.1% | PAIMIS en espera recursos SDHt. Seguimiento Convenio 699/2020. 9 alertas 0.0362 ha, sin rta ALU. Avance recuperar ID75-76; Mesa Dec. 546/2007. PMU San Germán, reprogramado dic. Avance abordaje social. | 200
NOVIEMBRE | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 5.1 | 1.66 | 32.55% | Programación de suscripción de tres acuerdos de conservación. Se recibió viabilidad de realizar acuerdos de conservación con el sector empresarial y el sector académico. | 169
NOVIEMBRE | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 32.94 | 32.94 | 100% | Identificación de nuevos predios para adquisición Continuidad en el relacionamiento con actores Avances en la implementación de acuerdos suscritos | 146
DICIEMBRE | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 19.55 | 19.55 | 100% | Con las estrategias de recuperación implementadas se aumentan las áreas administradas por la SDA que en la actualidad, cuentan con sistemas de vigilancia y cerramiento | 167
DICIEMBRE | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 25.7 | 25.7 | 100% | Acuerdos suscritos y elaboración de propuestas para la forma de nuevos en la vigencia 2022 | 90
DICIEMBRE | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 32.94 | 32.94 | 100% | Elaboración de documentos técnicos para apoyo en la gestión e implementación de acciones, continuidad en el relacionamiento con actores y avances en la implementación de acuerdos suscritos | 188
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 22 | 0 | 0% | Actividades en el proceso de contratación del equipo de trabajo asociado a la meta. | 84
ENERO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 51 | 0 | 0% | Actividades en el proceso de contratación del equipo de trabajo asociado a la meta. | 84
ENERO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 21 | 0 | 0% | Priorización de predios y elaboración de propuesta de estrategias de conservación para algunos de ellos | 103
FEBRERO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 22 | 0.02 | 0.09091% | Constante con las Alcaldías Locales de Usme, Rafel Uribe Uribe y San Cristobal; donde se solicita cronograma de operativos y/o actividades que contengan el crecimiento de ocupaciones ilegales
FEBRERO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 51 | 0 | 0% | Se presentó la propuesta al propietario Ciro Gallego, U. de América, U. y Colegio Libre para protocolos de Conservación. Se programo la visita para la propuesta al Colegio INEM de Kennedy
FEBRERO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 21 | 0 | 0% | Se continúa trabajando en los cinco predios priorizados, que suman en total 62,31 hectáreas, como potenciales para trabajar en el 2022 acuerdos de conservación.
MARZO | Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal. | Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales | 30% | 22 | 0.08 | 0.3636% | Constante con las Alcaldías Locales de Usme, Rafel Uribe Uribe y San Cristobal; donde se solicita cronograma de operativos y/o actividades que contengan el crecimiento de ocupaciones ilegales | 191
MARZO | Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 51 | 0 | 0% | Se presentó la propuesta al propietario Ciro Gallego, U. de América, U. y Colegio Libre para protocolos de Conservación. Se programo la visita para la propuesta al Colegio INEM de Kennedy | 188
MARZO | En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible | Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | 35% | 21 | 0 | 0% | Se continúa trabajando en los cinco predios priorizados, que suman en total 62,31 hectáreas, como potenciales para trabajar en el 2022 acuerdos de conservación. | 160
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A20: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A21: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C21: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E21: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G21: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A35: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A36: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C36: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D36: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E36: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G36: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A41: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A42: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C42: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D42: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E42: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G42: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A56: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A57: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C57: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D57: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E57: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F57: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G57: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A70: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A71: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B71: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C71: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D71: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E71: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F71: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G71: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N71: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A87: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A88: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B88: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C88: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D88: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E88: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F88: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G88: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on K88: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on K114: Carlos Avila: correo alex en nombre de melisa 1 oct
Note on K115: Carlos Avila: correo alex 1 oct
Note on K118: Carlos Avila: correo alex 1 oct
Note on K124: Carlos Avila: correo alex 1 oct
Note on A126: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A127: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B127: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C127: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D127: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E127: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F127: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G127: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N127: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A138: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A139: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B139: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C139: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D139: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E139: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F139: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G139: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N139: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A153: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A154: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B154: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C154: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D154: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E154: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F154: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G154: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N154: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A169: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A170: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B170: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C170: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D170: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G170: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A186: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A187: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B187: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C187: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D187: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G187: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on G213: Carlos Avila: correo alex en nombre de melisa 1 oct
Note on G214: Carlos Avila: correo alex 1 oct
Note on G223: Carlos Avila: correo alex 1 oct
Note on A225: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A226: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B226: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C226: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D226: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G226: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A238: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A239: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B239: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C239: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D239: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G239: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A253: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A254: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B254: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C254: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D254: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G254: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A268: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A269: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B269: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C269: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D269: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H269: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A279: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A280: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B280: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C280: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D280: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H280: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on H299: Carlos Avila: correo alex en nombre de melisa 1 oct
Note on H300: Carlos Avila: correo alex 1 oct
Note on H306: Carlos Avila: correo alex 1 oct
Note on H309: Carlos Avila: correo alex 1 oct
Note on A313: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A314: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B314: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C314: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D314: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H314: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A326: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A327: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B327: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C327: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D327: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H327: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A341: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A342: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B342: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C342: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D342: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H342: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200

## resumen (hidden)
PROYECTO 7811 | CUMPLIMIENTO
| MAGNITUD | PRESUPUESTO | RESERVAS
Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal | 0.3636% | 37.31% | 80.3%
Consolidar 153.00 ha nuevas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C., entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, cuchilla del gavilán, zona rural de Usme, ciudad bolívar y cerro seco. | 0% | 5.301% | 56.44%
Implementar en 100 Hectáreas de la reserva Thomas Vander Hammen acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible. | 0% | 66.29% | 90.7%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO META/VIGENCIA | 0.1212% | 36.3% | 75.81%
PROMEDIO CUMPLIMINETO GENERAL PROYECTO | 37.41%