## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, atualización y seguimiento del plan de acción Actualización y seguimiento al Componente de Gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: | [5 empty] | Dirección Legal Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7806 - Fortalecimiento Jurídico de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 5- Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 56 gestión pública efectiva
ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [130 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1 Propósito | 1.2 Programa | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [113 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | ENE. | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024
5 | 56 | 540 | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB, E IDPYBA” | 589 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura organiza y funcional de las Entidades del sector ambiente | Porcentaje | SUMA | 100% | 100% | 8% | 8% | 0.01 | 8% | 1% | 8% | 2% | [5 empty] | 3% | 23% | [24 empty] | 23% | [24 empty] | 23% | [24 empty] | 23% | [24 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 0; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 1%; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 2% | 25% | 2% | Con las actividades ejecutadas se ha garantizado la Defensa Judicial y Extrajudicial de la Entidad, así como la elaboración de las regulaciones y normas ambientales requeridas de acuerdo a las prioridades de la Secretaría Distrital de Ambiente, además se ha ejercido la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA. | Ninguno | N/A | Coadyuvar al posicionamiento de la Secretaría como AUTORIDAD AMBIENTAL en el Distrito Capital y la Región. Cumplir con el objeto y funciones de la Dirección Legal Ambiental contenidas en el Decreto 109 de 2009, artículo 24, Fortalecer el proceso de mejoramiento de la Efectividad y la Transparencia en la Gestión Pública Distrital a través de la actualización de la herramienta virtual - Boletín Legal Ambiental y la publicación los actos administrativos de carácter general tales como: Normativa ambiental, Conceptos y viabilidades jurídicas, Circulares y Directivas, Sentencias y artículos doctrinales de importancia para la Gestión ambiental. , | • Resoluciones, Acuerdos y Decretos de carácter ambiental, de alto impacto (Boletín Legal Ambiental) • Conceptos Jurídicos y/o Conceptos de viabilidad jurídica (Boletín Legal Ambiental) • Directivas y/o Circulares ((Boletín Legal Ambiental) • Contestación de Tutelas (SIPROJ WEB) • contestación de las demandas (SIPROJ WEB) • Proyectos de acto administrativo que se surtan dentro del trámite procesal • Proyectos de acto administrativo que den cumplimiento a los fallos judiciales adversos a la Entidad • Respuesta a solicitudes hechas por los distintos despachos judiciales y extrajudiciales • Fichas técnicas para el Comité de Conciliación (SIPROJ WEB) • Calificación trimestral del contingente judicial (SIPROJ WEB) • Informe Lega, Informe Financiero de las ESAL (SIPEJ WEB) • Autos y resoluciones relacionadas con el Proceso de Inspección Vigilancia y Control - IVC de las ESAL • Certificaciones de las ESAL (SIPEJ WEB)
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
|  |  | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on E10: YULIED.PENARANDA: Instrumentos que hacen posible cuantificar de forma directa el avance de cada una de las Metas Plan de Desarrollo.
Note on EF10: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EG10: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EH10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta plan de desarrollo, (relacionar el avance del indicador en forma cuantitativa y posteriormente cualitativa acumulada al PDD) Máximo de caracteres 3.000 incluidos espacios.
Note on EI10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EJ10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EK10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EL10: YULIED.PENARANDA: Soportes y/o evidencias que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B11: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C11: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E11: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G11: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H11: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I11: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on DT11: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador de la meta plan de desarrollo
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada al inicio del plan de desarrollo
Note on K12: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on X12: YULIED.PENARANDA: Año 2
Note on AW12: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on BV12: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on CU12: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on DU12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DV12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance del indicador en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta. .
Note on DW12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DX12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DY12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DZ12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EA12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EB12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EC12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on ED12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EE12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on K13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on W13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2020.
Note on X13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2021
Note on AV13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2021.
Note on AW13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2022
Note on BU13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2022.
Note on BV13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2023
Note on CT13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2023.
Note on CU13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2024
Note on DS13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2024.
Note on DU13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EE13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, atualización y seguimiento del plan de acción Actualización y seguimiento al Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Dirección Legal Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7806 - Fortalecimiento Jurídico de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, VARIABLE REQUERIDA | 5, VALOR CUATRIENIO | 6, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [112 empty] | 7, EJECUCIÓN | [11 empty] | 8, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 9 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 10, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 11, RETRASOS | 12, SOLUCIONES PLANTEADAS | 13, BENEFICIOS | 14, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  | PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024 | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC
REGULACION NORMATIVA | 1 | REVISIÓN Y/O ELABORACIÓN EL 100% DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 72% | 72% | 0% | 72% | 68% | 72% | 69% | [6 empty] | 7% | [24 empty] | 7% | [24 empty] | 7% | [24 empty] | 7% | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 68%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 69% | 95.83% | 69% | Se realizó revisión jurídica de las normas ambientales de las siguientes temáticas ambientales (Licencias Ambientales; Proceso Sancionatorio ambiental; Flora y Fauna Silvestre; Silvicultura Urbana; Industrias Forestales; Publicidad Exterior Visual) mediante el análisis su vigencia y concordancia con la aplicación de la misma. Se apoyó en la elaboración y revisión de los siguientes proyectos de decretos: - Proyecto de Decreto "Por medio del cual se modifica el artículo 13 del Decreto 815 de 2017 " por medio del cual se establecen los lineamientos para la formulación e implementación de los instrumentos operativos de planeación ambiental del Distrito PACA, PAL y PIGA, y se dictan otras disposiciones" - Proyecto de Decreto " Por medio del cual se establecen medidas para reducir progresivamente el consumo de plásticos de un solo uso en las Entidades del Distrito Capital, se restringe el ingreso y uso de dichos elementos a las Áreas Ambientales Administradas por la Secretaría Distrital de Ambiente y se adoptan otras determinaciones" Se expedio La circular No.0010, mediante la cual se establecen "Directrices en materia de participación ambiental en los trámites administrativos ambientales a cargo de la SDA en el marco de la declaratoria de emergencia generada por el coronavirus COVID-19". Se prestó asesoría jurídica a los temas requeridos por la Secretaria Distrital de Ambiente y por los demás procesos de la Entidad | Ninguno | N/A | Coadyuvar al posicionamiento de la Secretaría como AUTORIDAD AMBIENTAL en el Distrito Capital y la Región | • Resoluciones, Acuerdos y Decretos de carácter ambiental, de alto impacto (Boletín Legal Ambiental) • Conceptos Jurídicos y/o Conceptos de viabilidad jurídica (Boletín Legal Ambiental) • Directivas y/o Circulares ((Boletín Legal Ambiental)
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3047170000 | 351264000 | 351264000 | 0 | 351264000 | 284344000 | 351264000 | 284344000 | [6 empty] | 395906000 | [24 empty] | 700000000 | [24 empty] | 800000000 | [24 empty] | 800000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 284344000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 284344000 | 80.95% | 9.331%
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 72% | 72% | 0% | 72% | 68% | 72% | 69% | [6 empty] | 7% | [24 empty] | 7% | [24 empty] | 7% | [24 empty] | 7% | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 68%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 69% | 95.83% | 69%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3047170000 | 351264000 | 351264000 | 0 | 351264000 | 284344000 | 351264000 | 284344000 | [6 empty] | 395906000 | [24 empty] | 700000000 | [24 empty] | 800000000 | [24 empty] | 800000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 284344000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 284344000 | 80.95% | 9.331%
DEFENSA JUDICIAL | 2 | ATENDER EL 100% DE LOS PROCESOS JUDICIALES, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS, CONSTITUCIONALES Y EXTRAJUDICIALES, EN LOS QUE LA SDA ES PARTE O INTERVINE COMO AUTORIDAD AMBIENTAL. | Constante | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 100%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 100% | 100% | 6.383% | Se realizó atención oportuna a ciento seis (106) procesos; contra la Entidad en los cuales la Representación Judicial se encuentra a cargo de la misma, estos procesos corresponden a reparación directa, nulidad y restablecimiento, acción contractual, nulidad simple, expropiación, servidumbre y ejecutivo, adicionalmente se informa que se atendieron de manera oportuna treinta y cinco (35) tutelas. Se prestó asesoría y acompañamiento a cincuenta y nueve (59) procesos con representación a cargo de la Secretaria Jurídica, los cuales corresponden en su mayoría a acciones populares. Además de lo anterior, se realizó atención a cuatrocientos cincuenta y ocho (458) procesos penales. Mediante un (01) comité de conciliación realizado el 19 de agosto de 2020, se definieron directrices y parámetros para la correcta y efectiva representación judicial y extrajudicial de los procesos a cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente | N/A | N/A | Garantizar la Defensa Judicial y Extrajudicial de la Entidad. | • Contestación de Tutelas (SIPROJ WEB) • contestación de las demandas (SIPROJ WEB) • Proyectos de acto administrativo que se surtan dentro del trámite procesal • Proyectos de acto administrativo que den cumplimiento a los fallos judiciales adversos a la Entidad • Respuesta a solicitudes hechas por los distintos despachos judiciales y extrajudiciales • Fichas técnicas para el Comité de Conciliación (SIPROJ WEB) • Calificación trimestral del contingente judicial (SIPROJ WEB) • Informe Lega, Informe Financiero de las ESAL (SIPEJ WEB)
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2348754000 | 425858000 | 425858000 | 0 | 425858000 | 303632000 | 425858000 | 309464000 | [6 empty] | 422896000 | [24 empty] | 500000000 | [24 empty] | 500000000 | [24 empty] | 500000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 303632000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 309464000 | 72.67% | 13.18%
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 7% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUN.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 100%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 100%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 100% | 100% | 6.383%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2348754000 | 425858000 | 425858000 | 0 | 425858000 | 303632000 | 425858000 | 309464000 | [5 empty] | 700000000 | 422896000 | [24 empty] | 500000000 | [24 empty] | 500000000 | [24 empty] | 500000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUN.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 303632000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 309464000 | 72.67% | 13.18%
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO AMBIENTAL | 3 | REALIZAR EL 100% ACTUACIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) DE CARÁCTER AMBIENTAL. | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 66% | 66% | 0% | 66% | 62% | 66% | 63% | [6 empty] | 8.5% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 62%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 63% | 95.45% | 63% | Se realizó el proceso de inspección, vigilancia y control a las Entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto social se encuentra enmarcado en la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables en el Distrito Capital. La siguiente es la gestión adelantada: Conceptos y evaluaciones legales (9); Requerimientos expedidos (10); Oficios de respuesta a comunicaciones (07); Certificados de inspección, vigilancia y control (01); y Respuestas a derechos de peticiones (01) Conforme lo dispuesto en el Decreto 172 de mayo 04 de 2009, respecto del proceso de integración al Sistema de Información de Personas Jurídicas – SIPEJ-, se realizó la administración del sistema, para crear usuarios y asignar permisos, de acuerdo a los privilegios otorgados. Además, se realizó actualización del sistema de información de personas jurídicas con las gestiones producto de la inspección, vigilancia y control a las ESAL. | N/A | N/A | Ejercer la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA. | • Autos y resoluciones relacionadas con el Proceso de Inspección Vigilancia y Control - IVC de las ESAL • Certificaciones de las ESAL (SIPEJ WEB)
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 512743000 | 122878000 | 122878000 | 0 | 122878000 | 95776000 | 122878000 | 95776000 | [6 empty] | 89865000 | [24 empty] | 100000000 | [24 empty] | 100000000 | [24 empty] | 100000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 95776000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 95776000 | 77.94% | 18.68%
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 66% | 66% | 0% | 66% | 62% | 66% | 63% | [5 empty] | 7% | 8.5% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 62%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 63% | 95.45% | 63%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 512743000 | 122878000 | 122878000 | 0 | 122878000 | 95776000 | 122878000 | 95776000 | [5 empty] | 700000000 | 89865000 | [24 empty] | 100000000 | [24 empty] | 100000000 | [24 empty] | 100000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 95776000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 95776000 | 77.94% | 18.68%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 5908667000 | 900000000 | 900000000 | 0 | 900000000 | 683752000 | 900000000 | 689584000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000000 | 908667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683752000 | 689584000 |  |  |  | 76.62% | 11.67%
TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 5908667000 | 900000000 | 900000000 | 0 | 900000000 | 683752000 | 900000000 | 689584000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000000 | 908667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683752000 | 689584000 |  |  |  | 76.62% | 11.67%
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
[5 empty] | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
[11 empty] | 900000000 | 908667000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | [24 empty] | 6008667000
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on E7: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G7: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on EC7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ED7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EE7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EF7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EG7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EH7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EI7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Año 2
Note on AT8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on BS8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on CR8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on DR9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DS9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DT9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos adquiridos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente adquiridos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia + reservas). Para los demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos adquiridos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente adquiridos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia + reservas). Para los demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos adquiridos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente adquiridos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia + reservas). Para los demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las Actividades y/o Tareas
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  | Dirección Legal Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7806 - Fortalecimiento Jurídico de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2020 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE SEPTIEMBRE 2020
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Regulación Normativa | REVISIÓN Y/O ELABORACIÓN EL 100% DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | 1. Hacer la revisión Jurídica de las normas ambientales para conocer su vigencia, concordancia y priorizar las necesidades de regulación según la competencia de la SDA | x |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 33.33% | 5.56% | Se realizó revisión jurídica de las normas ambientales de las siguientes temáticas ambientales (Licencias Ambientales; Proceso Sancionatorio ambiental; Flora y Fauna Silvestre; Silvicultura Urbana; Industrias Forestales; Publicidad Exterior Visual) mediante el análisis su vigencia y concordancia con la aplicación de la misma: Proyecto de reforma al Decreto Reasentamiento 255 de 2013. DECRETO DISTRITAL 255 DE 2015 RESOLUCION 3168 DE 2015
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% |  |  |  | 40%
|  | 2. Elaborar Regulaciones y Normas ambientales. | x |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 5.56% | Se apoyó en la elaboración y revisión de los siguientes proyectos de decretos: - Proyecto de Decreto "Por medio del cual se modifica el artículo 13 del Decreto 815 de 2017 " por medio del cual se establecen los lineamientos para la formulación e implementación de los instrumentos operativos de planeación ambiental del Distrito PACA, PAL y PIGA, y se dictan otras disposiciones" - Proyecto de Decreto " Por medio del cual se establecen medidas para reducir progresivamente el consumo de plásticos de un solo uso en las Entidades del Distrito Capital, se restringe el ingreso y uso de dichos elementos a las Áreas Ambientales Administradas por la Secretaría Distrital de Ambiente y se adoptan otras determinaciones" - Proyección de Resolución por medio de la cual se delegan unas funciones y se adoptan otras determinaciones _Revisión Resolución Factor Regional EAAB vigencia 2019 ( Proceso 4749206) - Revisión Resolución Comité de Gestión y Desempeño - RESOLUCION 1426 DE JULIO 16 DE 2020 -RESOLUCION 1427 DE JULIO 16 DE 2020 - Proyección de Resolución por medio de la cual se delegan unas funciones y se adoptan otras determinaciones - Revisión Resolución Factor Regional EAAB vigencia 2019 ( Proceso 4749206) - Revisión Resolución Comité de Gestión y Desempeño
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% |  |  |  | 40%
|  | 3. Fijar directrices en materia legal ambiental para la correcta interpretación y aplicación de las normas de competencia de la SDA. | x |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 5.56% | Se expedio La circular No.0010, mediante la cual se establecen "Directrices en materia de participación ambiental en los trámites administrativos ambientales a cargo de la SDA en el marco de la declaratoria de emergencia generada por el coronavirus COVID-19".
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% |  |  |  | 40%
|  | 4. Emitir conceptos jurídicos. . | x |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 5.56% | Durante los meses de julio y septiembre de 2020, la Dirección Legal Ambiental emitió veintinueve (29) conceptos jurídicos y/o conceptos de viabilidad jurídica. La medición del cumplimiento de los términos legales arrojó un nivel de cumplimiento del indicador del 79%. Lo anterior significa que en veintitrés (23) conceptos, de veintinueve (29) emitidos se hicieron dentro de los términos legales establecidos, y seis (06) superaron los términos, dada la complejidad del asunto solicitado y la falta de personal
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% |  |  |  | 40%
|  | 5. Asesorar jurídicamente en materia legal ambiental a las dependencias de la Entidad. | x |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 5.56% | Se prestó asesoría jurídica a los temas requeridos por la Secretaria Distrital de Ambiente y por los demás procesos de la Entidad: • Recurso aire y la excepción contenida en el Decreto 77 de 2020, para los vehículos de carga y el programa de autorregulación de la Secretaria Distrital de Ambiente • Modificación del parágrafo primero del artículo primero de la resolución 1016 de 2014 • Comisión accidental de política de trabajo decente del Distrito - Seguimiento y control del artículo 61 del Acuerdo 761 de 2020 • Huertas Urbanas • Ordenamiento Territorial, recomendaciones articulado • Revisión DTS EEP • Revisión zonificación y usos • Propuesta EEP • Distritos y corredores verdes • Consulta sobre el campo de aplicación del Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”. • Expediente Sendero de las Mariposas LAV0067-00-2018- Se revispo el expediente y se realizó un informe del estado del trámite enviado al Director Legal • Mesa Técnica Jurídica Proyecto de Acuerdo 250 de 2020 " Plusvalía" • Reunión Medida Cautelar Bavaria con la SSFFS y se realizó insumo de apoyo al grupo de jusdiciales- Se envió vía e- mail al Director Legal y Laura Mahecha • Pronunciamiento sobre conflicto de Intereses • Reunión con el Concejo de Bogotá revisión iniciativa de regulación vía proyecto de Acuerdo en el tema de Aceites Usados • Reunión Tasa Retributiva- Factor Regional EAAB • Revisión Política del SIG • Mesa de trabajo- Proyecto de Resolución Aceites Usados • PROCEDIMIENTOS ADQUISICION PREDIAL • REVISION POLITICA HUMEDALES • REDACCION ARTICULO POT PARA RECIBO DE INMUEBLES ADQUIRIDOS POR RIESGO NO MITIGABLE • Expediente Sendero de las Mariposas LAV0067-00-2018- Se revispo el expediente y se realizó un informe del estado del trámite enviado al Director Legal • Reunión con el Concejo de Bogotá revisión iniciativa de regulación vía proyecto de Acuerdo en el tema de Aceites Usados • Reunión Tasa Retributiva- Factor Regional EAAB • Revisión Política del SIG • Acotamiento de ronda hídirca
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% |  |  |  | 40%
|  | 6. Hacer el control de legalidad de los proyectos de acto administrativo sometidos a consideración de la Dirección Legal Ambiental. | x |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 5.56% | Se realizó control de legalidad de los proyectos de acto administrativo sometidos a consideración de la Dirección Legal Ambiental. Resoluciones: No. 01395, 01600
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% |  |  |  | 40%
DEFENSA JUDICIAL | ATENDER EL 100% DE LOS PROCESOS JUDICIALES, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS, CONSTITUCIONALES Y EXTRAJUDICIALES, EN LOS QUE LA SDA ES PARTE O INTERVINE COMO AUTORIDAD AMBIENTAL. | 10. Atender procesos judiciales, contencioso administrativos, constitucionales y extrajudiciales. | x |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 33.34% | 11.11% | En el mes de septiembre de2020, se realizó atención oportuna a ciento seis (106) procesos; contra la Entidad en los cuales la Representación Judicial se encuentra a cargo de la misma, estos procesos corresponden a reparación directa, nulidad y restablecimiento, acción contractual, nulidad simple, expropiación, servidumbre y ejecutivo. Durante el periodo comprendido entre el 01 de julio y 30 de septiembre de 2020, se realizó atención a cincuenta tutelas (50).
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% |  |  |  | 40%
|  | 11. Intervenir en calidad de Autoridad Ambiental en las acciones populares, acciones penales y procesos civiles. | x |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 11.11% | La Dirección Legal Ambiental presto asesoría y acompañamiento a cincuenta y nueve (59) procesos con representación a cargo de la Secretaria Jurídica, los cuales corresponden en su mayoría a acciones populares. Además de lo anterior, se realizó atención a cuatrocientos sesenta y seis (466) procesos penales.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% |  |  |  | 40%
|  | 12. Unificar criterios para la Defensa Judicial y Extrajudicial. | x |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 11.11% | Entre el 01 de julio y 30 de septiembre de 2020, el Comité de Conciliación de la Secretaria Distrital de Ambiente realizó cinco (5) sesiones, en julio se efectuaron dos (2) sesiones, agosto una (1) sesiones y en septiembre dos (2) sesión, en los cuales se definieron directrices y parámetros para la correcta y efectiva representación judicial y extrajudicial de los procesos a cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% |  |  |  | 40%
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO AMBIENTAL | REALIZAR EL 100% ACTUACIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) DE CARÁCTER AMBIENTAL. | 7. Realizar actuaciones de Inspección, Vigilancia y Control a las Entidades Sin Animo de Lucro (ESAL) de carácter ambiental. | x |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 33.31% | 11.11% | Durante mes de julio a septiembre de 2020, se realizó el proceso de inspección, vigilancia y control a las Entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto social se encuentra enmarcado en la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables en el Distrito Capital. La siguiente es la gestión adelantada: Análisis financiero a la información económica (4); Oficio de respuesta o comunicación (2); y Requerimientos expedidos a ESAL (2)
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% |  |  |  | 40%
|  | 8. Orientar a ciudadanos respecto de los derechos y obligaciones de las entidades sin ánimo de lucro. | x |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 11.1% | Durante el mes de julio a septiembre de 2020, se dio orientación a dos (02) ciudadanos respecto de los derechos y obligaciones de las Entidades sin Ánimo de Lucro y demás asuntos que fueron consultados
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% |  |  |  | 40%
|  | 9. Hacer actualización de las base de datos de las ESAL | x |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 11.1% | Conforme lo dispuesto en el Decreto 172 de mayo 04 de 2009, respecto del proceso de integración al Sistema de Información de Personas Jurídicas – SIPEJ-, se realizó la administración del sistema, para crear usuarios y asignar permisos, de acuerdo a los privilegios otorgados. Además, se realizó actualización del sistema de información de personas jurídicas con las gestiones producto de la inspección, vigilancia y control a las ESAL.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% |  |  |  | 40%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 99.98% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el mes y año del reporte
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S18: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S19: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S20: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on A21: YULIED.PENARANDA: describir la linea de acción como quedo en la ficha ebi
Note on F21: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S21: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F22: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S22: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F23: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S23: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F24: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S24: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F25: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S25: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F26: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S26: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F27: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S27: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F28: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S28: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F29: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S29: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F30: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S30: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F31: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S31: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F32: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S32: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T33: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U33: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  |  | Dirección Legal Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7806 - Fortalecimiento Jurídico de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3. Identificación del punto de invesión | 4, Variable | 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 |  | 6, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 7,EJECUTADO | [12 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, ORIENTACIÓN |  | 10. POBLACIÓN | [6 empty] | 11, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
[5 empty] | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 8,1 LOCALIDAD(ES) | 8.2 UPZ(S) | 8,3 BARRIO(S) | 8,4 GEORREFERENCIACIÓN | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 9,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 9,2 POLÍTICA | 10.1 NÚMERO DE HOMBRES | 10.2 NÚMERO DE MUJERES | 10.3 NÚMERO INTERSEXUAL | 10.4 GRUPO ETARIO | 10.5 CONDICION POBLACIONAL | 10.6 GRUPOS ETNICOS | 10.7 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | REVISIÓN Y/O ELABORACIÓN EL 100% DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER AMBIENTAL | CONTROL DE ACTO ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL DISTRITO CAPITAL. | MAGNITUD FÍSICA | 72% | 72% | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 72%; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 72% | NO se presento ejecución en el proyecto de inversion | [6 empty] | 0 | 68% | 69% |  |  |  | Se realizó elaboración y/o revisión de las regulaciones y normas ambientales requeridas de acuerdo a las prioridades de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Todas las localidades | N/A | N/A | No aplica por que incide en todo el distrtio | DISTRITO CAPITAL. | N/A | N/A | 4152687 | 4228114 |  |  |  |  | 8380801
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 351264000 | 351264000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 351264000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 351264000 | [7 empty] | 0 | 284344000 | 284344000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 72% | 72%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 351264000 | 351264000
2 | ATENDER EL 100% DE LOS PROCESOS JUDICIALES, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS, CONSTITUCIONALES Y EXTRAJUDICIALES, EN LOS QUE LA SDA ES PARTE O INTERVINE COMO AUTORIDAD AMBIENTAL. | ATENCIÓN A PROCESOS QUE LA SDA ES RESPONSABLE COMO AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL TERRITORIO DEL DISTRITO CAPITAL. | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0%; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 100%; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 100% | [7 empty] | 0% | 100% | 100% |  |  |  | Con las actividades ejecutadas se ha garantizado la Defensa Judicial y Extrajudicial de la Entidad | Todas las localidades | N/A | N/A | No aplica por que incide en todo el distrtio | DISTRITO CAPITAL. | N/A |  | 4152687 | 4228114 |  |  |  |  | 8380801
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 425858000 | 425858000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 425858000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 425858000 | [7 empty] | 0 | 303632000 | 309464000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 425858000 | 425858000
3 | REALIZAR EL 100% ACTUACIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) DE CARÁCTER AMBIENTAL. | CONTROL A EMPRESAS SIN ANIMO DE LUCRO DE CARÁCTER AMBIENTAL. | MAGNITUD FÍSICA | 66% | 66% | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0%; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 66%; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 66% | [7 empty] | 0% | 62% | 63% |  |  |  | Se ejerció la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA. | Todas las localidades | N/A | N/A | No aplica por que incide en todo el distrtio | DISTRITO CAPITAL. | N/A |  | 4152687 | 4228114 |  |  |  |  | 8380801
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 122878000 | 122878000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 122878000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 122878000 | [7 empty] | 0 | 95776000 | 95776000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 66% | 66%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 122878000 | 122878000
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 900000000 | 900000000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 900000000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 900000000 | [8 empty] | 683752000 | 689584000
TOTALES Rec. Reservas
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 900000000 | 900000000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 900000000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 900000000 | [8 empty] | 683752000 | 689584000
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica el código, se ajustan encabezados, incluyen campos para el registro de observaciones, justifiación, poligono MMI y política.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B8: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C8: Paola A. Rodríguez B. Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E8: YULIED.PENARANDA: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on AB17: YULIED.PENARANDA: No puede ser mayor a lo programado
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión