## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, actualización y seguimiento del plan de acción Actualización y seguimiento al Componente de Gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7805 - Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional. Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 5 - Construir Bogotá-Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 52 - Integración Regional, Distrital y Local
ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [130 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A MARZO 31 DE 2021 | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1 Propósito | 1.2 Programa | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [113 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | ENE. | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[10 empty] | PROGRAMACION INICIAL 2020 | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024
5 | 52 | 444 | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 479 | Porcentaje de instrumentos priorizados de planeación ambiental formulados o actualizados | Porcentaje | Suma | 100% | 100% | 23% | 23% | 3.83% | 23% | 7.66% | 23% | 11.49% | 23% | 15.32% | 23% | 19.15% | 23% | 22.62% | 27.38% | 27.38% | 1.36% | 27.38% | 2.72% | 27.38% | 4.38% | [18 empty] | 32% | [24 empty] | 14% | [24 empty] | 4% | [24 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 1.36%; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB: 2.72%; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR: 4.38% | 16% | 27% | La meta e indicador llegó al 4,38% en la vigencia 2021, que corresponde al 16% de lo programado y un acumulado en avance del 27% en el cuatrienio, donde se realizaron las siguientes acciones: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA: Humedal La Isla: Se realizaron los ajustes requeridos en el documento Términos de Referencia para el proceso de contratación de la consultoría para la formulación del Plan de Manejo Ambiental. Cerro Torca: Se realizó revisión de información existe, por cada uno de los integrantes del equipo PMA, relacionada con el proceso de formulación y/o ajustes del PMA. Con esto, se realizaran los ajustes respectivos y actualización de información para el año 2021. Cerro Conejera: Se realiza revisión de información existe, por cada uno de los integrantes del equipo PMA, relacionada con el proceso de formulación y/o ajustes del PMA. Se adelanto solicitud determinación de procedencia y oportunidad Consulta Previa al Ministerio del Interior. Humedal. Torca-Guaymaral: A la fecha se espera la versión 7 del PMA, con los ajustes y correcciones al documento PMA por parte del Fideicomiso Lagos de Torca. Las observaciones fueron enviadas a través del radicado 2021EE37723. Políticas Públicas Ambientales: Política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad: Se consolidó la matriz de actualización del plan de acción de la política con los ajustes recibidos por parte de las entidades responsables y se realizaron los ajustes correspondientes. Política de Protección y Bienestar Animal: Se está por finalizar el ajuste al Plan de acción. Se adelantó reunión IDPYBA - SDA con respecto a la Casa Ecológica Animal, tema que requiere aún definiciones desde la SDA. Pendiente de ajustar ficha técnica - fauna Silvestre. PGA: Durante el mes de marzo de 2021, se avanzó en el desarrollo de los componentes "Diagnóstico ambiental" y "Visión regional" del nuevo documento técnico del PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - PGA. | N/A | N/A | La formulación y actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito. A través de su seguimiento permite realizar los ajustes o mejorar aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio. | Archivo de Gestión de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales. Fuente de evidencias: G:\Disco D\BACKUP -EDWIN MERCHAN\SPPA EDWIN\2021\SEGPLAN\Seguimiento Marzo Carpeta comprimida en Dirve link: https://drive.google.com/drive/folders/1QCmwfHNVSPRpQXgwsMtL9MBxyt_mA0zg
|  | 445 | Fortalecer al 100% la articulación local, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá | 480 | Porcentaje de fortalecimiento de la articulación local, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá | Porcentaje | Suma | 100% | 100% | 14% | 14% | 1.9% | 14% | 4.11% | 14% | 6.55% | 14% | 8.99% | 14% | 11.42% | 14% | 14% | 21% | 21% | 1.67% | 21% | 3.31% | 21% | 5.1% | [18 empty] | 26% | [24 empty] | 25% | [24 empty] | 14% | [24 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 1.67%; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB: 3.31%; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR: 5.1% | 24.29% | 19.1% | La meta e indicador llegó al 5,10% en la vigencia 2021, que corresponde al 24,29% de lo programado y un acumulado en avance del 19,10% en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron:. • Se inició el proceso de criterios de selección de los pilotos de instancias e iniciativas del sector ambiente a nivel regional. Se determinaron los alcances regionales de la SDA y se presentaron avances del proceso de regionalización, al despacho de la SDA. Se adelantó la revisión de pactos de borde y se elaboró la ficha para la posible participación en un proyecto de regalías. Se definió el trabajo sobre el Plan Regional de Seguridad Hídrica y la posible articulación del indicador en la cartografía de las zonas para la vida. Se elaboró un texto para el componente ambiental del 3er borrador del proyecto de ley de Región Metropolitana. Se continuó la agenda temática en las reuniones de articulación programadas por la Gobernación de Cundinamarca, formulando el indicador básico de transformación de ecosistemas con un ejercicio de cruce cartográfico • Se realizó el seguimiento a las instancias de coordinación del Distrito en las cuales participa La entidad, así como las del sector ambiente. Se gestionó la reestructuración del micrositio dispuesto para las Instancias de Coordinación del Sector Ambiente en la página Web de la entidad • En el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en 5 convocatorias, se gestionaron 7 acuerdos de cooperación internacional y se incluyó la cooperación regional y local en las metas y productos del plan de cooperación • En el marco de la gestión de conocimiento, se realizó la administración integral de los observatorios ambientales de Bogotá y se avanzó con el módulo de PACA en la identificación de delegados e indicadores de la SDA. Se avanzó en el documento propuesta de Incentivo Económico para la conservación de la biodiversidad por la polinización y producción de miel de abejas. • Se realizaron 3 talleres con la Secretaria de Ambiente relacionados con los aspectos a tener en cuenta en el proceso de concertación de POT en los temas de Estructura Ecológica Principal-EEP: elementos constitutivos y régimen de usos, superposición de las estructuras funcional y de servicios con la EEP, incorporación del componente de calidad del aire en el POT, potenciales usos post minería y bosques urbanos. Se discutieron los elementos del sistema hídrico y la incorporación de la figura de bosques urbanos. •Se han realizado 3 informes de seguimiento, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos de la entidad | NA | NA | Con la gestión de proyectos, acuerdos o instrumentos que articulen las decisiones de carácter regional con el Distrito, se aporta a la conservación de los ecosistemas estratégicos de la región para la sostenibilidad ambiental de la Ciudad Región. Desde cooperación se busca que las acciones efectivamente trasciendan en el posicionamiento y la visibilización de la ciudad en varios escenarios internacionales en relación al tema ambiental. Desde gestión del conocimiento, los Observatorios, los instrumentos económicos y el plan de investigación, se busca promover la cultura de la información desde la calidad, oportunidad y pertinencia, reduciendo las dificultades de acceso y uso de la misma, tanto para la entidad, como para la ciudadanía. Y desde el componente de proyectos con el seguimiento integral a nivel de entidad, se pretende mejorar los resultados tanto en magnitud como en ejecución de recursos financieros | "https://drive.google.com/drive/folders/1CvO-mEWMFH-g6mC7ospVroBZd24CdRHP drive.google.com/drive/folders/16FTtojfGpRtDXrDBPJz12WPLS8PoHU6d" Cartas de intención, convenios, informes, correos, y correspondencia de la subdirección de proyectos y Cooperación Internacional. Grabaciones y documentos de reuniones. "https://drive.google.com/drive/folders/1MzT-a4abjXxWi_ZKr4u1JiPi7KQjQ91R?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1r3ZKO0Otk4smmbEXv7N88t_t_INN_AT7?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/180yttZXCCXoIZU2UH4VZmZMlbaMibmlg?usp=sharing "• Documentos de formulación, fichas EBI y fichas MGA, publicados en la página web de la SDA. • Plan de Adquisiciones publicado en página web de SECOP II • Reportes indicadores publicado en la página web de la SDA • Aplicativo SDH • Aplicativo SIPSE
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
|  |  | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. En el Plan de Desarrollo se ha definido número y nombre de cada uno de los programas, en el campo se requiere esta información, tal cual se encuentra en el acuerdo.
Note on E10: YULIED.PENARANDA: Instrumentos que hacen posible cuantificar de forma directa el avance de cada una de las Metas Plan de Desarrollo.
Note on EF10: YULIED.PENARANDA: Debe ser formulado para la vigencia; según la tipología del indicador (ejecutado/programado)
Note on EG10: YULIED.PENARANDA: Debe estar formulado para los años ejecutados, hasta lograr el periodo del PDD; según la tipología del indicador y según la programación cuatrienal.
Note on EH10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta plan de desarrollo, (relacionado el avance del indicador en forma cuantitativa y posteriormente cualitativa acumulada al PDD) Máximo de caracteres 3.000 incluidos espacios.
Note on EI10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EJ10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EK10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EL10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B11: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C11: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E11: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G11: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on H11: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I11: YULIED.PENARANDA: Valor de magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on DU12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en Bogdata). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en Bogdata). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en Bogdata). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en Bogdata). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en Bogdata). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en Bogdata). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en Bogdata). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en Bogdata). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en Bogdata). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en Bogdata). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EE12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en Bogdata). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EE13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on Q14: YULIED.PENARANDA: Es 11,49
Note on Q15: YULIED.PENARANDA: ES 6,55

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, actualización y seguimiento del plan de acción Actualización y seguimiento al Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7805 - Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional. Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, VARIABLE REQUERIDA | 5, VALOR CUATRIENIO | 6, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [112 empty] | 7, EJECUCIÓN | [11 empty] | 8, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 9 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 10, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS MARZO 31 DE 2021 | RETRASOS | 12, SOLUCIONES PLANTEADAS | 13, BENEFICIOS | 14, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  | PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024 | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC
Instrumentos de planeación ambiental | 1 | Formular y/o actualizar 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | Suma | 444 | MAGNITUD FÍSICA | 99.62% | 23% | 23% | 3.83% | 23% | 7.66% | 23% | 11.49% | 23% | 15.32% | 23% | 19.15% | 23% | 22.62% | 27% | 27% | 1.32% | 27% | 2.51% | 27% | 4.07% | [18 empty] | 32% | [24 empty] | 14% | [24 empty] | 4% | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 1.32%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 2.51%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 4.07% | 15.07% | 26.79% | La meta tuvo un avance del 4.38% para la vigencia 2021, y un avance acumulado del cuatrienio del 27%, que corresponden a las siguientes actividades: PMA: Humedal La Isla: Se realizaron los ajustes requeridos en el documento Términos de Referencia para el proceso de contratación de la consultoría para la formulación del Plan de Manejo Ambiental. Cerro Torca: Se realizó revisión de información existe, por cada uno de los integrantes del equipo Plan de Manejo Ambiental - PMA, relacionada con el proceso de formulación y/o ajustes del PMA. Con esto, se procederá a realizar los ajustes respectivos y actualización de información para el año 2021. Cerro Conejera: Se realiza revisión de información existe, por cada uno de los integrantes del equipo PMA, relacionada con el proceso de formulación y/o ajustes del PMA. Se adelanto solicitud determinación de procedencia y oportunidad Consulta Previa al Ministerio del Interior. Humedal Torca-Guaymaral: A la fecha se espera recibir la versión 7 del PMA, con los ajustes y correcciones al documento PMA por parte del Fideicomiso Lagos de Torca. Las observaciones fueron enviadas a través del radicado 2021EE37723. Políticas Públicas Ambientales: Política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad: Se consolidó la matriz de actualización del plan de acción de la política con los ajustes recibidos por parte de las entidades responsables y se realizaron los ajustes correspondientes. Política de Protección y Bienestar Animal: Se está por finalizar el ajuste al Plan de acción. Se adelantó reunión IDPYBA - SDA con respecto a la CEA, Casa Ecológica Animal, tema que requiere aún definiciones desde la SDA. Pendiente de ajustar ficha técnica - fauna Silvestre. Plan de Gestión Ambiental -PGA: Durante el mes de marzo de 2021, se avanzó en el desarrollo de los componentes "Diagnóstico ambiental" y "Visión regional" del nuevo documento técnico del PGA | N/A | N/A | La formulación y actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito. A través de su seguimiento permite realizar los ajustes o mejorar aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio. | Archivo de Gestión de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales. Fuente de evidencias: G:\Disco D\BACKUP -EDWIN MERCHAN\SPPA EDWIN\2021\SEGPLAN\Seguimiento Marzo Carpeta comprimida en Dirve link: https://drive.google.com/drive/folders/1QCmwfHNVSPRpQXgwsMtL9MBxyt_mA0zg
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7380177000 | 725710000 | 725710000 | 89992000 | 725710000 | 540620000 | 725710000 | 540707000 | 725710000 | 540707000 | 738268000 | 551601000 | 738268000 | 737370000 | 1617952000 | 1617952000 | 0 | 1617952000 | 720254000 | 1617952000 | 1224256000 | [18 empty] | 1762590000 | [24 empty] | 2106755000 | [24 empty] | 1155510000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 720254000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 1224256000 | 75.67% | 26.58%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.38% | [13 empty] | 0.38% | 0.38% | 0.04% | 0.38% | 0.21% | 0.38% | 0.309% | [93 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0.04%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0.21%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0.309% | 81.31%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 252649632 | [13 empty] | 252649632 | 252649632 | 24269934 | 252649632 | 138820634 | 252649632 | 205421732 | [93 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 24269934; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 138820634; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 205421732 | 81.31%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 23% | 23% | 3.83% | 23% | 7.66% | 23% | 11.49% | 23% | 15.32% | 23% | 19.15% | 0.23 | 0.2262 | 27.38% | 27.38% | 1.36% | 27.38% | 2.72% | 27.38% | 4.379% | [18 empty] | 32% | [24 empty] | 14% | [24 empty] | 4% | [24 empty] | 1.36% | 2.72% | 4.379% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 15.99% | 27%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 7632826632 | 725710000 | 725710000 | 89992000 | 725710000 | 540620000 | 725710000 | 540707000 | 725710000 | 540707000 | 738268000 | 551601000 | 738268000 | 737370000 | 1870601632 | 1870601632 | 24269934 | 1870601632 | 859074634 | 1870601632 | 1429677732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106755000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24269934 | 859074634 | 1429677732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76.43% | 28.39%
Articulación de instancias, distritales, Regionales, nacionales e internacionales | 2 | Fortalecer 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | Suma | 445 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 10% | 10% | 1.19% | 10% | 2.85% | 10% | 4.51% | 10% | 6.17% | 10% | 7.83% | 10% | 10% | 20% | 20% | 1.74% | 20% | 3.48% | 20% | 5.11% | [18 empty] | 30% | [24 empty] | 30% | [24 empty] | 10% | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 1.74%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 3.48%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 5.11% | 25.55% | 15.11% | se avanzó un 5,11% para el 2021, y un avance del cuatrienio de 15,11% , las acciones más representativas fueron: Se inició el proceso de criterios de selección de los pilotos de instancias e iniciativas del sector ambiente a nivel regional. Se determinaron los alcances regionales de la SDA y se presentaron avances del proceso de regionalización, al despacho de la SDA. Se adelantó la revisión de pactos de borde y se elaboró la ficha para la posible participación en un proyecto de regalías. Se definió el trabajo sobre el Plan Regional de Seguridad Hídrica y la posible articulación del indicador en la cartografía de las zonas para la vida. Se elaboró un texto para el componente ambiental del 3er borrador del proyecto de ley de Región Metropolitana. Se continuó la agenda temática en las reuniones de articulación programadas por la Gobernación de Cundinamarca, formulando el indicador básico de transformación de ecosistemas con un ejercicio de cruce cartográfico. Se realizó el seguimiento a las instancias de coordinación del Distrito en las cuales participa La entidad, así como las del sector ambiente. Se envió a todos los integrantes de la CIPSSA el Plan de trabajo vigencia 2021. Se gestionó la reestructuración del micrositio dispuesto para las Instancias de Coordinación del Sector Ambiente en la página Web de la entidad. Se inicio gestión relacionado con la elaboración de los Reglamentos Internos de las Mesas de Trabajo incluidas en la última sesión de la CIPSSA. Se realizaron 3 talleres con la Secretaria de Ambiente relacionados con los aspectos a tener en cuenta en el proceso de concertación de POT en los temas de Estructura Ecológica Principal-EEP: elementos constitutivos y régimen de usos, superposición de las estructuras funcional y de servicios con la EEP, incorporación del componente de calidad del aire en el POT, potenciales usos post minería y bosques urbanos. Se discutieron los elementos del sistema hídrico y la incorporación de la figura de bosques urbanos | NA | NA | La articulación regional permite un uso más eficiente del territorio, la conservación de los ecosistemas estratégicos a escala local y regional, la optimización de recursos y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la sabana de Bogotá . | https://drive.google.com/drive/folders/1CvO-mEWMFH-g6mC7ospVroBZd24CdRHP drive.google.com/drive/folders/16FTtojfGpRtDXrDBPJz12WPLS8PoHU6d
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2480988780 | 443334000 | 443334000 | 133296000 | 443334000 | 295228000 | 443334000 | 295228000 | 443334000 | 295228000 | 420544000 | 355788000 | 420544000 | 411660780 | 647437000 | 647437000 | 0 | 647437000 | 488114000 | 647437000 | 527626000 | [18 empty] | 574691000 | [24 empty] | 549474000 | [24 empty] | 297726000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 488114000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 527626000 | 81.49% | 37.86%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 107647447 | [13 empty] | 107647447 | 107647447 | 21436000 | 107647447 | 84146267 | 107647447 | 93152800 | [93 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 21436000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 84146267; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 93152800 | 86.54%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 10% | 10% | 1.19% | 10% | 2.85% | 10% | 4.51% | 10% | 6.17% | 10% | 7.83% | 0.1 | 0.1 | 20% | 20% | 1.74% | 20% | 3.48% | 20% | 5.11% | [18 empty] | 30% | [24 empty] | 30% | [24 empty] | 10% | [24 empty] | 1.74% | 3.48% | 5.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25.55% | 15.11%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2588636227 | 443334000 | 443334000 | 133296000 | 443334000 | 295228000 | 443334000 | 295228000 | 443334000 | 295228000 | 420544000 | 355788000 | 420544000 | 411660780 | 755084447 | 755084447 | 21436000 | 755084447 | 572260267 | 755084447 | 620778800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574691000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549474000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297726000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21436000 | 572260267 | 620778800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.21% | 39.88%
| 3 | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | Suma | 445 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 12.5% | 12.5% | 2.08% | 12.5% | 4.16% | 12.5% | 6.24% | 12.5% | 8.32% | 12.5% | 10.42% | 12.5% | 12.5% | 22% | 22% | 2.08% | 22% | 4.16% | 22% | 6.24% | [18 empty] | 25% | [24 empty] | 28% | [24 empty] | 12.5% | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 2.08%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 4.16%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 6.24% | 28.36% | 18.74% | Se presentó un avance del 6,24% para la vigencia, así como un avance del cuatrienio acumulado de 18,74%, representado en: Participación en las siguientes convocatorias: 1) Corea KSP: Se respondieron las solicitudes de información adicional para el estudio preliminar de factibilidad de dos proyectos, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF de Corea 2) Se postuló a Bogotá como sede de los Premios Latinoamérica verde y se gestionó la firma de la Alcaldesa 3) Se atendieron dos reuniones complementarias, con Organizadores y con ONU Hábitat, debido a la preselección del proyecto presentado a la convocatoria Climate Smart Cities Challenge, con SDMovilidad 4) se postularon 4 proyectos a los Premios Latinoamérica Verde 5) Se apoyó aplicación del proyecto “TRAJECTS" ante el DAAD Gestión de acuerdos de cooperación: 1) Se avanzó en la implementación del proyecto "Portafolio para la inversión y el emprendimiento en economía circular" en el marco de la Comisión Mixta Colombia-Chile. 2) Se hizo seguimiento y se participó en las actividades del C40 Cities con la Alcaldía Mayor: Talleres energía limpia, foro acción climática. 3) Se formularon conceptos firmados por secretaria Urrutia para firma de MoU entre Alcaldía Mayor y MMA de Costa Rica, Quito y Finlandia 4) se avanzó en la ejecución del proyecto "pago por servicios ambientales" con el PNUD; 5) Se avanzó en la consecución de soluciones para la ejecución del proyecto metrópolis 6) se hizo seguimiento al compromiso de cooperación adquirido por la Secretarias de Ambiente de Bogotá y de Chía 7) Se gestionó firma de dos MoU y organizaron primeras actividades derivadas, con Grupo Brillar y con Renting, Bavaria y Fundación Bavaria Planes de cooperación: 1) se incluyó la cooperación regional y local en las metas y los productos del plan de cooperación y de la SPCI 2) se corrigieron errores de redacción en el plan de cooperación 3) Se elaboró fichas acciones transversales del Plan de Acción Climática 2020-2050 | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | Cartas de intención, convenios, informes, correos, y correspondencia de la subdirección de proyectos y Cooperación Internacional. Grabaciones y documentos de reuniones.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1153446000 | 95877000 | 95877000 | 0 | 95877000 | 55524000 | 95877000 | 74898000 | 101695000 | 74898000 | 112347000 | 74898000 | 112347000 | 112347000 | 193980000 | 193980000 | 0 | 193980000 | 55520000 | 193980000 | 187801375 | [18 empty] | 269451000 | [24 empty] | 282161000 | [24 empty] | 295507000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 55520000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 187801375 | 96.81% | 26.02%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 45050067 | [13 empty] | 45050067 | 45050067 | 9659000 | 45050067 | 34220000 | 45050067 | 45050067 | [93 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 9659000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 34220000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 45050067 | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 12.5% | 12.5% | 2.08% | 12.5% | 4.16% | 12.5% | 6.24% | 12.5% | 8.32% | 12.5% | 10.42% | 0.125 | 0.125 | 22% | 22% | 2.08% | 22% | 4.16% | 22% | 6.24% | [18 empty] | 25% | [24 empty] | 28% | [24 empty] | 12.5% | [24 empty] | 2.08% | 4.16% | 6.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 28.36% | 18.74%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1198496067 | 95877000 | 95877000 | 0 | 95877000 | 55524000 | 95877000 | 74898000 | 101695000 | 74898000 | 112347000 | 74898000 | 112347000 | 112347000 | 239030067 | 239030067 | 9659000 | 239030067 | 89740000 | 239030067 | 232851442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269451000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295507000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9659000 | 89740000 | 232851442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97.42% | 28.8%
Gestión del conocimiento | 4 | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | Suma | 445 | MAGNITUD FÍSICA | 20 | 4 | 4 | 0.43 | 4 | 0.96 | 4 | 1.75 | 4 | 2.54 | 4 | 3.32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.18 | 4 | 0.42 | 4 | 0.8 | [18 empty] | 4 | [24 empty] | 4 | [24 empty] | 4 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0.18; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0.42; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0.8 | 20% | 24% | La meta tiene un avance acumulado del 0,80 para la vigencia, representado en las siguientes acciones: En el marco de la Administración integral del OAB para el mes de marzo el porcentaje de actualización fue 75,54% con 466 indicadores disponibles, se publicaron 60 notas en el portal y se remitió el boletín; así mismo, se atendieron 2 usuarios a través del contáctenos y se registraron 55 en el portal para un total de 5525 en la plataforma. Se tienen 1439 documentos disponibles. Las visitas al portal fueron 11449. En el ORARBO el % de actualización para los 59 indicadores del Distrito Capital se mantiene con respecto al mes de enero en 74,58%, se publicaron 50 notas en la plataforma. Las visitas al portal fueron 9436 y se atendió un usuario a través del canal contáctenos y se registraron 6 para un total de 624 en el portal. En el marco del plan de acción del CECH se asistieron a 7 reuniones de las mesas temáticas. Se avanzó con el módulo de PACA en la identificación de delegados e indicadores de la SDA. En el marco de la formulación del nuevo Plan de Investigación de Bogotá se elaboró y radicó memorando de solicitud para iniciar la formulación ante la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, de acuerdo con el procedimiento formulación o ajustes de Instrumentos de Planeación Ambiental - PM02-PR13. Se diligencio el anexo requerido a la solicitud. Se elaboraron nuevamente oficios para la solicitud de delegados a las entidades que no han presentado a la fecha sus delegados. Se avanzó en el documento propuesta de Incentivo Económico para la conservación de la biodiversidad por la polinización y producción de miel de abejas en el marco de los PSA en Bogotá D. C. Se elaboró y radicó memorando a las diferentes dependencias de la entidad con el fin de ofertar el apoyo para adelantar procesos de generación de instrumentos económicos ambientales, en cumplimiento de las competencias de la dependencia y conocer las posibles iniciativas de otras áreas. | N/A | N/A | Las actividades adelantadas en el marco de la gestión del conocimiento, promueven la cultura de la información desde la calidad, oportunidad y pertinencia, reduciendo las dificultades de acceso y uso de la misma, tanto para la entidad, como para la ciudadanía, así mismo, permiten identificar las necesidades de investigación ambiental y adelantar el proceso de aplicación de instrumentos económicos que permiten encaminar esfuerzos para la solución de las problemáticas ambientales. Para la entidad se refleja en la disponibilidad de información sobre aspectos ambientales del territorio, permitiendo la toma de decisiones fundamentada en cifras, lo que redundará en mejores respuestas frente a las problemáticas, incidiendo directamente en el bienestar de las comunidades. Frente a la comunidad, facilita el acceso a la información permitiendo mayor empoderamiento e incidencia en los procesos del estado | https://drive.google.com/drive/folders/1MzT-a4abjXxWi_ZKr4u1JiPi7KQjQ91R?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1r3ZKO0Otk4smmbEXv7N88t_t_INN_AT7?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/180yttZXCCXoIZU2UH4VZmZMlbaMibmlg?usp=sharing
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3609487000 | 194192000 | 194192000 | 124084000 | 194192000 | 163568000 | 194192000 | 163568000 | 194192000 | 163568000 | 216982000 | 183260000 | 216982000 | 216982000 | 459072000 | 459072000 | 0 | 459072000 | 387216000 | 459072000 | 387216000 | [18 empty] | 1120639000 | [24 empty] | 1144228000 | [24 empty] | 668566000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 387216000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 387216000 | 84.35% | 16.74%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 40620789 | [13 empty] | 40620789 | 40620789 | 11962067 | 40620789 | 40619934 | 40620789 | 40619934 | [93 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 11962067; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 40619934; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 40619934 | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 20 | 4 | 4 | 43% | 4 | 0.96 | 4 | 1.75 | 4 | 2.54 | 4 | 3.32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.18 | 4 | 42% | 4 | 0.8 | [18 empty] | 4 | [24 empty] | 4 | [24 empty] | 4 | [24 empty] | 0.18 | 0.42 | 0.8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20% | 24%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3650107789 | 194192000 | 194192000 | 124084000 | 194192000 | 163568000 | 194192000 | 163568000 | 194192000 | 163568000 | 216982000 | 183260000 | 216982000 | 216982000 | 499692789 | 499692789 | 11962067 | 499692789 | 427835934 | 499692789 | 427835934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120639000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668566000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11962067 | 427835934 | 427835934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.62% | 17.67%
Gestión de proyectos de inversión | 5 | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | Suma | 445 | MAGNITUD FÍSICA | 48 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 12 | 12 | 1 | 12 | 2 | 12 | 3 | [18 empty] | 12 | [24 empty] | 12 | [24 empty] | 6 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 1; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 2; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 3 | 25% | 18.75% | En el 2021, se han realizado 3 informes de seguimiento, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos. En el Plan de Desarrollo-PDD “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI” - UNCSA, se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de los Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento, corte a dic./2020; En el PDD “Bogotá Mejor Para Todos”- BMPT, se realizaron actividades de revisión, consolidación y registro en SEGPLAN, en el proceso de actualización y seguimiento del componente de inversión, corte a dic./2020. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Adicionalmente se realizó el proceso de Reprogramación 2021 del Plan de Acción en SEGPLAN. En el PDD UNCSA, se realizó seguimiento a los programas 22, 27, 28, 29, 33 y 35, en SEGPLAN, corte a dic./2020. Informe del Propósito 2 “Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática” corte a dic./2020 Revisión y validación del seguimiento de enero y febrero/2021 del Plan de Acción. Revisión y consolidación del Plan Anual de Adquisiciones - PAA, 2021, y el proceso de cierre del 2020 y publicado en la página web de SECOP II. Y las actualizaciones de enero a marzo/2021. Consolidación de los indicadores de gestión del cierre 2020 revisión de las hojas de vida y aprobación de indicadores del 2021 y seguimiento de enero-febrero/2021, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado, en el aplicativo PMR PREDIS. Revisión y viabilidad de los estudios previos allegados a la SPCI, en el aplicativo SIPSE de enero a marzo/2021 Consolidación del informe de Gestión asociado al PDD BMPT y la apertura del PDD UNCSA, publicado en la página web de la entidad y el Informe de Balance Social del 2020. | No presenta retrasos | No aplica | Con los reportes integrales de seguimiento a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. | • Documentos de formulación, fichas EBI y fichas MGA, publicados en la página web de la SDA. • Plan de Adquisiciones publicado en página web de SECOP II • Reportes indicadores publicado en la página web de la SDA • Aplicativo SDH • Aplicativo SIPSE
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3687277000 | 391608000 | 391608000 | 35428000 | 391608000 | 241720000 | 391608000 | 241720000 | 385790000 | 241720000 | 362580000 | 248434000 | 362580000 | 362580000 | 607160000 | 607160000 | 0 | 607160000 | 79640000 | 607160000 | 495042000 | [18 empty] | 893382000 | [24 empty] | 938051000 | [24 empty] | 886104000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 79640000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 495042000 | 81.53% | 23.26%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 103920534 | [13 empty] | 103920534 | 103920534 | 19443000 | 103920534 | 51352767 | 103920534 | 96833467 | [93 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 19443000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 51352767; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 96833467 | 93.18%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 48 | 6 | 6 | 100% | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 12 | 12 | 100% | 12 | 200% | 12 | 3 | [18 empty] | 12 | [24 empty] | 12 | [24 empty] | 6 | [24 empty] | 1 | 2 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25% | 18.75%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3791197534 | 391608000 | 391608000 | 35428000 | 391608000 | 241720000 | 391608000 | 241720000 | 385790000 | 241720000 | 362580000 | 248434000 | 362580000 | 362580000 | 711080534 | 711080534 | 19443000 | 711080534 | 130992767 | 711080534 | 591875467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893382000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938051000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19443000 | 130992767 | 591875467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.24% | 25.18%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 18311375780 | 1850721000 | 1850721000 | 382800000 | 1850721000 | 1296660000 | 1850721000 | 1316121000 | 1850721000 | 1316121000 | 1850721000 | 1413981000 | 1850721000 | 1840939780 | 3525601000 | 3525601000 | 0 | 3525601000 | 1730744000 | 3525601000 | 2821941375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620753000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3303413000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730744000 | 2821941375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.04% | 25.46%
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 549888469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549888469 | 549888469 | 86770001 | 549888469 | 349159602 | 549888469 | 481078000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86770001 | 349159602 | 481078000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.49% | 87.49%
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 18861264249 | 1850721000 | 1850721000 | 382800000 | 1850721000 | 1296660000 | 1850721000 | 1316121000 | 1850721000 | 1316121000 | 1850721000 | 1413981000 | 1850721000 | 1840939780 | 4075489469 | 4075489469 | 86770001 | 4075489469 | 2079903602 | 4075489469 | 3303019375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620753000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3303413000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86770001 | 2079903602 | 3303019375 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.05% | 27.27%
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
[5 empty] | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on E7: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G7: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on EC7: YULIED.PENARANDA: Debe ser formulado para la vigencia; según la tipología del indicador (ejecutado/programado)
Note on ED7: YULIED.PENARANDA: Debe estar formulado para los años ejecutados, hasta lograr el periodo del PDD; según la tipología del indicador y según la programación cuatrienal.
Note on EE7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EF7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EG7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EH7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EI7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on H9: YULIED.PENARANDA: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on DR9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en Bogdata). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DS9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en Bogdata). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DT9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en Bogdata). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en Bogdata). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en Bogdata). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en Bogdata). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en Bogdata). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en Bogdata). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en Bogdata). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en Bogdata). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si corresponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo mínimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en Bogdata). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on L10: YULIED.PENARANDA: Relacionar la ejecución de la magnitud es 7,66
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on L11: YULIED.PENARANDA: Relacionar los compromisos adquiridos al mes de agosto
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on J28: YULIED.PENARANDA: Es 0,43, por que sino sobre ejecuta la meta
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on J34: YULIED.PENARANDA: Es 1
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, actualización y seguimiento del plan de acción Actualización y seguimiento a Actividades
Codigo:PE01-PR02-F2
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7805 - Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional. Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2021 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, AVANCE A MARZO AÑO 2021
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Instrumentos de planeación ambiental | Formular y/o actualizar 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1. Formular o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | X | X | Programado | 4.96% | 4.96% | 6.08% | 6.08% | 7% | 7% | 7% | 7% | 10% | 10% | 14.92% | 15% | 100% | 40% | 30% | Frente a formular o actualizar los Instrumentos de Planeación Ambiental priorizados. A marzo de 2021 se realizó: PMA: Humedal La Isla: Se realizaron los ajustes requeridos en el documento Términos de Referencia para el proceso de contratación de la consultoría para la formulación del Plan de Manejo Ambiental. Cerro Torca: Se realizó revisión de información existe, por cada uno de los integrantes del equipo PMA, relacionada con el proceso de formulación y/o ajustes del PMA. Con esto, se procederá a realizar los ajustes respectivos y actualización de información para el año 2021. Cerro Conejera: Se realiza revisión de información existe, por cada uno de los integrantes del equipo PMA, relacionada con el proceso de formulación y/o ajustes del PMA. Se adelanto solicitud determinación de procedencia y oportunidad Consulta Previa al Ministerio del Interior. Humedal Torca-Guaymaral: A la fecha se espera recibir la versión 7 del PMA, con los ajustes y correcciones al documento PMA por parte del Fideicomiso Lagos de Torca. Las observaciones fueron enviadas a través del radicado 2021EE37723. Políticas Públicas Ambientales: Política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad: Se consolidó la matriz de actualización del plan de acción de la política con los ajustes recibidos por parte de las entidades responsables y se realizaron los ajustes correspondientes. Política de Protección y Bienestar Animal: Se está por finalizar el ajuste al Plan de acción. Se adelantó reunión IDPYBA - SDA con respecto a la CEA, Casa Ecológica Animal, tema que requiere aún definiciones desde la SDA. Pendiente de ajustar ficha técnica - fauna Silvestre. PGA: Durante el mes de marzo de 2021, se avanzó en el desarrollo de los componentes "Diagnóstico ambiental" y "Visión regional" del nuevo documento técnico del Plan de Gestión Ambiental - PGA.
[5 empty] | Ejecutado | 4.96% | 4.96% | 6.08% | [9 empty] | 16%
|  | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | X |  | Programado | 3.75% | 3.75% | 4.5% | 4.5% | 5.25% | 10.25% | 10.25% | 12.75% | 12.5% | 7.5% | 11.25% | 13.75% | 100% |  | 10% | Seguimiento instrumentos priorizados: PIGA: Se respondieron 27 solicitudes realizadas por Entidades. Se realizó 13 revisiones a documento PIGA e información STORM. Se ajustaron los indicadores: Agua, Energía y Compras Públicas. Se ajustó la norma plásticos y se trabajó en la actualización - norma PIGA. Se trabajó en el boletín PIGA. PACA: Se Acompañó y oriento a las entidades en el marco del Seguimiento a los PACA Institucionales de la vigencia 2020, logrando el 100% de reporte. Se avanzó en la consolidación del Seguimiento PACA Distrital 2020. PAL: Durante el período se adelantó el acopio y consolidación de los reportes Storm PAL 2020, para remitir a la Contraloría. Se coordinó con SDP y SDG, reunión de orientación con los FDL. Se apoyó a las Alcaldías locales que así lo requieran, para formular sus proyectos de inversión. Política de Salud Ambiental: Se cuenta con la información de la SDA y de otras entidades y se espera aún el reporte de lo pertinente a la SD Salud, para consolidar el Informe de seguimiento 2020. Seguimiento a otros instrumentos: Bienestar Animal: Se recibió el reporte IDPYBA de avances 2020, que implica la mayor parte de acciones de la Política. Se está en proceso la consolidación del respectivo Informe de seguimiento 2020. Política de Biodiversidad: Se realizó la revisión y ajuste al informe de seguimiento para la vigencia 2020 según los nuevos reportes recibidos. Política Humedales: Se realizó la revisión y ajuste al informe de seguimiento para la vigencia 2020 según los nuevos reportes recibidos. Política de Educación: Se realizó la validación de los reportes de la SDA a la PPDEA en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas de la SDP. PDGRDCC: Se elaboró encuesta de análisis de eventos no contemplados en la EIR Se realizaron dos sesiones de la mesa de trabajo de mitigación y adaptación al CC de la CIGRCC. Se avanzó en matriz para dar cumplimiento al Acuerdo 790/20. Mesa de trabajo para aportar a indicadores PAC.
[5 empty] | Ejecutado | 3.75% | 3.75% | 4.5% | [9 empty] | 12%
Articulación de instancias, distritales, Regionales, nacionales e internacionales | Fortalecer 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 3. Priorizar, formular y desarrollar 3 pilotos del uso de información para los procesos de planificación de instancias e iniciativas del sector ambiente a nivel regional | X |  | Programado | 8.37% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 100% | 20% | 5% | Se inició el proceso de criterios de selección de los pilotos de instancias e iniciativas del sector ambiente a nivel regional y se llevó a cabo una reunión con la Secretaria de Ambiente Carolina Urrutia, el Subsecretario Julio Cesar Pulido y la Directora de Planeación y Sistemas de Información Ambiental Claudia Cálao para determinar los alcances regionales de la SDA y presentar avances del proceso de regionalización. Se adelantó la revisión de pactos de borde y se elaboró la ficha para la posible participación en un proyecto de regalías. Se llevó a cabo la articulación con actores institucionales con visión regional: con RAP-E y NRCOA, se definió el trabajo sobre el Plan Regional de Seguridad Hídrica y la posible articulación del indicador en la cartografía de las zonas para la vida. Con el ODUR se definió un evento conjunto sobre los sistemas de información y geovisores para la planeación y toma de decisiones. Se elaboró como lineamiento, un texto para el componente ambiental del tercer borrador del proyecto de ley de Región Metropolitana junto a la Secretaria Carolina Urrutia. Se continuó la agenda temática en las reuniones de articulación programadas por la Gobernación de Cundinamarca con Funza, Madrid y Mosquera, municipios para los que se formuló el indicador básico de transformación de ecosistemas con un ejercicio de cruce cartográfico
[5 empty] | Ejecutado | 8.37% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 25.03%
|  | 4. Realizar el seguimiento a la gestión de las instancias de coordinación del sector ambiente y realizar el seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación del Distrito Capital en concordancia con sus competencias | X |  | Programado | 8.18% | 8.18% | 8.18% | 8.18% | 8.18% | 8.18% | 8.18% | 8.18% | 8.18% | 8.18% | 8.18% | 10.02% | 100% |  | 10% | Se realizó el seguimiento a las instancias de coordinación del Distrito en las cuales participa La Secretaría Distrital de Ambiente, así como las del sector ambiente con corte a 31 de marzo de 2021. Se envió a todos los integrantes de la CIPSSA el Plan de trabajo vigencia 2021. Se gestionó la reestructuración del micrositio dispuesto para las Instancias de Coordinación del Sector Ambiente en la página Web de la entidad. Se inicio gestión relacionado con la elaboración de los Reglamentos Internos de las Mesas de Trabajo incluidas en la última sesión de la CIPSSA.
[5 empty] | Ejecutado | 8.18% | 8.18% | 8.18% | [9 empty] | 24.54%
|  | 5. Formular la metodología y adelantar la concertación de los asuntos ambientales del POT de Bogotá | X |  | Programado | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% |  | 5% | Se realizaron 3 talleres con la Secretaria de Ambiente relacionados con los aspectos a tener en cuenta en el proceso de concertación de POT en los temas de Estructura Ecológica Principal: elementos constitutivos y régimen de usos, superposición de las estructuras funcional y de servicios con la EEP, incorporación del componente de calidad del aire en el POT, potenciales usos post minería y bosques urbanos. Se realizaron 2 reuniones con la Secretaría Distrital de Planeación para la formulación del POT, donde se discutieron los elementos del sistema hídrico y la incorporación de la figura de bosques urbanos
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 10% | 8% | [9 empty] | 28%
| Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 6. Implementar y/o actualizar Plan de cooperación internacional de la SDA | X |  | Programado | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 100% | 10% | 10% | Las acciones desarrolladas durante la vigencia 2021 corresponde a : 1. Promoción y gestión de eventos y Webinar (Congreso Perú, C40, Tree Cities of the World, ventos regionales sobre cambio climático, áreas protegidas locales; Súmate al Bosque; Brilla Bogotá; Encuentro Brillar/Distrito; CONEXUS) 2. Participación del área de OPEL, SER, SFFS y PAC en los Premios Latinoamérica Verde 3. Se realizó mapeo de temáticas priorizadas por las áreas para el MOU con el SEREMI de Chile. 4 Se gestionaron 3 MoU para firma de la secretaria (Brillar, Bavaria, SEREMI) 5. Consecución de los contactos de los responsables de Aire, Gestión empresarial, ecosistemas e hídrico de Chía. 6. Reuniones con entidades bilaterales (BID, Envol Vert, Horizon 2020, UE y BEI; EEUU, ICCT, FIA Foundation). 7. Reuniones con entidades distritales, departamentales o nacionales (encuentros SDA, SDG, SDP para regalías; Alcaldía Mayor Premios LATAM Verde; SDM y DDRI Smart Cities; IDARTES y DDRI para Festival Biodiversidad) 8. Conceptos y socialización convocatorias (Bloomberg, PLV, Climate Smart Cities, International CLimate Initiative, Gap Fund, Comixta Salvador, Maestrías KOICA, Fundación Santodomingo, BID, PRONDC; ONU Global) 9. Formulación de propuestas (Climate Smart Cities, PLV, Horizon 2020, DAAD; FIA Foundation; WRI) 10. Participación en foros: interés para Foro C40 de Acción Climática Inclusiva 11. Acompañamiento a Investigaciones: LSE en el marco del C40 Challenge 12. Gestión de peticiones DDRI (Reunión Carolina Urrutia y Luz Amparo Medina; Fichas UCCI, Fichas necesidades; encuesta y matriz seguimiento) 13. Gestiones APC: apoyo MoU Unión Africana 14. Cartas de intenciones: World Conservation Society; ICCT; Envol Vert 15. Gestiones de necesidades para cooperación con Seúl 16. Se diligenció matriz de seguimiento de DDRI
[5 empty] | Ejecutado | 11% | 8% | 8% | [9 empty] | 27%
Gestión del conocimiento | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 7. Realizar la administración integral del observatorio ambiental de Bogotá -OAB- y el observatorio regional ambiental y de desarrollo sostenible del río Bogotá -ORARBO | X |  | Programado | 7% | 7% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 100% | 15% | 3.75% | En el marco de la Administración integral del OAB para el mes de marzo el porcentaje de actualización fue 75,54% con 466 indicadores disponibles, se publicaron 60 notas en el portal y se remitió el boletín; así mismo, se atendieron 2 usuarios a través del contáctenos y se registraron 55 en el portal para un total de 5525 en la plataforma. Se tienen 1439 documentos disponibles. Las visitas al portal fueron 11449. Por otra, parte en el ORARBO el porcentaje de actualización para los 59 indicadores del Distrito Capital se mantiene con respecto al mes de marzo en 74,58%, se publicaron 50 notas en la plataforma. Las visitas al portal fueron 9436, se atendió un usuario a través del canal contáctenos y se registraron 6 para un total de 624 en el portal. En el marco del plan de acción del Consejo Estratégico de Cuenca Hidrográfica CECH 2020-2023, se asistieron a 7 reuniones de mesas temáticas, 3 mesas de SIRío Bogotá, 1 mesa de indicadores, 1 de financiera, 1 de la mesa técnica del CECH y 1 de Educación y Participación
[5 empty] | Ejecutado | 7% | 7% | 8.6% | [9 empty] | 22.6%
|  | 8, Actualizar el módulo PACA año 2020-2024 | X |  | Programado | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 25% | 25% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3.75% | Para las actividades del módulo de PACA, se realizaron dos reuniones internas, la primera con la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales y con la Dirección de Gestión Ambiental para determinar los indicadores de la Secretaría Distrital de Ambiente, Así mismo, se remitió la solicitud para la delegación y confirmación de delegado de las dependencias de la SDA. La segunda reunión se adelantó con la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional para solicitar los avances en la formulación de estos indicadores ya que la mayoría se reportan en el marco del Plan Distrital Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 12.5% | [9 empty] | 12.5%
|  | 9. Formular y adoptar el nuevo Plan de Investigación ambiental de Bogotá | X |  | Programado | 5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 10% | 100% |  | 3.75% | En el marco de la formulación del nuevo Plan de Investigación de Bogotá se elaboró y radicó memorando de solicitud para iniciar la formulación ante la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, de acuerdo con el procedimiento formulación o ajustes de Instrumentos de Planeación Ambiental - PM02-PR13. Así mismo, se diligencio el anexo requerido a la solicitud. Adicionalmente se elaboraron nuevamente oficios para la solicitud de delegados a las entidades que no han presentado a la fecha sus delegados
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 8.5% | 8.5% | [9 empty] | 22%
|  | 10. Formulación de nuevos instrumentos económicos ambientales que estén contemplados en el PDD | X |  | Programado | 5.7% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 11% | 100% |  | 3.75% | Se avanzó en el documento propuesta de Incentivo Económico para la conservación de la biodiversidad por la polinización y producción de miel de abejas en el marco de los PSA en Bogotá D. C. Así mismo se elaboró y radicó memorando a las diferentes dependencias de la entidad con el fin de ofertar el apoyo para adelantar procesos de generación de instrumentos económicos ambientales, en cumplimiento de las competencias de la dependencia y conocer las posibles iniciativas de otras áreas
[5 empty] | Ejecutado | 5.7% | 8.33% | 8,50f% | [9 empty] | 14.03%
Gestión de proyectos de inversión | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 11. Realizar las acciones de reprogramación, actualización y seguimiento a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente. | X |  | Programado | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 100% | 15% | 8% | En el marco del Plan de Desarrollo-PDD “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI” - UNCSA, se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de los Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento, corte a dic./2020; En el PDD “Bogotá Mejor Para Todos”- BMPT, se realizaron actividades de revisión, consolidación y registro en SEGPLAN, en el proceso de actualización y seguimiento del componente de inversión, con corte a dic./2020. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, según lineamientos de la SDP, cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Adicionalmente se realizó la Reprogramación 2021 del Plan de Acción en SEGPLAN. En el marco del PDD UNCSA, se realizó seguimiento a los programas 22, 27, 28, 29, 33 y 35, en SEGPLAN, corte a dic./2020. Informe del Propósito 2 “Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática” corte a dic./2020 Revisión, consolidación y validación del seguimiento de enero y febrero/2021 del Plan de Acción. Revisión y consolidación del Plan Anual de Adquisiciones - PAA, 2021, y el proceso de cierre del 2020 y publicado en la página web de SECOP II. Y las actualizaciones de enero a marzo/2021. Consolidación de los indicadores de gestión del cierre 2020 revisión de las hojas de vida y aprobación de indicadores del 2021 y seguimiento de enero y febrero del 2021, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado, en el aplicativo PMR PREDIS, en el mismo periodo de reporte. Revisión y viabilidad de los estudios previos allegados a la SPCI, en el aplicativo SIPSE de enero a marzo/2021. Acompañamiento en la gestión de los proyectos en MGA, SUIFP-T y SPI según lineamientos del DNP. Consolidación del informe de Gestión de la entidad vigencia 2020, del PDD BMPT y la apertura del PDD UNCSA, publicado en la página web de la entidad y el Informe de Balance Social 2020.
[5 empty] | Ejecutado | 11% | 8% | 8% | [9 empty] | 27%
|  | 12. Elaborar los informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión, desde el punto de vista técnico y presupuestal. | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 7% | En la vigencia 2021, se han realizado tres (3) informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 24.99%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
| 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el mes y año del reporte
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on V9: YULIED.PENARANDA: Descripción de los logros más representativos alcanzados, el cual se recomienda que sea acumulativo, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S18: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F22: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S22: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F23: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S23: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F24: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S24: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F25: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S25: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F26: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S26: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F27: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S27: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F28: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S28: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F29: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S29: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F30: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S30: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S31: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S32: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T33: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U33: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7805 - Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional. Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A MARZO DEL 2021
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3. Identificación del punto de inversión | 4, Variable | 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2021 |  | 6, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 7,EJECUTADO | [12 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, ORIENTACIÓN |  | 10. POBLACIÓN | [10 empty] | 11, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
[5 empty] | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripción de acciones en el punto de inversión | 8,1 LOCALIDAD(ES) | 8.2 UPZ(S) | 8,3 BARRIO(S) | 8,4 GEORREFERENCIACIÓN | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 9,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 9,2 POLÍTICA | 10.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 10.2 NÚMERO DE HOMBRES | 10.3 NÚMERO DE MUJERES | 10.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 10.5 GRUPO ETARIO | 10.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 10.7 CONDICION POBLACIONAL | 10.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 10.9 GRUPOS ETNICOS | 10.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 10.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Formular y/o actualizar 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | DISTRITAL: *Acompañamiento en la formulación, concertación e implementación del PIGA. *Formulación y/o actualización de los PMA. *Formulación, actualización y seguimiento de Políticas Públicas Ambientales. | MAGNITUD FÍSICA | 27% | 27% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 27%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 27%; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 27% |  | 1.32% | 2.51% | 4.07% |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | *Aprobación plan de acción 2021 de la Mesa de Trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, estado de avance del Plan de Acción Climática. *Definición de responsables de cumplimiento para las actividades plan de acción 2021 de la Mesa de Trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, análisis seguimiento a corto plazo del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático y Revisión reglamento interno de la Mesa de Trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. *Apoyo formulación de indicadores del Plan de Acción Climática. *Mesa de trabajo con las dependencias DGA, SCASP y SPPA, sobre la actualización de la norma PIGA. *Mesa de trabajo con las dependencias DGA, SCASP y SPPA, sobre la actualización de la norma PIGA. *Términos de referencia proceso de contratación PMA La Isla. *Planeación equipo PMAs profesional componente Ecológico . *Presentación equipo de trabajo PMAs. *Plan de Trabajo Profesional Componente Hidrología. *Plan de trabajo Profesional componente Geología *Plan de trabajo Componente Ecológico- Flora. *Plan de trabajo apoyo técnico Administrativo. *Reunión equipo de Trabajo PMA. *Proceso Consulta Previa La Isla – Tibanica – Cerro La Conejera. | DISTRITAL Antonio Nariño Kennedy Teusaquillo Chapinero Suba Engativá Usaquén Bosa Ciudad Bolívar Fontibón | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL: *Se reconoce incidencia positiva en las condiciones ambientales del entorno. Implementación del PIGA en la entidad, que contribuye a la minimización de impactos en el Distrito. *Se reconoce incidencia positiva en la conservación de los Humedales de categoría RAMSAR ue influye en la calidad de vida de los habitantes. | N/A | Política de Humedales del Distrito Capital. Plan de Gestión Ambiental - PGA | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1617952000 | 1617952000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 1617952000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 1617952000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 1617952000 |  | 0 | 720254000 | 1224256000 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.38% | 0.38% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.38%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.38%; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.38% |  | 0.04% | 0.21% | 0.309% |  |  |  | 0.0038 | 0.0021 | 0.0038 | 0.0030897 | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 252649632 | 252649632 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 252649632; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 252649632; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 252649632 |  | 24269934 | 138820634 | 205421732 |  |  |  | 252649632 | 138820634 | 252649632 | 205421732 | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 27.38% | 27.38% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 27.38%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 27.38%; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 27.38% |  | 1.36% | 2.72% | 4.379% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1870601632 | 1870601632 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 1870601632; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 1870601632; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 1870601632 |  | 24269934 | 859074634 | 1429677732 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Fortalecer 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | Especial (Cundinamarca) DESCRIPCIÓN: Gestión y seguimiento a instancias distritales ( 20 localidades) y regionales, (29 municipios de cundinamarca, 3 municipios del meta y 1 del huila) | MAGNITUD FÍSICA | 20% | 20% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 20%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 20%; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 20% |  | 1.74% | 3.48% | 5.11% |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | El seguimiento a las instancias Distritales se lleva a cabo en las 20 localidades del Distrito Capital. La articulación regional incluye a los municipios de borde urbano y rural definidos en el Artículo 71 del PDD que son: Mosquera, Soacha, Funza, Chía, Tocancipá, Cota, Sibaté, Cajicá, Madrid, Bojacá, El Rosal, Fusagasugá, Gachancipá, Sopó, Tenjo, Tabio, La Calera, Facatativá, Zipaquirá, Subachoque, Ubaque, Chipaque, Une, Choachí, Pasca, San Bernardo, Cabrera, Gutiérrez y Arbeláez (Cundinamarca); Guamal, Cubarral y La Uribe (Meta) y Colombia (Huila). | DISTRITAL 20 localidades | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL Incidencia en POT, Epp, instancias Regionales y Distritales | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660 | A medida que se consolidan los proyecto o acuerdos regionales, pueden cambiar de manera drástica los datos de población beneficiada, adicionalmente no es claro la disposición de información de población disponible en los municipios de la región que permitan consolidar estos reportes
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 647437000 | 647437000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 647437000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 647437000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 647437000 |  | 0 | 488114000 | 527626000 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | [13 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: 6, ACTUALIZACIÓN Ene to 6, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 107647447 | 107647447 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 107647447; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 107647447; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 107647447 |  | 21436000 | 84146267 | 93152800 |  |  |  | 107647447 | 84146267 | 107647447 | 93152800 | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 20% | 20% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 20%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 20%; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 20% |  | 1.74% | 3.48% | 5.11% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 755084447 | 755084447 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 755084447; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 755084447; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 755084447 |  | 21436000 | 572260267 | 620778800 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | DISTRITAL Descripción: Oportunidades cooperación internacional para el fortalecimiento del ambiente del distrito capital por medio de actividades con organizaciones en temas de medio ambiente, ciudades, participación en eventos internacionales y exploración de las prioridades de las dependencias de la SDA en cooperación internacional. | MAGNITUD FÍSICA | 22% | 22% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 22%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 22%; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 22% |  | 2.08% | 4.16% | 6.24% |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | "En el marco de las acciones de cooperación Internacional, el avance de la vigencia 2021, corresponde a 6,24% el cual se detalla a continuación": Participación en las siguientes convocatorias: 1) Corea KSP: Se respondieron las solicitudes de información adicional para el estudio preliminar de factibilidad de dos proyectos, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF de Corea 2) Se postuló a Bogotá como sede de los Premios Latinoamérica verde y se gestionó la firma de la Alcaldesa 3) Se atendieron dos reuniones complementarias, con Organizadores y con ONU Hábitat, debido a la preselección del proyecto presentado a la convocatoria Climate Smart Cities Challenge, con SDMovilidad 4) se postularon 4 proyectos a los Premios Latinoamérica Verde 5) Se apoyó aplicación del proyecto “TRAJECTS" ante el DAAD Gestión de acuerdos de cooperación: 1) Se avanzó en la implementación del proyecto "Portafolio para la inversión y el emprendimiento en economía circular" en el marco de la Comisión Mixta Colombia-Chile. 2) Se hizo seguimiento y se participó en las actividades del C40 Cities con la Alcaldía Mayor. 3) Se formularon conceptos firmados por secretaria Urrutia para firma de MoU entre Alcaldía Mayor y MMA de Costa Rica, Quito y Finlandia 4) se avanzó en la ejecución del proyecto "pago por servicios ambientales" con el PNUD; 5) Se avanzó en la consecución de soluciones para la ejecución del proyecto metrópolis 6) se hizo seguimiento al compromiso de cooperación adquirido por la Secretarias de Ambiente de Bogotá y de Chía 7) Se gestionó firma de dos MoU y organizaron primeras actividades derivadas, con Grupo Brillar y con Renting, Bavaria y Fundación Bavaria Planes de cooperación: 1) se incluyó la cooperación regional y local en las metas y los productos del plan de cooperación y de la SPCI 2) se corrigieron errores de redacción en el plan de cooperación 3) fichas acciones transversales del Plan de Acción Climática 2020-2050 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL El área de influencia se circunscribe al distrito capital con incidencia en la acción climática de la ciudad en temas de energía, seguridad alimentaria, bosques, agua y Ciudades. | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 193980000 | 193980000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 193980000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 193980000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 193980000 |  | 0 | 55520000 | 187801375 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | [13 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: 6, ACTUALIZACIÓN Ene to 6, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 45050067 | 45050067 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 45050067; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 45050067; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 45050067 |  | 9659000 | 34220000 | 45050067 |  |  |  | 45050067 | 34220000 | 45050067 | 45050067 | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 22% | 22% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 22%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 22%; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 22% |  | 2.08% | 4.16% | 6.24% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 239030067 | 239030067 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 239030067; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 239030067; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 239030067 |  | 9659000 | 89740000 | 232851442 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | DISTRITAL Descripción: Acciones de Gestión del Conocimiento | MAGNITUD FÍSICA | 4 | 4 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 4; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 4; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 400% |  | 0.18 | 0.42 | 0.8 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Durante el periodo se realizó la difusión de los observatorios OAB y ORARBO en el espacio que la Secretaría Distrital de Educación tiene con los rectores y docentes de 68 entidades educativas privadas, la cual contó con la participación de 71 personas de diferentes localidades de la ciudad. | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL Incidencia en los observatorios ambientales, plan de investigación ambiental y estudios económicos ambientales | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 459072000 | 459072000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 459072000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 459072000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 459072000 |  | 0 | 387216000 | 387216000 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | [13 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: 6, ACTUALIZACIÓN Ene to 6, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 40620789 | 40620789 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 40620789; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 40620789; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 40620789 |  | 11962067 | 40619934 | 40619934 |  |  |  | 40620789 | 40619934 | 40620789 | 40619934 | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 4 | 4 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 4; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 4; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 400% |  | 0.18 | 0.42 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 499692789 | 499692789 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 499692789; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 499692789; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 499692789 |  | 11962067 | 427835934 | 427835934 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | DISTRITAL Descripción: Planeación y seguimiento de proyectos de inversión ambientales de la SDA. | MAGNITUD FÍSICA | 12 | 12 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 12; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 12; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 1200% |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | En la vigencia 2021, se han realizado tres (3) informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos. | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL Incidencia: Se reconoce incidencia en la planificación del medio ambiente del D.C. a través de los proyectos de inversión de la SDA. | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 607160000 | 607160000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 607160000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 607160000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 607160000 |  | 0 | 79640000 | 495042000 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | [13 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: 6, ACTUALIZACIÓN Ene to 6, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 103920534 | 103920534 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 103920534; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 103920534; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 103920534 |  | 19443000 | 51352767 | 96833467 |  |  |  | 103920534 | 51352767 | 103920534 | 96833467 | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12 | 12 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 12; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 12; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 1200% |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 711080534 | 711080534 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 711080534; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 711080534; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 711080534 |  | 19443000 | 130992767 | 591875467 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 3525601000 | 3525601000 | 3525601000 | 3525601000 | 3525601000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1730744000 | 2821941375 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 549888469 | 549888469 | 549888469 | 549888469 | 549888469 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 86770001 | 349159602 | 481078000 | 0 | 0 | 0 | 549888469 | 349159602 | 549888469 | 481078000 | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 4075489469 | 4075489469 | 4075489469 | 4075489469 | 4075489469 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 86770001 | 2079903602 | 3303019375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
12 | Se modifica el código, se ajustan encabezados, incluyen campos para el registro de observaciones, justificación, polígono MMI y política. |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B8: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C8: Paola A. Rodríguez B. Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inversión donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconocer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (características).
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E8: YULIED.PENARANDA: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on D31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D40: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D42: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7805 - Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional. Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO |  | 1850721000 | 1850721000 | 382800000 | 0 | 0 | 0%
AGOSTO |  | 1850721000 | 1850721000 | 1296660000 | 14910967 | 14910967 | 1.15%
SEPTIEMBRE |  | 1850721000 | 1850721000 | 1316121000 | 145788199 | 145788199 | 11.08%
OCTUBRE |  | 1850721000 | 1850721000 | 1316121000 | 415047999 | 415047999 | 31.54%
NOVIEMBRE |  | 1850721000 | 1850721000 | 1413981000 | 722591600 | 722591600 | 51.1%
DICIEMBRE |  | 1850721000 | 1850721000 | 1840939780 | 1291051311 | 1291051311 | 70.13%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3525601000 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3525601000 | 1730744000 | 0 | 0 | 0
MARZO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3525601000 | 2821941375 | 60744600 | 60744600 | 2.153%
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 5 | 0.83 | 16.6% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,83% de acuerdo a lo programado en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados.
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 6 | 1 | 16.67% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se avanza en 1 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
AGOSTO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 5 | 1.66 | 33.2% | 0 | 0 | 0 | Para contar con documentos de planeación elaborados, se realizaron actividades frente a los IPA priorizados para la vigencia. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 6 | 2 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | A 31 de agosto del 2020 se avanza en 2 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
SEPTIEMBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 5 | 2.49 | 49.8% | 0 | 0 | 0 | Para contar con documentos de planeación elaborados, se realizaron actividades frente a los IPA priorizados para la vigencia. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | A 30 de septiembre del 2020 se avanza en 3 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
OCTUBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 5 | 3.32 | 66.4% | 0 | 0 | 0 | Para contar con documentos de planeación elaborados, se realizaron actividades frente a los IPA priorizados para la vigencia. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | A 31 de octubre del 2020 se avanza en 4 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
NOVIEMBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 5 | 4.15 | 83% | 0 | 0 | 0 | Se llegó a un 4.15 en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 0 | A 30 de noviembre del 2020 se avanza en 5 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
DICIEMBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 5 | 4.92 | 98.4% | 0 | 0 | 0 | Para contar con documentos de planeación elaborados, se realizaron actividades frente a los IPA priorizados para la vigencia. En archivo adjunto de se reflejan al detalle: "Reporte indicadores de producto y de gestion diciembre SPPA"
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | A 30 de noviembre del 2020 se avanza en 6 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 0.5 | 8.333% | 0.08 | 0.008424 | 10.53% | Para contar con documentos de planeación elaborados, se realizaron actividades frente a los IPA priorizados para la vigencia llegando a un 0,51. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 1 | 8.333% | 0 | 0 | 0 | A 31 de enero del 2021 se avanza en 1 documento de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
FEBRERO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 0.9753 | 16.26% | 0.08 | 0.044696 | 55.87% | A 28 de febrero del 2021 se llegó a un total de 1,02 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 2 | 16.67% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado dos (2) informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas de los gerentes de proyectos.
MARZO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 1.465 | 24.42% | 0.08 | 0.065048 | 81.31% | A 30 de marzo del 2021 se llegó a un total de 1.53 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 3 | 25% | 0 | 0 | 0 | Se consolidó y elaboró el informe de Gestión de la entidad vigencia 2020, asociado al cierre del Plan de Desarrollo BMPT y la apertura del PDD UNCSA, publicado en la página web de la entidad. Adicionalmente se encuentra en etapa de construcción el Informe de Balance Social 2020
ABRIL
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 725710000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de Julio
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 443334000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de Julio
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 95877000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de Julio
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 194192000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de Julio
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 391608000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de Julio
AGOSTO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 725710000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de agosto
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 443334000 | 980467 | Se realizaron pagos a 4 contratos: 20201115, 20201163, 20201148
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 95877000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de agosto
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 194192000 | 430500 | Se realizaron pagos a 2 contratos: 20201183, 20201188
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 391608000 |  | No se presentaron pagos en el mes de agosto
SEPTIEMBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 725710000 | 42256567 | Se realizaron pagos a 20 contratos: 20201705 20201344 20201350 20201497 20201395 20201373 20201130 20201811 20201137 20202009 20201906 20201887 20201978 20201866 20201886 20201141 20201139 20201669 20201194 19492020
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 443334000 | 41597200 | Se realizaron pagos a 7 contratos: 20201285 20201115 20201309 20201163 20201148 20201261 20201198
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 95877000 | 1355400 | Se realizó pago a 1 contrato: 20202071
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 194192000 | 30570066 | Se realizaron pagos a 7 contrato: 20201744 20201196 20201183 20201180 20201215 20201592 20201213
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 391608000 | 30008966 | Se realizaron pagos a 9 contrato 20201376 20201599 20201327 20201378 20201612 20202104 20201140 20201271 20201869
OCTUBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 725710000 | 144852767 | Se realizaron pagos a 28 contratos: 20201350 20201130 20201137 20201139 20201141 20201194 20201324 20201344 20201373 20201381 20201381 20201395 20201497 20201669 20201705 20201811 20201866 20201886 20201887 20201906 20201978 20202009 20202176 20202184 20202184 20202226 20202226 20200440
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 443334000 | 96856800 | Se realizaron pagos a 12 contratos: 20201285, 20201115, 20201309, 20201278, 20201163, 20202084, 20202070, 20202053, 20202128, 20201148, 20201261, 20201198
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 95877000 | 21964400 | Se realizaron pagos a 4 contratos: 20202079, 20201691, 20202260, 20202071
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 194192000 | 67712066 | Se realizaron pagos a 8 contratos: 20201744, 20201196, 20201075, 20201183, 20201180, 20201215, 20201592, 20201213
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 391608000 | 83661966 | Se realizaron pagos a 11 contratos: 20201376, 20201599, 20201571, 20201327, 20201378, 20201612, 20202104, 20201140, 20201514, 20201271, 20201869
NOVIEMBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 725710000 | 268243535 | Se realizaron pagos a 29 contratos: 20201705 20201344 20201350 20201497 20201395 20202226 20201373 20201130 20201811 20201137 20201381 20201431 20202009 20201324 20201906 20201887 20201978 20201866 20201886 20201141 20201139 20201669 20202215 20201700 20202182 20201194 19492020 20202176 20202184
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 443334000 | 151751600 | Se realizaron pagos a 12 contratos: 20201285, 20201115, 20201309, 20201278, 20201163, 20202084, 20202070, 20202053, 20202128, 20201148, 20201261, 20201198
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 95877000 | 40499933 | Se realizaron pagos a 4 contratos: 20202079, 20201691, 20202260, 20202071
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 194192000 | 104854066 | Se realizaron pagos a 7 contratos: 20201744, 20201196, 20201183, 20201180, 20201215, 20201592, 20201213
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 391608000 | 157242466 | Se realizaron pagos a 11 contratos: 20201376, 20201599, 20201571, 20201327, 20201378, 20201612, 20202104, 20201140, 20201514, 20201271, 20201869
DICIEMBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 738268000 | 484720368 | Se pagaron 30 contratos 20201705 20201344 20201350 20201245 20201497 20201395 20202226 20201373 20201130 20201811 20201137 20201381 20201431 20202009 20201324 20201906 20201887 20201978 20201866 20201886 20201141 20201139 20201669 20202215 20201700 20202182 20201194 19492020 20202176 20202184
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 420544000 | 304013333 | Se realizaron pagos a 13 contratos: 20201285, 20201115, 20201309, 20201278, 20201163, 20202084, 20202070, 20202053, 20202128, 20201148, 20201261, 20201198. 20202395
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 112347000 | 67296933 | Se realizaron pagos a 4 contratos: 20202079, 20201691, 20202260, 20202071
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 216982000 | 176361211 | Se realizaron pagos a 8 contratos: 20201744, 20201196, 20201075, 20201183, 20201180, 20201215, 20201592, 20201213
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 362580000 | 258659466 | Se realizaron pagos a 11 contratos: 20201376, 20201599, 20201571, 20201327, 20201378, 20201612, 20202104, 20201140, 20201514, 20201271, 20201869
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1617952000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 193980000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 459072000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 607160000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
FEBRERO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1617952000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 193980000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 459072000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 607160000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
MARZO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1617952000 | 6806533 | Pago a contratos # 20210370 20210322 20210223 20210323 20210333
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 21854134 | Pago a contratos:20210097 20210304 20210040 20210305 20210095 20210045
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 193980000 | 3007333 | Pago de contratos: 20210197
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 459072000 | 23465867 | Pago a contratos: 20210199 20210006 20210022 20210021 20210239 20210190 20210124
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 607160000 | 5610733 | Pago a contraos: 20210030 20210317
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 5 | 0.83 | 16.6% | A 31 de julio del 2020 se llegó a un 0,83 de acuerdo a lo programado en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados.
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 0.33 | 16.5% | A 31 de julio de 2020 se alcanzo un 0,33 de los 2 programados. se realizaron actividades frente a la formulación o actualización de los IPA priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 10% | 1.19% | 11.9% | Se tuvo un cumplimiento de 1,19% de acuerdo a lo programado . Se hizo seguimiento a las instancias de coordinación distrital del sector ambiente y las instancias distritales en las cuale participa la SDA
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 0.43 | 10.75% | Se tuvo un cumplimiento de 0,43 de acuerdo a lo programado . Se administro el observatorio ambiental y del rio de Bogotá, se avanzó en el documento de pagos por servicios ambientales
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 12.5% | 2.08% | 16.64% | 1. Se realizó propuesta final de plan cooperación, se encuentra en revisión 2. Se socializaron con la entidad las oportunidades de cooperación de 3 convocatorias y un convenio. Se realiza un taller de capacitación en "plan de acción climático" organizado con la Red ICLEI Colombia y Brasil.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 6 | 1 | 16.67% | A 31 de julio del 2020 se avanza en 1 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
AGOSTO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 5 | 1.66 | 33.2% | A 31 de agosto del 2020 se llegó a un 1,66 de acuerdo a lo programado en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados.
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 0.66 | 33% | A 31 de agosto de 2020 se alcanzo un 0,66 de los 2 programados. se realizaron actividades frente a la formulación o actualización de los IPA priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 10% | 2.85% | 28.5% | Se elaboró el informe de gestión de las instancia de coordinación distrital. Se conformó el equipo de trabajo de ordenamiento para la evaluación de las determinantes ambientales nacionales y regionales con respecto al Plan de Ordenamiento Territorial
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 0.96 | 24% | Se realizó la administración integral de los observatorios, en donde se mantuvieron disponibles con la publicación de 468 indicadores para el OAB y 65 indicadores del Distrito Capital disponibles en ORARBO
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 12.5% | 4.16% | 33.28% | Se está trabajando en la firma del memorando de entendimiento con la World Resources Institute, se realizan 2 talleres sobre cooperación internacional en la SDA y se participa de 6 convocatorias internacionales.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 6 | 2 | 33.33% | A 31 de agosto del 2020 se avanza en 2 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
SEPTIEMBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 5 | 2.49 | 49.8% | A 31 de septiembre del 2020 se llegó a un 2,49 de acuerdo a lo programado en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados.
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 0.99 | 49.5% | Se alcanzo un 0,99 de los 2 programados. se realizaron actividades frente a la formulación o actualización de los IPA priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 10% | 4.51% | 45.1% | Se hizo seguimiento a la operatividad y funcionalidad de las instancias del sector ambiente donde se ejerce secretaria técnica. Se continuó la evaluación de las determinantes ambientales del POT
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 1.75 | 43.75% | Se tiene un avance acumulado de 1,75 administrando los observatorios , avanzando en la formulación del plan de investigación ambiental de Bogotá y gestión de pagos por servicios ambientales
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 12.5% | 6.24% | 49.92% | Se tiene un avance acumulado de 6,24% participando en talleres, convocatorias y gestionando acuerdos y planes de cooperación
| Informes Presentados | Numero | 15 | 6 | 3 | 50% | A 31 de septiembre del 2020 se avanza en 3 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
OCTUBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 5 | 3.32 | 66.4% | A 31 de octubre del 2020 se llegó a un 3,32 de acuerdo a lo programado en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados.
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 1.32 | 66% | A 31 de octubre de 2020 se alcanzo un 1,32 de los 2 programados. se realizaron actividades frente a la formulación o actualización de los IPA priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 10% | 6.17% | 61.7% | Avance acumulado del 6,17%. Se sistematizaron opiniones e intervenciones de las audiencias de la Región metropolitana. Se realizó el seguimiento a las instancias de coordinación del Distrito
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 2.54 | 63.5% | Se tiene un avance acumulado de 2,54 administrando los observatorios. Se elaboró guía de identificación de investigaciones ambientales en el marco de la formulación del PIAB.
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 12.5% | 8.32% | 66.56% | Se tiene un avance acumulado de 8,32% Se avanzó en la gestión de 6 acuerdos de cooperación, se organizaron 4 talleres y webinars y se participó en 6 convocatorias con 16 propuestas de proyectos
| Informes Presentados | Numero | 15 | 6 | 4 | 66.67% | A 31 de octubre del 2020 se avanza en 4 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
NOVIEMBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 5 | 4.15 | 83% | Se llegó a un 4.15 en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 1.65 | 82.5% | Se alcanzo un 1.65 de los 2 programados. se realizaron actividades frente al seguimiento de los IPA priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 10% | 7.83% | 78.3% | Avance acumulado del 7,83%. Se realizaron 7 talleres para los temas de cumplimiento fallo río Bogotá, cambio climático, ruralidad, saneamiento predial, minería en el Distrito Capital, jerarquía de los instrumentos de ordenamiento del POT y calidad del aire.
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 3.32 | 83% | Se tiene un avance acumulado de 3,32 administrando los observatorios. Se realizó la solicitud de diligenciamiento de la ficha de identificación de necesidades de investigación ambiental.
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 12.5% | 10.4% | 83.2% | Se tiene un avance acumulado de 10,40% Se avanzó en la gestión de 6 acuerdos de cooperación, se organizaron 5 talleres y webinars y se participó en 6 convocatorias con 16 propuestas de proyectos.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 6 | 5 | 83.33% | A 31 de octubre del 2020 se avanza en 5 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
DICIEMBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 5 | 4.92 | 98.4% | A 31 de diciembre del 2020 se llegó a un total de 4.92 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se refeljan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 2 | 100% | A 31 de diciembre de 2020 se realizo el seguimiento a 2 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle: "Reporte indicadores de producto y de gestion diciembre SPPA"
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 10% | 10% | 100% | Avance acumulado del 10%. Se finalizó el documento de visión regional en la SDA que incluye: estado del arte, acompañamiento al proceso de Región Metropolitana y Pautas Para una Agenda
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 4 | 100% | Se avanzó en 4 acciones: 1- Administración integral de los Observatorios OAB y ORARBO, 2- Creación del módulo de ODS 3- Relacionada con la formulación del nuevo PIAB 4- construir el programa de PSA
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 12.5% | 12.5% | 100% | Se tiene un avance acumulado de 12,50% Se avanzó en la gestión de 6 acuerdos de cooperación, se organizaron 5 talleres y webinars y se participó en 6 convocatorias con 16 propuestas de proyectos. Se diseño el plan de acción para cooperación y cambio climático
| Informes Presentados | Numero | 15 | 6 | 6 | 100% | A 31 de octubre del 2020 se avanza en 6 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 0.51 | 8.388% | A 31 de enero del 2021 se llegó a un total de 0,51 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 0.33 | 8.25% | A 31 de enero de 2021 se realizo el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 1.74% | 8.7% | Se inició la articulación con actores interinstitucionales con visión regional. Se formuló propuesta de metodología para la concertación de los asuntos ambientales del POT. Se realizó el seguimiento a las instancias de coordinación del Distrito en las cuales participa la SDA
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 0.18 | 4.5% | Se realizó la administración integral de los observatorios, en donde se actualizaron indicadores para el OAB y ORARBO. Se analizan nuevos instrumentos económicos ambientales en el D. C
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 2.08% | 9.455% | En el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en tres convocatorias y se gestionaron seis acuerdos de cooperación. Se incluyó la cooperación regional y local en las metas y los productos del plan de cooperación y de la SPCI
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 1 | 8.333% | A 31 de enero del 2021 se avanza en 1 informe de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal
FEBRERO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 1.02 | 16.78% | A 28 de febrero del 2021 se llegó a un total de 1.02 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 0.66 | 16.5% | A 28 de febrero de 2021 se realizó el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 3.48% | 17.4% | Se realizó presentación al despacho sobre la metodología propuesta para ejercicio de concertación de los asuntos ambientales del POT. Se hizo el seguimiento a las instancias de coordinación del Distrito en las cuales participa la SDA
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 0.42 | 10.5% | Se realizó la administración integral de los observatorios OAB y ORARBO. se inició la revisión de instrumentos de planeación relacionados con la investigación ambiental. Se realizan ajustes al documento "UNA REVISIÓN EXPLORATORIA DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS AMBIENTALES EN EL D. C
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 4.16% | 18.91% | En el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en tres convocatorias y se gestionaron seis acuerdos de cooperación. Se incluyó la cooperación regional y local en las metas y los productos del plan de cooperación y de la SPCI
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 2 | 16.67% | Se han realizado 2 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas de los gerentes de proyectos.
MARZO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 1.53 | 25.16% | A 30 de marzo del 2021 se llegó a un total de 1.53 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 0.99 | 24.75% | A 30 de marzo de 2021 se realizó avanzo en el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 5.11% | 25.55% | Se miraron los aspectos a tener en cuenta en el proceso de concertación de POT en los temas de EEP. Se hizo el seguimiento a las instancias de coordinación del Distrito en las cuales participa la SDA
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 80 | 2000% | Se realizó la administración integral de los observatorios OAB y ORARBO. y se avanzó con el módulo de PACA en la identificación de delegados e indicadores de la SDA
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 6.24% | 28.36% | Se participó en 5 convocatorias, se gestionaron 7 acuerdos de cooperación internacional y se incluyó la cooperación regional y local en las metas y productos del plan de cooperación y de la SPCI
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 2 | 16.67% | Se realizaron 3 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos
#DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G17: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G32: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A46: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A47: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E47: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G47: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A61: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E62: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F62: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G62: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A76: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A77: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B77: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C77: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E77: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F77: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N77: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A108: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A109: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B109: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C109: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D109: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E109: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F109: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G109: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N109: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A135: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A136: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B136: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C136: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D136: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E136: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F136: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G136: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N136: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A150: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A151: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B151: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C151: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D151: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E151: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F151: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G151: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N151: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A165: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A166: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B166: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C166: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D166: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E166: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F166: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G166: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N166: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A181: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A182: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B182: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C182: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D182: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G182: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A214: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A215: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B215: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C215: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D215: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G215: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A242: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A243: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B243: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C243: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D243: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G243: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A257: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A258: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B258: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C258: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D258: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G258: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A272: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A273: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B273: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C273: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D273: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G273: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A287: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A288: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B288: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C288: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D288: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H288: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A326: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A327: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B327: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C327: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D327: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H327: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A357: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A358: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B358: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C358: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D358: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H358: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A372: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A373: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B373: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C373: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D373: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H373: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A387: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A388: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B388: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C388: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D388: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H388: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200