## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, atualización y seguimiento del plan de acción Actualización y seguimiento al Componente de Gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [143 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7805 - Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional. Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 5 - Construir Bogotá-Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 52 - Integración Regional, Distrital y Local
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [9 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A ENERO 31 DE 2021 | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12. FUENTE DE EVIDENCIAS | 8. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A FEBRERO 28 DE 2021 | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12. FUENTE DE EVIDENCIAS | 8. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS MARZO 31 DE 2021 | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12. FUENTE DE EVIDENCIAS | 8. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A ABRIL 30 DE 2021 | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12. FUENTE DE EVIDENCIAS | 8. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A MAYO 31 DE 2021 | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12. FUENTE DE EVIDENCIAS | 8. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A JUNIO 30 DE 2021 | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12. FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [9 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | 1.1.10.PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021
5 | 552 | 444 | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 479 | Porcentaje de instrumentos priorizados de planeación ambiental formulados o actualizados | Porcentaje | Suma | 100% | 100% | 23% | 0% | 0% | 23% | 3.83% | 23% | 7.66% | 23% | 11.49% | 23% | 15.32% | 23% | 19.15% | 23% | 22.62% | 23% | 23% | 22.62% | 23% | 22.62% | 27.38% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.66% | 1.66% | 1.67% | 1.67% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% |  | 1.92% |  | 2.74% |  | 2.143% |  | 2.143% |  | 2.123% |  | 22.88% | 9.89% | 9.89% | 22.88% | 9.89% | 36.5% | [29 empty] | 14% | [29 empty] | 4% | [29 empty] | 100% | 100% | 43.23% | 70.86% | 32.51% | Se avanzó en un 1.36 % en lo corrido del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” en cumplimiento de la meta “Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados” para cual se realizaron las siguientes acciones: PMA: Humedal La Isla: se elaboraron y consolidaron los Términos de Referencia para iniciar el proceso de contratación de la consultoría para la formulación del PMA. Cerro Torca y Conejera: Se inició la coordinación de la ruta de trabajo y para avanzar en la actualización. Humedal Torca-Guaymaral: Se encuentra pendiente la remisión del documento con los respectivos ajustes de acuerdo con las últimas mesas de trabajo, para la revisión por parte de la SDA. Políticas Públicas Ambientales: Política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad: Se recibieron los ajustes por parte de la SDDE a la propuesta de actualización del plan de acción de acuerdo a las observaciones realizadas por la SDP para su revisión e inclusión en la matriz CONPES D.C. Política de Protección y Bienestar Animal: Se realizó reunión para aclaración del compromiso sobre Inspectores de maltrato animal, con SDGobierno. La actualización del plan de acción está adelantada, queda pendiente la definición de un producto del IDPYBA para trámites finales. PGA: Se avanzó en la construcción del sistema de seguimiento y evaluación del PGA, mediante la integración de indicadores ambientales definidos en el Decreto 1076/15 y Resolución 0667/16 con los objetivos del instrumento. | N/A | N/A | La formulación y actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito. A través de su seguimiento permite realizar los ajustes o mejorar aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio. | Archivo de Gestión de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales. Fuente de evidencias:G:\Disco D\BACKUP -EDWIN MERCHAN\SPPA EDWIN\2021\SEGPLAN\Seguimiento Enero Carpeta comprimida en Dirve link: https://drive.google.com/drive/folders/1-jLhb4msDa2eb2gWMvj-jWwrYvh9wiuG | Se avanzó en un 2.72 % frente al Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” en cumplimiento de la meta “Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados” para cual se realizaron las siguientes acciones: PMA: Humedal La Isla: Se adelantó revisión de los Términos de Referencia para el proceso de contratación de la consultoría para la formulación del PMA. Cerro Torca: Se inició el proceso de revisión de información para la actualización y/o ajustes del PMA. Cerro Conejera: Se inició el proceso de revisión de información para la actualización y/o ajustes del PMA. Humedal Torca-Guaymaral: Se adelantó la revisión del documento PMA versión 0 enviado por el Fideicomiso Lagos de Torca. Se proyectó oficio con observaciones emitidas por varias dependencias de la SDA, luego de haber adelantado la revisión del PMA. Políticas Públicas Ambientales: Política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad: Se cuenta con la matriz de actualización del plan de acción y con las fichas de producto y resultado consolidadas con los ajustes recibidos por parte de las entidades y dependencias responsables de su implementación. Política de Protección y Bienestar Animal: Se realizó reunión para aclaración de compromiso Inspectores de maltrato animal, con S. Gobierno. La actualización del plan de acción está adelantada, queda pendiente de una definición de producto del IDPYBA, para trámites finales. PGA: Se elaboró y socializó plan de trabajo 2021 referente al proceso de actualización del Plan de Gestión Ambiental. Así mismo se avanzó en el desarrollo de los componentes "Diagnóstico ambiental" y "Visión regional" del nuevo documento técnico del PGA. Otros Instrumentos PA: PDA: El instrumento es a 10 años y no se encontró la necesidad de su formulación o actualización en la normatividad que lo rige. Política Ruralidad: Humedales: Su reformulación la está liderando la SDP, por acuerdos con la SDA. | N/A | N/A | La formulación y actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito. A través de su seguimiento permite realizar los ajustes o mejorar aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio. | Archivo de Gestión de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales. Fuente de evidencias: G:\Disco D\BACKUP -EDWIN MERCHAN\SPPA EDWIN\2021\SEGPLAN\Seguimiento Febrero Carpeta comprimida en Dirve link: https://drive.google.com/drive/folders/1tQrp5-OGS305rin6jPEGm0DjZ4W1y_d7 | Se avanzó en un 4.38 % frente al Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” en cumplimiento de la meta “Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados” para cual se realizaron las siguientes acciones: PMA: Humedal La Isla: Se realizaron los ajustes requeridos en el documento Términos de Referencia para el proceso de contratación de la consultoría para la formulación del Plan de Manejo Ambiental. Cerro Torca: Se realizó revisión de información existe, por cada uno de los integrantes del equipo PMA, relacionada con el proceso de formulación y/o ajustes del PMA. Con esto, se realizaran los ajustes respectivos y actualización de información para el año 2021. Cerro Conejera: Se realiza revisión de información existe, por cada uno de los integrantes del equipo PMA, relacionada con el proceso de formulación y/o ajustes del PMA. Se adelanto solicitud determinación de procedencia y oportunidad Consulta Previa al Ministerio del Interior. Humedal. Torca-Guaymaral: A la fecha se espera la versión 7 del PMA, con los ajustes y correcciones al documento PMA por parte del Fideicomiso Lagos de Torca. Las observaciones fueron enviadas a través del radicado 2021EE37723. Políticas Públicas Ambientales: Política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad: Se consolidó la matriz de actualización del plan de acción de la política con los ajustes recibidos por parte de las entidades responsables y se realizaron los ajustes correspondientes. Política de Protección y Bienestar Animal: Se está por finalizar el ajuste al Plan de acción. Se adelantó reunión IDPYBA - SDA con respecto a la CEA, Casa Ecológica Animal, tema que requiere aún definiciones desde la DGC - SDA. Pendiente de ajustar ficha técnica - fauna Silvestre. PGA: Durante el mes de marzo de 2021, se avanzó en el desarrollo de los componentes "Diagnóstico ambiental" y "Visión regional" del nuevo documento técnico del PGA. | N/A | N/A | La formulación y actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito. A través de su seguimiento permite realizar los ajustes o mejorar aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio. | Archivo de Gestión de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales. Fuente de evidencias: G:\Disco D\BACKUP -EDWIN MERCHAN\SPPA EDWIN\2021\SEGPLAN\Seguimiento Marzo Carpeta comprimida en Dirve link: https://drive.google.com/drive/folders/1QCmwfHNVSPRpQXgwsMtL9MBxyt_mA0zg | Se avanzó en un 6.05 % frente al Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” en cumplimiento de la meta “Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados” para cual se realizaron las siguientes acciones: PMA: Humedal La Isla: Se adelantó reuniones internas para la revisión del proceso de Consulta Previa y contratación PMA. Se elaboró documento con insumos técnicos para Términos de Referencia. Se adelantó reunión con el Cabildo Indígena de Bosa en el marco de la Consulta Previa. Cerro Torca: Se consolidó documento con insumos de soporte para los términos de referencia, contratación estudios de detalle formulación PMA. Se solicitó al Ministerio del Interior determinación de procedencia y oportunidad del derecho a la Consulta Previa. Cerro Conejera: Se está a la espera de respuesta del Ministerio del Interior sobre solicitud determinación de procedencia y oportunidad del derecho a la Consulta Previa. Humedal Torca-Guaymaral: Se recibió por parte de la EAAB a través de radicado 2021ER72584 versión 7 del documento PMA Torca y Guaymaral para revisión del equipo PMA. Se remitió a la SER el PMA para revisión conjunta, a través de radicado 2021IE76482. Políticas Públicas Ambientales: Política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad: Se realizaron reuniones de validación de la actualización de la matriz de plan acción de la política con SER, SSFFS, OPEL, OAC, DPSIA, DGA y SPCI (proceso forest 5069909, 5070867 y 5070960). Política de Protección y Bienestar Animal: Se efectuó reunión IDPYBA - SDA sobre la CEA, Casa Ecológica Animal, para definir su entrega a IDPYBA y el ajuste a meta de producto. Se coordinó plan de trabajo a ese fin. Pendiente de ajustar ficha - fauna Silvestre, para ajuste final al Plan de acción y presentarlo a CONPES. PGA: se consolidó documento técnico correspondiente a los componentes "Diagnóstico ambiental" y "Visión regional" del Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital. Otros Instrumentos PA: PDA: Se elabora cuadro de relaciones entre el PDA y el Acuerdo 806 de 2021 acerca de la gestión del agua y el recurso hídrico en el D. C. como insumo para definición del instrumento que regirá una vez culminada la vigencia del PDA el 31 de diciembre de 2021 y se plantean acciones pendientes por definir. Política Ruralidad: Se concreta la realización de un taller interinstitucional de percepción sobre la PPR y su PGDR y se coordina el apoyo SDA a la SDP en el proceso de reformulación de la política pública a través de la coordinación de espacios, la consolidación de insumos y el apoyo por parte del personal acordado. Política Suelo de Protección: Se elabora documento remitido a la SDP acerca del estado de la política en el que se plantea que su actualización, derogación o reformulación está sujeta a la redefinición del POT que se encuentra en proceso de construcción. | N/A | N/A | La formulación y actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito. A través de su seguimiento permite realizar los ajustes o mejorar aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio. | Archivo de Gestión de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales. Fuente de evidencias: G:\Disco D\BACKUP -EDWIN MERCHAN\SPPA EDWIN\2021\SEGPLAN\Seguimiento Abril Carpeta comprimida en Dirve link: https://drive.google.com/drive/folders/1Wt5TDSzdnuq49CnJvDVLA4NGDyVd5kOo | Se avanzó en un 7.96% frente al Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” en cumplimiento de la meta “Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados” para cual se realizaron las siguientes acciones: PMA: Humedal La Isla: Se realizaron reuniones para la revisión de solicitudes del Cabildo Muisca de Bosa sobre el PMA. Se realizó una reunión con el Cabildo para dialogar sobre el cumplimiento de los acuerdos protocolizados. Se solicitó cotizaciones para contratación consultoría formulación PMA. Cerro Torca: Se solicitó a la Dirección de Gestión Ambiental – DGA de la SDA información de la titularidad de los predios que se encuentran en el área del Cerro de Torca para tener la información y adelantar gestión en el marco de la formulación del PMA. Cerro Conejera: Se solicitó a la DGA de la SDA información de la titularidad de los predios que se encuentran en el área del Cerro La Conejera. Se está a la espera de respuesta del Ministerio del Interior sobre solicitud proceso Consulta Previa. Torca-Guaymaral: Se revisó la versión 7 del documento PMA Torca y Guaymaral. Se emitió concepto y observaciones al documento. Políticas Públicas Ambientales: Política Conservación de la Biodiversidad: Se solicitó la validación de la actualización del plan acción a dependencias y entidades responsables (forest 5098791, 5098825, 5098845, 5098878, 5098890, 5098899, 5098928, 5110459). Se revisó el plan de acción de nativas de SSFFS para incorporación a biodiversidad. P. de Protección y Bienestar Animal: Se realizaron Reuniones para ajustar Productos del plan de acción, de responsabilidad de la SSFFS: por las acciones realizadas en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre CAV, y el producto a cargo de la DGC - construcción y entrega de la Casa Ecológica de los Animales al IDPYBA, pendientes aún. PGA: En cuanto a la actualización del PGA, se culminó y remitió para aprobación los componentes: “Diagnóstico del PGA” y “Visión regional” del documento técnico. Así mismo, se efectuaron actuaciones para avanzar en el componente “Líneas estratégicas”. | N/A | N/A | La formulación y actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito. A través de su seguimiento permite realizar los ajustes o mejorar aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio. | Archivo de Gestión de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales. Fuente de evidencias: G:\Disco D\BACKUP -EDWIN MERCHAN\SPPA EDWIN\2021\SEGPLAN\Seguimiento mayo Carpeta comprimida en Dirve link: https://drive.google.com/drive/folders/1n8BisarBMsSSlsTt_eGcwlIuknX2zPxF | Se avanzó en un 9.89% de magnitud para la vigencia y un 32,51% para el cuatrienio, que corresponde a las siguientes acciones: PMA: Humedal La Isla: Se adelantó visita de campo con el Cabildo Muisca de Bosa para revisión de acuerdos y cartografía del humedal. Se adelantaron reuniones entre SDA-EAAB-Contructora Bolivar para revisar diseños de recuperación. Se adelantó visita técnica con EAAB. Cerro Torca: Se organizó el proceso de revisión y consolidación del documento PMA, teniendo como base la versión borrador del PMA. Cerro Conejera: Se adelantó visita con entidades y comunidad al PEDM y quebrada La Salitrosa. Se realizó contacto con algunos actores sociales. Se organizó el proceso de revisión y consolidación del documento PMA. Torca-Guaymaral: Se realizaron talleres entre SDA y Fideicomiso Lagos de Torca, para revisión y ajustes del documento actualización PMA Versión 7. Se trabajó en productos que deben incorporar al documento y entregar versión final para revisión y aprobación de la SDA. Políticas Públicas Ambientales: Política Conservación de la Biodiversidad: Se realizaron reuniones con OPEL, OAC, SED, SEGAE, SSFFS y SER para incorporar el plan de nativas en la actualización del plan de acción de la política de biodiversidad. Se consolidaron las validaciones recibidas por parte de OPEL, OAC y SED. P. de Protección y Bienestar Animal: Revisión y ajuste a fichas técnicas de resultado y producto para aprobación por parte de la SSFFS relacionadas con el Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre, así como, ajuste a ficha técnica del producto relacionado con la Casa Ecológica de los Animales a cargo del IDPYBA. PGA: En cuanto a la actualización del PGA, se complementó los componentes: “Diagnóstico del PGA” y “Visión regional” del documento técnico de actualización y así mismo se avanzó en la construcción de los componente “Líneas estratégicas” e "instrumentos de seguimiento· Otros Instrumentos: P. Salud: Ajustes al plan de acción formulado para la política de acuerdo con el concepto remitido por la SDP, los cuales se han realizado en conjunto con la SDS. La compilación de la realiza esta última entidad. P.C. Sostenible: Ajustes al Documento CONPES y Plan de Acción de acuerdo con el concepto remitido por la SDP, los cuales han sido realizados en conjunto con la SEGAE. P. Ruralidad: Consolidación de los aportes por entidad resultado de la Jornada de Autoevaluación Interinstitucional de la PPR y su plan de acción. Se proyectan insumos para la respuesta a Derecho de Petición de ciudadana sobre actualización de la PPR. Se articula con SDA-SDP realización de taller con comunidades. PDA: Se proponen 4 indicadores sobre gestión del agua y sistema hídrico como insumo para el proceso de concertación de la implementación del Acuerdo 790 de 2020. | N/A | N/A | La formulación y actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito. A través de su seguimiento permite realizar los ajustes o mejorar aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio. | Archivo de Gestión de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales. Fuente de evidencias: G:\Disco D\BACKUP -EDWIN MERCHAN\SPPA EDWIN\2021\SEGPLAN\Seguimiento Junio Carpeta comprimida en Dirve link: https://drive.google.com/drive/folders/1Jn0W3jZy2QCHXkphs9lqR9Jf-HdRLPDL
|  | 445 | Fortalecer al 100% la articulación local, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá | 480 | Porcentaje de fortalecimiento de la articulación local, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá | Porcentaje | Suma | 100% | 100% | 14% | 0% | 0% | 14% | 1.9% | 14% | 4.11% | 14% | 6.55% | 14% | 8.99% | 14% | 11.42% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 21% | 1.67% | 1.67% | 1.64% | 1.64% | 1.79% | 1.79% | 1.94% | 1.94% | 1.94% | 1.94% | 1.94% | 1.94% | 1.79% |  | 1.63% |  | 1.01% |  | 1.05% |  | 0.74% |  | 0.86% |  | 18% | 10.92% | 10.92% | 18% | 10.92% | 29% | [29 empty] | 25% | [29 empty] | 14% | [29 empty] | 100% | 100% | 60.67% | 77.88% | 24.92% | La meta presenta avance acumulado del 1,67% que corresponde al 7,95% de la vigencia, las acciones más representativas fueron: • Se inició la articulación con actores interinstitucionales con visión regional (RAP-E, CIT, ODUR, MinAmbiente y CAR) a partir del agendamiento de reuniones virtuales. Se acordó establecer un espacio en cada encuentro de la CIPSSA para presentar los avances de la SDA y de los miembros delegados, en temas regionales. Se formuló propuesta de metodología para la concertación de los asuntos ambientales del POT en concordancia con la normativa vigente. Se realizaron ajustes al documento generado en diciembre de 2020 correspondiente a los aspectos a tener en cuenta en el proceso de concertación del POT, ajustes que corresponden a observaciones realizadas desde Dirección Legal Ambiental - DLA y Asesoría del despacho. Se realizó el seguimiento a las instancias de coordinación del Distrito en las cuales participa la SDA, así como las del sector ambiente con corte a 31-01-21. Se gestionó la publicación en la página web de la SDA del último informe de gestión del 2020 de la CIPSSA • En el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en tres convocatorias y se gestionaron seis acuerdos de cooperación: Se incluyó la cooperación regional y local en las metas y los productos del plan de cooperación y de la SPCI" • En el marco de la gestión de conocimiento, se realizó la administración integral de los observatorios OAB y ORARBO, en donde se actualizaron 472 indicadores para el OAB y 59 indicadores en ORARBO. En el marco de la formulación del nuevo Plan de Investigación Ambiental de Bogotá- PIAB, se adicionó al documento consolidado de identificación de necesidades de investigación ambiental, la información suministrada por la Secretaría Distrital de Salud. Se analizan nuevos instrumentos económicos ambientales en el D. C. como el Incentivo Económico para la Conservación de la Biodiversidad por la Polinización y Producción de Miel de Abejas en el Marco de los PSA en Bogotá D. C. • En el mes de enero del 2021, se realizó un (1) informe de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas de los gerentes de proyectos. Se consolidó y elaboró el informe de Gestión de la entidad vigencia 2020, asociado al cierre del Plan de Desarrollo BMPT y la apertura del PDD UNCSA, publicado en la página web de la entidad. Adicionalmente se encuentra en etapa de construcción el Informe de Balance Social 2020 | N/A | N/A | Con la gestión de proyectos, acuerdos o instrumentos que articulen las decisiones de carácter regional con el Distrito, se aporta a la conservación de los ecosistemas estratégicos de la región para la sostenibilidad ambiental de la Ciudad Región. Desde cooperación se busca que las acciones efectivamente trasciendan en el posicionamiento y la visibilización de la ciudad en varios escenarios internacionales en relación al tema ambiental. Desde gestión del conocimiento, los Observatorios, los instrumentos económicos y el plan de investigación, se busca promover la cultura de la información desde la calidad, oportunidad y pertinencia, reduciendo las dificultades de acceso y uso de la misma, tanto para la entidad, como para la ciudadanía. Y desde el componente de proyectos con el seguimiento integral a nivel de entidad, se pretende mejorar los resultados tanto en magnitud como en ejecución de recursos financieros | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FBhYfNazIWZwSjo001GZui1HEtM_M5p- https://drive.google.com/drive/folders/1kPOiK0sXBdV8kRVk6nJA6pOYB_d9EqIm https://drive.google.com/drive/folders/1MzT-a4abjXxWi_ZKr4u1JiPi7KQjQ91R?usp=sharing" Cartas de intención, convenios, informes, correos, y correspondencia de la subdirección de proyectos y Cooperación Internacional. Grabaciones y documentos de reuniones. https://drive.google.com/drive/folders/1MzT-a4abjXxWi_ZKr4u1JiPi7KQjQ91R?usp=sharing" Documentos de formulación, fichas EBI y fichas MGA, publicados en la página web de la SDA. Plan de Adquisiciones publicado en página web de SECOP II Reportes indicadores publicado en la página web de la SDA Aplicativo SDH Aplicativo SIPSE | La meta llegó al 3,31% en la vigencia que corresponde al 15,76% de lo programado y un acumulado de 17,31% en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: • Se realizó el seguimiento a las instancias de coordinación del Distrito y se gestionó la publicación en la página web las actas de sesión e informes de gestión del Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de Ambiente, y del acta de sesión e informe de gestión de la CIPSSA. • Se presentó el indicador básico de transformación de ecosistemas para 3 municipios y se espera consolidar pilotos para favorecer el uso de información ambiental en los procesos de planificación. Se cruzaron las capas para 6 municipios como primer paso al indicador y los pilotos. En reuniones con el NRCOA, RAP-E, y la Secretaría de Integración Regional de la Gobernación, se presentó intención de la agenda con actores interinstitucionales y visión regional. Se aportaron lineamientos a la construcción de la propuesta de Estructura Ecológica Regional con la Secretaría Distrital de Planeación-SDP. Se inició el seguimiento a instancias e iniciativas del sector ambiente a nivel regional. • Se realizó presentación al despacho sobre la metodología propuesta para ejercicio de concertación de los asuntos ambientales del POT, metodología que fue aprobada. Se han realizado 2 reuniones con SDP relacionada con los elementos de la EEP y el régimen de usos • En el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en 5 convocatorias, se gestionaron 8 acuerdos de cooperación internacional y se incluyó la cooperación regional y local en las metas y productos del plan de cooperación y de la SPCI • En el marco de la gestión de conocimiento, se realizó la administración integral de los observatorios OAB y ORARBO. se inició la revisión de instrumentos de planeación relacionados con la investigación ambiental para incluirlos en la base de propuestas, se revisó el Plan Estratégico Sectorial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se encuentra la priorización de actividades de los institutos de investigación pertenecientes al SINA en su Plan Institucional Cuatrienal de Investigación Ambiental. Se realizan ajustes al documento "UNA REVISIÓN EXPLORATORIA DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS AMBIENTALES EN EL D. C • Se han realizado dos (2) informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas de los gerentes de proyectos. | N/A | N/A | Con la gestión de proyectos, acuerdos o instrumentos que articulen las decisiones de carácter regional con el Distrito, se aporta a la conservación de los ecosistemas estratégicos de la región para la sostenibilidad ambiental de la Ciudad Región. Desde cooperación se busca que las acciones efectivamente trasciendan en el posicionamiento y la visibilización de la ciudad en varios escenarios internacionales en relación al tema ambiental. Desde gestión del conocimiento, los Observatorios, los instrumentos económicos y el plan de investigación, se busca promover la cultura de la información desde la calidad, oportunidad y pertinencia, reduciendo las dificultades de acceso y uso de la misma, tanto para la entidad, como para la ciudadanía. Y desde el componente de proyectos con el seguimiento integral a nivel de entidad, se pretende mejorar los resultados tanto en magnitud como en ejecución de recursos financieros | https://drive.google.com/drive/folders/1UWL5h7ujMzLVqWKDLxNyEg_NB9XsXvzf https://drive.google.com/drive/folders/1UguBedOjsTZNZ9OLON8HAA2Kwcn9OxA3" "Portales de Administración oab.ambientebogota.gov.co y orarbo.gov.co Bitácoras OAB y ORARBO Reporte de Visitas OAB y ORARBO https://drive.google.com/drive/folders/1MzT-a4abjXxWi_ZKr4u1JiPi7KQjQ91R?usp=sharing" Archivo de Gestión de la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI | La meta llegó al 5,10% en la vigencia que corresponde al 24,29% de lo programado y un acumulado de19,10% en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: . • Se inició el proceso de criterios de selección de los pilotos de instancias e iniciativas del sector ambiente a nivel regional. Se determinaron los alcances regionales de la SDA y se presentaron avances del proceso de regionalización, al despacho de la SDA. Se adelantó la revisión de pactos de borde y se elaboró la ficha para la posible participación en un proyecto de regalías. Se definió el trabajo sobre el Plan Regional de Seguridad Hídrica y la posible articulación del indicador en la cartografía de las zonas para la vida. Se elaboró un texto para el componente ambiental del 3er borrador del proyecto de ley de Región Metropolitana. Se continuó la agenda temática en las reuniones de articulación programadas por la Gobernación de Cundinamarca, formulando el indicador básico de transformación de ecosistemas con un ejercicio de cruce cartográfico • Se realizó el seguimiento a las instancias de coordinación del Distrito en las cuales participa La entidad, así como las del sector ambiente. Se gestionó la reestructuración del micrositio dispuesto para las Instancias de Coordinación del Sector Ambiente en la página Web de la entidad • En el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en 5 convocatorias, se gestionaron 7 acuerdos de cooperación internacional y se incluyó la cooperación regional y local en las metas y productos del plan de cooperación y de la SPCI • En el marco de la gestión de conocimiento, se realizó la administración integral de los observatorios OAB y ORARBO y se avanzó con el módulo de PACA en la identificación de delegados e indicadores de la SDA. Se avanzó en el documento propuesta de Incentivo Económico para la conservación de la biodiversidad por la polinización y producción de miel de abejas en el marco de los PSA en Bogotá D. C. • Se realizaron 3 talleres con la Secretaria de Ambiente relacionados con los aspectos a tener en cuenta en el proceso de concertación de POT en los temas de Estructura Ecológica Principal-EEP: elementos constitutivos y régimen de usos, superposición de las estructuras funcional y de servicios con la EEP, incorporación del componente de calidad del aire en el POT, potenciales usos post minería y bosques urbanos. Se discutieron los elementos del sistema hídrico y la incorporación de la figura de bosques urbanos | NA | NA | Con la gestión de proyectos, acuerdos o instrumentos que articulen las decisiones de carácter regional con el Distrito, se aporta a la conservación de los ecosistemas estratégicos de la región para la sostenibilidad ambiental de la Ciudad Región. Desde cooperación se busca que las acciones efectivamente trasciendan en el posicionamiento y la visibilización de la ciudad en varios escenarios internacionales en relación al tema ambiental. Desde gestión del conocimiento, los Observatorios, los instrumentos económicos y el plan de investigación, se busca promover la cultura de la información desde la calidad, oportunidad y pertinencia, reduciendo las dificultades de acceso y uso de la misma, tanto para la entidad, como para la ciudadanía. Y desde el componente de proyectos con el seguimiento integral a nivel de entidad, se pretende mejorar los resultados tanto en magnitud como en ejecución de recursos financieros | "https://drive.google.com/drive/folders/1CvO-mEWMFH-g6mC7ospVroBZd24CdRHP drive.google.com/drive/folders/16FTtojfGpRtDXrDBPJz12WPLS8PoHU6d" Cartas de intención, convenios, informes, correos, y correspondencia de la subdirección de proyectos y Cooperación Internacional. Grabaciones y documentos de reuniones. "https://drive.google.com/drive/folders/1MzT-a4abjXxWi_ZKr4u1JiPi7KQjQ91R?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1r3ZKO0Otk4smmbEXv7N88t_t_INN_AT7?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/180yttZXCCXoIZU2UH4VZmZMlbaMibmlg?usp=sharing "• Documentos de formulación, fichas EBI y fichas MGA, publicados en la página web de la SDA. • Plan de Adquisiciones publicado en página web de SECOP II • Reportes indicadores publicado en la página web de la SDA • Aplicativo SDH • Aplicativo SIPSE | La meta llegó al 7,04% en la vigencia que corresponde a un acumulado de 21,04% en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: • Se llevó a cabo la articulación con actores institucionales con visión regional: RAP-E, NRCOA, ODUR E IDER, se definió el trabajo sobre el Plan Regional de Seguridad Hídrica. Se elaboró un documento consolidado de pactos de borde, así como la presentación del proyecto de regalías. Se realizaron reuniones con la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad de la SDA, y con la Secretaria de Planeación Distrital, para articular trabajo conjunto en bordes. • Se realizó convocatoria y primera sesión ordinaria CIPSSA el día 21 de abril del 2021, Seguimiento a instancias de coordinación donde participa la SDA, así como a las que la SDA ejerce la Secretaría técnica, a corte de 30 de abril del 2021 • Se realizaron 3 talleres internos con la misión de humedales, relacionados con los aspectos a tener en cuenta en el proceso de concertación de POT asociados a los asuntos ambientales objeto de concertación del POT en el marco de las competencias otorgadas por la Ley 388 de 1997 Con el comité directivo se definieron las posiciones institucionales frente a la concertación ambiental que inicia en mayo de 2021, junto con la metodología a aplicar" • En el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en 7 convocatorias, de las cuales 3 fueron exitosas, se gestionaron 10 acuerdos de cooperación internacional, de los cuales 2 se están ejecutando, y se incluyó la cooperación regional y local en las metas y productos del plan de cooperación y de la SPCI. También se continuó en la ejecución de los 2 proyectos exitosos del 2020. *En el marco de la gestión de conocimiento, se realizó la administración integral de los observatorios OAB y ORARBO y se avanzó cose adelantaron las primeras versiones de las fichas de los indicadores de la SDA en el módulo de PACA. Se inició la elaboración del documento sobre la formulación de instrumentos económicos ambientales en el ámbito regional particularmente para el caso de Bogotá- Región metropolitana • Se han realizado diez (10) informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, acumulados al Plan de Desarrollo, de los cuales siete (7) corresponden a la vigencia 2020 y tres (3) a la vigencia 2021, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos. | NA | NA | Con la gestión de proyectos, acuerdos o instrumentos que articulen las decisiones de carácter regional con el Distrito, se aporta a la conservación de los ecosistemas estratégicos de la región para la sostenibilidad ambiental de la Ciudad Región. Desde cooperación se busca que las acciones efectivamente trasciendan en el posicionamiento y la visibilización de la ciudad en varios escenarios internacionales en relación al tema ambiental. Desde gestión del conocimiento, los Observatorios, los instrumentos económicos y el plan de investigación, se busca promover la cultura de la información desde la calidad, oportunidad y pertinencia, reduciendo las dificultades de acceso y uso de la misma, tanto para la entidad, como para la ciudadanía. Y desde el componente de proyectos con el seguimiento integral a nivel de entidad, se pretende mejorar los resultados tanto en magnitud como en ejecución de recursos financieros | https://drive.google.com/drive/folders/16FTtojfGpRtDXrDBPJz12WPLS8PoHU6d https://drive.google.com/drive/folders/1WWi27fZ2sE29vQzuOCBRsBIjDROjoC4-?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1OJqXFdQNcNKUUwK1zDuVRDmwKEcwJgo-?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/15YtUzTNWoxuSfwbmJAx5Xq3d5tvWTwM-?usp=sharing "https://drive.google.com/drive/folders/1NQJfGUkC89s4VL1RIDCBsEADr6wMEhXu?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/13ozv7MbaFRtOWNLDJuUzZNoRSg642yfr?usp=sharing Archivo de Gestión de la Subdirección de proyectos y Cooperación Internacional | La meta alcanza un avance acumulado del 8,98% de acuerdo con lo programado con las siguientes acciones: • Se convocó e inició el proceso para la implementación de pilotos del indicador básico de transformación de ecosistemas, con los municipios de Chía, Madrid y Mosquera. Se llevó a cabo la socialización del indicador básico de transformación de ecosistemas con la DAR de la SDP, con el fin de articular acciones y realizar un trabajo conjunto interinstitucional. Se realizó el segundo encuentro entre la SDA, ODUR, IDER, DIRNI para la articulación de los sistemas de información regional para la toma de decisiones. Se continuó el trabajo sobre el proyecto regional para la postulación a la convocatoria del Sistema General de Regalías, sobre el levantamiento participativo de información cartográfica a través de un aplicativo tecnológico, en los municipios del primer anillo del área metropolitana de Bogotá. Se llevó a cabo reunión con la DIRNI para presentar el proyecto de regalías buscando alianzas estratégicas para su postulación. • Se reviso el articulado de los reglamentos internos mesa de trabajo de agricultura urbana y mesa de trabajo de residuos peligrosos perteneciente a la Comisión Intersectorial. para la Protección la Sostenibilidad y la Salud Ambiental DC- CIPSSA. solicitud para el envío de informes de gestión del 1er trimestre 2021 de instancias del sector ambiente • Se recibió el proyecto de modificación del POT por parte de la Alcaldía mayor dando inicio al proceso de concertación ambiental, para lo cual se está revisando la información técnica y el cumplimiento de las Determinantes Ambientales. Se instalaron las mesas de concertación y se realizaron sesiones con la SDP. • En el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en 10 convocatorias, de las cuales 5 fueron exitosas y están en etapa de preparación, se gestionaron 10 acuerdos de cooperación internacional, de los cuales 3 se están ejecutando, y se incluyó la cooperación regional y local en las metas y productos del plan de cooperación y de la SPCI. • En el marco de la gestión de conocimiento, se realizó la administración integral de los observatorios OAB y ORARBO y se avanzó en la elaboración del documento sobre la formulación de instrumentos económicos ambientales en el ámbito regional. Se elaboró una infografía que compila la propuesta de instrumentos económicos con alcance regional; Infografía por cada instrumento identificado e Infografía con la propuesta metodológica que resume el reverdecimiento de Bogotá- Región. • Se han realizado 11 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, acumulados al Plan de Desarrollo, de los cuales 7 corresponden a la vigencia 2020 y 4 a la vigencia 2021, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos. | N.A | N.A | Con la gestión de proyectos, acuerdos o instrumentos que articulen las decisiones de carácter regional con el Distrito, se aporta a la conservación de los ecosistemas estratégicos de la región para la sostenibilidad ambiental de la Ciudad Región. Desde cooperación se busca que las acciones efectivamente trasciendan en el posicionamiento y la visibilización de la ciudad en varios escenarios internacionales en relación al tema ambiental. Desde gestión del conocimiento, los Observatorios, los instrumentos económicos y el plan de investigación, se busca promover la cultura de la información desde la calidad, oportunidad y pertinencia, reduciendo las dificultades de acceso y uso de la misma, tanto para la entidad, como para la ciudadanía. Y desde el componente de proyectos con el seguimiento integral a nivel de entidad, se pretende mejorar los resultados tanto en magnitud como en ejecución de recursos financieros | https://drive.google.com/drive/folders/1vQR_heK-g6sImzziNgcHDXBZBCvGecCM https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OJqXFdQNcNKUUwK1zDuVRDmwKEcwJgo-" "https://drive.google.com/drive/folders/1NQJfGUkC89s4VL1RIDCBsEADr6wMEhXu?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/13ozv7MbaFRtOWNLDJuUzZNoRSg642yfr?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/15YtUzTNWoxuSfwbmJAx5Xq3d5tvWTwM-?usp=sharing https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1r3ZKO0Otk4smmbEXv7N88t_t_INN_AT7 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/180yttZXCCXoIZU2UH4VZmZMlbaMibmlg" Archivo de Gestión de la SPCI • Plan de Adquisiciones publicado en página web de SECOP II • Reportes indicadores publicado en la página web de la SDA • Aplicativo SDH • Aplicativo SIPSE | La meta alcanza un avance acumulado del 10,92% para la vigencia, y un avance acumulado de 24,92% en el cuatrienio, acuerdo con lo programado con las siguientes acciones: • Se publicó en la pág web de la entidad, los documentos generados por las instancias del sector ambiente. Se remitió el reglamento interno de la mesa de agricultura urbana a la DGA para su revisión. Se envió la evaluación de la publicación de los documentos pendientes en las páginas web de las entidades del distrito a Jardín Botánico, IDIGER e IDPYBA y a las dependencias de la SDA que ejercen secretaria técnica en las instancias de coordinación del sector ambiente. • Se llevó a cabo el 1er encuentro virtual para la presentación del indicador básico de trasformación de ecosistemas con los municipios de Chía, Madrid y Mosquera, y el 2o encuentro para la definición de alcances y compromisos conjuntos para la elaboración del memorando de entendimiento con los municipios de Chía y Mosquera. Se consolidó la información de los encuentros y se publicó en un micrositio para sistematizar este proceso. Se asistió al séptimo y último taller de cierre de Diálogos Territoriales, llevado a cabo por Asocapitales y la Procuraduría y se participó en la reunión del Comité de Integración Territorial (CIT) sobre la actualización del plan maestro de los aeropuertos de la capital. • Con respecto a la modificación del POT, se continuaron con las sesiones de concertación de los asuntos ambientales, a través de 4 reuniones con SDP; se realizó la mesa conjunta entre la CAR y la SDA, en concordancia con lo establecido en la Ley 2079 de 2021, donde se definieron los temas compartidos de la concertación ambiental. Se está en proceso de revisión y firma de las actas de concertación, para la posterior elaboración del acto administrativo de concertación. • En el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en 14 convocatorias, de las cuales 5 fueron exitosas y están en etapa de preparación o ejecución, se gestionaron 10 acuerdos de cooperación internacional, de los cuales 3 se están ejecutando, se realizaron 3 eventos internacionales y se incluyó la cooperación regional y local en las metas y productos del plan de cooperación y de la SPCI. • En el marco de la gestión de conocimiento, se realizó la administración integral de los observatorios OAB y ORARBO y se elaboró el documento “Metodología para el cálculo del incentivo, definición del valor, modalidad y frecuencia de pagos" como programa de PSA para el área rural del Distrito Capital. • Se han realizado 12 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, acumulados al Plan de Desarrollo, de los cuales 7 corresponden a la vigencia 2020 y 5 a la vigencia 2021, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos. | N.A | N.A | Con la gestión de proyectos, acuerdos o instrumentos que articulen las decisiones de carácter regional con el Distrito, se aporta a la conservación de los ecosistemas estratégicos de la región para la sostenibilidad ambiental de la Ciudad Región. Desde cooperación se busca que las acciones efectivamente trasciendan en el posicionamiento y la visibilización de la ciudad en varios escenarios internacionales en relación al tema ambiental. Desde gestión del conocimiento, los Observatorios, los instrumentos económicos y el plan de investigación, se busca promover la cultura de la información desde la calidad, oportunidad y pertinencia, reduciendo las dificultades de acceso y uso de la misma, tanto para la entidad, como para la ciudadanía. Y desde el componente de proyectos con el seguimiento integral a nivel de entidad, se pretende mejorar los resultados tanto en magnitud como en ejecución de recursos financieros | https://drive.google.com/drive/folders/1F9VnA32mnpVLDOkv0_gQuF1Vj08XSEaD https://drive.google.com/drive/folders/185OZMofBZJOHxm9NsHmdnPhzk1O7SYBo" https://drive.google.com/drive/folders/1NQJfGUkC89s4VL1RIDCBsEADr6wMEhXu?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/13ozv7MbaFRtOWNLDJuUzZNoRSg642yfr?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/15YtUzTNWoxuSfwbmJAx5Xq3d5tvWTwM-?usp=sharing https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1r3ZKO0Otk4smmbEXv7N88t_t_INN_AT7 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/180yttZXCCXoIZU2UH4VZmZMlbaMibmlg"
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
[5 empty] | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. En el Plan de Desarrollo se ha definido número y nombre de cada uno de los programas, en el campo se requiere esta información, tal cual se encuentra en el acuerdo.
Note on EV10: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EW10: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EX10: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FD10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on FE10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on FF10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FG10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FH10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FI10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on FJ10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on FK10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FL10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FM10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FN10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on FO10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on FP10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FQ10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FR10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FS10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on FT10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on FU10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FV10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FW10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FX10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on FY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on FZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on GA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on GB10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on GC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud del indicador programada al inicio del plan de desarrollo
Note on K12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, atualización y seguimiento del plan de acción Actualización y seguimiento al Componente de Inversión
Código: PE01-PR02-F2
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7805 - Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional. Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A JUNIO 30 DE 2021 | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12. FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021 | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
Instrumentos de planeación ambiental | 1 | Formular y/o actualizar 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | Suma | 444 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 23% |  |  | 23% | 3.83% | 23% | 7.66% | 23% | 11.49% | 23% | 15.32% | 23% | 19.15% | 23% | 22.62% | 23% | 22.62% | 22.62% | 23% | 22.62% | 27% | 1.32% | 1.32% | 1.19% | 1.19% | 1.56% | 1.56% | 1.63% | 1.63% | 1.92% | 1.92% | 1.89% | 1.89% | 1.92% |  | 1.92% |  | 2.74% |  | 2.143% |  | 2.143% |  | 2.123% |  | 22.5% | 9.51% | 9.51% | 22.5% | 9.51% | 36.5% | [29 empty] | 14% | [29 empty] | 4% | [29 empty] | 100% | 100% | 42.27% | 98.83% | 32.13% | Frente a formular o actualizar los Instrumentos de Planeación Ambiental priorizados, se avanzó en un 9.87% realizando las siguientes actividades: PMA: Humedal La Isla: Se adelantó visita de campo con el Cabildo Muisca de Bosa para revisión de acuerdos y cartografía del humedal. Se adelantaron reuniones entre SDA-EAAB-Contructora Bolivar para revisar diseños de recuperación. Se adelantó visita técnica con EAAB. Cerro Torca: Se organizó el proceso de revisión y consolidación del documento PMA, teniendo como base la versión borrador del PMA. Cerro Conejera: Se adelantó visita con entidades y comunidad al PEDM y quebrada La Salitrosa. Se realizó contacto con algunos actores sociales. Se organizó el proceso de revisión y consolidación del documento PMA. Torca-Guaymaral: Se realizaron talleres entre SDA y Fideicomiso Lagos de Torca, para revisión y ajustes del documento actualización PMA Versión 7. Se trabajó en productos que deben incorporar al documento y entregar versión final para revisión y aprobación de la SDA. Políticas Públicas Ambientales: Política Conservación de la Biodiversidad: Se realizaron reuniones con OPEL, OAC, SED, SEGAE, SSFFS y SER para incorporar el plan de nativas en la actualización del plan de acción de la política de biodiversidad. Se consolidaron las validaciones recibidas por parte de OPEL, OAC y SED. P. de Protección y Bienestar Animal: Revisión y ajuste a fichas técnicas de resultado y producto para aprobación por parte de la SSFFS relacionadas con el Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre, así como, ajuste a ficha técnica del producto relacionado con la Casa Ecológica de los Animales a cargo del IDPYBA. PGA: En cuanto a la actualización del PGA, se complementó los componentes: “Diagnóstico del PGA” y “Visión regional” del documento técnico de actualización y así mismo se avanzó en la construcción de los componente “Líneas estratégicas” e "instrumentos de seguimiento· | N/A | N/A | La formulación y actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito. A través de su seguimiento permite realizar los ajustes o mejorar aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio. | Archivo de Gestión de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales. Fuente de evidencias: G:\Disco D\BACKUP -EDWIN MERCHAN\SPPA EDWIN\2021\SEGPLAN\Seguimiento Junio Carpeta comprimida en Dirve link: https://drive.google.com/drive/folders/1Jn0W3jZy2QCHXkphs9lqR9Jf-HdRLPDL
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7281408625 | 725710000 |  |  | 725710000 | 89992000 | 725710000 | 540620000 | 725710000 | 540707000 | 725710000 | 540707000 | 738268000 | 551601000 | 738268000 | 737370000 | 725710000 | 737370000 | 737370000 | 738268000 | 737370000 | 1617952000 | 0 | 0 | 720254000 | 720254000 | 504002000 | 504002000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 252500000 |  |  |  | 5000000 | [5 empty] | 22427625 |  | 1519183625 | 1239256000 | 1239256000 | 1519183625 | 1239256000 | 1762590000 | [29 empty] | 2106755000 | [29 empty] | 1155510000 | [29 empty] | 100% | 100% | 81.57% | 87.56% | 27.15%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6806533 | 6806533 | 97622900 | 97622900 | 124186600 | 124186600 | 137776000 | 122461533 | 141751000 |  | 160881000 |  | 133190467 |  | 230999000 |  | 127322000 |  | 358648125 |  | 1519183625 | 366392033 | 351077566 | 1519183625 | 351077566 | [90 empty] | 88.88% | 95.82% | 23.11% | NA | NA
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [21 empty] | 0.38% | 0.04% | 0.04% | 0.17% | 0.17% | 0.1% | 0.1% | 0.04% | 0.04% | 0% | 0% | 0.03% | 0.01% | [12 empty] | 0.38% | 0.38% | 0.36% | 0.38% | 0.36% | [90 empty] | 33.33% | 94.74% | 94.74% | NA | NA
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 247480232 | [20 empty] | 247480232 | 24269934 | 24269934 | 114550700 | 114550700 | 66601098 | 66601098 | 24112000 | 24112000 |  |  | 14797467 | 6319300 | [10 empty] | 3149033 |  | 247480232 | 244331199 | 235853032 | 247480232 | 235853032 | [90 empty] | 42.71% | 96.53% | 95.3% | NA | NA
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 23% |  |  | 23% | 3.83% | 23% | 7.66% | 23% | 11.49% | 23% | 15.32% | 23% | 19.15% | 23% | 22.62% | 23% | 22.62% | 22.62% | 23% | 22.62% | 27.38% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.66% | 1.66% | 1.67% | 1.67% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.9% | 1.92% | 0% | 1.92% | 0% | 2.74% | 0% | 2.143% | 0% | 2.143% | 0% | 2.123% | 0% | 22.88% | 9.89% | 9.87% | 22.88% | 9.87% | 36.5% | [29 empty] | 14% | [29 empty] | 4% | [29 empty] | 98.96% | 99.8% | 43.14% | NA | 32.49%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 7528888857 | 725710000 |  |  | 725710000 | 89992000 | 725710000 | 540620000 | 725710000 | 540707000 | 725710000 | 540707000 | 738268000 | 551601000 | 738268000 | 737370000 | 725710000 | 737370000 | 737370000 | 738268000 | 737370000 | 1865432232 | 24269934 | 24269934 | 834804700 | 834804700 | 570603098 | 570603098 | 24112000 | 24112000 | 0 | 0 | 29797467 | 21319300 | 252500000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25576658 | 0 | 1766663857 | 1483587199 | 1475109032 | 1766663857 | 1475109032 | 1762590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2106755000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1155510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 71.55% | 99.43% | 83.5% | NA | NA
Articulación de instancias, distritales, Regionales, nacionales e internacionales | 2 | Fortalecer 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | Suma | 445 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 10% |  |  | 10% | 1.19% | 10% | 2.85% | 10% | 4.51% | 10% | 6.17% | 10% | 7.83% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 2.04% | 1.63% |  | 1.63% |  | 0.72% |  | 0.72% |  | 0.71% |  | 0.89% |  | 16.3% | 10% | 10.41% | 16.3% | 10.41% | 33.7% | [29 empty] | 30% | [29 empty] | 10% | [29 empty] | 125.2% | 104.1% | 63.87% | 102.1% | 20.41% | La meta alcanza un avance acumulado del 10,41% de acuerdo con lo programado con las siguientes acciones: • Se publicó en la pág web de la entidad, los documentos generados por las instancias del sector ambiente. Se remitió el reglamento interno de la mesa de agricultura urbana a la DGA para su revisión. Se envió la evaluación de la publicación de los documentos pendientes en las páginas web de las entidades del distrito a Jardín Botánico, IDIGER e IDPYBA y a las dependencias de la SDA que ejercen secretaria técnica en las instancias de coordinación del sector ambiente. • Se llevó a cabo el 1er encuentro virtual para la presentación del indicador básico de trasformación de ecosistemas con los municipios de Chía, Madrid y Mosquera, y el 2o encuentro para la definición de alcances y compromisos conjuntos para la elaboración del memorando de entendimiento con los municipios de Chía y Mosquera. Se consolidó la información de los encuentros y se publicó en un micrositio para sistematizar este proceso. Se asistió al séptimo y último taller de cierre de Diálogos Territoriales, llevado a cabo por Asocapitales y la Procuraduría y se participó en la reunión del Comité de Integración Territorial (CIT) sobre la actualización del plan maestro de los aeropuertos de la capital. • Con respecto a la modificación del POT, se continuaron con las sesiones de concertación de los asuntos ambientales, a través de 4 reuniones con SDP; se realizó la mesa conjunta entre la CAR y la SDA, en concordancia con lo establecido en la Ley 2079 de 2021, donde se definieron los temas compartidos de la concertación ambiental. Se está en proceso de revisión y firma de las actas de concertación, para la posterior elaboración del acto administrativo de concertación. | NA | NA | La articulación regional permite un uso más eficiente del territorio, la conservación de los ecosistemas estratégicos a escala local y regional, la optimización de recursos y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la sabana de Bogotá . | https://drive.google.com/drive/folders/1F9VnA32mnpVLDOkv0_gQuF1Vj08XSEaD https://drive.google.com/drive/folders/185OZMofBZJOHxm9NsHmdnPhzk1O7SYBo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2361177780 | 443334000 |  |  | 443334000 | 133296000 | 443334000 | 295228000 | 443334000 | 295228000 | 443334000 | 295228000 | 420544000 | 355788000 | 420544000 | 411660780 | 443334000 | 411660780 | 411660780 | 420544000 | 411660780 | 647437000 | 0 | 0 | 488114000 | 488114000 | 39512000 | 39512000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 527626000 | 527626000 | 527626000 | 527626000 | 527626000 | 574691000 | [29 empty] | 549474000 | [29 empty] | 297726000 | [29 empty] | 0% | 100% | 100% | 99.06% | 39.78%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23465867 | 23465867 | 64720467 | 64720467 | 64719934 | 64719934 | 66528000 | 66528000 | 59915000 |  | 59915000 |  | 59915000 |  | 59915000 |  | 59915000 |  | 8616732 |  | 527626000 | 219434268 | 219434268 | 527626000 | 219434268 | [90 empty] | 100% | 100% | 41.59% | NA | NA
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [21 empty] | 0 | [24 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [90 empty] | 0% | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 102481047 | [20 empty] | 102481047 | 21436000 | 21436000 | 62710267 | 62710267 | 9006533 | 9006533 | 7374667 | 7374667 | 0 | 0 | 1953580 | 1953580 | 0 | [11 empty] | 102481047 | 102481047 | 102481047 | 102481047 | 102481047 | [90 empty] | 100% | 100% | 100% | NA | NA
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 10% |  |  | 10% | 1.19% | 10% | 2.85% | 10% | 4.51% | 10% | 6.17% | 10% | 7.83% | 0.1 | 0.1 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 2.04% | 1.63% | 0% | 1.63% | 0% | 0.72% | 0% | 0.72% | 0% | 0.71% | 0% | 0.89% | 0% | 16.3% | 10% | 10.41% | 16.3% | 10.41% | 33.7% | [29 empty] | 30% | [29 empty] | 10% | [29 empty] | 125.2% | 104.1% | 63.87% | NA | 20.41%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2463658827 | 443334000 |  |  | 443334000 | 133296000 | 443334000 | 295228000 | 443334000 | 295228000 | 443334000 | 295228000 | 420544000 | 355788000 | 420544000 | 411660780 | 443334000 | 411660780 | 411660780 | 420544000 | 411660780 | 749918047 | 21436000 | 21436000 | 550824267 | 550824267 | 48518533 | 48518533 | 7374667 | 7374667 | 0 | 0 | 1953580 | 1953580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630107047 | 630107047 | 630107047 | 630107047 | 630107047 | 574691000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 549474000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 297726000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | NA | NA
| 3 | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente |  | 445 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 12.5% |  |  | 12.5% | 2.08% | 12.5% | 4.16% | 12.5% | 6.24% | 12.5% | 8.32% | 12.5% | 10.42% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 22% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 1.09% | 1.09% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% |  | 1.83% |  | 1.83% |  | 1.92% |  | 0% |  | 0% |  | 18.4% | 10.99% | 10.99% | 18.4% | 10.99% | 28.6% | [29 empty] | 28% | [29 empty] | 12.5% | [29 empty] | 100% | 100% | 59.73% | 100% | 23.49% | En el marco de las acciones de cooperación Internacional, el avance acumulado en la vigencia 2021, corresponde a 10,99% el cual se detalla a continuación: Participación en convocatorias: 1) 2 preseleccionados en KSP Corea 2) Bogotá sede de premios latinoamérica verde + 4 proyectos 3) Fundación Santodomingo 4) BPR del BID 5) Becario Embajada EEUU 6) CFF - C40 7) Euroclima 8) ICLEI - economía circular 9) Comixta México Convocatorias ganadas: 1) Climate Smart Cities Challenge (CSCC) 2) Ecologistics - ICLEI, con SDM 3) TRAJECTS - DAAD 4) Unisabana eco conducción 5) publicación UNESCO Gestión de acuerdos y proyectos en ejecución: 1) Comixta Colombia - Chile en ejecución 2) C40: talleres energía limpia, foro acción climática, foro jóvenes, declaratoria Naturaleza Urbana, C4F 3) prorroga acuerdo PNUD "pago por servicios ambientales" 4) conceptos para firma de acuerdos entre DDRI y Costa Rica, Quito, Chengdú, Huangzhou, Cochabamba, ONU Mujeres, Urban 20 5) Metrópolis en proceso de inicio 6) Seguimiento a proyectos de cooperación Bogotá - Chía 7) Mde Brillar, se realizó el evento Brilla Bogotá 2021 8) MdE Renting, Bavaria: Secretaria participó en Webinar 9) Firma declaración Acción para el Bosque de C4F y WRI 10) Se realizó el primer evento de acción climática 11) se realizó el festival de biodiversidad con Envol Vert 12) Primeros talleres con stakeholders del CSCC Planes de cooperación: 1) Actualización de metas 2) Ajuste plan de cooperación 3) Ajuste de Plan de Acción Climática | N.A. | N.A. | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | Cartas de intención, convenios, informes, correos, y correspondencia de la subdirección de proyectos y Cooperación Internacional. Grabaciones y documentos de reuniones.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1147267375 | 95877000 |  |  | 95877000 | 0 | 95877000 | 55524000 | 95877000 | 74898000 | 101695000 | 74898000 | 112347000 | 74898000 | 112347000 | 112347000 | 95877000 | 112347000 | 112347000 | 112347000 | 112347000 | 193980000 | 0 | 0 | 55520000 | 55520000 | 132281375 | 132281375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 187801375 | 187801375 | 187801375 | 187801375 | 187801375 | 269451000 | [29 empty] | 282161000 | [29 empty] | 295507000 | [29 empty] | 0% | 100% | 100% | 100% | 26.16%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007333 | 3007333 | 9404133 | 9404133 | 47566475 | 47566475 | 21371000 | 17048000 | 21371000 |  | 21371000 |  | 21371000 |  | 21371000 |  | 20968434 |  |  |  | 187801375 | 81348941 | 77025941 | 187801375 | 77025941 | [90 empty] | 79.77% | 94.69% | 41.01% | NA | NA
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [21 empty] | 0 | [24 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [90 empty] | 0% | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 45050067 | [20 empty] | 45050067 | 9659000 | 9659000 | 24561000 | 24561000 | 10830067 | 10830067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45050067 | 45050067 | 45050067 | 45050067 | 45050067 | [90 empty] | 0% | 100% | 100% | NA | NA
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 12.5% |  |  | 12.5% | 2.08% | 12.5% | 4.16% | 12.5% | 6.24% | 12.5% | 8.32% | 12.5% | 10.42% | 0.125 | 0.125 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 22% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 1.09% | 1.09% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 0% | 1.83% | 0% | 1.83% | 0% | 1.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.4% | 10.99% | 10.99% | 18.4% | 10.99% | 28.6% | [29 empty] | 28% | [29 empty] | 12.5% | [29 empty] | 100% | 100% | 59.73% | NA | 23.49%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1192317442 | 95877000 |  |  | 95877000 | 0 | 95877000 | 55524000 | 95877000 | 74898000 | 101695000 | 74898000 | 112347000 | 74898000 | 112347000 | 112347000 | 95877000 | 112347000 | 112347000 | 112347000 | 112347000 | 239030067 | 9659000 | 9659000 | 80081000 | 80081000 | 143111442 | 143111442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232851442 | 232851442 | 232851442 | 232851442 | 232851442 | 269451000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 282161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 295507000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 100% | 100% | NA | NA
Gestión del conocimiento | 4 | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | Suma | 445 | MAGNITUD FÍSICA | 20 | 4 |  |  | 4 | 0.43 | 4 | 0.96 | 4 | 1.75 | 4 | 2.54 | 4 | 3.32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.38 |  | 0.26 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.11 |  | 3.26 | 2.3 | 2.3 | 3.26 | 2.3 | 4.74 | [29 empty] | 4 | [29 empty] | 4 | [29 empty] | 100% | 100% | 70.55% | 100% | 31.5% | La meta alcanza un avance acumulado del 2,30 de acuerdo con lo programado con las siguientes acciones: El % de actualización del OAB, fue de 95,76% con 448 indicadores disponibles. Se adelantó 1 capacitación en el gestor de indicadores, 62 notas publicadas en el portal; 5 usuarios atendidos a través del contáctenos; se registraron 34 en el portal para un total de 5632. Se tienen 1465 documentos disponibles. Total visitas: 11980. El % de actualización para los 59 indicadores en el ORARBO es 81,36%, se publicaron 31 notas. Total visitas: 8188, se cuenta con 409 documentos y 2 usuarios atendidos a través del canal contáctenos. Se avanzó con el módulo de PACA en 12 acompañamientos a los delegados de las entidades distritales y de las dependencias de la SDA, se lograron 11 indicadores en versión final. En el marco de la formulación del nuevo Plan de Investigación – PIAB se continuo surtiendo el procedimiento interno de Formulación o ajustes de Instrumentos de Planeación Ambiental -PM02-PR13, con la aprobación del Comité Sectorial de Ambiente. Se retomó la articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por ser los formuladores y gestores del Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental- PENIA, dado que el PIAB recoge los lineamientos generales para su formulación. Se actualizó y se ajustó el Documento Técnico de Soporte “Instrumentos Económicos y Fuentes de Financiación. Se introdujo una nueva sección sobre el Marco Conceptual de la Estructura Ecológica Principal. Se elaboró el documento “Metodología para el cálculo del incentivo, definición del valor, modalidad y frecuencia de pagos" como programa de PSA para el área rural del Distrito Capital”. Se elaboró el documento con la propuesta de Incentivos Económicos y Financieros del Programa de Autorregulación Ambiental para fuentes móviles (DTS), incluyendo la sección del Fondo mixto con los instrumentos económicos para materializar la transformación tecnológica de pequeños y grandes transportadores. | N.A. | N.A. | Las actividades de gestión del conocimiento promueven la cultura de la información desde la calidad, oportunidad y pertinencia, reduciendo las dificultades de acceso y uso de la misma, tanto para la entidad, como para la ciudadanía. Para la entidad se refleja en la disponibilidad de información sobre aspectos ambientales del territorio, permitiendo la toma de decisiones fundamentada en cifras, lo que redundará en mejores respuestas frente a las problemáticas, incidiendo directamente en el bienestar de las comunidades | https://drive.google.com/drive/folders/1NQJfGUkC89s4VL1RIDCBsEADr6wMEhXu?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/13ozv7MbaFRtOWNLDJuUzZNoRSg642yfr?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/15YtUzTNWoxuSfwbmJAx5Xq3d5tvWTwM-?usp=sharing https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1r3ZKO0Otk4smmbEXv7N88t_t_INN_AT7 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/180yttZXCCXoIZU2UH4VZmZMlbaMibmlg
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3537631000 | 194192000 |  |  | 194192000 | 124084000 | 194192000 | 163568000 | 194192000 | 163568000 | 194192000 | 163568000 | 216982000 | 183260000 | 216982000 | 216982000 | 194192000 | 216982000 | 216982000 | 216982000 | 216982000 | 459072000 | 0 | 0 | 387216000 | 387216000 | 0 | 0 | -6876000 | -6876000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 6876000 |  | 387216000 | 380340000 | 380340000 | 387216000 | 380340000 | 1120639000 | [29 empty] | 1144228000 | [29 empty] | 668566000 | [29 empty] | 0% | 100% | 98.22% | 98.86% | 16.88%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23465867 | 23465867 | 38034000 | 38034000 | 38034000 | 38034000 | 38034000 | 38034000 | 38034000 |  | 38034000 |  | 38034000 |  | 38034000 |  | 38034000 |  | 59478133 |  | 387216000 | 137567867 | 137567867 | 387216000 | 137567867 | [90 empty] | 100% | 100% | 35.53% | NA | NA
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [21 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [90 empty] | 0% | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 40620789 | [20 empty] | 40620789 | 11962067 | 11962067 | 28657867 | 28657867 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 855 |  | 40620789 | 40619934 | 40619934 | 40620789 | 40619934 | [90 empty] | 0% | 100% | 100% | NA | NA
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 20 | 4 |  |  | 4 | 43% | 4 | 0.96 | 4 | 1.75 | 4 | 2.54 | 4 | 3.32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.38 | 0 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 3.26 | 2.3 | 2.3 | 3.26 | 2.3 | 4.74 | [29 empty] | 4 | [29 empty] | 4 | [29 empty] | 100% | 100% | 70.55% | NA | 31.5%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3578251789 | 194192000 |  |  | 194192000 | 124084000 | 194192000 | 163568000 | 194192000 | 163568000 | 194192000 | 163568000 | 216982000 | 183260000 | 216982000 | 216982000 | 194192000 | 216982000 | 216982000 | 216982000 | 216982000 | 499692789 | 11962067 | 11962067 | 415873867 | 415873867 | 0 | 0 | -6876000 | -6876000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6876855 | 0 | 427836789 | 420959934 | 420959934 | 427836789 | 420959934 | 1120639000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1144228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 668566000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 100% | 98.39% | NA | NA
Gestión de proyectos de inversión | 5 | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | Suma | 445 | MAGNITUD FÍSICA | 48 | 6 |  |  | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 14 | [29 empty] | 12 | [29 empty] | 6 | [29 empty] | 100% | 100% | 60% | 100% | 25% | En el 2021, se han realizado 6 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos. Se realizaron actividades de revisión, consolidación y registro en SEGPLAN, en el proceso de actualización y seguimiento del componente de inversión, corte a dic./2020 asociado a los proyectos del PDD “Bogotá Mejor Para Todos”-BMPT; así mismo se realizó la revisión, evaluación y consolidación de los componentes del Plan de Acción de los proyectos de inversión del PDD “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI”–UNCSA del proceso de actualización y seguimiento corte a dic./2020, reprogramación 2021 y seg/to corte a marzo/2021, como resultado de las acciones se generó la información final registrada en SEGPLAN. Revisión, consolidación y validación del seg/to. del Plan de Acción de enero a mayo/2021. Seguimiento a los programas 22, 27, 28, 29, 33 y 35, en SEGPLAN, corte a dic./2020 y a marzo/2021. Informe del Propósito 2 “Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática” corte a dic./2020. Revisión y consolidación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de cierre del 2020 y apertura del 2021 y las actualizaciones de enero a junio/2021 y publicado en la página web de SECOP II. Consolidación de los indicadores de gestión del cierre 2020 revisión de las hojas de vida y aprobación de indicadores 2021 y seg/to de enero a mayo/2021, así como el registro PMR-Producto, Metas y Resultado, en el aplicativo PMR PREDIS, en el mismo periodo de reporte. Revisión y viabilidad de estudios previos allegados a la SPCI, en el aplicativo SIPSE de enero a junio/2021. Acompañamiento en la gestión de los proyectos en MGA, SUIFP-T y SPI según lineamientos del DNP. Consolidación del informe de Gestión de la entidad del 2020, del PDD BMPT y la apertura del PDD UNCSA y el Informe de Balance Social 2020. | N.A. | N.A. | Con los reportes integrales de seguimiento a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. | • Documentos de formulación, fichas EBI y fichas MGA, publicados en la página web de la SDA. • Plan de Adquisiciones publicado en página web de SECOP II • Reportes indicadores publicado en la página web de la SDA • Aplicativo SDH • Aplicativo SIPSE
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3583891000 | 391608000 |  |  | 391608000 | 35428000 | 391608000 | 241720000 | 391608000 | 241720000 | 385790000 | 241720000 | 362580000 | 248434000 | 362580000 | 362580000 | 391608000 | 362580000 | 362580000 | 362580000 | 362580000 | 607160000 | 0 | 0 | 79640000 | 79640000 | 415402000 | 415402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8732000 |  | 503774000 | 495042000 | 495042000 | 503774000 | 495042000 | 893382000 | [29 empty] | 938051000 | [29 empty] | 886104000 | [29 empty] | 0% | 100% | 98.27% | 98.99% | 23.93%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 503774000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610733 | 5610733 | 45907267 | 45907267 | 60943600 | 60943600 | 67284000 | 67284000 | 62961000 |  | 62961000 |  | 62961000 |  | 62961000 |  | 62961000 |  | 9223400 |  | 503774000 | 179745600 | 179745600 | 503774000 | 179745600 | [90 empty] | 100% | 100% | 35.68% | NA | NA
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [21 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 103920534 | [20 empty] | 103920534 | 19443000 | 19443000 | 31909767 | 31909767 | 45480700 | 45480700 | 7087067 | 7087067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 103920534 | 103920534 | 103920534 | 103920534 | 103920534 | [90 empty] | 0% | 100% | 100% | NA | NA
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 48 | 6 |  |  | 6 | 100% | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 14 | [29 empty] | 12 | [29 empty] | 6 | [29 empty] | 100% | 100% | 60% | NA | 25%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3687811534 | 391608000 |  |  | 391608000 | 35428000 | 391608000 | 241720000 | 391608000 | 241720000 | 385790000 | 241720000 | 362580000 | 248434000 | 362580000 | 362580000 | 391608000 | 362580000 | 362580000 | 362580000 | 362580000 | 711080534 | 19443000 | 19443000 | 111549767 | 111549767 | 460882700 | 460882700 | 7087067 | 7087067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8732000 | 0 | 607694534 | 598962534 | 598962534 | 607694534 | 598962534 | 893382000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 938051000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 886104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 100% | 98.56% | NA | NA
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 17911375780 | 1850721000 |  |  | 1850721000 | 382800000 | 1850721000 | 1296660000 | 1850721000 | 1316121000 | 1850721000 | 1316121000 | 1850721000 | 1413981000 | 1850721000 | 1840939780 | 1850721000 | 1840939780 | 1840939780 | 1850721000 | 1840939780 | 3525601000 | 0 | 0 | 1730744000 | 1730744000 | 1091197375 | 1091197375 | -6876000 | -6876000 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 252500000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38035625 | 0 | 3125601000 | 2830065375 | 2830065375 | 3125601000 | 2830065375 | 4620753000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3303413000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 539552669 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539552669 | 86770001 | 86770001 | 262389601 | 262389601 | 131918398 | 131918398 | 38573734 | 38573734 | 0 | 0 | 16751047 | 8272880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3149888 | 0 | 539552669 | 536402781 | 527924614 | 539552669 | 527924614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 18450928449 | 1850721000 |  |  | 1850721000 | 382800000 | 1850721000 | 1296660000 | 1850721000 | 1316121000 | 1850721000 | 1316121000 | 1850721000 | 1413981000 | 1850721000 | 1840939780 | 1850721000 | 1840939780 | 1840939780 | 1850721000 | 1840939780 | 4065153669 | 157192001 | 220222443 | 1913052601 | 1913052601 | 1080004331 | 1080004331 | 31697734 | 31697734 | 0 | 0 | 31751047 | 23272880 | 252500000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41185513 | 0 | 3665153669 | 3366468156 | 3357989989 | 3665153669 | 3357989989 | 4620753000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3303413000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
[5 empty] | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F43: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F44: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F45: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F46: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, atualización y seguimiento del plan de acción Actualización y seguimiento a Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7805 - Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional. Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2021 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A JUNIO AÑO 2021
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Instrumentos de planeación ambiental | Formular y/o actualizar 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1. Formular o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | X | x | Programado | 4.96% | 4.96% | 6.08% | 6.08% | 7% | 7% | 7% | 7% | 10% | 10% | 14.92% | 15% | 100% | 40% | 30% | Frente a formular o actualizar los Instrumentos de Planeación Ambiental priorizados. A junio de 2021 se realizó: PMA: Humedal La Isla: Se adelantó visita de campo con el Cabildo Muisca de Bosa para revisión de acuerdos y cartografía del humedal. Se adelantaron reuniones entre SDA-EAAB-Contructora Bolivar para revisar diseños de recuperación. Se adelantó visita técnica con EAAB. Cerro Torca: Se organizó el proceso de revisión y consolidación del documento PMA, teniendo como base la versión borrador del PMA. Cerro Conejera: Se adelantó visita con entidades y comunidad al PEDM y quebrada La Salitrosa. Se realizó contacto con algunos actores sociales. Se organizó el proceso de revisión y consolidación del documento PMA. Torca-Guaymaral: Se realizaron talleres entre SDA y Fideicomiso Lagos de Torca, para revisión y ajustes del documento actualización PMA Versión 7. Se trabajó en productos que deben incorporar al documento y entregar versión final para revisión y aprobación de la SDA. Políticas Públicas Ambientales: Política Conservación de la Biodiversidad: Se realizaron reuniones con OPEL, OAC, SED, SEGAE, SSFFS y SER para incorporar el plan de nativas en la actualización del plan de acción de la política de biodiversidad. Se consolidaron las validaciones recibidas por parte de OPEL, OAC y SED. P. de Protección y Bienestar Animal: Revisión y ajuste a fichas técnicas de resultado y producto para aprobación por parte de la SSFFS relacionadas con el Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre, así como, ajuste a ficha técnica del producto relacionado con la Casa Ecológica de los Animales a cargo del IDPYBA. PGA: En cuanto a la actualización del PGA, se complementó los componentes: “Diagnóstico del PGA” y “Visión regional” del documento técnico de actualización y así mismo se avanzó en la construcción de los componente “Líneas estratégicas” e "instrumentos de seguimiento·
[5 empty] | Ejecutado | 4.96% | 4.96% | 6.08% | 6.08% | 7% | 7% | [6 empty] | 36.08%
|  | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | X |  | Programado | 3.75% | 3.75% | 4.5% | 4.5% | 5.25% | 10.25% | 10.25% | 12.75% | 12.5% | 7.5% | 11.25% | 13.75% | 100% |  | 10% | Seguimiento instrumentos priorizados: PIGA: Se entendieron 47 solicitudes. 7 de retransmisión STORM. Se orientó a 2 entidades PIGA. Se Ajustaron 10 indicadores. Se elaboró Boletín 32. PACA: Se orientó a las entidades responsables del PACA, en el marco de los ajustes a los PACA Institucionales. Gestiones para la parametrización de los indicadores del módulo PACA 2020-2024 del OAB. PAL: Se apoyó a las Alcaldías, para la adopción de 4 PAL, se radicó PAL PA. Apoyo seguimiento PAL de 4 alcaldias y 5 CALs 2020 y 2021. Se orientó formulación de sus proyectos de inversión. Se coordina con SDP para Presupuestos participativos 2021. Política de Salud Ambiental: Solicitud mediante oficio y consolidación de los reportes de implementación de la PSA 2020 de las entidades responsables de acuerdo con el plan de acción. Seguimiento a otros instrumentos: PDA: Se consolida reporte remitido por Alcaldía de San Cristóbal en la matriz de seguimiento anual para 2020. P. Bienestar animal: Se ejecutaron acciones de seguimiento a la política. P. Biodiversidad: Se realizó la solicitud de reporte de implementación para el primer semestre de 2021. P. Educación: Se realizó la solicitud de reporte de implementación para el segundo trimestre de 2021. P. Humedales: Se realizó la solicitud de reporte de implementación para el primer semestre de 2021. P. Ruralidad: Se consolidaron los reportes 2020 con 37 de 42 entidades responsables. PDGRDCC: Se realizó sesión extraordinaria Comisión Intersectorial GRCC. Sesión ordinaria Consejo Consultivo CC. Por otra parte. Se avanzó en la consolidación de Matriz de responsables del Acuerdo 790 de 2020. Se realizó cuarta sesión mesa de trabajo mitigación y adaptación CC. Borrador infografía Cambio Climático. P. Suelo de Protección: Se consolido la tabla con reportes 2020 entregados por 20 entidades responsables.
[5 empty] | Ejecutado | 3.75% | 3.75% | 4.5% | 4.5% | 5.25% | 10.25% | [6 empty] | 32%
Articulación de instancias, distritales, Regionales, nacionales e internacionales | Fortalecer 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 3. Priorizar, formular y desarrollar 3 pilotos del uso de información para los procesos de planificación de instancias e iniciativas del sector ambiente a nivel regional | X | X | Programado | 8.37% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 100% | 20% | 5% | Se llevó a cabo el primer encuentro virtual para la presentación del indicador básico de trasformación de ecosistemas con los municipios de Chía, Madrid y Mosquera, y el segundo encuentro para la definición de alcances y compromisos conjuntos para la elaboración del memorando de entendimiento con los municipios de Chía y Mosquera. Se consolidó la información recogida en los dos encuentros entre la SDA, ODUR, IDER, DIRNI para la articulación de los sistemas de información regional para la toma de decisiones y se publicó en un micrositio abierto creado para sistematizar este proceso. Se avanzó en el DTS del proyecto regional para la postulación a la convocatoria del Sistema General de Regalías, sobre el levantamiento participativo de información cartográfica a través de un aplicativo tecnológico, en los municipios del primer anillo del área metropolitana de Bogotá. Se asistió al séptimo y último taller de cierre de Diálogos Territoriales, llevado a cabo por Asocapitales y la Procuraduría y se participó en la reunión del Comité de Integración Territorial (CIT) sobre la actualización del plan maestro de los aeropuertos de la capital.
[5 empty] | Ejecutado | 8.37% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [6 empty] | 50.02%
|  | 4. Realizar el seguimiento a la gestión de las instancias de coordinación del sector ambiente y realizar el seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación del Distrito Capital en concordancia con sus competencias | X | X | Programado | 8.18% | 8.18% | 8.18% | 8.18% | 8.18% | 8.18% | 8.18% | 8.18% | 8.18% | 8.18% | 8.18% | 10.02% | 100% |  | 10% | Se gestionó la publicación en la pág web de la entidad, los documentos generados por las instancias del sector ambiente. Se remitió el reglamento interno de la mesa de agricultura urbana a la DGA para su revisión, la cual ejercerá el rol de presidencia. Se envió oficio a Jardín Botánico, IDIGER e IDPYBA, y memorando a las dependencias de la SDA que ejercen secretaria técnica en las instancias de coordinación del sector ambiente, con el fin de actualizar dicha información relacionado con la evaluación de la publicación de los documentos pendientes en las páginas web de las entidades del distrito. Conforme a la actualización del Inventario Único Distrital de Instancias de Coordinación - IUDIC, se revisó la Resolución 2951/2019, encontrando que hay instancias distritales en las que participa la SDA que no tienen delegación.
[5 empty] | Ejecutado | 8.18% | 8.18% | 8.18% | 8.18% | 8.18% | 8.18% | [6 empty] | 49.08%
|  | 5. Formular la metodología y adelantar la concertación de los asuntos ambientales del POT de Bogotá | X | X | Programado | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% |  | 5% | Se gestionó la publicación en la pág web de la entidad, los documentos generados por las instancias del sector ambiente. Se remitió el reglamento interno de la mesa de agricultura urbana a la DGA para su revisión, la cual ejercerá el rol de presidencia. Se envió oficio a Jardín Botánico, IDIGER e IDPYBA, y memorando a las dependencias de la SDA que ejercen secretaria técnica en las instancias de coordinación del sector ambiente, con el fin de actualizar dicha información relacionado con la evaluación de la publicación de los documentos pendientes en las páginas web de las entidades del distrito. Conforme a la actualización del Inventario Único Distrital de Instancias de Coordinación - IUDIC, se revisó la Resolución 2951/2019, encontrando que hay instancias distritales en las que participa la SDA que no tienen delegación.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 16% | [6 empty] | 60%
| Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 6. Implementar y/o actualizar Plan de cooperación internacional de la SDA | X | X | Programado | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 100% | 10% | 6% | Las acciones desarrolladas durante la vigencia 2021 corresponden a: 1. Eventos y Webinars: Congreso Perú, C40, Tree Cities of the World, eventos regionales sobre cambio climático, áreas protegidas locales; Súmate al Bosque; Brilla Bogotá; Encuentro Brillar/Distrito; CONEXUS; CIDEU; UCCI; Premios Latinoamérica Verde, World Summit, Hidrógeno verde, diálogo multinivel, ICLEI WWF, 2. Convenios y Cartas de intención: Brillar, Bavaria, SEREMI, OPAIN, ICP-Ecopetrol, ICCT, Conservación Internacional, Fondo desarrollo local San Cristobal, World Conservation Society; ICCT; Envol Vert, Unisabana, Foro C40 de Acción Climática Inclusiva, 3. Conceptos y socialización de oportunidades: Bloomberg, PLV, Climate Smart Cities, International CLimate Initiative, Gap Fund, Comixta Salvador, Maestrías KOICA, Fundación Santodomingo, BID, PRONDC; ONU Global; BPR BID, Unión europea; C40 CFF, Curso gobernanza y planificación, Empleos verdes, medición de ODS, Residuos sólidos, P4G, Tecnalia, FVC, ONU Mujeres, ADELANTE UE, 4. Formulación de propuestas: Climate Smart Cities, PLV, Horizon 2020, DAAD; FIA Foundation; WRI; BPR BID; Unión Europea, Seúl, Premios Latinoamérica Verde, GAP Fund, Fondo Acción BID, CFF de C40, OPAIN, Comixta México, USAID, Movilidad / ICLEI 5. Gestión y reuniones: MMA Chile, BID, Envol Vert, Horizon 2020, UE y BEI; EEUU, ICCT, FIA Foundation, SDA, SDG, SDP para regalías; Alcaldía Mayor Premios LATAM Verde; SDM y DDRI Smart Cities; IDARTES y DDRI para Festival Biodiversidad; SDDE, Habitat, DDRI para BPR del BID; Gobernación de Cundinamarca para fondo BID; fondo local San Cristobal, KFW/GIZ 6. Gestiones DDRI y APC: Reunión secretaria y Directora de RRII; Fichas UCCI, Fichas necesidades; encuesta y matriz seguimiento, Unión Africana
[5 empty] | Ejecutado | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | [6 empty] | 51%
|  | 13. Gestionar las solicitudes y oportunidades formuladas desde la DDRI a la SDA | X | X | Programado |  |  |  | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 100% |  | 4% | Las acciones desarrolladas durante la vigencia 2021 corresponden a: 1. Gestiones al interior de la SDA para conceptos sobre acuerdos de Alcaldía Mayor con Chengdú, Guangzhou, ONU Mujeres, Cochabamba, Costa Rica, Declaratoria C40 2. Gestiones para participación de Alcaldesa en Foros de C40 ( jóvenes y alcaldes, construcción limpia, Comité directivo, Foro Urban 20, etc.) 3. Elaboración de bullets para participación de Alcaldesa en eventos sobre Cambio Climático 4. Gestión de peticiones para organización de eventos con bomberos 5. gestión de reuniones con entes bilaterales (embajada de Suecia, Embajada de España, Buenos Aires, Curitiba, Madrid) 6. Apoyo en consecución de contactos en Chile para proyecto de la Secretaría de Movilidad 7. Gestión de información para curso de Planificación estratégica y gobernanza metropolitana 8. Gestión de delegado para grupo de trabajo con la OMS 9. Gestión peticiones Embajada del Perú, Montevideo, Cancillería México, Ciudad de México y Unión europea 10. Gestión publicación UNESCO 11. Gestión UCCI 12. Gestión bullets alcaldesa C4F 13. Gestión P4G Corea 14. Gestión informe CDP
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 11% | 11% | 11% | [6 empty] | 33%
Gestión del conocimiento | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 7. Realizar la administración integral del observatorio ambiental de Bogotá -OAB- y el observatorio regional ambiental y de desarrollo sostenible del río Bogotá -ORARBO | X | X | Programado | 7% | 7% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 100% | 15% | 3.75% | En el marco de la Administración integral del OAB para el mes de junio el porcentaje de actualización fue 95,76% con 448 indicadores, el cual se incrementó con respecto al mes de mayo el cual fue 91,31%, se adelantaron 1 capacitaciones en el gestor de indicadores para un total de 10 con 12 servidores, se publicaron 62 notas en el portal con un total de 285 en el año y se remitió el boletín; así mismo, se atendieron 5 usuarios a través del contáctenos con un total de 34 solicitudes y se registraron 34 en el portal para un total de 5632 en la plataforma. Se tienen 1465 documentos disponibles. Las visitas al portal fueron 11980 en el mes con un acumulado de 64300. El porcentaje de actualización para los 59 indicadores del Distrito Capital en el ORARBO se mantiene en 81,36% con respecto al mes de mayo, se publicaron 31 notas en la plataforma. Las visitas al portal fueron 8188 para un acumulado en el año de 49929, se cuenta con 409 documentos y se atendieron 2 usuarios a través del canal contáctenos, para un total de 15 en el año, así mismo se registró un usuario para un total de 629 en la plataforma. Igualmente, en el marco del plan de acción del Consejo Estratégico de Cuenca Hidrográfica CECH 2020-2023 se asistieron a 7 reuniones de mesas temáticas distribuidas en 2 mesas de Educación y Participación, 2 Mesas de SIRío Bogotá, 1 Mesa Técnica, 1 mesa de Gestión de conocimiento y 1 mesa Financiera.
[5 empty] | Ejecutado | 7% | 7% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | [6 empty] | 48.4%
|  | 8, Actualizar el módulo PACA año 2020-2024 | X | X | Programado | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 25% | 25% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3.75% | Para las actividades del módulo de PACA, se realizaron 12 acompañamientos a los delegados que consisten en solucionar dudas sobre las fichas metodológicas y sobre el cargue de la información en el portal. Igualmente, se adelantó una capacitación para los delegados del IDU. Se continuó con la revisión de las fichas de los indicadores de la SDA y las entidades distritales que fueron allegadas por los delegados; en total en plataforma Arrow se encuentran 11 indicadores en versión final. Así mismo, se adelantaron tres reuniones en las cuales se avanzó en el diseño del módulo, ya se cuentan con la iconografía, los textos y la distribución por ejes del Plan de Gestión Ambiental.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 87.5%
|  | 9. Formular y adoptar el nuevo Plan de Investigación ambiental de Bogotá | X | X | Programado | 5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 10% | 100% |  | 3.75% | En el marco de la formulación del nuevo Plan de Investigación se continúo surtiendo el procedimiento interno de Formulación o ajustes de Instrumentos de Planeación Ambiental -PM02-PR13, con la presentación ante el Comité Sectorial de Ambiente en el cual se logró su aprobación y continuidad del proceso. Así mismo, se retomó la articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por ser los formuladores y gestores del Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental- PENIA, dado que el PIAB recoge los lineamientos generales para su formulación, para lo anterior se realizó reunión virtual con la profesional delegada del MADS para tratar la temática.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | [6 empty] | 47.5%
|  | 10. Formulación de nuevos instrumentos económicos ambientales que estén contemplados en el PDD | X | X | Programado | 5.7% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 11% | 100% |  | 3.75% | Se actualizó y se ajustó el Documento Técnico de Soporte “Instrumentos Económicos y Fuentes de Financiación que pueden aplicar para la Restauración de Ecosistemas y Suelos y el Reverdecimiento de la Región Metropolitana de Bogotá”. Se introdujo una nueva sección sobre el Marco Conceptual de la Estructura Ecológica Principal. Se explicó la metodología. Se complementó el Contexto de los Instrumentos Económicos y Fuentes de Financiación. Se adicionó un resumen del documento. Se elaboró un documento con las Observaciones y Sugerencias al Documento del PNUD/SDA "Metodología para el cálculo del incentivo, definición del valor, modalidad y frecuencia de pagos" como aporte al diseño de un programa de PSA para el área rural del Distrito Capital”. Se elaboró el documento con la propuesta de Incentivos Económicos y Financieros como parte del Programa de Autorregulación Ambiental para fuentes móviles (DTS), con destino al Equipo de la SCAAV. Se incluyó la sección del Fondo mixto con los instrumentos económicos para materializar la transformación tecnológica de pequeños y grandes transportadores. Se integró el Programa de Renovación del Parque Automotor de Carga. Se incorporó la aplicación de incentivos y beneficios tributarios para las energías no convencionales con énfasis en las alternativas; un anexo de una línea para la reposición del parque automotor de transportadores de carga de BANCÓLDEX; y un anexo sobre los Indicadores Económicos del Transporte Sostenible y Movilidad Inteligente
[5 empty] | Ejecutado | 5.7% | 8.33% | 8.5% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [6 empty] | 47.52%
Gestión de proyectos de inversión | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 11. Realizar las acciones de reprogramación, actualización y seguimiento a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente. | X | X | Programado | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 100% | 15% | 8% | De enero a junio del 2021, se realizaron actividades de revisión, consolidación y registro en SEGPLAN, en el proceso de actualización y seguimiento del componente de inversión, con corte a dic./2020 asociado a los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”- BMPT; así mismo se realizó la revisión, evaluación y consolidación de los componentes del Plan de Acción de los proyectos de inversión asociados al PDD “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI” – UNCSA del proceso de actualización y seguimiento corte a dic./2020, reprogramación 2021 y seguimiento corte a marzo del 2021, como resultado de las acciones se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, según lineamientos de la SDP. Revisión, consolidación y validación del seguimiento del Plan de Acción de enero a mayo/2021. En el marco del PDD UNCSA, se realizó seguimiento a los programas 22, 27, 28, 29, 33 y 35, en SEGPLAN, corte a dic./2020 y a marzo/2021. Informe del Propósito 2 “Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática” corte a dic./2020 Revisión y consolidación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de cierre del 2020 y apertura del 2021 y las actualizaciones de enero a junio/2021 y publicado en la página web de SECOP II. Consolidación de los indicadores de gestión del cierre 2020 revisión de las hojas de vida y aprobación de indicadores del 2021 y seguimiento de enero a mayo/2021, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado, en el aplicativo PMR PREDIS, en el mismo periodo de reporte. Revisión y viabilidad de los estudios previos allegados a la SPCI, en el aplicativo SIPSE de enero a junio/2021. Acompañamiento en la gestión de los proyectos en MGA, SUIFP-T y SPI según lineamientos del DNP. Consolidación del informe de Gestión de la entidad vigencia 2020, del PDD BMPT y la apertura del PDD UNCSA, publicado en la página web de la entidad y el Informe de Balance Social 2020.
[5 empty] | Ejecutado | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | [6 empty] | 51%
|  | 12. Elaborar los informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión, desde el punto de vista técnico y presupuestal. | X | X | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 7% | En la vigencia 2021, se han realizado seis (6) informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, para los periodos de diciembre 2020, enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2021, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [6 empty] | 49.98%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el mes y año del reporte
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S18: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on U19: YULIED.PENARANDA: Segplan registra 10
Note on F22: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F24: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S24: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F25: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S25: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F26: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S26: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F27: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S27: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F28: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S28: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F29: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S29: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F30: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S30: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F31: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S31: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F32: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S32: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S33: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S34: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T35: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U35: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7805 - Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional. Bogotá
PERIODO: |  |  |  | 2021
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3. Identificación del punto de invesión | 4, Variable | 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2021 |  | 6, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 7,EJECUTADO | [12 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, ORIENTACIÓN |  | 10. POBLACIÓN | [10 empty] | 11, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
[5 empty] | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 8,1 LOCALIDAD(ES) | 8.2 UPZ(S) | 8,3 BARRIO(S) | 8,4 GEORREFERENCIACIÓN | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 9,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 9,2 POLÍTICA | 10.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 10.2 NÚMERO DE HOMBRES | 10.3 NÚMERO DE MUJERES | 10.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 10.5 GRUPO ETARIO | 10.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 10.7 CONDICION POBLACIONAL | 10.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 10.9 GRUPOS ETNICOS | 10.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 10.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Formular y/o actualizar 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | DISTRITAL: *Acompañamiento en la formulación, concertación e implementación del PIGA. *Formulación y/o actualización de los PMA. *Formulación, actualización y seguimiento de Políticas Públicas Ambientales. | MAGNITUD FÍSICA | 27% | 1.32% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 27%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 27%; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 27%; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 22.5%; 6, ACTUALIZACIÓN May: 22.5%; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 22.5% |  | 1.32% | 2.51% | 4.07% | 5.7% | 7.62% | 9.51% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | *Reunión SPPA-DLA para dar contexto en relación con el proceso de Consulta Previa con Cabildo Muisca de Bosa, previo a la reunión del 09/06/2021. *Articulación entre Constructora Bolívar, SDA Y EAAB, en relación con el tema de los diseños de reconformación hidrogeomorfológica del PEDH Chiguasuque la Isla. *Revisión compromisos reunión con Constructora Bolívar- Revisión Taller con Fideicomiso Lagos de Torca *Revisión cartográfica en Campo en compañía del Cabildo Muisca de Bosa *Articulación equipo Técnico SPPA-SER, previa al taller con Fideicomiso Lagos de Torca. *Reunión Técnicos SPPA-SER preparatoria al taller con Fideicomiso Lagos de Torca. *Preparación taller con Fideicomiso Torca - Guaymaral *Taller 1 con Fideicomiso Lagos de Torca, revisión contenidos temáticos PMA Torca Guaymaral. *Taller 2 con Fideicomiso Lagos de Torca, revisión contenidos temáticos PMA Torca Guaymaral. *Taller Diseños recuperación PEDH Isla- Constructora Bolívar -EAAB-SDA *Propuesta metodológica preconsulta con Cabildo Indígena Muisca de Bosa. *Reunión equipo PMA. *Visita técnica articulación SDA-EAAB. Revisión propuesta caudal ecológico para el PEDH La Isla. *Revisión observaciones especificas por componente, versión 7 PMA Torca Guaymaral. *Aprobación plan de acción 2021 de esta instancia 4. Presentación estrategia de Protección Financiera *Realizar taller para el evento del Consejo. *Seguimiento a compromisos Avance en la matriz de responsables para el Acuerdo 790 de 2020 *Se realiza reunión con la SED y SSFFS para la revisión del plan de nativas y su inclusión en los productos del plan de acción de la política de biodiversidad *Se realiza reunión con la OPEL, OAC, SED y SSFFS para la revisión del plan de nativas y su inclusión en los productos del plan de acción de la política de biodiversidad. *Se realiza reunión con la SEGAE, SER y SSFFS para la revisión del plan de nativas y su inclusión en los productos del plan de acción de la política de biodiversidad | DISTRITAL Antonio Nariño Kennedy Teusaquillo Chapinero Suba Engativá Usaquén Bosa Ciudad Bolívar Fontibón | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL: *Se reconoce incidencia positiva en las condiciones ambientales del entorno. Implementación del PIGA en la entidad, que contribuye a la minimización de impactos en el Distrito. *Se reconoce incidencia positiva en la conservación de los Humedales de categoria RAMSAR ue influye en la calidad de vida de los habitantes. | N/A | Política de Humedales del Distrito Capital. Plan de Gestión Ambiental - PGA | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1617952000 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 1617952000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 1617952000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 1617952000; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 1519183625; 6, ACTUALIZACIÓN May: 1519183625; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 1519183625 |  | 0 | 720254000 | 1224256000 | 1224256000 | 1224256000 | 1239256000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.38% | 0.04% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.38%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.38%; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.38%; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 0.38%; 6, ACTUALIZACIÓN May: 0.38%; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.0038 |  | 0.04% | 0.21% | 0.309% | 0.3452% | 0.35% | 0.36% | 0.0017 | 0.0017 | 0.001 | 0.001 | 0.0004
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 247480232 | 24269934 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 252649632; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 252649632; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 252649632; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 252646632; 6, ACTUALIZACIÓN May: 252646632; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 247480232 |  | 24269934 | 138820634 | 205421732 | 229533732 | 229533732 | 235853032 | 114550700 | 114550700 | 66601098 | 66601098 | 24112000
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 27.38% | 1.36% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 27.38%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 27.38%; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 27.38%; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 22.88%; 6, ACTUALIZACIÓN May: 22.88%; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.22879 |  | 1.36% | 2.72% | 4.379% | 6.045% | 7.97% | 9.87% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1865432232 | 24269934 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 1870601632; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 1870601632; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 1870601632; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 1771830257; 6, ACTUALIZACIÓN May: 1771830257; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 1766663857 |  | 24269934 | 859074634 | 1429677732 | 1453789732 | 1453789732 | 1475109032 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Fortalecer 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | Especial (Cundinamarca) DESCRIPCIÓN: Gestión y seguimiento a instancias distritales ( 20 localidades) y regionales, (29 municipios de cundinamarca, 3 municipos del meta y 1 del huila) | MAGNITUD FÍSICA | 20% | 1.74% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 20%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 20%; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 20%; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 16.3%; 6, ACTUALIZACIÓN May: 16.3%; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 16.3% |  | 1.74% | 3.48% | 5.11% | 6.74% | 8.37% | 10.41% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | El seguimiento a las instancias Distritales se lleva a cabo en las 20 localidades del Distrito Capital. La articulación regional incluye a los municipios de borde urbano y rural definidos en el Artículo 71 del PDD que son: Mosquera, Soacha, Funza, Chía, Tocancipá, Cota, Sibaté, Cajicá, Madrid, Bojacá, El Rosal, Fusagasugá, Gachancipá, Sopó, Tenjo, Tabio, La Calera, Facatativá, Zipaquirá, Subachoque, Ubaque, Chipaque, Une, Choachí, Pasca, San Bernardo, Cabrera, Gutiérrez y Arbeláez (Cundinamarca); Guamal, Cubarral y La Uribe (Meta) y Colombia (Huila). | DISTRITAL 20 localidades | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL Incidencia en POT, Epp, instancias Regionales y Distritales | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660 | A medida que se consolidan los proyecto o acuerdos regionales, pueden cambiar de manera drástica los datos de población beneficiada, adicionalmente no es claro la disposición de información de poblacion disponible en los municipios de la región que permitan consolidar estos reportes
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 647437000 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 647437000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 647437000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 647437000; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 527626000; 6, ACTUALIZACIÓN May: 527626000; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 527626000 |  | 0 | 488114000 | 527626000 | 527626000 | 527626000 | 527626000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | #REF! | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 6, ACTUALIZACIÓN May: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 102481047 | 21436000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 107647447; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 107647447; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 107647447; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 107647447; 6, ACTUALIZACIÓN May: 107647447; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 102481047 |  | 21436000 | 84146267 | 93152800 | 100527467 | 100527467 | 102481047 | 62710267 | 62710267 | 9006533 | 9006533 | 7374667
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 20% | 1.74% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 20%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 20%; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 20%; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 16.3%; 6, ACTUALIZACIÓN May: 16.3%; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 16.3% |  | 1.74% | 3.48% | 5.11% | 6.74% | 8.37% | 10.41% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 749918047 | 21436000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 755084447; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 755084447; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 755084447; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 635273447; 6, ACTUALIZACIÓN May: 635273447; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 630107047 |  | 21436000 | 572260267 | 620778800 | 628153467 | 628153467 | 630107047 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | DISTRITAL Descripción: Oportunidades cooperación internacional para el fortalecimiento del ambiente del distrito capital por medio de actividades con organizaciones en temas de medio ambiente, ciudades, participación en eventos internacionales y exploración de las prioridades de las dependencias de la SDA en cooperación internacional. | MAGNITUD FÍSICA | 22% | 2.08% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 22%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 22%; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 22%; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 18.4%; 6, ACTUALIZACIÓN May: 18.4%; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 18.4% |  | 2.08% | 4.16% | 6.24% | 7.33% | 9.16% | 10.99% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | En el marco de las acciones de cooperación Internacional, el avance acumulado en la vigencia 2021, corresponde a 10,99% el cual se detalla a continuación: Participación en convocatorias: 1) 2 preseleccionados en KSP Corea 2) Bogotá sede de premios latinoamérica verde + 4 proyectos 3) Fundación Santodomingo 4) BPR del BID 5) Becario Embajada EEUU 6) CFF - C40 7) Euroclima 8) ICLEI - economía circular 9) Comixta México Convocatorias ganadas: 1) Climate Smart Cities Challenge (CSCC) 2) Ecologistics - ICLEI, con SDM 3) TRAJECTS - DAAD 4) Unisabana eco conducción 5) publicación UNESCO Gestión de acuerdos y proyectos en ejecución: 1) Comixta Colombia - Chile en ejecución 2) C40: talleres energía limpia, foro acción climática, foro jóvenes, declaratoria Naturaleza Urbana, C4F 3) prorroga acuerdo PNUD "pago por servicios ambientales" 4) conceptos para firma de acuerdos entre DDRI y Costa Rica, Quito, Chengdú, Huangzhou, Cochabamba, ONU Mujeres, Urban 20 5) Metrópolis en proceso de inicio 6) Seguimiento a proyectos de cooperación Bogotá - Chía 7) Mde Brillar, se realizó el evento Brilla Bogotá 2021 8) MdE Renting, Bavaria: Secretaria participó en Webinar 9) Firma declaración Acción para el Bosque de C4F y WRI 10) Se realizó el primer evento de acción climática 11) se realizó el festival de biodiversidad con Envol Vert 12) Primeros talleres con stakeholders del CSCC Planes de cooperación: 1) Actualización de metas 2) Ajuste plan de cooperación 3) Ajuste de Plan de Acción Climática | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL El area de influencia se circunscribe al distrito capital con incidencia en la acción climática de la ciudad en temas de energia, seguridad alimentaria, bosques, agua y Ciudades. | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 193980000 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 193980000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 193980000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 193980000; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 187801375; 6, ACTUALIZACIÓN May: 187801375; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 187801375 |  | 0 | 55520000 | 187801375 | 187801375 | 187801375 | 187801375 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | #REF! | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 6, ACTUALIZACIÓN May: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 45050067 | 9659000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 45050067; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 45050067; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 45050067; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 45050067; 6, ACTUALIZACIÓN May: 45050067; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 45050067 |  | 9659000 | 34220000 | 45050067 | 45050067 | 45050067 | 45050067 | 24561000 | 24561000 | 10830067 | 10830067 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 22% | 2.08% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 22%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 22%; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 22%; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 18.4%; 6, ACTUALIZACIÓN May: 18.4%; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 18.4% |  | 2.08% | 4.16% | 6.24% | 7.33% | 9.16% | 10.99% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 239030067 | 80081000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 239030067; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 239030067; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 239030067; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 232851442; 6, ACTUALIZACIÓN May: 232851442; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 232851442 |  | 9659000 | 89740000 | 232851442 | 232851442 | 232851442 | 232851442 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | DISTRITAL Descripción: Acciones de Gestión del Conocimiento | MAGNITUD FÍSICA | 4 | 0.18 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 4; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 4; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 4; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 3.26; 6, ACTUALIZACIÓN May: 3.26; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 3.26 |  | 0.18 | 0.42 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Durante el periodo se realizó la difusión de los observatorios OAB y ORARBO en una localidad y 1 eventos de ciudad con un total de 156 personas sensibilizadas. Se presentaron los observatorios en la Comisión Ambiental Local de Rafael Uribe Uribe con 29 participantes. Igualmente, se participó con la presentación del ORARBO en el webinar de la universidad EAN y DNP ¿Cómo va el Río Bogotá? Oportunidades de los sistemas de información para la información sostenible, el cual contó con 127 visitas Justificaicón menore valor: El menor valor reportado refiere a que en el mes de abirl, se liberó un saldo en RP 310 por valor de $ 6,876,000. | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL Incidencia en los observatiorios ambientales, plan de investigación ambiental y estudios económicos ambientales | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 459072000 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 459072000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 459072000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 459072000; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 387216000; 6, ACTUALIZACIÓN May: 387216000; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 387216000 |  | 0 | 387216000 | 387216000 | 380340000 | 380340000 | 380340000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | #REF! | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 6, ACTUALIZACIÓN May: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 40620789 | 11962067 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 40620789; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 40620789; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 40620789; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 40620789; 6, ACTUALIZACIÓN May: 40620789; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 40620789 |  | 11962067 | 40619934 | 40619934 | 40619934 | 40619934 | 40619934 | 28657867 | 28657867 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 4 | 0.18 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 4; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 4; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 4; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 3.26; 6, ACTUALIZACIÓN May: 3.26; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 3.26 |  | 0.18 | 0.42 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 499692789 | 11962067 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 499692789; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 499692789; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 499692789; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 427836789; 6, ACTUALIZACIÓN May: 427836789; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 427836789 |  | 11962067 | 427835934 | 427835934 | 420959934 | 420959934 | 420959934 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | DISTRITAL Descripción: Planeación y seguimiento de proyectos de inversion ambientales de la SDA. | MAGNITUD FÍSICA | 12 | 1 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 12; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 12; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 12; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 10; 6, ACTUALIZACIÓN May: 10; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | En la vigencia 2021, se han realizado seis (6) informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, para los periodos de diciembre 2020, enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2021, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos. | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL Incidencia: Se reconoce incidencia en la planificación del medio ambiente del D.C. a traves de los proyectos de inversion de la SDA. | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 607160000 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 607160000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 607160000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 607160000; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 503774000; 6, ACTUALIZACIÓN May: 503774000; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 503774000 |  | 0 | 79640000 | 495042000 | 495042000 | 495042000 | 495042000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | #REF! | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 6, ACTUALIZACIÓN May: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 103920534 | 19443000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 103920534; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 103920534; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 103920534; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 103920534; 6, ACTUALIZACIÓN May: 103920534; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 103920534 |  | 19443000 | 51352767 | 96833467 | 103920534 | 103920534 | 103920534 | 31909767 | 31909767 | 45480700 | 45480700 | 7087067
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12 | 1 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 12; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 12; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 12; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 10; 6, ACTUALIZACIÓN May: 10; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 711080534 | 19443000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 711080534; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 711080534; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 711080534; 6, ACTUALIZACIÓN Abr: 607694534; 6, ACTUALIZACIÓN May: 607694534; 6, ACTUALIZACIÓN Jun: 607694534 |  | 19443000 | 130992767 | 591875467 | 598962534 | 598962534 | 598962534 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 3525601000 | 0 | 3525601000 | 3525601000 | 3525601000 | 3125601000 | 3125601000 | 3125601000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1730744000 | 2821941375 | 2815065375 | 2815065375 | 2830065375 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 539552669 | 86770001 | 549888469 | 549888469 | 549888469 | 549885469 | 549885469 | 539552669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 86770001 | 349159602 | 481078000 | 519651734 | 519651734 | 527924614 | 262389601 | 262389601 | 131918398 | 131918398 | 38573734
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 4065153669 | 157192001 | 4075489469 | 4075489469 | 4075489469 | 3675486469 | 3675486469 | 3665153669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 86770001 | 2079903602 | 3303019375 | 3334717109 | 3334717109 | 3357989989 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B8: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C8: Paola A. Rodríguez B. Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E8: YULIED.PENARANDA: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D40: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D42: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7805 - Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional. Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO |  | 1850721000 | 1850721000 | 382800000 | 0 | 0 | 0%
AGOSTO |  | 1850721000 | 1850721000 | 1296660000 | 14910967 | 14910967 | 1.15%
SEPTIEMBRE |  | 1850721000 | 1850721000 | 1316121000 | 145788199 | 145788199 | 11.08%
OCTUBRE |  | 1850721000 | 1850721000 | 1316121000 | 415047999 | 415047999 | 31.54%
NOVIEMBRE |  | 1850721000 | 1850721000 | 1413981000 | 722591600 | 722591600 | 51.1%
DICIEMBRE |  | 1850721000 | 1850721000 | 1840939780 | 1291051311 | 1291051311 | 70.13%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3525601000 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3525601000 | 1730744000 | 0 | 0 | 0
MARZO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3525601000 | 2821941375 | 60744600 | 60744600 | 2.153%
ABRIL | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3125601000 | 2815065375 | 316433367 | 316433367 | 11.24%
MAYO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3125601000 | 2815065375 | 653495709 | 653495709 | 23.21%
JUNIO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3125601000 | 2830065375 | 964851242 | 964851242 | 34.09%
JULIO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | [5 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 5 | 0.83 | 16.6% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,83% de acuerdo a lo programado en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados.
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 6 | 1 | 16.67% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se avanza en 1 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
AGOSTO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 5 | 1.66 | 33.2% | 0 | 0 | 0 | Para contar con documentos de planeación elaborados, se realizaron actividades frente a los IPA priorizados para la vigencia. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 6 | 2 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | A 31 de agosto del 2020 se avanza en 2 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
SEPTIEMBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 5 | 2.49 | 49.8% | 0 | 0 | 0 | Para contar con documentos de planeación elaborados, se realizaron actividades frente a los IPA priorizados para la vigencia. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | A 30 de septiembre del 2020 se avanza en 3 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
OCTUBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 5 | 3.32 | 66.4% | 0 | 0 | 0 | Para contar con documentos de planeación elaborados, se realizaron actividades frente a los IPA priorizados para la vigencia. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | A 31 de octubre del 2020 se avanza en 4 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
NOVIEMBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 5 | 4.15 | 83% | 0 | 0 | 0 | Se llegó a un 4.15 en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 0 | A 30 de noviembre del 2020 se avanza en 5 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
DICIEMBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 5 | 4.92 | 98.4% | 0 | 0 | 0 | Para contar con documentos de planeación elaborados, se realizaron actividades frente a los IPA priorizados para la vigencia. En archivo adjunto de se reflejan al detalle: "Reporte indicadores de producto y de gestion diciembre SPPA"
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | A 30 de noviembre del 2020 se avanza en 6 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (300 Caracteres)
ENERO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 0.5 | 8.333% | 0.08 | 0.008424 | 10.53% | Para contar con documentos de planeación elaborados, se realizaron actividades frente a los IPA priorizados para la vigencia llegando a un 0,51. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 1 | 8.333% | 0 | 0 | 0 | A 31 de enero del 2021 se avanza en 1 documento de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
FEBRERO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 0.9753 | 16.26% | 0.08 | 0.044696 | 55.87% | A 28 de febrero del 2021 se llegó a un total de 1,02 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 2 | 16.67% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado dos (2) informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas de los gerentes de proyectos.
MARZO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 1.465 | 24.42% | 0.08 | 0.065048 | 81.31% | A 30 de marzo del 2021 se llegó a un total de 1.53 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 3 | 25% | 0 | 0 | 0 | Se consolidó y elaboró el informe de Gestión de la entidad vigencia 2020, asociado al cierre del Plan de Desarrollo BMPT y la apertura del PDD UNCSA, publicado en la página web de la entidad. Adicionalmente se encuentra en etapa de construcción el Informe de Balance Social 2020
ABRIL | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 1.9673 | 32.79% | 0.08 | 0.07268 | 90.85% | A 30 de abril del 2021 se llegó a un total de 2.04 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 4 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 4 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos.
MAYO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 2.41 | 40.17% | 0.08 | 0.07268 | 90.85% | A 30 de mayo del 2021 se llegó a un total de 2.48 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 5 | 41.67% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 5 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos.
JUNIO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 2.78 | 46.33% | 0.08 | 0.08 | 100% | A 30 de junio del 2021 se llegó a un total de 2.86 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado6 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos.
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 725710000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de Julio
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 443334000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de Julio
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 95877000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de Julio
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 194192000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de Julio
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 391608000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de Julio
AGOSTO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 725710000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de agosto
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 443334000 | 980467 | Se realizaron pagos a 4 contratos: 20201115, 20201163, 20201148
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 95877000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de agosto
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 194192000 | 430500 | Se realizaron pagos a 2 contratos: 20201183, 20201188
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 391608000 |  | No se presentaron pagos en el mes de agosto
SEPTIEMBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 725710000 | 42256567 | Se realizaron pagos a 20 contratos: 20201705 20201344 20201350 20201497 20201395 20201373 20201130 20201811 20201137 20202009 20201906 20201887 20201978 20201866 20201886 20201141 20201139 20201669 20201194 19492020
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 443334000 | 41597200 | Se realizaron pagos a 7 contratos: 20201285 20201115 20201309 20201163 20201148 20201261 20201198
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 95877000 | 1355400 | Se realizó pago a 1 contrato: 20202071
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 194192000 | 30570066 | Se realizaron pagos a 7 contrato: 20201744 20201196 20201183 20201180 20201215 20201592 20201213
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 391608000 | 30008966 | Se realizaron pagos a 9 contrato 20201376 20201599 20201327 20201378 20201612 20202104 20201140 20201271 20201869
OCTUBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 725710000 | 144852767 | Se realizaron pagos a 28 contratos: 20201350 20201130 20201137 20201139 20201141 20201194 20201324 20201344 20201373 20201381 20201381 20201395 20201497 20201669 20201705 20201811 20201866 20201886 20201887 20201906 20201978 20202009 20202176 20202184 20202184 20202226 20202226 20200440
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 443334000 | 96856800 | Se realizaron pagos a 12 contratos: 20201285, 20201115, 20201309, 20201278, 20201163, 20202084, 20202070, 20202053, 20202128, 20201148, 20201261, 20201198
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 95877000 | 21964400 | Se realizaron pagos a 4 contratos: 20202079, 20201691, 20202260, 20202071
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 194192000 | 67712066 | Se realizaron pagos a 8 contratos: 20201744, 20201196, 20201075, 20201183, 20201180, 20201215, 20201592, 20201213
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 391608000 | 83661966 | Se realizaron pagos a 11 contratos: 20201376, 20201599, 20201571, 20201327, 20201378, 20201612, 20202104, 20201140, 20201514, 20201271, 20201869
NOVIEMBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 725710000 | 268243535 | Se realizaron pagos a 29 contratos: 20201705 20201344 20201350 20201497 20201395 20202226 20201373 20201130 20201811 20201137 20201381 20201431 20202009 20201324 20201906 20201887 20201978 20201866 20201886 20201141 20201139 20201669 20202215 20201700 20202182 20201194 19492020 20202176 20202184
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 443334000 | 151751600 | Se realizaron pagos a 12 contratos: 20201285, 20201115, 20201309, 20201278, 20201163, 20202084, 20202070, 20202053, 20202128, 20201148, 20201261, 20201198
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 95877000 | 40499933 | Se realizaron pagos a 4 contratos: 20202079, 20201691, 20202260, 20202071
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 194192000 | 104854066 | Se realizaron pagos a 7 contratos: 20201744, 20201196, 20201183, 20201180, 20201215, 20201592, 20201213
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 391608000 | 157242466 | Se realizaron pagos a 11 contratos: 20201376, 20201599, 20201571, 20201327, 20201378, 20201612, 20202104, 20201140, 20201514, 20201271, 20201869
DICIEMBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 738268000 | 484720368 | Se pagaron 30 contratos 20201705 20201344 20201350 20201245 20201497 20201395 20202226 20201373 20201130 20201811 20201137 20201381 20201431 20202009 20201324 20201906 20201887 20201978 20201866 20201886 20201141 20201139 20201669 20202215 20201700 20202182 20201194 19492020 20202176 20202184
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 420544000 | 304013333 | Se realizaron pagos a 13 contratos: 20201285, 20201115, 20201309, 20201278, 20201163, 20202084, 20202070, 20202053, 20202128, 20201148, 20201261, 20201198. 20202395
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 112347000 | 67296933 | Se realizaron pagos a 4 contratos: 20202079, 20201691, 20202260, 20202071
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 216982000 | 176361211 | Se realizaron pagos a 8 contratos: 20201744, 20201196, 20201075, 20201183, 20201180, 20201215, 20201592, 20201213
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 362580000 | 258659466 | Se realizaron pagos a 11 contratos: 20201376, 20201599, 20201571, 20201327, 20201378, 20201612, 20202104, 20201140, 20201514, 20201271, 20201869
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
FEBRERO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1617952000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 193980000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 459072000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 607160000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
MARZO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1617952000 | 6806533 | Pago a contratos # 20210370 20210322 20210223 20210323 20210333
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 21854134 | Pago a contratos:20210097 20210304 20210040 20210305 20210095 20210045
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 193980000 | 3007333 | Pago de contratos: 20210197
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 459072000 | 23465867 | Pago a contratos: 20210199 20210006 20210022 20210021 20210239 20210190 20210124
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 607160000 | 5610733 | Pago a contraos: 20210030 20210317
ABRIL | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1617952000 | 104429433 | Pago a 29 contratos:20210370 20210322 20210502 20210605 20210790 20210501 20210520 20210223 20210764 20210164 20210478 20210900 20210323 20210913 20210604 20210332 20210493 20210476 20210437 20210912 20210333 20210479 20210691 20210567 20210781 20211015 20210957 20210891 20210456
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 86574601 | Pago a 11 contratos:20210096 20210097 20210304 20210776 20210040 20210305 20210182 20202395 20210060 20210095 20210045
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 193980000 | 12411466 | Pago de 3 contratos:20211027 20210197 20211051
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 459072000 | 61499867 | Pago a 7 contratos: 20210199 20210006 20210022 20210021 20210239 20210190 20210124
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 607160000 | 51518000 | Pago a 10 contraTos:20210857 20210692 20210670 20210861 20210630 20210651 20210865 20210030 20210317 20210862
MAYO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1617952000 | 228616033 | Pago a 29 contratos:20210370 20210322 20210502 20210605 20210790 20210501 20210520 20210223 20210764 20210164 20210478 20210900 20210323 20210913 20210604 20210332 20210493 20210476 20210437 20210912 20210333 20210479 20210691 20210567 20210781 20211015 20210957 20210891 20210456
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 152906268 | Pago a 11 contratos:20210096 20210097 20210304 20210776 20210040 20210305 20210182 20202395 20210060 20210095 20210045
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 193980000 | 59977941 | Pago de 4 contratos:20211027 20210197 20211051 20210753 y pago de resolución 00510
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 459072000 | 99533867 | Pago a 7 contratos: 20210199 20210006 20210022 20210021 20210239 20210190 20210124
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 607160000 | 112461600 | Pago a 11 contratos:20210857 20210692 20210670 20210861 20210630 20210651 20210865 20210030 20210810 20210317 20210862
JUNIO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1617952000 | 351077566 | Pago a 29 contratos:20210370 20210322 20210502 20210605 20210790 20210501 20210520 20210223 20210764 20210164 20210478 20210900 20210323 20210913 20210604 20210332 20210493 20210476 20210437 20210912 20210333 20210479 20210691 20210567 20210781 20211015 20210957 20210891 20210456
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 219434268 | Pago a 11 contratos:20210096 20210097 20210304 20210776 20210040 20210305 20210182 20202395 20210060 20210095 20210045
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 193980000 | 77025941 | Pago de 4 contratos:20211027 20210197 20211051 20210753 y pago de resolución 00510
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 459072000 | 137567867 | Pago a 7 contratos: 20210199 20210006 20210022 20210021 20210239 20210190 20210124
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 607160000 | 179745600 | Pago a 11 contratos:20210857 20210692 20210670 20210861 20210630 20210651 20210865 20210030 20210810 20210317 20210862
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 5 | 0.83 | 16.6% | A 31 de julio del 2020 se llegó a un 0,83 de acuerdo a lo programado en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados.
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 0.33 | 16.5% | A 31 de julio de 2020 se alcanzo un 0,33 de los 2 programados. se realizaron actividades frente a la formulación o actualización de los IPA priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 10% | 1.19% | 11.9% | Se tuvo un cumplimiento de 1,19% de acuerdo a lo programado . Se hizo seguimiento a las instancias de coordinación distrital del sector ambiente y las instancias distritales en las cuale participa la SDA
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 0.43 | 10.75% | Se tuvo un cumplimiento de 0,43 de acuerdo a lo programado . Se administro el observatorio ambiental y del rio de Bogotá, se avanzó en el documento de pagos por servicios ambientales
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 12.5% | 2.08% | 16.64% | 1. Se realizó propuesta final de plan cooperación, se encuentra en revisión 2. Se socializaron con la entidad las oportunidades de cooperación de 3 convocatorias y un convenio. Se realiza un taller de capacitación en "plan de acción climático" organizado con la Red ICLEI Colombia y Brasil.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 6 | 1 | 16.67% | A 31 de julio del 2020 se avanza en 1 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
AGOSTO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 5 | 1.66 | 33.2% | A 31 de agosto del 2020 se llegó a un 1,66 de acuerdo a lo programado en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados.
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 0.66 | 33% | A 31 de agosto de 2020 se alcanzo un 0,66 de los 2 programados. se realizaron actividades frente a la formulación o actualización de los IPA priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 10% | 2.85% | 28.5% | Se elaboró el informe de gestión de las instancia de coordinación distrital. Se conformó el equipo de trabajo de ordenamiento para la evaluación de las determinantes ambientales nacionales y regionales con respecto al Plan de Ordenamiento Territorial
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 0.96 | 24% | Se realizó la administración integral de los observatorios, en donde se mantuvieron disponibles con la publicación de 468 indicadores para el OAB y 65 indicadores del Distrito Capital disponibles en ORARBO
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 12.5% | 4.16% | 33.28% | Se está trabajando en la firma del memorando de entendimiento con la World Resources Institute, se realizan 2 talleres sobre cooperación internacional en la SDA y se participa de 6 convocatorias internacionales.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 6 | 2 | 33.33% | A 31 de agosto del 2020 se avanza en 2 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
SEPTIEMBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 5 | 2.49 | 49.8% | A 31 de septiembre del 2020 se llegó a un 2,49 de acuerdo a lo programado en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados.
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 0.99 | 49.5% | Se alcanzo un 0,99 de los 2 programados. se realizaron actividades frente a la formulación o actualización de los IPA priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 10% | 4.51% | 45.1% | Se hizo seguimiento a la operatividad y funcionalidad de las instancias del sector ambiente donde se ejerce secretaria técnica. Se continuó la evaluación de las determinantes ambientales del POT
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 1.75 | 43.75% | Se tiene un avance acumulado de 1,75 administrando los observatorios , avanzando en la formulación del plan de investigación ambiental de Bogotá y gestión de pagos por servicios ambientales
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 12.5% | 6.24% | 49.92% | Se tiene un avance acumulado de 6,24% participando en talleres, convocatorias y gestionando acuerdos y planes de cooperación
| Informes Presentados | Numero | 15 | 6 | 3 | 50% | A 31 de septiembre del 2020 se avanza en 3 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
OCTUBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 5 | 3.32 | 66.4% | A 31 de octubre del 2020 se llegó a un 3,32 de acuerdo a lo programado en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados.
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 1.32 | 66% | A 31 de octubre de 2020 se alcanzo un 1,32 de los 2 programados. se realizaron actividades frente a la formulación o actualización de los IPA priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 10% | 6.17% | 61.7% | Avance acumulado del 6,17%. Se sistematizaron opiniones e intervenciones de las audiencias de la Región metropolitana. Se realizó el seguimiento a las instancias de coordinación del Distrito
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 2.54 | 63.5% | Se tiene un avance acumulado de 2,54 administrando los observatorios. Se elaboró guía de identificación de investigaciones ambientales en el marco de la formulación del PIAB.
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 12.5% | 8.32% | 66.56% | Se tiene un avance acumulado de 8,32% Se avanzó en la gestión de 6 acuerdos de cooperación, se organizaron 4 talleres y webinars y se participó en 6 convocatorias con 16 propuestas de proyectos
| Informes Presentados | Numero | 15 | 6 | 4 | 66.67% | A 31 de octubre del 2020 se avanza en 4 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
NOVIEMBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 5 | 4.15 | 83% | Se llegó a un 4.15 en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 1.65 | 82.5% | Se alcanzo un 1.65 de los 2 programados. se realizaron actividades frente al seguimiento de los IPA priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 10% | 7.83% | 78.3% | Avance acumulado del 7,83%. Se realizaron 7 talleres para los temas de cumplimiento fallo río Bogotá, cambio climático, ruralidad, saneamiento predial, minería en el Distrito Capital, jerarquía de los instrumentos de ordenamiento del POT y calidad del aire.
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 3.32 | 83% | Se tiene un avance acumulado de 3,32 administrando los observatorios. Se realizó la solicitud de diligenciamiento de la ficha de identificación de necesidades de investigación ambiental.
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 12.5% | 10.4% | 83.2% | Se tiene un avance acumulado de 10,40% Se avanzó en la gestión de 6 acuerdos de cooperación, se organizaron 5 talleres y webinars y se participó en 6 convocatorias con 16 propuestas de proyectos.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 6 | 5 | 83.33% | A 31 de octubre del 2020 se avanza en 5 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
DICIEMBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 5 | 4.92 | 98.4% | A 31 de diciembre del 2020 se llegó a un total de 4.92 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se refeljan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 2 | 100% | A 31 de diciembre de 2020 se realizo el seguimiento a 2 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle: "Reporte indicadores de producto y de gestion diciembre SPPA"
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 10% | 10% | 100% | Avance acumulado del 10%. Se finalizó el documento de visión regional en la SDA que incluye: estado del arte, acompañamiento al proceso de Región Metropolitana y Pautas Para una Agenda
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 4 | 100% | Se avanzó en 4 acciones: 1- Administración integral de los Observatorios OAB y ORARBO, 2- Creación del módulo de ODS 3- Relacionada con la formulación del nuevo PIAB 4- construir el programa de PSA
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 12.5% | 12.5% | 100% | Se tiene un avance acumulado de 12,50% Se avanzó en la gestión de 6 acuerdos de cooperación, se organizaron 5 talleres y webinars y se participó en 6 convocatorias con 16 propuestas de proyectos. Se diseño el plan de acción para cooperación y cambio climático
| Informes Presentados | Numero | 15 | 6 | 6 | 100% | A 31 de octubre del 2020 se avanza en 6 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 0.51 | 8.388% | A 31 de enero del 2021 se llegó a un total de 0,51 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 0.33 | 8.25% | A 31 de enero de 2021 se realizo el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 1.74% | 8.7% | Se inició la articulación con actores interinstitucionales con visión regional. Se formuló propuesta de metodología para la concertación de los asuntos ambientales del POT. Se realizó el seguimiento a las instancias de coordinación del Distrito en las cuales participa la SDA
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 0.18 | 4.5% | Se realizó la administración integral de los observatorios, en donde se actualizaron indicadores para el OAB y ORARBO. Se analizan nuevos instrumentos económicos ambientales en el D. C
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 2.08% | 9.455% | En el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en tres convocatorias y se gestionaron seis acuerdos de cooperación. Se incluyó la cooperación regional y local en las metas y los productos del plan de cooperación y de la SPCI
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 1 | 8.333% | A 31 de enero del 2021 se avanza en 1 informe de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal
FEBRERO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 1.02 | 16.78% | A 28 de febrero del 2021 se llegó a un total de 1.02 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 0.66 | 16.5% | A 28 de febrero de 2021 se realizó el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 3.48% | 17.4% | Se realizó presentación al despacho sobre la metodología propuesta para ejercicio de concertación de los asuntos ambientales del POT. Se hizo el seguimiento a las instancias de coordinación del Distrito en las cuales participa la SDA
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 0.42 | 10.5% | Se realizó la administración integral de los observatorios OAB y ORARBO. se inició la revisión de instrumentos de planeación relacionados con la investigación ambiental. Se realizan ajustes al documento "UNA REVISIÓN EXPLORATORIA DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS AMBIENTALES EN EL D. C
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 4.16% | 18.91% | En el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en tres convocatorias y se gestionaron seis acuerdos de cooperación. Se incluyó la cooperación regional y local en las metas y los productos del plan de cooperación y de la SPCI
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 2 | 16.67% | Se han realizado 2 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas de los gerentes de proyectos.
MARZO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 1.53 | 25.16% | A 30 de marzo del 2021 se llegó a un total de 1.53 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 0.99 | 24.75% | A 30 de marzo de 2021 se realizó avanzo en el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 5.11% | 25.55% | Se miraron los aspectos a tener en cuenta en el proceso de concertación de POT en los temas de EEP. Se hizo el seguimiento a las instancias de coordinación del Distrito en las cuales participa la SDA
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 0.8 | 20% | Se realizó la administración integral de los observatorios OAB y ORARBO. y se avanzó con el módulo de PACA en la identificación de delegados e indicadores de la SDA
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 6.24% | 28.36% | Se participó en 5 convocatorias, se gestionaron 7 acuerdos de cooperación internacional y se incluyó la cooperación regional y local en las metas y productos del plan de cooperación y de la SPCI
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 3 | 25% | Se realizaron 3 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos
ABRIL | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 2.04 | 33.55% | A 30 de abril del 2021 se llegó a un total de 2.04 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 1.32 | 33% | A 30 de abril de 2021 se avanzo 1.32 en el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 6.74% | 33.7% | Se llevó a cabo la articulación con actores institucionales regionales. Se realizaron 3 talleres con la misión de humedales, relacionados con los aspectos a tener en cuenta en el proceso de concertación de POT
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 1.3 | 32.5% | Se realizó la administración integral de los observatorios OAB y ORARBO. se adelantaron las primeras versiones de las fichas de los indicadores de la SDA enel módulo de PACA
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 7.33% | 33.32% | Se participó en 7 convocatorias, de las cuales 3 fueron exitosas, se gestionaron 10 acuerdos de cooperación internacional, de los cuales 2 se están ejecutando
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 4 | 33.33% | Se realizaron 4 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos
MAYO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 2.48 | 40.79% | A 30 de mayo del 2021 se llegó a un total de 2.48 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 1.65 | 41.25% | A 30 de mayo de 2021 se avanzo 1.65 en el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 8.34% | 41.7% | Se convocó e inició el proceso para la implementación de pilotos del indicador básico de transformación de ecosistemas, con los municipios de Chía, Madrid y Mosquera
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 1.8 | 45% | Se realizó la administración integral de los observatorios OAB y ORARBO. Se elaboró una infografía que compila la propuesta de instrumentos económicos
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 9.41% | 42.77% | Se participó en 10 convocatorias, de las cuales 5 fueron exitosas y están en etapa de preparación, se gestionaron 10 acuerdos de cooperación internacional, de los cuales 3 se están ejecutando, y se incluyó la cooperación regional y local en las metas y productos del plan de cooperación y de la SPCI.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 5 | 41.67% | Se realizaron 5 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos
JUNIO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 2.86 | 47.04% | A 30 de junio del 2021 se llegó a un total de 2.86 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 1.98 | 49.5% | A 30 de junio de 2021 se avanzo 1.98 en el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 10.99% | 54.95% | Se continuaron con las sesiones de concertación del POT de los asuntos ambientales, se realizó la mesa conjunta entre la CAR y la SDA, donde se definieron los temas de la concertación ambiental. Se está en proceso de revisión y firma de las actas de concertación, para la elaboración del acto administrativo
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 2.3 | 57.5% | Se realizó la administración integral de los observatorios y se elaboró el documento “Metodología para el cálculo del incentivo, definición del valor, modalidad y frecuencia de pagos" como programa de PSA para el área rural del DC
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 9.41% | 42.77% | Se participó en 14 convocatorias, de las cuales 5 fueron exitosas y están en etapa de preparación, se gestionaron 10 acuerdos de cooperación internacional, de los cuales 3 se están ejecutando, y se incluyó la cooperación regional y local en las metas y productos del plan de cooperación y de la SPCI.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 6 | 50% | Se realizaron 6 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G17: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G32: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A46: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A47: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E47: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G47: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A61: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E62: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F62: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G62: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A76: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A77: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B77: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C77: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E77: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F77: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N77: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A108: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A109: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B109: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C109: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D109: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E109: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F109: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G109: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N109: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A146: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A147: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B147: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C147: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D147: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E147: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F147: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G147: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N147: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A161: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A162: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B162: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C162: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D162: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E162: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F162: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G162: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N162: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A176: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A177: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B177: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C177: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D177: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E177: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F177: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G177: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N177: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A192: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A193: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B193: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C193: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D193: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G193: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A225: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A226: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B226: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C226: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D226: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G226: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A263: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A264: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B264: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C264: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D264: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G264: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A278: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A279: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B279: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C279: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D279: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G279: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A293: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A294: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B294: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C294: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D294: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G294: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A308: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A309: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B309: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C309: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D309: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H309: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A347: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A348: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B348: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C348: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D348: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H348: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A422: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A423: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B423: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C423: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D423: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H423: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A437: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A438: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B438: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C438: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D438: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H438: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A452: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A453: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B453: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C453: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D453: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H453: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200