## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, atualización y seguimiento del plan de acción Actualización y seguimiento al Componente de Gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [143 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7805 - Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional. Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 5 - Construir Bogotá-Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 52 - Integración Regional, Distrital y Local
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [9 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12. FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [9 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | 1.1.10.PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021
5 | 552 | 444 | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 479 | Porcentaje de instrumentos priorizados de planeación ambiental formulados o actualizados | Porcentaje | Suma | 100% | 100% | 23% | 0% | 0% | 23% | 3.83% | 23% | 7.66% | 23% | 11.49% | 23% | 15.32% | 23% | 19.15% | 23% | 22.62% | 23% | 23% | 22.62% | 23% | 22.62% | 27.38% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.66% | 1.66% | 1.67% | 1.67% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 2.74% | 2.74% | 2.74% | 2.74% | 4.09% | 0.67% | 4.08% | 0.65% | 27.38% | 19.88% | 20.53% | 27.38% | 20.53% | 36% | 0.07% | 0.07% | 3.18% | 3.14% | 3.79% | 3.88% | 4.29% |  | 4.04% |  | 4.27% |  | 4.25% |  | 3.78% |  | 3.66% |  | 2.51% |  | 1.22% |  | 0.94% |  | 36% | 7.04% | 7.09% | 36% | 7.09% | 16.85% | [29 empty] | 4% | [29 empty] | 102.4% | 100.7% | 19.69% | 87.5% | 50.24% | La meta presenta un avance del 7,09%, para el 2022 que equivale a un 19,69% y un 50,24% de avance acumulado en el cuatrienio. y en marzo 3,88% Las acciones más representativas fueron: FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PMA SANTA MARIA DEL LAGO: Ajustes de estudios previos para la consultoría de actualización. PMA TIBANICA: Reunión con Min. Interior y Cabildo Muisca de Bosa, en apertura de preconsulta para actualización del PMA. PMA TECHO, CERRO TORCA Y CONEJERA: Construcción bases datos flora/fauna. Obtención datos hidrometeorológicos y revisión de fuentes. Ajustes capítulos del PMA. PMA ISLA: Reunión con Cabildo Muisca de Bosa, seguimiento de acuerdos de Consulta Previa. PMA VACA Y BURRO: Ajuste estudios previos de consultoría actualización del PMA. Revisión cotizaciones para elaboración estudio de mercado. POLÍTICA DE BIODIVERSIDAD: Se presentó la actualización plan de acción en sesión preCONPES D.C. del 25-03 Plan de Acción Climática-PAC: Se elaboró proyecto de decreto, resultados y metas de CC, concertación metas con entidades distritales. Se presentó propuesta de PPCC en Comité Admon. Sectorial de Ambiente. Avance en documento diagnóstico de PPCC. SEGUIMIENTO: POLÍTICAS DE BIODIVERSIDAD, DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, DE HUMEDALES, RURALIDAD y SALUD AMBIENTAL: avance en consolidación de reporte de seguimiento para el 2o semestre de 2021 Política de Salud ambiental, se realizó 1a sesión de la Mesa de Salud Ambiental (CIPSSA) el 7 de marzo POLÍTICA DISTRITAL DEL AGUA: Se envían 19 oficio a entidades que en febrero no reportaron actividades desarrolladas en el 2021, POLÍTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: Consolidación del reporte de seguimiento para el 4 trimestre de 2021, se carga en la plataforma Sistema de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas - SSEPP de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Se remite matriz del 2021 a la SDP. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático -PDGRDCC: Sesión de la Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -CIGRCC y concertación del Plan de acción. Exposición de motivos y Resolución de mecanismos de elección de representantes al Panel de CC. Presentación Decreto Panel de CC. POLÍTICA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE: Se recibe reporte de actividades ejecutadas por la Secretaría de Desarrollo Económico para el seguimiento. Se participo en mesa técnica para respuesta a la SDP frente a la inviabilidad de fusionar dos políticas públicas: Producción y Consumo sostenible con la de Gestión de Residuos Sólidos. PIGA: Orientación y Rta a 17 solicitudes; Análisis, seguimiento y evaluación 7 documentos e informes; Acompañamiento a 5 Entidades; Informes de respuestas a entes de control. PACA: Se orientó a 4 entidades; Respuestas a 7 solicitudes por correo y 1 por FOREST; Se revisó y consolidó 22 informes de seguimiento; Se revisaron 6 informes de ajustes PACA, reporte semestral Contraloría PACA 2021; seguimiento PGA PAL: Apoyo a las Alcaldías Locales en el cargue del reporte Storm PAL en ejecución 2021. Se apoya las Localidades para la formulación de Proyectos de Inversión | N/A | N/A | La formulación y/o actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito. A través de su seguimiento permite realizar los ajustes o mejorar aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio. | https://drive.google.com/drive/folders/1rLRYWUoLOB9yAT-kMMuiR6RIlGxSHubV?usp=sharing
|  | 445 | Fortalecer al 100% la articulación local, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá | 480 | Porcentaje de fortalecimiento de la articulación local, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá | Porcentaje | Suma | 100% | 100% | 14% | 0% | 0% | 14% | 1.9% | 14% | 4.11% | 14% | 6.55% | 14% | 8.99% | 14% | 11.42% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 21% | 1.67% | 1.67% | 1.64% | 1.64% | 1.79% | 1.79% | 1.94% | 1.94% | 1.94% | 1.94% | 1.94% | 1.94% | 1.79% | 1.79% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.66% | 1.66% | 1.62% | 1.62% | 1.75% | 1.75% | 21% | 17.63% | 21% | 21% | 21% | 26% | 1.14% | 1.14% | 3.68% | 3.68% | 1.71% | 1.71% | 3.39% |  | 1.75% |  | 2.47% |  | 2.94% |  | 1.77% |  | 2% |  | 1.77% |  | 1.77% |  | 1.61% |  | 26% | 6.53% | 6.53% | 26% | 6.53% | 25% | [29 empty] | 14% | [29 empty] | 100% | 100% | 25.12% | 100% | 41.53% | La meta avanzo en 6,53% en la vigencia que corresponde al 25,12% de lo programado y un acumulado de 41,53% en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: Región: 1. Seguimiento a las instancias de coordinación (IC) 2. Modificación de mapeo de actores de las (IC) regional. 3. Elaboración de la estrategia para las (IC) del D.C. 4. Convocatoria a primera sesión ordinaria CIPSSA 2022. 5. Elaboración fichas gráficas de las (IC) distritales en las que participa la SDA. 6. Modificación del brief de la estrategia para la articulación e integración regional. 7. Reunión con la SDP en la que se revisaron los asuntos regionales como los Planes Maestros del POT y la entrada en funcionamiento de la Región Metropolitana. 8. Respuesta a proposición 138 del Concejo Distrital (CD) sobre el componente ambiental. 9. Observaciones a la exposición de motivos del proyecto de acuerdo para la aprobación del ingreso de Btá; a la Región Metropolitana. 10. Reuniones con el OAB y Región para la articulación de estas temáticas con el PGA. 11. Revisión del informe de avance del PGA 2021, para su inclusión en la actualización del PGA.12. Elaboración de documento de la conveniencia del ingreso de la SDA a la Comisión Conjunta de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental- CEERCCO. Cooperación Internacional: Se participó en convocatorias: INCIDEM; MIT; Premios ROSS; UCCI Áreas protegidas (Ganada); UCCI Economía circular (Ganada). Convenios y acuerdos firmados: Memorando de Entendimiento (MdE) con Chile. Por último, se realizó el seguimiento a proyectos y acuerdos vigentes con: ICLEI; CSCC; PNUD; BID; UKpact; Embajada EEUU; Comixta Chile; CPAP; Unión Europea; METROPOLIS.ORG; FIA Foundation; UCCI; ICCT; OPAIN S.A; PNUMA. Gestión del Concomimiento: Elaboración primera versión del diagnóstico situacional sobre la gestión de la investigación ambiental en Btá. Elaboración primer borrador de diagnóstico de instrumentos económicos ambientales (IEA) . Apoyo al diseño de los PSA a través de la elaboración de matriz de riesgos. Y en la identificación de incentivos económicos del programa de autorregulación ambiental. Por último, reuniones con CIMAB, en particular con el plan ACRE, para empezar a utilizar las fuentes de información de la SDA en el diseño de (IEA). OAB: En el marco de la estrategia de Gestión del Conocimiento, se realizó la administración integral de los Observatorios Ambientales OAB- ORARBO/SIRIO. Teniendo en cuenta temas 4 componentes, gestión de la información, gestión del conocimiento, gestión tecnológica y gestión de la divulgación. Proyectos: En las vigencias 2020, 2021 y 2022, se han realizado 21 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas por parte de los gerentes de proyectos y la alta gerencia. | N/A | N/A | La Gestión del conocimiento, acceso a la información y posibilidades de implementación investigativa y académica de los datos con los que cuentan los observatorios. Con la elaboración de las estrategias para la articulación regional, la actualización del PGA, el diseño y formulación de la línea estratégica de investigación ambiental y los instrumentos económicos ambientales se define la hoja de ruta a seguir en la ejecución de las acciones requeridas para el cumplimiento de la meta. | REGION: https://drive.google.com/drive/folders/1bNsXkrmWRBp7yBoUxhJhwLwWebZI5MhV COOPERACION INTERNACIONAL: https://drive.google.com/drive/folders/1vRncRpHUPeABt2M6GnNrqV2T-U8InEsy Gestión del Concomimiento: https://drive.google.com/drive/folders/1EhS2_O3MGl7BcqO5WEBwh1wu6mKi8l4L?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1bNsXkrmWRBp7yBoUxhJhwLwWebZI5MhV PROYECTOS: https://drive.google.com/drive/folders/1vRncRpHUPeABt2M6GnNrqV2T-U8InEsy
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. En el Plan de Desarrollo se ha definido número y nombre de cada uno de los programas, en el campo se requiere esta información, tal cual se encuentra en el acuerdo.
Note on EV10: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EW10: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EX10: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FD10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud del indicador programada al inicio del plan de desarrollo
Note on K12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, atualización y seguimiento del plan de acción Actualización y seguimiento al Componente de Inversión
Código: PE01-PR02-F2
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7805 - Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional. Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12. FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021 | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
Instrumentos de planeación ambiental | 1 | Formular y/o actualizar 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | Suma | 444 | MAGNITUD FÍSICA | 99.62% | 23% |  |  | 23% | 3.83% | 23% | 7.66% | 23% | 11.49% | 23% | 15.32% | 23% | 19.15% | 23% | 22.62% | 23% | 22.62% | 22.62% | 23% | 22.62% | 27% | 1.32% | 1.32% | 1.19% | 1.19% | 1.56% | 1.56% | 1.63% | 1.63% | 1.92% | 1.92% | 1.89% | 1.89% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 2.74% | 2.74% | 2.74% | 2.74% | 4.09% | 0.67% | 4.08% | 0.65% | 27% | 27% | 20.15% | 27% | 20.15% | 36% | 0.07% | 0.07% | 3.18% | 3.14% | 3.79% | 3.88% | 4.29% |  | 4.04% |  | 4.27% |  | 4.25% |  | 3.78% |  | 3.66% |  | 2.51% |  | 1.22% |  | 0.94% |  | 36% | 7.04% | 7.09% | 36% | 7.09% | 16.85% | [29 empty] | 4% | [29 empty] | 102.4% | 100.7% | 19.69% | 87.41% | 50.05% | La meta presenta un avance del 7,09%, para el 2022 que equivale a un 19,69% y un 50,24% de avance acumulado en el cuatrienio. y en marzo 3,88% Las acciones más representativas fueron: FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PMA: SANTA MARIA DEL LAGO: Ajustes a estudios previos a consultoría de actualización. TIBANICA: Reunión Min. Interior y Cabildo Muisca de Bosa. Apertura preconsulta y su actualización. TECHO, CERRO TORCA Y CONEJERA: Construcción bases datos flora/fauna, hidrometeorológicos. Revisión fuentes y ajustes a capítulos. ISLA: Reunión Cabildo Muisca de Bosa, seguimiento acuerdos Consulta Previa. VACA Y BURRO: Ajuste estudios previos consultoría actualización. Revisión cotizaciones estudio de mercado. P.P. DE BIODIVERSIDAD: Presentación actualizado de plan de acción en sesión preCONPES D.C. PLAN ACCIÓN CLIMÁTICA-PAC: Elaboración proyecto de Dto. resultados y metas. Concertación interinstitucional. Presentación propuesta en Comité Administrativo Sectorial de Ambiente. Avance documento diagnóstico de PPCC. SEGUIMIENTO POLÍTICAS PÚBLICAS (P.P.): P.P. BIODIVERSIDAD, PROTECCIÓN-BIENESTAR ANIMAL, HUMEDALES, RURALIDAD y SALUD AMBIENTAL: avance en consolidación. Reporte seguimiento 2do semestre 2021 Política de Salud ambiental. 1ra sesión Mesa de Salud Ambiental. P.P. EDUCACIÓN AMBIENTAL: Reporte seguimiento 4to trimestre 2021. Cargue plataforma - SSEPP de Secretaría Distrital de Planeación y remisión matriz 2021 a SDP. P.P. PRODUCCIÓN SOSTENIBLE: Reporte acciones Secretaría de Desarrollo Económico. Mesa técnica inviabilidad fusión de P.P., Producción y Consumo sostenible y Gestión Residuos Sólidos. PLAN DISTRITAL DE GESTIÓN RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO: Sesión Comisión Intersectorial. Concertación Plan de acción. Exposición Dto. Panel de cambio climático. PIGA: Orientación institucional. Análisis, seguimiento y evaluación documental. Informes a entes de control. PACA: Orientación y seguimiento Institucional a ejecución PACA. Reporte informe a Contraloría. Seguimiento PGA PAL: Apoyo Alcaldías Locales reporte Storm ejecución 2021. Apoyo a Localidades en formulación Proyectos de Inversión. | N/A | N/A | La formulación y/o actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito. A través de su seguimiento permite realizar los ajustes o mejorar aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio. | https://drive.google.com/drive/folders/1rLRYWUoLOB9yAT-kMMuiR6RIlGxSHubV?usp=sharing
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8351880691 | 725710000 |  |  | 725710000 | 89992000 | 725710000 | 540620000 | 725710000 | 540707000 | 725710000 | 540707000 | 738268000 | 551601000 | 738268000 | 737370000 | 725710000 | 737370000 | 737370000 | 738268000 | 737370000 | 1617952000 | 0 | 0 | 720254000 | 720254000 | 504002000 | 504002000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 252500000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 356305467 | 6305467 | 152042858 | 78045224 | 2005134325 | 2005134325 | 1328606691 | 2005134325 | 1328606691 | 3023639000 | 1417336667 | 1417336667 |  |  | 272822000 | 0 | 5024000 |  | 1049284000 |  |  |  | 46896000 | [9 empty] | 232276333 |  | 3023639000 | 1690158667 | 1417336667 | 3023639000 | 1417336667 | 2106755000 | [29 empty] | 1155510000 | [29 empty] | 0% | 83.86% | 46.88% | 78.57% | 41.71%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | 5028678325 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6806533 | 6806533 | 97622900 | 97622900 | 124186600 | 124186600 | 137776000 | 122461533 | 140587000 | 135114633 | 136758833 | 138979345 | 131195467 | 122367000 | 133004000 | 129977000 | 129231467 | 116443000 | 967870525 | 164103367 | 2005039325 | 2005039325 | 1158061911 | 2005039325 | 1158061911 | 3023639000 |  | 0 | 16719133 | 15682766 | 147980400 | 144329823 | 178294400 |  | 178294400 |  | 498103600 |  | 178294400 |  | 609732000 |  | 190018400 |  | 178937400 |  | 172783400 |  | 674481467 |  | 3023639000 | 164699533 | 160012589 | 3023639000 | 160012589 | [60 empty] | 97.53% | 97.15% | 5.292% | 60.75% | 26.21%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.38% | [20 empty] | 0.38% | 0.04% | 0.04% | 0.17% | 0.17% | 0.1% | 0.1% | 0.04% | 0.04% | 0% | 0% | 0.03% | 0.01% | 0% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | [25 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [60 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 414644646 | [20 empty] | 244331199 | 24269934 | 24269934 | 114550700 | 114550700 | 66601098 | 66601098 | 24112000 | 24112000 |  |  | 14797467 | 6319300 | 0 | 8478167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244331199 | 244331199 | 244331199 | 244331199 | 244331199 | 170313447 | 67935998 | 67935998 | 63018068 | 54740067 | 39311891 | 6349488 | [16 empty] | 47490 |  | 170313447 | 170265957 | 129025553 | 170313447 | 129025553 | [60 empty] | 16.15% | 75.78% | 75.76% | 90.05% | 90.04%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 23% |  |  | 23% | 3.83% | 23% | 7.66% | 23% | 11.49% | 23% | 15.32% | 23% | 19.15% | 23% | 22.62% | 23% | 22.62% | 22.62% | 23% | 22.62% | 27.38% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.66% | 1.66% | 1.67% | 1.67% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.9% | 1.92% | 1.94% | 1.92% | 1.92% | 2.74% | 2.74% | 2.74% | 2.74% | 4.09% | 0.67% | 4.08% | 0.65% | 27.38% | 27.38% | 20.53% | 27.38% | 20.53% | 36% | 0.07% | 0.07% | 3.18% | 3.14% | 3.79% | 3.88% | 4.29% | 0% | 4.04% | 0% | 4.27% | 0% | 4.25% | 0% | 3.78% | 0% | 3.66% | 0% | 2.51% | 0% | 1.22% | 0% | 0.94% | 0% | 36% | 7.04% | 7.09% | 36% | 7.09% | 16.85% | [29 empty] | 4% | [29 empty] | 102.4% | 100.7% | 19.69% | 87.5% | 50.24%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 8766525337 | 725710000 |  |  | 725710000 | 89992000 | 725710000 | 540620000 | 725710000 | 540707000 | 725710000 | 540707000 | 738268000 | 551601000 | 738268000 | 737370000 | 725710000 | 737370000 | 737370000 | 738268000 | 737370000 | 1862283199 | 24269934 | 24269934 | 834804700 | 834804700 | 570603098 | 570603098 | 24112000 | 24112000 | 0 | 0 | 29797467 | 21319300 | 252500000 | 8478167 | 5000000 | 5000000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 356305467 | 6305467 | 152042858 | 78045224 | 2249465524 | 2249465524 | 1572937890 | 2249465524 | 1572937890 | 3193952447 | 1485272665 | 1485272665 | 63018068 | 54740067 | 312133891 | 6349488 | 5024000 | 0 | 1049284000 | 0 | 0 | 0 | 46896000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232323823 | 0 | 3193952447 | 1860424624 | 1546362220 | 3193952447 | 1546362220 | 2106755000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1155510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.034% | 83.12% | 48.42% | 79.55% | 43.99%
Articulación de instancias, distritales, Regionales, nacionales e internacionales | 2 | Fortalecer 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | Suma | 445 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 10% |  |  | 10% | 1.19% | 10% | 2.85% | 10% | 4.51% | 10% | 6.17% | 10% | 7.83% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 2.04% | 2.04% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.41% | 1.41% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 0.6% | 0.6% | 6.85% | 6.85% | 1.5% | 1.5% | 2.85% |  | 1.72% |  | 4.2% |  | 5% |  | 1.72% |  | 1.72% |  | 1.65% |  | 1.64% |  | 0.55% |  | 30% | 8.95% | 8.95% | 30% | 8.95% | 30% | [29 empty] | 10% | [29 empty] | 100% | 100% | 29.83% | 100% | 38.95% | La meta presenta avance del 8,95%, que corresponde a un cumplimiento del 29,83 % de lo contemplado en la vigencia, y un 38,95% de avance acumulado en el cuatrienio y a marzo 1,5%. Las acciones más representativas fueron: 1. Seguimiento a las instancias de coordinación (IC) donde participa la SDA y donde ejerce la ST. 2. Modificación de mapeo de actores de las (IC) regional. 3. Gestión de la publicación de las actas de sesión del Consejo Consultivo de Ambiente de 2021 en la página web de la SDA. 4. Elaboración de la estrategia para las (IC) del D.C. 5. Proyección Plan de Trabajo de la CIPSSA 2022 y convocatoria a primera sesión ordinaria. 6. Elaboración fichas gráficas de las (IC) distritales en las que participa la SDA. 7. Modificación del brief de la estrategia para la articulación e integración regional y presentación de la misma para aprobación del Subsecretario General y la Secretaría de Ambiente. 8. Reunión con la Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional (DIRNI) de la SDP en la que se revisaron los asuntos regionales que requieren el apoyo del sector ambiente como los Planes Maestros del POT y la entrada en funcionamiento de la Región Metropolitana. 9. Respuesta a proposición 138 del Concejo Distrital sobre el componente ambiental de la Ley 2199 de 2022. 10. Observaciones y ajustes a la exposición de motivos del proyecto de acuerdo radicado ante el Concejo Distrital para la aprobación del ingreso de Bogotá a la Región Metropolitana. 11. Presentación del Capítulo 1 del DTS ajuste- actualización del PGA. 12. Reuniones con el OAB y Región para la articulación de estas temáticas con el PGA. 13. Revisión documentación (antecedentes, visión regional y distrital e informe de avance del PGA 2021) presentada por la SPPA y grupo Región, para su inclusión en el ajuste -actualización del PGA. 14. Elaboración de documento de la conveniencia del ingreso de la SDA a la Comisión Conjunta de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental- CEERCCO. | N/A | N/A | Operativización y seguimiento a las acciones de la SDA en el marco de las instancias de coordinación distritales y regionales. Identificación de oportunidades de integración regional en el marco de la Región Metropolitana. Avance en la consolidación de un instrumentos de planeación para la gestión de los temas ambientales de la ciudad. | https://drive.google.com/drive/folders/1bNsXkrmWRBp7yBoUxhJhwLwWebZI5MhV
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2600938313 | 443334000 |  |  | 443334000 | 133296000 | 443334000 | 295228000 | 443334000 | 295228000 | 443334000 | 295228000 | 420544000 | 355788000 | 420544000 | 411660780 | 443334000 | 411660780 | 411660780 | 420544000 | 411660780 | 647437000 | 0 | 0 | 488114000 | 488114000 | 39512000 | 39512000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19839000 | 19839000 | 39678000 | 39678000 | 0 | 0 | 31437533 | 0 | -6613000 | 24824533 | 611967533 | 611967533 | 611967533 | 611967533 | 611967533 | 730110000 | 723381000 | 723381000 | [18 empty] | 6729000 |  |  |  | 730110000 | 723381000 | 723381000 | 730110000 | 723381000 | 549474000 | [29 empty] | 297726000 | [29 empty] | #DIV/0! | 100% | 99.08% | 99.49% | 67.17%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23465867 | 23465867 | 64720467 | 64720467 | 64719934 | 64719934 | 66528000 | 66528000 | 59915000 | 59915000 | 59915000 | 53302000 | 59915000 | 54404167 | 59915000 | 42059900 | 59915000 | 66528000 | 92958265 | 65610166 | 611967533 | 611967533 | 561253501 | 611967533 | 561253501 | 730110000.3333 |  |  | 12567433 | 12567433 | 76158000 | 76158000 | 76158000 |  | 76158000 |  | 76158000 |  | 76158000 |  | 76158000 |  | 76158000 |  | 76158000 |  | 59015000 |  | 49263567.3333 |  | 730110000.3333 | 88725433 | 88725433 | 730110000.3333 | 88725433 | [60 empty] | 100% | 100% | 12.15% | 92.76% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | [20 empty] | 0 | [24 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [25 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [60 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 153195079 | [20 empty] | 102481047 | 21436000 | 21436000 | 62710267 | 62710267 | 9006533 | 9006533 | 7374667 | 7374667 | 0 | 0 | 1953580 | 1953580 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 102481047 | 102481047 | 102481047 | 102481047 | 102481047 | 50714032 | 16531300 | 16531300 | 31757965 | 6187699 |  | 5510833 | [16 empty] | 2424767 |  | 50714032 | 48289265 | 28229832 | 50714032 | 28229832 | [60 empty] | #DIV/0! | 58.46% | 55.66% | 86.7% | 85.32%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 10% |  |  | 10% | 1.19% | 10% | 2.85% | 10% | 4.51% | 10% | 6.17% | 10% | 7.83% | 0.1 | 0.1 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 2.04% | 2.04% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.41% | 1.41% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 0.6% | 0.6% | 6.85% | 6.85% | 1.5% | 1.5% | 2.85% | 0% | 1.72% | 0% | 4.2% | 0% | 5% | 0% | 1.72% | 0% | 1.72% | 0% | 1.65% | 0% | 1.64% | 0% | 0.55% | 0% | 30% | 8.95% | 8.95% | 30% | 8.95% | 30% | [29 empty] | 10% | [29 empty] | 100% | 100% | 29.83% | 100% | 38.95%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2754133392 | 443334000 |  |  | 443334000 | 133296000 | 443334000 | 295228000 | 443334000 | 295228000 | 443334000 | 295228000 | 420544000 | 355788000 | 420544000 | 411660780 | 443334000 | 411660780 | 411660780 | 420544000 | 411660780 | 749918047 | 21436000 | 21436000 | 550824267 | 550824267 | 48518533 | 48518533 | 7374667 | 7374667 | 0 | 0 | 1953580 | 1953580 | 0 | 0 | 19839000 | 19839000 | 39678000 | 39678000 | 0 | 0 | 31437533 | 0 | -6613000 | 24824533 | 714448580 | 714448580 | 714448580 | 714448580 | 714448580 | 780824032 | 739912300 | 739912300 | 31757965 | 6187699 | 0 | 5510833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6729000 | 0 | 2424767 | 0 | 780824032 | 771670265 | 751610832 | 780824032 | 751610832 | 549474000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 297726000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 97.4% | 96.26% | 98.48% | 68.18%
| 3 | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente |  | 445 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 12.5% |  |  | 12.5% | 2.08% | 12.5% | 4.16% | 12.5% | 6.24% | 12.5% | 8.32% | 12.5% | 10.42% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 22% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 1.09% | 1.09% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.92% | 1.92% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 25% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 3% |  | 25% | 6% | 6% | 25% | 6% | 28% | [29 empty] | 12.5% | [29 empty] | 100% | 100% | 24% | 100% | 40.5% | La meta presenta avance del 6%, que corresponde a un cumplimiento del 24% de lo contemplado en la vigencia, y un 40,50% de avance acumulado en el cuatrienio y en marzo 2%. Las acciones más representativas fueron: -Participación en convocatorias: INCIDEM; MIT; Premios ROSS; UCCI Áreas protegidas (Ganada); UCCI Economía circular (Ganada) -Convenios y acuerdos firmados: Memorando de Entendimiento (MdE) con Chile -Seguimiento a proyectos y acuerdos vigentes con: ICLEI; CSCC; PNUD; BID; UKpact; Embajada EEUU; Comixta Chile; CPAP; Unión Europea; METROPOLIS.ORG; FIA Foundation; UCCI; ICCT; OPAIN S.A; PNUMA | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1vRncRpHUPeABt2M6GnNrqV2T-U8InEsy
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1162941709 | 95877000 |  |  | 95877000 | 0 | 95877000 | 55524000 | 95877000 | 74898000 | 101695000 | 74898000 | 112347000 | 74898000 | 112347000 | 112347000 | 95877000 | 112347000 | 112347000 | 112347000 | 112347000 | 193980000 | 0 | 0 | 55520000 | 55520000 | 132281375 | 132281375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9504000 | 9504000 | 15036667 | 15036667 | 12904967 | 6708667 | 0 | 0 | 225247009 | 225247009 | 219050709 | 225247009 | 219050709 | 253876000 | 193360000 | 193360000 |  |  | 26000000 | [7 empty] | 28056000 |  | 0 | [7 empty] | 6460000 |  | 253876000 | 219360000 | 193360000 | 253876000 | 193360000 | 282161000 | [29 empty] | 295507000 | [29 empty] | 0% | 88.15% | 76.16% | 94.22% | 45.12%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007333 | 3007333 | 9404133 | 9404133 | 47566475 | 47566475 | 21371000 | 17048000 | 21371000 | 25694000 | 21371000 | 21371000 | 21371000 | 21371000 | 21371000 | 21371000 | 21371000 | 17048000 | 37043068 | 22667900 | 225247009 | 225247009 | 206548841 | 225247009 | 206548841 | 253876000 |  |  | 4372434 | 4372434 | 21422000 | 20308300 | 47422000 |  | 21422000 |  | 21422000 |  | 21422000 |  | 28501000 |  | 28501000 |  | 25780333 |  | 17811000 |  | 15800233 |  | 253876000 | 25794434 | 24680734 | 253876000 | 24680734 | [60 empty] | 94.8% | 95.68% | 9.722% | 92.11% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | [20 empty] | 0 | [24 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [25 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [60 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 57551935 | [20 empty] | 45050067 | 9659000 | 9659000 | 24561000 | 24561000 | 10830067 | 10830067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 45050067 | 45050067 | 45050067 | 45050067 | 45050067 | 12501868 | 12501866 | 12501866 |  | 0 | [18 empty] | 2 |  | 12501868 | 12501866 | 12501866 | 12501868 | 12501866 | [60 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 12.5% |  |  | 12.5% | 2.08% | 12.5% | 4.16% | 12.5% | 6.24% | 12.5% | 8.32% | 12.5% | 10.42% | 0.125 | 0.125 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 22% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 1.09% | 1.09% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.92% | 1.92% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 25% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 3% | 0% | 25% | 6% | 6% | 25% | 6% | 28% | [29 empty] | 12.5% | [29 empty] | 100% | 100% | 24% | 100% | 40.5%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1220493644 | 95877000 |  |  | 95877000 | 0 | 95877000 | 55524000 | 95877000 | 74898000 | 101695000 | 74898000 | 112347000 | 74898000 | 112347000 | 112347000 | 95877000 | 112347000 | 112347000 | 112347000 | 112347000 | 239030067 | 9659000 | 9659000 | 80081000 | 80081000 | 143111442 | 143111442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9504000 | 9504000 | 15036667 | 15036667 | 12904967 | 6708667 | 0 | 0 | 270297076 | 270297076 | 264100776 | 270297076 | 264100776 | 266377868 | 205861866 | 205861866 | 0 | 0 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28056000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6460002 | 0 | 266377868 | 231861866 | 205861866 | 266377868 | 205861866 | 282161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 295507000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 88.79% | 77.28% | 94.76% | 47.71%
Gestión del conocimiento | 4 | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | Suma | 445 | MAGNITUD FÍSICA | 20.01 | 4 |  |  | 4 | 0.43 | 4 | 0.96 | 4 | 1.75 | 4 | 2.54 | 4 | 3.32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.38 | 0.38 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.23 | 0.23 | 1.04 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.37 |  | 0.25 |  | 0.39 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.22 |  | 4.01 | 0.78 | 0.78 | 4.01 | 0.78 | 4 | [29 empty] | 4 | [29 empty] | 100% | 100% | 19.45% | 100% | 43.88% | La meta presenta avance del 0,78, que corresponde a un cumplimiento del 19,45% de lo contemplado en la vigencia, y un 43,88% de avance acumulado en el cuatrienio y en marzo 0,23. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: En el marco de la estrategia de Gestión del Conocimiento, se realizó la administración integral de los Observatorios Ambientales OAB- ORARBO/SIRIO. Teniendo en cuenta temas 4 componentes, gestión de la información, gestión del conocimiento, gestión tecnológica y gestión de la divulgación. Acción 2: En el marco de cumplimiento a la sentencia del Río Bogotá, se llevó a cabo una mesa técnica, en la cual se revisaron los compromisos , y se avanzó en el desarrollo del informe semestral de administración, para presentar a la dIrección Legal y a su vez a la mesa CECH. Acción 3: Elaboración primera versión del diagnóstico situacional sobre la gestión de la investigación ambiental en Bogotá, que incluye antecedentes sobre el Plan de Investigación ambiental de Bogotá; instrumentos de política ambiental con componente de investigación; actores clave en la generación de investigación ambiental. Acción 4: Elaboración primer borrador del documento de diagnóstico de instrumentos económicos ambientales. Apoyo al diseño de los PSA a través de la elaboración de matriz de riesgos. Así como el apoyo en la identificación de incentivos económicos del programa de autorregulación ambiental. Por último, reuniones con CIMAB, en particular con el plan ACRE, para empezar a utilizar las fuentes de información de la SDA en el diseño de instrumentos económicos. | N/A | N/A | Las actividades de gestión del conocimiento promueven la cultura de la información desde la calidad, oportunidad y pertinencia, reduciendo las dificultades de acceso y uso de la misma, tanto para la entidad, como para la ciudadanía. Para la entidad se refleja en la disponibilidad de información sobre aspectos ambientales del territorio, permitiendo la toma de decisiones fundamentada en cifras, lo que redundará en mejores respuestas frente a las problemáticas, incidiendo directamente en el bienestar de las comunidades. Avance en la identificación de necesidades y oportunidades para la consolidación de una línea estratégica de investigación ambiental. Avance en la formulación de instrumentos económicos ambientales para la gestión de temas ambientales prioritarios en el Distrito. Acercamiento a las comunidades con información y datos relevantes y acertados, con relación a la gestión ambiental de la ciudad. Acercamiento a comunidades académicas para posibilitar el desarrollo de investigación ambiental. Se promueven posibilidades de uso de los datos que contienen los observatorios, de tal manera que se puedan buscar opciones investigativas y académicas en su uso y aplicabilidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1EhS2_O3MGl7BcqO5WEBwh1wu6mKi8l4L?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1bNsXkrmWRBp7yBoUxhJhwLwWebZI5MhV
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3052964133 | 194192000 |  |  | 194192000 | 124084000 | 194192000 | 163568000 | 194192000 | 163568000 | 194192000 | 163568000 | 216982000 | 183260000 | 216982000 | 216982000 | 194192000 | 216982000 | 216982000 | 216982000 | 216982000 | 459072000 | 0 | 0 | 387216000 | 387216000 | 0 | 0 | -6876000 | -6876000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 15000 | 25000 | 16562133 | 528000 | 0 | 16034133 | 396927133 | 396927133 | 396927133 | 396927133 | 396927133 | 626261000 | 486353500 | 486353500 |  |  | 0 |  | 60561000 |  |  |  | 0 |  | 64110000 | 0 | [8 empty] | 15236500 |  | 626261000 | 486353500 | 486353500 | 626261000 | 486353500 | 1144228000 | [29 empty] | 668566000 | [29 empty] | #DIV/0! | 100% | 77.66% | 100% | 36.04%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23465867 | 23465867 | 38034000 | 38034000 | 38034000 | 38034000 | 38034000 | 38034000 | 38034000 | 38034000 | 38034000 | 38034000 | 38044000 | 38034000 | 38039000 | 38034000 | 38039000 | 38053200 | 69169266 | 49818400 | 396927133 | 396927133 | 377575467 | 396927133 | 377575467 | 626261000 |  |  | 1667867 | 1897133 | 51113000 | 50438500 | 51113000 |  | 51113000 |  | 51113000 |  | 51113000 |  | 57524000 |  | 118085000 |  | 53984500 |  | 50445000 |  | 88989633 |  | 626261000 | 52780867 | 52335633 | 626261000 | 52335633 | [60 empty] | 98.68% | 99.16% | 8.357% | 95.6% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [20 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [60 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 59971600 | [20 empty] | 40619934 | 11962067 | 11962067 | 28657867 | 28657867 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 40619934 | 40619934 | 40619934 | 40619934 | 40619934 | 19351666 | 9218000 | 9218000 | 10133666 | 2544666 |  | 3650533 | [18 empty] | 19351666 | 19351666 | 15413199 | 19351666 | 15413199 | [60 empty] | #DIV/0! | 79.65% | 79.65% | 93.43% | 93.43%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 20.01 | 4 |  |  | 4 | 43% | 4 | 0.96 | 4 | 1.75 | 4 | 2.54 | 4 | 3.32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.38 | 0.38 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.01 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.23 | 0.23 | 1.04 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0.37 | 0 | 0.25 | 0 | 0.39 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.22 | 0 | 4.01 | 0.78 | 0.78 | 4.01 | 0.78 | 4 | [29 empty] | 4 | [29 empty] | 100% | 100% | 19.45% | 100% | 43.88%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3112935733 | 194192000 |  |  | 194192000 | 124084000 | 194192000 | 163568000 | 194192000 | 163568000 | 194192000 | 163568000 | 216982000 | 183260000 | 216982000 | 216982000 | 194192000 | 216982000 | 216982000 | 216982000 | 216982000 | 499691934 | 11962067 | 11962067 | 415873867 | 415873867 | 0 | 0 | -6876000 | -6876000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 15000 | 25000 | 16562133 | 528000 | 0 | 16034133 | 437547067 | 437547067 | 437547067 | 437547067 | 437547067 | 645612666 | 495571500 | 495571500 | 10133666 | 2544666 | 0 | 3650533 | 60561000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15236500 | 0 | 645612666 | 505705166 | 501766699 | 645612666 | 501766699 | 1144228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 668566000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 99.22% | 77.72% | 99.66% | 37.14%
Gestión de proyectos de inversión | 5 | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | Suma | 445 | MAGNITUD FÍSICA | 48 | 6 |  |  | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 3 | 3 | 12 | 3 | 12 | [29 empty] | 6 | [29 empty] | 100% | 100% | 25% | 100% | 43.75% | La meta presenta un avance del 25% de lo contemplado para la vigencia, que corresponde a 3 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas para los gerentes de proyectos de inversión de la SDA. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de los Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento con corte a dic/2021 y Reprogramación 2022. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó seguimiento a los programas 22, 27, 28, 29, 33 y 35, en SEGPLAN, corte a dic/2021. Se realizó revisión, consolidación y validación de los reportes en los formatos del Planes de Acción de los proyectos de inversión de la SDA, de los periodos de enero y feb/2022. Se realizó revisión, consolidación y validación de las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones – PAA 2022, y el proceso de cierre del 2021 y publicado en la página web de SECOP II y las modificaciones allegadas en los meses de enero a marzo/2022. Se consolidó información de los indicadores de gestión del cierre 2021, revisión de las hojas de vida y aprobación de indicadores para el 2022, y elaboración de informe de seguimiento de los indicadores para enero y feb/2022. Se ha estado adelantando mesas de trabajo con la SDH, para identificar y tener precisión sobre los datos a reportar sobre el reporte PMR. Se elaboró los lineamientos para estructurar estudios de mercados, realizando capacitaciones a las áreas técnicas, para fortalecer la contratación de la SDA. Se consolidó, elaboró y publicó en la página web de la SDA, el informe de Gestión y el Informe de Balance Social 2021. Se construyo el Informe de Rendición de la Cuenta anual, asociado al Propósito 2 y el Informe de Inversión Social remitido a la SDP para el 2021. | N/A | N/A | Con los reportes integrales de seguimiento a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1vRncRpHUPeABt2M6GnNrqV2T-U8InEsy
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3653714000 | 391608000 |  |  | 391608000 | 35428000 | 391608000 | 241720000 | 391608000 | 241720000 | 385790000 | 241720000 | 362580000 | 248434000 | 362580000 | 362580000 | 391608000 | 362580000 | 362580000 | 362580000 | 362580000 | 607160000 | 0 | 0 | 79640000 | 79640000 | 415402000 | 415402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13055000 | 12969000 | 42719067 | 42719067 | 85594933 | 85594933 | -86000 | 0 | 636325000 | 636325000 | 636325000 | 636325000 | 636325000 | 830654000 | 824204000 | 824204000 | [20 empty] | 6450000 |  | 830654000 | 824204000 | 824204000 | 830654000 | 824204000 | 938051000 | [29 empty] | 886104000 | [29 empty] | #DIV/0! | 100% | 99.22% | 100% | 49.9%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 636325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610733 | 5610733 | 45907267 | 45907267 | 60943600 | 60943600 | 67284000 | 67284000 | 62961000 | 62961000 | 62961000 | 62961000 | 62961000 | 56021000 | 62961000 | 59722333 | 69901000 | 52319667 | 134834400 | 112106666 | 636325000 | 636325000 | 585837266 | 636325000 | 585837266 | 830654000 |  |  | 15728668 | 12892034 | 82052000 | 76668768 | 82052000 |  | 82052000 |  | 82052000 |  | 82052000 |  | 82052000 |  | 82052000 |  | 82052000 |  | 82052000 |  | 76457332 |  | 830654000 | 97780668 | 89560802 | 830654000 | 89560802 | [60 empty] | 93.44% | 91.59% | 10.78% | 92% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [20 empty] | 0 | [24 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [60 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 154408268 | [20 empty] | 103920534 | 19443000 | 19443000 | 31909767 | 31909767 | 45480700 | 45480700 | 7087067 | 7087067 | [16 empty] | 103920534 | 103920534 | 103920534 | 103920534 | 103920534 | 50487734 | 33255067 | 33255067 | 17232667 | 14012665 |  | 3219999 | [18 empty] | 50487734 | 50487734 | 50487731 | 50487734 | 50487731 | [60 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 48 | 6 |  |  | 6 | 100% | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 3 | 12 | 3 | 12 | [29 empty] | 6 | [29 empty] | 100% | 100% | 25% | 100% | 43.75%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3808122268 | 391608000 |  |  | 391608000 | 35428000 | 391608000 | 241720000 | 391608000 | 241720000 | 385790000 | 241720000 | 362580000 | 248434000 | 362580000 | 362580000 | 391608000 | 362580000 | 362580000 | 362580000 | 362580000 | 711080534 | 19443000 | 19443000 | 111549767 | 111549767 | 460882700 | 460882700 | 7087067 | 7087067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13055000 | 12969000 | 42719067 | 42719067 | 85594933 | 85594933 | -86000 | 0 | 740245534 | 740245534 | 740245534 | 740245534 | 740245534 | 881141734 | 857459067 | 857459067 | 17232667 | 14012665 | 0 | 3219999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6450000 | 0 | 881141734 | 874691734 | 874691731 | 881141734 | 874691731 | 938051000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 886104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 100% | 99.27% | 100% | 51.93%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 18822438846 | 1850721000 |  |  | 1850721000 | 382800000 | 1850721000 | 1296660000 | 1850721000 | 1316121000 | 1850721000 | 1316121000 | 1850721000 | 1413981000 | 1850721000 | 1840939780 | 1850721000 | 1840939780 | 1840939780 | 1850721000 | 1840939780 | 3525601000 | 0 | 0 | 1730744000 | 1730744000 | 1091197375 | 1091197375 | -6876000 | -6876000 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 252500000 | 0 | 24839000 | 24839000 | 62277000 | 62151000 | 57770734 | 57780734 | 502805033 | 99137067 | 145343858 | 118903890 | 3875601000 | 3875601000 | 3192877066 | 3875601000 | 3192877066 | 5464540000 | 3644635167 | 3644635167 | 0 | 0 | 298822000 | 0 | 65585000 | 0 | 1049284000 | 0 | 0 | 0 | 139062000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6729000 | 0 | 260422833 | 0 | 5464540000 | 3943457167 | 3644635167 | 5464540000 | 3644635167 | 5020669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3303413000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 839771528 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536402781 | 86770001 | 86770001 | 262389601 | 262389601 | 131918398 | 131918398 | 38573734 | 38573734 | 0 | 0 | 16751047 | 8272880 | 0 | 8478167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536402781 | 536402781 | 536402781 | 536402781 | 536402781 | 303368747 | 139442231 | 139442231 | 122142366 | 77485097 | 39311891 | 18730853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472259 | 0 | 303368747 | 300896488 | 235658181 | 303368747 | 235658181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 19662210374 | 1850721000 |  |  | 1850721000 | 382800000 | 1850721000 | 1296660000 | 1850721000 | 1316121000 | 1850721000 | 1316121000 | 1850721000 | 1413981000 | 1850721000 | 1840939780 | 1850721000 | 1840939780 | 1840939780 | 1850721000 | 1840939780 | 4062003781 | 157192001 | 220222443 | 1913052601 | 1913052601 | 1080004331 | 1080004331 | 31697734 | 41201734 | 15036667 | 12904967 | 31751047 | 23272880 | 252500000 | 8478167 | 24839000 | 24839000 | 62277000 | 62151000 | 57770734 | 57780734 | 502805033 | 99137067 | 145343858 | 118903890 | 4412003781 | 4412003781 | 3729279847 | 4412003781 | 3729279847 | 5767908747 | 3784077398 | 3784077398 | 122142366 | 77485097 | 338133891 | 18730853 | 65585000 | 0 | 1049284000 | 0 | 0 | 0 | 139062000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6729000 | 0 | 262895092 | 0 | 5767908747 | 4244353655 | 3880293348 | 5767908747 | 3880293348 | 5020669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3303413000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 62356333 | 62356333 | 255688767 | 255688767 | 335450609 | 335450609 | 330993000 | 311355533 | 322868000 | 321718633 | 319039833 | 314647345 | 313486467 | 292197167 | 315290000 | 291164233 | 318457467 | 290391867 | 1301875524 | 414306499 | 3875506000 | 3875506000 | 2889276986
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F43: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F44: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F45: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F46: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, atualización y seguimiento del plan de acción Actualización y seguimiento a Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7805 - Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional. Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2022 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE MARZO 2022
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Instrumentos de planeación ambiental | Formular y/o actualizar 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1. Formular o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | X | X | Programado | 0% | 9% | 11% | 11% | 11% | 12% | 12% | 11% | 10% | 7% | 3% | 3% | 100% | 40% | 30% | PMA SANTA MARIA DEL LAGO: Se incluyó información técnica en los ajustes de estudios previos para la consultoría externa de actualización del PMA. PMA TIBANICA: Se adelantó reunión con Ministerio del Interior y Cabildo Muisca de Bosa, para adelantar la etapa de apertura y preconsulta para la actualización del PMA. PMA TECHO, CERRO TORCA Y CONEJERA: Construcción bases de datos de flora y fauna. Consecución datos para hidrometeorológicos y revisión de otras fuentes. se adelantó ajustes a los capítulos del PMA. PMA ISLA: Reunión con Cabildo Indígena Muisca de Bosa para el seguimiento de acuerdos de Consulta Previa, se recibió aportes para ajustes a los estudios previos. PMA VACA Y BURRO: Se ajustaron los estudios previos para la consultoría externa de la actualización del PMA. Se consolidaron los resultados de las cotizaciones para la elaboración del estudio de mercado. POLÍTICA DE BIODIVERSIDAD: Se presentó la actualización al plan de acción en la sesión preCONPES D.C. del 25 de marzo Plan de Acción Climática-PAC: Se elaboró proyecto de decreto de resultados y metas de CC, se concertaron metas con entidades distritales. Se presentó propuesta de Política Pública de Cambio Climático-PPCC en el Comité Administrativo Sectorial de Ambiente. Se avanzó en el documento de diagnóstico de la PPCC
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 8.83% | 11.32% | [9 empty] | 20.15%
|  | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | X | X | Programado | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% | 10% | 10% | 15% | 15% | 100% |  | 10% | POLÍTICA DE BIODIVERSIDAD, POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, POLITICA DE HUMEDALES, RURALIDAD y SALUD AMBIENTAL: avance en consolidación del reporte de seguimiento para el 2o semestre de 2021 Política de Salud ambiental, se realizó 1a sesión de la Mesa de Salud Ambiental (CIPSSA) el 7 de marzo POLÍTICA DISTRITAL DEL AGUA: Se envían 19 oficio a entidades que en febrero no reportaron actividades desarrolladas en el 2021, POLÍTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: Consolidación del reporte de seguimiento para el 4 trimestre de 2021, se carga en la plataforma Sistema de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas - SSEPP de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Se remite matriz del 2021 a la SDP. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático -PDGRDCC: Sesión de la Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -CIGRCC y concertación del Plan de acción. Exposición de motivos y Resolución de mecanismos de elección de representantes al Panel de CC. Presentación Decreto Panel de CC. POLÍTICA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE: Se recibe reporte de actividades ejecutadas por la Secretaría de Desarrollo Económico para el seguimiento. Se participo en mesa técnica para respuesta a la SDP frente a la inviabilidad de fusionar dos políticas públicas: Producción y Consumo sostenible con la de Gestión de Residuos Sólidos. PIGA: Orientación y Rta a 17 solicitudes; Análisis, seguimiento y evaluación 7 documentos e informes; Acompañamiento a 5 Entidades; Informes de respuestas a entes de control. PACA: Se orientó a 4 entidades; Respuestas a 7 solicitudes por correo y 1 por FOREST; Se revisó y consolidó 22 informes de seguimiento; Se revisaron 6 informes de ajustes PACA, reporte semestral Contraloría PACA 2021; seguimiento PGA PAL: Apoyo a las Alcaldías Locales en el cargue del reporte Storm PAL en ejecución 2021. Se apoya las Localidades para la formulación de Proyectos de Inversión
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 6% | [9 empty] | 16%
Articulación de instancias, distritales, Regionales, nacionales e internacionales | Fortalecer 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 3. Realizar la gestión a la operación y seguimiento de las instancias de coordinación distritales y regionales, y realizar una propuesta de operativización y/o racionalización de las instancias distritales. | X | X | Programado | 2% | 36% | 3% | 3% | 3% | 3% | 36% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 100% | 20% | 5% | Se realizó seguimiento a las instancias de coordinación donde participa la SDA, así como en las que la SDA ejerce la Secretaría técnica a corte de 31/03/2022. Se modificó el mapeo de los actores de las instancias regionales. Se gestionó la publicación de las actas de sesión del Consejo Consultivo de Ambiente de 2021 en la página web de la SDA. Se elaboró la estrategia para las instancias de coordinación del distrito capital. Se proyectó el Plan de Trabajo de la CIPSSA 2022 y se enviaron oficios de convocatoria para la primera sesión de esta instancia. Se elaboraron las fichas gráficas de las instancias de coordinación distritales en las que participa la SDA.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 36% | 3% | [9 empty] | 41%
|  | 4. Gestionar proyectos (acuerdos, instrumentos, iniciativas, agendas, memorandos, planes, indicadores) de articulación regional, con base en los instrumentos de planeación ambiental. | X | X | Programado | 2% | 35% | 6% | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 2% | 100% |  | 5% | Se realizaron las siguientes acciones para la gestión de proyectos de articulación regional: 1. Se modificó el brief de la estrategia para la articulación e integración de las temáticas ambientales con la región y se realizó la presentación de dicha estrategia para aprobación por parte del Subsecretario General y la Secretaria de Ambiente. 2. Se sostuvo reunión con la Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional (DIRNI) de la Secretaría de Planeación en la que se revisaron los asuntos regionales que requieren el apoyo del sector ambiente como los Planes Maestros del POT y la entrada en funcionamiento de la Región Metropolitana. 3. Se dio respuesta a la proposición 138 del Concejo Distrital en lo relacionado con el componente ambiental de la Ley 2199 de 2022. 4. Se realizaron observaciones y ajustes a la exposición de motivos del proyecto de acuerdo radicado ante el Concejo Distrital para la aprobación del ingreso de Bogotá a la Región Metropolitana.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 35% | 6% | [9 empty] | 43%
|  | 5. Articulación de las instancias de coordinación distritales y regionales, investigación ambiental, instrumentos económicos ambientales, asuntos y visión regionales POT con el PGA. | X | X | Programado | 2% | 10% | 2% | 19% | 3% | 36% | 14% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 100% |  | 5% | Se realizaron las siguientes acciones en el marco del ajuste y actualización del PGA: 1. Se presentó el capítulo 1 del DTS ajuste -actualización del PGA . 2. Se tuvo reuniones con el OAB y Región, para establecer la manera en la cual se van a articular en el ajuste-actualización del PGA. 3. Se realizó la revisión de documentación (antecedentes, visión regional y distrital e informe de avance del PGA 2021) presentada por la SPPA y grupo Región, los cuales serán incluidos en el ajuste -actualización del PGA
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 10% | 2% | [9 empty] | 14%
|  | 6. Gestionar un proyecto, acuerdo o instrumento de articulación regional orientado a proteger los Cerros Orientales, seguimiento y reporte de compromisos de las sentencias de competencia de la DPSIA. | X | X | Programado | 2% | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 2% | 100% |  | 5% | Se realizó documento sobre revisión de la conveniencia del ingreso de la Secretaría Distrital de Ambiente a la Comisión Conjunta de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental- CEERCCO, la cual fue socializada y aprobada por el Despacho de la Secretaría y se programó reunión con la Secretaría Técnica de la Comisión para el 1 de abril de 2022.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 9% | 9% | [9 empty] | 20%
| Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 7. Gestionar acciones de Proyección Internacional de la SDA | X | X | Programado | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 100% | 10% | 3% | Las acciones corresponden a gestión de actividades de proyección internacional en cursos y eventos con: Áreas Protegidas Urbanas y Metas Climáticas (Race to Zero); Coalición de Economía Circular de América Latina y el Caribe; VIII Webinar Sub-Rede APL - Áreas Protegidas Locales; Webinar C40-New Economies and Innovation Forum y Madrid 's Sustainable Urban Mobility Ordinance; World Resource Institute (WRI)-pronóstico satelital de calidad del aire; Embajada EEUU - Día de la la tierra; Adaptation Research Alliance (ARA)-Adaptación Basada en Ecosistemas
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 9% | [9 empty] | 25%
|  | 8. Identificar y gestionar la consecución de recursos técnicos y/o financieros de cooperación para la SDA en el marco de la implementación del Plan de Cooperación Internacional. | X | X | Programado | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 100% |  | 4% | Las acciones corresponden a gestión de oportunidades de cooperación, acuerdos y participación en convocatorias con: ICLEI, WRI-Premios ROSS, Corredor Verde 7, The Transnational Centre for Just Transitions in Energy-TRAJECTS, UNHabitat, Santiago de Chile; Embajada de Finlandia; ACCESS-PNUMA, C40 Cities Finance Facility, Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas(UCCI); Reino Unido; Embajada EEUU; Emerging Leaders; INCIDEM, España; MIT
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 9% | [9 empty] | 25%
|  | 9. Realizar las Actividades de Seguimiento a los acuerdos y proyectos de cooperación internacional vigentes, en el marco de la implementación del Plan de Cooperación Internacional. | x | x | Programado | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 100% |  | 3% | Las acciones de seguimiento corresponden al seguimiento de acuerdos vigentes con: ICLEI; Evento KickOff Climate Smart Cities Challenge (CSCC) en Expo Dubai; Liderazgo C40 Leadership standards; PNUD-PSA; Proyecto Zonas Urbanas para un Mejor Aire (ZUMA) C40 - UK PACT SkillShare; C40 Campañas Transportes Limpio y Género; Bienes Públicos Regionales BID; Embajada EEUU-Bioindicadores calidad Aire; Comixta Chile; PNUMA; Circular plastics of America Program (CPAP); Unión Europea-MOTOREC; METROPOLIS.ORG; Ecologistics; FIA Foundation; UCCI Áreas Locales Protegidas; international council on clean transportation (ICCT)-sensores remotos; OPAIN S.A
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 9% | [9 empty] | 25%
Gestión del conocimiento | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 10. Realizar la administración integral del observatorio ambiental de Bogotá -OAB- y el observatorio regional ambiental y de desarrollo sostenible del río Bogotá -ORARBO | X | X | Programado | 1% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | 15% | 3.75% | Se realizaron las suiguientes acciones: 1. En el marco de la administración integral del OAB, y dando cumplimiento a las metas gerenciales, se llevaron a cabo actividades de diseño de una estrategia para el ajuste e implementación del OAB, en 4 líneas, gestión del conocimiento, gestión de la información, gestión tecnológica, gestión de la divulgación. A partir de las cuales se espera ampliar la divulgación del OAB en dos comunidades, académicas y locales. 2. Gestión de la información: Reuniones con delegados para ajuste a los módulos de OAB y actualización de indicadores. 3. Gestión del conocimiento: Socializaciones con la Red Ambiental de Universidades (RAUS), para dar a conocer el OAB y posibilitar el desarrollo de investigaciones ambientales con universidades y con la Empresa CARE-PERÚ para asesorar en la construcción de un observatorio propios. 4. Gestión tecnológica: ajustes y actualizaciones de la plataforma con relación a incidencias. 5. Gestión de la divulgación: planeación y diseño base de nuevas estrategias de comunicación como infografías y material audiovisual que pueda servir de complemento en el portal y los indicadores. 6. Se llevan a cabo activuidades de capacitación interna a los colaboradores de la entidadad, con el fin que se apropien del Observatorio, y conozcan sus usos, fueron capacitados 446 colaboradores. 7. En el marco de la administración del ORARBO/SIRIO, se asistió a reuniones de planeación, y consertación con relación a la administración del mismo.
[5 empty] | Ejecutado | 1% | 9% | 9% | [9 empty] | 19%
|  | 11. Fortalecimiento de la gestión de información para el cumplimiento de la Sentencia del Río Bogotá y el Plan Estadístico Distrital. | X | X | Programado | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 3.75% | En el marco de cumplimiento a la sentencia del Río Bogotá, se llevó a cabo una mesa técnica, en la cual se revisaron los compromisos , y se avanzó en el desarrollo del informe semestral de administración, para presentar a la dIrección Legal y a su vez a la mesa CECH.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 9% | 9% | [9 empty] | 18%
|  | 12.Propuesta y desarrollo de una línea estrategica de investigación ambiental articulada al Plan de Gestión Ambiental | X | X | Programado | 2% | 15% | 2% | 43% | 2% | 2% | 16% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% | 100% |  | 3.75% | Se elaboró la primera versión del diagnóstico situacional sobre la gestión de la investigación ambiental sobre Bogotá. Este documento identifica y analiza los siguientes aspectos: 1) Estudios antecedentes sobre el Plan de Investigación Ambiental de Bogotá; 2) Instrumentos de Política Ambiental que incluye investigación ambiental entre sus componentes; 3) Actores claves en la generación de investigación ambiental sobre Bogotá; en este numeral se determinaron los temas de investigación que tratan, los aliados para la investigación que realizan, el acceso a la investigación que producen, las plataformas digitales donde se puede consultar dicha información, los usos que se le dan a la investigación y los problemas para generar investigación. Estos aspectos son utilizados para analizar los principales problemas para la gestión de la información ambiental, los cuales servirán de base para la formulación de acciones de la línea estratégica de investigación ambiental.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 15% | 2% | [9 empty] | 19%
|  | 13.Gestionar un modelo de análisis de información y apoyo al desarrollo de instrumentos económicos ambientales | X | X | Programado | 2% | 16% | 3% | 44% | 3% | 3% | 3% | 3% | 16% | 3% | 3% | 1% | 100% |  | 3.75% | Se realizaron avances en varios frentes: 1) se elaboró un primer borrador del documento de diagnóstico de instrumentos económicos ambientales, el cual es uno de los insumos principales para el diseño de instrumentos económicos, pues sienta las bases teóricas necesarias para aplicar estos instrumentos de manera correcta, teniendo en cuenta las experiencias nacionales e internacionales. 2) Se apoyó el diseño de los PSA a través de la elaboración de la matriz de riesgos y a la identificación de los incentivos económicos del programa de autorregulación ambiental para mejorar la calidad del aire. 3) Se realizaron reuniones con el CIMAB, en particular con el plan ACRE para empezar a utilizar las fuentes de información de la SDA en el diseño de instrumentos económicos.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 16% | 3% | [9 empty] | 21%
Gestión de proyectos de inversión | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 14. Realizar las acciones de reprogramación, actualización y seguimiento a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente. | X | X | Programado | 11% | 8% | 7% | 8% | 7% | 8% | 8% | 8% | 8% | 11% | 7% | 9% | 100% | 15% | 7% | A marzo de 2022, se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de los Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a diciembre/2021 y Reprogramación 2022. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó seguimiento a los programas 22, 27, 28, 29, 33 y 35, en SEGPLAN, corte a diciembre/2021. Se realizó revisión, consolidación y validación de los reportes en los formatos del Planes de Acción de los proyectos de inversión de la SDA, de los periodos de enero y febrero del 2022. Se realizó revisión, consolidación y validación de las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones - PAA, 2022, y el proceso de cierre del 2021 y publicado en la página web de SECOP II y las modificaciones allegadas en los meses de enero a marzo del 2022. Se consolidó información de los indicadores de gestión del cierre 2021, revisión de las hojas de vida y aprobación de indicadores del 2022, y seguimiento de estos para los periodo de enero y febrero del 2022. Se han adelantado mesas de trabajo con la SDH, para identificar y tener precisión sobre los datos a enviar en los reportes PMR-Programa, Productos y Resultados. Se consolidó, elaboró y publicó en la página web de la SDA, el informe de Gestión 2021 y el Informe de Balance Social 2021. Se construyo el Informe de Rendición de la Cuenta Anual, asociado al Propósito 2 y el Informe de Inversión Social remitido a la SDP para la vigencia 2021
[5 empty] | Ejecutado | 11% | 8% | 7% | [9 empty] | 26%
|  | 15. Elaborar informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión, desde el punto de vista técnico y presupuestal. | X | X | Programado | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 9% | 100% |  | 6% | A marzo, se han realizado tres informes de seguimiento de los proyectos de inversón (diciembre 2021, enero y febrero del 2022) de la Secretaría Distrital de Ambiente desde el punto de vista físico, presupuestal (reservas, pasivos y PAA), permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas para los gerentes de proyectos.
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8% | [9 empty] | 24%
|  | 16. Formular e implementar un procedimiento para acompañar la estructuración de estudios de mercados y calcular los precios unitarios. | X |  | Programado | 0% | 5% | 7% | 8% | 15% | 15% | 15% | 8% | 7% | 10% | 10% | 0% | 100% |  | 2% | A marzo del 2022, se construyeron los lineamientos para la elaboración de estudios de mercados, de los cuales se han realizado capacitaciones a las áreas técnicas, con el fin de establecer un mecanismo que fortalezca la contratación de la SDA. De igual forma se han realizado acompañamientos para contratos como: Mantenimiento y actualización de la red inhalambrica, operador logistico, operación y administración del centro de valoración y rehabilitación de flora y fauna, implementación de la Fase 1 del plan estratégico y sus componentes en la Serrania el Zuque, Seguimiento a los registros noticiosos de la entidad, elementos para el manejo y control de plagas, Servicio de recolección, transporte, almacenamiento tratamiento y disposición de residuos peligrosos, entre otros
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 7% | [9 empty] | 12%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el mes y año del reporte
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S19: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S20: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F26: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S28: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F29: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S29: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F30: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S30: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F31: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S31: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F32: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S32: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F33: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S33: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F34: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S34: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F35: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S35: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F36: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S36: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F37: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F38: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S39: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on S40: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T41: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U41: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7805 - Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional. Bogotá
PERIODO: |  |  |  | MARZO DE 2022
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3. Identificación del punto de invesión | 4, Variable | 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2022 |  | 6, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 7,EJECUTADO | [12 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, ORIENTACIÓN |  | 10. POBLACIÓN | [10 empty] | 11, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
[5 empty] | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 8,1 LOCALIDAD(ES) | 8.2 UPZ(S) | 8,3 BARRIO(S) | 8,4 GEORREFERENCIACIÓN | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 9,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 9,2 POLÍTICA | 10.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 10.2 NÚMERO DE HOMBRES | 10.3 NÚMERO DE MUJERES | 10.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 10.5 GRUPO ETARIO | 10.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 10.7 CONDICION POBLACIONAL | 10.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 10.9 GRUPOS ETNICOS | 10.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 10.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Formular y/o actualizar 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | DISTRITAL: *Orientación, acompañamiento y seguimiento a los Instrumentos de Planeación Ambiental Priorizados. concertación e implementación del PIGA. *Formulación y/o actualización de los PMA. *Formulación, actualización y seguimiento de Políticas Públicas Ambientales. | MAGNITUD FÍSICA | 36% | 36% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 36%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 36%; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 36% |  | 0.07% | 3.21% | 7.09% | [9 empty] | Avances en la formulación del PMA SANTA MARIA DEL LAGO, VACA, BURRO Y LA ISLA: Ajuste a los estudios previos, para la consultoría PMA: TECHO, TIBANICA, TORCA y CERRO LA CONEJERA: Se revisó y consolidó información primaria y secundaria. Seguimiento a las política: Biodiversidad, políticas de protección y bienestar animal, políticas de Educación Ambiental, Política de Humedales, política de producción sostenible, política de Salud ambientalPolítica de biodiversidad, política de protección y bienestar animal, política distrital del agua, política de educación ambiental, política de salud ambiental política de humedales, política de ruralidad, plan distrital de gestión del riesgo de desastres y cambio climático -PDGRDCC, plan distrital de silvicultura urbana zonas verdes y jardinería, política de producción sostenible, política para el manejo del suelo de protección, PIGA, PACA Y PAL | DISTRITAL Antonio Nariño Kennedy Teusaquillo Chapinero Suba Engativá Usaquén Bosa Ciudad Bolívar Fontibón | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL: *Se reconoce incidencia positiva en las condiciones ambientales del entorno. Implementación del PIGA en la entidad, que contribuye a la minimización de impactos en el Distrito. *Se reconoce incidencia positiva en la conservación de los Humedales de categoria RAMSAR ue influye en la calidad de vida de los habitantes. | N/A | Política de Humedales del Distrito Capital. Plan de Gestión Ambiental - PGA | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3023639000 | 3023639000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 3023639000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 3023639000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 3023639000 |  | 1417336667 | 1417336667 | 1417336667
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: 6, ACTUALIZACIÓN Ene to 6, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  | 170313447 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 170544780; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 170544780; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 170313447 |  | 67935998 | 122676065 | 129025553
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 36% | 36% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 36%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 36%; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 36% |  | 0.07% | 3.21% | 7.09%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3023639000 | 3193952447 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 3194183780; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 3194183780; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 3193952447 |  | 1485272665 | 1540012732 | 1546362220
2 | Fortalecer 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | DISTRITAL: Gestión y seguimiento a Instancias distritales | MAGNITUD FÍSICA | 30% | 30% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 30%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 30%; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 30% |  | 0.6% | 7.45% | 8.95% | [9 empty] | *Seguimiento a las instancias de coordinación donde participa la SDA, así como en las que la SDA ejerce la Secretaría técnica, Se hizo el mapeo de actores de las instancias de coordinación regionales. *Acciones para la gestión de proyectos de articulación regional: 1. Se diseñó el brief de la estrategia para la articulación e integración de las temáticas ambientales con la región que incluye un diagnóstico de la situación actual y una propuesta de portafolio de proyectos para su agenciamiento. 2. Se participó en la sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial para la Integración Regional y la Competitividad (CIIRC). *Acciones en el marco del ajuste y actualización del PGA: 1. Se estructuró una estrategia, que será la ruta de trabajo para la articulación de Región/POT, Instancias de coordinación Distrital y Regionales, Investigación Ambiental, Instrumentos Económicos Ambientales e Instrumentos Operativos (PIGA, PAL, PACA) con el PGA. 2. *Definición de la participación de la SDA en la Comisión Conjunta del Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental - CEERCCO para la conservación del Río Guayuriba en el marco del fallo de Cerros Orientales. | Distrito Capital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660 | A medida que se consolidan los proyecto o acuerdos regionales, pueden cambiar de manera drástica los datos de población beneficiada, adicionalmente no es claro la disposición de información de poblacion disponible en los municipios de la región que permitan consolidar estos reportes
|  | REGIONAL: (cundinamarca)Gestionar proyectos (acuerdos, instrumentos, iniciativas, agendas, memorandos, planes, indicadores) de articulación regional, con base en los instrumentos de planeación ambiental, instancias de coordinación, entre otros | PRESUPUESTO VIGENCIA | 730110000 | 730110000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 730110000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 730110000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 730110000 |  | 723381000 | 723381000 | 723381000
|  | REGIONAL: (cundinamarca) Articulación de las instancias de coordinación distritales y regionales, la investigación ambiental, los instrumentos economicos ambientales, los asuntos regionales y la visión regional POT con el Plan de Gestión Ambiental | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 0%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Municipios de Chía, Cota, Mosquera, Tenjo - Región Central RAP-E y otras instancias de orden regional |  |  |  | Región: Municipios de borde noroccidental con pilotos para reverdecer. Incidencia positiva en la articulacion con instancias e inicitivas ambientales regionales.
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  | 50714032 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 50714032; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 50714032; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 50714032 |  | 16531300 | 22718999 | 28229832
|  | REGIONAL: Gestionar un proyecto, acuerdo o instrumento para la articulación regional orientado a la protección de los Cerros Orientales y el seguimiento y reporte a los compromisos de las sentencias de Cerros Orientales y el río Bogotá | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 30% | 30% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 30%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 30%; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 30% |  | 0.6% | 7.45% | 8.95% | [10 empty] | Distrito Capital |  |  |  | DISTRITO
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 730110000 | 780824032 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 780824032; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 780824032; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 780824032 |  | 739912300 | 746099999 | 751610832
3 | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | DISTRITAL Descripción: Oportunidades cooperación internacional para el fortalecimiento del ambiente del distrito capital por medio de actividades con organizaciones en temas de medio ambiente, ciudades, participación en eventos internacionales y exploración de las prioridades de las dependencias de la SDA en cooperación internacional. | MAGNITUD FÍSICA | 25% | 25% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 25%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 25%; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 25% |  | 2% | 4% | 6% | [9 empty] | Se presenta avance del 6% del 25% programado 2022, que equivale al 40,50% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones a marzo corresponden a: -Participación en convocatorias: INCIDEM; MIT; Premios ROSS; UCCI Áreas protegidas (Ganada); UCCI Economía circular (Ganada) -Convenios y acuerdos firmados: Memorando de Entendimiento (MdE) con Chile -Seguimiento a proyectos y acuerdos vigentes con: ICLEI; CSCC; PNUD; BID; UKpact; Embajada EEUU; Comixta Chile; CPAP; Unión Europea; METROPOLIS.ORG; FIA Foundation; UCCI; ICCT; OPAIN S.A; PNUMA | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL El area de influencia se circunscribe al distrito capital con incidencia en la acción climática de la ciudad en temas de energia, seguridad alimentaria, bosques, agua y Ciudades. | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 253876000 | 253876000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 253876000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 253876000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 253876000 |  | 193360000 | 193360000 | 193360000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 0%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  | 12501868 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 12501868; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 12501868; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 12501868 |  | 12501866 | 12501866 | 12501866
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 25% | 25% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 25%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 25%; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 25% |  | 2% | 4% | 6%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 253876000 | 266377868 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 266377868; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 266377868; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 266377868 |  | 205861866 | 205861866 | 205861866
4 | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | DISTRITAL Descripción: Acciones de Gestión del Conocimiento | MAGNITUD FÍSICA | 4 | 4 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 4.01; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 4.01; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 4.01 |  | 0.05 | 0.55 | 0.78 | [9 empty] | Durante este periodo se llevó a cabo encuentro con el Observatorio Ambiental de la Universidad Sergio Arboleda, y el Semillero Ambiental IDESA de la misma entidad. Con el fin de socializaar lo que realiza el OAB -ORARBO y realizar posibles alianzas. | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL Incidencia en los observatiorios ambientales, plan de investigación ambiental y estudios económicos ambientales | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 626261000 | 626261000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 626261000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 626261000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 626261000 |  | 486353500 | 486353500 | 486353500
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  | 626261000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 0%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  | 19351666 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 19351666; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 19351666; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 19351666 |  | 9218000 | 11762666 | 15413199
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 4 | 4.01 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 4.01; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 4.01; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 4.01 |  | 0.05 | 0.55 | 0.78
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 626261000 | 645612666 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 645612666; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 645612666; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 645612666 |  | 495571500 | 498116166 | 501766699
5 | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | DISTRITAL Descripción: Planeación y seguimiento de proyectos de inversion ambientales de la SDA. | MAGNITUD FÍSICA | 12 | 12 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 12; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 12; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 12 |  | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | A marzo, se ha realizado tres (3) informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, que corresponden al periodo de diciembre 2021 y los periodos de enero y febrero del 2022. El cual contiene información desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas para los gerentes de proyectos de inversión de la SDA. | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL Incidencia: Se reconoce incidencia en la planificación del medio ambiente del D.C. a traves de los proyectos de inversion de la SDA. | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 830654000 | 830654000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 830654000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 830654000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 830654000 |  | 824204000 | 824204000 | 824204000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  | 50487734 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 50487734; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 50487734; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 50487734 |  | 33255067 | 47267732 | 50487731
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12 | 12 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 0%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 12; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 12 |  | 1 | 2 | 3
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 830654000 | 881141734 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 881141734; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 881141734; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 881141734 |  | 857459067 | 871471732 | 874691731
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 5464540000 | 5464540000 | 5464540000 | 5464540000 | 5464540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3875601000 | 0 |  | 3644635167 | 3644635167 | 3644635167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 0 | 303368747 | 303600080 | 303600080 | 303368747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536402781 | 0 |  | 139442231 | 216927328 | 235658181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 5464540000 | 5767908747 | 5768140080 | 5768140080 | 5767908747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4412003781 | 0 |  | 3784077398 | 3861562495 | 3880293348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | 6, ACTUALIZACIÓN Abr: No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI |  |  |  | 6, ACTUALIZACIÓN Abr: Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición |  |  |  | 6, ACTUALIZACIÓN Abr: Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B8: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C8: Paola A. Rodríguez B. Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E8: YULIED.PENARANDA: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D40: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D42: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7805 - Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional. Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO |  | 1850721000 | 1850721000 | 382800000 | 0 | 0 | 0%
AGOSTO |  | 1850721000 | 1850721000 | 1296660000 | 14910967 | 14910967 | 1.15%
SEPTIEMBRE |  | 1850721000 | 1850721000 | 1316121000 | 145788199 | 145788199 | 11.08%
OCTUBRE |  | 1850721000 | 1850721000 | 1316121000 | 415047999 | 415047999 | 31.54%
NOVIEMBRE |  | 1850721000 | 1850721000 | 1413981000 | 722591600 | 722591600 | 51.1%
DICIEMBRE |  | 1850721000 | 1850721000 | 1840939780 | 1291051311 | 1291051311 | 70.13%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3525601000 |  | 0 | 0 | 0
FEBRERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3525601000 | 1730744000 | 0 | 0 | 0
MARZO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3525601000 | 2821941375 | 60744600 | 60744600 | 2.153%
ABRIL | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3125601000 | 2815065375 | 316433367 | 316433367 | 11.24%
MAYO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3125601000 | 2815065375 | 653495709 | 653495709 | 23.21%
JUNIO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3125601000 | 2830065375 | 964851242 | 964851242 | 34.09%
JULIO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3125601000 | 2830065375 | 1286569875 | 1286569875 | 45.46%
AGOSTO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3525601000 | 2854904375 | 1601217220 | 1601217220 | 56.09%
SEPTIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3875601000 | 2917055375 | 1893414387 | 1893414387 | 64.91%
OCTUBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3875601000 | 2974811109 | 2184578620 | 2184578620 | 73.44%
NOVIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3875601000 | 3073973176 | 2474970487 | 2474970487 | 80.51%
DICIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3875601000 | 3192877066 | 2889276986 | 2889276986 | 90.49%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 5464540000 | 5464540000 | 3644635167 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 5464540000 | 5464540000 | 3644635167 | 47411800 | 47411800 | 1.301%
MARZO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 5464540000 | 5464540000 | 3644635167 | 415315191 | 415315191 | 11.4%
ABRIL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 5464540000 | 5464540000 |  |  |  | #DIV/0!
MAYO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 5464540000 | 5464540000 |  |  |  | #DIV/0!
JUNIO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 5464540000 | 5464540000 |  |  |  | #DIV/0!
JULIO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 5464540000 | 5464540000 |  |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 5464540000 | 5464540000 |  |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 5464540000 | 5464540000 |  |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 5464540000 | 5464540000 |  |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 5464540000 | 5464540000 |  |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 5464540000 | 5464540000 |  |  |  | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 5 | 0.83 | 16.6% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,83% de acuerdo a lo programado en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados.
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 6 | 1 | 16.67% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se avanza en 1 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
AGOSTO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 5 | 1.66 | 33.2% | 0 | 0 | 0 | Para contar con documentos de planeación elaborados, se realizaron actividades frente a los IPA priorizados para la vigencia. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 6 | 2 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | A 31 de agosto del 2020 se avanza en 2 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
SEPTIEMBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 5 | 2.49 | 49.8% | 0 | 0 | 0 | Para contar con documentos de planeación elaborados, se realizaron actividades frente a los IPA priorizados para la vigencia. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | A 30 de septiembre del 2020 se avanza en 3 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
OCTUBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 5 | 3.32 | 66.4% | 0 | 0 | 0 | Para contar con documentos de planeación elaborados, se realizaron actividades frente a los IPA priorizados para la vigencia. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | A 31 de octubre del 2020 se avanza en 4 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
NOVIEMBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 5 | 4.15 | 83% | 0 | 0 | 0 | Se llegó a un 4.15 en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 0 | A 30 de noviembre del 2020 se avanza en 5 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
DICIEMBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 5 | 4.92 | 98.4% | 0 | 0 | 0 | Para contar con documentos de planeación elaborados, se realizaron actividades frente a los IPA priorizados para la vigencia. En archivo adjunto de se reflejan al detalle: "Reporte indicadores de producto y de gestion diciembre SPPA"
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | A 30 de noviembre del 2020 se avanza en 6 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (300 Caracteres)
ENERO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 0.5 | 8.333% | 0.08 | 0.008424 | 10.53% | Para contar con documentos de planeación elaborados, se realizaron actividades frente a los IPA priorizados para la vigencia llegando a un 0,51. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 1 | 8.333% | 0 | 0 | 0 | A 31 de enero del 2021 se avanza en 1 documento de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
FEBRERO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 0.9753 | 16.26% | 0.08 | 0.044696 | 55.87% | A 28 de febrero del 2021 se llegó a un total de 1,02 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 2 | 16.67% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado dos (2) informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas de los gerentes de proyectos.
MARZO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 1.465 | 24.42% | 0.08 | 0.065048 | 81.31% | A 30 de marzo del 2021 se llegó a un total de 1.53 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 3 | 25% | 0 | 0 | 0 | Se consolidó y elaboró el informe de Gestión de la entidad vigencia 2020, asociado al cierre del Plan de Desarrollo BMPT y la apertura del PDD UNCSA, publicado en la página web de la entidad. Adicionalmente se encuentra en etapa de construcción el Informe de Balance Social 2020
ABRIL | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 1.9673 | 32.79% | 0.08 | 0.07268 | 90.85% | A 30 de abril del 2021 se llegó a un total de 2.04 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 4 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 4 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos.
MAYO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 2.41 | 40.17% | 0.08 | 0.07268 | 90.85% | A 30 de mayo del 2021 se llegó a un total de 2.48 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 5 | 41.67% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 5 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos.
JUNIO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 2.78 | 46.33% | 0.08 | 0.08 | 100% | A 30 de junio del 2021 se llegó a un total de 2.86 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado6 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos.
JULIO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 3.49 | 58.17% | 0.08 | 0.08 | 100% | A 30 de julio del 2021 se llegó a un total de 3.57 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 7 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos.
AGOSTO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 4 | 66.67% | 0.08 | 0.08 | 100% | A 30 de agosto del 2021 se llegó a un total de 4,08 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 8 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos.
SEPTIEMBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 4.51 | 75.17% | 0.08 | 0.08 | 100% | A 30 de septiembre del 2021 se llegó a un total de 4,59 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 9 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos.
OCTUBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 5.02 | 83.67% | 0.08 | 0.08 | 100% | A 30 de octubre del 2021 se llegó a un total de 5.10 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 10 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos.
NOVIEMBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 5.09 | 84.83% | 0.08 | 0.08 | 100% | A 30 de noviembre del 2021 se llegó a un total de 5,17 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 11 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos.
DICIEMBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 5.15 | 85.83% | 0.08 | 0.08 | 100% | A 30 de diciembre del 2021 se llegó a un total de 5.23 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 12 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 8 | 0.02 | 0.25% | 0 | 0 | 0 | A 30 de enero del 2022 se avanzo en un total de 0,02 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 1 | 8.333% | 0 | 0 | 0 | A 31 de enero del 2021 se avanza en 1 documento de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
FEBRERO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 8 | 0.72 | 9% | 0 | 0 | 0 | A 28 de febrero del 2022 se avanzo en un total de 0,72 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 2 | 16.67% | 0 | 0 | 0 | A 28 de febrero del 2022 se avanza en 2 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
MARZO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 8 | 1.58 | 19.75% | 0 | 0 | 0 | A 31 de marzo del 2022 se avanzo en un total de 1,58 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 3 | 25% | 0 | 0 | 0 | A 31 de marzo del 2022 se avanza en 3 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 725710000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de Julio
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 443334000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de Julio
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 95877000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de Julio
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 194192000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de Julio
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 391608000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de Julio
AGOSTO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 725710000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de agosto
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 443334000 | 980467 | Se realizaron pagos a 4 contratos: 20201115, 20201163, 20201148
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 95877000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de agosto
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 194192000 | 430500 | Se realizaron pagos a 2 contratos: 20201183, 20201188
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 391608000 |  | No se presentaron pagos en el mes de agosto
SEPTIEMBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 725710000 | 42256567 | Se realizaron pagos a 20 contratos: 20201705 20201344 20201350 20201497 20201395 20201373 20201130 20201811 20201137 20202009 20201906 20201887 20201978 20201866 20201886 20201141 20201139 20201669 20201194 19492020
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 443334000 | 41597200 | Se realizaron pagos a 7 contratos: 20201285 20201115 20201309 20201163 20201148 20201261 20201198
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 95877000 | 1355400 | Se realizó pago a 1 contrato: 20202071
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 194192000 | 30570066 | Se realizaron pagos a 7 contrato: 20201744 20201196 20201183 20201180 20201215 20201592 20201213
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 391608000 | 30008966 | Se realizaron pagos a 9 contrato 20201376 20201599 20201327 20201378 20201612 20202104 20201140 20201271 20201869
OCTUBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 725710000 | 144852767 | Se realizaron pagos a 28 contratos: 20201350 20201130 20201137 20201139 20201141 20201194 20201324 20201344 20201373 20201381 20201381 20201395 20201497 20201669 20201705 20201811 20201866 20201886 20201887 20201906 20201978 20202009 20202176 20202184 20202184 20202226 20202226 20200440
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 443334000 | 96856800 | Se realizaron pagos a 12 contratos: 20201285, 20201115, 20201309, 20201278, 20201163, 20202084, 20202070, 20202053, 20202128, 20201148, 20201261, 20201198
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 95877000 | 21964400 | Se realizaron pagos a 4 contratos: 20202079, 20201691, 20202260, 20202071
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 194192000 | 67712066 | Se realizaron pagos a 8 contratos: 20201744, 20201196, 20201075, 20201183, 20201180, 20201215, 20201592, 20201213
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 391608000 | 83661966 | Se realizaron pagos a 11 contratos: 20201376, 20201599, 20201571, 20201327, 20201378, 20201612, 20202104, 20201140, 20201514, 20201271, 20201869
NOVIEMBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 725710000 | 268243535 | Se realizaron pagos a 29 contratos: 20201705 20201344 20201350 20201497 20201395 20202226 20201373 20201130 20201811 20201137 20201381 20201431 20202009 20201324 20201906 20201887 20201978 20201866 20201886 20201141 20201139 20201669 20202215 20201700 20202182 20201194 19492020 20202176 20202184
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 443334000 | 151751600 | Se realizaron pagos a 12 contratos: 20201285, 20201115, 20201309, 20201278, 20201163, 20202084, 20202070, 20202053, 20202128, 20201148, 20201261, 20201198
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 95877000 | 40499933 | Se realizaron pagos a 4 contratos: 20202079, 20201691, 20202260, 20202071
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 194192000 | 104854066 | Se realizaron pagos a 7 contratos: 20201744, 20201196, 20201183, 20201180, 20201215, 20201592, 20201213
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 391608000 | 157242466 | Se realizaron pagos a 11 contratos: 20201376, 20201599, 20201571, 20201327, 20201378, 20201612, 20202104, 20201140, 20201514, 20201271, 20201869
DICIEMBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 738268000 | 484720368 | Se pagaron 30 contratos 20201705 20201344 20201350 20201245 20201497 20201395 20202226 20201373 20201130 20201811 20201137 20201381 20201431 20202009 20201324 20201906 20201887 20201978 20201866 20201886 20201141 20201139 20201669 20202215 20201700 20202182 20201194 19492020 20202176 20202184
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 420544000 | 304013333 | Se realizaron pagos a 13 contratos: 20201285, 20201115, 20201309, 20201278, 20201163, 20202084, 20202070, 20202053, 20202128, 20201148, 20201261, 20201198. 20202395
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 112347000 | 67296933 | Se realizaron pagos a 4 contratos: 20202079, 20201691, 20202260, 20202071
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 216982000 | 176361211 | Se realizaron pagos a 8 contratos: 20201744, 20201196, 20201075, 20201183, 20201180, 20201215, 20201592, 20201213
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 362580000 | 258659466 | Se realizaron pagos a 11 contratos: 20201376, 20201599, 20201571, 20201327, 20201378, 20201612, 20202104, 20201140, 20201514, 20201271, 20201869
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
FEBRERO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1617952000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 193980000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 459072000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 607160000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
MARZO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1617952000 | 6806533 | Pago a contratos # 20210370 20210322 20210223 20210323 20210333
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 21854134 | Pago a contratos:20210097 20210304 20210040 20210305 20210095 20210045
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 193980000 | 3007333 | Pago de contratos: 20210197
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 459072000 | 23465867 | Pago a contratos: 20210199 20210006 20210022 20210021 20210239 20210190 20210124
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 607160000 | 5610733 | Pago a contraos: 20210030 20210317
ABRIL | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1617952000 | 104429433 | Pago a 29 contratos:20210370 20210322 20210502 20210605 20210790 20210501 20210520 20210223 20210764 20210164 20210478 20210900 20210323 20210913 20210604 20210332 20210493 20210476 20210437 20210912 20210333 20210479 20210691 20210567 20210781 20211015 20210957 20210891 20210456
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 86574601 | Pago a 11 contratos:20210096 20210097 20210304 20210776 20210040 20210305 20210182 20202395 20210060 20210095 20210045
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 193980000 | 12411466 | Pago de 3 contratos:20211027 20210197 20211051
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 459072000 | 61499867 | Pago a 7 contratos: 20210199 20210006 20210022 20210021 20210239 20210190 20210124
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 607160000 | 51518000 | Pago a 10 contraTos:20210857 20210692 20210670 20210861 20210630 20210651 20210865 20210030 20210317 20210862
MAYO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1617952000 | 228616033 | Pago a 29 contratos:20210370 20210322 20210502 20210605 20210790 20210501 20210520 20210223 20210764 20210164 20210478 20210900 20210323 20210913 20210604 20210332 20210493 20210476 20210437 20210912 20210333 20210479 20210691 20210567 20210781 20211015 20210957 20210891 20210456
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 152906268 | Pago a 11 contratos:20210096 20210097 20210304 20210776 20210040 20210305 20210182 20202395 20210060 20210095 20210045
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 193980000 | 59977941 | Pago de 4 contratos:20211027 20210197 20211051 20210753 y pago de resolución 00510
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 459072000 | 99533867 | Pago a 7 contratos: 20210199 20210006 20210022 20210021 20210239 20210190 20210124
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 607160000 | 112461600 | Pago a 11 contratos:20210857 20210692 20210670 20210861 20210630 20210651 20210865 20210030 20210810 20210317 20210862
JUNIO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1617952000 | 351077566 | Pago a 29 contratos:20210370 20210322 20210502 20210605 20210790 20210501 20210520 20210223 20210764 20210164 20210478 20210900 20210323 20210913 20210604 20210332 20210493 20210476 20210437 20210912 20210333 20210479 20210691 20210567 20210781 20211015 20210957 20210891 20210456
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 219434268 | Pago a 11 contratos:20210096 20210097 20210304 20210776 20210040 20210305 20210182 20202395 20210060 20210095 20210045
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 193980000 | 77025941 | Pago de 4 contratos:20211027 20210197 20211051 20210753 y pago de resolución 00510
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 459072000 | 137567867 | Pago a 7 contratos: 20210199 20210006 20210022 20210021 20210239 20210190 20210124
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 607160000 | 179745600 | Pago a 11 contratos:20210857 20210692 20210670 20210861 20210630 20210651 20210865 20210030 20210810 20210317 20210862
JULIO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1617952000 | 486192199 | Pago a 29 contratos:20210370 20210322 20210502 20210605 20210790 20210501 20210520 20210223 20210764 20210164 20210478 20210900 20210323 20210913 20210604 20210332 20210493 20210476 20210437 20210912 20210333 20210479 20210691 20210567 20210781 20211015 20210957 20210891 20210456
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 279349268 | Pago a 11 contratos:20210096 20210097 20210304 20210776 20210040 20210305 20210182 20202395 20210060 20210095 20210045
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 193980000 | 102719941 | Pago de 4 contratos:20211027 20210197 20211051 20210753 y pago de resolución 00510
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 459072000 | 175601867 | Pago a 7 contratos: 20210199 20210006 20210022 20210021 20210239 20210190 20210124
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 607160000 | 242706600 | Pago a 11 contratos:20210857 20210692 20210670 20210861 20210630 20210651 20210865 20210030 20210810 20210317 20210862
AGOSTO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1617952000 | 625171544 | Pago a 30 contratos:20210370 20210322 20210502 20210605 20210790 20210501 20210520 20210223 20210764 20210164 20210478 20210900 20210323 20210913 20210604 20210332 20210493 20210476 20210437 20210912 20210333 20210479 20210691 20210567 20210781 20211015 20210957 20210891 20210456 20211360
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 332651268 | Pago a 11 contratos:20210096 20210097 20210304 20210776 20210040 20210305 20210182 20202395 20210060 20210095 20210045
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 225247009 | 124090941 | Pago de 4 contratos:20211027 20210197 20211051 20210753 y pago de resolución 00510
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 397165991 | 213635867 | Pago a 7 contratos: 20210199 20210006 20210022 20210021 20210239 20210190 20210124
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 637799000 | 305667600 | Pago a 11 contratos:20210857 20210692 20210670 20210861 20210630 20210651 20210865 20210030 20210810 20210317 20210862
SEPTIEMBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1967951999.6667 | 747538544 | Pago a 29 contratos:20210370 20210322 20210502 20210605 20210790 20210501 20210520 20210223 20210764 20210164 20210478 20210900 20210323 20210913 20210604 20210332 20210493 20210476 20210437 20210912 20210333 20210479 20210691 20210567 20210781 20211015 20210957 20210891 20210456
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 387055435 | Pago a 11 contratos:20210096 20210097 20210304 20210776 20210040 20210305 20210182 20202395 20210060 20210095 20210045
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 225247009 | 145461941 | Pago de 4 contratos:20211027 20210197 20211051 20210753 y pago de resolución 00510
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 397165991 | 251669867 | Pago a 7 contratos: 20210199 20210006 20210022 20210021 20210239 20210190 20210124
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 637799000 | 361688600 | Pago a 11 contratos:20210857 20210692 20210670 20210861 20210630 20210651 20210865 20210030 20210810 20210317 20210862
OCTUBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1967951999.6667 | 877515544 | Pago a 29 contratos:20210370 20210322 20210502 20210605 20210790 20210501 20210520 20210223 20210764 20210164 20210478 20210900 20210323 20210913 20210604 20210332 20210493 20210476 20210437 20210912 20210333 20210479 20210691 20210567 20210781 20211015 20210957 20210891 20210456
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 429115335 | Pago a 11 contratos:20210096 20210097 20210304 20210776 20210040 20210305 20210182 20202395 20210060 20210095 20210045
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 225247009 | 166832941 | Pago de 4 contratos:20211027 20210197 20211051 20210753 y pago de resolución 00510
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 397165991 | 289703867 | Pago a 7 contratos: 20210199 20210006 20210022 20210021 20210239 20210190 20210124
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 637799000 | 421410933 | Pago a 11 contratos:20210857 20210692 20210670 20210861 20210630 20210651 20210865 20210030 20210810 20210317 20210862
NOVIEMBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1967951999.6667 | 993958544 | Pago a 30 contratos:20210370 20210322 20210502 20210605 20210790 20210501 20210520 20210223 20210764 20210164 20210478 20210900 20210323 20210913 20210604 20210332 20210493 20210476 20210437 20210912 20210333 20210479 20210691 20210567 20210781 20211015 20210957 20210891 20210456 20211360
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 495643335 | Pago a 11 contratos:20210096 20210097 20210304 20210776 20210040 20210305 20210182 20202395 20210060 20210095 20210045
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 225247009 | 183880941 | Pago de 4 contratos:20211027 20210197 20211051 20210753 y pago de resolución 00510
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 397165991 | 327757067 | Pago a 7 contratos: 20210199 20210006 20210022 20210021 20210239 20210190 20210124
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 637799000 | 473730600 | Pago a 11 contratos:20210857 20210692 20210670 20210861 20210630 20210651 20210865 20210030 20210810 20210317 20210862
DICIEMBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1967951999.6667 | 1158061911 | Pago a 29 contratos:20210370 20210322 20210502 20210605 20210790 20210501 20210520 20210223 20210764 20210164 20210478 20210900 20210323 20210913 20210604 20210332 20210493 20210476 20210437 20210912 20210333 20210479 20210691 20210567 20210781 20211015 20210957 20210891 20210456
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 561253501 | Pago a 11 contratos:20210096 20210097 20210304 20210776 20210040 20210305 20210182 20202395 20210060 20210095 20210045
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 225247009 | 206548841 | Pago de 4 contratos:20211027 20210197 20211051 20210753 y pago de resolución 00510
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 397165991 | 377575467 | Pago a 7 contratos: 20210199 20210006 20210022 20210021 20210239 20210190 20210124
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 637799000 | 585837266 | Pago a 11 contratos:20210857 20210692 20210670 20210861 20210630 20210651 20210865 20210030 20210810 20210317 20210862
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
FEBRERO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 3023639000 | 15682766 | Pago a 8 contratos: 20220417 20220767 20220482 20220040 20220126 20220403 20220502 20220127
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 730110000 | 12567433 | Pago a 5 contratos: 20220611 20220423 20220231 20220052 20220778
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 253876000 | 4372434 | Pago a 3 contratos: 20220585 20220313 20220324
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 626261000 | 1897133 | Pago a 3 contratos: 20220706 20220543 20220555
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 830654000 | 12892034 | Pago a 7 contratos: 20220312 20220456 20220222 20220163 20220152 20220730 20220382
MARZO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 3023639000 | 160012589 | Pago a 31 contratos: 20220417 20220767 20221158 20220350 20221344 20220482 20220695 20220664 20221259 20220636 20220950 20220413 20220040 20221169 20220514 20221106 20221354 20220126 20220616 20220403 20221417 20220741 20220502 20220500 20220716 20220127 20221252 20220749 20220789 20221203 20211360
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 730110000 | 88725433 | Pago a 12 contratos: 20221111 20220611 20220423 20221256 20220231 20220507 20220720 20221065 20220052 20220778 20220970 20220459
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 253876000 | 24680734 | Pago a 5 contratos: 20220585 20220869 20220586 20220313 20220324
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 626261000 | 52335633 | Pago a 10 contratos: 20220975 20221107 20220561 20221223 20220479 20220706 20221247 20220617 20220543 20220555
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 830654000 | 89560802 | Pago a 13 contratos: 20220944 20220739 20221118 20220312 20220675 20220456 20220222 20221349 20220163 20220152 20220540 20220730 20220382
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 5 | 0.83 | 16.6% | A 31 de julio del 2020 se llegó a un 0,83 de acuerdo a lo programado en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados.
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 0.33 | 16.5% | A 31 de julio de 2020 se alcanzo un 0,33 de los 2 programados. se realizaron actividades frente a la formulación o actualización de los IPA priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 10% | 1.19% | 11.9% | Se tuvo un cumplimiento de 1,19% de acuerdo a lo programado . Se hizo seguimiento a las instancias de coordinación distrital del sector ambiente y las instancias distritales en las cuale participa la SDA
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 0.43 | 10.75% | Se tuvo un cumplimiento de 0,43 de acuerdo a lo programado . Se administro el observatorio ambiental y del rio de Bogotá, se avanzó en el documento de pagos por servicios ambientales
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 12.5% | 2.08% | 16.64% | 1. Se realizó propuesta final de plan cooperación, se encuentra en revisión 2. Se socializaron con la entidad las oportunidades de cooperación de 3 convocatorias y un convenio. Se realiza un taller de capacitación en "plan de acción climático" organizado con la Red ICLEI Colombia y Brasil.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 6 | 1 | 16.67% | A 31 de julio del 2020 se avanza en 1 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
AGOSTO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 5 | 1.66 | 33.2% | A 31 de agosto del 2020 se llegó a un 1,66 de acuerdo a lo programado en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados.
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 0.66 | 33% | A 31 de agosto de 2020 se alcanzo un 0,66 de los 2 programados. se realizaron actividades frente a la formulación o actualización de los IPA priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 10% | 2.85% | 28.5% | Se elaboró el informe de gestión de las instancia de coordinación distrital. Se conformó el equipo de trabajo de ordenamiento para la evaluación de las determinantes ambientales nacionales y regionales con respecto al Plan de Ordenamiento Territorial
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 0.96 | 24% | Se realizó la administración integral de los observatorios, en donde se mantuvieron disponibles con la publicación de 468 indicadores para el OAB y 65 indicadores del Distrito Capital disponibles en ORARBO
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 12.5% | 4.16% | 33.28% | Se está trabajando en la firma del memorando de entendimiento con la World Resources Institute, se realizan 2 talleres sobre cooperación internacional en la SDA y se participa de 6 convocatorias internacionales.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 6 | 2 | 33.33% | A 31 de agosto del 2020 se avanza en 2 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
SEPTIEMBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 5 | 2.49 | 49.8% | A 31 de septiembre del 2020 se llegó a un 2,49 de acuerdo a lo programado en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados.
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 0.99 | 49.5% | Se alcanzo un 0,99 de los 2 programados. se realizaron actividades frente a la formulación o actualización de los IPA priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 10% | 4.51% | 45.1% | Se hizo seguimiento a la operatividad y funcionalidad de las instancias del sector ambiente donde se ejerce secretaria técnica. Se continuó la evaluación de las determinantes ambientales del POT
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 1.75 | 43.75% | Se tiene un avance acumulado de 1,75 administrando los observatorios , avanzando en la formulación del plan de investigación ambiental de Bogotá y gestión de pagos por servicios ambientales
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 12.5% | 6.24% | 49.92% | Se tiene un avance acumulado de 6,24% participando en talleres, convocatorias y gestionando acuerdos y planes de cooperación
| Informes Presentados | Numero | 15 | 6 | 3 | 50% | A 31 de septiembre del 2020 se avanza en 3 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
OCTUBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 5 | 3.32 | 66.4% | A 31 de octubre del 2020 se llegó a un 3,32 de acuerdo a lo programado en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados.
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 1.32 | 66% | A 31 de octubre de 2020 se alcanzo un 1,32 de los 2 programados. se realizaron actividades frente a la formulación o actualización de los IPA priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 10% | 6.17% | 61.7% | Avance acumulado del 6,17%. Se sistematizaron opiniones e intervenciones de las audiencias de la Región metropolitana. Se realizó el seguimiento a las instancias de coordinación del Distrito
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 2.54 | 63.5% | Se tiene un avance acumulado de 2,54 administrando los observatorios. Se elaboró guía de identificación de investigaciones ambientales en el marco de la formulación del PIAB.
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 12.5% | 8.32% | 66.56% | Se tiene un avance acumulado de 8,32% Se avanzó en la gestión de 6 acuerdos de cooperación, se organizaron 4 talleres y webinars y se participó en 6 convocatorias con 16 propuestas de proyectos
| Informes Presentados | Numero | 15 | 6 | 4 | 66.67% | A 31 de octubre del 2020 se avanza en 4 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
NOVIEMBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 5 | 4.15 | 83% | Se llegó a un 4.15 en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 1.65 | 82.5% | Se alcanzo un 1.65 de los 2 programados. se realizaron actividades frente al seguimiento de los IPA priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 10% | 7.83% | 78.3% | Avance acumulado del 7,83%. Se realizaron 7 talleres para los temas de cumplimiento fallo río Bogotá, cambio climático, ruralidad, saneamiento predial, minería en el Distrito Capital, jerarquía de los instrumentos de ordenamiento del POT y calidad del aire.
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 3.32 | 83% | Se tiene un avance acumulado de 3,32 administrando los observatorios. Se realizó la solicitud de diligenciamiento de la ficha de identificación de necesidades de investigación ambiental.
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 12.5% | 10.4% | 83.2% | Se tiene un avance acumulado de 10,40% Se avanzó en la gestión de 6 acuerdos de cooperación, se organizaron 5 talleres y webinars y se participó en 6 convocatorias con 16 propuestas de proyectos.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 6 | 5 | 83.33% | A 31 de octubre del 2020 se avanza en 5 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
DICIEMBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 5 | 4.92 | 98.4% | A 31 de diciembre del 2020 se llegó a un total de 4.92 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se refeljan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 2 | 100% | A 31 de diciembre de 2020 se realizo el seguimiento a 2 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle: "Reporte indicadores de producto y de gestion diciembre SPPA"
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 10% | 10% | 100% | Avance acumulado del 10%. Se finalizó el documento de visión regional en la SDA que incluye: estado del arte, acompañamiento al proceso de Región Metropolitana y Pautas Para una Agenda
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 4 | 100% | Se avanzó en 4 acciones: 1- Administración integral de los Observatorios OAB y ORARBO, 2- Creación del módulo de ODS 3- Relacionada con la formulación del nuevo PIAB 4- construir el programa de PSA
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 12.5% | 12.5% | 100% | Se tiene un avance acumulado de 12,50% Se avanzó en la gestión de 6 acuerdos de cooperación, se organizaron 5 talleres y webinars y se participó en 6 convocatorias con 16 propuestas de proyectos. Se diseño el plan de acción para cooperación y cambio climático
| Informes Presentados | Numero | 15 | 6 | 6 | 100% | A 31 de octubre del 2020 se avanza en 6 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 0.51 | 8.388% | A 31 de enero del 2021 se llegó a un total de 0,51 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 0.33 | 8.25% | A 31 de enero de 2021 se realizo el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 1.74% | 8.7% | Se inició la articulación con actores interinstitucionales con visión regional. Se formuló propuesta de metodología para la concertación de los asuntos ambientales del POT. Se realizó el seguimiento a las instancias de coordinación del Distrito en las cuales participa la SDA
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 0.18 | 4.5% | Se realizó la administración integral de los observatorios, en donde se actualizaron indicadores para el OAB y ORARBO. Se analizan nuevos instrumentos económicos ambientales en el D. C
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 2.08% | 9.455% | En el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en tres convocatorias y se gestionaron seis acuerdos de cooperación. Se incluyó la cooperación regional y local en las metas y los productos del plan de cooperación y de la SPCI
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 1 | 8.333% | A 31 de enero del 2021 se avanza en 1 informe de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal
FEBRERO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 1.02 | 16.78% | A 28 de febrero del 2021 se llegó a un total de 1.02 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 0.66 | 16.5% | A 28 de febrero de 2021 se realizó el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 3.48% | 17.4% | Se realizó presentación al despacho sobre la metodología propuesta para ejercicio de concertación de los asuntos ambientales del POT. Se hizo el seguimiento a las instancias de coordinación del Distrito en las cuales participa la SDA
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 0.42 | 10.5% | Se realizó la administración integral de los observatorios OAB y ORARBO. se inició la revisión de instrumentos de planeación relacionados con la investigación ambiental. Se realizan ajustes al documento "UNA REVISIÓN EXPLORATORIA DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS AMBIENTALES EN EL D. C
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 4.16% | 18.91% | En el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en tres convocatorias y se gestionaron seis acuerdos de cooperación. Se incluyó la cooperación regional y local en las metas y los productos del plan de cooperación y de la SPCI
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 2 | 16.67% | Se han realizado 2 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas de los gerentes de proyectos.
MARZO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 1.53 | 25.16% | A 30 de marzo del 2021 se llegó a un total de 1.53 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 0.99 | 24.75% | A 30 de marzo de 2021 se realizó avanzo en el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 5.11% | 25.55% | Se miraron los aspectos a tener en cuenta en el proceso de concertación de POT en los temas de EEP. Se hizo el seguimiento a las instancias de coordinación del Distrito en las cuales participa la SDA
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 0.8 | 20% | Se realizó la administración integral de los observatorios OAB y ORARBO. y se avanzó con el módulo de PACA en la identificación de delegados e indicadores de la SDA
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 6.24% | 28.36% | Se participó en 5 convocatorias, se gestionaron 7 acuerdos de cooperación internacional y se incluyó la cooperación regional y local en las metas y productos del plan de cooperación y de la SPCI
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 3 | 25% | Se realizaron 3 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos
ABRIL | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 2.04 | 33.55% | A 30 de abril del 2021 se llegó a un total de 2.04 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 1.32 | 33% | A 30 de abril de 2021 se avanzo 1.32 en el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 6.74% | 33.7% | Se llevó a cabo la articulación con actores institucionales regionales. Se realizaron 3 talleres con la misión de humedales, relacionados con los aspectos a tener en cuenta en el proceso de concertación de POT
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 1.3 | 32.5% | Se realizó la administración integral de los observatorios OAB y ORARBO. se adelantaron las primeras versiones de las fichas de los indicadores de la SDA enel módulo de PACA
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 7.33% | 33.32% | Se participó en 7 convocatorias, de las cuales 3 fueron exitosas, se gestionaron 10 acuerdos de cooperación internacional, de los cuales 2 se están ejecutando
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 4 | 33.33% | Se realizaron 4 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos
MAYO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 2.48 | 40.79% | A 30 de mayo del 2021 se llegó a un total de 2.48 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 1.65 | 41.25% | A 30 de mayo de 2021 se avanzo 1.65 en el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 8.34% | 41.7% | Se convocó e inició el proceso para la implementación de pilotos del indicador básico de transformación de ecosistemas, con los municipios de Chía, Madrid y Mosquera
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 1.8 | 45% | Se realizó la administración integral de los observatorios OAB y ORARBO. Se elaboró una infografía que compila la propuesta de instrumentos económicos
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 9.41% | 42.77% | Se participó en 10 convocatorias, de las cuales 5 fueron exitosas y están en etapa de preparación, se gestionaron 10 acuerdos de cooperación internacional, de los cuales 3 se están ejecutando, y se incluyó la cooperación regional y local en las metas y productos del plan de cooperación y de la SPCI.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 5 | 41.67% | Se realizaron 5 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos
JUNIO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 2.86 | 47.04% | A 30 de junio del 2021 se llegó a un total de 2.86 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 1.98 | 49.5% | A 30 de junio de 2021 se avanzo 1.98 en el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 10.99% | 54.95% | Se continuaron con las sesiones de concertación del POT de los asuntos ambientales, se realizó la mesa conjunta entre la CAR y la SDA, donde se definieron los temas de la concertación ambiental. Se está en proceso de revisión y firma de las actas de concertación, para la elaboración del acto administrativo
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 2.3 | 57.5% | Se realizó la administración integral de los observatorios y se elaboró el documento “Metodología para el cálculo del incentivo, definición del valor, modalidad y frecuencia de pagos" como programa de PSA para el área rural del DC
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 10.99% | 49.95% | Se participó en 14 convocatorias, de las cuales 5 fueron exitosas y están en etapa de preparación, se gestionaron 10 acuerdos de cooperación internacional, de los cuales 3 se están ejecutando, y se incluyó la cooperación regional y local en las metas y productos del plan de cooperación y de la SPCI.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 6 | 50% | Se realizaron 6 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos
JULIO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 3.57 | 58.72% | A 30 de julio del 2021 se llegó a un total de 3.57 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 2.31 | 57.75% | A 30 de julio de 2021 se avanzo 2.31 en el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 12.04% | 60.2% | Se concertó ell POT a través de la resolución 1929 de 2021; se finalizaron los ajustes del memorando de entendimiento sobre el indicador básico de transformación de ecosistemas con el municipio de Chía y Mosquera.
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 2.68 | 67% | Se realizó la administración integral de los observatorios; se publicó el módulo de PACA; se continuó con la revisión y la formulación de las fichas metodológicas de los indicadores priorizados
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 12.82% | 58.27% | Se participó en 16 convocatorias, de las cuales 9 ya fueron exitosas y 3 pasaron la primera selección, se gestionaron 11 acuerdos de cooperación internacional de los cuales 8 se están ejecutando, se organizaron 3 eventos internacionales,
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 7 | 58.33% | Se realizaron 7 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos
AGOSTO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 4.08 | 67.11% | A 30 de agosto del 2021 se llegó a un total de 4,08 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 2.64 | 66% | A 30 de agosto de 2021 se avanzo 2,64 en el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 13.67% | 68.35% | Se concertó ell POT a través de la resolución 1929 de 2021; • Se viabilizó la implementación del piloto del indicador con el municipio de Cota . Se presentó el avance del componente regional en la segunda sesión ordinaria de la CIPSSA.
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 2.94 | 73.5% | Se realizó la administración integral de los observatorios; se publicó el módulo de PACA; se continuó con la revisión y la formulación de las fichas metodológicas de los indicadores priorizados
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 14.65% | 66.59% | Se participó en 18 convocatorias, de las cuales 11 ya fueron exitosas y 4 pasaron la primera selección, se gestionaron 11 acuerdos de cooperación internacional de los cuales 9 se están ejecutando, se organizaron 3 eventos internacionales,
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 8 | 66.67% | Se realizaron 8 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos
SEPTIEMBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 4.59 | 75.49% | A 30 de septiembre del 2021 se llegó a un total de 4.59 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 2.97 | 74.25% | A 30 de septiembre de 2021 se avanzo 2.97 en el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 15.31% | 76.55% | Se concertó ell POT a través de la resolución 1929 de 2021; • Se viabilizó la implementación del piloto del indicador con el municipio de Cota y tenjo. Se presentó el avance del componente regional en la segunda sesión ordinaria de la CIPSSA.
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 3.2 | 80% | Se realizó la administración integral de los observatorios; se publicó el módulo de PACA; se estructuró el plan de trabajo para la formulación del Plan de investigación Ambiental de Bogotá-PIAB
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 16.48% | 74.91% | Se participó en 18 convocatorias, de las cuales 11 ya fueron exitosas 1 se cayó y 4 pasaron la primera selección, se gestionaron 14 acuerdos de cooperación internacional de los cuales 10 se están ejecutando, se elaboraron conceptos técnicos para 7 acuerdos distritales (SDA ejecuta 1).
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 9 | 75% | Se realizaron 9 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos
OCTUBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 5.1 | 83.88% | A 30 de octubre del 2021 se llegó a un total de 5.10 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 3.3 | 82.5% | A 30 de octubre de 2021 se avanzo 3,30 en el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 16.95% | 84.75% | Se avanzó en un 16,95% de cuerdo a lo programado en la vigencia. Ver Anexo Hoja de Vida - Planeación Ambiental
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 3.2 | 80% | Se avanzó en 3,2 actividades de acuerdo a lo programado en la vigencia. Ver Anexo Hoja de Vida - Planeación Ambiental
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 18.4% | 83.64% | Se avanzó en un 18,40% de cuerdo a lo programado en la vigencia. Ver Anexo Hoja de Vida - Planeación Ambiental
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 10 | 83.33% | Se realizaron 10 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos
NOVIEMBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 5.17 | 85.03% | A 30 de noviembre del 2021 se llegó a un total de 5.17 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 3.63 | 90.75% | A 30 de noviembre de 2021 se avanzo 3,63 en el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 18.56% | 92.8% | Se avanzó en un 18,56% de cuerdo a lo programado en la vigencia. Ver Anexo Hoja de Vida - Planeación Ambiental
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 3.7 | 92.5% | Se avanzó en 3,70 actividades de acuerdo a lo programado en la vigencia. Ver Anexo Hoja de Vida - Planeación Ambiental
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 20.2% | 91.82% | Se avanzó en un 20,20% de cuerdo a lo programado en la vigencia. Ver Anexo Hoja de Vida - Planeación Ambiental
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 10.75 | 89.58% | Se realizaron 10,75 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos
DICIEMBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 5.23 | 86.02% | A 30 de diciembre del 2021 se llegó a un total de 5.23 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 4 | 100% | A 30 de diciembre de 2021 se realizo el seguimiento a los cuatro 4 instrumentos de Planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 20% | 100% | Se avanzó en un 20% de proyectos activos con acciones de seguimiento de cuerdo a lo programado en la vigencia. Ver Anexo Hoja de Vida - Planeación Ambiental
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 4 | 100% | Se avanzó en 4 actividades de Gestión del conocimiento de acuerdo a lo programado en la vigencia. Ver Anexo Hoja de Vida - Planeación Ambiental
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 22% | 100% | Se avanzó en un 22% de actividades de Cooperación nacional e internacional de cuerdo a lo programado en la vigencia. Ver Anexo Hoja de Vida - Planeación Ambiental
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 12 | 100% | Se realizaron 12 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 8 | 0.02 | 0.25% | A 30 de enero del 2022 se avanzo en un total de 0,02 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 0.1 | 5% | A 31 de enero de 2021 Se avanzó en 0.1 Frente al seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados. las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 30% | 0.6% | 2% | Se realizo la contratación de los diferentes grupos región, PGA e instancias de Coordinación, así mismo, se realizó el seguimiento a las instancias de coordinación. Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 0.05 | 1.25% | Se realizó la administración integral de los observatorios, en donde se actualizaron indicadores para el OAB y ORARBO. Se analizan nuevos instrumentos económicos ambientales en el D. C
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 25% | 2% | 8% | En el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en dos convocatorias y se gestionaron dos acuerdos de cooperación y se realizó seguimiento a dos acuerdos.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 1 | 8.333% | A 31 de enero del 2022 se avanza en 1 informe de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal
FEBRERO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 8 | 0.72 | 9% | A 28 de febrero del 2022 se avanzo en un total de 0,72 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 0.2 | 10% | A 28 de febrero del 2022 Se avanzó en 0.2 Frente al seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados. las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 30% | 7.45% | 24.83% | Se avanzo en 7,45% , en los diferentes proyectos activos con acciones de seguimiento desde región, PGA e instancias de coordinación . Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 0.55 | 13.75% | Se avanzo en 0,55 para lo cual se realizaron difernetes actividades desde ivestigación, OAB e instrumentos Económicos.Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 25% | 4% | 16% | Se avanzo en 4% en el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en dos convocatorias y se gestionaron dos acuerdos de cooperación y se realizó seguimiento a dos acuerdos.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 2 | 16.67% | A 28 de febrero del 2022 se avanza en 2 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal
MARZO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 8 | 1.58 | 19.75% | A 31 de marzo del 2022 se avanzo en un total de 1,58 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 0.32 | 16% | A 31 de marzo del 2022 Se avanzó en 0,32 Frente al seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados. las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 30% | 8.95% | 29.83% | Se avanzo en 8,95% , en los diferentes proyectos activos con acciones de seguimiento desde región, PGA e instancias de coordinación . Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 0.78 | 19.5% | Se avanzo en 0,78 para lo cual se realizaron difernetes actividades desde ivestigación, OAB e instrumentos Económicos.Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 25% | 6% | 24% | Se avanzo en 6% en el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en dos convocatorias y se gestionaron dos acuerdos de cooperación y se realizó seguimiento a dos acuerdos.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 3 | 25% | A 31 de marzo del 2022 se avanza en 3 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal
ABRIL
MAYO
JUNIO
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G17: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G32: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A46: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A47: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E47: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G47: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A61: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E62: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F62: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G62: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A76: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A77: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B77: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C77: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E77: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F77: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N77: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A108: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A109: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B109: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C109: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D109: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E109: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F109: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G109: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N109: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A171: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A172: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B172: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C172: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D172: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E172: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F172: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G172: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N172: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A198: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A199: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B199: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C199: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D199: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E199: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F199: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G199: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N199: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A213: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A214: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B214: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C214: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D214: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E214: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F214: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G214: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N214: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A229: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A230: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B230: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C230: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D230: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G230: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A262: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A263: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B263: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C263: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D263: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G263: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A325: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A326: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B326: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C326: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D326: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G326: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A352: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A353: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B353: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C353: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D353: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G353: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A367: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A368: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B368: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C368: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D368: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G368: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A382: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A383: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B383: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C383: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D383: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H383: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A421: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A422: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B422: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C422: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D422: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H422: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A496: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A497: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B497: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C497: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D497: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H497: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A525: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A526: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B526: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C526: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D526: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H526: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A540: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A541: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B541: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C541: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D541: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H541: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200