## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7805 - Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional. Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 5 - Construir Bogotá-Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 52 - Integración Regional, Distrital y Local
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
5 | 552 | 444 | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 479 | Porcentaje de instrumentos priorizados de planeación ambiental formulados o actualizados | Porcentaje | Suma | 100% | 23% | 0% | 0% | 23% | 3.83% | 23% | 7.66% | 23% | 11.49% | 23% | 15.32% | 23% | 19.15% | 23% | 22.62% | 23% | 23% | 22.62% | 23% | 22.62% | 27.38% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.66% | 1.66% | 1.67% | 1.67% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 2.74% | 2.74% | 2.74% | 2.74% | 4.09% | 0.67% | 4.08% | 0.65% | 27.38% | 19.88% | 20.53% | 27.38% | 20.53% | 36% | 0.07% | 0.07% | 3.18% | 3.14% | 3.79% | 3.88% | 4.29% | 3.86% | 4.04% | 4.15% | 4.27% | 4.19% | 4.25% | 1.76% | 3.78% | 2.25% | 3.66% | 1.95% | 2.51% | 1.37% | 1.22% | 1.27% | 0.94% | 1.85% | 36% | 36% | 31.59% | 36% | 29.74% | 23.11% | 1.43% | 1.43% | 3.39% | 3.29% | 4.18% | 4.18% | 3.73% | 3.83% | 2.14% | 2.11% | 1.83% | 1.86% | 1.37% |  | 1.62% |  | 1.09% |  | 1.53% |  | 0.47% |  | 0.33% |  | 23.11% | 16.7% | 16.7% | 23.11% | 16.7% | 4% | [29 empty] | 101.6% | 100% | 72.26% | 86.91% | 89.59% | Se avanzó en 16,70% en la vigencia y 89.56% acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: 1. Actualización PMA humedal de Capellanía y Tibanica: Se organizó información primaria y secundaria; se elabora capítulo de Descripción. Se compiló información de componentes físicos, ecológicos, socioeconómicos y culturales. 2. Formulación de la Política de Acción Climática: Se radicó documentación de la política y el plan de acción a la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. 3. Actualización del Plan Distrital del Agua: Se realizaron cambios en capítulos y apartados como: cambio climático, gestión multiescalar, índice de calidad del agua. Se organizó el capítulo étnico. Se trabajó en presentación de avances del plan. Formulación de la Política de Economía Circular: Se realizaron mesas de trabajo para socializar ajustes a la política. Se revisaron productos incluidos en el plan de acción por parte de la UAESP. Formulación PMA humedal Chiguasuque - La Isla y Actualización PMA humedal de La Vaca y Burro: Revisión y ajustes de productos finales mes 5 y 6, elaborados por el consultor externo. SEGUIMIENTO: PIGA: 1) Orientación y Rta a 30 solicitudes 2) Análisis, seguimiento y evaluación de 7 documentos. 3) Acompañamiento a 12 Entidades 4) Informes y respuestas a 9 entes de control. PAL: Apoyo a formulación de proyectos a los FDL. Se revisan y ajustan reportes Storm 2022. POLITICA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE: Se actualizó matriz de seguimiento 1er sem. 2023. POLÍTICA PARA EL MANEJO DEL SUELO DE PROTECCIÓN: Se avanza en consolidación de seguimiento del plan de acción e informe de gestión 2022. PACA: Se orientó a entidades en ajustes y seguimientos; Se elaboró y envió informe 2022 a Contraloría de Bogotá; Se elaboró informe percepción de usuarios 2022. POLÍTICA DE HUMEDALES: Se tiene matriz consolidada de implementación 2022 y el informe técnico de gestión 2022. POLÍTICA DE BIODIVERSIDAD: Se revisan inconsistencias de indicadores de resultado y producto remitidas por la SDP y Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad; Se ajusta plan de acción y fichas técnicas. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO: Se realizó la 3a sesión ordinaria de la Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, se elaboró reporte de avance en la formulación de la PPAC; se realizó la 3a sesión ordinaria del Consejo Consultivo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático, se revisó el avance del plan de acción. POLÍTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: Se complementó reporte del 1er trim. 2023; Se revisó junto con la SDP; Se actualizó el proyecto CAPSTONE para ejecutarlo en el 1er semestre del 2024. | N/A | N/A | La formulación y/o actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito. A través de su seguimiento permite realizar los ajustes o mejorar aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio. | Archivo de Gestión de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales. Unidad corpartida SPPA https://drive.google.com/drive/folders/1IlGwGiLmd3sJVFKB9prAdAY9YX7V3nkm?usp=drive_link
|  | 445 | Fortalecer al 100% la articulación local, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá | 480 | Porcentaje de fortalecimiento de la articulación local, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá | Porcentaje | Suma | 100% | 14% | 0% | 0% | 14% | 1.9% | 14% | 4.11% | 14% | 6.55% | 14% | 8.99% | 14% | 11.42% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 21% | 1.67% | 1.67% | 1.64% | 1.64% | 1.79% | 1.79% | 1.94% | 1.94% | 1.94% | 1.94% | 1.94% | 1.94% | 1.79% | 1.79% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.66% | 1.66% | 1.62% | 1.62% | 1.75% | 1.75% | 21% | 17.63% | 21% | 21% | 21% | 26% | 1.14% | 1.14% | 3.68% | 3.68% | 1.71% | 1.71% | 3.39% | 3.39% | 1.75% | 1.75% | 2.47% | 2.47% | 2.94% | 2.94% | 1.77% | 1.77% | 2% | 2% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 1.61% | 1.61% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 25% | 1.05% | 1.05% | 2.65% | 2.65% | 2.02% | 2.02% | 2.02% | 2.02% | 2.09% | 2.09% | 2.22% | 2.22% | 3.09% |  | 2.11% |  | 2.25% |  | 2.16% |  | 2.03% |  | 1.31% |  | 25% | 12.05% | 12.05% | 25% | 12.05% | 14% | [29 empty] | 100% | 100% | 48.2% | 100% | 73.05% | La meta avanzó en 12,05% en la vigencia que corresponde al 48,20% de lo programado y un acumulado de 73,05% en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: Región: 1. Solicitud de publicación de los planes de trabajo del CCA, CICJSA y CCDR; y actas 1 y 2 e informe 1er trimestre 2023 del CCDR. 2. Solicitud documentación del CCDR y CISCJSA. 3. Seguimiento IC donde participa la SDA, 2022 1er semestre. 4. Solicitud remisión informe instancias SDA ST. 5. Solicitud información al CDPYBA, CDGRCC, CIGRCC, Comité de seguimiento a las medidas de prevención y mitigación riesgo sector Altos de la Estancia y Medidas para la Prevención y Mitigación del Riesgo Público en la Urbanización Buena Vista Oriental III Etapa. 6. Actualización matriz IC del sector ambiente. 7. Presentación ajuste del PGA al Subsecretario General. 8. Relación instrumentos de planeación con líneas estratégicas PGA. 9. Entrega documento de ajuste del PGA. 10. 3 reuniones sobre ajuste del PGA. 11. Participación primera mesa técnica de Seguridad Hídrica de la RAPE. 12. Participación Taller de intercambio de experiencias en PMA de páramos. Proyectos: Cooperación Internacional: Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. Gestión del Conocimiento: 1) borrador memorando de entendimiento con CAEM. 2) mapeo de las empresas cercanos a los humedales del Distrito. 3) revisión del DTS para el PIAB; 2) reformulación de las ecuaciones booleanas 3) ajuste a la sección de normatividad y marco conceptual en el documento de lineamientos técnicos; 4) avances en la guía para publicaciones de investigación ambiental en el OAB. 4) correo de solicitud de avance en la normatividad y marco conceptual de cada capítulo del documento de lineamientos técnicos. 2) consolidación del documento de lineamientos técnicos frente al componente de problemática. OAB: Se lleva a cabo la administración integral de los Observatorios Ambientales OAB- ORARBO/SIRIO. Teniendo en cuenta cuatro componentes, gestión de la información, gestión del conocimiento, administración tecnológica y divulgación de la información. Proyectos: En lo corrido del PDD con corte a junio 2023, se han realizado 36 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas por parte de los gerentes de proyectos y la alta gerencia. | N/A | N/A | Region: Con la vinculación de la SDA a CEERCCO, la actualización del PGA, el diseño y formulación de la línea estratégica de investigación ambiental y los instrumentos económicos ambientales se define la hoja de ruta a seguir en la ejecución de las acciones requeridas para el cumplimiento de la meta. Gestión del Conocimiento: Se lleva a cabo la administración integral de los Observatorios Ambientales OAB- ORARBO/SIRIO. Teniendo en cuenta cuatro componentes, gestión de la información, gestión del conocimiento, administración tecnológica y divulgación de la información. Cooperación: Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. Proyectos: Con los reportes integrales de seguimiento a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. OAB: A partir del reconocimiento de los observatorios se permite que las comunidades locales y académicas se acerquen a los datos de calidad ambiental de la ciudad. | Cooperación y proyectos: https://drive.google.com/drive/folders/1vRncRpHUPeABt2M6GnNrqV2T-U8InEsy Región: https://drive.google.com/drive/folders/13rjgj8OCy8nhOFfuZudtFYJgD_A210EU OAB: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1l8qUq6gmlJTkHrT4_tGKJiEp1XRF3Z_o
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [5 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. En el Plan de Desarrollo se ha definido número y nombre de cada uno de los programas, en el campo se requiere esta información, tal cual se encuentra en el acuerdo.
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BH11: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL11: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP11: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7805 - Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional. Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12. FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021 | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
Instrumentos de planeación ambiental | 1 | Formular y/o actualizar 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | Suma | 444 | MAGNITUD FÍSICA | 93.36% | 23% |  |  | 23% | 3.83% | 23% | 7.66% | 23% | 11.49% | 23% | 15.32% | 23% | 19.15% | 23% | 22.62% | 23% | 22.62% | 22.62% | 23% | 22.62% | 27% | 1.32% | 1.32% | 1.19% | 1.19% | 1.56% | 1.56% | 1.63% | 1.63% | 1.92% | 1.92% | 1.89% | 1.89% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 2.74% | 2.74% | 2.74% | 2.74% | 4.09% | 0.67% | 4.08% | 0.65% | 27% | 27% | 20.15% | 27% | 20.15% | 36% | 0.07% | 0.07% | 3.18% | 3.14% | 3.79% | 3.88% | 4.29% | 3.86% | 4.04% | 4.15% | 4.27% | 4.19% | 4.25% | 1.76% | 3.78% | 2.25% | 3.66% | 1.95% | 2.51% | 1.37% | 1.22% | 1.27% | 0.94% | 1.85% | 36% | 36% | 29.74% | 36% | 29.74% | 16.85% | 0% | 0% | 1.96% | 1.9% | 2.75% | 2.75% | 2.3% | 2.36% | 2.05% | 2.05% | 1.74% | 1.74% | 1.28% |  | 1.53% |  | 1% |  | 1.44% |  | 0.47% |  | 0.33% |  | 16.85% | 10.8% | 10.8% | 16.85% | 10.8% | 4% | [29 empty] | 100% | 100% | 64.09% | 86.06% | 89.24% | Se avanzó en 16,70% en la vigencia y 89.59% acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: 1. Actualización PMA humedal de Capellanía y Tibanica: Se organizó información primaria y secundaria; se elabora capítulo de Descripción. Se compiló información de componentes físicos, ecológicos, socioeconómicos y culturales. 2. Formulación de la Política de Acción Climática: Se radicó documentación de la política y el plan de acción a la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. 3. Actualización del Plan Distrital del Agua: Se realizaron cambios en capítulos y apartados como: cambio climático, gestión multiescalar, índice de calidad del agua. Se organizó el capítulo étnico. Se trabajó en presentación de avances del plan. Formulación de la Política de Economía Circular: Se realizaron mesas de trabajo para socializar ajustes a la política. Se revisaron productos incluidos en el plan de acción por parte de la UAESP. Formulación PMA humedal Chiguasuque - La Isla y Actualización PMA humedal de La Vaca y Burro: Revisión y ajustes de productos finales mes 5 y 6, elaborados por el consultor externo. SEGUIMIENTO: PIGA: 1) Orientación y Rta a 30 solicitudes 2) Análisis, seguimiento y evaluación de 7 documentos. 3) Acompañamiento a 12 Entidades 4) Informes y respuestas a 9 entes de control. PAL: Se apoya en la formulación de los proyectos de inversión local a los FDL, acorde a solicitudes. Se revisan y ajustan reportes Storm PAL 2022 y se analiza la información para presentar en informe. Se participa en espacios de Presupuestos participativos 2023 y CAL de las alcaldías locales. POLITICA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE: Se actualizó el formato de reporte de actividades de la Política para el seguimiento del 1er semestre del 2023 y se elaboró el oficio borrador para enviar a las entidades con responsabilidad en la política. POLÍTICA PARA EL MANEJO DEL SUELO DE PROTECCIÓN: Se avanza en consolidación de seguimiento del plan de acción e informe de gestión 2022. | N/A | N/A | La formulación y/o actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito. A través de su seguimiento permite realizar los ajustes o mejorar aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio. | Archivo de Gestión de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales. Unidad corpartida SPPA https://drive.google.com/drive/folders/1IlGwGiLmd3sJVFKB9prAdAY9YX7V3nkm?usp=drive_link
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7902949855 | 725710000 |  |  | 725710000 | 89992000 | 725710000 | 540620000 | 725710000 | 540707000 | 725710000 | 540707000 | 738268000 | 551601000 | 738268000 | 737370000 | 725710000 | 737370000 | 737370000 | 738268000 | 737370000 | 1617952000 | 0 | 0 | 720254000 | 720254000 | 504002000 | 504002000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 252500000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 356305467 | 6305467 | 152042858 | 78045224 | 2005134325 | 2005134325 | 1328606691 | 2005134325 | 1328606691 | 3023639000 | 1417336667 | 1417336667 |  |  | 272822000 | 0 | 5024000 |  | 0 |  | 1016958238 | 5024000 | 0 |  | 5745000 | 5745000 | 81481000 | 1055241230 | 17846067 | 52143200 | -118082766 | 111799334 | 29010062 | 78035733 | 2728140268 | 2728140268 | 2725325164 | 2728140268 | 2725325164 | 1919900000 | 520230000 | 520230000 | 1028117000 | 1028117000 | 170172000 | 170172000 | 149218000 | 77264000 |  | 13296000 | 88401000 | 132820000 | [10 empty] | 0 |  | 1956138000 | 1956138000 | 1941899000 | 1956138000 | 1941899000 | 1155510000 | [29 empty] | 150.2% | 99.27% | 99.27% | 90.65% | 85.2%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6806533 | 6806533 | 97622900 | 97622900 | 124186600 | 124186600 | 137776000 | 122461533 | 140587000 | 135114633 | 136758833 | 138979345 | 131195467 | 122367000 | 133004000 | 129977000 | 129231467 | 116443000 | 967870525 | 164103367 | 2005039325 | 2005039325 | 1158061911 | 2005039325 | 1158061911 | 3023639000 |  | 0 | 16719133 | 15682766 | 147980400 | 144329823 | 178294400 | 151662224 | 177627400 | 141614600 | 147313400 | 145677000 | 147313400 | 145677000 | 147313400 | 143878333 | 152337400 | 146425190 | 317252086 | 147737129 | 182761276.3333 | 144139233 | 1113227972.6667 | 416497535 | 2728140268 | 2728140268 | 1743320833 | 2728140268 | 1743320833 | 1919900000 |  |  | 1265000 | 1265000 | 123231134 | 123231134 | 176685000 | 161481033 | 192122433 | 162180367 | 188011333 | 168317800 | 202212333 |  | 188011333 |  | 188011333 |  | 176287335 |  | 176281000 |  | 344019766 |  | 1956138000 | 68131490000% | 616475334 | 1956138000 | 616475334 | [30 empty] | 89.53% | 90.48% | 31.51% | 64.97% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 6.64% | [20 empty] | 0.38% | 0.04% | 0.04% | 0.17% | 0.17% | 0.1% | 0.1% | 0.04% | 0.04% | 0% | 0% | 0.03% | 0.01% | 0% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | [25 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 6.26% | 1.43% | 1.43% | 1.43% | 1.39% | 1.43% | 1.43% | 1.43% | 1.47% | 0.09% | 0.06% | 0.09% | 0.12% | 0.09% |  | 0.09% |  | 0.09% |  | 0.09% |  | 0% |  | 0% |  | 6.26% | 5.9% | 5.9% | 6.26% | 5.9% | [30 empty] | 133.3% | 100% | 94.25% | 100% | 94.58%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1396646805 | [20 empty] | 244331199 | 24269934 | 24269934 | 114550700 | 114550700 | 66601098 | 66601098 | 24112000 | 24112000 |  |  | 14797467 | 6319300 | 0 | 8478167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244331199 | 244331199 | 244331199 | 244331199 | 244331199 | 170313444 | 67935998 | 67935998 | 63018068 | 54740067 | 39311891 | 6349488 |  | 9828486 |  | 10205555 | 47487 | 21251681 |  | 0 |  |  | -2169 | [7 empty] | 170311275 | 170311275 | 170311275 | 170311275 | 170311275 | 982004331 | 238344779 | 238344779 | 73448303 | 73448303 | 4123300 | 4123300 | 406794292 | 406795492 | 254239557 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 5054100 |  | 982004331 | 976950231 | 722711874 | 982004331 | 722711874 | [30 empty] | 0% | 73.98% | 73.6% | 81.73% | 81.43%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 23% |  |  | 23% | 3.83% | 23% | 7.66% | 23% | 11.49% | 23% | 15.32% | 23% | 19.15% | 23% | 22.62% | 23% | 22.62% | 22.62% | 23% | 22.62% | 27.38% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.66% | 1.66% | 1.67% | 1.67% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.9% | 1.92% | 1.94% | 1.92% | 1.92% | 2.74% | 2.74% | 2.74% | 2.74% | 4.09% | 0.67% | 4.08% | 0.65% | 27.38% | 27.38% | 20.53% | 27.38% | 20.53% | 36% | 0.07% | 0.07% | 3.18% | 3.14% | 3.79% | 3.88% | 4.29% | 3.86% | 4.04% | 4.15% | 4.27% | 4.19% | 4.25% | 1.76% | 3.78% | 2.25% | 3.66% | 1.95% | 2.51% | 1.37% | 1.22% | 1.27% | 0.94% | 1.85% | 36% | 36% | 29.74% | 36% | 29.74% | 23.11% | 1.43% | 1.43% | 3.39% | 3.29% | 4.18% | 4.18% | 3.73% | 3.83% | 2.14% | 2.11% | 1.83% | 1.86% | 1.37% | 0% | 1.62% | 0% | 1.09% | 0% | 1.53% | 0% | 0.47% | 0% | 0.33% | 0% | 23.11% | 16.7% | 16.7% | 23.11% | 16.7% | 4% | [29 empty] | 101.6% | 100% | 72.26% | 86.91% | 89.59%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 9299596660 | 725710000 | 0 | 0 | 725710000 | 89992000 | 725710000 | 540620000 | 725710000 | 540707000 | 725710000 | 540707000 | 738268000 | 551601000 | 738268000 | 737370000 | 725710000 | 737370000 | 737370000 | 738268000 | 737370000 | 1862283199 | 24269934 | 24269934 | 834804700 | 834804700 | 570603098 | 570603098 | 24112000 | 24112000 | 0 | 0 | 29797467 | 21319300 | 252500000 | 8478167 | 5000000 | 5000000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 356305467 | 6305467 | 152042858 | 78045224 | 2249465524 | 2249465524 | 1572937890 | 2249465524 | 1572937890 | 3193952444 | 1485272665 | 1485272665 | 63018068 | 54740067 | 312133891 | 6349488 | 5024000 | 9828486 | 0 | 10205555 | 1017005725 | 26275681 | 0 | 0 | 5745000 | 5745000 | 81478831 | 1055241230 | 17846067 | 52143200 | -118082766 | 111799334 | 29010062 | 78035733 | 2898451543 | 2898451543 | 2895636439 | 2898451543 | 2895636439 | 2901904331 | 758574779 | 758574779 | 1101565303 | 1101565303 | 174295300 | 174295300 | 556012292 | 484059492 | 254239557 | 13296000 | 88401000 | 132820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5054100 | 0 | 2938142331 | 2933088231 | 2664610874 | 2938142331 | 2664610874 | 1155510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 150.2% | 90.85% | 90.69% | 89.24% | 84.63%
Articulación de instancias, distritales, Regionales, nacionales e internacionales | 2 | Fortalecer 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | Suma | 445 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 10% |  |  | 10% | 1.19% | 10% | 2.85% | 10% | 4.51% | 10% | 6.17% | 10% | 7.83% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 2.04% | 2.04% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.41% | 1.41% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 0.6% | 0.6% | 6.85% | 6.85% | 1.5% | 1.5% | 2.85% | 2.85% | 1.72% | 1.75% | 4.2% | 4.2% | 5% | 5% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.65% | 1.65% | 1.64% | 1.64% | 0.55% | 0.55% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0.6% | 0.6% | 5.4% | 5.4% | 2.1% | 2.1% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 5.6% |  | 2.3% |  | 2.3% |  | 2.1% |  | 2.1% |  | 0.6% |  | 30% | 15% | 15% | 30% | 15% | 10% | [29 empty] | 100% | 100% | 50% | 100% | 75% | La meta avanzó en 15,00% en la vigencia que corresponde al 50,00% de lo programado y un acumulado de 75,00% en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: 1. Solicitud de publicación de los planes de trabajo 2018, 2019 y 2023 del CCA; las actas 1 y 2 del 2023 y el informe del 1er trimestre 2023 del CCDR; los planes de trabajo 2022 y 2023 del CICJSA y del CCDR; y el plan de trabajo del 2019 del CCDR. 2. Envío correos solicitando la documentación del CCDR y del CISCJSA. 3. Proyección memorando sobre seguimiento a las IC donde participa la SDA, vigencia 2022 primer semestre. 4. Proyección memorando de solicitud de remisión de informe instancias SDA ST. 5. Proyección oficios de solicitud de información al Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal, Consejo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Comité de seguimiento a las medidas de prevención y mitigación riesgo sector Altos de la Estancia y Comité de Seguimiento a las Medidas para la Prevención y Mitigación del Riesgo Público en la Urbanización Buena Vista Oriental III Etapa. 6. Actualización y seguimiento de la matriz de IC del sector ambiente. 7. Presentación del ajuste del PGA al Subsecretario General. 8. Relación de los instrumentos de planeación con las líneas estratégicas del PGA. 9. Entrega del documento de ajuste del PGA a la supervisora. 10. 3 reuniones sobre al ajuste del PGA. 11. Participación en la primera mesa técnica de Seguridad Hídrica de la Región Central - RAPE. 12. Participación en el taller de intercambio de experiencias en elaboración de PMA de páramos coorganizado por CEERCCO. | N/A | N/A | Con el seguimiento a las instancias de coordinación, la actualización del PGA y las actividades desempeñadas para la integración regional se define la hoja de ruta a seguir en la ejecución de las acciones requeridas para el cumplimiento de la meta. | https://drive.google.com/drive/folders/13rjgj8OCy8nhOFfuZudtFYJgD_A210EU
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2956388813 | 443334000 |  |  | 443334000 | 133296000 | 443334000 | 295228000 | 443334000 | 295228000 | 443334000 | 295228000 | 420544000 | 355788000 | 420544000 | 411660780 | 443334000 | 411660780 | 411660780 | 420544000 | 411660780 | 647437000 | 0 | 0 | 488114000 | 488114000 | 39512000 | 39512000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19839000 | 19839000 | 39678000 | 39678000 | 0 | 0 | 31437533 | 0 | -6613000 | 24824533 | 611967533 | 611967533 | 611967533 | 611967533 | 611967533 | 730110000 | 723381000 | 723381000 | [11 empty] | 0 |  |  | 104227433 | 103508433 | -7915000 | 1778000 | 75487667 | 41308067 | -22541600 |  | 872639500 | 872639500 | 869975500 | 872639500 | 869975500 | 776809000 | 502150000 | 502150000 | 223228000 | 223228000 | 39681000 | 39681000 |  |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 765059000 | 765059000 | 765059000 | 765059000 | 765059000 | 297726000 | [29 empty] | 0% | 100% | 100% | 99.57% | 89.93%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23465867 | 23465867 | 64720467 | 64720467 | 64719934 | 64719934 | 66528000 | 66528000 | 59915000 | 59915000 | 59915000 | 53302000 | 59915000 | 54404167 | 59915000 | 42059900 | 59915000 | 66528000 | 92958265 | 65610166 | 611967533 | 611967533 | 561253501 | 611967533 | 561253501 | 730110000 |  |  | 12567433 | 12567433 | 76158000 | 76158000 | 76158000 | 76158000 | 76158000 | 76158000 | 76158000 | 76158000 | 76158000 | 76158000 | 76158000 | 76158000 | 76158000 | 67260000 | 84492000 | 74625433 | 76902000 | 76423900 | 165572067 | 140710000 | 872639500 | 872639500 | 828534766 | 872639500 | 828534766 | 776809000 | 0 | 0 | 3130133 | 3130133 | 61789067 | 61789067 | 68934667 | 68934667 | 71874000 | 71874000 | 71874000 | 71874000 | 71874000 |  | 71874000 |  | 71874000 |  | 71004833 |  | 60882000 |  | 139948300 |  | 765059000 | 277601867 | 277601867 | 765059000 | 277601867 | [30 empty] | 100% | 100% | 36.29% | 94.62% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | [20 empty] | 0 | [24 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [25 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 192211046 | [20 empty] | 102481047 | 21436000 | 21436000 | 62710267 | 62710267 | 9006533 | 9006533 | 7374667 | 7374667 | 0 | 0 | 1953580 | 1953580 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 102481047 | 102481047 | 102481047 | 102481047 | 102481047 | 48289265 | 16531300 | 16531300 | 31757965 | 6187699 |  | 5510833 |  | 20059433 |  | 0 | [14 empty] | 48289265 | 48289265 | 48289265 | 48289265 | 48289265 | 41440734 | 6687100 | 6687100 | 30958634 | 30958634 | 3795000 | 3795000 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 41440734 | 41440734 | 41440734 | 41440734 | 41440734 | [30 empty] | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 10% |  |  | 10% | 1.19% | 10% | 2.85% | 10% | 4.51% | 10% | 6.17% | 10% | 7.83% | 0.1 | 0.1 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 2.04% | 2.04% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.41% | 1.41% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 0.6% | 0.6% | 6.85% | 6.85% | 1.5% | 1.5% | 2.85% | 2.85% | 1.72% | 1.75% | 4.2% | 4.2% | 5% | 5% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.65% | 1.65% | 1.64% | 1.64% | 0.55% | 0.55% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0.6% | 0.6% | 5.4% | 5.4% | 2.1% | 2.1% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 5.6% | 0% | 2.3% | 0% | 2.3% | 0% | 2.1% | 0% | 2.1% | 0% | 0.6% | 0% | 30% | 15% | 15% | 30% | 15% | 10% | [29 empty] | 100% | 100% | 50% | 100% | 75%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3148599859 | 443334000 | 0 | 0 | 443334000 | 133296000 | 443334000 | 295228000 | 443334000 | 295228000 | 443334000 | 295228000 | 420544000 | 355788000 | 420544000 | 411660780 | 443334000 | 411660780 | 411660780 | 420544000 | 411660780 | 749918047 | 21436000 | 21436000 | 550824267 | 550824267 | 48518533 | 48518533 | 7374667 | 7374667 | 0 | 0 | 1953580 | 1953580 | 0 | 0 | 19839000 | 19839000 | 39678000 | 39678000 | 0 | 0 | 31437533 | 0 | -6613000 | 24824533 | 714448580 | 714448580 | 714448580 | 714448580 | 714448580 | 778399265 | 739912300 | 739912300 | 31757965 | 6187699 | 0 | 5510833 | 0 | 20059433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104227433 | 103508433 | -7915000 | 1778000 | 75487667 | 41308067 | -22541600 | 0 | 920928765 | 920928765 | 918264765 | 920928765 | 918264765 | 818249734 | 508837100 | 508837100 | 254186634 | 254186634 | 43476000 | 43476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806499734 | 806499734 | 806499734 | 806499734 | 806499734 | 297726000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 100% | 100% | 99.6% | 90.54%
| 3 | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | Suma | 445 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 12.5% |  |  | 12.5% | 2.08% | 12.5% | 4.16% | 12.5% | 6.24% | 12.5% | 8.32% | 12.5% | 10.42% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 22% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 1.09% | 1.09% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.92% | 1.92% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 25% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 28% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 2% |  | 2% |  | 3% |  | 2% |  | 2% |  | 3% |  | 28% | 14% | 14% | 28% | 14% | 12.5% | [29 empty] | 100% | 100% | 50% | 100% | 73.5% | Se presenta avance del 14% del 28% programado para 2023, que equivale al 73,50% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones a corte corresponden a: -Realización y/o participación en Eventos: Visita del Embajador de Francia en Colombia y Viceministra de Asuntos Exteriores de Francia al ecobarrio la esmeralda ; Visita del Director del Centro de Ecología de Oslo a la SDA; Diálogo Sostenible en Financiación de Proyectos para Acción Climática-ICLEI; Desayuno "Camino a la convención" en el marco de la II Convención de Emergencia Climática; Visita delegados Metropolis.org a los bosques urbanos se Santa Helena y Salitre marco proyecto "Bosques Urbanos"; "Distritos Térmicos en Colombia Fase II"-Singapur; "Gobernanza Ambiental a escala local"-Dinamarca; "Programa Plásticos Circulares en las Américas" (CPAP)-Misión técnica de Colombia a Europa - Presentación a convocatorias con: "Comixta Brasil-Colombia" a cargo de la APC - Frankfurt school of finance y CAEM. -Seguimiento a proyectos y acuerdos vigentes con: Proyecto Zonas Urbanas para un Mejor Aire - ZUMA Feasibility - Hill-C40; Instituto Tecnológico de Massachusetts(MIT) y Universidad Rosario; Clearing Houses-Metropolis.org; Universidad de la Sabana; Unión Europea- AVANTIA; GIZ-Alemania; Stuttgart-Alemania; BID-Economía Circular; CFF-C40; UCCI; PNUD | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1vRncRpHUPeABt2M6GnNrqV2T-U8InEsy
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1170452805 | 95877000 |  |  | 95877000 | 0 | 95877000 | 55524000 | 95877000 | 74898000 | 101695000 | 74898000 | 112347000 | 74898000 | 112347000 | 112347000 | 95877000 | 112347000 | 112347000 | 112347000 | 112347000 | 193980000 | 0 | 0 | 55520000 | 55520000 | 132281375 | 132281375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9504000 | 9504000 | 15036667 | 15036667 | 12904967 | 6708667 | 0 | 0 | 225247009 | 225247009 | 219050709 | 225247009 | 219050709 | 253876000 | 193360000 | 193360000 |  |  | 26000000 |  |  | 32247396 |  |  | 6247396 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10535000 |  | 22754667 | 10535000 | 1695633 | 11999867 | -2765464 | 9618833 | 257827232 | 257827232 | 257761096 | 257827232 | 257761096 | 346511000 |  |  | 83220000 | 83220000 | 75900000 | 75900000 | 73537000 | 70914882 |  | 0 | 53130000 | 0 | [12 empty] | 285787000 | 285787000 | 230034882 | 285787000 | 230034882 | 295507000 | [29 empty] | 0% | 80.49% | 80.49% | 92.96% | 69.99%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007333 | 3007333 | 9404133 | 9404133 | 47566475 | 47566475 | 21371000 | 17048000 | 21371000 | 25694000 | 21371000 | 21371000 | 21371000 | 21371000 | 21371000 | 21371000 | 21371000 | 17048000 | 37043068 | 22667900 | 225247009 | 225247009 | 206548841 | 225247009 | 206548841 | 253876000 |  |  | 4372434 | 4372434 | 21422000 | 20308300 | 47422000 | 53669396 | 21422000 | 21422000 | 27669396 | 21422000 | 21422000 | 21422000 | 21422000 | 21422000 | 21422000 | 21422000 | 18701333 | 18701333 | 21221333 | 14002000 | 31330736 | 17367700 | 257827232 | 257827232 | 235531163 | 257827232 | 235531163 | 346511000 |  |  |  |  | 3703566 | 3703566 | 60887000 | 58264882 | 13957900 | 9577300 | 19419000 | 27507200 | 19419000 |  | 19419000 |  | 19419000 |  | 19419000 |  | 19419000 |  | 90724534 |  | 285787000 | 97967466 | 99052948 | 285787000 | 99052948 | [30 empty] | 141.7% | 101.1% | 34.66% | 93.13% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | [20 empty] | 0 | [24 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 79781866 | [20 empty] | 45050067 | 9659000 | 9659000 | 24561000 | 24561000 | 10830067 | 10830067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 45050067 | 45050067 | 45050067 | 45050067 | 45050067 | 12501866 | 12501866 | 12501866 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 12501866 | 12501866 | 12501866 | 12501866 | 12501866 | 22229933 | 2595633 | 2595633 | 9427134 | 9427134 | 3507000 | 3507000 | 6700166 | 6700166 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 22229933 | 22229933 | 22229933 | 22229933 | 22229933 | [30 empty] | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 12.5% |  |  | 12.5% | 2.08% | 12.5% | 4.16% | 12.5% | 6.24% | 12.5% | 8.32% | 12.5% | 10.42% | 0.125 | 0.125 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 22% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 1.09% | 1.09% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.92% | 1.92% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 25% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 28% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 2% | 0% | 2% | 0% | 3% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 3% | 0% | 28% | 14% | 14% | 28% | 14% | 12.5% | [29 empty] | 100% | 100% | 50% | 100% | 73.5%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1250234671 | 95877000 | 0 | 0 | 95877000 | 0 | 95877000 | 55524000 | 95877000 | 74898000 | 101695000 | 74898000 | 112347000 | 74898000 | 112347000 | 112347000 | 95877000 | 112347000 | 112347000 | 112347000 | 112347000 | 239030067 | 9659000 | 9659000 | 80081000 | 80081000 | 143111442 | 143111442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9504000 | 9504000 | 15036667 | 15036667 | 12904967 | 6708667 | 0 | 0 | 270297076 | 270297076 | 264100776 | 270297076 | 264100776 | 266377866 | 205861866 | 205861866 | 0 | 0 | 26000000 | 0 | 0 | 32247396 | 0 | 0 | 6247396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10535000 | 0 | 22754667 | 10535000 | 1695633 | 11999867 | -2765464 | 9618833 | 270329098 | 270329098 | 270262962 | 270329098 | 270262962 | 368740933 | 2595633 | 2595633 | 92647134 | 92647134 | 79407000 | 79407000 | 80237166 | 77615048 | 0 | 0 | 53130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308016933 | 308016933 | 252264815 | 308016933 | 252264815 | 295507000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 81.9% | 81.9% | 93.55% | 71.9%
Gestión del conocimiento | 4 | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | Suma | 445 | MAGNITUD FÍSICA | 20 | 4 |  |  | 4 | 0.43 | 4 | 0.96 | 4 | 1.75 | 4 | 2.54 | 4 | 3.32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.38 | 0.38 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.23 | 0.23 | 1.04 | 1.04 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.37 | 0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | 0.39 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0.06 | 0.06 | 0.32 | 0.32 | 0.45 | 0.45 | 0.54 | 0.54 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.69 |  | 0.63 |  | 0.62 |  | 0.73 |  | 0.6 |  | 0.16 |  | 6 | 2.57 | 2.57 | 6 | 2.57 | 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 42.83% | 100% | 72.85% | La meta presenta avance del 2,57 que corresponde a un cumplimiento del 42,83% de lo contemplado en la vigencia, y un 72,85% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: Difusión OAB y ORARBO: se realizaron actividades de divulgación por medio del portal OAB, y 12 jornadas, las cuales fueron: (5) entidades públicas, (1) universidad, (2) colegio, (1) organizaciones, (1) entidades públicas de otros países y (2) ferias. En total se contó con la participación de 1006 personas. Acción No2: Instrumentos económicos: se elaboró borrador de memorando de entendimiento con CAEM para la implementación de un instrumento financiero ambiental y se realizó un mapeo de las empresas con procesos sancionatorios ambientales cerrados cercanos a los humedales del Distrito. Acción No3: Administración del OAB: se cierra el mes con 445 indicadores y 182 metadatos. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 640 indicadores y 198 metadatos, se participó en Mesa Sirio, Submesa hídrico, Bateria de indicadores y Financiera. Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. Acción 4: Plan Estadístico: Se realizó la actualización del inventario de registros administrativos y de operaciones estadísticas de la SDA. Adicionalmente, se continua con la revisión de documentos metodológicos asociados a las operaciones. Finalmente se hizo el diligenciamiento del FURAG, específicamente en la Política de Gestión de Información Estadística (PGIE). Acción No5: Investigación ambiental: 1) revisión del DTS para el Plan de Investigación Ambiental de Bogotá; 2) reformulación de las ecuaciones booleanas para buscar publicaciones de investigación ambiental sobre Bogotá en cuatro bases de datos 3) ajuste a la sección de normatividad y la elaboración del marco conceptual en el documento metodológico y lineamientos técnicos; 4) avances en diferentes secciones de la guía para publicaciones de investigación ambiental en el OAB. Acción No6: Documentos metodológicos: 1) correo de solicitud de avance en la normatividad y marco conceptual de cada capítulo. 2) consolidación del documento de lineamientos técnicos frente al componente de problemática para cada campo de acción. | N/A | N/A | Avance en la consolidación del Plan de Investigación Ambiental de Bogotá. Avance en la formulación de instrumentos económicos ambientales para la conservación de ecosistemas estrategicos. | Divulgación OAB, administración de observatorios y Plan Estadístico: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1l8qUq6gmlJTkHrT4_tGKJiEp1XRF3Z_o Instrumentos economicos, investigación ambiental y documentos de lineamientos técnicos: https://drive.google.com/drive/folders/13rjgj8OCy8nhOFfuZudtFYJgD_A210EU
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2830607900 | 194192000 |  |  | 194192000 | 124084000 | 194192000 | 163568000 | 194192000 | 163568000 | 194192000 | 163568000 | 216982000 | 183260000 | 216982000 | 216982000 | 194192000 | 216982000 | 216982000 | 216982000 | 216982000 | 459072000 | 0 | 0 | 387216000 | 387216000 | 0 | 0 | -6876000 | -6876000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 15000 | 25000 | 16562133 | 528000 | 0 | 16034133 | 396927133 | 396927133 | 396927133 | 396927133 | 396927133 | 626261000 | 486353500 | 486353500 |  |  | 0 |  | 60561000 |  | -50061000 |  | 0 |  | 110482000 | 51351000 | 0 |  | 24212600 | 76828500 | 7079000 | 1095400 | 50257000 | 47931567 | 2222367 | 25500300 | 691106467 | 691106467 | 689060267 | 691106467 | 689060267 | 883685000 | 418737000 | 418737000 | 401593000 | 401593000 | [5 empty] | 0 | 26092000 | 0 | [10 empty] | 12650500 |  | 859072500 | 846422000 | 820330000 | 859072500 | 820330000 | 668566000 | [29 empty] | 0% | 96.92% | 95.49% | 98.69% | 75.01%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23465867 | 23465867 | 38034000 | 38034000 | 38034000 | 38034000 | 38034000 | 38034000 | 38034000 | 38034000 | 38034000 | 38034000 | 38044000 | 38034000 | 38039000 | 38034000 | 38039000 | 38053200 | 69169266 | 49818400 | 396927133 | 396927133 | 377575467 | 396927133 | 377575467 | 626261000 |  |  | 1667867 | 1897133 | 51113000 | 50438500 | 51113000 | 51113000 | 51113000 | 51113000 | 51113000 | 51113000 | 51113000 | 51113000 | 60101000 | 48876100 | 60101000 | 52404100 | 125747100 | 64156300 | 43719000 | 60769000 | 144205500 | 116770200 | 691106467 | 691106467 | 599763333 | 691106467 | 599763333 | 883685000 |  |  |  |  | 59773366 | 59773366 | 77233000 | 73320000 | 77233000 | 81146000 | 77233000 | 77233000 | 77233000 |  | 77233000 |  | 83728762 |  | 82732727 |  | 82732727 |  | 163939918 |  | 859072500 | 291472366 | 291472366 | 859072500 | 291472366 | [30 empty] | 100% | 100% | 33.93% | 91.98% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [20 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 149267534 | [20 empty] | 40619934 | 11962067 | 11962067 | 28657867 | 28657867 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 40619934 | 40619934 | 40619934 | 40619934 | 40619934 | 19350666 | 9218000 | 9218000 | 10133666 | 2544666 |  | 3650533 |  | 3932667 |  | 4800 | -1000 |  |  | 0 | [10 empty] | 19350666 | 19350666 | 19350666 | 19350666 | 19350666 | 89296934 | 2577000 | 2577000 | 50630821 | 50630821 |  |  | 6411000 | 6411000 |  | 0 | 29678113 | 0 | [12 empty] | 89296934 | 89296934 | 59618821 | 89296934 | 59618821 | [30 empty] | 0% | 66.76% | 66.76% | 80.12% | 80.12%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 20 | 4 |  |  | 4 | 43% | 4 | 0.96 | 4 | 1.75 | 4 | 2.54 | 4 | 3.32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.38 | 0.38 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.23 | 0.23 | 1.04 | 1.04 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.37 | 0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | 0.39 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 4.01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0.06 | 0.06 | 0.32 | 0.32 | 0.45 | 0.45 | 0.54 | 0.54 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0 | 0.63 | 0 | 0.62 | 0 | 0.73 | 0 | 0.6 | 0 | 0.16 | 0 | 6 | 2.57 | 2.57 | 6 | 2.57 | 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 42.83% | 100% | 72.85%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2979875434 | 194192000 | 0 | 0 | 194192000 | 124084000 | 194192000 | 163568000 | 194192000 | 163568000 | 194192000 | 163568000 | 216982000 | 183260000 | 216982000 | 216982000 | 194192000 | 216982000 | 216982000 | 216982000 | 216982000 | 499691934 | 11962067 | 11962067 | 415873867 | 415873867 | 0 | 0 | -6876000 | -6876000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 15000 | 25000 | 16562133 | 528000 | 0 | 16034133 | 437547067 | 437547067 | 437547067 | 437547067 | 437547067 | 645611666 | 495571500 | 495571500 | 10133666 | 2544666 | 0 | 3650533 | 60561000 | 3932667 | -50061000 | 4800 | -1000 | 0 | 110482000 | 51351000 | 0 | 0 | 24212600 | 76828500 | 7079000 | 1095400 | 50257000 | 47931567 | 2222367 | 25500300 | 710457133 | 710457133 | 708410933 | 710457133 | 708410933 | 972981934 | 421314000 | 421314000 | 452223821 | 452223821 | 0 | 0 | 6411000 | 6411000 | 0 | 0 | 55770113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12650500 | 0 | 948369434 | 935718934 | 879948821 | 948369434 | 879948821 | 668566000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 94.04% | 92.79% | 97.49% | 75.27%
Gestión de proyectos de inversión | 5 | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | Suma | 445 | MAGNITUD FÍSICA | 48 | 6 |  |  | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | [29 empty] | 100% | 100% | 50% | 100% | 75% | Se presenta avance del 75,00 % en el cuatrienio y 50,00 % con corte a junio 2023, así: A junio se han realizado 6 informes integrales de seguimiento físico y presupuestal a los proyectos SDA, lo que corresponde a la elaboración de un informe mensual para cada uno de los proyectos vigentes y que sirve como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas para los gerentes de proyecto. Se generó nota aclaratoria, señalando que se realizará un solo informe final integral de todos los proyectos para el cierre de la admón. Se revisó, evaluó y consolidó información de los proyectos de la SDA, en los Planes de Acción, en los procesos de reprogramación, actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, para los cortes a dic./ 2022, reprog./2023 y de enero a mayo 2023. Como resultado, se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, herramienta distrital destinada al seguimiento de los proyectos, para el corte de dic./ 2022, reprog./2023 y marzo 2023. Estos reportes se han publicado en la web de la SDA. Se realizó seguimiento a los programas 22, 27, 28, 29, 33 y 35, en SEGPLAN, corte dic./2022 y a marzo/2023. Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de cierre del 2022, las modificaciones allegadas en los meses de enero a junio 2023, y remitido para publicar en la web de SECOP II. Se consolidó información de los indicadores de gestión del cierre 2022, revisión de las hojas de vida y aprobación de indicadores 2023 y el seguimiento de enero- mayo 2023, así como, el reporte PMR - Producto, Metas y Resultado y los trazadores presupuestales con la SDH. Se consolidó y publicó en la web de la SDA, el informe de Gestión y el Informe de Balance Social de la vigencia 2022. Se generó el Informe de Rendición de Cuentas Anual, asociado al avance del PDD del Propósito 2 del Sector Ambiente y el Informe de Inversión Social remitidos a la SDP vigencia 2022. | N/A | N/A | Con los reportes integrales de seguimiento a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1vRncRpHUPeABt2M6GnNrqV2T-U8InEsy
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4113683033 | 391608000 |  |  | 391608000 | 35428000 | 391608000 | 241720000 | 391608000 | 241720000 | 385790000 | 241720000 | 362580000 | 248434000 | 362580000 | 362580000 | 391608000 | 362580000 | 362580000 | 362580000 | 362580000 | 607160000 | 0 | 0 | 79640000 | 79640000 | 415402000 | 415402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13055000 | 12969000 | 42719067 | 42719067 | 85594933 | 85594933 | -86000 | 0 | 636325000 | 636325000 | 636325000 | 636325000 | 636325000 | 830654000 | 824204000 | 824204000 | [11 empty] | 0 |  |  | 58252000 | 40616000 |  | 17636000 | 99077833 | 58434733.3333 | -11707300 | 28935799.6667 | 969826533 | 969826533 | 969826533 | 969826533 | 969826533 | 1197999000 | 321305400 | 321305400 | 572774000 | 572774000 | 63711000 | 63711000 | 301057100 | 267376000 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 1258847500 | 1258847500 | 1225166400 | 1258847500 | 1225166400 | 886104000 | [29 empty] | 0% | 97.32% | 97.32% | 98.96% | 77.64%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 636325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610733 | 5610733 | 45907267 | 45907267 | 60943600 | 60943600 | 67284000 | 67284000 | 62961000 | 62961000 | 62961000 | 62961000 | 62961000 | 56021000 | 62961000 | 59722333 | 69901000 | 52319667 | 134834400 | 112106666 | 636325000 | 636325000 | 585837266 | 636325000 | 585837266 | 830654000 |  |  | 15728668 | 12892034 | 82052000 | 76668768 | 82052000 | 81147100 | 81855000 | 81855000 | 81855000 | 74776000 | 81855000 | 81855000 | 81855000 | 81855000 | 81855000 | 81855000 | 87702000 | 67986000 | 88096000 | 88096000 | 204920865 | 171114000 | 969826533 | 969826533 | 900099902 | 969826533 | 900099902 | 1197999000 |  |  | 3552633 | 3552633 | 68202667 | 68202667 | 93016000 | 89933200 | 125272000 | 98069501 | 125272000 | 117692000 | 125272000 |  | 125272000 |  | 125272000 |  | 125272000 |  | 125272000 |  | 217172200 |  | 1258847500 | 415315300 | 377450001 | 1258847500 | 377450001 | [30 empty] | 93.95% | 90.88% | 29.98% | 92.18% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [20 empty] | 0 | [24 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 224134896 | [20 empty] | 103920534 | 19443000 | 19443000 | 31909767 | 31909767 | 45480700 | 45480700 | 7087067 | 7087067 | [16 empty] | 103920534 | 103920534 | 103920534 | 103920534 | 103920534 | 50487732 | 33255067 | 33255067 | 17232667 | 14012665 |  | 3219999 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | -2 | [7 empty] | -1 |  | 50487731 | 50487731 | 50487731 | 50487731 | 50487731 | 69726631 | 5078000 | 5078000 | 64648631 | 64648631 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 69726631 | 69726631 | 69726631 | 69726631 | 69726631 | [30 empty] | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 48 | 6 |  |  | 6 | 100% | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | [29 empty] | 100% | 100% | 50% | 100% | 75%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 4337817929 | 391608000 | 0 | 0 | 391608000 | 35428000 | 391608000 | 241720000 | 391608000 | 241720000 | 385790000 | 241720000 | 362580000 | 248434000 | 362580000 | 362580000 | 391608000 | 362580000 | 362580000 | 362580000 | 362580000 | 711080534 | 19443000 | 19443000 | 111549767 | 111549767 | 460882700 | 460882700 | 7087067 | 7087067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13055000 | 12969000 | 42719067 | 42719067 | 85594933 | 85594933 | -86000 | 0 | 740245534 | 740245534 | 740245534 | 740245534 | 740245534 | 881141732 | 857459067 | 857459067 | 17232667 | 14012665 | 0 | 3219999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 58252000 | 40616000 | 0 | 17636000 | 99077833 | 58434733.3333 | -11707301 | 28935799.6667 | 1020314264 | 1020314264 | 1020314264 | 1020314264 | 1020314264 | 1267725631 | 326383400 | 326383400 | 637422631 | 637422631 | 63711000 | 63711000 | 301057100 | 267376000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328574131 | 1328574131 | 1294893031 | 1328574131 | 1294893031 | 886104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 97.46% | 97.46% | 99.02% | 78.8%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 18974082406 | 1850721000 | 0 | 0 | 1850721000 | 382800000 | 1850721000 | 1296660000 | 1850721000 | 1316121000 | 1850721000 | 1316121000 | 1850721000 | 1413981000 | 1850721000 | 1840939780 | 1850721000 | 1840939780 | 1840939780 | 1850721000 | 1840939780 | 3525601000 | 0 | 0 | 1730744000 | 1730744000 | 1091197375 | 1091197375 | -6876000 | -6876000 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 252500000 | 0 | 24839000 | 24839000 | 62277000 | 62151000 | 57770734 | 57780734 | 502805033 | 99137067 | 145343858 | 118903890 | 3875601000 | 3875601000 | 3192877066 | 3875601000 | 3192877066 | 5464540000 | 3644635167 | 3644635167 | 0 | 0 | 298822000 | 0 | 65585000 | 32247396 | -50061000 | 0 | 1023205634 | 5024000 | 110482000 | 51351000 | 5745000 | 5745000 | 278708033 | 1276194163 | 39764734 | 83187600 | 108435367 | 271473568.3333 | -5781935 | 142090665.6667 | 5519540000 | 5519540000 | 5511948560 | 5519540000 | 5511948560 | 5124904000 | 1762422400 | 1762422400 | 2308932000 | 2308932000 | 349464000 | 349464000 | 523812100 | 415554882 | 0 | 13296000 | 167623000 | 132820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12650500 | 0 | 5124904000 | 5112253500 | 4982489282 | 5124904000 | 4982489282 | 3303413000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 2042042147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536402781 | 86770001 | 86770001 | 262389601 | 262389601 | 131918398 | 131918398 | 38573734 | 38573734 | 0 | 0 | 16751047 | 8272880 | 0 | 8478167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536402781 | 536402781 | 536402781 | 536402781 | 536402781 | 300942973 | 139442231 | 139442231 | 122142366 | 77485097 | 39311891 | 18730853 | 0 | 33820586 | 0 | 10210355 | 46487 | 21251681 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 300940803 | 300940803 | 300940803 | 300940803 | 300940803 | 1204698563 | 255282512 | 255282512 | 229113523 | 229113523 | 11425300 | 11425300 | 419905458 | 419906658 | 254239557 | 0 | 29678113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5054100 | 0 | 1204698563 | 1199644463 | 915727993 | 1204698563 | 915727993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 21016124553 | 1850721000 | 0 | 0 | 1850721000 | 382800000 | 1850721000 | 1296660000 | 1850721000 | 1316121000 | 1850721000 | 1316121000 | 1850721000 | 1413981000 | 1850721000 | 1840939780 | 1850721000 | 1840939780 | 1840939780 | 1850721000 | 1840939780 | 4062003781 | 86770001 | 86770001 | 1993133601 | 1993133601 | 1223115773 | 1223115773 | 31697734 | 31697734 | 0 | 0 | 31751047 | 23272880 | 252500000 | 8478167 | 24839000 | 24839000 | 62277000 | 62151000 | 57770734 | 57780734 | 502805033 | 99137067 | 145343858 | 118903890 | 4412003781 | 4412003781 | 3729279847 | 4412003781 | 3729279847 | 5765482973 | 3784077398 | 3784077398 | 122142366 | 77485097 | 338133891 | 18730853 | 65585000 | 66067982 | -50061000 | 10210355 | 1023252121 | 26275681 | 110482000 | 51351000 | 5744998 | 5745000 | 278705864 | 1276194163 | 39764734 | 83187600 | 108435367 | 271473568.3333 | -5781936 | 142090665.6667 | 5820480803 | 5820480803 | 5812889363 | 5820480803 | 5812889363 | 6329602563 | 2017704912 | 2017704912 | 2538045523 | 2538045523 | 360889300 | 360889300 | 943717558 | 835461540 | 254239557 | 13296000 | 197301113 | 132820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17704600 | 0 | 6329602563 | 6311897963 | 5898217275 | 6329602563 | 5898217275 | 3303413000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
[5 empty] | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F43: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F44: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F45: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F46: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7805 - Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional. Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2023 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A JUNIO AÑO 2023
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Instrumentos de planeación ambiental | Formular y/o actualizar 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1. Formular o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | X | X | Programado | 0% | 12% | 16% | 14% | 12% | 10% | 7% | 9% | 6% | 9% | 3% | 2% | 100% | 40% | 30% | 1. Actualización PMA humedal de Capellanía y Tibanica: Se organizó información primaria y secundaria; se elabora capítulo de Descripción. Se compiló información de componentes físicos, ecológicos, socioeconómicos y culturales. 2. Formulación de la Política de Acción Climática: Se radicó documentación de la política y el plan de acción a la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. 3. Actualización del Plan Distrital del Agua: Se realizaron cambios en capítulos y apartados como: cambio climático, gestión multiescalar, índice de calidad del agua. Se organizó el capítulo étnico. Se trabajó en presentación de avances del plan. Formulación de la Política de Economía Circular: Se realizaron mesas de trabajo para socializar ajustes a la política. Se revisaron productos incluidos en el plan de acción por parte de la UAESP. Formulación PMA humedal Chiguasuque - La Isla y Actualización PMA humedal de La Vaca y Burro: Revisión y ajustes de productos finales mes 5 y 6, elaborados por el consultor externo.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 11% | 16% | 15% | 12% | 10% | [6 empty] | 64%
|  | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | X | X | Programado | 0% | 5% | 10% | 9% | 21% | 10% | 4% | 7% | 9% | 5% | 7% | 13% | 100% |  | 10% | PIGA: 1) Orientación y Rta a 30 solicitudes 2) Análisis, seguimiento y evaluación de 7 documentos. 3) Acompañamiento a 12 Entidades 4) Informes y respuestas a 9 entes de control. PAL: Apoyo a formulación de proyectos a los FDL. Se ajustan reportes Storm 2022. POLITICA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE: Se actualizó matriz de seguimiento 1er sem. 2023. POLÍTICA PARA EL MANEJO DEL SUELO DE PROTECCIÓN - PMSP: Se avanza en consolidación de seguimiento del plan de acción e informe de gestión 2022. NOTA: Se presenta retraso en el diligenciamiento de la matriz de la PMSP correspondiente al 2º semestre del 2022, por la demora en la entrega de los reportes por parte IDRD, JBB, SCRD, SDG PACA; Se elaboró y envió informe 2022 a Contraloría de Bogotá; Se elaboró informe percepción de usuarios 2022. POLÍTICA DE HUMEDALES: Se tiene matriz consolidada de implementación 2022 y el informe técnico de gestión 2022. POLÍTICA DE BIODIVERSIDAD: Se revisan inconsistencias de indicadores de resultado y producto remitidas por la SDP y la SER; Se ajusta plan de acción y fichas técnicas. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO: Se realizó la 3a sesión ordinaria de la Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, se elaboró reporte de avance en la formulación de la PPAC; se realizó la 3a sesión ordinaria del Consejo Consultivo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático, se revisó el avance del plan de acción. POLÍTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: Se complementó reporte del 1er trim. 2023; Se actualizó el proyecto CAPSTONE para ejecutarlo en el 1er semestre del 2024. POLÍTICA PARA LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR ANIMAL: Se revisó versión del plan de acción y se enviaron a la SDP; ajuste a matrices de productos y resultados-1er trim. 2023. POLÍTICA DE RURALIDAD: Se acopia información 2022 remitida por entidades. POLÍTICA DE SALUD AMBIENTAL: Se consolida información enviada por entidades responsables del plan de acción.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 10% | 9% | 21% | 7.08% | [6 empty] | 52.08%
Articulación de instancias, distritales, Regionales, nacionales e internacionales | Fortalecer 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 3. Fortalecer las instancias de coordinación que operativicen la gestión ambiental en el Distrito y su articulación con la Región; así como, difundir el seguimiento en las que tiene injerencia la SDA. | X | X | Programado | 2% | 36% | 3% | 3% | 3% | 3% | 36% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 100% | 20% | 6.7% | Durante el mes de junio se realizaron las siguientes actividades: 1. Solicitud de publicación de los planes de trabajo 2018, 2019 y 2023 del CCA. 2. Envío correo solicitando la documentación del CCDR. 3. Envío correo solicitando la documentación del CISCJSA. 4. Solicitud de publicación del plan de trabajo del 2019 del CCDR. 5 .Solicitud de publicación de las actas 1 y 2 del 2023 y el informe del primer trimestre 2023 del CCDR. 6. Solicitud de publicación de los planes de trabajo 2022 2023 del CICJSA. 7. Solicitud de publicación de los planes de trabajo 2022 2023 del CCDR. 8. Proyección memorando 2023IE146743 Seguimiento a las instancias de coordinación del Distrito donde participa la Secretaría Distrital de Ambiente, vigencia 2022 primer semestre. 9. Proyección memorando 2023IE146800 Solicitud de remisión de informe instancias SDA ST. 10. Proyección Oficio 2023EE146830 Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal. 11 Proyección Oficio 2023EE146833 Consejo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático. 12 Proyección Oficio IDIGER Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. 13. ProyecciónOficio IDIGER Comité de seguimiento a las medidas de prevención y mitigación riesgo sector Altos de la Estancia. 14. Proyección Oficio IDIGER Coordinación denominada Comité de Seguimiento a las Medidas para la Prevención y Mitigación del Riesgo Público en la Urbanización Buena Vista Oriental III Etapa. 15. Actualización y seguimiento de la matriz de instancias de coordinación del sector ambiente.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 36% | 3% | 3% | 3% | 3% | [6 empty] | 50%
|  | 4. Implementar acciones para fortalecer la planeación de la gestión ambiental distrital y su incidencia con la región. | X | X | Programado | 2% | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 2% | 100% |  | 6.7% | Durante el mes de junio se realizaron las siguientes actividades: 1. Se realizó presentación del ajuste del PGA al Subsecretario General 2. Se elaboró la relación de los instrumentos de planeación con las líneas estratégicas del PGA 3. Se realizó la entrega del documento de ajuste del PGA para revisión por parte de la supervisora 4. Se realizaron 3 reuniones sobre el ajuste del PGA
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 50%
|  | 5. Gestionar proyectos (acuerdos, instrumentos, iniciativas, agendas, planes, indicadores) orientados a la integración urbano-regional, con base en los instrumentos de planeación ambiental priorizados | X | X | Programado | 2% | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 2% | 100% |  | 6.6% | Durante el mes de junio se realizaron las siguientes actividades: 1. Se participó en la primera mesa técnica de Seguridad Hídrica de la Región Central - RAPE del Plan de Seguridad Hídrica, a fin de elaborar el plan de acción para la operativización de las líneas estratégicas y programas establecidos en el marco programático. 2. Se participó del taller de intercambio de experiencias en elaboración de planes de manejo de páramos coorganizado por CEERCCO
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 50%
| Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 6. Gestionar acciones de proyección internacional de la SDA. | X | X | Programado | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 100% | 10% | 3% | Las acciones a junio 2023 corresponden a gestión de actividades de proyección internacional en cursos y eventos con: Ciudad de Sao Paulo y La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI); Centro de Ecología de Oslo -Noruega; Curso Environmental Governance-Embajada de Dinamarca; Embajada de Francia; CALAC+ Chile; C40; ICLEI; Frankfurt School; Regional Conference of Youth (RCOY); Desayuno "camino a la convención"-Gobernación de Antioquia-Camara de Comercio de Bogotá; Metropolis.org "Bosques Urbanos";Singapur- Distritos Térmicos en Colombia Fase II; Gobernanza Ambiental a escala local-Embajada de Dinamarca; Notre Dame Univertisty; Embajada de Estados Unidos -"Air quality fellow"; C40-"Women4Climate"; Air Quality Surveillance Workshop -Londres; "Programa Plásticos Circulares en las Américas" (CPAP)-Misión técnica de Colombia a Europa; Comisión de estudios funcionaria Marcela Pardo Programa de Internacionalización - Italia; "Ciclo alameda medio milenio" -IDU-Banco de Desarrollo Alemán KFW; Intercambio enfoque Economía circular y residuos sólidos-Cooperación Técnica Alemana – GIZ;Mesa de internacionalización de Bogotá– DDRI -CCB; "Evento cierre, visita técnica" CFF-C40;
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | [6 empty] | 50%
|  | 7. Identificar y gestionar la consecución de recursos técnicos y/o financieros de cooperación para la SDA en el marco de la implementación del plan de cooperación internacional. | X | X | Programado | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 100% |  | 4% | Las acciones a junio 2023 corresponden a gestión de oportunidades de cooperación, acuerdos y participación en convocatorias con: C40; ICLEI; World Resources Institute (WRI); Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD); International Council on Clean Transportation (ICCT); Metropolis.org; Sao Paulo-Brasil, Frankfurt School of Finance-Alemania; Universidad Nacional; Corporación Centro De Investigaciones Ambientales Y Riesgos Tecnologicos (CIART); Vital Strategies; Fundación LiveHAppy; ANLA; BID;
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | [6 empty] | 50%
|  | 8. Realizar las actividades de seguimiento a los acuerdos y proyectos de cooperación internacional vigentes, en el marco de la implementación del plan de cooperación internacional. | x | x | Programado | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 100% |  | 3% | Las acciones de seguimiento a juniol 2023 corresponden al seguimiento de acuerdos vigentes con: Proyecto Zonas Urbanas para un Mejor Aire - ZUMA Feasibility - Hill-C40; Instituto Tecnológico de Massachusetts(MIT) y Universidad Rosario; Clearing Houses-Metropolis.org; Universidad de la Sabana; Unión Europea- AVANTIA; GIZ-Alemania; Stuttgart-Alemania; BID-Economía Circular; CFF-C40; UCCI; PNUD
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | [6 empty] | 50%
Gestión del conocimiento | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 9, Difundir y promover los observatorios ambientales, administrados por la DPSIA a través de actividades pedagógicas a los diferentes actores. | X | X | Programado | 0% | 5% | 7% | 8% | 8% | 7% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 0% | 100% | 15% | 2.5% | Difusión OAB y ORARBO: Acción 1: Difusión OAB y ORARBO: se realizaron actividades de divulgación por medio del portal OAB, y 12 jornadas, las cuales fueron: (5) entidades públicas, (1) universidad, (2) colegio, (1) organizaciones, (1) entidades públicas de otros países y (2) ferias. En total se contó con la participación de 1006 personas.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 7% | 8% | 8% | 7% | [6 empty] | 35%
|  | 10. Formular instrumentos económicos ambientales para la conservación de áreas o recursos estratégicas ambientales priorizados. | X | X | Programado | 2% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 15% | 9% | 2% | 100% |  | 2.5% | Para el mes junio el equipo de IEA avanzó en varios frentes. Con el objetivo de lograr implementar un instrumento financiero ambiental se está buscando crear un acuerdo con la entidad CAEM (filial de la Cámara de Comercio de Bogotá), mediante el cual se podrían recaudar, administrar y ejecutar recursos privados y mixtos. Sobre este acuerdo se tiene un borrador que está siendo revisado por la Subdirección Financiera y Contractual de la de la SDA. Adicionalmente, se realizó un mapeo de las empresas que tuvieron procesos sancionatorios ambientales ya pagados con el fin de buscar posibles aportantes cercanos a los humedales distritales.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | [6 empty] | 47%
|  | 11, Administrar integralmente el Observatorio Ambiental de Bogotá –OAB y el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá –ORARBO. | X | X | Programado | 0% | 5% | 7% | 8% | 15% | 15% | 15% | 8% | 7% | 10% | 10% | 0% | 100% |  | 2.5% | 1. En el marco de la administración integral del OAB, y dando cumplimiento a las metas gerenciales, se llevaron a cabo actividades relacionadas con las siguientes líneas: Gestión de la información: se da continuidad al proceso de revisión general de los indicadores de la plataforma, (445 con corte a 30 de junio), Gestión de la divulgación: Se da continuidad al desarrollo de notas periodísticas realizando 10 notas durante el mes y un boletín. Para el convenio con ETB se redactaron tres notas para pautar, 1. oferta OAB, 2. indicadores WQI, 3. Indicador riqueza de aves. Estos productos contenían video e infografía. Además, se pautó un video con uno de los usuarios del OAB usando la narrativa de búho, solicitada por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Gestión tecnológica: se avanza en la resolución de incidencias y ajustes de navegabilidad y nueva visual para el portal OAB. 2. Administración del ORARBO/SIRIO: en la línea de Gestión de la información: se realizó recepción de la información relacionada con el cargue en la plataforma y validación a indicadores (640 activos). Gestión del conocimiento: Se consolidan los datos de avance en informe mensual. Gestión de la divulgación: se desarrollaron tres (3) notas periodísticas a lo largo del mes.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 7% | 8% | 15% | 15% | [6 empty] | 50%
|  | 12, Ejecutar las acciones contempladas en el plan de acción del Plan Estadístico Distrital de la SDA. | X | X | Programado | 2% | 2% | 6% | 10% | 10% | 9% | 11% | 12% | 12% | 12% | 12% | 2% | 100% |  | 2.5% | Se realizó la actualización del inventario de registros administrativos y de operaciones estadísticas de la SDA. Adicionalmente, se continua con la revisión de documentos metodológicos asociados a las operaciones. Finalmente se hizo el diligenciamiento del FURAG, específicamente en la Política de Gestión de Información Estadística (PGIE).
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 2% | 6% | 8% | 10% | 9% | [6 empty] | 37%
|  | 13,Implementar la línea estratégica de investigación ambiental | X | X | Programado | 2% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 15% | 8% | 10% | 100% |  | 2.5% | Los principales avances en la implementación del plan de investigación de Bogotá se materializan en cuatro documentos: 1) revisión del DTS para el Plan de Investigación Ambiental de Bogotá; en esta revisión se encontró que la estructura programática del PIAB 2012-2019 aún es vigente, por tanto, se puede mantener con algunos ajustes para dar cabida a otros temas. Es necesario agregar nuevas líneas de investigación y ajustar un solo programa de investigación. Adicionalmente, se revisaron de manera detallada las secciones de justificación, antecedentes, marco normativo, situación actual de la investigación ambiental sobre Bogotá, y la metodología, para finalmente proponer un primer borrador de estructura programática; 2) reformulación de las ecuaciones booleanas para buscar publicaciones de investigación ambiental sobre Bogotá en cuatro bases de datos; las cuales buscan de manera simultánea todos los campos de investigación ambiental en cuatro bases de datos internacionales como lo son Scielo, Scopus, Science Direct y Web of Science; 3) ajuste a la sección de normatividad y la elaboración del marco conceptual en el documento metodológico y lineamientos técnicos; 4) avances en diferentes secciones de la guía para publicaciones de investigación ambiental en el OAB.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | [6 empty] | 43%
|  | 14. Elaborar los documentos de lineamientos técnicos y metodológicos de planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional | X | X | Programado | 0% | 2% | 8% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 2% | 100% |  | 2.5% | Durante el mes de junio se remitió por correo electrónico, a los delegados de los equipos de la DPSIA y de la SPPA y SPCI, la solicitud de avance de la elaboración del documento de lineamientos técnicos en lo referente a la normatividad y el marco conceptual. Adicionalmente, se consolidó el documento de lineamientos técnicos frente al componente de problematica para cada campo de acción.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 2% | 8% | 11% | 11% | 11% | [6 empty] | 43%
Gestión de proyectos de inversión | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 15. Realizar las acciones de reprogramación, actualización y seguimiento a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente. | X | X | Programado | 9% | 8% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% | 8% | 8% | 11% | 7% | 10% | 100% | 15% | 8% | A junio se revisó, evaluó y consolidó información de los proyectos de inversión de la SDA, en los Planes de Acción, en los procesos de reprogramación, actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, para los cortes a dic./ 2022, reprog./2023 y de enero a mayo 2023. Como resultado, se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, herramienta distrital destinada al seguimiento de los proyectos de inversión, para el corte de dic./ 2022, reprog./2023 y marzo 2023. Estos reportes se encuentran publicados en la web de la SDA. Se realizó seguimiento a los programas 22, 27, 28, 29, 33 y 35, en SEGPLAN, corte dic./2022 y a marzo/2023. Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de cierre del 2022, las modificaciones allegadas en los meses de enero a junio 2023, y remitido para publicar en la página web de SECOP II. Se consolidó información de los indicadores de gestión del cierre 2022, revisión de las hojas de vida y aprobación de indicadores 2023 y el seguimiento de enero- mayo 2023, así como, el reporte PMR - Producto, Metas y Resultado y los trazadores presupuestales con la SDH. Se consolidó y publicó en la página web de la SDA, el informe de Gestión y el Informe de Balance Social de la vigencia 2022. Se generó el Informe de Rendición de Cuentas Anual, asociado al avance del PDD del Propósito 2 del Sector Ambiente y el Informe de Inversión Social remitidos a la SDP vigencia 2022.
[5 empty] | Ejecutado | 9% | 8% | 8% | 8% | 7% | 8% | [6 empty] | 48%
|  | 16. Elaborar informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión, desde el punto de vista técnico y presupuestal. | X | X | Programado | 7% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 10% | 100% |  | 7% | A junio del 2023, se han realizado 6 informes integrales de seguimiento físico y presupuestal a los proyectos de inversión de la SDA, lo que corresponde a la elaboración de un informe mensual para cada uno de los proyectos vigentes. Estos informes relacionan el avance de las metas PDD y metas de inversión, el seguimiento a pasivos y el seguimiento a la programación del Plan Anual de Caja –PAC, siendo insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas por parte de los gerentes de proyecto. Se generó nota aclaratoria en donde se indica que se realizará un solo informe final integral de todos los proyectos para el cierre de la administración.
[5 empty] | Ejecutado | 7% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | [6 empty] | 48%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el mes y año del reporte
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F24: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F26: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S26: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F27: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S27: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F28: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S28: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F29: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F31: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F33: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S33: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F34: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S34: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F35: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S35: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F36: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S36: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F37: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S37: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F38: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S38: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F39: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F40: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on T41: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U41: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7805 - Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional. Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A JUNIO 2023
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  |  | 10. POBLACIÓN | [9 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2023 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Formular y/o actualizar 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | DISTRITAL: *Orientación, acompañamiento y seguimiento a los Instrumentos de Planeación Ambiental Priorizados. concertación e implementación del PIGA. *Formulación y/o actualización de los PMA. *Formulación, actualización y seguimiento de Políticas Públicas Ambientales. | MAGNITUD FÍSICA | 16.85% | 16.85% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 16.85%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 16.85%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 16.85%; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 16.85%; 2, ACTUALIZACIÓN May: 16.85%; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 16.85% |  | 0% | 1.9% | 4.65% | 9.06% | 9.06% | 10.8% | [6 empty] | 1. Actualización PMA humedal de Capellanía y Tibanica: Se organizó información primaria y secundaria; se elabora capítulo de Descripción. Se compiló información de componentes físicos, ecológicos, socioeconómicos y culturales. 2. Formulación de la Política de Acción Climática: Se radicó documentación de la política y el plan de acción a la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. 3. Actualización del Plan Distrital del Agua: Se realizaron cambios en capítulos y apartados como: cambio climático, gestión multiescalar, índice de calidad del agua. Se organizó el capítulo étnico. Se trabajó en presentación de avances del plan. Formulación de la Política de Economía Circular: Se realizaron mesas de trabajo para socializar ajustes a la política. Se revisaron productos incluidos en el plan de acción por parte de la UAESP. Formulación PMA humedal Chiguasuque - La Isla y Actualización PMA humedal de La Vaca y Burro: Revisión y ajustes de productos finales mes 5 y 6, elaborados por el consultor externo. | DISTRITAL Antonio Nariño Kennedy Teusaquillo Chapinero Suba Engativá Usaquén Bosa Ciudad Bolívar Fontibón | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL: *Se reconoce incidencia positiva en las condiciones ambientales del entorno. Implementación del PIGA en la entidad, que contribuye a la minimización de impactos en el Distrito. *Se reconoce incidencia positiva en la conservación de los Humedales de categoria RAMSAR ue influye en la calidad de vida de los habitantes. | N/A | Política de Humedales del Distrito Capital. Plan de Gestión Ambiental - PGA | 7968095 | 3815676 | 4152419 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7968095
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1919900000 | 1919900000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1919900000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1919900000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1919900000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1919900000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1956138000; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 1956138000 |  | 520230000 | 1548347000 | 1718519000 | 1809079000 | 1809079000 | 1941899000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 6.26% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 6.26%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 6.26%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 6.26%; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 6.26%; 2, ACTUALIZACIÓN May: 6.26%; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 6.26% |  | 1.43% | 2.82% | 4.25% | 5.78% | 5.78% | 5.9%
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  | 982004331 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 982004331; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 982004331; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 982004331; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 982004331; 2, ACTUALIZACIÓN May: 982004331; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 982004331 |  | 238344779 | 311793082 | 315916382 | 722711874 | 722711874 | 722711874
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 16.85% | 23.11% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 23.11%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 23.11%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 23.11%; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 23.11%; 2, ACTUALIZACIÓN May: 23.11%; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 23.11% |  | 1.43% | 4.72% | 8.9% | 14.84% | 14.84% | 16.7%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1919900000 | 2901904331 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2901904331; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2901904331; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2901904331; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 2901904331; 2, ACTUALIZACIÓN May: 2938142331; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 2938142331 |  | 758574779 | 1860140082 | 2034435382 | 2531790874 | 2531790874 | 2664610874
2 | Fortalecer 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | DISTRITAL: Gestión y seguimiento a Instancias distritales | MAGNITUD FÍSICA | 30% | 30% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 30%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 30%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 30%; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 30%; 2, ACTUALIZACIÓN May: 30%; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 30% |  | 0.6% | 6% | 8.1% | 12.7% | 12.7% | 15% | [6 empty] | 1. Solicitud de publicación de los planes de trabajo 2018, 2019 y 2023 del CCA; las actas 1 y 2 del 2023 y el informe del 1er trimestre 2023 del CCDR; los planes de trabajo 2022 y 2023 del CICJSA y del CCDR; y el plan de trabajo del 2019 del CCDR. 2. Envío correos solicitando la documentación del CCDR y del CISCJSA. 3. Proyección memorando sobre seguimiento a las IC donde participa la SDA, vigencia 2022 primer semestre. 4. Proyección memorando de solicitud de remisión de informe instancias SDA ST. 5. Proyección oficios de solicitud de información al Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal, Consejo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Comité de seguimiento a las medidas de prevención y mitigación riesgo sector Altos de la Estancia y Comité de Seguimiento a las Medidas para la Prevención y Mitigación del Riesgo Público en la Urbanización Buena Vista Oriental III Etapa. 6. Actualización y seguimiento de la matriz de IC del sector ambiente. 7. Presentación del ajuste del PGA al Subsecretario General. 8. Relación de los instrumentos de planeación con las líneas estratégicas del PGA. 9. Entrega del documento de ajuste del PGA a la supervisora. 10. 3 reuniones sobre al ajuste del PGA. 11. Participación en la primera mesa técnica de Seguridad Hídrica de la Región Central - RAPE. 12. Participación en el taller de intercambio de experiencias en elaboración de PMA de páramos coorganizado por CEERCCO. | Distrito Capital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | N/A | 7968095 | 3815676 | 4152419 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7968095
|  | REGIONAL: (cundinamarca)Gestionar proyectos (acuerdos, instrumentos, iniciativas, agendas, memorandos, planes, indicadores) de articulación regional, con base en los instrumentos de planeación ambiental, instancias de coordinación, entre otros | PRESUPUESTO VIGENCIA | 776809000 | 784003000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 784003000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 784003000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 784003000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 784003000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 765059000; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 765059000 |  | 502150000 | 725378000 | 765059000 | 765059000 | 765059000 | 765059000
|  | REGIONAL: (cundinamarca) Articulación de las instancias de coordinación distritales y regionales, la investigación ambiental, los instrumentos economicos ambientales, los asuntos regionales y la visión regional POT con el Plan de Gestión Ambiental | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Municipios de Chía, Cota, Mosquera, Tenjo - Región Central RAP-E y otras instancias de orden regional |  |  |  | Región: Municipios de borde noroccidental con pilotos para reverdecer. Incidencia positiva en la articulacion con instancias e inicitivas ambientales regionales.
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  | 41440734 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 41440734; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 41440734; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 41440734; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 41440734; 2, ACTUALIZACIÓN May: 41440734; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 41440734 |  | 6687100 | 37645734 | 41440734 | 41440734 | 41440734 | 41440734
|  | REGIONAL: Gestionar un proyecto, acuerdo o instrumento para la articulación regional orientado a la protección de los Cerros Orientales y el seguimiento y reporte a los compromisos de las sentencias de Cerros Orientales y el río Bogotá | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 30% | 30% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 30%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 30%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 30%; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 30%; 2, ACTUALIZACIÓN May: 30%; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 30% |  | 0.6% | 6% | 8.1% | 12.7% | 12.7% | 15% | [7 empty] | Distrito Capital |  |  |  | DISTRITO
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 776809000 | 825443734 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 825443734; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 825443734; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 825443734; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 825443734; 2, ACTUALIZACIÓN May: 806499734; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 806499734 |  | 508837100 | 763023734 | 806499734 | 806499734 | 806499734 | 806499734
3 | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | DISTRITAL Descripción: Oportunidades cooperación internacional para el fortalecimiento del ambiente del distrito capital por medio de actividades con organizaciones en temas de medio ambiente, ciudades, participación en eventos internacionales y exploración de las prioridades de las dependencias de la SDA en cooperación internacional. | MAGNITUD FÍSICA | 28% | 28% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 28%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 28%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 28%; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 28%; 2, ACTUALIZACIÓN May: 28%; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 28% |  | 2% | 4% | 7% | 11% | 11% | 14% | [6 empty] | Se presenta avance del 14% del 28% programado para 2023, que equivale al 73,50% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones a corte corresponden a: -Realización y/o participación en Eventos: Visita del Embajador de Francia en Colombia y Viceministra de Asuntos Exteriores de Francia al ecobarrio la esmeralda ; Visita del Director del Centro de Ecología de Oslo a la SDA; Diálogo Sostenible en Financiación de Proyectos para Acción Climática-ICLEI; Desayuno "Camino a la convención" en el marco de la II Convención de Emergencia Climática; Visita delegados Metropolis.org a los bosques urbanos se Santa Helena y Salitre marco proyecto "Bosques Urbanos"; "Distritos Térmicos en Colombia Fase II"-Singapur; "Gobernanza Ambiental a escala local"-Dinamarca; "Programa Plásticos Circulares en las Américas" (CPAP)-Misión técnica de Colombia a Europa - Presentación a convocatorias con: "Comixta Brasil-Colombia" a cargo de la APC - Frankfurt school of finance y CAEM. -Seguimiento a proyectos y acuerdos vigentes con: Proyecto Zonas Urbanas para un Mejor Aire - ZUMA Feasibility - Hill-C40; Instituto Tecnológico de Massachusetts(MIT) y Universidad Rosario; Clearing Houses-Metropolis.org; Universidad de la Sabana; Unión Europea- AVANTIA; GIZ-Alemania; Stuttgart-Alemania; BID-Economía Circular; CFF-C40; UCCI; PNUD | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL El area de influencia se circunscribe al distrito capital con incidencia en la acción climática de la ciudad en temas de energia, seguridad alimentaria, bosques, agua y Ciudades. | N/A | N/A | 7968095 | 3815676 | 4152419 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7968095
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 346511000 | 346511000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 346511000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 346511000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 232657000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 232657000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 285787000; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 285787000 |  | 0 | 83220000 | 159120000 | 230034882 | 230034882 | 230034882
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 22229933 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 22229933; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 22229933; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 22229933; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 22229933; 2, ACTUALIZACIÓN May: 22229933; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 22229933 |  | 2595633 | 12022767 | 15529767 | 22229933 | 22229933 | 22229933
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 28% | 28% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 28%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 28%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 28%; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 28%; 2, ACTUALIZACIÓN May: 28%; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 28% |  | 2% | 4% | 7% | 11% | 11% | 14%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 346511000 | 368740933 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 368740933; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 368740933; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 254886933; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 254886933; 2, ACTUALIZACIÓN May: 308016933; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 308016933 |  | 2595633 | 95242767 | 174649767 | 252264815 | 252264815 | 252264815
4 | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | DISTRITAL Descripción: Acciones de Gestión del Conocimiento | MAGNITUD FÍSICA | 6 | 6 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 6; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 6; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 6; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 6; 2, ACTUALIZACIÓN May: 6; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 6 |  | 0.06 | 0.38 | 0.83 | 1.98 | 1.98 | 2.57 | [6 empty] | Acción 1: Difusión OAB y ORARBO: se realizaron actividades de divulgación por medio del portal OAB, y 12 jornadas, las cuales fueron: (5) entidades públicas, (1) universidad, (2) colegio, (1) organizaciones, (1) entidades públicas de otros países y (2) ferias. En total se contó con la participación de 1006 personas. Acción No2: Instrumentos económicos: se elaboró borrador de memorando de entendimiento con CAEM para la implementación de un instrumento financiero ambiental y se realizó un mapeo de las empresas con procesos sancionatorios ambientales cerrados cercanos a los humedales del Distrito. Acción No3: Administración del OAB: se cierra el mes con 445 indicadores y 182 metadatos. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 640 indicadores y 198 metadatos, se participó en Mesa Sirio, Submesa hídrico, Bateria de indicadores y Financiera. Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. Acción 4: Plan Estadístico: Se realizó la actualización del inventario de registros administrativos y de operaciones estadísticas de la SDA. Adicionalmente, se continua con la revisión de documentos metodológicos asociados a las operaciones. Finalmente se hizo el diligenciamiento del FURAG, específicamente en la Política de Gestión de Información Estadística (PGIE). Acción No5: Investigación ambiental: 1) revisión del DTS para el Plan de Investigación Ambiental de Bogotá; 2) reformulación de las ecuaciones booleanas para buscar publicaciones de investigación ambiental sobre Bogotá en cuatro bases de datos 3) ajuste a la sección de normatividad y la elaboración del marco conceptual en el documento metodológico y lineamientos técnicos; 4) avances en diferentes secciones de la guía para publicaciones de investigación ambiental en el OAB. Acción No6: Documentos metodológicos: 1) correo de solicitud de avance en la normatividad y marco conceptual de cada capítulo. 2) consolidación del documento de lineamientos técnicos frente al componente de problemática para cada campo de acción. | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL Incidencia en los observatiorios ambientales, plan de investigación ambiental y estudios económicos ambientales | N/A | N/A | 7968095 | 3815676 | 4152419 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7968095
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 883685000 | 876491000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 876491000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 876491000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 876491000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 876491000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 859072500; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 859072500 |  | 418737000 | 820330000 | 820330000 | 820330000 | 820330000 | 820330000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 89296934 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 89296934; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 89296934; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 89296934; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 89296934; 2, ACTUALIZACIÓN May: 89296934; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 89296934 |  | 2577000 | 53207821 | 53207821 | 59618821 | 59618821 | 59618821
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 6 | 6 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 6; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 6; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 6; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 6; 2, ACTUALIZACIÓN May: 6; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 6 |  | 0.06 | 0.38 | 0.83 | 1.98 | 1.98 | 2.57
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 883685000 | 965787934 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 965787934; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 965787934; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 965787934; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 965787934; 2, ACTUALIZACIÓN May: 948369434; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 948369434 |  | 421314000 | 873537821 | 873537821 | 879948821 | 879948821 | 879948821
5 | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | DISTRITAL Descripción: Planeación y seguimiento de proyectos de inversion ambientales de la SDA. | MAGNITUD FÍSICA | 12 | 12 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 12; 2, ACTUALIZACIÓN May: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 12 |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | [6 empty] | A junio se han realizado 6 informes integrales de seguimiento físico y presupuestal a los proyectos SDA, lo que corresponde a la elaboración de un informe mensual para cada uno de los proyectos vigentes y que sirve como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas para los gerentes de proyecto. Se generó nota aclaratoria, señalando que se realizará un solo informe final integral de todos los proyectos para el cierre de la admón. Se revisó, evaluó y consolidó información de los proyectos de la SDA, en los Planes de Acción, en los procesos de reprogramación, actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, para los cortes a dic./ 2022, reprog./2023 y de enero a mayo 2023. Como resultado, se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, herramienta distrital destinada al seguimiento de los proyectos, para el corte de dic./ 2022, reprog./2023 y mayo 2023. Estos reportes se han publicado en la web de la SDA. Se realizó seguimiento a los programas 22, 27, 28, 29, 33 y 35, en SEGPLAN, corte dic./2022 y a mayo/2023. Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de cierre del 2022, las modificaciones allegadas en los meses de enero a junio 2023, y remitido para publicar en la web de SECOP II. Se consolidó información de los indicadores de gestión del cierre 2022, revisión de las hojas de vida y aprobación de indicadores 2023 y el seguimiento de enero- mayo 2023, así como, el reporte PMR - Producto, Metas y Resultado y los trazadores presupuestales con la SDH. Se consolidó y publicó en la web de la SDA, el informe de Gestión y el Informe de Balance Social de la vigencia 2022. Se generó el Informe de Rendición de Cuentas Anual, asociado al avance del PDD del Propósito 2 del Sector Ambiente y el Informe de Inversión Social remitidos a la SDP vigencia 2022. | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL Incidencia: Se reconoce incidencia en la planificación del medio ambiente del D.C. a traves de los proyectos de inversion de la SDA. | N/A | N/A | 7968095 | 3815676 | 4152419 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7968095
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1197999000 | 1197999000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1197999000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1197999000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1311853000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1311853000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1258847500; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 1258847500 |  | 321305400 | 894079400 | 957790400 | 1225166400 | 1225166400 | 1225166400
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 0; 2, ACTUALIZACIÓN May: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 69726631 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 69726631; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 69726631; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 69726631; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 69726631; 2, ACTUALIZACIÓN May: 69726631; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 69726631 |  | 5078000 | 62647631 | 69726631 | 69726631 | 69726631 | 69726631
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12 | 12 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 12; 2, ACTUALIZACIÓN May: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 12 |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1197999000 | 1267725631 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1267725631; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1267725631; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1381579631; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1381579631; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1328574131; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 1328574131 |  | 326383400 | 956727031 | 1027517031 | 1294893031 | 1294893031 | 1294893031
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 5124904000 | 5124904000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 5124904000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 5124904000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 5124904000; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 5124904000; 2, ACTUALIZACIÓN May: 5124904000; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 5124904000 |  | 1762422400 | 4071354400 | 4420818400 | 4849669282 | 4849669282 | 4982489282 | [5 empty] | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 0 | 1204698563 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1204698563; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1204698563; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1204698563; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 1204698563; 2, ACTUALIZACIÓN May: 1204698563; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 1204698563 |  | 255282512 | 477317035 | 495821335 | 915727993 | 915727993 | 915727993 | [5 empty] | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 5124904000 | 6329602563 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 6329602563; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 6329602563; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 6329602563; 2, ACTUALIZACIÓN Abr: 6329602563; 2, ACTUALIZACIÓN May: 6329602563; 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 6329602563 |  | 2017704912 | 4548671435 | 4916639735 | 5765397275 | 5765397275 | 5898217275 | [5 empty] | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición |  |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7805 - Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional. Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO |  | 1850721000 | 1850721000 | 382800000 | 0 | 0 | 0%
AGOSTO |  | 1850721000 | 1850721000 | 1296660000 | 14910967 | 14910967 | 1.15%
SEPTIEMBRE |  | 1850721000 | 1850721000 | 1316121000 | 145788199 | 145788199 | 11.08%
OCTUBRE |  | 1850721000 | 1850721000 | 1316121000 | 415047999 | 415047999 | 31.54%
NOVIEMBRE |  | 1850721000 | 1850721000 | 1413981000 | 722591600 | 722591600 | 51.1%
DICIEMBRE |  | 1850721000 | 1850721000 | 1840939780 | 1291051311 | 1291051311 | 70.13%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3525601000 |  | 0 | 0 | 0
FEBRERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3525601000 | 1730744000 | 0 | 0 | 0
MARZO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3525601000 | 2821941375 | 60744600 | 60744600 | 2.153%
ABRIL | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3125601000 | 2815065375 | 316433367 | 316433367 | 11.24%
MAYO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3125601000 | 2815065375 | 653495709 | 653495709 | 23.21%
JUNIO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3125601000 | 2830065375 | 964851242 | 964851242 | 34.09%
JULIO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3125601000 | 2830065375 | 1286569875 | 1286569875 | 45.46%
AGOSTO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3525601000 | 2854904375 | 1601217220 | 1601217220 | 56.09%
SEPTIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3875601000 | 2917055375 | 1893414387 | 1893414387 | 64.91%
OCTUBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3875601000 | 2974811109 | 2184578620 | 2184578620 | 73.44%
NOVIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3875601000 | 3073973176 | 2474970487 | 2474970487 | 80.51%
DICIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 3525601000 | 3875601000 | 3192877066 | 2889276986 | 2889276986 | 90.49%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 5464540000 | 5464540000 | 5511948560 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 5464540000 | 5464540000 | 5511948560 | 47411800 | 47411800 | 0.8602%
MARZO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 5464540000 | 5464540000 | 5511948560 | 415315191 | 415315191 | 7.535%
ABRIL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 5464540000 | 5464540000 | 5511948560 | 829064911 | 829064911 | 15.04%
MAYO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 5464540000 | 5464540000 | 3676882563 | 1201227511 | 1201227511 | 32.67%
JUNIO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 5464540000 | 5464540000 | 3681906563 | 1570373511 | 1570373511 | 42.65%
JULIO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 5464540000 | 5464540000 | 3733257563 | 1946598511 | 1946598511 | 52.14%
AGOSTO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 5464540000 | 5464540000 | 3739002563 | 2318787944 | 2318787944 | 62.02%
SEPTIEMBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 5464540000 | 5464540000 | 5015196726 | 2688154234 | 2688154234 | 53.6%
OCTUBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 5464540000 | 5464540000 | 5098384326 | 3061360429 | 3061360429 | 60.05%
NOVIEMBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 5464540000 | 5464540000 | 5511948560 | 3444790562 | 3444790562 | 62.5%
DICIEMBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 5464540000 | 5464540000 | 5511948560 | 4307249997 | 4307249997 | 78.14%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTES | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO/1-100-I032 VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 5124904000 | 5124904000 | 1762422400 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO/1-100-I032 VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 5124904000 | 5124904000 | 4071354400 | 6767933 | 6767933 | 0.1662%
MARZO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO/1-100-I032 VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 5124904000 | 5124904000 | 4420818400 | 324647566 | 324647566 | 7.344%
ABRIL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO/1-100-I032 VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 5124904000 | 5124904000 | 4836373282 | 776581348 | 776581348 | 16.06%
MAYO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO/1-100-I032 VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 5124904000 | 5124904000 | 4849669282 | 1199428516 | 1199428516 | 24.73%
JUNIO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO/1-100-I032 VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 5124904000 | 5124904000 | 4982489282 | 1662052516 | 1662052516 | 33.36%
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 5 | 0.83 | 16.6% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,83% de acuerdo a lo programado en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados.
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 6 | 1 | 16.67% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se avanza en 1 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
AGOSTO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 5 | 1.66 | 33.2% | 0 | 0 | 0 | Para contar con documentos de planeación elaborados, se realizaron actividades frente a los IPA priorizados para la vigencia. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 6 | 2 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | A 31 de agosto del 2020 se avanza en 2 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
SEPTIEMBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 5 | 2.49 | 49.8% | 0 | 0 | 0 | Para contar con documentos de planeación elaborados, se realizaron actividades frente a los IPA priorizados para la vigencia. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | A 30 de septiembre del 2020 se avanza en 3 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
OCTUBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 5 | 3.32 | 66.4% | 0 | 0 | 0 | Para contar con documentos de planeación elaborados, se realizaron actividades frente a los IPA priorizados para la vigencia. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | A 31 de octubre del 2020 se avanza en 4 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
NOVIEMBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 5 | 4.15 | 83% | 0 | 0 | 0 | Se llegó a un 4.15 en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 0 | A 30 de noviembre del 2020 se avanza en 5 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
DICIEMBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 5 | 4.92 | 98.4% | 0 | 0 | 0 | Para contar con documentos de planeación elaborados, se realizaron actividades frente a los IPA priorizados para la vigencia. En archivo adjunto de se reflejan al detalle: "Reporte indicadores de producto y de gestion diciembre SPPA"
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | A 30 de noviembre del 2020 se avanza en 6 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (300 Caracteres)
ENERO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 0.5 | 8.333% | 0.08 | 0.008424 | 10.53% | Para contar con documentos de planeación elaborados, se realizaron actividades frente a los IPA priorizados para la vigencia llegando a un 0,51. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 1 | 8.333% | 0 | 0 | 0 | A 31 de enero del 2021 se avanza en 1 documento de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
FEBRERO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 0.9753 | 16.26% | 0.08 | 0.044696 | 55.87% | A 28 de febrero del 2021 se llegó a un total de 1,02 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 2 | 16.67% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado dos (2) informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas de los gerentes de proyectos.
MARZO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 1.465 | 24.42% | 0.08 | 0.065048 | 81.31% | A 30 de marzo del 2021 se llegó a un total de 1.53 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 3 | 25% | 0 | 0 | 0 | Se consolidó y elaboró el informe de Gestión de la entidad vigencia 2020, asociado al cierre del Plan de Desarrollo BMPT y la apertura del PDD UNCSA, publicado en la página web de la entidad. Adicionalmente se encuentra en etapa de construcción el Informe de Balance Social 2020
ABRIL | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 1.9673 | 32.79% | 0.08 | 0.07268 | 90.85% | A 30 de abril del 2021 se llegó a un total de 2.04 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 4 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 4 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos.
MAYO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 2.41 | 40.17% | 0.08 | 0.07268 | 90.85% | A 30 de mayo del 2021 se llegó a un total de 2.48 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 5 | 41.67% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 5 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos.
JUNIO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 2.78 | 46.33% | 0.08 | 0.08 | 100% | A 30 de junio del 2021 se llegó a un total de 2.86 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado6 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos.
JULIO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 3.49 | 58.17% | 0.08 | 0.08 | 100% | A 30 de julio del 2021 se llegó a un total de 3.57 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 7 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos.
AGOSTO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 4 | 66.67% | 0.08 | 0.08 | 100% | A 30 de agosto del 2021 se llegó a un total de 4,08 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 8 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos.
SEPTIEMBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 4.51 | 75.17% | 0.08 | 0.08 | 100% | A 30 de septiembre del 2021 se llegó a un total de 4,59 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 9 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos.
OCTUBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 5.02 | 83.67% | 0.08 | 0.08 | 100% | A 30 de octubre del 2021 se llegó a un total de 5.10 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 10 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos.
NOVIEMBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 5.09 | 84.83% | 0.08 | 0.08 | 100% | A 30 de noviembre del 2021 se llegó a un total de 5,17 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 11 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos.
DICIEMBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 6 | 5.15 | 85.83% | 0.08 | 0.08 | 100% | A 30 de diciembre del 2021 se llegó a un total de 5.23 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 12 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 8 | 0.02 | 0.25% | 0 | 0 | 0 | A 30 de enero del 2022 se avanzo en un total de 0,02 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 1 | 8.333% | 0 | 0 | 0 | A 31 de enero del 2021 se avanza en 1 documento de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
FEBRERO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 8 | 0.72 | 9% | 0 | 0 | 0 | A 28 de febrero del 2022 se avanzo en un total de 0,72 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 2 | 16.67% | 0 | 0 | 0 | A 28 de febrero del 2022 se avanza en 2 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
MARZO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 8 | 1.58 | 19.75% | 0 | 0 | 0 | A 31 de marzo del 2022 se avanzo en un total de 1,58 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 3 | 25% | 0 | 0 | 0 | A 31 de marzo del 2022 se avanza en 3 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
ABRIL | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 8 | 2.44 | 30.5% | 0 | 0 | 0 | A 31 de abril del 2022 se avanzo en un total de 2,44 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 4 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | A 31 deabril del 2022 se avanza en 4 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
MAYO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 8 | 3.36 | 42% | 0 | 0 | 0 | A 31 de mayo del 2022 se avanzo en un total de 3,36 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 5 | 41.67% | 0 | 0 | 0 | A 31 de mayo del 2022 se avanza en 5 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
JUNIO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 8 | 4.29 | 53.62% | 0 | 0 | 0 | A 30 de junio del 2022 se avanzo en un total de 4,29 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0 | A 30 de junio del 2022 se avanza en 6 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
JULIO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 8 | 4.68 | 58.5% | 0 | 0 | 0 | A 30 de juliio del 2022 se avanzo en un total de 4,68 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2022 se avanza en 7 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
AGOSTO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 8 | 5.18 | 64.75% | 0 | 0 | 0 | A 30 de agosto del 2022 se avanzo en un total de 4,68 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | A 30 de agosto del 2022 se avanza en 8 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
SEPTIEMBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 8 | 5.61 | 70.12% | 0 | 0 | 0 | A 30 de septiembre del 2022 se avanzo en un total de 5,61 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 0 | A 30 de septiembre del 2022 se avanza en 9 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
OCTUBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 8 | 5.92 | 74% | 0 | 0 | 0 | A 30 de octubre del 2022 se avanzo en un total de 5,92 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 0 | A 30 de octubre del 2022 se avanza en10 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
NOVIEMBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 8 | 6.2 | 77.5% | 0 | 0 | 0 | A 30 de noviembre del 2022 se avanzo en un total de 6,20 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 0 | 0 | A 30 de noviembre del 2022 se avanza en 11 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
DICIEMBRE | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 8 | 6.61 | 82.62% | 0 | 0 | 0 | A 30 de diciembre del 2022 se avanzo en un total de 6,61 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 0 | A 30 de diciembre del 2022 se avanza en 12 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 3 | 0.31 | 10.33% | 1.39 | 0.31 | 22.3% | A 30 de enero del 2023 se avanzo en un total de 1,39 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 1 | 8.333% | 0 | 0 | 0 | A 30 de enero del 2023 se avanza en 1 documento de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
FEBRERO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 3 | 0.25 | 8.333% | 1.39 | 0.62 | 44.6% | A 28 de febrero del 2023 se avanzo en un total de 0,87 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 2 | 16.67% | 0 | 0 | 0 | A 28 de febrero del 2023 se avanza en 2 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
MARZO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 3 | 0.79 | 26.33% | 1.39 | 0.94 | 67.63% | A 31 de marzo del 2023 se avanzo en un total de 1,73 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 3 | 25% | 0 | 0 | 0 | A 31 de marzo del 2023 s se avanza en 3 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
ABRIL | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 3 | 1.25 | 41.67% | 1.39 | 1.27 | 91.37% | A 31 de Abril del 2023 se avanzo en un total de 2,52 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 4 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | A 31 de abril del 2023 s se avanza en 4 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
MAYO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 3 | 1.61 | 53.67% | 1.39 | 1.28 | 92.09% | A 31 de mayo del 2023 se avanzo en un total de 2,89 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 5 | 41.67% | 0 | 0 | 0 | A 31 de mayo del 2023 s se avanza en 5 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
JUNIO | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 40 | 22 | 3 | 1.92 | 64% | 1.39 | 1.31 | 94.24% | A 30 de junio del 2023 se avanzo en un total de 3,23 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto
| Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional - nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Número de documentos | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Entidades apoyadas | Número de entidades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | Número de documentos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Documentos de seguimiento a la inversión pública | Número de documentos | 15 | 48 | 12 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0 | A 30 de junio del 2023 se avanza en 6 documentos de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 725710000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de Julio
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 443334000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de Julio
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 95877000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de Julio
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 194192000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de Julio
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 391608000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de Julio
AGOSTO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 725710000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de agosto
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 443334000 | 980467 | Se realizaron pagos a 4 contratos: 20201115, 20201163, 20201148
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 95877000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de agosto
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 194192000 | 430500 | Se realizaron pagos a 2 contratos: 20201183, 20201188
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 391608000 |  | No se presentaron pagos en el mes de agosto
SEPTIEMBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 725710000 | 42256567 | Se realizaron pagos a 20 contratos: 20201705 20201344 20201350 20201497 20201395 20201373 20201130 20201811 20201137 20202009 20201906 20201887 20201978 20201866 20201886 20201141 20201139 20201669 20201194 19492020
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 443334000 | 41597200 | Se realizaron pagos a 7 contratos: 20201285 20201115 20201309 20201163 20201148 20201261 20201198
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 95877000 | 1355400 | Se realizó pago a 1 contrato: 20202071
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 194192000 | 30570066 | Se realizaron pagos a 7 contrato: 20201744 20201196 20201183 20201180 20201215 20201592 20201213
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 391608000 | 30008966 | Se realizaron pagos a 9 contrato 20201376 20201599 20201327 20201378 20201612 20202104 20201140 20201271 20201869
OCTUBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 725710000 | 144852767 | Se realizaron pagos a 28 contratos: 20201350 20201130 20201137 20201139 20201141 20201194 20201324 20201344 20201373 20201381 20201381 20201395 20201497 20201669 20201705 20201811 20201866 20201886 20201887 20201906 20201978 20202009 20202176 20202184 20202184 20202226 20202226 20200440
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 443334000 | 96856800 | Se realizaron pagos a 12 contratos: 20201285, 20201115, 20201309, 20201278, 20201163, 20202084, 20202070, 20202053, 20202128, 20201148, 20201261, 20201198
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 95877000 | 21964400 | Se realizaron pagos a 4 contratos: 20202079, 20201691, 20202260, 20202071
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 194192000 | 67712066 | Se realizaron pagos a 8 contratos: 20201744, 20201196, 20201075, 20201183, 20201180, 20201215, 20201592, 20201213
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 391608000 | 83661966 | Se realizaron pagos a 11 contratos: 20201376, 20201599, 20201571, 20201327, 20201378, 20201612, 20202104, 20201140, 20201514, 20201271, 20201869
NOVIEMBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 725710000 | 268243535 | Se realizaron pagos a 29 contratos: 20201705 20201344 20201350 20201497 20201395 20202226 20201373 20201130 20201811 20201137 20201381 20201431 20202009 20201324 20201906 20201887 20201978 20201866 20201886 20201141 20201139 20201669 20202215 20201700 20202182 20201194 19492020 20202176 20202184
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 443334000 | 151751600 | Se realizaron pagos a 12 contratos: 20201285, 20201115, 20201309, 20201278, 20201163, 20202084, 20202070, 20202053, 20202128, 20201148, 20201261, 20201198
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 95877000 | 40499933 | Se realizaron pagos a 4 contratos: 20202079, 20201691, 20202260, 20202071
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 194192000 | 104854066 | Se realizaron pagos a 7 contratos: 20201744, 20201196, 20201183, 20201180, 20201215, 20201592, 20201213
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 391608000 | 157242466 | Se realizaron pagos a 11 contratos: 20201376, 20201599, 20201571, 20201327, 20201378, 20201612, 20202104, 20201140, 20201514, 20201271, 20201869
DICIEMBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 738268000 | 484720368 | Se pagaron 30 contratos 20201705 20201344 20201350 20201245 20201497 20201395 20202226 20201373 20201130 20201811 20201137 20201381 20201431 20202009 20201324 20201906 20201887 20201978 20201866 20201886 20201141 20201139 20201669 20202215 20201700 20202182 20201194 19492020 20202176 20202184
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 420544000 | 304013333 | Se realizaron pagos a 13 contratos: 20201285, 20201115, 20201309, 20201278, 20201163, 20202084, 20202070, 20202053, 20202128, 20201148, 20201261, 20201198. 20202395
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 112347000 | 67296933 | Se realizaron pagos a 4 contratos: 20202079, 20201691, 20202260, 20202071
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 216982000 | 176361211 | Se realizaron pagos a 8 contratos: 20201744, 20201196, 20201075, 20201183, 20201180, 20201215, 20201592, 20201213
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 362580000 | 258659466 | Se realizaron pagos a 11 contratos: 20201376, 20201599, 20201571, 20201327, 20201378, 20201612, 20202104, 20201140, 20201514, 20201271, 20201869
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
FEBRERO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1617952000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 193980000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 459072000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 607160000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
MARZO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1617952000 | 6806533 | Pago a contratos # 20210370 20210322 20210223 20210323 20210333
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 21854134 | Pago a contratos:20210097 20210304 20210040 20210305 20210095 20210045
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 193980000 | 3007333 | Pago de contratos: 20210197
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 459072000 | 23465867 | Pago a contratos: 20210199 20210006 20210022 20210021 20210239 20210190 20210124
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 607160000 | 5610733 | Pago a contraos: 20210030 20210317
ABRIL | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1617952000 | 104429433 | Pago a 29 contratos:20210370 20210322 20210502 20210605 20210790 20210501 20210520 20210223 20210764 20210164 20210478 20210900 20210323 20210913 20210604 20210332 20210493 20210476 20210437 20210912 20210333 20210479 20210691 20210567 20210781 20211015 20210957 20210891 20210456
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 86574601 | Pago a 11 contratos:20210096 20210097 20210304 20210776 20210040 20210305 20210182 20202395 20210060 20210095 20210045
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 193980000 | 12411466 | Pago de 3 contratos:20211027 20210197 20211051
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 459072000 | 61499867 | Pago a 7 contratos: 20210199 20210006 20210022 20210021 20210239 20210190 20210124
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 607160000 | 51518000 | Pago a 10 contraTos:20210857 20210692 20210670 20210861 20210630 20210651 20210865 20210030 20210317 20210862
MAYO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1617952000 | 228616033 | Pago a 29 contratos:20210370 20210322 20210502 20210605 20210790 20210501 20210520 20210223 20210764 20210164 20210478 20210900 20210323 20210913 20210604 20210332 20210493 20210476 20210437 20210912 20210333 20210479 20210691 20210567 20210781 20211015 20210957 20210891 20210456
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 152906268 | Pago a 11 contratos:20210096 20210097 20210304 20210776 20210040 20210305 20210182 20202395 20210060 20210095 20210045
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 193980000 | 59977941 | Pago de 4 contratos:20211027 20210197 20211051 20210753 y pago de resolución 00510
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 459072000 | 99533867 | Pago a 7 contratos: 20210199 20210006 20210022 20210021 20210239 20210190 20210124
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 607160000 | 112461600 | Pago a 11 contratos:20210857 20210692 20210670 20210861 20210630 20210651 20210865 20210030 20210810 20210317 20210862
JUNIO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1617952000 | 351077566 | Pago a 29 contratos:20210370 20210322 20210502 20210605 20210790 20210501 20210520 20210223 20210764 20210164 20210478 20210900 20210323 20210913 20210604 20210332 20210493 20210476 20210437 20210912 20210333 20210479 20210691 20210567 20210781 20211015 20210957 20210891 20210456
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 219434268 | Pago a 11 contratos:20210096 20210097 20210304 20210776 20210040 20210305 20210182 20202395 20210060 20210095 20210045
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 193980000 | 77025941 | Pago de 4 contratos:20211027 20210197 20211051 20210753 y pago de resolución 00510
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 459072000 | 137567867 | Pago a 7 contratos: 20210199 20210006 20210022 20210021 20210239 20210190 20210124
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 607160000 | 179745600 | Pago a 11 contratos:20210857 20210692 20210670 20210861 20210630 20210651 20210865 20210030 20210810 20210317 20210862
JULIO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1617952000 | 486192199 | Pago a 29 contratos:20210370 20210322 20210502 20210605 20210790 20210501 20210520 20210223 20210764 20210164 20210478 20210900 20210323 20210913 20210604 20210332 20210493 20210476 20210437 20210912 20210333 20210479 20210691 20210567 20210781 20211015 20210957 20210891 20210456
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 279349268 | Pago a 11 contratos:20210096 20210097 20210304 20210776 20210040 20210305 20210182 20202395 20210060 20210095 20210045
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 193980000 | 102719941 | Pago de 4 contratos:20211027 20210197 20211051 20210753 y pago de resolución 00510
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 459072000 | 175601867 | Pago a 7 contratos: 20210199 20210006 20210022 20210021 20210239 20210190 20210124
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 607160000 | 242706600 | Pago a 11 contratos:20210857 20210692 20210670 20210861 20210630 20210651 20210865 20210030 20210810 20210317 20210862
AGOSTO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1617952000 | 625171544 | Pago a 30 contratos:20210370 20210322 20210502 20210605 20210790 20210501 20210520 20210223 20210764 20210164 20210478 20210900 20210323 20210913 20210604 20210332 20210493 20210476 20210437 20210912 20210333 20210479 20210691 20210567 20210781 20211015 20210957 20210891 20210456 20211360
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 332651268 | Pago a 11 contratos:20210096 20210097 20210304 20210776 20210040 20210305 20210182 20202395 20210060 20210095 20210045
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 225247009 | 124090941 | Pago de 4 contratos:20211027 20210197 20211051 20210753 y pago de resolución 00510
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 397165991 | 213635867 | Pago a 7 contratos: 20210199 20210006 20210022 20210021 20210239 20210190 20210124
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 637799000 | 305667600 | Pago a 11 contratos:20210857 20210692 20210670 20210861 20210630 20210651 20210865 20210030 20210810 20210317 20210862
SEPTIEMBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1967951999.6667 | 747538544 | Pago a 29 contratos:20210370 20210322 20210502 20210605 20210790 20210501 20210520 20210223 20210764 20210164 20210478 20210900 20210323 20210913 20210604 20210332 20210493 20210476 20210437 20210912 20210333 20210479 20210691 20210567 20210781 20211015 20210957 20210891 20210456
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 387055435 | Pago a 11 contratos:20210096 20210097 20210304 20210776 20210040 20210305 20210182 20202395 20210060 20210095 20210045
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 225247009 | 145461941 | Pago de 4 contratos:20211027 20210197 20211051 20210753 y pago de resolución 00510
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 397165991 | 251669867 | Pago a 7 contratos: 20210199 20210006 20210022 20210021 20210239 20210190 20210124
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 637799000 | 361688600 | Pago a 11 contratos:20210857 20210692 20210670 20210861 20210630 20210651 20210865 20210030 20210810 20210317 20210862
OCTUBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1967951999.6667 | 877515544 | Pago a 29 contratos:20210370 20210322 20210502 20210605 20210790 20210501 20210520 20210223 20210764 20210164 20210478 20210900 20210323 20210913 20210604 20210332 20210493 20210476 20210437 20210912 20210333 20210479 20210691 20210567 20210781 20211015 20210957 20210891 20210456
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 429115335 | Pago a 11 contratos:20210096 20210097 20210304 20210776 20210040 20210305 20210182 20202395 20210060 20210095 20210045
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 225247009 | 166832941 | Pago de 4 contratos:20211027 20210197 20211051 20210753 y pago de resolución 00510
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 397165991 | 289703867 | Pago a 7 contratos: 20210199 20210006 20210022 20210021 20210239 20210190 20210124
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 637799000 | 421410933 | Pago a 11 contratos:20210857 20210692 20210670 20210861 20210630 20210651 20210865 20210030 20210810 20210317 20210862
NOVIEMBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1967951999.6667 | 993958544 | Pago a 30 contratos:20210370 20210322 20210502 20210605 20210790 20210501 20210520 20210223 20210764 20210164 20210478 20210900 20210323 20210913 20210604 20210332 20210493 20210476 20210437 20210912 20210333 20210479 20210691 20210567 20210781 20211015 20210957 20210891 20210456 20211360
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 495643335 | Pago a 11 contratos:20210096 20210097 20210304 20210776 20210040 20210305 20210182 20202395 20210060 20210095 20210045
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 225247009 | 183880941 | Pago de 4 contratos:20211027 20210197 20211051 20210753 y pago de resolución 00510
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 397165991 | 327757067 | Pago a 7 contratos: 20210199 20210006 20210022 20210021 20210239 20210190 20210124
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 637799000 | 473730600 | Pago a 11 contratos:20210857 20210692 20210670 20210861 20210630 20210651 20210865 20210030 20210810 20210317 20210862
DICIEMBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1967951999.6667 | 1158061911 | Pago a 29 contratos:20210370 20210322 20210502 20210605 20210790 20210501 20210520 20210223 20210764 20210164 20210478 20210900 20210323 20210913 20210604 20210332 20210493 20210476 20210437 20210912 20210333 20210479 20210691 20210567 20210781 20211015 20210957 20210891 20210456
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 647437000 | 561253501 | Pago a 11 contratos:20210096 20210097 20210304 20210776 20210040 20210305 20210182 20202395 20210060 20210095 20210045
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 225247009 | 206548841 | Pago de 4 contratos:20211027 20210197 20211051 20210753 y pago de resolución 00510
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 397165991 | 377575467 | Pago a 7 contratos: 20210199 20210006 20210022 20210021 20210239 20210190 20210124
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 637799000 | 585837266 | Pago a 11 contratos:20210857 20210692 20210670 20210861 20210630 20210651 20210865 20210030 20210810 20210317 20210862
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
FEBRERO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 3023639000 | 15682766 | Pago a 8 contratos: 20220417 20220767 20220482 20220040 20220126 20220403 20220502 20220127
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 730110000 | 12567433 | Pago a 5 contratos: 20220611 20220423 20220231 20220052 20220778
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 253876000 | 4372434 | Pago a 3 contratos: 20220585 20220313 20220324
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 626261000 | 1897133 | Pago a 3 contratos: 20220706 20220543 20220555
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 830654000 | 12892034 | Pago a 7 contratos: 20220312 20220456 20220222 20220163 20220152 20220730 20220382
MARZO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 3023639000 | 160012589 | Pago a 31 contratos: 20220417 20220767 20221158 20220350 20221344 20220482 20220695 20220664 20221259 20220636 20220950 20220413 20220040 20221169 20220514 20221106 20221354 20220126 20220616 20220403 20221417 20220741 20220502 20220500 20220716 20220127 20221252 20220749 20220789 20221203 20211360
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 730110000 | 88725433 | Pago a 12 contratos: 20221111 20220611 20220423 20221256 20220231 20220507 20220720 20221065 20220052 20220778 20220970 20220459
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 253876000 | 24680734 | Pago a 5 contratos: 20220585 20220869 20220586 20220313 20220324
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 626261000 | 52335633 | Pago a 10 contratos: 20220975 20221107 20220561 20221223 20220479 20220706 20221247 20220617 20220543 20220555
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 830654000 | 89560802 | Pago a 13 contratos: 20220944 20220739 20221118 20220312 20220675 20220456 20220222 20221349 20220163 20220152 20220540 20220730 20220382
ABRIL | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 3023639000 | 311674813 | Pago a 30 contratos: 20220417 20220767 20221158 20220350 20221344 20220482 20220695 20220664 20221259 20220636 20220950 20220413 20220040 20221169 20220514 20221106 20221354 20220126 20220616 20220403 20221417 20220741 20220502 20220500 20220716 20220127 20221252 20220749 20220789 20221203
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 730110000 | 164883433 | Pago a 12 contratos: 20221111 20220611 20220423 20221256 20220231 20220507 20220720 20221065 20220052 20220778 20220970 20220459
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 253876000 | 78350130 | Pago a 5 contratos: 20220585 20220869 20220586 20220313 20220324 Y Resolución 202201024
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 626261000 | 103448633 | Pago a 10 contratos: 20220975 20221107 20220561 20221223 20220479 20220706 20221247 20220617 20220543 20220555
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 830654000 | 170707902 | Pago a 13 contratos: 20220944 20220739 20221118 20220312 20220675 20220456 20220222 20221349 20220163 20220152 20220540 20220730 20220382
MAYO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 3023639000 | 453289413 | Pago a 30 contratos: 20220417 20220767 20221158 20220350 20221344 20220482 20220695 20220664 20221259 20220636 20220950 20220413 20220040 20221169 20220514 20221106 20221354 20220126 20220616 20220403 20221417 20220741 20220502 20220500 20220716 20220127 20221252 20220749 20220789 20221203 y Pago a contrato 20211360
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 730110000 | 241041433 | Pago a 12 contratos: 20221111 20220611 20220423 20221256 20220231 20220507 20220720 20221065 20220052 20220778 20220970 20220459
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 253876000 | 99772130 | Pago a 5 contratos: 20220585 20220869 20220586 20220313 20220324 Y Resolución 202201024
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 626261000 | 154561633 | Pago a 10 contratos: 20220975 20221107 20220561 20221223 20220479 20220706 20221247 20220617 20220543 20220555
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 830654000 | 252562902 | Pago a 13 contratos: 20220944 20220739 20221118 20220312 20220675 20220456 20220222 20221349 20220163 20220152 20220540 20220730 20220382
JUNIO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 3023639000 | 598966413 | Pago a 30 contratos: 20220417 20220767 20221158 20220350 20221344 20220482 20220695 20220664 20221259 20220636 20220950 20220413 20220040 20221169 20220514 20221106 20221354 20220126 20220616 20220403 20221417 20220741 20220502 20220500 20220716 20220127 20221252 20220749 20220789 20221203,Pago a contrato 20211360
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 723381000 | 317199433 | Pago a 12 contratos: 20221111 20220611 20220423 20221256 20220231 20220507 20220720 20221065 20220052 20220778 20220970 20220459
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 253876000 | 121194130 | Pago a 5 contratos: 20220585 20220869 20220586 20220313 20220324 Y Resolución 202201024
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 632990000 | 205674633 | Pago a 10 contratos: 20220975 20221107 20220561 20221223 20220479 20220706 20221247 20220617 20220543 20220555
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 830654000 | 327338902 | Pago a 13 contratos: 20220944 20220739 20221118 20220312 20220675 20220456 20220222 20221349 20220163 20220152 20220540 20220730 20220382
JULIO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2682182774 | 744643413 | Pago a 30 contratos: 20220417 20220767 20221158 20220350 20221344 20220482 20220695 20220664 20221259 20220636 20220950 20220413 20220040 20221169 20220514 20221106 20221354 20220126 20220616 20220403 20221417 20220741 20220502 20220500 20220716 20220127 20221252 20220749 20220789 20221203 yPago a contrato 20211360
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 857869267 | 393357433 | Pago a 12 contratos: 20221111 20220611 20220423 20221256 20220231 20220507 20220720 20221065 20220052 20220778 20220970 20220459
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 273098929 | 142616130 | Pago a 5 contratos: 20220585 20220869 20220586 20220313 20220324 Y Resolución 202201024
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 684327961 | 256787633 | Pago a 10 contratos: 20220975 20221107 20220561 20221223 20220479 20220706 20221247 20220617 20220543 20220555
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 967061069 | 409193902 | Pago a 13 contratos: 20220944 20220739 20221118 20220312 20220675 20220456 20220222 20221349 20220163 20220152 20220540 20220730 20220382
AGOSTO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2696829974 | 888521746 | Pago a 30 contratos: 20220417 20220767 20221158 20220350 20221344 20220482 20220695 20220664 20221259 20220636 20220950 20220413 20220040 20221169 20220514 20221106 20221354 20220126 20220616 20220403 20221417 20220741 20220502 20220500 20220716 20220127 20221252 20220749 20220789 20221203,20211360
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 857869267 | 469515433 | Pago a 12 contratos: 20221111 20220611 20220423 20221256 20220231 20220507 20220720 20221065 20220052 20220778 20220970 20220459
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 273098929 | 164038130 | Pago a 5 contratos: 20220585 20220869 20220586 20220313 20220324 Y Resolución 202201024
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 669680761 | 305663733 | Pago a 10 contratos: 20220975 20221107 20220561 20221223 20220479 20220706 20221247 20220617 20220543 20220555
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 967061069 | 491048902 | Pago a 13 contratos: 20220944 20220739 20221118 20220312 20220675 20220456 20220222 20221349 20220163 20220152 20220540 20220730 20220382
SEPTIEMBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2696829974 | 1034946936 | Pago a 30 contratos: 20220417 20220767 20221158 20220350 20221344 20220482 20220695 20220664 20221259 20220636 20220950 20220413 20220040 20221169 20220514 20221106 20221354 20220126 20220616 20220403 20221417 20220741 20220502 20220500 20220716 20220127 20221252 20220749 20220789 20221203,20211360
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 857869267 | 536775433 | Pago a 12 contratos: 20221111 20220611 20220423 20221256 20220231 20220507 20220720 20221065 20220052 20220778 20220970 20220459
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 273098929 | 185460130 | Pago a 5 contratos: 20220585 20220869 20220586 20220313 20220324 Y Resolución 202201024
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 669680761 | 358067833 | Pago a 10 contratos: 20220975 20221107 20220561 20221223 20220479 20220706 20221247 20220617 20220543 20220555
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 967061069 | 572903902 | Pago a 13 contratos: 20220944 20220739 20221118 20220312 20220675 20220456 20220222 20221349 20220163 20220152 20220540 20220730 20220382
OCTUBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2696829974 | 1182684065 | Pago a 30 contratos: 20220417 20220767 20221158 20220350 20221344 20220482 20220695 20220664 20221259 20220636 20220950 20220413 20220040 20221169 20220514 20221106 20221354 20220126 20220616 20220403 20221417 20220741 20220502 20220500 20220716 20220127 20221252 20220749 20220789 20221203,20211360
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 857869267 | 611400866 | Pago a 12 contratos: 20221111 20220611 20220423 20221256 20220231 20220507 20220720 20221065 20220052 20220778 20220970 20220459
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 273098929 | 204161463 | Pago a 5 contratos: 20220585 20220869 20220586 20220313 20220324 Y Resolución 202201024
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 874680761 | 422224133 | Pago a 10 contratos: 20220975 20221107 20220561 20221223 20220479 20220706 20221247 20220617 20220543 20220555
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 967061069 | 640889902 | Pago a 13 contratos: 20220944 20220739 20221118 20220312 20220675 20220456 20220222 20221349 20220163 20220152 20220540 20220730 20220382
NOVIEMBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2724379035 | 1326823298 | Pago a 30 contratos: 20220417 20220767 20221158 20220350 20221344 20220482 20220695 20220664 20221259 20220636 20220950 20220413 20220040 20221169 20220514 20221106 20221354 20220126 20220616 20220403 20221417 20220741 20220502 20220500 20220716 20220127 20221252 20220749 20220789 20221203,20211360
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 872639500 | 687824766 | Pago a 12 contratos: 20221111 20220611 20220423 20221256 20220231 20220507 20220720 20221065 20220052 20220778 20220970 20220459
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 260592696 | 218163463 | Pago a 5 contratos: 20220585 20220869 20220586 20220313 20220324 Y Resolución 202201024
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 694867700 | 482993133 | Pago a 10 contratos: 20220975 20221107 20220561 20221223 20220479 20220706 20221247 20220617 20220543 20220555
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 967061069 | 728985902 | Pago a 13 contratos: 20220944 20220739 20221118 20220312 20220675 20220456 20220222 20221349 20220163 20220152 20220540 20220730 20220382
DICIEMBRE | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2728140268 | 1743320833 | Pago a 30 contratos: 20220417 20220767 20221158 20220350 20221344 20220482 20220695 20220664 20221259 20220636 20220950 20220413 20220040 20221169 20220514 20221106 20221354 20220126 20220616 20220403 20221417 20220741 20220502 20220500 20220716 20220127 20221252 20220749 20220789 20221203,20211360
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 872639500 | 828534766 | Pago a 12 contratos: 20221111 20220611 20220423 20221256 20220231 20220507 20220720 20221065 20220052 20220778 20220970 20220459
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 257827232 | 235531163 | Pago a 5 contratos: 20220585 20220869 20220586 20220313 20220324 Y Resolución 202201024
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 691106467 | 599763333 | Pago a 10 contratos: 20220975 20221107 20220561 20221223 20220479 20220706 20221247 20220617 20220543 20220555
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 969826533 | 900099902 | Pago a 13 contratos: 20220944 20220739 20221118 20220312 20220675 20220456 20220222 20221349 20220163 20220152 20220540 20220730 20220382
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1919900000 | 0
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 784003000 | 0
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 346511000 | 0
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 876491000 | 0
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 1197999000 | 0
FEBRERO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1919900000 | 1265000 | Pagos contratos:20230155
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 784003000 | 3130133 | Pagos contratos:20230101, 20230100, 20230154
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 346511000 | 0
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 876491000 | 0
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 1197999000 | 2372800 | Pagos contratos:20230099
MARZO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1919900000 | 124496134 | Pago Contrato 20211360,20230464,20230487,20230155,20221817,20221788,20221816,20221787,20230277,20230293,20230812,20230224,20230629,20230528,20230230,20230758,20230465,20230499,20230328,20230627,20230296,20231187,20230759,20230539,20230495,20230280,20231152,20230497,20230259,20230462,20230526,20230430,20230720,20230482,20230690,20231377,20230760,20231203,20230572"
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 784003000 | 64919200 | Pagos contratos:20230127,20230170,20230461,20230345,20230156,20230484,20230573,20230211,20231256,20230101,20230100,20230154,20230128
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 232657000 | 3703566 | Pagos contratos:20230622,20231100,20230805
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 876491000 | 59773366 | Pagoscontratos:20230883,20230258,20230494,20230213,20230173,20230567,20230463,20230129,20230732,20230732,20230383,20230223,20230346,20230807,20230212,20230257,20230383
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 1311853000 | 71755300 | Pagos contratos:20230490,20230691,20230347,20230227,20230382,20230226,20230481,20230130,20230216,20230626,20230099,20230875,20230355, 20231156
ABRIL | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1919900000 | 285977167 | Pago Contrato 20211360,20230464,20230487,20230155,20221817,20221788,20221816,20221787,20230277,20230293,20230812,20230224,20230629,20230528,20230230,20230758,20230465,20230499,20230328,20230627,20230296,20231187,20230759,20230539,20230495,20230280,20231152,20230497,20230259,20230462,20230526,20230430,20230720,20230482,20230690,20231377,20230760,20231203,20230572"
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 784003000 | 133853867 | Pagos contratos:20230127,20230170,20230461,20230345,20230156,20230484,20230573,20230211,20231256,20230101,20230100,20230154,20230128
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 232657000 | 61968448 | Pagos contratos:20230622,20231100,20230805
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 876491000 | 133093366 | Pagoscontratos:20230883,20230258,20230494,20230213,20230173,20230567,20230463,20230129,20230732,20230732,20230383,20230223,20230346,20230807,20230212,20230257,20230383
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 1311853000 | 161688500 | Pagos contratos:20230490,20230691,20230347,20230227,20230382,20230226,20230481,20230130,20230216,20230626,20230099,20230875,20230355, 20231156
MAYO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1956138000 | 448157534 | Pago Contrato 20211360,20230464,20230487,20230155,20221817,20221788,20221816,20221787,20230277,20230293,20230812,20230224,20230629,20230528,20230230,20230758,20230465,20230499,20230328,20230627,20230296,20231187,20230759,20230539,20230495,20230280,20231152,20230497,20230259,20230462,20230526,20230430,20230720,20230482,20230690,20231377,20230760,20231203,20230572"
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 765059000 | 205727867 | Pagos contratos:20230127,20230170,20230461,20230345,20230156,20230484,20230573,20230211,20231256,20230101,20230100,20230154,20230128
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 285787000 | 71545748 | Pagos contratos:20230622,20231100,20230805
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 859072500 | 214239366 | Pagoscontratos:20230883,20230258,20230494,20230213,20230173,20230567,20230463,20230129,20230732,20230732,20230383,20230223,20230346,20230807,20230212,20230257,20230383
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 1258847500 | 259758001 | Pagos contratos:20230490,20230691,20230347,20230227,20230382,20230226,20230481,20230130,20230216,20230626,20230099,20230875,20230355, 20231156
JUNIO | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental | Documentos de planeación | Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 1956138000 | 616475334 | Pago Contrato 20211360,20230464,20230487,20230155,20221817,20221788,20221816,20221787,20230277,20230293,20230812,20230224,20230629,20230528,20230230,20230758,20230465,20230499,20230328,20230627,20230296,20231187,20230759,20230539,20230495,20230280,20231152,20230497,20230259,20230462,20230526,20230430,20230720,20230482,20230690,20231377,20230760,20231203,20230572"
| 2. Fortalecer la articulación entre las entidades del orden distrital con el nivel regional, nacional e internacional y con otros actores estratégicos | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Fortalecer al 100% la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región | 765059000 | 277601867 | Pagos contratos:20230127,20230170,20230461,20230345,20230156,20230484,20230573,20230211,20231256,20230101,20230100,20230154,20230128
|  | Servicio de asistencia técnica | Desarrollar 100% las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente | 285787000 | 99052948 | Pagos contratos:20230622,20231100,20230805
| 3. Mejorar la gestión del conocimiento en materia ambiental | Documentos metodológicos | Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 859072500 | 291472366 | Pagoscontratos:20230883,20230258,20230494,20230213,20230173,20230567,20230463,20230129,20230732,20230732,20230383,20230223,20230346,20230807,20230212,20230257,20230383
| 4. Fortalecer la formulación y el seguimiento a los proyectos de inversión | Servicio de seguimiento a la inversión pública | Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad | 1258847500 | 377450001 | Pagos contratos:20230490,20230691,20230347,20230227,20230382,20230226,20230481,20230130,20230216,20230626,20230099,20230875,20230355, 20231156
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 5 | 0.83 | 16.6% | A 31 de julio del 2020 se llegó a un 0,83 de acuerdo a lo programado en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados.
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 0.33 | 16.5% | A 31 de julio de 2020 se alcanzo un 0,33 de los 2 programados. se realizaron actividades frente a la formulación o actualización de los IPA priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 10% | 1.19% | 11.9% | Se tuvo un cumplimiento de 1,19% de acuerdo a lo programado . Se hizo seguimiento a las instancias de coordinación distrital del sector ambiente y las instancias distritales en las cuale participa la SDA
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 0.43 | 10.75% | Se tuvo un cumplimiento de 0,43 de acuerdo a lo programado . Se administro el observatorio ambiental y del rio de Bogotá, se avanzó en el documento de pagos por servicios ambientales
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 12.5% | 2.08% | 16.64% | 1. Se realizó propuesta final de plan cooperación, se encuentra en revisión 2. Se socializaron con la entidad las oportunidades de cooperación de 3 convocatorias y un convenio. Se realiza un taller de capacitación en "plan de acción climático" organizado con la Red ICLEI Colombia y Brasil.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 6 | 1 | 16.67% | A 31 de julio del 2020 se avanza en 1 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
AGOSTO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 5 | 1.66 | 33.2% | A 31 de agosto del 2020 se llegó a un 1,66 de acuerdo a lo programado en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados.
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 0.66 | 33% | A 31 de agosto de 2020 se alcanzo un 0,66 de los 2 programados. se realizaron actividades frente a la formulación o actualización de los IPA priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 10% | 2.85% | 28.5% | Se elaboró el informe de gestión de las instancia de coordinación distrital. Se conformó el equipo de trabajo de ordenamiento para la evaluación de las determinantes ambientales nacionales y regionales con respecto al Plan de Ordenamiento Territorial
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 0.96 | 24% | Se realizó la administración integral de los observatorios, en donde se mantuvieron disponibles con la publicación de 468 indicadores para el OAB y 65 indicadores del Distrito Capital disponibles en ORARBO
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 12.5% | 4.16% | 33.28% | Se está trabajando en la firma del memorando de entendimiento con la World Resources Institute, se realizan 2 talleres sobre cooperación internacional en la SDA y se participa de 6 convocatorias internacionales.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 6 | 2 | 33.33% | A 31 de agosto del 2020 se avanza en 2 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
SEPTIEMBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 5 | 2.49 | 49.8% | A 31 de septiembre del 2020 se llegó a un 2,49 de acuerdo a lo programado en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados.
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 0.99 | 49.5% | Se alcanzo un 0,99 de los 2 programados. se realizaron actividades frente a la formulación o actualización de los IPA priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 10% | 4.51% | 45.1% | Se hizo seguimiento a la operatividad y funcionalidad de las instancias del sector ambiente donde se ejerce secretaria técnica. Se continuó la evaluación de las determinantes ambientales del POT
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 1.75 | 43.75% | Se tiene un avance acumulado de 1,75 administrando los observatorios , avanzando en la formulación del plan de investigación ambiental de Bogotá y gestión de pagos por servicios ambientales
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 12.5% | 6.24% | 49.92% | Se tiene un avance acumulado de 6,24% participando en talleres, convocatorias y gestionando acuerdos y planes de cooperación
| Informes Presentados | Numero | 15 | 6 | 3 | 50% | A 31 de septiembre del 2020 se avanza en 3 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
OCTUBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 5 | 3.32 | 66.4% | A 31 de octubre del 2020 se llegó a un 3,32 de acuerdo a lo programado en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados.
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 1.32 | 66% | A 31 de octubre de 2020 se alcanzo un 1,32 de los 2 programados. se realizaron actividades frente a la formulación o actualización de los IPA priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 10% | 6.17% | 61.7% | Avance acumulado del 6,17%. Se sistematizaron opiniones e intervenciones de las audiencias de la Región metropolitana. Se realizó el seguimiento a las instancias de coordinación del Distrito
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 2.54 | 63.5% | Se tiene un avance acumulado de 2,54 administrando los observatorios. Se elaboró guía de identificación de investigaciones ambientales en el marco de la formulación del PIAB.
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 12.5% | 8.32% | 66.56% | Se tiene un avance acumulado de 8,32% Se avanzó en la gestión de 6 acuerdos de cooperación, se organizaron 4 talleres y webinars y se participó en 6 convocatorias con 16 propuestas de proyectos
| Informes Presentados | Numero | 15 | 6 | 4 | 66.67% | A 31 de octubre del 2020 se avanza en 4 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
NOVIEMBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 5 | 4.15 | 83% | Se llegó a un 4.15 en acciones de actualización de los instrumentos de planeación ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 1.65 | 82.5% | Se alcanzo un 1.65 de los 2 programados. se realizaron actividades frente al seguimiento de los IPA priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 10% | 7.83% | 78.3% | Avance acumulado del 7,83%. Se realizaron 7 talleres para los temas de cumplimiento fallo río Bogotá, cambio climático, ruralidad, saneamiento predial, minería en el Distrito Capital, jerarquía de los instrumentos de ordenamiento del POT y calidad del aire.
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 3.32 | 83% | Se tiene un avance acumulado de 3,32 administrando los observatorios. Se realizó la solicitud de diligenciamiento de la ficha de identificación de necesidades de investigación ambiental.
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 12.5% | 10.4% | 83.2% | Se tiene un avance acumulado de 10,40% Se avanzó en la gestión de 6 acuerdos de cooperación, se organizaron 5 talleres y webinars y se participó en 6 convocatorias con 16 propuestas de proyectos.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 6 | 5 | 83.33% | A 31 de octubre del 2020 se avanza en 5 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
DICIEMBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 5 | 4.92 | 98.4% | A 31 de diciembre del 2020 se llegó a un total de 4.92 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se refeljan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 2 | 100% | A 31 de diciembre de 2020 se realizo el seguimiento a 2 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle: "Reporte indicadores de producto y de gestion diciembre SPPA"
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 10% | 10% | 100% | Avance acumulado del 10%. Se finalizó el documento de visión regional en la SDA que incluye: estado del arte, acompañamiento al proceso de Región Metropolitana y Pautas Para una Agenda
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 4 | 100% | Se avanzó en 4 acciones: 1- Administración integral de los Observatorios OAB y ORARBO, 2- Creación del módulo de ODS 3- Relacionada con la formulación del nuevo PIAB 4- construir el programa de PSA
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 12.5% | 12.5% | 100% | Se tiene un avance acumulado de 12,50% Se avanzó en la gestión de 6 acuerdos de cooperación, se organizaron 5 talleres y webinars y se participó en 6 convocatorias con 16 propuestas de proyectos. Se diseño el plan de acción para cooperación y cambio climático
| Informes Presentados | Numero | 15 | 6 | 6 | 100% | A 31 de octubre del 2020 se avanza en 6 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 0.51 | 8.388% | A 31 de enero del 2021 se llegó a un total de 0,51 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 0.33 | 8.25% | A 31 de enero de 2021 se realizo el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 1.74% | 8.7% | Se inició la articulación con actores interinstitucionales con visión regional. Se formuló propuesta de metodología para la concertación de los asuntos ambientales del POT. Se realizó el seguimiento a las instancias de coordinación del Distrito en las cuales participa la SDA
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 0.18 | 4.5% | Se realizó la administración integral de los observatorios, en donde se actualizaron indicadores para el OAB y ORARBO. Se analizan nuevos instrumentos económicos ambientales en el D. C
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 2.08% | 9.455% | En el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en tres convocatorias y se gestionaron seis acuerdos de cooperación. Se incluyó la cooperación regional y local en las metas y los productos del plan de cooperación y de la SPCI
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 1 | 8.333% | A 31 de enero del 2021 se avanza en 1 informe de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal
FEBRERO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 1.02 | 16.78% | A 28 de febrero del 2021 se llegó a un total de 1.02 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 0.66 | 16.5% | A 28 de febrero de 2021 se realizó el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 3.48% | 17.4% | Se realizó presentación al despacho sobre la metodología propuesta para ejercicio de concertación de los asuntos ambientales del POT. Se hizo el seguimiento a las instancias de coordinación del Distrito en las cuales participa la SDA
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 0.42 | 10.5% | Se realizó la administración integral de los observatorios OAB y ORARBO. se inició la revisión de instrumentos de planeación relacionados con la investigación ambiental. Se realizan ajustes al documento "UNA REVISIÓN EXPLORATORIA DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS AMBIENTALES EN EL D. C
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 4.16% | 18.91% | En el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en tres convocatorias y se gestionaron seis acuerdos de cooperación. Se incluyó la cooperación regional y local en las metas y los productos del plan de cooperación y de la SPCI
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 2 | 16.67% | Se han realizado 2 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas de los gerentes de proyectos.
MARZO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 1.53 | 25.16% | A 30 de marzo del 2021 se llegó a un total de 1.53 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 0.99 | 24.75% | A 30 de marzo de 2021 se realizó avanzo en el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 5.11% | 25.55% | Se miraron los aspectos a tener en cuenta en el proceso de concertación de POT en los temas de EEP. Se hizo el seguimiento a las instancias de coordinación del Distrito en las cuales participa la SDA
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 0.8 | 20% | Se realizó la administración integral de los observatorios OAB y ORARBO. y se avanzó con el módulo de PACA en la identificación de delegados e indicadores de la SDA
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 6.24% | 28.36% | Se participó en 5 convocatorias, se gestionaron 7 acuerdos de cooperación internacional y se incluyó la cooperación regional y local en las metas y productos del plan de cooperación y de la SPCI
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 3 | 25% | Se realizaron 3 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos
ABRIL | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 2.04 | 33.55% | A 30 de abril del 2021 se llegó a un total de 2.04 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 1.32 | 33% | A 30 de abril de 2021 se avanzo 1.32 en el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 6.74% | 33.7% | Se llevó a cabo la articulación con actores institucionales regionales. Se realizaron 3 talleres con la misión de humedales, relacionados con los aspectos a tener en cuenta en el proceso de concertación de POT
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 1.3 | 32.5% | Se realizó la administración integral de los observatorios OAB y ORARBO. se adelantaron las primeras versiones de las fichas de los indicadores de la SDA enel módulo de PACA
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 7.33% | 33.32% | Se participó en 7 convocatorias, de las cuales 3 fueron exitosas, se gestionaron 10 acuerdos de cooperación internacional, de los cuales 2 se están ejecutando
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 4 | 33.33% | Se realizaron 4 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos
MAYO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 2.48 | 40.79% | A 30 de mayo del 2021 se llegó a un total de 2.48 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 1.65 | 41.25% | A 30 de mayo de 2021 se avanzo 1.65 en el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 8.34% | 41.7% | Se convocó e inició el proceso para la implementación de pilotos del indicador básico de transformación de ecosistemas, con los municipios de Chía, Madrid y Mosquera
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 1.8 | 45% | Se realizó la administración integral de los observatorios OAB y ORARBO. Se elaboró una infografía que compila la propuesta de instrumentos económicos
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 9.41% | 42.77% | Se participó en 10 convocatorias, de las cuales 5 fueron exitosas y están en etapa de preparación, se gestionaron 10 acuerdos de cooperación internacional, de los cuales 3 se están ejecutando, y se incluyó la cooperación regional y local en las metas y productos del plan de cooperación y de la SPCI.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 5 | 41.67% | Se realizaron 5 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos
JUNIO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 2.86 | 47.04% | A 30 de junio del 2021 se llegó a un total de 2.86 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 1.98 | 49.5% | A 30 de junio de 2021 se avanzo 1.98 en el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 10.99% | 54.95% | Se continuaron con las sesiones de concertación del POT de los asuntos ambientales, se realizó la mesa conjunta entre la CAR y la SDA, donde se definieron los temas de la concertación ambiental. Se está en proceso de revisión y firma de las actas de concertación, para la elaboración del acto administrativo
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 2.3 | 57.5% | Se realizó la administración integral de los observatorios y se elaboró el documento “Metodología para el cálculo del incentivo, definición del valor, modalidad y frecuencia de pagos" como programa de PSA para el área rural del DC
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 10.99% | 49.95% | Se participó en 14 convocatorias, de las cuales 5 fueron exitosas y están en etapa de preparación, se gestionaron 10 acuerdos de cooperación internacional, de los cuales 3 se están ejecutando, y se incluyó la cooperación regional y local en las metas y productos del plan de cooperación y de la SPCI.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 6 | 50% | Se realizaron 6 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos
JULIO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 3.57 | 58.72% | A 30 de julio del 2021 se llegó a un total de 3.57 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 2.31 | 57.75% | A 30 de julio de 2021 se avanzo 2.31 en el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 12.04% | 60.2% | Se concertó ell POT a través de la resolución 1929 de 2021; se finalizaron los ajustes del memorando de entendimiento sobre el indicador básico de transformación de ecosistemas con el municipio de Chía y Mosquera.
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 2.68 | 67% | Se realizó la administración integral de los observatorios; se publicó el módulo de PACA; se continuó con la revisión y la formulación de las fichas metodológicas de los indicadores priorizados
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 12.82% | 58.27% | Se participó en 16 convocatorias, de las cuales 9 ya fueron exitosas y 3 pasaron la primera selección, se gestionaron 11 acuerdos de cooperación internacional de los cuales 8 se están ejecutando, se organizaron 3 eventos internacionales,
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 7 | 58.33% | Se realizaron 7 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos
AGOSTO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 4.08 | 67.11% | A 30 de agosto del 2021 se llegó a un total de 4,08 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 2.64 | 66% | A 30 de agosto de 2021 se avanzo 2,64 en el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 13.67% | 68.35% | Se concertó ell POT a través de la resolución 1929 de 2021; • Se viabilizó la implementación del piloto del indicador con el municipio de Cota . Se presentó el avance del componente regional en la segunda sesión ordinaria de la CIPSSA.
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 2.94 | 73.5% | Se realizó la administración integral de los observatorios; se publicó el módulo de PACA; se continuó con la revisión y la formulación de las fichas metodológicas de los indicadores priorizados
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 14.65% | 66.59% | Se participó en 18 convocatorias, de las cuales 11 ya fueron exitosas y 4 pasaron la primera selección, se gestionaron 11 acuerdos de cooperación internacional de los cuales 9 se están ejecutando, se organizaron 3 eventos internacionales,
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 8 | 66.67% | Se realizaron 8 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos
SEPTIEMBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 4.59 | 75.49% | A 30 de septiembre del 2021 se llegó a un total de 4.59 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 2.97 | 74.25% | A 30 de septiembre de 2021 se avanzo 2.97 en el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 15.31% | 76.55% | Se concertó ell POT a través de la resolución 1929 de 2021; • Se viabilizó la implementación del piloto del indicador con el municipio de Cota y tenjo. Se presentó el avance del componente regional en la segunda sesión ordinaria de la CIPSSA.
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 3.2 | 80% | Se realizó la administración integral de los observatorios; se publicó el módulo de PACA; se estructuró el plan de trabajo para la formulación del Plan de investigación Ambiental de Bogotá-PIAB
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 16.48% | 74.91% | Se participó en 18 convocatorias, de las cuales 11 ya fueron exitosas 1 se cayó y 4 pasaron la primera selección, se gestionaron 14 acuerdos de cooperación internacional de los cuales 10 se están ejecutando, se elaboraron conceptos técnicos para 7 acuerdos distritales (SDA ejecuta 1).
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 9 | 75% | Se realizaron 9 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos
OCTUBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 5.1 | 83.88% | A 30 de octubre del 2021 se llegó a un total de 5.10 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 3.3 | 82.5% | A 30 de octubre de 2021 se avanzo 3,30 en el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 16.95% | 84.75% | Se avanzó en un 16,95% de cuerdo a lo programado en la vigencia. Ver Anexo Hoja de Vida - Planeación Ambiental
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 3.2 | 80% | Se avanzó en 3,2 actividades de acuerdo a lo programado en la vigencia. Ver Anexo Hoja de Vida - Planeación Ambiental
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 18.4% | 83.64% | Se avanzó en un 18,40% de cuerdo a lo programado en la vigencia. Ver Anexo Hoja de Vida - Planeación Ambiental
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 10 | 83.33% | Se realizaron 10 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos
NOVIEMBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 5.17 | 85.03% | A 30 de noviembre del 2021 se llegó a un total de 5.17 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 3.63 | 90.75% | A 30 de noviembre de 2021 se avanzo 3,63 en el seguimiento a 4 instrumentos de planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 18.56% | 92.8% | Se avanzó en un 18,56% de cuerdo a lo programado en la vigencia. Ver Anexo Hoja de Vida - Planeación Ambiental
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 3.7 | 92.5% | Se avanzó en 3,70 actividades de acuerdo a lo programado en la vigencia. Ver Anexo Hoja de Vida - Planeación Ambiental
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 20.2% | 91.82% | Se avanzó en un 20,20% de cuerdo a lo programado en la vigencia. Ver Anexo Hoja de Vida - Planeación Ambiental
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 10.75 | 89.58% | Se realizaron 10,75 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos
DICIEMBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 6.08 | 5.23 | 86.02% | A 30 de diciembre del 2021 se llegó a un total de 5.23 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 4 | 100% | A 30 de diciembre de 2021 se realizo el seguimiento a los cuatro 4 instrumentos de Planeación Ambiental priorizados. En archivo adjunto de se reflejan al detalle:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 20% | 20% | 100% | Se avanzó en un 20% de proyectos activos con acciones de seguimiento de cuerdo a lo programado en la vigencia. Ver Anexo Hoja de Vida - Planeación Ambiental
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 4 | 100% | Se avanzó en 4 actividades de Gestión del conocimiento de acuerdo a lo programado en la vigencia. Ver Anexo Hoja de Vida - Planeación Ambiental
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 22% | 22% | 100% | Se avanzó en un 22% de actividades de Cooperación nacional e internacional de cuerdo a lo programado en la vigencia. Ver Anexo Hoja de Vida - Planeación Ambiental
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 12 | 100% | Se realizaron 12 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 8 | 0.02 | 0.25% | A 30 de enero del 2022 se avanzo en un total de 0,02 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 0.1 | 5% | A 31 de enero de 2021 Se avanzó en 0.1 Frente al seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados. las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 30% | 0.6% | 2% | Se realizo la contratación de los diferentes grupos región, PGA e instancias de Coordinación, así mismo, se realizó el seguimiento a las instancias de coordinación. Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 0.05 | 1.25% | Se realizó la administración integral de los observatorios, en donde se actualizaron indicadores para el OAB y ORARBO. Se analizan nuevos instrumentos económicos ambientales en el D. C
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 25% | 2% | 8% | En el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en dos convocatorias y se gestionaron dos acuerdos de cooperación y se realizó seguimiento a dos acuerdos.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 1 | 8.333% | A 31 de enero del 2022 se avanza en 1 informe de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal
FEBRERO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 8 | 0.72 | 9% | A 28 de febrero del 2022 se avanzo en un total de 0,72 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 0.2 | 10% | A 28 de febrero del 2022 Se avanzó en 0.2 Frente al seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados. las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 30% | 7.45% | 24.83% | Se avanzo en 7,45% , en los diferentes proyectos activos con acciones de seguimiento desde región, PGA e instancias de coordinación . Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 0.55 | 13.75% | Se avanzo en 0,55 para lo cual se realizaron difernetes actividades desde ivestigación, OAB e instrumentos Económicos.Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 25% | 4% | 16% | Se avanzo en 4% en el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en dos convocatorias y se gestionaron dos acuerdos de cooperación y se realizó seguimiento a dos acuerdos.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 2 | 16.67% | A 28 de febrero del 2022 se avanza en 2 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal
MARZO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 8 | 1.58 | 19.75% | A 31 de marzo del 2022 se avanzo en un total de 1,58 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 0.32 | 16% | A 31 de marzo del 2022 Se avanzó en 0,32 Frente al seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados. las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 30% | 8.95% | 29.83% | Se avanzo en 8,95% , en los diferentes proyectos activos con acciones de seguimiento desde región, PGA e instancias de coordinación . Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 0.78 | 19.5% | Se avanzo en 0,78 para lo cual se realizaron difernetes actividades desde ivestigación, OAB e instrumentos Económicos.Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 25% | 6% | 24% | Se avanzo en 6% en el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en dos convocatorias y se gestionaron dos acuerdos de cooperación y se realizó seguimiento a dos acuerdos.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 3 | 25% | A 31 de marzo del 2022 se avanza en 3 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal
ABRIL | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 8 | 2.44 | 30.5% | A 31 de abril del 2022 se avanzo en un total de 2,44 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 0.44 | 22% | A 31 de abril del 2022 Se avanzó en 0,44 Frente al seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados. las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 30% | 11.8% | 39.33% | Se avanzo en 11,80% , en los diferentes proyectos activos con acciones de seguimiento desde región, PGA e instancias de coordinación . Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 1.82 | 45.5% | Se avanzo en 1,82 para lo cual se realizaron difernetes actividades desde ivestigación, OAB e instrumentos Económicos.Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 25% | 8% | 32% | Se avanzo en 8% en el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en dos convocatorias y se gestionaron dos acuerdos de cooperación y se realizó seguimiento a dos acuerdos.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 4 | 33.33% | A 31 de abril del 2022 se avanza en 4 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal
MAYO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 8 | 3.36 | 42% | A 31 de mayo del 2022 se avanzo en un total de 3,36 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 0.58 | 29% | A 31 de mayo del 2022 Se avanzó en 0,58 Frente al seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados. las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 30% | 13.55% | 45.17% | Se avanzo en 13,55% en los diferentes proyectos activos con acciones de seguimiento desde región, PGA e instancias de coordinación . Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 2.05 | 51.25% | Se avanzo en 2,05 para lo cual se realizaron difernetes actividades desde ivestigación, OAB e instrumentos Económicos.Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 25% | 10% | 40% | Se avanzo en 10% en el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en dos convocatorias y se gestionaron dos acuerdos de cooperación y se realizó seguimiento a dos acuerdos.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 5 | 41.67% | A 31 de mayo del 2022 se avanza en 5 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal
JUNIO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 8 | 4.49 | 56.12% | A 30 de junio del 2022 se avanzo en un total de 4,49 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 0.72 | 36% | A 30 dejunio del 2022 Se avanzó en 0,72 Frente al seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados. las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 30% | 17.75% | 59.17% | Se avanzo en 17,75% en los diferentes proyectos activos con acciones de seguimiento desde región, PGA e instancias de coordinación . Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 2.28 | 57% | Se avanzo en 2,28 para lo cual se realizaron difernetes actividades desde ivestigación, OAB e instrumentos Económicos.Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 25% | 12% | 48% | Se avanzo en 12% en el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en dos convocatorias y se gestionaron dos acuerdos de cooperación y se realizó seguimiento a dos acuerdos.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 6 | 50% | A 30 de junio del 2022 se avanzo en 6 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal
JULIO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 8 | 4.68 | 58.5% | A 30 de julio del 2022 se avanzo en un total de 4,68 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 0.86 | 43% | A 30 de julio del 2022 Se avanzó en 0,86 Frente al seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados. las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 30% | 22.75% | 75.83% | Se avanzo en 22,75% en los diferentes proyectos activos con acciones de seguimiento desde región, PGA e instancias de coordinación . Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 2.65 | 66.25% | Se avanzo en 2,65 para lo cual se realizaron difernetes actividades desde ivestigación, OAB e instrumentos Económicos.Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 25% | 14% | 56% | Se avanzo en 14% en el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en dos convocatorias y se gestionaron dos acuerdos de cooperación y se realizó seguimiento a dos acuerdos.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 7 | 58.33% | A 30 de julio del 2022 se avanzo en 7 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal
AGOSTO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 8 | 5.18 | 64.75% | A 30 de agosto del 2022 se avanzo en un total de 5,18 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 1 | 50% | A 30 de agosto del 2022 Se avanzó en 1 Frente al seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados. las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 30% | 24.47% | 81.57% | Se avanzo en 24,47% en los diferentes proyectos activos con acciones de seguimiento desde región, PGA e instancias de coordinación . Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 2.9 | 72.5% | Se avanzo en 2,90 para lo cual se realizaron difernetes actividades desde ivestigación, OAB e instrumentos Económicos.Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 25% | 16% | 64% | Se avanzo en 16% en el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en dos convocatorias y se gestionaron dos acuerdos de cooperación y se realizó seguimiento a dos acuerdos.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 8 | 66.67% | A 30 de agosto del 2022 se avanzo en 8 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal
SEPTIEMBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 8 | 5.61 | 70.12% | A 30 de septiembre del 2022 se avanzo en un total de 5,61 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 1.2 | 60% | A 30 de septiembre del 2022 Se avanzó en 1,2 Frente al seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados. las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 30% | 26.19% | 87.3% | Se avanzo en 26,19% en los diferentes proyectos activos con acciones de seguimiento desde región, PGA e instancias de coordinación . Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 3.15 | 78.75% | Se avanzo en 3,15 para lo cual se realizaron difernetes actividades desde ivestigación, OAB e instrumentos Económicos.Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 25% | 18% | 72% | Se avanzo en 18% en el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en dos convocatorias y se gestionaron dos acuerdos de cooperación y se realizó seguimiento a dos acuerdos.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 9 | 75% | A 30 de septiembre del 2022 se avanzo en 9 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal
OCTUBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 8 | 5.92 | 74% | A 30 de octubre del 2022 se avanzo en un total de 5,92 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 1.4 | 70% | A 30 de octubre del 2022 Se avanzó en 1,4 Frente al seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados. las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 30% | 27.84% | 92.8% | Se avanzo en 27,84% en los diferentes proyectos activos con acciones de seguimiento desde región, PGA e instancias de coordinación . Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 3.54 | 88.5% | Se avanzo en 3,54 para lo cual se realizaron difernetes actividades desde ivestigación, OAB e instrumentos Económicos.Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 25% | 20% | 80% | Se avanzo en 20% en el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en dos convocatorias y se gestionaron dos acuerdos de cooperación y se realizó seguimiento a dos acuerdos.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 10 | 83.33% | A 30 de octubre del 2022 se avanzo en 10 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal
NOVIEMBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 8 | 6.2 | 77.5% | A 30 de noviembre del 2022 se avanzo en un total de 6,20 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 1.7 | 85% | A 30 de noviembre del 2022 Se avanzó en 1,7 Frente al seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados. las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 30% | 29.48% | 98.27% | Se avanzo en 29,48% en los diferentes proyectos activos con acciones de seguimiento desde región, PGA e instancias de coordinación . Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 3.79 | 94.75% | Se avanzo en 3,79 para lo cual se realizaron difernetes actividades desde ivestigación, OAB e instrumentos Económicos.Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 25% | 22% | 88% | Se avanzo en 22% en el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en dos convocatorias y se gestionaron dos acuerdos de cooperación y se realizó seguimiento a dos acuerdos.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 11 | 91.67% | A 30 de noviembre del 2022 se avanzo en 11 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal
DICIEMBRE | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 8 | 6.61 | 82.62% | A 30 de diciembre del 2022 se avanzo en un total de 6,61 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 2 | 2 | 100% | A 30 de diciembre del 2022 Se avanzó en 2 Frente al seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados. las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 30% | 30% | 100% | Se avanzo en30% en los diferentes proyectos activos con acciones de seguimiento desde región, PGA e instancias de coordinación . Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 4 | 4 | 100% | Se avanzo en 4 para lo cual se realizaron difernetes actividades desde ivestigación, OAB e instrumentos Económicos.Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 25% | 25% | 100% | Se avanzo en 25% en el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en dos convocatorias y se gestionaron dos acuerdos de cooperación y se realizó seguimiento a dos acuerdos.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 12 | 100% | A 30 de diciembre del 2022 se avanzo en 12 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 4.39 | 0.31 | 7.062% | A 30 de enero del 2023 se avanzo en un total de 4,39 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 0 | 0% | A 30 de enero del 2023 se avanzo en la contratacion de los profesionales para seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados. las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 30% | 0.6% | 2% | Se avanzo en 0,60% en los diferentes proyectos activos con acciones de seguimiento desde región, PGA e instancias de coordinación . Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 6 | 0.06 | 1% | Se avanzo en 0,06 ara lo cual se realizaron difernetes actividades desde ivestigación, OAB e instrumentos Económicos.Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 28% | 2% | 7.143% | Se avanzo en 2% en el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en dos convocatorias y se gestionaron dos acuerdos de cooperación y se realizó seguimiento a dos acuerdos.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 1 | 8.333% | A 30 de enero del 2023 se avanzo en un 1 informe de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal
FEBRERO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 4.39 | 0.87 | 19.82% | A 28 de febrero del 2023 se avanzo en un total de 0,87 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 0.2 | 5% | A 28 de febrero del 2023 se avanzo en un 0,2 frente al seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados. las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 30% | 6% | 20% | Se avanzo en 6% en los diferentes proyectos activos con acciones de seguimiento desde región, PGA e instancias de coordinación . Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 6 | 0.38 | 6.333% | Se avanzo en 0,38 ara lo cual se realizaron difernetes actividades desde ivestigación, OAB e instrumentos Económicos.Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 28% | 4% | 14.29% | Se avanzo en 4% en el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en dos convocatorias y se gestionaron dos acuerdos de cooperación y se realizó seguimiento a dos acuerdos.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 2 | 16.67% | A 28 de febrero del 2023 se avanzo en dos 2 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal
MARZO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 4.39 | 1.73 | 39.41% | A 31 de marzo del 2023 se avanzo en un total de 1,73 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 0.62 | 15.5% | A 31 de marzo del 2023 se avanzo en un 0,62 frente al seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados. las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 30% | 8.1% | 27% | Se avanzo en 8,10% en los diferentes proyectos activos con acciones de seguimiento desde región, PGA e instancias de coordinación . Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 6 | 0.83 | 13.83% | Se avanzo en 0,83 ara lo cual se realizaron difernetes actividades desde ivestigación, OAB e instrumentos Económicos.Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 28% | 7% | 25% | Se avanzo en 7% en el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en dos convocatorias y se gestionaron dos acuerdos de cooperación y se realizó seguimiento a dos acuerdos.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 3 | 25% | A 31 de marzo del 2023, se avanzo en dos 2 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal
ABRIL | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 4.39 | 2.52 | 57.4% | A 30 de abril del 2023 se avanzo en un total de 2,52 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 0.98 | 24.5% | A 30 de abril del 2023 se avanzo en un 0,98 frente al seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados. las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 30% | 10.4% | 34.67% | Se avanzo en 10,40 en los diferentes proyectos activos con acciones de seguimiento desde región, PGA e instancias de coordinación . Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 6 | 1.37 | 22.83% | Se avanzo en 1,37 para lo cual se realizaron difernetes actividades desde ivestigación, OAB e instrumentos Económicos.Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 28% | 9% | 32.14% | Se avanzo en 9% en el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en dos convocatorias y se gestionaron dos acuerdos de cooperación y se realizó seguimiento a dos acuerdos.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 4 | 33.33% | A 31 de abril del 2023, se avanzo en dos 4 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal
MAYO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 4.39 | 2.89 | 65.83% | A 30 de mayo del 2023 se avanzo en un total de 2,89 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 1.82 | 45.5% | A 30 de mayo del 2023 se avanzo en un 1,82 frente al seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados. las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 30% | 12.7% | 42.33% | Se avanzo en 12,70 en los diferentes proyectos activos con acciones de seguimiento desde región, PGA e instancias de coordinación . Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 6 | 1.98 | 33% | Se avanzo en 1,98 para lo cual se realizaron difernetes actividades desde ivestigación, OAB e instrumentos Económicos.Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 28% | 11% | 39.29% | Se avanzo en 11% en el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en dos convocatorias y se gestionaron dos acuerdos de cooperación y se realizó seguimiento a dos acuerdos.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 5 | 41.67% | A 31 de mayo del 2023, se avanzo en cinco 5 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal
JUNIO | Planes de acción o gestión formulados | Número | 30 | 4.39 | 3.23 | 73.58% | A 30 de junio del 2023 se avanzo en un total de 3,23 instrumentos de planeación ambiental priorizados. De acuerdo a lo programado, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Planes de acción o gestión con seguimiento | Número | 10 | 4 | 2.18 | 54.5% | A 30 de junio del 2023 se avanzo en un 2,18 frente al seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados. las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | Porcentaje | 20 | 30% | 15% | 50% | Se avanzo en 15,00 en los diferentes proyectos activos con acciones de seguimiento desde región, PGA e instancias de coordinación . Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | Numero | 10 | 6 | 2.57 | 42.83% | Se avanzo en 2,57 para lo cual se realizaron difernetes actividades desde ivestigación, OAB e instrumentos Económicos.Las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| Actividades programadas y cumplidas en el Plan de Acción integral vigente | Porcentaje | 15 | 28% | 14% | 50% | Se avanzo en 14% en el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en dos convocatorias y se gestionaron dos acuerdos de cooperación y se realizó seguimiento a dos acuerdos.
| Informes Presentados | Numero | 15 | 12 | 6 | 50% | A 30 de junio del 2023, se avanzo en cinco 6 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, desde el punto de vista técnico y presupuestal
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G17: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G32: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A46: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A47: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E47: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G47: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A61: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E62: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F62: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G62: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A76: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A77: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B77: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C77: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E77: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F77: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N77: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A109: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A110: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B110: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C110: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D110: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E110: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F110: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G110: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N110: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A172: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A173: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B173: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C173: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D173: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E173: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F173: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G173: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N173: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A235: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A236: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B236: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C236: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D236: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E236: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F236: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G236: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N236: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A276: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A277: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B277: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C277: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D277: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E277: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F277: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G277: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N277: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A292: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A293: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B293: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C293: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D293: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G293: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A325: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A326: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B326: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C326: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D326: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G326: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A388: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A389: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B389: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C389: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D389: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G389: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A451: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A452: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B452: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C452: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D452: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G452: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A490: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A491: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B491: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C491: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D491: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G491: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A505: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A506: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B506: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C506: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D506: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H506: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A544: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A545: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B545: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C545: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D545: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H545: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A619: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A620: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B620: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C620: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D620: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H620: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A694: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A695: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B695: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C695: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D695: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H695: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A739: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A740: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B740: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C740: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D740: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H740: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200