## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al Componente de Gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [138 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7804 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADA DE LA SDA. BOGOTÁ
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 5 - CONSTRUIR BOGOTÁ-REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 53 - INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [9 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12. FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [9 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | 1.1.10.PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021
5 | 53 | 457 | Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá. | 492 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada | Porcentaje | Suma | 100% | 100% | 16% |  |  | 16% | 1.28% | 16% | 3.35% | 16% | 6.25% | 16% | 8.26% | 16% | 10.91% | 16% | 14.46% | 16% | 16% | 14.46% | 16% | 14.46% | 19.54% | 0.82% | 0.82% | 0.93% | 0.93% | 1.21% | 1.21% | 1.38% | 1.38% | 2.43% | 2.43% | 2.55% | 2.55% | 2.61% | 2.61% | 2.4% | 2.4% | 2% | 2% | 1.33% | 1.33% | 1.03% | 0.96% | 0.85% | 0.75% | 19.54% | 19.54% | 19.37% | 19.54% | 19.37% | 26% | [29 empty] | 25% | [29 empty] | 15% | [29 empty] | 88.24% | 99.13% | 99.13% | 95.19% | 33.83% | La meta e indicador llegó al 19,37% en la vigencia que corresponde al 99,13% de lo programado y un avance acumulado del 33,83% en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: • Actualización de los procedimientos y guías dentro del marco del proceso de gestión de TI para hacer más eficiente la articulación de TI en la Entidad. • Aseguramiento de la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos en la Entidad. • Actualización tecnológica y de infraestructura de la herramienta de seguimiento y gestión de la arquitectura empresarial en la Entidad. • Construcción y enriquecimiento de la guía de plan de pruebas para el aseguramiento de la calidad de los sistemas de información en la Entidad con la identificación del modelo de calidad asociado con cada sistema. • Elaboración de los modelos de calidad, madurez y evaluación de los componentes de información que permitirán evaluar (en primera instancia) y en establecer la hoja de ruta (en segunda instancia) para asegurar la calidad de los componentes de información tanto a nivel de bases de datos como de archivos. • Actualización y revisión del plan de calidad de los componentes de información que partirá desde la actualización y ajuste del catálogo de componentes hasta la incorporación de los atributos de calidad que debe cumplir cada componente acorde con el respectivo modelo establecido. • Prueba de concepto con X-ROAD como tecnologías de implementación para la plataforma de interoperabilidad de la entidad que proporcionará mecanismos de acceso estándar y abierto hacia los componentes de información | Para el presente periodo se realizó la adjudicación del proceso SDA-SASI-013-2021, cuyos productos se recibiran en la siguiente vigencia. | Dar cumplimiento al cronograma establecido en la vigencia 2022, relacionado con el proceso SDA-SASI-013-2021, con el fin de entregar los productos en los tiempos pactados. | Disponibilidad, continuidad y seguridad en los servicios tecnológicos, sistemas de información y fuentes de datos de la SDA para el soporte eficiente de trámites, servicios y procesos. Soporrte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información para el soporte de los trámites, servicios y procesos. Fortalecimiento de la estrategia y gobierno de TI para favorecer la prestación de los servicios tecnológicos en la Entidad que apoyan los trámites, servicios y procesos. | https://drive.google.com/drive/folders/1hNCfYM0lhSExKMJgWbD_UMpWW4FqBdGp https://drive.google.com/drive/folders/1G2oLdtqT5_4oX334vqCThDwU7bbakMLn https://drive.google.com/drive/folders/16nuoxoxCE3-mo9xuvFp26-ssuogiJvYf https://drive.google.com/drive/folders/1bGrnKg0eyXsmp_o6S2A-TGlw1zH3oL9Y
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión | [5 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. En el Plan de Desarrollo se ha definido número y nombre de cada uno de los programas, en el campo se requiere esta información, tal cual se encuentra en el acuerdo.
Note on EV10: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EW10: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EX10: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FD10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud del indicador programada al inicio del plan de desarrollo
Note on K12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, atualización y seguimiento del plan de acción Actualización y seguimiento al Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [138 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7804 -Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA. Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12. FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
Gestión de Sistemas de Información | 1 | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 24 | 4 |  |  | 4 | 0.1 | 4 | 0.9 | 4 | 1.9 | 4 | 2.65 | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | [29 empty] | 6 | [29 empty] | 4 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 29.17% | Se realizó la actualización de los 3 servicios priorizados, teniendo como base los lineamientos y guias dados por MINTIC para el dominio de sistemas de información en el marco de referencia de arquitectura empresarial, cumpliendo así con el 100% de la programación, y un avance acumulado en el cuatrienio del 29,17%, de tal manera: 1.Metodología de referencia para el desarrollo de sistemas de información - SI - LI.SIS.05: documentación y socialización con los coordinadores de SI el procedimiento de referencia para su desarrollo. Exploración de herramientas para la gestión documental y control de versionamiento relacionados con la documentación y código de los sistemas de información. 2. Interoperabilidad - LI.SIS.09: se ha estructurado la arquitectura; se ha levantado el inventario de servicios e iniciado la prueba de concepto para la implementación de la plataforma de interoperabilidad; instalación técnica y prototipo de las herramientas X-road y WSO2. 3. Plan de pruebas durante el ciclo de vida de los sistemas de información - LI.SIS.14 y Plan de calidad de los sistemas de información - LI.SIS.20: Actualización de la guía del plan maestro de pruebas; identificación de los atributos de calidad en las arquitecturas de referencia y de solución para enriquecer el plan maestro de pruebas. Adicionalmente en esta vigencia se ha ejecutado de manera continua: 1. Plan de capacitación y entrenamiento para los sistemas de información - LI.SIS.15: capacitaciones de Sia Móvil, Forest y Sipse. 2. Estrategia de mantenimiento de los sistemas de información - LI.SIS.18 y Servicios de mantenimiento de sistemas de información con terceras partes - LI.SIS.19: soporte y mantenimiento sobre Forest, Sipse, SI_Capital, Visor geográfico, SIG, Argis Server, Sia Móvil y STORM. Avance en la actualización de la herramienta de seguimiento y gestión de la arquitectura empresarial, migrándola hacia Angular 11. Monitoreo y seguimiento de Security Operations Center. | w | 3 | SIG: Contar con información actualizada y oportuna para la toma de decisiones, lo cual permite apoyar a la SDA en la consolidación de información geográfica ambiental oficial. VISORGEO: Mejoras en el acceso de datos geográficos, herramientas de consulta y generación de reportes a funcionarios y ciudadanía en general. Integración de sistemas. Rendimientos del sistema,. STORM:- Contar con información veraz y coherente. - Dar cumplimiento al Acuerdo 808 de 2021 mediante Decreto 317 de 2021 el cual reglamenta la reducción de insumos plásticos de un solo uso por parte de las entidades distritales. - Verificación y seguimiento a las entidades distritales sobre, que tanto han reducido el uso de plásticos de un solo uso. - La información consolidada sirve de insumo para la generación de indicadores ambientales en temas como consumo de agua, consumo de energía, residuos aprovechables por medio de visualizaciones interactivas que facilitaran la toma de decisiones a partir de estos indicadores generados por medio de estas aplicaciones de análisis de datos. | Visor Geográfico: • Visor Geográfico Ambiental: https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/ • Documentación del VGA: https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/docs Sistema Storm: Enlace: www.secretariadeambiente.gov.co/stormWeb/ Storm:Link : Descarga StormUser 3.7.2 Desarrollo de Consolidados a traves de: Herramienta SQL Developer Oracle y Storm Report. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA:https://drive.google.com/drive/folders/1Zmc7hD-uR4IKN3xyxdHahAKIP__JWjQ5 Sede electrónica: https://ambientebogota.gov.co/podcast-ambientalmente https://www.ambientebogota.gov.co/es/web/sda/herramienta https://drive.google.com/drive/folders/1G2oLdtqT5_4oX334vqCThDwU7bbakMLn
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5245149742 | 355014000 |  |  | 355014000 | 85592000 | 355014000 | 233828000 | 355014000 | 233828000 | 364736000 | 233828000 | 364736000 | 262868000 | 364736000 | 354700000 | 355014000 | 354700000 | 354700000 | 364736000 | 354700000 | 1279585000 | 0 | 0 | 393756000 | 393756000 | 593874725 | 593874725 | 0 | 0 | 14980000 | 14980000 | 31425000 | 0 | 0 | 0 | 25140000 | 25140000 | 0 | 25140000 | 4280000 | 0 | 71287000 | 0 | 59634017 | 96468189 | 1194376742 | 1194376742 | 1149358914 | 1194376742 | 1149358914 | 1226257000 | [29 empty] | 1476924000 | [29 empty] | 992892000 | [29 empty] | 161.8% | 96.23% | 96.23% | 96.47% | 28.68%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 1194376742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16760400 | 16760400 | 88882756 | 88882756 | 58365467 | 58365467 | 148440312 | 140999312 | 103806656 | 98737856 | 103806656 | 106884456 | 104644656 | 103806656 | 114910156 | 112316656 | 118516656 | 104459656 | 336243027 | 112504423 | 1194376742 | 1194376742 | 943717638 | 1194376742 | 943717638 | [90 empty] | 33.46% | 79.01% | 79.01% | NA | NA
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | 0% | 0% | NA | NA
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 111261701 | [20 empty] | 111261701 | 22135533 | 22135533 | 50305801 | 50305801 | 38820367 | 38820367 | 0 | 0 | [16 empty] | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | [90 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | NA | NA
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 24 | 4 |  |  | 4 | 0.1 | 4 | 0.9 | 4 | 1.9 | 4 | 2.65 | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | [29 empty] | 6 | [29 empty] | 4 | [28 empty] | 0 | 100% | 100% | 100% | NA | 29.17%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 5441619701 | 355014000 |  |  | 355014000 | 85592000 | 355014000 | 233828000 | 355014000 | 233828000 | 364736000 | 233828000 | 364736000 | 262868000 | 364736000 | 354700000 | 355014000 | 354700000 | 354700000 | 364736000 | 354700000 | 1390846701 | 22135533 | 22135533 | 444061801 | 444061801 | 632695092 | 632695092 | 0 | 0 | 14980000 | 14980000 | 31425000 | 0 | 0 | 0 | 25140000 | 25140000 | 0 | 25140000 | 4280000 | 0 | 71287000 | 0 | 59634017 | 96468189 | 1305638443 | 1305638443 | 1260620615 | 1305638443 | 1260620615 | 1226257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1476924000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 992892000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 161.8% | 96.55% | 96.55% | NA | NA
Gestión de Información | 2 | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 15 | 2 |  |  | 2 | 0.1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.3 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | [29 empty] | 5 | [29 empty] | 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 26.67% | Se realizaron las s siguientes acciones en el marco de la implementación de los 2 servicios de información para la vigencia, teniendo como base los lineamientos y guías dados por MINTIC para el dominio de información en el marco de referencia arquitectura empresarial,cumpliendo para la vigencia el 100% de la programacion, y un avance acumulado del del 26,67% para el cuatrienio, tal como se muestra a continuación: 1. Gobierno de la Arquitectura de Información - LI.INF.03: se han actualizado los modelos de calidad (basado en ISO25012), madurez y evaluación de los componentes de información. 2. Directorio de servicios de Componentes de información - LI.INF.07: Revisión y ajustes al directorio de los componentes de información de acuerdo con los modelos de calidad, madurez y evaluación establecidos. Adicionalmente en esta vigencia se ejecutaron de manera continua: 1. Acuerdos de intercambio de Información - LI.INF.11: se ha estructurado la arquitectura de interoperabilidad; se ha realizado la implementación de la plataforma de interoperabilidad, particularmente, con las tecnologías X-road y WSO2. 2. Fuentes unificadas de información - LI.INF.12: Actualización del procedimiento para la identificación de datos maestros con miras a establecer las fuentes únicas de verdad en la SDA. | N/A | N/A | Actualización, soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información que serán usadas en la prestación de trámites, servicios y procesos al ciudadano. Publicación de datos abiertos accesibles desde el portal de datos abiertos de bogotá, de la nación y a través de la sección especial en la sede elctrónica de transparencia para que los ciudadanos y ciudadanas, veedurías, organizaciones de la sociedad civil, gremios y academia conozcan información relacionada con la apertura y aprovechamiento de datos que se generan desde la SDA | https://drive.google.com/drive/folders/1hNCfYM0lhSExKMJgWbD_UMpWW4FqBdGp
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2935276167 | 183030000 |  |  | 183030000 | 16888000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 139406000 | 183030000 | 139406000 | 139406000 | 183030000 | 139406000 | 389090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157932000 | 157932000 | 0 | 0 | 78235000 | 78235000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10658500 | 0 | 20609667 | 11157833 | 267435167 | 267435167 | 247324833 | 267435167 | 247324833 | 281130000 | [29 empty] | 1282255000 | [29 empty] | 965050000 | [29 empty] | 54.14% | 92.48% | 92.48% | 85.85% | 13.18%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 267435167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6944667 | 6944667 | 17548000 | 17548000 | 24595833 | 20615333 | 28113000 | 32093500 | 34398000 | 28113000 | 28113000 | 28113000 | 21828000 | 28113000 | 28113000 | 28113000 | 77781667 | 28113000 | 267435167 | 267435167 | 217766500 | 267435167 | 217766500 | [90 empty] | 36.14% | 81.43% | 81.43% | NA | NA
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [20 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | 0% | 0% | NA | NA
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 37751300 | [20 empty] | 37751300 | 4222000 | 4222000 | 10782200 | 10782200 | 13601100 | 13601100 | 0 | 0 | 9146000 | 9146000 | [12 empty] | 0 |  | 37751300 | 37751300 | 37751300 | 37751300 | 37751300 | [90 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | NA | NA
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 15 | 2 |  |  | 2 | 0.1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.3 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | [29 empty] | 5 | [29 empty] | 2 | [28 empty] | 0 | 100% | 100% | 100% | NA | 26.67%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3094682300 | 183030000 |  |  | 183030000 | 16888000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 139406000 | 183030000 | 139406000 | 139406000 | 183030000 | 139406000 | 426841300 | 4222000 | 4222000 | 10782200 | 10782200 | 171533100 | 171533100 | 0 | 0 | 87381000 | 87381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10658500 | 0 | 20609667 | 11157833 | 305186467 | 305186467 | 285076133 | 305186467 | 285076133 | 281130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1282255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 965050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.54139 | 93.41% | 93.41% | NA | NA
Gestión de gobierno de TI | 3 | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 14.81 | 3 |  |  | 3 | 0.12 | 3 | 0.43 | 3 | 1.03 | 3 | 1.59 | 3 | 2.26 | 3 | 2.81 | 3 | 2.81 | 2.81 | 3 | 2.81 | 4 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | [29 empty] | 3 | [29 empty] | 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 97.29% | 45.98% | Se generaron 4 documentos que reflejan la adopción lineamientos priorizados dominio Gobierno TI- MRAE, para esta vigencia con avance del 100% en la vigencia y un 46.67% en el cuatrienio : 1. LI.GO.04_Macroproceso gestión TI: Se generó documento de implementación, así como actividades que lo apoyan: Actualización y aprobación caracterización proceso Gestión tecnológica con ciclo PHVA. Ajuste procedimientos: G.Requerimientos, G.Incidentes, Uso y apropiación, Manejo Control Registros Magnéticos, Formulación guía: Gestión cambios y Gestión catálogo servicios TI. Formulación procedimiento: Ciclo Vida desarrollo software, ejercicios arquitectura empresarial. Formulación catálogos: Componentes y Sistemas información. Monitoreo y reporte riesgos gestión y corrupción del proceso, y revisión contexto Estratégico 2022. 2. LI.GO.05_Capacidades y recursos de TI: Se generó documento de implementación, así como actividades que lo apoyan: Ejecución contrato SDA-20202469 CORP.COLOMBIA DIGITAL para el diseño plan continuidad de negocio (BCP) monitoreo, detección, protección y contención de amenazas a través del SOC. Formulación del BIA. Monitoreo infraestructura a través de herramientas: Nagios, Cacti. Aprovisionamiento recursos según requerimientos y capacidad TI en desarrollo y producción. 3. LI.GO.12_Evaluación desempeño gestión TI: Se generó documento de implementación, así como actividades que lo apoyan: Formulación indicadores seguimiento PETI y reporte. Reporte indicador mensual metas P.inversión 7804, y de proceso. 4. LI.GO.10 Gestión de proyectos TI: Se generó documento implementación, así como actividades que lo apoyan: Formulación, aprobación actualización por CDGI y publicación PETI 21-24: Hoja de ruta proyectos TI. Diagnostico madurez Modelo Gestión Proy.TI (MGPTI). Informe seguimiento PETI. Articulación procesos precontractual y PETI. Formulación Plan transformación Digital: Hoja ruta: innovación, adopción tecnologías emergentes y 4°revolución industrial para servicios, tramites y procesos de la entidad. | N/A | N/A | El Gobierno de TI debe aportar la alineación necesaria entre la Tecnología con la estrategia de la entidad, la tecnología juega un papel fundamental en los tramites, servicios y procesos que se llevan a cabo la Secretaría Distrital de Ambiente, para esto se vienen realizando acciones en pro del fortalecimiento del gobierno y la gestión de TI en la entidad,y de esta manera apoyar la consecución de los objetivos y metas estratégicas de la entidad. | "Actualizar la documentación con la mejora en la gestión de operación y seguimiento al desempeño de TI en la entidad: LI.GO.04: https://docs.google.com/document/d/1HLx1QDNvdeqBMQzIw1nxDTh9PrF7qS64xixRtmewKpU/edit?usp=sharing LI.GO.05: https://docs.google.com/document/d/1dza_fsWl3SVZp1bbJ6iVE-hxo_RCtfrSaHIR-yCS-Q0/edit?usp=sharing LI.GO.12: https://docs.google.com/document/d/1qhZLk5NWxUjY8zfV2PQN6PJqVnypt-FE_8A9cbrKwag/edit?usp=sharing Documentar la Gestión integral de proyectos de TI en la entidad: LI.GO.10: https://docs.google.com/document/d/1whFce3kAsFO7Y2e8cHjuDOLIhCbySULFNFfRd-S5t7A/edit?usp=sharing "
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1037992000 | 63744000 |  |  | 63744000 | 0 | 63744000 | 29068000 | 63744000 | 29068000 | 54022000 | 29068000 | 54022000 | 29068000 | 54022000 | 43602000 | 63744000 | 43602000 | 43602000 | 54022000 | 43602000 | 155507000 | 0 | 0 | 74410000 | 74410000 | 0 | 0 | 17120000 | 17120000 | 31460000 | 31460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3932667 | 0 | 2480333 | 3932667 | 129403000 | 129403000 | 126922667 | 129403000 | 126922667 | 143810000 | [29 empty] | 420475000 | [29 empty] | 300702000 | [29 empty] | 158.6% | 98.08% | 98.08% | 92.97% | 16.43%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 129403000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6944933 | 6944933 | 7441000 | 7441000 | 9060333 | 9060333 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 34051734 | 14381000 | 129403000 | 129403000 | 109732266 | 129403000 | 109732266 | [90 empty] | 42.23% | 84.8% | 84.8% | NA | NA
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.19 | [20 empty] | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | [90 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | NA | NA
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 15502933 | [20 empty] | 15502933 | 7267000 | 7267000 | 8235933 | 8235933 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | [90 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | NA | NA
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 15 | 3 |  |  | 3 | 0.12 | 3 | 0.43 | 3 | 1.03 | 3 | 1.59 | 3 | 2.26 | 3 | 2.81 | 3 | 2.81 | 2.81 | 3 | 2.81 | 4.19 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 3 | [29 empty] | 3 | [29 empty] | 2 | [28 empty] | 0 | 100% | 100% | 100% | NA | 46.67%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1079598933 | 63744000 |  |  | 63744000 | 0 | 63744000 | 29068000 | 63744000 | 29068000 | 54022000 | 29068000 | 54022000 | 29068000 | 54022000 | 43602000 | 63744000 | 43602000 | 43602000 | 54022000 | 43602000 | 171009933 | 7267000 | 7267000 | 82645933 | 82645933 | 0 | 0 | 17120000 | 17120000 | 31460000 | 31460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3932667 | 0 | 2480333 | 3932667 | 144905933 | 144905933 | 142425600 | 144905933 | 142425600 | 143810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 420475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 300702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 158.6% | 98.29% | 98.29% | NA | NA
Servicios Tecnológicos | 4 | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 36.07% | 5% |  |  | 5% | 0.18% | 5% | 0.9% | 5% | 1.04% | 5% | 1.19% | 5% | 1.54% | 5% | 3.07% | 5% | 3.07% | 3.07% | 5% | 3.07% | 7% | 0.42% | 0.42% | 0.12% | 0.12% | 0.61% | 0.61% | 0.55% | 0.55% | 0.64% | 0.64% | 0.85% | 0.85% | 0.33% | 0.85% | 0.69% | 0.27% | 0.93% | 0.96% | 0.85% | 0.72% | 0.59% | 0.59% | 0.42% | 0% | 7% | 7% | 6.58% | 7% | 6.58% | 12% | [29 empty] | 9% | [29 empty] | 5% | [29 empty] | 0% | 94% | 94% | 80.42% | 26.75% | Se avanzó en un 8,51% en la vigencia, que corresponde al 95,30% de lo programado y un acumulado en avance del dominio de servicios tecnológicos en el cuatrienio del 30,47%, teniendo en cuentas las guías y lineamientos por MinTIC para este dominio del marco de referencia de arquitectura empresarial. Sus avances fueron: • Lineamiento ST.05 Continuidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos: para el presente periodo se realiza el monitoreo de la infraestructura donde se obtuvo una disponibilidad en general de todos los servicios de 99,838%. • Lineamiento LI.ST.06 Alta disponibilidad de los Servicios Tecnológicos: Se adelantaron las tareas del monitoreo de los canales de datos y canal de internet. tanto de la sede principal como de la sede de la ETB. • Lineamiento LI.ST.07 Plan de capacidad de TI: se mantienen en operación los diferentes sistemas de información que se encuentran en producción. • Lineamientos Mesa de servicio LI.ST.08 Plan de gestión de niveles de servicio, LI.ST.09 Reportes de cumplimiento de ANS: A través de la mesa de servicios se atendieron 107 Incidentes y 2502 requerimientos de servicios y se realizaron 4 requerimientos de cambio. el % de cumplimiento en general fue de 94,33% • Lineamiento LI.ST.13 Plan de gestión de la seguridad con esquemas de respaldo y políticas de backup: se trabajó en la modificación del procedimiento y se adelantaron dos instructivos 1. INSTRUCTIVO PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD 2. INSTRUCTIVO PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD Se realizan copias de respaldo programadas en la herramienta y el cual hace parte del procedimiento PA03-PR05 Manejo y Control de Registros Magnéticos (Backups) • Lineamientos LI.ST.14 Análisis de vulnerabilidades - Monitoreo de seguridad de infraestructura tecnológica LI.ST.15: se realizó monitoreo de los eventos a través de la herramienta Security Operation Center, para lo cual en el presente periodo se atendieron las anomalías # 038,039,040 | Para el presente periodo se realizó la adjudicación del proceso SDA-SASI-013-2021, cuyos productos se recibiran en la siguiente vigencia | Dar cumplimiento al cronograma establecido en la vigencia 2022, relacionado con el proceso SDA-SASI-013-2021, con el fin de entregar los productos en los tiempos pactados. | Monitoreo permanente de la disponibilidad de la infraestructura y capacidad de TI. Atención a las incidencias que se reportan desde la herramienta del SOC, previniendo posibles ataques a la información sensible de la entidad | https://drive.google.com/drive/folders/16nuoxoxCE3-mo9xuvFp26-ssuogiJvYf
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 14299592689 | 2763278000 |  |  | 2763278000 | 24552000 | 2763278000 | 93104000 | 2763278000 | 93104000 | 2763278000 | 111604160 | 2763278000 | 154471350 | 2763278000 | 2695611598 | 2763278000 | 2695611598 | 2695611598 | 2763278000 | 2695611598 | 2615358000 | 0 | 0 | 106356300 | 106356300 | 129409150 | 129409150 | 2923150 | 2923150 | 88182150 | 88182150 | 424405219 | 1023403671 | 601921602 | 30903150 | 31852410 | 3703150 | 64813257 | 33479997 | 344652410 | 0 | 438862334 | 432841878 | 102361109 | 385377837 | 2335739091 | 2335739091 | 2236580433 | 2335739091 | 2236580433 | 3655492000 | [29 empty] | 3364300000 | [29 empty] | 2248450000 | [29 empty] | 376.5% | 95.75% | 95.75% | 96.73% | 34.49%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 2335739091 | 0 | 0 | 5846300 | 5846300 | 8795317 | 8795317 | 19863884 | 19863884 | 27028150 | 27028150 | 27028150 | 27028150 | 112287150 | 435181823 | 1049237931 | 619803602 | 55957410 | 27424150 | 48564437 | 149892423 | 42148774 | 42148774 | 938981588 | 100485685 | 2335739091 | 2335739091 | 1463498258 | 2335739091 | 1463498258 | [90 empty] | 10.7% | 62.66% | 62.66% | NA | NA
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1.93% | [20 empty] | 1.93% | 0.03% | 0.03% | 0.33% | 0.33% | 0.11% | 0.11% | 0.16% | 0.16% | 0.25% | 0.25% | 0.04% | 0.04% | 0.56% | 0.04% | 0.2% | 0.62% | 0.14% | 0.11% | 0.04% | 0.17% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 1.93% | 1.93% | 1.93% | 1.93% | 1.93% | [90 empty] | 100% | 100% | 100% | NA | NA
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2579374626.16 | [20 empty] | 2579374626.16 | 43996190 | 43996190 | 431414743 | 431414743 | 152167378 | 152167378 | 218073151 | 218073151 | 335814804 | 335814804 | 58928348 | 58928348 | 751508348 | 58928348 | 129741404 | 822321404 | 192362194 | 141543580 | 135725701 | 186544315 | 58928347.8 | 58928348 | 70714017.36 | 0 | 2579374626.16 | 2579374626.16 | 2508660609 | 2579374626.16 | 2508660609 | [90 empty] | 0% | 97.26% | 97.26% | NA | NA
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 38% | 5% |  |  | 5% | 0.18% | 5% | 0.9% | 5% | 1.04% | 5% | 1.19% | 5% | 1.54% | 5% | 3.07% | 5% | 3.07% | 3.07% | 5% | 3.07% | 8.93% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.72% | 0.72% | 0.71% | 0.71% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 1.07% | 1.07% | 0.89% | 0.89% | 0.63% | 0.63% | 0.45% | 0.03% | 8.93% | 8.93% | 8.51% | 8.93% | 8.51% | 12% | [29 empty] | 9% | [29 empty] | 5% | [28 empty] | 0 | 6.667% | 95.3% | 95.3% | NA | 30.47%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 17158586224.16 | 2763278000 |  |  | 2763278000 | 24552000 | 2763278000 | 93104000 | 2763278000 | 93104000 | 2763278000 | 111604160 | 2763278000 | 154471350 | 2763278000 | 2695611598 | 2763278000 | 2695611598 | 2695611598 | 2763278000 | 2695611598 | 5194732626.16 | 43996190 | 43996190 | 537771043 | 537771043 | 281576528 | 281576528 | 220996301 | 220996301 | 423996954 | 423996954 | 483333567 | 1082332019 | 1353429950 | 89831498 | 161593814 | 826024554 | 257175451 | 175023577 | 480378111 | 186544315 | 497790681.8 | 491770226 | 173075126.36 | 385377837 | 4915113717.16 | 4915113717.16 | 4745241042 | 4915113717.16 | 4745241042 | 3655492000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3364300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2248450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 222.7% | 96.54% | 96.54% | NA | NA
Estrategia TI | 5 | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 12.95 | 2 |  |  | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.95 | 2 | 1.95 | 1.95 | 2 | 1.95 | 3 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.31 | 0.31 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [29 empty] | 3 | [29 empty] | 2 | [29 empty] | 150% | 100% | 100% | 99% | 38.22% | El avance del indicador para la vigencia fue del 3,05, con un porcentaje de cumplimiento del 100% , y un 38,46 acumulado en el cuatrienio. Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos priorizados del dominio de estrategia de TI del MRAE, así: 1. Mapa de ruta de la Arquitectura Empresarial - LI.ES.03: Se han realizado los ejercicios de arquitectura empresarial necesarios para la actualización del plan estratégico de tecnologías de la información y del plan de transformación digital, con su respectiva articulación. 2. Proceso para evaluar y mantener la Arquitectura Empresarial - LI.ES.04: Enriquecimiento del procedimiento para la ejecución de los ejercicios de arquitectura empresarial en la entidad estableciendo como disparadores: Cambios de la Estrategia Institucional o normativa; Definiciones de la Estrategia de Digitalización o Transformación Digital; Evolución Tecnológica; Nivel de madurez de Marco Adoptado. 3. Catálogo de servicios de TI - LI.ES.11: Se ha evolucionado y enriquecido la estrategia de uso y apropiación para la entidad. Adicionalmente en esta vigencia se ha ejecutado de manera continua: Plan de comunicación de la estrategia de TI - LI.ES.07; Participación en proyectos con componentes de TI - LI.ES.08; Control de los recursos financieros - LI.ES.09; Gestión de proyectos de inversión - LI.ES.10; Evaluación de la gestión de la estrategia de TI - LI.ES.12; Tablero de indicadores - LI.ES.13: Se mantiene constante comunicación y seguimiento con los coordinadores de los diferentes proyectos de inversión que tienen componente de TI. Se han definido los indicadores de seguimiento al PETI; se han realizado todas las mediciones de los indicadores para establecer el avance de las actividades y la ejecución presupuestal de los proyectos; se han iniciado las reuniones de socialización y retroalimentación realizadas con los diferentes proyectos con componente de TI involucrados en el PETI. | N/A | N/A | Se fortalece la estrategia de TI en la Entidad para soporte y apoyo en trámites, servicios y procesos a través del seguimiento y actualización del PETI, el avance en la cosntrucción del plan de transformación digital (PTD), la consolidación de los ejercicios de arquitectura empresarial y el fortalecimiento de la estrategia de uso y apropiación. | https://drive.google.com/drive/folders/11zNi6BbJiekMQ8RqQayeyJzdfzn2FZtI?usp=sharing
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1679878000 | 166584000 |  |  | 166584000 | 0 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 122884000 | 166584000 | 122884000 | 122884000 | 166584000 | 122884000 | 232232000 | 0 | 0 | 110340000 | 110340000 | 56565000 | 56565000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1676000 |  | 0 | 0 | 168581000 | 168581000 | 166905000 | 168581000 | 166905000 | 173190000 | [29 empty] | 736791000 | [29 empty] | 478432000 | [29 empty] | #DIV/0! | 99.01% | 99.01% | 86.46% | 17.25%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 168581000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14018200 | 14018200 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 33329800 |  | 168581000 | 168581000 | 135251200 | 168581000 | 135251200 | [90 empty] | 0 | 80.23% | 80.23% | NA | NA
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.05 | [20 empty] | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [90 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | NA | NA
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 44198733 | [20 empty] | 44198733 | 10775000 | 10775000 | 4861000 | 4861000 | 16187600 | 16187600 | 6319300 | 6319300 | [16 empty] | 38142900 | 38142900 | 38142900 | 38142900 | 38142900 | [90 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | NA | NA
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 13 | 2 |  |  | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.95 | 2 | 1.95 | 1.95 | 2 | 1.95 | 3.05 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.31 | 0.31 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3 | [29 empty] | 3 | [29 empty] | 2 | [28 empty] | 0 | 150% | 100% | 100% | NA | 38.46%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1787727733 | 166584000 |  |  | 166584000 | 0 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 122884000 | 166584000 | 122884000 | 122884000 | 166584000 | 122884000 | 276430733 | 10775000 | 10775000 | 115201000 | 115201000 | 72752600 | 72752600 | 6319300 | 6319300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676000 | 0 | 0 | 0 | 206723900 | 206723900 | 205047900 | 206723900 | 205047900 | 173190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 736791000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 478432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 99.19% | 99.19% | NA | NA
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 25197888598 | 3531650000 | 0 | 0 | 3531650000 | 127032000 | 3531650000 | 552744000 | 3531650000 | 552744000 | 3531650000 | 571244160 | 3531650000 | 643151350 | 3531650000 | 3356203598 | 3531650000 | 3356203598 | 3356203598 | 3531650000 | 3356203598 | 4671772000 | 0 | 0 | 684862300 | 684862300 | 937780875 | 937780875 | 20043150 | 20043150 | 212857150 | 212857150 | 455830219 | 1023403671 | 601921602 | 30903150 | 56992410 | 28843150 | 64813257 | 58619997 | 348932410 | 0 | 526416501 | 432841878 | 185085126 | 496936526 | 4095535000 | 4095535000 | 3927091847 | 4095535000 | 3927091847 | 5479879000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7280745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4985526000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 2788089293.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2788089293.16 | 88395723 | 88395723 | 505599677 | 505599677 | 220776445 | 220776445 | 224392451 | 224392451 | 344960804 | 344960804 | 58928348 | 58928348 | 751508348 | 58928348 | 129741404 | 822321404 | 192362194 | 141543580 | 135725701 | 186544315 | 58928347.8 | 58928348 | 70714017.36 | 0 | 2782033460.16 | 2782033460.16 | 2711319443 | 2782033460.16 | 2711319443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 28562214891.16 | 3531650000 | 0 | 0 | 3531650000 | 127032000 | 3531650000 | 552744000 | 3531650000 | 552744000 | 3531650000 | 571244160 | 3531650000 | 643151350 | 3531650000 | 3356203598 | 3531650000 | 3356203598 | 3356203598 | 3531650000 | 3356203598 | 7459861293.16 | 88395723 | 88395723 | 1190461977 | 1190461977 | 1158557320 | 1158557320 | 244435601 | 244435601 | 557817954 | 557817954 | 514758567 | 1082332019 | 1353429950 | 89831498 | 186733814 | 851164554 | 257175451 | 200163577 | 484658111 | 186544315 | 585344848.8 | 491770226 | 255799143.36 | 496936526 | 6877568460.16 | 6877568460.16 | 6638411290 | 6877568460.16 | 6638411290 | 5479879000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7280745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4985526000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión | [5 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F43: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F44: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F45: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F46: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, atualización y seguimiento del plan de acción Actualización y seguimiento a las Actividades y/o Tareas
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7804 -Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA. Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2021 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2021
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión de Sistemas de Información | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1. Realizar la actualización y ajuste a los sistemas de información de la SDA | X | X | Programado | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% | 20% | 12% | FOREST: Seguimiento a Aceites Usados, Sancionatorio, Ruido, Firma Masiva de correspondencia y IAAP, se continua con la actualización de los liquidadores Ambientales, se realizaron ajustes al proceso de pagos a contratistas. Web service: Actualización de las reglas de negocio asociadas al consumo de los servicios web expuestos por el Jardín Botánico de Bogotá para la consulta de tratamientos de arbolado urbano y diligenciamiento de la base de consulta en el sistema de información FOREST, se desarrolló un nuevo método dentro del componente integrador para el reporte de la información y un módulo para la captura de información de visitas de IVC a través de un servicio web expuesto por la Secretaría General y del sistema de información FOREST. FOREST GESTION DOCUMENTAL: Se realiza ejecución de administración de usuarios y capacitaciones varias. SIPSE: Modificación del flujo de personas naturales y en procesos jurídicos. Se actualizó el documento de idoneidad e inexistencia. Entendimiento de los componentes técnicos y aspectos funcionales que integran el sistema Sipse, se trabajó en el nuevo reporte del plan anual de adquisiciones (PAA), solución de Tickets, modificaciones solicitadas por la SC y SF. Se crea ambiente de desarrollo “Sipsepre”. Se realiza el cargue de actividades y presupuestos 2022 para la contratación 2022 de acuerdo con el PAA consolidado por contractual y desarrollo de un nuevo reporte para dar seguimiento a las modificaciones contractuales en el aplicativo SIPSE. Se realizaron ajustes significativos en el sistema de reportes de SIPSE. SI_CAPITAL: Ajuste a informes de almacén; parametrización de bodegas; parametrización del proceso de recalculo de retención en la fuente y a la funcionalidad de mi planilla. Ajustes a archivos planos para pago; Se desarrolla forma de información presupuestal para planos de Bog Data y funcionalidad de mi planilla, para la generación automática del archivo plano en el pago de parafiscales, se apoya la nómina.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100%
|  | 2. Caracterización, formulación e implementación de los lineamientos de MINTIC enmarcados en el MRAE y en el MAE. | X | X | Programado | 3% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 4% | 4% | 4% | 100% |  | 8% | Ejecución la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Mantenimientos y actualizaciones para cada uno de los sistemas de información que son administrados por DPSIA acorde con el respectivo catálogo. Monitoreo y seguimiento de los sistemas de información a través del Security Operations Center (SOC). Actualización tecnológica y de infraestructura de la herramienta de seguimiento y gestión de la arquitectura empresarial en la Entidad. Realización de labores técnicas para la realización de la prueba de concepto de la arquitectura de interoperabilidad propuesta con las tecnologías X-road y WSO2.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 4% | 4% | 4% | 100%
Gestión de Información | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información | 3. Realizar ajustes e implementación de los componentes de información (servicio de información: responsabilidad y gestión de componentes de información y la calidad de los componentes de información) | X | X | Programado | 3% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 4% | 4% | 4% | 100% | 20% | 20% | Ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Mantenimientos y actualizaciones para cada uno de los componentes de información que son administrados por DPSIA acorde con el respectivo catálogo. Monitoreo y seguimiento de los activos de información a través del Security Operations Center (SOC). Actualización de los modelos de calidad, madurez y evaluación de los componentes de información. Realización de pruebas de concepto con X-road y WSO2 para el acceso a los componentes de información.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 4% | 4% | 4% | 100%
Gestión de gobierno de TI | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 4. Actualizar la documentación con la mejora en la gestión de operación y seguimiento al desempeño de TI en la entidad | X | X | Programado | 5% | 3% | 8% | 10% | 10% | 14% | 12% | 9% | 9% | 8% | 7% | 5% | 100% | 20% | 12% | Revisión, actualización y aprobación de la caracterización del proceso de Gestión tecnológica con su respectivo ciclo PHVA. Revisión y ajustes procedimientos: Gestión de requerimientos, Gestión de Incidentes, Uso y apropiación, Manejo y Control de Registros Magnéticos. Formulación de las guías: Gestión de cambios de TI, Gestión del catálogo de servicios de TI. Formulación de los procedimientos: Ciclo de Vida de desarrollo de software, ejercicios de arquitectura empresarial. Formulación de Catálogos: Componentes de información y de sistemas de información. Monitoreo y reporte de los riesgos de gestión y corrupción asociados al proceso de acuerdo con el cronograma y periodicidad programada, para la vigencia, así como la revisión y actualización del contexto Estratégico para el 2022. Revisión al Plan de capacidad de TI. Implementación de la estrategia de gobierno digital, en el ámbito de arquitectura de seguridad, enfocado en el diseño del plan de continuidad del negocio (BCP) y el monitoreo, detección, protección y contención de amenazas en la SDA. Levantamiento de información con las diferentes dependencias para la formulación del BIA. Monitoreo infraestructura de la entidad a través de herramientas como: Nagios, Cacti así como el monitoreo, detección, protección y contención de amenazas en la entidad, a través del SOC. Aprovisionamiento de recursos por virtualización según requerimientos y capacidad tecnológica en los ambientes de desarrollo y producción de la SDA. Formulación de indicadores para el seguimiento al PETI, reporte de indicadores de seguimiento al PETI 2021-2024: ejecución primer, segundo y tercer cuatrimestre, así como los dos semestrales de presupuesto. Reporte de indicadores mensuales, de seguimiento en las metas propuestas en el Proy. inversión 7804, reporte de indicadores del Proceso Gestión Tecnológica.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 3% | 8% | 10% | 10% | 14% | 12% | 9% | 9% | 8% | 7% | 5% | 100%
|  | 5, Documentar la Gestión integral de proyectos de TI en la entidad | X | X | Programado | 7% | 5% | 8% | 9% | 10% | 12% | 11% | 10% | 9% | 9% | 6% | 4% | 100% |  | 8% | Generación documento sobre implementación de este lineamiento, Formulación, aprobación por el comité de Desempeño y Gestión institucional y publicación del PETI 2021-2024, donde se encuentra incluida la hoja de ruta con los proyectos con componente TI, así como su respectiva actualización. Diagnostico para identificación del nivel de madurez en cuanto al Modelo de Gestión de Proyectos de TI (MGPTI) que indica MinTIC para la gestión de proyectos TI, con el fin de adoptar los lineamientos para una adecuada Gestión de proyectos. Informe de seguimiento al PETI 2021-2024, donde se reporta el avance de ejecución de cada uno de los proyectos componente TI contemplados. Realización de mesas de trabajo con los diferentes responsables designados por los gerentes de los proyectos de inversión de los proyectos PETI. Se desarrollaron actividades de acompañamiento a diferentes procesos relacionados con temas tecnológicos en etapas precontractuales para su articulación con el PETI. Formulación del Plan de transformación Digital de la entidad, donde se encuentra la hoja de ruta para avanzar en temas relacionados con innovación, adopción de tecnologías emergentes y de cuarta revolución industrial para apoyar los servicios, tramites y proceso de la entidad.
[5 empty] | Ejecutado | 7% | 5% | 8% | 9% | 10% | 12% | 11% | 10% | 9% | 9% | 6% | 4% | 100%
Servicios Tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic | 6. Incrementar los servicios de TI en la implementación del modelo de gestión de servicios tecnológicos de la SDA. | X | X | Programado | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 5% | 100% | 20% | 8% | Se atendieron las incidencias resportadas por la herramienta elastic, se mitigan los riesgos en la infraestructura.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 1% | 96%
|  | 7, Realizar el soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica | X | X |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% |  | 12% | Se gestiona el reporte de disponibilidad de los servicios de los canales de comunicación de datos y de internet en la ETB como en la sede principal que hacen parte del monitoreo de los servicios en operación de TI; se continua con el equipo de soporte de la entidad realizando el seguimiento de las incidencias que se presentan en la operación, con el fin de poner en funcionamiento los servicios sin que se vea afectada la disponibilidad de los servicios; se continua con el control y seguimiento de la infraestructura en el tema del desempeño de la capacidad de TI, se atienden los requerimientos que se reportan cada periodo en la mesa de servicio Aranda para dar cumplimiento a los ANS configurados en la herramienta. Para el presente periodo se adjudicó el proceso para adquirir componentes de infraestructura de TI, con el fin de fortalecer y ampliar la capacidad de cómputo que se encuentra actualmente en producción en la SDA, el cual ayudará al fortalecimiento e incrementar la capacidad de infraestructura para la sede principal.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 2% | 97%
Estrategia TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 8. Implementar la estrategia de TI de la entidad de acuerdo con lo establecido en el plan estratégico de tecnologías de la información. | X | X | Programado | 3% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 4% | 4% | 4% | 100% | 20% | 20% | Actualización de los ejercicios de arquitectura empresarial (de manera ágil) Actualización del procedimiento para la ejecución de los ejercicios de arquitectura empresarial en la entidad. Mantenimiento, comunicación y seguimiento con los coordinadores de los diferentes proyectos de inversión que tienen componente de TI. Realización de las mediciones de los indicadores para establecer el avance de las actividades y la ejecución presupuestal de los proyectos.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 4% | 2% | 6% | 100%
6 | [18 empty] | 100% | 100%
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar. Definir los logros más representativos acumulados en la vigencia, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T25: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U25: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7804 -Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA. Bogotá
PERIODO: |  |  |  | 2021
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3. Identificación del punto de invesión | 4, Variable | 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2021 |  | 6, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 7. EJECUTADO | [12 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, ORIENTACIÓN |  | 10. POBLACIÓN | [10 empty] | 11, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
[5 empty] | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 8,1 LOCALIDAD(ES) | 8.2 UPZ(S) | 8,3 BARRIO(S) | 8,4 GEORREFERENCIACIÓN | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 9,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 9,2 POLÍTICA | 10.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 10.2 NÚMERO DE HOMBRES | 10.3 NÚMERO DE MUJERES | 10.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 10.5 GRUPO ETARIO | 10.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 10.7 CONDICION POBLACIONAL | 10.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 10.9 GRUPOS ETNICOS | 10.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 10.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | ENTIDAD Descripción: Actualización del servicios de información y mantenimiento y evolución de los sistemas de información ambiental | MAGNITUD FÍSICA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.45 | 0.13 | 0.28 | 0.43 | 0.67 | 1.03 | 1.39 | 1.84 | 2.2 | 2.5 | 2.73 | 2.87 | 3 | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la actualización de los tres servicios de información y el mantenimiento y evolución de los sistemas de información ambiental se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1279585000 | 1279585000 | 1279585000 | 1279585000 | 1279585000 | 1109119180 | 1109119180 | 1109119180 | 1109119180 | 1226312797 | 1194376742 | 1194376242 | 1194376742 | 1194376742 | 0 | 0 | 393756000 | 987630725 | 987630725 | 1002610725 | 1002610725 | 1002610725 | 1027750725 | 1052890725 | 1052890725 | 1052890725 | 1149358914
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 0 | 22135533 | 72441334 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.45 | 0.13 | 0.28 | 0.43 | 0.67 | 1.03 | 1.39 | 1.84 | 2.2 | 2.5 | 2.73 | 2.87 | 3
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1390846701 | 1390846701 | 1390846701 | 1390846701 | 1390846701 | 1220380881 | 1220380881 | 1220380881 | 1220380881 | 1337574498 | 1305638443 | 1305637943 | 1305638443 | 1305638443 | 0 | 22135533 | 466197334 | 1098892426 | 1098892426 | 1113872426 | 1113872426 | 1113872426 | 1139012426 | 1164152426 | 1164152426 | 1164152426 | 1260620615
2 | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: Construcción de l servicios de información y mantenimiento y evolución de las estructuras de datos de información ambiental | MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 0.06 | 0.16 | 0.26 | 0.36 | 0.66 | 0.96 | 1.26 | 1.56 | 1.76 | 1.84 | 1.92 | 2 | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la construcción de los dos servicios de información y el mantenimiento y evolución de las estructuras de datos de información ambiental se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 389090000 | 389090000 | 389090000 | 389090000 | 389090000 | 259302000 | 259302000 | 259302000 | 259302000 | 367219000 | 269915500 | 269915500 | 267435167 | 267435167 | 0 | 0 | 0 | 157932000 | 157932000 | 236167000 | 236167000 | 236167000 | 236167000 | 236167000 | 236167000 | 236167000 | 247324833
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 37751300 | 37751300 | 42934033 | 42934033 | 42934033 | 42934033 | 42934033 | 42934033 | 42934033 | 37751300 | 37751300 | 37751300 | 37751300 | 37751300 | 0 | 4222000 | 15004200 | 28605300 | 28605300 | 37751300 | 37751300 | 37751300 | 37751300 | 37751300 | 37751300 | 37751300 | 37751300
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 0.06 | 0.16 | 0.26 | 0.36 | 0.66 | 0.96 | 1.26 | 1.56 | 1.76 | 1.84 | 1.92 | 2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 426841300 | 426841300 | 432024033 | 432024033 | 432024033 | 302236033 | 302236033 | 302236033 | 302236033 | 404970300 | 307666800 | 307666800 | 305186467 | 305186467 | 0 | 4222000.06 | 15004200 | 186537300 | 186537300 | 273918300 | 273918300 | 273918300 | 273918300 | 273918300 | 273918300 | 273918300 | 285076133
3 | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: construcción de documentos para la implementación del gobierno de TI | MAGNITUD FÍSICA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 4 | 4 | 3.53 | 3 | 4 | 0.49 | 0.08 | 0.21 | 0.55 | 0.95 | 1.37 | 1.92 | 2.41 | 2.8 | 3.18 | 3.53 | 3.81 | 4 | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la construcción de los cuatro documentos para la implementación del gobierno de TI se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 155507000 | 155507000 | 155507000 | 155507000 | 155507000 | 127314000 | 127314000 | 127314000 | 127314000 | 155507000 | 126922667 | 126922667 | 129403000 | 129403000 | 0 | 0 | 74410000 | 74410000 | 91530000 | 122990000 | 122990000 | 122990000 | 122990000 | 122990000 | 122990000 | 122990000 | 126922667
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 0 | 7267000 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 4.19 | 4.19 | 3.72 | 3.19 | 4.19 | 0.49 | 0.24 | 0.4 | 0.74 | 1.14 | 1.56 | 2.11 | 2.6 | 2.99 | 3.37 | 3.72 | 4 | 4.19
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 171009933 | 171009933 | 171009933 | 171009933 | 171009933 | 142816933 | 142816933 | 142816933 | 142816933 | 171009933 | 142425600 | 142425600 | 144905933 | 144905933 | 0 | 7267000 | 89912933 | 89912933 | 107032933 | 138492933 | 138492933 | 138492933 | 138492933 | 138492933 | 138492933 | 138492933 | 142425600
4 | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: mejoramiento en los servicios tecnológicos en la entidad | MAGNITUD FÍSICA | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 4.27% | 4.27% | 4.27% | 4.27% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 0.0033 | 0.42% | 0.54% | 1.15% | 1.7% | 2.344% | 3.194% | 4.044% | 4.314% | 5.27% | 5.99% | 6.58% | 6.58% | Las actividades y acciones de mejoramiento del 8,93% en los servicios tecnológicos en la entidad en la entidad en la localidad de Chapinero. | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2615358000 | 2615358000 | 2615358000 | 2615358000 | 2615358000 | 1716244203 | 1716244203 | 1716244203 | 1716244203 | 2690501203 | 2335739091 | 2335739091 | 2335739091 | 2335739091 | 601921602 | 0 | 106356300 | 235765450 | 238688600 | 326870750 | 1350274421 | 1381177571 | 1384880721 | 1418360718 | 1418360718 | 1851202596 | 2236580433
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1.93% | 1.93% | 1.93% | 0.0193 | 1.93% | 1.93% | 1.93% | 1.93% | 1.935% | 1.935% | 1.93% | 1.93% | 1.93% | 1.93% | 0.56% | 0.03% | 0.36% | 0.4696% | 0.6328% | 0.88% | 0.0092 | 0.0096 | 0.015753 | 1.69% | 1.86% | 1.9% | 1.93%
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 2579374626.16 | 2579374626.16 | 2579374626 | 2579374626 | 2579374626 | 2579374626 | 2579374626 | 2579374626.16 | 2579374626.16 | 2579374626.16 | 2579374626.16 | 2579374626.16 | 2579374626.16 | 2579374626.16 | 751508348 | 43996190 | 475410933 | 627578311 | 845651462 | 1181466266 | 1240394614 | 1299322962 | 2121644366 | 2263187946 | 2449732261 | 2508660606 | 2508660609
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 8.93% | 8.93% | 8.93% | 8.93% | 8.93% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.204% | 8.934% | 8.93% | 8.93% | 8.93% | 8.93% | 0.0089 | 0.45% | 0.9% | 1.62% | 2.333% | 3.224% | 4.114% | 5.004% | 5.889% | 6.96% | 7.85% | 8.48% | 8.51%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 5194732626.16 | 5194732626.16 | 5194732626 | 5194732626 | 5194732626 | 4295618829 | 4295618829 | 4295618829.16 | 4295618829.16 | 5269875829.16 | 4915113717.16 | 4915113717.16 | 4915113717.16 | 4915113717.16 | 1353429950 | 43996190.0042 | 581767233 | 863343761 | 1084340062 | 1508337016 | 2590669035 | 2680500533 | 3506525087 | 3681548664 | 3868092979 | 4359863202 | 4745241042
5 | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: construcción de documentos para la implementación de la estrategia de TI | MAGNITUD FÍSICA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.46 | 0.08 | 0.22 | 0.34834 | 0.49 | 0.95 | 1.41 | 1.87 | 2.33 | 2.64 | 2.76 | 2.82 | 3 | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la construcción de los tres documentos para la implementación de la estrategia de TI se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 232232000 | 232232000 | 232232000 | 232232000 | 232232000 | 184224000 | 184224000 | 184224000 | 184224000 | 232232000 | 168581000 | 168581000 | 168581000 | 168581000 | 0 | 0 | 110340000 | 166905000 | 166905000 | 166905000 | 166905000 | 166905000 | 166905000 | 166905000 | 166905000 | 166905000 | 166905000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.041662 | 0.049935 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 44198733 | 44198733 | 44198733 | 44198733 | 44198733 | 38142900 | 38142900 | 38142900 | 38142900 | 38142900 | 38142900 | 38142900 | 38142900 | 38142900 | 0 | 10775000 | 15636000 | 31823600 | 38142900 | 38142900 | 38142900 | 38142900 | 38142900 | 38142900 | 38142900 | 38142900 | 38142900
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.46 | 0.09 | 0.24 | 0.39 | 0.53994 | 1 | 1.46 | 1.92 | 2.38 | 2.69 | 2.81 | 2.87 | 3.05
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 276430733 | 276430733 | 276430733 | 276430733 | 276430733 | 222366900 | 222366900 | 222366900 | 222366900 | 270374900 | 206723900 | 206723900 | 206723900 | 206723900 | 0 | 10775000.08 | 125976000 | 198728600 | 205047900 | 205047900 | 205047900 | 205047900 | 205047900 | 205047900 | 205047900 | 205047900 | 205047900
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 4671772000 | 4671772000 | 4671772000 | 4671772000 | 4671772000 | 3396203383 | 3396203383 | 3396203383 | 3396203383 | 4671772000 | 4095535000 | 4095534500 | 4095535000 | 4095535000 |  | 0 | 684862300 | 1622643175 | 1642686325 | 1855543475 | 2878947146 | 2909850296 | 2938693446 | 2997313443 | 2997313443 | 3430155321 | 3927091847
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 2788089293.16 | 2788089293.16 | 2793272026 | 2793272026 | 2793272026 | 2787216193 | 2787216193 | 2787216193.16 | 2787216193.16 | 2782033460.16 | 2782033460.16 | 2782033460.16 | 2782033460.16 | 2782033460.16 |  | 88395723 | 593995400 | 814771845 | 1039164296 | 1384125100 | 1443053448 | 1501981796 | 2324303200 | 2465846780 | 2652391095 | 2711319440 | 2711319443
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 7459861293.16 | 7459861293.16 | 7465044026 | 7465044026 | 7465044026 | 6183419576 | 6183419576 | 6183419576.16 | 6183419576.16 | 7453805460.16 | 6877568460.16 | 6877567960.16 | 6877568460.16 | 6877568460.16 |  | 88395723.1442 | 1278857700 | 2437415020 | 2681850621 | 3239668575 | 4322000594 | 4411832092 | 5262996646 | 5463160223 | 5649704538 | 6141474761 | 6638411290
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | 6, ACTUALIZACIÓN Feb: No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  |  |  | 6, ACTUALIZACIÓN Feb: Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión |  |  |  |  | 6, ACTUALIZACIÓN Feb: Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B8: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C8: Paola A. Rodríguez B. Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E8: YULIED.PENARANDA: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D40: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D42: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7804 -Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA. Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO |  | 3531650000 | 3531650000 | 127032000 | 0 | 0 | 0% | 3.597%
AGOSTO |  | 3531650000 | 3531650000 | 552744000 | 288200 | 288200 | 0.05214% | 15.65%
SEPTIEMBRE |  | 3531650000 | 3531650000 | 552744000 | 60971598 | 60971598 | 11.03% | 15.65%
OCTUBRE |  | 3531650000 | 3531650000 | 571244160 | 201515299 | 201515299 | 35.28% | 16.17%
NOVIEMBRE |  | 3531650000 | 3531650000 | 643151350 | 336468799 | 336468799 | 52.32% | 18.21%
DICIEMBRE |  | 3531650000 | 3531650000 | 3356203598 | 562931572 | 562931572 | 16.77% | 95.03%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4671772000 | 0 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4671772000 | 684862300 | 5846000 | 5846000 | 0.8536%
MARZO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4671772000 | 1622643175 | 31402017 | 31402017 | 1.935%
ABRIL | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 3396203383 | 1642686325 | 168056457 | 168056457 | 10.23%
MAYO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 3396203383 | 1855543475 | 295758074 | 295758074 | 15.94%
JUNIO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 3396203383 | 2878947146 | 510780202 | 510780202 | 17.74%
JULIO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 3396203383 | 2909850296 | 1108493381 | 1108493381 | 38.09%
AGOSTO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4671772000 | 2938693446 | 1894994439 | 1894994439 | 64.48%
SEPTIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4095535000 | 2997313443 | 2086038245 | 2086038245 | 69.6%
OCTUBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4095535000 | 2997313443 | 2408060324 | 2408060324 | 80.34%
NOVIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4095535000 | 3430155321 | 2614481754 | 2614481754 | 76.22%
DICIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4095535000 | 3927091847 | 2869965862 | 2869965862 | 73.08%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (300 Caracteres)
JULIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 0.1 | 2.5% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,10 de acuerdo a lo programado en la getión de los sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.1 | 5% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,10 de acuerdo a lo programado en el aprovechamiento de los datos generados por la entidad en sistemas de información implementados
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.12 | 4% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,12 de acuerdo a lo programado en los documentosde planeación de gobierno de TI
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 0.18% | 3.6% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,18% de acuerdo a lo programado en la articulación de las tecnologías de la información
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 0.5 | 25% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,5 de acuerdo a lo programado en la realización de los documentos para la planeación estratégica en TI
AGOSTO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 0.9 | 22.5% | 0 | 0 | 0 | Se construyeron las primeras versiones de las guías y plantillas para la actualización del directorio de sistemas de información.
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.5 | 25% | 0 | 0 | 0 | Se dio inicio al documento análisis, diseño y documentación de los requerimientos funcionales para la construcción de la Plataforma de Gestión y Seguimiento de Arquitectura de TI en la Entidad
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.43 | 14.33% | 0 | 0 | 0 | A 30 de agosto se llegó a un 0,43. Se da inicio a la documentación para el Modelo de Gobierno de TI, describiendo la situación actual de la estructura organizacional para la toma de decisiones de TI
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 0.9% | 18% | 0 | 0 | 0 | A 30 de agosto del 2020 se llegó a un 0,90%. Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento I.ST.05
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 0.5 | 25% | 0 | 0 | 0 | A 30 de agosto se llegó a un 0,5. Se adaptaron 9 artefactos para la realización de ejercicios de AE a nivel sectorial. Se estableció la hoja de ruta y estructura para la construcción del PETI 2020-2024
SEPTIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 1.9 | 47.5% | 0 | 0 | 0 | Durante el periodo de observación se obtuvo un avance acumulado de 1,90 ASI: entre otras, Cambio de versión de FOREST, ajustes SIPSE y SICAPITAL, desarrollo de catálogo de sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | Se obtuvo un avance acumulado del 50% en el total de la meta así: Actualización y monitoreo datos abiertos, diseño del modelo de datos de la arquitectura de la plataforma. Ver anexo
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 1.03 | 34.33% | 0 | 0 | 0 | Avance acumulado del 1,03 así: desarrollo del documento de adopción de lineamientos LI.ES.01 "Entendimiento estratégico" revisión de la compilación de iniciativas y proyectos con componente de TI
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 1.04% | 20.8% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en un 1,04% así: entre otros se adelantó documento – catálogo de la base de datos de la gestión de configuración de los servicios con los que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente.
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 0.5 | 25% | 0 | 0 | 0 | Se mantiene el cumplimiento del 0,5 del documento para este mes. En el desarrollo del documento de adopción de lineamientos LI.ES.01 "Entendimiento estratégico" en la formulación del PETI
OCTUBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 2.65 | 66.25% | 0 | 0 | 0 | Se obtuvo un avance acumulado de 2,65. Se finalizaron los documentos para gestionar los dominios de Sistemas de Información. Se elaboró el catálogo de interoperabilidad y guía de interoperabilidad
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.3 | 65% | 0 | 0 | 0 | Avance acumulado del 1,30. Se diseñó el modelo de datos y servicios de la arquitectura de la plataforma. Se realizan equivalencias de los lineamientos y ámbitos de los dominios de información y SI
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 1.59 | 53% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 1,59. Se avanzó en la documentación del estado actual del modelo de gobierno de TI en la entidad según la estructura organizacional del área de TI para la toma de decisiones
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 1.19% | 23.8% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en un 1,19%. Se mantiene la operación de la infraestructura tecnológica de calidad con excelentes niveles de continuidad y disponibilidad de los servicios
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | Se avanza en la identificación y documentación de iniciativas de TI proveniente de las áreas misionales para incluirlas en el PETI articuladas con el marco de transformación digital
NOVIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 3.6 | 90% | 0 | 0 | 0 | Se obtuvo un avance acumulado de 3,60. Se desarrolla la 1a versión de software de Gestión y Seguimiento a la Arquitectura Empresarial con énfasis en los dominios y sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.9 | 95% | 0 | 0 | 0 | Avance acumulado del 1,90. se llevan a cabo las entrevistas, logrando un enfoque de situación actual y un nivel de madurez en temas de transformación digital
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 2.26 | 75.33% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 2,26. Se continuó con la documentación del estado actual, adicionando los riesgos para el proceso de Gestión de Tecnológica, se inició con la documentación del estado objetivo de TI.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 1.54% | 30.8% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en un 1,54%. Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI, de red y de la plataforma de virtualización, obteniendo un 99,998% de la disponibilidad total de los servicios.
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | Se realizaron las actividades conducentes a realizar el levantamiento de información para identificar la situación actual (AS IS) y el nivel de madurez en transformación digital a procesos
DICIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en la actualización de 4 servicios de información - SI: 1- Definición estratégica de SI, 2-Directorio de SI, 3-Arquitecturas de referencia de SI y 4-Arquitecturas de solución para SI
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 2 servicios de información implementados: 1- Para el lineamiento responsabilidad y gestión de componentes de información 2 - Para el lineamiento: Plan de calidad de los componentes de información
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 2.81 | 93.67% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 2,81 documentos: 1. Gestión integral de proyectos de TI en la entidad, se encuentra en proceso catálogo de iniciativas y proyectos TI, hoja de ruta de iniciativas 2. Modelo de gobierno de TI de la SDA
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 3.07% | 61.4% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en un 3,07% con un acumulado del 61,40% en la vigencia. Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos según lineamiento ST.05. Se adjudicaron procesos en el mes de diciembre cuya ejecución y entrega de productos se hará en el 2021
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 1.95 | 97.5% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 1,95 documentos con un cumplimiento del 97,5%: 1. Aspectos del entendimiento estratégico de la entidad como insumo de la estrategia TI. 2. Definición del procedimiento de la Arquitectura Empresarial - AE de la SDA. Se encuentra en revisión la formalización del proceso de AE
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (300 Caracteres)
ENERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 0.13 | 4.333% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 0,13 servicios actualizados. Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI; Se hizo la identificación de brechas de seguridad y privacidad de la información quedando involucradas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 2020 – 2024
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.06 | 3% | 0 | 0 | 0 | Se realizaron ajustes y actualización sobre los componentes de información que fueron requeridos. Se realizó monitoreo de 46 datos abiertos existentes y la identificación y gestión de un nuevo conjunto de datasets llamado cuencas administrativas
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 0.08 | 2% | 0.19 | 0.16 | 84.21% | Se continua con la revisión de los procedimientos del proceso para la Gestión de TI. Se realizó diagnostico para la identificación del nivel de madurez al Modelo de Gestión de Proyectos de TI que indica MinTIC
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 0.42% | 6% | 1.93% | 0.03% | 1.554% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,998% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. se trabajó en la configuración de los servicios de la IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO IPV6 EN LA SDA
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.08 | 2.667% | 0.05 | 0.01 | 20% | Se obtiene la aprobación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para el periodo 2020 – 2024. Quedó publicado en la página Web de la Entidad
FEBRERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 0.28 | 9.333% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad; se realizaron los mantenimientos y actualizaciones para cada uno de los sistemas de información acorde con el respectivo catálogo.
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.16 | 8% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se realizó monitoreo de 47 datos abiertos existentes y la publicación del conjunto de datasets cuencas administrativas
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 0.21 | 5.25% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se formalizó ante el SIG, la actualización de la caracterización del proceso de Gestión Tecnológica: objetivo, alcance, normativa, ciclo PHVA incluyendo las actividades y productos que se obtienen en el proceso, nueva codificación. De acuerdo con la nueva plataforma estratégica, Plan de Desarrollo Distrital, proyecto de inversión 7804, política de gobierno digital, estrategia de gobierno abierto y la formulación del PETI 2020-2024. Se reportaron los indicadores con corte enero 30 de 2021, para el seguimiento del avance en las metas propuestas en el proyecto de inversión 7804, así como el reporte de los indicadores de gestión para el Proceso de Gestión Tecnológica de la entidad. Fue aprobado por el comité de Desempeño y Gestión institucional el PETI 2020-2024, y publicado en la página WEB de la SDA, donde se encuentra incluida la hoja de ruta con los proyectos con componente TI, para esta vigencia.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 0.54% | 7.714% | 1.93% | 0.36% | 18.65% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,998% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. se trabajó en la configuración de los servicios de la IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO IPV6 EN LA SDA
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.22 | 7.333% | 0.05 | 0.02 | 40% | Se generan tanto el plan de comunicaciones de la estrategia y gestión de TI como el catálogo de servicios de TI en la Entidad TI
MARZO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 0.43 | 14.33% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información administrados por la DPSIA tanto con recurso humano propio de la Dependencia como con la intervención de terceros. Se realizaron ajustes y actualización a los sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.26 | 13% | 0 | 0 | 0 | Se actualizó: el plan de calidad, el procedimiento de calidad y el directorio de los componentes de información en la SDA. Se publicó el directorio de componentes de información en la herramienta para el seguimiento y gestión de la AE en la SDA
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 0.55 | 13.75% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se consolida información relacionada con los enlaces de los diferentes proyectos con componente TI para la realización de las respectivas mesas de trabajo, para seguimiento. Se ajustan los riesgos del proceso de Gestión Tecnológica de TI, así como los controles que se establecieron para la gestión de los mismos.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 1.15% | 16.43% | 1.93% | 0.47% | 24.35% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,984% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. se trabajó en la configuración de los servicios de la IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO IPV6 EN LA SDA
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.35 | 11.67% | 0.05 | 0.04 | 80% | Se genera el tablero de indicadores para el seguimiento a la gestión de la estrategia de TI establecida en el PETI 2020-2024. Se establece la línea base para el seguimiento de los proyectos del PETI a través de un tablero de indicadores para cada uno de ellos
ABRIL | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 0.67 | 22.33% | 0 | 0 | 0 | Se realizaron ajustes y actualización a los sistemas de información: Forest, Sipse, SI_Capital, Visor geográfico, SIG, Argis Server y STORM. Se construyó el instrumento de medición del grado de digitalización de los procesos de la Entidad para fortalecer la definición estratégica de los sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.36 | 18% | 0 | 0 | 0 | Se actualizó: el plan de calidad, el procedimiento de calidad y el directorio de los componentes de información en la SDA. Se publicó el directorio de componentes de información en la herramienta para el seguimiento y gestión de la AE en la SDA
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 0.95 | 23.75% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se consolida información relacionada con los enlaces de los diferentes proyectos con componente TI para la realización de las respectivas mesas de trabajo, para seguimiento. Se ajustan los riesgos del proceso de Gestión Tecnológica de TI, así como los controles que se establecieron para la gestión de los mismos.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 1.7% | 24.29% | 1.93% | 0.63% | 32.64% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 98,945% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. Se continúa con el monitoreo a través de la herramienta Elastic.
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.49 | 16.33% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se simplifican, establecen y formalizan los indicadores de gestión para la estrategia de TI en la Entidad establecida en el PETI 2020-2024 por medio de los cuales se hará seguimiento a los proyectos con componente de TI en la Entidad que mejorarán la prestación de trámites, servicios y procesos
MAYO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 1.03 | 34.33% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información-SI en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se realizaron los mantenimientos y actualizaciones para cada uno de los SI que son administrados por DPSIA acorde con el respectivo catálogo
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.66 | 33% | 0 | 0 | 0 | Se realizaron los ajustes y actualización sobre los componentes de información que fueron requeridos. Se actualizó el directorio de los componentes de información en la SDA. Se publicó el directorio de componentes de información en la herramienta para el seguimiento y gestión de la AE en la SDA.
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 1.56 | 39% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se inicia con la revisión y ajuste a la propuesta para el : Ciclo de vida de los sistemas información, y sus anexos así como su articulación con el procedimiento PA03-PR02
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 2.34% | 33.43% | 1.93% | 0.88% | 45.6% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,132% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. Se continúa con el monitoreo a través de la herramienta Elastic.
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 1 | 33.33% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se obtuvo un 4.933% de avance en la ejecución de los proyectos del PETI sobre un 5% comprometido, lo cual muestra un cumplimiento alto dentro de los rangos de tolerancia establecidos
JUNIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 1.39 | 46.33% | 0 | 0 | 0 | Ajuste, actualización, soporte y mantenimiento de los sistemas de información que soportan los trámites, servicios y procesos de la Entidad. Identificación y análisis de los criterios de usabilidad y accesibilidad establecidos en la norma NTC5854 para favorecer el uso de los portales
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.96 | 48% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se actualizó el catálogo de entidades de negocio vs procesos de la Entidad y procedimiento que establece el ciclo de vida de calidad del dato
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 1.92 | 48% | 0.19 | 0.19 | 100% | Revisión y ajustes a la propuesta para el procedimiento Ciclo de vida de los sistemas información y su articulación con el procedimiento PA03-PR02: Administración y Mantenimiento de Aplicativos, del proceso de Gestión Tecnológica
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 3.19% | 45.57% | 1.93% | 0.92% | 47.67% | Se gestionaron reportes de los servicios de Tecnología ocon una disponibilidad global de 99,9% Se mantiene el monitoreo de los canales de internet y de datos a través de las herramientas de CACTI. Se realiza la administración y acciones de requerimientos e incidentes a través de la mesa de servicio
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 1.41 | 47% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se construyó la primera versión del plan de transformación digital de la Entidad mostrando las líneas estratégicas identificadas. Se revisó y actualizó el plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) ajustando el periodo de vigencia y complementando la hoja de ruta de proyectos.
JULIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 1.84 | 61.33% | 0 | 0 | 0 | Se realizaron ajustes y actualización a los sistemas de información: Forest, Sipse, SI_Capital, Visor geográfico, SIG, Argis Server, Sia Móvil y STORM.
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.26 | 63% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se actualizó tecnológicamente la herramienta de seguimiento y gestión de la arquitectura empresarial en la Entidad.
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 2.41 | 60.25% | 0.19 | 0.19 | 100% | Realización de ajustes para la generación del procedimiento Ciclo de vida de los sistemas información, a través de la inclusión de metodologías agiles como Scrum, y su articulación con los anexos ya definidos en procedimiento PA03-PR02: Administración y Mantenimiento de Aplicativos, del proceso de Gestión Tecnológica
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 4.04% | 57.71% | 1.93% | 0.96% | 49.74% | Se mantiene el monitoreo de los canales de internet y de datos a través de las herramientas de CACTI tanto en la sede principal de la SDA, la sede de secundaria el CAV y en la ETB Santa Bárbara, con el fin de poder controlar que los servicios se encuentren operando de manera adecuada para el presente periodo
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 1.87 | 62.33% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se actualizó la primera versión del plan de transformación digital de la Entidad mostrando las líneas estratégicas identificadas. Se realizaron los mantenimientos y actualizaciones para cada uno de los componentes de información que son administrados por DPSIA acorde con el respectivo catálogo.
AGOSTO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 2.2 | 73.33% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información en la Entidad
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.56 | 78% | 0 | 0 | 0 | Se realizó la publicación y monitoreo de un nuevo conjunto de data set llamado Objeto Geográfico Mobiliario Urbano – Bogotá Distrito Capital en la plataforma distrital de datos abiertos
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 2.8 | 70% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se realiza actualización al diagnóstico de los lineamientos para la gestión de proyectos de componentes TI según lo establecido en el MGPTI.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 4.31% | 61.57% | 1.93% | 1.58% | 81.87% | Se mantiene el monitoreo de los canales de internet y de datos a través de las herramientas de CACTI tanto en la sede principal de la SDA, la sede de secundaria el CAV y en la ETB Santa Bárbara, con el fin de poder controlar que los servicios se encuentren operando de manera adecuada para el presente periodo
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 2.33 | 77.67% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se da inicio al proyecto de desarrollo de software interno para construir un aplicativo que soporte la gestión de predios en la Entidad.
SEPTIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 2.5 | 83.33% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información en la Entidad. Se realizaron ajustes y actualización a los sistemas de información: Forest, Sipse, SI_Capital, Visor geográfico, SIG, Argis Server, Sia Móvil y STORM
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.76 | 88% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información contenidos en las bases de datos estructuradas de la SDA Se realizaron los ajustes y actualización sobre los componentes de información que fueron requeridos. Se publicaron 11 conjuntos de datos abiertos
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 3.18 | 79.5% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se realiza consolidación de información de los proyectos establecidos en PETI 2021-2024, para reporte de avance de ejecución de cada uno. Se realiza socialización sobre metodología Scrum para ser aplicada en los proyectos de desarrollo
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 5.27% | 75.29% | 1.93% | 1.68% | 87.05% | Se mantiene el monitoreo de los canales de internet y de datos a través de las herramientas de CACTI tanto en la sede principal de la SDA, la sede de secundaria el CAV y en la ETB Santa Bárbara, con el fin de poder controlar que los servicios se encuentren operando de manera adecuada para el presente periodo
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 2.64 | 88% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se construyó informe de seguimiento a la política de gobierno digital y al plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) teniendo en cuenta la medición de los indicadores asociados a proyectos, actividades y presupuesto, con corte a agosto 31 de 2021
OCTUBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 2.73 | 91% | 0 | 0 | 0 | Se han venido realizando acciones de los 3 servicios priorizados, teniendo como base los lineamientos y guias dados por MINTIC para el dominio de sistemas de información en el marco de referencia de arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida información Ambiental
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.84 | 92% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado acciones en el marco de la implementación de los 2 servicios de información para la vigencia, teniendo como base los lineamientos y guías dados por MINTIC para el dominio de información en el marco de referencia arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 3.53 | 88.25% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 4 documentos que reflejen la adopción de los lineamientos priorizados del dominio de Gobierno de TI del MRAE. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 5.99% | 85.57% | 1.93% | 1.86% | 96.37% | Se avanzó en un 7,85% en la vigencia, que corresponde al 87,91% en avance del dominio de servicios tecnológicos, teniendo en cuentas las guías y lineamientos dados por MinTIC para este dominio del marco de referencia de arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 2.76 | 92% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos priorizados del dominio de estrategia de TI del MRAE. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
Noviembre | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 2.87 | 95.67% | 0 | 0 | 0 | Se han venido realizando acciones de los 3 servicios priorizados, teniendo como base los lineamientos y guias dados por MINTIC para el dominio de sistemas de información en el marco de referencia de arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida información Ambiental
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.92 | 96% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado acciones en el marco de la implementación de 2 servicios de información para la vigencia, teniendo como base los lineamientos y guías dados por MINTIC para el dominio de información en el marco de referencia arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 3.81 | 95.25% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 4 documentos que reflejen la adopción de los lineamientos priorizados del dominio de Gobierno de TI del MRAE. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 6.58% | 94% | 1.93% | 1.9% | 98.45% | Se avanzó en un 8,48% en la vigencia, que corresponde al 94,10% en avance del dominio de servicios tecnológicos, teniendo en cuentas las guías y lineamientos dados por MinTIC para este dominio del marco de referencia de arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 2.82 | 94% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos priorizados del dominio de estrategia de TI del MRAE. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
Diciembre | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se han venido realizando acciones de los 3 servicios priorizados, teniendo como base los lineamientos y guias dados por MINTIC para el dominio de sistemas de información en el marco de referencia de arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida información Ambiental
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado acciones en el marco de la implementación de 2 servicios de información para la vigencia, teniendo como base los lineamientos y guías dados por MINTIC para el dominio de información en el marco de referencia arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 4 | 100% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 4 documentos que reflejen la adopción de los lineamientos priorizados del dominio de Gobierno de TI del MRAE. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 6.58% | 94% | 1.93% | 1.93% | 100% | Se avanzó en un 8,51% en la vigencia, que corresponde al 95,30% en avance del dominio de servicios tecnológicos, teniendo en cuentas las guías y lineamientos dados por MinTIC para este dominio del marco de referencia de arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 3 | 100% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos priorizados del dominio de estrategia de TI del MRAE. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
Febrero | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 5846000 | Se hicieron dos pagos a la factura EC-197089497
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
MARZO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 16760400 | Se realizó pago a contratos: 20210172 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210273 20210148
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 14641617 | Se hicieron pagos a contratos 20210261 20210058 y facturas EC-197089497 EC-197370049
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
ABRIL | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 105643156 | Pagos a 14 contratos: 20210172 20210774 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 6944667 | Pago a 3 contratos: 20210705 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 6944933 | Pago a contrato 20210576
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 34505501 | Pago a 4 contratos: 20211123 20210261 20210058 20210706. Y a facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 14018200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
MAYO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 164008623 | Pagos a 15 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 24492667 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 14385933 | Pago a contrato 20210576
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 61533651 | Pago a 4 contratos: 20211123 20210261 20210058 20210706. Y a facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 31337200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
JUNIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 305007935 | Pagos a 16 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 45108000 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 23446266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 88561801 | Pago a 4 contratos: 20211123 20210261 20210058 20210706. Y a facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 48656200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
JULIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 403745791 | Pagos a 16 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 77201500 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 37827266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 523743624 | Pago a 5 contratos: 20211123 20210261 20210058 20210706 20211340 Y Orden de Compra 70077 Y Facturas EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026 EC-248143185
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 65975200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
AGOSTO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 510630247 | Pagos a 16 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 105314500 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 52208266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 1143547226 | Pago a 6 contratos: 20211123 20210261 20210058 20210706 20211340 20211352 y a las facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026. Ordenes de pago 70077, 70197
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 83294200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
SEPTIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1194376742 | 614436903 | Pagos a 18 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20211428 20211423 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 269915500 | 133427500 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 126922667 | 66589266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2335739091 | 1170971376 | Pagos realizados a los contratos 20211352 20211407 20211340 20211134 20211455; a facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026 EC248420482 Y ordenes de compra - 70118, 70077, 70197
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 168581000 | 100613200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
OCTUBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1194376742 | 726753559 | Pagos a 18 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20211428 20211423 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 269915500 | 161540500 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 126922667 | 80970266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2335739091 | 1320863799 | Pagos realizados a los contratos 20211352 20211407, OC 70118 y a las facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026 EC248420482 Y ordenes de pago 70077, 70197 y contratos 20211340 20211134 20211455
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 168581000 | 117932200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
NOVIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1194376742 | 831213215 | Pagos a 18 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20211428 20211423 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 267435167 | 189653500 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 129403000 | 95351266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2335739091 | 1363012573 | Pagos realizados a los contratos 20211352 20211407, OC 70118 y a las facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026 EC248420482 EC-248143185 EC-248143185 EC-248738354 Y ordenes de pago 70077, 70197 y contratos 20211340 20211134 20211455
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 166905000 | 135251200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
Diciembre | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1194376742 | 943717638 | Pagos a 18 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20211428 20211423 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 267435167 | 217766500 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 129403000 | 109732266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2335739091 | 1463498258 | Pagos realizados a los contratos 20211352 20211407, OC 70118 y a las facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026 EC248420482 EC-248143185 EC-248143185 EC-248738354 Y ordenes de pago 70077, 70197 y contratos 20211340 20211134 20211455
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 166905000 | 135251200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 1 | 16.67% | El avance presentado en mes corresponde al 16,67% representado en la elaboración de un informe con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance.
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 1 | 16.67% | El avance presentado en mes corresponde al 16,67% representado en la elaboración de un informe con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 1 | 16.67% | El avance presentado en mes corresponde al 16,67%. Elaboración de un informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 1.67% | 16.7% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 97,60% en la disponibilidad estos servicios,
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 1 | 16.67% | Se elabora informe de reporte de actividades realizadas para la adopción e implementación de lineamientos respecto del dominio "Estrategia TI" del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial
AGOSTO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 2 | 33.33% | El avance esta representado en la elaboración de un segundo informe con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance.
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 2 | 33.33% | El avance esta representado en la elaboración de un segundo informe con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 2 | 33.33% | Se elabora informe sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 3.34% | 33.4% | Durante el periodo se alcanzó el 98.68% de disponibilidad en los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 2 | 33.33% | El avance esta representado en la elaboración del segundo informe sobre el seguimiento al avance en la adopción de lineamientos para la planeación estratégica de TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
SEPTIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 3 | 50% | El avance presentado en el mes corresponde a un tercer informe con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 3 | 50% | El avance presentado en mes corresponde a un tercer informe con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 3 | 50% | El avance esta representado en la elaboración del tercer informe sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 5.01% | 50.1% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA, todos los servicios operaron de manera óptima sin interrupción
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 3 | 50% | El avance esta presentado en la elaboración del tercer informe sobre el seguimiento al avance en la adopción de lineamientos para la planeación estratégica de TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
OCTUBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 4 | 66.67% | Se complementó el documento “Análisis, diseño y documentación de los requerimientos funcionales para la construcción de la plataforma de gestión y seguimiento de arquitectura empresarial
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 4 | 66.67% | Se finalizaron los documentos para gestionar los dominios de Sistemas de Información. Se entregaron documentos de arquitecturas de referencia para interoperabilidad y arquitectura de datos maestros
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 4 | 66.67% | El avance esta representado en la elaboración del cuarto informe sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 6.68% | 66.8% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA operando de manera óptima alcanzando su nivel de disponibilidad al 100%
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 4 | 66.67% | Se elabora informe de reporte de actividades realizadas para la adopción e implementación de lineamientos respecto del dominio "Estrategia TI" del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial
NOVIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 5 | 83.33% | El avance presentado en el mes corresponde a un quinto informe con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance."
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 5 | 83.33% | El avance presentado en el mes corresponde a un quinto informe con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 5 | 83.33% | El avance presentado en mes corresponde al 83.33% acumulado, representado en la elaboración del quinto informe sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 8.34% | 83.4% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA operando de manera óptima alcanzando su nivel de disponibilidad al 100%
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 5 | 83.33% | El avance corresponde a la elaboración del Quinto informe sobre el seguimiento al avance en la adopción de lineamientos para la planeación estratégica de TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
DICIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 6 | 100% | El avance presentado corresponde a seis informes con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance."
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 6 | 100% | El avance presentado corresponde a seis informes con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance.
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 6 | 100% | El avance presentado corresponde a la elaboración del seis informes sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 10% | 100% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA operando de manera óptima alcanzando su nivel de disponibilidad al 99,998%
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 6 | 100% | El avance corresponde a la elaboración de seis informes sobre el seguimiento al avance en la adopción de lineamientos para la planeación estratégica de TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El informe de gestión contiene: ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI, identificación de brechas de seguridad y privacidad de la información para los SI y ajustes y actualizaciones a los SI
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | Informe que contiene: ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información contenidos en las bases de datos de la Entidad, monitoreo de 46 datos abiertos existentes e identificación y gestión de un conjunto de datasets - cuencas administrativas
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance está representado en la elaboración de un informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 1.66 | 8.3% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en la SDA: ODA, CIMAB, RED DE CALIDAD DEL AIRE; Los servicios de equipos de conectividad y de red tuvieron disponibilidad 99,998%.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: Aprobación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para el periodo 2020 - 2024 y su publicación en la página Web de la Entidad
FEBRERO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: *Ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: *Ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información contenidos en las bases de datos estructuradas de la Entidad (Bases de datos Oracle).
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance esta representado en la elaboración del informe numero 2 en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 3.32 | 16.6% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA tales como: FOREST, ODA, OAB,CIMAB, RED DE CALIDAD DEL AIRE estuvieron operando de manera óptima alcanzando su nivel de disponibilidad al 100%, en general los servicios de las aplicaciones no sufrieron ninguna afectación en la prestación de la disponibilidad del servicio como tal. En cuanto a los servicios de equipos de conectividad y de red ( Seguridad Perimetral, Wifi, Directorio Activo y Switches) se contó con una disponibilidad del 100%, no se afectó ningún servicio operando de manera óptima para alcanzar su maximo nivel de disponibilidad.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: El informe de gestión del mes de febrero de 2021
MARZO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: *Actualización del procedimiento de desarrollo, mantenimiento y evolución de los sistemas de información. Entre otros temas
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: * Actualización del plan de calidad de los componentes de información. Entre otros temas.
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance está representado en la elaboración del informe número 3 con las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 4.99 | 24.95% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI con una disponibilidad en los aplicativos mas representativos de los servicios de un 99,97%.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | Informe que contiene Indicadores para el seguimiento y gestión de la estrategia de TI en la Entidad y Línea base de tablero de indicadores para los proyectos del PETI
ABRIL | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: Actualización del procedimiento de desarrollo, mantenimiento y evolución de los sistemas de información. Entre otros temas
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: Actualización y documentación del procedimiento de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información generando la versión 0.4.
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene reporte de las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad.
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 6.66 | 33.3% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI con una disponibilidad en los aplicativos mas representativos de los servicios de un 98,45%.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | Formalización de los indicadores de gestión para la estrategia de TI en la Entidad establecida en el PETI 2020-2024 Establecimiento del tablero de seguimiento a la gestión de los proyectos del PETI.
MAYO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 8.33 | 41.65% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | Informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
JUNIO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 10% | 0.5% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
JULIO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 11.67 | 58.35% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
AGOSTO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: as actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 13.34 | 66.7% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
SEPTIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: as actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 15.01 | 75.05% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
OCTUBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: as actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 10 | 83.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 10 | 83.33% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 16.68 | 83.4% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 10 | 83.33% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
NOVIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: as actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 18.34 | 91.7% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad.
DICIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: as actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 20 | 100% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión | [5 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: ====== ID#AAAAK9lz0U0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: ====== ID#AAAAK9lz0i0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: ====== ID#AAAAK9lz0O4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: ====== ID#AAAAK9lz0hY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Vigencia a reportar
Note on C8: ====== ID#AAAAK9lz0Rg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: ====== ID#AAAAK9lz0gs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: ====== ID#AAAAK9lz0QY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: ====== ID#AAAAK9lz0VQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G8: ====== ID#AAAAK9lz0dQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: ====== ID#AAAAK9lz0SY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: ====== ID#AAAAK9lz0KQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on C17: ====== ID#AAAAK9lz0cc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: ====== ID#AAAAK9lz0fk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: ====== ID#AAAAK9lz0V4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: ====== ID#AAAAK9lz0VI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G17: ====== ID#AAAAK9lz0g0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: ====== ID#AAAAK9lz0W0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: ====== ID#AAAAK9lz0ME YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on C32: ====== ID#AAAAK9lz0bM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: ====== ID#AAAAK9lz0LA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: ====== ID#AAAAK9lz0Ic YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: ====== ID#AAAAK9lz0WY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G32: ====== ID#AAAAK9lz0W4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A46: ====== ID#AAAAK9lz0Nk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A47: ====== ID#AAAAK9lz0Ys YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on C47: ====== ID#AAAAK9lz0H8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D47: ====== ID#AAAAK9lz0XI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E47: ====== ID#AAAAK9lz0J0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F47: ====== ID#AAAAK9lz0bU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G47: ====== ID#AAAAK9lz0QE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A61: ====== ID#AAAAK9lz0I4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A62: ====== ID#AAAAK9lz0Tk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on C62: ====== ID#AAAAK9lz0Ss YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D62: ====== ID#AAAAK9lz0Qw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E62: ====== ID#AAAAK9lz0OQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F62: ====== ID#AAAAK9lz0Qg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G62: ====== ID#AAAAK9lz0KI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A76: ====== ID#AAAAK9lz0Sc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A77: ====== ID#AAAAK9lz0Vs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B77: ====== ID#AAAAK9lz0ck YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C77: ====== ID#AAAAK9lz0Hw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D77: ====== ID#AAAAK9lz0X8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E77: ====== ID#AAAAK9lz0dM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F77: ====== ID#AAAAK9lz0YM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G77: ====== ID#AAAAK9lz0QQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N77: ====== ID#AAAAK9lz0LM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A110: ====== ID#AAAAK9lz0Uc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A111: ====== ID#AAAAK9lz0bQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B111: ====== ID#AAAAK9lz0ZQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C111: ====== ID#AAAAK9lz0VU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D111: ====== ID#AAAAK9lz0YI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E111: ====== ID#AAAAK9lz0SE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F111: ====== ID#AAAAK9lz0fg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G111: ====== ID#AAAAK9lz0eM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N111: ====== ID#AAAAK9lz0LM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A173: ====== ID#AAAAK9lz0U4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A174: ====== ID#AAAAK9lz0Ws YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B174: ====== ID#AAAAK9lz0KU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C174: ====== ID#AAAAK9lz0ZY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D174: ====== ID#AAAAK9lz0UI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E174: ====== ID#AAAAK9lz0ZA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F174: ====== ID#AAAAK9lz0XA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G174: ====== ID#AAAAK9lz0fw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N174: ====== ID#AAAAK9lz0Sw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A188: ====== ID#AAAAK9lz0eU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A189: ====== ID#AAAAK9lz0a8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B189: ====== ID#AAAAK9lz0eI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C189: ====== ID#AAAAK9lz0P8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D189: ====== ID#AAAAK9lz0hA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E189: ====== ID#AAAAK9lz0aI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F189: ====== ID#AAAAK9lz0PY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G189: ====== ID#AAAAK9lz0Ow YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N189: ====== ID#AAAAK9lz0Wc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A203: ====== ID#AAAAK9lz0O8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A204: ====== ID#AAAAK9lz0dY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B204: ====== ID#AAAAK9lz0Oc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C204: ====== ID#AAAAK9lz0h4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D204: ====== ID#AAAAK9lz0f0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E204: ====== ID#AAAAK9lz0UE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F204: ====== ID#AAAAK9lz0gU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G204: ====== ID#AAAAK9lz0MU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N204: ====== ID#AAAAK9lz0d8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A221: ====== ID#AAAAK9lz0fI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A222: ====== ID#AAAAK9lz0Ko YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B222: ====== ID#AAAAK9lz0gg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C222: ====== ID#AAAAK9lz0hc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D222: ====== ID#AAAAK9lz0HM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G222: ====== ID#AAAAK9lz0I8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A283: ====== ID#AAAAK9lz0h0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A284: ====== ID#AAAAK9lz0T4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B284: ====== ID#AAAAK9lz0bw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C284: ====== ID#AAAAK9lz0RI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D284: ====== ID#AAAAK9lz0IQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G284: ====== ID#AAAAK9lz0S4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A298: ====== ID#AAAAK9lz0Nw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A299: ====== ID#AAAAK9lz0N8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B299: ====== ID#AAAAK9lz0iQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C299: ====== ID#AAAAK9lz0eg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D299: ====== ID#AAAAK9lz0To YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G299: ====== ID#AAAAK9lz0iE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A313: ====== ID#AAAAK9lz0dA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A314: ====== ID#AAAAK9lz0dk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B314: ====== ID#AAAAK9lz0SA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C314: ====== ID#AAAAK9lz0aQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D314: ====== ID#AAAAK9lz0Rc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G314: ====== ID#AAAAK9lz0fc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A328: ====== ID#AAAAK9lz0YA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A329: ====== ID#AAAAK9lz0MM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B329: ====== ID#AAAAK9lz0ZU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C329: ====== ID#AAAAK9lz0is YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D329: ====== ID#AAAAK9lz0VY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H329: ====== ID#AAAAK9lz0Is YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A362: ====== ID#AAAAK9lz0aY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A363: ====== ID#AAAAK9lz0Kk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B363: ====== ID#AAAAK9lz0LY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C363: ====== ID#AAAAK9lz0Pw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D363: ====== ID#AAAAK9lz0cE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H363: ====== ID#AAAAK9lz0SQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A425: ====== ID#AAAAK9lz0Xo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A426: ====== ID#AAAAK9lz0N0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B426: ====== ID#AAAAK9lz0aM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C426: ====== ID#AAAAK9lz0Uo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D426: ====== ID#AAAAK9lz0TM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H426: ====== ID#AAAAK9lz0Q0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A440: ====== ID#AAAAK9lz0g4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A441: ====== ID#AAAAK9lz0RA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B441: ====== ID#AAAAK9lz0ec YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C441: ====== ID#AAAAK9lz0eA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D441: ====== ID#AAAAK9lz0gc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H441: ====== ID#AAAAK9lz0dE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A455: ====== ID#AAAAK9lz0TU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A456: ====== ID#AAAAK9lz0JI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B456: ====== ID#AAAAK9lz0Us YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C456: ====== ID#AAAAK9lz0cY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D456: ====== ID#AAAAK9lz0TQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H456: ====== ID#AAAAK9lz0Y4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200