## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [137 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7804 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADA DE LA SDA. BOGOTÁ
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 5 - CONSTRUIR BOGOTÁ-REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 53 - INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
5 | 53 | 457 | Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá. | 492 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada | Porcentaje | Suma | 100% | 16% |  |  | 16% | 1.28% | 16% | 3.35% | 16% | 6.25% | 16% | 8.26% | 16% | 10.91% | 16% | 14.46% | 16% | 16% | 14.46% | 16% | 14.46% | 19.54% | 0.82% | 0.82% | 0.93% | 0.93% | 1.21% | 1.21% | 1.38% | 1.38% | 2.43% | 2.43% | 2.55% | 2.55% | 2.61% | 2.61% | 2.4% | 2.4% | 2% | 2% | 1.33% | 1.33% | 1.03% | 0.96% | 0.85% | 0.75% | 19.54% | 19.54% | 19.37% | 19.54% | 19.37% | 26.17% | 0.79% | 0.79% | 1.24% | 1.24% | 1.7% | 1.7% | 2.13% | 2.13% | 2.54% | 2.54% | 2.62% | 2.62% | 2.52% | 2.52% | 2.62% | 2.62% | 2.71% | 2.71% | 2.51% | 2.51% | 2.38% | 2.38% | 2.41% | 0.41% | 26.17% | 26.17% | 24.17% | 26.17% | 24.17% | 27% | 0.68% | 0.68% | 1.11% | 1.11% | 1.67% | 1.67% | 2.19% |  | 2.96% |  | 3.58% |  | 3.73% |  | 2.92% |  | 2.45% |  | 2.07% |  | 1.84% |  | 1.8% |  | 27% | 3.46% | 3.46% | 27% | 3.46% | 15% | [29 empty] | 100% | 100% | 12.81% | 94.31% | 61.46% | La meta avanzó en un 3,46% en la vigencia 2023 que corresponde al 12,81% de lo programado y un acumulado avance del 61,46% en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Se avanzó en la actualización y publicación de la cartográfia ambiental del Decreto 555 del 2021 por medio del cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. en el Visor Gegoráfico Ambiental (VGA) de la SDA. Este actividad incluye los siguientes avances: Actualización del objeto geográfico titulado Bosque urbano en en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 5531 de diciembre del 2022, por medio de la cual se establecen los lineamientos para la implementación de bosques urbanos y se agrega a este elemento el Canal del Brazo Salitre. Se ubicaron en el visor los “objeto geográficos” dentro de la franja de adecuación para la capa que determina el área de ocupación pública prioritaria que identifica la conformación de los cinturones forestales, espacio público y equipamientos, como barrera para la expansión urbana, sobre áreas cercanas al borde urbano no construida. Se realizó solicitud a Secreatria Distrital de Planeación de la capa de Parques estructurantes y contemplativos que hacen parte de la Estrcutura Ecológica Pirncipal de la ciudad. Se actualizon los siguientes objetos geogáficos en el VGA incluyendo los metadatos y las notas de actualización correspondientes: Generador de residuos de construcción y demolición, Gestores de residuos de contrucción y demolición, negocios verdes y publicidad exterior visual. Se trabajo con la Oficina de participación, educción y localidades -OPEL, para la publicación de un nuevo objeto geografico en el VGA correspondiente a Organizaciones Ambientales. Se realizaron las acciones para la ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas y componentes de información administrados por la DPSIA tanto con recurso humano propio de la Dependencia como con la intervención de terceros. Se realizaron las acciones, los ajustes y actualizaciones a los sistemas de información: Forest, SIPSE, SI Capital, Visor geográfico, SIG, ArcGIS Server y STORM. Se realizaron las acciones los ajustes y actualización sobre los componentes de información que fueron requeridos. Se realizaron las acciones de articulación de los dominios para avanzar en la alineación entre tecnología y la misionalidad de la entidad, para de esta manera contribuir con el cumplimiento de los objetivos estratégicos a través de la implementación del gobierno de TI en la SDA. Se realizó el monitoreo de los servicios de la plataforma tecnológica con el fin de controlar los servicios que se encuentran en producción. Se realizaron las acciones en la mesa de servicio ARANDA para la atención de las incidencias reportadas por el SOC, se mitigan los riesgos en la infraestructura. | N/A | N/A | Es esencial actualizar y divulgar la cartografía ambiental del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, así como la generada por las dependencias de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). Esto permitirá que la ciudadanía, la comunidad educativa, las entidades públicas y privadas y los funcionarios de la entidad, puedan conocer la ubicación de áreas protegidas, zonas de reserva y demás datos ambientales relevantes de la ciudad, lo que les permitirá tomar decisiones más informadas y responsables en cuanto al uso del territorio. Además, la publicación de esta información contribuirá a fomentar la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con la gestión ambiental. Avances en la puesta en producción de la herramienta de gestión y seguimiento de la arquitectura empresarial (SIGAE) en la SDA que permitirá una gestión eficiente de la información, los sistemas de información y los servicios tecnológicos para el mejoramiento en la prestación de trámites y servicios. Monitorear los servicios de la plataforma tecnológica en tiempo real, con el fin de controlar de los servicios de Forest, Sipse y Storm que se encuentran en producción. | Visor Geográfico Ambiental (VGA) https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/ Actas de reunión VGA: https://drive.google.com/drive/folders/1ER5-qgDfj81U2Z83U8E5QDR6gjoq-Tm6?usp=share_link Forest: www.secretariadeambiente.gov.co/forest/ Sipse: https://www.secretariadeambiente.gov.co/sipse/ nomina: http://172.22.1.43:7778/forms/frmservlet?config=rh almacen http://172.22.1.43:7778/forms/frmservlet?config=sai http://172.22.1.43:7778/forms/frmservlet? https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/ - Correos - Actas. - Sistema www.secretariadeambiente.gov.co/stormWeb/ https://drive.google.com/drive/folders/16allW2YVm5AYMIXjU8YTVMvdyi5HCrqV?usp=share_link
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A5: ====== ID#AAAAUpazrVU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se debe escribir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: ====== ID#AAAAUpazraw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se debe escribir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A8: ====== ID#AAAAUpazrNA YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. En el Plan de Desarrollo se ha definido número y nombre de cada uno de los programas, en el campo se requiere esta información, tal cual se encuentra en el acuerdo.
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BH11: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL11: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP11: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [138 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7804 -Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA. Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A ABRIL 30 DE 2023 | 9. RETRASOS | 10. SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12. FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
Gestión de Sistemas de Información | 1 | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 24 | 4 |  |  | 4 | 0.1 | 4 | 0.9 | 4 | 1.9 | 4 | 2.65 | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.38 | 0.56 | 0.56 | 0.7 | 0.7 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.36 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 6 | 0.54 | 0.54 | 6 | 0.54 | 4 | [29 empty] | 100% | 100% | 9% | 100% | 60.58% | La meta avanzó en un 0,54% en la vigencia, correspondiente al 9% de lo programado y un acumulado avance del 60,58% en el cuatrienio. Las acciones más representativas son: Frente a la actualización del VISOR Y GIS: Consolidación de la información en las capas más recientes de Material Particulado PM10. Se han llevado a cabo avances y mejoras en el Sistema de Información Geográfica de la SDA y de la interfaz gráfica de la herramienta del Visor Geográfico Ambiental: Geocodificación directa a partir de datos del mapa de referencia de Btá, geocodificación inversa e integración de los nuevos servicios de geocodificación de IDECA. Actualización continua de la información geográfica dispuesta, apoyo a los procesos de espacialización requeridos para la publicación de nueva información geográfica: Mejora en la simbología usada en la representación de los objetos geográficos. Evaluación pertinente de los datos espaciales publicados. Revisión y actualización de estándares de la información geográfica: Metadatos, Catálogo de objetos y Diccionario de Datos. Socialización y realización de las actividades de retroalimentación con respecto a la actualización realizada a los reportes de inclusión predial en determinantes ambientales., Actualización de 17 objetos geográficos de los 55 datos publicados en el portal de Datos Abiertos de Btá; entrega de 8 nuevos objetos geográficos a la Infraestructura de Datos Espaciales de Btá - IDECA para ser dispuestos en esta plataforma distrital; cumpliendo y superando la meta en el componente de transparencia en el Plan anticorrupción de la SDA. Sistema de Información SISTEMA DE INFORMACION STORM: Actualización a la versión 4.0, en proceso de desarrollo. Se consolidó la información reportada del corte 2022-06-30 del informe Seguimiento Plan de Acción 242, por solicitud de los referentes PIGA de la SDA. Seguimiento y soporte a las entidades distritales en el diligenciamiento y envío de la información de los informes Seguimiento Plan de Acción 242, Huella de Carbono y Plásticos de un solo uso. | N/A | N/A | VISOR Y GIS: Actualización de información y Servicios en el marco del uso de la información geográfica. Sistema STORM: Disponer de un sistema de información ambiental actualizado con mejoras y eficiencia en cuanto a procesamiento y disponibilidad. | Visorgeo: https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/ - Correos - Actas. - Sistema STORM: Www.secretariadeambiente.gov.co/stormWeb/
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5615590962 | 355014000 |  |  | 355014000 | 85592000 | 355014000 | 233828000 | 355014000 | 233828000 | 364736000 | 233828000 | 364736000 | 262868000 | 364736000 | 354700000 | 355014000 | 354700000 | 354700000 | 364736000 | 354700000 | 1279585000 | 0 | 0 | 393756000 | 393756000 | 593874725 | 593874725 | 0 | 0 | 14980000 | 14980000 | 31425000 | 0 | 0 | 0 | 25140000 | 25140000 | 0 | 25140000 | 4280000 | 0 | 71287000 | 0 | 59634017 | 96468189 | 1194376742 | 1194376742 | 1149358914 | 1194376742 | 1149358914 | 1226257000 | 1180647506 | 1180647506 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 35546000 | 35546000 | 153144667 | 112910667 | 23840600 | 46014600 | 15813800 | -2577000 | 84136233 | 56686100 | 52413108.6667 | 114307375 | 1545541914.6667 | 1545541914.6667 | 1543535248 | 1545541914.6667 | 1543535248 | 1580418000 |  |  | 1039261984 | 1039261984 | 203163000 | 203163000 | 221644000 | [15 empty] | 111035816 |  | 1575104800 | 1242424984 | 1242424984 | 1575104800 | 1242424984 | 992892000 | [29 empty] | 100% | 100% | 78.88% | 98.69% | 76.39%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 1194376742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16760400 | 16760400 | 88882756 | 88882756 | 58365467 | 58365467 | 148440312 | 140999312 | 103806656 | 98737856 | 103806656 | 106884456 | 104644656 | 103806656 | 114910156 | 112316656 | 118516656 | 104459656 | 336243027 | 112504423 | 1194376742 | 1194376742 | 943717638 | 1194376742 | 943717638 | 1226257000 |  |  | 43432455 | 1608700 | 117389455 | 103771042 | 117389455 | 122876542 | 117389455 | 108298942 | 116056455 | 121120942 | 116056455 | 114709942 | 121134455 | 115387009 | 150718455 | 135353602 | 151573255 | 143158608 | 148141455 | 144568942 | 346260564.6667 | 214143942 | 1545541914.6667 | 1545541914.6667 | 1324998213 | 1545541914.6667 | 1324998213 | 1580418000 |  |  |  |  | 22999933 | 22999933 | 156138863 |  | 146086098 |  | 146086098 |  | 146086098 |  | 146086098 |  | 146086098 |  | 146086098 |  | 146086098 |  | 373363318 |  | 1575104800 | 22999933 | 22999933 | 1575104800 | 22999933 | [30 empty] | 100% | 100% | 1.46% | 82.95% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 489432139 | [20 empty] | 111261701 | 22135533 | 22135533 | 50305801 | 50305801 | 38820367 | 38820367 | 0 | 0 | [16 empty] | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 111261701 | 179192543 | 46384200 | 46384200 | 77962855 | 60814736 | 7441000 | 17709800 | 7441000 | 7441000 | -12131733 | 7441000 | 7441000 | 7441000 | 7441000 | 7441000 | 4960667 | 4960667 | -6876000 | [5 empty] | 19569414 |  | 159633403 | 159633403 | 159633403 | 159633403 | 159633403 | 218537035 | 68003943 | 68003943 | 99719258 | 99719258 | 30551033 | 30551033 | 17912100 | [15 empty] | 2350701 |  | 218537035 | 198274234 | 198274234 | 218537035 | 198274234 | [30 empty] | 100% | 100% | 90.73% | 100% | 95.86%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 24 | 4 |  |  | 4 | 0.1 | 4 | 0.9 | 4 | 1.9 | 4 | 2.65 | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.38 | 0.56 | 0.56 | 0.7 | 0.7 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.36 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 6 | 0.54 | 0.54 | 6 | 0.54 | 4 | [28 empty] | 0 | 100% | 100% | 9% | 100% | 60.58%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 6105023101 | 355014000 | 0 | 0 | 355014000 | 85592000 | 355014000 | 233828000 | 355014000 | 233828000 | 364736000 | 233828000 | 364736000 | 262868000 | 364736000 | 354700000 | 355014000 | 354700000 | 354700000 | 364736000 | 354700000 | 1390846701 | 22135533 | 22135533 | 444061801 | 444061801 | 632695092 | 632695092 | 0 | 0 | 14980000 | 14980000 | 31425000 | 0 | 0 | 0 | 25140000 | 25140000 | 0 | 25140000 | 4280000 | 0 | 71287000 | 0 | 59634017 | 96468189 | 1305638443 | 1305638443 | 1260620615 | 1305638443 | 1260620615 | 1405449543 | 1227031706 | 1227031706 | 77962855 | 60814736 | 7441000 | 17709800 | 7441000 | 7441000 | -12131733 | 7441000 | 7441000 | 7441000 | 42987000 | 42987000 | 158105334 | 117871334 | 16964600 | 46014600 | 15813800 | -2577000 | 84136233 | 56686100 | 71982522.6667 | 114307375 | 1705175317.6667 | 1705175317.6667 | 1703168651 | 1705175317.6667 | 1703168651 | 1798955035 | 68003943 | 68003943 | 1138981242 | 1138981242 | 233714033 | 233714033 | 239556100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113386517 | 0 | 1793641835 | 1440699218 | 1440699218 | 1793641835 | 1440699218 | 992892000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100% | 100% | 80.32% | 98.82% | 77.96%
Gestión de Información | 2 | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 15 | 2 |  |  | 2 | 0.1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.3 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 |  | 0.55 |  | 0.8 |  | 0.85 |  | 0.6 |  | 0.4 |  | 0.35 |  | 0.25 |  | 0.2 |  | 5 | 0.65 | 0.65 | 5 | 0.65 | 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 13% | 100% | 57.67% | La meta avanzó en un 0,65 en la vigencia que corresponde al 13% de lo programado y un acumulado avance del 57,67% en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Se realizaron acciones para la gestión de compras y retorno de inversión (Dominio de Gobierno) en el marco de la implementación de los servicios de información para la vigencia, teniendo como base los lineamientos y guías dados por MINTIC, para el dominio de información en el marco de referencia de la arquitectura empresarial, fueron: Revisión de datos maestros y lenguaje común de intercambio. Se realizaron las actividades de revisión de los documentos y actividades relacionadas para la actualización del procedimiento para la identificación de datos maestros . | N/A | N/A | Consolidación de proyectos con componente TI, para identificación, seguimiento y documentación de recursos que la entidad invierte en tecnología, para apoyo a trámites, servicios y procesos institucionales. | https://drive.google.com/drive/folders/14k--XzibHFysyGmoxwXLZjjhCjtV0QD7?usp=share_link
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1965160832.3333 | 183030000 |  |  | 183030000 | 16888000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 139406000 | 183030000 | 139406000 | 139406000 | 183030000 | 139406000 | 389090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157932000 | 157932000 | 0 | 0 | 78235000 | 78235000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10658500 | 0 | 20609667 | 11157833 | 267435167 | 267435167 | 247324833 | 267435167 | 247324833 | 281130000 | 280168000 | 280168000 | [16 empty] | 5603033 | 0 | 45291066.3333 | 31447399.3333 |  | 19446700 | 331062099.3333 | 331062099.3333 | 331062099.3333 | 331062099.3333 | 331062099.3333 | 282381000 |  |  | 199010000 | 199010000 | 59328000 | 59328000 | [16 empty] | 23979900 |  | 282317900 | 258338000 | 258338000 | 282317900 | 258338000 | 965050000 | [29 empty] | 100% | 100% | 91.51% | 93.87% | 49.67%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 267435167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6944667 | 6944667 | 17548000 | 17548000 | 24595833 | 20615333 | 28113000 | 32093500 | 34398000 | 28113000 | 28113000 | 28113000 | 21828000 | 28113000 | 28113000 | 28113000 | 77781667 | 28113000 | 267435167 | 267435167 | 217766500 | 267435167 | 217766500 | 281130000 |  |  |  | 1651767 | 28676000 | 26992633 | 28676000 | 28676000 | 28676000 | 28676000 | 28676000 | 20082000 | 28676000 | 36833400 | 28676000 | 28676000 | 28676000 | 29112600 | 28676000 | 28676000 | 30859000 | 28676000 | 70795099.3333 | 57352000 | 331062099.3333 | 331062099.3333 | 315404400 | 331062099.3333 | 315404400 | 282381000 |  |  |  |  | 5293633 | 5293633 | 22379367 |  | 26493000 |  | 26493000 |  | 26493000 |  | 26493000 |  | 26493000 |  | 26493000 |  | 26493000 |  | 69193900 |  | 282317900 | 5293633 | 5293633 | 282317900 | 5293633 | [30 empty] | 100% | 100% | 1.875% | 89.18% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [20 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 82967332 | [20 empty] | 37751300 | 4222000 | 4222000 | 10782200 | 10782200 | 13601100 | 13601100 | 0 | 0 | 9146000 | 9146000 | [12 empty] | 0 |  | 37751300 | 37751300 | 37751300 | 37751300 | 37751300 | 29558333 | 25332333 | 25332333 | 4226000 | 4226000 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 29558333 | 29558333 | 29558333 | 29558333 | 29558333 | 15657699 |  |  | 13306232 | 13306232 |  |  | 2351467 | [17 empty] | 15657699 | 13306232 | 13306232 | 15657699 | 13306232 | [30 empty] | 0% | 100% | 84.98% | 100% | 97.17%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 15 | 2 |  |  | 2 | 0.1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.3 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0 | 0.55 | 0 | 0.8 | 0 | 0.85 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.35 | 0 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0 | 5 | 0.65 | 0.65 | 5 | 0.65 | 2 | [28 empty] | 0 | 100% | 100% | 13% | 100% | 57.67%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2048128164.3333 | 183030000 | 0 | 0 | 183030000 | 16888000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 105132000 | 183030000 | 139406000 | 183030000 | 139406000 | 139406000 | 183030000 | 139406000 | 426841300 | 4222000 | 4222000 | 10782200 | 10782200 | 171533100 | 171533100 | 0 | 0 | 87381000 | 87381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10658500 | 0 | 20609667 | 11157833 | 305186467 | 305186467 | 285076133 | 305186467 | 285076133 | 310688333 | 305500333 | 305500333 | 4226000 | 4226000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5603033 | 0 | 45291066.3333 | 31447399.3333 | 0 | 19446700 | 360620432.3333 | 360620432.3333 | 360620432.3333 | 360620432.3333 | 360620432.3333 | 298038699 | 0 | 0 | 212316232 | 212316232 | 59328000 | 59328000 | 2351467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23979900 | 0 | 297975599 | 271644232 | 271644232 | 297975599 | 271644232 | 965050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100% | 100% | 91.16% | 94.31% | 51.6%
Gestión de gobierno de TI | 3 | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 14.81 | 3 |  |  | 3 | 0.12 | 3 | 0.43 | 3 | 1.03 | 3 | 1.59 | 3 | 2.26 | 3 | 2.81 | 3 | 2.81 | 2.81 | 3 | 2.81 | 4 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | 0.4 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.2 |  | 0.24 |  | 0.29 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.28 |  | 0.31 |  | 0.33 |  | 0.36 |  | 3 | 0.39 | 0.39 | 3 | 0.39 | 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 13% | 98.17% | 68.87% | La meta avanzó en un 0,39 en la vigencia que corresponde al 13% de lo programado y un acumulado avance del 69,27% en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Se realizaron diferentes mesas de trabajo para socialización de diferentes proyectos con Componente TI que se están llevando a cabo en la entidad con profesionales de SISTEMAS-DPSIA (Estrategia, SI, Información, Seguridad y Estrategia) y el enlace designado, con el fin de articular las actividades y optimizar los recursos que la entidad invierte en TI, de igual manera en estas mesas se socializa instrumento para obtener la documentación de los proyectos y consolidar la ficha donde se documenten los mismos. Se realizó plan de trabajo para la meta de gobierno de TI. Se realizó informe de seguimiento al PETI para la vigencia 2022, así como la consolidación, actualización y control a actividades de seguimiento realizadas al PETI durante este periodo. Se continúa con la revisión para aprobación del procedimiento Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura Tecnológica de la SDA y articulación con sus anexos, según información recibida por la DGC. Se continúa con el proceso de revisión y actualización del Catálogo de Servicios de TI de la SDA. Se realizó actualización y reporte de hoja de vida de los indicadores con relación a la gestión de TI en SEGPLAN, así como en la hoja de vida de indicadores DPSIA para el mes de marzo. Se genera matriz para la identificación de apoyo a los procesos, según información enviada por dependencias | N/A | N/A | Consolidación de proyectos con componente TI, para identificación, seguimiento y documentación de recursos que la entidad invierte en tecnología, para apoyo a tramites, servicios y procesos institucionales. | ACTIVIDAD 4 Optimización de las compras de TI: ( LI.GO.06) https://drive.google.com/drive/folders/1WrCSgYoFnKbE_Y7lJ7iYXo9d5rnp0IFX?usp=share_link ACTIVIDAD 5 Indicadores de gestión de los proyectos de TI - LI.GO.11 https://drive.google.com/drive/folders/1TNIDgba6lXJ_RpGkmSuC7mzSDP3FH_aD?usp=share_link Liderazgo de proyectos de TI - LI.GO.09 https://drive.google.com/drive/folders/1f3FJwuSNvXdLAM9lhCF1HncBkylnYmHX?usp=share_link Gestión de proyectos de TI – LI.GO.10 https://drive.google.com/drive/folders/1A7h1rlux5Ty5RoRUHNBIL6qZUL7wNlaO?usp=share_link
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 799585200 | 63744000 |  |  | 63744000 | 0 | 63744000 | 29068000 | 63744000 | 29068000 | 54022000 | 29068000 | 54022000 | 29068000 | 54022000 | 43602000 | 63744000 | 43602000 | 43602000 | 54022000 | 43602000 | 155507000 | 0 | 0 | 74410000 | 74410000 | 0 | 0 | 17120000 | 17120000 | 31460000 | 31460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3932667 | 0 | 2480333 | 3932667 | 129403000 | 129403000 | 126922667 | 129403000 | 126922667 | 143810000 | 138088000 | 138088000 | [14 empty] | 19987000 |  |  | 19987000 | 12978167 | 3303533 |  |  | 171053167 | 171053167 | 161378533 | 171053167 | 161378533 | 166980000 |  |  | 75900000 | 75900000 | 68310000 | 68310000 | [16 empty] | 22770000 |  | 166980000 | 144210000 | 144210000 | 166980000 | 144210000 | 300702000 | [29 empty] | 100% | 100% | 86.36% | 95.47% | 59.55%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 129403000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6944933 | 6944933 | 7441000 | 7441000 | 9060333 | 9060333 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 14381000 | 34051734 | 14381000 | 129403000 | 129403000 | 109732266 | 129403000 | 109732266 | 143810000 |  |  |  | 943867 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 14669000 | 15934000 | 14669000 | 21247000 | 14669000 | 31189167 | 22259000 | 171053167 | 171053167 | 155223867 | 171053167 | 155223867 | 166980000 |  |  |  |  | 3795000 | 3795000 | 12144000 |  | 15180000 |  | 15180000 |  | 15180000 |  | 15180000 |  | 15180000 |  | 15180000 |  | 15180000 |  | 44781000 |  | 166980000 | 3795000 | 3795000 | 166980000 | 3795000 | [30 empty] | 100% | 100% | 2.273% | 88.33% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.19 | [20 empty] | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 38351932 | [20 empty] | 15502933 | 7267000 | 7267000 | 8235933 | 8235933 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 15502933 | 16694333 | 14381000 | 14381000 | 2313334 | 2313333 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | -1 | [7 empty] | 16694333 | 16694333 | 16694333 | 16694333 | 16694333 | 6154666 | 2359666 | 2359666 | 3795000 | 3795000 | [20 empty] | 6154666 | 6154666 | 6154666 | 6154666 | 6154666 | [30 empty] | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 15 | 3 |  |  | 3 | 0.12 | 3 | 0.43 | 3 | 1.03 | 3 | 1.59 | 3 | 2.26 | 3 | 2.81 | 3 | 2.81 | 2.81 | 3 | 2.81 | 4.19 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 3 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | 0.4 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0 | 0.24 | 0 | 0.29 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.28 | 0 | 0.31 | 0 | 0.33 | 0 | 0.36 | 0 | 3 | 0.39 | 0.39 | 3 | 0.39 | 2 | [28 empty] | 0 | 100% | 100% | 13% | 98.2% | 69.27%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 837937132 | 63744000 | 0 | 0 | 63744000 | 0 | 63744000 | 29068000 | 63744000 | 29068000 | 54022000 | 29068000 | 54022000 | 29068000 | 54022000 | 43602000 | 63744000 | 43602000 | 43602000 | 54022000 | 43602000 | 171009933 | 7267000 | 7267000 | 82645933 | 82645933 | 0 | 0 | 17120000 | 17120000 | 31460000 | 31460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3932667 | 0 | 2480333 | 3932667 | 144905933 | 144905933 | 142425600 | 144905933 | 142425600 | 160504333 | 152469000 | 152469000 | 2313334 | 2313333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19986999 | 0 | 0 | 19987000 | 12978167 | 3303533 | 0 | 0 | 187747500 | 187747500 | 178072866 | 187747500 | 178072866 | 173134666 | 2359666 | 2359666 | 79695000 | 79695000 | 68310000 | 68310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22770000 | 0 | 173134666 | 150364666 | 150364666 | 173134666 | 150364666 | 300702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100% | 100% | 86.85% | 95.8% | 61.4%
Servicios Tecnológicos | 4 | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 35.29% | 5% |  |  | 5% | 0.18% | 5% | 0.9% | 5% | 1.04% | 5% | 1.19% | 5% | 1.54% | 5% | 3.07% | 5% | 3.07% | 3.07% | 5% | 3.07% | 7% | 0.42% | 0.42% | 0.12% | 0.12% | 0.61% | 0.61% | 0.55% | 0.55% | 0.64% | 0.64% | 0.85% | 0.85% | 0.33% | 0.85% | 0.69% | 0.27% | 0.93% | 0.96% | 0.85% | 0.72% | 0.59% | 0.59% | 0.42% | 0% | 7% | 7% | 6.58% | 7% | 6.58% | 12% | 0.88% | 0.88% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.02% | 1.02% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 0.89% | 0.53% | 12% | 12% | 11.64% | 12% | 11.64% | 9% | 0.18% | 0.18% | 0.59% | 0.59% | 0.77% | 0.77% | 0.77% |  | 0.77% |  | 0.81% |  | 0.85% |  | 0.85% |  | 0.85% |  | 0.85% |  | 0.85% |  | 0.86% |  | 9% | 1.54% | 1.54% | 9% | 1.54% | 5% | [29 empty] | 100% | 100% | 17.11% | 89.39% | 64.69% | La meta avanzó en un 1,54% de vigencia y un 0,24% de reserva para un acumulado del 1,78% que corresponde al 19,02% de lo programado y un acumulado avance del 66,90% en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Se avanzó con la ejecución y monitoreo del contrato No. 20221983, sobre los incidentes reportados a través de la herramienta de SOC (Wazu) en los servidores de la sede principal y en el datecenter de la ETB. -Se continúo con el monitoreo de la plataforma de los servicios en producción por parte del área de infraestructura. -Se realizaron los ajustes de los estudios previos de correo electrónico sobre la TRM vigente para el cierre del mes de marzo, se ajustó valor en simulador y estudios previos. -Se inicia estructuración del instrumento de la ficha de trabajo para la vigencia 2023 del dominio de servicios tecnológicos. | N/A | N/A | Contar con el servicio de monitoreo en los servidores de la entidad que estan en producción y asi mitigar algun tipo de amenazas que se puedan presentar en la infraestructura de lsa SDA. Mitigación de posibles amenazas que pueda presentar la infraestructura de la entidad, a través del monitoreo en los servidores de la entidad. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HLahekRv563MCJWR96GdD-vDlaCC4g5f
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 14230675175 | 2763278000 |  |  | 2763278000 | 24552000 | 2763278000 | 93104000 | 2763278000 | 93104000 | 2763278000 | 111604160 | 2763278000 | 154471350 | 2763278000 | 2695611598 | 2763278000 | 2695611598 | 2695611598 | 2763278000 | 2695611598 | 2615358000 | 0 | 0 | 106356300 | 106356300 | 129409150 | 129409150 | 2923150 | 2923150 | 88182150 | 88182150 | 424405219 | 1023403671 | 601921602 | 30903150 | 31852410 | 3703150 | 64813257 | 33479997 | 344652410 | 0 | 438862334 | 432841878 | 102361109 | 385377837 | 2335739091 | 2335739091 | 2236580433 | 2335739091 | 2236580433 | 3655492000 | 254242646 | 254242646 | 714684000 | 546748956 | -52879044 |  |  | 9913477 | 0 | 2888724 | 378848366 | 382160016 | 734745000 | 176010173 | 1057591943 | 508441811 | 79077972 | 127183300 | 18785069 | 110939230 | 16518067 | 13277351 | 44005867 | 1057778160 | 3245619886 | 3245619886 | 3189583844 | 3245619886 | 3189583844 | 3855073000 |  |  | 276420000 | 211143460 | 57699000 | 61674701 | 1453276621 |  | 90000000 |  | 1363951000 |  |  |  | 150000000 |  | 463425000 | [5 empty] | 5677679 |  | 3860449300 | 334119000 | 272818161 | 3860449300 | 272818161 | 2248450000 | [29 empty] | 106.9% | 81.65% | 7.067% | 96.73% | 58.99%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 2335739091 | 0 | 0 | 5846300 | 5846300 | 8795317 | 8795317 | 19863884 | 19863884 | 27028150 | 27028150 | 27028150 | 27028150 | 112287150 | 435181823 | 1049237931 | 619803602 | 55957410 | 27424150 | 48564437 | 149892423 | 42148774 | 42148774 | 938981588 | 100485685 | 2335739091 | 2335739091 | 1463498258 | 2335739091 | 1463498258 | 3655492000 |  |  | 1761100 | 3822167 | 600732692 | 39052179 | 40656890 | 586399433 | 40656890 | 32625724 | 40656890 | 33048650 | 200656890 | 31667350 | 678250256 | 407468916 | 672026791 | 99017167 | 107264126 | 653817914 | 84556890 | 132033580 | 778400471 | 77319979 | 3245619886 | 3245619886 | 2096273059 | 3245619886 | 2096273059 | 3855073000 |  |  | 7663460 | 7663460 | 19712001 | 19712001 | 29425410 |  | 1127536864 |  | 149834196 |  | 549834196 |  | 49834196 |  | 1036885196 |  | 103738363 |  | 100353030 |  | 685632388 |  | 3860449300 | 27375461 | 27375461 | 3860449300 | 27375461 | [30 empty] | 100% | 100% | 0.7091% | 63.96% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 2.707% | [20 empty] | 1.93% | 0.03% | 0.03% | 0.33% | 0.33% | 0.11% | 0.11% | 0.16% | 0.16% | 0.25% | 0.25% | 0.04% | 0.04% | 0.56% | 0.04% | 0.2% | 0.62% | 0.14% | 0.11% | 0.04% | 0.17% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 1.93% | 1.93% | 1.93% | 1.93% | 1.93% | 0.42% | 0.1526% | 0.15% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.22% | 0.2169% | 0.005219% | 0.01% | [14 empty] | 0.4178% | 0.4178% | 0.4169% | 0.4178% | 0.4169% | 0.36% | 0.06% | 0.06% | 0.12% | 0.12% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |  | 0.06% | [15 empty] | 0.36% | 0.24% | 0.24% | 0.36% | 0.24% | [30 empty] | 100% | 100% | 66.67% | 99.96% | 95.57%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 4375053569 | [20 empty] | 2579374626.16 | 43996190 | 43996190 | 431414743 | 431414743 | 152167378 | 152167378 | 218073151 | 218073151 | 335814804 | 335814804 | 58928348 | 58928348 | 751508348 | 58928348 | 129741404 | 822321404 | 192362194 | 141543580 | 135725701 | 186544315 | 58928347.8 | 58928348 | 70714017.36 | 0 | 2579374626.16 | 2579374626.16 | 2508660609 | 2579374626.16 | 2508660609 | 773082175 | 280917563 | 280917563 | 44974903 | 43704103 | 397620036 | 39963770 | 39963770 | 399280836 | 9605903 | 9215903 | [14 empty] | 773082175 | 773082175 | 773082175 | 773082175 | 773082175 | 1093310785 | 11489000 | 11489000 | 104106909 | 104106909 | 20051500 | 20051500 | 214111569 |  | 642925800 |  | 50313000 |  | 50313000 | [9 empty] | 7 |  | 1093310785 | 135647409 | 135647409 | 1093310785 | 135647409 | [30 empty] | 100% | 100% | 12.41% | 97.97% | 78.11%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 38% | 5% |  |  | 5% | 0.18% | 5% | 0.9% | 5% | 1.04% | 5% | 1.19% | 5% | 1.54% | 5% | 3.07% | 5% | 3.07% | 3.07% | 5% | 3.07% | 8.93% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.72% | 0.72% | 0.71% | 0.71% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 1.07% | 1.07% | 0.89% | 0.89% | 0.63% | 0.63% | 0.45% | 0.03% | 8.93% | 8.93% | 8.51% | 8.93% | 8.51% | 12.42% | 1.033% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.23% | 1.227% | 1.025% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 0.89% | 0.53% | 12.42% | 12.42% | 12.06% | 12.42% | 12.06% | 9.36% | 0.24% | 0.24% | 0.71% | 0.71% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0% | 0.83% | 0% | 0.81% | 0% | 0.85% | 0% | 0.85% | 0% | 0.85% | 0% | 0.85% | 0% | 0.85% | 0% | 0.86% | 0% | 9.36% | 1.78% | 1.78% | 9.36% | 1.78% | 5% | [28 empty] | 0 | 100% | 100% | 19.02% | 90.37% | 66.9%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 18605728744 | 2763278000 | 0 | 0 | 2763278000 | 24552000 | 2763278000 | 93104000 | 2763278000 | 93104000 | 2763278000 | 111604160 | 2763278000 | 154471350 | 2763278000 | 2695611598 | 2763278000 | 2695611598 | 2695611598 | 2763278000 | 2695611598 | 5194732626.16 | 43996190 | 43996190 | 537771043 | 537771043 | 281576528 | 281576528 | 220996301 | 220996301 | 423996954 | 423996954 | 483333567 | 1082332019 | 1353429950 | 89831498 | 161593814 | 826024554 | 257175451 | 175023577 | 480378111 | 186544315 | 497790681.8 | 491770226 | 173075126.36 | 385377837 | 4915113717.16 | 4915113717.16 | 4745241042 | 4915113717.16 | 4745241042 | 4428574175 | 535160209 | 535160209 | 759658903 | 590453059 | 344740992 | 39963770 | 39963770 | 409194313 | 9605903 | 12104627 | 378848366 | 382160016 | 734745000 | 176010173 | 1057591943 | 508441811 | 79077972 | 127183300 | 18785069 | 110939230 | 16518067 | 13277351 | 44005867 | 1057778160 | 4018702061 | 4018702061 | 3962666019 | 4018702061 | 3962666019 | 4948383785 | 11489000 | 11489000 | 380526909 | 315250369 | 77750500 | 81726201 | 1667388190 | 0 | 732925800 | 0 | 1414264000 | 0 | 50313000 | 0 | 150000000 | 0 | 463425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5677686 | 0 | 4953760085 | 469766409 | 408465570 | 4953760085 | 408465570 | 2248450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 105.1% | 86.95% | 8.246% | 97.08% | 63.49%
Estrategia TI | 5 | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | Suma | 457 | MAGNITUD FÍSICA | 12.95 | 2 |  |  | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.95 | 2 | 1.95 | 1.95 | 2 | 1.95 | 3 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.31 | 0.31 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.24 |  | 0.36 |  | 0.51 |  | 0.54 |  | 0.39 |  | 0.27 |  | 0.18 |  | 0.12 |  | 0.09 |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 10% | 99.4% | 63.71% | La meta avanzó en un 0,30 en la vigencia que corresponde al 10% de lo programado y un acumulado avance del 63,85% en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Se realizaron actividades necesarias que permitan determinar la priorización en la gestión y evaluación de proyectos, identificar las fuentes de información para los tableros de control e insumos del plan de comunicaciones para la construcción de documentos que reflejen la adopción de lineamientos priorizados del dominio de estrategia de TI del MRAE, así: 1. Plan de Comunicaciones - LI.ES.07: Formato para identificar los grupos de interesados, tipo de comunicación necesaria y frecuencia para la realización de actividades. 2. Gestión de proyectos - LI.ES.10: Revisión de plan de acción y presupuesto, los proyectos de tecnologia para la anualidad y determinar la tipología de los proyectos. 3. Evaluación de la Gestión - LI.ES.12: Construcción y actualización de los indicadores requeridos, análisis de los posibles escenarios de evaluación, forma y periodicidad del seguimiento. 4. Tablero de indicadores - LI.ES.13: Identificación las necesidades de información y las posibles fuentes de datos. | N/A | N/A | Fortalecimiento de la estrategia de TI en la Entidad para soporte y apoyo en trámites, servicios y procesos a través del seguimiento y actualización del PETI, el avance en la cosntrucción del plan de transformación digital (PTD), la consolidación de los ejercicios de arquitectura empresarial y el fortalecimiento de la estrategia de uso y apropiación. | https://drive.google.com/drive/folders/1NQtYR55WwcqLfQTi_M8sv9rX5sseCkmu?usp=share_link
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1069970933 | 166584000 |  |  | 166584000 | 0 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 122884000 | 166584000 | 122884000 | 122884000 | 166584000 | 122884000 | 232232000 | 0 | 0 | 110340000 | 110340000 | 56565000 | 56565000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1676000 |  | 0 | 0 | 168581000 | 168581000 | 166905000 | 168581000 | 166905000 | 173190000 | 171954000 | 171954000 | [18 empty] | 14647933 |  | 0 | 14647933 | 186601933 | 186601933 | 186601933 | 186601933 | 186601933 | 115148000 |  |  | 104680000 | 104680000 | [18 empty] | 10468000 |  | 115148000 | 104680000 | 104680000 | 115148000 | 104680000 | 478432000 | [29 empty] | 0% | 100% | 90.91% | 92.76% | 54.31%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [21 empty] | 168581000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14018200 | 14018200 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 17319000 | 33329800 |  | 168581000 | 168581000 | 135251200 | 168581000 | 135251200 | 173190000 |  |  |  | 0 | 19106000 | 9553000 | 19106000 | 28659000 | 19106000 | 9553000 | 19106000 | 9553000 | 19106000 | 9553000 | 19106000 | 38212000 | 19106000 | 9553000 | 19106000 | 28659000 | 9553000 | 9553000 | 24200933 | 19106000 | 186601933 | 186601933 | 171954000 | 186601933 | 171954000 | [5 empty] | 2093600 | 2093600 | 10468000 |  | 10468000 |  | 10468000 |  | 10468000 |  | 10468000 |  | 10468000 |  | 10468000 |  | 10468000 |  | 29310400 |  | 115148000 | 2093600 | 2093600 | 115148000 | 2093600 | [30 empty] | 100% | 100% | 1.818% | 86.57% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.05 | [20 empty] | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [25 empty] | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 61864633 | [20 empty] | 44198733 | 10775000 | 10775000 | 4861000 | 4861000 | 16187600 | 16187600 | 6319300 | 6319300 | [16 empty] | 38142900 | 38142900 | 38142900 | 38142900 | 38142900 | 9073800 | 0 | 0 | 9073800 | 0 |  | 9073800 |  |  | -22580000 | 0 | [12 empty] | 22580000 |  | 9073800 | 9073800 | 9073800 | 9073800 | 9073800 | 14647933 | 9553000 | 9553000 | 5094933 | 5094933 | [20 empty] | 14647933 | 14647933 | 14647933 | 14647933 | 14647933 | [30 empty] | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 13 | 2 |  |  | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.95 | 2 | 1.95 | 1.95 | 2 | 1.95 | 3.05 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.31 | 0.31 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0.36 | 0 | 0.51 | 0 | 0.54 | 0 | 0.39 | 0 | 0.27 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2 | [28 empty] | 0 | 100% | 100% | 10% | 99.4% | 63.85%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1131835566 | 166584000 | 0 | 0 | 166584000 | 0 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 91612000 | 166584000 | 122884000 | 166584000 | 122884000 | 122884000 | 166584000 | 122884000 | 276430733 | 10775000 | 10775000 | 115201000 | 115201000 | 72752600 | 72752600 | 6319300 | 6319300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676000 | 0 | 0 | 0 | 206723900 | 206723900 | 205047900 | 206723900 | 205047900 | 182263800 | 171954000 | 171954000 | 9073800 | 0 | 0 | 9073800 | 0 | 0 | -22580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14647933 | 0 | 22580000 | 14647933 | 195675733 | 195675733 | 195675733 | 195675733 | 195675733 | 129795933 | 9553000 | 9553000 | 109774933 | 109774933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10468000 | 0 | 129795933 | 119327933 | 119327933 | 129795933 | 119327933 | 478432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 100% | 91.94% | 93.41% | 56.8%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 23680983102.3333 | 3531650000 | 0 | 0 | 3531650000 | 127032000 | 3531650000 | 552744000 | 3531650000 | 552744000 | 3531650000 | 571244160 | 3531650000 | 643151350 | 3531650000 | 3356203598 | 3531650000 | 3356203598 | 3356203598 | 3531650000 | 3356203598 | 4671772000 | 0 | 0 | 684862300 | 684862300 | 937780875 | 937780875 | 20043150 | 20043150 | 212857150 | 212857150 | 455830219 | 1023403671 | 601921602 | 30903150 | 56992410 | 28843150 | 64813257 | 58619997 | 348932410 | 0 | 526416501 | 432841878 | 185085126 | 496936526 | 4095535000 | 4095535000 | 3927091847 | 4095535000 | 3927091847 | 5479879000 | 2025100152 | 2025100152 | 714684000 | 546748956 | -52879044 | 0 | 0 | 9913477 | 0 | 2888724 | 378848366 | 382160016 | 770291000 | 211556173 | 1210736610 | 621352478 | 122905572 | 173197900 | 40201902 | 128349230 | 173571466.3333 | 104714383.3333 | 96418975.6667 | 1206180168 | 5479879000 | 5479879000 | 5412161657.3333 | 5479879000 | 5412161657.3333 | 6000000000 | 0 | 0 | 1695271984 | 1629995444 | 388500000 | 392475701 | 1674920621 | 0 | 90000000 | 0 | 1363951000 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 463425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173931395 | 0 | 6000000000 | 2083771984 | 2022471145 | 6000000000 | 2022471145 | 4985526000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 5047669605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2788089293.16 | 88395723 | 88395723 | 505599677 | 505599677 | 220776445 | 220776445 | 224392451 | 224392451 | 344960804 | 344960804 | 58928348 | 58928348 | 751508348 | 58928348 | 129741404 | 822321404 | 192362194 | 141543580 | 135725701 | 186544315 | 58928347.8 | 58928348 | 70714017.36 | 0 | 2782033460.16 | 2782033460.16 | 2711319443 | 2782033460.16 | 2711319443 | 1007601184 | 367015096 | 367015096 | 138550892 | 111058172 | 405061036 | 66747370 | 47404770 | 406721836 | -25105830 | 16656903 | 7441000 | 7441000 | 7441000 | 7441000 | 4960667 | 4960667 | -6876001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42149414 | 0 | 988042044 | 988042044 | 988042044 | 988042044 | 988042044 | 1348308118 | 91405609 | 91405609 | 226022332 | 226022332 | 50602533 | 50602533 | 234375136 | 0 | 642925800 | 0 | 50313000 | 0 | 50313000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350708 | 0 | 1348308118 | 368030474 | 368030474 | 1348308118 | 368030474 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 28728652707.3333 | 3531650000 | 0 | 0 | 3531650000 | 127032000 | 3531650000 | 552744000 | 3531650000 | 552744000 | 3531650000 | 571244160 | 3531650000 | 643151350 | 3531650000 | 3356203598 | 3531650000 | 3356203598 | 3356203598 | 3531650000 | 3356203598 | 7459861293.16 | 88395723 | 88395723 | 1190461977 | 1190461977 | 1158557320 | 1158557320 | 244435601 | 244435601 | 557817954 | 557817954 | 514758567 | 1082332019 | 1353429950 | 89831498 | 186733814 | 851164554 | 257175451 | 200163577 | 484658111 | 186544315 | 585344848.8 | 491770226 | 255799143.36 | 496936526 | 6877568460.16 | 6877568460.16 | 6638411290 | 6877568460.16 | 6638411290 | 6487480184 | 2392115248 | 2392115248 | 853234892 | 657807128 | 352181992 | 66747370 | 47404770 | 416635313 | -25105830 | 19545627 | 386289366 | 389601016 | 777732000 | 218997173 | 1215697277 | 626313145 | 116029571 | 173197900 | 40201902 | 128349230 | 173571466.3333 | 104714383.3333 | 138568389.6667 | 1206180168 | 6467921044 | 6467921044 | 6400203701.3333 | 6467921044 | 6400203701.3333 | 7348308118 | 91405609 | 91405609 | 1921294316 | 1856017776 | 439102533 | 443078234 | 1909295757 | 0 | 732925800 | 0 | 1414264000 | 0 | 50313000 | 0 | 150000000 | 0 | 463425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176282103 | 0 | 7348308118 | 2451802458 | 2390501619 | 7348308118 | 2390501619 | 4985526000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0 | 5846300 | 5846300 | 25555717 | 25555717 | 136654440 | 136654440 | 127701617 | 127701617 | 226443628 | 215022128 | 275906806 | 597713179 | 1219142587 | 786501058 | 220415066 | 191043806 | 217002593 | 322022079 | 220478430 | 206421430 | 1420387816 | 255484108
[5 empty] | CONTROL DE CAMBIOS | [22 empty] | 0 | 0 | 5846300 | 5846300 | 25555717 | 25555717 | 136654440 | 136654440 | 127701617 | 127701617 | 226443628 | 215022128 | 275906806 | 597713179 | 1219142587 | 786501058 | 220415066 | 191043806 | 217002593 | 322022079 | 220478430 | 206421430 | 1420387816 | 255484108 | 4095535000 | 4095535000 | 2869965862
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020 | [58 empty] | #REF!
[5 empty] | 14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: ====== ID#AAAAUpazrgI YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: ====== ID#AAAAUpazrHQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: ====== ID#AAAAUpazrYI YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: ====== ID#AAAAUpazrYs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: ====== ID#AAAAUpazrNc YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: ====== ID#AAAAUpazrI0 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: ====== ID#AAAAUpazrMk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: ====== ID#AAAAUpazrao YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Año 1
Note on BF8: ====== ID#AAAAUpazrOI YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Año 3
Note on CJ8: ====== ID#AAAAUpazrMo YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Año 4
Note on DN8: ====== ID#AAAAUpazrQU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Año 5
Note on A9: ====== ID#AAAAUpazrVk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: ====== ID#AAAAUpazrfY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: ====== ID#AAAAUpazrh4 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: ====== ID#AAAAUpazrPo YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: ====== ID#AAAAUpazrQE YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: ====== ID#AAAAUpazreM YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: ====== ID#AAAAUpazrT0 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: ====== ID#AAAAUpazrOY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: ====== ID#AAAAUpazrc4 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: ====== ID#AAAAUpVXDHQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F12: ====== ID#AAAAUpazrek YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: ====== ID#AAAAUpazrXA YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: ====== ID#AAAAUpazreY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F15: ====== ID#AAAAUpazrXg YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: ====== ID#AAAAUpazrZE YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: ====== ID#AAAAUpazrP4 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: ====== ID#AAAAUpazrh8 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F19: ====== ID#AAAAUpazrhk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: ====== ID#AAAAUpVXDGs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: ====== ID#AAAAUpazrRY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F22: ====== ID#AAAAUpazrbw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: ====== ID#AAAAUpazrLE YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: ====== ID#AAAAUpazrLY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: ====== ID#AAAAUpazrfs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F26: ====== ID#AAAAUpazrgs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: ====== ID#AAAAUpazrHc YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F28: ====== ID#AAAAUpazrNM YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F29: ====== ID#AAAAUpazrZc YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: ====== ID#AAAAUpazrVM YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: ====== ID#AAAAUpazrgw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F32: ====== ID#AAAAUpazrQg YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F33: ====== ID#AAAAUpazriI YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F34: ====== ID#AAAAUpazrYA YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F35: ====== ID#AAAAUpazrg4 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F36: ====== ID#AAAAUpazrLo YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F37: ====== ID#AAAAUpazraU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F38: ====== ID#AAAAUpazrXk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F39: ====== ID#AAAAUpazrO8 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F40: ====== ID#AAAAUpazrPw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F41: ====== ID#AAAAUpazrS8 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F42: ====== ID#AAAAUpazrKY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F43: ====== ID#AAAAUpVXDHc YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F44: ====== ID#AAAAUpazrRc YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F45: ====== ID#AAAAUpazrSU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F46: ====== ID#AAAAUpazrQs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F47: ====== ID#AAAAUpazrTg YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7804 -Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA. Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2023 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A MARZO AÑO 2023
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión de Sistemas de Información | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1. Realizar la Planeación y gestión de los Sistemas de Información (Servicio de Información para: Directorio de sistemas de información) | X | X | Programado | 2% | 2% | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 6% | 5% | 5% | 100% | 20% | 12% | Frente a los sistemas se realizaron las siguientes acciones: Se realizaron pruebas a los procedimientos numeración de documentos ver 4.x, Auto Declaración por Impacto y Concepto Previo Ambiental de Licenciamiento Urbanístico y Actos de Reconocimiento de Usos Industriales. Mantenimiento del procedimiento de IAAP, reportes de flora y de PEV, se capacitó en el sistema forest aproximadamente a 210 personas. Se realizó la atención de casos en la mesa de servicios de la SDA. WEB SERVICE: Se realizó la integración con el JBB el Código SIGAU, mantenimiento de los web services de Inspección,Vigilancia y control de la Secretaría General, web service de PQR con Bogotá te escucha y Mantenimiento del web service de firma digital. SIA-MOVIL: se corrigió el error de visualización de las listas estáticas, permitiendo la carga completa del formulario de fuentes fijas: se ajustó la compatibilidad de la información de los campos con el fin de que se realice correctamente la integración con el proceso forest. Se realizó el ajuste a las tablas duplicables tanto para duplicar como para eliminar los registros. Se solucionó la incidencia del despliegue intermitente de la pantalla para editar fechas y horas, dentro de la aplicación SIA-MOVIL. STORM: Actualización de la versión 4.0 del sistema de información STORM y ejecución de las pruebas en el ambiente de desarrollo. SIPSE: Se realizaron ajustes al reporte de CD, y se avanzó en nuevos desarrollos para mejoras del sistema. Portal web: se realizó la gestión, configuración e instalación del certificado SSL a través del protocolo https para www.orarbo.gov.co. Se mejoró la presentación de los trámites, servicios y opas. de acuerdo a la guía de trámites, destacando la descripción del trámite, el tiempo, si está en totalmente o parcialcialmente en línea, con su costo y enlace a la guía distrital. Se realizaron configuraciones en el dns ambientebogota.gov.co para la notificación electrónica con acuse de recibo y lectura en la plataforma de 472
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 2% | 5% | [9 empty] | 9%
|  | 2. Realizar la Planeación y gestión de los Sistemas de Información (Servicio de Información para: Arquitecturas de referencia de sistemas de información) | X | X | Programado | 2% | 2% | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 6% | 5% | 5% | 100% |  | 8% | Se continiuo con las acciones de estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información en la entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se realizaron los mantenimientos y actualizaciones a cada uno de los sistemas de información que son administrados por DPSIA acorde con el respectivo catálogo. Se comenzó el monitoreo y seguimiento de los sistemas de información a través del Security Operations Center (SOC).
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 2% | 5% | [9 empty] | 9%
Gestión de Información | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información | 3. Realizar ajustes e implementación de los componentes de información (servicio de información: responsabilidad y gestión de componentes de información y la calidad de los componentes de información) | X | X | Programado | 3% | 4% | 6% | 7% | 11% | 16% | 17% | 12% | 8% | 7% | 5% | 4% | 100% | 20% | 20% | Se realizaron los ajustes y actualización de los componentes de información, especificamente: Oracle: Se realizarón las copias de seguridad, así como el mantenimiento de las mismas.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 4% | 6% | [9 empty] | 13%
Gestión de gobierno de TI | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 4. Gestionar y consolidar (03) documentos priorizados para la vigencia, que reflejen la implementación de los lineamientos relacionados con gobierno TI . | X | X | Programado | 3% | 4% | 6% | 7% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 10% | 11% | 12% | 100% | 20% | 15% | Se realizaron diferentes mesas de trabajo para socialización de diferentes proyectos con Componente TI que se están llevando a cabo en la entidad con diferentes profesionales de SISTEMAS-DPSIA y el enlace designado, con el fin de articular las actividades y optimizar los recursos que la entidad invierte en TI.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 4% | 6% | [9 empty] | 13%
|  | 5, Actualizar los (10) documentos generados en las vigencias anteriores . | X | X | Programado | 3% | 4% | 6% | 6% | 8% | 9% | 10% | 10% | 10% | 11% | 11% | 12% | 100% |  | 5% | Se realizó informe de seguimiento al PETI para la vigencia 2022. Se realiza consolidacion y documentación de las actividades de seguimiento realizadas al PETI.Se realizó prediligenciamiento de las fichas de los proyectos incluidos en el PETI y se socializaron a los diferentes enlaces. Se realizó plan de trabajo para la meta de Gobierno de TI. Se continuó con la revisión para aprobación del procedimiento Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura Tecnológica de la SDA y articulación con sus anexos, según información recibida por la DGC. Se continúa con el proceso de revisión y actualización del Catálogo de Servicios de TI de la SDA con el Administrador de la mesa de servicios. Se realizó actualización y reporte de hoja de vida de los indicadores con relación a la gestión de TI en SEGPLAN, así como en la hoja de vida de indicadores DPSIA para el mes de febrero. Se generó una matriz para la identificación de apoyo a los procesos, según información enviada por dependencias.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 4% | 6% | [9 empty] | 13%
Servicios Tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic | 6. Incrementar los servicios de TI en la implementación del modelo de gestión de servicios tecnológicos de la SDA. | X | X | Programado | 2% | 6.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 9% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 100% | 20% | 20% | Se realizaron las acciones necesarias para avanzar en el dominio de servicios tecnológicos, teniendo en cuentas las guías y lineamientos por MinTIC Como son: • Lineamiento ST.05: Se realizó el monitoreo de la infraestructura donde se obtuvo una disponibilidad de todos los servicios, aplicativos, red y plataforma de virtualización fue de 99,341%, los servicios que presentaron variación fueron los de CIMAB y los Switeches de Core para lo cual se realizó un reinicio de manera controlada. • Lineamiento LI.ST.06: Se realizó el monitoreo de los canales de datos y canal de internet. obteniendo tiempos optimos de disponiblidad de los servicios • Lineamiento LI.ST.07: Se aprovisionaron los siguientes recursos de máquinas virtuales Se agregó máquina para SCAAV herramienta SoundPlan-1-81, 4vCores, 8vRAM, 256 SSD Disk y Clonación Servidor SIASOFT para estancia de desarrollo - 4vCores, 8vRAM, 840 SSD Disk. • Lineamientos Mesa de servicio LI.ST.08: Plan de gestión de niveles de servicio, LI.ST.09 Reportes de cumplimiento de ANS: Se atendieron 166 Incidentes con un 77,10% de atención distribuidos en 128 que cumplieron y 38 que no y 4694 requerimientos de servicios, en un 95,10%, distribuidos en 4464 cumplieron y 230 no. • Lineamiento LI.ST.13 Plan de gestión de la seguridad con esquemas de respaldo y políticas de backup: Se realizó una restauración según requerimiento No 181718 para la usuaria Ana Carolina Ramirez. y copias del servidor 192.168.175.16. Así mismo, se realizó la restauración de la máquina virtual HYPERV DE FUENTES FIJAS. Se avanzó con las copias de respaldo programadas en la herramienta y el cual hace parte del procedimiento PA03-PR05 Manejo y Control de Registros Magnéticos (Backups) • Lineamientos LI.ST.14 Análisis de vulnerabilidades - Monitoreo de seguridad de infraestructura tecnológica LI.ST.15: Se atendieron los incidentes de acuerdo a lo reportado en la Herramienta Wazuh y se mitigaron atendiendo a las recomendaciones por parte del proveedor.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 6.5% | 8.5% | [9 empty] | 17%
Estrategia TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 7. Actualizar la documentación de la planeación estratégica con la mejora en la gestión de operación y apoyo a los procesos de la entidad | X | X | Programado | 2% | 3% | 5% | 8% | 12% | 17% | 18% | 13% | 9% | 6% | 4% | 3% | 100% | 20% | 12% | En lo referente la arquitectura empresarial, se realizaron las accciones para la construcción y actualización del plan estratégico de tecnologías de la información y del plan de transformación digital, Además de la matriz de transición para el Modero de referencia de Arquitectura Empresarial 3.0. Se realizó el mantenimiento, comunicación y seguimiento con los coordinadores de los diferentes proyectos de inversión que tienen componente de TI. Continuamos con la actualización de los proyectos y los requerimientos para la vigencia 2023.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 3% | 5% | [9 empty] | 10%
|  | 8. Documentar la Gestión de iniciativas y proyectos de TI en la entidad | X | X | Programado | 2% | 3% | 5% | 8% | 12% | 17% | 18% | 13% | 9% | 6% | 4% | 3% | 100% |  | 8% | Se realizó el seguimiento y actualización de los indicadores para establecer el avance de las actividades y la ejecución presupuestal de los proyectos. Se realizaron reuniones de socialización y retroalimentación realizadas con los diferentes proyectos con componente de TI involucrados en el PETI (pendientes de socialización y retroalimentación el proyecto 7778)
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 3% | 5% | [9 empty] | 10%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: ====== ID#AAAAUpazrMQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: ====== ID#AAAAUpazrXE YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: ====== ID#AAAAUpazrQk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: ====== ID#AAAAUpazrGo YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: ====== ID#AAAAUpazrUs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión.
Note on D7: ====== ID#AAAAUpVXDHU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: ====== ID#AAAAUpazrZA YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: ====== ID#AAAAUpazrZY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: ====== ID#AAAAUpazrJ4 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Relacionar el mes y año del reporte
Note on D8: ====== ID#AAAAUpazrTQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: ====== ID#AAAAUpazrHk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on G8: ====== ID#AAAAUpazrKs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Máximo dos decimales
Note on H8: ====== ID#AAAAUpazrTk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Máximo dos decimales
Note on I8: ====== ID#AAAAUpazriM YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Máximo dos decimales
Note on J8: ====== ID#AAAAUpazrXo YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Máximo dos decimales
Note on K8: ====== ID#AAAAUpazrMs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Máximo dos decimales
Note on L8: ====== ID#AAAAUpazrhY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Máximo dos decimales
Note on M8: ====== ID#AAAAUpazrX4 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Máximo dos decimales
Note on N8: ====== ID#AAAAUpazrF4 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Máximo dos decimales
Note on O8: ====== ID#AAAAUpazrbs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Máximo dos decimales
Note on P8: ====== ID#AAAAUpazrdQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Máximo dos decimales
Note on Q8: ====== ID#AAAAUpazrIQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Máximo dos decimales
Note on R8: ====== ID#AAAAUpazrK4 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Máximo dos decimales
Note on S8: ====== ID#AAAAUpazrYU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: ====== ID#AAAAUpazrHA YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: ====== ID#AAAAUpazrg8 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: ====== ID#AAAAUpazrJU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: ====== ID#AAAAUpazrWA YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F10: ====== ID#AAAAUpazrhM YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S10: ====== ID#AAAAUpazrfg YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F11: ====== ID#AAAAUpazrII YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: ====== ID#AAAAUpazrQw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: ====== ID#AAAAUpazrV0 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S12: ====== ID#AAAAUpazres YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F13: ====== ID#AAAAUpazrP0 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: ====== ID#AAAAUpazrZQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: ====== ID#AAAAUpazrhQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S14: ====== ID#AAAAUpazrF8 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T25: ====== ID#AAAAUpazriQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Nos debe dar 100%
Note on U25: ====== ID#AAAAUpazrcQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Nos debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7804 -Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA. Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A MARZO 2023
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3. Identificación del punto de invesión | 4, Variable | 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2023 |  | 6, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 7. EJECUTADO | [12 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, ORIENTACIÓN |  | 10. POBLACIÓN | [10 empty] | 11, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
[5 empty] | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 8,1 LOCALIDAD(ES) | 8.2 UPZ(S) | 8,3 BARRIO(S) | 8,4 GEORREFERENCIACIÓN | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 9,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 9,2 POLÍTICA | 10.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 10.2 NÚMERO DE HOMBRES | 10.3 NÚMERO DE MUJERES | 10.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 10.5 GRUPO ETARIO | 10.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 10.7 CONDICION POBLACIONAL | 10.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 10.9 GRUPOS ETNICOS | 10.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 10.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | ENTIDAD Descripción: Actualización del servicios de información y mantenimiento y evolución de los sistemas de información ambiental | MAGNITUD FÍSICA | 6 | 6 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 6; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 6; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 6 |  | 0.12 | 0.24 | 0.54 | [9 empty] | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la actualización de los tres servicios de información y el mantenimiento y evolución de los sistemas de información ambiental se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7968095 | 3815676 | 4152419 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7968095
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1580418000 | 1580170500 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 1580170500; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 1575104800; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 1575104800 |  | 0 | 1039261984 | 1242424984
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  | 218537035 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 218537035; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 218537035; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 218537035 |  | 68003943 | 167723201 | 198274234
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 6 | 6 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 6; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 6; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 6 |  | 0.12 | 0.24 | 0.54
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1580418000 | 1798707535 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 1798707535; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 1793641835; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 1793641835 |  | 68003943 | 1206985185 | 1440699218
2 | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: Construcción de l servicios de información y mantenimiento y evolución de las estructuras de datos de información ambiental | MAGNITUD FÍSICA | 5 | 5 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 5; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 5; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 5 |  | 0.15 | 0.35 | 0.65 | [9 empty] | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la construcción de los dos servicios de información y el mantenimiento y evolución de las estructuras de datos de información ambiental se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7968095 | 3815676 | 4152419 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7968095
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 282381000 | 282381000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 282381000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 282317900; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 282317900 |  | 0 | 199010000 | 258338000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  | 15657699 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 15657699; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 15657699; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 15657699 |  | 0 | 13306232 | 13306232
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 5 | 5 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 5; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 5; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 5 |  | 0.15 | 0.35 | 0.65
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 282381000 | 298038699 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 298038699; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 297975599; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 297975599 |  | 0 | 212316232 | 271644232
3 | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: construcción de documentos para la implementación del gobierno de TI | MAGNITUD FÍSICA | 3 | 3 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 3; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 3; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 3 |  | 0.09 | 0.21 | 0.39 | [9 empty] | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la construcción de los cuatro documentos para la implementación del gobierno de TI se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7968095 | 3815676 | 4152419 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7968095
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 166980000 | 166980000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 166980000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 166980000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 166980000 |  | 0 | 75900000 | 144210000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  | 6154666 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 6154666; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 6154666; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 6154666 |  | 2359666 | 6154666 | 6154666
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3 | 3 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 3; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 3; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 3 |  | 0.09 | 0.21 | 0.39
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 166980000 | 173134666 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 173134666; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 173134666; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 173134666 |  | 2359666 | 82054666 | 150364666
4 | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: mejoramiento en los servicios tecnológicos en la entidad | MAGNITUD FÍSICA | 9% | 9% | [13 empty] | 0.18% | 0.77% | 1.54% | [9 empty] | Las actividades y acciones de mejoramiento del 11,53% en los servicios tecnológicos en la entidad en la entidad en la localidad de Chapinero. | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7968095 | 3815676 | 4152419 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7968095 | bar: 6, ACTUALIZACIÓN Ene to 6, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3855073000 | 3855320500 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 3855320500; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 3860449300; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 3860449300 |  | 0 | 211143460 | 272818161
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0.36% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.36%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.36%; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.36% |  | 0.06% | 0.18% | 0.24%
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  | 1093310785 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 1093310785; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 1093310785; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 1093310785 |  | 11489000 | 115595909 | 135647409
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 9% | 9.36% | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 9.36%; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 9.36%; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 9.36% |  | 0.24% | 0.95% | 1.78%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3855073000 | 4948631285 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 4948631285; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 4953760085; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 4953760085 |  | 11489000 | 326739369 | 408465570
5 | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | ENTIDAD DESCRIPCIÓN: construcción de documentos para la implementación de la estrategia de TI | MAGNITUD FÍSICA | 3 | 3 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 3; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 3; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 3 |  | 0.06 | 0.15 | 0.3 | [9 empty] | Todas las sesiones de trabajo para avanzar en la construcción de los tres documentos para la implementación de la estrategia de TI se realizaron en la entidad en la localidad de Chapinero | DISTRITAL Chapinero | N/A | N/A | N/A | DSTRITO CAPITAL | N/A | N/A | 7968095 | 3815676 | 4152419 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7968095
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 115148000 | 115148000 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 115148000; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 115148000; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 115148000 |  | 0 | 104680000 | 104680000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  | 14647933 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 14647933; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 14647933; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 14647933 |  | 9553000 | 14647933 | 14647933
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3 | 3 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 3; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 3; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 3 |  | 0.06 | 0.15 | 0.3
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 115148000 | 129795933 | 6, ACTUALIZACIÓN Ene: 129795933; 6, ACTUALIZACIÓN Feb: 129795933; 6, ACTUALIZACIÓN Mar: 129795933 |  | 9553000 | 119327933 | 119327933
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 6000000000 | 6000000000 | 6000000000 | 6000000000 | 6000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629995444 | 2022471145
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 0 | 1348308118 | 1348308118 | 1348308118 | 1348308118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91405609 | 317427941 | 368030474
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 6000000000 | 7348308118 | 7348308118 | 7348308118 | 7348308118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91405609 | 1947423385 | 2390501619
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | 6, ACTUALIZACIÓN Mar: No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  |  |  | 6, ACTUALIZACIÓN Mar: Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión |  |  |  |  | 6, ACTUALIZACIÓN Mar: Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: ====== ID#AAAAUpazrGw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: ====== ID#AAAAUpazrIY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: ====== ID#AAAAUpVXDHA YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Relacionar el período del reporte
Note on A8: ====== ID#AAAAUpazrPk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B8: ====== ID#AAAAUpazrak YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C8: ====== ID#AAAAUpazrSQ NanaWayuu (2022-02-07 20:51:54) Paola A. Rodríguez B. Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D8: ====== ID#AAAAUpazrc8 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E8: ====== ID#AAAAUpVXDG0 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: ====== ID#AAAAUpazrXY Paola Andrea Rodríguez Barrero (2022-02-07 20:51:54) Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: ====== ID#AAAAUpazraI Paola Andrea Rodríguez Barrero (2022-02-07 20:51:54) En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: ====== ID#AAAAUpVXDG4 Paola Andrea Rodríguez Barreo (2022-02-07 20:51:54) Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: ====== ID#AAAAUpazrfI Paola Andrea Rodríguez Barrero (2022-02-07 20:51:54) Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: ====== ID#AAAAUpazrG8 Paola Andrea Rodríguez Barrero (2022-02-07 20:51:54) En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: ====== ID#AAAAUpazrco Paola Andrea Rodríguez Barrero (2022-02-07 20:51:54) En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: ====== ID#AAAAUpazrWE SPCI (2022-02-07 20:51:54) Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: ====== ID#AAAAUpazrcY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: ====== ID#AAAAUpazrVI SPCI (2022-02-07 20:51:54) Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: ====== ID#AAAAUpazrZs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: ====== ID#AAAAUpazrOk SPCI (2022-02-07 20:51:54) Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: ====== ID#AAAAUpazrPU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: ====== ID#AAAAUpazrfA YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: ====== ID#AAAAUpazrK8 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: ====== ID#AAAAUpazrWQ YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: ====== ID#AAAAUpazrUY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: ====== ID#AAAAUpazrPg YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: ====== ID#AAAAUpazrdM YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: ====== ID#AAAAUpazrfw YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: ====== ID#AAAAUpazrHs YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: ====== ID#AAAAUpazrHU YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: ====== ID#AAAAUpazrYY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: ====== ID#AAAAUpazrPY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: ====== ID#AAAAUpazrMA YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: ====== ID#AAAAUpazrik YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: ====== ID#AAAAUpVXDHE YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: ====== ID#AAAAUpazrLk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: ====== ID#AAAAUpazrig YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: ====== ID#AAAAUpazrG0 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: ====== ID#AAAAUpazrMc YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D29: ====== ID#AAAAUpazrP8 YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D30: ====== ID#AAAAUpazrQM YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D31: ====== ID#AAAAUpazrSM YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D32: ====== ID#AAAAUpazrIk YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D33: ====== ID#AAAAUpazrWY YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D40: ====== ID#AAAAUpazrWg YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D41: ====== ID#AAAAUpazrVE YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D42: ====== ID#AAAAUpVXDHg YULIED.PENARANDA (2022-02-07 20:51:54) Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7804 -Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA. Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO |  | 3531650000 | 3531650000 | 127032000 | 0 | 0 | 0%
AGOSTO |  | 3531650000 | 3531650000 | 552744000 | 288200 | 288200 | 0.05214%
SEPTIEMBRE |  | 3531650000 | 3531650000 | 552744000 | 60971598 | 60971598 | 11.03%
OCTUBRE |  | 3531650000 | 3531650000 | 571244160 | 201515299 | 201515299 | 35.28%
NOVIEMBRE |  | 3531650000 | 3531650000 | 643151350 | 336468799 | 336468799 | 52.32%
DICIEMBRE |  | 3531650000 | 3531650000 | 3356203598 | 562931572 | 562931572 | 16.77%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4671772000 | 0 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4671772000 | 684862300 | 5846000 | 5846000 | 0.8536%
MARZO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4671772000 | 1622643175 | 31402017 | 31402017 | 1.935%
ABRIL | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 3396203383 | 1642686325 | 168056457 | 168056457 | 10.23%
MAYO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 3396203383 | 1855543475 | 295758074 | 295758074 | 15.94%
JUNIO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 3396203383 | 2878947146 | 510780202 | 510780202 | 17.74%
JULIO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 3396203383 | 2909850296 | 1108493381 | 1108493381 | 38.09%
AGOSTO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4671772000 | 2938693446 | 1894994439 | 1894994439 | 64.48%
SEPTIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4095535000 | 2997313443 | 2086038245 | 2086038245 | 69.6%
OCTUBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4095535000 | 2997313443 | 2408060324 | 2408060324 | 80.34%
NOVIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4095535000 | 3430155321 | 2614481754 | 2614481754 | 76.22%
DICIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 4671772000 | 4095535000 | 3927091847 | 2869965862 | 2869965862 | 73.08%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FEBRERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 | 2571849108 | 8026501 | 8026501 | 0.3121%
MARZO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 | 2571849108 | 202064355 | 202064355 | 7.857%
ABRIL | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 | 2581762585 | 983344330 | 983344330 | 38.09%
MAYO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 | 2581762585 | 1177166996 | 1177166996 | 45.6%
JUNIO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 | 2966811325 | 1375640588 | 1375640588 | 46.37%
JULIO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 | 3178367498 | 1583073280 | 1583073280 | 49.81%
AGOSTO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 | 3799719976 | 2187486205 | 2187486205 | 57.57%
SEPTIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 | 3972917876 | 2475191574 | 2475191574 | 62.3%
OCTUBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 | 4101267106 | 3344172096 | 3344172096 | 81.54%
NOVIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 | 5412161657.3333 | 3673672618 | 3673672618 | 67.88%
DICIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 5479879000 | 5479879000 | 5412161657.3333 | 4063853539 | 4063853539 | 75.09%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 6000000000 | 6000000000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FEBRERO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 6000000000 | 6000000000 | 1629995444 | 7663460 | 7663460 | 0.4702%
MARZO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 6000000000 | 6000000000 | 2022471145 | 61557627 | 61557627 | 3.044%
ABRIL | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 6000000000 | 6000000000 |  |  |  | #DIV/0!
MAYO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 6000000000 |  |  |  |  | #DIV/0!
JUNIO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 6000000000 |  |  |  |  | #DIV/0!
JULIO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 6000000000 |  |  |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 6000000000 |  |  |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 6000000000 |  |  |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 6000000000 |  |  |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 6000000000 |  |  |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO | 6000000000 |  |  |  |  | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (300 Caracteres)
JULIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 0.1 | 2.5% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,10 de acuerdo a lo programado en la getión de los sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.1 | 5% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,10 de acuerdo a lo programado en el aprovechamiento de los datos generados por la entidad en sistemas de información implementados
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.12 | 4% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,12 de acuerdo a lo programado en los documentosde planeación de gobierno de TI
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 0.18% | 3.6% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,18% de acuerdo a lo programado en la articulación de las tecnologías de la información
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 0.5 | 25% | 0 | 0 | 0 | A 30 de julio del 2020 se llegó a un 0,5 de acuerdo a lo programado en la realización de los documentos para la planeación estratégica en TI
AGOSTO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 0.9 | 22.5% | 0 | 0 | 0 | Se construyeron las primeras versiones de las guías y plantillas para la actualización del directorio de sistemas de información.
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.5 | 25% | 0 | 0 | 0 | Se dio inicio al documento análisis, diseño y documentación de los requerimientos funcionales para la construcción de la Plataforma de Gestión y Seguimiento de Arquitectura de TI en la Entidad
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.43 | 14.33% | 0 | 0 | 0 | A 30 de agosto se llegó a un 0,43. Se da inicio a la documentación para el Modelo de Gobierno de TI, describiendo la situación actual de la estructura organizacional para la toma de decisiones de TI
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 0.9% | 18% | 0 | 0 | 0 | A 30 de agosto del 2020 se llegó a un 0,90%. Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento I.ST.05
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 0.5 | 25% | 0 | 0 | 0 | A 30 de agosto se llegó a un 0,5. Se adaptaron 9 artefactos para la realización de ejercicios de AE a nivel sectorial. Se estableció la hoja de ruta y estructura para la construcción del PETI 2020-2024
SEPTIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 1.9 | 47.5% | 0 | 0 | 0 | Durante el periodo de observación se obtuvo un avance acumulado de 1,90 ASI: entre otras, Cambio de versión de FOREST, ajustes SIPSE y SICAPITAL, desarrollo de catálogo de sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | Se obtuvo un avance acumulado del 50% en el total de la meta así: Actualización y monitoreo datos abiertos, diseño del modelo de datos de la arquitectura de la plataforma. Ver anexo
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 1.03 | 34.33% | 0 | 0 | 0 | Avance acumulado del 1,03 así: desarrollo del documento de adopción de lineamientos LI.ES.01 "Entendimiento estratégico" revisión de la compilación de iniciativas y proyectos con componente de TI
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 1.04% | 20.8% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en un 1,04% así: entre otros se adelantó documento – catálogo de la base de datos de la gestión de configuración de los servicios con los que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente.
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 0.5 | 25% | 0 | 0 | 0 | Se mantiene el cumplimiento del 0,5 del documento para este mes. En el desarrollo del documento de adopción de lineamientos LI.ES.01 "Entendimiento estratégico" en la formulación del PETI
OCTUBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 2.65 | 66.25% | 0 | 0 | 0 | Se obtuvo un avance acumulado de 2,65. Se finalizaron los documentos para gestionar los dominios de Sistemas de Información. Se elaboró el catálogo de interoperabilidad y guía de interoperabilidad
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.3 | 65% | 0 | 0 | 0 | Avance acumulado del 1,30. Se diseñó el modelo de datos y servicios de la arquitectura de la plataforma. Se realizan equivalencias de los lineamientos y ámbitos de los dominios de información y SI
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 1.59 | 53% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 1,59. Se avanzó en la documentación del estado actual del modelo de gobierno de TI en la entidad según la estructura organizacional del área de TI para la toma de decisiones
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 1.19% | 23.8% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en un 1,19%. Se mantiene la operación de la infraestructura tecnológica de calidad con excelentes niveles de continuidad y disponibilidad de los servicios
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | Se avanza en la identificación y documentación de iniciativas de TI proveniente de las áreas misionales para incluirlas en el PETI articuladas con el marco de transformación digital
NOVIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 3.6 | 90% | 0 | 0 | 0 | Se obtuvo un avance acumulado de 3,60. Se desarrolla la 1a versión de software de Gestión y Seguimiento a la Arquitectura Empresarial con énfasis en los dominios y sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.9 | 95% | 0 | 0 | 0 | Avance acumulado del 1,90. se llevan a cabo las entrevistas, logrando un enfoque de situación actual y un nivel de madurez en temas de transformación digital
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 2.26 | 75.33% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 2,26. Se continuó con la documentación del estado actual, adicionando los riesgos para el proceso de Gestión de Tecnológica, se inició con la documentación del estado objetivo de TI.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 1.54% | 30.8% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en un 1,54%. Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI, de red y de la plataforma de virtualización, obteniendo un 99,998% de la disponibilidad total de los servicios.
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | Se realizaron las actividades conducentes a realizar el levantamiento de información para identificar la situación actual (AS IS) y el nivel de madurez en transformación digital a procesos
DICIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en la actualización de 4 servicios de información - SI: 1- Definición estratégica de SI, 2-Directorio de SI, 3-Arquitecturas de referencia de SI y 4-Arquitecturas de solución para SI
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 2 servicios de información implementados: 1- Para el lineamiento responsabilidad y gestión de componentes de información 2 - Para el lineamiento: Plan de calidad de los componentes de información
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 2.81 | 93.67% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 2,81 documentos: 1. Gestión integral de proyectos de TI en la entidad, se encuentra en proceso catálogo de iniciativas y proyectos TI, hoja de ruta de iniciativas 2. Modelo de gobierno de TI de la SDA
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 5% | 3.07% | 61.4% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en un 3,07% con un acumulado del 61,40% en la vigencia. Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos según lineamiento ST.05. Se adjudicaron procesos en el mes de diciembre cuya ejecución y entrega de productos se hará en el 2021
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 2 | 1.95 | 97.5% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 1,95 documentos con un cumplimiento del 97,5%: 1. Aspectos del entendimiento estratégico de la entidad como insumo de la estrategia TI. 2. Definición del procedimiento de la Arquitectura Empresarial - AE de la SDA. Se encuentra en revisión la formalización del proceso de AE
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (300 Caracteres)
ENERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 0.13 | 4.333% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 0,13 servicios actualizados. Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI; Se hizo la identificación de brechas de seguridad y privacidad de la información quedando involucradas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 2020 – 2024
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.06 | 3% | 0 | 0 | 0 | Se realizaron ajustes y actualización sobre los componentes de información que fueron requeridos. Se realizó monitoreo de 46 datos abiertos existentes y la identificación y gestión de un nuevo conjunto de datasets llamado cuencas administrativas
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 0.08 | 2% | 0.19 | 0.16 | 84.21% | Se continua con la revisión de los procedimientos del proceso para la Gestión de TI. Se realizó diagnostico para la identificación del nivel de madurez al Modelo de Gestión de Proyectos de TI que indica MinTIC
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 0.42% | 6% | 1.93% | 0.03% | 1.554% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,998% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. se trabajó en la configuración de los servicios de la IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO IPV6 EN LA SDA
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.08 | 2.667% | 0.05 | 0.01 | 20% | Se obtiene la aprobación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para el periodo 2020 – 2024. Quedó publicado en la página Web de la Entidad
FEBRERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 0.28 | 9.333% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad; se realizaron los mantenimientos y actualizaciones para cada uno de los sistemas de información acorde con el respectivo catálogo.
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.16 | 8% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se realizó monitoreo de 47 datos abiertos existentes y la publicación del conjunto de datasets cuencas administrativas
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 0.21 | 5.25% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se formalizó ante el SIG, la actualización de la caracterización del proceso de Gestión Tecnológica: objetivo, alcance, normativa, ciclo PHVA incluyendo las actividades y productos que se obtienen en el proceso, nueva codificación. De acuerdo con la nueva plataforma estratégica, Plan de Desarrollo Distrital, proyecto de inversión 7804, política de gobierno digital, estrategia de gobierno abierto y la formulación del PETI 2020-2024. Se reportaron los indicadores con corte enero 30 de 2021, para el seguimiento del avance en las metas propuestas en el proyecto de inversión 7804, así como el reporte de los indicadores de gestión para el Proceso de Gestión Tecnológica de la entidad. Fue aprobado por el comité de Desempeño y Gestión institucional el PETI 2020-2024, y publicado en la página WEB de la SDA, donde se encuentra incluida la hoja de ruta con los proyectos con componente TI, para esta vigencia.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 0.54% | 7.714% | 1.93% | 0.36% | 18.65% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,998% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. se trabajó en la configuración de los servicios de la IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO IPV6 EN LA SDA
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.22 | 7.333% | 0.05 | 0.02 | 40% | Se generan tanto el plan de comunicaciones de la estrategia y gestión de TI como el catálogo de servicios de TI en la Entidad TI
MARZO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 0.43 | 14.33% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información administrados por la DPSIA tanto con recurso humano propio de la Dependencia como con la intervención de terceros. Se realizaron ajustes y actualización a los sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.26 | 13% | 0 | 0 | 0 | Se actualizó: el plan de calidad, el procedimiento de calidad y el directorio de los componentes de información en la SDA. Se publicó el directorio de componentes de información en la herramienta para el seguimiento y gestión de la AE en la SDA
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 0.55 | 13.75% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se consolida información relacionada con los enlaces de los diferentes proyectos con componente TI para la realización de las respectivas mesas de trabajo, para seguimiento. Se ajustan los riesgos del proceso de Gestión Tecnológica de TI, así como los controles que se establecieron para la gestión de los mismos.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 1.15% | 16.43% | 1.93% | 0.47% | 24.35% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,984% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. se trabajó en la configuración de los servicios de la IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO IPV6 EN LA SDA
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.35 | 11.67% | 0.05 | 0.04 | 80% | Se genera el tablero de indicadores para el seguimiento a la gestión de la estrategia de TI establecida en el PETI 2020-2024. Se establece la línea base para el seguimiento de los proyectos del PETI a través de un tablero de indicadores para cada uno de ellos
ABRIL | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 0.67 | 22.33% | 0 | 0 | 0 | Se realizaron ajustes y actualización a los sistemas de información: Forest, Sipse, SI_Capital, Visor geográfico, SIG, Argis Server y STORM. Se construyó el instrumento de medición del grado de digitalización de los procesos de la Entidad para fortalecer la definición estratégica de los sistemas de información
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.36 | 18% | 0 | 0 | 0 | Se actualizó: el plan de calidad, el procedimiento de calidad y el directorio de los componentes de información en la SDA. Se publicó el directorio de componentes de información en la herramienta para el seguimiento y gestión de la AE en la SDA
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 0.95 | 23.75% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se consolida información relacionada con los enlaces de los diferentes proyectos con componente TI para la realización de las respectivas mesas de trabajo, para seguimiento. Se ajustan los riesgos del proceso de Gestión Tecnológica de TI, así como los controles que se establecieron para la gestión de los mismos.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 1.7% | 24.29% | 1.93% | 0.63% | 32.64% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 98,945% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. Se continúa con el monitoreo a través de la herramienta Elastic.
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.49 | 16.33% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se simplifican, establecen y formalizan los indicadores de gestión para la estrategia de TI en la Entidad establecida en el PETI 2020-2024 por medio de los cuales se hará seguimiento a los proyectos con componente de TI en la Entidad que mejorarán la prestación de trámites, servicios y procesos
MAYO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 1.03 | 34.33% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información-SI en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se realizaron los mantenimientos y actualizaciones para cada uno de los SI que son administrados por DPSIA acorde con el respectivo catálogo
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.66 | 33% | 0 | 0 | 0 | Se realizaron los ajustes y actualización sobre los componentes de información que fueron requeridos. Se actualizó el directorio de los componentes de información en la SDA. Se publicó el directorio de componentes de información en la herramienta para el seguimiento y gestión de la AE en la SDA.
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 1.56 | 39% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se inicia con la revisión y ajuste a la propuesta para el : Ciclo de vida de los sistemas información, y sus anexos así como su articulación con el procedimiento PA03-PR02
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 2.34% | 33.43% | 1.93% | 0.88% | 45.6% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,132% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. Se continúa con el monitoreo a través de la herramienta Elastic.
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 1 | 33.33% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se obtuvo un 4.933% de avance en la ejecución de los proyectos del PETI sobre un 5% comprometido, lo cual muestra un cumplimiento alto dentro de los rangos de tolerancia establecidos
JUNIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 1.39 | 46.33% | 0 | 0 | 0 | Ajuste, actualización, soporte y mantenimiento de los sistemas de información que soportan los trámites, servicios y procesos de la Entidad. Identificación y análisis de los criterios de usabilidad y accesibilidad establecidos en la norma NTC5854 para favorecer el uso de los portales
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 0.96 | 48% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se actualizó el catálogo de entidades de negocio vs procesos de la Entidad y procedimiento que establece el ciclo de vida de calidad del dato
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 1.92 | 48% | 0.19 | 0.19 | 100% | Revisión y ajustes a la propuesta para el procedimiento Ciclo de vida de los sistemas información y su articulación con el procedimiento PA03-PR02: Administración y Mantenimiento de Aplicativos, del proceso de Gestión Tecnológica
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 3.19% | 45.57% | 1.93% | 0.92% | 47.67% | Se gestionaron reportes de los servicios de Tecnología ocon una disponibilidad global de 99,9% Se mantiene el monitoreo de los canales de internet y de datos a través de las herramientas de CACTI. Se realiza la administración y acciones de requerimientos e incidentes a través de la mesa de servicio
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 1.41 | 47% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se construyó la primera versión del plan de transformación digital de la Entidad mostrando las líneas estratégicas identificadas. Se revisó y actualizó el plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) ajustando el periodo de vigencia y complementando la hoja de ruta de proyectos.
JULIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 1.84 | 61.33% | 0 | 0 | 0 | Se realizaron ajustes y actualización a los sistemas de información: Forest, Sipse, SI_Capital, Visor geográfico, SIG, Argis Server, Sia Móvil y STORM.
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.26 | 63% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. Se actualizó tecnológicamente la herramienta de seguimiento y gestión de la arquitectura empresarial en la Entidad.
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 2.41 | 60.25% | 0.19 | 0.19 | 100% | Realización de ajustes para la generación del procedimiento Ciclo de vida de los sistemas información, a través de la inclusión de metodologías agiles como Scrum, y su articulación con los anexos ya definidos en procedimiento PA03-PR02: Administración y Mantenimiento de Aplicativos, del proceso de Gestión Tecnológica
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 4.04% | 57.71% | 1.93% | 0.96% | 49.74% | Se mantiene el monitoreo de los canales de internet y de datos a través de las herramientas de CACTI tanto en la sede principal de la SDA, la sede de secundaria el CAV y en la ETB Santa Bárbara, con el fin de poder controlar que los servicios se encuentren operando de manera adecuada para el presente periodo
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 1.87 | 62.33% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se actualizó la primera versión del plan de transformación digital de la Entidad mostrando las líneas estratégicas identificadas. Se realizaron los mantenimientos y actualizaciones para cada uno de los componentes de información que son administrados por DPSIA acorde con el respectivo catálogo.
AGOSTO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 2.2 | 73.33% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información en la Entidad
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.56 | 78% | 0 | 0 | 0 | Se realizó la publicación y monitoreo de un nuevo conjunto de data set llamado Objeto Geográfico Mobiliario Urbano – Bogotá Distrito Capital en la plataforma distrital de datos abiertos
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 2.8 | 70% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se realiza actualización al diagnóstico de los lineamientos para la gestión de proyectos de componentes TI según lo establecido en el MGPTI.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 4.31% | 61.57% | 1.93% | 1.58% | 81.87% | Se mantiene el monitoreo de los canales de internet y de datos a través de las herramientas de CACTI tanto en la sede principal de la SDA, la sede de secundaria el CAV y en la ETB Santa Bárbara, con el fin de poder controlar que los servicios se encuentren operando de manera adecuada para el presente periodo
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 2.33 | 77.67% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se da inicio al proyecto de desarrollo de software interno para construir un aplicativo que soporte la gestión de predios en la Entidad.
SEPTIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 2.5 | 83.33% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información en la Entidad. Se realizaron ajustes y actualización a los sistemas de información: Forest, Sipse, SI_Capital, Visor geográfico, SIG, Argis Server, Sia Móvil y STORM
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.76 | 88% | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información contenidos en las bases de datos estructuradas de la SDA Se realizaron los ajustes y actualización sobre los componentes de información que fueron requeridos. Se publicaron 11 conjuntos de datos abiertos
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 3.18 | 79.5% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se realiza consolidación de información de los proyectos establecidos en PETI 2021-2024, para reporte de avance de ejecución de cada uno. Se realiza socialización sobre metodología Scrum para ser aplicada en los proyectos de desarrollo
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 5.27% | 75.29% | 1.93% | 1.68% | 87.05% | Se mantiene el monitoreo de los canales de internet y de datos a través de las herramientas de CACTI tanto en la sede principal de la SDA, la sede de secundaria el CAV y en la ETB Santa Bárbara, con el fin de poder controlar que los servicios se encuentren operando de manera adecuada para el presente periodo
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 2.64 | 88% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se construyó informe de seguimiento a la política de gobierno digital y al plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) teniendo en cuenta la medición de los indicadores asociados a proyectos, actividades y presupuesto, con corte a agosto 31 de 2021
OCTUBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 2.73 | 91% | 0 | 0 | 0 | Se han venido realizando acciones de los 3 servicios priorizados, teniendo como base los lineamientos y guias dados por MINTIC para el dominio de sistemas de información en el marco de referencia de arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida información Ambiental
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.84 | 92% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado acciones en el marco de la implementación de los 2 servicios de información para la vigencia, teniendo como base los lineamientos y guías dados por MINTIC para el dominio de información en el marco de referencia arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 3.53 | 88.25% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 4 documentos que reflejen la adopción de los lineamientos priorizados del dominio de Gobierno de TI del MRAE. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 5.99% | 85.57% | 1.93% | 1.86% | 96.37% | Se avanzó en un 7,85% en la vigencia, que corresponde al 87,91% en avance del dominio de servicios tecnológicos, teniendo en cuentas las guías y lineamientos dados por MinTIC para este dominio del marco de referencia de arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 2.76 | 92% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos priorizados del dominio de estrategia de TI del MRAE. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
Noviembre | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 2.87 | 95.67% | 0 | 0 | 0 | Se han venido realizando acciones de los 3 servicios priorizados, teniendo como base los lineamientos y guias dados por MINTIC para el dominio de sistemas de información en el marco de referencia de arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida información Ambiental
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 1.92 | 96% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado acciones en el marco de la implementación de 2 servicios de información para la vigencia, teniendo como base los lineamientos y guías dados por MINTIC para el dominio de información en el marco de referencia arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 3.81 | 95.25% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 4 documentos que reflejen la adopción de los lineamientos priorizados del dominio de Gobierno de TI del MRAE. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 6.58% | 94% | 1.93% | 1.9% | 98.45% | Se avanzó en un 8,48% en la vigencia, que corresponde al 94,10% en avance del dominio de servicios tecnológicos, teniendo en cuentas las guías y lineamientos dados por MinTIC para este dominio del marco de referencia de arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 2.82 | 94% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos priorizados del dominio de estrategia de TI del MRAE. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
Diciembre | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se han venido realizando acciones de los 3 servicios priorizados, teniendo como base los lineamientos y guias dados por MINTIC para el dominio de sistemas de información en el marco de referencia de arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida información Ambiental
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado acciones en el marco de la implementación de 2 servicios de información para la vigencia, teniendo como base los lineamientos y guías dados por MINTIC para el dominio de información en el marco de referencia arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 4 | 4 | 100% | 0.19 | 0.19 | 100% | Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 4 documentos que reflejen la adopción de los lineamientos priorizados del dominio de Gobierno de TI del MRAE. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 7% | 6.58% | 94% | 1.93% | 1.93% | 100% | Se avanzó en un 8,51% en la vigencia, que corresponde al 95,30% en avance del dominio de servicios tecnológicos, teniendo en cuentas las guías y lineamientos dados por MinTIC para este dominio del marco de referencia de arquitectura empresarial. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 3 | 100% | 0.05 | 0.05 | 100% | Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos priorizados del dominio de estrategia de TI del MRAE. Ver anexo Hoja de Vida - Información Ambiental
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 7 | 0.1 | 1.429% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 0,10 servicios actualizados. Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI; Se hizo la identificación de brechas de seguridad y privacidad de la información quedando involucradas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 2020 – 2024
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 4 | 0.04 | 1% | 0 | 0 | 0 | Se han realizado las siguientes acciones en el marco de la implementación de los 2 servicios de información para la vigencia, teniendo como base los lineamientos y guías dados por MINTIC para el dominio de información en el marco de referencia arquitectura empresarial
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.07 | 2.333% | 0 | 0 | 0 | Se realizó Plan de Acción para el PETI (2021-2024) para la vigencia 2022, y se presentó para aprobación ante el CIGD. Se realizó reporte de indicadores corte 31 de diciembre de 2021 PETI 2021-2024 vigencia 2021 y se generó informe PETI (2021-2024) vigencia 2021, y se presentó a la Dirección de Planeación de Sistemas de Información Ambiental.
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 12% | 0.88% | 7.333% | 0.42% | 0.15% | 35.71% | Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,9995% de los Servicios tecnológicos. Se administra la gestión de la herramienta de mesa de servicios, con los casos de incidentes y requerimientos. se trabajó en la configuración de los servicios de la IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO IPV6 EN LA SDA
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.06 | 2% | 0 | 0 | 0 | Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos: 1. Mapa de ruta de la Arquitectura Empresarial -,2. Proceso para evaluar y mantener la Arquitectura Empresarial y 3. Catálogo de servicios de TI
FEBRERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 7 | 0.34 | 4.857% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 0,34 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 4 | 0.2 | 5% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0.20 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.19 | 6.333% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 0.19 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 12% | 1.89% | 15.75% | 0.42% | 0.17% | 40.48% | Se avanzo en un 2,06% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,834%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.18 | 6% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0.18 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
MARZO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 7 | 0.72 | 10.29% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 0,72 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 4 | 0.44 | 11% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0.44 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.39 | 13% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 0,39 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 12% | 2.9% | 24.17% | 0.42% | 0.19% | 45.24% | Se avanzo en un 3,09% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 99,834%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.36 | 12% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0.36 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
ABRIL | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 7 | 1.28 | 18.29% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 1,28 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 4 | 0.8 | 20% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0.80 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.61 | 20.33% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 0,61 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 12% | 3.91% | 32.58% | 0.42% | 0.41% | 97.62% | Se avanzo en un 4,32% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.6 | 20% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0.60 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
MAYO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 7 | 1.98 | 28.29% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 1,98 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 4 | 1.24 | 31% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 1,24 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.89 | 29.67% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 0,89 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 12% | 4.93% | 41.08% | 0.42% | 0.42% | 100% | Se avanzo en un 4,93% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.9 | 30% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0.90 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
JUNIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 7 | 2.76 | 39.43% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 2,76 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 4 | 1.72 | 43% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 1,72 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 1.15 | 38.33% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 1,15 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 12% | 5.96% | 49.67% | 0.42% | 0.42% | 100% | Se avanzo en un 6,38% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 1.2 | 40% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 1,20 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
JULIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 7 | 3.54 | 50.57% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 3,54 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 4 | 2.12 | 53% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 2,12 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 1.41 | 47% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 1,41 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 12% | 6.99% | 58.25% | 0.42% | 0.42% | 100% | Se avanzo en un 6,99% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 1.5 | 50% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 1,50 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
AGOSTO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 7 | 4.28 | 61.14% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 4,28 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 4 | 2.52 | 63% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 2,52 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 1.75 | 58.33% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 1,75 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 12% | 8.02% | 66.83% | 0.42% | 0.42% | 100% | Se avanzo en un 8,02% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 1.8 | 60% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 1,80 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
SEPTIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 7 | 4.98 | 71.14% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 4,98 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 4 | 2.92 | 73% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 2,92 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 2.15 | 71.67% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 2,15 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 12% | 9.05% | 75.42% | 0.42% | 0.42% | 100% | Se avanzo en un 9,05% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 2.1 | 70% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 2,10 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
OCTUBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 7 | 5.68 | 81.14% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 5,68 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 4 | 3.32 | 83% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 3,32 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 2.44 | 81.33% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 2,44 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 12% | 10.08% | 84% | 0.42% | 0.42% | 100% | Se avanzo en un 10,08% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 2.4 | 80% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 2,40 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
NOVIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 7 | 6.34 | 90.57% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 6,34 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 4 | 3.68 | 92% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 3,68 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 2.7 | 90% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 2,70 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 12% | 11.11% | 92.58% | 0.42% | 0.42% | 100% | Se avanzo en un 11,11% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 2.7 | 90% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 2,70 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
DICIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 7 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 4 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 3 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 12% | 11.98% | 99.83% | 0.42% | 0.42% | 100% | Se avanzo en un 11,98% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 3 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 6 | 0.12 | 2% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 0,12 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 5 | 0.15 | 3% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0,15 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.09 | 3% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 0,09 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 9% | 0.18% | 2% | 0.36% | 0.06% | 16.67% | Se avanzo en un 0,24% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.06 | 2% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0,06 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
FEBRERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 6 | 0.24 | 4% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 0,24 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 5 | 0.35 | 7% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0,35 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.21 | 7% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 0,21 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 9% | 0.77% | 8.556% | 0.36% | 0.18% | 50% | Se avanzo en un 0,77% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.15 | 5% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0,15 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
MARZO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Documentos de planeación realizados | Número de sistemas | 20 | 24 | 6 | 0.54 | 9% | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 0,54 servicios actualizados, para lo cual se desarrollaron acciones frente estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Sistemas de información implementados | Número de sistemas | 20 | 15 | 5 | 0.65 | 13% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0,65 en el despliegue en el marco de la implementación de los 4 servicios de información para la vigencia, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Documentos de planeación realizados | Número de documentos | 20 | 15 | 3 | 0.39 | 13% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en la vigencia en un 0,39 frente a la elaboración de 3 documentos para la implementación del gobierno de TI de la entidad, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje de Capacidad | 20 | 38% | 9% | 1.54% | 17.11% | 0.36% | 0.24% | 66.67% | Se avanzo en un 1,54% en los servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic, Se mantuvo la continuidad y disponibilidad de 96,667%, las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Número de documentos | 20 | 13 | 3 | 0.3 | 10% | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en un 0,30 en la elaboración de 3 documentos Se han venido realizando actividades necesarias para la construcción de 3 documentos que reflejen la adopción de lineamientos; las acciones se reflejan en el archivo adjunto:
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
Febrero | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 5846000 | Se hicieron dos pagos a la factura EC-197089497
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
MARZO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 16760400 | Se realizó pago a contratos: 20210172 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210273 20210148
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 14641617 | Se hicieron pagos a contratos 20210261 20210058 y facturas EC-197089497 EC-197370049
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
ABRIL | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 105643156 | Pagos a 14 contratos: 20210172 20210774 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 6944667 | Pago a 3 contratos: 20210705 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 6944933 | Pago a contrato 20210576
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 34505501 | Pago a 4 contratos: 20211123 20210261 20210058 20210706. Y a facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 14018200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
MAYO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 164008623 | Pagos a 15 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 24492667 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 14385933 | Pago a contrato 20210576
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 61533651 | Pago a 4 contratos: 20211123 20210261 20210058 20210706. Y a facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 31337200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
JUNIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 305007935 | Pagos a 16 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 45108000 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 23446266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 88561801 | Pago a 4 contratos: 20211123 20210261 20210058 20210706. Y a facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 48656200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
JULIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 403745791 | Pagos a 16 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 77201500 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 37827266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 523743624 | Pago a 5 contratos: 20211123 20210261 20210058 20210706 20211340 Y Orden de Compra 70077 Y Facturas EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026 EC-248143185
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 65975200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
AGOSTO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1279585000 | 510630247 | Pagos a 16 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 389090000 | 105314500 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 155507000 | 52208266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2615358000 | 1143547226 | Pago a 6 contratos: 20211123 20210261 20210058 20210706 20211340 20211352 y a las facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026. Ordenes de pago 70077, 70197
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 232232000 | 83294200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
SEPTIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1194376742 | 614436903 | Pagos a 18 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20211428 20211423 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 269915500 | 133427500 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 126922667 | 66589266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2335739091 | 1170971376 | Pagos realizados a los contratos 20211352 20211407 20211340 20211134 20211455; a facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026 EC248420482 Y ordenes de compra - 70118, 70077, 70197
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 168581000 | 100613200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
OCTUBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1194376742 | 726753559 | Pagos a 18 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20211428 20211423 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 269915500 | 161540500 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 126922667 | 80970266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2335739091 | 1320863799 | Pagos realizados a los contratos 20211352 20211407, OC 70118 y a las facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026 EC248420482 Y ordenes de pago 70077, 70197 y contratos 20211340 20211134 20211455
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 168581000 | 117932200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
NOVIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1194376742 | 831213215 | Pagos a 18 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20211428 20211423 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 267435167 | 189653500 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 129403000 | 95351266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2335739091 | 1363012573 | Pagos realizados a los contratos 20211352 20211407, OC 70118 y a las facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026 EC248420482 EC-248143185 EC-248143185 EC-248738354 Y ordenes de pago 70077, 70197 y contratos 20211340 20211134 20211455
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 166905000 | 135251200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
Diciembre | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1194376742 | 943717638 | Pagos a 18 contratos: 20210172 20211344 20210293 20210327 20210049 20210340 20210166 20210119 20210684 20210863 20210860 20210757 20210273 20210148 20210499 20211428 20211423 20210774
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 267435167 | 217766500 | Pago a 6 contratos: 20210705 20211331 20211294 20211332 20211107 20210745
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 129403000 | 109732266 | Pago a 2 contratos 20210576 20211345
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 2335739091 | 1463498258 | Pagos realizados a los contratos 20211352 20211407, OC 70118 y a las facturas: EC-197089497 EC-197370049 EC-247719617 EC-247851051 EC-248013026 EC248420482 EC-248143185 EC-248143185 EC-248738354 Y ordenes de pago 70077, 70197 y contratos 20211340 20211134 20211455
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 166905000 | 135251200 | Pago a 2 contratos: 20210879 20210472
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 0 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
FEBRERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1226257000 | 1608700 | Pago a 2 contratos: 20220632 20221000
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 281130000 | 1651767 | Pago a 1 contrato: 20220667
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 143810000 | 943867 | Pago a 1 contrato:: 20220965
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3655492000 | 3822167 | Pago a 1 contrato: 20220153
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 173190000 | 0 | No se presentaron pagos en el mes de enero
MARZO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1226257000 | 105379742 | Pago de 16 contratos: 20220954 20220986 20220632 20220775 20221033 20221034 20221034 20221225 20220894 20221161 20220746 20221035 20220856 20221000 20220902 202206628
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 281130000 | 28644400 | Pago a 6 contratos: 20220667 20221209 20221200 20221419 20220791 20220873
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 143810000 | 15612867 | Pago a 2 contratos:: 20220965 20220519
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3655492000 | 42874346 | Pago a 5 contratos: 20221537 20221387 20220153 20220793 20221541 yPago a contato 84493
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 173190000 | 9553000 | Pago a 1 contrato: 20220738
ABRIL | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1226257000 | 228256284 | Pago a 1 contrato: 202206628, Pago de 17 contratos: 20220954 20221376 20221330 20220986 20220632 20220775 20221033 20221034 20221034 20221225 20220894 20221161 20220746 20221035 20220856 20221000 20220902
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 281130000 | 57320400 | Pago a 6 contratos: 20220667 20221209 20221200 20221419 20220791 20220873
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 143810000 | 30281867 | Pago a 2 contratos:: 20220965 20220519
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3655492000 | 629273779 | Pago a 5 contratos: 20221537 20221387 20220153 20220793 20221541, Pago a 2 contatos: 84493 84780 y Pago a FACTURA:EC249409443
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 173190000 | 38212000 | Pago a 2 contrato: 20220738 20221229
MAYO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1226257000 | 336555226 | Pago a 1 contrato: 202206628 Y Pago de 17 contratos: 20220954 20221376 20221330 20220986 20220632 20220775 20221033 20221034 20221034 20221225 20220894 20221161 20220746 20221035 20220856 20221000 20220902
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 281130000 | 85996400 | Pago a 6 contratos: 20220667 20221209 20221200 20221419 20220791 20220873
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 143810000 | 44950867 | Pago a 2 contratos:: 20220965 20220519
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3655492000 | 661899503 | Pago a 5 contratos: 20221537 20221387 20220153 20220793 20221541, Pago a 2 contatos: 84493 84780, Pago a FACTURAs: EC249409443 43515225
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 173190000 | 47765000 | Pago a 2 contrato: 20220738 20221229
JUNIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1373724000 | 457676168 | Pago a 1 contrato: 202206628,Pago de 17 contratos: 20220954 20221376 20221330 20220986 20220632 20220775 20221033 20221034 20221034 20221225 20220894 20221161 20220746 20221035 20220856 20221000 20220902
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 281130000 | 106078400 | Pago a 6 contratos: 20220667 20221209 20221200 20221419 20220791 20220873
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 143810000 | 59619867 | Pago a 2 contratos:: 20220965 20220519
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3508025000 | 694948153 | Pago a FACTURAs:EC249409443 EC43515225 EC249661317; Pago a 2 contatos: 84493 84780; Pago a 5 contratos: 20221537 20221387 20220153 20220793 20221541
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 173190000 | 57318000 | Pago a 2 contrato: 20220738 20221229
JULIO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1518872206 | 572386110 | Pago a 1 contrato: 202206628, Pago de 17 contratos: 20220954 20221376 20221330 20220986 20220632 20220775 20221033 20221034 20221034 20221225 20220894 20221161 20220746 20221035 20220856 20221000 20220902
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 328879099 | 142911800 | Pago a 6 contratos: 20220667 20221209 20221200 20221419 20220791 20220873
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 178222333 | 74288867 | Pago a 2 contratos:: 20220965 20220519
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3241510329 | 726615503 | Pago a FACTURAs:EC249409443 EC43515225 EC24966131 7EC43515225
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 212395033 | 66871000 | Pago a 2 contrato: 20220738 20221229
AGOSTO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1518872206 | 687773119 | Pago a 1 contrato: 202206628, Pago de 17 contratos: 20220954 20221376 20221330 20220986 20220632 20220775 20221033 20221034 20221034 20221225 20220894 20221161 20220746 20221035 20220856 20221000 20220902
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 328879099 | 171587800 | Pago a 6 contratos: 20220667 20221209 20221200 20221419 20220791 20220873
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 178222333 | 88957867 | Pago a 2 contratos:: 20220965 20220519
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3241510329 | 1134084419 | Pago a FACTURAs:EC249409443 EC43515225 EC24966131 7EC43515225
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 212395033 | 105083000 | Pago a 2 contrato: 20220738 20221229
SEPTIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1508641107 | 823126721 | Pago a 1 contrato: 202206628, Pago de 17 contratos: 20220954 20221376 20221330 20220986 20220632 20220775 20221033 20221034 20221034 20221225 20220894 20221161 20220746 20221035 20220856 20221000 20220902
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 328879099 | 200700400 | Pago a 6 contratos: 20220667 20221209 20221200 20221419 20220791 20220873
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 178222333 | 103626867 | Pago a 2 contratos:: 20220965 20220519
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3277534528 | 1233101586 | Pago a 5 contratos: 20221537 20221387 20220153 20220793 20221541, Pago a 2 contatos: 84493 84780, Pago del pasivo con SOC, Pago a FACTURAs:EC249409443 EC43515225 EC249661317
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 186601933 | 114636000 | Pago a 2 contrato: 20220738 20221229
OCTUBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1508641107 | 966285329 | Pago a 1 contrato: 202206628, Pago de 17 contratos: 20220954 20221376 20221330 20220986 20220632 20220775 20221033 20221034 20221034 20221225 20220894 20221161 20220746 20221035 20220856 20221000 20220902
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 328879099 | 229376400 | Pago a 6 contratos: 20220667 20221209 20221200 20221419 20220791 20220873
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 178222333 | 118295867 | Pago a 2 contratos:: 20220965 20220519
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3277534528 | 1886919500 | Pago a 5 contratos: 20221537 20221387 20220153 20220793 20221541, Pago a 2 contatos: 84493 84780, Pago del pasivo con SOC, Pago a FACTURAs:EC249409443 EC43515225 EC249661317
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 186601933 | 143295000 | Pago a 2 contrato: 20220738 20221229
NOVIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1506458107 | 1110854271 | Pago a 1 contrato: 202206628, Pago de 17 contratos: 20220954 20221376 20221330 20220986 20220632 20220775 20221033 20221034 20221034 20221225 20220894 20221161 20220746 20221035 20220856 20221000 20220902
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 331062099 | 258052400 | Pago a 6 contratos: 20220667 20221209 20221200 20221419 20220791 20220873
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 178222333 | 132964867 | Pago a 2 contratos:: 20220965 20220519
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3277534528 | 2018953080 | Pago a 5 contratos: 20221537 20221387 20220153 20220793 20221541, Pago a 2 contatos: 84493 84780, Pago del pasivo con SOC, Pago a FACTURAs:EC249409443 EC43515225 EC249661317
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 186601933 | 152848000 | Pago a 2 contrato: 20220738 20221229
DICIEMBRE | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1545541914.6667 | 1324998213 | Pago a 1 contrato: 202206628, Pago de 17 contratos: 20220954 20221376 20221330 20220986 20220632 20220775 20221033 20221034 20221034 20221225 20220894 20221161 20220746 20221035 20220856 20221000 20220902
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 331062099.3333 | 315404400 | Pago a 6 contratos: 20220667 20221209 20221200 20221419 20220791 20220873
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 171053167 | 155223867 | Pago a 2 contratos:: 20220965 20220519
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3245619886 | 2096273059 | Pago a 5 contratos: 20221537 20221387 20220153 20220793 20221541, Pago a 2 contatos: 84493 84780, Pago del pasivo con SOC, Pago a FACTURAs:EC249409443 EC43515225 EC249661317
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 186601933 | 171954000 | Pago a 2 contrato: 20220738 20221229
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1580170500 | 0
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 282381000 | 0
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 166980000 | 0
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3855320500 | 0
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 115148000 | 0
FEBRERO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1575104800 | 0
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 282317900 | 0
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 166980000 | 0
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3860449300 | 7663460 | pago contrato: 43515225
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 115148000 | 0
MARZO | 1. Mejorar la gestión de los sistemas de información de la entidad | Servicios de información actualizados (SI) | Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | 1575104800 | 22999933 | Pagoscontratos:20230485,20230446,20230524,20230678,20230525,20231064,20230486,20230457,20230566,20230621,20231281,20230880,20230498,20231098,20231268,20230887,20230874,20230523,20231418,20231212
| 2. Aumentar el aprovechamiento de los datos generados por la entidad para la toma de decisiones con un modelo de gestión | Servicios de información implementados (INF) | Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información. | 282317900 | 5293633 | Pagos contratos:20230527,20230730,20231406,20230879,20231341
| 3. Aumentar el nivel de adopción de aspectos de gobierno y control de las TI en la entidad | Documentos de planeación: | Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad | 166980000 | 3795000 | Pago contrato:20230496,20231182
| 4. Mejorar la articulación de las tecnologías de la información y la comunicación en la SDA | Servicios tecnológicos | Mejorar 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC | 3860449300 | 27375461 | pago contrato: 43515225, 20231198,20230492, 20230286,20230493
| 5. Aumentar el aporte de las TIC a la estrategia de la entidad con un modelo de gestión estratégica de TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI | 115148000 | 2093600 | pago contrato: 20230706
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 1 | 16.67% | El avance presentado en mes corresponde al 16,67% representado en la elaboración de un informe con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance.
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 1 | 16.67% | El avance presentado en mes corresponde al 16,67% representado en la elaboración de un informe con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 1 | 16.67% | El avance presentado en mes corresponde al 16,67%. Elaboración de un informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 1.67% | 16.7% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 97,60% en la disponibilidad estos servicios,
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 1 | 16.67% | Se elabora informe de reporte de actividades realizadas para la adopción e implementación de lineamientos respecto del dominio "Estrategia TI" del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial
AGOSTO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 2 | 33.33% | El avance esta representado en la elaboración de un segundo informe con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance.
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 2 | 33.33% | El avance esta representado en la elaboración de un segundo informe con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 2 | 33.33% | Se elabora informe sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 3.34% | 33.4% | Durante el periodo se alcanzó el 98.68% de disponibilidad en los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 2 | 33.33% | El avance esta representado en la elaboración del segundo informe sobre el seguimiento al avance en la adopción de lineamientos para la planeación estratégica de TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
SEPTIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 3 | 50% | El avance presentado en el mes corresponde a un tercer informe con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 3 | 50% | El avance presentado en mes corresponde a un tercer informe con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 3 | 50% | El avance esta representado en la elaboración del tercer informe sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 5.01% | 50.1% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA, todos los servicios operaron de manera óptima sin interrupción
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 3 | 50% | El avance esta presentado en la elaboración del tercer informe sobre el seguimiento al avance en la adopción de lineamientos para la planeación estratégica de TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
OCTUBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 4 | 66.67% | Se complementó el documento “Análisis, diseño y documentación de los requerimientos funcionales para la construcción de la plataforma de gestión y seguimiento de arquitectura empresarial
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 4 | 66.67% | Se finalizaron los documentos para gestionar los dominios de Sistemas de Información. Se entregaron documentos de arquitecturas de referencia para interoperabilidad y arquitectura de datos maestros
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 4 | 66.67% | El avance esta representado en la elaboración del cuarto informe sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 6.68% | 66.8% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA operando de manera óptima alcanzando su nivel de disponibilidad al 100%
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 4 | 66.67% | Se elabora informe de reporte de actividades realizadas para la adopción e implementación de lineamientos respecto del dominio "Estrategia TI" del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial
NOVIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 5 | 83.33% | El avance presentado en el mes corresponde a un quinto informe con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance."
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 5 | 83.33% | El avance presentado en el mes corresponde a un quinto informe con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 5 | 83.33% | El avance presentado en mes corresponde al 83.33% acumulado, representado en la elaboración del quinto informe sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 8.34% | 83.4% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA operando de manera óptima alcanzando su nivel de disponibilidad al 100%
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 5 | 83.33% | El avance corresponde a la elaboración del Quinto informe sobre el seguimiento al avance en la adopción de lineamientos para la planeación estratégica de TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
DICIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 6 | 6 | 100% | El avance presentado corresponde a seis informes con avance en la "gestión de los sistemas de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance."
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 6 | 6 | 100% | El avance presentado corresponde a seis informes con avance en "la gestión de información de la Entidad, mediante informes mensuales de avance.
| Informes presentados | Número | 20 | 6 | 6 | 100% | El avance presentado corresponde a la elaboración del seis informes sobre el avance en la adopción de lineamientos de implementación de Gobierno TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 10% | 10% | 100% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA operando de manera óptima alcanzando su nivel de disponibilidad al 99,998%
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 6 | 6 | 100% | El avance corresponde a la elaboración de seis informes sobre el seguimiento al avance en la adopción de lineamientos para la planeación estratégica de TI en la Secretaría Distrital de Ambiente
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El informe de gestión contiene: ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los SI, identificación de brechas de seguridad y privacidad de la información para los SI y ajustes y actualizaciones a los SI
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | Informe que contiene: ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información contenidos en las bases de datos de la Entidad, monitoreo de 46 datos abiertos existentes e identificación y gestión de un conjunto de datasets - cuencas administrativas
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance está representado en la elaboración de un informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 1.66 | 8.3% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en la SDA: ODA, CIMAB, RED DE CALIDAD DEL AIRE; Los servicios de equipos de conectividad y de red tuvieron disponibilidad 99,998%.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: Aprobación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para el periodo 2020 - 2024 y su publicación en la página Web de la Entidad
FEBRERO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: *Ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: *Ejecución de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información contenidos en las bases de datos estructuradas de la Entidad (Bases de datos Oracle).
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance esta representado en la elaboración del informe numero 2 en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 3.32 | 16.6% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA tales como: FOREST, ODA, OAB,CIMAB, RED DE CALIDAD DEL AIRE estuvieron operando de manera óptima alcanzando su nivel de disponibilidad al 100%, en general los servicios de las aplicaciones no sufrieron ninguna afectación en la prestación de la disponibilidad del servicio como tal. En cuanto a los servicios de equipos de conectividad y de red ( Seguridad Perimetral, Wifi, Directorio Activo y Switches) se contó con una disponibilidad del 100%, no se afectó ningún servicio operando de manera óptima para alcanzar su maximo nivel de disponibilidad.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: El informe de gestión del mes de febrero de 2021
MARZO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: *Actualización del procedimiento de desarrollo, mantenimiento y evolución de los sistemas de información. Entre otros temas
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: * Actualización del plan de calidad de los componentes de información. Entre otros temas.
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance está representado en la elaboración del informe número 3 con las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 4.99 | 24.95% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI con una disponibilidad en los aplicativos mas representativos de los servicios de un 99,97%.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | Informe que contiene Indicadores para el seguimiento y gestión de la estrategia de TI en la Entidad y Línea base de tablero de indicadores para los proyectos del PETI
ABRIL | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: Actualización del procedimiento de desarrollo, mantenimiento y evolución de los sistemas de información. Entre otros temas
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: Actualización y documentación del procedimiento de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información generando la versión 0.4.
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene reporte de las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad.
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 6.66 | 33.3% | Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI con una disponibilidad en los aplicativos mas representativos de los servicios de un 98,45%.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | Formalización de los indicadores de gestión para la estrategia de TI en la Entidad establecida en el PETI 2020-2024 Establecimiento del tablero de seguimiento a la gestión de los proyectos del PETI.
MAYO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 8.33 | 41.65% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | Informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
JUNIO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 10% | 0.5% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
JULIO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 11.67 | 58.35% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
AGOSTO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: as actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 13.34 | 66.7% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
SEPTIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: as actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 15.01 | 75.05% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
OCTUBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: as actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 10 | 83.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 10 | 83.33% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 16.68 | 83.4% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 10 | 83.33% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
NOVIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene: as actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 18.34 | 91.7% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad.
DICIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 20 | 100% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 30 | 2.5 | 8.333% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
FEBRERO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 30 | 5 | 16.67% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
MARZO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 30 | 7.5 | 25% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
ABRIL | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 30 | 10 | 33.33% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 4 | 33.33% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
MAYO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 30 | 12.5 | 41.67% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 5 | 41.67% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
JUNIO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 30 | 14.55 | 48.5% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 6 | 50% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
JULIO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 30 | 16 | 53.33% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 7 | 58.33% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
AGOSTO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 30 | 20 | 66.67% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 8 | 66.67% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
SEPTIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 30 | 22.5 | 75% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 9 | 75% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
OCTUBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 10 | 83.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 10 | 83.33% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 10 | 83.33% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 30 | 25 | 83.33% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 10 | 83.33% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
NOVIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 30 | 27.5 | 91.67% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 11 | 91.67% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
DICIEMBRE | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 30 | 30 | 100% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 12 | 100% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20 | 1.67% | 0.0835% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 1 | 8.333% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
FEBRERO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20% | 3.34% | 16.7% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 2 | 16.67% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
MARZO | Sistemas De Información Actualizados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de sistemas de información en la entidad
| Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance presentado este mes corresponde a un informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de información en la entidad,
| Informes presentados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance está representado en la elaboración del informe que contiene las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de gobierno de TI en la entidad
| Disponibilidad de los sistemas de información | Porcentaje | 20 | 20% | 5.01% | 25.05% | Se continúa monitoreando la disponibilidad de los Servicios tecnológicos según Lineamiento ST.05. Se gestionaron los respectivos reportes de la Disponibilidad de los servicios de TI, de los servicios de red, y el reporte de disponibilidad de los servicios de la plataforma de virtualización
| Informes de seguimiento realizados | Número | 20 | 12 | 3 | 25% | El avance está representado en la elaboración del Informe en el cual se reportan las actividades realizadas para la adopción e implementación de los lineamientos para el dominio de estrategia de TI en la entidad,
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: ====== ID#AAAAUpazrRQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: ====== ID#AAAAUpazrSA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: ====== ID#AAAAUpVXDHI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: ====== ID#AAAAUpazrg0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Vigencia a reportar
Note on C8: ====== ID#AAAAUpVXDHs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: ====== ID#AAAAUpazrSg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: ====== ID#AAAAUpazrY8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: ====== ID#AAAAUpazrI4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G8: ====== ID#AAAAUpazrZk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: ====== ID#AAAAUpazrI8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: ====== ID#AAAAUpazrH4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on C17: ====== ID#AAAAUpazrK0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: ====== ID#AAAAUpazrUk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: ====== ID#AAAAUpazrcw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: ====== ID#AAAAUpazrYc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G17: ====== ID#AAAAUpazrKM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: ====== ID#AAAAUpS-K-o YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: ====== ID#AAAAUpazrU8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on C32: ====== ID#AAAAUpazrKE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: ====== ID#AAAAUpazrOw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: ====== ID#AAAAUpazrLA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: ====== ID#AAAAUpazrcE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G32: ====== ID#AAAAUpazrT4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A46: ====== ID#AAAAUpazrZw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A47: ====== ID#AAAAUpazraA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on C47: ====== ID#AAAAUpazrb8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D47: ====== ID#AAAAUpazrbQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E47: ====== ID#AAAAUpazrUo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F47: ====== ID#AAAAUpazrQY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G47: ====== ID#AAAAUpazrXw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A61: ====== ID#AAAAUpazrKw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A62: ====== ID#AAAAUpazrbk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on C62: ====== ID#AAAAUpazrMY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D62: ====== ID#AAAAUpazrPM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E62: ====== ID#AAAAUpazrPI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F62: ====== ID#AAAAUpazrMM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Corresponde al pago
Note on G62: ====== ID#AAAAUpazrTE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A76: ====== ID#AAAAUpazrPQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A77: ====== ID#AAAAUpazrf0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B77: ====== ID#AAAAUpazraE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C77: ====== ID#AAAAUpazrKg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D77: ====== ID#AAAAUpazrSY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E77: ====== ID#AAAAUpazrVc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F77: ====== ID#AAAAUpazrS0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G77: ====== ID#AAAAUpazrgQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N77: ====== ID#AAAAUpazrUE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A110: ====== ID#AAAAUpazrHI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A111: ====== ID#AAAAUpazrMU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B111: ====== ID#AAAAUpazrRk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C111: ====== ID#AAAAUpazreo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D111: ====== ID#AAAAUpazrJk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E111: ====== ID#AAAAUpazrio YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F111: ====== ID#AAAAUpazrZU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G111: ====== ID#AAAAUpazrGI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N111: ====== ID#AAAAUpVXDGo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A173: ====== ID#AAAAUpazrV4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A174: ====== ID#AAAAUpWW6nA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B174: ====== ID#AAAAUpazrgU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C174: ====== ID#AAAAUpazrRg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D174: ====== ID#AAAAUpazrGU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E174: ====== ID#AAAAUpazrcc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F174: ====== ID#AAAAUpazrTU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G174: ====== ID#AAAAUpazrOo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N174: ====== ID#AAAAUpazrJA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A236: ====== ID#AAAAUpazrYQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A237: ====== ID#AAAAUpazrbA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B237: ====== ID#AAAAUpVXDHk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C237: ====== ID#AAAAUpazrJE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D237: ====== ID#AAAAUpazrO0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E237: ====== ID#AAAAUpazrRI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F237: ====== ID#AAAAUpazrck YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G237: ====== ID#AAAAUpazrGc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N237: ====== ID#AAAAUpazrHo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A263: ====== ID#AAAAUpazrGA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A264: ====== ID#AAAAUpazrNs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B264: ====== ID#AAAAUpazrdc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C264: ====== ID#AAAAUpazrKQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D264: ====== ID#AAAAUpazrW0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E264: ====== ID#AAAAUpazrM4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F264: ====== ID#AAAAUpazrdY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G264: ====== ID#AAAAUpazrcg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N264: ====== ID#AAAAUpazrhE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A281: ====== ID#AAAAUpazrbE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A282: ====== ID#AAAAUpazrOA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B282: ====== ID#AAAAUpazre8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C282: ====== ID#AAAAUpazraQ YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D282: ====== ID#AAAAUpazrdo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G282: ====== ID#AAAAUpazrbU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A344: ====== ID#AAAAUpazrT8 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A345: ====== ID#AAAAUpWW6mw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B345: ====== ID#AAAAUpazrTc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C345: ====== ID#AAAAUpazrHY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D345: ====== ID#AAAAUpazrIo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G345: ====== ID#AAAAUpazrHg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A407: ====== ID#AAAAUpazrcU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A408: ====== ID#AAAAUpazra0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B408: ====== ID#AAAAUpazrIE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C408: ====== ID#AAAAUpazrgY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D408: ====== ID#AAAAUpazrKk YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G408: ====== ID#AAAAUpazrcA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A434: ====== ID#AAAAUpazrMg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A435: ====== ID#AAAAUpazrSs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B435: ====== ID#AAAAUpazraM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C435: ====== ID#AAAAUpazreI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D435: ====== ID#AAAAUpazrRs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G435: ====== ID#AAAAUpazrPA YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A449: ====== ID#AAAAUpazrNU YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A450: ====== ID#AAAAUpazrSc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B450: ====== ID#AAAAUpazrN4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C450: ====== ID#AAAAUpazrU0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D450: ====== ID#AAAAUpazrNY YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H450: ====== ID#AAAAUpazrbI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A483: ====== ID#AAAAUpazrYE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A484: ====== ID#AAAAUpazrJI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B484: ====== ID#AAAAUpazrQ4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C484: ====== ID#AAAAUpazrJw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D484: ====== ID#AAAAUpazrZ4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H484: ====== ID#AAAAUpazrJo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A546: ====== ID#AAAAUpVXDHM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A547: ====== ID#AAAAUpazrZM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B547: ====== ID#AAAAUpazrJM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C547: ====== ID#AAAAUpazrTs YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D547: ====== ID#AAAAUpazrR4 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H547: ====== ID#AAAAUpazrJ0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A609: ====== ID#AAAAUpazrIc YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A610: ====== ID#AAAAUpazrd0 YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B610: ====== ID#AAAAUpazrGM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C610: ====== ID#AAAAUpazrhI YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D610: ====== ID#AAAAUpazrfo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:50) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H610: ====== ID#AAAAUpazrYo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A636: ====== ID#AAAAUpazrdE YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A637: ====== ID#AAAAUpazrRo YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Vigencia a reportar
Note on B637: ====== ID#AAAAUpazras YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C637: ====== ID#AAAAUpazrZg YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D637: ====== ID#AAAAUpazrMw YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H637: ====== ID#AAAAUpazrOM YULIED.PENARANDA (2020-12-19 18:10:49) Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200