## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7789 - Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital.
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 2- Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 36- Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
2 | 36 | 274 | Ejecutar un (1) programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico y sus factores de impacto en el Distrito Capital | 291 | Número de programas de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al Recurso Hídrico consolidado y ejecutado | Número | Suma | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.028 | 0.028 | 0.022 | 0.022 | 0.03 | 0.02 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.26 | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.16 | 0.25 | [29 empty] | 0.25 | [29 empty] | 0.12 | [29 empty] | 100% | 100% | 61.54% | 96.55% | 28% | El avance acumulado al Plan de Desarrollo es 0,28 equivalente al 28%, de los cuales 12% (0,12) corresponde al 2020 y 16% (0,16) al 2021, como se detalla a continuación: Durante el segundo semestre del 2020 se realizó la formulación del programa de evaluación, control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico superficial, subterráneo y de la red de alcantarillado del Distrito, según informe técnico (IT) No. 01294 del 31 de agosto/2020 y se realizó la implementación del programa. Periodo comprendido entre enero y septiembre del 2021 se presenta el siguiente avance: Se formuló el programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del D.C. para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176. Se han desarrollado 673 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. Se han atendido 335 derechos de petición, relacionados con temas de vertimientos a la red de alcantarillado público del Distrito Capital y 114 actuaciones administrativas de carácter jurídico. En lo que respecta a acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo se han resuelto 63 solicitudes de permiso de vertimientos e impulsadas 117, se generaron 39 conceptos técnicos de seguimiento, 44 conceptos técnicos de liquidación, 32 resoluciones de cobro por seguimiento, generación de 119 documentos que atienden PQRS y entes de control, 11 informes técnicos, 42 impulsos sancionatorios, se han generado 26 conceptos técnicos de seguimiento a 27 puntos de agua, 31 resoluciones de cobro por seguimiento a 36 puntos, 18 requerimientos de seguimiento 2021, 1 requerimiento de cobro concepto técnico 2018 y 18 requerimientos de 2021, 64 conceptos técnicos de cobro por seguimiento a 67 puntos de agua subterránea. Se visitó y verificó 70 medidores y sus respectivos consumos y se han realizado 39 acompañamientos. En cuanto a los monitoreos al recurso hídrico se inició la ejecución del contrato SDA-20211379 del 29 de junio/2021 con objeto de "Prestar los servicios para la toma de muestras y análisis en laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto", suscrito entre la Secretaría Distrital de Ambiente y la unión temporal UT PSL-ANQ En el marco del establecimiento de los objetivos de calidad y la meta de carga contaminante para el periodo 2021-2025, se realizó el seguimiento a usuarios que generan vertimientos a las fuentes superficiales del Distrito Capital y la elaboración y/o actualización de 1407 fichas para los puntos de vertimiento asociados con las cuencas de los ríos Tunjuelo, Salitre y Torca. | Ninguno | N/A | Promover la gestión integral del recurso hídrico mediante el desarrollo de acciones de evaluación, control y seguimiento que permitan mejorar la calidad del recurso hídrico y su disponibilidad para la población del Distrito Capital. | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - Informe técnico número No. 01294 del 31 de agosto del 2020. Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
2 | 36 | 274 | Ejecutar un (1) programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico y sus factores de impacto en el Distrito Capital | 645 | Kilómetros de río con calidad aceptable, buena o excelente en el Distrito Capital | Kilómetros | Creciente | 41 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26.95 | 26.04 | 26.04 | 26.95 | 26.04 | 26.95 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.05 |  | 3.05 | 0 | 0 | 30 | 26.95 | 34 | [29 empty] | 38 | [29 empty] | 41 | [29 empty] | #DIV/0! | 0% | 89.83% | 103.5% | 65.73% | En el marco de las acciones asociadas al indicador “Kilómetros de río con calidad aceptable, buena o excelente en el Distrito Capital”, el avance acumulado al Plan de Desarrollo es 26,95 kilómetros, como se detalla a continuación: Para el cierre de la vigencia 2020 la longitud de kilómetros río con valores de WQI superiores o iguales a 65 unidades fue de 26.95 kilómetros. En términos generales los principales ríos de Bogotá presentan una evolución en la calidad del agua, sin embargo, resulta fundamental para la ciudad y la región avanzar en la planificación, la generación de conocimiento, la gestión de la información, la gobernabilidad y la apropiación del recurso hídrico como eje estructural de la sociedad, para que exista una mejora significativa en las condiciones de calidad de los ríos urbanos. Además, continuar fortaleciendo los procesos de monitoreo, evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso. Teniendo en cuenta que el reporte del WQI se genera al cierre de la vigencia, cuando se han desarrollado las acciones de monitoreo programadas para la vigencia 2021, el avance registrado a la fecha corresponde al ejecutado en la vigencia 2020, en consideración de que la meta es de tipología creciente. | Ninguno | N/A | Cuantificar la mejora de la calidad del agua que permita realizar una evaluación periódica del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento del recurso hídrico del Distrito Capital y sus factores de impacto, de tal manera que se logre una planificación adecuada para la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros con el fin de garantizar una mejor calidad del recurso hídrico subterráneo y superficial, que redunda en un beneficio ambiental para la ciudad de Bogotá y el aporte a la construcción de una ciudad más cuidadora, incluyente, consciente y sostenible. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BH11: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL11: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP11: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7789 - Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital.
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
Evaluación control y seguimiento del Recurso hídrico | 1 | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | Suma | 274 | MAGNITUD FÍSICA | 99.13 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 3.75 | 3.75 | 1.88 | 1.88 | 3.12 | 2.25 | 12.5 | 12.5 | 11.63 | 12.5 | 11.63 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.68 | 1.68 | 1.19 | 1.19 | 3.08 | 2.08 | 3 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 2.15 | 2.4 | 1.7 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 25 | 20.3 | 21.05 | 25 | 21.05 | 25 | [29 empty] | 25 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6% | 103.7% | 84.2% | 99.63% | 32.97% | RECURSOS RESERVA: Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843; Así mismo, se realizó la evaluación de veintinueve (29) conceptos técnicos pendientes del programa establecido para el año 2020. En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, y en atención a las actividades misionales del grupo alcantarillado técnico, durante el mes de enero del 2021, se atendieron un total de cincuenta y un (51) derechos de petición. Con los recursos de la reserva se impulsaron veintisiete (27) actuaciones jurídicas de las cuales una (1) corresponde a atención a un derecho de petición y veintiséis (26) a autos de impulso sancionatorio. RECURSOS VIGENCIA: Durante el periodo comprendido entre febrero y septiembre del año 2021 se realizó la evaluación de quinientos treinta y seis (536) conceptos e informes técnicos, requerimientos, oficios y memorandos de las caracterizaciones definidas para el grupo de alcantarillado y ciento treinta y siete (137) caracterizaciones con su respectivo concepto e informe técnico, evaluadas por el grupo de hidrocarburos; se han realizado entonces un total de seiscientos setenta y tres (673) actuaciones técnicas. En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, y en atención a las actividades misionales del grupo alcantarillado técnico, durante febrero y septiembre del 2021, se han atendido trescientos treinta y cinco (335) derechos de petición. En lo que respecta a las actuaciones desarrolladas por el grupo jurídico se impulsaron ochenta y nueve (89) actuaciones sancionatorias, se archivaron veinte (20) expedientes y se han atendido cinco (5) derechos de petición. | Se presenta retraso en 34 actuaciones técnicas debido a los ajustes que han requerido algunos conceptos técnicos en el marco de los cambios normativos y a dificultades para la realización de las visitas debido al orden público y de salud. | Reestructurar los planes de trabajo del equipo para el ultimo trimestre de 2021. | Garantizar que las aguas residuales generadas de los procesos productivos o industriales sean entregadas en unas condiciones óptimas para el recurso hídrico, lo que influye directamente en la disminución del grado de afectación del agua o el suelo como consecuencia de dichos vertimientos, así se están protegiendo los recursos naturales, la vida de seres humanos, los animales y las plantas. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4860780900 | 455600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244396000 | 244396000 | 33631900 | 33631900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275730100 | 245217000 | 553758000 | 553758000 | 523244900 | 553758000 | 523244900 | 976080000 | 0 | 0 | 274270000 | 274270000 | 349137000 | 349137000 | 50167000 | 50167000 | 0 | 0 | 215435000 | 148606000 | 0 | 19180000 | 20000000 | 0 | 0 | 56203267 | 0 |  | 10000000 |  | 19519000 |  | 938528000 | 909009000 | 897563267 | 938528000 | 897563267 | 1308315000 | [29 empty] | 1371654000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719039000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 98.74% | 95.64% | 97.13% | 29.23%
[5 empty] | GIROS VIGENCIA | 938528000 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976080000 |  |  | 824100 | 824100 | 2654933 | 2654933 | 52880432 | 52880432 | 60871634 | 60871634 | 96258333 | 81144100 | 81906900 | 69803400 | 148724900 | 89734542 | 101127000 | 81669577 | 111127000 |  | 121127000 |  | 161025768 |  | 938528000 | 545248232 | 439582718 | 938528000 | 439582718 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.76% | 80.62% | 46.84% | 80.62% | 46.84%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.87 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 288678333 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289222933 | 61199300 | 61199300 | 119469859.34 | 119469859.34 | 89285766.66 | 89285766.66 | 2754567 | 2754567 | 15968840 | 15968840 | 544600 |  |  |  | -544600 | [9 empty] | 288678333 | 288678333 | 288678333 | 288678333 | 288678333 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 3.75 | 3.75 | 1.88 | 1.88 | 3.12 | 2.25 | 12.5 | 12.5 | 11.63 | 12.5 | 11.63 | 25.87 | 0.87 | 0.87 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.68 | 1.68 | 1.19 | 1.19 | 3.08 | 2.08 | 3 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 2.15 | 2.4 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 25.87 | 21.17 | 21.92 | 25.87 | 21.92 | 25 | [29 empty] | 25 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6% | 103.5% | 84.73% | 99.64% | 33.55%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 5187555833 | 455600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244396000 | 244396000 | 33631900 | 33631900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275730100 | 245217000 | 553758000 | 553758000 | 523244900 | 553758000 | 523244900 | 1265302933 | 61199300 | 61199300 | 393739859.34 | 393739859.34 | 438422766.66 | 438422766.66 | 52921567 | 52921567 | 15968840 | 15968840 | 215979600 | 148606000 | 0 | 19180000 | 19455400 | 0 | 0 | 56203267 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 19519000 | 0 | 1227206333 | 1197687333 | 1186241600 | 1227206333 | 1186241600 | 1308315000 | [29 empty] | 1371654000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719039000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 99.04% | 96.66% | 97.6% | 32.95%
| 2 | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | Suma | 274 | MAGNITUD FÍSICA | 99.13 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 5 | 4.13 | 12.5 | 12.5 | 11.63 | 12.5 | 11.63 | 25 | 0 | 0 | 2.7 | 2.68 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 1.32 | 1.32 | 3 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 4.3 | 2.5 | 1.5 | 2.58 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 25 | 19.92 | 18.6 | 25 | 18.6 | 25 | [29 empty] | 25 | [29 empty] | 12.5 | [29 empty] | 60% | 93.37% | 74.4% | 93.24% | 30.5% | Durante lo corrido de la vigencia 2021 se presenta el siguiente avance: RECURSOS RESERVAS Se elaboró el programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital 2021 - Informe técnico No.00176. Generación de 16 impulsos sancionatorios relacionados con afectación a aguas subterráneas y 18 relacionados con afectación al recurso hídrico superficial. Se elaboró el informe técnico 00159 - Acción popular San José de Bavaria. RECURSOS VIGENCIA Autorizaciones Se han resuelto 63 solicitudes de permiso de vertimientos a través de resolución de otorga, niega o desiste Se generaron impulsos técnico jurídicos a 117 trámites de permiso de vertimientos, 39 conceptos técnicos de seguimiento, 44 conceptos técnicos de liquidación cobro por seguimiento a permisos de vertimientos, 32 resoluciones de cobro por seguimiento a permiso de vertimientos Atención y generación de 119 documentos que atienden PQRS y entes de control, adicionalmente fueron generados 349 documentos de control Se generaron 11 informes técnicos que atienden acciones populares y el control a humedales Se generaron 42 impulsos sancionatorios. Aguas Subterráneas Se generaron impulsos procesales a 5 trámites y se finalizaron 2 trámites permisivos Se generaron 26 conceptos técnicos de seguimiento (27 puntos de agua), 11 requerimientos de seguimiento, 1 requerimiento de cobro concepto técnico del 2018 y 18 requerimientos que apunta a 19 puntos de agua concepto técnico, 64 conceptos técnicos de cobro por seguimiento y 44 resoluciones que apunta a 45 puntos del 2020. Se generaron 31 resoluciones de cobro por seguimiento que apunta a 36 trámites 2016 a 2019. Se dio respuesta a 59 quejas con 67 documentos Se visitó mensual 70 medidores y se registraron los consumos. Se realizaron 39 acompañamientos, adicionalmente fueron generados 349 documentos Se generaron 99 conceptos técnicos de control a 111 puntos de agua y 19 impulsos sancionatorios. | Se presenta retraso en las actuaciones de impulso sancionatorio que se generan con base en las actuaciones técnicas suscritas antes de julio de 2020. De igual manera se presenta retraso en la generación de los conceptos técnicos y requerimientos de cobro por seguimiento en la temática de aguas subterráneas. | Reestructurar los planes de trabajo del equipo para el ultimo trimestre de 2021. | Protección del recurso hídrico superficial, recurso hídrico subterráneo y suelo, para contrarrestar la degradación, deterioro de la oferta ambiental y del patrimonio natural con incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá D.C. combatiendo el uso excesivo de los recursos naturales por inadecuado manejo de estos | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8636517466 | 815555000 | 0 | 0 | 141890000 | 141890000 | 354304000 | 354304000 | 71784000 | 71784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369619000 | 358386000 | 937597000 | 937597000 | 926364000 | 937597000 | 926364000 | 2064989000 | 3583000 | 3583000 | 636823000 | 636823000 | 732708000 | 732708000 | 25938000 | 25938000 | 93003000 | 93003000 | 258746900 | 146437900 | 0 | 59140000 | 150000000 | 4149000 | 25967100 | 13937000 | 0 |  | 0 |  | 44020466 |  | 1970789466 | 1926769000 | 1715718900 | 1970789466 | 1715718900 | 2208020000 | [29 empty] | 2316344000 | [29 empty] | 1215000000 | [29 empty] | 53.67% | 89.05% | 87.06% | 92.24% | 30.59%
[5 empty] | GIROS VIGENCIA | 1970789466 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064989000 |  |  |  |  | 21782566 | 21782566 | 98320833 | 98320833 | 152175033 | 152175033 | 180620100 | 156815500 | 174858000 | 155836867 | 199477000 | 186923969 | 199477000 | 189658350 | 199477000 |  | 345103000 |  | 399498934 |  | 1970789466 | 1026710532 | 961513118 | 1970789466 | 961513118 | [90 empty] | 95.08% | 93.65% | 48.79% | 93.65% | 48.79%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.87 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |  |  |  | 0.02 | [8 empty] | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | [91 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 425470766 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425470766 | 64094000 | 64094000 | 127279101 | 127279101 | 170730113 | 170730113 | 27554699 | 27554699 | 14031159 | 14031159 | 21781694 |  | 0 | 1201933 |  | 17829335 | [8 empty] | 425470766 | 425470766 | 422720340 | 425470766 | 422720340 | [91 empty] | 99.35% | 99.35% | 99.35% | 99.35%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 5 | 4.13 | 12.5 | 12.5 | 11.63 | 12.5 | 11.63 | 25.87 | 0.83 | 0.83 | 2.72 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 1.32 | 1.32 | 3.02 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 4.32 | 2.5 | 1.5 | 2.58 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 25.87 | 20.79 | 19.47 | 25.87 | 19.47 | 25 | [29 empty] | 25 | [29 empty] | 12.5 | [29 empty] | 60% | 93.65% | 75.26% | 93.42% | 31.1%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 9156187766 | 815555000 | 0 | 0 | 141890000 | 141890000 | 354304000 | 354304000 | 71784000 | 71784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369619000 | 358386000 | 937597000 | 937597000 | 926364000 | 937597000 | 926364000 | 2490459766 | 67677000 | 67677000 | 764102101 | 764102101 | 903438113 | 903438113 | 53492699 | 53492699 | 107034159 | 107034159 | 280528594 | 146437900 | 0 | 60341933 | 150000000 | 21978335 | 25967100 | 13937000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44020466 | 0 | 2396260232 | 2352239766 | 2138439240 | 2396260232 | 2138439240 | 2208020000 | [29 empty] | 2316344000 | [29 empty] | 1215000000 | [29 empty] | 53.67% | 90.91% | 89.24% | 93.16% | 33.47%
| 3 | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | Suma | 274 | MAGNITUD FÍSICA | 99.54 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.48 | 1.48 | 4.22 | 3.76 | 12.5 | 12.5 | 12.04 | 12.5 | 12.04 | 25 | 0 | 0 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.1 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.19 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.42 | 2.27 |  | 2.27 |  | 2.3 |  | 25 | 18.16 | 18.06 | 25 | 18.06 | 25 | [29 empty] | 25 | [29 empty] | 12.5 | [29 empty] | 106.6% | 99.45% | 72.24% | 98.17% | 30.24% | En el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento al recurso hídrico la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo comprendido entre enero a septiembre del año 2021 atendió el 99,32% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria y el 0,46 % de magnitud física pendiente por atender de la vigencia 2020, distribuida así: Recursos reserva: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias pendientes vigencia 2020: 7 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente pendientes vigencia 2021: 7 Recursos vigencia: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 148 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 147 Total, avance magnitud vigencia 2021: 18,03% Total, avance magnitud reserva 2020: 0,46 % El avance de la vigencia se determina considerando que cada mes al acoger los conceptos técnicos que se remiten a la Dirección de Control Ambiental se avanza en un 2,27%. | Se presenta un retraso de 0.13% toda vez que se encuentran 1 concepto técnico en proyección de acto administrativo. | Para el mes de octubre se priorizará la revisión y firma del acto administrativo pendientes por tramitar. | Mejora transversal del proceso sancionatorio ambiental con el fin de dar cumplimiento a las normas y lineamientos establecidos para la protección del recurso hídrico y a su vez, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la función de vigilancia y control ambiental sobre dicho recurso. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Dirección de Control Ambiental
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4546936302 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246320000 | 246320000 | 55509000 | 55509000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127129000 | 124623000 | 428958000 | 428958000 | 426452000 | 428958000 | 426452000 | 1585211000 | 0 | 0 | 753612000 | 753612000 | 714123000 | 714123000 | 75456000 | 75456000 | -78986600 | -78986600 | 56196000 | 12840000 | 0 | 46830000 |  |  |  | 0 | 65273302 |  |  |  | 64810600 |  | 1650484302 | 1520400400 | 1523874400 | 1650484302 | 1523874400 | 970000000 | [29 empty] | 1000000000 | [29 empty] | 500000000 | [29 empty] | #DIV/0! | 100.2% | 92.33% | 100% | 42.89%
[5 empty] | GIROS VIGENCIA | 1650484302 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585211000 |  |  |  |  | 32719366 | 32719366 | 104617867 | 104617867 | 168815633 | 168815633 | 163908467 | 163908467 | 163643000 | 163857000 | 163643000 | 161742000 | 163643000 | 183873000 | 163643000 |  | 163643000 |  | 362207969 |  | 1650484302 | 960990333 | 979533333 | 1650484302 | 979533333 | [90 empty] | 112.4% | 101.9% | 59.35% | 101.9% | 59.35%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.46 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | [91 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 169458166 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169458166 | 45206600 | 45206600 | 77564200 | 77564200 | 31957233 | 31957233 | 14730133 | 14730133 | 0 | 0 | [14 empty] | 169458166 | 169458166 | 169458166 | 169458166 | 169458166 | [91 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.48 | 1.48 | 4.22 | 3.76 | 12.5 | 12.5 | 12.04 | 12.5 | 12.04 | 25.46 | 0.19 | 0.19 | 2.54 | 2.54 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.1 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.19 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.42 | 2.27 | 0 | 2.27 | 0 | 2.3 | 0 | 25.46 | 18.62 | 18.52 | 25.46 | 18.52 | 25 | [29 empty] | 25 | [29 empty] | 12.5 | [29 empty] | 106.6% | 99.46% | 72.74% | 98.2% | 30.56%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 4651121166 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246320000 | 246320000 | 55509000 | 55509000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127129000 | 124623000 | 428958000 | 428958000 | 426452000 | 428958000 | 426452000 | 1754669166 | 45206600 | 45206600 | 831176200 | 831176200 | 746080233 | 746080233 | 90186133 | 90186133 | -78986600 | -78986600 | 56196000 | 12840000 | 0 | 46830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65273302 | 0 | 65273302 | 0 | 64810600 | 0 | 1885215770 | 1689858566 | 1693332566 | 1885215770 | 1693332566 | 970000000 | [29 empty] | 1000000000 | [29 empty] | 500000000 | [29 empty] | #DIV/0! | 100.2% | 89.82% | 100% | 45.58%
2.Monitoreo y análisis del recurso hídrico | 4 | Implementar y optimizar 1 monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | Suma | 274 | MAGNITUD FÍSICA | 1.008 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.044 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.154 | 0.15 | 0.154 | 0.25 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.254 | 0.144 | 0.139 | 0.254 | 0.139 | 0.24 | [29 empty] | 0.24 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150% | 96.53% | 54.72% | 99.66% | 29.07% | Durante lo corrido de la vigencia 2021, se realizó la formulación del Programa de Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto para el año 2021. Se realizó la gestión contractual en la plataforma digital SECOP II de los estudios y documentos previos de licitación pública No. SDA-LP-03-2021, luego se realizó la evaluación de los requisitos y documentos de contenido técnico del proceso, que derivó en la adjudicación del contrato SDA-20211379 del 2021 con objeto “Prestar los servicios para la toma de muestras y análisis en laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto”, suscrito entre la SDA y la unión temporal UT PSL-ANQ Se elaboró el plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, para la vigencia 2021; además se desarrollaron las actividades para la aprobación del plan operativo de la unión temporal. Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos, que derivó en la emisión de 327 documentos técnicos. Se ejecutó el monitoreo de 686 puntos, de los cuales 302 muestras corresponden al componente de Red de Calidad Hídrica de Bogotá y 384 muestras del Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes. Se desarrolló el seguimiento del Contrato de Compraventa No. SDA-20202467 para lo cual se adelantaron las capacitaciones para el manejo de los equipos adquiridos, se realizó la gestión para la entrega de los equipos al almacén de la SDA y la suscripción del acta de recibo final e informe de supervisión del contrato Se realizó la gestión para la transmisión y la consolidación de la información registrada por los dispositivos en los puntos de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas. Se elaboraron 21 oficios de invitación de cotización para el proyecto de compra de soluciones y materiales de laboratorio y se avanzó en el estudio de mercado. | El retraso se deriva del inicio al seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus factores de Impacto en el mes de julio y no en el mes de abril como estaba programado, debido a las gestiones requeridas en el proceso de contratación del monitoreo. | Reestructurar el cronograma de trabajo de acuerdo con la cantidad de muestreos contratados para la vigencia. | Obtención de información primaria, a partir de la medición de las variables que intervienen en los procesos asociados con el recurso hídrico y por tanto, fundamentales para el desarrollo del análisis y la definición de acciones orientadas a la gestión integral del mismo. Mayor cobertura, continuidad y resolución de información, que propende por la generación del conocimiento sobre el estado de la calidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 13325284328 | 1984550000 | 0 | 0 | 24305000 | 24305000 | 188163000 | 188163000 | 42879000 | 42879000 | 0 | 0 | 10246000 | 10246000 | 1469799000 | 1082100630 | 1735392000 | 1735392000 | 1347693630 | 1735392000 | 1347693630 | 2139022000 | 0 | 0 | 224010000 | 224010000 | 381603000 | 381603000 | 72560000 | 72560000 | 38080000 | 38080000 | 949417000 | 934417000 | 116348000 | 7200000 |  |  | 319390698 | 178960357 | 109508000 |  |  |  | 16057000 |  | 2226973698 | 2101408698 | 1836830357 | 2226973698 | 1836830357 | 3885340000 | [29 empty] | 3994607000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870670000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.03% | 87.41% | 82.48% | 83% | 23.9%
[5 empty] | GIROS VIGENCIA | 2226973698 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139022000 |  |  |  |  | 2635800 | 2635800 | 34586066 | 34586066 | 62233034 | 62233034 | 83003401 | 79481400 | 78449000 | 86246433 | 434840400 | 88552242 | 265332400 | 85239677 | 289180400 |  | 322832400 |  | 653880797 |  | 2226973698 | 961080101 | 438974652 | 2226973698 | 438974652 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.13% | 45.68% | 19.71% | 45.68% | 19.71%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1148470263 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148470263 | 52606533 | 52606533 | 93212912.67 | 93212912.67 | 58157720.33 | 58157720.33 | 6547334 | 6547334 | 5153333 | 5153333 | 14161430 | 7351630 | 918631000 |  |  |  |  | 3452800 | [6 empty] | 1148470263 | 1148470263 | 226482263 | 1148470263 | 226482263 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.72% | 19.72% | 19.72% | 19.72%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1.008 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.044 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.154 | 0.15 | 0.154 | 0.25 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.254 | 0.144 | 0.139 | 0.254 | 0.139 | 0.24 | [29 empty] | 0.24 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150% | 96.53% | 54.72% | 99.66% | 29.07%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 14385802893 | 1984550000 | 0 | 0 | 24305000 | 24305000 | 188163000 | 188163000 | 42879000 | 42879000 | 0 | 0 | 10246000 | 10246000 | 1469799000 | 1082100630 | 1735392000 | 1735392000 | 1347693630 | 1735392000 | 1347693630 | 3287492263 | 52606533 | 52606533 | 317222912.67 | 317222912.67 | 439760720.33 | 439760720.33 | 79107334 | 79107334 | 43233333 | 43233333 | 963578430 | 941768630 | 1034979000 | 7200000 | 0 | 0 | 319390698 | 182413157 | 109508000 | 0 | 0 | 0 | 16057000 | 0 | 3375443961 | 3249878961 | 2063312620 | 3375443961 | 2063312620 | 3885340000 | [29 empty] | 3994607000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870670000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.11% | 63.49% | 61.13% | 68.42% | 23.71%
| 5 | Diseñar y estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D.C. | Suma | 274 | MAGNITUD FÍSICA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.2 |  | 1 | 0.6 | 0.55 | 1 | 0.55 | 1 | [29 empty] | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 91.67% | 55% | 96.88% | 31% | Durante lo corrido de la vigencia 2021 se realizó el análisis matemático y estadístico de los resultados obtenidos de monitoreo ambiental, en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del recurso hídrico, para determinar el universo de usuarios priorizados para el desarrollo de acciones de control, evaluación y seguimiento, establecer indicadores de ciudad relacionados con observatorios distritales y regionales, el programa Bogotá Cómo Vamos y el Acuerdo 067 de 2002, definición de las acciones y actividades para la implementación y optimización de un monitoreo periódico y el diseño y la estructuración para la elaboración de documentos para la planificación del recurso hídrico. Se realizó la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021 (Informe técnico 00176 del 2021). Para el establecimiento de los objetivos de calidad y la meta de carga contaminante para el periodo 2021-2025, se hizo seguimiento a 131 usuarios que generan vertimientos a las fuentes superficiales y se elaboraron y/o actualizaron 1407 fichas para los puntos de vertimiento asociados con las cuencas de los ríos principales Se emitieron los Informes Técnicos No. 00269 del 19/02/2021 y 00372 del 30/03/2021 relacionados con la implementación de instrumento económico de tasa retributiva por vertimientos puntuales y los documentos técnicos de estado de calidad de agua índice - ICA 2020, su relación con el WQI, optimización del monitoreo de la calidad del agua en el sector de autolavados, influencia de las descargas de agua residual no doméstica generadas por las industrias de curtido de pieles, estado ambiental de los acuíferos con influencia en el perímetro urbano, estado de calidad de los ríos, la descripción y contexto de las cuencas hídricas del distrito capital, la caracterización de usuarios proceso de establecimiento de metas y la priorización de puntos de vertimiento. | El retraso se deriva del inicio al seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus factores de Impacto en el mes de julio y no en el mes de abril como estaba programado, ya que los resultados de los monitoreos se constituyen como insumos para la generación de la documentación sobre la calidad hídrica en le Distrito Capital. | Reestructurar el cronograma de trabajo de acuerdo con la cantidad de muestreos contratados para la vigencia. | Generación de conocimiento como estrategia para identificar las variables relacionadas con la contaminación y afectación a las fuentes hídricas que permita planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico, fortaleciendo los procesos de evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 930666000 | 101225000 | 0 | 0 | 30690000 | 30690000 | 14984000 | 14984000 | 0 | 0 | 16500000 | 16500000 | 0 | 0 | 39051000 | 25268000 | 101225000 | 101225000 | 87442000 | 101225000 | 87442000 | 204662000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141777000 | 141777000 | 24480000 | 24480000 | 0 | 0 | 30261000 | 0 |  | 21615000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8144000 |  | 204662000 | 196518000 | 187872000 | 204662000 | 187872000 | 245521000 | [29 empty] | 257697000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135344000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 95.6% | 91.8% | 92.47% | 29.58%
[5 empty] | GIROS VIGENCIA | 204662000 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204662000 | [6 empty] | 7313366 | 7313366 | 17475667 | 17475667 | 18473000 | 18473000 | 18473000 | 18473000 | 22796000 | 20778600 | 22796000 | 22796000 | 22796000 |  | 22796000 |  | 51742967 |  | 204662000 | 107327033 | 105309633 | 204662000 | 105309633 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 98.12% | 51.46% | 98.12% | 51.46%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 52744200 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52744200 | 20517333 | 20517333 | 15384000 | 15384000 | 5866667 | 5866667 | 10976200 | 10976200 | 0 | 0 | [14 empty] | 52744200 | 52744200 | 52744200 | 52744200 | 52744200 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0.6 | 0.55 | 1 | 0.55 | 1 | [29 empty] | 1 | [24 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 91.67% | 55% | 96.88% | 31%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 983410200 | 101225000 | 0 | 0 | 30690000 | 30690000 | 14984000 | 14984000 | 0 | 0 | 16500000 | 16500000 | 0 | 0 | 39051000 | 25268000 | 101225000 | 101225000 | 87442000 | 101225000 | 87442000 | 257406200 | 20517333 | 20517333 | 15384000 | 15384000 | 147643667 | 147643667 | 35456200 | 35456200 | 0 | 0 | 30261000 | 0 | 0 | 21615000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8144000 | 0 | 257406200 | 249262200 | 240616200 | 257406200 | 240616200 | 245521000 | [29 empty] | 257697000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135344000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 96.53% | 93.48% | 93.6% | 33.36%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 32300184996 | 3756930000 | 0 | 0 | 196885000 | 196885000 | 1048167000 | 1048167000 | 203803900 | 203803900 | 16500000 | 16500000 | 10246000 | 10246000 | 2281328100 | 1835594630 | 3756930000 | 3756930000 | 3311196530 | 3756930000 | 3311196530 | 6969964000 | 3583000 | 3583000 | 1888715000 | 1888715000 | 2319348000 | 2319348000 | 248601000 | 248601000 | 52096400 | 52096400 | 1510055900 | 1242300900 | 116348000 | 153965000 | 170000000 | 4149000 | 345357798 | 249100624 | 174781302 | 0 | 75273302 | 0 | 152551066 | 0 | 6991437466 | 6654105098 | 6161858924 | 6991437466 | 6161858924 | 8617196000 | [29 empty] | 8940302000 | [29 empty] | 4440053000
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 2085366328 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085366328 | 243623766 | 243623766 | 432910073.01 | 432910073.01 | 355997499.99 | 355997499.99 | 62562933 | 62562933 | 35153332 | 35153332 | 36487724 | 7351630 | 918631000 | 1201933 | -544600 | 17829335 | 0 | 3452800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084821728 | 2084821728 | 1160083302 | 2084821728 | 1160083302 | 0 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 34364077858 | 3756930000 | 0 | 0 | 196885000 | 196885000 | 1048167000 | 1048167000 | 203803900 | 203803900 | 16500000 | 16500000 | 10246000 | 10246000 | 2281328100 | 1835594630 | 3756930000 | 3756930000 | 3311196530 | 3756930000 | 3311196530 | 9055330328 | 247206766 | 247206766 | 2321625073.01 | 2321625073.01 | 2675345499.99 | 2675345499.99 | 311163933 | 311163933 | 87249732 | 87249732 | 1546543624 | 1249652530 | 1034979000 | 155166933 | 169455400 | 21978335 | 345357798 | 252553424 | 174781302 | 0 | 75273302 | 0 | 152551066 | 0 | 9141532496 | 8738926826 | 7321942226 | 9141532496 | 7321942226 | 8617196000 | [29 empty] | 8940302000 | [29 empty] | 4440053000
[5 empty] | CONTROL DE CAMBIOS | [39 empty] | 563236604 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
[5 empty] | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F43: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F44: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F45: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F46: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7789 - Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2021 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A SEPTIEMBRE AÑO 2021
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
1.Evaluación control y seguimiento del Recurso hídrico | 1. Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 1. Realizar la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al Recurso Hídrico para la vigencia 2021. |  | X | Programado | 100% | [11 empty] | 100% | 13% | 1.3% | Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
[5 empty] | Ejecutado | 100% | [11 empty] | 100%
|  | 2. Identificar los presuntos infractores de la norma de vertimientos a red de alcantarillado y emisión de las actuaciones técnicas correspondientes. | X | X | Programado | 5% | 2% | 3% | 8% | 12% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% |  | 5.7% | Durante el periodo comprendido entre enero y septiembre del año 2021 se han atendido un total de setecientos dos (702) actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. RECURSOS RESERVAS Durante el mes de enero del año 2021, se realizó la evaluación de veintinueve (29) conceptos técnicos pendientes del programa establecido para el año 2020. RECURSOS VIGENCIA Durante el periodo comprendido entre febrero y septiembre del año 2021 se realizó la evaluación de quinientos treinta y seis (536) conceptos e informes técnicos, requerimientos, oficios y memorandos de las caracterizaciones definidas para el grupo de alcantarillado y ciento treinta y siete (137) caracterizaciones con su respectivo concepto e informe técnico, evaluadas por el grupo de hidrocarburos; se han realizado entonces un total de seiscientos setenta y tres (673) actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. Se presenta retraso en 34 actuaciones técnicas debido a los ajustes que han requerido algunos conceptos técnicos en el marco de los cambios normativos y a dificultades para la realización de las visitas debido al orden público y de salud.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 2% | 3% | 6% | 2% | 5.8% | 12.72% | 25.76% | 14.2% |  |  |  | 76.48%
|  | 3. Atender los derechos de petición, quejas, reclamos y otros de carácter prioritario de usuarios de la red de alcantarillado de la ciudad. | X | X | Programado | 7% | 5% | 5% | 7% | 10% | 10% | 12% | 13% | 11% | 10% | 5% | 5% | 100% |  | 2.5% | En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, y en atención a las actividades misionales del grupo alcantarillado técnico, durante el periodo comprendido entre enero y septiembre del 2021, se han atendido trescientos ochenta y seis (386) derechos de petición, relacionados con temas de vertimientos a la red de alcantarillado público del Distrito Capital. Con los recursos de la reserva se atendieron cincuenta y uno (51) y con recursos de la vigencia trescientos treinta y cinco (335).
[5 empty] | Ejecutado | 7% | 5% | 5% | 7% | 10% | 10% | 12% | 13% | 11% |  |  |  | 80%
|  | 4. Impulsar jurídicamente los conceptos e informes técnicos en los cuales se evidenció un presunto incumplimiento normativo. | X | X | Programado | 3% | 10% | 20% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100% |  | 3.5% | Durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2021, en lo que respecta a las actuaciones desarrolladas por el grupo jurídico se impulsaron ciento quince (115) actuaciones sancionatorias y seis (6) derechos de petición. Se precisa que con los recursos de la reserva se desarrollaron veintiséis (26) autos de impulso sancionatorio y se atendio un (1) derecho de petición y con los recursos de la vigencia ochenta y nueve (89) actuaciones sancionatorias, veinte (20) archivos de expedientes y se han atendido cinco (5) derechos de petición. Durante el mes de septiembre no se presenta avance toda vez que los productos se encuentran en revisión, sin embargo no se registra atraso ya que previamente se ejecutaron las acciones establecidas para el periodo.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 10% | 20% | 8% | 13% | 8% | 0% | 27% | 0% |  |  |  | 89%
| 2. Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 5.. Realizar la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al Recurso Hídrico para la vigencia 2021. |  | X | Programado | 100% | [11 empty] | 100% | 23% | 2% | Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
[5 empty] | Ejecutado | 100% | [11 empty] | 100%
|  | 6. Realizar la evaluación técnica y desarrollar las etapas procesales de índole jurídico para la autorización de los instrumentos ambientales asociados al recurso hídrico y suelo. | X | X | Programado | 0% | 3% | 20% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 4% | 100% |  | 6% | EVALUACION Autorizaciones – Jurídico Hídrico Se generaron impulsos técnico jurídicos a 117 trámites de permiso de vertimientos. Se generaron 63 resoluciones que deciden solicitudes de permisos de vertimientos. Aguas Subterráneas Se realizó el avance en la atención integral de las siguientes solicitudes. • Sociedad Global FRB S.A.S. – Finca la Gloria: Se generó Auto de Inicio 00217 21/1/2021 y visita ocular el día 10 febrero, se generó concepto técnico 2021IE75204 del 26/04/2021. Resolución No. 01539 16/06/2021 • Frigorífico Guadalupe S.A.S. Solicitud permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas. Se generó concepto técnico 2021IE75209 del 26/04/2021. Resolución No. 00218 del 30/06/2021 Así mismo, se realizó progreso de las etapas procesales de los trámites de la siguiente manera: • Ciudadela Comercial Unicentro: Se elaboró concepto técnico de levantamiento sellamiento 2021IE106546 Ofi 2021EE116413 Rad 2021ER157643 da respuesta parcial. AU elaboración • Construcciones e Inversiones Iberia S.A.S con el radicado 2021ER66835 el usuario solicita plazo, atendido oficio 2021EE114399. Radicado 2021ER129343 información complementaria en evaluación. • GRASCO LTDA. Se elaboró concepto técnico de evaluación 2021IE181333 del 28/08/2021.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 3% | 20% | 15% | 10% | 3% | 10% | 10% | 9% |  |  |  | 80%
|  | 7. Realizar las actuaciones técnicas y desarrollar las etapas procesales de índole jurídica asociadas al seguimiento de instrumentos ambientales otorgados al recurso hídrico y suelo. | X | X | Programado |  | 3% | 2% | 10% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 7% | SEGUIMIENTO Autorizaciones – Jurídico hídrico Se generaron 39 conceptos técnicos de seguimiento ambiental (38 permiso de vertimientos, 1 Plan de saneamiento y manejo de vertimientos). Se generaron 44 conceptos técnicos de liquidación de cobro por seguimiento (42 Permiso de vertimientos, 2 del Plan saneamiento y manejo de vertimientos). Se generaron 32 resoluciones de cobro por seguimiento a permiso de vertimientos. Aguas Subterráneas Se generaron 26 conceptos técnicos de seguimiento a 26 concesiones (27 puntos de agua). Se generaron 11 requerimientos por concepto de seguimiento. Se generó un requerimiento de cobro por seguimiento concpeto técnico 2018 Se generaron 18 requerimientos de cobro que apunta a 19 puntos de agua para la vigencia 2021. Se generaron 64 Conceptos Técnico de cobro por seguimiento del año 2020 que le apuntan a 67 puntos. Se generaron31 resoluciones de cobro por seguimiento que apunta a 36 trámites pendientes de años 2016 a 2019. Se generaron 44 resoluciones de cobro por seguimiento que apunta a 45 trámites del año 2020. Se presenta retraso en la generación de los conceptos técnicos y requerimientos de cobro por seguimiento en la temática de aguas subterráneas por lo que se reprogramaran para el ultimo trimestre de la vigencia 2021.
[5 empty] | Ejecutado |  | 3% | 2% | 13% | 12% | 5% | 13.77% | 13.23% | 7% |  |  |  | 69%
|  | 8. Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a presuntos infractores que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. | X | X | Programado | 3% | 4% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 8% | Autorizaciones – Jurídico Hídrico Se realizó la revisión, atención técnica y generación de 119 documentos que atienden derechos de petición y entes de control, adicionalmente entre solicitudes internas y de la comunidad fueron generados 349 documentos de control. Se generaron 11 informes técnicos que atienden seguimiento a acciones populares y el control ambiental a humedales; 2021IE44436, 2021IE44438, 2021IE44446, 2021IE44449, 2021IE44450, 2021IE207377, 2021IE207392, 2021IE207393, 2021IE207378, 2021IE200365 y 2021IE191006. Se generaron 42 impulsos sancionatorios por incumplimiento en materia de autorizaciones. Aguas Subterráneas Durante el periodo del presente reporte se dio respuesta a 59 derechos de petición o entes de control discriminados en 67 documentos Se revisó 70 medidores y se registró el consumo de cada uno de los pozos mencionados por medio de acta de visita de los meses de enero a septiembre. Se realizado 39 acompañamientos a diferentes actividades de control. Se diligencio y actualizo las seis bases de uso común del grupo, para cada uno de los meses. Se generaron 99 Conceptos técnicos, lo cual representa para la meta un total de 111 controles a puntos de agua subterráneas desde el área técnica, esto debido a que en algunos conceptos técnicos se actúa en más de un punto. Se proyectaron 264 productos técnicos a diferentes usuarios en diferentes temáticas de control en periodo reportado en el presente informe. Se llevó a cabo la primera brigada de toma de niveles hidrodinámicos zona Norte e Industrial. Se generaron 19 impulsos sancionatorios en materia de control Aguas Subterráneas.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 4% | 8% | 4% | 2.4% | 12% | 18.59% | 12.1% | 7% |  |  |  | 70.09%
| 3. Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | 9. Acoger jurídicamente los conceptos técnicos mediante la proyección de los actos administrativos ambientales de carácter sancionatorio | X | X | Programado | 2.14% | 7.86% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | 19% | 7.75% | En el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento al recurso hídrico la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo comprendido entre enero a septiembre del año 2021 atendió el 99,32% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria y el 0,46 % de magnitud física pendiente por atender de la vigencia 2020, distribuida así: Recursos reserva: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias pendientes vigencia 2020: 7 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente pendientes vigencia 2021: 7 Recursos vigencia: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 148 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 147
[5 empty] | Ejecutado | 2.14% | 7.86% | 9% | 9% | 8.46% | 9% | 8.55% | 8.84% | 9.65% |  |  |  | 72.5%
|  | 10. Realizar el proceso de organización y administración de los documentos de archivos y expedientes sancionatorios | X | X | Programado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 2.75% | Durante la vigencia 2021 se han realizado las siguientes actividades archivísticas, asociados a expedientes sancionatorios recurso hídrico: Primer trimestre 2021: 1. Apertura: 126 2. Ordenación: 219 3. Formato Único de Inventario Documental FUID: 219 4. Hoja de Control: 219 5. Verificación Física de Expedientes: 560 6. Desgloses: 535 7. Levantamiento Base de Datos Inserciones DCA: 735 8. Préstamo de expedientes: 418 Segundo trimestre 2021: 1. Apertura: 619 2. Asociación de Radicados – Forest: 1273 3. Ordenación: 695 4. Desgloses: 395 8. Préstamo de expedientes: 1606 9. Encarpetado Expedientes: 26 10. Consulta de expedientes: 3 Tercer trimestre 2021: Julio 1. Apertura: 36 2.Encarpetado Expedientes: 170 3. Asociación de Radicados - Forest: 310 4. Ordenación: 155 5. Revisión, depuración y levantamiento base de datos archivo expedientes DCA: 933 6. Desgloses: 190 7. Préstamo de expedientes:322 Agosto: 1. Apertura: 24 2. Encarpetado Expedientes: 193 3. Asociación de Radicados – Forest : 415 4. Ordenación: 353 5. Formato Único de Inventario Documental FUID:43 6. Hoja de Control: 43 7. Desgloses: 411 8. Préstamo de expedientes: 444 Septiembre: 1.Apertura: 93 2. Encarpetado Expedientes: 209 3. Inserción:84 4. Asociación de Radicados – Forest: 413 5. Ordenación: 239 6. Formato Único de Inventario Documental FUID:37 7. Hoja de Control:37 8. Desgloses: 448 9. Consulta de expedientes:3 10. Préstamo de expedientes: 242
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 73%
|  | 11. Notificar los actos administrativos en cumplimiento de la normatividad establecida. | X | X | Programado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 5.75% | Durante la vigencia 2021 se han realizado las siguientes acciones asociadas al trámite de notificación: Primer trimestre 2021 Vigencia: Notificación de 100 actos administrativos. Reserva: Notificación de 31 actos administrativos. Segundo trimestre 2021: Notificación de 121 actos administrativos y 4 Resoluciones. Tercer trimestre 2021: Julio: Notificación de 120 Autos y 9 Resoluciones Agosto: Notificación de 50 Autos y 82 Resoluciones Septiembre Notificación de 88 Autos y 16 Resoluciones
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 73%
|  | 12. Realizar acciones de seguimiento y control ambiental en el marco del trámite sancionatorio. | X | X | Programado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 2.75% | Durante la vigencia 2021 se han desarrollado las siguientes actividades de seguimiento y control ambiental en el marco del trámite sancionatorio. Actividad Nº1: Licenciamiento Ambiental: Primer trimestre 2021 (Reserva presupuestal) 1. Se evaluó a la empresa E-Waste S.A.S por concepto de seguimiento del año 2020, en relación a la evaluación económica sobre la licencia. 2. Revisión preliminar información biótica presentada por la empresa Recebera J.J FRANCO GOMEZ para el proyecto "explotación de materiales de construcción”. 3. Se elaboro concepto técnico por cobro de seguimiento a Descont SAS ESP por servicio de seguimiento de 2019 Abril: Se realizaron dos (2) conceptos de seguimiento a licenciamiento ambiental, a los siguientes terceros: 1. Tratar Ambiental S.A.S - proceso Forest 3957459 2. Corporación Logística Colombiana - proceso Forest 5086577 Mayo a septiembre: Se encuentran en revisión los conceptos de seguimiento generados. Actividad Nº2: Multas Ambientales Abril: Se emitieron 4 informes de criterios: 1. Wilson Humberto Salazar Vera – proceso Forest 4000257 2. Hospital de Suba - proceso Forest 4076079 3. Janneth Aldana Vergara - proceso Forest 4884418 4. Jhon Alexander Barrero Casallas- proceso Forest 4392123 Mayo y junio: Se encuentran en revisión los informes de criterio generados. Julio Se emitieron 2 informes de criterios: 1.Agrupación de Vivienda La Plazoleta - proceso Forest 3645246 2. Jorge Enrique López Beltrán - proceso Forest 4285497 Agosto Se emitió 1 informe de criterio, al siguiente tercero: 1.Gres San José S.A.S. - proceso Forest 3732820 Se atendió trámite de demanda Escuela Colombiana de Ingeniería, radicado N° 2021IE164228_21_08_2021 Septiembre Se emitieron 2 informes de criterios: 1.Martín Beltrán- procesos Forest – 3906554 2.German Pedraza Diaz- Brios Leather S.A.S-proceso Forest - 4234431 Actividad Nº3 -PQRS Se realizó asesoría y seguimiento a un total de 320 solicitudes de PQRS asociadas al recurso hídrico.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 9% | 9% | 3% | 3% | 6% | 6% | 6% |  |  |  | 52%
2.Monitoreo y análisis del recurso hídrico | 4. Implementar y optimizar 1 monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 13. Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. (RCHB - PMAE - RMAS) | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 12.94% | 5.822% | 8.433% | 9.792% | 10.71% | 12.79% | 12.71% | 14.18% | 12.63% | 100% | 42% | 25% | La ejecución de las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus factores de impacto se tenían programadas a partir del mes de abril, sin embargo, considerando que con el proceso de contratación por licitación pública No. SDA-LP-03-2021, se contratarían los monitoreos para los periodos 2021 - 2023, fue necesario modificar las cantidades y componentes determinados de los componentes asociados con los procesos de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental por la variación del presupuesto oficial asignado para el programa de monitoreo en cada uno de los periodos 2021-2023, y se generaron retrasos en los procesos de revisión contractual y generación del CDP. Así las cosas, hasta el mes de julio se realizó la gestión para el inicio del Contrato de Prestación de Servicios No. SDA-20211379 celebrado con la UT PSL-ANQ. Se elaboró el plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, para la vigencia 2021, documento en el cual se establecen los objetivos, alcance, generalidades del contrato, los lineamientos técnicos y el conjunto de actividades a seguir para la ejecución del monitoreo de la cantidad y calidad del recurso hídrico de Bogotá y sus factores de impacto, en los diferentes componentes de interés de la SDA. Además, se desarrollaron las actividades para la aprobación del Plan Operativo, documento que contiene los protocolos y procedimientos de los laboratorios que hacen parte de la unión temporal, que fue presentado mediante los Radicados SDA No. 2021ER142212 y 2021ER139730. Finalmente, se ejecutó el monitoreo de 686 puntos, de los cuales 302 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá tanto tradicional como ampliada (RCHB-T y RCHB-A) y 384 muestras hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, en sus componentes de cuerpos de agua, vertimientos directos y sectores productivos.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.57% | 10.71% | 10.37% |  |  |  | 36.65%
|  | 14. Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | X |  | Programado | 0% | 0% | 10.27% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9.73% | 100% |  | 6% | Durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2021 se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 327 documentos técnicos para realizar el análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental, relacionadas con el cumplimiento de los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales, conforme a la normatividad ambiental vigente. No se reporta avance en la actividad debido a que los monitoreos se iniciaron en el mes de julio y el análisis de la información se reprogramó para el ultimo trimestre de 2021.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 10.27% | 20.99% | 14.6% | 8.44% | 10.7% | 0% | 0% |  |  |  | 65%
|  | 15. Definir y formular de la siguiente fase del Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | X | X | Programado | 10% | 40% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 4% | Durante la vigencia 2021 se avanzó en la definición y formulación del Programa de Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto para el año 2021 del Distrito Capital, por medio de la selección de variables y parámetros para el diseño del Programa de Monitoreo, la verificación de las cotizaciones presentadas por los laboratorios, la elaboración del estudio de mercado y los estudios previos del proyecto para la toma de muestras y análisis de laboratorio. Se desarrollaron adicionalmente los siguientes documentos: Anexo Técnico 1. Especificaciones técnicas, Anexo Técnico 2. Carta de aceptación de aspectos técnicos, Anexo Técnico 3. Listado parámetros y límites de cuantificación y Anexo Técnico 4. Componentes de monitoreo. Posteriormente, se realizó publicación en la plataforma digital SECOP II, de los estudios y documentos previos y del proyecto de pliego de condiciones de la licitación pública No. SDA-LP-03-2021. Se realizó la respectiva evaluación de los requisitos y documentos de contenido técnico establecidos en los numerales 3.3.1 a 3.3.3 del proceso de selección por licitación pública No. SDA-LP-03-2021, que derivó en el informe de evaluación preliminar el informe de evaluación definitivo y adjudicación del contrato SDA-20211379 del 29 de junio del 2021 con objeto “Prestar los servicios para la toma de muestras y análisis en laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto”, suscrito entre la SDA y la unión temporal UT PSL-ANQ.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 40% | 25% | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100%
|  | 16. Realizar la optimización de la red de aguas subterráneas y gestión para la ejecución de muestreos en la matriz agua de manera autónoma. | X | X | Programado | 2.5% | 2.5% | 6.25% | 2.5% | 8.5% | 18.1% | 9.4% | 10.15% | 14.18% | 9.8% | 8.62% | 7.5% | 100% |  | 7% | Durante lo corrido de la vigencia 2021, se desarrolló con recursos de la reserva la gestión para la aprobación de la garantía única y la suscripción del acta de inicio del Contrato de Compraventa No. SDA- 20202467 cuyo objeto es la adquisición de equipos para la toma de muestra y la medición de parámetros in- situ. Con los recursos de la vigencia se gestionó la aprobación del cronograma para la ejecución del contrato No. SDA-20202467 y la emisión por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales de la certificación ambiental para acceder al incentivo tributario de Exclusión del Impuesto sobre las Ventas – IVA. Se realizó el seguimiento a la entrega de las adquisiciones definidas en este contrato. Se adelantaron las capacitaciones para el manejo de los equipos adquiridos y la gestión para la entrega de los equipos al almacén de la SDA garantizando que se cumplan las condiciones de calidad y eficiencia y se emitió el informe técnico correspondiente. Se realizó la gestión para la suscripción del acta de recibo final e informe de supervisión del contrato SDA-20202467 de 2020 Se elaboraron los documentos preliminares relacionados con 1. Procedimiento Medición de perfiles y toma de muestras de agua en el Distrito Capital, 2. Instructivo de perfiles de aforo y toma de muestras para fuentes superficiales y 3. Toma, preservación y transporte de muestras. Se avanzó en la elaboración de las hojas de vida del procedimiento de metrología, monitoreo y modelación para los equipos adquiridos Se realizó la gestión para la transmisión y la consolidación de la información registrada por los dispositivos en los puntos de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, para avanzar en la construcción del modelo hidrogeológico. Se elaboraron 21 oficios de invitación de cotización para el proyecto de compra de soluciones buffer y materiales de laboratorio soporte para actividades en la toma de muestras y se avanzó en la estructuración del estudio de mercado para el proyecto.
[5 empty] | Ejecutado | 2.5% | 2.5% | 6.25% | 0% | 4% | 16% | 2.88% | 21.22% | 18.38% |  |  |  | 73.73%
| 5. Diseñar y estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D.C. | 17. Analizar y procesar la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental. | X | X | Programado | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 100% | 3% | 1.5% | Durante lo corrido de la vigencia 2021, se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico. Los análisis desarrollados permitieron: • Determinar la influencia de las descargas de agua residual no doméstica generadas por las industrias de curtido de pieles. • Definir e implementar criterios para la optimización del número de determinantes de calidad objeto de monitoreo en el sector de lavado de vehículos. • Determinar el universo de usuarios, con caracterizaciones ejecutadas en el Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, los cuales son objeto de priorización y requieren el desarrollo de acciones de control, evaluación y seguimiento por cuanto representan una afectación al recurso hídrico por el incumplimiento a la normatividad ambiental. • Determinar los indicadores de ciudad relacionados con el Observatorio Ambiental de Bogotá, el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá, la Matriz de Indicadores de ciudad, el programa Bogotá Cómo Vamos y el Acuerdo 067 de 2002. • Categorización de la calidad del agua por medio de la determinación del indicador de calidad del recurso hídrico (ICA), para las estaciones de monitoreo de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, relación entre los índices WQI e ICA. • Estimación y espacialización de parámetros hidráulicos a través de la interpretación de pruebas de bombeo, la evaluación ambiental de las zonas de recarga del acuífero, actualización de modelo geológico 3D y verificación de estándares y normas ambientales. • Evaluación espacial y temporal de los cambios de calidad del agua en los puntos de monitoreo. • Determinación de carga contaminante para la caracterización de usuarios proceso de establecimiento de metas y priorización de puntos de vertimiento
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% |  |  |  | 55%
|  | 18. Elaborar documentos con directrices en el manejo y planificación del recurso hídrico. | X | X | Programado | 5.493% | 8.27% | 8.69% | 8.74% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 14% | 2.05% | 4.84% | 5.68% | 17.04% | 100% |  | 1% | Durante lo corrido de la vigencia 2021, se avanzó en el seguimiento a las fuentes superficiales del Distrito Capital con el fin de definir y priorizar los puntos de vertimiento y los factores que generan impacto sobre el recurso hídrico superficial. Se realizó seguimiento a 131 usuarios que generan vertimientos a las fuentes superficiales del Distrito Capital como insumo para el establecimiento de los objetivos de calidad y la meta de carga contaminante para el periodo 2021-2025. Se avanzó en la elaboración y/o actualización de 1407 fichas para los puntos de vertimiento asociados con las cuencas de los ríos Tunjuelo, Fucha, Salitre y Torca. Se realizó la planificación, el diseño y formulación de las actividades de monitoreo ambiental y se estructuró el Informe Técnico No. 00176 de 2021 “Programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital” Se emitieron los Informes Técnicos 00269 del 19/02/2021 y 00372 del 30/03/2021 relacionados con la Implementación de Instrumento Económico de Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales Se estructuraron los documentos técnicos: • Informe Índice de calidad del agua-ICA, en las estaciones de la red de calidad hídrica de Bogotá • Evaluación de la relación entre los índices WQI e ICA para puntos de monitoreo de la RCHB-T en el periodo 2018-2019 • Optimización del monitoreo de la calidad del agua en el sector productivo (autolavados) • Evaluación del impacto de la industria de curtido de pieles del barrio San Benito en la calidad del agua del río Tunjuelo • Informe de alcance del estado ambiental de los acuíferos con influencia en el perímetro urbano del distrito • Estado de calidad de los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo • Descripción y contexto de las cuencas hídricas del distrito capital • Caracterización de usuarios proceso de establecimiento de metas • Priorización de puntos de vertimiento.
[5 empty] | Ejecutado | 5.493% | 8.27% | 8.69% | 5.97% | 7.44% | 7.49% | 5.63% | 16.8% | 13.93% |  |  |  | 79.71%
|  | 19. Realizar la integración de lineamientos para la consolidación del Programa de Monitoreo Evaluación, Control y Seguimiento ambiental. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100% |  | 0.5% | Para el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2021 no se contempló el desarrollo de acciones a realizar para el cumplimiento de esta actividad, por cuanto la integración de lineamientos para la consolidación del Programa de Monitoreo Evaluación, Control y Seguimiento ambiental.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar. Definir los logros más representativos acumulados en la vigencia, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on T47: YULIED.PENARANDA: La suma debe dar 100%
Note on U47: YULIED.PENARANDA: La suma debe dar 100%

## TERRITORIALIZACION
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7789 - Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital.
PERIODO: |  |  |  | CORTE A AGOSTO DEL 2021
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [13 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  |  | 10. POBLACIÓN | [9 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2021 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | CUENCA | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | ANTONIO NARIÑO | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.084; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.112; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.308; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.308 | Se han programado 11 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | [5 empty] | 0.084 | 0.112 | 0.308 | 0.308 |  |  |  | Se han realizado 11 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | Río Fucha | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | SANTANDER URBANIZACION LA FRAGUA URBANIZACION SANTANDER VILLA MAYOR | SHP 7789\7789\META_1 | 8,78 HAS | N/A | POLITICA NACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | 83774.0759 | 40067.7807 | 43706.2952 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 3286464; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3777148; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 11583000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 11583000 | [6 empty] | 2768283 | 3777148 | 10384000 | 11077000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | BARRIOS UNIDOS | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.252; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.364; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 1.204; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 1.372 | Se han programado 49 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | [5 empty] | 0.252 | 0.364 | 1.204 | 1.372 |  |  |  | Se han realizado 49 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | Río Salitre | BARRIOS UNIDOS | DOCE DE OCTUBRE LOS ALCAZARES LOS ANDES PARQUE SALITRE | BARRIO BENJAMIN HERRERA BARRIO EL ROSARIO BARRIO GONZALEZ GOODING BARRIO URIBE URIBE COLOMBIA GAITAN BARRIO LA CASTELLANA LA ESPERANZA LA PATRIA MUEQUETA RAFAEL URIBE SAN FERNANDO OCCIDENTAL URBANIZACION ASTURIAS URBANIZACION GAITAN URBANIZACION LA CASTELLANA OCCIDENTAL URBANIZACION LA MERCED URBANIZACION LOS ALCAZARES URBANIZACION POLO CLUB URBANIZACION POLONESA BARRIO POLO CLUB URBANIZACION RIONEGRO URBANIZACION SAN MIGUEL BARRIO POLO CLUB URBANIZACION SANTA SOFIA URBANIZACION VIZCAYA |  | 12,17 HAS | N/A |  | 138604.6304 | 65262.5924 | 73342.038 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 9859392; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 12275731; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 45279000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 51597000 | [6 empty] | 8304849 | 12275731 | 40592000 | 49343000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | BOSA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.168; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.28; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.336; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.336 | Se han programado 12 actuaciones técnicas relacionada con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad | [5 empty] | 0.168 | 0.28 | 0.336 | 0.336 |  |  |  | Se han desarrollado 12 actuaciones técnicas relacionada con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad | Río Fucha Río Tunjuelo | BOSA | APOGEO BOSA CENTRAL BOSA OCCIDENTAL EL PORVENIR | ANDALUCIA II BRASIL LOPEZ Y PIÑEROS CIUDADELA EL PORVENIR GARRANCHAL NICOLAS ESCOBAR PANACO-INDEGA SANTIAGO DE LAS ATALAYAS URBANIZACION CLARELANDIA DEL SUR |  | 15,64 HAS | BOSA CENTRAL BOSA OCCIDENTAL |  | 735605.8423 | 354353.5467 | 381252.2956 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 6572928; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 9442870; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 12636000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12636000 | [6 empty] | 5536566 | 9442870 | 11328000 | 12084000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | CHAPINERO | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.196; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.224; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.308; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.364 | Se han programado 13 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | [5 empty] | 0.196 | 0.224 | 0.308 | 0.364 |  |  |  | Se han realizado 13 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | Río Salitre | CHAPINERO | CHAPINERO CHICO LAGO EL REFUGIO | BARRIO EL ESPARTILLAL BARRIO LA PORCIUNCULA BARRIO MARLY BARRIO SUCRE LAGO DE CHAPINERO LAGO GAITAN MARLY MINERVA URBANIZACION CHICO NORTE |  | 2,38 HAS | N/A |  | 163230.725 | 77499.342 | 85731.3829 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 7668416; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 7554296; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 11583000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 13689000 | [6 empty] | 6459327 | 7554296 | 10384000 | 13091000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.168; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.196; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.252; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.336 | Se han programado 12 actuaciones técnicas relacionada con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad | [5 empty] | 0.168 | 0.196 | 0.252 | 0.336 |  |  |  | Se han desarrollado 12 actuaciones técnicas relacionada con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad | Río Tunjuelo | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA EL TESORO ISMAEL PERDOMO | ATLANTA INDUSTRIAL BARRIO RAFAEL ESCAMILLA CASA DE TEJA DESARROLLO PORVENIR ZONA C ESTACION DE SERVICIO MAKRO SUR LA CORUNA PERDOMO ALTO URBANIZACION VILLA DEL RIO |  | 9,84 HAS | EL TESORO ISMAEL PERDOMO |  | 628525.7681 | 306775.5066 | 321750.2615 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 6572928; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 6610009; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 9477000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12636000 | [6 empty] | 5536566 | 6610009 | 8496000 | 12084000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | ENGATIVA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.28; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.448; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 1.036; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 1.428 | Se han programado 51 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | [5 empty] | 0.28 | 0.448 | 1.036 | 1.428 |  |  |  | Se han realizado 51 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | Río Fucha Río Salitre | ENGATIVA | ALAMOS BOYACA REAL LAS FERIAS MINUTO DE DIOS SANTA CECILIA ENGATIVA GARCES NAVAS | ALAMOS NORTE SECTOR INDUSTRIAL BARRIO BELLAVISTA OCCIDENTAL BARRIO EL REAL BOYACA CIUDADELA INDUSTRIAL EL DORADO EL DORADO NORTE EL ENCANTO EL LAUREL FLORIDA BLANCA II SECTOR II ETAPA LA CONSOLACION LA GRANJA EL CARMEN LA RELIQUIA LAS FERIAS LOS ALAMOS LOS ANGELES LOS MONJES LOS PINOS FLORENCIA MAKRO NORMANDIA I SECTOR NORMANDIA IV SECTOR PORTAL DE LOS ALAMOS PROTELA SAN IGNACIO TIERRA GRATA TRES REYES I ETAPA URBANIZACION INDUSTRIAL PARAVAS VILLA GLADYS |  | 41,18 HAS | ENGATIVA |  | 840955.002 | 396681.7675 | 444273.2345 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 10954880; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 15108592; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 38961000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 53703000 | [6 empty] | 9227610 | 15108592 | 34928000 | 51357000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | FONTIBON | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.784; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 1.064; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2.1; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2.66 | Se han programado 95 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | [5 empty] | 0.784 | 1.064 | 2.1 | 2.66 |  |  |  | Se han realizado 95 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | Río Fucha | FONTIBON | CAPELLANIA CIUDAD SALITRE OCCIDENTAL FONTIBON FONTIBON SAN PABLO GRANJAS DE TECHO ZONA FRANCA | BARRIO EL CHARCO I BARRIO EL VERGEL BARRIO FERROCAJA BARRIO FRANCO BARRIO GRANJAS DE TECHO BARRIO SAN PABLO JERICO BARRIO VILLEMAR BELEN FONTIBON BENSUPRIN BRISAS ALDEA FONTIBON CENTRO FONTIBON CIUDAD AYUELOS ETAPAS II, III, IV, Y V CIUDAD HAYUELOS DIANA (ENVASES) DISTRITO DE MOPT EL CARMEN FONTIBON EL CHANCO RURAL II FLANDES FRANCO GRANJAS DE TECHO MONTEVIDEO OSTENDE PARQUE INDUSTRIAL PERPIGNAN, IMAL, COTRE PUERTA DE TEJA SAN JOSE DE FONTIBON SAN PABLO JERICO SANTA CECILIA TERMINAL DE TRANSPORTES S.A. URBANIZACION CENTRO INDUSTRIAL LA RABIDA URBANIZACION INDUSTRIAL MONTEVIDEO URBANIZACION INDUSTRIALURAPANES URBANIZACION LAS FLORES URBANIZACION VILLA DEL PINAR URBANIZACION VISION DE COLOMBIA VERSALLES FONTIBON ZONA FRANCA |  | 197,58 HAS | N/A |  | 388154.314 | 183970.6499 | 204183.6641 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 30673664; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 35882906; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 78975000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 100035000 | [6 empty] | 25837308 | 35882906 | 70800000 | 95665000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | KENNEDY | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.7; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.924; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 1.988; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2.156 | Se han programado 77 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | [5 empty] | 0.7 | 0.924 | 1.708 | 2.156 |  |  |  | Se han realizado 77 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | Río Fucha Río Tunjuelo | KENNEDY | AMERICAS BAVARIA CARVAJAL CASTILLA CORABASTOS GRAN BRITALIA KENNEDY CENTRAL TIMIZA | ALMACEN EXITO ALQUERIA LA FRAGUA II ALQUERIAS DE LA FRAGUA BARRIO HIPOTECHO OCCIDENTAL CATALINA CIUDAD KENNEDY CENTRO CIVICO D.L.F. CORABASTOS CUARTILLO DE QUESO EL PLACER EL TRIANGULO ESTACION DE SERVICIO CONALMICROS LA LLANURA AVENIDA PRIMERO DE MAYO LA MARIA LAS DELICIAS LUSITANIA MARIA PAZ NUEVO KENNEDY PASTRANA PROVIVIENDA PROVIVIENDA OCCIDENTAL PROVIVIENDA ORIENTAL SAN JOSE OCCIDENTAL URBANIZACION ALQUERIA LA FRAGUA URBANIZACION CARVAJAL URBANIZACION CIUDAD KENNEDY SPMZ 8 URBANIZACION EL RINCON DE LOS ANGELES URBANIZACION LA CHUCUA URBANIZACION LAS AMERICAS I SECTOR URBANIZACION PIO XII URBANIZACION RECODO Y PETALUMA (SECTOR INDUSTRIAL) |  | 24,03 HAS | CORABASTOS GRAN BRITALIA |  | 1080200.2661 | 517025.3175 | 563174.9486 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 27387200; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 31161471; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 74763000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 70551000 | [6 empty] | 23069025 | 31161471 | 57584000 | 77539000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | LOS MARTIRES | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.168; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.196; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.392; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.448 | Se han programado 16 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | [5 empty] | 0.168 | 0.196 | 0.392 | 0.448 |  |  |  | Se han realizado 16 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | Río Fucha | LOS MARTIRES | LA SABANA SANTA ISABEL | BARRIO LA FAVORITA BARRIO LA FLORIDA SECTOR I EL LISTON EL PROGRESO LA FAVORITA RICAURTE SAMPER MENDOZA SANTA ISABEL V SECTOR I Y II ETAPA URBANIZACION TIVOLI URBANIZACION |  | 1,64 HAS | N/A |  | 76648.8426 | 37529.077 | 39119.7656 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 6572928; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 6610009; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 14742000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 16848000 | [6 empty] | 5536566 | 6610009 | 13216000 | 16112000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.784; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 1.064; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2.408; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2.912 | Se han programado 104 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | [5 empty] | 0.784 | 1.064 | 2.408 | 2.912 |  |  |  | Se han realizado 104 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | Río Fucha | PUENTE ARANDA | CIUDAD MONTES PUENTE ARANDA SAN RAFAEL ZONA INDUSTRIAL | BARRIO LA PRADERA NORTE BARRIO PRADO SUR CENTRO INDUSTRIAL COMUNEROS CUNDINAMARCA EL EJIDO EL PORTAL DEL CASTILLO ESTACION CENTRAL INDUSTRIAL CENTENARIO INDUSTRIAL CENTENARIO II SECTOR LA TRINIDAD LOS EJIDOS ORTEZAL PENSILVANIA PUENTE ARANDA SALAZAR GOMEZ SAN RAFAEL INDUSTRIAL URBANIZACION CARABELAS URBANIZACION CENTRO INDUSTRIAL URBANIZACION DORCO URBANIZACION EL BOLSILLOS URBANIZACION ICOAUTOS URBANIZACION INDUSTRIAL URBANIZACION INDUSTRIAL LA LEGUA URBANIZACION INDUSTRIAL PENSILVANIA URBANIZACION LA ASUNCION URBANIZACION LOS EJIDOS URBANIZACION MOSERRATE URBANIZACION ORTEZAL URBANIZACION PUENTE ARANDA |  | 33,51 HAS | N/A |  | 254468.5485 | 120116.0942 | 134352.4543 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 30673664; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 35882906; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 92664000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 109512000 | [6 empty] | 25837308 | 35882906 | 81184000 | 104728000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | RAFAEL URIBE URIBE | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.14; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.14; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.168; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.168 | Se han programado 6 actuaciones técnicas relacionada con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad | [5 empty] | 0.14 | 0.14 | 0.168 | 0.168 |  |  |  | Se han desarrollado 6 actuaciones técnicas relacionada con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad | Río Fucha Río Tunjuelo | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA | BARRIO INGLES SANTA LUCIA SANTIAGO PEREZ URBANIZACIONES UJUETA |  | 0,81 HAS | N/A |  | 376909.9421 | 181938.4404 | 194971.5017 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 5477440; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 4721435; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 6318000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 6318000 | [6 empty] | 4613805 | 4721435 | 5664000 | 6042000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | SAN CRISTOBAL | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.056; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.056; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.056; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.056 | Se han desarrollado 2 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad | [5 empty] | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 |  |  |  | Se han desarrollado 2 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad | Río Fucha Río Tunjuelo | SAN CRISTOBAL | LA GLORIA SAN BLAS | SAN JOSE SUR ORIENTAL SANTA INES SUR |  | 0,13 HAS | 20 DE JULIO LA GLORIA |  | 406574.3128 | 196556.912 | 210017.4008 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 2190976; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 1888574; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2106000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2106000 | [6 empty] | 1845522 | 1888574 | 1888574 | 2014000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | SANTAFE | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.056; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.14 | Se han programado 5 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad | [7 empty] | 0.056 | 0.14 |  |  |  | Se han desarrollado 5 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad | Río Fucha | SANTAFE | LAS NIEVES SAGRADO CORAZON LA MACARENA | BARRIO LAS NIEVES BARRIO SAMPER LAS AGUAS PARQUE CENTRAL BAVARIA |  | 0,96 HAS | N/A |  | 107787.7773 | 53687.303 | 54100.4743 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2106000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 5265000 | [8 empty] | 1888000 | 5035000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | SUBA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.336; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.532; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.924; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 1.148 | Se han programado 41 actuaciones técnicas relacionada con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad | [5 empty] | 0.336 | 0.532 | 0.924 | 1.148 |  |  |  | Se han desarrollado 41 actuaciones técnicas relacionada con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad | Río Salitre | SUBA | BRITALIA EL PRADO EL RINCON LA ALHAMBRA LA FLORESTA NIZA SUBA TIBABUYES CASA BLANCA | BARRIO ALTOS DE CHOZICA BARRIO CLUB DE LOS LAGARTOS BARRIO PRADO VERANIEGO NORTE BATAN BOSQUE DE LOS LAGARTOS BRITALIA CARREFOUR 170 CENTRO COMERCIAL BCH NIZA CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE ALTANIA DESARROLLO PRADO PINZON DESARROLLO TIBABUYES II SECTOR ESTACION DE SERVICIOS LOS LAGARTOS FINCA IMPERIAL GRANADA NORTE JAVA I SECTOR JAVA II SECTOR PRADO VERANIEGO PREDIO CERAMICAS CAPITALINA LTDA SALITRE SUBA URBANIZACION ECHEVERRIA URBANIZACION LA ESTRELLA URBANIZACION LA SIRENA URBANIZACION PASADENA |  | 43,26 HAS | EL RINCON SUBA TIBABUYES |  | 1229902.4692 | 579045.6883 | 650856.7809 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 13145856; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 17941453; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 34749000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 43173000 | [6 empty] | 11073132 | 17941453 | 31152000 | 41287000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | TEUSAQUILLO | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.196; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.196; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.336; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.336 | Se han programado 12 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | [5 empty] | 0.196 | 0.196 | 0.336 | 0.336 |  |  |  | Se han realizado 12 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | Río Fucha | TEUSAQUILLO | QUINTA PAREDES TEUSAQUILLO | IMPERDI LAS AMERICAS PALERMO QUINTA PAREDES TEUSAQUILLO URBANIZACION LA GRAN AMERICA |  | 3,52 HAS | N/A |  | 153161.8413 | 71660.553 | 81501.2883 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 7668416; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 6610009; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 12636000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12636000 | [6 empty] | 6459327 | 6610009 | 11328000 | 12084000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | TUNJUELITO | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.728; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 1.344; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2.016; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2.716 | Se han programado 97 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | [5 empty] | 0.728 | 1.344 | 2.016 | 2.716 |  |  |  | Se han realizado 97 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | Río Tunjuelo | TUNJUELITO | TUNJUELITO VENECIA | BARRIO SAN BENITO ISLA DEL SOL MUZU NUEVO MUZU I SECTOR PREDIO DE LOS SEÑORES PARRA SAN BENITO VENECIA OCCIDENTAL |  | 34,94 HAS | TUNJUELITO |  | 181169.7925 | 87610.3853 | 93559.4072 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 28482688; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 45325776; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 75816000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 102141000 | [6 empty] | 23991786 | 45325776 | 67968000 | 97679000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | USAQUEN | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.168; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.28; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.812; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 1.092 | Se han programado 39 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | [5 empty] | 0.168 | 0.28 | 0.812 | 1.092 |  |  |  | Se han realizado 39 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | Río Salitre Río Torca | USAQUEN | COUNTRY CLUB LOS CEDROS SAN CRISTOBAL NORTE TOBERIN USAQUEN VERBENAL LA URIBE SANTA BARBARA | BARRIO BARRANCAS II SECTOR CHICO NAVARRA CONTADOR COUNTRY CLUB DESARROLLO SAN JUAN BOSCO EL CEDRO (CEDRO MALL 156) EL TOBERIN FONTANA DE CAPRI LA URIBE LOS CEDROS MORAGA SAN ANTONIO NORTE II SECTOR URBANIZACION BELLA SUIZA URBANIZACION BUENOS AIRES URBANIZACION EL CEDRO URBANIZACION LISBOA URBANIZACION TOBERIN |  | 7,29 HAS | SAN CRISTOBAL NORTE VERBENAL |  | 563172.7865 | 258860.1823 | 304312.6042 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 6572928; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 9442870; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 30537000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 41067000 | [6 empty] | 5536566 | 9442870 | 27376000 | 39273000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | USME | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 0.056; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.056; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.112; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.112 | Se han programado 4 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | [5 empty] | 0.056 | 0.056 | 0.112 | 0.112 |  |  |  | Se han realizado 4 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. | Río Tunjuelo | USME | CIUDAD USME COMUNEROS GRAN YOMASA | BARRIO CENTRO USME DESARROLLO SANTA MARTA II SECTOR LA MARICHUELA SANTA LIBRADA |  | 6,27 HAS | COMUNEROS GRAN YOMASA |  | 376894.6049 | 183453.2648 | 193441.3401 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jun: 2190976; 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3777148; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 4212000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 4212000 | [6 empty] | 1845522 | 3777148 | 3776000 | 4028000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | ESPECIAL | MAGNITUD FÍSICA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19.736 | 5.674 | 7.42 | 6.91 |  |  |  | Se han programado 27 actuaciones técnicas en la territorialización especial y 218 estan pendientes de distribuirse por localidad en el ultimo trimestre de 2021, todas ellas en relación con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. La diferencia entre el valor inicialmente programado y los valores actuales se generan debido a la redistribución de los recursos en las localidades donde se han ejecutado las acciones. | 0 | 4 | 6 | 7.68 | 8.87 | 5.688 | 5.674 | 4.12 | 2.91 |  |  |  | Se han realizado 27 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. |  | ESPECIAL | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 881587000 | 881587000 | 881587000 | 881587000 | 881587000 | 881587000 | 976080000 | 770128256 | 722066797 | 379385000 | 268820000 |  |  |  |  | 0 | 274270000 | 623407000 | 673574000 | 673574000 | 648700932 | 587346797 | 351423426 | 247041267
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 289222933 | 289222933 | 289222933 | 289222933 | 289222933 | 289222933 | 289222933 | 289222933 | 288678333 | 288678333 | 288678333 |  |  |  |  | 61199300 | 180669159.34 | 269954926 | 272709493 | 288678333 | 288678333 | 288678333 | 288678333 | 288678333
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 6.544 | 8.29 | 7.78 |  |  |  |  | 0.87 | 4.87 | 6.87 | 8.55 | 9.74 | 6.558 | 6.544 | 4.99 | 3.78
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1170809933 | 1170809933 | 1170809933 | 1170809933 | 1170809933 | 1170809933 | 1265302933 | 1265302933 | 1010745130 | 668063333 | [5 empty] | 61199300 | 454939159.34 | 893361926 | 946283493 | 962252333 | 937379265 | 876025130 | 640101759 | 535719600
|  | TOTAL META 1 | MAGNITUD FÍSICA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13.15 | 22.232 | 24.998 |  |  |  | Se han programado 218 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, las cuales se encuentran programadas en la territorialización especial. | 0 | 4 | 6 | 7.68 | 8.87 | 10.952 | 13.15 | 18.652 | 20.998 |  |  |  | Se han programado 218 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad pendientes de distribución durante el último trimestre de 2021. |  | TOTAL META 1 | 19
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 881587000 | 881587000 | 881587000 | 881587000 | 881587000 | 881587000 | 976080000 | 976080000 | 976080000 | 938528000 | 938528000 |  |  |  |  | 0 | 274270000 | 623407000 | 673574000 | 673574000 | 822180000 | 841360000 | 841360000 | 897563267
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 289222933 | 289222933 | 289222933 | 289222933 | 289222933 | 289222933 | 289222933 | 289222933 | 288678333 | 288678333 | 288678333 |  |  |  |  | 61199300 | 180669159.34 | 269954926 | 272709493 | 288678333 | 288678333 | 288678333 | 288678333 | 288678333
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 14.02 | 23.102 | 25.868 |  |  |  |  | 0.87 | 4.87 | 6.87 | 8.55 | 9.74 | 11.822 | 14.02 | 19.522 | 21.868
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1170809933 | 1170809933 | 1170809933 | 1170809933 | 1170809933 | 1170809933 | 1265302933 | 1265302933 | 1264758333 | 1227206333 | 1227206333 |  |  |  |  | 61199300 | 454939159.34 | 893361926 | 946283493 | 962252333 | 1110858333 | 1130038333 | 1130038333 | 1186241600
2 | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | ANTONIO NARIÑO | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  |  | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | Se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD JARDIN RESTREPO | CIUDAD JARDIN URBANIZACION IGLESIA DE SAN ANTONIO SAN ANTONIO SANTANDER | SHP 7789\7789\META_2 | 2,25 HAS | N/A | POLITICA NACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | 83774.0759 | 40067.7807 | 43706.2952 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | BARRIOS UNIDOS | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  |  | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | Se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  | BARRIOS UNIDOS | DOCE DE OCTUBRE LOS ALCAZARES | BARRIO BENJAMIN HERRERA BARRIO GONZALEZ GOODING COLOMBIA JORGE ELIECER GAITAN JUAN XXIII LA MERCED NORTE RAFAEL URIBE URBANIZACION LOS ALCAZARES |  | 0,35 HAS | N/A |  | 138604.6304 | 65262.5924 | 73342.038 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | BOSA | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  |  | 8 | 8 | 11 | [7 empty] | Se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  | BOSA | APOGEO BOSA CENTRAL BOSA OCCIDENTAL GRAN BRITALIA TIMIZA TINTAL SUR | ANDALUCIA II BARRIO SAN BERNARDINO XXV BOSA BOSA NOVA CORREDOR FERREO DEL SUR DESARROLLO ANTONIA SANTOS DESARROLLO ARGELIA II DESARROLLO CALDAS EL DANUBIO AZUL GARRANCHAL OLARTE SABIO CALDAS, LOS EUCALIPTOS Y PASO ANCHO URBANIZACION OLARTE VEGAS DE SANTA ANA |  | 606,29 HAS | BOSA CENTRAL BOSA OCCIDENTAL GRAN BRITALIA |  | 735605.8423 | 354353.5467 | 381252.2956 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | CHAPINERO | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  |  | 1 | 2 | 6 | [7 empty] | Se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  | CHAPINERO | CHAPINERO CHICO LAGO EL REFUGIO PARDO RUBIO | BARRIO CHICO NORTE III SECTOR BARRIO LA PORCIUNCULA BARRIO MARLY CHICO RESERVADO I SECTOR LAGO GAITAN SEMINARIO URBANIZACION ANTIGUO COUNTRY CLUB URBANIZACION CHICO NORTE URBANIZACION CHICO ORIENTAL VISTA HERMOSA (EL LEON) |  | 28,39 HAS | N/A |  | 163230.725 | 77499.342 | 85731.3829 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  |  | 5 | 6 | 10 | [7 empty] | Se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA EL MOCHUELO EL TESORO ISMAEL PERDOMO | ATLANTA CENTRAL DE MEZCLAS COLCURTIDOS S.A. EL MINUTO DE MARIA KRA 70 C NO.60B-03 SUR PRICOMA PRIMAVERA II SAN ISISDRO SECTOR CARBONERAS |  | 19,91 HAS | EL TESORO ISMAEL PERDOMO |  | 628525.7681 | 306775.5066 | 321750.2615 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | ENGATIVA | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  |  | 8 | 9 | 10 | [7 empty] | Se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  | ENGATIVA | ALAMOS BOYACA REAL JARDIN BOTANICO LA FLORESTA LAS FERIAS MINUTO DE DIOS | BONANZA CLUB DE LOS LAGARTOS EL MINUTO DE DIOS JARDIN BOTANICO LA FLORIDA POLIDEPORTIVO EL SALITRE SAN CAYETANA NORTE |  | 312,04 HAS | N/A |  | 840955.002 | 396681.7675 | 444273.2345 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | FONTIBON | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  |  | 7 | 15 | 20 | [7 empty] | Se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  | FONTIBON | AEROPUERTO EL DORADO CAPELLANIA FONTIBON FONTIBON SAN PABLO GRANJAS DE TECHO MODELIA ZONA FRANCA | BARRIO CENTRO FONTIBON BARRIO EL TINTAL CENTRAL BARRIO FRANCO BARRIO GRANJAS DE TECHO BARRIO SANTA CECILIA BELEN FONTIBON CENTRO FONTIBON CENTRO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES COLFRIGOS PREDIO EL BOGOTANO II EL TINTAL CENTRAL FERROCAJA FONTIBON GRANJAS DE TECHO MONTEVIDEO PUENTE GRANDE PUERTA DE TEJA SANTIAGO IV URBANIZACION EL CARMEN URBANIZACION INDUSTRIAL MONTEVIDEO VILLA JUANA Y JUANITA |  | 81,46 HAS | N/A |  | 388154.314 | 183970.6499 | 204183.6641 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | KENEDDY | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  |  | 5 | 10 | 16 | [7 empty] | Se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  | KENEDDY | BAVARIA CARVAJAL CORABASTOS GRAN BRITALIA GRANJAS DE TECHO KENNEDY CENTRAL TIMIZA | ALOHA SUR BARRIO LAS DELICIAS BOITA DESARROLLO SAN CARLOS FLORALIA FONATON LAS DELICIAS LLANO GRANDE NUEVO TECHO SECTOR INDUSTRIAL BAVARIA TECHO URBANIZACION ALQUERIA LA FRAGUA URBANIZACION CIUDAD KENNEDY SPMZ 9B |  | 126,87 HAS | CORABASTOS GRAN BRITALIA |  | 1080200.2661 | 517025.3175 | 563174.9486 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | LOS MARTIRES | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  |  | 1 | 2 | 4 | [7 empty] | Se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  | LOS MARTIRES | LA SABANA SANTA ISABEL | BARRIO OBRERO ANTONIO RICAURTE EL PROGRESO LA FAVORITA |  | 1,25 HAS | N/A |  | 76648.8426 | 37529.077 | 39119.7656 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  |  | 14 | 16 | 26 | [7 empty] | Se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA SAN RAFAEL ZONA INDUSTRIAL | ANDALUCIA CAMELIA SUR CENTRO INDUSTRIAL ESTACION CENTRAL LA FLORIDA LAS DELICIAS ORTEZAL PENSILVANIA SALAZAR GOMEZ SAN RAFAEL INDUSTRIAL URBANIZACION INDUSTRIAL URBANIZACION PUENTE ARANDA URBANIZACION SANTA URSULA |  | 57,54 HAS | N/A |  | 254468.5485 | 120116.0942 | 134352.4543 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | RAFAEL URIBE URIBE | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  | RAFAEL URIBE URIBE | DIANA TURBAY | DESARROLLO DIANA TURBAY |  | 0,01 HAS | DIANA TURBAY |  | 376909.9421 | 181938.4404 | 194971.5017 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | SAN CRISTOBAL | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  |  | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | Se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  | SAN CRISTOBAL |  | AGUAS CLARAS |  | 0,01 HAS | N/A |  | 406574.3128 | 196556.912 | 210017.4008 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | SANTAFE | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  |  | 1 | 4 | 4 | [7 empty] | Se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  | SANTAFE | LA MACARENA LAS NIEVES | BARRIO LA MACARENA BARRIO LAS AGUAS BARRIO LAS NIEVES BARRIO SANTA INES LA PERSEVERANCIA I LAS AGUAS |  | 0,73 HAS | N/A |  | 107787.7773 | 53687.303 | 54100.4743 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | SUBA | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  |  | 53 | 138 | 239 | [7 empty] | Se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  | SUBA | BRITALIA CASA BLANCA SUBA EL PRADO EL RINCON GUAYMARAL LA ACADEMIA LA ALHAMBRA LA FLORESTA SAN JOSE DE BAVARIA SUBA UPR ZONA NORTE | ALTOS DE CHOZICA BARRIO TIBABUYES BATAN BOSQUES DE SAN JORGE CANTAGALLO CASABLANCA SUBA CASABLANCA SUBA I CASABLANCA SUBA URBANO CASABLANCA SUBA URBANO I CENTRAL DE MEZCLAS FLORESTA NORTE III SECTOR (SAUCES II) HACIENDA LA FLORESTA HACIENDA SAN SIMON LOTE EL RINCON PARCELACION SAN JOSE PREDIO LA SIRENA PUENTE LARGO SAN JOSE DE BAVARIA SAN JOSE DE BAVARIA I, II, III Y IV SECTOR URBANIZACION HACIENDA SAN SEBASTIAN URBANIZACION PARQUE COMERCIAL BIMA URBANIZACION TEHORLU VALMARIA VEREDA CASABLANCA SUBA VEREDA LA CONEJERA VEREDA SUBA CERROS II VILLA DEL PRADO |  | 1983,03 HAS | SUBA EL RINCON |  | 1229902.4692 | 579045.6883 | 650856.7809 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | TEUSAQUILLO | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  |  | 6 | 9 | 11 | [7 empty] | Se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  | TEUSAQUILLO | GALERIAS LA ESMERALDA PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN QUINTA PAREDES TEUSAQUILLO | ALFONSO LOPEZ ARMENIA BARRIO CHAPINERO SUR OCCIDENTAL CAMPO EUCARISTICO CENTRO ADMINISTRATIVO - CAN CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL (C.A.D.) GRAN AMERICA ORTEZAL URBANIZACION NICOLAS DE FEDERMAN I SECTOR |  | 321,52 HAS | N/A |  | 153161.8413 | 71660.553 | 81501.2883 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | TUNJUELITO | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  |  | 5 | 7 | 13 | [7 empty] | Se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  | TUNJUELITO | TUNJUELITO VENECIA | ISLA DEL SOL PARQUE EL TUNAL PREDIO PROPIEDAD DE ANTONIO PARRA PRODER LTDA URBANIZACION SANTA LUCIA VENECIA OCCIDENTAL VILLA MAYOR |  | 238,77 HAS | TUNJUELITO |  | 181169.7925 | 87610.3853 | 93559.4072 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | USAQUÉN | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  |  | 10 | 15 | 26 | [7 empty] | Se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  | USAQUÉN | COUNTRY CLUB LA URIBE LOS CEDROS PASEO DE LOS LIBERTADORES SAN CRISTOBAL NORTE SANTA BARBARA TOBERIN UPR ZONA NORTE USAQUEN VERBENAL | BARRANCAS ORIENTAL RURAL BOSQUE DE PINOS II CANAIMA CERROS NORTE CLINICA DE REPOSO TATIANA COUNTRY CLUB EL CODITO EL PEDREGAL EL PINAR EL TOBERIN HACIENDA SORRENTO LA GRANJA NORTE LA PRADERA NORTE LAS MARGARITAS NUEVA URBANIZACION SANTA BARBARA CENTRO COMERCIAL NUEVA URBANIZACION SANTA BARBARA I SECTOR SANTA ANA OCCIDENTAL SANTA ANA ORIENTAL SANTA BARBARA CENTRAL SANTA TERESA TERMINAL DE TRANSPORTES SALITRE DEL NORTE TIBABITA TIBABITA RURAL TORCA I VERBENAL SAN ANTONIO |  | 553,90 HAS | VERBENAL SAN CRISTOBAL NORTE |  | 563172.7865 | 258860.1823 | 304312.6042 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | USME | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  |  | 4 | 13 | 15 | [7 empty] | Se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  | USME | ALFONSO LOPEZ COMUNEROS DANUBIO EL MOCHUELO GRAN YOMASA PARQUE ENTRENUBES UPR RIO TUNJUELO | BARRIO EL MOCHUELO ORIENTAL BARRIO EL NEVADO BARRIO FISCALA ALTA DESARROLLO MONTEBLANCO EL MOCHUELO ORIENTAL LADRILLERA SANTA FE PORTAL DEL DIVINO PREDIO EL PINO SANTA LIBRADA NORTE VEREDA EL MOCHUELO II VILLAS DEL EDEN |  | 723,59 HAS | ALFONSO LOPEZ COMUNEROS DANUBIO GRAN YOMASA |  | 376894.6049 | 183453.2648 | 193441.3401 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | [19 empty] | 242
|  | ESPECIAL | MAGNITUD FÍSICA | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  | Se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. | 0 | 2.68 | 5 | 7.5 | 8.8 | 11 | 12.8 | 17.1 | 19 |  |  |  | Se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  | ESPECIAL | USME | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1647133000 | 1647133000 | 0 | 1647133000 | 1853329000 | 1853329000 | 1853329000 | 2064989000 | 2064989000 | 1949316000 | 1970789466 |  |  |  |  | 3583000 | 640406000 | 1373114000 | 1399052000 | 1492055000 | 1638492900 | 1697632900 | 1703892900 | 1715718900
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.87
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 425470766 | 425470766 | 64094000 | 425470766 | 425470766 | 425470766 | 425470766 | 425470766 | 425470766 | 425470766 | 425470766 |  |  |  |  | 64094000 | 191373101 | 362103213 | 389657912 | 403689072 | 403689072 | 403689072 | 422720340 | 422720340
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 25.87 | 25.87 | 0.83 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 |  |  |  |  | 0.83 | 3.53 | 5.85 | 8.35 | 9.65 | 11.85 | 13.65 | 17.97 | 19.47
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2072603766 | 2072603766 | 64094000 | 2072603766 | 2278799766 | 2278799766 | 2278799766 | 2490459766 | 2490459766 | 2374786766 | 2396260232 |  |  |  |  | 67677000 | 831779101 | 1735217213 | 1788709912 | 1895744072 | 2042181972 | 2101321972 | 2126613240 | 2138439240
|  | TOTAL META 2 | MAGNITUD FÍSICA | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 0 | 2.68 | 5 | 7.5 | 8.8 | 11 | 12.8 | 17.1 | 18.6 | [5 empty] | TOTAL META 2 | ESPECIAL
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1647133000 | 1647133000 | 0 | 1647133000 | 1853329000 | 1853329000 | 1853329000 | 2064989000 | 2064989000 | 1949316000 | 1970789466 |  |  |  |  | 3583000 | 640406000 | 1373114000 | 1399052000 | 1492055000 | 1638492900 | 1697632900 | 1703892900 | 1715718900
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.87
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 425470766 | 425470766 | 64094000 | 425470766 | 425470766 | 425470766 | 425470766 | 425470766 | 425470766 | 425470766 | 425470766 |  |  |  |  | 64094000 | 191373101 | 362103213 | 389657912 | 403689072 | 403689072 | 403689072 | 422720340 | 422720340
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 25.87 | 25.87 | 0.83 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 |  |  |  |  | 0.83 | 3.53 | 5.85 | 8.35 | 9.65 | 11.85 | 13.65 | 17.97 | 19.47
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2072603766 | 2072603766 | 64094000 | 2072603766 | 2072603766 | 2072603766 | 2072603766 | 2490459766 | 2490459766 | 2374786766 | 2396260232 |  |  |  |  | 67677000 | 831779101 | 1735217213 | 1788709912 | 1895744072 | 2042181972 | 2101321972 | 2126613240 | 2138439240
3 | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | Especial: Desarrollar los procesos sancionatorios requeridos a nivel distrital mediante la atención de los conceptos técnicos que se generan en términos de contaminación al recurso hídrico en el Distrito Capital. | MAGNITUD FÍSICA | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 0 | 2.28 | 4.54 | 6.81 | 9.08 | 11.18 | 13.37 | 15.64 | 18.06 |  |  |  | ESPECIAL | ESPECIAL | 19 localidades urbanas | TOTAL META 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1585211000 | 1585211000 | 0 | 1585211000 | 1585211000 | 1585211000 | 1585211000 | 1585211000 | 1585211000 | 1650484302 | 1650484302 |  |  |  |  | 0 | 753612000 | 1467735000 | 1543191000 | 1464204400 | 1477044400 | 1523904400 | 1523874400 | 1523874400
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.46 | 0.46 | 0.19 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  | 0.19 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 179966166 | 179966166 | 45206600 | 179966166 | 169458166 | 169458166 | 169458166 | 169458166 | 169458166 | 169458166 | 169458166 |  |  |  |  | 45206600 | 122770800 | 154728033 | 169458166 | 169458166 | 169458166 | 169458166 | 169458166 | 169458166
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 25.46 | 25.46 | 0.19 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46 |  |  |  |  | 0.19 | 2.74 | 5 | 7.27 | 9.54 | 11.64 | 13.83 | 16.1 | 18.52
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1765177166 | 1765177166 | 45206600 | 1765177166 | 1765177166 | 1765177166 | 1765177166 | 1754669166 | 1754669166 | 1819942468 | 1819942468 |  |  |  |  | 45206600 | 876382800 | 1622463033 | 1712649166 | 1633662566 | 1646502566 | 1693362566 | 1693332566 | 1693332566
4 | Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | Especial: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | MAGNITUD FÍSICA | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.254 | 0.254 | 0.25 | 0.254 |  |  |  |  | 0 | 0.014 | 0.022 | 0.04 | 0.054 | 0.064 | 0.084 | 0.109 | 0.139 |  |  |  | ESPECIAL | ESPECIAL | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2651371000 | 2651371000 | 0 | 2651371000 | 2445175000 | 2445175000 | 2445175000 | 2139022000 | 2139022000 | 2226973698 | 2226973698 |  |  |  |  | 0 | 224010000 | 605613000 | 678173000 | 716253000 | 1650670000 | 1657870000 | 1657870000 | 1836830357
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 1148470263 | 1148470263 | 52606533 | 1148470263 | 1148470263 | 1148470263 | 1148470263 | 1148470263 | 1148470263 | 1148470263 | 1148470263 |  |  |  |  | 52606533 | 145819445.67 | 203977166 | 210524500 | 215677833 | 223029463 | 223029463 | 223029463 | 226482263
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.254 | 0.254 | 0.25 | 0.254 |  |  |  |  | 0 | 0.014 | 0.022 | 0.04 | 0.054 | 0.064 | 0.084 | 0.109 | 0.139
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3799841263 | 3799841263 | 52606533 | 3799841263 | 3799841263 | 3799841263 | 3799841263 | 3287492263 | 3287492263 | 3375443961 | 3375443961 |  |  |  |  | 52606533 | 369829445.67 | 809590166 | 888697500 | 931930833 | 1873699463 | 1880899463 | 1880899463 | 2059859820
5 | Diseñar y estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D.C. | Especial: Diseñar y estructurar documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D.C. | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.42 | 0.45 | 0.55 |  |  |  | ESPECIAL | ESPECIAL | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 204662000 | 204662000 | 0 | 204662000 | 204662000 | 204662000 | 204662000 | 204662000 | 204662000 | 204662000 | 204662000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 141777000 | 166257000 | 166257000 | 166257000 | 187872000 | 187872000 | 187872000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 52744200 | 52744200 | 20517333 | 52744200 | 52744200 | 52744200 | 52744200 | 52744200 | 52744200 | 52744200 | 52744200 |  |  |  |  | 20517333 | 35901333 | 41768000 | 52744200 | 52744200 | 52744200 | 52744200 | 52744200 | 52744200
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.42 | 0.45 | 0.55
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 257406200 | 257406200 | 0 | 257406200 | 257406200 | 257406200 | 257406200 | 257406200 | 257406200 | 257406200 | 257406200 |  |  |  |  | 0 | 35901333 | 183545000 | 219001200 | 219001200 | 219001200 | 240616200 | 240616200 | 240616200
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 6969964000 | 6969964000 | 881587000 | 6969964000 | 6969964000 | 6969964000 | 7064457000 | 6969964000 | 6969964000 | 6969964000 | 6991437466 |  |  |  |  | 7166000 | 2258434000 | 4211646000 | 4460247000 | 4512343400 | 5754644300 | 5908639300 | 5914869300 | 6161858924
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 2095874328 | 2095874328 | 471647399 | 2095874328 | 2085366328 | 2085366328 | 2085366328 | 2085366328 | 2084821728 | 2084821728 | 2084821728 |  |  |  |  | 246518466 | 687237780.67 | 1032531338 | 1095094271 | 1130247604 | 1137599234 | 1137599234 | 1156630502 | 1160083302
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 6969964000 | 6969964000 | 881587000 | 6969964000 | 6969964000 | 6969964000 | 7064457000 | 6969964000 | 6969964000 | 6969964000 | 6991437466 |  |  |  |  | 253684466 | 2945671780.67 | 5244177338 | 5555341271 | 5642591004 | 6892243534 | 7046238534 | 7071499802 | 7321942226
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AN9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AO9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AS9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AU9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AW9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AY9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on I239: Windows User: Se aumento el valor establecido en la meta toda vez que se trasladaron recursos por valor de $206.196.000 para fortalecer las acciones técnicas desarrolladas en la meta
Note on I245: Windows User: Se aumento el valor establecido en la meta toda vez que se trasladaron recursos por valor de $206.196.000 para fortalecer las acciones técnicas desarrolladas en la meta
Note on I253: Windows User: Se realizó la anulación de un proceso por valor de $10.508.000
Note on I257: Windows User: Se realizó reducción de recursos por traslado entre metas por valor de $206.196.000

## SPI.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7789 - Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 6969964000 | 3583000 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 6969964000 | 1892298000 | 824100 | 824100 | 0.04355%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 6969964000 | 4211646000 | 60616765 | 60616765 | 1.439%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 6969964000 | 4460247000 | 358335329 | 358335329 | 8.034%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 6969964000 | 4512343400 | 819906330 | 819906330 | 18.17%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 6969964000 | 5754644300 | 1319728797 | 1319728797 | 22.93%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 6969964000 | 5908639300 | 1813945497 | 1813945497 | 30.7%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 6969964000 | 5914869300 | 2361676850 | 2361676850 | 39.93%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 6969964000 | 6161858924 | 2924913454 | 2924913454 | 47.47%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 6969964000 | 0 | 0 | 0 | 0%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 6969964000 | 0 | 0 | 0 | 0%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 6969964000 | 0 | 0 | 0 | 0%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | Este producto se mide al cierre de la vigencia 2021
FEBRERO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | Este producto se mide al cierre de la vigencia 2021
MARZO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | Este producto se mide al cierre de la vigencia 2021
ABRIL | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | Este producto se mide al cierre de la vigencia 2021
MAYO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | Este producto se mide al cierre de la vigencia 2021
JUNIO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Este producto se mide al cierre de la vigencia 2021
JULIO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | Este producto se mide al cierre de la vigencia 2021
AGOSTO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
SEPTIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
OCTUBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
NOVIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
DICIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0%
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance con recursos de la vigencia
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance con recursos de la vigencia
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance con recursos de la vigencia
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance con recursos de la vigencia
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance con recursos de la vigencia
FEBRERO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 0 | Durante el periodo del reporte se han acogido conceptos técnicos remitidos a la DCA para inicio de proceso sancionatorio.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 824100 | Durante el periodo del reporte se han realizado las actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 0 | Durante el periodo del reporte se ha desarrollado las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 0 | Durante el periodo del reporte se ha realizado la estructuración del programa de monitoreo.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 0 | Durante el periodo del reporte se han generado los documentos técnicos requeridos.
MARZO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 32719366 | Durante el periodo del reporte se han acogido conceptos técnicos remitidos a la DCA para inicio de proceso sancionatorio.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 3479033 | Durante el periodo del reporte se han realizado las actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 21782566 | Durante el periodo del reporte se ha desarrollado las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 2635800 | Durante el periodo del reporte se ha realizado la estructuración del programa de monitoreo.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 0 | Durante el periodo del reporte se han generado los documentos técnicos requeridos.
ABRIL | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 137337233 | Durante el periodo del reporte se han acogido conceptos técnicos remitidos a la DCA para inicio de proceso sancionatorio.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 56359465 | Durante el periodo del reporte se han realizado las actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 120103399 | Durante el periodo del reporte se ha desarrollado las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 37221866 | Durante el periodo del reporte se ha realizado la estructuración del programa de monitoreo.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 7313366 | Durante el periodo del reporte se han generado los documentos técnicos requeridos.
MAYO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 306152866 | Durante el periodo del reporte se han acogido conceptos técnicos remitidos a la DCA para inicio de proceso sancionatorio.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 117231099 | Durante el periodo del reporte se han realizado las actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 272278432 | Durante el periodo del reporte se ha desarrollado las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 99454900 | Durante el periodo del reporte se ha realizado la estructuración del programa de monitoreo.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 24789033 | Durante el periodo del reporte se han generado los documentos técnicos requeridos.
JUNIO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 470061333 | Durante el periodo del reporte se han acogido conceptos técnicos remitidos a la DCA para inicio de proceso sancionatorio.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 198375199 | Durante el periodo del reporte se han realizado las actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 429093932 | Durante el periodo del reporte se ha desarrollado las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 178936300 | Durante el periodo del reporte se ha realizado la estructuración del programa de monitoreo.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 43262033 | Durante el periodo del reporte se han generado los documentos técnicos requeridos.
JULIO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 633918333 | Durante el periodo del reporte se han acogido conceptos técnicos remitidos a la DCA para inicio de proceso sancionatorio.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 268178599 | Durante el periodo del reporte se han realizado las actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 584930799 | Durante el periodo del reporte se ha desarrollado las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 265182733 | Durante el periodo del reporte se ha realizado la estructuración del programa de monitoreo y se iniciaron los monitoreos.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 61735033 | Durante el periodo del reporte se han generado los documentos técnicos requeridos.
AGOSTO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 795660333 | Durante el periodo del reporte se han acogido conceptos técnicos remitidos a la DCA para inicio de proceso sancionatorio.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 357347450 | Durante el periodo del reporte se han realizado las actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 772986150 | Durante el periodo del reporte se ha desarrollado las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 353169284 | Durante el periodo del reporte se ha realizado la estructuración del programa de monitoreo y se iniciaron los monitoreos.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 82513633 | Durante el periodo del reporte se han generado los documentos técnicos requeridos.
SEPTIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 979533333 | Durante el periodo del reporte se han acogido conceptos técnicos remitidos a la DCA para inicio de proceso sancionatorio.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 439605656 | Durante el periodo del reporte se han realizado las actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 961467242 | Durante el periodo del reporte se ha desarrollado las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 438997590 | Durante el periodo del reporte se ha realizado la estructuración del programa de monitoreo y se iniciaron los monitoreos.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 105309633 | Durante el periodo del reporte se han generado los documentos técnicos requeridos.
OCTUBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 0
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 0
NOVIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 0
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 0
DICIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 0
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 0
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 26.95 | 89.83% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
FEBRERO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 26.95 | 89.83% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
MARZO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 26.95 | 89.83% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
ABRIL | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 26.95 | 89.83% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
MAYO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 26.95 | 89.83% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
JUNIO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 26.95 | 89.83% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
JULIO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 26.95 | 89.83% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
AGOSTO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 0 | 0%
SEPTIEMBRE | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 0 | 0%
OCTUBRE | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 0 | 0%
NOVIEMBRE | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 0 | 0%
DICIEMBRE | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 0 | 0%
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A23: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A24: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C24: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E24: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G24: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A38: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A39: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C39: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D39: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E39: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G39: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A53: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A54: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C54: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D54: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E54: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F54: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G54: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A68: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on N69: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A96: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A97: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B97: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C97: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D97: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E97: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F97: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G97: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N97: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A111: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A112: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B112: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C112: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D112: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E112: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F112: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G112: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N112: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A126: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A127: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B127: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C127: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D127: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E127: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F127: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G127: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N127: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A205: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A206: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B206: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C206: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D206: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G206: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A220: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A221: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B221: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C221: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D221: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G221: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A235: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A236: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B236: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C236: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D236: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G236: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A250: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A251: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B251: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C251: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D251: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G251: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A265: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A266: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B266: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C266: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D266: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H266: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A280: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A281: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B281: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C281: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D281: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H281: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A295: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A296: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B296: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C296: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D296: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H296: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A310: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A311: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B311: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C311: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D311: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H311: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A325: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A326: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B326: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C326: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D326: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H326: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200

## SPI (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | 15250000 | 15250000
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
AGOSTO | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | 741070000 | 741070000
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
SEPTIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | 786690347 | 786690347
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
OCTUBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | 793469102 | 793469102
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
NOVIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | 874824904 | 874824904
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
DICIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1369505401 | 3537554981 | 675702343 | 675702343
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1199966000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 2373758000 | 0 | 0
| 1-100-F039 VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004 VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 13435346000
| 1-100-I032 VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-I015 PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021 PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 558-Pasivos Exigibles Rendimientos Financieros PGA | 119254000 | 119254000
| 82-Recursos Pasivos Fondo Cuenta PGA | 298778000 | 298778000
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres) |  | 10%
JULIO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos .. (Click para expandir) | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 1 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 1 | 0.4 | 40% |  |  | N/A | Identificación y priorización de senderos en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se adelanto la revisión de componentes de diseño del proyecto Serranía del Zuque | 190
NOVIEMBRE | [6 empty] | 1 | 0.9 | 90% |  |  | N/A | Inicio de la implementación de la iniciativa“Caminos de Hijuefuchas”se vincula proponentes a la iniciativa en el proceso de monitoreo del río Fucha, taller de restauración y recorridos participativos | 199
DICIEMBRE | [6 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | N/A | Se logra la intervención de 3ha, se realizó la identificación y priorización de senderos, revisión de componentes de diseño Serranía del Zuque, firma del convenio interinstitucional con el PNUD | 193
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 370 | 5 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 5 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 5 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 5 | 1.54 | 30.8% |  |  | N/A | El acumulado al mes de octubre es de 1,54 ha implementadas en Humedal Vaca sector Norte (0,39 ha) y Sur (0,2 ha), Capellanía (0,14 ha) Parque Entrenubes (0,81 ha), respecto a las 5 ha de esta vigencia | 200
NOVIEMBRE | [6 empty] | 5 | 2.54 | 50.8% |  |  | N/A | El acumulado total al mes de noviembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 2,54 ha y de 1729 individuos. | 121
DICIEMBRE | [6 empty] | 5 | 5.29 | 105.8% |  |  | N/A | El acumulado total al mes de diciembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 5,49ha y de 2.900 individuos. | 121
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso restauración en mantenimiento | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 590 | 54 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 54 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 54 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 54 | 4.24 | 7.852% |  |  | N/A | Se continua con erradicación de retamo y replante en Chapinero vereda Verjones predio la Unión, estamos en conversaciones con propietario de otros predio en misma vereda. | 170
NOVIEMBRE | [6 empty] | 54 | 4.81 | 8.907% |  |  | N/A | Se continua con las actividades en la Localidad Chapinero vereda Verjones predio la Unión continuando con erradicación de retamo, replante y se empezaron trabajos en el Predio Utopia en misma vereda | 200
DICIEMBRE | [6 empty] | 54 | 5.24 | 9.704% |  |  | N/A | El avance del indicador a diciembre es de 5,24ha de las 54ha programadas para esta vigencia de los cuales en el periodo se continua con la erradicación de rebrotes de retamo y plantación en ahoyado | 198
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de planeación realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 4 | 0.27 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 0.27 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0.27 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0.27 | 0.14 | 51.85% |  |  | N/A | Se identificaron los nodos del corredor Cuenca Alta-Cerro -Van Der Hammen-Torca, se ajustó el trazado corredor Cerros-El Virrey y se desarrollaron 13 secciones del diagnóstico de este corredor. | 194
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0.27 | 0.2 | 74.07% |  |  | N/A | Se avanzó en la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor Cerros - El Virrey. | 154
DICIEMBRE | [6 empty] | 0.27 | 0.26 | 96.3% |  |  | N/A | Se continua la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor del gran Chicó, | 149
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres) |  | 0%
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos .. (Click para expandir) | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2 | 0 | 0% |  |  | N/A |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
MARZO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
ABRIL | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
MAYO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
JUNIO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
JULIO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 370 | 50 | 26.95 | 53.9% | N/A | N/A | N/A |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
MARZO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
ABRIL | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
MAYO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
JUNIO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
JULIO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso restauración en mantenimiento | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 590 | 590 | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
MARZO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
ABRIL | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
MAYO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
JUNIO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
JULIO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de planeación realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 4 | 0.73 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
MARZO | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
ABRIL | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
MAYO | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
JUNIO | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
JULIO | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
AGOSTO | [6 empty] | 0.73 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0.73 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0.73 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0.73 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0.73 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [7 empty] | 75 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Se avanzó en un 46.28%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de enero aportan una magnitud de 0.36% al total de la meta. | 253
FEBRERO | [7 empty] | 370 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | En el mes de enero se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Parque Ecológico Distrital de Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 278
MARZO | [7 empty] | 590 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Se reporta un acumulado de 1,48ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, por contrato de Aguas de Bogotá y lo realizado en el predio Utopia | 184
ABRIL | [7 empty] | 4corredores | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | Se avanzó en consolidar la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C | 149
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Avanza implementación iniciativa “Caminos de Hijuefuchas” realizando 2 talleres y preparación huertas. Hitos de amojonamiento sociocultural, se participa en mesa interinstitucional observaciones a propuesta de diseño y diagramación de señalética IDT. | 250
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 2239274028 | 15250000 | Operador Logistico Obligado | 27
AGOSTO |  |  |  | 2239274028 | 186734000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 2239274028 | 208535000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 2239274028 | 208535000 | Prestaciones de servicio y operador logístico obligados hasta Octubre | 69
NOVIEMBRE |  |  |  | 2239274028 | 261972893 | Prestaciones de servicio obligadas hasta noviembre, operador logístico y adición al contrato de transporte. | 107
DICIEMBRE |  |  |  | 1985716202 | 835562923 | Prestaciones de servicio obligadas hasta Diciembre y adiciones, operador logístico, adición al contrato de transporte, convenio de restauración con IDIPRON, fortalecimiento de huertas comunitarias, estudios y diseños 200ha | 222
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 632180000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 632180000 | 183792000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 632180000 | 190062000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 632180000 | 190062000 | Prestaciones de servicio obligadas hasta Octubre | 48
NOVIEMBRE |  |  |  | 632180000 | 208073593 | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre y adición al contrato de transporte. | 87
DICIEMBRE |  |  |  | 588967593 | 543446593 | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adiciones, adición al contrato de transporte y contrato de Estudios y Diseños de 200ha | 139
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 846820000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 846820000 | 298980000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 846820000 | 316529347 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 846820000 | 323308102 | Prestaciones de servicio y servicio de telefonía obligados hasta Octubre | 72
NOVIEMBRE |  |  |  | 846820000 | 328756825 | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre, servicio de telefonía y adición al contrato de transporte. | 111
DICIEMBRE |  |  |  | 817958593 | 755491393 | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adiciones, servicio de telefonía, adición al contrato de transporte, convenio de ocupaciones ilegales, adquisición de chaquetas, Elementos Informativos Interno y Externo, | 223
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 201000000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 201000000 | 71564000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 201000000 | 71564000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 201000000 | 71564000 | Prestaciones de servicio suscritos hasta Octubre | 48
NOVIEMBRE |  |  |  | 201000000 | 76021593 | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre y adición al contrato de transporte. | 88
DICIEMBRE |  |  |  | 144912593 | 143476093 | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adición, contrato de diseño e implemtación de un diplomado virtual y adición al contrato de transporte. | 157
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 245217000 | 0 |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 0
MARZO | [6 empty] | 0
ABRIL | [6 empty] | 0
MAYO | [6 empty] | 0
JUNIO | [6 empty] | 0
JULIO | [6 empty] | 0
AGOSTO | [6 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 1082100630 | 0 |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 0
MARZO | [6 empty] | 0
ABRIL | [6 empty] | 0
MAYO | [6 empty] | 0
JUNIO | [6 empty] | 0
JULIO | [6 empty] | 0
AGOSTO | [6 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 39051000 | 0 |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 0
MARZO | [6 empty] | 0
ABRIL | [6 empty] | 0
MAYO | [6 empty] | 0
JUNIO | [6 empty] | 0
JULIO | [6 empty] | 0
AGOSTO | [6 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | #REF! | 0 |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 0
MARZO | [6 empty] | 0
ABRIL | [6 empty] | 0
MAYO | [6 empty] | 0
JUNIO | [6 empty] | 0
JULIO | [6 empty] | 0
AGOSTO | [6 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 46 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 46 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 46 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 46 | 44.39 | 96.5% | Identificación y priorización de senderos en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se adelanto la revisión de componentes de diseño del proyecto Serranía del Zuque | 190
NOVIEMBRE |  |  |  | 46 | 45.54 | 99% | Inicio de la implementación de la iniciativa“Caminos de Hijuefuchas”se vincula proponentes a la iniciativa en el proceso de monitoreo del río Fucha, taller de restauración y recorridos participativos | 199
DICIEMBRE |  |  |  | 46 | 45.92 | 99.83% | Se logra la intervención de 3ha, se realizó la identificación y priorización de senderos, revisión de componentes de diseño Serranía del Zuque, firma del convenio interinstitucional con el PNUD | 193
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 5 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 5 | 1.54 | 30.8% | El acumulado al mes de octubre es de 1,54 ha implementadas en Humedal Vaca sector Norte (0,39 ha) y Sur (0,2 ha), Capellanía (0,14 ha) Parque Entrenubes (0,81 ha), respecto a las 5 ha de esta vigencia | 200
NOVIEMBRE |  |  |  | 5 | 2.538 | 50.76% | El acumulado total al mes de noviembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 2,54 ha y de 1729 individuos. | 121
DICIEMBRE |  |  |  | 5 | 5.49 | 109.8% | El acumulado total al mes de diciembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 5,49ha y de 2.900 individuos. | 121
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 54 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 54 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 54 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 54 | 4.24 | 7.852% | Se continua con erradicación de retamo y replante en Chapinero vereda Verjones predio la Unión, estamos en conversaciones con propietario de otros predio en misma vereda. | 170
NOVIEMBRE |  |  |  | 54 | 4.807 | 8.902% | Se continua con las actividades en la Localidad Chapinero vereda Verjones predio la Unión continuando con erradicación de retamo, replante y se empezaron trabajos en el Predio Utopia en misma vereda | 200
DICIEMBRE |  |  |  | 54 | 5.24 | 9.704% | El avance del indicador a diciembre es de 5,24ha de las 54ha programadas para esta vigencia de los cuales en el periodo se continua con la erradicación de rebrotes de retamo y plantación en ahoyado | 198
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 0.27 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 0.27 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 0.27 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 0.27 | 0.14 | 51.85% | Se identificaron los nodos del corredor Cuenca Alta-Cerro -Van Der Hammen-Torca, se ajustó el trazado corredor Cerros-El Virrey y se desarrollaron 13 secciones del diagnóstico de este corredor. | 193
NOVIEMBRE |  |  |  | 0.27 | 0.2 | 74.07% | Se avanzó en la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor Cerros - El Virrey. | 154
DICIEMBRE |  |  |  | 0.27 | 0.26 | 96.3% | Se continua la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor del gran Chicó | 148
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 56 | #REF! | #REF! |  | 0
FEBRERO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
MARZO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
ABRIL |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
MAYO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
JUNIO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
JULIO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 50 | 26.95 | 53.9% |  | 0
FEBRERO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
MARZO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
ABRIL |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
MAYO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
JUNIO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
JULIO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 590 | #REF! | #REF! |  | 0
FEBRERO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
MARZO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
ABRIL |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
MAYO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
JUNIO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
JULIO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 0.73 | #REF! | #REF! |  | 0
FEBRERO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
MARZO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
ABRIL |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
MAYO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
JUNIO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
JULIO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A40: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A41: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C41: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E41: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G41: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A63: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C63: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D63: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E63: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F63: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G63: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A77: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A78: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C78: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D78: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E78: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F78: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G78: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A92: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A93: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C93: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D93: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E93: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F93: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G93: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A107: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A108: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B108: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C108: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D108: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E108: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F108: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G108: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N108: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A117: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B117: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C117: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D117: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E117: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F117: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G117: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N117: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A126: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B126: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C126: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D126: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E126: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F126: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G126: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N126: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A135: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B135: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C135: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D135: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E135: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F135: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G135: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N135: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A144: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A145: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B145: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C145: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D145: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E145: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F145: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G145: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N145: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A160: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B160: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C160: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D160: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E160: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F160: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G160: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N160: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A175: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B175: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C175: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D175: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E175: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F175: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G175: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N175: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A190: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B190: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C190: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D190: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E190: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F190: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G190: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N190: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A208: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A209: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B209: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C209: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D209: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E209: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F209: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G209: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N209: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A223: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A224: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B224: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C224: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D224: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E224: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F224: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G224: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N224: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A238: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A239: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B239: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C239: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D239: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E239: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F239: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G239: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N239: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A253: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A254: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B254: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C254: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D254: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E254: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F254: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G254: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N254: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A269: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A270: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B270: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C270: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D270: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G270: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A279: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B279: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C279: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D279: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G279: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A288: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B288: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C288: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D288: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G288: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A297: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B297: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C297: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D297: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G297: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A307: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A308: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B308: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C308: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D308: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G308: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A323: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B323: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C323: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D323: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G323: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A338: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B338: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C338: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D338: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G338: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A353: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B353: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C353: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D353: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G353: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A377: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A378: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B378: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C378: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D378: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G378: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A392: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A393: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B393: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C393: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D393: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G393: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A407: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A408: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B408: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C408: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D408: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H408: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A417: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B417: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C417: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D417: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H417: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A426: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B426: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C426: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D426: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H426: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A435: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B435: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C435: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D435: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H435: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A444: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A445: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B445: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C445: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D445: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H445: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A460: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B460: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C460: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D460: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H460: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A475: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B475: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C475: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D475: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H475: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A490: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B490: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C490: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D490: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H490: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A505: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A506: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B506: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C506: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D506: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H506: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A520: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A521: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B521: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C521: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D521: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H521: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A535: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A536: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B536: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C536: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D536: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H536: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A550: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A551: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B551: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C551: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D551: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H551: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200