## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7789 - Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital.
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 2- Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 36- Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11. BENEFICIOS | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
2 | 36 | 274 | Ejecutar un (1) programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico y sus factores de impacto en el Distrito Capital | 291 | Número de programas de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al Recurso Hídrico consolidado y ejecutado | Número | Suma | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.028 | 0.028 | 0.022 | 0.022 | 0.03 | 0.02 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.039 | 0.26 | 0.26 | 0.259 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 0.05 | 0.25 | [29 empty] | 0.12 | [29 empty] | 100% | 100% | 19.23% | 95.45% | 42% | El avance acumulado al Plan de Desarrollo es 0,42 equivalente a 42% de los cuales 12% (0,12) corresponde al 2020, 25% (0,25) al 2021 y 5% (0,05) al 2022. Durante el segundo semestre del 2020 se realizó la formulación del programa de evaluación, control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico superficial, subterráneo y de la red de alcantarillado del Distrito, según informe técnico (IT) No. 01294 del 31 de agosto de 2020 y se realizó la implementación del programa. Durante la vigencia 2021 se formuló el programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del D.C. para el año 2021, mediante IT No. 00176 y se realizó la implementación del programa. Durante la vigencia 2022 se formuló el programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del D.C. para el año 2021, mediante IT No. 00423 y se han desarrollado las siguientes acciones: En lo que corresponde a las acciones relacionadas con alcantarillado se realizó la evaluación de 156 conceptos, e informes técnicos de las caracterizaciones definidas para el grupo de alcantarillado pendientes del programa establecido para el año 2022. En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, y en atención a las actividades misionales del grupo alcantarillado técnico, durante los meses de enero y febrero del 2022, se atendieron un total de 165 derechos de petición. En lo que respecta a autorizaciones, se han resuelto 18 solicitudes de permiso de vertimientos e impulsadas 7 de permisivos nuevos. Fueron generados 50 documentos que atienden PQRS y entes de control y otros 45 documentos asociados a la atención de solicitudes internas y externas relacionadas al control de factores sobre el recurso hídrico superficial. En cuanto a aguas Subterráneas se genero 1 resolución de prórroga de una concesión, 2 conceptos técnicos (CT) y 6 requerimientos de evaluación, 9 CT de seguimiento 2022, se realizaron visitas a 70 medidores , 18 impulsos del proceso sancionatorio y 8 conceptos técnicos de control que le apuntan a 9 puntos de aguas subterráneas. Se ejecutó el monitoreo de 308 puntos, de los cuales 172 muestras corresponden al componente de Red de Calidad Hídrica de Bogotá y 136 muestras hacen parte del Programa de Manejo de Afluentes y Efluentes. Se revisaron y aprobaron 488 reportes de análisis de laboratorio. Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, emitiendo 124 documentos técnicos y en la elaboración de las bases con resultados de laboratorio de 453 muestras. | Ninguno | N/A | Promover la gestión integral del recurso hídrico mediante el desarrollo de acciones de monitoreo, evaluación, control y seguimiento que permitan mejorar la calidad del recurso hídrico y su disponibilidad para la población del Distrito Capital. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
2 | 36 | 274 | Ejecutar un (1) programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico y sus factores de impacto en el Distrito Capital | 645 | Kilómetros de río con calidad aceptable, buena o excelente en el Distrito Capital | Kilómetros | Creciente | 41 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26.95 | 26.04 | 26.04 | 26.95 | 26.04 | 26.95 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 3.05 | 3.05 | 0 | 30 | 26.95 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.05 |  | 7.05 | 0 | 0 | 34 | 26.95 | 38 | [29 empty] | 41 | [29 empty] | 0% | 0% | 0% | 65.73% | 65.73% | En el marco de las acciones asociadas al indicador “Kilómetros de río con calidad aceptable, buena o excelente en el Distrito Capital”, el avance acumulado al Plan de Desarrollo es 26,95 kilómetros, como se detalla a continuación: Para el cierre de la vigencia 2020 la longitud de kilómetros río con valores de WQI superiores o iguales a 65 unidades fue de 26,95 kilómetros. En términos generales los principales ríos de Bogotá presentan una evolución en la calidad del agua, sin embargo, resulta fundamental para la ciudad y la región avanzar en la planificación, la generación de conocimiento, la gestión de la información, la gobernabilidad y la apropiación del recurso hídrico como eje estructural de la sociedad, para que exista una mejora significativa en las condiciones de calidad de los ríos urbanos. Además, continuar fortaleciendo los procesos de monitoreo, evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso. Al cierre de la vigencia 2021 la longitud de kilómetros de río con valores de WQI superiores o iguales a 65 unidades se mantuvo en la misma cantidad que al cierre de la vigencia 2020, es decir 26.95 km, por lo que respecto al periodo establecido como línea base se mantiene el incremento de 4.1 km reportado en el 2020. | Ninguno | N/A | Cuantificar la mejora de la calidad del recurso hídrico del Distrito Capital, obteniendo información del estado del recurso hídrico que permita planificar adecuadamente la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros con el fin de garantizar el aumento de los kilómetros de río con calidad aceptable, buena o excelente en el Distrito Capital. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BH11: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL11: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP11: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7789 - Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital.
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
Evaluación control y seguimiento del Recurso hídrico | 1 | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | Suma | 274 | MAGNITUD FÍSICA | 98.87 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 3.75 | 3.75 | 1.88 | 1.88 | 3.12 | 2.25 | 12.5 | 12.5 | 11.63 | 12.5 | 11.63 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.68 | 1.68 | 1.19 | 1.19 | 3.08 | 2.08 | 3 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 2.15 | 2.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 25 | 25 | 24.75 | 25 | 24.75 | 25 | 0 | 0 | 3.51 | 3.51 | 2.94 | 2.3 | 2.23 |  | 2.23 |  | 2.23 |  | 2.23 |  | 2.16 |  | 1.99 |  | 1.99 |  | 1.74 |  | 1.74 |  | 24.99 | 6.45 | 5.81 | 24.99 | 5.81 | 25 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 2.94 | 12.5 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.23% | 90.08% | 23.25% | 96% | 42.67% | RECURSOS RESERVA: Durante el mes de enero del año 2022, se realizó la evaluación de 20 conceptos, e informes técnicos de las caracterizaciones definidas para el grupo de alcantarillado pendientes del programa establecido para el año 2021. Así mismo como gestión adicional, se atendieron 38 conceptos e informes técnicos y 46 requerimientos como actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, y en atención a las actividades misionales del grupo alcantarillado técnico, durante el mes de enero del 2022, se atendieron un total de 37 derechos de petición. RECURSOS VIGENCIA: Durante el mes de febrero de 2022 se realizó la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el recurso hídrico del DC, según radicado No.2022IE36560, que corresponde al informe técnico No.00423. Durante lo corrido de la vigencia 2022, se realizó la evaluación de 136 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) de las caracterizaciones definidas para el grupo de alcantarillado pendientes del programa establecido para el año 2022. En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, y en atención a las actividades misionales del grupo alcantarillado técnico, durante el mes de febrero del 2022, se atendieron un total de 128 PQRs. En lo que respecta a las actuaciones desarrolladas por el grupo jurídico se impulsaron 24 actuaciones sancionatorias, se atendió 1 PQRS, se archivaron dos procesos permisivos y se gestiono 1 actuación administrativa de carácter permisiva. | Se presenta retraso en la generación de 134 informes técnicos y/o conceptos técnicos que se encuentran en proceso de revisión y ajuste por parte del equipo técnico. | Reestructurar los planes e trabajo del equipo técnico para el segundo trimestre de 2022. | Protección del recurso hídrico superficial, recurso hídrico subterráneo y suelo, para contrarrestar la degradación, deterioro de la oferta ambiental y del patrimonio natural con incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá D.C. combatiendo el uso excesivo de los recursos naturales por inadecuado manejo de estos | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5518812933 | 455600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244396000 | 244396000 | 33631900 | 33631900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275730100 | 245217000 | 553758000 | 553758000 | 523244900 | 553758000 | 523244900 | 976080000 | 0 | 0 | 274270000 | 274270000 | 349137000 | 349137000 | 50167000 | 50167000 | 0 | 0 | 215435000 | 148606000 | 0 | 19180000 | 20000000 | 0 | 0 | 56203267 | 0 | 4895733 | 10000000 | 1146000 | 37519000 | 33838033 | 956528000 | 956528000 | 937443033 | 956528000 | 937443033 | 1967432000 | 1888175000 | 1857405000 |  |  | 25000000 | [15 empty] | 54257000 |  |  |  | 1967432000 | 1913175000 | 1857405000 | 1967432000 | 1857405000 | 1371654000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719039000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 97.08% | 94.41% | 96.92% | 60.12%
[5 empty] | GIROS VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976080000 |  |  | 824100 | 824100 | 2654933 | 2654933 | 52880432 | 52880432 | 60871634 | 60871634 | 96258333 | 81144100 | 81906900 | 69803400 | 148724900 | 89734542 | 101127000 | 81692515 | 111127000 | 105082707 | 121127000 | 101851965 | 179025768 | 166704462 | 956528000 | 956528000 | 813244790 | 956528000 | 813244790 |  |  |  | 34357862 | 13130566 | 184649312 | 157973734 | 190434545 |  | 190434545 |  | 190434545 |  | 190434545 |  | 185281745 |  | 184023545 |  | 182854545 |  | 172672078 |  | 261854733 |  | 1967432000 | 219007174 | 171104300 | 1967432000 | 171104300 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.55% | 78.13% | 8.697% | 83.74% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1.12 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [22 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 410417409 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289222933 | 61199300 | 61199300 | 119469859.34 | 119469859.34 | 89285766.66 | 89285766.66 | 2754567 | 2754567 | 15968840 | 15968840 | 544600 |  |  |  | -544600 | [9 empty] | 288678333 | 288678333 | 288678333 | 288678333 | 288678333 | 124198243 | 75315634 | 75315634 | 48882609 | 37767667 | -2459167 | 4983666 | [18 empty] | 121739076 | 121739076 | 118066967 | 121739076 | 118066967 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -202.7% | 96.98% | 96.98% | 99.11% | 99.11%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 99.99 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 3.75 | 3.75 | 1.88 | 1.88 | 3.12 | 2.25 | 12.5 | 12.5 | 11.63 | 12.5 | 11.63 | 25.87 | 0.87 | 0.87 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.68 | 1.68 | 1.19 | 1.19 | 3.08 | 2.08 | 3 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 2.15 | 2.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 25.87 | 25.87 | 25.62 | 25.87 | 25.62 | 25.25 | 0.25 | 0.25 | 3.51 | 3.51 | 2.94 | 2.3 | 2.23 | 0 | 2.23 | 0 | 2.23 | 0 | 2.23 | 0 | 2.16 | 0 | 1.99 | 0 | 1.99 | 0 | 1.74 | 0 | 1.74 |  | 25.24 | 6.7 | 6.06 | 25.24 | 6.06 | 25 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 2.94 | 12.5 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.23% | 90.45% | 24.01% | 96.09% | 43.31%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 5929230342 | 455600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244396000 | 244396000 | 33631900 | 33631900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275730100 | 245217000 | 553758000 | 553758000 | 523244900 | 553758000 | 523244900 | 1265302933 | 61199300 | 61199300 | 393739859.34 | 393739859.34 | 438422766.66 | 438422766.66 | 52921567 | 52921567 | 15968840 | 15968840 | 215979600 | 148606000 | 0 | 19180000 | 19455400 | 0 | 0 | 56203267 | 0 | 4895733 | 10000000 | 1146000 | 37519000 | 33838033 | 1245206333 | 1245206333 | 1226121366 | 1245206333 | 1226121366 | 2091630243 | 1963490634 | 1932720634 | 48882609 | 37767667 | 22540833 | 4983666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54257000 | 0 | 0 | 0 | 2089171076 | 2034914076 | 1975471967 | 2089171076 | 1975471967 | 1371654000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719039000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.11% | 97.08% | 94.56% | 97.16% | 62.82%
| 2 | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | Suma | 274 | MAGNITUD FÍSICA | 99.08 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 5 | 4.13 | 12.5 | 12.5 | 11.63 | 12.5 | 11.63 | 25 | 0 | 0 | 2.7 | 2.68 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 1.32 | 1.32 | 3 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 4.3 | 2.5 | 1.5 | 2.58 | 2 | 1.25 | 2 | 1.25 | 2.35 | 25 | 25 | 24.95 | 25 | 24.95 | 25 | 0 | 0 | 2.69 | 2.28 | 1.13 | 2.36 | 1.97 |  | 1.13 |  | 1.51 |  | 3.71 |  | 1.13 |  | 1.13 |  | 1.13 |  | 4.03 |  | 5.44 |  | 25 | 3.82 | 4.64 | 25 | 4.64 | 25 | [29 empty] | 12.5 | [29 empty] | 208.8% | 121.5% | 18.56% | 99.76% | 41.6% | Durante el mes de febrero de 2022 se realizó la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el recurso hídrico del DC, según radicado No.2022IE36560, que corresponde al informe técnico No.00423. Durante lo corrido de la vigencia 2022 se presenta el siguiente avance. Autorizaciones – Jurídico Hídrico Se han resuelto 18 solicitudes de permiso de vertimientos a través de resolución de otorga, niega o desiste Se generaron impulsos técnico jurídicos a 7 trámites de permiso de vertimientos nuevos. Se realizó atención y generación de 50 documentos que atienden PQRS y entes de control, adicionalmente fueron generados 45 documentos asociados a la atención de solicitudes internas y externas relacionadas al control de factores sobre el recurso hídrico superficial. Aguas Subterráneas Se generó 1 resolución de prórroga de una concesión, 2 conceptos técnicos (CT) y 6 requerimientos de evaluación, 9 CT de seguimiento 2022. Se han atendido 14 quejas con 14 documentos Se generaron 46 productos técnicos de otras actividades Se realizó visita a 70 medidores y verificación de consumos, 8 acompañamientos en el marco de las acciones de control, 6 bases de aguas subterráneas con actualización mensual, 18 actos de impulso a procesos sancionatorios, 8 conceptos técnicos de control que le apuntan a 9 puntos de aguas subterráneas, los cuales no le apuntan a la meta de la vigencia 2022. | Se presenta retraso en la generación de dos informes técnicos de seguimiento ambiental asociados a la ejecución de los recursos de la reserva. | Los instrumentos ambientales pendientes de trámite se estructuraran en el mes de abril de 2022. | Mejora transversal del proceso sancionatorio ambiental con el fin de dar cumplimiento a las normas y lineamientos establecidos para la protección del recurso hídrico y a su vez, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la función de vigilancia y control ambiental sobre dicho recurso. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Dirección de Control Ambiental
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 9843261066 | 815555000 | 0 | 0 | 141890000 | 141890000 | 354304000 | 354304000 | 71784000 | 71784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369619000 | 358386000 | 937597000 | 937597000 | 926364000 | 937597000 | 926364000 | 2064989000 | 3583000 | 3583000 | 636823000 | 636823000 | 732708000 | 732708000 | 25938000 | 25938000 | 93003000 | 93003000 | 258746900 | 146437900 | 0 | 59140000 | 150000000 | 4149000 | 25967100 | 13937000 | 0 | 34682000 | 0 | 68862300 | 58820466 | 107703866 | 1985589466 | 1985589466 | 1926967066 | 1985589466 | 1926967066 | 3438586000 | 3211788000 | 3016579000 |  |  |  | 25000000 |  |  |  |  | 170000000 | [5 empty] | 4833000 |  |  |  | 71965000 |  |  |  | 3458586000 | 3211788000 | 3041579000 | 3458586000 | 3041579000 | 2316344000 | [29 empty] | 1215000000 | [29 empty] | #DIV/0! | 94.7% | 87.94% | 96.09% | 59.89%
[5 empty] | GIROS VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064989000 |  |  |  |  | 21782566 | 21782566 | 98320833 | 98320833 | 152175033 | 152175033 | 180620100 | 156815500 | 174858000 | 155836867 | 199477000 | 186923969 | 199477000 | 189612474 | 199477000 | 229570572 | 345103000 | 209920258 | 414298934 | 291107831 | 1985589466 | 1985589466 | 1692065903 | 1985589466 | 1692065903 |  | 0 |  | 54092958 | 21706299 | 291314524 | 249871865 | 302043091 |  | 302043091 |  | 302043091 |  | 302043091 |  | 298130091 |  | 293052091 |  | 293052091 |  | 289120691 |  | 711651190 |  | 3438586000 | 345407482 | 271578164 | 3438586000 | 271578164 | [60 empty] | 85.77% | 78.63% | 7.898% | 84.24% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.92 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |  |  |  | 0.02 | [8 empty] | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.05 |  |  |  |  | 0.05 | 0 | [18 empty] | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | [60 empty] | 0% | 0% | 0% | 94.57% | 94.57%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 637578736 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425470766 | 64094000 | 64094000 | 127279101 | 127279101 | 170730113 | 170730113 | 27554699 | 27554699 | 14031159 | 14031159 | 21781694 |  | 0 | 1201933 |  | 17829335 | [8 empty] | 425470766 | 425470766 | 422720340 | 425470766 | 422720340 | 234901163 | 139627759 | 138764992 | 63722637 | 45660697 | -11508000 | 3836000 | 7672000 |  | 7672000 |  | 7672000 | [13 empty] | 214858396 | 191842396 | 188261689 | 214858396 | 188261689 | [60 empty] | -33.33% | 98.13% | 87.62% | 98.97% | 95.83%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 5 | 4.13 | 12.5 | 12.5 | 11.63 | 12.5 | 11.63 | 25.87 | 0.83 | 0.83 | 2.72 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 1.32 | 1.32 | 3.02 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 4.32 | 2.5 | 1.5 | 2.58 | 2 | 1.25 | 2 | 1.25 | 2.35 | 25.87 | 25.87 | 25.82 | 25.87 | 25.82 | 25.05 | 0 | 0 | 2.69 | 2.28 | 1.18 | 2.36 | 1.97 | 0 | 1.13 | 0 | 1.51 | 0 | 3.71 | 0 | 1.13 | 0 | 1.13 | 0 | 1.13 | 0 | 4.03 | 0 | 5.44 |  | 25.05 | 3.87 | 4.64 | 25.05 | 4.64 | 25 | [29 empty] | 12.5 | [29 empty] | 200% | 119.9% | 18.52% | 99.64% | 42.09%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 10480839802 | 815555000 | 0 | 0 | 141890000 | 141890000 | 354304000 | 354304000 | 71784000 | 71784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369619000 | 358386000 | 937597000 | 937597000 | 926364000 | 937597000 | 926364000 | 2490459766 | 67677000 | 67677000 | 764102101 | 764102101 | 903438113 | 903438113 | 53492699 | 53492699 | 107034159 | 107034159 | 280528594 | 146437900 | 0 | 60341933 | 150000000 | 21978335 | 25967100 | 13937000 | 0 | 34682000 | 0 | 68862300 | 58820466 | 107703866 | 2411060232 | 2411060232 | 2349687406 | 2411060232 | 2349687406 | 3673487163 | 3351415759 | 3155343992 | 63722637 | 45660697 | -11508000 | 28836000 | 7672000 | 0 | 7672000 | 0 | 177672000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4833000 | 0 | 0 | 0 | 71965000 | 0 | 0 | 0 | 3673444396 | 3403630396 | 3229840689 | 3673444396 | 3229840689 | 2316344000 | [29 empty] | 1215000000 | [29 empty] | -250.6% | 94.89% | 87.92% | 96.35% | 62.07%
| 3 | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | Suma | 274 | MAGNITUD FÍSICA | 99.54 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.48 | 1.48 | 4.22 | 3.72 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12.5 | 12.04 | 25 | 0 | 0 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.1 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.19 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.42 | 2.27 | 2.29 | 2.27 | 2.35 | 2.3 | 2.3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2.4 | 1.81 | 2.4 | 2.99 | 2.4 |  | 2.4 |  | 2.4 |  | 2.4 |  | 2.4 |  | 2.4 |  | 2.4 |  | 2.4 |  | 1 |  | 25 | 4.8 | 4.8 | 25 | 4.8 | 25 | [29 empty] | 12.5 | [29 empty] | 124.6% | 100% | 19.2% | 98.91% | 42.03% | Para el cumplimiento de las regulaciones y control del recurso suelo, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el primer trimestre de 2022 se atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 123 N° de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 123 Total, avance magnitud vigencia 2022 : 4,8 % Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada se subdivide en proporciones de 2.4% (febrero-noviembre) y 1,0% (diciembre) por lo tanto sobre estos porcentajes se miden los avances mensuales. | Ninguno | N/A | Obtención de información primaria, a partir de la medición de las variables que intervienen en los procesos asociados con el recurso hídrico y por tanto, fundamentales para el desarrollo del análisis y la definición de acciones orientadas a la gestión integral del mismo. Mayor cobertura, continuidad y resolución de información, que propende por la generación del conocimiento sobre el estado de la calidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4806714634 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246320000 | 246320000 | 55509000 | 55509000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127129000 | 124623000 | 428958000 | 428958000 | 426452000 | 428958000 | 426452000 | 1585211000 | 0 | 0 | 753612000 | 753612000 | 714123000 | 714123000 | 75456000 | 75456000 | -78986600 | -78986600 | 56196000 | 12840000 | 0 | 46830000 |  |  |  | 0 | 65273302 | 71821234 |  | 32149000 | 64810600 | 22242000 | 1650484302 | 1650484302 | 1650086634 | 1650484302 | 1650086634 | 1230176000 | 1189165000 | 1189165000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27090000 |  | 0 |  | 0 |  | 13921000 |  | 0 |  | 0 |  | 1230176000 | 1189165000 | 1189165000 | 1230176000 | 1189165000 | 1000000000 | [29 empty] | 500000000 | [29 empty] | #DIV/0! | 100% | 96.67% | 99.91% | 67.94%
[5 empty] | GIROS VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585211000 |  |  |  |  | 32719366 | 32719366 | 104617867 | 104617867 | 168815633 | 168815633 | 163908467 | 163908467 | 163643000 | 163857000 | 163643000 | 161742000 | 163643000 | 183873000 | 163643000 | 175149000 | 163643000 | 175149000 | 362207969 | 253891166 | 1650484302 | 1650484302 | 1583722499 | 1650484302 | 1583722499 |  | 0 |  | 20334701 | 18275701 | 127604000 | 116961600 | 127604000 |  | 127604000 |  | 127604000 |  | 127604000 |  | 130614000 |  | 130614000 |  | 127422000 |  | 112895400 |  | 70275899 |  | 1230176000 | 147938701 | 135237301 | 1230176000 | 135237301 | [60 empty] | 91.66% | 91.41% | 10.99% | 95.58% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.46 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [60 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 235822301 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169458166 | 45206600 | 45206600 | 77564200 | 77564200 | 31957233 | 31957233 | 14730133 | 14730133 | 0 | 0 | [14 empty] | 169458166 | 169458166 | 169458166 | 169458166 | 169458166 | 66364135 | 57521066 | 57521066 | 3122000 | 6030000 | 0 | 2813067 | 5721069 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 66364135 | 60643066 | 66364133 | 66364135 | 66364133 | [60 empty] | #DIV/0! | 109.4% | 100% | 102.5% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.48 | 1.48 | 4.22 | 3.72 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12.5 | 12 | 25.46 | 0.19 | 0.19 | 2.54 | 2.54 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.1 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.19 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.42 | 2.27 | 2.29 | 2.27 | 2.35 | 2.3 | 2.3 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25 | 0 | 0 | 2.4 | 1.81 | 2.4 | 2.99 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1 |  | 25 | 4.8 | 4.8 | 25 | 4.8 | 25 | [29 empty] | 12.5 | [29 empty] | 124.6% | 100% | 19.2% | 98.83% | 42.26%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 5042536935 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246320000 | 246320000 | 55509000 | 55509000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127129000 | 124623000 | 428958000 | 428958000 | 426452000 | 428958000 | 426452000 | 1754669166 | 45206600 | 45206600 | 831176200 | 831176200 | 746080233 | 746080233 | 90186133 | 90186133 | -78986600 | -78986600 | 56196000 | 12840000 | 0 | 46830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65273302 | 71821234 | 65273302 | 32149000 | 64810600 | 22242000 | 1885215770 | 1885215770 | 1819544800 | 1885215770 | 1819544800 | 1296540135 | 1246686066 | 1246686066 | 3122000 | 6030000 | 0 | 2813067 | 5721069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13921000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296540135 | 1249808066 | 1255529133 | 1296540135 | 1255529133 | 1000000000 | [29 empty] | 500000000 | [29 empty] | #DIV/0! | 100.5% | 96.84% | 98.25% | 69.44%
| 4 | Implementar y optimizar 1 monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | Suma | 274 | MAGNITUD FÍSICA | 0.99 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.023 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 0.248 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.06 | 0.24 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 100% | 25% | 97.83% | 45.45% | Con el objeto de garantizar la implementación de un monitoreo periódico del recurso hídrico que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto, y a su vez, dar cumplimiento a lo establecido en el proyecto de inversión 7789, se elaboró el plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, para la vigencia 2022, en los diferentes componentes de interés de la SDA como es la Red de Calidad Hídrica de Bogotá – RCHB, el Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes – PMAE y la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas – RMAS. Además, se ejecutó el monitoreo de 308 puntos, de los cuales 172 muestras corresponden al componente de RCHB y 136 muestras hacen parte del PMAE. Se revisaron y aprobaron 488 reportes de análisis de laboratorio. Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, emitiendo 124 documentos técnicos y en la elaboración de las bases con resultados de laboratorio de 453 muestras. Con el fin de gestionar el desarrollo de muestreos de manera autónoma se avanzó en el seguimiento al contrato de compraventa No. SDA- 20211745 cuyo objeto es “Adquisición de soluciones y materiales de laboratorio soporte para actividades de toma de muestra” y se desarrollaron actividades en campo para la operación y apropiación de conocimientos en el manejo de los equipos de medición de parámetros in situ y determinación de caudales, en el marco del proceso de acreditación en la matriz agua que adelanta la SDA, además de la ejecución de 3 monitoreos de la matriz agua de manera autónoma. Finalmente, se realizó la gestión para la transmisión y la consolidación de la información registrada por los dispositivos de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas. | Ninguno | N/A | Generación de conocimiento como estrategia para identificar las variables relacionadas con la contaminación y afectación a las fuentes hídricas que permita planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico, fortaleciendo los procesos de evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 13036358914 | 1984550000 | 0 | 0 | 24305000 | 24305000 | 188163000 | 188163000 | 42879000 | 42879000 | 0 | 0 | 10246000 | 10246000 | 1469799000 | 1082100630 | 1735392000 | 1735392000 | 1347693630 | 1735392000 | 1347693630 | 2139022000 | 0 | 0 | 224010000 | 224010000 | 381603000 | 381603000 | 72560000 | 72560000 | 38080000 | 38080000 | 949417000 | 934417000 | 116348000 | 7200000 |  |  | 319390698 | 178960357 | 109508000 | 8595000 | -18000000 | 44259767 | 208689348 | 294821160 | 2401606046 | 2401606046 | 2184506284 | 2401606046 | 2184506284 | 3658882000 | 3420872000 | 3383071000 |  |  | 50000000 | 29231000 |  |  |  |  | 70000000 |  | 47553000 |  | 50000000 | [5 empty] | 457000 |  |  |  | 3638882000 | 3470872000 | 3412302000 | 3638882000 | 3412302000 | 3994607000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870670000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.46% | 98.31% | 93.77% | 91.28% | 53.27%
[5 empty] | GIROS VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139022000 |  |  |  |  | 2635800 | 2635800 | 34586066 | 34586066 | 62233034 | 62233034 | 83003401 | 79481400 | 78449000 | 86246433 | 434840400 | 88552242 | 265332400 | 85262615 | 289180400 | 86753474 | 322832400 | 506185740 | 828513145 | 503515234 | 2401606046 | 2401606046 | 1535452038 | 2401606046 | 1535452038 |  | 0 |  | 28805127 | 6155167 | 686438561 | 481967610 | 98483728 |  | 588483728 |  | 98483728 |  | 538483728 |  | 98483728 |  | 538483728 |  | 96411527 |  | 83792693 |  | 802531724 |  | 3658882000 | 715243688 | 488122777 | 3658882000 | 488122777 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.21% | 68.25% | 13.34% | 64.92% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.01 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 | [18 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1797524509 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148470263 | 52606533 | 52606533 | 93212912.67 | 93212912.67 | 58157720.33 | 58157720.33 | 6547334 | 6547334 | 5153333 | 5153333 | 14161430 | 7351630 | 918631000 |  |  |  |  | 3452800 |  | 918631000 |  | 3357000 |  |  | 1148470263 | 1148470263 | 1148470263 | 1148470263 | 1148470263 | 649054246 | 437854546 | 437854546 | 82363322 | 23038466 | 95815617 | 104731617 | 4981000 |  | 4981000 |  | 4981000 |  | 2000000 |  | 2000000 |  | 2000000 |  | 4000000 |  | 4000000 |  | 4077761 |  | 649054246 | 616033485 | 565624629 | 649054246 | 565624629 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3% | 91.82% | 87.15% | 97.14% | 95.36%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.023 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 0.248 | 0.25 | 0.248 | 0.25 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.5% | 39.8%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 14833883423 | 1984550000 | 0 | 0 | 24305000 | 24305000 | 188163000 | 188163000 | 42879000 | 42879000 | 0 | 0 | 10246000 | 10246000 | 1469799000 | 1082100630 | 1735392000 | 1735392000 | 1347693630 | 1735392000 | 1347693630 | 3287492263 | 52606533 | 52606533 | 317222912.67 | 317222912.67 | 439760720.33 | 439760720.33 | 79107334 | 79107334 | 43233333 | 43233333 | 963578430 | 941768630 | 1034979000 | 7200000 | 0 | 0 | 319390698 | 182413157 | 109508000 | 927226000 | -18000000 | 47616767 | 208689348 | 294821160 | 3550076309 | 3550076309 | 3332976547 | 3550076309 | 3332976547 | 4307936246 | 3858726546 | 3820925546 | 82363322 | 23038466 | 145815617 | 133962617 | 4981000 | 0 | 4981000 | 0 | 74981000 | 0 | 49553000 | 0 | 52000000 | 0 | 2000000 | 0 | 4000000 | 0 | 4457000 | 0 | 4077761 | 0 | 4287936246 | 4086905485 | 3977926629 | 4287936246 | 3977926629 | 3994607000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870670000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.87% | 97.33% | 92.77% | 92.38% | 58.37%
| 5 | Diseñar y estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D.C. | Suma | 274 | MAGNITUD FÍSICA | 5.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.12 | 0.2 | 0.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.12 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.12 |  | 0.22 |  | 1.01 | 0.11 | 0.11 | 1.01 | 0.11 | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 10.89% | 100% | 42.12% | Con el fin de diseñar y estructurar documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D.C., se desarrollaron actividades tendientes al análisis y el procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito, para lo cual se determinaron los indicadores de ciudad relacionados con el Observatorio Ambiental de Bogotá-OAB, el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá-ORARBO, la Matriz de Indicadores de ciudad Secretaría Distrital de Planeación, el programa Bogotá Como Vamos y el Acuerdo 067 de 2002. Así mismo con el objeto articular las actividades de monitoreo con los procesos de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo, se realizó el análisis de la información obtenida del monitoreo ambiental para determinar el universo de usuarios, con caracterizaciones ejecutadas en el Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, los cuales son objeto de priorización y requieren el desarrollo de evaluación técnica por cuanto representan una afectación al recurso hídrico por el incumplimiento a la normatividad ambiental de límites máximos permisibles. Se realizó la planificación, el diseño y formulación de las actividades de monitoreo ambiental y se establecieron los lineamientos para la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico de la ciudad de Bogotá, como insumo para el desarrollo del Informe Técnico No. 00423 del 24 de febrero del 2022 “Programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2022” Finalmente desarrolló la evaluación de las causales de no imputabilidad del prestador del servicio de alcantarillado y se estructuraron los documentos técnicos: IT 01082 del 31/03/2022 relacionado con la implementación de tasa retributiva e IT 00529 del 01/03/2022 referente con la Operatividad de los equipos auto muestreadores para la matriz agua. | Ninguno | N/A | Generación de conocimiento como estrategia para identificar las variables relacionadas con la contaminación y afectación a las fuentes hídricas que permita planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico, fortaleciendo los procesos de evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 991070367 | 101225000 | 0 | 0 | 30690000 | 30690000 | 14984000 | 14984000 | 0 | 0 | 16500000 | 16500000 | 0 | 0 | 39051000 | 25268000 | 101225000 | 101225000 | 87442000 | 101225000 | 87442000 | 204662000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141777000 | 141777000 | 24480000 | 24480000 | 0 | 0 | 30261000 | 0 |  | 21615000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8144000 | 12564367 | 204662000 | 204662000 | 200436367 | 204662000 | 200436367 | 310151000 | 301862000 | 205407000 | [18 empty] | 8289000 |  |  |  | 310151000 | 301862000 | 205407000 | 310151000 | 205407000 | 257697000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135344000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 68.05% | 66.23% | 81.17% | 49.77%
[5 empty] | GIROS VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204662000 | [6 empty] | 7313366 | 7313366 | 17475667 | 17475667 | 18473000 | 18473000 | 18473000 | 18473000 | 22796000 | 20778600 | 22796000 | 22796000 | 22796000 | 22796000 | 22796000 | 22796000 | 51742967 | 26632000 | 204662000 | 204662000 | 177533633 | 204662000 | 177533633 |  | 0 |  | 2350700 | 2350700 | 20177000 | 20177000 | 20177000 |  | 20177000 |  | 20177000 |  | 20177000 |  | 20177000 |  | 20177000 |  | 20177000 |  | 20177000 |  | 126207300 |  | 310151000 | 22527700 | 22527700 | 310151000 | 22527700 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 7.263% | 88.06% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 74649601 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52744200 | 20517333 | 20517333 | 15384000 | 15384000 | 5866667 | 5866667 | 10976200 | 10976200 | 0 | 0 | [14 empty] | 52744200 | 52744200 | 52744200 | 52744200 | 52744200 | 22902734 | 17651733 | 16654400 | 4253668 | 5251000 |  | 0 | [18 empty] | 21905401 | 21905401 | 21905400 | 21905401 | 21905400 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 5.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.12 | 0.2 | 0.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | [18 empty] | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1 | [24 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 42.12%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1065719968 | 101225000 | 0 | 0 | 30690000 | 30690000 | 14984000 | 14984000 | 0 | 0 | 16500000 | 16500000 | 0 | 0 | 39051000 | 25268000 | 101225000 | 101225000 | 87442000 | 101225000 | 87442000 | 257406200 | 20517333 | 20517333 | 15384000 | 15384000 | 147643667 | 147643667 | 35456200 | 35456200 | 0 | 0 | 30261000 | 0 | 0 | 21615000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8144000 | 12564367 | 257406200 | 257406200 | 253180567 | 257406200 | 253180567 | 333053734 | 319513733 | 222061400 | 4253668 | 5251000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8289000 | 0 | 0 |  | 332056401 | 323767401 | 227312400 | 332056401 | 227312400 | 257697000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135344000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 70.21% | 68.46% | 83.23% | 53.29%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 34196217914 | 3756930000 | 0 | 0 | 196885000 | 196885000 | 1048167000 | 1048167000 | 203803900 | 203803900 | 16500000 | 16500000 | 10246000 | 10246000 | 2281328100 | 1835594630 | 3756930000 | 3756930000 | 3311196530 | 3756930000 | 3311196530 | 6969964000 | 3583000 | 3583000 | 1888715000 | 1888715000 | 2319348000 | 2319348000 | 248601000 | 248601000 | 52096400 | 52096400 | 1510055900 | 1242300900 | 116348000 | 153965000 | 170000000 | 4149000 | 345357798 | 249100624 | 174781302 | 119993967 | -8000000 | 146417067 | 377983414 | 471169426 | 7198869814 | 7198869814 | 6899439384 | 7198869814 | 6899439384 | 10605227000 | 10011862000 | 9651627000 | 0 | 0 | 75000000 | 54231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000000 | 0 | 74643000 | 0 | 50000000 | 0 | 4833000 | 0 | 13921000 | 0 | 134968000 | 0 | 0 | 0 | 10605227000 | 10086862000 | 9705858000 | 10605227000 | 9705858000 | 8940302000 | [29 empty] | 4440053000
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 3155992556 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085366328 | 243623766 | 243623766 | 432910073.01 | 432910073.01 | 355997499.99 | 355997499.99 | 62562933 | 62562933 | 35153332 | 35153332 | 36487724 | 7351630 | 918631000 | 1201933 | -544600 | 17829335 | 0 | 3452800 | 0 | 918631000 | 0 | 3357000 | 0 | 0 | 2084821728 | 2084821728 | 2082071302 | 2084821728 | 2082071302 | 1097420521 | 727970738 | 726110638 | 202344236 | 117747830 | 81848450 | 116364350 | 18374069 | 0 | 12653000 | 0 | 12653000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 4077761 | 0 | 1073921254 | 1012163424 | 960222818 | 1073921254 | 960222818 | 0 | [29 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 37352210470 | 3756930000 | 0 | 0 | 196885000 | 196885000 | 1048167000 | 1048167000 | 203803900 | 203803900 | 16500000 | 16500000 | 10246000 | 10246000 | 2281328100 | 1835594630 | 3756930000 | 3756930000 | 3311196530 | 3756930000 | 3311196530 | 9055330328 | 247206766 | 247206766 | 2321625073.01 | 2321625073.01 | 2675345499.99 | 2675345499.99 | 311163933 | 311163933 | 87249732 | 87249732 | 1546543624 | 1249652530 | 1034979000 | 155166933 | 169455400 | 21978335 | 345357798 | 252553424 | 174781302 | 1038624967 | -8000000 | 149774067 | 377983414 | 471169426 | 9283691542 | 9283691542 | 8981510686 | 9283691542 | 8981510686 | 11702647521 | 10739832738 | 10377737638 | 202344236 | 117747830 | 156848450 | 170595350 | 18374069 | 0 | 12653000 | 0 | 252653000 | 0 | 76643000 | 0 | 52000000 | 0 | 6833000 | 0 | 17921000 | 0 | 138968000 | 0 | 4077761 | 0 | 11679148254 | 11099025424 | 10666080818 | 11679148254 | 10666080818 | 8940302000 | [29 empty] | 4440053000
|  |  | CONTROL DE CAMBIOS | [47 empty] | 1241850693 |  |  | 5802018863
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F43: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F44: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F45: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F46: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7789 - Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2022 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A: MARZO DE 2022
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
1.Evaluación control y seguimiento del Recurso hídrico | 1. Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 1. Realizar la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al Recurso Hídrico para la vigencia 2021. |  | X | Programado |  | 100% | [10 empty] | 100% | 19% | 1.9% | Durante el mes de febrero de 2022 se realizó la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el recurso hídrioc del DC, según radicado No.2022IE36560, que correponde al informe técnico No.00423
[5 empty] | Ejecutado |  | 100% | [10 empty] | 100%
|  | 2. Identificar los presuntos infractores de la norma de vertimientos a red de alcantarillado y emisión de las actuaciones técnicas correspondientes. | X | X | Programado | 2% | 0.5% | 16% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9.5% | 9% | 7% | 7% | 100% |  | 9.5% | RECURSOS RESERVAS Durante el mes de enero del año 2022, se realizó la evaluación de 20 conceptos, e informes técnicos de las caracterizaciones definidas para el grupo de alcantarillado pendientes del programa establecido para el año 2021. Así mismo como gestión adicional, se atendieron 38 conceptos e informes técnicos y 46 requerimientos como actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. RECURSOS VIGENCIAS Durante el periodo de reporte, se atendió un total de 136 caracterizaciones mediante las respectivas actuaciones técnicas (conceptos o informes técnicos) relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. Se presenta atraso en la generación de los conceptos e informes técnicos toda vez que algunos aún se encuentran en revisión y ajuste por parte del equipo técnico encargado de su generación.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 0.5% | 9.92% | [9 empty] | 12.42%
|  | 3. Atender los derechos de petición, quejas, reclamos y otros de carácter prioritario de usuarios de la red de alcantarillado de la ciudad. |  | X | Programado | 2% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 3.8% | RECURSOS RESERVAS En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, y en atención a las actividades misionales del grupo alcantarillado técnico, durante el mes de enero del 2022, se atendieron un total de 37 derechos de petición. RECURSOS VIGENCIAS En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, y en atención a las actividades misionales del grupo alcantarillado técnico, durante el periodo de reporte se atendió un total de 128 PQRs.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 8% | 9% | [9 empty] | 19%
|  | 4. Impulsar jurídicamente los conceptos e informes técnicos en los cuales se evidenció un presunto incumplimiento normativo. |  | X | Programado |  | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% |  | 3.8% | Para el periodo de reporte, en lo que respecta a las actuaciones desarrolladas por el grupo jurídico se impulsaron 24 actuaciones sancionatorias, se atendió 1 PQRS, se archivaron dos procesos permisivos y se gestiono 1 actuación administrativa de carácter permisiva. Se presenta retraso en la estructuración de 3 actuaciones sancionatorias toda vez que se encuentran en revisión y validación documental.
[5 empty] | Ejecutado |  | 9% | 7% | [9 empty] | 16%
| 2. Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 5.. Realizar la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al Recurso Hídrico para la vigencia 2021. |  | X | Programado |  | 100% | [10 empty] | 100% | 32% | 2% | Durante el mes de febrero de 2022 se realizó la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el recurso hídrioc del DC, según radicado No.2022IE36560, que correponde al informe técnico No.00423
[5 empty] | Ejecutado |  | 100% | [10 empty] | 100%
|  | 6. Realizar la evaluación técnica y desarrollar las etapas procesales de índole jurídico para la autorización de los instrumentos ambientales asociados al recurso hídrico y suelo. |  | X | Programado |  | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 20% | 12.5% | 100% |  | 7.5% | EVALUACIÓN Autorizaciones – Jurídico Hídrico Se generaron impulsos técnico-jurídicos a 7 trámites de permiso de vertimientos nuevos. Se generaron 18 resoluciones que deciden solicitudes de permisos de vertimientos. Aguas Subterráneas Se otorga prorroga al usuario Team Foods Colombia S.A. - pz-06-0005. Se realizó el avance en la atención integral de las siguientes solicitudes. • Inversiones Niza S.A.S - pz-10-0027– Requerimiento de evaluación • Hermanas Misioneras de la Consolata - pz-01-0022 - Requerimiento de evaluación • Servicentro Primax Avenida Tercera - aj-14-0005 - Requerimiento de evaluación • Centro Comercial Palatino P.H. - Sin pozo - Requerimiento de evaluación • Don Quijote GM S.A.S. - pz-01-0055 - Requerimiento de evaluación • Parques y Funerarias S.A.S. – Jardines del Recuerdo Requerimiento de evaluación • Gimnasio José Joaquín Casas Leal Melo Y CIA S. EN C. - pz-01-0089 – CT evaluación • Universidad de San Buenaventura - pz-01-0023 - CT evaluación • Frigorífico Guadalupe S.A.S. y Parqueadero La Sabana / Alfredo Bustos (Se surtió la etapa técnica, pendiente de auto de inicio
[5 empty] | Ejecutado |  | 7.5% | 7.5% | [9 empty] | 15%
|  | 7. Realizar las actuaciones técnicas y desarrollar las etapas procesales de índole jurídica asociadas al seguimiento de instrumentos ambientales otorgados al recurso hídrico y suelo. | X | X | Programado |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% | 5% | 5% | 5% | 20% | 15% | 100% |  | 10.5% | SEGUIMIENTO Autorizaciones – Jurídico Hídrico Generados 60 requerimientos de costos de operación (cobro por seguimiento ambiental). 1 concepto de seguimiento ambiental de permiso de vertimientos. Aguas Subterráneas Se generaron 9 conceptos técnicos de seguimiento ambiental a concesiones de aguas subterráneas
[5 empty] | Ejecutado |  | 0% | 20% | [9 empty] | 20%
|  | 8. Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a presuntos infractores que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo. |  | X | Programado |  | 3% | 3% | 12% | 3% | 7% | 13% | 3% | 3% | 3% | 13% | 37% | 100% |  | 12% | CONTROL Autorizaciones – Jurídico Hídrico Se realizó atención y generación de 50 documentos que atienden PQRS y entes de control, adicionalmente fueron generados 45 documentos asociados a la atención de solicitudes internas y externas relacionadas al control de factores sobre el recurso hídrico superficial. Aguas Subterráneas Atención de 14 quejas con 14 documentos 46 productos técnicos de otras actividades Visita a 70 medidores 8 acompañamientos 6 Bases de aguas subterráneas diligenciadas mensualmente 12 CT de control para la meta vigencia 2022 8 CT de control que le apuntan a 9 puntos de aguas subterráneas, los cuales no le apuntan a la meta de la vigencia 2022.
[5 empty] | Ejecutado |  | 3% | 3% | [9 empty] | 6%
| 3. Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | 9. Acoger jurídicamente los conceptos técnicos mediante la proyección de los actos administrativos ambientales de carácter sancionatorio |  | X | Programado | 2% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 100% | 12% | 4.8% | En el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento al recurso hídrico la Secretaría Distrital de Ambiente durante lo corrido del año 2022 atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, distribuida así: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 123 N° de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 123
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 6.8% | 11.2% | [9 empty] | 20%
|  | 10. Realizar el proceso de organización y administración de los documentos de archivos y expedientes sancionatorios |  | X | Programado | 2% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 100% |  | 1.8% | Durante lo corrido de la vigencia 2022 se realizaron 1253 acciones archivisticas asociadas al proceso de organización y administración documental asi:} Desgploses: 5 Apertura de expedientes: 55 Asociación de radicados – Forest: 313 Organización de expedientes: 12 FUID: 19 Hoja de Control: 279 Inserciones Expedientes sancionatorios: 169 Solicitudes de préstamo: 360 Control de Calidad: 21 Foliación: 8 Apoyo saneamiento jurídico: 12
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 9% | 9% | [9 empty] | 20%
|  | 11. Notificar los actos administrativos en cumplimiento de la normatividad establecida. |  | X | Programado | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100% |  | 3.6% | Durante lo corrido de la vigencia 2022 se ha realizado la notificación de 265 actos administrativos y 65 resoluciones.
[5 empty] | Ejecutado |  | 9% | 9% | [9 empty] | 18%
|  | 12. Realizar acciones de seguimiento y control ambiental en el marco del trámite sancionatorio. |  | X | Programado | 2% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 100% |  | 1.8% | Durante el primer trimestre de 2022 Se realizaron actividades asociadas al proceso de seguimiento y control al recurso hidrico de la siguiente manera: 1. Se realizó 1 evaluación de Licencia ambiental - Radicado 2022ER07262 2. Se realizó la proyección de 4 informes técnicos de criterio. ( 3977282, 3796017, 4214680, 4945620) 3. Se realizaron 4 procesos de evaluación de licencias Ambientales ( Reciclamas, Descont- 5086085, Lasea- 5367265, ENEL Codensa- 5384829 ) 4. Se realizaron 3 procesos de seguimiento de licencias Ambientales ( Suministros Industriales y empresariales EAT -5365175, G&M AMBIENTAR Y ASESORES LTDA - 5384811, ALPOPULAR ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITOS S.A. ALPOPULAR S.A- 5373322) 5. Evaluación solicitud modificación LASEA Soluciones SAS- 5416688 Nota: Se genera rezago de 6 procesos de evaluación y seguimiento los cuales se encuentran en tramite para revisión y corrección, los cuales se priorizaran para el mes de Abril 2022.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 9% | 1.29% | [9 empty] | 12.29%
2.Monitoreo y análisis del recurso hídrico | 4. Implementar y optimizar 1 monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 13. Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. (RCHB - PMAE - RMAS) |  | X | Programado | 0% | 18.3% | 10.39% | 10.65% | 12.41% | 9.439% | 9.105% | 10.64% | 6.925% | 7.17% | 2.941% | 2.032% | 100% | 34% | 20% | Durante lo corrido de la vigencia 2022, se elaboró el plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, para la vigencia 2022, documento en el cual se establecen los objetivos, alcance, generalidades del contrato, los lineamientos técnicos y el conjunto de actividades a seguir para la ejecución del monitoreo de la cantidad y calidad del recurso hídrico de Bogotá y sus factores de impacto, en los diferentes componentes de interés de la SDA. Se ejecutó el monitoreo de 308 puntos, de los cuales 172 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá y 136 muestras hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, Cuerpos de agua y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 488 reportes de análisis de laboratorio
[5 empty] | Ejecutado |  | 19.82% | 10.49% | [9 empty] | 30.31%
|  | 14. Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | X | X | Programado | 0% | 4.958% | 12.8% | 13.82% | 12.32% | 8.643% | 4.717% | 6.47% | 9.225% | 11.26% | 8.68% | 7.1% | 99.99% |  | 5% | Durante lo corrido de la vigencia 2022 se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 124 documentos técnicos para realizar el análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental, relacionadas con el cumplimiento de los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales, conforme a la normatividad ambiental vigente. Adicionalmente se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 453 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado.
[5 empty] | Ejecutado |  | 5.04% | 10.73% | [9 empty] | 15.77%
|  | 15. Redefinir y Reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital con base en las cantidades y parámetros establecidos en el Contrato de Prestación de Servicios No. SDA-20211379 celebrado con la UT PSL-ANQ para el 2022. |  | X | Programado | 0% | 15% | 30% | 35% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3% | Durante lo corrido de la vigencia 2022 se avanzó en la redefinición y reformulación del Programa de Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto para el año 2022 del Distrito Capital, por medio de la verificación de variables y parámetros a modificar con base en lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. SDA-20211379 celebrado con la UT PSL-ANQ. Se realizó la revisión de los análisis desarrollados en el informe técnico No. 06504 del 31 de diciembre del 2021 “Integración de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico para el año 2022”, con el fin de evaluar técnicamente si hay lugar a la inclusión de un mayor número de muestras en función del número de usuarios existentes y de la dinámica, la reactividad e incertidumbre de los componentes asociados con los procesos de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental que no hayan sido considerados en el análisis.
[5 empty] | Ejecutado |  | 15% | 30% | [9 empty] | 45%
|  | 16. Realizar la optimización de la red de aguas subterráneas y gestión para la ejecución de muestreos en la matriz agua de manera autónoma. |  | X | Programado | 0% | 5% | 11% | 17.3% | 15.5% | 9% | 7% | 11.4% | 4.6% | 8.6% | 6.6% | 4% | 100% |  | 6% | Durante lo corrido de la vigencia 2022 se avanzó en el seguimiento al contrato de compraventa No. SDA- 20211745 cuyo objeto es “Adquisición de soluciones y materiales de laboratorio soporte para actividades de toma de muestra”, por medio de la gestión para la revisión y recepción de los materiales y soluciones en la Secretaría Distrital de Ambiente. Se desarrollaron actividades en campo para la operación y apropiación de conocimientos en el manejo de los equipos de medición de parámetros in situ y determinación de caudales (YSI Pro Quatro, Sontek Flowtracker 2 y Riversurveyor M9), en el marco del proceso de acreditación en la matriz agua que adelanta la SDA. Además de la ejecución de 3 monitoreos de la matriz agua de manera autónoma. Se desarrollaron las actividades técnicas y administrativas tendientes en adelantar los procesos necesarios para tramitar la gestión documental al interior de la SDA y avanzar con la información para la solicitud de acreditación, por medio de la capacitación de inducción al laboratorio ambiental de la SDA y del diligenciamiento de los formatos de imparcialidad y confidencialidad. Finalmente, se realizó la gestión para la transmisión y la consolidación de la información registrada por los dispositivos de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas.
[5 empty] | Ejecutado |  | 5% | 11.6% | [9 empty] | 16.6%
| 5. Diseñar y estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D.C. | 17. Analizar y procesar la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental. |  | X | Programado | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 100% | 3% | 1.5% | Durante lo corrido de la vigencia 2022 se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico que incluyó la reactividad de información de los procesos de control, evaluación y seguimiento, la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico, desde un punto de vista hidrodinámico y calidad de agua e integración de información regional. Los análisis desarrollados permitieron entre otros: Determinar el universo de usuarios, con caracterizaciones ejecutadas en el Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, los cuales son objeto de priorización y requieren el desarrollo de acciones de control, evaluación y seguimiento por cuanto representan una afectación al recurso hídrico por el incumplimiento a la normatividad ambiental de límites máximos permisibles. Determinar los indicadores de ciudad relacionados con el Observatorio Ambiental de Bogotá-OAB, el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá-ORARBO, la Matriz de Indicadores de ciudad Secretaría Distrital de Planeación, el programa Bogotá Como Vamos y el Acuerdo 067 de 2002. Definición de las acciones y actividades para la implementación y optimización de un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. Así mismo se diseñaron y estructuraron las actividades para la elaboración de documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del Distrito Capital. Determinación de carga contaminante, aplicabilidad de ajuste del factor regional y evaluación de las causales de no imputabilidad del prestador del servicio de alcantarillado.
[5 empty] | Ejecutado |  | 5% | 5% | [9 empty] | 10%
|  | 18. Elaborar documentos con directrices en el manejo y planificación del recurso hídrico. |  | X | Programado | 0% | 8.071% | 5.695% | 10.74% | 10.01% | 8.4% | 8.4% | 16.8% | 4.32% | 4.84% | 5.68% | 17.04% | 99.99% |  | 0.9% | Durante lo corrido de la vigencia 2022 se realizó la planificación, el diseño y formulación de las actividades de monitoreo ambiental y se establecieron los lineamientos para la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico de la ciudad de Bogotá, como insumo para el desarrollo del Informe Técnico No. 00423 del 24 de febrero del 2022 “Programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2022” Se emitió el Informe Técnico 01082 del 31/03/2022 relacionado con la evaluación de cumplimiento de la meta individual de carga contaminante y establecimiento del factor regional aplicable a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado De Bogotá, EAAB-ESP, vigencia 2016. Se estructuraron los documentos técnicos: Informe Técnico No. 00529 del 01 de marzo del 2022 Operatividad de los equipos auto muestreadores disponibles en la SDA para la matriz agua
[5 empty] | Ejecutado |  | 8.07% | 5% | [9 empty] | 13.07%
|  | 19. Realizar la integración de lineamientos para la consolidación del Programa de Monitoreo Evaluación, Control y Seguimiento ambiental. |  | X | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100% |  | 0.6% | Para el presente periodo no se contempló el desarrollo de acciones a realizar para el cumplimiento de esta actividad, por cuanto la integración de lineamientos para la consolidación del Programa de Monitoreo Evaluación, Control y Seguimiento ambiental se desarrollará a partir del mes de Noviembre.
[5 empty] | Ejecutado |  | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar. Definir los logros más representativos acumulados en la vigencia, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on T47: YULIED.PENARANDA: La suma debe dar 100%
Note on U47: YULIED.PENARANDA: La suma debe dar 100%

## TERRITORIALIZACION
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7789 - Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital.
PERIODO: |  |  |  | CORTE A MAYO DE 2022
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [13 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  |  | 10. POBLACIÓN | [9 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2022 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | CUENCA | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | ANTONIO NARIÑO | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.057 | Durante el periodo del reporte se programaron 3 acciones de control a las concentraciones límites máximas |  |  | 0.057 | [9 empty] | Durante el periodo del reporte se realizaron 3 acciones de control a las concentraciones límites máximas | RIO FUCHA Y RIO TUNJUELO | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD JARDIN | CIUDAD BERNA SEVILLA URBANIZACION CARACAS | SHP 7789\7789\META_1 | 0,53 Ha |  |  | 82958 | 38750 | 44208 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 4356000 |  |  |  | 4356000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.057 |  |  |  | 0.057
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 4356000 |  |  |  | 4356000
|  | BARRIOS UNIDOS | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.171 | Durante el periodo del reporte se programaron 9 acciones de control a las concentraciones límites máximas |  |  | 0.171 | [9 empty] | Durante el periodo del reporte se realizaron 9 acciones de control a las concentraciones límites máximas | RIO SALITRE | BARRIOS UNIDOS | DOCE DE OCTUBRE LOS ALCAZARES LOS ANDES | BARRIO LA PAZ GAITAN BARRIO SAN FERNANDO OCCIDENTAL URBANIZACION 7 DE AGOSTO URBANIZACION ASTURIAS URBANIZACION RIONEGRO |  | 0,63 Ha |  |  | 150151 | 73779 | 76372 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 13068000 |  |  |  | 13068000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.171 |  |  |  | 0.171
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 13068000 |  |  |  | 13068000
|  | BOSA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.038 | Durante el periodo del reporte se programaron 2 acciones de control a las concentraciones límites máximas |  |  | 0.038 | [9 empty] | Durante el periodo del reporte se realizaron 2 acciones de control a las concentraciones límites máximas | RIO FUCHA Y RIO TUNJUELO | BOSA | BOSA OCCIDENTAL TINTAL SUR | CIUDADELA EL RECREO ETAPAS 1A-1B-2A VILLA MAGDA |  | 0,39 ha | BOSA OCCIDENTAL |  | 726293 | 349432 | 376861 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2904000 |  |  |  | 2904000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.038 |  |  |  | 0.038
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2904000 |  |  |  | 2904000
|  | CHAPINERO | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.076 | Durante el periodo del reporte se programaron 4 acciones de control a las concentraciones límites máximas |  |  | 0.076 | [9 empty] | Durante el periodo del reporte se realizaron 4 acciones de control a las concentraciones límites máximas | RIO SALITRE | CHAPINERO | CHAPINERO CHICO LAGO EL REFUGIO | BARRIO CHAPINERO CENTRAL BARRIO QUINTA CAMACHO CHICO RESERVADO I SECTOR |  | 0,41 Ha |  |  | 176471 | 84779 | 91692 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 5808000 |  |  |  | 5808000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.076 |  |  |  | 0.076
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 5808000 |  |  |  | 5808000
|  | CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.038 | Durante el periodo del reporte se programaron 2 acciones de control a las concentraciones límites máximas |  |  | 0.038 | [9 empty] | Durante el periodo del reporte se realizaron 2 acciones de control a las concentraciones límites máximas | RIO TUNJUELO | CIUDAD BOLIVAR | ISMAEL PERDOMO SAN FRANCISCO | BARRIO LA ESTANCIA ESTACION DE SERVICIO |  | 0,32 Ha | ISMAEL PERDOMO SAN FRANCISCO |  | 656015 | 326034 | 329981 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2904000 |  |  |  | 2904000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.038 |  |  |  | 0.038
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2904000 |  |  |  | 2904000
|  | ENGATIVA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.076 | Durante el periodo del reporte se programaron 4 acciones de control a las concentraciones límites máximas |  |  | 0.076 | [9 empty] | Durante el periodo del reporte se realizaron 4 acciones de control a las concentraciones límites máximas | RIO SALITRE Y RIO FUCHA | ENGATIVA | ALAMOS ENGATIVA SANTA CECILIA | CIUDADELA INDUSTRIAL EL DORADO LOS LAURELES NORMANDIA I SECTOR URBANIZACION INDUSTRIAL PARAVAS |  | 1,67 Ha | ENGATIVA |  | 815262 | 386382 | 428880 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 5808000 |  |  |  | 5808000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.076 |  |  |  | 0.076
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 5808000 |  |  |  | 5808000
|  | FONTIBON | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.285 | Durante el periodo del reporte se programaron 15 acciones de control a las concentraciones límites máximas |  |  | 0.285 | [9 empty] | Durante el periodo del reporte se realizaron 15 acciones de control a las concentraciones límites máximas | RIO FUCHA | FONTIBON | CAPELLANIA FONTIBON SAN PABLO GRANJAS DE TECHO | BARRIO EL VERGEL BARRIO SAN PABLO JERICO BRISAS ALDEA FONTIBON FRANCO MONTEVIDEO SANTA CECILIA URBANIZACION INDUSTRIAL MONTEVIDEO URBANIZACION VISION DE COLOMBIA |  | 12,45 Ha |  |  | 399020 | 186689 | 212331 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 21780000 |  |  |  | 21780000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.285 |  |  |  | 0.285
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 21780000 |  |  |  | 21780000
|  | KENNEDY | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.266 | Durante el periodo del reporte se programaron 14 acciones de control a las concentraciones límites máximas |  |  | 0.266 | [9 empty] | Durante el periodo del reporte se realizaron 14 acciones de control a las concentraciones límites máximas | RIO FUCHA Y RIO TUNJUELO | KENNEDY | BAVARIA CARVAJAL CORABASTOS KENNEDY CENTRAL | LUSITANIA MARIA PAZ PROVIVIENDA URBANIZACION CARVAJAL URBANIZACION CIUDAD KENNEDY SPMZ 7 URBANIZACION RECODO Y PETALUMA (SECTOR INDUSTRIAL) |  | 3,77 Ha | CORABASTOS |  | 1034293 | 500515 | 533778 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 20328000 |  |  |  | 20328000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.266 |  |  |  | 0.266
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 20328000 |  |  |  | 20328000
|  | LOS MARTIRES | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.095 | Durante el periodo del reporte se programaron 5 acciones de control a las concentraciones límites máximas |  |  | 0.095 | [9 empty] | Durante el periodo del reporte se realizaron 5 acciones de control a las concentraciones límites máximas | RIO FUCHA | LOS MARTIRES | LA SABANA SANTA ISABEL | EL LISTON RICAURTE SAMPER MENDOZA SANTA ISABEL I SECTOR URBANIZACION |  | 0,54 Ha |  |  | 83142 | 35452 | 47690 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 7260000 |  |  |  | 7260000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.095 |  |  |  | 0.095
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 7260000 |  |  |  | 7260000
|  | PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.209 | Durante el periodo del reporte se programaron 11 acciones de control a las concentraciones límites máximas |  |  | 0.209 | [9 empty] | Durante el periodo del reporte se realizaron 11 acciones de control a las concentraciones límites máximas | RIO FUCHA | PUENTE ARANDA | CIUDAD MONTES PUENTE ARANDA ZONA INDUSTRIAL | PENSILVANIA PUENTE ARANDA URBANIZACION INDUSTRIAL URBANIZACION INDUSTRIAL PENSILVANIA URBANIZACION ORTEZAL URBANIZACION VERAGUAS CENTRAL I, II, III ETAPAS |  | 0,64 Ha |  |  | 255123 | 125963 | 129160 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 15972000 |  |  |  | 15972000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.209 |  |  |  | 0.209
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 15972000 |  |  |  | 15972000
|  | RAFAEL URIBE URIBE | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | RIO FUCHA Y RIO TUNJUELO | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA | URBANIZACIONES UJUETA |  | 0,19 Ha |  |  | 386696 | 190516 | 196180 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | SAN CRISTOBAL | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | RIO FUCHA Y RIO TUNJUELO | SAN CRISTOBAL | [9 empty] | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | SANTAFE | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.095 | Durante el periodo del reporte se programaron 5 acciones de control a las concentraciones límites máximas |  |  | 0.095 | [9 empty] | Durante el periodo del reporte se realizaron 5 acciones de control a las concentraciones límites máximas | RIO FUCHA Y RIO SALITRE | SANTAFE | LAS CRUCES LAS NIEVES | BARRIO VERACRUZ SAN BERNARDINO SOLAR FRASCATI |  | 0,72 Ha | LAS CRUCES |  | 107630 | 53246 | 54384 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 7260000 |  |  |  | 7260000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.095 |  |  |  | 0.095
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 7260000 |  |  |  | 7260000
|  | SUBA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.342 | Durante el periodo del reporte se programaron 18 acciones de control a las concentraciones límites máximas |  |  | 0.342 | [9 empty] | Durante el periodo del reporte se realizaron 18 acciones de control a las concentraciones límites máximas | RIO SALITRE Y RIO TORCA | SUBA | CASA BLANCA SUBA EL PRADO EL RINCON LA ALHAMBRA LA FLORESTA NIZA | BATAN CIUDAD JARDIN NORTE DESARROLLO PRADO PINZON ESTACION DE SERVICIOS LOS LAGARTOS JAVA II SECTOR LA SIRENA PRADO VERANIEGO URBANIZACION PONTEVEDRA I SECTOR |  | 3,13 Ha | EL RINCON |  | 1273909 | 600755 | 673154 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 26136000 |  |  |  | 26136000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.342 |  |  |  | 0.342
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 26136000 |  |  |  | 26136000
|  | TEUSAQUILLO | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.057 | Durante el periodo del reporte se programaron 3 acciones de control a las concentraciones límites máximas |  |  | 0.057 | [9 empty] | Durante el periodo del reporte se realizaron 3 acciones de control a las concentraciones límites máximas | RIO FUCHA Y RIO SALITRE | TEUSAQUILLO | GALERIAS QUINTA PAREDES | BARRIO CHAPINERO SUR OCCIDENTAL GRAN AMERICA |  | 0,6 Ha |  |  | 167657 | 71468 | 96189 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 4356000 |  |  |  | 4356000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.057 |  |  |  | 0.057
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 4356000 |  |  |  | 4356000
|  | TUNJUELITO | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.304 | Durante el periodo del reporte se programaron 16 acciones de control a las concentraciones límites máximas |  |  | 0.304 | [9 empty] | Durante el periodo del reporte se realizaron 16 acciones de control a las concentraciones límites máximas | RIO TUNJUELO Y RIO FUCHA | TUNJUELITO | TUNJUELITO | BARRIO SAN BENITO SAN BENITO |  | 0,29 Ha | TUNJUELITO |  | 181476 | 89990 | 91486 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 23232000 |  |  |  | 23232000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.304 |  |  |  | 0.304
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 23232000 |  |  |  | 23232000
|  | USAQUEN | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.418 | Durante el periodo del reporte se programaron 22 acciones de control a las concentraciones límites máximas |  |  | 0.418 | [9 empty] | Durante el periodo del reporte se realizaron 22 acciones de control a las concentraciones límites máximas | RIO SALITRE Y RIO TORCA | USAQUEN | LOS CEDROS PASEO DE LOS LIBERTADORES TOBERIN USAQUEN | CANAIMA EL TOBERIN LOS CEDROS SANTA ANA ORIENTAL SANTA BARBARA SECTOR SAN ANTONIO |  | 6,25 Ha |  |  | 579447 | 266383 | 313064 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 31944000 |  |  |  | 31944000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.418 |  |  |  | 0.418
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 31944000 |  |  |  | 31944000
|  | USME | MAGNITUD FÍSICA | [28 empty] | RIO TUNJUELO | USME | [9 empty] | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
PRESUPUESTO VIGENCIA
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | ESPECIAL | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 22.47 | Durante el periodo del reporte se programaron 2 acciones de control a las concentraciones límites máximas |  |  | 3.268 | [9 empty] | Durante el periodo del reporte se realizaron 2 acciones de control a las concentraciones límites máximas |  | BOGOTÁ |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 7901653 | 3783875 | 4117778 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1774316000 |  |  |  | 1664289000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.25 |  |  |  | 0.25
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 124198243 |  |  |  | 118066967
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3.518 |  |  |  | 3.518
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1782355967 |  |  |  | 1782355967
|  | TOTAL META 1 | MAGNITUD FÍSICA | 25 | 25 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 25; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 24.99; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 24.997 |  | 0 | 3.5 | 5.795
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1967702000 | 1967702000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1967702000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1967432000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1967432000 |  | 1857405000 | 1857405000 | 1857405000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.25 | 0.25 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.25; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.25; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 124198243 | 124198243 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 124198243; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 124198243; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 121739076 |  | 75315634 | 113083301 | 118066967
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 25.25 | 25.25 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 25.25; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25.24; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25.247 |  | 0.25 | 0.25 | 6.045
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2091900243 | 2091900243 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2091900243; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2091630243; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2089171076 |  | 1932720634 | 1970488301 | 1975471967
2 | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | ANTONIO NARIÑO | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25.49 | [17 empty] | SHP 7789\7789\META_2 | 2,25 HAS | N/A | POLITICA NACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | 83774.0759 | 40067.7807 | 43706.2952 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2215828486
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 50.73
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 4307458729
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 76.22
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 6523287215
|  | BARRIOS UNIDOS | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 126.95 | [18 empty] | 0,51 HAS | N/A |  | 138604.6304 | 65262.5924 | 73342.038 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 10830745944
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 203.17
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 17354033159
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 330.12
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 28184779103
|  | BOSA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 533.29 | [18 empty] | 679,74 HAS | BOSA CENTRAL BOSA OCCIDENTAL GRAN BRITALIA |  | 735605.8423 | 354353.5467 | 381252.2956 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 45538812262
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 863.41
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 73723591365
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1396.7
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 119262403627
|  | CHAPINERO | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2260.11 | [18 empty] | 40,60 HAS | N/A |  | 163230.725 | 77499.342 | 85731.3829 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 192985994992
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3656.81
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 312248398619
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 5916.92
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 505234393611
|  | CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 9573.73 | [18 empty] | 31,09 HAS | EL TESORO ISMAEL PERDOMO JERUSALEM |  | 628525.7681 | 306775.5066 | 321750.2615 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 817482792230
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 15490.65
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1322717185841
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25064.38
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2140199978071
|  | ENGATIVA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 40555.03 | [18 empty] | 1062,15 HAS | ENGATIVA |  | 840955.002 | 396681.7675 | 444273.2345 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3462917163912
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 65619.41
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 5603117141983
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 106174.44
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 9066034305895
|  | FONTIBON | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 171793.85 | [18 empty] | 88,19 HAS | N/A |  | 388154.314 | 183970.6499 | 204183.6641 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 14669151447878
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 277968.29
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 23735185753773
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 449762.14
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 38404337201651
|  | KENEDDY | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 727730.43 | [18 empty] | 120,81 HAS | CORABASTOS GRAN BRITALIA |  | 1080200.2661 | 517025.3175 | 563174.9486 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 62139522955424
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1177492.57
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 100543860157075
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1905223
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 162683383112499
|  | LOS MARTIRES | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3082715.57 | [18 empty] | 1,68 HAS | N/A |  | 76648.8426 | 37529.077 | 39119.7656 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 263227243269574
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 4987938.57
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 425910626382073
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 8070654.14
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 689137869651647
|  | PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 13058592.71 | [18 empty] | 79,49 HAS | N/A |  | 254468.5485 | 120116.0942 | 134352.4543 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1115048496033720
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 21129246.85
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1804186365685367
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 34187839.56
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2919234861719087
|  | RAFAEL URIBE URIBE | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 55317086.41 | [18 empty] | 0,01 HAS | DIANA TURBAY |  | 376909.9421 | 181938.4404 | 194971.5017 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 4723421227404454
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 89504925.97
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7642656089123541
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 144822012.38
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 12366077316527996
|  | SAN CRISTOBAL | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 234326938.35 | [18 empty] | 0,01 HAS | N/A |  | 406574.3128 | 196556.912 | 210017.4008 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 20008733405651536
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 379148950.73
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 32374810722179532
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 613475889.08
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 52383544127831072
|  | SANTAFE | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 992624839.81 | [18 empty] | 0,74 HAS | LOURDES |  | 107787.7773 | 53687.303 | 54100.4743 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 84758354850010608
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1606100728.89
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1.3714e+17
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2598725568.7
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2.219e+17
|  | SUBA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 4204826297.59 | [18 empty] | 2873,85 HAS | SUBA EL RINCON TIBABUYES |  | 1229902.4692 | 579045.6883 | 650856.7809 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3.5904e+17
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 6803551866.29
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 5.8094e+17
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 11008378163.88
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 9.3998e+17
|  | TEUSAQUILLO | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 17811930030.17 | [18 empty] | 627,31 HAS | N/A |  | 153161.8413 | 71660.553 | 81501.2883 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1.5209e+18
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 28820308194.05
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2.4609e+18
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 46632238224.22
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3.9818e+18
|  | TUNJUELITO | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 75452546418.27 | [18 empty] | 367,01 HAS | TUNJUELITO |  | 181169.7925 | 87610.3853 | 93559.4072 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 6.4428e+18
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 122084784642.49
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1.0425e+19
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 197537331060.76
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1.6867e+19
|  | USAQUÉN | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 319622115703.25 | [18 empty] | 1571,40 HAS | VERBENAL SAN CRISTOBAL NORTE |  | 563172.7865 | 258860.1823 | 304312.6042 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2.7292e+19
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 517159446764.01
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 4.4159e+19
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 836781562467.26
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7.1451e+19
|  | USME | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1.3539e+12 | [18 empty] | 839,58 HAS | ALFONSO LOPEZ COMUNEROS DANUBIO GRAN YOMASA LA FLORA |  | 376894.6049 | 183453.2648 | 193441.3401 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1.1561e+20
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2.1907e+12
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1.8706e+20
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3.5447e+12
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3.0267e+20
|  | ESPECIAL | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 5.7354e+12 | [17 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 4.8973e+20
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 9.28e+12
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7.9241e+20
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1.5015e+13
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1.2821e+21
|  | TOTAL META 2 | MAGNITUD FÍSICA | 25 | 25 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 25; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25 |  | 0 | 2.3 | 4.64 |  |  |  |  | 0
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3438586000 | 3438586000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3438586000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3438586000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3458586000 |  | 3016579000 | 3016579000 | 3041579000 |  |  |  |  | 3016579000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.05 | 0.05 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.05; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.05; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.05 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 234901163 | 234901163 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 234901163; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 234038396; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 214858396 |  | 138764992 | 184425689 | 188261689 |  |  |  |  | 138764992
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 25.05 | 25.05 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 25.05; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25.05; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25.05 |  | 0 | 2.3 | 4.64 |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3673487163 | 3673487163 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3673487163; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3672624396; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3673444396 |  | 3155343992 | 3201004689 | 3229840689 |  |  |  |  | 3155343992
3 | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | Especial: Desarrollar los procesos sancionatorios requeridos a nivel distrital mediante la atención de los conceptos técnicos que se generan en términos de contaminación al recurso hídrico en el Distrito Capital. | MAGNITUD FÍSICA | 25 | 25 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 25; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25 |  | 0 | 1.81 | 4.8 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1230176000 | 1230176000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1230176000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1230176000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1230176000 |  | 1189165000 | 1189165000 | 1189165000 |  |  |  |  | 1189165000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.05; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 66364135 | 66364135 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 66364135; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 66364135; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 66364135 |  | 57521066 | 63551066 | 66364133 |  |  |  |  | 57521066
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 25 | 25 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 25; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25.05; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25 |  | 0 | 1.81 | 4.8 |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1296540135 | 1296540135 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1296540135; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1296540135; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1296540135 |  | 1246686066 | 1252716066 | 1255529133 |  |  |  |  | 1246686066
4 | Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | Especial: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | MAGNITUD FÍSICA | 0.24 | 0.24 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.24; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.24; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.24 |  | 0.24 | 0.04 | 0.06 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3658882000 | 3658882000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3658882000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3658882000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3638882000 |  | 3383071000 | 3383071000 | 3412302000 |  |  |  |  | 3383071000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.002 | 0.002 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.002; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.01; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.01 |  | 0 | 0 | 0.01
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 649054246 | 649054246 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 649054246; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 649054246; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 649054246 |  | 437854546 | 460893012 | 565624629 |  |  |  |  | 437854546
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.25; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 4307936246 | 4307936246 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 4307936246; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 4307936246; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 4287936246 |  | 3820925546 | 3843964012 | 3977926629 |  |  |  |  | 3820925546
5 | Diseñar y estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D.C. | Especial: Diseñar y estructurar documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D.C. | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1.01; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1 |  | 1 | 1 | 0.11 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | 7804660 | 3721767 | 4082893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 310151000 | 310151000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 310151000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 310151000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 310151000 |  | 205407000 | 205407000 | 205407000 |  |  |  |  | 205407000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 22902734 | 22902734 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 22902734; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 21905401; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 21905401 |  | 16654000 | 21905400 | 21905400 |  |  |  |  | 16654400
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1.01; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1 |  | 1 | 1 | 0.11 |  |  |  |  | 1
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 333053734 | 333053734 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 333053734; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 332056401; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 332056401 |  | 222061000 | 227312400 | 227312400 |  |  |  |  | 222061400
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 10605497000 | 10605497000 | 10605497000 | 10605227000 | 10605227000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9651627000 | 9651627000 | 9705858000 |  | 0 | 0 | 0 | 7794222000 | 1857405000 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 1097420521 | 1097420521 | 1097420521 | 1095560421 | 1073921254 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726110238 | 843858468 | 960222818 |  | 0 | 0 | 0 | 650795004 | 75315634 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 11702917521 | 11702917521 | 11702917521 | 10605227000 | 10605227000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10377737238 | 10495485468 | 10666080818 |  | 0 | 0 | 0 | 8445017004 | 1932720634 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AN9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AO9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AS9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AU9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AW9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AY9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D268: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D269: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D270: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI-
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7789 - Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 3756930000 | 3756930000 | 196885000 | 0 | 0 | 0%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 3756930000 | 3756930000 | 1245052000 | 0 | 0 | 0%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 3756930000 | 3756930000 | 1448855900 | 124972734 | 124972734 | 8.626%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 3756930000 | 3756930000 | 1465355900 | 395991002 | 395991002 | 27.02%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 3756930000 | 3756930000 | 1475601900 | 717870402 | 717870402 | 48.65%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 3756930000 | 3756930000 | 3311196530 | 1215322202 | 1215322202 | 36.7%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 6969964000 | 6969964000 | 3583000 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 6969964000 | 6969964000 | 1892298000 | 824100 | 824100 | 0.04355%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 6969964000 | 6969964000 | 4211646000 | 60616765 | 60616765 | 1.439%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 6969964000 | 6969964000 | 4460247000 | 358335329 | 358335329 | 8.034%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 6969964000 | 6969964000 | 4512343400 | 819906330 | 819906330 | 18.17%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 6969964000 | 6969964000 | 5754644300 | 1319728797 | 1319728797 | 22.93%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 6969964000 | 6969964000 | 5908639300 | 1813945497 | 1813945497 | 30.7%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 6969964000 | 6969964000 | 5914869300 | 2361676850 | 2361676850 | 39.93%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 6969964000 | 6969964000 | 6161858924 | 2924913454 | 2924913454 | 47.47%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 6969964000 | 6969964000 | 6281852891 | 3544265207 | 3544265207 | 56.42%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 6969964000 | 6969964000 | 6428269958 | 4560168170 | 4560168170 | 70.94%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 6969964000 | 7198869814 | 6899439384 | 5802018863 | 5802018863 | 84.09%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 10605227000 | 10605227000 | 9651627000 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 10605227000 | 10605227000 | 9651627000 | 61618431 | 61618431 | 0.6384%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 10605227000 | 10605227000 | 9705858000 | 1088570242 | 1088570242 | 11.22%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 10605227000 | 10605227000 |  |  |  | #DIV/0!
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 10605227000 | 10605227000 |  |  |  | #DIV/0!
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 10605227000 | 10605227000 |  |  |  | #DIV/0!
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 10605227000 | 10605227000 |  |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 10605227000 | 10605227000 |  |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 10605227000 | 10605227000 |  |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 10605227000 | 10605227000 |  |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 10605227000 | 10605227000 |  |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 10605227000 | 10605227000 |  |  |  | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | No se registra avance durante el periodo
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | No se registra avance durante el periodo
AGOSTO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0.28 | 28% |  |  | #DIV/0! | Durante lo transcurrido de la vigencia se realizó la formulación del PROGRAMA DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL, SUBTERRANEO Y DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE AÑO 2020 y se inicio la implementación.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0.15 | 15% |  |  | #DIV/0! | Análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito, determinación y cuantificación de cargas contaminantes para la aplicación del instrumento económico de tasa retributiva, así como para la evaluación de las metas de carga contaminante para el seguimiento del PSMV.
SEPTIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0.38 | 38% |  |  | #DIV/0! | Durante lo transcurrido de la vigencia se realizó la formulación del PROGRAMA DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL, SUBTERRANEO Y DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE AÑO 2020 y se nha venido ejecutando el mismo de acuerdo con la programación establecida.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0.34 | 34% |  |  | #DIV/0! | Análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito, determinación y cuantificación de cargas contaminantes para la aplicación del instrumento económico de tasa retributiva, así como para la evaluación de las metas de carga contaminante para el seguimiento del PSMV.
OCTUBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0.6 | 60% |  |  | #DIV/0! | Durante lo transcurrido de la vigencia 2020 se realizó la formulación del PROGRAMA DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL, SUBTERRANEO Y DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO y se está realizando la ejecución del programa de acuerdo con la programación.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0.4 | 40% |  |  | #DIV/0! | Se realizó el seguimiento a 41 fuentes superficiales del Distrito Capital con el fin de definir y priorizar los puntos de vertimiento y los factores que generan impacto sobre el recurso hídrico superficial.
NOVIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | Durante lo transcurrido de la vigencia 2020 se realizó la formulación del PROGRAMA DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL, SUBTERRANEO Y DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO y se está realizando la ejecución del programa de acuerdo con la programación.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0.78 | 78% |  |  | #DIV/0! | Se realizó el seguimiento a las fuentes superficiales del Distrito Capital con el fin de definir y priorizar los puntos de vertimiento y los factores que generan impacto sobre el recurso hídrico superficial.
DICIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Durante lo transcurrido de la vigencia 2020 se realizó la formulación del PROGRAMA DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL, SUBTERRANEO Y DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO y se realizó la ejecución del programa de acuerdo con la programación.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Se realizó el informe técnico del índice de calidad del agua
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | Este producto se mide al cierre de la vigencia 2021
FEBRERO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | Este producto se mide al cierre de la vigencia 2021
MARZO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | Este producto se mide al cierre de la vigencia 2021
ABRIL | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | Este producto se mide al cierre de la vigencia 2021
MAYO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | Este producto se mide al cierre de la vigencia 2021
JUNIO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | Este producto se mide al cierre de la vigencia 2021
JULIO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | Este producto se mide al cierre de la vigencia 2021
AGOSTO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | Este producto se mide al cierre de la vigencia 2021
SEPTIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | Este producto se mide al cierre de la vigencia 2021
OCTUBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | Este producto se mide al cierre de la vigencia 2021
NOVIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | Este producto se mide al cierre de la vigencia 2021
DICIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Durante el mes de enero del año 2021, se orientó y realizó el ejercicio de elaboración y planificación en el marco de la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176, radicado No. 2021IE17843.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Se realizó la integración de lineamientos para la consolidación del Programa de Monitoreo Evaluación, Control y Seguimiento ambiental por medio de la emisión del informe técnico No. 06504 del 31 de diciembre del 2021 “Integración de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico para el año 2022”.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Durante el periodo del reporte no se presenta avance, se inicia la ejecución en febrero de 2022.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Este producto se mide al cierre de la vigencia 2022
FEBRERO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Se realizó la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el recurso hídrioc del DC, según radicado No.2022IE36560, que correponde al informe técnico No.00423
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Este producto se mide al cierre de la vigencia 2022
MARZO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Se realizó la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el recurso hídrioc del DC, según radicado No.2022IE36560, que correponde al informe técnico No.00423
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Este producto se mide al cierre de la vigencia 2022
ABRIL | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1
MAYO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1
JUNIO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1
JULIO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1
AGOSTO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1
SEPTIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1
OCTUBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1
NOVIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1
DICIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de planeación realizados | Número | 100 | 5 | 1
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 100 | 5 | 1
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 400000000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 455600000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 815555000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 1984550000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 101225000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance
AGOSTO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 400000000 | 0 | La Dirección de Control Ambiental recibió de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, once (11) Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, los cuales se atendieron jurídicamente y se generaron los autos correspondientes.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 455600000 | 0 | Se identificaron las caracterizaciones priorizadas a evaluar, de las cuales para este periodo, el grupo de hidrocarburos realizó la evaluación de 11 de las caracterizaciones con su respectiva actuación técnica.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 815555000 | 0 | Los grupos de AGUAS SUBTERRANEAS y AUTORIZACIONES han generado los conceptos técnicos y las acciones de seguimiento y control que se han requerido.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 1984550000 | 0 | Se realizó la ejecución de 38 monitoreos en puntos de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá (RCHB) Se realizó la Implementación de mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 101225000 | 0 | Se realizó la determinación y cuantificación de cargas contaminantes para la aplicación del instrumento económico de tasa retributiva, así como para la evaluación de las metas de carga contaminante para el seguimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
SEPTIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 400000000 | 12849934 | La Dirección de Control Ambiental recibió de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, cuarenta y siete (47) Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, los cuales se atendieron jurídicamente y se generaron los autos correspondientes.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 455600000 | 19085666 | Se ejecutaron 40 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. También el grupo jurídico realizó 11 actuaciones administrativas relacionadas con los trámites de vertimientos.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 815555000 | 67817001 | Los grupos de AGUAS SUBTERRANEAS y AUTORIZACIONES han generado los conceptos técnicos y las acciones de seguimiento y control que se han requerido.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 1984550000 | 20174333 | Se realizó la ejecución de 39 monitoreos en puntos de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá (RCHB), 9 monitoreos asociados al componente de Vertimientos directos al recurso hídrico superficial, 50 monitoreos a Sectores productivos y 24 muestras de 2 puntos 24 horas.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 101225000 | 5045800 | Se desarrollaron actividades tendientes al análisis y el procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito, para lo cual se desarrolló el análisis de datos para la categorización de la calidad del agua por medio de la determinación del indicador de calidad del recurso hídrico
OCTUBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 400000000 | 75766367 | La Dirección de Control Ambiental recibió de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, ochenta y siete (87) Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, los cuales se atendieron jurídicamente y se generaron los autos correspondientes.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 455600000 | 73758867 | Se ejecutaron ciento veintiséis (126) actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad y el grupo jurídico realizó sesenta y una (61) actuaciones administrativas
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 815555000 | 176067701 | Los grupos de AGUAS SUBTERRANEAS y AUTORIZACIONES han generado los conceptos técnicos y las acciones de seguimiento y control que se han requerido.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 1984550000 | 61606267 | Se implementaron los mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de manera consecuente con la entrega de los reportes de laboratorio obtenidos de los Programas de Monitoreo
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 101225000 | 8791800 | Se realizó el seguimiento a 41 fuentes superficiales del Distrito Capital con el fin de definir y priorizar los puntos de vertimiento y los factores que generan impacto sobre el recurso hídrico superficial.
NOVIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 400000000 | 147185834 | La Dirección de Control Ambiental recibió de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo los Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, los cuales se atendieron jurídicamente y se generaron los autos correspondientes.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 455600000 | 138920967 | Se ejecutaron 217 caracterizaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad y el grupo jurídico realizó 73 actuaciones administrativas
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 815555000 | 295333634 | Los grupos de AGUAS SUBTERRANEAS y AUTORIZACIONES han generado los conceptos técnicos y las acciones de seguimiento y control que se han requerido.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 1984550000 | 121500167 | Se implementaron los mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de manera consecuente con la entrega de los reportes de laboratorio obtenidos de los Programas de Monitoreo
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 101225000 | 14929800 | Se realizó el seguimiento a las fuentes superficiales del Distrito Capital con el fin de definir y priorizar los puntos de vertimiento y los factores que generan impacto sobre el recurso hídrico superficial.
DICIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 428958000 | 246485834 | La Dirección de Control Ambiental recibió de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, los Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, los cuales se atendieron jurídicamente y se generaron los autos correspondientes.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 553758000 | 234021967 | Se ejecutaron ciento 388 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad y el grupo jurídico realizó 82 actuaciones administrativas
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 937597000 | 500893234 | Los grupos de AGUAS SUBTERRANEAS y AUTORIZACIONES han generado los conceptos técnicos y las acciones de seguimiento y control que se han requerido.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 1735392000 | 199223367 | Se implementaron los mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de manera consecuente con la entrega de los reportes de laboratorio obtenidos de los Programas de Monitoreo
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 101225000 | 34697800 | Se realizó el seguimiento a fuentes superficiales del Distrito Capital con el fin de definir y priorizar los puntos de vertimiento y los factores que generan impacto sobre el recurso hídrico superficial.
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance con recursos de la vigencia
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance con recursos de la vigencia
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance con recursos de la vigencia
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance con recursos de la vigencia
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance con recursos de la vigencia
FEBRERO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 0 | Durante el periodo del reporte se han acogido conceptos técnicos remitidos a la DCA para inicio de proceso sancionatorio.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 824100 | Durante el periodo del reporte se han realizado las actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 0 | Durante el periodo del reporte se ha desarrollado las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 0 | Durante el periodo del reporte se ha realizado la estructuración del programa de monitoreo.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 0 | Durante el periodo del reporte se han generado los documentos técnicos requeridos.
MARZO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 32719366 | Durante el periodo del reporte se han acogido conceptos técnicos remitidos a la DCA para inicio de proceso sancionatorio.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 3479033 | Durante el periodo del reporte se han realizado las actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 21782566 | Durante el periodo del reporte se ha desarrollado las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 2635800 | Durante el periodo del reporte se ha realizado la estructuración del programa de monitoreo.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 0 | Durante el periodo del reporte se han generado los documentos técnicos requeridos.
ABRIL | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 137337233 | Durante el periodo del reporte se han acogido conceptos técnicos remitidos a la DCA para inicio de proceso sancionatorio.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 56359465 | Durante el periodo del reporte se han realizado las actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 120103399 | Durante el periodo del reporte se ha desarrollado las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 37221866 | Durante el periodo del reporte se ha realizado la estructuración del programa de monitoreo.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 7313366 | Durante el periodo del reporte se han generado los documentos técnicos requeridos.
MAYO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 306152866 | Durante el periodo del reporte se han acogido conceptos técnicos remitidos a la DCA para inicio de proceso sancionatorio.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 117231099 | Durante el periodo del reporte se han realizado las actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 272278432 | Durante el periodo del reporte se ha desarrollado las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 99454900 | Durante el periodo del reporte se ha realizado la estructuración del programa de monitoreo.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 24789033 | Durante el periodo del reporte se han generado los documentos técnicos requeridos.
JUNIO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 470061333 | Durante el periodo del reporte se han acogido conceptos técnicos remitidos a la DCA para inicio de proceso sancionatorio.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 198375199 | Durante el periodo del reporte se han realizado las actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 429093932 | Durante el periodo del reporte se ha desarrollado las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 178936300 | Durante el periodo del reporte se ha realizado la estructuración del programa de monitoreo.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 43262033 | Durante el periodo del reporte se han generado los documentos técnicos requeridos.
JULIO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 633918333 | Durante el periodo del reporte se han acogido conceptos técnicos remitidos a la DCA para inicio de proceso sancionatorio.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 268178599 | Durante el periodo del reporte se han realizado las actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 584930799 | Durante el periodo del reporte se ha desarrollado las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 265182733 | Durante el periodo del reporte se ha realizado la estructuración del programa de monitoreo y se iniciaron los monitoreos.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 61735033 | Durante el periodo del reporte se han generado los documentos técnicos requeridos.
AGOSTO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 795660333 | Durante el periodo del reporte se han acogido conceptos técnicos remitidos a la DCA para inicio de proceso sancionatorio.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 357347450 | Durante el periodo del reporte se han realizado las actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 772986150 | Durante el periodo del reporte se ha desarrollado las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 353169284 | Durante el periodo del reporte se ha realizado la estructuración del programa de monitoreo y se iniciaron los monitoreos.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 82513633 | Durante el periodo del reporte se han generado los documentos técnicos requeridos.
SEPTIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 979533333 | Durante el periodo del reporte se han acogido conceptos técnicos remitidos a la DCA para inicio de proceso sancionatorio.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 439605656 | Durante el periodo del reporte se han realizado las actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 961467242 | Durante el periodo del reporte se ha desarrollado las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 438997590 | Durante el periodo del reporte se ha realizado la estructuración del programa de monitoreo y se iniciaron los monitoreos.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 105309633 | Durante el periodo del reporte se han generado los documentos técnicos requeridos.
OCTUBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 1154682333 | Durante el periodo del reporte se han acogido conceptos técnicos remitidos a la DCA para inicio de proceso sancionatorio.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 544711302 | Durante el periodo del reporte se han realizado las actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 1190991936 | Durante el periodo del reporte se ha desarrollado las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 525774003 | Durante el periodo del reporte se ha realizado la estructuración del programa de monitoreo y se iniciaron los monitoreos.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 128105633 | Durante el periodo del reporte se han generado los documentos técnicos requeridos.
NOVIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1585211000 | 1329831333 | Durante el periodo del reporte se han acogido conceptos técnicos remitidos a la DCA para inicio de proceso sancionatorio.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 881587000 | 646540328 | Durante el periodo del reporte se han realizado las actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1647133000 | 1400958072 | Durante el periodo del reporte se ha desarrollado las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2651371000 | 1031936804 | Durante el periodo del reporte se ha realizado la estructuración del programa de monitoreo y se han venido desarrollando los monitoreos.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 150901633 | Durante el periodo del reporte se han generado los documentos técnicos requeridos.
DICIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1650484302 | 1583722499 | Durante el periodo del reporte se han acogido conceptos técnicos remitidos a la DCA para inicio de proceso sancionatorio.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 956528000 | 813244790 | Durante el periodo del reporte se han realizado las actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 1985589466 | 1692065903 | Durante el periodo del reporte se ha desarrollado las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 2401606046 | 1535452038 | Durante el periodo del reporte se ha realizado la estructuración del programa de monitoreo y se han venido desarrollando los monitoreos.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 204662000 | 177533633 | Durante el periodo del reporte se han generado los documentos técnicos requeridos.
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1230176000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance con recursos de la vigencia
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 1967432000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance con recursos de la vigencia
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 3438586000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance con recursos de la vigencia
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 3658882000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance con recursos de la vigencia
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 310151000 | 0 | Durante el periodo no se reporta avance con recursos de la vigencia
FEBRERO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1230176000 | 18275701 | Durante el periodo del reporte se han acogido conceptos técnicos remitidos a la DCA para inicio de proceso sancionatorio.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 1967432000 | 13130566 | Durante el periodo del reporte se han realizado las actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 3438586000 | 21706299 | Durante el periodo del reporte se ha desarrollado las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 3658882000 | 6155167 | Durante el periodo del reporte se ha realizado la estructuración del programa de monitoreo.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 310151000 | 2350700 | Durante el periodo del reporte se han generado los documentos técnicos requeridos.
MARZO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 1230176000 | 135237301 | Durante el periodo del reporte se han acogido conceptos técnicos remitidos a la DCA para inicio de proceso sancionatorio.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente. | 1967432000 | 171104300 | Durante el periodo del reporte se han realizado las actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente. | 3438586000 | 271578164 | Durante el periodo del reporte se ha desarrollado las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto. | 3658882000 | 488122777 | Durante el periodo del reporte se ha realizado la estructuración del programa de monitoreo.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C. | 310151000 | 22527700 | Durante el periodo del reporte se han generado los documentos técnicos requeridos.
ABRIL | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C.
MAYO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C.
JUNIO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C.
JULIO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C.
AGOSTO | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C.
SEPTIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C.
OCTUBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C.
NOVIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C.
DICIEMBRE | Fortalecer el proceso de evaluación, control y seguimiento a los factores de impacto sobre el recurso hídrico | Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente.
| Desarrollar una herramienta para identificar las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas que permitan planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar y Estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D. C.
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 26 | 0 | 0 | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
AGOSTO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 26 | 0 | 0% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
SEPTIEMBRE | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 26 | 0 | 0% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
OCTUBRE | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 26 | 0 | 0% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
NOVIEMBRE | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 26 | 0 | 0% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
DICIEMBRE | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 26 | 26.95 | 0% | De acuerdo con lo establecido en el informe de WQI se mejoro la calidad hidrica de 26,95 km de rio.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 26.95 | 89.83% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
FEBRERO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 26.95 | 89.83% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
MARZO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 26.95 | 89.83% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
ABRIL | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 26.95 | 89.83% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
MAYO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 26.95 | 89.83% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
JUNIO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 26.95 | 89.83% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
JULIO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 26.95 | 89.83% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
AGOSTO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 26.95 | 89.83% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
SEPTIEMBRE | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 26.95 | 89.83% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
OCTUBRE | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 26.95 | 89.83% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
NOVIEMBRE | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 26.95 | 89.83% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
DICIEMBRE | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 30 | 26.95 | 89.83% | El valor reportado en la vigencia 2020 se mantuvo y no se presenta incremento para reportar en la vigencia 2021.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 34 | 26.95 | 79.26% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
FEBRERO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 34 | 26.95 | 79.26% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
MARZO | 0900G186Rio recuperado | Kilómetros | 100 | 34 | 26.95 | 79.26% | El reporte se realiza al cierre de la vigencia.
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on I7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on Q7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on Y7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on XA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on XI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on XQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on XY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on YG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on YO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on YW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ZE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ZM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ZU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AAC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AAK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AAS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ABA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ABI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ABQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ABY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ACG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ACO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ACW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ADE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ADM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ADU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AEC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AEK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AES7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AFA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AFI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AFQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AFY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AGG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AGO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AGW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AHE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AHM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AHU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AIC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AIK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AIS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AJA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AJI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AJQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AJY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AKG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AKO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AKW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ALE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ALM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ALU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AMC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AMK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AMS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ANA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ANI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ANQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ANY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AOG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AOO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AOW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on APE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on APM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on APU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AQC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AQK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AQS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ARA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ARI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ARQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ARY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ASG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ASO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ASW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ATE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ATM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ATU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AUC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AUK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AUS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AVA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AVI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AVQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AVY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AWG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AWO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AWW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AXE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AXM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AXU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AYC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AYK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AYS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AZA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AZI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AZQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on AZY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BAG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BAO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BAW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BBE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BBM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BBU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BCC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BCK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BCS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BDA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BDI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BDQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BDY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BEG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BEO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BEW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BFE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BFM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BFU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BGC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BGK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BGS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BHA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BHI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BHQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BHY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BIG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BIO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BIW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BJE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BJM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BJU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BKC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BKK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BKS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BLA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BLI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BLQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BLY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BMG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BMO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BMW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BNE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BNM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BNU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BOC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BOK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BOS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BPA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BPI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BPQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BPY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BQG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BQO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BQW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BRE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BRM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BRU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BSC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BSK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BSS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BTA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BTI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BTQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BTY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BUG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BUO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BUW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BVE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BVM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BVU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BWC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BWK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BWS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BXA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BXI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BXQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BXY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BYG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BYO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BYW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BZE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BZM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on BZU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CAC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CAK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CAS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CBA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CBI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CBQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CBY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CCG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CCO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CCW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CDE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CDM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CDU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CEC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CEK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CES7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CFA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CFI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CFQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CFY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CGG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CGO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CGW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CHE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CHM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CHU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CIC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CIK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CIS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CJA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CJI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CJQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CJY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CKG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CKO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CKW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CLE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CLM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CLU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CMC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CMK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CMS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CNA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CNI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CNQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CNY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on COG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on COO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on COW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CPE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CPM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CPU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CQC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CQK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CQS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CRA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CRI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CRQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CRY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CSG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CSO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CSW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CTE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CTM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CTU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CUC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CUK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CUS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CVA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CVI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CVQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CVY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CWG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CWO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CWW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CXE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CXM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CXU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CYC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CYK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CYS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CZA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CZI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CZQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on CZY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DAG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DAO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DAW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DBE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DBM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DBU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DCC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DCK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DCS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DDA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DDI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DDQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DDY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DEG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DEO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DEW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DFE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DFM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DFU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DGC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DGK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DGS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DHA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DHI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DHQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DHY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DIG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DIO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DIW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DJE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DJM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DJU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DKC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DKK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DKS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DLA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DLI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DLQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DLY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DMG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DMO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DMW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DNE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DNM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DNU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DOC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DOK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DOS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DPA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DPI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DPQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DPY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DQG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DQO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DQW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DRE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DRM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DRU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DSC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DSK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DSS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DTA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DTI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DTQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DTY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DUG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DUO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DUW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DVE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DVM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DVU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DWC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DWK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DWS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DXA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DXI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DXQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DXY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DYG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DYO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DYW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DZE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DZM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on DZU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EAC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EAK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EAS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EBA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EBI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EBQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EBY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ECG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ECO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ECW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EDE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EDM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EDU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EEC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EEK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EES7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EFA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EFI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EFQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EFY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EGG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EGO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EGW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EHE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EHM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EHU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EIC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EIK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EIS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EJA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EJI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EJQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EJY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EKG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EKO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EKW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ELE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ELM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ELU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EMC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EMK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EMS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ENA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ENI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ENQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ENY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EOG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EOO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EOW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EPE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EPM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EPU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EQC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EQK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EQS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ERA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ERI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ERQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ERY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ESG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ESO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ESW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ETE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ETM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ETU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EUC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EUK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EUS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EVA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EVI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EVQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EVY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EWG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EWO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EWW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EXE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EXM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EXU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EYC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EYK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EYS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EZA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EZI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EZQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on EZY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FAG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FAO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FAW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FBE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FBM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FBU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FCC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FCK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FCS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FDA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FDI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FDQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FDY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FEG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FEO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FEW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FFE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FFM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FFU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FGC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FGK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FGS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FHA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FHI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FHQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FHY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FIG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FIO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FIW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FJE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FJM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FJU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FKC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FKK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FKS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FLA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FLI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FLQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FLY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FMG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FMO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FMW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FNE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FNM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FNU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FOC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FOK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FOS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FPA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FPI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FPQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FPY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FQG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FQO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FQW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FRE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FRM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FRU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FSC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FSK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FSS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FTA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FTI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FTQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FTY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FUG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FUO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FUW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FVE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FVM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FVU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FWC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FWK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FWS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FXA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FXI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FXQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FXY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FYG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FYO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FYW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FZE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FZM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on FZU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GAC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GAK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GAS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GBA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GBI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GBQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GBY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GCG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GCO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GCW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GDE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GDM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GDU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GEC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GEK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GES7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GFA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GFI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GFQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GFY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GGG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GGO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GGW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GHE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GHM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GHU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GIC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GIK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GIS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GJA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GJI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GJQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GJY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GKG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GKO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GKW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GLE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GLM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GLU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GMC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GMK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GMS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GNA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GNI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GNQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GNY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GOG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GOO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GOW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GPE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GPM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GPU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GQC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GQK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GQS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GRA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GRI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GRQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GRY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GSG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GSO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GSW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GTE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GTM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GTU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GUC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GUK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GUS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GVA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GVI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GVQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GVY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GWG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GWO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GWW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GXE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GXM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GXU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GYC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GYK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GYS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GZA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GZI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GZQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on GZY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HAG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HAO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HAW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HBE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HBM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HBU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HCC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HCK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HCS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HDA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HDI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HDQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HDY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HEG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HEO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HEW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HFE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HFM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HFU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HGC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HGK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HGS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HHA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HHI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HHQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HHY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HIG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HIO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HIW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HJE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HJM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HJU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HKC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HKK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HKS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HLA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HLI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HLQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HLY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HMG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HMO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HMW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HNE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HNM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HNU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HOC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HOK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HOS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HPA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HPI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HPQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HPY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HQG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HQO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HQW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HRE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HRM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HRU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HSC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HSK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HSS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HTA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HTI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HTQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HTY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HUG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HUO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HUW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HVE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HVM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HVU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HWC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HWK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HWS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HXA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HXI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HXQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HXY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HYG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HYO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HYW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HZE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HZM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on HZU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IAC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IAK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IAS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IBA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IBI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IBQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IBY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ICG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ICO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ICW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IDE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IDM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IDU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IEC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IEK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IES7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IFA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IFI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IFQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IFY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IGG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IGO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IGW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IHE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IHM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IHU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IIC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IIK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IIS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IJA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IJI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IJQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IJY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IKG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IKO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IKW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ILE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ILM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ILU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IMC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IMK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IMS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on INA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on INI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on INQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on INY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IOG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IOO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IOW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IPE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IPM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IPU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IQC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IQK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IQS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IRA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IRI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IRQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IRY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ISG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ISO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ISW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ITE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ITM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ITU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IUC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IUK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IUS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IVA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IVI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IVQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IVY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IWG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IWO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IWW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IXE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IXM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IXU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IYC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IYK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IYS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IZA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IZI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IZQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on IZY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JAG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JAO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JAW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JBE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JBM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JBU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JCC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JCK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JCS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JDA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JDI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JDQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JDY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JEG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JEO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JEW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JFE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JFM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JFU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JGC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JGK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JGS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JHA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JHI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JHQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JHY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JIG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JIO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JIW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JJE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JJM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JJU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JKC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JKK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JKS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JLA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JLI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JLQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JLY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JMG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JMO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JMW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JNE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JNM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JNU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JOC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JOK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JOS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JPA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JPI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JPQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JPY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JQG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JQO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JQW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JRE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JRM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JRU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JSC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JSK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JSS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JTA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JTI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JTQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JTY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JUG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JUO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JUW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JVE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JVM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JVU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JWC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JWK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JWS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JXA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JXI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JXQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JXY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JYG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JYO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JYW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JZE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JZM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on JZU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KAC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KAK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KAS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KBA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KBI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KBQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KBY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KCG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KCO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KCW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KDE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KDM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KDU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KEC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KEK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KES7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KFA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KFI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KFQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KFY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KGG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KGO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KGW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KHE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KHM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KHU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KIC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KIK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KIS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KJA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KJI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KJQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KJY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KKG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KKO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KKW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KLE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KLM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KLU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KMC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KMK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KMS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KNA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KNI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KNQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KNY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KOG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KOO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KOW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KPE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KPM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KPU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KQC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KQK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KQS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KRA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KRI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KRQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KRY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KSG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KSO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KSW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KTE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KTM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KTU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KUC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KUK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KUS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KVA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KVI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KVQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KVY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KWG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KWO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KWW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KXE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KXM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KXU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KYC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KYK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KYS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KZA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KZI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KZQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on KZY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LAG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LAO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LAW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LBE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LBM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LBU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LCC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LCK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LCS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LDA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LDI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LDQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LDY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LEG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LEO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LEW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LFE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LFM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LFU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LGC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LGK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LGS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LHA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LHI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LHQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LHY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LIG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LIO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LIW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LJE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LJM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LJU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LKC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LKK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LKS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LLA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LLI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LLQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LLY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LMG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LMO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LMW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LNE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LNM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LNU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LOC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LOK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LOS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LPA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LPI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LPQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LPY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LQG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LQO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LQW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LRE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LRM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LRU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LSC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LSK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LSS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LTA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LTI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LTQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LTY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LUG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LUO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LUW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LVE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LVM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LVU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LWC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LWK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LWS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LXA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LXI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LXQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LXY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LYG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LYO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LYW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LZE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LZM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on LZU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MAC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MAK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MAS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MBA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MBI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MBQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MBY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MCG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MCO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MCW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MDE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MDM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MDU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MEC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MEK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MES7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MFA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MFI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MFQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MFY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MGG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MGO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MGW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MHE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MHM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MHU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MIC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MIK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MIS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MJA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MJI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MJQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MJY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MKG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MKO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MKW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MLE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MLM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MLU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MMC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MMK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MMS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MNA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MNI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MNQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MNY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MOG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MOO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MOW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MPE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MPM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MPU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MQC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MQK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MQS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MRA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MRI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MRQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MRY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MSG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MSO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MSW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MTE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MTM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MTU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MUC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MUK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MUS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MVA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MVI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MVQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MVY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MWG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MWO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MWW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MXE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MXM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MXU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MYC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MYK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MYS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MZA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MZI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MZQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on MZY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NAG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NAO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NAW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NBE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NBM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NBU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NCC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NCK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NCS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NDA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NDI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NDQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NDY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NEG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NEO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NEW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NFE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NFM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NFU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NGC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NGK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NGS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NHA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NHI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NHQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NHY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NIG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NIO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NIW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NJE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NJM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NJU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NKC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NKK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NKS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NLA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NLI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NLQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NLY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NMG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NMO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NMW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NNE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NNM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NNU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NOC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NOK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NOS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NPA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NPI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NPQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NPY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NQG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NQO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NQW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NRE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NRM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NRU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NSC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NSK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NSS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NTA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NTI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NTQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NTY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NUG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NUO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NUW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NVE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NVM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NVU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NWC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NWK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NWS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NXA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NXI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NXQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NXY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NYG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NYO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NYW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NZE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NZM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on NZU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OAC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OAK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OAS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OBA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OBI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OBQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OBY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OCG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OCO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OCW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ODE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ODM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ODU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OEC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OEK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OES7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OFA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OFI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OFQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OFY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OGG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OGO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OGW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OHE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OHM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OHU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OIC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OIK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OIS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OJA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OJI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OJQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OJY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OKG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OKO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OKW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OLE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OLM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OLU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OMC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OMK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OMS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ONA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ONI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ONQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ONY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OOG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OOO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OOW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OPE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OPM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OPU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OQC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OQK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OQS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ORA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ORI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ORQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ORY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OSG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OSO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OSW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OTE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OTM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OTU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OUC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OUK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OUS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OVA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OVI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OVQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OVY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OWG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OWO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OWW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OXE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OXM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OXU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OYC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OYK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OYS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OZA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OZI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OZQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on OZY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PAG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PAO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PAW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PBE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PBM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PBU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PCC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PCK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PCS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PDA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PDI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PDQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PDY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PEG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PEO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PEW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PFE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PFM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PFU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PGC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PGK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PGS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PHA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PHI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PHQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PHY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PIG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PIO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PIW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PJE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PJM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PJU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PKC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PKK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PKS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PLA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PLI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PLQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PLY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PMG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PMO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PMW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PNE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PNM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PNU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on POC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on POK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on POS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PPA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PPI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PPQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PPY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PQG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PQO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PQW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PRE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PRM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PRU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PSC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PSK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PSS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PTA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PTI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PTQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PTY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PUG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PUO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PUW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PVE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PVM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PVU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PWC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PWK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PWS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PXA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PXI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PXQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PXY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PYG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PYO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PYW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PZE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PZM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on PZU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QAC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QAK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QAS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QBA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QBI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QBQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QBY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QCG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QCO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QCW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QDE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QDM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QDU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QEC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QEK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QES7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QFA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QFI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QFQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QFY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QGG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QGO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QGW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QHE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QHM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QHU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QIC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QIK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QIS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QJA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QJI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QJQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QJY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QKG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QKO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QKW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QLE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QLM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QLU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QMC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QMK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QMS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QNA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QNI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QNQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QNY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QOG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QOO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QOW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QPE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QPM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QPU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QQC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QQK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QQS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QRA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QRI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QRQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QRY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QSG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QSO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QSW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QTE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QTM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QTU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QUC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QUK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QUS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QVA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QVI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QVQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QVY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QWG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QWO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QWW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QXE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QXM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QXU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QYC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QYK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QYS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QZA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QZI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QZQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on QZY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RAG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RAO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RAW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RBE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RBM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RBU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RCC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RCK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RCS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RDA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RDI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RDQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RDY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on REG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on REO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on REW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RFE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RFM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RFU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RGC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RGK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RGS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RHA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RHI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RHQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RHY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RIG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RIO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RIW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RJE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RJM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RJU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RKC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RKK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RKS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RLA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RLI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RLQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RLY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RMG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RMO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RMW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RNE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RNM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RNU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ROC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ROK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ROS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RPA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RPI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RPQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RPY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RQG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RQO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RQW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RRE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RRM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RRU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RSC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RSK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RSS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RTA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RTI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RTQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RTY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RUG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RUO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RUW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RVE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RVM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RVU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RWC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RWK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RWS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RXA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RXI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RXQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RXY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RYG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RYO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RYW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RZE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RZM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on RZU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SAC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SAK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SAS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SBA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SBI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SBQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SBY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SCG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SCO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SCW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SDE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SDM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SDU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SEC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SEK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SES7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SFA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SFI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SFQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SFY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SGG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SGO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SGW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SHE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SHM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SHU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SIC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SIK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SIS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SJA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SJI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SJQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SJY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SKG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SKO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SKW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SLE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SLM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SLU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SMC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SMK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SMS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SNA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SNI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SNQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SNY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SOG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SOO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SOW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SPE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SPM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SPU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SQC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SQK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SQS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SRA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SRI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SRQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SRY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SSG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SSO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SSW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on STE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on STM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on STU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SUC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SUK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SUS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SVA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SVI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SVQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SVY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SWG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SWO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SWW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SXE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SXM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SXU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SYC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SYK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SYS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SZA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SZI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SZQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on SZY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TAG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TAO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TAW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TBE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TBM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TBU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TCC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TCK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TCS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TDA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TDI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TDQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TDY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TEG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TEO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TEW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TFE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TFM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TFU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TGC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TGK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TGS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on THA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on THI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on THQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on THY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TIG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TIO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TIW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TJE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TJM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TJU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TKC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TKK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TKS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TLA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TLI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TLQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TLY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TMG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TMO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TMW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TNE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TNM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TNU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TOC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TOK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TOS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TPA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TPI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TPQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TPY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TQG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TQO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TQW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TRE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TRM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TRU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TSC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TSK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TSS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TTA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TTI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TTQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TTY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TUG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TUO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TUW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TVE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TVM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TVU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TWC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TWK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TWS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TXA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TXI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TXQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TXY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TYG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TYO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TYW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TZE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TZM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on TZU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UAC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UAK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UAS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UBA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UBI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UBQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UBY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UCG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UCO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UCW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UDE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UDM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UDU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UEC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UEK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UES7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UFA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UFI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UFQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UFY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UGG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UGO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UGW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UHE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UHM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UHU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UIC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UIK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UIS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UJA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UJI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UJQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UJY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UKG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UKO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UKW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ULE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ULM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on ULU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UMC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UMK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UMS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UNA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UNI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UNQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UNY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UOG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UOO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UOW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UPE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UPM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UPU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UQC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UQK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UQS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on URA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on URI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on URQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on URY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on USG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on USO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on USW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UTE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UTM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UTU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UUC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UUK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UUS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UVA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UVI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UVQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UVY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UWG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UWO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UWW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UXE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UXM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UXU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UYC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UYK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UYS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UZA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UZI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UZQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on UZY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VAG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VAO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VAW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VBE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VBM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VBU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VCC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VCK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VCS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VDA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VDI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VDQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VDY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VEG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VEO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VEW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VFE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VFM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VFU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VGC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VGK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VGS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VHA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VHI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VHQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VHY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VIG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VIO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VIW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VJE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VJM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VJU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VKC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VKK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VKS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VLA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VLI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VLQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VLY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VMG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VMO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VMW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VNE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VNM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VNU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VOC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VOK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VOS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VPA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VPI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VPQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VPY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VQG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VQO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VQW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VRE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VRM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VRU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VSC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VSK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VSS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VTA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VTI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VTQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VTY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VUG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VUO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VUW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VVE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VVM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VVU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VWC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VWK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VWS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VXA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VXI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VXQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VXY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VYG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VYO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VYW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VZE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VZM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on VZU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WAC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WAK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WAS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WBA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WBI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WBQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WBY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WCG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WCO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WCW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WDE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WDM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WDU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WEC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WEK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WES7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WFA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WFI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WFQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WFY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WGG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WGO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WGW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WHE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WHM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WHU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WIC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WIK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WIS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WJA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WJI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WJQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WJY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WKG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WKO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WKW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WLE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WLM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WLU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WMC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WMK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WMS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WNA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WNI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WNQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WNY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WOG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WOO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WOW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WPE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WPM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WPU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WQC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WQK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WQS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WRA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WRI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WRQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WRY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WSG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WSO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WSW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WTE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WTM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WTU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WUC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WUK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WUS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WVA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WVI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WVQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WVY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WWG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WWO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WWW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WXE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WXM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WXU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WYC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WYK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WYS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WZA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WZI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WZQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on WZY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on XAG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on XAO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on XAW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on XBE7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on XBM7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on XBU7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on XCC7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on XCK7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on XCS7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on XDA7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on XDI7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on XDQ7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on XDY7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on XEG7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on XEO7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on XEW7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A17: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A33: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A34: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C34: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D34: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E34: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G34: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A48: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A49: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C49: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D49: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E49: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F49: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G49: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A63: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A64: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C64: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D64: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E64: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F64: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G64: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A78: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A79: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B79: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C79: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D79: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E79: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F79: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G79: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N79: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A94: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on N95: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A122: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A123: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B123: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C123: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D123: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E123: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F123: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G123: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N123: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A149: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A150: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B150: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C150: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D150: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E150: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F150: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G150: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N150: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A164: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A165: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B165: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C165: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D165: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E165: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F165: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G165: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N165: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A179: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A180: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B180: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C180: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D180: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G180: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A289: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A290: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B290: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C290: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D290: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G290: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A353: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A354: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B354: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C354: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D354: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G354: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A368: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A369: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B369: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C369: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D369: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G369: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A383: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A384: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B384: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C384: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D384: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H384: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A394: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A395: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B395: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C395: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D395: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H395: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A410: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A411: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B411: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C411: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D411: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H411: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A425: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A426: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B426: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C426: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D426: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H426: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A440: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A441: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B441: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C441: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D441: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H441: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200

## SPI (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | 15250000 | 15250000
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
AGOSTO | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | 741070000 | 741070000
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
SEPTIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | 786690347 | 786690347
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
OCTUBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | 793469102 | 793469102
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
NOVIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | 874824904 | 874824904
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
DICIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1369505401 | 3537554981 | 675702343 | 675702343
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1199966000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 2373758000 | 0 | 0
| 1-100-F039 VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004 VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 13435346000
| 1-100-I032 VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-I015 PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021 PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 558-Pasivos Exigibles Rendimientos Financieros PGA | 119254000 | 119254000
| 82-Recursos Pasivos Fondo Cuenta PGA | 298778000 | 298778000
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres) |  | 10%
JULIO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos .. (Click para expandir) | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 1 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 1 | 0.4 | 40% |  |  | N/A | Identificación y priorización de senderos en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se adelanto la revisión de componentes de diseño del proyecto Serranía del Zuque | 190
NOVIEMBRE | [6 empty] | 1 | 0.9 | 90% |  |  | N/A | Inicio de la implementación de la iniciativa“Caminos de Hijuefuchas”se vincula proponentes a la iniciativa en el proceso de monitoreo del río Fucha, taller de restauración y recorridos participativos | 199
DICIEMBRE | [6 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | N/A | Se logra la intervención de 3ha, se realizó la identificación y priorización de senderos, revisión de componentes de diseño Serranía del Zuque, firma del convenio interinstitucional con el PNUD | 193
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 370 | 5 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 5 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 5 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 5 | 1.54 | 30.8% |  |  | N/A | El acumulado al mes de octubre es de 1,54 ha implementadas en Humedal Vaca sector Norte (0,39 ha) y Sur (0,2 ha), Capellanía (0,14 ha) Parque Entrenubes (0,81 ha), respecto a las 5 ha de esta vigencia | 200
NOVIEMBRE | [6 empty] | 5 | 2.54 | 50.8% |  |  | N/A | El acumulado total al mes de noviembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 2,54 ha y de 1729 individuos. | 121
DICIEMBRE | [6 empty] | 5 | 5.29 | 105.8% |  |  | N/A | El acumulado total al mes de diciembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 5,49ha y de 2.900 individuos. | 121
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso restauración en mantenimiento | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 590 | 54 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 54 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 54 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 54 | 4.24 | 7.852% |  |  | N/A | Se continua con erradicación de retamo y replante en Chapinero vereda Verjones predio la Unión, estamos en conversaciones con propietario de otros predio en misma vereda. | 170
NOVIEMBRE | [6 empty] | 54 | 4.81 | 8.907% |  |  | N/A | Se continua con las actividades en la Localidad Chapinero vereda Verjones predio la Unión continuando con erradicación de retamo, replante y se empezaron trabajos en el Predio Utopia en misma vereda | 200
DICIEMBRE | [6 empty] | 54 | 5.24 | 9.704% |  |  | N/A | El avance del indicador a diciembre es de 5,24ha de las 54ha programadas para esta vigencia de los cuales en el periodo se continua con la erradicación de rebrotes de retamo y plantación en ahoyado | 198
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de planeación realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 4 | 0.27 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 0.27 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0.27 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0.27 | 0.14 | 51.85% |  |  | N/A | Se identificaron los nodos del corredor Cuenca Alta-Cerro -Van Der Hammen-Torca, se ajustó el trazado corredor Cerros-El Virrey y se desarrollaron 13 secciones del diagnóstico de este corredor. | 194
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0.27 | 0.2 | 74.07% |  |  | N/A | Se avanzó en la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor Cerros - El Virrey. | 154
DICIEMBRE | [6 empty] | 0.27 | 0.26 | 96.3% |  |  | N/A | Se continua la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor del gran Chicó, | 149
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres) |  | 0%
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos .. (Click para expandir) | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2 | 0 | 0% |  |  | N/A |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
MARZO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
ABRIL | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
MAYO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
JUNIO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
JULIO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 370 | 50 | 26.95 | 53.9% | N/A | N/A | N/A |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
MARZO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
ABRIL | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
MAYO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
JUNIO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
JULIO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso restauración en mantenimiento | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 590 | 590 | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
MARZO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
ABRIL | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
MAYO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
JUNIO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
JULIO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de planeación realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 4 | 0.73 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
MARZO | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
ABRIL | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
MAYO | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
JUNIO | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
JULIO | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
AGOSTO | [6 empty] | 0.73 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0.73 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0.73 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0.73 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0.73 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [7 empty] | 75 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Se avanzó en un 46.28%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de enero aportan una magnitud de 0.36% al total de la meta. | 253
FEBRERO | [7 empty] | 370 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | En el mes de enero se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Parque Ecológico Distrital de Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 278
MARZO | [7 empty] | 590 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Se reporta un acumulado de 1,48ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, por contrato de Aguas de Bogotá y lo realizado en el predio Utopia | 184
ABRIL | [7 empty] | 4corredores | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | Se avanzó en consolidar la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C | 149
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Avanza implementación iniciativa “Caminos de Hijuefuchas” realizando 2 talleres y preparación huertas. Hitos de amojonamiento sociocultural, se participa en mesa interinstitucional observaciones a propuesta de diseño y diagramación de señalética IDT. | 250
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 2239274028 | 15250000 | Operador Logistico Obligado | 27
AGOSTO |  |  |  | 2239274028 | 186734000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 2239274028 | 208535000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 2239274028 | 208535000 | Prestaciones de servicio y operador logístico obligados hasta Octubre | 69
NOVIEMBRE |  |  |  | 2239274028 | 261972893 | Prestaciones de servicio obligadas hasta noviembre, operador logístico y adición al contrato de transporte. | 107
DICIEMBRE |  |  |  | 1985716202 | 835562923 | Prestaciones de servicio obligadas hasta Diciembre y adiciones, operador logístico, adición al contrato de transporte, convenio de restauración con IDIPRON, fortalecimiento de huertas comunitarias, estudios y diseños 200ha | 222
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 632180000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 632180000 | 183792000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 632180000 | 190062000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 632180000 | 190062000 | Prestaciones de servicio obligadas hasta Octubre | 48
NOVIEMBRE |  |  |  | 632180000 | 208073593 | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre y adición al contrato de transporte. | 87
DICIEMBRE |  |  |  | 588967593 | 543446593 | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adiciones, adición al contrato de transporte y contrato de Estudios y Diseños de 200ha | 139
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 846820000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 846820000 | 298980000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 846820000 | 316529347 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 846820000 | 323308102 | Prestaciones de servicio y servicio de telefonía obligados hasta Octubre | 72
NOVIEMBRE |  |  |  | 846820000 | 328756825 | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre, servicio de telefonía y adición al contrato de transporte. | 111
DICIEMBRE |  |  |  | 817958593 | 755491393 | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adiciones, servicio de telefonía, adición al contrato de transporte, convenio de ocupaciones ilegales, adquisición de chaquetas, Elementos Informativos Interno y Externo, | 223
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 201000000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 201000000 | 71564000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 201000000 | 71564000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 201000000 | 71564000 | Prestaciones de servicio suscritos hasta Octubre | 48
NOVIEMBRE |  |  |  | 201000000 | 76021593 | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre y adición al contrato de transporte. | 88
DICIEMBRE |  |  |  | 144912593 | 143476093 | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adición, contrato de diseño e implemtación de un diplomado virtual y adición al contrato de transporte. | 157
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 245217000 | 0 |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 0
MARZO | [6 empty] | 0
ABRIL | [6 empty] | 0
MAYO | [6 empty] | 0
JUNIO | [6 empty] | 0
JULIO | [6 empty] | 0
AGOSTO | [6 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 1082100630 | 0 |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 0
MARZO | [6 empty] | 0
ABRIL | [6 empty] | 0
MAYO | [6 empty] | 0
JUNIO | [6 empty] | 0
JULIO | [6 empty] | 0
AGOSTO | [6 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 39051000 | 0 |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 0
MARZO | [6 empty] | 0
ABRIL | [6 empty] | 0
MAYO | [6 empty] | 0
JUNIO | [6 empty] | 0
JULIO | [6 empty] | 0
AGOSTO | [6 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | #REF! | 0 |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 0
MARZO | [6 empty] | 0
ABRIL | [6 empty] | 0
MAYO | [6 empty] | 0
JUNIO | [6 empty] | 0
JULIO | [6 empty] | 0
AGOSTO | [6 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 46 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 46 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 46 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 46 | 44.39 | 96.5% | Identificación y priorización de senderos en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se adelanto la revisión de componentes de diseño del proyecto Serranía del Zuque | 190
NOVIEMBRE |  |  |  | 46 | 45.54 | 99% | Inicio de la implementación de la iniciativa“Caminos de Hijuefuchas”se vincula proponentes a la iniciativa en el proceso de monitoreo del río Fucha, taller de restauración y recorridos participativos | 199
DICIEMBRE |  |  |  | 46 | 45.92 | 99.83% | Se logra la intervención de 3ha, se realizó la identificación y priorización de senderos, revisión de componentes de diseño Serranía del Zuque, firma del convenio interinstitucional con el PNUD | 193
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 5 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 5 | 1.54 | 30.8% | El acumulado al mes de octubre es de 1,54 ha implementadas en Humedal Vaca sector Norte (0,39 ha) y Sur (0,2 ha), Capellanía (0,14 ha) Parque Entrenubes (0,81 ha), respecto a las 5 ha de esta vigencia | 200
NOVIEMBRE |  |  |  | 5 | 2.538 | 50.76% | El acumulado total al mes de noviembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 2,54 ha y de 1729 individuos. | 121
DICIEMBRE |  |  |  | 5 | 5.49 | 109.8% | El acumulado total al mes de diciembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 5,49ha y de 2.900 individuos. | 121
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 54 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 54 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 54 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 54 | 4.24 | 7.852% | Se continua con erradicación de retamo y replante en Chapinero vereda Verjones predio la Unión, estamos en conversaciones con propietario de otros predio en misma vereda. | 170
NOVIEMBRE |  |  |  | 54 | 4.807 | 8.902% | Se continua con las actividades en la Localidad Chapinero vereda Verjones predio la Unión continuando con erradicación de retamo, replante y se empezaron trabajos en el Predio Utopia en misma vereda | 200
DICIEMBRE |  |  |  | 54 | 5.24 | 9.704% | El avance del indicador a diciembre es de 5,24ha de las 54ha programadas para esta vigencia de los cuales en el periodo se continua con la erradicación de rebrotes de retamo y plantación en ahoyado | 198
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 0.27 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 0.27 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 0.27 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 0.27 | 0.14 | 51.85% | Se identificaron los nodos del corredor Cuenca Alta-Cerro -Van Der Hammen-Torca, se ajustó el trazado corredor Cerros-El Virrey y se desarrollaron 13 secciones del diagnóstico de este corredor. | 193
NOVIEMBRE |  |  |  | 0.27 | 0.2 | 74.07% | Se avanzó en la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor Cerros - El Virrey. | 154
DICIEMBRE |  |  |  | 0.27 | 0.26 | 96.3% | Se continua la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor del gran Chicó | 148
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 56 | #REF! | #REF! |  | 0
FEBRERO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
MARZO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
ABRIL |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
MAYO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
JUNIO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
JULIO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 50 | 26.95 | 53.9% |  | 0
FEBRERO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
MARZO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
ABRIL |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
MAYO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
JUNIO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
JULIO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 590 | #REF! | #REF! |  | 0
FEBRERO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
MARZO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
ABRIL |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
MAYO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
JUNIO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
JULIO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 0.73 | #REF! | #REF! |  | 0
FEBRERO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
MARZO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
ABRIL |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
MAYO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
JUNIO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
JULIO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A40: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A41: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C41: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E41: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G41: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A63: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C63: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D63: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E63: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F63: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G63: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A77: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A78: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C78: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D78: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E78: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F78: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G78: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A92: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A93: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C93: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D93: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E93: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F93: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G93: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A107: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A108: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B108: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C108: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D108: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E108: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F108: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G108: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N108: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A117: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B117: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C117: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D117: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E117: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F117: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G117: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N117: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A126: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B126: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C126: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D126: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E126: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F126: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G126: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N126: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A135: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B135: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C135: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D135: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E135: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F135: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G135: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N135: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A144: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A145: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B145: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C145: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D145: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E145: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F145: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G145: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N145: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A160: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B160: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C160: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D160: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E160: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F160: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G160: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N160: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A175: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B175: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C175: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D175: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E175: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F175: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G175: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N175: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A190: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B190: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C190: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D190: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E190: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F190: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G190: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N190: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A208: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A209: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B209: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C209: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D209: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E209: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F209: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G209: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N209: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A223: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A224: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B224: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C224: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D224: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E224: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F224: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G224: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N224: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A238: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A239: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B239: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C239: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D239: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E239: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F239: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G239: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N239: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A253: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A254: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B254: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C254: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D254: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E254: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F254: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G254: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N254: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A269: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A270: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B270: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C270: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D270: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G270: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A279: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B279: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C279: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D279: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G279: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A288: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B288: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C288: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D288: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G288: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A297: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B297: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C297: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D297: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G297: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A307: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A308: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B308: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C308: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D308: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G308: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A323: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B323: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C323: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D323: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G323: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A338: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B338: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C338: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D338: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G338: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A353: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B353: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C353: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D353: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G353: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A377: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A378: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B378: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C378: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D378: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G378: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A392: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A393: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B393: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C393: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D393: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G393: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A407: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A408: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B408: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C408: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D408: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H408: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A417: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B417: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C417: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D417: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H417: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A426: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B426: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C426: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D426: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H426: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A435: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B435: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C435: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D435: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H435: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A444: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A445: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B445: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C445: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D445: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H445: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A460: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B460: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C460: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D460: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H460: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A475: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B475: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C475: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D475: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H475: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A490: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B490: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C490: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D490: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H490: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A505: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A506: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B506: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C506: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D506: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H506: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A520: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A521: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B521: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C521: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D521: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H521: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A535: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A536: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B536: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C536: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D536: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H536: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A550: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A551: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B551: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C551: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D551: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H551: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200