## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al Componente de Gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: | [5 empty] | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7780 APORTES DE VISIÓN AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO RURAL DISTRITAL EN BOGOTÁ
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | No.1 “Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 23. "Bogotá Rural"
ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [130 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1 Propósito | 1.2 Programa | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [113 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO |  | AÑO 2020 | [11 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | ENE. | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[10 empty] | PROGRAMACION VIGENCIA 2020 | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024
1 | 23 | 162 | Lograr el 100% de las localidades rurales de Bogotá con acciones del plan de acción de la Política Pública Distrital de Ruralidad | 176 | Porcentaje de localidades rurales con acciones del plan de acción de la política pública distrital de ruralidad | Porcentaje | suma | 100% | 100% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0.5% | [5 empty] | 0.5% | 22% | [24 empty] | 31% | [24 empty] | 24% | [24 empty] | 22% | [24 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 0%; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 0%; 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 0.5% | 50% | 0.5% | Para lograr avanzar en la implementación de acciones del plan de acción de la política pública distrital de ruralidad, se realizaron mesas técnicas de trabajo en torno a ordenamiento ambiental territorial rural y nuevo enfoque de ruralidad; a partir de la misionalidad de cada entidad. la Subdirección de Ruralidad y Ecosistemas, participó en el taller para Diagnosticar el Estado de las ULDER. Se asistió a la reunión mensual de la ULDER. Se formuló la definición de los criterios ambientales de la intervención en las áreas rurales para Desarrollo Económico. Se definieron los criterios ambientales para que las alcaldías locales con ruralidad elaboren los proyectos de inversión rural. Se formularon de manera conjunta con Secretaría de Gobierno y las Alcaldías Locales rurales, Los criterios de elegibilidad y viabilidad de los proyectos en las localidades que cuentan con zona rural", los criterios fueron acogidos por las entidades. Se incorporaron nueve (9) de predios rurales con Ordenamiento Predial Ambiental. | No aplica | No aplica | Articulación de las intervenciones interinstitucionales en el territorio rural. Fortalecer la confianza por parte de las comunidades a los proyectos institucionales. Mantener y aumentar la oferta de servicios ecosistémicos
1 | 23 | 161 | Diseñar e Implementar un programa de incentivos a la conservación ambiental rural (pago por Servicios Ambientales, acuerdos de conservación) | 175 | Porcentaje de avance de la implementación de un programa incentivos a la conservación ambiental rural | Porcentaje | suma | 100% | 100% | 10% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | [5 empty] | 0% | 60% | [24 empty] | 10% | [24 empty] | 10% | [24 empty] | 10% | [36 empty] | 0% | 0% | Se revisó y ajusto el componente técnico del convenio interinstitucional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD; el cual tiene por objeto: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y operativos para diseñar el esquema programa de Pago por servicios ambientales - PSA vinculados a los acuerdos de conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos hacia el fortalecimiento de comunidades rurales sostenibles en el Distrito Capital". Se elaboró la propuesta de contenido programa de Pago por Servicios Ambientales del Distrito Capital Se realizaron cinco talleres enfocados al fortalecimiento de comunidades institucionales sostenibles en el Distrito Capital Se realizaron contactos con empresas con interés de financiar incentivos a la conservación en la Segunda Rueda de Relacionamiento de Biodiversidad y Desarrollo para la ciudad de Bogotá, liderado por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | bar: 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL to 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on E10: YULIED.PENARANDA: Instrumentos que hacen posible cuantificar de forma directa el avance de cada una de las Metas Plan de Desarrollo.
Note on EF10: YULIED.PENARANDA: Debe ser formulado para la vigencia; según la tipología del indicador (ejecutado/programado)
Note on EG10: YULIED.PENARANDA: Debe estar formulado para los años ejecutados, hasta lograr el periodo del PDD; según la tipología del indicador y según la programación cuatrienal.
Note on EH10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta plan de desarrollo, (relacionado el avance del indicador en forma cuantitativa y posteriormente cualitativa acumulada al PDD) Máximo de caracteres 3.000 incluidos espacios.
Note on EI10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EJ10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EK10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EL10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B11: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C11: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E11: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G11: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on H11: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I11: YULIED.PENARANDA: Valor de magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on DU12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EE12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EE13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7780 APORTES DE VISIÓN AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO RURAL DISTRITAL EN BOGOTÁ
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, VARIABLE REQUERIDA | 5, VALOR CUATRIENIO | 6, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [112 empty] | 7, EJECUCIÓN | [11 empty] | 8, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 9 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 10, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 11, RETRASOS | 12, SOLUCIONES PLANTEADAS | 13, BENEFICIOS | 14, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  | PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024 | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC
Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | 1 | Realizar 5 alianzas interinstitucionales para la intervención en el territorio rural. | Suma | 162 | MAGNITUD FÍSICA | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 2.5 | [24 empty] | 2 | [74 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.2 | 40% | 4% | Para avanzar en el cumplimiento de la meta y para la estructuración de la información y plan de trabajo interinstitucional, se realizaron mesas técnicas de trabajo en torno a ordenamiento ambiental territorial rural y nuevo enfoque de ruralidad; a partir de la misionalidad de cada entidad. (ULDER, Alcaldías, Planeación, desarrollo Económico y Habitat) | Con el avance logrado en actividades, no se considera que el cumplimiento de la meta presente retraso | n/a | Articulación de las intervenciones interinstitucionales en el territorio rural.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1400000000 | 100000000 | 100000000 | 0 | 100000000 | 54304000 | 100000000 | 62272000 | [5 empty] | 62272000 | 700000000 | [24 empty] | 600000000 | [74 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 54304000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 62272000 | 62.27% | 4.448%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [13 empty] | 0 | [112 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [13 empty] | 0 | [112 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 2.5 | [24 empty] | 2 | [74 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.2 | 40% | 4%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1400000000 | 100000000 | 100000000 | 0 | 100000000 | 54304000 | 100000000 | 62272000 | [5 empty] | 62272000 | 700000000 | [24 empty] | 600000000 | [74 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 54304000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 62272000 | 62.27% | 4.448%
| 2 | Capacitar 1000 personas en el fotalecimiento de conocimiento ambiental | suma | 162 | MAGNITUD FÍSICA | 1000 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 190 | [24 empty] | 550 | [24 empty] | 240 | [24 empty] | 10 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.5 | 5% | 0.05% | Para el periodo, no se tenía planeado avanzar en el cumplimiento de la Meta. Los $10.000.000 millones comprometidos en la meta corresponden a contrato de logística. | No se considera que haya retraso, según lo planeado en actividades, hasta Noviembre se dará inicio al avance de la meta | n/a | Fortalecer la confianza por parte de las comunidades a los proyectos institucionales.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1130000000 | 100000000 | 100000000 | 10000000 | 100000000 | 10000000 | 100000000 | 10000000 | [5 empty] | 10000000 | 230000000 | [24 empty] | 350000000 | [24 empty] | 300000000 | [24 empty] | 150000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 10000000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 10000000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 10000000 | 10% | 0.885%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [13 empty] | 0 | [112 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [13 empty] | 0 | [112 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1000 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 190 | [24 empty] | 550 | [24 empty] | 240 | [24 empty] | 10 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.5 | 5% | 0.05%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1300000000 | 100000000 | 100000000 | 10000000 | 100000000 | 10000000 | 100000000 | 10000000 | [5 empty] | 10000000 | 400000000 | [24 empty] | 350000000 | [24 empty] | 300000000 | [24 empty] | 150000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 10000000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 10000000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 10000000 | 10% | 0.7692%
| 3 | Formalizar 500 Acuerdos de uso del suelo con buenas prácticas ambientales con los habitantes del territorio rural | suma | 162 | MAGNITUD FÍSICA | 500 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | [5 empty] | 0 | 55 | [24 empty] | 168 | [24 empty] | 168 | [24 empty] | 69 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | 0% | 0% | Durante el mes de septiembre en el marco del proyecto de Inversión 7780 y 7769 se vincularon en la Cuenca Sumapaz cuatro (4) predios: Jaime Torres, predio el Darién, vereda el Toldo; Rodrigo Riveros, predio El Nilo, vereda Capitolio; Cristóbal Chavarro Ramírez predio Los Tibares, vereda Santo domingo; Yenny Yolanda Montilla Silva, predio Valentina, vereda Santo Domingo. A través de Restauración Ecológica Participativa (REP) - Acueductos Veredales en la Cuenca RíoTunjuelo: Tres (3) predios (Canada-vereda Arrayanes, La Esperanza-vereda Curubital, La Cabaña-vereda Curubital), Cuenca Río Teusacá: dos (2) predios (Los Pinos-Vereda Verjón Alto, El Triunfo-Vereda Verjón Alto). Seguimiento a actividades de reconversión productiva que contribuyen al uso de buenas prácticas ambientales así: Cuenca Sumapaz: se realizaron doce (12) visitas; Cuenca Río Blanco: se realizaron doce (12) visitas; Cuenca Tunjuelo se realizaron once (11) visitas; Cuenca Teusacá - Cerros: Se realizaron veintinueve (29) visitas, haciendo seguimiento de las actividades de reconversión productiva distribuidos así: dos (2) visitas en la localidad de Suba, veintitres (23) visitas en la localidad de Santa Fe y cuatro (4) en la localidad de Chapinero. Se anexa Consolidado SEGPLAN con los soportes | No se presentan retraso, debido a que se vincularon nueve (9) nuevos predios para la implementación de buenas prácticas ambientales en las Cuencas de Sumapaz Tunjuelo y Teusacá. | n/a | Mantener y aumentar la oferta de servicios ecosistémicos | N/A
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 9546000000 | 610000000 | 610000000 | 0 | 610000000 | 0 | 610000000 | 0 | [5 empty] | 0 | 2236000000 | [24 empty] | 3000000000 | [24 empty] | 2500000000 | [24 empty] | 1200000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | 0% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [13 empty] | 0 | [112 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [13 empty] | 0 | [112 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 500 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | [5 empty] | 0 | 55 | [24 empty] | 168 | [24 empty] | 168 | [24 empty] | 69 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | 0% | 0%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 9546000000 | 610000000 | 610000000 | 0 | 610000000 | 0 | 610000000 | 0 | [5 empty] | 0 | 2236000000 | [24 empty] | 3000000000 | [24 empty] | 2500000000 | [24 empty] | 1200000000 | [24 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | 0% | 0%
Mejoramiento de la calidad ambiental del territorio rural | 4 | Diseñar 1 programa de incentivos a la conservación ambiental | suma | 161 | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0.8 | [24 empty] | 0.1 | [74 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.01 | 10% | 1% | Se elaboró la propuesta de contenido programa de Pago por Servicios Ambientales del Distrito Capital Para lograr el avance en la meta, Se revisó y ajusto el componente técnico del convenio interinstitucional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD; el cual tiene por objeto: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y operativos para diseñar el esquema programa de Pago por servicios ambientales - PSA vinculados a los acuerdos de conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos hacia el fortalecimiento de comunidades rurales sostenibles en el Distrito Capital". Se realizaron cinco talleres enfocados al fortalecimiento de comunidades institucionales sostenibles en el Distrito Capital Se realizaron contactos con empresas con interés de finaciar incentivos a la conservación en la Segunda Rueda de Relacionamiento de Biodiversidad y Desarrollo para la ciudad de Bogotá, liderado por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). | Aunque no hubo avance en Gestión, no se considera retraso, teniendo en cuenta que para el periodo no se planeó avance | n/a | Mantener y aumentar la oferta de servicios ecosistémicos | Proceso en SIPSE 10967 con el Convenio PNUD
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3050000000 | 100000000 | 100000000 | 14583000 | 100000000 | 55399000 | 100000000 | 69982000 | [5 empty] | 69982000 | 1950000000 | [24 empty] | 1000000000 | [74 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 14583000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 55399000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 69982000 | 69.98% | 2.294%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [13 empty] | 0 | [75 empty] | 0 | [36 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [13 empty] | 0 | [112 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0.8 | [24 empty] | 0.1 | [74 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.01 | 10% | 1%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3050000000 | 100000000 | 100000000 | 14583000 | 100000000 | 55399000 | 100000000 | 69982000 | [5 empty] | 69982000 | 1950000000 | [24 empty] | 1000000000 | [74 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 14583000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 55399000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 69982000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | 69.98% | 2.294%
| 5 | Aplicar en 1000 Hectáreas los acuerdos y registros del pago por servicios ambientales. | suma | 162 | MAGNITUD FÍSICA | 1000 | 0 | [11 empty] | 0 | 200 | [24 empty] | 550 | [24 empty] | 240 | [24 empty] | 10 | [36 empty] | #DIV/0! | 0% | De acuerdo a lo planeado, durante el mes de Septiembre no se avanzó en gestión e inversión | n/a | n/a | N/A Mantener y aumentar la oferta de servicios ecosistémicos | n/a
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6790000000 | 0 | [11 empty] | 0 | 1490000000 | [24 empty] | 1900000000 | [24 empty] | 1900000000 | [24 empty] | 1500000000 | [36 empty] | #DIV/0! | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [126 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [126 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1000 | 0 | [11 empty] | 0 | 200 | [24 empty] | 550 | [24 empty] | 240 | [24 empty] | 10 | [36 empty] | #DIV/0! | 0%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 6790000000 | 0 | [11 empty] | 0 | 1490000000 | [24 empty] | 1900000000 | [24 empty] | 1900000000 | [24 empty] | 1500000000 | [36 empty] | #DIV/0! | 0%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 21916000000 | 910000000 | 910000000 | 24583000 | 910000000 | 119703000 | 910000000 | 142254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142254000 | 6606000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6850000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24583000 | 119703000 | 142254000 |  |  |  | 15.63% | 0.6491%
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | [126 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 21916000000 | 910000000 | 910000000 | 24583000 | 910000000 | 119703000 | 910000000 | 142254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142254000 | 6606000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6850000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24583000 | 119703000 | 142254000 | 0 | 0 | 0 | 15.63% | 0.6491%
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on E7: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G7: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on EC7: YULIED.PENARANDA: Debe ser formulado para la vigencia; según la tipología del indicador (ejecutado/programado)
Note on ED7: YULIED.PENARANDA: Debe estar formulado para los años ejecutados, hasta lograr el periodo del PDD; según la tipología del indicador y según la programación cuatrienal.
Note on EE7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EF7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EG7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EH7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EI7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on H9: YULIED.PENARANDA: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on DR9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DS9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DT9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on EF28: YULIED.PENARANDA: Verificar el retraso?
Note on EI28: LINDA SHEY: no registra evidencia - favor revisar y corregir
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las Actividades y/o Tareas
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7780 APORTES DE VISIÓN AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO RURAL DISTRITAL EN BOGOTÁ
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2020 | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: _2020___ | [12 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE A SEPTIEMBRE 2020
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | Realizar 5 alianzas interinstitucionales para la intervención en el territorio rural. | 1. Coordinar con las entidades relacionadas con la ruralidad. Consejo Consultivo de Desarrollo Rural. | X |  | Programado | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 10% | 3 | Se realizaron mesas técnicas de trabajo en torno a ordenamiento ambiental territorial rural y nuevo enfoque de ruralidad; a partir de la misionalidad de cada entidad.
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 0% | 40% |  |  |  | 40%
|  | 2. Fortalecer las instancias de coordinación interinstitucional (Consejo consultivo de desarrollo rural, Unidades Locales de Desarrollo Rural – ULDER. | X |  | Programado | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 3 | Para el mes de septiembre se participó en el taller para Diagnosticar el Estado de las ULDER. Se asistió a la reunión mensual de la ULDER.
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 0% | 40% |  |  |  | 40%
|  | 3. Definir los criterios ambientales de la intervención en las áreas rurales por cada Entidad. | X |  | Programado | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 4 | Se formuló la definición de los criterios ambientales de la intervención en las áreas rurales para Desarrollo Económico. Para el mes de septiembre se definieron los criterios ambientales para que las alcaldías locales con ruralidad elaboren los proyectos de inversión rural. Se formularon, acogieron por Secretaría de Gobierno y las Alcaldías Locales rural, Los criterios de elegibilidad y viabilidad de los de los proyectos en las localidades que cuentan con zona rural
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 0% | 40% |  |  |  | 40%
| Capacitar 1000 personas en el fotalecimiento de conocimiento ambiental | 4. Gestionar Convenio de capacitación ambiental | X |  | Programado | [6 empty] | 5% |  |  |  | 45% | 50% | 100% | 10% | 10 | Se ha revisado propuestas educativas relacionadas con el fortalecimiento del conocimiento ambiental, para definir los estudios previos.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
| Formalizar 500 Acuerdos de uso del suelo con buenas prácticas ambientales con los habitantes del territorio rural | 5. Incorporar predios rurales con Ordenamiento Ambiental Predial | X |  | Programado | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 30% | 15 | Para el mes de septiembre se incorporación nueve ( 9 ) de predios rurales con Ordenamiento Predial Ambiental.
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 23% |  |  |  | 23%
|  | 6. Formalizar Actas de visita con Plan finca | X |  | Programado | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 15 | Se logró el acuerdo con los propietarios para la incorporación nueve ( 9 ) de predios rurales con Ordenamiento Predial Ambiental.
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 23% |  |  |  | 23%
Mejoramiento De La Calidad Ambiental Del Territorio Rural | Diseñar 1 programa de incentivos a la conservación ambiental | 7. Identificar y priorizar las áreas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación | X |  | Programado | [9 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 100% | 50% | 16 | Se socializaron las bases conceptuales para la definición de áreas sujetas al pago por servicios ambientales
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 5% |  |  |  | 5%
|  | 8. Elaborar la propuesta de estrategias de conservación y oportunidades de compensación en biodiversidad bajo esquemas de identificación de áreas y predios rurales. | X |  | Programado | [9 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 100% |  | 16 | Para el mes de septiembre se elaboró propuesta del contenido del programa de Pago por Servicios Ambientales del Distrito Capital ,con la estructura de estrategias de conservación y oportunidades de compensación en biodiversidad bajo esquemas de identificación de áreas y predios rurales.
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 5% |  |  |  | 5%
|  | 9. Elaborar una propuesta para la gobernanza y manejo de las estrategias de conservación priorizadas | X |  | Programado | [9 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 100% |  | 18 | Para el mes de septiembre se realizaron cinco talleres enfocados al fortalecimiento de comunidades rurales sostenibles en el Distrito Capital Se realizaron contactos con empresas con interés de finaciar incentivos a la conservación en la Segunda Rueda de Relacionamiento de Biodiversidad y Desarrollo para la ciudad de Bogotá, liderado por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI).
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 5% |  |  |  | 5%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el mes y año del reporte
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on V9: YULIED.PENARANDA: Verificar lo resaltado en rojo
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on V11: YULIED.PENARANDA: Descripción de los logros más representativos alcanzados, el cual se recomienda que sea acumulativo, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on V13: YULIED.PENARANDA: Descripción de los logros más representativos alcanzados, el cual se recomienda que sea acumulativo, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on V15: YULIED.PENARANDA: Pero en el mes de julio y tenian programación
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S18: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S19: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on V19: YULIED.PENARANDA: Se registra son los avancces??
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S20: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F21: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S21: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F22: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S22: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F23: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S23: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F24: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S24: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F25: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S25: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F26: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S26: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T27: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U27: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7780 APORTES DE VISIÓN AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO RURAL DISTRITAL EN BOGOTÁ
PERIODO: |  |  |  | CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3. Identificación del punto de invesión | 4, Variable | 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 |  | 6, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 7,EJECUTADO | [12 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, ORIENTACIÓN |  | 10. POBLACIÓN | [6 empty] | 11, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
[5 empty] | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | julio | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 8,1 LOCALIDAD(ES) | 8.2 UPZ(S) | 8,3 BARRIO(S) | 8,4 GEORREFERENCIACIÓN | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 9,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 9,2 POLÍTICA | 10.1 NÚMERO DE HOMBRES | 10.2 NÚMERO DE MUJERES | 10.3 NÚMERO INTERSEXUAL | 10.4 GRUPO ETARIO | 10.5 CONDICION POBLACIONAL | 10.6 GRUPOS ETNICOS | 10.7 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Realizar 5 alianzas interinstitucionales para la intervención en el territorio rural. | Punto de inversión: Entidades locales, distritales, regionales, nacionales, entre otras. | MAGNITUD FÍSICA | 0.5 |  | 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 0.2; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 0.2; 6, ACTUALIZACIÓN Dic: 0.01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  | se realizaron mesas técnicas de trabajo en torno a ordenamiento ambiental territorial rural y nuevo enfoque de ruralidad; a partir de la misionalidad de cada entidad. (ULDER, Alcaldías, Planeación, desarrollo Económico y Habitat) | Suba, Chapinero, Santafé, Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. | UPR: Río Blanco; Río Sumapaz; Río Tunjuelo; Cerros Orientales; Pieza Norte (Suba). |  |  | UPR: Río Blanco; Río Sumapaz; Río Tunjuelo; Cerros Orientales; Pieza Norte (Suba). |  | Política Pública Distrital de Ruralidad | [6 empty] | 8027 | n/a
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 100000000 |  | 6, ACTUALIZACIÓN julio: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 54304000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 62272000 | [7 empty] | 0 | 54304000 | 62272000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.5 | [20 empty] | 0 | 0 | 0.2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54304000 | 62272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54304000 | 62272000
2 | Capacitar 1000 personas en el fotalecimiento de conocimiento ambiental | Punto de inversión: Localidades rurales con actividades productivas: Suba, Chapinero, Santafé, Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. | MAGNITUD FÍSICA | 10 |  | 6, ACTUALIZACIÓN julio: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | Suba, Chapinero, Santafé, Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. | UPR: Río Blanco; Río Sumapaz; Río Tunjuelo; Cerros Orientales; Pieza Norte (Suba). |  |  | UPR: Río Blanco; Río Sumapaz; Río Tunjuelo; Cerros Orientales; Pieza Norte (Suba). |  | Política Pública Distrital de Ruralidad | 4180 | 3847 |  | En el grupo de 0 – 4 años, 250 son mujeres y 281 hombres; en el grupo de 5 – 14 años: 642 son mujeres y 746 son hombres; en el grupo de 15 – 29 años, 950 son mujeres y 977 hombres; para el grupo de 30 a 59 años, 1.523 son mujeres y 1.598 corresponden a hombres y los mayores de 60 años, 482 son mujeres y 578 |  |  | 8027 | n/a
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 100000000 |  | 6, ACTUALIZACIÓN julio: 10000000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 10000000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 10000000 | [7 empty] | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  |  |  | Para el periodo, no se tenía planeado avanzar en el cumplimiento de la Meta
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 10 | [20 empty] | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000
3 | Formalizar 500 Acuerdos de uso del suelo con buenas prácticas ambientales con los habitantes del territorio rural | Punto de inversión: Localidades rurales con actividades productivas: Suba, Chapinero, Santafé, Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. | MAGNITUD FÍSICA | 40 |  | 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 15; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Durante el mes de septiembre en el marco del proyecto de Inversión 7780 y 7769 se vincularon en la Cuenca Sumapaz cuatro (4) predios: Jaime Torres, predio el Darién, vereda el Toldo; Rodrigo Riveros, predio El Nilo, vereda Capitolio; Cristóbal Chavarro Ramírez predio Los Tibares, vereda Santo domingo; Yenny Yolanda Montilla Silva, predio Valentina, vereda Santo Domingo. A través de Restauración Ecológica Participativa (REP) - Acueductos Veredales en la Cuenca RíoTunjuelo: Tres (3) predios (Canada-vereda Arrayanes, La Esperanza-vereda Curubital, La Cabaña-vereda Curubital), Cuenca Río Teusacá: dos (2) predios (Los Pinos-Vereda Verjón Alto, El Triunfo-Vereda Verjón Alto). Seguimiento a actividades de reconversión productiva que contribuyen al uso de buenas prácticas ambientales así: Cuenca Sumapaz: se realizaron doce (12) visitas; Cuenca Río Blanco: se realizaron doce (12) visitas; Cuenca Tunjuelo se realizaron once (11) visitas; Cuenca Teusacá - Cerros: Se realizaron veintinueve (29) visitas, haciendo seguimiento de las actividades de reconversión productiva distribuidos así: dos (2) visitas en la localidad de Suba, veintitres (23) visitas en la localidad de Santa Fe y cuatro (4) en la localidad de Chapinero. | Suba, Chapinero, Santafé, Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. | UPR: Río Blanco; Río Sumapaz; Río Tunjuelo; Cerros Orientales; Pieza Norte (Suba). |  |  | UPR: Río Blanco; Río Sumapaz; Río Tunjuelo; Cerros Orientales; Pieza Norte (Suba). |  | Política Pública Distrital de Ruralidad | 4180 | 3847 |  | En el grupo de 0 – 4 años, 250 son mujeres y 281 hombres; en el grupo de 5 – 14 años: 642 son mujeres y 746 son hombres; en el grupo de 15 – 29 años, 950 son mujeres y 977 hombres; para el grupo de 30 a 59 años, 1.523 son mujeres y 1.598 corresponden a hombres y los mayores de 60 años, 482 son mujeres y 578 |  |  | 8027 | n/a
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 610000000 |  | 6, ACTUALIZACIÓN julio: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 40 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 610000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Diseñar 1 programa de incentivos a la conservación ambiental | Punto de inversión UPR Cerros Orientales 01. Localidad Usaquén 02. Localidad de Chapinero 03. Localidad de Santa Fe 04. Localidad de San Cristóbal UPR Rio Tunjuelo 19. Localidad Ciudad Bolívar 05. Localidad de Usme UPR Rio Blanco / Rio Sumapaz 20. Sumapaz | MAGNITUD FÍSICA | 0.1 |  | 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 0.02; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 0.02; 6, ACTUALIZACIÓN Dic: 0.025 | 0.035 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.0025 |  |  |  | Se elaboró la propuesta de contenido programa de Pago por Servicios Ambientales del Distrito Capital Para lograr el avance en la meta, Se revisó y ajusto el componente técnico del convenio interinstitucional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD; el cual tiene por objeto: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y operativos para diseñar el esquema programa de Pago por servicios ambientales - PSA vinculados a los acuerdos de conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos hacia el fortalecimiento de comunidades rurales sostenibles en el Distrito Capital". Se realizaron cinco talleres enfocados al fortalecimiento de comunidades institucionales sostenibles en el Distrito Capital Se realizaron contactos con empresas con interés de finaciar incentivos a la conservación en la Segunda Rueda de Relacionamiento de Biodiversidad y Desarrollo para la ciudad de Bogotá, liderado por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). | 01. Localidad Usaquén 02. Localidad de Chapinero 03. Localidad de Santa Fe 04. Localidad de San Cristóbal 19. Localidad Ciudad Bolívar 05. Localidad de Usme 20. Sumapaz | UPR Cerros Orientales UPR Rio Tunjuelo UPR Rio Blanco / Rio Sumapaz 20. Sumapaz |  |  | UPR Cerros Orientales UPR Rio Tunjuelo UPR Rio Blanco / Rio Sumapaz 20. Sumapaz |  | Política Pública Distrital de Ruralidad | [6 empty] | 8027 | n/a
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 100000000 |  | 6, ACTUALIZACIÓN julio: 14583000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 55399000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 69982000 | [7 empty] | 14583000 | 55399000 | 69982000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.1 | [20 empty] | 0 | 0 | 0.0025
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14583000 | 55399000 | 69982000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14583000 | 55399000 | 69982000
| Aplicar en 1000 Hectáreas los acuerdos y registros del pago por servicios ambientales.. | Punto de inversión UPR Cerros Orientales 01. Localidad Usaquén 02. Localidad de Chapinero 03. Localidad de Santa Fe 04. Localidad de San Cristóbal UPR Rio Tunjuelo 19. Localidad Ciudad Bolívar 05. Localidad de Usme UPR Rio Blanco / Rio Sumapaz 20. Sumapaz | MAGNITUD FÍSICA | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 01. Localidad Usaquén 02. Localidad de Chapinero 03. Localidad de Santa Fe 04. Localidad de San Cristóbal 19. Localidad Ciudad Bolívar 05. Localidad de Usme 20. Sumapaz | UPR Cerros Orientales UPR Rio Tunjuelo UPR Rio Blanco / Rio Sumapaz 20. Sumapaz |  |  | UPR Cerros Orientales UPR Rio Tunjuelo UPR Rio Blanco / Rio Sumapaz 20. Sumapaz |  | Política Pública Distrital de Ruralidad | [6 empty] | 8027 | n/a
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 |  | 6, ACTUALIZACIÓN julio: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 910000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24583000 | 119703000 | 142254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24583000 | 119703000 | 142254000 | 0 | 0 | 0
TOTALES Rec. Reservas
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 910000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24583000 | 119703000 | 142254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24583000 | 119703000 | 142254000 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | 6, ACTUALIZACIÓN Mar: No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  |  |  | 6, ACTUALIZACIÓN Mar: Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B8: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C8: Paola A. Rodríguez B. Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E8: YULIED.PENARANDA: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D35: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D36: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D37: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D38: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D39: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D40: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D42: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## RevLin_EjecPtal7780_ Ago (hidden)
Meta PDD/Meta Inversión/Concepto Gasto | Apropiación 2020 | CDPs |  | COMPROMISOS |  | GIROS |  | SALDO POR COMPROMETER
|  | Total ejecutado | % | Total ejecutado | % | Total ejecutado | % | Valor | %
161-DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA CONSERVACION AMBIENTAL RURAL (PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES, ACUERDOS DE CONSERVACION | 100000000 | 74843000 | 74.84% | 55399000 | 55.4% | 14583000 | 26.32% | 44601000 | 44.6%
DISEÑAR 1 PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA CONSERVACION AMBIENTAL | 100000000 | 74843000 | 74.84% | 55399000 | 55.4% | 14583000 | 26.32% | 44601000
0037-GASTOS DE TRANSPORTE | 20000000 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 20000000
0090-PERSONAL CONTRATADO PARA LA RESTAURACION, CONSERVACION, MANEJO Y USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS URBANOS, DE LAS AREAS RURALES Y PARA LA GESTION DEL RIESGO EN EL DISTRITO CAPITAL | 80000000 | 74843000 | 93.55% | 55399000 | 69.25% | 14583000 | 26.32% | 24601000
162-LOGRAR EL 100% DE LAS LOCALIDADES RURALES DE BOGOTA CON ACCIONES DEL PLAN DE ACCION DE LA POLITICA PUBLICA DISTRITAL DE RURALIDAD. | 810000000 | 75317000 | 9.298% | 64304000 | 7.939% | 0 | 0% | 745696000
CAPACITAR 1000 PERSONAS EN EL FOTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 100000000 | 10000000 | 10% | 10000000 | 10% | 0 | 0% | 90000000
0037-GASTOS DE TRANSPORTE | 10000000 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 10000000
0508-ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS DE SOPORTE PARA LA ORDENACION, MANEJO Y REGULACION DE ECOSISTEMAS Y AREAS PROTEGIDAS Y /O PRODUCCION DE INFORMACION BASICA AMBIENTAL | 90000000 | 10000000 | 11.11% | 10000000 | 11.11% | 0 | 0% | 80000000
FORMALIZAR 500 ACUERDOS DE USO DEL SUELO CON BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES CON LOS HABITANTES DEL TERRITORIO RURAL | 610000000 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 610000000
0037-GASTOS DE TRANSPORTE | 310000000 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 310000000
0508-ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS DE SOPORTE PARA LA ORDENACION, MANEJO Y REGULACION DE ECOSISTEMAS Y AREAS PROTEGIDAS Y /O PRODUCCION DE INFORMACION BASICA AMBIENTAL | 300000000 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 300000000
REALIZAR 5 ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES PARA LA INTERVENCION EN EL TERRITORIO RURAL. | 100000000 | 65317000 | 65.32% | 54304000 | 54.3% | 0 | 0% | 45696000
0090-PERSONAL CONTRATADO PARA LA RESTAURACION, CONSERVACION, MANEJO Y USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS URBANOS, DE LAS AREAS RURALES Y PARA LA GESTION DEL RIESGO EN EL DISTRITO CAPITAL | 100000000 | 65317000 | 65.32% | 54304000 | 54.3% | 0 | 0% | 45696000
Total Proyecto 7780 - Vig 2020 | 910000000 | 150160000 | 16.5% | 119703000 | 13.15% | 14583000 | 12.18% | 790297000

## RevLinPA_avanceCronog_Ago (hidden)
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7780 “Aportes de visión ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá”
GERENTE |  | NATALIA MARIA RAMIREZ MARTINEZ - Subdirectora de Ecosistemas y Ruralidad
META PDD | INDICADOR PDD | AVANCE META PDD CUATRENIO | META PROYECTO DE INVERSIÓN | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |  | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | CRONOGRAMA 2020 | [5 empty] | AVANCE AGOSTO
|  |  |  | MAGNITUD 2020 | AVANCE CORTE AGOSTO | % AVANC | APROPIACIÓN 2020 | COMPROMETIDO CORTE AGOSTO | % COMP | GIRADO | % GIROS |  | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Avance esperado periodo | Avance corte AGOSTO | Variación
162-LOGRAR EL 100% DE LAS LOCALIDADES RURALES DE BOGOTA CON ACCIONES DEL PLAN DE ACCION DE LA POLITICA PUBLICA DISTRITAL DE RURALIDAD. | 100% de localidades rurales con acciones del plan de acción de la política pública distrital de ruralidad | 0% | Realizar 5 alianzas interinstitucionales para la intervención en el territorio rural. | 0.5 | 0% | 0% | 100000000 | 54304000 | 54.3% | 0 | 0% | 1. Coordinar con las entidades relacionadas con la ruralidad. Consejo Consultivo de Desarrollo Rural. |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
[12 empty] | 2. Fortalecer las instancias de coordinación interinstitucional (Consejo consultivo de desarrollo rural, Unidades Locales de Desarrollo Rural – ULDER. |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
[12 empty] | 3. Definir los criterios ambientales de la intervención en las áreas rurales por cada Entidad |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
|  |  | Capacitar 1000 personas en el fotalecimiento de conocimiento ambiental | 100 | 0% | 0% | 100000000 | 10000000 | 10% | 0 | 0% | 4. Gestionar Convenio de capacitación ambiental | 5% |  |  |  | 45% | 50% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Formalizar 500 Acuerdos de uso del suelo con buenas prácticas ambientales con los habitantes del territorio rural | 40 | 0% | 0% | 610000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5. Incorporar predios rurales con Ordenamiento Ambiental Predial |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0%
[12 empty] | 6. Formalizar Actas de visita con Plan finca |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Aplicar en 1000 Hectáreas los acuerdos y registros del pago por servicios ambientales. | Meta programada inicio 2021
161-DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA CONSERVACION AMBIENTAL RURAL (PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES, ACUERDOS DE CONSERVACION | 100% Porcentaje de avance de la implementación de un programa incentivos a la conservación ambiental rural | 0% | Diseñar 1 programa de incentivos a la conservación ambiental | 10% | 0% | 0% | 100000000 | 55399000 | 55.4% | 14583000 | 26.32% | 7. Identificar y priorizar las áreas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 0% | 0% | 0%
[12 empty] | 8. Elaborar la propuesta de estrategias de conservación y oportunidades de compensación en biodiversidad bajo esquemas de identificación de áreas y predios rurales. |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 0% | 0% | 0%
[12 empty] | 9. Elaborar una propuesta para la gobernanza y manejo de las estrategias de conservación priorizadas |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 0% | 0% | 0%
|  |  | TOTAL PROYECTO 7780 |  |  |  | 910000000 | 119703000 | 13.15% | 14583000 | 12.18%
5. Incorporar predios rurales con Ordenamiento Ambiental Predial
6. Formalizar Actas de visita con Plan finca
7. Identificar y priorizar las áreas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación
8. Elaborar la propuesta de estrategias de conservación y oportunidades de compensación en biodiversidad bajo esquemas de identificación de áreas y predios rurales.
9. Elaborar una propuesta para la gobernanza y manejo de las estrategias de conservación priorizadas

## Hoja1 (hidden)
Generar documento...
Acciones capacitaciones...
Identificar áreas en donde se van a hacer acuerdos...
Generar escenarios interinstitucionales en marco de implementación de política de ruralidad y demás instrumentos...