## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7780 APORTES DE VISIÓN AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO RURAL DISTRITAL EN BOGOTÁ
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | propósito 1 “Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 23. "Bogotá Rural"
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
1 | 23 | 162 | Lograr el 100% de las localidades rurales de Bogotá con acciones del plan de acción de la Política Pública Distrital de Ruralidad | 176 | Porcentaje de localidades rurales con acciones del plan de acción de la política pública distrital de ruralidad | Porcentaje | suma | 100% | 1% |  |  | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0.5% | 1% | 0.8% | 1% | 0.9% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 22% | 0.55% | 0.3% | 0% | 0.25% | 0.55% | 0.01% | 1.65% | 0.19% | 1.65% | 4.59% | 2.75% | 5.5% | 2.75% | 4.95% | 2.75% | 7.37% | 2.75% | 4% | 3.3% | 0% | 1.65% | 0% | 6.81% | 0% | 27.16% | 27.16% | 27.16% | 27.16% | 27.16% | 31% | 0% | 0% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 2.1% | 3.1% | 2.1% | 3.1% | 5.1% | 3.1% |  | 3.1% |  |  |  | 31% | 24.8% | 24.8% | 31% | 24.8% | [25 empty] | 24% | [29 empty] | 16.84% |  |  |  |  | 164.5% | 100% | 80% | 100% | 52.96% | El avance acumulado de la meta Plan de Desarrollo es 52,96% de los cuales 24,80% corresponde a 2022; 27.16 % a 2021 y 1% a 2020, como se detalla a continuación: En 2022, Se firmó la alianza con la Alcaldía Local de Usme y se realizaron ajustes al Memorando de Entendimiento por parte de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Se realizó reunión con la Alcaldía Local de Chapinero con el propósito de conocer avances en la revisión del Memorando de Entendimiento por parte de los funcionarios de esta Alcaldía. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba en el marco de la alianza. Se avanza en la formulación del proyecto de Cazadores de Semilla. Se realizó un recorrido de seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba en el marco de la alianza. Se han identificado grupos de interés en las dos cuencas del Sumapaz para trabajar el tema de cazadores de semillas en conjunto con la alcaldía. Se ha capacitado 538 personas en fortalecimiento del conocimiento ambiental en las siguientes temáticas: elaboración de biopreparados, montaje e instalación de invernadero escolar, disposición adecuada de residuos sólidos, buenas prácticas agroambientales y fortalecimiento organizativo. Se ha incorporado 150 predios al ordenamiento ambiental de fincas OAF, mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales Se ha realizado seguimiento mediante 713 visitas de seguimiento a predios de los previamente suscritos en la presente y anteriores administraciones en Ordenamiento Ambiental de Finca. Durante los años 2020-2021 se celebraron dos alianzas con las localidades de Suba y Sumapaz y se elaboró un borrador para la alianza con la Alcaldía Local de Usme; además se ha participado en reuniones para el seguimiento y presentación de logros de la Política Pública Distrital de Ruralidad ante la comunidad. Se realizaron tres sesiones en el marco del Concejo Consultivo de Ruralidad en el cual se presentaron los avances realizados en la vigencia por parte de cada una de las entidades que lo integran. Se han capacitado a 547 personas en mejoramiento de praderas, biodigestores, preparación de abonos verdes Biol, entre otros temas. Se desarrollaron procesos de capacitación colectivos en fincas, salones u otros espacios de dotación del territorio rural con población estudiantil del área rural y al Ejercito para que se constituyan en actores estratégicos que contribuyen en la implementación de buenas prácticas productivas. Se vincularon 258 nuevos predios rurales en la formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca, mediante firma de acta. Se han realizado 692 visitas de seguimiento a predios vinculados, constatando que continúen aplicando las acciones e identificando problemáticas que se han venido presentado respecto a las acciones implementadas. | N/A | N/A | Desde las entidades relacionadas con la ruralidad, los delegados, buscaron establecer acuerdos para coordinar la intervención en territorio rural a partir de la misionalidad de cada una de las entidades, las metas del Plan de Desarrollo Distrital y las directrices de la Política Pública de Ruralidad del D.C.; logrando articular las intervenciones en el territorio no solo a partir de lo productivo sino conciliando los procesos productivos con la conservación ambiental para mejorar la calidad de vida de las comunidades y la oferta de los bienes y servicios ambientales que prestan las áreas rurales de D.C. Lo anterior ha permitido lograr el restablecimiento paulatino de la confianza y aceptación de las comunidades rurales de la importancia de los proyectos institucionales distritales propuestos y mantener y aumentar la oferta de servicios ecosistémicos y la protección de ecosistemas estratégicos. | 1. Drive del equipo de Ruralidad . 2. shapefile de territorialización. 3. Actas Consejo Consultivo Desarrollo Rural y Acta de Seguimiento Alianzas y Alianzas Suscritas
1 | 23 | 161 | Diseñar e Implementar un programa de incentivos a la conservación ambiental rural (pago por Servicios Ambientales, acuerdos de conservación) | 175 | Porcentaje de avance de la implementación de un programa incentivos a la conservación ambiental rural | Porcentaje | suma | 100% | 10% |  |  | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 5% | 10% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 60% | 2.25% | 6% | 2.55% | 2.6% | 3.6% | 1.1% | 3.6% | 5.9% | 7.35% | 14.4% | 3.15% | 15% | 3.15% | 0% | 3.9% | 0% | 4.65% | 7.5% | 6.23% | 0.01% | 6.15% | 0% | 13.42% | 7.49% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 10% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 0.5% | 1% | 0.5% | 1% | 0.5% | 1% | 0.5% | 1% |  | 1% |  |  |  | 10% | 8% | 6% | 10% | 6% | [25 empty] | 10% | [29 empty] | 10% |  |  |  |  | 50% | 75% | 60% | 97.44% | 76% | En el marco del diseño e implementación del programa de incentivos a la conservación ambiental, el avance acumulado de la meta Plan de Desarrollo es del 76% de los cuales 6% corresponde a 2022, 60% corresponde a la vigencia 2021 y 10% a la vigencia 2020. Durante 2022 se elaboró propuesta para la consecución de acuerdos de conservación con esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA). Se continua conjuntamente con el PNUD las acciones a implementar una vez se oficialice la incorporación de los acuerdos de conservación. Se realizó visita inicial a 9 predios postulados en la localidad de Usme. Durante las visitas se identificó y concertó con los postulantes las áreas para vincular y las acciones necesarias para reducir el riesgo de transformación a través de la implementación de herramientas de manejo del paisaje -HMP. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación y se adelanta la suscripción del convenio para la implementación de PSA para la conservación de áreas ambientales estratégicas para el suministro de agua para Bogotá, en zona de influencia del páramo de Chingaza, Sumapaz y Embalse de Tominé. Se suscribió adición a acuerdo firmado en 2020, para ampliar el acuerdo inicial, aplicando en 53,9 hectáreas el pago por servicios ambientales. Se elaboró monitoreo y cinco conceptos técnicos que soportaron el desembolso de los incentivos correspondientes a los cinco acuerdos de conservación firmados en diciembre de 2021. Vigencias 2020-2021:Con relación al diseño del programa se obtuvieron los siguientes productos: 1) metodología para el cálculo del incentivo; 2) análisis de seguridad jurídica para la implementación del programa; 3) sistema de monitoreo con indicadores de seguimiento; 4) propuesta preliminar de estrategias complementarias de conservación que incorpore tipologías y 5) “análisis socioeconómico de la población rural de Bogotá, como aporte al diseño del Programa de Pago por Servicios Ambientales” y sus componentes. Se consolidaron los formatos de acuerdos y registros del pago por servicios ambientales colectivos e individuales. Se inició con la implementación del programa de Pago por Servicios Ambientales en la Cuenca Curubital de la Localidad de Usme, enfocado a los sistemas de abastecimiento de acueductos veredales que abastecen de agua a las Veredas Curubital y Arrayanes. Se suscribieron acuerdos con propietarios de los predios Montebello, Micania II, Vereda Piedra Grande Arrayan, El Taller San Benito y Candado Los Arrayanes, que corresponden a un total de 200 hectáreas con PSA de regulación y calidad hídrica para la preservación y restauración de áreas y ecosistemas estratégicos en la zona rural de Bogotá. | Debido a la complejidad de la tenencia de la tierra, de la información reportada en Superintendencia de Notariado y Registro y en Catastro Distrital, situación presentada en el 99% de los predios rurales que se han incorporado al programa; se elevó solicitud a Dirección Legal de la SDA | Ampliar personal técnico administrativo y jurídico de PNUD para iniciar trabajo simultáneo en todas las zonas rurales de Bogotá | A partir de las actividades ejecutadas, se avanza en la gestión que contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y conservación de la biodiversidad; participación activa de las comunidades rurales en torno a la protección del recurso hídrico y áreas de importancia estratégicas del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito. Conservación de la Biodiversidad en las áreas del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito. Captura y reducción de GEI en las ecosistemas y áreas estratégicas del Distrito. | 1. Drive del equipo de Ruralidad . 2. shapefile de territorialización
|  |  | CONTROL DE CAMBIOS | [110 empty] | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BH11: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL11: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP11: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7780 APORTES DE VISIÓN AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO RURAL DISTRITAL EN BOGOTÁ
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | 1 | Realizar 5 alianzas interinstitucionales para la intervención en el territorio rural. | Suma | 162 | MAGNITUD FÍSICA | 5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.48 | 0.48 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.02 | 0.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | 50% | 100% | 60% | Se firmó la alianza con la Alcaldía Local de Usme, se realizaron ajustes al Memorando de Entendimiento por parte de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Se realizó reunión con la Alcaldía Local de Chapinero con el propósito de conocer avances en la revisión del Memorando de Entendimiento por parte de los funcionarios de esta Alcaldía. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba Sumapaz en el marco de la alianza ya suscrita. Se avanza en la formulación del proyecto de Cazadores de Semilla. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba en el marco de la alianza ya suscrita y se participó en la celebración del día del campesino. | N/A | N/A | Articulación de las intervenciones interinstitucionales en el territorio rural. Fortalecimiento de la confianza por parte de las comunidades a los proyectos institucionales. Con el proceso de coordinación interinstitucional se fortalece la gestión en los territorios y se optimizan recursos evitando la duplicidad de actividades | Drive Subdirección Ecosistemas y Ruralidad Actas Consejo Consultivo Desarrollo Rural y Acta de Seguimiento Alianzas y Alianzas Suscritas.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 928614233 | 100000000 |  |  | 100000000 | 0 | 100000000 | 54304000 | 100000000 | 62272000 | 100000000 | 62272000 | 100000000 | 62272000 | 78504000 | 78504000 |  |  |  | 78504000 | 78504000 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11508000 |  | 11508000 | 7672000 |  |  |  |  | 23016000 | 23016000 | 7672000 | 23016000 | 7672000 | 542438233 | 478551000 | 478551000 |  | 0 | [12 empty] | 58376133 | 23720700 | 5511100 | [5 empty] | 542438233 | 536927133 | 502271700 | 542438233 | 502271700 | 300000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.63% | 93.55% | 92.6% | 92.17% | 63.37%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3836000 |  | 3836000 |  | 15344000 |  | 23016000 | 23016000 | 0 | 23016000 | 0 | 0 | [5 empty] | 45186433 |  | 42725000 |  | 50551000 |  | 46638000 |  | 46638000 |  | 39893000 |  | 46638000 | [6 empty] | 0 | 0 | 318269433 | 0 | 318269433 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1383% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 37118866 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 29446866 | 13669000 | 13669000 | 13298933 | 13298933 | 2478933 | 2478933 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 29446866 | 29446866 | 29446866 | 29446866 | 29446866 | 7672000 |  |  | 7672000 | 0 |  | 5114667 | [9 empty] | 2557333 | [8 empty] | 7672000 | 7672000 | 7672000 | 7672000 | 7672000 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.48 | 0.48 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | 50% | 120% | 60%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 965733099 | 100000000 |  |  | 100000000 | 0 | 100000000 | 54304000 | 100000000 | 62272000 | 100000000 | 62272000 | 100000000 | 62272000 | 78504000 | 78504000 |  |  |  | 78504000 | 78504000 | 729446866 | 13669000 | 13669000 | 13298933 | 13298933 | 2478933 | 2478933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11508000 | 0 | 11508000 | 7672000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52462866 | 52462866 | 37118866 | 52462866 | 37118866 | 550110233 | 478551000 | 478551000 | 7672000 | 0 | 0 | 5114667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557333 | 58376133 | 23720700 | 5511100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550110233 | 544599133 | 509943700 | 550110233 | 509943700 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.63% | 93.64% | 92.7% | 92.6% | 64.78%
| 2 | Capacitar 1.207 personas en el fortalecimiento de conocimiento ambiental | suma | 162 | MAGNITUD FÍSICA | 1207 | 66 |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 36 | 10 | 36 | 66 | 66 |  |  |  | 66 | 66 | 190 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 38 | 23 | 35 | 51 | 35 | 82 | 35 | 86 | 230 | 138 | 88 | 81 | 9 | 9 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 550 |  | 0 | 20 | 25 | 37 | 163 | 37 | 97 | 37 | 110 | 37 | 50 | 37 | 18 | 37 | 27 | 37 | 48 | 37 |  | 234 |  |  |  | 550 | 279 | 538 | 550 | 538 | 100 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7% | 192.8% | 97.82% | 131.4% | 89.89% | En septiembre se capacitaron 48 personas, en agosto 27, en julio 18, en junio 50, en mayo 110, abril 97, en marzo 163 y en febrero 25 personas en elaboración de biopreparados, montaje e instalación de invernadero escolar, disposición adecuada de residuos sólidos, buenas practicas agroambientales y fortalecimiento organizativo, para un total de 538 personas capacitadas en fortalecimiento del conocimiento ambiental en 2022. | N/A | N/A | Fortalecer los conocimientos de las comunidades a los proyectos institucionales. Mejoramiento en el manejo de la finca | 1. Drive del equipo de Ruralidad . 2. shapefile de territorialización
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 672748792 | 100000000 |  |  | 100000000 | 10000000 | 100000000 | 10000000 | 100000000 | 10000000 | 100000000 | 10000000 | 100000000 | 91259925 | 91259925 | 91259925 |  |  |  | 91259925 | 91259925 | 230000000 | 0 | 0 | 16042500 | 16042500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 33957500 | 28957500 | [11 empty] | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 81488867 | 63069667 | 63069667 |  |  |  |  | 17024000 |  |  |  |  | 13000000 |  |  |  |  | -2938133 |  | 4333333 | [5 empty] | 81488867 | 77155534 | 76069667 | 81488867 | 76069667 | 300000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 98.59% | 93.35% | 99.5% | 32.3%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 8542500 | 8542500 | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 254618 | 33957500 | 1375630 |  | 2779448.9654 |  | 3697738 |  | 6675709.9003 | 50000000 | 50000000 | 30825644.8657 | 50000000 | 30825644.8657 | 0 | [11 empty] | 2183500 |  | 2911333 |  |  |  | 4677124 | [6 empty] | 0 | 0 | 9771957 | 0 | 9771957 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 81.2% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 20056707.95 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 931910.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882353.04 | 882353 | 0 | 0 | [12 empty] | 882353.04 | 882353.04 | 882353 | 882353.04 | 882353 | 19174354.95 | 2032061.25 | 2046101 |  | 0 |  | 391560 | 17142293.7 | 452015 |  | 15481532 |  | 803147 | [12 empty] | 19174354.95 | 19174354.95 | 19174355 | 19174354.95 | 19174355 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1201 | 66 |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 36 | 10 | 36 | 66 | 66 |  |  |  | 66 | 66 | 190 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 38 | 23 | 35 | 51 | 35 | 82 | 35 | 86 | 230 | 138 | 88 | 81 | 9 | 9 | 481 | 481 | 475 | 481 | 475 | 550 | 0 | 0 | 20 | 25 | 37 | 163 | 37 | 97 | 37 | 110 | 37 | 50 | 37 | 18 | 37 | 27 | 37 | 48 | 37 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 550 | 279 | 538 | 550 | 538 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7% | 192.8% | 97.82% | 130.6% | 89.84%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 692805499.95 | 100000000 |  |  | 100000000 | 10000000 | 100000000 | 10000000 | 100000000 | 10000000 | 100000000 | 10000000 | 100000000 | 91259925 | 91259925 | 91259925 |  |  |  | 91259925 | 91259925 | 230931910.117 | 0 | 0 | 16042500 | 16042500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882353.04 | 882353 | 5000000 | 33957500 | 28957500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50882353.04 | 50882353.04 | 50882353 | 50882353.04 | 50882353 | 117687221.95 | 65101728.25 | 65115768 | 0 | 0 | 17024000 | 391560 | 34166293.7 | 452015 | 0 | 15481532 | 0 | 13803147 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2938133 | 0 | 4333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117687221.95 | 113353888.95 | 95244022 | 117687221.95 | 95244022 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 84.02% | 80.93% | 92.91% | 34.26%
| 3 | Formalizar 500 Acuerdos de uso del suelo con buenas prácticas ambientales con los habitantes del territorio rural | suma | 162 | MAGNITUD FÍSICA | 500 | 66 |  |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 66 | 66 |  |  |  | 66 | 66 | 55 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 4 | 27 | 4 | 28 | 4 | 33 | 5 | 24 | 122 | 27 | 33 | 33 |  | 0 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 168 |  |  |  | 18 | 42 | 26 |  | 18 |  | 15 | 42 | 22 |  | 16 |  | 21 | 42 | 14 |  |  | 42 |  |  |  | 168 | 126 | 150 | 168 | 150 | 52 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 119% | 89.29% | 106.2% | 81.6% | Durante el mes de febrero se incorporaron 18 predios, en marzo 26, en abril 18, en mayo 15 , en junio 22 en julio 16, agosto 21 y en septiembre 14 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas, mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 150 acuerdos durante 2022. Se realizaron visitas de seguimiento a 118 predios vinculados previamente en Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento mediante 713 visitas de seguimiento a predios de los previamente suscritos en la presente y anteriores administraciones en Ordenamiento Ambiental de Finca. | N/A | N/A | El ordenamiento ambiental predial y el trabajo por microcuencas, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | 1. Drive del equipo de Ruralidad . 2. shapefile de territorialización
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5907743970 | 610000000 |  |  | 610000000 | 0 | 610000000 | 0 | 610000000 | 0 | 610000000 | 0 | 610000000 | 339057670 | 525473670 | 525473670 |  |  |  | 525473670 | 525473670 | 2236000000 | 0 | 0 | 16042500 | 16042500 | 114257000 | 114257000 | 423991000 | 423991000 | 93208000 | 93208000 | 0 | 122957500 | [6 empty] | 131527033 |  |  |  |  | 6445400 | 779025533 | 779025533 | 776901400 | 779025533 | 776901400 | 905368900 | 769335000 | 769335000 |  |  |  |  | 1128533 |  |  |  | 180930420 | 1128533 |  |  |  |  | -55438000 |  | 5918947 |  | 3494000 |  |  |  | 905368900 | 895955953 | 770463533 | 905368900 | 770463533 | 2500000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 85.99% | 85.1% | 94.2% | 35.09%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 47026733 | 47026733 | 88781133 | 88781133 | 94502252 | 82402000 | 94502252 | 76925251 | 217459752 | 107283364 | 26277097 | 81099926.1037 | 94502252 | 84129456 | 113474062 | 91436668.2992 | 779025533 | 779025533 | 661584531.4029 | 779025533 | 661584531.4029 | 0 | [5 empty] | 49895267 |  | 51521000 |  | 51521000 |  | 59970500 |  | 61732534 |  | 47742000 |  | 58251090 | [6 empty] | 0 | 0 | 380633391 | 0 | 380633391 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 133.8% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 327389709.02 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 213768941.13 | 0 | 0 | 16985086 | 16985086 | 74376847 | 74376847 | 23302000 | 23302000 | 37354708 | 37354707.87 | 60125326.13 | 57478267 | 1624974 |  |  | 4272033 | [8 empty] | 213768941.13 | 213768941.13 | 213768940.87 | 213768941.13 | 213768940.87 | 113620768.15 | 36011125.25 | 34315024 | 15236971 | 4586982 |  | 6395810 | 62372671.9 | 1636715 |  | 56057435 |  | 4473135 |  | 1565000 |  | 1565000 | [8 empty] | 113620768.15 | 113620768.15 | 110595101 | 113620768.15 | 110595101 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 97.34% | 97.34% | 99.08% | 99.08%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 500 | 66 |  |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 66 | 66 |  |  |  | 66 | 66 | 55 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 4 | 27 | 4 | 28 | 4 | 33 | 5 | 24 | 122 | 27 | 33 | 33 | 0 | 0 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 168 | 0 | 0 | 0 | 18 | 42 | 26 | 0 | 18 | 0 | 15 | 42 | 22 | 0 | 16 | 0 | 21 | 42 | 14 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 168 | 126 | 150 | 168 | 150 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | [24 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 119% | 89.29% | 106.2% | 81.6%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 6235133679.02 | 610000000 |  |  | 610000000 | 0 | 610000000 | 0 | 610000000 | 0 | 610000000 | 0 | 610000000 | 339057670 | 525473670 | 525473670 |  |  |  | 525473670 | 525473670 | 2449768941.13 | 0 | 0 | 33027586 | 33027586 | 188633847 | 188633847 | 447293000 | 447293000 | 130562708 | 130562707.87 | 60125326.13 | 180435767 | 1624974 | 0 | 0 | 4272033 | 0 | 0 | 131527033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6445400 | 992794474.13 | 992794474.13 | 990670340.87 | 992794474.13 | 990670340.87 | 1018989668.15 | 805346125.25 | 803650024 | 15236971 | 4586982 | 0 | 6395810 | 63501204.9 | 1636715 | 0 | 56057435 | 180930420 | 5601668 | 0 | 1565000 | 0 | 1565000 | -55438000 | 0 | 5918947 | 0 | 3494000 | 0 | 0 | 0 | 1018989668.15 | 1009576721.15 | 881058634 | 1018989668.15 | 881058634 | 2500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 87.27% | 86.46% | 94.83% | 38.45%
Mejoramiento de la calidad ambiental del territorio rural | 4 | Diseñar 1 programa de incentivos a la conservación ambiental | suma | 161 | MAGNITUD FÍSICA | 1.001 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.04 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.2 | 0.06 | 0.021 | 0.13 | 0.25 | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.1 |  | 0.8 | 0.8 | 0.801 | 0.8 | 0.801 | 0.1 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 80% | 100.1% | 98% | El 5 de agosto se desarrolló un espacio de diálogo con participación de los equipos técnicos y jurídicos de la SDA y el PNUD, durante el cual se presentaron diversas situaciones con los predios postulados y se generaron discusiones y propuestas para la suscripción de los nuevos acuerdos. El 11 de agosto se presentó el programa a la Alcaldía Local de Usaquén. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación | N/A | N/A | A partir de las actividades ejecutadas, se avanza en la gestión que contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y conservación de la biodiversidad; participación activa de las comunidades rurales en torno a la protección del recurso hídrico y áreas de importancia estratégicas del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito. | Soporte fotográfico tomado durante las visitas de campo. Formato de estudios previos propuesto para convenio con la Gobernación de Cundinamarca
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2146814850 | 100000000 |  |  | 100000000 | 14583000 | 100000000 | 55399000 | 100000000 | 69982000 | 100000000 | 69982000 | 100000000 | 72501850 | 87566850 | 87566850 |  |  |  | 87566850 | 87566850 | 1950000000 | 0 | 0 | 16042500 | 16042500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33957500 |  |  |  |  | 33957500 |  | 1034003000 | 1034003000 |  |  |  |  | 1084003000 | 1084003000 | 1084003000 | 1084003000 | 1084003000 | 975245000 | 297070667 | 295618667 | [10 empty] | 668548000 | [5 empty] | 4333333 |  |  |  | 5293000 |  | 975245000 | 965618667 | 295618667 | 975245000 | 295618667 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30.61% | 30.31% | 68.65% | 68.34%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 8542500 | 8542500 | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 254618 |  | 1375630 | 33957500 | 1036782448.9654 | 1034003000 | 3697738 |  | 6675709.9003 | 1084003000 | 1084003000 | 1064828644.8657 | 1084003000 | 1064828644.8657 | 0 | [5 empty] | 21382200 |  | 21754000 |  | 21754000 |  | 23937500 |  | 21655333 |  | 24764000 |  | 26431124 | [6 empty] | , | 0 | 161678157 | 0 | 161678157 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 113.1% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 59124861.04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 39950808.234 | 10204000 | 10204000 | 15374500 | 15374500 | 4374900 | 4374900 | 3371400 | 3371400 | 1764706 | 1764706.09 | 0 | 4861000 | 4861301.91 | [5 empty] | -302 | [5 empty] | 39950505.91 | 39950505.91 | 39950506.09 | 39950505.91 | 39950506.09 | 19174354.95 | 2032061.25 | 2046101 |  |  |  | 391560 | 17142293.7 | 452015 |  | 15481532 |  | 803147 | [12 empty] | 19174354.95 | 19174354.95 | 19174355 | 19174354.95 | 19174355 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1.001 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | b | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.04 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.2 | 0.06 | 0.021 | 0.13 | 0.25 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.801 | 0.8 | 0.801 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 80% | 100.1% | 98%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2205939711.04 | 100000000 |  |  | 100000000 | 14583000 | 100000000 | 55399000 | 100000000 | 69982000 | 100000000 | 69982000 | 100000000 | 72501850 | 87566850 | 87566850 |  |  |  | 87566850 | 87566850 | 1989950808.234 | 10204000 | 10204000 | 31417000 | 31417000 | 4374900 | 4374900 | 3371400 | 3371400 | 1764706 | 1764706.09 | 0 | 38818500 | 4861301.91 | 0 | 0 | 0 | 33957500 | 0 | 1034002698 | 1034003000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123953505.91 | 1123953505.91 | 1123953506.09 | 1123953505.91 | 1123953506.09 | 994419354.95 | 299102728.25 | 297664768 | 0 | 0 | 0 | 391560 | 17142293.7 | 452015 | 0 | 15481532 | 0 | 803147 | 668548000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333333 | 0 | 0 | 0 | 5293000 | 0 | 994419354.95 | 984793021.95 | 314793022 | 994419354.95 | 314793022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 31.97% | 31.66% | 69.49% | 69.19%
| 5 | Aplicar en 1000 Hectáreas los acuerdos y registros del pago por servicios ambientales. | suma | 161 | MAGNITUD FÍSICA | 1000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 20 |  | 40 | 0 | 40 |  | 90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 550 | [9 empty] | 53.9 |  |  | 200 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 350 |  |  |  | 550 | 200 | 53.9 | 550 | 53.9 | 240 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 26.95% | 9.8% | 63.48% | 25.39% | Se continua con la discusión en mesas técnico jurídicas entre los equipos SDA y PNUD, para la definición las acciones a implementar una vez se tengan claro las áreas a incorporar en los acuerdos de conservación. Se realizó la visita inicial a 9 predios postulados en la localidad de Usme, que cumplen con el requisito de coincidencia de área reportada en Catastro Distrital y en el fólio de matrícula Inmobiliaria o están dentro del rango de tolerancia admisible. Durante las visitas se identificó y concertó con los postulantes las áreas para vincular y las acciones necesarias para reducir el riesgo de transformación a través de la implementación de herramientas de manejo del paisaje -HMP. Durante las visitas se realizó el recorrido orientado a la identificación de tensionantes; georreferenciación de áreas con potencial de vinculación; identificación de HMP necesarias; y verificación de presencia de cuerpos de agua naturales en el predio o en sus inmediaciones. La información obtenida en campo se diligenció en el formulario de visita del predio en proceso de PSAH e identificación del interés por participar en el programa, mientras que la información geográfica capturada se incorporó en el SIG para realizar los análisis correspondientes. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación y derivará un convenio con objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES – PSA PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALMENTE ESTRATÉGICAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DE BOGOTÁ, EN ZONAS INFLUENCIA DEL PÁRAMO DE CHINGAZA, PÁRAMO DE SUMAPAZ Y EL EMBALSE DE TOMINÉ” que se encuentra en proceso de revisión precontractual. | En el marco del desarrollo del Programa Distrital de Pago por Servicios Ambientales Hídricos -PSAH, una vez se levantó la Ley de garantías a nivel nacional, durante julio de 2022, las acciones se enfocaron en la verificación de la información de los predios postulados para definir su viabilidad jurídica para suscripción de acuerdos de conservación y en el desarrollo de espacios de socialización y acercamiento con las organizaciones sociales, Alcaldía Local, Consejo Territorial de Planeación de Sumapaz; y Juntas de Acción Comunal de Localidad de Usme. Derivado de la revisión detallada de la información sobre los predios postulados y sus propietarios se evidenció que a) se presenta diferencia de áreas en el reporte de Catastro Distrital (VUC) con el reporte del VUR (Fondo de Matricula Inmobiliaria). b) Se presenta reportes de personas sancionadas por un juez de la República c) Existe dificultad para demostrar y validar la propiedad de los predios – técnica de la tierra (problemas de escritura, desenglobe de predios, falta de registro ante Superintendencia de Notariado y Registro, de linderos, entre otras situaciones | Para cada predio se comparó el área reportada en Catastro Distrital -CD- y en el Folio de Matrícula Inmobiliaria -FMI y se realizó el cálculo de rango de tolerancia admisible en los predios sin coincidencia, de conformidad con la Resolución IGAC 1101 igual o superior a 0,5 ha. de 2020 para suelo rural; en aras de definir la estrategia más viable para avanzar con la implementación del Programa, en predios localizados en las localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y Usaquén; pertenecientes a las microcuencas focalizadas para cada localidad (es decir, AIE en conservación) | Conservación de la Biodiversidad en las áreas del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito. Captura y reducción de GEI en las ecosistemas y áreas estratégicas del Distrito. Servicios culturales en las áreas del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito. | 1. Drive del equipo de Ruralidad . 2. shapefile de territorialización
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 9234566000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1490000000 | 0 | 0 | 65822500 | 65822500 | 157174000 | 157174000 | 232029000 | 232029000 | 0 |  | 0 | 33957500 |  |  |  |  | 960774445 |  |  | 943997000 |  |  | 357016055 | 339836000 | 1772816000 | 1772816000 | 1772816000 | 1772816000 | 1772816000 | 4061750000 | 405857667 | 407309666 | 90552000 | [7 empty] | 3066000 |  | 3554072000 |  |  | 133572912 |  |  | 4333333 |  |  |  | 3869000 |  | 4061750000 | 4053547667 | 540882578 | 4061750000 | 540882578 | 1900000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 13.34% | 13.32% | 39.71% | 25.05%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 3526933 | 3526933 | 39600467 | 39600467 | 66204400 | 66204400 |  | 51045000 | 65202729 | 46321618 | 99160229 | 57398633 | 1074402458 | 992843445.9654 | 65202729 | 59720738 | 357016055 | 60806777 | 1772816000 | 1772816000 | 1379968011.9654 | 1772816000 | 1379968011.9654 | 0 | [5 empty] | 31840467 |  | 34424000 |  | 34424000 |  | 36607500 |  | 37335333 |  | 34424000 |  | 39101124 | [6 empty] | 0 | 0 | 248156424 | 0 | 248156424 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 91.84% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 389922987.95 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389922987.95 | 21248394.25 | 19484927 | 16825398 | 12331807 | 0 | 5369560 | 15849195.7 | 452015 | 336000000 | 15481532 | 0 | 31463147 | 0 | 137340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389922987.95 | 389922987.95 | 221922988 | 389922987.95 | 221922988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 56.91% | 56.91% | 56.91% | 56.91%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 550 | 200 | 53.9 | 550 | 53.9 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 26.95% | 9.8% | 63.48% | 25.39%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 9624488987.95 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1490000000 | 0 | 0 | 65822500 | 65822500 | 157174000 | 157174000 | 232029000 | 232029000 | 0 | 0 | 0 | 33957500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960774445 | 0 | 0 | 943997000 | 0 | 0 | 357016055 | 339836000 | 1772816000 | 1772816000 | 1772816000 | 1772816000 | 1772816000 | 4451672987.95 | 427106061.25 | 426794593 | 107377398 | 12331807 | 0 | 5369560 | 15849195.7 | 452015 | 336000000 | 15481532 | 3066000 | 31463147 | 3554072000 | 137340000 | 0 | 133572912 | 0 | 0 | 4333333 | 0 | 0 | 0 | 3869000 | 0 | 4451672987.95 | 4443470654.95 | 762805566 | 4451672987.95 | 762805566 | 1900000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17.17% | 17.14% | 40.79% | 26.35%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 18890487845 | 910000000 | 0 | 0 | 910000000 | 24583000 | 910000000 | 119703000 | 910000000 | 142254000 | 910000000 | 142254000 | 910000000 | 565091445 | 782804445 | 782804445 | 0 | 0 | 0 | 782804445 | 782804445 | 6606000000 | 0 | 0 | 113950000 | 113950000 | 271431000 | 271431000 | 656020000 | 656020000 | 93208000 | 93208000 | 5000000 | 224830000 | 28957500 | 0 | 0 | 0 | 1006239945 | 0 | 1177038033 | 1985672000 | 0 | 0 | 357016055 | 346281400 | 3708860533 | 3708860533 | 3691392400 | 3708860533 | 3691392400 | 6566291000 | 2013884001 | 2013884000 | 90552000 | 0 | 17024000 | 0 | 1128533 | 0 | 0 | 0 | 183996420 | 14128533 | 4222620000 | 0 | 0 | 133572912 | 0 | 23720700 | 24430046 | 0 | 3494000 | 0 | 9162000 | 0 | 6566291000 | 6529204954 | 2185306145 | 6566291000 | 2185306145 | 5000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 833613131.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284098525.481 | 23873000 | 23873000 | 45658519 | 45658519 | 81230680 | 81230680 | 26673400 | 26673400 | 40001767.04 | 40001766.96 | 60125326.13 | 62339267 | 6486275.91 | 0 | 0 | 4272033 | 0 | 0 | -302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284048666.08 | 284048666.08 | 284048665.96 | 284048666.08 | 284048665.96 | 549564466 | 61323642 | 57892153 | 39734369 | 16918789 | 0 | 17663157 | 112506455 | 2992760 | 336000000 | 102502031 | 0 | 37542576 | 0 | 138905000 | 0 | 4122333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549564466 | 549564466 | 378538799 | 549564466 | 378538799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 19724100976.96 | 910000000 | 0 | 0 | 910000000 | 24583000 | 910000000 | 119703000 | 910000000 | 142254000 | 910000000 | 142254000 | 910000000 | 565091445 | 782804445 | 782804445 | 0 | 0 | 0 | 782804445 | 782804445 | 6890098525.481 | 23873000 | 23873000 | 159608519 | 159608519 | 352661680 | 352661680 | 682693400 | 682693400 | 133209767.04 | 133209766.96 | 65125326.13 | 287169267 | 35443775.91 | 0 | 0 | 4272033 | 1006239945 | 0 | 1177037731 | 1985672000 | 0 | 0 | 357016055 | 346281400 | 3992909199.08 | 3992909199.08 | 3975441065.96 | 3992909199.08 | 3975441065.96 | 7115855466 | 2075207643 | 2071776153 | 130286369 | 16918789 | 17024000 | 17663157 | 113634988 | 2992760 | 336000000 | 102502031 | 183996420 | 51671109 | 4222620000 | 138905000 | 0 | 137695245 | 0 | 23720700 | 24430046 | 0 | 3494000 | 0 | 9162000 | 0 | 7115855466 | 7078769420 | 2563844944 | 7115855466 | 2563844944 | 5000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x
|  |  | CONTROL DE CAMBIOS | [52 empty] | 388450700
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha | [44 empty] | 776901400
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F43: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F44: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F45: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F46: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7780 APORTES DE VISIÓN AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO RURAL DISTRITAL EN BOGOTÁ
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2022 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A SEPTIEMBRE DE 2022
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | Realizar 5 alianzas interinstitucionales para la intervención en el territorio rural. | 1. Adelantar gestión que permita la construcción y suscripción de alianzas interinstitucionales para la intervención en el territorio rural Distrital. | X |  | Programado |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% | 15% | 10 | Se contactó con el Director de la Unidad Local de Asistencia Técnica ULATA de Chapinero para suscribir una Alianza con la Alcaldía Local, se acordó realizar posterior reunión para definir áreas de cooperación a incluir en la Alianza y se presentó a la Alcaldía de Ciudad Bolívar la intención de firmar alianza.
[5 empty] | Ejecutado |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 25% |  |  |  | 80%
|  | 2. Adelantar seguimiento a la implementación de las alianzas suscritas para la intervención en el territorio rural | X |  | Programado |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% |  | 5 | Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba en el marco de la alianza. Se avanza en la formulación del proyecto de Cazadores de Semilla y en la celebración del día del campesino. Se han identificado grupos de interés en las dos cuencas del Sumapaz para trabajar el tema de cazadores de semillas en conjunto con la alcaldía, y se realiza apoyo para la propagación de cedro y aliso en el invernadero de la Alcaldía de Sumapaz.
[5 empty] | Ejecutado |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 80%
| Capacitar 1000 personas en el fotalecimiento de conocimiento ambiental | 3. Realizar capacitaciones en fortalecimiento ambiental a la comunidad Rural | X |  | Programado |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% | 15% | 15 | En septiembre se capacitaron 48 personas, en agosto 27, en julio 18, en junio 50, en mayo 110, abril 97, en marzo 163 y en febrero 25 personas en elaboración de biopreparados, montaje e instalación de invernadero escolar, disposición adecuada de residuos sólidos, buenas practicas agroambientales y fortalecimiento organizativo, para un total de 538 personas capacitadas en fortalecimiento del conocimiento ambiental en 2022
[5 empty] | Ejecutado |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 80%
| Formalizar 500 Acuerdos de uso del suelo con buenas prácticas ambientales con los habitantes del territorio rural | 4. Incorporar nuevos predios mediante Ordenamiento Ambiental de Fincas para formalizar Acuerdos de uso del suelo con buenas prácticas ambientales | X |  | Programado |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% | 20% | 15 | Durante el mes de febrero se incorporaron 18 predios, en marzo 26, en abril 18, en mayo 15, en junio 22 en julio 16, en agosto 21 y en septiembre 14 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas, mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 150 acuerdos durante 2022.
[5 empty] | Ejecutado |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 80%
|  | 5 Realizar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de uso del suelo con buenas prácticas ambientales suscritos previamente en predios rurales con Ordenamiento Ambiental Predial | X |  | Programado |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% |  | 5 | Se realizaron visitas de seguimiento a 118 predios vinculados previamente en Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento mediante 713 visitas de seguimiento a predios de los previamente suscritos en la presente y anteriores administraciones en Ordenamiento Ambiental de Finca.
[5 empty] | Ejecutado |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 80%
Mejoramiento De La Calidad Ambiental Del Territorio Rural | Diseñar 1 programa de incentivos a la conservación ambiental | 6 Complementar y mantener actualizada la prefactibilidad de las áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación | X |  | Programado |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% | 10% | 4 | Se elaboró propuesta para avanzar hacia el logro de la meta de acuerdos de conservación con esquemas de PSA, las acciones propuestas incluyen el trabajo con predios postulados y no postulados y una categorización de predios en grupos de abordaje a corto, mediano y largo plazo. Así pues, la base de datos de predios estudiados en 2022 para vinculación incluye 168 predios; clasificados de la siguiente manera: 23 predios (168,8 has) en revisión de escrituras y concertación de acuerdos voluntarios. Además 83 predios priorizados (2.149,3 ha) de Localidad de Sumapaz, Ciudad Bolívar y Usaquén; a los cuales se les realiza reuniones de socialización del programa y 15 predios (195 has) a los cuales aún le falta revisión jurídica. Así mismo 11 predios que no continúan el proceso de vinculación al PSA; por falta de reporte en el FMI (lo cual significa que el predio no está registrado); o es predio es público; o el propietario presenta algún tipo de inhabilidad; tiene varios propietarios que no están de acuerdo en su totalidad para participar en el Programa y desistimiento del postulante.
[5 empty] | Ejecutado |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 80%
|  | 7 Continuar con los procesos de socialización y concertación del Programa de Incentivos a la conservación ambiental con los habitantes rurales del D.C. | X |  | Programado |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% |  | 3 | Se realizaron 5 procesos de socialización en las Localidades de Sumapaz Escuela – San Juan de Sumapaz - SINTRAPAZ y Vereda Las Sopas); en Ciudad Bolívar (Alcaldía Local, Escuela Las Mercedes y Salón comunal Pasquilla) , con el objeto de realizar la presentación del programa, así como la escucha y atención a las inquietudes presentadas por los participantes
[5 empty] | Ejecutado |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 80%
| Aplicar en 1000 Hectáreas los acuerdos y registros del pago por servicios ambientales. | 8 Implementar la propuesta de estrategias de conservación y oportunidades de compensación en biodiversidad, según las necesidades de cada predio rural | X |  | Programado |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% | 40% | 3 | Durante las visitas realizadas, se realizó el recorrido orientado a la identificación de tensionantes; georreferenciación de áreas con potencial de vinculación; identificación de Herramientas de Manejo del Paisaje necesarias; y verificación de presencia de cuerpos de agua naturales en el predio o en sus inmediaciones.
[5 empty] | Ejecutado |  | 0% | 3% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% |  |  |  | 43%
|  | 9 Formalizar los acuerdos del pago por servicios ambientales | X |  | Programado | [5 empty] | 50% |  |  |  |  | 50% |  | 100% |  | 25 | Se han visitado predios postulados en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar. Durante las visitas se realizó el recorrido orientado a la identificación de tensionantes; georreferenciación de áreas con potencial de vinculación; identificación de herramientas de manejo de paisaje necesarias; y verificación de presencia de cuerpos de agua naturales en el predio o en sus inmediaciones. La información obtenida en campo se diligenció en el formulario de visita del predio en proceso de PSAH e identificación del interés por participar en el programa, mientras que la información geográfica capturada se incorporó en el SIG para realizar los análisis correspondientes.
[5 empty] | Ejecutado |  | 0% |  |  | 20% | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 20%
|  | 10 Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades de conservación incluidas en los acuerdos voluntarios suscritos para el pago por servicios ambientales | X |  | Programado |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 10% | 0% | 0% | 50% | 20% | 0% | 100% |  | 15 | Estas acciones se realizan cada cuatro meses posterior a la firma del acuerdo voluntario de conservacion
[5 empty] | Ejecutado |  | 0% |  |  | 20% |  | 10% |  | 0% |  |  |  | 30%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar. Definir los logros más representativos acumulados en la vigencia, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F24: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F26: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F27: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on T29: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U29: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [26 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7780 APORTES DE VISIÓN AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO RURAL DISTRITAL EN BOGOTÁ
PERIODO: |  |  |  | CORTE A SEPTIEMBRE 2022
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [13 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  |  | 10. POBLACIÓN | [9 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2022 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Realizar 5 alianzas interinstitucionales para la intervención en el territorio rural. | Punto de inversión: Localidades rurales con actividades productivas: Suba, Chapinero, Santafé, Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. | MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se firmó la alianza con la Alcaldía Local de Usme, se realizaron ajustes al Memorando de Entendimiento por parte de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Se realizó reunión con la Alcaldía Local de Chapinero con el propósito de conocer avances en la revisión del Memorando de Entendimiento por parte de los funcionarios de esta Alcaldía. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba Sumapaz en el marco de la alianza ya suscrita. Se avanza en la formulación del proyecto de Cazadores de Semilla. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba en el marco de la alianza ya suscrita y se participó en la celebración del día del campesino. | Suba, Chapinero, Santafé, Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. | UPR oficales registradas en SDP para las zonas rurales de las localidades de influencia. | Barrios de las UPZ de influencia | sin datos | UPR: Río Blanco; Río Sumapaz; Río Tunjuelo; Cerros Orientales; Pieza Norte (Suba). | sin datos | Política Pública Distrital de Ruralidad | 29917 | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | 29917
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 542438233 | 542438233 | 478551000 | 478551000 | 478551000 | 478551000 | 478551000 | 0 | 478551000 | 478551000 | 478551000 | 542438233 |  |  |  |  | 478551000 | 478551000 | 478551000 | 478551000 | 478551000 | 478551000 | 478551000 | 478551000 | 502271700 | 0 | 0 | 0
|  |  | GIRO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 45186433 | 87911433 | 138462433 | 185100433 | 231738433 | 271631433 | 318269433 | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 7672000 | 7672000 | 0 | 7672000 | 7672000 | 7672000 | 7672000 | 0 | 7672000 | 7672000 | 7672000 | 7672000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5114667 | 5114667 | 5114667 | 5114667 | 5114667 | 7672000 | 7672000 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 550110233 | 550110233 | 478551000 | 486223000 | 486223000 | 486223000 | 486223000 | 0 | 486223000 | 486223000 | 486223000 | 550110233 |  |  |  |  | 478551000 | 478551000 | 483665667 | 483665667 | 483665667 | 483665667 | 483665667 | 486223000 | 509943700 | 0 | 0 | 0
2 | Capacitar 1207 personas en el fotalecimiento de conocimiento ambiental | Punto de inversión: Localidades rurales con actividades productivas: Suba, Chapinero, Santafé, Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. | MAGNITUD FÍSICA | 91.6667 | 91.6667 | 0 | 3.3333 | 9.5 | 15.6667 | 21.8333 | 37 | 58.8333 | 95.8333 | 95.8333 | 550 |  |  |  |  | 0 | 18 | 44 | 62 | 77 | 99 | 115 | 136 | 538 | 0 | 0 | 0 | Durante el mes de febrero se incorporaron 18 predios, en marzo 26, en abril 18, en mayo 15 , en junio 22 en julio 16, agosto 21 y en septiembre 14 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas, mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 150 acuerdos durante 2022. Se realizaron visitas de seguimiento a 118 predios vinculados previamente en Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento mediante 713 visitas de seguimiento a predios de los previamente suscritos en la presente y anteriores administraciones en Ordenamiento Ambiental de Finca. | Suba, Chapinero, Santafé, Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. | UPR oficales registradas en SDP para las zonas rurales de las localidades de influencia. | Barrios de las UPZ de influencia | SHAPES Personas capacitadas Archivos en carpeta Meta 2, que corresponde a las personas capacitadas por mes y localidad | UPR: Río Blanco; Río Sumapaz; Río Tunjuelo; Cerros Orientales; Pieza Norte (Suba). | sin datos | Política Pública Distrital de Ruralidad | 550 | 232 | 213 | 0 | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | 188
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 13581477.8333 | 13581477.8333 | 63069667 | 63069667 | 65907000.3333 | 68744333.6667 | 68744333.6667 | 0 | 68744333.6667 | 68744333.6667 | 68744333.6667 | 81488867 |  |  |  |  | 256445000 | 256445000 | 256445000 | 256445000 | 256445000 | 256821177.6667 | 256821177.6667 | 256821177.6667 | 76069667 | 0 | 0 | 0
|  |  | GIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16631755.6667 | 33805422.3333 | 50979089 | 70969255.6667 | 91546767 | 139288767 | 197539857 | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 3195725.825 | 3195725.825 | 2032061.25 | 2032061.25 | 4889110.2 | 7746159.15 | 7746159.15 | 0 | 7746159.15 | 7746159.15 | 7746159.15 | 19174354.95 |  |  |  |  | 11438341.3333 | 12967335.3333 | 15099272 | 15644843.6667 | 34330655.3333 | 35821700.3333 | 36343367 | 37908367 | 19174355 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 91.6667 | 91.6667 | 0 | 3.3333 | 9.5 | 15.6667 | 21.8333 | 37 | 58.8333 | 95.8333 | 95.8333 | 550 |  |  |  |  | 0 | 18 | 44 | 62 | 77 | 99 | 115 | 136 | 538 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1018989668.15 | 1018989668.15 | 21700576.0833 | 36937547.0833 | 36937547.0833 | 100438751.9833 | 100438751.9833 | 180930420 | 281369171.9833 | 281369171.9833 | 281369171.9833 | 100663221.95 |  |  |  |  | 803650024 | 808237006 | 814632816 | 816269531 | 872326966 | 877928634 | 879493634 | 881058634 | 95244022 | 0 | 0 | 0
3 | Formalizar 500 Acuerdos de uso del suelo con buenas prácticas ambientales con los habitantes del territorio rural | Punto de inversión: Localidades rurales con actividades productivas: Suba, Chapinero, Santafé, Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. | MAGNITUD FÍSICA | 168 | 168 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 84 | 84 | 84 | 168 |  |  |  |  | 0 | 18 | 44 | 62 | 77 | 99 | 115 | 136 | 150 | 0 | 0 | 0 | Durante el mes de febrero se incorporaron 18 predios, en marzo 26, en abril 18, en mayo 15 , en junio 22 en julio 16, agosto 21 y en septiembre 14 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas, mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 150 acuerdos durante 2022. Se realizaron visitas de seguimiento a 118 predios vinculados previamente en Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento mediante 713 visitas de seguimiento a predios de los previamente suscritos en la presente y anteriores administraciones en Ordenamiento Ambiental de Finca. | Suba, Chapinero, Santafé, Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. | UPR oficales registradas en SDP para las zonas rurales de las localidades de influencia. | Barrios de las UPZ de influencia | SHAPES Vinculaciones Archivos en carpeta Meta 3, que corresponde a los predios vinculados al Ordenamiento Ambiental de Fincas por mes Proyecto 7780 - meta 3 | UPR: Río Blanco; Río Sumapaz; Río Tunjuelo; Cerros Orientales; Pieza Norte (Suba). | sin datos | Política Pública Distrital de Ruralidad | 29917 | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | 29917
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 301789633.3333 | 301789633.3333 | 256445000 | 256445000 | 256445000 | 256821177.6667 | 256821177.6667 | 60310140 | 317131317.6667 | 317131317.6667 | 317131317.6667 | 905368900 |  |  |  |  | 256445000 | 256445000 | 256445000 | 256445000 | 256445000 | 256821177.6667 | 256821177.6667 | 256821177.6667 | 770463533 | 0 | 0 | 0
|  |  | GIRO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 49895267 | 101416267 | 152937267 | 212907767 | 274640301 | 322382301 | 380633391 | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 113620768.15 | 113620768.15 | 36011125.25 | 51248096.25 | 51248096.25 | 113620768.15 | 113620768.15 | 0 | 113620768.15 | 113620768.15 | 113620768.15 | 113620768.15 |  |  |  |  | 34315024 | 38902006 | 45297816 | 46934531 | 102991966 | 107465101 | 109030101 | 110595101 | 110595101 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 168 | 168 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 84 | 84 | 84 | 168 |  |  |  |  | 0 | 18 | 44 | 62 | 77 | 99 | 115 | 136 | 150 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1018989668.15 | 1018989668.15 | 805346125.25 | 820583096.25 | 820583096.25 | 884084301.15 | 884084301.15 | 180930420 | 1065014721.15 | 1065014721.15 | 1065014721.15 | 1018989668.15 |  |  |  |  | 803650024 | 808237006 | 814632816 | 816269531 | 872326966 | 877928634 | 879493634 | 881058634 | 881058634 | 0 | 0 | 0
4 | Diseñar 1 programa de incentivos a la conservación ambiental | Punto de inversión UPR Cerros Orientales 01. Localidad Usaquén 02. Localidad de Chapinero 03. Localidad de Santa Fe 04. Localidad de San Cristóbal UPR Rio Tunjuelo 19. Localidad Ciudad Bolívar 05. Localidad de Usme UPR Rio Blanco / Rio Sumapaz 20. Sumapaz | MAGNITUD FÍSICA | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | El 5 de agosto se desarrolló un espacio de diálogo con participación de los equipos técnicos y jurídicos de la SDA y el PNUD, durante el cual se presentaron diversas situaciones con los predios postulados y se generaron discusiones y propuestas para la suscripción de los nuevos acuerdos. El 11 de agosto se presentó el programa a la Alcaldía Local de Usaquén. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación | 01. Localidad Usaquén 02. Localidad de Chapinero 03. Localidad de Santa Fe 04. Localidad de San Cristóbal 19. Localidad Ciudad Bolívar 05. Localidad de Usme 20. Sumapaz | UPR oficales registradas en SDP para las zonas rurales de las localidades de influencia. | Barrios de las UPZ de influencia | sin datos | UPR Cerros Orientales UPR Rio Tunjuelo UPR Rio Blanco / Rio Sumapaz 20. Sumapaz | sin datos | Política Pública Distrital de Ruralidad | 29917 | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | 29917
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 975245000 | 975245000 | 297070667 | 297070667 | 297070667 | 297070667 | 297070667 | 0 | 297070667 | 965618667 | 965618667 | 975245000 |  |  |  |  | 295618667 | 295618667 | 295618667 | 295618667 | 295618667 | 295618667 | 295618667 | 295618667 | 295618667 | 0 | 0 | 0
|  |  | GIRO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 21382200 | 43136200 | 64890200 | 88827700 | 110483033 | 135247033 | 161678157 | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 19174354.95 | 19174354.95 | 2032061.25 | 2032061.25 | 2032061.25 | 19174354.95 | 19174354.95 | 0 | 19174354.95 | 19174354.95 | 19174354.95 | 19174354.95 |  |  |  |  | 2046101 | 2046101 | 2437661 | 2889676 | 18371208 | 19174355 | 19174355 | 19174355 | 19174355 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 994419354.95 | 994419354.95 | 299102728.25 | 299102728.25 | 299102728.25 | 316245021.95 | 316245021.95 | 0 | 316245021.95 | 984793021.95 | 984793021.95 | 994419354.95 |  |  |  |  | 297664768 | 297664768 | 298056328 | 298508343 | 313989875 | 314793022 | 314793022 | 314793022 | 314793022 | 0 | 0 | 0
5 | Aplicar en 1000 Hectáreas los acuerdos y registros del pago por servicios ambientales.. | Punto de inversión UPR Cerros Orientales 01. Localidad Usaquén 02. Localidad de Chapinero 03. Localidad de Santa Fe 04. Localidad de San Cristóbal UPR Rio Tunjuelo 19. Localidad Ciudad Bolívar 05. Localidad de Usme UPR Rio Blanco / Rio Sumapaz 20. Sumapaz | MAGNITUD FÍSICA | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 550 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | Se continua con la discusión en mesas técnico jurídicas entre los equipos SDA y PNUD, para la definición las acciones a implementar una vez se tengan claro las áreas a incorporar en los acuerdos de conservación. Se realizó la visita inicial a 9 predios postulados en la localidad de Usme, que cumplen con el requisito de coincidencia de área reportada en Catastro Distrital y en el fólio de matrícula Inmobiliaria o están dentro del rango de tolerancia admisible. Durante las visitas se identificó y concertó con los postulantes las áreas para vincular y las acciones necesarias para reducir el riesgo de transformación a través de la implementación de herramientas de manejo del paisaje -HMP. Durante las visitas se realizó el recorrido orientado a la identificación de tensionantes; georreferenciación de áreas con potencial de vinculación; identificación de HMP necesarias; y verificación de presencia de cuerpos de agua naturales en el predio o en sus inmediaciones. La información obtenida en campo se diligenció en el formulario de visita del predio en proceso de PSAH e identificación del interés por participar en el programa, mientras que la información geográfica capturada se incorporó en el SIG para realizar los análisis correspondientes. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación y derivará un convenio con objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES – PSA PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALMENTE ESTRATÉGICAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DE BOGOTÁ, EN ZONAS INFLUENCIA DEL PÁRAMO DE CHINGAZA, PÁRAMO DE SUMAPAZ Y EL EMBALSE DE TOMINÉ” que se encuentra en proceso de revisión precontractual. | 01. Localidad Usaquén 02. Localidad de Chapinero 03. Localidad de Santa Fe 04. Localidad de San Cristóbal 19. Localidad Ciudad Bolívar 05. Localidad de Usme 20. Sumapaz | UPR oficales registradas en SDP para las zonas rurales de las localidades de influencia. | Barrios de las UPZ de influencia | sin datos | UPR Cerros Orientales UPR Rio Tunjuelo UPR Rio Blanco / Rio Sumapaz 20. Sumapaz | sin datos | Política Pública Distrital de Ruralidad | 29917 | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | 29917
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4061750000 | 4061750000 | 405857667 | 496409667 | 496409667 | 496409667 | 496409667 | 3066000 | 499475667 | 4053547667 | 4053547667 | 4061750000 |  |  |  |  | 407309666 | 407309666 | 407309666 | 407309666 | 407309666 | 407309666 | 407309666 | 540882578 | 540882578 | 0 | 0 | 0
|  |  | GIRO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 31840467 | 66264467 | 100688467 | 137295967 | 174631300 | 209055300 | 248156424 | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 389922987.95 | 389922987.95 | 21248394.25 | 38073792.25 | 38073792.25 | 53922987.95 | 389922987.95 | 0 | 389922987.95 | 389922987.95 | 389922987.95 | 389922987.95 |  |  |  |  | 19484927 | 31816734 | 37186294 | 37638309 | 53119841 | 84582988 | 221922988 | 221922988 | 221922988 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 550 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 4451672987.95 | 4451672987.95 | 427106061.25 | 534483459.25 | 534483459.25 | 550332654.95 | 886332654.95 | 3066000 | 889398654.95 | 4443470654.95 | 4443470654.95 | 4451672987.95 |  |  |  |  | 426794593 | 439126400 | 444495960 | 444947975 | 460429507 | 491892654 | 629232654 | 762805566 | 762805566 | 0 | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 6566291000 | 6566291000 | 2013884001 | 2104436001 | 2121460001 | 2122588534 | 2122588534 | 183996420 | 2306584954 | 6529204954 | 6529204954 | 6566291000 |  |  |  |  | 2013884000 | 2013884000 | 2013884000 | 2013884000 | 2013884000 | 2028012533 | 2028012533 | 2161585445 | 2185306145 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 549564466 | 549564466 | 61323642 | 101058011 | 101058011 | 213564466 | 549564466 | 0 | 549564466 | 549564466 | 549564466 | 549564466 |  |  |  |  | 57892153 | 74810942 | 92474099 | 95466859 | 197968890 | 235511466 | 374416466 | 378538799 | 378538799 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 7115855466 | 7115855466 | 2075207643 | 2205494012 | 2222518012 | 2336153000 | 2672153000 | 183996420 | 2856149420 | 7078769420 | 7078769420 | 7115855466 |  |  |  |  | 2071776153 | 2088694942 | 2106358099 | 2109350859 | 2211852890 | 2263523999 | 2402428999 | 2540124244 | 2563844944 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on T9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AG9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AN9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AO9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AS9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AU9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AW9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AY9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D35: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D36: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D37: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D38: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D39: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D42: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D43: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D44: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D45: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D46: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | Subdirección de ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7780 APORTES DE VISIÓN AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO RURAL DISTRITAL EN BOGOTÁ
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 910000000 | 142254000 | 142254000 | 0 | 0
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 910000000 |  |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO |  | 6606000000 | 6606000000 |  |  |  | #DIV/0!
FEBRERO |  | 6606000000 | 6606000000 | 113950000 | 113950000 |  | 0%
MARZO |  | 6606000000 | 6606000000 | 385381000 | 385381000 |  | 0%
ABRIL |  | 6606000000 | 6165800000 | 1041401000 | 1041401000 |  | 0%
MAYO |  | 6606000000 |  |  |  |  | #DIV/0!
JUNIO |  | 6606000000 | 6165800000 | 1359439000 | 1373524000 | 282224666 | 20.76%
JULIO |  | 6606000000 | 6165800000 | 1409439000 | 415671666 | 415671666 | 29.49%
AGOSTO |  | 6606000000 | 5897270000 | 1359439000 | 539427770 | 539427770 | 39.68%
SEPTIEMBRE |  | 6606000000 | 5829044845 | 1359439000 | 706861028 | 706861028 | 52%
OCTUBRE |  | 6606000000 | 5829044845 | 3345111000 | 2820366298 | 2820366298 | 84.31%
NOVIEMBRE |  | 6606000000 | 5829044845 | 3345111000 | 3345111000 | 2971611968 | 88.83%
DICIEMBRE |  | 6606000000 | 3708860533 | 3691392400 | 3691392400 | 3137206833.0997 | 84.99%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO |  | 6566291000 | 6566291000 | 2013884001 | 2013884001 | 0 | 0%
FEBRERO |  | 6566291100 | 6566291100 | 2013884101 | 2013884101 |  | 0%
MARZO |  | 6566291100 | 6566291100 | 2013884101 | 2013884101 | 148304367 | 7.364%
ABRIL |  | 6566291100 | 6566291100 | 2013884101 | 2013884101 | 298728367 | 14.83%
MAYO |  | 6566291100 | 6566291100 | 2013884101 | 2013884101 | 579677367 | 28.78%
JUNIO |  | 6566291100 | 6566291100 | 2028012533 | 2028012533 | 626315367 | 30.88%
JULIO |  | 6566291100 | 6566291100 | 2028012533 | 2028012533 | 883039834 | 43.54%
AGOSTO |  | 6566291100 | 6566291100 | 2161585445 | #REF! | #REF! | #REF!
SEPTIEMBRE |  | 6566291100 | 6566291100 | 2185306145 | #REF! | #REF! | #REF!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Lograr en las localidades del Distrito Capital acciones con enfoque ambiental en las localidades rurales de Bogotá. | PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos .. | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE |  |  |  |  | 100 | 5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | #DIV/0! | se realizaron mesas técnicas de trabajo en torno a ordenamiento ambiental de fincas. Se elaboró la agenda y la propuesta de acuerdo para la coordinación institucional en el marco del Consejo Consultivo de Desarrollo Rural CCDR, liderado por la Secretaría Distrital de Planeación Se asistió a la reunión mensual de la ULDER de Usme.
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO |  | PRODUCTO: Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | Personas capacitadas | Número - Número: Cantidad |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE |  |  |  |  | 100 | 1000 | 10 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | Se ejecutaron capacitaciones en temas de ordenamiento ambiental de fincas y buenas prácticas ambientales en total diecisiete (17) capacitaciones
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO |  | PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas | Documentos de acuerdos de uso suscritos con campesinos que ocupan las áreas protegidas | Número - Número: Cantidad |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE |  |  |  |  | 100 | 500 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | Diseñar e implementar un programa de incentivos a la conservación ambiental rural | PRODUCTO: Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número - Número: Cantidad | 100 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.5 | 0.0025 | 0.005 | 0 | 0 | #DIV/0! | Se elaboró la primera versión del documento de Pago por Servicios Ambientales del Distrito Capital
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Lograr en las localidades del Distrito Capital acciones con enfoque ambiental en las localidades rurales de Bogotá. | PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos .. | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 5 | 2.5 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | Para el mes de enero de 2021 no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encontraba en marcha las adiciones a las prestaciones de servicio. debido a ello, se realizaron dos mesas de trabajo el 20 y 27 de enero para coordinar acciones y acuerdos de intervención con entidades que tienen presencia en la Ruralidad, actividades necesarias para el cumplimiento de la meta, pero que no inciden en su avance físico.
FEBRERO | [6 empty] | 2.5 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | En febrero la SDA, participó en una reunión con el enlace ambiental de USME, con el objeto de continuar con la definición de los temas técnicos que van a hacer parte de la alianza interinstitucional a firmar.
MARZO | [6 empty] | 2.5 | 0.2 | 8% |  |  | #DIV/0! | marzo La asistencia y participación de funcionarios y la Subdirectora, como gestores con JJB, permitió la proyección del protocolo y lineamentos técnicos, sociales y ambientales, para la reglamentación de agricultura urbana y periurbana agroecológica en el Espacio Público. Para el fortalecimiento de las huertas rurales. Se realizó prueba en campo, visita técnica de las dos entidades responsables de la actividad, a la huerta LA RESILIENCIA, en la Localidad de Engativá, para evaluar el formato de los conceptos proyectados por Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, para aprobación del establecimiento o mantenimiento. Acompañamiento y participación de la mesa de ruralidad, para proyectar y articular las actividades en el marco y metas a cumplir.
ABRIL | [6 empty] | 2.5 | 0.5 | 20% |  |  | #DIV/0! | En abril, se realizaron cuatro mesas de trabajo el 7, 14, 21 y 28 de abril para coordinación acciones y acuerdos de intervención con entidades que tienen presencia en la Ruralidad
MAYO | [6 empty] | 2.5 | 0.75 | 30% |  |  | #DIV/0! | En mayo se participó en reuniones semanales de Coordinación interinstitucional para proyectar y articular las actividades y metas a cumplir en marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad. Se realizó reunión con la Unidad Local de Desarrollo Rural (ULDER) de Usme y se asistió a reunión con la Junta de Acción Local de Chapinero para la conformación de la ULDER. Se participó en el taller de evaluación y logros alcanzados en el desarrollo de la Política Pública Distrital de Ruralidad.
JUNIO | [6 empty] | 2.5 | 1 | 40% |  |  | #DIV/0! | Para lograr avanzar en las alianzas, se participó en reuniones semanales de Coordinación interinstitucional proyectar y articular las actividades en el marco y metas a cumplir en el marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad. Se realizó reunión con la Unidad Local de Desarrollo Rural (ULDER) de Usme y se asistió a la Audiencia Pública de Chapinero para la conformación de la ULDER. Se participó en reuniones para el Seguimiento y presentación de logros de la Política Pública Distrital de Ruralidad. El avance corresponde al acercamiento con alcaldías locales, entidades con las que se celebrarían los acuerdos, lo que corresponde a un avance del 0,33 en la celebración de cada acuerdo, por lo que su suma nos da el avance de la meta. Se precisa que el avance alcanzado mediante las actividades desarrolladas hasta el momento se encuentran a cargo de funcionarios y se esta a la espera de la contratación de profesionales que apoyen el proceso.
JULIO | [6 empty] | 2.5 | 0.25 | 10% |  |  | #DIV/0! | Para lograr avanzar en las alianzas, se participó en reuniones semanales de Coordinación interinstitucional proyectar y articular las actividades en el marco y metas a cumplir en el marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad
AGOSTO | [6 empty] | 2.5 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | Para lograr avanzar en las alianzas, se participó en reuniones semanales de coordinación interinstitucional para proyectar y articular las actividades a desarrollar en el marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad y para la suscripcion de alianzas.
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 2.5 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | Para lograr avanzar en las alianzas, se participó en reuniones semanales de coordinación interinstitucional para proyectar y articular las actividades a desarrollar en el marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad y para la suscripcion de alianzas.
OCTUBRE | [6 empty] | 2.5 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | Se proyectaron las propuestas de alianza para la intervención en el territorio rural con las localidades de Usme, Sumapaz y Suba, se avanza en la retroalimentación de la propuesta con la localidad de Usme. Se participó en reuniones con la comunidad rural para el seguimiento y presentación de logros de la política pública distrital de ruralidad Se está suscribiendo un contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos requeridos y consolidar las alianzas.
NOVIEMBRE | [6 empty] | 2.5 | 1.25 | 50% |  |  | #DIV/0! | Se realizó la gestión administrativa con las localidades de Sumapaz y Suba para obtener el documento final y se avanza en la retroalimentación de la propuesta con la localidad de Usme
DICIEMBRE | [6 empty] | 2.5 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | Se firmó la alianza con la Alcaldía Local de Usme, se realizaron ajustes al Memorando de Entendimiento por parte de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Se realizó reunión con la Alcaldía Local de Chapinero con el propósito de conocer avances en la revisión del Memorando de Entendimiento por parte de los funcionarios de esta Alcaldía. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba Sumapaz en el marco de la alianza ya suscrita. Se avanza en la formulación del proyecto de Cazadores de Semilla. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba en el marco de la alianza ya suscrita y se participó en la celebración del día del campesino.
ENERO |  | PRODUCTO: Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | Personas capacitadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1000 | 190 | 3 | 1.579% |  |  | #DIV/0! | En enero, y por medio de las adiciones de las prestaciones de servicio, se capacitó a tres (3) personas, vinculadas también al Ordenamiento Ambiental de Finca OAF
FEBRERO | [6 empty] | 190 | 3 | 1.579% |  |  | #DIV/0! | Para los meses de febrero y marzo de 2021 no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encuentran en marcha algunas actividades administrativas que permiten la vinculación de los profesionales requeridos y la estructuración de los correspondientes planes de trabajo. Teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto de los recursos de 1%, las mencionadas actividades de contratación se extendieron hacia finales de febrero.
MARZO | [6 empty] | 190 | 3 | 1.579% |  |  | #DIV/0! | Para los meses de febrero y marzo de 2021 no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encuentran en marcha algunas actividades administrativas que permiten la vinculación de los profesionales requeridos y la estructuración de los correspondientes planes de trabajo. Teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto de los recursos de 1%, las mencionadas actividades de contratación se extendieron hacia finales de febrero.
ABRIL | [6 empty] | 190 | 3 | 1.579% |  |  | #DIV/0! | Para el mes de abril no se tenía programado avanzar en el cumplimiento de la meta. Por lo anterior, no se realizaron capacitaciones asociadas al Ordenamiento Ambiental de Finca – OAF
MAYO | [6 empty] | 190 | 11 | 5.789% |  |  | #DIV/0! | En el mes de mayo se realizaron ocho (8) capacitaciones en Mejoramiento de Praderas, Biodigestores, Preparación de Abonos Verdes Biol, a un total de once (11) personas en 2021 Se elaboró la estrategia de capacitación en el marco del Ordenamiento Ambiental de Finca OAF
JUNIO | [6 empty] | 190 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | En el mes de junio se capacitaron (23) personas en Mejoramiento de Praderas, Biodigestores, Preparación de Abonos Verdes Biol, a un total de (34) personas. Se elaboró la estrategia de capacitación en el marco del Ordenamiento Ambiental de Finca OAF.
JULIO |  |  | Personas capacitadas | Número - Número: Cantidad |  |  | 190 | 85 | 44.74% |  |  | #DIV/0! | En el mes de julio se capacitaron cincuenta y un (51) personas en Mejoramiento de Praderas, Biodigestores, Preparación de Abonos Verdes Biol, en total se cuenta con ochenta y cinco (85) personas capacitadas.
AGOSTO | [6 empty] | 190 | 51 | 26.84% |  |  | #DIV/0! | En el mes de agosto, se capacitaron (82) personas en mejoramiento de praderas, biodigestores, preparación de abonos verdes Biol, para un total de (167) personas durante la vigencia. Se continúa con la estrategia de capacitación en el marco del Ordenamiento Ambiental de Finca OAF.
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 190 | 35 | 18.42% |  |  | #DIV/0! | Se han capacitado 391 personas en mejoramiento de praderas, biodigestores, preparación de abonos verdes Biol. Se continúa con la estrategia de capacitación en el marco del Ordenamiento Ambiental de Finca OAF.
OCTUBRE | [6 empty] | 190 | 138 | 72.63% |  |  | #DIV/0! | Se han capacitado 391 personas en mejoramiento de praderas, biodigestores, preparación de abonos verdes Biol. Se continúa con la estrategia de capacitación en el marco del Ordenamiento Ambiental de Finca OAF.
NOVIEMBRE | [6 empty] | 481 | 481 | 100% |  |  | #DIV/0! | Se ha capacitado a 481 personas en mejoramiento de praderas, biodigestores, preparación de abonos verdes Biol, entre otros temas.
DICIEMBRE | [6 empty] | 481 | 481 | 100% |  |  | #DIV/0! | En septiembre se capacitaron 48 personas, en agosto 27, en julio 18, en junio 50, en mayo 110, abril 97, en marzo 163 y en febrero 25 personas en elaboración de biopreparados, montaje e instalación de invernadero escolar, disposición adecuada de residuos sólidos, buenas practicas agroambientales y fortalecimiento organizativo, para un total de 538 personas capacitadas en fortalecimiento del conocimiento ambiental en 2022.
ENERO |  | PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas | Documentos de acuerdos de uso suscritos con campesinos que ocupan las áreas protegidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 500 | 55 | 5 | 9.091% |  |  | #DIV/0! | Por medio de las adiciones de las prestaciones de servicio, se incorporaron 5 nuevos predios rurales mediante acta de visita con Plan Finca, para Ordenamiento Ambiental Predial y se realizaron visitas de seguimiento a predios vinculados previamente.
FEBRERO | [6 empty] | 55 | 5 | 9.091% |  |  | #DIV/0! | En febrero no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encuentran en marcha algunas actividades administrativas que permiten la vinculación de los profesionales requeridos y la estructuración de los correspondientes planes de trabajo. Teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto de los recursos de 1%, las mencionadas actividades de contratación se extendieron hacia finales de febrero.
MARZO | [6 empty] | 55 | 5 | 9.091% |  |  | #DIV/0! | En marzo no se presentó avance, las actividades estuvieron concentradas en el proceso de contratación de las prestaciones de servicio del personal que ejecuta estas actividades. se suscribieron algunos contratos de prestación de servicios al finalizar el mes, con lo que se comprometieron recursos. No obstante lo anterior, los contratos se perfeccionaron a finales de mes por lo cual no hubo avance en la meta
ABRIL | [6 empty] | 55 | 6 | 10.91% |  |  | #DIV/0! | En abril de 2021 se incorporó un (1) nuevo predio rural mediante acta de visita con Plan Finca, predios rurales con Ordenamiento Ambiental de Finca.Se realizaron 17 visitas de seguimiento plan finca de reconversión productiva que contribuyen al uso de buenas prácticas ambientales, de las cuales se firmó acta.
MAYO | [6 empty] | 55 | 20 | 36.36% |  |  | #DIV/0! | En mes de mayo se incorporaron catorce (14) nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de acta. Se realizaron trenta y seis (36) visitas de seguimiento a predios vinculados previamente Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total a la fecha se han realizado ciento doce (112) visitas de seguimiento.
JUNIO | [6 empty] | 55 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | En el mes de junio se incorporaron veintisiete (27) nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de Acta. En total a la fecha se han vinculado cuarenta y siete (47) nuevas fincas. Se realizaron cincuenta y cuatro (54) visitas de seguimiento a predios vinculados previamente Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total a la fecha se han realizado (166) visitas de seguimiento.
JULIO |  | PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas | Documentos de acuerdos de uso suscritos con campesinos que ocupan las áreas protegidas | Número - Número: Cantidad |  |  | 55 | 28 | 50.91% |  |  | #DIV/0! | En el mes de julio se incorporaron veintiocho (28) nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de Acta. En total a la fecha se han vinculado setenta y cinco (75) nuevas fincas.
AGOSTO | [6 empty] | 55 | 4 | 7.273% |  |  | #DIV/0! | En el mes de agosto, se incorporaron 33 nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de acta. En total a la fecha se han vinculado 108 nuevas fincas. Se realizaron (99) visitas de seguimiento a predios vinculados previamente Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total a la fecha se han realizado (319) visitas de seguimiento.
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 55 | 5 | 9.091% |  |  | #DIV/0! | En el mes de octubre, se incorporaron 27 nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de acta. En total a la fecha se han vinculado 159 nuevas fincas. Durante el mes de octubre se realizaron 147 visitas de seguimiento a predios vinculados, constatando que continúen aplicando las acciones e identificando problematicas que se han venido presentado respecto de las acciones implementadas. En total a la fecha se han realizado 590 visitas de seguimiento.
OCTUBRE | [6 empty] | 55 | 27 | 49.09% |  |  | #DIV/0! | Se incorporaron 27 nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de acta. En total a la fecha se han vinculado 159 nuevas fincas. Durante el mes de octubre se realizaron 147 visitas de seguimiento a predios vinculados, constatando que continúen aplicando las acciones e identificando problematicas que se han venido presentado respecto de las acciones implementadas. En total a la fecha se han realizado 590 visitas de seguimiento.
NOVIEMBRE | [6 empty] | 192 | 192 | 100% |  |  | #DIV/0! | Se incorporaron 33 nuevos predios rurales en la formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de acta. En total, a la fecha, se han vinculado 192 nuevas fincas.
DICIEMBRE | [6 empty] | 192 | 192 | 100% |  |  | #DIV/0! | en 2021 , Se realizaron 102 visitas de seguimiento a predios vinculados, constatando que continúen aplicando las acciones e identificando problemáticas que se han venido presentado respecto a las acciones implementadas. En total a la fecha se han realizado 692 visitas de seguimiento.
ENERO | Diseñar e implementar un programa de incentivos a la conservación ambiental rural | PRODUCTO: Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de planeación realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.8 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | Enero, revisión y retroalimentacíón los documentos entregados por el PNUD (producto 1 ); se realizan mesas técnicas (3) para el desarrollo del marco lógico del programa PSA y la metodología de zonificación ambiental de las áreas rurales priorizadas, con lo que se obtuvo un avance del 0,10
FEBRERO | [6 empty] | 0.8 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | En febrero, se elaboró el árbol de problemas general para el Programa de PSA, así como los árboles de problemas para las áreas priorizadas correspondientes a Sumapaz, Cerros Orientales y Reserva Forestal productora Thomas van der Hammen. Además, se definió propuesta de maco lógico del programa de incentivos a la conservación ambiental. Por otro lado, se adelantó el cruce cartográfico entre la información generada por el IGAC, Planeación Distrital y con las bases de datos de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad, con el fin de conocer la oferta de las funciones ecosistémicas de las áreas rurales de Bogotá a escala más detallada.
MARZO | [6 empty] | 0.8 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | En marzo se elaboró revisó y ajustó la matriz de integración de servicios ecosistémicos priorizados y los pesos sugeridos respecto a s--u relevancia para el bienestar humano local. De igual forma, con la matriz de las funciones ecosistémicas obtenidas en el área rural de Bogotá; como soporte para la elaboración de los mapas de servicios ecosistémicos a escala 1:25.000, además, se inició caracterización socio económica de los habitantes rurales de Bogotá Se participó del taller dictado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, relacionado con el reporte que debe hacer el Distrito del proyecto de Pago por Servicios Ambientales (PSA). Se revisó y adapto el esquema de preinversión de PSA definido por el Ministerio de Ambiente. Se firmó prórroga del Convenio 20202426 con el que se obtendrá el diseño del programa.
ABRIL | [6 empty] | 0.8 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | Se Cuenta con versión final del árbol de problemas de PSA para el área de influencia del proyecto en zona rural de Bogotá Se realizó reunión con Conservación Internacional y la USAID; con el fin de conocer las actividades que estas entidades realizan en el perímetro de Sumapaz con PSA. Se incluyeron los aportes de a SER y se hicieron recomendaciones al PNUD sobre el contenido el producto 1.2. Bases Técnicas de la Zonificación Ambiental para las Áreas Rurales de Bogotá, Distrito Capital, a partir de la Identificación de Áreas de Especial Interés Ambiental 1:25.000. Se realizó reunión con la CAR; como autoridad ambiental de algunas áreas de importancia ambiental a ser tenidas en cuenta dentro del esquema de PSA distrital Se realizó reunión con Alcaldía de Soacha, con el objeto de conocer las áreas a intervenir y el valor del incentivo que paga esta Entidad en el programa de PSA, en áreas colindantes con el área rural de Bogotá
MAYO | [6 empty] | 0.8 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | Se cuenta con los siguientes avances Marco Lógico del proyecto - versión final del árbol de problemas el proyecto Pago por Servicios Ambientales (PSA). Bases técnicas de la zonificación ambiental para las áreas rurales de Bogotá, Distrito Capital, a partir de la Identificación de áreas de especial interés ambiental 1:25.000 - producto 1 Caracterización socio económica de la zona rural de Bogotá D.C. - producto 2 Propuesta del valor del incentivo económico – para revisión por parte del equipo PSA de la SDA 3 reuniones para el intercambio de experiencias y fortalecimiento técnico del grupo PSA; con Conservación Internacional, la USAID y la Alcaldía de Soacha; con el fin de conocer las actividades que estas entidades realizan en el perímetro de Sumapaz con PSA.
JUNIO | [6 empty] | 0.8 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | Se cuenta con: 1) Metodología para el cálculo del incentivo, 2) Análisis de seguridad jurídica para la implementación del programa; 3) Sistema de monitoreo con indicadores de seguimiento; 4) Propuesta preliminar de ECC que incorpore tipologías.
JULIO | [6 empty] | 0.8 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | Se cuenta con la versión final de los productos del convenio 202202426 firmado entre PNUD y la SDA
AGOSTO | [6 empty] | 0.8 | 0.06 | 7.5% |  |  | #DIV/0! | Se cuenta con los productos del Convenio 20202436 (fase de prefactibilidad) que son insumos para ejecutar la fase de implementación factibilidad: 1) Metodología para el cálculo del incentivo, 2) Análisis de seguridad jurídica para la implementación del programa; 3) Sistema de monitoreo con indicadores de seguimiento; 4) Propuesta preliminar de Estrategias Complementarias de Conservación que incorpore tipologías.
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0.8 | 0.06 | 7.5% |  |  | #DIV/0! | El programa de incentivos a la conservación se socializó con la Alcaldía Local de Usme el 4 de octubre y en la mesa de seguimiento a los acueductos veredales de Usme. Se socializó y capacitó en temas relacionados con el programa de incentivos a la conservación a cinco propietarios de predios focalizados para ser intervenidos en el proyecto piloto a ejecutarse en le cuenca Curubital Localidad de Usme.
OCTUBRE | [6 empty] | 0.8 | 0.06 | 7.5% |  |  | #DIV/0! | El programa de incentivos a la conservación se socializó con la Alcaldía Local de Usme el 4 de octubre y en la mesa de seguimiento a los acueductos veredales de Usme. Se socializó y capacitó en temas relacionados con el programa de incentivos a la conservación a cinco propietarios de predios focalizados para ser intervenidos en el proyecto piloto a ejecutarse en le cuenca Curubital Localidad de Usme.
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0.8 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | Se realizó visita a la Alcaldía Local de Usme y la Unidad Local de Atención Técnica y Agropecuaria (ULATA); para socializar los avances del programa de pago por servicios ambientales y presentar la alianza SDA-PNUD
DICIEMBRE | [6 empty] | 0.8 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | El 5 de agosto se desarrolló un espacio de diálogo con participación de los equipos técnicos y jurídicos de la SDA y el PNUD, durante el cual se presentaron diversas situaciones con los predios postulados y se generaron discusiones y propuestas para la suscripción de los nuevos acuerdos. El 11 de agosto se presentó el programa a la Alcaldía Local de Usaquén. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación
ENERO | Diseñar e implementar un programa de incentivos a la conservación ambiental rural | PRODUCTO: Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | Áreas con esquemas de Pago por Servicios Ambientales implementados | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 1000 | 200 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | Para el mes de enero de 2021 no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encuentran en marcha la contratación de las prestaciones de servicio.
FEBRERO | [6 empty] | 200 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | Para el mes de febrero, no se tiene programado avanzar en magnitud de la presente meta.
MARZO | [6 empty] | 200 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | Abril y marzo no se presentó avance, las actividades estuvieron concentradas en el proceso de contratación de las prestaciones de servicio del personal que ejecuta estas actividades. se suscribieron algunos contratos de prestación de servicios al finalizar el mes, con lo que se comprometieron recursos. No obstante lo anterior, los contratos se perfeccionaron a finales de mes por lo cual no hubo avance en la meta.
ABRIL | [6 empty] | 200 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | Abril y marzo no se presentó avance, las actividades estuvieron concentradas en el proceso de contratación de las prestaciones de servicio del personal que ejecuta estas actividades. se suscribieron algunos contratos de prestación de servicios al finalizar el mes, con lo que se comprometieron recursos. No obstante lo anterior, los contratos se perfeccionaron a finales de mes por lo cual no hubo avance en la meta.
MAYO | [6 empty] | 200 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | Se ha contratado personal que se encuentra adelantando actividades que conlleven al avance en la meta, sin embargo aunque se presente ejecución presupuestal, es necesario continuar ejecutando las acciones programadas que permitan completar avance físico para registrar el cumplimiento respectivo
JUNIO | [6 empty] | 200 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | Se cuenta con versión del “Análisis socioeconómico de la población rural de Bogotá, como aporte al diseño del Programa de Pago por Servicios Ambientales” y sus componentes. Se inició alianza regional con el objeto de "Aunar esfuerzo entre el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, El Departamento de Cundinamarca, La Corporación Autónoma Regional CAR y los Municipios de Bogota, Soacha, Sibaté, Pasca y Granada para la implementación de esquemas de Pago por Servicios Ambientales – PSA", con el fin de conservar las áreas de importancia estratégica presentes en el Páramo Cruz Verde – Sumapaz y que se denominara la alianza regional: Salvemos el Páramo Cruz Verde – Sumapaz. Se ha contratado personal que se encuentra adelantando actividades que conlleven al avance en la meta, sin embargo aunque se presente ejecución presupuestal, es necesario continuar ejecutando las acciones programadas que permitan completar avance físico para registrar el cumplimiento respectivo
JULIO | [6 empty] | 200 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | No ha habido avance
AGOSTO | [6 empty] | 200 | 10 | 5% |  |  | #DIV/0! | En la implementación, se cuenta con plan de intervención en la cuenca Curubital de la localidad de Usme, donde se va a iniciar el proceso de implementación, por medio de visitas de campo desde el 8 de septiembre de 2021. Se cuenta con versión final de del “Análisis socioeconómico de la población rural de Bogotá". Se propuso borrador de convenio y estudios previos para la alianza regional para la implementación de esquemas de Pago por Servicios Ambientales – PSA".
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 200 | 20 | 10% |  |  | #DIV/0! | En la implementación, se cuenta con plan de intervención en la cuenca Curubital de la localidad de Usme, donde se va a iniciar el proceso de implementación, por medio de visitas de campo desde el 8 de septiembre de 2021. Se cuenta con versión final de del “Análisis socioeconómico de la población rural de Bogotá". Se propuso borrador de convenio y estudios previos para la alianza regional para la implementación de esquemas de Pago por Servicios Ambientales – PSA".
OCTUBRE | [6 empty] | 200 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | El 15 de octubre se firmó el Convenio de Cooperación No. 1583 de 2021 con PNUD. Se realizó la primera mesa técnica y se inició empalme de las actividades avanzadas en la Cuenca Curubital para implementación del proyecto piloto Se elaboraron los estudios previos para firma de Convenio de Cooperación con la Gobernación de Cundinamarca, con el objeto de formalizar un programa de incentivos a la conservación regional. Actualmente no se presente ejecución física, debido a que ésta depende de la ejecución del Convenio firmado a finales de octubre
NOVIEMBRE | [6 empty] | 200 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | Se cuenta con 7 actas de intención de firma del acuerdo de conservación del programa de pago por servicios ambientales,
DICIEMBRE | [6 empty] | 200 | 200 | 100% |  |  | #DIV/0! | Se suscribieron acuerdos con propietarios de los predios Montebello, Micania II, Vereda Piedra Grande Arrayan, El Taller San Benito y Candado Los Arrayanes, que corresponden a un total de 200 hectáreas con PSA de regulación y calidad hídrica para la preservación y restauración de áreas y ecosistemas estratégicos en la zona rural de Bogotá.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO |  | PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos .. | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 5 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se firmó la alianza con la Alcaldía Local de Usme, se realizaron ajustes al Memorando de Entendimiento por parte de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Se realizó reunión con la Alcaldía Local de Chapinero con el propósito de conocer avances en la revisión del Memorando de Entendimiento por parte de los funcionarios de esta Alcaldía. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba Sumapaz en el marco de la alianza ya suscrita. Se avanza en la formulación del proyecto de Cazadores de Semilla. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba en el marco de la alianza ya suscrita y se participó en la celebración del día del campesino.
FEBRERO | [6 empty] | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se realizó contacto con el funcionario de la Unidad Local de Asistencia Técnica Agropecuaria (ULATA) de Chapinero con el propósito de suscribir una alianza y se acordó realizar reunión en la segunda semana de marzo con el fin de definir temas a incluir en la alianza con la Alcaldía de Chapinero. El 28 de febrero se realizó reunión del Consejo Consultivo de Desarrollo Rural con el propósito de coordinar acciones interinstitucionales Se realizó reunión con la Alcaldía de Suba con el fin de realizar seguimiento a los compromisos de la alianza y coordinar acciones articuladas para capacitar y fortalecer los procesos con los campesinos y realizar reuniones mensuales con el referente de ruralidad para avanzar en cada una de las actividades que tienen que ver con el tema de conformación de la Unidades Locales de Desarrollo Rural - ULDER y la ULATA.
MARZO | [6 empty] | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | En marzo se realizó la mesa de trabajo intersectorial para retroalimentar la propuesta presentada por la Secretaría Distrital de Ambiente, relativa a la reglamentación de funciones de las entidades que tienen incidencia en la prestación del servicio público de extensión agropecuaria. Se realizaron tres reuniones de seguimiento a la Alianza firmada con la Alcaldía de Suba se elaboró el gronograma y plan de acción y se realizó reunión con el equipo de la Alcaldía de Suba, con el propósito de indicar el procedimiento para la conformación de la Unidad Local de Desarrollo Rural ULDER. Se realizó reunión de Seguimiento a la Alianza de Sumapaz
ABRIL | [6 empty] | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se realizó la mesa de trabajo intersectorial para retroalimentar la propuesta presentada por la Secretaría Distrital de Ambiente, relativa a la reglamentación de funciones de las entidades que tienen incidencia en la prestación del servicio público de extensión agropecuaria. Durante el primer trimestre se contactó a la Unidad Local de Asistencia Técnica Agrícola (ULATA) de Chapinero y se acordó realizar posteriormente una reunión con el fin de definir temas a incluir en la alianza. Se realizaron tres reuniones de seguimiento a la alianza firmada con la Alcaldía de Suba se elaboró el cronograma y plan de acción y se realizó reunión con el equipo de la Alcaldía de Suba, con el propósito de indicar el procedimiento para la conformación de la Unidad Local de Desarrollo Rural ULDER. Se realizó reunión de seguimiento a la Alianza de Sumapaz. No se presenta avance físico ya que se adelantaron actividades de gestión que permitirán la posteiror firma del acuerdo, esto se encuentra acorde con lo inicialmente planeado por el área.
MAYO | [6 empty] | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se remitió memorando de entendimiento con alianza actualizada a la Alcaldía de Usme, con el propósito de que el equipo de la Alcaldía lo dé a conocer al nuevo Alcalde. Se contactó con el Director de la Unidad Local de Asistencia Técnica ULATA de Chapinero para suscribir una Alianza con la Alcaldía Local, se acordó realizar posterior reunión para definir áreas de cooperación a incluir en la Alianza. Se realizó reunión con la Alcaldía de Ciudad Bolívar para presentar la intención de firmar alianza. Se realizó un recorrido de Seguimiento acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba en el marco de la alianza. Así mismo, se realizó reunión con la Alcaldía de Sumapaz para seguimiento a la Alianza. No se presenta avance físico ya que se adelantaron actividades de gestión que permitirán la posterior firma del acuerdo, esto se encuentra acorde con lo inicialmente planeado por el área.
JUNIO | [6 empty] | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se realizó gestión con las Alcaldías de Usme y Ciudad Bolívar con el propósito de programar encuentros en los que se determinará el alcance de acciones, responsables y áreas que harán parte de la alianza que se suscriba entre las entidades. Se contactó con el Director de la Unidad Local de Asistencia Técnica ULATA de Chapinero para suscribir una Alianza con la Alcaldía Local, se acordó realizar posterior reunión para definir áreas de cooperación a incluir en la Alianza. Se realizó reunión con la Alcaldía de Ciudad Bolívar para presentar la intención de firmar alianza. Se realizó un recorrido de Seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba en el marco de la alianza. Se han identificado grupos de interés en las dos cuencas del Sumapaz para trabajar el tema de cazadores de semillas en conjunto con la alcaldía.
JULIO | [6 empty] | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se realizaron reuniones con las Alcaldías de Usme y Ciudad Bolívar con el propósito de acordar áreas de cooperación que harán parte de la alianza y procedimiento para firma del memorando de entendimiento entre las entidades. Se contactó con el Director de la Unidad Local de Asistencia Técnica ULATA de Chapinero para suscribir una Alianza con la Alcaldía Local, se acordó realizar posterior reunión para definir áreas de cooperación a incluir en la Alianza y se presentó a la Alcaldía de Ciudad Bolívar la intención de firmar alianza. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba en el marco de la alianza y se participó en la celebración del día del campesino. Se han identificado grupos de interés en las dos cuencas del Sumapaz para trabajar el tema de cazadores de semillas en conjunto con la alcaldía, y se realiza apoyo para la propagación de cedro y aliso en el invernadero de la Alcaldía de Sumapaz.
AGOSTO | [6 empty] | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se recibieron las observaciones realizadas por la Alcaldía Local de Usme al memorando de entendimiento. Se realizó reunión con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar con el propósito de conocer avances en la revisión del memorando de entendimiento por parte de los funcionarios de esta Alcaldía. Se realizaron reuniones con las Alcaldías de Usme y Ciudad Bolívar con el propósito de acordar áreas de cooperación que harán parte de la alianza y procedimiento para firma del memorando de entendimiento entre las entidades. Se contactó con el Director de la Unidad Local de Asistencia Técnica ULATA de Chapinero para suscribir una Alianza con la Alcaldía Local, se acordó realizar posterior reunión para definir áreas de cooperación a incluir en la Alianza y se presentó a la Alcaldía de Ciudad Bolívar la intención de firmar alianza. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba en el marco de la alianza. Se avanza en la formulación del proyecto de Cazadores de Semilla y en la celebración del día del campesino. Se han identificado grupos de interés en las dos cuencas del Sumapaz para trabajar el tema de cazadores de semillas en conjunto con la alcaldía, y se realiza apoyo para la propagación de cedro y aliso en el invernadero de la Alcaldía de Sumapaz.
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | Se firmó la alianza con la Alcaldía Local de Usme, se realizaron ajustes al Memorando de Entendimiento por parte de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Se realizó reunión con la Alcaldía Local de Chapinero con el propósito de conocer avances en la revisión del Memorando de Entendimiento por parte de los funcionarios de esta Alcaldía. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba Sumapaz en el marco de la alianza ya suscrita. Se avanza en la formulación del proyecto de Cazadores de Semilla. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba en el marco de la alianza ya suscrita y se participó en la celebración del día del campesino.
OCTUBRE | [6 empty] | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
ENERO |  | PRODUCTO: Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | Personas capacitadas | Número - Número: Cantidad | 100 | 1000 | 550 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | 550 | 25 | 4.545% |  |  | #DIV/0! | Se capacitaron 25 personas en fortalecimiento del conocimiento ambiental, específicamente 19 personas en la Cuenca Salitrosa- Suba (UPL Torca) y 6 personas en la Cuenca Río Blanco (UPL Sumapaz) en biopreparados para la fertilización y manejo del suelo.
MARZO | [6 empty] | 550 | 188 | 34.18% |  |  | #DIV/0! | En marzo se capacitaron 163 personas en elaboración de biopreparados, Montaje e instalación de invernadero escolar, disposición adecuada de residuos sólidos, Buenas Practicas Agroambientales y Fortalecimiento organizativo, para un total de 188 personas capacitadas en fortalecimiento del conocimiento ambiental en 2022
ABRIL | [6 empty] | 550 | 285 | 51.82% |  |  | #DIV/0! | En abril se capacitaron 97 personas, en marzo 163 y en febrero 25 personas en elaboración de biopreparados, montaje e instalación de invernadero escolar, disposición adecuada de residuos sólidos, buenas practicas agroambientales y fortalecimiento organizativo, para un total de 285 personas capacitadas en fortalecimiento del conocimiento ambiental en 2022
MAYO | [6 empty] | 550 | 395 | 71.82% |  |  | #DIV/0! | En mayo se capacitaron 110 personas, en abril 97, en marzo 163 y en febrero 25 personas en elaboración de biopreparados, montaje e instalación de invernadero escolar, disposición adecuada de residuos sólidos, buenas practicas agroambientales y fortalecimiento organizativo, para un total de 395 personas capacitadas en fortalecimiento del conocimiento ambiental en 2022
JUNIO | [6 empty] | 550 | 445 | 80.91% |  |  | #DIV/0! | En junio se capacitaron 50 personas, en mayo 110, abril 97, en marzo 163 y en febrero 25 personas en elaboración de biopreparados, montaje e instalación de invernadero escolar, disposición adecuada de residuos sólidos, buenas practicas agroambientales y fortalecimiento organizativo, para un total de 445 personas capacitadas en fortalecimiento del conocimiento ambiental en 2022.
JULIO |  |  | Personas capacitadas | Número - Número: Cantidad |  |  | 550 | 18 | 3.273% |  |  | #DIV/0! | se capacitaron 18 personas, en junio 50, en mayo 110, abril 97, en marzo 163 y en febrero 25 personas en elaboración de biopreparados, montaje e instalación de invernadero escolar, disposición adecuada de residuos sólidos, buenas practicas agroambientales y fortalecimiento organizativo, para un total de 463 personas capacitadas en fortalecimiento del conocimiento ambiental en 2022
AGOSTO | [6 empty] | 550 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | En agosto se capacitaron 27 personas, en julio 18, en junio 50, en mayo 110, abril 97, en marzo 163 y en febrero 25 personas en elaboración de biopreparados, montaje e instalación de invernadero escolar, disposición adecuada de residuos sólidos, buenas practicas agroambientales y fortalecimiento organizativo, para un total de 490 personas capacitadas en fortalecimiento del conocimiento ambiental en 2022
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 550 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | Durante el mes de febrero se incorporaron 18 predios, en marzo 26, en abril 18, en mayo 15 , en junio 22 en julio 16, agosto 21 y en septiembre 14 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas, mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 150 acuerdos durante 2022. Se realizaron visitas de seguimiento a 118 predios vinculados previamente en Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento mediante 713 visitas de seguimiento a predios de los previamente suscritos en la presente y anteriores administraciones en Ordenamiento Ambiental de Finca.
OCTUBRE | [6 empty] | 550 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | 550 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | 550 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
ENERO |  | PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas | Documentos de acuerdos de uso suscritos con campesinos que ocupan las áreas protegidas | Número - Número: Cantidad | 100 | 500 | 168 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | 168 | 18 | 10.71% |  |  | #DIV/0! | Se incorporaron 18 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales. Se realizaron visitas de seguimiento a 64 predios a predios vinculados previamente en Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF).
MARZO | [6 empty] | 168 | 44 | 26.19% |  |  | #DIV/0! | Se incorporaron 26 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 44 acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales formalizados en predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas. Se realizaron visitas de seguimiento a 59 predios a predios vinculados previamente Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento a 123 predios
ABRIL | [6 empty] | 168 | 62 | 36.9% |  |  | #DIV/0! | se incorporaron 18 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas , mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 62 acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales formalizados en predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas durante el primer trimestre del 2022. Se realizaron visitas de seguimiento a 75 predios vinculados previamente en el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento a 198 predios
MAYO | [6 empty] | 168 | 77 | 45.83% |  |  | #DIV/0! | Durante el mes de febrero se incorporaron 18 predios, en marzo 26, en abril 18 y en mayo 15 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas, mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 77 acuerdos durante 2022. Se realizaron visitas de seguimiento a 85 predios vinculados previamente en el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento a 283 predios
JUNIO | [6 empty] | 168 | 107 | 63.69% |  |  | #DIV/0! | Durante el mes de febrero se incorporaron 18 predios, en marzo 26, en abril 18, en mayo 15 y en junio 22 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas, mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 99 acuerdos durante 2022. Se realizaron visitas de seguimiento a 107 predios vinculados previamente en Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento a 390 predios de los previamente suscritos en la presente y anteriores administraciones en Ordenamiento Ambiental de Finca.
JULIO |  | PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas | Documentos de acuerdos de uso suscritos con campesinos que ocupan las áreas protegidas | Número - Número: Cantidad |  |  | 168 | 16 | 9.524% |  |  | #DIV/0! | en julio se incorporaron 16 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas, mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 115 acuerdos durante 2022. Se realizaron visitas de seguimiento a 110 predios vinculados previamente en Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento a 500 predios de los previamente suscritos en la presente y anteriores administraciones en Ordenamiento Ambiental de Finca.
AGOSTO | [6 empty] | 168 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | Durante el mes de febrero se incorporaron 18 predios, en marzo 26, en abril 18, en mayo 15, en junio 22 en julio 16 y en agosto 21 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 136 acuerdos durante 2022. En algunos de estos predios, se ha implementado la elaboración de huertos multiestrato para el fomento del consumo familiar bajo la aplicación de buenas prácticas agrícolas agroambientales. Se realizaron visitas de seguimiento a 95 predios vinculados previamente en el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento a 595 predios de los previamente suscritos en la presente y anteriores administraciones en Ordenamiento Ambiental de Finca. y en algunos de los predios con OAF.
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 168 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | Durante el mes de febrero se incorporaron 18 predios, en marzo 26, en abril 18, en mayo 15 , en junio 22 en julio 16, agosto 21 y en septiembre 14 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas, mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 150 acuerdos durante 2022. Se realizaron visitas de seguimiento a 118 predios vinculados previamente en Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento mediante 713 visitas de seguimiento a predios de los previamente suscritos en la presente y anteriores administraciones en Ordenamiento Ambiental de Finca.
OCTUBRE | [6 empty] | 168 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | 168 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | 168 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
ENERO | Diseñar e implementar un programa de incentivos a la conservación ambiental rural | PRODUCTO: Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de planeación realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 0.1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | El 5 de agosto se desarrolló un espacio de diálogo con participación de los equipos técnicos y jurídicos de la SDA y el PNUD, durante el cual se presentaron diversas situaciones con los predios postulados y se generaron discusiones y propuestas para la suscripción de los nuevos acuerdos. El 11 de agosto se presentó el programa a la Alcaldía Local de Usaquén. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación
FEBRERO | [6 empty] | 0.1 | 0.01 | 10% |  |  | #DIV/0! | Se avanzó con la Gobernación de Cundinamarca en la concertación de los aspectos técnicos y financieros para firmar un convenio interadministrativo con el fin de implementar el programa de pago por servicios ambientales en áreas de importancia estrategica hidrica para las partes. Se definió el esquema del documento técnico de soporte para el programa Pago por Servicios Ambientales (PSA) Distrital acorde con lineamientos de la Secretaria Distrtial de Planeación. Se realizaron visitas a 11 predios localizados en la microcuenca Curubital Localidad de Usme con el objeto de socializar el programa de pago por servicios ambientales en áreas de importancia estratégica hídrica (PSAH)
MARZO | [6 empty] | 0.1 | 0.02 | 20% |  |  | #DIV/0! | Se realizó análisis cartográfico de 31 predios para focalización, además se realizó la verificación de localización de predios postulados (19 predios con viabilidad SIG, 1 predio inviable y 11 sin información completa). Se revisó propuesta de acuerdo marco con gobernación de Cundinamarca Se realizó la comunicación con postulantes y beneficiarios y 8 visitas a predios postulados con la correspondiente elaboración de planes prediales ambientales -PPA; y v) la generación de espacios de capacitación y discusión entre la SDA y el PNUD.
ABRIL | [6 empty] | 0.1 | 0.03 | 30% |  |  | #DIV/0! | Se entregó para revisión la versión final de Estudios Previos para la celebración de un Convenio Marco con la Gobernación de Cundinamarca, con el objeto de implementar el programa de incentivos a la conservación - pago por servicios ambientales en áreas de importancia estratégica hídrica (PSAH) para las partes. Se realizaron visitas a 17 predios localizados en la microcuenca Curubital, Arrayanes y Mugroso de Localidad de Usme con el objeto de socializar el programa PSAH
MAYO | [6 empty] | 0.1 | 0.04 | 40% |  |  | #DIV/0! | Se elaboró propuesta para diseño del sistema de monitoreo y evaluación (SME) del PSA; donde se propone incluir indicadores de gestión, de producto y de resultado y estructuración en tres niveles: 1) Acuerdos de conservación; 2) Objetivos del Plan de Desarrollo Distrital; 3) Servicio ecosistémico de regulación hídrica. Se cuenta con versión final de la propuesta de Estudios previo para Convenio marco con la Gobernación de Cundinamarca con su respectiva matriz de riesgo.
JUNIO | [6 empty] | 0.1 | 0.05 | 50% |  |  | #DIV/0! | Durante el primer semestre de 2022, se revisó de forma detallada la información de 15 predios que cuentan con viabilidad para ingresar al pograma PSA. Esta revisión incluyó: verificación de correspondencia del área del predio en Folio de Matrícula Inmobiliaria (FMI) y Catastro Distrital; consulta de infracciones o sanciones ambientales; consulta de antecedentes en Contraloría, Procuraduría, Personería y Policía Nacional, medidas correctivas y Lista OFAC (Clinton). Se cuenta con la versión final de Estudios previos para la suscripción de un Convenio marco con la Gobernación de Cundinamarca con su respectiva matriz de riesgo. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación. Se desarrolló un taller con representantes de diversas organizaciones que implementan acciones de conservación que incluyen incentivos a la conservación, quienes presentaron sus proyectos haciendo énfasis en el valor del incentivo y su metodología de cálculo. Se realizó la socialización del programa, en la JAL de la Vereda Chisaca, Localidad de Usme. Se compilaron 20 solicitudes de usuarios rurales que de forma voluntaria se han postulado del programa. Se realizó reunión virtual con Alcalde de Sumapaz y con la JAL, para socializar el programa PSAH, como requisito previo al trabajo de campo a realizar. Además, se realizó la visita inicial a otros predios postulados en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.
JULIO | [6 empty] | 0.1 | 0.06 | 60% |  |  | #DIV/0! | se realizó estudio de viabilidad jurídica y verificación de áreas en catastro distrital y la Ventanilla Única de Registro -VUR, a 20 predios postulados; encontrando que solo un predio (0,5 has) presenta coincidencia en áreas. Siete predios presentan mayor área en Fondo Matricula Inmobiliaria (FMI); 4 no presentan información en el FMI y 8 no presentan coincidencias en los reportes de catastro distrital y el FMI Se desarrollaron cinco espacios participativos orientados a presentar el Programa y a escuchar y atender las inquietudes de los participantes: .Consejo de Planeación Local de Sumapaz (07.07.22); Alcaldía Local de Suba (15.07.22);Comunidad microcuenca Mugroso - Vereda Andes (16.07.22); Comunidad microcuenca Mugroso - Vereda La Unión (17.07.22) y Comunidad Cuenca Río Blanco - Nazareth (17.07.22). Se desarrolló un taller con representantes de diversas organizaciones que implementan acciones de conservación que incluyen incentivos a la conservación, quienes presentaron sus proyectos haciendo énfasis en el valor del incentivo y su metodología de cálculo. Se realizó la socialización del programa, en la JAL de la Vereda Chisaca, Localidad de Usme. Se compilaron 20 solicitudes de usuarios rurales que de forma voluntaria se han postulado del programa. Se realizó reunión virtual con Alcalde de Sumapaz y con la JAL, para socializar el programa PSAH, como requisito previo al trabajo de campo a realizar. Además, se realizó la visita inicial a otros predios postulados en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.
AGOSTO | [6 empty] | 0.1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | el 5 de agosto se desarrolló un espacio de diálogo con participación de los equipos técnicos y jurídicos de la SDA y el PNUD, durante el cual se presentaron diversas situaciones con los predios postulados y se generaron discusiones y propuestas para la suscripción de los nuevos acuerdos. El 11 de agosto se presentó el programa a la Alcaldía Local de Usaquén. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0.1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | El 5 de agosto se desarrolló un espacio de diálogo con participación de los equipos técnicos y jurídicos de la SDA y el PNUD, durante el cual se presentaron diversas situaciones con los predios postulados y se generaron discusiones y propuestas para la suscripción de los nuevos acuerdos. El 11 de agosto se presentó el programa a la Alcaldía Local de Usaquén. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación
OCTUBRE | [6 empty] | 0.1 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0.1 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | 0.1 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
ENERO | Diseñar e implementar un programa de incentivos a la conservación ambiental rural | PRODUCTO: Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | Áreas con esquemas de Pago por Servicios Ambientales implementados | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 1000 | 550 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | Se continua con la discusión en mesas técnico jurídicas entre los equipos SDA y PNUD, para la definición las acciones a implementar una vez se tengan claro las áreas a incorporar en los acuerdos de conservación. Se realizó la visita inicial a 9 predios postulados en la localidad de Usme, que cumplen con el requisito de coincidencia de área reportada en Catastro Distrital y en el fólio de matrícula Inmobiliaria o están dentro del rango de tolerancia admisible. Durante las visitas se identificó y concertó con los postulantes las áreas para vincular y las acciones necesarias para reducir el riesgo de transformación a través de la implementación de herramientas de manejo del paisaje -HMP. Durante las visitas se realizó el recorrido orientado a la identificación de tensionantes; georreferenciación de áreas con potencial de vinculación; identificación de HMP necesarias; y verificación de presencia de cuerpos de agua naturales en el predio o en sus inmediaciones. La información obtenida en campo se diligenció en el formulario de visita del predio en proceso de PSAH e identificación del interés por participar en el programa, mientras que la información geográfica capturada se incorporó en el SIG para realizar los análisis correspondientes. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación y derivará un convenio con objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES – PSA PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALMENTE ESTRATÉGICAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DE BOGOTÁ, EN ZONAS INFLUENCIA DEL PÁRAMO DE CHINGAZA, PÁRAMO DE SUMAPAZ Y EL EMBALSE DE TOMINÉ” que se encuentra en proceso de revisión precontractual.
FEBRERO | [6 empty] | 550 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | Se tiene programado avanzar en el seguimiento de cada acuerdo suscrito, de forma trimestral a partir de la firma de cada acuerdo.
MARZO | [6 empty] | 550 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | Se tiene programado avanzar en el seguimiento de cada acuerdo suscrito, de forma trimestral a partir de la firma de cada acuerdo.
ABRIL | [6 empty] | 550 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | Se realizó el estudio de viabilidad de 14 predios a ser incluidos dentro del programa de incentivos a la conservación, desde los dos componentes (Sistemas de Información Geográfica SIG y jurídico); de los cuales 12 predios son viables desde el análisis SIG y 8 predios viables en términos de titularidad. Para cada uno de los predios analizados en términos de titularidad, se generó un documento de estudio de títulos específico. Las anteriores actividades corresponden a actividades de gestión para el avance de la meta, por lo que no se evidencia avance físico durante el primer trimestre lo que es acorde con lo inicialmente planeado.
MAYO | [6 empty] | 550 | 53.9 | 9.8% |  |  | #DIV/0! | Se suscribió adición a acuerdo firmado en 2020, para aplicar en 53,9 hectáreas el pago por servicios ambientales. Se realizaron las visitas de monitoreo a los predios que tienen acuerdo de conservación (diciembre 2021); con captura de información con AvenzaMaps y con drone; se registró en los formatos de “verificación y seguimiento de actividades” y se elaboró informes de monitoreo. Durante el mes de mayo se realizó la visita inicial a 3 predios postulados en la localidad de Usme, identificando y concertando con los postulantes las áreas para vincular y las acciones necesarias para reducir el riesgo de transformación a través de la implementación de herramientas de manejo del paisaje -HMP. Los tres predios visitados se encuentran localizados en la microcuenca Curubital y uno entre la microcuenca Chisacá de Usme y la microcuenca Cuevecitas de Ciudad Bolívar.
JUNIO | [6 empty] | 550 | 53.9 | 9.8% |  |  | #DIV/0! | Durante el primer semestre de 2022, se suscribió adición a acuerdo firmado en 2020, para ampliar el acuerdo inicial, aplicando en 53,9 hectáreas el pago por servicios ambientales. Se elaboraron cinco conceptos técnicos que soportaron el desembolso de los incentivos correspondientes a los cinco acuerdos de conservación firmados en diciembre de 2021. Los conceptos técnicos derivados del monitoreo, consistieron en captura de información con AvenzaMaps y con drone, registro en los formatos de verificación y seguimiento de actividades y elaboración de informes de monitoreo. Se elaboró propuesta para diseño del sistema de monitoreo y evaluación (SME) del PSA; donde se propone incluir indicadores de gestión, de producto y de resultado y estructuración en tres niveles: 1) Acuerdos de conservación; 2) Objetivos del Plan de Desarrollo Distrital; 3) Servicio ecosistémico de regulación hídrica. Se ha realizado 4 reuniones de concertación con los potenciales beneficiarios del Programa correspondientes a los 7 predios viables, en donde se realizó la propuesta de implementar en Herramientas de manejo de paisaje (HMP) acordes con las características de cada predio; información que se consigna el plan predial ambiental. Se realizó el recorrido orientado a la identificación de tensionantes; georreferenciación de áreas con potencial de vinculación; identificación de HMP necesarias para reducir el riesgo de afectación de las áreas a conservar; y verificación de presencia de cuerpos de agua naturales en predios o en sus inmediaciones. Se realizó el primer desembolso a 3 usuarios que firmaron acuerdos de conservación en diciembre de 2021 y se gestionó el pago de los otros 2 incentivos. Se elaboró propuesta de ajustes al texto de los acuerdos voluntarios, a partir de matriz de riesgos elaboradas por la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA de la SDA.
JULIO | [6 empty] | 550 | 53.9 | 9.8% |  |  | #DIV/0! | Se realizó estudio de viabilidad jurídica y verificación de áreas en catastro distrital y la Ventanilla Única de Registro -VUR, a 20 predios postulados; encontrando que solo un predio (0,5 has) presenta coincidencia en áreas habilitándolo para suscribir acuerdo. por lo anterior, se desarrolló dos espacios de diálogo con participación de los equipos técnicos y jurídicos de la SDA y el PNUD, con el fin de proponer ajustes a la ruta de acción. Durante el primer semestre de 2022, se suscribió adición a acuerdo firmado en 2020, para ampliar el acuerdo inicial, aplicando en 53,9 hectáreas el pago por servicios ambientales. Se elaboraron cinco conceptos técnicos que soportaron el desembolso de los incentivos correspondientes a los cinco acuerdos de conservación firmados en diciembre de 2021. Los conceptos técnicos derivados del monitoreo, consistieron en captura de información con AvenzaMaps y con drone, registro en los formatos de verificación y seguimiento de actividades y elaboración de informes de monitoreo. Se elaboró propuesta para diseño del sistema de monitoreo y evaluación (SME) del PSA; donde se propone incluir indicadores de gestión, de producto y de resultado y estructuración en tres niveles: 1) Acuerdos de conservación; 2) Objetivos del Plan de Desarrollo Distrital; 3) Servicio ecosistémico de regulación hídrica. Se ha realizado 4 reuniones de concertación con los potenciales beneficiarios del Programa correspondientes a los 7 predios viables, en donde se realizó la propuesta de implementar en Herramientas de manejo de paisaje (HMP) acordes con las características de cada predio; información que se consigna el plan predial ambiental. Se realizó el recorrido orientado a la identificación de tensionantes; georreferenciación de áreas con potencial de vinculación; identificación de herramientas de manejo de HMP necesarias para reducir el riesgo de afectación de las áreas a conservar; y verificación de presencia de cuerpos de agua naturales en predios o en sus inmediaciones. Se realizó el primer desembolso a 3 usuarios que firmaron acuerdos de conservación en diciembre de 2021 y se gestionó el pago de los otros 2 incentivos. Se elaboró propuesta de ajustes al texto de los acuerdos voluntarios, a partir de matriz de riesgos elaboradas por la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA de la SDA.
AGOSTO | [6 empty] | 550 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | Se continua con la discusión en mesas técnico jurídicas entre los equipos SDA y PNUD, para la definición las acciones a implementar una vez se tengan claro las áreas a incorporar en los acuerdos de conservación. Se realizó la visita inicial a 9 predios postulados en la localidad de Usme, que cumplen con el requisito de coincidencia de área reportada en Catastro Distrital y en FMI o están dentro del rango de tolerancia admisible. Durante las visitas se identificó y concertó con los postulantes las áreas para vincular y las acciones necesarias para reducir el riesgo de transformación a través de la implementación de herramientas de manejo del paisaje -HMP. Durante las visitas se realizó el recorrido orientado a la identificación de tensionantes; georreferenciación de áreas con potencial de vinculación; identificación de HMP necesarias; y verificación de presencia de cuerpos de agua naturales en el predio o en sus inmediaciones. La información obtenida en campo se diligenció en el formulario de visita del predio en proceso de PSAH e identificación del interés por participar en el programa, mientras que la información geográfica capturada se incorporó en el SIG para realizar los análisis correspondientes. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación y derivará un convenio con objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES – PSA PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALMENTE ESTRATÉGICAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DE BOGOTÁ, EN ZONAS INFLUENCIA DEL PÁRAMO DE CHINGAZA, PÁRAMO DE SUMAPAZ Y EL EMBALSE DE TOMINÉ” del que ya se cuenta con estudios previos con los que se está adelantando el proceso de revisión precontractual.
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 550 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | Se continua con la discusión en mesas técnico jurídicas entre los equipos SDA y PNUD, para la definición las acciones a implementar una vez se tengan claro las áreas a incorporar en los acuerdos de conservación. Se realizó la visita inicial a 9 predios postulados en la localidad de Usme, que cumplen con el requisito de coincidencia de área reportada en Catastro Distrital y en el fólio de matrícula Inmobiliaria o están dentro del rango de tolerancia admisible. Durante las visitas se identificó y concertó con los postulantes las áreas para vincular y las acciones necesarias para reducir el riesgo de transformación a través de la implementación de herramientas de manejo del paisaje -HMP. Durante las visitas se realizó el recorrido orientado a la identificación de tensionantes; georreferenciación de áreas con potencial de vinculación; identificación de HMP necesarias; y verificación de presencia de cuerpos de agua naturales en el predio o en sus inmediaciones. La información obtenida en campo se diligenció en el formulario de visita del predio en proceso de PSAH e identificación del interés por participar en el programa, mientras que la información geográfica capturada se incorporó en el SIG para realizar los análisis correspondientes. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación y derivará un convenio con objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES – PSA PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALMENTE ESTRATÉGICAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DE BOGOTÁ, EN ZONAS INFLUENCIA DEL PÁRAMO DE CHINGAZA, PÁRAMO DE SUMAPAZ Y EL EMBALSE DE TOMINÉ” que se encuentra en proceso de revisión precontractual.
OCTUBRE | [6 empty] | 550 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | 550 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | 550 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Lograr en las localidades del Distrito Capital acciones con enfoque ambiental en las localidades rurales de Bogotá. | PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 5 alianzas interinstitucionales para la intervención en el territorio rural
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE |  |  |  | 100000000 | 62272000 | Corresponde a las prestaciones de servicio contratadas hasta el 31 de octubre de 2020, mesas técnicas de trabajo en torno a ordenamiento ambiental territorial rural y nuevo enfoque de ruralidad; a partir de la misionalidad de cada entidad.
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
JULIO |  | PRODUCTO: Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Capacitar 1000 personas en el fotalecimiento de conocimiento ambiental
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE |  |  |  | 100000000 | 10000000 | Operador logístico comprometido en Julio
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
JULIO |  | PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formalizar 500 Acuerdos de uso del suelo con buenas prácticas ambientales con los habitantes del territorio rural
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE |  |  |  | 610000000 |  | se vincularon treinta y seis (36) nuevos predios para la implementación de buenas prácticas ambientales en las Cuencas de Sumapaz Tunjuelo y Teusacá.
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
JULIO | Diseñar e implementar un programa de incentivos a la conservación ambiental rural | PRODUCTO: Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar 1 programa de incentivos a la conservación ambiental.
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE |  |  |  | 100000000 | 69982000 | Prestaciones de servicio suscritas o comprometidos hasta octubre
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
JULIO |  | PRODUCTO: Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Lograr en las localidades del Distrito Capital acciones con enfoque ambiental en las localidades rurales de Bogotá. | PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 5 alianzas interinstitucionales para la intervención en el territorio rural | 23016000 |  | Para el mes de enero de 2021 no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encontraba en marcha las adiciones a las prestaciones de servicio. debido a ello, se realizaron dos mesas de trabajo el 20 y 27 de enero para coordinar acciones y acuerdos de intervención con entidades que tienen presencia en la Ruralidad, actividades necesarias para el cumplimiento de la meta, pero que no inciden en su avance físico.
FEBRERO |  |  |  | 23016000 |  | En febrero la SDA, participó en una reunión con el enlace ambiental de USME, con el objeto de continuar con la definición de los temas técnicos que van a hacer parte de la alianza interinstitucional a firmar.
MARZO |  |  |  | 23016000 |  | marzo La asistencia y participación de funcionarios y la Subdirectora, como gestores con JJB, permitió la proyección del protocolo y lineamentos técnicos, sociales y ambientales, para la reglamentación de agricultura urbana y periurbana agroecológica en el Espacio Público. Para el fortalecimiento de las huertas rurales. Se realizó prueba en campo, visita técnica de las dos entidades responsables de la actividad, a la huerta LA RESILIENCIA, en la Localidad de Engativá, para evaluar el formato de los conceptos proyectados por Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, para aprobación del establecimiento o mantenimiento. Acompañamiento y participación de la mesa de ruralidad, para proyectar y articular las actividades en el marco y metas a cumplir.
ABRIL |  |  |  | 23016000 |  | En abril, se realizaron cuatro mesas de trabajo el 7, 14, 21 y 28 de abril para coordinación acciones y acuerdos de intervención con entidades que tienen presencia en la Ruralidad
MAYO |  |  |  | 23016000 |  | En mayo se participó en reuniones semanales de Coordinación interinstitucional para proyectar y articular las actividades y metas a cumplir en marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad. Se realizó reunión con la Unidad Local de Desarrollo Rural (ULDER) de Usme y se asistió a reunión con la Junta de Acción Local de Chapinero para la conformación de la ULDER. Se participó en el taller de evaluación y logros alcanzados en el desarrollo de la Política Pública Distrital de Ruralidad.
JUNIO |  |  |  | 23016000 |  | Para lograr avanzar en las alianzas, se participó en reuniones semanales de Coordinación interinstitucional proyectar y articular las actividades en el marco y metas a cumplir en el marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad. Se realizó reunión con la Unidad Local de Desarrollo Rural (ULDER) de Usme y se asistió a la Audiencia Pública de Chapinero para la conformación de la ULDER. Se participó en reuniones para el Seguimiento y presentación de logros de la Política Pública Distrital de Ruralidad. El avance corresponde al acercamiento con alcaldías locales, entidades con las que se celebrarían los acuerdos, lo que corresponde a un avance del 0,33 en la celebración de cada acuerdo, por lo que su suma nos da el avance de la meta. Se precisa que el avance alcanzado mediante las actividades desarrolladas hasta el momento se encuentran a cargo de funcionarios y se esta a la espera de la contratación de profesionales que apoyen el proceso.
JULIO |  |  |  | 23016000 |  | Para lograr avanzar en las alianzas, se participó en reuniones semanales de Coordinación interinstitucional proyectar y articular las actividades en el marco y metas a cumplir en el marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad
AGOSTO |  |  |  | 23016000 |  | Para lograr avanzar en las alianzas, se participó en reuniones semanales de coordinación interinstitucional para proyectar y articular las actividades a desarrollar en el marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad y para la suscripcion de alianzas.
SEPTIEMBRE |  |  |  | 23016000 | 23016000 | Para lograr avanzar en las alianzas, se participó en reuniones semanales de coordinación interinstitucional para proyectar y articular las actividades a desarrollar en el marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad y para la suscripcion de alianzas.
OCTUBRE |  |  |  | 23016000 | 23016000 | Se proyectaron las propuestas de alianza para la intervención en el territorio rural con las localidades de Usme, Sumapaz y Suba, se avanza en la retroalimentación de la propuesta con la localidad de Usme. Se participó en reuniones con la comunidad rural para el seguimiento y presentación de logros de la política pública distrital de ruralidad Se está suscribiendo un contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos requeridos y consolidar las alianzas.
NOVIEMBRE |  |  |  | 23016000 | 23016000 | Se realizó la gestión administrativa con las localidades de Sumapaz y Suba para obtener el documento final y se avanza en la retroalimentación de la propuesta con la localidad de Usme
DICIEMBRE |  |  |  | 23016000 | 23016000 | Se firmó la alianza con la Alcaldía Local de Usme, se realizaron ajustes al Memorando de Entendimiento por parte de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Se realizó reunión con la Alcaldía Local de Chapinero con el propósito de conocer avances en la revisión del Memorando de Entendimiento por parte de los funcionarios de esta Alcaldía. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba Sumapaz en el marco de la alianza ya suscrita. Se avanza en la formulación del proyecto de Cazadores de Semilla. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba en el marco de la alianza ya suscrita y se participó en la celebración del día del campesino.
ENERO | Lograr en las localidades del Distrito Capital acciones con enfoque ambiental en las localidades rurales de Bogotá. | PRODUCTO: Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Capacitar 1000 personas en el fotalecimiento de conocimiento ambiental |  |  | En enero, y por medio de las adiciones de las prestaciones de servicio, se capacitó a tres (3) personas, vinculadas también al Ordenamiento Ambiental de Finca OAF
FEBRERO |  |  |  | 50000000 | 16042500 | Para los meses de febrero y marzo de 2021 no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encuentran en marcha algunas actividades administrativas que permiten la vinculación de los profesionales requeridos y la estructuración de los correspondientes planes de trabajo. Teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto de los recursos de 1%, las mencionadas actividades de contratación se extendieron hacia finales de febrero.
MARZO |  |  |  | 50000000 | 16042500 | Para los meses de febrero y marzo de 2021 no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encuentran en marcha algunas actividades administrativas que permiten la vinculación de los profesionales requeridos y la estructuración de los correspondientes planes de trabajo. Teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto de los recursos de 1%, las mencionadas actividades de contratación se extendieron hacia finales de febrero.
ABRIL |  |  |  | 50000000 | 16042500 | Para el mes de abril no se tenía programado avanzar en el cumplimiento de la meta. Por lo anterior, no se realizaron capacitaciones asociadas al Ordenamiento Ambiental de Finca – OAF
MAYO |  |  |  | 50000000 | 16042500 | En el mes de mayo se realizaron ocho (8) capacitaciones en Mejoramiento de Praderas, Biodigestores, Preparación de Abonos Verdes Biol, a un total de once (11) personas en 2021 Se elaboró la estrategia de capacitación en el marco del Ordenamiento Ambiental de Finca OAF
JUNIO |  |  |  | 50000000 | 16042500 | En el mes de junio se capacitaron (23) personas en Mejoramiento de Praderas, Biodigestores, Preparación de Abonos Verdes Biol, a un total de (34) personas. Se elaboró la estrategia de capacitación en el marco del Ordenamiento Ambiental de Finca OAF.
JULIO |  |  |  | 50000000 | 50000000 | En el mes de julio se capacitaron cincuenta y un (51) personas en Mejoramiento de Praderas, Biodigestores, Preparación de Abonos Verdes Biol, en total se cuenta con ochenta y cinco (85) personas capacitadas.
AGOSTO |  |  |  | 50000000 | 50000000 | En el mes de agosto, se capacitaron (82) personas en mejoramiento de praderas, biodigestores, preparación de abonos verdes Biol, para un total de (167) personas durante la vigencia. Se continúa con la estrategia de capacitación en el marco del Ordenamiento Ambiental de Finca OAF.
SEPTIEMBRE |  |  |  | 50000000 | 50000000 | Se han capacitado 391 personas en mejoramiento de praderas, biodigestores, preparación de abonos verdes Biol. Se continúa con la estrategia de capacitación en el marco del Ordenamiento Ambiental de Finca OAF.
OCTUBRE |  |  |  | 50000000 | 50000000 | Se han capacitado 391 personas en mejoramiento de praderas, biodigestores, preparación de abonos verdes Biol. Se continúa con la estrategia de capacitación en el marco del Ordenamiento Ambiental de Finca OAF.
NOVIEMBRE |  |  |  | 50000000 | 50000000 | Se ha capacitado a 481 personas en mejoramiento de praderas, biodigestores, preparación de abonos verdes Biol, entre otros temas.
DICIEMBRE |  |  |  | 50000000 | 50000000 | En septiembre se capacitaron 48 personas, en agosto 27, en julio 18, en junio 50, en mayo 110, abril 97, en marzo 163 y en febrero 25 personas en elaboración de biopreparados, montaje e instalación de invernadero escolar, disposición adecuada de residuos sólidos, buenas practicas agroambientales y fortalecimiento organizativo, para un total de 538 personas capacitadas en fortalecimiento del conocimiento ambiental en 2022.
ENERO | Lograr en las localidades del Distrito Capital acciones con enfoque ambiental en las localidades rurales de Bogotá. | PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas | nversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formalizar 500 Acuerdos de uso del suelo con buenas prácticas ambientales con los habitantes del territorio rural |  |  | Por medio de las adiciones de las prestaciones de servicio, se incorporaron 5 nuevos predios rurales mediante acta de visita con Plan Finca, para Ordenamiento Ambiental Predial y se realizaron visitas de seguimiento a predios vinculados previamente.
FEBRERO | [5 empty] | En febrero no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encuentran en marcha algunas actividades administrativas que permiten la vinculación de los profesionales requeridos y la estructuración de los correspondientes planes de trabajo. Teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto de los recursos de 1%, las mencionadas actividades de contratación se extendieron hacia finales de febrero.
MARZO | [5 empty] | En marzo no se presentó avance, las actividades estuvieron concentradas en el proceso de contratación de las prestaciones de servicio del personal que ejecuta estas actividades. se suscribieron algunos contratos de prestación de servicios al finalizar el mes, con lo que se comprometieron recursos. No obstante lo anterior, los contratos se perfeccionaron a finales de mes por lo cual no hubo avance en la meta
ABRIL | [5 empty] | En abril de 2021 se incorporó un (1) nuevo predio rural mediante acta de visita con Plan Finca, predios rurales con Ordenamiento Ambiental de Finca.Se realizaron 17 visitas de seguimiento plan finca de reconversión productiva que contribuyen al uso de buenas prácticas ambientales, de las cuales se firmó acta.
MAYO | [5 empty] | En mes de mayo se incorporaron catorce (14) nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de acta. Se realizaron trenta y seis (36) visitas de seguimiento a predios vinculados previamente Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total a la fecha se han realizado ciento doce (112) visitas de seguimiento.
JUNIO |  |  |  | 1980800000 |  | En el mes de junio se incorporaron veintisiete (27) nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de Acta. En total a la fecha se han vinculado cuarenta y siete (47) nuevas fincas. Se realizaron cincuenta y cuatro (54) visitas de seguimiento a predios vinculados previamente Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total a la fecha se han realizado (166) visitas de seguimiento.
JULIO |  |  |  | 1980800000 | 220709866 | En el mes de julio se incorporaron veintiocho (28) nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de Acta. En total a la fecha se han vinculado setenta y cinco (75) nuevas fincas.
AGOSTO |  |  |  | 1980800000 |  | En el mes de agosto, se incorporaron 33 nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de acta. En total a la fecha se han vinculado 108 nuevas fincas. Se realizaron (99) visitas de seguimiento a predios vinculados previamente Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total a la fecha se han realizado (319) visitas de seguimiento.
SEPTIEMBRE |  |  |  | 1980800000 |  | En el mes de octubre, se incorporaron 27 nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de acta. En total a la fecha se han vinculado 159 nuevas fincas. Durante el mes de octubre se realizaron 147 visitas de seguimiento a predios vinculados, constatando que continúen aplicando las acciones e identificando problematicas que se han venido presentado respecto de las acciones implementadas. En total a la fecha se han realizado 590 visitas de seguimiento.
OCTUBRE |  |  |  | 1980800000 |  | Se incorporaron 27 nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de acta. En total a la fecha se han vinculado 159 nuevas fincas. Durante el mes de octubre se realizaron 147 visitas de seguimiento a predios vinculados, constatando que continúen aplicando las acciones e identificando problematicas que se han venido presentado respecto de las acciones implementadas. En total a la fecha se han realizado 590 visitas de seguimiento.
NOVIEMBRE |  |  |  | 996457345 | 570147863.1037 | Se incorporaron 33 nuevos predios rurales en la formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de acta. En total, a la fecha, se han vinculado 192 nuevas fincas.
DICIEMBRE |  |  |  | 779025533 | 776901400 | en 2021 , Se realizaron 102 visitas de seguimiento a predios vinculados, constatando que continúen aplicando las acciones e identificando problemáticas que se han venido presentado respecto a las acciones implementadas. En total a la fecha se han realizado 692 visitas de seguimiento.
ENERO | Diseñar e implementar un programa de incentivos a la conservación ambiental rural | PRODUCTO: Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar 1 programa de incentivos a la conservación ambiental. | 1950000000 |  | Enero, revisión y retroalimentacíón los documentos entregados por el PNUD (producto 1 ); se realizan mesas técnicas (3) para el desarrollo del marco lógico del programa PSA y la metodología de zonificación ambiental de las áreas rurales priorizadas, con lo que se obtuvo un avance del 0,10
FEBRERO |  |  |  | 1950000000 | 16042500 | En febrero, se elaboró el árbol de problemas general para el Programa de PSA, así como los árboles de problemas para las áreas priorizadas correspondientes a Sumapaz, Cerros Orientales y Reserva Forestal productora Thomas van der Hammen. Además, se definió propuesta de maco lógico del programa de incentivos a la conservación ambiental. Por otro lado, se adelantó el cruce cartográfico entre la información generada por el IGAC, Planeación Distrital y con las bases de datos de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad, con el fin de conocer la oferta de las funciones ecosistémicas de las áreas rurales de Bogotá a escala más detallada.
MARZO |  |  |  | 1950000000 | 16042500 | En marzo se elaboró revisó y ajustó la matriz de integración de servicios ecosistémicos priorizados y los pesos sugeridos respecto a s--u relevancia para el bienestar humano local. De igual forma, con la matriz de las funciones ecosistémicas obtenidas en el área rural de Bogotá; como soporte para la elaboración de los mapas de servicios ecosistémicos a escala 1:25.000, además, se inició caracterización socio económica de los habitantes rurales de Bogotá Se participó del taller dictado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, relacionado con el reporte que debe hacer el Distrito del proyecto de Pago por Servicios Ambientales (PSA). Se revisó y adapto el esquema de preinversión de PSA definido por el Ministerio de Ambiente. Se firmó prórroga del Convenio 20202426 con el que se obtendrá el diseño del programa.
ABRIL |  |  |  | 1950000000 | 16042500 | Se Cuenta con versión final del árbol de problemas de PSA para el área de influencia del proyecto en zona rural de Bogotá Se realizó reunión con Conservación Internacional y la USAID; con el fin de conocer las actividades que estas entidades realizan en el perímetro de Sumapaz con PSA. Se incluyeron los aportes de a SER y se hicieron recomendaciones al PNUD sobre el contenido el producto 1.2. Bases Técnicas de la Zonificación Ambiental para las Áreas Rurales de Bogotá, Distrito Capital, a partir de la Identificación de Áreas de Especial Interés Ambiental 1:25.000. Se realizó reunión con la CAR; como autoridad ambiental de algunas áreas de importancia ambiental a ser tenidas en cuenta dentro del esquema de PSA distrital Se realizó reunión con Alcaldía de Soacha, con el objeto de conocer las áreas a intervenir y el valor del incentivo que paga esta Entidad en el programa de PSA, en áreas colindantes con el área rural de Bogotá
MAYO |  |  |  | 1950000000 | 16042500 | Se cuenta con los siguientes avances Marco Lógico del proyecto - versión final del árbol de problemas el proyecto Pago por Servicios Ambientales (PSA). Bases técnicas de la zonificación ambiental para las áreas rurales de Bogotá, Distrito Capital, a partir de la Identificación de áreas de especial interés ambiental 1:25.000 - producto 1 Caracterización socio económica de la zona rural de Bogotá D.C. - producto 2 Propuesta del valor del incentivo económico – para revisión por parte del equipo PSA de la SDA 3 reuniones para el intercambio de experiencias y fortalecimiento técnico del grupo PSA; con Conservación Internacional, la USAID y la Alcaldía de Soacha; con el fin de conocer las actividades que estas entidades realizan en el perímetro de Sumapaz con PSA.
JUNIO |  |  |  | 1950000000 | 16042500 | Se cuenta con: 1) Metodología para el cálculo del incentivo, 2) Análisis de seguridad jurídica para la implementación del programa; 3) Sistema de monitoreo con indicadores de seguimiento; 4) Propuesta preliminar de ECC que incorpore tipologías.
JULIO |  |  |  | 1950000000 | 16042500 | no hubo avance
AGOSTO |  |  |  | 1950000000 | 16042500 | Se cuenta con los productos del Convenio 20202436 (fase de prefactibilidad) que son insumos para ejecutar la fase de implementación factibilidad: 1) Metodología para el cálculo del incentivo, 2) Análisis de seguridad jurídica para la implementación del programa; 3) Sistema de monitoreo con indicadores de seguimiento; 4) Propuesta preliminar de Estrategias Complementarias de Conservación que incorpore tipologías.
SEPTIEMBRE |  |  |  | 1950000000 | 16042500 | El programa de incentivos a la conservación se socializó con la Alcaldía Local de Usme el 4 de octubre y en la mesa de seguimiento a los acueductos veredales de Usme. Se socializó y capacitó en temas relacionados con el programa de incentivos a la conservación a cinco propietarios de predios focalizados para ser intervenidos en el proyecto piloto a ejecutarse en le cuenca Curubital Localidad de Usme.
OCTUBRE |  |  |  | 1950000000 | 16042500 | El programa de incentivos a la conservación se socializó con la Alcaldía Local de Usme el 4 de octubre y en la mesa de seguimiento a los acueductos veredales de Usme. Se socializó y capacitó en temas relacionados con el programa de incentivos a la conservación a cinco propietarios de predios focalizados para ser intervenidos en el proyecto piloto a ejecutarse en le cuenca Curubital Localidad de Usme.
NOVIEMBRE |  |  |  | 1084003000 | 1084003000 | Se realizó visita a la Alcaldía Local de Usme y la Unidad Local de Atención Técnica y Agropecuaria (ULATA); para socializar los avances del programa de pago por servicios ambientales y presentar la alianza SDA-PNUD
DICIEMBRE |  |  |  | 1084003000 | 1084003000 | El 5 de agosto se desarrolló un espacio de diálogo con participación de los equipos técnicos y jurídicos de la SDA y el PNUD, durante el cual se presentaron diversas situaciones con los predios postulados y se generaron discusiones y propuestas para la suscripción de los nuevos acuerdos. El 11 de agosto se presentó el programa a la Alcaldía Local de Usaquén. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación
ENERO | Diseñar e implementar un programa de incentivos a la conservación ambiental rural | PRODUCTO: Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Aplicar en 1000 Hectáreas los acuerdos y registros del pago por servicios ambientales |  |  | Para el mes de enero de 2021 no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encuentran en marcha la contratación de las prestaciones de servicio.
FEBRERO |  |  |  | 1485001000 |  | Para el mes de febrero, no se tiene programado avanzar en magnitud de la presente meta.
MARZO |  |  |  | 1485001000 |  | Abril y marzo no se presentó avance, las actividades estuvieron concentradas en el proceso de contratación de las prestaciones de servicio del personal que ejecuta estas actividades. se suscribieron algunos contratos de prestación de servicios al finalizar el mes, con lo que se comprometieron recursos. No obstante lo anterior, los contratos se perfeccionaron a finales de mes por lo cual no hubo avance en la meta.
ABRIL |  |  |  | 1485001000 |  | Abril y marzo no se presentó avance, las actividades estuvieron concentradas en el proceso de contratación de las prestaciones de servicio del personal que ejecuta estas actividades. se suscribieron algunos contratos de prestación de servicios al finalizar el mes, con lo que se comprometieron recursos. No obstante lo anterior, los contratos se perfeccionaron a finales de mes por lo cual no hubo avance en la meta.
MAYO |  |  |  | 1485001000 |  | Se ha contratado personal que se encuentra adelantando actividades que conlleven al avance en la meta, sin embargo aunque se presente ejecución presupuestal, es necesario continuar ejecutando las acciones programadas que permitan completar avance físico para registrar el cumplimiento respectivo
JUNIO |  |  |  | 1485001000 |  | Se cuenta con versión del “Análisis socioeconómico de la población rural de Bogotá, como aporte al diseño del Programa de Pago por Servicios Ambientales” y sus componentes. Se inició alianza regional con el objeto de "Aunar esfuerzo entre el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, El Departamento de Cundinamarca, La Corporación Autónoma Regional CAR y los Municipios de Bogota, Soacha, Sibaté, Pasca y Granada para la implementación de esquemas de Pago por Servicios Ambientales – PSA", con el fin de conservar las áreas de importancia estratégica presentes en el Páramo Cruz Verde – Sumapaz y que se denominara la alianza regional: Salvemos el Páramo Cruz Verde – Sumapaz. Se ha contratado personal que se encuentra adelantando actividades que conlleven al avance en la meta, sin embargo aunque se presente ejecución presupuestal, es necesario continuar ejecutando las acciones programadas que permitan completar avance físico para registrar el cumplimiento respectivo
JULIO |  |  |  | 1485001000 | 162876800 | no hubo avance
AGOSTO |  |  |  | 1485001000 | 162876800 | En la implementación, se cuenta con plan de intervención en la cuenca Curubital de la localidad de Usme, donde se va a iniciar el proceso de implementación, por medio de visitas de campo desde el 8 de septiembre de 2021. Se cuenta con versión final de del “Análisis socioeconómico de la población rural de Bogotá". Se propuso borrador de convenio y estudios previos para la alianza regional para la implementación de esquemas de Pago por Servicios Ambientales – PSA".
SEPTIEMBRE |  |  |  | 1485001000 | 162876800 | En la implementación, se cuenta con plan de intervención en la cuenca Curubital de la localidad de Usme, donde se va a iniciar el proceso de implementación, por medio de visitas de campo desde el 8 de septiembre de 2021. Se cuenta con versión final de del “Análisis socioeconómico de la población rural de Bogotá". Se propuso borrador de convenio y estudios previos para la alianza regional para la implementación de esquemas de Pago por Servicios Ambientales – PSA".
OCTUBRE |  |  |  | 1485001000 | 162876800 | El 15 de octubre se firmó el Convenio de Cooperación No. 1583 de 2021 con PNUD. Se realizó la primera mesa técnica y se inició empalme de las actividades avanzadas en la Cuenca Curubital para implementación del proyecto piloto Se elaboraron los estudios previos para firma de Convenio de Cooperación con la Gobernación de Cundinamarca, con el objeto de formalizar un programa de incentivos a la conservación regional. Actualmente no se presente ejecución física, debido a que ésta depende de la ejecución del Convenio firmado a finales de octubre
NOVIEMBRE |  |  |  | 1772816000 | 1319161234.9654 | Se cuenta con 7 actas de intención de firma del acuerdo de conservación del programa de pago por servicios ambientales,
DICIEMBRE |  |  |  | 1772816000 | 1379968011.9654 | Se suscribieron acuerdos con propietarios de los predios Montebello, Micania II, Vereda Piedra Grande Arrayan, El Taller San Benito y Candado Los Arrayanes, que corresponden a un total de 200 hectáreas con PSA de regulación y calidad hídrica para la preservación y restauración de áreas y ecosistemas estratégicos en la zona rural de Bogotá.
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Lograr en las localidades del Distrito Capital acciones con enfoque ambiental en las localidades rurales de Bogotá. | PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 5 alianzas interinstitucionales para la intervención en el territorio rural | 484062100 | 478551000 | Se firmó la alianza con la Alcaldía Local de Usme, se realizaron ajustes al Memorando de Entendimiento por parte de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Se realizó reunión con la Alcaldía Local de Chapinero con el propósito de conocer avances en la revisión del Memorando de Entendimiento por parte de los funcionarios de esta Alcaldía. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba Sumapaz en el marco de la alianza ya suscrita. Se avanza en la formulación del proyecto de Cazadores de Semilla. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba en el marco de la alianza ya suscrita y se participó en la celebración del día del campesino.
FEBRERO |  |  |  | 484062100 | 478551000 | Se realizó contacto con el funcionario de la Unidad Local de Asistencia Técnica Agropecuaria (ULATA) de Chapinero con el propósito de suscribir una alianza y se acordó realizar reunión en la segunda semana de marzo con el fin de definir temas a incluir en la alianza con la Alcaldía de Chapinero. El 28 de febrero se realizó reunión del Consejo Consultivo de Desarrollo Rural con el propósito de coordinar acciones interinstitucionales Se realizó reunión con la Alcaldía de Suba con el fin de realizar seguimiento a los compromisos de la alianza y coordinar acciones articuladas para capacitar y fortalecer los procesos con los campesinos y realizar reuniones mensuales con el referente de ruralidad para avanzar en cada una de las actividades que tienen que ver con el tema de conformación de la Unidades Locales de Desarrollo Rural - ULDER y la ULATA.
MARZO |  |  |  | 484062100 | 478551000 | En marzo se realizó la mesa de trabajo intersectorial para retroalimentar la propuesta presentada por la Secretaría Distrital de Ambiente, relativa a la reglamentación de funciones de las entidades que tienen incidencia en la prestación del servicio público de extensión agropecuaria. Se realizaron tres reuniones de seguimiento a la Alianza firmada con la Alcaldía de Suba se elaboró el gronograma y plan de acción y se realizó reunión con el equipo de la Alcaldía de Suba, con el propósito de indicar el procedimiento para la conformación de la Unidad Local de Desarrollo Rural ULDER. Se realizó reunión de Seguimiento a la Alianza de Sumapaz
ABRIL |  |  |  | 484062100 | 478551000 | Se realizó la mesa de trabajo intersectorial para retroalimentar la propuesta presentada por la Secretaría Distrital de Ambiente, relativa a la reglamentación de funciones de las entidades que tienen incidencia en la prestación del servicio público de extensión agropecuaria. Durante el primer trimestre se contactó a la Unidad Local de Asistencia Técnica Agrícola (ULATA) de Chapinero y se acordó realizar posteriormente una reunión con el fin de definir temas a incluir en la alianza. Se realizaron tres reuniones de seguimiento a la alianza firmada con la Alcaldía de Suba se elaboró el cronograma y plan de acción y se realizó reunión con el equipo de la Alcaldía de Suba, con el propósito de indicar el procedimiento para la conformación de la Unidad Local de Desarrollo Rural ULDER. Se realizó reunión de seguimiento a la Alianza de Sumapaz. No se presenta avance físico ya que se adelantaron actividades de gestión que permitirán la posteiror firma del acuerdo, esto se encuentra acorde con lo inicialmente planeado por el área.
MAYO |  |  |  | 484062100 | 478551000 | Se remitió memorando de entendimiento con alianza actualizada a la Alcaldía de Usme, con el propósito de que el equipo de la Alcaldía lo dé a conocer al nuevo Alcalde. Se contactó con el Director de la Unidad Local de Asistencia Técnica ULATA de Chapinero para suscribir una Alianza con la Alcaldía Local, se acordó realizar posterior reunión para definir áreas de cooperación a incluir en la Alianza. Se realizó reunión con la Alcaldía de Ciudad Bolívar para presentar la intención de firmar alianza. Se realizó un recorrido de Seguimiento acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba en el marco de la alianza. Así mismo, se realizó reunión con la Alcaldía de Sumapaz para seguimiento a la Alianza. No se presenta avance físico ya que se adelantaron actividades de gestión que permitirán la posterior firma del acuerdo, esto se encuentra acorde con lo inicialmente planeado por el área.
JUNIO |  |  |  | 484062100 | 478551000 | Se realizó gestión con las Alcaldías de Usme y Ciudad Bolívar con el propósito de programar encuentros en los que se determinará el alcance de acciones, responsables y áreas que harán parte de la alianza que se suscriba entre las entidades. Se contactó con el Director de la Unidad Local de Asistencia Técnica ULATA de Chapinero para suscribir una Alianza con la Alcaldía Local, se acordó realizar posterior reunión para definir áreas de cooperación a incluir en la Alianza. Se realizó reunión con la Alcaldía de Ciudad Bolívar para presentar la intención de firmar alianza. Se realizó un recorrido de Seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba en el marco de la alianza. Se han identificado grupos de interés en las dos cuencas del Sumapaz para trabajar el tema de cazadores de semillas en conjunto con la alcaldía.
JULIO |  |  |  | 478551000 | 478551000 | Se realizaron reuniones con las Alcaldías de Usme y Ciudad Bolívar con el propósito de acordar áreas de cooperación que harán parte de la alianza y procedimiento para firma del memorando de entendimiento entre las entidades. Se contactó con el Director de la Unidad Local de Asistencia Técnica ULATA de Chapinero para suscribir una Alianza con la Alcaldía Local, se acordó realizar posterior reunión para definir áreas de cooperación a incluir en la Alianza y se presentó a la Alcaldía de Ciudad Bolívar la intención de firmar alianza. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba en el marco de la alianza y se participó en la celebración del día del campesino. Se han identificado grupos de interés en las dos cuencas del Sumapaz para trabajar el tema de cazadores de semillas en conjunto con la alcaldía, y se realiza apoyo para la propagación de cedro y aliso en el invernadero de la Alcaldía de Sumapaz.
AGOSTO |  |  |  | 478551000 | 478551000 | Se recibieron las observaciones realizadas por la Alcaldía Local de Usme al memorando de entendimiento. Se realizó reunión con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar con el propósito de conocer avances en la revisión del memorando de entendimiento por parte de los funcionarios de esta Alcaldía. Se realizaron reuniones con las Alcaldías de Usme y Ciudad Bolívar con el propósito de acordar áreas de cooperación que harán parte de la alianza y procedimiento para firma del memorando de entendimiento entre las entidades. Se contactó con el Director de la Unidad Local de Asistencia Técnica ULATA de Chapinero para suscribir una Alianza con la Alcaldía Local, se acordó realizar posterior reunión para definir áreas de cooperación a incluir en la Alianza y se presentó a la Alcaldía de Ciudad Bolívar la intención de firmar alianza. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba en el marco de la alianza. Se avanza en la formulación del proyecto de Cazadores de Semilla y en la celebración del día del campesino. Se han identificado grupos de interés en las dos cuencas del Sumapaz para trabajar el tema de cazadores de semillas en conjunto con la alcaldía, y se realiza apoyo para la propagación de cedro y aliso en el invernadero de la Alcaldía de Sumapaz.
SEPTIEMBRE |  |  |  | #REF! | 502271700 | Se firmó la alianza con la Alcaldía Local de Usme, se realizaron ajustes al Memorando de Entendimiento por parte de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Se realizó reunión con la Alcaldía Local de Chapinero con el propósito de conocer avances en la revisión del Memorando de Entendimiento por parte de los funcionarios de esta Alcaldía. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba Sumapaz en el marco de la alianza ya suscrita. Se avanza en la formulación del proyecto de Cazadores de Semilla. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba en el marco de la alianza ya suscrita y se participó en la celebración del día del campesino.
OCTUBRE | [5 empty] | 0
NOVIEMBRE | [5 empty] | 0
DICIEMBRE | [5 empty] | 0
ENERO | Lograr en las localidades del Distrito Capital acciones con enfoque ambiental en las localidades rurales de Bogotá. | PRODUCTO: Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Capacitar 1000 personas en el fotalecimiento de conocimiento ambiental | 81488867 |  | 0
FEBRERO |  |  |  | 84427000 | 76069667 | Se capacitaron 25 personas en fortalecimiento del conocimiento ambiental, específicamente 19 personas en la Cuenca Salitrosa- Suba (UPL Torca) y 6 personas en la Cuenca Río Blanco (UPL Sumapaz) en biopreparados para la fertilización y manejo del suelo.
MARZO |  |  |  | 84427000 | 76069667 | En marzo se capacitaron 163 personas en elaboración de biopreparados, Montaje e instalación de invernadero escolar, disposición adecuada de residuos sólidos, Buenas Practicas Agroambientales y Fortalecimiento organizativo, para un total de 188 personas capacitadas en fortalecimiento del conocimiento ambiental en 2022
ABRIL |  |  |  | 84427000 | 76069667 | En abril se capacitaron 97 personas, en marzo 163 y en febrero 25 personas en elaboración de biopreparados, montaje e instalación de invernadero escolar, disposición adecuada de residuos sólidos, buenas practicas agroambientales y fortalecimiento organizativo, para un total de 285 personas capacitadas en fortalecimiento del conocimiento ambiental en 2022
MAYO |  |  |  | 84427000 | 76069667 | En mayo se capacitaron 110 personas, en abril 97, en marzo 163 y en febrero 25 personas en elaboración de biopreparados, montaje e instalación de invernadero escolar, disposición adecuada de residuos sólidos, buenas practicas agroambientales y fortalecimiento organizativo, para un total de 395 personas capacitadas en fortalecimiento del conocimiento ambiental en 2022
JUNIO |  |  |  | 84427000 | 76069667 | En junio se capacitaron 50 personas, en mayo 110, abril 97, en marzo 163 y en febrero 25 personas en elaboración de biopreparados, montaje e instalación de invernadero escolar, disposición adecuada de residuos sólidos, buenas practicas agroambientales y fortalecimiento organizativo, para un total de 445 personas capacitadas en fortalecimiento del conocimiento ambiental en 2022.
JULIO |  |  |  | 84427000 | 76069667 | se capacitaron 18 personas, en junio 50, en mayo 110, abril 97, en marzo 163 y en febrero 25 personas en elaboración de biopreparados, montaje e instalación de invernadero escolar, disposición adecuada de residuos sólidos, buenas practicas agroambientales y fortalecimiento organizativo, para un total de 463 personas capacitadas en fortalecimiento del conocimiento ambiental en 2022
AGOSTO |  |  |  | 84427000 | 76069667 | En agosto se capacitaron 27 personas, en julio 18, en junio 50, en mayo 110, abril 97, en marzo 163 y en febrero 25 personas en elaboración de biopreparados, montaje e instalación de invernadero escolar, disposición adecuada de residuos sólidos, buenas practicas agroambientales y fortalecimiento organizativo, para un total de 490 personas capacitadas en fortalecimiento del conocimiento ambiental en 2022
SEPTIEMBRE |  |  |  | #REF! | 76069667 | Durante el mes de febrero se incorporaron 18 predios, en marzo 26, en abril 18, en mayo 15 , en junio 22 en julio 16, agosto 21 y en septiembre 14 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas, mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 150 acuerdos durante 2022. Se realizaron visitas de seguimiento a 118 predios vinculados previamente en Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento mediante 713 visitas de seguimiento a predios de los previamente suscritos en la presente y anteriores administraciones en Ordenamiento Ambiental de Finca.
OCTUBRE | [5 empty] | 0
NOVIEMBRE | [5 empty] | 0
DICIEMBRE | [5 empty] | 0
ENERO | Lograr en las localidades del Distrito Capital acciones con enfoque ambiental en las localidades rurales de Bogotá. | PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas | nversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Formalizar 500 Acuerdos de uso del suelo con buenas prácticas ambientales con los habitantes del territorio rural | 905368900 |  | 0
FEBRERO |  |  |  | 905368900 |  | Se incorporaron 18 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales. Se realizaron visitas de seguimiento a 64 predios a predios vinculados previamente en Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF).
MARZO |  |  |  | 905368900 | 49895267 | Se incorporaron 26 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 44 acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales formalizados en predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas. Se realizaron visitas de seguimiento a 59 predios a predios vinculados previamente Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento a 123 predios
ABRIL |  |  |  | 905368900 | 770463533 | se incorporaron 18 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas , mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 62 acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales formalizados en predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas durante el primer trimestre del 2022. Se realizaron visitas de seguimiento a 75 predios vinculados previamente en el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento a 198 predios
MAYO |  |  |  | 905368900 | 152937267 | Durante el mes de febrero se incorporaron 18 predios, en marzo 26, en abril 18 y en mayo 15 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas, mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 77 acuerdos durante 2022. Se realizaron visitas de seguimiento a 85 predios vinculados previamente en el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento a 283 predios
JUNIO |  |  |  | 905368900 | 770463533 | Durante el mes de febrero se incorporaron 18 predios, en marzo 26, en abril 18, en mayo 15 y en junio 22 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas, mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 99 acuerdos durante 2022. Se realizaron visitas de seguimiento a 107 predios vinculados previamente en Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento a 390 predios de los previamente suscritos en la presente y anteriores administraciones en Ordenamiento Ambiental de Finca.
JULIO |  |  |  | 905368900 | 770463533 | en julio se incorporaron 16 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas, mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 115 acuerdos durante 2022. Se realizaron visitas de seguimiento a 110 predios vinculados previamente en Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento a 500 predios de los previamente suscritos en la presente y anteriores administraciones en Ordenamiento Ambiental de Finca.
AGOSTO |  |  |  | 905368900 | 770463533 | Durante el mes de febrero se incorporaron 18 predios, en marzo 26, en abril 18, en mayo 15, en junio 22 en julio 16 y en agosto 21 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 136 acuerdos durante 2022. En algunos de estos predios, se ha implementado la elaboración de huertos multiestrato para el fomento del consumo familiar bajo la aplicación de buenas prácticas agrícolas agroambientales. Se realizaron visitas de seguimiento a 95 predios vinculados previamente en el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento a 595 predios de los previamente suscritos en la presente y anteriores administraciones en Ordenamiento Ambiental de Finca. y en algunos de los predios con OAF.
SEPTIEMBRE |  |  |  | 905368900 | 770463533 | Durante el mes de febrero se incorporaron 18 predios, en marzo 26, en abril 18, en mayo 15 , en junio 22 en julio 16, agosto 21 y en septiembre 14 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas, mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 150 acuerdos durante 2022. Se realizaron visitas de seguimiento a 118 predios vinculados previamente en Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento mediante 713 visitas de seguimiento a predios de los previamente suscritos en la presente y anteriores administraciones en Ordenamiento Ambiental de Finca.
OCTUBRE | [5 empty] | 0
NOVIEMBRE | [5 empty] | 0
DICIEMBRE | [5 empty] | 0
ENERO | Diseñar e implementar un programa de incentivos a la conservación ambiental rural | PRODUCTO: Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Diseñar 1 programa de incentivos a la conservación ambiental. | 975245000 |  | El 5 de agosto se desarrolló un espacio de diálogo con participación de los equipos técnicos y jurídicos de la SDA y el PNUD, durante el cual se presentaron diversas situaciones con los predios postulados y se generaron discusiones y propuestas para la suscripción de los nuevos acuerdos. El 11 de agosto se presentó el programa a la Alcaldía Local de Usaquén. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación
FEBRERO |  |  |  | 975245000 |  | Se avanzó con la Gobernación de Cundinamarca en la concertación de los aspectos técnicos y financieros para firmar un convenio interadministrativo con el fin de implementar el programa de pago por servicios ambientales en áreas de importancia estrategica hidrica para las partes. Se definió el esquema del documento técnico de soporte para el programa Pago por Servicios Ambientales (PSA) Distrital acorde con lineamientos de la Secretaria Distrtial de Planeación. Se realizaron visitas a 11 predios localizados en la microcuenca Curubital Localidad de Usme con el objeto de socializar el programa de pago por servicios ambientales en áreas de importancia estratégica hídrica (PSAH)
MARZO |  |  |  | 975245000 | 21382200 | Se realizó análisis cartográfico de 31 predios para focalización, además se realizó la verificación de localización de predios postulados (19 predios con viabilidad SIG, 1 predio inviable y 11 sin información completa). Se revisó propuesta de acuerdo marco con gobernación de Cundinamarca Se realizó la comunicación con postulantes y beneficiarios y 8 visitas a predios postulados con la correspondiente elaboración de planes prediales ambientales -PPA; y v) la generación de espacios de capacitación y discusión entre la SDA y el PNUD.
ABRIL |  |  |  | 975245000 | 295618667 | Se entregó para revisión la versión final de Estudios Previos para la celebración de un Convenio Marco con la Gobernación de Cundinamarca, con el objeto de implementar el programa de incentivos a la conservación - pago por servicios ambientales en áreas de importancia estratégica hídrica (PSAH) para las partes. Se realizaron visitas a 17 predios localizados en la microcuenca Curubital, Arrayanes y Mugroso de Localidad de Usme con el objeto de socializar el programa PSAH
MAYO |  |  |  | 975245000 | 64890200 | Se elaboró propuesta para diseño del sistema de monitoreo y evaluación (SME) del PSA; donde se propone incluir indicadores de gestión, de producto y de resultado y estructuración en tres niveles: 1) Acuerdos de conservación; 2) Objetivos del Plan de Desarrollo Distrital; 3) Servicio ecosistémico de regulación hídrica. Se cuenta con versión final de la propuesta de Estudios previo para Convenio marco con la Gobernación de Cundinamarca con su respectiva matriz de riesgo.
JUNIO |  |  |  | 975245000 | 295618667 | Durante el primer semestre de 2022, se revisó de forma detallada la información de 15 predios que cuentan con viabilidad para ingresar al pograma PSA. Esta revisión incluyó: verificación de correspondencia del área del predio en Folio de Matrícula Inmobiliaria (FMI) y Catastro Distrital; consulta de infracciones o sanciones ambientales; consulta de antecedentes en Contraloría, Procuraduría, Personería y Policía Nacional, medidas correctivas y Lista OFAC (Clinton). Se cuenta con la versión final de Estudios previos para la suscripción de un Convenio marco con la Gobernación de Cundinamarca con su respectiva matriz de riesgo. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación. Se desarrolló un taller con representantes de diversas organizaciones que implementan acciones de conservación que incluyen incentivos a la conservación, quienes presentaron sus proyectos haciendo énfasis en el valor del incentivo y su metodología de cálculo. Se realizó la socialización del programa, en la JAL de la Vereda Chisaca, Localidad de Usme. Se compilaron 20 solicitudes de usuarios rurales que de forma voluntaria se han postulado del programa. Se realizó reunión virtual con Alcalde de Sumapaz y con la JAL, para socializar el programa PSAH, como requisito previo al trabajo de campo a realizar. Además, se realizó la visita inicial a otros predios postulados en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.
JULIO |  |  |  | 975245000 | 295618667 | se realizó estudio de viabilidad jurídica y verificación de áreas en catastro distrital y la Ventanilla Única de Registro -VUR, a 20 predios postulados; encontrando que solo un predio (0,5 has) presenta coincidencia en áreas. Siete predios presentan mayor área en Fondo Matricula Inmobiliaria (FMI); 4 no presentan información en el FMI y 8 no presentan coincidencias en los reportes de catastro distrital y el FMI Se desarrollaron cinco espacios participativos orientados a presentar el Programa y a escuchar y atender las inquietudes de los participantes: .Consejo de Planeación Local de Sumapaz (07.07.22); Alcaldía Local de Suba (15.07.22);Comunidad microcuenca Mugroso - Vereda Andes (16.07.22); Comunidad microcuenca Mugroso - Vereda La Unión (17.07.22) y Comunidad Cuenca Río Blanco - Nazareth (17.07.22). Se desarrolló un taller con representantes de diversas organizaciones que implementan acciones de conservación que incluyen incentivos a la conservación, quienes presentaron sus proyectos haciendo énfasis en el valor del incentivo y su metodología de cálculo. Se realizó la socialización del programa, en la JAL de la Vereda Chisaca, Localidad de Usme. Se compilaron 20 solicitudes de usuarios rurales que de forma voluntaria se han postulado del programa. Se realizó reunión virtual con Alcalde de Sumapaz y con la JAL, para socializar el programa PSAH, como requisito previo al trabajo de campo a realizar. Además, se realizó la visita inicial a otros predios postulados en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.
AGOSTO |  |  |  | 975245000 | 295618667 | el 5 de agosto se desarrolló un espacio de diálogo con participación de los equipos técnicos y jurídicos de la SDA y el PNUD, durante el cual se presentaron diversas situaciones con los predios postulados y se generaron discusiones y propuestas para la suscripción de los nuevos acuerdos. El 11 de agosto se presentó el programa a la Alcaldía Local de Usaquén. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación
SEPTIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | El 5 de agosto se desarrolló un espacio de diálogo con participación de los equipos técnicos y jurídicos de la SDA y el PNUD, durante el cual se presentaron diversas situaciones con los predios postulados y se generaron discusiones y propuestas para la suscripción de los nuevos acuerdos. El 11 de agosto se presentó el programa a la Alcaldía Local de Usaquén. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación
OCTUBRE | [5 empty] | 0
NOVIEMBRE | [5 empty] | 0
DICIEMBRE | [5 empty] | 0
ENERO | Diseñar e implementar un programa de incentivos a la conservación ambiental rural | PRODUCTO: Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Aplicar en 1000 Hectáreas los acuerdos y registros del pago por servicios ambientales | 4061750000 |  | Se continua con la discusión en mesas técnico jurídicas entre los equipos SDA y PNUD, para la definición las acciones a implementar una vez se tengan claro las áreas a incorporar en los acuerdos de conservación. Se realizó la visita inicial a 9 predios postulados en la localidad de Usme, que cumplen con el requisito de coincidencia de área reportada en Catastro Distrital y en el fólio de matrícula Inmobiliaria o están dentro del rango de tolerancia admisible. Durante las visitas se identificó y concertó con los postulantes las áreas para vincular y las acciones necesarias para reducir el riesgo de transformación a través de la implementación de herramientas de manejo del paisaje -HMP. Durante las visitas se realizó el recorrido orientado a la identificación de tensionantes; georreferenciación de áreas con potencial de vinculación; identificación de HMP necesarias; y verificación de presencia de cuerpos de agua naturales en el predio o en sus inmediaciones. La información obtenida en campo se diligenció en el formulario de visita del predio en proceso de PSAH e identificación del interés por participar en el programa, mientras que la información geográfica capturada se incorporó en el SIG para realizar los análisis correspondientes. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación y derivará un convenio con objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES – PSA PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALMENTE ESTRATÉGICAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DE BOGOTÁ, EN ZONAS INFLUENCIA DEL PÁRAMO DE CHINGAZA, PÁRAMO DE SUMAPAZ Y EL EMBALSE DE TOMINÉ” que se encuentra en proceso de revisión precontractual.
FEBRERO |  |  |  | 4061750000 |  | Se tiene programado avanzar en el seguimiento de cada acuerdo suscrito, de forma trimestral a partir de la firma de cada acuerdo.
MARZO |  |  |  | 4061750000 | 31840467 | Se tiene programado avanzar en el seguimiento de cada acuerdo suscrito, de forma trimestral a partir de la firma de cada acuerdo.
ABRIL |  |  |  | 4061750000 | 540882578 | Se realizó el estudio de viabilidad de 14 predios a ser incluidos dentro del programa de incentivos a la conservación, desde los dos componentes (Sistemas de Información Geográfica SIG y jurídico); de los cuales 12 predios son viables desde el análisis SIG y 8 predios viables en términos de titularidad. Para cada uno de los predios analizados en términos de titularidad, se generó un documento de estudio de títulos específico. Las anteriores actividades corresponden a actividades de gestión para el avance de la meta, por lo que no se evidencia avance físico durante el primer trimestre lo que es acorde con lo inicialmente planeado.
MAYO |  |  |  | 4061750000 | 100688467 | Se suscribió adición a acuerdo firmado en 2020, para aplicar en 53,9 hectáreas el pago por servicios ambientales. Se realizaron las visitas de monitoreo a los predios que tienen acuerdo de conservación (diciembre 2021); con captura de información con AvenzaMaps y con drone; se registró en los formatos de “verificación y seguimiento de actividades” y se elaboró informes de monitoreo. Durante el mes de mayo se realizó la visita inicial a 3 predios postulados en la localidad de Usme, identificando y concertando con los postulantes las áreas para vincular y las acciones necesarias para reducir el riesgo de transformación a través de la implementación de herramientas de manejo del paisaje -HMP. Los tres predios visitados se encuentran localizados en la microcuenca Curubital y uno entre la microcuenca Chisacá de Usme y la microcuenca Cuevecitas de Ciudad Bolívar.
JUNIO |  |  |  | 4061750000 | 407309666 | Durante el primer semestre de 2022, se suscribió adición a acuerdo firmado en 2020, para ampliar el acuerdo inicial, aplicando en 53,9 hectáreas el pago por servicios ambientales. Se elaboraron cinco conceptos técnicos que soportaron el desembolso de los incentivos correspondientes a los cinco acuerdos de conservación firmados en diciembre de 2021. Los conceptos técnicos derivados del monitoreo, consistieron en captura de información con AvenzaMaps y con drone, registro en los formatos de verificación y seguimiento de actividades y elaboración de informes de monitoreo. Se elaboró propuesta para diseño del sistema de monitoreo y evaluación (SME) del PSA; donde se propone incluir indicadores de gestión, de producto y de resultado y estructuración en tres niveles: 1) Acuerdos de conservación; 2) Objetivos del Plan de Desarrollo Distrital; 3) Servicio ecosistémico de regulación hídrica. Se ha realizado 4 reuniones de concertación con los potenciales beneficiarios del Programa correspondientes a los 7 predios viables, en donde se realizó la propuesta de implementar en Herramientas de manejo de paisaje (HMP) acordes con las características de cada predio; información que se consigna el plan predial ambiental. Se realizó el recorrido orientado a la identificación de tensionantes; georreferenciación de áreas con potencial de vinculación; identificación de HMP necesarias para reducir el riesgo de afectación de las áreas a conservar; y verificación de presencia de cuerpos de agua naturales en predios o en sus inmediaciones. Se realizó el primer desembolso a 3 usuarios que firmaron acuerdos de conservación en diciembre de 2021 y se gestionó el pago de los otros 2 incentivos. Se elaboró propuesta de ajustes al texto de los acuerdos voluntarios, a partir de matriz de riesgos elaboradas por la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA de la SDA.
JULIO |  |  |  | 4061750000 | 407309666 | Se realizó estudio de viabilidad jurídica y verificación de áreas en catastro distrital y la Ventanilla Única de Registro -VUR, a 20 predios postulados; encontrando que solo un predio (0,5 has) presenta coincidencia en áreas habilitándolo para suscribir acuerdo. por lo anterior, se desarrolló dos espacios de diálogo con participación de los equipos técnicos y jurídicos de la SDA y el PNUD, con el fin de proponer ajustes a la ruta de acción. Durante el primer semestre de 2022, se suscribió adición a acuerdo firmado en 2020, para ampliar el acuerdo inicial, aplicando en 53,9 hectáreas el pago por servicios ambientales. Se elaboraron cinco conceptos técnicos que soportaron el desembolso de los incentivos correspondientes a los cinco acuerdos de conservación firmados en diciembre de 2021. Los conceptos técnicos derivados del monitoreo, consistieron en captura de información con AvenzaMaps y con drone, registro en los formatos de verificación y seguimiento de actividades y elaboración de informes de monitoreo. Se elaboró propuesta para diseño del sistema de monitoreo y evaluación (SME) del PSA; donde se propone incluir indicadores de gestión, de producto y de resultado y estructuración en tres niveles: 1) Acuerdos de conservación; 2) Objetivos del Plan de Desarrollo Distrital; 3) Servicio ecosistémico de regulación hídrica. Se ha realizado 4 reuniones de concertación con los potenciales beneficiarios del Programa correspondientes a los 7 predios viables, en donde se realizó la propuesta de implementar en Herramientas de manejo de paisaje (HMP) acordes con las características de cada predio; información que se consigna el plan predial ambiental. Se realizó el recorrido orientado a la identificación de tensionantes; georreferenciación de áreas con potencial de vinculación; identificación de herramientas de manejo de HMP necesarias para reducir el riesgo de afectación de las áreas a conservar; y verificación de presencia de cuerpos de agua naturales en predios o en sus inmediaciones. Se realizó el primer desembolso a 3 usuarios que firmaron acuerdos de conservación en diciembre de 2021 y se gestionó el pago de los otros 2 incentivos. Se elaboró propuesta de ajustes al texto de los acuerdos voluntarios, a partir de matriz de riesgos elaboradas por la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA de la SDA.
AGOSTO |  |  |  | 4061750000 | 540882578 | Se continua con la discusión en mesas técnico jurídicas entre los equipos SDA y PNUD, para la definición las acciones a implementar una vez se tengan claro las áreas a incorporar en los acuerdos de conservación. Se realizó la visita inicial a 9 predios postulados en la localidad de Usme, que cumplen con el requisito de coincidencia de área reportada en Catastro Distrital y en FMI o están dentro del rango de tolerancia admisible. Durante las visitas se identificó y concertó con los postulantes las áreas para vincular y las acciones necesarias para reducir el riesgo de transformación a través de la implementación de herramientas de manejo del paisaje -HMP. Durante las visitas se realizó el recorrido orientado a la identificación de tensionantes; georreferenciación de áreas con potencial de vinculación; identificación de HMP necesarias; y verificación de presencia de cuerpos de agua naturales en el predio o en sus inmediaciones. La información obtenida en campo se diligenció en el formulario de visita del predio en proceso de PSAH e identificación del interés por participar en el programa, mientras que la información geográfica capturada se incorporó en el SIG para realizar los análisis correspondientes. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación y derivará un convenio con objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES – PSA PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALMENTE ESTRATÉGICAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DE BOGOTÁ, EN ZONAS INFLUENCIA DEL PÁRAMO DE CHINGAZA, PÁRAMO DE SUMAPAZ Y EL EMBALSE DE TOMINÉ” del que ya se cuenta con estudios previos con los que se está adelantando el proceso de revisión precontractual.
SEPTIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Se continua con la discusión en mesas técnico jurídicas entre los equipos SDA y PNUD, para la definición las acciones a implementar una vez se tengan claro las áreas a incorporar en los acuerdos de conservación. Se realizó la visita inicial a 9 predios postulados en la localidad de Usme, que cumplen con el requisito de coincidencia de área reportada en Catastro Distrital y en el fólio de matrícula Inmobiliaria o están dentro del rango de tolerancia admisible. Durante las visitas se identificó y concertó con los postulantes las áreas para vincular y las acciones necesarias para reducir el riesgo de transformación a través de la implementación de herramientas de manejo del paisaje -HMP. Durante las visitas se realizó el recorrido orientado a la identificación de tensionantes; georreferenciación de áreas con potencial de vinculación; identificación de HMP necesarias; y verificación de presencia de cuerpos de agua naturales en el predio o en sus inmediaciones. La información obtenida en campo se diligenció en el formulario de visita del predio en proceso de PSAH e identificación del interés por participar en el programa, mientras que la información geográfica capturada se incorporó en el SIG para realizar los análisis correspondientes. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación y derivará un convenio con objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES – PSA PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALMENTE ESTRATÉGICAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DE BOGOTÁ, EN ZONAS INFLUENCIA DEL PÁRAMO DE CHINGAZA, PÁRAMO DE SUMAPAZ Y EL EMBALSE DE TOMINÉ” que se encuentra en proceso de revisión precontractual.
OCTUBRE | [5 empty] | 0
NOVIEMBRE | [5 empty] | 0
DICIEMBRE | [5 empty] | 0
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional- |  |  |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE |  | Número- Número: Cantidad | 50 | 0.5 | 0 | 0 | se realizaron mesas técnicas de trabajo en torno a ordenamiento ambiental de fincas.
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | 1000G720Personas que asisten talleres y capacitaciones sobre oferta institucional. - |  |  |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE |  | Número- Número: Cantidad | 50 | 100 | 36 | 0.36 | Se ejecutaron capacitaciones en temas de ordenamiento ambiental de fincas y buenas prácticas ambientales
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional- | Número- Número: Cantidad | 20 | 1.5 | 1.5 | 100% | Para el mes de enero de 2021 no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encontraba en marcha las adiciones a las prestaciones de servicio. debido a ello, se realizaron dos mesas de trabajo el 20 y 27 de enero para coordinar acciones y acuerdos de intervención con entidades que tienen presencia en la Ruralidad, actividades necesarias para el cumplimiento de la meta, pero que no inciden en su avance físico.
FEBRERO | [6 empty] | En febrero la SDA, participó en una reunión con el enlace ambiental de USME, con el objeto de continuar con la definición de los temas técnicos que van a hacer parte de la alianza interinstitucional a firmar.
MARZO | [6 empty] | marzo La asistencia y participación de funcionarios y la Subdirectora, como gestores con JJB, permitió la proyección del protocolo y lineamentos técnicos, sociales y ambientales, para la reglamentación de agricultura urbana y periurbana agroecológica en el Espacio Público. Para el fortalecimiento de las huertas rurales. Se realizó prueba en campo, visita técnica de las dos entidades responsables de la actividad, a la huerta LA RESILIENCIA, en la Localidad de Engativá, para evaluar el formato de los conceptos proyectados por Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, para aprobación del establecimiento o mantenimiento. Acompañamiento y participación de la mesa de ruralidad, para proyectar y articular las actividades en el marco y metas a cumplir.
ABRIL | [6 empty] | En abril, se realizaron cuatro mesas de trabajo el 7, 14, 21 y 28 de abril para coordinación acciones y acuerdos de intervención con entidades que tienen presencia en la Ruralidad
MAYO | [6 empty] | En mayo se participó en reuniones semanales de Coordinación interinstitucional para proyectar y articular las actividades y metas a cumplir en marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad. Se realizó reunión con la Unidad Local de Desarrollo Rural (ULDER) de Usme y se asistió a reunión con la Junta de Acción Local de Chapinero para la conformación de la ULDER. Se participó en el taller de evaluación y logros alcanzados en el desarrollo de la Política Pública Distrital de Ruralidad.
JUNIO | [6 empty] | Se cuenta con los siguientes avances Marco Lógico del proyecto - versión final del árbol de problemas el proyecto Pago por Servicios Ambientales (PSA). Bases técnicas de la zonificación ambiental para las áreas rurales de Bogotá, Distrito Capital, a partir de la Identificación de áreas de especial interés ambiental 1:25.000 - producto 1 Caracterización socio económica de la zona rural de Bogotá D.C. - producto 2 Propuesta del valor del incentivo económico – para revisión por parte del equipo PSA de la SDA 3 reuniones para el intercambio de experiencias y fortalecimiento técnico del grupo PSA; con Conservación Internacional, la USAID y la Alcaldía de Soacha; con el fin de conocer las actividades que estas entidades realizan en el perímetro de Sumapaz con PSA.
JULIO | [6 empty] | Se cuenta con: 1) Metodología para el cálculo del incentivo, 2) Análisis de seguridad jurídica para la implementación del programa; 3) Sistema de monitoreo con indicadores de seguimiento; 4) Propuesta preliminar de ECC que incorpore tipologías.
AGOSTO | [6 empty] | Para lograr avanzar en las alianzas, se participó en reuniones semanales de Coordinación interinstitucional proyectar y articular las actividades en el marco y metas a cumplir en el marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad
SEPTIEMBRE | [6 empty] | Para lograr avanzar en las alianzas, se participó en reuniones semanales de coordinación interinstitucional para proyectar y articular las actividades a desarrollar en el marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad y para la suscripcion de alianzas.
OCTUBRE | [6 empty] | Para lograr avanzar en las alianzas, se participó en reuniones semanales de coordinación interinstitucional para proyectar y articular las actividades a desarrollar en el marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad y para la suscripcion de alianzas.
NOVIEMBRE | [6 empty] | Se proyectaron las propuestas de alianza para la intervención en el territorio rural con las localidades de Usme, Sumapaz y Suba, se avanza en la retroalimentación de la propuesta con la localidad de Usme. Se participó en reuniones con la comunidad rural para el seguimiento y presentación de logros de la política pública distrital de ruralidad Se está suscribiendo un contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos requeridos y consolidar las alianzas.
DICIEMBRE | [6 empty] | Se realizó la gestión administrativa con las localidades de Sumapaz y Suba para obtener el documento final y se avanza en la retroalimentación de la propuesta con la localidad de Usme
ENERO | 1000G720Personas que asisten talleres y capacitaciones sobre oferta institucional. - | Número- Número: Cantidad | 20 | 481 | 481 | 100% | En enero, y por medio de las adiciones de las prestaciones de servicio, se capacitó a tres (3) personas, vinculadas también al Ordenamiento Ambiental de Finca OAF
FEBRERO | [6 empty] | Para los meses de febrero y marzo de 2021 no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encuentran en marcha algunas actividades administrativas que permiten la vinculación de los profesionales requeridos y la estructuración de los correspondientes planes de trabajo. Teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto de los recursos de 1%, las mencionadas actividades de contratación se extendieron hacia finales de febrero.
MARZO | [6 empty] | Para los meses de febrero y marzo de 2021 no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encuentran en marcha algunas actividades administrativas que permiten la vinculación de los profesionales requeridos y la estructuración de los correspondientes planes de trabajo. Teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto de los recursos de 1%, las mencionadas actividades de contratación se extendieron hacia finales de febrero.
ABRIL | [6 empty] | Para el mes de abril no se tenía programado avanzar en el cumplimiento de la meta. Por lo anterior, no se realizaron capacitaciones asociadas al Ordenamiento Ambiental de Finca – OAF
MAYO | [6 empty] | Se ha contratado personal que se encuentra adelantando actividades que conlleven al avance en la meta, sin embargo aunque se presente ejecución presupuestal, es necesario continuar ejecutando las acciones programadas que permitan completar avance físico para registrar el cumplimiento respectivo
JUNIO | [6 empty] | Se cuenta con versión del “Análisis socioeconómico de la población rural de Bogotá, como aporte al diseño del Programa de Pago por Servicios Ambientales” y sus componentes. Se inició alianza regional con el objeto de "Aunar esfuerzo entre el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, El Departamento de Cundinamarca, La Corporación Autónoma Regional CAR y los Municipios de Bogota, Soacha, Sibaté, Pasca y Granada para la implementación de esquemas de Pago por Servicios Ambientales – PSA", con el fin de conservar las áreas de importancia estratégica presentes en el Páramo Cruz Verde – Sumapaz y que se denominara la alianza regional: Salvemos el Páramo Cruz Verde – Sumapaz. Se ha contratado personal que se encuentra adelantando actividades que conlleven al avance en la meta, sin embargo aunque se presente ejecución presupuestal, es necesario continuar ejecutando las acciones programadas que permitan completar avance físico para registrar el cumplimiento respectivo
JULIO | [6 empty] | En el mes de julio se capacitaron cincuenta y un (51) personas en Mejoramiento de Praderas, Biodigestores, Preparación de Abonos Verdes Biol, en total se cuenta con ochenta y cinco (85) personas capacitadas.
AGOSTO | [6 empty] | En el mes de agosto, se capacitaron (82) personas en mejoramiento de praderas, biodigestores, preparación de abonos verdes Biol, para un total de (167) personas durante la vigencia. Se continúa con la estrategia de capacitación en el marco del Ordenamiento Ambiental de Finca OAF.
SEPTIEMBRE | [6 empty] | Se han capacitado 391 personas en mejoramiento de praderas, biodigestores, preparación de abonos verdes Biol. Se continúa con la estrategia de capacitación en el marco del Ordenamiento Ambiental de Finca OAF.
OCTUBRE | [6 empty] | Se han capacitado 391 personas en mejoramiento de praderas, biodigestores, preparación de abonos verdes Biol. Se continúa con la estrategia de capacitación en el marco del Ordenamiento Ambiental de Finca OAF.
NOVIEMBRE | [6 empty] | Se ha capacitado a 481 personas en mejoramiento de praderas, biodigestores, preparación de abonos verdes Biol, entre otros temas.
DICIEMBRE | [6 empty] | En septiembre se capacitaron 48 personas, en agosto 27, en julio 18, en junio 50, en mayo 110, abril 97, en marzo 163 y en febrero 25 personas en elaboración de biopreparados, montaje e instalación de invernadero escolar, disposición adecuada de residuos sólidos, buenas practicas agroambientales y fortalecimiento organizativo, para un total de 538 personas capacitadas en fortalecimiento del conocimiento ambiental en 2022.
ENERO | 0900G108Diagnósticos Desarrollados- | Número- Número: Cantidad | 20 | 192 | 192 | 100% | Por medio de las adiciones de las prestaciones de servicio, se incorporaron 5 nuevos predios rurales mediante acta de visita con Plan Finca, para Ordenamiento Ambiental Predial y se realizaron visitas de seguimiento a predios vinculados previamente.
FEBRERO | [6 empty] | En febrero no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encuentran en marcha algunas actividades administrativas que permiten la vinculación de los profesionales requeridos y la estructuración de los correspondientes planes de trabajo. Teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto de los recursos de 1%, las mencionadas actividades de contratación se extendieron hacia finales de febrero.
MARZO | [6 empty] | En marzo no se presentó avance, las actividades estuvieron concentradas en el proceso de contratación de las prestaciones de servicio del personal que ejecuta estas actividades. se suscribieron algunos contratos de prestación de servicios al finalizar el mes, con lo que se comprometieron recursos. No obstante lo anterior, los contratos se perfeccionaron a finales de mes por lo cual no hubo avance en la meta
ABRIL | [6 empty] | En abril de 2021 se incorporó un (1) nuevo predio rural mediante acta de visita con Plan Finca, predios rurales con Ordenamiento Ambiental de Finca.Se realizaron 17 visitas de seguimiento plan finca de reconversión productiva que contribuyen al uso de buenas prácticas ambientales, de las cuales se firmó acta.
MAYO | [6 empty] | En el mes de mayo se realizaron ocho (8) capacitaciones en Mejoramiento de Praderas, Biodigestores, Preparación de Abonos Verdes Biol, a un total de once (11) personas en 2021 Se elaboró la estrategia de capacitación en el marco del Ordenamiento Ambiental de Finca OAF
JUNIO | [6 empty] | En el mes de junio se capacitaron (23) personas en Mejoramiento de Praderas, Biodigestores, Preparación de Abonos Verdes Biol, a un total de (34) personas. Se elaboró la estrategia de capacitación en el marco del Ordenamiento Ambiental de Finca OAF.
JULIO | [6 empty] | En el mes de julio se incorporaron veintiocho (28) nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de Acta. En total a la fecha se han vinculado setenta y cinco (75) nuevas fincas.
AGOSTO | [6 empty] | En el mes de agosto, se incorporaron 33 nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de acta. En total a la fecha se han vinculado 108 nuevas fincas. Se realizaron (99) visitas de seguimiento a predios vinculados previamente Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total a la fecha se han realizado (319) visitas de seguimiento.
SEPTIEMBRE | [6 empty] | En el mes de octubre, se incorporaron 27 nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de acta. En total a la fecha se han vinculado 159 nuevas fincas. Durante el mes de octubre se realizaron 147 visitas de seguimiento a predios vinculados, constatando que continúen aplicando las acciones e identificando problematicas que se han venido presentado respecto de las acciones implementadas. En total a la fecha se han realizado 590 visitas de seguimiento.
OCTUBRE | [6 empty] | Se incorporaron 27 nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de acta. En total a la fecha se han vinculado 159 nuevas fincas. Durante el mes de octubre se realizaron 147 visitas de seguimiento a predios vinculados, constatando que continúen aplicando las acciones e identificando problematicas que se han venido presentado respecto de las acciones implementadas. En total a la fecha se han realizado 590 visitas de seguimiento.
NOVIEMBRE | [6 empty] | Se incorporaron 33 nuevos predios rurales en la formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de acta. En total, a la fecha, se han vinculado 192 nuevas fincas.
DICIEMBRE | [6 empty] | en 2021 , Se realizaron 102 visitas de seguimiento a predios vinculados, constatando que continúen aplicando las acciones e identificando problemáticas que se han venido presentado respecto a las acciones implementadas. En total a la fecha se han realizado 692 visitas de seguimiento.
ENERO | 0900G172Programas de manejo ambiental formulados- | Número- Número: Cantidad | 20 | 0.8 | 0.801 | 100.1% | Enero, revisión y retroalimentacíón los documentos entregados por el PNUD (producto 1 ); se realizan mesas técnicas (3) para el desarrollo del marco lógico del programa PSA y la metodología de zonificación ambiental de las áreas rurales priorizadas, con lo que se obtuvo un avance del 0,10
FEBRERO | [6 empty] | En febrero, se elaboró el árbol de problemas general para el Programa de PSA, así como los árboles de problemas para las áreas priorizadas correspondientes a Sumapaz, Cerros Orientales y Reserva Forestal productora Thomas van der Hammen. Además, se definió propuesta de maco lógico del programa de incentivos a la conservación ambiental. Por otro lado, se adelantó el cruce cartográfico entre la información generada por el IGAC, Planeación Distrital y con las bases de datos de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad, con el fin de conocer la oferta de las funciones ecosistémicas de las áreas rurales de Bogotá a escala más detallada.
MARZO | [6 empty] | En marzo se elaboró revisó y ajustó la matriz de integración de servicios ecosistémicos priorizados y los pesos sugeridos respecto a s--u relevancia para el bienestar humano local. De igual forma, con la matriz de las funciones ecosistémicas obtenidas en el área rural de Bogotá; como soporte para la elaboración de los mapas de servicios ecosistémicos a escala 1:25.000, además, se inició caracterización socio económica de los habitantes rurales de Bogotá Se participó del taller dictado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, relacionado con el reporte que debe hacer el Distrito del proyecto de Pago por Servicios Ambientales (PSA). Se revisó y adapto el esquema de preinversión de PSA definido por el Ministerio de Ambiente. Se firmó prórroga del Convenio 20202426 con el que se obtendrá el diseño del programa.
ABRIL | [6 empty] | Se Cuenta con versión final del árbol de problemas de PSA para el área de influencia del proyecto en zona rural de Bogotá Se realizó reunión con Conservación Internacional y la USAID; con el fin de conocer las actividades que estas entidades realizan en el perímetro de Sumapaz con PSA. Se incluyeron los aportes de a SER y se hicieron recomendaciones al PNUD sobre el contenido el producto 1.2. Bases Técnicas de la Zonificación Ambiental para las Áreas Rurales de Bogotá, Distrito Capital, a partir de la Identificación de Áreas de Especial Interés Ambiental 1:25.000. Se realizó reunión con la CAR; como autoridad ambiental de algunas áreas de importancia ambiental a ser tenidas en cuenta dentro del esquema de PSA distrital Se realizó reunión con Alcaldía de Soacha, con el objeto de conocer las áreas a intervenir y el valor del incentivo que paga esta Entidad en el programa de PSA, en áreas colindantes con el área rural de Bogotá
MAYO | [6 empty] | En mayo se participó en reuniones semanales de Coordinación interinstitucional para proyectar y articular las actividades y metas a cumplir en marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad. Se realizó reunión con la Unidad Local de Desarrollo Rural (ULDER) de Usme y se asistió a reunión con la Junta de Acción Local de Chapinero para la conformación de la ULDER. Se participó en el taller de evaluación y logros alcanzados en el desarrollo de la Política Pública Distrital de Ruralidad.
JUNIO | [6 empty] | Para lograr avanzar en las alianzas, se participó en reuniones semanales de Coordinación interinstitucional proyectar y articular las actividades en el marco y metas a cumplir en el marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad. Se realizó reunión con la Unidad Local de Desarrollo Rural (ULDER) de Usme y se asistió a la Audiencia Pública de Chapinero para la conformación de la ULDER. Se participó en reuniones para el Seguimiento y presentación de logros de la Política Pública Distrital de Ruralidad. El avance corresponde al acercamiento con alcaldías locales, entidades con las que se celebrarían los acuerdos, lo que corresponde a un avance del 0,33 en la celebración de cada acuerdo, por lo que su suma nos da el avance de la meta. Se precisa que el avance alcanzado mediante las actividades desarrolladas hasta el momento se encuentran a cargo de funcionarios y se esta a la espera de la contratación de profesionales que apoyen el proceso.
JULIO | [6 empty] | no hubo avance
AGOSTO | [6 empty] | Se cuenta con los productos del Convenio 20202436 (fase de prefactibilidad) que son insumos para ejecutar la fase de implementación factibilidad: 1) Metodología para el cálculo del incentivo, 2) Análisis de seguridad jurídica para la implementación del programa; 3) Sistema de monitoreo con indicadores de seguimiento; 4) Propuesta preliminar de Estrategias Complementarias de Conservación que incorpore tipologías.
SEPTIEMBRE | [6 empty] | El programa de incentivos a la conservación se socializó con la Alcaldía Local de Usme el 4 de octubre y en la mesa de seguimiento a los acueductos veredales de Usme. Se socializó y capacitó en temas relacionados con el programa de incentivos a la conservación a cinco propietarios de predios focalizados para ser intervenidos en el proyecto piloto a ejecutarse en le cuenca Curubital Localidad de Usme.
OCTUBRE | [6 empty] | El programa de incentivos a la conservación se socializó con la Alcaldía Local de Usme el 4 de octubre y en la mesa de seguimiento a los acueductos veredales de Usme. Se socializó y capacitó en temas relacionados con el programa de incentivos a la conservación a cinco propietarios de predios focalizados para ser intervenidos en el proyecto piloto a ejecutarse en le cuenca Curubital Localidad de Usme.
NOVIEMBRE | [6 empty] | Se realizó visita a la Alcaldía Local de Usme y la Unidad Local de Atención Técnica y Agropecuaria (ULATA); para socializar los avances del programa de pago por servicios ambientales y presentar la alianza SDA-PNUD
DICIEMBRE | [6 empty] | El 5 de agosto se desarrolló un espacio de diálogo con participación de los equipos técnicos y jurídicos de la SDA y el PNUD, durante el cual se presentaron diversas situaciones con los predios postulados y se generaron discusiones y propuestas para la suscripción de los nuevos acuerdos. El 11 de agosto se presentó el programa a la Alcaldía Local de Usaquén. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación
ENERO | 0900G188Areas sembradas con cobertura vegetal- | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 20 | 200 | 200 | 100% | Para el mes de enero de 2021 no se tenía programado un avance físico y presupuestal porque se encuentran en marcha la contratación de las prestaciones de servicio.
FEBRERO | [6 empty] | Para el mes de febrero, no se tiene programado avanzar en magnitud de la presente meta.
MARZO | [6 empty] | Abril y marzo no se presentó avance, las actividades estuvieron concentradas en el proceso de contratación de las prestaciones de servicio del personal que ejecuta estas actividades. se suscribieron algunos contratos de prestación de servicios al finalizar el mes, con lo que se comprometieron recursos. No obstante lo anterior, los contratos se perfeccionaron a finales de mes por lo cual no hubo avance en la meta.
ABRIL | [6 empty] | Abril y marzo no se presentó avance, las actividades estuvieron concentradas en el proceso de contratación de las prestaciones de servicio del personal que ejecuta estas actividades. se suscribieron algunos contratos de prestación de servicios al finalizar el mes, con lo que se comprometieron recursos. No obstante lo anterior, los contratos se perfeccionaron a finales de mes por lo cual no hubo avance en la meta.
MAYO | [6 empty] | En mes de mayo se incorporaron catorce (14) nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de acta. Se realizaron trenta y seis (36) visitas de seguimiento a predios vinculados previamente Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total a la fecha se han realizado ciento doce (112) visitas de seguimiento.
JUNIO | [6 empty] | En el mes de junio se incorporaron veintisiete (27) nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de Acta. En total a la fecha se han vinculado cuarenta y siete (47) nuevas fincas. Se realizaron cincuenta y cuatro (54) visitas de seguimiento a predios vinculados previamente Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total a la fecha se han realizado (166) visitas de seguimiento.
JULIO | [6 empty] | no hubo avance
AGOSTO | [6 empty] | En la implementación, se cuenta con plan de intervención en la cuenca Curubital de la localidad de Usme, donde se va a iniciar el proceso de implementación, por medio de visitas de campo desde el 8 de septiembre de 2021. Se cuenta con versión final de del “Análisis socioeconómico de la población rural de Bogotá". Se propuso borrador de convenio y estudios previos para la alianza regional para la implementación de esquemas de Pago por Servicios Ambientales – PSA".
SEPTIEMBRE | [6 empty] | En la implementación, se cuenta con plan de intervención en la cuenca Curubital de la localidad de Usme, donde se va a iniciar el proceso de implementación, por medio de visitas de campo desde el 8 de septiembre de 2021. Se cuenta con versión final de del “Análisis socioeconómico de la población rural de Bogotá". Se propuso borrador de convenio y estudios previos para la alianza regional para la implementación de esquemas de Pago por Servicios Ambientales – PSA".
OCTUBRE | [6 empty] | El 15 de octubre se firmó el Convenio de Cooperación No. 1583 de 2021 con PNUD. Se realizó la primera mesa técnica y se inició empalme de las actividades avanzadas en la Cuenca Curubital para implementación del proyecto piloto Se elaboraron los estudios previos para firma de Convenio de Cooperación con la Gobernación de Cundinamarca, con el objeto de formalizar un programa de incentivos a la conservación regional. Actualmente no se presente ejecución física, debido a que ésta depende de la ejecución del Convenio firmado a finales de octubre
NOVIEMBRE | [6 empty] | Se cuenta con 7 actas de intención de firma del acuerdo de conservación del programa de pago por servicios ambientales,
DICIEMBRE | [6 empty] | Se suscribieron acuerdos con propietarios de los predios Montebello, Micania II, Vereda Piedra Grande Arrayan, El Taller San Benito y Candado Los Arrayanes, que corresponden a un total de 200 hectáreas con PSA de regulación y calidad hídrica para la preservación y restauración de áreas y ecosistemas estratégicos en la zona rural de Bogotá.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional- | Número- Número: Cantidad | 20 | 2 | 1 | 50% | Se firmó la alianza con la Alcaldía Local de Usme, se realizaron ajustes al Memorando de Entendimiento por parte de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Se realizó reunión con la Alcaldía Local de Chapinero con el propósito de conocer avances en la revisión del Memorando de Entendimiento por parte de los funcionarios de esta Alcaldía. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba Sumapaz en el marco de la alianza ya suscrita. Se avanza en la formulación del proyecto de Cazadores de Semilla. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba en el marco de la alianza ya suscrita y se participó en la celebración del día del campesino.
FEBRERO | [6 empty] | Se realizó contacto con el funcionario de la Unidad Local de Asistencia Técnica Agropecuaria (ULATA) de Chapinero con el propósito de suscribir una alianza y se acordó realizar reunión en la segunda semana de marzo con el fin de definir temas a incluir en la alianza con la Alcaldía de Chapinero. El 28 de febrero se realizó reunión del Consejo Consultivo de Desarrollo Rural con el propósito de coordinar acciones interinstitucionales Se realizó reunión con la Alcaldía de Suba con el fin de realizar seguimiento a los compromisos de la alianza y coordinar acciones articuladas para capacitar y fortalecer los procesos con los campesinos y realizar reuniones mensuales con el referente de ruralidad para avanzar en cada una de las actividades que tienen que ver con el tema de conformación de la Unidades Locales de Desarrollo Rural - ULDER y la ULATA.
MARZO | [6 empty] | En marzo se realizó la mesa de trabajo intersectorial para retroalimentar la propuesta presentada por la Secretaría Distrital de Ambiente, relativa a la reglamentación de funciones de las entidades que tienen incidencia en la prestación del servicio público de extensión agropecuaria. Se realizaron tres reuniones de seguimiento a la Alianza firmada con la Alcaldía de Suba se elaboró el gronograma y plan de acción y se realizó reunión con el equipo de la Alcaldía de Suba, con el propósito de indicar el procedimiento para la conformación de la Unidad Local de Desarrollo Rural ULDER. Se realizó reunión de Seguimiento a la Alianza de Sumapaz
ABRIL | [6 empty] | Se realizó la mesa de trabajo intersectorial para retroalimentar la propuesta presentada por la Secretaría Distrital de Ambiente, relativa a la reglamentación de funciones de las entidades que tienen incidencia en la prestación del servicio público de extensión agropecuaria. Durante el primer trimestre se contactó a la Unidad Local de Asistencia Técnica Agrícola (ULATA) de Chapinero y se acordó realizar posteriormente una reunión con el fin de definir temas a incluir en la alianza. Se realizaron tres reuniones de seguimiento a la alianza firmada con la Alcaldía de Suba se elaboró el cronograma y plan de acción y se realizó reunión con el equipo de la Alcaldía de Suba, con el propósito de indicar el procedimiento para la conformación de la Unidad Local de Desarrollo Rural ULDER. Se realizó reunión de seguimiento a la Alianza de Sumapaz. No se presenta avance físico ya que se adelantaron actividades de gestión que permitirán la posteiror firma del acuerdo, esto se encuentra acorde con lo inicialmente planeado por el área.
MAYO | [6 empty] | Se remitió memorando de entendimiento con alianza actualizada a la Alcaldía de Usme, con el propósito de que el equipo de la Alcaldía lo dé a conocer al nuevo Alcalde. Se contactó con el Director de la Unidad Local de Asistencia Técnica ULATA de Chapinero para suscribir una Alianza con la Alcaldía Local, se acordó realizar posterior reunión para definir áreas de cooperación a incluir en la Alianza. Se realizó reunión con la Alcaldía de Ciudad Bolívar para presentar la intención de firmar alianza. Se realizó un recorrido de Seguimiento acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba en el marco de la alianza. Así mismo, se realizó reunión con la Alcaldía de Sumapaz para seguimiento a la Alianza. No se presenta avance físico ya que se adelantaron actividades de gestión que permitirán la posterior firma del acuerdo, esto se encuentra acorde con lo inicialmente planeado por el área.
JUNIO | [6 empty] | Se realizó gestión con las Alcaldías de Usme y Ciudad Bolívar con el propósito de programar encuentros en los que se determinará el alcance de acciones, responsables y áreas que harán parte de la alianza que se suscriba entre las entidades. Se contactó con el Director de la Unidad Local de Asistencia Técnica ULATA de Chapinero para suscribir una Alianza con la Alcaldía Local, se acordó realizar posterior reunión para definir áreas de cooperación a incluir en la Alianza. Se realizó reunión con la Alcaldía de Ciudad Bolívar para presentar la intención de firmar alianza. Se realizó un recorrido de Seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba en el marco de la alianza. Se han identificado grupos de interés en las dos cuencas del Sumapaz para trabajar el tema de cazadores de semillas en conjunto con la alcaldía.
JULIO | [6 empty] | Se realizaron reuniones con las Alcaldías de Usme y Ciudad Bolívar con el propósito de acordar áreas de cooperación que harán parte de la alianza y procedimiento para firma del memorando de entendimiento entre las entidades. Se contactó con el Director de la Unidad Local de Asistencia Técnica ULATA de Chapinero para suscribir una Alianza con la Alcaldía Local, se acordó realizar posterior reunión para definir áreas de cooperación a incluir en la Alianza y se presentó a la Alcaldía de Ciudad Bolívar la intención de firmar alianza. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba en el marco de la alianza y se participó en la celebración del día del campesino. Se han identificado grupos de interés en las dos cuencas del Sumapaz para trabajar el tema de cazadores de semillas en conjunto con la alcaldía, y se realiza apoyo para la propagación de cedro y aliso en el invernadero de la Alcaldía de Sumapaz.
AGOSTO | [6 empty] | Se recibieron las observaciones realizadas por la Alcaldía Local de Usme al memorando de entendimiento. Se realizó reunión con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar con el propósito de conocer avances en la revisión del memorando de entendimiento por parte de los funcionarios de esta Alcaldía. Se realizaron reuniones con las Alcaldías de Usme y Ciudad Bolívar con el propósito de acordar áreas de cooperación que harán parte de la alianza y procedimiento para firma del memorando de entendimiento entre las entidades. Se contactó con el Director de la Unidad Local de Asistencia Técnica ULATA de Chapinero para suscribir una Alianza con la Alcaldía Local, se acordó realizar posterior reunión para definir áreas de cooperación a incluir en la Alianza y se presentó a la Alcaldía de Ciudad Bolívar la intención de firmar alianza. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba en el marco de la alianza. Se avanza en la formulación del proyecto de Cazadores de Semilla y en la celebración del día del campesino. Se han identificado grupos de interés en las dos cuencas del Sumapaz para trabajar el tema de cazadores de semillas en conjunto con la alcaldía, y se realiza apoyo para la propagación de cedro y aliso en el invernadero de la Alcaldía de Sumapaz.
SEPTIEMBRE | [6 empty] | Se firmó la alianza con la Alcaldía Local de Usme, se realizaron ajustes al Memorando de Entendimiento por parte de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Se realizó reunión con la Alcaldía Local de Chapinero con el propósito de conocer avances en la revisión del Memorando de Entendimiento por parte de los funcionarios de esta Alcaldía. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba Sumapaz en el marco de la alianza ya suscrita. Se avanza en la formulación del proyecto de Cazadores de Semilla. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba en el marco de la alianza ya suscrita y se participó en la celebración del día del campesino.
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
ENERO | 1000G720Personas que asisten talleres y capacitaciones sobre oferta institucional. - | Número- Número: Cantidad | 20 | 550 | 538 | 97.82% | 0
FEBRERO | [6 empty] | Se capacitaron 25 personas en fortalecimiento del conocimiento ambiental, específicamente 19 personas en la Cuenca Salitrosa- Suba (UPL Torca) y 6 personas en la Cuenca Río Blanco (UPL Sumapaz) en biopreparados para la fertilización y manejo del suelo.
MARZO | [6 empty] | En marzo se capacitaron 163 personas en elaboración de biopreparados, Montaje e instalación de invernadero escolar, disposición adecuada de residuos sólidos, Buenas Practicas Agroambientales y Fortalecimiento organizativo, para un total de 188 personas capacitadas en fortalecimiento del conocimiento ambiental en 2022
ABRIL | [6 empty] | En abril se capacitaron 97 personas, en marzo 163 y en febrero 25 personas en elaboración de biopreparados, montaje e instalación de invernadero escolar, disposición adecuada de residuos sólidos, buenas practicas agroambientales y fortalecimiento organizativo, para un total de 285 personas capacitadas en fortalecimiento del conocimiento ambiental en 2022
MAYO | [6 empty] | En mayo se capacitaron 110 personas, en abril 97, en marzo 163 y en febrero 25 personas en elaboración de biopreparados, montaje e instalación de invernadero escolar, disposición adecuada de residuos sólidos, buenas practicas agroambientales y fortalecimiento organizativo, para un total de 395 personas capacitadas en fortalecimiento del conocimiento ambiental en 2022
JUNIO | [6 empty] | En junio se capacitaron 50 personas, en mayo 110, abril 97, en marzo 163 y en febrero 25 personas en elaboración de biopreparados, montaje e instalación de invernadero escolar, disposición adecuada de residuos sólidos, buenas practicas agroambientales y fortalecimiento organizativo, para un total de 445 personas capacitadas en fortalecimiento del conocimiento ambiental en 2022.
JULIO | [6 empty] | se capacitaron 18 personas, en junio 50, en mayo 110, abril 97, en marzo 163 y en febrero 25 personas en elaboración de biopreparados, montaje e instalación de invernadero escolar, disposición adecuada de residuos sólidos, buenas practicas agroambientales y fortalecimiento organizativo, para un total de 463 personas capacitadas en fortalecimiento del conocimiento ambiental en 2022
AGOSTO | [6 empty] | En agosto se capacitaron 27 personas, en julio 18, en junio 50, en mayo 110, abril 97, en marzo 163 y en febrero 25 personas en elaboración de biopreparados, montaje e instalación de invernadero escolar, disposición adecuada de residuos sólidos, buenas practicas agroambientales y fortalecimiento organizativo, para un total de 490 personas capacitadas en fortalecimiento del conocimiento ambiental en 2022
SEPTIEMBRE | [6 empty] | Durante el mes de febrero se incorporaron 18 predios, en marzo 26, en abril 18, en mayo 15 , en junio 22 en julio 16, agosto 21 y en septiembre 14 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas, mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 150 acuerdos durante 2022. Se realizaron visitas de seguimiento a 118 predios vinculados previamente en Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento mediante 713 visitas de seguimiento a predios de los previamente suscritos en la presente y anteriores administraciones en Ordenamiento Ambiental de Finca.
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
ENERO | 0900G108Diagnósticos Desarrollados- | Número- Número: Cantidad | 20 | 168 | 150 | 89.29% | 0
FEBRERO | [6 empty] | Se incorporaron 18 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales. Se realizaron visitas de seguimiento a 64 predios a predios vinculados previamente en Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF).
MARZO | [6 empty] | Se incorporaron 26 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 44 acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales formalizados en predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas. Se realizaron visitas de seguimiento a 59 predios a predios vinculados previamente Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento a 123 predios
ABRIL | [6 empty] | se incorporaron 18 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas , mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 62 acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales formalizados en predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas durante el primer trimestre del 2022. Se realizaron visitas de seguimiento a 75 predios vinculados previamente en el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento a 198 predios
MAYO | [6 empty] | Durante el mes de febrero se incorporaron 18 predios, en marzo 26, en abril 18 y en mayo 15 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas, mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 77 acuerdos durante 2022. Se realizaron visitas de seguimiento a 85 predios vinculados previamente en el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento a 283 predios
JUNIO | [6 empty] | Durante el mes de febrero se incorporaron 18 predios, en marzo 26, en abril 18, en mayo 15 y en junio 22 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas, mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 99 acuerdos durante 2022. Se realizaron visitas de seguimiento a 107 predios vinculados previamente en Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento a 390 predios de los previamente suscritos en la presente y anteriores administraciones en Ordenamiento Ambiental de Finca.
JULIO | [6 empty] | en julio se incorporaron 16 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas, mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 115 acuerdos durante 2022. Se realizaron visitas de seguimiento a 110 predios vinculados previamente en Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento a 500 predios de los previamente suscritos en la presente y anteriores administraciones en Ordenamiento Ambiental de Finca.
AGOSTO | [6 empty] | Durante el mes de febrero se incorporaron 18 predios, en marzo 26, en abril 18, en mayo 15, en junio 22 en julio 16 y en agosto 21 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 136 acuerdos durante 2022. En algunos de estos predios, se ha implementado la elaboración de huertos multiestrato para el fomento del consumo familiar bajo la aplicación de buenas prácticas agrícolas agroambientales. Se realizaron visitas de seguimiento a 95 predios vinculados previamente en el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento a 595 predios de los previamente suscritos en la presente y anteriores administraciones en Ordenamiento Ambiental de Finca. y en algunos de los predios con OAF.
SEPTIEMBRE | [6 empty] | Durante el mes de febrero se incorporaron 18 predios, en marzo 26, en abril 18, en mayo 15 , en junio 22 en julio 16, agosto 21 y en septiembre 14 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas, mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 150 acuerdos durante 2022. Se realizaron visitas de seguimiento a 118 predios vinculados previamente en Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento mediante 713 visitas de seguimiento a predios de los previamente suscritos en la presente y anteriores administraciones en Ordenamiento Ambiental de Finca.
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
ENERO | 0900G172Programas de manejo ambiental formulados- | Número- Número: Cantidad | 20 | 0.1 | 0.08 | 80% | El 5 de agosto se desarrolló un espacio de diálogo con participación de los equipos técnicos y jurídicos de la SDA y el PNUD, durante el cual se presentaron diversas situaciones con los predios postulados y se generaron discusiones y propuestas para la suscripción de los nuevos acuerdos. El 11 de agosto se presentó el programa a la Alcaldía Local de Usaquén. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación
FEBRERO | [6 empty] | Se avanzó con la Gobernación de Cundinamarca en la concertación de los aspectos técnicos y financieros para firmar un convenio interadministrativo con el fin de implementar el programa de pago por servicios ambientales en áreas de importancia estrategica hidrica para las partes. Se definió el esquema del documento técnico de soporte para el programa Pago por Servicios Ambientales (PSA) Distrital acorde con lineamientos de la Secretaria Distrtial de Planeación. Se realizaron visitas a 11 predios localizados en la microcuenca Curubital Localidad de Usme con el objeto de socializar el programa de pago por servicios ambientales en áreas de importancia estratégica hídrica (PSAH)
MARZO | [6 empty] | Se realizó análisis cartográfico de 31 predios para focalización, además se realizó la verificación de localización de predios postulados (19 predios con viabilidad SIG, 1 predio inviable y 11 sin información completa). Se revisó propuesta de acuerdo marco con gobernación de Cundinamarca Se realizó la comunicación con postulantes y beneficiarios y 8 visitas a predios postulados con la correspondiente elaboración de planes prediales ambientales -PPA; y v) la generación de espacios de capacitación y discusión entre la SDA y el PNUD.
ABRIL | [6 empty] | Se entregó para revisión la versión final de Estudios Previos para la celebración de un Convenio Marco con la Gobernación de Cundinamarca, con el objeto de implementar el programa de incentivos a la conservación - pago por servicios ambientales en áreas de importancia estratégica hídrica (PSAH) para las partes. Se realizaron visitas a 17 predios localizados en la microcuenca Curubital, Arrayanes y Mugroso de Localidad de Usme con el objeto de socializar el programa PSAH
MAYO | [6 empty] | Se elaboró propuesta para diseño del sistema de monitoreo y evaluación (SME) del PSA; donde se propone incluir indicadores de gestión, de producto y de resultado y estructuración en tres niveles: 1) Acuerdos de conservación; 2) Objetivos del Plan de Desarrollo Distrital; 3) Servicio ecosistémico de regulación hídrica. Se cuenta con versión final de la propuesta de Estudios previo para Convenio marco con la Gobernación de Cundinamarca con su respectiva matriz de riesgo.
JUNIO | [6 empty] | Durante el primer semestre de 2022, se revisó de forma detallada la información de 15 predios que cuentan con viabilidad para ingresar al pograma PSA. Esta revisión incluyó: verificación de correspondencia del área del predio en Folio de Matrícula Inmobiliaria (FMI) y Catastro Distrital; consulta de infracciones o sanciones ambientales; consulta de antecedentes en Contraloría, Procuraduría, Personería y Policía Nacional, medidas correctivas y Lista OFAC (Clinton). Se cuenta con la versión final de Estudios previos para la suscripción de un Convenio marco con la Gobernación de Cundinamarca con su respectiva matriz de riesgo. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación. Se desarrolló un taller con representantes de diversas organizaciones que implementan acciones de conservación que incluyen incentivos a la conservación, quienes presentaron sus proyectos haciendo énfasis en el valor del incentivo y su metodología de cálculo. Se realizó la socialización del programa, en la JAL de la Vereda Chisaca, Localidad de Usme. Se compilaron 20 solicitudes de usuarios rurales que de forma voluntaria se han postulado del programa. Se realizó reunión virtual con Alcalde de Sumapaz y con la JAL, para socializar el programa PSAH, como requisito previo al trabajo de campo a realizar. Además, se realizó la visita inicial a otros predios postulados en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.
JULIO | [6 empty] | se realizó estudio de viabilidad jurídica y verificación de áreas en catastro distrital y la Ventanilla Única de Registro -VUR, a 20 predios postulados; encontrando que solo un predio (0,5 has) presenta coincidencia en áreas. Siete predios presentan mayor área en Fondo Matricula Inmobiliaria (FMI); 4 no presentan información en el FMI y 8 no presentan coincidencias en los reportes de catastro distrital y el FMI Se desarrollaron cinco espacios participativos orientados a presentar el Programa y a escuchar y atender las inquietudes de los participantes: .Consejo de Planeación Local de Sumapaz (07.07.22); Alcaldía Local de Suba (15.07.22);Comunidad microcuenca Mugroso - Vereda Andes (16.07.22); Comunidad microcuenca Mugroso - Vereda La Unión (17.07.22) y Comunidad Cuenca Río Blanco - Nazareth (17.07.22). Se desarrolló un taller con representantes de diversas organizaciones que implementan acciones de conservación que incluyen incentivos a la conservación, quienes presentaron sus proyectos haciendo énfasis en el valor del incentivo y su metodología de cálculo. Se realizó la socialización del programa, en la JAL de la Vereda Chisaca, Localidad de Usme. Se compilaron 20 solicitudes de usuarios rurales que de forma voluntaria se han postulado del programa. Se realizó reunión virtual con Alcalde de Sumapaz y con la JAL, para socializar el programa PSAH, como requisito previo al trabajo de campo a realizar. Además, se realizó la visita inicial a otros predios postulados en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.
AGOSTO | [6 empty] | el 5 de agosto se desarrolló un espacio de diálogo con participación de los equipos técnicos y jurídicos de la SDA y el PNUD, durante el cual se presentaron diversas situaciones con los predios postulados y se generaron discusiones y propuestas para la suscripción de los nuevos acuerdos. El 11 de agosto se presentó el programa a la Alcaldía Local de Usaquén. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación
SEPTIEMBRE | [6 empty] | El 5 de agosto se desarrolló un espacio de diálogo con participación de los equipos técnicos y jurídicos de la SDA y el PNUD, durante el cual se presentaron diversas situaciones con los predios postulados y se generaron discusiones y propuestas para la suscripción de los nuevos acuerdos. El 11 de agosto se presentó el programa a la Alcaldía Local de Usaquén. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
ENERO | 0900G188Areas sembradas con cobertura vegetal- | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 20 | 550 | 53.9 | 9.8% | Se continua con la discusión en mesas técnico jurídicas entre los equipos SDA y PNUD, para la definición las acciones a implementar una vez se tengan claro las áreas a incorporar en los acuerdos de conservación. Se realizó la visita inicial a 9 predios postulados en la localidad de Usme, que cumplen con el requisito de coincidencia de área reportada en Catastro Distrital y en el fólio de matrícula Inmobiliaria o están dentro del rango de tolerancia admisible. Durante las visitas se identificó y concertó con los postulantes las áreas para vincular y las acciones necesarias para reducir el riesgo de transformación a través de la implementación de herramientas de manejo del paisaje -HMP. Durante las visitas se realizó el recorrido orientado a la identificación de tensionantes; georreferenciación de áreas con potencial de vinculación; identificación de HMP necesarias; y verificación de presencia de cuerpos de agua naturales en el predio o en sus inmediaciones. La información obtenida en campo se diligenció en el formulario de visita del predio en proceso de PSAH e identificación del interés por participar en el programa, mientras que la información geográfica capturada se incorporó en el SIG para realizar los análisis correspondientes. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación y derivará un convenio con objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES – PSA PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALMENTE ESTRATÉGICAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DE BOGOTÁ, EN ZONAS INFLUENCIA DEL PÁRAMO DE CHINGAZA, PÁRAMO DE SUMAPAZ Y EL EMBALSE DE TOMINÉ” que se encuentra en proceso de revisión precontractual.
FEBRERO | [6 empty] | Se tiene programado avanzar en el seguimiento de cada acuerdo suscrito, de forma trimestral a partir de la firma de cada acuerdo.
MARZO | [6 empty] | Se tiene programado avanzar en el seguimiento de cada acuerdo suscrito, de forma trimestral a partir de la firma de cada acuerdo.
ABRIL | [6 empty] | Se realizó el estudio de viabilidad de 14 predios a ser incluidos dentro del programa de incentivos a la conservación, desde los dos componentes (Sistemas de Información Geográfica SIG y jurídico); de los cuales 12 predios son viables desde el análisis SIG y 8 predios viables en términos de titularidad. Para cada uno de los predios analizados en términos de titularidad, se generó un documento de estudio de títulos específico. Las anteriores actividades corresponden a actividades de gestión para el avance de la meta, por lo que no se evidencia avance físico durante el primer trimestre lo que es acorde con lo inicialmente planeado.
MAYO | [6 empty] | Se suscribió adición a acuerdo firmado en 2020, para aplicar en 53,9 hectáreas el pago por servicios ambientales. Se realizaron las visitas de monitoreo a los predios que tienen acuerdo de conservación (diciembre 2021); con captura de información con AvenzaMaps y con drone; se registró en los formatos de “verificación y seguimiento de actividades” y se elaboró informes de monitoreo. Durante el mes de mayo se realizó la visita inicial a 3 predios postulados en la localidad de Usme, identificando y concertando con los postulantes las áreas para vincular y las acciones necesarias para reducir el riesgo de transformación a través de la implementación de herramientas de manejo del paisaje -HMP. Los tres predios visitados se encuentran localizados en la microcuenca Curubital y uno entre la microcuenca Chisacá de Usme y la microcuenca Cuevecitas de Ciudad Bolívar.
JUNIO | [6 empty] | Durante el primer semestre de 2022, se suscribió adición a acuerdo firmado en 2020, para ampliar el acuerdo inicial, aplicando en 53,9 hectáreas el pago por servicios ambientales. Se elaboraron cinco conceptos técnicos que soportaron el desembolso de los incentivos correspondientes a los cinco acuerdos de conservación firmados en diciembre de 2021. Los conceptos técnicos derivados del monitoreo, consistieron en captura de información con AvenzaMaps y con drone, registro en los formatos de verificación y seguimiento de actividades y elaboración de informes de monitoreo. Se elaboró propuesta para diseño del sistema de monitoreo y evaluación (SME) del PSA; donde se propone incluir indicadores de gestión, de producto y de resultado y estructuración en tres niveles: 1) Acuerdos de conservación; 2) Objetivos del Plan de Desarrollo Distrital; 3) Servicio ecosistémico de regulación hídrica. Se ha realizado 4 reuniones de concertación con los potenciales beneficiarios del Programa correspondientes a los 7 predios viables, en donde se realizó la propuesta de implementar en Herramientas de manejo de paisaje (HMP) acordes con las características de cada predio; información que se consigna el plan predial ambiental. Se realizó el recorrido orientado a la identificación de tensionantes; georreferenciación de áreas con potencial de vinculación; identificación de HMP necesarias para reducir el riesgo de afectación de las áreas a conservar; y verificación de presencia de cuerpos de agua naturales en predios o en sus inmediaciones. Se realizó el primer desembolso a 3 usuarios que firmaron acuerdos de conservación en diciembre de 2021 y se gestionó el pago de los otros 2 incentivos. Se elaboró propuesta de ajustes al texto de los acuerdos voluntarios, a partir de matriz de riesgos elaboradas por la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA de la SDA.
JULIO | [6 empty] | Se realizó estudio de viabilidad jurídica y verificación de áreas en catastro distrital y la Ventanilla Única de Registro -VUR, a 20 predios postulados; encontrando que solo un predio (0,5 has) presenta coincidencia en áreas habilitándolo para suscribir acuerdo. por lo anterior, se desarrolló dos espacios de diálogo con participación de los equipos técnicos y jurídicos de la SDA y el PNUD, con el fin de proponer ajustes a la ruta de acción. Durante el primer semestre de 2022, se suscribió adición a acuerdo firmado en 2020, para ampliar el acuerdo inicial, aplicando en 53,9 hectáreas el pago por servicios ambientales. Se elaboraron cinco conceptos técnicos que soportaron el desembolso de los incentivos correspondientes a los cinco acuerdos de conservación firmados en diciembre de 2021. Los conceptos técnicos derivados del monitoreo, consistieron en captura de información con AvenzaMaps y con drone, registro en los formatos de verificación y seguimiento de actividades y elaboración de informes de monitoreo. Se elaboró propuesta para diseño del sistema de monitoreo y evaluación (SME) del PSA; donde se propone incluir indicadores de gestión, de producto y de resultado y estructuración en tres niveles: 1) Acuerdos de conservación; 2) Objetivos del Plan de Desarrollo Distrital; 3) Servicio ecosistémico de regulación hídrica. Se ha realizado 4 reuniones de concertación con los potenciales beneficiarios del Programa correspondientes a los 7 predios viables, en donde se realizó la propuesta de implementar en Herramientas de manejo de paisaje (HMP) acordes con las características de cada predio; información que se consigna el plan predial ambiental. Se realizó el recorrido orientado a la identificación de tensionantes; georreferenciación de áreas con potencial de vinculación; identificación de herramientas de manejo de HMP necesarias para reducir el riesgo de afectación de las áreas a conservar; y verificación de presencia de cuerpos de agua naturales en predios o en sus inmediaciones. Se realizó el primer desembolso a 3 usuarios que firmaron acuerdos de conservación en diciembre de 2021 y se gestionó el pago de los otros 2 incentivos. Se elaboró propuesta de ajustes al texto de los acuerdos voluntarios, a partir de matriz de riesgos elaboradas por la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA de la SDA.
AGOSTO | [6 empty] | Se continua con la discusión en mesas técnico jurídicas entre los equipos SDA y PNUD, para la definición las acciones a implementar una vez se tengan claro las áreas a incorporar en los acuerdos de conservación. Se realizó la visita inicial a 9 predios postulados en la localidad de Usme, que cumplen con el requisito de coincidencia de área reportada en Catastro Distrital y en FMI o están dentro del rango de tolerancia admisible. Durante las visitas se identificó y concertó con los postulantes las áreas para vincular y las acciones necesarias para reducir el riesgo de transformación a través de la implementación de herramientas de manejo del paisaje -HMP. Durante las visitas se realizó el recorrido orientado a la identificación de tensionantes; georreferenciación de áreas con potencial de vinculación; identificación de HMP necesarias; y verificación de presencia de cuerpos de agua naturales en el predio o en sus inmediaciones. La información obtenida en campo se diligenció en el formulario de visita del predio en proceso de PSAH e identificación del interés por participar en el programa, mientras que la información geográfica capturada se incorporó en el SIG para realizar los análisis correspondientes. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación y derivará un convenio con objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES – PSA PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALMENTE ESTRATÉGICAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DE BOGOTÁ, EN ZONAS INFLUENCIA DEL PÁRAMO DE CHINGAZA, PÁRAMO DE SUMAPAZ Y EL EMBALSE DE TOMINÉ” del que ya se cuenta con estudios previos con los que se está adelantando el proceso de revisión precontractual.
SEPTIEMBRE | [6 empty] | Se continua con la discusión en mesas técnico jurídicas entre los equipos SDA y PNUD, para la definición las acciones a implementar una vez se tengan claro las áreas a incorporar en los acuerdos de conservación. Se realizó la visita inicial a 9 predios postulados en la localidad de Usme, que cumplen con el requisito de coincidencia de área reportada en Catastro Distrital y en el fólio de matrícula Inmobiliaria o están dentro del rango de tolerancia admisible. Durante las visitas se identificó y concertó con los postulantes las áreas para vincular y las acciones necesarias para reducir el riesgo de transformación a través de la implementación de herramientas de manejo del paisaje -HMP. Durante las visitas se realizó el recorrido orientado a la identificación de tensionantes; georreferenciación de áreas con potencial de vinculación; identificación de HMP necesarias; y verificación de presencia de cuerpos de agua naturales en el predio o en sus inmediaciones. La información obtenida en campo se diligenció en el formulario de visita del predio en proceso de PSAH e identificación del interés por participar en el programa, mientras que la información geográfica capturada se incorporó en el SIG para realizar los análisis correspondientes. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación y derivará un convenio con objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES – PSA PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALMENTE ESTRATÉGICAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DE BOGOTÁ, EN ZONAS INFLUENCIA DEL PÁRAMO DE CHINGAZA, PÁRAMO DE SUMAPAZ Y EL EMBALSE DE TOMINÉ” que se encuentra en proceso de revisión precontractual.
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G17: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G32: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A46: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A47: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E47: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G47: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A61: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E62: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F62: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G62: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A76: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A77: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B77: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C77: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E77: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F77: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N77: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A108: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A109: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B109: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C109: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D109: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E109: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F109: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G109: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N109: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A172: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A173: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B173: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C173: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D173: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E173: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F173: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G173: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N173: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A235: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A236: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B236: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C236: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D236: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E236: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F236: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G236: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N236: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A250: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A251: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B251: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C251: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D251: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E251: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F251: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G251: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N251: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A266: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A267: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B267: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C267: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D267: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G267: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A298: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A299: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B299: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C299: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D299: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G299: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A361: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A362: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B362: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C362: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D362: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G362: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A424: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A425: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B425: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C425: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D425: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G425: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A439: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A440: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B440: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C440: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D440: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G440: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A454: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A455: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B455: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C455: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D455: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H455: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A468: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A469: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B469: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C469: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D469: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H469: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A533: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A534: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B534: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C534: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D534: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H534: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A596: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A597: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B597: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C597: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D597: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H597: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A611: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A612: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B612: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C612: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D612: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H612: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200