## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al Componente de Gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [105 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: | [5 empty] | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7778 - Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 35 Manejo y prevención de contaminación
ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [113 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1 Propósito | 1.2 Programa | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [102 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGRAMACIÓN VIGENCIA | AÑO 2020 | [11 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [13 empty] | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[11 empty] | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024
2 | 35 | 268 | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad | 285 | Número de Acciones de Seguimiento realizadas | Numero | SUMA | 4000 | 4000 | 234 | 234 | 8 | 234 | 18 | 234 | 51 | [6 empty] | 759 | [24 empty] | 1097 | [24 empty] | 1428 | [24 empty] | 482 | [13 empty] | 8 | 18 | 51 |  |  |  | 21.79% | 1.275% | Para el trimestre,se han realizado (51) acciones de seguimiento y control en las zonas críticas de mayor densidad para los elementos menores de Publicidad Exterior Visual y resto de distrito para elementos mayores así: JUL: (05) operativos de Sensibilización, (01) documento técnico, (02) visitas a elementos mayores de PEV. AGO: (06) operativos de control y sensibilización, (04) visitas a elementos mayores de PEV. SEP: (15) operativos de control y sensibilización, (18) visitas a elementos mayores de PEV. Acumulado anual: (26) operativos de sensibilización y control, (01) documento técnico y (24) visitas a elementos mayores de PEV. Estas acciones corresponden al 21,79% de avance en la meta de la vigencia y al 1,28% del cuatrienio. | Los retrasos en la ejecución de la meta obedecen a los ordenamientos nacionales de confinamiento por la pandemia, lo cual imposibilita la practica de visitas y demás actuaciones en pro del cumplimiento de la meta del PDD. | Con el animo de subsanar los retrasos generados, a partir de la apertura gradual de las actividades de comercio y actividades de funcionamiento de la ciudad, se realizará la reprogramación de las actuaciones de evaluación, seguimiento y control. | * Disminución de la afectación paisajistica originada por la sobreexposición de elementos publicitarios en Bogotá a través de la pedagógia y las actuaciones administrativas y juridicas sobre los presuntos infractores. * Legalización de la publciidad exterior visual en la ciudad | * Información generada por el equipo de trabajo de Publicidad Exterior Visual - PEV.
2 | 35 | 269 | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC | 286 | Número de Acciones de Seguimiento realizadas | Numero | SUMA | 4700 | 4700 | 426 | 426 | 8 | 426 | 15 | 426 | 120 | [6 empty] | 893 | [24 empty] | 1272 | [24 empty] | 1651 | [24 empty] | 458 | [13 empty] | 8 | 15 | 120 |  |  |  | 28.17% | 2.553% | En cumplimiento a la meta PDD, el acumulado a 30 de septiembre, se han realizado 120 acciones, equivalentes a: 71 visitas técnicas (8 visitas efectivas con medición, 44 visitas efectivas para cerrar el caso y 19 visitas no efectivas objeto de reprogramación), así como 49 actuaciones técnicas de otros documentos (2 conceptos técnicos aclaratorios, 1 comunicación oficial externa para finalizar caso de presunta afectación por emisión de ruido, 1 presentación técnica enviada, dirigida a la Cámara de Comercio de Bogotá, 15 oficios SUGA, 6 Informes de acciones populares, 1 evaluación de estudio de ruido, 2 participaciones WEBINAR MADS, 19 capacitaciones a los gestores de la OPEL, 1 Socialización a la CAL Mártires, 1 informe para la CAL de Tunjuelito). | En atención a la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, el Gobierno Nacional y el Distrital han impartido instrucción en virtud de dicha declaratoria, por las cuales se han prohibido y/o restringido la realización de ciertas actividades económicas; y, que para el desarrollo de actividades de evaluación de la emisión de ruido, se requiere el seguimiento y cumplimiento estricto de protocolos de bioseguridad encaminados a la prevención y protección de la salud de la población. | Con el animo de subsanar los retrasos generados, a partir de la apertura gradual de las actividades de comercio y actividades de funcionamiento de la ciudad, se realizará la reprogramación de las actuaciones de evaluación, seguimiento y control. | Las metas planteadas, implican la evaluación, control y seguimiento a fuentes de emisión de ruido, para así, identificar aquellas zonas donde las actividades de comercio, industria o servicio están impactando de forma negativa las condiciones acústicas del sector donde se desarrollan, de esta forma, perjudicando la calidad de vida de la comunidad circunvecina, esta identificación debe permitir que la gestión para el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C sea más efectiva por todos los actores involucrados en la problemática ambiental del ruido, esto en el entendido que el compromiso frente al fomento de la calidad acústica del Distrito, depende de todos los generadores de emisiones, por medio del cumplimiento normativo ambiental vigente, que se traduce en una mejor calidad de vida para los ciudadanos. | Sistema de Información Ambiental de la Entidad Forest
2 | 35 | 270 | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito | 287 | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | % | CONTANTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 6.383% | En el acumulado de la ejecución de la meta del PDD, se presenta un avance del 100% (tipología de la Meta Constante) basado en la realización de visitas técnicas de evaluación de daños a 11 de las estaciones de monitoreo de ruido ambiental que se vieron involucradas en los desmanes ocurridos en los CAI del Distrito los días 09 y 10 de septiembre de 2020. Asimismo, se realizaron visitas en donde se realizó mantenimiento preventivo a 20 de las estaciones que componen el sistema. | N.A | N.A | Las metas planteadas permiten una mejor cobertura del monitoreo de niveles de ruido ambiental, así como la identificación de zonas con fuentes sonoras de alto impacto con las cuales se establecen los insumos para la identificación de la población afectada por ruido en el Distrito. | Isolucion - Sistema de Información Ambiental de la Entidad Forest
2 | 35 | 272 | Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de la Calidad de Aire de Bogotá 2030, que incluirá la Gobernanza del Aire como uno de sus pilares | 289 | Porcentaje de reducción en la concentración de material particulado PM10 y de para PM2.5 | % | SUMA | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 1% | [24 empty] | 2% | [24 empty] | 5% | [24 empty] | 2% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | El avance de este indicador corresponde a las diferentes actividades realizadas por los grupos que componen la línea Aire (Red de Aire, Plan Integral de Aire y Fuentes); por lo que el resultado de este indicador, se consolidará una vez finalizada cada vigencia, con el fin de determinar la reducción del índice de calidad de aire. En consecuencia, el avance a este corte es del 0%. | N.A | N.A | Contar con los documentos técnicos en los cuales se evidencien las acciones de vigilancia, modelación y gestión de la calidad del aire de la ciudad, incluyendo la gobernanza, regionalidad, eficiencia energética y el cambio climático. | Enlace del servidor: \\192.168.175.17\scaav\plan de gestión de calidad del aire\reporte planeación
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Se debe escribir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. En el Plan de Desarrollo se ha definido número y nombre de cada uno de los programas, en el campo se requiere esta información, tal cual se encuentra en el acuerdo.
Note on DQ13: YULIED.PENARANDA: Verificar si es pertinente mencionar de la vigencia, debido a que las acciones del PDD empezarón desde julio
Note on DQ16: YULIED.PENARANDA: El indicador no esta programado para la vigencia 2020, por lo tanto en SEGPLAN no esta habilitado el campo de reporte de avance, se relaciona ppto de las MPI 1,2 y 3, por ello esta meta tiene ppto sin magnitud, pendiente que al final del proceso verifico que el sistema SEGPLAN, si genera alerta o inconsistencia, para solicitar al área la justificación

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [109 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7778 - Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, VARIABLE REQUERIDA | 5, VALOR CUATRIENIO | 6, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [101 empty] | 7, EJECUCIÓN | [11 empty] | 8, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 9 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 10, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 11, RETRASOS | 12, SOLUCIONES PLANTEADAS | 13, BENEFICIOS | 14, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  | PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024 | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC
Aire | 1 | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | Constante | 272 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90.5% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 100%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 90.5%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 100% | 100% | 6.383% | Para el mes de septiembre el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%, basado en: se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes de septiembre fue del 95,7%. (el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red que se genera a través del software Envista). Se realizó el análisis de datos del mes de agosto de 2020 y del Trimestre abr-jun 2020. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de septiembre elaboró y publicó el informe mensual de agosto y el informe Trimestral abr-jun 2020, adicionalmente se publico el informe mensual de julio que estaba retrasado. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos, se solicito la activación de las estaciones nuevas (El Jazmín, Usme y Bosa) en el Envista Web. De acuerdo con la tipología constante de la meta se presenta un avance acumulado del 100% para la vigencia. | N.A. | N.A. | Garantizar el monitoreo permanente de la calidad del aire del distrito capital, informando a la ciudadanía, academia y otras entidades para la toma de decisiones y el seguimiento a la gestión del recurso aire en la ciudad. | Reporte de mantenimientos preventivos y correctivos: Software Gestor RMCAB http://201.245.192.252:82 Informes de calidad del aire de Bogotá: http://rmcab.ambientebogota.gov.co Validación y análisis: Software ENVISTA RMCAB Otros documentos: Servidor SDA - Carpeta RMCAB
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6979552944 | 775545944 | 775545944 | 56548312 | 775545944 | 404965456 | 775545944 | 433527167 | [6 empty] | 1564678000 | [24 empty] | 1976343000 | [24 empty] | 1850347000 | [24 empty] | 812639000 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 56548312; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 404965456; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 433527167 | 55.9% | 6.211%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | [24 empty] | 0% | [24 empty] | 0% | [24 empty] | 0% | [25 empty] | 0% | 0% | bar: 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL. to 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90.5% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 100%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 90.5%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 100% | 100% | 6.383%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 6979552944 | 775545944 | 775545944 | 56548312 | 775545944 | 404965456 | 775545944 | 433527167 | [6 empty] | 1564678000 | [24 empty] | 1976343000 | [24 empty] | 1850347000 | [24 empty] | 812639000 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 56548312; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 404965456; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 433527167 | 55.9% | 6.211%
Aire | 2 | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | Suma | 272 | MAGNITUD FÍSICA | 29 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.1 | 4 | 1 | [6 empty] | 8 | [24 empty] | 6 | [24 empty] | 7 | [24 empty] | 4 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.1; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 1 | 25% | 3.448% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, durante la vigencia en el Proyecto de Inversión se ha avanzado en la estructuración del contenido de 3 informes en pararelo, los cuales son: 1. Avance en el desarrollo del documento técnico el cual contiene los resultados y se evidencian las acciones realizadas en el marco del PDDAB de 2010 a 2019 con los indicadores de seguimiento, resultados de las medidas optimas y medidas complementarias. 2. El documento con las metodologías utilizadas para la estimación de los inventarios de emisión que contemplan enfoques Top-Down y Bottom-Up. Mientras que el primer enfoque utiliza información en un rango de tiempo y zona específica (lo cual es ideal para tener un panorama general del estado de las emisiones a nivel ciudad); el segundo permite desagregar temporal y espacialmente las emisiones, útil para ejercicios de modelación detallada de la calidad del aire. 3. El documento técnico que recopila las acciones orientados a la definición de los protocolos de actuaciones de alertas ambientales, adelantando además las etapas para la definición y adopción del nuevo IBOCA de acuerdo con lo estipulado por la Resolución 2254 de 2017, adicionalmente se ha nutrido diferentes espacios de gobernanza con temas de articulación entre la SDS y SDA, así como instancia de participación con mesas de expertos, entre otros. Se presenta un avance acumulado del 25% de la meta para la vigencia 2020. Y del 3,45% para el Cuatrienio. | N.A. | N.A. | Contar con los documentos tecnicos en los cuales se evidencien las acciones de vigilancia, modelación y gestión de la calidad del aire de la ciudad, incluyendo la gobernanza, regionalidad, eficiencia energetica y el cambio climatico | Enlace del servidor: \\192.168.175.17\scaav\plan de gestión de calidad del aire\reporte planeación
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5768574322 | 613840322 | 613840322 | 0 | 613840322 | 465500000 | 613840322 | 465500000 | [6 empty] | 1374057000 | [24 empty] | 1474279000 | [24 empty] | 1515392000 | [24 empty] | 791006000 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 465500000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 465500000 | 75.83% | 8.07%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 29 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.1 | 4 | 1 | [6 empty] | 8 | [24 empty] | 6 | [24 empty] | 7 | [24 empty] | 4 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.1; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 1 | 25% | 3.448%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 5768574322 | 613840322 | 613840322 | 0 | 613840322 | 465500000 | 613840322 | 465500000 | [6 empty] | 1374057000 | [24 empty] | 1474279000 | [24 empty] | 1515392000 | [24 empty] | 791006000 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 465500000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 465500000 | 75.83% | 8.07%
Aire | 3 | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | Suma | 272 | MAGNITUD FÍSICA | 8 | 1 | 1 | 0.1666 | 1 | 0.3332 | 1 | 0.3432 | [6 empty] | 2 | [24 empty] | 2 | [24 empty] | 2 | [24 empty] | 1 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0.1666; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.3332; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.3432 | 34.32% | 4.29% | A este corte, se ha avanzado un 0.34% del informe programado en la vigencia, basado en las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. Este documento contendrá la presentación del estado del arte de los grupos competentes, descripción de la metodología desarrollada en las acciones de evaluación, seguimiento, control y monitoreo realizadas, con la cual se podrá determinar la toma de decisiones a nivel jurídico y la formulación de proyectos en el marco de la disminución los índices de contaminación ambiental. | N.A. | N.A. | Con la información recolectada se va compilando la caracterización y documentación para la elaboración del informe semestral y los resultados sirven para determinar el cumplimiento normativo. | \\192.168.175.17\scaav\2. Grupo Fuentes Fijas\INDICADORES POA\POA 2020-02
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 14943090000 | 1412790000 | 1412790000 | 79976000 | 1412790000 | 835107984 | 1412790000 | 860130666 | [6 empty] | 2973776000 | [24 empty] | 4122493000 | [24 empty] | 4321368000 | [24 empty] | 2112663000 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 79976000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 835107984; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 860130666 | 60.88% | 5.756%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 8 | 1 | 1 | 0.1666 | 1 | 0.3332 | 1 | 0.3432 | [6 empty] | 2 | [24 empty] | 2 | [24 empty] | 2 | [24 empty] | 1 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0.1666; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0.3332; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0.3432 | 34.32% | 4.29%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 14943090000 | 1412790000 | 1412790000 | 79976000 | 1412790000 | 835107984 | 1412790000 | 860130666 | [6 empty] | 2973776000 | [24 empty] | 4122493000 | [24 empty] | 4321368000 | [24 empty] | 2112663000 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 79976000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 835107984; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 860130666 | 60.88% | 5.756%
Ruido | 4 | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del D.C. | Suma | 269 | MAGNITUD FÍSICA | 4700 | 426 | 426 | 8 | 426 | 15 | 426 | 120 | [6 empty] | 893 | [24 empty] | 1272 | [24 empty] | 1651 | [24 empty] | 458 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 8; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 15; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 120 | 28.17% | 2.553% | A 30 de septiembre, se han realizado 120 acciones, equivalentes a: 71 visitas técnicas (8 visitas efectivas con medición, 44 visitas efectivas para cerrar el caso y 19 visitas no efectivas objeto de reprogramación), así como 49 actuaciones técnicas de otros documentos (2 conceptos técnicos aclaratorios, 1 comunicación oficial externa para finalizar caso de presunta afectación por emisión de ruido, 1 presentación técnica enviada, dirigida a la Cámara de Comercio de Bogotá, 15 oficios SUGA, 6 Informes de acciones populares, 1 evaluación de estudio de ruido, 2 participaciones WEBINAR MADS, 19 capacitaciones a los gestores de la OPEL, 1 Socialización a la CAL Mártires, 1 informe para la CAL de Tunjuelito). Acumulado de 120 equivalente al 28,17% de avance en la vigencia. | En atención a la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, el Gobierno Nacional y el Distrital han impartido instrucción en virtud de dicha declaratoria, por las cuales se han prohibido y/o restringido la realización de ciertas actividades económicas; y que, para el desarrollo de actividades de evaluación de la emisión de ruido, se requiere el seguimiento y cumplimiento estricto de protocolos de bioseguridad encaminados a la prevención y protección de la salud de la población. |  | Las metas planteadas, implican la evaluación, control y seguimiento a fuentes de emisión de ruido, para así, identificar aquellas zonas donde las actividades de comercio, industria o servicio están impactando de forma negativa las condiciones acústicas del sector donde se desarrollan, de esta forma, perjudicando la calidad de vida de la comunidad circunvecina, esta identificación debe permitir que la gestión para el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C sea más efectiva por todos los actores involucrados en la problemática ambiental del ruido, esto en el entendido que el compromiso frente al fomento de la calidad acústica del Distrito, depende de todos los generadores de emisiones, por medio del cumplimiento normativo ambiental vigente, que se traduce en una mejor calidad de vida para los ciudadanos. | Sistema de Información Ambiental de la Entidad Forest
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6440502131 | 621054131 | 621054131 | 0 | 621054131 | 433428000 | 621054131 | 433428000 | [6 empty] | 1480481000 | [24 empty] | 1633442000 | [24 empty] | 1710164000 | [24 empty] | 995361000 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 433428000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 433428000 | 69.79% | 6.73%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 4700 | 426 | 426 | 8 | 426 | 15 | 426 | 120 | [6 empty] | 893 | [24 empty] | 1272 | [24 empty] | 1651 | [24 empty] | 458 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 8; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 15; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 120 | 28.17% | 2.553%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 6440502131 | 621054131 | 621054131 | 0 | 621054131 | 433428000 | 621054131 | 433428000 | [6 empty] | 1480481000 | [24 empty] | 1633442000 | [24 empty] | 1710164000 | [24 empty] | 995361000 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 433428000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 433428000 | 69.79% | 6.73%
Red de Ruido | 5 | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el distrito. | Constante | 270 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 100%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 100%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 100% | 100% | 6.383% | A este corte, se presenta un avance del 100%, que equivalen a: 1) Visitas técnicas de evaluación de daños a 11 de las estaciones de monitoreo de ruido ambiental que se vieron involucradas en los desmanes ocurridos en los CAI, los días 09 y 10 de septiembre de 2020, y 2) Visitas de mantenimiento preventivo a 20 de las estaciones que componen el sistema. | N.A. | N.A. | Las metas planteadas permiten una mejor cobertura del monitoreo de niveles de ruido ambiental, así como la identificación de zonas con fuentes sonoras de alto impacto con las cuales se establecen los insumos para la identificación de la población afectada por ruido en el Distrito. | Isolucion - Sistema de Información Ambiental de la Entidad Forest
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3422408000 | 403410000 | 403410000 | 10000000 | 403410000 | 92564000 | 403410000 | 164519000 | [6 empty] | 689070000 | [24 empty] | 722702000 | [24 empty] | 758837000 | [24 empty] | 848389000 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 10000000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 92564000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 164519000 | 40.78% | 4.807%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [25 empty] | 0% | 0% | bar: 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL. to 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 100%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 100%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 100% | 100% | 6.383%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3422408000 | 403410000 | 403410000 | 10000000 | 403410000 | 92564000 | 403410000 | 164519000 | [6 empty] | 689070000 | [24 empty] | 722702000 | [24 empty] | 758837000 | [24 empty] | 848389000 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 10000000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 92564000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 164519000 | 40.78% | 4.807%
Visual | 6 | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV, instalados en el perímetro urbano del D.C. | Suma | 268 | MAGNITUD FÍSICA | 4000 | 234 | 234 | 28 | 234 | 46 | 234 | 192 | [6 empty] | 759 | [24 empty] | 1097 | [24 empty] | 1428 | [24 empty] | 482 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 28; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 46; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 192 | 82.05% | 4.8% | Para la vigencia del Proyecto de Inversión se han realizado (192) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Veintiocho (28) operativos de control y seguimiento - Cincuenta y tres (53) visitas a elementos mayores - Dos (02) documentos técnicos - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Cincuenta y cinco (55) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. - Cincuenta y tres (53) visitas a elementos menores. Correspondiente a un avance en la meta para la vigencia del 82,05%, y un avance en la meta del cuatrienio del 4,8%. | N.A. | N.A. | * Disminución de la afectación paisajistica originada por la sobreexposición de elementos publicitarios en Bogotá a través de la pedagógia y las actuaciones administrativas y juridicas sobre los presuntos infractores. * Legalización de la publciidad exterior visual en la ciudad | * Información generada por el equipo de trabajo de Publicidad Exterior Visual - PEV.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6758539131 | 658814131 | 658814131 | 0 | 658814131 | 451588000 | 658814131 | 472900000 | [6 empty] | 1294148000 | [24 empty] | 1847411000 | [24 empty] | 1939781000 | [24 empty] | 1018385000 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 451588000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 472900000 | 71.78% | 6.997%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 4000 | 234 | 234 | 28 | 234 | 46 | 234 | 192 | [6 empty] | 759 | [24 empty] | 1097 | [24 empty] | 1428 | [24 empty] | 482 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 28; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 46; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 192 | 82.05% | 4.8%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 6758539131 | 658814131 | 658814131 | 0 | 658814131 | 451588000 | 658814131 | 472900000 | [6 empty] | 1294148000 | [24 empty] | 1847411000 | [24 empty] | 1939781000 | [24 empty] | 1018385000 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 451588000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 472900000 | 71.78% | 6.997%
Visual | 7 | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | Constante | 268 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 100%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 100%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 100% | 100% | 6.383% | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del Aire, Auditiva y Visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el trimestre, se atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación Administrativa Sancionatoria, obteniendo el siguiente avance: • N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 146 • N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 146 Por último, es importante tener presente que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remitan las áreas para ser acogidos jurídicamente. | N.A. | N.A. | Disminuir el alto volumen de expedientes sancionatorios ambientales que periódicamente se han venido acumulando sin ser objeto de trámite. Así mismo, se busca mejorar transversalmente y hacer más eficiente el proceso sancionatorio ambiental, garantizando la oportuna articulación entre todos los actores internos que inciden en el proceso. | Sistema de Información Ambiental FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3391670000 | 450000000 | 450000000 | 0 | 450000000 | 373112000 | 450000000 | 373112000 | [6 empty] | 691670000 | [24 empty] | 900000000 | [24 empty] | 900000000 | [24 empty] | 450000000 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 373112000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 373112000 | 82.91% | 11%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [25 empty] | 0% | 0% | bar: 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL. to 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [24 empty] | 100% | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 100%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 100%; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 100% | 100% | 6.383%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3391670000 | 450000000 | 450000000 | 0 | 450000000 | 373112000 | 450000000 | 373112000 | [6 empty] | 691670000 | [24 empty] | 900000000 | [24 empty] | 900000000 | [24 empty] | 450000000 | [13 empty] | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 373112000; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 373112000 | 82.91% | 11%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 47704336528 | 4935454528 | 4935454528 | 146524312 | 4935454528 | 3056265440 | 4935454528 | 3203116833 | [5 empty] | 0 | 10067880000 | [24 empty] | 12676670000 | [23 empty] | 0 | 12995889000 | [24 empty] | 7028443000 | [11 empty] | 0 | 0 | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 146524312; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 3056265440; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 3203116833 | 64.9% | 6.715%
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 47704336528 | 4935454528 | 4935454528 | 146524312 | 4935454528 | 3056265440 | 4935454528 | 3203116833 | [5 empty] | 0 | 10067880000 | [24 empty] | 12676670000 | [23 empty] | 0 | 12995889000 | [24 empty] | 7028443000 | [11 empty] | 0 | 0 | 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 146524312; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 3056265440; 7,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 3203116833 | 64.9% | 6.715%
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on DG9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DH9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DI9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DJ9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DK9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DL9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DM9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DN9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7778 - Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2000 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE A SEPTIEMBRE AÑO 2020
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Aire | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 1. Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos de la RMCAB | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 15% | 5.25% | En el acumulado a septiembre de 2020, se han realizado los reportes de los mantenimientos preventivos y correctivos, estos han sido ejecutados por los técnicos de campo. Cumplimiento del 100% de esta actividad en el periodo. Avance acumulado de la actividad, 40% en la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 6.7% |  |  |  | 40.02%
|  | 2. Realizar la validación y análisis de los datos provenientes de las estaciones de la RMCAB | X |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100% |  | 3% | Para el 2020, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte promedio de operatividad para el trimestre es del 97,54% (el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red que se genera a través del software Envista). Se realizó el análisis de datos del Trimestre tercero de 2020 Avance acumulado de la actividad, 50% en la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% |  |  |  | 49.98%
|  | 3. Elaborar y publicar en la pagina de la RMCAB 8 informes periodicos de calidad del aire | X |  | Programado | [6 empty] | 12.5% | 12.5% | 25% | 12.5% | 12.5% | 25% | 100% |  | 3% | Para el tercer trimestre de 2020, se han elaborado y publicado los informes mensuales y el informe Trimestral de 2020. Avance acumulado de la actividad, 50% en la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 12.5% | 6.25% | 31.25% |  |  |  | 50%
|  | 4. Integrar los datos de las nuevas estaciones y nuevos equipos de la RMCAB | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 15% | 25% | 30% | 30% | 100% |  | 2.25% | Para el mes de Septiembre de 2020; se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos, se solicito la activación de las estaciones nuevas (El Jazmín, Usme y Bosa) en el Envista Web. Avance acumulado de la actividad, 15% en la vigencia 2020. Se reporta avance a partir de este mes.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 15% |  |  |  | 15%
|  | 5. Realizar acciones encaminadas a la integración de las redes de monitoreo de calidad del aire de la CAR y de la RMCAB. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 0.75% | Septiembre: Se realizó reunión entre la SDA y la CAR en la cual se revisaron las mesas de articulación entre las entidades, en el marco del avance a las actividades establecidas en el plan de trabajo acordado, por parte de la CAR se recibió la base de datos del monitoreo de calidad de aire de las estaciones Bogotá región y se programo una reunión con el Director de la DLIA de la CAR para comienzos de octubre. Avance acumulado de la actividad, 25% en la vigencia 2020. Se reporta avance a partir de este mes.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 25% |  |  |  | 25%
|  | 6. Apoyar técnicamente la evaluación y selección de sensores de bajo costo, útiles para el establecimiento de una red de monitoreo de exposición a la contaminación. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 0.75% | En lo ejecutado en el año 2020, se recibió la propuesta de Trébola Organización ecológica / Dejusticia de participar en el proyecto ciudadano de monitoreo de la calidad del aire con sensores de bajo costo, adicionalmente se propone también participar en un ejercicio análogo que desde la Secretaría Distrital de Ambiente se está adelantando, se articularan los dos proyectos de modo que surja uno solo o dos en paralelo, pero armonizados. Avance acumulado de la actividad, 40% en la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% |  |  |  | 40%
Aire | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 7. Elaborar el documento técnico con las acciones de evaluación y cierre al Plan Decenal de Descontaminación del Aire de Bogotá | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | 100% | 15% | 5% | En el avance acumulado del 2020; se presenta el desarrollo del documento técnico el cual contiene los resultados alcanzados en el marco del PDDAB correspondiente al portafolio de medidas priorizadas y medidas complementarias para el periodo de 2010 a 2019, se incluye información relacionada con los logros alcanzados, gestión realizada y limitaciones evidenciadas. Así mismo se presenta la información de los indicadores de seguimiento realizados al PDDAB del 2010 a 2017 e incluyendo la información relacionada respecto al proceso de actualización surtido desde el año 2017 a 2019. Avance acumulado de la actividad, 30% en la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 10% | 20% |  |  |  | 30%
|  | 8. Elaborar el documento técnico con la estimación y espacialización de las emisiones de la ciudad de Bogotá | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | 100% |  | 5% | El avance acumulado al mes de septiembre; presenta en el documento las metodologías utilizadas para la estimación de los inventarios de emisión que contemplan enfoques Top-Down y Bottom-Up. Mientras que el primer enfoque utiliza información en un rango de tiempo y zona específica (lo cual es ideal para tener un panorama general del estado de las emisiones a nivel ciudad); el segundo permite desagregar temporal y espacialmente las emisiones, útil para ejercicios de modelación detallada de la calidad del aire. Avance acumulado de la actividad, 30% en la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 10% | 20% |  |  |  | 30%
|  | 9. Elaborar el documento técnico de lineamintos sobre protocolos de actuación en eventos de contaminación atmosferica y sobre gobernanzas del aire | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | 100% |  | 5% | Para el avance del primer trimestre del PDD, se adelantan las etapas para la definición y adopción del nuevo IBOCA, la primera, atenderá a la necesidad inmediata de armonizar la escala de colores del IBOCA con el ICA nacional o del AQI de la US-EP, sin desatender su función en la gestión del riesgo. La segunda etapa se realizará en el medio plazo y dentro del actual periodo de gobierno, y considerará el ajuste de la ecuación o atributos del IBOCA a las condiciones epidemiológicas de Bogotá, así como la posibilidad de incluir características Now Cast, es decir, volverlo más sensible a tiempos cortos (menos de 24 horas), especialmente en condiciones de alerta o emergencia. En este mes, este proceso se ha nutrido de diferentes espacios de gobernanza. Uno es la articulación de la SDS y la SDA, en la cual se ha discutido el origen, las bases técnicas actuales y la prospección del IBOCA, así como un documento inicial de articulado para el acto administrativo que adopte la nueva versión del IBOCA. En la Mesa de Expertos de Calidad del Aire que se conformó entre profesores-investigadores en calidad del aire y profesionales de la SDA se definió un grupo de trabajo específico para la revisión técnica de este proceso. Avance acumulado de la actividad, 15% en la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 10% | 5% |  |  |  | 15%
Aire |  | 10. Realizar la intervención a las Fuentes Fijas ubicadas en el Distrito Capital, a traves de las acciones de evaluación, control, seguimiento y monitoreo. | X |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100% | 15% | 4.5% | Con el fin de construir el informe correspondiente al segundo semestre de 2020, se realizó intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control, acompañamientos entre otras actividades del sector de fuentes fijas, con esta información se adelanta la construcción del informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes fijas. Avance acumulado de la actividad, 16,1% en la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 6.38% | 5.27% | 4.44% |  |  |  | 16.09%
|  | 11. Atender las solicitudes de quejas, derechos de petición, entes de control y radicados allegadas a la Entidad a traves de vistas de inspección, vigilancia y control. | X |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100% |  | 3% | Para el avance acumulado de este periodo se han realizado los controles a establecimientos que cuentan con fuentes fijas de emisión atmosférica, haciendo las visitas de Inspección, Vigilancia y Control en un total de 165 visitas técnicas emitiendo las correspondientes respuestas y actuaciones técnicas donde un análisis ambiental y normativo y las actividades que deben realizar los establecimientos e industrias para dar cumplimento con la normatividad ambiental. Avance acumulado de la actividad, 50% en la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% |  |  |  | 49.98%
|  | 12. Realizar las mediciones a los vehículos durante los operativos de evaluación, control y seguimiento a las fuentes móviles. | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 100% |  | 4.5% | Para el tercer trimestre de 2020: En el marco de la construcción del informe correspondiente al segundo semestre de 2020 se desarrollaron diferentes operativos de evaluación, control y seguimiento a fuentes móviles para un total de 1.525 revisiones. Avance acumulado de la actividad, 22,9% en la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 4.36% | 6.35% | 16.57% |  |  |  | 22.92%
|  | 13. Programar y ejecutar las visitas técnicas del programa de auditoria a los centros de diagnostico automotor que operan en el distrito capital. | X |  | Programado | [6 empty] | 9% | 12% | 18.2% | 15.2% | 24.2% | 21.4% | 100% |  | 1.5% | En el acumulado de 2020 se han realizado visitas técnicas de certificación ambiental en materia de revisión de gases a CDAs. Con un avance acumulado de la actividad, 42,2% en la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 9% | 12% | 21.21% |  |  |  | 42.21%
|  | 14. Estructurar y evaluar estrategias alternativas de seguimiento y control a fuentes móviles | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 1.5% | Para le vigencia 2020; se han definido los hitos y acciones a corto y mediano plazo para cada uno de los posibles programas, así como un plan de trabajo general con la definición de actores. Se realizaron comentarios al documento del “Contrato de consultoría No SDA-CM-SECOP II-E-20191394” que tiene como fin “Diseñar, desarrollar, implementar y dar soporte técnico a plataforma web que permita el registro, actualización, auditoría y gestión de información asociada a la gestión ambiental del transporte de Bogotá y de emisiones industriales dentro de la jurisdicción de la secretaria distrital de ambiente” Se realizaron comentarios a la actualización de la Resolución 910 de 2008 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, relacionada en la definición de los límites de emisión en homologación en vehículos nuevos y los límites de emisiones a vehículos en uso. Con un avance acumulado de la actividad, 40% en la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 5% | 15% | 20% |  |  |  | 40%
Ruido | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del D.C. | 15. Realizar documentos técnicos de evaluación y seguimiento de emisión de ruido a establecimientos de comercio, industria y servicio, generados por visitas con medición/sin medición y no efectivas. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 15% | 12.75% | El avance acumulado a septiembre de 2020; fueron realizadas un total, del mes 71 visitas técnicas. Con un avance acumulado de la actividad, 17,96% en la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 1.38% | 0.27% | 17.96% |  |  |  | 19.61%
|  | 16. Realizar docstécnicos: oficios evaluación de estudios de emisión de ruido conceptos técnicos aclaratorio y demás documentos relacionados que no requieren visita técnica. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | 2.25% | Para el acumulado al mes de septiembre de 2020, Total, del mes 49 documentos técnicos. Con un avance acumulado de la actividad, 62,16% en la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 4.8% | 9.6% | 62.16% |  |  |  | 76.56%
Red de Ruido | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el distrito. | 17. Asegurar la continua operación y comunicación de las estaciones de monitoreo que conforman la red de monitoreo de ruido ambiental del Distrito | X |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100% | 15% | 7.5% | El avance acumulado de la actividad; se realizaron visitas técnicas de evaluación de daños a Once (11 de las estaciones de monitoreo de ruido ambiental que se vieron involucradas en los desmanes ocurridos en los CAI del Distrito los días 09 y 10 de septiembre de 2020. Asimismo, se realizaron visitas en donde se realizó mantenimiento preventivo a veinte (20) de las estaciones que componen el sistema. Con un avance acumulado de la actividad, 50% en la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% |  |  |  | 49.98%
|  | 18. Acreditar la metodología de medición de ruido ambiental ISO 1996 llevado a cabo por la SDA ante el IDEAM | X |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100% |  | 1.5% | Para el acumulado del avance se gestionan, diligencian y envían los convenios de confidencialidad, formatos de conflicto de intereses, formatos, actas, autorizaciones de personal, matices y bases de datos relacionadas con la gestión metrológica del área técnica de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en cumplimiento con los lineamientos del laboratorio ambiental de la SDA (LABCIMAB) como parte de los proceso necesarios para llevar a cabo la acreditación en la matriz Aire – Ruido – Ruido Ambiental ISO 1996 ante el IDEAM. Con un avance acumulado de la actividad, 50% en la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% |  |  |  | 49.98%
|  | 19. Elaborar un informe técnico semestral de ruido ambiental que sirva como insumo para la identificación del porcentaje Urbano de Afectados por Ruido (%PUAR) | X |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100% |  | 6% | Para el mes de septiembre se avanzó en la proyección del informe semestral de la operación de la red de ruido, en el cual se incluyó el reporte de mantenimiento preventivo y el balance de afectación a las estaciones por los siniestros ocurridos durante los actos de vandalismo ocurridos durante el mes.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% |  |  |  | 49.98%
Visual | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV, instalados en el perímetro urbano del D.C. | 20. Desarrollar actividades de control y sensibilización de los elementos Publicidad Exteriores Visual - PEV en las zonas críticas según el P.D.D. | X |  | Programado | [6 empty] | 9.72% | 6.94% | 20.83% | 20.83% | 20.83% | 20.85% | 100% | 15% | 4.5% | Para el mes de septiembre de 2020, fueron realizados quince (15) operativos sobre las zonas de mayor saturación, de los cuales (06) corresponden a control y (09) operativos a sensibilización de la siguiente manera: Chapinero (UPZ 99 Chapinero): Total: (02) Op. control, el día 07 de septiembre, interviniendo 10 establecimientos. Kennedy (UPZ 44 Américas): Total: (01) Op. sensibilización, el día 10 de septiembre, interviniendo 10 establecimientos. Kennedy (UPZ 45 Carvajal): Total: (03) Op. sensibilización, los días 10 y 15 de septiembre, interviniendo 10, 10, 10 y 11 establecimientos respectivamente. Kennedy (UPZ 47 Kennedy Central): Total: (01) Op. sensibilización, el día 10 de septiembre, interviniendo 10 establecimientos. Suba (UPZ 18 Britalia): (01) Op. control, el día 07 de septiembre, interviniendo 5 establecimientos. Suba (UPZ 19 El Prado): (01) Op. control, el día 07 de septiembre, interviniendo 5 establecimientos y (01) Op. sensibilización, el día 15 de septiembre, interviniendo 10 establecimientos. Suba (UPZ 20 La Alhambra): (01) Op. control, el día 02 de septiembre, interviniendo 5 establecimientos y (02) Op. sensibilización, los días 02 y 08 de septiembre, interviniendo 10 y 11 establecimientos respectivamente. Suba (UPZ 24 Niza): (01) Op. control, el día 08 de septiembre, interviniendo 5 establecimientos.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 6.94% | 8.328% | 20.83% |  |  |  | 36.1%
|  | 21. Realizar operativos de control y seguimiento a los elementos mayores o vallas tubulares dentro del distrito. | X |  | Programado | [6 empty] | 10.81% | 5.41% | 27.03% | 18.92% | 18.92% | 18.91% | 100% |  | 3% | En el mes de septiembre fueron realizadas un total de cuatro (44) visitas a elementos mayores de PEV como sigue: • Barrios Unidos: 7 visitas en las UPZ 98 Los Alcázares, 21 Los Andes, 22 Doce de Octubre. • Chapinero: 2 visitas en las UPZ 99 Chapinero 97 Chico Lago • Engativá: 9 visitas en las UPZ 26 Las Ferias, 31 Santa Cecilia, 29 Minuto de Dios, 30 Boyacá Real, 116 Álamos, 73 Garcés Navas. • Fontibón: 1 visita en la UPZ 117 Aeropuerto El Dorado • Kennedy: 1 visita en la UPZ 45 Carvajal. • Santa Fe: 3 visitas en las UPZ 91 Sagrado Corazón, 93 Las Nieves. • Suba: 9 visitas en las UPZ 20 La Alhambra, 24 Niza, 28 El Rincón, 18 Britalia, 27 Suba, 19 El Prado. • Teusaquillo: 2 visitas en la UPZ 107 Quinta Paredes. • Usaquén: 10 visitas en las UPZ 14 Usaquén, 16 Santa Bárbara, 15 Country Club, 13 Los Cedros.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 5.4% | 10.82% | 28.91% |  |  |  | 45.13%
|  | 22. Elaborar los documentos técnicos requeridos para el adecuado proceso interno de los elementos Publicidad Exteriores Visual - PEV ilegales en el distrito | X |  | Programado | [6 empty] | 0.8% | 19.2% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 3% | Se realizó un documento de control sobre IVC.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0.8% | 0% | 0.8% |  |  |  | 1.6%
|  | 23. Realizar seguimiento a la actualización mensual de la información contenida en el Sistema Integrado de Información de Publicidad Exterior Visual - SIIPEV para dar cumplimiento al Acuerdo 610/2015 | X |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100% |  | 1.5% | En el mes de septiembre se realizó el seguimiento al Sistema Integrado de Información de Publicación Exterior Visual – SIIPEV y se validó el cargue de la información. En el primer trimestre de la vigencia del PDD, se realizó la evaluación de (55) solicitudes de registro que dejaron como resultado: 18 registros otorgados y 37 requerimientos de información.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 16.66% |  |  |  | 16.66%
|  | 24. Realizar visitas a establecimientos de comercio con Publicidad Exterior Visual - PEV de acuerdo a las Peticiones y Quejas que alleguen a grupo. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 100% |  | 3% | En el mes de septiembre fueron realizadas un total de veinte y ocho (28) visitas a elementos PEV como sigue: • Antonio Nariño: 1 visita en la UPZ 38 Restrepo • Barrios Unidos: 1 visita en la UPZ 98 Los Alcázares • Chapinero: 5 visitas en las UPZ 97 Chico Largo, 89 San Isidro - Patios • Engativá: 2 visitas en las UPZ 29 Minuto de Dios, 26 Las Ferias • Fontibón: 5 visitas en las UPZ 75 Fontibón 114 Modelia • Kennedy: 2 visitas en las UPZ 46 Castilla • Puente Aranda: 1 visita en la UPZ 43 San Rafael • Santa Fe: 1 visita en la UPZ 93 Las Nieves • Suba: 6 visitas en las UPZ 25 La Floresta, 24 Niza, 27 Suba, 19 El Prado • Usaquén: 4 visitas en las UPZ 15 Country Club, 13 Los Cedros, 16 Santa Bárbara.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 61.11% |  |  |  | 61.11%
|  | 25. Revisar los conceptos técnicos y proyección de los actos administrativos requeridos. | X |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100% |  | 3.75% | Para la vigencia 2020 y durante los meses se julio, agosto y septiembre se acogieron jurídicamente los siguientes conceptos técnicos: • Julio: 13 Conceptos Técnicos • Agosto: 13 Conceptos Técnicos • Septiembre: 133 Conceptos Técnicos
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% |  |  |  | 49.98%
Visual | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 26. Manejar los expedientes sancionatorios según la ley de archivo y los lineamientos establecidos por la entidad. | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 10% | 1.25% | En la Vigencia del PDD en los meses de agosto y septiembre se realizaron las siguientes acciones: • Se realizaron acciones asociadas al proceso de organización documental (Asociación de radicados a expedientes) o Agosto 3203 expedientes o Septiembre 146 (clasificación de documentos 128, hoja de ruta 18) • Revisión del archivo de la Dirección de Control Ambiental con el fin de verificar las condiciones del acervo documental, las instalaciones, la ubicación y estado físico de los expedientes. • Revisión de las tablas de retención documental de la Dirección y las subdirecciones.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 5% | 15% | 20% |  |  |  | 40%
|  | 27. Notificar los actos administrativos en cumplimiento de la normatividad establecida. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 100% |  | 3.75% | Durante el mes de Agosto se realizaron las siguientes acciones asociadas al trámite de notificación 1. Solicitudes de autorización de notificación electrónica 2. Proyección de comunicaciones para notificación 3. Proyección de Memorandos para notificación 4. Proyección de Oficios para notificación en CADE Durante el mes de Septiembre se realizaron 34 acciones asociadas al trámite de notificación: 1. Notificación: Fuentes Fijas 9 2. Fuentes Moviles:2 3. Publicidad Exterior Visual:13 4. Ruido:10 Durante el mes de septiembre se proyectaron 505 comunicación / oficios / citaciones.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 10% | 22.5% |  |  |  | 32.5%
|  | 28. Realizar seguimiento y control del cumplimiento de las acciones requeridas en el marco del impulso sancionatorio. | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 1.25% | En el acumulado de la vigencia del 2020; durante el mes de agosto se realizaron las siguientes acciones asociadas a los procesos de control y seguimiento ambiental: • Revisión de los procesos sancionatorios 4248968, 4161807,3933883, 3936807, 4132058,41105153. • Se elaboró memorando a la Dirección de Planeación y Sistemas de información con el fin de solicitar la apertura de un reparto para los procesos que debe tramitar el grupo técnico de la Dirección de Control Ambiental. Este oficio se elaboró bajo el proceso 4864912. Durante el mes de septiembre se llevó a cabo las siguientes actividades asociadas a los procesos de control y seguimiento ambiental: • Se asistió a las diferentes reuniones estratégicas sobre los procedimientos y actividades en el marco de control y seguimiento ambiental de los siguientes temas: o Metodología de trabajo grupo jurídico de la Dirección de Control Ambiental. o Presentación del modelo de informe de criterios para publicidad exterior visual. o Lineamentos del equipo multas, procesos pendientes por gestionar y procesos para trasladar a reparto del equipo de multas. o Retroalimentación y articulación de los criterios a reportar en el Plan de Acción del proyecto 7778.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 5% | 15% | 20% |  |  |  | 40%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on V13: YULIED.PENARANDA: Creo pertinente que para el próximo reporte relacionen cual es el reporte aunque lo dice la actividad, lo relacionen en el avance

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  |  | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7778 - Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3. Identificación del punto de invesión | 4, Variable | 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 |  | 6, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 7,EJECUTADO | [12 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, ORIENTACIÓN |  | 10. POBLACIÓN | [10 empty] | 11, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
[5 empty] | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 8,1 LOCALIDAD(ES) | 8.2 UPZ(S) | 8,3 BARRIO(S) | 8,4 GEORREFERENCIACIÓN | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 9,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 9,2 POLÍTICA | 10.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 10.2 NÚMERO DE HOMBRES | 10.3 NÚMERO DE MUJERES | 10.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 10.5 GRUPO ETARIO | 10.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 10.7 CONDICION POBLACIONAL | 10.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 10.9 GRUPOS ETNICOS | 10.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 10.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | Bogotá D.C. Nota: El Plan de Gestión Integral de Calidad del Aire se encuentra enmarcado en las acciones de monitoreo, control y gestión a la calidad del aire, las cuales serán realizadas conjuntamente como ciudad en el marco del desarrollo de gobernanza, es decir que las estrategias, planes y proyectos estarán orientados al cumplimiento de la meta de reducir el 10% promedio ponderado de Material Partículado PM10 y PM2.5 para la ciudad. Como instrumento de planeación aplica para la ciudad y no cuenta con un diferenciador por localidad, sino como eje articulador de acciones que se desarrollen para mejorar la calidad del aire de la ciudad. | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 100%; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 100%; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 100% | [7 empty] | 100% | 90.5% | 100% |  |  |  |  | Todas las Localidades (19). | N.A | N.A | N.A | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 3679382 | 4036396 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7715778
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 775545944 | 775545944 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 775545944; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 775545944; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 775545944 | [7 empty] | 56548312 | 404965456 | 433527167
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | [19 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: 6, ACTUALIZACIÓN Jul to 6, ACTUALIZACIÓN Sep
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 100%; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 100%; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 100%; 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 0%; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 0%; 6, ACTUALIZACIÓN Dic: 0% | [7 empty] | 100% | 90.5% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 775545944 | 775545944 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 775545944; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 775545944; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 775545944; 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 56548312 | 404965456 | 433527167 | 0 | 0 | 0
2 | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | Bogotá D.C. Nota: El Plan de Gestión Integral de Calidad del Aire se encuentra enmarcado en las acciones de monitoreo, control y gestión a la calidad del aire, las cuales serán realizadas conjuntamente como ciudad en el marco del desarrollo de gobernanza, es decir que las estrategias, planes y proyectos estarán orientados al cumplimiento de la meta de reducir el 10% promedio ponderado de Material Partículado PM10 y PM2.5 para la ciudad. Como instrumento de planeación aplica para la ciudad y no cuenta con un diferenciador por localidad, sino como eje articulador de acciones que se desarrollen para mejorar la calidad del aire de la ciudad. | MAGNITUD FÍSICA | 4 | 4 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 4; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 4; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 4 | [7 empty] | 0 | 0.1 | 1 |  |  |  |  | Todas las Localidades (19). | N.A | N.A | N.A | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 3679382 | 4036396 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7715778
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 613840322 | 613840322 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 613840322; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 613840322; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 613840322 | [7 empty] | 0 | 465500000 | 465500000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 4 | 4 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 4; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 4; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 4; 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 613840322 | 613840322 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 613840322; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 613840322; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 613840322; 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 465500000 | 465500000 | 0 | 0 | 0
3 | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | Bogotá D.C. Nota: El Plan de Gestión Integral de Calidad del Aire se encuentra enmarcado en las acciones de monitoreo, control y gestión a la calidad del aire, las cuales serán realizadas conjuntamente como ciudad en el marco del desarrollo de gobernanza, es decir que las estrategias, planes y proyectos estarán orientados al cumplimiento de la meta de reducir el 10% promedio ponderado de Material Partículado PM10 y PM2.5 para la ciudad. Como instrumento de planeación aplica para la ciudad y no cuenta con un diferenciador por localidad, sino como eje articulador de acciones que se desarrollen para mejorar la calidad del aire de la ciudad. | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [19 empty] | 0.1666 | 0.3332 | 0.3432 |  |  |  |  | Todas las Localidades (19). | N.A | N.A | N.A | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 3679382 | 4036396 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7715778 | bar: 6, ACTUALIZACIÓN Jul to 6, ACTUALIZACIÓN Sep
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1412790000 | 1412790000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 1412790000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 1412790000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 1412790000 | [7 empty] | 79976000 | 835107984 | 860130666
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 1; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 1; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 1; 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0.1666 | 0.3332 | 0.3432 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1412790000 | 1412790000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 1412790000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 1412790000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 1412790000; 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 79976000 | 835107984 | 860130666 | 0 | 0 | 0
4 | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del D.C. | Bogotá D.C. Nota: La ejecución y cumplimiento de la meta del Proyecto de Inversión, se desarrolla sobre el Distrito Capital toda vez que su acción de evaluación, control y seguimiento no se delimitan a una o varias zonas especificas, la medición, impacto y resultados generados se aplican a nivel ciudad. | MAGNITUD FÍSICA | 426 | 426 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 426; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 426; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 426 | [7 empty] | 8 | 15 | 120 |  |  |  |  | Todas las Localidades (19). | N.A | N.A | N.A | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 3679382 | 4036396 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7715778
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 621054131 | 621054131 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 621054131; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 621054131; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 621054131 | [7 empty] | 0 | 433428000 | 433428000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 426 | 426 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 426; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 426; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 426; 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 8 | 15 | 120 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 621054131 | 621054131 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 621054131; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 621054131; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 621054131; 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 433428000 | 433428000 | 0 | 0 | 0
5 | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el distrito. | Bogotá D.C. Nota: Si bien la operación de la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá, se realiza por estaciones ubicadas en distintos sectores de la ciudad; la medición y resultados generados se establecen a nivel ciudad. | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 100%; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 100%; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | Todas las Localidades (19). | N.A | N.A | N.A | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 3679382 | 4036396 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7715778
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 403410000 | 403410000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 403410000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 403410000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 403410000 | [7 empty] | 10000000 | 92564000 | 164519000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | [19 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: 6, ACTUALIZACIÓN Jul to 6, ACTUALIZACIÓN Sep
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 100%; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 100%; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 100%; 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 0%; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 0%; 6, ACTUALIZACIÓN Dic: 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 403410000 | 403410000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 403410000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 403410000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 403410000; 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 10000000 | 92564000 | 164519000 | 0 | 0 | 0
6 | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV, instalados en el perímetro urbano del D.C. | Bogotá D.C. Nota: La ejecución y cumplimiento de la meta del Proyecto de Inversión, se desarrolla sobre el Distrito Capital toda vez que su acción de evaluación, control y seguimiento no se delimitan a una o varias zonas especificas, la medición, impacto y resultados generados se aplican a nivel ciudad. | MAGNITUD FÍSICA | 234 | 234 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 234; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 234; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 234 | [7 empty] | 28 | 46 | 192 |  |  |  |  | Todas las Localidades (19). | N.A | N.A | N.A | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 3679382 | 4036396 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7715778
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 658814131 | 658814131 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 658814131; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 658814131; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 658814131 | [7 empty] | 0 | 451588000 | 472900000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 234 | 234 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 234; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 234; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 234; 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 28 | 46 | 192 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 658814131 | 658814131 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 658814131; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 658814131; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 658814131; 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 451588000 | 472900000 | 0 | 0 | 0
7 | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | Bogotá D.C. | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 100%; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 100%; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | Todas las Localidades (19). | N.A | N.A | N.A | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 3679382 | 4036396 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7715778
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 450000000 | 450000000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 450000000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 450000000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 450000000 | [7 empty] | 0 | 373112000 | 373112000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | [19 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: 6, ACTUALIZACIÓN Jul to 6, ACTUALIZACIÓN Sep
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 100%; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 100%; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 100%; 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 0%; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 0%; 6, ACTUALIZACIÓN Dic: 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 450000000 | 450000000 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 450000000; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 450000000; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 450000000; 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 373112000 | 373112000 | 0 | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 4935454528 | 4935454528 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 4935454528; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 4935454528; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 4935454528; 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 146524312 | 3056265440 | 3203116833 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 0 | 0 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 4935454528 | 4935454528 | 6, ACTUALIZACIÓN Jul: 4935454528; 6, ACTUALIZACIÓN Ago: 4935454528; 6, ACTUALIZACIÓN Sep: 4935454528; 6, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 6, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 146524312 | 3056265440 | 3203116833 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica el código, se ajustan encabezados, incluyen campos para el registro de observaciones, justifiación, poligono MMI y política. |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.