## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7778 - Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 35 Manejo y prevención de contaminación
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
2 | 35 | 268 | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 285 | Número de Acciones de Seguimiento realizadas | Numero | Suma | 4000 | 234 | [12 empty] | 234 | 195 | 234 | 234 | 195 | 195 | 195 | 798 | 37 | 38 | 65 | 10 | 69 | 33 | 72 | 44 | 72 | 58 | 104 | 93 | 62 | 229 | 72 | 110 | 71 | 54 | 70 | 70 | 65 | 24 | 39 | 31 | 798 | 798 | 794 | 798 | 794 | 1101 | 71 | 0 | 92 | 49 | 97 | 60 | 102 | 92 | 102 | 93 | 92 | 93 | 63 | 120 | 88 | 164 | 102 | 242 | 102 | 126 | 102 | 113 | 221 | 82 | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | 1428 | 29 | 29 | 8 | 8 | 161 | 161 | 147 |  | 149 |  | 137 |  | 119 |  | 137 |  | 148 |  | 144 |  | 144 |  | 105 |  | 1428 | 198 | 198 | 1428 | 198 | 349 | [29 empty] | 100% | 100% | 13.87% | 99.84% | 60.52% | Acumulado al I trimestre de la vigencia se tiene un avance de 198 acciones de seguimiento y control, desagregadas de la siguiente manera: (30) operativos de sensibilización y control, (09) visitas a elementos mayores de Elementos de Publicidad Exterior Visual -PEV- y (159) documentos técnicos firmados por el control de la PEV en las Zonas de Mayor Densidad -ZMD-. De las cuales a marzo se realizaron ciento setenta y uno (161) acciones de seguimiento y control en las zonas críticas de mayor densidad para los elementos menores de PEV y para elementos mayores así: • Uno (01) operativo: (01) de Sensibilización en Suba, visitando así 10 establecimientos respectivamente. • Una (01) visita para elementos mayores: (01) de control en Barrios Unidos. • Ciento cincuenta y nueve (159) documentos técnicos: firmados para las zonas que entran en las ZMD. La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de seguimiento y control sobre los PEV en las zonas con mayor densidad. Presenta un avance acumulado al Plan de Desarrollo de (2.421) acciones, de las cuales (195) corresponden a la vigencia 2020, (794) acciones para la vigencia 2021, y (1.234) para la vigencia 2022 y (198) acciones en la vigencia 2023. De la siguiente manera: (847) operativos de sensibilización y control, (353) visitas a elementos mayores de PEV y (1.221) documentos técnicos. | N.A. | N.A. | *Disminución de la afectación paisajística originada por la sobreexposición de elementos publicitarios en Bogotá a través de la pedagogía y las actuaciones administrativas y jurídicas sobre los presuntos infractores. *Legalización de la publicidad exterior visual en la ciudad. | Información generada por el equipo de trabajo de Publicidad Exterior Visual - PEV.
2 | 35 | 269 | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del D.C. | 286 | Número de Acciones de Seguimiento realizadas | Numero | Suma | 4700 | 426 | [12 empty] | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 893 | 15 | 36 | 18 | 16 | 90 | 104 | 97 | 116 | 97 | 76 | 97 | 115 | 97 | 96 | 97 | 102 | 97 | 96 | 97 | 69 | 91 | 65 | 4 | 6 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 1272 | 0 | 11 | 102 | 129 | 130 | 109 | 130 | 115 | 130 | 194 | 130 | 127 | 130 | 138 | 130 | 117 | 130 | 142 | 130 | 121 | 130 | 137 | 146 | 78 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1585 | 62 | 62 | 77 | 77 | 102 | 102 | 168 |  | 168 |  | 168 |  | 168 |  | 168 |  | 168 |  | 168 |  | 96 |  | 72 |  | 1585 | 241 | 241 | 1585 | 241 | 309 | [29 empty] | 100% | 100% | 15.21% | 100% | 64.83% | El avance acumulado del Plan de Desarrollo es de 3044 acciones, las cuales se desagregan a continuación por vigencia así: • I Trimestre 2023: 241 acciones (195 vistas y 46 otras acciones de gestión) • Vigencia 2022: 1418 acciones (1202 visitas y 216 otras acciones de gestión) • Vigencia 2021: 897 acciones (761 visitas y 136 otras acciones de gestión) • Vigencia 2020: 491 acciones (374 visitas y 117 otras acciones de gestión) | N.A. | N.A. | Las metas planteadas, implican la evaluación, control y seguimiento a fuentes de emisión de ruido, para así, identificar aquellas zonas donde las actividades de comercio, industria o servicio están impactando de forma negativa las condiciones acústicas del sector donde se desarrollan, de esta forma, perjudicando la calidad de vida de la comunidad circunvecina, esta identificación debe permitir que la gestión para el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C sea más efectiva por todos los actores involucrados en la problemática ambiental del ruido, esto en el entendido que el compromiso frente al fomento de la calidad acústica del Distrito, depende de todos los generadores de emisiones, por medio del cumplimiento normativo ambiental vigente, que se traduce en una mejor calidad de vida para los ciudadanos. | Sistema de Información Ambiental de la Entidad Forest.
2 | 35 | 270 | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 287 | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | % | Constante | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | Para la vigencia del 2023 se tiene un avance del 100% de las actividades para gestionar, estructurar y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental. Se realizaron actividades de mantenimiento, actualización de cartas control y análisis de los datos obtenidos de la red, se realizó el avance del informe semestral e informe de laboratorio, reporte del día sin carro, actualización de los Mapas Estratégicos de Ruido, Elaboración de estudios previos y seguimiento al ruido aeronáutico. | N.A. | N.A. | La correcta operación de la Red de Ruido de Bogotá, permiten una mejor cobertura del monitoreo de niveles de ruido ambiental, así como la identificación de zonas con fuentes sonoras de alto impacto con las cuales se establecen los insumos para la identificación de la población afectada por ruido en el Distrito. | la evidencia esta cargada en el servidor de la SCAAV. Isolucion - Sistema de Información Ambiental de la Entidad Forest.
2 | 35 | 272 | Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad de Aire. | 289 | Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM10. | ug/m3 | Decreciente | 33.9 | ( - ) | [13 empty] | - | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | 37.8 | 37.8 | 37 | 37.8 | 36 | 37.8 | 34 | 37.8 | 34 | 37.8 | 34.4 | 37.8 | 34.4 | 37.8 | 34.5 | 37.8 | 34.4 | 37.8 | 34.4 | 37.8 | 34.7 | 37.8 | 34.7 | 37.8 | 35.4 | 37.8 | 35.4 | 35.4 | 37.8 | 35.4 | 36.9 | 36.9 | 35.8 | 36.9 | 35.8 | 36.9 | 35.6 | 36.9 | 35.7 | 36.9 | 36.2 | 36.9 | 36.6 | 36.9 | 37.1 | 36.9 | 37.3 | 36.9 | 37.7 | 36.9 | 37.6 | 36.9 | 37.5 | 36.9 | 37.1 | 36.9 | 36.9 | 37.1 | 36.9 | 37.1 | 34.7 | 34.7 | 36.7 | 34.7 | 37.2 | 34.7 | 37.5 | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 34.7 | 34.7 | 37.5 | 34.7 | 37.5 | 33.9 | [29 empty] | 108.1% | 108.1% | 108.1% | 22.22% | 22.22% | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco del cumplimiento de la meta de la concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM10 a marzo de 2023 tiene un reporte de 37,50 microgramos por metro cubico. El reporte de la meta de reducción, se calcula con el promedio ponderado (móvil anual), con un 40% representado por las estaciones de la zona suroccidente (Carvajal-Sevillana, Kennedy y Puente Aranda) y el 60% restante, correspondiente al resto de estaciones (antiguas) de la ciudad. En consecuencia, se calcula el valor para cada estación con el promedio de los valores diarios, posteriormente se calcula el promedio mensual para cada estación del periodo de corte. Este promedio busca establecer el cambio en las concentraciones teniendo en cuenta la periodicidad de los ciclos anuales de calidad del aire en la ciudad. | N.A. | N.A. | Mantener las condiciones ambientales atmosféricas de la ciudad, de acuerdo con la norma nacional de calidad del aire con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población de la ciudad. | http://rmcab.ambientebogota.gov.co
2 | 35 | 272 | Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad de Aire | 661 | Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 2,5. | ug/m3 | Decreciente | 17.3 | ( - ) | [13 empty] | - | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | 19.5 | 19.5 | 16 | 19.5 | 18 | 19.5 | 17 | 19.5 | 17 | 19.5 | 17 | 19.5 | 17.3 | 19.5 | 17.3 | 19.5 | 17.5 | 19.5 | 17.6 | 19.5 | 18.1 | 19.5 | 18.1 | 19.5 | 18.3 | 19.5 | 18.3 | 18.3 | 19.5 | 18.3 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 18.7 | 19 | 18.5 | 19 | 18.6 | 19 | 18.7 | 19 | 18.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.4 | 19 | 19.3 | 19 | 19.1 | 19 | 19.1 | 19 | 19 | 19.1 | 19 | 19.1 | 17.8 | 17.8 | 19.2 | 17.8 | 19.4 | 17.8 | 19.7 | 17.8 |  | 17.8 |  | 17.8 |  | 17.8 |  | 17.8 |  | 17.8 |  | 17.8 |  | 17.8 |  | 17.8 |  | 17.8 | 17.8 | 19.7 | 17.8 | 19.7 | 17.3 | [29 empty] | 110.7% | 110.7% | 110.7% | 0% | 0% | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco del cumplimiento de la meta de la concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 2.5 a marzo de 2023 tiene un reporte de 19,70 microgramos por metro cubico. Para dar cumplimiento al reporte de la meta de reducción, se calcula el promedio ponderado (móvil anual), con un 40% representado por las estaciones de la zona suroccidente (Carvajal-Sevillana, Kennedy y Puente Aranda) y el 60% restante, correspondiente al resto de estaciones (antiguas) de la ciudad. En consecuencia, se calcula el valor para cada estación con el promedio de los valores diarios, posteriormente se calcula el promedio mensual para cada estación del periodo de corte. Este promedio busca establecer el cambio en las concentraciones teniendo en cuenta la periodicidad de los ciclos anuales de calidad del aire en la ciudad. | N.A. | N.A. | Mantener las condiciones ambientales atmosféricas de la ciudad, de acuerdo con la norma nacional de calidad del aire con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población de la ciudad. | http://rmcab.ambientebogota.gov.co
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on EY9: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ9: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA9: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB9: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC9: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A10: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on J10: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BH10: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL10: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP10: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B11: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C11: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E11: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G11: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H11: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I11: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7778 - Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá
0
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
Aire | 1 | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire. | Constante | 272 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 100% | 75% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 95% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | Para el primer trimestre de la vigencia 2023 el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos realizados. De igual manera, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitoreo a la Red de Monitoreo y Calidad de Aire de Bogotá (RMCAB) y se realizó la publicación de informes periódicos. | N.A. | N.A. | Garantizar el monitoreo permanente de la calidad del aire del distrito capital, informando a la ciudadanía, academia y otras entidades para la toma de decisiones y el seguimiento a la gestión del recurso aire | Reporte de mantenimientos preventivos y correctivos: Software Gestor RMCAB http://201.245.192.252:82 Informes de calidad del aire de Bogotá: http://rmcab.ambientebogota.gov.co Validación y análisis: Software ENVISTA RMCAB Otros documentos: Servidor SDA - Carpeta RMCAB.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6689097087 | 775545944 | [14 empty] | 775545944 | 775545944 | 731213017 | 780545944 | 731213017 | 1564678000 | 0 | 0 | 188232000 | 188232000 | 348992000 | 348992000 | 127479857 | 127479857 | 0 | 0 | 206631757 | 206477896 | 0 | 0 | 145468477 | 0 | 81311777 | 27640334 | 145468477 | 186104768 | 145468477 | 225682042 | 145468478 | 185979723 | 1534521300 | 1534521300 | 1496588620 | 1534521300 | 1496588620 | 2219609000 | 1222024000 | 665963000 | 28000000 | 0 | 744585000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 112000000 | 30000000 | 38000000 | 0 | 0 | 120000000 | 0 | -110510041 | 20312000 | 70639641 | 103978600 | 0 | 122485900 | 16000000 | 851512450 | 2140738600 | 2140738600 | 1914251950 | 2140738600 | 1914251950 | 1984184000 | 46330000 | 46330000 | 400100000 | 400100000 | 307183000 | 307183000 | 30000000 |  | 505000000 |  | 207000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 238791500 |  | 1734404500 | 753613000 | 753613000 | 1734404500 | 753613000 | 812639000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 43.45% | 79.09% | 73.19% |  | N.A. | N.A.
[5 empty] | GIRO VIGENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41026232 | 41026232 | 77319714 | 77319714 | 83319714 | 90469225 | 89319714 | 75047610 | 95319714 | 153699654 | 101319714 | 91591256 | 107319714 | 87340509 | 113319714 | 175197762 | 119319714 | 94410397 | 827583944 | 827583944 | 886102359 | 827583944 | 886102359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14552866 | 0 | 68674033 | 0 | 78859000 | 0 | 74946000 | 0 | 74946000 | 0 | 76437919 | 0 | 75471274 | 0 | 186183357 |  | 77384356 | 0 | 70919924 | 0 | 127789651 | 0 | 0 | 926164380 | 0 | 926164380 | 1984184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28638634 | 28638634 | 30000000 |  | 104612817 |  | 104612817 |  | 164612817 |  | 104612817 |  | 184612817 |  | 104612817 |  | 24036817 |  | 884052147 |  | 1734404500 | 28638634 | 28638634 | 1734404500 | 28638634 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1.651% | 71.85% | 0% |  | N.A. | N.A.
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | [14 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | N.A. | N.A.
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1861534404 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349704142 | 62876122 | 62876122 | 54302358 | 54302358 | 104432327 | 104432327 | 5682842 | 5682842 | 80059278 | 80059278 | 16097586 | 19233596 | 0 | 0 | 0 | 9064999 | 14283629 | 755053 | 0 | 0 | 0 | 337959 | 0 | 989608 | 337734142 | 337734142 | 337734142 | 337734142 | 337734142 | 557602926 | 14814800 |  | 86403771 | 42955919 | 66341056 | 0 | 37348492 | 0 | 6178859 | 0 | 120301287 | 0 | 217804198 | 514647007 | 4010463 | -1518487 | 881509 | -111746667 | -4000000 | 62056044 | 7518491 | 29318876 | -7518491 | 0 | 550084435 | 550084435 | 535712692 | 550084435 | 535712692 | 988087570 | 26984507 | 26984507 | 56263467 | 56263467 | 65709409 | 65709409 | 23286630 | 0 | 8376765 | 0 | 40032055 | 0 | 490136979 | 0 | 6376765 |  | 39626765 |  | 37849516 |  | 37849516 |  | 155595196 |  | 988087570 | 148957383 | 148957383 | 988087570 | 148957383 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 15.08% | 54.5% | 54.92% |  | N.A. | N.A.
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 100% | 75% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 95% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% |  | N.A. | N.A.
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 8550631491 | 775545944 | [14 empty] | 775545944 | 775545944 | 731213017 | 780545944 | 731213017 | 1914382142 | 62876122 | 62876122 | 242534358 | 242534358 | 453424327 | 453424327 | 133162699 | 133162699 | 80059278 | 80059278 | 222729343 | 225711492 | 0 | 0 | 145468477 | 9064999 | 95595406 | 28395387 | 145468477 | 186104768 | 145468477 | 226020001 | 145468478 | 186969331 | 1872255442 | 1872255442 | 1834322762 | 1872255442 | 1834322762 | 2777211926 | 1236838800 | 665963000 | 114403771 | 42955919 | 810926056 | 0 | 37348492 | 0 | 26178859 | 112000000 | 150301287 | 38000000 | 217804198 | 514647007 | 124010463 | -1518487 | -109628532 | -91434667 | 66639641 | 166034644 | 7518491 | 151804776 | 8481509 | 851512450 | 2690823035 | 2690823035 | 2449964642 | 2690823035 | 2449964642 | 2972271570 | 73314507 | 73314507 | 456363467 | 456363467 | 372892409 | 372892409 | 53286630 | 0 | 513376765 | 0 | 247032055 | 0 | 490136979 | 0 | 6376765 | 0 | 39626765 | 0 | 37849516 | 0 | 37849516 | 0 | 394386696 | 0 | 2722492070 | 902570383 | 902570383 | 2722492070 | 902570383 | 812639000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 33.15% | 73.37% | 69.21% |  | N.A. | N.A.
Aire | 2 | Formular 30 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá. | Suma | 272 | MAGNITUD FÍSICA | 30 | 4 | [14 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 1.05 | 1.05 | 0.85 | 0.85 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.6 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.2 |  | 0.25 |  | 0.55 |  | 0.6 |  | 0.7 |  | 1.7 |  | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 14.29% | 73.08% | 63.33% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2023 se realizará la entrega de siete (7) documentos técnicos, de los cuales tres (3), serán entregados en el primer semestre de la vigencia 2023. El avance acumulado al mes de marzo corresponde a 1 documento y se alcanzó de la siguiente manera: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (2023-I): Se realizó la actualización de la matriz de consolidación de información para los 45 proyectos. Aporte acumulado a la actividad 0,3 2. Informe de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire: Se viene trabajando en el desarrollo de cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. Aporte acumulado a la actividad 0,3 3. Informe de modelación de calidad de aire sobre Bogotá 2023: se realizó la consolidación estructural del documento. Aporte acumulado a la actividad 0,4 | N.A. | N.A. | Contar con los documentos técnicos en los cuales se evidencien las acciones de vigilancia, modelación y gestión de la calidad del aire de la ciudad, incluyendo la gobernanza, riesgos en la salud, restricciones por episodios de contaminación, regionalidad, y el cambio climático. | \\192.168.175.17\scaav\2. Grupo Fuentes Fijas\INDICADORES POA\POA 2020-02
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 12128205766 | 613840322 | [14 empty] | 613840322 | 613840322 | 670473105 | 826840322 | 670473105 | 1374057000 | 0 | 0 | 582050000 | 582050000 | 539567000 | 539567000 | 94112000 | 94112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24890000 | 37967600 | 0 | 53907914 | 15763667 | 37967600 | 42747866 | 22212600 | 26787667 | 22212600 | 12430600 | 1389997314 | 1389997314 | 1338348800 | 1389997314 | 1338348800 | 6130432000 | 1620441000 | 1835843000 | 0 | 0 | 113827000 | 0 | 450000000 | 0 | 0 | 0 | 4034991000 | 90000000 | 0 | -45866000 | -60207700 | 0 | -622145332 | 235812834 | 699803138 | 220773700 | 211140743 | 2941298639 | -456000000 | 428033688 | 5991849849 | 5991849849 | 5705895861 | 5991849849 | 5705895861 | 3039461000 | 0 | 0 | 584274500 | 584274500 | 744997500 | 744997500 | 598844000 |  | 712918000 |  | 488867000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 492581000 |  | 3622482000 | 1329272000 | 1329272000 | 3622482000 | 1329272000 | 791006000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 36.7% | 76.44% | 74.57% |  | N.A. | N.A.
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3498367 | 3498367 | 88785267 | 88785267 | 122743101 | 119244734 | 175067700 | 175067700 | 0 | 147283000 | 0 | 142960000 | 0 | 149431400 | 0 | 147938000 | 0 | 139522000 | 0 | 169754698 | 390094435 | 390094435 | 1283485166 | 390094435 | 1283485166 | 0 | 0 | 0 |  | 3828801 |  | 168435968 |  | 230989133 |  | 200317933 |  | 220946000 |  | 196290000 | 0 | 209790500 | 0 | 188565633 | 0 | 196695592 | 0 | 2955742324 | 0 | 362171772 | 0 | 0 | 4933773656 | 0 | 4933773656 | 3039461000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31425433 | 31425433 | 208289000 |  | 208289000 |  | 488867000 |  | 374665000 |  | 227365000 |  | 509234205 |  | 589185362 |  | 492581000 |  | 492581000 |  | 3622482000 | 31425433 | 31425433 | 3622482000 | 31425433 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0.8675% | 155.7% | 0% |  | N.A. | N.A.
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | N.A. | N.A.
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 996448906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220512384 | 62045867 | 62045867 | 68053533 | 68053533 | 10948200 | 10948200 | 8101667 | 8101667 | 15903967 | 15903967 | 5571367 | 5571367 | 0 | 0 | 49887783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220512384 | 220512384 | 170624601 | 220512384 | 170624601 | 54863634 | 9071666 | 0 | 45791968 | 45990566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7711535 | 0 | 0 | -1161534 | -2157135 | 0 | 0 | 1161534 | 2157134 | -1161534 | 0 | 53702100 | 53702100 | 53702100 | 53702100 | 53702100 | 772122205 | 67700813 | 67700813 | 184917039 | 184917039 | 48622169 | 48622169 | 13742667 |  | 6070500 |  | 0 |  | 0 |  | 46968910 |  | 14259915 |  | 14259915 |  | 14259915 |  | 361320362 |  | 772122205 | 301240021 | 301240021 | 772122205 | 301240021 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 39.01% | 50.23% | 52.74% |  | N.A. | N.A.
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 30 | 4 | [14 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 1.05 | 1.05 | 0.85 | 0.85 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0 | 0.25 | 0 | 0.55 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 1.7 | 0% | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 12.5% | 70.37% | 63.33% |  | N.A. | N.A.
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 13124654672 | 613840322 | [14 empty] | 613840322 | 613840322 | 670473105 | 826840322 | 670473105 | 1594569384 | 62045867 | 62045867 | 650103533 | 650103533 | 550515200 | 550515200 | 102213667 | 102213667 | 15903967 | 15903967 | 5571367 | 5571367 | 0 | 24890000 | 87855383 | 0 | 53907914 | 15763667 | 37967600 | 42747866 | 22212600 | 26787667 | 22212600 | 12430600 | 1610509698 | 1610509698 | 1508973401 | 1610509698 | 1508973401 | 6185295634 | 1629512666 | 1835843000 | 45791968 | 45990566 | 113827000 | 0 | 450000000 | 0 | 0 | 0 | 4034991000 | 90000000 | 0 | -38154465 | -60207700 | 0 | -623306866 | 233655699 | 699803138 | 220773700 | 212302277 | 2943455773 | -457161534 | 428033688 | 6045551949 | 6045551949 | 5759597961 | 6045551949 | 5759597961 | 3811583205 | 67700813 | 67700813 | 769191539 | 769191539 | 793619669 | 793619669 | 604914500 | 0 | 718988500 | 0 | 488867000 | 0 | 0 | 0 | 46968910 | 0 | 14259915 | 0 | 14259915 | 0 | 14259915 | 0 | 853901362 | 0 | 4394604205 | 1630512021 | 1630512021 | 4394604205 | 1630512021 | 791006000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 37.1% | 74.31% | 72.91% |  | N.A. | N.A.
Aire | 3 | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el Distrito Capital. | Suma | 272 | MAGNITUD FÍSICA | 8 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.1 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.35 | 0.17 | 0.26 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  | 0.14 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.16 |  | 2 | 0.51 | 0.51 | 2 | 0.51 | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 25.5% | 78.71% | 68.88% | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2023; se ha alcanzado un avance del 100% que corresponde al 0,51 programado acumulado a marzo. Lo anterior con base en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También se tienen en cuenta la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoría a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. El avance acumulado del cuatrienio, son 5,51 informes. | N.A. | N.A. | Con la información recolectada se va compilando la caracterización y documentación para la elaboración del informe semestral y los resultados sirven para determinar el cumplimiento normativo. | \\192.168.175.17\scaav\2. Grupo Fuentes Fijas\INDICADORES POA\POA 2020-02
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 12766858674 | 1412790000 | [14 empty] | 1412790000 | 1412790000 | 1326141063 | 1399790000 | 1326141063 | 2973776000 | 0 | 0 | 408790000 | 408790000 | 1385154150 | 1385154150 | 557630000 | 148840000 | 0 | 5000000 | 244731564 | 244731564 | 0 | 0 | 62546600 | 0 | 78670916 | 13226834 | 68283886 | 37553138 | 62546600 | 81644647 | 62546600 | 357168990 | 2930900316 | 2930900316 | 2682109323 | 2930900316 | 2682109323 | 3364237000 | 2599004000 | 2534638908 | 0 | 0 | 599096000 | 50000000 | 81137000 | 0 | 0 | 162596000 | 85000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 103669108 | 80893000 | 310316001 | 121926900 | 0 | 375907900 | 182000000 | 485217080 | 4010222109 | 4010222109 | 3811179788 | 4010222109 | 3811179788 | 3038408000 | 0 | 0 | 756020000 | 756020000 | 1294865000 | 1294865000 | 641634000 |  | 15000000 |  | 45000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30000000 |  | 52246500 |  | 0 |  | 2834765500 | 2050885000 | 2050885000 | 2834765500 | 2050885000 | 2112663000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 72.35% | 88.32% | 77.31% |  |  | N.A.
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 38410320 | 38410320 | 83148833 | 83148833 | 253856212 | 248793945 | 303351665 | 303351665 | 0 | 207894550 | 0 | 206559350 | 0 | 243123239 | 0 | 245622893 | 0 | 192872568 | 0 | 365953417.9376 | 678767030 | 678767030 | 2135730780.9376 | 678767030 | 2135730780.9376 | 0 | 0 | 0 |  | 9067333 |  | 212285736 |  | 373279828 |  | 298553561 |  | 269039206 |  | 234759900 | 0 | 270020995 | 0 | 282708373 | 0 | 346521377 | 0 | 301164041 | 0 | 447916918 | 0 | 0 | 3045317268 | 0 | 3045317268 | 3038408000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12747000 | 12747000 | 256802000 |  | 299165636 |  | 256802000 |  | 299165636 |  | 424801000 |  | 339165636 |  | 256802000 |  | 282152704 | 0 | 407161888 |  | 2834765500 | 12747000 | 12747000 | 2834765500 | 12747000 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0.4497% | 147.8% | 0% |  |  | N.A.
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | N.A.
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1792764145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592742679 | 91072667 | 91072667 | 114404900 | 114404900 | 43650195 | 43650195 | 52211433 | 52211433 | 38507889 | 38507889 | 92916500 | 91626500 | 63971107 | 0 | 16343157 | 100496560 | 79664831 | 809200 | 0 | 12817727 | -1342800 | 29874112 | 0 | 9604961 | 591399879 | 591399879 | 585076144 | 591399879 | 585076144 | 459991982 | 34305183 | 0 | 100748557 | 71062834 | 62175676 | 0 | 99000000 | 0 | 22023119 | 0 | 102726512 | 0 | 36989816 | 387807015 | 2023119 | 0 | -1122133 | -133055649 | 0 | 8863870 | 1122133 | 107147411 | -1122133 | 0 | 458869849 | 458869849 | 441825481 | 458869849 | 441825481 | 765862520 | 90129133 | 90129133 | 180806615 | 180806615 | 104859166 | 104859166 | 264698236 |  | 26829580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9266666.6667 |  | 9266666.6667 |  | 9266666.6667 |  | 70739790 | 0 | 765862520 | 375794914 | 375794914 | 765862520 | 375794914 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 49.07% | 77.24% | 78.24% |  |  | N.A.
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 8 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.1 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.35 | 0.17 | 0.26 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0% | 2 | 0.51 | 0.51 | 2 | 0.51 | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 25.5% | 78.71% | 68.88% |  |  | N.A.
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 14559622819 | 1412790000 | [14 empty] | 1412790000 | 1412790000 | 1326141063 | 1399790000 | 1326141063 | 3566518679 | 91072667 | 91072667 | 523194900 | 523194900 | 1428804345 | 1428804345 | 609841433 | 201051433 | 38507889 | 43507889 | 337648064 | 336358064 | 63971107 | 0 | 78889757 | 100496560 | 158335747 | 14036034 | 68283886 | 50370865 | 61203800 | 111518759 | 62546600 | 366773951 | 3522300195 | 3522300195 | 3267185467 | 3522300195 | 3267185467 | 3824228982 | 2633309183 | 2534638908 | 100748557 | 71062834 | 661271676 | 50000000 | 180137000 | 0 | 22023119 | 162596000 | 187726512 | 0 | 36989816 | 387807015 | 52023119 | 0 | 102546975 | -52162649 | 310316001 | 130790770 | 1122133 | 483055311 | 180877867 | 485217080 | 4469091958 | 4469091958 | 4253005269 | 4469091958 | 4253005269 | 3804270520 | 90129133 | 90129133 | 936826615 | 936826615 | 1399724166 | 1399724166 | 668463580 | 0 | 41829580 | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9266666.6667 | 0 | 39266666.6667 | 0 | 61513166.6667 | 0 | 70739790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112663000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 94.2% | 60.76% |  |  | N.A.
Ruido | 4 | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del D.C. | Suma | 269 | MAGNITUD FÍSICA | 4700 | 491 | [14 empty] | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 893 | 15 | 36 | 18 | 16 | 90 | 104 | 97 | 116 | 97 | 76 | 97 | 115 | 97 | 96 | 97 | 102 | 97 | 96 | 97 | 69 | 91 | 65 | 4 | 6 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 1272 | 0 | 11 | 102 | 129 | 130 | 109 | 130 | 115 | 130 | 194 | 130 | 127 | 130 | 138 | 130 | 117 | 130 | 142 | 130 | 121 | 130 | 137 | 146 | 78 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1585 | 62 | 62 | 77 | 77 | 102 | 102 | 168 |  | 168 |  | 168 |  | 168 |  | 168 |  | 168 |  | 168 |  | 96 |  | 72 |  | 1585 | 241 | 241 | 1585 | 241 | 309 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 15.21% | 69.39% | 64.83% | El avance acumulado al I trimestre de la vigencia 2023 es de 241 acciones (195 visitas y 46 otras acciones de gestión), desagregadas de la siguiente manera: 97 visitas sin medición (40 sensibilizaciones, 57 cerrar caso), 6 visitas con medición, 92 no efectivas para reprogramar; 9 informes de AP, 16 mesas de trabajo, 21 oficios SUGA. Con lo cual se alcanza un avance acumulado al Plan de Desarrollo de 3.047 (65%) acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del D.C. | N.A. | N.A. | Las metas planteadas, implican la evaluación, control y seguimiento a fuentes de emisión de ruido, para así, identificar aquellas zonas donde las actividades de comercio, industria o servicio están impactando de forma negativa las condiciones acústicas del sector donde se desarrollan, de esta forma, perjudicando la calidad de vida de la comunidad circunvecina, esta identificación debe permitir que la gestión para el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C sea más efectiva por todos los actores involucrados en la problemática ambiental del ruido, esto en el entendido que el compromiso frente al fomento de la calidad acústica del Distrito, depende de todos los generadores de emisiones, por medio del cumplimiento normativo ambiental vigente, que se traduce en una mejor calidad de vida para los ciudadanos. | Sistema de Información Ambiental de la Entidad Forest.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6163861746 | 621054131 | [14 empty] | 621054131 | 621054131 | 535986131 | 556054131 | 535986131 | 1480481000 | 0 | 0 | 740287000 | 740287000 | 261288000 | 261288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150666666.6667 | 150000000 | 0 | 0 | 156047866.6667 | 0 | 263047866.6667 | 0 | 5381200 | 12393667 | 5381200 | 355319167 | 5381200 | 67733833 | 1587481000 | 1587481000 | 1587021667 | 1587481000 | 1587021667 | 1617058000 | 1100730000 | 1097940000 | 0 | 0 | 136319000 | 0 | 340009000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281095100 | 40000000 | 52969000 | 547998200 | 0 | 86093500 | -42750000 | 85861748 | 1908372100 | 1908372100 | 1857893448 | 1908372100 | 1857893448 | 1243371000 | 0 | 0 | 499703500 | 499703500 | 457849000 | 457849000 | 189047000 |  | 41000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1187599500 | 957552500 | 957552500 | 1187599500 | 957552500 | 995361000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 80.63% | 94.25% | 80.12% |  |  | N.A.
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27208599 | 27208599 | 102633333 | 102633333 | 113778067 | 113778067 | 115052000 | 115052000 | 0 | 111614000 | 0 | 111614000 | 0 | 111614000 | 0 | 111614000 | 0 | 134099612 | 0 | 200909784.0947 | 358671999 | 358671999 | 1140137395.0947 | 358671999 | 1140137395.0947 | 0 | 0 | 0 |  | 19077902 |  | 121799899 |  | 120906000 |  | 120906000 |  | 129043067 |  | 120906000 | 0 | 120906000 | 0 | 120906000 | 0 | 118882000 | 0 | 104230100 | 0 | 187514137 | 0 | 0 | 1285077105 | 0 | 1285077105 | 1243371000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20523200 | 20523200 | 125273545 |  | 125273545 |  | 205273545 |  | 125273545 |  | 125273545 |  | 155273545 |  | 125273545 |  | 454545 |  | 179706940 | 0 | 1187599500 | 20523200 | 20523200 | 1187599500 | 20523200 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1.728% | 158.2% | 0% |  |  | N.A.
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | N.A.
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1358588854 | 200998268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200998268 | 200998268 | 0 | 200998268 | 0 | 131226434 | 69771834 | 69771834 | 42432466 | 42432466 | 19022134 | 19022134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131226434 | 131226434 | 131226434 | 131226434 | 131226434 | 662293058 | 4618400 |  | 38557535 | 24006926 | 36000000 | 0 | 276000000 | 0 | 96000000 | 0 | 36000000 | 0 | 36000000 | 638286132 | 36000000 | -7746979 | 28253019 | -2 | 36000000 | 0 | 38864104 | 0 | -7746981 | 0 | 654546077 | 654546077 | 654546077 | 654546077 | 654546077 | 572816343 | 40768728 | 40768728 | 409835790 | 409835790 | 46207001 | 46207001 | 31524483 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 44480341 |  | 572816343 | 496811519 | 496811519 | 572816343 | 496811519 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 86.73% | 82.24% | 94.41% |  |  | N.A.
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 4700 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 893 | 15 | 36 | 18 | 16 | 90 | 104 | 97 | 116 | 97 | 76 | 97 | 115 | 97 | 96 | 97 | 102 | 97 | 96 | 97 | 69 | 91 | 65 | 4 | 6 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 1272 | 0 | 11 | 102 | 129 | 130 | 109 | 130 | 115 | 130 | 194 | 130 | 127 | 130 | 138 | 130 | 117 | 130 | 142 | 130 | 121 | 130 | 137 | 146 | 78 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1585 | 62 | 62 | 77 | 77 | 102 | 102 | 168 | 0 | 168 | 0 | 168 | 0 | 168 | 0 | 168 | 0 | 168 | 0 | 168 | 0 | 96 | 0 | 7200% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | 59.7% |  |  | N.A.
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 7522450600 | 822052399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822052399 | 822052399 | 535986131 | 757052399 | 535986131 | 1611707434 | 69771834 | 69771834 | 782719466 | 782719466 | 280310134 | 280310134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150666666.6667 | 150000000 | 0 | 0 | 156047866.6667 | 0 | 263047866.6667 | 0 | 5381200 | 12393667 | 5381200 | 355319167 | 5381200 | 67733833 | 1718707434 | 1718707434 | 1718248101 | 1718707434 | 1718248101 | 2279351058 | 1105348400 | 1097940000 | 38557535 | 24006926 | 172319000 | 0 | 616009000 | 0 | 96000000 | 0 | 76000000 | 0 | 36000000 | 638286132 | 36000000 | -7746979 | 309348119 | 39999998 | 88969000 | 547998200 | 38864104 | 86093500 | -50496981 | 85861748 | 2562918177 | 2562918177 | 2512439525 | 2562918177 | 2512439525 | 1816187343 | 40768728 | 40768728 | 909539290 | 909539290 | 504056001 | 504056001 | 189047000 | 0 | 41000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44480341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995361000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 94.6% | 63.37% |  |  | N.A.
Red de Ruido | 5 | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el distrito. | Constante | 270 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [24 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | Para la vigencia del 2023 y con la finalidad de realizar el 100% de las actividades para gestionar, estructurar y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental se realizaron actividades de mantenimiento, actualización de cartas control y análisis de los datos obtenidos de la red, se realizo el avance del informe semestral e informe de laboratorio, reporte del día sin carro, actualización de los Mapas Estrategicos de Ruido, Elaboración de estudios previos y seguimiento al ruido aeronautico. | N.A. | N.A. | La correcta operación de la Red de Ruido de Bogotá, permiten una mejor cobertura del monitoreo de niveles de ruido ambiental, así como la identificación de zonas con fuentes sonoras de alto impacto con las cuales se establecen los insumos para la identificación de la población afectada por ruido en el Distrito. | La evidencia esta cargada en el servidor de la SCAAV. ISOLUCION - Sistema de Información Ambiental de la Entidad FOREST.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3349212652 | 403410000 | [14 empty] | 403410000 | 403410000 | 232617000 | 263410000 | 232617000 | 689070000 | 0 | 0 | 34584000 | 34584000 | 308422000 | 308422000 | 1738634 | 1738634 | 14241944 | 9241944 | 0 | 101779714 | 0 | 0 | 87584607.3333 | 36764000 | 122904607.3333 | 0 | 87584607.3333 | 11769667 | 46164800 | 19321500 | 46164800 | 180225685 | 749390000 | 749390000 | 703847144 | 749390000 | 703847144 | 843232000 | 462232000 | 455184000 | 0 | 0 | 381000000 | 0 | 0 | 0 | -7048000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60207700 | 14028000 | 57264498 | 19349800 | 134230102 | 44119860 | 0 | 107967800 | -34000000 | 383111048 | 1053886300 | 1053886300 | 1023760508 | 1053886300 | 1023760508 | 554093000 | 0 | 0 | 183154500 | 183154500 | 237703543 | 237703543 | 104740957 |  | 15000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 540599000 | 420858043 | 420858043 | 540599000 | 420858043 | 848389000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 77.85% | 91.32% | 71.09% |  |  | N.A.
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29463567 | 29463567 | 42312234 | 47374501 | 45547691 | 45547691 | 0 | 52764501 | 0 | 39402600 | 0 | 39458167 | 0 | 41241000 | 0 | 44959667 | 0 | 118193574.7298 | 117323492 | 117323492 | 458405268.7298 | 117323492 | 458405268.7298 | 0 | 0 | 0 |  | 2716334 |  | 49602419 |  | 51491637 |  | 50399819 |  | 50146819 |  | 50772546 | 0 | 49869364 | 0 | 49869364 | 0 | 50930274 | 0 | 48811207 | 0 | 144899064 | 0 | 0 | 599508847 | 0 | 599508847 | 554093000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9010633 | 9010633 | 55388816 |  | 75388816 |  | 55388816 |  | 59555482 |  | 59555482 |  | 59555482 |  | 59555482 |  | 9463482 |  | 97736509 |  | 540599000 | 9010633 | 9010633 | 540599000 | 9010633 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1.667% | 162.2% | 0% |  |  | N.A.
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | N.A.
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 676746436.8304 | 104209010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104209010 | 104209010 | 0 | 104209010 | 0 | 88778010 | 15431000 | 15431000 | 26156334 | 26156334 | 10660833 | 10660833 | 15349934 | 15349934 | 1480833 | 1480833 | 2673933 | 4986645 | 0 | 0 | 11094200 | 2650000 | 1195077 | 0 | -8431 | 0 | 0 | 2673933 | 0 | 4255613.8304 | 84033713 | 84033713 | 83645125.8304 | 84033713 | 83645125.8304 | 169302984 | 6200833 |  | 7912133 | 14024632 | 154736685 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 453333 | 154825019 | 0 | 0 | -453334 | -1 | -82196508 | -96292309 | 82649842 | 96292309 | -453334 | 0 | 168849650 | 168849650 | 168849650 | 168849650 | 168849650 | 424251661 | 0 | 0 | 55214566 | 55214566 | 28851621 | 28851621 | 55152227 |  | 14631000 |  | 207951800 | 0 | 0 |  | 39272760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23177687 |  | 424251661 | 84066187 | 84066187 | 424251661 | 84066187 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 19.82% | 43.07% | 49.73% |  |  | N.A.
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% |  |  | N.A.
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 4025959088.8304 | 507619010 | [14 empty] | 507619010 | 507619010 | 232617000 | 367619010 | 232617000 | 777848010 | 15431000 | 15431000 | 60740334 | 60740334 | 319082833 | 319082833 | 17088568 | 17088568 | 15722777 | 10722777 | 2673933 | 106766359 | 0 | 0 | 98678807.3333 | 39414000 | 124099684.3333 | 0 | 87576176.3333 | 11769667 | 46164800 | 21995433 | 46164800 | 184481298.8304 | 833423713 | 833423713 | 787492269.8304 | 833423713 | 787492269.8304 | 1012534984 | 468432833 | 455184000 | 7912133 | 14024632 | 535736685 | 0 | 0 | 0 | -7048000 | 0 | 0 | 0 | 453333 | 154825019 | 60207700 | 14028000 | 56811164 | 19349799 | 52033594 | -52172449 | 82649842 | 204260109 | -34453334 | 383111048 | 1222735950 | 1222735950 | 1192610158 | 1222735950 | 1192610158 | 978344661 | 0 | 0 | 238369066 | 238369066 | 266555164 | 266555164 | 119371957 | 207951800 | 15000000 | 39272760 | 0 | 0 | 0 | 23177687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 964850661 | 504924230 | 504924230 | 964850661 | 504924230 | 848389000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 52.33% | 80.2% | 67.5% |  |  | N.A.
Visual | 6 | Realizar 7.948 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV, instalados en el perímetro urbano del D.C. | Suma | 268 | MAGNITUD FÍSICA | 7948 | 1292 | [14 empty] | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 759 | 51 | 278 | 66 | 211 | 66 | 837 | 473 | 488 | 2050 | 892 | 295 | 798 | 295 | 265 | 295 | 203 | 295 | 294 | 295 | 575 | 295 | 57 | 474 | 52 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 1097 | 85 | 0 | 92 | 32 | 92 | 55 | 92 | 110 | 92 | 263 | 99 | 87 | 92 | 65 | 92 | 99 | 92 | 171 | 92 | 103 | 92 | 94 | 171 | 104 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 370 | 10 | 10 | 13 | 13 | 34 | 34 | 35 |  | 35 |  | 34 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 34 |  | 370 | 57 | 57 | 370 | 57 | 153 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 15.41% | 95.98% | 94.14% | Durante el mes de Marzo, se realizaron treinta y cuatro (34) acciones en cumplimiento de la meta: - Una (01) visitas de evaluación a elementos mayores. - Treinta y uno (31) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Uno (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Uno (01) evaluación a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2023 se han realizado cincuenta y siete (57) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Veintidós (22) visitas de evaluación a elementos mayores. - Treinta y un (31) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Tres (03) cargues de información a la plataforma SIIPEV. - Un (01) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 7.482 acciones de evaluación, control y seguimiento: 186 operativos de control y seguimiento, 483 visitas de evaluación a elementos mayores, 346 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 27 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 6.386 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. | N.A. | N.A. | Disminución de la afectación paisajística originada por la sobreexposición de elementos publicitarios en Bogotá a través de la pedagogía y las actuaciones administrativas y jurídicas sobre los presuntos infractores. Legalización de la publicidad exterior visual en la ciudad. | Información generada por el equipo de trabajo de Publicidad Exterior Visual - PEV.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6578658532 | 658814131 | [14 empty] | 658814131 | 658814131 | 644978000 | 658814131 | 644978000 | 1294148000 | 0 | 0 | 385283000 | 385283000 | 752696000 | 752696000 | 0 | 0 | 24066000 | 24066000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44034333.3333 | 0 | 44034333.3333 | 24595500 | 44034333.3333 | 15965667 | 0 | 61570599 | 0 | 8140033 | 1294148000 | 1294148000 | 1272316799 | 1294148000 | 1272316799 | 1568833000 | 1443681000 | 1487818000 | 0 | 0 | 131034000 | 0 | 0 | 0 | 7048000 | 0 | 7278000 | 6020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248822900 | 47940200 | 115523998 | 223888000 | 0 | 122375900 | 84750000 | 124732133 | 2038137898 | 2038137898 | 2012774233 | 2038137898 | 2012774233 | 1768085000 | 0 | 0 | 411740000 | 411740000 | 856353500 | 856353500 | 362111000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1630204500 | 1268093500 | 1268093500 | 1630204500 | 1268093500 | 1018385000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 77.79% | 92.47% | 79.02% |  | N.A. | N.A.
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2672200 | 2672200 | 50155734 | 50155734 | 112069567 | 112069567 | 153388400 | 153388400 | 0 | 133716400 | 0 | 134296967 | 0 | 143750933 | 0 | 139067500 | 0 | 120979400 | 0 | 168419156 | 318285901 | 318285901 | 1158516257 | 318285901 | 1158516257 | 0 | 0 | 0 |  | 13187899 |  | 121091401 |  | 139007700 |  | 162956333 |  | 159505900 |  | 149244000 | 0 | 136416000 | 0 | 174495600 | 0 | 162654334 | 0 | 162774200 | 0 | 241406833 | 0 | 0 | 1622740200 | 0 | 1622740200 | 1768085000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10565366 | 10565366 | 198245000 |  | 198245000 |  | 198245000 |  | 198245000 |  | 186205000 |  | 186205000 |  | 186205000 |  | 0 |  | 268044134 |  | 1630204500 | 10565366 | 10565366 | 1630204500 | 10565366 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0.6481% | 143.3% | 0% |  | N.A. | N.A.
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | N.A. | N.A.
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 724396514 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282323662 | 62610500 | 62610500 | 113705833 | 113705833 | 41010499 | 41010499 | 24710465 | 24710465 | 3094000 | 3094000 | 14803433 | 14803433 | 0 | 0 | 3761399 | 0 | 10637501 | 0 |  | 0 | 0 | 1870410 |  |  | 274333630 | 274333630 | 261805140 | 274333630 | 261805140 | 113800542 | 8850800 | 0 | 104949742 | 51705541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -27147400 | 0 | 27147400 | 34947601 | 0 | 0 | -27147400 | -14095801 | 82196508 | 96292309 | -55049108 | -82196509 | -27147401 | -14095800 | 86653141 | 86653141 | 72557341 | 86653141 | 72557341 | 390034033 | 65830733 | 65830733 | 119260266 | 119260266 | 71351366 | 71351366 | 13188267 |  | 11980333 |  | 6462000 |  | 2261700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 99699368 |  | 390034033 | 256442365 | 256442365 | 390034033 | 256442365 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 65.75% | 78.67% | 81.56% |  | N.A. | N.A.
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 7948 | 1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 759 | 51 | 278 | 66 | 211 | 66 | 837 | 473 | 488 | 2050 | 892 | 295 | 798 | 295 | 265 | 295 | 203 | 295 | 294 | 295 | 575 | 295 | 57 | 474 | 52 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 1097 | 85 | 0 | 92 | 32 | 92 | 55 | 92 | 110 | 92 | 263 | 99 | 87 | 92 | 65 | 92 | 99 | 92 | 171 | 92 | 103 | 92 | 94 | 171 | 104 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 370 | 10 | 10 | 13 | 13 | 34 | 34 | 35 | 0 | 35 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 3400% | 0% | 370 | 57 | 57 | 370 | 57 | 153 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 15.41% | 95.98% | 94.14% |  | N.A. | N.A.
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 7303055046 | 658814131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658814131 | 658814131 | 644978000 | 658814131 | 644978000 | 1576471662 | 62610500 | 62610500 | 498988833 | 498988833 | 793706499 | 793706499 | 24710465 | 24710465 | 27160000 | 27160000 | 14803433 | 14803433 | 0 | 0 | 47795732.3333 | 0 | 54671834.3333 | 24595500 | 44034333.3333 | 15965667 | 0 | 63441009 | 0 | 8140033 | 1568481630 | 1568481630 | 1534121939 | 1568481630 | 1534121939 | 1682633542 | 1452531800 | 1487818000 | 104949742 | 51705541 | 131034000 | 0 | 0 | 0 | 7048000 | 0 | -19869400 | 6020000 | 27147400 | 34947601 | 0 | 0 | 221675500 | 33844399 | 197720506 | 320180309 | -55049108 | 40179391 | 57602599 | 110636333 | 2124791039 | 2124791039 | 2085331574 | 2124791039 | 2085331574 | 2158119033 | 65830733 | 65830733 | 531000266 | 531000266 | 927704866 | 927704866 | 374091333 | 6462000 | 2261700 | 0 | #REF! | 0 | 2261700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99699368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018385000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 97.99% | 58.39% |  | N.A. | N.A.
Visual | 7 | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | Constante | 268 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64% | 100% | 87.7% | 100% | 91.6% | 100% | 100% | 100% | 91.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [24 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de Marzo de 2023 se realizó la atención del 100% de actuaciones administrativas sancionatorias de impulso o de fondo. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente. Generando un avance acumulado en el cumplimiento del 100%. | N.A. | N.A. | Mejorar transversalmente el proceso sancionatorio ambiental con el fin de dar cumplimiento a las normas y lineamientos establecidos para controlar los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital y a su vez contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la función de vigilancia y control ambiental sobre dicho recurso. | Sistema de Información Ambiental FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2954339365 | 450000000 | [14 empty] | 450000000 | 450000000 | 447516000 | 450000000 | 447516000 | 691670000 | 0 | 0 | 326043000 | 326043000 | 89595000 | 89595000 | 100480000 | 100480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36785066.6667 | 0 | -96942863.3333 | 0 | 36785066.6667 | 27531699 | 32598400 | 13283666 | 32598400 | 0 | 557942070 | 557942070 | 556933365 | 557942070 | 556933365 | 725040000 | 722400000 | 585413000 | 0 | 0 | -136987000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640000 | 0 | 76803767 | 12040000 | -793767 | 46709200 | 0 | 19900800 | 0 | 0 | 664063000 | 664063000 | 664063000 | 664063000 | 664063000 | 758280000 | 0 | 0 | 366737000 | 366737000 | 324728000 | 324728000 | 108718000 | [15 empty] | 35644000 | 0 | 835827000 | 691465000 | 691465000 | 835827000 | 691465000 | 450000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 82.73% | 94.1% | 79.88% |  | N.A. | N.A.
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13025300 | 13025300 | 41275300 | 41275300 | 49826100 | 49826100 | 59253467 | 59253467 | 0 | 58742000 | 0 | 58742000 | 0 | 58742000 | 0 | 58742000 | 0 | 58742000 | 0 | 0 | 163380167 | 163380167 | 457090167 | 163380167 | 457090167 | 0 | 0 | 0 |  | 1771000 |  | 55558600 |  | 75173000 |  | 67583000 | 0 | 67583000 |  | 67583000 | 0 | 59667000 | 0 | 72489000 | 0 | 47759000 | 0 | 45262000 | 0 | 69310900 | 0 | 0 | 629739500 | 0 | 629739500 | 758280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16333866 | 16333866 | 57812733 |  | 83874000 |  | 85905000 |  | 85905000 |  | 80086000 |  | 85905000 |  | 85905000 |  | 80086000 |  | 174014401 | 0 | 835827000 | 16333866 | 16333866 | 835827000 | 16333866 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1.954% | 110.4% | 0% |  | N.A. | N.A.
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [24 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | N.A. | N.A.
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 191300034 | 187668702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187668702 | 187668702 | 0 | 187668702 | 0 | 131174135 | 56494567 | 56494567 | 56557034 | 56557034 | 7384000 | 7384000 | 3121667 | 3121667 | 3746000 | 3746000 | 3870867 | 3870867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131174135 | 131174135 | 131174135 | 131174135 | 131174135 | 25802399 | 25802399 |  |  | 25802399 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25802399 | 25802399 | 25802399 | 25802399 | 25802399 | 34323500 | 16758000 | 16758000 | 5525500 | 5525500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34323500 | 22283500 | 22283500 | 34323500 | 22283500 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 64.92% | 47.3% | 93.71% |  | N.A. | N.A.
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64% | 100% | 87.7% | 100% | 91.6% | 100% | 100% | 100% | 91.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [24 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% |  | N.A. | N.A.
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3145639399 | 637668702 | [14 empty] | 637668702 | 637668702 | 447516000 | 637668702 | 447516000 | 822844135 | 56494567 | 56494567 | 382600034 | 382600034 | 96979000 | 96979000 | 103601667 | 103601667 | 3746000 | 3746000 | 3870867 | 3870867 | 0 | 0 | 36785066.6667 | 0 | -96942863.3333 | 0 | 36785066.6667 | 27531699 | 32598400 | 13283666 | 32598400 | 0 | 689116205 | 689116205 | 688107500 | 689116205 | 688107500 | 750842399 | 748202399 | 585413000 | 0 | 25802399 | -136987000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640000 | 0 | 76803767 | 12040000 | -793767 | 46709200 | 0 | 19900800 | 0 | 0 | 689865399 | 689865399 | 689865399 | 689865399 | 689865399 | 792603500 | 16758000 | 16758000 | 372262500 | 372262500 | 324728000 | 324728000 | 108718000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35644000 | 0 | 870150500 | 713748500 | 713748500 | 870150500 | 713748500 | 450000000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 82.03% | 87.96% | 80.72% |  | N.A. | N.A.
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 50630233822 | 4935454528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4935454528 | 4935454528 | 4588924316 | 4935454528 | 4588924316 | 10067880000 | 0 | 0 | 2665269000 | 2665269000 | 3685714150 | 3685714150 | 881440491 | 472650491 | 38307944 | 38307944 | 602029987.6667 | 702989174 | 0 | 24890000 | 570434551 | 36764000 | 546934551 | 81226335 | 425505170.3333 | 334066472 | 314372077 | 783609288 | 314372078 | 811678864 | 10044380000 | 10044380000 | 9637165718 | 10044380000 | 9637165718 | 16468441000 | 9170512000 | 8662799908 | 28000000 | 0 | 1968874000 | 50000000 | 871146000 | 0 | 20000000 | 274596000 | 4197269000 | 134020000 | 0 | -45866000 | 172640000 | 14028000 | 35000000 | 456347834 | 1382688113 | 1309394460 | 211140743 | 3776030439 | -250000000 | 2358468147 | 17807269856 | 17807269856 | 16989818788 | 17807269856 | 16989818788 | 12385882000 | 46330000 | 46330000 | 3201729500 | 3201729500 | 4223679543 | 4223679543 | 2035094957 | 0 | 1288918000 | 0 | 740867000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 52246500 | 0 | 767016500 | 0 | 12385882000 | 7471739043 | 7471739043 | 12385882000 | 7471739043 | 7028443000
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 7601779293.8304 | 492875980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492875980 | 492875980 | 0 | 492875980 | 0 | 1796461446 | 420302557 | 420302557 | 475612458 | 475612458 | 237108188 | 237108188 | 109178008 | 109178008 | 142791967 | 142791967 | 135933686 | 140092408 | 63971107 | 0 | 81086539 | 112211559 | 105781038 | 1564253 | -8431 | 12817727 | -1342800 | 34756414 | 0 | 14850182.8304 | 1770414317 | 1770414317 | 1701285721.8304 | 1770414317 | 1701285721.8304 | 2043657525 | 103664081 | 0 | 384363706 | 275548817 | 319253417 | 0 | 412348492 | 0 | 124201978 | 0 | 231880399 | 0 | 18335267 | 225496550 | 42033582 | -9265466 | 60424662 | 31251791 | 136466287 | -16387605 | 28762268 | 152719221 | 1634738092 | -14095800 | 1998507651 | 1998507651 | 1952995740 | 1998507651 | 1952995740 | 3947497832 | 308171914 | 308171914 | 1011823243 | 1011823243 | 365600732 | 365600732 | 23286630 | 214413800 | 41276845 | 39272760 | 40032055 | 0 | 490136979 | 23177687 | 65385675 | 0 | 63153346.6667 | 0 | 61376097.6667 | 0 | 61376097.6667 | 0 | 972644241 | 0 | 3947497832 | 1685595889 | 1685595889 | 3947497832 | 1685595889 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 58232013115.8304 | 5428330508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5428330508 | 5428330508 | 4588924316 | 5428330508 | 4588924316 | 11864341446 | 420302557 | 420302557 | 3140881458 | 3140881458 | 3922822338 | 3922822338 | 990618499 | 581828499 | 181099911 | 181099911 | 737963673.6667 | 843081582 | 63971107 | 24890000 | 651521090 | 148975559 | 652715589 | 82790588 | 425496739.3333 | 346884199 | 313029277 | 818365702 | 314372078 | 826529046.8304 | 11814794317 | 11814794317 | 11338451439.8304 | 11814794317 | 11338451439.8304 | 18512098525 | 9274176081 | 8662799908 | 412363706 | 275548817 | 2288127417 | 50000000 | 1283494492 | 0 | 144201978 | 274596000 | 4429149399 | 134020000 | 18335267 | 179630550 | 214673582 | 4762534 | 95424662 | 487599625 | 1519154400 | 1293006855 | 239903011 | 3928749660 | 1384738092 | 2344372347 | 19805777507 | 19805777507 | 18942814528 | 19805777507 | 18942814528 | 16333379832 | 354501914 | 354501914 | 4213552743 | 4213552743 | 4589280275 | 4589280275 | 2058381587 | 214413800 | 1330194845 | 39272760 | 780899055 | 0 | 490136979 | 23177687 | 65385675 | 0 | 63153346.6667 | 0 | 91376097.6667 | 0 | 113622597.6667 | 0 | 1739660741 | 0 | 16333379832 | 9157334932 | 9157334932 | 16333379832 | 9157334932 | 7028443000
13042320956
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
[5 empty] | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7778 - Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2023 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A MARZO AÑO 2023
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Aire | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 1. Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos de la RMCAB | X | X | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% | 15% | 5% | Para el I trimetsre de la vigencia 2023, se han realizado los mantenimientos mensuales a todos los equipos de todas las estaciones de monitoreo de la red. Acumulado: 24,99%.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 24.99%
|  | 2. Realizar la validación y análisis de los datos provenientes de las estaciones de la RMCAB | X | X | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 3% | Durante la vigencia 2023 en el primer trimestre se realizó la validación total de los datos generados por los equipos de monitoreo de contaminantes y meteorología de la RMCAB, persisten fallas en aires acondicionados y sensores de temperatura interna por lo tanto se invalidaron datos en estaciones como Carvajal y Móvil. Acumulado: 24,99%
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 24.99%
|  | 3. Elaborar y publicar en la página de la RMCAB 17 informes periódicos de calidad del aire | X | X | Programado | 5.88% | 5.88% | 11.76% | 5.88% | 5.88% | 17.65% | 5.88% | 5.88% | 11.76% | 5.88% | 5.88% | 11.79% | 100% |  | 3% | En la ejecución acumualda de la vigencia, se completó el análisis de datos y la redacción de los Informes: trimestral octubre, noviembre y diciembre del 2022 e informe mensual de enero, febrero de 2023 completando su elaboración y posterior publicación. Acumulado 23.54%
[5 empty] | Ejecutado | 5.88% | 5.88% | 11.78% | [9 empty] | 23.54%
|  | 4. Realizar acciones encaminadas al aseguramiento de calidad y validez de los datos generados por la RMCAB. | X | X | Programado | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% |  | 2% | Durante la vigencia 2023, se han realizado mesas de trabajo entre CAR y SDA, en la que se establecieron bases para la integración del modelo de calidad del aire de ambas entidades. Se presentó retraso en el avance de integración de las redes de monitoreo de las entidades, debido a retiro del personal encargado de esta actividad. Se está haciendo proceso de empalme. Acumulado 25%.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 25% | [9 empty] | 25%
|  | 5. Realizar acciones de tipo administrativo y contractual que permitan garantizar la correcta operación de la RMCAB. | X | X | Programado | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% |  | 2% | Para el primer trimestre de 2023 se instalaron 5 microsensores de la Universidad Central y un Gateway del protocolo LoRaWAN que hacen parte de un prototipo que viene desarrollando la Universidad, los equipos se instalaron para evaluar su desempeño respecto al equipo BAM 1020 de la estación Las Ferias. Además, se instalaron 2 equipos desarrollados por estudiantes de Pregrado de la Universidad Distrital como parte de su trabajo de grado para su calibración, los equipos miden PM2.5 y monóxido de carbono. Acumulado 25%.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 25% | [9 empty] | 25%
Aire | Formular 30 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 6. Realizar la elaboracion de los dos (02) Documentos de seguimiento semestral Plan Aire 2030 (I, II - 2023). | X | X | Programado | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 12.5% | 12.5% | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 12.5% | 12.5% | 100% | 15% | 5% | Conforme a lo ejecutado en el acumulado de la vigencia 2023, se realizó el debido seguimiento y reporte de los avances de los 45 proyectos en implementación del Plan Aire 2030 para el mes de marzo, como resultado para el presente corte, los 45 proyectos se encuentran con una correcta ejecución. Avance Acumulado del: 15 %.
[5 empty] | Ejecutado | 2.5% | 2.5% | 10% | [9 empty] | 15%
|  | 7. Construccion de dos (02) documentos técnicos, así; 1. Informe De Modelación De Calidad De Aire Sobre Bogotá Del 2023. 2.Inventario De Emisiones De Bogotá Contaminantes Atmosféricos Del 2023. | X | X | Programado | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 12.5% | 12.5% | 2.5% | 2.5% | 10% | 10% | 12.5% | 12.5% | 100% |  | 5% | Durante la vigencia 2023 en el avance acumulado del I trimestre se realizó la consolidación de información de emisiones y microambientes, las cuales se explican por medio de su generalidad, su desarrollo hasta los resultados obtenidos por cada uno de los procesos. Adicionalmente, se realizó una revisión general del documento, con fines de verificar las referencias cruzadas y la información actualmente suministrada en este documento. Avance Acumulado del: 15 %.
[5 empty] | Ejecutado | 2.5% | 2.5% | 10% | [9 empty] | 15%
|  | 8. Generar tres (03) documentos técnicos, aí; 1. Dos (2) Informes semestral de gestión del SATAB (I - II - 2023). 2. Documento de reglamentación de la actualización del IBOCA. | X | X | Programado | 3.33% | 5% | 5% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 3.33% | 5% | 5% | 6.67% | 6.66% | 40% | 100% |  | 5% | Durante el primer trimestre del 2023 se avanzó en el Informe de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire. Este documento contiene los avances relacionados con cinco líneas estratégicas relacionadas con: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. Avance Acumulado del: 13,3 %.
[5 empty] | Ejecutado | 3.33% | 5% | 5% | [9 empty] | 13.33%
Aire | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 9. Realizar la intervención a Fuentes Fijas ubicadas en el Distrito Capital, a través actuaciones tecnicas resultado de las acciones de evaluación, seguimiento control y monitoreo. | X | X | Programado | 2.01% | 5.97% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 12.02% | 100% | 15% | 4.5% | En el primer trimestre se atendieron procesos de la siguiente manera 125 DP, 34 PQR, 8 IAS y 193 radicados para un total de 360 solicitudes, generando un total de 144 actuaciones técnicas entre conceptos e informes técnicos y oficios de respuesta definitiva a peticiones ciudadanas. En el mes de Marzo de 2023 se atendieron procesos de la siguiente manera 78 DP, 16 PQR, 2 IAS y 119 radicados para un total de 215 solicitudes, generando un total de 29 actuaciones técnicas entre conceptos técnicos e informes. avanzando un 12,98% en esta actividad.
[5 empty] | Ejecutado | 2.01% | 5.97% | 5% | [9 empty] | 12.98%
|  | 10. Atender las solicitudes de quejas, derechos de petición, entes de control y radicados allegadas a la Entidad a través de vistas de inspección, vigilancia y control. | X | X | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 3% | En el primer trimestre se realizó intervención mediante la generación de actuaciones técnicas, producto de 148 visitas de Inspección, Vigilancia, Control y Operativos en Bogotá, por el ejercicio misional propio de la Entidad a las fuentes fijas de emisión; en el ejercicio misional propio de la Entidad, además se intensificaron los operativos y controles en la zona sur occidente dada la declaratoria de Alerta Fase 1 de la Res. RESOLUCIÓN No. 00308, por contaminación de PM2.5 y se atendieron tramites de la siguiente manera 25 DP, 34 PQR, 8 IAS y 193 radicados para un total de 360 solicitudes, generando un total de 144 actuaciones técnicas entre conceptos e informes técnicos y oficios de respuesta definitiva a peticiones ciudadanas.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 24.99%
|  | 11. Realizar las mediciones a los vehículos durante el desarrollo de los diferentes operativos de evaluación, control y seguimiento a las fuentes móviles. | X | X | Programado | 4.231% | 7.108% | 8.442% | 8.914% | 8.914% | 8.914% | 8.914% | 8.914% | 8.914% | 8.914% | 8.914% | 8.94% | 100% |  | 4.5% | Para el primer trimestre se realizaron un total de 3988 revisiones (1078 aprobadas, 2910 rechazadas, 2214 comparendos, 495 inmovilizados) las cuales corresponden a 2187 tipo otto, 1707 tipo diésel y 94 tipo motos. Para el mes de marzo se realizaron un total de 1702 revisiones (444 aprobadas, 1258 rechazadas, 930 comparendos, 225 inmovilizados) las cuales corresponden a 919 tipo otto, 741 tipo diésel y 42 tipo motos. Para este periodo se tiene un avance de ejecución del 19,78%.
[5 empty] | Ejecutado | 4.23% | 7.11% | 8.44% | [9 empty] | 19.78%
|  | 12. Programar y ejecutar las visitas técnicas del programa de auditoria a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) que operan en el Distrito Capital. | X | X | Programado | 2.86% | 5.71% | 5.71% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 9.56% | 100% |  | 3% | 2. Para el primer trimestre, se realizaron una (7) visitas de certificación y una (3) visita de seguimiento, a los Centros de Diagnóstico Automotor: CDA TECNIAMIGO, CDA MOTOLINE. Para el mes de marzo y con el fin de construir el informe correspondiente al primer semestre, se realizaron dos (2) visitas de certificación y dos (2) visitas de seguimiento, a los Centros de Diagnóstico Automotor: CDA REVI TECH BOGOTA, CDA MOTOS SUBA EL RINCÓN, CDA 7 DE AGOSTO, CDA ECCE. Para este periodo se tiene un avance de ejecución del 14,28%
[5 empty] | Ejecutado | 2.86% | 5.71% | 5.71% | [9 empty] | 14.28%
Ruido | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del D.C. | 13. Realizar documentos técnicos de evaluación y seguimiento de emisión de ruido a establecimientos de comercio, industria y servicio, generados por visitas con medición/sin medición y no efectivas. | X | X | Programado | 3.47% | 4.84% | 5.78% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 5.78% | 8.38% | 100% | 15% | 12.75% | I Trimestre 2023: Planeadas 252 visitas, ejecutadas 195 así: 6 efectivas con medición, 97 efectivas sin medición entre sensibilizaciones y para cerrar el caso y 92 no efectivas para reprogramar. Consolidado año 252 visitas planeadas, 195 visitas ejecutadas
[5 empty] | Ejecutado | 3.47% | 4.84% | 5.78% | [9 empty] | 14.09%
|  | 14. Realizar documentos técnicos: oficios evaluación de estudios de emisión de ruido conceptos técnicos aclaratorio y demás documentos relacionados que no requieren visita técnica. | X | X | Programado | 7% | 5% | 11% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 3.5% | 3.5% | 100% |  | 2.25% | I Trimestre 2023: 40 otras acciones de gestión planeadas, 46 fueron ejecutadas, de las cuales 9 son informes de acciones populares, 16 mesas de trabajo y 21 oficios SUGA. Consolidado año 40 acciones planeadas y 46 ejecutadas
[5 empty] | Ejecutado | 7% | 5% | 11% | [9 empty] | 23%
Red de Ruido | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el distrito. | 15. Asegurar la continua operación y comunicación de las estaciones de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB). | X | X | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% | 15% | 5% | Para el primer trimestre del 2023, se aseguro la continua operación de la RMRAB realizando el cronograma de mantenimiento de las estaciones y pago de los arriendos.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 24.99%
|  | 16. Gestionar los procesos relacionados con la acreditación ante el IDEAM en la metodología de medición y análisis de ruido ambiental de acuerdo con la normativa internacional ISO 1996 | X | X | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 2% | Para primer trimestre del 2023,se llevo acabo la revisión y verificación de los documentos pertenecinetes al procedimiento PA10-PR14 en cumplimiento a lo establecudo en la ISO/IEC17025
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 24.99%
|  | 17. Actualizar los Mapas Estratégicos de Ruido (MER) de todas las localidades urbanas del Distrito y cálculo del %PUAR | X | X | Programado | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% |  | 5% | Para el primer trimestre del 2023, se realiza la actualización de los Mapas estrategicos de la localidad de Kennedy
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 25% | [9 empty] | 25%
|  | 18. Elaborar un informe técnico semestral de ruido ambiental para monitorear las dinámicas sonoras del Distrito y para la toma de decisiones. | X | X | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 2% | Para el primer trimestre del 2023, se ha realizado la construcción y proyección del informe relacionado con la operación y funcionamiento de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental, adelanto de los documentos para la acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM y las actividades de soporte y mantenmiento.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 24.99%
|  | 19. Instalar, comunicar y poner en servicio 3 estaciones de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá bajo criterios OACI para el monitoreo y seguimiento del ruido aeronáutico | X | X | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% |  | 1% | NO se reporta avance en esta actividad de acuerdo con lo planeado para la vigencia.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
Visual | Realizar 7.948 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV, instalados en el perímetro urbano del D.C. | 20. Desarrollar las actividades de control y sensibilización de los elementos Publicidad Exteriores Visual - PEV. Por medio de Operativos De Control Y Sensibilización. | X | X | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% | 15% | 4.5% | En el avance acumulado para la vigencia 2023, durante el primer trimestre, No se realizaron operativos sobre alguna zona del resto del distrito, diferente a las zonas de mayor saturación. Esta corresponde a una actividad por demanda, por lo tanto se está sujeto al comportamiento de las solicitudes allegadas a la SDA.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 21. Realizar la evaluación a Vallas Tubulares , a través de la realización de visitas de control y seguimiento a los elementos mayores dentro del Distrito Capital. | X | X | Programado | 3.75% | 5% | 0.42% | 10.11% | 10.11% | 10.11% | 10.11% | 10.11% | 10.11% | 10.11% | 10.06% | 10% | 100% |  | 3% | Para el mes de Marzo fueron realizadas un total de una (01) visita de evaluación a elementos mayores de PEV como sigue: Barrios Unidos: 01 visita en las UPZ Doce de Octubre. Acumulado: Primer Trimestre: 22 visitas de evaluación a elementos mayores. Enero: 09 visitas Febrero: 12 visitas Marzo: 01 visita
[5 empty] | Ejecutado | 3.75% | 5% | 0.42% | [9 empty] | 9.17%
|  | 22. Elaborar los documentos técnicos del proceso interno de los elementos Publicidad Exteriores Visual, ilegales en el Distrito Capital con la generación de Documentos De Operativos De Control. | X | X | Programado | 0% | 0% | 8.33% | 10.22% | 10.22% | 10.22% | 10.22% | 10.22% | 10.22% | 10.22% | 10.13% | 10% | 100% |  | 3% | Acumulado anual de la vigencia 2022 RD Primer Trimestre: 31 documentos técnicos firmados. Enero: (00) documentos técnicos firmados para reportar. Febrero: (00) documentos técnicos firmados para reportar. Marzo: (31) documentos técnicos firmados para reportar.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 8.33% | [9 empty] | 8.33%
|  | 23. Realizar el seguimiento y actualización mensual de la información contenida en el Sistema Integrado de Información de Publicidad Exterior Visual - SIIPEV para dar cumplimiento al Acuerdo 610/2015. | X | X | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 1.5% | Se realizó el seguimiento al Sistema Integrado de Información de Publicación Exterior Visual – SIIPEV y se validó el cargue de la información contenida en la plataforma. Avance Acumulado: 24,99%
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 24.99%
|  | 24. Realizar la evaluación técnica a las solicitudes de registro de los elementos de publicidad exterior visual. - PEV, de acuerdo con las Peticiones y Quejas que alleguen a grupo. | X | X | Programado | 0% | 0% | 0.85% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11.15% | 100% |  | 3% | En la vigencia 2023 y en el acumulado del primer trimestre; Se realizó la evaluación de (01) solicitudes de registro dentro de la vigencia 2023 que dejaron como resultado: 00 registros.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0.85% | [9 empty] | 0.85%
Visual | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 25. Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria para el cumplimiento de las regulaciones y control del recurso aire auditiva y visual. | X | X | Programado | 0% | 11% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 100% | 10% | 3.75% | En el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de Marzo de 2023 fueron acogidos 160 conceptos técnicos , que recomienden una actuación administrativa sancionatoria, dado que no se allegaron procesos a la Dirección para su intervención.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 11% | 9% | [9 empty] | 20%
|  | 26. Realizar el proceso de organización y administración del 100% de los documentos de archivos y expedientes sancionatorios. | X | X | Programado | 0% | 0% | 9% | 10.11% | 10.11% | 10.11% | 10.11% | 10.11% | 10.11% | 10.11% | 10.11% | 10.12% | 100% |  | 1.25% | Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de Marzo de 2023, se realizaron 3025 acciones archivísticas, derivadas de la atención de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas en el marco del trámite sancionatorio ambiental así: inserción:876 encarpetado de expedientes:312 consulta de expedientes:8 préstamo de expedientes:583 ordenación:22 hoja de control:398 clasificación documental:52 asociación de radicados- forest :43 apoyo saneamiento jurídico:9 revisión, depuración, levantamiento base de datos expedientes permisivos DCA:281 Foliacion:328 Control de Calidad:328 Correspondencia :12846 Inserciones expedientes sancionatorios:3876 Recepción de Expedientes a protech:2024 Entrega de Inserciones Protech:1131 Verificación Física de Expedientes a Protech:5788 Levantamiento Base de Datos expedientes Protech:167 Atención ventanilla:112 Acumulaciones:3 Hoja de ruta:18 Auto de archivo:3.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 9% | [9 empty] | 9%
|  | 27. Notificar el 100% de los actos administrativos en cumplimiento de la normatividad establecida. | X | X | Programado | 0% | 0% | 9% | 10.11% | 10.11% | 10.11% | 10.11% | 10.11% | 10.11% | 10.11% | 10.11% | 10.12% | 100% |  | 3.75% | Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo del 2023, se notificaron 166 actuaciones administrativas derivadas de las acciones del trámite sancionatorio para los recursos a cargo de la SCAAV.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 9% | [9 empty] | 9%
|  | 28. Realizar acciones de seguimiento y control en el marco del trámite sancionatorio, y/o procesos de evaluación y seguimiento para los proyectos del recurso aire auditiva y visual. | X | X | Programado | 0% | 0% | 9% | 10.11% | 10.11% | 10.11% | 10.11% | 10.11% | 10.11% | 10.11% | 10.11% | 10.12% | 100% |  | 1.25% | Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de Marzo de 2023 se avanzó en 14 Informes técnicos de criterio: 11 por ruido y 3 por PEV.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 9% | [9 empty] | 9%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Territorialización
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [33 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7778 - Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá
PERIODO: |  |  |  |  | CORTE A MARZO 2023
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  |  | 10. POBLACIÓN | [9 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2023 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | Bogotá D.C. Nota: El Plan de Gestión Integral de Calidad del Aire se encuentra enmarcado en las acciones de monitoreo, control y gestión a la calidad del aire, las cuales serán realizadas conjuntamente como ciudad en el marco del desarrollo de gobernanza, es decir que las estrategias, planes y proyectos estarán orientados al cumplimiento de la meta de reducir el 10% promedio ponderado de Material Partículado PM10 y PM2.5 para la ciudad. Como instrumento de planeación aplica para la ciudad y no cuenta con un diferenciador por localidad, sino como eje articulador de acciones que se desarrollen para mejorar la calidad del aire de la ciudad. | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 100% |  | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | Todas las Localidades (19). | N.A | N.A | Guaymaral GYR 4°47'1.52"N 74°2'39.06"W Usaquén USQ 4°42'37.26"N 74°1'49.50"W Suba SUB 4°45'40.49"N 74° 5'36.46"W Bolivia BOL 4°44'9.12"N 74°7'33.18"W Las Ferias LFR 4°41'26.52"N 74°4'56.94"W Centro de Alto Rendimiento CDAR 4°39'30.48"N 74°5'2.28"W Estación Móvil 7ma MOV 4°38'32.75"N 74°5'2.28"W MinAmbiente MAM 4°37'31.75"N 74°4'1.13"W Fontibón FTB 4°40'41.67"N 74°8'37.75"W Puente Aranda PTE 4°37'54.36"N 74°7'2.94"W Kennedy KEN 4°37'30.18"N 74°9'40.80"W Carvajal - Sevillana CSE 4°35'44.22"N 74°8'54.90"W Tunal TUN 4°34'34.41"N 74°7'51.44"W San Cristóbal SCR 4°34'21.19"N 74°5'1.73"W El Jazmín JAZ 4°36'30.6"N 74°06'53.8"W Usme USM 4°31'55.4"N 74°07'01.7"W Bosa BOS 4°36'20.2"N 74°12'14.6"W Ciudad Bolívar CBV 4°34'40.1"N 74°09'58.6"W Colina COL 4°44'14.1"N 74°04'10.0"W Móvil Fontibón MOV2 4°40'03.7"N 74°08'55.9"W | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 3751549 | 4082618 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7834167
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1984184000 | 1734404500 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1734404500; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1734404500; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1734404500 |  | 46330000 | 400100000 | 753613000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 988087570 | 988087570 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 988087570; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 988087570; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 988087570 |  | 26984507 | 56263467 | 148957383
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2972271570 | 2722492070 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2722492070; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2722492070; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2722492070 |  | 73314507 | 456363467 | 902570383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Formular 30 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | El Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030, se encuentra enmarcado en el desarrollo de las acciones de monitoreo, control y gestión a la calidad del aire en la ciudad de Bogotá; las cuales serán realizadas conjuntamente como ciudad, en el marco del desarrollo de la estrategia de gobernanza, mediante la ejecución de los 45 proyectos consolidados en su estructura, los cuales aportan al cumplimiento de la meta de reducir el 10% promedio ponderado de Material Partículado PM 10 y PM 2.5 a 2030. En ese orden de ideas, el Plan Aire 2030, pretende resolver la problemática de contaminación atmosférica en Bogotá, con la ejecución de los proyectos enfocadas en la mitigación de las principales fuentes generadores de emisión, como son: sector transporte, sector industrial, sector de la construcción e infraestructura urbana, sector comercial y sector de maquinaria fuera de ruta. Como instrumento de planeación de la ciudad, no se podrá generar para el Plan Aire una diferenciación territorial en la intervención de las acciones, sino que estará enfocado a los sectores y fuentes de emisiones priorizadas | MAGNITUD FÍSICA | 7 | 7 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 7; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 7 |  | 0.2 | 0.25 | 1 | [10 empty] | Todas las Localidades (19). | N.A | N.A | Mapas de Plan Aire ( Anexo SHAPE FILE) | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 3751549 | 4082618 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7834167
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3039461000 | 3622482000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3622482000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3622482000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3622482000 |  | 0 | 584274500 | 1329272000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1 | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 772122205 | 772122205 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 772122205; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 772122205; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 772122205 |  | 67700813 | 184917039 | 301240021
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 8 | 8 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 8; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 8; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 8 |  | 0.2 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3811583205 | 4394604205 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 4394604205; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 4394604205; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 4394604205 |  | 67700813 | 769191539 | 1630512021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | Distrito Capital: Fuentes Fijas En la ejecución de la meta del PDD y en particular en la meta del Proyecto de Inversión para el caso de los informes de la meta plan de desarrollo y su territorialización especifica se dificulta en algunos casos puntuales ya que las afectaciones generadas son temporales y difíciles de ubicar, para el caso de fuentes fijas, debido a que las emisiones generadas tienen una repetitividad en el tiempo y el espacio ya que las actividades económicas procesos productivos de gran tamaño no pueden trasladarse permanentemente su ubicación por localidades UPZ y barrio es mucho mas factible, en cuanto a los operativos de móviles ya que la secretaria escoge los puntos de control su georefenciacion es mas sencilla. | MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2 |  | 0.17 | 0.17 | 0.51 | [10 empty] | Todas las Localidades (19). | N.A | N.A | DISTRITO CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 3751549 | 4082618 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7834167
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3038408000 | 2834765500 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2834765500; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2834765500; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2834765500 |  | 0 | 756020000 | 2050885000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 765862520 | 765862520 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 765862520; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 765862520; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 765862520 |  | 90129133 | 180806615 | 375794914
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2 |  | 0.17 | 0.17 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3804270520 | 3600628020 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3600628020; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3600628020; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3600628020 |  | 90129133 | 936826615 | 2426679914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del D.C. | DISTRITO: Bogotá D.C. Nota: La ejecución y cumplimiento de la meta del Proyecto de Inversión, se desarrolla sobre el Distrito Capital toda vez que su acción de evaluación, control y seguimiento no se delimitan a una o varias zonas especificas, la medición, impacto y resultados generados se aplican a nivel ciudad. | MAGNITUD FÍSICA | 1585 | 1585 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1585; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1585; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1585 |  | 62 | 77 | 241 | [10 empty] | Todas las Localidades (19). | N.A | N.A | DISTRITO CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 3721767 | 4082893 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7804660
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1243371000 | 1187599500 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1187599500; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1187599500; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1187599500 |  | 0 | 499703500 | 957552500
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 572816343 | 572816343 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 572816343; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 572816343; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 572816343 |  | 40768728 | 409835790 | 496811519
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1585 | 1585 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1585; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1585; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1585 |  | 62 | 77 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1816187343 | 1760415843 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1760415843; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1760415843; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1760415843 |  | 40768728 | 909539290 | 1454364019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el distrito. | Bogotá D.C. Ruido ambiental, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0627 de 2006 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se constituyó la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá – RMRAB, la cual consiste en un sistema de adquisición en tiempo real de datos acústicos relacionados con ruido ambiental, adquisición que emplea el método descrito en la Norma ISO 1996: Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental Nota: Si bien la operación de la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá, se realiza por estaciones ubicadas en distintos sectores de la ciudad; la medición y resultados generados se establecen a nivel ciudad. | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 100% |  | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | Todas las Localidades (19). | N.A | N.A | 1 CAI La Aurora 4,520859002 -74,122551 USME UPZ57 GRAN YOMASA Carrera 14L No. 71-03 Sur 2 CAI 20 De Julio 4,572536002 -74,092696 SAN CRISTOBAL UPZ34 20 DE JULIO calle 20 a sur No. 6A-46 3 CAI Ciudad Berna 4,582926002 -74,090467 ANTONIO NARIÑO UPZ35 CIUDAD JARDIN Calle 11 sur No. 10-03 4 CAI Claret 4,583737001 -74,127257 RAFAEL URIBE URIBE UPZ39 QUIROGA Calle 44 No. 27-50 Sur 5 Antonio Nariño 4,584800787 -74,10007024 ANTONIO NARIÃ‘O UPZ38 RESTREPO Calle 17 sur No. 16-91 6 CAI Venecia 4,589745001 -74,138379 TUNJUELITO UPZ42 VENECIA Transv 44 No. 50G-00 Sur 7 CAI San Victorino 4,601214002 -74,081783 LOS MARTIRES UPZ102 LA SABANA Avenida Caracas con Calle 10 8 CAI Tejar 4,609127001 -74,128176 PUENTE ARANDA UPZ40 CIUDAD MONTES Avenida Carrera 68 con Avenida 1 de Mayo 9 CAI Caldas 4,632131001 -74,154017 KENNEDY UPZ46 CASTILLA Diagonal 38 sur Carrera 80 10 Edificio Marly 4,637504515 -74,06424644 CHAPINERO UPZ99 CHAPINERO Carrera 9 No. 50-60 11 Secretaria Distrital de Ambiente 4,641740007 -74,06575488 CHAPINERO UPZ99 CHAPINERO Avenida caracas No. 54-38 12 CAI Galerías 4,641821001 -74,07461 TEUSAQUILLO UPZ100 GALERIAS Calle 53 No. 25-01 13 CAI Siete De Agosto 4,658550001 -74,077148 BARRIOS UNIDOS UPZ98 LOS ALCAZARES Carrera 30 con Calle 64 14 CAI Modelia 4,664866001 -74,118697 FONTIBON UPZ114 MODELIA Carrera 74 No. 24-22 15 Estación Policía Fontibón 4,667842705 -74,14854885 FONTIBON UPZ75 FONTIBON Carrera 98 No. 16B-50 16 Jardín Botánico 4,668859017 -74,09874723 ENGATIVA UPZ105 JARDIN BOTANICO Calle 63 No. 68-95 17 Hotel Morrison 4,669047548 -74,05441343 CHAPINERO UPZ97 CHICO LAGO Calle 84 Bis No. 13-54 18 Estación Policía Santa Cecilia 4,669752341 -74,11901859 FONTIBON UPZ114 MODELIA Carrera 81 No. 24D-75 19 Cruz Roja Colombiana 4,673240542 -74,08914905 ENGATIVA UPZ26 LAS FERIAS Carrera 68 No. 68B-31 20 Alcaldía Local de Fontibón 4,673435455 -74,14407712 FONTIBON UPZ75 FONTIBON Carrera 99 No. 19-43 21 CAI Villa Luz 4,681289001 -74,107361 ENGATIVA UPZ31 SANTA CECILIA Carrera 77A No. 64C-26 22 CAI Álamos 4,690443001 -74,117244 ENGATIVA UPZ116 ALAMOS Transversal 93 No. 64G-00 23 CAI Navarra 4,695576001 -74,055263 USAQUEN UPZ16 SANTA BARBARA Autopista Norte No. 108A-60 24 Edificio Ejecutivo Plaza 4,699811326 -74,05065773 USAQUEN UPZ16 SANTA BARBARA Carrera 19A No. 118-13 25 CAI Villa Nidia 4,737773001 -74,022585 USAQUEN UPZ11 SAN CRISTOBAL NORTE Calle 163 No. 6A-25 26 CAI Villa Del Prado 4,753339688 -74,04699756 SUBA UPZ17 SAN JOSE DE BAVARIA Calle 172 con Autopista Norte | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 3751549 | 4082618 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7834167
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 554093000 | 540599000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 540599000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 540599000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 540599000 |  | 0 | 183154500 | 420858043
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 424251661 | 424251661 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 424251661; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 424251661; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 424251661 |  | 0 | 55214566 | 84066187
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 978344661 | 964850661 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 964850661; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 964850661; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 964850661 |  | 0 | 238369066 | 504924230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Realizar 7.948 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV, instalados en el perímetro urbano del D.C. | Bogotá D.C. Nota: La ejecución y cumplimiento de la meta del Proyecto de Inversión, se desarrolla sobre el Distrito Capital toda vez que su acción de evaluación, control y seguimiento no se delimitan a una o varias zonas especificas, la medición, impacto y resultados generados se aplican a nivel ciudad. | MAGNITUD FÍSICA | 370 | 370 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 370; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 370; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 370 |  | 10 | 13 | 57 | [10 empty] | Localidades: USAQUEN USME TUNJUELITO FONTIBON ENGATIVA BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO LOS MARTIRES ANTONIO NARIÑO PUENTE ARANDA LA CANDELARIA RAFAEL URIBE URIBE | N.A | N.A | Localidades: USAQUEN USME TUNJUELITO FONTIBON ENGATIVA BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO LOS MARTIRES ANTONIO NARIÑO PUENTE ARANDA LA CANDELARIA RAFAEL URIBE URIBE | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 1636823 | 1816010 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 3452833
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1768085000 | 1630204500 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1630204500; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1630204500; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1630204500 |  | 0 | 411740000 | 1268093500
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 390034033 | 390034033 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 390034033; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 390034033; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 390034033 |  | 65830733 | 119260266 | 256442365
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 370 | 370 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 370; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 370; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 370 |  | 10 | 13 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2158119033 | 2020238533 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2020238533; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2020238533; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2020238533 |  | 65830733 | 531000266 | 1524535865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | Bogotá D.C. | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 100% |  | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | Todas las Localidades (19). | N.A | N.A | DISTRITO CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | N.A | N.A | N.A | 3751549 | 4082618 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7834167
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 758280000 | 835827000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 835827000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 835827000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 835827000 |  | 0 | 366737000 | 691465000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 34323500 | 34323500 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 34323500; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 34323500; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 34323500 |  | 16758000 | 5525500 | 22283500
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 792603500 | 870150500 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 870150500; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 870150500; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 870150500 |  | 16758000 | 372262500 | 713748500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 12385882000 | 12385882000 | 12385882000 | 12385882000 | 12385882000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46330000 | 3201729500 | 7471739043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 3947497832 | 3947497832 | 3947497832 | 3947497832 | 3947497832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 308171914 | 1011823243 | 1685595889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 16333379832 | 16333379832 | 16333379832 | 16333379832 | 16333379832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 354501914 | 4213552743 | 9157334932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7778 - Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | META PROYECTO | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO
JULIO | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 12-OTROS DISTRITO | 450000000 | 450000000 | 0 | 0 | 0
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 12-OTROS DISTRITO | 550985000 | 550985000 | 0 | 0 | 0
|  | 74-RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 62855322 | 62855322 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 492-MULTAS AMBIENTALES | 658814131 | 658814131 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 12-OTROS DISTRITO | 601054131 | 601054131 | 0 | 0 | 0
|  | 152-RECURSOS PASIVOS MULTAS | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 12-OTROS DISTRITO | 1093590131 | 1093590131 | 0 | 0 | 0
|  | 492-MULTAS AMBIENTALES | 319199869 | 319199869 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 12-OTROS DISTRITO | 403410000 | 403410000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 12-OTROS DISTRITO | 775545944 | 775545944 | 0 | 0 | 0
AGOSTO | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 12-OTROS DISTRITO | 450000000 | 450000000 | 0 | 0 | 0
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 12-OTROS DISTRITO | 550985000 | 550985000 | 0 | 0 | 0
|  | 74-RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 62855322 | 62855322 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 492-MULTAS AMBIENTALES | 658814131 | 658814131 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 12-OTROS DISTRITO | 601054131 | 601054131 | 0 | 0 | 0
|  | 152-RECURSOS PASIVOS MULTAS | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 12-OTROS DISTRITO | 1093590131 | 1093590131 | 49763000 | 0 | 0
|  | 492-MULTAS AMBIENTALES | 319199869 | 319199869 | 30213000 | 0 | 0
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 12-OTROS DISTRITO | 403410000 | 403410000 | 10000000 | 0 | 0
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 12-OTROS DISTRITO | 775545944 | 775545944 | 56548312 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 12-OTROS DISTRITO | 450000000 | 450000000 | 373112000 | 0 | 0
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 12-OTROS DISTRITO | 550985000 | 550985000 | 465500000 | 0 | 0
|  | 74-RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 62855322 | 62855322 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 492-MULTAS AMBIENTALES | 658814131 | 658814131 | 451588000 | 0 | 0
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 12-OTROS DISTRITO | 601054131 | 601054131 | 433428000 | 0 | 0
|  | 152-RECURSOS PASIVOS MULTAS | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 12-OTROS DISTRITO | 1093590131 | 1093590131 | 548275984 | 0 | 0
|  | 492-MULTAS AMBIENTALES | 319199869 | 319199869 | 286832000 | 0 | 0
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 12-OTROS DISTRITO | 403410000 | 403410000 | 92564000 | 0 | 0
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 12-OTROS DISTRITO | 775545944 | 775545944 | 404965456 | 11541544 | 11541544
OCTUBRE | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 12-OTROS DISTRITO | 450000000 | 450000000 | 373112000 | 26409699 | 26409699
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 12-OTROS DISTRITO | 550985000 | 550985000 | 465500000 | 35398499 | 35398499
|  | 74-RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 62855322 | 62855322 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 492-MULTAS AMBIENTALES | 658814131 | 658814131 | 472900000 | 38096468 | 38096468
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 12-OTROS DISTRITO | 601054131 | 601054131 | 433428000 | 45142900 | 45142900
|  | 152-RECURSOS PASIVOS MULTAS | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 12-OTROS DISTRITO | 1093590131 | 1093590131 | 573298666 | 51721448 | 51721448
|  | 492-MULTAS AMBIENTALES | 319199869 | 319199869 | 286832000 | 26956333 | 26956333
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 12-OTROS DISTRITO | 403410000 | 403410000 | 164519000 | 2848433 | 2848433
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 12-OTROS DISTRITO | 775545944 | 775545944 | 433527167 | 36332725 | 36332725
NOVIEMBRE | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 12-OTROS DISTRITO | 450000000 | 450000000 | 377292000 | 210279165 | 210279165
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 12-OTROS DISTRITO | 753985000 | 763985000 | 480083000 | 254439132 | 254439132
|  | 74-RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 62855322 | 62855322 | 62855322 | 62855322 | 62855322
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 492-MULTAS AMBIENTALES | 658814131 | 658814131 | 545531000 | 232554035 | 232554035
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 12-OTROS DISTRITO | 536054131 | 536054131 | 437787131 | 269195535 | 269195535
|  | 152-RECURSOS PASIVOS MULTAS | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 12-OTROS DISTRITO | 1080590131 | 1080590131 | 618799416 | 252268566 | 252268566
|  | 492-MULTAS AMBIENTALES | 319199869 | 319199869 | 286832000 | 157706433 | 157706433
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 12-OTROS DISTRITO | 263410000 | 263410000 | 191691000 | 78561375 | 78561375
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 12-OTROS DISTRITO | 790545944 | 780545944 | 488375819 | 278527169 | 278527169
DICIEMBRE | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 12-OTROS DISTRITO | 450000000 | 450000000 | 447516000 | 316341865 | 316341865
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 12-OTROS DISTRITO | 753985000 | 763985000 | 607617783 | 387105399 | 387105399
|  | 74-RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 62855322 | 62855322 | 62855322 | 62855322 | 62855322
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 492-MULTAS AMBIENTALES | 658814131 | 658814131 | 644978000 | 368534169 | 368534169
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 12-OTROS DISTRITO | 536054131 | 536054131 | 535986131 | 403638440.3089 | 403638440.3089
|  | 152-RECURSOS PASIVOS MULTAS | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 12-OTROS DISTRITO | 1080590131 | 1080590131 | 1012453063 | 505007680.1848 | 505007680.1848
|  | 492-MULTAS AMBIENTALES | 319199869 | 319199869 | 313688000 | 227490433 | 227490433
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 12-OTROS DISTRITO | 263410000 | 263410000 | 232617000 | 139980686.5063 | 139980686.5063
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 12-OTROS DISTRITO | 790545944 | 780545944 | 731213017 | 381508875 | 381508875
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | META PROYECTO | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO
ENERO | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 12-OTROS DISTRITO | 790545944 | 780545944
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 12-OTROS DISTRITO | 753985000 | 763985000
|  | 74-RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES OTROS DISTRITO | 62855322 | 62855322
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 12-OTROS DISTRITO | 1080590131 | 1080590131
|  | 492-MULTAS AMBIENTALES | 319199869 | 319199869
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 12-OTROS DISTRITO | 536054131 | 536054131
|  | 152-RECURSOS PASIVOS MULTAS | 20000000 | 20000000
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 12-OTROS DISTRITO | 263410000 | 263410000
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 492-MULTAS AMBIENTALES | 658814131 | 658814131
| ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 12-OTROS DISTRITO | 450000000 | 450000000
FEBRERO | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1564678000 | 1564678000 | 188232000 | 188232000 | 0
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1374057000 | 1374057000 | 582050000 | 582050000 | 0
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2007824000 | 2007824000 | 292843000 | 292843000 | 0
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 792348000 | 792348000 | 115947000 | 115947000 | 0
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 173604000 | 173604000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1180481000 | 1180481000 | 740287000 | 740287000 | 0
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 689070000 | 689070000 | 34584000 | 34584000 | 0
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 1277236000 | 1277236000 | 385283000 | 385283000 | 0
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 16912000 | 16912000 | 0 | 0 | 0
| ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 691670000 | 691670000 | 326043000 | 326043000 | 0
MARZO | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1564678000 | 1564678000 | 537224000 | 537224000 | 0
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1374057000 | 1374057000 | 1121617000 | 1121617000 | 3498367
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2007824000 | 2007824000 | 1198459150 | 1198459150 | 34478553
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 792348000 | 792348000 | 595485000 | 595485000 | 3931767
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 173604000 | 173604000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1180481000 | 1180481000 | 1001575000 | 1001575000 | 27208599
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 689070000 | 689070000 | 343006000 | 343006000 | 0
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 1277236000 | 1277236000 | 1137979000 | 1137979000 | 2672200
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 16912000 | 16912000 | 0 | 0 | 0
| ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 691670000 | 691670000 | 415638000 | 415638000 | 13025300
ABRIL | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1564678000 | 837335614 | 664703857 | 664703857 | 41026232
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1374057000 | 1262994000 | 1215729000 | 1215729000 | 92283634
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2007824000 | 1670091000 | 1319795150 | 1319795150 | 76115753
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 792348000 | 792348000 | 622989000 | 622989000 | 45443400
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 173604000 | 173604000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1180481000 | 1153575000 | 1001575000 | 1001575000 | 129841932
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 689070000 | 483246000 | 344744634 | 344744634 | 29463567
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 1277236000 | 1277236000 | 1137979000 | 1137979000 | 52827934
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 16912000 | 16912000 | 0 | 0 | 0
| ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 691670000 | 528678000 | 516118000 | 516118000 | 54300600
MAYO | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1564678000 | 871335614 | 664703857 | 664703857 | 118345946
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1374057000 | 1262994000 | 1215729000 | 1215729000 | 211528368
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2007824000 | 1636091000 | 1319795150 | 1319795150 | 267779765
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 792348000 | 792348000 | 622989000 | 622989000 | 107635600
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 173604000 | 173604000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1180481000 | 1153575000 | 1001575000 | 1001575000 | 243619999
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 689070000 | 483246000 | 358986578 | 358986578 | 71775801
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 1277236000 | 1277236000 | 1162045000 | 1162045000 | 164897501
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 16912000 | 16912000 | 0 | 0 | 0
| ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 691670000 | 528678000 | 516118000 | 516118000 | 104126700
JUNIO | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1564678000 | 871335614 | 871181753 | 871181753 | 208815171
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1374057000 | 1262994000 | 1215729000 | 1215729000 | 386596068
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2007824000 | 1636091000 | 1569526714 | 1569526714 | 483936563
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 792348000 | 792348000 | 622989000 | 622989000 | 189768200
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 173604000 | 173604000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1180481000 | 1153575000 | 1151575000 | 1151575000 | 358671999
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 689070000 | 483246000 | 455766292 | 455766292 | 122385759
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 1277236000 | 1277236000 | 1162045000 | 1162045000 | 318285901
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 16912000 | 16912000 | 0 | 0 | 0
| ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 691670000 | 528678000 | 516118000 | 516118000 | 163380167
JULIO | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1564678000 | 871335614 | 871181753 | 871181753 | 283862781
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1374057000 | 1262994000 | 1215729000 | 1240619000 | 533879068
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2007824000 | 1636091000 | 1569526714 | 1569526714 | 619554113
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 792348000 | 792348000 | 622989000 | 622989000 | 262045200
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 173604000 | 173604000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1180481000 | 1153575000 | 1151575000 | 1151575000 | 470285999
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 689070000 | 483246000 | 455766292 | 455766292 | 175150260
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 1277236000 | 1277236000 | 1162045000 | 1162045000 | 452002301
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 16912000 | 16912000 | 0 | 0 | 0
| ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 691670000 | 528678000 | 516118000 | 516118000 | 222122167
AGOSTO | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1564678000 | 1598678000 | 871181753 | 871181753 | 437562435
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1374057000 | 1374057000 | 1240619000 | 1240619000 | 676839068
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2007824000 | 1948824000 | 1569526714 | 1569526714 | 753836463
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 792348000 | 792348000 | 622989000 | 622989000 | 334322200
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 173604000 | 173604000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1180481000 | 1180481000 | 1151575000 | 1151575000 | 581899999
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 689070000 | 714070000 | 492530292 | 492530292 | 214552860
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 1277236000 | 1277236000 | 1162045000 | 1162045000 | 586299268
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 16912000 | 16912000 | 0 | 0 | 0
| ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 691670000 | 691670000 | 516118000 | 516118000 | 280864167
SEPTIEMBRE | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1564678000 | 1534521300 | 898822087 | 898822087 | 529153691
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1374057000 | 1389997314 | 1256382667 | 1256382667 | 826270468
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2007824000 | 1964948316 | 1574880714 | 1574880714 | 928120702
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 792348000 | 792348000 | 630861834 | 630861834 | 403161200
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 173604000 | 173604000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1180481000 | 1287481000 | 1151575000 | 1151575000 | 693513999
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 689070000 | 749390000 | 492530292 | 492530292 | 254011027
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 1277236000 | 1277236000 | 1169728500 | 1169728500 | 730050201
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 16912000 | 16912000 | 16912000 | 16912000 | 0
| ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 691670000 | 557942070 | 516118000 | 516118000 | 339606167
OCTUBRE | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1564678000 | 1515081614 | 1065487169 | 1065487169 | 616494200
|  | 1-601-F001 PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 19439686 | 19439686 | 19439686 | 0
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1374057000 | 1389997314 | 1299130533 | 1299130533 | 974208468
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2007824000 | 1964948316 | 1606130852 | 1606130852 | 1098028595
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 792348000 | 792348000 | 637164834 | 637164834 | 478876200
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 173604000 | 173604000 | 0.01 | 0 | 0
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1180481000 | 1287481000 | 1163968667 | 1163968667 | 805127999
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 300000000 | 300000000 | 0.01 | 0 | 0
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 689070000 | 749390000 | 504299959 | 504299959 | 295252027
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 1277236000 | 1277236000 | 1185694167 | 1185694167 | 869117701
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 16912000 | 16912000 | 16912000 | 16912000 | 0
| ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 691670000 | 557942070 | 543649699 | 543649699 | 398348167
NOVIEMBRE | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1564678000 | 1515081614 | 1291169211 | 1291169211 | 772252276
|  | 1-601-F001 PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 19439686 | 19439686 | 19439686 | 19439686
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1374057000 | 1389997314 | 1325918200 | 1325918200 | 1113730468
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2007824000 | 1964948316 | 1674596499 | 1674596499 | 1218624163
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 792348000 | 792348000 | 650343834 | 650343834 | 551153200
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 173604000 | 173604000 | 0.01 | 0 | 0
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1180481000 | 1287481000 | 1219287834 | 1219287834 | 939227611
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 0
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 689070000 | 749390000 | 523621459 | 523621459 | 340211694
| REALIZAR 4.000 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 1277236000 | 1277236000 | 1247264766 | 1247264766 | 990097101
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 16912000 | 16912000 | 16912000 | 16912000 | 0
| ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 691670000 | 557942070 | 556933365 | 556933365 | 457090167
DICIEMBRE
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 588053000 | 588053000 | 585413000 | 585413000 | 0
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 6219259000 | 6219259000 | 1835843000 | 1835843000 | 0
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1617058000 | 1617058000 | 1097940000 | 1097940000 | 0
| REALIZAR 7.948 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 154846000 | 154846000 | 154249000 | 154249000 | 0
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 117874000 | 117874000 | 0 | 0 | 0
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 1336995000 | 1336995000 | 1333569000 | 1333569000 | 0
|  | 1-601-I016-PAS-MULTAS CÓDIGO DE POLICIA | 7278000 | 7278000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 679700000 | 679700000 | 652012000 | 652012000 | 0
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 871058000 | 871058000 | 446731908 | 446731908 | 0
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 1813479000 | 1813479000 | 1435895000 | 1435895000 | 0
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 843232000 | 843232000 | 455184000 | 455184000 | 0
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2180745000 | 2180745000 | 665963000 | 665963000 | 0
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 38864000 | 38864000 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 588053000 | 588053000 | 585413000 | 585413000 | 0
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 6219259000 | 6219259000 | 1835843000 | 1835843000 | 0
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1617058000 | 1617058000 | 1097940000 | 1097940000 | 0
| REALIZAR 7.948 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 154846000 | 154846000 | 154249000 | 154249000 | 0
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 117874000 | 117874000 | 0 | 0 | 0
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 1336995000 | 1336995000 | 1333569000 | 1333569000 | 0
|  | 1-601-I016-PAS-MULTAS CÓDIGO DE POLICIA | 7278000 | 7278000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 679700000 | 679700000 | 652012000 | 652012000 | 0
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 871058000 | 871058000 | 446731908 | 446731908 | 0
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 1813479000 | 1813479000 | 1435895000 | 1435895000 | 0
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 843232000 | 843232000 | 455184000 | 455184000 | 0
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2180745000 | 2180745000 | 665963000 | 665963000 | 0
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 38864000 | 38864000 | 0 | 0 | 0
MARZO | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 588053000 | 588053000 | 585413000 | 585413000 | 57329600
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 6219259000 | 6219259000 | 1835843000 | 1835843000 | 172264769
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1617058000 | 1617058000 | 1097940000 | 1097940000 | 140877801
| REALIZAR 7.948 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 154846000 | 154846000 | 154249000 | 154249000 | 10089534
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 117874000 | 117874000 | 0 | 0 | 0
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 1336995000 | 1336995000 | 1333569000 | 1333569000 | 124189766
|  | 1-601-I016-PAS-MULTAS CÓDIGO DE POLICIA | 7278000 | 7278000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 679700000 | 679700000 | 672552000 | 672552000 | 74474333
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 871058000 | 871058000 | 446731908 | 446731908 | 0
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 1813479000 | 1813479000 | 1465355000 | 1465355000 | 146878736
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 843232000 | 843232000 | 455184000 | 455184000 | 52318753
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2180745000 | 2180745000 | 665963000 | 665963000 | 83226899
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 38864000 | 38864000 | 0 | 0 | 0
ABRIL | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 588053000 | 588053000 | 585413000 | 585413000 | 132502600
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 6219259000 | 6219259000 | 1835843000 | 1835843000 | 403253902
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1617058000 | 1617058000 | 1097940000 | 1097940000 | 261783801
| REALIZAR 7.948 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 154846000 | 154846000 | 154249000 | 154249000 | 25611201
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 117874000 | 117874000 | 0 | 0 | 0
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 1336995000 | 1336995000 | 1333569000 | 1333569000 | 247675799
|  | 1-601-I016-PAS-MULTAS CÓDIGO DE POLICIA | 7278000 | 7278000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 679700000 | 679700000 | 672552000 | 672552000 | 158789933
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 871058000 | 871058000 | 446731908 | 446731908 | 123169561
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 1813479000 | 1813479000 | 1465355000 | 1465355000 | 312673403
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 843232000 | 843232000 | 455184000 | 455184000 | 103810390
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2180745000 | 2180745000 | 665963000 | 665963000 | 162085899
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 38864000 | 38864000 | 0 | 0 | 0
MAYO | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 725040000 | 585413000 | 585413000 | 200085600 | 34.18%
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 6130432000 | 1835843000 | 1835843000 | 603571835 | 32.88%
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1617058000 | 1097940000 | 1097940000 | 382689801 | 34.86%
| REALIZAR 7.948 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 106686000 | 154249000 | 154249000 | 41032534 | 26.6%
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 117874000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 1336995000 | 1333569000 | 1333569000 | 395210799
|  | 1-601-I016-PAS-MULTAS CÓDIGO DE POLICIA | 7278000 | 0 | 0 | 0
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 679700000 | 672552000 | 672552000 | 236876433 | 35.22%
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 871058000 | 609327908 | 609327908 | 187142289 | 30.71%
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 1813479000 | 1465355000 | 1465355000 | 469167736 | 32.02%
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 843232000 | 455184000 | 455184000 | 154210209 | 33.88%
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2180745000 | 777963000 | 777963000 | 237031899 | 30.47%
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 38864000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
JUNIO | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 725040000 | 588053000 | 585413000 | 585413000 | 267668600 | 45.72%
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 6130432000 | 6219259000 | 1925843000 | 1925843000 | 824517835 | 42.81%
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1617058000 | 1617058000 | 1097940000 | 1097940000 | 511732868 | 46.61%
| REALIZAR 7.948 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 106686000 | 161894000 | 160269000 | 160269000 | 61771534 | 38.54%
|  | 117874000 | 117874000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 1336995000 | 1336995000 | 1333569000 | 1333569000 | 533977699 | 40.04%
|  | 7278000 | 7278000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 679700000 | 679700000 | 672552000 | 672552000 | 311290133 | 46.28%
|  | 871058000 | 871058000 | 609327908 | 609327908 | 225508462 | 37.01%
|  | 1813479000 | 1813479000 | 1465355000 | 1465355000 | 625427069 | 42.68%
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 843232000 | 836184000 | 455184000 | 455184000 | 204357028 | 44.9%
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 2180745000 | 2180745000 | 815963000 | 815963000 | 311977899 | 38.23%
|  | 38864000 | 38864000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
JULIO | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2180745000 | 2180745000 | 815963000 | 815963000 | 311977899 | 38.23%
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 38864000 | 38864000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 725040000 | 588053000 | 585413000 | 585413000 | 335251600 | 57.27%
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 6130432000 | 6219259000 | 1879977000 | 1879977000 | 1020807835 | 54.3%
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 1617058000 | 1617058000 | 1097940000 | 1097940000 | 632638868 | 57.62%
| REALIZAR 7.948 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 106686000 | 161894000 | 160269000 | 160269000 | 71373534 | 44.53%
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 117874000 | 117874000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 1336995000 | 1336995000 | 1333569000 | 1333569000 | 673619699 | 50.51%
|  | 1-601-I016-PAS-MULTAS CÓDIGO DE POLICIA | 7278000 | 7278000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 679700000 | 679700000 | 672552000 | 672552000 | 384191933 | 57.12%
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 871058000 | 871058000 | 609327908 | 609327908 | 225508462 | 37.01%
|  | 1-200-I056-RB-MULTAS AMBIENTALES | 1813479000 | 1813479000 | 1465355000 | 1465355000 | 787285169 | 53.73%
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 843232000 | 836184000 | 455184000 | 455184000 | 255129574 | 56.05%
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2180745000 | 2180745000 | 815963000 | 815963000 | 388415818 | 47.6%
|  | 1-100-I073-VA-MULTAS AMBIENTALES | 38864000 | 38864000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
AGOSTO | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 725040000 | 588053000 | 585413000 | 585413000 | 394918600 | 67.46%
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 6130432000 | 6219259000 | 1879977000 | 1879977000 | 1230598335 | 65.46%
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1617058000 | 1617058000 | 1097940000 | 1097940000 | 753544868 | 68.63%
| REALIZAR 7.948 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 106686000 | 161894000 | 160269000 | 160269000 | 86995534 | 54.28%
|  | 117874000 | 117874000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 1336995000 | 1336995000 | 1333569000 | 1333569000 | 794413699 | 59.57%
|  | 7278000 | 7278000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 679700000 | 679700000 | 672552000 | 672552000 | 454258933 | 67.54%
|  | 871058000 | 871058000 | 609327908 | 609327908 | 266781190 | 43.78%
|  | 1813479000 | 1813479000 | 1479383000 | 1479383000 | 945966436 | 63.94%
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 843232000 | 836184000 | 455184000 | 455184000 | 304998938 | 67.01%
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 2180745000 | 2180745000 | 815963000 | 815963000 | 463887092 | 56.85%
|  | 38864000 | 38864000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 725040000 | 664856767 | 597453000 | 597453000 | 467407600 | 78.23%
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 6130432000 | 5536905968 | 2115789834 | 2115789834 | 1419163968 | 67.07%
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1617058000 | 1898153100 | 1137940000 | 1137940000 | 874450868 | 76.85%
| REALIZAR 7.948 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 106686000 | 375716900 | 208209200 | 208209200 | 111747867 | 53.67%
|  | 117874000 | 117874000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 1336995000 | 1336995000 | 1333569000 | 1333569000 | 944156966 | 70.8%
|  | 7278000 | 7278000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 679700000 | 833369108 | 682060300 | 682060300 | 527832933 | 77.39%
|  | 871058000 | 871058000 | 609327908 | 609327908 | 312323063 | 51.26%
|  | 1813479000 | 1813479000 | 1536739700 | 1536739700 | 1109558936 | 72.2%
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 843232000 | 953656198 | 488561800 | 488561800 | 354868302 | 72.64%
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 2180745000 | 2020234959 | 836275000 | 836275000 | 650070449 | 77.73%
|  | 38864000 | 38864000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
OCTUBRE | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 725040000 | 664063000 | 644162200 | 644162200 | 515166600 | 79.97%
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 6130432000 | 3432133334 | 2336563534 | 2336563534 | 1615859560 | 69.16%
|  | 0 | 942550113 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 106931000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 1243207000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 49887783 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 461999876 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1617058000 | 1951122100 | 1685938200 | 1685938200 | 993332868 | 58.92%
| REALIZAR 7.948 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 106686000 | 523043100 | 366388600 | 366388600 | 125148401 | 34.16%
|  | 117874000 | 75039600 | 65708600 | 65708600 | 0 | 0%
|  | 1336995000 | 1340583000 | 1333569000 | 1333569000 | 1093410766 | 81.99%
|  | 0 | 7442298 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 7278000 | 7279900 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 679700000 | 1104438709 | 688022200 | 688022200 | 590640200 | 85.85%
|  | 871058000 | 913892400 | 609327908 | 609327908 | 421334140 | 69.15%
|  | 1813479000 | 1809891000 | 1652704700 | 1652704700 | 1284261969 | 77.71%
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 843232000 | 1087886300 | 532681660 | 532681660 | 405798576 | 76.18%
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 2180745000 | 2085874600 | 940253600 | 940253600 | 727454805 | 77.37%
|  | 38864000 | 38864000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
NOVIEMBRE | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 725040000 | 664063000 | 664063000 | 664063000 | 560428600 | 84.39%
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 6130432000 | 3432133334 | 2473286401 | 2473286401 | 1816913895 | 73.46%
|  | 0 | 942550113 | 942550113 | 942550113 | 942550113 | 100%
|  | 0 | 211140743 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 106931000 | 106931000 | 106931000 | 106931000 | 100%
|  | 0 | 1243207000 | 1243207000 | 1243207000 | 1243207000 | 100%
|  | 0 | 49887783 | 49887783 | 49887783 | 0 | 0%
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 0 | 461999876 | 461999876 | 461999876 | 461999876 | 100%
| REALIZAR 7.948 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1617058000 | 1951122100 | 1772031700 | 1772031700 | 1097562968 | 61.94%
|  | 106686000 | 523043100 | 481750500 | 481750500 | 164669101 | 34.18%
|  | 117874000 | 75039600 | 65708600 | 65708600 | 5119466 | 7.791%
|  | 1336995000 | 1340583000 | 1340583000 | 1340583000 | 1211544800 | 90.37%
|  | 0 | 7442298 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 7278000 | 7279900 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 679700000 | 1104438709 | 975798100 | 975798100 | 654657067 | 67.09%
|  | 871058000 | 913892400 | 687303908 | 687303908 | 504555181 | 73.41%
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 1813479000 | 1809891000 | 1662860700 | 1662860700 | 1438188102 | 86.49%
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 843232000 | 1087886300 | 640649460 | 640649460 | 454609783 | 70.96%
|  | 2180745000 | 2085874600 | 1062739500 | 1062739500 | 798374729 | 75.12%
DICIEMBRE | ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DURANTE LA VIGENCIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. | 725040000 | 664063000 | 664063000 | 664063000 | 629739500 | 94.83%
| FORMULAR 29 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | 6130432000 | 2976133334 | 2901320089 | 2901320089 | 2129197884 | 73.39%
|  | 0 | 942550113 | 942550113 | 942550113 | 942550113 | 100%
|  | 0 | 211140743 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 106931000 | 106931000 | 106931000 | 106931000 | 100%
|  | 0 | 1243207000 | 1243207000 | 1243207000 | 1243207000 | 100%
|  | 0 | 49887783 | 49887783 | 49887783 | 49887783 | 100%
| REALIZAR 4.700 ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 0 | 461999876 | 461999876 | 461999876 | 461999876 | 100%
| REALIZAR 7.948 ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | 1617058000 | 1908372100 | 1857893447.8183 | 1857893447.8183 | 1285077105 | 69.17%
|  | 106686000 | 607793100 | 585867000 | 585867000 | 326873801 | 55.79%
|  | 117874000 | 75039600 | 74738600 | 74738600 | 46365466 | 62.04%
|  | 1336995000 | 1340583000 | 1340583000 | 1340583000 | 1237915300 | 92.34%
|  | 0 | 7442298 | 4305733 | 4305733 | 4305733 | 100%
| REALIZAR 8 INFORMES DE ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES INCLUIDOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL | 7278000 | 7279900 | 7279900 | 7279900 | 7279900 | 100%
|  | 679700000 | 1286438709 | 1203589444 | 1203589444 | 859096735 | 71.38%
|  | 871058000 | 913892400 | 880309908 | 880309908 | 609070032 | 69.19%
| REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO. | 1813479000 | 1809891000 | 1727280436 | 1727280436 | 1577150501 | 91.31%
| REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 843232000 | 1053886300 | 1023760508 | 1023760508 | 599508847 | 58.56%
|  | 2180745000 | 2101874600 | 1875387950.1817 | 1875387950.1817 | 926164380 | 49.39%
|  | 38864000 | 38864000 | 38864000 | 38864000 | 0
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 835827000 | 835827000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 2638047000 | 2638047000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1-100-I034 VA-OTRAS DONACIONES | 967153000 | 967153000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1-200-I032 RB-OTRAS DONACIONES | 29282000 | 29282000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 1187599500 | 1187599500 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 1630204500 | 1630204500 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 2834765500 | 2834765500 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 540599000 | 540599000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 1722404500 | 1722404500 | 46330000 | 46330000 | 0 | 0
FEBRERO | 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 835827000 | 835827000 | 366737000 | 366737000 | 0 | 0%
| 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 2638047000 | 2638047000 | 584274500 | 584274500 | 0 | 0%
| 1-100-I034 VA-OTRAS DONACIONES | 967153000 | 756012257 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1-200-I032 RB-OTRAS DONACIONES | 29282000 | 240422743 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 1187599500 | 1187599500 | 499703500 | 499703500 | 0 | 0%
| 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 1630204500 | 1630204500 | 411740000 | 411740000 | 0 | 0%
| 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 2834765500 | 2834765500 | 756020000 | 756020000 | 0 | 0%
| 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 540599000 | 540599000 | 183154500 | 183154500 | 0 | 0%
| 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 1722404500 | 1722404500 | 446430000 | 446430000 | 0 | 0%
MARZO | 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 835827000 | 835827000 | 691465000 | 691465000 | 16333866 | 2.362%
| 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 2638047000 | 2626047000 | 1329272000 | 1329272000 | 31425433 | 2.364%
| 1-100-I034 VA-OTRAS DONACIONES | 967153000 | 756012257 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1-200-I032 RB-OTRAS DONACIONES | 29282000 | 240422743 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 1187599500 | 1187599500 | 957552500 | 957552500 | 20523200 | 2.143%
| 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 1630204500 | 1630204500 | 1268093500 | 1268093500 | 10565366 | 0.8332%
| 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 2834765500 | 2834765500 | 2050885000 | 2050885000 | 12747000 | 0.6215%
| 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 540599000 | 540599000 | 420858043 | 420858043 | 9010633 | 2.141%
| 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 1722404500 | 1734404500 | 753613000 | 753613000 | 28638634 | 3.8%
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el mes de julio de 2020, se remite el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se han realizado durante el mes, estos han sido ejecutados por los técnicos de campo. En el reporte se relaciona la fecha del mantenimiento, el No. de inventario, el nombre y la ubicación del equipo, la actividad que se realiza, el tipo de mantenimiento, el técnico responsable y la estación en la cual se realizó el mantenimiento. Por otro lado, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, se adjunta reporte de operatividad en el que se evidencia un 95,1% de los datos validos para el mes. Se realizó el análisis de datos del mes de junio de 2020 para plasmarlo en el informe de calidad del aire, se adjunta el documento de Excel en el que se evidencia el tratamiento de los datos. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de julio de 2020 elaboró y publicó el informe mensual de junio. Se adjunta copia de este.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | No fueron programados avances para el mes de julio, la ejecución respectiva se realizará desde el mes de agosto
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | Julio de 2020: Con el fin de construir el informe correspondiente al segundo semestre de 2020, se realizó intervención mediante actuaciones técnicas, atención a PQRs, visitas de control, acompañamientos entre otras actividades del sector de fuentes fijas, operativos de medición de seguimiento y control ambiental de emisiones a vehículos que transitan en el Distrito, visitas técnicas de auditoria a centros de diagnóstico automotor del Distrito Capital y la caracterización de procedimientos vigentes correspondientes al control y seguimiento de fuentes móviles, con esta información se adelanta la construcción del informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes fijas y móviles.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 426 | 0 | 0 | #DIV/0! | En cumplimiento a la meta plan de desarrollo planteada para el periodo de julio 2020, el área técnica de ruido realizó cinco (5) visitas técnicas, de las cuales una (1), corresponde a visita efectiva con medición, cuatro (4) visitas no efectivas por presencia de piso húmedo y/o presencia de lloviznas, las cuales, son objeto de reprogramación (articulo 20° Resolución 0627 de 2006) y tres (3) actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos, dos (2) Conceptos Técnicos Aclaratorios y un (1) Concepto de Favorabilidad SUGA. La Meta del proyecto de Inversión presenta avance en el mes de Julio, toda vez que las acciones realizadas se ejecutaron al comienzo del mes de Julio con personal contratado vigente desde el mes de marzo de 2020 y aun en el Plan de Desarrollo BMPT.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el presente periodo, se programaron y realizaron visitas técnicas con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), para la instalación de tendido, configuración y puesta en marcha de servicio de internet por canal dedicado de las estaciones de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) ubicadas en el CAI Berna, Jardín Botánico JCM, Cruz Roja Avenida 68, CAI Quirigua, CAI Las Ferias y CAI Normandía. Durante el presente periodo se diligencia y envía por correo electrónico matriz Inventario de equipos/ patrones/ material de referencia y programa de mantenimiento, calibración y verificación.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 234 | 0 | 0 | #DIV/0! | Se realizaron las siguientes actividades en cumplimiento de la meta - Siete (7) operativos (5 Op. de sensibilización y 2 Op. de Control) - 87 establecimientos - Cinco (5) visitas a elementos mayores (vallas tubulares): (3 visitas de evaluación y 2 visitas de control y seguimiento) - Un (1) documento técnico: 1 Concepto técnico - Quince (15) visitas a elementos menores - Cero (0) actuaciones técnicas de evaluación de elementos de publicidad de la vigencia. La Meta del proyecto de Inversión presenta avance en el mes de Julio, toda vez que las acciones realizadas se ejecutaron al comienzo del mes de Julio con personal contratado vigente desde el mes de marzo de 2020 y aun en el Plan de Desarrollo BMPT.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante julio, se atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomendaron actuación administrativa sancionatoria, obteniendo el siguiente avance: Julio 2020: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13 Total, avance meta julio 2020: 100 % Es importante aclarar que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que genere el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada es a 100% de conformidad con el volumen de conceptos recibidos durante el periodo. La Meta del proyecto de Inversión presenta avance en el mes de Julio, toda vez que las actuaciones realizadas se ejecutaron al comienzo del mes de Julio con personal contratado vigente desde el mes de marzo de 2020 y aun en el Plan de Desarrollo BMPT.
AGOSTO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | "Para el mes de julio, se realizó los mantenimientos preventivos y correctivos, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes fue del 95,1%. Se realizó el análisis de datos del mes de junio para plasmarlo en el informe de calidad del aire. Asimismo, en el mes de julio de 2020 se elaboró y publicó el informe mensual de junio. Para el mes de agosto, se realizó los mantenimientos preventivos y correctivos, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes fue del 93,2%. Se realizó el análisis de datos del mes de julio para plasmarlo en el informe de calidad del aire, el informe mensual de julio se publicará a más tardar el 14 de septiembre, debido a los retrasos generados por la reducción de la capacidad operativa del personal durante la primera mitad de agosto."
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, se ha avanzado en la estructuración del contenido de 3 informes, los cuales son: 1. contenido en el cual se encuentra el cierre del PDDAB con los resultados respectivos de su implementación de 2010 a 2020, así como el contenido del plan estratégico para la gestión integral de la calidad del aire; 2. Definición del plan de trabajo con sus alcances teniendo en cuenta los 5 temas estratégicos definidos, avanzando en la concertación de las acciones relacionadas con las mesas de trabajo para la actualización del IBOCA y los lineamientos de protocolos de actuación con la mesa de expertos de calidad del aire, entre otras acciones relacionadas con la gestión de la calidad del aire; 3. Validación de datos e información de inventarios realizada para el Informe Anual de Calidad del Aire Año 2019, como estructura general del documento.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | Con el fin de construir el informe correspondiente al segundo semestre de 2020, se realizó intervención mediante la generación de actuaciones técnicas, producto de las visitas de Inspección Vigilancia, Control y Monitoreo generadas de la atención a PQRs, y el ejercicio misional propio de la Entidad, mediante operativos internos, e interinstitucionales, acompañamientos a monitoreo de Fuentes Fijas de combustión externa y Fuentes Fijas de emisión por proceso así como operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital como parte del seguimiento y control ambiental a fuentes móviles, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S y la caracterización de procedimientos vigentes correspondientes al control y seguimiento de fuentes móviles. Con esta información se adelanta la construcción del informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes fijas y móviles en el cual se reporta el avance de las actividades que desarrolla cada grupo, el cual habla de los objetivos la operatividad del grupo y los programas de autogestión aplicados durante la vigencia semestre II 2020 teniendo en cuenta el control a los factores de deterioro ambiental en pro de aportar a la meta plan de desarrollo de reducir en un 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material partículado pm10 y pm2.5, mediante la implementación del plan de gestión integral de la calidad de aire. Alcanzando un 0.33% de la meta de gestión.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 426 | 0 | 0 | #DIV/0! | En cumplimiento a la meta plan de desarrollo planteada para el periodo de julio 2020, el área técnica de ruido realizó cinco (5) visitas técnicas, de las cuales una (1), corresponde a visita efectiva con medición, cuatro (4) visitas no efectivas por presencia de piso húmedo y/o presencia de lloviznas, las cuales, son objeto de reprogramación (articulo 20° Resolución 0627 de 2006) y tres (3) actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos, dos (2) Conceptos Técnicos Aclaratorios y un (1) Concepto de Favorabilidad SUGA. Agosto 2020, el área técnica de ruido realizó un total de 1 visita técnica, correspondientes a visita no efectiva, la cual es objeto de reprogramación. 6 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos así; 1 comunicación oficial externa sin visita para finalizar el caso, 1 oficio relacionado con una petición en el marco del SUGA, 1 presentación en ppt para una socialización a realizar en la Cámara de Comercio de Bogotá y 3 documentos técnicos relacionados con informes mensuales de las Acciones Populares que cursan en materia de ruido para un sector de las localidades de Bosa, Antonio Nariño y Teusaquillo. Así, el acumulado para el II semestre del 2020 es de: 6 visitas técnicas; 1 visita efectiva con medición, 5 visitas no efectivas objeto de reprogramación. 9 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos, dos 2 conceptos técnicos aclaratorios, dos 2 documentos relacionados con SUGA, 1 comunicación oficial externa para finalizar caso de presunta afectación por emisión de ruido, 1 presentación técnica enviada, vía correo electrónico, dirigida a la Cámara de Comercio de Bogotá y 3 informes mensuales para las Acciones Populares mencionadas previamente.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el presente periodo, se programaron y realizaron visitas técnicas con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), para la instalación de tendido, configuración y puesta en marcha de servicio de internet por canal dedicado de las estaciones de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) ubicadas en el CAI Las Ferias, CAI Quirigua y CAI Normandía. Asimismo, se participó en las reuniones de seguimiento programadas por los profesionales del laboratorio ambiental de la SDA – LABCIMAB, en donde se programa la presentación de plan de capacitaciones, proyección de matriz de equipos activos, cartas control y demás documentos necesarios para la acreditación en la matriz aire – ruido – ruido ambiental ante el IDEAM.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 234 | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia del Proyecto de Inversión se han realizado (46) acciones de evaluación, control y seguimiento: Trece (13) operativos de control y seguimiento, Nueve (09) visitas a elementos mayores, Un (1) documento técnico, Veintitrés (23) visitas a elementos menores. JULIO: Se realizaron veintiocho (28) actividades en cumplimiento de la meta - Siete (7) operativos (5 Op. de sensibilización y 2 Op. de Control) - 87 establecimientos - Cinco (5) visitas a elementos mayores (vallas tubulares) - Un (1) documento técnico: 1 Concepto técnico - Quince (15) visitas a elementos menores AGOSTO: se realizaron dieciocho (18) acciones en cumplimiento de la meta - Seis (06) operativos (03 Op. de control y 03 Op. de sensibilización) - 45 establecimientos. - Cuatro (04) visitas a elementos mayores (vallas tubulares). - Ocho (08) visitas a elementos menores de PEV. Nota: La información de evaluación a elementos de Publicidad Exterior Visual se reporta trimestralmente
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el mes de Agosto atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, obteniendo el siguiente avance: Agosto 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 (Conceptos Técnicos No 6572, 7991, 569, 6322, 13400, 8356, 1360, 8126, 8784, 4927, 7458, 11323, 2092). N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13 (AUTO N. AUTO DCA-02819-AUTO DCA-02820-AUTO DCA-02821-AUTO DCA-02822-AUTO DCA-02824-AUTO DCA-02861-AUTO DCA-02869-AUTO DCA 02878 AUTO DCA-02882-AUTO DCA-02883-AUTO DCA-02902-AUTO DCA-02903-AUTO DCA-02904) Total, avance meta Agosto 2020: 100 % Por último, es importante tener presente que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remitan las áreas para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada corresponde al 100%.
SEPTIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el mes de septiembre el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%, basado en: se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes de septiembre fue del 95,7%. (el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red que se genera a través del software Envista). Se realizó el análisis de datos del mes de agosto de 2020 y del Trimestre abr-jun 2020. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de septiembre elaboró y publicó el informe mensual de agosto y el informe Trimestral abr-jun 2020, adicionalmente se publico el informe mensual de julio que estaba retrasado. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos, se solicito la activación de las estaciones nuevas (El Jazmín, Usme y Bosa) en el Envista Web. De acuerdo con la tipología constante de la meta se presenta un avance acumulado del 100% para la vigencia.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, durante la vigencia en el Proyecto de Inversión se ha avanzado en la estructuración del contenido de 3 informes, los cuales son: 1. Avance en el desarrollo del documento técnico el cual contiene los resultados y se evidencian las acciones realizadas en el marco del PDDAB de 2010 a 2019 con los indicadores de seguimiento, resultados de las medidas optimas y medidas complementarias. 2. El documento con las metodologías utilizadas para la estimación de los inventarios de emisión que contemplan enfoques Top-Down y Bottom-Up. Mientras que el primer enfoque utiliza información en un rango de tiempo y zona específica (lo cual es ideal para tener un panorama general del estado de las emisiones a nivel ciudad); el segundo permite desagregar temporal y espacialmente las emisiones, útil para ejercicios de modelación detallada de la calidad del aire. 3. El documento técnico que recopila las acciones orientados a la definición de los protocolos de actuaciones de alertas ambientales, adelantando además las etapas para la definición y adopción del nuevo IBOCA de acuerdo con lo estipulado por la Resolución 2254 de 2017, adicionalmente se ha nutrido diferentes espacios de gobernanza con temas de articulación entre la SDS y SDA, así como instancia de participación con mesas de expertos, entre otros. Se presenta un avance acumulado del 25% de la meta para la vigencia 2020. Y del 3,45% para el Cuatrienio.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | A este corte, se ha avanzado un 0.34% del informe programado en la vigencia, basado en las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. Este documento contendrá la presentación del estado del arte de los grupos competentes, descripción de la metodología desarrollada en las acciones de evaluación, seguimiento, control y monitoreo realizadas, con la cual se podrá determinar la toma de decisiones a nivel jurídico y la formulación de proyectos en el marco de la disminución los índices de contaminación ambiental.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 426 | 0 | 0 | #DIV/0! | A 30 de septiembre, se han realizado 120 acciones, equivalentes a: 71 visitas técnicas (8 visitas efectivas con medición, 44 visitas efectivas para cerrar el caso y 19 visitas no efectivas objeto de reprogramación), así como 49 actuaciones técnicas de otros documentos (2 conceptos técnicos aclaratorios, 1 comunicación oficial externa para finalizar caso de presunta afectación por emisión de ruido, 1 presentación técnica enviada, dirigida a la Cámara de Comercio de Bogotá, 15 oficios SUGA, 6 Informes de acciones populares, 1 evaluación de estudio de ruido, 2 participaciones WEBINAR MADS, 19 capacitaciones a los gestores de la OPEL, 1 Socialización a la CAL Mártires, 1 informe para la CAL de Tunjuelito). Acumulado de 120 equivalente al 28,17% de avance en la vigencia.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | A este corte, se presenta un avance del 100%, que equivalen a: 1) Visitas técnicas de evaluación de daños a 11 de las estaciones de monitoreo de ruido ambiental que se vieron involucradas en los desmanes ocurridos en los CAI, los días 09 y 10 de septiembre de 2020, y 2) Visitas de mantenimiento preventivo a 20 de las estaciones que componen el sistema. (En caso que se tengan las cantidades de visitas, por favor enunciarlas).
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 234 | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia del Proyecto de Inversión se han realizado (192) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Veintiocho (28) operativos de control y seguimiento - Cincuenta y tres (53) visitas a elementos mayores - Dos (02) documentos técnicos - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Cincuenta y cinco (55) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. - Cincuenta y tres (53) visitas a elementos menores. Correspondiente a un avance en la meta para la vigencia del 82,05%, y un avance en la meta del cuatrienio del 4,8%.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del Aire, Auditiva y Visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el trimestre, se atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación Administrativa Sancionatoria, obteniendo el siguiente avance: • N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 146 • N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 146 Por último, es importante tener presente que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remitan las áreas para ser acogidos jurídicamente.
OCTUBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante la ejecución 2021, se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, diaria de las concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB incluyendo nuevas estaciones en la red (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín, Colina y Móvil Fontibón), así como sus respectivos informes. Además, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la red en las estaciones antiguas. Se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Se realizó el análisis de datos del mes de marzo de 2021. Como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Adicionalmente, se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal. Para el mes de Abril se realizó el análisis de datos del mes de marzo de 2021. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de abril publicó los informes de diciembre 2020, enero, febrero 2021 y el informe trimestral oct-dic 2020 que estaba retrasado y se avanzo en la elaboración del informe de marzo de 2021.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, hasta la fecha se ha venido trabajando en el desarrollo de 3 documentos técnicos, los cuales son: 1. Revisión y ajuste al documento técnico de Plan Aire, así mismo, su envió a las diferentes secretarias firmantes para su respectiva revisión y firma del Decreto Distrital del Plan Aire y posteriormente, remisión del documento técnico, anexos y Decreto del Plan aire a la alcaldía mayor de Bogotá. 2. Suscripción entre la SDA y SDS de la Resolución por la cual se establece el nuevo “Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en salud - IBOCA- para la gestión conjunta del riesgo de deterioro del ambiente y de salud humana”. Así mismo, en relación con el Plan de Contingencia y Emergencia Distrital por contaminación atmosférica para la atención de eventos por contaminación atmosférica fue remitido para su revisión al IDIGER. 3. Adición de los resultados gráficos de modelación y calidad del aire al primer informe de modelación, de igual manera, se han enlistado las posibilidades de mejoras del Sistema Integrado de Modelación de Calidad de Aire. Este avance de uno (1,6) en términos numéricos, corresponde a: • Enero 0,2. • Febrero 0,25. • Marzo 0,55 • Abril 0,60; de avance en el Informe de gestión de la vigencia 2021.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el cumplimiento del (01) informes de gestión programados para la vigencia 2021; se ha alcanzado un avance acumulado en la ejecución de la meta del 0,51, equivalente a un 51% respecto a lo programado. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Febrero 0,11, de avance en la ejecución de la meta. • Marzo 0,10, de avance en la ejecución de la meta. •Abril 0,15, de avance en la ejecución de la meta.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 426 | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia 2021, se han desarrollado 272 actuaciones técnicas que corresponde a un 30,46% respecto a lo programado, y a su vez, un avance del 16,23% durante el cuatrienio. Este avance del 2021, se conforma de 205 visitas (25 efectivas con medición, 22 efectivas sin medición en cumplimiento a actos administrativos, 97 efectivas para cerrar el caso, 61 no efectivas para reprogramar) y 67 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos (8 informes de acciones populares, para las localidades de Antonio Nariño, Bosa y Teusaquillo, 1 concepto técnico aclaratorio, 52 oficios SUGA, 6 participaciones en reuniones interinstitucionales).
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | La meta presenta un avance del 100% para la vigencia, que corresponde a: *Enero 2021, se proyecta el informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual, se reportan principalmente la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presentó el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud. *Febrero: actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB. *Marzo: Se genera informe de avance semestral del mes de marzo relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el primer trimestre del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se realizaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor WEB MAIGRAI, solicitudes de cotización pata la compra de software y solicitudes de cotizaciones para la calibración de equipos. * Abril: Se genera informe de avance semestral del mes de abril relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante los cuatro primeros meses del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y la instalación de las 10 estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se firmaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor MAIGRAI, e avanzo en la realización del estudio previo para la compra de un software de modelación acústica.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 234 | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado mil setecientas setenta y cuatro (1.501) acciones de evaluación, control y seguimiento: Quince (15) operativos de control. Cuarenta y ocho (48) visitas de evaluación a elementos mayores. Uno (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. Mil cuatrocientos treinta y siete(1.437) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de (2.793) acciones de evaluación, control y seguimiento 70 operativos de control y seguimiento,145 visitas a elementos mayores, 03 documentos técnicos, 05 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 54 visitas a elementos menores, 2.516 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 30 de abril de 2021 en ejercicio de su función sancionatoria acogió el 64% de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 108 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 69 Conceptos Técnicos acogidos Avance total corte 30 de abril de 2021: 64%
NOVIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | De acuerdo con la tipología constante de la meta se presenta un avance acumulado del 100% para la vigencia 2020. Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, incluyendo nuevas estaciones en la RMCAB (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín) se trabajó en integración SDA-CAR y en plan de prueba de sensores de bajo costo. Para el mes de noviembre el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 98%, se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes de noviembre fue del 96,4% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red que se genera a través del software Envista. Se realizó el análisis de datos del mes de octubre de 2020. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de noviembre elaboró el informe mensual de octubre y lo publicó el 02 de diciembre. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Avance acumulado en la ejecución de la meta 100%.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el segundo semestre de 2020, con respecto a lo programado de la meta se tiene un avance del 75%, correspondiendo a 3 documentos técnicos para que al final del año se entreguen los 4 documentos totales, Con respecto al cuatrienio hay un avance del 10,3%, la descripción de las actividades realizadas para el mes de noviembre a continuación: 1. se procedió a realizar la consolidación de la información de resultados logrados para cada uno de los proyectos, teniendo en cuenta el periodo de implementación definido para cada uno de estos en el marco de las reuniones y concertaciones realizadas, logrando capturar y consolidar la información y datos de los indicadores de resultados y gestión, específicamente lo relacionado con las estrategias sectoriales, ya que las mismas con identificadas como los sectores y fuentes que aportan en mayor proporción a las emisiones de material partículado en la ciudad. Seguido, se realizó la descripción de la metodología de seguimiento y evaluación a cada uno de los proyectos, mencionada metodología será enfocada a aquellos proyectos que se encuentren en implementación, y mediante el cual se obtienen los resultados respectivos 2. se realizó la consolidación de la información faltante del documento, en especial en los resultados de resuspendido, en donde se realiza el cálculo de las emisiones de este para el año 2018 y en el documento se realiza la explicación de este cálculo y los resultados encontrados para este año y sus impactos en la calidad de aire. Adicionalmente se realizan correcciones enviadas por el profesional a cargo de la revisión del documento para posteriormente ordenar el documento para la presentación del mes actual. En este documento las secciones que tendrá ejecución para el siguiente mes serán el resumen ejecutivo, conclusiones, y estética del documento, para su presentación final. 3. en el marco de la actualización normativa del IBOCA, se busca la armonización con la normatividad nacional, sin dejar a un lado el papel central en la gestión del riesgo que tiene este indicador. Con base en las discusiones y análisis adelantados entre la SDA y la SDS, se avanzó en el borrador del Documento Técnico de Soporte para la primera etapa de modificación normativa del IBOCA. Este documento se desarrolla con base en las justificaciones conceptuales, técnicas y jurídicas del borrador del articulado. En este documento se debe incluir el análisis retrospectivo de los nuevos niveles de alerta que sean definidos en dicha modificación normativa, Seguidamente, y en el marco del proceso que debe surtir los protocolos de actuación frente a las alertas por calidad del aire, se están realizando las mesas de trabajo y concertación para los mismos, en ese sentido durante este mes de noviembre, se adelantaron diferentes espacios de trabajo para exponer los resultados de la modelación de restricciones para las fuentes fijas y fuentes móviles en la ciudad durante episodios de contaminación atmosférica. Uno de ellos es la articulación entre la Secretaria Distrital de Ambiente y la Secretaria Distrital de Movilidad, y también reuniones con la ANDI exponiendo los resultados de los escenarios de modelación para las fuentes fijas industriales en la ciudad.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | El avance acumulado para la vigencia 2020 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 0.71% del informe programado esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. El avance acumulado se registra, así: • Julio, 017% de avance en el Informe de gestión. • Agosto, 0,16% de avance en el Informe de gestión. • Septiembre, 0,01% de avance en el Informe de gestión. • Octubre, 0,17% de avance en el Informe de gestión. Avance de Noviembre 0,20, basado en : Este documento contiene la presentación del estado del arte de los grupos competentes, descripción de la metodología desarrollada en las acciones de evaluación, seguimiento, control y monitoreo realizadas, con la cual se podrá determinar la toma de decisiones a nivel jurídico y la formulación de proyectos en el marco de la disminución los índices de contaminación ambiental. Se registra el inicio de los monitoreos de fuentes fijas como laboratorio acreditado para la toma de muestras de los parámetros de NOx, SO2 y MP en las industrias objeto de control; se atienden las visitas de seguimiento de la autorización realizada por el IDEAM para cada uno de los programas de evaluación control y seguimiento de fuentes móviles. Así mismo, se realizan los seguimientos a empresas que son objeto de permiso de emisiones, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, vinculación de empresas al programa de autorregulación y requerimientos ambientales presentados por la ciudadanía. Alcanzando un 71% del cumplimiento de la meta de inversión para la vigencia 2020.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 426 | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia 2020, se presenta un avance acumulado de la meta de cuatrocientas veintitrés (423) actuaciones, correspondientes al 99,30% de ejecución, es así: • Julio; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; cinco (05) visitas y tres (03) documentos técnicos. Total, ocho (08) acciones. • Agosto; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; uno (01) visitas y seis (06) documentos técnicos. Total, siete (07) acciones. • Septiembre; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; sesenta y cinco (65) visitas y cuarenta (40) documentos técnicos. Total, ciento cinco (105) acciones. • Octubre; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; ciento veinte (120) visitas y veintiocho (28) documentos técnicos. Total, ciento cuarenta y ocho (148) acciones. • Noviembre; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; ciento veinte dos (122) visitas y treinta y tres (33) documentos técnicos. Total, ciento cincuenta y cinco acciones (155) En general se distribuyen: • 313 visitas técnicas (51 visitas efectivas con medición, 184 visitas efectivas para cerrar el caso y 78 visitas no efectivas (reprogramación). • 110 actuaciones técnicas de otros documentos: o 12 informes acciones populares o 2 conceptos aclaratorios o 1 presentación a la Cámara de Comercio de Bogotá o 20 socializaciones OPEL o 7 socializaciones CAL o 1 socialización en mesa territorial o 1 oficio de salida cerrando caso o 3 estudios de ruido o 2 WEBINAR con el MADS o 1 informe CAL o 60 oficios SUGA Avance acumulado en la vigencia de 99,30%.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | En cumplimiento la meta en la vigencia 2020, se presenta un avance del 100%, basado en el desarrollo de actividades así: (tipología de la Meta Constante) Julio: se avanza en el informe técnico semestral en el cual se relacionan estadística y geográficamente, las empresas que tramitan reactivación económica ante la alcaldía mayor de Bogotá, a fin de clasificar y priorizar posibles establecimientos objeto de monitoreo de ruido, que sirvan de insumo para la identificación del %PUAR. Avance en el periodo 100%. Agosto: Durante el presente periodo se avanza en la proyección del informe técnico semestral en el cual se incluyen los datos de las estaciones de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) y los avances en la formulación de procedimiento de validación de los datos generados. Avance en el periodo 100%. Septiembre: Para el presente periodo se avanza en la proyección del informe semestral de operación de la red de ruido del Distrito, dentro del cual se incluye reporte de siniestros en nueve (9) de las estaciones de monitoreo de ruido que fueron objeto de vandalismo durante las protestas ocurridas el 09 y 10 se septiembre. Avance en el periodo 100%. Octubre: Durante el presente periodo se avanza con la proyección del informe semestral de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) en el cual se destacan la realización de las siguientes actividades: reporte de empresas que solicitaron reactivación económica por COVID 19, acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, soporte y mantenimiento a las estaciones de monitoreo de ruido, actualización del visor monitor web MAIGRAI. Avance en el periodo 100%. Noviembre: Para el presente mes, se avanza con la proyección del informe semestral de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) en el cual se reportan principalmente la realización de las siguientes actividades: reporte de empresas que solicitaron reactivación económica por COVID 19, acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, actualización del visor monitor web MAIGRAI , reporte de estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas y espacialización de datos de emisión de ruido Colector-ESRI. Avance acumulado según la tipología de la meta es del 100% para la vigencia 2020.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 234 | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia 2020 del Proyecto de Inversión se han realizado doscientas veinte nueve (229) acciones de evaluación, control y seguimiento, así: • Julio, 28 Acciones, avance de ejecución del 12%. • Agosto, 18 Acciones, avance de ejecución del 8%. • Septiembre, 136 Acciones, avance de ejecución del 62%. • Octubre, 37 Acciones, avance de ejecución del 16%. • Noviembre, No se realizaron acciones de evaluación sobre el resto del Distrito, se encaminaron a las Zonas de Alta Densidad. Avance Acumulado 97,86%.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del Aire, Auditiva y Visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo del 1 de julio al 30 de noviembre de 2020 atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación Administrativa Sancionatoria, obteniendo el siguiente avance: Julio 2020: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13 Agosto 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13. Septiembre 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 133 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 133. Octubre 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13. Noviembre 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 04 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 04. Total, avance meta Noviembre 2020: 100 % Por último, es importante tener presente que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remitan los grupos técnicos para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada corresponde al 100%
DICIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el mes de enero el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 86%, se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB en las estaciones antiguas, quedando pendiente la validación de las estaciones nuevas por falta de contrato del profesional de validación. El reporte de operatividad para el mes de enero fue del 94,5% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones antiguas que se genera a través del software Envista. Se realizó el análisis de datos del mes de diciembre de 2020 y esta pendiente la terminación y publicación del informe mensual. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Para el mes de enero como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Adicionalmente, se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal. Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, incluyendo nuevas estaciones en la RMCAB (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín) se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | Avance acumulado para la vigencia 2021 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 100% de la presentación de dos (02) informes programados esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0.1 % de avance en el Informe de gestión de la vigencia 2021.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Avance acumulado para la vigencia 2020 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 100% de la presentación de uno (01) informe programado esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. El avance acumulado se registra, así: • Julio, 017% de avance en el Informe de gestión. • Agosto, 0,16% de avance en el Informe de gestión. • Septiembre, 0,01% de avance en el Informe de gestión. • Octubre, 0,17% de avance en el Informe de gestión. • Noviembre, 0,20% de avance en el Informe de gestión. Avance de Diciembre 0,29, basado en: Con el fin de construir el informe correspondiente al segundo semestre del año, se realizó intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, vinculación de empresas al programa de autorregulación y requerimientos ambientales presentados por la ciudadanía. entre otras actividades del grupo fuentes, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Con lo anterior, se evidenciaron fortalezas y acciones de mejora a implementar en los grupos fuentes de emisión, para el cumplimiento de la meta. Alcanzando un 100% del cumplimiento de la meta de inversión para la vigencia 2020.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 491 | 0 | 0 | #DIV/0! | En cumplimiento acumulativo de la meta para enero del 2021 se desarrollaron 36 actuaciones técnicas, correspondientes a acciones de seguimiento y control de emisión de ruido (visitas) y documentos técnicos, a continuación, se detallan las acciones: • Enero: 20 visitas – 16 documentos técnicos, total 36 acciones. De las acciones realizadas se resume: 20 visitas técnicas discriminadas así: 8 visitas efectivas con medición, 4 visitas efectivas sin medición, 6 visitas efectivas para cerrar el caso y 2 visitas no efectivas para reprogramar. 16 actuaciones técnicas de otros documentos diferenciados así: 1 informe de la acción popular que cursa en la localidad Antonio Nariño, 1 concepto técnico aclaratorio, 14 oficios SUGA.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Enero: Se proyectan informes relacionados con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el mes de enero del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las siguientes actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presenta el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 1292 | 0 | 0 | #DIV/0! | Acumulado 2021: Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado doscientas setenta y ocho (278) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cuatro (04) operativos de control Doce (12) visitas de evaluación a elementos mayores Doscientas sesenta y dos (262) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Acumulado vigencia: Para la vigencia del año 2020 y 2021 del Proyecto de Inversión se han realizado mil quinientas sesenta (1.570) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cincuenta y nueve (59) operativos de control y seguimiento Ciento nueve (109) visitas a elementos mayores Tres (03) documentos técnicos Tres (03) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Mil trescientos cuarenta y dos (1.342) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del Aire, Auditiva y Visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente programo ejecución de actividades a partir del mes de febrero del 2021.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el mes de enero el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 86%, se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB en las estaciones antiguas, quedando pendiente la validación de las estaciones nuevas por falta de contrato del profesional de validación. El reporte de operatividad para el mes de enero fue del 94,5% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones antiguas que se genera a través del software Envista. Se realizó el análisis de datos del mes de diciembre de 2020 y esta pendiente la terminación y publicación del informe mensual. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Para el mes de enero como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Adicionalmente, se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal. Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, incluyendo nuevas estaciones en la RMCAB (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín) se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! | Avance acumulado para la vigencia 2021 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 100% de la presentación de dos (02) informes programados esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0.1 % de avance en el Informe de gestión de la vigencia 2021.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | Avance acumulado para la vigencia 2020 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 100% de la presentación de uno (01) informe programado esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. El avance acumulado se registra, así: • Julio, 017% de avance en el Informe de gestión. • Agosto, 0,16% de avance en el Informe de gestión. • Septiembre, 0,01% de avance en el Informe de gestión. • Octubre, 0,17% de avance en el Informe de gestión. • Noviembre, 0,20% de avance en el Informe de gestión. Avance de Diciembre 0,29, basado en: Con el fin de construir el informe correspondiente al segundo semestre del año, se realizó intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, vinculación de empresas al programa de autorregulación y requerimientos ambientales presentados por la ciudadanía. entre otras actividades del grupo fuentes, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Con lo anterior, se evidenciaron fortalezas y acciones de mejora a implementar en los grupos fuentes de emisión, para el cumplimiento de la meta. Alcanzando un 100% del cumplimiento de la meta de inversión para la vigencia 2020.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 893 | 0 | 0 | #DIV/0! | En cumplimiento acumulativo de la meta para enero del 2021 se desarrollaron 36 actuaciones técnicas, correspondientes a acciones de seguimiento y control de emisión de ruido (visitas) y documentos técnicos, a continuación, se detallan las acciones: • Enero: 20 visitas – 16 documentos técnicos, total 36 acciones. De las acciones realizadas se resume: 20 visitas técnicas discriminadas así: 8 visitas efectivas con medición, 4 visitas efectivas sin medición, 6 visitas efectivas para cerrar el caso y 2 visitas no efectivas para reprogramar. 16 actuaciones técnicas de otros documentos diferenciados así: 1 informe de la acción popular que cursa en la localidad Antonio Nariño, 1 concepto técnico aclaratorio, 14 oficios SUGA.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Enero: Se proyectan informes relacionados con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el mes de enero del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las siguientes actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presenta el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 759 | 0 | 0 | #DIV/0! | Acumulado 2021: Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado doscientas setenta y ocho (278) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cuatro (04) operativos de control Doce (12) visitas de evaluación a elementos mayores Doscientas sesenta y dos (262) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Acumulado vigencia: Para la vigencia del año 2020 y 2021 del Proyecto de Inversión se han realizado mil quinientas sesenta (1.570) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cincuenta y nueve (59) operativos de control y seguimiento Ciento nueve (109) visitas a elementos mayores Tres (03) documentos técnicos Tres (03) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Mil trescientos cuarenta y dos (1.342) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del Aire, Auditiva y Visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente programo ejecución de actividades a partir del mes de febrero del 2021.
FEBRERO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | En la ejecución de la meta durante la vigencia 2021; Se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, incluyendo nuevas estaciones en la RMCAB (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín) se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Enero; el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 86%, el cual corresponde al reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB en las estaciones antiguas, quedando pendiente la validación de las estaciones nuevas por falta de contrato del profesional de validación. Febrero el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 75%, se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. El reporte de operatividad para el mes de febrero fue del 95,6% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones que se genera a través del software Envista. Se realizó el análisis de datos del mes de enero de 2021 y esta pendiente la terminación y publicación del informe mensual. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! | Avance acumulado para la vigencia 2021 en el cumplimiento de la meta es del 5,3% de la presentación de ocho (08) informes programados esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de la calidad del aire de Bogotá. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,2 % de avance en el Informe de gestión de la vigencia 2021. • Febrero 0,25% de avance en el Informe de gestión de la vigencia 2021.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | Avance acumulado para la vigencia 2021 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 13% de la presentación de dos (02) informes; programado esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Febrero 0,11, de avance en la ejecución de la meta. basado en: la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 893 | 0 | 0 | #DIV/0! | En cumplimiento acumulativo de la meta para 2021 se han desarrollado 52 actuaciones técnicas así: 20 visitas (8 efectivas con medición, 6 efectivas cerrar caso, 2 no efectivas para reprogramar, 4 efectivas sin medición en cumplimiento a actos administrativos) y 32 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos (3 informes acciones populares para las localidades de Antonio Nariño, Bosa y Teusaquillo, 1 concepto técnico aclaratorio, 28 oficios SUGA para eventos de aglomeración de público en el Distrito Capital). Avnce Acumulado en la vigencia 5,82%
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | A corte Enero 20201, se proyecta el informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual, se reportan principalmente la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presentó el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud. Febrero: Se proyecta informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), se reportan principalmente la realización de las siguientes actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB. Avance acumulado en la vigencia : 100%."
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 759 | 0 | 0 | #DIV/0! | Acumulado en la vigencia 2021: se han realizado cuatrocientas ochenta y nueve (489) acciones de evaluación, control y seguimiento: • Cuatro (04) operativos de control • Doce (12) visitas de evaluación a elementos mayores • Cuatrocientos sesenta y tres (473) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Avance en a la ejecución de la Meta Vigencia; 64,43%. Acumulada vigencia: Para la vigencia del año 2020 y 2021 del Proyecto de Inversión se han realizado mil setecientas ochenta y un (1.781) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cincuenta y nueve (59) operativos de control y seguimiento Ciento nueve (109) visitas a elementos mayores Tres (03) documentos técnicos Tres (03) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Cincuenta y cuatro (54) visitas IVC a elementos menores Mil quinientas cincuenta y tres (1.553) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Avance en a la ejecución de la Meta Cuatrienio; 44,53%.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de febrero al 28 de febrero de 2021 en ejercicio de su función sancionatoria acogió el 100% de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 18 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 18 Conceptos Técnicos acogidos Avance total corte 28 de febrero de 2021: 100%
MARZO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | En la ejecución de la meta durante la vigencia 2021, se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, incluyendo nuevas estaciones en la red (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín), y además, se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Para el mes de Enero, el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 86%, el cual corresponde al reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la red en las estaciones antiguas, quedando pendiente la validación de las estaciones nuevas por falta de contrato del profesional de validación. Febrero: el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 75%, donde se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos para el mes, validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la red. Se realizó el análisis de datos del mes de enero de 2021 y esta pendiente la terminación y publicación del informe mensual. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, se ha venido trabajando en el desarrollo de 3 documentos técnicos, los cuales son: 1. Publicación a consulta publica de los documentos relacionados con el Plan Aire, recopilando observaciones realizadas por los actores externos y posteriormente realizando los debidos ajustes al documento. 2. Concertación de medidas de restricción a las fuentes móviles entre la SDA Y SDM, así mismo, en el marco de actuación definido en la Estrategia Distrital de Respuesta se remitió al IDIGER para su revisión, aprobación y posterior divulgación. 3. Identificación de la metodología del primer informe de modelación por medio de la validación de datos e información del capítulo de modelación de calidad de aire en la ciudad del Informe Anual de Calidad del Aire Año 2019. Avance acumulado para la vigencia 2021 en el cumplimiento de la meta es del 12,50%. Este seguimiento corresponde a las actividades de recolección de la información, y de las acciones de seguimiento y control de la calidad del aire de Bogotá. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,2. • Febrero 0,25. • Marzo 0,55 de avance en el Informe de gestión de la vigencia 2021.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | Avance acumulado para la vigencia 2021 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 36%. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Febrero 0,11, de avance en la ejecución de la meta. • Marzo 0,1, de avance en la ejecución de la meta.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 893 | 0 | 0 | #DIV/0! | En cumplimiento acumulativo de la meta para 2021 se han desarrollado 156 actuaciones técnicas así: 109 visitas (13 efectivas con medición, 57 efectivas cerrar caso, 30 no efectivas para reprogramar, 9 efectivas sin medición en cumplimiento a actos administrativos) y 47 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos (5 informes acciones populares para las localidades de Antonio Nariño, Bosa y Teusaquillo, 1 concepto técnico aclaratorio, 41 oficios SUGA para eventos de aglomeración de público en el Distrito Capital).
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | La meta presenta un avance del 100%, en el I trimestre del 2021 dado por: *Enero 2021, se proyecta el informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual, se reportan principalmente la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presentó el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud. *Febrero: actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB. *Marzo: Se genera informe de avance semestral del mes de marzo relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el primer trimestre del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se realizaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor WEB MAIGRAI, solicitudes de cotización pata la compra de software y solicitudes de cotizaciones para la calibración de equipos.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 4707 | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado mil trescientas veinte y seis (1.326) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cuatro (05) operativos de control. Veinticuatro (24) visitas de evaluación a elementos mayores. Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. Mil doscientas noventa y seis (1.296) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Acumulado Cuatrienio: Para la vigencia del año 2020 y 2021 del Proyecto de Inversión se han realizado dos mil seiscientas diez y ocho (2.618) acciones de evaluación, control y seguimiento: Sesenta (60) operativos de control y seguimiento Ciento veintiún (121) visitas a elementos mayores Tres (03) documentos técnicos Cuatro (04) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Cincuenta y cuatro (54) visitas IVC a elementos menores Dos mil trescientas setenta y seis (2.376) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 en ejercicio de su función sancionatoria acogió el 100% de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 24 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 24 Conceptos Técnicos acogidos Avance total corte 31 de marzo de 2021: 100%.
ABRIL | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante la ejecución 2021, se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, diaria de las concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB incluyendo nuevas estaciones en la red (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín, Colina y Móvil Fontibón), así como sus respectivos informes. Además, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la red en las estaciones antiguas. Se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Se realizó el análisis de datos del mes de marzo de 2021. Como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Adicionalmente, se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal. Para el mes de Abril se realizó el análisis de datos del mes de marzo de 2021. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de abril publicó los informes de diciembre 2020, enero, febrero 2021 y el informe trimestral oct-dic 2020 que estaba retrasado y se avanzo en la elaboración del informe de marzo de 2021.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 6 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, hasta la fecha se ha venido trabajando en el desarrollo de 3 documentos técnicos, los cuales son: 1. Revisión y ajuste al documento técnico de Plan Aire, así mismo, su envió a las diferentes secretarias firmantes para su respectiva revisión y firma del Decreto Distrital del Plan Aire y posteriormente, remisión del documento técnico, anexos y Decreto del Plan aire a la alcaldía mayor de Bogotá. 2. Suscripción entre la SDA y SDS de la Resolución por la cual se establece el nuevo “Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en salud - IBOCA- para la gestión conjunta del riesgo de deterioro del ambiente y de salud humana”. Así mismo, en relación con el Plan de Contingencia y Emergencia Distrital por contaminación atmosférica para la atención de eventos por contaminación atmosférica fue remitido para su revisión al IDIGER. 3. Adición de los resultados gráficos de modelación y calidad del aire al primer informe de modelación, de igual manera, se han enlistado las posibilidades de mejoras del Sistema Integrado de Modelación de Calidad de Aire. Este avance de uno (1,6) en términos numéricos, corresponde a: • Enero 0,2. • Febrero 0,25. • Marzo 0,55 • Abril 0,60; de avance en el Informe de gestión de la vigencia 2021.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el cumplimiento del (01) informes de gestión programados para la vigencia 2021; se ha alcanzado un avance acumulado en la ejecución de la meta del 0,51, equivalente a un 51% respecto a lo programado. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Febrero 0,11, de avance en la ejecución de la meta. • Marzo 0,10, de avance en la ejecución de la meta. •Abril 0,15, de avance en la ejecución de la meta.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 705 | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia 2021, se han desarrollado 272 actuaciones técnicas que corresponde a un 30,46% respecto a lo programado, y a su vez, un avance del 16,23% durante el cuatrienio. Este avance del 2021, se conforma de 205 visitas (25 efectivas con medición, 22 efectivas sin medición en cumplimiento a actos administrativos, 97 efectivas para cerrar el caso, 61 no efectivas para reprogramar) y 67 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos (8 informes de acciones populares, para las localidades de Antonio Nariño, Bosa y Teusaquillo, 1 concepto técnico aclaratorio, 52 oficios SUGA, 6 participaciones en reuniones interinstitucionales).
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | La meta presenta un avance del 100% para la vigencia, que corresponde a: *Enero 2021, se proyecta el informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual, se reportan principalmente la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presentó el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud. *Febrero: actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB. *Marzo: Se genera informe de avance semestral del mes de marzo relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el primer trimestre del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se realizaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor WEB MAIGRAI, solicitudes de cotización pata la compra de software y solicitudes de cotizaciones para la calibración de equipos. * Abril: Se genera informe de avance semestral del mes de abril relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante los cuatro primeros meses del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y la instalación de las 10 estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se firmaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor MAIGRAI, e avanzo en la realización del estudio previo para la compra de un software de modelación acústica.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 4707 | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado mil setecientas setenta y cuatro (1.501) acciones de evaluación, control y seguimiento: Quince (15) operativos de control. Cuarenta y ocho (48) visitas de evaluación a elementos mayores. Uno (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. Mil cuatrocientos treinta y siete(1.437) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de (2.793) acciones de evaluación, control y seguimiento 70 operativos de control y seguimiento,145 visitas a elementos mayores, 03 documentos técnicos, 05 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 54 visitas a elementos menores, 2.516 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 30 de abril de 2021 en ejercicio de su función sancionatoria acogió el 64% de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 108 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 69 Conceptos Técnicos acogidos Avance total corte 30 de abril de 2021: 64%
MAYO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | "Durante la ejecución 2021, se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, diaria de las concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB incluyendo las nuevas estaciones en la red (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín, Colina y Móvil Fontibón), así como sus respectivos informes. Se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Se realizó y publicó el informe mensual de abril de 2021. Como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las Ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal. Adicionalmente se realizó una visita de inspección a la estación de Las Ferias con el personal del proceso de consultoría que lidera el CIMAB para este tema. Para el mes de mayo se elaboró y publicó el informe mensual de abril de 2021. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de mayo publicó el informe de marzo 2021."
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, hasta la fecha (Mayo 2021), se ha venido trabajando en el desarrollo de 3 documentos técnicos, los cuales son: 1. Documento técnico de Plan Aire con sus respectivos anexos y el Decreto del Plan Aire, los cual se encuentra en proceso de firma en el despacho de la Alcaldía de Bogotá. 2. Plan de Contingencia Distrital para la atención de episodios por condiciones desfavorables de calidad del aire en la ciudad, el cual se encuentra en proceso de divulgación con las alcaldías municipales de Soacha, Mosquera, Funza, la CAR y SDM de Bogotá, así mismo, se avanzó en la conceptualización del Análisis Costo Beneficio de las medidas de restricción, este instrumento permitirá elegir las restricciones que impacten en menor medida en términos económicos y sociales durante los episodios de contaminación atmosférica. 3. Documento de modelación, en el cual se ha avanzado en la consolidación de las emisiones que se presentan en la ciudad con sus respectivos resultados, de igual manera se realizó la revisión y organización del documento, buscando validar el modelo de calidad del aire y determinar las oportunidades de mejora.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | "En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2021; se ha alcanzado un avance acumulado en la ejecución de la meta del 0,65, equivalente a un 25,5% respecto a lo programado. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. El avance acumulado se registra, así: •Enero 0,15, de avance en la ejecución de la meta. •Febrero 0,11, de avance en la ejecución de la meta. •Marzo 0,10, de avance en la ejecución de la meta. • Abril 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Mayo 0,14, de avance en la ejecución de la meta."
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 897 | 0 | 0 | #DIV/0! | "La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del D.C., presenta avance acumulado al Plan de Desarrollo de (883) acciones, de los cuales (491) corresponde a la vigencia 2020 y (348) en la vigencia 2021, así: • Enero: (20) visitas y (16) documentos técnicos, total (36) acciones. • Febrero: (16) documentos técnicos. • Marzo: (89) visitas y (15) documentos técnicos, total (104) acciones. • Abril: (96) visitas y (20) documentos técnicos, total mes (116) acciones, • Mayo: (76) visitas y (50) documentos técnicos, total mes (26) acciones, acumulado (348) acciones Vigencia 2020: Se realizaron 491 actuaciones técnicas, correspondientes a las 374 visitas relacionadas con acciones de seguimiento y control a emisiones de ruido y 117 documentos técnicos."
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | "La meta presenta un avance del 100% para la vigencia, que corresponde a: *Enero 2021, se proyecta el informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual, se reportan principalmente la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presentó el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud. *Febrero: actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB. *Marzo: Se genera informe de avance semestral del mes de marzo relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el primer trimestre del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se realizaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor WEB MAIGRAI, solicitudes de cotización pata la compra de software y solicitudes de cotizaciones para la calibración de equipos. * Abril: Se genera informe de avance semestral del mes de abril relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante los cuatro primeros meses del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y la instalación de las 10 estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se firmaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor MAIGRAI, e avanzo en la realización del estudio previo para la compra de un software de modelación acústica. Mayo: Para el mes de Mayo se proyecta en informe de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en el cual se relacionan las operaciones y mantenimientos realizados a las estaciones que se encuentran en operación actualmente."
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 4950 | 0 | 0 | #DIV/0! | "Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado dos mil setecientas seis (2.706) acciones de evaluación, control y seguimiento: Quince (15) operativos de control. Sesenta (60) visitas de evaluación a elementos mayores. Un (01) documento técnico firmado. Tres (03) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Dos mil seiscientas veintisiete (2.627) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 3.998 acciones de evaluación, control y seguimiento 70 operativos de control y seguimiento,157 visitas a elementos mayores, 04 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 06 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 3.707 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual."
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | "La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 31 de mayo de 2021 en ejercicio de su función sancionatoria acogió el 87.7% de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 122 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 107 Conceptos Técnicos acogidos Avance corte 31 mayo de 2021: 87.7%"
JUNIO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | "Durante la ejecución 2021, se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, diaria de las concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB incluyendo las nuevas estaciones en la red (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín, Colina y Móvil Fontibón), así como sus respectivos informes. Se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Se realizó y publicó el informe trimestral ene-abr 2021 y anual 2020. Adicionalmente se publicó el informe mensual de mayo 2021. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Se realizó la revisión de la parte jurídica y de cooperación a la estructura del Convenio entre la SDA y la CAR de Cundinamarca, estableciendo necesidades de poder definir el tipo de convenio a realizar, el periodo de ejecución y el rol de cada entidad para los formatos a utilizar y el cargue de los documentos. En ese sentido, se realizó reunión con los profesionales de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para establecer las actividades a realizar en el marco de la integración de las redes de la SDA y la CAR, específicamente lo relacionado con el tema de modelación de calidad del aire, en ese sentido se avanzó en la estructura del Convenio, específicamente en lo relacionado con las actividades para el componente de modelación. Como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las Ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Adicionalmente, se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal y se realizó la instalación de los sensores en el marco de la consultoría para evaluación de sensores de bajo costo liderado por el grupo de CIMAB y SATAB. Para el mes de junio se completo el análisis de datos y la redacción del informe mensual de mayo de 2021. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de junio completo la elaboración y publicó los informes trimestrales ene-abr 2021 y anual 2020. Adicionalmente se publicó el informe mensual de mayo.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, hasta la fecha (Junio-2021) se ha venido trabajando en el desarrollo de 3 documentos técnicos, los cuales son: 1. Documento técnico de Plan Aire con sus respectivos anexos y el Decreto del Plan Aire, en el cual se realizaron los ajustes relaciones a las observaciones dadas por la Secretaría Jurídica, el cual se encuentra en proceso de firma en el despacho de la Alcaldía de Bogotá. 2. Plan de Contingencia Distrital para la atención de episodios por condiciones desfavorables de calidad del aire en la ciudad, el cual recibió observaciones del IDIGER y en este momento se encuentran realizando las debidas correcciones, así mismo, se adelantó la Mesa Regional de Calidad del Aire con el propósito de conocer los procedimientos aplicados por la CAR para la atención de episodios de contaminación atmosférica y por último se entregan los avances de la metodología para la evaluación y ajuste de los intervalos del IBOCA. 3. Documento de modelación, el cual se entrega en su versión final para ser revisado y aprobado por parte del subdirector de calidad del aire y así pueda ser publicado.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | "En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2021; se ha alcanzado un avance acumulado en la ejecución de la meta de 1 equivalente a un 50% respecto a lo programado. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Febrero 0,11, de avance en la ejecución de la meta. • Marzo 0,10, de avance en la ejecución de la meta. • Abril 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Mayo 0,14, de avance en la ejecución de la meta. • Junio 0,35, de avance en la ejecución de la meta.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 897 | 0 | 0 | #DIV/0! | "Para la vigencia 2021, se han desarrollado 463 actuaciones técnicas que corresponde a un 51,85% respecto a lo programado, y a su vez, un avance del 20,2% durante el cuatrienio. Este avance del 2021, se conforma de 357 (41 visitas efectivas con medición, 24 visitas efectivas sin medición en cumplimiento a actos administrativos, 175 visitas efectivas para cerrar el caso, 117 visitas no efectivas para reprogramar) y 106 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos (14 informes de acciones populares, para las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Fontibón y Teusaquillo, 1 concepto técnico aclaratorio, 19 socializaciones a la OPEL, 1 socialización CAL, 1 socialización CAL, 4 otras socializaciones a JAL, Humedal el Burro, mesa de empresarios y mesa de ASOBARES, 4 estudios de ruido, 57 oficios SUGA).
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | "La meta presenta un avance del 100% para la vigencia, que corresponde a: *Enero 2021, se proyecta el informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual, se reportan principalmente la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presentó el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud. *Febrero: actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB. *Marzo: Se genera informe de avance semestral del mes de marzo relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el primer trimestre del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se realizaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor WEB MAIGRAI, solicitudes de cotización pata la compra de software y solicitudes de cotizaciones para la calibración de equipos. * Abril: Se genera informe de avance semestral del mes de abril relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante los cuatro primeros meses del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y la instalación de las 10 estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se firmaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor MAIGRAI, e avanzo en la realización del estudio previo para la compra de un software de modelación acústica. * Mayo: Para el mes de Mayo se proyecta en informe de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en el cual se relacionan las operaciones y mantenimientos realizados a las estaciones que se encuentran en operación actualmente. *Junio: Se termina la consolidación del informe semestral de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB).
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 4950 | 0 | 0 | #DIV/0! | "Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado tres mil quinientas cuatro (3.504) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Dieciséis (16) operativos de control. - Setenta y cuatro (74) visitas de evaluación a elementos mayores. - Tres (03) documentos técnicos firmados. - Cuatro (04) cargues de información a la plataforma SIIPEV. - Tres mil cuatrocientas siete (3.407) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 4.796 acciones de evaluación, control y seguimiento 70 operativos de control y seguimiento,157 visitas a elementos mayores, 04 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 06 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 3.707 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Para la vigencia del año 2020 y 2021 del Proyecto de Inversión se han realizado tres mil novecientas noventa y ocho (4.796) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Setenta y un (71) operativos de control y seguimiento - Ciento setenta y un (171) visitas a elementos mayores - Seis (06) documentos técnicos - Cincuenta y cuatro (54) visitas IVC a elementos menores - Siete (07) cargues de información a la plataforma SIIPEV - Cuatro mil cuatrocientas ochenta y siete (4.487) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | "La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 30 de junio de 2021 en ejercicio de su función sancionatoria acogió el 91.6% de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 192 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 176 Conceptos Técnicos acogidos."
JULIO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante la ejecución 2021, se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, diaria de las concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB incluyendo las nuevas estaciones en la red (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín, Colina y Móvil Fontibón), así como sus respectivos informes. Se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Se realizó y publicó el informe trimestral ene-abr 2021 y anual 2020. Adicionalmente se publicó el informe mensual de mayo 2021. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Se realizó la revisión de la parte jurídica y de cooperación a la estructura del Convenio entre la SDA y la CAR de Cundinamarca, estableciendo necesidades de poder definir el tipo de convenio a realizar, el periodo de ejecución y el rol de cada entidad para los formatos a utilizar y el cargue de los documentos. En ese sentido, se realizó reunión con los profesionales de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para establecer las actividades a realizar en el marco de la integración de las redes de la SDA y la CAR, específicamente lo relacionado con el tema de modelación de calidad del aire, en ese sentido se avanzó en la estructura del Convenio, específicamente en lo relacionado con las actividades para el componente de modelación. Como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las Ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Adicionalmente, se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal y se realizó la instalación de los sensores en el marco de la consultoría para evaluación de sensores de bajo costo liderado por el grupo de CIMAB y SATAB. Para el mes de junio se completo el análisis de datos y la redacción del informe mensual de mayo de 2021. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de junio completo la elaboración y publicó los informes trimestrales ene-abr 2021 y anual 2020. Adicionalmente se publicó el informe mensual de mayo. Para el mes de julio se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. Para el mes de julio se completo el análisis de datos y la redacción del informe mensual de junio de 2021, completando su elaboración y posterior publicación. Para el mes de julio como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las Ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal y se realizó la instalación de los microsensores en el marco del proceso de consultoría para evaluación de sensores de bajo costo liderado por el grupo de CIMAB y SATAB. Adicionalmente, se realizó el apoyo para el montaje de otros microsensores en cuatro estaciones de la RMCAB en el marco de un proyecto liderado por la Universidad Nacional y que busca medir la calidad del aire en cinco ciudades del pais con este tipo de instrumentos.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, a la fecha (julio - 2021) se han presentado 3 documentos técnicos, los cuales son: 1. Documento técnico de Plan Aire, con sus respectivos anexos y el Decreto del Plan Aire, 2. Informe de seguimiento semestral del grupo de SATAB 2021-I. 3. Documento de modelación. Así mismo, se viene trabajando en el desarrollo de 5 documentos técnicos, los cuales serán presentados en el transcurso del año, siendo: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030, en el cual se ha venido reportando el avance mensual de los 37 proyectos que se encuentran en el plan de acción. 2. Se ha venido trabajando en la estructuración del documento de inventario de emisiones 2021. 3. Documento protocolo de actuación, donde se ajustó el documento del Plan de Contingencia para la atención de episodios de contaminación atmosférica en la ciudad conforme a las observaciones realizadas por parte del equipo del IDIGER. 4. Documento estrategia de gobernanza, este se incluyó en el plan de gestión integral de Calidad del Aire de Bogotá con dos fases principales: Formulación de la estrategia en 2021-2022 e implementación de la estrategia durante el periodo 2022-2024. 5. Informe de seguimiento semestral del grupo de SATAB 2021-II, en el cual se ha venido trabajando en la descripción de las cuatro líneas estratégicas para su operación: i) Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en salud -IBOCA- ii) Avance en la actualización del Plan de Contingencia para la atención de eventos de contaminación atmosférica iii) Gobernanza de la calidad del aire, iv) Monitoreo y análisis de contaminantes y sensores de bajo costo.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | "En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2021; se ha alcanzado un avance acumulado en la ejecución de la meta de 1 equivalente a un 50% respecto a lo programado. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Febrero 0,11, de avance en la ejecución de la meta. • Marzo 0,10, de avance en la ejecución de la meta. • Abril 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Mayo 0,14, de avance en la ejecución de la meta. • Junio 0,35, de avance en la ejecución de la meta. • Julio 0,18, de avance en la ejecución de la meta"
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 897 | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia 2021, se han desarrollado 559 actuaciones técnicas que corresponde a un 62,6% respecto a lo programado para el año, y a su vez, un avance del 22,3% durante el cuatrienio. Este avance del 2021, se conforma de 440 (49 visitas efectivas con medición, 31 visitas efectivas sin medición en cumplimiento a actos administrativos, 214 visitas efectivas para cerrar el caso, 146 visitas no efectivas para reprogramar) y 119 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos (17 informes de acciones populares, para las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Fontibón y Teusaquillo, 1 concepto técnico aclaratorio, 19 socializaciones a la OPEL, 1 socialización CAL, 1 socialización CAL, 4 otras socializaciones a JAL, Humedal el Burro, mesa de empresarios y mesa de ASOBARES, 4 estudios de ruido, 67 oficios SUGA)
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | "La meta presenta un avance del 100% para la vigencia, que corresponde a: - Enero 2021, se proyecta el informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual, se reportan principalmente la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presentó el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud. - Febrero: actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB. - Marzo: Se genera informe de avance semestral del mes de marzo relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el primer trimestre del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se realizaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor WEB MAIGRAI, solicitudes de cotización pata la compra de software y solicitudes de cotizaciones para la calibración de equipos. - Abril: Se genera informe de avance semestral del mes de abril relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante los cuatro primeros meses del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y la instalación de las 10 estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se firmaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor MAIGRAI, e avanzo en la realización del estudio previo para la compra de un software de modelación acústica. - Mayo: Para el mes de Mayo se proyecta en informe de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en el cual se relacionan las operaciones y mantenimientos realizados a las estaciones que se encuentran en operación actualmente. - Junio: Se termina la consolidación del informe semestral de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB). - Julio: se genera avance del informe semestral relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el primer mes del segundo semestre del del 2021, en el cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se hace el reporte del informe semestral de operación y análisis de datos del primer semestre, informe semestral de laboratorio ambiental e infome de gestión. Se avanzó en la realización del estudio previo para la compra de un software de modelación acústica, además se realizó la proyección de presupuesto para el año 2022. Por otro lado se cargaron a SIPSE los documentos actualizados del Edificio Ejecutivo Plaza para la renovación del contrato; en lo refente a materia de acreditación de la metodología de la ISO 1996 ante el IDEAM , se adelantó con la generación y revisión de documentos requeridos en la lista de chequeo generada por la RMRAB"
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 4950 | 0 | 0 | #DIV/0! | "Durante el mes de julio, se realizaron doscientas sesenta y cinco (265) acciones en cumplimiento de la meta: Once (11) operativos de control: 55 establecimientos en Teusaquillo Veinticuatro (24) visitas de evaluación a elementos mayores en Barrios Unidos, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén. Ciento once (111) documentos técnicos firmados. Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. Ciento dieciocho (118) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado tres mil quinientas cuatro (3.769) acciones de evaluación, control y seguimiento: Veintisiete (27) operativos de control. Noventa y ocho (98) visitas de evaluación a elementos mayores. Ciento catorce (114) documentos técnicos firmados. Cinco (05) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Tres mil quinientas veinticinco (3.525) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 5.061 acciones de evaluación, control y seguimiento: 82 operativos de control y seguimiento,195 visitas a elementos mayores, 117 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 08 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 4.605 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual."
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | "La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 31 de julio de 2021 en ejercicio de su funcion sancionatoria acogió el 97.63% de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 294 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 286 Conceptos Técnicos acogidos
AGOSTO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante la ejecución 2021, se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, diaria de las concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB incluyendo las nuevas estaciones en la red (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín, Colina y Móvil Fontibón), así como sus respectivos informes. Se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Se realizó y publicó el informe trimestral ene-abr 2021 y anual 2020. Adicionalmente se han publicó los informes mensuales de enero a julio de 2021. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Se realizó la revisión de la parte jurídica y de cooperación a la estructura del Convenio entre la SDA y la CAR de Cundinamarca, estableciendo necesidades de poder definir el tipo de convenio a realizar, el periodo de ejecución y el rol de cada entidad para los formatos a utilizar y el cargue de los documentos. En ese sentido, se realizó reunión con los profesionales de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para establecer las actividades a realizar en el marco de la integración de las redes de la SDA y la CAR, específicamente lo relacionado con el tema de modelación de calidad del aire, en ese sentido se avanzó en la estructura del Convenio, específicamente en lo relacionado con las actividades para el componente de modelación. Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos y se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Para el mes de agosto el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 93%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. El reporte de operatividad para el mes de agosto fue del 92,6% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones que se genera a través de Envista. Para el mes de agosto se completo el análisis de datos y la redacción del informe mensual de julio de 2021, completando su elaboración y posterior publicación. Cabe mencionar que durante agosto los indicadores relacionados con el trabajo en campo se vieron afectados debido a las limitaciones en la operación de la RMCAB asociadas a la baja disponibilidad de vehículos que ha tenido la SCAAV y que ha generado retrasos en la atención a las actividades correctivas y algunas actividades de tipo preventivo debido a que la mayor parte del tiempo solo se cuenta con un vehículo para atender 20 estaciones y mover 7 contratistas. Para el mes de agosto como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las Ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal y se realizó la instalación de los microsensores en el marco del proceso de consultoria para evaluación de sensores de bajo costo liderado por el grupo de CIMAB y SATAB. Adicionalmente, se realizó el apoyo para el montaje de otros microsensores en cuatro estaciones de la RMCAB en el marco de un proyecto liderado por la Universidad Nacional y que busca medir la calidad del aire en cinco ciudades del pais con este tipo de instrumentos.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, a la fecha se han presentado 3 documentos técnicos, los cuales son: 1. Documento técnico de Plan Aire, con sus respectivos anexos y el Decreto del Plan Aire, 2. Informe de seguimiento semestral del grupo de SATAB 2021-I. 3. Documento de modelación. Así mismo, se viene trabajando en el desarrollo de 5 documentos técnicos, los cuales serán presentados en el transcurso del año, siendo: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030, en el cual se ha venido reportando el avance mensual de los 37 proyectos que se encuentran en el plan de acción. 2. Se ha venido trabajando en la estructuración y revisión metodológica del Informe de Actualización de Inventarios de Emisiones 2021 - II. 3. Documento protocolo de actuación, donde se ajustó el documento del Plan de Contingencia para la atención de episodios de contaminación atmosférica en la ciudad conforme a las observaciones realizadas por parte del equipo del IDIGER. 4. Documento estrategia de gobernanza, este se incluyó en el plan de gestión integral de Calidad del Aire de Bogotá con dos fases principales: Formulación de la estrategia en 2021-2022 e implementación de la estrategia durante el periodo 2022-2024. 5. Informe de seguimiento semestral del grupo de SATAB 2021-II, en el cual se ha venido trabajando en la descripción de las cuatro líneas estratégicas para su operación: i) Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en salud -IBOCA- ii) Avance en la actualización del Plan de Contingencia para la atención de eventos de contaminación atmosférica iii) Gobernanza de la calidad del aire, iv) Monitoreo y análisis de contaminantes y v) sensores de bajo costo.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2021; se ha alcanzado un avance acumulado en la ejecución de la meta de 1,39 equivalente a un 69,5% respecto a lo programado. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Febrero 0,11, de avance en la ejecución de la meta. • Marzo 0,10, de avance en la ejecución de la meta. • Abril 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Mayo 0,14, de avance en la ejecución de la meta. • Junio 0,35, de avance en la ejecución de la meta. • Julio 0,18, de avance en la ejecución de la meta. • Agosto 0,13, de avance en la ejecución de la meta
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 897 | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia 2021, se han desarrollado 661 actuaciones técnicas que corresponde a un 74,0% respecto a lo programado para el año, y a su vez, un avance del 24,5% durante el cuatrienio. Este avance del 2021, se conforma de 529 (58 visitas efectivas con medición, 45 visitas efectivas sin medición en cumplimiento a actos administrativos, 251 visitas efectivas para cerrar el caso, 175 visitas no efectivas para reprogramar) y 132 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos (18 informes de acciones populares, para las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Fontibón y Teusaquillo, 1 concepto técnico aclaratorio, 19 socializaciones a la OPEL, 1 socialización CAL, 1 socialización CAL, 4 otras socializaciones a JAL, Humedal el Burro, mesa de empresarios y mesa de ASOBARES, 5 estudios de ruido, 78 oficios SUGA).
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | La meta presenta un avance del 100% para la vigencia, que corresponde a: - Enero 2021, se proyecta el informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual, se reportan principalmente la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presentó el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud. - Febrero: actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB. - Marzo: Se genera informe de avance semestral del mes de marzo relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el primer trimestre del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se realizaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor WEB MAIGRAI, solicitudes de cotización pata la compra de software y solicitudes de cotizaciones para la calibración de equipos. - Abril: Se genera informe de avance semestral del mes de abril relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante los cuatro primeros meses del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y la instalación de las 10 estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se firmaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor MAIGRAI, e avanzo en la realización del estudio previo para la compra de un software de modelación acústica. - Mayo: Para el mes de Mayo se proyecta en informe de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en el cual se relacionan las operaciones y mantenimientos realizados a las estaciones que se encuentran en operación actualmente. - Junio: Se termina la consolidación del informe semestral de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB). - Julio: se genera avance del informe semestral relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el primer mes del segundo semestre del 2021, en el cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se hace el reporte del informe semestral de operación y análisis de datos del primer semestre, informe semestral de laboratorio ambiental e informe de gestión. Se avanzó en la realización del estudio previo para la compra de un software de modelación acústica, además se realizó la proyección de presupuesto para el año 2022. Por otro lado, se cargaron a SIPSE los documentos actualizados del Edificio Ejecutivo Plaza para la renovación del contrato; en lo refente a materia de acreditación de la metodología de la ISO 1996 ante el IDEAM, se adelantó con la generación y revisión de documentos requeridos en la lista de chequeo generada por la RMRAB. Agosto: se realiza el 100% de las acciones relacionadas con la operación y mantenimiento de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), presentación avance del informe semestral para el segundo periodo del 2021, presentación del avance del informe de los Mapas Estratégicos de Ruido del Distrito (MER), actualización de valor central cartas control, seguimiento a arriendos, respuestas a solicitudes ciudadanas, cargue de documentos para la renovación de los contratos de arriendo, realización de anexo técnico del estudio previo para la adquisición de un software de modelación acústica, solicitud a la empresa ETB del cronograma de instalación de internet, solicitud de mantenimientos de las estaciones de ruido por parte de la empresa TEKCEN S.A.S. y Cargue de adiciones en el sistema SIPSE del personal de la RMRAB.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 4950 | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes agosto se realizaron doscientas tres (203) acciones en cumplimiento de la meta: Diez (10) operativos: (09) de control en Teusaquillo y (01) de sensibilización en La Candelaria: 45 y 10 establecimientos respectivamente. Veinticinco (25) visitas de evaluación a elementos mayores en Barrios Unidos, Engativá, Fontibón, Kennedy, Suba, Teusaquillo, y Usaquén. Cinco (05) documentos técnicos firmados. Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. Ciento treinta y dos (132) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado tres mil novecientas setenta y dos (3.972) acciones de evaluación, control y seguimiento: Treinta y siete (37) operativos de control y sensibilización Ciento veintitrés (123) visitas de evaluación a elementos mayores. Ciento diecinueve (119) documentos técnicos firmados. Seis (06) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Tres mil seiscientas ochenta y siete (3.687) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 5.264 acciones de evaluación, control y seguimiento: 92 operativos de control y seguimiento, 220 visitas de evaluación a elementos mayores, 122 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 09 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 4.767 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 31 de agosto de 2021 en ejercicio de su función sancionatoria acogió el 97.72% de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 352 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 344 Conceptos Técnicos acogidos.
SEPTIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante la ejecución 2021, se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, diaria de las concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB incluyendo las nuevas estaciones en la red (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín, Colina y Móvil Fontibón), así como sus respectivos informes. Se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Para el tercer trimestre de la vigencia 2021, Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, incluyendo nuevas estaciones en la RMCAB (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín, Colina y Móvil Fontibón) se trabajó en integración SDA-CAR y se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Promedio Trimestral 96% Para el mes de septiembre el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 98%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. El reporte de operatividad para el mes de septiembre fue del 92,6% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones que se genera a través de Envista. Para el mes de septiembre se completo el análisis de datos y la redacción del informe mensual de agosto y del informe trimestral abr-jun del 2021, completando su elaboración y posterior publicación. como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las Ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en las estaciones Kennedy y Tunal.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, en el Primer semestre de la vigencia 2021 se han presentado 3 documentos técnicos, asi: 1. Documento técnico de Plan Aire, con sus respectivos anexos y el Decreto del Plan Aire. 2. Informe de seguimiento semestral del grupo de SATAB 2021-I. 3. Documento de modelación. Para el Segundo semestre, se viene trabajando en el desarrollo de 5 documentos técnicos, los cuales serán presentados al termino del segundo semestre del 2021; 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030, en el cual se reporta el avance mensual de los 37 proyectos que se encuentran en el plan de acción. 2. Estructuración y revisión metodológica del Informe de Actualización de Inventarios de Emisiones 2021 - II. 3. Documento protocolo de actuación, del Plan de Contingencia para la atención de episodios de contaminación atmosférica en la ciudad frente a los componentes de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de alertas y emergencias. 4. Documento estrategia de Gobernanza, este se incluyó en el plan de gestión integral de Calidad del Aire de Bogotá con dos fases principales: Formulación de la estrategia en 2021-2022 e implementación de la estrategia durante el periodo 2022-2024. 5. Informe de seguimiento semestral del grupo de SATAB 2021-II, descripción de las cuatro líneas estratégicas para su operación: i) Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en salud -IBOCA- ii) Avance en la actualización del Plan de Contingencia para la atención de eventos de contaminación atmosférica iii) Gobernanza de la calidad del aire, iv) Monitoreo y análisis de contaminantes y v) sensores de bajo costo.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2021; se ha alcanzado un avance acumulado en la ejecución de la meta de equivalente a un 75% respecto a lo programado. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Para el primer semestre del año el acumulado es de 1 informe entregado como avance en la ejecución de la meta Para el segundo semestre del año el acumulado es de 0,48 de avance en la ejecución de la meta.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 897 | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia 2021, se han desarrollado 757 actuaciones técnicas que corresponde a un 84,8% respecto a lo programado para el año, y a su vez, un avance del 26,6% durante el cuatrienio. Este avance del 2021, se conforma de: 622 visitas y 135 actuaciones correspondientes a otros documentos técnicos; • I trimestre: 13 efectivas con medición, 9 efectivas sin medición, 57 efectivas para cerrar el caso, 30 no efectivas para reprogramar y 47 otros documentos técnicos. Total, trimestre 156 acciones. • II trimestre: 28 efectivas con medición, 15 efectivas sin medición, 118 efectivas para cerrar el caso, 87 no efectivas para reprogramar y 59 otros documentos técnicos. Total, trimestre 307 acciones. • III trimestre: 25 efectivas con medición, 29 efectivas sin medición, 113 efectivas para cerrar el caso, 98 no efectivas para reprogramar y 29 otros documentos técnicos. Total, trimestre 294 acciones.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Avance del 100% para la vigencia 2021, que corresponde a: * Primer trimestre del año 2021 se avanza en la consolidación del informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), se realizaron actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas del 2020 y la contratación del personal para a la operación de la RMRAB. * Segundo trimestre del 2021 se realiza el 100% de las acciones relacionadas con la operación y mantenimiento de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), presentación avance del informe semestral del 2021, informe de gestión y balance social e informe de laboratorio y metrología para la operación de la RMRAB, actualización de Valor Central Cartas Control, seguimiento a arriendos, respuestas a solicitudes ciudadanas, firma de estudios previos para la renovación de los contratos de arriendo, convenios para la operación de estaciones de monitoreo, reporte de las estaciones vandalizadas, reunión con el comité técnico para la aprobación del contrato de arrendamiento con el Edificio Ejecutivo Plaza, realización de estudio previo para la adquisición de un Software de modelación acústica, acompañamiento a la empresa ETB para la reconexión de internet, verificación y acompañamiento a los mantenimientos de las estaciones de ruido por parte de la empresa TEKCEN S.A.S. * Tercer trimestre del año 2021; avance del informe semestral relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el segundo mes del segundo semestre del 2021, en la cual se reportan la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se hace entrega del primer avance del informe de actualización de los Mapas Estratégicos del Distrito (MER), avance del informe de Laboratorio Ambiental y se solicitó concepto técnico sobre la infraestructura tecnológica para la instalación del software de modelación acústica. La acreditación ante el IDEAM y la NTC ISO/IEC 17025, se adelantó con la generación y revisión de documentos requeridos en la lista de chequeo generada para tal fin.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 4950 | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de septiembre se realizaron doscientas noventa y cuatro (294) acciones en cumplimiento de la meta: Diez (10) operativos de control en Engativá y Teusaquillo: 50 establecimientos. Dieciocho (18) visitas de evaluación a elementos mayores en Antonio Nariño, Chapinero, Fontibón, Suba, Teusaquillo, y Usaquén. Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. Doscientos sesenta y cinco (265) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado cuatro mil doscientas sesenta y seis (4.266) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cuarenta y siete (47) operativos de control y sensibilización Ciento cuarenta y uno (141) visitas de evaluación a elementos mayores. Ciento diecinueve (119) documentos técnicos firmados. Siete (07) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Tres mil novecientas cincuenta y dos (3.952) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 5.558 acciones de evaluación, control y seguimiento: 102 operativos de control y seguimiento, 238 visitas de evaluación a elementos mayores, 122 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 10 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 5.032 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 en ejercicio de su función sancionatoria acogió el 98% de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 627 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 612 Conceptos Técnicos acogidos.
OCTUBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante la ejecución 2021, se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, diaria de las concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB incluyendo las nuevas estaciones en la red (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín, Colina y Móvil Fontibón), así como sus respectivos informes. Se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Para el tercer trimestre de la vigencia 2021, Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, incluyendo nuevas estaciones en la RMCAB (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín, Colina y Móvil Fontibón) se trabajó en integración SDA-CAR y se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Promedio Trimestral 96% Para el mes de octubre el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 96%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. Para el mes de octubre se completo el análisis de datos y la redacción del informe mensual de septiembre completando su elaboración y posterior publicación.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, en el Primer semestre de la vigencia 2021 se presentaron los siguientes 3 documentos técnicos, asi: 1. Documento técnico de Plan Aire, con sus respectivos anexos y el Decreto del Plan Aire. 2. Informe de seguimiento semestral del grupo de SATAB 2021-I. 3. Documento de modelación. A continuación, se da el avance de los otros cinco (5) documentos, a presentar: 4. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030, en el cual se reporta el avance mensual de los 37 proyectos que se encuentran en el plan de acción. 5. Estructuración y revisión metodológica del Informe de Actualización de Inventarios de Emisiones 2021 - II. 6. Documento protocolo de actuación, del Plan de Contingencia para la atención de episodios de contaminación atmosférica en la ciudad frente a los componentes de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de alertas y emergencias. 7. Documento estrategia de Gobernanza, este se incluyó en el plan de gestión integral de Calidad del Aire de Bogotá con dos fases principales: Formulación de la estrategia en 2021-2022 e implementación de la estrategia durante el periodo 2022-2024. 8. Informe de seguimiento semestral del grupo de SATAB 2021-II, descripción de las cuatro líneas estratégicas para su operación: i) Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en salud -IBOCA- ii) Avance en la actualización del Plan de Contingencia para la atención de eventos de contaminación atmosférica iii) Gobernanza de la calidad del aire, iv) Monitoreo y análisis de contaminantes y v) sensores de bajo costo.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2021; se ha alcanzado un avance acumulado en la ejecución de la meta de equivalente a un 88,5% respecto a lo programado. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Para el primer semestre del año el acumulado es de 1 ,0 de avance en la ejecución de la meta Para el segundo semestre del año el acumulado es de 0,83 de avance en la ejecución de la meta.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 897 | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el 2021, se han desarrollado 826 actuaciones técnicas correspondientes al 92,5% de lo programado en el año, y un avance del 28% del cuatrienio. El avance 2021 es: 691 visitas y 135 actuaciones de otros documentos técnicos • I trimestre: 13 efectivas de medición, 9 efectivas sin medición, 57 efectivas para cerrar el caso, 30 no efectivas para reprogramar y 47 otros documentos técnicos. Total, trimestre 156 acciones. • II trimestre: 28 efectivas de medición, 15 efectivas sin medición, 118 efectivas para cerrar el caso, 87 no efectivas para reprogramar y 59 otros documentos técnicos. Total, trimestre 307 acciones. • III trimestre: 25 efectivas de medición, 29 efectivas sin medición, 113 efectivas para cerrar el caso, 98 no efectivas para reprogramar y 29 otros documentos técnicos. Total, trimestre 294 acciones. • Octubre: 12 efectivas de medición, 3 efectivas sin medición, 22 efectivas para cerrar el caso, 32 no efectivas para reprogramar. Total, mes 69 acciones.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | La meta presenta a Octubre de 2021 un avance del 100% para la vigencia, que corresponde a: *Durante el primer trimestre del año 2021 se avanza en la consolidación del informe relacionado con la operación de la RMRAB, donde se realizaron las siguientes actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB. * Durante el segundo trimestre del 2021 se realiza el 100% de las acciones relacionadas con la operación y mantenimiento de la Red, presentación avance del informe semestral del 2021, informe de gestión y balance social e informe de laboratorio y metrología para la operación de la RMRAB, , Firma de estudios previos para la renovación de los contratos de arriendo, convenios para la operación de estaciones de monitoreo, reporte de las estaciones vandalizadas, realización de estudio previo para la adquisición de un software de modelación acústica. Durante el decimo (10) mes del año 2021, se mantiene el 100% de avance en la Meta; Se genera avance del informe semestral relacionado con la operación de la RMRAB, , en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se realiza cargue al sistema SIPSE para la compra de los Mapas Estratégicos del Distrito (MER).
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 4950 | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado cuatro mil doscientas sesenta y seis (4.841) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cincuenta y cuatro (54) operativos de control y sensibilización Ciento cuarenta y uno (141) visitas de evaluación a elementos mayores. Doscientos Cuatro (204) documentos técnicos firmados. Ocho (08) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Cuatro Mil Cuatrocientas treinta y cuatro (4.434) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 6.133 acciones de evaluación, control y seguimiento: 109 operativos de control y seguimiento, 238 visitas de evaluación a elementos mayores, 207 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 11 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 5.514 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 31 de octubre de 2021 en ejercicio de su función sancionatoria acogió el 99.8% de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 851 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 850 Conceptos Técnicos acogidos Avance corte 30 octubre de 2021: 100%.
NOVIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante la ejecución 2021, se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, diaria de las concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB incluyendo las nuevas estaciones en la red (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín, Colina y Móvil Fontibón), así como sus respectivos informes. Se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Para el tercer trimestre de la vigencia 2021, Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, incluyendo nuevas estaciones en la RMCAB (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín, Colina y Móvil Fontibón) se trabajó en integración SDA-CAR y se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Promedio Trimestral 96% Para el mes de octubre el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 96%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. Para el mes de noviembre se completo el análisis de datos y la redacción del informe mensual de septiembre completando su elaboración y posterior publicación.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, a la fecha se han presentado 4 documentos técnicos, los cuales son: 1. Documento técnico de Plan Aire, con sus respectivos anexos y el Decreto del Plan Aire. 2. Informe de seguimiento semestral del grupo de SATAB 2021-I. 3. Documento de modelación. 4. Plan de Contingencia para la atención de eventos de contaminación atmosférica. Así mismo, se viene trabajando en el desarrollo de 4 documentos técnicos, los cuales serán presentados al final del año, siendo: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030, donde se ha venido reportando el avance mensual de los 37 proyectos que se encuentran en el plan de acción, el cual cuenta con un 50% de ejecución. 2. Respecto al Informe de Actualización del Inventario de Emisiones 2021 – II Se ha venido trabajando en el cálculo de emisiones de Blanck Carbon para el año 2020 y los impactos que este tiene en la calidad del aire, teniendo un 65% de ejecución. 3. Documento estrategia de gobernanza, este se incluyó en el plan de gestión integral de Calidad del Aire de Bogotá con dos fases principales: Formulación de la estrategia en 2021-2022 e implementación de la estrategia durante el periodo 2022-2024, el cual cuenta con un 70% de ejecución. 4. Informe de seguimiento semestral del grupo de SATAB 2021-II, en el cual se ha venido trabajando en la descripción de las cuatro líneas estratégicas para su operación: i) Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en salud -IBOCA- ii) Avance en la actualización del Plan de Contingencia para la atención de eventos de contaminación atmosférica iii) Gobernanza de la calidad del aire, iv) Monitoreo y análisis de contaminantes y v) sensores de bajo costo, el cual cuenta con un 80% de ejecución. Avance Acumulado de la Meta: 88,75%
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2021; se ha alcanzado un avance acumulado en la ejecución de la meta de equivalente a un 97% respecto a lo programado. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Para el primer semestre del año el acumulado es de 1,0 Informe de seguimiento y avance en la ejecución de la meta Para el segundo semestre del año el acumulado es de 0,94 de avance en la ejecución de la meta.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 897 | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el 2021, se han desarrollado 891 actuaciones técnicas correspondientes al 99,8% de lo programado en el año, y un avance del 29,4% del cuatrienio. El avance 2021 es: 756 visitas y 135 actuaciones de otros documentos técnicos • I trimestre: 13 efectivas de medición, 9 efectivas sin medición, 57 efectivas para cerrar el caso, 30 no efectivas para reprogramar y 47 otros documentos técnicos. Total, trimestre 156 acciones. • II trimestre: 28 efectivas de medición, 15 efectivas sin medición, 118 efectivas para cerrar el caso, 87 no efectivas para reprogramar y 59 otros documentos técnicos. Total, trimestre 307 acciones. • III trimestre: 25 efectivas de medición, 29 efectivas sin medición, 113 efectivas para cerrar el caso, 98 no efectivas para reprogramar y 29 otros documentos técnicos. Total, trimestre 294 acciones. • Octubre: 12 efectivas de medición, 3 efectivas sin medición, 22 efectivas para cerrar el caso, 32 no efectivas para reprogramar. Total, mes 69 acciones. • Noviembre: 10 efectivas de medición, 2 efectivas sin medición, 11 efectivas para cerrar el caso, 42 no efectivas para reprogramar. Total, mes 65 acciones.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | La meta presenta un avance del 100% para la vigencia, que corresponde a: *Para el primer trimestre del año 2021 se avanza en la consolidación del informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), donde se realizaron las siguientes actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB. * Para el segundo trimestre del 2021 se realizan las acciones relacionadas con la operación y mantenimiento de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), presentación avance del informe semestral del 2021, actualización de Valor Central Cartas Control, seguimiento a arriendos, respuestas a solicitudes ciudadanas, reporte de las estaciones vandalizadas, reunión con el comité técnico para la aprobación del contrato del ejecutivo plaza, realización de estudio previo para la adquisición de un software de modelación acústica y acompañamiento a los mantenimientos de las estaciones de ruido por parte de la empresa TEKCEN S.A.S. *Para el un decimo (11) mes del año 2021 Se genera avance del informe semestral relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se hace entrega del avance del informe semestral. Por otro lado, se cargaron las adiciones del personal de la RMRAB.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 4950 | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado cuatro mil ochocientas noventa y ocho (4.898) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Cincuenta y nueve (59) operativos de control y sensibilización - Ciento cuarenta y uno (141) visitas de evaluación a elementos mayores. - Doscientos cuatro (204) documentos técnicos firmados. - Nueve (09) cargues de información a la plataforma SIIPEV. - Cuatro mil cuatrocientas ochenta y cinco (4.485) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Durante el mes de Noviembre Se realizaron cincuenta y nueve (57) acciones en cumplimiento de la meta: - Cinco (05) operativos de control en Teusaquillo y Suba: 29 establecimientos. - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Cuatrocientas cincuenta y un (51) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 6.190 acciones de evaluación, control y seguimiento: 114 operativos de control y seguimiento, 238 visitas de evaluación a elementos mayores, 207 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 12 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 5.565 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 30 de noviembre de 2021 en ejercicio de su función sancionatoria acogió el 100 % de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 1.023 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 1.022 Conceptos Técnicos acogidos Avance con corte 30 noviembre de 2021: 90.9%.
DICIEMBRE | [9 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | Para el Primer mes de la vigencia 2022, Se realizaron los mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos programados. Igualmente se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. Se completo el análisis de datos y la redacción del informe programado, completando su elaboración y posterior publicación. Se mantuvo el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos para la elaboración de los documentos técnicos en el cual se establece cuales son los beneficios de la integración de las Redes SDA-CAR y la articulación requerida. Avance acumulado en la vigencia 2022: 100%.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 6 | 0 | 0 | #DIV/0! | No se realizaron avance en la ejecución de la meta; toda vez que el desarrollo del proceso contractual se vio perjudicado por diferentes razones ajenas a la gestión realizada por los grupos que componen esta meta.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | No se realizaron avance en la ejecución de la meta; toda vez que el desarrollo del proceso contractual se vio rettrasado por diferentes razones ajenas a la gestión realizada por los grupos de fuentes de emisión.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1272 | 0 | 0 | #DIV/0! | En la vigencia 2022, se presenta un avance en el desarrollo de 11 actuaciones técnicas correspondiente a: El avance 2022 es: 7 visitas y 4 actuaciones de otros documentos técnicos Total, Actuaciones acumuladas en el PDD 1.399 actuaciones.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance de la vigencia que se detalla a continuación: Vigencia 2020 se realizo el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido. 2022: En el primer mes de la vigencia se mantuvo la operación de la Red, se realizaron el 100% de las operaciones de mantenimiento y monitoreo de la estaciones que conforman la red de ruido.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 1097 | 0 | 0 | #DIV/0! | No se realizaron avance en la ejecución de la meta; toda vez que el desarrollo del proceso contractual se vio rettrasado por diferentes razones ajenas a la gestión realizada por los grupos de fuentes de emisión.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 al 31 de enero de 2022 no acogio conceptos técnicos relacionados con el recurso aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada se subdivide en proporciones de 9,09% (febrero-diciembre) sobre este porcentaje se miden los avances mensuales. "
FEBRERO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos y publicación de informes periódicos. Para el mes de febrero el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 97%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. El reporte de operatividad para el mes de febrero fue del 91,8% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones que se genera a través de Envista. Para el mes de febrero se completo el análisis de datos y la redacción del informe mensual de diciembre del 2021 y el informe mensual de enero de 2022, completando su elaboración y posterior publicación.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 6 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la Gestión Integral de la Calidad del Aire de Bogotá, para el año 2022 se realizará la entrega de seis (06) informes; a la fecha se ha venido trabajando en el desarrollo de tres (03) documentos técnicos, los cuales serán entregados en el primer semestre de la vigencia 2022, estos son: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (I-2022), donde se elaboró la herramienta de seguimiento y la estructura del informe, para el reporte del avance de los proyectos del Plan Aire. 2. Informe de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire, donde se viene trabajando en el desarrollo de cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. 3. Informe de modelación de calidad de aire sobre Bogotá 2022, donde se consolido la estructura del documento para su debida elaboración. Avance acumulado de la meta 7,5 % para la vigencia 2022.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia 2022 y en el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para esta vigencia; se ha alcanzado un avance acumulado en la ejecución de la meta de 0,34 (del Primer Informe para el I semestre del 2022) equivalente a un 16,5 % de avance y el 97% con respecto a lo programado. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,0, No se registro avance en este periodo. • Febrero 0,34, de avance en la ejecución de la meta.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1272 | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el 2022, se han adelantado 140 acciones correspondientes al 11,01 % de lo programado en el año y un avance del 32,51 % del cuatrienio. El avance 2022 es: 110 visitas y 30 otras acciones de gestión. • Enero: 3 visitas técnicas sin medición para operativos de acciones populares y 1 visita no efectiva objeto de reprogramación; 6 otros documentos de gestión correspondientes a oficios SUGA y 1 reunión mesa de trabajo Zona Rosa de Chapinero, para un total de 11 acciones. • Febrero: 6 visitas con medición, 25 efectivas para cerrar el caso, 75 no efectivas para reprogramar; 30 otros documentos de gestión correspondientes a 4 informes, 3 socializaciones, 3 evaluaciones de estudio de ruido, 6 reuniones, 7 oficios SUGA, para un total de 129 acciones.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | "La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance de la vigencia que se detalla a continuación: Vigencia 2020 se realizo el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido. 2022: En el primer mes de la vigencia se mantuvo la operación de la Red, se realizaron el 100% de las operaciones de mantenimiento y monitoreo de las estaciones que conforman la red de ruido. Febrero: Se genera avance del informe semestral relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) para el segundo mes de primer semestre del 2022, en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se envía avance del informe de Laboratorio Ambiental y se realizan capacitaciones para la actualización de los MER. Se realiza seguimiento a los contratos del personal de la RMRAB; en lo referente a materia de acreditación ante el IDEAM y la NTC ISO/IEC 17025, se adelantó con la generación y revisión de documentos requeridos en la lista de chequeo, se presenta los nuevos procedimientos de la RMRAB ante el Laboratorio Ambiental de la SDA."
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 1097 | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2022 se han realizado treinta y dos (32) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Diecinueve (19) visitas de evaluación a elementos mayores. - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Doce (12) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 6.218 acciones de evaluación, control y seguimiento: 114 operativos de control y seguimiento 269 visitas de evaluación a elementos mayores 207 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores 14 cargues de información a la plataforma SIIPEV 5.614 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 28 de Febrero de 2022 avanzó en la revisión y programación en Plan de trabajo de los conceptos técnicos relacionados con el recurso aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud mensual programada es de 100% toda vez que la tipología de medición es "Constante”.
MARZO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | Para el primer trimestre de la vigencia 2022, Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, publicación de informes periódicos, se trabajó en integración SDA-CAR y se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Para el mes de marzo el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. El reporte de operatividad para el mes de marzo fue del 93,0% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones que se genera a través de Envista. Para el mes de marzo se completo el análisis de datos y la redacción del informe mensual de febrero del 2022 y el informe trimestral octubre-diciembre 2021, completando su elaboración y posterior publicación. Se sigue construyendo por parte de la SDA un documento técnico en el cual se establece cuales son los beneficios de la integración de las Redes SDA-CAR y la articulación requerida. Para el mes de marzo como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las Ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en las estaciones Kennedy y Tunal. Adicionalmente se instalo un nuevo sensor en la estación de Las Ferias.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 6 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2022 se realizara la entrega de seis (6) documentos técnicos, de los cuales, a la fecha se ha venido trabajando en el desarrollo de tres (3), siendo estos entregados en el primer semestre de la vigencia 2022, los cuales son: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (I-2022), realizando el debido seguimiento y reporte de los avances de los 41 proyectos en implementación del Plan Aire 2030. 2. Informe de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire, donde se viene trabajando en el desarrollo de cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de micro-sensores de calidad del aire. 3. Informe de modelación de calidad de aire sobre Bogotá 2022, realizando la actualización de la caracterización de los modelos, la validación de la información y la estructuración general del documento.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia 2022 y en el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para esta vigencia; se ha alcanzado un avance acumulado en la ejecución de la meta de 0,5 (del Primer Informe para el I semestre del 2022) equivalente a un 25 % de avance y el 100% con respecto a lo programado. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,0, No se registro avance en este periodo. • Febrero 0,33, de avance en la ejecución de la meta. • Marzo 0,17, de avance en la ejecución de la meta.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1272 | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el 2022, se han adelantado 249 acciones correspondientes al 19,5% de lo programado en el año y un avance del 34,8% del cuatrienio. El avance 2022 es: 196 visitas y 53 otras acciones de gestión. • I trimestre: 28 visitas efectivas con medición, 12 visitas efectivas sin medición relacionadas con inventarios, sensibilizaciones, visitas en atención a actos administrativos, 39 visitas efectivas para cerrar el caso y 117 visitas no efectivas objeto de reprogramación. En otras acciones de gestión se realizaron 9 informes de acciones populares, 4 estudio de ruido, 10 reuniones o mesas de trabajo, 3 presentaciones socializaciones y 27 oficios SUGA.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance de la vigencia que se detalla a continuación: Vigencia 2020 se realizo el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido. Para el primer trimestre del 2022 Se genera avance del informe semestral relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) p, en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se envía avance del informe de Laboratorio Ambiental y se realizan capacitaciones para la actualización de los MER. Se realiza seguimiento a los contratos del personal de la RMRAB; en lo referente a materia de acreditación ante el IDEAM y la NTC ISO/IEC 17025, se adelantó con la generación y revisión de documentos requeridos en la lista de chequeo, se presenta los nuevos procedimientos de la RMRAB ante el Laboratorio Ambiental de la SDA, se participo en las capacitaciones para las actualización de los MER y se adelanto el ingreso al almacén de la entidad de las estaciones entregadas por reposición de las vandalzdas en mayo del 2021.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 1097 | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de Marzo, se realizaron cincuenta y cinco (55) acciones en cumplimiento de la meta: - Un (01) operativo de control a las zonas de Resto del Distrito - Ocho (08) visitas de evaluación a elementos mayores. - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Cuarenta y cinco (45) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2022 se han realizado ochenta y siete (87) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Un (01) operativo de control a zonas de Resto del Distrito. - Veintisiete (27) visitas de evaluación a elementos mayores. - Dos (02) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Cincuenta y siete (57) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 6.329 acciones de evaluación, control y seguimiento: 115 operativos de control y seguimiento, 277 visitas de evaluación a elementos mayores, 207 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 15 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 5.661 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 atendió el 100% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso aire, auditiva y visual en el Distrito Capital y que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 33 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 33 Avance total corte 31 de marzo de 2022 (Vigencia): 100% *Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud mensual programada es de 100% toda vez que la tipología de medición es "Constante".
ABRIL | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 6 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2022 se realizará la entrega de seis (6) documentos técnicos, de los cuales, a la fecha se ha venido trabajando en el desarrollo de tres (3), siendo estos entregados en el primer semestre de la vigencia 2022, los cuales son: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (I-2022), realizando el debido seguimiento y reporte de los avances de los 41 proyectos en implementación del Plan Aire 2030. 2. Informe de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire, donde se viene trabajando en el desarrollo de cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. 3. Informe de modelación de calidad de aire sobre Bogotá 2022, realizando la actualización del análisis de emisiones con sus respectivos cálculos y los cálculos correspondientes a las trayectorias de los contaminantes del aire. El Avance acumulado en el desarrollo de los informes es del 26,67 %, que corresponde al 100% de la programación inicial de la meta para el año 2022.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2022; se ha alcanzado un avance basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoría a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Para el primer semestre del año el acumulado es de 0,67 de avance en la ejecución de la meta, esto corresponde al 100% en la ejecución acumulada programada.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1272 | 0 | 0 | #DIV/0! | Para el 2022, se han adelantado 364 acciones correspondientes al 28,62 % de lo programado en el año y un avance del 37,28% del cuatrienio. El avance 2022 es: 291 visitas y 73 otras acciones de gestión. • I trimestre: 28 visitas efectivas con medición, 12 visitas efectivas sin medición relacionadas con inventarios, sensibilizaciones, visitas en atención a actos administrativos, 39 visitas efectivas para cerrar el caso y 117 visitas no efectivas objeto de reprogramación. En otras acciones de gestión se realizaron 9 informes de acciones populares, 4 estudio de ruido, 10 reuniones o mesas de trabajo, 3 presentaciones o socializaciones y 27 oficios SUGA. • Abril: 13 visitas efectivas con medición, 38 visitas efectivas en atención a actos administrativos, sensibilizaciones, inventarios, 14 visitas efectivas para cerrar el caso y 30 visitas no efectivas objeto de reprogramación. En otras acciones de gestión 6 informes de acciones populares, 2 presentaciones o socializaciones, 3 estudios de ruido, 2 reuniones o mesas de trabajo y 7 oficios SUGA.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance de la vigencia que se detalla a continuación: Vigencia 2020 se realizó el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido. En la vigencia 2022; se continua con la generación del avance del informe semestral relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se envía avance del informe de Laboratorio Ambiental. Se realiza seguimiento a los contratos del personal de la RMRAB; en lo referente a materia de acreditación ante el IDEAM y la NTC ISO/IEC 17025, se adelantó con la generación y revisión de documentos requeridos en la lista de chequeo, se presenta los nuevos procedimientos de la RMRAB ante el Laboratorio Ambiental de la SDA, se participó en las capacitaciones para las actualizaciones de los MER y se adelantó el ingreso al almacén del software SoundPLAN.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 1097 | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia del Proyecto de Inversión en el primer trimestre del año 2022 se han realizado ochenta y siete (87) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Seis (06) operativos de control a zonas de Resto del Distrito. - Cincuenta (50) visitas de evaluación a elementos mayores. - Tres (03) cargues de información a la plataforma SIIPEV. - Ciento treinta y ocho (138) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Durante el mes de Abril, se realizaron ciento diez (110) acciones en cumplimiento de la meta: - Cinco (05) operativos de control a las zonas de Resto del Distrito - Veintitrés (23) visitas de evaluación a elementos mayores. - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Ochenta y uno (81) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 6.439 acciones de evaluación, control y seguimiento: 120 operativos de control y seguimiento, 300 visitas de evaluación a elementos mayores, 207 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 16 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 5.742 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 30 de abril de 2022 atendió el 100% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso aire, auditiva y visual en el Distrito Capital y que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 326 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 326 Avance total corte 30 de abril de 2022 (Vigencia): 100% Acorde con la programación establecida, durante el mes de enero y febrero se realizaron las actividades encaminadas a la elaboración de planes de trabajo y organización de los equipos técnicos y juridicos. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud mensual programada es de 100% toda vez que la tipologia de medición es "Constante".
MAYO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos y publicación de informes periódicos. Para el mes de mayo el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 97%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. El reporte de operatividad para el mes de Mayo fue del 94,0% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones que se genera a través de Envista. Para el mes de Mayo se completó el análisis de datos y la redacción del informe mensual de abril de 2022, completando su elaboración y posterior publicación.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 6 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2022 se realizará la entrega de seis (6) documentos técnicos, de los cuales, a la fecha se ha venido trabajando en el desarrollo de tres (3), siendo estos entregados en el primer semestre de la vigencia 2022, los cuales son: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (I-2022), realizando el debido seguimiento y reporte de los avances de los 41 proyectos en implementación del Plan Aire 2030. 2. Informe de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire, donde se viene trabajando en el desarrollo de cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. 3. Informe de modelación de calidad de aire sobre Bogotá 2022, incluyendo los resultados de los modelos WRF y retro trayectorias creando la información de los datos meteorológicos estimados. El Avance acumulado para la vigencia 2022 en el desarrollo de los informes es del 38,38 %; esto es correspondiente al 100% de la programación inicial de la meta para el año 2022.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2022; se ha alcanzado un avance basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoría a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Para el informe No, 1 correspondiente al primer semestre del año el acumulado es de 0,82 % de avance en la ejecución de la meta.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1272 | 0 | 0 | #DIV/0! | Vigencia 2022: 558 acciones, avance del 43,87% de lo planeado 2022, cumplimiento del 41,40% del PDD, así en 466 visitas y 92 otras acciones de gestión. • I trimestre: 28 efectivas con medición, 12 efectivas sin medición (inventarios, sensibilizaciones, actos administrativos) 39 efectivas para cerrar el caso y 117 no efectivas objeto de reprogramación. Otras acciones de gestión 9 informes de acciones populares AP, 4 estudio de ruido, 10 mesas de trabajo, 3 socializaciones y 27 SUGA. • Abril: 13 efectivas con medición, 38 efectiva sin medición, 14 efectivas cerrar el caso y 30 no efectivas. Otras acciones de gestión 6 informes de AP, 2 socializaciones, 3 estudios de ruido, 2 mesas de trabajo y 7 SUGA. • Mayo: 6 efectivas con medición, 100 técnicas sin medición (86 a inventarios, sensibilizaciones, seguimiento a actos administrativos y 14 para cerrar el caso) y 69 no efectivas. Otras acciones de gestión 5 informes de AP, 2 socializaciones, 2 estudios de ruido, 8 mesas de trabajo y 2 SUGA.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance de la vigencia que se detalla a continuación: Vigencia 2020 se realizó el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido. En la vigencia 2022; para Mayo: Durante el presente periodo se realiza el 100% de las acciones relacionadas con la operación y mantenimiento de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), presentación avance del informe semestral de operación de la RMRAB, actualización de Valor Central Cartas Control, seguimiento a arriendos, respuestas a solicitudes ciudadanas, estudios previos para la adquisición de baterías. Además, se desinstalan 20 estaciones de monitoreo de ruido ambiental con la finalidad de salvaguardar su integridad física.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 1097 | 0 | 0 | #DIV/0! | MAYO: Durante el mes de Mayo, se realizaron doscientos sesenta y tres (263) acciones en cumplimiento de la meta: - Trece (13) operativos de control a las zonas de Resto del Distrito - Veinticinco (25) visitas de evaluación a elementos mayores. - Once (11) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Doscientos trece (213) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2022 se han realizado cuatrocientos sesenta (460) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Diecinueve (19) operativos de control a zonas de Resto del Distrito. - Setenta y cinco (75) visitas de evaluación a elementos mayores. - Once (11) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Cuatro (04) cargues de información a la plataforma SIIPEV. - Trescientos cincuenta y uno (351) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 6.702 acciones de evaluación, control y seguimiento: 133 operativos de control y seguimiento, 325 visitas de evaluación a elementos mayores, 218 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 17 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 5.955 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 31 de mayo de 2022 atendió el 100% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso aire, auditiva y visual en el Distrito Capital y que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 741 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 741 Avance total corte 31 de mayo de 2022 (Vigencia): 100% Acorde con la programación establecida, durante el mes de enero y febrero se realizaron las actividades encaminadas a la elaboración de planes de trabajo y organización de los equipos técnicos y jurídicos. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud mensual programada es de 100% toda vez que la tipología de medición es Constante.
JUNIO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos y publicación de informes periódicos. Para el mes de Junio el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. El reporte de operatividad para el mes de Junio fue del 100% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones que se genera a través de Envista. Para el mes de junio se completó el análisis de datos y la redacción del informe mensual de mayo de 2022 y el informe trimestral enero-marzo 2022 completando su elaboración y posterior publicación. Se completó el análisis de datos y la redacción del informe anual de 2021, sin embargo, la publicación se realizará en el mes de julio debido a que durante todo junio se atendió la auditoria de acreditación por parte del IDEAM, lo que impidió que el proceso de revisión y aprobación se realizara dentro de los plazos establecidos en el procedimiento interno. Para el mes de Junio se completó el análisis de datos y la redacción del informe mensual de Mayo de 2022, completando su elaboración y posterior publicación.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2022 se contempla la entrega de seis (6) documentos técnicos, de los cuales, para el presente periodo se reporta la entrega final de tres (3), los cuales son: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (I-2022), donde se contempla el debido seguimiento y reporte de los avances de los 41 proyectos en implementación del Plan Aire 2030. 2. Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire, donde se abordaron cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. 3. Informe Técnico Anual de Modelación Atmosférica de Bogotá 2021, realizando la modelación del transporte y la transformación de los contaminantes para la ciudad.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2022; se ha alcanzado un avance basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoría a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Para el informe No, 1 correspondiente al primer semestre del año el acumulado es de 100 % de avance en la ejecución de la meta.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1418 | 0 | 0 | #DIV/0! | 685 acciones, avance del 53,85% de lo planeado 2022, cumplimiento del 44,1% del PDD, en 579 visitas y 106 otras acciones de gestión. I trimestre: 28 efectivas con medición, 12 efectivas sin medición (inventarios, sensibilizaciones, actos administrativos) 39 efectivas para cerrar el caso y 117 no efectivas objeto de reprogramación. Otras acciones de gestión 9 informes de acciones populares AP, 4 estudio de ruido, 10 mesas de trabajo, 3 socializaciones y 27 SUGA. II trimestre: 23 efectivas con medición, 191 efectivas sin medición correspondientes a (141 inventarios, socializaciones o seguimiento a actos administrativos y 50 para cerrar el caso) y 169 no efectivas objeto de reprogramación. Otras acciones de gestión 15 informes de acciones populares, 4 presentaciones o socializaciones, 7 estudios de ruido, 16 reuniones o mesas de trabajo, 11 SUGA.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance de la vigencia que se detalla a continuación: Vigencia 2020 se realizó el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido. En la vigencia 2022; Durante el presente periodo se realiza el 100% de las acciones relacionadas con la operación y mantenimiento de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), presentación del informe semestral de operación de la RMRAB, actualización de Valor Central Cartas Control, seguimiento a arriendos, respuestas a solicitudes ciudadanas, estudios de mercado parala adquisición de estaciones Meteorológicas. Además, se realizó la gestión para reinstalar 20 estaciones de monitoreo de ruido ambiental las cuales se habían desmontado con la finalidad de salvaguardar su integridad física.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 1183 | 0 | 0 | #DIV/0! | JUNIO: Durante el mes de Junio, se realizaron ochenta y siete (87) acciones en cumplimiento de la meta: - Tres (03) operativos de control a las zonas de Resto del Distrito - Veinticuatro (24) visitas de evaluación a elementos mayores. - Quince (15) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Cuarenta y cuatro (44) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2022 se han realizado un quinientos cuarenta y siete (547) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Veintidós (22) operativos de control a zonas de Resto del Distrito. - Noventa y nueve (99) visitas de evaluación a elementos mayores. - Veintiséis (26) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Cinco (05) cargues de información a la plataforma SIIPEV. - Trescientos noventa y cinco (395) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 6.789 acciones de evaluación, control y seguimiento: 136 operativos de control y seguimiento, 349 visitas de evaluación a elementos mayores, 233 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 18 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 5.999 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 30 de junio de 2022 atendió el 100% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso aire, auditiva y visual en el Distrito Capital y que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 900 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 900 Avance total corte 30 de junio de 2022 (Vigencia): 100% Acorde con la programación establecida, durante el mes de enero y febrero se realizaron las actividades encaminadas a la elaboración de planes de trabajo y organización de los equipos técnicos y jurídicos. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud mensual programada es de 100% toda vez que la tipología de medición es "Constante".
JULIO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos y publicación de informes periódicos. Para el mes de julio el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. El reporte de operatividad para el mes de julio fue del 92,7% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones que se genera a través de Envista. Para el mes de julio se completó el análisis de datos y la redacción del informe mensual de junio de 2022 y la revisión pendiente del informe anual de 2021, completando su elaboración y posterior publicación.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2022 se contempla la entrega de seis (6) documentos técnicos, de los cuales, tres (3) se presentaron en el primer semestre del año, siendo: • Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (I-2022). • Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire. • Informe Técnico Anual de Modelación Atmosférica de Bogotá 2021. Para el presente periodo se ha venido trabajando en el desarrollo de los tres (3) documentos restantes, los cuales son: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (II-2022) donde se contempla el debido seguimiento y reporte de los avances de los 41 proyectos en implementación del Plan Aire 2030. 2. Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire, donde se abordaron cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. 3. Inventario de emisiones correspondiente a la información del año 2021, realizando la estructura y actualización de información para los respectivos cálculos.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2022; se ha alcanzado un avance basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoría a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Para el mes de julio del año en curso, el acumulado es de 1,17 de avance en la ejecución de la meta.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1418 | 0 | 0 | #DIV/0! | En la vigencia 2022 se han realizado un total de 823 acciones, 64,70% de lo planeado, 47,1% del PDD, en 699 visitas y 124 otras acciones. I trimestre: 28 efectivas con medición, 12 efectivas sin medición (sensibilizaciones, actos administrativos) 39 efectivas cerrar el caso y 117 no efectivas reprogramaciones. Otras acciones 9 informes acciones populares AP, 4 estudio de ruido, 10 mesas de trabajo, 3 socializaciones y 27 SUGA. II trimestre: 23 efectivas con medición, 191 efectivas sin medición (141, sensibilizaciones, actos administrativos y 50 para cerrar el caso) y 169 no efectivas reprogramaciones. Otras acciones 15 informes de AP, 4 socializaciones, 7 estudios de ruido, 16 mesas de trabajo, 11 SUGA. Julio: 120 visitas técnicas correspondientes a: 8 visitas efectivas con medición, 63 efectivas sin medición (40 sensibilizaciones, actos administrativos y 23 para cerrar el caso) y 49 visitas no efectivas reprogramar. Otras acciones 4 informes AP, 3 presentaciones o socializaciones, 1 estudio de ruido, 6 mesas de trabajo y 4 SUGA.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance de la vigencia que se detalla a continuación: Vigencia 2020 se realizó el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido. *Para el segundo semestre del 2022 Se genera avance del informe semestral relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) , en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se envía informe de Laboratorio Ambiental . Se realiza seguimiento a los contratos del personal de la RMRAB; en lo referente a materia de acreditación ante el IDEAM y la NTC ISO/IEC 17025, se adelantó con la generación y revisión de documentos requeridos en la lista de chequeo, se presenta los nuevos procedimientos de la RMRAB ante el Laboratorio Ambiental de la SDA, se realizó estudio de mercado para la adquisición de baterías secas de 12 voltios, estaciones meteorológicas y calibración de sonómetros. Además, se realizó el desmonte de 20 estaciones de monitoreo de ruido ambiental ubicadas en los CAI de la ciudad con el objetivo de salvaguarda su integridad física por posibles actos bandalicos y se generó el avance para la re instalación de la mismas.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 1183 | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2022 se han realizado seiscientos doce (612) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Veintitrés (23) operativos de control a zonas de Resto del Distrito. - Ciento veintisiete (127) visitas de evaluación a elementos mayores. - Cuarenta y tres (43) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Seis (06) cargues de información a la plataforma SIIPEV. - Cuatrocientos trece (413) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 6.854 acciones de evaluación, control y seguimiento: 137 operativos de control y seguimiento, 377 visitas de evaluación a elementos mayores, 250 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 19 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 6.017 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. JULIO: Durante el mes de Julio, se realizaron sesenta y cinco (65) acciones en cumplimiento de la meta: - Un (01) operativo de control a las zonas de Resto del Distrito - Veintiocho (28) visitas de evaluación a elementos mayores. - Diecisiete (17) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Dieciocho (18) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 31 de julio de 2022 atendió el 100% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso aire, auditiva y visual en el Distrito Capital y que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 994 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 994 Avance total corte 31 de julio de 2022 (Vigencia): 100% Acorde con la programación establecida, durante el mes de enero y febrero se realizaron las actividades encaminadas a la elaboración de planes de trabajo y organización de los equipos técnicos y jurídicos. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud mensual programada es de 100% toda vez que la tipología de medición es ""Constante".
AGOSTO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos y publicación de informes periódicos. Para el mes de agosto el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 95%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. El reporte de operatividad para el mes de agosto fue del 89,1% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones que se genera a través de Envista. Para el mes de agosto se completó el análisis de datos y la redacción del informe mensual de julio de 2022, completando su elaboración y posterior publicación.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2022 se contempla la entrega de seis (6) documentos técnicos, de los cuales, tres (3) se presentaron en el primer semestre del año, siendo: Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (I-2022), Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire y el Informe Técnico Anual de Modelación Atmosférica de Bogotá 2021. Para el presente periodo se ha venido trabajando en el desarrollo de los tres (3) documentos restantes, los cuales son: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (II-2022) donde se contempla el debido seguimiento y reporte de los avances de los 41 proyectos en implementación del Plan Aire 2030. 2. Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire, donde se abordaron cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. 3. Inventario de emisiones correspondiente a la información del año 2021, realizando la validación de datos y reestructuración del documento.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2022; se ha alcanzado un avance basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoría a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Para el mes de agosto del año en curso, el acumulado es de 1,34 de avance en la ejecución de la meta.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1418 | 0 | 0 | #DIV/0! | Vigencia 2022 Total 940 acciones, 64,70% de lo planeado del año, 49,5% del PDD. I trim: 28 con medición, 12 sin medición, 39 cerrar el caso y 117 reprogramar. Otras acciones 9 informes acciones populares AP, 4 estudio de ruido, 10 mesas de trabajo, 3 socializaciones y 27 SUGA. II trim: 23 con medición, 191 sin medición (141, sensibilizaciones, actos administrativos y 50 cerrar el caso) y 169 reprogramar. Otras acciones 15 informes AP, 4 socializaciones, 7 estudios de ruido, 16 mesas de trabajo, 11 SUGA. Julio 8 con medición, 63 sin medición (40 sensibilizaciones, actos administrativos y 23 cerrar el caso) y 49 reprogramar. Otras acciones 4 informes AP, 3 presentaciones, 1 estudio de ruido, 6 mesas de trabajo y 4 SUGA Agosto 100 visitas así: 4 con medición, 41 sin medición (21 sensibilizaciones, seguimiento a actos administrativos y 20 cerrar el caso) y 55 reprogramar. Otras acciones de gestión 17: 6 informes AP, 1 presentaciones, 3 estudios de ruido, 2 mesas de trabajo y 5 SUGA.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | "La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance de la vigencia que se detalla a continuación: Vigencia 2020 se realizó el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido. Agosto. Se continua con la operación de la Red al 100 % en su ejecución."
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 1183 | 0 | 0 | #DIV/0! | AGOSTO: Durante el mes de Agosto, se realizaron noventa y nueve (99) acciones en cumplimiento de la meta: - Un (01) operativo de control a las zonas de Resto del Distrito - Veintiún (21) visitas de evaluación a elementos mayores. - Trece (13) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Sesenta y tres (63) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2022 se han realizado setecientos once (711) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Veinticuatro (24) operativos de control a zonas de Resto del Distrito. - Ciento cuarenta y ocho (148) visitas de evaluación a elementos mayores. - Cincuenta y seis (56) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Siete (07) cargues de información a la plataforma SIIPEV. - Cuatrocientos setenta y seis (476) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 31 de agosto de 2022 atendió el 92,48% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso aire, auditiva y visual en el Distrito Capital y que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 1144 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 1058 Avance total corte 31 de Agosto de 2022 (Vigencia): 92,48% sin embrago el avance de la magnitud física se deja en un 100% dado que la tipología del reporte es constate. Acorde con la programación establecida, durante el mes de enero a agosto se realizaron las actividades encaminadas a la elaboración de planes de trabajo y organización de los equipos técnicos y jurídicos. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud mensual programada es de 100% toda vez que la tipología de medición es "Constante".
SEPTIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | En el tercer trimestre de la vigencia 2022, se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos y publicación de informes periódicos. Para el mes de septiembre el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 95%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. El reporte de operatividad para el mes de agosto fue del 89,1% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones que se genera a través de Envista. Para el mes de septiembre se completó el análisis de datos y la redacción del informe mensual de julio de 2022, completando su elaboración y posterior publicación.
[6 empty] | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2022 se contempla la entrega de seis (6) documentos técnicos, de los cuales, Tres (3) se presentaron en el primer y segundo trimestre del año, siendo: Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (I-2022), Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire y el Informe Técnico Anual de Modelación Atmosférica de Bogotá 2021. Para el tercer trimestre se ha venido trabajando en el desarrollo de los tres (3) documentos restantes, los cuales son: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (II-2022) donde se contempla el debido seguimiento y reporte de los avances de los 41 proyectos en implementación del Plan Aire 2030. 2. Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire, donde se abordaron cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. 3. Inventario de emisiones correspondiente a la información del año 2021, realizando la desagregación espacio temporal de las emisiones de fuentes por material resuspendido y desgaste de llantas, y la elaboración de gráficas de los incendios forestales reportado para el año 2021.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance en el PDD como se detalla a continuación: Vigencia 2020 se realizó el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido. Para el segundo semestre del 2022; Se genera avance del informe semestral relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se envía informe de Laboratorio Ambiental. En lo referente a materia de acreditación ante el IDEAM y la NTC ISO/IEC 17025, se adelantó la generación y revisión de documentos requeridos en la lista de chequeo, se presenta los nuevos procedimientos de la RMRAB ante el Laboratorio Ambiental de la SDA. Además, se realizó el desmonte de 20 estaciones de monitoreo de ruido ambiental ubicadas en los CAI de la ciudad con el objetivo de salvaguarda su integridad física por posibles actos vandálicos y se generó el avance para la reinstalación de estas, se genera informe de los indicadores relacionados con el día sin carro y moto en la ciudad de Bogotá.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1418 | 0 | 0 | #DIV/0! | Total vigencia 2022: 1082 acciones, 85,1% de lo planeado y 52,6% del PDD. I trimestre: 28 con medición, 12 sin medición, 39 cerrar el caso y 117 reprogramar. Otras acciones 9 informes acciones populares AP, 4 estudio de ruido, 10 mesas de trabajo, 3 socializaciones y 27 SUGA. II trimestre: 23 con medición, 191 sin medición (141, sensibilizaciones, actos administrativos y 50 cerrar el caso) y 169 reprogramar. Otras acciones 15 informes AP, 4 socializaciones, 7 estudios de ruido, 16 mesas de trabajo, 11 SUGA. III trimestre: 17 con medición, 160 sin medición (93 sensibilizaciones, actos administrativos y 67 cierre de caso) y 165 para reprogramar. Otras acciones 15 informes AP, 5 socializaciones, 8 estudios de ruido, 12 mesas de trabajo, 15 SUGA.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | "La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance de la vigencia que se detalla a continuación: Vigencia 2020 se realizó el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido. Agosto. Se continua con la operación de la Red al 100 % en su ejecución."
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 1183 | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de Septiembre, se realizaron ciento setenta y uno (171) acciones en cumplimiento de la meta: - Quince (15) operativos de control a las zonas de Resto del Distrito - Diecinueve (19) visitas de evaluación a elementos mayores. - Quince (15) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Ciento veintiún (121) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2022 se han realizado ochocientos ochenta y dos (882) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Treinta y nueve (39) operativos de control a zonas de Resto del Distrito. - Ciento sesenta y siete (167) visitas de evaluación a elementos mayores. - Setenta y uno (71) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Ocho (08) cargues de información a la plataforma SIIPEV. - Quinientos noventa y siete (597) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 7.124 acciones de evaluación, control y seguimiento: 153 operativos de control y seguimiento, 417 visitas de evaluación a elementos mayores, 278 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 21 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 6.201 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022 atendió el 90,19% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso aire, auditiva y visual en el Distrito Capital y que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 1326 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 1196 Avance total corte 30 de septiembre de 2022 (Vigencia): 90,19% sin embrago el avance de la magnitud física se deja en un 100% dado que la tipología del reporte es constate. Acorde con la programación establecida, durante el mes de enero a agosto se realizaron las actividades encaminadas a la elaboración de planes de trabajo y organización de los equipos técnicos y jurídicos. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud mensual programada es de 100% toda vez que la tipología de medición es ""Constante".
OCTUBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos y publicación de informes periódicos. Para el mes de Octubre el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. Para el mes de Octubre se completó el análisis de datos y la redacción del informe mensual, completando su elaboración y posterior publicación.
[6 empty] | Formular 30 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2022 se contempla la entrega de seis (6) documentos técnicos, de los cuales, tres (3) se presentaron en el primer y segundo trimestre del año, siendo: Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (I-2022), Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire y el Informe Técnico Anual de Modelación Atmosférica de Bogotá 2021. Para el tercer y cuarto trimestre se ha venido trabajando en el desarrollo de los tres (3) documentos restantes, los cuales son: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (II-2022) donde se contempla el debido seguimiento y reporte de los avances de los 41 proyectos en implementación del Plan Aire 2030. 2. Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire, donde se abordaron cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. 3. Inventario de emisiones correspondiente a la información del año 2021, avanzando en las gráficas de incendios para los contaminantes de SO2, CO y NOx, teniendo el impacto por departamentos de las emisiones provenientes de incendios que inciden en la calidad del aire.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1418 | 0 | 0 | #DIV/0! | Total, vigencia 2022; 1203 acciones, 86,7% de lo planeado año y 55,1% del PDD. o I trimestre: 28 con medición, 12 sin medición, 39 cerrar el caso y 117 reprogramar. Otras acciones 9 informes acciones populares AP, 4 estudio de ruido, 10 mesas de trabajo, 3 socializaciones y 27 SUGA. o II trimestre: 23 con medición, 191 sin medición (141, sensibilizaciones, actos administrativos y 50 cerrar el caso) y 169 reprogramar. Otras acciones 15 informes AP, 4 socializaciones, 7 estudios de ruido, 16 mesas de trabajo, 11 SUGA. o III trimestre: 17 con medición, 160 sin medición (93 sensibilizaciones, actos administrativos y 67 cierre de caso) y 165 para reprogramar. Otras acciones 15 informes AP, 5 socializaciones, 8 estudios de ruido, 12 mesas de trabajo, 15 SUGA. o Octubre: 2 con medición 47 sin medición (33 sensibilizaciones, actos administrativos y 14 cerrar el caso) y 52 no efectivas para reprogramar. Otras acciones 5 informes AP, 1 presentaciones, 3 estudios de ruido, 4 mesas de trabajo y 7 oficios SUGA.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance de la vigencia que se detalla a continuación: Vigencia 2020 se realizó el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido. Para el segundo semestre del 2022 Se genera avance del informe semestral relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) , en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se envía informe de Laboratorio Ambiental . Se realiza seguimiento a los contratos del personal de la RMRAB. En lo referente a materia de acreditación ante el IDEAM y la NTC ISO/IEC 17025, se adelantó la generación y revisión de documentos requeridos en la lista de chequeo, se presenta los nuevos procedimientos de la RMRAB ante el Laboratorio Ambiental de la SDA, se realizó ajustes al Estudio previo para la adquisición de baterías secas de 12 voltios, estaciones meteorológicas y calibración de sonómetros.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 1183 | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de Octubre, se realizaron ciento tres (103) acciones en cumplimiento de la meta: - Diez (10) operativos de control a las zonas de Resto del Distrito - Once (11) visitas de evaluación a elementos mayores. - Seis (6) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Setenta y cinco (75) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2022 se han realizado novecientos ochenta y cinco (985) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Cuarenta y nueve (49) operativos de control a zonas de Resto del Distrito. - Ciento setenta y ocho (178) visitas de evaluación a elementos mayores. - Setenta y siete (77) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Nueve (09) cargues de información a la plataforma SIIPEV. - Seiscientos setenta y dos (672) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 7.227 acciones de evaluación, control y seguimiento: 163 operativos de control y seguimiento, 428 visitas de evaluación a elementos mayores, 284 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 22 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 6.276 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 31 de octubre de 2022 atendió el 92,85% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso aire, auditiva y visual en el Distrito Capital y que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 1498 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 1391 Avance total corte 31 de octubre de 2022 (Vigencia): 92,85% Acorde con la programación establecida, durante el mes de enero a agosto se realizaron las actividades encaminadas a la elaboración de planes de trabajo y organización de los equipos técnicos y jurídicos. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud mensual programada es de 100% toda vez que la tipología de medición es "Constante".
NOVIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos y publicación de informes periódicos. Para el mes de Noviembre el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. Para el mes de Noviembre se completó el análisis de datos y la redacción del informe mensual, completando su elaboración y posterior publicación.
[6 empty] | Formular 30 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2022 se contempla la entrega de siete (7) documentos técnicos, de los cuales, tres (3) se presentaron en el primer y segundo trimestre del año, siendo: Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (I-2022), Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire y el Informe Técnico Anual de Modelación Atmosférica de Bogotá 2021. Para el tercer y cuarto trimestre se ha venido trabajando en el desarrollo de los cuatro (4) documentos restantes, los cuales son: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (II-2022) donde se contempla el debido seguimiento y reporte de los avances de los 41 proyectos en implementación del Plan Aire 2030. Un (01) documento del análisis de las acciones resultado del impacto del mantenimiento de la malla vial en la Calidad del Aire. 2. Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire, donde se abordaron cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. 3. Inventario de emisiones correspondiente a la información del año 2021, avanzando en las gráficas de incendios para los contaminantes de SO2, CO y NOx, teniendo el impacto por departamentos de las emisiones provenientes de incendios que inciden en la calidad del aire.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2022; se ha alcanzado un avance basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoría a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Para el mes de Noviembre del año en curso, el acumulado es de 1,85 de avance en la ejecución de la meta.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1418 | 0 | 0 | #DIV/0! | En la vigencia del Año 2022; 1340 acciones 92,3% planeado y 58,0% del PDD. I trimestre: 28 con medición, 12 sin medición, 39 cerrar caso, 117 reprogramar. Otras acciones 9 informes acciones populares AP, 4 estudio de ruido ER, 10 mesa de trabajo, 3 socializaciones, 27 SUGA II trimestre: 23 con medición, 191 sin medición (141 sensibilizaciones, sancionatorio, 50 cerrar caso), 169 reprogramar. Otras acciones 15 AP, 4 socializaciones, 7 ER, 16 mesa de trabajo, 11 SUGA III trimestre: 17 con medición, 160 sin medición (93 sensibilizaciones, sancionatorio, 67 cerrar caso), 165 reprogramar. Otras acciones 15 AP, 5 socializaciones, 8 ER, 12 mesa de trabajo, 15 SUGA Octubre: 2 con medición 47 sin medición (33 sensibilizaciones, sancionatorio, 14 cerrar caso), 52 reprogramar. Otras acciones 5 AP, 1 presentaciones, 3 ER, 4 mesa de trabajo, 7 SUGA Noviembre: 5 con medición, 56 sin medición (39 sensibilizaciones, sancionatorio, 17 cerrar caso) y 56 reprogramar. Otras acciones 6 AP, 1 presentación, 5 mesa de trabajo, 8 SUGA.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance de la vigencia que se detalla a continuación: Vigencia 2020 se realizó el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido. Para el segundo semestre del 2022 Se genera avance del informe semestral relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se envía informe de Laboratorio Ambiental. Se realiza seguimiento a los contratos del personal de la RMRAB. En lo referente a materia de acreditación ante el IDEAM y la NTC ISO/IEC 17025, se adelantó la generación y revisión de documentos requeridos en la lista de chequeo, se presenta los nuevos procedimientos de la RMRAB ante el Laboratorio Ambiental de la SDA, se realizó el desmonte de 20 estaciones de monitoreo de ruido ambiental ubicadas en los CAI de la ciudad con el objetivo de salvaguarda su integridad física, se genera informe de los indicadores relacionados con el día sin carro y moto en la ciudad de Bogotá.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 1183 | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de Noviembre, se realizaron noventa y cuatro (94) acciones en cumplimiento de la meta: - Cuatro (04) operativos de control a las zonas de Resto del Distrito - Trece (13) visitas de evaluación a elementos mayores. - Once (11) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Sesenta y cinco (65) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2022 se han realizado un mil setenta y nueve (1.079) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Cincuenta y tres (53) operativos de control a zonas de Resto del Distrito. - Ciento noventa y uno (191) visitas de evaluación a elementos mayores. - Ochenta y ocho (88) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Diez (10) cargues de información a la plataforma SIIPEV. - Setecientos treinta y siete (737) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 7.321 acciones de evaluación, control y seguimiento: 167 operativos de control y seguimiento, 441 visitas de evaluación a elementos mayores, 295 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 23 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 6.341 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 30 de noviembre de 2022 atendió el 100% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso aire, auditiva y visual en el Distrito Capital y que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 1.593 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 1.593 Avance total corte 30 de noviembre de 2022 (Vigencia): 100% Acorde con la programación establecida, durante el mes de enero a noviembre se realizaron las actividades encaminadas a la elaboración de planes de trabajo y organización de los equipos técnicos y jurídicos. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud mensual programada es de 100% toda vez que la tipología de medición es Constante.
DICIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos y publicación de informes periódicos. Para el mes de Diciembre el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. El reporte de operatividad para el mes fue del 100% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones que se genera a través de Envista. Para el mes de Diciembre se completó el análisis de datos y la redacción del informe mensual de Noviembre de 2022, completando su elaboración y posterior publicación.
[6 empty] | Formular 30 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2022 se contempla la entrega de seis (6) documentos técnicos, de los cuales, tres (3) se presentaron en el primer y segundo trimestre del año, siendo: Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (I-2022), Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire y el Informe Técnico Anual de Modelación Atmosférica de Bogotá 2021. Para el tercer y cuarto trimestre según lo proyecto se realiza la entrega de los tres (3) documentos restantes, los cuales son: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (II-2022) donde se contempla el debido seguimiento y reporte de los avances de los 41 proyectos en implementación del Plan Aire 2030. 2. Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire, donde se abordaron cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. 3. Inventario de emisiones correspondiente a la información del año 2021, el cual se encuentra en la etapa de revisión final para su debida publicación.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2022; se ha alcanzado un avance del 100% basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoría a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Para el mes de Diciembre del año en curso, el acumulado es de 2 (100%) de avance en la ejecución de la meta. con un total de 841 actuaciones técnicas entre conceptos, informes técnicos y oficios producto de 629 vistas técnicas en atención a 1471 solicitudes.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1418 | 0 | 0 | #DIV/0! | Año 2022: 1418 acciones, 80 con medicion, 531 sin medicion (327 sensibilizaciones, inventarios, actos administrativos, 204 cerrar el caso), 591 no efectivas discriminadas asi: I trimestre: 28 con medición, 12 sin medición, 39 cerrar caso, 117 reprogramar. Otras acciones 9 informes acciones populares AP, 4 estudio de ruido ER, 10 mesa de trabajo, 3 socializaciones, 27 SUGA II trimestre: 23 con medición, 191 sin medición (141 sensibilizaciones, sancionatorio, 50 cerrar caso), 169 reprogramar. Otras acciones 15 AP, 4 socializaciones, 7 ER, 16 mesa de trabajo, 11 SUGA III trimestre: 17 con medición, 160 sin medición (93 sensibilizaciones, sancionatorio, 67 cerrar caso), 165 reprogramar. Otras acciones 15 AP, 5 socializaciones, 8 ER, 12 mesa de trabajo, 15 SUGA IV trimestre: 12 con medición, 129 sin medición (80 sensibilizaciones, sancionatorio, 49 cerrar caso), 140 reprogramar. Otras acciones 17 AP, 3 presentaciones, 3 estudios de ruido, 17 mesa de trabajo, 15 SUGA.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance de la vigencia que se detalla a continuación: Vigencia 2020 se realizó el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido. Para la vigencia 2022 Se reporta la realización del 100% de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se envía informe de Laboratorio Ambiental. Se realiza seguimiento a los contratos del personal de la RMRAB. En lo referente a materia de acreditación ante el IDEAM y la NTC ISO/IEC 17025, se adelantó la generación y revisión de documentos requeridos en la lista de chequeo, se presenta los nuevos procedimientos de la RMRAB ante el Laboratorio Ambiental de la SDA, se realizó ajustes al Estudio previo para la adquisición de baterías secas de 12 voltios, estaciones meteorológicas y calibración de Sonómetros. Además, se generó el informe de los indicadores relacionados con el día sin carro y moto en la ciudad de Bogotá, se generó acta de pago relacionada con el deducible de las estaciones vandalizadas.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 1183 | 0 | 0 | #DIV/0! | Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2022 se han realizado un mil ciento ochenta y tres (1.183) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Setenta y dos (72) operativos de control a zonas de Resto del Distrito. - Doscientos once (211) visitas de evaluación a elementos mayores. - Ciento ocho (108) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Once (11) cargues de información a la plataforma SIIPEV. - Setecientos ochenta y uno (781) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Durante el mes de Diciembre, se realizaron ciento cuatro (104) acciones en cumplimiento de la meta: - Diecinueve (19) operativos de control a las zonas de Resto del Distrito - Veinte (20) visitas de evaluación a elementos mayores. - Veinte (20) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Cuarenta y cuatro (44) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 7.425 acciones de evaluación, control y seguimiento: 186 operativos de control y seguimiento, 461 visitas de evaluación a elementos mayores, 315 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 24 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 6.385 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 atendió el 100% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso aire, auditiva y visual en el Distrito Capital y que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 1.766 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 1.766. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud mensual programada es de 100% toda vez que la tipología de medición es constante.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos y publicación de informes periódicos. Para el mes de Enero el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la Red de Monitoreo y Calidad de Aire de Bogotá (RMCAB).
[6 empty] | Formular 30 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 7 | 1 | 0 | 0 | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2023 se realizara la entrega de siete (7) documentos técnicos, de los cuales tres (3), serán entregados en el primer semestre de la vigencia 2023. El avance al mes de enero corresponde a 0,2 y se alcanzó de la siguiente manera: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (I-2022): Se ralizó la actualización de la matriz de consolidación de información para los 45 proyectos. 2. Informe de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire: Se viene trabajando en el desarrollo de cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. 3. Informe de modelación de calidad de aire sobre Bogotá 2023: se ralizó la consolidación estructural del documento.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2023; se ha alcanzado un avance del 100% en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoría a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. En consecuencia, para el mes de enero del año en curso, el acumulado es de 0,17 de avance en la ejecución de la meta para el primer semestre. Respecto al cuatrienio, se lleva un acumulado de 5,2 informes.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1585 | 0 | 0 | #DIV/0! | Vigencia 2023: 62 acciones, 48 visitas y 14 otras acciones de gestión: Enero: 21 visitas sin medición (18 sensibilizaciones, 3 cerrar caso), 27 no efectivas para reprogramar; 5 informes de AP, 7 mesas de trabajo, 2 oficios SUGA.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0 | 0% | #DIV/0! | En la vigencia 2023 se ha cumplido con la realización del 100% de las actividades para gestionar, estructurar y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental se realizaron actividades de mantenimiento, actualización de cartas control y análisis de los datos obtenidos de la red. Además, se realizó el avance del informe semestral e informe de laboratorio.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 7.948 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 370 | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de Enero 2023, se realizaron diez (10) acciones en cumplimiento de la meta: - Nueve (09) visitas de evaluación a elementos mayores. - Uno (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 7.435 acciones de evaluación, control y seguimiento: 186 operativos de control y seguimiento, 470 visitas de evaluación a elementos mayores, 315 documentos técnicos, 25 visitas a elementos menores, 24 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 6.385 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0 | 0% | #DIV/0! | Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2023 no se realizaron actuaciones administrativas sancionatorias de impulso o de fondo. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente. Para el mes de Enero se intervinieron 2 de estos conceptos. Generando un avance acumulado en el cumplimiento del 100%.
FEBRERO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos y publicación de informes periódicos. Para el mes de Febrero el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la Red de Monitoreo y Calidad de Aire de Bogotá (RMCAB).
[6 empty] | Formular 30 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 7 | 1 | 0 | 0 | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2023 se realizara la entrega de siete (7) documentos técnicos, de los cuales tres (3), serán entregados en el primer semestre de la vigencia 2023. El avance al mes de enero corresponde a 0,2 y se alcanzó de la siguiente manera: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (I-2022): Se ralizó la actualización de la matriz de consolidación de información para los 45 proyectos. 2. Informe de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire: Se viene trabajando en el desarrollo de cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. 3. Informe de modelación de calidad de aire sobre Bogotá 2023: se realizó la consolidación estructural del documento.
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2023; se ha alcanzado un avance del 100% basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoría a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. En consecuencia, acumulado para el mes de febrero del año en curso, el acumulado es de 0,34 de avance en la ejecución de la meta para el primer semestre. Respecto al cuatrienio, se lleva un acumulado de 5,2 informes.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1585 | 0 | 0 | #DIV/0! | Vigencia 2023; 139 acciones: 115 visitas y 24 otras acciones de gestión: Enero: 21 visitas sin medición (18 sensibilizaciones, 3 cerrar caso), 27 no efectivas para reprogramar; 5 informes de AP, 7 mesas de trabajo, 2 oficios SUGA. Febrero: 2 visitas con medición, 40 visitas sin medición (15 sensibilizaciones, 25 cerrar caso), 25 no efectivas para reprogramar; 4 informes de AP, 2 mesas de trabajo, 4 oficios SUGA.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0 | 0% | #DIV/0! | Para la vigencia del 2023 y con la finalidad de realizar el 100% de las actividades para gestionar, estructurar y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental se realizaron actividades de mantenimiento, actualización de cartas control y análisis de los datos obtenidos de la red, se realizo el avance del informe semestral e informe de laboratorio y se reporta el dia sin carro y sin moto
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 7.948 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 370 | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de Febrero, se realizaron diez (13) acciones en cumplimiento de la meta: - Doce (12) visitas de evaluación a elementos mayores. - Uno (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2023 se han realizado diez (23) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Veintiún (21) visitas de evaluación a elementos mayores. - Dos (02) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 7.448 acciones de evaluación, control y seguimiento: 186 operativos de control y seguimiento, 482 visitas de evaluación a elementos mayores, 315 documentos técnicos, 25 visitas a elementos menores, 26 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 6.385 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0 | 0% | #DIV/0! | Durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2023 se realizó y atendió el 100% de actuaciones administrativas sancionatorias de impulso o de fondo, esto corresponde a 36 actuaciones. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente. Generando un avance acumulado en el cumplimiento del 100%.
MARZO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 271-REDUCIR EN UN 10% COMO PROMEDIO PONDERADO CIUDAD, LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y PM2.5, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE. | Porcentaje de reducción en la concentración promedio ponderado del material partículado PM10 y PM2.5 en la ciudad | Porcentaje | 45% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos y publicación de informes periódicos. Para el primer trimestre de la vigencia el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la Red de Monitoreo y Calidad de Aire de Bogotá (RMCAB).
[6 empty] | Formular 30 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 7 | 1 | 0 | 0 | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2023 se realizara la entrega de siete (7) documentos técnicos, de los cuales tres (3), serán entregados en el primer semestre de la vigencia 2023. El avance acumulado al mes de febrero corresponde a 1 y se alcanzó de la siguiente manera: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (2023-I): Se realizó la actualización de la matriz de consolidación de información para los 45 proyectos. Aporte acumulado a la actividad 0,3 2. Informe de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire: Se viene trabajando en el desarrollo de cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. Aporte acumulado a la actividad 0,3 3. Informe de modelación de calidad de aire sobre Bogotá 2023: se realizó la consolidación estructural del documento. Aporte acumulado a la actividad 0,4
[6 empty] | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2023; se ha alcanzado un avance del 100% que corresponde al 0,51 programado acumulado a febrero. Lo anterior con base en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoría a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. El avance acumulado del cuatrienio, son 5,51 informes.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 269-REALIZAR 4.700 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO UBICADOS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL D.C. | Número de acciones realizadas | Numero | 15% | Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1585 | 0 | 0 | #DIV/0! | "Vigencia 241 acciones, 195 visitas y 46 otras acciones de gestión: I Trimestre 2023: 97 visitas sin medición (40 sensibilizaciones, 57 cerrar caso), 6 visitas con medición, 92 no efectivas para reprogramar; 9 informes de AP, 16 mesas de trabajo, 21 oficios SUGA.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 270-REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA OPERAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AFECTADA POR RUIDO EN EL DISTRITO | Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas | Numero | 15% | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito. | 100% | 0 | 0% | #DIV/0! | Para la vigencia del 2023 y con la finalidad de realizar el 100% de las actividades para gestionar, estructurar y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental se realizaron actividades de mantenimiento, actualización de cartas control y análisis de los datos obtenidos de la red, se realizo el avance del informe semestral e informe de laboratorio, reporte del día sin carro, actualización de los Mapas Estrategicos de Ruido, Elaboración de estudios previos y seguimiento al aruido aeronautico.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 268-REALIZAR 4.000 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV, INSTALADOS EN LA ZONAS CON MAYOR DENSIDAD | Número de acciones de seguimiento realizadas | Porcentaje | 25% | Realizar 7.948 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad. | 370 | 0 | 0 | #DIV/0! | Durante el mes de Marzo, se realizaron treinta y cuatro (34) acciones en cumplimiento de la meta: - Una (01) visitas de evaluación a elementos mayores. - Treinta y uno (31) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Uno (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Uno (01) evaluación a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2023 se han realizado cincuenta y siete (57) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Veintidós (22) visitas de evaluación a elementos mayores. - Treinta y un (31) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Tres (03) cargues de información a la plataforma SIIPEV. - Un (01) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 7.482 acciones de evaluación, control y seguimiento: 186 operativos de control y seguimiento, 483 visitas de evaluación a elementos mayores, 346 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 27 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 6.386 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
[6 empty] | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 100% | 0 | 0% | #DIV/0! | Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Marzo de 2023 se realizó y atendió el 100% de actuaciones administrativas sancionatorias de impulso o de fondo. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente. Generando un avance acumulado en el cumplimiento del 100%.
OCTUBRE | [9 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [9 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [9 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [9 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [9 empty] | #DIV/0!
MARZO | [9 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [9 empty] | #DIV/0!
MAYO | [9 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [9 empty] | #DIV/0!
JULIO | [9 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [9 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [9 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [9 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [9 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [9 empty] | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 775545944 | 56548312 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 613840322 | 0 | No se ejecutaron recuros
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 1412790000 | 79976000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 621054131 | 0 | No se ejecutaron recuros
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 403410000 | 10000000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 658814131 | 0 | No se ejecutaron recuros
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 450000000 | 0 | No se ejecutaron recuros
AGOSTO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 775545944 | 404965456 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 613840322 | 465500000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 1412790000 | 835107984 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 621054131 | 433428000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 403410000 | 92564000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 658814131 | 451588000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 450000000 | 373112000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
SEPTIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 775545944 | 433527167 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 613840322 | 465500000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 1412790000 | 860130666 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 621054131 | 433428000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 403410000 | 164519000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 658814131 | 472900000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 450000000 | 373112000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
OCTUBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 790545944 | 458874846 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 816840322 | 519098750 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 1399790000 | 892349267 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 556054131 | 433428000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 263410000 | 164519000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 658814131 | 516280000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 450000000 | 373112000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
NOVIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 780545944 | 488375819 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 826840322 | 542938322 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 1399790000 | 905631416 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 556054131 | 437787131 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 263410000 | 191691000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 658814131 | 545531000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 450000000 | 377292000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
DICIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 780545944 | 731213017 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 826840322 | 670473105 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 1399790000 | 1326141063 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 556054131 | 535986131 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 263410000 | 232617000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 658814131 | 644978000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 450000000 | 447516000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 1564678000 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 1374057000 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 2973776000 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1480481000 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 689070000 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 1294148000 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 691670000 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
FEBRERO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 1564678000 | 188232000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 1374057000 | 582050000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 2973776000 | 408790000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1480481000 | 740287000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 689070000 | 34584000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 1294148000 | 385283000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 691670000 | 326043000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
MARZO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 1564678000 | 537224000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 1374057000 | 1121617000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 2973776000 | 1793944150 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1480481000 | 1001575000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 689070000 | 343006000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 1294148000 | 1137979000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 691670000 | 415638000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
ABRIL | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 837335614 | 664703857 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 1262994000 | 1215729000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 2636043000 | 1942784150 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1453575000 | 1001575000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 483246000 | 344744634 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 1294148000 | 1137979000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 528678000 | 516118000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
MAYO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 837335614 | 664703857 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 1262994000 | 1215729000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 2636043000 | 1947784150 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1453575000 | 1001575000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 483246000 | 353986578 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 1294148000 | 1162045000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 528678000 | 516118000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
JUNIO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 837335614 | 871181753 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 1262994000 | 1215729000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 2636043000 | 2192515714 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1453575000 | 1151575000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 483246000 | 455766292 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 1294148000 | 1162045000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 528678000 | 516118000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
JULIO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 837335614 | 1496588620 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 1262994000 | 1338348800 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 2636043000 | 2682109323 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1453575000 | 1587021667 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 483246000 | 703847144 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 1294148000 | 1272316799 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 528678000 | 556933365 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
AGOSTO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 1534521300 | 898822087 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 1389997314 | 1256382667 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 2930900316 | 2205742548 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1587481000 | 1151575000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 749390000 | 492530292 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 1294148000 | 1186640500 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 557942070 | 516118000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
SEPTIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 1534521300 | 898822087 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 1389997314 | 1256382667 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 2930900316 | 2205742548 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1587481000 | 1151575000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 749390000 | 492530292 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 1294148000 | 1186640500 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 557942070 | 516118000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
OCTUBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 1534521300 | 1496588620 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 1389997314 | 1338348800 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 2930900316 | 2682109323 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1587481000 | 1587021667 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 749390000 | 703847144 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 1294148000 | 1272316799 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 557942070 | 556933365 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
NOVIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 1534521300 | 1496588620 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 1389997314 | 1338348800 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 2930900316 | 2682109323 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1587481000 | 1587021667 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 749390000 | 703847144 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 1294148000 | 1272316799 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 557942070 | 556933365 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 2219609000 | 665963000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 6130432000 | 1835843000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 3364237000 | 2534638908 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1617058000 | 1097940000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 843232000 | 455184000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 1568833000 | 1487818000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 725040000 | 585413000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
FEBRERO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 2219609000 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 6130432000 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 3364237000 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1617058000 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 843232000 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 1568833000 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 725040000 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
MARZO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 2140738600 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 5991849849 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 4010222109 | 50000000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1908372100 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 1053886300 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 2038137898 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 664063000 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
ABRIL | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 2140738600 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 5991849849 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 4010222109 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1908372100 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 1053886300 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 2038137898 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 664063000 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
MAYO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 2140738600 | 112000000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 5991849849 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 4010222109 | 162596000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1908372100 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 1053886300 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 2038137898 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 664063000 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
JUNIO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 2140738600 | 38000000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 5991849849 | 90000000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 4010222109 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1908372100 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 1053886300 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 2038137898 | 6020000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 664063000 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
JULIO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 2140738600 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 5991849849 | -45866000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 4010222109 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1908372100 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 1053886300 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 2038137898 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 664063000 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
AGOSTO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 2140738600 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 5991849849 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 4010222109 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1908372100 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 1053886300 | 14028000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 2038137898 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 664063000 | 0 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
SEPTIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 2140738600 | 1914251950 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 5991849849 | 5705895861 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 4010222109 | 3811179788 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1908372100 | 1857893448 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 1053886300 | 1023760508 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 2038137898 | 2012774233 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 664063000 | 664063000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
OCTUBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 2140738600 | 1914251950 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 5991849849 | 5705895861 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 4010222109 | 3811179788 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1908372100 | 1857893448 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 1053886300 | 1023760508 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 2038137898 | 2012774233 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 664063000 | 664063000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
NOVIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 2140738600 | 1914251950 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 5991849849 | 5705895861 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 4010222109 | 3811179788 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1908372100 | 1857893448 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 1053886300 | 1023760508 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 2038137898 | 2012774233 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 664063000 | 664063000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
DICIEMBRE | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 2140738600 | 1914251950 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 5991849849 | 5705895861 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 4010222109 | 3811179788 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1908372100 | 1857893448 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 1053886300 | 1023760508 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 2038137898 | 2012774233 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 664063000 | 664063000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 1734404500 | 753613000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 30 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 3622482000 | 1329272000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 2834765500 | 2050885000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1187599500 | 957552500 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 540599000 | 420858043 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 1630204500 | 1268093500 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 835827000 | 691465000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
FEBRERO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 1734404500 | 753613000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 30 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 3622482000 | 1329272000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 2834765500 | 2050885000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1187599500 | 957552500 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 540599000 | 420858043 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 1630204500 | 1268093500 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 835827000 | 691465000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
MARZO | 1. Controlar y gestionar las emisiones contaminantes generadas por las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. | 3201013 - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | 1734404500 | 753613000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Formular 30 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá | 3622482000 | 1329272000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos Centros de Diagnóstico Automotor que operan en el Distrito Capital. | 2834765500 | 2050885000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 2. Determinar las condiciones acústicas ambientales predominantes, que permitan gestionar el mejoramiento del bienestar, la salud y calidad de vida de los ciudadanos en el D.C. | 3201021 - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Realizar 4.700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC. | 1187599500 | 957552500 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 3. Fortalecer la cobertura de monitoreo de fuentes de emisión de ruido | 3201010 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial | 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación del porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) en el perímetro urbano del DC | 540599000 | 420858043 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
| 4. Reducir la saturación del paisaje urbano generada por los elementos de publicidad exterior visual ilegales. | 3201005 - Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Realizar 4.000 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV instalados en el perímetro urbano del D.C. | 1630204500 | 1268093500 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
|  |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 835827000 | 691465000 | Valor correspondiente a la ejecución de OPS. Y pago en la ejecución de contratos de Bienes y Servicios.
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Para el mes de julio de 2020, se remite el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se han realizado durante el mes, estos han sido ejecutados por los técnicos de campo. En el reporte se relaciona la fecha del mantenimiento, el No. de inventario, el nombre y la ubicación del equipo, la actividad que se realiza, el tipo de mantenimiento, el técnico responsable y la estación en la cual se realizó el mantenimiento. Por otro lado, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, se adjunta reporte de operatividad en el que se evidencia un 95,1% de los datos validos para el mes. Se realizó el análisis de datos del mes de junio de 2020 para plasmarlo en el informe de calidad del aire, se adjunta el documento de Excel en el que se evidencia el tratamiento de los datos. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de julio de 2020 elaboró y publicó el informe mensual de junio. Se adjunta copia de este.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 4 | 0 | 0% | No fueron programados avances para el mes de julio, la ejecución respectiva se realizará desde el mes de agosto
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 1 | 0.1666 | 16.66% | Julio de 2020: Con el fin de construir el informe correspondiente al segundo semestre de 2020, se realizó intervención mediante actuaciones técnicas, atención a PQRs, visitas de control, acompañamientos entre otras actividades del sector de fuentes fijas, operativos de medición de seguimiento y control ambiental de emisiones a vehículos que transitan en el Distrito, visitas técnicas de auditoria a centros de diagnóstico automotor del Distrito Capital y la caracterización de procedimientos vigentes correspondientes al control y seguimiento de fuentes móviles, con esta información se adelanta la construcción del informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes fijas y móviles.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 362 | 5 | 1.381% | En cumplimiento a la meta plan de desarrollo planteada para el periodo de julio 2020, el área técnica de ruido realizó cinco (5) visitas técnicas, de las cuales una (1), corresponde a visita efectiva con medición, cuatro (4) visitas no efectivas por presencia de piso húmedo y/o presencia de lloviznas, las cuales, son objeto de reprogramación (articulo 20° Resolución 0627 de 2006) y tres (3) actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos, dos (2) Conceptos Técnicos Aclaratorios y un (1) Concepto de Favorabilidad SUGA. La Meta del proyecto de Inversión presenta avance en el mes de Julio, toda vez que las acciones realizadas se ejecutaron al comienzo del mes de Julio con personal contratado vigente desde el mes de marzo de 2020 y aun en el Plan de Desarrollo BMPT.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | Para el presente periodo, se programaron y realizaron visitas técnicas con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), para la instalación de tendido, configuración y puesta en marcha de servicio de internet por canal dedicado de las estaciones de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) ubicadas en el CAI Berna, Jardín Botánico JCM, Cruz Roja Avenida 68, CAI Quirigua, CAI Las Ferias y CAI Normandía. Durante el presente periodo se diligencia y envía por correo electrónico matriz Inventario de equipos/ patrones/ material de referencia y programa de mantenimiento, calibración y verificación.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 234 | 28 | 11.97% | Se realizaron las siguientes actividades en cumplimiento de la meta - Siete (7) operativos (5 Op. de sensibilización y 2 Op. de Control) - 87 establecimientos - Cinco (5) visitas a elementos mayores (vallas tubulares): (3 visitas de evaluación y 2 visitas de control y seguimiento) - Un (1) documento técnico: 1 Concepto técnico - Quince (15) visitas a elementos menores - Cero (0) actuaciones técnicas de evaluación de elementos de publicidad de la vigencia. La Meta del proyecto de Inversión presenta avance en el mes de Julio, toda vez que las acciones realizadas se ejecutaron al comienzo del mes de Julio con personal contratado vigente desde el mes de marzo de 2020 y aun en el Plan de Desarrollo BMPT.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 1 | 1 | 100% | Durante julio, se atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomendaron actuación administrativa sancionatoria, obteniendo el siguiente avance: Julio 2020: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13 Total, avance meta julio 2020: 100 % Es importante aclarar que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que genere el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada es a 100% de conformidad con el volumen de conceptos recibidos durante el periodo. La Meta del proyecto de Inversión presenta avance en el mes de Julio, toda vez que las actuaciones realizadas se ejecutaron al comienzo del mes de Julio con personal contratado vigente desde el mes de marzo de 2020 y aun en el Plan de Desarrollo BMPT.
AGOSTO | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | "Para el mes de julio, se realizó los mantenimientos preventivos y correctivos, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes fue del 95,1%. Se realizó el análisis de datos del mes de junio para plasmarlo en el informe de calidad del aire. Asimismo, en el mes de julio de 2020 se elaboró y publicó el informe mensual de junio. Para el mes de agosto, se realizó los mantenimientos preventivos y correctivos, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes fue del 93,2%. Se realizó el análisis de datos del mes de julio para plasmarlo en el informe de calidad del aire, el informe mensual de julio se publicará a más tardar el 14 de septiembre, debido a los retrasos generados por la reducción de la capacidad operativa del personal durante la primera mitad de agosto."
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 4 | 0.905 | 22.62% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, se ha avanzado en la estructuración del contenido de 3 informes, los cuales son: 1. contenido en el cual se encuentra el cierre del PDDAB con los resultados respectivos de su implementación de 2010 a 2020, así como el contenido del plan estratégico para la gestión integral de la calidad del aire; 2. Definición del plan de trabajo con sus alcances teniendo en cuenta los 5 temas estratégicos definidos, avanzando en la concertación de las acciones relacionadas con las mesas de trabajo para la actualización del IBOCA y los lineamientos de protocolos de actuación con la mesa de expertos de calidad del aire, entre otras acciones relacionadas con la gestión de la calidad del aire; 3. Validación de datos e información de inventarios realizada para el Informe Anual de Calidad del Aire Año 2019, como estructura general del documento.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 1 | 0.1 | 10% | Con el fin de construir el informe correspondiente al segundo semestre de 2020, se realizó intervención mediante la generación de actuaciones técnicas, producto de las visitas de Inspección Vigilancia, Control y Monitoreo generadas de la atención a PQRs, y el ejercicio misional propio de la Entidad, mediante operativos internos, e interinstitucionales, acompañamientos a monitoreo de Fuentes Fijas de combustión externa y Fuentes Fijas de emisión por proceso así como operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital como parte del seguimiento y control ambiental a fuentes móviles, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S y la caracterización de procedimientos vigentes correspondientes al control y seguimiento de fuentes móviles. Con esta información se adelanta la construcción del informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes fijas y móviles en el cual se reporta el avance de las actividades que desarrolla cada grupo, el cual habla de los objetivos la operatividad del grupo y los programas de autogestión aplicados durante la vigencia semestre II 2020 teniendo en cuenta el control a los factores de deterioro ambiental en pro de aportar a la meta plan de desarrollo de reducir en un 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material partículado pm10 y pm2.5, mediante la implementación del plan de gestión integral de la calidad de aire. Alcanzando un 0.33% de la meta de gestión.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 362 | 1 | 0.2762% | En cumplimiento a la meta plan de desarrollo planteada para el periodo de julio 2020, el área técnica de ruido realizó cinco (5) visitas técnicas, de las cuales una (1), corresponde a visita efectiva con medición, cuatro (4) visitas no efectivas por presencia de piso húmedo y/o presencia de lloviznas, las cuales, son objeto de reprogramación (articulo 20° Resolución 0627 de 2006) y tres (3) actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos, dos (2) Conceptos Técnicos Aclaratorios y un (1) Concepto de Favorabilidad SUGA. Agosto 2020, el área técnica de ruido realizó un total de 1 visita técnica, correspondientes a visita no efectiva, la cual es objeto de reprogramación. 6 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos así; 1 comunicación oficial externa sin visita para finalizar el caso, 1 oficio relacionado con una petición en el marco del SUGA, 1 presentación en ppt para una socialización a realizar en la Cámara de Comercio de Bogotá y 3 documentos técnicos relacionados con informes mensuales de las Acciones Populares que cursan en materia de ruido para un sector de las localidades de Bosa, Antonio Nariño y Teusaquillo. Así, el acumulado para el II semestre del 2020 es de: 6 visitas técnicas; 1 visita efectiva con medición, 5 visitas no efectivas objeto de reprogramación. 9 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos, dos 2 conceptos técnicos aclaratorios, dos 2 documentos relacionados con SUGA, 1 comunicación oficial externa para finalizar caso de presunta afectación por emisión de ruido, 1 presentación técnica enviada, vía correo electrónico, dirigida a la Cámara de Comercio de Bogotá y 3 informes mensuales para las Acciones Populares mencionadas previamente.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 100% | 100% | Para el presente periodo, se programaron y realizaron visitas técnicas con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), para la instalación de tendido, configuración y puesta en marcha de servicio de internet por canal dedicado de las estaciones de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) ubicadas en el CAI Las Ferias, CAI Quirigua y CAI Normandía. Asimismo, se participó en las reuniones de seguimiento programadas por los profesionales del laboratorio ambiental de la SDA – LABCIMAB, en donde se programa la presentación de plan de capacitaciones, proyección de matriz de equipos activos, cartas control y demás documentos necesarios para la acreditación en la matriz aire – ruido – ruido ambiental ante el IDEAM.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 234 | 18 | 7.692% | Para la vigencia del Proyecto de Inversión se han realizado (46) acciones de evaluación, control y seguimiento: Trece (13) operativos de control y seguimiento, Nueve (09) visitas a elementos mayores, Un (1) documento técnico, Veintitrés (23) visitas a elementos menores. JULIO: Se realizaron veintiocho (28) actividades en cumplimiento de la meta - Siete (7) operativos (5 Op. de sensibilización y 2 Op. de Control) - 87 establecimientos - Cinco (5) visitas a elementos mayores (vallas tubulares) - Un (1) documento técnico: 1 Concepto técnico - Quince (15) visitas a elementos menores AGOSTO: se realizaron dieciocho (18) acciones en cumplimiento de la meta - Seis (06) operativos (03 Op. de control y 03 Op. de sensibilización) - 45 establecimientos. - Cuatro (04) visitas a elementos mayores (vallas tubulares). - Ocho (08) visitas a elementos menores de PEV. Nota: La información de evaluación a elementos de Publicidad Exterior Visual se reporta trimestralmente
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 1 | 100% | 100% | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el mes de Agosto atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, obteniendo el siguiente avance: Agosto 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 (Conceptos Técnicos No 6572, 7991, 569, 6322, 13400, 8356, 1360, 8126, 8784, 4927, 7458, 11323, 2092). N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13 (AUTO N. AUTO DCA-02819-AUTO DCA-02820-AUTO DCA-02821-AUTO DCA-02822-AUTO DCA-02824-AUTO DCA-02861-AUTO DCA-02869-AUTO DCA 02878 AUTO DCA-02882-AUTO DCA-02883-AUTO DCA-02902-AUTO DCA-02903-AUTO DCA-02904) Total, avance meta Agosto 2020: 100 % Por último, es importante tener presente que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remitan las áreas para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada corresponde al 100%.
SEPTIEMBRE | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Para el mes de septiembre el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%, basado en: se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes de septiembre fue del 95,7%. (el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red que se genera a través del software Envista). Se realizó el análisis de datos del mes de agosto de 2020 y del Trimestre abr-jun 2020. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de septiembre elaboró y publicó el informe mensual de agosto y el informe Trimestral abr-jun 2020, adicionalmente se publico el informe mensual de julio que estaba retrasado. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos, se solicito la activación de las estaciones nuevas (El Jazmín, Usme y Bosa) en el Envista Web. De acuerdo con la tipología constante de la meta se presenta un avance acumulado del 100% para la vigencia.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 4 | 0.9 | 22.5% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, durante la vigencia en el Proyecto de Inversión se ha avanzado en la estructuración del contenido de 3 informes, los cuales son: 1. Avance en el desarrollo del documento técnico el cual contiene los resultados y se evidencian las acciones realizadas en el marco del PDDAB de 2010 a 2019 con los indicadores de seguimiento, resultados de las medidas optimas y medidas complementarias. 2. El documento con las metodologías utilizadas para la estimación de los inventarios de emisión que contemplan enfoques Top-Down y Bottom-Up. Mientras que el primer enfoque utiliza información en un rango de tiempo y zona específica (lo cual es ideal para tener un panorama general del estado de las emisiones a nivel ciudad); el segundo permite desagregar temporal y espacialmente las emisiones, útil para ejercicios de modelación detallada de la calidad del aire. 3. El documento técnico que recopila las acciones orientados a la definición de los protocolos de actuaciones de alertas ambientales, adelantando además las etapas para la definición y adopción del nuevo IBOCA de acuerdo con lo estipulado por la Resolución 2254 de 2017, adicionalmente se ha nutrido diferentes espacios de gobernanza con temas de articulación entre la SDS y SDA, así como instancia de participación con mesas de expertos, entre otros. Se presenta un avance acumulado del 25% de la meta para la vigencia 2020. Y del 3,45% para el Cuatrienio.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 1 | 0.01 | 1% | A este corte, se ha avanzado un 0.34% del informe programado en la vigencia, basado en las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. Este documento contendrá la presentación del estado del arte de los grupos competentes, descripción de la metodología desarrollada en las acciones de evaluación, seguimiento, control y monitoreo realizadas, con la cual se podrá determinar la toma de decisiones a nivel jurídico y la formulación de proyectos en el marco de la disminución los índices de contaminación ambiental.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 362 | 65 | 17.96% | A 30 de septiembre, se han realizado 120 acciones, equivalentes a: 71 visitas técnicas (8 visitas efectivas con medición, 44 visitas efectivas para cerrar el caso y 19 visitas no efectivas objeto de reprogramación), así como 49 actuaciones técnicas de otros documentos (2 conceptos técnicos aclaratorios, 1 comunicación oficial externa para finalizar caso de presunta afectación por emisión de ruido, 1 presentación técnica enviada, dirigida a la Cámara de Comercio de Bogotá, 15 oficios SUGA, 6 Informes de acciones populares, 1 evaluación de estudio de ruido, 2 participaciones WEBINAR MADS, 19 capacitaciones a los gestores de la OPEL, 1 Socialización a la CAL Mártires, 1 informe para la CAL de Tunjuelito). Acumulado de 120 equivalente al 28,17% de avance en la vigencia.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 100% | 100% | A este corte, se presenta un avance del 100%, que equivalen a: 1) Visitas técnicas de evaluación de daños a 11 de las estaciones de monitoreo de ruido ambiental que se vieron involucradas en los desmanes ocurridos en los CAI, los días 09 y 10 de septiembre de 2020, y 2) Visitas de mantenimiento preventivo a 20 de las estaciones que componen el sistema. (En caso que se tengan las cantidades de visitas, por favor enunciarlas).
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 234 | 146 | 62.39% | Para la vigencia del Proyecto de Inversión se han realizado (192) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Veintiocho (28) operativos de control y seguimiento - Cincuenta y tres (53) visitas a elementos mayores - Dos (02) documentos técnicos - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Cincuenta y cinco (55) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. - Cincuenta y tres (53) visitas a elementos menores. Correspondiente a un avance en la meta para la vigencia del 82,05%, y un avance en la meta del cuatrienio del 4,8%.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 1 | 100% | 100% | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del Aire, Auditiva y Visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el trimestre, se atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación Administrativa Sancionatoria, obteniendo el siguiente avance: • N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 146 • N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 146 Por último, es importante tener presente que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remitan las áreas para ser acogidos jurídicamente.
OCTUBRE | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Durante la ejecución 2021, se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, diaria de las concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB incluyendo nuevas estaciones en la red (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín, Colina y Móvil Fontibón), así como sus respectivos informes. Además, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la red en las estaciones antiguas. Se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Se realizó el análisis de datos del mes de marzo de 2021. Como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Adicionalmente, se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal. Para el mes de Abril se realizó el análisis de datos del mes de marzo de 2021. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de abril publicó los informes de diciembre 2020, enero, febrero 2021 y el informe trimestral oct-dic 2020 que estaba retrasado y se avanzo en la elaboración del informe de marzo de 2021.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 4 | 1 | 25% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, hasta la fecha se ha venido trabajando en el desarrollo de 3 documentos técnicos, los cuales son: 1. Revisión y ajuste al documento técnico de Plan Aire, así mismo, su envió a las diferentes secretarias firmantes para su respectiva revisión y firma del Decreto Distrital del Plan Aire y posteriormente, remisión del documento técnico, anexos y Decreto del Plan aire a la alcaldía mayor de Bogotá. 2. Suscripción entre la SDA y SDS de la Resolución por la cual se establece el nuevo “Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en salud - IBOCA- para la gestión conjunta del riesgo de deterioro del ambiente y de salud humana”. Así mismo, en relación con el Plan de Contingencia y Emergencia Distrital por contaminación atmosférica para la atención de eventos por contaminación atmosférica fue remitido para su revisión al IDIGER. 3. Adición de los resultados gráficos de modelación y calidad del aire al primer informe de modelación, de igual manera, se han enlistado las posibilidades de mejoras del Sistema Integrado de Modelación de Calidad de Aire. Este avance de uno (1,6) en términos numéricos, corresponde a: • Enero 0,2. • Febrero 0,25. • Marzo 0,55 • Abril 0,60; de avance en el Informe de gestión de la vigencia 2021.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 1 | 0.1682 | 16.82% | En el cumplimiento del (01) informes de gestión programados para la vigencia 2021; se ha alcanzado un avance acumulado en la ejecución de la meta del 0,51, equivalente a un 51% respecto a lo programado. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Febrero 0,11, de avance en la ejecución de la meta. • Marzo 0,10, de avance en la ejecución de la meta. •Abril 0,15, de avance en la ejecución de la meta.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 362 | 120 | 33.15% | Para la vigencia 2021, se han desarrollado 272 actuaciones técnicas que corresponde a un 30,46% respecto a lo programado, y a su vez, un avance del 16,23% durante el cuatrienio. Este avance del 2021, se conforma de 205 visitas (25 efectivas con medición, 22 efectivas sin medición en cumplimiento a actos administrativos, 97 efectivas para cerrar el caso, 61 no efectivas para reprogramar) y 67 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos (8 informes de acciones populares, para las localidades de Antonio Nariño, Bosa y Teusaquillo, 1 concepto técnico aclaratorio, 52 oficios SUGA, 6 participaciones en reuniones interinstitucionales).
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | La meta presenta un avance del 100% para la vigencia, que corresponde a: *Enero 2021, se proyecta el informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual, se reportan principalmente la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presentó el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud. *Febrero: actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB. *Marzo: Se genera informe de avance semestral del mes de marzo relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el primer trimestre del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se realizaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor WEB MAIGRAI, solicitudes de cotización pata la compra de software y solicitudes de cotizaciones para la calibración de equipos. * Abril: Se genera informe de avance semestral del mes de abril relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante los cuatro primeros meses del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y la instalación de las 10 estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se firmaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor MAIGRAI, e avanzo en la realización del estudio previo para la compra de un software de modelación acústica.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 234 | 37 | 15.81% | Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado mil setecientas setenta y cuatro (1.501) acciones de evaluación, control y seguimiento: Quince (15) operativos de control. Cuarenta y ocho (48) visitas de evaluación a elementos mayores. Uno (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. Mil cuatrocientos treinta y siete(1.437) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de (2.793) acciones de evaluación, control y seguimiento 70 operativos de control y seguimiento,145 visitas a elementos mayores, 03 documentos técnicos, 05 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 54 visitas a elementos menores, 2.516 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 1 | 1 | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 30 de abril de 2021 en ejercicio de su función sancionatoria acogió el 64% de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 108 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 69 Conceptos Técnicos acogidos Avance total corte 30 de abril de 2021: 64%
NOVIEMBRE | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | De acuerdo con la tipología constante de la meta se presenta un avance acumulado del 100% para la vigencia 2020. Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, incluyendo nuevas estaciones en la RMCAB (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín) se trabajó en integración SDA-CAR y en plan de prueba de sensores de bajo costo. Para el mes de noviembre el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 98%, se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB, el reporte de operatividad para el mes de noviembre fue del 96,4% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red que se genera a través del software Envista. Se realizó el análisis de datos del mes de octubre de 2020. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de noviembre elaboró el informe mensual de octubre y lo publicó el 02 de diciembre. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Avance acumulado en la ejecución de la meta 100%.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 4 | 1 | 25% | En el segundo semestre de 2020, con respecto a lo programado de la meta se tiene un avance del 75%, correspondiendo a 3 documentos técnicos para que al final del año se entreguen los 4 documentos totales, Con respecto al cuatrienio hay un avance del 10,3%, la descripción de las actividades realizadas para el mes de noviembre a continuación: 1. se procedió a realizar la consolidación de la información de resultados logrados para cada uno de los proyectos, teniendo en cuenta el periodo de implementación definido para cada uno de estos en el marco de las reuniones y concertaciones realizadas, logrando capturar y consolidar la información y datos de los indicadores de resultados y gestión, específicamente lo relacionado con las estrategias sectoriales, ya que las mismas con identificadas como los sectores y fuentes que aportan en mayor proporción a las emisiones de material partículado en la ciudad. Seguido, se realizó la descripción de la metodología de seguimiento y evaluación a cada uno de los proyectos, mencionada metodología será enfocada a aquellos proyectos que se encuentren en implementación, y mediante el cual se obtienen los resultados respectivos 2. se realizó la consolidación de la información faltante del documento, en especial en los resultados de resuspendido, en donde se realiza el cálculo de las emisiones de este para el año 2018 y en el documento se realiza la explicación de este cálculo y los resultados encontrados para este año y sus impactos en la calidad de aire. Adicionalmente se realizan correcciones enviadas por el profesional a cargo de la revisión del documento para posteriormente ordenar el documento para la presentación del mes actual. En este documento las secciones que tendrá ejecución para el siguiente mes serán el resumen ejecutivo, conclusiones, y estética del documento, para su presentación final. 3. en el marco de la actualización normativa del IBOCA, se busca la armonización con la normatividad nacional, sin dejar a un lado el papel central en la gestión del riesgo que tiene este indicador. Con base en las discusiones y análisis adelantados entre la SDA y la SDS, se avanzó en el borrador del Documento Técnico de Soporte para la primera etapa de modificación normativa del IBOCA. Este documento se desarrolla con base en las justificaciones conceptuales, técnicas y jurídicas del borrador del articulado. En este documento se debe incluir el análisis retrospectivo de los nuevos niveles de alerta que sean definidos en dicha modificación normativa, Seguidamente, y en el marco del proceso que debe surtir los protocolos de actuación frente a las alertas por calidad del aire, se están realizando las mesas de trabajo y concertación para los mismos, en ese sentido durante este mes de noviembre, se adelantaron diferentes espacios de trabajo para exponer los resultados de la modelación de restricciones para las fuentes fijas y fuentes móviles en la ciudad durante episodios de contaminación atmosférica. Uno de ellos es la articulación entre la Secretaria Distrital de Ambiente y la Secretaria Distrital de Movilidad, y también reuniones con la ANDI exponiendo los resultados de los escenarios de modelación para las fuentes fijas industriales en la ciudad.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 1 | 0.204 | 20.4% | El avance acumulado para la vigencia 2020 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 0.71% del informe programado esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. El avance acumulado se registra, así: • Julio, 017% de avance en el Informe de gestión. • Agosto, 0,16% de avance en el Informe de gestión. • Septiembre, 0,01% de avance en el Informe de gestión. • Octubre, 0,17% de avance en el Informe de gestión. Avance de Noviembre 0,20, basado en : Este documento contiene la presentación del estado del arte de los grupos competentes, descripción de la metodología desarrollada en las acciones de evaluación, seguimiento, control y monitoreo realizadas, con la cual se podrá determinar la toma de decisiones a nivel jurídico y la formulación de proyectos en el marco de la disminución los índices de contaminación ambiental. Se registra el inicio de los monitoreos de fuentes fijas como laboratorio acreditado para la toma de muestras de los parámetros de NOx, SO2 y MP en las industrias objeto de control; se atienden las visitas de seguimiento de la autorización realizada por el IDEAM para cada uno de los programas de evaluación control y seguimiento de fuentes móviles. Así mismo, se realizan los seguimientos a empresas que son objeto de permiso de emisiones, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, vinculación de empresas al programa de autorregulación y requerimientos ambientales presentados por la ciudadanía. Alcanzando un 71% del cumplimiento de la meta de inversión para la vigencia 2020.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 362 | 120 | 33.15% | Para la vigencia 2020, se presenta un avance acumulado de la meta de cuatrocientas veintitrés (423) actuaciones, correspondientes al 99,30% de ejecución, es así: • Julio; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; cinco (05) visitas y tres (03) documentos técnicos. Total, ocho (08) acciones. • Agosto; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; uno (01) visitas y seis (06) documentos técnicos. Total, siete (07) acciones. • Septiembre; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; sesenta y cinco (65) visitas y cuarenta (40) documentos técnicos. Total, ciento cinco (105) acciones. • Octubre; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; ciento veinte (120) visitas y veintiocho (28) documentos técnicos. Total, ciento cuarenta y ocho (148) acciones. • Noviembre; acciones de seguimiento y control de emisión de ruido; ciento veinte dos (122) visitas y treinta y tres (33) documentos técnicos. Total, ciento cincuenta y cinco acciones (155) En general se distribuyen: • 313 visitas técnicas (51 visitas efectivas con medición, 184 visitas efectivas para cerrar el caso y 78 visitas no efectivas (reprogramación). • 110 actuaciones técnicas de otros documentos: o 12 informes acciones populares o 2 conceptos aclaratorios o 1 presentación a la Cámara de Comercio de Bogotá o 20 socializaciones OPEL o 7 socializaciones CAL o 1 socialización en mesa territorial o 1 oficio de salida cerrando caso o 3 estudios de ruido o 2 WEBINAR con el MADS o 1 informe CAL o 60 oficios SUGA Avance acumulado en la vigencia de 99,30%.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | En cumplimiento la meta en la vigencia 2020, se presenta un avance del 100%, basado en el desarrollo de actividades así: (tipología de la Meta Constante) Julio: se avanza en el informe técnico semestral en el cual se relacionan estadística y geográficamente, las empresas que tramitan reactivación económica ante la alcaldía mayor de Bogotá, a fin de clasificar y priorizar posibles establecimientos objeto de monitoreo de ruido, que sirvan de insumo para la identificación del %PUAR. Avance en el periodo 100%. Agosto: Durante el presente periodo se avanza en la proyección del informe técnico semestral en el cual se incluyen los datos de las estaciones de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) y los avances en la formulación de procedimiento de validación de los datos generados. Avance en el periodo 100%. Septiembre: Para el presente periodo se avanza en la proyección del informe semestral de operación de la red de ruido del Distrito, dentro del cual se incluye reporte de siniestros en nueve (9) de las estaciones de monitoreo de ruido que fueron objeto de vandalismo durante las protestas ocurridas el 09 y 10 se septiembre. Avance en el periodo 100%. Octubre: Durante el presente periodo se avanza con la proyección del informe semestral de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) en el cual se destacan la realización de las siguientes actividades: reporte de empresas que solicitaron reactivación económica por COVID 19, acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, soporte y mantenimiento a las estaciones de monitoreo de ruido, actualización del visor monitor web MAIGRAI. Avance en el periodo 100%. Noviembre: Para el presente mes, se avanza con la proyección del informe semestral de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) en el cual se reportan principalmente la realización de las siguientes actividades: reporte de empresas que solicitaron reactivación económica por COVID 19, acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, actualización del visor monitor web MAIGRAI , reporte de estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas y espacialización de datos de emisión de ruido Colector-ESRI. Avance acumulado según la tipología de la meta es del 100% para la vigencia 2020.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 234 | 0 | 0% | Para la vigencia 2020 del Proyecto de Inversión se han realizado doscientas veinte nueve (229) acciones de evaluación, control y seguimiento, así: • Julio, 28 Acciones, avance de ejecución del 12%. • Agosto, 18 Acciones, avance de ejecución del 8%. • Septiembre, 136 Acciones, avance de ejecución del 62%. • Octubre, 37 Acciones, avance de ejecución del 16%. • Noviembre, No se realizaron acciones de evaluación sobre el resto del Distrito, se encaminaron a las Zonas de Alta Densidad. Avance Acumulado 97,86%.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 1 | 1 | 100% | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del Aire, Auditiva y Visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo del 1 de julio al 30 de noviembre de 2020 atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación Administrativa Sancionatoria, obteniendo el siguiente avance: Julio 2020: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13 Agosto 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13. Septiembre 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 133 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 133. Octubre 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 13 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 13. Noviembre 2020 N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 04 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 04. Total, avance meta Noviembre 2020: 100 % Por último, es importante tener presente que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remitan los grupos técnicos para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada corresponde al 100%
DICIEMBRE | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Para el mes de enero el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 86%, se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB en las estaciones antiguas, quedando pendiente la validación de las estaciones nuevas por falta de contrato del profesional de validación. El reporte de operatividad para el mes de enero fue del 94,5% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones antiguas que se genera a través del software Envista. Se realizó el análisis de datos del mes de diciembre de 2020 y esta pendiente la terminación y publicación del informe mensual. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Para el mes de enero como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Adicionalmente, se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal. Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, incluyendo nuevas estaciones en la RMCAB (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín) se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 4 | 4 | 100% | Avance acumulado para la vigencia 2021 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 100% de la presentación de dos (02) informes programados esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0.1 % de avance en el Informe de gestión de la vigencia 2021.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | Avance acumulado para la vigencia 2020 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 100% de la presentación de uno (01) informe programado esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. El avance acumulado se registra, así: • Julio, 017% de avance en el Informe de gestión. • Agosto, 0,16% de avance en el Informe de gestión. • Septiembre, 0,01% de avance en el Informe de gestión. • Octubre, 0,17% de avance en el Informe de gestión. • Noviembre, 0,20% de avance en el Informe de gestión. Avance de Diciembre 0,29, basado en: Con el fin de construir el informe correspondiente al segundo semestre del año, se realizó intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, vinculación de empresas al programa de autorregulación y requerimientos ambientales presentados por la ciudadanía. entre otras actividades del grupo fuentes, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Con lo anterior, se evidenciaron fortalezas y acciones de mejora a implementar en los grupos fuentes de emisión, para el cumplimiento de la meta. Alcanzando un 100% del cumplimiento de la meta de inversión para la vigencia 2020.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 362 | 362 | 100% | En cumplimiento acumulativo de la meta para enero del 2021 se desarrollaron 36 actuaciones técnicas, correspondientes a acciones de seguimiento y control de emisión de ruido (visitas) y documentos técnicos, a continuación, se detallan las acciones: • Enero: 20 visitas – 16 documentos técnicos, total 36 acciones. De las acciones realizadas se resume: 20 visitas técnicas discriminadas así: 8 visitas efectivas con medición, 4 visitas efectivas sin medición, 6 visitas efectivas para cerrar el caso y 2 visitas no efectivas para reprogramar. 16 actuaciones técnicas de otros documentos diferenciados así: 1 informe de la acción popular que cursa en la localidad Antonio Nariño, 1 concepto técnico aclaratorio, 14 oficios SUGA.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | Enero: Se proyectan informes relacionados con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el mes de enero del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las siguientes actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presenta el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 1292 | 1292 | 100% | Acumulado 2021: Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado doscientas setenta y ocho (278) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cuatro (04) operativos de control Doce (12) visitas de evaluación a elementos mayores Doscientas sesenta y dos (262) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Acumulado vigencia: Para la vigencia del año 2020 y 2021 del Proyecto de Inversión se han realizado mil quinientas sesenta (1.570) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cincuenta y nueve (59) operativos de control y seguimiento Ciento nueve (109) visitas a elementos mayores Tres (03) documentos técnicos Tres (03) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Mil trescientos cuarenta y dos (1.342) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 1 | 1 | 100% | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del Aire, Auditiva y Visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente programo ejecución de actividades a partir del mes de febrero del 2021.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Para el mes de enero el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 86%, se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB en las estaciones antiguas, quedando pendiente la validación de las estaciones nuevas por falta de contrato del profesional de validación. El reporte de operatividad para el mes de enero fue del 94,5% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones antiguas que se genera a través del software Envista. Se realizó el análisis de datos del mes de diciembre de 2020 y esta pendiente la terminación y publicación del informe mensual. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Para el mes de enero como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Adicionalmente, se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal. Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, incluyendo nuevas estaciones en la RMCAB (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín) se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 8 | 0.2 | 2.5% | Avance acumulado para la vigencia 2021 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 100% de la presentación de dos (02) informes programados esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0.1 % de avance en el Informe de gestión de la vigencia 2021.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 | 0.15 | 7.5% | Avance acumulado para la vigencia 2020 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 100% de la presentación de uno (01) informe programado esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. El avance acumulado se registra, así: • Julio, 017% de avance en el Informe de gestión. • Agosto, 0,16% de avance en el Informe de gestión. • Septiembre, 0,01% de avance en el Informe de gestión. • Octubre, 0,17% de avance en el Informe de gestión. • Noviembre, 0,20% de avance en el Informe de gestión. Avance de Diciembre 0,29, basado en: Con el fin de construir el informe correspondiente al segundo semestre del año, se realizó intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, vinculación de empresas al programa de autorregulación y requerimientos ambientales presentados por la ciudadanía. entre otras actividades del grupo fuentes, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Con lo anterior, se evidenciaron fortalezas y acciones de mejora a implementar en los grupos fuentes de emisión, para el cumplimiento de la meta. Alcanzando un 100% del cumplimiento de la meta de inversión para la vigencia 2020.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 362 | 10 | 2.762% | En cumplimiento acumulativo de la meta para enero del 2021 se desarrollaron 36 actuaciones técnicas, correspondientes a acciones de seguimiento y control de emisión de ruido (visitas) y documentos técnicos, a continuación, se detallan las acciones: • Enero: 20 visitas – 16 documentos técnicos, total 36 acciones. De las acciones realizadas se resume: 20 visitas técnicas discriminadas así: 8 visitas efectivas con medición, 4 visitas efectivas sin medición, 6 visitas efectivas para cerrar el caso y 2 visitas no efectivas para reprogramar. 16 actuaciones técnicas de otros documentos diferenciados así: 1 informe de la acción popular que cursa en la localidad Antonio Nariño, 1 concepto técnico aclaratorio, 14 oficios SUGA.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | Enero: Se proyectan informes relacionados con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el mes de enero del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las siguientes actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presenta el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 759 | 278 | 36.63% | Acumulado 2021: Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado doscientas setenta y ocho (278) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cuatro (04) operativos de control Doce (12) visitas de evaluación a elementos mayores Doscientas sesenta y dos (262) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Acumulado vigencia: Para la vigencia del año 2020 y 2021 del Proyecto de Inversión se han realizado mil quinientas sesenta (1.570) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cincuenta y nueve (59) operativos de control y seguimiento Ciento nueve (109) visitas a elementos mayores Tres (03) documentos técnicos Tres (03) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Mil trescientos cuarenta y dos (1.342) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 1 | 1 | 100% | Para el cumplimiento de las regulaciones asociadas al control de los factores de deterioro de calidad del Aire, Auditiva y Visual del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente programo ejecución de actividades a partir del mes de febrero del 2021.
FEBRERO | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | En la ejecución de la meta durante la vigencia 2021; Se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, incluyendo nuevas estaciones en la RMCAB (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín) se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Enero; el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 86%, el cual corresponde al reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB en las estaciones antiguas, quedando pendiente la validación de las estaciones nuevas por falta de contrato del profesional de validación. Febrero el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 75%, se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. El reporte de operatividad para el mes de febrero fue del 95,6% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones que se genera a través del software Envista. Se realizó el análisis de datos del mes de enero de 2021 y esta pendiente la terminación y publicación del informe mensual. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 8 | 0.45 | 5.625% | Avance acumulado para la vigencia 2021 en el cumplimiento de la meta es del 5,3% de la presentación de ocho (08) informes programados esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de la calidad del aire de Bogotá. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,2 % de avance en el Informe de gestión de la vigencia 2021. • Febrero 0,25% de avance en el Informe de gestión de la vigencia 2021.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 | 0.26 | 13% | Avance acumulado para la vigencia 2021 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 13% de la presentación de dos (02) informes; programado esto basado en: las actividades de recolección de la información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Febrero 0,11, de avance en la ejecución de la meta. basado en: la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 362 | 16 | 4.42% | En cumplimiento acumulativo de la meta para 2021 se han desarrollado 52 actuaciones técnicas así: 20 visitas (8 efectivas con medición, 6 efectivas cerrar caso, 2 no efectivas para reprogramar, 4 efectivas sin medición en cumplimiento a actos administrativos) y 32 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos (3 informes acciones populares para las localidades de Antonio Nariño, Bosa y Teusaquillo, 1 concepto técnico aclaratorio, 28 oficios SUGA para eventos de aglomeración de público en el Distrito Capital). Avance Acumulado en la vigencia 5,82%
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | A corte Enero 20201, se proyecta el informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual, se reportan principalmente la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presentó el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud. Febrero: Se proyecta informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), se reportan principalmente la realización de las siguientes actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB. Avance acumulado en la vigencia : 100%."
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 759 | 489 | 64.43% | Acumulado en la vigencia 2021: se han realizado cuatrocientas ochenta y nueve (489) acciones de evaluación, control y seguimiento: • Cuatro (04) operativos de control • Doce (12) visitas de evaluación a elementos mayores • Cuatrocientos sesenta y tres (473) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Avance en a la ejecución de la Meta Vigencia; 64,43%. Acumulada vigencia: Para la vigencia del año 2020 y 2021 del Proyecto de Inversión se han realizado mil setecientas ochenta y un (1.781) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cincuenta y nueve (59) operativos de control y seguimiento Ciento nueve (109) visitas a elementos mayores Tres (03) documentos técnicos Tres (03) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Cincuenta y cuatro (54) visitas IVC a elementos menores Mil quinientas cincuenta y tres (1.553) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Avance en a la ejecución de la Meta Cuatrienio; 44,53%.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 1 | 1 | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de febrero al 28 de febrero de 2021 en ejercicio de su función sancionatoria acogió el 100% de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 18 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 18 Conceptos Técnicos acogidos Avance total corte 28 de febrero de 2021: 100%
MARZO | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | En la ejecución de la meta durante la vigencia 2021, se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, incluyendo nuevas estaciones en la red (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín), y además, se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Para el mes de Enero, el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 86%, el cual corresponde al reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron en el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la red en las estaciones antiguas, quedando pendiente la validación de las estaciones nuevas por falta de contrato del profesional de validación. Febrero: el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 75%, donde se realizó el reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos para el mes, validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la red. Se realizó el análisis de datos del mes de enero de 2021 y esta pendiente la terminación y publicación del informe mensual. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 8 | 1 | 12.5% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, se ha venido trabajando en el desarrollo de 3 documentos técnicos, los cuales son: 1. Publicación a consulta publica de los documentos relacionados con el Plan Aire, recopilando observaciones realizadas por los actores externos y posteriormente realizando los debidos ajustes al documento. 2. Concertación de medidas de restricción a las fuentes móviles entre la SDA Y SDM, así mismo, en el marco de actuación definido en la Estrategia Distrital de Respuesta se remitió al IDIGER para su revisión, aprobación y posterior divulgación. 3. Identificación de la metodología del primer informe de modelación por medio de la validación de datos e información del capítulo de modelación de calidad de aire en la ciudad del Informe Anual de Calidad del Aire Año 2019. Avance acumulado para la vigencia 2021 en el cumplimiento de la meta es del 12,50%. Este seguimiento corresponde a las actividades de recolección de la información, y de las acciones de seguimiento y control de la calidad del aire de Bogotá. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,2. • Febrero 0,25. • Marzo 0,55 de avance en el Informe de gestión de la vigencia 2021.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 | 0.36 | 18% | Avance acumulado para la vigencia 2021 del cumplimiento en la ejecución de la meta es del 36%. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de seguimiento y control de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Febrero 0,11, de avance en la ejecución de la meta. • Marzo 0,1, de avance en la ejecución de la meta.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 362 | 16 | 4.42% | En cumplimiento acumulativo de la meta para 2021 se han desarrollado 156 actuaciones técnicas así: 109 visitas (13 efectivas con medición, 57 efectivas cerrar caso, 30 no efectivas para reprogramar, 9 efectivas sin medición en cumplimiento a actos administrativos) y 47 actuaciones técnicas correspondientes a otros documentos (5 informes acciones populares para las localidades de Antonio Nariño, Bosa y Teusaquillo, 1 concepto técnico aclaratorio, 41 oficios SUGA para eventos de aglomeración de público en el Distrito Capital).
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | La meta presenta un avance del 100%, en el I trimestre del 2021 dado por: *Enero 2021, se proyecta el informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual, se reportan principalmente la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presentó el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud. *Febrero: actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB. *Marzo: Se genera informe de avance semestral del mes de marzo relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el primer trimestre del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se realizaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor WEB MAIGRAI, solicitudes de cotización pata la compra de software y solicitudes de cotizaciones para la calibración de equipos.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 4707 | 1326 | 28.17% | Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado mil trescientas veinte y seis (1.326) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cuatro (05) operativos de control. Veinticuatro (24) visitas de evaluación a elementos mayores. Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. Mil doscientas noventa y seis (1.296) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Acumulado Cuatrienio: Para la vigencia del año 2020 y 2021 del Proyecto de Inversión se han realizado dos mil seiscientas diez y ocho (2.618) acciones de evaluación, control y seguimiento: Sesenta (60) operativos de control y seguimiento Ciento veintiún (121) visitas a elementos mayores Tres (03) documentos técnicos Cuatro (04) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Cincuenta y cuatro (54) visitas IVC a elementos menores Dos mil trescientas setenta y seis (2.376) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 1 | 1 | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 en ejercicio de su función sancionatoria acogió el 100% de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 24 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 24 Conceptos Técnicos acogidos Avance total corte 31 de marzo de 2021: 100%.
ABRIL | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100%
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 6 | 1.6 | 26.67%
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 1 | 0.51 | 51%
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 362 | 16 | 4.42%
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100%
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 4707 | 1501 | 31.89%
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 528678000 | 516118000 | 97.62%
MAYO | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | "Para el primer trimestre de la vigencia 2021, se han realizado los mantenimientos mensuales a todos los equipos de todas las estaciones de monitoreo de la red. Para el mes de abril de la vigencia 2021, se han realizado los mantenimientos mensuales a todos los equipos de todas las estaciones de monitoreo de la red. Para el mes de mayo de la vigencia 2021, se han realizado los mantenimientos mensuales a todos los equipos de todas las estaciones de monitoreo de la red. Sin embargo, se generaron retrasos significativos en la atención a los correctivos debido a la capacidad operativa limitada que tiene la Red actualmente por no contar con los vehículos necesarios para atender las 20 estaciones actuales. Acumulado de la actividad del 36,16%."
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 8 | 2.4 | 30% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, hasta la fecha (Mayo 2021), se ha venido trabajando en el desarrollo de 3 documentos técnicos, los cuales son: 1. Documento técnico de Plan Aire con sus respectivos anexos y el Decreto del Plan Aire, los cual se encuentra en proceso de firma en el despacho de la Alcaldía de Bogotá. 2. Plan de Contingencia Distrital para la atención de episodios por condiciones desfavorables de calidad del aire en la ciudad, el cual se encuentra en proceso de divulgación con las alcaldías municipales de Soacha, Mosquera, Funza, la CAR y SDM de Bogotá, así mismo, se avanzó en la conceptualización del Análisis Costo Beneficio de las medidas de restricción, este instrumento permitirá elegir las restricciones que impacten en menor medida en términos económicos y sociales durante los episodios de contaminación atmosférica. 3. Documento de modelación, en el cual se ha avanzado en la consolidación de las emisiones que se presentan en la ciudad con sus respectivos resultados, de igual manera se realizó la revisión y organización del documento, buscando validar el modelo de calidad del aire y determinar las oportunidades de mejora.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 | 0.65 | 32.5% | "En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2021; se ha alcanzado un avance acumulado en la ejecución de la meta del 0,65, equivalente a un 25,5% respecto a lo programado. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. El avance acumulado se registra, así: •Enero 0,15, de avance en la ejecución de la meta. •Febrero 0,11, de avance en la ejecución de la meta. •Marzo 0,10, de avance en la ejecución de la meta. • Abril 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Mayo 0,14, de avance en la ejecución de la meta.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 766 | 357 | 46.61% | "ENERO 20 visitas así: 8 efectivas con medición, 4 efectivas sin medición, correspondientes a actos administrativos, 6 efectivas para cerrar el caso y 2 no efectivas (reprogramar). FEBRERO 0 visitas. MARZO 89 visitas así: 5 visitas efectivas con medición, 5 visitas efectivas sin medición, 51 visitas efectivas cerrar caso, 28 visitas no efectivas (reprogramar). ABRIL 96 visitas así: 12 visitas efectivas con medición, 13 visitas efectivas en atención a actos administrativos, 40 visitas efectivas para cerrar el caso y 31 visitas no efectivas (reprogramar). MAYO: 61 visitas.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | Durante la vigencia 2021, se ha realizado la construcción y proyección del informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y Mayo del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las siguientes actividades: acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presenta el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la Secretaría de Salud, la firma de estudios previos para la renovación de los contratos del Edificio Ejecutivo Plaza, Edificio Marly 51, Edificio Restrepo y Hotel Morrison.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 4707 | 2706 | 57.49% | "Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado dos mil setecientas seis (2.706) acciones de evaluación, control y seguimiento: Quince (15) operativos de control. Sesenta (60) visitas de evaluación a elementos mayores. Un (01) documento técnico firmado. Tres (03) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Dos mil seiscientas veintisiete (2.627) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 3.998 acciones de evaluación, control y seguimiento 70 operativos de control y seguimiento,157 visitas a elementos mayores, 04 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 06 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 3.707 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 100% | 100% | 100% | "La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 31 de mayo de 2021 en ejercicio de su función sancionatoria acogió el 87.7% de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 122 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 107 Conceptos Técnicos acogidos Avance corte 31 mayo de 2021: 87.7%"
JUNIO | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | "Para el primer trimestre de la vigencia 2021, se han realizado los mantenimientos mensuales a todos los equipos de todas las estaciones de monitoreo de la red. Para el mes de abril de la vigencia 2021, se han realizado los mantenimientos mensuales a todos los equipos de todas las estaciones de monitoreo de la red. Para el mes de mayo de la vigencia 2021, se han realizado los mantenimientos mensuales a todos los equipos de todas las estaciones de monitoreo de la red. Sin embargo, se generaron retrasos significativos en la atención a los correctivos debido a la capacidad operativa limitada que tiene la Red actualmente por no contar con los vehículos necesarios para atender las 20 estaciones actuales. junio, se han realizado los mantenimientos mensuales a todos los equipos de todas las estaciones de monitoreo de la red. Sin embargo, se evidenció una limitación en la operatividad, asociada a los 4 casos positivos de COVID-19 que se presentaron en el equipo de campo.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 8 | 3 | 37.5% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, hasta la fecha (Junio-2021) se ha venido trabajando en el desarrollo de 3 documentos técnicos, los cuales son: 1. Documento técnico de Plan Aire con sus respectivos anexos y el Decreto del Plan Aire, en el cual se realizaron los ajustes relaciones a las observaciones dadas por la Secretaría Jurídica, el cual se encuentra en proceso de firma en el despacho de la Alcaldía de Bogotá. 2. Plan de Contingencia Distrital para la atención de episodios por condiciones desfavorables de calidad del aire en la ciudad, el cual recibió observaciones del IDIGER y en este momento se encuentran realizando las debidas correcciones, así mismo, se adelantó la Mesa Regional de Calidad del Aire con el propósito de conocer los procedimientos aplicados por la CAR para la atención de episodios de contaminación atmosférica y por último se entregan los avances de la metodología para la evaluación y ajuste de los intervalos del IBOCA. 3. Documento de modelación, el cual se entrega en su versión final para ser revisado y aprobado por parte del subdirector de calidad del aire y así pueda ser publicado.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 | 1 | 50% | "En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2021; se ha alcanzado un avance acumulado en la ejecución de la meta de 1 equivalente a un 50% respecto a lo programado. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Febrero 0,11, de avance en la ejecución de la meta. • Marzo 0,10, de avance en la ejecución de la meta. • Abril 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Mayo 0,14, de avance en la ejecución de la meta. • Junio 0,35, de avance en la ejecución de la meta."
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 766 | 463 | 60.44% | "ENERO 20 visitas así: 8 efectivas con medición, 4 efectivas sin medición, correspondientes a actos administrativos, 6 efectivas para cerrar el caso y 2 no efectivas (reprogramar). FEBRERO 0 visitas. MARZO 89 visitas así: 5 visitas efectivas con medición, 5 visitas efectivas sin medición, 51 visitas efectivas cerrar caso, 28 visitas no efectivas (reprogramar). ABRIL 96 visitas así: 12 visitas efectivas con medición, 13 visitas efectivas en atención a actos administrativos, 40 visitas efectivas para cerrar el caso y 31 visitas no efectivas (reprogramar). MAYO 61 visitas así: 9 visitas efectivas con medición, 2 visitas efectivas en atención a actos administrativos, 33 visitas efectivas para cerrar el caso, 17 visitas no efectivas (reprogramar) JUNIO 91 visitas así: 7 visitas efectivas con medición, 45 visitas efectivas para cerrar el caso, 39 visitas no efectivas para (reprogramar)."
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | "La meta presenta un avance del 100% para la vigencia, que corresponde a: *Enero 2021, se proyecta el informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual, se reportan principalmente la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presentó el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud. *Febrero: actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB. *Marzo: Se genera informe de avance semestral del mes de marzo relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el primer trimestre del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se realizaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor WEB MAIGRAI, solicitudes de cotización pata la compra de software y solicitudes de cotizaciones para la calibración de equipos. * Abril: Se genera informe de avance semestral del mes de abril relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante los cuatro primeros meses del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y la instalación de las 10 estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se firmaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor MAIGRAI, e avanzo en la realización del estudio previo para la compra de un software de modelación acústica. * Mayo: Para el mes de Mayo se proyecta en informe de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en el cual se relacionan las operaciones y mantenimientos realizados a las estaciones que se encuentran en operación actualmente. *Junio: Se termina la consolidación del informe semestral de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB).
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 4707 | 3504 | 74.44% | "Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado tres mil quinientas cuatro (3.504) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Dieciséis (16) operativos de control. - Setenta y cuatro (74) visitas de evaluación a elementos mayores. - Tres (03) documentos técnicos firmados. - Cuatro (04) cargues de información a la plataforma SIIPEV. - Tres mil cuatrocientas siete (3.407) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 4.796 acciones de evaluación, control y seguimiento 70 operativos de control y seguimiento,157 visitas a elementos mayores, 04 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 06 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 3.707 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Para la vigencia del año 2020 y 2021 del Proyecto de Inversión se han realizado tres mil novecientas noventa y ocho (4.796) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Setenta y un (71) operativos de control y seguimiento - Ciento setenta y un (171) visitas a elementos mayores - Seis (06) documentos técnicos - Cincuenta y cuatro (54) visitas IVC a elementos menores - Siete (07) cargues de información a la plataforma SIIPEV - Cuatro mil cuatrocientas ochenta y siete (4.487) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 100% | 92% | 92% | "La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 30 de junio de 2021 en ejercicio de su función sancionatoria acogió el 91.6% de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 192 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 176 Conceptos Técnicos acogidos."
JULIO | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Durante la ejecución 2021, se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, diaria de las concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB incluyendo las nuevas estaciones en la red (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín, Colina y Móvil Fontibón), así como sus respectivos informes. Se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Se realizó y publicó el informe trimestral ene-abr 2021 y anual 2020. Adicionalmente se publicó el informe mensual de mayo 2021. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Se realizó la revisión de la parte jurídica y de cooperación a la estructura del Convenio entre la SDA y la CAR de Cundinamarca, estableciendo necesidades de poder definir el tipo de convenio a realizar, el periodo de ejecución y el rol de cada entidad para los formatos a utilizar y el cargue de los documentos. En ese sentido, se realizó reunión con los profesionales de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para establecer las actividades a realizar en el marco de la integración de las redes de la SDA y la CAR, específicamente lo relacionado con el tema de modelación de calidad del aire, en ese sentido se avanzó en la estructura del Convenio, específicamente en lo relacionado con las actividades para el componente de modelación. Como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las Ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Adicionalmente, se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal y se realizó la instalación de los sensores en el marco de la consultoría para evaluación de sensores de bajo costo liderado por el grupo de CIMAB y SATAB. Para el mes de junio se completo el análisis de datos y la redacción del informe mensual de mayo de 2021. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de junio completo la elaboración y publicó los informes trimestrales ene-abr 2021 y anual 2020. Adicionalmente se publicó el informe mensual de mayo. Para el mes de julio se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. Para el mes de julio se completo el análisis de datos y la redacción del informe mensual de junio de 2021, completando su elaboración y posterior publicación. Para el mes de julio como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las Ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal y se realizó la instalación de los microsensores en el marco del proceso de consultoría para evaluación de sensores de bajo costo liderado por el grupo de CIMAB y SATAB. Adicionalmente, se realizó el apoyo para el montaje de otros microsensores en cuatro estaciones de la RMCAB en el marco de un proyecto liderado por la Universidad Nacional y que busca medir la calidad del aire en cinco ciudades del pais con este tipo de instrumentos.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 8 | 3.8 | 47.5% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, a la fecha (julio - 2021) se han presentado 3 documentos técnicos, los cuales son: 1. Documento técnico de Plan Aire, con sus respectivos anexos y el Decreto del Plan Aire, 2. Informe de seguimiento semestral del grupo de SATAB 2021-I. 3. Documento de modelación. Así mismo, se viene trabajando en el desarrollo de 5 documentos técnicos, los cuales serán presentados en el transcurso del año, siendo: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030, en el cual se ha venido reportando el avance mensual de los 37 proyectos que se encuentran en el plan de acción. 2. Se ha venido trabajando en la estructuración del documento de inventario de emisiones 2021. 3. Documento protocolo de actuación, donde se ajustó el documento del Plan de Contingencia para la atención de episodios de contaminación atmosférica en la ciudad conforme a las observaciones realizadas por parte del equipo del IDIGER. 4. Documento estrategia de gobernanza, este se incluyó en el plan de gestión integral de Calidad del Aire de Bogotá con dos fases principales: Formulación de la estrategia en 2021-2022 e implementación de la estrategia durante el periodo 2022-2024. 5. Informe de seguimiento semestral del grupo de SATAB 2021-II, en el cual se ha venido trabajando en la descripción de las cuatro líneas estratégicas para su operación: i) Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en salud -IBOCA- ii) Avance en la actualización del Plan de Contingencia para la atención de eventos de contaminación atmosférica iii) Gobernanza de la calidad del aire, iv) Monitoreo y análisis de contaminantes y sensores de bajo costo.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 | 1.26 | 63% | "En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2021; se ha alcanzado un avance acumulado en la ejecución de la meta de 1 equivalente a un 50% respecto a lo programado. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Febrero 0,11, de avance en la ejecución de la meta. • Marzo 0,10, de avance en la ejecución de la meta. • Abril 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Mayo 0,14, de avance en la ejecución de la meta. • Junio 0,35, de avance en la ejecución de la meta. • Julio 0,18, de avance en la ejecución de la meta"
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 766 | 440 | 57.44% | ENERO 20 visitas así: 8 efectivas con medición, 4 efectivas sin medición, correspondientes a actos administrativos, 6 efectivas para cerrar el caso y 2 no efectivas (reprogramar). FEBRERO 0 visitas. MARZO 89 visitas así: 5 visitas efectivas con medición, 5 visitas efectivas sin medición, 51 visitas efectivas cerrar caso, 28 visitas no efectivas (reprogramar). ABRIL 96 visitas así: 12 visitas efectivas con medición, 13 visitas efectivas en atención a actos administrativos, 40 visitas efectivas para cerrar el caso y 31 visitas no efectivas (reprogramar). MAYO 61 visitas así: 9 visitas efectivas con medición, 2 visitas efectivas en atención a actos administrativos, 33 visitas efectivas para cerrar el caso, 17 visitas no efectivas (reprogramar) JUNIO 91 visitas así: 7 visitas efectivas con medición, 45 visitas efectivas para cerrar el caso, 39 visitas no efectivas para (reprogramar). JULIO 83 visitas así: 8 visitas efectivas con medición, 7 visitas efectivas sin medición, 39 visitas efectivas para cerrar el caso y 29 visitas no efectivas para (reprogramar)
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1.17 | 117% | "La meta presenta un avance del 100% para la vigencia, que corresponde a: - Enero 2021, se proyecta el informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual, se reportan principalmente la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presentó el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud. - Febrero: actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB. - Marzo: Se genera informe de avance semestral del mes de marzo relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el primer trimestre del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se realizaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor WEB MAIGRAI, solicitudes de cotización pata la compra de software y solicitudes de cotizaciones para la calibración de equipos. - Abril: Se genera informe de avance semestral del mes de abril relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante los cuatro primeros meses del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y la instalación de las 10 estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se firmaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor MAIGRAI, e avanzo en la realización del estudio previo para la compra de un software de modelación acústica. - Mayo: Para el mes de Mayo se proyecta en informe de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en el cual se relacionan las operaciones y mantenimientos realizados a las estaciones que se encuentran en operación actualmente. - Junio: Se termina la consolidación del informe semestral de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB). - Julio: se genera avance del informe semestral relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el primer mes del segundo semestre del del 2021, en el cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se hace el reporte del informe semestral de operación y análisis de datos del primer semestre, informe semestral de laboratorio ambiental e infome de gestión. Se avanzó en la realización del estudio previo para la compra de un software de modelación acústica, además se realizó la proyección de presupuesto para el año 2022. Por otro lado se cargaron a SIPSE los documentos actualizados del Edificio Ejecutivo Plaza para la renovación del contrato; en lo refente a materia de acreditación de la metodología de la ISO 1996 ante el IDEAM , se adelantó con la generación y revisión de documentos requeridos en la lista de chequeo generada por la RMRAB"
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 4707 | 3769 | 80.07% | "Durante el mes de julio, se realizaron doscientas sesenta y cinco (265) acciones en cumplimiento de la meta: Once (11) operativos de control: 55 establecimientos en Teusaquillo Veinticuatro (24) visitas de evaluación a elementos mayores en Barrios Unidos, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén. Ciento once (111) documentos técnicos firmados. Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. Ciento dieciocho (118) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado tres mil quinientas cuatro (3.769) acciones de evaluación, control y seguimiento: Veintisiete (27) operativos de control. Noventa y ocho (98) visitas de evaluación a elementos mayores. Ciento catorce (114) documentos técnicos firmados. Cinco (05) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Tres mil quinientas veinticinco (3.525) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 5.061 acciones de evaluación, control y seguimiento: 82 operativos de control y seguimiento,195 visitas a elementos mayores, 117 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 08 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 4.605 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual."
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 100% | 100% | 100% | "La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 31 de julio de 2021 en ejercicio de su funcion sancionatoria acogió el 97.63% de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 294 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 286 Conceptos Técnicos acogidos
AGOSTO | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Durante la ejecución 2021, se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, diaria de las concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB incluyendo las nuevas estaciones en la red (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín, Colina y Móvil Fontibón), así como sus respectivos informes. Se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Se realizó y publicó el informe trimestral ene-abr 2021 y anual 2020. Adicionalmente se publicó el informe mensual de mayo 2021. Se mantiene el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos. Se realizó la revisión de la parte jurídica y de cooperación a la estructura del Convenio entre la SDA y la CAR de Cundinamarca, estableciendo necesidades de poder definir el tipo de convenio a realizar, el periodo de ejecución y el rol de cada entidad para los formatos a utilizar y el cargue de los documentos. En ese sentido, se realizó reunión con los profesionales de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para establecer las actividades a realizar en el marco de la integración de las redes de la SDA y la CAR, específicamente lo relacionado con el tema de modelación de calidad del aire, en ese sentido se avanzó en la estructura del Convenio, específicamente en lo relacionado con las actividades para el componente de modelación. Como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las Ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Adicionalmente, se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal y se realizó la instalación de los sensores en el marco de la consultoría para evaluación de sensores de bajo costo liderado por el grupo de CIMAB y SATAB. Para el mes de junio se completo el análisis de datos y la redacción del informe mensual de mayo de 2021. Asimismo, el equipo de la RMCAB en el mes de junio completo la elaboración y publicó los informes trimestrales ene-abr 2021 y anual 2020. Adicionalmente se publicó el informe mensual de mayo. Para el mes de julio se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. Para el mes de julio se completo el análisis de datos y la redacción del informe mensual de junio de 2021, completando su elaboración y posterior publicación. Para el mes de julio como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las Ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en la estación Kennedy y en la estación del Tunal y se realizó la instalación de los microsensores en el marco del proceso de consultoría para evaluación de sensores de bajo costo liderado por el grupo de CIMAB y SATAB. Adicionalmente, se realizó el apoyo para el montaje de otros microsensores en cuatro estaciones de la RMCAB en el marco de un proyecto liderado por la Universidad Nacional y que busca medir la calidad del aire en cinco ciudades del pais con este tipo de instrumentos.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 8 | 4.6 | 57.5% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, a la fecha (julio - 2021) se han presentado 3 documentos técnicos, los cuales son: 1. Documento técnico de Plan Aire, con sus respectivos anexos y el Decreto del Plan Aire, 2. Informe de seguimiento semestral del grupo de SATAB 2021-I. 3. Documento de modelación. Así mismo, se viene trabajando en el desarrollo de 5 documentos técnicos, los cuales serán presentados en el transcurso del año, siendo: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030, en el cual se ha venido reportando el avance mensual de los 37 proyectos que se encuentran en el plan de acción. 2. Se ha venido trabajando en la estructuración del documento de inventario de emisiones 2021. 3. Documento protocolo de actuación, donde se ajustó el documento del Plan de Contingencia para la atención de episodios de contaminación atmosférica en la ciudad conforme a las observaciones realizadas por parte del equipo del IDIGER. 4. Documento estrategia de gobernanza, este se incluyó en el plan de gestión integral de Calidad del Aire de Bogotá con dos fases principales: Formulación de la estrategia en 2021-2022 e implementación de la estrategia durante el periodo 2022-2024. 5. Informe de seguimiento semestral del grupo de SATAB 2021-II, en el cual se ha venido trabajando en la descripción de las cuatro líneas estratégicas para su operación: i) Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en salud -IBOCA- ii) Avance en la actualización del Plan de Contingencia para la atención de eventos de contaminación atmosférica iii) Gobernanza de la calidad del aire, iv) Monitoreo y análisis de contaminantes y sensores de bajo costo.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 | 1.39 | 69.5% | "En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2021; se ha alcanzado un avance acumulado en la ejecución de la meta de 1 equivalente a un 50% respecto a lo programado. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Febrero 0,11, de avance en la ejecución de la meta. • Marzo 0,10, de avance en la ejecución de la meta. • Abril 0,15, de avance en la ejecución de la meta. • Mayo 0,14, de avance en la ejecución de la meta. • Junio 0,35, de avance en la ejecución de la meta. • Julio 0,18, de avance en la ejecución de la meta"
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 766 | 529 | 69.06% | ENERO 20 visitas así: 8 efectivas con medición, 4 efectivas sin medición, correspondientes a actos administrativos, 6 efectivas para cerrar el caso y 2 no efectivas (reprogramar). FEBRERO 0 visitas. MARZO 89 visitas así: 5 visitas efectivas con medición, 5 visitas efectivas sin medición, 51 visitas efectivas cerrar caso, 28 visitas no efectivas (reprogramar). ABRIL 96 visitas así: 12 visitas efectivas con medición, 13 visitas efectivas en atención a actos administrativos, 40 visitas efectivas para cerrar el caso y 31 visitas no efectivas (reprogramar). MAYO 61 visitas así: 9 visitas efectivas con medición, 2 visitas efectivas en atención a actos administrativos, 33 visitas efectivas para cerrar el caso, 17 visitas no efectivas (reprogramar) JUNIO 91 visitas así: 7 visitas efectivas con medición, 45 visitas efectivas para cerrar el caso, 39 visitas no efectivas para (reprogramar). JULIO 83 visitas así: 8 visitas efectivas con medición, 7 visitas efectivas sin medición, 39 visitas efectivas para cerrar el caso y 29 visitas no efectivas para (reprogramar)
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1.67 | 167% | "La meta presenta un avance del 100% para la vigencia, que corresponde a: - Enero 2021, se proyecta el informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual, se reportan principalmente la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, espacialización de datos de emisión de ruido Colector - ESRI y se presentó el procedimiento interno de manejo de PQR´s a la secretaria de salud. - Febrero: actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB. - Marzo: Se genera informe de avance semestral del mes de marzo relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el primer trimestre del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se realizaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor WEB MAIGRAI, solicitudes de cotización pata la compra de software y solicitudes de cotizaciones para la calibración de equipos. - Abril: Se genera informe de avance semestral del mes de abril relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante los cuatro primeros meses del 2021 en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido y la instalación de las 10 estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas, además se firmaron los estudios previos para la renovación de los contratos de arrendamiento y se realizó el análisis técnico de los datos reportados en el mes de enero en el visor MAIGRAI, e avanzo en la realización del estudio previo para la compra de un software de modelación acústica. - Mayo: Para el mes de Mayo se proyecta en informe de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en el cual se relacionan las operaciones y mantenimientos realizados a las estaciones que se encuentran en operación actualmente. - Junio: Se termina la consolidación del informe semestral de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB). - Julio: se genera avance del informe semestral relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el primer mes del segundo semestre del del 2021, en el cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se hace el reporte del informe semestral de operación y análisis de datos del primer semestre, informe semestral de laboratorio ambiental e infome de gestión. Se avanzó en la realización del estudio previo para la compra de un software de modelación acústica, además se realizó la proyección de presupuesto para el año 2022. Por otro lado se cargaron a SIPSE los documentos actualizados del Edificio Ejecutivo Plaza para la renovación del contrato; en lo refente a materia de acreditación de la metodología de la ISO 1996 ante el IDEAM , se adelantó con la generación y revisión de documentos requeridos en la lista de chequeo generada por la RMRAB"
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 4707 | 3972 | 84.38% | "Durante el mes de julio, se realizaron doscientas sesenta y cinco (265) acciones en cumplimiento de la meta: Once (11) operativos de control: 55 establecimientos en Teusaquillo Veinticuatro (24) visitas de evaluación a elementos mayores en Barrios Unidos, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén. Ciento once (111) documentos técnicos firmados. Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. Ciento dieciocho (118) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado tres mil quinientas cuatro (3.769) acciones de evaluación, control y seguimiento: Veintisiete (27) operativos de control. Noventa y ocho (98) visitas de evaluación a elementos mayores. Ciento catorce (114) documentos técnicos firmados. Cinco (05) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Tres mil quinientas veinticinco (3.525) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 5.061 acciones de evaluación, control y seguimiento: 82 operativos de control y seguimiento,195 visitas a elementos mayores, 117 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 08 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 4.605 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual."
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 100% | 100% | 100% | "La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 31 de julio de 2021 en ejercicio de su funcion sancionatoria acogió el 97.63% de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 294 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 286 Conceptos Técnicos acogidos
SEPTIEMBRE | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Durante la ejecución 2021, se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, diaria de las concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB incluyendo las nuevas estaciones en la red (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín, Colina y Móvil Fontibón), así como sus respectivos informes. Se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Para el tercer trimestre de la vigencia 2021, Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, incluyendo nuevas estaciones en la RMCAB (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín, Colina y Móvil Fontibón) se trabajó en integración SDA-CAR y se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Promedio Trimestral 96% Para el mes de septiembre el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 98%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. El reporte de operatividad para el mes de septiembre fue del 92,6% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones que se genera a través de Envista. Para el mes de septiembre se completo el análisis de datos y la redacción del informe mensual de agosto y del informe trimestral abr-jun del 2021, completando su elaboración y posterior publicación. como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las Ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en las estaciones Kennedy y Tunal.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 8 | 5.65 | 70.62% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, en el Primer semestre de la vigencia 2021 se han presentado 3 documentos técnicos, asi: 1. Documento técnico de Plan Aire, con sus respectivos anexos y el Decreto del Plan Aire. 2. Informe de seguimiento semestral del grupo de SATAB 2021-I. 3. Documento de modelación. Para el Segundo semestre, se viene trabajando en el desarrollo de 5 documentos técnicos, los cuales serán presentados al termino del segundo semestre del 2021; 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030, en el cual se reporta el avance mensual de los 37 proyectos que se encuentran en el plan de acción. 2. Estructuración y revisión metodológica del Informe de Actualización de Inventarios de Emisiones 2021 - II. 3. Documento protocolo de actuación, del Plan de Contingencia para la atención de episodios de contaminación atmosférica en la ciudad frente a los componentes de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de alertas y emergencias. 4. Documento estrategia de Gobernanza, este se incluyó en el plan de gestión integral de Calidad del Aire de Bogotá con dos fases principales: Formulación de la estrategia en 2021-2022 e implementación de la estrategia durante el periodo 2022-2024. 5. Informe de seguimiento semestral del grupo de SATAB 2021-II, descripción de las cuatro líneas estratégicas para su operación: i) Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en salud -IBOCA- ii) Avance en la actualización del Plan de Contingencia para la atención de eventos de contaminación atmosférica iii) Gobernanza de la calidad del aire, iv) Monitoreo y análisis de contaminantes y v) sensores de bajo costo.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 | 1.56 | 78% | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2021; se ha alcanzado un avance acumulado en la ejecución de la meta de equivalente a un 75% respecto a lo programado. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Para el primer semestre del año el acumulado es de 1 informe entregado como avance en la ejecución de la meta Para el segundo semestre del año el acumulado es de 0,48 de avance en la ejecución de la meta.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 766 | 622 | 81.2% | Para la vigencia 2021, se han desarrollado 757 actuaciones técnicas que corresponde a un 84,8% respecto a lo programado para el año, y a su vez, un avance del 26,6% durante el cuatrienio. Este avance del 2021, se conforma de: 622 visitas y 135 actuaciones correspondientes a otros documentos técnicos; • I trimestre: 13 efectivas con medición, 9 efectivas sin medición, 57 efectivas para cerrar el caso, 30 no efectivas para reprogramar y 47 otros documentos técnicos. Total, trimestre 156 acciones. • II trimestre: 28 efectivas con medición, 15 efectivas sin medición, 118 efectivas para cerrar el caso, 87 no efectivas para reprogramar y 59 otros documentos técnicos. Total, trimestre 307 acciones. • III trimestre: 25 efectivas con medición, 29 efectivas sin medición, 113 efectivas para cerrar el caso, 98 no efectivas para reprogramar y 29 otros documentos técnicos. Total, trimestre 294 acciones.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | Avance del 100% para la vigencia 2021, que corresponde a: * Primer trimestre del año 2021 se avanza en la consolidación del informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), se realizaron actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas del 2020 y la contratación del personal para a la operación de la RMRAB. * Segundo trimestre del 2021 se realiza el 100% de las acciones relacionadas con la operación y mantenimiento de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), presentación avance del informe semestral del 2021, informe de gestión y balance social e informe de laboratorio y metrología para la operación de la RMRAB, actualización de Valor Central Cartas Control, seguimiento a arriendos, respuestas a solicitudes ciudadanas, firma de estudios previos para la renovación de los contratos de arriendo, convenios para la operación de estaciones de monitoreo, reporte de las estaciones vandalizadas, reunión con el comité técnico para la aprobación del contrato de arrendamiento con el Edificio Ejecutivo Plaza, realización de estudio previo para la adquisición de un Software de modelación acústica, acompañamiento a la empresa ETB para la reconexión de internet, verificación y acompañamiento a los mantenimientos de las estaciones de ruido por parte de la empresa TEKCEN S.A.S. * Tercer trimestre del año 2021; avance del informe semestral relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) durante el segundo mes del segundo semestre del 2021, en la cual se reportan la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se hace entrega del primer avance del informe de actualización de los Mapas Estratégicos del Distrito (MER), avance del informe de Laboratorio Ambiental y se solicitó concepto técnico sobre la infraestructura tecnológica para la instalación del software de modelación acústica. La acreditación ante el IDEAM y la NTC ISO/IEC 17025, se adelantó con la generación y revisión de documentos requeridos en la lista de chequeo generada para tal fin.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 4707 | 3972 | 84.38% | Durante el mes de septiembre se realizaron doscientas noventa y cuatro (294) acciones en cumplimiento de la meta: Diez (10) operativos de control en Engativá y Teusaquillo: 50 establecimientos. Dieciocho (18) visitas de evaluación a elementos mayores en Antonio Nariño, Chapinero, Fontibón, Suba, Teusaquillo, y Usaquén. Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. Doscientos sesenta y cinco (265) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado cuatro mil doscientas sesenta y seis (4.266) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cuarenta y siete (47) operativos de control y sensibilización Ciento cuarenta y uno (141) visitas de evaluación a elementos mayores. Ciento diecinueve (119) documentos técnicos firmados. Siete (07) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Tres mil novecientas cincuenta y dos (3.952) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 5.558 acciones de evaluación, control y seguimiento: 102 operativos de control y seguimiento, 238 visitas de evaluación a elementos mayores, 122 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 10 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 5.032 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 100% | 100% | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 en ejercicio de su función sancionatoria acogió el 98% de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 627 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 612 Conceptos Técnicos acogidos.
OCTUBRE | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Durante la ejecución 2021, se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, diaria de las concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB incluyendo las nuevas estaciones en la red (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín, Colina y Móvil Fontibón), así como sus respectivos informes. Se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 8 | 6.5 | 81.25% | Para la vigencia 2021, se viene trabajando en el desarrollo de 5 documentos técnicos, los cuales serán presentados asi; 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030, en el cual se reporta el avance mensual de los 37 proyectos que se encuentran en el plan de acción. 2. Estructuración y revisión metodológica del Informe de Actualización de Inventarios de Emisiones 2021 - II. 3. Documento protocolo de actuación, del Plan de Contingencia para la atención de episodios de contaminación atmosférica en la ciudad frente a los componentes de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de alertas y emergencias. 4. Documento estrategia de Gobernanza, este se incluyó en el plan de gestión integral de Calidad del Aire de Bogotá con dos fases principales: Formulación de la estrategia en 2021-2022 e implementación de la estrategia durante el periodo 2022-2024. 5. Informe de seguimiento semestral del grupo de SATAB 2021-II, descripción de las cuatro líneas estratégicas para su operación: i) Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en salud -IBOCA- ii) Avance en la actualización del Plan de Contingencia para la atención de eventos de contaminación atmosférica iii) Gobernanza de la calidad del aire, iv) Monitoreo y análisis de contaminantes y v) sensores de bajo costo.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 | 1.77 | 88.5% | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2021; se ha alcanzado un avance acumulado en la ejecución de la meta de equivalente a un 89% respecto a lo programado. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Para el primer semestre del año el acumulado es de 1 informe entregado como avance en la ejecución de la meta.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 766 | 691 | 90.21% | Para Octubre de 2021, se han realizado de: 691 visitas • I trimestre: Total, trimestre 109 visitas tecnicas. • II trimestre: Total, trimestre 248 visitas tecnicas. • III trimestre: Total, trimestre 265 visitas tecnicas. Octubre de 2021, Total 69 visitas tecnicas.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance de la vigencia que se detalla a continuación: Durante el año 2020 se proyectaron los informes correspondientes a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en la cual, se reportan principalmente la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. *Durante el primer trimestre del año 2021 se avanza en la consolidación del informe relacionado con la operación de la RMRAB, donde se realizaron las siguientes actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB. * Durante el segundo trimestre del 2021 se realiza el 100% de las acciones relacionadas con la operación y mantenimiento de la Red, presentación avance del informe semestral del 2021, informe de gestión y balance social e informe de laboratorio y metrología para la operación de la RMRAB, , Firma de estudios previos para la renovación de los contratos de arriendo, convenios para la operación de estaciones de monitoreo, reporte de las estaciones vandalizadas, realización de estudio previo para la adquisición de un software de modelación acústica. Durante el decimo (10) mes del año 2021, se mantiene el 100% de avance en la Meta; Se genera avance del informe semestral relacionado con la operación de la RMRAB, , en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se realiza cargue al sistema SIPSE para la compra de los Mapas Estratégicos del Distrito (MER).
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 4707 | 4841 | 102.8% | Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado cuatro mil doscientas sesenta y seis (4.841) acciones de evaluación, control y seguimiento: Cincuenta y cuatro (54) operativos de control y sensibilización Ciento cuarenta y uno (141) visitas de evaluación a elementos mayores. Doscientos Cuatro (204) documentos técnicos firmados. Ocho (08) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Cuatro Mil Cuatrocientas treinta y cuatro (4.434) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 6.133 acciones de evaluación, control y seguimiento: 109 operativos de control y seguimiento, 238 visitas de evaluación a elementos mayores, 207 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 11 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 5.514 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 100% | 100% | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 en ejercicio de su función sancionatoria acogió el 98% de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 627 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 612 Conceptos Técnicos acogidos.
NOVIEMBRE | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Durante la ejecución 2021, se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, diaria de las concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB incluyendo las nuevas estaciones en la red (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín, Colina y Móvil Fontibón), así como sus respectivos informes. Se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Para el tercer trimestre de la vigencia 2021, Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, incluyendo nuevas estaciones en la RMCAB (Bolivia, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Jazmín, Colina y Móvil Fontibón) se trabajó en integración SDA-CAR y se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Promedio Trimestral 96% Para el mes de octubre el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 96%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. Para el mes de noviembre se completo el análisis de datos y la redacción del informe mensual de septiembre completando su elaboración y posterior publicación.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 8 | 7.1 | 88.75% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, a la fecha se han presentado 4 documentos técnicos, los cuales son: 1. Documento técnico de Plan Aire, con sus respectivos anexos y el Decreto del Plan Aire. 2. Informe de seguimiento semestral del grupo de SATAB 2021-I. 3. Documento de modelación. 4. Plan de Contingencia para la atención de eventos de contaminación atmosférica. Así mismo, se viene trabajando en el desarrollo de 4 documentos técnicos, los cuales serán presentados al final del año, siendo: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030, donde se ha venido reportando el avance mensual de los 37 proyectos que se encuentran en el plan de acción, el cual cuenta con un 50% de ejecución. 2. Respecto al Informe de Actualización del Inventario de Emisiones 2021 – II Se ha venido trabajando en el cálculo de emisiones de Blanck Carbon para el año 2020 y los impactos que este tiene en la calidad del aire, teniendo un 65% de ejecución. 3. Documento estrategia de gobernanza, este se incluyó en el plan de gestión integral de Calidad del Aire de Bogotá con dos fases principales: Formulación de la estrategia en 2021-2022 e implementación de la estrategia durante el periodo 2022-2024, el cual cuenta con un 70% de ejecución. 4. Informe de seguimiento semestral del grupo de SATAB 2021-II, en el cual se ha venido trabajando en la descripción de las cuatro líneas estratégicas para su operación: i) Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en salud -IBOCA- ii) Avance en la actualización del Plan de Contingencia para la atención de eventos de contaminación atmosférica iii) Gobernanza de la calidad del aire, iv) Monitoreo y análisis de contaminantes y v) sensores de bajo costo, el cual cuenta con un 80% de ejecución. Avance Acumulado de la Meta: 88,75%
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 | 1.94 | 97% | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2021; se ha alcanzado un avance acumulado en la ejecución de la meta de equivalente a un 97% respecto a lo programado. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Para el primer semestre del año el acumulado es de 1,0 Informe de seguimiento y avance en la ejecución de la meta Para el segundo semestre del año el acumulado es de 0,94 de avance en la ejecución de la meta.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 766 | 756 | 98.69% | Para Octubre de 2021, se han realizado de: 756 visitas • I trimestre: Total, trimestre 109 visitas tecnicas. • II trimestre: Total, trimestre 248 visitas tecnicas. • III trimestre: Total, trimestre 265 visitas tecnicas. Octubre de 2021, Total 69 visitas tecnicas. Noviembre de 2021, Total 65 visitas tecnicas.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | La meta presenta un avance del 100% para la vigencia, que corresponde a: *Para el primer trimestre del año 2021 se avanza en la consolidación del informe relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), donde se realizaron las siguientes actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB. * Para el segundo trimestre del 2021 se realizan las acciones relacionadas con la operación y mantenimiento de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), presentación avance del informe semestral del 2021, actualización de Valor Central Cartas Control, seguimiento a arriendos, respuestas a solicitudes ciudadanas, reporte de las estaciones vandalizadas, reunión con el comité técnico para la aprobación del contrato del ejecutivo plaza, realización de estudio previo para la adquisición de un software de modelación acústica y acompañamiento a los mantenimientos de las estaciones de ruido por parte de la empresa TEKCEN S.A.S. *Para el un decimo (11) mes del año 2021 Se genera avance del informe semestral relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se hace entrega del avance del informe semestral. Por otro lado, se cargaron las adiciones del personal de la RMRAB.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 4707 | 4898 | 104.1% | Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2021 se han realizado cuatro mil ochocientas noventa y ocho (4.898) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Cincuenta y nueve (59) operativos de control y sensibilización - Ciento cuarenta y uno (141) visitas de evaluación a elementos mayores. - Doscientos cuatro (204) documentos técnicos firmados. - Nueve (09) cargues de información a la plataforma SIIPEV. - Cuatro mil cuatrocientas ochenta y cinco (4.485) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Durante el mes de Noviembre Se realizaron cincuenta y nueve (57) acciones en cumplimiento de la meta: - Cinco (05) operativos de control en Teusaquillo y Suba: 29 establecimientos. - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Cuatrocientas cincuenta y un (51) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 6.190 acciones de evaluación, control y seguimiento: 114 operativos de control y seguimiento, 238 visitas de evaluación a elementos mayores, 207 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 12 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 5.565 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 100% | 100% | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 30 de noviembre de 2021 en ejercicio de su función sancionatoria acogió el 100 % de los conceptos técnicos relacionados con el recurso ambiental aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 1.023 Conceptos Técnicos. No de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 1.022 Conceptos Técnicos acogidos Avance con corte 30 noviembre de 2021: 90.9%.
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Para el Primer mes de la vigencia 2022, Se realizaron los mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos programados. Igualmente se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. Se completo el análisis de datos y la redacción del informe programado, completando su elaboración y posterior publicación. Se mantuvo el proceso de validación de los datos generados por las nuevas estaciones y los equipos para la elaboración de los documentos técnicos en el cual se establece cuales son los beneficios de la integración de las Redes SDA-CAR y la articulación requerida. Avance acumulado en la vigencia 2022: 100%.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 6 | 0 | 0% | No se reporta avance en este periodo
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 | 0 | 0% | No se realizo avance en la ejecución de la meta.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 1072 | 11 | 1.026% | En la vigencia 2022, se presenta un avance en el desarrollo de 11 actuaciones técnicas correspondiente a: El avance 2022 es: 7 visitas y 4 actuaciones de otros documentos técnicos Total, Actuaciones acumuladas en el PDD 1.399 actuaciones.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance de la vigencia que se detalla a continuación: 2022: En el primer mes de la vigencia se mantuvo la operación de la Red, se realizaron el 100% de las operaciones de mantenimiento y monitoreo de la estaciones que conforman la red de ruido. Vigencia 2020 se realizo el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 1097 | 0 | 0% | No se realizaron avances en la ejecución de la meta.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 100% | 100% | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 al 31 de enero de 2022 acogio los conceptos técnicos relacionados con el recurso aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria.
FEBRERO | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos y publicación de informes periódicos. Para el mes de febrero el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 97%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. El reporte de operatividad para el mes de febrero fue del 91,8% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones que se genera a través de Envista. Para el mes de febrero se completo el análisis de datos y la redacción del informe mensual de diciembre del 2021 y el informe mensual de enero de 2022, completando su elaboración y posterior publicación.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 6 | 0.45 | 7.5% | En el marco de la Gestión Integral de la Calidad del Aire de Bogotá, para el año 2022 se realizará la entrega de seis (06) informes; a la fecha se ha venido trabajando en el desarrollo de tres (03) documentos técnicos, los cuales serán entregados en el primer semestre de la vigencia 2022, estos son: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (I-2022), donde se elaboró la herramienta de seguimiento y la estructura del informe, para el reporte del avance de los proyectos del Plan Aire. 2. Informe de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire, donde se viene trabajando en el desarrollo de cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. 3. Informe de modelación de calidad de aire sobre Bogotá 2022, donde se consolido la estructura del documento para su debida elaboración. Avance acumulado de la meta 7,5 % para la vigencia 2022.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 | 0.34 | 17% | Para la vigencia 2022 y en el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para esta vigencia; se ha alcanzado un avance acumulado en la ejecución de la meta de 0,34 (del Primer Informe para el I semestre del 2022) equivalente a un 16,5 % de avance y el 97% con respecto a lo programado. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,0, No se registro avance en este periodo. • Febrero 0,34, de avance en la ejecución de la meta.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 1072 | 110 | 10.26% | El avance 2022 es: 110 visitas • Enero: 3 visitas técnicas sin medición para operativos de acciones populares y 1 visita no efectiva objeto de reprogramación; • Febrero: 6 visitas con medición, 25 efectivas para cerrar el caso, 75 no efectivas para reprogramar;
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | "La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance de la vigencia que se detalla a continuación: Vigencia 2020 se realizo el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido. 2022: En el primer mes de la vigencia se mantuvo la operación de la Red, se realizaron el 100% de las operaciones de mantenimiento y monitoreo de las estaciones que conforman la red de ruido. Febrero: Se genera avance del informe semestral relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) para el segundo mes de primer semestre del 2022, en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se envía avance del informe de Laboratorio Ambiental y se realizan capacitaciones para la actualización de los MER. Se realiza seguimiento a los contratos del personal de la RMRAB; en lo referente a materia de acreditación ante el IDEAM y la NTC ISO/IEC 17025, se adelantó con la generación y revisión de documentos requeridos en la lista de chequeo, se presenta los nuevos procedimientos de la RMRAB ante el Laboratorio Ambiental de la SDA."
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 1097 | 32 | 2.917% | Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2022 se han realizado treinta y dos (32) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Diecinueve (19) visitas de evaluación a elementos mayores. - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Doce (12) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 6.218 acciones de evaluación, control y seguimiento: 114 operativos de control y seguimiento 269 visitas de evaluación a elementos mayores 207 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores 14 cargues de información a la plataforma SIIPEV 5.614 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 100% | 100% | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 28 de Febrero de 2022 avanzó en la revisión y programación en Plan de trabajo de los conceptos técnicos relacionados con el recurso aire, auditiva y visual y que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud mensual programada es de 100% toda vez que la tipología de medición es "Constante”.
MARZO | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Para el primer trimestre de la vigencia 2022, Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos, publicación de informes periódicos, se trabajó en integración SDA-CAR y se mantuvo el plan de prueba de sensores de bajo costo. Para el mes de marzo el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. El reporte de operatividad para el mes de marzo fue del 93,0% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones que se genera a través de Envista. Para el mes de marzo se completo el análisis de datos y la redacción del informe mensual de febrero del 2022 y el informe trimestral octubre-diciembre 2021, completando su elaboración y posterior publicación. Se sigue construyendo por parte de la SDA un documento técnico en el cual se establece cuales son los beneficios de la integración de las Redes SDA-CAR y la articulación requerida. Para el mes de marzo como parte del proceso de colaboración entre la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB y los diferentes actores en el establecimiento de esta red colaborativa de sensores de bajo costo se mantuvo la operación de los sensores instalados en la estación de Las Ferias por parte del Colectivo CanAir.io, La Universidad Central y La Universidad Nacional. Se mantiene en operación los sensores de bajo costo del Colectivo CanAir.io en las estaciones Kennedy y Tunal. Adicionalmente se instalo un nuevo sensor en la estación de Las Ferias.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 6 | 1 | 16.67% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2022 se realizara la entrega de seis (6) documentos técnicos, de los cuales, a la fecha se ha venido trabajando en el desarrollo de tres (3), siendo estos entregados en el primer semestre de la vigencia 2022, los cuales son: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (I-2022), realizando el debido seguimiento y reporte de los avances de los 41 proyectos en implementación del Plan Aire 2030. 2. Informe de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire, donde se viene trabajando en el desarrollo de cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de micro-sensores de calidad del aire. 3. Informe de modelación de calidad de aire sobre Bogotá 2022, realizando la actualización de la caracterización de los modelos, la validación de la información y la estructuración general del documento.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 | 0.5 | 25% | Para la vigencia 2022 y en el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para esta vigencia; se ha alcanzado un avance acumulado en la ejecución de la meta de 0,5 (del Primer Informe para el I semestre del 2022) equivalente a un 25 % de avance y el 100% con respecto a lo programado. Este avance está basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoria a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. El avance acumulado se registra, así: • Enero 0,0, No se registro avance en este periodo. • Febrero 0,33, de avance en la ejecución de la meta. • Marzo 0,17, de avance en la ejecución de la meta.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 1072 | 196 | 18.28% | Para el 2022, se han adelantado 249 acciones correspondientes al 19,5% de lo programado en el año y un avance del 34,8% del cuatrienio. El avance 2022 es: 196 visitas y 53 otras acciones de gestión. • I trimestre: 28 visitas efectivas con medición, 12 visitas efectivas sin medición relacionadas con inventarios, sensibilizaciones, visitas en atención a actos administrativos, 39 visitas efectivas para cerrar el caso y 117 visitas no efectivas objeto de reprogramación. En otras acciones de gestión se realizaron 9 informes de acciones populares, 4 estudio de ruido, 10 reuniones o mesas de trabajo, 3 presentaciones socializaciones y 27 oficios SUGA.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance de la vigencia que se detalla a continuación: Vigencia 2020 se realizo el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido. Para el primer trimestre del 2022 Se genera avance del informe semestral relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) p, en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se envía avance del informe de Laboratorio Ambiental y se realizan capacitaciones para la actualización de los MER. Se realiza seguimiento a los contratos del personal de la RMRAB; en lo referente a materia de acreditación ante el IDEAM y la NTC ISO/IEC 17025, se adelantó con la generación y revisión de documentos requeridos en la lista de chequeo, se presenta los nuevos procedimientos de la RMRAB ante el Laboratorio Ambiental de la SDA, se participo en las capacitaciones para las actualización de los MER y se adelanto el ingreso al almacén de la entidad de las estaciones entregadas por reposición de las vandalzdas en mayo del 2021.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 1097 | 87 | 7.931% | Durante el mes de Marzo, se realizaron cincuenta y cinco (55) acciones en cumplimiento de la meta: - Un (01) operativo de control a las zonas de Resto del Distrito - Ocho (08) visitas de evaluación a elementos mayores. - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Cuarenta y cinco (45) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2022 se han realizado ochenta y siete (87) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Un (01) operativo de control a zonas de Resto del Distrito. - Veintisiete (27) visitas de evaluación a elementos mayores. - Dos (02) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Cincuenta y siete (57) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 6.329 acciones de evaluación, control y seguimiento: 115 operativos de control y seguimiento, 277 visitas de evaluación a elementos mayores, 207 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 15 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 5.661 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 100% | 100% | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 atendió el 100% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso aire, auditiva y visual en el Distrito Capital y que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 33 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 33 Avance total corte 31 de marzo de 2022 (Vigencia): 100% *Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud mensual programada es de 100% toda vez que la tipología de medición es "Constante".
ABRIL | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | 0
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 6 | 1.6 | 26.67% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2022 se realizará la entrega de seis (6) documentos técnicos, de los cuales, a la fecha se ha venido trabajando en el desarrollo de tres (3), siendo estos entregados en el primer semestre de la vigencia 2022, los cuales son: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (I-2022), realizando el debido seguimiento y reporte de los avances de los 41 proyectos en implementación del Plan Aire 2030. 2. Informe de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire, donde se viene trabajando en el desarrollo de cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. 3. Informe de modelación de calidad de aire sobre Bogotá 2022, realizando la actualización del análisis de emisiones con sus respectivos cálculos y los cálculos correspondientes a las trayectorias de los contaminantes del aire. El Avance acumulado en el desarrollo de los informes es del 26,67 %, que corresponde al 100% de la programación inicial de la meta para el año 2022.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 | 0.5 | 25% | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2022; se ha alcanzado un avance basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoría a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Para el primer semestre del año el acumulado es de 0,67 de avance en la ejecución de la meta, esto corresponde al 100% en la ejecución acumulada programada.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 1072 | 196 | 18.28% | Para el 2022, se han adelantado 364 acciones correspondientes al 28,62 % de lo programado en el año y un avance del 37,28% del cuatrienio. El avance 2022 es: 291 visitas y 73 otras acciones de gestión. • I trimestre: 28 visitas efectivas con medición, 12 visitas efectivas sin medición relacionadas con inventarios, sensibilizaciones, visitas en atención a actos administrativos, 39 visitas efectivas para cerrar el caso y 117 visitas no efectivas objeto de reprogramación. En otras acciones de gestión se realizaron 9 informes de acciones populares, 4 estudio de ruido, 10 reuniones o mesas de trabajo, 3 presentaciones o socializaciones y 27 oficios SUGA. • Abril: 13 visitas efectivas con medición, 38 visitas efectivas en atención a actos administrativos, sensibilizaciones, inventarios, 14 visitas efectivas para cerrar el caso y 30 visitas no efectivas objeto de reprogramación. En otras acciones de gestión 6 informes de acciones populares, 2 presentaciones o socializaciones, 3 estudios de ruido, 2 reuniones o mesas de trabajo y 7 oficios SUGA.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance de la vigencia que se detalla a continuación: Vigencia 2020 se realizó el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido. En la vigencia 2022; se continua con la generación del avance del informe semestral relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se envía avance del informe de Laboratorio Ambiental. Se realiza seguimiento a los contratos del personal de la RMRAB; en lo referente a materia de acreditación ante el IDEAM y la NTC ISO/IEC 17025, se adelantó con la generación y revisión de documentos requeridos en la lista de chequeo, se presenta los nuevos procedimientos de la RMRAB ante el Laboratorio Ambiental de la SDA, se participó en las capacitaciones para las actualizaciones de los MER y se adelantó el ingreso al almacén del software SoundPLAN.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 1097 | 87 | 7.931% | Para la vigencia del Proyecto de Inversión en el primer trimestre del año 2022 se han realizado ochenta y siete (87) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Seis (06) operativos de control a zonas de Resto del Distrito. - Cincuenta (50) visitas de evaluación a elementos mayores. - Tres (03) cargues de información a la plataforma SIIPEV. - Ciento treinta y ocho (138) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Durante el mes de Abril, se realizaron ciento diez (110) acciones en cumplimiento de la meta: - Cinco (05) operativos de control a las zonas de Resto del Distrito - Veintitrés (23) visitas de evaluación a elementos mayores. - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Ochenta y uno (81) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 6.439 acciones de evaluación, control y seguimiento: 120 operativos de control y seguimiento, 300 visitas de evaluación a elementos mayores, 207 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 16 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 5.742 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
MAYO | Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 100% | 100% | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 30 de abril de 2022 atendió el 100% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso aire, auditiva y visual en el Distrito Capital y que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 326 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 326 Avance total corte 30 de abril de 2022 (Vigencia): 100% Acorde con la programación establecida, durante el mes de enero y febrero se realizaron las actividades encaminadas a la elaboración de planes de trabajo y organización de los equipos técnicos y juridicos. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud mensual programada es de 100% toda vez que la tipologia de medición es "Constante".
MAYO | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos y publicación de informes periódicos. Para el mes de mayo el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 97%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. El reporte de operatividad para el mes de Mayo fue del 94,0% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones que se genera a través de Envista. Para el mes de Mayo se completó el análisis de datos y la redacción del informe mensual de abril de 2022, completando su elaboración y posterior publicación.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 6 | 2.3 | 38.33% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2022 se realizará la entrega de seis (6) documentos técnicos, de los cuales, a la fecha se ha venido trabajando en el desarrollo de tres (3), siendo estos entregados en el primer semestre de la vigencia 2022, los cuales son: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (I-2022), realizando el debido seguimiento y reporte de los avances de los 41 proyectos en implementación del Plan Aire 2030. 2. Informe de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire, donde se viene trabajando en el desarrollo de cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. 3. Informe de modelación de calidad de aire sobre Bogotá 2022, incluyendo los resultados de los modelos WRF y retro trayectorias creando la información de los datos meteorológicos estimados. El Avance acumulado para la vigencia 2022 en el desarrollo de los informes es del 38,38 %; esto es correspondiente al 100% de la programación inicial de la meta para el año 2022.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 | 0.81 | 40.5% | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2022; se ha alcanzado un avance basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoría a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Para el informe No, 1 correspondiente al primer semestre del año el acumulado es de 0,82 % de avance en la ejecución de la meta.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 1072 | 466 | 43.47% | Vigencia 2022: 558 acciones, avance del 43,87% de lo planeado 2022, cumplimiento del 41,40% del PDD, así en 466 visitas y 92 otras acciones de gestión. • I trimestre: 28 efectivas con medición, 12 efectivas sin medición (inventarios, sensibilizaciones, actos administrativos) 39 efectivas para cerrar el caso y 117 no efectivas objeto de reprogramación. Otras acciones de gestión 9 informes de acciones populares AP, 4 estudio de ruido, 10 mesas de trabajo, 3 socializaciones y 27 SUGA. • Abril: 13 efectivas con medición, 38 efectiva sin medición, 14 efectivas cerrar el caso y 30 no efectivas. Otras acciones de gestión 6 informes de AP, 2 socializaciones, 3 estudios de ruido, 2 mesas de trabajo y 7 SUGA. • Mayo: 6 efectivas con medición, 100 técnicas sin medición (86 a inventarios, sensibilizaciones, seguimiento a actos administrativos y 14 para cerrar el caso) y 69 no efectivas. Otras acciones de gestión 5 informes de AP, 2 socializaciones, 2 estudios de ruido, 8 mesas de trabajo y 2 SUGA.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance de la vigencia que se detalla a continuación: Vigencia 2020 se realizó el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido. En la vigencia 2022; para Mayo: Durante el presente periodo se realiza el 100% de las acciones relacionadas con la operación y mantenimiento de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), presentación avance del informe semestral de operación de la RMRAB, actualización de Valor Central Cartas Control, seguimiento a arriendos, respuestas a solicitudes ciudadanas, estudios previos para la adquisición de baterías. Además, se desinstalan 20 estaciones de monitoreo de ruido ambiental con la finalidad de salvaguardar su integridad física.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 1097 | 460 | 41.93% | MAYO: Durante el mes de Mayo, se realizaron doscientos sesenta y tres (263) acciones en cumplimiento de la meta: - Trece (13) operativos de control a las zonas de Resto del Distrito - Veinticinco (25) visitas de evaluación a elementos mayores. - Once (11) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Doscientos trece (213) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2022 se han realizado cuatrocientos sesenta (460) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Diecinueve (19) operativos de control a zonas de Resto del Distrito. - Setenta y cinco (75) visitas de evaluación a elementos mayores. - Once (11) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Cuatro (04) cargues de información a la plataforma SIIPEV. - Trescientos cincuenta y uno (351) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 6.702 acciones de evaluación, control y seguimiento: 133 operativos de control y seguimiento, 325 visitas de evaluación a elementos mayores, 218 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 17 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 5.955 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 100% | 100% | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 31 de mayo de 2022 atendió el 100% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso aire, auditiva y visual en el Distrito Capital y que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 741 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 741 Avance total corte 31 de mayo de 2022 (Vigencia): 100% Acorde con la programación establecida, durante el mes de enero y febrero se realizaron las actividades encaminadas a la elaboración de planes de trabajo y organización de los equipos técnicos y jurídicos. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud mensual programada es de 100% toda vez que la tipología de medición es Constante.
JUNIO | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos y publicación de informes periódicos. Para el mes de Junio el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. El reporte de operatividad para el mes de Junio fue del 100% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones que se genera a través de Envista. Para el mes de junio se completó el análisis de datos y la redacción del informe mensual de mayo de 2022 y el informe trimestral enero-marzo 2022 completando su elaboración y posterior publicación. Se completó el análisis de datos y la redacción del informe anual de 2021, sin embargo, la publicación se realizará en el mes de julio debido a que durante todo junio se atendió la auditoria de acreditación por parte del IDEAM, lo que impidió que el proceso de revisión y aprobación se realizara dentro de los plazos establecidos en el procedimiento interno. Para el mes de Junio se completó el análisis de datos y la redacción del informe mensual de Mayo de 2022, completando su elaboración y posterior publicación.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 6 | 3 | 50% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2022 se contempla la entrega de seis (6) documentos técnicos, de los cuales, para el presente periodo se reporta la entrega final de tres (3), los cuales son: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (I-2022), donde se contempla el debido seguimiento y reporte de los avances de los 41 proyectos en implementación del Plan Aire 2030. 2. Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire, donde se abordaron cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. 3. Informe Técnico Anual de Modelación Atmosférica de Bogotá 2021, realizando la modelación del transporte y la transformación de los contaminantes para la ciudad.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 | 1 | 50% | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2022; se ha alcanzado un avance basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoría a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Para el informe No, 1 correspondiente al primer semestre del año el acumulado es de 100 % de avance en la ejecución de la meta.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 1072 | 579 | 54.01% | 685 acciones, avance del 53,85% de lo planeado 2022, cumplimiento del 44,1% del PDD, en 579 visitas y 106 otras acciones de gestión. I trimestre: 28 efectivas con medición, 12 efectivas sin medición (inventarios, sensibilizaciones, actos administrativos) 39 efectivas para cerrar el caso y 117 no efectivas objeto de reprogramación. Otras acciones de gestión 9 informes de acciones populares AP, 4 estudio de ruido, 10 mesas de trabajo, 3 socializaciones y 27 SUGA. II trimestre: 23 efectivas con medición, 191 efectivas sin medición correspondientes a (141 inventarios, socializaciones o seguimiento a actos administrativos y 50 para cerrar el caso) y 169 no efectivas objeto de reprogramación. Otras acciones de gestión 15 informes de acciones populares, 4 presentaciones o socializaciones, 7 estudios de ruido, 16 reuniones o mesas de trabajo, 11 SUGA.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance de la vigencia que se detalla a continuación: Vigencia 2020 se realizó el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido. En la vigencia 2022; Durante el presente periodo se realiza el 100% de las acciones relacionadas con la operación y mantenimiento de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), presentación del informe semestral de operación de la RMRAB, actualización de Valor Central Cartas Control, seguimiento a arriendos, respuestas a solicitudes ciudadanas, estudios de mercado parala adquisición de estaciones Meteorológicas. Además, se realizó la gestión para reinstalar 20 estaciones de monitoreo de ruido ambiental las cuales se habían desmontado con la finalidad de salvaguardar su integridad física.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 1097 | 547 | 49.86% | JUNIO: Durante el mes de Junio, se realizaron ochenta y siete (87) acciones en cumplimiento de la meta: - Tres (03) operativos de control a las zonas de Resto del Distrito - Veinticuatro (24) visitas de evaluación a elementos mayores. - Quince (15) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Cuarenta y cuatro (44) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2022 se han realizado un quinientos cuarenta y siete (547) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Veintidós (22) operativos de control a zonas de Resto del Distrito. - Noventa y nueve (99) visitas de evaluación a elementos mayores. - Veintiséis (26) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Cinco (05) cargues de información a la plataforma SIIPEV. - Trescientos noventa y cinco (395) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 6.789 acciones de evaluación, control y seguimiento: 136 operativos de control y seguimiento, 349 visitas de evaluación a elementos mayores, 233 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 18 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 5.999 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 100% | 100% | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 30 de junio de 2022 atendió el 100% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso aire, auditiva y visual en el Distrito Capital y que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 900 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 900 Avance total corte 30 de junio de 2022 (Vigencia): 100% Acorde con la programación establecida, durante el mes de enero y febrero se realizaron las actividades encaminadas a la elaboración de planes de trabajo y organización de los equipos técnicos y jurídicos. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud mensual programada es de 100% toda vez que la tipología de medición es "Constante".
JULIO | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos y publicación de informes periódicos. Para el mes de julio el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. El reporte de operatividad para el mes de julio fue del 92,7% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones que se genera a través de Envista. Para el mes de julio se completó el análisis de datos y la redacción del informe mensual de junio de 2022 y la revisión pendiente del informe anual de 2021, completando su elaboración y posterior publicación.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 6 | 3.3 | 55% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2022 se contempla la entrega de seis (6) documentos técnicos, de los cuales, tres (3) se presentaron en el primer semestre del año, siendo: • Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (I-2022). • Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire. • Informe Técnico Anual de Modelación Atmosférica de Bogotá 2021. Para el presente periodo se ha venido trabajando en el desarrollo de los tres (3) documentos restantes, los cuales son: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (II-2022) donde se contempla el debido seguimiento y reporte de los avances de los 41 proyectos en implementación del Plan Aire 2030. 2. Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire, donde se abordaron cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. 3. Inventario de emisiones correspondiente a la información del año 2021, realizando la estructura y actualización de información para los respectivos cálculos.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 | 1.17 | 58.5% | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2022; se ha alcanzado un avance basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoría a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Para el mes de julio del año en curso, el acumulado es de 1,17 de avance en la ejecución de la meta.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 1072 | 699 | 65.21% | En la vigencia 2022 se han realizado un total de 823 acciones, 64,70% de lo planeado, 47,1% del PDD, en 699 visitas y 124 otras acciones. I trimestre: 28 efectivas con medición, 12 efectivas sin medición (sensibilizaciones, actos administrativos) 39 efectivas cerrar el caso y 117 no efectivas reprogramaciones. Otras acciones 9 informes acciones populares AP, 4 estudio de ruido, 10 mesas de trabajo, 3 socializaciones y 27 SUGA. II trimestre: 23 efectivas con medición, 191 efectivas sin medición (141, sensibilizaciones, actos administrativos y 50 para cerrar el caso) y 169 no efectivas reprogramaciones. Otras acciones 15 informes de AP, 4 socializaciones, 7 estudios de ruido, 16 mesas de trabajo, 11 SUGA. Julio: 120 visitas técnicas correspondientes a: 8 visitas efectivas con medición, 63 efectivas sin medición (40 sensibilizaciones, actos administrativos y 23 para cerrar el caso) y 49 visitas no efectivas reprogramar. Otras acciones 4 informes AP, 3 presentaciones o socializaciones, 1 estudio de ruido, 6 mesas de trabajo y 4 SUGA.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance de la vigencia que se detalla a continuación: Vigencia 2020 se realizó el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido. *Para el segundo semestre del 2022 Se genera avance del informe semestral relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) , en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se envía informe de Laboratorio Ambiental . Se realiza seguimiento a los contratos del personal de la RMRAB; en lo referente a materia de acreditación ante el IDEAM y la NTC ISO/IEC 17025, se adelantó con la generación y revisión de documentos requeridos en la lista de chequeo, se presenta los nuevos procedimientos de la RMRAB ante el Laboratorio Ambiental de la SDA, se realizó estudio de mercado para la adquisición de baterías secas de 12 voltios, estaciones meteorológicas y calibración de sonómetros. Además, se realizó el desmonte de 20 estaciones de monitoreo de ruido ambiental ubicadas en los CAI de la ciudad con el objetivo de salvaguarda su integridad física por posibles actos bandalicos y se generó el avance para la re instalación de la mismas.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 1097 | 612 | 55.79% | Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2022 se han realizado seiscientos doce (612) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Veintitrés (23) operativos de control a zonas de Resto del Distrito. - Ciento veintisiete (127) visitas de evaluación a elementos mayores. - Cuarenta y tres (43) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Seis (06) cargues de información a la plataforma SIIPEV. - Cuatrocientos trece (413) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 6.854 acciones de evaluación, control y seguimiento: 137 operativos de control y seguimiento, 377 visitas de evaluación a elementos mayores, 250 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 19 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 6.017 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. JULIO: Durante el mes de Julio, se realizaron sesenta y cinco (65) acciones en cumplimiento de la meta: - Un (01) operativo de control a las zonas de Resto del Distrito - Veintiocho (28) visitas de evaluación a elementos mayores. - Diecisiete (17) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Dieciocho (18) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 100% | 100% | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 31 de julio de 2022 atendió el 100% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso aire, auditiva y visual en el Distrito Capital y que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 994 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 994 Avance total corte 31 de julio de 2022 (Vigencia): 100% Acorde con la programación establecida, durante el mes de enero y febrero se realizaron las actividades encaminadas a la elaboración de planes de trabajo y organización de los equipos técnicos y jurídicos. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud mensual programada es de 100% toda vez que la tipología de medición es ""Constante".
AGOSTO | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos y publicación de informes periódicos. Para el mes de agosto el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 95%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. El reporte de operatividad para el mes de agosto fue del 89,1% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones que se genera a través de Envista. Para el mes de agosto se completó el análisis de datos y la redacción del informe mensual de julio de 2022, completando su elaboración y posterior publicación.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 6 |  | 0% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2022 se contempla la entrega de seis (6) documentos técnicos, de los cuales, tres (3) se presentaron en el primer semestre del año, siendo: Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (I-2022), Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire y el Informe Técnico Anual de Modelación Atmosférica de Bogotá 2021. Para el presente periodo se ha venido trabajando en el desarrollo de los tres (3) documentos restantes, los cuales son: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (II-2022) donde se contempla el debido seguimiento y reporte de los avances de los 41 proyectos en implementación del Plan Aire 2030. 2. Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire, donde se abordaron cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. 3. Inventario de emisiones correspondiente a la información del año 2021, realizando la validación de datos y reestructuración del documento.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 |  | 0% | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2022; se ha alcanzado un avance basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoría a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Para el mes de agosto del año en curso, el acumulado es de 1,34 de avance en la ejecución de la meta.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 1072 |  | 0% | Vigencia 2022 Total 940 acciones, 64,70% de lo planeado del año, 49,5% del PDD. I trim: 28 con medición, 12 sin medición, 39 cerrar el caso y 117 reprogramar. Otras acciones 9 informes acciones populares AP, 4 estudio de ruido, 10 mesas de trabajo, 3 socializaciones y 27 SUGA. II trim: 23 con medición, 191 sin medición (141, sensibilizaciones, actos administrativos y 50 cerrar el caso) y 169 reprogramar. Otras acciones 15 informes AP, 4 socializaciones, 7 estudios de ruido, 16 mesas de trabajo, 11 SUGA. Julio 8 con medición, 63 sin medición (40 sensibilizaciones, actos administrativos y 23 cerrar el caso) y 49 reprogramar. Otras acciones 4 informes AP, 3 presentaciones, 1 estudio de ruido, 6 mesas de trabajo y 4 SUGA Agosto 100 visitas así: 4 con medición, 41 sin medición (21 sensibilizaciones, seguimiento a actos administrativos y 20 cerrar el caso) y 55 reprogramar. Otras acciones de gestión 17: 6 informes AP, 1 presentaciones, 3 estudios de ruido, 2 mesas de trabajo y 5 SUGA.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | "La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance de la vigencia que se detalla a continuación: Vigencia 2020 se realizó el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido. Agosto. Se continua con la operación de la Red al 100 % en su ejecución."
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 1097 |  | 0% | AGOSTO: Durante el mes de Agosto, se realizaron noventa y nueve (99) acciones en cumplimiento de la meta: - Un (01) operativo de control a las zonas de Resto del Distrito - Veintiún (21) visitas de evaluación a elementos mayores. - Trece (13) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Sesenta y tres (63) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2022 se han realizado setecientos once (711) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Veinticuatro (24) operativos de control a zonas de Resto del Distrito. - Ciento cuarenta y ocho (148) visitas de evaluación a elementos mayores. - Cincuenta y seis (56) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Siete (07) cargues de información a la plataforma SIIPEV. - Cuatrocientos setenta y seis (476) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 100% | 100% | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 31 de agosto de 2022 atendió el 92,48% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso aire, auditiva y visual en el Distrito Capital y que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 1144 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 1058 Avance total corte 31 de Agosto de 2022 (Vigencia): 92,48% sin embrago el avance de la magnitud física se deja en un 100% dado que la tipología del reporte es constate. Acorde con la programación establecida, durante el mes de enero a agosto se realizaron las actividades encaminadas a la elaboración de planes de trabajo y organización de los equipos técnicos y jurídicos. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud mensual programada es de 100% toda vez que la tipología de medición es "Constante".
SEPTIEMBRE | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | En el tercer trimestre de la vigencia 2022, se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos y publicación de informes periódicos. Para el mes de septiembre el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 95%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. El reporte de operatividad para el mes de agosto fue del 89,1% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones que se genera a través de Envista. Para el mes de septiembre se completó el análisis de datos y la redacción del informe mensual de julio de 2022, completando su elaboración y posterior publicación.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 6 | 4.1 | 68.33% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2022 se contempla la entrega de seis (6) documentos técnicos, de los cuales, Tres (3) se presentaron en el primer y segundo trimestre del año, siendo: Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (I-2022), Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire y el Informe Técnico Anual de Modelación Atmosférica de Bogotá 2021. Para el tercer trimestre se ha venido trabajando en el desarrollo de los tres (3) documentos restantes, los cuales son: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (II-2022) donde se contempla el debido seguimiento y reporte de los avances de los 41 proyectos en implementación del Plan Aire 2030. 2. Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire, donde se abordaron cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. 3. Inventario de emisiones correspondiente a la información del año 2021, realizando la desagregación espacio temporal de las emisiones de fuentes por material resuspendido y desgaste de llantas, y la elaboración de gráficas de los incendios forestales reportado para el año 2021.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 | 1.51 | 75.5% | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance en el PDD como se detalla a continuación: Vigencia 2020 se realizó el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido. Para el segundo semestre del 2022; Se genera avance del informe semestral relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se envía informe de Laboratorio Ambiental. En lo referente a materia de acreditación ante el IDEAM y la NTC ISO/IEC 17025, se adelantó la generación y revisión de documentos requeridos en la lista de chequeo, se presenta los nuevos procedimientos de la RMRAB ante el Laboratorio Ambiental de la SDA. Además, se realizó el desmonte de 20 estaciones de monitoreo de ruido ambiental ubicadas en los CAI de la ciudad con el objetivo de salvaguarda su integridad física por posibles actos vandálicos y se generó el avance para la reinstalación de estas, se genera informe de los indicadores relacionados con el día sin carro y moto en la ciudad de Bogotá.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 1072 | 1082 | 100.9% | Total vigencia 2022: 1082 acciones, 85,1% de lo planeado y 52,6% del PDD. I trimestre: 28 con medición, 12 sin medición, 39 cerrar el caso y 117 reprogramar. Otras acciones 9 informes acciones populares AP, 4 estudio de ruido, 10 mesas de trabajo, 3 socializaciones y 27 SUGA. II trimestre: 23 con medición, 191 sin medición (141, sensibilizaciones, actos administrativos y 50 cerrar el caso) y 169 reprogramar. Otras acciones 15 informes AP, 4 socializaciones, 7 estudios de ruido, 16 mesas de trabajo, 11 SUGA. III trimestre: 17 con medición, 160 sin medición (93 sensibilizaciones, actos administrativos y 67 cierre de caso) y 165 para reprogramar. Otras acciones 15 informes AP, 5 socializaciones, 8 estudios de ruido, 12 mesas de trabajo, 15 SUGA.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | "La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance de la vigencia que se detalla a continuación: Vigencia 2020 se realizó el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido. Agosto. Se continua con la operación de la Red al 100 % en su ejecución."
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 1097 | 882 | 80.4% | Durante el mes de Septiembre, se realizaron ciento setenta y uno (171) acciones en cumplimiento de la meta: - Quince (15) operativos de control a las zonas de Resto del Distrito - Diecinueve (19) visitas de evaluación a elementos mayores. - Quince (15) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Ciento veintiún (121) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2022 se han realizado ochocientos ochenta y dos (882) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Treinta y nueve (39) operativos de control a zonas de Resto del Distrito. - Ciento sesenta y siete (167) visitas de evaluación a elementos mayores. - Setenta y uno (71) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Ocho (08) cargues de información a la plataforma SIIPEV. - Quinientos noventa y siete (597) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 7.124 acciones de evaluación, control y seguimiento: 153 operativos de control y seguimiento, 417 visitas de evaluación a elementos mayores, 278 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 21 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 6.201 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 100% | 100% | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022 atendió el 90,19% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso aire, auditiva y visual en el Distrito Capital y que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 1326 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 1196 Avance total corte 30 de septiembre de 2022 (Vigencia): 90,19% sin embrago el avance de la magnitud física se deja en un 100% dado que la tipología del reporte es constate. Acorde con la programación establecida, durante el mes de enero a agosto se realizaron las actividades encaminadas a la elaboración de planes de trabajo y organización de los equipos técnicos y jurídicos. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud mensual programada es de 100% toda vez que la tipología de medición es ""Constante".
OCTUBRE | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos y publicación de informes periódicos. Para el mes de Octubre el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. Para el mes de Octubre se completó el análisis de datos y la redacción del informe mensual, completando su elaboración y posterior publicación.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 6 | 4.7 | 78.33% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2022 se contempla la entrega de seis (6) documentos técnicos, de los cuales, tres (3) se presentaron en el primer y segundo trimestre del año, siendo: Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (I-2022), Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire y el Informe Técnico Anual de Modelación Atmosférica de Bogotá 2021. Para el tercer y cuarto trimestre se ha venido trabajando en el desarrollo de los tres (3) documentos restantes, los cuales son: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (II-2022) donde se contempla el debido seguimiento y reporte de los avances de los 41 proyectos en implementación del Plan Aire 2030. 2. Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire, donde se abordaron cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. 3. Inventario de emisiones correspondiente a la información del año 2021, avanzando en las gráficas de incendios para los contaminantes de SO2, CO y NOx, teniendo el impacto por departamentos de las emisiones provenientes de incendios que inciden en la calidad del aire.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 | 1.68 | 84% | 0
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 1072 | 1022 | 95.34% | Total, vigencia 2022; 1203 acciones, 86,7% de lo planeado año y 55,1% del PDD. o I trimestre: 28 con medición, 12 sin medición, 39 cerrar el caso y 117 reprogramar. Otras acciones 9 informes acciones populares AP, 4 estudio de ruido, 10 mesas de trabajo, 3 socializaciones y 27 SUGA. o II trimestre: 23 con medición, 191 sin medición (141, sensibilizaciones, actos administrativos y 50 cerrar el caso) y 169 reprogramar. Otras acciones 15 informes AP, 4 socializaciones, 7 estudios de ruido, 16 mesas de trabajo, 11 SUGA. o III trimestre: 17 con medición, 160 sin medición (93 sensibilizaciones, actos administrativos y 67 cierre de caso) y 165 para reprogramar. Otras acciones 15 informes AP, 5 socializaciones, 8 estudios de ruido, 12 mesas de trabajo, 15 SUGA. o Octubre: 2 con medición 47 sin medición (33 sensibilizaciones, actos administrativos y 14 cerrar el caso) y 52 no efectivas para reprogramar. Otras acciones 5 informes AP, 1 presentaciones, 3 estudios de ruido, 4 mesas de trabajo y 7 oficios SUGA.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance de la vigencia que se detalla a continuación: Vigencia 2020 se realizó el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido. Para el segundo semestre del 2022 Se genera avance del informe semestral relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) , en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se envía informe de Laboratorio Ambiental . Se realiza seguimiento a los contratos del personal de la RMRAB. En lo referente a materia de acreditación ante el IDEAM y la NTC ISO/IEC 17025, se adelantó la generación y revisión de documentos requeridos en la lista de chequeo, se presenta los nuevos procedimientos de la RMRAB ante el Laboratorio Ambiental de la SDA, se realizó ajustes al Estudio previo para la adquisición de baterías secas de 12 voltios, estaciones meteorológicas y calibración de sonómetros.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 1097 | 985 | 89.79% | Durante el mes de Octubre, se realizaron ciento tres (103) acciones en cumplimiento de la meta: - Diez (10) operativos de control a las zonas de Resto del Distrito - Once (11) visitas de evaluación a elementos mayores. - Seis (6) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Setenta y cinco (75) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2022 se han realizado novecientos ochenta y cinco (985) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Cuarenta y nueve (49) operativos de control a zonas de Resto del Distrito. - Ciento setenta y ocho (178) visitas de evaluación a elementos mayores. - Setenta y siete (77) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Nueve (09) cargues de información a la plataforma SIIPEV. - Seiscientos setenta y dos (672) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 7.227 acciones de evaluación, control y seguimiento: 163 operativos de control y seguimiento, 428 visitas de evaluación a elementos mayores, 284 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 22 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 6.276 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 100% | 100% | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 31 de octubre de 2022 atendió el 92,85% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso aire, auditiva y visual en el Distrito Capital y que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 1498 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 1391 Avance total corte 31 de octubre de 2022 (Vigencia): 92,85% Acorde con la programación establecida, durante el mes de enero a agosto se realizaron las actividades encaminadas a la elaboración de planes de trabajo y organización de los equipos técnicos y jurídicos. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud mensual programada es de 100% toda vez que la tipología de medición es "Constante".
NOVIEMBRE | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos y publicación de informes periódicos. Para el mes de Noviembre el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. Para el mes de Noviembre se completó el análisis de datos y la redacción del informe mensual, completando su elaboración y posterior publicación.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 6 | 5.4 | 90% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2022 se contempla la entrega de siete (7) documentos técnicos, de los cuales, tres (3) se presentaron en el primer y segundo trimestre del año, siendo: Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (I-2022), Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire y el Informe Técnico Anual de Modelación Atmosférica de Bogotá 2021. Para el tercer y cuarto trimestre se ha venido trabajando en el desarrollo de los cuatro (4) documentos restantes, los cuales son: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (II-2022) donde se contempla el debido seguimiento y reporte de los avances de los 41 proyectos en implementación del Plan Aire 2030. Un (01) documento del análisis de las acciones resultado del impacto del mantenimiento de la malla vial en la Calidad del Aire. 2. Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire, donde se abordaron cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. 3. Inventario de emisiones correspondiente a la información del año 2021, avanzando en las gráficas de incendios para los contaminantes de SO2, CO y NOx, teniendo el impacto por departamentos de las emisiones provenientes de incendios que inciden en la calidad del aire.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 | 1.87 | 93.5% | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2022; se ha alcanzado un avance basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoría a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Para el mes de Noviembre del año en curso, el acumulado es de 1,85 de avance en la ejecución de la meta.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 1072 | 1139 | 106.2% | En la vigencia del Año 2022; 1340 acciones 92,3% planeado y 58,0% del PDD. I trimestre: 28 con medición, 12 sin medición, 39 cerrar caso, 117 reprogramar. Otras acciones 9 informes acciones populares AP, 4 estudio de ruido ER, 10 mesa de trabajo, 3 socializaciones, 27 SUGA II trimestre: 23 con medición, 191 sin medición (141 sensibilizaciones, sancionatorio, 50 cerrar caso), 169 reprogramar. Otras acciones 15 AP, 4 socializaciones, 7 ER, 16 mesa de trabajo, 11 SUGA III trimestre: 17 con medición, 160 sin medición (93 sensibilizaciones, sancionatorio, 67 cerrar caso), 165 reprogramar. Otras acciones 15 AP, 5 socializaciones, 8 ER, 12 mesa de trabajo, 15 SUGA Octubre: 2 con medición 47 sin medición (33 sensibilizaciones, sancionatorio, 14 cerrar caso), 52 reprogramar. Otras acciones 5 AP, 1 presentaciones, 3 ER, 4 mesa de trabajo, 7 SUGA Noviembre: 5 con medición, 56 sin medición (39 sensibilizaciones, sancionatorio, 17 cerrar caso) y 56 reprogramar. Otras acciones 6 AP, 1 presentación, 5 mesa de trabajo, 8 SUGA.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance de la vigencia que se detalla a continuación: Vigencia 2020 se realizó el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido. Para el segundo semestre del 2022 Se genera avance del informe semestral relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se envía informe de Laboratorio Ambiental. Se realiza seguimiento a los contratos del personal de la RMRAB. En lo referente a materia de acreditación ante el IDEAM y la NTC ISO/IEC 17025, se adelantó la generación y revisión de documentos requeridos en la lista de chequeo, se presenta los nuevos procedimientos de la RMRAB ante el Laboratorio Ambiental de la SDA, se realizó el desmonte de 20 estaciones de monitoreo de ruido ambiental ubicadas en los CAI de la ciudad con el objetivo de salvaguarda su integridad física, se genera informe de los indicadores relacionados con el día sin carro y moto en la ciudad de Bogotá.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 1097 | 1079 | 98.36% | Durante el mes de Noviembre, se realizaron noventa y cuatro (94) acciones en cumplimiento de la meta: - Cuatro (04) operativos de control a las zonas de Resto del Distrito - Trece (13) visitas de evaluación a elementos mayores. - Once (11) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Sesenta y cinco (65) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2022 se han realizado un mil setenta y nueve (1.079) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Cincuenta y tres (53) operativos de control a zonas de Resto del Distrito. - Ciento noventa y uno (191) visitas de evaluación a elementos mayores. - Ochenta y ocho (88) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Diez (10) cargues de información a la plataforma SIIPEV. - Setecientos treinta y siete (737) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 7.321 acciones de evaluación, control y seguimiento: 167 operativos de control y seguimiento, 441 visitas de evaluación a elementos mayores, 295 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 23 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 6.341 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 100% | 100% | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 30 de noviembre de 2022 atendió el 100% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso aire, auditiva y visual en el Distrito Capital y que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 1.593 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 1.593 Avance total corte 30 de noviembre de 2022 (Vigencia): 100% Acorde con la programación establecida, durante el mes de enero a noviembre se realizaron las actividades encaminadas a la elaboración de planes de trabajo y organización de los equipos técnicos y jurídicos. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud mensual programada es de 100% toda vez que la tipología de medición es Constante.
DICIEMBRE | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos y publicación de informes periódicos. Para el mes de Diciembre el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. El reporte de operatividad para el mes fue del 100% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones que se genera a través de Envista. Para el mes de Diciembre se completó el análisis de datos y la redacción del informe mensual de Noviembre de 2022, completando su elaboración y posterior publicación.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 6 | 6 | 100% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2022 se contempla la entrega de seis (6) documentos técnicos, de los cuales, tres (3) se presentaron en el primer y segundo trimestre del año, siendo: Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (I-2022), Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire y el Informe Técnico Anual de Modelación Atmosférica de Bogotá 2021. Para el tercer y cuarto trimestre según lo proyecto se realiza la entrega de los tres (3) documentos restantes, los cuales son: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (II-2022) donde se contempla el debido seguimiento y reporte de los avances de los 41 proyectos en implementación del Plan Aire 2030. 2. Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire, donde se abordaron cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. 3. Inventario de emisiones correspondiente a la información del año 2021, el cual se encuentra en la etapa de revisión final para su debida publicación.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 | 2 | 100% | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2022; se ha alcanzado un avance del 100% basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoría a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Para el mes de Diciembre del año en curso, el acumulado es de 2 (100%) de avance en la ejecución de la meta. con un total de 841 actuaciones técnicas entre conceptos, informes técnicos y oficios producto de 629 vistas técnicas en atención a 1471 solicitudes.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 1072 | 1202 | 112.1% | Año 2022: 1418 acciones, 80 con medicion, 531 sin medicion (327 sensibilizaciones, inventarios, actos administrativos, 204 cerrar el caso), 591 no efectivas discriminadas asi: I trimestre: 28 con medición, 12 sin medición, 39 cerrar caso, 117 reprogramar. Otras acciones 9 informes acciones populares AP, 4 estudio de ruido ER, 10 mesa de trabajo, 3 socializaciones, 27 SUGA II trimestre: 23 con medición, 191 sin medición (141 sensibilizaciones, sancionatorio, 50 cerrar caso), 169 reprogramar. Otras acciones 15 AP, 4 socializaciones, 7 ER, 16 mesa de trabajo, 11 SUGA III trimestre: 17 con medición, 160 sin medición (93 sensibilizaciones, sancionatorio, 67 cerrar caso), 165 reprogramar. Otras acciones 15 AP, 5 socializaciones, 8 ER, 12 mesa de trabajo, 15 SUGA IV trimestre: 12 con medición, 129 sin medición (80 sensibilizaciones, sancionatorio, 49 cerrar caso), 140 reprogramar. Otras acciones 17 AP, 3 presentaciones, 3 estudios de ruido, 17 mesa de trabajo, 15 SUGA.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance de la vigencia que se detalla a continuación: Vigencia 2020 se realizó el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido. Para la vigencia 2022 Se reporta la realización del 100% de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se envía informe de Laboratorio Ambiental. Se realiza seguimiento a los contratos del personal de la RMRAB. En lo referente a materia de acreditación ante el IDEAM y la NTC ISO/IEC 17025, se adelantó la generación y revisión de documentos requeridos en la lista de chequeo, se presenta los nuevos procedimientos de la RMRAB ante el Laboratorio Ambiental de la SDA, se realizó ajustes al Estudio previo para la adquisición de baterías secas de 12 voltios, estaciones meteorológicas y calibración de Sonómetros. Además, se generó el informe de los indicadores relacionados con el día sin carro y moto en la ciudad de Bogotá, se generó acta de pago relacionada con el deducible de las estaciones vandalizadas.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 1097 | 1234 | 112.5% | Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2022 se han realizado un mil ciento ochenta y tres (1.183) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Setenta y dos (72) operativos de control a zonas de Resto del Distrito. - Doscientos once (211) visitas de evaluación a elementos mayores. - Ciento ocho (108) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Once (11) cargues de información a la plataforma SIIPEV. - Setecientos ochenta y uno (781) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Durante el mes de Diciembre, se realizaron ciento cuatro (104) acciones en cumplimiento de la meta: - Diecinueve (19) operativos de control a las zonas de Resto del Distrito - Veinte (20) visitas de evaluación a elementos mayores. - Veinte (20) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Cuarenta y cuatro (44) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 7.425 acciones de evaluación, control y seguimiento: 186 operativos de control y seguimiento, 461 visitas de evaluación a elementos mayores, 315 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 24 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 6.385 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 100% | 100% | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 atendió el 100% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso aire, auditiva y visual en el Distrito Capital y que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 1.766 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 1.766. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud mensual programada es de 100% toda vez que la tipología de medición es constante.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos y publicación de informes periódicos. Para el mes de Diciembre el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. El reporte de operatividad para el mes fue del 100% el cual es promedio de los datos validos de todos los parámetros de la red en las estaciones que se genera a través de Envista. Para el mes de Diciembre se completó el análisis de datos y la redacción del informe mensual de Noviembre de 2022, completando su elaboración y posterior publicación.
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 7 | 1 | 14.29% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2022 se contempla la entrega de seis (6) documentos técnicos, de los cuales, tres (3) se presentaron en el primer y segundo trimestre del año, siendo: Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (I-2022), Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire y el Informe Técnico Anual de Modelación Atmosférica de Bogotá 2021. Para el tercer y cuarto trimestre según lo proyecto se realiza la entrega de los tres (3) documentos restantes, los cuales son: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (II-2022) donde se contempla el debido seguimiento y reporte de los avances de los 41 proyectos en implementación del Plan Aire 2030. 2. Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire, donde se abordaron cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. 3. Inventario de emisiones correspondiente a la información del año 2021, el cual se encuentra en la etapa de revisión final para su debida publicación.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 | 0.51 | 25.5% | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2022; se ha alcanzado un avance del 100% basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoría a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Para el mes de Diciembre del año en curso, el acumulado es de 2 (100%) de avance en la ejecución de la meta. con un total de 841 actuaciones técnicas entre conceptos, informes técnicos y oficios producto de 629 vistas técnicas en atención a 1471 solicitudes.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 1385 | 48 | 3.466% | Año 2022: 1418 acciones, 80 con medicion, 531 sin medicion (327 sensibilizaciones, inventarios, actos administrativos, 204 cerrar el caso), 591 no efectivas discriminadas asi: I trimestre: 28 con medición, 12 sin medición, 39 cerrar caso, 117 reprogramar. Otras acciones 9 informes acciones populares AP, 4 estudio de ruido ER, 10 mesa de trabajo, 3 socializaciones, 27 SUGA II trimestre: 23 con medición, 191 sin medición (141 sensibilizaciones, sancionatorio, 50 cerrar caso), 169 reprogramar. Otras acciones 15 AP, 4 socializaciones, 7 ER, 16 mesa de trabajo, 11 SUGA III trimestre: 17 con medición, 160 sin medición (93 sensibilizaciones, sancionatorio, 67 cerrar caso), 165 reprogramar. Otras acciones 15 AP, 5 socializaciones, 8 ER, 12 mesa de trabajo, 15 SUGA IV trimestre: 12 con medición, 129 sin medición (80 sensibilizaciones, sancionatorio, 49 cerrar caso), 140 reprogramar. Otras acciones 17 AP, 3 presentaciones, 3 estudios de ruido, 17 mesa de trabajo, 15 SUGA.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance de la vigencia que se detalla a continuación: Vigencia 2020 se realizó el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido. Para la vigencia 2022 Se reporta la realización del 100% de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se envía informe de Laboratorio Ambiental. Se realiza seguimiento a los contratos del personal de la RMRAB. En lo referente a materia de acreditación ante el IDEAM y la NTC ISO/IEC 17025, se adelantó la generación y revisión de documentos requeridos en la lista de chequeo, se presenta los nuevos procedimientos de la RMRAB ante el Laboratorio Ambiental de la SDA, se realizó ajustes al Estudio previo para la adquisición de baterías secas de 12 voltios, estaciones meteorológicas y calibración de Sonómetros. Además, se generó el informe de los indicadores relacionados con el día sin carro y moto en la ciudad de Bogotá, se generó acta de pago relacionada con el deducible de las estaciones vandalizadas.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 370 | 57 | 15.41% | Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2022 se han realizado un mil ciento ochenta y tres (1.183) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Setenta y dos (72) operativos de control a zonas de Resto del Distrito. - Doscientos once (211) visitas de evaluación a elementos mayores. - Ciento ocho (108) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Once (11) cargues de información a la plataforma SIIPEV. - Setecientos ochenta y uno (781) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Durante el mes de Diciembre, se realizaron ciento cuatro (104) acciones en cumplimiento de la meta: - Diecinueve (19) operativos de control a las zonas de Resto del Distrito - Veinte (20) visitas de evaluación a elementos mayores. - Veinte (20) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Un (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Cuarenta y cuatro (44) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 7.425 acciones de evaluación, control y seguimiento: 186 operativos de control y seguimiento, 461 visitas de evaluación a elementos mayores, 315 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 24 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 6.385 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 100% | 100% | 100% | La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 atendió el 100% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso aire, auditiva y visual en el Distrito Capital y que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 1.766 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 1.766. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud mensual programada es de 100% toda vez que la tipología de medición es constante.
FEBRERO | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos y publicación de informes periódicos. Para el mes de Febrero el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la Red de Monitoreo y Calidad de Aire de Bogotá (RMCAB).
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 7 | 1 | 14.29% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2023 se realizara la entrega de siete (7) documentos técnicos, de los cuales tres (3), serán entregados en el primer semestre de la vigencia 2023. El avance al mes de enero corresponde a 0,2 y se alcanzó de la siguiente manera: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (I-2022): Se ralizó la actualización de la matriz de consolidación de información para los 45 proyectos. 2. Informe de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire: Se viene trabajando en el desarrollo de cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. 3. Informe de modelación de calidad de aire sobre Bogotá 2023: se realizó la consolidación estructural del documento.
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 | 0.51 | 25.5% | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2023; se ha alcanzado un avance del 100% basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoría a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. En consecuencia, acumulado para el mes de febrero del año en curso, el acumulado es de 0,34 de avance en la ejecución de la meta para el primer semestre. Respecto al cuatrienio, se lleva un acumulado de 5,2 informes.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 1385 | 115 | 8.303% | Vigencia 2023; 139 acciones: 115 visitas y 24 otras acciones de gestión: Enero: 21 visitas sin medición (18 sensibilizaciones, 3 cerrar caso), 27 no efectivas para reprogramar; 5 informes de AP, 7 mesas de trabajo, 2 oficios SUGA. Febrero: 2 visitas con medición, 40 visitas sin medición (15 sensibilizaciones, 25 cerrar caso), 25 no efectivas para reprogramar; 4 informes de AP, 2 mesas de trabajo, 4 oficios SUGA.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | Para la vigencia del 2023 y con la finalidad de realizar el 100% de las actividades para gestionar, estructurar y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental se realizaron actividades de mantenimiento, actualización de cartas control y análisis de los datos obtenidos de la red, se realizo el avance del informe semestral e informe de laboratorio y se reporta el dia sin carro y sin moto
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 370 | 57 | 15.41% | Durante el mes de Febrero, se realizaron diez (13) acciones en cumplimiento de la meta: - Doce (12) visitas de evaluación a elementos mayores. - Uno (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2023 se han realizado diez (23) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Veintiún (21) visitas de evaluación a elementos mayores. - Dos (02) cargues de información a la plataforma SIIPEV. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 7.448 acciones de evaluación, control y seguimiento: 186 operativos de control y seguimiento, 482 visitas de evaluación a elementos mayores, 315 documentos técnicos, 25 visitas a elementos menores, 26 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 6.385 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 100% | 100% | 100% | Durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2023 se realizó y atendió el 100% de actuaciones administrativas sancionatorias de impulso o de fondo, esto corresponde a 36 actuaciones. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente. Generando un avance acumulado en el cumplimiento del 100%.
MARZO | Estaciones de monitoreo con mantenimiento realizado | Número | 15% | 20 | 20 | 100% | Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos y publicación de informes periódicos. Para el primer trimestre de la vigencia el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%. Se reportaron los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la Red de Monitoreo y Calidad de Aire de Bogotá (RMCAB).
| Planes de Acción o Gestión Formulados. | Número | 15% | 7 | 1 | 14.29% | En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2023 se realizara la entrega de siete (7) documentos técnicos, de los cuales tres (3), serán entregados en el primer semestre de la vigencia 2023. El avance acumulado al mes de febrero corresponde a 1 y se alcanzó de la siguiente manera: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire – Plan Aire 2030 (2023-I): Se realizó la actualización de la matriz de consolidación de información para los 45 proyectos. Aporte acumulado a la actividad 0,3 2. Informe de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire: Se viene trabajando en el desarrollo de cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. Aporte acumulado a la actividad 0,3 3. Informe de modelación de calidad de aire sobre Bogotá 2023: se realizó la consolidación estructural del documento. Aporte acumulado a la actividad 0,4
| Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales | Número | 15% | 2 | 0.51 | 25.5% | En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2023; se ha alcanzado un avance del 100% que corresponde al 0,51 programado acumulado a febrero. Lo anterior con base en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoría a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. El avance acumulado del cuatrienio, son 5,51 informes.
| Visitas realizadas a predios | Número | 15% | 1385 | 115 | 8.303% | "Vigencia 241 acciones, 195 visitas y 46 otras acciones de gestión: I Trimestre 2023: 97 visitas sin medición (40 sensibilizaciones, 57 cerrar caso), 6 visitas con medición, 92 no efectivas para reprogramar; 9 informes de AP, 16 mesas de trabajo, 21 oficios SUGA.
| Sistemas de Información Diseñados, Actualizados o en Funcionamiento | Número | 15% | 1 | 1 | 100% | Para la vigencia del 2023 y con la finalidad de realizar el 100% de las actividades para gestionar, estructurar y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental se realizaron actividades de mantenimiento, actualización de cartas control y análisis de los datos obtenidos de la red, se realizo el avance del informe semestral e informe de laboratorio, reporte del día sin carro, actualización de los Mapas Estrategicos de Ruido, Elaboración de estudios previos y seguimiento al aruido aeronautico.
| Informes de seguimiento realizados | Número | 15% | 370 | 57 | 15.41% | Durante el mes de Marzo, se realizaron treinta y cuatro (34) acciones en cumplimiento de la meta: - Una (01) visitas de evaluación a elementos mayores. - Treinta y uno (31) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Uno (01) cargue de información a la plataforma SIIPEV. - Uno (01) evaluación a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2023 se han realizado cincuenta y siete (57) acciones de evaluación, control y seguimiento: - Veintidós (22) visitas de evaluación a elementos mayores. - Treinta y un (31) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Tres (03) cargues de información a la plataforma SIIPEV. - Un (01) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 7.482 acciones de evaluación, control y seguimiento: 186 operativos de control y seguimiento, 483 visitas de evaluación a elementos mayores, 346 documentos técnicos, 54 visitas a elementos menores, 27 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 6.386 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.
| Porcentaje De Procesos Ejecutados | Número | 10% | 100% | 100% | 100% | Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Marzo de 2023 se realizó y atendió el 100% de actuaciones administrativas sancionatorias de impulso o de fondo. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente. Generando un avance acumulado en el cumplimiento del 100%.
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A376: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A377: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C377: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D377: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E377: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F377: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G377: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A407: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A408: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C408: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D408: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E408: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F408: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G408: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.