## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [143 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
2 | 28 | 202 | Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 217 | Porcentaje de avance en el cumplimiento de los proyectos del Plan de manejo del área de ocupación público prioritaria de la franja de adecuación de Cerros Orientales de competencia de la SDA. | % | Creciente | 75 | 75 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 44.02 | 46 | 44.39 | 46 | 44.87 | 46 | 45.54 | 46 | 45.92 | 46 |  |  | 46 | 45.92 | 56 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 0.3 | 0.2 | 0.85 | 0.51 | 0.95 | 0.93 | 0.98 | 0.45 | 0.98 | 0.76 | 0.98 | 0.91 | 0.98 | 0.8 | 2.88 | 0.53 | 10.08 | 10.08 | 6.27 | 56 | 52.19 | 64 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.65 | 1 | 0.95 | 1.39 | 1.28 | 1.51 | 1.12 | 1.65 | 1.21 | 1.65 | 1.18 | 1.57 | 1.09 | 0.67 | 1.28 | 11.81 | 11.81 | 10.42 | 64 | 62.61 | 74 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.39 | 0.92 | 1.5 | 0.92 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.3 | 3.08 | 11.39 | 11.39 | 9.1 | 74 | 71.71 | 75 | 0.26 | 0.26 | 0.42 | 0.42 | 0.62 | 0.62 | 1.25 |  | 0.74 |  | 0 | [13 empty] | 3.29 | 3.29 | 1.3 | 75 | 73.01 | 100% | 39.51% | 97.35% | 96.07% | 97.35% | La meta parte de una línea base establecida del 44%, en el 2020 se realizó un avance del 1,92%, en el 2021 del 6,27%, en el 2022 de 10,42%, 2023 de 9,10% y 2024 de 1,30% lo que permite que actualmente el avance acumulado sea de 97,35% Las actividades desarrolladas durante estos periodos son: Predios. Gestión convenio 1240 de 2017. Se tienen 84 predios en gestión en el área de ocupación público prioritario AOPP con una extensión en la misma de 269.24ha, de los cuales a la fecha, se han adquirido 4.36ha Restauración: Se han implementado 3ha en el 2020, 4.27ha en el 2021, 12.28ha en el 2022 y 14.1ha en el 2023, En las localidades de Santa Fe, Chapinero, San Cristóbal, Usaquén, para un total de 33.65ha. En el 2024 se continua con los procesos de restauración por medio del contrato CONSORCIO BARZZILAI SDA-20222007, se entregaron 5 polígonos a Aguas de Bogotá para acciones de mantenimiento. Senderos: Para la vigencia 2024, durante el mes de enero se realizó la operación del camino Guadalupe Aguanoso durante los primeros 3 fines de semana del año. En la última semana de enero, se presentaron diferentes incendios en los Cerros Orientales, por lo cual se decidió cerrar temporalmente todos los senderos del Proyecto Caminos de los Cerros, se reabrieron los caminos para fin de semana del 24 de feb. En el cuatrienio se ha operado el camino durante 90 fines de semana. Cantera: Los contratos se encuentran suspendidos se está a la espera de la respuesta de los requerimientos que solicitó la CAR. Se prorrogo la suspensión del contrato por 2 meses. Se obtuvo permiso de aprovechamiento forestal por parte de la CAR. Iniciativas: Caminos de Hijuefuchas: En 2020 se firmó el acta de entendimiento. En 2021 y 2022 se desarrollaron las actividades de implementación en tres componentes, agroecología con talleres comunitarios, instalación y adecuación de huertas, restauración y recorridos comunitarios para el reconocimiento de la Biodiversidad y en 2023 se realizaron gestiones para finalización de la iniciativa. En la iniciativa A aprender las Moyas: En el 2023 se realizó implementación de la iniciativa, firmando acta de compromisos entre las partes. En 2024 se realizó reunión con los lideres para continuar con procesos de fortalecimiento. Hitos de amojonamiento: Se realizó la instalación y verificación de 11 vallas de identificación de la Franja de Adecuación. Pago por Servicios Ambientales: Se vinculó el predio San Rafael Tibaque-localidad Usme sector Juan Rey con 5,2ha en conservación y protección de áreas de nacimientos quebrada Bolonia y Santa Librada. En el 2023 Se analizaron 45 predios susceptibles de aplicar al programa de PSAH. Se firmó acuerdo de conservación con el seminario Calasanz, en el que se vinculan 5.11ha localizadas en la franja de adecuación. Se identificaron predios beneficiarios de los CECAS en la franja en 40.31ha. En total se implementaron incentivos de conservación en 50.82ha. | N/A | N/A | Mejorar la oferta de áreas con servicios ecosistémicos de los Cerros Orientales además de la reducción de conflictos socioambientales | Archivos en drive proyecto 7769
|  | 216 | Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 231 | Número de nuevas hectáreas restauradas, rehabilitadas o recuperadas | Hectáreas | SUMA | 370 | 684.6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.24 | 5 | 1.54 | 5 | 2.538 | 5 | 5.49 | 5 |  |  | 5 | 5.49 | 50 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.51 | 9.88 | 4.05 | 20 | 4.77 | 20 | 3.13 | 50 | 50 | 14.19 | 50 | 14.19 | 185.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 3.2 | 5 | 0.1 | 15 | 0.97 | 15.81 | 21.87 | 10 | 26.56 | 10.19 | 0.13 | 0.47 | 7.44 | 0.5 | 2.72 | 60 | 0.97 | 67 | 2.51 | 185.81 | 185.81 | 66.47 | 185.81 | 66.47 | 254.34 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.005 | 0.005 | 0 | 4.48 | 20 | 0.06 | 30 | 0.73 | 30 | 0 | 39.34 | 0.97 | 39.97 | 0.38 | 40 | 0 | 40 | 0 | 15 | 87.7428 | 254.344 | 254.344 | 94.3968 | 254.344 | 94.3968 | 189.45 | 0.29355 | 0.29355 | 0 | 1.17 | 24.11 | 0.033306 | 50 |  | 115.05 | [15 empty] | 189.4536 | 189.4536 | 1.4969 | 189.4536 | 1.4969 | 0.1381% | 0.7901% | 0.7901% | 26.59% | 49.2% | Durante la vigencia 2020-2024, se ha realizado un avance de 182,0437 Hectáreas así: - Vigencia 2020: Fontibón 0,40ha; Kennedy 0,59ha; San Cristóbal y Usme Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes (PEDMEN) 4,114ha; Tunjuelito y Ciudad Bolívar (PEDH El Tunjo) 0,1ha; Engativá 0,26ha; Usme 0,03ha; para un total de 5,49ha. - Vigencia 2021: Suba 4,621ha; Barrios Unidos 0,0318ha; Usme 8,209ha; Kennedy 0,0001ha; Tunjuelito 0,28ha; San Cristóbal 0,24ha; Engativá 0,07ha; Usaquén 0,68ha y Chapinero 0,058ha; para un total de 14,19 ha. - Vigencia 2022: Usme 7,023ha, Suba 6,783ha, Fontibón 5,56ha, San Cristóbal 0,317ha, Santa Fe 3,54ha, Kennedy 0,026ha, Chapinero 0,026ha, Usaquén 0,29ha, Engativá 1,008ha, Candelaria 0,521ha, Ciudad Bolívar 0,14ha, Barrios Unidos 0,025ha y Tunjuelito 5,4ha; para un total de 30.66ha. Reserva: Engativá 7,34ha, Usme 11,49ha, Suba 644ha, Kennedy 4,19ha, Bosa 1,60ha, Fontibón 0,69ha y Ciudad Bolívar 4,06ha; para un total de 35,81ha., para un gran total de 66,47 -, Vigencia 2023: Barrios Unidos 0,0478 ha, Bosa 0,2073 ha, Chapinero 1,2947 ha, Ciudad Bolívar 0,0474 ha, Engativá 0,7494 ha, Fontibón 0,2721 ha, Kennedy 0,2521 ha, Candelaria 0,0768 ha, Santa Fe 0,4337 ha, Suba 2,1211 ha y Usme 2,7864 ha; para un total de 8.2888 ha. Reserva: Chapinero 5,3466 ha, Engativá 18,1015 ha, San Cristóbal 19,9899 ha, Santa Fe 2,5033 ha, Suba 21,0830 ha, Usaquén 17,0711 ha y Usme 2,0126 ha; para un total de reserva de 86,108 ha, para un total de 94,4ha. - Vigencia 2024: Bosa 0,1619 ha, San Cristóbal 0,0530 ha, Fontibón 0,00333 ha, Santa Fe 0,7289 ha Suba 0,4187 ha y Usme 0,0962 ha; para un total de 1,492 ha | N/A | N/A | Cumplimiento de los objetivos de restauración, rehabilitación o recuperación según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | Archivos en drive proyecto 7769
|  |  |  | 232 | Número de individuos vegetales plantados | # | SUMA | 450000 | 771819 | 6080 | 0 | 6080 | 0 | 6080 | 0 | 6080 | 204 | 6080 | 1042 | 6080 | 1729 | 6080 | 2900 | 6080 |  |  | 0 | 2900 | 63980 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147 | 2147 | 500 | 294 | 500 | 625 | 500 | 683 | 500 | 1609 | 500 | 2204 | 19000 | 1256 | 19800 | 13995 | 20448 | 7121 | 63980 | 63980 | 30019 | 63980 | 30019 | 216361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643 | 2760 | 5838 | 123 | 17420 | 175 | 18459 | 7801 | 11676 | 16811 | 11897 | 11733 | 549 | 11568 | 584 | 479 | 70054 | 1037 | 78241 | 2795 | 216361 | 216361 | 55282 | 216361 | 55282 | 325229 | 0 | 0 | 237 | 237 | 1245 | 1245 | 0 | 58 | 24092 | 1288 | 38362 | 1578 | 38362 | 19080 | 50305 | 18239 | 51148 | 8024 | 51148 | 0 | 51149 | 0 | 19181 | 148701 | 325229 | 325229 | 198450 | 325229 | 198450 | 163349 | 8082 | 8082 | 8000 | 9574 | 28461 | 28691 | 32240 |  | 86566 | [15 empty] | 163349 | 163349 | 46347 | 163349 | 46347 | 100.8% | 28.37% | 28.37% | 43.31% | 74% | El total acumulado en el Plan de Desarrollo es de 332.998 individuos de los cuales 2.900 se plantaron en el 2020, 30.019 en el 2021, 55.282 en el 2022, 198.450 en el 2023 y 46.347 en el 2024 así: En el 2020 se plantaron 555 en Fontibón, 1.435 en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes, 580 en Kennedy, 163 en el Parque Ecológico Distrital de Humedales - PEDH El Tunjo, 106 en PEDH Juan Amarillo y 61 en Usme; para un total de 2.900 En el 2021 se plantaron 105 en Barrios Unidos, 20 en Chapinero, 1.260 en Ciudad Bolívar, 38 en Engativá, 1.505 en Kennedy, 8.222 en San Cristóbal, 1.469 en Suba, 100 en Tunjuelito, 1.526 en Usaquén y 15.774 en Usme; para un total de 30.019 En el 2022 se plantaron en Usme 11.614, Ciudad Bolívar 6.718, Suba 4.824, San Cristóbal 8.555, Engativá 3.496, Kennedy 3.934, Santa fe 5.113, Fontibón 4.682, Bosa 1.770, Tunjuelito 2.405, Chapinero 920, Usaquén 829, Barrios Unidos 162 y La Candelaria 260; para un total de 55.282 En el 2023 se plantaron en Ciudad Bolívar 10.411 individuos, Suba 30.925, Kennedy 798, Fontibón 948, Usaquén 12.038, San Cristóbal 53.569, Usme 29.459, Engativá 1.519, Rafael Uribe Uribe 70, Barrios Unidos 176, Santa Fe 50.211, Chapinero 6.168, Candelaria 55, Bosa 457 y Sumapaz 1.646; para un total de 198.450 individuos. En el 2024 se plantaron en las localidades de Bosa 264, Ciudad Bolívar 14.424, Engativá 254, Fontibón 173, San Cristóbal 525, Santa Fe 216, Suba 641, Usaquén 215 y Usme 29.635; para un total de 46.347 individuos vegetales. | N/A | N/A | Cumplimiento de los objetivos de restauración, rehabilitación o recuperación según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | Archivos en drive proyecto 7769
|  | 214 | Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 229 | Número de hectáreas priorizadas con mantenimiento para la recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | Hectáreas | CONSTANTE | 590 | 590 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 4.11 | 54 | 4.24 | 54 | 4.807 | 54 | 5.24 | 54 |  |  | 54 | 5.24 | 590 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 | 7.84 | 5.85 | 2.5 | 1.3 | 3 | 19.72 | 2.81 | 5.75 | 2.99 | 5.24 | 188 | 14.3 | 190 | 2.12 | 190 | 3.42 | 590 | 590 | 60.56 | 590 | 60.56 | 590 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 2 | 4.57 | 2 | 6.97 | 2 | 3.46 | 2 | 6.97 | 2 | 3.14 | 2 | 7.5 | 148 | 8 | 148 | 25.2 | 148 | 3.03 | 131.45 | 4.34 | 590 | 590 | 75.73 | 590 | 75.73 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.36 | 0 | 151.28 | 0 | 301.28 | 0 | 2.82 | 148 | 64.83 | 148 | 0 | 148 | 0 | 146 | 735.79 | 590 | 590 | 1278.36 | 590 | 1278.36 | 590 | 213.8072 | 213.8072 | 100 | 0 | 200 | 420 | 76.19 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 589.9972 | 589.9972 | 633.8072 | 589.9972 | 633.8072 | 210% | 107.4% | 107.4% | 85.07% | 85.07% | Durante la vigencia 2020-2024, se ha realizado un avance de Hectáreas mantenidas así: -Vigencia 2020 en Santa fe 4,24ha, Kennedy 0,60ha y Fontibón 0,40ha para un total de 5,24ha -Vigencia 2021 en Barrios Unidos 0,02ha, Bosa 1,09ha, Chapinero 1,0ha, Engativá 17,96ha, Fontibón 3,23ha, Kennedy 1,61ha, San Cristóbal 26,96ha, Suba 8,40ha, Usme 0,29ha, para un total de 60,56ha. -Vigencia 2022 en Barrios Unidos 0,1702ha, Bosa 0,5477ha, Chapinero 4,5625ha, Ciudad Bolívar 4,88ha, Engativá 1,4463ha, Fontibón 1,3766ha, Kennedy 0,6739ha, Rafael Uribe Uribe 0,0750ha, San Cristóbal 31,0194ha, Santa Fe 6,9512ha, Suba 3,6459ha, Tunjuelito 0,5485ha, Usaquén 3,6934ha, Usme 12,5276ha y en la Estructura Ecológica Principal 3,6100ha, para un total de ha, para un total de 75,73ha. -Reservas: Por medio del contrato SDA-20211674 (Ecoflora)en Ciudad Bolívar 70,55ha, San Cristóbal 124,76ha, Santa Fe 214,98ha, Sumapaz 15,88ha, Usaquén 0,99ha y Usme 162,79ha para un total de 590ha. -Vigencia 2023 en Barrios Unidos 0,5989ha, Bosa 1,6944ha, Ciudad Bolívar 59,86ha, Engativá 4,5439ha, Fontibón 1,5469ha, Kennedy 1,5405ha, San Cristóbal 130,3218ha, Santa Fe 251,26ha, suba 3,942ha, Tunjuelito 4,9885ha, Usaquén 8,0022ha y Usme 172,5381 para un total de 640,8372ha. -Reservas: Barrios Unidos 0,0208ha, Bosa 0,1479ha, Ciudad Bolívar 59,86ha, Engativá 0,1931ha, Fontibón 0,4225ha, Kennedy 0,2325ha, San Cristóbal 146,2004ha, Santa Fe 251,26ha, Suba 0,5613ha, Tunjuelito 0,1978ha, Usaquén 6,0055ha y Usme 172,4222ha para un total de 637,5240ha -Vigencia 2024, al mes de marzo se reporta un total de acciones de mantenimiento en 633,7929 ha distribuidas así: Se reportan 610,15ha por medio del contrato SDA-20221989 Consorcio Baruc (acciones de mantenimiento ciclo 3) en las localidades de Ciudad Bolívar 59,86 ha, San Cristóbal 124,43 ha, Usaquén 5,84 ha y Usme 168,76 ha y Santa Fe 251,26 ha. En el marco de las reservas de la meta del año 2023, se reporta la ejecución de 23,6429 ha, así: Por medio del convenio 2023470 entre la SDA-IDIPRON-FDLSC en la localidad de San Cristóbal 7,85ha; por medio del contrato SDA-20231524 con Aguas de Bogotá con corte al periodo 10, en las localidades de Usme 2,3069 ha, San Cristóbal 1,6044 ha, Usaquén 3,0314 ha, Suba 3,1164 ha, Bosa 0,6123 ha, Engativá 1,3567 ha, Barrios Unidos 0,0487ha, Kennedy 0,5457 ha, Fontibón 1,0795 ha, Tunjuelito 0,5826 ha, Santa Fe 0,9546 ha y Chapinero 0,5537 ha, para un total de 15,7929 ha. Además se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 158047 y 65821 individuos en desarrollo para un total de 223868 individuos vegetales. | N/A | N/A | Conservar los ecosistemas que hacen del patrimonio ecológico de la ciudad y fortalecer los servicios ecosistémicos, a través del mantenimiento y la sostenibilidad de procesos anteriores de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | Archivos en drive proyecto 7769
|  | 211 | Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 226 | Número de proyectos de conectividad ecológica en implementación y/o seguimiento | # | SUMA | 4 | 4 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 0.05 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.2 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |  |  | 0.27 | 0.26 | 0.74 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0 | [13 empty] | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 100% | 60% | 60% | 89.78% | 90% | Se tiene un avance acumulado de 3,40 proyectos del cual 0,26 corresponden a la vigencia 2020, 0,74 a la vigencia 2021, 1,0 a la vigencia de 2022, 1,0 para la vigencia 2023 y 0.60 para la vigencia 2024 mediante el desarrollo de las siguientes actividades: Elaboración documentos técnicos: Análisis de elementos espaciales de 6 conectores y 3 nodos. Caracterización de biodiversidad de 5 conectores y 3 nodos. Modelo de conectividad de 5 conectores. Coberturas de la tierra de 1 nodo, 5 conectores. Análisis del arbolado de 6 nodo. Documentos sociales de 6 conectores y 4 nodos. Documento socioambiental 5 conectores. Análisis biofísico de 5 conectores. Documentos técnicos para el registro de 8 bosques urbanos ante el SIGAU. Propuesta divulgación y comunicación de conectores ecosistémicos. Informe diagnóstico biofísico Plan Re Cerro El Cable V2, Informe diagnóstico biofísico La Vieja V2. Planificación intervenciones áreas priorizadas de los conectores, espacios articulación interinstitucional: mesa Chicó Virrey, taller con instituciones distritales y la CAR, nodo Arzobispo - Parkway y Brazo Salitre, reunión seguimiento plan interinstitucional nodo Tunjo Tingua Azul. Trabajo de campo nodo: Tunjo - Tingua Azul. Seguimiento mediante solicitud a grupos de Restauración y Humedales SER de las actividades propuestas de intervención en el Nodo Tunjo – Tingua Azul del Conector Media Luna Sur. Participación 3 mesa vecinos del Parque Simón Bolívar. Elaboración y seguimiento a planes interinstitucionales de los conectores. Trabajo socioambiental en los nodos priorizados mediante reconocimiento de actores claves, acercamiento con la comunidad, recorridos por el territorio, taller de cartografía social, intercambio de experiencias, siembra de árboles, trabajo mancomunado en huertas comunitarias, novena navideña participación en Pacto de borde de Mochuelo. 2 eventos de cierre de conectores. Ejecución contrato 20222042 de señalética: 24 reuniones de seguimiento con el contratista, 34 socializaciones señalética. Acciones para consolidación Bosque urbanos Santa Helena, Brazo Salitre, San Carlos, Esmeralda, Parkway. En el marco de las acciones para la promoción de la gobernanza, se han realizado en los 6 conectores ecosistémicos un total de 300 espacios de dialogo, de los cuales 83 han sido de carácter interinstitucional y en el marco de la coordinación de acciones en los territorios como jornadas de limpieza, mantenimiento y plantaciones con la ciudadanía. Y el restante en los que han participado actores institucionales, académicos, comunitarios y organizaciones sociales. En la totalidad de los espacios han asistido un total de 5359 personas, de las cuales 2427 son de sexo masculino y 2932 de sexo femenino. | N/A | N/A | Lograr la identificación de las acciones socioambientales en la Franja de Adecuación y los Cerros Orientales necesarios para restablecer la conectividad ecológica entre ecosistemas de alta importancia para la ciudad, ampliando espacios de interacción con la naturaleza | Archivos en drive proyecto 7769
0
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado

## Hoja6 (hidden)
# | META PLAN DE DESARROLLO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL
1 | Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 836 | 3983 | 8455 | 7155 | 2490 | 22919
2 | Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 543 | 3522 | 7879 | 13151 | 1751 | 26846
3 | Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 756 | 7182 | 9860 | 14271 | 7003 | 39072
4 | Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 143 | 206 | 883 | 596 | 701 | 2529
| TOTAL | 2278 | 14893 | 27077 | 35173 | 11945 | 91366

## Hoja5 (hidden)
META PLAN DE DESARROLLO | AÑO 2020 |  | AÑO 2021 |  | AÑO 2022 |  | AÑO 2023
| Ejecutado 2020 | Ejecutado 2021 | Ejecutado 2021 | Ejecutado 2022 | Ejecutado 2022 | Ejecutado 2023
Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 5.4 | 48.7 | 11.4 | 590* | 0 | 542.57 | Inicio programado octubre

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
Implementar intervenciones para la restauración y mantenimiento ecológico en la estructura ecológica principal, la franja de adecuación de los cerros orientales y otras áreas de interés ambiental en el D.C | 1 | Alcanzar el 75 porciento de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | Creciente | 202 | MAGNITUD FÍSICA | 75 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 44.02 | 46 | 44.39 | 46 | 44.87 | 46 | 45.54 | 46 | 45.92 |  |  |  | 46 | 45.92 | 56 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 0.3 | 0.2 | 0.85 | 0.51 | 0.95 | 0.93 | 0.98 | 0.45 | 0.98 | 0.76 | 0.98 | 0.91 | 0.98 | 0.8 | 2.88 | 0.53 | 10.08 | 10.08 | 6.27 | 56 | 52.19 | 64 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.65 | 1 | 0.95 | 1.39 | 1.28 | 1.51 | 1.12 | 1.65 | 1.21 | 1.65 | 1.18 | 1.57 | 1.09 | 0.67 | 1.28 | 11.81 | 11.81 | 10.42 | 64 | 62.61 | 74 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.39 | 0.92 | 1.5 | 0.92 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.3 | 3.08 | 11.39 | 0 | 9.1 | 74 | 71.71 | 75 | 0.26 | 0.26 | 0.42 | 0.42 | 0.62 | 0.62 | 1.25 |  | 0.74 |  | 0 | [13 empty] | 3.29 | 1.3 | 1.3 | 75 | 73.01 | 100% | 100% | 97.35% | 103% | 97.35% | La meta parte de una línea base establecida del 44% (2020 1,92%, 2021 del 6,27%, en el 2022 de 10,42%, 2023 de 9,10% y 2024 de 1,30%. Las actividades desarrolladas durante estos periodos son: Predios. Gestión convenio 1240 de 2017, 84 predios en gestión en el área de ocupación público prioritario AOPP con una extensión de 269.24ha, de los cuales , se han adquirido 4.36ha Restauración: 3ha 2020, 4.27ha 2021, 12.28 2022 y 14.1ha 2023.2024 se continua restauración, se entregaron 5 polígonos a Aguas de Bogotá para acciones de mantenimiento. Senderos: Operación camino Guadalupe Aguanoso durante 3 fines de semana del año. En la última semana de enero, por incendios en los Cerros Orientales, se cerraron todos los senderos, luego se reabrieron para fin de semana del 24 de feb. En el cuatrienio se ha operado el camino durante 90 fines de semana. Cantera: Los contratos se encuentran suspendidos se está a la espera de la respuesta de los requerimientos que solicitó la CAR. Se prorrogo la suspensión del contrato por 2 meses. Se obtuvo permiso de aprovechamiento forestal por parte de la CAR. Iniciativas: Caminos de Hijuefuchas: 2020 se firmó el acta de entendimiento. En 2021 y 2022 se desarrollaron actividades de implementación en tres componentes, agroecología, restauración,2023 gestiones para finalización de la iniciativa. A aprender las Moyas: 2023 implementación de la iniciativa. 2024 se realizó reunión con los lideres con procesos de fortalecimiento. Hitos de amojonamiento: Se realizó instalación y verificación de 11 vallas de identificación de la Franja de Adecuación. Pago por Servicios Ambientales - PSAH: Vinculación predio San Rafael Tibaque_ Usme _Juan Rey con 5,2ha en conservación y protección de áreas de nacimientos quebrada Bolonia y Santa Librada. 2023 se analizaron 45 predios susceptibles para PSAH. Se firmó acuerdo de conservación con seminario Calasanz con 5.11ha en la franja de adecuación. Se implementaron incentivos de conservación en 50.82ha. | N/A | N/A | Mejorar la oferta de áreas con servicios ecosistémicos de los Cerros Orientales además de la reducción de conflictos socioambientales | Archivos en drive proyecto 7769
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 23007965064 | 2239274028 | 2239274028 | 15250000 | 2239274028 | 15250000 | 2239274028 | 186734000 | 2239274028 | 208535000 | 2239274028 | 208535000 | 2239274028 | 261972893 | 1985716202 | 835562923 |  |  |  | 1985716202 | 835562923 | 11297816000 | 0 | 0 | 252325000 | 252325000 | 322128000 | 322128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177646000 | 467000000 | 0 | 223940000 | 0 | 521491286 | 18089500 | 6102882000 | 250254791 | 502548000 | 278976000 | 1453262744 | 2683988234 | 9845577030 | 9845577030 | 3983407525 | 9845577030 | 3983407525 | 8723281000 | 1023165000 | 1023165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 258294000 | 5086900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7294349000 | 0 | 89543000 | 5834986133 | 317496287 | 1561906567 | 8982847287 | 8982847287 | 8455144600 | 8982847287 | 8455144600 | 7311395000 | 6599815016 | 6599815016 | 399115000 | 399115000 | 109040000 | 109040000 | 106885000 | 21424000 | 108160984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20936000 | 0 | 0 | -70393557 | 0 | 0 | 4788000 | 2964477365 | 0 | -855022448 | 89293000 | 9362077360 | 9362077360 | 7244411016 | 9362077360 | 7244411016 | 2489439000 | 123189000 | 123189000 | 92912000 | 43010844 | 18000000 | 237995000 | 915315000 |  | 306687000 |  | 264000000 |  | 769336000 | [11 empty] | 2489439000 | 234101000 | 404194844 | 2489439000 | 404194844 | 1322% | 172.7% | 16.24% | 74.23% | 90.94%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6924333 | 6924333 | 27084233 | 27084233 | 58379067 | 58379067 | 58131000 | 73779000 | 58131000 | 59955000 | 467000000 | 214803331 | 2466455286 | 82752669 | 1602882000 | 310209791 | 1502548000 | 53342000 | 3698042111 | 2111534115 | 9945577030 | 9945577030 | 2998763539 | 9945577030 | 2998763539 | 8723281000 | 0 | 0 | 22883636 | 759000 | 97420636 | 100548765 | 97420636 | 109354362 | 72344636 | 82839600 | 112420636 | 56990000 | 249920636 | 96082240 | 99920636 | 73134305 | 97420636 | 87737882 | 2518183636 | 88575486 | 2623756636 | 132613827 | 2991154927 | 4486985105 | 8982847287 | 8982847287 | 5315620572 | 8982847287 | 5315620572 | 7311395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36360200 | 36360200 | 70433566 | 72687233 | 540375001 | 77537200 | 396738628 | 108034888 | 309354090 | 117314657 | 309354090 | 243597788 | 3234960533 | 313301313 | 609354090 | 294882373 | 609354090 | 93351051 | 1136338155 | 280269783 | 7252622443 | 7252622443 | 1637336486 | 7252622443 | 1637336486 | 2489439000 | 0 | 0 | 34125000 | 2031134 | 32000000 | 28004544 | 78124000 |  | 270000000 |  | 64587000 |  | 2010603000 | [11 empty] | 2489439000 | 66125000 | 30035678 | 2489439000 | 30035678 | 87.51% | 0% | 1.207% | 37.29% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 10169578367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 644531002 | 17458000 | 17458000 | 36330787 | 36330787 | 86184069 | 86184069 | 435138273 | 435138273 | 38151620 | 38151620 | 0 | 0 | 31268253 | 0 | 0 | 26018008 | 0 | 0 | -163345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644367657 | 644367657 | 639280757 | 644367657 | 639280757 | 984643986 | 312524934 | 312524934 | 22140266 | 18438933 | 295069387 | 3489253 | 215546170 | 0 | 0 | 13760441 | 0 | 0 | 91811719 | 542396297 | 0 | 4700201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47320176 | 89102593 | 984412652 | 984412652 | 984412652 | 984412652 | 984412652 | 3139524028 | 46872823 | 46872823 | 257770235 | 257770235 | 82422920 | 82422920 | 1292460401 | 300055017 | 564404340 | 245013651 | 72888327 | 368971756 | 822704982 | 619589686 | 0 | 455193343 | 0 | 148215539 | 0 | 225560336 | 0 | 88331309 | -132796 | 100813813 | 3139391232 | 3139391232 | 2938810428 | 3139391232 | 2938810428 | 5607074530 | 22492000 | 22492000 | 50000000 | 102305844 | 80000000 | 122852730 | 547000000 |  | 4493060864 |  | 414521666 |  | 0 | [11 empty] | 5607074530 | 152492000 | 247650574 | 5607074530 | 247650574 | 153.6% | 162.4% | 4.417% | 42.86% | 153.6%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 75 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 44.02 | 46 | 44.39 | 46 | 44.87 | 46 | 45.54 | 46 | 45.92 |  |  |  | 46 | 45.92 | 56 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 0.3 | 0.2 | 0.85 | 0.51 | 0.95 | 0.93 | 0.98 | 0.45 | 0.98 | 0.76 | 0.98 | 0.91 | 0.98 | 0.8 | 2.88 | 0.53 | 10.08 | 10.08 | 6.27 | 56 | 52.19 | 64 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.65 | 1 | 0.95 | 1.39 | 1.28 | 1.51 | 1.12 | 1.65 | 1.21 | 1.65 | 1.18 | 1.57 | 1.09 | 0.67 | 1.28 | 11.81 | 11.81 | 10.42 | 64 | 62.61 | 74 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.39 | 0.92 | 1.5 | 0.92 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.3 | 3.08 | 11.39 | 0 | 9.1 | 74 | 71.71 | 75 | 0.26 | 0.26 | 0.42 | 0.42 | 0.62 | 0.62 | 1.25 |  | 0.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 1.3 | 1.3 | 75 | 73.01 | 100% | 100% | 97.35% | 103% | 97.35%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 33177543431 | 2239274028 | 2239274028 | 15250000 | 2239274028 | 15250000 | 2239274028 | 186734000 | 2239274028 | 208535000 | 2239274028 | 208535000 | 2239274028 | 261972893 | 1985716202 | 835562923 | 0 | 0 | 0 | 1985716202 | 835562923 | 11942347002 | 17458000 | 17458000 | 288655787 | 288655787 | 408312069 | 408312069 | 435138273 | 435138273 | 38151620 | 38151620 | 0 | 177646000 | 498268253 | 0 | 223940000 | 26018008 | 521491286 | 18089500 | 6102718655 | 250254791 | 502548000 | 278976000 | 1453262744 | 2683988234 | 10489944687 | 10489944687 | 4622688282 | 10489944687 | 4622688282 | 9707924986 | 1335689934 | 1335689934 | 22140266 | 18438933 | 295069387 | 3489253 | 215546170 | 0 | 0 | 13760441 | 0 | 30000000 | 350105719 | 547483197 | 0 | 4700201 | 0 | 0 | 7294349000 | 0 | 89543000 | 5834986133 | 364816463 | 1651009160 | 9967259939 | 9967259939 | 9439557252 | 9967259939 | 9439557252 | 10450919028 | 6646687839 | 6646687839 | 656885235 | 656885235 | 191462920 | 191462920 | 1399345401 | 321479017 | 672565324 | 245013651 | 72888327 | 368971756 | 822704982 | 640525686 | 0 | 455193343 | -70393557 | 148215539 | 0 | 230348336 | 2964477365 | 88331309 | -855155244 | 190106813 | 12501468592 | 12501468592 | 10183221444 | 12501468592 | 10183221444 | 8096513530 | 145681000 | 145681000 | 142912000 | 145316688 | 98000000 | 360847730 | 1462315000 | 0 | 4799747864 |  | 678521666 |  | 769336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8096513530 | 386593000 | 651845418 | 8096513530 | 651845418 | 100% | 168.6% | 8.051% | 64.85% | 77.56%
| 2 | Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | SUMA | 216 | MAGNITUD FÍSICA | 214.85 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.24 | 5 | 1.54 | 5 | 2.538 | 5 | 5.49 |  |  |  | 5 | 5.49 | 50 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.51 | 9.88 | 4.05 | 20 | 4.77 | 20 | 3.13 | 50 | 50 | 14.19 | 50 | 14.19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 3.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.97 | 0 | 0.09 | 10 | 12.53 | 10.19 | 0.13 | 0.47 | 7.44 | 0.5 | 2.72 | 60 | 0.97 | 67 | 2.51 | 150 | 150 | 30.66 | 150 | 30.66 | 135 | 0 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.01 | 0.005 | 0 | 4.48 | 0 | 0.06 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 39.96 | 0.38 | 40 | 0 | 40 | 0 | 15 | 1.6348 | 135 | 135 | 8.2888 | 135 | 8.2888 | 29.51 | 0.29 | 0.29355 | 0 | 1.17 | 0 | 0.033306 | 0 |  | 29.22 |  | 0 | [13 empty] | 29.51 | 0.29 | 1.4969 | 29.51 | 1.5 | 101.2% | 516.2% | 5.083% | 14.38% | 27.99% | Durante la vigencia 2020-2024, se ha realizado un avance de 182,0437 Hectáreas así: - Vigencia 2020: Fontibón 0,40ha; Kennedy 0,59ha; San Cristóbal y Usme Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes (PEDMEN) 4,114ha; Tunjuelito y Ciudad Bolívar (PEDH El Tunjo) 0,1ha; Engativá 0,26ha; Usme 0,03ha; para un total de 5,49ha. - Vigencia 2021: Suba 4,621ha; Barrios Unidos 0,0318ha; Usme 8,209ha; Kennedy 0,0001ha; Tunjuelito 0,28ha; San Cristóbal 0,24ha; Engativá 0,07ha; Usaquén 0,68ha y Chapinero 0,058ha; para un total de 14,19 ha. - Vigencia 2022: Usme 7,023ha, Suba 6,783ha, Fontibón 5,56ha, San Cristóbal 0,317ha, Santa Fe 3,54ha, Kennedy 0,026ha, Chapinero 0,026ha, Usaquén 0,29ha, Engativá 1,008ha, Candelaria 0,521ha, Ciudad Bolívar 0,14ha, Barrios Unidos 0,025ha y Tunjuelito 5,4ha; para un total de 30.66ha. Reserva: Engativá 7,34ha, Usme 11,49ha, Suba 644ha, Kennedy 4,19ha, Bosa 1,60ha, Fontibón 0,69ha y Ciudad Bolívar 4,06ha; para un total de 35,81ha., para un gran total de 66,47 -, Vigencia 2023: Barrios Unidos 0,0478 ha, Bosa 0,2073 ha, Chapinero 1,2947 ha, Ciudad Bolívar 0,0474 ha, Engativá 0,7494 ha, Fontibón 0,2721 ha, Kennedy 0,2521 ha, Candelaria 0,0768 ha, Santa Fe 0,4337 ha, Suba 2,1211 ha y Usme 2,7864 ha; para un total de 8.2888 ha. Reserva: Chapinero 5,3466 ha, Engativá 18,1015 ha, San Cristóbal 19,9899 ha, Santa Fe 2,5033 ha, Suba 21,0830 ha, Usaquén 17,0711 ha y Usme 2,0126 ha; para un total de reserva de 86,108 ha, para un total de 94,4ha. - Vigencia 2024: Bosa 0,1619 ha, San Cristóbal 0,0530 ha, Fontibón 0,00333 ha, Santa Fe 0,7289 ha Suba 0,4187 ha y Usme 0,0962 ha; para un total de 1,492 ha | N/A | N/A | Cumplimiento de los objetivos de restauración, rehabilitación o recuperación según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | Archivos en drive proyecto 7769
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 27630604571 | 632180000 | 632180000 | 0 | 632180000 | 0 | 632180000 | 183792000 | 632180000 | 190062000 | 632180000 | 190062000 | 632180000 | 208073593 | 588967593 | 543446593 |  |  |  | 588967593 | 543446593 | 5009181000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226464000 | 226464000 | 213632000 | 213632000 | 0 | 0 | 0 | 68323000 | 571823000 | 0 | 0 | 0 | 191591327 | 3500000 | 2631583942 | 403971071 | 0 | 0 | 297053713 | 2605714423 | 4132147982 | 4132147982 | 3521604494 | 4132147982 | 3521604494 | 7818660000 | 840161000 | 840161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324000000 | 320598750 | 15649000 | 0 | 0 | 0 | 204443000 | 0 | 0 | 20114014 | 0 | 16029937 | 6426000000 | 0 | 17105027 | 15131400 | 53985500 | 6666805234 | 7881343527 | 7881343527 | 7878840335 | 7881343527 | 7878840335 | 15639526000 | 11982335825 | 11982335825 | 819523000 | 819523000 | 154974000 | 154974000 | 200000000 | 0 | 0 | 2187493 | 3564666472 | 2734503 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000000 | -32363500 | 0 | 168682500 | -3214962226 | 53476328 | 516329578 | 783921000 | 14002866649 | 14002866649 | 13935471149 | 14002866649 | 13935471149 | 1751242000 | 0 | 0 | 77940000 | 46029000 | 230229000 | 159824000 | 0 |  | 196768000 |  | 62123000 |  | 1184182000 | [11 empty] | 1751242000 | 308169000 | 205853000 | 1751242000 | 205853000 | 69.42% | 0% | 11.75% | 93.14% | 94.41%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196733 | 196733 | 37336700 | 37336700 | 72318000 | 28238400 | 68482000 | 50061867 | 571823000 | 63673866 | 66555327 | 92630462 | 1000000000 | 74794405 | 1631583942 | 67309000 | 742008567 | 34943595 | 4190304269 | 4190304269 | 449185028 | 4190304269 | 449185028 | 7818660000 | 0 | 0 | 13406818 | 0 | 78137818 | 57306881 | 78137818 | 97475488 | 149799818 | 83824000 | 174786818 | 57141000 | 194329652 | 169630318 | 194329652 | 130772627 | 110829652 | 136433830 | 2252829652 | 108022123 | 2269934679 | 97881032 | 2364821150 | 113419278 | 7881343527 | 5516522377 | 1051906577 | 7881343527 | 1051906577 | 15639526000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14962500 | 14962500 | 95510000 | 98642733 | 95510000 | 97146793 | 95510000 | 101872182 | 132617545 | 127926806 | 132617545 | 118214590 | 6239980545 | 112944304 | 4112617545 | 161099583 | 2987385842 | 111983949 | 2794787775 | 1668952859 | 16701499297 | 16701499297 | 2613746299 | 16701499297 | 2613746299 | 1751242000 | 0 | 0 | 28157000 | 0 | 18965000 | 0 | 49415000 |  | 76162000 |  | 68987000 |  | 1509556000 | [11 empty] | 1751242000 | 47122000 | 0 | 1751242000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 13.92% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15.81 | 21.78 | 0 | 14.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 119.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 39.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.108 | 119.34 | 119.34 | 86.108 | 119.34 | 86.108 | 159.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.11 | 0 | 50 |  | 85.83 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 159.94 | 24.11 | 0 | 159.94 | 0 | 0% | 0% | 0% | 38.69% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 21525957921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 385891501 | 35590000 | 35590000 | 42476267 | 42476267 | 18093934 | 18093934 | 25732992 | 25732992 | 0 | 0 | 0 | 6540300 | 0 | 4400000 | 263998308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202446406 | 385891501 | 385891501 | 335279899 | 385891501 | 335279899 | 3072419466 | 19733867 | 19733867 | 84040390 | 19185867 | 1036819806 | 135657552 | 97021593 | 2301600 | 1619836194 | 1282108514 | 28075915 | 150188383 | 137387808 | 71375370 | 0 | 336287242 | 0 | 279599995 | 0 | 175609762 | 0 | 0 | 47320176 | 569971262 | 3070235749 | 3070235749 | 3042019414 | 3070235749 | 3042019414 | 6826933758 | 21349000 | 21349000 | 1726530234 | 1726530234 | 13338894 | 13338894 | 456051553 | 16744052 | 1197418860 | 381762502 | 3126558369 | 229343511 | 285686848 | 228777725 | 0 | 700098610 | 0 | 817900392 | 0 | 1403293643 | 0 | 762444433 | 0 | 525350762 | 6826933758 | 6826933758 | 6826933758 | 6826933758 | 6826933758 | 11321724850 | 29795900 | 29795900 | 1000000000 | 994579715 | 2500000000 | 1884914945 | 2000000000 |  | 5000000000 |  | 791928950 |  | 0 | [11 empty] | 11321724850 | 3529795900 | 2909290560 | 11321724850 | 2909290560 | 75.4% | 82.42% | 25.7% | 60.22% | 75.4%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 214.85 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.24 | 5 | 1.54 | 5 | 2.538 | 5 | 5.49 |  |  |  | 5 | 5.49 | 50 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.51 | 9.88 | 4.05 | 20 | 4.77 | 20 | 3.13 | 50 | 50 | 14.19 | 50 | 14.19 | 185.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 3.2 | 5 | 0.1 | 15 | 0.97 | 15.81 | 21.87 | 10 | 26.56 | 10.19 | 0.13 | 0.47 | 7.44 | 0.5 | 2.72 | 60 | 0.97 | 67 | 2.51 | 185.81 | 58.31 | 66.47 | 185.81 | 66.47 | 254.34 | 0 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.01 | 0.005 | 0 | 4.48 | 20 | 0.06 | 30 | 0.73 | 30 | 0 | 39.34 | 0.97 | 39.97 | 0.38 | 40 | 0 | 40 | 0 | 15 | 87.7428 | 254.34 | 254.34 | 94.3968 | 254.34 | 94.3968 | 189.45 | 0.29 | 0.29355 | 0 | 1.17 | 24.11 | 0.033306 | 50 |  | 115.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.45 | 24.4 | 1.4969 | 189.45 | 1.5 | 0.1381% | 6.135% | 0.7918% | 26.45% | 84.73%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 49156562492 | 632180000 | 632180000 | 0 | 632180000 | 0 | 632180000 | 183792000 | 632180000 | 190062000 | 632180000 | 190062000 | 632180000 | 208073593 | 588967593 | 543446593 |  |  |  | 588967593 | 543446593 | 5395072501 | 35590000 | 35590000 | 42476267 | 42476267 | 244557934 | 244557934 | 239364992 | 239364992 | 0 | 0 | 0 | 74863300 | 571823000 | 4400000 | 263998308 | 0 | 191591327 | 3500000 | 2631583942 | 403971071 | 0 | 0 | 297053713 | 2808160829 | 4518039483 | 4518039483 | 3856884393 | 4518039483 | 3856884393 | 10891079466 | 859894867 | 859894867 | 84040390 | 19185867 | 1036819806 | 135657552 | 421021593 | 322900350 | 1635485194 | 1282108514 | 28075915 | 150188383 | 341830808 | 71375370 | 0 | 356401256 | 0 | 295629932 | 6426000000 | 175609762 | 17105027 | 15131400 | 101305676 | 7236776496 | 10951579276 | 10951579276 | 10920859749 | 10951579276 | 10920859749 | 22466459758 | 12003684825 | 12003684825 | 2546053234 | 2546053234 | 168312894 | 168312894 | 656051553 | 16744052 | 1197418860 | 383949995 | 6691224841 | 232078014 | 285686848 | 228777725 | 0 | 700098610 | -20000000 | 785536892 | 0 | 1571976143 | -3214962226 | 815920761 | 516329578 | 1309271762 | 20829800407 | 20829800407 | 20762404907 | 20829800407 | 20762404907 | 13072966850 | 29795900 | 29795900 | 1077940000 | 1040608715 | 2730229000 | 2044738945 | 2000000000 | 0 | 5196768000 |  | 854051950 |  | 1184182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13072966850 | 3576917900 | 2909290560 | 13072966850 | 3115143560 | 100% | 81.34% | 23.83% | 77.77% | 79.74%
| 3 | Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | CONSTANTE | 214 | MAGNITUD FÍSICA | 590 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 4.11 | 54 | 4.24 | 54 | 4.807 | 54 | 5.24 |  |  |  | 54 | 5.24 | 590 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 | 7.84 | 5.85 | 2.5 | 1.3 | 3 | 19.72 | 2.81 | 5.75 | 2.99 | 5.24 | 188 | 14.3 | 190 | 2.12 | 190 | 3.42 | 590 | 590 | 60.56 | 590 | 60.56 | 590 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 2 | 4.57 | 2 | 6.97 | 2 | 3.46 | 2 | 6.97 | 2 | 3.14 | 2 | 7.5 | 148 | 8 | 148 | 25.2 | 148 | 3.03 | 131.45 | 4.34 | 590 | 590 | 75.73 | 590 | 75.73 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.36 | 0 | 151.28 | 0 | 301.28 | 0 | 2.82 | 148 | 64.83 | 148 | 0 | 148 | 0 | 146 | 735.79 | 590 | 590 | 1278.36 | 590 | 1278.36 | 590 | 213.8072 | 213.8072 | 100 | 0 | 200 | 420 | 76.19 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 589.9972 | 513.8072 | 633.8072 | 590 | 633.8072 | 210% | 123.4% | 107.4% | 109.3% | 85.07% | Durante la vigencia 2020-2024, se ha realizado un avance de Hectáreas mantenidas así: -Vigencia 2020 en Localidad de Santa fe 4,24ha, Kennedy 0,60ha y Fontibón 0,40ha para un total de 5,24ha -Vigencia 2021 en Barrios Unidos 0,02ha, Bosa 1,09ha, Chapinero 1,0ha, Engativá 17,96ha, Fontibón 3,23ha, Kennedy 1,61ha, San Cristóbal 26,96ha, Suba 8,40ha, Usme 0,29ha, para un total de 60,56ha. -Vigencia 2022 en Barrios Unidos 0,1702ha, Bosa 0,5477ha, Chapinero 4,5625ha, Ciudad Bolívar 4,88ha, Engativá 1,4463ha, Fontibón 1,3766ha, Kennedy 0,6739ha, Rafael Uribe Uribe 0,0750ha, San Cristóbal 31,0194ha, Santa Fe 6,9512ha, Suba 3,6459ha, Tunjuelito 0,5485ha, Usaquén 3,6934ha, Usme 12,5276ha y en la Estructura Ecológica Principal 3,6100ha, para un total de ha, para un total de 75,73ha. -Reservas: Por medio del contrato SDA-20211674 (Ecoflora)en Ciudad Bolívar 70,55ha, San Cristóbal 124,76ha, Santa Fe 214,98ha, Sumapaz 15,88ha, Usaquén 0,99ha y Usme 162,79ha para un total de 590ha. -Vigencia 2023 en Barrios Unidos 0,5989ha, Bosa 1,6944ha, Ciudad Bolívar 59,86ha, Engativá 4,5439ha, Fontibón 1,5469ha, Kennedy 1,5405ha, San Cristóbal 130,3218ha, Santa Fe 251,26ha, suba 3,942ha, Tunjuelito 4,9885ha, Usaquén 8,0022ha y Usme 172,5381 para un total de 640,8372ha. -Reservas: Barrios Unidos 0,0208ha, Bosa 0,1479ha, Ciudad Bolívar 59,86ha, Engativá 0,1931ha, Fontibón 0,4225ha, Kennedy 0,2325ha, San Cristóbal 146,2004ha, Santa Fe 251,26ha, Suba 0,5613ha, Tunjuelito 0,1978ha, Usaquén 6,0055ha y Usme 172,4222ha para un total de 637,5240ha -Vigencia 2024: En el mes de marzo se reporta un total de acciones de mantenimiento en 633,7929 ha | N/A | N/A | Conservar los ecosistemas que hacen del patrimonio ecológico de la ciudad y fortalecer los servicios ecosistémicos, a través del mantenimiento y la sostenibilidad de procesos anteriores de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | Archivos en drive proyecto 7769
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 39575880543 | 846820000 | 846820000 | 0 | 846820000 | 0 | 846820000 | 298980000 | 846820000 | 316529347 | 846820000 | 323308102 | 846820000 | #REF! | 817531593 | 755491393 |  |  |  | 817531593 | 755491393 | 8798867000 | 0 | 0 | 10695000 | 10695000 | 299088000 | 299088000 | 288952996 | 288952996 | 1446878 | 1446878 | 177759915 | 175964597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 5091394000 | 3000000000 | 0 | 3321023814 | 1442443390 | 81036078 | 7311780179 | 7311780179 | 7181707363 | 7311780179 | 7181707363 | 9719572000 | 1127853000 | 1127853000 | 0 | 0 | 421048371 | 0 | 50611602 | 249661839 | 1490000 | 63054700 | 0 | 0 | 9071000 | 55291733 | 0 | 0 | 8103849000 | 0 | 0 | 0 | 5649027 | 44117900 | 144205937 | 8319805913 | 9863777937 | 9863777937 | 9859785085 | 9863777937 | 9859785085 | 15816809000 | 13484905703 | 13484905703 | 657892000 | 657892000 | 98928000 | 98928000 | 0 | 0 | 80000000 | 28056000 | 200417000 | 0 | 201072000 | 0 | 0 | 0 | -319114458 | 1490400 | 0 | 0 | 125507527 | 0 | 338692870 | 504087599 | 14868300642 | 14868300642 | 14775359702 | 14868300642 | 14775359702 | 7003537000 | 0 | 0 | 8956000 | 15180000 | 292482000 | 236849000 | 301598000 |  | 400501000 |  | 0 |  | 6000000000 | [11 empty] | 7003537000 | 301438000 | 252029000 | 7003537000 | 252029000 | 80.98% | 0% | 3.599% | 78.77% | 82.94%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632996 | 1632996 | 51985466 | 51985466 | 87881013 | 66806326 | 70035367 | 135316082 | 0 | 62539000 | 0 | 74393000 | 1236368800 | 3158101747 | 3212521000 | 90416253 | 2667668619 | 142993489 | 7328093261 | 7328093261 | 3784184359 | 7328093261 | 3784184359 | 9719572000 | 0 | 0 | 20740455 | 2747000 | 526855826 | 113856477 | 156419057 | 131663510 | 107297455 | 186108867 | 105807455 | 85067000 | 112378454 | 172816294 | 108307455 | 85067027 | 2131769705 | 96344545 | 2131769705 | 97261851 | 2151006590 | 194981094 | 2311425780 | 564782094 | 9863777937 | 7552352157 | 1730695759 | 9863777937 | 1730695759 | 15816809000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13578500 | 13578500 | 2331745352 | 65857667 | 2408879639 | 90721600 | 2408879639 | 470699610 | 105824545 | 672563182 | 2770586648 | 983305546 | 105824545 | 612553919 | 105824545 | 309919482 | 3032240487 | 395790793 | 1120716345 | 4467417062 | 14404100245 | 14404100245 | 8082407361 | 14404100245 | 8082407361 | 7003537000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000000 | 0 | 128000000 |  | 128000000 |  | 149000000 |  | 6483537000 | [11 empty] | 7003537000 | 115000000 | 0 | 7003537000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 31.38% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 18079022684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 482091123 | 56095900 | 56095900 | 47042969 | 47042969 | 16360899 | 16360899 | 2851200 | 2851200 | 13417635 | 13417635 | 135768603 | 12833687 | 0 | 75428188 | 210553917 | 177876396 | 0 | 2372067 | 0 | 25730180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482091123 | 482091123 | 430009121 | 482091123 | 430009121 | 3397523004 | 1117939591 | 1117939591 | 72765634 | 32674033 | 1126496701 | 23579190 | 176078070 | 142122791 | 356875217 | 569598983 | 39554254 | 560898572 | 25289460 | 104587877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47608880 | 0 | 283660812 | 2914998927 | 2914998927 | 2882670729 | 2914998927 | 2882670729 | 8129089326 | 7131483136 | 7131483136 | 57570339 | 57570339 | 18683031 | 18683031 | 184782204 | 25170725 | 1628400 | 33000025 | 407100 | 255278311 | 734535116 | 88753886 | 0 | 120125450 | 0 | 124516709 | 0 | 155896069 | 0 | 0 | 0 | 62912812 | 8129089326 | 8129089326 | 8073390493 | 8129089326 | 8073390493 | 6692952341 | 18093533 | 18093533 | 2600000000 | 2681195283 | 2000000000 | 1728147251 | 1000000000 |  | 600000000 |  | 474858808 |  | 0 | [11 empty] | 6692952341 | 4618093533 | 4427436067 | 6692952341 | 4427436067 | 86.41% | 95.87% | 66.15% | 86.73% | 86.41%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 590 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 4.11 | 54 | 4.24 | 54 | 4.807 | 54 | 5.24 |  |  |  | 54 | 5.24 | 590 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 | 7.84 | 5.85 | 2.5 | 1.3 | 3 | 19.72 | 2.81 | 5.75 | 2.99 | 5.24 | 188 | 14.3 | 190 | 2.12 | 190 | 3.42 | 590 | 590 | 60.56 | 590 | 60.56 | 590 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 2 | 4.57 | 2 | 6.97 | 2 | 3.46 | 2 | 6.97 | 2 | 3.14 | 2 | 7.5 | 148 | 8 | 148 | 25.2 | 148 | 3.03 | 131.45 | 4.34 | 590 | 590 | 75.73 | 590 | 75.73 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.36 | 0 | 151.28 | 0 | 301.28 | 0 | 2.82 | 148 | 64.83 | 148 | 0 | 148 | 0 | 146 | 735.79 | 590 | 590 | 1278.36 | 590 | 1278.36 | 590 | 213.8072 | 213.8072 | 100 | 0 | 200 | 420 | 76.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.9972 | 513.8072 | 633.8072 | 590 | 633.8072 | 210% | 123.4% | 107.4% | 109.3% | 85.07%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 57654903227 | 846820000 | 846820000 | 0 | 846820000 | 0 | 846820000 | 298980000 | 846820000 | 316529347 | 846820000 | 323308102 | 846820000 | #REF! | 817531593 | 755491393 |  |  |  | 817531593 | 755491393 | 9280958123 | 56095900 | 56095900 | 57737969 | 57737969 | 315448899 | 315448899 | 291804196 | 291804196 | 14864513 | 14864513 | 313528518 | 188798284 | 0 | 75428188 | 210553917 | 177876396 | 0 | 5872067 | 5091394000 | 3025730180 | 0 | 3321023814 | 1442443390 | 81036078 | 7793871302 | 7793871302 | 7611716484 | 7793871302 | 7611716484 | 13117095004 | 2245792591 | 2245792591 | 72765634 | 32674033 | 1547545072 | 23579190 | 226689672 | 391784630 | 358365217 | 632653683 | 39554254 | 560898572 | 34360460 | 159879610 | 0 | 0 | 8103849000 | 0 | 0 | 0 | 5649027 | 91726780 | 144205937 | 8603466725 | 12778776864 | 12778776864 | 12742455814 | 12778776864 | 12742455814 | 23945898326 | 20616388839 | 20616388839 | 715462339 | 715462339 | 117611031 | 117611031 | 184782204 | 25170725 | 81628400 | 61056025 | 200824100 | 255278311 | 935607116 | 88753886 | 0 | 120125450 | -319114458 | 126007109 | 0 | 155896069 | 125507527 | 0 | 338692870 | 567000411 | 22997389968 | 22997389968 | 22848750195 | 22997389968 | 22848750195 | 13696489341 | 18093533 | 18093533 | 2608956000 | 2696375283 | 2292482000 | 1964996251 | 1301598000 | 0 | 1000501000 |  | 474858808 |  | 6000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13696489341 | 4919531533 | 4679465067 | 13696489341 | 4679465067 | 100% | 95.12% | 34.17% | 81.58% | 84.36%
| 4 | Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | SUMA | 211 | MAGNITUD FÍSICA | 3.99 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 0.07 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.2 | 0.27 | 0.26 |  |  |  | 0.27 | 0.26 | 0.73 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 100% | 100% | 60% | 87.46% | 89.97% | Se tiene un avance acumulado de 3,60 proyectos del cual 0,26 corresponden a la vigencia 2020, 0,74 a la vigencia 2021, 1,0 a la vigencia de 2022, 1,0 para la vigencia 2023 y 0.6 para la vigencia 2024 mediante el desarrollo de las siguientes actividades: Elaboración documentos técnicos: Análisis de elementos espaciales de 6 conectores y 3 nodos. Caracterización de biodiversidad de 5 conectores y 3 nodos. Modelo de conectividad de 5 conectores. Coberturas de la tierra de 1 nodo, 5 conectores. Análisis del arbolado de 6 nodo. Documentos sociales de 6 conectores y 4 nodos. Documento socioambiental 5 conectores. Análisis biofísico de 5 conectores. Documentos técnicos para el registro de 8 bosques urbanos ante el SIGAU. Planificación intervenciones áreas priorizadas de los conectores, espacios articulación interinstitucional: mesa Chicó Virrey, taller con instituciones distritales y la CAR, nodo Arzobispo - Parkway y Brazo Salitre, reunión seguimiento plan interinstitucional nodo Tunjo Tingua Azul. Trabajo de campo nodo: Tunjo - Tingua Azul. Seguimiento mediante solicitud a grupos de Restauración y Humedales SER de las actividades propuestas de intervención en el Nodo Tunjo – Tingua Azul del Conector Media Luna Sur. Participación 3 mesa vecinos del Parque Simón Bolívar. Elaboración y seguimiento a planes interinstitucionales de los conectores. Trabajo socioambiental en los nodos priorizados mediante reconocimiento de actores claves, acercamiento con la comunidad, recorridos por el territorio, taller de cartografía social, intercambio de experiencias, siembra de árboles, trabajo mancomunado en huertas comunitarias, novena navideña participación en Pacto de borde de Mochuelo. 2 eventos de cierre de conectores. Ejecución contrato 20222042 de señalética: 24 reuniones de seguimiento con el contratista, 34 socializaciones señalética. Acciones para consolidación Bosque urbanos Santa Helena, Brazo Salitre, San Carlos, Esmeralda, ParkWay. | N/A | N/A | Lograr la identificaciòn de las acciones socioambientales en la Franja de Adecuación y los Cerros Orientales necesarios para restablecer la conectividad ecológica entre ecosistemas de alta importancia para la ciudad, ampliando espacios de interacción con la naturaleza | Archivos en drive proyecto 7769
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2572394256 | 201000000 | 201000000 | 0 | 201000000 | 0 | 201000000 | 71564000 | 201000000 | 143476093 | 201000000 | 143476093 | 201000000 | 76021593 | 144912593 | 143476093 |  |  |  | 144912593 | 143476093 | 251240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133938000 | 133938000 | 56286000 | 56286000 | 0 | 0 | 16204767 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5704767 | 206428767 | 206428767 | 206428767 | 206428767 | 206428767 | 409912000 | 372045000 | 372045000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13336921 | 20000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59778100 | 58929000 | 262867000 | 22617000 | 188317115 | 409818396 | 901344136 | 901344136 | 883409396 | 901344136 | 883409396 | 708083000 | 22681000 | 22681000 | 292820000 | 292820000 | 239573000 | 239573000 | 0 | 39681000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 150509000 | 0 | 0 | 0 | -80158000 | 0 | 0 | 0 | 13908000 | 0 | 0 | 43078000 | 641833000 | 641833000 | 637833000 | 641833000 | 637833000 | 701247000 | 0 | 0 | 234924000 | 0 | 27264000 | 52464000 | 35001256 |  | 0 |  | 0 |  | 404057744 | [11 empty] | 701247000 | 262188000 | 52464000 | 701247000 | 52464000 | 192.4% | 0% | 7.482% | 71.87% | 74.78%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736233 | 1736233 | 19597833 | 19597833 | 23072000 | 19270400 | 21488000 | 14047000 | 21488000 | 17215000 | 21488000 | 16279300 | 51488000 | 34137700 | 21488000 | 36221747 | 24582701 | 24694115 | 206428767 | 206428767 | 183199328 | 206428767 | 183199328 | 409912000 | 0 | 0 | 2060000 | 0 | 34806000 | 28042186 | 34806000 | 30803095 | 28142921 | 47081000 | 44806000 | 32746000 | 47306000 | 33617615 | 37306000 | 33924670 | 34806000 | 27792097 | 34806000 | 33859227 | 257451100 | 41245271 | 345047115 | 73542184 | 901343136 | 556296021 | 382653345 | 901343136 | 382653345 | 708083000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012000 | 1012000 | 38775000 | 22288867 | 38775000 | 54477533 | 38775000 | 69618807 | 64143909 | 56499962 | 164143909 | 55786515 | 64143909 | 51450472 | 53224545 | 48512026 | 64143909 | 43289531 | 100787819 | 79701728 | 627925000 | 627925000 | 482637441 | 627925000 | 482637441 | 701247000 | 0 | 0 | 25954000 | 0 | 25965100 | 0 | 69125000 |  | 69125000 |  | 69125000 |  | 441952900 | [11 empty] | 701247000 | 51919100 | 0 | 701247000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 38.79% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 694666164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 89761033 | 0 | 0 | 27209750 | 27209750 | 13322833 | 13322833 | 0 | 0 | 29738100 | 29738100 | 4956350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4956350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75227033 | 75227033 | 75227033 | 75227033 | 75227033 | 23229439 | 16583767 | 16583767 | 6187272 | 0 | 0 | 6187271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22771039 | 22771039 | 22771038 | 22771039 | 22771038 | 500756051 | 181541404 | 181541404 | 31975300 | 31975300 | 15946455 | 15946455 | 14124533 | 6738994 | 120449819 | 13827065 | 80299879 | 2720484 | 56418661 | 1242573 | 0 | 269195 | 0 | 1855500 | 0 | 124010885 | 0 | 0 | -178375 | 80299879 | 500577676 | 500577676 | 460427734 | 500577676 | 460427734 | 155195559 | 15376267 | 15376267 | 16044800 | 13207097 | 43000000 | 26959262 | 61819292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 136240359 | 74421067 | 55542626 | 136240359 | 55542626 | 62.7% | 74.63% | 40.77% | 81.68% | 62.7%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.99 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 0.07 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.2 | 0.27 | 0.26 |  |  |  | 0.27 | 0.26 | 0.74 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 100% | 100% | 60% | 87.46% | 90.23%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3267060420 | 201000000 | 201000000 | 0 | 201000000 | 0 | 201000000 | 71564000 | 201000000 | 143476093 | 201000000 | 143476093 | 201000000 | 76021593 | 144912593 | 143476093 |  |  |  | 144912593 | 143476093 | 341001033 | 0 | 0 | 27209750 | 27209750 | 147260833 | 147260833 | 56286000 | 56286000 | 29738100 | 29738100 | 21161117 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 4956350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5704767 | 281655800 | 281655800 | 281655800 | 281655800 | 281655800 | 433141439 | 388628767 | 388628767 | 6187272 | 0 | 0 | 6187271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13336921 | 20000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59778100 | 58929000 | 262867000 | 22617000 | 188317115 | 409818396 | 924115175 | 924115175 | 906180434 | 924115175 | 906180434 | 1208839051 | 204222404 | 204222404 | 324795300 | 324795300 | 255519455 | 255519455 | 14124533 | 46419994 | 122949819 | 13827065 | 80299879 | 2720484 | 206927661 | 1242573 | 0 | 269195 | -80158000 | 1855500 | 0 | 124010885 | 13908000 | 0 | -178375 | 123377879 | 1142410676 | 1142410676 | 1098260734 | 1142410676 | 1098260734 | 856442559 | 15376267 | 15376267 | 250968800 | 13207097 | 70264000 | 79423262 | 96820548 | 0 | 0 |  | 0 |  | 404057744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837487359 | 336609067 | 108006626 | 837487359 | 108006626 | 100% | 32.09% | 12.9% | 73.99% | 77.67%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 92786844434 | 3919274028 | 3919274028 | 15250000 | 3919274028 | 15250000 | 3919274028 | 741070000 | 3919274028 | 858602440 | 3919274028 | 865381195 | 3919274028 | #REF! | 3537127981 | 2277977002 | 0 | 0 | 0 | 3537127981 | 2277977002 | 25357104000 | 0 | 0 | 263020000 | 263020000 | 981618000 | 981618000 | 558870996 | 558870996 | 1446878 | 1446878 | 193964682 | 432433597 | 1038823000 | 0 | 223940000 | 0 | 713082613 | 25089500 | 13825859942 | 3654225862 | 502548000 | 3599999814 | 3192759847 | 5376443502 | 21495933958 | 21495933958 | 14893148149 | 21495933958 | 14893148149 | 26671425000 | 3363224000 | 3363224000 | 0 | 0 | 421048371 | 0 | 374611602 | 570260589 | 17139000 | 63054700 | 13336921 | 50000000 | 476808000 | 60378633 | 0 | 20114014 | 8103849000 | 16029937 | 13780127100 | 58929000 | 375164054 | 5916852433 | 704004839 | 16958336110 | 27629312887 | 27629312887 | 27077179416 | 27629312887 | 27077179416 | 39475813000 | 32089737544 | 32089737544 | 2169350000 | 2169350000 | 602515000 | 602515000 | 306885000 | 61105000 | 190660984 | 30243493 | 3765083472 | 2734503 | 351581000 | 20936000 | 0 | 0 | -489666015 | -30873100 | 0 | 173470500 | -111069334 | 53476328 | 0 |  | 38875077651 | 38875077651 | 36593074867 | 38875077651 | 36593074867 | 11945465000 | 123189000 | 123189000 | 414732000 | 104219844 | 567975000 | 687132000 | 1251914256 | 0 | 903956000 |  | 326123000 |  | 8357575744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11945465000 | 844849000 | 708687844 | 11945465000 | 914540844
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 50469225136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602274659 | 109143900 | 109143900 | 153059773 | 153059773 | 133961735 | 133961735 | 463722465 | 463722465 | 81307355 | 81307355 | 140724953 | 19373987 | 31268253 | 79828188 | 474552225 | 208850754 | 0 | 2372067 | -163345 | 25730180 | 0 | 0 | 0 | 202446406 | 1587577314 | 1587577314 | 1479796810 | 1587577314 | 1479796810 | 7477815895 | 1466782159 | 1466782159 | 185133562 | 70298833 | 2458385894 | 168913266 | 488645833 | 144424391 | 1976711411 | 1865467938 | 67630169 | 711086955 | 254488987 | 718359544 | 0 | 340987443 | 0 | 279599995 | 0 | 175609762 | 0 | 47608880 | 94640352 | 942734667 | 6992418367 | 6992418367 | 6931873833 | 6992418367 | 6931873833 | 18596303163 | 7381246363 | 7381246363 | 2073846108 | 2073846108 | 130391300 | 130391300 | 1947418691 | 348708788 | 1883901419 | 673603243 | 3280153675 | 856314062 | 1899345607 | 938363870 | 0 | 1275686598 | 0 | 1092488140 | 0 | 1908760933 | 0 | 850775742 | -311171 |  | 18595991992 | 18595991992 | 18299562413 | 18595991992 | 18299562413 | 23776947280 | 85757700 | 85757700 | 3666044800 | 3791287939 | 4623000000 | 3762874188 | 3608819292 | 0 | 10093060864 |  | 1681309424 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23757992080 | 8374802500 | 7639919827 | 23757992080 | 7639919827
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 143256069570 | 3919274028 | 3919274028 | 15250000 | 3919274028 | 15250000 | 3919274028 | 741070000 | 3919274028 | 858602440 | 3919274028 | 865381195 | 3919274028 | #REF! | 3537127981 | 2277977002 | 0 | 0 | 0 | 3537127981 | 2277977002 | 26959378659 | 109143900 | 109143900 | 416079773 | 416079773 | 1115579735 | 1115579735 | 1022593461 | 1022593461 | 82754233 | 82754233 | 334689635 | 451807584 | 1070091253 | 79828188 | 698492225 | 208850754 | 713082613 | 27461567 | 13825696597 | 3679956042 | 502548000 | 3599999814 | 3192759847 | 5578889908 | 23083511272 | 23083511272 | 16372944959 | 23083511272 | 16372944959 | 34149240895 | 4830006159 | 4830006159 | 185133562 | 70298833 | 2879434265 | 168913266 | 863257435 | 714684980 | 1993850411 | 1928522638 | 80967090 | 761086955 | 731296987 | 778738177 | 0 | 361101457 | 8103849000 | 295629932 | 13780127100 | 234538762 | 375164054 | 5964461313 | 798645191 | 17901070777 | 34621731254 | 34621731254 | 34009053249 | 34621731254 | 34009053249 | 58072116163 | 39470983907 | 39470983907 | 4243196108 | 4243196108 | 732906300 | 732906300 | 2254303691 | 409813788 | 2074562403 | 703846736 | 7045237147 | 859048565 | 2250926607 | 959299870 | 0 | 1275686598 | -489666015 | 1061615040 | 0 | 2082231433 | -111069334 | 904252070 | -311171 |  | 57471069643 | 57471069643 | 54892637280 | 57471069643 | 54892637280 | 35722412280 | 208946700 | 208946700 | 4080776800 | 3895507783 | 5190975000 | 4450006188 | 4860733548 | 0 | 10997016864 |  | 2007432424 |  | 8357575744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35703457080 | 9219651500 | 8348607671 | 35703457080 | 8554460671
[107 empty] | 9143339196 | 6248847371.1801 | 4261423604 | 5151385734.8 | 10875856815.7856 | 268870427270.46 | 268870427247.6801 | 232386679472.7136
|  |  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de noviembre de 2020
|  |  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021. | [97 empty] | 1.3
15
19181
146
0.1
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## Hoja8 (hidden)
# | META PLAN DE DESARROLLO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL
1 | Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 836 | 3983 | 8455 | 7155 | 2490 | 22919
2 | Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 543 | 3522 | 7879 | 13151 | 1751 | 26846
3 | Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 756 | 7182 | 9860 | 14271 | 7003 | 39072
4 | Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 143 | 206 | 883 | 596 | 701 | 2529
| TOTAL | 2278 | 14893 | 27077 | 35173 | 11945 | 91366

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2024 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE MARZO AÑO 2024
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Implementar intervenciones para la restauración y mantenimiento ecológico en la estructura ecológica principal, la franja de adecuación de los cerros orientales y otras áreas de interés ambiental en el D.C | Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 1. Realizar acciones de gestión para la adquisición de predios: Recolección y verificación de información de los predios seleccionados. |  | X | Programado | 0% | 20% | 25% | 25% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 25% | 1% | Predios. Gestión convenio 1240 de 2017: Se realizó comité de seguimiento a los predios localizados en AOPP. 84 predios en gestión en AOPP. En el AIE Cerros Orientales se adelantó la adquisición de 5 predios, el tramite de 1 predios para cabida y linderos, la entrega de 1 predio y la expedición de 14 resoluciones de expropiación. Gestión por parte de la DGA: RT10: Continua proceso de expropiación, en impulso procesal por parte de la DLA. RT17: En espera de viabilidad por la EAAB para inclusión en el convenio 1240 de 2017, en espera del concepto de interés ambiental por la SER.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 20% | 25% | [9 empty] | 45%
|  | 2. Implementar la restauración ecológica para generar corredores de bosque y agua para los bogotanos: Intervención 15ha |  | X | Programado | 10% | 25% | 25% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 6% | Se han implementado 3ha en el 2020, 4.27ha en el 2021, 12.28ha en el 2022 y 14.1ha en el 2023, En las localidades de Santa Fe, Chapinero, San Cristóbal, Usaquén, para un total de 33.65ha. En el 2024 se continua con los procesos de restauración por medio del contrato CONSORCIO BARZZILAI SDA-20222007. Durante el periodo se entregaron 5 polígonos FA_15, FA_19, FA_06, FA_08 y FA_11 a el operador aguas de Bogotá, con el fin de realizar las acciones de mantenimiento y sostenibilidad en los polígonos implementados en 2022 y 2023.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 25% | 10% | [9 empty] | 45%
|  | 3.Recuperar y mantener de la red de senderos existentes: Seguimiento a ejecución de convenios, articulación, planificación de acciones en nuevos senderos y operación Sendero Guadalupe Aguanoso | X | X | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 8% | Para la vigencia 2024, durante el mes de enero se realizó la operación del camino Guadalupe Aguanoso durante los primeros 3 fines de semana del año. En la última semana de enero, se presentaron diferentes incendios en los Cerros Orientales, por lo cual se decidió cerrar temporalmente todos los senderos del Proyecto Caminos de los Cerros. En el cuatrienio se ha operado el camino durante 90 fines de semana. Durante el mes de febrero se reabrieron los senderos el fin de semana del 24 de febrero, se está revisando la minuta para el convenio de la nueva administración. Se volvieron a cerrar los caminos el segundo fin de semana de marzo por prevención.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | [9 empty] | 60%
|  | 4. Adecuar 1 zona de cantera para parques y equipamientos: Implementación de intervenciones | X | X | Programado | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 5% | Los contratos se encuentran suspendidos, se está a la espera de la respuesta de los requerimientos que solicitó la CAR. Se realizó visita el 16 de febrero con la CAR para revisar el plan de restauración y el aprovechamiento forestal y se prorrogo la suspensión de los contratos por 2 meses más. En marzo de 2024 el MinAmbiente dio respuesta (21002024E2007237) a la solicitud de revocatoria directa de la Res. 0951 de 2023, indicando que le dio traslado a la CAR Cundinamarca como autoridad ambiental competente para resolver dicha solicitud. La SDA requirió de la CAR Cundinamarca el pronunciamiento correspondiente (2024EE61985). Se obtuvo de parte de la CAR el permiso de aprovechamiento forestal necesario para poder intervenir la zona donde se realizarán las obras de mitigación mediante Informe Técnico No. 01245000116 de 5/3/2024.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 2% | [9 empty] | 2%
|  | 5.Seguimiento a iniciativas de participación ciudadana en la gestión ambiental. | X |  | Programado | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 5% | En enero y febrero del 2024 se realizó el proceso de contratación del personal. En el mes de marzo el 19 se realizó reunión con los lideres la iniciativa A aprender la Moyas para iniciar el proceso de fortalecimiento Caminos de Hijuefuchas: En 2020 se firmó el acta de entendimiento. En 2021 y 2022 se desarrollaron las actividades de implementación en tres componentes, agroecología con talleres comunitarios, instalación y adecuación de huertas, restauración y recorridos comunitarios para el reconocimiento de la Biodiversidad y en 2023 se realizaron gestiones para finalización de la iniciativa. En la iniciativa A aprender las Moyas: En el 2023 se realizó implementación de la iniciativa, firmando acta de compromisos entre las partes. Hitos de amojonamiento: Se realizó la instalación y verificación de 11 vallas de identificación de la Franja de Adecuación.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 25% | 25% | [9 empty] | 50%
| Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 6 Implementar acciones de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica. | X | X | Programado | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 68% | 31.98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 35% | 35% | En el periodo comprendido entre enero y marzo 2024 se realizaron acciones de restauración en las localidades: Bosa 0,1619 ha, Fontibón 0,0333ha, San Cristóbal 0,0530 ha, Santa Fe 0,7289 ha Suba 0,4187 ha y Usme 0,0962 ha; para un total de 1,492 ha y 182,0391 ha para el cuatrienio. Adicionalmente se plantaron en las localidades de Bosa 264, Ciudad Bolívar 14,424, Engativá 254, Fontibón 173, San Cristóbal 525, Santafé 216, Suba 641, Usaquén 215 y Usme 29,635; para un total de 46,347 individuos vegetales. Mediante contrato SDA-20231524 Aguas de Bogotá se plantaron 106 individuos vegetales, SDA-20221989 Consorcio Baruc 22928, SDA-2022007 Consorcio Barzilai5350 y por intervención directa 307, para un total en marzo de 28691 individuos En el marco de del contrato SDA-20222007 Consorcio Barzzilai se avanzó en la implementación de acciones en las cuatro zonas operativas del polígono La Regadera, y se dio inicio a la implementación en el polígono La Serranía. En La Regadera, la implementación incluye el manejo de coberturas invasoras de retamo espinoso (Ulex europeas), el raleo de individuos forestales exóticos menores a 3m (o 10 cm de diámetro a la altura del pecho – DAP), la plantación de especies nativas para enriquecimiento bajo coberturas forestales exóticas o enriquecimiento en bosques fragmentados y arbustales, así como el establecimiento de estructuras artificiales para el mejoramiento del hábitat de la fauna silvestre mediante refugios para la mamíferos terrestres pequeños o voladores, reptiles, anfibios o aves. Con corte a marzo 27, se adelantaron 9.819,39m2 de eliminación de retamo espinoso,2.741m2 de manejo de coberturas de helecho marranero (Pteridium aquilinum) y chusque (Chuquea scandens), 11.937,65m2 de raleo; adecuación de 766,75m alambre, instalación 56estructuras y la plantación de 5350 individuos vegetales de especies nativas. De igual forma, durante este periodo se realizó la búsqueda de una nueva área equivalente a 18,5 hectáreas, que se entregó a la interventoría para suplir las áreas identificadas por el contratista con restricciones en el polígono inicial para implementar las acciones requeridas. Por su parte, en el polígono de restauración La Serranía, se inició la implementación de acciones por parte del contratista. En este periodo se reporta un avance en la eliminación de 9400 m2 de chusque y helecho marranero.
[5 empty] | Ejecutado | 0.02% | 7% | 11.4% | [9 empty] | 18.42%
| Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 7. Implementar las acciones de mantenimiento y sostenibilidad, con la revisión fitosanitaria, enriquecimiento orgánica, plateo y replante de árboles en las áreas establecidas. | X | X | Programado | 36.24% | 17% | 34% | 12.76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 25% | 12.5% | En el periodo de enero a marzo 2024 se reporta un total de acciones de mantenimiento en 633,7929ha distribuidas así: Para la meta del año 2024 se reportan 610,15 ha por medio del contrato SDA-20221989 Consorcio Baruc (acciones de mantenimiento ciclo 3) en las localidades de Ciudad Bolívar 59,86ha, San Cristóbal 124,43ha, Santafé 251,26ha, Usaquén 5,84 ha y Usme 168,76ha. Por medio del convenio 2023470 entre la SDA-IDIPRON-FDLSC en la localidad de San Cristóbal 7,85ha; por medio del contrato SDA-20231524 con Aguas de Bogotá con corte al periodo 10, en las localidades de Usme 2,3069ha, San Cristóbal 1,6044ha, Usaquén 3,0314ha, Suba 3,1164ha, Bosa 0,6123ha, Engativá 1,3567ha, Barrios Unidos 0,0487ha, Kennedy 0,5457ha, Fontibón 1,0795ha, Tunjuelito 0,5826ha, Santafé 0,9546ha, y Chapinero 0,5537ha para un total de 15,7929ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los PDEM, RDH, y AIA, son: control de retamo liso y espinoso, acciones de restauración ecológica mediante el recambio de pasto kikuyo por especies nativas herbáceas, manejo adaptativo a los procesos de restauración ecológica, control de especies exóticas forestales y control de especies parásitas y enredaderas. Además se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 154748 y 63298 individuos en desarrollo para un total de 218046 individuos vegetales.
[5 empty] | Ejecutado | 36.24% | 17% | 46.76% | [9 empty] | 100%
|  | 8. Implementar el plan de producción de material vegetal de acuerdo con las necesidades de las metas de restauración ecológica. | X | X | Programado | 16.66% | 16.66% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 12.5% | En el periodo de enero a marzo de 2024 se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 158047 y 65821 individuos en desarrollo para un total de 223868 individuos vegetales.
[5 empty] | Ejecutado | 16.66% | 16.66% | 16.67% | [9 empty] | 49.99%
| Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 9. Elaborar documentos técnicos de los proyectos de los cuatro corredores de conectividad ecológica urbano-rural entre elementos de la EEP y otras áreas de interés ambiental del D.C. | X | X | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 15% | 5% | En el marco de las acciones realizadas en el Plan de Desarrollo 2020-2024 se realizaron documentos sociales de los Nodos Tunjo V4, Conectores Ecosistémicos Subcuenca Río Fucha V4, Bosque Oriental Río Bogotá Localidad Suba V1 y los conectores Suba Conejera V1, Cerros Virrey Neuque V4. Técnicos: Ajuste de polígonos conectores ecosistémicos, coberturas de la tierra del Subcuenca Río Fucha V2, Cerros Virrey Neuque, Suba Conejera, Media Luna del Sur. Análisis del arbolado del Subcuenca Río Fucha V1, factores tensionantes del nodo Tunjo_Tingua Azúl del Media Luna del Sur V1, Análisis de elementos espaciales Conector Ecosistémico Chingaza Sumapaz V3, Bosque Oriental Río Bogotá V3, Subcuenca Río Fucha V2, Cerros Virrey Neuque V1.2, Suba Conejera V2.2, Media Luna del Sur V4. Modelo de conectividad Conector Ecosistémico Bosque Oriental Río Bogotá V4, Cerros Virrey Neuque V1.2, Suba Conejera V1.2, Subcuenca río Fucha V2, Media Luna del Sur V2, metadatos de los modelos. Caracterización de biodiversidad Conector Ecosistémico Bosque Oriental Río Bogotá V5, Subcuenca Río Fucha V2, Cerros Virrey Neuque V2, Suba Conejera V3, Media Luna del Sur V2. Verificación códigos SIGAU del Conector ecosistémico Bosque Oriental Río Bogotá, Subcuenca Río Fucha, Media Luna del Sur, Suba Conejera. Documento socioambiental Conector ecosistémico Media Luna del Sur V3- nodo Tunjo tingua Azul V6 - nodo PEDMEN V5 - Nodo Villa Suaita (Bosa) V2, Subcuenca Río Fucha V4, Bosque Oriental Río Bogotá V7 y nodo Bilbao V4, Nodo San Luis V3 - Nodo Chico Virrey V3, conector ecosistémico Cerros Virrey Neque V1.1, Chingaza Sumapaz V1.1 y Suba Conejera V1. Documento de ciencia participativa entre SDA y JBB. Lista de especies de los 6 bosques urbanos priorizados: Santa Helena, San Carlos, Brazo Salitre V2, Parkway, La Esmeralda. Documento técnico para Bosque urbano: Arborizadora Alta V4, Parkway V2, Brazo Salitre V2, San Carlos V3, La Esmeralda V4, Santa Helena, Bosques de Granada V1, Ciudad Montes.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | [9 empty] | 60%
|  | 10. Aplicar el procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C. | X | X | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 5% | En el marco de las acciones realizadas en el Plan de Desarrollo 2020-2024 se realizaron 16 reuniones con la comunidad para socializar el proyecto de señalética. Se realizaron 24 reuniones de seguimiento con Strategy contratista quien está ejecutando el contrato SDA-20222042 de señalética. Se consolido y se hizo seguimiento textos, mapas e imágenes para el diseño de 146 vallas dentro del contrato SDA-20222042. 14 visitas a los puntos donde se ubicaran las vallas. Verificación de la instalación de 121 vallas en Camino de la Vida, Alto Fucha, Tunjo, Tingua Azul, Altos de la Estancia, PEDMEN, Arzobispo, Santa Helena, parque Ciudad Jardín y RDH Tibanica, La Isla, Techo, La Vaca, Meandro del Say, Tibabuyes, Franja de Adecuación, acuerdos de conservación, La Esmeralda, Pasquilla, Usme, Sumapaz, Cerro Seco. 18 vallas de RDH acuerdo Thomas VH Conector Cerros - Virrey - Neuque Nodo Chico Virrey: Alimentarte 1 recorrido con comunidad, 1 recorrido con Fundación Corazón Verde. Conector Media Luna del Sur nodo Altos de la Estancia: rendición de cuentas 1 reunión. Conector suba - Conejera 1 reunión mesa territorial RDH La conejera. Propuesta marco como estrategia para conectores ecosistémicos. Conector subcuenca río Fucha: 2 intervenciones en Cerro el Zuque articular acciones. Planes interinstitucionales: Matriz Conector Ecosistémico Bosque Oriental - río Bogotá V10, Media Luna del Sur V6, Cerros - Virrey - Neuque V7, Subcuenca río Fucha V7, Sumapaz - Chingaza V8, Suba - conejera V7, nodo Tunjo - Tingua Azul V6, nodo Chico _Virrey V6, estas ultimas actualizaciones mediante mesas de trabajo en la SDA con 14 alcaldías locales y 5 entidades. Realización y actualización de 6 Matrices institucionales Acercamientos con las 20 alcaldías locales y con otras entidades: 2 SDSCJ, 2 CAR, 2 EAAB, 2 IDRD, UAESP, 2 SDH, 2 SDP, JBB. 1 reunión alcaldía mayor seguimiento interinstitucional nodo tunjo - Tingua Azul. Propuestas de trabajo socioambiental para cada uno de los conectores ecosistémicos
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | [9 empty] | 60%
|  | 11. Implementar estrategias para promover la gobernanza y participación de los actores sociales e institucionales en el diagnóstico, diseño, implementación y seguimiento de corredores ecológicos. | X | X | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 5% | En el marco de las acciones realizadas en el Plan de Desarrollo 2020-2024 se realizó: Conectores Bosque oriental Rio Bogotá y Suba La Conejera actividades para el fortalecimiento de lazos con la comunidad y promoción de la gobernanza mediante la asistencia a espacios de participación el 08/02, aplicación de instrumentos de recolección de información el 09/02 y articulación con el grupo de Humedales de la SDA para la celebración del día de los humedales el 02/02 esta acción también se realizaron para el Conector Cerros Virrey Neuque, en el que además se acompañó a la comunidad en el recorrido del 18/02 sobre el sector de Rafael Núñez. Acciones para la consolidación del bosque urbano Santa Helena, Brazo Salitre, San Carlos: 6 reuniones con comunidad, 2 recorridos con comunidad, 1 reunión con expertos internacionales. Celebración fechas especiales: día del agua RDH La Vaca, I.E en el Conector Sumapaz - Chinagaza. Diseñó metodología para el abordaje social de la estrategia bosques urbanos. En el marco de las acciones para la promoción de la gobernanza se han hecho en los 6 conectores ecosistémicos un total de300 espacios de dialogo, de los cuales 83 han sido de carácter interinstitucional y en el marco de la coordinación de acciones en los territorios como jornadas de limpieza, mantenimiento y plantaciones con la ciudadanía. Y el restante en los que han participado actores institucionales, académicos, comunitarios y organizaciones sociales. En la totalidad de los espacios han asistido un total de 5359 personas, de las cuales 2427 son de sexo masculino y 2932 de sexo femenino.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | [9 empty] | 60%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de noviembre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S18: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S19: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S20: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F21: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S21: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F22: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S22: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F23: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S23: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F24: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S24: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F25: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S25: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F26: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S26: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F27: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S27: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F28: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S28: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F29: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S29: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F30: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S30: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T31: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%

## Hoja1 (hidden)
REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. |  | PROGRAMADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA
254.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 39.34 | 40 | 40 | 40 | 15 | 254.34
325229 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24319 | 36478 | 48637 | 36478 | 12159 | 6080 | 164151
Porcentaje | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 7.863% | 11.8% | 11.8% | 15.47% | 15.73% | 15.73% | 15.73% | 5.898%
Arboles | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25574.3493 | 38361.5239 | 38361.5239 | 50304.7451 | 51148.6986 | 51148.6986 | 51148.6986 | 19180.762 | 325229

## TERRITORIALIZACION
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A MARZO DE 2024
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  |  | 10. POBLACIÓN | [9 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2024 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
202 | Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | Punto de inversión Cerros Orientales de Bogota D.C. | MAGNITUD FÍSICA | 75 | 75 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 75; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 75; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 75 |  | 71.21 | 72.39 | 73.01 | [9 empty] | La meta parte de una línea base establecida del 44%, en el 2020 se realizó un avance del 1,92%, en el 2021 del 6,27%, en el 2022 de 10,42%, 2023 de 9,10% y 2024 de 1,30% lo que permite que actualmente el avance acumulado sea de 97,35% Las actividades desarrolladas durante estos periodos son: Predios. Gestión convenio 1240 de 2017. Se tienen 84 predios en gestión en el área de ocupación público prioritario AOPP con una extensión en la misma de 269.24ha, de los cuales a la fecha, se han adquirido 4.36ha Restauración: Se han implementado 3ha en el 2020, 4.27ha en el 2021, 12.28ha en el 2022 y 14.1ha en el 2023, En las localidades de Santa Fe, Chapinero, San Cristóbal, Usaquén, para un total de 33.65ha. En el 2024 se continua con los procesos de restauración por medio del contrato CONSORCIO BARZZILAI SDA-20222007, se entregaron 5 polígonos a Aguas de Bogotá para acciones de mantenimiento. Senderos: Para la vigencia 2024, durante el mes de enero se realizó la operación del camino Guadalupe Aguanoso durante los primeros 3 fines de semana del año. En la última semana de enero, se presentaron diferentes incendios en los Cerros Orientales, por lo cual se decidió cerrar temporalmente todos los senderos del Proyecto Caminos de los Cerros, se reabrieron los caminos para fin de semana del 24 de feb. En el cuatrienio se ha operado el camino durante 90 fines de semana. Cantera: Los contratos se encuentran suspendidos se está a la espera de la respuesta de los requerimientos que solicitó la CAR. Se prorrogo la suspensión del contrato por 2 meses. Se obtuvo permiso de aprovechamiento forestal por parte de la CAR. Iniciativas: Caminos de Hijuefuchas: En 2020 se firmó el acta de entendimiento. En 2021 y 2022 se desarrollaron las actividades de implementación en tres componentes, agroecología con talleres comunitarios, instalación y adecuación de huertas, restauración y recorridos comunitarios para el reconocimiento de la Biodiversidad y en 2023 se realizaron gestiones para finalización de la iniciativa. En la iniciativa A aprender las Moyas: En el 2023 se realizó implementación de la iniciativa, firmando acta de compromisos entre las partes. En 2024 se realizó reunión con los lideres para continuar con procesos de fortalecimiento. Hitos de amojonamiento: Se realizó la instalación y verificación de 11 vallas de identificación de la Franja de Adecuación. Pago por Servicios Ambientales: Se vinculó el predio San Rafael Tibaque-localidad Usme sector Juan Rey con 5,2ha en conservación y protección de áreas de nacimientos quebrada Bolonia y Santa Librada. En el 2023 Se analizaron 45 predios susceptibles de aplicar al programa de PSAH. Se firmó acuerdo de conservación con el seminario Calasanz, en el que se vinculan 5.11ha localizadas en la franja de adecuación. Se identificaron predios beneficiarios de los CECAS en la franja en 40.31ha. En total se implementaron incentivos de conservación en 50.82ha. | 01Usaquén 02 Chapinero 03 Santafe 04 San Cristobal 05 Usme | UPR oficales registradas en SDP para las zonas rurales de las localidades de influencia. 01, Paseo los Libertadores 09. Verbenal, 10, la Uribe, 11. An Cristobal Norte, 13, Los Cedros, 14. Usaquen, UPR 901 Usaquen, 32. San Blas, 50 La Gloria, 51 Los Libertadores, UPR 9024. San Cristobal, 52. La Flora, 61. Ciudad Usme, UPR 905 Usme. 88. El refugio, 89. San Isidro-Patios, 90. Pardo Rubio, 91 Sagrado Corazon, 92. La Macarena, 96. Lourdes, UPR 903 Santa Fe. | Barrios de las UPZ de influencia |  | UPZ y barrios aledaños al área o polígono objerto de estudio. El polígono que tiene incidencia positiva en la Estructura Ecológica Regional asociada al sistema de páramos y cerros orientales | 9. Verbenal; 11. An Cristobal Norte, 14. Usaquen, 89. San Isidro-Patios, 96. Lourdes, 32. San Blas, 50 La Gloria,51 Los Libertadores, 52. La Flora, | 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Distrital de Espacio Público. 4. Distrital de Gestión del Riesgo. 5. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 6. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 7. Plan Ordenamiento Territorial POT. 8. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 9. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 10.Decreo 1076 de 2014 (Areas Protegidas y Decreto 2372 de 2010. 11. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE 12, Sentencia Cerros Orientales | 1644993 | 783068 | 861925 | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 868126 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2489439000 | 2489439000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2489439000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2489439000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2489439000 |  | 123189000 | 166199844 | 404194844
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 5607074530 | 5607074530 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 5607074530; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 5607074530; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 5607074530 |  | 22492000 | 124797844 | 247650574
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 75 | 75 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 75; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 75; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 75 |  | 71.21 | 72.39 | 73.01
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 8096513530 | 8096513530 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 8096513530; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 8096513530; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 8096513530 |  | 145681000 | 290997688 | 651845418
216 | Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | Ubicación de la inversión: Rafael Uribe Uribe,4. San Cristóbal,5. Usme,11.Suba,1Usaqué,19. Ciudad Bolívar,18. Rafael Uribe Uribe,12.Barrios Unidos,7.Bosa,9.Fontibón,8.Kennedy,10.Engativá,6.Tunjuelito,2Chapinero,3 Santafé. “Ubicación”: Areas degradadas de la EEP y otras areas de interes ambiental priorizadas para desarrollar acciones de restauracion, rehabilitacion o recuperación en las localidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18 y 19 ; Descripción: Identificacion y priorizacion de areas de la Estructura Ecologica Principal para implementar acciones de restauracion, rehabilitacion o recuperacion. | MAGNITUD FÍSICA | 29.51 | 29.51 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 29.51; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 29.51; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 29.51 |  | 0.29355 | 1.4635 | 1.5 | [9 empty] | Durante la vigencia 2020-2024, se ha realizado un avance de 182,0437 Hectáreas así: - Vigencia 2020: Fontibón 0,40ha; Kennedy 0,59ha; San Cristóbal y Usme Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes (PEDMEN) 4,114ha; Tunjuelito y Ciudad Bolívar (PEDH El Tunjo) 0,1ha; Engativá 0,26ha; Usme 0,03ha; para un total de 5,49ha. - Vigencia 2021: Suba 4,621ha; Barrios Unidos 0,0318ha; Usme 8,209ha; Kennedy 0,0001ha; Tunjuelito 0,28ha; San Cristóbal 0,24ha; Engativá 0,07ha; Usaquén 0,68ha y Chapinero 0,058ha; para un total de 14,19 ha. - Vigencia 2022: Usme 7,023ha, Suba 6,783ha, Fontibón 5,56ha, San Cristóbal 0,317ha, Santa Fe 3,54ha, Kennedy 0,026ha, Chapinero 0,026ha, Usaquén 0,29ha, Engativá 1,008ha, Candelaria 0,521ha, Ciudad Bolívar 0,14ha, Barrios Unidos 0,025ha y Tunjuelito 5,4ha; para un total de 30.66ha. Reserva: Engativá 7,34ha, Usme 11,49ha, Suba 644ha, Kennedy 4,19ha, Bosa 1,60ha, Fontibón 0,69ha y Ciudad Bolívar 4,06ha; para un total de 35,81ha., para un gran total de 66,47 -, Vigencia 2023: Barrios Unidos 0,0478 ha, Bosa 0,2073 ha, Chapinero 1,2947 ha, Ciudad Bolívar 0,0474 ha, Engativá 0,7494 ha, Fontibón 0,2721 ha, Kennedy 0,2521 ha, Candelaria 0,0768 ha, Santa Fe 0,4337 ha, Suba 2,1211 ha y Usme 2,7864 ha; para un total de 8.2888 ha. Reserva: Chapinero 5,3466 ha, Engativá 18,1015 ha, San Cristóbal 19,9899 ha, Santa Fe 2,5033 ha, Suba 21,0830 ha, Usaquén 17,0711 ha y Usme 2,0126 ha; para un total de reserva de 86,108 ha, para un total de 94,4ha. - Vigencia 2024: Bosa 0,1619 ha, San Cristóbal 0,0530 ha, Fontibon 0,00333 ha, Santa Fe 0,7289 ha Suba 0,4187 ha y Usme 0,0962 ha; para un total de 1,492 ha | 4. San Cristóbal, 5. Usme, 1. Usaquén, 19. Ciudad Bolívar, 7. Bosa, 9. Fontibón, 10. Engativá, 6. Tunjuelito, 2. Chapinero, 3. Santafé 8. Kennedy 11. Suba | UPR Zona Norte (1), UPZ Castilla (46), UPZ Tunjuelito (62) 55. Diana Turbay,54. Marruecos,34. 20 de julio, 50. La Gloria,51. Los Libertadores, 56. Danubio, 57. Gran Yomasa, 59. Alfonso López, 61 Ciudad Usme, 27. Suba, 11. San Cristóbal Norte, 50La Gloria, 69.Ismael Perdomo, 103.Parque Salitre, 85.Bosa Central, 87.Tintal Sur, 75.Fontibón, 114.Modelia,115.Capellanía,77.Zona Franca, 79.Calandaima, 46.Castilla, 80.Corabastos, 74.Engativá,11.6Álamos,73.Garcés Navas,30.Boyacá Real,26.Las Ferias,29.Minuto de Dios 72.Bolivia,28.El Rincón,71.Tibabuyes,20.La Alhambra,25.La Floresta,24.Niza,19.El Prado,2.La Academia,3.Guaymar, 1.Paseo de los Libertadores,65.Venecia, 42.Arborizadora Baja, 13.Los Cedros, 10.la Uribe, 14.Usaquén, 89.San Isidro Patios,88.el refugio, 90.Pardo Rubio,91.Sagrado corazón,92.La Macarena,93.La Nieves,96.Lourdes | Barrios de las UPZ de influenciaBarrios de las UPZ de influencia |  | 4-PEDH el Burro; 6-PEDH Capellania, Localidad de Fontibón. PEDH Juan Amarillo PEDM Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes, PEDH el Tunjo Arborizadora Alta Rio Tunjuelo PEDH Tibanica PEDH Techo PEDH Torca y Guaymaral | 50. La Gloria, 51. Los Libertadores, 96 Lourdes, 32 San Blas, 52 La Flora, 56 Danubio, 70 Jerusalen, 85 Bosa Central, 71 Tibabuyes, 28 El Rincon, | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE 17. Plan Nacional de Lucha contra la desertificacion y sequia | 6815417 | 3249513 | 3565904 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Datos | Sin Dato | Sin Datos | Sin Dato | Sin Datos | 3037165 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1751242000 | 1751242000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1751242000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1751242000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1751242000 |  | 0 | 46029000 | 205853000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 159.94 | 159.94 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 159.94; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 159.94; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 159.94 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 11321724850 | 11321724850 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 11321724850; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 11321724850; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 11321724850 |  | 29795900 | 1024375615 | 2909290560
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 189.45 | 189.45 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 189.45; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 189.45; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 189.45 |  | 0.29355 | 1.4635 | 1.5
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 13072966850 | 13072966850 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 13072966850; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 13072966850; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 13072966850 |  | 29795900 | 1070404615 | 3115143560
214 | Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | Punto de inversión Rafael Uribe Uribe,4. San Cristóbal,5. Usme,11.Suba,1Usaqué,19. Ciudad Bolívar,18. Rafael Uribe Uribe,12.Barrios Unidos,7.Bosa,9.Fontibón,8.Kennedy,10.Engativá,6.Tunjuelito,2Chapinero,3 Santafé | MAGNITUD FÍSICA | 590 | 590 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 590; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 590; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 590 |  | 213.8072 | 213.8072 | 633.8072 | [9 empty] | El total acumulado en el Plan de Desarrollo es de 332.998 individuos de los cuales 2.900 se plantaron en el 2020, 30.019 en el 2021, 55.282 en el 2022, 198.450 en el 2023 y 46.347 en el 2024 así: En el 2020 se plantaron 555 en Fontibón, 1.435 en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes, 580 en Kennedy, 163 en el Parque Ecológico Distrital de Humedales - PEDH El Tunjo, 106 en PEDH Juan Amarillo y 61 en Usme; para un total de 2.900 En el 2021 se plantaron 105 en Barrios Unidos, 20 en Chapinero, 1.260 en Ciudad Bolívar, 38 en Engativá, 1.505 en Kennedy, 8.222 en San Cristóbal, 1.469 en Suba, 100 en Tunjuelito, 1.526 en Usaquén y 15.774 en Usme; para un total de 30.019 En el 2022 se plantaron en Usme 11.614, Ciudad Bolívar 6.718, Suba 4.824, San Cristóbal 8.555, Engativá 3.496, Kennedy 3.934, Santa fe 5.113, Fontibón 4.682, Bosa 1.770, Tunjuelito 2.405, Chapinero 920, Usaquén 829, Barrios Unidos 162 y La Candelaria 260; para un total de 55.282 En el 2023 se plantaron en Ciudad Bolívar 10.411 individuos, Suba 30.925, Kennedy 798, Fontibón 948, Usaquén 12.038, San Cristóbal 53.569, Usme 29.459, Engativá 1.519, Rafael Uribe Uribe 70, Barrios Unidos 176, Santa Fe 50.211, Chapinero 6.168, Candelaria 55, Bosa 457 y Sumapaz 1.646; para un total de 198.450 individuos. En el 2024 se plantaron en las localidades de Bosa 264, Ciudad Bolívar 14.424, Engativá 254, Fontibón 173, San Cristóbal 525, Santa Fe 216, Suba 641, Usaquén 215 y Usme 29.635; para un total de 46.347 individuos vegetales. | 18.Rafael Uribe Uribe 4.San Cristóbal 5.Usme 11.Suba 1.Usaquén 19.Ciudad Bolívar 12.Barrios Unidos 7.Bosa 9.Fontibón 8.Kennedy 10.Engativá 6.Tunjuelito 2.Chapinero 3.Santafé | 55. Diana Turbay,54. Marruecos,34. 20 de julio, 50. La Gloria,51. Los Libertadores, 56. Danubio, 57. Gran Yomasa, 59. Alfonso López, 61 Ciudad Usme, 27. Suba, 11. San Cristóbal Norte, 50La Gloria, 69.Ismael Perdomo, 103.Parque Salitre, 85.Bosa Central, 87.Tintal Sur, 75.Fontibón, 114.Modelia,115.Capellanía,77.Zona Franca, 79.Calandaima, 46.Castilla, 80.Corabastos, 74.Engativá,11.6Álamos,73.Garcés Navas,30.Boyacá Real,26.Las Ferias,29.Minuto de Dios 72.Bolivia,28.El Rincón,71.Tibabuyes,20.La Alhambra,25.La Floresta,24.Niza,19.El Prado,2.La Academia,3.Guaymar, 1.Paseo de los Libertadores,65.Venecia, 42.Arborizadora Baja, 13.Los Cedros, 10.la Uribe, 14.Usaquén, 89.San Isidro Patios,88.el refugio, 90.Pardo Rubio,91.Sagrado corazón,92.La Macarena,93.La Nieves,96.Lourdes | Barrios de las UPZ de influenciaBarrios de las UPZ de influencia |  | Zona de vida de Paramo en la Ruralidad, en Cerros Orientales, Elemento de la Estructura Ecologica Principal, Localidad de Chapinero. Localida de Santa Fe PEDH La Vaca PEDH Capellanía sector de Aguas Claras y en la quebradas los Verejones (Localidad de San Cristóbal) | 54. Marruecos,34. 20 de julio, 50. La Gloria,51. Los Libertadores, 57. Gran Yomasa, 59. Alfonso López, 89.San Isidro Patios | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE 17. Plan Nacional de Lucha contra la desertificacion y sequia | 7339642 | 3500891 | 3838751 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Datos | Sin Dato | Sin Datos | Sin Dato | Sin Datos | 3037165 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7003537000 | 7003537000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 7003537000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7003537000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 7003537000 |  | 0 | 15180000 | 252029000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 6692952341 | 6692952341 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 6692952341; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 6692952341; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 6692952341 |  | 18093533 | 2699288816 | 4427436067
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 590 | 590 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 590; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 590; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 590 |  | 213.8072 | 213.8072 | 633.8072
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 13696489341 | 13696489341 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 13696489341; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 13696489341; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 13696489341 |  | 18093533 | 2714468816 | 4679465067
| Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | Punto 1. Conector ecosistémico Páramos Chingaza Sumapaz | MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.2; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.2; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.2 |  | 0.04 | 0.08 | 0.28 | [9 empty] | Se tiene un avance acumulado de 3,40 proyectos del cual 0,26 corresponden a la vigencia 2020, 0,74 a la vigencia 2021, 1,0 a la vigencia de 2022, 1,0 para la vigencia 2023 y 0.60 para la vigencia 2024 mediante el desarrollo de las siguientes actividades: Elaboración documentos técnicos: Análisis de elementos espaciales de 6 conectores y 3 nodos. Caracterización de biodiversidad de 5 conectores y 3 nodos. Modelo de conectividad de 5 conectores. Coberturas de la tierra de 1 nodo, 5 conectores. Análisis del arbolado de 6 nodo. Documentos sociales de 6 conectores y 4 nodos. Documento socioambiental 5 conectores. Análisis biofísico de 5 conectores. Documentos técnicos para el registro de 8 bosques urbanos ante el SIGAU. Propuesta divulgación y comunicación de conectores ecosistémicos. Informe diagnóstico biofísico Plan Re Cerro El Cable V2, Informe diagnóstico biofísico La Vieja V2. Planificación intervenciones áreas priorizadas de los conectores, espacios articulación interinstitucional: mesa Chicó Virrey, taller con instituciones distritales y la CAR, nodo Arzobispo - Parkway y Brazo Salitre, reunión seguimiento plan interinstitucional nodo Tunjo Tingua Azul. Trabajo de campo nodo: Tunjo - Tingua Azul. Seguimiento mediante solicitud a grupos de Restauración y Humedales SER de las actividades propuestas de intervención en el Nodo Tunjo – Tingua Azul del Conector Media Luna Sur. Participación 3 mesa vecinos del Parque Simón Bolívar. Elaboración y seguimiento a planes interinstitucionales de los conectores. Trabajo socioambiental en los nodos priorizados mediante reconocimiento de actores claves, acercamiento con la comunidad, recorridos por el territorio, taller de cartografía social, intercambio de experiencias, siembra de árboles, trabajo mancomunado en huertas comunitarias, novena navideña participación en Pacto de borde de Mochuelo. 2 eventos de cierre de conectores. Ejecución contrato 20222042 de señalética: 24 reuniones de seguimiento con el contratista, 34 socializaciones señalética. Acciones para consolidación Bosque urbanos Santa Helena, Brazo Salitre, San Carlos, Esmeralda, ParkWay. En el marco de las acciones para la promoción de la gobernanza, se han realizado en los 6 conectores ecosistémicos un total de 300 espacios de dialogo, de los cuales 83 han sido de carácter insterinstucional y en el marco de la coordinación de acciones en los territorios como jornadas de limpieza, mantenimiento y plantaciones con la ciudadanía. Y el restante en los que han participado actores institucionales, académicos, comunitarios y organizaciones sociales. En la totalidad de los espacios han asistido un total de 5359 personas, de las cuales 2427 son de sexo masculino y 2932 de sexo femenino. | 05 Usme 19. Ciudad Bolivar | UPR de Ciudad Bolivar, Cuenca media y alta del río Tunjuelo UPZ: 63. Mochuelo, 64. Monte Blanco, | Barrios de las UPZ de influencia |  | El polígono de conectividad ecológica tiene incidencia positiva en la Estructura Ecológica Regional asociada al sistema de páramos y cerros orientales | 9. Verbenal; 11 San Cristóbal;; 89. San Isidro Patios; 96. Lourdes; 32. San Blas; 34. 20 de Julio; 50. La Gloria; 51. Los Libertadores; 52. La Flora; 57. Gran Yomasa; 58. Comuneros; 59. Alfonso López; 54. Marruecos; 55. Diana Turbay; 67. Lucero; 68. El Tesoro. | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 1022409 | 498512 | 523897 | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 395.967 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 140249400 | 140249400 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 140249400; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 140249400; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 140249401 |  | 0 | 0 | 10492800
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 31039112 | 31039112 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 31039112; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 31039112; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 31039113 |  | 3075253 | 5716673 | 11108525
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.2; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.2; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.2 |  | 0.04 | 0.08 | 0.28
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 171288512 | 171288512 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 171288512; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 171288512; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 171288512 |  | 3075253 | 5716673 | 21601325
|  | Punto 2. Conector ecosistémico - Bosque Oriental - Río Bogotá | MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.2; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.2; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.2 |  | 0.04 | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 01. Usaquén 11. Suba | UPZ: 1 PASEO DE LOS LIBERTADORES, 9 VERBENAL, 10 LA URIBE, 11 SAN CRISTOBAL NORTE, 12 TOBERIN, 13 LOS CEDROS, 14 USAQUEN, 15 COUNTRY CLUB, 16 SANTA BÁRBARA, 901 UPR USAQUÉN- 2LA ACADEMIA, 3 GUAYMARAL, 17 SAN JOSÉ DE BAVARIA, 18 BRITALIA, 19 EL PRADO, 20 LA ALHAMBRA, 23 CASA BLANCA SUBA, 24 NIZA, 25 LA FLORESTA, 27 SUBA, 28 EL RINCÓN, 71 TIBABUYES, 911 UPR SUBA | Barrios de las UPZ de influencia |  | UPZ y barrios aledaños al área o polígono objerto de estudio. El polígono del Corredor de conectividad ecológica indice positivamente en los polígonos de la EEP de la cuenca Torca | 9. Verbenal; 11 San Cristóbal; 27. Suba; 28 Rincón; 71 Tibabuyes | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 1823372 | 852064 | 971308 | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 1.738.288 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 140249400 | 140249400 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 140249400; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 140249400; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 140249400 |  | 0 | 0 | 10492800
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 31039112 | 31039112 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 31039112; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 31039112; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 31039112 |  | 3075253 | 5716673 | 11108525
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.2; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.2; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.2 |  | 0.04 | 0.08 | 0.08
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 171288512 | 171288512 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 171288512; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 171288512; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 171288512 |  | 3075253 | 5716673 | 21601325
|  | Punto 3. Conector ecosistémico - Cerros - Virrey - Neuque | MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.2; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.2; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.2 |  | 0.04 | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 02. Chapinero | UPR oficales registradas en SDP para las zonas rurales de las localidades de influencia. UPZ: 88. El Refugio, 97. Chicó Lago, 89. San Isidro Patios; 21. Los Andes, 24. Niza, 25. La Floresta, 28. El Rincón, 29. Minuto de Dios, 71. Tibabuyes, 72. Bolivia | Barrios de las UPZ de influencia |  | UPZ y barrios aledaños al área o polígono objerto de estudio. El polígono del Corredor de concetividad ecológica indice positivamente en los polígonos de la EEP de la cuenca Salitre | 89. San Isidro Patios. 28. El Rincon, 71. Tubabuyes 74. Engativa | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 165989 | 78809 | 87180 | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 899.947 personas (Fuente: DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 140249400 | 140249400 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 140249400; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 140249400; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 140249400 |  | 0 | 0 | 10492800
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 31039112 | 31039112 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 31039112; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 31039112; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 31039112 |  | 3075253 | 5716673 | 11108525
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.2; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.2; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.2 |  | 0.04 | 0.08 | 0.08
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 171288512 | 171288512 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 171288512; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 171288512; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 171288512 |  | 3075253 | 5716673 | 21601325
|  | Punto 4. Conector ecosistémico - Suba - Conejera | MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.2; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.2; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.2 |  | 0.04 | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 11. Suba | UPR oficales registradas en SDP para las zonas rurales de la localidad de influencia. UPZ: LA ACADEMIA, 3 GUAYMARAL, 17 SAN JOSÉ DE BAVARIA, 18 BRITALIA, 19 EL PRADO, 20 LA ALHAMBRA, 23 CASA BLANCA SUBA, 24 NIZA, 25 LA FLORESTA, 27 SUBA, 28 EL RINCÓN, 71 TIBABUYES, 911 UPR SUBA | Barrios de las UPZ de influencia |  | UPZ y barrios aledaños al área o polígono objerto de estudio. El polígono del Corredor de conectividad ecológica indice positivamente en los polígonos de la EEP de la cuenca Torca y área de manejo especial del río Bogotá. | 27. Suba; 28 Rincón; 71 Tibabuyes | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 1250684 | 588830 | 661854 | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 1.192.322 (Fuente: DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 140249400 | 140249400 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 140249400; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 140249400; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 140249400 |  | 0 | 0 | 10492800
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 31039112 | 31039112 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 31039112; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 31039112; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 31039113 |  | 3075254 | 5716673 | 11108525
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.2; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.2; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.2 |  | 0.04 | 0.08 | 0.08
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 171288512 | 171288512 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 171288512; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 171288512; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 171288513 |  | 3075254 | 5716673 | 21601325
|  | Punto 5. Conector ecosistémico - Media Luna del Sur y Conector ecosistémico Río Fucha | MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.2; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.2; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.2 |  | 0.04 | 0.08 | 0.08 | [10 empty] | 6. Tunjuelito 7. Bosa 8. Kennedy 19. Ciudad Bolivar | Se identifican las UPL 17 Bosa, 18 Kennedy, 3 Arborizadora, 62Tunjuelito | Barrios de las UPL de influencia |  | El polígono del Corredor de conectividad ecológica indice positivamente en los polígonos de la EEP de la cuenca Tunjuelo y área de manejo especial del río Bogotá. | Continuo a 62. Tunjuelito | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 2669864 | 1287152 | 1382712 | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 140249400 | 140249400 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 140249400; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 140249400; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 140249400 |  | 0 | 0 | 10492800
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 31039111 | 31039111 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 31039111; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 12083911; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 12083911 |  | 3075254 | 5716672 | 11108526
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.2; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.2; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.2 |  | 0.04 | 0.08 | 0.08
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 171288511 | 171288511 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 171288511; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 152333311; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 152333311 |  | 3075254 | 5716672 | 21601326
|  | Total Meta | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 0.2 | 0.4 | 0.6 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 701247000 | 701247000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 701247000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 701247000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 701247000 |  | 0 | 0 | 52464000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 155195559 | 155195559 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 155195559; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 136240359; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 136240359 |  | 15376267 | 28583364 | 55542626
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 0.2 | 0.4 | 0.6 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 856442559 | 856442559 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 856442559; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 837487359; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 837487359 |  | 15376267 | 28583364 | 108006626
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 11945465000 | 11945465000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 11945465000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 11945465000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 11945465000 |  | 123189000 | 227408844 | 914540844
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 23776947280 | 23776947280 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 23776947280; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 23757992080; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 23757992080 |  | 85757700 | 3877045639 | 7639919827
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 35722412280 | 35722412280 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 35722412280; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 35703457080; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 35703457080 |  | 208946700 | 4104454483 | 8554460671
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | #REF! | #REF!
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
AGOSTO | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | #REF! | #REF!
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
SEPTIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | #REF! | #REF!
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
OCTUBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | #REF! | #REF!
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
NOVIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | 874824904 | 874824904
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
DICIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1369505401 | 874824905 | 675702343 | 675702343
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1199966000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 2373758000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1-100-F039 VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004 VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 13435346000
| 1-100-I032 VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-I015 PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021 PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 558-Pasivos Exigibles Rendimientos Financieros PGA | 119254000 | 119254000
| 82-Recursos Pasivos Fondo Cuenta PGA | 298778000 | 298778000
FEBRERO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 2373758000 | 263020000 | 0 | 0 | 0%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 13435346000
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
MARZO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 2373758000 | 1244638000 | 6924333 | 6924333 | 0.5563%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 13435346000
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
ABRIL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 1377193442 | 1803508996 | 37574528 | 37574528 | 2.083%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 13435346000
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001-PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
MAYO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 1377193442 | 1804955874 | 204873594 | 204873594 | 11.35%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 13435346000
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001-PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
JUNIO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 5063894115 | 2237389471 | 392967720 | 392967720 | 17.56%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 9748645327
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001-PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
JULIO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 5063894115 | 2237389471 | 652347669 | 652347669 | 29.16%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 9748645327
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001- PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
AGOSTO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 2305204085 | 2237389471 | 1010578866 | 1010578866 | 45.17%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 9748645327
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001- PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
SEPTIEMBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 5305204085 | 2262478971 | 1276634297 | 1276634297 | 56.43%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 6748645327
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001- PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
OCTUBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 5305204085 | 5916704833 | 4853877940 | 4853877940 | 82.04%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 6748645327
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001- PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
NOVIEMBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 5204572276 | 9516704647 | 5101166940 | 5101166940 | 53.6%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 6748645327
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001- PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 69624315
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 398339409
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
DICIEMBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 5204572276 | 14893148149 | 7415332255 | 7415332255 | 49.79%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 6748645327
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3012462631
| 1-601-F001- PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 69624315
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 398339409
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3578520000 | 3578520000 | 3363224000 | 3363224000 | 0 | 0%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 6540379000 | 6540379000
| 1-200-I004-RB-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 16090000000 | 16090000000
| 1-601-I030 PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 1490000 | 1490000
| 1-602-I030 PAS-RB-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 461036000 | 461036000
FEBRERO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3578520000 | 3567896027 | 3363224000 | 3363224000 | 303260309 | 9.017%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 6540379000 | 6540379000
| 1-200-I004-RB-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 16090000000 | 16090000000
| 1-601-I030 PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 1490000 | 1490000
| 1-602-I030 PAS-RB-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 461036000 | 471659973
MARZO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3578520000 | 3578520000 | 3363224000 | 3363224000 | 303260309 | 9.017%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 6540379000 | 6540379000
| 1-200-I004-RB-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 16090000000 | 16090000000
| 1-601-I030 PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 1490000 | 1490000
| 1-602-I030 PAS-RB-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 461036000 | 461036000
ABRIL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3578520000 | 3578520000 | 3933484589 | 3933484589 | 303260309 | 7.71%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 6540379000 | 6540379000
| 1-200-I004-RB-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 16090000000 | 16090000000
| 1-601-I030 PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 1490000 | 1490000
| 1-602-I030 PAS-RB-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 461036000 | 461036000
MAYO | 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 3578520000 | 3578520000 | 3996539289 | 3996539289 | 1072410231 | 26.83%
| 1-100-F039 VA-CRÉDITO | 6540379000 | 6540379000
| 1-200-I004 RB-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 | 16090000000 | 16090000000
| 1-601-I030 PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 1490000 | 1490000
| 1-602-I030 PAS-RB-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 461036000 | 461036000
JUNIO |  | 26671425000 | 26943312887 | 4046539289 | 4046539289 | 1304354231 | 32.23%
JULIO |  | 26671425000 | 26943312887 | 4106917922 | 4106917922 | 1776500697.72 | 43.26%
AGOSTO |  | 26671425000 | 27743312887 | 4127031936 | 4127031936 | 2099399327 | 50.87%
SEPTIEMBRE |  | 26671425000 | 27743312887 | 4143061873 | 4143061873 | 2447707681 | 59.08%
OCTUBRE |  | 26671425000 | 27629312887 | 4201990873 | 4201990873 | 2775426367 | 66.05%
NOVIEMBRE |  | 27629312887 | 27629312887 | 10118843306 | 10118843306 | 3242147592 | 32.04%
DICIEMBRE |  | 27629312887 | 27629312887 | 27077179416 | 27077179416 | 8480876253 | 31.32%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO |  | 39475813000 | 39475813000 | 32089737544 | 32089737544 | 0 | 0%
FEBRERO |  | 39475813000 | 39475813000 | 34259087544 | 34259087544 | 0 | 0%
MARZO |  | 39475813000 | 39475813000 | 34861602544 | 34861602544 | 65913200 | 0.1891%
ABRIL |  | 39475813000 | 39475813000 | 34922707544 | 34922707544 | 325389700 | 0.9317%
MAYO |  | 39475813000 | 39475813000 | 34952951037 | 34952951037 | 645272826 | 1.846%
JUNIO |  | 39475813000 | 39475813000 | 34955685540 | 34955685540 | 1395498313 | 3.992%
JULIO |  | 39475813000 | 39475813000 | 34976621540 | 34976621540 | 2369802920 | 6.775%
AGOSTO |  | 39475813000 | 39475813000 | 34976621540 | 34976621540 | 3770707359 | 10.78%
SEPTIEMBRE |  | 39475813000 | 38986146985 | 34945748440 | 34945748440 | 4860957367 | 13.91%
OCTUBRE |  | 39475813000 | 38986146985 | 35119218940 | 35119218940 | 5675370831 | 16.16%
NOVIEMBRE |  | 39475813000 | 38875077651 | 35172695268 | 35172695268 | 6319786155 | 17.97%
DICIEMBRE |  | 39475813000
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO |  | 11945465000 | 11945465000 | 123189000 | 123189000 | 0 | 0%
FEBRERO |  | 11945465000 | 11945465000 | 227408844 | 227408844 | 2031134 | 0.8932%
MARZO |  | 11945465000 | 11945465000 | 914540844 | 914540844 | 30035678 | 3.284%
ABRIL
MAYO
JUNIO
0
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos .. (Click para expandir) | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Para enero no se programaron acciones que aportaran al cumplimiento de la meta, debido a que nos encontramos en procesos de contratación de personal de apoyo requerido para el cumplimiento de la misma | 200
FEBRERO | [6 empty] | 2 | 0.18 | 9% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 0,18 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de Febrero aportan una magnitud de 9% al total de la meta de la vigencia | 197
MARZO | [6 empty] | 2 | 0.36 | 18% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 0,36 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de marzo aportan una magnitud de 18% al total de la meta de la vigencia | 196
ABRIL | [6 empty] | 2 | 0.54 | 27% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 0,54 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de abril aportan una magnitud de 24% al total de la meta de la vigencia | 196
MAYO | [6 empty] | 2 | 0.73 | 36.5% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 0,73 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de mayo aportan una magnitud de 36,50% al total de la meta de la vigencia | 198
JUNIO | [6 empty] | 2 | 0.83 | 41.5% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 0,83 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de junio aportan una magnitud de 41,50% al total de la meta de la vigencia | 199
JULIO | [6 empty] | 2 | 1.09 | 54.5% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 1,09% acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de julio aportan una magnitud de 54,50% al total de la meta de la vigencia | 200
AGOSTO | [6 empty] | 2 | 1.27 | 63.5% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 1,27% acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de agosto aportan una magnitud de 63,50% al total de la meta de la vigencia | 201
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 2 | 1.45 | 72.5% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 1,45% acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de septiembre aportan una magnitud de 72,50% al total de la meta de la vigencia | 0.18182
OCTUBRE | [6 empty] | 2 | 1.64 | 82% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 1,64% acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de octubre aportan una magnitud de 82% al total de la meta de la vigencia
NOVIEMBRE | [6 empty] | 2 | 1.82 | 91% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 1,82% acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de noviembre aportan una magnitud de 91% al total de la meta de la vigencia | 201
DICIEMBRE | [6 empty] | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 0
#NAME?
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 370 | 135 | 0 | 0% | 119.34 | 0 | 0% | En enero del 2023 no hubo acciones en campo ya que se priorizaron las actividades de planeación y contratación del recurso humano para las actividades de restauración. | 168
FEBRERO | [6 empty] | 135 | 0 | 0% | 119.34 | 0 | 0% | En febrero de 2023 no hubo acciones en campo ya que el CONSORCIO BARZZILAI empresa que ganó la licitación para la restauración del 2022 – 2023 se encuentra en la etapa preoperativa y en contratación | 200
MARZO | [6 empty] | 135 | 0.034 | 0.02519% | 119.34 | 0 | 0% | En Marzo se realizaron acciones de restauración en la localidad de Kennedy 0,017ha y en la localidad de Suba 0,017ha para un total de 0,034ha. | 144
ABRIL | [6 empty] | 135 | 4.51 | 3.341% | 119.34 | 0 | 0% | En abril se realizaron acciones de restauración en 4,51ha. | 58
MAYO | [6 empty] | 135 | 4.57 | 3.385% | 119.34 | 0 | 0% | En mayo se realizaron acciones de restauración en 4,57ha | 56
JUNIO | [6 empty] | 135 | 5.3 | 3.926% | 119.34 | 0 | 0% | En junio se realizaron acciones de restauración en 5,17ha | 57
JULIO | [6 empty] | 135 | 5.3 | 3.926% | 119.34 | 0 | 0% | En julio se realizaron acciones de restauración en 5,30ha | 57
AGOSTO | [6 empty] | 135 | 6.27 | 4.644% | 119.34 | 0 | 0% | En agosto se realizaron acciones de restauración en 6,27ha | 58
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 135 | 6.65 | 4.926% | 119.34 | 0 | 0% | En septiembre se realizaron acciones de restauración en 6,65ha | 62
OCTUBRE | [6 empty] | 135 |  | 0% | 119.34 |  | 0% |  | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 135 |  | 0% | 119.34 |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 135 |  | 0% | 119.34 |  | 0% |  | 0
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso restauración en mantenimiento | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 590 | 590 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | En el enero de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 181
FEBRERO | [6 empty] | 590 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | En el febrero de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 183
MARZO | [6 empty] | 590 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | En marzo de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 178
ABRIL | [6 empty] | 590 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | En abril de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 178
MAYO | [6 empty] | 590 | 22.36 | 3.79% | 0 | 0 | 0% | En mayo de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 22,36ha. | 85
JUNIO | [6 empty] | 590 | 173.64 | 29.43% | 0 | 0 | 0% | En junio de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 173,64ha. | 87
JULIO | [6 empty] | 590 | 474.92 | 80.49% | 0 | 0 | 0% | En julio de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 474,92ha. | 87
AGOSTO | [6 empty] | 590 | 477.74 | 80.97% | 0 | 0 | 0% | En agosto de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 477,74ha | 87
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 590 | 542.57 | 91.96% | 0 | 0 | 0% | En septiembre de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 542,57ha | 91
OCTUBRE | [6 empty] | 590 |  | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 590 |  | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 590 |  | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de planeación realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 4 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | En enero 2023 no se programaron acciones que aportaran al cumplimiento de la meta, ya que nos encontramos en procesos de contratación de personal de apoyo requerido para el cumplimiento de la misma | 197
FEBRERO | [6 empty] | 1 | 0.09 | 9% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacio y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 121
MARZO | [6 empty] | 1 | 0.18 | 18% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
ABRIL | [6 empty] | 1 | 0.27 | 27% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
MAYO | [6 empty] | 1 | 0.36 | 36% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
JUNIO | [6 empty] | 1 | 0.45 | 45% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
JULIO | [6 empty] | 1 | 0.54 | 54% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
AGOSTO | [6 empty] | 1 | 0.63 | 63% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 1 | 0.72 | 72% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
OCTUBRE | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos .. (Click para expandir) | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 1 | 0.2 | 20% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 0,20 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de enero aportan una magnitud de 20% al total de la meta de la vigencia | 196
FEBRERO | [6 empty] | 1 | 0.4 | 40% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 0,40 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de febrero aportan una magnitud de 40% al total de la meta de la vigencia | 198
MARZO | [6 empty] | 1 | 0.6 | 60% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 0,60 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de marzo aportan una magnitud de 60% al total de la meta de la vigencia | 196
ABRIL | [6 empty] | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0
MAYO | [6 empty] | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0
JUNIO | [6 empty] | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 370 | 29.51 | 0.29 | 0.9827% | 159.94 | 0 | 0% | En enero se realizaron acciones de restauración en 0,29ha | 57
FEBRERO | [6 empty] | 29.51 | 1.46 | 4.947% | 159.94 | 0 | 0% | En febrero se realizaron acciones de restauración en 1,46ha | 59
MARZO | [6 empty] | 29.51 | 1.5 | 5.083% | 0 | 0 | 0% | En marzo se realizaron acciones de restauración en 1,50ha | 57
ABRIL | [6 empty] | 29.51 |  | 0% |  |  |  |  | 0
MAYO | [6 empty] | 29.51 |  | 0% |  |  |  |  | 0
JUNIO | [6 empty] | 29.51 |  | 0% |  |  |  |  | 0
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso restauración en mantenimiento | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 590 | 590 | 213.81 | 36.24% | 0 | 0 | 0% | En enero 2024, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 213,81ha | 83
FEBRERO | [6 empty] | 590 | 213.81 | 36.24% | 0 | 0 | 0% | En febrero 2024, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 213,81ha | 85
MARZO | [6 empty] | 590 | 633.81 | 107.4% | 0 | 0 | 0% | En marzo 2024, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en633,81ha | 82
ABRIL | [6 empty] | 590 |  | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0
MAYO | [6 empty] | 590 |  | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0
JUNIO | [6 empty] | 590 |  | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de planeación realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 4 | 1 | 0.2 | 20% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
FEBRERO | [6 empty] | 1 | 0.4 | 40% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
MARZO | [6 empty] | 1 | 0.6 | 60% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
ABRIL | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0
MAYO | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0
JUNIO | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 2239274028 | 15250000 | Operador Logistico Obligado | 27
AGOSTO |  |  |  | 2239274028 | 186734000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 2239274028 | 208535000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 2239274028 | #REF! | Prestaciones de servicio y operador logístico obligados hasta Octubre | 69
NOVIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta noviembre, operador logístico y adición al contrato de transporte. | 107
DICIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Diciembre y adiciones, operador logístico, adición al contrato de transporte, convenio de restauración con IDIPRON, fortalecimiento de huertas comunitarias, estudios y diseños 200ha | 222
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 632180000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 632180000 | 183792000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 632180000 | 190062000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 632180000 | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Octubre | 48
NOVIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre y adición al contrato de transporte. | 87
DICIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adiciones, adición al contrato de transporte y contrato de Estudios y Diseños de 200ha | 139
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 846820000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 846820000 | 298980000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 846820000 | 316529347 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 846820000 | #REF! | Prestaciones de servicio y servicio de telefonía obligados hasta Octubre | 72
NOVIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre, servicio de telefonía y adición al contrato de transporte. | 111
DICIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adiciones, servicio de telefonía, adición al contrato de transporte, convenio de ocupaciones ilegales, adquisición de chaquetas, Elementos Informativos Interno y Externo, | 223
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 201000000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 201000000 | 71564000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 201000000 | 71564000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 201000000 | #REF! | Prestaciones de servicio suscritos hasta Octubre | 48
NOVIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre y adición al contrato de transporte. | 88
DICIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adición, contrato de diseño e implemtación de un diplomado virtual y adición al contrato de transporte. | 157
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 11297816000 | 0 | Sin Presupuesto obligado por encontrarnos en periodo de contrataciòn | 69
FEBRERO |  |  |  | 11617816000 | 252325000 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
MARZO |  |  |  | 11617816000 | 574453000 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
ABRIL |  |  |  | 11364428500 | 574453000 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
MAYO |  |  |  | 11364428500 | 574453000 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
JUNIO |  |  |  | 11364428500 | 752099000 | Representado en el transporte y la adiciòn de mismo ademas de la contrataciòn de OPS | 84
JULIO |  |  |  | 11364428500 | 752099000 | Representado en el transporte y la adiciòn de mismo ademas de la contrataciòn de OPS | 84
AGOSTO |  |  |  | 9975981143 | 752099000 | Representado en el transporte y la adiciòn de mismo ademas de la contrataciòn de OPS | 84
SEPTIEMBRE |  |  |  | 9975981143 | 770188500 | Representado en el transporte, adiciòn de mismo y elementos de bioseguridad ademas de la contrataciòn de OPS | 108
OCTUBRE |  |  |  | 9975981143 | 1020443291 | Representado en el transporte, adiciòn de mismo, convenio de PSA, elementos de bioseguridad ademas de la contrataciòn de OPS | 124
NOVIEMBRE |  |  |  | 9945577030 | 1299419291 | Representado en el transporte, adiciòn de mismo, convenio de PSA, elementos de bioseguridad y el contrato de mantenimiento de areas ademas de la contrataciòn de OPS | 164
DICIEMBRE |  |  |  | 9845577030 | 3983407535 | Representado en el transporte, adiciòn de mismo, convenio de PSA, elementos de bioseguridad, contrato de mantenimiento y el de restauración de areas, adición al convenios 1240 con la EAAB, pago del pasivo con IDIPRON y pago de sentencia ademas de la contrataciòn de OPS | 269
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 5009181000 | 0 | Sin Presupuesto obligado por encontrarnos en periodo de contrataciòn | 69
FEBRERO |  |  |  | 4689181000 | 0 | Sin Presupuesto obligado por encontrarnos en periodo de contrataciòn | 69
MARZO |  |  |  | 4689181000 | 226464000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
ABRIL |  |  |  | 4312793857 | 440096000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
MAYO |  |  |  | 4312793857 | 440096000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
JUNIO |  |  |  | 4244239942 | 508419000 | Representado en la contrataciòn de OPS y el contrato de transporte | 66
JULIO |  |  |  | 4244239942 | 508419000 | Representado en la contrataciòn de OPS y el contrato de transporte | 66
AGOSTO |  |  |  | 4177645269 | 508419000 | Representado en la contrataciòn de OPS y el contrato de transporte | 66
SEPTIEMBRE |  |  |  | 4177645269 | 511919000 | Representado en la contrataciòn de OPS, el contrato de transporte y de elementos de bioseguridad | 96
OCTUBRE |  |  |  | 4177645269 | 915890071 | Representado en la contrataciòn de OPS, el contrato de transporte, de elementos de bioseguridad y viveros | 105
NOVIEMBRE |  |  |  | 4190304269 | 915890071 | Representado en la contrataciòn de OPS, el contrato de transporte, de elementos de bioseguridad y viveros | 105
DICIEMBRE |  |  |  | 4132147982 | 3521604494 | Representado en la contrataciòn de OPS, el contrato de transporte, de elementos de bioseguridad, viveros y restauraciòn | 119
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 8798867000 | 0 | Sin Presupuesto obligado por encontrarnos en periodo de contrataciòn | 69
FEBRERO |  |  |  | 8798867000 | 10695000 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
MARZO |  |  |  | 8798867000 | 309783000 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
ABRIL |  |  |  | 8530667000 | 598735996 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
MAYO |  |  |  | 8530667000 | 600182874 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte, el pago de telefonia movil y contrataciòn de OPS | 102
JUNIO |  |  |  | 8599220915 | 776147471 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movi, pago de Pasivo con el JBB y contrataciòn de OPS | 125
JULIO |  |  |  | 8599220915 | 776147471 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movi, pago de Pasivo con el JBB y contrataciòn de OPS | 125
AGOSTO |  |  |  | 7265572915 | 776147471 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movi, pago de Pasivo con el JBB y contrataciòn de OPS | 125
SEPTIEMBRE |  |  |  | 7265572915 | 779647471 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movi, pago de Pasivo con el JBB, elementos de bioseguridad y contrataciòn de OPS | 151
OCTUBRE |  |  |  | 7265572915 | 3779647471 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movil, pago de Pasivo con el JBB, elementos de bioseguridad, convenio con PNUD -mujeres reverdecen y contrataciòn de OPS | 191
NOVIEMBRE |  |  |  | 7328093261 | 7100671285 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movil, pago de Pasivo con el JBB, elementos de bioseguridad, convenio con PNUD -mujeres reverdecen, mantenimiento de areas y contrataciòn de OPS | 215
DICIEMBRE |  |  |  | 7311780179 | 7181707363 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movil, pago de Pasivo con el JBB, elementos de bioseguridad, convenio con PNUD -mujeres reverdecen, mantenimiento de areas y contrataciòn de OPS | 215
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 251240000 | 0 | Sin Presupuesto obligado por encontrarnos en periodo de contrataciòn | 69
FEBRERO |  |  |  | 251240000 | 0 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
MARZO |  |  |  | 251240000 | 133938000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
ABRIL |  |  |  | 221204000 | 190224000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
MAYO |  |  |  | 221204000 | 190224000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
JUNIO |  |  |  | 221204000 | 200724000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
JULIO |  |  |  | 221204000 | 200724000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
AGOSTO |  |  |  | 221204000 | 200724000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
SEPTIEMBRE |  |  |  | 221204000 | 200724000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
OCTUBRE |  |  |  | 251204000 | 200724000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
NOVIEMBRE |  |  |  | 206428767 | 200724000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
DICIEMBRE |  |  |  | 206428767 | 206428767 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 8723281000 | 1023165000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
FEBRERO |  |  |  | 8723281000 | 1023165000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MARZO |  |  |  | 8723281000 | 1023165000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
ABRIL |  |  |  | 8723281000 | 1023165000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MAYO |  |  |  | 8723281000 | 1023165000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
JUNIO |  |  |  | 8961092887 | 1053165000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
JULIO |  |  |  | 8961092887 | 1058251900 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
AGOSTO |  |  |  | 8948462887 | 1058251900 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
SEPTIEMBRE |  |  |  | 8932432887 | 1058251901 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
OCTUBRE |  |  |  | 8978041287 | 1058251900 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
NOVIEMBRE |  |  |  | 8982847287 | 6893238033 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y Zuque | 69
DICIEMBRE |  |  |  | 8982847287 | 8455144600 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, Zuque y su interventoria | 87
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 7818660000 | 840161000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
FEBRERO |  |  |  | 7818660000 | 840161000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MARZO |  |  |  | 7818660000 | 840161000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
ABRIL |  |  |  | 7818660000 | 1160759750 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
MAYO |  |  |  | 7818660000 | 1160759750 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
JUNIO |  |  |  | 7809322000 | 1160759750 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
JULIO |  |  |  | 7809322000 | 1160759750 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
AGOSTO |  |  |  | 7821952000 | 1180873764 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
SEPTIEMBRE |  |  |  | 7837982000 | 1196903701 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
OCTUBRE |  |  |  | 7891967500 | 1196903701 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
NOVIEMBRE |  |  |  | 7881343527 | 1212035101 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
DICIEMBRE |  |  |  | 7881343527 | 7878840335 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn del 2021 y contrato de restauracion y su interventoria | 148
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9719572000 | 1127853000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
FEBRERO |  |  |  | 9719572000 | 1127853000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MARZO |  |  |  | 9719572000 | 1127853000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
ABRIL |  |  |  | 9719572000 | 1377514839 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
MAYO |  |  |  | 9769649079 | 1440569539 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
JUNIO |  |  |  | 9769649079 | 1440569539 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
JULIO |  |  |  | 9769649079 | 1495861272 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
AGOSTO |  |  |  | 9769649079 | 1495861272 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
SEPTIEMBRE |  |  |  | 9769649079 | 1495861272 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
OCTUBRE |  |  |  | 9846277079 | 1495861272 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
NOVIEMBRE |  |  |  | 9863777937 | 1539979172 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
DICIEMBRE |  |  |  | 9863777937 | 9859785085 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo, adición al contrato de interventoria de mantenimiento2021 y contrato de mantenimiento e interventoria | 180
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 409912000 | 372045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
FEBRERO |  |  |  | 409912000 | 372045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MARZO |  |  |  | 409912000 | 372045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
ABRIL |  |  |  | 409912000 | 372045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MAYO |  |  |  | 403248920 | 372045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
JUNIO |  |  |  | 403248921 | 392045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
JULIO |  |  |  | 403248921 | 392045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
AGOSTO |  |  |  | 1203248921 | 392045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
SEPTIEMBRE |  |  |  | 1203248921 | 392045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
OCTUBRE |  |  |  | 913027021 | 450974000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
NOVIEMBRE |  |  |  | 901344136 | 473591000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
DICIEMBRE |  |  |  | 901344136 | 883409396 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de señaletica | 89
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 7317016000 | 6599815016 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Zuque | 83
FEBRERO |  |  |  | 7323016000 | 6998930016 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de Zuque | 84
MARZO |  |  |  | 7323016000 | 7107970016 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de Zuque | 84
ABRIL |  |  |  | 7323016000 | 7129394016 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de Zuque | 84
MAYO |  |  |  | 7323016000 | 7129394016 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de Zuque | 84
JUNIO |  |  |  | 7323016000 | 7129394016 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de Zuque | 84
JULIO |  |  |  | 7323016000 | 7150330016 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de Zuque | 84
AGOSTO |  |  |  | 7323016000 | 7150330016 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de Zuque | 84
SEPTIEMBRE |  |  |  | 7323016000 | 7252622443 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de Zuque | 84
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 15646731000 | 11982335825 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
FEBRERO |  |  |  | 16721499297 | 12801858825 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
MARZO |  |  |  | 16721499297 | 12956832825 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
ABRIL |  |  |  | 16721499297 | 12956832825 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
MAYO |  |  |  | 16721499297 | 12959020318 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
JUNIO |  |  |  | 16721499297 | 12961754821 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
JULIO |  |  |  | 16721499297 | 12961754821 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
AGOSTO |  |  |  | 16721499297 | 12961754821 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
SEPTIEMBRE |  |  |  | 16721499297 | 16701499297 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 15803983000 | 1127853000 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
FEBRERO |  |  |  | 14723214703 | 14142797703 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
MARZO |  |  |  | 14723214703 | 14241725703 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
ABRIL |  |  |  | 14723214703 | 14241725703 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
MAYO |  |  |  | 14723214703 | 14269781703 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
JUNIO |  |  |  | 14723214703 | 14269781703 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
JULIO |  |  |  | 14723214703 | 14269781703 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
AGOSTO |  |  |  | 14723214703 | 14269781703 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
SEPTIEMBRE |  |  |  | 14723214703 | 14404100245 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 708083000 | 22681000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
FEBRERO |  |  |  | 708083000 | 315501000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MARZO |  |  |  | 708083000 | 555074000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
ABRIL |  |  |  | 708083000 | 594755000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MAYO |  |  |  | 708083000 | 594755000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
JUNIO |  |  |  | 708083000 | 594755000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
JULIO |  |  |  | 708083000 | 594755000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
AGOSTO |  |  |  | 708083000 | 594755000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
SEPTIEMBRE |  |  |  | 708083000 | 627925000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 2489439000 | 123189000 | Representado en la contrataciòn de OPS. | 39
FEBRERO |  |  |  | 2489439000 | 166199844 | Representado en la contrataciòn de OPS. | 39
MARZO |  |  |  | 2489439000 | 404194844 | Representado en la contrataciòn de OPS. | 39
ABRIL | [6 empty] | 0
MAYO | [6 empty] | 0
JUNIO | [6 empty] | 0
0
0
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres) | 36
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 1751242000 | 0 | En este mes se adelantan los proceso contractuales | 51
FEBRERO |  |  |  | 1751242000 | 46029000 | En este mes se adelantan los proceso contractuales | 51
MARZO |  |  |  | 1751242000 | 205853000 | En este mes se adelantan los proceso contractuales | 51
ABRIL | [6 empty] | 0
MAYO | [6 empty] | 0
JUNIO | [6 empty] | 0
0
0
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres) | 36
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 7003537000 | 0 | En este mes se adelantan los proceso contractuales | 51
FEBRERO |  |  |  | 7003537000 | 15180000 | En este mes se adelantan los proceso contractuales | 51
MARZO |  |  |  | 7003537000 | 252029000 | En este mes se adelantan los proceso contractuales | 51
ABRIL | [6 empty] | 0
MAYO | [6 empty] | 0
JUNIO | [6 empty] | 0
0
0
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres) | 36
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 701247000 | 0 | En este mes se adelantan los proceso contractuales | 51
FEBRERO |  |  |  | 701247000 | 0 | En este mes se adelantan los tramites de los procesos contractuales | 68
MARZO |  |  |  | 701247000 | 52464000 | En este mes se adelantan los tramites de los procesos contractuales | 68
ABRIL | [6 empty] | 0
MAYO | [6 empty] | 0
JUNIO | [6 empty] | 0
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 46 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 46 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 46 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 46 | 44.39 | 96.5% | Identificación y priorización de senderos en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se adelanto la revisión de componentes de diseño del proyecto Serranía del Zuque | 190
NOVIEMBRE |  |  |  | 46 | #REF! | #REF! | Inicio de la implementación de la iniciativa“Caminos de Hijuefuchas”se vincula proponentes a la iniciativa en el proceso de monitoreo del río Fucha, taller de restauración y recorridos participativos | 199
DICIEMBRE |  |  |  | 46 | 45.92 | 99.83% | Se logra la intervención de 3ha, se realizó la identificación y priorización de senderos, revisión de componentes de diseño Serranía del Zuque, firma del convenio interinstitucional con el PNUD | 193
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 5 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 5 | 1.54 | 30.8% | El acumulado al mes de octubre es de 1,54 ha implementadas en Humedal Vaca sector Norte (0,39 ha) y Sur (0,2 ha), Capellanía (0,14 ha) Parque Entrenubes (0,81 ha), respecto a las 5 ha de esta vigencia | 200
NOVIEMBRE |  |  |  | 5 | #REF! | #REF! | El acumulado total al mes de noviembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 2,54 ha y de 1729 individuos. | 121
DICIEMBRE |  |  |  | 5 | 5.49 | 109.8% | El acumulado total al mes de diciembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 5,49ha y de 2.900 individuos. | 121
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 54 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 54 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 54 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 54 | 4.24 | 7.852% | Se continua con erradicación de retamo y replante en Chapinero vereda Verjones predio la Unión, estamos en conversaciones con propietario de otros predio en misma vereda. | 170
NOVIEMBRE |  |  |  | 54 | #REF! | #REF! | Se continua con las actividades en la Localidad Chapinero vereda Verjones predio la Unión continuando con erradicación de retamo, replante y se empezaron trabajos en el Predio Utopia en misma vereda | 200
DICIEMBRE |  |  |  | 54 | #REF! | #REF! | El avance del indicador a diciembre es de 5,24ha de las 54ha programadas para esta vigencia de los cuales en el periodo se continua con la erradicación de rebrotes de retamo y plantación en ahoyado | 198
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 0.27 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 0.27 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 0.27 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 0.27 | 0.14 | 51.85% | Se identificaron los nodos del corredor Cuenca Alta-Cerro -Van Der Hammen-Torca, se ajustó el trazado corredor Cerros-El Virrey y se desarrollaron 13 secciones del diagnóstico de este corredor. | 193
NOVIEMBRE |  |  |  | 0.27 | #REF! | #REF! | Se avanzó en la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor Cerros - El Virrey. | 154
DICIEMBRE |  |  |  | 0.27 | 0.26 | 96.3% | Se continua la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor del gran Chicó | 148
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 56 | 46.28 | 82.64% | Se avanzó en un 46.28%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de enero aportan una magnitud de 0.36% al total de la meta. | 253
FEBRERO |  |  |  | 56 | 46.64 | 83.29% | Se avanzó en un 46.64%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de enero aportan una magnitud de 0.36% al total de la meta. | 253
MARZO |  |  |  | 56 | 47.02 | 83.96% | Se avanzó en un 47,02%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de enero aportan una magnitud de 0.38% al total de la meta. | 253
ABRIL |  |  |  | 56 | 47.1 | 84.11% | Se avanzó en un 47,10%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de abril aportan una magnitud de 0.08% al total de la meta. | 255
MAYO |  |  |  | 56 | 47.56 | 84.93% | Se avanzó en un 47,56%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de mayo aportan una magnitud de 0.46% al total de la meta. | 252
JUNIO |  |  |  | 56 | 47.81 | 85.38% | Se avanzó en un 47,81%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de junio aportan una magnitud de 0.25% al total de la meta. | 253
JULIO |  |  |  | 56 | 48.74 | 87.04% | Se avanzó en un 48,74%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de julio aportan una magnitud de 0.93% al total de la meta. | 253
AGOSTO |  |  |  | 56 | 49.19 | 87.84% | Se avanzó en un 49,19%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de agosto aportan una magnitud de 0.45% al total de la meta. | 254
SEPTIEMBRE |  |  |  | 56 | 49.95 | 89.2% | Se avanzó en un 49,95%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de septiembre aportan una magnitud de 0.76% al total de la meta. | 258
OCTUBRE |  |  |  | 56 | 50.86 | 90.82% | Se avanzó en un 50,86%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de octubre aportan una magnitud de 0.91% al total de la meta. | 255
NOVIEMBRE |  |  |  | 56 | 51.66 | 92.25% | Se avanzó en un 51,66%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de noviembre aportan una magnitud de 0.80% al total de la meta. | 257
DICIEMBRE |  |  |  | 56 | 52.19 | 93.2% | Se avanzó en un 52,19%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de diciembre aportan una magnitud de 93,20% al total de la meta. | 258
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 50 | 0.12 | 0.24% | Se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 229
FEBRERO |  |  |  | 50 | 0.12 | 0.24% | Se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 229
MARZO |  |  |  | 50 | 0.12 | 0.24% | Se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 229
ABRIL |  |  |  | 50 | 0.12 | 0.24% | Se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 229
MAYO |  |  |  | 50 | 0.12 | 0.24% | Se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 229
JUNIO |  |  |  | 50 | 1.1 | 2.2% | Se registran 1,10ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 164
JULIO |  |  |  | 50 | 1.1 | 2.2% | Se registran 1,73ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 164
AGOSTO |  |  |  | 50 | 1.73 | 3.46% | Se registran 1,10ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 164
SEPTIEMBRE |  |  |  | 50 | 2.24 | 4.48% | Se registran 2,24ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 164
OCTUBRE |  |  |  | 50 | 6.29 | 12.58% | Se registran 6,29ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 164
NOVIEMBRE |  |  |  | 50 | 11.06 | 22.12% | Se registran 11,06ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 165
DICIEMBRE |  |  |  | 50 | 14.19 | 28.38% | Se registran 14,19ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 165
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 590 | 1.48 | 0.2508% | Se reporta un acumulado de 1,48ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, por contrato de Aguas de Bogotá y lo realizado en el predio Utopia | 184
FEBRERO |  |  |  | 590 | 1.48 | 0.2508% | Se reporta un acumulado de 1,48ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, por contrato de Aguas de Bogotá y lo realizado en el predio Utopia | 184
MARZO |  |  |  | 590 | 1.48 | 0.2508% | Se reporta un acumulado de 1,48ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, por contrato de Aguas de Bogotá y lo realizado en el predio Utopia | 184
ABRIL |  |  |  | 590 | 2.86 | 0.4847% | Se reporta un acumulado de 2,86ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, lo realizado en el predio Utopia y quebrada los Verjones | 174
MAYO |  |  |  | 590 | 8.71 | 1.476% | Se reporta un acumulado de 8,71ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, lo realizado en el predio Utopia, quebrada los Verjones y e n el sector de Aguas Claras, localidad San Cristobal | 230
JUNIO |  |  |  | 590 | 10.01 | 1.697% | Se reporta un acumulado de 10,01ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, lo realizado en el predio Utopia, quebrada los Verjones y e n el sector de Aguas Claras, localidad San Cristobal | 231
JULIO |  |  |  | 590 | 29.73 | 5.039% | Se reporta un acumulado de 29,73ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, lo realizado en el predio Utopia, quebrada los Verjones y e n el sector de Aguas Claras, localidad San Cristobal | 231
AGOSTO |  |  |  | 590 | 35.48 | 6.014% | Se reporta un acumulado de 35,48ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, en lalocalidad San Cristobal, localidad de Suba y localidad de Usme | 186
SEPTIEMBRE |  |  |  | 590 | 40.72 | 6.902% | Se reporta un acumulado de 40,72ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, en lalocalidad San Cristobal, localidad de Suba y localidad de Usme | 186
OCTUBRE |  |  |  | 590 | 55.02 | 9.325% | Se reporta un acumulado de 55,02ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, en lalocalidad San Cristobal, localidad de Suba y localidad de Usme | 186
NOVIEMBRE |  |  |  | 590 | 57.14 | 9.685% | Se reporta un acumulado de 57,14ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, en lalocalidad San Cristobal, localidad de Suba y localidad de Usme | 186
DICIEMBRE |  |  |  | 590 | 60.56 | 10.26% | Se reporta un acumulado de 60,56ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, en la localidad San Cristobal, localidad de Suba y localidad de Usme | 187
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 0.73 | 0.05 | 6.849% | Se avanzó en consolidar la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C | 149
FEBRERO |  |  |  | 0.73 | 0.1 | 13.7% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
MARZO |  |  |  | 0.73 | 0.14 | 19.18% | El avance esta para este periodo esta representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 170
ABRIL |  |  |  | 0.73 | 0.2 | 27.4% | El avance esta para este periodo esta representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 170
MAYO |  |  |  | 0.73 | 0.26 | 35.62% | El avance esta para este periodo esta representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 170
JUNIO |  |  |  | 0.73 | 0.33 | 45.21% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0.59 con un avance en la vigencia del 0,26 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
JULIO |  |  |  | 0.73 | 0.39 | 53.42% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0.65 con un avance en la vigencia del 0,39 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
AGOSTO |  |  |  | 0.73 | 0.46 | 63.01% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0,73 con un avance en la vigencia del 0,46 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
SEPTIEMBRE |  |  |  | 0.73 | 0.53 | 72.6% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0,79 con un avance en la vigencia del 0,53 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
OCTUBRE |  |  |  | 0.73 | 0.6 | 82.19% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0,86 con un avance en la vigencia del 0,60 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
NOVIEMBRE |  |  |  | 0.73 | 0.67 | 91.78% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0,93 con un avance en la vigencia del 0,67 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
DICIEMBRE |  |  |  | 0.73 | 0.73 | 100% | Para cuatrienio se tiene un cumplimiento en la vigencia del 100% representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 197
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 64 | 52.19% | 0.8155% | Para enero no se programaron acciones que aportaran al cumplimiento de la meta, debido a que nos encontramos en procesos de contratación de personal de apoyo requerido para el cumplimiento de la misma | 200
FEBRERO |  |  |  | 64 | 52.59% | 0.8217% | Se avanzó en un52,59%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de febrero aportan una magnitud de 0.40% al total de la meta. | 254
MARZO |  |  |  | 64 | 53.18% | 0.8309% | Se avanzó en un 53,18%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de marzo aportan una magnitud de 0,99% al total de la meta. | 253
ABRIL |  |  |  | 64 | 53.85% | 0.8414% | Se avanzó en un 53,85%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de abril aportan una magnitud de 0,84% al total de la meta. | 253
MAYO |  |  |  | 64 | 54.5% | 0.8516% | Se avanzó en un 55,45%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de junio aportan una magnitud de 0,87% al total de la meta. | 253
JUNIO |  |  |  | 64 | 55.45% | 0.8664% | Se avanzó en un 55,45%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de junio aportan una magnitud de 0,85% al total de la meta. | 253
JULIO |  |  |  | 64 | 56.73% | 0.8864% | Se avanzó en un 55,45%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de junio aportan una magnitud de 0,85% al total de la meta. | 253
AGOSTO |  |  |  | 64 | 57.85% | 0.9039% | Se avanzó en un 57,85%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de agosto aportan una magnitud de 0,90% al total de la meta. | 254
SEPTIEMBRE |  |  |  | 64 | 59.06% | 0.9228% | Se avanzó en un 59,06%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales a septiembre aportan una magnitud de 0,92% al total de la meta. | 245
OCTUBRE |  |  |  | 64 | 60.24% | 0.9413% | Se avanzó en un60,24%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales a octubre aportan una magnitud de 0,94% al total de la meta. | 241
NOVIEMBRE |  |  |  | 64 | 61.33% | 0.9583% | Se avanzó en un 61.33%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales a octubre aportan una magnitud de 0,96% al total de la meta. | 242
DICIEMBRE |  |  |  | 64 | 62.61% | 0.9783% | Se avanzó en un 62,61%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales a octubre aportan una magnitud de 0,98% al total de la meta. | 242
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 150 | 0 | 0% | En enero del 2022 no hubo acciones en campo ya que se priorizaron las actividades de planeación y contratación del recurso humano para las actividades de restauración. | 168
FEBRERO |  |  |  | 150 | 0 | 0% | Enfebrero del 2022 no hubo acciones en campo ya que se priorizaron las actividades de planeación y diseños de contratación para las actividades de restauración. | 161
MARZO |  |  |  | 150 | 3.2 | 2.133% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a marzo, el avance acumulado es 3,20ha | 95
ABRIL |  |  |  | 150 | 3.3 | 2.2% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a abril, el avance acumulado es 3,30ha | 95
MAYO |  |  |  | 150 | 4.27 | 2.847% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a mayo, el avance acumulado es 4,27ha | 94
JUNIO |  |  |  | 150 | 4.36 | 2.907% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a junio, el avance acumulado es 4,36ha | 95
JULIO |  |  |  | 150 | 16.89 | 11.26% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a julio, el avance acumulado es 16,89ha | 96
AGOSTO |  |  |  | 150 | 17.02 | 11.35% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a agosto, el avance acumulado es 17,02ha | 97
SEPTIEMBRE |  |  |  | 150 | 24.46 | 16.31% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero aseptiembre, el avance acumulado es 24,46ha | 100
OCTUBRE |  |  |  | 150 | 27.18 | 18.12% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a octubre, el avance acumulado es 27,18ha | 98
NOVIEMBRE |  |  |  | 150 | 28.15 | 18.77% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a noviembre, el avance acumulado es 28,15ha | 100
DICIEMBRE |  |  |  | 150 | 30.66 | 20.44% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a diciembre, el avance acumulado es 30,66ha | 100
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 590 | 0 | 0% | En el enero de 2022, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 181
FEBRERO |  |  |  | 590 | 0 | 0% | En el febrero de 2022, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 183
MARZO |  |  |  | 590 | 7.12 | 1.207% | En marzo se avanzó en 7.12ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 79
ABRIL |  |  |  | 590 | 7.12 | 1.207% | En abril se avanzó en 7.12ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 79
MAYO |  |  |  | 590 | 17.55 | 2.975% | En mayo se avanzó en 17,55ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 79
JUNIO |  |  |  | 590 | 24.52 | 4.156% | En Junio se avanzó en 24,52ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 80
JULIO |  |  |  | 590 | 27.66 | 4.688% | En Julio se avanzó en 27,66ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 80
AGOSTO |  |  |  | 590 | 35.16 | 5.959% | En agosto se avanzó en 35,16ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 81
SEPTIEMBRE |  |  |  | 590 | 35.16 | 5.959% | En Septiembre se avanzó en 35,16ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 85
OCTUBRE |  |  |  | 590 | 68.36 | 11.59% | En octubre se avanzó en 35,16ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 82
NOVIEMBRE |  |  |  | 590 | 71.39 | 12.1% | En noviembre se avanzó en 35,16ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 84
DICIEMBRE |  |  |  | 590 | 75.73 | 12.84% | En diciembre se avanzó en 35,16ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 84
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 1 | 0 | 0% | En enero 2022 no se programaron acciones que aportaran al cumplimiento de la meta, ya que nos encontramos en procesos de contratación de personal de apoyo requerido para el cumplimiento de la misma | 197
FEBRERO |  |  |  | 1 | 0.09 | 9% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
MARZO |  |  |  | 1 | 0.18 | 18% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
ABRIL |  |  |  | 1 | 0.27 | 27% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
MAYO |  |  |  | 1 | 0.36 | 36% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
JUNIO |  |  |  | 1 | 0.45 | 45% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
JULIO |  |  |  | 1 | 0.54 | 54% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
AGOSTO |  |  |  | 1 | 0.63 | 63% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
SEPTIEMBRE |  |  |  | 1 | 0.72 | 72% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
OCTUBRE |  |  |  | 1 | 0.81 | 81% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
NOVIEMBRE |  |  |  | 1 | 0.9 | 90% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
DICIEMBRE |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 74% | 62.61% | 84.61% | Para enero no se programaron acciones que aportaran al cumplimiento de la meta, debido a que nos encontramos en procesos de contratación de personal de apoyo requerido para el cumplimiento de la misma | 200
FEBRERO |  |  |  | 74% | 62.81% | 84.88% | Se avanzó en un62,81%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de febrero aportan una magnitud de 0.20% al total de la meta. | 254
MARZO |  |  |  | 74% | 63.21% | 85.42% | Se avanzó en un 63,21%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de marzo aportan una magnitud de 85,42% al total de la meta. | 254
ABRIL |  |  |  | 74% | 63.79% | 86.2% | Se avanzó en un 63,79%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de abril aportan una magnitud de 86,20% al total de la meta. | 254
MAYO |  |  |  | 74% | 64.79% | 87.55% | Se avanzó en un 64,79%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de mayo aportan una magnitud de 87,55% al total de la meta. | 253
JUNIO |  |  |  | 74% | 65.79% | 88.91% | Se avanzó en un 65,79%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de junio aportan una magnitud de 88,91% al total de la meta. | 254
JULIO |  |  |  | 74% | 66.79% | 90.26% | Se avanzó en un 66,79%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de agosto aportan una magnitud de 90,26% al total de la meta. | 255
AGOSTO |  |  |  | 74% | 67.71% | 91.5% | Se avanzó en un 67,71%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de agosto aportan una magnitud de 91,50% al total de la meta. | 259
SEPTIEMBRE |  |  |  | 74% | 68.63% | 92.74% | Se avanzó en un 68,63%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de septiembre aportan una magnitud de 92,74% al total de la meta. | #REF!
OCTUBRE |  |  |  | 74% |  |  |  | #REF!
NOVIEMBRE |  |  |  | 74% |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 74% |  | 0% |  | 0
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 135 | 0 | 0% | En enero del 2023 no hubo acciones en campo ya que se priorizaron las actividades de planeación y contratación del recurso humano para las actividades de restauración. | 168
FEBRERO |  |  |  | 135 | 0 | 0% | En febrero de 2023 no hubo acciones en campo ya que el CONSORCIO BARZZILAI empresa que ganó la licitación para la restauración del 2022 – 2023 se encuentra en la etapa preoperativa y en contratación | 200
MARZO |  |  |  | 135 | 0.034 | 0.02519% | En marzo se realizaron acciones de restauración en la localidad de Kennedy 0,017ha y en la localidad de Suba 0,017ha para un total de 0,034ha. | 144
ABRIL |  |  |  | 135 | 4.51 | 3.341% | En abril se realizaron acciones de restauración en 4,51ha. | 58
MAYO |  |  |  | 135 | 4.57 | 3.385% | En mayo se realizaron acciones de restauración en 4,57ha. | 57
JUNIO |  |  |  | 135 | 5.3 | 3.926% | En junio se realizaron acciones de restauración en 5,17ha. | 58
JULIO |  |  |  | 135 | 5.3 | 3.926% | En julio se realizaron acciones de restauración en 5,30ha. | 58
AGOSTO |  |  |  | 135 | 6.27 | 4.644% | En agosto se realizaron acciones de restauración en 6,27ha | 58
SEPTIEMBRE |  |  |  | 135 | 6.65 | 4.926% | En septiembre se realizaron acciones de restauración en 6,65ha | 62
OCTUBRE |  |  |  | 135 |  | 0% |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 135 |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 135 |  | 0% |  | 0
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 590 | 0 | 0% | En enero de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 178
FEBRERO |  |  |  | 590 | 0 | 0% | En el febrero de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 183
MARZO |  |  |  | 590 | 0 | 0% | En el marzo de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 181
ABRIL |  |  |  | 590 | 0 | 0% | En el abril de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 181
MAYO |  |  |  | 590 | 22.36 | 3.79% | En mayo de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 22,36ha. | 85
JUNIO |  |  |  | 590 | 173.64 | 29.43% | En junio de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 173,64ha. | 87
JULIO |  |  |  | 590 | 474.92 | 80.49% | En julio de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 474,92ha. | 87
AGOSTO |  |  |  | 590 | 477.74 | 80.97% | En agosto de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 477,74ha | 87
SEPTIEMBRE |  |  |  | 590 | 542.57 | 91.96% | En septiembre de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 542,57ha | 91
OCTUBRE |  |  |  | 590 |  |  |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 590 |  |  |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 590 |  |  |  | 0
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 1 | 0 | 0% | En enero 2022 no se programaron acciones que aportaran al cumplimiento de la meta, ya que nos encontramos en procesos de contratación de personal de apoyo requerido para el cumplimiento de la misma | 197
FEBRERO |  |  |  | 1 | 0.09 | 0% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
MARZO |  |  |  | 1 | 0.18 | 0% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
ABRIL |  |  |  | 1 | 0.27 | 0% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
MAYO |  |  |  | 1 | 0.36 | 36% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
JUNIO |  |  |  | 1 | 0.45 | 45% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
JULIO |  |  |  | 1 | 0.54 | 54% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
AGOSTO |  |  |  | 1 | 0.63 | 63% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
SEPTIEMBRE |  |  |  | 1 | 0.72 | 72% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
OCTUBRE |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 74% | 62.61% | 84.61% | Para enero no se programaron acciones que aportaran al cumplimiento de la meta, debido a que nos encontramos en procesos de contratación de personal de apoyo requerido para el cumplimiento de la misma | 200
FEBRERO |  |  |  | 74% | 62.81% | 84.88% | Se avanzó en un62,81%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de febrero aportan una magnitud de 0.20% al total de la meta. | 254
MARZO |  |  |  | 74% | 63.21% | 85.42% | Se avanzó en un 63,21%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de marzo aportan una magnitud de 85,42% al total de la meta. | 254
ABRIL |  |  |  | 74% | 63.79% | 86.2% | Se avanzó en un 63,79%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de abril aportan una magnitud de 86,20% al total de la meta. | 254
MAYO |  |  |  | 74% | 64.79% | 87.55% | Se avanzó en un 64,79%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de mayo aportan una magnitud de 87,55% al total de la meta. | 253
JUNIO |  |  |  | 74% | 65.79% | 88.91% | Se avanzó en un 65,79%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de junio aportan una magnitud de 88,91% al total de la meta. | 254
JULIO |  |  |  | 74% | 66.79% | 90.26% | Se avanzó en un 66,79%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de agosto aportan una magnitud de 90,26% al total de la meta. | 255
AGOSTO |  |  |  | 74% | 67.71% | 91.5% | Se avanzó en un 67,71%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de agosto aportan una magnitud de 91,50% al total de la meta. | 259
SEPTIEMBRE |  |  |  | 74% | 68.63% | 92.74% | Se avanzó en un 68,63%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de septiembre aportan una magnitud de 92,74% al total de la meta. | #REF!
OCTUBRE |  |  |  | 74% |  |  |  | #REF!
NOVIEMBRE |  |  |  | 74% |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 74% |  | 0% |  | 0
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 135 | 0 | 0% | En enero del 2023 no hubo acciones en campo ya que se priorizaron las actividades de planeación y contratación del recurso humano para las actividades de restauración. | 168
FEBRERO |  |  |  | 135 | 0 | 0% | En febrero de 2023 no hubo acciones en campo ya que el CONSORCIO BARZZILAI empresa que ganó la licitación para la restauración del 2022 – 2023 se encuentra en la etapa preoperativa y en contratación | 200
MARZO |  |  |  | 135 | 0.034 | 0.02519% | En marzo se realizaron acciones de restauración en la localidad de Kennedy 0,017ha y en la localidad de Suba 0,017ha para un total de 0,034ha. | 144
ABRIL |  |  |  | 135 | 4.51 | 3.341% | En abril se realizaron acciones de restauración en 4,51ha. | 58
MAYO |  |  |  | 135 | 4.57 | 3.385% | En mayo se realizaron acciones de restauración en 4,57ha. | 57
JUNIO |  |  |  | 135 | 5.3 | 3.926% | En junio se realizaron acciones de restauración en 5,17ha. | 58
JULIO |  |  |  | 135 | 5.3 | 3.926% | En julio se realizaron acciones de restauración en 5,30ha. | 58
AGOSTO |  |  |  | 135 | 6.27 | 4.644% | En agosto se realizaron acciones de restauración en 6,27ha | 58
SEPTIEMBRE |  |  |  | 135 | 6.65 | 4.926% | En septiembre se realizaron acciones de restauración en 6,65ha | 62
OCTUBRE |  |  |  | 135 |  | 0% |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 135 |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 135 |  | 0% |  | 0
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 590 | 0 | 0% | En enero de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 178
FEBRERO |  |  |  | 590 | 0 | 0% | En el febrero de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 183
MARZO |  |  |  | 590 | 0 | 0% | En el marzo de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 181
ABRIL |  |  |  | 590 | 0 | 0% | En el abril de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 181
MAYO |  |  |  | 590 | 22.36 | 3.79% | En mayo de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 22,36ha. | 85
JUNIO |  |  |  | 590 | 173.64 | 29.43% | En junio de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 173,64ha. | 87
JULIO |  |  |  | 590 | 474.92 | 80.49% | En julio de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 474,92ha. | 87
AGOSTO |  |  |  | 590 | 477.74 | 80.97% | En agosto de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 477,74ha | 87
SEPTIEMBRE |  |  |  | 590 | 542.57 | 91.96% | En septiembre de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 542,57ha | 91
OCTUBRE |  |  |  | 590 |  |  |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 590 |  |  |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 590 |  |  |  | 0
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 1 | 0 | 0% | En enero 2022 no se programaron acciones que aportaran al cumplimiento de la meta, ya que nos encontramos en procesos de contratación de personal de apoyo requerido para el cumplimiento de la misma | 197
FEBRERO |  |  |  | 1 | 0.09 | 0% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
MARZO |  |  |  | 1 | 0.18 | 0% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
ABRIL |  |  |  | 1 | 0.27 | 0% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
MAYO |  |  |  | 1 | 0.36 | 36% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
JUNIO |  |  |  | 1 | 0.45 | 45% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
JULIO |  |  |  | 1 | 0.54 | 54% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
AGOSTO |  |  |  | 1 | 0.63 | 63% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
SEPTIEMBRE |  |  |  | 1 | 0.72 | 72% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
OCTUBRE |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 75% | 71.97% | 95.96% | Se avanzó en un 71,97%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de enero aportan un avance de meta del 95,96% | 239
FEBRERO |  |  |  | 75% | 72.39% | 96.52% | Se avanzó en un 72,39%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de febrero aportan un avance de meta del 96,52% | 241
MARZO |  |  |  | 75% | 73.01% | 97.35% | Se avanzó en un 73,01%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de marzo aportan un avance de meta del 97,35% | 239
ABRIL |  |  |  | 75% |  | 0% |  | 0
MAYO |  |  |  | 75% |  | 0% |  | 0
JUNIO |  |  |  | 75% |  | 0% |  | 0
0
0
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres) | 36
ENERO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 29.51 | 0.29 | 0.9827% | En enero se realizaron acciones de restauración las diferentes localidades de la estructura ecologica principal para un total de 0,29ha. | 136
FEBRERO |  |  |  | 29.51 | 1.46 | 4.947% | En febrero se realizaron acciones de restauración las diferentes localidades de la estructura ecologica principal para un total de 1,46ha. | 138
MARZO |  |  |  | 29.51 | 1.5 | 5.083% | En marzo se realizaron acciones de restauración las diferentes localidades de la estructura ecologica principal para un total de 1,50ha. | 0.033306
ABRIL |  |  |  | 29.51 | 0 | 0% |  | 0
MAYO |  |  |  | 29.51 | 0 | 0% |  | 0
JUNIO |  |  |  | 29.51 | 0 | 0% |  | 0
0
0
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres) | 36
ENERO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 590 | 213.81 | 36.24% | En enero de 2024, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 213,81ha. | 87
FEBRERO |  |  |  | 590 | 213.81 | 36.24% | En febrero de 2024, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 213,81ha. | 89
MARZO |  |  |  | 590 | 633.81 | 107.4% | En marzo de 2024, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 633,81ha. | 87
ABRIL |  |  |  | 590 | 0 | 0% |  | 0
MAYO |  |  |  | 590 | 0 | 0% |  | 0
JUNIO |  |  |  | 590 | 0 | 0% |  | 0
0
0
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres) | 36
ENERO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 1 | 0.2 | 20% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
FEBRERO |  |  |  | 1 | 0.4 | 40% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
MARZO |  |  |  | 1 | 0.6 | 60% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
ABRIL |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  | 0
MAYO |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  | 0
JUNIO |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A40: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A41: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C41: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E41: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G41: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A148: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A149: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C149: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D149: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E149: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F149: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G149: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A183: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A184: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C184: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D184: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E184: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F184: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G184: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A198: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A199: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C199: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D199: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E199: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F199: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G199: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A214: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A215: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B215: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C215: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D215: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E215: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F215: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G215: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N215: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A230: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B230: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C230: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D230: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E230: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F230: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G230: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N230: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A245: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B245: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C245: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D245: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E245: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F245: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G245: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N245: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A260: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B260: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C260: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D260: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E260: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F260: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G260: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N260: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A275: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A276: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B276: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C276: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D276: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E276: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F276: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G276: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N276: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A285: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B285: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C285: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D285: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E285: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F285: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G285: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N285: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A294: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B294: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C294: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D294: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E294: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F294: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G294: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N294: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A303: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B303: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C303: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D303: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E303: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F303: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G303: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N303: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A312: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A313: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B313: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C313: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D313: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G313: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A322: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B322: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C322: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D322: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G322: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A331: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B331: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C331: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D331: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G331: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A340: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B340: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C340: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D340: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G340: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A348: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A349: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B349: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C349: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D349: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G349: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A364: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B364: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C364: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D364: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G364: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A379: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B379: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C379: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D379: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G379: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A394: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B394: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C394: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D394: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G394: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A409: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A410: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B410: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C410: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D410: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G410: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A425: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B425: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C425: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D425: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G425: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A440: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B440: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C440: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D440: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G440: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A455: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B455: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C455: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D455: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G455: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A470: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A471: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B471: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C471: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D471: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G471: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A486: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B486: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C486: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D486: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G486: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A501: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B501: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C501: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D501: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G501: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A516: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B516: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C516: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D516: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G516: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A531: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A532: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B532: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C532: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D532: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G532: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A541: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B541: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C541: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D541: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G541: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A550: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B550: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C550: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D550: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G550: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A559: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B559: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C559: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D559: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G559: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A567: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A568: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B568: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C568: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D568: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H568: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A577: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B577: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C577: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D577: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H577: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A586: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B586: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C586: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D586: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H586: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A595: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B595: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C595: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D595: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H595: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A604: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A605: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B605: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C605: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D605: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H605: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A620: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B620: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C620: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D620: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H620: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A635: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B635: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C635: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D635: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H635: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A650: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B650: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C650: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D650: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H650: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A665: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A666: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B666: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C666: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D666: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H666: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A681: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B681: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C681: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D681: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H681: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A696: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B696: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C696: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D696: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H696: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A711: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B711: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C711: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D711: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H711: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A726: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A727: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B727: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C727: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D727: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on H727: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A742: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B742: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C742: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D742: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on H742: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A757: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B757: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C757: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D757: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on H757: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A772: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B772: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C772: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D772: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on H772: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A787: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A788: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B788: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C788: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D788: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on H788: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A803: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B803: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C803: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D803: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on H803: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A818: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B818: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C818: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D818: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on H818: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A833: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B833: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C833: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D833: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on H833: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A848: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A849: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B849: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C849: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D849: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on H849: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A858: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B858: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C858: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D858: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on H858: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A867: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B867: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C867: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D867: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on H867: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A876: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B876: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C876: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D876: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on H876: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200

## Hoja3 (hidden)
META PLAN DE DESARROLLO | PRESUPUESTO CUATRIENIO | EJECUCION VIGENCIA 2021
Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 32461390719 | 3521604494
Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 42833198544 | 7181707363

## Hoja2 (hidden)
PMR
ENERO | Se reportan 2.0625ha de mantenimiento, las cuales se distribuyen así: por medio del programa “Mujeres Sembradoras” 1.5500ha; por medio del contrato SDA-20221646 con Aguas de Bogotá 0.5125ha. | 190
FEBRERO | En cuanto a las reservas de la meta, se reportan 2,5225ha de mantenimiento, por medio del programa “Mujeres Sembradoras” 1.5500ha; por medio del contrato SDA-20221646 con Aguas de Bogotá 0.5125ha; por medio de intervenciones directas 0,46ha | 240
MARZO | En reservas se reportan 13,8193ha de mantenimiento, así por el programa “Mujeres Sembradoras” 3,55ha; por contrato SDA-20221646 con Aguas de Bogotá 2,1893ha; Por convenio 20221918 entre la SDA-IDIPRON-FDLSC 7,62ha; por intervenciones directas 0,46ha | 249
ABRIL | En reservas se reportan 14,2093ha de mantenimiento, así por el programa “Mujeres Sembradoras” 3,94ha; por contrato SDA-20221646 con Aguas de Bogotá 2,1893ha; Por convenio 20221918 entre la SDA-IDIPRON-FDLSC 7,62ha; por intervenciones directas 0,46ha | 249
MAYO |  | 0
JUNIO |  | 0
JULIO |  | 0
AGOSTO |  | 0
SEPTIEMBRE |  | 0
OCTUBRE |  | 0
NOVIEMBRE |  | 0
DICIEMBRE |  | 0

## Hoja4 (hidden)
META | INDICADOR | EJECUTADO 2020 | EJECUTADO 2021 | EJECUTADO 2022 | EJECUTADO AGOSTO 2023 | PROYECTADO DICIEMBRE 2023 | PROYECTADO 2024
Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | Número de nuevas hectáreas restauradas, rehabilitadas o recuperadas | 5.49 | 14.19 | 66.47 | 6.274 | 248.066 | 29.51 | 254.34
| Número de individuos vegetales plantados | 2900 | 30019 | 55282 | 41725 | 283504 | 36570 | 325229
META | INDICADOR | EJECUTADO 2020 | EJECUTADO 2021 | EJECUTADO 2022 | EJECUTADO AGOSTO 2023 | PROYECTADO DICIEMBRE 2023 | PROYECTADO 2024
Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | Número de hectáreas priorizadas con mantenimiento para la recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 5.24 | 60.56 | 75.73 | 477.74 | 112.26 | 590