## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [148 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [9 empty] | AÑO 2021 | [18 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO EJE DIC. | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
02 | 28 | 202 | Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 217 | Porcentaje de avance en el cumplimiento de los proyectos del Plan de manejo del área de ocupación público prioritaria de la franja de adecuación de Cerros Orientales de competencia de la SDA. | % | Creciente | 75 | 75 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 44.02 | 46 | 44.39 | 46 | 44.87 | 46 | 45.54 | 46 | 45.92 | 46 |  |  | 46 | 45.92 | 56 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 0.3 | 0.2 | 0.85 | 0.51 | 0.95 | 0.93 | 0.98 | 0.45 | 0.98 | 0.76 | 0.98 | 0.91 | 0.98 | 0.8 | 2.88 | 0.53 | 10.08 | 10.08 | 6.27 | 56 | 52.19 | 64 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.65 | 1 | 0.95 | 1.39 | 1.28 | 1.51 | 1.12 | 1.65 | 1.21 | 1.65 |  | 1.57 |  | 0.67 |  | 11.81 | 7.92 | 6.87 | 64 | 59.06 | 74 | [29 empty] | 75 | [29 empty] | 86.74% | 86.74% | 92.28% | 95.51% | 78.75% | La meta parte de una línea base establecida del 44%, en el 2020 se realizó un avance del 1,92%, en el 2021 del 6,27% y en 2022 de 6.87% lo que permite que actualmente el avance acumulado sea de 59,06% Las actividades desarrolladas durante estos periodos son: Predios: Seguimiento al convenio 20171240 para adquisición en el Área de Ocupación Publico Prioritaria. Se tienen 86 predios en gestión, 4 predios adquiridos, 9 predios con resolución de expropiación administrativa, 2 predios con solicitud de elaboración de avalúo comercial. El RT10 continúan en trámites judiciales para expropiación. Restauración: Se continúan las actividades de entrega de áreas, desinfestación de retamo, trazado, ahoyado y plantación de material vegetal e instalación de tratamientos de fauna del contrato SDA20211772 que incluye 9,73ha de la franja de adecuación. Preparación documentos proceso contratación 2022. Senderos: Se realizó proceso de contratación del personal para operación del camino Guadalupe Aguanoso. Se realizaron 27 reuniones de seguimiento al proyecto caminos de Cerros Orientales, así como 9 comités técnicos del convenio marco. Operación del camino Guadalupe Aguanoso durante 31 fines de semana y semana santa. Recorridos y reuniones para viabilidad sobre puesta en operación de otros caminos, se aprobó el Plan de Recreación Pasiva del Delirio, km 11 y 12 Quebradas . Formulación y actividades de socialización (3) Plan recreación pasiva Zuque, se radico ante la CAR. Cantera: se publicó el proceso licitatorio en SECOP, se atienden observaciones y ajustes requeridos; el proceso de la interventoría se encuentra en revisión por Contractual. Iniciativas: Avanza implementación de iniciativa “Caminos de Hijuefuchas”, se realizan acciones de restauración en Alto Fucha y Quebrada el Chuscal en el marco de la iniciativa. Contacto con líderes de las iniciativas para retomar acciones socioambientales, elaborando informe de actividades desarrolladas y pendientes a la fecha, gestión para definir acciones en articulación con otras entidades. Se adelanta gestión para restauración en zona proyectada. Se trabaja en fortalecimiento de huertas. En la iniciativa Corinto Retazos de Amor se visitó las acciones de restauración ejecutadas, se firmó acta-constancia de lo realizado y se concertan finalizando acciones. Hitos de amojonamiento: Visitas a zonas susceptibles de amojonamiento para viabilidad. Se elabora plantilla de textos base para las vallas. Revisión viabilidad inclusión en proceso señalización 2022. Pago por Servicios Ambientales: Se firmó acuerdo de conservación con Umbral Horizontes que involucra 0,72ha en Franja. Visitas a 8 predios susceptibles de aplicación de los PSA, revisión documentos 1 predio interesado y visita de campo para validar zonas. Reuniones de evaluaciones técnicas de situaciones de legalidad administrativas. | Se presentan dificultades con la disponibilidad de áreas para restauración en el Area de Ocupacion Publico Prioritaria, las cuales se encuentran con ocupaciones informales. Dificultades en condiciones apropiadas de predios visitados para cumplir los parámetros de PNUD para PSA, así como desinterés de propietarios. | Se buscan alternativas de solución para las ocupaciones ilegales que se identifican. Se continúa en la búsqueda de predios y en reuniones con PNUD para definir aspectos técnicos de viabilidad. | Mejorar la oferta de áreas con servicios ecosistémicos de los Cerros Orientales además de la reducción de conflictos socioambientales | Archivos en drive proyecto 7769
|  | 216 | Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 231 | Número de nuevas hectáreas restauradas, rehabilitadas o recuperadas | Hectáreas | SUMA | 370 | 405.81 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.24 | 5 | 1.54 | 5 | 2.538 | 5 | 5.49 | 5 |  |  | 5 | 5.49 | 50 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.51 | 9.88 | 4.05 | 20 | 4.77 | 20 | 3.13 | 50 | 50 | 14.19 | 50 | 14.19 | 185.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 3.2 | 5 | 0.1 | 15 | 0.97 | 15.81 | 21.87 | 10 | 26.56 | 10.19 | 0.13 | 0.47 | 7.44 | 0.5 |  | 60 |  | 67 |  | 185.81 | 58.31 | 60.27 | 185.81 | 60.27 | 135 | [29 empty] | 30 | [29 empty] | 103.4% | 103.4% | 32.44% | 70.56% | 16.29% | El total acumulado en el Plan de Desarrollo es 79,95ha; de las cuales 5,49ha corresponden al 2020; 14,19ha corresponden al 2021; 24,46ha a la vigencia 2022 y 35,81ha a la ejecución de la reserva de la meta. Se destacan los siguientes avances de la vigencia 2020: Fontibón 0,40 ha; Kennedy 0,59 ha; San Cristóbal y Usme Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes (PEDMEN) 4,114 ha; Tunjuelito y Ciudad Bolívar (PEDH El Tunjo) 0,1 ha; Engativá 0,26 ha; Usme 0,03 ha; para un total de 5,49 ha. En la vigencia 2021: Suba 4,621 ha; Barrios Unidos 0,0318 ha; Usme 8,209 ha; Kennedy 0,0001 ha; Tunjuelito 0,28 ha; San Cristóbal 0,24 ha; Engativá 0,07 ha; Usaquén 0,68 ha y Chapinero 0,058 ha; para un total de 14,19 ha. Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a septiembre, el avance acumulado es 24,46ha así: Localidad de Usme 6,83ha, Localidad de Suba 3,35ha, Localidad de Fontibón 11,66ha, Localidad de San Cristóbal 0,317ha, localidad de Santa Fe 1,96ha, Localidad de Kennedy 0,026ha, Localidad de Chapinero 0,026ha y Localidad de Usaquén 0,29ha. En cuanto a la reserva meta, al mes de julio se avanzó en 35,81ha, mediante la ejecución del contrato SDA 20211772 suscrito con la empresa SIMA LTDA, se realizaron acciones de restauración en las localidades de Engativá (7,34ha), Usme(11,49ha), Suba (6,44ha), Kennedy (4,19ha), Bosa (1,60ha), Fontibón (0,69ha) y Ciudad Bolívar (4,06ha) en los siguientes sectores: Parque Ecológico Distrital de Humedales - PEDH Guaymaral (6.44ha), PEDH El Burro (1,55ha), PEDH Techo (2,64ha), PEDH Juan Amarillo (7,34ha), PEDH Tibanica (1,60ha), PEDH Capellanía (0,69ha), Cerro Seco (4,06ha), PEDMEN sector1 (0,96ha), PEDMEN sector 2 (5,97ha) y PEDMEN sector 3 (4,56ha). Las acciones incluyeron: plantación de material vegetal, eliminación de especies vegetales invasoras, control de especies forestales exóticas, obras biomecánicas, recolección de basuras y escombros entre otras. | N/A | N/A | Cumplimiento de los objetivos de restauración, rehabilitación o recuperación según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | Actas de implementación en campo con registro fotográfico.
|  |  |  | 232 | Número de individuos vegetales plantados | # | SUMA | 450000 | 483961 | 6080 | 0 | 6080 | 0 | 6080 | 0 | 6080 | 204 | 6080 | 1042 | 6080 | 1729 | 6080 | 2900 | 6080 |  |  | 0 | 2900 | 63980 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147 | 2147 | 500 | 294 | 500 | 625 | 500 | 683 | 500 | 1609 | 500 | 2204 | 19000 | 1256 | 19800 | 13995 | 20448 | 7121 | 63980 | 63980 | 30019 | 63980 | 30019 | 216361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643 | 2760 | 5838 | 123 | 17420 | 175 | 18459 | 7801 | 11676 | 16811 | 11897 | 11733 | 549 | 11568 | 584 |  | 70054 |  | 78241 |  | 216361 | 67482 | 50971 | 216361 | 50971 | 164150 | [29 empty] | 36570 | [29 empty] | 75.53% | 75.53% | 23.56% | 63.81% | 11.33% | El total acumulado en el Plan de Desarrollo es de 83.890 individuos de los cuales 2.900 se plantaron en el 2020, 30.019 en el 2021 y para la vigencia 2022 se han plantado 50.971 así: En el 2020 se plantaron 555 en Fontibón, 1.435 en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes, 580 en Kennedy, 163 en el Parque Ecológico Distrital de Humedales - PEDH El Tunjo, 106 en PEDH Juan Amarillo y 61 en Usme; para un total de 2.900. En el 2021 se plantaron 105 en Barrios Unidos, 20 en Chapinero, 1.260 en Ciudad Bolívar, 38 en Engativá, 1.505 en Kennedy, 8.222 en San Cristóbal, 1.469 en Suba, 100 en Tunjuelito, 1.526 en Usaquén y 15.774 en Usme; para un total de 30.019. Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a septiembre se plantaron 50.971 individuos distribuidos en las siguientes localidades: Usme 11.104, Ciudad Bolívar 6.718, Suba 3.822, San Cristóbal 7.766, Engativá 3.296, Kennedy 3.811, Santa fe 4.727, Fontibón 4.682, Bosa 1.770, Tunjuelito 2.404, Chapinero 129 y Usaquén 742 individuos. La plantación en las localidades relacionadas anteriormente corresponden a intervención directa en los siguientes sectores: Predio Hacienda La Conejera (509individuos), Parque Distrital de Montaña Mirador de los Nevados (191 individuos) y Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes polígono RT 110 (1643 individuos), CAT (116), RT 503 Las Delicias (114); PEDH El Burro (148), Barrio San Martín (129) y con intervención indirecta en La Serranía El Zuque (247), Altos de la Estancia-Huerta de Doña Blanca (515 individuos) y Cantera Serranía El Zuque (398). En el marco de la ejecución del contrato de obra SDA 20211772 suscrito con la empresa SIMA LTDA, se plantaron de enero a septiembre 46.961 individuos, en los siguientes sectores: Tibaque I (3.388), Tibaque III (1.391), La Selva (518), Los Laches (336), La Peña (518), Las Aguas (1.743), PEDH El Burro (3.142), PEDH Techo (521), PEDH Juan Amarillo (3.296), PEDH Tibanica (1.770 ), PEDH Capellanía (4.682), PEDH Guaymaral (2.566), PEDH Córdoba (556), PEDH El Tunjo (2.404), Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes -PEDMEN: PE01 (220), PE02_2 (1.979) y PE03 (1.862), RT 97-70-96-93 (1.316), RT 9-71-72-61 (1.554), RT 100 (2.300) ; Cerro Seco -Parque Arborizadora Alta (6.203),Río Teusacá: RRT-03 (1.567) y RRT-03-3 ( 45), Franja de Adecuación: La Aguadora (238), Serranía del Zuque (2.342) y Usaquen Pueblo (504). | Las áreas identificadas y que actualmente se vienen interviniendo con procesos de restauración no han dado la capacidad para plantar el número de árboles que tenemos programados. | Se van revisar e identificar nuevas áreas potenciales que si nos permitan avanzar en esa cantidad de individuos que se requieren. | Cumplimiento de los objetivos de restauración, rehabilitación o recuperación según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | Actas de implementación en campo con registro fotográfico.
|  | 214 | Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 229 | Número de hectáreas priorizadas con mantenimiento para la recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | Hectáreas | CONSTANTE | 590 | 590 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 4.11 | 54 | 4.24 | 54 | 4.807 | 54 | 5.24 | 54 |  |  | 54 | 5.24 | 590 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 | 7.84 | 5.85 | 2.5 | 1.3 | 3 | 19.72 | 2.81 | 5.75 | 2.99 | 5.24 | 188 | 14.3 | 190 | 2.12 | 190 | 3.42 | 590 | 590 | 60.56 | 590 | 60.56 | 590 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 2 | 4.57 | 2 | 6.97 | 2 | 3.46 | 2 | 6.97 | 2 | 3.14 | 2 | 7.5 | 148 | 8 | 148 |  | 148 |  | 131.45 |  | 590 | 162.55 | 43.16 | 590 | 43.16 | 590 | [29 empty] | 590 | [29 empty] | 26.55% | 26.55% | 7.315% | 13.51% | 7.315% | De enero a septiembre de 2022 se avanzó en 43,16ha de mantenimiento, las cuales se distribuyen así: por medio del programa “mujeres sembradoras” en las localidades de Santa Fe 6,70ha, Ciudad Bolívar 4,50ha, San Cristóbal 10,12ha, Usaquén2,85ha, Usme 4,83ha, Engativá 1,06ha y Chapinero 3,95ha para un total de 34,01ha; por medio de “Mujeres que reverdecen” en las localidades de Ciudad Bolívar 0,38ha, Bosa 0,08ha, Santafé 0,21ha, Usme 0,04ha, Rafael Uribe 0,08ha, Chapinero 0,02ha, San Cristóbal 0,64ha y 3,60ha en la Estructura Ecológica Principal para un total de 5,05ha; por medio de ejecución directa de la SDA en la localidad de Suba 2,07ha; Por medio del contrato 20221646 entre SDA y Aguas de Bogotá en las localidades de Usme 0,60ha, San Cristóbal 0.55ha, Usaquén 0.19, Barrios Unidos 0.02ha, Fontibón 0.13ha, Suba 0.1ha, Engativá 0.11ha, Kennedy 0.18ha, Bosa 0.11ha y Tunjuelito 0.04; para un total de 2.03ha En cuanto a las reservas de la meta, para el mes de septiembre se cumplió con las 529,44ha correspondiente a actividades de mantenimiento, dando así cumplimiento a las ha pendientes de mantenimiento con recursos de la vigencia 2021. En cuanto al mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Entrenubes y Ceresa), se realizan tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos. Los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 134.335 y 57.370 individuos en desarrollo para un total de 191.705 individuos vegetales. | El retraso para esta vigencia corresponde a que se están terminando de ejecutar las acciones de mantenimiento contratadas en la vigencia 2021 y ejecutadas el 2022. | Actualmente estamos en proceso de precontractual de las 590ha del 2022 y las 590ha del 2023 adjudicado una vez se liquide el proceso mantenimiento que se está ejecutando con recursos del 2021. | Conservar los ecosistemas que hacen del patrimonio ecológico de la ciudad y fortalecer los servicios ecosistémicos, a través del mantenimiento y la sostenibilidad de procesos anteriores de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | Matriz de seguimiento de Aguas de Bogotá. Matriz de seguimiento Mujeres que Reverdecen. Shape de Ejecución directa.
|  | 211 | Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 226 | Número de proyectos de conectividad ecológica en implementación y/o seguimiento | # | SUMA | 4 | 4 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 0.05 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.2 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |  |  | 0.27 | 0.26 | 0.74 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  | 0.09 |  | 0.1 |  | 1 | 0.72 | 0.72 | 1 | 0.72 | 1 | [29 empty] | 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 72% | 99.42% | 18% | Se tiene un avance acumulado de 1.72 proyecto del cual 0.26 corresponden a la vigencia 2020, 0.74 a la vigencia 2021 y 0.72 a septiembre de 2022, resultado de las siguientes acciones: Análisis espacial de los elementos de la Estructura Ecológica Principal que hacen parte de los 4 corredores ecológicos priorizados. Definición procedimiento de gestión para la implementación y seguimiento de los corredores de conectividad ecológica, compuesto por cinco fases. En el corredor del Gran Chicó, se definieron los objetivos del corredor, se elaboró el análisis de las áreas que aportan a la conectividad ecológica, incluye áreas de la EEP y áreas complementarias, se verificaron coberturas, identificación de acciones prioritarias para la gestión y se formularon indicadores de seguimiento. En el componente social, se elaboró la estrategia de participación y fortalecimiento de la gobernanza. Se continúa el proceso de fortalecimiento de la conectividad ecológica bajo la estrategia de conectores ecosistémicos; en el periodo (de enero a agosto) se avanzó en la elaboración de los análisis de las áreas priorizadas por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se avanza en la implementación del plan de acción interinstitucional para El Tunjo y la RDH Tingua Azul en el corredor de la Media Luna Sur, la SER coordinó la elaboración del Plan de Acción interinstitucional para nodo Tunjo-Tingua Azul, participación en diferentes espacios con actores sociales de las localidades Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Kennedy y Bosa. Así mismo para el nodo Arzobispo - Parkway - Brazo Salitre, en el corredor Cerros - Virrey - Neuque, se aplica la metodología para el fortalecimiento de la conectividad ecológica y social con actores de las localidades de Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos. Se continúa el proceso dentro de la participación en la mesa Chicó Virrey, dentro de la implementación y seguimiento. También se avanzó en el nodo Santa Helena, en la localidad Suba, el nodo Alto Fucha en la localidad de San Cristóbal y el conector ecosistémico Cerros Orientales - Rio Bogotá (Torca), localidades de Suba y Usaquén; para los nodos y conectores se elaboró el análisis de biodiversidad y para el conector Cerros Orientales Rio Bogotá, se desarrollo el análisis de conectividad funcional que permite identificar, entre otros, áreas clave para la movilidad de la fauna bajo un modelo " stepping stones", en estas áreas se requiere fortalecer la restauración de coberturas árboles y arbustivas, acuerdos de conservación y el monitoreo de la biodiversidad. En los conectores ecosistémicos continua la apertura de espacios y procesos con actores sociales locales para fortalecer la participación en la consolidación de los conectores. | N/A | N/A | Lograr la identificación de las acciones socioambientales en la Franja de Adecuación y los Cerros Orientales necesarios para restablecer la conectividad ecológica entre ecosistemas de alta importancia para la ciudad, ampliando espacios de interacción con la naturaleza | Drive del equipo de conectividad Matriz de Intervenciones de Conectores Nodos Priorizados de Conectores Ecológicos
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EY10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EZ10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on J11: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on AD11: YULIED.PENARANDA: Año 2
Note on BH11: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CL11: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP11: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A12: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B12: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C12: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E12: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G12: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H12: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.

## Hoja3 (hidden)
PROYECCION DE RESTAURACION 7769-2022
| JUNIO | DICIEMBRE | TOTAL
HA | 37.65 | 148.16 | 185.81
ARBOLES | 43360 | 173001 | 216361

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
Implementar intervenciones para la restauración y mantenimiento ecológico en la estructura ecológica principal, la franja de adecuación de los cerros orientales y otras áreas de interés ambiental en el D.C | 1 | Alcanzar el 75 porciento de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | Creciente | 202 | MAGNITUD FÍSICA | 75 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 44.02 | 46 | 44.39 | 46 | 44.87 | 46 | 45.54 | 46 | 45.92 |  |  |  | 46 | 45.92 | 56 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 0.3 | 0.2 | 0.85 | 0.51 | 0.95 | 0.93 | 0.98 | 0.45 | 0.98 | 0.76 | 0.98 | 0.91 | 0.98 | 0.8 | 2.88 | 0.53 | 10.08 | 10.08 | 6.27 | 56 | 52.19 | 64 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.65 | 1 | 0.95 | 1.39 | 1.28 | 1.51 | 1.12 | 1.65 | 1.21 | 1.65 |  | 1.57 |  | 0.67 |  | 11.81 | 7.92 | 6.87 | 64 | 59.06 | 74 | [29 empty] | 75 | [29 empty] | 73.33% | 86.74% | 92.28% | 95.51% | 78.75% | La meta parte de una línea base establecida del 44%, en el 2020 se realizó un avance del 1,92%, en el 2021 del 6,27% y en 2022 de 6.87% lo que permite que actualmente el avance acumulado sea de 59,06% Las actividades desarrolladas durante estos periodos son: Predios: Seguimiento al convenio 20171240 para adquisición en el Área de Ocupación Publico Prioritaria. Se tienen 86 predios en gestión, 4 predios adquiridos, 9 predios con resolución de expropiación administrativa, 2 predios con solicitud de elaboración de avalúo comercial. Restauración: Se continúan las actividades de entrega de áreas, desinfestación de retamo, trazado ahoyado y plantación de material vegetal e instalación de tratamientos de fauna del contrato SDA20211772 que incluye 9,73ha de la franja de adecuación. Senderos: Se realizaron 27 reuniones de seguimiento al proyecto caminos de Cerros Orientales, así como 9 comités técnicos del convenio marco. Operación del camino Guadalupe Aguanoso durante 31 fines de semana y semana santa. Recorridos y reuniones para viabilidad sobre puesta en operación de otros caminos, se aprobó el Plan de Recreación Pasiva del Delirio, km 11 y 12 Quebradas . Formulación y actividades de socialización (3) Plan recreación pasiva Zuque, se radico ante la CAR. Cantera: se publicó el proceso licitatorio en SECOP, se atienden observaciones y ajustes requeridos; el proceso de la interventoría se encuentra en revisión por Contractual. Iniciativas: Avanza implementación de iniciativa “Caminos de Hijuefuchas”, se realizan acciones de restauración en Alto Fucha y Quebrada el Chuscal en el marco de la iniciativa. Pago por Servicios Ambientales: Se firmó acuerdo de conservación con Umbral Horizontes que involucra 0,72ha en Franja. Visitas a 8 predios susceptibles de aplicación de los PSA, revisión documentos 1 predio interesado y visita de campo para validar zonas. Reuniones de evaluaciones técnicas de situaciones de legalidad administrativas. | Se presentan dificultades con la disponibilidad de áreas para restauración en el Area de Ocupacion Publico Prioritaria, las cuales se encuentran con ocupaciones informales. Dificultades en condiciones apropiadas de predios visitados para cumplir los parámetros de PNUD para PSA, así como desinterés de propietarios. | Se buscan alternativas de solución para las ocupaciones ilegales que se identifican. Se continúa en la búsqueda de predios y en reuniones con PNUD para definir aspectos técnicos de viabilidad. | Mejorar la oferta de áreas con servicios ecosistémicos de los Cerros Orientales ademàs de la reducción de conflictos socioambientales | Archivos en drive proyecto 7769
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 18264403335 | 2239274028 | 2239274028 | 15250000 | 2239274028 | 15250000 | 2239274028 | 186734000 | 2239274028 | 208535000 | 2239274028 | 208535000 | 2239274028 | 261972893 | 1985716202 | 835562923 |  |  |  | 1985716202 | 835562923 | 11297816000 | 0 | 0 | 252325000 | 252325000 | 322128000 | 322128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177646000 | 467000000 | 0 | 223940000 | 0 | 521491286 | 18089500 | 6102882000 | 250254791 | 502548000 | 278976000 | 1453262744 | 2683988234 | 9845577030 | 9845577030 | 3983407525 | 9845577030 | 3983407525 | 8723281000 | 1023165000 | 1023165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 258294000 | 5086900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7294349000 | 0 | 84737000 | 0 | 271887887 | 0 | 8932432887 | 1281459000 | 1058251900 | 8932432887 | 1058251900 | 2782000000 | [29 empty] | 1731000000 | [29 empty] | #DIV/0! | 82.58% | 11.85% | 28.31% | 32.18%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6924333 | 6924333 | 27084233 | 27084233 | 58379067 | 58379067 | 58131000 | 73779000 | 58131000 | 59955000 | 467000000 | 214803331 | 2466455286 | 82752669 | 1602882000 | 310209791 | 1502548000 | 53342000 | 3698042111 | 2111534115 | 9945577030 | 9945577030 | 2998763539 | 9945577030 | 2998763539 | 8723281000 | 0 | 0 | 22883636 | 759000 | 97420636 | 100548765 | 97420636 | 109354362 | 72344636 | 82839600 | 112420636 | 56990000 | 249920636 | 96082240 | 99920636 | 73134305 | 97420636 | 87737882 | 2518183636 |  | 2618950636 |  | 2945546527 |  | 8932432887 | 752331452 | 607446154 | 8932432887 | 607446154 | 0 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 90.06% | 80.74% | 6.8% | 19.1% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1623693409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 644531002 | 17458000 | 17458000 | 36330787 | 36330787 | 86184069 | 86184069 | 435138273 | 435138273 | 38151620 | 38151620 | 0 | 0 | 31268253 | 0 | 0 | 26018008 | 0 | 0 | -163345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644367657 | 644367657 | 639280757 | 644367657 | 639280757 | 984643986 | 312524934 | 312524934 | 22140266 | 18438933 | 295069387 | 3489253 | 215546170 | 0 | 0 | 13760441 | 0 | 0 | 139131895 | 542396297 | 0 | 4700201 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 984412652 | 984412652 | 895310059 | 984412652 | 895310059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 90.95% | 90.95% | 94.22% | 94.51%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 75 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 44.02 | 46 | 44.39 | 46 | 44.87 | 46 | 45.54 | 46 | 45.92 |  |  |  | 46 | 45.92 | 56 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 0.3 | 0.2 | 0.85 | 0.51 | 0.95 | 0.93 | 0.98 | 0.45 | 0.98 | 0.76 | 0.98 | 0.91 | 0.98 | 0.8 | 2.88 | 0.53 | 10.08 | 10.08 | 6.27 | 56 | 52.19 | 64 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.65 | 1 | 0.95 | 1.39 | 1.28 | 1.51 | 1.12 | 1.65 | 1.21 | 1.65 |  | 1.57 |  | 0.67 |  | 11.81 | 7.92 | 6.87 | 64 | 59.06 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 75 | [29 empty] | 73.33% | 86.74% | 92.28% | 94.68% | 78.75%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 19888096744 | 2239274028 | 2239274028 | 15250000 | 2239274028 | 15250000 | 2239274028 | 186734000 | 2239274028 | 208535000 | 2239274028 | 208535000 | 2239274028 | 261972893 | 1985716202 | 835562923 |  |  |  | 1985716202 | 835562923 | 11942347002 | 17458000 | 17458000 | 288655787 | 288655787 | 408312069 | 408312069 | 435138273 | 435138273 | 38151620 | 38151620 | 0 | 177646000 | 498268253 | 0 | 223940000 | 26018008 | 521491286 | 18089500 | 6102718655 | 250254791 | 502548000 | 278976000 | 1453262744 | 2683988234 | 10489944687 | 10489944687 | 4622688282 | 10489944687 | 4622688282 | 9707924986 | 1335689934 | 1335689934 | 22140266 | 18438933 | 295069387 | 3489253 | 215546170 | 0 | 0 | 13760441 | 0 | 30000000 | 397425895 | 547483197 | 0 | 4700201 | 0 | 0 | 7294349000 |  | 84737000 |  | 271887887 |  | 9916845539 | 2265871652 | 1953561959 | 9916845539 | 1953561959 | 2782000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 86.22% | 19.7% | 33.1% | 37.27%
| 2 | Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | SUMA | 216 | MAGNITUD FÍSICA | 370 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.24 | 5 | 1.54 | 5 | 2.538 | 5 | 5.49 |  |  |  | 5 | 5.49 | 50 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.51 | 9.88 | 4.05 | 20 | 4.77 | 20 | 3.13 | 50 | 50 | 14.19 | 50 | 14.19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 3.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.97 | 0 | 0.09 | 10 | 12.53 | 10.19 | 0.13 | 0.47 | 7.44 | 0.5 |  | 60 |  | 67 |  | 150 | 22.5 | 24.46 | 150 | 24.46 | 135 | [29 empty] | 30 | [29 empty] | 1583% | 108.7% | 16.31% | 21.53% | 11.93% | El total acumulado en el Plan de Desarrollo es 79,95ha; de las cuales 5,49ha corresponden al 2020; 14,19ha corresponden al 2021; 24,46ha a la vigencia 2022 y 35,81ha a la ejecución de la reserva de la meta Se destacan los siguientes avances de la vigencia 2020: Fontibón 0,40 ha; Kennedy 0,59 ha; San Cristóbal y Usme Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes (PEDMEN) 4,114 ha; Tunjuelito y Ciudad Bolívar (PEDH El Tunjo) 0,1 ha; Engativá 0,26 ha; Usme 0,03 ha; para un total de 5,49 ha En la vigencia 2021: Suba 4,621 ha; Barrios Unidos 0,0318 ha; Usme 8,209 ha; Kennedy 0,0001 ha; Tunjuelito 0,28 ha; San Cristóbal 0,24 ha; Engativá 0,07 ha; Usaquén 0,68 ha y Chapinero 0,058 ha; para un total de 14,19 ha. Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a septiembre, el avance acumulado es 24,46ha así: Localidad de Usme 6,83ha, Localidad de Suba 3,35ha, Localidad de Fontibón 11,66ha, Localidad de San Cristóbal 0,317ha, localidad de Santa Fe 1,96ha, Localidad de Kennedy 0,026ha, Localidad de Chapinero 0,026ha y Localidad de Usaquén 0,29ha En cuanto a la reserva meta, al mes de julio se avanzó en 35,81ha en las localidades de Engativá (7,34ha), Usme(11,49ha), Suba (6,44ha), Kennedy (4,19ha), Bosa (1,60ha), Fontibón (0,69ha) y Ciudad Bolívar (4,06ha) en los siguientes sectores: Parque Ecológico Distrital de Humedales - PEDH Guaymaral (6.44ha) PEDH El Burro (1,55ha) PEDH Techo (2,64ha), PEDH Juan Amarillo (7,34ha), PEDH Tibanica (1,60ha), PEDH Capellanía (0,69ha), Cerro Seco (4,06ha), PEDMEN sector1 (0,96ha), PEDMEN sector 2 (5,97ha) y PEDMEN sector 3 (4,56ha). Las acciones incluyeron: plantación de material vegetal, eliminación de especies vegetales invasoras, control de especies forestales exóticas, obras biomecánicas, recolección de basuras y escombros entre otras. En cuanto al número de individuos plantados tenemos un acumulado de 83.890 de los cuales 2.900 se plantaron en el 2020, 30.019 en el 2021 y para la vigencia 2022 se han plantado 50.971 | N/A | N/A | Cumplimiento de los objetivos de restauración, rehabilitación o recuperación según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | Actas de implementación en campo con registro fotográfico. CONTRATO DE CONSULTORIA No. SDA-20202488
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 32774033087 | 632180000 | 632180000 | 0 | 632180000 | 0 | 632180000 | 183792000 | 632180000 | 190062000 | 632180000 | 190062000 | 632180000 | 208073593 | 588967593 | 543446593 |  |  |  | 588967593 | 543446593 | 5009181000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226464000 | 226464000 | 213632000 | 213632000 | 0 | 0 | 0 | 68323000 | 571823000 | 0 | 0 | 0 | 191591327 | 3500000 | 2631583942 | 403971071 | 0 | 0 | 297053713 | 2605714423 | 4132147982 | 4132147982 | 3521604494 | 4132147982 | 3521604494 | 7818660000 | 840161000 | 840161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324000000 | 320598750 | 15649000 | 0 | 0 | 0 | 204443000 | 0 | 0 | 20114014 | 0 | 16029937 | 6426000000 | 0 | 27729000 | 0 | 0 | 0 | 7837982000 | 1384253000 | 1196903701 | 7837982000 | 1196903701 | 17075000000 | [29 empty] | 3796000000 | [29 empty] | #DIV/0! | 86.47% | 15.27% | 41.9% | 16.06%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196733 | 196733 | 37336700 | 37336700 | 72318000 | 28238400 | 68482000 | 50061867 | 571823000 | 63673866 | 66555327 | 92630462 | 1000000000 | 74794405 | 1631583942 | 67309000 | 742008567 | 34943595 | 4190304269 | 4190304269 | 449185028 | 4190304269 | 449185028 | 7818660000 | 0 | 0 | 13406818 | 0 | 78137818 | 57306881 | 78137818 | 97475488 | 149799818 | 83824000 | 174786818 | 57141000 | 194329652 | 169630318 | 194329652 | 130772627 | 110829652 | 136433830 | 2252829652 |  | 2280558652 |  | 2310835650 |  | 7837982000 | 993758046 | 732584144 | 7837982000 | 732584144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 123.1% | 73.72% | 9.347% | 9.825% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15.81 | 21.78 | 0 | 14.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 3405643515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 385891501 | 35590000 | 35590000 | 42476267 | 42476267 | 18093934 | 18093934 | 25732992 | 25732992 | 0 | 0 | 0 | 6540300 | 0 | 4400000 | 263998308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202446406 | 385891501 | 385891501 | 335279899 | 385891501 | 335279899 | 3072419466 | 19733867 | 19733867 | 84040390 | 19185867 | 1036819806 | 135657552 | 97021593 | 2301600 | 1619836194 | 1282108514 | 28075915 | 150188383 | 184835851 | 71375370 | 0 | 336287242 | 0 | 279599995 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3070363616 | 3070363616 | 2296438390 | 3070363616 | 2296438390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 74.79% | 74.79% | 76.14% | 77.28%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 370 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.24 | 5 | 1.54 | 5 | 2.538 | 5 | 5.49 |  |  |  | 5 | 5.49 | 50 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.51 | 9.88 | 4.05 | 20 | 4.77 | 20 | 3.13 | 50 | 50 | 14.19 | 50 | 14.19 | 185.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 3.2 | 5 | 0.1 | 15 | 0.97 | 15.81 | 21.87 | 10 | 26.56 | 10.19 | 0.13 | 0.47 | 7.44 | 0.5 |  | 60 |  | 67 |  | 185.81 | 58.31 | 60.27 | 185.81 | 60.27 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1583% | 103.4% | 32.44% | 33.2% | 21.61%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 36179676602 | 632180000 | 632180000 | 0 | 632180000 | 0 | 632180000 | 183792000 | 632180000 | 190062000 | 632180000 | 190062000 | 632180000 | 208073593 | 588967593 | 543446593 |  |  |  | 588967593 | 543446593 | 5395072501 | 35590000 | 35590000 | 42476267 | 42476267 | 244557934 | 244557934 | 239364992 | 239364992 | 0 | 0 | 0 | 74863300 | 571823000 | 4400000 | 263998308 | 0 | 191591327 | 3500000 | 2631583942 | 403971071 | 0 | 0 | 297053713 | 2808160829 | 4518039483 | 4518039483 | 3856884393 | 4518039483 | 3856884393 | 10891079466 | 859894867 | 859894867 | 84040390 | 19185867 | 1036819806 | 135657552 | 421021593 | 322900350 | 1635485194 | 1282108514 | 28075915 | 150188383 | 389278851 | 71375370 | 0 | 356401256 | 0 | 295629932 | 6426000000 |  | 27729000 |  | 0 |  | 10908345616 | 4454616616 | 3493342091 | 10908345616 | 3493342091 | 17075000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 3796000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 78.42% | 32.02% | 49.29% | 21.82%
| 3 | Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | CONSTANTE | 214 | MAGNITUD FÍSICA | 590 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 4.11 | 54 | 4.24 | 54 | 4.807 | 54 | 5.24 |  |  |  | 54 | 5.24 | 590 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 | 7.84 | 5.85 | 2.5 | 1.3 | 3 | 19.72 | 2.81 | 5.75 | 2.99 | 5.24 | 188 | 14.3 | 190 | 2.12 | 190 | 3.42 | 590 | 590 | 60.56 | 590 | 60.56 | 590 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 2 | 4.57 | 2 | 6.97 | 2 | 3.46 | 2 | 6.97 | 2 | 3.14 | 2 | 7.5 | 148 | 8 | 148 |  | 148 |  | 131.45 |  | 590 | 162.55 | 43.16 | 590 | 43.16 | 590 | [29 empty] | 590 | [29 empty] | 5.405% | 26.55% | 7.315% | 8.83% | 4.514% | De enero a septiembre de 2022 se avanzó en 43,16ha de mantenimiento, las cuales se distribuyen así: por medio del programa “mujeres sembradoras” en las localidades de Santa Fe 6,70ha, Ciudad Bolívar 4,50ha, San Cristóbal 10,12ha, Usaquén2,85ha, Usme 4,83ha, Engativá 1,06ha y Chapinero 3,95ha para un total de 34,01ha; por medio de “Mujeres que reverdecen” en las localidades de Ciudad Bolívar 0,38ha, Bosa 0,08ha, Santafé 0,21ha, Usme 0,04ha, Rafael Uribe 0,08ha, Chapinero 0,02ha, San Cristóbal 0,64ha y 3,60ha en la Estructura Ecológica Principal para un total de 5,05ha; por medio de ejecución directa de la SDA en la localidad de Suba 2,07ha; Por medio del contrato 20221646 entre SDA y Aguas de Bogotá en las localidades de Usme 0,60ha, San Cristóbal 0.55ha, Usaquén 0.19, Barrios Unidos 0.02ha, Fontibón 0.13ha, Suba 0.1ha, Engativá 0.11ha, Kennedy 0.18ha, Bosa 0.11ha y Tunjuelito 0.04; para un total de 2.03ha En cuanto a las reservas de la meta, para el mes de septiembre se cumplió con las 529,44ha correspondiente a actividades de mantenimiento, dando así cumplimiento a las ha pendientes de mantenimiento con recursos de la vigencia 2021. En cuanto al mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Entrenubes y Ceresa), se realizan tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos. Los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 134.335 y 57.370 individuos en desarrollo para un total de 191.705 individuos vegetales. | El retraso para esta vigencia corresponde a que se están terminando de ejecutar las acciones de mantenimiento contratadas en la vigencia 2021 y ejecutadas el 2022. | Actualmente estamos en proceso de precontractual de las 590ha del 2022 y las 590ha del 2023 adjudicado una vez se liquide el proceso mantenimiento que se está ejecutando con recursos del 2021. | Conservar los ecosistemas que hacen del patrimonio ecológico de la ciudad y fortalecer los servicios ecosistémicos, a través del mantenimiento y la sostenibilidad de procesos anteriores de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | Matriz de seguimiento de Aguas de Bogota. Matriz de seguimiento Mujeres que Reverdecen. Shape de Ejecución directa.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 39369847835 | 846820000 | 846820000 | 0 | 846820000 | 0 | 846820000 | 298980000 | 846820000 | 316529347 | 846820000 | 323308102 | 846820000 | #REF! | 817531593 | 755491393 |  |  |  | 817531593 | 755491393 | 8798867000 | 0 | 0 | 10695000 | 10695000 | 299088000 | 299088000 | 288952996 | 288952996 | 1446878 | 1446878 | 177759915 | 175964597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 5091394000 | 3000000000 | 0 | 3321023814 | 1442443390 | 81036078 | 7311780179 | 7311780179 | 7181707363 | 7311780179 | 7181707363 | 9719572000 | 1127853000 | 1127853000 | 0 | 0 | 421048371 | 0 | 50611602 | 249661839 | 1490000 | 63054700 | 0 | 0 | 9071000 | 55291733 | 0 | 0 | 8103849000 | 0 | 0 | 0 | 5649027 | 0 | 50077079 | 0 | 9769649079 | 1610073973 | 1495861272 | 9769649079 | 1495861272 | 11350000000 | [29 empty] | 10313000000 | [29 empty] | 0% | 92.91% | 15.31% | 52.7% | 23.96%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632996 | 1632996 | 51985466 | 51985466 | 87881013 | 66806326 | 70035367 | 135316082 | 0 | 62539000 | 0 | 74393000 | 1236368800 | 3158101747 | 3212521000 | 90416253 | 2667668619 | 142993489 | 7328093261 | 7328093261 | 3784184359 | 7328093261 | 3784184359 | 9719572000 | 0 | 0 | 20740455 | 2747000 | 526855826 | 113856477 | 156419057 | 131663510 | 107297455 | 186108867 | 105807455 | 85067000 | 112378454 | 172816294 | 108307455 | 85067027 | 2131769705 | 96344545 | 2131769705 |  | 2133505732 |  | 2234797780 |  | 9769649079 | 1137806157 | 873670720 | 9769649079 | 873670720 | 0 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 4.519% | 76.79% | 8.943% | 27.24% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 3824468991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 482091123 | 56095900 | 56095900 | 47042969 | 47042969 | 16360899 | 16360899 | 2851200 | 2851200 | 13417635 | 13417635 | 135768603 | 12833687 | 0 | 75428188 | 210553917 | 177876396 | 0 | 2372067 | 0 | 25730180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482091123 | 482091123 | 430009121 | 482091123 | 430009121 | 3397523004 | 1117939591 | 1117939591 | 72765634 | 32674033 | 1558637470 | 23579190 | 176078070 | 142122791 | 356875217 | 569598983 | 86874430 | 560898572 | 25289458 | 104587877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3394459870 | 3394459870 | 2551401037 | 3394459870 | 2551401037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 75.16% | 75.16% | 76.91% | 77.96%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 590 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 4.11 | 54 | 4.24 | 54 | 4.807 | 54 | 5.24 |  |  |  | 54 | 5.24 | 590 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 | 7.84 | 5.85 | 2.5 | 1.3 | 3 | 19.72 | 2.81 | 5.75 | 2.99 | 5.24 | 188 | 14.3 | 190 | 2.12 | 190 | 3.42 | 590 | 590 | 60.56 | 590 | 60.56 | 590 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 2 | 4.57 | 2 | 6.97 | 2 | 3.46 | 2 | 6.97 | 2 | 3.14 | 2 | 7.5 | 148 |  | 148 |  | 148 |  | 131.45 |  | 590 | 162.55 | 43.16 | 590 | 43.16 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 26.55% | 7.315% | 8.83% | 4.514%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 43194316826 | 846820000 | 846820000 | 0 | 846820000 | 0 | 846820000 | 298980000 | 846820000 | 316529347 | 846820000 | 323308102 | 846820000 | #REF! | 817531593 | 755491393 |  |  |  | 817531593 | 755491393 | 9280958123 | 56095900 | 56095900 | 57737969 | 57737969 | 315448899 | 315448899 | 291804196 | 291804196 | 14864513 | 14864513 | 313528518 | 188798284 | 0 | 75428188 | 210553917 | 177876396 | 0 | 5872067 | 5091394000 | 3025730180 | 0 | 3321023814 | 1442443390 | 81036078 | 7793871302 | 7793871302 | 7611716484 | 7793871302 | 7611716484 | 13117095004 | 2245792591 | 2245792591 | 72765634 | 32674033 | 1979685841 | 23579190 | 226689672 | 391784630 | 358365217 | 632653683 | 86874430 | 560898572 | 34360458 | 159879610 | 0 | 0 | 8103849000 | 0 | 0 |  | 5649027 |  | 50077079 |  | 13164108949 | 5004533843 | 4047262309 | 13164108949 | 4047262309 | 11350000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10313000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 80.87% | 30.74% | 57.01% | 28.74%
| 4 | Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | SUMA | 211 | MAGNITUD FÍSICA | 3.99 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 0.07 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.2 | 0.27 | 0.26 |  |  |  | 0.27 | 0.26 | 0.73 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  | 0.09 |  | 0.1 |  | 1 | 0.72 | 0.72 | 1 | 0.72 | 1 | [29 empty] | 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 72% | 85.5% | 42.86% | Se tiene un avance acumulado de 1.72 proyecto del cual 0.26 corresponden a la vigencia 2020, 0.74 a la vigencia 2021 y 0.72 a septiembre de 2022, resultado de las siguientes acciones: Análisis espacial de los elementos de la Estructura Ecológica Principal que hacen parte de los 4 corredores ecológicos priorizados. Definición procedimiento de gestión para la implementación y seguimiento de los corredores de conectividad ecológica, compuesto por cinco fases. En el corredor del Gran Chicó, se definieron los objetivos del corredor, se elaboró el análisis de las áreas que aportan a la conectividad ecológica, incluye áreas de la EEP y áreas complementarias, se verificaron coberturas, identificación de acciones prioritarias para la gestión y se formularon indicadores de seguimiento. En el componente social, se elaboró la estrategia de participación y fortalecimiento de la gobernanza. Se continúa el proceso de fortalecimiento de la conectividad ecológica bajo la estrategia de conectores ecosistémicos; en el periodo (de enero a agosto) se avanzó en la elaboración de los análisis de las áreas priorizadas por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se avanza en la implementación del plan de acción interinstitucional para El Tunjo y la RDH Tingua Azul en el corredor de la Media Luna Sur, la SER coordinó la elaboración del Plan de Acción interinstitucional para nodo Tunjo-Tingua Azul, participación en diferentes espacios con actores sociales de las localidades Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Kennedy y Bosa. Así mismo para el nodo Arzobispo - Parkway - Brazo Salitre, en el corredor Cerros - Virrey - Neuque, se aplica la metodología para el fortalecimiento de la conectividad ecológica y social con actores de las localidades de Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos. Se continúa el proceso dentro de la participación en la mesa Chicó Virrey, dentro de la implementación y seguimiento. | N/A | N/A | Lograr la identificaciòn de las acciones socioambientales en la Franja de Adecuación y los Cerros Orientales necesarios para restablecer la conectividad ecológica entre ecosistemas de alta importancia para la ciudad, ampliando espacios de interacción con la naturaleza | Drive del equipo de conectividad Matriz de Intervenciones de Conectores Nodos Priorizados de Conectores Ecologicos
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3044153781 | 201000000 | 201000000 | 0 | 201000000 | 0 | 201000000 | 71564000 | 201000000 | 143476093 | 201000000 | 143476093 | 201000000 | 76021593 | 144912593 | 143476093 |  |  |  | 144912593 | 143476093 | 251240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133938000 | 133938000 | 56286000 | 56286000 | 0 | 0 | 16204767 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5704767 | 206428767 | 206428767 | 206428767 | 206428767 | 206428767 | 409912000 | 372045000 | 372045000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13336921 | 20000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000000 | 0 | 262867000 | 0 | 200000000 | 0 | 1203248921 | 390381921 | 392045000 | 1203248921 | 392045000 | 746000000 | [29 empty] | 745000000 | [29 empty] | #DIV/0! | 100.4% | 32.58% | 47.73% | 24.37%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736233 | 1736233 | 19597833 | 19597833 | 23072000 | 19270400 | 21488000 | 14047000 | 21488000 | 17215000 | 21488000 | 16279300 | 51488000 | 34137700 | 21488000 | 36221747 | 24582701 | 24694115 | 206428767 | 206428767 | 183199328 | 206428767 | 183199328 | 409912000 | 0 | 0 | 2060000 | 0 | 34806000 | 28042186 | 34806000 | 30803095 | 28142921 | 47081000 | 44806000 | 32746000 | 47306000 | 33617615 | 37306000 | 33924670 | 34806000 | 27792097 | 34806000 |  | 547673000 |  | 356731000 |  | 1203248921 | 229232921 | 234006663 | 1203248921 | 234006663 | 0 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 79.85% | 102.1% | 19.45% | 29.6% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 97998072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 89761033 | 0 | 0 | 27209750 | 27209750 | 13322833 | 13322833 | 0 | 0 | 29738100 | 29738100 | 4956350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4956350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75227033 | 75227033 | 75227033 | 75227033 | 75227033 | 23229439 | 16583767 | 16583767 | 6187272 | 0 | 0 | 6187271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22771039 | 22771039 | 22771038 | 22771039 | 22771038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 4 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 0.07 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.2 | 0.27 | 0.26 |  |  |  | 0.27 | 0.26 | 0.74 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0.72 | 0.72 | 1 | 0.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 72% | 85.57% | 43%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3142151853 | 201000000 | 201000000 | 0 | 201000000 | 0 | 201000000 | 71564000 | 201000000 | 143476093 | 201000000 | 143476093 | 201000000 | 76021593 | 144912593 | 143476093 |  |  |  | 144912593 | 143476093 | 341001033 | 0 | 0 | 27209750 | 27209750 | 147260833 | 147260833 | 56286000 | 56286000 | 29738100 | 29738100 | 21161117 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 4956350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5704767 | 281655800 | 281655800 | 281655800 | 281655800 | 281655800 | 433141439 | 388628767 | 388628767 | 6187272 | 0 | 0 | 6187271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13336921 | 20000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000000 |  | 262867000 |  | 200000000 |  | 1226019960 | 413152960 | 414816038 | 1226019960 | 414816038 | 746000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 745000000 | [29 empty] | #DIV/0! | 100.4% | 33.83% | 50.83% | 26.73%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 93452438038 | 3919274028 | 3919274028 | 0 | 3919274028 | 15250000 | 3919274028 | 741070000 | 3919274028 | 858602440 | 3919274028 | 865381195 | 3919274028 | #REF! | 3537127981 | 2277977002 |  |  |  | 3537127981 | 2277977002 | 25357104000 | 0 | 0 | 263020000 | 263020000 | 981618000 | 981618000 | 558870996 | 558870996 | 1446878 | 1446878 | 193964682 | 432433597 | 1038823000 | 0 | 223940000 | 0 | 713082613 | 25089500 | 13825859942 | 3654225862 | 502548000 | 3599999814 | 3192759847 | 5376443502 | 21495933958 | 21495933958 | 14893148149 | 21495933958 | 14893148149 | 26671425000 | 3363224000 | 3363224000 | 0 | 0 | 421048371 | 0 | 374611602 | 570260589 | 17139000 | 63054700 | 13336921 | 50000000 | 476808000 | 60378633 | 0 | 20114014 | 8103849000 | 16029937 | 14070349000 | 0 | 380982027 | 0 | 521964966 | 0 | 27743312887 | 4666167894 | 4143061873 | 27743312887 | 4143061873 | 31953000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 16585000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 8951803987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1602274659 | 109143900 | 109143900 | 153059773 | 153059773 | 133961735 | 133961735 | 463722465 | 463722465 | 81307355 | 81307355 | 140724953 | 19373987 | 31268253 | 79828188 | 474552225 | 208850754 | 0 | 2372067 | -163345 | 25730180 | 0 | 0 | 0 | 202446406 | 1587577314 | 1587577314 | 1479796810 | 1587577314 | 1479796810 | 7477815895 | 1466782159 | 1466782159 | 185133562 | 70298833 | 2890526663 | 168913266 | 488645833 | 144424391 | 1976711411 | 1865467938 | 114950345 | 711086955 | 349257204 | 718359544 | 0 | 340987443 | 0 | 279599995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7472007177 | 7472007177 | 5765920524 | 7472007177 | 5765920524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 102404242025 | 3919274028 | 3919274028 | 0 | 3919274028 | 15250000 | 3919274028 | 741070000 | 3919274028 | 858602440 | 3919274028 | 865381195 | 3919274028 | #REF! | 3537127981 | 2277977002 |  |  |  | 3537127981 | 2277977002 | 26959378659 | 109143900 | 109143900 | 416079773 | 416079773 | 1115579735 | 1115579735 | 1022593461 | 1022593461 | 82754233 | 82754233 | 334689635 | 451807584 | 1070091253 | 79828188 | 698492225 | 208850754 | 713082613 | 27461567 | 13825696597 | 3679956042 | 502548000 | 3599999814 | 3192759847 | 5578889908 | 23083511272 | 23083511272 | 16372944959 | 23083511272 | 16372944959 | 34149240895 | 4830006159 | 4830006159 | 185133562 | 70298833 | 3311575034 | 168913266 | 863257435 | 714684980 | 1993850411 | 1928522638 | 128287266 | 761086955 | 826065204 | 778738177 | 0 | 361101457 | 8103849000 | 295629932 | 14070349000 | 0 | 380982027 | 0 | 521964966 | 0 | 35215320064 | 12138175071 | 9908982397 | 35215320064 | 9908982397 | 31953000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 16585000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on AB8: YULIED.PENARANDA: Año 2
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y seguimiento a Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2022 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE SEPTIEMBRE AÑO 2022
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Implementar intervenciones para la restauración y mantenimiento ecológico en la estructura ecológica principal, la franja de adecuación de los cerros orientales y otras áreas de interés ambiental en el D.C | Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 1. Acciones de gestión para la adquisición de predios: Selección de predios y determinación de viabilidad del proceso de adquisición y recoleccion de informacion de los predios seleccionados. |  | X | Programado | 0% | 0% | 2% | 3% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 100% | 25% | 1% | Se realiza el seguimiento al convenio 20171240 para adquisición en el Área de Ocupación Publico Prioritaria. Se tienen 86 predios en gestión, 4 predios adquiridos, 9 predios con resolución de expropiación administrativa, 2 predios con solicitud de elaboración de avalúo comercial. El RT10 continúan en trámites judiciales para expropiación.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 2% | 3% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 45%
|  | 2. Implementación de restauración ecológica para generar corredores de bosque y agua para los bogotanos: Intervención de 19ha | X | X | Programado | 0% | 7% | 7% | 7% | 2% | 3% | 5% | 20% | 20% | 15% | 12% | 2% | 100% |  | 5% | Para lo corrido de la vigencia 2022 (enero a septiembre) se contrató el personal requerido para el cumplimiento de la meta. Se continúa apoyando la ejecución de los contratos de restauración ecológica SDA20211772 e interventoría contrato SDA20221580 que incluye 9,73 ha de la franja de adecuación el cual fue prorrogado hasta el 1 de octubre de 2022, por medio de la entrega de áreas y seguimiento a las acciones de restauración ejecutadas, las cuales incluyen: desinfestación de retamo, trazado ahoyado y plantación de material vegetal e instalación de tratamientos de fauna; actualmente se están acompañando las visitas de revisión y entrega final de áreas por parte del contratista a la interventoría, sin embargo, se presentan dificultades con la disponibilidad de áreas para restauración en el área de ocupación publico prioritaria - AOPP, las cuales se encuentran con ocupaciones informales de la cuales a la fecha se están buscando alternativas de solución. . Por otra parte, se continúa alistando el anexo técnico y estudio de mercado para la licitación de la meta de restauración de la presente vigencia, así como las visitas de verificación de las áreas a intervenir. Se continúa con el seguimiento al convenio No. SDA-CV-20171328 CAR 1771 EAAB ESP dentro del cual se elaboró el “Diagnóstico, diseños y la estructura de costos de restauración y/o rehabilitación ecológica en un área de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y la franja de adecuación de los cerros orientales de Bogotá”, basados en este estudio la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca informa que la Dirección General de la CAR solicito ajustes a los estudios previos los cuales ya fueron atendidos y continua su trámite al interior de la entidad. Se presentan dificultades con la disponibilidad de áreas para restauración en el Area de Ocupacion Publico Prioritaria, las cuales se encuentran con ocupaciones informales, se continua identificando areas de implementacion.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 7% | 7% | 7% | 2% | 3% | 4% | 15% | 15% |  |  |  | 60%
|  | 3.Recuperación y mantenimiento de la red de senderos existentes: Seguimiento a ejecución de convenios, articulación, planificación de acciones en nuevos senderos y operación Sendero Guadalupe Aguanoso | X | X | Programado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 4% | Para lo corrido de la vigencia 2022 (enero a septiembre) se realizaron 27 reuniones de seguimiento al proyecto caminos de Cerros Orientales, 7 comités del Convenio SDA-20211323 y 2 comités extraordinarios. Se realizó recorrido al Tramo 2 de Guadalupe-Aguanoso para evaluar las condiciones y priorizar acciones de intervención para incluirlo en operación. Se publicó el Protocolo para la reserva de grupos guiados (o en acompañamiento) en Caminos de los Cerros Orientales. Se realizó la operación del camino Guadalupe Aguanoso cumpliendo con 31 fines de semana. Se acompañó recorridos por camino del Meta, Zuque, Serranía, Delirio y Pico del Águila para alternativas de viabilización y apoyo en reuniones para operación sendero Las Moyas por privados y reconocimiento territorial al Alto de la Viga. Se realizó reunión con la Asociación Quebrada Las Delicias donde se expone las problemáticas entorno al sendero, al igual que se asistió a 3 mesas citadas por Alcaldía Local para atención de quejas por visitantes a dicho sendero. Se entregó por parte del IDT los kits para el equipo de operación, se instaló señalética en los caminos San Francisco-Vicachá, Santa Ana-La Aguadora, Guadalupe-Aguanoso y ronda urbana de Quebrada La Vieja por parte de la EAAB. Se realizó reunión con el IDPAC, y Secretaría de Seguridad, se está trabajando en torno a articulación de producto turístico con IDT. Se realizó reunión con propietarios predios Interconexión Serranía Soratama el 14 junio. Se realizó reunión con comunidad de El Delirio. La CAR aprobó el Plan de Recreación Pasiva- PRP del Delirio, km 11 y 12 Quebradas. Se realizó la jornada del Global Big Day y se está preparando la del mes de Octubre. Se presentó ante la comunidad el PRP del camino El Zuque los días 15 de julio y 19 de agosto, se realizó recorrido con EAAB el 26 julio y con comunidad el 28 de agosto y se radicó ante la CAR.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 75%
|  | 4. Adecuación de 1 zona de cantera para parques y equipamentos: Acciones de planificación e inicio de implementación de intervenciones | X |  | Programado | 0% | 2% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 8% | 100% |  | 6% | Para lo corrido de la vigencia 2022 (enero a septiembre) se contrató el personal requerido para el cumplimiento de la meta, adicionalmente se realizó el seguimiento al proyecto de rehabilitación de 1ha de la cantera Zuque en el marco del convenio No. SDA-CV-20171328 CAR 1771 EAAB ESP, la empresa de acueducto hace entrega a la SDA la hectárea de cantera del Zuque ejecutada mediante contrato EAAB ESP número 2–05–24300-1088-2021, el área en mención ingresa a hacer parte del programa de mantenimiento y sostenibilidad de la SDA, las acciones contemplaron erradicación de retamo, eliminación de brinzales y latizales de especies introducidas y/o invasivas, adecuación del terreno, plantación de 615 árboles y arbustos de especies nativas, instalación de perchas y comederos correspondientes a los tratamientos complementarios de fauna, en cumplimento del componente 3 de dicho convenio. Se avanzó en reuniones de planeación de acciones y asignación de recursos necesarios para empezar con el proceso de licitación de la implementación del parque del Zuque (estudios previos, determinación de presupuesto), se terminó de consolidar el análisis de precios unitarios para el proyecto. Se presentó a la oficina contractual todos los documentos para la licitación (Anexo técnico, estudios previos), para el proceso de interventoría se ajustaron valores de honorarios según tabla 2022. En junio se presentan los documentos en última versión, se publicó en julio y en agosto y en septiembre se avanza en las respuestas a las observaciones y ajustes requeridos en pliegos, para la presentación de oferta; el proceso de Interventoría está en revisión de la Dirección contractual.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 2% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 57%
|  | 5. Implementación de hitos de amojonamiento sociocultural y ambiental y seguimiento a iniciativas de participación ciudadana en la gestión ambiental. | X |  | Programado | 0% | 2% | 2% | 5% | 10% | 15% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | 100% |  | 5% | Para lo corrido de la vigencia 2022 (enero a septiembre) Se retoma contacto a proponentes y líderes de la iniciativa Caminos del Hijuefucha, con el fin de concertar la continuidad de acciones y/o actividades socioambientales. En este sentido, se elabora y socializa un informe de las actividades desarrolladas y pendientes a la fecha radicado 2022EE105646. Se realiza reunión el 16 de junio con los líderes de Huertopía y se concertan algunas acciones y/o actividades para continuar la implementación.Continúan gestiones para cumplir compromisos adquiridos, estableciendo contactos tanto internos como externos (IDIGER, CAR, Alcaldía San Cristóbal, Jardín Botánico, Integración Social, entre otros). Se visitan las huertas implementadas y se concerta con sus actores continuar el mantenimiento y aprovechamiento de las mismas, para lo que se gestiona apoyo de JBB y elaboración de Plan de Trabajo. Se realiza visita para comenzar acciones de restauración en sector parqueadero ronda Fucha. Para la iniciativa Corinto Retazos de Amor, se realiza visita de revisión de las acciones de restauración ejecutadas en el marco de la implementación. Se firma acta-constancia de actividades desarrolladas y la continuidad del apoyo en la ejecución de actividades y/o acciones socioambientales en la zona, lo que se ha venido realizando. Respecto a Hitos, a partir de ajustes a las especificaciones técnicas de señalética para Cerros Orientales por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB, se realizan consultas y se elabora plantilla de textos base para las vallas. Se avanza en viabilidad de inclusión la elaboración de la señalética en proceso que adelanta SER para señalización de diferentes áreas de la SDA. Se realizan las cotización de vallas. El retraso corresponde a concertar con la comunidad el texto de las vallas los cuales se han ido aprobando en conjunto.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 2% | 2% | 5% | 8% | 13% | 20% | 10% | 10% |  |  |  | 70%
|  | 6. Implementación de incentivos y acuerdos de conservación. | X |  | Programado | 0% | 2% | 2% | 2% | 4% | 4% | 15% | 15% | 15% | 20% | 18% | 3% | 100% |  | 4% | Se firmó acuerdo de conservación con Umbral Horizontes que involucra 0,72ha en Franja. Visitas a 8 predios susceptibles de aplicación de los PSA, en revisión de documentos de un predio interesado. Se realizó socialización de los PSA en las alcaldías locales de Usaquén y Chapinero, encaminada a dar a conocer aspectos relevantes del programa y solicitar su apoyo en la réplica de la información ante los actores que la entidad considere apropiados y se continúa con las gestiones para el desarrollo de socialización en la alcaldía de Santafé. Se realiza socialización y mesas de trabajo encaminadas al conocimiento, análisis, concertación y ajustes de los requerimientos establecidos para la aplicación de los PSA. Se presenta dificultad en las condiciones apropiadas de predios visitados para cumplir los parámetros de PNUD para PSA, así como desinterés de propietarios, sin embargo se continúa en la búsqueda de predios y en reuniones con PNUD para definir aspectos técnicos de viabilidad. Este período se realiza una salida de campo encaminada a vistar predios en Usaquén.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 2% | 2% | 2% | 4% | 4% | 13% | 10% | 10% |  |  |  | 47%
| Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 7. Identificación, priorización de áreas y elaboración de los respectivos diagnósticos de las zonas a intervenir. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 25% | 25% | 5% | 100% | 35% | 11.67% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a septiembre se adelantó la priorización y viabilidad de las áreas ubicadas en: * Parque Ecológico de Montaña Mirador de los Nevados, para ser plantada con apoyo del personal de la Embajada de Estados Unidos y la Embajada México. * Parque Ecológico de Montaña El Zuque, para ser plantada con personal de Aguas de Bogotá y el apoyo de la Alcaldía Localidad de San Cristóbal y el colectivo Amigos del Zuque. * Se adelantó la priorización y viabilidad de intervención en el Predio Hacienda La Conejera (Localidad de Suba) de 175 individuos en 0.97ha. *Se realizaron salidas para la definición y priorización de áreas para la intervención de acuerdo con la zonificación de áreas de Bogotá Reverdece. * Se atendió la priorización realizada para la intervención con el contrato SDA20211772, en la cual se incluyeron algunos parques ecológicos de humedal, el Parque Arborizadora Alta y el Parque Ecológico de Montaña Entrenubes. *Se priorizaron las áreas para formulación de diagnósticos y diseños para las áreas de importancia ambiental en el distrito capital. A través de la Licitación publica SDA LCP 05
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5.25% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 45.25%
|  | 8. Elaboración de los diseños a las áreas priorizadas, de acuerdo a los resultados del diagnóstico realizado. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 30% | 30% | 15% | 100% |  | 11.67% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a septiembre se adelantó el diseño, la selección de especies vegetales y la cantidad de individuos vegetales a ser plantados en los siguientes procesos: * Parque Ecológico de Montaña Mirador de los Nevados, para ser plantada con apoyo del personal de la Embajada de Estados Unidos y la Embajada México. *Parque Ecológico de Montaña El Zuque, para ser plantada con personal de Aguas de Bogotá y el apoyo de la Alcaldía Localidad de San Cristóbal y el colectivo Amigos del Zuque. *Se adelantó el diseño, la selección de especies vegetales y la cantidad de individuos vegetales a ser plantados en el proceso adelantado en el Predio Hacienda La Conejera. *Además se ejecutaron los diseños, la selección de especies y la cantidad de individuos vegetales definidos en la consultoría realizada en el año 2021. *En atención a la priorización realizada, se tomaron los diseños florísticos, tratamientos para fauna y obras biomecánicas, a través de la ejecución con el contrato SDA20211772, de este modo se consideraron los mismos lugares: parques ecológicos de humedal, el Parque Arborizadora Alta y el Parque Ecológico de Montaña Entrenubes. *Implementación de acciones de restauración mediante plantación de especies nativas en el Parque San Martin (Localidad de Chapinero), PEDM Entrenubes (Localidad de Usme) Predio RT-503 Las Delicias, y en el PEDH El Burro. * Los diseños se ejecutarán a traves del contrato resultante de la licitación pública SDA LCP 05.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5.25% | 30% | 0% | 25% |  |  |  | 70.25%
|  | 9 Implementación de acciones de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica. | X | X | Programado | 0% | 0% | 1% | 2.69% | 8.07% | 8.51% | 5.38% | 5.38% | 0.25% | 0.27% | 32.29% | 36.16% | 100% |  | 11.66% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a septiembre, el avance acumulado es 24,46ha así: Localidad de Usme 6,83ha, Localidad de Suba 3,35ha, Localidad de Fontibón 11,66ha, Localidad de San Cristóbal 0,317ha, localidad de Santa Fe 1,96ha, Localidad de Kennedy 0,026ha, Localidad de Chapinero 0,026ha y Localidad de Usaquén 0,29ha. Además para este periodo se plantaron 50.971 individuos distribuidos en las siguientes localidades: Usme 11.104, Ciudad Bolívar 6.718, Suba 3.822, San Cristóbal 7.766, Engativá 3.296, Kennedy 3.811, Santa fe 4.727, Fontibón 4.682, Bosa 1.770, Tunjuelito 2.404, Chapinero 129 y Usaquén 742 individuos. Se realizan ajustes al cronograma de implementación debido a que se generó retraso sobre el desarrollo del contrato de restauración ecológica, suscrito con la firma SIMA. Entre ellas, se encuentran las precipitaciones, las cuales se han mantenido constantes, incluidos los meses de mayo a septiembre. De otra parte, las dificultades sociales frente al manejo de algunos predios públicos, los cuales han presentado posesiones.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 2.13% | 2.2% | 2.84% | 14.06% | 9.26% | 5.38% | 0.25% |  |  |  | 36.12%
| Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Priorizar áreas que requieren acciones de mantenimiento básicas de fertilización, poda, riego, replante, entre otras. Así como la sostenibilidad mediante la inducción de trayectorias ecológicas | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 10% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100% | 25% | 8.33% | Para esta vigecia ya se tienen identificadas las áreas donde se va a hacer el mantenimiento en el periodo 2022 - 2023.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 20% | 5% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 11. Implementar las acciones de mantenimiento y sostenibilidad, con la revisión fitosanitaria, enriquecimiento orgánica, plateo y replante de árboles en las áreas establecidas. | X | X | Programado | 0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 22.5% | 25% | 25% | 24% | 100% |  | 8.34% | De enero a septiembre de 2022 se avanzó en 43,16ha de mantenimiento, las cuales se distribuyen así: por medio del programa “mujeres sembradoras” en las localidades de Santa Fe 6,70ha, Ciudad Bolívar 4,50ha, San Cristóbal 10,12ha, Usaquén2,85ha, Usme 4,83ha, Engativá 1,06ha y Chapinero 3,95ha para un total de 34,01ha; por medio de “Mujeres que reverdecen” en las localidades de Ciudad Bolívar 0,38ha, Bosa 0,08ha, Santafé 0,21ha, Usme 0,04ha, Rafael Uribe 0,08ha, Chapinero 0,02ha, San Cristóbal 0,64ha y 3,60ha en la Estructura Ecológica Principal para un total de 5,05ha; por medio de ejecución directa de la SDA en la localidad de Suba 2,07ha; Por medio del contrato 20221646 entre SDA y Aguas de Bogotá en las localidades de Usme 0,60ha, San Cristóbal 0.55ha, Usaquén 0.19, Barrios Unidos 0.02ha, Fontibón 0.13ha, Suba 0.1ha, Engativá 0.11ha, Kennedy 0.18ha, Bosa 0.11ha y Tunjuelito 0.04; para un total de 2.03ha En cuanto a las reservas de la meta, para el mes de septiembre se cumplió con las 529,44ha correspondiente a actividades de mantenimiento, dando así cumplimiento a las ha pendientes de mantenimiento con recursos de la vigencia 2021. El retraso para esta vigencia corresponde a que se están terminando de ejecutar las acciones de mantenimiento contratadas en la vigencia 2021 y ejecutadas el 2022. Actualmente estamos en proceso de precontractual de las 590ha del 2022 y las 590ha del 2023 adjudicado una vez se liquide el proceso mantenimiento que se está ejecutando con recursos del 2021.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |  |  |  | 4%
|  | 12. Implementar el plan de producción de material vegetal de acuerdo con las necesidades de las metas de restauración ecológica. | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 8.33% | En el periodo comprendido de enero a septiembre de 2022, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Entenubes, Ceresa) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 134.335 y 57.370 individuos en desarrollo, para un total de 191.705
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  | 74.97%
| Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 13. Elaborar documentos técnicos de los proyectos de los cuatro corredores de conectividad ecológica urbano-rural entre elementos de la EEP y otras áreas de interés ambiental del D.C. | X |  | Programado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 15% | 5% | Durante el periodo de enero a septiembre se elaboraron los documentos de los análisis de elementos espaciales que aportan a la conectividad ecológica y los análisis de biodiversidad para los nodos priorizados Tunjo- Tingua Azul en el conector de la Media Luna Sur, Arzobispo-Parkway-Brazo Salitre en el conector Cerros Virrey Neuque, Santa Helena y Conector Cerros Orientales - Río Bogotá (Torca), conector Media Luna del Sur (análisis de elementos espaciales y caracterización biótica conector completo), bosque urbano Santa Helena (caracterización biótica) se elaboraron los documentos para el nodo Alto Fucha en el conector de la Cuenca Río Fucha. Igualmente se realizaron recorridos de evaluación de conectividad, biodiversidad y tejido social dentro del nodo priorizado Cerros Orientales Río Bogotá. Se realizó trabajo en el territorio para identificar tensionantes, toma de datos sobre coberturas y usos actuales, identificación de necesidades de intervención. Así mismo, se elaboraron los documentos de análisis de espaciales de conectividad ecológica, análisis de biodiversidad y análisis de conectividad funcional para los conectores ecosistémicos Suba - Conejera y Cerros Orientales Rio Bogotá. Se realizó versión 2 del documento de modelo de conectividad para el conector Cerros Orientales - Río Bogotá. Se emitió documento técnico con información de conectores para generar pieza publicitaria.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 75%
|  | 14. Aplicar el procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C. | X |  | Programado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 5% | Entre enero - septiembre se elaboró la planificación de las intervenciones para las áreas priorizadas de los conectores ecosistémicos, se aplica la metodología desarrollada para la implementación y seguimiento, se generaron espacios de articulación interinstitucional para generar sinergia en las implementación de acciones que aportan a la conectividad ecológica. A partir de los nodos priorizados por la Alcaldía Mayor de Bogotá y se continúa el proceso en el Gran Chicó. Se realizó trabajo de campo en los nodos de intervención: Tunjo - Tingua Azul, la SDA coordina la articulación interinstitucional y hace seguimiento, en el nodo Arzobispo - Parkway - Brazo Salitre, se participa en la mesa Chicó Virrey, se continua la implementación de acciones y seguimiento al proceso del Gran Chicó. Se consolidaron los análisis espaciales y de flora y fauna relacionada con los nodos Bosque de Santa Helena, y Alto Fucha, para el conector Suba - Conejera y el conector Cerros Orientales - Rio Bogotá (Torca), se elaboraron los análisis de conectividad estructural y conectividad funcional. Se diseñó estrategia para levantar y gestionar la información sobre las diferentes intervenciones en los corredores por parte de la SDA y otras entidades distritales que aportan a la consolidación de la conectividad ecológica, se realizó taller con instituciones distritales y la CAR para la articulación de acciones integrales. Se construyó y socializó conjuntamente con el grupo de monitoreo de la SER la estrategia de ciencia ciudadana V1 para implementar con la comunidad de los nodos priorizados de los conectores ecosistémicos. Se socializó modelo de conectividad en el conector Cerros Orientales - Río Bogotá al grupo social de conectores. Se hicieron ajustes al modelo de conectividad inicial, para aplicarlos en los conectores faltantes. Se realizó visita de reconocimiento del Parque virrey en el conector Cerros - Virrey - Neuque para dar lineamientos que también se emitieron del evento Alimentarte
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 75%
|  | 15. Implementar estrategias para promover la gobernanza y participación de los actores sociales e institucionales en el diagnóstico, diseño, implementación y seguimiento de corredores ecológicos. | X |  | Programado | 0% | 5% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 100% |  | 5% | Entre enero - septiembre de 2022 a partir de la estrategia de participación se elaboró el reconocimiento de actores claves de los nodos priorizados en los conectores ecosistémicos, se realizaron recorridos de reconocimiento, aproximación a los procesos sociales y participación en espacios como las mesas de humedales, las CAL y reunión con colectivos y líderes ambientales en el territorio en la localidad de San Cristóbal para el nodo Alto Fucha; en el nodo Tunjo-Tingua del Conector Media Luna Sur, en Nodo Arzobispo-Parkway - Brazo Salitre y Chicó - Virrey en el conector Cerros Virrey Neuque, se avanzó en la identificación de espacios de aprendizaje y conocimiento con colectivos sociales identificados en territorio. Continúa la participación en los espacios del proceso Pactando por el Parkway, así como realizó jornada de cartografía social en nodo Brazo Salitre y Santa Helena, se avanzó en la generación de espacios de encuentro e implementación de acciones en el territorio con líderes y colectivos ambientales. Conector Media Luna del Sur: encuestas de percepción: aplicación localidad de Tunjuelito y sistematización Tingua azul – localidades Kennedy y Bosa. Jornada de intercambio de saberes: reconociendo el nodo Tunjo – Tingua Azul como un polígono de importancia ambiental con los jóvenes del colectivo jóvenes por el ambiente. Conector Rio Fucha – Alto Fucha: reunión con representantes de huertas agroecológicas de la comunidad implementadas con apoyo de la SDA. Conector Cerros – Virrey Neuque: Recorrido de identificación territorial en el nodo arzobispo Parkway. Intercambio de saberes en el nodo Brazo Salitre con líderes comunitarios del Jardín utópico barrio la esmeralda mediante taller de cercas tipo castor. Recorrido por el canal arzobispo con los actores comunitarios identificados y vinculados a la estrategia conectarte para definir acciones de la socialización del proyecto conector ecosistémicos.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 72%
|  | 16.Implementación de procesos de formación a líderes sociales para la gobernanza en la comunidad. | x |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S18: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S19: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S20: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F21: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S21: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F22: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S22: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F23: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S23: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F24: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S24: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F25: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S25: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F26: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S26: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F27: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S27: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F28: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S28: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F29: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S29: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F30: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S30: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F31: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on R31: YULIED.PENARANDA: Registre en SEGPLAN 8,37 para que al final nos de el 100%
Note on S31: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F32: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S32: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F33: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S33: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F34: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S34: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F35: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S35: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F36: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S36: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F37: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S37: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F38: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S38: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F39: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S39: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F40: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S40: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T41: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%
Note on U41: MD: Realice los cambios sugeridos, pero no me da el 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A SEPTIEMBRE 2022
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  |  | 10. POBLACIÓN | [9 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2022 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
202 | Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | Punto de inversión Cerros Orientales de Bogota D.C. | MAGNITUD FÍSICA | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |  |  |  |  | 0 | 52.59 | 53.18 | 53.85 | 54.5 | 55.45 | 56.73 | 57.85 | 59.06 |  |  |  | La meta parte de una línea base establecida del 44%, en el 2020 se realizó un avance del 1,92%, en el 2021 del 6,27% y en 2022 de 6.87% lo que permite que actualmente el avance acumulado sea de 59,06% Las actividades desarrolladas durante estos periodos son: Predios: Seguimiento al convenio 20171240 para adquisición en el Área de Ocupación Publico Prioritaria. Se tienen 86 predios en gestión, 4 predios adquiridos, 9 predios con resolución de expropiación administrativa, 2 predios con solicitud de elaboración de avalúo comercial. El RT10 continúan en trámites judiciales para expropiación. Restauración: Se continúan las actividades de entrega de áreas, desinfestación de retamo, trazado ahoyado y plantación de material vegetal e instalación de tratamientos de fauna del contrato SDA20211772 que incluye 9,73ha de la franja de adecuación. Preparación documentos proceso contratación 2022. Senderos: Se realizó proceso de contratación del personal para operación del camino Guadalupe Aguanoso. Se realizaron 27 reuniones de seguimiento al proyecto caminos de Cerros Orientales, así como 9 comités técnicos del convenio marco. Operación del camino Guadalupe Aguanoso durante 31 fines de semana y semana santa. Recorridos y reuniones para viabilidad sobre puesta en operación de otros caminos, se aprobó el Plan de Recreación Pasiva del Delirio, km 11 y 12 Quebradas . Formulación y actividades de socialización (3) Plan recreación pasiva Zuque, se radico ante la CAR. Cantera: se publicó el proceso licitatorio en SECOP, se atienden observaciones y ajustes requeridos; el proceso de la interventoría se encuentra en revisión por Contractual. Iniciativas: Avanza implementación de iniciativa “Caminos de Hijuefuchas”, se realizan acciones de restauración en Alto Fucha y Quebrada el Chuscal en el marco de la iniciativa. Contacto con líderes de las iniciativas para retomar acciones socioambientales, elaborando informe de actividades desarrolladas y pendientes a la fecha, gestión para definir acciones en articulación con otras entidades. Se adelanta gestión para restauración en zona proyectada. Se trabaja en fortalecimiento de huertas. En la iniciativa Corinto Retazos de Amor se visitó las acciones de restauración ejecutadas, se firmó acta-constancia de lo realizado y se concertan finalizando acciones. Hitos de amojonamiento: Visitas a zonas susceptibles de amojonamiento para viabilidad. Se elabora plantilla de textos base para las vallas. Revisión viabilidad inclusión en proceso señalización 2022. Pago por Servicios Ambientales: Se firmó acuerdo de conservación con Umbral Horizontes que involucra 0,72ha en Franja. Visitas a 8 predios susceptibles de aplicación de los PSA, revisión documentos 1 predio interesado y visita de campo para validar zonas. Reuniones de evaluaciones técnicas de situaciones de legalidad administrativas. | 01Usaquén, 02 Chapinero, 03 Santafe, 04 San Cristobal, 05 Usme, | UPR oficales registradas en SDP para las zonas rurales de las localidades de influencia. 01, Paseo los Libertadores 09. Verbenal, 10, la Uribe, 11. An Cristobal Norte, 13, Los Cedros, 14. Usaquen, UPR 901 Usaquen, 32. San Blas, 50 La Gloria, 51 Los Libertadores, UPR 9024. San Cristobal, 52. La Flora, 61. Ciudad Usme, UPR 905 Usme. 88. El refugio, 89. San Isidro-Patios, 90. Pardo Rubio, 91 Sagrado Corazon, 92. La Macarena, 96. Lourdes, UPR 903 Santa Fe. | Barrios de las UPZ de influencia | SHAPE Cerros Orientales: Archivo que contiene los siguientes shape file: *Shape Cerros Orientales *Shape de Sendero Aguanoso (Sendero habilitado en el 2022) *Archivo con polígonos de áreas en Franja de Adecuación, analizados para el tema de PSA. | UPZ y barrios aledaños al área o polígono objerto de estudio. El polígono que tiene incidencia positiva en la Estructura Ecológica Regional asociada al sistema de páramos y cerros orientales | 9. Verbenal; 11. An Cristobal Norte, 14. Usaquen, 89. San Isidro-Patios, 96. Lourdes, 32. San Blas, 50 La Gloria,51 Los Libertadores, 52. La Flora, | 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Distrital de Espacio Público. 4. Distrital de Gestión del Riesgo. 5. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 6. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 7. Plan Ordenamiento Territorial POT. 8. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 9. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 10.Decreo 1076 de 2014 (Areas Protegidas y Decreto 2372 de 2010. 11. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE 12, Sentencia Cerros Orientales | 1655310 | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 868126 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8723281000 | 8723281000 | 8723281000 | 8723281000 | 8723281000 | 8689205000 | 8689205000 | 8961092887 | 8948462887 | 8948462887 | 8932432887 |  |  |  |  | 1023165000 | 1023165000 | 1023165000 | 1023165000 | 1023165000 | 1053165000 | 1058251900 | 1058251900 | 1058251900
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 972322036 | 972322036 | 972322036 | 972322036 | 972322036 | 984412652 | 984412652 | 984412652 | 984412652 | 984412652 | 984412652 |  |  |  |  | 312524934 | 330963867 | 334453120 | 334453120 | 348213561 | 348213561 | 890609858 | 899303994 | 895310059
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |  |  |  |  | 0 | 52.59 | 53.18 | 53.85 | 54.5 | 55.45 | 56.73 | 57.85 | 59.06
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 9695603036 | 9695603036 | 9695603036 | 9695603036 | 9695603036 | 9673617652 | 9673617652 | 9945505539 | 9932875539 | 9932875539 | 9916845539 |  |  |  |  | 1335689934 | 1354128867 | 1357618120 | 1357618120 | 1371378561 | 1401378561 | 1948861758 | 1957555894 | 1953561959
216 | Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | Ubicaicón de la inversión: Rafael Uribe Uribe,4. San Cristóbal,5. Usme,11.Suba,1Usaqué,19. Ciudad Bolívar,18. Rafael Uribe Uribe,12.Barrios Unidos,7.Bosa,9.Fontibón,8.Kennedy,10.Engativá,6.Tunjuelito,2Chapinero,3 Santafé. “Ubicación”: Areas degradadas de la EEP y otras areas de interes ambiental priorizadas para desarrollar acciones de restauracion, rehabilitacion o recuperación en las localidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18 y 19 ; Descripción: Identificacion y priorizacion de areas de la Estructura Ecologica Principal para implementar acciones de restauracion, rehabilitacion o recuperacion. | MAGNITUD FÍSICA | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.3 | 4.27 | 4.36 | 16.89 | 17.02 | 24.46 |  |  |  | El total acumulado en el Plan de Desarrollo es 79,95ha; de las cuales 5,49ha corresponden al 2020; 14,19ha corresponden al 2021; 24,46ha a la vigencia 2022 y 35,81ha a la ejecución de la reserva de la meta. Se destacan los siguientes avances de la vigencia 2020: Fontibón 0,40 ha; Kennedy 0,59 ha; San Cristóbal y Usme Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes (PEDMEN) 4,114 ha; Tunjuelito y Ciudad Bolívar (PEDH El Tunjo) 0,1 ha; Engativá 0,26 ha; Usme 0,03 ha; para un total de 5,49 ha. En la vigencia 2021: Suba 4,621 ha; Barrios Unidos 0,0318 ha; Usme 8,209 ha; Kennedy 0,0001 ha; Tunjuelito 0,28 ha; San Cristóbal 0,24 ha; Engativá 0,07 ha; Usaquén 0,68 ha y Chapinero 0,058 ha; para un total de 14,19 ha. Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a septiembre, el avance acumulado es 24,46ha así: Localidad de Usme 6,83ha, Localidad de Suba 3,35ha, Localidad de Fontibón 11,66ha, Localidad de San Cristóbal 0,317ha, localidad de Santa Fe 1,96ha, Localidad de Kennedy 0,026ha, Localidad de Chapinero 0,026ha y Localidad de Usaquén 0,29ha. En cuanto a la reserva meta, al mes de julio se avanzó en 35,81ha, mediante la ejecución del contrato SDA 20211772 suscrito con la empresa SIMA LTDA, se realizaron acciones de restauración en las localidades de Engativá (7,34ha), Usme(11,49ha), Suba (6,44ha), Kennedy (4,19ha), Bosa (1,60ha), Fontibón (0,69ha) y Ciudad Bolívar (4,06ha) en los siguientes sectores: Parque Ecológico Distrital de Humedales - PEDH Guaymaral (6.44ha), PEDH El Burro (1,55ha), PEDH Techo (2,64ha), PEDH Juan Amarillo (7,34ha), PEDH Tibanica (1,60ha), PEDH Capellanía (0,69ha), Cerro Seco (4,06ha), PEDMEN sector1 (0,96ha), PEDMEN sector 2 (5,97ha) y PEDMEN sector 3 (4,56ha). Las acciones incluyeron: plantación de material vegetal, eliminación de especies vegetales invasoras, control de especies forestales exóticas, obras biomecánicas, recolección de basuras y escombros entre otras. | 4. San Cristóbal, 5. Usme, 1. Usaquén, 19. Ciudad Bolívar, 7. Bosa, 9. Fontibón, 10. Engativá, 6. Tunjuelito, 2. Chapinero, 3. Santafé 8. Kennedy 11. Suba | UPR Zona Norte (1), UPZ Castilla (46), UPZ Tunjuelito (62) 55. Diana Turbay,54. Marruecos,34. 20 de julio, 50. La Gloria,51. Los Libertadores, 56. Danubio, 57. Gran Yomasa, 59. Alfonso López, 61 Ciudad Usme, 27. Suba, 11. San Cristóbal Norte, 50La Gloria, 69.Ismael Perdomo, 103.Parque Salitre, 85.Bosa Central, 87.Tintal Sur, 75.Fontibón, 114.Modelia,115.Capellanía,77.Zona Franca, 79.Calandaima, 46.Castilla, 80.Corabastos, 74.Engativá,11.6Álamos,73.Garcés Navas,30.Boyacá Real,26.Las Ferias,29.Minuto de Dios 72.Bolivia,28.El Rincón,71.Tibabuyes,20.La Alhambra,25.La Floresta,24.Niza,19.El Prado,2.La Academia,3.Guaymar, 1.Paseo de los Libertadores,65.Venecia, 42.Arborizadora Baja, 13.Los Cedros, 10.la Uribe, 14.Usaquén, 89.San Isidro Patios,88.el refugio, 90.Pardo Rubio,91.Sagrado corazón,92.La Macarena,93.La Nieves,96.Lourdes | Barrios de las UPZ de influenciaBarrios de las UPZ de influencia | SHAPE restauración: Salidas gráficas de cada área. Shape reporte 1-Hacienda La Conejera 2-Altos de la Estancia 3-PEDM Mirador los Nevados 4-PEDM Serrania del Zuque 5-PEDM RT110 6- Archivos Shape del área Serranía del Zuque 7-Archivo Shape del área Parque Mirador de los Nevados PEDH El Burro PEDH El Burro PEDH Guaymaral PEDH Juan Amarillo PEDMEN CAT PEDMEN RT 66 y 501 PEDMEN RT 127 - Franja de Adecuación: FA04_Tibaque I FA05_Tibaque III FA06_La Selva FA07_Los Laches FA11_Las Aguas - PEDH Techo - PEDH Tibanica - PEDH Capellanía - PEDMEN RT_112, - PEDMEN RT_127 - Cerro Seco - Hacienda La Conejera | 4-PEDH el Burro; 6-PEDH Capellania, Localidad de Fontibón. PEDH Juan Amarillo PEDM Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes, PEDH el Tunjo Arborizadora Alta Rio Tunjuelo PEDH Tibanica PEDH Techo PEDH Torca y Guaymaral | 50. La Gloria, 51. Los Libertadores, 96 Lourdes, 32 San Blas, 52 La Flora, 56 Danubio, 70 Jerusalen, 85 Bosa Central, 71 Tibabuyes, 28 El Rincon, | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE 17. Plan Nacional de Lucha contra la desertificacion y sequia | 6727205 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Datos | Sin Dato | Sin Datos | Sin Dato | Sin Datos | 3037165 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7818660000 | 7818660000 | 7818660000 | 7818660000 | 7818660000 | 7809322000 | 7809322000 | 7809322000 | 7821952000 | 7821952000 | 7837982000 |  |  |  |  | 840161000 | 840161000 | 840161000 | 1160759750 | 1160759750 | 1160759750 | 1160759750 | 1180873764 | 1196903701
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 35.81 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.78 | 35.81 | 35.81 | 35.81
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 3084741415 | 3084741415 | 3084741415 | 3084741415 | 3084741415 | 3070389766 | 3070389766 | 3070389766 | 3070389766 | 3070389766 | 3070363616 |  |  |  |  | 19733867 | 38919734 | 174577286 | 176878886 | 1458987400 | 1609175783 | 1680551153 | 2488356996 | 2296438390
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 185.81 | 185.81 | 185.81 | 185.81 | 185.81 | 185.81 | 185.81 | 185.81 | 185.81 | 185.81 | 185.81 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.3 | 4.27 | 26.14 | 52.7 | 52.83 | 60.27
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 10903401415 | 10903401415 | 10903401415 | 10903401415 | 10903401415 | 10879711766 | 10879711766 | 10879711766 | 10892341766 | 10892341766 | 10908345616 |  |  |  |  | 859894867 | 879080734 | 1014738286 | 1337638636 | 2619747150 | 2769935533 | 2841310903 | 3669230760 | 3493342091
214 | Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | Punto de inversión Rafael Uribe Uribe,4. San Cristóbal,5. Usme,11.Suba,1Usaqué,19. Ciudad Bolívar,18. Rafael Uribe Uribe,12.Barrios Unidos,7.Bosa,9.Fontibón,8.Kennedy,10.Engativá,6.Tunjuelito,2Chapinero,3 Santafé | MAGNITUD FÍSICA | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |  |  |  |  | 0 | 2.55 | 7.12 | 14.09 | 17.55 | 24.52 | 27.66 | 35.16 | 43.16 |  |  |  | De enero a septiembre de 2022 se avanzó en 43,16ha de mantenimiento, las cuales se distribuyen así: por medio del programa “mujeres sembradoras” en las localidades de Santa Fe 6,70ha, Ciudad Bolívar 4,50ha, San Cristóbal 10,12ha, Usaquén2,85ha, Usme 4,83ha, Engativá 1,06ha y Chapinero 3,95ha para un total de 34,01ha; por medio de “Mujeres que reverdecen” en las localidades de Ciudad Bolívar 0,38ha, Bosa 0,08ha, Santafé 0,21ha, Usme 0,04ha, Rafael Uribe 0,08ha, Chapinero 0,02ha, San Cristóbal 0,64ha y 3,60ha en la Estructura Ecológica Principal para un total de 5,05ha; por medio de ejecución directa de la SDA en la localidad de Suba 2,07ha; Por medio del contrato 20221646 entre SDA y Aguas de Bogotá en las localidades de Usme 0,60ha, San Cristóbal 0.55ha, Usaquén 0.19, Barrios Unidos 0.02ha, Fontibón 0.13ha, Suba 0.1ha, Engativá 0.11ha, Kennedy 0.18ha, Bosa 0.11ha y Tunjuelito 0.04; para un total de 2.03ha En cuanto a las reservas de la meta, para el mes de septiembre se avanzó en 583,20ha, para un total de avance de 662,56ha correspondiente a actividades de mantenimiento en las siguientes localidades: Por medio del contrato 20211293 entre la SDA y Aguas Bogotá, localidades de Usme: 0,95ha, San Cristóbal 0,74ha, Usaquén 0,22ha, Suba 0,84ha, Engativá 0,27ha, Barrios Unidos 0,15ha, Fontibón 0,90ha, Kennedy 0,46ha, Bosa 0,32 y Tunjuelito 0,33ha para un total de 5,18ha; por medio de convenio SDA-CV 1699 de 2021 SDA IDIPRON-FDLSC en la localidad de San Cristóbal 16,44ha; por medio del contrato SDA-1674 de 2021 (ECOFLORA S.A.S), localidades de Usme 162,82ha, Ciudad Bolívar 70,56ha, Santa Fe 250,88ha, San Cristóbal 139,8ha, Usaquen 0,99ha y Sumapaz 15,89ha para un total de 640,94ha. | 18. Rafael Uribe Uribe,4. San Cristóbal,5. Usme,11.Suba,1Usaqué,19. Ciudad Bolívar,12.Barrios Unidos,7.Bosa,9.Fontibón,8.Kennedy,10.Engativá,11.,6.Tunjuelito,2Chapinero,3 Santafé | 55. Diana Turbay,54. Marruecos,34. 20 de julio, 50. La Gloria,51. Los Libertadores, 56. Danubio, 57. Gran Yomasa, 59. Alfonso López, 61 Ciudad Usme, 27. Suba, 11. San Cristóbal Norte, 50La Gloria, 69.Ismael Perdomo, 103.Parque Salitre, 85.Bosa Central, 87.Tintal Sur, 75.Fontibón, 114.Modelia,115.Capellanía,77.Zona Franca, 79.Calandaima, 46.Castilla, 80.Corabastos, 74.Engativá,11.6Álamos,73.Garcés Navas,30.Boyacá Real,26.Las Ferias,29.Minuto de Dios 72.Bolivia,28.El Rincón,71.Tibabuyes,20.La Alhambra,25.La Floresta,24.Niza,19.El Prado,2.La Academia,3.Guaymar, 1.Paseo de los Libertadores,65.Venecia, 42.Arborizadora Baja, 13.Los Cedros, 10.la Uribe, 14.Usaquén, 89.San Isidro Patios,88.el refugio, 90.Pardo Rubio,91.Sagrado corazón,92.La Macarena,93.La Nieves,96.Lourdes | Barrios de las UPZ de influenciaBarrios de las UPZ de influencia | SHAPE Mantenimiento: Salidas gráficas de cada área. Shape reporte: 1-Hacienda La Conejera | Zona de vida de Paramo en la Ruralidad, en Cerros Orientales, Elemento de la Estructura Ecologica Principal, Localidad de Chapinero. Localida de Santa Fe PEDH La Vaca PEDH Capellanía sector de Aguas Claras y en la quebradas los Verejones (Localidad de San Cristóbal) | 54. Marruecos,34. 20 de julio, 50. La Gloria,51. Los Libertadores, 57. Gran Yomasa, 59. Alfonso López, 89.San Isidro Patios | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE 17. Plan Nacional de Lucha contra la desertificacion y sequia | 7264052 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Datos | Sin Dato | Sin Datos | Sin Dato | Sin Datos | 3037165 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 9719572000 | 9719572000 | 9719572000 | 9719572000 | 9719572000 | 9769649079 | 9769649079 | 9769649079 | 9769649079 | 9769649079 | 9769649079 |  |  |  |  | 1127853000 | 1127853000 | 1127853000 | 1377514839 | 1440569539 | 1440569539 | 1495861272 | 1495861272 | 1495861272
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 3397523004 | 3397523004 | 3397523004 | 3397523004 | 3397523004 | 3394459870 | 3394459870 | 3394459870 | 3394459870 | 3394459870 | 3394459870 |  |  |  |  | 1117939591 | 1150613624 | 1174192814 | 1316315605 | 1885914588 | 2446813160 | 2551401037 | 2551401037 | 2551401037
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |  |  |  |  | 0 | 2.55 | 7.12 | 14.09 | 17.55 | 24.52 | 27.66 | 35.16 | 43.16
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 13117095004 | 13117095004 | 13117095004 | 13117095004 | 13117095004 | 13164108949 | 13164108949 | 13164108949 | 13164108949 | 13164108949 | 13164108949 |  |  |  |  | 2245792591 | 2278466624 | 2302045814 | 2693830444 | 3326484127 | 3887382699 | 4047262309 | 4047262309 | 4047262309
| Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | Punto 1. Conector ecosistémico - Paramos Chingaza-Sumapaz. Descripción: | MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |  |  |  | Se tiene un avance acumulado de 1.72 proyecto del cual 0.26 corresponden a la vigencia 2020, 0.74 a la vigencia 2021 y 0.72 a septiembre de 2022, resultado de las siguientes acciones: Análisis espacial de los elementos de la Estructura Ecológica Principal que hacen parte de los 4 corredores ecológicos priorizados. Definición procedimiento de gestión para la implementación y seguimiento de los corredores de conectividad ecológica, compuesto por cinco fases. En el corredor del Gran Chicó, se definieron los objetivos del corredor, se elaboró el análisis de las áreas que aportan a la conectividad ecológica, incluye áreas de la EEP y áreas complementarias, se verificaron coberturas, identificación de acciones prioritarias para la gestión y se formularon indicadores de seguimiento. En el componente social, se elaboró la estrategia de participación y fortalecimiento de la gobernanza. Se continúa el proceso de fortalecimiento de la conectividad ecológica bajo la estrategia de conectores ecosistémicos; en el periodo (de enero a agosto) se avanzó en la elaboración de los análisis de las áreas priorizadas por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se avanza en la implementación del plan de acción interinstitucional para El Tunjo y la RDH Tingua Azul en el corredor de la Media Luna Sur, la SER coordinó la elaboración del Plan de Acción interinstitucional para nodo Tunjo-Tingua Azul, participación en diferentes espacios con actores sociales de las localidades Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Kennedy y Bosa. Así mismo para el nodo Arzobispo - Parkway - Brazo Salitre, en el corredor Cerros - Virrey - Neuque, se aplica la metodología para el fortalecimiento de la conectividad ecológica y social con actores de las localidades de Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos. Se continúa el proceso dentro de la participación en la mesa Chicó Virrey, dentro de la implementación y seguimiento. También se avanzó en el nodo Santa Helena, en la localidad Suba, el nodo Alto Fucha en la localidad de San Cristóbal y el conector ecosistémico Cerros Orientales - Rio Bogotá (Torca), localidades de Suba y Usaquén; para los nodos y conectores se elaboró el análisis de biodiversidad y para el conector Cerros Orientales Rio Bogotá, se desarrollo el análisis de conectividad funcional que permite identificar, entre otros, áreas clave para la movilidad de la fauna bajo un modelo " stepping stones", en estas áreas se requiere fortalecer la restauración de coberturas árboles y arbustivas, acuerdos de conservación y el monitoreo de la biodiversidad. En los conectores ecosistémicos continua la apertura de espacios y procesos con actores sociales locales para fortalecer la participación en la consolidación de los conectores. | 0.126 | UPR de Ciudad Bolivar, Cuenca media y alta del río Tunjuelo UPZ: 63. Mochuelo, 64. Monte Blanco, | Barrios de las UPZ de influencia | Shape: Corredor Ecosistemico | El polígono de conectividad ecológica tiene incidencia positiva en la Estructura Ecológica Regional asociada al sistema de páramos y cerros orientales | 9. Verbenal; 11 San Cristóbal;; 89. San Isidro Patios; 96. Lourdes; 32. San Blas; 34. 20 de Julio; 50. La Gloria; 51. Los Libertadores; 52. La Flora; 57. Gran Yomasa; 58. Comuneros; 59. Alfonso López; 54. Marruecos; 55. Diana Turbay; 67. Lucero; 68. El Tesoro. | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | Sin Datos | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 395.967 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 81982400 | 81982400 | 81982400 | 81982400 | 81982400 | 80649784 | 80649784 | 80649784 | 80649785 | 240649785 | 240649784 |  |  |  |  | 74409000 | 74409000 | 74409000 | 74409000 | 74409000 | 78409000 | 78409000 | 78409000 | 78409000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80649784 | 80649784 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 |  |  |  |  | 3316754 | 3316754 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 80649784 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 86536608 | 86536608 | 86536608 | 86536608 | 86536608 | 85203992 | 85203992 | 85203992 | 85203993 | 245203993 | 245203992 |  |  |  |  | 77725754 | 77725754 | 78963208 | 78963208 | 78963208 | 82963208 | 82963208 | 82963208 | 82963208
|  | Punto 2. Conector ecosistémico - Bosque oriental - Río Bogotá - Torca | MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |  |  |  |  | 01. Usaquén; 11. Suba. | UPZ: 1 PASEO DE LOS LIBERTADORES, 9 VERBENAL, 10 LA URIBE, 11 SAN CRISTOBAL NORTE, 12 TOBERIN, 13 LOS CEDROS, 14 USAQUEN, 15 COUNTRY CLUB, 16 SANTA BÁRBARA, 901 UPR USAQUÉN- 2LA ACADEMIA, 3 GUAYMARAL, 17 SAN JOSÉ DE BAVARIA, 18 BRITALIA, 19 EL PRADO, 20 LA ALHAMBRA, 23 CASA BLANCA SUBA, 24 NIZA, 25 LA FLORESTA, 27 SUBA, 28 EL RINCÓN, 71 TIBABUYES, 911 UPR SUBA | Barrios de las UPZ de influencia | Shape: Corredor Ecosistemico Cerros Orientales Rio Bogotà | UPZ y barrios aledaños al área o polígono objerto de estudio. El polígono del Corredor de conectividad ecológica indice positivamente en los polígonos de la EEP de la cuenca Torca | 9. Verbenal; 11 San Cristóbal; 27. Suba; 28 Rincón; 71 Tibabuyes | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 1853356 | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 1.738.288 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 81982400 | 81982400 | 81982400 | 81982400 | 81982400 | 80649784 | 80649784 | 80649784 | 80649784 | 240649785 | 240649784 |  |  |  |  | 74409000 | 74409000 | 74409000 | 74409000 | 74409000 | 78409000 | 78409000 | 78409000 | 78409000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 |  |  |  |  | 3316754 | 3316754 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 86536608 | 86536608 | 86536608 | 86536608 | 86536608 | 85203992 | 85203992 | 85203992 | 85203992 | 245203993 | 245203992 |  |  |  |  | 77725754 | 77725754 | 78963208 | 78963208 | 78963208 | 82963208 | 82963208 | 82963208 | 82963208
|  | Punto 3. Conector ecosistémico - Cerros, Virrey, Neuque | MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |  |  |  |  | 02. Chapinero | UPR oficales registradas en SDP para las zonas rurales de las localidades de influencia. UPZ: 88. El Refugio, 97. Chicó Lago, 89. San Isidro Patios; 21. Los Andes, 24. Niza, 25. La Floresta, 28. El Rincón, 29. Minuto de Dios, 71. Tibabuyes, 72. Bolivia | Barrios de las UPZ de influencia | Shape Corredor Ecosistemico Virrey - Chico Shape Nodo_JBB_SimónBolivar_UNAL_ArzobispoParkway Shape Brazo Salitre Shape Bosque_Urbano_StaHelena | UPZ y barrios aledaños al área o polígono objerto de estudio. El polígono del Corredor de concetividad ecológica indice positivamente en los polígonos de la EEP de la cuenca Salitre | 89. San Isidro Patios. 28. El Rincon, 71. Tubabuyes 74. Engativa | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 176471 | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 899.947 personas (Fuente: DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 81982400 | 81982400 | 81982400 | 81982400 | 81982400 | 80649784 | 80649784 | 80649784 | 80649784 | 240649785 | 240649784 |  |  |  |  | 74409000 | 74409000 | 74409000 | 74409000 | 74409000 | 78409000 | 78409000 | 78409000 | 78409000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 |  |  |  |  | 3316753 | 3316753 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 86536608 | 86536608 | 86536608 | 86536608 | 86536608 | 85203992 | 85203992 | 85203992 | 85203992 | 245203993 | 245203992 |  |  |  |  | 77725753 | 77725753 | 78963208 | 78963208 | 78963208 | 82963208 | 82963208 | 82963208 | 82963208
|  | Punto 4. Conector ecosistémico - Suba - Conejera (Urbano - Rural) | MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |  |  |  |  | 11. Suba | UPR oficales registradas en SDP para las zonas rurales de la localidad de influencia. UPZ: LA ACADEMIA, 3 GUAYMARAL, 17 SAN JOSÉ DE BAVARIA, 18 BRITALIA, 19 EL PRADO, 20 LA ALHAMBRA, 23 CASA BLANCA SUBA, 24 NIZA, 25 LA FLORESTA, 27 SUBA, 28 EL RINCÓN, 71 TIBABUYES, 911 UPR SUBA | Barrios de las UPZ de influencia | Shape Corredor Ecosistemico Suba - Conejera | UPZ y barrios aledaños al área o polígono objerto de estudio. El polígono del Corredor de conectividad ecológica indice positivamente en los polígonos de la EEP de la cuenca Torca y área de manejo especial del río Bogotá. | 27. Suba; 28 Rincón; 71 Tibabuyes | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 1273909 | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 1.192.322 (Fuente: DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 81982400 | 81982400 | 81982400 | 81982400 | 81982400 | 80649784 | 80649784 | 80649784 | 80649784 | 240649785 | 240649784 |  |  |  |  | 74409000 | 74409000 | 74409000 | 74409000 | 74409000 | 78409000 | 78409000 | 78409000 | 78409000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 |  |  |  |  | 3316753 | 3316753 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208 | 4554208
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 86536608 | 86536608 | 86536608 | 86536608 | 86536608 | 85203992 | 85203992 | 85203992 | 85203992 | 245203993 | 245203992 |  |  |  |  | 77725753 | 77725753 | 78963208 | 78963208 | 78963208 | 82963208 | 82963208 | 82963208 | 82963208
|  | Punto 5. Conector ecosistémico - Media Luna Sur | MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.15 |  |  |  |  | 6 Tunjuelito, 7 Bosa , 8 Kennedy, 19 Ciudad Bolivar | Se identifican las UPL 17 Bosa, 18 Kennedy, 3 Arborizadora, 62Tunjuelito | Barrios de las UPL de influencia | Shape Corredor Ecosistemico Media Luna Sur Nodo_TinguaAzul_Tunjo\Nodo_TinguaAzul_Tunjo.shp | El polígono del Corredor de conectividad ecológica indice positivamente en los polígonos de la EEP de la cuenca Tunjuelo y área de manejo especial del río Bogotá. | Continuo a 62. Tunjuelito | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 2598080 | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos de género por UPZ | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 81982400 | 81982400 | 81982400 | 81982400 | 81982400 | 80649785 | 80649784 | 80649784 | 80649784 | 240649785 | 240649785 |  |  |  |  | 74409000 | 74409000 | 74409000 | 74409000 | 74409000 | 78409000 | 78409000 | 78409000 | 78409000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 4554207 | 4554207 | 4554207 | 4554207 | 4554207 | 4554206 | 4554207 | 4554207 | 4554208 | 4554208 | 4554207 |  |  |  |  | 3316753 | 3316753 | 4554207 | 4554207 | 4554206 | 4554207 | 4554207 | 4554207 | 4554207
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.15
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 86536607 | 86536607 | 86536607 | 86536607 | 86536607 | 85203991 | 85203991 | 85203991 | 85203992 | 245203993 | 245203992 |  |  |  |  | 77725753 | 77725753 | 78963207 | 78963207 | 78963206 | 82963207 | 82963207 | 82963207 | 82963207
|  | Total Meta | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80649784.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 432683039 | 432683039 | 432683039 | 432683039 | 432683039 | 426019959 | 426019959 | 426019959 | 426019961 | 1226019965 | 1203248921 |  |  |  |  | 310903014 | 310903014 | 315852832 | 315852832 | 315852832 | 414816039 | 414816039 | 414816039 | 392045000
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 26671425000 | 26671425000 | 26671425000 | 26671425000 | 26671425000 | 26671425000 | 26671424999 | 26943312886 | 26943312887 | 27743312891 | 27743312887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363224000 | 3363224000 | 3363224000 | 3933484589 | 3996539289 | 4046539289 | 4106917922 | 4127031936 | 4143061873 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 7472803287 | 7477357494 | 7472803287 | 7472803287 | 7472803287 | 7472033326 | 7467479120 | 7472033327 | 7472033328 | 7472033328 | 7472007177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466782159 | 1537080992 | 1705994259 | 1850418650 | 3715886587 | 4426973543 | 5145333087 | 5961833066 | 5765920524 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 34144228287 | 34148782494 | 34144228287 | 34144228287 | 34144228287 | 34143458326 | 34138904119 | 34415346213 | 34415346215 | 35215346219 | 35215320064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830006159 | 4900304992 | 5069218259 | 5783903239 | 7712425876 | 8473512832 | 9252251009 | 10088865002 | 9908982397 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D35: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D36: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D37: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D38: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D39: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D40: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D42: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D43: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D44: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D45: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D46: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D48: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D49: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D50: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D51: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D52: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D53: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D54: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D55: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D56: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D57: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D58: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D59: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D60: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D61: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D62: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | #REF! | #REF!
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
AGOSTO | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | #REF! | #REF!
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
SEPTIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | #REF! | #REF!
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
OCTUBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | #REF! | #REF!
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
NOVIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | 874824904 | 874824904
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
DICIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1369505401 | #REF! | 675702343 | 675702343
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1199966000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 2373758000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1-100-F039 VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004 VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 13435346000
| 1-100-I032 VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-I015 PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021 PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 558-Pasivos Exigibles Rendimientos Financieros PGA | 119254000 | 119254000
| 82-Recursos Pasivos Fondo Cuenta PGA | 298778000 | 298778000
FEBRERO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 2373758000 | 263020000 | 0 | 0 | 0%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 13435346000
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
MARZO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 2373758000 | 1244638000 | 6924333 | 6924333 | 0.5563% | 25357104000
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 13435346000
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
ABRIL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 1377193442 | 1803508996 | 37574528 | 37574528 | 2.083%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 13435346000
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001-PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
MAYO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 1377193442 | 1804955874 | 204873594 | 204873594 | 11.35% | 24309839357
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 13435346000
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001-PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
JUNIO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 5063894115 | 2237389471 | 392967720 | 392967720 | 17.56% | 3686700673
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 9748645327 |  |  |  |  | 3686700673
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000 |  |  |  |  | 928010643
| 1-601-F001-PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000 |  |  |  |  | 2758690030
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
JULIO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 5063894115 | 2237389471 | 652347669 | 652347669 | 29.16%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 9748645327
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001- PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
AGOSTO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 2305204085 | 2237389471 | 1010578866 | 1010578866 | 45.17%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 9748645327
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001- PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
SEPTIEMBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 5305204085 | 2262478971 | 1276634297 | 1276634297 | 56.43%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 6748645327
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001- PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
OCTUBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 5305204085 | 5916704833 | 4853877940 | 4853877940 | 82.04%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 6748645327
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001- PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
NOVIEMBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 5204572276 | 9516704647 | 5101166940 | 5101166940 | 53.6%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 6748645327
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001- PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 69624315
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 398339409
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
DICIEMBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 5204572276 | 14893148149 | 7415332255 | 7415332255 | 49.79%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 6748645327
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3012462631
| 1-601-F001- PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 69624315
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 398339409
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3578520000 | 3578520000 | 3363224000 | 3363224000 | 0 | 0%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 6540379000 | 6540379000
| 1-200-I004-RB-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 16090000000 | 16090000000
| 1-601-I030 PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 1490000 | 1490000
| 1-602-I030 PAS-RB-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 461036000 | 461036000
FEBRERO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3578520000 | 3567896027 | 3363224000 | 3363224000 | 303260309 | 9.017%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 6540379000 | 6540379000
| 1-200-I004-RB-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 16090000000 | 16090000000
| 1-601-I030 PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 1490000 | 1490000
| 1-602-I030 PAS-RB-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 461036000 | 471659973
MARZO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3578520000 | 3578520000 | 3363224000 | 3363224000 | 303260309 | 9.017%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 6540379000 | 6540379000
| 1-200-I004-RB-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 16090000000 | 16090000000
| 1-601-I030 PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 1490000 | 1490000
| 1-602-I030 PAS-RB-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 461036000 | 461036000
ABRIL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3578520000 | 3578520000 | 3933484589 | 3933484589 | 303260309 | 7.71%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 6540379000 | 6540379000
| 1-200-I004-RB-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 16090000000 | 16090000000
| 1-601-I030 PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 1490000 | 1490000
| 1-602-I030 PAS-RB-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 461036000 | 461036000
MAYO | 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 3578520000 | 3578520000 | 3996539289 | 3996539289 | 1072410231 | 26.83%
| 1-100-F039 VA-CRÉDITO | 6540379000 | 6540379000
| 1-200-I004 RB-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 | 16090000000 | 16090000000
| 1-601-I030 PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 1490000 | 1490000
| 1-602-I030 PAS-RB-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 461036000 | 461036000
JUNIO |  | 26671425000 | 26943312887 | 4046539289 | 4046539289 | 1304354231 | 32.23%
JULIO |  | 26671425000 | 26943312887 | 4106917922 | 4106917922 | 1776500697.72 | 43.26%
AGOSTO |  | 26671425000 | 27743312887 | 4127031936 | 4127031936 | 2099399327 | 50.87%
SEPTIEMBRE |  | 26671425000 | 27743312887 | 4143061873 | 4143061873 | 2447707681 | 59.08%
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres) |  | 10%
JULIO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos .. (Click para expandir) | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 1 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 1 | 0.4 | 40% |  |  | N/A | Identificación y priorización de senderos en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se adelanto la revisión de componentes de diseño del proyecto Serranía del Zuque | 190
NOVIEMBRE | [6 empty] | 1 | 0.9 | 90% |  |  | N/A | Inicio de la implementación de la iniciativa“Caminos de Hijuefuchas”se vincula proponentes a la iniciativa en el proceso de monitoreo del río Fucha, taller de restauración y recorridos participativos | 199
DICIEMBRE | [6 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | N/A | Se logra la intervención de 3ha, se realizó la identificación y priorización de senderos, revisión de componentes de diseño Serranía del Zuque, firma del convenio interinstitucional con el PNUD | 193
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 370 | 5 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 5 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 5 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 5 | 1.54 | 30.8% |  |  | N/A | El acumulado al mes de octubre es de 1,54 ha implementadas en Humedal Vaca sector Norte (0,39 ha) y Sur (0,2 ha), Capellanía (0,14 ha) Parque Entrenubes (0,81 ha), respecto a las 5 ha de esta vigencia | 200
NOVIEMBRE | [6 empty] | 5 | 2.54 | 50.8% |  |  | N/A | El acumulado total al mes de noviembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 2,54 ha y de 1729 individuos. | 121
DICIEMBRE | [6 empty] | 5 | 5.29 | 105.8% |  |  | N/A | El acumulado total al mes de diciembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 5,49ha y de 2.900 individuos. | 121
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso restauración en mantenimiento | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 590 | 54 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 54 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 54 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 54 | 4.24 | 7.852% |  |  | N/A | Se continua con erradicación de retamo y replante en Chapinero vereda Verjones predio la Unión, estamos en conversaciones con propietario de otros predio en misma vereda. | 170
NOVIEMBRE | [6 empty] | 54 | 4.81 | 8.907% |  |  | N/A | Se continua con las actividades en la Localidad Chapinero vereda Verjones predio la Unión continuando con erradicación de retamo, replante y se empezaron trabajos en el Predio Utopia en misma vereda | 200
DICIEMBRE | [6 empty] | 54 | 5.24 | 9.704% |  |  | N/A | El avance del indicador a diciembre es de 5,24ha de las 54ha programadas para esta vigencia de los cuales en el periodo se continua con la erradicación de rebrotes de retamo y plantación en ahoyado | 198
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de planeación realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 4 | 0.27 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 0.27 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0.27 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0.27 | 0.14 | 51.85% |  |  | N/A | Se identificaron los nodos del corredor Cuenca Alta-Cerro -Van Der Hammen-Torca, se ajustó el trazado corredor Cerros-El Virrey y se desarrollaron 13 secciones del diagnóstico de este corredor. | 194
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0.27 | 0.2 | 74.07% |  |  | N/A | Se avanzó en la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor Cerros - El Virrey. | 154
DICIEMBRE | [6 empty] | 0.27 | 0.26 | 96.3% |  |  | N/A | Se continua la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor del gran Chicó, | 149
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos .. (Click para expandir) | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2 | 0.16 | 8% | N/A | N/A | N/A | Se avanzó en un 0,16 lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de enero aportan una magnitud de 8% al total de la meta de la vigencia | 189
FEBRERO | [6 empty] | 2 | 0.33 | 16.5% | N/A | N/A | N/A | Se avanzó en un 0,33 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de Febrero aportan una magnitud de 17% al total de la meta de la vigencia | 198
MARZO | [6 empty] | 2 | 0.5 | 25% | N/A | N/A | N/A | Se avanzó en un 0,50 acumulado,lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de marzo aportan una magnitud de 25% al total de la meta de la vigencia | 196
ABRIL | [6 empty] | 2 | 0.66 | 33% | N/A | N/A | N/A | Se avanzó en un 0,66 acumulado,lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de abril aportan una magnitud de 33% al total de la meta de la vigencia | 196
MAYO | [6 empty] | 2 | 0.8 | 40% | N/A | N/A | N/A | Se avanzó en un 0,90 acumulado,lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de mayo aportan una magnitud de 40% al total de la meta de la vigencia | 195
JUNIO | [6 empty] | 2 | 1 | 50% | N/A | N/A | N/A | Se avanzó en un 1 acumulado,lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de junio aportan una magnitud de 50% al total de la meta de la vigencia | 194
JULIO | [6 empty] | 2 | 1.16 | 58% | N/A | N/A | N/A | Se avanzó en un 1,16 acumulado,lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de julio aportan una magnitud de 58% al total de la meta de la vigencia | 197
AGOSTO | [6 empty] | 2 | 1.33 | 66.5% | N/A | N/A | N/A | Se avanzó en un 1,33 acumulado,lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de Agosto aportan una magnitud de 67% al total de la meta de la vigencia | 198
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 2 | 1.5 | 75% | N/A | N/A | N/A | Se avanzó en un 1,50 acumulado,lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de septiembre aportan una magnitud de 75% al total de la meta de la vigencia | 201
OCTUBRE | [6 empty] | 2 | 1.67 | 83.5% | N/A | N/A | N/A | Se avanzó en un 1,67 acumulado,lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales a octubre aportan una magnitud de 84% al total de la meta de la vigencia | 189
NOVIEMBRE | [6 empty] | 2 | 1.83 | 91.5% | N/A | N/A | N/A | Se avanzó en un 1,83 acumulado,lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales a noviembre aportan una magnitud de 92% al total de la meta de la vigencia | 191
DICIEMBRE | [6 empty] | 2 | 2 | 100% | N/A | N/A | N/A | Se avanzó en un 2 acumulado, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales a diciembe aportan una magnitud de 100% al total de la meta de la vigencia | 189
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 370 | 50 | 0.12 | 0.24% | N/A | N/A | N/A | Al mes de enero se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Parque Ecológico Distrital de Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 275
FEBRERO | [6 empty] | 50 | 0.12 | 0.24% | N/A | N/A | N/A | Al mes de febrero se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Parque Ecológico Distrital de Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 277
MARZO | [6 empty] | 50 | 0.12 | 0.24% | N/A | N/A | N/A | Al mes de marzo se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Parque Ecológico Distrital de Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 275
ABRIL | [6 empty] | 50 | 0.12 | 0.24% | N/A | N/A | N/A | Al mes de abril se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Parque Ecológico Distrital de Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 275
MAYO | [6 empty] | 50 | 0.12 | 0.24% | N/A | N/A | N/A | Al mes de mayo se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Parque Ecológico Distrital de Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 274
JUNIO | [6 empty] | 50 | 1.1 | 2.2% | N/A | N/A | N/A | Al mes de junio se registran 1,10ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera. | 184
JULIO | [6 empty] | 50 | 1.1 | 2.2% | N/A | N/A | N/A | Al mes de julio se registran 1,10ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera. | 184
AGOSTO | [6 empty] | 50 | 1.73 | 3.46% | N/A | N/A | N/A | Al mes de agosto se registran 1,73ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera. | 185
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 50 | 2.24 | 4.48% | N/A | N/A | N/A | Al mes de septiembre se registran 2,24ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera. | 184
OCTUBRE | [6 empty] | 50 | 6.29 | 12.58% | N/A | N/A | N/A | Al mes de octubre se registran 6,09ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera. | 181
NOVIEMBRE | [6 empty] | 50 | 11.06 | 22.12% | N/A | N/A | N/A | Al mes de noviembre se registran 11,06ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera. | 184
DICIEMBRE | [6 empty] | 50 | 14.19 | 28.38% | N/A | N/A | N/A | Al mes de diciembre se registran 14,19ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera. | 184
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso restauración en mantenimiento | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 590 | 590 | 1.48 | 0.2508% | N/A | N/A | N/A | Se reporta un acumulado de 1,48ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, por contrato de Aguas de Bogotá y lo realizado en el predio Utopia | 184
FEBRERO | [6 empty] | 590 | 1.48 | 0.2508% | N/A | N/A | N/A | Se reporta un acumulado de 1,48ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, por contrato de Aguas de Bogotá y lo realizado en el predio Utopia | 184
MARZO | [6 empty] | 590 | 1.48 | 0.2508% | N/A | N/A | N/A | Se reporta un acumulado de 1,48ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, por contrato de Aguas de Bogotá y lo realizado en el predio Utopia | 184
ABRIL | [6 empty] | 590 | 2.86 | 0.4847% | N/A | N/A | N/A | Se reporta un acumulado de 2,86ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, lo realizado en el predio Utopia y quebrada los Verjones | 174
MAYO | [6 empty] | 590 | 8.71 | 1.476% | N/A | N/A | N/A | Se reporta un acumulado de 8,71ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, lo realizado en el predio Utopia, quebrada los Verjones y e n el sector de Aguas Claras, localidad San Cristobal | 230
JUNIO | [6 empty] | 590 | 10.01 | 1.697% | N/A | N/A | N/A | Se reporta un acumulado de 10,01ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, lo realizado en el predio Utopia, quebrada los Verjones y e n el sector de Aguas Claras, localidad San Cristobal | 231
JULIO | [6 empty] | 590 | 29.73 | 5.039% | N/A | N/A | N/A | Se reporta un acumulado de 29,73ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, lo realizado en el predio Utopia, quebrada los Verjones y e n el sector de Aguas Claras, localidad San Cristobal | 231
AGOSTO | [6 empty] | 590 | 35.48 | 6.014% | N/A | N/A | N/A | Se reporta un acumulado de 35,48ha lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, en lalocalidad San Cristobal, localidad de Suba y localidad de Usme | 185
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 590 | 40.72 | 6.902% | N/A | N/A | N/A | Se reporta un acumulado de 40,72ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, en lalocalidad San Cristobal, localidad de Suba y localidad de Usme | 186
OCTUBRE | [6 empty] | 590 | 55.02 | 9.325% | N/A | N/A | N/A | Se reporta un acumulado de 55,02ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, en lalocalidad San Cristobal, localidad de Suba y localidad de Usme | 186
NOVIEMBRE | [6 empty] | 590 | 57.14 | 9.685% | N/A | N/A | N/A | Se reporta un acumulado de 57,14ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, en lalocalidad San Cristobal, localidad de Suba y localidad de Usme | 186
DICIEMBRE | [6 empty] | 590 | 60.56 | 10.26% | N/A | N/A | N/A | Se reporta un acumulado de 60,56ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, en lalocalidad San Cristobal, localidad de Suba y localidad de Usme | 186
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de planeación realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 4 | 0.73 | 0.05 | 6.849% | 0.01 | 0 | 0% | Se avanzó en consolidar la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C | 149
FEBRERO | [6 empty] | 0.73 | 0.1 | 13.7% | 0.01 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
MARZO | [6 empty] | 0.73 | 0.14 | 19.18% | 0.01 | 0 | 0% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0.40 con un avance en la vigencia del 0,14 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 230
ABRIL | [6 empty] | 0.73 | 0.2 | 27.4% | 0.01 | 0 | 0% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0.46 con un avance en la vigencia del 0,20 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 230
MAYO | [6 empty] | 0.73 | 0.26 | 35.62% | 0.01 | 0.01 | 100% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0.53 con un avance en la vigencia del 0,26 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 230
JUNIO | [6 empty] | 0.73 | 0.33 | 45.21% | 0 | 0 | 0% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0.59 con un avance en la vigencia del 0,26 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
JULIO | [6 empty] | 0.73 | 0.39 | 53.42% | 0 | 0 | 100% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0,65 con un avance en la vigencia del 0,39 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
AGOSTO | [6 empty] | 0.73 | 0.46 | 63.01% | 0 | 0 | 0% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0,73 con un avance en la vigencia del 0,46 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0.73 | 0.53 | 72.6% | 0 | 0 | 0% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0,79 con un avance en la vigencia del 0,53 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
OCTUBRE | [6 empty] | 0.73 | 0.6 | 82.19% | 0 | 0 | 0% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0,86 con un avance en la vigencia del 0,60 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0.73 | 0.67 | 91.78% | 0 | 0 | 0% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0,93 con un avance en la vigencia del 0,67 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
DICIEMBRE | [6 empty] | 0.73 | 0.73 | 100% | 0 | 0 | 0% | Para cuatrienio se tiene un cumplimiento del 0,73 con un cumplimiento del 100% para la vigencia 2021, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos tecnicos | 243
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos .. (Click para expandir) | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Para enero no se programaron acciones que aportaran al cumplimiento de la meta, debido a que nos encontramos en procesos de contratación de personal de apoyo requerido para el cumplimiento de la misma | 200
FEBRERO | [6 empty] | 2 | 0.18 | 9% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 0,18 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de Febrero aportan una magnitud de 9% al total de la meta de la vigencia | 197
MARZO | [6 empty] | 2 | 0.36 | 18% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 0,36 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de marzo aportan una magnitud de 18% al total de la meta de la vigencia | 196
ABRIL | [6 empty] | 2 | 0.54 | 27% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 0,54 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de abril aportan una magnitud de 27% al total de la meta de la vigencia | 196
MAYO | [6 empty] | 2 | 0.83 | 41.5% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 0,83 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de mayo aportan una magnitud de 41,50% al total de la meta de la vigencia | 198
JUNIO | [6 empty] | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 1 documento de lineamientos tecnicos con la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de junio aportan una magnitud de 50% al total de la meta de la vigencia | 190
JULIO | [6 empty] | 2 | 1.16 | 58% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 1,16 documentos de lineamientos tecnicos con la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de julio aportan una magnitud de 58% al total de la meta de la vigencia | 194
AGOSTO | [6 empty] | 2 | 1.33 | 66.5% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 1,33 documentos de lineamientos tecnicos con la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de agosto aportan una magnitud de 66,50% al total de la meta de la vigencia | 198
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 2 | 1.5 | 75% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 1,50 documentos de lineamientos tecnicos con la ejecución de las diversas actividades, las cuales a septiembre aportan una magnitud de 75,00% al total de la meta de la vigencia | 193
OCTUBRE | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 370 | 150 | 0 | 0% | 35.81 | 0 | 0% | En enero del 2022 no hubo acciones en campo ya que se priorizaron las actividades de planeación y contratación del recurso humano para las actividades de restauración. | 168
FEBRERO | [6 empty] | 150 | 0 | 0% | 35.81 | 0 | 0% | En Febrero del 2022 no hubo acciones en campo ya que se priorizaron las actividades de planeación y diseños de contratación para las actividades de restauración. | 163
MARZO | [6 empty] | 150 | 3.2 | 2.133% | 35.81 | 0 | 0% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a marzo, el avance acumulado es 3,20ha | 95
ABRIL | [6 empty] | 150 | 3.3 | 2.2% | 35.81 | 0 | 0% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a abril, el avance acumulado es 3,30ha asi:Localidad de Usme 1,96ha, Localidad de Suba 1,32ha y Localidad de San Cristóbal 0,017ha | 187
MAYO | [6 empty] | 150 | 4.27 | 2.847% | 35.81 | 0 | 0% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a mayo, el avance acumulado es 4,27ha asi:Localidad de Usme 1,96ha, Localidad de Suba 2,29ha y Localidad de San Cristóbal 0,017ha0 | 187
JUNIO | [6 empty] | 150 | 4.36 | 2.907% | 35.81 | 21.78 | 60.82% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a junio, el avance acumulado es 4,36ha asi:Localidad de Usme 1,99ha, Localidad de Suba 2,35ha y Localidad de San Cristóbal 0,017ha | 187
JULIO | [6 empty] | 150 | 16.89 | 11.26% | 35.81 | 35.81 | 100% | Para la vigencia 2022 de enero a julio, el avance acumulado es 16,89ha asi:Localidad de Usme 1,99ha, Localidad de Suba 2,74ha, Fontibón 12,14ha y Localidad de San Cristóbal 0,017ha | 180
AGOSTO | [6 empty] | 150 | 17.02 | 11.35% | 35.81 | 35.81 | 100% | Para la vigencia 2022 de enero a agosto, el avance acumulado es 17,02ha así: Localidad de Usme 1,99ha, Localidad de Suba 3,35ha, Fontibón 11,66ha y Localidad de San Cristóbal 0,017ha. | 184
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 150 | 24.46 | 16.31% | 35.81 | 35.81 | 100% | Para la vigencia 2022 de enero a septiembre, el avance acumulado es 24,46ha | 76
OCTUBRE | [6 empty] | 150 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | 150 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | 150 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso restauración en mantenimiento | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 590 | 590 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | En el enero de 2022, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 181
FEBRERO | [6 empty] | 590 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | En el febrero de 2022, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 183
MARZO | [6 empty] | 590 | 7.12 | 1.207% | 0 | 0 | 0% | En marzo se avanzó en 7.12ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 79
ABRIL | [6 empty] | 590 | 7.12 | 1.207% | 0 | 0 | 0% | En abril se avanzó en 7.12ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 79
MAYO | [6 empty] | 590 | 17.55 | 2.975% | 0 | 0 | 0% | En mayo se avanzó en 17,55ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 79
JUNIO | [6 empty] | 590 | 24.52 | 4.156% | 0 | 0 | 0% | En junio se avanzó en 24,52ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 80
JULIO | [6 empty] | 590 | 27.66 | 4.688% | 0 | 0 | 0% | En julio se avanzó en 27,66ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 80
AGOSTO | [6 empty] | 590 | 35.16 | 5.959% | 0 | 0 | 0% | En agosto se avanzó en 35,16ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 81
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 590 | 43.16 | 7.315% | 0 | 0 | 0% | En septiembre se avanzó en 43,16ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 85
OCTUBRE | [6 empty] | 590 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | 590 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | 590 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de planeación realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 4 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | En enero 2022 no se programaron acciones que aportaran al cumplimiento de la meta, ya que nos encontramos en procesos de contratación de personal de apoyo requerido para el cumplimiento de la misma | 197
FEBRERO | [6 empty] | 1 | 0.09 | 9% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacio y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 121
MARZO | [6 empty] | 1 | 0.18 | 18% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementación y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
ABRIL | [6 empty] | 1 | 0.27 | 27% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementación y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
MAYO | [6 empty] | 1 | 0.36 | 36% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementación y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
JUNIO | [6 empty] | 1 | 0.45 | 45% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementación y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
JULIO | [6 empty] | 1 | 0.54 | 54% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementación y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
AGOSTO | [6 empty] | 1 | 0.63 | 63% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementación y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 1 | 0.72 | 72% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementación y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
OCTUBRE | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 2239274028 | 15250000 | Operador Logistico Obligado | 27
AGOSTO |  |  |  | 2239274028 | 186734000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 2239274028 | 208535000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 2239274028 | #REF! | Prestaciones de servicio y operador logístico obligados hasta Octubre | 69
NOVIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta noviembre, operador logístico y adición al contrato de transporte. | 107
DICIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Diciembre y adiciones, operador logístico, adición al contrato de transporte, convenio de restauración con IDIPRON, fortalecimiento de huertas comunitarias, estudios y diseños 200ha | 222
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 632180000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 632180000 | 183792000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 632180000 | 190062000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 632180000 | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Octubre | 48
NOVIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre y adición al contrato de transporte. | 87
DICIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adiciones, adición al contrato de transporte y contrato de Estudios y Diseños de 200ha | 139
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 846820000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 846820000 | 298980000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 846820000 | 316529347 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 846820000 | #REF! | Prestaciones de servicio y servicio de telefonía obligados hasta Octubre | 72
NOVIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre, servicio de telefonía y adición al contrato de transporte. | 111
DICIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adiciones, servicio de telefonía, adición al contrato de transporte, convenio de ocupaciones ilegales, adquisición de chaquetas, Elementos Informativos Interno y Externo, | 223
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 201000000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 201000000 | 71564000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 201000000 | 71564000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 201000000 | #REF! | Prestaciones de servicio suscritos hasta Octubre | 48
NOVIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre y adición al contrato de transporte. | 88
DICIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adición, contrato de diseño e implemtación de un diplomado virtual y adición al contrato de transporte. | 157
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 11297816000 | 0 | Sin Presupuesto obligado por encontrarnos en periodo de contrataciòn | 69
FEBRERO |  |  |  | 11617816000 | 252325000 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
MARZO |  |  |  | 11617816000 | 574453000 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
ABRIL |  |  |  | 11364428500 | 574453000 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
MAYO |  |  |  | 11364428500 | 574453000 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
JUNIO |  |  |  | 11364428500 | 752099000 | Representado en el transporte y la adiciòn de mismo ademas de la contrataciòn de OPS | 84
JULIO |  |  |  | 11364428500 | 752099000 | Representado en el transporte y la adiciòn de mismo ademas de la contrataciòn de OPS | 84
AGOSTO |  |  |  | 9975981143 | 752099000 | Representado en el transporte y la adiciòn de mismo ademas de la contrataciòn de OPS | 84
SEPTIEMBRE |  |  |  | 9975981143 | 770188500 | Representado en el transporte, adiciòn de mismo y elementos de bioseguridad ademas de la contrataciòn de OPS | 108
OCTUBRE |  |  |  | 9975981143 | 1020443291 | Representado en el transporte, adiciòn de mismo, convenio de PSA, elementos de bioseguridad ademas de la contrataciòn de OPS | 124
NOVIEMBRE |  |  |  | 9945577030 | 1299419291 | Representado en el transporte, adiciòn de mismo, convenio de PSA, elementos de bioseguridad y el contrato de mantenimiento de areas ademas de la contrataciòn de OPS | 164
DICIEMBRE |  |  |  | 9845577030 | 3983407535 | Representado en el transporte, adiciòn de mismo, convenio de PSA, elementos de bioseguridad, contrato de mantenimiento y el de restauración de areas, adición al convenios 1240 con la EAAB, pago del pasivo con IDIPRON y pago de sentencia ademas de la contrataciòn de OPS | 269
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 5009181000 | 0 | Sin Presupuesto obligado por encontrarnos en periodo de contrataciòn | 69
FEBRERO |  |  |  | 4689181000 | 0 | Sin Presupuesto obligado por encontrarnos en periodo de contrataciòn | 69
MARZO |  |  |  | 4689181000 | 226464000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
ABRIL |  |  |  | 4312793857 | 440096000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
MAYO |  |  |  | 4312793857 | 440096000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
JUNIO |  |  |  | 4244239942 | 508419000 | Representado en la contrataciòn de OPS y el contrato de transporte | 66
JULIO |  |  |  | 4244239942 | 508419000 | Representado en la contrataciòn de OPS y el contrato de transporte | 66
AGOSTO |  |  |  | 4177645269 | 508419000 | Representado en la contrataciòn de OPS y el contrato de transporte | 66
SEPTIEMBRE |  |  |  | 4177645269 | 511919000 | Representado en la contrataciòn de OPS, el contrato de transporte y de elementos de bioseguridad | 96
OCTUBRE |  |  |  | 4177645269 | 915890071 | Representado en la contrataciòn de OPS, el contrato de transporte, de elementos de bioseguridad y viveros | 105
NOVIEMBRE |  |  |  | 4190304269 | 915890071 | Representado en la contrataciòn de OPS, el contrato de transporte, de elementos de bioseguridad y viveros | 105
DICIEMBRE |  |  |  | 4132147982 | 3521604494 | Representado en la contrataciòn de OPS, el contrato de transporte, de elementos de bioseguridad, viveros y restauraciòn | 119
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 8798867000 | 0 | Sin Presupuesto obligado por encontrarnos en periodo de contrataciòn | 69
FEBRERO |  |  |  | 8798867000 | 10695000 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
MARZO |  |  |  | 8798867000 | 309783000 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
ABRIL |  |  |  | 8530667000 | 598735996 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
MAYO |  |  |  | 8530667000 | 600182874 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte, el pago de telefonia movil y contrataciòn de OPS | 102
JUNIO |  |  |  | 8599220915 | 776147471 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movi, pago de Pasivo con el JBB y contrataciòn de OPS | 125
JULIO |  |  |  | 8599220915 | 776147471 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movi, pago de Pasivo con el JBB y contrataciòn de OPS | 125
AGOSTO |  |  |  | 7265572915 | 776147471 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movi, pago de Pasivo con el JBB y contrataciòn de OPS | 125
SEPTIEMBRE |  |  |  | 7265572915 | 779647471 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movi, pago de Pasivo con el JBB, elementos de bioseguridad y contrataciòn de OPS | 151
OCTUBRE |  |  |  | 7265572915 | 3779647471 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movil, pago de Pasivo con el JBB, elementos de bioseguridad, convenio con PNUD -mujeres reverdecen y contrataciòn de OPS | 191
NOVIEMBRE |  |  |  | 7328093261 | 7100671285 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movil, pago de Pasivo con el JBB, elementos de bioseguridad, convenio con PNUD -mujeres reverdecen, mantenimiento de areas y contrataciòn de OPS | 215
DICIEMBRE |  |  |  | 7311780179 | 7181707363 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movil, pago de Pasivo con el JBB, elementos de bioseguridad, convenio con PNUD -mujeres reverdecen, mantenimiento de areas y contrataciòn de OPS | 215
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 251240000 | 0 | Sin Presupuesto obligado por encontrarnos en periodo de contrataciòn | 69
FEBRERO |  |  |  | 251240000 | 0 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
MARZO |  |  |  | 251240000 | 133938000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
ABRIL |  |  |  | 221204000 | 190224000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
MAYO |  |  |  | 221204000 | 190224000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
JUNIO |  |  |  | 221204000 | 200724000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
JULIO |  |  |  | 221204000 | 200724000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
AGOSTO |  |  |  | 221204000 | 200724000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
SEPTIEMBRE |  |  |  | 221204000 | 200724000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
OCTUBRE |  |  |  | 251204000 | 200724000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
NOVIEMBRE |  |  |  | 206428767 | 200724000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
DICIEMBRE |  |  |  | 206428767 | 206428767 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 8723281000 | 1023165000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
FEBRERO |  |  |  | 8723281000 | 1023165000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MARZO |  |  |  | 8723281000 | 1023165000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
ABRIL |  |  |  | 8723281000 | 1023165000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MAYO |  |  |  | 8723281000 | 1023165000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
JUNIO |  |  |  | 8961092887 | 1053165000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
JULIO |  |  |  | 8961092887 | 1058251900 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
AGOSTO |  |  |  | 8948462887 | 1058251900 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
SEPTIEMBRE |  |  |  | 8932432887 | 1058251901 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 7818660000 | 840161000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
FEBRERO |  |  |  | 7818660000 | 840161000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MARZO |  |  |  | 7818660000 | 840161000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
ABRIL |  |  |  | 7818660000 | 1160759750 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
MAYO |  |  |  | 7818660000 | 1160759750 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
JUNIO |  |  |  | 7809322000 | 1160759750 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
JULIO |  |  |  | 7809322000 | 1160759750 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
AGOSTO |  |  |  | 7821952000 | 1180873764 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
SEPTIEMBRE |  |  |  | 7837982000 | 1196903701 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9719572000 | 1127853000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
FEBRERO |  |  |  | 9719572000 | 1127853000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MARZO |  |  |  | 9719572000 | 1127853000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
ABRIL |  |  |  | 9719572000 | 1377514839 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
MAYO |  |  |  | 9769649079 | 1440569539 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
JUNIO |  |  |  | 9769649079 | 1440569539 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
JULIO |  |  |  | 9769649079 | 1495861272 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
AGOSTO |  |  |  | 9769649079 | 1495861272 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
SEPTIEMBRE |  |  |  | 9769649079 | 1495861272 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 409912000 | 372045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
FEBRERO |  |  |  | 409912000 | 372045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MARZO |  |  |  | 409912000 | 372045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
ABRIL |  |  |  | 409912000 | 372045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MAYO |  |  |  | 403248920 | 372045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
JUNIO |  |  |  | 403248921 | 392045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
JULIO |  |  |  | 403248921 | 392045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
AGOSTO |  |  |  | 1203248921 | 392045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
SEPTIEMBRE |  |  |  | 1203248921 | 392045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 46 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 46 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 46 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 46 | 44.39 | 96.5% | Identificación y priorización de senderos en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se adelanto la revisión de componentes de diseño del proyecto Serranía del Zuque | 190
NOVIEMBRE |  |  |  | 46 | #REF! | #REF! | Inicio de la implementación de la iniciativa“Caminos de Hijuefuchas”se vincula proponentes a la iniciativa en el proceso de monitoreo del río Fucha, taller de restauración y recorridos participativos | 199
DICIEMBRE |  |  |  | 46 | 45.92 | 99.83% | Se logra la intervención de 3ha, se realizó la identificación y priorización de senderos, revisión de componentes de diseño Serranía del Zuque, firma del convenio interinstitucional con el PNUD | 193
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 5 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 5 | 1.54 | 30.8% | El acumulado al mes de octubre es de 1,54 ha implementadas en Humedal Vaca sector Norte (0,39 ha) y Sur (0,2 ha), Capellanía (0,14 ha) Parque Entrenubes (0,81 ha), respecto a las 5 ha de esta vigencia | 200
NOVIEMBRE |  |  |  | 5 | #REF! | #REF! | El acumulado total al mes de noviembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 2,54 ha y de 1729 individuos. | 121
DICIEMBRE |  |  |  | 5 | 5.49 | 109.8% | El acumulado total al mes de diciembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 5,49ha y de 2.900 individuos. | 121
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 54 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 54 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 54 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 54 | 4.24 | 7.852% | Se continua con erradicación de retamo y replante en Chapinero vereda Verjones predio la Unión, estamos en conversaciones con propietario de otros predio en misma vereda. | 170
NOVIEMBRE |  |  |  | 54 | #REF! | #REF! | Se continua con las actividades en la Localidad Chapinero vereda Verjones predio la Unión continuando con erradicación de retamo, replante y se empezaron trabajos en el Predio Utopia en misma vereda | 200
DICIEMBRE |  |  |  | 54 | #REF! | #REF! | El avance del indicador a diciembre es de 5,24ha de las 54ha programadas para esta vigencia de los cuales en el periodo se continua con la erradicación de rebrotes de retamo y plantación en ahoyado | 198
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 0.27 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 0.27 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 0.27 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 0.27 | 0.14 | 51.85% | Se identificaron los nodos del corredor Cuenca Alta-Cerro -Van Der Hammen-Torca, se ajustó el trazado corredor Cerros-El Virrey y se desarrollaron 13 secciones del diagnóstico de este corredor. | 193
NOVIEMBRE |  |  |  | 0.27 | #REF! | #REF! | Se avanzó en la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor Cerros - El Virrey. | 154
DICIEMBRE |  |  |  | 0.27 | 0.26 | 96.3% | Se continua la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor del gran Chicó | 148
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 56 | 46.28 | 82.64% | Se avanzó en un 46.28%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de enero aportan una magnitud de 0.36% al total de la meta. | 253
FEBRERO |  |  |  | 56 | 46.64 | 83.29% | Se avanzó en un 46.64%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de enero aportan una magnitud de 0.36% al total de la meta. | 253
MARZO |  |  |  | 56 | 47.02 | 83.96% | Se avanzó en un 47,02%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de enero aportan una magnitud de 0.38% al total de la meta. | 253
ABRIL |  |  |  | 56 | 47.1 | 84.11% | Se avanzó en un 47,10%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de abril aportan una magnitud de 0.08% al total de la meta. | 255
MAYO |  |  |  | 56 | 47.56 | 84.93% | Se avanzó en un 47,56%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de mayo aportan una magnitud de 0.46% al total de la meta. | 252
JUNIO |  |  |  | 56 | 47.81 | 85.38% | Se avanzó en un 47,81%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de junio aportan una magnitud de 0.25% al total de la meta. | 253
JULIO |  |  |  | 56 | 48.74 | 87.04% | Se avanzó en un 48,74%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de julio aportan una magnitud de 0.93% al total de la meta. | 253
AGOSTO |  |  |  | 56 | 49.19 | 87.84% | Se avanzó en un 49,19%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de agosto aportan una magnitud de 0.45% al total de la meta. | 254
SEPTIEMBRE |  |  |  | 56 | 49.95 | 89.2% | Se avanzó en un 49,95%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de septiembre aportan una magnitud de 0.76% al total de la meta. | 258
OCTUBRE |  |  |  | 56 | 50.86 | 90.82% | Se avanzó en un 50,86%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de octubre aportan una magnitud de 0.91% al total de la meta. | 255
NOVIEMBRE |  |  |  | 56 | 51.66 | 92.25% | Se avanzó en un 51,66%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de noviembre aportan una magnitud de 0.80% al total de la meta. | 257
DICIEMBRE |  |  |  | 56 | 52.19 | 93.2% | Se avanzó en un 52,19%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de diciembre aportan una magnitud de 93,20% al total de la meta. | 258
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 50 | 0.12 | 0.24% | Se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 229
FEBRERO |  |  |  | 50 | 0.12 | 0.24% | Se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 229
MARZO |  |  |  | 50 | 0.12 | 0.24% | Se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 229
ABRIL |  |  |  | 50 | 0.12 | 0.24% | Se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 229
MAYO |  |  |  | 50 | 0.12 | 0.24% | Se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 229
JUNIO |  |  |  | 50 | 1.1 | 2.2% | Se registran 1,10ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 164
JULIO |  |  |  | 50 | 1.1 | 2.2% | Se registran 1,73ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 164
AGOSTO |  |  |  | 50 | 1.73 | 3.46% | Se registran 1,10ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 164
SEPTIEMBRE |  |  |  | 50 | 2.24 | 4.48% | Se registran 2,24ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 164
OCTUBRE |  |  |  | 50 | 6.29 | 12.58% | Se registran 6,29ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 164
NOVIEMBRE |  |  |  | 50 | 11.06 | 22.12% | Se registran 11,06ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 165
DICIEMBRE |  |  |  | 50 | 14.19 | 28.38% | Se registran 14,19ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 165
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 590 | 1.48 | 0.2508% | Se reporta un acumulado de 1,48ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, por contrato de Aguas de Bogotá y lo realizado en el predio Utopia | 184
FEBRERO |  |  |  | 590 | 1.48 | 0.2508% | Se reporta un acumulado de 1,48ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, por contrato de Aguas de Bogotá y lo realizado en el predio Utopia | 184
MARZO |  |  |  | 590 | 1.48 | 0.2508% | Se reporta un acumulado de 1,48ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, por contrato de Aguas de Bogotá y lo realizado en el predio Utopia | 184
ABRIL |  |  |  | 590 | 2.86 | 0.4847% | Se reporta un acumulado de 2,86ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, lo realizado en el predio Utopia y quebrada los Verjones | 174
MAYO |  |  |  | 590 | 8.71 | 1.476% | Se reporta un acumulado de 8,71ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, lo realizado en el predio Utopia, quebrada los Verjones y e n el sector de Aguas Claras, localidad San Cristobal | 230
JUNIO |  |  |  | 590 | 10.01 | 1.697% | Se reporta un acumulado de 10,01ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, lo realizado en el predio Utopia, quebrada los Verjones y e n el sector de Aguas Claras, localidad San Cristobal | 231
JULIO |  |  |  | 590 | 29.73 | 5.039% | Se reporta un acumulado de 29,73ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, lo realizado en el predio Utopia, quebrada los Verjones y e n el sector de Aguas Claras, localidad San Cristobal | 231
AGOSTO |  |  |  | 590 | 35.48 | 6.014% | Se reporta un acumulado de 35,48ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, en lalocalidad San Cristobal, localidad de Suba y localidad de Usme | 186
SEPTIEMBRE |  |  |  | 590 | 40.72 | 6.902% | Se reporta un acumulado de 40,72ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, en lalocalidad San Cristobal, localidad de Suba y localidad de Usme | 186
OCTUBRE |  |  |  | 590 | 55.02 | 9.325% | Se reporta un acumulado de 55,02ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, en lalocalidad San Cristobal, localidad de Suba y localidad de Usme | 186
NOVIEMBRE |  |  |  | 590 | 57.14 | 9.685% | Se reporta un acumulado de 57,14ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, en lalocalidad San Cristobal, localidad de Suba y localidad de Usme | 186
DICIEMBRE |  |  |  | 590 | 60.56 | 10.26% | Se reporta un acumulado de 60,56ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, en la localidad San Cristobal, localidad de Suba y localidad de Usme | 187
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 0.73 | 0.05 | 6.849% | Se avanzó en consolidar la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C | 149
FEBRERO |  |  |  | 0.73 | 0.1 | 13.7% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
MARZO |  |  |  | 0.73 | 0.14 | 19.18% | El avance esta para este periodo esta representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 170
ABRIL |  |  |  | 0.73 | 0.2 | 27.4% | El avance esta para este periodo esta representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 170
MAYO |  |  |  | 0.73 | 0.26 | 35.62% | El avance esta para este periodo esta representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 170
JUNIO |  |  |  | 0.73 | 0.33 | 45.21% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0.59 con un avance en la vigencia del 0,26 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
JULIO |  |  |  | 0.73 | 0.39 | 53.42% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0.65 con un avance en la vigencia del 0,39 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
AGOSTO |  |  |  | 0.73 | 0.46 | 63.01% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0,73 con un avance en la vigencia del 0,46 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
SEPTIEMBRE |  |  |  | 0.73 | 0.53 | 72.6% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0,79 con un avance en la vigencia del 0,53 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
OCTUBRE |  |  |  | 0.73 | 0.6 | 82.19% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0,86 con un avance en la vigencia del 0,60 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
NOVIEMBRE |  |  |  | 0.73 | 0.67 | 91.78% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0,93 con un avance en la vigencia del 0,67 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
DICIEMBRE |  |  |  | 0.73 | 0.73 | 100% | Para cuatrienio se tiene un cumplimiento en la vigencia del 100% representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 197
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 64 | 52.19% | 0.8155% | Para enero no se programaron acciones que aportaran al cumplimiento de la meta, debido a que nos encontramos en procesos de contratación de personal de apoyo requerido para el cumplimiento de la misma | 200
FEBRERO |  |  |  | 64 | 52.59% | 0.8217% | Se avanzó en un52,59%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de febrero aportan una magnitud de 0.40% al total de la meta. | 254
MARZO |  |  |  | 64 | 53.18% | 0.8309% | Se avanzó en un 53,18%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de marzo aportan una magnitud de 0,99% al total de la meta. | 253
ABRIL |  |  |  | 64 | 53.85% | 0.8414% | Se avanzó en un 53,85%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de abril aportan una magnitud de 0,84% al total de la meta. | 253
MAYO |  |  |  | 64 | 54.5% | 0.8516% | Se avanzó en un 55,45%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de junio aportan una magnitud de 0,87% al total de la meta. | 253
JUNIO |  |  |  | 64 | 55.45% | 0.8664% | Se avanzó en un 55,45%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de junio aportan una magnitud de 0,85% al total de la meta. | 253
JULIO |  |  |  | 64 | 56.73% | 0.8864% | Se avanzó en un 55,45%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de junio aportan una magnitud de 0,85% al total de la meta. | 253
AGOSTO |  |  |  | 64 | 57.85% | 0.9039% | Se avanzó en un 57,85%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de agosto aportan una magnitud de 0,90% al total de la meta. | 254
SEPTIEMBRE |  |  |  | 64 | 59.06% | 0.9228% | Se avanzó en un 59,06%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales a septiembre aportan una magnitud de 0,92% al total de la meta. | 245
OCTUBRE |  |  |  | 64 |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 64 |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 64 |  | 0
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 150 | 0 | 0% | En enero del 2022 no hubo acciones en campo ya que se priorizaron las actividades de planeación y contratación del recurso humano para las actividades de restauración. | 168
FEBRERO |  |  |  | 150 | 0 | 0% | Enfebrero del 2022 no hubo acciones en campo ya que se priorizaron las actividades de planeación y diseños de contratación para las actividades de restauración. | 161
MARZO |  |  |  | 150 | 3.2 | 2.133% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a marzo, el avance acumulado es 3,20ha | 95
ABRIL |  |  |  | 150 | 3.3 | 2.2% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a abril, el avance acumulado es 3,30ha | 95
MAYO |  |  |  | 150 | 4.27 | 2.847% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a mayo, el avance acumulado es 4,27ha | 94
JUNIO |  |  |  | 150 | 4.36 | 2.907% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a junio, el avance acumulado es 4,36ha | 95
JULIO |  |  |  | 150 | 16.89 | 11.26% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a julio, el avance acumulado es 16,89ha | 96
AGOSTO |  |  |  | 150 | 17.02 | 11.35% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a agosto, el avance acumulado es 17,02ha | 97
SEPTIEMBRE |  |  |  | 150 | 24.46 | 16.31% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero aseptiembre, el avance acumulado es 24,46ha | 100 | 79.46
OCTUBRE |  |  |  | 150 |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 150 |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 150 |  | 0
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 590 | 0 | 0% | En el enero de 2022, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 181
FEBRERO |  |  |  | 590 | 0 | 0% | En el febrero de 2022, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 183
MARZO |  |  |  | 590 | 7.12 | 1.207% | En marzo se avanzó en 7.12ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 79
ABRIL |  |  |  | 590 | 7.12 | 1.207% | En abril se avanzó en 7.12ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 79
MAYO |  |  |  | 590 | 17.55 | 2.975% | En mayo se avanzó en 17,55ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 79
JUNIO |  |  |  | 590 | 24.52 | 4.156% | En Junio se avanzó en 24,52ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 80
JULIO |  |  |  | 590 | 27.66 | 4.688% | En Julio se avanzó en 27,66ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 80
AGOSTO |  |  |  | 590 | 35.16 | 5.959% | En agosto se avanzó en 35,16ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 81
SEPTIEMBRE |  |  |  | 590 | 35.16 | 5.959% | En agosto se avanzó en 35,16ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 81
OCTUBRE |  |  |  | 590 |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 590 |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 590 |  | 0
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 1 | 0 | 0% | En enero 2022 no se programaron acciones que aportaran al cumplimiento de la meta, ya que nos encontramos en procesos de contratación de personal de apoyo requerido para el cumplimiento de la misma | 197
FEBRERO |  |  |  | 1 | 0.09 | 9% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
MARZO |  |  |  | 1 | 0.18 | 18% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
ABRIL |  |  |  | 1 | 0.27 | 27% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
MAYO |  |  |  | 1 | 0.36 | 36% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
JUNIO |  |  |  | 1 | 0.45 | 45% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
JULIO |  |  |  | 1 | 0.54 | 54% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
AGOSTO |  |  |  | 1 | 0.63 | 63% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
SEPTIEMBRE |  |  |  | 1 | 0.72 | 72% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
OCTUBRE |  |  |  | 1 |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 1 |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 1 |  | 0
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A40: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A41: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C41: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E41: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G41: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A148: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A149: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C149: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D149: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E149: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F149: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G149: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A183: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A184: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C184: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D184: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E184: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F184: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G184: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A198: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A199: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C199: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D199: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E199: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F199: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G199: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A213: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A214: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B214: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C214: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D214: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E214: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F214: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G214: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N214: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A223: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B223: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C223: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D223: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E223: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F223: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G223: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N223: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A232: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B232: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C232: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D232: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E232: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F232: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G232: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N232: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A241: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B241: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C241: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D241: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E241: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F241: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G241: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N241: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A250: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A251: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B251: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C251: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D251: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E251: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F251: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G251: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N251: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A266: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B266: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C266: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D266: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E266: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F266: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G266: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N266: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A281: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B281: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C281: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D281: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E281: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F281: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G281: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N281: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A296: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B296: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C296: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D296: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E296: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F296: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G296: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N296: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A311: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A312: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B312: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C312: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D312: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E312: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F312: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G312: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N312: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A327: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B327: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C327: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D327: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E327: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F327: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G327: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N327: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A342: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B342: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C342: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D342: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E342: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F342: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G342: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N342: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A357: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B357: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C357: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D357: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E357: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F357: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G357: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N357: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A372: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A373: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B373: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C373: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D373: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G373: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A382: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B382: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C382: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D382: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G382: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A391: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B391: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C391: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D391: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G391: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A400: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B400: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C400: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D400: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G400: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A408: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A409: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B409: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C409: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D409: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G409: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A424: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B424: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C424: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D424: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G424: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A439: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B439: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C439: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D439: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G439: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A454: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B454: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C454: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D454: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G454: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A469: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A470: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B470: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C470: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D470: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G470: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A485: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B485: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C485: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D485: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G485: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A500: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B500: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C500: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D500: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G500: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A515: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B515: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C515: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D515: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G515: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A528: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A529: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B529: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C529: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D529: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G529: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A544: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A545: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B545: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C545: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D545: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H545: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A554: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B554: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C554: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D554: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H554: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A563: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B563: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C563: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D563: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H563: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A572: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B572: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C572: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D572: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H572: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A581: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A582: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B582: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C582: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D582: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H582: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A597: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B597: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C597: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D597: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H597: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A612: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B612: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C612: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D612: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H612: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A627: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B627: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C627: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D627: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H627: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A642: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A643: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B643: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C643: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D643: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H643: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A658: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B658: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C658: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D658: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H658: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A673: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B673: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C673: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D673: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H673: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A688: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B688: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C688: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D688: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H688: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A702: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A703: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B703: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C703: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D703: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H703: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A717: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A718: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B718: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C718: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D718: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H718: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A732: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A733: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B733: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C733: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D733: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H733: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200

## Hoja2 (hidden)
PROYECTO 7769
INDICADOR | AÑOS
| 2020 2do Semestre | 2021
AREAS EN PROCESO DE RESTAURACION ECOLOGICA | 5.49 | 14.19
NUMERO DE NUEVOS INDIVIDUOS VEGETALES PLANTADOS | 2900 | 30019

## Hoja1 (hidden)
MANTENIMIENTO |  |  |  |  | RESTAURACION |  |  | RESTAURACION
MES | HA |  |  |  | MES | HA | RESERVAS | MES | HA | RESERVAS | Columna1 | arboles |  |  |  | META | ARBOLES
ENERO | 0 | 1 ciclo | Ecoflora |  | ENERO | 0 | 14.19 | ENERO | 0 | 14.19 | 0 | 185.81 |  | 185.31 | 0 | 216361 | 0
FEBRERO | 0 | 1 ciclo | Ecoflora |  | FEBRERO | 2 |  | FEBRERO | 0 |  | 0 | 185.81 |  | 185.31 | 0% | 216361 | 0
MARZO | 145 | 1 ciclo | Ecoflora |  | MARZO | 0.7 |  | MARZO | 1.84 |  | 1.84 | 185.81 | 0.9903% | 185.31 | 0.9929% | 216361 | 1643
ABRIL | 145 | 1 ciclo | Ecoflora |  | ABRIL | 0.7 | 10 | ABRIL | 0 | 5 | 5 | 185.81 | 2.691% | 185.31 | 2.698% | 216361 | 5837.8123
MAYO | 145 | 1 ciclo | Ecoflora |  | MAYO | 0.7 | 10 | MAYO | 0 | 15 | 15 | 185.81 | 8.073% | 185.31 | 8.095% | 216361 | 17421 | 17294
JUNIO | 155 | 1 ciclo | Ecoflora |  | JUNIO | 0.7 | 15.81 | JUNIO | 0 | 15.81 | 15.81 | 185.81 | 8.509% | 185.31 | 8.532% | 216361 | 18459.1625
JULIO | 0 |  |  |  | JULIO | 10 |  | JULIO | 10 |  | 10 | 185.81 | 5.382% | 185.31 | 5.396% | 216361 | 11675.6246
AGOSTO | 0 |  |  |  | AGOSTO | 10.19 |  | AGOSTO | 10.19 |  | 10.19 | 185.81 | 5.484% | 185.31 | 5.499% | 216361 | 11897.4615
SEPTIEMBRE | 148 | 2 ciclo | Licitacion | 25.08% | SEPTIEMBRE | 0 |  | SEPTIEMBRE | 0.47 |  | 0.47 | 185.81 | 0.2529% | 185.31 | 0.2536% | 216361 | 548.7544
OCTUBRE | 148 | 2 ciclo | Licitacion | 25.08% | OCTUBRE | 0 |  | OCTUBRE | 0.5 |  | 0.5 | 185.81 | 0.2691% | 185.31 | 0.2698% | 216361 | 583.7812
NOVIEMBRE | 148 | 2 ciclo | Licitacion | 25.08% | NOVIEMBRE | 60 |  | NOVIEMBRE | 60 |  | 60 | 185.81 | 32.29% | 185.31 | 32.38% | 216361 | 70053.7478
DICIEMBRE | 146 | 2 ciclo | Licitacion | 24.75% | DICIEMBRE | 65 |  | DICIEMBRE | 67 |  | 67 | 185.81 | 36.06% | 185.31 | 36.16% | 216361 | 78240.685
TOTAL | 1180 |  |  |  | TOTAL | 149.99 | 50 | TOTAL | 150 | 50 | 185.81 |  |  |  |  | TOTAL | 216361.0294
[7 empty] | 0 |  | 185.81 | 0
[7 empty] | 56 |  |  | 56
[7 empty] | 35.81 |  | -0.47 | 35.81 |  | reserva
[7 empty] | 14 |  |  | 14 |  | cerros |  | 9.73
[7 empty] | 20.19 |  |  | 20.19 |  | 2022
-155
1304
[9 empty] | 339 |  |  | 1.85
1643
Note on H3: SDA SER: 2021
Note on L3: SDA SER: 2021