## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [143 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
2 | 28 | 202 | Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 217 | Porcentaje de avance en el cumplimiento de los proyectos del Plan de manejo del área de ocupación público prioritaria de la franja de adecuación de Cerros Orientales de competencia de la SDA. | % | Creciente | 75 | 75 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 44.02 | 46 | 44.39 | 46 | 44.87 | 46 | 45.54 | 46 | 45.92 | 46 |  |  | 46 | 45.92 | 56 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 0.3 | 0.2 | 0.85 | 0.51 | 0.95 | 0.93 | 0.98 | 0.45 | 0.98 | 0.76 | 0.98 | 0.91 | 0.98 | 0.8 | 2.88 | 0.53 | 10.08 | 10.08 | 6.27 | 56 | 52.19 | 64 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.65 | 1 | 0.95 | 1.39 | 1.28 | 1.51 | 1.12 | 1.65 | 1.21 | 1.65 | 1.18 | 1.57 | 1.09 | 0.67 | 1.28 | 11.81 | 11.81 | 10.42 | 64 | 62.61 | 74 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.39 | 0.92 | 1.5 | 0.92 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.3 |  | 11.39 | 7.09 | 6.02 | 74 | 68.63 | 75 | [29 empty] | 61.33% | 84.91% | 92.74% | 96.54% | 91.51% | La meta parte de una línea base establecida del 44%, en el 2020 se realizó un avance del 1,09%, en el 2021 del 6,27%, en el 2022 de 10,42% y en el 2023 de 6,02% lo que permite que actualmente el avance acumulado sea de 68,63% Las actividades desarrolladas durante estos periodos son: Predios. Gestión convenio 1240 de 2017: Se realizó comité de seguimiento a los predios localizados en el Área de Ocupación Público Prioritaria, AOPP. 84 predios en gestión en AOPP. RT10: Continua proceso de expropiación por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. RT17: Pendiente reiniciar el proceso de adquisición por enajenación voluntaria con el convenio 1240 de 2017. Restauración: Se realizaron las visitas y se entregaron siete polígonos al Consorcio Barzzilai para la restauración que incluye 11,2ha nuevas en franja de adecuación, se continúa en la implementación de los polígonos con labores de limpieza, trazado y ahoyado. Se realizó una plantación directa de 150 árboles en 1,2ha en predio Min Defensa. Senderos: Se realizó operación del camino Guadalupe Aguanoso durante 34 fines de semana. Se han realizado siete comités técnicos del Convenio SDA-20211323. Se dio apertura del sendero La Serranía . Se realizó la Carrera de Observación en los Caminos de los Cerros. Cantera: En actividades de obra se ejecutó el izado de columnas metálica y muros en mampostería estructural en módulos Se adelantan los comités de obra semanales. En agosto la CAR impuso medida preventiva que suspendió las obras. MinAmbiente interpuso medida preventiva a la obra. Iniciativas: En el 2020 se firmó el acta de entendimiento para implementar la iniciativa caminos de Hijuefuchas, se están realizando gestiones para finalización de esta iniciativa. En el 2023 comenzó la implementación de la iniciativa "A aprender las Moyas" encaminada a realizar procesos de formación; se firma un acta de compromisos entre las partes, se realizó recorrido de apropiación con los líderes al sendero Guadalupe Aguanoso, se desarrolla un proceso de educación ambiental al grupo de gestión ambiental del colegio Monteverde y recorridos de apropiación del territorio en el sendero Guadalupe-Aguanoso. Hitos de amojonamiento: Se inicio el proceso de instalación de las vallas . Pago por Servicios Ambientales: En el 2022 se vinculó el predio San Rafael Tibque - localidad de Usme sector Juan Rey con 5,2ha en conservación y protección de áreas de nacimientos quebrada Bolonia y Santa Librada. En lo corrido de 2023 se realizaron gestiones para la posible vinculación de dos predios de propiedad del instituto Roosevelt, y un predio Santa Matilde en la localidad de San Cristóbal al programa de Pago Servicios Ambientales. Se firmó acuerdo de conservación con el seminario Calasanz, en el que se vinculan 5.11ha localizadas en la franja de adecuación. Se realizó mesa de trabajo representante del seminario Calasanz, se realizó recorrido en el predio se definen estrategias, acciones y actividades. | *Se evidencian retrasos por parte de la gestion adelantada por parte de la EAAB para adquirir los predios priorizados localizados en la área de ocupación público priavada, donde el criterio de localizacion en esta area no es factor determinante para adelantar la misma de manera preferencial. *Se presentan retrasos en la adquisición de los predios RT10 por demora en el fallo del juzgado y el RT17 requiere iniciar nuevamente el proceso por enajenacion voluntaria. *Se evidencian retrasos en el contrato SDA-20222007 con el CONSORCIO BARZZILAI con objeto “Contratar la restauración ecológica en áreas de importancia ambiental y de la estructura ecológica principal del Distrito Capital” aplazando la entrega de áreas ya finalizadas como son los polígonos FA_12 y FA_13. | • Se ha solicitado en los comité de seguimiento del convenio darle prioridad a los predios en gestion en el área de ocupación público privada, así como presentar informe de seguimiento de los mismos. | Mejorar la oferta de áreas con servicios ecosistémicos de los Cerros Orientales además de la reducción de conflictos socioambientales | Archivos en drive proyecto 7769
|  | 216 | Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 231 | Número de nuevas hectáreas restauradas, rehabilitadas o recuperadas | Hectáreas | SUMA | 370 | 524.66 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.24 | 5 | 1.54 | 5 | 2.538 | 5 | 5.49 | 5 |  |  | 5 | 5.49 | 50 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.51 | 9.88 | 4.05 | 20 | 4.77 | 20 | 3.13 | 50 | 50 | 14.19 | 50 | 14.19 | 185.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 3.2 | 5 | 0.1 | 15 | 0.97 | 15.81 | 21.87 | 10 | 26.56 | 10.19 | 0.13 | 0.47 | 7.44 | 0.5 | 2.72 | 60 | 0.97 | 67 | 2.51 | 185.81 | 185.81 | 66.47 | 185.81 | 66.47 | 254.34 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.005 | 0.005 | 0 | 4.48 | 20 | 0.06 | 30 | 0.73 | 30 | 0 | 39.34 | 0.97 | 39.97 | 0.38 | 40 |  | 40 |  | 15 |  | 254.344 | 159.344 | 6.654 | 254.344 | 6.654 | 29.51 | [29 empty] | 0.9507% | 4.176% | 2.616% | 18.74% | 25.08% | Durante el cuatrienio, se ha realizado un avance de 92,797 Hectáreas así: - Vigencia 2020: Fontibón 0,40ha; Kennedy 0,59ha; San Cristóbal y Usme Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes -PEDMEN 4,114ha; Tunjuelito y Ciudad Bolívar Parque Ecológico Distrital de Humedal - PEDH El Tunjo) 0,1ha; Engativá 0,26ha; Usme 0,03ha; para un total de 5,49ha. - Vigencia 2021: Suba 4,621ha; Barrios Unidos 0,0318ha; Usme 8,209ha; Kennedy 0,0001ha; Tunjuelito 0,28ha; San Cristóbal 0,24ha; Engativá 0,07ha; Usaquén 0,68ha y Chapinero 0,058ha; para un total de 14,19 ha. - Vigencia 2022: Usme 7,023ha, Suba 6,783ha, Fontibón 5,56ha, San Cristóbal 0,317ha, Santa Fe 3,54ha, Kennedy 0,026ha, Chapinero 0,026ha, Usaquén 0,29ha, Engativá 1,008ha, Candelaria 0,521ha, Ciudad Bolívar 0,14ha, Barrios Unidos 0,025ha y Tunjuelito 5,4ha; para un total de 30.66ha Reserva : Engativá 7,34ha, Usme 11,49ha, Suba 6,44ha, Kennedy 4,19ha, Bosa 1,60ha, Fontibón 0,69ha y Ciudad Bolívar 4,06ha; para un total de 35,81ha. - Vigencia 2023: Kennedy 0,0472ha, Usme 2,7527ha, Chapinero 1,2947ha, Santa Fe 0,4337ha, Barrios Unidos 0,0284ha, Fontibón 0,2189 ha, Bosa 0,2073ha y Suba 1,6638 ha para un total acumulado de 6,6467 ha. | Una vez se cierren los polígonos de las áreas a restaurar,esta información se entregará en el último trimestre del 2023. | Se entregaran dos polígonos nuevos (La Regadera localidad de Usme y Siberia localidad de Chapinero) para reemplazar los que no se pudieron entregar debido a las ocupaciones ilegales. | Cumplimiento de los objetivos de restauración, rehabilitación o recuperación según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | Archivos en drive proyecto 7769 | 1207
|  |  |  | 232 | Número de individuos vegetales plantados | # | SUMA | 450000 | 645040 | 6080 | 0 | 6080 | 0 | 6080 | 0 | 6080 | 204 | 6080 | 1042 | 6080 | 1729 | 6080 | 2900 | 6080 |  |  | 0 | 2900 | 63980 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147 | 2147 | 500 | 294 | 500 | 625 | 500 | 683 | 500 | 1609 | 500 | 2204 | 19000 | 1256 | 19800 | 13995 | 20448 | 7121 | 63980 | 63980 | 30019 | 63980 | 30019 | 216361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643 | 2760 | 5838 | 123 | 17420 | 175 | 18459 | 7801 | 11676 | 16811 | 11897 | 11733 | 549 | 11568 | 584 | 479 | 70054 | 1037 | 78241 | 2795 | 216361 | 216361 | 55282 | 216361 | 55282 | 325229 | 0 | 0 | 237 | 237 | 1245 | 1245 | 0 | 58 | 24092 | 1288 | 38362 | 1578 | 38362 | 19080 | 50305 | 18239 | 51148 | 8024 | 51148 |  | 51149 |  | 19181 |  | 325229 | 203751 | 49749 | 325229 | 49749 | 36570 | [29 empty] | 15.69% | 24.42% | 15.3% | 22.78% | 30.66% | El total acumulado en el Plan de Desarrollo es de 137.950 individuos de los cuales 2.900 se plantaron en el 2020, 30.019 en el 2021, 55.282 en el 2022 y 49.749 en el 2023 así: En el 2020 se plantaron 555 en Fontibón, 1.435 en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes, 580 en Kennedy, 163 en el Parque Ecológico Distrital de Humedales - PEDH El Tunjo, 106 en PEDH Juan Amarillo y 61 en Usme; para un total de 2.900 En el 2021 se plantaron 105 en Barrios Unidos, 20 en Chapinero, 1.260 en Ciudad Bolívar, 38 en Engativá, 1.505 en Kennedy, 8.222 en San Cristóbal, 1.469 en Suba, 100 en Tunjuelito, 1.526 en Usaquén y 15.774 en Usme; para un total de 30.019 En el 2022 se plantaron en Usme 11.614, Ciudad Bolívar 6.718, Suba 4.824, San Cristóbal 8.555, Engativá 3.496, Kennedy 3.934, Santa fe 5.113, Fontibón 4.682, Bosa 1.770, Tunjuelito 2.405, Chapinero 920, Usaquén 829, Barrios Unidos 162 y La Candelaria 260; para un total de 55.282 En el 2023 se plantaron en Ciudad Bolívar 389 individuos, Suba 28.859, Kennedy 128, Fontibón 617, Usaquén 10.351, San Cristóbal 220, Usme 3482, Engativá 77, Rafael Uribe Uribe 70, Barrios Unidos 80, Santa Fe 1501, Chapinero 3.533 y Bosa 442; para un total de 49.749 individuos. Adicionalmente se continúa con las acciones de restauración del componente 1 con el CONSORCIO BARZZILAI empresa que ganó la licitación para la restauración del 2022 – 2023, en RDH Jaboque con la plantación de 77 individuos vegetales y en la RDTVDH (27.000), La Serranía (6.230), en franja de adecuación FA_13 (800), FA_15 (1.153), FA_21 (3.192), FA_ 19 (816), FA_MinDefensa (1.430) y FA_12 (1.200) y en Ruralidad Arrayanes (2.400) para un total de 44.298 individuos plantados durante este año. Las áreas entregadas del componente 1 fueron: Predio La Serranía, FA20, FA21, y FA19, localidad de Usaquén; El Delirio, localidad de San Cristóbal; FA 13, FA15 y MinDefensa, localidad de Chapinero; FA 12, localidad de Santa Fe; Ruralidad, localidad de Usme. Del componente 2: Predio La Serranía, polígono de franja La Serranía, localidad de Usaquén y Predio Barrancas El Cedrito, localidad de Usaquén, un polígono en PDEM Entrenubes y la Regadera localidad de Usme. | En el marco del contrato 20222007 con Barzzilai, se han presentado dificultades en la vinculación de personal operativo. Al entregar algunos predios se encontraron 2 situaciones de ocupación ilegal, lo que ha hecho que se presenten tensiones sociales que imposibilitaron la entrega e intervención de estas áreas. | Se entregaran dos polígonos nuevos (La Regadera localidad de Usme y Siberia localidad de Chapinero) para reemplazar los que no se pudieron entregar debido a las ocupaciones ilegales. | Cumplimiento de los objetivos de restauración, rehabilitación o recuperación según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | Archivos en drive proyecto 7769
|  | 214 | Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 229 | Número de hectáreas priorizadas con mantenimiento para la recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | Hectáreas | CONSTANTE | 590 | 590 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 4.11 | 54 | 4.24 | 54 | 4.807 | 54 | 5.24 | 54 |  |  | 54 | 5.24 | 590 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 | 7.84 | 5.85 | 2.5 | 1.3 | 3 | 19.72 | 2.81 | 5.75 | 2.99 | 5.24 | 188 | 14.3 | 190 | 2.12 | 190 | 3.42 | 590 | 590 | 60.56 | 590 | 60.56 | 590 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 2 | 4.57 | 2 | 6.97 | 2 | 3.46 | 2 | 6.97 | 2 | 3.14 | 2 | 7.5 | 148 | 8 | 148 | 25.2 | 148 | 3.03 | 131.45 | 4.34 | 590 | 590 | 75.73 | 590 | 75.73 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.36 | 0 | 151.28 | 0 | 301.28 | 0 | 2.82 | 148 | 64.83 | 148 |  | 148 |  | 146 |  | 590 | 148 | 542.57 | 590 | 542.57 | 590 | [29 empty] | 43.8% | 366.6% | 91.96% | 37.51% | 28.34% | Durante el periodo de enero a septiembre se reporta un total de acciones de mantenimiento en 542,5764 ha distribuidas así: Para la meta del año 2023, por medio del contrato SDA- 20231524 con Aguas Bogotá con corte al periodo 4, se realizaron en las localidades de Usme 2,2042ha, San Cristóbal 2,9883ha, Usaquén 1,6906ha, Suba 2,7039ha, Bosa 0,9617ha, Engativá 3,1509ha, Barrios Unidos 0,4802ha, Kennedy 1,0489ha, Fontibón 0,7837ha y Tunjuelito 3,4921ha para un total de 19,5045ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los Parque Ecológico de Montaña - PDEM, Reserva Distrital de Humedal - RDH y Àreas de Interes Ambiental - AIA, son: control de retamo liso y espinoso (4,0210ha que corresponden a 310 m3 de volumen controlado), acciones de restauración ecológica mediante el recambio de pasto kikuyo por especies nativas herbáceas (0,4093ha) manejo adaptativo a los procesos de restauración ecológica, control de especies exóticas forestales y control de especies parásitas y enredaderas. En cuanto a las reservas de la meta, se reportan 523,0719ha de mantenimiento, las cuales se distribuyen así: por medio del programa “Mujeres Sembradoras” en las localidades de Usme 3,5500ha y San Cristóbal 0,3900ha, para un total de 3,9400ha; por medio del contrato SDA-20221646 con Aguas de Bogotá en las localidades de Usme 0,1622ha, San Cristóbal 0,5457ha, Usaquén 0,1655ha, Suba 0,1013 ha, Engativá 0,1931ha, Barrios Unidos 0,0208ha, Fontibón 0,4225ha, Kennedy 0,2325ha, Bosa 0,1479 ha y Tunjuelito 0,1978 ha, para un total de 2,1893ha; Por medio del convenio 20221918 entre la SDA-IDIPRON- FDLSC en la localidad de San Cristóbal 14,895 ha (4,725ha de control de retamo); por medio de la ejecución directa 0,46ha en la localidad de Suba; por medio del contrato SDA-20221989 Consorcio BARUC en las localidades de Ciudad Bolívar 58,7575ha, San Cristóbal 100,4138ha, Santa Fe 169,3839ha, Usaquén 5,8400ha y Usme 167,6524ha, para un total de 502,0476ha. Por medio del contrato SDA-20221989, en el primer ciclo, la interventoría ha aprobado y validado las siguientes actividades: 173374 plateos, 179183 fertilizaciones, 140642 fertirriegos, 108692 puntos georreferenciados, 14,3026ha de control de retamo y 12,6277ha de control de chusque. Lo anterior se ha realizado en 68 polígonos. Además se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 136.849 y 57.803 individuos en desarrollo para un total de 194.652 individuos vegetales. | N/A | N/A | Conservar los ecosistemas que hacen del patrimonio ecológico de la ciudad y fortalecer los servicios ecosistémicos, a través del mantenimiento y la sostenibilidad de procesos anteriores de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | Archivos en drive proyecto 7769
|  | 211 | Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 226 | Número de proyectos de conectividad ecológica en implementación y/o seguimiento | # | SUMA | 4 | 4 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 0.05 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.2 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |  |  | 0.27 | 0.26 | 0.74 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  | 0.09 |  | 0.1 |  | 1 | 0.72 | 0.72 | 1 | 0.72 | 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 72% | 90.37% | 68% | Se tiene un avance acumulado de 2,72 proyectos del cual 0.26 corresponden a la vigencia 2020, 0.74 a la vigencia 2021, 1.0 a la vigencia de 2022 y 0,72 para la vigencia 2023 mediante el desarrollo de las siguientes actividades: Elaboración documentos técnicos: Análisis de elementos espaciales de 6 conectores y 3 nodos. Caracterización de biodiversidad de 5 conectores y 3 nodos. Modelo de conectividad de 5 conectores. Coberturas de la tierra de 1 nodo, 5 conectores. Análisis del arbolado de 6 nodo. Documentos sociales de 6 conectores y 4 nodos. Documento socioambiental 3 conectores. Planificación intervenciones áreas priorizadas de los conectores, espacios articulación interinstitucional: mesa Chicó Virrey, taller con instituciones distritales y la CAR, nodo Arzobispo - Parkway y Brazo Salitre, reunión seguimiento plan interinstitucional nodo Tunjo Tingua Azul. Trabajo de campo nodo: Tunjo - Tingua Azul. Seguimiento a las actividades propuestas de intervención en el Nodo Tunjo – Tingua Azul del Conector Media Luna Sur. Participación 3 mesa vecinos del Parque Simón Bolívar. Elaboración y seguimiento a planes interinstitucionales de los conectores. Trabajo socioambiental en los nodos priorizados mediante reconocimiento de actores claves, acercamiento con la comunidad, recorridos por el territorio, taller de cartografía social, intercambio de experiencias, siembra de árboles, trabajo mancomunado en huertas comunitarias, novena navideña participación en Pacto de borde de Mochuelo. 2 eventos de cierre de conectores. Ejecución contrato 20222042 de señalética: 22 reuniones de seguimiento con el contratista, 33 socializaciones señalética. Acciones para consolidación Bosque urbanos Santa Helena, Brazo Salitre, San Carlos, Esmeralda, ParkWay. En el marco de las acciones para la promoción de la gobernanza, se realizaron en los 6 conectores ecosistémicos un total de 191 espacios de dialogo, de los cuales 53 han sido de carácter insterinstucional y en el marco de la coordinación de acciones en los territorios como jornadas de limpieza, mantenimiento y plantaciones con la ciudadania. Y el restante en los que han participado actores institucionales, académicos, comunitarios y organizaciones sociales. En la totalidad de los espacios han asistido un total de 3365 personas, de las cuales 1532 son de sexo masculino y 1833 de sexo femenino. | N/A | N/A | Lograr la identificación de las acciones socioambientales en la Franja de Adecuación y los Cerros Orientales necesarios para restablecer la conectividad ecológica entre ecosistemas de alta importancia para la ciudad, ampliando espacios de interacción con la naturaleza | Archivos en drive proyecto 7769
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
Implementar intervenciones para la restauración y mantenimiento ecológico en la estructura ecológica principal, la franja de adecuación de los cerros orientales y otras áreas de interés ambiental en el D.C | 1 | Alcanzar el 75 porciento de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | Creciente | 202 | MAGNITUD FÍSICA | 75 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 44.02 | 46 | 44.39 | 46 | 44.87 | 46 | 45.54 | 46 | 45.92 |  |  |  | 46 | 45.92 | 56 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 0.3 | 0.2 | 0.85 | 0.51 | 0.95 | 0.93 | 0.98 | 0.45 | 0.98 | 0.76 | 0.98 | 0.91 | 0.98 | 0.8 | 2.88 | 0.53 | 10.08 | 10.08 | 6.27 | 56 | 52.19 | 64 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.65 | 1 | 0.95 | 1.39 | 1.28 | 1.51 | 1.12 | 1.65 | 1.21 | 1.65 | 1.18 | 1.57 | 1.09 | 0.67 | 1.28 | 11.81 | 11.81 | 10.42 | 64 | 62.61 | 74 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.39 | 0.92 | 1.5 | 0.92 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.3 |  | 11.39 | 7.09 | 6.02 | 74 | 68.63 | 75 | [29 empty] | 61.33% | 84.91% | 92.74% | 96.54% | 91.51% | La meta parte de una línea base establecida del 44%, en el 2020 se realizó un avance del 1,09%, en el 2021 del 6,27%, en el 2022 de 10,42% y en el 2023 de 6,02% lo que permite que actualmente el avance acumulado sea de 68,63% Las actividades desarrolladas durante estos periodos son: Predios. Gestión convenio 1240 de 2017: Se realizó comité de seguimiento a los predios localizados en el Área de Ocupación Público Prioritaria, AOPP. 84 predios en gestión en AOPP. RT10: Continua proceso de expropiación por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. RT17: Pendiente reiniciar el proceso de adquisición por enajenación voluntaria con el convenio 1240 de 2017. Restauración: Se realizaron las visitas y se entregaron siete polígonos al Consorcio Barzzilai para la restauración que incluye 11,2ha nuevas en franja de adecuación, se continúa en la implementación de los polígonos con labores de limpieza, trazado y ahoyado. Se realizó una plantación directa de 150 árboles en 1,2ha en predio Min Defensa. Senderos: Se realizó operación del camino Guadalupe Aguanoso durante 34 fines de semana. Se han realizado siete comités técnicos del Convenio SDA-20211323. Se dio apertura del sendero La Serranía . Se realizó la Carrera de Observación en los Caminos de los Cerros. Cantera: En actividades de obra se ejecutó el izado de columnas metálica y muros en mampostería estructural en módulos Se adelantan los comités de obra semanales. En agosto la CAR impuso medida preventiva que suspendió las obras. MinAmbiente interpuso medida preventiva a la obra. Iniciativas: En el 2020 se firmó el acta de entendimiento para implementar la iniciativa caminos de Hijuefuchas, se están realizando gestiones para finalización de esta iniciativa. En el 2023 comenzó la implementación de la iniciativa "A aprender las Moyas" encaminada a realizar procesos de formación; se firma un acta de compromisos entre las partes, se realizó recorrido de apropiación con los líderes al sendero Guadalupe Aguanoso, se desarrolla un proceso de educación ambiental al grupo de gestión ambiental del colegio Monteverde y recorridos de apropiación del territorio en el sendero Guadalupe-Aguanoso. Hitos de amojonamiento: Se inicio el proceso de instalación de las vallas . Pago por Servicios Ambientales: En el 2022 se vinculó el predio San Rafael Tibque - localidad de Usme sector Juan Rey con 5,2ha en conservación y protección de áreas de nacimientos quebrada Bolonia y Santa Librada. En lo corrido de 2023 se realizaron gestiones para la posible vinculación de dos predios de propiedad del instituto Roosevelt, y un predio Santa Matilde en la localidad de San Cristóbal al programa de Pago Servicios Ambientales. Se firmó acuerdo de conservación con el seminario Calasanz, en el que se vinculan 5.11ha localizadas en la franja de adecuación. Se realizó mesa de trabajo representante del seminario Calasanz, se realizó recorrido en el predio se definen estrategias, acciones y actividades. | *Se evidencian retrasos por parte de la gestion adelantada por parte de la EAAB para adquirir los predios priorizados localizados en AOPP, donde el criterio de localizacion en esta area no es factor determinante para adelantar la misma de manera preferencial. *Se presentan retrasos en la adquisición de los predios RT10 por demora en el fallo del juzgado y el RT17 requiere iniciar nuevamente el proceso por enajenacion voluntaria. *Se evidencian retrasos en el contrato SDA-20222007 con el CONSORCIO BARZZILAI con objeto “Contratar la restauración ecológica en áreas de importancia ambiental y de la estructura ecológica principal del Distrito Capital” aplazando la entrega de áreas ya finalizadas como son los polígonos FA_12 y FA_13. | • Se ha solicitado en los comité de seguimiento del convenio darle prioridad a los predios en gestion en el AOPP asi como presentar informe de seguimiento de los mismos. | Mejorar la oferta de áreas con servicios ecosistémicos de los Cerros Orientales ademàs de la reducción de conflictos socioambientales | Archivos en drive proyecto 7769
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 22257737491 | 2239274028 | 2239274028 | 15250000 | 2239274028 | 15250000 | 2239274028 | 186734000 | 2239274028 | 208535000 | 2239274028 | 208535000 | 2239274028 | 261972893 | 1985716202 | 835562923 |  |  |  | 1985716202 | 835562923 | 11297816000 | 0 | 0 | 252325000 | 252325000 | 322128000 | 322128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177646000 | 467000000 | 0 | 223940000 | 0 | 521491286 | 18089500 | 6102882000 | 250254791 | 502548000 | 278976000 | 1453262744 | 2683988234 | 9845577030 | 9845577030 | 3983407525 | 9845577030 | 3983407525 | 8723281000 | 1023165000 | 1023165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 258294000 | 5086900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7294349000 | 0 | 89543000 | 5834986133 | 317496287 | 1561906567 | 8982847287 | 8982847287 | 8455144600 | 8982847287 | 8455144600 | 7311395000 | 6599815016 | 6599815016 | 399115000 | 399115000 | 109040000 | 109040000 | 106885000 | 21424000 | 108160984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20936000 | 0 | 0 | -70393557 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7252622443 | 7252622443 | 7150330016 | 7252622443 | 7150330016 | 1731000000 | [29 empty] | 0% | 98.59% | 98.59% | 72.77% | 91.76%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6924333 | 6924333 | 27084233 | 27084233 | 58379067 | 58379067 | 58131000 | 73779000 | 58131000 | 59955000 | 467000000 | 214803331 | 2466455286 | 82752669 | 1602882000 | 310209791 | 1502548000 | 53342000 | 3698042111 | 2111534115 | 9945577030 | 9945577030 | 2998763539 | 9945577030 | 2998763539 | 8723281000 | 0 | 0 | 22883636 | 759000 | 97420636 | 100548765 | 97420636 | 109354362 | 72344636 | 82839600 | 112420636 | 56990000 | 249920636 | 96082240 | 99920636 | 73134305 | 97420636 | 87737882 | 2518183636 | 88575486 | 2623756636 | 132613827 | 2991154927 | 4486985105 | 8982847287 | 8982847287 | 5315620572 | 8982847287 | 5315620572 | 7311395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36360200 | 36360200 | 70433566 | 72687233 | 540375001 | 77537200 | 396738628 | 108034888 | 309354090 | 117314657 | 309354090 | 243597788 | 3234960533 | 313301313 | 609354090 |  | 609354090 |  | 1136338155 |  | 7252622443 | 4897576108 | 968833279 | 7252622443 | 968833279 | 0 | [29 empty] | 9.685% | 19.78% | 13.36% | 38.96% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 4763217437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 644531002 | 17458000 | 17458000 | 36330787 | 36330787 | 86184069 | 86184069 | 435138273 | 435138273 | 38151620 | 38151620 | 0 | 0 | 31268253 | 0 | 0 | 26018008 | 0 | 0 | -163345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644367657 | 644367657 | 639280757 | 644367657 | 639280757 | 984643986 | 312524934 | 312524934 | 22140266 | 18438933 | 295069387 | 3489253 | 215546170 | 0 | 0 | 13760441 | 0 | 0 | 91811719 | 542396297 | 0 | 4700201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47320176 | 89102593 | 984412652 | 984412652 | 984412652 | 984412652 | 984412652 | 3139524028 | 46872823 | 46872823 | 257770235 | 257770235 | 82422920 | 82422920 | 1292460401 | 300055017 | 564404340 | 245013651 | 72888327 | 368971756 | 822704982 | 619589686 | 0 | 455193343 | 0 | 148215539 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3139524028 | 3139524028 | 2524104970 | 3139524028 | 2524104970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 80.4% | 80.4% | 86.99% | 87.08%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 75 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 44.02 | 46 | 44.39 | 46 | 44.87 | 46 | 45.54 | 46 | 45.92 |  |  |  | 46 | 45.92 | 56 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 0.3 | 0.2 | 0.85 | 0.51 | 0.95 | 0.93 | 0.98 | 0.45 | 0.98 | 0.76 | 0.98 | 0.91 | 0.98 | 0.8 | 2.88 | 0.53 | 10.08 | 10.08 | 6.27 | 56 | 52.19 | 64 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.65 | 1 | 0.95 | 1.39 | 1.28 | 1.51 | 1.12 | 1.65 | 1.21 | 1.65 | 1.18 | 1.57 | 1.09 | 0.67 | 1.28 | 11.81 | 11.81 | 10.42 | 64 | 62.61 | 74 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.39 | 0.92 | 1.5 | 0.92 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.3 |  | 11.39 | 7.09 | 6.02 | 74 | 68.63 | 75 | [29 empty] | 61.33% | 84.91% | 92.74% | 96.33% | 305.8%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 27020954928 | 2239274028 | 2239274028 | 15250000 | 2239274028 | 15250000 | 2239274028 | 186734000 | 2239274028 | 208535000 | 2239274028 | 208535000 | 2239274028 | 261972893 | 1985716202 | 835562923 | 0 | 0 | 0 | 1985716202 | 835562923 | 11942347002 | 17458000 | 17458000 | 288655787 | 288655787 | 408312069 | 408312069 | 435138273 | 435138273 | 38151620 | 38151620 | 0 | 177646000 | 498268253 | 0 | 223940000 | 26018008 | 521491286 | 18089500 | 6102718655 | 250254791 | 502548000 | 278976000 | 1453262744 | 2683988234 | 10489944687 | 10489944687 | 4622688282 | 10489944687 | 4622688282 | 9707924986 | 1335689934 | 1335689934 | 22140266 | 18438933 | 295069387 | 3489253 | 215546170 | 0 | 0 | 13760441 | 0 | 30000000 | 350105719 | 547483197 | 0 | 4700201 | 0 | 0 | 7294349000 | 0 | 89543000 | 5834986133 | 364816463 | 1651009160 | 9967259939 | 9967259939 | 9439557252 | 9967259939 | 9439557252 | 10450919028 | 6646687839 | 6646687839 | 656885235 | 656885235 | 191462920 | 191462920 | 1399345401 | 321479017 | 672565324 | 245013651 | 72888327 | 368971756 | 822704982 | 640525686 | 0 | 455193343 | -70393557 | 148215539 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10392146471 | 10392146471 | 9674434986 | 10392146471 | 9674434986 | 1731000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.6% | 93.09% | 93.09% | 74.84% | 90.94%
| 2 | Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | SUMA | 216 | MAGNITUD FÍSICA | 214.85 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.24 | 5 | 1.54 | 5 | 2.538 | 5 | 5.49 |  |  |  | 5 | 5.49 | 50 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.51 | 9.88 | 4.05 | 20 | 4.77 | 20 | 3.13 | 50 | 50 | 14.19 | 50 | 14.19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 3.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.97 | 0 | 0.09 | 10 | 12.53 | 10.19 | 0.13 | 0.47 | 7.44 | 0.5 | 2.72 | 60 | 0.97 | 67 | 2.51 | 150 | 150 | 30.66 | 150 | 30.66 | 135 | 0 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.01 | 0.005 | 0 | 4.48 | 0 | 0.06 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 39.97 | 0.38 | 40 |  | 40 |  | 15 |  | 135.01 | 40.01 | 6.654 | 135 | 6.654 | 29.51 | [29 empty] | 0.9507% | 16.63% | 4.929% | 23.26% | 26.53% | Durante el cuatrienio, se ha realizado un avance de 92,797 Hectáreas así: - Vigencia 2020: Fontibón 0,40ha; Kennedy 0,59ha; San Cristóbal y Usme Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes -PEDMEN 4,114ha; Tunjuelito y Ciudad Bolívar Parque Ecológico Distrital de Humedal - PEDH El Tunjo) 0,1ha; Engativá 0,26ha; Usme 0,03ha; para un total de 5,49ha. - Vigencia 2021: Suba 4,621ha; Barrios Unidos 0,0318ha; Usme 8,209ha; Kennedy 0,0001ha; Tunjuelito 0,28ha; San Cristóbal 0,24ha; Engativá 0,07ha; Usaquén 0,68ha y Chapinero 0,058ha; para un total de 14,19 ha. - Vigencia 2022: Usme 7,023ha, Suba 6,783ha, Fontibón 5,56ha, San Cristóbal 0,317ha, Santa Fe 3,54ha, Kennedy 0,026ha, Chapinero 0,026ha, Usaquén 0,29ha, Engativá 1,008ha, Candelaria 0,521ha, Ciudad Bolívar 0,14ha, Barrios Unidos 0,025ha y Tunjuelito 5,4ha; para un total de 30.66ha Reserva : Engativá 7,34ha, Usme 11,49ha, Suba 6,44ha, Kennedy 4,19ha, Bosa 1,60ha, Fontibón 0,69ha y Ciudad Bolívar 4,06ha; para un total de 35,81ha. - Vigencia 2023: Kennedy 0,0472ha, Usme 2,7527ha, Chapinero 1,2947ha, Santa Fe 0,4337ha, Barrios Unidos 0,0284ha, Fontibón 0,2189 ha, Bosa 0,2073ha y Suba 1,6638 ha para un total acumulado de 6,6467 ha. | Una vez se cierren los polígonos de las áreas a restaurar,esta información se entregará en el último trimestre del 2023. | Se entregaran dos polígonos nuevos (La Regadera localidad de Usme y Siberia localidad de Chapinero) para reemplazar los que no se pudieron entregar debido a las ocupaciones ilegales. | Cumplimiento de los objetivos de restauración, rehabilitación o recuperación según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | Archivos en drive proyecto 7769
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 32441390719 | 632180000 | 632180000 | 0 | 632180000 | 0 | 632180000 | 183792000 | 632180000 | 190062000 | 632180000 | 190062000 | 632180000 | 208073593 | 588967593 | 543446593 |  |  |  | 588967593 | 543446593 | 5009181000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226464000 | 226464000 | 213632000 | 213632000 | 0 | 0 | 0 | 68323000 | 571823000 | 0 | 0 | 0 | 191591327 | 3500000 | 2631583942 | 403971071 | 0 | 0 | 297053713 | 2605714423 | 4132147982 | 4132147982 | 3521604494 | 4132147982 | 3521604494 | 7818660000 | 840161000 | 840161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324000000 | 320598750 | 15649000 | 0 | 0 | 0 | 204443000 | 0 | 0 | 20114014 | 0 | 16029937 | 6426000000 | 0 | 17105027 | 15131400 | 53985500 | 6666805234 | 7881343527 | 7881343527 | 7878840335 | 7881343527 | 7878840335 | 15639526000 | 11982335825 | 11982335825 | 819523000 | 819523000 | 154974000 | 154974000 | 200000000 | 0 | 0 | 2187493 | 3564666472 | 2734503 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000000 | -32363500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16701499297 | 16701499297 | 12929391321 | 16701499297 | 12929391321 | 3796000000 | [29 empty] | 161.8% | 77.41% | 77.41% | 84.88% | 76.67%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196733 | 196733 | 37336700 | 37336700 | 72318000 | 28238400 | 68482000 | 50061867 | 571823000 | 63673866 | 66555327 | 92630462 | 1000000000 | 74794405 | 1631583942 | 67309000 | 742008567 | 34943595 | 4190304269 | 4190304269 | 449185028 | 4190304269 | 449185028 | 7818660000 | 0 | 0 | 13406818 | 0 | 78137818 | 57306881 | 78137818 | 97475488 | 149799818 | 83824000 | 174786818 | 57141000 | 194329652 | 169630318 | 194329652 | 130772627 | 110829652 | 136433830 | 2252829652 | 108022123 | 2269934679 | 97881032 | 2364821150 | 113419278 | 7881343527 | 5516522377 | 1051906577 | 7881343527 | 1051906577 | 15639526000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14962500 | 14962500 | 95510000 | 98642733 | 95510000 | 97146793 | 95510000 | 101872182 | 132617545 | 127926806 | 132617545 | 118214590 | 6239980545 | 112944304 | 4112617545 |  | 2987385842 |  | 2794787775 |  | 16701499297 | 6806708135 | 671709908 | 16701499297 | 671709908 | 0 | [29 empty] | 1.81% | 9.868% | 4.022% | 11.51% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 155.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15.81 | 21.78 | 0 | 14.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 119.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 39.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 119.34 | 119.34 | 0 | 119.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 23.08% | 23.08%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 10204233071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 385891501 | 35590000 | 35590000 | 42476267 | 42476267 | 18093934 | 18093934 | 25732992 | 25732992 | 0 | 0 | 0 | 6540300 | 0 | 4400000 | 263998308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202446406 | 385891501 | 385891501 | 335279899 | 385891501 | 335279899 | 3072419466 | 19733867 | 19733867 | 84040390 | 19185867 | 1036819806 | 135657552 | 97021593 | 2301600 | 1619836194 | 1282108514 | 28075915 | 150188383 | 137387808 | 71375370 | 0 | 336287242 | 0 | 279599995 | 0 | 175609762 | 0 | 0 | 47320176 | 569971262 | 3070235749 | 3070235749 | 3042019414 | 3070235749 | 3042019414 | 6826933758 | 21349000 | 21349000 | 1726530234 | 1726530234 | 13338894 | 13338894 | 456051553 | 16744052 | 1197418860 | 381762502 | 3126558369 | 229343511 | 285686848 | 228777725 | 0 | 700098610 | 0 | 817900392 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6826933758 | 6826933758 | 4135844920 | 6826933758 | 4135844920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 60.58% | 60.58% | 73.06% | 73.63%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 370 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.24 | 5 | 1.54 | 5 | 2.538 | 5 | 5.49 |  |  |  | 5 | 5.49 | 50 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.51 | 9.88 | 4.05 | 20 | 4.77 | 20 | 3.13 | 50 | 50 | 14.19 | 50 | 14.19 | 185.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 3.2 | 5 | 0.1 | 15 | 0.97 | 15.81 | 21.87 | 10 | 26.56 | 10.19 | 0.13 | 0.47 | 7.44 | 0.5 | 2.72 | 60 | 0.97 | 67 | 2.51 | 185.81 | 58.31 | 66.47 | 185.81 | 66.47 | 254.34 | 0 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.01 | 0.005 | 0 | 4.48 | 20 | 0.06 | 30 | 0.73 | 30 | 0 | 39.34 | 0.97 | 39.97 | 0.38 | 40 | 0 | 40 | 0 | 15 | 0 | 254.35 | 159.35 | 6.654 | 254.34 | 6.654 | 29.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.9507% | 4.176% | 2.616% | 23.19% | 25.08%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 42645623790 | 632180000 | 632180000 | 0 | 632180000 | 0 | 632180000 | 183792000 | 632180000 | 190062000 | 632180000 | 190062000 | 632180000 | 208073593 | 588967593 | 543446593 |  |  |  | 588967593 | 543446593 | 5395072501 | 35590000 | 35590000 | 42476267 | 42476267 | 244557934 | 244557934 | 239364992 | 239364992 | 0 | 0 | 0 | 74863300 | 571823000 | 4400000 | 263998308 | 0 | 191591327 | 3500000 | 2631583942 | 403971071 | 0 | 0 | 297053713 | 2808160829 | 4518039483 | 4518039483 | 3856884393 | 4518039483 | 3856884393 | 10891079466 | 859894867 | 859894867 | 84040390 | 19185867 | 1036819806 | 135657552 | 421021593 | 322900350 | 1635485194 | 1282108514 | 28075915 | 150188383 | 341830808 | 71375370 | 0 | 356401256 | 0 | 295629932 | 6426000000 | 175609762 | 17105027 | 15131400 | 101305676 | 7236776496 | 10951579276 | 10951579276 | 10920859749 | 10951579276 | 10920859749 | 22466459758 | 12003684825 | 12003684825 | 2546053234 | 2546053234 | 168312894 | 168312894 | 656051553 | 16744052 | 1197418860 | 383949995 | 6691224841 | 232078014 | 285686848 | 228777725 | 0 | 700098610 | -20000000 | 785536892 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23528433055 | 23528433055 | 17065236241 | 23528433055 | 17065236241 | 3796000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3928% | 72.53% | 72.53% | 81.81% | 75.94%
| 3 | Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | CONSTANTE | 214 | MAGNITUD FÍSICA | 590 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 4.11 | 54 | 4.24 | 54 | 4.807 | 54 | 5.24 |  |  |  | 54 | 5.24 | 590 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 | 7.84 | 5.85 | 2.5 | 1.3 | 3 | 19.72 | 2.81 | 5.75 | 2.99 | 5.24 | 188 | 14.3 | 190 | 2.12 | 190 | 3.42 | 590 | 590 | 60.56 | 590 | 60.56 | 590 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 2 | 4.57 | 2 | 6.97 | 2 | 3.46 | 2 | 6.97 | 2 | 3.14 | 2 | 7.5 | 148 | 8 | 148 | 25.2 | 148 | 3.03 | 131.45 | 4.34 | 590 | 590 | 75.73 | 590 | 75.73 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.36 | 0 | 151.28 | 0 | 301.28 | 0 | 2.82 | 148 | 64.83 | 148 |  | 148 |  | 146 |  | 590 | 148 | 542.57 | 590 | 542.57 | 590 | [29 empty] | 43.8% | 366.6% | 91.96% | 49.5% | 28.34% | Durante el periodo de enero a septiembre se reporta un total de acciones de mantenimiento en 542,5764 ha distribuidas así: Para la meta del año 2023, por medio del contrato SDA- 20231524 con Aguas Bogotá con corte al periodo 4, se realizaron en las localidades de Usme 2,2042ha, San Cristóbal 2,9883ha, Usaquén 1,6906ha, Suba 2,7039ha, Bosa 0,9617ha, Engativá 3,1509ha, Barrios Unidos 0,4802ha, Kennedy 1,0489ha, Fontibón 0,7837ha y Tunjuelito 3,4921ha para un total de 19,5045ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los Parque Ecológico de Montaña - PDEM, Reserva Distrital de Humedal - RDH y Àreas de Interes Ambiental - AIA, son: control de retamo liso y espinoso (4,0210ha que corresponden a 310 m3 de volumen controlado), acciones de restauración ecológica mediante el recambio de pasto kikuyo por especies nativas herbáceas (0,4093ha) manejo adaptativo a los procesos de restauración ecológica, control de especies exóticas forestales y control de especies parásitas y enredaderas. En cuanto a las reservas de la meta, se reportan 523,0719ha de mantenimiento, las cuales se distribuyen así: por medio del programa “Mujeres Sembradoras” en las localidades de Usme 3,5500ha y San Cristóbal 0,3900ha, para un total de 3,9400ha; por medio del contrato SDA-20221646 con Aguas de Bogotá en las localidades de Usme 0,1622ha, San Cristóbal 0,5457ha, Usaquén 0,1655ha, Suba 0,1013 ha, Engativá 0,1931ha, Barrios Unidos 0,0208ha, Fontibón 0,4225ha, Kennedy 0,2325ha, Bosa 0,1479 ha y Tunjuelito 0,1978 ha, para un total de 2,1893ha; Por medio del convenio 20221918 entre la SDA-IDIPRON- FDLSC en la localidad de San Cristóbal 14,895 ha (4,725ha de control de retamo); por medio de la ejecución directa 0,46ha en la localidad de Suba; por medio del contrato SDA-20221989 Consorcio BARUC en las localidades de Ciudad Bolívar 58,7575ha, San Cristóbal 100,4138ha, Santa Fe 169,3839ha, Usaquén 5,8400ha y Usme 167,6524ha, para un total de 502,0476ha. | N/A | N/A | Conservar los ecosistemas que hacen del patrimonio ecológico de la ciudad y fortalecer los servicios ecosistémicos, a través del mantenimiento y la sostenibilidad de procesos anteriores de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | Archivos en drive proyecto 7769
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 42514084086 | 846820000 | 846820000 | 0 | 846820000 | 0 | 846820000 | 298980000 | 846820000 | 316529347 | 846820000 | 323308102 | 846820000 | #REF! | 817531593 | 755491393 |  |  |  | 817531593 | 755491393 | 8798867000 | 0 | 0 | 10695000 | 10695000 | 299088000 | 299088000 | 288952996 | 288952996 | 1446878 | 1446878 | 177759915 | 175964597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 5091394000 | 3000000000 | 0 | 3321023814 | 1442443390 | 81036078 | 7311780179 | 7311780179 | 7181707363 | 7311780179 | 7181707363 | 9719572000 | 1127853000 | 1127853000 | 0 | 0 | 421048371 | 0 | 50611602 | 249661839 | 1490000 | 63054700 | 0 | 0 | 9071000 | 55291733 | 0 | 0 | 8103849000 | 0 | 0 | 0 | 5649027 | 44117900 | 144205937 | 8319805913 | 9863777937 | 9863777937 | 9859785085 | 9863777937 | 9859785085 | 15816809000 | 13484905703 | 13484905703 | 657892000 | 657892000 | 98928000 | 98928000 | 0 | 0 | 80000000 | 28056000 | 200417000 | 0 | 201072000 | 0 | 0 | 0 | -319114458 | 1490400 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14404100245 | 14404100245 | 14271272103 | 14404100245 | 14271272103 | 10313000000 | [29 empty] | -0.467% | 99.08% | 99.08% | 98.98% | 75.43%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632996 | 1632996 | 51985466 | 51985466 | 87881013 | 66806326 | 70035367 | 135316082 | 0 | 62539000 | 0 | 74393000 | 1236368800 | 3158101747 | 3212521000 | 90416253 | 2667668619 | 142993489 | 7328093261 | 7328093261 | 3784184359 | 7328093261 | 3784184359 | 9719572000 | 0 | 0 | 20740455 | 2747000 | 526855826 | 113856477 | 156419057 | 131663510 | 107297455 | 186108867 | 105807455 | 85067000 | 112378454 | 172816294 | 108307455 | 85067027 | 2131769705 | 96344545 | 2131769705 | 97261851 | 2151006590 | 194981094 | 2311425780 | 564782094 | 9863777937 | 7552352157 | 1730695759 | 9863777937 | 1730695759 | 15816809000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13578500 | 13578500 | 2331745352 | 65857667 | 2408879639 | 90721600 | 2408879639 | 470699610 | 105824545 | 672563182 | 2770586648 | 983305546 | 105824545 | 612553919 | 105824545 |  | 3032240487 |  | 1120716345 |  | 14404100245 | 10145318868 | 2909280024 | 14404100245 | 2909280024 | 0 | [29 empty] | 578.8% | 28.68% | 20.2% | 30.82% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 11441769176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 482091123 | 56095900 | 56095900 | 47042969 | 47042969 | 16360899 | 16360899 | 2851200 | 2851200 | 13417635 | 13417635 | 135768603 | 12833687 | 0 | 75428188 | 210553917 | 177876396 | 0 | 2372067 | 0 | 25730180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482091123 | 482091123 | 430009121 | 482091123 | 430009121 | 3397523004 | 1117939591 | 1117939591 | 72765634 | 32674033 | 1126496701 | 23579190 | 176078070 | 142122791 | 356875217 | 569598983 | 39554254 | 560898572 | 25289460 | 104587877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47608880 | 0 | 283660812 | 2914998927 | 2914998927 | 2882670729 | 2914998927 | 2882670729 | 8129089326 | 7131483136 | 7131483136 | 57570339 | 57570339 | 18683031 | 18683031 | 184782204 | 25170725 | 1628400 | 33000025 | 407100 | 255278311 | 734535116 | 88753886 | 0 | 120125450 | 0 | 124516709 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8129089326 | 8129089326 | 7854581612 | 8129089326 | 7854581612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 96.62% | 96.62% | 96.89% | 97.6%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 590 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 4.11 | 54 | 4.24 | 54 | 4.807 | 54 | 5.24 |  |  |  | 54 | 5.24 | 590 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 | 7.84 | 5.85 | 2.5 | 1.3 | 3 | 19.72 | 2.81 | 5.75 | 2.99 | 5.24 | 188 | 14.3 | 190 | 2.12 | 190 | 3.42 | 590 | 590 | 60.56 | 590 | 60.56 | 590 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 2 | 4.57 | 2 | 6.97 | 2 | 3.46 | 2 | 6.97 | 2 | 3.14 | 2 | 7.5 | 148 | 8 | 148 | 25.2 | 148 | 3.03 | 131.45 | 4.34 | 590 | 590 | 75.73 | 590 | 75.73 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.36 | 0 | 151.28 | 0 | 301.28 | 0 | 2.82 | 148 | 64.83 | 148 | 0 | 148 | 0 | 146 | 0 | 590 | 148 | 542.57 | 590 | 542.57 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 43.8% | 366.6% | 91.96% | 49.5% | 28.34%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 53955853262 | 846820000 | 846820000 | 0 | 846820000 | 0 | 846820000 | 298980000 | 846820000 | 316529347 | 846820000 | 323308102 | 846820000 | #REF! | 817531593 | 755491393 |  |  |  | 817531593 | 755491393 | 9280958123 | 56095900 | 56095900 | 57737969 | 57737969 | 315448899 | 315448899 | 291804196 | 291804196 | 14864513 | 14864513 | 313528518 | 188798284 | 0 | 75428188 | 210553917 | 177876396 | 0 | 5872067 | 5091394000 | 3025730180 | 0 | 3321023814 | 1442443390 | 81036078 | 7793871302 | 7793871302 | 7611716484 | 7793871302 | 7611716484 | 13117095004 | 2245792591 | 2245792591 | 72765634 | 32674033 | 1547545072 | 23579190 | 226689672 | 391784630 | 358365217 | 632653683 | 39554254 | 560898572 | 34360460 | 159879610 | 0 | 0 | 8103849000 | 0 | 0 | 0 | 5649027 | 91726780 | 144205937 | 8603466725 | 12778776864 | 12778776864 | 12742455814 | 12778776864 | 12742455814 | 23945898326 | 20616388839 | 20616388839 | 715462339 | 715462339 | 117611031 | 117611031 | 184782204 | 25170725 | 81628400 | 61056025 | 200824100 | 255278311 | 935607116 | 88753886 | 0 | 120125450 | -319114458 | 126007109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22533189571 | 22533189571 | 22125853715 | 22533189571 | 22125853715 | 10313000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | -39.49% | 98.19% | 98.19% | 98.43% | 80.13%
| 4 | Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | SUMA | 211 | MAGNITUD FÍSICA | 3.99 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 0.07 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.2 | 0.27 | 0.26 |  |  |  | 0.27 | 0.26 | 0.73 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  | 0.09 |  | 0.1 |  | 1 | 0.72 | 0.72 | 1 | 0.72 | 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 72% | 99.63% | 67.92% | Se tiene un avance acumulado de 2,72 proyectos del cual 0.26 corresponden a la vigencia 2020, 0.74 a la vigencia 2021, 1.0 a la vigencia de 2022 y 0,72 para la vigencia 2023 mediante el desarrollo de las siguientes actividades: Elaboración documentos técnicos: Análisis de elementos espaciales de 6 conectores y 3 nodos. Caracterización de biodiversidad de 5 conectores y 3 nodos. Modelo de conectividad de 5 conectores. Coberturas de la tierra de 1 nodo, 5 conectores. Análisis del arbolado de 6 nodo. Documentos sociales de 6 conectores y 4 nodos. Documento socioambiental 3 conectores. Planificación intervenciones áreas priorizadas de los conectores, espacios articulación interinstitucional: mesa Chicó Virrey, taller con instituciones distritales y la CAR, nodo Arzobispo - Parkway y Brazo Salitre, reunión seguimiento plan interinstitucional nodo Tunjo Tingua Azul. Trabajo de campo nodo: Tunjo - Tingua Azul. Seguimiento a las actividades propuestas de intervención en el Nodo Tunjo – Tingua Azul del Conector Media Luna Sur. Participación 3 mesa vecinos del Parque Simón Bolívar. Elaboración y seguimiento a planes interinstitucionales de los conectores. Trabajo socioambiental en los nodos priorizados mediante reconocimiento de actores claves, acercamiento con la comunidad, recorridos por el territorio, taller de cartografía social, intercambio de experiencias, siembra de árboles, trabajo mancomunado en huertas comunitarias, novena navideña participación en Pacto de borde de Mochuelo. 2 eventos de cierre de conectores. Ejecución contrato 20222042 de señalética: 22 reuniones de seguimiento con el contratista, 33 socializaciones señalética. Acciones para consolidación Bosque urbanos Santa Helena, Brazo Salitre, San Carlos, Esmeralda, ParkWay. En el marco de las acciones para la promoción de la gobernanza, se realizaron en los 6 conectores ecosistémicos un total de 191 espacios de dialogo, de los cuales 53 han sido de carácter insterinstucional y en el marco de la coordinación de acciones en los territorios como jornadas de limpieza, mantenimiento y plantaciones con la ciudadania. Y el restante en los que han participado actores institucionales, académicos, comunitarios y organizaciones sociales. En la totalidad de los espacios han asistido un total de 3365 personas, de las cuales 1532 son de sexo masculino y 1833 de sexo femenino. | N/A | N/A | Lograr la identificaciòn de las acciones socioambientales en la Franja de Adecuación y los Cerros Orientales necesarios para restablecer la conectividad ecológica entre ecosistemas de alta importancia para la ciudad, ampliando espacios de interacción con la naturaleza | Archivos en drive proyecto 7769
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2606239256 | 201000000 | 201000000 | 0 | 201000000 | 0 | 201000000 | 71564000 | 201000000 | 143476093 | 201000000 | 143476093 | 201000000 | 76021593 | 144912593 | 143476093 |  |  |  | 144912593 | 143476093 | 251240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133938000 | 133938000 | 56286000 | 56286000 | 0 | 0 | 16204767 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5704767 | 206428767 | 206428767 | 206428767 | 206428767 | 206428767 | 409912000 | 372045000 | 372045000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13336921 | 20000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59778100 | 58929000 | 262867000 | 22617000 | 188317115 | 409818396 | 901344136 | 901344136 | 883409396 | 901344136 | 883409396 | 708083000 | 22681000 | 22681000 | 292820000 | 292820000 | 239573000 | 239573000 | 0 | 39681000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 150509000 | 0 | 0 | 0 | -80158000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 627925000 | 627925000 | 594755000 | 627925000 | 594755000 | 745000000 | [29 empty] | 0% | 94.72% | 94.72% | 97.21% | 70.14%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736233 | 1736233 | 19597833 | 19597833 | 23072000 | 19270400 | 21488000 | 14047000 | 21488000 | 17215000 | 21488000 | 16279300 | 51488000 | 34137700 | 21488000 | 36221747 | 24582701 | 24694115 | 206428767 | 206428767 | 183199328 | 206428767 | 183199328 | 409912000 | 0 | 0 | 2060000 | 0 | 34806000 | 28042186 | 34806000 | 30803095 | 28142921 | 47081000 | 44806000 | 32746000 | 47306000 | 33617615 | 37306000 | 33924670 | 34806000 | 27792097 | 34806000 | 33859227 | 257451100 | 41245271 | 345047115 | 73542184 | 901343136 | 556296021 | 382653345 | 901343136 | 382653345 | 708083000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012000 | 1012000 | 38775000 | 22288867 | 38775000 | 54477533 | 38775000 | 69618807 | 64143909 | 56499962 | 164143909 | 55786515 | 64143909 | 51450472 | 53224545 |  | 64143909 |  | 100787819 |  | 627925000 | 409768727 | 311134156 | 627925000 | 311134156 | 0 | [29 empty] | 80.21% | 75.93% | 49.55% | 57.79% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 598754122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 89761033 | 0 | 0 | 27209750 | 27209750 | 13322833 | 13322833 | 0 | 0 | 29738100 | 29738100 | 4956350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4956350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75227033 | 75227033 | 75227033 | 75227033 | 75227033 | 23229439 | 16583767 | 16583767 | 6187272 | 0 | 0 | 6187271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22771039 | 22771039 | 22771038 | 22771039 | 22771038 | 500756051 | 181541404 | 181541404 | 31975300 | 31975300 | 15946455 | 15946455 | 14124533 | 6738994 | 120449819 | 13827065 | 80299879 | 2720484 | 56418661 | 1242573 | 0 | 269195 | 0 | 1855500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 500756051 | 500756051 | 256116970 | 500756051 | 256116970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 51.15% | 51.15% | 59.14% | 59.14%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 4 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 0.07 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.2 | 0.27 | 0.26 |  |  |  | 0.27 | 0.26 | 0.74 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0.72 | 0.72 | 1 | 0.72 | 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 72% | 99.63% | 68%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3204993378 | 201000000 | 201000000 | 0 | 201000000 | 0 | 201000000 | 71564000 | 201000000 | 143476093 | 201000000 | 143476093 | 201000000 | 76021593 | 144912593 | 143476093 |  |  |  | 144912593 | 143476093 | 341001033 | 0 | 0 | 27209750 | 27209750 | 147260833 | 147260833 | 56286000 | 56286000 | 29738100 | 29738100 | 21161117 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 4956350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5704767 | 281655800 | 281655800 | 281655800 | 281655800 | 281655800 | 433141439 | 388628767 | 388628767 | 6187272 | 0 | 0 | 6187271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13336921 | 20000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59778100 | 58929000 | 262867000 | 22617000 | 188317115 | 409818396 | 924115175 | 924115175 | 906180434 | 924115175 | 906180434 | 1208839051 | 204222404 | 204222404 | 324795300 | 324795300 | 255519455 | 255519455 | 14124533 | 46419994 | 122949819 | 13827065 | 80299879 | 2720484 | 206927661 | 1242573 | 0 | 269195 | -80158000 | 1855500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1128681051 | 1128681051 | 850871970 | 1128681051 | 850871970 | 745000000 | [29 empty] | -2.315% | 75.39% | 75.39% | 88.01% | 68.09%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 99819451552 | 3919274028 | 3919274028 | 15250000 | 3919274028 | 15250000 | 3919274028 | 741070000 | 3919274028 | 858602440 | 3919274028 | 865381195 | 3919274028 | #REF! | 3537127981 | 2277977002 | 0 | 0 | 0 | 3537127981 | 2277977002 | 25357104000 | 0 | 0 | 263020000 | 263020000 | 981618000 | 981618000 | 558870996 | 558870996 | 1446878 | 1446878 | 193964682 | 432433597 | 1038823000 | 0 | 223940000 | 0 | 713082613 | 25089500 | 13825859942 | 3654225862 | 502548000 | 3599999814 | 3192759847 | 5376443502 | 21495933958 | 21495933958 | 14893148149 | 21495933958 | 14893148149 | 26671425000 | 3363224000 | 3363224000 | 0 | 0 | 421048371 | 0 | 374611602 | 570260589 | 17139000 | 63054700 | 13336921 | 50000000 | 476808000 | 60378633 | 0 | 20114014 | 8103849000 | 16029937 | 13780127100 | 58929000 | 375164054 | 5916852433 | 704004839 | 16958336110 | 27629312887 | 27629312887 | 27077179416 | 27629312887 | 27077179416 | 39475813000 | 32089737544 | 32089737544 | 2169350000 | 2169350000 | 602515000 | 602515000 | 306885000 | 61105000 | 190660984 | 30243493 | 3765083472 | 2734503 | 351581000 | 20936000 | 0 | 0 | -489666015 | -30873100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38986146985 | 38986146985 | 34945748440 | 38986146985 | 34945748440 | 16585000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 27007973806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602274659 | 109143900 | 109143900 | 153059773 | 153059773 | 133961735 | 133961735 | 463722465 | 463722465 | 81307355 | 81307355 | 140724953 | 19373987 | 31268253 | 79828188 | 474552225 | 208850754 | 0 | 2372067 | -163345 | 25730180 | 0 | 0 | 0 | 202446406 | 1587577314 | 1587577314 | 1479796810 | 1587577314 | 1479796810 | 7477815895 | 1466782159 | 1466782159 | 185133562 | 70298833 | 2458385894 | 168913266 | 488645833 | 144424391 | 1976711411 | 1865467938 | 67630169 | 711086955 | 254488987 | 718359544 | 0 | 340987443 | 0 | 279599995 | 0 | 175609762 | 0 | 47608880 | 94640352 | 942734667 | 6992418367 | 6992418367 | 6931873833 | 6992418367 | 6931873833 | 18596303163 | 7381246363 | 7381246363 | 2073846108 | 2073846108 | 130391300 | 130391300 | 1947418691 | 348708788 | 1883901419 | 673603243 | 3280153675 | 856314062 | 1899345607 | 938363870 | 0 | 1275686598 | 0 | 1092488140 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18596303163 | 18596303163 | 14770648472 | 18596303163 | 14770648472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 126827425358 | 3919274028 | 3919274028 | 15250000 | 3919274028 | 15250000 | 3919274028 | 741070000 | 3919274028 | 858602440 | 3919274028 | 865381195 | 3919274028 | #REF! | 3537127981 | 2277977002 | 0 | 0 | 0 | 3537127981 | 2277977002 | 26959378659 | 109143900 | 109143900 | 416079773 | 416079773 | 1115579735 | 1115579735 | 1022593461 | 1022593461 | 82754233 | 82754233 | 334689635 | 451807584 | 1070091253 | 79828188 | 698492225 | 208850754 | 713082613 | 27461567 | 13825696597 | 3679956042 | 502548000 | 3599999814 | 3192759847 | 5578889908 | 23083511272 | 23083511272 | 16372944959 | 23083511272 | 16372944959 | 34149240895 | 4830006159 | 4830006159 | 185133562 | 70298833 | 2879434265 | 168913266 | 863257435 | 714684980 | 1993850411 | 1928522638 | 80967090 | 761086955 | 731296987 | 778738177 | 0 | 361101457 | 8103849000 | 295629932 | 13780127100 | 234538762 | 375164054 | 5964461313 | 798645191 | 17901070777 | 34621731254 | 34621731254 | 34009053249 | 34621731254 | 34009053249 | 58072116163 | 39470983907 | 39470983907 | 4243196108 | 4243196108 | 732906300 | 732906300 | 2254303691 | 409813788 | 2074562403 | 703846736 | 7045237147 | 859048565 | 2250926607 | 959299870 | 0 | 1275686598 | -489666015 | 1061615040 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 57582450148 | 57582450148 | 49716396912 | 57582450148 | 49716396912 | 16585000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2023 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE SEPTIEMBRE AÑO 2023
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Implementar intervenciones para la restauración y mantenimiento ecológico en la estructura ecológica principal, la franja de adecuación de los cerros orientales y otras áreas de interés ambiental en el D.C | Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 1. Realizar acciones de gestión para la adquisición de predios: Selección de predios y determinación de viabilidad del proceso de adquisición y recoleccion de informacion de los predios seleccionados. |  | X | Programado | 2% | 2% | 2% | 3% | 5% | 5% | 6% | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 100% | 25% | 1% | Para lo corrido del 2023 en Predios se han realizado las siguientes acciones: Gestión convenio 1240 de 2017: Se realizó comité de seguimiento a los predios localizados en el área de ocupación publico prioritaria - AOPP. 84 predios en gestión en AOPP. En el AIE Cerros Orientales se adelantó la adquisición de 9 predios con área de 0,007 Ha, la expedición de ofertas de compra de 40 predios, la solicitud de conceptos de uso de suelo de 2 predios. Gestión por parte de la DGA: RT10: Continua proceso de expropiación, en impulso procesal por parte de la DLA. RT17: Se solicitó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB analizar la viabilidad de inclusión en el convenio 1240 de 2017 y la solicitud de concepto de interés ambiental a la SER. Se recibió consulta por parte de la EAAB sobre área a adquirir.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 5% | 6% | 10% | 10% |  |  |  | 44%
|  | 2. Implementar la restauración ecológica para generar corredores de bosque y agua para los bogotanos: Intervención 14ha | X | X | Programado | 0% | 7% | 7% | 7% | 2% | 3% | 5% | 20% | 20% | 15% | 12% | 2% | 100% |  | 5% | Para lo corrido de la vigencia 2023 (enero a septiembre), se continua apoyando la implementación de acciones de restauración en los siete (7) polígonos para el CONSORCIO BARZZILAI contrato SDA-20222007 con objeto “Contratar la restauración ecológica en áreas de importancia ambiental y de la estructura ecológica principal del Distrito Capital”, que incluye 11,2 ha nuevas en franja de adecuación componente 1, los polígonos FA_15 y FA_13, FA_MinDefensa localidad de Chapinero y FA_12 localidad de Santa Fe y FA_19 localidad de Usaquén, se finalizaron las actividades de plantación, el polígono FA_21 se encuentra en la fase final de la intervención; Para el caso del polígono FA_20 las condiciones de riesgo por volcamiento de árboles y movimiento del terreno se han acentuado limitando los tipos de tratamientos de restauración ecológica, la supervisión decide trasladar las acciones de restauración previstas en ese polígono al Polígono de franja FA_Calasanz de la localidad de chapinero correspondiente a un área de igual tamaño y con condiciones ecosistémicos similares. De otra parte, se continúan realizando los mantenimientos contemplados en el contrato SDA- 20221989 consorcio BARUC, que incluye 38,40 ha en el Área de Ocupación Público Prioritaria de la Franja de Adecuación. Incluye labores de plateo, fertilización, replante, y georreferenciación en los polígonos de franja.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 7% | 7% | 7% | 2% | 3% | 5% | 5% | 20% |  |  |  | 56%
|  | 3.Recuperar y mantener de la red de senderos existentes: Seguimiento a ejecución de convenios, articulación, planificación de acciones en nuevos senderos y operación Sendero Guadalupe Aguanoso | X | x | Programado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 4% | Para lo corrido de la vigencia 2023 (enero a septiembre) se realizó la operación del camino Guadalupe Aguanoso durante 4 fines de semana en el mes de enero y se reactivó la operación el último fin de semana de febrero, cumpliendo con 34 fines de semana (sin contar con el fin de semana de 11 de marzo, por condiciones climáticas). Se terminó con la contratación del personal para la operación del sendero en la vigencia 2023. Se reanudaron las mesas de trabajo del Proyecto Camino de los Cerros, se realizaron 8 comités técnicos del Convenio SDA-20211323. Se finalizó la instalación de toda la señalética producto de los caminos La Serranía y El Verjón se instaló en el mes de mayo previo al Global Big Day. Se aprobó el Plan de Recreación Pasiva - PRP del sendero La Serranía al igual que el de Camino al Indio por parte de la CAR. Para el mismo evento del Global Big Day se dio apertura del sendero La Serranía operado por Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB. Se hizo presentación de Kilómetro 11 y 12 Quebradas para los operadores turísticos. La CAR expidió el AUTO DRBC No. 01236000706, por el cual se solicita las intervenciones en Pico del Águila al IDRD. Se envió el PRP para la conexión Pico del Águila-Monserrate al técnico encargado de la CAR para observaciones, y se radicará ante la CAR en el mes de octubre. Se abrió la convocatoria de Fondetur por parte del IDT hasta el 30 de junio, donde se realizaron diferentes recorridos con los operadores en los caminos habilitados. Desde el IDRD se iniciaron las labores en el camino Pico del Águila de acuerdo con el Plan de Acción aprobado por la CAR. En el mes de agosto se realizó la Carrera de Observación en los Caminos de los Cerros (24 km) con la participación de 50 equipos y en el mes de septiembre se inició el Plan de Acción en el camino Pico del Águila por parte de IDRD.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 75%
|  | 4. Adecuar 1 zona de cantera para parques y equipamentos: Acciones de planificación e inicio de implementación de intervenciones | X | X | Programado | 0% | 2% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 8% | 100% |  | 6% | Para lo corrido de la vigencia 2023 (enero a agosto), se desarrolló la primera etapa del proyecto en cuanto a la revisión y apropiación de estudios y diseños. Se iniciaron actividades preliminares de obra, además de algunas demoliciones. El 18 de febrero se realizó la reunión de socialización del proyecto con la comunidad localidad de San Cristóbal. Se realizó trámite de modificación contractual correspondiente a reprogramación, traslapo de etapas de apropiación y ajuste de diseños con etapa de ejecución de obras. Se adelantaron jornadas de rescate de flora en área de talud. En actividades de obra se adelantaron demoliciones de estructuras existentes, remoción de escombros, rellenos en material seleccionado, movimientos de tierras, excavaciones, armados de aceros y fundidas de cimentación de módulos de aulas ambientales temáticas, se realizó lo referente al izado de columnas metálica y muros en mampostería estructural en módulos. Se presenta ajuste de diseños de componente de geotecnia para obras de mitigación de riesgo de remoción en talud de acceso. Se continúa con la instalación de bases de UMT para pisos en madera plástica, se realizan las excavaciones de los cuerpos de agua intermitentes e instalación de tuberías de gran diámetro, inicio de sendero. La CAR impuso medida preventiva que suspendió las obras el 26 de julio, y legalizada por la Resolución DRBC No. 01237000230 del 31 de julio por considerar que se excedían las áreas autorizadas en la construcción de los módulos, la SDA contestó con el radicado 2023EE184893. Se llevaron a cabo los comités de seguimiento de proyecto semanales. Se tramitó la prórroga del contrato de obra por 4 meses para ejecutar las obras de mitigación. El 14 de septiembre MINAMBIENTE impuso medida preventiva por la ejecución de los módulos y senderos, impidiendo el ajuste de áreas. La medida fue legalizada con la Resolución 0951 del 19/09, por lo cual fue necesaria la suspensión de los contratos. Para lo corrido de la vigencia 2023 (enero a agosto), se desarrolló la primera etapa del proyecto en cuanto a la revisión y apropiación de estudios y diseños. Se iniciaron actividades preliminares de obra, además de algunas demoliciones. El 18 de febrero se realizó la reunión de socialización del proyecto con la comunidad localidad de San Cristóbal. Se realizó trámite de modificación contractual correspondiente a reprogramación, traslapo de etapas de apropiación y ajuste de diseños con etapa de ejecución de obras. Se adelantaron jornadas de rescate de flora en área de talud. En actividades de obra se adelantaron demoliciones de estructuras existentes, remoción de escombros, rellenos en material seleccionado, movimientos de tierras, excavaciones, armados de aceros y fundidas de cimentación de módulos de aulas ambientales temáticas, se realizó lo referente al izado de columnas metálica y muros en mampostería estructural en módulos. Se presenta ajuste de diseños de componente de geotecnia para obras de mitigación de riesgo de remoción en talud de acceso. Se continúa con la instalación de bases de UMT para pisos en madera plástica, se realizan las excavaciones de los cuerpos de agua intermitentes e instalación de tuberías de gran diámetro, inicio de sendero. La CAR impuso medida preventiva que suspendió las obras el 26 de julio, y legalizada por la Resolución DRBC No. 01237000230 del 31 de julio por considerar que se excedían las áreas autorizadas en la construcción de los módulos, la SDA contestó con el radicado 2023EE184893. Se llevaron a cabo los comités de seguimiento de proyecto semanales. Se tramitó la prórroga del contrato de obra por 4 meses para ejecutar las obras de mitigación. El 14 de septiembre MINAMBIENTE impuso medida preventiva por la ejecución de los módulos y senderos, impidiendo el ajuste de áreas. La medida fue legalizada con la Resolución 0951 del 19/09, por lo cual fue necesaria la suspensión de los contratos.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 2% | 5% | 5% | 5% | 10% | 12% | 3% | 7% |  |  |  | 49%
|  | 5. Implementar hitos de amojonamiento sociocultural y ambiental y seguimiento a iniciativas de participación ciudadana en la gestión ambiental. |  | X | Programado | 0% | 2% | 2% | 5% | 10% | 15% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | 100% |  | 5% | Para lo corrido de la vigencia 2023(enero - septiembre), Hitos de Amojonamiento: Continúa proceso de elaboración e instalación de señales informativas en la franja y su Área de Ocupación Público Prioritaria-AAOP, se aprueban diseños, se entregan al contratista para comenzar elaboración de las vallas. Comienza proceso de instalación y se realizan visitas de verificación y recepción de vallas instaladas en otras áreas de interés. Iniciativas: Se adelantan gestiones de planificación e implementación de acciones para dar cierre a la iniciativa "Caminos de Hijuefuchas", realizando mantenimiento a las áreas intervenidas con acciones de restauración mediante contrato SDA-20221989 y reunión de concertación con líderes de la iniciativa; adicionalmente, con el apoyo del JBB y el programa ECO de SED, se realizan acciones de fortalecimiento de las huertas; visitas de seguimiento mesas de trabajo y concertaciones con líderes para el funcionamiento y fortalecimiento de las huertas. Continúa elaboración de informe de análisis espacial de zonas susceptibles de restauración, capacitación comunitaria en resiliencia climática, se realizan jornadas de trabajo y talleres de capacitación con comunidad en huertas implementadas y jornadas de trabajo desarrollada con el apoyo de SDSCJ. Con relación a la iniciativa en Chapinero "A aprender las Moyas", encaminada a realizar procesos de formación; producto de las mesas de trabajo desarrolladas con líderes comunitarios y ambientales del territorio San Isidro Patios, se realiza una sesión de talleres comunitarios, se firma un acta de compromisos entre las partes, para formalizar el apoyo a la implementación de la iniciativa; se realiza recorrido de apropiación del territorio camino Guadalupe-Aguanoso con líderes de la iniciativa, se desarrolla un proceso de educación ambiental al grupo de gestión ambiental del colegio Monteverde IED, evento de cierre.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 2% | 2% | 5% | 10% | 15% | 20% | 10% | 10% |  |  |  | 74%
|  | 6. Implementar incentivos y acuerdos de conservación. | X |  | Programado | 0% | 2% | 2% | 2% | 4% | 4% | 15% | 15% | 15% | 20% | 18% | 3% | 100% |  | 4% | Para lo corrido de la vigencia 2023 (enero - septiembre), se realizó revisión de la información obtenida en 2022 y comenzaron las gestiones de planificación y desarrollo de actividades y/o acciones encaminadas a la vinculación de predios en el programa de Pago por Servicios Ambientales Hídricos-PSAH, el cual se encuentra en implementación a través del convenio SDA-PNUD y la vinculación de predios con acuerdos de conservación; en este sentido, se realizaron gestiones para la posible vinculación de dos predios de propiedad del instituto Roosevelt, y un predio denominado Santa Matilde en la localidad de San Cristóbal al programa de PSAH. Para esto se realizó recorrido por los predios con el apoyo de profesionales de campo del programa SDA – PNUD, con base en la información obtenido se determinó que no fueron viables para su vinculación al programa. Por otro lado, se realizaron mesas de trabajo con profesionales líderes de PSAH-SIG de la SDA, encaminada a plantear nuevas estrategias para la consecución de predios que puedan cumplir con los requerimientos para vinculación a PSAH. Teniendo en cuenta las restricciones normativas vigente para este y los siguientes períodos (Ley de garantías), continúa la elaboración de Informe técnico de soporte de la gestión de incentivos a la conservación en el AOPP. En relación a los acuerdos de conservación, en el mes de junio, se firmó con el seminario Calasanz, con 5.11ha localizadas en la franja de adecuación. En el marco del cumplimiento del acuerdo, se realizó recorrido en las áreas del seminario que cumplen para desarrollar las acciones de restauración, esto con el fin de evaluar, diagnosticar y para planificar las acciones a desarrollar. Se realizó mesa de trabajo con representante del seminario Calasanz, encaminada a establecer estrategias de trabajo y el plan de acción para dar inicio a la implementación de acciones. Se realizó recorrido en el predio con el grupo de restauración para implementar acciones con el contrato SDA-20222007.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 2% | 2% | 2% | 4% | 4% | 15% | 15% | 8% |  |  |  | 52%
| Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 7. Identificar, priorizar áreas y elaborar los respectivos diagnósticos de las zonas a intervenir. | X | X | Programado | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 35% | 11.67% | Para el periodo comprendido de enero a septiembre 2023, la identificación, priorización y elaboración de los diagnósticos de las respectivas zonas de intervención se realizaron de manera directa e indirecta en el marco de los contratos 20221524 y 20231624 con Aguas Bogotá y el contrato 20222007 con Consorcio BARZZILAI, en las siguientes áreas: en las Reservas Distritales de Humedales La Conejera, El Burro, El Tunjo, Jaboque, La Vaca sur, Techo, Capellanía, Córdoba Niza, Tingua Azul y Salitre. En los Parques Distritales Ecologicos de Montaña Mirador de los Nevados, Serranía Zuque, Soratama y Entrenubes en los sectores de La Fiscala, CAT y Nueva Esperanza. En la franja de adecuación FA_12, FA_13, FA_21, FA_15, FA_19 y FA_ MinDefensa, en La Serranía, Altos de La estancia y en la Reserva Forestal Tomás Van der Hammen. Así mismo, en el marco de los acuerdos de conservación en la zona rural de Usme en la vereda Curubital, Colegio Alfonso Jaramillo, CAS, Colegio Nuevo Campestre, Sunchine Bouquet, Utopía, Colegio Lausana, Hacienda Las Mercedes y Flores de Los Andes. Las áreas entregadas del componente 1 fueron: RDH Jaboque (18,10ha), localidad de Engativá; Predio La Serranía (11,936ha), localidad de Usaquén; El Delirio (19,99ha), localidad de San Cristóbal; Ruralidad Arrayanes 1 (2,012ha), localidad de Usme; RFTVDH sector sur (2,64ha), localidad de Suba; Franja de Adecuación: FA21 (4,47ha), FA20_2 (1,96ha), FA19 (0,663ha), localidad de Usaquén; FA12 (2,503ha), localidad de Santa Fe; FA13_2 (0,611ha), FA15 (0,983ha) localidad de Chapinero;. Componente 2: Predio La Serranía (136,25ha), Predio Barrancas El Cedrito (36,04ha); El FA01 (11,288ha) en la localidad de Usaquén y PDEM Entrenubes (6,677ha) y La Regadera (79,9ha) localidad de Usme.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 80%
|  | 8. Elaborar los diseños a las áreas priorizadas, de acuerdo a los resultados del diagnóstico realizado. | X | X | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 11.67% | Para el periodo comprendido de enero a septiembre 2023, la elaboración de diseños se realizó de manera indirecta en el marco de los contratos: Contrato 20222007 con el Consorcio BARZZILAI en las áreas de RDH Jaboque (77 individuos), Ruralidad Arrayanes (2400), en la Reserva Thomas Van der Hammen (27.000), La Serranía (6.230)FA_12 (1.200), FA_15 (1.153), FA_21 (3.192), FA_19 (816), FA_MinDefensa (1.430) y FA_13 (800); El contrato 20231524 con Aguas Bogotá en el PDEM Entrenubes sector del CAT (130), Soratama (43); en las RDH Tibanica (15), Córdoba Niza (25), El Tunjo (14) y Capellanía (14) y con el contrato 20221646 con Aguas Bogotá en RDH Capellanía (7), en los PDEM Mirador de los Nevados (111), Serranía del Zuque (220), Soratama (70) y Entrenubes , sector La Fiscala (380) y CAT (160). Así mismo, de manera directa con el apoyo de Aguas de Bogotá en las siguientes áreas de las RDH La Conejera (384 individuos), El Burro (76), El Tunjo (38), La Vaca sur (52), Techo (102), Capellanía (596), Tingua Azul (325) y El Salitre (80), PDEM Entrenubes en el sector La Fiscala RT 14 (34), RT21 (146) y RT62 (205); en el sector CAT (7) y en el sector Nueva Esperanza RT219 (70), en la franja de adecuación FA_MinDefensa (150); Altos de la Estancia (337) y en el marco de los acuerdos de conservación en la zona rural de Usme, Vereda Curubital (20), Colegio Alfonso Jaramillo (159), CAS (88), Colegio Nuevo Campestre (50), Sunchine Bouquet (293), Utopía (301), Flores de Los Andes (407), Colegio Nueva York (51), Colegio Lausana (52), Hacienda Las Mercedes (224) y PDEM Mirador de Los Nevados (15). Para un total de 49.749 individuos vegetales plantados durante este año.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 5% | 10% | 10% | 20% | 20% |  |  |  | 65.1%
|  | 9 Implementar acciones de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica. | X | X | Programado | 0% | 0% | 1% | 2.69% | 8.07% | 8.51% | 5.38% | 5.38% | 0.25% | 0.27% | 32.29% | 36.16% | 100% |  | 11.66% | Para el periodo comprendido de enero a septiembre se realizaron acciones de restauración en las localidades de Kennedy 0,0472ha, Usme 2,7527ha, Chapinero 1,2947ha, Santa Fe 0,4337ha, Barrios Unidos 0,0284ha, Fontibón 0,2189ha, Bosa 0,2073ha y Suba 1,6638ha, llegando así a 92,7967 ha para el cuatrienio. Adicionalmente en el 2023 se plantaron en las localidades de Ciudad Bolívar 389 individuos, Suba 28.859, Kennedy 128, Fontibón 617, Usaquén 10.351, San Cristóbal 220, Usme 3.482, Engativá 77, Rafael Uribe Uribe 70, Barrios Unidos 80, Santa Fe 1.501, Chapinero 3.533 y Bosa 442; para un total de 49.749 individuos. Durante el periodo de enero a septiembre en el marco del contrato 20222007 con Consorcio BARZZILAI, se abrieron y se continúan trabajando en los frentes de intervención RDH Jaboque, Reserva Thomas Van der Hammen, en franja de adecuación FA_20, FA_21, FA_15, FA_19 y El Delirio. Las áreas entregadas del componente 1 fueron: RDH Jaboque (18,10ha), localidad de Engativá; Predio La Serranía (11,936ha), localidad de Usaquén; El Delirio (19,99ha), localidad de San Cristóbal; Ruralidad Arrayanes 1 (2,012ha), localidad de Usme; RFTVDH sector sur (2,64ha), localidad de Suba; Franja de adecuación: FA21 (4,47ha), FA20_2 (1,96ha), FA19 (0,663), localidad de Usaquén; Fa12 (2,503ha), localidad de Santa Fe; FA13_2 (0,611ha), FA15 (0,983ha), localidad de Chapinero. En junio se entregó FAMinDefensa (1,5ha) localidad de Chapinero, que reemplazó a FA01 que por condiciones sociales no pudo ser intervenido. Del componente 2: predio La Serranía (136,25ha), predio Barrancas El Cedrito (36,04ha); el FA01 (11,288ha) en la localidad de Usaquén y PDEM Entrenubes (6,677ha) localidad de Usme, La Regadera (79,9 ha) localidad de Usme.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0.05% | 1% | 2.69% | 4% | 2% | 0% | 2% | 2% |  |  |  | 13.74%
| Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Priorizar áreas que requieren acciones de mantenimiento básicas de fertilización, poda, riego, replante, entre otras. Así como la sostenibilidad mediante la inducción de trayectorias ecológicas | X | X | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100% | 25% | 8.33% | En el periodo comprendido de enero a septiembre de 2023, la SDA entregó el 100% de las áreas al CONSORCIO BARUC, empresa que ganó la licitación para el mantenimiento del 2022 – 2023. Los 73 polígonos entregados se distribuyen así: 60.15 ha en la localidad Ciudad Bolívar, 12.53 ha en la localidad Rafael Uribe Uribe, 125.7 ha en la localidad de San Cristóbal, 251.26 ha en Santa Fe, 5.82 ha en la localidad de Usaquén y 156.19 ha en la localidad de Usme. Cabe resaltar que del área entregada, 38.40 ha, se encuentran en Área de Ocupación Público Prioritaria de la Franja de Adecuación.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100%
|  | 11. Implementar las acciones de mantenimiento y sostenibilidad, con la revisión fitosanitaria, enriquecimiento orgánica, plateo y replante de árboles en las áreas establecidas. | X | X | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0.5% | 22.5% | 25% | 25% | 24% | 100% |  | 8.34% | Durante el periodo de enero a septiembre se reporta un total de acciones de mantenimiento en 542,5764 ha distribuidas así: Para la meta del año 20)23, por medio del contrato SDA- 20231524 con Aguas Bogotá con corte al periodo 4, se realizaron en las localidades de Usme 2,2042ha, San Cristóbal 2,9883ha, Usaquén 1,6906ha, Suba 2,7039ha, Bosa 0,9617ha, Engativá 3,1509ha, Barrios Unidos 0,4802ha, Kennedy 1,0489ha, Fontibón 0,7837ha y Tunjuelito 3,4921ha para un total de 19,5045ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los PDEM, RDH y AIA, son: control de retamo liso y espinoso (4,0210ha que corresponden a 310 m3 de volumen controlado), acciones de restauración ecológica mediante el recambio de pasto kikuyo por especies nativas herbáceas (0,4093ha) manejo adaptativo a los procesos de restauración ecológica, control de especies exóticas forestales y control de especies parásitas y enredaderas. En cuanto a las reservas de la meta, se reportan 523,0719ha de mantenimiento, las cuales se distribuyen así: por medio del programa “Mujeres Sembradoras” en las localidades de Usme 3,5500ha y San Cristóbal 0,3900ha, para un total de 3,9400ha; por medio del contrato SDA-20221646 con Aguas de Bogotá en las localidades de Usme 0,1622ha, San Cristóbal 0,5457ha, Usaquén 0,1655ha, Suba 0,1013 ha, Engativá 0,1931ha, Barrios Unidos 0,0208ha, Fontibón 0,4225ha, Kennedy 0,2325ha, Bosa 0,1479 ha y Tunjuelito 0,1978 ha, para un total de 2,1893ha; Por medio del convenio 20221918 entre la SDA-IDIPRON- FDLSC en la localidad de San Cristóbal 14,895 ha (4,725ha de control de retamo); por medio de la ejecución directa 0,46ha en la localidad de Suba; por medio del contrato SDA-20221989 Consorcio BARUC en las localidades de Ciudad Bolívar 58,7575ha, San Cristóbal 100,4138ha, Santa Fe 169,3839ha, Usaquén 5,8400ha y Usme 167,6524ha, para un total de 502,0476ha.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.15% | 42.12% | 38.34% | 0.48% | 10.87% |  |  |  | 91.96%
|  | 12. Implementar el plan de producción de material vegetal de acuerdo con las necesidades de las metas de restauración ecológica. | X | X | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 8.33% | En el periodo comprendido de enero a septiembre de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, La Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 136.849 y 57.803 individuos en desarrollo para un total de 194.652 individuos vegetales.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  | 74.97%
| Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 13. Elaborar documentos técnicos de los proyectos de los cuatro corredores de conectividad ecológica urbano-rural entre elementos de la EEP y otras áreas de interés ambiental del D.C. | X |  | Programado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 15% | 5% | Entre el período de enero a septiembre del 2023 se realizaron documentos sociales de los Nodos Tunjo V4, Conectores Ecosistémicos Subcuenca Río Fucha V3, Bosque Oriental Río Bogotá Localidad Suba V1 y los conectores Suba Conejera V1, Cerros Virrey Neuque V4. Técnicos: Ajuste de polígonos conectores ecosistémicos, coberturas de la tierra del Subcuenca Río Fucha V2, Cerros Virrey Neuque, Suba Conejera, Media Luna del Sur. Análisis del arbolado del Suncuenca Río Fucha V1, factores tensionantes del nodo Tunjo_Tingua Azúl del Media Luna del Sur V1, Análisis de elementos espaciales Conector Ecosistémicos Chingaza Sumapaz V2, Bosque Oriental Río Bogotá V3, Subcuenca Río Fucha V2, Cerros Virrey Neuque V1.2, Suba Conejera V2.2, Media Luna del Sur V4. Modelo de conectividad Conector Ecosistémico Bosque Oriental Río Bogotá V4, Cerros Virrey Neuque V1, Suba Conejera V1, Subcuenca río Fucha V1, Media Luna del Sur V1. Caracterización de biodiversidad Conector Ecositémico Bosque Oriental Río Bogotá V3, Subcuenca Río Fucha V1, Cerros Virrey Neuque V1, Suba Conejera V2. Verificación códigos SIGAU del Conector ecosistémico Bosque Oriental Río Bogotá, Subcuenca Río Fucha, Media Luna del Sur, Suba Conejera. Documento socioambiental Conector ecosistémico Media Luna del Sur V3- nodo Tunjo tingua Azul V4 - nodo PEDMEN V1 - Nodo Villa Suaita, Subcuenca Río Fucha V3, Bosque Oriental Río Bogotá V4 y nodo Bilbao V1, Nodo San Luis V1 - Nodo Chico Virrey V1 del conector ecosistémico Cerros Virrey Neque. Documento de ciencia participativa entre SDA y JBB. Lista de especies de los 6 bosques urbanos priorizados: Santa Helena, San Carlos, Brazo Salitre V2, ParkWay, La Esmeralda. Documento técnico para Bosque urbano: Arborizadora Alta V3, ParkWay V2, Brazo Salitre V2, San Carlos V2, Esmeralda V3, Santa Helena, Bosques de Granada V1.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 75%
|  | 14. Aplicar el procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C. | X |  | Programado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 5% | Entre el período de enero a septiembre del 2023 se realizaron 16 reuniones con la comunidad para socializar el proyecto de señalética. Se realizaron 22 reuniones de seguimiento con Strategy contratista quien está ejecutando el contrato SDA-20222042 de señalética. Se consolido y se hizo seguimiento textos, mapas e imágenes para el diseño de 146 vallas dentro del contrato SDA-20222042. 14 visitas a los puntos donde se ubicaran las vallas. Verificación instalación de 23 vallas en Camino de la Vida, Alto Fucha, Tunjo, Tingua Azul, Altos de la Estancia, PEDMEN, Arzobispo, Santa Helena. Conector Cerros - Virrey - Neuque Nodo Chico Virrey: Alimentarte 1 recorrido con comunidad, 1 recorrido con Fundación Corazón Verde. Conector Media Luna del Sur nodo Altos de la Estancia: rendición de cuentas 1 reunión. Conector suba - Conejera 1 reunión mesa territorial RDH La conejera. Propuesta marco como estrategia para conectores ecosistémicos. Conector subcuenca río Fucha: 2 intervenciones en Cerro el Zuque articular acciones. Planes interintitucionales: Matriz Conector Ecosistémico Bosques orientales - río Bogotá V8, Media Luna del Sur V4, Cerros - Virrey - Neuque V4, Subcuenca río Fucha V5, Sumapaz - Chinagaza V2, Suba - conejera V4, nodo Tunjo - Tingua Azul V4, nodo Chico _Virrey V5, estas ultimas actualizaciones mediante mesas de trabajo en la SDA con 14 alcladías locales y 5 entidades. Realización y actualización de 6 Matrices institucionales Acercamientos con las 20 alcaldías locales y con otras entidades: 2 SDSCJ, 2 CAR, 2 EAAB, 2 IDRD, UAESP, 2 SDH, 2 SDP, JBB. 1 reunión alcaldía mayor seguimiento interinstitucional nodo tunjo - Tingua Azul. Propuestas de trabajo socioambiental para cada uno de los conectores ecosistémicos: Subcuenca río Fucha V2, nodo tunjo - Tingua Azul, Cerros Virrey Neuque V1, Suba Conejera V1, Chingaza - Sumapaz V1 y Bosque Oriental Río Bogotá V5, nodo Bosa.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 75%
|  | 15. Implementar estrategias para promover la gobernanza y participación de los actores sociales e institucionales en el diagnóstico, diseño, implementación y seguimiento de corredores ecológicos. | X |  | Programado | 0% | 5% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 100% |  | 5% | Entre el período de enero a Septiembre del 2023 se realizó: Conectores Bosque oriental Rio Bogotá y Suba La Conejera actividades para el fortalecimiento de lazos con la comunidad y promoción de la gobernanza mediante la asistencia a espacios de participación el 08/02, aplicación de instrumentos de recolección de información el 09/02 y articulación con el grupo de Humedales de la SDA para la celebración del día de los humedales el 02/02 esta acción también se realizaron para el Conector Cerros Virrey Neuque, en el que además se acompañó a la comunidad en el recorrido del 18/02 sobre el sector de Rafael Núñez. Acciones para la consolidación del bosque urbano Santa Helena, Brazo Salitre, San Carlos: 6 reuniones con comunidad, 2 recorridos con comunidad, 1 reunión con expertos internacionales. Celebración fechas especiales: dia del agua RDH La Vaca, I.E en el Conector Sumapaz - Chinagaza. Diseñó metodología para el abordaje social de la estrategia bosques urbanos.En el marco de las acciones para la promoción de la gobernanza, se reallizaron en los 6 conectores ecosistémicos un total de 191 espacios de dialogo, de los cuales 53 han sido de carácter insterinstucional y en el marco de la coordinación de acciones en los territorios como jornadas de limpieza, mantenimiento y plantaciones con la ciudadania. Y el restante en los que han participado actores institucionales, académicos, comunitarios y organizaciones sociales. En la totalidad de los espacios han asistido un total de 3.365 personas, de las cuales 1.532 son de sexo masculino y 1.833 de sexo femenino.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 72%
|  | 16.Implementación de procesos de formación a líderes sociales para la gobernanza en la comunidad. | x |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S18: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S19: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S20: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F21: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S21: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F22: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S22: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F23: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S23: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F24: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S24: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F25: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S25: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F26: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S26: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F27: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S27: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F28: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S28: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F29: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S29: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F30: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S30: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F31: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S31: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F32: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S32: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F33: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S33: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F34: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S34: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F35: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S35: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F36: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S36: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F37: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S37: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F38: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S38: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F39: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S39: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F40: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S40: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on T41: YULIED.PENARANDA: Nos debe dar 100%

## Hoja1 (hidden)
REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. |  | PROGRAMADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA
254.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 39.34 | 40 | 40 | 40 | 15 | 254.34
325229 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24319 | 36478 | 48637 | 36478 | 12159 | 6080 | 164151
Porcentaje | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 7.863% | 11.8% | 11.8% | 15.47% | 15.73% | 15.73% | 15.73% | 5.898%
Arboles | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25574.3493 | 38361.5239 | 38361.5239 | 50304.7451 | 51148.6986 | 51148.6986 | 51148.6986 | 19180.762 | 325229

## TERRITORIALIZACION
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
PERIODO: |  |  |  | CORTE A SEPTIEMBRE AÑO 2023
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  |  | 10. POBLACIÓN | [9 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2023 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
202 | Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | Punto de inversión Cerros Orientales de Bogota D.C. | MAGNITUD FÍSICA | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |  |  |  |  | 0 | 62.81 | 63.21 | 63.79 | 64.79 | 65.79 | 66.79 | 67.71 | 68.63 |  |  |  | La meta parte de una línea base establecida del 44%, en el 2020 se realizó un avance del 1,09%, en el 2021 del 6,27%, en el 2022 de 10,42% y en el 2023 de 4,18% lo que permite que actualmente el avance acumulado sea de 67,71% Las actividades desarrolladas durante estos periodos son: Predios. Gestión convenio 1240 de 2017: Se realizó comité de seguimiento a los predios localizados en el Área de Ocupación Público Prioritaria, AOPP. 84 predios en gestión en AOPP. RT10: Continua proceso de expropiación, en impulso procesal por parte de la DLA. RT17: Pendiente reiniciar el proceso de adquisición por enajenación voluntaria con el convenio 1240 de 2017. Restauración: De enero a agosto se realizaron las visitas y se entregaron siete polígonos al Consorcio Barzzilai para la restauración que incluye 11,2ha nuevas en franja de adecuación, se continúa en la implementación de los polígonos con labores de limpieza, trazado y ahoyado. Se realizó una plantación directa de 150 árboles en 1,2ha en predio Min Defensa. Senderos: Se realizó la operación del camino Guadalupe Aguanoso durante 29 fines de semana. Se han realizado seis comités técnicos del Convenio SDA-20211323. Se dio apertura del sendero La serranía el 13 de mayo. Se realizó la Carrera de Observación en los Caminos de los Cerros. Cantera: En actividades de obra se ejecutó el izado de columnas metálica y muros en mampostería estructural en módulos Se adelantan los comités de obra semanales. En agosto la CAR impuso medida preventiva que suspendió las obras. Iniciativas: En el 2020 se firmó el acta de entendimiento para implementar la iniciativa caminos de Hijuefuchas, se están realizando gestiones para finalización de esta iniciativa. En el 2023 comenzó la implementación de la iniciativa "A aprender las Moyas" encaminada a realizar procesos de formación; se firma un acta de compromisos entre las partes, se realizó recorrido de apropiación con los líderes al sendero Guadalupe Aguanoso, se desarrolla un proceso de educación ambiental al grupo de gestión ambiental del colegio Monteverde. Hitos de amojonamiento: Se avanza proceso de elaboración de señales informativas en la franja y su Área de Ocupación Público Prioritaria-AAOP. Pago por Servicios Ambientales: En el 2022 se vinculó el predio San Rafael Tibque - localidad de Usme sector Juan Rey con 5,2ha en conservación y protección de áreas de nacimientos quebrada Bolonia y Santa Librada. En lo corrido de 2023 se realizaron gestiones para la posible vinculación de dos predios de propiedad del instituto Roosevelt, y un predio Santa Matilde en la localidad de San Cristóbal al programa de PSAH. Se firmó acuerdo de conservación con el seminario Calasanz, en el que se vinculan 5.11ha localizadas en la franja de adecuación. Se realizó mesa de trabajo representante del seminario Calasanz, encaminada a establecer estrategias de trabajo y el plan de acción. | 01Usaquén 02 Chapinero 03 Santafe 04 San Cristobal 05 Usme | UPR oficales registradas en SDP para las zonas rurales de las localidades de influencia. 01, Paseo los Libertadores 09. Verbenal, 10, la Uribe, 11. An Cristobal Norte, 13, Los Cedros, 14. Usaquen, UPR 901 Usaquen, 32. San Blas, 50 La Gloria, 51 Los Libertadores, UPR 9024. San Cristobal, 52. La Flora, 61. Ciudad Usme, UPR 905 Usme. 88. El refugio, 89. San Isidro-Patios, 90. Pardo Rubio, 91 Sagrado Corazon, 92. La Macarena, 96. Lourdes, UPR 903 Santa Fe. | Barrios de las UPZ de influencia |  | UPZ y barrios aledaños al área o polígono objerto de estudio. El polígono que tiene incidencia positiva en la Estructura Ecológica Regional asociada al sistema de páramos y cerros orientales | 9. Verbenal; 11. An Cristobal Norte, 14. Usaquen, 89. San Isidro-Patios, 96. Lourdes, 32. San Blas, 50 La Gloria,51 Los Libertadores, 52. La Flora, | 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Distrital de Espacio Público. 4. Distrital de Gestión del Riesgo. 5. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 6. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 7. Plan Ordenamiento Territorial POT. 8. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 9. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 10.Decreo 1076 de 2014 (Areas Protegidas y Decreto 2372 de 2010. 11. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE 12, Sentencia Cerros Orientales | 1644993 | 783068 | 861925 | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 868126 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7311395000 | 7311395000 | 7317016000 | 7323016000 | 7323016000 | 7323016000 | 7323016000 | 7323016000 | 7323016000 | 7323016000 | 7252622443 |  |  |  |  | 6599815016 | 6998930016 | 7107970016 | 7129394016 | 7129394016 | 7129394016 | 7150330016 | 7150330016 | 7150330016
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 3139524028 | 3139524028 | 3139524028 | 3139524028 | 3139524028 | 3139524028 | 3139524028 | 3139524028 | 3139524028 | 3139524028 | 3139524028 |  |  |  |  | 46872823 | 304643058 | 387065978 | 687120995 | 932134646 | 1301106402 | 1920696087.7686 | 2375889438 | 2524104970
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |  |  |  |  | 0 | 62.81 | 63.21 | 63.79 | 64.79 | 65.79 | 66.79 | 67.71 | 68.63
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 10450919028 | 10450919028 | 10456540028 | 10462540028 | 10462540028 | 10462540028 | 10462540028 | 10462540028 | 10462540028 | 10462540028 | 10392146471 |  |  |  |  | 6646687839 | 7303573074 | 7495035994 | 7816515011 | 8061528662 | 8430500418 | 9071026103.7686 | 9526219454 | 9674434986
216 | Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | Ubicación de la inversión: Rafael Uribe Uribe,4. San Cristóbal,5. Usme,11.Suba,1Usaqué,19. Ciudad Bolívar,18. Rafael Uribe Uribe,12.Barrios Unidos,7.Bosa,9.Fontibón,8.Kennedy,10.Engativá,6.Tunjuelito,2Chapinero,3 Santafé. “Ubicación”: Areas degradadas de la EEP y otras areas de interes ambiental priorizadas para desarrollar acciones de restauracion, rehabilitacion o recuperación en las localidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18 y 19 ; Descripción: Identificacion y priorizacion de areas de la Estructura Ecologica Principal para implementar acciones de restauracion, rehabilitacion o recuperacion. | MAGNITUD FÍSICA | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  |  |  |  | 0 | 0.029 | 0.034 | 4.51 | 4.57 | 5.3 | 5.3 | 6.27 | 6.654 |  |  |  | Durante el cuatrienio, se ha realizado un avance de 92,4146 Hectáreas así: - Vigencia 2020: Fontibón 0,40ha; Kennedy 0,59ha; San Cristóbal y Usme Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes (PEDMEN) 4,114ha; Tunjuelito y Ciudad Bolívar (PEDH El Tunjo) 0,1ha; Engativá 0,26ha; Usme 0,03ha; para un total de 5,49ha. - Vigencia 2021: Suba 4,621ha; Barrios Unidos 0,0318ha; Usme 8,209ha; Kennedy 0,0001ha; Tunjuelito 0,28ha; San Cristóbal 0,24ha; Engativá 0,07ha; Usaquén 0,68ha y Chapinero 0,058ha; para un total de 14,19 ha. - Vigencia 2022: Usme 7,023ha, Suba 6,783ha, Fontibón 5,56ha, San Cristóbal 0,317ha, Santa Fe 3,54ha, Kennedy 0,026ha, Chapinero 0,026ha, Usaquén 0,29ha, Engativá 1,008ha, Candelaria 0,521ha, Ciudad Bolívar 0,14ha, Barrios Unidos 0,025ha y Tunjuelito 5,4ha; para un total de 30.66ha Reserva : Engativá 7,34ha, Usme 11,49ha, Suba 6,44ha, Kennedy 4,19ha, Bosa 1,60ha, Fontibón 0,69ha y Ciudad Bolívar 4,06ha; para un total de 35,81ha. - Vigencia 2023: Kennedy 0,0472ha, Usme 2,7527ha, Chapinero 1,2947ha, Santa Fe 0,4337ha, Barrios Unidos 0,0284ha, Fontibón 0,2189 ha y Suba 1,489 ha para un total acumulado de 6,2646 ha. | 4. San Cristóbal, 5. Usme, 1. Usaquén, 19. Ciudad Bolívar, 7. Bosa, 9. Fontibón, 10. Engativá, 6. Tunjuelito, 2. Chapinero, 3. Santafé 8. Kennedy 11. Suba | UPR Zona Norte (1), UPZ Castilla (46), UPZ Tunjuelito (62) 55. Diana Turbay,54. Marruecos,34. 20 de julio, 50. La Gloria,51. Los Libertadores, 56. Danubio, 57. Gran Yomasa, 59. Alfonso López, 61 Ciudad Usme, 27. Suba, 11. San Cristóbal Norte, 50La Gloria, 69.Ismael Perdomo, 103.Parque Salitre, 85.Bosa Central, 87.Tintal Sur, 75.Fontibón, 114.Modelia,115.Capellanía,77.Zona Franca, 79.Calandaima, 46.Castilla, 80.Corabastos, 74.Engativá,11.6Álamos,73.Garcés Navas,30.Boyacá Real,26.Las Ferias,29.Minuto de Dios 72.Bolivia,28.El Rincón,71.Tibabuyes,20.La Alhambra,25.La Floresta,24.Niza,19.El Prado,2.La Academia,3.Guaymar, 1.Paseo de los Libertadores,65.Venecia, 42.Arborizadora Baja, 13.Los Cedros, 10.la Uribe, 14.Usaquén, 89.San Isidro Patios,88.el refugio, 90.Pardo Rubio,91.Sagrado corazón,92.La Macarena,93.La Nieves,96.Lourdes | Barrios de las UPZ de influenciaBarrios de las UPZ de influencia | *Shape RDH Jaboque *Ficha de restauración PDEM Entrenubes, predio 219, Rafael Uribe Uribe *Ficha de restauración PDEM, predio 506, CAT, Juan Rey, Usme *Ficha de restauración PDEM RT 14, La Fiscala Alta, Usme *Anexo cartográfico de RDH La Conejera y RDH El Burro *Anexo cartográfico de áreas adicionales de SIMA: Chapinero (predio Anandis Zamora), Santa Fe (RRT01_5), Usme (Entrenubes: RT100 y PE04 RT101) * Las fichas de restauración de dos intervenciones directas en Piedra Grande y en RT 21 de PDEMEN *Anexo cartográfico Plantaciones directas en RDH La Vaca sur y Salitre *Ficha de restauración de el RT62 del PDEM Entrenubes * Anexo cartográfico polígonosColegio Alfonso Jaramilo, CAS, Colegio Nuevo Campestre, Sunchine Bouquet, Utopía, Flores de los Andes, RDH Capellanía y PDEM Mirador de los Nevados * Fichas de restauración de las plantaciones en PDEM Entrenubes RT21, RDH Techo, RDH Capellanía y flores de los andes. * Cartografía de las acciones de implementación en el marco del contrato 20231524 con Aguas Bogotá. *Fichas de restauración ecológica: -Flores de los Andes -Colegio Lausana -Colegio Nueva York -Altos de La Estancia -RDH La Conejera * Link de Informe periodo 4 contrato 20231524 -Plantaciones RDH El Tunjo -Plantaciones RDH Córdoba -Plantaciones RDH Niza * Anexo cartográfico de áreas nuevas | 4-PEDH el Burro; 6-PEDH Capellania, Localidad de Fontibón. PEDH Juan Amarillo PEDM Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes, PEDH el Tunjo Arborizadora Alta Rio Tunjuelo PEDH Tibanica PEDH Techo PEDH Torca y Guaymaral | 50. La Gloria, 51. Los Libertadores, 96 Lourdes, 32 San Blas, 52 La Flora, 56 Danubio, 70 Jerusalen, 85 Bosa Central, 71 Tibabuyes, 28 El Rincon, | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE 17. Plan Nacional de Lucha contra la desertificacion y sequia | 6815417 | 3249513 | 3565904 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Datos | Sin Dato | Sin Datos | Sin Dato | Sin Datos | 3037165 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 15639526000 | 15639526000 | 15646731000 | 16721499297 | 16721499297 | 16721499297 | 16721499297 | 16721499297 | 16721499297 | 16721499297 | 16701499297 |  |  |  |  | 11982335825 | 12801858825 | 12956832825 | 12956832825 | 12961754821 | 12961754821 | 12961754821 | 12961754821 | 12929391321
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 119.34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 6826933758 | 6826933758 | 6826933758 | 6826933758 | 6826933758 | 6826933758 | 6826933758 | 6826933758 | 6826933758 | 6826933758 | 6826933758 |  |  |  |  | 21349000 | 1747879234 | 1761218128 | 1777962180 | 2159724682 | 2389068193 | 2617845917.898 | 3317944528 | 4135844920
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 254.34 | 254.34 | 254.34 | 254.34 | 254.34 | 254.34 | 254.34 | 254.34 | 254.34 | 254.34 | 254.34 |  |  |  |  | 0 | 0.029 | 0.034 | 4.51 | 4.57 | 5.3 | 5.3 | 6.27 | 6.654
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 22466459758 | 22466459758 | 22473664758 | 23548433055 | 23548433055 | 23548433055 | 23548433055 | 23548433055 | 23548433055 | 23548433055 | 23528433055 |  |  |  |  | 12003684825 | 14549738059 | 14718050953 | 14734795005 | 15121479503 | 15350823014 | 15579600738.898 | 16279699349 | 17065236241
214 | Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | Punto de inversión Rafael Uribe Uribe,4. San Cristóbal,5. Usme,11.Suba,1Usaqué,19. Ciudad Bolívar,18. Rafael Uribe Uribe,12.Barrios Unidos,7.Bosa,9.Fontibón,8.Kennedy,10.Engativá,6.Tunjuelito,2Chapinero,3 Santafé | MAGNITUD FÍSICA | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.09 | 173.64 | 474.92 | 477.74 | 542.57 |  |  |  | Durante el periodo de enero a agosto se reporta un total de acciones de mantenimiento en 477,7449 ha distribuidas así: Para la meta del año 20)23, por medio del contrato SDA- 20231524 con Aguas Bogotá con corte al periodo 4, se realizaron en las localidades de Usme 2,2042ha, San Cristóbal 2,9883ha, Usaquén 1,6906ha, Suba 2,7039ha, Bosa 0,9617ha, Engativá 3,1509ha, Barrios Unidos 0,4802ha, Kennedy 1,0489ha, Fontibón 0,7837ha y Tunjuelito 3,4921ha para un total de 19,5045ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los PDEM, RDH y AIA, son: control de retamo liso y espinoso (4,0210ha) que corresponden a 310 m3 de volumen controlado), acciones de restauración ecológica mediante el recambio de pasto kikuyo por especies nativas herbáceas (0,4093ha) manejo adaptativo a los procesos de restauración ecológica, control de especies exóticas forestales y control de especies parásitas y enredaderas. En cuanto a las reservas de la meta, se reportan 458,2404ha de mantenimiento, las cuales se distribuyen así: por medio del programa “Mujeres Sembradoras” en las localidades de Usme 3,5500ha y San Cristóbal 0,3900ha, para un total de 3,9400ha; por medio del contrato SDA-20221646 con Aguas de Bogotá en las localidades de Usme 0,1622ha, San Cristóbal 0,5457ha, Usaquén 0,1655ha, Suba 0,1013 ha, Engativá 0,1931ha, Barrios Unidos 0,0208ha, Fontibón 0,4225ha, Kennedy 0,2325ha, Bosa 0,1479 ha y Tunjuelito 0,1978 ha, para un total de 2,1893ha; Por medio del convenio 20221918 entre la SDA-IDIPRON- FDLSC en la localidad de San Cristóbal 14,895 ha (4,725ha de control de retamo); por medio de la ejecución directa 0,46ha en la localidad de Suba; por medio del contrato SDA-20221989 Consorcio BARUC en las localidades de Ciudad Bolívar 52,9263ha, San Cristóbal 78,0848ha, Santa Fe 180,9256ha y Usme 124,8194ha, para un total de 436,7561ha. Por medio del contrato SDA-20221989, en el primer ciclo, la interventoría ha aprobado y validado las siguientes actividades: 173374 plateos, 179183 fertilizaciones, 140642 fertirriegos, 108692 puntos georreferenciados, 14,3026ha de control de retamo y 12,6277ha de control de chusque. Lo anterior se ha realizado en 68 polígonos. Además se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 141269 y 53914 individuos en desarrollo para un total de 195183 individuos vegetales. | 18.Rafael Uribe Uribe 4.San Cristóbal 5.Usme 11.Suba 1.Usaquén 19.Ciudad Bolívar 12.Barrios Unidos 7.Bosa 9.Fontibón 8.Kennedy 10.Engativá 6.Tunjuelito 2.Chapinero 3.Santafé | 55. Diana Turbay,54. Marruecos,34. 20 de julio, 50. La Gloria,51. Los Libertadores, 56. Danubio, 57. Gran Yomasa, 59. Alfonso López, 61 Ciudad Usme, 27. Suba, 11. San Cristóbal Norte, 50La Gloria, 69.Ismael Perdomo, 103.Parque Salitre, 85.Bosa Central, 87.Tintal Sur, 75.Fontibón, 114.Modelia,115.Capellanía,77.Zona Franca, 79.Calandaima, 46.Castilla, 80.Corabastos, 74.Engativá,11.6Álamos,73.Garcés Navas,30.Boyacá Real,26.Las Ferias,29.Minuto de Dios 72.Bolivia,28.El Rincón,71.Tibabuyes,20.La Alhambra,25.La Floresta,24.Niza,19.El Prado,2.La Academia,3.Guaymar, 1.Paseo de los Libertadores,65.Venecia, 42.Arborizadora Baja, 13.Los Cedros, 10.la Uribe, 14.Usaquén, 89.San Isidro Patios,88.el refugio, 90.Pardo Rubio,91.Sagrado corazón,92.La Macarena,93.La Nieves,96.Lourdes | Barrios de las UPZ de influenciaBarrios de las UPZ de influencia |  | Zona de vida de Paramo en la Ruralidad, en Cerros Orientales, Elemento de la Estructura Ecologica Principal, Localidad de Chapinero. Localida de Santa Fe PEDH La Vaca PEDH Capellanía sector de Aguas Claras y en la quebradas los Verejones (Localidad de San Cristóbal) | 54. Marruecos,34. 20 de julio, 50. La Gloria,51. Los Libertadores, 57. Gran Yomasa, 59. Alfonso López, 89.San Isidro Patios | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE 17. Plan Nacional de Lucha contra la desertificacion y sequia | 7339642 | 3500891 | 3838751 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Datos | Sin Dato | Sin Datos | Sin Dato | Sin Datos | 3037165 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 15816809000 | 15816809000 | 15803983000 | 14723214703 | 14723214703 | 14723214703 | 14723214703 | 14723214703 | 14723214703 | 14723214703 | 14404100245 |  |  |  |  | 13484905703 | 14142797703 | 14241725703 | 14241725703 | 14269781703 | 14269781703 | 14269781703 | 14269781703 | 14271272103
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 8129089326 | 8129089326 | 8129089326 | 8129089326 | 8129089326 | 8129089326 | 8129089326 | 8129089326 | 8129089326 | 8129089326 | 8129089326 |  |  |  |  | 7131483136 | 7189053475 | 7207736506 | 7232907231 | 7265907256 | 7521185567 | 7609939453 | 7730064903 | 7854581612
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.09 | 173.64 | 474.92 | 477.74 | 542.57
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 23945898326 | 23945898326 | 23933072326 | 22852304029 | 22852304029 | 22852304029 | 22852304029 | 22852304029 | 22852304029 | 22852304029 | 22533189571 |  |  |  |  | 20616388839 | 21331851178 | 21449462209 | 21474632934 | 21535688959 | 21790967270 | 21879721156 | 21999846606 | 22125853715
| Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | Punto 1. Conector ecosistémico Páramos Chingaza Sumapaz | MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |  |  |  | Se tiene un avance acumulado de 2,63 proyectos del cual 0.26 corresponden a la vigencia 2020, 0.74 a la vigencia 2021, 1.0 a la vigencia de 2022 y 0,63 para la vigencia 2023 mediante el desarrollo de las siguientes actividades: Elaboración documentos técnicos: Análisis de elementos espaciales de 6 conectores y 3 nodos. Caracterización de biodiversidad de 5 conectores y 3 nodos. Modelo de conectividad de 4 conectores. Coberturas de la tierra de 1 nodo, 4 conectores. Análisis del arbolado de 6 nodo. Documentos sociales de 6 conectores y 4 nodos. Documento socioambiental 3 conectores. Planificación intervenciones áreas priorizadas de los conectores, espacios articulación interinstitucional: mesa Chicó Virrey, taller con instituciones distritales y la CAR, nodo Arzobispo - Parkway y Brazo Salitre, reunión seguimiento plan interinstitucional nodo Tunjo Tingua Azul. Trabajo de campo nodo: Tunjo - Tingua Azul. Seguimiento mediante solicitud a grupos de Restauración y Humedales SER de las actividades propuestas de intervención en el Nodo Tunjo – Tingua Azul del Conector Media Luna Sur. Participación 3 mesa vecinos del Parque Simón Bolívar. Elaboración y seguimiento a planes interinstitucionales de los conectores. Trabajo socioambiental en los nodos priorizados mediante reconocimiento de actores claves, acercamiento con la comunidad, recorridos por el territorio, taller de cartografía social, intercambio de experiencias, siembra de árboles, trabajo mancomunado en huertas comunitarias, novena navideña participación en Pacto de borde de Mochuelo. 2 eventos de cierre de conectores. Ejecución contrato 20222042 de señalética: 20 reuniones de seguimiento con el contratista, 33 socializaciones señalética. Acciones para consolidación Bosque urbanos Santa Helena, Brazo Salitre, San Carlos, Esmeralda, ParkWay. En el marco de las acciones para la promoción de la gobernanza, se realizaron en los 6 conectores ecosistémicos un total de 165 espacios de dialogo, de los cuales 44 han sido de carácter insterinstucional y en el marco de la coordinación de acciones en los territorios como jornadas de limpieza, mantenimiento y plantaciones con la ciudadania. Y el restante en los que han participado actores institucionales, académicos, comunitarios y organizaciones sociales. En la totalidad de los espacios han asistido un total de 2.786 personas, de las cuales 1.264 son de sexo masculino y 1522 de sexo femenino. | 05 Usme 19. Ciudad Bolivar | UPR de Ciudad Bolivar, Cuenca media y alta del río Tunjuelo UPZ: 63. Mochuelo, 64. Monte Blanco, | Barrios de las UPZ de influencia |  | El polígono de conectividad ecológica tiene incidencia positiva en la Estructura Ecológica Regional asociada al sistema de páramos y cerros orientales | 9. Verbenal; 11 San Cristóbal;; 89. San Isidro Patios; 96. Lourdes; 32. San Blas; 34. 20 de Julio; 50. La Gloria; 51. Los Libertadores; 52. La Flora; 57. Gran Yomasa; 58. Comuneros; 59. Alfonso López; 54. Marruecos; 55. Diana Turbay; 67. Lucero; 68. El Tesoro. | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 1022409 | 498512 | 523897 | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 395.967 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 125585000 |  |  |  |  | 4536200 | 63100200 | 111014800 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151211 |  |  |  |  | 36308281 | 42703341 | 45892631.8 | 47240431 | 50005843 | 50549940 | 50798455 | 50852294 | 51223394
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 225736211 |  |  |  |  | 40844481 | 105803541 | 156907431.8 | 166191431 | 168956843 | 169500940 | 169749455 | 169803294 | 170174394
|  | Punto 2. Conector ecosistémico - Bosque Oriental - Río Bogotá | MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |  |  |  |  | 01. Usaquén 11. Suba | UPZ: 1 PASEO DE LOS LIBERTADORES, 9 VERBENAL, 10 LA URIBE, 11 SAN CRISTOBAL NORTE, 12 TOBERIN, 13 LOS CEDROS, 14 USAQUEN, 15 COUNTRY CLUB, 16 SANTA BÁRBARA, 901 UPR USAQUÉN- 2LA ACADEMIA, 3 GUAYMARAL, 17 SAN JOSÉ DE BAVARIA, 18 BRITALIA, 19 EL PRADO, 20 LA ALHAMBRA, 23 CASA BLANCA SUBA, 24 NIZA, 25 LA FLORESTA, 27 SUBA, 28 EL RINCÓN, 71 TIBABUYES, 911 UPR SUBA | Barrios de las UPZ de influencia |  | UPZ y barrios aledaños al área o polígono objerto de estudio. El polígono del Corredor de conectividad ecológica indice positivamente en los polígonos de la EEP de la cuenca Torca | 9. Verbenal; 11 San Cristóbal; 27. Suba; 28 Rincón; 71 Tibabuyes | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 1823372 | 852064 | 971308 | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 1.738.288 personas (Fuente DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 125585000 |  |  |  |  | 4536200 | 63100200 | 111014800 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151211 |  |  |  |  | 36308281 | 42703341 | 45892631.8 | 47240431 | 50005843 | 50549940 | 50798455 | 50852294 | 51223394
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 225736211 |  |  |  |  | 40844481 | 105803541 | 156907431.8 | 166191431 | 168956843 | 169500940 | 169749455 | 169803294 | 170174394
|  | Punto 3. Conector ecosistémico - Cerros - Virrey - Neuque | MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |  |  |  |  | 02. Chapinero | UPR oficales registradas en SDP para las zonas rurales de las localidades de influencia. UPZ: 88. El Refugio, 97. Chicó Lago, 89. San Isidro Patios; 21. Los Andes, 24. Niza, 25. La Floresta, 28. El Rincón, 29. Minuto de Dios, 71. Tibabuyes, 72. Bolivia | Barrios de las UPZ de influencia |  | UPZ y barrios aledaños al área o polígono objerto de estudio. El polígono del Corredor de concetividad ecológica indice positivamente en los polígonos de la EEP de la cuenca Salitre | 89. San Isidro Patios. 28. El Rincon, 71. Tubabuyes 74. Engativa | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 165989 | 78809 | 87180 | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 899.947 personas (Fuente: DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 125585000 |  |  |  |  | 4536200 | 63100200 | 111014800 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151211 |  |  |  |  | 36308281 | 42703341 | 45892631.8 | 47240431 | 50005843 | 50549940 | 50798455 | 50852294 | 51223394
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 225736211 |  |  |  |  | 40844481 | 105803541 | 156907431.8 | 166191431 | 168956843 | 169500940 | 169749455 | 169803294 | 170174394
|  | Punto 4. Conector ecosistémico - Suba - Conejera | MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |  |  |  |  | 11. Suba | UPR oficales registradas en SDP para las zonas rurales de la localidad de influencia. UPZ: LA ACADEMIA, 3 GUAYMARAL, 17 SAN JOSÉ DE BAVARIA, 18 BRITALIA, 19 EL PRADO, 20 LA ALHAMBRA, 23 CASA BLANCA SUBA, 24 NIZA, 25 LA FLORESTA, 27 SUBA, 28 EL RINCÓN, 71 TIBABUYES, 911 UPR SUBA | Barrios de las UPZ de influencia |  | UPZ y barrios aledaños al área o polígono objerto de estudio. El polígono del Corredor de conectividad ecológica indice positivamente en los polígonos de la EEP de la cuenca Torca y área de manejo especial del río Bogotá. | 27. Suba; 28 Rincón; 71 Tibabuyes | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 1250684 | 588830 | 661854 | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | 1.192.322 (Fuente: DANE)
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 125585000 |  |  |  |  | 4536200 | 63100200 | 111014800 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151210 | 100151211 |  |  |  |  | 36308281 | 42703341 | 45892631.8 | 47240430 | 50005843 | 50549940 | 50798455 | 50852294 | 51223394
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 241767810 | 225736211 |  |  |  |  | 40844481 | 105803541 | 156907431.8 | 166191430 | 168956843 | 169500940 | 169749455 | 169803294 | 170174394
|  | Punto 5. Conector ecosistémico - Media Luna del Sur y Conector ecosistémico Río Fucha | MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.15 |  |  |  |  | 6. Tunjuelito 7. Bosa 8. Kennedy 19. Ciudad Bolivar | Se identifican las UPL 17 Bosa, 18 Kennedy, 3 Arborizadora, 62Tunjuelito | Barrios de las UPL de influencia |  | El polígono del Corredor de conectividad ecológica indice positivamente en los polígonos de la EEP de la cuenca Tunjuelo y área de manejo especial del río Bogotá. | Continuo a 62. Tunjuelito | Políticas: 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Pública de Ecourbanismo y Gestión Sostenible (Formulación). 10. Plan Distrital del Agua. 11. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 12. Plan Ordenamiento Territorial POT. 13. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 14. Normatividad relacionada con la gestión y protección de ecosistemas de páramos. 15. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 16. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 2669864 | 1287152 | 1382712 | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 141616600 | 125585000 |  |  |  |  | 4536200 | 63100200 | 111014800 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000 | 118951000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 100151211 | 100151211 | 100151211 | 100151211 | 100151211 | 100151211 | 100151211 | 100151211 | 100151211 | 100151211 | 100151212 |  |  |  |  | 36308280 | 42703340 | 45892631.8 | 47240430 | 50005846 | 50549942 | 50798455 | 50852294 | 51223394
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.15
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 241767811 | 241767811 | 241767811 | 0 | 0 | 241767811 | 241767811 | 241767811 | 241767811 | 241767811 | 225736212 |  |  |  |  | 40844480 | 105803540 | 156907431.8 | 166191430 | 168956846 | 169500942 | 169749455 | 169803294 | 170174394
|  | Total Meta | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 0 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Sep
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 708083000 | 708083000 | 708083000 | 708083000 | 708083000 | 708083000 | 708083000 | 708083000 | 708083000 | 708083000 | 627925000 |  |  |  |  | 22681000 | 315501000 | 555074000 | 594755000 | 594755000 | 594755000 | 594755000 | 594755000 | 594755000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 500756051 | 500756051 | 500756051 | 500756051 | 500756051 | 500756051 | 500756051 | 500756051 | 500756051 | 500756051 | 500756051 |  |  |  |  | 181541404 | 213516704 | 229463159 | 236202153 | 250029218 | 252749702 | 253992275 | 254261470 | 256116970
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | [13 empty] | 0 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Sep
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1208839051 | 1208839051 | 1208839051 | 967071240 | 967071240 | 1208839051 | 1208839051 | 1208839051 | 1208839051 | 1208839051 | 1128681051 |  |  |  |  | 204222404 | 529017704 | 784537159 | 830957153 | 844784218 | 847504702 | 848747275 | 849016470 | 850871970
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 39475813000 | 39475813000 | 39475813000 | 39475813000 | 39475813000 | 39475813000 | 39475813000 | 39475813000 | 39475813000 | 39475813000 | 38986146985 |  |  |  |  | 32089737544 | 34259087544 | 34861602544 | 34922707544 | 34955685540 | 34955685540 | 34976621540 | 34976621540 | 34945748440
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 18496151952 | 18596303163 | 18596303163 | 18496151952 | 18596303163 | 18596303163 | 18596303163 | 18596303163 | 18596303163 | 18596303163 | 18596303163 |  |  |  |  | 7381246363 | 9455092471 | 9585483771 | 9934192559 | 10607795802 | 11464109864 | 12402473733.6667 | 13678160339 | 14770648472
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 57971964952 | 58072116163 | 58072116163 | 57971964952 | 58072116163 | 58072116163 | 58072116163 | 58072116163 | 58072116163 | 58072116163 | 57582450148 |  |  |  |  | 39470983907 | 43714180015 | 44447086315 | 44856900103 | 45563481342 | 46419795404 | 47379095273.6667 | 48654781879 | 49716396912
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: No. Acto Administrativo y fecha
| 13 | Se crea hoja de SPI |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
| 14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Abr: Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | #REF! | #REF!
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
AGOSTO | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | #REF! | #REF!
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
SEPTIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | #REF! | #REF!
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
OCTUBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | #REF! | #REF!
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
NOVIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | 874824904 | 874824904
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
DICIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1369505401 | 874824905 | 675702343 | 675702343
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1199966000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 2373758000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1-100-F039 VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004 VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 13435346000
| 1-100-I032 VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-I015 PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021 PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 558-Pasivos Exigibles Rendimientos Financieros PGA | 119254000 | 119254000
| 82-Recursos Pasivos Fondo Cuenta PGA | 298778000 | 298778000
FEBRERO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 2373758000 | 263020000 | 0 | 0 | 0%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 13435346000
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
MARZO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 2373758000 | 1244638000 | 6924333 | 6924333 | 0.5563%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 13435346000
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
ABRIL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 1377193442 | 1803508996 | 37574528 | 37574528 | 2.083%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 13435346000
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001-PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
MAYO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 1377193442 | 1804955874 | 204873594 | 204873594 | 11.35%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 13435346000
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001-PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
JUNIO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 5063894115 | 2237389471 | 392967720 | 392967720 | 17.56%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 9748645327
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001-PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
JULIO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 5063894115 | 2237389471 | 652347669 | 652347669 | 29.16%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 9748645327
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001- PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
AGOSTO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 2305204085 | 2237389471 | 1010578866 | 1010578866 | 45.17%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 9748645327
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001- PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
SEPTIEMBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 5305204085 | 2262478971 | 1276634297 | 1276634297 | 56.43%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 6748645327
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001- PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
OCTUBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 5305204085 | 5916704833 | 4853877940 | 4853877940 | 82.04%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 6748645327
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001- PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 68553915
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 298778000
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
NOVIEMBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 5204572276 | 9516704647 | 5101166940 | 5101166940 | 53.6%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 6748645327
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-F001- PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 69624315
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 398339409
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
DICIEMBRE | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 5204572276 | 14893148149 | 7415332255 | 7415332255 | 49.79%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004-VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 6748645327
| 1-100-I032-VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3012462631
| 1-601-F001- PAS-OTROS DISTRITO | 0 | 69624315
| 1-601-I015-PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021-PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 1-601-I030-PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL FONDO CUENTA PGA | 298778000 | 398339409
| 1-604-I001-PAS-RF-RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 119254000 | 119254000
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3578520000 | 3578520000 | 3363224000 | 3363224000 | 0 | 0%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 6540379000 | 6540379000
| 1-200-I004-RB-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 16090000000 | 16090000000
| 1-601-I030 PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 1490000 | 1490000
| 1-602-I030 PAS-RB-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 461036000 | 461036000
FEBRERO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3578520000 | 3567896027 | 3363224000 | 3363224000 | 303260309 | 9.017%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 6540379000 | 6540379000
| 1-200-I004-RB-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 16090000000 | 16090000000
| 1-601-I030 PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 1490000 | 1490000
| 1-602-I030 PAS-RB-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 461036000 | 471659973
MARZO | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3578520000 | 3578520000 | 3363224000 | 3363224000 | 303260309 | 9.017%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 6540379000 | 6540379000
| 1-200-I004-RB-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 16090000000 | 16090000000
| 1-601-I030 PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 1490000 | 1490000
| 1-602-I030 PAS-RB-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 461036000 | 461036000
ABRIL | 1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO | 3578520000 | 3578520000 | 3933484589 | 3933484589 | 303260309 | 7.71%
| 1-100-F039-VA-CREDITO | 6540379000 | 6540379000
| 1-200-I004-RB-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 16090000000 | 16090000000
| 1-601-I030 PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 1490000 | 1490000
| 1-602-I030 PAS-RB-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 461036000 | 461036000
MAYO | 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 3578520000 | 3578520000 | 3996539289 | 3996539289 | 1072410231 | 26.83%
| 1-100-F039 VA-CRÉDITO | 6540379000 | 6540379000
| 1-200-I004 RB-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 | 16090000000 | 16090000000
| 1-601-I030 PAS-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 1490000 | 1490000
| 1-602-I030 PAS-RB-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 461036000 | 461036000
JUNIO |  | 26671425000 | 26943312887 | 4046539289 | 4046539289 | 1304354231 | 32.23%
JULIO |  | 26671425000 | 26943312887 | 4106917922 | 4106917922 | 1776500697.72 | 43.26%
AGOSTO |  | 26671425000 | 27743312887 | 4127031936 | 4127031936 | 2099399327 | 50.87%
SEPTIEMBRE |  | 26671425000 | 27743312887 | 4143061873 | 4143061873 | 2447707681 | 59.08%
OCTUBRE |  | 26671425000 | 27629312887 | 4201990873 | 4201990873 | 2775426367 | 66.05%
NOVIEMBRE |  | 27629312887 | 27629312887 | 10118843306 | 10118843306 | 3242147592 | 32.04%
DICIEMBRE |  | 27629312887 | 27629312887 | 27077179416 | 27077179416 | 8480876253 | 31.32%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO |  | 39475813000 | 39475813000 | 32089737544 | 32089737544 | 0 | 0%
FEBRERO |  | 39475813000 | 39475813000 | 34259087544 | 34259087544 | 0 | 0%
MARZO |  | 39475813000 | 39475813000 | 34861602544 | 34861602544 | 65913200 | 0.1891%
ABRIL |  | 39475813000 | 39475813000 | 34922707544 | 34922707544 | 325389700 | 0.9317%
MAYO |  | 39475813000 | 39475813000 | 34952951037 | 34952951037 | 645272826 | 1.846%
JUNIO |  | 39475813000 | 39475813000 | 34955685540 | 34955685540 | 1395498313 | 3.992%
JULIO |  | 39475813000 | 39475813000 | 34976621540 | 34976621540 | 2369802920 | 6.775%
AGOSTO |  | 39475813000 | 39475813000 | 34976621540 | 34976621540 | 3770707359 | 10.78%
SEPTIEMBRE |  | 39475813000 | 38986146985 | 34945748440 | 34945748440 | 4860957367 | 13.91%
OCTUBRE |  | 39475813000
NOVIEMBRE |  | 39475813000
DICIEMBRE |  | 39475813000
0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos .. (Click para expandir) | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Para enero no se programaron acciones que aportaran al cumplimiento de la meta, debido a que nos encontramos en procesos de contratación de personal de apoyo requerido para el cumplimiento de la misma | 200
FEBRERO | [6 empty] | 2 | 0.18 | 9% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 0,18 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de Febrero aportan una magnitud de 9% al total de la meta de la vigencia | 197
MARZO | [6 empty] | 2 | 0.36 | 18% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 0,36 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de marzo aportan una magnitud de 18% al total de la meta de la vigencia | 196
ABRIL | [6 empty] | 2 | 0.54 | 27% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 0,54 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de abril aportan una magnitud de 24% al total de la meta de la vigencia | 196
MAYO | [6 empty] | 2 | 0.73 | 36.5% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 0,73 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de mayo aportan una magnitud de 36,50% al total de la meta de la vigencia | 198
JUNIO | [6 empty] | 2 | 0.83 | 41.5% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 0,83 acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de junio aportan una magnitud de 41,50% al total de la meta de la vigencia | 199
JULIO | [6 empty] | 2 | 1.09 | 54.5% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 1,09% acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de julio aportan una magnitud de 54,50% al total de la meta de la vigencia | 200
AGOSTO | [6 empty] | 2 | 1.27 | 63.5% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 1,27% acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de agosto aportan una magnitud de 63,50% al total de la meta de la vigencia | 201
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 2 | 1.45 | 72.5% | 0 | 0 | 0% | Se avanzó en un 1,45% acumulado lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales al mes de septiembre aportan una magnitud de 72,50% al total de la meta de la vigencia | 0.18182
OCTUBRE | [6 empty] | 2 | 1.64 | 82% | 0 | 0 | 0%
NOVIEMBRE | [6 empty] | 2 | 1.82 | 91% | 0 | 0 | 0% |  | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 0
#NAME?
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 370 | 135 | 0 | 0% | 119.34 | 0 | 0% | En enero del 2023 no hubo acciones en campo ya que se priorizaron las actividades de planeación y contratación del recurso humano para las actividades de restauración. | 168
FEBRERO | [6 empty] | 135 | 0 | 0% | 119.34 | 0 | 0% | En febrero de 2023 no hubo acciones en campo ya que el CONSORCIO BARZZILAI empresa que ganó la licitación para la restauración del 2022 – 2023 se encuentra en la etapa preoperativa y en contratación | 200
MARZO | [6 empty] | 135 | 0.034 | 0.02519% | 119.34 | 0 | 0% | En Marzo se realizaron acciones de restauración en la localidad de Kennedy 0,017ha y en la localidad de Suba 0,017ha para un total de 0,034ha. | 144
ABRIL | [6 empty] | 135 | 4.51 | 3.341% | 119.34 | 0 | 0% | En abril se realizaron acciones de restauración en 4,51ha. | 58
MAYO | [6 empty] | 135 | 4.57 | 3.385% | 119.34 | 0 | 0% | En mayo se realizaron acciones de restauración en 4,57ha | 56
JUNIO | [6 empty] | 135 | 5.3 | 3.926% | 119.34 | 0 | 0% | En junio se realizaron acciones de restauración en 5,17ha | 57
JULIO | [6 empty] | 135 | 5.3 | 3.926% | 119.34 | 0 | 0% | En julio se realizaron acciones de restauración en 5,30ha | 57
AGOSTO | [6 empty] | 135 | 6.27 | 4.644% | 119.34 | 0 | 0% | En agosto se realizaron acciones de restauración en 6,27ha | 58
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 135 | 6.65 | 4.926% | 119.34 | 0 | 0% | En septiembre se realizaron acciones de restauración en 6,65ha | 62
OCTUBRE | [6 empty] | 135 |  | 0% | 119.34 |  | 0% |  | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 135 |  | 0% | 119.34 |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 135 |  | 0% | 119.34 |  | 0% |  | 0
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso restauración en mantenimiento | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 590 | 590 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | En el enero de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 181
FEBRERO | [6 empty] | 590 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | En el febrero de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 183
MARZO | [6 empty] | 590 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | En marzo de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 178
ABRIL | [6 empty] | 590 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | En abril de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 178
MAYO | [6 empty] | 590 | 22.36 | 3.79% | 0 | 0 | 0% | En mayo de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 22,36ha. | 85
JUNIO | [6 empty] | 590 | 173.64 | 29.43% | 0 | 0 | 0% | En junio de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 173,64ha. | 87
JULIO | [6 empty] | 590 | 474.92 | 80.49% | 0 | 0 | 0% | En julio de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 474,92ha. | 87
AGOSTO | [6 empty] | 590 | 477.74 | 80.97% | 0 | 0 | 0% | En agosto de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 477,74ha | 87
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 590 | 542.57 | 91.96% | 0 | 0 | 0% | En septiembre de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 542,57ha | 91
OCTUBRE | [6 empty] | 590 |  | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 590 |  | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 590 |  | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de planeación realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 4 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | En enero 2023 no se programaron acciones que aportaran al cumplimiento de la meta, ya que nos encontramos en procesos de contratación de personal de apoyo requerido para el cumplimiento de la misma | 197
FEBRERO | [6 empty] | 1 | 0.09 | 9% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacio y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 121
MARZO | [6 empty] | 1 | 0.18 | 18% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
ABRIL | [6 empty] | 1 | 0.27 | 27% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
MAYO | [6 empty] | 1 | 0.36 | 36% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
JUNIO | [6 empty] | 1 | 0.45 | 45% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
JULIO | [6 empty] | 1 | 0.54 | 54% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
AGOSTO | [6 empty] | 1 | 0.63 | 63% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 1 | 0.72 | 72% | 0 | 0 | 0% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
OCTUBRE | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos .. (Click para expandir) | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | [7 empty] | 0
FEBRERO | [13 empty] | 0
MARZO | [13 empty] | 0
ABRIL | [13 empty] | 0
MAYO | [13 empty] | 0
JUNIO | [13 empty] | 0
JULIO | [13 empty] | 0
AGOSTO | [13 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [13 empty] | 0
OCTUBRE | [13 empty] | 0
NOVIEMBRE | [13 empty] | 0
DICIEMBRE | [13 empty] | 0
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 370 | [7 empty] | 0
FEBRERO | [13 empty] | 0
MARZO | [13 empty] | 0
ABRIL | [13 empty] | 0
MAYO | [13 empty] | 0
JUNIO | [13 empty] | 0
JULIO | [13 empty] | 0
AGOSTO | [13 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [13 empty] | 0
OCTUBRE | [13 empty] | 0
NOVIEMBRE | [13 empty] | 0
DICIEMBRE | [13 empty] | 0
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso restauración en mantenimiento | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 590 | [7 empty] | 0
FEBRERO | [13 empty] | 0
MARZO | [13 empty] | 0
ABRIL | [13 empty] | 0
MAYO | [13 empty] | 0
JUNIO | [13 empty] | 0
JULIO | [13 empty] | 0
AGOSTO | [13 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [13 empty] | 0
OCTUBRE | [13 empty] | 0
NOVIEMBRE | [13 empty] | 0
DICIEMBRE | [13 empty] | 0
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de planeación realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 4 | [7 empty] | 0
FEBRERO | [13 empty] | 0
MARZO | [13 empty] | 0
ABRIL | [13 empty] | 0
MAYO | [13 empty] | 0
JUNIO | [13 empty] | 0
JULIO | [13 empty] | 0
AGOSTO | [13 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [13 empty] | 0
OCTUBRE | [13 empty] | 0
NOVIEMBRE | [13 empty] | 0
DICIEMBRE | [13 empty] | 0
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 2239274028 | 15250000 | Operador Logistico Obligado | 27
AGOSTO |  |  |  | 2239274028 | 186734000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 2239274028 | 208535000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 2239274028 | #REF! | Prestaciones de servicio y operador logístico obligados hasta Octubre | 69
NOVIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta noviembre, operador logístico y adición al contrato de transporte. | 107
DICIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Diciembre y adiciones, operador logístico, adición al contrato de transporte, convenio de restauración con IDIPRON, fortalecimiento de huertas comunitarias, estudios y diseños 200ha | 222
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 632180000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 632180000 | 183792000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 632180000 | 190062000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 632180000 | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Octubre | 48
NOVIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre y adición al contrato de transporte. | 87
DICIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adiciones, adición al contrato de transporte y contrato de Estudios y Diseños de 200ha | 139
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 846820000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 846820000 | 298980000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 846820000 | 316529347 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 846820000 | #REF! | Prestaciones de servicio y servicio de telefonía obligados hasta Octubre | 72
NOVIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre, servicio de telefonía y adición al contrato de transporte. | 111
DICIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adiciones, servicio de telefonía, adición al contrato de transporte, convenio de ocupaciones ilegales, adquisición de chaquetas, Elementos Informativos Interno y Externo, | 223
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 201000000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 201000000 | 71564000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 201000000 | 71564000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 201000000 | #REF! | Prestaciones de servicio suscritos hasta Octubre | 48
NOVIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre y adición al contrato de transporte. | 88
DICIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adición, contrato de diseño e implemtación de un diplomado virtual y adición al contrato de transporte. | 157
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 11297816000 | 0 | Sin Presupuesto obligado por encontrarnos en periodo de contrataciòn | 69
FEBRERO |  |  |  | 11617816000 | 252325000 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
MARZO |  |  |  | 11617816000 | 574453000 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
ABRIL |  |  |  | 11364428500 | 574453000 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
MAYO |  |  |  | 11364428500 | 574453000 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
JUNIO |  |  |  | 11364428500 | 752099000 | Representado en el transporte y la adiciòn de mismo ademas de la contrataciòn de OPS | 84
JULIO |  |  |  | 11364428500 | 752099000 | Representado en el transporte y la adiciòn de mismo ademas de la contrataciòn de OPS | 84
AGOSTO |  |  |  | 9975981143 | 752099000 | Representado en el transporte y la adiciòn de mismo ademas de la contrataciòn de OPS | 84
SEPTIEMBRE |  |  |  | 9975981143 | 770188500 | Representado en el transporte, adiciòn de mismo y elementos de bioseguridad ademas de la contrataciòn de OPS | 108
OCTUBRE |  |  |  | 9975981143 | 1020443291 | Representado en el transporte, adiciòn de mismo, convenio de PSA, elementos de bioseguridad ademas de la contrataciòn de OPS | 124
NOVIEMBRE |  |  |  | 9945577030 | 1299419291 | Representado en el transporte, adiciòn de mismo, convenio de PSA, elementos de bioseguridad y el contrato de mantenimiento de areas ademas de la contrataciòn de OPS | 164
DICIEMBRE |  |  |  | 9845577030 | 3983407535 | Representado en el transporte, adiciòn de mismo, convenio de PSA, elementos de bioseguridad, contrato de mantenimiento y el de restauración de areas, adición al convenios 1240 con la EAAB, pago del pasivo con IDIPRON y pago de sentencia ademas de la contrataciòn de OPS | 269
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 5009181000 | 0 | Sin Presupuesto obligado por encontrarnos en periodo de contrataciòn | 69
FEBRERO |  |  |  | 4689181000 | 0 | Sin Presupuesto obligado por encontrarnos en periodo de contrataciòn | 69
MARZO |  |  |  | 4689181000 | 226464000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
ABRIL |  |  |  | 4312793857 | 440096000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
MAYO |  |  |  | 4312793857 | 440096000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
JUNIO |  |  |  | 4244239942 | 508419000 | Representado en la contrataciòn de OPS y el contrato de transporte | 66
JULIO |  |  |  | 4244239942 | 508419000 | Representado en la contrataciòn de OPS y el contrato de transporte | 66
AGOSTO |  |  |  | 4177645269 | 508419000 | Representado en la contrataciòn de OPS y el contrato de transporte | 66
SEPTIEMBRE |  |  |  | 4177645269 | 511919000 | Representado en la contrataciòn de OPS, el contrato de transporte y de elementos de bioseguridad | 96
OCTUBRE |  |  |  | 4177645269 | 915890071 | Representado en la contrataciòn de OPS, el contrato de transporte, de elementos de bioseguridad y viveros | 105
NOVIEMBRE |  |  |  | 4190304269 | 915890071 | Representado en la contrataciòn de OPS, el contrato de transporte, de elementos de bioseguridad y viveros | 105
DICIEMBRE |  |  |  | 4132147982 | 3521604494 | Representado en la contrataciòn de OPS, el contrato de transporte, de elementos de bioseguridad, viveros y restauraciòn | 119
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 8798867000 | 0 | Sin Presupuesto obligado por encontrarnos en periodo de contrataciòn | 69
FEBRERO |  |  |  | 8798867000 | 10695000 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
MARZO |  |  |  | 8798867000 | 309783000 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
ABRIL |  |  |  | 8530667000 | 598735996 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte y contrataciòn de OPS | 74
MAYO |  |  |  | 8530667000 | 600182874 | Representado en la adiciòn al contrato de transporte, el pago de telefonia movil y contrataciòn de OPS | 102
JUNIO |  |  |  | 8599220915 | 776147471 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movi, pago de Pasivo con el JBB y contrataciòn de OPS | 125
JULIO |  |  |  | 8599220915 | 776147471 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movi, pago de Pasivo con el JBB y contrataciòn de OPS | 125
AGOSTO |  |  |  | 7265572915 | 776147471 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movi, pago de Pasivo con el JBB y contrataciòn de OPS | 125
SEPTIEMBRE |  |  |  | 7265572915 | 779647471 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movi, pago de Pasivo con el JBB, elementos de bioseguridad y contrataciòn de OPS | 151
OCTUBRE |  |  |  | 7265572915 | 3779647471 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movil, pago de Pasivo con el JBB, elementos de bioseguridad, convenio con PNUD -mujeres reverdecen y contrataciòn de OPS | 191
NOVIEMBRE |  |  |  | 7328093261 | 7100671285 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movil, pago de Pasivo con el JBB, elementos de bioseguridad, convenio con PNUD -mujeres reverdecen, mantenimiento de areas y contrataciòn de OPS | 215
DICIEMBRE |  |  |  | 7311780179 | 7181707363 | Representado contrato de transporte y la adiciòn, el pago de telefonia movil, pago de Pasivo con el JBB, elementos de bioseguridad, convenio con PNUD -mujeres reverdecen, mantenimiento de areas y contrataciòn de OPS | 215
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 251240000 | 0 | Sin Presupuesto obligado por encontrarnos en periodo de contrataciòn | 69
FEBRERO |  |  |  | 251240000 | 0 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
MARZO |  |  |  | 251240000 | 133938000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
ABRIL |  |  |  | 221204000 | 190224000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
MAYO |  |  |  | 221204000 | 190224000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
JUNIO |  |  |  | 221204000 | 200724000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
JULIO |  |  |  | 221204000 | 200724000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
AGOSTO |  |  |  | 221204000 | 200724000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
SEPTIEMBRE |  |  |  | 221204000 | 200724000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
OCTUBRE |  |  |  | 251204000 | 200724000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
NOVIEMBRE |  |  |  | 206428767 | 200724000 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
DICIEMBRE |  |  |  | 206428767 | 206428767 | Representado en la contrataciòn de OPS | 38
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 8723281000 | 1023165000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
FEBRERO |  |  |  | 8723281000 | 1023165000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MARZO |  |  |  | 8723281000 | 1023165000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
ABRIL |  |  |  | 8723281000 | 1023165000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MAYO |  |  |  | 8723281000 | 1023165000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
JUNIO |  |  |  | 8961092887 | 1053165000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
JULIO |  |  |  | 8961092887 | 1058251900 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
AGOSTO |  |  |  | 8948462887 | 1058251900 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
SEPTIEMBRE |  |  |  | 8932432887 | 1058251901 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
OCTUBRE |  |  |  | 8978041287 | 1058251900 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
NOVIEMBRE |  |  |  | 8982847287 | 6893238033 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y Zuque | 69
DICIEMBRE |  |  |  | 8982847287 | 8455144600 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, Zuque y su interventoria | 87
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 7818660000 | 840161000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
FEBRERO |  |  |  | 7818660000 | 840161000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MARZO |  |  |  | 7818660000 | 840161000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
ABRIL |  |  |  | 7818660000 | 1160759750 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
MAYO |  |  |  | 7818660000 | 1160759750 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
JUNIO |  |  |  | 7809322000 | 1160759750 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
JULIO |  |  |  | 7809322000 | 1160759750 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
AGOSTO |  |  |  | 7821952000 | 1180873764 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
SEPTIEMBRE |  |  |  | 7837982000 | 1196903701 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
OCTUBRE |  |  |  | 7891967500 | 1196903701 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
NOVIEMBRE |  |  |  | 7881343527 | 1212035101 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn | 94
DICIEMBRE |  |  |  | 7881343527 | 7878840335 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte e interventoria de restauraciòn del 2021 y contrato de restauracion y su interventoria | 148
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9719572000 | 1127853000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
FEBRERO |  |  |  | 9719572000 | 1127853000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MARZO |  |  |  | 9719572000 | 1127853000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
ABRIL |  |  |  | 9719572000 | 1377514839 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
MAYO |  |  |  | 9769649079 | 1440569539 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
JUNIO |  |  |  | 9769649079 | 1440569539 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
JULIO |  |  |  | 9769649079 | 1495861272 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
AGOSTO |  |  |  | 9769649079 | 1495861272 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
SEPTIEMBRE |  |  |  | 9769649079 | 1495861272 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
OCTUBRE |  |  |  | 9846277079 | 1495861272 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
NOVIEMBRE |  |  |  | 9863777937 | 1539979172 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo y adición al contrato de interventoria de mantenimiento | 133
DICIEMBRE |  |  |  | 9863777937 | 9859785085 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte, pago de pasivo, adición al contrato de interventoria de mantenimiento2021 y contrato de mantenimiento e interventoria | 180
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 409912000 | 372045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
FEBRERO |  |  |  | 409912000 | 372045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MARZO |  |  |  | 409912000 | 372045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
ABRIL |  |  |  | 409912000 | 372045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MAYO |  |  |  | 403248920 | 372045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
JUNIO |  |  |  | 403248921 | 392045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
JULIO |  |  |  | 403248921 | 392045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
AGOSTO |  |  |  | 1203248921 | 392045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
SEPTIEMBRE |  |  |  | 1203248921 | 392045000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
OCTUBRE |  |  |  | 913027021 | 450974000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
NOVIEMBRE |  |  |  | 901344136 | 473591000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
DICIEMBRE |  |  |  | 901344136 | 883409396 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de señaletica | 89
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 7317016000 | 6599815016 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Zuque | 83
FEBRERO |  |  |  | 7323016000 | 6998930016 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de Zuque | 84
MARZO |  |  |  | 7323016000 | 7107970016 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de Zuque | 84
ABRIL |  |  |  | 7323016000 | 7129394016 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de Zuque | 84
MAYO |  |  |  | 7323016000 | 7129394016 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de Zuque | 84
JUNIO |  |  |  | 7323016000 | 7129394016 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de Zuque | 84
JULIO |  |  |  | 7323016000 | 7150330016 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de Zuque | 84
AGOSTO |  |  |  | 7323016000 | 7150330016 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de Zuque | 84
SEPTIEMBRE |  |  |  | 7323016000 | 7252622443 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de Zuque | 84
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 15646731000 | 11982335825 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
FEBRERO |  |  |  | 16721499297 | 12801858825 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
MARZO |  |  |  | 16721499297 | 12956832825 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
ABRIL |  |  |  | 16721499297 | 12956832825 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
MAYO |  |  |  | 16721499297 | 12959020318 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
JUNIO |  |  |  | 16721499297 | 12961754821 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
JULIO |  |  |  | 16721499297 | 12961754821 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
AGOSTO |  |  |  | 16721499297 | 12961754821 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
SEPTIEMBRE |  |  |  | 16721499297 | 16701499297 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contato de Restauraciòn | 90
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 15803983000 | 1127853000 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
FEBRERO |  |  |  | 14723214703 | 14142797703 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
MARZO |  |  |  | 14723214703 | 14241725703 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
ABRIL |  |  |  | 14723214703 | 14241725703 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
MAYO |  |  |  | 14723214703 | 14269781703 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
JUNIO |  |  |  | 14723214703 | 14269781703 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
JULIO |  |  |  | 14723214703 | 14269781703 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
AGOSTO |  |  |  | 14723214703 | 14269781703 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
SEPTIEMBRE |  |  |  | 14723214703 | 14404100245 | Representado en la contrataciòn de OPS, contrato de trasporte y el contrato de mantenimiento | 92
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 708083000 | 22681000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
FEBRERO |  |  |  | 708083000 | 315501000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MARZO |  |  |  | 708083000 | 555074000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
ABRIL |  |  |  | 708083000 | 594755000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
MAYO |  |  |  | 708083000 | 594755000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
JUNIO |  |  |  | 708083000 | 594755000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
JULIO |  |  |  | 708083000 | 594755000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
AGOSTO |  |  |  | 708083000 | 594755000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
SEPTIEMBRE |  |  |  | 708083000 | 627925000 | Representado en la contrataciòn de OPS y contrato de trasporte | 62
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 46 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 46 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 46 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 46 | 44.39 | 96.5% | Identificación y priorización de senderos en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se adelanto la revisión de componentes de diseño del proyecto Serranía del Zuque | 190
NOVIEMBRE |  |  |  | 46 | #REF! | #REF! | Inicio de la implementación de la iniciativa“Caminos de Hijuefuchas”se vincula proponentes a la iniciativa en el proceso de monitoreo del río Fucha, taller de restauración y recorridos participativos | 199
DICIEMBRE |  |  |  | 46 | 45.92 | 99.83% | Se logra la intervención de 3ha, se realizó la identificación y priorización de senderos, revisión de componentes de diseño Serranía del Zuque, firma del convenio interinstitucional con el PNUD | 193
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 5 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 5 | 1.54 | 30.8% | El acumulado al mes de octubre es de 1,54 ha implementadas en Humedal Vaca sector Norte (0,39 ha) y Sur (0,2 ha), Capellanía (0,14 ha) Parque Entrenubes (0,81 ha), respecto a las 5 ha de esta vigencia | 200
NOVIEMBRE |  |  |  | 5 | #REF! | #REF! | El acumulado total al mes de noviembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 2,54 ha y de 1729 individuos. | 121
DICIEMBRE |  |  |  | 5 | 5.49 | 109.8% | El acumulado total al mes de diciembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 5,49ha y de 2.900 individuos. | 121
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 54 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 54 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 54 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 54 | 4.24 | 7.852% | Se continua con erradicación de retamo y replante en Chapinero vereda Verjones predio la Unión, estamos en conversaciones con propietario de otros predio en misma vereda. | 170
NOVIEMBRE |  |  |  | 54 | #REF! | #REF! | Se continua con las actividades en la Localidad Chapinero vereda Verjones predio la Unión continuando con erradicación de retamo, replante y se empezaron trabajos en el Predio Utopia en misma vereda | 200
DICIEMBRE |  |  |  | 54 | #REF! | #REF! | El avance del indicador a diciembre es de 5,24ha de las 54ha programadas para esta vigencia de los cuales en el periodo se continua con la erradicación de rebrotes de retamo y plantación en ahoyado | 198
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 0.27 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 0.27 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 0.27 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 0.27 | 0.14 | 51.85% | Se identificaron los nodos del corredor Cuenca Alta-Cerro -Van Der Hammen-Torca, se ajustó el trazado corredor Cerros-El Virrey y se desarrollaron 13 secciones del diagnóstico de este corredor. | 193
NOVIEMBRE |  |  |  | 0.27 | #REF! | #REF! | Se avanzó en la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor Cerros - El Virrey. | 154
DICIEMBRE |  |  |  | 0.27 | 0.26 | 96.3% | Se continua la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor del gran Chicó | 148
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 56 | 46.28 | 82.64% | Se avanzó en un 46.28%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de enero aportan una magnitud de 0.36% al total de la meta. | 253
FEBRERO |  |  |  | 56 | 46.64 | 83.29% | Se avanzó en un 46.64%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de enero aportan una magnitud de 0.36% al total de la meta. | 253
MARZO |  |  |  | 56 | 47.02 | 83.96% | Se avanzó en un 47,02%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de enero aportan una magnitud de 0.38% al total de la meta. | 253
ABRIL |  |  |  | 56 | 47.1 | 84.11% | Se avanzó en un 47,10%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de abril aportan una magnitud de 0.08% al total de la meta. | 255
MAYO |  |  |  | 56 | 47.56 | 84.93% | Se avanzó en un 47,56%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de mayo aportan una magnitud de 0.46% al total de la meta. | 252
JUNIO |  |  |  | 56 | 47.81 | 85.38% | Se avanzó en un 47,81%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de junio aportan una magnitud de 0.25% al total de la meta. | 253
JULIO |  |  |  | 56 | 48.74 | 87.04% | Se avanzó en un 48,74%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de julio aportan una magnitud de 0.93% al total de la meta. | 253
AGOSTO |  |  |  | 56 | 49.19 | 87.84% | Se avanzó en un 49,19%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de agosto aportan una magnitud de 0.45% al total de la meta. | 254
SEPTIEMBRE |  |  |  | 56 | 49.95 | 89.2% | Se avanzó en un 49,95%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de septiembre aportan una magnitud de 0.76% al total de la meta. | 258
OCTUBRE |  |  |  | 56 | 50.86 | 90.82% | Se avanzó en un 50,86%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de octubre aportan una magnitud de 0.91% al total de la meta. | 255
NOVIEMBRE |  |  |  | 56 | 51.66 | 92.25% | Se avanzó en un 51,66%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de noviembre aportan una magnitud de 0.80% al total de la meta. | 257
DICIEMBRE |  |  |  | 56 | 52.19 | 93.2% | Se avanzó en un 52,19%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de diciembre aportan una magnitud de 93,20% al total de la meta. | 258
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 50 | 0.12 | 0.24% | Se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 229
FEBRERO |  |  |  | 50 | 0.12 | 0.24% | Se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 229
MARZO |  |  |  | 50 | 0.12 | 0.24% | Se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 229
ABRIL |  |  |  | 50 | 0.12 | 0.24% | Se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 229
MAYO |  |  |  | 50 | 0.12 | 0.24% | Se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 229
JUNIO |  |  |  | 50 | 1.1 | 2.2% | Se registran 1,10ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 164
JULIO |  |  |  | 50 | 1.1 | 2.2% | Se registran 1,73ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 164
AGOSTO |  |  |  | 50 | 1.73 | 3.46% | Se registran 1,10ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 164
SEPTIEMBRE |  |  |  | 50 | 2.24 | 4.48% | Se registran 2,24ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 164
OCTUBRE |  |  |  | 50 | 6.29 | 12.58% | Se registran 6,29ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 164
NOVIEMBRE |  |  |  | 50 | 11.06 | 22.12% | Se registran 11,06ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 165
DICIEMBRE |  |  |  | 50 | 14.19 | 28.38% | Se registran 14,19ha nuevas, las cuales corresponden a acciones realizadas en en la localidad de Usme, Suba, San Cristóbal, Usaquén, y PEDH Juan Amarillo y Conejera | 165
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 590 | 1.48 | 0.2508% | Se reporta un acumulado de 1,48ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, por contrato de Aguas de Bogotá y lo realizado en el predio Utopia | 184
FEBRERO |  |  |  | 590 | 1.48 | 0.2508% | Se reporta un acumulado de 1,48ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, por contrato de Aguas de Bogotá y lo realizado en el predio Utopia | 184
MARZO |  |  |  | 590 | 1.48 | 0.2508% | Se reporta un acumulado de 1,48ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, por contrato de Aguas de Bogotá y lo realizado en el predio Utopia | 184
ABRIL |  |  |  | 590 | 2.86 | 0.4847% | Se reporta un acumulado de 2,86ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, lo realizado en el predio Utopia y quebrada los Verjones | 174
MAYO |  |  |  | 590 | 8.71 | 1.476% | Se reporta un acumulado de 8,71ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, lo realizado en el predio Utopia, quebrada los Verjones y e n el sector de Aguas Claras, localidad San Cristobal | 230
JUNIO |  |  |  | 590 | 10.01 | 1.697% | Se reporta un acumulado de 10,01ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, lo realizado en el predio Utopia, quebrada los Verjones y e n el sector de Aguas Claras, localidad San Cristobal | 231
JULIO |  |  |  | 590 | 29.73 | 5.039% | Se reporta un acumulado de 29,73ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, lo realizado en el predio Utopia, quebrada los Verjones y e n el sector de Aguas Claras, localidad San Cristobal | 231
AGOSTO |  |  |  | 590 | 35.48 | 6.014% | Se reporta un acumulado de 35,48ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, en lalocalidad San Cristobal, localidad de Suba y localidad de Usme | 186
SEPTIEMBRE |  |  |  | 590 | 40.72 | 6.902% | Se reporta un acumulado de 40,72ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, en lalocalidad San Cristobal, localidad de Suba y localidad de Usme | 186
OCTUBRE |  |  |  | 590 | 55.02 | 9.325% | Se reporta un acumulado de 55,02ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, en lalocalidad San Cristobal, localidad de Suba y localidad de Usme | 186
NOVIEMBRE |  |  |  | 590 | 57.14 | 9.685% | Se reporta un acumulado de 57,14ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, en lalocalidad San Cristobal, localidad de Suba y localidad de Usme | 186
DICIEMBRE |  |  |  | 590 | 60.56 | 10.26% | Se reporta un acumulado de 60,56ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, en la localidad San Cristobal, localidad de Suba y localidad de Usme | 187
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 0.73 | 0.05 | 6.849% | Se avanzó en consolidar la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C | 149
FEBRERO |  |  |  | 0.73 | 0.1 | 13.7% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
MARZO |  |  |  | 0.73 | 0.14 | 19.18% | El avance esta para este periodo esta representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 170
ABRIL |  |  |  | 0.73 | 0.2 | 27.4% | El avance esta para este periodo esta representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 170
MAYO |  |  |  | 0.73 | 0.26 | 35.62% | El avance esta para este periodo esta representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 170
JUNIO |  |  |  | 0.73 | 0.33 | 45.21% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0.59 con un avance en la vigencia del 0,26 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
JULIO |  |  |  | 0.73 | 0.39 | 53.42% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0.65 con un avance en la vigencia del 0,39 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
AGOSTO |  |  |  | 0.73 | 0.46 | 63.01% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0,73 con un avance en la vigencia del 0,46 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
SEPTIEMBRE |  |  |  | 0.73 | 0.53 | 72.6% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0,79 con un avance en la vigencia del 0,53 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
OCTUBRE |  |  |  | 0.73 | 0.6 | 82.19% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0,86 con un avance en la vigencia del 0,60 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
NOVIEMBRE |  |  |  | 0.73 | 0.67 | 91.78% | Para cuatrienio se tiene un acumulado del 0,93 con un avance en la vigencia del 0,67 a la fecha, representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 229
DICIEMBRE |  |  |  | 0.73 | 0.73 | 100% | Para cuatrienio se tiene un cumplimiento en la vigencia del 100% representado en acciones de diferentes mesas de trabajo para avanzar en la revisión y retroalimentación de los diferentes documentos | 197
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 64 | 52.19% | 0.8155% | Para enero no se programaron acciones que aportaran al cumplimiento de la meta, debido a que nos encontramos en procesos de contratación de personal de apoyo requerido para el cumplimiento de la misma | 200
FEBRERO |  |  |  | 64 | 52.59% | 0.8217% | Se avanzó en un52,59%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de febrero aportan una magnitud de 0.40% al total de la meta. | 254
MARZO |  |  |  | 64 | 53.18% | 0.8309% | Se avanzó en un 53,18%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de marzo aportan una magnitud de 0,99% al total de la meta. | 253
ABRIL |  |  |  | 64 | 53.85% | 0.8414% | Se avanzó en un 53,85%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de abril aportan una magnitud de 0,84% al total de la meta. | 253
MAYO |  |  |  | 64 | 54.5% | 0.8516% | Se avanzó en un 55,45%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de junio aportan una magnitud de 0,87% al total de la meta. | 253
JUNIO |  |  |  | 64 | 55.45% | 0.8664% | Se avanzó en un 55,45%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de junio aportan una magnitud de 0,85% al total de la meta. | 253
JULIO |  |  |  | 64 | 56.73% | 0.8864% | Se avanzó en un 55,45%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de junio aportan una magnitud de 0,85% al total de la meta. | 253
AGOSTO |  |  |  | 64 | 57.85% | 0.9039% | Se avanzó en un 57,85%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de agosto aportan una magnitud de 0,90% al total de la meta. | 254
SEPTIEMBRE |  |  |  | 64 | 59.06% | 0.9228% | Se avanzó en un 59,06%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales a septiembre aportan una magnitud de 0,92% al total de la meta. | 245
OCTUBRE |  |  |  | 64 | 60.24% | 0.9413% | Se avanzó en un60,24%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales a octubre aportan una magnitud de 0,94% al total de la meta. | 241
NOVIEMBRE |  |  |  | 64 | 61.33% | 0.9583% | Se avanzó en un 61.33%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales a octubre aportan una magnitud de 0,96% al total de la meta. | 242
DICIEMBRE |  |  |  | 64 | 62.61% | 0.9783% | Se avanzó en un 62,61%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales a octubre aportan una magnitud de 0,98% al total de la meta. | 242
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 150 | 0 | 0% | En enero del 2022 no hubo acciones en campo ya que se priorizaron las actividades de planeación y contratación del recurso humano para las actividades de restauración. | 168
FEBRERO |  |  |  | 150 | 0 | 0% | Enfebrero del 2022 no hubo acciones en campo ya que se priorizaron las actividades de planeación y diseños de contratación para las actividades de restauración. | 161
MARZO |  |  |  | 150 | 3.2 | 2.133% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a marzo, el avance acumulado es 3,20ha | 95
ABRIL |  |  |  | 150 | 3.3 | 2.2% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a abril, el avance acumulado es 3,30ha | 95
MAYO |  |  |  | 150 | 4.27 | 2.847% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a mayo, el avance acumulado es 4,27ha | 94
JUNIO |  |  |  | 150 | 4.36 | 2.907% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a junio, el avance acumulado es 4,36ha | 95
JULIO |  |  |  | 150 | 16.89 | 11.26% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a julio, el avance acumulado es 16,89ha | 96
AGOSTO |  |  |  | 150 | 17.02 | 11.35% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a agosto, el avance acumulado es 17,02ha | 97
SEPTIEMBRE |  |  |  | 150 | 24.46 | 16.31% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero aseptiembre, el avance acumulado es 24,46ha | 100
OCTUBRE |  |  |  | 150 | 27.18 | 18.12% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a octubre, el avance acumulado es 27,18ha | 98
NOVIEMBRE |  |  |  | 150 | 28.15 | 18.77% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a noviembre, el avance acumulado es 28,15ha | 100
DICIEMBRE |  |  |  | 150 | 30.66 | 20.44% | Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a diciembre, el avance acumulado es 30,66ha | 100
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 590 | 0 | 0% | En el enero de 2022, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 181
FEBRERO |  |  |  | 590 | 0 | 0% | En el febrero de 2022, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 183
MARZO |  |  |  | 590 | 7.12 | 1.207% | En marzo se avanzó en 7.12ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 79
ABRIL |  |  |  | 590 | 7.12 | 1.207% | En abril se avanzó en 7.12ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 79
MAYO |  |  |  | 590 | 17.55 | 2.975% | En mayo se avanzó en 17,55ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 79
JUNIO |  |  |  | 590 | 24.52 | 4.156% | En Junio se avanzó en 24,52ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 80
JULIO |  |  |  | 590 | 27.66 | 4.688% | En Julio se avanzó en 27,66ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 80
AGOSTO |  |  |  | 590 | 35.16 | 5.959% | En agosto se avanzó en 35,16ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 81
SEPTIEMBRE |  |  |  | 590 | 35.16 | 5.959% | En Septiembre se avanzó en 35,16ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 85
OCTUBRE |  |  |  | 590 | 68.36 | 11.59% | En octubre se avanzó en 35,16ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 82
NOVIEMBRE |  |  |  | 590 | 71.39 | 12.1% | En noviembre se avanzó en 35,16ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 84
DICIEMBRE |  |  |  | 590 | 75.73 | 12.84% | En diciembre se avanzó en 35,16ha correspondiente a las actividades de mantenimiento | 84
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 1 | 0 | 0% | En enero 2022 no se programaron acciones que aportaran al cumplimiento de la meta, ya que nos encontramos en procesos de contratación de personal de apoyo requerido para el cumplimiento de la misma | 197
FEBRERO |  |  |  | 1 | 0.09 | 9% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
MARZO |  |  |  | 1 | 0.18 | 18% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
ABRIL |  |  |  | 1 | 0.27 | 27% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
MAYO |  |  |  | 1 | 0.36 | 36% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
JUNIO |  |  |  | 1 | 0.45 | 45% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
JULIO |  |  |  | 1 | 0.54 | 54% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
AGOSTO |  |  |  | 1 | 0.63 | 63% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
SEPTIEMBRE |  |  |  | 1 | 0.72 | 72% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
OCTUBRE |  |  |  | 1 | 0.81 | 81% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
NOVIEMBRE |  |  |  | 1 | 0.9 | 90% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
DICIEMBRE |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 74% | 62.61% | 84.61% | Para enero no se programaron acciones que aportaran al cumplimiento de la meta, debido a que nos encontramos en procesos de contratación de personal de apoyo requerido para el cumplimiento de la misma | 200
FEBRERO |  |  |  | 74% | 62.81% | 84.88% | Se avanzó en un62,81%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de febrero aportan una magnitud de 0.20% al total de la meta. | 254
MARZO |  |  |  | 74% | 63.21% | 85.42% | Se avanzó en un 63,21%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de marzo aportan una magnitud de 85,42% al total de la meta. | 254
ABRIL |  |  |  | 74% | 63.79% | 86.2% | Se avanzó en un 63,79%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de abril aportan una magnitud de 86,20% al total de la meta. | 254
MAYO |  |  |  | 74% | 64.79% | 87.55% | Se avanzó en un 64,79%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de mayo aportan una magnitud de 87,55% al total de la meta. | 253
JUNIO |  |  |  | 74% | 65.79% | 88.91% | Se avanzó en un 65,79%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de junio aportan una magnitud de 88,91% al total de la meta. | 254
JULIO |  |  |  | 74% | 66.79% | 90.26% | Se avanzó en un 66,79%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de agosto aportan una magnitud de 90,26% al total de la meta. | 255
AGOSTO |  |  |  | 74% | 67.71% | 91.5% | Se avanzó en un 67,71%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de agosto aportan una magnitud de 91,50% al total de la meta. | 259
SEPTIEMBRE |  |  |  | 74% | 68.63% | 92.74% | Se avanzó en un 68,63%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de septiembre aportan una magnitud de 92,74% al total de la meta. | #REF!
OCTUBRE |  |  |  | 74% |  |  |  | #REF!
NOVIEMBRE |  |  |  | 74% |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 74% |  | 0% |  | 0
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 135 | 0 | 0% | En enero del 2023 no hubo acciones en campo ya que se priorizaron las actividades de planeación y contratación del recurso humano para las actividades de restauración. | 168
FEBRERO |  |  |  | 135 | 0 | 0% | En febrero de 2023 no hubo acciones en campo ya que el CONSORCIO BARZZILAI empresa que ganó la licitación para la restauración del 2022 – 2023 se encuentra en la etapa preoperativa y en contratación | 200
MARZO |  |  |  | 135 | 0.034 | 0.02519% | En marzo se realizaron acciones de restauración en la localidad de Kennedy 0,017ha y en la localidad de Suba 0,017ha para un total de 0,034ha. | 144
ABRIL |  |  |  | 135 | 4.51 | 3.341% | En abril se realizaron acciones de restauración en 4,51ha. | 58
MAYO |  |  |  | 135 | 4.57 | 3.385% | En mayo se realizaron acciones de restauración en 4,57ha. | 57
JUNIO |  |  |  | 135 | 5.3 | 3.926% | En junio se realizaron acciones de restauración en 5,17ha. | 58
JULIO |  |  |  | 135 | 5.3 | 3.926% | En julio se realizaron acciones de restauración en 5,30ha. | 58
AGOSTO |  |  |  | 135 | 6.27 | 4.644% | En agosto se realizaron acciones de restauración en 6,27ha | 58
SEPTIEMBRE |  |  |  | 135 | 6.65 | 4.926% | En septiembre se realizaron acciones de restauración en 6,65ha | 62
OCTUBRE |  |  |  | 135 |  | 0% |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 135 |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 135 |  | 0% |  | 0
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 590 | 0 | 0% | En enero de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 178
FEBRERO |  |  |  | 590 | 0 | 0% | En el febrero de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 183
MARZO |  |  |  | 590 | 0 | 0% | En el marzo de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 181
ABRIL |  |  |  | 590 | 0 | 0% | En el abril de 2023, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los tres viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente | 181
MAYO |  |  |  | 590 | 22.36 | 3.79% | En mayo de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 22,36ha. | 85
JUNIO |  |  |  | 590 | 173.64 | 29.43% | En junio de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 173,64ha. | 87
JULIO |  |  |  | 590 | 474.92 | 80.49% | En julio de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 474,92ha. | 87
AGOSTO |  |  |  | 590 | 477.74 | 80.97% | En agosto de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 477,74ha | 87
SEPTIEMBRE |  |  |  | 590 | 542.57 | 91.96% | En septiembre de 2023, se realizaron actividades relacionadas con mantenimiento en 542,57ha | 91
OCTUBRE |  |  |  | 590 |  |  |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 590 |  |  |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 590 |  |  |  | 0
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 1 | 0 | 0% | En enero 2022 no se programaron acciones que aportaran al cumplimiento de la meta, ya que nos encontramos en procesos de contratación de personal de apoyo requerido para el cumplimiento de la misma | 197
FEBRERO |  |  |  | 1 | 0.09 | 0% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
MARZO |  |  |  | 1 | 0.18 | 0% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
ABRIL |  |  |  | 1 | 0.27 | 0% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
MAYO |  |  |  | 1 | 0.36 | 36% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
JUNIO |  |  |  | 1 | 0.45 | 45% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
JULIO |  |  |  | 1 | 0.54 | 54% | Durante este periodo se continúa con la consolidación de la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 183
AGOSTO |  |  |  | 1 | 0.63 | 63% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
SEPTIEMBRE |  |  |  | 1 | 0.72 | 72% | Durante este periodo se continúa implementacion y el seguimiento a los corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C, | 122
OCTUBRE |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se agregan en el componente de gestión y de inversión nuevas columnas para establecer más patrones de medición | [6 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A40: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A41: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C41: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E41: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G41: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A148: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A149: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C149: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D149: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E149: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F149: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G149: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A183: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A184: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C184: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D184: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E184: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F184: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G184: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A198: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A199: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C199: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D199: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E199: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F199: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G199: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A213: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A214: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B214: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C214: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D214: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E214: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F214: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G214: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N214: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A223: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B223: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C223: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D223: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E223: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F223: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G223: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N223: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A232: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B232: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C232: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D232: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E232: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F232: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G232: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N232: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A241: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B241: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C241: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D241: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E241: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F241: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G241: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N241: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A250: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A251: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B251: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C251: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D251: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E251: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F251: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G251: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N251: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A265: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B265: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C265: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D265: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E265: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F265: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G265: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N265: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A279: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B279: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C279: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D279: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E279: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F279: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G279: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N279: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A294: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B294: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C294: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D294: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E294: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F294: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G294: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N294: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A309: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A310: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B310: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C310: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D310: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E310: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F310: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G310: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N310: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A325: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B325: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C325: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D325: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E325: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F325: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G325: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N325: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A340: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B340: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C340: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D340: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E340: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F340: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G340: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N340: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A355: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B355: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C355: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D355: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E355: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F355: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G355: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N355: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A370: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A371: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B371: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C371: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D371: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E371: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F371: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G371: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N371: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A386: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B386: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C386: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D386: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E386: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F386: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G386: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N386: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A401: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B401: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C401: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D401: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E401: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F401: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G401: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N401: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A416: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B416: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C416: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D416: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E416: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F416: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G416: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N416: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A429: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A430: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B430: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C430: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D430: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G430: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A439: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B439: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C439: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D439: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G439: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A448: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B448: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C448: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D448: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G448: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A457: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B457: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C457: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D457: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G457: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A465: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A466: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B466: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C466: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D466: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G466: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A481: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B481: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C481: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D481: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G481: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A496: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B496: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C496: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D496: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G496: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A511: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B511: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C511: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D511: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G511: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A526: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A527: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B527: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C527: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D527: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G527: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A542: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B542: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C542: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D542: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G542: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A557: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B557: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C557: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D557: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G557: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A572: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B572: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C572: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D572: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G572: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A587: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A588: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B588: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C588: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D588: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G588: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A603: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B603: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C603: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D603: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G603: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A618: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B618: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C618: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D618: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G618: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A633: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B633: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C633: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D633: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G633: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A648: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A649: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B649: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C649: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D649: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G649: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A664: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A665: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B665: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C665: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D665: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H665: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A674: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B674: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C674: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D674: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H674: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A683: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B683: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C683: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D683: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H683: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A692: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B692: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C692: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D692: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H692: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A701: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A702: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B702: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C702: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D702: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H702: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A717: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B717: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C717: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D717: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H717: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A732: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B732: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C732: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D732: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H732: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A747: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B747: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C747: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D747: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H747: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A762: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A763: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B763: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C763: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D763: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H763: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A778: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B778: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C778: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D778: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H778: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A793: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B793: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C793: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D793: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H793: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A808: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B808: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C808: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D808: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H808: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A823: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A824: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B824: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C824: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D824: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on H824: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A839: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B839: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C839: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D839: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on H839: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A854: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B854: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C854: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D854: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on H854: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A869: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B869: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C869: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D869: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on H869: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A886: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A887: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B887: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C887: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D887: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H887: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200

## Hoja3 (hidden)
META PLAN DE DESARROLLO | PRESUPUESTO CUATRIENIO | EJECUCION VIGENCIA 2021
Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 32461390719 | 3521604494
Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 42833198544 | 7181707363

## Hoja2 (hidden)
PMR
ENERO | Se reportan 2.0625ha de mantenimiento, las cuales se distribuyen así: por medio del programa “Mujeres Sembradoras” 1.5500ha; por medio del contrato SDA-20221646 con Aguas de Bogotá 0.5125ha. | 190
FEBRERO | En cuanto a las reservas de la meta, se reportan 2,5225ha de mantenimiento, por medio del programa “Mujeres Sembradoras” 1.5500ha; por medio del contrato SDA-20221646 con Aguas de Bogotá 0.5125ha; por medio de intervenciones directas 0,46ha | 240
MARZO | En reservas se reportan 13,8193ha de mantenimiento, así por el programa “Mujeres Sembradoras” 3,55ha; por contrato SDA-20221646 con Aguas de Bogotá 2,1893ha; Por convenio 20221918 entre la SDA-IDIPRON-FDLSC 7,62ha; por intervenciones directas 0,46ha | 249
ABRIL | En reservas se reportan 14,2093ha de mantenimiento, así por el programa “Mujeres Sembradoras” 3,94ha; por contrato SDA-20221646 con Aguas de Bogotá 2,1893ha; Por convenio 20221918 entre la SDA-IDIPRON-FDLSC 7,62ha; por intervenciones directas 0,46ha | 249
MAYO |  | 0
JUNIO |  | 0
JULIO |  | 0
AGOSTO |  | 0
SEPTIEMBRE |  | 0
OCTUBRE |  | 0
NOVIEMBRE |  | 0
DICIEMBRE |  | 0

## Hoja4 (hidden)
META | INDICADOR | EJECUTADO 2020 | EJECUTADO 2021 | EJECUTADO 2022 | EJECUTADO AGOSTO 2023 | PROYECTADO DICIEMBRE 2023 | PROYECTADO 2024
Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | Número de nuevas hectáreas restauradas, rehabilitadas o recuperadas | 5.49 | 14.19 | 66.47 | 6.274 | 248.066 | 29.51 | 254.34
| Número de individuos vegetales plantados | 2900 | 30019 | 55282 | 41725 | 283504 | 36570 | 325229
META | INDICADOR | EJECUTADO 2020 | EJECUTADO 2021 | EJECUTADO 2022 | EJECUTADO AGOSTO 2023 | PROYECTADO DICIEMBRE 2023 | PROYECTADO 2024
Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | Número de hectáreas priorizadas con mantenimiento para la recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 5.24 | 60.56 | 75.73 | 477.74 | 112.26 | 590