## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y Seguimiento al Componente de Gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: | [5 empty] | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7743 - Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá.
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 2- Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 29 - Asentamientos y entornos protectores
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [134 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 4, % DE AVANCE CUATRIENIO | 5, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 6, RETRASOS | 7, SOLUCIONES PLANTEADAS | 8, BENEFICIOS | 9, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [122 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | ENE. | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | 1.1.10.PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024
2 | 29 | 219 | Realizar el diagnóstico y control ambiental a 1000 predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales. | 235 | Número de predios diagnosticados y controlados | Número | Suma | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7 | 100 | 40 | 100 | 67 | 100 | 81 | 100 | 96 | 168 | [24 empty] | 282 | [24 empty] | 350 | [24 empty] | 100 | [24 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL: 0; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO: 7; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP: 40; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT: 67; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV: 81; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 96 | 96% | 9.6% | Durante el periodo comprendido entre agosto y noviembre del 2020, se realizaron acciones dirigidas a noventa y seis (96) predios en los tres componentes establecidos así: SUELOS CONTAMINADOS: Se realizaron actividades de seguimiento a un total de veinte (20) predios catastrales emitiendo dieciséis (16) conceptos técnicos en relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación. Agosto 2020. Se realizó 1 visita técnica de seguimiento a 1 predio catastral y se emitió 1 concepto. Septiembre 2020. Se realizaron 5 visitas técnicas de seguimiento a 5 predios catastrales y se emitieron 4 conceptos técnicos. Octubre 2020. Se realizaron 4 visitas técnicas de seguimiento a 6 predios catastrales y se emitieron 4 conceptos técnicos. Noviembre 2020. Se realizaron 3 visitas técnicas de seguimiento a 4 predios catastrales y se emitieron 3 conceptos técnicos. Diciembre 2020. Se realizaron 4 visitas técnicas de seguimiento a 4 predios catastrales y se emitieron 4 conceptos técnicos. HIDROCARBUROS: Se realizaron visitas técnicas de seguimiento a cincuenta y cinco (55) predios catastrales y se emitieron veintiséis (26) conceptos en relación a: Estación de Servicio- PATIO TIERRA BUENA (1 predio), EDS CENCOSUD LA 24 CON CALLE 5B (2 predios), EDS LA TEXANA (2 predios), EDS CENCOSUD HAYUELOS (1 predio), EDS MUZU (1 predio), EDS TERPEL BOYACA SUR (1 predio), PATIO TRANSMILENIO SUBA (14 predios), EDS BIOMAX SAN RAFAEL (1 predio), PATIO SITP CALANDAIMA II (1 predio), EDS SAN REMO (1 predio),EDS AUTOMOTRIZ TERPEL CRUZ ROJA (1 predio), EDS ESSO LAS MARGARITAS (1 predio), EDS TERPEL LAS VEGAS (1 predio), EDS AUTOMOTRIZ TERPEL GARROLLANTAS (2 predios), ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LAURELES (2 predios), EDS MOBIL LA ESPAÑOLA (1 predio), EDS MOBIL TEQUENDAMA (1 predio), EDS MOBIL LAS VEGAS LTDA (2 predio), PATIO JARDÍN (1 predio), PLANTA PETROBRAS PUENTE ARANDA (2 predios), CEMEX 170 (7 predios), EDS BIOMAX FUNDADORES (1 predio), EDS SANTA ISABEL (1 predio), EDS PATIO BONITO (1 predio), EDS TEXACO 22 (1 predio),EDS TERPEL LA 49 NORMANDIA (5 predio) . MINERIA: Se realizaron dos (2) visitas técnicas de evaluación, siete (7) de control y tres (3) de seguimiento a 22 predios catastrales asociados a 12 usuarios, emitiendo diez (10) conceptos técnicos: Evaluación: Equipos Universal Cia. & Ltda (1 predio), Héctor Hugo Rodríguez Daza y Sociedad Inversiones Porfuturo SAS (5 predios). Control: Amparo Moreno Guevara y otra - Ladrillera El Monasterio (1 predio), Ladrillera Los Cerezos (1 predio), Predio César Darío Suarez - Ladrillera La Sexta (1 predio), Predio Saúl Ruiz y Otro - Ladrillera El Ruby (1 predio), Ladrillera El Mirador (2 predios), Cantera Caolines San Joaquín (2 predios) Ladrillera Sologres (1 predio), cuyo concepto técnico se proyectara en el mes de enero de 2021. Seguimiento: Cemex Colombia SA y Central de Mezclas SA (4 predios), Canteras La Laja y El Milagro (3 predios). Para el reporte de seguimiento uno de los 22 predios no se registra en el seguimiento toda vez que se encuentra pendiente la emisión del concepto técnico correspondiente. | Se tienen pendientes cuatro visitas y/o conceptos técnicos a cuatro (4) predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales. | Ejecutar las acciones pendientes durante el mes de enero de 2021 con los recursos asociados a la reserva presupuestal | Las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso suelo y el agua subterránea del acuífero somero, en predios que desarrollan actividades con potencial de contaminación, permite garantizar a la ciudadanía de Bogotá, el adecuado estado del suelo para habitabilidad y recreación, y protege el recurso subterráneo del acuífero somero, mitigando riesgos de exposición a sustancias peligrosas en escenarios de adecuación de predios. Asimismo se permite establecer una línea base para diagnosticar el estado del recurso suelo y acuífero somero en el Distrito Capital, aportando un insumo vital para la toma de decisiones para la planeación y el manejo de los recursos de la ciudad. | Base de datos Corriente Suelos.
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on EF10: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EG10: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EH10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta plan de desarrollo, (relacionar el avance del indicador en forma cuantitativa y posteriormente cualitativa acumulada al PDD) Máximo de caracteres 3.000 incluidos espacios.
Note on EI10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EJ10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EK10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EL10: YULIED.PENARANDA: Soportes y/o evidencias que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on DT11: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador de la meta plan de desarrollo
Note on K12: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on X12: YULIED.PENARANDA: Año 2
Note on AW12: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on BV12: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on CU12: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on DU12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DV12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance del indicador en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta. .
Note on DW12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DX12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DY12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on DZ12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EA12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EB12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EC12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on ED12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EE12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on A13: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B13: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C13: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E13: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G13: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H13: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J13: YULIED.PENARANDA: Magnitud del indicador programada al inicio del plan de desarrollo
Note on K13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on L13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on M13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador
Note on N13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on O13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on P13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on Q13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on R13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on T13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on U13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on V13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on W13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2020.
Note on X13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2021
Note on AV13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2021.
Note on AW13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2022
Note on BU13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2022.
Note on BV13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2023
Note on CT13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2023.
Note on CU13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2024
Note on DS13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2024.
Note on DU13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EC13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ED13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EE13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y Seguimiento al Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7743 - Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá.
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [112 empty] | 3, EJECUCIÓN | [11 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024 | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC
Recurso Suelo | 1 | Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | Suma | 219 | MAGNITUD FÍSICA | 215 | 21 | 21 | 0 | 21 | 1 | 21 | 6 | 21 | 12 | 21 | 16 | 21 | 20 | 36 | [24 empty] | 60 | [24 empty] | 77 | [24 empty] | 21 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 1; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 6; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 12; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 16; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 20 | 95.24% | 9.302% | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2020 se realizaron actividades de seguimiento a un total de 20 predios catastrales emitiendo 16 conceptos técnicos en relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación. Agosto 2020. Se realizó 1 visita técnica de seguimiento a 1 predio catastral y se emitió 1 concepto en relación a: Antigua Curtiembre COLCUEROS SA Septiembre 2020. Se realizaron 5 visitas técnicas de seguimiento a 5 predios catastrales y se emitieron 4 conceptos en relación a: FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., FIDUCIARIA BOGOTA S.A., FIDUCIARIA BOGOTA S.A. DAIMLER COLOMBIA S.A. Octubre 2020. Se realizaron 4 visitas técnicas de seguimiento a 6 predios catastrales y se emitieron 4 conceptos en relación a: FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A., BODEGAS DEL RHIN S.A.S., CARBOQUÍMICA S.A.S. Noviembre 2020. Se realizaron 3 visitas técnicas de seguimiento a 4 predios catastrales y se emitieron 3 conceptos en relación a: CARBOQUÍMICA S.A.S., GODDARD CATERING GROUP, CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A. Diciembre 2020. Se realizaron 4 visitas técnicas de seguimiento a 4 predios catastrales y se emitieron 4 conceptos técnicos, en relación a: FIDUCIARIA BOGOTA, INGEURBE S.A.S., GENERAL MOTORS COLMOTORES, LA LUCHA SALAZAR y GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ. De igual forma se emitieron: ocho (8) informes técnicos de acompañamiento a actividades de investigación, se emitieron 16 conceptos técnicos de evaluación preliminar de información, 81 oficios y requerimiento y se atendieron 12 derechos de petición. Se proyectaron 11 memorandos en atención a solicitudes de información internas. | Ha quedado pendiente completar las actividades relacionadas con un predio al cual se le desarrolló visita, sin embargo, el concepto técnico se encuentra en ajustes y revisión. | El concepto técnico se realizará en el mes de enero de 2021. | La generación de una herramienta que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos. Está herramienta permitirá garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Base de datos Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4141505000 | 421260000 | 421260000 | 49420000 | 421260000 | 250218000 | 421260000 | 306633000 | 421260000 | 321216000 | 421260000 | 321216000 | 421260000 | 421067000 | 787240000 | [24 empty] | 1108798000 | [24 empty] | 1167700000 | [24 empty] | 656507000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 49420000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 250218000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 306633000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 321216000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 321216000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 421067000 | 99.95% | 10.17%
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 215 | 21 | 21 | 0 | 21 | 1 | 21 | 6 | 21 | 12 | 21 | 16 | 21 | 20 | 36 | [24 empty] | 60 | [24 empty] | 77 | [24 empty] | 21 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 1; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 6; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 12; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 16; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 20 | 95.24% | 9.302%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 4141505000 | 421260000 | 421260000 | 49420000 | 421260000 | 250218000 | 421260000 | 306633000 | 421260000 | 321216000 | 421260000 | 321216000 | 421260000 | 421067000 | 787240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656507000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 49420000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 250218000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 306633000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 321216000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 321216000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 421067000 | 99.95% | 10.17%
| 2 | Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | Suma | 219 | MAGNITUD FÍSICA | 567 | 57 | 57 | 0 | 57 | 2 | 57 | 21 | 57 | 38 | 57 | 46 | 57 | 55 | 96 | [24 empty] | 157 | [24 empty] | 200 | [24 empty] | 57 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 2; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 21; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 38; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 46; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 55 | 96.49% | 9.7% | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2020, se realizaron visitas técnicas de seguimiento a cincuenta y cinco (55) predios catastrales que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital y se emitieron veintiséis (26) conceptos en relación a: Estación de Servicio- PATIO TIERRA BUENA (1 predio), EDS CENCOSUD LA 24 CON CALLE 5B (2 predios), EDS LA TEXANA (2 predios), EDS CENCOSUD HAYUELOS (1 predio), EDS MUZU (1 predio), EDS TERPEL BOYACA SUR (1 predio), PATIO TRANSMILENIO SUBA (14 predios), EDS BIOMAX SAN RAFAEL (1 predio), PATIO SITP CALANDAIMA II (1 predio), EDS SAN REMO (1 predio),EDS AUTOMOTRIZ TERPEL CRUZ ROJA (1 predio), EDS ESSO LAS MARGARITAS (1 predio), EDS TERPEL LAS VEGAS (1 predio), EDS AUTOMOTRIZ TERPEL GARROLLANTAS (2 predios), ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LAURELES (2 predios), EDS MOBIL LA ESPAÑOLA (1 predio), EDS MOBIL TEQUENDAMA (1 predio), EDS MOBIL LAS VEGAS LTDA (2 predios), PATIO JARDÍN (1 predio), PLANTA PETROBRAS PUENTE ARANDA (2 predios), CEMEX 170 (7 predios), EDS BIOMAX FUNDADORES (1 predio), EDS SANTA ISABEL (1 predio), EDS PATIO BONITO (1 predio), EDS TEXACO 22 (1 predio),EDS TERPEL LA 49 NORMANDIA (5 predios) . | Ha quedado pendiente completar las actividades relacionadas con dos predios a los cuales se le desarrolló visita, sin embargo, el concepto técnico se encuentra en ajustes y revisión. | Los conceptos técnicos se realizará en el mes de enero de 2021. | Las actividades de evaluación control y vigilancia ambiental en predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos, garantiza la protección del suelo y el agua subterránea del acuífero somero para los habitantes de Distrito Capital, y configura una construcción de un catastro que refleje el estado del suelo en predios que desarrollan actividades con potencial de contaminación. | Base de datos Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3724002000 | 380765000 | 380765000 | 43035000 | 380765000 | 232685000 | 380765000 | 261405800 | 380765000 | 290571800 | 380765000 | 292218500 | 380765000 | 375555500 | 683918000 | [24 empty] | 996652000 | [24 empty] | 1045700000 | [24 empty] | 616967000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 43035000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 232685000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 261405800; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 290571800; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 292218500; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 375555500 | 98.63% | 10.08%
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 567 | 57 | 57 | 0 | 57 | 2 | 57 | 21 | 57 | 38 | 57 | 46 | 57 | 55 | 96 | [24 empty] | 157 | [24 empty] | 200 | [24 empty] | 57 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 2; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 21; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 38; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 46; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 55 | 96.49% | 9.7%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3724002000 | 380765000 | 380765000 | 43035000 | 380765000 | 232685000 | 380765000 | 261405800 | 380765000 | 290571800 | 380765000 | 292218500 | 380765000 | 375555500 | 683918000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996652000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616967000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 43035000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 232685000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 261405800; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 290571800; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 292218500; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 375555500 | 98.63% | 10.08%
| 3 | Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. | Suma | 219 | MAGNITUD FÍSICA | 218 | 22 | 22 | 0 | 22 | 4 | 22 | 13 | 22 | 17 | 22 | 19 | 22 | 21 | 36 | [24 empty] | 65 | [24 empty] | 73 | [24 empty] | 22 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 4; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 13; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 17; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 19; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 21 | 95.45% | 9.633% | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2020 se realizaron dos (2) visitas técnicas de evaluación, siete (7) de control y tres (3) de seguimiento a 22 predios catastrales asociados a 12 usuarios, emitiendo diez (10) conceptos técnicos, sin embargo uno de los predios no se registra en el seguimiento toda vez que se encuentra pendiente la emisión del concepto técnico correspondiente. Evaluación: Equipos Universal Cia. & Ltda (1 predio), Héctor Hugo Rodríguez Daza y Sociedad Inversiones Porfuturo SAS (5 predios). Control: Amparo Moreno Guevara y otra - Ladrillera El Monasterio (1 predio), Ladrillera Los Cerezos (1 predio), Predio César Darío Suarez - Ladrillera La Sexta (1 predio), Predio Saúl Ruiz y Otro - Ladrillera El Ruby (1 predio), Ladrillera El Mirador (2 predios), Cantera Caolines San Joaquín (2 predios) Ladrillera Sologres (1 predio), cuyo concepto técnico se proyectara en el mes de enero de 2021. Seguimiento: Cemex Colombia SA y Central de Mezclas SA (4 predios), Canteras La Laja y El Milagro (3 predios). | Ha quedado pendiente completar las actividades relacionadas con un predio al cual se le desarrolló visita, sin embargo, el concepto técnico se encuentra en ajustes y revisión. | El concepto técnico se realizará en el mes de enero de 2021. | A medida que se avanza en la implementación de los instrumentos ambientales correspondientes, se tiene un aumento en las áreas reconformadas y recuperadas ambientalmente, así como la mitigación de la amenaza por remoción en masa al reducir la calificación de la misma, lo cual conduce a la obtención de los predios adecuados para un uso postmineria. | Base de datos Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2664503000 | 270135000 | 270135000 | 34390000 | 270135000 | 161260000 | 270135000 | 170351000 | 270135000 | 171569600 | 270135000 | 186558800 | 270135000 | 251358800 | 488122000 | [24 empty] | 731505000 | [24 empty] | 766092000 | [24 empty] | 408649000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 34390000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 161260000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 170351000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 171569600; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 186558800; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 251358800 | 93.05% | 9.434%
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 218 | 22 | 22 | 0 | 22 | 4 | 22 | 13 | 22 | 17 | 22 | 19 | 22 | 21 | 36 | [24 empty] | 65 | [24 empty] | 73 | [24 empty] | 22 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 4; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 13; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 17; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 19; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 21 | 95.45% | 9.633%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2664503000 | 270135000 | 270135000 | 34390000 | 270135000 | 161260000 | 270135000 | 170351000 | 270135000 | 171569600 | 270135000 | 186558800 | 270135000 | 251358800 | 488122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766092000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408649000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 34390000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 161260000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 170351000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 171569600; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 186558800; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 251358800 | 93.05% | 9.434%
| 4 | Atender el 100 porciento de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | Suma | 219 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 2.5 | 12.5 | 5 | 12.5 | 5 | 12.5 | 7.075 | 12.5 | 12.5 | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 12.5 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 2.5; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 5; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 5; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 7.075; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 12.5 | 100% | 12.5% | Para el cumplimiento de las regulaciones y control del recurso suelo, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2020 recibió un total de 28 conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa, los cuales fueron acogidos en su totalidad así: Agosto: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 2 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 2 Septiembre: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 17 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 17 Octubre: No se presenta avance en la magnitud física de la meta, toda vez que el concepto técnico remitido se encuentra en revisión y no ha sido acogido. Noviembre: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 9 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 7 Diciembre: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias pendientes de noviembre: 2 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente, pendiente mes de noviembre: 2 Total avance vigencia 2020: 12,5% dando cumplimiento a la programación física de la meta. Por último, es importante tener presente que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remitan las áreas para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada se subdivide en proporciones de 2.5% (agosto-diciembre) y sobre este porcentaje se medirán los avances mensuales. | N/A | N/A | Se busca mejorar transversalmente el proceso sancionatorio ambiental con el fin de dar cumplimiento a las normas y lineamientos establecidos para la protección del suelo y el agua subterránea y a su vez contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la función de vigilancia y control ambiental sobre dicho recurso. | Sistema de Información Ambiental FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1773796000 | 200000000 | 200000000 | 0 | 200000000 | 137824000 | 200000000 | 137824000 | 200000000 | 137824000 | 200000000 | 137824000 | 200000000 | 199469000 | 329240000 | [24 empty] | 480000000 | [24 empty] | 505000000 | [24 empty] | 259556000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 137824000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 137824000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 137824000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 137824000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 199469000 | 99.73% | 11.25%
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 2.5 | 12.5 | 5 | 12.5 | 5 | 12.5 | 7.075 | 12.5 | 12.5 | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 25 | [24 empty] | 12.5 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 2.5; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 5; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 5; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 7.075; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 12.5 | 100% | 12.5%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1773796000 | 200000000 | 200000000 | 0 | 200000000 | 137824000 | 200000000 | 137824000 | 200000000 | 137824000 | 200000000 | 137824000 | 200000000 | 199469000 | 329240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259556000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 137824000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 137824000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 137824000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 137824000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 199469000 | 99.73% | 11.25%
| 5 | Desarrollar e implementar 100 porciento de un modelo conceptual de captura de información sobre características del suelo en sitios con afectación (potencial y configurada) al suelo y/o agua subterránea del acuífero somero. | Suma | 219 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 50 | [24 empty] | 50 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 800000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 400000000 | [24 empty] | 400000000 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | 0% | 0%
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 50 | [24 empty] | 50 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | 0% | 0%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 800000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 400000000 | [24 empty] | 400000000 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 0 | 0% | 0%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 13103806000 | 1272160000 | 1272160000 | 126845000 | 1272160000 | 781987000 | 1272160000 | 876213800 | 1272160000 | 921181400 | 1272160000 | 937817300 | 1272160000 | 1247450300 | 2288520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3716955000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3884492000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1941679000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 126845000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 781987000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 876213800; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 921181400; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 937817300; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 1247450300 | 68.88% | 6.687%
TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 13103806000 | 1272160000 | 1272160000 | 126845000 | 1272160000 | 781987000 | 1272160000 | 876213800 | 1272160000 | 921181400 | 1272160000 | 937817300 | 1272160000 | 1247450300 | 2288520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3716955000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3884492000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1941679000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL JUL.: 126845000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL AGO.: 781987000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL SEP.: 876213800; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL OCT.: 921181400; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL NOV.: 937817300; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL DIC: 1247450300 | 68.88% | 6.687%
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on EC7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ED7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EE7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EF7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EG7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EH7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EI7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Año 2
Note on AT8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on BS8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on CR8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on DR9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DS9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DT9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on F10: ====== ID#AAAAG5a0-bs YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on DW10: Windows User: La contratación se realizó durante los últimos días del mes de julio por lo que no se presenta ejecución física.
Note on F11: ====== ID#AAAAG5a0-XU YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F12: ====== ID#AAAAG5a0-YQ YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F13: ====== ID#AAAAG5a0-S8 YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F14: ====== ID#AAAAG5a0-Tk YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F15: ====== ID#AAAAG5a0-bE YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F16: ====== ID#AAAAG5a0-YY YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on DW16: Windows User: La contratación se realizó durante los últimos días del mes de julio por lo que no se presenta ejecución física.
Note on F17: ====== ID#AAAAG5a0-Wc YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F18: ====== ID#AAAAG5a0-X0 YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F19: ====== ID#AAAAG5a0-Qo YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F20: ====== ID#AAAAG5a0-Q0 YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F21: ====== ID#AAAAG5a0-b4 YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F22: ====== ID#AAAAG5a0-Pc YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on DW22: Windows User: La contratación se realizó durante los últimos días del mes de julio por lo que no se presenta ejecución física.
Note on F23: ====== ID#AAAAG5a0-Z4 YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F24: ====== ID#AAAAG5a0-b0 YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F25: ====== ID#AAAAG5a0-bY YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F26: ====== ID#AAAAG5a0-QM YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F27: ====== ID#AAAAG5a0-Xs YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F28: ====== ID#AAAAG5a0-SQ YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F29: ====== ID#AAAAG5a0-WE YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F30: ====== ID#AAAAG5a0-a8 YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F31: ====== ID#AAAAG5a0-VU YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F32: ====== ID#AAAAG5a0-Z0 YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F33: ====== ID#AAAAG5a0-TE YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F34: ====== ID#AAAAG5a0-Qc YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F35: ====== ID#AAAAG5a0-Uk YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F36: ====== ID#AAAAG5a0-XI YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F37: ====== ID#AAAAG5a0-Ps YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F38: ====== ID#AAAAG5a0-Zc YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F39: ====== ID#AAAAG5a0-TY YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F40: ====== ID#AAAAG5a0-YI YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F41: ====== ID#AAAAG5a0-U4 YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F42: ====== ID#AAAAG5a0-WU YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y seguimiento a Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7743 - Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2020 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, AVANCE CORTE A DICIEEMBRE DEL AÑO 2020
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
1. Recurso suelo | 1. Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 1. Atender las solicitudes de control ambiental a predios según trámites de instrumentos de desarrollo urbanístico o en atención de quejas o denuncias por afectación del suelo y aguas subterráneas,. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | 33% | 16.5% | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2020 se atendieron en total de 12 solicitudes asociadas al desarrollo de diligencias técnicas de reconocimiento y el establecimiento de lineamientos técnicos para el desmantelamiento de las instalaciones o para la investigación del predio en caso de ser clasificado como con sospecha de contaminación , en total se atendieron 124 predios, distribuidos de la siguiente manera: • Agosto de 2020. Se atendieron 6 solicitudes, se emitieron 6 conceptos técnicos y se desarrollaron diligencias técnicas de reconocimiento a 12 predios: EDS EXPRESO SUR ORIENTE S.A. (CHIP AAA0007YTNN- 2020IE147131), INVERSIONES EL CASTILLO AMERICA LTDA (CHIP AAA0080CAZM-AAA0080CBAW- 2020IE147076), LEGIS S.A. (CHIP AAA0062KKKL -AAA0062KKMS - 2020IE147072), INPROQUIM S.A.S. (CHIP AAA0148ECCN - 2020IE147088), INVESTAM & CIA S.A. (CHIP AAA0083NALW, AAA0083NAKL, AAA0083NAMS, AAA0248ARBS, AAA0248ARAW- 2020IE147122). • Septiembre 2020. Se atendieron 2 solicitudes, se emitieron 2 conceptos técnicos y se desarrollaron diligencias técnicas de reconocimiento a 2 predios: HOLCIM COLOMBIA S.A. (CHIP: AAA0154MZRJ- 2020IE168551), CEMEX COLOMBIA S.A. (CHIP: AAA0140HNHK- 2020IE168519). • Octubre 2020. Se atendió 1 solicitud, se emitió 1 concepto técnico y se desarrolló diligencia técnica de reconocimiento a 1 predio: ALMACENES ÉXITO S.A. (CHIP AAA0075UOYX -2020IE191693). • Noviembre 2020. Se atendió 1 solicitud, se emitió 1 informe técnico y se desarrollaron 109 diligencias técnicas de reconocimiento a 109 predios asociados a una solicitud de la empresa METRO. • Diciembre 2020. Se atendieron 2 solicitudes, se emitieron 2 conceptos técnicos (CHIP: AAA0260OJCN) y se desarrollaron diligencias técnicas de reconocimiento a 2 predios: CARTÓN DE COLOMBIA S.A y COPSERVIR LTDA (CHIP: AAA0174EMWF). Quedo pendiente la atención de una solicitud la cual fue allegada mediante el memorando 2020IE229454 del 17/12/2020, el cual se atenderá durante el mes de enero el 2020.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14.3% | 94.3%
|  | 2. Desarrollar evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales e instalaciones en desmantelamiento requeridas. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | 16.5% | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2020 se realizaron actividades de seguimiento a un total de 20 predios catastrales emitiendo 21 conceptos técnicos en relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación. Alcanzando un cumplimiento del 95.2%, quedando pendiente un predio al cual se le desarrolló visita, sin embargo, el concepto técnico se encuentra en ajustes y revisión, dicho documento será emitido en los primeros días de enero. Los avances reportados se relacionan a continuación: Agosto 2020. Se realizó 1 visita técnica de seguimiento a 1 predio catastral y se emitió 1 concepto en relación a: Antigua Curtiembre COLCUEROS SA Septiembre 2020. Se realizaron 5 visitas técnicas de seguimiento a 5 predios catastrales y se emitieron 4 conceptos en relación a: FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., FIDUCIARIA BOGOTA S.A., FIDUCIARIA BOGOTA S.A. DAIMLER COLOMBIA S.A. Octubre 2020. Se realizaron 4 visitas técnicas de seguimiento a 6 predios catastrales y se emitieron 4 conceptos en relación a: FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A. , BODEGAS DEL RHIN S.A.S., CARBOQUÍMICA S.A.S. Noviembre 2020. Se realizaron 3 visitas técnicas de seguimiento a 4 predios catastrales y se emitieron 3 conceptos en relación a: CARBOQUÍMICA S.A.S., GODDARD CATERING GROUP, CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A. Diciembre 2020. Se realizaron 4 visitas técnicas de seguimiento a 4 predios catastrales y se emitieron 5 conceptos técnicos, en relación a:, FIDUCIARIA BOGOTA, INGEURBE S.A.S., GENERAL MOTORS COLMOTORES, LA LUCHA SALAZAR y GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 5% | 23.8% | 28.57% | 19.04% | 20% | 96.41%
| 2. Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | 3. Atender el 100% de solicitudes relacionadas con evaluación de planes de contingencias para el almacenamiento de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo en el Distrito Capital. (80) | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 30% | 15% | Durante el mes de agosto de 2020 se realizo el ajuste de las bases de datos de solicitudes relacionadas con Planes de contingencia que permitieron realizar la planeación para atender el 100% de solicitudes en los meses siguientes. Así mismo se definieron los formatos de atención para solicitudes de validación de planes de contingencia, de acuerdo a las definiciones del articulo del Decreto 50 del 2018. Para los meses de septiembre a diciembre se resolvieron de fondo 8 solicitudes de plan de contingencia mediante los actos administrativos suscritos durante el periodo; Asimismo se realizaron 67 requerimientos como atención a solicitudes de validación de plan de contingencia incompletas. Asimismo se atendieron 7 derechos de petición. En total se atienden 82 solicitudes de aprobación/validación de plan de contingencia
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 10% | 10% | 26.25% | 53.75% | 100%
|  | 4. Realizar control, seguimiento y vigilancia a 567 predios de usuarios de Estaciones de Servicio y plantas de transferencia en el distrito capital. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 17.54% | 17.54% | 22.8% | 24.56% | 17.56% | 100% |  | 15% | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2020, se realizaron visitas técnicas de control a usuarios asociados a estaciones de servicio y plantas de transferencia en el distrito capital, con lo cual se genero control a 55 predios catastrates; se emitieron los respectivos conceptos tecnicos de diagnóstico y los requererimientos que los acogen. Asimismo en el periodo mencionado atendieron 12 derechos de petición de solicitudes asociadas a los 567 predios.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 3.51% | 33.3% | 29.82% | 14% | 15.79% | 96.42%
| 3. Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. | 5. Garantizar las acciones evaluación y seguimiento a predios afectados por la actividad extractiva de minerales que presentan el instrumento ambiental y a los establecidos u otorgados. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 21% | 12% | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2020 se realizaron las siguientes acciones: 1). Nueve (9) visitas técnicas de seguimiento ambiental a treinta y siete (37) predios catastrales asociados a 9 usuarios, emitiendo los siguientes documentos técnicos: Canteras La Laja y El Milagro - 2020IE166724 (AAA0142LCRU, AAA01070ZWW y AAA0144MMMR, Cemex Colombia SA y Central de Mezclas SA - 2020IE191909 (AAA0143RECN, AAA0143TAPA, AAA0143SWSK y AAA0155PWDM, Cantera Cerro E Ibiza - 2020IE189820 (AAA0115KFZM y AAA0107OZUH), Ladrillera Prisma SAS - 2020IE215896 (AAA0142ZSTO, AAA0142ZROM, AAA0143BEKC y AAA0143CASK), Sociedad Ladrilleras Yomasa SA - 2020IE215965 (AAA0142ZNDE, AAA0142ZHCN, AAA0011RCAW, AAA0142ZMAF, AAA0156YYOE y AAA0144XBRJ), Sociedad Ladrillera Helios SA - 2020IE226884 (AAA0020OTFZ, AAA0156YYPP, AAA0143EWPP, AAA0143HMEP, AAA0156YYRU y AAA0143EPPA), Chircal María Munevar IDRD - 2020IE226884 (AAA0024XCNX) y Canteras El Cedro San Carlos (AAA0115JTDE, AAA0144MBXR, AAA0158SWKL, AAA0158SWBR, AAA0000AJOM, AAA0115EXFT, AAA0115EXDM, AAA0115EXEA, AAA0144MCEP, AAA0232FLHK y AAA0232FLMR), cuyo concepto técnico se poyectará en el mes de enero de 2021. 2). Tres (3) visita técnica de evaluación ambiental a doce (12) predios catastrales asociados a 3 usuario, emitiendo los siguientes documentos técnico: Equipos Universal Cía. & Ltda, - 2020IE166725 (AAA0143DEJZ), Héctor Hugo Rodríguez Daza y Sociedad Inversiones Porfuturo SAS - 2020IE167152 (AAA0001DEMS, AAA0001DENN, AAA0001DEKL, AAA0001DELW y AAA0002LEEP) y Ladrillera Framar Ltda - 2020IE191803 (AAA0156YYLW, AAA0156YYKL, AAA0156YYJH, AAA0156YYMS, AAA0156YYNN y AAA0143EMUZ).
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 26.5% | 17.6% | 29.41% | 20% | 93.51%
|  | 6. Garantizar las acciones de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales que no cuentan con instrumentos ambientales o con solicitudes, según trámites establecidos. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 9% | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2020 se realizaron veintiseis (26) visitas de control ambiental a treinta y siete (37) predios catastrales a veintiseis 26 usuarios, emitiendo los siguientes documentos técnicos: Ladrillera El Monasterio (AAA0021MPRU), Ladrillera Los Cerezos (AAA0021RWRU), Ladrillera La Sexta - (AAA0156KUEA), Ladrillera El Rubí - (AAA0008ZMPA), Cantera Humberto Abella - (AAA0156MZCN), Cantera Arenera Las Tolvas (AAA0020PNJH), Cantera Jorge Monastoque - (AAA0143ZOLF), Cantera Limas (AAA0156NFFT), Cantera Villa Gloría (AAA0147ANPA), Cantera Elsa Borda de Pulido y Otros (AAAO143URJZ, AAA0143UXFZ y AAA0156MZEP), Recebera Los Sauces Cerritos (AAA0195CZCX, AAA0195CZNN, AAA0195CZDM, AAA0195CZBR y AAA0195CZMS), Cantera La Piscinga (AAA0155PZYN y AAA0143UFRJ), Cantera Recebera La Esperanza (050S40389478), Ladrillera Roa (AAA0021RWOE), Ladrillera San Roque (AAA0143FLRU y AAA0154TAZE), Chircal Teresa Silva (AAA0008ZNLW), Chircal Luciana Rodríguez (AAA0021SAZE), Ladrillera El Mirador (AAA0145XACN y AAA0145WZZE), Chircal Hermanos Ortiz Pardo Ltda - Predio El Consuelo Constructora Bolívar - (AAA0010XRLF), Cantera Caolines San Joaquín (AAA0147DCTD y AAA0147DCUH), Cantera María Isabel Mantilla (AAA0147FJBR), Ladrillera El Rosal (AAA0145DOOM), Ladrillera El Rogal (AAA0178MCBR y AAA0023XPOM), Fundación Centro de Trabajon Social Los Chircales (AAA0010XRNX), Predio Adán Murillo (AAA0010JOWCX) y Ladrillera Sologres (AAA0028HEKC), cuyo concepto técnico se proyectará en el mes de enero de 2021. Adicionalmente, se realizaron cinco (5) visitas de control a seis (6) predios catastrales de cinco (5) usuarios, para determitar si tienen afectación por actividad extractiva de minerales, emitiendo los siguientes documentos: 2020EE139984 (AAA0001DJFZ), 2020EE183309 (AAA0117EEZE), 2020EE183299 (AAA0000RPNN), 2020EE215110 (AAA0143JPNN y AAA0143JPOE) y 2020EE216037 (AAA0006RXYX); los cuales no tienen afectaciones.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 25% | 59% | 7% | 3% | 6% | 100%
| 4. Atender el 100 porciento de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | 7. Acoger jurídicamente los conceptos técnicos mediante la proyección de los actos administrativos ambientales de carácter sancionatorio | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 16% | 6% | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre del año 2020 se realizaron las siguientes acciones: Agosto: se acogió jurídicamente un total de 2 conceptos técnicos emitiendo las siguientes actuaciones administrativas sancionatorias: RESOLUCION DCA-01598 y RESOLUCIÓN DCA-01609. Septiembre: se acogió jurídicamente un total de 17 conceptos técnicos emitiendo las siguientes actuaciones administrativas sancionatorias: Autos Nª: 03183,03190,03238,03225,03461,03465,01791,01792,01793,01794,01795,01796,01886,01887,01888, 01890, 01891. Octubre: No se presenta avance en la magnitud física de la meta, toda vez que no se identificaron conceptos técnicos para acoger asociados al recurso suelo. Noviembre: se acogió jurídicamente un total de 7 conceptos técnicos emitiendo las siguientes actuaciones administrativas sancionatorias: Autos Nª: 04482,04288,04451,04480,04481,04452 y 04453. Diciembre: se acogió jurídicamente un total de 2 conceptos técnicos emitiendo las siguientes actuaciones administrativas sancionatorias: Autos Nª: 4889 y 4888.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 0% | 16.66% | 43.3% | 99.96%
|  | 8. Realizar el proceso de organización y administración de los documentos de archivos y expedientes sancionatorios | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 100% |  | 2% | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre del año 2020 se realizaron las siguientes actividades archivísticas: Agosto: 1. Asociación de radicados a los expedientes. 2. Revisión del archivo de la Dirección de Control Ambiental con el fin de verificar las condiciones del acervo documental, las instalaciones, la ubicación y estado fisico de los expedientes. 3. Revisión de las tablas de retención documental de la Dirección y las subdirecciones adscritas. Septiembre: 1.Clasificación documentos de archivos y expedientes sancionatorios: 14 Octubre: 1. Ordenación y hoja de control: 1 2. Apertura de expediente: 6 Noviembre: 1. Correspondencia: 723 Diciembre: 1. Correspondencia: 87
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 10% | 22.5% | 20% | 22.5% | 25% | 100%
|  | 9. Notificar los actos administrativos en cumplimiento de la normatividad establecida. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 6% | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre del año 2020 se realizaron las siguientes acciones asociadas al trámite de notificación: Agosto: 1. Solicitudes de autorización de notificación electrónica 2. Proyección de comunicaciones para notificación 3. Proyección de Memorandos para Notificación 4. Proyección de Oficios para notificación en CADE Septiembre: 1. Notificación de 1 Acto Administrativo - Auto No. 01248 de 2020 2. Solicitudes de autorización de notificación electrónica, proyección de memorandos para Notificación, proyección de comunicaciones para notificación: 9 Procesos de Acto Administrativo. Octubre: 1. Notificación de 4 Acto Administrativos – Auto Nª 2588, 1146, 1147 y 4227. Noviembre: 1. Notificación de 3 Acto Administrativos – Auto Nª 2728,1134,3873 Diciembre: 1. Notificación de 12 Acto Administrativos – Auto Nª 1279,2739,2739,804,1562,4532,701,2634,4544,4544,4544 y 4096 Por último, es importante mencionar que durante el mes de agosto en marco de la emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio Nacional por el COVID 19 y la cuarentena estricta (Localidad de Chapinero) del Distrito, el trámite de notificación se vio impactado toda vez que no se podía realizar notificaciones presenciales desde las ventanillas de la Secretaria Distrital de Ambiental.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | 100%
|  | 10. Realizar acciones de seguimiento y control ambiental en el marco del trámite sancionatorio. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 100% |  | 2% | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre del año 2020 se realizaron las siguientes acciones: Agosto Atención de procesos correspondientes a licenciamiento ambiental - Procesos Forest 4842760, 4848538, 4847152. Atención de la proposición No. 677 del concejo de Bogotá en los numerales 23 y 24 respecto a la cantera Cerro Colorado. Septiembre Licencias Ambientales Concepto técnico de evaluación de licencia ambiental para el usuario CEMEX -Planta Puente Aranda. Informe del trámite de licencia ambiental otorgada al usuario CODENSA – Subestación Terminal Tasación de Multas: Se emitieron 6 informes de criterios mediante procesos forest: 3894752,4222861, 3959156 ,4187163, 4125984 y 4170710 Octubre Licencias Ambientales -Revisión componente social Solicitud de Licencia Ambiental ENEL Codensa Subestación Calle Primera. -Atención visita de evaluación licencia ambiental Enel codensa Subestación Calle Primera. -Proyección concepto Técnico Componente Social - Solicitud de Licencia Ambiental ENEL Codensa Subestación Calle Primera -Revisión final concepto técnico componente social, Cemex Planta Puente Aranda. Tasación de Multas: Se emitieron 5 informes de criterios mediante procesos forest: 4482547, 3998573,4445408, 4000257 y 3762989. Noviembre Licencias Ambientales - Evaluación para determinar la viabilidad de otorgar licencia ambiental al proyecto Subestación Codensa Calle Primera y línea de transmisión a 115 kV - Informe del estado del trámite de la licencia ambiental solicitada mediante radicado 2017ER263519 del 26/12/2017 para la empresa Reciclamas Gestores Ambientales SAS. Tasación de Multas: Se emitieron 6 informes de criterios mediante procesos forest:3946026, 3922701, 4185623, 3821504, 3859303 y 4160655. Diciembre Se emitió concepto técnico de respuesta al recurso de reposición de radicado 2020ER226264 en contra de la Resolución No. 02557 del 25 de noviembre de 2020 que otorgó licencia ambiental a la empresa Cemex S.A, planta Puente Aranda mediante proceso forest 4972849.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 10% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 100%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
| 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
| 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F24: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F26: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F27: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on T29: ====== ID#AAAAG5a0-bI YULIED.PENARANDA (2020-09-02 14:33:08) Nos debe dar 100%

## TERRITORIALIZACION
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7743 - Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá.
PERIODO: |  |  |  | CORTE A DICIEMBRE AÑO 2020
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  | 6. POBLACIÓN | [10 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | BOSA | MAGNITUD FÍSICA |  | 1 | [24 empty] | 1 | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2020 se realizaron actividades de seguimiento a un total de 20 predios catastrales emitiendo 16 conceptos técnicos en relación a sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación. Agosto 2020. Se realizó 1 visita técnica de seguimiento a 1 predio catastral y se emitió 1 concepto en relación a: Antigua Curtiembre COLCUEROS SA Septiembre 2020. Se realizaron 5 visitas técnicas de seguimiento a 5 predios catastrales y se emitieron 4 conceptos en relación a: FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., FIDUCIARIA BOGOTA S.A., FIDUCIARIA BOGOTA S.A. DAIMLER COLOMBIA S.A. Octubre 2020. Se realizaron 4 visitas técnicas de seguimiento a 6 predios catastrales y se emitieron 4 conceptos en relación a: FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A., BODEGAS DEL RHIN S.A.S., CARBOQUÍMICA S.A.S. Noviembre 2020. Se realizaron 3 visitas técnicas de seguimiento a 4 predios catastrales y se emitieron 3 conceptos en relación a: CARBOQUÍMICA S.A.S., GODDARD CATERING GROUP, CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A. Diciembre 2020. Se realizaron 4 visitas técnicas de seguimiento a 4 predios catastrales y se emitieron 4 conceptos técnicos, en relación a: FIDUCIARIA BOGOTA, INGEURBE S.A.S., GENERAL MOTORS COLMOTORES, LA LUCHA SALAZAR y GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ. De igual forma se emitieron: ocho (8) informes técnicos de acompañamiento a actividades de investigación, se emitieron 16 conceptos técnicos de evaluación preliminar de información, 81 oficios y requerimiento y se atendieron 12 derechos de petición. Se proyectaron 11 memorandos en atención a solicitudes de información internas. | BOSA | TIMIZA | OLARTE | \SHP 7743\META_1 | 184,27 Has | ISMAEL PERDOMO | N/A | 954028 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 20060000 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 20060000 | [12 empty] | 20050900
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 1 | [24 empty] | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 20060000 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 20060000 | [12 empty] | 20050900
|  | CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA |  | 3 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3 | [12 empty] | 3 |  | CIUDAD BOLIVAR | ISMAEL PERDOMO | GALICIA RINCON DE LA VALVANERA
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 60180000 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 60180000 | [12 empty] | 60152700
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 3 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3 | [12 empty] | 3
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 60180000 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 60180000 | [12 empty] | 60152700
|  | FONTIBON | MAGNITUD FÍSICA |  | 8 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 8 | [12 empty] | 7 |  | FONTIBON | CIUDAD SALITRE OCCIDENTAL FONTIBON FONTIBON SAN PABLO GRANJAS DE TECHO ZONA FRANCA | EL CHANCO I EL REFUGIO EL VERGEL LA ESPERANZA NORTE PUENTE GRANDE
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 160480000 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 160480000 | [12 empty] | 160407200
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 8 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 8 | [12 empty] | 8
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 160480000 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 160480000 | [12 empty] | 160407200
|  | KENNEDY | MAGNITUD FÍSICA |  | 2 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 | [12 empty] | 2 |  | KENNEDY | CARVAJAL | LAS DELICIAS
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 40120000 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 40120000 | [12 empty] | 40101800
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 2 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 | [12 empty] | 2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 40120000 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 40120000 | [12 empty] | 40101800
|  | PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA |  | 4 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 4 | [12 empty] | 4 |  | PUENTE ARANDA | CIUDAD MONTES ZONA INDUSTRIAL | COMUNEROS LOS EJIDOS PENSILVANIA
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 80240000 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 80240000 | [12 empty] | 80203600
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 4 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 4 | [12 empty] | 4
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 80240000 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 80240000 | [12 empty] | 80203600
|  | TEUSAQUILLO | MAGNITUD FÍSICA |  | 1 | [24 empty] | 1 |  | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE ORIENTAL | CIUDAD SALITRE NOR-ORIENTAL | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 20060000 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 20060000 | [12 empty] | 20050900
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 1 | [24 empty] | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 20060000 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 20060000 | [12 empty] | 20050900
|  | TUNJUELITO | MAGNITUD FÍSICA |  | 1 | [24 empty] | 1 |  | TUNJUELITO | VENECIA | MUZU |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 20060000 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 20060000 | [12 empty] | 20049000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 1 | [24 empty] | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 20060000 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 20060000 | [12 empty] | 20049000
|  | ESPECIAL | MAGNITUD FÍSICA | 21 | 1 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 21; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 21; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 21; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 21; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 21; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 1 | [12 empty] | 1 |  | ESPECIAL | 12 localidades urbanas | N/A | N/A | USAQUEN, CHAPINERO,BOSA,ENGATIVA,SUBA | USAQUEN, CHAPINERO,BOSA,ENGATIVA,SUBA | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 421260000 | 20060000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 421260000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 421260000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 421260000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 421260000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 421260000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 20060000 | [12 empty] | 20050900
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 21 | 1 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 21; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 21; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 21; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 21; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 21; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 1 | [12 empty] | 1
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 421260000 | 20060000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 421260000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 421260000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 421260000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 421260000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 421260000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 20060000 | [12 empty] | 20050900
|  | TOTAL META 1 | MAGNITUD FÍSICA | 21 | 21 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 21; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 21; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 21; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 21; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 21; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 21 | [7 empty] | 0 | 1 | 6 | 12 | 16 | 20 |  | TOTAL META 1
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 421260000 | 421260000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 421260000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 421260000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 421260000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 421260000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 421260000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 421260000 | [7 empty] | 49420000 | 250218000 | 306633000 | 321216000 | 321216000 | 421067000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 21 | 21 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 21; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 21; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 21; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 21; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 21; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 21 | [7 empty] | 0 | 1 | 6 | 12 | 16 | 20
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 421260000 | 421260000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 421260000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 421260000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 421260000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 421260000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 421260000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 421260000 | [7 empty] | 49420000 | 250218000 | 306633000 | 321216000 | 321216000 | 421067000
2 | Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | ANTONIO NARIÑO | MAGNITUD FÍSICA |  | 1 | [24 empty] | 1 | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2020, se realizaron visitas técnicas de seguimiento a cincuenta y cinco (55) predios catastrales que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital y se emitieron veintiséis (26) conceptos en relación a: Estación de Servicio- PATIO TIERRA BUENA (1 predio), EDS CENCOSUD LA 24 CON CALLE 5B (2 predios), EDS LA TEXANA (2 predios), EDS CENCOSUD HAYUELOS (1 predio), EDS MUZU (1 predio), EDS TERPEL BOYACA SUR (1 predio), PATIO TRANSMILENIO SUBA (14 predios), EDS BIOMAX SAN RAFAEL (1 predio), PATIO SITP CALANDAIMA II (1 predio), EDS SAN REMO (1 predio),EDS AUTOMOTRIZ TERPEL CRUZ ROJA (1 predio), EDS ESSO LAS MARGARITAS (1 predio), EDS TERPEL LAS VEGAS (1 predio), EDS AUTOMOTRIZ TERPEL GARROLLANTAS (2 predios), ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LAURELES (2 predios), EDS MOBIL LA ESPAÑOLA (1 predio), EDS MOBIL TEQUENDAMA (1 predio), EDS MOBIL LAS VEGAS LTDA (2 predios), PATIO JARDÍN (1 predio), PLANTA PETROBRAS PUENTE ARANDA (2 predios), CEMEX 170 (7 predios), EDS BIOMAX FUNDADORES (1 predio), EDS SANTA ISABEL (1 predio), EDS PATIO BONITO (1 predio), EDS TEXACO 22 (1 predio),EDS TERPEL LA 49 NORMANDIA (5 predios) . | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | SAN ANTONIO | \SHP 7743\META_2 | 90,85 Ha | BOSA CENTRAL GRAN YOMASA LAS CRUCES LUCERO PATIO BONITO SUBA | N/A | 1837590 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 6680088 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 6680088 | [12 empty] | 6588693
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 1 | [24 empty] | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 6680088 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 6680088 | [12 empty] | 6588693
|  | BOSA | MAGNITUD FÍSICA |  | 2 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 | [12 empty] | 2 |  | BOSA | BOSA CENTRAL | JOSE MARIA CARBONEL
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 13360176 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 13360176 | [12 empty] | 13177386
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 2 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 | [12 empty] | 2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 13360176 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 13360176 | [12 empty] | 13177386
|  | CHAPINERO | MAGNITUD FÍSICA |  | 1 | [24 empty] | 1 |  | CHAPINERO | CHICO LAGO | LAGO GAITÁN | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 6680088 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 6680088 | [12 empty] | 6588693
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 1 | [24 empty] | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 6680088 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 6680088 | [12 empty] | 6588693
|  | CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA |  | 2 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 | [12 empty] | 2 |  | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA LUCERO | LA CORUNA QUINTAS DEL SUR
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 13360176 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 13360176 | [12 empty] | 13177386
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 2 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 | [12 empty] | 2
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 13360176 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 13360176 | [12 empty] | 13177386
|  | ENGATIVA | MAGNITUD FÍSICA |  | 8 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 8 | [12 empty] | 8 |  | ENGATIVA | LAS FERIAS MINUTO DE DIOS SANTA CECILIA | BELLAVISTA OCCIDENTAL LA CABANA LOS CEREZOS NORMANDIA
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 53440688 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 53440688 | [12 empty] | 52709544
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 8 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 8 | [12 empty] | 8
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 53440688 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 53440688 | [12 empty] | 52709544
|  | FONTIBON | MAGNITUD FÍSICA |  | 1 | [24 empty] | 1 |  | FONTIBON | GRANJAS DE TECHO | CIUDAD HAYUELOS | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 6680088 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 6680088 | [12 empty] | 6588693
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 1 | [24 empty] | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 6680088 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 6680088 | [12 empty] | 6588693
|  | KENEDDY | MAGNITUD FÍSICA |  | 3 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3 | [12 empty] | 3 |  | KENEDDY | CALANDAIMA PATIO BONITO | CALANDAIMA DINDALITO
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 20040264 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 20040264 | [12 empty] | 19766079
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 3 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3 | [12 empty] | 3
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 20040264 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 20040264 | [12 empty] | 19766079
|  | LOS MARTIRES | MAGNITUD FÍSICA |  | 5 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 5 | [12 empty] | 5 |  | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | EL PROGRESO EL VERGEL SANTA ISABEL
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 33400440 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 33400440 | [12 empty] | 32943465
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 5 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 5 | [12 empty] | 5
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 33400440 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 33400440 | [12 empty] | 32943465
|  | PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA |  | 4 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 4 | [12 empty] | 4 |  | PUENTE ARANDA | MUZU PUENTE ARANDA SAN RAFAEL | AUTOPISTA SUR ORTEZAL SAN FRANCISCO
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 26720352 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 26720352 | [12 empty] | 26354772
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 4 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 4 | [12 empty] | 4
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 26720352 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 26720352 | [12 empty] | 26354772
|  | SANTAFE | MAGNITUD FÍSICA |  | 1 | [24 empty] | 1 |  | SANTAFE | LAS CRUCES | SAN BERNARDINO | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 6680088 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 6680088 | [12 empty] | 6588692
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 1 | [24 empty] | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 6680088 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 6680088 | [12 empty] | 6588692
|  | SUBA | MAGNITUD FÍSICA |  | 14 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 14 | [12 empty] | 14 |  | SUBA | SUBA | EL PINO EL POA
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 93521232 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 93521232 | [12 empty] | 92241702
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 14 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 14 | [12 empty] | 14
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 93521232 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 93521232 | [12 empty] | 92241702
|  | USAQUÉN | MAGNITUD FÍSICA |  | 12 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 12 | [12 empty] | 11 |  | USAQUÉN | LA URIBE LOS CEDROS PASEO DE LOS LIBERTADORES TOBERIN | BARRANCAS ORIENTAL RURAL CANAIMA EL TOBERIN LOS CEDROS
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 80161056 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 80161056 | [12 empty] | 79064316
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 12 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 12 | [12 empty] | 12
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 80161056 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 80161056 | [12 empty] | 79064316
|  | USME | MAGNITUD FÍSICA |  | 1 | [24 empty] | 1 |  | USME | GRAN YOMASA | EL MOCHUELO ORIENTAL | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 6680088 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 6680088 | [12 empty] | 6588693
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 1 | [24 empty] | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 6680088 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 6680088 | [12 empty] | 6588693
|  | ESPECIAL | MAGNITUD FÍSICA | 57 | 2 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 57; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 57; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 57; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 57; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 57; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 | [12 empty] | 1 |  | ESPECIAL | 6 localidades urbanas | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 380765000 | 13360176 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 380765000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 380765000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 380765000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 380765000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 380765000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 13360176 | [12 empty] | 13177386
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 57 | 2 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 57; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 57; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 57; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 57; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 57; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 | [12 empty] | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 380765000 | 13360176 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 380765000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 380765000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 380765000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 380765000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 380765000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 13360176 | [12 empty] | 13177386
|  | TOTAL META 2 | MAGNITUD FÍSICA | 57 | 57 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 57; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 57; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 57; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 57; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 57; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 57 | [7 empty] | 0 | 2 | 21 | 38 | 46 | 55 |  | TOTAL META 2
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 380765000 | 380765000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 380765000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 380765000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 380765000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 380765000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 380765000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 380765000 | [7 empty] | 43035000 | 232685000 | 261405800 | 290571800 | 292218500 | 375555500
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 57 | 57 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 57; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 57; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 57; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 57; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 57; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 57 | [7 empty] | 0 | 2 | 21 | 38 | 46 | 55
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 380765000 | 380765000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 380765000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 380765000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 380765000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 380765000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 380765000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 380765000 | [7 empty] | 43035000 | 232685000 | 261405800 | 290571800 | 292218500 | 375555500
3 | Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. | CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA |  | 5 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 5 | [12 empty] | 4 | Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2020 se realizaron dos (2) visitas técnicas de evaluación, siete (7) de control y tres (3) de seguimiento a 22 predios catastrales asociados a 12 usuarios, emitiendo diez (10) conceptos técnicos: Evaluación: Equipos Universal Cia. & Ltda (1 predio), Héctor Hugo Rodríguez Daza y Sociedad Inversiones Porfuturo SAS (5 predios). Control: Amparo Moreno Guevara y otra - Ladrillera El Monasterio (1 predio), Ladrillera Los Cerezos (1 predio), Predio César Darío Suarez - Ladrillera La Sexta (1 predio), Predio Saúl Ruiz y Otro - Ladrillera El Ruby (1 predio), Ladrillera El Mirador (2 predios), Cantera Caolines San Joaquín (2 predios) Ladrillera Sologres (1 predio), cuyo concepto técnico se proyectara en el mes de enero de 2021. Seguimiento: Cemex Colombia SA y Central de Mezclas SA (4 predios), Canteras La Laja y El Milagro (3 predios). | CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO UPR RIO TUNJUELO | AREA ARTILLERIA CENTRAL DE MEZCLAS QUIBA RURAL | \SHP 7743\META_3 | 116,54 Ha | COMUNEROS DANUBIO SAN BLAS TUNJUELITO | N/A | 278655 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 61394320 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 61394320 | [12 empty] | 57127000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 5 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 5 | [12 empty] | 5
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 61394320 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 61394320 | [12 empty] | 57127000
|  | SAN CRISTOBAL | MAGNITUD FÍSICA |  | 5 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 5 | [12 empty] | 5 |  | SAN CRISTOBAL | SAN BLAS | SAN BLAS II TIBAQUE
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 61394320 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 61394320 | [12 empty] | 57127000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 5 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 5 | [12 empty] | 57127000
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 61394320 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 61394320 | [12 empty] | 57127000
|  | TUNJUELITO | MAGNITUD FÍSICA |  | 1 | [24 empty] | 1 |  | TUNJUELITO | EL MOCHUELO | AREA ARTILLERIA | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 12278864 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 12278864 | [12 empty] | 11425400
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 1 | [24 empty] | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 12278864 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 12278864 | [12 empty] | 11425400
|  | USAQUEN | MAGNITUD FÍSICA |  | 3 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3 | [12 empty] | 3 |  | USAQUEN | LA URIBE | BARRANCAS ORIENTAL RURAL LA GRANJA NORTE
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 36836592 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 36836592 | [12 empty] | 34276200
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 3 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3 | [12 empty] | 3
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 36836592 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 36836592 | [12 empty] | 34276200
|  | USME | MAGNITUD FÍSICA |  | 7 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 7 | [12 empty] | 7 |  | USME | COMUNEROS DANUBIO PARQUE ENTRENUBES | EL MOCHUELO II URBANO FISCALA ALTA LA FISCALA
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  | 85952041 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 85952041 | [12 empty] | 79977800
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 7 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 7 | [12 empty] | 7
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META |  | 85952041 | 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 85952041 | [12 empty] | 79977800
|  | ESPECIAL | MAGNITUD FÍSICA | 22 | 1 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 22; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 22; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 22; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 22; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 22; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 1 | [12 empty] | 1 |  | ESPECIAL | 14 localidades urbanas | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 270135000 | 12278863 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 270135000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 270135000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 270135000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 270135000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 270135000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 12278863 | [12 empty] | 11425400
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 22 | 1 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 22; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 22; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 22; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 22; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 22; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 1 | [12 empty] | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 270135000 | 12278863 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 270135000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 270135000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 270135000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 270135000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 270135000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 12278863 | [12 empty] | 11425400
|  | TOTAL META 3 | MAGNITUD FÍSICA | 22 | 22 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 22; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 22; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 22; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 22; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 22; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 22 | [7 empty] | 0 | 4 | 13 | 17 | 19 | 21 |  | TOTAL META 3
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 270135000 | 270135000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 270135000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 270135000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 270135000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 270135000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 270135000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 270135000 | [7 empty] | 34390000 | 161260000 | 170351000 | 171569600 | 186558800 | 251358800
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 22 | 22 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 22; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 22; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 22; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 22; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 22; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 22 | [7 empty] | 0 | 4 | 13 | 17 | 19 | 21
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 270135000 | 270135000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 270135000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 270135000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 270135000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 270135000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 270135000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 270135000 | [7 empty] | 34390000 | 161260000 | 170351000 | 171569600 | 186558800 | 251358800
4 | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | Especial: Desarrollar los procesos sancionatorios requeridos a nivel distrital mediante la atención de los conceptos técnicos que se generan en términos de contaminación al suelo en el Distrito Capital. | MAGNITUD FÍSICA | 12.5 | 12.5 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 12.5; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 12.5; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12.5; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 12.5; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 12.5; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 12.5 | [7 empty] | 0 | 2.5 | 5 | 5 | 7.075 | 12.5 | Para el cumplimiento de las regulaciones y control del recurso suelo, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2020 recibió un total de 28 conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa, los cuales fueron acogidos en su totalidad así: Agosto: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 2 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 2 Septiembre: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 17 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 17 Octubre: No se presenta avance en la magnitud física de la meta, toda vez que el concepto técnico remitido se encuentra en revisión y no ha sido acogido. Noviembre: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 9 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente: 7 Diciembre: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias pendientes de noviembre: 2 N° de Conceptos Técnicos atendidos jurídicamente, pendiente mes de noviembre: 2 Total avance vigencia 2020: 12,5% dando cumplimiento a la programación física de la meta. Por último, es importante tener presente que los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remitan las áreas para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada se subdivide en proporciones de 2.5% (agosto-diciembre) y sobre este porcentaje se medirán los avances mensuales. | Especial: Desarrollar los procesos sancionatorios requeridos a nivel distrital mediante la atención de los conceptos técnicos que se generan en términos de contaminación al suelo en el Distrito Capital. | N/A | N/A | N/A | USAQUEN, CHAPINERO,BOSA,ENGATIVA,SUBA | N/A | N/A | 7697075 | 4027256 | 3669819 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 200000000 | 200000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 200000000 | [7 empty] | 0 | 137824000 | 137824000 | 137824000 | 137824000 | 199469000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12.5 | 12.5 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 12.5; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 12.5; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12.5; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 12.5; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 12.5; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 12.5 | [7 empty] | 0 | 2.5 | 5 | 5 | 7.075 | 12.5
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 200000000 | 200000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 200000000 | [7 empty] | 0 | 137824000 | 137824000 | 137824000 | 137824000 | 199469000
|  | TOTAL META 4 | MAGNITUD FÍSICA | 12.5 | 12.5 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 12.5; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 12.5; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12.5; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 12.5; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 12.5; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 12.5 | [7 empty] | 0 | 2.5 | 5 | 5 | 7.075 | 12.5 |  | TOTAL META 4
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 200000000 | 200000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 200000000 | [7 empty] | 0 | 137824000 | 137824000 | 137824000 | 137824000 | 199469000
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12.5 | 12.5 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 12.5; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 12.5; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12.5; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 12.5; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 12.5; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 12.5 | [7 empty] | 0 | 2.5 | 5 | 5 | 7.075 | 12.5
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 200000000 | 200000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 200000000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 200000000 | [7 empty] | 0 | 137824000 | 137824000 | 137824000 | 137824000 | 199469000
5 | Desarrollar e implementar el 100% de un modelo conceptual de captura de información sobre características del suelo en sitios con afectación (potencial y configurada) al suelo y/o agua subterránea del acuífero somero. | Especial: Desarrollar e implementar un modelo conceptual de captura de información sobre características del suelo en sitios con afectación al suelo y/o agua subterránea del acuífero somero. | MAGNITUD FÍSICA | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta de inversión no se encuentra en ejecución | Especial: Desarrollar e implementar un modelo conceptual de captura de información sobre características del suelo en sitios con afectación al suelo y/o agua subterránea del acuífero somero.
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL META 5 | MAGNITUD FÍSICA | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TOTAL META 5
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 1272160000 | 1272160000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 1272160000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 1272160000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 1272160000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1272160000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1272160000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 1272160000 | [7 empty] | 126845000 | 781987000 | 876213800 | 921181400 | 937817300 | 1247450300
TOTALES Rec. Reservas
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 1272160000 | 1272160000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 1272160000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 1272160000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 1272160000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1272160000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1272160000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 1272160000 | [7 empty] | 126845000 | 781987000 | 876213800 | 921181400 | 937817300 | 1247450300
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D220: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D221: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D222: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7743 - Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá.
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 1272160000 | 126845000 | 0 | 0 | 0%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 1272160000 | 781987000 | 0 | 0 | 0%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 1272160000 | 876213800 | 70339067 | 70339067 | 8.028%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 1272160000 | 921181400 | 232427334 | 232427334 | 25.23%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 1272160000 | 937817300 | 424140834 | 424140834 | 45.23%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 1272160000 | 1247450300 | 807107167 | 807107167 | 64.7%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 57 | 0 | 0% |  |  | 0 | No se registra avance durante el periodo
AGOSTO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 57 | 7 | 12.28% |  |  | 0 | Se desarrollaron actividades de control y seguimiento a 7 predios para lo cual se realizaron las visitas correspondientes y se proyectaron 7 conceptos técnicos.
SEPTIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 57 | 24 | 42.11% |  |  | 0 | Se desarrollaron actividades de control y seguimiento a 40 predios para lo cual se realizaron las visitas correspondientes y se proyectaron 23 conceptos técnicos.
OCTUBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 57 | 32 | 56.14% |  |  | 0 | Se desarrollaron actividades de control y seguimiento a 67 predios para lo cual se realizaron las visitas correspondientes y se proyectaron 32 conceptos técnicos.
NOVIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 57 | 42 | 73.68% |  |  | 0 | Se desarrollaron actividades de control y seguimiento a 81 predios para lo cual se realizaron las visitas correspondientes y se proyectaron 42 conceptos técnicos.
DICIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 57 | 52 | 91.23% |  |  | 0 | Se desarrollaron actividades de control y seguimiento a 96 predios para lo cual se realizaron las visitas correspondientes y se proyectaron 52 conceptos técnicos.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 421260000 | 0 | No se reporta avance
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 380765000 | 0 | No se reporta avance
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 270135000 | 0 | No se reporta avance
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 200000000 | 0 | No se reporta avance
AGOSTO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 421260000 | 0 | Durante el mes de agosto se realizó una visita técnica de seguimiento y se emitió concepto en relación al predio Antigua Curtiembre COLCUEROS SA - AAA0018PEYX.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 380765000 | 0 | Durante el periodo de agosto y septiembre se realizaron visitas técnicas a 2 predios asociados a estaciones de servicio y plantas de transferencia en el distrito capital; se emitieron los respectivos conceptos técnicos de diagnóstico y los requerimientos que los acogen.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 270135000 | 0 | Durante el periodo reportado se desarrollaron visitas de control a cuatro predios en aras de verificar afectación al suelo por actividad extractiva de minerales y se emitieron los conceptos técnicos correspondientes.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 200000000 | 0 | Para el cumplimiento del control a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el mes de agosto atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria.
SEPTIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 421260000 | 26999468 | Durante el periodo de agosto a octubre se han realizado visitas a 6 predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 380765000 | 26667600 | Durante el periodo de agosto y septiembre se realizaron visitas técnicas a 21 predios asociados a estaciones de servicio y plantas de transferencia en el distrito capital; se emitieron los respectivos conceptos técnicos de diagnóstico y los requerimientos que los acogen.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 270135000 | 12750266 | Durante el periodo reportado se desarrollaron visitas de control a 13 predios en aras de verificar afectación al suelo por actividad extractiva de minerales y se emitieron los conceptos técnicos correspondientes.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 200000000 | 3291733 | Para el cumplimiento del control a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales, la Secretaría Distrital de Ambiente durante los meses de agosto y septiembre atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria.
OCTUBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 421260000 | 69900668 | Durante el periodo de agosto a octubre se han realizado visitas a 12 predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 380765000 | 65008700 | Durante el periodo de agosto a octubre se realizaron visitas técnicas a 38 predios asociados a estaciones de servicio y plantas de transferencia en el distrito capital; se emitieron los respectivos conceptos técnicos de diagnóstico y los requerimientos que los acogen.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 270135000 | 57962466 | Durante el periodo reportado se desarrollaron visitas de control a 17 predios en aras de verificar afectación al suelo por actividad extractiva de minerales y se emitieron los conceptos técnicos correspondientes.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 200000000 | 39555500 | Para el cumplimiento del control a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales, la Secretaría Distrital de Ambiente durante los meses de agosto y septiembre atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria.
NOVIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 421260000 | 145883935 | Durante el periodo de agosto a noviembre se han realizado visitas a 16 predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 380765000 | 116245533 | Durante el periodo de agosto a noviembre se realizaron visitas técnicas a 46 predios asociados a estaciones de servicio y plantas de transferencia en el distrito capital; se emitieron los respectivos conceptos técnicos de diagnóstico y los requerimientos que los acogen.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 270135000 | 87999866 | Durante el periodo reportado se desarrollaron visitas de control a 19 predios en aras de verificar afectación al suelo por actividad extractiva de minerales y se emitieron los conceptos técnicos correspondientes.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 200000000 | 74011500 | Para el cumplimiento del control a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales, la Secretaría Distrital de Ambiente durante los meses de agosto a octubre atendió el 56% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria.
DICIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 421260000 | 280840268 | Durante el periodo de agosto a diciembre se han realizado visitas a 20 predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 380765000 | 239449266 | Durante el periodo de agosto a diciembre se realizaron visitas técnicas a 55 predios asociados a estaciones de servicio y plantas de transferencia en el distrito capital; se emitieron los respectivos conceptos técnicos de diagnóstico y los requerimientos que los acogen.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 270135000 | 162563133 | Durante el periodo reportado se desarrollaron visitas de control a 21 predios en aras de verificar afectación al suelo por actividad extractiva de minerales y se emitieron los conceptos técnicos correspondientes.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 200000000 | 124254500 | Para el cumplimiento del control a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales, la Secretaría Distrital de Ambiente durante los meses de agosto a octubre atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria.
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 100 | 0 | 0 | No se reporta avance durante el periodo
AGOSTO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 100 | 7 | 7% | Durante el mes de agosto a octubre de 2020 se desarrollaron actividades de control y seguimiento a 7 predios para lo cual se realizaron visitas de control y seguimiento y se proyectaron los conceptos técnicos correspondientes.
SEPTIEMBRE | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 100 | 40 | 40% | Durante el periodo comprendido entre agosto y septiembre de 2020 se desarrollaron actividades de control y seguimiento a 40 predios para lo cual se realizaron visitas de control y seguimiento y se proyectaron los conceptos técnicos correspondientes.
OCTUBRE | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 100 | 67 | 67% | Durante el periodo comprendido entre agosto a octubre de 2020 se desarrollaron actividades de control y seguimiento a 67 predios para lo cual se realizaron visitas de control y seguimiento y se proyectaron los conceptos técnicos correspondientes.
NOVIEMBRE | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 100 | 81 | 81% | Durante el periodo comprendido entre agosto a noviembre de 2020 se desarrollaron actividades de control y seguimiento a 81 predios para lo cual se realizaron visitas de control y seguimiento y se proyectaron los conceptos técnicos correspondientes.
DICIEMBRE | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 100 | 96 | 96% | Durante el periodo comprendido entre agosto a diciembre de 2020 se desarrollaron actividades de control y seguimiento a 96 predios para lo cual se realizaron visitas de control y seguimiento y se proyectaron los conceptos técnicos correspondientes.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G17: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G32: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A46: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A47: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E47: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G47: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A61: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E62: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F62: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G62: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A76: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A77: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B77: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C77: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E77: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F77: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N77: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A85: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A86: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B86: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C86: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D86: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E86: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F86: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G86: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N86: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A100: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A101: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B101: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C101: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D101: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E101: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F101: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G101: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N101: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A115: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A116: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B116: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C116: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D116: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E116: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F116: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G116: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N116: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A130: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A131: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B131: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C131: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D131: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E131: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F131: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G131: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N131: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A146: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A147: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B147: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C147: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D147: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G147: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A173: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A174: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B174: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C174: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D174: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G174: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A188: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A189: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B189: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C189: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D189: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G189: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A203: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A204: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B204: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C204: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D204: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G204: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A218: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A219: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B219: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C219: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D219: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G219: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A233: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A234: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B234: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C234: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D234: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H234: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A242: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A243: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B243: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C243: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D243: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H243: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A257: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A258: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B258: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C258: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D258: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H258: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A272: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A273: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B273: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C273: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D273: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H273: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A287: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A288: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B288: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C288: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D288: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H288: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200