## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [142 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: | [5 empty] | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | 7743 - Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá.
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 2- Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 29 - Asentamientos y entornos protectores
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
2 | 29 | 219 | REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y CONTROL AMBIENTAL A 1000 PREDIOS DE SITIOS CONTAMINADOS, SUELOS DEGRADADOS Y PASIVOS AMBIENTALES. | 235 | Número de predios diagnosticados y controlados | Número | Suma | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 33 | 33 | 27 | 27 | 14 | 14 | 19 | 15 | 100 | 100 | 96 | 100 | 96 | 172 | 4 | 4 | 17 | 17 | 11 | 11 | 12 | 12 | 17 | 11 | 16 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 18 | 27 | 16 | 16 | 16 | 13 | 5 | 4 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 227 | 11 | 11 | 24 | 18 | 21 | 24 | 23 | 26 | 21 | 21 | 22 | 19 | 19 | 31 | 23 | 15 | 23 | 22 | 28 | 28 | 19 | 17 | 15 | 17 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 380 | 23 | 23 | 1 | 1 | 29 | 29 | 34 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 39 | 0 | 40 | 0 | 37 | 0 | 34 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 | 380 | 53 | 53 | 380 | 53 | 103 | [29 empty] | 100% | 100% | 13.95% | 99.3% | 57% | En el marco de la ejecución de la meta Plan de Desarrollo se han desarrollado acciones de evaluación control y vigilancia en 570 predios. En la vigencia 2020 se desarrollaron acciones en 96 predios, en la vigencia 2021 en 172 predios, en la vigencia 2022 en 249 predios y en la vigencia 2023, 53 predios. Avance vigencia 2023: SUELOS CONTAMINADOS Durante la vigencia 2023, se realizaron 13 visitas técnicas (VT), se atendieron 20 predios catastrales, se emitieron 13 conceptos técnicos (CT). Enero: 9VT, 9CT, en 16 predios relacionados con los siguientes usuarios: CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A., CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR – CAFAM, PRIMAX COLOMBIA S.A., ARISTIZABAL SALAZAR E HIJAS LTDA EN LIQUIDACIÓN, IGLESIA MISIÓN CARISMÁTICA INTERNACIONAL – MCI, PINAGRO VEGALARA Y CIA, COTRANSCOPETROL SAS Y CTC S.A.S., AGROPECUARIA BOSCONIA BOGOTÁ S.A.,CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR S.A.S., ALIANZA FIDUCIARIA S.A., FÁBRICA DE TEXTILES TEXTRAMA S.A. EN LIQUIDACIÓN COLORTEX LTDA, MERCICO MERCANTIL CUPIDO DE COLOMBIA LTDA3 Febrero: 1VT, 1CT, en 1 predio relacionado con CONALQUIP S.A. Marzo: 3VT, 3CT, en 3 predios relacionados con COMBUSTIBLES LA INDEPENDENCIA S.A.S., AVESCO S.A.S. y SERVICIOS INTEGRALES LOS LANCEROS. HIDROCARBUROS Se generaron 16 visitas técnicas a 22 predios, emitiendo 16 conceptos técnicos: EDS ERMITA CAPILLA (1), EDS BELLA SUIZA (1), EDS CENTRODIESEL (1), EDS TEXACO AV 68 (1), EDS PATIO 20 DE JULIO (2), EDS TEXACO 7 DE AGOSTO (1), EDS TEXACO 25 (1), EDS BIOMAX TINTAL (1), EDS BRIO IBERIA (1), EDS EL TESORO (1), EDS EL TRIANGULO (1), EDS TEXACO 27 (2), EDS PLAZA 63 (1), EDS BIOMAX TINTAL (2), EDS TERPEL CONTADOR (3) Y EDS TEXACO CIUDAD BOLIVAR (2). MINERÍA Se han realizado cinco (5) visitas técnicas de control, emitiendo tres (3) conceptos técnicos, a 11 predios catastrales asociado a tres 3 usuarios: Sociedad Ladrillera Zigurat SAS (9 predios catastrales), Cantera Grupo Malkenu SAS (Usuarios anteriores:1). Frentes Marín Vieco, La Esmeralda y NN1. 2). Frente La Azotea. 3). Frente Oasis (1 predio catastral) y Cantera Industrial y Minera La Quebrada Ltda. en liquidación (1 predio catastral). | Ninguno | N/A | Las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso suelo y el agua subterránea del acuífero somero, en predios que desarrollan actividades con potencial de contaminación, permite garantizar a la ciudadanía de Bogotá, el adecuado estado del suelo para habitabilidad y recreación, y protege el recurso subterráneo del acuífero somero, mitigando riesgos de exposición a sustancias peligrosas en escenarios de adecuación de predios. Asimismo se permite establecer una línea base para diagnosticar el estado del recurso suelo y acuífero somero en el Distrito Capital, aportando un insumo vital para la toma de decisiones para la planeación y el manejo de los recursos de la ciudad. | Base de datos Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión | [5 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción -Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [141 empty] | Versión : 14
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | 7743 - Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá.
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [139 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [19 empty] | AÑO 2021 | [29 empty] | AÑO 2022 | [29 empty] | AÑO 2023 | [29 empty] | AÑO 2024
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2020 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2021 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2022 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2023 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | EJECUTADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024
Recurso Suelo | 1 | Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | Suma | 219 | MAGNITUD FÍSICA | 214 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 36 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 48 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 10 | 5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 77 | 16 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 10 |  | 10 |  | 8 |  | 8 |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 4 |  | 77 | 20 | 20 | 77 | 20 | 21 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 100% | 25.97% | 99.27% | 63.55% | Se presenta un avance acumulado al plan de desarrollo de 137 predios identificados como sitios potencialmente contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital con actividades de evaluación, control y seguimiento de los cuales 20 predios se reportaron en el 2020, 37 predios en la vigencia 2021, 60 predios en la vigencia 2022, y 20 predios en la vigencia 2023, así: Durante la vigencia 2023, se realizaron 13 visitas técnicas (VT), se atendieron 20 predios catastrales, se emitieron 13 conceptos técnicos (CT). Enero: 9VT, 9CT, en 16 predios relacionados con los siguientes usuarios: CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A., CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR – CAFAM, PRIMAX COLOMBIA S.A., ARISTIZABAL SALAZAR E HIJAS LTDA EN LIQUIDACIÓN, IGLESIA MISIÓN CARISMÁTICA INTERNACIONAL – MCI, PINAGRO VEGALARA Y CIA, COTRANSCOPETROL SAS Y CTC S.A.S., AGROPECUARIA BOSCONIA BOGOTÁ S.A.,CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR S.A.S., ALIANZA FIDUCIARIA S.A., FÁBRICA DE TEXTILES TEXTRAMA S.A. EN LIQUIDACIÓN COLORTEX LTDA, MERCICO MERCANTIL CUPIDO DE COLOMBIA LTDA3 Febrero: 1VT, 1CT, en 1 predio relacionado con CONALQUIP S.A. Marzo: 3VT, 3CT, en 3 predios relacionados con COMBUSTIBLES LA INDEPENDENCIA S.A.S., AVESCO S.A.S. y SERVICIOS INTEGRALES LOS LANCEROS | Ninguno | N/A | La generación de una herramienta que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos. Está herramienta permitirá garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Base de datos Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3481233201 | 421260000 | 0 | 0 | 49420000 | 49420000 | 200798000 | 200798000 | 56415000 | 56415000 | 14583000 | 14583000 | 0 | 0 | 100044000 | 99851000 | 421260000 | 421260000 | 421067000 | 421260000 | 421067000 | 787240000 | 0 | 0 | 318233000 | 318233000 | 328905000 | 328905000 | 73896000 | 73896000 | 1264300 | 1264300 | 43024700 | 38024700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 10318667 | 0 | 0 | 0 | 7032667 | 19078367 | 8517533 | 786401367 | 786401367 | 786191867 | 786401367 | 786191867 | 636010000 | 634781000 | 631698000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17086767 | 52115200 | 24235467 | 4720367 | 18461100 | 691616567 | 691616567 | 691481334 | 691616567 | 691481334 | 925986000 | 235296000 | 235296000 | 406193000 | 406193000 | 77870000 | 77870000 | 124275000 | [13 empty] | 82352000 |  |  |  | 925986000 | 719359000 | 719359000 | 925986000 | 719359000 | 656507000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 77.69% | 99.98% | 75.21%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 787240000 |  |  |  |  | 9929366 | 9929366 | 44658433 | 44658433 | 72415644 | 72415644 | 81643234 | 75774958 | 79842900 | 75825800 | 79842900 | 98282884 | 91842900 | 88525800 | 91842900 | 71353800 | 91842900 | 86988432 | 142540190 | 79744000 | 786401367 | 786401367 | 703499117 | 786401367 | 703499117 |  |  |  | 913033 | 913033 | 63646600 | 55143545 | 64682000 | 83144160 | 64682000 | 73606996 | 64682000 | 40548000 | 64682000 | 62852515 | 64682000 | 73602303 | 64682000 | 56284000 | 64682000 | 62578589 | 64160267 | 53452000 | 110122667 | 100351259 | 691616567 | 691616567 | 662476400 | 691616567 | 662476400 | 925986000 |  |  |  |  | 25097481 | 25097481 | 66206632 |  | 77205200 |  | 77205200 |  | 91073056 |  | 91073056 |  | 91073056 |  | 91073056 |  | 91073056 |  | 224906227 |  | 925986020 | 25097481 | 25097481 | 925986020 | 25097481 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 2.71% | 92.55% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 246294961 | [20 empty] | 140226732 | 27951000 | 27951000 | 72247832 | 72247832 | 15774000 | 15774000 | 19670567 | 19670567 | 4583333 | 4583333 | [13 empty] | 0 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 140226732 | 82692750 | 44968533 | 44968533 | 37724217 | 24483066 |  | 6947977 |  | 663719 | -106800 | [5 empty] | -5522655 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 77063295 | 77063295 | 77063295 | 77063295 | 77063295 | 29004934 | 10590267 | 10590267 | 14371233 | 14371233 | 1695634 | 1695634 | 2347800 | [17 empty] | 29004934 | 26657134 | 26657134 | 29004934 | 26657134 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 91.91% | 100% | 99.05%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 215 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 37 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 48 | 0 |  | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 10 | 5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 77 | 16 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 77 | 20 | 20 | 77 | 20 | 21 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 100% | 25.97% | 99.28% | 63.72%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3727528162 | 421260000 | 0 | 0 | 49420000 | 49420000 | 200798000 | 200798000 | 56415000 | 56415000 | 14583000 | 14583000 | 0 | 0 | 100044000 | 99851000 | 421260000 | 421260000 | 421067000 | 421260000 | 421067000 | 927466732 | 27951000 | 27951000 | 390480832 | 390480832 | 344679000 | 344679000 | 93566567 | 93566567 | 5847633 | 5847633 | 43024700 | 38024700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 10318667 | 0 | 0 | 0 | 7032667 | 19078367 | 8517533 | 926628099 | 926628099 | 926418599 | 926628099 | 926418599 | 718702750 | 679749533 | 676666533 | 37724217 | 24483066 | 0 | 6947977 | 0 | 663719 | -106800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5522655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17086767 | 52115200 | 24235467 | 4720367 | 18461100 | 768679862 | 768679862 | 768544629 | 768679862 | 768544629 | 954990934 | 245886267 | 245886267 | 420564233 | 420564233 | 79565634 | 79565634 | 126622800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82352000 | 0 | 0 | 0 | 954990934 | 746016134 | 746016134 | 954990934 | 746016134 | 656507000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 78.12% | 99.98% | 76.78%
| 2 | Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | Suma | 219 | MAGNITUD FÍSICA | 565 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 19 | 17 | 17 | 8 | 8 | 11 | 9 | 57 | 57 | 55 | 57 | 55 | 96 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 10 | 5 | 12 | 9 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 22 | 10 | 6 | 11 | 10 | 3 | 1 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 127 | 11 | 11 | 12 | 6 | 12 | 15 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 12 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 220 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 15 | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 21 |  | 20 |  | 220 | 22 | 22 | 220 | 22 | 57 | [29 empty] | 100% | 100% | 10% | 99.36% | 54.87% | Se presenta un avance acumulado de 312 predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos con actividades de evaluación, control y seguimiento, de los cuales se reportaron 55 predios en el 2020, 98 predios en 2021, 137 predios en el 2022, y 22 predios en la vigencia 2023 así: Se generaron 16 visitas técnicas a 22 predios, emitiendo 16 conceptos técnicos: EDS ERMITA CAPILLA (1), EDS BELLA SUIZA (1), EDS CENTRODIESEL (1), EDS TEXACO AV 68 (1), EDS PATIO 20 DE JULIO (2), EDS TEXACO 7 DE AGOSTO (1), EDS TEXACO 25 (1), EDS BIOMAX TINTAL (1), EDS BRIO IBERIA (1), EDS EL TESORO (1), EDS EL TRIANGULO (1), EDS TEXACO 27 (2), EDS PLAZA 63 (1), EDS BIOMAX TINTAL (2), EDS TERPEL CONTADOR (3) Y EDS TEXACO CIUDAD BOLIVAR (2). Por otra parte se atedieron 12 derechos de petición relacionados con actividades de evaluación, control y seguimiento a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | Ninguno | N/A | Las actividades de evaluación control y vigilancia ambiental en predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos, garantiza la protección del suelo y el agua subterránea del acuífero somero para los habitantes de Distrito Capital, y configura una construcción de un catastro que refleje el estado del suelo en predios que desarrollan actividades con potencial de contaminación. | Base de datos Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2816529333 | 380765000 | 0 | 0 | 43035000 | 43035000 | 189650000 | 189650000 | 28720800 | 28720800 | 29166000 | 29166000 | 1646700 | 1646700 | 88546500 | 83337000 | 380765000 | 380765000 | 375555500 | 380765000 | 375555500 | 683918000 | 0 | 0 | 170805000 | 170805000 | 406998000 | 406998000 | 39824000 | 39824000 | 1507000 | 1507000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8083000 | 0 | 0 | 30000000 |  | 27027167 | 18944167 | 676161167 | 676161167 | 676161167 | 676161167 | 676161167 | 387840000 | 385554000 | 382470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 5217333 | 24445000 | 12515667 |  | 9309666 | 409999000 | 409999000 | 409512666 | 409999000 | 409512666 | 755145000 | 151958000 | 151958000 | 490370000 | 490370000 | 20310000 | 20310000 | [14 empty] | 75695000 |  |  |  | 738333000 | 662638000 | 662638000 | 738333000 | 662638000 | 616967000 | [29 empty] | 100% | 100% | 89.75% | 99.73% | 75.41%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683918000 |  |  |  |  | 6207400 | 6207400 | 36292100 | 36292100 | 60895366 | 60895366 | 84536867 | 63210964 | 68725400 | 67963600 | 68725400 | 83153484 | 78725400 | 77029835 | 78725400 | 51698500 | 78725400 | 67271600 | 114602434 | 82280270 | 676161167 | 676161167 | 596003119 | 676161167 | 596003119 |  |  |  | 1695633 | 1695633 | 38691067 | 43558600 | 39029600 | 43460559 | 39029600 | 49457660 | 39029600 | 28138000 | 39029600 | 25393326 | 39029600 | 60111056 | 39029600 | 28138000 | 39029600 | 29438577 | 37333967 | 28138000 | 59071133 | 65212588 | 409999000 | 409999000 | 402741999 | 409999000 | 402741999 | 755145000 |  |  |  |  | 14525432 | 14525432 | 59872033 |  | 58647400 |  | 58647400 |  | 73011096 |  | 73011096 |  | 73011096 |  | 73011096 |  | 73011096 |  | 181585255 |  | 738333000 | 14525432 | 14525432 | 738333000 | 14525432 | [30 empty] | 100% | 100% | 1.967% | 92.06% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 2 | [20 empty] | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 222716268 | [20 empty] | 136106234 | 19485500 | 19485500 | 45964334 | 45964334 | 56877800 | 56877800 | 8773233 | 8773233 |  |  |  |  | 5005367 | 0 | -875600 | 1375200 | 0 | 0 |  | 2754567 |  | 0 |  |  | 135230634 | 135230634 | 135230634 | 135230634 | 135230634 | 80158048 | 66574700 | 66574700 | 13583348 | 8159000 |  | 2017400 |  | 639333 | -106800 |  |  |  |  | 3324534 | 663719 | [9 empty] | 80714967 | 80714967 | 80714967 | 80714967 | 80714967 | 6770667 | 6770666 | 6770666 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 6770667 | 6770666 | 6770666 | 6770667 | 6770666 | [30 empty] | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 567 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 19 | 17 | 17 | 8 | 8 | 11 | 9 | 57 | 57 | 55 | 57 | 55 | 98 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 10 | 5 | 12 | 9 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 22 | 10 | 6 | 11 | 10 | 3 | 1 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 127 | 11 | 11 | 12 | 6 | 12 | 15 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 12 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 220 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 15 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 220 | 22 | 22 | 220 | 22 | 57 | [29 empty] | 100% | 100% | 10% | 99.36% | 55.03%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 3039245601 | 380765000 | 0 | 0 | 43035000 | 43035000 | 189650000 | 189650000 | 28720800 | 28720800 | 29166000 | 29166000 | 1646700 | 1646700 | 88546500 | 83337000 | 380765000 | 380765000 | 375555500 | 380765000 | 375555500 | 820024234 | 19485500 | 19485500 | 216769334 | 216769334 | 463875800 | 463875800 | 48597233 | 48597233 | 1507000 | 1507000 | 0 | 30000000 | 5005367 | 0 | -875600 | 1375200 | 0 | 8083000 | 0 | 2754567 | 30000000 | 0 | 27027167 | 18944167 | 811391801 | 811391801 | 811391801 | 811391801 | 811391801 | 467998048 | 452128700 | 449044700 | 13583348 | 8159000 | 0 | 2017400 | 0 | 639333 | -106800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3324534 | 663719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5217333 | 24445000 | 12515667 | 0 | 9309666 | 490713967 | 490713967 | 490227633 | 490713967 | 490227633 | 761915667 | 158728666 | 158728666 | 490370000 | 490370000 | 20310000 | 20310000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75695000 | 0 | 0 | 0 | 745103667 | 669408666 | 669408666 | 745103667 | 669408666 | 616967000 | [29 empty] | 1 | 100% | 89.84% | 99.76% | 77.21%
| 3 | Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. | Suma | 219 | MAGNITUD FÍSICA | 217 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 52 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 83 | 11 | 11 | 83 | 11 | 25 | [29 empty] | 100% | 100% | 13.25% | 99.17% | 55.3% | Se presenta un avance acumulado al plan de desarrollo de 121 predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital con actividades de evaluación, control y seguimiento. De los cuales en el 2020 se reportaron 21 predios catastrales, en el 2021 se reportaron 37 predios catastrales, en el 2022 se presentaron 52 predios catastrales, en lo comprendido de la vigencia 2023, 11 predios catastrales, según detalle a continuación: Se han realizado cinco (5) visitas técnicas de control, emitiendo tres (3) conceptos técnicos, a once (11) predios catastrales asociado a tres (3) usuarios: Sociedad Ladrillera Zigurat SAS (9 predios catastrales), Cantera Grupo Malkenu SAS (Usuarios anteriores:1). Frentes Marín Vieco, La Esmeralda y NN1. 2). Frente La Azotea. 3). Frente Oasis (1 predio catastral) y Cantera Industrial y Minera La Quebrada Ltda. en liquidación (1 predio catastral) | Ninguno | N/A | A medida que se avanza en la implementación de los instrumentos ambientales correspondientes, se tiene un aumento en las áreas reconformadas y recuperadas ambientalmente, así como la mitigación de la amenaza por remoción en masa al reducir la calificación de la misma, lo cual conduce a la obtención de los predios adecuados para un uso postmineria. | Base de datos Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2284801900 | 270135000 | 0 | 0 | 34390000 | 34390000 | 126870000 | 126870000 | 9091000 | 9091000 | 1218600 | 1218600 | 14989200 | 14989200 | 83576200 | 64800000 | 270135000 | 270135000 | 251358800 | 270135000 | 251358800 | 488122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387289000 | 387289000 | 8500000 | 8500000 | 13559000 | 13559000 | 43595000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001000 | 15596000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20502000 | 17807667 | 475446000 | 475446000 | 472751667 | 475446000 | 472751667 | 589320000 | 585215000 | 502031000 | 0 | 0 | 0 | 6770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570000 | 0 | [7 empty] | 3385333 | -48195567 | 21846900 | 0 | 5556200 | 539589433 | 539589433 | 539589433 | 539589433 | 539589433 | 816891000 | 164775000 | 164775000 | 337491000 | 337491000 | 68310000 | 68310000 | [14 empty] | 41877000 |  | 0 |  | 612453000 | 570576000 | 570576000 | 612453000 | 570576000 | 408649000 | [29 empty] | 100% | 100% | 93.16% | 98.84% | 80.28%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488122000 | [6 empty] | 16592100 | 16592100 | 43644489 | 43644489 | 54177167 | 53917713 | 45382700 | 50360700 | 45382700 | 64187185 | 55382700 | 47673935 | 55382700 | 50307800 | 55382700 | 40007268 | 104118744 | 71739830 | 475446000 | 475446000 | 438431020 | 475446000 | 438431020 |  |  |  | 0 | 0 | 52101203 | 56056733 | 50140670 | 52175559 | 50140670 | 60838660 | 50140670 | 38186000 | 50140670 | 40519326 | 50140670 | 65081056 | 49469180 | 38186000 | 49077600 | 39486577 | 49077600 | 38186000 | 89160500 | 68818422 | 539589433 | 539589433 | 497534333 | 539589433 | 497534333 | 816891000 |  |  |  |  | 12395999 | 12395999 | 49976933 |  | 48442400 |  | 48442400 |  | 62306096 |  | 62306096 |  | 62306096 |  | 62306096 |  | 62306096 |  | 141664788 |  | 612453000 | 12395999 | 12395999 | 612453000 | 12395999 | [30 empty] | 100% | 100% | 2.024% | 92.3% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 152844548 | [20 empty] | 76833334 | 2371600 | 2371600 | 38146200 | 38146200 | 3754400 | 3754400 | 28473734 | 28473734 |  |  | 4087400 | 3888800 |  |  | -198600 | 0 | [7 empty] | 0 | 76634734 | 76634734 | 76634734 | 76634734 | 76634734 | 34320647 | 27785600 | 27785600 | 6369114 | 6032833 |  |  |  | 336281 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 34154714 | 34154714 | 34154714 | 34154714 | 34154714 | 42055100 | 15333075 | 15333075 | 15646100 | 15646100 | 1387000 | 1387000 | 9688925 | [17 empty] | 42055100 | 32366175 | 32366175 | 42055100 | 32366175 | [30 empty] | 100% | 100% | 76.96% | 100% | 93.66%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 218 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 37 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 52 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 83 | 11 | 11 | 83 | 11 | 25 | [29 empty] | 100% | 100% | 13.25% | 99.18% | 55.5%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 2437646448 | 270135000 | 0 | 0 | 34390000 | 34390000 | 126870000 | 126870000 | 9091000 | 9091000 | 1218600 | 1218600 | 14989200 | 14989200 | 83576200 | 64800000 | 270135000 | 270135000 | 251358800 | 270135000 | 251358800 | 564955334 | 2371600 | 2371600 | 38146200 | 38146200 | 391043400 | 391043400 | 36973734 | 36973734 | 13559000 | 13559000 | 47682400 | 33888800 | 0 | 0 | -198600 | 0 | 2001000 | 15596000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20502000 | 17807667 | 552080734 | 552080734 | 549386401 | 552080734 | 549386401 | 623640647 | 613000600 | 529816600 | 6369114 | 6032833 | 0 | 6770000 | 0 | 336281 | 0 | 0 | 2570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3385333 | -48195567 | 21846900 | 0 | 5556200 | 573744147 | 573744147 | 573744147 | 573744147 | 573744147 | 858946100 | 180108075 | 180108075 | 353137100 | 353137100 | 69697000 | 69697000 | 9688925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41877000 | 0 | 0 | 0 | 654508100 | 602942175 | 602942175 | 654508100 | 602942175 | 408649000 | [29 empty] | 100% | 100% | 92.12% | 98.93% | 81.12%
| 4 | Atender el 100 porciento de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | SUMA | 219 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.48 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.56 | 2.4 | 6.56 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 25 | 2.5 | 0 | 25 | 0 | 12.5 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 96.15% | 62.5% | La Dirección de Control Ambiental durante el primer trimestre de 2023 no atendió el concepto técnico remitiddo para la generación de una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 1 N° de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 0 Total, avance magnitud vigencia 2023: 0 % Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada se subdivide en proporciones de 2.5% (marzo-diciembre) por lo tanto sobre estos porcentajes se miden los avances mensuales. | Durante el mes de marzo se presenta un retraso de 1 concepto técnico, toda vez que después de realizar el diagnostico jurídico frente al concepto técnico emitido, se evidencio un grado de complejidad mayor en los hechos para definir la actuación Administrativa a realizar. | La Dirección de Control Ambiental dará prioridad en acoger jurídicamente el concepto técnico pendiente, durante su plan de trabajo del mes de Abril. | Mejora transversal del proceso sancionatorio ambiental con el fin de dar cumplimiento a las normas y lineamientos establecidos para la protección del recurso hidrico y suelo y a su vez, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la función de vigilancia y control ambiental sobre dicho recurso. | Base de datos Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1741060467 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137824000 | 137824000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62176000 | 61645000 | 200000000 | 200000000 | 199469000 | 200000000 | 199469000 | 329240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212454000 | 212454000 | 104584000 | 104584000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | -1488200 |  | 7270000 | 329038000 | 329038000 | 322819800 | 329038000 | 322819800 | 229434000 | 173542000 | 173542000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5739067 | 55892000 | 36485000 | 0 | 3711100 | 0 | 9936500 | 229434000 | 229434000 | 229413667 | 229434000 | 229413667 | 508552000 | 106000000 | 106000000 | 330180000 | 330180000 | 190266000 | 190266000 | 70870000 | [15 empty] | 32486000 |  | 729802000 | 626446000 | 626446000 | 729802000 | 626446000 | 259556000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 85.84% | 99.51% | 79.16%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329240000 | [6 empty] | 5602167 | 5602167 | 26475466 | 26475466 | 36679000 | 36679000 | 36679000 | 36679000 | 36679000 | 36679000 | 36679000 | 36679000 | 36679000 | 36679000 | 36679000 | 36679000 | 76886367 | 41639667 | 329038000 | 329038000 | 293791300 | 329038000 | 293791300 | 229434000 | 0 | 0 | 800433 | 800433 | 21394000 | 19216833 | 21394000 | 21394000 | 21394000 | 21394000 | 21394000 | 21394000 | 21394000 | 21394000 | 21394000 | 15649000 | 21394000 | 6096000 | 7928000 | 27775867 | 35874000 | 10157033 | 35073567 | 45005367 | 229434000 | 229434000 | 210276533 | 229434000 | 210276533 | 508552000 |  |  |  |  | 15169367 | 15169367 | 52569767 |  | 73317000 |  | 73317000 |  | 73317000 |  | 73317000 |  | 73317000 |  | 73317000 |  | 73317000 |  | 148843866 |  | 729802000 | 15169367 | 15169367 | 729802000 | 15169367 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 2.079% | 90.52% | #DIV/0!
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 123380134 | [20 empty] | 75214500 | 11402000 | 11402000 | 41965233 | 41965233 | 19445600 | 19445600 | 2401667 | 2401667 | [15 empty] | 0 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 75214500 | 29028500 | 29028500 | 29028500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29028500 | 29028500 | 29028500 | 29028500 | 29028500 | 19137134 | 1876667 | 1876667 | 10714067 | 10714067 | 3507000 | 3507000 | 3039400 | [17 empty] | 19137134 | 16097734 | 16097734 | 19137134 | 16097734 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 84.12% | 100% | 97.54%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.48 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.56 | 2.4 | 6.56 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 25 | 2.5 | 0 | 25 | 0 | 12.5 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 96.15% | 62.5%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1864440601 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137824000 | 137824000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62176000 | 61645000 | 200000000 | 200000000 | 199469000 | 200000000 | 199469000 | 404454500 | 11402000 | 11402000 | 41965233 | 41965233 | 231899600 | 231899600 | 106985667 | 106985667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | -1488200 | 0 | 7270000 | 404252500 | 404252500 | 398034300 | 404252500 | 398034300 | 258462500 | 202570500 | 202570500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5739067 | 55892000 | 36485000 | 0 | 3711100 | 0 | 9936500 | 258462500 | 258462500 | 258442167 | 258462500 | 258442167 | 527689134 | 107876667 | 107876667 | 340894067 | 340894067 | 193773000 | 193773000 | 73909400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32486000 | 0 | 748939134 | 642543734 | 642543734 | 748939134 | 642543734 | 259556000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 85.79% | 99.55% | 80.37%
| 5 | Desarrollar e implementar 100 porciento de un modelo conceptual de captura de información sobre características del suelo en sitios con afectación (potencial y configurada) al suelo y/o agua subterránea del acuífero somero. | Suma | 219 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 13 | [5 empty] | 13 |  |  |  | 27 |  | 27 |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 10% | No se presenta avance durante el primer trimestre de 2023, toda vez que no se programaron actividades para este periodo. | Ninguno | N/A | Disponer de información para la toma de decisiones sobre el manejo del recurso suelo en el Distrito Capital. | Base de datos Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 660188333 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88900000 | 81312000 | 81312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4788000 |  |  |  |  | 11553000 | 6722333 |  |  | 92865000 | 92865000 | 92822333 | 92865000 | 92822333 | 567366000 | 0 | 0 | 60200000 | 60200000 | 232280000 | 232280000 | 118290000 | [13 empty] | 156596000 |  |  |  | 567366000 | 292480000 | 292480000 | 567366000 | 292480000 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 51.55% | 99.99% | 58.36%
[5 empty] | GIRO VIGENCIA | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8857800 | 8556800 | 9212000 | 9212000 | 9212000 | 7616000 | 9212000 | 10808000 | 9212000 | 9212000 | 9265200 | 9105600 | 7616000 | 7616000 | 7616000 | 10382400 | 7917000 | 6913667 | 14745000 | 10399199 | 92865000 | 92865000 | 89821666 | 92865000 | 89821666 | 567366000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16684799 |  | 48106200 |  | 48614000 |  | 48614000 |  | 48614000 |  | 48614000 |  | 48614000 |  | 48614000 |  | 210891001 |  | 567366000 | 0 | 0 | 567366000 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 96.72% | 0%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 3000667 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000667 | 3000667 | 3000667 | [22 empty] | 3000667 | 3000667 | 3000667 | 3000667 | 3000667 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 10%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 663189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88900000 | 81312000 | 81312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4788000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11553000 | 6722333 | 0 | 0 | 92865000 | 92865000 | 92822333 | 92865000 | 92822333 | 570366667 | 3000667 | 3000667 | 60200000 | 60200000 | 232280000 | 232280000 | 118290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156596000 | 0 | 0 | 0 | 570366667 | 295480667 | 295480667 | 570366667 | 295480667 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 51.81% | 99.99% | 58.55%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 10983813234 | 1272160000 | 0 | 0 | 126845000 | 126845000 | 655142000 | 655142000 | 94226800 | 94226800 | 44967600 | 44967600 | 16635900 | 16635900 | 334342700 | 309633000 | 1272160000 | 1272160000 | 1247450300 | 1272160000 | 1247450300 | 2288520000 | 0 | 0 | 489038000 | 489038000 | 1335646000 | 1335646000 | 226804000 | 226804000 | 16330300 | 16330300 | 86619700 | 98024700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4001000 | 33997667 | 0 | 0 | 42000000 | 5544467 | 66607534 | 52539367 | 2267046534 | 2267046534 | 2257924501 | 2267046534 | 2257924501 | 1931504000 | 1860404000 | 1771053000 | 0 | 0 | 0 | 6770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4788000 | 0 | 5739067 | 55892000 | 62174433 | 39917633 | 69031467 | 4720367 | 43263466 | 1963504000 | 1963504000 | 1962819433 | 1963504000 | 1962819433 | 3573940000 | 658029000 | 658029000 | 1624434000 | 1624434000 | 589036000 | 589036000 | 313435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356520000 | 0 | 32486000 | 0 | 3573940000 | 2871499000 | 2871499000 | 3573940000 | 2871499000 | 1941679000
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 748236578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428380800 | 61210100 | 61210100 | 198323599 | 198323599 | 95851800 | 95851800 | 59319201 | 59319201 | 4583333 | 4583333 | 4087400 | 3888800 | 5005367 | 0 | -1074200 | 1375200 | 0 | 0 | 0 | 2754567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427306600 | 427306600 | 427306600 | 427306600 | 427306600 | 226199945 | 168357333 | 168357333 | 57676679 | 38674899 | 0 | 8965377 | 0 | 1639333 | -213600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3324534 | -4858936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220961476 | 220961476 | 220961476 | 220961476 | 220961476 | 99968502 | 37571342 | 37571342 | 40731400 | 40731400 | 6589634 | 6589634 | 15076126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99968502 | 84892376 | 84892376 | 99968502 | 84892376 | 0
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 11732049812 | 1272160000 | 0 | 0 | 126845000 | 126845000 | 655142000 | 655142000 | 94226800 | 94226800 | 44967600 | 44967600 | 16635900 | 16635900 | 334342700 | 309633000 | 1272160000 | 1272160000 | 1247450300 | 1272160000 | 1247450300 | 2716900800 | 61210100 | 61210100 | 687361599 | 687361599 | 1431497800 | 1431497800 | 286123201 | 286123201 | 20913633 | 20913633 | 90707100 | 101913500 | 5005367 | 0 | -1074200 | 1375200 | 4001000 | 33997667 | 0 | 2754567 | 42000000 | 5544467 | 66607534 | 52539367 | 2694353134 | 2694353134 | 2685231101 | 2694353134 | 2685231101 | 2157703945 | 2028761333 | 1939410333 | 57676679 | 38674899 | 0 | 15735377 | 0 | 1639333 | -213600 | 0 | 2570000 | 0 | 0 | 3324534 | -4858936 | 4788000 | 0 | 5739067 | 55892000 | 62174433 | 39917633 | 69031467 | 4720367 | 43263466 | 2184465476 | 2184465476 | 2183780909 | 2184465476 | 2183780909 | 3673908502 | 695600342 | 695600342 | 1665165400 | 1665165400 | 595625634 | 595625634 | 328511126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356520000 | 0 | 32486000 | 0 | 3673908502 | 2956391376 | 2956391376 | 3673908502 | 2956391376 | 1941679000
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  |  | 14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión | [5 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on ES7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ET7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EU7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on EV7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EW7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EX7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EY7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EZ7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FA7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on BF8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CJ8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DN8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientes variables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on AB9: Usuario de Microsoft Office: Por favor ajustar aquí para que se vea reflejado el valor de la apropiación inicial del proyecto.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F37: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F38: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F39: YULIED.PENARANDA: Este sirve de insumo para establecer el Plan Anual de Adquisiciones
Note on F40: YULIED.PENARANDA: Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplieron.
Note on F42: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas.
Note on F43: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F44: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F45: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F46: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Actividades
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7743 - Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2023 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A MARZO DE 2023
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Recurso suelo | 1. Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 1. Atender las solicitudes de control ambiental a predios según trámites de instrumentos de desarrollo urbanístico o en atención de quejas o denuncias por afectación del suelo y aguas subterráneas. | X |  | Programado | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | 26% | 12% | Durante la vigencia del 2023 se realizó diagnóstico ambiental a 7 predios, en el marco de la verificación del estado de las matrices ambientales en el marco de procesos de renovación urbanística. Enero: 2 predio catastral propiedad del INVERSIONES MISAEDIAZ S.A.S., INDUSTRIAS REAL S.A. Marzo: 5 predios catastrales propiedad de LUBRICANTES ESCAMILLA LTDA. y BAVARIA S.A.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 0% | 10% | [9 empty] | 20%
|  | 2. Desarrollar evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales e instalaciones en desmantelamiento requeridas. | X |  | Programado | 20.78% | 1.299% | 3.896% | 1.299% | 12.99% | 12.99% | 10.39% | 10.39% | 6.494% | 6.494% | 7.792% | 5.195% | 100% |  | 14% | Durante la vigencia 2023, se realizaron 13 visitas técnicas (VT), se atendieron 20 predios catastrales, se emitieron 13 conceptos técnicos (CT). Enero: 9VT, 9CT, en 16 predios relacionados con los siguientes usuarios: CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A., CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR – CAFAM, PRIMAX COLOMBIA S.A., ARISTIZABAL SALAZAR E HIJAS LTDA EN LIQUIDACIÓN, IGLESIA MISIÓN CARISMÁTICA INTERNACIONAL – MCI, PINAGRO VEGALARA Y CIA, COTRANSCOPETROL SAS Y CTC S.A.S., AGROPECUARIA BOSCONIA BOGOTÁ S.A.,CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR S.A.S., ALIANZA FIDUCIARIA S.A., FÁBRICA DE TEXTILES TEXTRAMA S.A. EN LIQUIDACIÓN COLORTEX LTDA, MERCICO MERCANTIL CUPIDO DE COLOMBIA LTDA3 Febrero: 1VT, 1CT, en 1 predio relacionado con CONALQUIP S.A. Marzo: 3VT, 3CT, en 3 predios relacionados con COMBUSTIBLES LA INDEPENDENCIA S.A.S., AVESCO S.A.S. y SERVICIOS INTEGRALES LOS LANCEROS Adicionalmente se emitieron: 5 conceptos técnicos de seguimiento, 17 informes técnicos de acompañamiento, 16 requerimientos de seguimiento, 12 respuestas a solicitudes, 11 derechos de petición y 5 memorandos.
[5 empty] | Ejecutado | 20.78% | 1.3% | 3.9% | [9 empty] | 25.98%
| 2. Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | 3. Atender el 100% de solicitudes relacionadas con evaluación de planes de contingencias para el almacenamiento de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo en el Distrito Capital. | X |  | Programado | 0% | 0% | 13.3% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 8.7% | 100% | 21% | 10% | Durante lo corrido del año de 2023 se realizaron las siguientes actividades en atención a solicitudes de plan de contingencias: *Veinte (20) atenciones a solicitudes de validación de plan de contingencia. De las cuales se generaron: 14 registros de plan de contingencia de perdida por contención Asimismo, se atendieron 2 derechos de petición relacionados con Planes de contingencia.
[5 empty] | Ejecutado |  | 0% | 13.3% | [9 empty] | 13.3%
|  | 4. Realizar control, seguimiento y vigilancia a 567 predios de usuarios de Estaciones de Servicio y plantas de transferencia en el distrito capital. | X |  | Programado | 3.182% | 0% | 6.818% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10.45% | 10.45% | 9.545% | 9.55% | 100% |  | 11% | Se generaron 16 visitas técnicas a 22 predios, emitiendo 16 conceptos técnicos: EDS ERMITA CAPILLA (1), EDS BELLA SUIZA (1), EDS CENTRODIESEL (1), EDS TEXACO AV 68 (1), EDS PATIO 20 DE JULIO (2), EDS TEXACO 7 DE AGOSTO (1), EDS TEXACO 25 (1), EDS BIOMAX TINTAL (1), EDS BRIO IBERIA (1), EDS EL TESORO (1), EDS EL TRIANGULO (1), EDS TEXACO 27 (2), EDS PLAZA 63 (1), EDS BIOMAX TINTAL (2), EDS TERPEL CONTADOR (3) Y EDS TEXACO CIUDAD BOLIVAR (2). Asimismo, en cuanto a las actividades de seguimiento ambiental se realizaron: un (1) concepto técnico de seguimiento ambiental a actividades de investigación de sitio.
[5 empty] | Ejecutado | 3.18% | 0% | 6.82% | [9 empty] | 10%
| 3. Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. | 5. Garantizar las acciones evaluación y seguimiento a predios afectados por la actividad extractiva de minerales que presentan el instrumento ambiental y a los establecidos u otorgados. (51) | X |  | Programado | 0% | 0% | 3% | 15.25% | 19.61% | 6.92% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 7.62% | 100% | 20% | 11% | Durante lo corrido de la vigencia 2023, se realizaron dos (2) visitas de evaluación y seguimiento ambiental a tres (3) predios catastrales asociados a dos (2) usuarios: Sociedad Is Constructora SAS (1 predio catastral) y Cantera Cerro E Ibiza ( 2 predios catastrales)
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 3% | [9 empty] | 3%
|  | 6. Garantizar las acciones de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales que no cuentan con instrumentos ambientales o con solicitudes, según trámites establecidos. (100) | X |  | Programado | 0% | 0% | 11% | 11% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 100% |  | 11% | Durante lo corrido de la vigencia 2023, se realizaron seis (6) visitas a trece (13) predios catastrales asociados a cinco (5) usuarios: Sociedad Ladrillera Zigurat SAS (9 Usuarios), Cantera Grupo Malkenu SAS (Usuarios anteriores:1). Frentes Marín Vieco, La Esmeralda y NN1. 2). Frente La Azotea. 3). Frente Oasis (1 predio catastral), Cantera Industrial y Minera La Quebrada Ltda. en liquidación (1 predio catastral), Ladrillera Sologres (1 predio) y Predio La Herradura (1 predio)
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 11% | [9 empty] | 11%
| 4. Atender el 100 porciento de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | 7. Acoger jurídicamente los conceptos técnicos mediante la proyección de los actos administrativos ambientales de carácter sancionatorio | X |  | Programado | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 16% | 5% | La Dirección de Control Ambiental durante el primer trimestre de 2023 no atendió el concepto técnico remitiddo para la generación de una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 1 N° de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 0
[5 empty] | Ejecutado |  | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 8. Realizar el proceso de organización y administración de los documentos de archivos y expedientes sancionatorios | X |  | Programado | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100% |  | 3% | Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo del 2023 de la vigencia, se realizaron 441 acciones archivísticas, derivadas de la atención de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas en el marco del tramite sancionatorio asi: Apertura: 3 Inserción: 36 Encarpetado de expedientes: 61 Consulta de expedientes: 4 Préstamo de expedientes: 117 Organización de expedientes: 16 Hoja de control: 30 Clasificación documental: 7 Asociación de radicados- forest: 13 Revisión, depuración, levantamiento base de datos expedientes permisivos DCA: 127 Foliación: 24 Atención ventanilla: 3
[5 empty] | Ejecutado |  | 9% | 9% | [9 empty] | 18%
|  | 9. Notificar los actos administrativos en cumplimiento de la normatividad establecida. | X |  | Programado | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100% |  | 3% | Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo del 2023, se notificaron 21 actuaciones administrativas derivadas de las acciones del tramite sancionatorio.
[5 empty] | Ejecutado |  | 9% | 9% | [9 empty] | 18%
|  | 10. Realizar acciones en el marco del trámite sancionatorio, y/o del proceso de evaluación, control y seguimiento ambiental. | X |  | Programado | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100% |  | 3% | Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2023 Se realizaron actividades asociadas al proceso de evaluacion control y seguimiento al recurso hidrico de la siguiente manera: 2 procesos de seguimiento 5581016, 5622364 y 2 procesos de evaluacion: 5832121 y 5832878.
[5 empty] | Ejecutado |  | 9% | 9% | [9 empty] | 18%
| 5. Desarrollar e implementar 100 porciento de un modelo conceptual de captura de información sobre características del suelo en sitios con afectación (potencial y configurada) al suelo y/o agua subterránea del acuífero somero. | 11. Planificar la estructuración del modelo conceptual de captura de información sobre características del suelo en sitios con afectación al suelo y/o agua subterránea del acuífero somero. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 17% | 2% | No se programaron actividades para el periodo del reporte
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 12. Realizar la verificación de datos primarios para la estructuración del modelo conceptual de captura de información sobre características del suelo. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 40% | 20% | 0% | 0% | 100% |  | 5% | No se programaron actividades para el periodo del reporte
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 13. Realizar el montaje de las bases de datos con la información del modelo conceptual de captura de información sobre características del suelo. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 5% | No se programaron actividades para el periodo del reporte
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0%
|  | 14. Realizar la socialización del modelo conceptual de captura de información sobre características del suelo en sitios con afectación al suelo y/o agua subterránea del acuífero somero, construido. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | 5% | No se programaron actividades para el periodo del reporte
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
|  | Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  | 13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
|  | 14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión | [5 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el periodo de corte y año a reportar. Definir los logros más representativos acumulados en la vigencia, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Variables: programado y ejecutado
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on T37: YULIED.PENARANDA: La suma debe dar 100%
Note on U37: YULIED.PENARANDA: La suma debe dar 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Componente de Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  |  |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | 7743 - Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá.
PERIODO: |  |  |  | CORTE MARZO DE 2023
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  |  | 10. POBLACIÓN | [9 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de inversión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2023 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripción de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | FONTIBON | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 5 | Para el periodo del reporte se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento en 5 predios | 2 | 3 | 5 | [9 empty] | Para el periodo del reporte se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento a 5 predios | FONTIBON | CAPELLANIA FONTIBON SAN PABLO GRANJAS DE TECHO ZONA FRANCA | BARRIO FRANCO EL OCASO EL TRIANGULO URBANIZACION INDUSTRIAL TIERRA FIRME VILLA JUANA VI | POL_7743_1_1_2023 | 8,5 ha |  |  |  | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 24051584; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 36077376; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 60128960 |  | 6111584 | 24993075 | 46711620
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 8; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 8; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 8 | Para el periodo del reporte se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento en 8 predios | 8 | 8 | 8 | [9 empty] | Para el periodo del reporte se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento a 8 predios | PUENTE ARANDA | SAN RAFAEL ZONA INDUSTRIAL | EL EJIDO LA FLORIDA SAN RAFAEL INDUSTRIAL URBANIZACION EL BOLSILLOS | POL_7743_1_1_2023 | 2,8 ha |  |  |  | 256731 | 127095 | 129636
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 96206336; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 96206336; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 96206336 |  | 24446336 | 66648200 | 74738592
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | BARRIOS UNIDOS | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Para el periodo del reporte se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento en 1 predio | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | Para el periodo del reporte se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento a 1 predio | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | URBANIZACION VIZCAYA | POL_7743_1_1_2023 | 8,8 ha |  |  |  | 153342 | 75950 | 77392 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 12025792; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 12025792; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 12025792 |  | 3055792 | 8331025 | 9342324
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | KENEDDY | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 4; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 4; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 4 | Para el periodo del reporte se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento en 4 predios | 4 | 4 | 4 | [9 empty] | Para el periodo del reporte se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento a 4 predios | KENEDDY | CASTILLA | CIUDAD DON BOSCO URBANIZACION SAN JUAN DE CASTILLA | POL_7743_1_1_2023 | 1,2 ha |  |  |  | 1035224 | 501861 | 533363
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 48103168; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 48103168; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 48103168 |  | 12223168 | 33324100 | 37369296
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | BOSA | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2 | Para el periodo del reporte se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento en 2 predios | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | Para el periodo del reporte se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento a 2 predios | BOSA | BOSA CENTRAL BOSA OCCIDENTAL | BARRIO ISLANDIA BARRIO LA PAZ BOSA | POL_7743_1_1_2023 | 1,9 ha | BOSA CENTRAL BOSA OCCIDENTAL |  |  | 729781 | 351203 | 378578
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 12025792; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 12025792; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 24051584 |  | 3055792 | 8331025 | 18684648
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | ESPECIAL | MAGNITUD FÍSICA | 77 | 77 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 61; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 60; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 57 | Para el periodo del reporte se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento en 77 predios, de los cuales se redistribuyen 20 predios (recursos) que fueron programados en las localidades de: Fontibón, Barrios Unidos, Puente Aranda, Kennedy y Bosa. | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | La inversión realizada tiene una incidencia positiva en el territorio garantizando la ejecución de los procesos de vigilancia y control ambiental al incumplimiento a las normas ambientales, la protección del recurso hidrico y del suelo y la calidad de vida de los ciudadanos. Durante el periodo del 1 de enero al 31 de enero de 2022 no se acogieron conceptos técnicos que recomienden actuación administrativa sancionatoria. | N/A | N/A | 7901653 | 3783875 | 4117778 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 925986000 | 925986000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 733573328; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 721547536; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 685470160 |  | 186403328 | 499861575 | 532512520
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 29004934 | 29004934 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 29004934; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 29004934; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 29004934 |  | 10590267 | 24961500 | 26657134
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 77 | 77 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 61; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 60; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 57 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 954990934 | 954990934 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 762578262; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 750552470; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 714475094 |  | 196993595 | 524823075 | 559169654
|  | TOTAL META 1 | MAGNITUD FÍSICA | 77 | 77 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 77; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 77; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 77 |  | 16 | 17 | 20 | [10 empty] | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | La inversión realizada tiene una incidencia positiva en el territorio garantizando la ejecución de los procesos de vigilancia y control ambiental al incumplimiento a las normas ambientales, la protección del recurso hidrico y del suelo y la calidad de vida de los ciudadanos. Durante el periodo del 1 de enero al 31 de enero de 2022 no se acogieron conceptos técnicos que recomienden actuación administrativa sancionatoria. | N/A | N/A | 7901653 | 3783875 | 4117778 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 925986000 | 925986000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 925986000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 925986000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 925986000 |  | 235296000 | 641489000 | 719359000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 29004934 | 29004934 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 29004934; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 29004934; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 29004934 |  | 10590267 | 24961500 | 26657134
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 77 | 77 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 77; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 77; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 77 |  | 16 | 17 | 20
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 954990934 | 954990934 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 954990934; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 954990934; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 954990934 |  | 245886267 | 666450500 | 746016134
2 | Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital. | BARRIOS UNIDOS | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3 | Para el periodo del reporte se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento en 3 predios | 1 | 1 | 3 | [9 empty] | Para el periodo del reporte se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento a 3 predios | BARRIOS UNIDOS | DOCE DE OCTUBRE LOS ALCAZARES | LA ESPERANZA LA VIRGINIA | POL_7743_2_1_2023 | 0,5 ha |  |  | 153342 | 75950 | 77392
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3356059; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3356059; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 10068177 |  | 690718 | 2919672 | 9035970
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2 | Para el periodo del reporte se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento en 2 predios |  |  | 2 | [9 empty] | Para el periodo del reporte se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento a 2 predios | CIUDAD BOLIVAR | SAN FRANCISCO | ESTACION DE SERVICIO | POL_7743_2_1_2023 | 0,4 ha | SAN FRANCISCO |  | 661592 | 329690 | 331902
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 6712118 |  |  |  | 6023980
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | FONTIBON | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3 | Para el periodo del reporte se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento en 3 predios |  |  | 3 | [9 empty] | Para el periodo del reporte se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento a 3 predios | FONTIBON | FONTIBON GRANJAS DE TECHO | PRADO GRANDE SANTA INES | POL_7743_2_1_2023 | 1 ha |  |  | 404252 | 188605 | 215647
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 10068177 |  |  |  | 9035970
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | KENNEDY | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Para el periodo del reporte se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento en 1 predio | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | Para el periodo del reporte se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento a 1 predio | KENNEDY | BAVARIA | INTERPLASTICOS | POL_7743_2_1_2023 | 0,9 ha |  |  | 1035224 | 501861 | 533363 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3356059; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3356059; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3356059 |  | 690718 | 2919672 | 3011990
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Para el periodo del reporte se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento en 1 predio | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | Para el periodo del reporte se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento a 1 predio | PUENTE ARANDA | SAN RAFAEL | ESTACION DE SERVICIO AVENIDA 3 | POL_7743_2_1_2023 | 0,3 ha |  |  | 256731 | 127095 | 129636 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3356059; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3356059; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3356059 |  | 690718 | 2919672 | 3011990
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | RAFAEL URIBE URIBE | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Para el periodo del reporte se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento en 1 predio | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | Para el periodo del reporte se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento a 1 predio | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA | URBANIZACION SANTA LUCIA | POL_7743_2_1_2023 | 0,3 ha |  |  | 389238 | 191448 | 197790 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3356059; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3356059; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3356059 |  | 690718 | 2919672 | 3011990
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | SUBA | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Para el periodo del reporte se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento en 1 predio |  |  | 1 | [9 empty] | Para el periodo del reporte se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento a 1 predio | SUBA | EL PRADO | URBANIZACION LA SULTANA | POL_7743_2_1_2023 | 0,1 ha |  |  | 1294358 | 610618 | 683740 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3356059 |  |  |  | 3011990
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | BOSA | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Para el periodo del reporte se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento en 1 predio |  |  | 1 | [9 empty] | Para el periodo del reporte se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento a 1 predio | BOSA | BOSA OCCIDENTAL | BRASIL LOPEZ Y PIÑEROS | POL_7743_2_1_2023 | 0,5 ha | BOSA OCCIDENTAL |  | 729781 | 351203 | 378578 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3356059 |  |  |  | 3011990
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | TEUSAQUILLO | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Para el periodo del reporte se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento en 1 predio |  |  | 1 | [9 empty] | Para el periodo del reporte se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento a 1 predio | TEUSAQUILLO | GALERIAS | BARRIO EL CAMPIN | POL_7743_2_1_2023 | 0,3 ha |  |  | 166428 | 69653 | 96775 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3356059 |  |  |  | 3011990
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | USAQUÉN | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 4 | Para el periodo del reporte se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento en 4 predios | 1 | 1 | 4 | [9 empty] | Para el periodo del reporte se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento a 4 predio | USAQUEN | LOS CEDROS USAQUEN | SANTA BARBARA SECTOR SAN ANTONIO URBANIZACION NUEVA AUTOPISTA | POL_7743_2_1_2023 | 0,2 ha |  |  | 586954 | 269584 | 317370
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3356059; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3356059; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 13424236 |  | 690718 | 2919672 | 12047960
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | CHAPINERO | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Para el periodo del reporte se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento en 1 predio |  |  | 1 | [9 empty] | Para el periodo del reporte se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento a 1 predio | CHAPINERO | CHAPINERO | BARRIO CHAPINERO CENTRAL | POL_7743_2_1_2023 | 0,1 ha |  |  | 179406 | 86201 | 93205 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3356059 |  |  |  | 3011990
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | ANTONIO NARIÑO | MAGNITUD FÍSICA | [14 empty] | Para el periodo del reporte se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento en 1 predio |  |  | 1 | [9 empty] | Para el periodo del reporte se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento a 1 predio | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | LUNA PARK II SECTOR | POL_7743_2_1_2023 | 0,3 ha |  |  | 83925 | 38960 | 44965 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3356059 |  |  |  | 3011990
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | SAN CRISTOBAL | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2 | Para el periodo del reporte se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento en 2 predios | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | Para el periodo del reporte se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento a 1 predio | SAN CRISTOBAL | 20 DE JULIO | TUBOS MOORE | POL_7743_2_1_2023 | 10,5 ha | 20 DE JULIO |  | 406498 | 195731 | 210767
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 6712118; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 6712118; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 6712118 |  | 1381436 | 5839344 | 6023980
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | ESPECIAL | MAGNITUD FÍSICA | 220 | 220 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 213; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 213; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 198 | Para el periodo del reporte se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento en 220 predios, de los cuales se redistribuyen 22 predios (recursos) que fueron programados en las localidades de: Barrios Unidos, Ciudad Bolívar, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Suba, Bosa, Teusaquillo, Usaquén, Chapinero, Antonio Nariño y San Cristóbal. | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | La inversión realizada tiene una incidencia positiva en el territorio garantizando la ejecución de los procesos de vigilancia y control ambiental al incumplimiento a las normas ambientales, la protección del recurso hidrico y del suelo y la calidad de vida de los ciudadanos. Durante el periodo del 1 de enero al 31 de enero de 2022 no se acogieron conceptos técnicos que recomienden actuación administrativa sancionatoria. | N/A | N/A | 7901653 | 3783875 | 4117778 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 755145000 | 738333000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 714840587; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 714840587; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 664499702 |  | 147122974 | 621890296 | 596374220
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 6770667 | 6770667 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 6770667; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 6770667; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 6770667 |  | 6770666 | 6770666 | 6770666
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 220 | 220 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 213; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 213; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 198 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 761915667 | 745103667 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 721611254; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 721611254; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 671270369 |  | 153893640 | 628660962 | 603144886
|  | TOTAL META 2 | MAGNITUD FÍSICA | 220 | 220 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 220; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 220; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 220 |  | 7 | 7 | 22 | [10 empty] | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | La inversión realizada tiene una incidencia positiva en el territorio garantizando la ejecución de los procesos de vigilancia y control ambiental al incumplimiento a las normas ambientales, la protección del recurso hidrico y del suelo y la calidad de vida de los ciudadanos. Durante el periodo del 1 de enero al 31 de enero de 2022 no se acogieron conceptos técnicos que recomienden actuación administrativa sancionatoria. | N/A | N/A | 7901653 | 3783875 | 4117778 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 755145000 | 738333000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 738333000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 738333000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 738333000 |  | 151958000 | 642328000 | 662638000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 6770667 | 6770667 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 6770667; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 6770667; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 6770667 |  | 6770666 | 6770666 | 6770666
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 220 | 220 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 220; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 220; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 220 |  | 7 | 7 | 22
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 761915667 | 745103667 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 745103667; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 745103667; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 745103667 |  | 158728666 | 649098666 | 669408666
3 | Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital. | CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2 | Para el periodo del reporte se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento en 2 predios |  |  | 2 | [9 empty] | Para el periodo del reporte se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento a 2 predios | CIUDAD BOLIVAR | LUCERO UPR RIO TUNJUELO | BARRIO EL MIRADOR CARACOLI | POL_7743_3_1_2023 | 244,7 ha | ISMAEL PERDOMO LUCERO |  | 661592 | 329690 | 331902
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 14757902 |  |  |  | 13748818
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | USME | MAGNITUD FÍSICA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 9 | Para el periodo del reporte se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento en 9 predios |  |  | 9 | [9 empty] | Para el periodo del reporte se desarrollaron acciones de evaluación, control y seguimiento a 9 predios | USME | GRAN YOMASA PARQUE ENTRENUBES | BARRIO EL NEVADO BARRIO FISCALA ALTA | POL_7743_3_1_2023 | 9,8 ha | GRAN YOMASA |  | 407645 | 201919 | 205726
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 66410559 |  |  |  | 61869681
MAGNITUD FÍSICA RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD FÍSICA
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META
|  | ESPECIAL | MAGNITUD FÍSICA | 83 | 83 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 83; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 83; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 72 | Para el periodo del reporte se programaron acciones de evaluación, control y seguimiento en 86 predios, de los cuales se redistribuyen 11 predios (recursos) que fueron programados en las localidades de: Ciudad Bolívar y Usme. | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | La inversión realizada tiene una incidencia positiva en el territorio garantizando la ejecución de los procesos de vigilancia y control ambiental al incumplimiento a las normas ambientales, la protección del recurso hidrico y del suelo y la calidad de vida de los ciudadanos. Durante el periodo del 1 de enero al 31 de enero de 2022 no se acogieron conceptos técnicos que recomienden actuación administrativa sancionatoria. | N/A | N/A | 7901653 | 3783875 | 4117778 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 816891000 | 612453000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 612453000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 612453000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 531284539 |  | 164775000 | 502266000 | 494957501
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 42055100 | 42055100 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 42055100; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 42055100; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 42055100 |  | 15333074 | 30979175 | 32366175
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 83 | 83 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 83; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 83; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 72 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 858946100 | 654508100 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 654508100; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 654508100; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 573339639 |  | 180108074 | 533245175 | 527323676
|  | TOTAL META 3 | MAGNITUD FÍSICA | 83 | 83 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 83; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 83; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 83 |  | 0 | 0 | 11 | [10 empty] | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | La inversión realizada tiene una incidencia positiva en el territorio garantizando la ejecución de los procesos de vigilancia y control ambiental al incumplimiento a las normas ambientales, la protección del recurso hidrico y del suelo y la calidad de vida de los ciudadanos. Durante el periodo del 1 de enero al 31 de enero de 2022 no se acogieron conceptos técnicos que recomienden actuación administrativa sancionatoria. | N/A | N/A | 7901653 | 3783875 | 4117778 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 816891000 | 612453000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 612453000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 612453000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 612453000 |  | 164775000 | 502266000 | 570576000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 42055100 | 42055100 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 42055100; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 42055100; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 42055100 |  | 15333074 | 30979175 | 32366175
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 83 | 83 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 83; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 83; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 83 |  | 0 | 0 | 11
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 858946100 | 654508100 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 654508100; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 654508100; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 654508100 |  | 180108074 | 533245175 | 602942175
4 | Atender el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental. | Especial: Desarrollar los procesos sancionatorios requeridos a nivel distrital mediante la atención de los conceptos técnicos que se generan en términos de contaminación al suelo en el Distrito Capital. | MAGNITUD FÍSICA | 25 | 25 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 25; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Especial: Desarrollar los procesos sancionatorios requeridos a nivel distrital mediante la atención de los conceptos técnicos que se generan en términos de contaminación al suelo en el Distrito Capital. | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | La inversión realizada tiene una incidencia positiva en el territorio garantizando la ejecución de los procesos de vigilancia y control ambiental al incumplimiento a las normas ambientales, la protección del recurso hidrico y del suelo y la calidad de vida de los ciudadanos. Durante el periodo del 1 de enero al 31 de enero de 2022 no se acogieron conceptos técnicos que recomienden actuación administrativa sancionatoria. | N/A | N/A | 7901653 | 3783875 | 4117778 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 508552000 | 729802000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 729802000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 729802000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 729802000 |  | 106000000 | 436180000 | 626446000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 19137134 | 19137134 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 19137134; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 19137134; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 19137134 |  | 1876667 | 12590734 | 16097734
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 25 | 25 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 25; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 527689134 | 748939134 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 748939134; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 748939134; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 748939134 |  | 107876667 | 448770734 | 642543734
|  | TOTAL META 4 | MAGNITUD FÍSICA | 25 | 25 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 25; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | La inversión realizada tiene una incidencia positiva en el territorio garantizando la ejecución de los procesos de vigilancia y control ambiental al incumplimiento a las normas ambientales, la protección del recurso hidrico y del suelo y la calidad de vida de los ciudadanos. Durante el periodo del 1 de enero al 31 de enero de 2022 no se acogieron conceptos técnicos que recomienden actuación administrativa sancionatoria. | N/A | N/A | 7901653 | 3783875 | 4117778 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 508552000 | 729802000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 729802000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 729802000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 729802000 |  | 106000000 | 436180000 | 626446000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 19137134 | 19137134 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 19137134; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 19137134; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 19137134 |  | 1876667 | 12590734 | 16097734
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 25 | 25 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 25; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 25; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 25 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 527689134 | 748939134 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 748939134; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 748939134; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 748939134 |  | 107876667 | 448770734 | 642543734
5 | Desarrollar e implementar el 100% de un modelo conceptual de captura de información sobre características del suelo en sitios con afectación (potencial y configurada) al suelo y/o agua subterránea del acuífero somero. | ESPECIAL | MAGNITUD FÍSICA | 90 | 90 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 90; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 90; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 90 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | La inversión realizada tiene una incidencia positiva en el territorio garantizando la ejecución de los procesos de vigilancia y control ambiental al incumplimiento a las normas ambientales, la protección del recurso hidrico y del suelo y la calidad de vida de los ciudadanos. Durante el periodo del 1 de enero al 31 de enero de 2022 no se acogieron conceptos técnicos que recomienden actuación administrativa sancionatoria. | N/A | N/A | 7901653 | 3783875 | 4117778 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 567366000 | 567366000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 567366000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 567366000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 567366000 |  | 0 | 60200000 | 292480000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 3000667 | 3000667 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3000667; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3000667; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3000667 |  | 3000667 | 3000667 | 3000667
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 90 | 90 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 90; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 90; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 90 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 567366000 | 567366000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 570366667; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 570366667; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 570366667 |  | 3000667 | 63200667 | 295480667
|  | TOTAL META 5 | MAGNITUD FÍSICA | 90 | 90 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 90; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 90; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 90 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | La inversión realizada tiene una incidencia positiva en el territorio garantizando la ejecución de los procesos de vigilancia y control ambiental al incumplimiento a las normas ambientales, la protección del recurso hidrico y del suelo y la calidad de vida de los ciudadanos. Durante el periodo del 1 de enero al 31 de enero de 2022 no se acogieron conceptos técnicos que recomienden actuación administrativa sancionatoria. | N/A | N/A | 7901653 | 3783875 | 4117778 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 567366000 | 567366000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 567366000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 567366000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 567366000 |  | 0 | 60200000 | 292480000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 3000667 | 3000667 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3000667; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3000667; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3000667 |  | 3000667 | 3000667 | 3000667
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 90 | 90 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 90; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 90; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 90 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 570366667 | 570366667 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 570366667; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 570366667; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 570366667 |  | 0 | 63200667 | 295480667
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 3573940000 | 3573940000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3573940000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3573940000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3573940000 | 0 | 658029000 | 2282463000 | 2871499000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 99968502 | 99968502 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 99968502; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 99968502; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 99968502 | 0 | 37571341 | 78302742 | 84892376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 3673908502 | 3673908502 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 3673908502; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 3673908502; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 3673908502 | 0 | 695600341 | 2360765742 | 2956391376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI |  |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión |  |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inversión donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconocer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (características).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D190: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D191: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D192: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 14
DEPENDENCIA: |  | Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7743 - Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá.
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 1272160000 | 126845000 | 0 | 0 | 0%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 1272160000 | 781987000 | 0 | 0 | 0%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 1272160000 | 876213800 | 70339067 | 70339067 | 8.028%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 1272160000 | 921181400 | 232427334 | 232427334 | 25.23%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 1272160000 | 937817300 | 424140834 | 424140834 | 45.23%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 1272160000 | 1247450300 | 807107167 | 807107167 | 64.7%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 0 | 0 | 0 | 0%
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 489038000 | 0 | 0 | 0%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 1824684000 | 16136766 | 16136766 | 0.8844%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 2051488000 | 119281566 | 119281566 | 5.814%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 2067818300 | 322712531 | 322712531 | 15.61%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 2165843000 | 552295166 | 552295166 | 25.5%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 2165843000 | 783124266 | 783124266 | 36.16%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 2165843000 | 1065426819 | 1065426819 | 49.19%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 2199840667 | 1315335389 | 1315335389 | 59.79%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 2199840667 | 1525374489 | 1525374489 | 69.34%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 2288520000 | 2205385134 | 1756320789 | 1756320789 | 79.64%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2288520000 | 2288520000 | 2267046534 | 2031724556 | 2031724556 | 0%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1931504000 | 1931504000 | 1771053000 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1931504000 | 1931504000 | 1771053000 | 3409099 | 3409099 | 0.1925%
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1931504000 | 1931504000 | 1777823000 | 185941610 | 185941610 | 10.46%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1931504000 | 1931504000 | 1777823000 | 395327888 | 395327888 | 22.24%
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1931504000 | 1931504000 | 1777823000 | 608241204 | 608241204 | 34.21%
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1931504000 | 1931504000 | 1777823000 | 747315204 | 747315204 | 42.04%
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1931504000 | 1931504000 | 1777823000 | 906686371 | 906686371 | 51%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1931504000 | 1931504000 | 1782611000 | 1130235387 | 1130235387 | 63.4%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1931504000 | 1931504000 | 1788350067 | 1266555386 | 1266555386 | 70.82%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1931504000 | 1931504000 | 1850524500 | 1436217396 | 1436217396 | 77.61%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1931504000 | 1931504000 | 1919555967 | 1573064096 | 1573064096 | 81.95%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 1931504000 | 1963504000 | 1962819433 | 1862850931 | 1862850931 | 94.91%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 3573940000 | 3573940000 | 658029000 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 3573940000 | 3573940000 | 1624434000 | 0 | 0 | 0
MARZO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 3573940000 | 3573940000 | 2854879000 | 67188278 | 67188278 | 2.353%
ABRIL | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 3573940000 |  |  |  |  | #DIV/0!
MAYO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 3573940000 |  |  |  |  | #DIV/0!
JUNIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 3573940000 |  |  |  |  | #DIV/0!
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 3573940000 |  |  |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 3573940000 |  |  |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 3573940000 |  |  |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 3573940000 |  |  |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 3573940000 |  |  |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 3573940000 |  |  |  |  | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 57 | 0 | 0% |  |  | 0 | No se registra avance durante el periodo
AGOSTO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 57 | 7 | 12.28% |  |  | 0 | Se desarrollaron actividades de control y seguimiento a 7 predios para lo cual se realizaron las visitas correspondientes y se proyectaron 7 conceptos técnicos.
SEPTIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 57 | 24 | 42.11% |  |  | 0 | Se desarrollaron actividades de control y seguimiento a 40 predios para lo cual se realizaron las visitas correspondientes y se proyectaron 23 conceptos técnicos.
OCTUBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 57 | 32 | 56.14% |  |  | 0 | Se desarrollaron actividades de control y seguimiento a 67 predios para lo cual se realizaron las visitas correspondientes y se proyectaron 32 conceptos técnicos.
NOVIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 57 | 42 | 73.68% |  |  | 0 | Se desarrollaron actividades de control y seguimiento a 81 predios para lo cual se realizaron las visitas correspondientes y se proyectaron 42 conceptos técnicos.
DICIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 57 | 52 | 91.23% |  |  | 0 | Se desarrollaron actividades de control y seguimiento a 96 predios para lo cual se realizaron las visitas correspondientes y se proyectaron 52 conceptos técnicos.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 0 | 0% | 4 | 4 | 100% | No se registra avance durante el periodo
FEBRERO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 13 | 11.02% | 4 | 4 | 100% | Se han realizado trece (13) conceptos técnicos con recursos de la vigencia y cuatro (4) con recursos de la reserva
MARZO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 19 | 16.1% | 4 | 4 | 100% | Se han realizado diecinueve (19) conceptos técnicos con recursos de la vigencia y cuatro (4) con recursos de la reserva
ABRIL | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 22 | 18.64% | 4 | 4 | 100% | Se han realizado veintidós (22) conceptos técnicos con recursos de la vigencia y cuatro (4) con recursos de la reserva
MAYO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 28 | 23.73% | 4 | 4 | 100% | Se han realizado veintiocho (28) conceptos técnicos con recursos de la vigencia y cuatro (4) con recursos de la reserva
JUNIO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 35 | 29.66% | 4 | 4 | 100% | Se han realizado treinta y cinco (35) conceptos técnicos con recursos de la vigencia y cuatro (4) con recursos de la reserva
JULIO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 45 | 38.14% | 4 | 4 | 100% | Se han realizado cuarenta y cinco (45) conceptos técnicos con recursos de la vigencia y cuatro (4) con recursos de la reserva
AGOSTO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 58 | 49.15% | 4 | 4 | 100% | Se han realizado cincuenta y ocho (58) conceptos técnicos con recursos de la vigencia y cuatro (4) con recursos de la reserva.
SEPTIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 69 | 58.47% | 4 | 4 | 100% | Se han realizado sesenta y nueve (69) conceptos técnicos con recursos de la vigencia y cuatro (4) con recursos de la reserva.
OCTUBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 78 | 66.1% | 4 | 4 | 0 | Se han realizado setenta y ocho (78) conceptos técnicos con recursos de la vigencia y cuatro (4) con recursos de la reserva.
NOVIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 86 | 72.88% | 4 | 4 | 0 | Se han realizado ochenta y seis (86) conceptos técnicos con recursos de la vigencia y cuatro (4) con recursos de la reserva.
DICIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 1000 | 118 | 90 | 76.27% | 4 | 4 | 0 | Se han realizado noventa (90) conceptos técnicos con recursos de la vigencia y cuatro (4) con recursos de la reserva.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 513 | 118 | 2 | 1.695% |  |  | #DIV/0! | Se han realizado dos (2) conceptos técnicos con recursos de la vigencia.
FEBRERO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 513 | 118 | 15 | 12.71% |  |  | #DIV/0! | Se han realizado quince (15) conceptos técnicos con recursos de la vigencia.
MARZO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 513 | 118 | 22 | 18.64% |  |  | #DIV/0! | Se han realizado veintidos (22) conceptos técnicos con recursos de la vigencia.
ABRIL | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 513 | 118 | 37 | 31.36% |  |  | #DIV/0! | Se han realizado treinta y siete (37) conceptos técnicos con recursos de la vigencia.
MAYO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 513 | 118 | 51 | 43.22% |  |  | #DIV/0! | Se han realizado cincuenta y uno (51) conceptos técnicos con recursos de la vigencia.
JUNIO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 513 | 118 | 56 | 47.46% |  |  | #DIV/0! | Se han realizado cincuenta y seis (56) conceptos técnicos con recursos de la vigencia.
JULIO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 513 | 118 | 66 | 55.93% |  |  | #DIV/0! | Se han realizado sesenta y seis (66) conceptos técnicos con recursos de la vigencia.
AGOSTO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 513 | 118 | 77 | 65.25% |  |  | #DIV/0! | Se han realizado setenta y siete (77) conceptos técnicos con recursos de la vigencia.
SEPTIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 513 | 118 | 86 | 72.88% |  |  | #DIV/0! | Se han realizado ciento seis (106) conceptos técnicos con recursos de la vigencia.
OCTUBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 513 | 118 | 106 | 89.83% |  |  | #DIV/0! | Se han realizado ciento seis (106) conceptos técnicos con recursos de la vigencia.
NOVIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 513 | 118 | 112 | 94.92% |  |  | #DIV/0! | Se han realizado ciento doce (112) conceptos técnicos con recursos de la vigencia.
DICIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 513 | 118 | 118 | 100% |  |  | #DIV/0! | Se han realizado ciento dieciocho (118) conceptos técnicos con recursos de la vigencia.
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 513 | 190 | 15 | 7.895% |  |  | #DIV/0! | Se han realizado quince (15) conceptos técnicos con recursos de la vigencia.
FEBRERO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 513 | 190 | 16 | 8.421% |  |  | #DIV/0! | Se han realizado dieciséis (16) conceptos técnicos con recursos de la vigencia.
MARZO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados | Número | 100 | 513 | 190 | 32 | 16.84% |  |  | #DIV/0! | Se han realizado treinta y dos (32) conceptos técnicos con recursos de la vigencia.
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 421260000 | 0 | No se reporta avance
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 380765000 | 0 | No se reporta avance
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 270135000 | 0 | No se reporta avance
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 200000000 | 0 | No se reporta avance
AGOSTO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 421260000 | 0 | Durante el mes de agosto se realizó una visita técnica de seguimiento y se emitió concepto en relación al predio Antigua Curtiembre COLCUEROS SA - AAA0018PEYX.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 380765000 | 0 | Durante el periodo de agosto y septiembre se realizaron visitas técnicas a 2 predios asociados a estaciones de servicio y plantas de transferencia en el distrito capital; se emitieron los respectivos conceptos técnicos de diagnóstico y los requerimientos que los acogen.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 270135000 | 0 | Durante el periodo reportado se desarrollaron visitas de control a cuatro predios en aras de verificar afectación al suelo por actividad extractiva de minerales y se emitieron los conceptos técnicos correspondientes.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 200000000 | 0 | Para el cumplimiento del control a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el mes de agosto atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria.
SEPTIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 421260000 | 26999468 | Durante el periodo de agosto a octubre se han realizado visitas a 6 predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 380765000 | 26667600 | Durante el periodo de agosto y septiembre se realizaron visitas técnicas a 21 predios asociados a estaciones de servicio y plantas de transferencia en el distrito capital; se emitieron los respectivos conceptos técnicos de diagnóstico y los requerimientos que los acogen.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 270135000 | 12750266 | Durante el periodo reportado se desarrollaron visitas de control a 13 predios en aras de verificar afectación al suelo por actividad extractiva de minerales y se emitieron los conceptos técnicos correspondientes.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 200000000 | 3291733 | Para el cumplimiento del control a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales, la Secretaría Distrital de Ambiente durante los meses de agosto y septiembre atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria.
OCTUBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 421260000 | 69900668 | Durante el periodo de agosto a octubre se han realizado visitas a 12 predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 380765000 | 65008700 | Durante el periodo de agosto a octubre se realizaron visitas técnicas a 38 predios asociados a estaciones de servicio y plantas de transferencia en el distrito capital; se emitieron los respectivos conceptos técnicos de diagnóstico y los requerimientos que los acogen.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 270135000 | 57962466 | Durante el periodo reportado se desarrollaron visitas de control a 17 predios en aras de verificar afectación al suelo por actividad extractiva de minerales y se emitieron los conceptos técnicos correspondientes.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 200000000 | 39555500 | Para el cumplimiento del control a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales, la Secretaría Distrital de Ambiente durante los meses de agosto y septiembre atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria.
NOVIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 421260000 | 145883935 | Durante el periodo de agosto a noviembre se han realizado visitas a 16 predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 380765000 | 116245533 | Durante el periodo de agosto a noviembre se realizaron visitas técnicas a 46 predios asociados a estaciones de servicio y plantas de transferencia en el distrito capital; se emitieron los respectivos conceptos técnicos de diagnóstico y los requerimientos que los acogen.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 270135000 | 87999866 | Durante el periodo reportado se desarrollaron visitas de control a 19 predios en aras de verificar afectación al suelo por actividad extractiva de minerales y se emitieron los conceptos técnicos correspondientes.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 200000000 | 74011500 | Para el cumplimiento del control a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales, la Secretaría Distrital de Ambiente durante los meses de agosto a octubre atendió el 56% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria.
DICIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 421260000 | 280840268 | Durante el periodo de agosto a diciembre se han realizado visitas a 20 predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 380765000 | 239449266 | Durante el periodo de agosto a diciembre se realizaron visitas técnicas a 55 predios asociados a estaciones de servicio y plantas de transferencia en el distrito capital; se emitieron los respectivos conceptos técnicos de diagnóstico y los requerimientos que los acogen.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 270135000 | 162563133 | Durante el periodo reportado se desarrollaron visitas de control a 21 predios en aras de verificar afectación al suelo por actividad extractiva de minerales y se emitieron los conceptos técnicos correspondientes.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 200000000 | 124254500 | Para el cumplimiento del control a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales, la Secretaría Distrital de Ambiente durante los meses de agosto a octubre atendió el 100% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria.
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000 | 0 | No se reporta avance
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 683918000 | 0 | No se reporta avance
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000 | 0 | No se reporta avance
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000 | 0 | No se reporta avance
FEBRERO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000 | 0 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en ocho (8) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 683918000 | 0 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en seis (6) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000 | 0 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en tres (3) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000 | 0 | No se acogieron conceptos técnicos durante el periodo del reporte
MARZO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000 | 9929366 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en diez (10) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 683918000 | 6207400 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en quince (15) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000 |  | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en tres (3) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000 |  | Se impulsaron dos procesos sancionatorios mediante la realización de dos (2) desgloses.
ABRIL | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000 | 54587799 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en diecisiete (17) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 653918000 | 42499500 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en dieciséis (16) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000 | 16592100 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en siete (7) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000 | 5602167 | Se impulsaron dos procesos sancionatorios mediante la realización de dos (2) desgloses.
MAYO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000 | 126906532 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en diecisiete (17) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 653918000 | 103394866 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en veinte (20) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000 | 60333500 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en trece (13) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000 | 32077633 | Se impulsaron tres procesos sancionatorios mediante la realización de tres (3) actos administrativos
JUNIO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000 | 202778401 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en ventiún (21) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 653918000 | 166605830 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en treinta (30) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000 | 114154302 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en diecinueve (19) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000 | 68756633 | Se impulsaron siete procesos sancionatorios mediante la realización de siete (7) actos administrativos
JULIO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000 | 278604201 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en ventidos (22) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 653918000 | 234569430 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en cuarenta y cinco (45) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000 | 164515002 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en ventidos (22) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000 | 105435633 | Se impulsaron ocho procesos sancionatorios mediante la realización de ocho (8) actos administrativos
AGOSTO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000 | 376887085 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en ventitres (23) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 653918000 | 317722914 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en cincuenta y siete (57) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000 | 228702187 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en veintiocho (28) predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000 | 142114633 | Se impulsaron ocho procesos sancionatorios mediante la realización de once (11) actos administrativos
SEPTIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000 | 465412885 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en veinticinco (25) predios.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 653918000 | 394752749 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en setenta y nueve (79) predios.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000 | 276376122 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en treinta y uno (31) predios.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000 | 178793633 | Se impulsaron ocho procesos sancionatorios mediante la realización de once (11) actos administrativos
OCTUBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000 | 536766685 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en treinta y dos (32) predios.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 653918000 | 446451249 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en ochenta y cinco (85) predios.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000 | 326683922 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en treinta y cuatro (34) predios.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000 | 215472633 | Se impulsaron doce procesos sancionatorios mediante la realización de dos (2) actos administrativos y diez (10) conceptos técnicos.
NOVIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 787240000 | 623755117 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en treinta y tres (33) predios.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 653918000 | 513722849 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en noventa y cinco (95) predios.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 488122000 | 366691190 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en treinta y seis (36) predios.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329240000 | 252151633 | Se impulsaron doce procesos sancionatorios mediante la realización de dos (2) actos administrativos de desglose y doce (12) actos que acogen conceptos técnicos.
DICIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 786401367 | 703499117 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en treinta y seis (36) predios.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 676161167 | 596003119 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en noventa y seis (96) predios.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 475446000 | 438431020 | Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento en treinta y seis (36) predios.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 329038000 | 293791300 | Se impulsaron dos procesos sancionatorios mediante la realización de dos (2) actos administrativos de desglose y quince (15) actos que acogen conceptos técnicos.
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 636010000 | 0 | No presenta avance
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 387840000 | 0 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a once predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 589320000 | 0 | No presenta avance
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 229434000 | 0 | No presenta avance
| Desarrollar una herramienta de captura de información conceptual de las características del suelo y el agua subterráneo del acuífero somero. | Documentos de lineamientos técnicos para promover la gestión sostenible del suelo. | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 88900000 | 0 | No presenta avance
FEBRERO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 636010000 | 913033 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a ocho predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 387840000 | 1695633 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a diecisiete predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 589320000 | 0 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a cuatro predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 229434000 | 800433 | Se han atendido jurídicamente 5 conceptos que recomiendan actuación sancionatoria.
| Desarrollar una herramienta de captura de información conceptual de las características del suelo y el agua subterráneo del acuífero somero. | Documentos de lineamientos técnicos para promover la gestión sostenible del suelo. | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 88900000 | 0 | No presenta avance
MARZO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 636010000 | 55143545 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a ocho predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 387840000 | 43558600 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a diecisiete predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 589320000 | 56056733 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a cuatro predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 229434000 | 19216833 | Se han atendido jurídicamente 5 conceptos que recomiendan actuación sancionatoria.
| Desarrollar una herramienta de captura de información conceptual de las características del suelo y el agua subterráneo del acuífero somero. | Documentos de lineamientos técnicos para promover la gestión sostenible del suelo. | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 88900000 | 8556800 | No presenta avance
ABRIL | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 636010000 | 139200738 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 15 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 387840000 | 88714792 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 44 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 589320000 | 108232292 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 20 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 229434000 | 41411266 | Se han atendido jurídicamente 6 conceptos que recomiendan actuación sancionatoria.
| Desarrollar una herramienta de captura de información conceptual de las características del suelo y el agua subterráneo del acuífero somero. | Documentos de lineamientos técnicos para promover la gestión sostenible del suelo. | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 88900000 | 17768800 | El avance se reporta al cierre de la vigencia
MAYO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 636010000 | 212807510 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 23 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 387840000 | 138172564 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 55 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 589320000 | 169071064 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 22 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 229434000 | 62805266 | Se han atendido jurídicamente 8 conceptos que recomiendan actuación sancionatoria.
| Desarrollar una herramienta de captura de información conceptual de las características del suelo y el agua subterráneo del acuífero somero. | Documentos de lineamientos técnicos para promover la gestión sostenible del suelo. | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 88900000 | 25384800 | El avance se reporta al cierre de la vigencia
JUNIO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 636010000 | 253355734 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 25 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 387840000 | 166310452 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 66 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 589320000 | 207256952 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 28 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 229434000 | 84199266 | Se han atendido jurídicamente 11 conceptos que recomiendan actuación sancionatoria.
| Desarrollar una herramienta de captura de información conceptual de las características del suelo y el agua subterráneo del acuífero somero. | Documentos de lineamientos técnicos para promover la gestión sostenible del suelo. | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 88900000 | 36192800 | El avance se reporta al cierre de la vigencia
JULIO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 636010000 | 316218895 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 32 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 387840000 | 191698455 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 79 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 589320000 | 247770955 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 38 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 229434000 | 105593266 | Se han atendido jurídicamente 14 conceptos que recomiendan actuación sancionatoria.
| Desarrollar una herramienta de captura de información conceptual de las características del suelo y el agua subterráneo del acuífero somero. | Documentos de lineamientos técnicos para promover la gestión sostenible del suelo. | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 88900000 | 45404800 | El avance se reporta al cierre de la vigencia
AGOSTO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 636010000 | 389810552 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 37 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 387840000 | 251814834 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 90 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 589320000 | 312857334 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 38 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 229434000 | 121242266 | Se han atendido jurídicamente 15 conceptos que recomiendan actuación sancionatoria.
| Desarrollar una herramienta de captura de información conceptual de las características del suelo y el agua subterráneo del acuífero somero. | Documentos de lineamientos técnicos para promover la gestión sostenible del suelo. | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 88900000 | 54510400 | El avance se reporta al cierre de la vigencia
SEPTIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 636010000 | 446094552 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 41 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 387840000 | 279952834 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 102 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 589320000 | 351043334 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 44 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 229434000 | 127338266 | Se han atendido jurídicamente 19 conceptos que recomiendan actuación sancionatoria.
| Desarrollar una herramienta de captura de información conceptual de las características del suelo y el agua subterráneo del acuífero somero. | Documentos de lineamientos técnicos para promover la gestión sostenible del suelo. | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 88900000 | 62126400 | El avance se reporta al cierre de la vigencia
OCTUBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 686896200 | 508673141 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 47 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 409999000 | 309391411 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 120 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 543649800 | 390529911 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 48 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 229434000 | 155114133 | Se han atendido jurídicamente 21 conceptos que recomiendan actuación sancionatoria.
| Desarrollar una herramienta de captura de información conceptual de las características del suelo y el agua subterráneo del acuífero somero. | Documentos de lineamientos técnicos para promover la gestión sostenible del suelo. | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 93525000 | 72508800 | El avance se reporta al cierre de la vigencia
NOVIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 636010000 | 562125141 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 55 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 387840000 | 337529411 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 125 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 589320000 | 428715911 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 52 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 229434000 | 165271166 | Se han atendido jurídicamente 26 conceptos que recomiendan actuación sancionatoria.
| Desarrollar una herramienta de captura de información conceptual de las características del suelo y el agua subterráneo del acuífero somero. | Documentos de lineamientos técnicos para promover la gestión sostenible del suelo. | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 88900000 | 79422467 | El avance se reporta al cierre de la vigencia
DICIEMBRE | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 691616567 | 662476028 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 60 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 409999000 | 402742185 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 137 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 539589433 | 497534519 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 52 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 229434000 | 210276533 | Se han atendido jurídicamente 28 conceptos que recomiendan actuación sancionatoria.
| Desarrollar una herramienta de captura de información conceptual de las características del suelo y el agua subterráneo del acuífero somero. | Documentos de lineamientos técnicos para promover la gestión sostenible del suelo. | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 92865000 | 89821666 | Para la vigencia 2022 se realizaron 440 visitas técnicas a estaciones de servicio para el levantamiento de datos relacionados con los sistemas de almacenamiento y distribución de hidrocarburos y la medición de los niveles en aquellas que contarán con estaciones de servicio, así mismo se realizó una validación catastral de los predios en los que se ubican estos establecimientos actualizando los datos de propiedad y operadores, así como los registros SICOM; en Minenergia En relación con el grupo de suelos contaminados, se desarrolló una base de datos con casos divididos en las diferentes localidades de la ciudad, en donde se toma, la identificación de muestreos (discriminado suelo y agua subterránea) los compuestos analizados, resultados, coordenadas (x, y, z) y fecha de toma entre otras; puntualmente para pozos de monitoreo, la profundidad revestida, niveles piezométricos y fecha de toma; así como para las perforaciones exploratorias, se toma la descripción estratigráfica a las diferentes profundidades de la excavación. El avance en términos de suelos contaminados para el año 2022, corresponde a la captura de 11.297 registros correspondientes a 12 casos y 28 predios para la localidad de Puente Aranda; 8.950 registros correspondientes a 5 casos y 11 predios para la localidad de Fontibón; 8.812 registros correspondientes a 4 casos y 7 predios en la localidad de Kennedy; y 1.890 registros correspondientes a 3 casos y 10 predios en la localidad de Ciudad Bolívar.
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 925986000 | 0 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 16 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 755145000 | 0 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 7 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 816891000 | 0 | No se programaron actividades para el periodo
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 508552000 | 0 | No se programaron actividades para el periodo
ENERO | Desarrollar una herramienta de captura de información conceptual de las características del suelo y el agua subterráneo del acuífero somero. | Documentos de lineamientos técnicos para promover la gestión sostenible del suelo. | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 567366000 | 0 | No se programaron actividades para el periodo
FEBRERO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 925986000 | 0 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 17 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 738333000 | 0 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 7 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 612453000 | 0 | No se realizaron actividades para el periodo.
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 729802000 | 0 | No se realizaron actividades para el periodo.
| Desarrollar una herramienta de captura de información conceptual de las características del suelo y el agua subterráneo del acuífero somero. | Documentos de lineamientos técnicos para promover la gestión sostenible del suelo. | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 567366000 | 0 | No se programaron actividades para el periodo
MARZO | Fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los predios en los cuales se realizan actividades industriales, de servicios y con antecedentes de extracción de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 925986000 | 25097481 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 20 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital | 738333000 | 14525432 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 22 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital | 612453000 | 12395999 | Se realizaron acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a 11 predios
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 729802000 | 15169367 | No se realizaron actividades para el periodo.
| Desarrollar una herramienta de captura de información conceptual de las características del suelo y el agua subterráneo del acuífero somero. | Documentos de lineamientos técnicos para promover la gestión sostenible del suelo. | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Atender 100% de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental | 567366000 | 0 | No se programaron actividades para el periodo
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 100 | 0 | 0 | No se reporta avance durante el periodo
AGOSTO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 100 | 7 | 7% | Durante el mes de agosto a octubre de 2020 se desarrollaron actividades de control y seguimiento a 7 predios para lo cual se realizaron visitas de control y seguimiento y se proyectaron los conceptos técnicos correspondientes.
SEPTIEMBRE | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 100 | 40 | 40% | Durante el periodo comprendido entre agosto y septiembre de 2020 se desarrollaron actividades de control y seguimiento a 40 predios para lo cual se realizaron visitas de control y seguimiento y se proyectaron los conceptos técnicos correspondientes.
OCTUBRE | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 100 | 67 | 67% | Durante el periodo comprendido entre agosto a octubre de 2020 se desarrollaron actividades de control y seguimiento a 67 predios para lo cual se realizaron visitas de control y seguimiento y se proyectaron los conceptos técnicos correspondientes.
NOVIEMBRE | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 100 | 81 | 81% | Durante el periodo comprendido entre agosto a noviembre de 2020 se desarrollaron actividades de control y seguimiento a 81 predios para lo cual se realizaron visitas de control y seguimiento y se proyectaron los conceptos técnicos correspondientes.
DICIEMBRE | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 100 | 96 | 96% | Durante el periodo comprendido entre agosto a diciembre de 2020 se desarrollaron actividades de control y seguimiento a 96 predios para lo cual se realizaron visitas de control y seguimiento y se proyectaron los conceptos técnicos correspondientes.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 0 | 0% | No se reporta avance durante el periodo
FEBRERO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 12 | 7.143% | Se han realizado doce (12) visitas de evaluación, control y seguimiento.
MARZO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 18 | 10.71% | Se han realizado dieciocho (18) visitas de evaluación, control y seguimiento.
ABRIL | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 21 | 12.5% | Se han realizado veintiún (21) visitas de evaluación, control y seguimiento.
MAYO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 27 | 16.07% | Se han realizado veintisiete (27) visitas de evaluación, control y seguimiento.
JUNIO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 34 | 20.24% | Se han realizado treinta y cuatro (34) visitas de evaluación, control y seguimiento.
JULIO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 64 | 0% | Se han realizado sesenta y cuatro (64) visitas de evaluación, control y seguimiento.
AGOSTO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 58 | 0% | Se han realizado cincuenta y ocho (58) visitas de evaluación, control y seguimiento.
SEPTIEMBRE | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 69 | 0% | Se han realizado sesenta y nueve (69) visitas de evaluación, control y seguimiento.
OCTUBRE | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 78 | 0% | Se han realizado sesenta y ocho (78) visitas de evaluación, control y seguimiento.
NOVIEMBRE | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 86 | 0% | Se han realizado ochenta y seis (86) visitas de evaluación, control y seguimiento.
DICIEMBRE | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 168 | 90 | 0% | Se han realizado noventa (90) visitas de evaluación, control y seguimiento.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 119 | 2 | 1.681% | Se desarrollaron dos (2) visitas de evaluación y seguimiento.
FEBRERO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 119 | 15 | 12.61% | Se han realizado quince (15) visitas técnicas con recursos de la vigencia.
MARZO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 119 | 26 | 21.85% | Se han realizado veintiseis (26) visitas técnicas con recursos de la vigencia.
ABRIL | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 119 | 36 | 30.25% | Se han realizado treinta y seis (36) visitas técnicas con recursos de la vigencia.
MAYO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 119 | 52 | 43.7% | Se han realizado cincuenta y dos (52) visitas técnicas con recursos de la vigencia.
JUNIO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 119 | 58 | 48.74% | Se han realizado cincuenta y ocho (58) visitas técnicas con recursos de la vigencia.
JULIO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 119 | 68 | 57.14% | Se han realizado sesenta y ocho (68) visitas técnicas con recursos de la vigencia.
AGOSTO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 119 | 75 | 63.03% | Se han realizado setenta y cinco (75) visitas técnicas con recursos de la vigencia.
SEPTIEMBRE | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 119 | 87 | 73.11% | Se han realizado ochenta y siete (87) visitas técnicas con recursos de la vigencia.
OCTUBRE | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 119 | 103 | 86.55% | Se han realizado ciento tres (103) visitas técnicas con recursos de la vigencia.
NOVIEMBRE | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 119 | 113 | 94.96% | Se han realizado ciento trece (113) visitas técnicas con recursos de la vigencia.
DICIEMBRE | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 119 | 119 | 100% | Se han realizado ciento diecinueve (119) visitas técnicas con recursos de la vigencia.
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 190 | 15 | 7.895% | Se han realizado quince (15) visitas técnicas con recursos de la vigencia.
FEBRERO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 190 | 16 | 8.421% | Se han realizado dieciséis (16) visitas técnicas con recursos de la vigencia.
MARZO | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | Número | 100 | 190 | 34 | 17.89% | Se han realizado treinta y cuatro (34) visitas técnicas con recursos de la vigencia.
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
13 | Se crea hoja de SPI | [5 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
14 | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los omponentes de Gestión e Inversión | [5 empty] | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A17: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A18: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C18: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E18: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G18: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A32: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A33: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C33: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E33: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G33: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A47: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A48: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C48: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D48: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E48: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F48: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G48: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A63: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C63: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D63: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E63: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F63: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G63: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A77: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A78: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B78: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C78: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D78: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E78: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F78: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G78: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N78: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A87: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A88: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B88: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C88: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D88: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E88: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F88: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G88: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N88: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A102: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A103: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B103: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C103: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D103: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E103: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F103: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G103: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N103: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A117: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A118: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B118: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C118: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D118: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E118: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F118: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G118: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N118: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A132: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A133: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B133: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C133: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D133: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E133: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F133: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G133: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N133: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A147: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A148: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B148: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C148: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D148: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G148: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A174: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A175: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B175: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C175: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D175: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G175: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A225: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A226: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B226: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C226: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D226: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G226: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A288: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A289: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B289: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C289: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D289: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G289: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A315: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A316: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B316: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C316: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D316: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G316: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A330: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A331: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B331: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C331: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D331: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H331: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A339: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A340: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B340: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C340: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D340: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H340: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A354: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A355: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B355: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C355: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D355: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H355: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A369: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A370: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B370: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C370: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D370: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H370: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A384: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A385: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B385: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C385: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D385: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H385: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200

## SPI (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | #REF! | #REF!
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
AGOSTO | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | #REF! | #REF!
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
SEPTIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | #REF! | #REF!
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
OCTUBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | #REF! | #REF!
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
NOVIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1709485448 | 874824904 | 874824904
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1241705000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
DICIEMBRE | 12-OTROS DISTRITO | 1709485448 | 1369505401 | #REF! | 675702343 | 675702343
| 263-RECURSOS PASIVOS PLUSVALIA | 295362955 | 295362955
| 27-FONDO CUENTA FINANCIACIÓN PGA | 1241705000 | 1199966000
| 41-PLUSVALIA | 106931000 | 106931000
| 508-PASIVOS EXIGIBLES CUPO | 565789625 | 565789625
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 2373758000 | 2373758000 | 0 | 0
| 1-100-F039 VA-CREDITO | 5500000000 | 5500000000
| 1-100-I004 VA-1% INGRESOS CORRIENTES-LEY 99 DE 1993 | 13435346000 | 13435346000
| 1-100-I032 VA-OTROS RECURSOS GESTIÓN AMBIENTAL | 3186932000 | 3186932000
| 1-601-I015 PAS-MULTAS DE TRÁNSITO | 103930000 | 103930000
| 1-601-I021 PAS-PLUSVALÍA | 339106000 | 339106000
| 558-Pasivos Exigibles Rendimientos Financieros PGA | 119254000 | 119254000
| 82-Recursos Pasivos Fondo Cuenta PGA | 298778000 | 298778000
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres) |  | 10%
JULIO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos .. (Click para expandir) | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 1 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 1 | 0.4 | 40% |  |  | N/A | Identificación y priorización de senderos en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se adelanto la revisión de componentes de diseño del proyecto Serranía del Zuque | 190
NOVIEMBRE | [6 empty] | 1 | 0.9 | 90% |  |  | N/A | Inicio de la implementación de la iniciativa“Caminos de Hijuefuchas”se vincula proponentes a la iniciativa en el proceso de monitoreo del río Fucha, taller de restauración y recorridos participativos | 199
DICIEMBRE | [6 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | N/A | Se logra la intervención de 3ha, se realizó la identificación y priorización de senderos, revisión de componentes de diseño Serranía del Zuque, firma del convenio interinstitucional con el PNUD | 193
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 370 | 5 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 5 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 5 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 5 | 1.54 | 30.8% |  |  | N/A | El acumulado al mes de octubre es de 1,54 ha implementadas en Humedal Vaca sector Norte (0,39 ha) y Sur (0,2 ha), Capellanía (0,14 ha) Parque Entrenubes (0,81 ha), respecto a las 5 ha de esta vigencia | 200
NOVIEMBRE | [6 empty] | 5 | 2.54 | 50.8% |  |  | N/A | El acumulado total al mes de noviembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 2,54 ha y de 1729 individuos. | 121
DICIEMBRE | [6 empty] | 5 | 5.29 | 105.8% |  |  | N/A | El acumulado total al mes de diciembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 5,49ha y de 2.900 individuos. | 121
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso restauración en mantenimiento | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 590 | 54 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 54 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 54 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 54 | 4.24 | 7.852% |  |  | N/A | Se continua con erradicación de retamo y replante en Chapinero vereda Verjones predio la Unión, estamos en conversaciones con propietario de otros predio en misma vereda. | 170
NOVIEMBRE | [6 empty] | 54 | 4.81 | 8.907% |  |  | N/A | Se continua con las actividades en la Localidad Chapinero vereda Verjones predio la Unión continuando con erradicación de retamo, replante y se empezaron trabajos en el Predio Utopia en misma vereda | 200
DICIEMBRE | [6 empty] | 54 | 5.24 | 9.704% |  |  | N/A | El avance del indicador a diciembre es de 5,24ha de las 54ha programadas para esta vigencia de los cuales en el periodo se continua con la erradicación de rebrotes de retamo y plantación en ahoyado | 198
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de planeación realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 4 | 0.27 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 0.27 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0.27 |  | 0 |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0.27 | 0.14 | 51.85% |  |  | N/A | Se identificaron los nodos del corredor Cuenca Alta-Cerro -Van Der Hammen-Torca, se ajustó el trazado corredor Cerros-El Virrey y se desarrollaron 13 secciones del diagnóstico de este corredor. | 194
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0.27 | 0.2 | 74.07% |  |  | N/A | Se avanzó en la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor Cerros - El Virrey. | 154
DICIEMBRE | [6 empty] | 0.27 | 0.26 | 96.3% |  |  | N/A | Se continua la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor del gran Chicó, | 149
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres) |  | 0%
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos .. (Click para expandir) | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 8 | 2 | 0 | 0% |  |  | N/A |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
MARZO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
ABRIL | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
MAYO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
JUNIO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
JULIO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 2 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 370 | 50 | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
MARZO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
ABRIL | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
MAYO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
JUNIO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
JULIO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 50 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso restauración en mantenimiento | Hectáreas - Hectarea: Superficie | 100 | 590 | 590 | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
MARZO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
ABRIL | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
MAYO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
JUNIO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
JULIO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
AGOSTO | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 590 |  | 0% |  |  |  |  | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Documentos de planeación realizados | Número - Número: Cantidad | 100 | 4 | 0.73 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
MARZO | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
ABRIL | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
MAYO | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
JUNIO | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
JULIO | [6 empty] | 0.73 |  | 0%
AGOSTO | [6 empty] | 0.73 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0.73 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0.73 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0.73 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0.73 |  | 0% |  |  | N/A |  | 0
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [7 empty] | 75 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Se avanzó en un 46.28%, cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%, lo anterior está representado en la ejecución de las diversas actividades, las cuales para el mes de enero aportan una magnitud de 0.36% al total de la meta. | 253
FEBRERO | [7 empty] | 370 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | En el mes de enero se registran 0,12ha nuevas, las cuales corresponden a 0,04ha en el Parque Ecológico Distrital de Humedal Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes. Por otra parte, se realizan 0,08ha en PEDH Humedal la Conejera. | 278
MARZO | [7 empty] | 590 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Se reporta un acumulado de 1,48ha, lo cual se distribuye entre lo reportado en las áreas de humedal de mantenimiento, por contrato de Aguas de Bogotá y lo realizado en el predio Utopia | 184
ABRIL | [7 empty] | 4corredores | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | Se avanzó en consolidar la propuesta de procedimiento para implementar y efectuar el seguimiento a corredores de conectividad ecológica en Bogotá D.C | 149
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Avanza implementación iniciativa “Caminos de Hijuefuchas” realizando 2 talleres y preparación huertas. Hitos de amojonamiento sociocultural, se participa en mesa interinstitucional observaciones a propuesta de diseño y diagramación de señalética IDT. | 250
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | 2239274028 | 15250000 | Operador Logistico Obligado | 27
AGOSTO |  |  |  | 2239274028 | 186734000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 2239274028 | 208535000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 2239274028 | #REF! | Prestaciones de servicio y operador logístico obligados hasta Octubre | 69
NOVIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta noviembre, operador logístico y adición al contrato de transporte. | 107
DICIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Diciembre y adiciones, operador logístico, adición al contrato de transporte, convenio de restauración con IDIPRON, fortalecimiento de huertas comunitarias, estudios y diseños 200ha | 222
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | 632180000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 632180000 | 183792000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 632180000 | 190062000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 632180000 | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Octubre | 48
NOVIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre y adición al contrato de transporte. | 87
DICIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adiciones, adición al contrato de transporte y contrato de Estudios y Diseños de 200ha | 139
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 846820000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 846820000 | 298980000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 846820000 | 316529347 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 846820000 | #REF! | Prestaciones de servicio y servicio de telefonía obligados hasta Octubre | 72
NOVIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre, servicio de telefonía y adición al contrato de transporte. | 111
DICIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adiciones, servicio de telefonía, adición al contrato de transporte, convenio de ocupaciones ilegales, adquisición de chaquetas, Elementos Informativos Interno y Externo, | 223
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | 201000000 | 0 | No hubo ejecución presupuestal | 30
AGOSTO |  |  |  | 201000000 | 71564000 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 201000000 | 71564000 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 201000000 | #REF! | Prestaciones de servicio suscritos hasta Octubre | 48
NOVIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta Noviembre y adición al contrato de transporte. | 88
DICIEMBRE |  |  |  | #REF! | #REF! | Prestaciones de servicio obligadas hasta diciembre y adición, contrato de diseño e implemtación de un diplomado virtual y adición al contrato de transporte. | 157
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar el plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA. | #REF! | 0 |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 0
MARZO | [6 empty] | 0
ABRIL | [6 empty] | 0
MAYO | [6 empty] | 0
JUNIO | [6 empty] | 0
JULIO | [6 empty] | 0
AGOSTO | [6 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. | #REF! | 0 |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 0
MARZO | [6 empty] | 0
ABRIL | [6 empty] | 0
MAYO | [6 empty] | 0
JUNIO | [6 empty] | 0
JULIO | [6 empty] | 0
AGOSTO | [6 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Restaurar, rehabilitar o recuperar nuevas hectáreas y mantener y hacer seguimiento a las áreas ya restauradas. | Servicio de restauración de ecosistemas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 0 | 0 |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 0
MARZO | [6 empty] | 0
ABRIL | [6 empty] | 0
MAYO | [6 empty] | 0
JUNIO | [6 empty] | 0
JULIO | [6 empty] | 0
AGOSTO | [6 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Implementar y efectuar el seguimiento a proyectos priorizados de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural). | #REF! | 0 |  | 0
FEBRERO | [6 empty] | 0
MARZO | [6 empty] | 0
ABRIL | [6 empty] | 0
MAYO | [6 empty] | 0
JUNIO | [6 empty] | 0
JULIO | [6 empty] | 0
AGOSTO | [6 empty] | 0
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 0
OCTUBRE | [6 empty] | 0
NOVIEMBRE | [6 empty] | 0
DICIEMBRE | [6 empty] | 0
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 46 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 46 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 46 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 46 | 44.39 | 96.5% | Identificación y priorización de senderos en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se adelanto la revisión de componentes de diseño del proyecto Serranía del Zuque | 190
NOVIEMBRE |  |  |  | 46 | #REF! | #REF! | Inicio de la implementación de la iniciativa“Caminos de Hijuefuchas”se vincula proponentes a la iniciativa en el proceso de monitoreo del río Fucha, taller de restauración y recorridos participativos | 199
DICIEMBRE |  |  |  | 46 | 45.92 | 99.83% | Se logra la intervención de 3ha, se realizó la identificación y priorización de senderos, revisión de componentes de diseño Serranía del Zuque, firma del convenio interinstitucional con el PNUD | 193
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 5 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 5 | 1.54 | 30.8% | El acumulado al mes de octubre es de 1,54 ha implementadas en Humedal Vaca sector Norte (0,39 ha) y Sur (0,2 ha), Capellanía (0,14 ha) Parque Entrenubes (0,81 ha), respecto a las 5 ha de esta vigencia | 200
NOVIEMBRE |  |  |  | 5 | #REF! | #REF! | El acumulado total al mes de noviembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 2,54 ha y de 1729 individuos. | 121
DICIEMBRE |  |  |  | 5 | 5.49 | 109.8% | El acumulado total al mes de diciembre en áreas nuevas en restauración implementadas es de 5,49ha y de 2.900 individuos. | 121
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 54 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 54 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 54 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 54 | 4.24 | 7.852% | Se continua con erradicación de retamo y replante en Chapinero vereda Verjones predio la Unión, estamos en conversaciones con propietario de otros predio en misma vereda. | 170
NOVIEMBRE |  |  |  | 54 | #REF! | #REF! | Se continua con las actividades en la Localidad Chapinero vereda Verjones predio la Unión continuando con erradicación de retamo, replante y se empezaron trabajos en el Predio Utopia en misma vereda | 200
DICIEMBRE |  |  |  | 54 | #REF! | #REF! | El avance del indicador a diciembre es de 5,24ha de las 54ha programadas para esta vigencia de los cuales en el periodo se continua con la erradicación de rebrotes de retamo y plantación en ahoyado | 198
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 0.27 |  | 0 |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 0.27 |  | 0 |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 0.27 |  | 0 |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 0.27 | 0.14 | 51.85% | Se identificaron los nodos del corredor Cuenca Alta-Cerro -Van Der Hammen-Torca, se ajustó el trazado corredor Cerros-El Virrey y se desarrollaron 13 secciones del diagnóstico de este corredor. | 193
NOVIEMBRE |  |  |  | 0.27 | #REF! | #REF! | Se avanzó en la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor Cerros - El Virrey. | 154
DICIEMBRE |  |  |  | 0.27 | 0.26 | 96.3% | Se continua la consolidación del documento de diagnóstico construido participativamente con todos los actores de la mesa del corredor del gran Chicó | 148
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 1000G725Porcentaje de acciones de fortalecimineto a los beneficairios directos , emprendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 33 | 56 | #REF! | #REF! |  | 0
FEBRERO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
MARZO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
ABRIL |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
MAYO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
JUNIO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
JULIO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 56 |  | 0% |  | 0
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G188- Areas sembradas con cobertura vegetal | Hectáreas- Hectarea: Superficie | 34 | 50 | #REF! | #REF! |  | 0
FEBRERO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
MARZO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
ABRIL |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
MAYO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
JUNIO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
JULIO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 50 |  | 0% |  | 0
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO |  | Hectáreas- Hectarea: Superficie |  | 590 | #REF! | #REF! |  | 0
FEBRERO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
MARZO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
ABRIL |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
MAYO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
JUNIO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
JULIO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 590 |  | 0% |  | 0
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | 0900G042Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional | Número- Número: Cantidad | 33 | 0.73 | #REF! | #REF! |  | 0
FEBRERO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
MARZO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
ABRIL |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
MAYO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
JUNIO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
JULIO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
AGOSTO |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
SEPTIEMBRE |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
OCTUBRE |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
NOVIEMBRE |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
DICIEMBRE |  |  |  | 0.73 |  | 0% |  | 0
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A40: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A41: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C41: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E41: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F41: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G41: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A63: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C63: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D63: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E63: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F63: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G63: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A77: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A78: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C78: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D78: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E78: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F78: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G78: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A92: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A93: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C93: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D93: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E93: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F93: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G93: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A107: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A108: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B108: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C108: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D108: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E108: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F108: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G108: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N108: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A117: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B117: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C117: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D117: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E117: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F117: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G117: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N117: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A126: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B126: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C126: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D126: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E126: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F126: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G126: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N126: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A135: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B135: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C135: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D135: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E135: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F135: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G135: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N135: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A144: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A145: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B145: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C145: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D145: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E145: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F145: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G145: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N145: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A160: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B160: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C160: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D160: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E160: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F160: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G160: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N160: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A175: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B175: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C175: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D175: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E175: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F175: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G175: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N175: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A190: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B190: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C190: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D190: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E190: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F190: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G190: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N190: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A208: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A209: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B209: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C209: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D209: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E209: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F209: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G209: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N209: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A223: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A224: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B224: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C224: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D224: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E224: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F224: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G224: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N224: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A238: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A239: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B239: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C239: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D239: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E239: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F239: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G239: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N239: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A253: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A254: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B254: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C254: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D254: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E254: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F254: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G254: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N254: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A269: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A270: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B270: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C270: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D270: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G270: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A279: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B279: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C279: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D279: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G279: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A288: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B288: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C288: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D288: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G288: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A297: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B297: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C297: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D297: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G297: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A307: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A308: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B308: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C308: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D308: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G308: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A323: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B323: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C323: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D323: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G323: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A338: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B338: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C338: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D338: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G338: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A353: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B353: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C353: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D353: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G353: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A377: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A378: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B378: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C378: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D378: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G378: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A392: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A393: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B393: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C393: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D393: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G393: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A407: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A408: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B408: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C408: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D408: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H408: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A417: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B417: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C417: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D417: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H417: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A426: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B426: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C426: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D426: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H426: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A435: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B435: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C435: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D435: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H435: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A444: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A445: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B445: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C445: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D445: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H445: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A460: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B460: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C460: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D460: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H460: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A475: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B475: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C475: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D475: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H475: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A490: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B490: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C490: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D490: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H490: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A505: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A506: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B506: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C506: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D506: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H506: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A520: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A521: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B521: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C521: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D521: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H521: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A535: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A536: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B536: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C536: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D536: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H536: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A550: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A551: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B551: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C551: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D551: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H551: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200