## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y Seguimiento al Componente de Gestión
[6 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [118 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: | [5 empty] | SUBSECRETARÍA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | PROYECTO 7699 – IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN DE MEJORES RESULTADOS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. BOGOTÁ
Propósito Plan de Desarrollo | [5 empty] | 05 - Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.
Programa Plan de Desarrollo | [5 empty] | 56- Gestión pública efectiva
1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [136 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 4, % DE AVANCE CUATRIENIO | 5, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 6, RETRASOS | 7, SOLUCIONES PLANTEADAS | 8, BENEFICIOS | 9, FUENTE DE EVIDENCIAS
1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [124 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [26 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | ENE. | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1.1.1. Propósito | 1.1.2. Programa | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. COD. | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | 1.1.10.PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024
5 | 56 | 531 | Mejorar en cinco (5) puntos los resultados de implementación del MIPG en el JBB y SDA. | 580 | Indice de desempeño institucional FURAG | PUNTOS | SUMA | 5 | 5 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0 | [19 empty] | 0 | 1.3 | [24 empty] | 1.3 | [24 empty] | 1.1 | [24 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB: 0; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR: 0 | 0% | 11.8% | En el marco de la implementación de las acciones propuestas para mejorar el índice de desempeño, calculado mediante el diligenciamiento del FURAG, a través del cumplimiento del Plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG, en el 2020 se plantearon 63 Actividades de 19 políticas. Conforme al informe de la tercera línea de defensa de la SDA, el avance al Plan de Desarrollo corresponde a 11,80%; a pesar de que en la vigencia 2021 se reporta cero (0) se ha avanzado en las siguientes acciones para el mes de marzo: Se realizó el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte al Avance de la Gestión-FURAG de la SDA frente a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG en lo relacionado con las 18 políticas, dando respuesta a cada una de las preguntas y remitiendo los soportes y evidencias que dan razón de la gestión de la entidad frente al MIPG en la entidad. En la Política de Control Interno, informe cumplimiento derechos autor software, seguimiento a las reservas presupuestales, pasivos exigibles y Plan de sostenibilidad contable, asesoría sobre la propuesta del Mapa de Riesgos para 5 procesos y desarrollo del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno febrero 11 de 2021, acta N° 002 de 2021, Para la Política de Servicio a la Ciudadanía, se garantizó la atención y el acceso a la ciudadanía a sus servicios mediante sus canales de atención habilitados con 10,262 atenciones y la generación de indicadores para mejorar la implementación de la política para lo cual se aplicaron 2.045 encuestas obteniendo un nivel de satisfacción de 96,4% promedio. Para la Política de gestión del conocimiento e innovación, se llevó a cabo "Análisis y cierre de brechas" como insumo para la formulación de acciones del Plan de adecuación y Sostenibilidad -PAyS, incrementar el nivel de implementación del MIPG y aportar a la meta del proyecto. Para la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, se apoyó la actualización de 3 y se adelanta seguimiento a talas y de plantación de árboles en las entidades distritales, y así desarrollar intervenciones adecuadas y que den cumplimiento a las metas del plan de desarrollo y estén acordes con la participación ciudadana. Sumado a las acciones de enero y febrero con 6 INFORMES DE LEY, atención a 20,399 ciudadanos en los canales habilitados, se realizó la consolidación de las matrices enviadas por los procesos para el análisis de brechas como insumo para la formulación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS 2021 de todas las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- | No se presenta retrasos, debido a que se tiene programado relacionar las acciones en el seguimiento de mayo una vez se reporten los resultados de la vigencia 2020 del FURAG conforme al diligenciamiento del formulario en el mes de febrero y marzo | NO APLICA | No Aplica | No Aplica
5 | 56 | 540 | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB, E IDPYBA. | 589 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura organica y funcional de las entidades de sector ambiente | PORCENTAJE | SUMA | 100% | 100% | 12.5% | 12.5% | 0.5% | 12.5% | 2.5% | 12.5% | 4.58% | 12.5% | 6.87% | 12.5% | 10.21% | 12.5% | 11.46% | 26.04% | 26.04% | 1.04% | 26.04% | 6.07% | 26.04% | 6.51% | [19 empty] | 6.51% | 25% | [24 empty] | 25% | [24 empty] | 12.5% | [24 empty] | 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 1.04%; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB: 6.07%; 2.2.SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR: 6.51% | 25% | 17.97% | Para un acumulado en el cuatrienio de 17,97%. Para la vigencia se cuenta con un acumulado de 6,51% de avance con el aporte al fortalecimiento en transparencia y acceso a la información pública y anticorrupción: Para marzo se avanzó en 0,44% CON LAS SIGUIENTES ACCIONES: del flash disciplinario de principios y normas rectoras de la Ley Disciplinaria, de la función disciplinaria con 6 actuaciones; se atendieron derechos de petición del Concejo, el Congreso y la Personería; de respuestas a proposiciones; Conceptos a proyectos de acuerdo y de Ley; asistencia a Comité de Relaciones Políticas; Avance en la ejecución del plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC, actividad de promoción con capacitación de la Ley 1712 de 2014 en apoyó con la veeduría Distrital y Revisar estado de la Publicación ley de transparencia. Lo anterior sumado a la gestión de enero y febrero de 6,07% con: con 2 flash disciplinario, función disciplinaria con 32 actuaciones; se atendieron 41 derechos de petición del Concejo, el Congreso; de respuestas a 15 proposiciones; Conceptos a 34 proyectos de acuerdo y de Ley; asistencia a 2 Comité de Relaciones Políticas; formulación y ejecución del plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC. Lo anterior sumado a un avance en el cuatrienio de 11,46% de la vigencia 2020 con: cinco flash disciplinario, Actividades Prevención Corrupción, 59 actuaciones disciplinarias; 273 derechos de petición de control político; 58 proposiciones; Conceptos a 95 proyectos de acuerdo y de Ley; 6 Comité de Relaciones Políticas de la SDG; la realización de la semana de la integridad y Actualización de la información en el botón de transparencia, diligenciamiento del formulario de Índice de Transparencia y acceso a la Información. | No se presentaron retrasos en el seguimiento adelantado | NO APLICA | Fortalecer la confianza de la ciudadana sobre el actuar de los servidores públicos mediante el fortalecimiento de la transparencia, la lucha contra la corrupción, la atención con calidad y eficacia al derecho de petición de los entes de Control Político y acción disciplinaria. | Base de datos de control de respuestas a Derechos de Petición de Concejales, Congresistas, Alcaldías Locales, solicitudes de proposiciones, y solicitudes de comentarios a Proyectos de Acuerdos y de Ley. Aporte Formulación PAAC - 2021IE09345, Actas de toma en físico de los ecpedientes disciplinarios.
0%
CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
|  |  | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
|  |  | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Propósito Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del propósito asociado
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Las metas plan de desarrollo están agrupadas en temáticas afines, bajo la estructura de Programas Plan de Desarrollo. Relacionar número y nombre del programa asociado
Note on FA10: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on FB10: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on FC10: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta plan de desarrollo, (relacionar el avance del indicador en forma cuantitativa y posteriormente cualitativa acumulada al PDD) Máximo de caracteres 3.000 incluidos espacios.
Note on FD10: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FE10: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on FF10: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on FG10: YULIED.PENARANDA: Soportes y/o evidencias que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on A11: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on EO11: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador de la meta plan de desarrollo
Note on K12: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on X12: YULIED.PENARANDA: Año 2
Note on BR12: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on CQ12: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on DP12: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on EP12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EQ12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance del indicador en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta. .
Note on ER12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on ES12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on ET12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EU12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EV12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EW12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EX12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EY12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on EZ12: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente a diferencia que sea de tipología decreciente; sino se presenta avance en el mes lo mínimo a reportar será el mismo avance del mes anterior y coherente con la tipología de la meta.
Note on A13: YULIED.PENARANDA: Número del propósito al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on B13: YULIED.PENARANDA: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD
Note on C13: YULIED.PENARANDA: Número de Meta Plan de Desarrollo.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo.
Note on E13: YULIED.PENARANDA: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo.
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G13: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc.
Note on H13: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on I13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2020-2024
Note on J13: YULIED.PENARANDA: Magnitud del indicador programada al inicio del plan de desarrollo
Note on K13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on L13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on M13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador
Note on N13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on O13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on P13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on Q13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on R13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on T13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on U13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado
Note on V13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2020
Note on W13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2020.
Note on X13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2021
Note on BQ13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2021.
Note on BR13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2022
Note on CP13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2022.
Note on CQ13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2023
Note on DO13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2023.
Note on DP13: YULIED.PENARANDA: Magnitud física del indicador programada para la vigencia 2024
Note on EN13: YULIED.PENARANDA: Avance del indicador acumulado en la vigencia 2024.
Note on EP13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EQ13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ER13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ES13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on ET13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EU13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EV13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EW13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EX13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EY13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EZ13: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción Actualización y Seguimiento al Componente de Inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [116 empty] | Versión: 13
DEPENDENCIA: |  |  |  |  | SUBSECRETARÍA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  |  | PROYECTO 7699 – IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN DE MEJORES RESULTADOS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. BOGOTÁ
2021
1, INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [112 empty] | 3, EJECUCIÓN | [11 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2020 | [12 empty] | AÑO 2021 | [24 empty] | AÑO 2022 | [24 empty] | AÑO 2023 | [24 empty] | AÑO 2024 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 COD. | 1,3 META | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2020 | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMULADO AÑO 2020 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2021 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2022 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2023 | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL MES ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGR. ANUAL MES FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGR. ANUAL MES MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGR. ANUAL MES ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGR. ANUAL MES MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGR. ANUAL MES JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGR. ANUAL MES JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGR. ANUAL MES AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGR. ANUAL MES SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGR. ANUAL MES OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGR. ANUAL MES NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGR. ANUAL MES DIC. | EJECUTADO ACUMUALDO AÑO 2024 | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC
Gobierno Abierto y Transparente | 1 | Incrementar 10 puntos los resultados de generación de valor y aporte a la mejora en la implementación del MIPG, desde la tercera línea de defensa. | SUMA | 531 | MAGNITUD FÍSICA | 9.8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | [17 empty] | 0.2 | 2 | [24 empty] | 2 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0.2 | 10% | 30.61% | Se tiene un acumulado en el cuatrienio de 3,2 puntos. Con un avance en magnitud física acumulado en el 2021 de 0,4, el cual es resultado 0,2 de para recursos de la vigencia y 0,2 puntos de reservas. En marzo se ejecutó el Plan Anual de Auditorías de la vigencia equivalente a 0.2 puntos para incrementar los resultados de generación de valor desde la tercera línea de defensa, lo cual obedece a las buenas prácticas y mejoramiento continuo a través de los 5 roles.  Liderazgo estratégico: Sesión Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) en el que se presentó el monitoreo de la segunda línea de defensa a la comunicación interna y externa para tomar decisiones.  Enfoque hacia la prevención: Se realizaron asesorías sobre la propuesta del Mapa de Riesgos a Evaluación, Control y Seguimiento; Metrología, Monitoreo y Modelación; Gestión Administrativa, Financiera, Tecnológica y Servicio a la Ciudadanía.  Evaluación y seguimiento: Se proporcionó información sobre la efectividad del sistema de control interno (SCI) y generar las recomendaciones de la Circular 7 de 2005 y al seguimiento a las reservas, pasivos exigibles y Plan de sostenibilidad contable aportando a la eficacia en la ejecución presupuestal.  Relación con entes externos de control: Se facilitó la comunicación con los órganos de control entregando con criterios de Oportunidad, Integralidad y Pertinencia.  Rol de gestión del Riesgo: según lo programado se adelantarán seguimientos en mayo y septiembre. Sumado a la gestión de enero y febrero 0,2 con la Participación en diferentes comités estratégicos y del CICCI No. 1. (6) INFORMES DE LEY y al (1) Informe consolidado evaluación a riesgos de gestión y corrupción de enero. Y la vigencia 2020, con 2,8 al cumplimiento del 100% del plan de auditoria con (8) auditorías internas, (6) seguimientos especiales, (4) informes de Ley, 13 socializaciones metodología de riesgos, 13 recomendaciones de las políticas de MIPG y el desarrollo de 7 sesiones del CICCI. | No se presentaron retrasos en el seguimiento adelantado | NO APLICA | Mejorar la efectividad y el Sistema de Control Interno de la Entidad y así asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de la organización, mediante la generación de valor público a través de la ejecución diferentes roles. | Evaluación y seguimiento: Certificado del reporte de fecha 18 de marzo de 2021, según la información indicada en forest No. 2021IE36617 informe cumplimiento derechos autor software, Mediante radicado N°2021IE53843 Proceso 5048014 del 24 de marzo de 2021, se comunica resultado seguimiento a las reservas presupuestales, pasivos exigibles y Plan de sostenibilidad contable .  Evaluación a la gestión del riesgo: Informe tercer cuatrimestre de 2020, comunicado con memorando No. 2021IE08732 de 18/01/2021, publicado en el link: http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/reportes-de-control-interno/-/document_library_display/Jkr8/view/10867413 Enfoque hacia la prevención: Mediante radicado No. 2021IE52055 del 20 de marzo de 2021, se realizó asesoría sobre la propuesta del Mapa de Riesgos de los procesos de Evaluación, Control y Seguimiento y Metrología, Monitoreo y Modelación. Mediante radicado No. 2021IE49844 del 20 de marzo de 2021, se realizó asesoría sobre la propuesta del Mapa de Riesgos del proceso de Gestión Administrativa. Mediante radicado No. 2021IE56186 del 28 de marzo de 2021. se realizó asesoría sobre la propuesta del Mapa de Riesgos del proceso de Gestión Financiera. Mediante radicado No. : 2021IE52385 del 23 de marzo de 2021, se realizó asesoría sobre la propuesta del Mapa de Riesgos del proceso de Gestión Tecnológica. Mediante radicado No. 2021IE50423 del 18 de marzo de 2021, se realizó asesoría sobre la propuesta del Mapa de Riesgos del proceso de Servicio a la Ciudadanía. Liderazgo estratégico: Se participo en comité de contratación los días 11 y 25 de febrero de 2021, correspondientes a las actas N° 02 y 03 de 2021. Comité de conciliación 18 y 26 de febrero de 2021 , actas N° 002 y 003 de 2021. Comité distrital de auditoría febrero 16 de 2021 acta N° 002 de 2021. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno febrero 11 de 2021, acta N° 002 de 2021. Participación en comité de contratación, acta No. 1 de 2021, Comité de Conciliación, acta No1 de 2021, comité directivo el 28 de enero de 2021 y en el CIGD el 29 de enero de 2021. Acta de CICCI No. 1 de 29 de enero de 2021, convocatoria realizada con memorandos: 2021IE08502 de 18/01/2021 y 2021IE11893 de 22/01/2021. Relación con entes externos de control: Respuesta al radicado No. 2021IE32620 del 19/02/2021 respuesta al resultado seguimiento avance de cumplimiento acciones Plan de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría de Bogotá. Radicado 2021EE18945 de 01 de febrero, 2021EE21702 de 04 de febrero. Elaboración de comunicación para la Contraloría General de la República sobre el cumplimiento de la acción No.1 del hallazgo No.7 del Plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización AT-197 de 2019, a cargo de la Secretaria Distrital de Ambiente-SDA. Oficio radicado No. 2021EE11839 del 22 de febrero del 2021. Consolidación respuesta solicitud de información con radicado SDA No. 2020ER80925 – Información de contratos urgencias manifiestas. Oficio radicado No. 2021EE28275 del 15 de febrero del 2021. 2021EE06785 - Respuesta radicado Contraloría 2-2021-00441 Radicado SDA No. 2021ER02785, - Solicitud información - Auditoría de Desempeño, Código 50, PAD 2021, vigencia 2020. Radicado 2021IE15337 Publicidad en la plataforma transaccional del SECOP II Auditoría de Desempeño, Código 50, PAD 2021, vigencia 2020. 2021EE17562 - Respuesta solicitud radicado Contraloría 2-2021-01625 Radicado SDA No. 2021ER15085, - Proyectos Inversión Nos. 7769, 7814 y 7816.-SDA - Auditoria Desempeño, Código 50, PAD 2021, vigencia 2020.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1804748000 | 199025000 | 199025000 | 0 | 199025000 | 158324000 | 199025000 | 158324000 | 199025000 | 158324000 | 227282000 | 158324000 | 227282000 | 227282000 | 407720000 | 407720000 | 0 | 407720000 | 0 | 407720000 | 300040000 | [17 empty] | 300040000 | 375696000 | [24 empty] | 392050000 | [24 empty] | 402000000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 300040000 | 73.59% | 29.22%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.2 | [12 empty] | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [17 empty] | 0.2 | [75 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0.1; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0.2; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0.2 | 100% | 100%
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 51381033 | [13 empty] | 51381033 | 51381033 | 0 | 51381033 | 29019433 | 51381033 | 45568833 | [17 empty] | 45568833 | [75 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 29019433; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 45568833 | 88.69% | 88.69%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | [17 empty] | 0.4 | 2 | [24 empty] | 2 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0.1; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0.2; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0.4 | 18.18% | 32%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1856129033 | 199025000 | 199025000 | 0 | 199025000 | 158324000 | 199025000 | 158324000 | 199025000 | 158324000 | 227282000 | 158324000 | 227282000 | 227282000 | 459101033 | 459101033 | 0 | 459101033 | 29019433 | 459101033 | 345608833 | [17 empty] | 345608833 | 375696000 | [24 empty] | 392050000 | [24 empty] | 402000000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 29019433; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 345608833 | 75.28% | 30.86%
| 2 | Lograr 600.000 atenciones a través de los diferentes canales habilitados por la Secretaría Distrital de Ambiente. | SUMA | 531 | MAGNITUD FÍSICA | 600000 | 54006 | 60856 | 1029 | 60856 | 9594 | 54000 | 20930 | 54000 | 33911 | 54000 | 43156 | 54006 | 54006 | 146494 | 146494 | 8313 | 146494 | 20399 | 146494 | 30661 | [17 empty] | 30661 | 157803 | [24 empty] | 163468 | [24 empty] | 78229 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 8313; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 20399; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 30661 | 20.93% | 14.11% | Para un acumulado del Cuatrienio de 84.667 atenciones y un acumulado en la vigencia 2021 de 30.661 atenciones. En el mes de marzo garantizó la atención y el acceso a la ciudadanía a los trámites y servicios ofrecidos por la SDA mediante sus canales de atención habilitados con 10,262 atenciones, de los cuales 2.296 atendidos en el canal telefónico, 6.595 en el canal virtual y 1.371 en el canal presencial (83 SUPERCADE CAD 30, 22 en el SUPERCADE Suba, 26 en el SUPERCADE Bosa, 16 en el SUPERCADE Américas, 40 en el Cade Toberín, 14 en el Cade Fontibón, 4 en el Cade Engativá, 2 en Cade Manitas y 1.164 en la sede principal). Lo anterior sumado a la gestión a los meses de enero y febrero con 20.399 atenciones y de la vigencia 2020 con 54.006 atenciones. Adicionalmente, por correspondencia durante este periodo se gestionaron 3.730 documentos y/o respuestas emitidas por la entidad a las solicitudes de la ciudadanía. Por otra parte, se ha dado cumplimiento al modelo de servicio y la Política Pública Distrital de Servicio a la ciudadanía mediante la aplicación de encuestas, se aplicaron un total de 2.045 encuestas obteniendo un nivel de satisfacción promedio en los canales de atención habilitados de 96,4%, adicional a esto, se han aplicado indicadores de manera mensual, se realizaron 4 capacitaciones en temas de hidrocarburos, cites no cites, silvicultura. Así mismo, se realizó la autoevaluación del mes de febrero la cual se hace mes vencido con el fin de proponer estrategias que ayuden a fortalecer los canales de atención habilitados y lograr una mejora continua en nuestro proceso; para garantizar el acceso a nuestros servicios divulgando a los ciudadanos atendidos que ya se encuentran habilitados todos los puntos de atención presencial incluyendo e Cade Manitas, adicional a esto se está realizando la estrategia en las visitas de cades divulgando los tramites y servicios ofrecidos por la SDA en los diferentes puntos de atención presencial. | No se presentaron retrasos en el seguimiento adelantado | NO APLICA | Contar con Herramientas para una comunicación permanentemente, facilitando la interacción y garantizando la transparencia en el actuar de la SDA, facilidad el acceso a servicios Institucionales, por medio de la atención en los canales telefónico y canal virtual; a través del uso TICS. | 1. Matriz de gestión de los puntos de atención - Gestión consolidada 2. Informes de seguimiento a la gestión. 3. Informes de percepción y satisfacción ciudadana mes de agosto. 4. Guía de Trámites y Servicios – GTYS 5. Actas de entrenamientos a servidores
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5900928933 | 892352000 | 892352000 | 106770000 | 892352000 | 523535949 | 892352000 | 562706949 | 892352000 | 562706949 | 864095000 | 583334850 | 864095000 | 834598933 | 1175796000 | 1175796000 | 0 | 1175796000 | 318565447 | 1175796000 | 706004447 | [17 empty] | 706004447 | 1267500000 | [24 empty] | 1300125000 | [24 empty] | 1322909000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 318565447; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 706004447 | 60.04% | 26.11%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | [75 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 366853533 | [13 empty] | 366853533 | 366853533 | 10344467 | 366853533 | 122818311 | 366853533 | 196942668 | [17 empty] | 196942668 | [75 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 10344467; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 122818311; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 196942668 | 53.68% | 53.68%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 600000 | 60856 | 60856 | 1029 | 60856 | 9594 | 54000 | 20930 | 54000 | 33911 | 54000 | 43156 | 54006 | 54006 | 146494 | 146494 | 8313 | 146494 | 20399 | 146494 | 30661 | [17 empty] | 30661 | 157803 | [24 empty] | 163468 | [24 empty] | 78229 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 8313; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 20399; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 30661 | 20.93% | 14.11%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 6267782466 | 892352000 | 892352000 | 106770000 | 892352000 | 523535949 | 892352000 | 562706949 | 892352000 | 562706949 | 864095000 | 583334850 | 864095000 | 834598933 | 1542649533 | 1542649533 | 10344467 | 1542649533 | 441383758 | 1542649533 | 902947115 | [17 empty] | 902947115 | 1267500000 | [24 empty] | 1300125000 | [24 empty] | 1322909000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 10344467; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 441383758; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 902947115 | 58.53% | 27.72%
| 3 | Ejecutar 149 actividades de participación, formulación y seguimiento a la implementación del MIPG, en la Entidad. | SUMA | 531 | MAGNITUD FÍSICA | 148 | 28 | 28 | 0 | 28 | 1 | 28 | 9 | 28 | 16.5 | 28 | 22 | 28 | 27 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0.34 | 37 | 1.68 | [17 empty] | 1.68 | 37 | [24 empty] | 35 | [24 empty] | 12 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0.34; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 1.68 | 4.541% | 19.38% | Se tiene una ejecucion acumulada para el Cuatrienio del 29,68. Con un avance acumulado en magnitud física para el 2021 del 2,68, que corresponde a 1,68 con recursos de la vigencia y de 1 con recursos de reservas. Para el mes de Marzo se avanzó en 1,34 representado en la siguientes actividades: (0,34) Guiar la actualización de la documentación de los procesos y procedimientos de la SDA frente a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en el aplicativo ISOLUCION con la actualización de 3 documentos. (1) diligenciamiento del Formulario Único de Reporte al Avance de la Gestión-FURAG de la SDA frente a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG en lo relacionado con las 18 políticas. también se adelantó soporte técnico al acompañamiento estratégico en los proyectos de la administración como Metro de Bogotá - IDU, EAAB, transmilenio y Hábitat, Regio Tram, seguimiento de talas y de plantación de árboles en las entidades distritales, y discusiones frente al Proyecto de Acuerdo de electrificación del transporte público y descarbonización. Se llevó a cabo "Análisis y cierre de brechas" de Procesos y Gestión del conocimiento y la innovación. Lo anterior sumado a la gestión del mes de enero y febrero con (0,33) informe seguimiento segunda línea defensa al plan de manejo de riesgos, (0,68) Guiar la actualización de la documentación con 48 documentos actualizados y (0,33) Seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG. Y sumado a la vigencia 2020, con 27 actividades, entregar herramientas, lineamientos y metodología (4), Actividades para implementar políticas a cargo (5), Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento y plan de manejo de riesgos (5), Guiar la actualización de la documentación (8) y Realizar soporte técnico y jurídico a la alta dirección para la orientación y direccionamiento estratégico de la Entidad (5). | No se presentaron retrasos en el seguimiento adelantado | NO APLICA | Genera valor de lo publico mefdiante el fortalecimiento de la gestión de operaciones de la entidad en cada uno de los procesos, para dirigir, planear, ejecutar, controlar, hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional de la Secretaría, en términos de calidad e integridad del servicio para generar valor público en el Distrito Capital y en los ciudadanos a los que dirige su gestión. | ISOLUCIÓN 1. informe seguimiento segunda línea defensa cuarto trimestre -2021IE07790 2. http://190.27.245.106:8080/Isolucionsda/Documentacion/frmArticuloMenu.aspx?DocumentCreationType= 3.https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gHMj1uyMvVuJ0I9OQSbplcY2ndy3TjFO/edit#gid=2129639547
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1845622000 | 302855000 | 302855000 | 0 | 302855000 | 176784000 | 302855000 | 176784000 | 302855000 | 176784000 | 302855000 | 190523500 | 302855000 | 277688500 | 522269000 | 522269000 | 0 | 522269000 | 23608000 | 522269000 | 294999000 | [17 empty] | 294999000 | 428260000 | [24 empty] | 440990000 | [24 empty] | 454103000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 23608000; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 294999000 | 56.48% | 31.03%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1 | [87 empty] | 100% | 100% | bar: 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE. to 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 120996367 | [13 empty] | 120996367 | 120996367 | 24279467 | 120996367 | 70153900 | 120996367 | 102277000 | [17 empty] | 102277000 | [75 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 24279467; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 70153900; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 102277000 | 84.53% | 84.53%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 149 | 28 | 28 | 0 | 28 | 1 | 28 | 9 | 28 | 16.5 | 28 | 22 | 28 | 27 | 38 | 38 | 1 | 38 | 1.34 | 38 | 2.68 | [17 empty] | 2.68 | 37 | [24 empty] | 35 | [24 empty] | 12 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 1; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 1.34; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 2.68 | 7.053% | 19.92%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 1966618367 | 302855000 | 302855000 | 0 | 302855000 | 176784000 | 302855000 | 176784000 | 302855000 | 176784000 | 302855000 | 190523500 | 302855000 | 277688500 | 643265367 | 643265367 | 24279467 | 643265367 | 93761900 | 643265367 | 397276000 | [17 empty] | 397276000 | 428260000 | [24 empty] | 440990000 | [24 empty] | 454103000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 24279467; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 93761900; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 397276000 | 61.76% | 34.32%
| 4 | Ejecutar 96 actividades en materia disciplinaria y de cumplimiento y seguimiento a requisitos y/o actividades en el marco de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011. | SUMA | 540 | MAGNITUD FÍSICA | 95 | 12 | 12 | 1 | 12 | 2.4 | 12 | 4.4 | 12 | 6.6 | 12 | 9.8 | 12 | 11 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0.58 | 24 | 2.36 | [17 empty] | 2.36 | 24 | [24 empty] | 24 | [24 empty] | 12 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0.58; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 2.36 | 9.833% | 14.06% | Se tiene un acumulado del Cuatrienio de 14,36 de ejecución. Mientras que para la vigencia se cuenta con un acumulado de 3,36 actividades. en materia disciplinaria y de cumplimiento y seguimiento a requisitos y/o actividades en el marco de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011. Para el mes de Marzo se avanzó en 1,78 actividades correspondientes a: :(0.083) del flash disciplinario, (0.083) de la función disciplinaria con 6 actuaciones; (0,083) se atendieron derechos de petición del Concejo, el Congreso y la Personería; (0,083) de respuestas a proposiciones; (0.083) Conceptos a proyectos de acuerdo y de Ley; (0.083) asistencia a Comité de Relaciones Políticas; (0,083) Avance en la ejecución del plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC, (1) actividad de promoción con capacitación de la Ley 1712 de 2014 en apoyó con la veeduría Distrital y (0.2) Revisar estado de la Publicación ley de 1712. Lo anterior sumado a la gestión de enero y febrero 1,58 con (0,166) del flash disciplinario, (0,166) de la función disciplinaria con 32 actuaciones; (0,166) se atendieron 41 derechos de petición del Concejo, el Congreso; (0,166) 15 proposiciones; (0,166) Conceptos a 34 proyectos de acuerdo y de Ley; (0,166) asistencia a 2 Comité de Relaciones Políticas; (0,5) formulación y (0,083) ejecución del plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC. Y a la vigencia 2020, con 11 actividades: (1) cinco flash disciplinario, (0.8) Actividades Prevención Corrupción, (1) función disciplinaria con 59 actuaciones; (1) se atendieron 273 derechos de petición; (1) 58 proposiciones; (1) Conceptos a 95 proyectos de acuerdo y de Ley; (1) asistencia a 6 Comité de Relaciones Políticas; (0.83) En fortalecimiento de valores de integridad con la vinculación al proceso denominado SENDA DE INTEGRIDAD, (1) la realización de la semana de la integridad, (1,37) Actualización de la información en el botón de transparencia; y (1) diligenciamiento del Índice de Transparencia y acceso a la Información. | No se presentaron retrasos en el seguimiento adelantado | NO APLICA | En el actuar de los servidores de la entidad contar con control de la honestidad, transparencia y no corrupción a través de la atención con calidad y eficacia al derecho de petición a los entes de Control Político, así como en el ejercicio oportuno de la función disciplinaria y el fortalecimiento de los valores de integridad al interior de la entidad. | Base de datos de control de respuestas a Derechos de Petición de Concejales, Congresistas, Alcaldías Locales, solicitudes de proposiciones, y solicitudes de comentarios a Proyectos de Acuerdos y de Ley. Aporte Formulación PAAC - 2021IE09345, Actas de toma en físico de los ecpedientes disciplinarios.
[5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 375215000 | 275768000 | 275768000 | 105470000 | 275768000 | 173474000 | 275768000 | 173474000 | 275768000 | 173474000 | 275768000 | 173474000 | 275768000 | 255995000 | 375215000 | 375215000 | 0 | 375215000 | 0 | 375215000 | 62278000 | [17 empty] | 62278000 | 484544000 | [24 empty] | 497835000 | [24 empty] | 478988000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 0; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 62278000 | 16.6% | 84.82%
[5 empty] | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1 | [87 empty] | 100% | 100% | bar: 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE. to 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.
[5 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 89251491 | [13 empty] | 89251491 | 89251491 | 13928886 | 89251491 | 42046603 | 89251491 | 69881370 | [17 empty] | 69881370 | [75 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 13928886; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 42046603; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 69881370 | 78.3% | 78.3%
[5 empty] | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 96 | 12 | 12 | 1 | 12 | 2.4 | 12 | 4.4 | 12 | 6.6 | 12 | 9.8 | 12 | 11 | 25 | 25 | 1 | 25 | 1.58 | 25 | 3.36 | [17 empty] | 3.36 | 24 | [24 empty] | 24 | [24 empty] | 12 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 1; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 1.58; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 3.36 | 13.44% | 14.96%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 464466491 | 275768000 | 275768000 | 105470000 | 275768000 | 173474000 | 275768000 | 173474000 | 275768000 | 173474000 | 275768000 | 173474000 | 275768000 | 255995000 | 464466491 | 464466491 | 13928886 | 464466491 | 42046603 | 464466491 | 132159370 | [17 empty] | 132159370 | 484544000 | [24 empty] | 497835000 | [24 empty] | 478988000 | [24 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 13928886; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 42046603; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 132159370 | 28.45% | 83.57%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 9926513933 | 1670000000 | 1670000000 | 212240000 | 1670000000 | 1032117949 | 1670000000 | 1071288949 | 1670000000 | 1071288949 | 1670000000 | 1105656350 | 1670000000 | 1595564433 | 2481000000 | 2481000000 | 0 | 2481000000 | 342173447 | 2481000000 | 1363321447 | [17 empty] | 1363321447 | 2556000000 | [24 empty] | 2631000000 | [24 empty] | 2658000000 | [24 empty] | 0 | 342173447 | 1363321447 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.95% | 29.81%
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 628482424 | [13 empty] | 628482424 | 628482424 | 48552820 | 628482424 | 264038247 | 628482424 | 414669871 | [17 empty] | 414669871 | [75 empty] | 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL ENE.: 48552820; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL FEB.: 264038247; 3,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL MAR.: 414669871 | 65.98% | 65.98%
[5 empty] | TOTAL PROYECTO VIGENCIA + RESERVAS | 10554996357 | 1670000000 | 1670000000 | 212240000 | 1670000000 | 1032117949 | 1670000000 | 1071288949 | 1670000000 | 1071288949 | 1670000000 | 1105656350 | 1670000000 | 1595564433 | 3109482424 | 3109482424 | 48552820 | 3109482424 | 606211694 | 3109482424 | 1777991318 | [17 empty] | 1777991318 | 2556000000 | [24 empty] | 2631000000 | [24 empty] | 2658000000 | [24 empty] | 48552820 | 606211694 | 1777991318 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.18% | 31.96%
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
[5 empty] | 12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
[5 empty] | 13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on EC7: YULIED.PENARANDA: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador.
Note on ED7: YULIED.PENARANDA: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador.
Note on EE7: YULIED.PENARANDA: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios.
Note on EF7: YULIED.PENARANDA: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EG7: YULIED.PENARANDA: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios.
Note on EH7: YULIED.PENARANDA: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta.
Note on EI7: YULIED.PENARANDA: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta.
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Año 1
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Año 2
Note on AT8: YULIED.PENARANDA: Año 3
Note on BS8: YULIED.PENARANDA: Año 4
Note on CR8: YULIED.PENARANDA: Año 5
Note on A9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on B9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on C9: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on D9: YULIED.PENARANDA: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on E9: YULIED.PENARANDA: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la meta de inversión.
Note on F9: YULIED.PENARANDA: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas.
Note on G9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo.
Note on H9: YULIED.PENARANDA: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del plan de desarrollo.
Note on DR9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DS9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DT9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DU9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DV9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DW9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DX9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DY9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on DZ9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EA9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on EB9: YULIED.PENARANDA: El reporte debe ser acumulativo, por tanto, en ningún caso debe ser inferior al reportado anteriormente; si correponde a la magnitud física partir que sea de tipología decreciente, lo mínimo a reportar será el mismo dato del mes anterior. Es decir debe ser coherente con la tipología de la meta. Si corresponde al presupuesto, igualmente lo minimo a reportar es el valor del mes anterior o cuando se presentan novedades por liberaciones y/o anulaciones en los recursos comprometidos(acorde con el corte en BogData). se debe justificar para tramitar ante la SDP.
Note on F10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on DX10: Diana Alexandra Gonzalez Nieto:La magnitud se preporta una sola vez al año, dedido a que corresponde a los resultados del FURAG - incremento en la tercera linea de defensan en la implementación del MECI. Reporte que se hará en el mes de septiembre. El incremento en 3 puntos en el resultado del índice de gestión y el desempeño calculado mediante el diligenciamiento del FURAG para la tercera línea de defensa, se reportarán conforme a los resultados de la vigencia 2019 en el mes de septiembre. No obstante, dicho incremento obedece a las buenas practicas y mejoramiento en el ejercicio del fortalecimiento de la gestión y cultura del riesgo impulsado por la tercera linea de defensa, que adelanta la Oficina de Control Interno, equipo de trabajo donde se invierten los recursos de esta meta.
Note on F11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on L11: Usuario de Microsoft Office: Por favor justificar la razón por la cual se presenta ejecución presupuestla pero no ejecución fisica.
Note on F12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on W12: Diana Alexandra Gonzalez Nieto: Se presenta avance en magnitud física pero no en financiera, dado que el avance corresponde a reserva ocasionadas por adiciones en contratos de prestación de servicios, que se giran mes vencido, por lo anterior, los productos entregados en el mes de enero se giran en febrero.}
Note on DQ12: Diana Alexandra Gonzalez Nieto: Se presenta avance en magnitud física pero no en financiera, dado que el avance corresponde a reserva ocasionadas por adiciones en contratos de prestación de servicios, que se giran mes vencido, por lo anterior, los productos entregados en el mes de enero se giran en febrero.}
Note on F13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on L16: Usuario de Microsoft Office: debido a que se debe incluir la información acumulada, se sumó julio y agosto. Respuesta: OK observación Acogida
Note on BS16: YULIED.PENARANDA: SEGPLAN registra 163.468 se ajusta a SEGPLAN
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on F23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on DR28: Se avanza en la vigencia con la finalización de los contratos de OPS registrados con reservas
Note on F29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on F30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on F31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on F33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on F34: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F35: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada meta de inversión del proyecto
Note on F36: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las Actividades y/o Tareas
|  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  | SUBSECRETARÍA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | PROYECTO 7699 – IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN DE MEJORES RESULTADOS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. BOGOTÁ
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: _2021 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, AVANCE CORTE A MARZO AÑO 2021
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gobierno Abierto y Transparente | Incrementar 10 puntos los resultados de generación de valor y aporte a la mejora en la implementación del MIPG, desde la tercera línea de defensa. | 1. Ejercer el Rol de Evaluación y Seguimiento con auditorías Internas, Informes de Ley, Seguimientos a temas especiales, planes de mejoramiento por procesos y plan suscrito ante entes de control. | X | x | Programado | 10% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 37% | 23% | 5% | 3% | 6% | 2% | 100% | 25% | 5% | EVALUACION Y SEGUIMIENTO: La Oficina de Control Interno, como tercera línea de defensa priorizó, y se avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría, el cual contiene las actividades necesarias para evaluar la efectividad del sistema con un enfoque basado en riesgos, a través de la aplicación del rol de Evaluación y seguimiento, de acuerdo con la Guía de Auditoría del Departamento Administrativo de la Función Pública, para el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades: (2) INFORMES DE LEY: 1. Seguimiento a Verificación, Recomendaciones y Resultados sobre Cumplimiento de normas en materia de Derechos de Autor sobre Software; 2. Seguimiento Especial - Seguimiento a pasivos exigibles, reservas y saneamiento contable. A través de la ejecución del rol de evaluación y seguimiento realizado durante el mes de febrero se logró proporcionar información sobre la efectividad del sistema de control interno (SCI) y generar las recomendaciones necesarias para su mejoramiento y optimización, específicamente en lo relacionado con los lineamientos establecidos en la Circular 7 de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública y las recomendaciones realizadas al seguimiento especial sostenibilidad contable con el fin de aportar a la eficacia en la ejecución presupuestal de la entidad. Sumado a la gestión de enero y febrero con (8) INFORMES DE LEY: 1. Se remite el informe de la Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. 2. Se remite la rendición de cuenta anual de la vigencia 2020, emitido por la Contraloría de Bogotá D.C. 3. Evaluación Institucional a la Gestión por Dependencias. 4. Seguimiento y Control de Acciones de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 5. Informe Evaluación independiente del Sistema de Control Interno Semestral. 6. Seguimiento a la Austeridad en el Gasto. 7. Informe de PQRSF. 8. Autoevaluación del Estatuto de Auditoría y Código de ética del Auditor e informe de gestión Oficina de Control Interno.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 3% | 3% | [9 empty] | 16%
|  | 2. Ejercer el Rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo mediante la Evaluación del sistema de administración de riesgos de la Entidad. | X | x | Programado | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 34% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 5% | EVALUACION DE GESTON DEL RIESGO: La Oficina de Control Interno, como tercera línea de defensa priorizó, y avanzó en la ejecución del Plan Anual de Auditoría, el cual contiene las actividades necesarias para evaluar la efectividad del sistema con un enfoque basado en riesgos, a través de la aplicación del rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo, de acuerdo con la Guía de Auditoría del Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta actividad se encuentra programada en el Plan Anual de Auditoria 2021, para los meses de mayo y septiembre. Mientras en el mes de enero se avanzó con un (1) Informe consolidado evaluación a riesgos de gestión y corrupción.
[5 empty] | Ejecutado | 33% | 0% | 0% | [9 empty] | 33%
|  | 3. Ejercer el Rol Enfoque hacía la prevención, incluye todas las asesorías y acompañamientos a fomento de la cultura del control. | X |  | Programado | 0% | 0% | 13% | 13% | 25% | 13% | 12% | 0% | 0% | 12% | 12% | 0% | 100% |  | 5% | ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN: La Oficina de Control Interno, como tercera línea de defensa a través de la aplicación del rol con Enfoque hacía la prevención, de acuerdo con la Guía de Auditoría del Departamento Administrativo de la Función Pública, verifica que los controles asociados a todas las actividades de la entidad estén definidos adecuadamente, sean apropiados y se mejoren de manera permanente a través de la ejecución de las siguientes acciones: durante el mes de marzo se realizaron asesorías sobre la propuesta del Mapa de Riesgos de los procesos de Evaluación, Control y Seguimiento y Metrología, Monitoreo y Modelación, Gestión Administrativa, Gestión Financiera, Gestión Tecnológica y Servicio a la Ciudadanía.
[5 empty] | Ejecutado | 0 | 0% | 13% | [9 empty] | 13%
|  | 4. Ejercer el Rol de Liderazgo estratégico con las reuniones de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno –CICCI. | X | x | Programado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% |  | 5% | LIDERAZGO ESTRATEGICO: La Oficina de Control Interno, como tercera línea de defensa a través de la aplicación del rol Liderazgo estratégico, de acuerdo con la Guía de Auditoría del Departamento Administrativo de la Función Pública adelanto las siguientes actividades durante el mes de marzo: Comité de conciliación 18 y 26 de marzo de 2021. Comité de contratación 26 de marzo de 2021. Comité Técnico de sostenibilidad contable 26 de marzo de 2021. ACTA de CICCI N° 3 del 11 de marzo de 2021. A través del CICCI se logro presentar el monitoreo de la segunda línea de defensa a la comunicación interna y externa para tomar decisiones que ayuden a fortalecer el sistema de control interno de la entidad. Sumado a la gestión de enero y febrero con la Participación en comité de contratación, acta No. 1 de 2021, Comité de Conciliación, acta No1 de 2021, comité directivo el 28 de enero de 2021 y en el CIGD el 29 de enero de 2021 y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno No. 1 de 29 de enero de 2021, en el cual se aprobó el plan de auditoría para la vigencia 2021.
[5 empty] | Ejecutado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | [9 empty] | 24.9%
|  | 5. Ejercer el Rol de Relación con Entes externos de Control dando apoyo en el marco de las auditorías de los mismos, así como en el seguimiento a las respuestas a entes externos de control. | X | x | Programado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% |  | 5% | RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL: La Oficina de Control Interno, como tercera línea de defensa a través de la aplicación del rol de Relación con Entes externos de Control, durante el mes de marzo realizó las siguientes actividades: Se dio apoyó en la consolidación de los siguientes requerimientos allegados a la entidad por parte de los diferentes entes externos de control: Solicitud de apertura del aplicativo SIVICOF para realizar la retransmisión del formato CB-0422 Gastos e Inversiones por Proyecto, auditoria de desempeño, código 50, PAD 2021 de la Secretaría Distrital de Ambiente, Solicitud de información construcción del “Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa Ecológica de Los Animales”, solicitud información seguimiento PACA Distrital 2020. Solicitud Informe consolidado de Seguimiento PACA Distrital 2020 Sumado a la gestión en enero y febrero en donde se dieron las siguientes respuestas: resultado seguimiento avance de cumplimiento acciones Plan de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría de Bogotá. Elaboración de comunicación para la Contraloría General de la República sobre el cumplimiento de la acción No.1 del hallazgo No.7 del Plan de mejoramiento de la Actuación. Especial de Fiscalización AT-197 de 2019, a cargo de la Secretaria Distrital de Ambiente-SDA. Información contractual. Urgencia manifiesta. donde se atendió: Solicitud información - Auditoría de Desempeño, Código 50, PAD 2021, vigencia 2020. Publicidad en la plataforma transaccional del SECOP II Auditoría de Desempeño, Código 50, PAD 2021, proyectos Inversión Nos. 7769, 7814 y 7816.-SDA. Dando cumplimiento a este rol la OCI logro facilitar la comunicación con los órganos de control verificando que la información suministrada por los responsables, de acuerdo con las políticas de operación de la entidad, fueran entregadas con criterios de Oportunidad, Integralidad y Pertinencia.
[5 empty] | Ejecutado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | [9 empty] | 24.9%
| Lograr 600.000 atenciones a través de los diferentes canales habilitados por la Secretaría Distrital de Ambiente. | 6. Sostener la operación y funcionamiento de los puntos de atención al ciudadano, así como la atención a asesoría técnica en los diferentes trámites misionales de la Secretaría. | X | x | Programado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% | 25% | 4% | Durante el mes de marzo de 2021, se garantizó el servicio mediante el canal presencial contando con 9 puntos de atención habilitados mediante con 1371 atenciones, así: en la sede principal se lograron 1.164 atenciones, en el super cade CAD se realizaron 83 atenciones, en super cade Suba 22 atenciones, 4 en cade Engativá, 40 en cade Toberín, 26 super cade Bosa, 16 en super cade Américas, Cade Fontibón 14, las cuales ofrecieron 221 asesoría técnica en los tramites y servicios ofrecidos por la SDA, 111 liquidaciones y así mismo 1563 radicaciones de documentos o solicitudes. Lo anterior continuando con la gestión de los meses de enero y febrero con 1952 atenciones presenciales (94 SUPERCADE CAD 30, 28 en el SUPERCADE Suba, 55 en el SUPERCADE Bosa, 12 en el SUPERCADE Américas, 39 en el Cade Toberín, 10 en el Cade Fontibón, 17 en el Cade Engativá, 0 en Cade Manitas y 1.697 en la sede principal) Así como: 177 asesoría técnica en los tramites y servicios ofrecidos por la SDA, 156 liquidaciones y 2.471 radicaciones de documentos o solicitudes; es de aclaran que un ciudadano atendido puede utilizar más de un servicio del canal de atención. Logrando un acumulado de 3323 en la vigencia mediante el canal presencial.
[5 empty] | Ejecutado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | [9 empty] | 24.9%
|  | 7. Realizar la operación del canal virtual, así como el seguimiento a tiempo, claridad, calidez, coherencia y oportunidad, de respuestas a PQRSF y formular acciones de mejora. | X | x | Programado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% |  | 4.25% | Durante el mes de marzo de 2021 se garantizó el servicio mediante el canal virtual con 6.595 atenciones, se recibieron 2.546 solicitudes en el correo electrónico atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co, 21 solicitudes al correo del defensor del ciudadano, 381 SDQS radicados y 3.647 tramites mediante el webfile. Así mismo se realizó el seguimiento a las PQRSF ingresadas en este periodo 1.752 PQRSF, adicionalmente, se llevó a cabo la clasificación en las siguientes tipologías: Derechos de petición de interés general o particular, quejas, reclamos, solicitudes de información, consultas y felicitaciones, asignándolas a los diferentes procesos de la Entidad, para su respectiva gestión y respuesta. Se realizaron alarmas semanales, las cuales fueron enviados a los líderes y enlaces de PQRF, con el propósito de minimizar las respuestas fuera de término. De acuerdo con lo anterior, se realizó informe mensual de seguimiento a la oportunidad de respuesta, teniendo en cuenta los plazos establecidos en la Ley 1755 de 2015, cabe recordar que por Decreto Nacional 491 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades y los particulares que cumplan funciones públicas...", en particular su Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Es así, como en dicho ejercicio se identificó que el 24% recibió respuesta dentro de los términos de ley; el 75% restante se encuentra en termino para dar respuesta y el 1% de las peticiones se encuentran fuera de los términos de ley; cabe resaltar que el 80% corresponden a los procesos misionales de la Entidad. Lo anterior, sumado a la gestión de enero y febrero con 14.131 atenciones del canal virtual y 2.804 PQRS recibidas, logrando un acumulado de 20.726 atenciones en el canal virtual y 4.556 PQRS. logrando un acumulado en la vigencia de 20.726 atenciones del canal virtual y se realizó el seguimiento a 4.556 PQRSF.
[5 empty] | Ejecutado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | [9 empty] | 24.9%
|  | 8. Realizar la operación y seguimiento del canal telefónico | X | x | Programado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% |  | 4.25% | Durante el mes de marzo de 2021 se garantizó el servicio mediante el canal telefónico por medio de las 8 líneas de atención telefónicas implementadas durante la emergencia sanitaria producto de la pandemia mundial por el COVID19 y adicionalmente con las líneas de atención de telefonía fija con 2296 atenciones las cuales ofrecieron 2028 asesoría en los tramites, 100 liquidaciones y servicios ofrecidos por la SDA y así mismo 121 radicaciones de solicitudes. Lo anterior sumando a la gestión del mes de enero y febrero con 4316 atenciones, las cuales ofrecieron 4.191 asesoría en los tramites, 168 liquidaciones de servicios ofrecidos por la SDA y 151 radicaciones de solicitudes. logrando así un acumulado de 6.612 atenciones telefónicas.
[5 empty] | Ejecutado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | [9 empty] | 24.9%
|  | 9. Gestionar con las áreas de la Entidad los ajustes en la Guía de Trámites y Servicios, la actualización del Sistema Único de Trámites – SUIT, y socialización de los trámites racionalizados. | X | x | Programado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% |  | 4% | Durante el mes de marzo de 2021, se realizó el seguimiento de las listas de chequeo, formularios y certificados de confiabilidad. Así mismo, se realizó la actualización de 52 tramites con el fin de estar actualizados y alienados con el Sistema único de información de Trámites – SUIT. actividades que se adelantaron igualmente en el mes de enero y febrero.
[5 empty] | Ejecutado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | [9 empty] | 24.9%
|  | 10. Desarrollar las acciones de la Política Publica Distrital de Servicio a la Ciudadanía y al Modelo de Servicio y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | X | x | Programado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% |  | 4.25% | Durante el mes de marzo de 2021, se dio cumplimiento a la política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía mediante los indicadores de gestión, la aplicación de 2.045 en los canales de atención habilitados, así: 1689 encuestas en el canal telefónico obteniendo un nivel de satisfacción del 100% y 134 encuestas en el canal virtual con un 90% de satisfacción, y 222 encuestas mediante el canal presencial obteniendo un 99,1 %, obteniendo un promedio de 96,4%, adiciona a esto, la realización de la autoevaluación mensual del mes de febrero, la aplicación de indicadores de gestión del proceso entre los cuales están nivel de satisfacción, nivel de gestión. Por otra parte, se logró continuar con los nueve los puntos de atención presencial abiertos a la ciudadanía garantizando el acceso a los servicios de la entidad mediante todos los canales de atención habilitados. Adicional a esto, se realizaron 4 capacitaciones en temas de hidrocarburos, silvicultura, cites no cites. Lo anterior sumado a la gestión de enero y febrero de 2021, la aplicación de 4.093 encuestas en los canales de atención habilitados, obteniendo un promedio de 96,4% de satisfacción en la atención. Y entrenamiento relacionado con el tema de paz y salvo. Para un acumulado de 5.782 encuestas con un promedio de 96,4%
[5 empty] | Ejecutado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | [9 empty] | 24.9%
|  | 11. Desarrollar el 100% de la gestión de correspondencia externa recibida y enviada en la SDA | X | x | Programado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% |  | 4.25% | Durante el mes de marzo de 2021 se gestionó la entrega de 3730 entregas de correspondencia por medio del contrato con el proveedor Servicios Postales Nacionales. Continuando con la gestión de los meses de enero y febrero con 6814 documento, logrando así una entrega de documentos acumulada de 10.544.
[5 empty] | Ejecutado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | [9 empty] | 24.9%
| Ejecutar 149 actividades de participación, formulación y seguimiento a la implementación del MIPG, en la Entidad. | 12. Apoyar el direccionamiento estratégico de la SDA desde los aspectos operativos, técnicos, jurídicos y administrativos, de acuerdo con las competencias de la dependencia | X | x | Programado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% | 25% | 3.6% | Con relación al Apoyo en el direccionamiento estratégico de la SDA desde los aspectos operativos, técnicos, jurídicos y administrativos para el mes de marzo se registran las siguientes actividades: En los Aspectos administrativos que conlleve a la correcta planeación y ejecución del proyecto de inversión se avanzó en la contratación de 45 Contratos de prestación de servicios. Metro de Bogotá - Mesa Mártires y Antonio Nariño. revisar aspectos ambientales y forestales en la zona de la problemática. seguimiento con IDU, EAAB, transmilenio y Hábitat cada 8 días para hacer control al avance de los trámites asociados con obras adelantadas. Regio Tram - socialización del proyecto al interior de la Secretaría en su componente social y ambiental. NAKOPA – acercamientos para nuevo proyecto de cooperación entre la municipalidad de Stuttgart y Bogotá y se ha realizado acercamiento con CAMACOL De igual modo se adelanta seguimiento al cronograma de talas y de plantación de árboles en las entidades distritales, y así desarrollar intervenciones adecuadas y que den cumplimiento a las metas del plan de desarrollo y estén acordes con la participación ciudadana. se coordinó las discusiones frente al Proyecto de Acuerdo de electrificación del transporte público y descarbonización que la administración presentó al Concejo de Bogotá. se adelantan las discusiones dentro de la SDA frente a la propuesta de Reforma Tributaria e Impuestos Verdes del Ministerio de Hacienda y se coordinó lo necesario para la asistencia y participación de la secretaria y la alcaldesa en eventos ambientales y climáticos nacionales e internacionales. Lo anterior sumado a los avances de enero y febrero, donde se adelantó los procesos de planeación del proyecto, y seguimiento a los trámites institucionales de la Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá - EAAB, 15 trámites forestales y 22 trámites de ocupación de cauce para un total de 37 trámites de ciudad.
[5 empty] | Ejecutado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | [9 empty] | 24.9%
|  | 13. Revisión y actualización del Mapa y Plan de Manejo de Riesgos | X |  | Programado | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 35% | 35% | 100% |  | 3.5% | Se sigue trabajando en la actualización del mapa y riesgos por procesos para su consolidación, aprobación y publicación en el aplicativo Isolución con el fin de realizar el primer seguimiento cuatrimestral de la vigencia en el mes de mayo en cumplimiento a la política de riesgos de la entidad y como aporte. Sumado a los riesgos de corrupción revisados y actualizados al final de la vigencia 2020 y probados en comité y publicados como parte del Plan anticorrupción y de Servicio a la ciudadanía y publicado en los términos de ley.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 0% | 0% | [9 empty] | 10%
|  | 14. Implementar las políticas a cargo de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario. | X |  | Programado | 0% | 16.6% | 0% | 16.6% | 0% | 17% | 0% | 16.6% | 0% | 16.6% | 0% | 16.6% | 100% |  | 3.6% | En el mes de Marzo para el Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos y Gestión del conocimiento y la innovación, se llevo a cabo el Diligenciamiento del cuestionario "Análisis y cierre de brechas" de la Secretaría General para la identificación del nivel de implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG como insumo para la formulación de acciones del Plan de adecuación y Sostenibilidad -PAyS, incrementar el nivel de implementación del MIPG y aportar a la meta del proyecto. Lo anterior sumado a la gestión del mes de febrero como líderes del proceso de Direccionamiento estratégico se participó en la primera sesión de la Comisión Intersectorial de Gestión y Desempeño adelantada el 17 de febrero, en la cual se presentó los avances en la implementación distrital del componente ambiental, y se asumieron compromisos respecto de Sesiones de Trabajo con el Ministerio de Ambiente y el DAFP para elevar el componente de gestión ambiental a política de gestión y desempeño.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 16.6% | 0% | [9 empty] | 16.6%
|  | 15. Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento y plan de manejo de riesgos. | X | x | Programado | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100% |  | 3.5% | Según los lineamientos establecidos en el manual del Sistema Integrado de Gestión-SIG en el mes de abril se va a realizar el seguimiento como segunda línea de defensa al cumplimiento de los planes de mejoramiento y plan de manejo de riesgos. Lo anterior sumado a la gestión de enero y febrero donde se realizó el cierre de la etapa de autoevaluación y acciones del plan de manejo de riesgos consignado en el aplicativo Isolución. Se realizó el informe de seguimiento al cumplimiento de acciones del plan me mejoramiento por procesos y plan de manejo de riesgos consignado en el aplicativo Isolución. Registrando un cumplimiento de consignación en el aplicativo del 100% en Riesgos, Controles de riesgos, indicadores y plan de mejoramiento por procesos; para los procesos de comunicaciones, Sistema Integrado de Gestión, Direccionamiento Estratégico, Participación y Educación Ambienta, Gestión Jurídica, Gestión Disciplinaria y Control y Mejora. En la consignación del plan de mejoramiento por procesos cumplimiento del 50% Servicio a la Ciudadanía, 0% Gestión Ambiental y Desarrollo Rural, 21% Evaluación, Control y Seguimiento, 71% Metrología, Monitoreo y Modelación, 0% Planeación Ambiental, 85% Gestión Administrativa, 0% Gestión Documental, 0% Gestión del Talento Humano y 0% Gestión Tecnológica. En la consignación de Indicadores tan solo cumplimiento del 75% Gestión del Talento Humano. En la consignación de control de riesgos cumplimiento del 0% Gestión Ambiental y Desarrollo Rural, 0% Gestión Administrativa, 0% Gestión Documental y 40% Gestión Financiera. Y en consignación de riesgos cumplimiento del 0% Gestión Administrativa, 40% Gestión Financiera, 0% Gestión Documental y 0% Gestión Contractual.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 0% | 0% | [9 empty] | 25%
|  | 16. Guiar la actualización de la documentación de los procesos y procedimientos de la SDA frente a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en el aplicativo ISOLUCION. | X | x | Programado | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 3.6% | Para el mes de marzo la Subsecretaría General de Control Disciplinario apoyo la actualización de 3 documentos correspondientes: 1 formato, 2 modelos necesarios para obtener información de la ciudadanía que permita a la entidad ofrecer mejores servicios en el tema de educación ambiental. Lo anterior sumado a la gestión de enero y febrero donde se apoyó la actualización de 48 documentos correspondientes a 6 instructivos, 28 formatos, 7 modelos y 7 procedimientos de los procesos de GESTIÓN JURÍDICA "Estudio de Procedencia o No de Acción de Repetición, Cumplimiento de Providencias Judiciales y Decisiones Extrajudiciales favorables a la SD, Cumplimiento de Providencias Judiciales y Decisiones Extrajudiciales desfavorables a la SDA" METROLOGIA, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO "Reprogramación, actualización y seguimiento plan de acción componente de inversión y gestión en SEGPLAN" PLANEACIÓN AMBIENTAL "Observatorio Ambiental de Bogotá" además la caracterización del proceso de GESTIÓN TECNOLÓGICA, MONITOREO Y MODELACIÓN "Aseguramiento de Calidad de los Resultados emitidos por el Laboratorio Ambiental SDA" GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL "Programa de Gestión Ambiental Empresarial" Para un acumulado de 51 documentos actualizados, correspondientes a 6 instructivos, 29 formatos, 9 modelos y 7 procedimientos.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5% | [9 empty] | 15%
|  | 17. Revisión y actualización del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3.6% | Se dará inicio de actividades a partir de abril la revisión y actualización del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG con la citación a los procesos para la formulación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG 2021 teniendo en cuenta los resultados 2020 e insumos como el Índice de Desempeño. Para luego continuar con: 2) Mesa de trabajo de formulación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG 3) Envío de la versión preliminar del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG 4) Consolidación de observaciones enviadas por los procesos 5) Presentación de versión final del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG al comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación 6) Publicación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG aprobado en el enlace de transparencia y acceso a la información de la página web de la SDA 7) Socialización de lineamientos para el seguimiento del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG, periodicidad y responsables con los procesos misionales 8) Socialización de lineamientos para el seguimiento del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG, periodicidad y responsables con los procesos de apoyo 9) Socialización de lineamientos para el seguimiento del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG, periodicidad y responsables con el proceso de control y mejora.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 18. Seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG | X | x | Programado | 11.1% | 0% | 11.1% | 0% | 11.1% | 0% | 16.7% | 0% | 16.7% | 0% | 16.6% | 16.7% | 100% |  | 3.6% | Para el mes de Marzo se realizó el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte al Avance de la Gestión-FURAG de la SDA frente a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG en lo relacionado con las 18 políticas, dando respuesta a cada una de las preguntas y remitiendo los soportes y evidencias que dan razón de la gestión de la entidad frente al MIPG en la entidad. Lo anterior sumado a la gestión de enero se realizó el seguimiento al cumplimiento de las acciones formuladas en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS 2020 de todas las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, se dio cierre a las acciones finalizadas y se hacen las recomendaciones para la formulación del 2021.
[5 empty] | Ejecutado | 11.1% | 0% | 11.1% | [9 empty] | 22.2%
| Ejecutar 96 actividades en materia disciplinaria y de cumplimiento y seguimiento a requisitos y/o actividades en el marco de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011. | 19. Revisar el estado de la publicación mínima obligatoria y designación de encargados. | X | x | Programado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% | 25% | 5% | Durante el mes de marzo de 2021 se realizó la verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en los componentes (ix) trámites y servicios, (x) instrumentos de gestión de información pública, (xi) transparencia pasiva, (xii) criterio diferencial de accesibilidad (xiii) protección de datos personales con el fin de verificar que lo establecido en la norma se aplicara en la Entidad, por lo que se procedió a realizar recomendaciones a las diferentes áreas, así como las indicadas por la Procuraduría General de la Nación a través de oficio No IUS E-2018-312705 Sumado a la revisión del mes de enero y febrero cuando se realizó la verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en los componentes (i) mecanismos de contacto (ii) Información de Interés (iii) estructuración orgánica y talento humano (iv) Normatividad (v) Presupuesto (vi) Planeación (vii) Control y (viii) Contratación.
[5 empty] | Ejecutado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | [9 empty] | 24.9%
|  | 20. Desarrollar las actividades de difusión y apropiación de la Ley de Transparencia, Anticorrupción, y en materia disciplinaria en la SDA. | X | x | Programado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% |  | 5% | Durante el mes de marzo de 2021 en cuanto a difusión y apropiación de la ley de transparencia se realizó flash de transparencia No. 2 de “¡INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA A PUBLICAR RESPECTO DE LACONTRATACIÓN ADELANTADA POR LA SDA!” y se capacitación de la Ley 1712 de 2014 en apoyó con la veeduría Distrital. En temas de prevención Disciplinaria se el flash disciplinario del mes de marzo relacionado con los principios y normas rectoras de la Ley Disciplinaria 1952 de 2019 y referencia de la Ley 734 de 2002. Lo anterior Sumado a la Gestión de enero y febrero con (3) Flash, Flash de Transparencia No. 1 Principio de Calidad de la Información al momento de elaborar documentos emitidos por la SDA. Flash disciplinario No. 2 relacionado con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 y referencia de la Ley 734 de 2002 Y Flash Disciplinario No. 1 continuando con el paralelo entre la Ley 734 de 2002 artículo 34 y la Ley 1952 de 2019 artículo 38, relacionados con los deberes del servidor público.
[5 empty] | Ejecutado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | [9 empty] | 24.9%
|  | 21. Participar en la formulación y seguimiento a la ejecución de todas las actividades incluidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, de la Entidad. | X | x | Programado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% |  | 5% | Para el mes de Marzo se adelantaron actividades de seguimiento y promoción de la ley de transparencia establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano. Lo anterior sumado a la gestión de enero y febrero, cuando se desarrolló mesa de trabajo para Consolidar el avance en las actividades y responsabilidades adquiridas por las dependencias en torno a la priorización de trámites, según lo acordado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDA, adelantado el 1 de junio de 2020. Y se establecieron y formularon las actividades que se van adelantar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante la vigencia 2021, las cuales fueron remitida a La Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental.
[5 empty] | Ejecutado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | [9 empty] | 24.9%
|  | 22. Ejercer la función disciplinaria en primera instancia, de conformidad con el ordenamiento jurídico, llevando a cabo actividades para el fortalecimiento de la acción preventiva. | X | x | Programado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% |  | 5% | Durante el mes marzo de 2021, procesalmente se sustanciaron, revisaron y proyectaron 6 actuaciones disciplinarias, correspondientes a cuatro (4) Autos de Archivo, dos (2) Auto de Indagación Preliminar; así mismo se dio respuesta a los quejosos y acuso de recibido a los entes de control sobre sus remisiones. Se efectuó la elaboración del informe de auto evaluación del mes de febrero de 2021, en acta el 18 de marzo de 2021, con el acompañamiento del jefe Julio Cesar Pulido. Se realizó revisión física de los expedientes activos del año 2019, 2020 y 2021, verificando cuales se encuentran en etapa probatoria y en términos legales como preliminar e investigaciones activas a la fecha. Se actualizo base de procesos Disciplinarios activos de 2019,2020 y 2021 conforme al ultima acta de reparto 001 de 2021, quedando el cierre del mes de marzo con 94 expedientes activos a 30 de marzo de 2021. Lo anterior sumado a la gestión de enero y febrero con la sustanciación y proyección de 32 actuaciones disciplinarias, correspondientes a cuatro (16) Autos de Indagación Preliminar, siete (13) Autos de Archivo, dos (2) Auto de ejecutorias; un (1) Auto de Acumulación; se tiene un total de 98 expedientes activos.
[5 empty] | Ejecutado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | [9 empty] | 24.9%
|  | 23. Apoyar a la SDA en sus relaciones y respuesta oportuna al Congreso de la República, los Organismos de Control, el Concejo de Bogotá y la Administración Distrital. | X | x | Programado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% |  | 5% | Se asistió al Comité de Relaciones Políticas de la Secretaría Distrital de Gobierno correspondiente al mes de Marzo. Así como atención oportuna de derechos de petición del Concejo de Bogotá y el Congreso de la República, proposiciones del Concejo de Bogotá y se conceptualizaron proyectos de acuerdo y de ley. Lo anterior sumado al avance en enero y febrero con atendieron 41 derechos de petición del Concejo de Bogotá y el Congreso de la República, 15 proposiciones del Concejo de Bogotá, se conceptualizaron 34 proyectos de acuerdo y de ley y se asistió 2 comités de seguimiento. relacionados con: Estado trámite Plan de Desmantelamiento, trámites Silviculturales, Shape Resolución 2304 de 2019, Limpieza Humedal Jaboque, Certificados representativos de construcción, Obras Cerros Orientales, Plan Parcial Bavaria, Contratación, Humedales, Medidas de austeridad, copia respuesta a proposiciones, entre otros. Y a la gestión 2020 donde se atendieron 273 derechos de petición del Concejo de Bogotá y el Congreso de la República, 58 proposiciones del Concejo de Bogotá, se conceptualizaron 95 proyectos de acuerdo y de ley y se asistió 6 comités de seguimiento.
[5 empty] | Ejecutado | 8.3% | 8.3% | 8.3% | [9 empty] | 24.9%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente | [6 empty] | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI | [6 empty] | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Se escribe el nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto, forman parte integral del mismo.
Note on B7: YULIED.PENARANDA: Se deben relacionar todas las metas proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto.
Note on C7: YULIED.PENARANDA: Código y descripción de cada actividad en orden cronológico para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión.
Note on D7: YULIED.PENARANDA: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia y/o de la reserva.
Note on F7: YULIED.PENARANDA: Teniendo en cuenta los tiempos y productos, cada una de las actividades requiere una asignación porcentual para cada mes del año (tanto para su programación, como para su ejecución)
Note on T7: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de la meta y actividad, al final del resultado nos da el 100%
Note on V7: YULIED.PENARANDA: Relacionar el mes y año del reporte
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de vigencia
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la actividad es con recursos de la reserva.
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on H8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on I8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on J8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on K8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on L8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on M8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on N8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on O8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on P8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on Q8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on R8: YULIED.PENARANDA: Máximo dos decimales
Note on S8: YULIED.PENARANDA: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%.
Note on T8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada meta, en función del proyecto de inversión
Note on U8: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión
Note on F9: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S9: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on V9: YULIED.PENARANDA: Descripción de los logros más representativos alcanzados, el cual se recomienda que sea acumulativo, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las metas del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios
Note on F10: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S10: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F11: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S11: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F12: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S12: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F13: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S13: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F14: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S14: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F15: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S15: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F16: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S16: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F17: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S17: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F18: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S18: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F19: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S19: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F20: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S20: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F21: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S21: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F22: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S22: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F23: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S23: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F24: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S24: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F25: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S25: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F26: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S26: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F27: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S27: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F28: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S28: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F29: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S29: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F30: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S30: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F31: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S31: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F32: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S32: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F33: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S33: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F34: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S34: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F35: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S35: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F36: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S36: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F37: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S37: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F38: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S38: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F39: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S39: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F40: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S40: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F41: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S41: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F42: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S42: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on C43: YULIED.PENARANDA: Favor ajustar la programación horizontal debido a que al final no suma el 100%
Note on F43: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S43: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F44: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S44: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F45: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S45: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F46: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S46: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F47: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S47: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F48: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S48: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F49: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S49: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F50: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S50: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F51: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S51: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F52: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S52: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F53: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S53: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%
Note on F54: YULIED.PENARANDA: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta.
Note on S54: YULIED.PENARANDA: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a la Territorialización
|  |  |  | Codigo:PE01-PR02-F2 | [25 empty] | Versión: 12
DEPENDENCIA: |  |  |  | SUBSECRETARÍA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  |  | PROYECTO 7699 – IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN DE MEJORES RESULTADOS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. BOGOTÁ
PERIODO: |  |  |  | CORTE A MARZO 2021
1 INFORMACIÓN META DE PROYECTO | [5 empty] | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  | 6. POBLACIÓN | [10 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 COD. META | 1,2, Meta Proyecto | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2021 | 1.6.REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Incrementar 10 puntos los resultados de generación de valor y aporte a la mejora en la implementación del MIPG, desde la tercera línea de defensa. | ENTIDAD - Actividades de fortalecimiento y evaluación de la efectividad del sistema administrativo con un enfoque basado en riesgos | MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2 |  | 0 | 0 | 0.2 | [10 empty] | ENTIDAD | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | NA | NA | 1395 | No se cuenta con el Dato | No se cuenta con el Dato | No se hace distinción para los grupos INETERSEXUAL | No se hace distinción para los grupos ETERIO | No se hace distinción para los grupos ETERIO | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 136 Funcionarios y 1295 Contratistas para un total de 1395 personas en la entidad
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 407720000 | 407720000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 407720000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 407720000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 407720000 |  | 0 | 0 | 300040000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0.2 | 0.2 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0.2; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0.2; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0.2 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 51381033 | 51381033 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 51381033; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 51381033; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 51381033 |  | 0 | 29019433 | 45568833
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2.2 | 2.2 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 2.2; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 2.2; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 2.2 |  | 0.1 | 0.2 | 0.4
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 459101033 | 459101033 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 459101033; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 459101033; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 459101033 |  | 0 | 29019433 | 345608833
2 | Lograr 600.000 atenciones a través de los diferentes canales habilitados por la SDA. | ATENCIONES EN EL CANAL PRESENCIAL Y TELEFONICO - ZONA NORTE | MAGNITUD FÍSICA | 49551 | 49551 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 49551; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 49551; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 49551 |  | 1292 | 2920 | 4989 | [10 empty] | Usaquen Suba Chapinero Teusaquillo Barrios Unidos Engativa | NA | NA | NA | Zona Norte | NA | Politica de Atención al Ciudadano | 1292 | 1288 | 1861 | No se hace distinción para los grupos INETERSEXUAL | No se hace distinción para los grupos ETERIO | No se hace distinción para los grupos ETERIO | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | Durante los meses de enero, febrero y marzo se atendieron 4989 ciudadanos desagregadas del siguiente modo: 1840- Personas Juridicas, 3149 Personas naturales (1288 Hombres y 1861 mujeres).
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 397723884 | 397723884 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 397723884; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 397723884; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 397723884 |  | 0 | 45600819 | 114877407 | [29 empty] | #VALUE!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 124091604 | 124091604 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 124091604; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 124091604; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 124091604 |  | 1607729 | 17580738 | 32045497
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 49551 | 49551 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 49551; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 49551; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 49551 |  | 1292 | 2920 | 4989
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 521815488 | 521815488 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 521815488; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 521815488; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 521815488 |  | 1607729 | 63181557 | 146922904
|  | ATENCIONES EN EL CANAL PRESENCIAL Y TELEFONICO - ZONA CENTRO / ORIENTE | MAGNITUD FÍSICA | 8952 | 8952 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 8952; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 8952; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 8952 |  | 590 | 893 | 1208 | [10 empty] | Santa Fe Candelaria Martires Antonio Nariño San Cristobal | NA | NA | NA | Zona Centro / Occidente | NA | Politica de Atención al Ciudadano | 590 | 277 | 540 | No se hace distinción para los grupos INETERSEXUAL | No se hace distinción para los grupos ETERIO | No se hace distinción para los grupos ETERIO | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | Durante los meses de enero, febrero y marzo se atendieron 1208 ciudadanos desagregadas del siguiente modo: 391- Personas Juridicas, 817 Personas naturales (277 Hombres y 540 mujeres). |  | #VALUE!
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 71854200 | 71854200 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 71854200; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 71854200; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 71854200 |  | 0 | 13945730 | 27815576
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 22418827 | 22418827 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 22418827; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 22418827; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 22418827 |  | 734180 | 5376575 | 7759262
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 8952 | 8952 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 8952; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 8952; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 8952 |  | 590 | 893 | 1208
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 94273027 | 94273027 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 94273027; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 94273027; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 94273027 |  | 734180 | 19322305 | 35574838
|  | ATENCIONES EN EL CANAL PRESENCIAL Y TELEFONICO - ZONA SUR / OCCIDENTE | MAGNITUD FÍSICA | 17878 | 17878 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 17878; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 17878; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 17878 |  | 902 | 1584 | 2373 | [10 empty] | Fontibón Puente Aranda Kennedy Bosa | NA | NA | NA | Zona Sur / Occidente | NA | Politica de Atención al Ciudadano | 902 | 599 | 696 | No se hace distinción para los grupos INETERSEXUAL | No se hace distinción para los grupos ETERIO | No se hace distinción para los grupos ETERIO | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | Durante los meses de enero, febrero y marzo se atendieron 2373 ciudadanos desagregadas del siguiente modo: 1078- Personas Juridicas, 1295 Personas naturales (599 Hombres y 696 mujeres). |  | #VALUE!
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 143490660 | 143490660 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 143490660; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 143490660; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 143490660 |  | 0 | 24736883 | 54641028
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 44769718 | 44769718 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 44769718; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 44769718; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 44769718 |  | 1122424 | 9536948 | 15242326
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 17878 | 17878 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 17878; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 17878; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 17878 |  | 902 | 1584 | 2373
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 188260378 | 188260378 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 188260378; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 188260378; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 188260378 |  | 1122424 | 34273831 | 69883354
|  | ATENCIONES EN EL CANAL PRESENCIAL Y TELEFONICO - ZONA SUR | MAGNITUD FÍSICA | 7677 | 7677 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 7677; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7677; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 7677 |  | 387 | 619 | 928 | [10 empty] | Rafael Uribe Uribe Tunjuelito Ciudad Bolivar Usme Sumapaz | NA | NA | NA | Zona Sur | NA | Politica de Atención al Ciudadano | 387 | 170 | 319 | No se hace distinción para los grupos INETERSEXUAL | No se hace distinción para los grupos ETERIO | No se hace distinción para los grupos ETERIO | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | Durante los meses de enero, febrero y marzo se atendieron 928 ciudadanos desagregadas del siguiente modo: 439- Personas Juridicas, 489 Personas naturales (170 Hombres y 319 mujeres). |  | #VALUE!
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 61620420 | 61620420 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 61620420; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 61620420; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 61620420 |  | 0 | 9666749 | 21368257
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 19225843 | 19225843 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 19225843; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 19225843; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 19225843 |  | 481572 | 3726876 | 5960758
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 7677 | 7677 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 7677; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 7677; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 7677 |  | 387 | 619 | 928
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 80846263 | 80846263 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 80846263; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 80846263; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 80846263 |  | 481572 | 13393625 | 27329015
|  | ATENCIÓN EN LOCALIZACIÓN INDEFINIDA (PORQUE EL USUARIO NO LA IDENTIFICA O PORQUE LA ATENCIÓN ES POR CANAL VIRTUAL) | MAGNITUD FÍSICA | 62434 | 62434 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 62434; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 62434; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 62434 |  | 5142 | 14383 | 21163 | [10 empty] | DISTRITO | NA | NA | NA | Distrito Capital | NA | NA | 7801489 | No se hace distinción de genero | No se hace distinción de genero | No se hace distinción para los grupos INETERSEXUAL | No se hace distinción para los grupos ETERIO | No se hace distinción para los grupos ETERIO | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 437 Respondieron no saben no responden a Localidad en los meses enero, febrero y marzo. 20,726 Atendidos por canal Virtual en los meses de enero, frebrero y marzo
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 501106836 | 501106836 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 501106836; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 501106836; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 501106836 |  | 0 | 224615266 | 487302179
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 156347541 | 156347541 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 156347541; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 156347541; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 156347541 |  | 6398562 | 86597174 | 135934825
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 62434 | 62434 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 62434; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 62434; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 62434 |  | 5142 | 14383 | 21163
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 657454377 | 657454377 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 657454377; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 657454377; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 657454377 |  | 6398562 | 311212440 | 623237004
|  | Total | Total Magnitud vigencia | 146492 | 146492 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 146492; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 146492; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 146492 |  | 8313 | 20399 | 30661
|  |  | Total recursos Vigencia | 1175796000 | 1175796000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 1175796000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 1175796000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 1175796000 |  | 0 | 318565447 | 706004447
|  |  | Total Magnitud reserv | 0 | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Total recursos reservas | 366853533 | 366853533 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 366853533; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 366853533; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 366853533 |  | 10344467 | 122818311 | 196942668
3 | Ejecutar 149 actividades de participación, formulación y seguimiento a la implementación del MIPG, en la Entidad. | ENTIDAD - Apoyo en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | MAGNITUD FÍSICA | 37 | 37 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 37; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 37; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 37 |  | 0 | 0.34 | 1.68 | [10 empty] | ENTIDAD | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | NA | NA | 7804660 | No se cuenta con el Dato | No se cuenta con el Dato | No se hace distinción para los grupos INETERSEXUAL | No se hace distinción para los grupos ETERIO |  | TODOS LOS GRUPOS |  | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS |  | 136 Funcionarios y 1295 Contratistas para un total de 1395 personas en la entidad
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 522269000 | 522269000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 522269000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 522269000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 522269000 |  | 0 | 23608000 | 294999000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 120996367 | 120996367 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 120996367; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 120996367; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 120996367 |  | 24279467 | 70153900 | 102277000
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 38 | 38 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 38; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 38; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 38 |  | 1 | 1.34 | 2.68
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 643265367 | 643265367 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 643265367; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 643265367; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 643265367 |  | 24279467 | 93761900 | 397276000
4 | Ejecutar 96 actividades en materia disciplinaria y de cumplimiento y seguimiento a requisitos y/o actividades en el marco de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011. | ENTIDAD - Desarrollo de actividades relacionadas con transparecia, anticorrupcion y Disciplinarios. | MAGNITUD FÍSICA | 24 | 24 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 24; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 24; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 24 |  | 0 | 0.58 | 2.36 | [10 empty] | ENTIDAD | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | NA | NA | 7804660 | No se cuenta con el Dato | No se cuenta con el Dato | No se hace distinción para los grupos INETERSEXUAL | No se hace distinción para los grupos ETERIO |  | TODOS LOS GRUPOS |  | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS |  | 136 Funcionarios y 1295 Contratistas para un total de 1395 personas en la entidad
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 375215000 | 375215000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 375215000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 375215000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 375215000 |  | 0 | 0 | 62278000
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Ene to 2, ACTUALIZACIÓN Mar
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 89251491 | 89251491 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 89251491; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 89251491; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 89251491 |  | 13928886 | 42046603 | 69881370
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 24 | 24 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 24; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 24; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 24 |  | 1 | 1.58 | 3.36
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE LA META | 375215000 | 375215000 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 375215000; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 375215000; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 375215000 |  | 13928886 | 42046603 | 132159370
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 2481000000 | 2481000000 | 2481000000 | 2481000000 | 2481000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 342173447 | 1363321447 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 628482424 | 628482424 | 2, ACTUALIZACIÓN Ene: 628482424; 2, ACTUALIZACIÓN Feb: 628482424; 2, ACTUALIZACIÓN Mar: 628482424 |  | 48552820 | 264038247 | 414669871
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 3109482424 | 3109482424 | 3109482424 | 3109482424 | 3109482424 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 48552820 | 606211694 | 1777991318 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A6: YULIED.PENARANDA: Relacionar el período del reporte
Note on A8: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on A9: SPCI: Número de la meta proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on B9: SPCI: mbre completo de la meta proyecto de inversión, igual como quedo en inversión
Note on C9: SPCI: Significa la identificación de la localización de la meta proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas).
Note on D9: SPCI: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión.
Note on E9: SPCI: magnitud física y presupuestal programada para al inicio del plan de desarrollo.
Note on S9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la meta en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión.
Note on AF9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión en el trimestre reportado.
Note on AJ9: Paola Andrea Rodríguez Barreo: Responde a la georreferenciación de la meta que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación.
Note on AK9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: Área de influencia que abarca la inversión: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión.
Note on AL9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión.
Note on AM9: Paola Andrea Rodríguez Barrero: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras.
Note on AN9: SPCI: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión.
Note on AR9: YULIED.PENARANDA: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir
Note on AT9: SPCI: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual).
Note on AV9: YULIED.PENARANDA: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales
Note on AX9: SPCI: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la meta.
Note on D10: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D11: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D12: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D13: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D14: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D15: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D16: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D18: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D19: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D20: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D21: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D22: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D23: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D24: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D25: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D26: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D27: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D28: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D29: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D30: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D31: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D33: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D34: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D35: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D36: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D37: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D38: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D39: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D40: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D41: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D42: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D43: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D44: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D45: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D50: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D51: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D52: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D53: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D54: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D55: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D56: YULIED.PENARANDA: Magnitud física de la meta proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte.
Note on D57: YULIED.PENARANDA: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte
Note on D58: YULIED.PENARANDA: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las meta con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón.
Note on D59: YULIED.PENARANDA: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año.
Note on D60: YULIED.PENARANDA: Para las metas de tipología suma (vigencia *reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia.
Note on D61: YULIED.PENARANDA: Se suma los recursos presupuestales (vigencia + reservas)
Note on D62: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D63: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión
Note on D64: YULIED.PENARANDA: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato: Programación, Atualización y Seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Codigo:PE01-PR02-F2 |  |  |  |  | Versión: 13
DEPENDENCIA:
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO:
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 1670000000 | 212240000 | 212240000 | 0 | 0%
AGOSTO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 1670000000 | 1032117949 | 212240000 | 124867 | 0.0121%
SEPTIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 1670000000 | 1071288949 | 1071288949 | 91853665 | 8.574%
OCTUBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 1670000000 | 1071288949 | 1071288949 | 372535630 | 34.77%
NOVIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 1670000000 | 1105656350 | 1105656350 | 532419409 | 48.15%
DICIEMBRE | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 0 | 1670000000 | 1595564433 | 967082009 | 967082009 | 60.61%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 2481000000 | 2481000000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE VIGENCIA 2020 | % AVANCE VIGENCIA 2020 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO | Aumentar la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la Entidad | Servicio de asistencia técnica en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión … | Entidades con el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | #DIV/0!
|  |  | Avance del índice de madurez en la implementación y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Porcentaje - Porcentaje: Cantidad | 0 | 76.3 | 71.925 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0!
| Desarrollar estrategias de fortalecimiento en las relaciones con actores externos e internos, para generar valor de lo público. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas .. | Instituciones públicas asistidas técnicamente | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | Aumentar la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la Entidad | Servicio de asistencia técnica en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión … | Entidades con el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | #DIV/0!
|  |  | Avance del índice de madurez en la implementación y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Porcentaje - Porcentaje: Cantidad | 0 | 76.3 | 71.925 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0!
| Desarrollar estrategias de fortalecimiento en las relaciones con actores externos e internos, para generar valor de lo público. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas .. | Instituciones públicas asistidas técnicamente | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | Aumentar la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la Entidad | Servicio de asistencia técnica en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión … | Entidades con el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | #DIV/0!
|  |  | Avance del índice de madurez en la implementación y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Porcentaje - Porcentaje: Cantidad | 0 | 76.3 | 71.925 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0!
| Desarrollar estrategias de fortalecimiento en las relaciones con actores externos e internos, para generar valor de lo público. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas .. | Instituciones públicas asistidas técnicamente | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | Aumentar la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la Entidad | Servicio de asistencia técnica en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión … | Entidades con el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | #DIV/0!
|  |  | Avance del índice de madurez en la implementación y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Porcentaje - Porcentaje: Cantidad | 0 | 76.3 | 71.925 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0!
| Desarrollar estrategias de fortalecimiento en las relaciones con actores externos e internos, para generar valor de lo público. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas .. | Instituciones públicas asistidas técnicamente | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | Aumentar la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la Entidad | Servicio de asistencia técnica en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión … | Entidades con el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | #DIV/0!
|  |  | Avance del índice de madurez en la implementación y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Porcentaje - Porcentaje: Cantidad | 0 | 76.3 | 71.925 | 71.74 | 99.74% |  |  | #DIV/0!
| Desarrollar estrategias de fortalecimiento en las relaciones con actores externos e internos, para generar valor de lo público. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas .. | Instituciones públicas asistidas técnicamente | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | Aumentar la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la Entidad | Servicio de asistencia técnica en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión … | Entidades con el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | #DIV/0! | FURAG para el 2019 fue de 86.1, mientras que para el 2018 fue de 71.3 lo que corresponde a un incremento de 14.8 puntos Indicadores de Producto Secundarios | 155
|  |  | Avance del índice de madurez en la implementación y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Porcentaje - Porcentaje: Cantidad | 0 | 76.3 | 71.925 | 71.89 | 99.95% |  |  | #DIV/0! | Se ejecuto 0.59 punto corresponde a un cumplimiento del 93,65% del plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG en la vigencia de acuerdo a seguimiento de la OCI | 160
| Desarrollar estrategias de fortalecimiento en las relaciones con actores externos e internos, para generar valor de lo público. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas .. | Instituciones públicas asistidas técnicamente | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE VIGENCIA 2021 | % AVANCE VIGENCIA 2021 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | Aumentar la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la Entidad | Servicio de asistencia técnica en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión … | Entidades con el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
|  |  | Avance del índice de madurez en la implementación y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Porcentaje - Porcentaje: Cantidad | 0 | 76.3 | 71.925 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
| Desarrollar estrategias de fortalecimiento en las relaciones con actores externos e internos, para generar valor de lo público. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas .. | Instituciones públicas asistidas técnicamente | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0
FEBRERO | Aumentar la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la Entidad | Servicio de asistencia técnica en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión … | Entidades con el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
|  |  | Avance del índice de madurez en la implementación y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Porcentaje - Porcentaje: Cantidad | 0 | 76.3 | 71.925 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
| Desarrollar estrategias de fortalecimiento en las relaciones con actores externos e internos, para generar valor de lo público. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas .. | Instituciones públicas asistidas técnicamente | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
MARZO | Aumentar la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la Entidad | Servicio de asistencia técnica en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión … | Entidades con el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
|  |  | Avance del índice de madurez en la implementación y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Porcentaje - Porcentaje: Cantidad | 0 | 76.3 | 71.925 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
| Desarrollar estrategias de fortalecimiento en las relaciones con actores externos e internos, para generar valor de lo público. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas .. | Instituciones públicas asistidas técnicamente | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
ABRIL | Aumentar la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la Entidad | Servicio de asistencia técnica en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión … | Entidades con el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
|  |  | Avance del índice de madurez en la implementación y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Porcentaje - Porcentaje: Cantidad | 0 | 76.3 | 71.925 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
| Desarrollar estrategias de fortalecimiento en las relaciones con actores externos e internos, para generar valor de lo público. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas .. | Instituciones públicas asistidas técnicamente | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
ABRIL | Aumentar la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la Entidad | Servicio de asistencia técnica en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión … | Entidades con el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
|  |  | Avance del índice de madurez en la implementación y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Porcentaje - Porcentaje: Cantidad | 0 | 76.3 | 71.925 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
| Desarrollar estrategias de fortalecimiento en las relaciones con actores externos e internos, para generar valor de lo público. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas .. | Instituciones públicas asistidas técnicamente | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
MAYO | Aumentar la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la Entidad | Servicio de asistencia técnica en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión … | Entidades con el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
|  |  | Avance del índice de madurez en la implementación y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Porcentaje - Porcentaje: Cantidad | 0 | 76.3 | 71.925 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
| Desarrollar estrategias de fortalecimiento en las relaciones con actores externos e internos, para generar valor de lo público. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas .. | Instituciones públicas asistidas técnicamente | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
JUNIO | Aumentar la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la Entidad | Servicio de asistencia técnica en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión … | Entidades con el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
|  |  | Avance del índice de madurez en la implementación y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Porcentaje - Porcentaje: Cantidad | 0 | 76.3 | 71.925 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
| Desarrollar estrategias de fortalecimiento en las relaciones con actores externos e internos, para generar valor de lo público. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas .. | Instituciones públicas asistidas técnicamente | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
JULIO | Aumentar la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la Entidad | Servicio de asistencia técnica en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión … | Entidades con el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
|  |  | Avance del índice de madurez en la implementación y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Porcentaje - Porcentaje: Cantidad | 0 | 76.3 | 71.925 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
| Desarrollar estrategias de fortalecimiento en las relaciones con actores externos e internos, para generar valor de lo público. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas .. | Instituciones públicas asistidas técnicamente | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | Aumentar la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la Entidad | Servicio de asistencia técnica en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión … | Entidades con el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
|  |  | Avance del índice de madurez en la implementación y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Porcentaje - Porcentaje: Cantidad | 0 | 76.3 | 71.925 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
| Desarrollar estrategias de fortalecimiento en las relaciones con actores externos e internos, para generar valor de lo público. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas .. | Instituciones públicas asistidas técnicamente | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | Aumentar la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la Entidad | Servicio de asistencia técnica en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión … | Entidades con el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
|  |  | Avance del índice de madurez en la implementación y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Porcentaje - Porcentaje: Cantidad | 0 | 76.3 | 71.925 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
| Desarrollar estrategias de fortalecimiento en las relaciones con actores externos e internos, para generar valor de lo público. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas .. | Instituciones públicas asistidas técnicamente | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | Aumentar la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la Entidad | Servicio de asistencia técnica en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión … | Entidades con el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
|  |  | Avance del índice de madurez en la implementación y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Porcentaje - Porcentaje: Cantidad | 0 | 76.3 | 71.925 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
| Desarrollar estrategias de fortalecimiento en las relaciones con actores externos e internos, para generar valor de lo público. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas .. | Instituciones públicas asistidas técnicamente | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | Aumentar la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la Entidad | Servicio de asistencia técnica en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión … | Entidades con el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Implementado | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
|  |  | Avance del índice de madurez en la implementación y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Porcentaje - Porcentaje: Cantidad | 0 | 76.3 | 71.925 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
| Desarrollar estrategias de fortalecimiento en las relaciones con actores externos e internos, para generar valor de lo público. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas .. | Instituciones públicas asistidas técnicamente | Número - Número: Cantidad | 100 | 1 | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE VIGENCIA 2022 | % AVANCE VIGENCIA 2022 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE VIGENCIA 2023 | % AVANCE VIGENCIA 2023 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2000-2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2020 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Aumentar la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la Entidad | Servicio de asistencia técnica en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Incrementar 10 puntos los resultados de generación de valor y aporte a la mejora en la implementación del MIPG, desde la tercera línea de defensa. | 199025000 | 0
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Lograr 600.000 atenciones a través de los diferentes canales de atención habilitados por la SDA. | 892352000 | 106770000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 149 actividades de participación, formulación y seguimiento e implementación del MIPG, en la Entidad. | 302855000 | 0
| Desarrollar estrategias de fortalecimiento en las relaciones con actores externos e internos, para generar valor de lo público. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 96 actividades en materia disciplinaria y de cumplimiento y seguimiento a requisitos y/o actividades en el marco de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011. | 275768000 | 105470000
AGOSTO | Aumentar la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la Entidad | Servicio de asistencia técnica en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Incrementar 10 puntos los resultados de generación de valor y aporte a la mejora en la implementación del MIPG, desde la tercera línea de defensa. | 199025000 | 158324000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Lograr 600.000 atenciones a través de los diferentes canales de atención habilitados por la SDA. | 892352000 | 523535949
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 149 actividades de participación, formulación y seguimiento e implementación del MIPG, en la Entidad. | 302855000 | 176784000
| Desarrollar estrategias de fortalecimiento en las relaciones con actores externos e internos, para generar valor de lo público. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 96 actividades en materia disciplinaria y de cumplimiento y seguimiento a requisitos y/o actividades en el marco de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011. | 275768000 | 173474000
SEPTIEMBRE | Aumentar la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la Entidad | Servicio de asistencia técnica en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Incrementar 10 puntos los resultados de generación de valor y aporte a la mejora en la implementación del MIPG, desde la tercera línea de defensa. | 199025000 | 158324000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Lograr 600.000 atenciones a través de los diferentes canales de atención habilitados por la SDA. | 892352000 | 562706949
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 149 actividades de participación, formulación y seguimiento e implementación del MIPG, en la Entidad. | 302855000 | 176784000
| Desarrollar estrategias de fortalecimiento en las relaciones con actores externos e internos, para generar valor de lo público. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 96 actividades en materia disciplinaria y de cumplimiento y seguimiento a requisitos y/o actividades en el marco de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011. | 275768000 | 173474000
OCTUBRE | Aumentar la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la Entidad | Servicio de asistencia técnica en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Incrementar 10 puntos los resultados de generación de valor y aporte a la mejora en la implementación del MIPG, desde la tercera línea de defensa. | 199025000 | 158324000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Lograr 600.000 atenciones a través de los diferentes canales de atención habilitados por la SDA. | 892352000 | 562706949
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 149 actividades de participación, formulación y seguimiento e implementación del MIPG, en la Entidad. | 302855000 | 176784000
| Desarrollar estrategias de fortalecimiento en las relaciones con actores externos e internos, para generar valor de lo público. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 96 actividades en materia disciplinaria y de cumplimiento y seguimiento a requisitos y/o actividades en el marco de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011. | 275768000 | 173474000
NOVIEMBRE | Aumentar la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la Entidad | Servicio de asistencia técnica en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Incrementar 10 puntos los resultados de generación de valor y aporte a la mejora en la implementación del MIPG, desde la tercera línea de defensa. | 199025000 | 158324000
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Lograr 600.000 atenciones a través de los diferentes canales de atención habilitados por la SDA. | 892352000 | 583334850
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 149 actividades de participación, formulación y seguimiento e implementación del MIPG, en la Entidad. | 302855000 | 190523500
| Desarrollar estrategias de fortalecimiento en las relaciones con actores externos e internos, para generar valor de lo público. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 96 actividades en materia disciplinaria y de cumplimiento y seguimiento a requisitos y/o actividades en el marco de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011. | 275768000 | 173474000
DICIEMBRE | Aumentar la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la Entidad | Servicio de asistencia técnica en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Incrementar 10 puntos los resultados de generación de valor y aporte a la mejora en la implementación del MIPG, desde la tercera línea de defensa. | 199025000 | 175900967 | A Diciembre del 2020 se ejecutó el 100% del Plan Anual de Auditorías lo que equivale a un cumplimiento de 2.8 puntos de los 3 puntos programados para incrementar los resultados de generación de valor y aporte a la mejora en la implementación del MIPG, desde la tercera línea de defensa. | 287
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Lograr 600.000 atenciones a través de los diferentes canales de atención habilitados por la SDA. | 892352000 | 467742816 | A Diciembre se garantizó 54.006 atenciones, 10.072 mediante el canal telefónico y 39.494 en el virtual y 4.440 en el canal presencial. | 135
|  |  | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 149 actividades de participación, formulación y seguimiento e implementación del MIPG, en la Entidad. | 302855000 | 156692133 | A diciembre se completó 27 Actividades: (4) Entregar lineamientos, (5) Actividades de políticas a cargo, (5) Seguimiento de los planes de mejoramiento y plan de manejo de riesgos, (8) Guiar la actualización de la documentación y (5) Realizar soporte técnico y jurídico a la alta dirección. | 289
DICIEMBRE | Desarrollar estrategias de fortalecimiento en las relaciones con actores externos e internos, para generar valor de lo público. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas | Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ejecutar 96 actividades en materia disciplinaria y de cumplimiento y seguimiento a requisitos y/o actividades en el marco de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011. | 275768000 | 166746093 | A Diciembre 11 actividades: (1) 5 flash, (0.8) Actividades Prevención, (1) 76 actuaciones Disciplinarias; (1) 273 DP; (1) 58 proposiciones; (1) 95 Conceptos; (1) 6 Comité; (0.83) fortalecimiento integridad, (1) semana integridad, (1,37) Actualización transparencia; y (1) diligenciamiento ITA | 292
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2021 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2022 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2023 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2020
AÑO 2020 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2020 | META VIGENCIA 2020 | AVANCE META VIGENCIA 2020 | % AVANCE META VIGENCIA 2020 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO | Reuniones de seguimiento realizadas | Número: Cantidad | 0 | 6 | 1 | 16.67% | Reunion de autoevaluacion del proceso mensual | 45
| Visitas de evaluacion y seguimiento realizadas | Número: Cantidad | 0 | 48 | 0 | 0% | No se requirió visita, dado que los puntos se encontrabas cerrados por motivo de la pandemia | 92
| Folios de expedientes jurídicos y disciplinarios digitalizados | Número: Cantidad | 0 | 50 |  | 0% |  | 0
| Porcentaje de encuestas con calificación satisfactoria | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 0 | 97% | 92.5% | 95.36% | Durante este perido solo se realiaron encuenstas mediante el canal telefonico y virtual, debido a la contingencia por la pandemia, la cual afecto el canal presencial | 165
| Atencion de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Consultas recibidas y atendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 0 | 95% | 100% | 105.3% | 1466 PRSFS atendidas | 20
| Número de auditorias realizadas | Número: Cantidad | 0 | 4 | 1 | 25% | Mediante memorado No. 2020IE115335 de 13 de julio de 2020 se remitio Informe Definitivo de Auditoria Interna al proceso Sistema Integrado de Gestión. | 149
| Informes de seguimiento realizados | Número: Cantidad | 0 | 3 | 2 | 66.67% | seguimiento plan de mejoramiento suscrito ante contraloría 2020IE126546 y autoevaluación del Estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor Interno 2020IE110628 | 165
AGOSTO | Reuniones de seguimiento realizadas | Número: Cantidad | 0 | 6 | 2 | 33.33% | Reunion de autoevaluacion del proceso mensual | 45
| Visitas de evaluacion y seguimiento realizadas | Número: Cantidad | 0 | 48 | 0 | 0% | No se requirió visita, dado que los puntos se encontrabas cerrados por motivo de la pandemia | 92
| Folios de expedientes jurídicos y disciplinarios digitalizados | Número: Cantidad | 0 | 50 |  | 0% |  | 0
| Porcentaje de encuestas con calificación satisfactoria | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 0 | 97% | 93% | 95.88% | Durante este perido solo se realiaron encuenstas mediante el canal telefonico y virtual, debido a la contingencia por la pandemia, la cual afecto el canal presencial | 165
| Atencion de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Consultas recibidas y atendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 0 | 95% | 100% | 105.3% | 1294 PQRSF atendidas | 20
| Número de auditorias realizadas | Número: Cantidad | 0 | 4 | 0 | 0% |  | 0
| Informes de seguimiento realizados | Número: Cantidad | 0 | 3 | 3 | 100% | Seguimiento plan de mejoramiento por procesos 2020IE144896 | 58
SEPTIEMBRE | Reuniones de seguimiento realizadas | Número: Cantidad | 0 | 6 | 3 | 50% | Reunion de autoevaluacion del proceso mensual | 45
| Visitas de evaluacion y seguimiento realizadas | Número: Cantidad | 0 | 48 | 0 | 0% | No se requirió visita, dado que los puntos se encontrabas cerrados por motivo de la pandemia | 92
| Folios de expedientes jurídicos y disciplinarios digitalizados | Número: Cantidad | 0 | 50 |  | 0% |  | 0
| Porcentaje de encuestas con calificación satisfactoria | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 0 | 97% | 96% | 98.97% | durante este perido solo se realiaron encuenstas mediante el canal telefonico, virtual, y presencial, ya que este mes se reabrieron varios puntos de atencion presencial | 168
| Atencion de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Consultas recibidas y atendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 0 | 95% | 100% | 105.3% | 1735 PQRSF atendidas | 20
| Número de auditorias realizadas | Número: Cantidad | 0 | 4 | 3 | 75% | Se comunica el informes definitivos auditoria Proceso Gestión Administrativa radicado N° 2020IE162126 y radicado N° 2020IE155479 auditoría al proceso de Metrología, monitoreo y modelación | 187
| Informes de seguimiento realizados | Número: Cantidad | 0 | 3 | 5 | 166.7% | Informe consolidado de Indicadores por proceso y metas plan de desarrollo 2020IE168592 y | 88
OCTUBRE | Reuniones de seguimiento realizadas | Número: Cantidad | 0 | 6 | 4 | 66.67% | Reunion de autoevaluacion del proceso mensual | 45
| Visitas de evaluacion y seguimiento realizadas | Número: Cantidad | 0 | 48 | 6 | 12.5% | 6 visitas de seguimiento a los diferentes puntos reabiertos depues de la pandemia | 81
| Folios de expedientes jurídicos y disciplinarios digitalizados | Número: Cantidad | 0 | 50 |  | 0% |  | 0
| Porcentaje de encuestas con calificación satisfactoria | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 0 | 97% | 93.33% | 96.22% |  | 0
| Atencion de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Consultas recibidas y atendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 0 | 95% | 100% | 105.3% | 1735 PQRSF atendidas | 20
| Número de auditorias realizadas | Número: Cantidad | 0 | 4 | 0 | 0% |  | 0
| Informes de seguimiento realizados | Número: Cantidad | 0 | 3 | 0 | 0% |  | 0
NOVIEMBRE | Reuniones de seguimiento realizadas | Número: Cantidad | 0 | 6 | 5 | 83.33% | Reunion de autoevaluacion del proceso mensual | 45
| Visitas de evaluacion y seguimiento realizadas | Número: Cantidad | 0 | 48 | 13 | 27.08% | 7 visitas de seguimiento a los diferentes puntos reabiertos despues de la pandemia | 82
| Folios de expedientes jurídicos y disciplinarios digitalizados | Número: Cantidad | 0 | 50 |  | 0% |  | 0
| Porcentaje de encuestas con calificación satisfactoria | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 0 | 97% | 93.33% | 96.22% |  | 0
| Atencion de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Consultas recibidas y atendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 0 | 95% | 100% | 105.3% | 1582 PQRSF atendidas | 20
| Número de auditorias realizadas | Número: Cantidad | 0 | 4 | 7 | 175% | 2020IE206507 Gestión de Talento Humano y Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2020IE212341 Servicio a la ciudadanía, Gestión contractual 2020IE210331 y 2020IE195918 NTC ISO 14001:2015 | 193
| Informes de seguimiento realizados | Número: Cantidad | 0 | 3 | 6 | 200% | Evaluación de la aprehensión al Código de Integridad 2020IE204949 | 66
DICIEMBRE | Reuniones de seguimiento realizadas | Número: Cantidad | 0 | 6
| Visitas de evaluacion y seguimiento realizadas | Número: Cantidad | 0 | 48
| Folios de expedientes jurídicos y disciplinarios digitalizados | Número: Cantidad | 0 | 50
| Porcentaje de encuestas con calificación satisfactoria | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 0 | 97%
| Atencion de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Consultas recibidas y atendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 0 | 95%
| Número de auditorias realizadas | Número: Cantidad | 0 | 4
| Informes de seguimiento realizados | Número: Cantidad | 0 | 3 |  | 0
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2021
AÑO 2021 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2021 | META VIGENCIA 2021 | AVANCE META VIGENCIA 2021 | % AVANCE META VIGENCIA 2021 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | Reuniones de seguimiento realizadas | Número: Cantidad | 0 | 6
| Visitas de evaluacion y seguimiento realizadas | Número: Cantidad | 0 | 48
| Folios de expedientes jurídicos y disciplinarios digitalizados | Número: Cantidad | 0 | 50
| Porcentaje de encuestas con calificación satisfactoria | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 0 | 97%
| Atencion de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Consultas recibidas y atendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 0 | 95%
| Número de auditorias realizadas | Número: Cantidad | 0 | 4
| Informes de seguimiento realizados | Número: Cantidad | 0 | 3
FEBRERO | Reuniones de seguimiento realizadas | Número: Cantidad | 0 | 6
| Visitas de evaluacion y seguimiento realizadas | Número: Cantidad | 0 | 48
| Folios de expedientes jurídicos y disciplinarios digitalizados | Número: Cantidad | 0 | 50
| Porcentaje de encuestas con calificación satisfactoria | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 0 | 97%
| Atencion de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Consultas recibidas y atendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 0 | 95%
| Número de auditorias realizadas | Número: Cantidad | 0 | 4
| Informes de seguimiento realizados | Número: Cantidad | 0 | 3
MARZO | Reuniones de seguimiento realizadas | Número: Cantidad | 0 | 6
| Visitas de evaluacion y seguimiento realizadas | Número: Cantidad | 0 | 48
| Folios de expedientes jurídicos y disciplinarios digitalizados | Número: Cantidad | 0 | 50
| Porcentaje de encuestas con calificación satisfactoria | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 0 | 97%
| Atencion de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Consultas recibidas y atendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 0 | 95%
| Número de auditorias realizadas | Número: Cantidad | 0 | 4
| Informes de seguimiento realizados | Número: Cantidad | 0 | 3
ABRIL | Reuniones de seguimiento realizadas | Número: Cantidad | 0 | 6
| Visitas de evaluacion y seguimiento realizadas | Número: Cantidad | 0 | 48
| Folios de expedientes jurídicos y disciplinarios digitalizados | Número: Cantidad | 0 | 50
| Porcentaje de encuestas con calificación satisfactoria | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 0 | 97%
| Atencion de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Consultas recibidas y atendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 0 | 95%
| Número de auditorias realizadas | Número: Cantidad | 0 | 4
| Informes de seguimiento realizados | Número: Cantidad | 0 | 3
MAYO | Reuniones de seguimiento realizadas | Número: Cantidad | 0 | 6
| Visitas de evaluacion y seguimiento realizadas | Número: Cantidad | 0 | 48
| Folios de expedientes jurídicos y disciplinarios digitalizados | Número: Cantidad | 0 | 50
| Porcentaje de encuestas con calificación satisfactoria | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 0 | 97%
| Atencion de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Consultas recibidas y atendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 0 | 95%
| Número de auditorias realizadas | Número: Cantidad | 0 | 4
| Informes de seguimiento realizados | Número: Cantidad | 0 | 3
JUNIO | Reuniones de seguimiento realizadas | Número: Cantidad | 0 | 6
| Visitas de evaluacion y seguimiento realizadas | Número: Cantidad | 0 | 48 |  | 0
| Folios de expedientes jurídicos y disciplinarios digitalizados | Número: Cantidad | 0 | 50 |  | 0
| Porcentaje de encuestas con calificación satisfactoria | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 0 | 97% |  | 0
| Atencion de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Consultas recibidas y atendidas- | Porcentaje- Porcentaje: Cantidad | 0 | 95% |  | 0
| Número de auditorias realizadas | Número: Cantidad | 0 | 4 |  | 0
| Informes de seguimiento realizados | Número: Cantidad | 0 | 3 |  | 0
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2022
AÑO 2022 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2022 | META VIGENCIA 2022 | AVANCE META VIGENCIA 2022 | % AVANCE META VIGENCIA 2022 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2023
AÑO 2023 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2023 | META VIGENCIA 2023 | AVANCE META VIGENCIA 2023 | % AVANCE META VIGENCIA 2023 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO | [5 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [5 empty] | #DIV/0!
MARZO | [5 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [5 empty] | #DIV/0!
MAYO | [5 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [5 empty] | #DIV/0!
JULIO | [5 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [5 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [5 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [5 empty] | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
12 | Se modifica la periodicidad de reporte y la estructura del documento se ajustó de acuerdo al plan de desarrollo vigente |  |  | Radicado 2020IE152434 de septiembre 08 de 2020
13 | Se crea hoja de SPI |  |  | Radicado 2020IE191541 del 29 de octubre de 2020
Note on A4: YULIED.PENARANDA: Describir el nombre completo de la oficina, dirección o subdirección que gerencia el proyecto de inversión.
Note on A5: YULIED.PENARANDA: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión.
Note on A7: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A8: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D8: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E8: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F8: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G8: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A16: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A17: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D17: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E17: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F17: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G17: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A31: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A32: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D32: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E32: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F32: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G32: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A46: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A47: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D47: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E47: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F47: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G47: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A61: YULIED.PENARANDA: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal.
Note on A62: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on C62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH
Note on D62: YULIED.PENARANDA: Apropiación inicial + 0 - movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos
Note on E62: YULIED.PENARANDA: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos
Note on F62: YULIED.PENARANDA: Corresponde al pago
Note on G62: YULIED.PENARANDA: Extinción de la obligación a cargo de la SDA.
Note on A76: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A77: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B77: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C77: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E77: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F77: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G77: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N77: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A97: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A98: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B98: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C98: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D98: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E98: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F98: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G98: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N98: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A136: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A137: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B137: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C137: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D137: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E137: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F137: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G137: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N137: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A151: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A152: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B152: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C152: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D152: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E152: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F152: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G152: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N152: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A166: YULIED.PENARANDA: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados
Note on A167: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B167: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C167: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP
Note on D167: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on E167: YULIED.PENARANDA: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc.
Note on F167: YULIED.PENARANDA: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto.
Note on G167: YULIED.PENARANDA: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión
Note on N167: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A182: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A183: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B183: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C183: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D183: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G183: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A209: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A210: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B210: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C210: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D210: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G210: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A224: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A225: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B225: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C225: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D225: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G225: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A239: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A240: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B240: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C240: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D240: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G240: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A254: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados
Note on A255: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B255: YULIED.PENARANDA: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto
Note on C255: YULIED.PENARANDA: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP.
Note on D255: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on G255: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A269: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A270: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B270: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C270: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D270: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H270: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A314: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A315: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B315: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C315: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D315: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H315: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A359: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A360: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B360: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C360: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D360: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H360: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A374: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A375: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B375: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C375: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D375: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H375: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200
Note on A389: YULIED.PENARANDA: Avance indicadores de gestión. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados
Note on A390: YULIED.PENARANDA: Vigencia a reportar
Note on B390: YULIED.PENARANDA: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación.
Note on C390: YULIED.PENARANDA: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc.
Note on D390: YULIED.PENARANDA: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión.
Note on H390: YULIED.PENARANDA: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200