INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN

OCTUBRE 2020

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

AGOSTO

Tabla de contenido

1.	Introducción	2

2.	Metodología	2

3.	EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO	3

a.	Mapa de Procesos	3

4.	MEDICIÓN DE INDICADORES	3

a.	Indicadores con 100% de cumplimiento	4

b.	Indicadores con cumplimiento del 75% y el 89%	5

c.	Indicadores del 59% al 70% de cumplimiento	6

d.	Indicadores con cumplimiento superior al 100%	8

e.	Indicadores con cumplimiento inferior al 55%	9

5.	RECOMENDACIONES	12

# Introducción

Como objetivo de los indicadores de gestión se establece la visualización del cumplimiento de los proyectos o metas propuestas con el fin de tener las bases necesarias para las tomas de decisiones y permiten tener un control adecuado sobre una situación dada, de ahí su importancia al hacer posible el predecir y actuar con base en las tendencias positivas o negativas observadas en su desempeño global.

El desempeño de la Secretaría Distrital de Ambiente se mide en términos de resultados expresados en índices de gestión, medida gerencial que permite evaluar la gestión de la entidad frente a sus metas, objetivos y responsabilidades.

A través del presente informe, se dan a conocer los resultados alcanzados en los indicadores que constituyen la gestión institucional de la SDA para el periodo de septiembre 2020.

En primer lugar, se presenta la medición y evaluación cuantitativa de ciento dieciocho (118) indicadores establecidos para la vigencia 2020 en el segundo semestre, conforme la programación realizada por las dependencias de la Secretaría, en el marco del Plan de Desarrollo vigente.

Así mismo, se presentan los resultados obtenidos de los indicadores de gestión asociados al cumplimiento de metas Plan de Desarrollo y de los que responden a la Plataforma Estratégica de la Entidad.

Para la evaluación y análisis, los indicadores se agrupan por objetivo de calidad, por proceso, por proyecto y por dependencia.

# Metodología

Evidenciar los avances en la gestión de los proyectos, metas y en general de las actividades propias de la SDA permite, de manera oportuna, establecer y analizar las causas que interfieren en el cumplimiento de estas y a la vez adelantar las acciones de mejora que faciliten el logro de los objetivos propuestos.

En este sentido, la evaluación de la gestión se adelanta mediante el monitoreo de las metas y actividades programadas y de la medición de sus indicadores mes a mes conforme la programación establecida al inicio de cada vigencia. El análisis de la información, reportada por las áreas responsables de su ejecución, permite determinar tanto el porcentaje de avance mensual, como el cumplimiento acumulado al mes de reporte y en la vigencia.

La evaluación de la gestión de la entidad se realiza en el marco de la estructura por procesos establecida en el plan estratégico de la entidad en la que se identifican claramente los procesos Estratégico, Misional, de Apoyo y de Evaluación y control, a los cuales se les otorgó un peso ponderado, cuya medición aporta al cumplimiento de los objetivos institucionales, dependiendo la incidencia de cada uno en el logro de estos.

Para interpretar la calificación de los indicadores se tienen en cuenta los siguientes intervalos

# EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO

En el mapa de proceso de la entidad, todas las actividades de gestión son enmarcadas en cuatro (4) macro procesos relacionados a continuación:

- Misional

- Estratégico

- Apoyo

- Control y Evaluación

## Mapa de Procesos

# MEDICIÓN DE INDICADORES

Se evaluaron 85 indicadores, de los cuales se puede evidenciar 41 que cumplieron el 100% de las actividades programadas, en el cuadro relacionado a continuación se encuentra la información de los indicadores especificando proceso, área y la descripción del indicador.

## Indicadores con 100% de cumplimiento

Para el mes de octubre se evaluaron 50 indicadores, de los cuales se puede evidenciar 23 que cumplieron el 100% de las actividades programadas, en el cuadro relacionado a continuación se encuentra la información de los indicadores especificando proceso, área y la descripción del indicador.

| PROCESO | AREA | INDICADOR | % DE AVANCE MENSUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión Ambiental y Desarrollo rural. | Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial | Actas de comités y conceptos realizados para la incorporación de determinantes ambientales en proyectos de infraestructura | 100 |
|  |  | Número de proyectos de infraestructura verificados en su incorporación de determinantes y lineamientos ambientales | 100 |
|  |  | Actividades realizadas para el diseño y la implementación de la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde de la acciones de competencia de la SDA | 100 |
| Comunicaciones | Oficina asesora de comunicaciones | Favorabilidad de la imagen de la entidad | 100 |
|  |  | Plan de Comunicaciones 2020 ejecutado | 100 |
| Evaluación, control y seguimiento | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual. | % de representatividad temporal de los datos generados por la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB | 100 |
| Planeación ambiental | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | Porcentaje de fortalecimiento de la articulación local, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá | 100 |
|  |  | Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia en la región | 100 |
|  |  | Número de acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental | 100 |
|  |  | Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | 100 |
|  |  | Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | 100 |
|  |  | Documentos para la planeación estratégica en TI. | 100 |
|  |  | Sistemas De Información Actualizados | 100 |
|  |  | Sistemas de información diseñados, actualizados o en funcionamiento | 100 |
|  |  | Informes presentados | 100 |
|  |  | Disponibilidad de los sistemas de información | 100 |
|  |  | Informes de seguimiento realizados | 100 |
| Direccionamiento Estratégico | Subdirección de Proyectos y de Cooperación Internacional | Número de informes de seguimiento integrales a los proyectos de inversión mensuales | 100 |
|  |  | Gestión de Cooperación Internacional – SDA | 100 |
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad | Informes de acciones de formulación e implementación de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad. | 100 |
| Gestión Disciplinaria | Subsecretaria General y de Control Disciplinario | Gestión Preventiva en Materia Disciplinaria | 100 |
| Gestión Financiera | Subdirección Financiera | Oportunidad y calidad en la entrega de información contable a la SHD | 100 |
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | Dirección de Gestión Ambiental | Acciones de respuesta a emergencias notificadas a la Secretaría Distrital de Ambiente. | 100 |

## Indicadores con cumplimiento del 75% y el 89%

| PROCESO | AREA | INDICADOR | % DE AVANCE MENSUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluación, control y seguimiento | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual. | Revisar vehículos que transiten por el Distrito Capital. | 89 |
| Gestión tecnológica | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | Servicios de información actualizados | 75 |
|  |  | Documentos para la planeación realizados | 89 |

Para el mes de octubre desde la Subdirección de calidad de aire, en su indicador de revisión de vehículos se realizó la ejecución de 71 operativos de control ambiental a Fuentes Móviles, realizando 996  de 1125 revisiones de las cuales 714 fueron aprobadas, 242 rechazadas, 46 comparendos y 32 inmovilizados; de las pruebas realizadas 83 fueron tipo OTTO, 856 tipo DIESEL y 17 tipo MOTOS, adicionalmente se realizaron 6 visitas a Centros de Diagnóstico Automotor (CDAs) DE LA 24 SAS, MOTO SUBA EL RINCÓN SAS,INGENIERIA SAS ,TECNODIAGNOSTICO SAS, TECNICHECK SAS, J&L SAS."

Durante el mes de octubre se adelantaron actividades relacionadas a servicios de información actualizados como la clasificación de Sistemas de Información, Se entregan instrumentos completos para revisión y formalización con el propósito de realizar el levantamiento de información para cada dominio de acuerdo con ámbitos y lineamientos requeridos por MINTIC para el desarrollo e implementación del PETI, Se inicia proceso de ajustes y socialización de dos arquitecturas de referencia, Se capacita al nuevo grupo de archivo de gestión de la SDA, en cuanto a los nuevos procedimientos de archivo y se hacen las modificaciones en las consultas dentro de los procedimientos de Forest que buscan y apertura expedientes, n el sistema SIPSE: Se continua en la realización del seguimiento a los procesos y ajustes solicitados por las áreas, así como la realización de archivos planos realizados con Forest para Bogdata.

Para el indicador Documentos para la planeación realizados, Se realizó socialización sobre el Plan estratégico de tecnologías de la información (PETI), Marco de transformación digital, Modelo de arquitectura empresarial (MAE), estructura Organizacional de la SDA, Servicios, procesos y tecnologías de la información, dirigido a las áreas en el proceso de entendimiento para la formulación de los proyectos con componente TI los cuales harán parte de este Plan estratégico. Adicionalmente se realiza seguimiento a los proyectos con componente TI contemplados en el proyecto de inversión 7804, también se realiza la revisión del documento PA03-CP Caracterización PROCESO GESTIÓN TECNOLOGICA, ajustándolo y actualizando a los nuevos lineamientos de la política de gobierno digital, la nueva plataforma estratégica de la entidad, las apuestas del proyecto de inversión 7804

Se avanzó en la documentación del estado actual del modelo de gobierno de TI en la entidad según la estructura organizacional del área de TI, con roles, actividades y su articulación con las metas y actividades descritas en el proyecto de inversión 7804, la descripción de la estructura existente para la toma de decisiones que involucran componentes o iniciativas de TI, las políticas de TI, visión, misión, objetivos estratégicos, normatividad, actuales incluidos en el PETI 2017-2020, así como lo relacionado con los indicadores del Proceso de Gestión Tecnológica, proyecto de inversión, 7804 e indicadores para el seguimiento al PETI.

## Indicadores del 59% al 70% de cumplimiento

| PROCESO | AREA | INDICADOR | % DE AVANCE MENSUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual. | Acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV, instalados en la zonas con mayor densidad. | 64 |
|  |  | Realizar actuaciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes fijas presentes en el Distrito. | 63 |
|  | Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | Número de actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C. | 59 |
| Gestión Financiera | Subdirección Financiera | Seguimiento aleatorio a la gestión de pagos | 70 |

Para el indicador asociado a las acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad, se programaron (17) operativos de control y sensibilización, (12) visitas a elementos mayores de PEV, por factores externos no se ejecutó los 47 operativos programados.

Para el indicador Realizar actuaciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes fijas presentes en el Distrito, se realizó intervención mediante la proyección de actuaciones técnicas, producto de las visitas de Inspección Vigilancia, Control y monitoreo en atención a PQRs y demás radicados. Para lo anterior se atendieron 293 solicitudes clasificadas así: 3 IAS, 113 DP, 53 PQR y 124 radicados, generando 23 CT/IT y 68 oficios de respuesta definitiva, para un total de 91 actuaciones técnicas.

En el indicador de seguimiento aleatorio a la gestión de pagos registra el programa como reprogramados, incluyen las modificaciones internas realizadas en el mes de octubre. Realizadas las modificaciones internas para asignar recursos a los rubros que la requerían, se evidencia que tanto los gastos de funcionamiento como de inversión se ejecutaron en un 86%

## Indicadores con cumplimiento superior al 100%

En la evaluación de los indicadores se evidenciaron 11 indicadores que presentaron cumplimiento superior al 100%, atribuidos a la ejecución de actividades adicionales que se realizaron de manera oportuna, permitiendo superar la meta programada.

| PROCESO | AREA | INDICADOR | % DE AVANCE MENSUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión Ambiental y Desarrollo rural. | Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial | Número de proyectos realizados para la promoción de la economía circular para cerrar el ciclo de vida de los materiales | 117 |
| Participación y educación ambiental | Oficina de Participación Educación y Localidades | Número de personas vinculadas en las estrategias de educación ambiental | 204 |
|  |  | Número de personas vinculadas en la estrategia de participación ciudadana | 133 |
| Evaluación, control y seguimiento | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual. | Acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del D.C. | 116 |
|  |  | % de gestión de la RMCAB | 107 |
| Gestión Administrativa | Dirección de gestión corporativa | Seguimiento a los Gastos de Funcionamiento 2020 | 195 |
| Gestión tecnológica | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | Eficacia en la atención de requerimientos e incidentes atención de TI por mesa de servicios | 113 |
| Evaluación, Control y Seguimiento | Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | Número de actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el recurso flora en Bogotá D.C. | 159 |
|  |  | Número de actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el recurso fauna silvestre en Bogotá D.C. | 119 |
|  |  | Porcentaje de animales vivos de fauna silvestre liberados en sus zonas de vida que cumplen con los protocolos y procedimientos establecidos para su disposición final. | 125 |
|  |  | Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre. | 105 |

Durante el periodo de octubre del 2020 desde la (SEGAE) se perfilaron los 7 proyectos a realizar durante el periodo de agosto a diciembre

Las acciones de educación ambiental por medio de plataformas virtuales de libre acceso, han tenido bastante acogida por parte de los ciudadanos, aumentando el número de participantes y superando la meta programada durante la vigencia.

Se presenta una leve sobre ejecución en el cumplimiento acumulado, debido a que se restructuró el Plan de Trabajo en aras de mitigar el impacto del mes de diciembre ya que sólo se podrá adicionar y prorrogar el 50% de los contratos suscritos para el cumplimiento de esta meta.

## Indicadores con cumplimiento inferior al 55%

En la evaluación de indicadores para el mes de septiembre se identificaron 20 indicadores con porcentajes de cumplimiento por debajo de 55%.

| PROCESO | AREA | INDICADOR | % DE AVANCE MENSUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluación, Control y Seguimiento | Subdirección de Control Ambiental al Sector Público | Toneladas de Residuos de Construcción y Demolición dispuestas adecuadamente por las obras de construcción controladas por la SDA. | 0 |
|  |  | Toneladas de Residuos de Construcción y Demolición reutilizados o aprovechados por las obras de construcción controladas por la SDA | 0 |
|  |  | Toneladas de residuos peligrosos gestionadas externamente por establecimientos de salud humana y afines (veterinarias, moteles, peluquerías entre otros) controlados por la SDA. | 0 |
|  |  | Toneladas de llantas usadas aprovechadas controladas por la SDA. | 0 |
| Gestión tecnológica | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada | 52 |
|  |  | Servicios de información implementados | 55 |
|  |  | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | 14 |
| Evaluación, Control y Seguimiento | Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre | Número de árboles evaluados en Bogotá D.C. | 8 |
|  |  | Número de árboles bajo seguimiento en Bogotá D.C. | 9 |

Para el indicador Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada, en el tema de Servicios Tecnológicos: Se mantiene la operación de la infraestructura tecnológica de calidad con excelentes niveles de continuidad y disponibilidad de los servicios. Se continúan los esfuerzos para los procesos de contratación que corresponden a Blade, SOC y BIA.

Durante el mes de octubre en los servicios de información implementados se complementó el documento Análisis, Diseño y Documentación de los Requerimientos Funcionales para la Construcción de la Plataforma de Gestión y Seguimiento de Arquitectura Empresarial, temas de estructura tablero de control, donde se especifican los tableros de control para indicadores de los dominios sistemas de información e información para los primeros lineamientos de dichos dominios.

Con relación a la implementación y administración de la plataforma de gestión y seguimiento de Arquitectura Empresarial-AE de la Entidad, se diseña el modelo de datos de la arquitectura de la plataforma y se proyectan los documentos Servicios de Información – Dominio Información y Servicios de Información - Dominio Sistemas de Información.

De la misma forma se realizó análisis, organización y documentación de los datos y metadatos de la Entidad.

En el indicador Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Se obtuvo el documento con el que cuenta la entidad para lo referente a PLAN DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2020.

Se adjudicó el proceso para el soporte y servicio activo de la renovación de los equipos de seguridad perimetral; Estos equipos cuentan con las siguientes funcionalidades avanzadas: • Detección de Intrusos (IPS). • Prevención de Intrusos (IDS). • Control de Aplicaciones. • Prevención de perdida de datos (DLP) • Autenticación de Usuarios. • Concentrador VPN. • Antivirus. • Filtrado Web.

Se realizó la publicación del proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica SDA-SASI-05-2020 proceso para robustecer la infraestructura en temas de almacenamiento y restaurar las copias de seguridad que se vienen realizando en la actualidad a través de la herramienta de backups con la que cuenta en la actualidad la SDA.

Se realizó la adición y prórroga del contrato 20191396 DE 2019 con el fin de mejorar y mantener en operación los servicios de TI garantizando la continuidad de la operación de los servicios en lo concerniente a la administración y soporte de la red inalámbrica.

Se generó el reporte de la disponibilidad de los servicios de TI que se encuentran en producción en la SDA tales como: Forest, OAB, equipos de seguridad perimetral, directorio activo, servicios de red inalámbrica, ODA, red de calidad del aire. Estos servicios estuvieron operaron de manera óptima alcanzando su nivel de disponibilidad al 100%. Para el caso de CIMAB, los Host donde se encuentran las máquinas virtuales de todos los servicios vario la disponibilidad en un porcentaje mínimo y no impacta de manera negativa la operación de los servicios. La disponibilidad total de todos los servicios fue de 99,994% para el presente mes.

Para los indicadores asociados a la Subdirección de silvicultura fauna y flora silvestre Si bien se presenta rezago en la magnitud programada para el mes, el cumplimento acumulado es del 113%; la leve sobre ejecución de la meta obedece a que el proceso de evaluación silvicultural está supeditado en más del 90% a la dinámica que presenta la ciudad, y su programación está basada en su comportamiento histórico.

También se presenta rezago en la magnitud programada para el mes, el cumplimento acumulado es del 105%; la leve sobre ejecución obedece a que el informe final de seguimiento al plan de podas cuya ejecución se registró en el mes de agosto incluía más individuos arbóreos que los estimados.

Los indicadores relacionados con 0% de avance se atribuyen al no reporte de la ejecución de las actividades programadas por parte del área responsable.

# RECOMENDACIONES

- El cargue oportuno de la información de los indicadores dentro de los tiempos establecidos permite garantizar la generación de las diferentes fuentes de información necesarias para el seguimiento de las actividades y la toma de decisiones en pro de la mejora continua.

- En los análisis de los resultados obtenidos en los indicadores es importante determinar las causas que lleva ron a incumplimientos de las metas o al sobre cumplimiento de las mismas con el fin de tener definido cuál es el posible plan de acción a implementar para la mejora de los próximos reportes.

- En los análisis definidos se recomienda definir cuándo se presentan novedades externas que afectaron el cumplimiento de la meta o llevaron a un sobre cumplimiento, adicional aclarar si puede ser una constante que puede afectar los siguientes meses de reporte o es exclusiva para el periodo evaluado.

- Las reprogramaciones que se requieran de los indicadores deben hacerse para los periodos que no se han reportado, con el fin de garantizar la oportunidad de la información y trazabilidad de la misma.