## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[6 empty] | DEPENDENCIA: | [9 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
[6 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [9 empty] | Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
Eje Plan de Desarrollo | [15 empty] | Desarrollo Rural Sostenible
Programa Plan de Desarrollo |  | Programa Plan de Desarrollo | [13 empty] | Integración para el desarrollo Rural Sostenible
1, PROYECTO PRIORITARIO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [32 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1,1 COD. | 1,2 PROYECTO ESTRATEGICO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | MAR | JUN | SEPT | DIC
[9 empty] | JUL | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO
178 | Desarrollo rural sostenible | 456 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | 381 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | Unidad | suma | 1 |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 0.09 | 0.3 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 | [10 empty] | Se avanzó en un 0,09 de la elaboración de los diagnósticos correspondientes a los acueductos de ACUAMARG (localidad de Usme) con 1.16 ha y EL SALTONAL (localidad de Ciudad Bolívar) correspondiente a 17.2 ha. | N/A | N/A | 6 nuevas hectáreas en conservación para el aprovisionamiento de agua en zona rural, beneficiando a 2 acueductos veredales, sus usuarios y conservando el ecosistema de páramo y bosque alto andino | Contratos 968, 127
178 | Desarrollo rural sostenible | 457 | Identificar predios para la adopción de buenas prácticas productivas | 382 | Número de predios identificados | Predios | suma | 500 |  |  |  |  | 125 |  |  |  | 35 | 125 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 69 | [10 empty] | Se identificaron 35 nuevos predios para vinculación | N/A | N/A | 35 nuevos predios entran en proceso de conservación de sus bosques quebradas y nacimientos, igualmente mediante las acciones de implementación de buenas práctcias se reducirá el impacto ambiental en recursos como agua, suelo y biodiversidad | Contratos 135, 432,295,243, 913,924, 286 de 2017
178 | Desarrollo rural sostenible | 467 | Aumentar a 200 las hectáreas en proceso de restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a ecosistemas de montaña, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | 383 | Hectáreas en proceso en restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abstecedoras de acueductos veredales asociadas a montañas, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | Hectáreas (ha) | Incremental | 200 |  |  |  |  | 117.5 |  |  |  | 68.33 | 180 |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 200 | [10 empty] | En el primer trimestre de 2017 se realizaron las siguientes acciones Se reportan como nuevas áreas 6 Ha intervenidas para iniciar el proceso de restauración ecológica participativa en el Acueducto veredal el Destino, localidad de Usme, para un acumulado a marzo de2017 de 68.33 Ha. Además se han realizado las siguientes actividades: 1. Mantenimiento (fertilización foliar, abono y arreglo de cercas) y monitoreos al material vegetal en todas las áreas intervenidas de 5 acueductos de la localidad de Usme (Agualinda Chiguaza, El Destino, Corinto Cerroredondo, Aguas Claras Olarte, Acuamarg) y 4 acueductos de la localidad de Ciudad Bolívar (Asoporquera, Piedraparada, Saltonal y Pasquilla Centro). 2. Acercamiento con dos predios de la Localidad de Usme para la gestión de nuevas áreas de intervención de restauración ecológica participativa o conservación en 3 predios de la localidad de Santa Fe. 3. Se realizó apoyo en la elaboración de los Programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) de los acueductos veredales Aguas Claras - Amigos del Páramo, corregimiento de San Juan de Sumapaz y Asolaguna Verde Corregimiento de Betania. | N/A | N/A | 6 nuevas hectareas en conservación para el aprovicionamiento de agua en zona rural, beneficiando a 2 acueductos veredales, sus usuarios y conservando el ecosistema de páramo y bosque alto andino | Contratos 968, 126
3-3-1-15-06-38-177-1132 | Desarrollo rural sostenible | 11 | Realizar un diagnóstico de areas para restauración, mantenimiento y/o conservación |  | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | Unidad | Suma | 1 | [26 empty] | 0.15
3-3-1-15-06-38-177-1132 | Desarrollo rural sostenible | 440 | 2 Proyectos de adaptacion al cambio climatico formulados | 338 | Número de proyectos formulados, para la adaptación al Cambio Climático | Porcentaje | Incremental | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0.1
178 | Desarrollo rural sostenible | 468 | Duplicar el número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | 384 | Número De predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | Predios | Suma | 1000 |  |  |  |  | 125 |  |  |  | 35 | 125 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 69 | [10 empty] | En el primer trimestre de 2017 se realizó la vinculación de 35 nuevos predios para iniciar en estos la promoción de buenas prácticas ambientales dentro del sistema productivo. Estos predios se encuentran ubicados de la siguiente manera: 16 predios para la cuenca de río Tunjuelo (localidad de 14 Ciudad Bolívar y 2 en Usme), 5 predios para la cuenca del río Blanco (localidad de Sumapaz), 9 predios vinculados para cuenca Teusacá (Localidad de Santa fé y Chapinero) y 5 predios en franja de adecuación (localidad de Usme), adelantándose para estos predios los registros de vinculación de predio, taller Ordenamiento Ambiental de Fincas, elaboración de la matriz de indicadores de sostenibilidad por predio, Plan Finca y Georeferenciación. En la cuenca del Río Tunjuelo, se realizaron acciones a 12 predios en donde se resaltan 3414 metros lineales en cercas vivas y 719.4 metros lineales de cerramiento de bosques como acciones de buenas prácticas productivas para minimización de impactos ambientales y avanzar en el desarrollo sostenible. En la cuenca del río Blanco- Localidad de Sumapaz se realizaron las siguientes acciones: • Apoyo a la diversificación de las huertas caseras en 6 predios, la propagación de tubérculos y cereales ancestrales en 1 predio con la introducción de 6 especies. • 3 predios vinculados por la SDA aportaron a la comunidad semillas ancestrales proveniente de procesos anteriores. • En 1 predio se realizó la protección de 240 metros cuadrados de nacedero, enriqueciendo 100 metros cuadrados de área de bosque con la plantación de 23 árboles. • Se instaló 300 metros lineales de cerca viva, con su respectivo aislamiento de un área de 890 metros cuadrados y la plantación de 60 árboles. • Se implementó el uso de abonos orgánicos mediante la instalación de un lombricultivo en un predio • Se introdujo en 2 predios el uso de pastos de corte como acción de buena práctica ganadera dentro del sistema productivo | N/A | N/A | 35 nuevos predios entran en proceso de conservación de sus bosques quebradas y nacimientos, igualmente mediante las acciones de implementación de buenas práctcias se reducirá el impacto ambiental en recursos como agua, suelo y biodiversidad | Contratos 135, 432,295,243, 913,924, 286 de 2016
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## INVERSION
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [5 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [5 empty] | Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | [20 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Linea1. Mejoramiento de la calidad ambiental del territorio rural | 1 | Aumentar a 200 hectáreas las áreas con procesos de restauración ecológica participativa o conservación y/o mantenimiento en la ruralidad de Bogotana. | Incremental | 467 | 178 | MAGNITUD META | 200 | 117.5 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 200
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3127000000 | 728000000 |  |  |  |  | 1190000000 |  |  |  |  | 791000000 |  |  |  |  | 418000000
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 183303796
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 200 | 117.5 |  |  |  |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |  | 0 | 0 | 0 | 200
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3127000000 | 728000000 |  |  |  |  | 1220000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262000000 |  | 0 | 0 | 0 | 653000000
Línea 2. Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | 2 | Implementar en 1000 predios acciones de buenas prácticas ambientales en sistemas de producción en sistemas de producción agropecuaria | Suma | 468 | 178 | MAGNITUD META | 1000 | 681 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 69
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3942495000 | 807378000 |  |  |  |  | 1219831000 |  |  |  |  | 1262073000 |  |  |  |  | 653213000
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 383607921
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1000 | 681 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 69
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3942495000 | 1535378000 |  |  |  |  | 1219831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262073000 |  | 0 | 0 | 0 | 653213000
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7069495000 | 1535378000 |  |  |  |  | 2409831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2053073000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071213000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 566911717 | 0
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 7069495000 | 1535378000 |  |  |  |  | 2409831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2053073000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071213000 | [6 empty] | 0
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO:
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2017 | [5 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE_1_ DE 2017 BMT
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Marzo | Jun | Ago | dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO RURAL | AUMENTAR A 200 HECTÁREAS LAS ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA RURALIDAD DE BOGOTANA | Adelantar procesos de concertación con propietarios de predios a restaurar ecológicamente | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 7.1% | 2.5% | Acercamiento con dos predios de la Localidad de Usme para la gestión de nuevas áreas de intervención de restauración ecológica participativa o conservación en 3 predios de la localidad de Santa Fe.
[5 empty] | Ejecutado | 25% |  |  |  | 25%
|  | Realizar acciones de restauración ecológica participativa en áreas priorizadas y concertadas , así como diseñar un esquema institucional y plan de intervención público privado que apunte al escalamiento de estos procesos. | X |  | Programado | 7% | 34% | 34% | 25% | 100% |  | 2.1% | Se reportan como nuevas áreas 6 Ha intervenidas para iniciar el proceso de restauración ecológica participativa en el Acueducto veredal el Destino, localidad de Usme, para un acumulado a marzo de 2017 de 68.33 Ha
[5 empty] | Ejecutado | 7% |  |  |  | 7%
|  | Realizar un diagnóstico de areas para adelantar acciones de restauración ecológica participativa en la ruralidad. | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 2.5% | Se avanzó en la elaboración de los diagnósticos correspondientes a los acueductos de ACUAMARG (localidad de Usme) con 1.16 ha y EL SALTONAL (localidad de Ciudad Bolívar) correspondiente a 17.2 ha
[5 empty] | Ejecutado | 25% |  |  |  | 25%
Línea 2. Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | Establecer la priorización de predios a vincular y los acuerdos de concertación de acciones de conservación y adaptación al cambio climático con los propietarios de los predios. | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 3.75% | 0.75% | Se identificaron 35 nuevos predios para vinculación, en las cuencas de los ríos Tunjuelo Teusacá Sumapaz y Blanco y en franja de adecuación localidad de Usme
[5 empty] | Ejecutado | 25% |  |  |  | 25%
|  | Establecer acciones de conservación y adaptación al cambio climático con fines de protección de los servicios ambientales rurales | X |  | Programado | 7% | 34% | 34% | 25% | 100% |  | 1.4% | En la cuenca del Río Tunjuelo, se realizaron acciones a 12 predios en donde se resaltan 3414 metros lineales en cercas vivas y 719.4 metros lineales de cerramiento de bosques como acciones de buenas prácticas productivas para minimización de impactos ambientales y avanzar en el desarrollo sostenible. En la cuenca del río Blanco- Localidad de Sumapaz se realizaron las siguientes acciones: • Apoyo a la diversificación de las huertas caseras en 6 predios, la propagación de tubérculos y cereales ancestrales en 1 predio con la introducción de 6 especies. • 3 predios vinculados por la SDA aportaron a la comunidad semillas ancestrales proveniente de procesos anteriores. • En 1 predio se realizó la protección de 240 metros cuadrados de nacedero, enriqueciendo 100 metros cuadrados de área de bosque con la plantación de 23 árboles. • Se instaló 300 metros lineales de cerca viva, con su respectivo aislamiento de un área de 890 metros cuadrados y la plantación de 60 árboles. • Se implementó el uso de abonos orgánicos mediante la instalación de un lombricultivo en un predio • Se introdujo en 2 predios el uso de pastos de corte como acción de buena práctica ganadera dentro del sistema productivo
[5 empty] | Ejecutado | 7% |  |  |  | 7%
|  | Realizar el seguimiento y mantenimiento a predios intervenidos con acciones de conservación y adaptación al cambio climático. | X |  | Programado | 8% | 25% | 33% | 34% | 100% |  | 1.6% | Se realizaron 31 visitas de seguimiento en la cuenca Tunjuelo, 20 en Ciudad Bolívar y 11 en Usme y en la cuenca del río Blanco 3 predios para un total de 34 predios con seguimiento en el periodo de enero a marzo de 2017
[5 empty] | Ejecutado | 8% |  |  |  | 8%
|  | Planificación del evento para cada una de las 4 cuencas (Objetivos, metas, responsable por cuenca, presupuesto, lugar y hora de evento, logística, promoción en veredas, articulación con panelistas ) | X |  | Programado | 0% | 50% | 50% | 0% | 100% |  | 0% | N/A
[5 empty] | Ejecutado | 0% |  |  |  | 0%
|  | Ejecución de eventos | X |  | Programado | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% |  | 0% | N/A
[5 empty] | Ejecutado | 0% |  |  |  | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [10 empty] | 10.85% | 10.85%
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## TERRITORIALIZACION
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: | Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
PERIODO:
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | [6 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,2 Actualización Julio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,2 Seguimiento Julio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD | CÓDIGO | LOCALIZACION | GRUPO ETAREO | CONDICION POBLACIONAL | GRUPOS ETNICOS
1 | AUMENTAR A 200 HECTÁREAS LAS ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA RURALIDAD DE BOGOTANA. | ESPECIAL. Cuenca del río Sumapaz, río Blanco, Río Tunjuelo, Río Teusacá y franja de cerros orientales - (Localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Suba, Chaínero, Santa Fe, Sumapaz) | Magnitud Vigencia | 117.5 | [6 empty] | Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar, Santa Fe Chapinero Suba | Upr Rio Tunjuelo, Upr Rio Blanco, Upr Rio Sumapaz UPR Norte | N/A | Polígono | UPZ y UPR Aledañas | 6032.28 | 5795.72 | N.D. | N.D. | N.D. | 11828 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 728000000 | [17 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 183303796
3 | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | ESPECIAL. Cuenca del río Sumapaz, río Blanco, Río Tunjuelo, Río Teusacá y franja de cerros orientales - (Localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Suba, Chaínero, Santa Fe, Sumapaz) | Magnitud Vigencia | 681 | [6 empty] | Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar, Santa Fe Chapinero Suba | Upr Rio Tunjuelo, Upr Rio Blanco, Upr Rio Sumapaz UPR Norte | N/A | Polígono | UPZ y UPR Aledañas | 6032.79 | 5796.21 | N.D. | N.D. | N.D. | 11829 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 807378000 | [17 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 383607921
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 1535378000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 566911717 | 0 | 0
126PG01-PR02-F-A5-V9.0