## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 7517: Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | Desarrollo Rural SostenibleDesarrollo Rural Sostenible
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | Integración para el desarrollo Rural Sostenible
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
| 178 | Desarrollo rural sostenible | 456 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | 381 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | Unidad | suma | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0.3 | [5 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0.09 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 100% | 50% | Se avanzó en la elaboración de los diagnósticos correspondientes a los acueductos del predio Pedregal ( 28,5 Ha), , Jamaica 2 ( A.V Arrayanes- Argentina , 1,5 ha), El Destino (A.V Destino 24 ha). El Recuerdo (A.V Piedra Parada 13 ha), La Riviera y Buenos Àires (A.V Asoporquera 1,7 ha), con los cuales se tienen a la fecha un acumulado de 9 diagnósticos elaborados, de los cuales 4 diagnósticos se realizaron en el primer semestre de 2017 (San Luis (A.V Agualinda Chiguaza 8 Ha) , Horizonte, Delirios, Manantial, La Palma (A.V Acuamarg, 1,16 ha), La Palma (A.V Pasquilla Centro 3.3 ha ),El Salero (A.V El Saltonal, 17.2 ha) Para un total acumulado de 98,36 Ha diagnosticadas. | ninguno | N/A | Se elaboró una base de datos, que contiene información ambiental relacionada con ecosistemas, especies vegetales y estado de conservación de la zona de intervención para conocimiento de los recursos naturales y bienes y servicios ambientales protegidos. | Contratos 20170868 20170946 20170866 20170906 (Se entragan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
| 178 | Desarrollo rural sostenible | 457 | Identificar predios para la adopción de buenas prácticas productivas | 382 | Número de predios identificados | Predios | suma | 500 | 500 |  |  | 56 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |  | 125 | [5 empty] | 125 | [5 empty] | 69 |  |  |  |  | 35 | 49 | 105 | 125 | 100% | 36.2% | Para el ultimo trimestre de 2017se identificaron 20 nuevos predios para vinculación en las cuencas: Cuenca del río Tunjuelo: 1 predio localidad de Usme , Cuencas del río Blanco: 2 predios y del río Sumapaz: 13 predios (localidad de Sumapaz) Cerros Orientales: 4 predios (3 santa fe y 1 chapinero). Para un total de 125 a dicIembre de 2017, de los cuales 105 predios se vincularon a septiembre de 2017 | ninguno | N/A | 20 nuevos predios entran en proceso de conservación de sus bosques quebradas y nacimientos, igualmente mediante las acciones de implementación de buenas prácticas se reducirá el impacto ambiental en recursos como agua, suelo y biodiversidad. Para un total de 661 a septiembre 2017 | Contratos 20170844 20171065 20170733 20171085 20171055 20170877 20170943 20170843 20170885 20170948 20171069 (Se entragan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
| 178 | Desarrollo rural sostenible | 467 | Aumentar a 200 las hectáreas en proceso de restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a ecosistemas de montaña, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | 383 | Hectáreas en proceso en restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abstecedoras de acueductos veredales asociadas a montañas, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | Hectáreas (ha) | Incremental | 200 | 200 |  |  | 62.33 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 |  | 180 | [5 empty] | 195 | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 68.33 | 76.33 | 107.47 | 117.5 | 100% | 58.75% | 1. Áreas de Restauración ecológica participativa o conservación y mantenimiento: En el trimestre se finalizaron las implementaciones en los siguientes predios: Predio Santa Cruz (11,5 Ha), con la siembra participativa de 200 individuos y Predios Oasis y Delirio (0,97 Ha) siembra participativa de 450 individuos, y Los predios Los Alisos y El Prado (0,21 Ha) (Total intervenido en el trimestre 12,67 Ha) Con estas intervenciones se consolidan 117,5 Ha en restauración ecológica participativa, de las cuales 42,5 hectáreas fueron intervenidas y reportadas a septiembre de 2017 y 62,33 Ha provienen de la vigencia 2016. 2. En Gestión se realizaron las siguientes acciones: Cuenca Tunjuelo: Se realizaron acercamientos con el señor Carlos Naranjo de la vereda El Hato, propietario del predio Venecia para la protección de Relictos de bosque y ronda de quebrada 3. Predios con Diagnóstico Ambiental: A la fecha se han realizado 9 Diagnósticos Ambientales de Predio que corresponden a 98.66 Ha que corresponden a los siguientes predios: Localidad de Usme: San Luis (A.V Agua linda Chiguaza 8 Ha) , Horizonte, Delirios, Manantial, La Palma (A.V Acuamarg, 1,16 ha), Jamaica 2 ( A.V Arrayanes- Argentina , 1,5 ha), El Destino (A.V Destino 24 ha). Localidad de Ciudad Bolívar: El Salero (A.V Saltonal 17,5 ha), La Palma (A.V Pasquilla Centro 3,3 ha), El Recuerdo (A.V Piedra Parada 13 ha), La Riviera y Buenos Aires (A.V Asoporquera 1,7 ha) 4 . Actividades de mantenimiento: En la Localidad de Usme: El Prado y Los Alisos, vereda Requilina San Luis, zona abastecedora del acueducto veredal Agualinda Chiguaza. El Horizonte, Delirios y Manantial, zonas abastecedoras del acueducto veredal Predio Jamaica II, zona abastecedora del acueducto veredal Arrayanes Argentina. Predio La Palma, zona abastecedora del acueducto veredal Acuamarg. Predio Montebello, zona abastecedora del acueducto veredal El Destino. Localidad de Ciudad Bolívar: Buenos Aires y La Riviera, zonas abastecedoras del acueducto veredal Asoporquera .El Salero zonas abastecedoras del acueducto veredal El Saltonal .El Recuerdo, zona abastecedora del acueducto veredal Piedra Parada. La Palma, zona abastecedora del acueducto veredal Pasquilla. Predios El Pedregal, Santa Cruz, Oasis y delirios, vereda Pasquilla. | ninguno | N/A | 13.53 nuevas hectareas en conservación para el aprovicionamiento de agua en zona rural, con la cual se protegen Bosques nativos y quebradas en la cuenca del Tunjuelo, con ello se conserva el paisaje, la biodiversidad de ecosisistemas de sub páramo y bosque alto andino y zonas de recarga. | Contratos 20170868 20170946 20170866 20170906 (Se entragan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
| 178 | Desarrollo rural sostenible | 468 | Duplicar el número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | 384 | Número De predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | Predios | Suma | 1000 | 1000 |  |  | 556 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |  | 125 | [5 empty] | 125 | [5 empty] | 69 |  |  |  |  | 35 | 49 | 105 | 125 | 100% | 68.1% | Número de predios vinculados, con matriz de indicadores de sostenibilidad ambiental, Plan Finca y actas de concertación en el cuarto trimestre de 2017: 20 predios distribuidos así: Cuenca del río Tunjuelo: 1 predio localidad de Usme Cuencas del río Blanco: 2 predios y del río Sumapaz: 13 predios (localidad de Sumapaz) Cerros Orientales: 4 predios (3 santa fe y 1 chapinero) Como consolidado se tiene: Un total de 681 predios vinculados a diciembre 2017, de los cuales 105 predios se vincularon hasta el tercer trimestre de 2017 y 556 predios provienen de la vigencia 2016. Acciones de implementación de buenas prácticas en predios nuevos: Cuenca río Tunjuelo: se realizó enriquecimientos de 4519 metros cuadrados de bosque nativo con 685 plantas establecidas, enriquecidos 925 m ² de área de nacimiento de agua, se fortalecieron 28 huertas caseras con insumos para elaboración de caldos microbianos, Cuenca del río Blanco: 68 metros lineales de aislamiento de nacederos liberando 161 m², 10 predios apoyados con sistemas de ahorro de agua, almacenaje y protección para animales, 472 metros lineales de cerca viva • Cuenca del río Sumapaz: Se protegieron 2.335 m² de bosques, Se enriqueció un área total de 625 m², Se protegieron 4.756,2 m² de nacederos enriqueciendo 3.843,75 m², 765 metros lineales de quebradas protegidas, se implementaron 2 lombricultivos, 591 metros de cercas vivas • Cerros Orientales: se implementó un cerco para separación de potreros y protección de bosque en 50 m. | ninguno | N/A | 20nuevos predios entran en proceso de conservación de sus bosques quebradas y nacimientos, igualmente mediante las acciones de implementación de buenas prácticas se reducirá el impacto ambiental en recursos como agua, suelo y biodiversidad. Para un total de 661 a septiembre 2017 | Contratos 20170844 20171065 20170733 20171085 20171055 20170877 20170943 20170843 20170885 20170948 20171069 (Se entragan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 7517: Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | AÑO 1 |  |  |  | AÑO 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [6 empty] | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Linea1. Mejoramiento de la calidad ambiental del territorio rural | 1 | Aumentar a 200 hectáreas las áreas con procesos de restauración ecológica participativa o conservación y/o mantenimiento en la ruralidad de Bogotana. | Incremental | 467 | 178 | MAGNITUD META | 200 | [5 empty] | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 107.47 |  | 180 | [5 empty] | 195 | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 0 | 76.33 | 107.47 | 117.5 | 100% | 58.75% | 1. Áreas de Restauración ecológica participativa o conservación y mantenimiento: En el trimestre se finalizaron las implementaciones en los siguientes predios: Predio Santa Cruz (11,5 Ha), con la siembra participativa de 200 individuos y Predios Oasis y Delirio (0,97 Ha) siembra participativa de 450 individuos, y Los predios Los Alisos y El Prado (0,21 Ha) (Total intervenido en el trimestre 12,67 Ha) Con estas intervenciones se consolidan 117,5 Ha en restauración ecológica participativa, de las cuales 42,5 hectáreas fueron intervenidas y reportadas a septiembre de 2017 y 62,33 Ha provienen de la vigencia 2016. 2. En Gestión se realizaron las siguientes acciones: Cuenca Tunjuelo: Se realizaron acercamientos con el señor Carlos Naranjo de la vereda El Hato, propietario del predio Venecia para la protección de Relictos de bosque y ronda de quebrada 3. Predios con Diagnóstico Ambiental: A la fecha se han realizado 9 Diagnósticos Ambientales de Predio que corresponden a 98.66 Ha que corresponden a los siguientes predios: Localidad de Usme: San Luis (A.V Agua linda Chiguaza 8 Ha) , Horizonte, Delirios, Manantial, La Palma (A.V Acuamarg, 1,16 ha), Jamaica 2 ( A.V Arrayanes- Argentina , 1,5 ha), El Destino (A.V Destino 24 ha). Localidad de Ciudad Bolívar: El Salero (A.V Saltonal 17,5 ha), La Palma (A.V Pasquilla Centro 3,3 ha), El Recuerdo (A.V Piedra Parada 13 ha), La Riviera y Buenos Aires (A.V Asoporquera 1,7 ha) 4 . Actividades de mantenimiento: En la Localidad de Usme: El Prado y Los Alisos, vereda Requilina San Luis, zona abastecedora del acueducto veredal Agualinda Chiguaza. El Horizonte, Delirios y Manantial, zonas abastecedoras del acueducto veredal Predio Jamaica II, zona abastecedora del acueducto veredal Arrayanes Argentina. Predio La Palma, zona abastecedora del acueducto veredal Acuamarg. Predio Montebello, zona abastecedora del acueducto veredal El Destino. Localidad de Ciudad Bolívar: Buenos Aires y La Riviera, zonas abastecedoras del acueducto veredal Asoporquera .El Salero zonas abastecedoras del acueducto veredal El Saltonal .El Recuerdo, zona abastecedora del acueducto veredal Piedra Parada. La Palma, zona abastecedora del acueducto veredal Pasquilla. Predios El Pedregal, Santa Cruz, Oasis y delirios, vereda Pasquilla. | N/A | N/A | 13.53 nuevas hectareas en conservación para el aprovicionamiento de agua en zona rural, con la cual se protegen Bosques nativos y quebradas en la cuenca del Tunjuelo, con ello se conserva el paisaje, la biodiversidad de ecosisistemas de sub páramo y bosque alto andino y zonas de recarga. | Contratos 20170868 20170946 20170866 20170906 (Se entregan archivos digitales con base de datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2672703000 | [5 empty] | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 679975500 | 671590000 |  | 735861000 | [5 empty] | 791000000 | [5 empty] | 418000000 |  |  |  |  | 0 | 155116000 | 555472000 | 671590000 | 98.77% | 25.13%
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 200 | [5 empty] | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 107.47 |  | 180 | [5 empty] | 195 | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 68.33 | 76.33 | 107.47 | 117.5 | 100% | 58.75%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2672703000 | [5 empty] | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 679975500 | 671590000 |  | 735861000 | [5 empty] | 791000000 | [5 empty] | 418000000 |  |  |  |  | 0 | 155116000 | 555472000 | 671590000 | 98.77% | 25.13%
Línea 2. Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | 2 | Implementar en 1000 predios acciones de buenas prácticas ambientales en sistemas de producción en sistemas de producción agropecuaria | Suma | 468 | 178 | MAGNITUD META | 1000 | [5 empty] | 681 | 125 | 681 | 681 | 681 |  | 125 | [5 empty] | 125 | [5 empty] | 69 |  |  |  |  | 624.33 | 632.33 | 661 | 681 | 100% | 123.7% | Número de predios vinculados, con matriz de indicadores de sostenibilidad ambiental, Plan Finca y actas de concertación en el cuarto trimestre de 2017: 20 predios distribuidos así: Cuenca del río Tunjuelo: 1 predio localidad de Usme Cuencas del río Blanco: 2 predios y del río Sumapaz: 13 predios (localidad de Sumapaz) Cerros Orientales: 4 predios (3 santa fe y 1 chapinero) Como consolidado se tiene: Un total de 681 predios vinculados a diciembre 2017, de los cuales 105 predios se vincularon hasta el tercer trimestre de 2017 y 556 predios provienen de la vigencia 2016. Acciones de implementación de buenas prácticas en predios nuevos: Cuenca río Tunjuelo: se realizó enriquecimientos de 4519 metros cuadrados de bosque nativo con 685 plantas establecidas, enriquecidos 925 m ² de área de nacimiento de agua, se fortalecieron 28 huertas caseras con insumos para elaboración de caldos microbianos, Cuenca del río Blanco: 68 metros lineales de aislamiento de nacederos liberando 161 m², 10 predios apoyados con sistemas de ahorro de agua, almacenaje y protección para animales, 472 metros lineales de cerca viva • Cuenca del río Sumapaz: Se protegieron 2.335 m² de bosques, Se enriqueció un área total de 625 m², Se protegieron 4.756,2 m² de nacederos enriqueciendo 3.843,75 m², 765 metros lineales de quebradas protegidas, se implementaron 2 lombricultivos, 591 metros de cercas vivas • Cerros Orientales: se implementó un cerco para separación de potreros y protección de bosque en 50 m. | N/A | N/A | 20nuevos predios entran en proceso de conservación de sus bosques quebradas y nacimientos, igualmente mediante las acciones de implementación de buenas prácticas se reducirá el impacto ambiental en recursos como agua, suelo y biodiversidad. Para un total de 661 a septiembre 2017 | Contratos 20170844 20171065 20170733 20171085 20171055 20170877 20170943 20170843 20170885 20170948 20171069 (Se entregan archivos digitales con base de datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3750836000 | [5 empty] | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 855402500 | 752679545 |  | 1028014000 | [5 empty] | 1262073000 | [5 empty] | 653213000 |  |  |  |  | 0 | 453758000 | 566469261 | 752679545 | 87.99% | 15.1%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [10 empty] | 319
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [10 empty] | 681
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1000 | [5 empty] | 681 | 125 | 125 | 681 | 125 |  | 125 | [5 empty] | 125 | [5 empty] | 69 |  |  |  |  | 68.33 | 76.33 | 661 | 681 | 100% | 123.7%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3750836000 | [5 empty] | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 855402500 | 752679545 |  | 1028014000 | [5 empty] | 1262073000 | [5 empty] | 653213000 |  |  |  |  | 0 | 453758000 | 566469261 | 752679545 | 87.99% | 15.1%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6423539000 | [5 empty] | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1424269545 |  | 1763875000 | [5 empty] | 2053073000 | [5 empty] | 1071213000 |  |  |  |  | 0 | 608874000 | 1121941261 | 1424269545
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 6423539000 | [5 empty] | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1424269545 |  | 1763875000 | [5 empty] | 2053073000 | [5 empty] | 1071213000 |  |  |  |  | 0 | 608874000 | 1121941261 | 1424269545
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 7517: Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2017 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO RURAL | AUMENTAR A 200 HECTÁREAS LAS ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA RURALIDAD BOGOTANA. | Adelantar procesos de concertación con propietarios de predios a restaurar ecológicamente | x |  | Programado | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | 50% | 10% | Cuenca Tunjuelo: Se realizaron acercamientos con el señor Carlos Naranjo de la vereda El Hato, propietario del predio Venecia para la protección de Relictos de bosque y ronda de quebrada
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.36% | 100%
|  | Realizar acciones de restauración ecológica participativa en áreas priorizadas y concertadas , así como diseñar un esquema institucional y plan de intervención público privado que apunte al escalamiento de estos procesos. | x |  | Programado | 2.333% | 2.333% | 2.333% | 5.333% | 18.33% | 10.33% | 17.33% | 8.333% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% |  | 30% | En el Trimestre se finalizaron las implementaciones en los siguientes predios: Predio Santa Cruz (11,5 Ha), con la siembra participativa de 200 individuos y Predios Oasis y Delirio (0,97 Ha) siembra participativa de 450 individuos, y Los predios Los Alisos y El Prado (0,21 Ha) y en el mes de Diciembre se realizaron actividades de mantenimiento de material vegetal sembrado (500 individuos) en el predio Montebello (Total intervenido en el trimestre 12,67 Ha)
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 7% | 2.333% | 2.333% | 2.33% | 17.33% | 15% | 26% | 8.3% | 8.3% | 11.08% | 100%
|  | Realizar un diagnóstico de areas para adelantar acciones de restauración ecológica participativa en la ruralidad. | x |  | Programado | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% |  | 10% | A la fecha se han realizado 9 Diagnósticos Ambientales de Predio que corresponden a 98.66 Ha que corresponden a los siguientes predios: Localidad de Usme: San Luis (A.V Agua linda Chiguaza 8 Ha) , Horizonte, Delirios, Manantial, La Palma (A.V Acuamarg, 1,16 ha), Jamaica 2 ( A.V Arrayanes- Argentina , 1,5 ha), El Destino (A.V Destino 24 ha). Localidad de Ciudad Bolívar: El Salero (A.V Saltonal 17,5 ha), La Palma (A.V Pasquilla Centro 3,3 ha), El Recuerdo (A.V Piedra Parada 13 ha), La Riviera y Buenos Aires (A.V Asoporquera 1,7 ha)
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.36% | 100%
Línea 2. Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | Establecer la priorización de predios a vincular y los acuerdos de concertación de acciones de conservación y adaptación al cambio climático con los propietarios de los predios. | x |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | 49.99% | 3% | Número de predios vinculados, con matriz de indicadores de sostenibilidad ambiental, Plan Finca y actas de concertación en el cuarto trimestre de 2017: 20 predios distribuidos así: Cuenca del río Tunjuelo: 1 predio localidad de Usme Cuencas del río Blanco: 2 predios y del río Sumapaz: 13 predios (localidad de Sumapaz) Cerros Orientales: 4 predios (3 Santa fe y 1 Chapinero)
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 33.32% | 100%
|  | Establecer acciones de conservación y adaptación al cambio climático con fines de protección de los servicios ambientales rurales | x |  | Programado | 2.333% | 2.333% | 2.333% | 5.333% | 18.33% | 10.33% | 14.33% | 11.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% |  | 20% | Acciones de implementación de buenas prácticas en predios nuevos: Cuenca río Tunjuelo: se realizó enriquecimientos de 4519 metros cuadrados de bosque nativo con 685 plantas establecidas, enriquecidos 925 m ² de área de nacimiento de agua, se fortalecieron 28 huertas caseras con insumos para elaboración de caldos microbianos, Cuenca del río Blanco: 68 metros lineales de aislamiento de nacederos liberando 161 m², 10 predios apoyados con sistemas de ahorro de agua, almacenaje y protección para animales, 472 metros lineales de cerca viva • Cuenca del río Sumapaz: Se protegieron 2.335 m² de bosques, Se enriqueció un área total de 625 m², Se protegieron 4.756,2 m² de nacederos enriqueciendo 3.843,75 m², 765 metros lineales de quebradas protegidas, se implementaron 2 lombricultivos, 591 metros de cercas vivas • Cerros Orientales: se implementó un cerco para separación de potreros y protección de bosque en 50 m
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 14.33% | 25% | 8% | 11.33% | 8.31% | 8.03% | 100%
|  | Realizar el seguimiento y mantenimiento a predios intervenidos con acciones de conservación y adaptación al cambio climático. | x |  | Programado |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.12% | 11.11% | 100% |  | 20% | Acciones de seguimiento, mantenimiento y nuevas acciones en predios antiguos: Se realizó seguimiento a los procesos implementados asi: Cuenca Tunjuelo: 30 predios en la localidad de Usme y 30 predios en la Localidad de Ciudad Bolívar Cuenca Teusacá: 10 predios en Localidad de Santa Fé, 5 En Chapinero y 2 predios en zona de franja de adecuación en Usme
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 8% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 21% | 22% | 11.11% | 11.11% | 15.67% | 100%
|  | Planificación del evento para cada una de las 4 cuencas (Objetivos, metas, responsable por cuenca, presupuesto, lugar y hora de evento, logística, promoción en veredas, articulación con panelistas ) | x |  | Programado |  |  | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | [5 empty] | 100% |  | 3% | Se planificaron eventos en cuenca del río Sumapaz en temas de inocuidad, ordeño, calidad de leche, manejo de registros; en cuenca de Río Blanco Buenas prácticas pecuarias y Cuenca del Tunjuelo Buenas prácticas Agrícolas
[5 empty] | Ejecutado | [5 empty] | 0% | 40% | 10% | 10% | 25% | 15% |  | 100%
|  | Ejecución de eventos |  |  | Programado | [6 empty] | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.66% | 100% |  | 4% | Se realizaron eventos de Buenas Prácticas Pecuarias en Río Blanco, Río Sumapaz, Río Tunjuelo y Buenas pácticas Agrícolas en Río Tunjuelo, con la participación de 90 productores rurales
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 20% | 40% | 35% | 5% | 100%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 99.99% | 99.99%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE SEGUIMIENTO A TERRITORIALIZACION DE LA INVERSION
|  |  |  | PROYECTO: |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
|  |  |  | PERIODO: |  | 7517: Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7,EJECUTADO |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | AUMENTAR A 200 HECTÁREAS LAS ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA RURALIDAD DE BOGOTANA. | Localidad de sumapaz | Magnitud Vigencia | 117.5 |  |  |  | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.7 | Sumapaz | Upr Rio Blanco, Upr Rio Sumapaz | N/A | Polígono | cuencas Río Blanco | 1279.08 | 1228.92 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 2508
|  |  | Recursos Vigencia |  |  | 31023200 | 138868000 | 226658500 |  | 31023200 | 138868000 | 223863333.3333
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | Localidad de Usme | Magnitud Vigencia |  | 6 | 8 | 0 | 40.6 | 6 | 8 |  | 40.6 | Usme | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Rio Tunjuelo | 1446.36 | 1389.64 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 2836
|  |  | Recursos Vigencia |  |  | 31023200 | 138868000 | 226658500 |  | 31023200 | 138868000 | 223863333.3333
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | Localidad Ciudad Bolívar | Magnitud Vigencia |  | 0 | 0 | 28.5 | 76.2 |  | 0 | 28.5 | 70.2 | Ciudad Bolívar | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuenca río Tunjuelo | 2037.45 | 1957.55 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 3995
|  |  | Recursos Vigencia |  |  | 31023200 | 138868000 | 226658500 |  | 31023200 | 138868000 | 223863333.3333
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | Localidad de Santa Fe | Magnitud Vigencia |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Santa Fe y Chapinero | No Aplica | N/A | Polígono | cuenca del Teusacá | 1030 | 504.81 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 369
|  |  | Recursos Vigencia |  |  | 31023200 | 138868000 | 0 |  | 31023200 | 138868000 | 0
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | Localidad de Chapinero | Magnitud Vigencia |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Santa Fe y Chapinero | No Aplica | N/A | Polígono | cuenca del Teusacá | 1030 | 504.81 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 369
|  |  | Recursos Vigencia |  |  | 31023200 | 138868000 | 0 |  | 31023200 | 138868000 | 0
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | TOTAL MP1 | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 727842000 |  | 124092800 | 694340000 | 679975500 |  | 124092800 | 555472000 | 671590000
|  |  | TOTAL MAGNITUD | 117.5 | 68.33 | 76.33 | 104.83 | 222.33 | 68.33 | 76.33 | 104.83 | 107.47
2 | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | Localidad de Usme | Magnitud Vigencia |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 12 | 1 | Usme | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Río Tunjuelo | 1446.36 | 1389.64 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 2836
|  |  | Recursos Vigencia |  |  | 144426500 | 99880765.25 | 171080500 |  | 79197700 | 99880765.25 | 111153109.5
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | Localidad de Ciudad Bolívar | Magnitud Vigencia |  |  | 15 | 15 | 15 |  | 19 | 9 | 0 | Ciudad Bolívar | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Río Tunjuelo | 2037.45 | 1957.55 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 3995
|  |  | Recursos Vigencia |  |  | 144426500 | 99880765.25 | 171080500 |  | 79197700 | 99880765.25 | 111153108.5
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | Localidad Chapínero | Magnitud Vigencia |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 4 | 1 | 1 | Chapinero | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Teusacá | 114.75 | 110.25 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 225
|  |  | Recursos Vigencia |  |  | 129100000 | 99880765.25 | 171080500 |  | 64208200 | 99880765.25 | 124654375
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | Localidad de Santa Fe | Magnitud Vigencia |  |  | 13 | 13 | 13 |  | 11 | 6 | 3 | Santa Fe | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Teusacá | 86.19 | 82.81 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 169
|  |  | Recursos Vigencia |  |  | 129100000 | 99880765.25 | 171080500 |  | 64208200 | 99880765.25 | 124654375
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | Localidad de Sumapaz | Magnitud Vigencia |  |  | 75 | 75 | 75 |  | 7 | 28 | 15 | Sumapaz, | Upr Rio Blanco, Upr Rio Sumapaz | N/A | Polígono | cuencas río Sumapaz y río Blanco | 1279.08 | 1228.92 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 2508
|  |  | Recursos Vigencia |  |  | 260483000 | 166946200 | 171080500 |  | 166946200 | 166946200 | 281064577
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 125 |  | 125 | 125 | 125 |  | 49 | 105 | 125
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 807536000 |  | 807536000 | 566469261 | 855402500 |  | 453758000 | 566469261 | 752679545
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 1535378000 | 0 | 931628800 | 1260809261 | 1535378000 | 0 | 577850800 | 1121941261 | 1424269545
TOTALES Rec. Reservas
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 1535378000 | 0 | 931628800 | 1260809261 | 1535378000 | 0 | 577850800 | 1121941261 | 1424269545
126PG01-PR02-F-2-V10.0