## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 7517: Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | Desarrollo Rural SostenibleDesarrollo Rural Sostenible
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | Integración para el desarrollo Rural Sostenible
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | AÑO 1 |  |  | AÑO 2 | [5 empty] | AÑO 3 | [5 empty] | AÑO 4 | [5 empty] | AÑO 5 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 456 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | 381 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | Unidad | suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 50% | 65% | El avance del primer trimestre 2018 (0,15) corresponde a la elaboración de diagnósticos de los siguientes predios: La Pradera zona abastecedora del acueducto veredal Asouan, Uval 01 y la Toscana zonas abastecedoras del acueducto veredal Aguas Doradas, Biter N°13 y La Australia, zonas abastecedoras del acueducto veredal Aguas Claras Olarte, Oasis y Delirios, vereda Pasquilla, localidad de Ciudad Bolívar, Los Alisos El Pardo, vereda Requilina, localidad de Usme. A Marzo de 2018: se han realizado 14 Diagnósticos Ambientales en la localidad de Usme: San Luis (A.V Agua linda Chiguaza 8 Ha) , Horizonte, Delirios, Manantial, La Palma (A.V Acuamarg, 1,16 ha), Jamaica 2 ( A.V Arrayanes- Argentina , 1,5 ha), El Destino (A.V Destino 24.4 ha), Uval 01 y La Toscana (A.V Aguas Doradas 11.3 ha), La Australia y Biter Nº13 ( A.V Aguas Claras Olarte 1.76 ha), Los Alisos-El Pardo (0.51 ha). Localidad de Ciudad Bolívar: El Salero (A.V Saltonal 17,5 ha), La Palma (A.V Pasquilla Centro 3,3 ha), El Recuerdo (A.V Piedra Parada 13 ha), La Riviera y Buenos Aires (A.V Asoporquera 1,7 ha), El Pedregal ( 28.5 ha), Oasis y Delirios (0.97 ha) y en la localidad de Sumapaz: La Pradera ( A.V Asouan 0.72 ha), estos predios corresponden a 114.32 Ha. | N/A | N/A | Se elaboró una base de datos, que contiene información ambiental relacionada con ecosistemas, especies vegetales y estado de conservación de la zona de intervención para conocimiento de los recursos naturales y bienes y servicios ambientales protegidos. | Contratos 20170868; 20170866; 20171262; 20171152; 20171257; 20170946; 20180654; 20180926; 20180369 (Se entragan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 457 | Identificar predios para la adopción de buenas prácticas productivas | 382 | Número de predios identificados | Predios | suma | 500 | 56 | 56 | 56 | 56 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |  |  |  |  | 125 | [5 empty] | 69 | [5 empty] | 49 |  |  |  | 39.2% | 46% | En el primer trimestre de 2018 se identificaron 49 nuevos predios para vinculación en las cuencas de los ríos Blanco (4), Sumapaz (19), Teusacá (15) y Tunjuelo (11). Para un total de 230 predios a marzo de 2018, de los cuales 125 predios se vincularon a diciembre de 2017 y 56 en la vigencia 2016. | ninguno | N/A | 49 nuevos predios entran en proceso de conservación de sus bosques quebradas y nacimientos, igualmente mediante las acciones de implementación de buenas prácticas se reducirá el impacto ambiental en recursos como agua, suelo y biodiversidad. | Contratos 20170844; 20171065;20170885; 20170843; 20170733; 20170943; 20170948; 20171330; 20171069; 20171266; 20171047; 20171245; 20170990; 20171344; 20171335; 20180460; 20180761; 20180741; 20180688; 20180653; 20180913; 20180693 (Se entragan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 467 | Aumentar a 200 las hectáreas en proceso de restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a ecosistemas de montaña, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | 383 | Hectáreas en proceso en restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abstecedoras de acueductos veredales asociadas a montañas, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | Hectáreas (ha) | Incremental | 200 | 55 | 55 | 55 | 62.33 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 180 | 180 |  |  |  |  | 195 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 129.94 |  |  |  | 72.19% | 64.97% | En el primer trimestre, se han intervenido en Restauración ecológica participativa un total 12,44 Ha. Estas acciones de intervención se realizaron en los predios de la localidad de Usme: Montebello, zona abastecedora del acueducto veredal El Destino (7.35 ha), El Prado y los Alisos (0.3 ha). Por otra parte, se ha adelantado el ahoyado e hincado de 350 postes para levantamiento de cerca de protección de bosque en el predio El Triunfo, por lo cual se presenta un avance del 40% en la protección de predio, que corresponde a un 4,79 Ha el resto del área a proteger del predio se presentará en el siguiente mes. Con estas intervenciones se consolidan 129.9 Ha en restauración ecológica participativa, de estas 117.5 Ha hectáreas fueron intervenidas y reportadas a diciembre de 2017 y 62,33 Ha provienen de la vigencia 2016. En Actividades de mantenimiento: Se realiza el mantenimiento de áreas vinculados en el 2017, en los Predios El pedregal, Santa Cruz, Oasis y Delirios (670 árboles plateados y fertilizados) localizados en la vereda Pasquilla en la localidad Ciudad Bolívar, también se han realizado fertilización y plateo de 800 árboles en la zona abastecedora del acueducto veredal El Destino de la misma localidad. | N/A | N/A | Se elaboró una base de datos, que contiene información ambiental relacionada con ecosistemas, especies vegetales y estado de conservación de la zona de intervención para conocimiento de los recursos naturales y bienes y servicios ambientales protegidos. | Contratos 20170868; 20170866; 20171262; 20171152; 20171257; 20170946; 20180654; 20180926; 20180369 (Se entragan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 468 | Duplicar el número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | 384 | Número De predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | Predios | Suma | 1000 | 556 | 556 | 556 | 556 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |  |  |  |  | 125 | [5 empty] | 69 | [5 empty] | 49 |  |  |  | 39.2% | 73% | El avance en primer trimestre de 2018 se tiene: 49 predios vinculados, con matriz de indicadores ambientales, Plan Finca y actas de concertación, distribuidos así: Cuenca del río Tunjuelo: 4 predios localidad de Usme, 5 en localidad de Ciudad Bolívar y 2 en franja de adecuación. Cuencas del río Blanco: 4 predios y cuenca del río Sumapaz: 19 predios (Localidad de Sumapaz) Cerros Orientales: 15 predios (14 Santa fe y 1 Chapinero) Acumulado Plan de Desarrollo se tiene: Un total de 730 predios vinculados a marzo de 2018, de los cuales 125 predios de 2017 y 556 predios provienen de la vigencia 2016. En cuanto a las acciones de implementación de buenas prácticas en predios nuevos se realizó: Cuenca río Tunjuelo: 2611 metros de cerca viva, 11 huertas caseras apoyadas con especies nativas y hortalizas, 2 lombricultivos y 3 procesos de elaboración de Bioles para fertilización. Cuenca del río Blanco: instalación de huerta en 3 predios, apoyo a 26 predios apoyados con frutales, 2 nacederos con 114 metros de cerca protección (735,25 m² protegidos con 32 árboles plantados), instalación de 600 metros de ronda en quebrada (1987,53 m² protegida con 150 árboles plantados), 1468,17 metros de cerca viva en 6 predios con la siembra de 395 árboles y capacitación a 8 predios en buenas prácticas ganaderas en buenas prácticas de ordeño, ahorro y uso eficiente del agua. Cuenca del río Sumapaz: Se protegieron 1350 m² de bosques, Se enriqueció un área total de 750m², Se protegieron 450 m² de nacederos enriqueciendo 150 m², 120 m² de quebradas protegidas, se implementaron 2 lombricultivos, 3180 metros de cercas vivas, se implementaron 300 m² de huerta en 3 predios y 5 predios apoyados en división de potreros. Cerros Orientales: se apoyan 4 predios en preparación de Bioles, se apoyan 3 predios en uso eficiente del agua con especies pecuarias y un predio en división de potreros y se capacitan a 26 personas en normativa de buenas prácticas agrícolas y ganaderas. | ninguno | N/A | 49 nuevos predios entran en proceso de conservación de sus bosques quebradas y nacimientos, igualmente mediante las acciones de implementación de buenas prácticas se reducirá el impacto ambiental en recursos como agua, suelo y biodiversidad. Para un total de 730 a marzo 2018 | Contratos 20170844; 20171065;20170885; 20170843; 20170733; 20170943; 20170948; 20171330; 20171069; 20171266; 20171047; 20171245; 20170990; 20171344; 20171335; 20180460; 20180761; 20180741; 20180688; 20180653; 20180913; 20180693 (Se entragan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 7517: Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | AÑO 1 |  |  |  | AÑO 2 | [5 empty] | AÑO 3 | [5 empty] | AÑO 4 | [5 empty] | AÑO 5 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Linea1. Mejoramiento de la calidad ambiental del territorio rural | 1 | Aumentar a 200 hectáreas las áreas con procesos de restauración ecológica participativa o conservación y/o mantenimiento en la ruralidad de Bogotana. | Incremental | 467 | 178 | MAGNITUD META | 200 |  |  |  |  | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 180 | 180 |  |  |  |  | 195 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 129.94 |  |  |  | 72.19% | 64.97% | En el primer trimestre, se han intervenido en Restauración ecológica participativa un total 12,44 Ha. Estas acciones de intervención se realizaron en los predios de la localidad de Usme: Montebello, zona abastecedora del acueducto veredal El Destino (7.35 ha), El Prado y los Alisos (0.3 ha). Por otra parte, se ha adelantado el ahoyado e hincado de 350 postes para levantamiento de cerca de protección de bosque en el predio El Triunfo, por lo cual se presenta un avance del 40% en la protección de predio, que corresponde a un 4,79 Ha el resto del área a proteger del predio se presentará en el siguiente mes. Con estas intervenciones se consolidan 129.94 Ha en restauración ecológica participativa, de estas 117.5 Ha hectáreas fueron intervenidas y reportadas a diciembre de 2017 y 62,33 Ha provienen de la vigencia 2016. En Actividades de mantenimiento: Se realiza el mantenimiento de áreas vinculados en el 2017, en los Predios El pedregal, Santa Cruz, Oasis y Delirios (670 árboles plateados y fertilizados) localizados en la vereda Pasquilla en la localidad Ciudad Bolívar, también se han realizado fertilización y plateo de 800 árboles en la zona abastecedora del acueducto veredal El Destino de la misma localidad. | N/A | N/A | Se elaboró una base de datos, que contiene información ambiental relacionada con ecosistemas, especies vegetales y estado de conservación de la zona de intervención para conocimiento de los recursos naturales y bienes y servicios ambientales protegidos. | Contratos 20170868; 20170866; 20171262; 20171152; 20171257; 20170946; 20180654; 20180926; 20180369 (Se entragan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2616451000 |  |  |  |  | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 679975500 | 671590000 | 735861000 | 735861000 |  |  |  |  | 791000000 | [5 empty] | 418000000 | [5 empty] | 112772000 |  |  |  | 15.33% | 4.31%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 509449867 | [10 empty] | 509449867 | 159449867 | [16 empty] | 32192000 |  |  |  | 6.319% | 6.319%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 200 |  |  |  |  | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 180 | 180 |  |  |  |  | 195 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 129.94 |  |  |  | 72.19% | 64.97%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2616451000 |  |  |  |  | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 679975500 | 671590000 | 1245310867 | 895310867 |  |  |  |  | 791000000 | [5 empty] | 418000000 | [5 empty] | 144964000 |  |  |  | 11.64% | 5.54%
Línea 2. Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | 3 | Implementar en 1000 predios acciones de buenas prácticas ambientales en sistemas de producción en sistemas de producción agropecuaria | Suma | 468 | 1 | MAGNITUD META | 1000 |  |  |  |  | 681 | 681 | 125 | 125 | 681 | 681 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 125 | [5 empty] | 69 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | El avance en primer trimestre de 2018 se tiene: 49 predios vinculados, con matriz de indicadores ambientales, Plan Finca y actas de concertación, distribuidos así: Cuenca del río Tunjuelo: 4 predios localidad de Usme, 5 en localidad de Ciudad Bolívar y 2 en franja de adecuación. Cuencas del río Blanco: 4 predios y cuenca del río Sumapaz: 19 predios (Localidad de Sumapaz) Cerros Orientales: 15 predios (14 Santa fe y 1 Chapinero) Acumulado Plan de Desarrollo se tiene: Un total de 730 predios vinculados a marzo de 2018, de los cuales 125 predios de 2017 y 556 predios provienen de la vigencia 2016. En cuanto a las acciones de implementación de buenas prácticas en predios nuevos se realizó: Cuenca río Tunjuelo: 2611 metros de cerca viva, 11 huertas caseras apoyadas con especies nativas y hortalizas, 2 lombricultivos y 3 procesos de elaboración de Bioles para fertilización. Cuenca del río Blanco: instalación de huerta en 3 predios, apoyo a 26 predios apoyados con frutales, 2 nacederos con 114 metros de cerca protección (735,25 m² protegidos con 32 árboles plantados), instalación de 600 metros de ronda en quebrada (1987,53 m² protegida con 150 árboles plantados), 1468,17 metros de cerca viva en 6 predios con la siembra de 395 árboles y capacitación a 8 predios en buenas prácticas ganaderas en buenas prácticas de ordeño, ahorro y uso eficiente del agua. Cuenca del río Sumapaz: Se protegieron 1350 m² de bosques, Se enriqueció un área total de 750m², Se protegieron 450 m² de nacederos enriqueciendo 150 m², 120 m² de quebradas protegidas, se implementaron 2 lombricultivos, 3180 metros de cercas vivas, se implementaron 300 m² de huerta en 3 predios y 5 predios apoyados en división de potreros. Cerros Orientales: se apoyan 4 predios en preparación de Bioles, se apoyan 3 predios en uso eficiente del agua con especies pecuarias y un predio en división de potreros y se capacitan a 26 personas en normativa de buenas prácticas agrícolas y ganaderas. | N/A | N/A | 49 nuevos predios entran en proceso de conservación de sus bosques quebradas y nacimientos, igualmente mediante las acciones de implementación de buenas prácticas se reducirá el impacto ambiental en recursos como agua, suelo y biodiversidad. Para un total de 730 a marzo 2018 | Contratos 20170844; 20171065;20170885; 20170843; 20170733; 20170943; 20170948; 20171330; 20171069; 20171266; 20171047; 20171245; 20170990; 20171344; 20171335; 20180460; 20180761; 20180741; 20180688; 20180653; 20180913; 20180693 (Se entragan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3695979545 |  |  |  |  | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 855402500 | 752679545 | 1028014000 | 1028014000 |  |  |  |  | 1262073000 | [5 empty] | 653213000 | [5 empty] | 163341000
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 372740020 | [10 empty] | 372740020 | 722740020 | [16 empty] | 551480356
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1000 |  |  |  |  | 680 | 681 | 125 | 125 | 681 | 681 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 125 | [5 empty] | 69 | [5 empty] | 49 |  |  |  | 72.17% | 64.95%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 4068719565 |  |  |  |  | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 855402500 | 752679545 | 1400754020 | 1750754020 |  |  |  |  | 1262073000 | [5 empty] | 653213000 | [5 empty] | 714821356
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6312430545 |  |  |  |  | 807536000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1424269545 | 1763875000 | 1763875000 |  |  |  |  | 2053073000 | [5 empty] | 1071213000 | [5 empty] | 276113000 | 0 | 0 | 0 | 0.15325 | 0.043101
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 882189887 | [10 empty] | 882189887 | 882189887 | [16 empty] | 583672356 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 7194620432 |  |  |  |  | 807536000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1424269545 | 2646064887 | 2646064887 |  |  |  |  | 2053073000 | [5 empty] | 1071213000 | [5 empty] | 859785356 | 0 | 0 | 0
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 7517: Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: __2018__ | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE__1__ DE __2018__
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO RURAL | AUMENTAR A 200 HECTÁREAS LAS ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA RURALIDAD BOGOTANA. | 1, Adelantar procesos de concertación con propietarios de predios a restaurar ecológicamente | x |  | Programado | 0% | 9.333% | 15.63% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.37% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | 50% | 10% | En lo transcurrido de enero a marzo, se han firmado tres actas de intervención para la implementación de acciones de restauración ecológica participativa: • Predio El Silencio, vereda Las Margaritas, localidad de Usme (Anexo 1) • Predio San José, vereda Quiba Alta, localidad de Ciudad Bolívar (Anexo 2) • Predio La Hungría. Corregimiento de Santo Domingo, Localidad de Sumapáz. (Anexo 3) • Predio El Triunfo, vereda Pasquilla, localidad de Ciudad Bolívar se firma a final de marzo 2018
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 9.333% | 15.63% | [9 empty] | 24.97%
|  | 2, Realizar acciones de restauración ecológica participativa en áreas de importancia ambiental, así como diseñar un esquema institucional y plan de intervención público privado que apunte a los procesos. | x |  | Programado | 2.333% | 2.333% | 2.333% | 5.333% | 18.33% | 10.33% | 17.33% | 8.333% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% |  | 30% | En el primer trimestre, se han intervenido en Restauración ecológica participativa un total 12,44 Ha. Estas acciones de intervención se realizaron en los predios de la localidad de Usme: Montebello, zona abastecedora del acueducto veredal El Destino (7.35 ha), El Prado y los Alisos (0.3 ha). Por otra parte, se ha adelantado el ahoyado e hincado de 350 postes para levantamiento de cerca de protección de bosque en el predio El Triunfo, por lo cual se presenta un avance del 40% en la protección de predio, que corresponde a un 4,79 Ha el resto del área a proteger del predio se presentará en el siguiente mes. Con estas intervenciones se consolidan 129.9 Ha en restauración ecológica participativa, de estas 117.5 Ha hectáreas fueron intervenidas y reportadas a diciembre de 2017 y 62,33 Ha provienen de la vigencia 2016. En Actividades de mantenimiento: Se realiza el mantenimiento de áreas vinculados en el 2017, en los Predios El pedregal, Santa Cruz, Oasis y Delirios (670 árboles plateados y fertilizados) localizados en la vereda Pasquilla en la localidad Ciudad Bolívar, también se han realizado fertilización y plateo de 800 árboles en la zona abastecedora del acueducto veredal El Destino de la misma localidad.
[5 empty] | Ejecutado | 2.333% | 2.333% | 2.333% | [9 empty] | 7%
|  | 3, Realizar un diagnóstico de areas para adelantar acciones de restauración ecológica participativa en la ruralidad. | x |  | Programado | 1% | 8.333% | 15.63% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.37% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% |  | 10% | El avance del primer trimestre 2018 (0,15) corresponde a la elaboración de diagnósticos de los siguientes predios: La Pradera zona abastecedora del acueducto veredal Asouan, Uval 01 y la Toscana zonas abastecedoras del acueducto veredal Aguas Doradas, Biter N°13 y La Australia, zonas abastecedoras del acueducto veredal Aguas Claras Olarte, Oasis y Delirios, vereda Pasquilla, localidad de Ciudad Bolívar, Los Alisos El Pardo, vereda Requilina, localidad de Usme. A Marzo de 2018: se han realizado 14 Diagnósticos Ambientales en la localidad de Usme: San Luis (A.V Agua linda Chiguaza 8 Ha) , Horizonte, Delirios, Manantial, La Palma (A.V Acuamarg, 1,16 ha), Jamaica 2 ( A.V Arrayanes- Argentina , 1,5 ha), El Destino (A.V Destino 24.4 ha), Uval 01 y La Toscana (A.V Aguas Doradas 11.3 ha), La Australia y Biter Nº13 ( A.V Aguas Claras Olarte 1.76 ha), Los Alisos-El Pardo (0.51 ha). Localidad de Ciudad Bolívar: El Salero (A.V Saltonal 17,5 ha), La Palma (A.V Pasquilla Centro 3,3 ha), El Recuerdo (A.V Piedra Parada 13 ha), La Riviera y Buenos Aires (A.V Asoporquera 1,7 ha), El Pedregal ( 28.5 ha), Oasis y Delirios (0.97 ha) y en la localidad de Sumapaz: La Pradera ( A.V Asouan 0.72 ha), estos predios corresponden a 114.32 Ha.
[5 empty] | Ejecutado | 1% | 8.333% | 15.63% | [9 empty] | 24.97%
Línea 2. Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 4, Establecer la priorización de predios a vincular y los acuerdos de concertación de acciones de conservación y adaptación al cambio climático con los propietarios de los predios. | x |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | 50% | 3% | En el primer trimestre de 2018 se identificaron 49 nuevos predios para vinculación en las cuencas de los ríos Blanco (4), Sumapaz (19), Teusacá (15) y Tunjuelo (11). Para un total de 230 predios a marzo de 2018, de los cuales 125 predios se vincularon a diciembre de 2017 y 56 en la vigencia 2016.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 24.99%
|  | 5, Establecer acciones de conservación y adaptación al cambio climático con fines de protección de los servicios ambientales rurales | x |  | Programado | 1% | 8.33% | 15.64% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.36% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% |  | 20% | En el primer trimestre, se han intervenido en Restauración ecológica participativa un total 12,44 Ha. Estas acciones de intervención se realizaron en los predios de la localidad de Usme: Montebello, zona abastecedora del acueducto veredal El Destino (7.35 ha), El Prado y los Alisos (0.3 ha). Por otra parte, se ha adelantado el ahoyado e hincado de 350 postes para levantamiento de cerca de protección de bosque en el predio El Triunfo, por lo cual se presenta un avance del 40% en la protección de predio, que corresponde a un 4,79 Ha el resto del área a proteger del predio se presentará en el siguiente mes. Con estas intervenciones se consolidan 129.9 Ha en restauración ecológica participativa, de estas 117.5 Ha hectáreas fueron intervenidas y reportadas a diciembre de 2017 y 62,33 Ha provienen de la vigencia 2016. En Actividades de mantenimiento: Se realiza el mantenimiento de áreas vinculados en el 2017, en los Predios El pedregal, Santa Cruz, Oasis y Delirios (670 árboles plateados y fertilizados) localizados en la vereda Pasquilla en la localidad Ciudad Bolívar, también se han realizado fertilización y plateo de 800 árboles en la zona abastecedora del acueducto veredal El Destino de la misma localidad.
[5 empty] | Ejecutado | 1% | 8.33% | 15.64% | [9 empty] | 24.97%
|  | 6, Realizar el seguimiento y mantenimiento a predios intervenidos con acciones de conservación y adaptación al cambio climático. | x |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% |  | 20% | Para este trimestre se realizaron seguimientos a 230 predios, ubicados en las cuencas de los ríos Tunjuelo (187), Sumapaz (16), Teusacá (17), Río Blanco (8) y Franja de Adecuación- Usme (4).
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 24.99%
|  | 7, Planificación del evento para cada una de las 4 cuencas (Objetivos, metas, responsable por cuenca, presupuesto, lugar y hora de evento, logística, promoción en veredas, articulación con panelistas) | x |  | Programado |  |  | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | [5 empty] | 100% |  | 3%
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 0% | 0% | [8 empty] | 0%
|  | 8, Capacitación en buenas practicas productivas, como estregia de extensión rural | x |  | Programado | [6 empty] | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.66% | 100% |  | 4%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE SEGUIMIENTO A TERRITORIALIZACION DE LA INVERSION
|  |  |  | PROYECTO: |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
|  |  |  | PERIODO: |  | 7517: Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7,EJECUTADO |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | AUMENTAR A 200 HECTÁREAS LAS ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA RURALIDAD DE BOGOTANA. | Localidad de sumapaz | Magnitud Vigencia | 20 | 20 |  | 20.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  | Sumapaz | Upr Rio Blanco, Upr Rio Sumapaz | N/A | Polígono | cuencas Río Blanco | 1279.08 | 1228.92 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 2508
|  |  | Recursos Vigencia | 245287000 | 245287000 |  |  |  | 37590666.6667
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 169816622 | 53149955.6667 |  |  |  | 10730666.6667
|  | Localidad de Usme | Magnitud Vigencia | 60 | 60 |  | 40.62 | 43.11 | 48.25 |  |  |  | Usme | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Rio Tunjuelo | 1446.36 | 1389.64 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 2836
|  |  | Recursos Vigencia | 245287000 | 245287000 |  |  |  | 37590666.6667
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 169816622 | 53149955.6667 |  |  |  | 10730666.6667
|  | Localidad Ciudad Bolívar | Magnitud Vigencia | 100 | 100 |  | 76.17 | 76.17 | 80.992 |  |  |  | Ciudad Bolívar | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuenca río Tunjuelo | 2037.45 | 1957.55 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 3995
|  |  | Recursos Vigencia | 245287000 | 245287000 |  |  |  | 37590666.6667
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 169816623 | 53149955.6667 |  |  |  | 10730666.6667
|  | Localidad de Santa Fe | Magnitud Vigencia |  |  | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | Santa Fe y Chapinero | No Aplica | N/A | Polígono | cuenca del Teusacá | 1030 | 504.81 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 369
Recursos Vigencia
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | Localidad de Chapinero | Magnitud Vigencia |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Santa Fe y Chapinero | No Aplica | N/A | Polígono | cuenca del Teusacá | 1030 | 504.81 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 370
Recursos Vigencia
|  |  | Magnitud Reservas | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
|  | TOTAL MP1 | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 735861000 | 735861000 | 0 | 0 | 0 | 112772000
|  |  | TOTAL MAGNITUD | 180 | 180 | 40 | 177.51 | 180 | 129.962
2 | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | Localidad de Usme | Magnitud Vigencia | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 |  |  |  | Usme | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Río Tunjuelo | 1446.36 | 1389.64 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 2836
|  |  | Recursos Vigencia | 169782333 | 175184833.3333 |  |  |  | 48756000
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 43309025 | 119822823.8 |  |  |  | 102301671.2
|  | Localidad de Ciudad Bolívar | Magnitud Vigencia | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 |  |  |  | Ciudad Bolívar | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Río Tunjuelo | 2037.45 | 1957.55 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 3995
|  |  | Recursos Vigencia | 169782333 | 175184833.3333 |  |  |  | 48756000
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 43309025 | 115599090.8 |  |  |  | 100279671.2
|  | Localidad Chapínero | Magnitud Vigencia | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 |  |  |  | Chapinero | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Teusacá | 114.75 | 110.25 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 225
|  |  | Recursos Vigencia | 158902833 | 158902833.3333 |  |  |  | 19649500
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 62136392 | 138650190.8 |  |  |  | 109597671.2
|  | Localidad de Santa Fe | Magnitud Vigencia | 13 | 13 | 3 | 3 | 4 | 14 |  |  |  | Santa Fe | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Teusacá | 86.19 | 82.81 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 169
|  |  | Recursos Vigencia | 158902833 | 158902833.3333 |  |  |  | 19649500
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 62136392 | 138650190.8 |  |  |  | 109597671.2
|  | Localidad de Sumapaz | Magnitud Vigencia | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 23 |  |  |  | Sumapaz, | Upr Rio Blanco, Upr Rio Sumapaz | N/A | Polígono | cuencas río Sumapaz y río Blanco | 1279.08 | 1228.92 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 2508
|  |  | Recursos Vigencia | 370643668 | 359838666.6667 |  |  |  | 26530000
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 161849186 | 210017723.8 |  |  |  | 129703671.2
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 125 | 125 | 155 | 185 | 220 | 49 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1028014000 | 1028014000 |  |  |  | 163341000 | 0 | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 1763875000 | 1763875000 | 0 | 0 | 0 | 276113000 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 882189887 | 882189887 | 0 | 0 | 0 | 583672356
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 2646064887 | 2646064887 | 0 | 0 | 0 | 859785356 | 0 | 0 | 0
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on G7: CP: 0,72 ha de vigencia anterior a 2017
Note on H7: CP: 0,72 ha de vigencia anterior a 2017
Note on I7: CP: 0,72 ha de vigencia anterior a 2017
Note on Q7: ANAYA.MORENO: Se entregara shapefile?? Cuando entregan estos archivos?? Por favor escribir aquí.
Note on G11: CP: 41 ha de vigencia anterior a 2017
Note on H11: CP: 41 ha de vigencia anterior a 2017
Note on I11: CP: 41 ha de vigencia anterior a 2017
Note on G15: CP: 76 ha de vigencia anterior a 2017
Note on H15: CP: 76 ha de vigencia anterior a 2017
Note on I15: CP: 76 ha de vigencia anterior a 2017
Note on J19: ANAYA.MORENO: Dado que en este reporte no se hará seguimiento a estos puntos, se debe sumar este preupuesto a los puntos en los cuales si reportamos, ddebido a que no podemos reportar puntos a los cuales no se harán seguimiento y ni siquiera tienen magnitud.
Note on J20: OSCAR.DIAZ: no se dejan recursos ya que se empiezan a intervenir a partir del mes de Abril
Note on J24: OSCAR.DIAZ: no se dejan recursos ya que se empiezan a intervenir a partir del mes de Abril