## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 7517: Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | Desarrollo Rural SostenibleDesarrollo Rural Sostenible
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | Integración para el desarrollo Rural Sostenible
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | AÑO 1 |  |  | AÑO 2 | [5 empty] | AÑO 3 | [5 empty] | AÑO 4 | [5 empty] | AÑO 5 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 456 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | 381 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | Unidad | suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.15 | 0.2 |  |  | 66.67% | 70% | El avance en el diagnóstico para el segundo trimestre 2018 corresponde a 0,05% representada en 13,22 ha con lo cual se lleva un acumulado en 2018 de 0.2% y 0.7% en cumplimiento de la meta plan de desarrollo con 137,75 Ha diagnosticadas. Entre abril a junio de 2018 se realizaron avances en los siguientes predios: Predios La Pradera (11.5 ha ) y predio El Triunfo (1.72 ha) ubicados en la vereda Pasquilla, localidad de Ciudad Bolívar, asociados a ecosistemas de bosque alto andino. A Junio de 2018: se han caracterizado 16 predios, que en total suman 137,75 ha en la ruralidad distribuidos por localidades de la siguiente manera. Localidad de Usme: San Luis (A.V Agua linda Chiguaza 8 Ha), Horizonte, Delirios, Manantial, La Palma (A.V Acuamarg, 1,16 ha), Jamaica 2 ( A.V Arrayanes- Argentina , 1,5 ha), El Destino (A.V Destino 24.4 ha), Uval 01 y La Toscana (A.V Aguas Doradas 11.3 ha), La Australia y Biter Nº13 ( A.V Aguas Claras Olarte 1.76 ha), Los Alisos-El Pardo (0.51 ha). Localidad de Ciudad Bolívar: El Salero (A.V Saltonal 17,5 ha), La Palma (A.V Pasquilla Centro 3,3 ha), El Recuerdo (A.V Piedra Parada 13 ha), La Riviera y Buenos Aires (A.V Asoporquera 1,7 ha), El Pedregal (28.5 ha), Oasis, Delirios (0.97 ha), predio La Pradera (11.5 ha) y predio El Triunfo (11.93 ha), y en la localidad de Sumapaz: La Pradera (A.V Asouan 0.72 ha). Lo anterior contriubye al cumplimiento de la meta de un diagnóstico para 200 ha en restauración ecológica participativa en suelo rural. | N/A | N/A | Se actualiza una base de datos, que contiene información ambiental relacionada con ecosistemas, especies vegetales y estado de conservación de la zona de intervención para conocimiento de los recursos naturales, bienes y servicios ambientales protegidos. | Contratos 20170868; 20170866; 20171262; 20171152; 20171257; 20170946; 20180654; 20180926; 20180369 (Se entragan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 457 | Identificar predios para la adopción de buenas prácticas productivas | 382 | Número de predios identificados | Predios | suma | 500 | 56 | 56 | 56 | 56 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |  |  |  | 125 | [5 empty] | 69 | [5 empty] | 49 | 80 |  |  | 64% | 52.2% | A junio se reporta un total de 80 predios , de los cuales en el segundo trimestre de 2018 se identificaron 31 nuevos predios para vinculación en las cuencas de los ríos Blanco (4), Sumapaz (21), Teusacá (4) y Tunjuelo (2). Con lo anterior se llega a un total acumulado al plan de Desarrollo de 261 predios a junio de 2018, de los cuales 125 predios se vincularon durante el 2017 y 56 en la vigencia 2016. | ninguno | N/A | 80 nuevos predios entran en proceso de conservación de sus bosques quebradas y nacimientos, igualmente mediante las acciones de implementación de buenas prácticas se reducirá el impacto ambiental en recursos como agua, suelo y biodiversidad. | Contratos 20170844; 20171065;20170885; 20170843; 20170733; 20170943; 20170948; 20171330; 20171069; 20171266; 20171047; 20171245; 20170990; 20171344; 20171335; 20180460; 20180761; 20180741; 20180688; 20180653; 20180913; 20180693 (Se entragan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 467 | Aumentar a 200 las hectáreas en proceso de restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a ecosistemas de montaña, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | 383 | Hectáreas en proceso en restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abstecedoras de acueductos veredales asociadas a montañas, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | Hectáreas (ha) | Incremental | 200 | 55 | 55 | 55 | 62.33 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 180 | 180 | 180 |  |  |  | 195 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 129.94 | 151.097 |  |  | 83.94% | 75.55% | En el segundo trimestre, se han intervenido en Restauración ecológica participativa un total 21.157 Ha, con lo cual se obtiene un consolidando acumulado al Plan de Desarrollo de 151,10 ha a junio 2018. Estas acciones de intervención se realizaron en las siguientes localidades: Localidad de Santa Fé: predio CIMA I y predio CIMA II, quebrada Hoya Honda, con un área avanzada de 11, 95 ha (40% de la protección total) en aislamiento para la conservación de bosque altoandino y predio El Eden, quebrada Acenitas, Localidad de Santa Fé con un área avanzada de 1,72 ha (40% de la protección total) en aislamiento para la conservación de quebrada. Localidad de Ciudad Bolívar: se realiza la intervención en el predio El Triunfo, con un área protegida de 7,158 ha de bosque altoandino con 130 árboles plantados para enriquecimiento (0.43 ha de área enriquecida), con este avance se completa el 60% de intervención presentado en el primer trimestre sobre este mismo predio consolidando un total de 11.93 ha en este predio. Localidad de Usme: intervención en el predio Santa Inés con un avance del 100%, un área de 0,2 ha de protección de quebrada y enriquecimiento con 600 árboles plantados y el predio Santa Cecilia un avance del 30% con un área protegida a la fecha de 0.129 ha. En este segundo trimestre de 2018 se firmaron dos actas de intervención para la implementación de acciones de restauración ecológica participativa: • Predio Cima I y Cima II, vereda Verjón Bajo, localidad de Santa Fé • Predio La Graciela, El Mortiño y Santa Inés, vereda La Unión, localidad de Usme | N/A | N/A | Se elaboró una base de datos, que contiene información ambiental relacionada con ecosistemas, especies vegetales y estado de conservación de la zona de intervención para conocimiento de los recursos naturales y bienes y servicios ambientales protegidos. | Contratos 20170868; 20170866; 20171262; 20171152; 20171257; 20170946; 20180654; 20180926; 20180369 (Se entragan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 468 | Duplicar el número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | 384 | Número De predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | Predios | Suma | 1000 | 556 | 556 | 556 | 556 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |  |  |  | 125 | [5 empty] | 69 | [5 empty] | 49 | 80 |  |  | 0.64 | 76.1% | El avance en el 2do. trimestre de 2018: 31 nuevos predios vinculados, con matriz de indicadores ambientales, Plan Finca y actas de concertación, distribuidos así: Cuenca río Tunjuelo: 1 predio localidad de Usme, 1 en localidad de Ciudad Bolívar y 3 en franja de adecuación (Usme). Localidad de Sumapaz 25 predios (Cuencas río Blanco 4 predios y río Sumapaz 21), localidad de Santa Fé 1 predio. Acumulado Plan de Desarrollo: 761 predios a junio de 2018, de los cuales 125 predios de 2017 y 556 provienen de la vigencia 2016. En cuanto a las acciones de implementación de buenas prácticas en predios nuevos se realizó así: Cuenca río Tunjuelo: 1987 mt de cercas vivas, 18 predios fortalecidos en Buenas Prácticas Pecuarias y 30 predios en Buenas Prácticas Agrícolas, 45 predios con acciones de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, 14 huertas fortalecidas con especies nativas y semillas de hortalizas, 1 lombricultivo, 30 predios con elaboración de bioles para fertilización orgánica, Seguimiento sobre 192 predios. Cuenca del río Blanco: instalación de huertas en 11 predios, apoyo a 20 predios en la diversificación de la huerta por medio de 2 especies no nativas y a 9 predios con especies nativas, 4 invernaderos implementados, 3 predios apoyados con instalaciones de especies menores, 1 predio con 140.2 mt de conexiones entre parches de bosques y ronda hídrica, 5 predios apoyados con aislamientos de nacederos (4181 m²) mediante la instalación de 548.36 mt de cerca y 269 árboles plantados para enriquecimiento, 6 predios con 978.29 mt de ronda de quebrada, con protección de 2613,43 m² y el enriquecimiento por medio de 385 árboles plantados, 14 predios con 1317,01 mt de cerca viva, capacitación y entrega de insumos en: buenas prácticas ganaderas enfocada en ordeño a 6 predios y para 26 predios en buenas prácticas agrícolas con fertilizantes orgánicos (bioles y lombricultivos) y ahorro y uso eficiente del agua en 14 predios. Seguimiento sobre 21 predios. Cuenca del río Sumapaz: instalación de huertas en 4 predios, 210 mt para la protección de 860 m² de bosques y enriquecimiento con 40 árboles, 2 nacederos protegidos con 1007 m² en conservación con 110 árboles para enriquecimiento. 446 mt de cerca viva en 3 predios, 1 predio con acciones de división de potreros. Seguimiento sobre 9 predios. Cerros Orientales: 3 predios apoyados con mantenimiento y 1 predio con diversificación de la huerta. 2 predios con instalación de invernaderos, 2 predios con instalación de especies menores. Aislamiento de 58 mt para la protección de un nacedero con enriquecimiento de 80 árboles, 5 predios apoyados con ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, preparación de 5 bioles y apoyo al mejoramiento de 1 compostera, 382 mt de cerca viva, 2 predio apoyado en división de potreros, se capacitan a 32 predios en normativa de buenas prácticas agrícolas y ganaderas, seguimiento sobre 44 predios. Se realiza la instalación de 8 apiarios con capacitación y elementos para su funcionamiento | ninguno | N/A | 80 nuevos predios entran en proceso de conservación de sus bosques quebradas y nacimientos, igualmente mediante las acciones de implementación de buenas prácticas se reducirá el impacto ambiental en recursos como agua, suelo y biodiversidad. Para un total de 761 a junio 2018 | Contratos 20170844; 20171065;20170885; 20170843; 20170733; 20170943; 20170948; 20171330; 20171069; 20171266; 20171047; 20171245; 20170990; 20171344; 20171335; 20180460; 20180761; 20180741; 20180688; 20180653; 20180913; 20180693 (Se entragan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 7517: Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | AÑO 1 |  |  |  | AÑO 2 | [5 empty] | AÑO 3 | [5 empty] | AÑO 4 | [5 empty] | AÑO 5 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Linea1. Mejoramiento de la calidad ambiental del territorio rural | 1 | Aumentar a 200 hectáreas las áreas con procesos de restauración ecológica participativa o conservación y/o mantenimiento en la ruralidad de Bogotana. | Incremental | 467 | 178 | MAGNITUD META | 200 |  |  |  |  | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 180 | 180 | 180 |  |  |  | 195 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 129.94 | 151.097 |  |  | 83.94% | 75.55% | En el segundo trimestre, se han intervenido en Restauración ecológica participativa un total 21.157 Ha, con lo cual se obtiene un consolidando acumulado al Plan de Desarrollo de 151,10 ha a junio 2018. Estas acciones de intervención se realizaron en las siguientes localidades: Localidad de Santa Fé: predio CIMA I y predio CIMA II, quebrada Hoya Honda, con un área avanzada de 11, 95 ha (40% de la protección total) en aislamiento para la conservación de bosque altoandino y predio El Eden, quebrada Acenitas, Localidad de Santa Fé con un área avanzada de 1,72 ha (40% de la protección total) en aislamiento para la conservación de quebrada. Localidad de Ciudad Bolívar: se realiza la intervención en el predio El Triunfo, con un área protegida de 7,158 ha de bosque altoandino con 130 árboles plantados para enriquecimiento (0.43 ha de área enriquecida), con este avance se completa el 60% de intervención presentado en el primer trimestre sobre este mismo predio consolidando un total de 11.93 ha en este predio. Localidad de Usme: intervención en el predio Santa Inés con un avance del 100%, un área de 0,2 ha de protección de quebrada y enriquecimiento con 600 árboles plantados y el predio Santa Cecilia un avance del 30% con un área protegida a la fecha de 0.129 ha. En este segundo trimestre de 2018 se firmaron dos actas de intervención para la implementación de acciones de restauración ecológica participativa: • Predio Cima I y Cima II, vereda Verjón Bajo, localidad de Santa Fé • Predio La Graciela, El Mortiño y Santa Inés, vereda La Unión, localidad de Usme | N/A | N/A | Se elaboró una base de datos, que contiene información ambiental relacionada con ecosistemas, especies vegetales y estado de conservación de la zona de intervención para conocimiento de los recursos naturales y bienes y servicios ambientales protegidos. | Contratos 20170868; 20170866; 20171262; 20171152; 20171257; 20170946; 20180654; 20180926; 20180369 (Se entragan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2616451000 |  |  |  |  | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 679975500 | 671590000 | 735861000 | 735861000 | 735861000 |  |  |  | 791000000 | [5 empty] | 418000000 | [5 empty] | 112772000 | 241662403 |  |  | 32.84% | 34.9%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 509449867 | [10 empty] | 509449867 | 159449867 | 509449867 | [15 empty] | 32192000 | 480019967 |  |  | 94.22% | 94.22%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 200 |  |  |  |  | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 |  | 195 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 129.94 | 151.097 |  |  | 83.94% | 75.55%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3125900867 |  |  |  |  | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 679975500 | 671590000 | 1245310867 | 895310867 | 1245310867 |  |  |  | 791000000 | [5 empty] | 418000000 | [5 empty] | 144964000 | 721682370 |  |  | 57.95% | 44.57%
Línea 2. Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | 3 | Implementar en 1000 predios acciones de buenas prácticas ambientales en sistemas de producción en sistemas de producción agropecuaria | Suma | 468 | 1 | MAGNITUD META | 1000 |  |  |  |  | 681 | 681 | 125 | 125 | 681 | 681 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 |  | 125 | [5 empty] | 69 | [5 empty] | 49 | 80 |  |  | 64% | 76.1% | El avance en el 2do. trimestre de 2018: 31 nuevos predios vinculados, con matriz de indicadores ambientales, Plan Finca y actas de concertación, distribuidos así: Cuenca río Tunjuelo: 1 predio localidad de Usme, 1 en localidad de Ciudad Bolívar y 3 en franja de adecuación (Usme). Localidad de Sumapaz 25 predios (Cuencas río Blanco 4 predios y río Sumapaz 21), localidad de Santa Fé 1 predio. Acumulado Plan de Desarrollo: 761 predios a junio de 2018, de los cuales 125 predios de 2017 y 556 provienen de la vigencia 2016. En cuanto a las acciones de implementación de buenas prácticas en predios nuevos se realizó así: Cuenca río Tunjuelo: 1987 mt de cercas vivas, 18 predios fortalecidos en Buenas Prácticas Pecuarias y 30 predios en Buenas Prácticas Agrícolas, 45 predios con acciones de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, 14 huertas fortalecidas con especies nativas y semillas de hortalizas, 1 lombricultivo, 30 predios con elaboración de bioles para fertilización orgánica, Seguimiento sobre 192 predios. Cuenca del río Blanco: instalación de huertas en 11 predios, apoyo a 20 predios en la diversificación de la huerta por medio de 2 especies no nativas y a 9 predios con especies nativas, 4 invernaderos implementados, 3 predios apoyados con instalaciones de especies menores, 1 predio con 140.2 mt de conexiones entre parches de bosques y ronda hídrica, 5 predios apoyados con aislamientos de nacederos (4181 m²) mediante la instalación de 548.36 mt de cerca y 269 árboles plantados para enriquecimiento, 6 predios con 978.29 mt de ronda de quebrada, con protección de 2613,43 m² y el enriquecimiento por medio de 385 árboles plantados, 14 predios con 1317,01 mt de cerca viva, capacitación y entrega de insumos en: buenas prácticas ganaderas enfocada en ordeño a 6 predios y para 26 predios en buenas prácticas agrícolas con fertilizantes orgánicos (bioles y lombricultivos) y ahorro y uso eficiente del agua en 14 predios. Seguimiento sobre 21 predios. Cuenca del río Sumapaz: instalación de huertas en 4 predios, 210 mt para la protección de 860 m² de bosques y enriquecimiento con 40 árboles, 2 nacederos protegidos con 1007 m² en conservación con 110 árboles para enriquecimiento. 446 mt de cerca viva en 3 predios, 1 predio con acciones de división de potreros. Seguimiento sobre 9 predios. Cerros Orientales: 3 predios apoyados con mantenimiento y 1 predio con diversificación de la huerta. 2 predios con instalación de invernaderos, 2 predios con instalación de especies menores. Aislamiento de 58 mt para la protección de un nacedero con enriquecimiento de 80 árboles, 5 predios apoyados con ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, preparación de 5 bioles y apoyo al mejoramiento de 1 compostera, 382 mt de cerca viva, 2 predio apoyado en división de potreros, se capacitan a 32 predios en normativa de buenas prácticas agrícolas y ganaderas, seguimiento sobre 44 predios. Se realiza la instalación de 8 apiarios con capacitación y elementos para su funcionamiento | N/A | N/A | 80 nuevos predios entran en proceso de conservación de sus bosques quebradas y nacimientos, igualmente mediante las acciones de implementación de buenas prácticas se reducirá el impacto ambiental en recursos como agua, suelo y biodiversidad. Para un total de 761 a junio 2018 | Contratos 20170844; 20171065;20170885; 20170843; 20170733; 20170943; 20170948; 20171330; 20171069; 20171266; 20171047; 20171245; 20170990; 20171344; 20171335; 20180460; 20180761; 20180741; 20180688; 20180653; 20180913; 20180693 (Se entragan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3695979545 |  |  |  |  | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 855402500 | 752679545 | 1028014000 | 1028014000 | 1028014000 |  |  |  | 1262073000 | [5 empty] | 653213000 | [5 empty] | 163341000 | 271985000 |  |  | 26.46% | 27.72%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 372740020 | [10 empty] | 372740020 | 722740020 | 372740020 | [15 empty] | 551480356 | 316597957 |  |  | 84.94% | 84.94%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1000 |  |  |  |  | 680 | 681 | 125 | 125 | 681 | 681 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 |  | 125 | [5 empty] | 69 | [5 empty] | 49 | 80 |  |  | 64% | 76.1%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 4068719565 |  |  |  |  | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 855402500 | 752679545 | 1400754020 | 1750754020 | 1400754020 |  |  |  | 1262073000 | [5 empty] | 653213000 | [5 empty] | 714821356 | 588582957 |  |  | 42.02% | 32.97%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6312430545 |  |  |  |  | 807536000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1424269545 | 1763875000 | 1763875000 | 1763875000 |  |  |  | 2053073000 | [5 empty] | 1071213000 | [5 empty] | 276113000 | 513647403 | 0 | 0 | 29.12% | 30.7%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 882189887 | [10 empty] | 882189887 | 882189887 | 882189887 | [15 empty] | 583672356 | 796617924 |  |  | 90.3% | 90.3%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 7194620432 |  |  |  |  | 807536000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1424269545 | 2646064887 | 2646064887 | 2646064887 |  |  |  | 2053073000 | [5 empty] | 1071213000 | [5 empty] | 859785356 | 1310265327 | 0 | 0
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 7517: Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: __2018__ | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE__II__ DE __2018
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO RURAL | AUMENTAR A 200 HECTÁREAS LAS ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA RURALIDAD BOGOTANA. | 1, Adelantar procesos de concertación con propietarios de predios a restaurar ecológicamente | x |  | Programado | 0% | 9.333% | 15.63% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.37% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | 50% | 10% | En lo transcurrido de abril a junio, se han firmado dos actas de intervención para la implementación de acciones de restauración ecológica participativa: • Predio Cima I y Cima II, vereda Verjón Bajo, localidad de Santa Fé • Predio La Graciela, El Mortiño y Santa Inés, vereda La Unión, localidad de Usme
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 9.333% | 15.63% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | [6 empty] | 49.97%
|  | 2, Realizar acciones de restauración ecológica participativa en áreas de importancia ambiental, así como diseñar un esquema institucional y plan de intervención público privado que apunte a los procesos. | x |  | Programado | 2.333% | 2.333% | 2.333% | 5.333% | 18.33% | 10.33% | 17.33% | 8.333% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% |  | 30% | En el segundo trimestre, se han intervenido en Restauración ecológica participativa un total 21.157 Ha, con lo cual se obtiene un consolidando acumulado de 151,10 ha a junio 2018. Estas acciones de intervención se realizaron en las siguientes localidades: Localidad de Santa Fé: predio CIMA I y predio CIMA II, quebrada Hoya Honda, con un área avanzada de 11, 95 ha (40% de la protección total) en aislamiento para la conservación de bosque altoandino y predio El Eden, quebrada Acenitas, Localidad de Santa Fé con un área avanzada de 1,72 ha (40% de la protección total) en aislamiento para la conservación de quebrada. Localidad de Ciudad Bolívar: se realiza la intervención en el predio El Triunfo, con un área protegida de 7,158 ha de bosque altoandino con 130 árboles plantados para enriquecimiento (0.43 ha de área enriquecida), con este avance se completa el 60% de intervención presentado en el primer trimestre sobre este mismo predio consolidando un total de 11.93 ha en este predio. Localidad de Usme: intervención en el predio Santa Inés con un avance del 100%, un área de 0,2 ha de protección de quebrada y enriquecimiento con 600 árboles plantados y el predio Santa Cecilia un avance del 30% con un área protegida a la fecha de 0.129 ha. En este segundo trimestre se firmaron dos actas de intervención para la implementación de acciones de restauración ecológica participativa: • Predio Cima I y Cima II, vereda Verjón Bajo, localidad de Santa Fé • Predio La Graciela, El Mortiño y Santa Inés, vereda La Unión, localidad de Usme
[5 empty] | Ejecutado | 2.333% | 2.333% | 2.333% | 5.333% | 18.33% | 10.33% | [6 empty] | 41%
|  | 3, Realizar un diagnóstico de areas para adelantar acciones de restauración ecológica participativa en la ruralidad. | x |  | Programado | 1% | 8.333% | 15.63% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.37% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% |  | 10% | El avance en el diagnóstico para el segundo trimestre 2018 corresponde a 0,05% representada en 13,22 ha con lo cual se lleva un acumulado en 2018 de 0.2% y 0.7% en cumplimiento de la meta con 137,75 Ha diagnosticadas. Entre abril a junio de 2018 se realizaron avances en los siguientes predios: Predios La Pradera (11.5 ha ) y predio El Triunfo (1.72 ha) ubicados en la vereda Pasquilla, localidad de Ciudad Bolívar, asociados a ecosistemas de bosque alto andino. A Junio de 2018: se han caracterizado 16 predios, que en total suman 137,75 ha en la ruralidad distribuidos por localidades de la siguiente manera. Localidad de Usme: San Luis (A.V Agua linda Chiguaza 8 Ha), Horizonte, Delirios, Manantial, La Palma (A.V Acuamarg, 1,16 ha), Jamaica 2 ( A.V Arrayanes- Argentina , 1,5 ha), El Destino (A.V Destino 24.4 ha), Uval 01 y La Toscana (A.V Aguas Doradas 11.3 ha), La Australia y Biter Nº13 ( A.V Aguas Claras Olarte 1.76 ha), Los Alisos-El Pardo (0.51 ha). Localidad de Ciudad Bolívar: El Salero (A.V Saltonal 17,5 ha), La Palma (A.V Pasquilla Centro 3,3 ha), El Recuerdo (A.V Piedra Parada 13 ha), La Riviera y Buenos Aires (A.V Asoporquera 1,7 ha), El Pedregal (28.5 ha), Oasis, Delirios (0.97 ha), predio La Pradera (11.5 ha) y predio El Triunfo (11.93 ha), y en la localidad de Sumapaz: La Pradera (A.V Asouan 0.72 ha). Lo anterior contriubye al cumplimiento de la meta de un diagnóstico para 200 ha en restauración ecológica participativa en suelo rural.
[5 empty] | Ejecutado | 1% | 8.333% | 15.63% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | [6 empty] | 49.97%
Línea 2. Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 4, Establecer la priorización de predios a vincular y los acuerdos de concertación de acciones de conservación y adaptación al cambio climático con los propietarios de los predios. | x |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | 50% | 3% | A junio se reporta un total de 80 predios , de los cuales en el segundo trimestre de 2018 se identificaron 31 nuevos predios para vinculación en las cuencas de los ríos Blanco (4), Sumapaz (21), Teusacá (4) y Tunjuelo (2). Con lo anterior se llega a un total acumulado de 261 predios a junio de 2018, de los cuales 125 predios se vincularon durante el 2017 y 56 en la vigencia 2016.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [6 empty] | 49.98%
|  | 5, Establecer acciones de conservación y adaptación al cambio climático con fines de protección de los servicios ambientales rurales | x |  | Programado | 1% | 8.33% | 15.64% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.36% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% |  | 20% | En el segundo trimestre, se han intervenido en Restauración ecológica participativa un total 21.157 Ha, con lo cual se obtiene un consolidando acumulado de 151,10 ha a junio 2018. Estas acciones de intervención se realizaron en las siguientes localidades: Localidad de Santa Fé: predio CIMA I y predio CIMA II, quebrada Hoya Honda, con un área avanzada de 11, 95 ha (40% de la protección total) en aislamiento para la conservación de bosque altoandino y predio El Eden, quebrada Acenitas, Localidad de Santa Fé con un área avanzada de 1,72 ha (40% de la protección total) en aislamiento para la conservación de quebrada. Localidad de Ciudad Bolívar: se realiza la intervención en el predio El Triunfo, con un área protegida de 7,158 ha de bosque altoandino con 130 árboles plantados para enriquecimiento (0.43 ha de área enriquecida), con este avance se completa el 60% de intervención presentado en el primer trimestre sobre este mismo predio consolidando un total de 11.93 ha en este predio. Localidad de Usme: intervención en el predio Santa Inés con un avance del 100%, un área de 0,2 ha de protección de quebrada y enriquecimiento con 600 árboles plantados y el predio Santa Cecilia un avance del 30% con un área protegida a la fecha de 0.129 ha. En este segundo trimestre se firmaron dos actas de intervención para la implementación de acciones de restauración ecológica participativa: • Predio Cima I y Cima II, vereda Verjón Bajo, localidad de Santa Fé • Predio La Graciela, El Mortiño y Santa Inés, vereda La Unión, localidad de Usme
[5 empty] | Ejecutado | 1% | 8.33% | 15.64% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [6 empty] | 49.96%
|  | 6, Realizar el seguimiento y mantenimiento a predios intervenidos con acciones de conservación y adaptación al cambio climático. | x |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% |  | 20% | Para este trimestre se realizaron seguimientos a 266 predios, ubicados en las cuencas de los ríos Tunjuelo (192), Sumapaz (9), Teusacá (36), Río Blanco (21) y Franja de Adecuación- Usme (8).
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [6 empty] | 49.98%
|  | 7, Planificación del evento para cada una de las 4 cuencas (Objetivos, metas, responsable por cuenca, presupuesto, lugar y hora de evento, logística, promoción en veredas, articulación con panelistas) | x |  | Programado |  |  | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | [5 empty] | 100% |  | 3% | Cuenca Teusacá: evento en Buenas Prácticas Agrícolas, Pecuarias y Ambientales y Bienestar Animal para la sostenibilidad ambiental articulado entre la SDA y el IDPYBA, 29 usuarios asistieron realizado el día 5 de abril y 9 de abril, vereda Verjón Alto en el Colegio El Verjón, localidad de Santa Fé. Cuenca del río Blanco: la SDA en articulación con la Fundación Alpina y el Instituto Distrital para la Protección y el Bienestar Animal: IDPYBA, evento en capacitación en Buenas Prácticas en la producción primaria de leche y el bienestar animal, por la sostenibilidad ambiental con 40 usuarios vinculados por la SDA productores de la zona. El día 16 de junio de 2018 en el Salón Comunal de la vereda Ánimas Bajas, localidad de Sumapaz.
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 0% | 0% | 25% | 25% | [6 empty] | 50%
|  | 8, Capacitación en buenas practicas productivas, como estregia de extensión rural | x |  | Programado | [6 empty] | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.66% | 100% |  | 4% | Cuenca Teusacá: evento en Buenas Prácticas Agrícolas, Pecuarias y Ambientales y Bienestar Animal para la sostenibilidad ambiental articulado entre la SDA y el IDPYBA, 29 usuarios asistieron realizado el día 5 de abril y 9 de abril, vereda Verjón Alto en el Colegio El Verjón, localidad de Santa Fé. Cuenca del río Blanco: la SDA en articulación con la Fundación Alpina y el Instituto Distrital para la Protección y el Bienestar Animal: IDPYBA, evento en capacitación en Buenas Prácticas en la producción primaria de leche y el bienestar animal, por la sostenibilidad ambiental con 40 usuarios vinculados por la SDA productores de la zona. El día 16 de junio de 2018 en el Salón Comunal de la vereda Ánimas Bajas, localidad de Sumapaz.
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 16.67% | 16.7% | [6 empty] | 33.37%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE SEGUIMIENTO A TERRITORIALIZACION DE LA INVERSION
|  |  |  | PROYECTO: |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
|  |  |  | PERIODO: |  | 7517: Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7,EJECUTADO |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | AUMENTAR A 200 HECTÁREAS LAS ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA RURALIDAD DE BOGOTANA. | Localidad de sumapaz | Magnitud Vigencia | 20 | 20 | 20 | 20.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  | Sumapaz | Upr Rio Blanco, Upr Rio Sumapaz | N/A | Polígono | cuencas Río Blanco | 1279.08 | 1228.92 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 2508
|  |  | Recursos Vigencia | 245287000 | 245287000 | 183965250 |  |  | 37590666.6667 | 60415601
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 169816622 | 53149955.6667 | 169816623 |  |  | 10730666.6667 | 160006655.6667
|  | Localidad de Usme | Magnitud Vigencia | 60 | 60 | 50 | 40.62 | 43.11 | 48.25 | 48.579 |  |  | Usme | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Rio Tunjuelo | 1446.36 | 1389.64 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 2836
|  |  | Recursos Vigencia | 245287000 | 245287000 | 183965250 |  |  | 37590666.6667 | 60415601
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 169816622 | 53149955.6667 | 169816622 |  |  | 10730666.6667 | 160006655.6667
|  | Localidad Ciudad Bolívar | Magnitud Vigencia | 100 | 100 | 90 | 76.17 | 76.17 | 80.97 | 88.13 |  |  | Ciudad Bolívar | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuenca río Tunjuelo | 2037.45 | 1957.55 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 3995
|  |  | Recursos Vigencia | 245287000 | 245287000 | 183965250 |  |  | 37590666.6667 | 60415601
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 169816623 | 53149955.6667 | 169816622 |  |  | 10730666.6667 | 160006655.6667
|  | Localidad de Santa Fe | Magnitud Vigencia |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 13.67 |  |  | Santa Fe y Chapinero | No Aplica | N/A | Polígono | cuenca del Teusacá | 1030 | 504.81 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 369
|  |  | Recursos Vigencia |  |  | 183965250 |  |  |  | 60415600
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | [6 empty] | 50.3333
|  | Localidad de Chapinero | Magnitud Vigencia |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Santa Fe y Chapinero | No Aplica | N/A | Polígono | cuenca del Teusacá | 1030 | 504.81 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 370
Recursos Vigencia
|  |  | Magnitud Reservas | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
|  | TOTAL MP1 | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 735861000 | 735861000 | 735861000 | 0 | 0 | 112772000 | 241662403
|  |  | Recursos reservas |  |  | 509449867
|  |  | TOTAL MAGNITUD | 180 | 180 | 180 | 177.51 | 180 | 129.94 | 151.099
2 | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | Localidad de Usme | Magnitud Vigencia | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 |  |  | Usme | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Río Tunjuelo | 1446.36 | 1389.64 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 2836
|  |  | Recursos Vigencia | 169782333 | 175184833.3333 | 74548004 |  |  | 48756000 | 65422666.5
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 43309025 | 119822823.8 | 49822823.8 |  |  | 102301671.2 | 40198248.9333
|  | Localidad de Ciudad Bolívar | Magnitud Vigencia | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 |  |  | Ciudad Bolívar | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Río Tunjuelo | 2037.45 | 1957.55 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 3995
|  |  | Recursos Vigencia | 169782333 | 175184833.3333 | 193539400 |  |  | 48756000 | 65422666.5
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 43309025 | 115599090.8 | 49822823.8 |  |  | 100279671.2 | 35974515.9333
|  | Localidad Chapínero | Magnitud Vigencia | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  | Chapinero | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Teusacá | 114.75 | 110.25 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 225
|  |  | Recursos Vigencia | 158902833 | 158902833.3333 | 182988400 |  |  | 19649500 | 36316166.5
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 62136392 | 138650190.8 | 60887438 |  |  | 109597671.2 | 60887438.1
|  | Localidad de Santa Fe | Magnitud Vigencia | 13 | 13 | 15 | 3 | 4 | 14 | 15 |  |  | Santa Fe | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Teusacá | 86.19 | 82.81 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 169
|  |  | Recursos Vigencia | 158902833 | 158902833.3333 | 182988400 |  |  | 19649500 | 36316166.5
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 62136392 | 138650190.8 | 68650190.8 |  |  | 109597671.2 | 60887438.1
|  | Localidad de Sumapaz | Magnitud Vigencia | 80 | 80 | 78 | 20 | 20 | 23 | 48 |  |  | Sumapaz, | Upr Rio Blanco, Upr Rio Sumapaz | N/A | Polígono | cuencas río Sumapaz y río Blanco | 1279.08 | 1228.92 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 2508
|  |  | Recursos Vigencia | 370643668 | 359838666.6667 | 274958400 |  |  | 26530000 | 68507334
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 161849186 | 210017723.8 | 135793990.8 |  |  | 129703671.2 | 118650315.9333
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 125 | 125 | 250 | 280 | 315 | 49 | 80 | 80 | 80
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1028014000 | 1028014000 | 909022604 |  |  | 163341000 | 271985000 | 316597957 | 0
Total recurasos reservas
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 1763875000 | 1763875000 | 1644883604 | 0 | 0 | 276113000 | 513647403 | 316597957 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 882189887 | 882189887 | 874427134.2 | 0 | 0 | 583672356 | 796617974.3333
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 2646064887 | 2646064887 | 2519310738.2 | 0 | 0 | 859785356 | 1310265377.3333 | 316597957 | 0
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on F6: ANAYA.MORENO:en la actualizacion se deben programar los 180 de la vigencia, teniendo en cuetna lo que hemos reportado en cada uno de los puntos (por la tipoligía de la meta que es incremental), con lo cual partimos de 117,5 y debemos llegar a 180.
Note on Q7: ANAYA.MORENO: Se entregara shapefile?? Cuando entregan estos archivos?? Por favor escribir aquí.
Note on J24: OSCAR.DIAZ: no se dejan recursos ya que se empiezan a intervenir a partir del mes de Abril
Note on F50: ANAYA.MORENO: Esta suma debe coresponder a 125, que es lo programado para el 2018