## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 7517: Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | Desarrollo Rural SostenibleDesarrollo Rural Sostenible
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | Integración para el desarrollo Rural Sostenible
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [38 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | AÑO 1 |  |  | AÑO 2 | [5 empty] | AÑO 3 | [5 empty] | AÑO 4 | [5 empty] | AÑO 5 | [5 empty] | MAR | JUN | JUL | AGT | SEP | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUNIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 456 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | 381 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | Unidad | suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.3 | 100% | 80% | A diciembre de 2018 se han realizado 2 nuevos predios diagnósticos ambientales con los cuales se completan 20 predios Diagnósticos al plan de desarrollo. Estos diagnosticos en la ruralidad representan el 0,8 % de avance en la ejecición de la meta del Plan de Desarrollo y un avance 0,3% en la vigencia año 2018 distribuidos por localidades de la siguiente manera: Localidad de Usme: San Luis (A.V Agua linda Chiguaza 8 Ha), Horizonte, Delirios, Manantial, La Palma (A.V Acuamarg, 1,16 ha), Jamaica 2 (A.V Arrayanes- Argentina , 1,5 ha), El Destino (A.V Destino 24.4 ha), Uval 01 y La Toscana (A.V Aguas Doradas 11.3 ha), La Australia y Biter Nº13 ( A.V Aguas Claras Olarte 1.76 ha), Los Alisos-El Pardo (0.51 ha), Santa Inés-El Mortiño-La Graciela ( 1.52 Ha) Santa Cecilia (0.33 ha). Localidad de Ciudad Bolívar: El Salero (A.V Saltonal 17,5 ha), La Palma (A.V Pasquilla Centro 3,3 ha), El Recuerdo (A.V Piedra Parada 13 ha), La Riviera y Buenos Aires (A.V Asoporquera 1,7 ha), El Pedregal (28.5 ha), Oasis, Delirios (0.97 ha), predio Santa Cruz (11.5 ha) y predio El Triunfo (11.93 ha). Localidad de Sumapaz: La Pradera (A.V Asouan 0.72 ha), La Hungría (6.24 ha). Localidad de Santa Fé: Cima I, Cima II, Cima 2A (32.9 ha) estos predios corresponden a 178.74 Ha. Lo anterior contribuye al cumplimiento de la meta de un diagnóstico para 200 ha en restauración ecológica participativa en suelo rural. | N/A | N/A | Se actualiza una base de datos, que contiene información ambiental relacionada con ecosistemas, especies vegetales y estado de conservación de la zona de intervención para conocimiento de los recursos naturales, bienes y servicios ambientales protegidos. | Diagnósticos ambientales de los predios intervenidos en acciones Restauración Ecológica Participativa en la ruralidad de Bogotá. (Se entragan archivos digitales con con sus respectivos soportes)
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 457 | Identificar predios para la adopción de buenas prácticas productivas | 382 | Número de predios identificados | Predios | suma | 500 | 56 | 56 | 56 | 56 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |  | 125 | [5 empty] | 69 | [5 empty] | 49 | 80 | 83 | 87 | 92 | 132 | 105.6% | 62.6% | A diciembre se reporta un total de 132 predios, de los cuales en el cuarto trimestre de 2018 se identificaron 40 nuevos predios para vinculación en la cuenca de Río Blanco once (11), en la cuenca Río Tunjuelo diez y siete (17), en la cuenca de Río Sumapaz siete (7) y en la cuenca de Rio Teusacá cinco (5) . Con lo anterior se llega a un total acumulado al plan de Desarrollo de 813 predios a diciembre de 2018, de los cuales 125 predios se vincularon durante el 2017 y 556 en la vigencia 2016. | ninguno | N/A | 40 nuevos predios entran en proceso de conservación de sus bosques quebradas y nacimientos, igualmente mediante las acciones de implementación de buenas prácticas se reducirá el impacto ambiental en recursos como agua, suelo y biodiversidad. | (Se entragan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotograficos )
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 467 | Aumentar a 200 las hectáreas en proceso de restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a ecosistemas de montaña, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | 383 | Hectáreas en proceso en restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abstecedoras de acueductos veredales asociadas a montañas, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | Hectáreas (ha) | Incremental | 200 | 55 | 55 | 55 | 62.33 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |  | 195 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 129.94 | 151.097 | 156.3 | 151.3 | 167.1 | 180.01 | 100% | 90% | Total de área intervenida en Restauración ecológica participativa en el cuarto trimestre corresponden a 12.91 Ha, con esto se tiene un consolidado a diciembre de 2018 de 180.01. Localidad de Santa Fé: predio CIMA I y predio CIMA II, vereda Verjón Bajo, quebrada Hoya Honda, con un área avanzada de 4.27ha (90% de avance). Las acciones adelantadas en estos predios fueron: levantamiento de 1.74 kilómetros de cerca de protección de bosque altoandino. Localidad de Sumapáz: Predio La Hungría, ubicado en el Corregimiento de Santo Domingo. Se reporta un área avanzada de 3.12ha con lo cual se completa el 100% de intervención en el predio. La acción ejecutada en el predio fue la siembra de 300 plantas para enriquecimiento de relictos de bosque altoandino. Localidad de Usme: Se da inicio a la intervención del predio El Silencio, vereda Margaritas, con un área avanzada de 5.52ha (61% de avance). La acción adelantada corresponde al levantamiento de 597 metros lineales de cerca para protección de páramo. | N/A | N/A | Se elaboró una base de datos, que contiene información ambiental relacionada con ecosistemas, especies vegetales y estado de conservación de la zona de intervención para conocimiento de los recursos naturales y bienes y servicios ambientales protegidos. | Actas de Intervención y Actas de Seguimiento (Se entragan archivos digitales con Actas de intervención, actas de seguimiento y registro fotograficos )
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 468 | Duplicar el número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | 384 | Número De predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | Predios | Suma | 1000 | 556 | 556 | 556 | 556 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |  | 125 | [5 empty] | 69 | [5 empty] | 49 | 80 | 83 | 87 | 92 | 132 |  | 77.3% | En el IV trimestre 2018: 40 nuevos predios para vinculación en la cuenca de Río Blanco 11 en cuenca Río Tunjuelo 17 en cuenca de Río Sumapaz 7 y en cuenca de Rio Teusacá 5. Con lo anterior se llega a un total acumulado al plan de Desarrollo de 813 predios a diciembre de 2018, de los cuales 125 predios se vincularon durante el 2017 y 556 en 2016. Las nuevas acciones de implementación de buenas prácticas son río Tunjuelo se apoyó 1 predio en diversificación de huerta casera 1 en propagación de especies 3 huertas área implementada de 175 m2; En conservación de bosques 2 predios área 2,268 m2 protección de nacedero 1 área protegida 386 m y 193 m lineales protección de quebradas y ríos 8: 1333 m lineales establecidos y área liberada 2482m2 en enriquecimiento de quebradas y ríos 1 predio 344 m lineales establecidos y 160 árboles plantados. Bebederos entregados 1 Cercas vivas 2 predios 49 m lineales 23 capacitaciones en BPP 7 predios en Manejo de fertilización. Se realizan 33 visitas de seguimiento de las actividades de reconversión productiva. Cuenca río Blanco se apoyó 2 predios en Diversificación de la huerta casera, 1 en protección de nacedero enriquecimiento de quebradas ríos nacimientos y bosques con 96 Árboles, establecimiento de la huerta casera en 1, 1 predio en división de potreros, 5 apoyados en cercas vivas, 6 bebederos entregados e instalados, 1 apoyado en fertilización ecológica, Capacitación implementación de BPP en 2 Predios. Se realizan 32 visitas de seguimiento a las actividades de reconversión productiva. Cuenca río Sumapaz 10 predios en el mejoramiento de La Huerta, 2 en la propagación de especies, 12 con invernadero, 14 en mejoramiento instalaciones de especies menores, se apoyó 170 m2 establecidos en 9 predios, 4 en Manejo de fertilización ecológica, 19 en BPP, 4 en división de potreros, 5 en cercas vivas, 382 m lineales establecidos, 170 árboles plantados. 5 predios en BPA, se apoyó 484 m lineales y 25 usuarios capacitados en BPP y BPA Se realiza un total de 18 visitas de seguimiento. Cuenca río Teusacá 5 Predios apoyados en seguridad alimentaria y autoabastecimiento, 1 en huerta, 1 en invernaderos, en conservación de bosques 2, aislamiento de bosques 1, en enriquecimiento de bosques 1, conexiones entre parches de bosques o bosque y RH se apoyó 1 predio, 2 en protección de RH, en enriquecimiento de quebradas, ríos y nacedero con 1036 m lineales de cerca, para proteger 3108 m2 de área. En BPP se apoyó 5 predios en la entrega de bebederos y flotadores, división de potreros se lleva un total de 993 m lineales para el cerco de potreros. 7 predios capacitados en BPP y 6 en BPA, 1 con caldo microbiano, en cerca viva un total de 168 m lineales y con la siembra de noventa 90 árboles se realizan 62 visitas de seguimiento en las actividades de reconversión productiva. En el IV trimestre de 2018 se realiza capacitación a en las 5 localidades BPP BPA PPR y REP. | ninguno | N/A | 40 nuevos predios entran en proceso de conservación de sus bosques quebradas y nacimientos, igualmente mediante las acciones de implementación de buenas prácticas se reducirá el impacto ambiental en recursos como agua, suelo y biodiversidad. Para un total de 813 a diciembre 2018 | (Se entragan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on AR15: Luisa Mesa: La sobre ejecución de esta meta, se debe a que durante el 2018 se identificó que varios usuarios que recibieron insumos emplearon parte de estos en otros predios de su propiedad, por lo cual fue necesario vincularlos; teniendo en cuenta que son predios con intervención de la Secretaría Distrital de Ambiente que debían reportarse en la implementación de acciones y vincularlos al proyecto.
Note on AR16: Luisa Mesa: esta meta se sobre ejecuto ya que los usuarios avanzaron de más en la implementación de las cercas y esto representa la mayor parte porcentual de los avances en el año. Por ejemplo en el predio la CIMA hubo más avance de cerca y portección que la siembra misma, es decir en terminos de la meta misma, es por eso que se enfoco más hacia la protección que hacia la restauración puesto que la conservacion de los relictos de bosque de alto andino son ecosistemas estrategicos, entonces como se prioriza la conservación se le da el porcentaje más alto en terminos de los avances de levantamiento de cerca.
Note on AR17: Luisa Mesa: La sobre ejecución de esta meta de debe a que durante el 2018 se identificó que varios usuarios que recibieron insumos emplearon parte de estos en otros predios de su propiedad, por lo cual fue necesario vincularlos; teniendo en cuenta que son predios con intervención de la Secretaría Distrital de Ambiente que debían reportarse en la implementación de acciones y vincularlos al proyecto, este caso se da más que todo en la cuenca de Rio Tunjuelo.

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 7517: Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | AÑO 1 |  |  |  | AÑO 2 | [5 empty] | AÑO 3 | [5 empty] | AÑO 4 | [5 empty] | AÑO 5 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Linea1. Mejoramiento de la calidad ambiental del territorio rural | 1 | Aumentar a 200 hectáreas las áreas con procesos de restauración ecológica participativa o conservación y/o mantenimiento en la ruralidad de Bogotana. | Incremental | 467 | 178 | MAGNITUD META | 200 |  |  |  |  | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180.01 | 195 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 129.94 | 151.097 | 167.1 | 180.01 | 100% | 90% | Total de área intervenida en Restauración ecológica participativa en el cuarto trimestre corresponden a 12.91 Ha, con esto se tiene un consolidado a diciembre de 2018 de 180.01. Localidad de Santa Fé: predio CIMA I y predio CIMA II, vereda Verjón Bajo, quebrada Hoya Honda, con un área avanzada de 4.27ha (90% de avance). Las acciones adelantadas en estos predios fueron: levantamiento de 1.74 kilómetros de cerca de protección de bosque altoandino. Localidad de Sumapáz: Predio La Hungría, ubicado en el Corregimiento de Santo Domingo. Se reporta un área avanzada de 3.12ha con lo cual se completa el 100% de intervención en el predio. La acción ejecutada en el predio fue la siembra de 300 plantas para enriquecimient’o de relictos de bosque altoandino Localidad de Usme: Se da inicio a la intervención del predio El Silencio, vereda Margaritas, con un área avanzada de 5.52ha (61% de avance). La acción adelantada corresponde al levantamiento de 597 metros lineales de cerca para protección de páramo. | N/A | N/A | Se elaboró una base de datos, que contiene información ambiental relacionada con ecosistemas, especies vegetales y estado de conservación de la zona de intervención para conocimiento de los recursos naturales y bienes y servicios ambientales protegidos. | Actas de Intervención y Actas de Seguimiento (Se entragan archivos digitales con Actas de intervención, actas de seguimiento y registro fotograficos )
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2616451000 |  |  |  |  | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 679975500 | 671590000 | 735861000 | 735861000 | 735861000 | 723018000 | 731392600 | 666077747 | 791000000 | [5 empty] | 418000000 | [5 empty] | 112772000 | 241662403 | 326557403 | 666077747 | 90.52% | 51.13%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 509449867 | [10 empty] | 509449867 | 159449867 | 509449867 | 509449867 | 509449867 | 501406800 | [12 empty] | 32192000 | 480019967 | 493156800 | 501406800 | 98.42% | 98.42%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 200 |  |  |  |  | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180.01 | 195 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 129.94 | 151.097 | 167.1 | 180.01 | 83.94% | 90%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3125900867 |  |  |  |  | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 679975500 | 671590000 | 1245310867 | 895310867 | 1245310867 | 1232467867 | 1240842467 | 1167484547 | 791000000 | [5 empty] | 418000000 | [5 empty] | 144964000 | 721682370 | 819714203 | 1167484547 | 57.95% | 58.83%
Línea 2. Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | 3 | Implementar en 1000 predios acciones de buenas prácticas ambientales en sistemas de producción en sistemas de producción agropecuaria | Suma | 468 | 1 | MAGNITUD META | 1000 |  |  |  |  | 681 | 681 | 125 | 125 | 681 | 681 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 132 | 125 | [5 empty] | 69 | [5 empty] | 49 | 80 | 92 | 132 | 105.6% | 76.1% | IV trimestre 2018: 40 nuevos predios para vinculación, cuenca Río Blanco 11, Río Tunjuelo 17, Río Sumapaz 7 y Rio Teusacá 5. Total, acumulado al plan de Desarrollo de 813 predios a diciembre de 2018 de los cuales 125 predios se vincularon en 2017 y 556 en 2016. Las nuevas implementaciones son: río Tunjuelo 1 predio diversificación de huerta 1 en propagación de especies 3 huertas área implementada de 175 m2; En conservación de bosques 2 predios área 2,268 m2, de microcuencas 8: 1333 m y 2482m2 en enriquecimiento de microcuencas 1 predio 344 m y 160 árboles. Bebederos entregados 1 Cercas vivas 2 predios 49 m 23 capacitaciones en BPP 7 en fertilización. Se realizan 33 visitas de seguimiento de reconversión productiva. Cuenca río Blanco 2 predios en Diversificación de huerta, 1 protección de nacedero, enriquecimiento de microcuencas y bosques con 96 Árboles, huerta en 1, 1 predio en división potreros, 5 en cercas vivas, 6 bebederos entregados, 1 apoyado en fertilización, Capacitación de BPP en 2 Predios. Se realizan 32 visitas. Cuenca río Sumapaz 10 predios en el mejoramiento de Huerta, 2 en propagación de especies, 12 con invernadero, 14 instalaciones de especies menores, 4 en fertilización, 19 en BPP, 4 en división de potreros, 5 cercas vivas, 382 m lineales establecidos, 170 árboles. 5 predios en BPA, 484 m lineales y 25 usuarios capacitados en BPP y BPA Se realizan 18 visitas. Cuenca río Teusacá 5 en seguridad alimentaria, 1 en huerta, 1 en invernaderos, en bosques 2, en enriquecimiento 1, conexiones entre parches de bosques y RH 1 predio, 2 en protección de RH, en enriquecimiento de microcuencas con 1036 m de cerca, para proteger 3108 m2 de área. En BPP 5 predios en la entrega de bebederos, división de potreros total 993 m para el cerco de potreros. 7 capacitados en BPP, 6 en BPA, 1 fertilización, 168 m cerca viva, se realizan 62 visitas de seguimiento. En el IV trimestre se realiza capacitación a en las 5 localidades en Buenas Prácticas Pecuarias (BPP), Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Política Pública de Ruralidad (PPR.) | N/A | N/A | 40 nuevos predios entran en proceso de conservación de sus bosques quebradas y nacimientos, igualmente mediante las acciones de implementación de buenas prácticas se reducirá el impacto ambiental en recursos como agua, suelo y biodiversidad. Para un total de 813 a diciembre 2018 | (Se entragan archivos digitales con Base de Datos, informes, registro fotograficos de cada uno de los contratos)
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3695979545 |  |  |  |  | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 855402500 | 752679545 | 1028014000 | 1028014000 | 1028014000 | 1040857000 | 1032482400 | 943091637 | 1262073000 | [5 empty] | 653213000 | [5 empty] | 163341000 | 271985000 | 418603000 | 943091637 | 91.74% | 25.52%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 372740020 | [10 empty] | 372740020 | 722740020 | 372740020 | 365369020 | 365369020 | 365369020 | [12 empty] | 551480356 | 316597957 | 344535200 | 365369020 | 100% | 98.02%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1000 |  |  |  |  | 680 | 681 | 125 | 125 | 681 | 681 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 125 | [5 empty] | 69 | [5 empty] | 49 | 80 | 92 |  | 64% | 76.1%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 4068719565 |  |  |  |  | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 855402500 | 752679545 | 1400754020 | 1750754020 | 1400754020 | 1406226020 | 1397851420 |  | 1262073000 | [5 empty] | 653213000 | [5 empty] | 714821356 | 588582957 | 763138200 | 1308460657 | 93.41%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6312430545 |  |  |  |  | 807536000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1424269545 | 1763875000 | 1763875000 | 1763875000 | 1763875000 | 1763875000 | 1609169384 | 2053073000 | [5 empty] | 1071213000 | [5 empty] | 276113000 | 513647403 | 745160403 | 1609169384 | 91.13% | 0.76642
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 882189887 | [10 empty] | 882189887 | 882189887 | 882189887 | 874818887 | 874818887 | 866775820 | [12 empty] | 583672356 | 796617924 | 837692000 | 866775820 | 99.21% | 0
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 7194620432 |  |  |  |  | 807536000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1424269545 | 2646064887 | 2646064887 | 2646064887 | 2638693887 | 2638693887 | 2475945204 | 2053073000 | [5 empty] | 1071213000 | [5 empty] | 859785356 | 1310265327 | 1582852403 | 2475945204
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on X9: ANAYA.MORENO: esta meta se sobre ejecuto ya que los usuarios avanzaron de más en la implementación de las cercas y esto representa la mayor parte porcentual de los avances en el año. Por ejemplo en el predio la CIMA hubo más avance de cerca y portección que la siembra misma, es decir en terminos de la meta misma, es por eso que se enfoco más hacia la protección que hacia la restauración puesto que la conservacion de los relictos de bosque de alto andino son ecosistemas estrategicos, entonces como se prioriza la conservación se le da el porcentaje más alto en terminos de los avances de levantamiento de cerca.
Note on T12: ANAYA.MORENO: Porqué razón la reserva es inferior a la programda incialmente?
Note on X15: ANAYA.MORENO: La sobre ejecución de esta meta de debe a que durante el 2018 se identificó que varios usuarios que recibieron insumos emplearon parte de estos en otros predios de su propiedad, por lo cual fue necesario vincularlos; teniendo en cuenta que son predios con intervención de la Secretaría Distrital de Ambiente que debían reportarse en la implementación de acciones y vincularlos al proyecto, este caso se da más que todo en la cuenca de Rio Tunjuelo.
Note on T18: ANAYA.MORENO: Porqué la reserva es superior a la programada inicialmente?
Note on U18: YULIED.PENARANDA: tramitar con SDP

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 7517: Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: __2018__ | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE__4__ DE __2018__
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO RURAL | AUMENTAR A 200 HECTÁREAS LAS ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA RURALIDAD BOGOTANA. | 1, Adelantar procesos de concertación con propietarios de predios a restaurar ecológicamente | x |  | Programado | 0% | 9.333% | 15.63% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.37% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | 50.01% | 10% | En el cuarto trimestre de 2018 se firman 40 actas de intervención, asi: Cuenca Tunjuelo (17), Cuenca Teusacá (5), Rio Blanco (11), Rio Sumapaz (7).
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 9.333% | 15.63% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.38% | 100%
|  | 2, Realizar acciones de restauración ecológica participativa en áreas de importancia ambiental, así como diseñar un esquema institucional y plan de intervención público privado que apunte a los procesos. | x |  | Programado | 2.333% | 2.333% | 2.333% | 5.333% | 18.33% | 10.33% | 17.33% | 8.333% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% |  | 30.01% | Área total intervenida grupo Restauración Ecológica Particpativa IV Trimestre 2018: 12.91 Has. Área total consolidada en 2018: 180.01 Has. Localidad de Santa Fe: • predio CIMA I y predio CIMA II, vereda Verjón Bajo, quebrada Hoya Honda, con un área avanzada de 4.27ha. Las acciones adelantadas: levantamiento de 1.74 kilómetros de cerca de protección de bosque altoandino. Localidad de Sumapaz: • Predio La Hungría, Sumapaz: área avanzada de 3.12 ha. • La acción ejecutada: siembra de 300 plantas para enriquecimiento de relictos de bosque altoandino Localidad de Usme: • Predio El Silencio, Usme: área avanzada de 5.52 ha. Acciones adelantadas: levantamiento de 597 metros lineales de cerca para protección de páramo.
[5 empty] | Ejecutado | 2.333% | 2.333% | 2.333% | 5.333% | 18.33% | 10.33% | 17.33% | 17.33% | 17.33% | 2.34% | 2.34% | 2.35% | 100%
|  | 3, Realizar un diagnóstico de areas para adelantar acciones de restauración ecológica participativa en la ruralidad. | x |  | Programado | 1% | 8.333% | 15.63% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.37% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% |  | 10% | A diciembre de 2018 se han realizado 2 nuevos predios diagnósticos ambientales con los cuales se completan 20 predios Diagnósticos al plan de desarrollo. Estos diagnosticos reprersentan el 0,8 % de avance en la ejecición de la meta del plan de desarrollo y un avance 0,3% en la vigencia año 2018 en la ruralidad distribuidos por localidades de la siguiente manera. Localidad de Usme: San Luis (A.V Agua linda Chiguaza 8 Ha), Horizonte, Delirios, Manantial, La Palma (A.V Acuamarg, 1,16 ha), Jamaica 2 (A.V Arrayanes- Argentina , 1,5 ha), El Destino (A.V Destino 24.4 ha), Uval 01 y La Toscana (A.V Aguas Doradas 11.3 ha), La Australia y Biter Nº13 ( A.V Aguas Claras Olarte 1.76 ha), Los Alisos-El Pardo (0.51 ha), Santa Inés-El Mortiño-La Graciela ( 1.52 Ha) Santa Cecilia (0.33 ha). Localidad de Ciudad Bolívar: El Salero (A.V Saltonal 17,5 ha), La Palma (A.V Pasquilla Centro 3,3 ha), El Recuerdo (A.V Piedra Parada 13 ha), La Riviera y Buenos Aires (A.V Asoporquera 1,7 ha), El Pedregal (28.5 ha), Oasis, Delirios (0.97 ha), predio Santa Cruz (11.5 ha) y predio El Triunfo (11.93 ha). Localidad de Sumapaz: La Pradera (A.V Asouan 0.72 ha), La Hungría (6.24 ha). Localidad de Santa Fé: Cima I, Cima II, Cima 2A (32.9 ha) estos predios corresponden a 178.74 Ha. Lo anterior contribuye al cumplimiento de la meta de un diagnóstico para 200 ha en restauración ecológica participativa en suelo rural.
[5 empty] | Ejecutado | 1% | 8.333% | 15.63% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.34% | 8.34% | 8.38% | 100%
Línea 2. Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 4, Establecer la priorización de predios a vincular y los acuerdos de concertación de acciones de conservación y adaptación al cambio climático con los propietarios de los predios. | x |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | 50% | 3% | A diciembre se reporta un total de 132 predios, de los cuales en el cuarto trimestre de 2018 se identificaron 40 nuevos predios para vinculación en la cuenca de Río Blanco 11, en la cuenca Río Tunjuelo 17, en la cuenca de Río Sumapaz 7 y en la cuenca de Rio Teusacá 5 . Con lo anterior se llega a un total acumulado al plan de Desarrollo de 813 predios a diciembre de 2018, de los cuales 125 predios se vincularon durante el 2017 y 556 en la vigencia 2016.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.35% | 100%
|  | 5, Establecer acciones de conservación y adaptación al cambio climático con fines de protección de los servicios ambientales rurales | x |  | Programado | 1% | 8.33% | 15.64% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.36% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% |  | 20% | IV trimestre 2018: 40 nuevos predios para vinculación, cuenca Río Blanco 11, Río Tunjuelo 17, Río Sumapaz 7 y Rio Teusacá 5. total, acumulado al plan de Desarrollo de 813 predios a diciembre de 2018 de los cuales 125 predios se vincularon en 2017 y 556 en 2016. Las nuevas implementaciones son: río Tunjuelo 1 predio diversificación de huerta 1 en propagación de especies 3 huertas área implementada de 175 m2; En conservación de bosques 2 predios área 2,268 m2, de microcuencas 8: 1333 m y 2482m2 en enriquecimiento de microcuencas 1 predio 344 m y 160 árboles. Bebederos entregados 1 Cercas vivas 2 predios 49 m 23 capacitaciones en BPP 7 en fertilización. Se realizan 33 visitas de seguimiento de reconversión productiva. Cuenca río Blanco 2 predios en Diversificación de huerta, 1 protección de nacedero, enriquecimiento de microcuencas y bosques con 96 Árboles, huerta en 1, 1 predio en división potreros, 5 en cercas vivas, 6 bebederos entregados, 1 apoyado en fertilización, Capacitación de BPP en 2 Predios. Se realizan 32 visitas. Cuenca río Sumapaz 10 predios en el mejoramiento de Huerta, 2 en propagación de especies, 12 con invernadero, 14 instalaciones de especies menores, 4 en fertilización, 19 en BPP, 4 en división de potreros, 5 cercas vivas, 382 m lineales establecidos, 170 árboles. 5 predios en BPA, 484 m lineales y 25 usuarios capacitados en BPP y BPA Se realizan 18 visitas. Cuenca río Teusacá 5 en seguridad alimentaria, 1 en huerta, 1 en invernaderos, en bosques 2, en enriquecimiento 1, conexiones entre parches de bosques y RH 1 predio, 2 en protección de RH, en enriquecimiento de microcuencas con 1036 m de cerca, para proteger 3108 m2 de área. En BPP 5 predios en la entrega de bebederos, división de potreros total 993 m para el cerco de potreros. 7 capacitados en BPP, 6 en BPA, 1 fertilización, 168 m cerca viva, se realizan 62 visitas de seguimiento. En el IV trimestre se realiza capacitación a en las 5 localidades BPP BPA PPR.
[5 empty] | Ejecutado | 1% | 8.33% | 15.64% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.35% | 8.35% | 8.35% | 100%
|  | 6, Realizar el seguimiento y mantenimiento a predios intervenidos con acciones de conservación y adaptación al cambio climático. | x |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% |  | 20% | Para este cuarto timestre se realizaron seguimientos a 145 predios, ubicados en las cuencas de los ríos Tunjuelo (33), Teusacá (62), cuenca Río Blanco (32) cuenca Río Sumapaz (18).
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.35% | 100%
|  | 7, Planificación del evento para cada una de las 4 cuencas (Objetivos, metas, responsable por cuenca, presupuesto, lugar y hora de evento, logística, promoción en veredas, articulación con panelistas) | x |  | Programado |  |  | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% |  |  |  | 25% | 25% | 100% |  | 3% | En el cuarto trimestre de 2018 se realiza eventos junto con Comunicaciones en las 5 localidades con suelo en los cuales se ejecuta el proyecto enfocado en Buenas Prácticas Pecuarias, Buenas Prácticas Agrícolas, Política Pública de Ruralidad y Restauración Ecologíca Participativa.
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 0% | 0% | 25% | 25% |  |  |  |  | 25% | 25% | 100%
|  | 8, Capacitación en buenas practicas productivas, como estregia de extensión rural | x |  | Programado | [6 empty] | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.66% | 100% |  | 4% | En el cuarto trimestre de 2018 se realiza capacitación a en las 5 localidades en los cuales se ejecuta el proyecto enfocado en Buenas Prácticas Pecuarias, Buenas Prácticas Agrícolas, Política Pública de Ruralidad y Restauración Ecologíca Participativa.
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 16.67% | 16.7% | 8.335% | 4.14% | 4.167% | 16.67% | 16.66% | 16.64% | 100%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE SEGUIMIENTO A TERRITORIALIZACION DE LA INVERSION
|  |  |  | PROYECTO: |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
|  |  |  | PERIODO: |  | 7517: Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7,EJECUTADO |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | AUMENTAR A 200 HECTÁREAS LAS ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA RURALIDAD DE BOGOTANA. | Localidad de sumapaz | Magnitud Vigencia | 20 | 20 |  | 10 | 10 | 0.72 | 0.72 | 3.84 | 6.96 | Sumapaz | Upr Rio Blanco, Upr Rio Sumapaz | N/A | Polígono | cuencas Río Blanco | 1279.08 | 1228.92 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 2508
|  |  | Recursos Vigencia | 245287000 | 245287000 |  | 180754500 | 182848150 | 37590666.6667 | 60415601 | 81639350.75 | 166519436.75
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 169816622 | 53149955.6667 |  | 169816622.3333 | 169816622.3333 | 10730666.6667 | 120004991.75 | 164385600 | 167135600
|  | Localidad de Usme | Magnitud Vigencia | 60 | 60 |  | 50 | 50 | 48.25 | 48.579 | 49.099 | 54.619 | Usme | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Rio Tunjuelo | 1446.36 | 1389.64 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 2836
|  |  | Recursos Vigencia | 245287000 | 245287000 |  | 180754500 | 182848150 | 37590666.6667 | 60415601 | 81639350.75 | 166519436
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 169816622 | 53149955.6667 |  | 169816622.3333 | 169816622.3333 | 10730666.6667 | 120004991.75 | 164385600 | 167135600
|  | Localidad Ciudad Bolívar | Magnitud Vigencia | 100 | 100 |  | 90 | 90 | 80.97 | 88.13 | 88.13 | 88.13 | Ciudad Bolívar | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuenca río Tunjuelo | 2037.45 | 1957.55 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 3995
|  |  | Recursos Vigencia | 245287000 | 245287000 |  | 180754500 | 182848150 | 37590666.6667 | 60415601 | 81639350.75 | 166519436
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 169816623 | 53149955.6667 |  | 169816622.3333 | 169816622.3333 | 10730666.6667 | 120004991.75 | 164385600 | 167135600
|  | Localidad de Santa Fe | Magnitud Vigencia |  |  | 20 | 30 | 30 |  | 13.67 | 26.03 | 30.3 | Santa Fe y Chapinero | No Aplica | N/A | Polígono | cuenca del Teusacá | 1030 | 504.81 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 369
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  | 180754500 | 182848150 |  | 60415600 | 81639350.75 | 166519436
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | Localidad de Chapinero | Magnitud Vigencia |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Santa Fe y Chapinero | No Aplica | N/A | Polígono | cuenca del Teusacá | 1030 | 504.81 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 370
Recursos Vigencia
|  |  | Magnitud Reservas | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
|  | TOTAL MP1 | Total magnitud | 180 |  | 20 | 180 | 180 | 129.94 | 151.099 | 167.099 | 180.009 | [11 empty] | 9708
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 735861000 | 735861000 | 0 | 723018000 | 731392600 | 112772000 | 241662403 | 326557403 | 666077747
|  |  | total resrvas |  |  |  | 509449867 |  |  |  | 493156800 | 501406800
|  |  | TOTAL MAGNITUD | 180 | 180 | 40 | 180 | 240 | 129.94 | 151.099 | 167.099 | 180.009
3 | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | Localidad de Usme | Magnitud Vigencia | 10 | 10 | 2 | 25 | 25 | 6 | 10 | 14 | 17 | Usme | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Río Tunjuelo | 1446.36 | 1389.64 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 2836
|  |  | Recursos Vigencia | 169782333 | 175184833.3333 |  | 197681400 | 199265780 | 48756000 | 65422666.5 | 83987400 | 182448828
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 43309025 | 119822823.8 |  | 45777857.1333 | 45777857.1333 | 102301671.2 | 40198248.9333 | 41611093.1333 | 49916136.6333
|  | Localidad de Ciudad Bolívar | Magnitud Vigencia | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 | 6 | 7 | 21 | Ciudad Bolívar | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Río Tunjuelo | 2037.45 | 1957.55 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 3995
|  |  | Recursos Vigencia | 169782333 | 175184833.3333 |  | 197681400 | 199265780 | 48756000 | 65422666.5 | 83987400 | 182448826
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 43309025 | 115599090.8 |  | 41554124.1333 | 41554124.1333 | 100279671.2 | 35974515.9333 | 37387360.1333 | 49916136.6333
|  | Localidad Chapínero | Magnitud Vigencia | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | Chapinero | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Teusacá | 114.75 | 110.25 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 225
|  |  | Recursos Vigencia | 158902833 | 158902833.3333 | 365369020 | 183049400 | 180243280 | 19649500 | 36316166.5 | 64159900 | 163426327
|  |  | Magnitud Reservas |  |  | 73073804
|  |  | Reservas Presupuestales | 62136392 | 138650190.8 |  | 67773990.8 | 67773990.8 | 109597671.2 | 60887438.1 | 63607226.8 | 63607228
|  | Localidad de Santa Fe | Magnitud Vigencia | 13 | 13 | 3 | 20 | 20 | 14 | 15 | 15 | 18 | Santa Fe | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Teusacá | 86.19 | 82.81 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 169
|  |  | Recursos Vigencia | 158902833 | 158902833.3333 |  | 183049400 | 180243280 | 19649500 | 36316166.5 | 64159900 | 163426328
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 62136392 | 138650190.8 |  | 67773990.8 | 67773990.8 | 109597671.2 | 60887438.1 | 63607226.8 | 63607227
|  | Localidad de Sumapaz | Magnitud Vigencia | 80 | 80 | 20 | 60 | 60 | 23 | 48 | 54 | 72 | Sumapaz, | Upr Rio Blanco, Upr Rio Sumapaz | N/A | Polígono | cuencas río Sumapaz y río Blanco | 1279.08 | 1228.92 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 2508
|  |  | Recursos Vigencia | 370643668 | 359838666.6667 |  | 279395400 | 273464280 | 26530000 | 68507334 | 122308400 | 251341328
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 161849186 | 210017723.8 |  | 142489057.1333 | 142489057.1333 | 129703671.2 | 118650315.9333 | 138322293.1333 | 138322293
|  | TOTAL MP3 | TOTAL MAGNITUD | 125 | 125 | 30 | 125 | 125 | 49 | 80 | 92 | 132 | [11 empty] | 9733
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1028014000 |  |  | 1040857000 | 1032482400 | 551480356 | 316597957 | 418603000 | 943091637
|  |  | total reservas |  | 1028014000 |  | 365369020 | 365369020 | 163341000 | 271985000 | 344535200 | #REF!
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 1763875000 | 1763875000 | 0 | 1763875000 | 1763875000 | 276113000 | 513647403 | 745160403 | 1609169384
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 882189887 | 882189887 | 0 | 874818887 | 874818887 | 583672356 | 676612932.25 | 837692000 | 866775820
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 2646064887 | 2646064887 | 0 | 2638693887 | 2638693887 | 859785356 | 1190260335.25 | 1582852403 | 2475945204
126PG01-PR02-F-2-V10.0