## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | Dirección de Gestión Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 7517 Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 06-Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 41-Desarrollo rural sostenibl
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 456 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | 381 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | Unidad | suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.02 | 0.1 | [5 empty] | 0.02 |  |  |  | 20% | 82% | A marzo de 2019 se ha realizado 1 nuevo diagnóstico ambiental de un predio con los cuales se completan 21 predios diagnosticados dentro del plan de desarrollo. Estos diagnósticos en la ruralidad lo que corresponde al 0,82 (82 %) de avance en la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo y un avance 0,02% en el primer trimestre del año 2019 distribuidos por localidades. El acumulado de predios diagnósticados a marzo de 2019 es de veintiuno (21) en 185,81 has, de los cuales se realizó uno (1) en la localidad de Usme, Vereda Margaritas, predio el Silencio con un área de 9,06 has en el primer trimestre del 2019. A diciembre de 2018 se completaron veinte (20) predios distribuidos por localidades de la siguiente manera: Localidad de Usme: San Luis (A.V Agua linda Chiguaza 8 Ha), Horizonte, Delirios, Manantial, La Palma (A.V Acuamarg, 1,16 ha), Jamaica 2 (A.V Arrayanes- Argentina , 1,5 ha), El Destino (A.V Destino 24.4 ha), Uval 01 y La Toscana (A.V Aguas Doradas 11.3 ha), La Australia y Biter Nº13 ( A.V Aguas Claras Olarte 1.76 ha), Los Alisos-El Pardo (0.51 ha), Santa Inés-El Mortiño-La Graciela ( 1.52 Ha) Santa Cecilia (0.33 ha). Localidad de Ciudad Bolívar: El Salero (A.V Saltonal 17,5 ha), La Palma (A.V Pasquilla Centro 3,3 ha), El Recuerdo (A.V Piedra Parada 13 ha), La Riviera y Buenos Aires (A.V Asoporquera 1,7 ha), El Pedregal (28.5 ha), Oasis, Delirios (0.97 ha), predio Santa Cruz (11.5 ha) y predio El Triunfo (11.93 ha). Localidad de Sumapaz: La Pradera (A.V Asouan 0.72 ha), La Hungría (6.24 ha). Localidad de Santa Fé: Cima I, Cima II, Cima 2A (32.9 ha) estos predios corresponden a 178.74 Ha. | N/A | N/A | Se ampliará y recuperará la conectividad ecológica entre los ecosistemas de bosque altoandino y páramos integradores de la Estructura Ecológica Principal dentro del Distrito Capital a fin de generar sostenibilidad en el manejo de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital | Archivo digital con Base de Dato Informes técnicos por cuenca con registros fotograficos Informes de contratos OPS 20181119, 20181378, 20180369
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 457 | Identificar predios para la adopción de buenas prácticas productivas | 382 | Número de predios identificados | Predios | suma | 500 | 56 | 56 | 56 | 56 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 132 | 125 | 125 |  |  |  | 28 | 62 | [5 empty] | 28 |  |  |  | 22.4% | 68.2% | A Marzo se reportan 341 predios acumulados, de los cuales en el primer trimestre de 2019 se identificaron 28 predios localizados en: Cuenca de Río Blanco 6, Cuenca Río Tunjuelo 5, Cuenca de Río Sumapaz 11 y en la Cuenca de Rio Teusacá 6. Durante el 2018, se vincularon 132, en la vigencia de 2017 se vincularon 125 y 56 en la vigencia 2016. | N/A | N/A | 28 predios entran en proceso de conservación de sus bosques quebradas y nacimientos, igualmente mediante las acciones de implementación de buenas prácticas se reducirá el impacto ambiental en recursos como agua, suelo y biodiversidad. | Informes de OPS # 20181361, 20181247, 20181114, 20181228, 20181383
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 467 | Aumentar a 200 las hectáreas en proceso de restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a ecosistemas de montaña, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | 383 | Hectáreas en proceso en restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abstecedoras de acueductos veredales asociadas a montañas, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | Hectáreas (ha) | Incremental | 200 | 55 | 55 | 55 | 62.33 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180.01 | 195 | 195 |  |  |  | 185.81 | 200 | [5 empty] | 185.81 |  |  |  | 95.29% | 92.91% | Para el primer trimestre del 2019 se ejecutaron acciones de restauración referidas a la protección de los predios intervenidos en 5,80 has con cercado, mediante ahoyados, hincados, instalación de postes para cerca de protección con alambre de púa así: Localidad de Santa Fé: predio CIMA I, predio CIMA II y predio CIMA II-A en la vereda Verjón Bajo, quebrada Hoya Honda, con un área total de 4.32 has, con la cual se finalizan las acciones de restauración en dichos predios, incluyendo plantación de coberturas (100% ejecutado); Localidad de Usme: predio El Silencio, vereda Margaritas, con un área avanzada de 1.48 has se efectuó el levantamiento para la cerca de protección en un nacedero (77% de avance). ; También se firmaron 28 actas de intervención; con esto se tiene un consolidado a marzo de 2019 de 185,81. | N/A | N/A | Se logrará conservar, proteger y/o recuperar de áreas de interés estratégico para la zona rural y sus habitantes como también para la ciudad y la región. | Informes de OPS # 20181119, 20181378, 20180369
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 468 | Duplicar el número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | 384 | Número De predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | Predios | Suma | 1000 | 556 | 556 | 556 | 556 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 132 | 125 | 125 |  |  |  | 28 | 62 | [5 empty] | 28 |  |  |  | 22.4% | 84.1% | El acumulado de predios vinculados para buenas prácticas a marzo del 2019 es de 841, de los cuales a diciembre del 2018 se contaba con 813 predios, 125 predios se vincularon durante el 2017 y 556 en 2016. A marzo de 2019 se vincularon 28 nuevos predios en adopción de nuevas prácticas, distribuidos así: en la cuenca de Río Blanco 6, en la cuenca Río Tunjuelo 5, en la cuenca de Río Sumapaz 11 y en la cuenca de Rio Teusacá 6. También, en el primer trimestre del 2019, se realizaron 287 visitas de seguimiento distribuidas en las diferentes cuencas así: Cuenca RíoTeusacá, localidad de Santa Fe ( 39), Chapinero (9), Franja de adecuación(2); Cuenca Río Tunjuelo, localidad de Usme (57), Ciudad Bolívar (50), Cuenca de Río Blanco (60), y Cuenca de Río Sumapaz (70), todos con acciones de Reconversión productiva. | N/A | N/A | Se logra incluir a 28 nuevos predios a los proceso de conservación de bosques, quebradas y nacimientos, donde inican con la implementación de buenas prácticas, mitigando el impacto ambiental protegiendo los recursos de agua, suelo y biodiversidad. | Informes de OPS # 20181361, 20181247, 20181114, 20181228, 20181383
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | Subdirección de Ecosostemas y Ruralidad - RURALIDAD
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 7517 Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | AÑO 5 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Linea1. Mejoramiento de la calidad ambiental del territorio rural | 1 | Aumentar a 200 hectáreas las áreas con procesos de restauración ecológica participativa o conservación y/o mantenimiento en la ruralidad de Bogotana. | Incremental | 467 | 178 | MAGNITUD META | 200 |  |  |  |  | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180.01 | 195 | 195 |  |  |  | 185.81 | 200 | [5 empty] | 185.81 |  |  |  | 95.29% | 92.91% | Para el primer trimestre del 2019 se ejecutaron acciones de restauración referidas a la protección de los predios intervenidos en 5,80 has con cercado, mediante ahoyados, hincados, instalación de postes para cerca de protección con alambre de púa así: Localidad de Santa Fé: predio CIMA I, predio CIMA II y predio CIMA II-A en la vereda Verjón Bajo, quebrada Hoya Honda, con un área total de 4.32 has, con la cual se finalizan las acciones de restauración en dichos predios, incluyendo plantación de coberturas (100% ejecutado); Localidad de Usme: predio El Silencio, vereda Margaritas, con un área avanzada de 1.48 has se efectuó el levantamiento para la cerca de protección en un nacedero (77% de avance). | N/A | N/A | Se ampliará y recuperará la conectividad ecológica entre los Ecosistemas de bosque altoandino y páramos integradores de la Estructura Ecológica Principal dentro del Distrito Capital a fin de generar sostenibilidad en el manejo de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital | Informes de OPS # 20181361, 20181247, 20181114, 20181228, 20181383
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2595109747 |  |  |  |  | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 679975500 | 671590000 | 735861000 | 735861000 | 735861000 | 723018000 | 731392600 | 666077747 | 839442000 | 839442000 |  |  |  | 106399000 | 418000000 | [5 empty] | 106399000 |  |  |  | 12.67% | 87.99%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [29 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 910047343 | [10 empty] | 509449867 | 509449867 | 509449867 | 509449867 | 509449867 | 501406800 | 408640543 | 408640543 |  |  |  | 55062266 | [6 empty] | 55062266 |  |  |  | 13.47% | 61.15%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 200 |  |  |  |  | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180.01 | 195 | 195 |  |  |  | 185.81 | 200 | [5 empty] | 185.81 |  |  |  | 95.29% | 92.91%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3505157090 |  |  |  |  | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 679975500 | 671590000 | 1245310867 | 1245310867 | 1245310867 | 1232467867 | 1240842467 | 1167484547 | 1248082543 | 1248082543 | 0 | 0 | 0 | 161461266 | 418000000 | [5 empty] | 161461266 |  |  |  | 12.94% | 57.07%
Línea 2. Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | 3 | Implementar en 1000 predios acciones de buenas prácticas ambientales en sistemas de producción en sistemas de producción agropecuaria | Suma | 468 | 1 | MAGNITUD META | 1000 |  |  |  |  | 681 | 681 | 125 | 125 | 681 | 681 | 125 | #REF! | 125 | 125 | 125 | 132 | 125 | 125 |  |  |  | 28 | 62 | [5 empty] | 28 |  |  |  | 22.4% | 84.1% | A marzo de 2019 se vincularon 28 nuevos predios en adopción de nuevas prácticas, distribuidos así: en la cuenca de Río Blanco 6, en la cuenca Río Tunjuelo 5, en la cuenca de Río Sumapaz 11 y en la cuenca de Rio Teusacá 6: También, en el primer trimestre del 2019, se han realizado 287 visitas de seguimiento distribuidas en las diferentes cuencas así: Cuenca RíoTeusacá, localidad de Santa Fe, 39 seguimientos, Chapinero 9 seguimientos, Franja de adecuación 2 seguimientos. Cuenca Río Tunjuelo, localidad de Usme 57 seguimientos, Ciudad Bolívar 50 seguimientos, Cuenca de Río Blanco 60 seguimientos y Cuenca de Río Sumapaz 70 seguimientos en acciones de Reconversión productiv, mediante las cuales se logró verificar un avance en adopcion de buenas prácticas en temas de diversificación de la huerta casera por medio de la seguridad alimetaria, por otro lado a traves de la entrega se insumos se logró conservar bosques de importancia ecologica en la zona rural y se logró el ciudado, protección y conservación del recurso hídrico. | N/A | N.A. | Se logra incluir a 28 nuevos predios a los proceso de conservación de bosques, quebradas y nacimientos, donde inican con la implementación de buenas prácticas, mitigando el impacto ambiental protegiendo los recursos de agua, suelo y biodiversidad. | Informes de OPS # 20181361, 20181247, 20181114, 20181228, 20181383
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3695979545 |  |  |  |  | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 855402500 | 752679545 | 1028014000 | 1028014000 | 1028014000 |  | 1032482400 | 943091637 | 1289868000 | 1289868000 |  |  |  | 145926000 | 653213000 | [5 empty] | 145926000 |  |  |  | 11.31% | 49.83%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [29 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 919865422 | [10 empty] | 372740020 | 722740020 | 372740020 |  | 365369020 | 365369020 | 554496402 | 554496402 |  |  |  | 104484017 | [6 empty] | 104484017 | 0 |  |  | 18.84% | 51.08%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1000 |  |  |  |  | 680 | 681 | 125 | 125 | 681 | 681 | 125 | #REF! | 125 | 125 | 125 | 132 | 125 | 125 |  |  |  | 28 | 62 | [5 empty] | 28 |  |  |  | 22.4% | 84.1%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 4615844967 |  |  |  |  | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 855402500 | 752679545 | 1400754020 | 1750754020 | 1400754020 |  | 1397851420 | 1308460657 | 1844364402 | [5 empty] | 653213000 | [5 empty] | 250410017 |  |  |  | #DIV/0! | 50.08%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6312430545 |  |  |  |  | 807536000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1424269545 | 1763875000 | 1763875000 | 1763875000 | 723018000 | 1763875000 | 1609169384 | 2129310000 | 2129310000 | 0 | 0 | 0 | 252325000 | 1071213000 | [5 empty] | 252325000 | 0 | 0 | 0 | 11.85% | 3.997%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1829912765 | [10 empty] | 882189887 | 1232189887 | 882189887 | 509449867 | 874818887 | 866775820 | 963136945 | 963136945 | 0 | 0 | 0 | 159546283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159546283 | 0 | 0 | 0 | 16.57% | 8.719%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 8142343310 |  |  |  |  | 807536000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1424269545 | 2646064887 | 2996064887 | 2646064887 | 1232467867 | 2638693887 | 2475945204 | 3092446945 | 3092446945 | 0 | 0 | 0 | 411871283 | 1071213000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411871283 | 0 | 0 | 0 | 13.32% | 5.058%
CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[6 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | Dirección de Gestión Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7517 Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2019 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE I DE _2019_
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO RURAL | AUMENTAR A 200 HECTÁREAS LAS ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA RURALIDAD BOGOTANA. | 1, Adelantar procesos de concertación con propietarios de predios a restaurar ecológicamente | x |  | Programado | 0.5% | 1.5% | 3.5% | 2% | 10.5% | 13% | 15% | 15% | 9.5% | 9.5% | 10.5% | 9.5% | 100% | 50% | 10% | En el primer trimestre de 2019 se firmaron 28 actas de intervención así: En la cuenca de Río Blanco 6, en la cuenca Río Tunjuelo 5, en la cuenca de Río Sumapaz 11 y en la cuenca de Rio Teusacá 6. Estas concertaciónes se desarrollan con el fin de implementar herramientas de gestión ambiental para la conservación y preservación de bienes y servicios ambientales en los sistemas naturales y productivos rurales.
[5 empty] | Ejecutado | 0.5% | 1.5% | 3.5% | [9 empty] | 5.5%
|  | 2, Realizar acciones de restauración ecológica participativa en áreas de importancia ambiental, así como diseñar un esquema institucional y plan de intervención público privado que apunte a los procesos. | x |  | Programado | 0.5% | 1.2% | 3.5% | 1% | 11.4% | 13% | 15.4% | 15.3% | 9.4% | 9.8% | 10.2% | 9.3% | 100% |  | 30% | Para el primer trimestre del 2019 se ejecutaron acciones de restauración referidas a la protección de los predios intervenidos en 5,80 has con cercado, mediante ahoyados, hincados, instalación de postes para cerca de protección con alambre de púa así: Localidad de Santa Fé: predio CIMA I, predio CIMA II y predio CIMA II-A en la vereda Verjón Bajo, quebrada Hoya Honda, con un área total de 4.32 has, con la cual se finalizan las acciones de restauración en dichos predios, incluyendo plantación de coberturas (100% ejecutado); Localidad de Usme: predio El Silencio, vereda Margaritas, con un área avanzada de 1.48 has se efectuó el levantamiento para la cerca de protección en un nacedero (77% de avance).
[5 empty] | Ejecutado | 0.5% | 1.2% | 3.5% | [9 empty] | 5.2%
|  | 3, Realizar un diagnóstico de areas para adelantar acciones de restauración ecológica participativa en la ruralidad. | x |  | Programado | 0.5% | 5% | 1% | 2% | 8.4% | 23.1% | 25% | 25% | 10% |  |  |  | 100% |  | 10% | A marzo de 2019 se ha realizado 1 nuevo diagnóstico ambiental consiste en elaboración de cartografia social de predio (ubicación, caracterización físico -biótica) de un predio en la localidad de Usme, Vereda Margaritas, predio el Silencio con un área de 9,06 has.
[5 empty] | Ejecutado | 0.5% | 5% | 1% | [9 empty] | 6.5%
Línea 2. Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 4, Establecer la priorización de predios a vincular y los acuerdos de concertación de acciones de conservación y adaptación al cambio climático con los propietarios de los predios. | x |  | Programado | 10% | 10% | 10% | 2% | 20% | 20% | 28% | [5 empty] | 100% | 50% | 3% | En el primer trimestre de 2019 se identificaron 28 predios, así: Cuenca de Río Blanco 6: Vereda la Auras- predio el Paraiso, Vereda las ánimas- predio el Porvenir, Vereda el Tabaco-predio Colegio el Tabaco, Vereda la Pica- predio la cascada, vereda las Sopas-predio la Libertad y Vereda el Cedral-predio Los Guayabos. Cuenca Río Tunjuelo 5: Vereda Quiba Alto-predio la Esperanza, Vereda Quiba Alto-predio Mochuelo, Vereda Pasquilla-Predio El chaque, Vereda los Soches-predio Mirador Lote 1 y Vereda Olarte-predio San Isidro. Cuenca de Río Sumapaz 11: Vereda La Unión-predio Morelia, Vereda la Unión-predio el Palmar, Vereda la Unión-predio La Campesina, Vereda La Vega-predio el Jordán, Vereda la Vega-Colegio Erasmo Valencia, Vereda la Vega-predio La Floresta, Vereda Tuna Bajo-predio Los Bancos, Vereda San Juan-Predio Escuela San Juan, Vereda SAnto Domingo-Predio Escuela Santo Domingo, Vereda Capitolio-Predio la Florida y Vereda Chorreras-Predio Canadá. Cuenca de Rio Teusacá 6: Vereda Verjón Alto-predio Junta de Acción Comunal, Vereda Verjón Alto-predio El Pantano, Vereda Verjón Alto-predio Los Laguitos, Vereda Verjón Alto-predio lote 19 Hoya del Teusacá, Vereda Verjón bajo-predio San Pedro y Vereda Verjón Alto-predio La esperanza 3.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 10% | 10% | [9 empty] | 30%
|  | 5, Establecer acciones de conservación y adaptación al cambio climático con fines de protección de los servicios ambientales rurales | x |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 2% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 16.03% | 9.54% | 9.95% | 10.5% | 2% | 100% |  | 20% | Seguridad Alimentaria: En la implementación de invernaderos y apoyo se reporta así: Cuenca Teusacá predio Casa las Abejas 39m2, predio santa Cecilia 18m2. Cuenca Tunjuelo predio San Isidro 122.7m2, predio Getsemaní 104.1m2, en la cuenca de Río Sumapaz, 120m2. Conservación de bosques: En conservación de bosques se adelantan acciones de aislamiento de parches de bosques así: Cuenca Teusacá en el predio Guadalupe encerramiento del predio de 93m lineales, predio La Reserva 2 112.5m de levantamiento de cerca, predio Buena vista 180m lineales. Protección del recurso hídrico: Se realiza la protección de 1 quebrada en la localidad de Santa Fe en el predio Los Pinos Uso de abonos orgánicos: En este periodo se apoyó en la instalación de lombricultivos en los predios Tijiki Rojo y Se realizó seguimiento al lombricultivo instalado en el predio La Esperanza en la localidad de Santa Fe, En la localidad de Ciudad Bolívar en los predios El Corazoncito y el predio Media Luna y tres predios apoyados en la Cuenca de Río Sumpaz. BPP: Se realizó la entrega de 5 bebederos, 5 mangueras y 5 flotadores en la Cuenca Teusacá. Y 13 bebederos, 13 mangueras y 13 flotadores en la Cuenca Río Sumapaz.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 24.99%
|  | 6, Realizar el seguimiento y mantenimiento a predios intervenidos con acciones de conservación y adaptación al cambio climático. | x |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 2% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 16.03% | 9.54% | 9.95% | 10.5% | 2% | 100% |  | 20% | A marzo de 2019 se han realizado 287 visitas de seguimiento distribuidas en las diferentes cuencas así: Teusacá 50, Río Tunjuelo 107, Río Blanco 60 y de Río Sumapaz 70 seguimientos en acciones de Reconversión productiva. Se logró verificar un avance en adopcion de buenas prácticas en temas de diversificación de la huerta casera por medio de la seguridad alimetaria, por otro lado a traves de la entrega se insumos se logró conservar bosques de importancia ecologica en la zona rural y se logró el ciudado, protección y conservación del recurso hídrico.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 24.99%
|  | 7, Planificación y desarrollo de capaciones en las cuencas (Objetivos, metas, responsable por cuenca, presupuesto, lugar y hora de evento, logística, promoción en veredas, articulación con panelistas) | x |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 25% |  |  | 100% |  | 7% | No se programó esta actividad.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [10 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
PERIODO: |  |  |  | 01 enero- 31 marzo de 2019
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7,EJECUTADO | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
[5 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Aumentar a 200 hectáreas las áreas con procesos de restauración ecológica participativa o conservación y/o mantenimiento en la ruralidad de Bogotana. | Localidad de sumapaz | Magnitud Vigencia | 3 | 13.19 |  |  |  | 6.96 | Sumapaz | Upr Rio Blanco, | N/A | Polígono | cuencas Río Blanco | 3939 | 3772 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 7711
|  |  | Recursos Vigencia | 167888400 | 167888400 |  |  |  | 21279800
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 81728108.6 | 81728108.6 |  |  |  | 11012453.2
|  | Localidad de Usme | Magnitud Vigencia | 3 | 56.12 |  |  |  | 56.1 | Usme | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Rio Tunjuelo | 168989 | 176700 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 345689
|  |  | Recursos Vigencia | 167888400 | 167888400 |  |  |  | 21279800
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 81728108.6 | 81728108.6 |  |  |  | 11012453.2
|  | Localidad Ciudad Bolívar | Magnitud Vigencia | 3 | 90.57 |  |  |  | 88.13 | Ciudad Bolívar | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuenca río Tunjuelo | 371732 | 390452 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 762184
|  |  | Recursos Vigencia | 167888400 | 167888400 |  |  |  | 21279800
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 81728108.6 | 81728108.6 |  |  |  | 11012453.2
|  | Localidad de Santa Fe | Magnitud Vigencia | 3 | 34.62 |  |  |  | 34.62 | Santa Fe | No Aplica | N/A | Polígono | cuenca del Teusacá | 46763 | 45727 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 92490
|  |  | Recursos Vigencia | 167888400 | 167888400 |  |  |  | 21279800
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 81728108.6 | 81728108.6 |  |  |  | 11012453.2
|  | Localidad de Chapinero | Magnitud Vigencia | 2.99 | 0.5 |  |  |  | 0 | Chapinero | No Aplica | N/A | Polígono | cuenca del Teusacá | 60592 | 65158 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 125750
|  |  | Recursos Vigencia | 167888400 | 167888400 |  |  |  | 21279800
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 81728108.6 | 81728108.6 |  |  |  | 11012453.2
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 14.99 | 195 |  |  |  | 185.81
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 839442000 | 839442000 |  |  |  | 106399000
2 | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | Localidad de Usme: Cuenca Río Tunjuelo 2: Vereda los Soches-predio Mirador Lote 1 y Vereda Olarte-predio San Isidro. | Magnitud Vigencia | 12 | 12 |  |  |  | 2 | Usme | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Río Tunjuelo | 168989 | 176700 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 345689
|  |  | Recursos Vigencia | 257973600 | 257973600 |  |  |  | 50710000
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 101860186.9 | 101860186.9 |  |  |  | 15604430
|  | Localidad de Ciudad Bolívar: Cuenca Río Tunjuelo 3: Vereda Quiba Alto-predio la Esperanza, Vereda Quiba Alto-predio Mochuelo, Vereda Pasquilla-Predio El chaque. | Magnitud Vigencia | 13 | 13 |  |  |  | 3 | Ciudad Bolívar | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Río Tunjuelo | 371732 | 390452 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 762184
|  |  | Recursos Vigencia | 257973600 | 257973600 |  |  |  | 50710000
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 101860186.9 | 101860186.9 |  |  |  | 15604430
|  | Localidad Chapinero: Cuenca de Rio Teusacá:Vereda Verjón bajo-predio San Pedro | Magnitud Vigencia | 13 | 13 |  |  |  | 1 | Chapinero | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Teusacá | 60592 | 65158 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 125750
|  |  | Recursos Vigencia | 257973600 | 257973600 |  |  |  | 17534000
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 107989270.4 | 107989270.4 |  |  |  | 19702564
|  | Localidad de Santa Fe: Cuenca de Rio Teusacá 5: Vereda Verjón Alto-predio Junta de Acción Comunal, Vereda Verjón Alto-predio El Pantano, Vereda Verjón Alto-predio Los Laguitos, Vereda Verjón Alto-predio lote 19 Hoya del Teusacá, Vereda Verjón Alto-predio La esperanza 3. | Magnitud Vigencia | 12 | 12 |  |  |  | 5 | Santa Fe | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Teusacá | 46763 | 45727 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 92490
|  |  | Recursos Vigencia | 257973600 | 257973600 |  |  |  | 17534000
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 107989270.4 | 107989270.4 |  |  |  | 19702563
|  | Localidad de Sumapaz: Cuenca de Río Blanco 6: Vereda la Auras- predio el Paraiso, Vereda las ánimas- predio el Porvenir, Vereda el Tabaco-predio Colegio el Tabaco, Vereda la Pica- predio la cascada, vereda las Sopas-predio la Libertad y Vereda el Cedral-predio Los Guayabos.Cuenca del río SUmapaz 11: Vereda La Unión-predio Morelia, Vereda la Unión-predio el Palmar, Vereda la Unión-predio La Campesina, Vereda La Vega-predio el Jordán, Vereda la Vega-Colegio Erasmo Valencia, Vereda la Vega-predio La Floresta, Vereda Tuna Bajo-predio Los Bancos, Vereda San Juan-Predio Escuela San Juan, Vereda SAnto Domingo-Predio Escuela Santo Domingo, Vereda Capitolio-Predio la Florida y Vereda Chorreras-Predio Canadá. | Magnitud Vigencia | 75 | 75 |  |  |  | 17 | Sumapaz, | Upr Rio Blanco, Upr Rio Sumapaz | N/A | Polígono | cuencas río Sumapaz | 3939 | 3772 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 7711
|  |  | Recursos Vigencia | 257973600 | 257973600 |  |  |  | 9438000
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 134797487.4 | 134797487.4 |  |  |  | 33870030
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 125 | 125 |  |  |  | 28
|  |  | Recursos vigencia |  | 1289868000
|  |  | Recursos reservas |  | 554496402
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1289868000 | 1289868000 |  |  |  | 145926000
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 2129310000 | 2129310000 | 0 | 0 | 0 | 252325000
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 963136945 | 963136945 | 0 | 0 | 0 | 159546283
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 3092446945 | 3092446945 | 0 | 0 | 0 | 411871283
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019