## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | Dirección de Gestión Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 7517 Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 06-Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 41-Desarrollo rural sostenibl
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 456 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | 381 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | Unidad | suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.08 | 0.1 | [5 empty] | 0.02 | 0.04 | 0.08 |  | 80% | 88% | En el periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de septiembre de 2019 se realizaron 2 diagnósticos ambientales (0,04) con lo cual el acumulado para la vigencia es de 0,08 que corresponde a un cumplimiento de 80% para la vigencia, completándose 24 predios lo que corresponde a 88% de avance en la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo en el cuatrienio; los predios son: predio Acueducto Aguas Claras (27 has) en la vereda El Hato localidad de Usme y Predio El Edén (29,07 has) vereda Verjón Bajo Localidad de Santa Fe. En el segundo trimestre de 2019, con corte al 30 de junio se realizó 1 diagnóstico ambiental (0,02) con el cual se completan 22 predios y acumulado de 22% para la vigencia lo que corresponde a 84 % de avance en la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo. Este diagnóstico se realizó en el Predio La Esperanza (0,69 has), Vereda Las Vegas Localidad de Sumapaz, para un total de 186,5 has. En el primer trimestre, con corte al 30 de marzo de 2019 se realizó 1 diagnóstico ambiental con el cual se completan 21 predios con un acumulado del 20% para la vigencia y 82% de avance en la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo. Este diagnóstico se realizó en la Vereda Margaritas, predio el Silencio con un área de 9,06 has en la localidad de Usme para un total de 185,81 has. A diciembre de 2018 se completaron veinte (20) predios distribuidos por localidades de la siguiente manera: Localidad de Usme: San Luis (A.V Agua linda Chiguaza 8 Ha), Horizonte, Delirios, Manantial, La Palma (A.V Acuamarg, 1,16 ha), Jamaica 2 (A.V Arrayanes- Argentina , 1,5 ha), El Destino (A.VDestino 24.4 ha), Uval 01 y La Toscana (A.V Aguas Doradas 11.3 ha), La Australia y Biter Nº13 ( A.V Aguas Claras Olarte 1.76 ha), Los Alisos-El Pardo (0.51 ha), Santa Inés-El Mortiño-La Graciela ( 1.52 Ha) Santa Cecilia (0.33 ha). Localidad de Ciudad Bolívar: El Salero (A.V Saltonal 17,5 ha), La Palma (A.V Pasquilla Centro 3,3 ha), El Recuerdo (A.V Piedra Parada 13 ha), La Riviera y Buenos Aires (A.V Asoporquera 1,7 ha), El Pedregal (28.5 ha), Oasis, Delirios (0.97 ha), predio Santa Cruz (11.5 ha) y predio El Triunfo (11.93 ha). Localidad de Sumapaz: La Pradera (A.V Asouan 0.72 ha), La Hungría (6.24ha). Localidad de Santa Fe: Cima I, Cima II, Cima 2A (32.9 ha) estos predios corresponden a 178.74 Ha. A Diciembre de 2017, se avanzó en 0,35 con un acumulado de 100% para la vigencia lo que corresponde al 50% de avance en la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo en el cuatrienio para un total acumulado de 98,36 Ha diagnosticadas. En Diciembre de 2016, se avanzó 0,15. | N/A | N/A | Se aporta en la recuperación de la la conectividad ecológica entre los ecosistemas de bosque altoandino y páramos integradores de la Estructura Ecológica Principal dentro del Distrito Capital a fin de generar sostenibilidad en el manejo de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital y mejorar su oferta ambiental. | Archivo digital con Base de Dato Informes técnicos por cuenca con registros fotograficos y los documentos soportes cargados en el DRIVE Informes de contratos OPS 20190201, 20190165, 20190925. Informes de contratos OPS 20181119, 20181378, 20180369
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 457 | Identificar predios para la adopción de buenas prácticas productivas | 382 | Número de predios identificados | Predios | suma | 500 | 56 | 56 | 56 | 56 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 132 | 125 | 125 | 125 | 125 |  | 85 | 62 | [5 empty] | 28 | 39 | 85 |  | 68% | 79.6% | En el tercer trimestre con corte a 30 de septiembre de 2019 se reportan 85 predios que corresponden al 68% de cumplimiento de la vigencia, completándose 398 predios para un 79,60 % de avance en la ejecución de la meta plan de desarrollo en el cuatrienio; los 46 predios nuevos del trimestre se distribuyen así: Cuenca de Río Tunjuelo: 8 predios en las localidades de ciudad bolívar(6 predios) y Usme(2 predios), Cuenca del Río Teusacá: 2 predios ubicados en la localidad de Suba ( 1 predio) y en la localidad de Santa Fe predio (1 predio) Cuenca del Río Blanco: 19 predios ubicados en las veredas de: Betania(2 predios), Itsmo (1 predio), Nazareth(1 predio), Peñaliza(6 predios), Raizal(6 predios), Sopas(2 predios), Ríos(1 predio). Cuenca del Río Sumapaz: 17 predios ubicados en las siguientes veredas: Vereda Tunal alto(2 predios), Vereda El toldo(1 predio, Vereda La unión(1 predio), Vereda San Antonio(1 predio),, Vereda Vegas(3 predios), Vereda Chorreras(2 predios), Vereda Santo domingo(1 predio Vereda San Juan (1 predio), Vereda Lagunitas(4 predios), Vereda Capitolio(1 predio). En el segundo trimestre con corte 30 de junio de 2019 se reportan 39 acumulados de los cuales 11 son nuevos predios identificados en el segundo trimestre, localizados en: Cuenca de Río Tunjuelo: 2 predios , Predio Siberia Usuario Javier Pérez y predio Patio Bonito usuario Sebastián Hurtado, Cuenca Teusacá: 3 predios, Cafuerte Villa Nidia Usuario juan David Buitrago, predio Lote 5 usuario Juan Reyes y predio La Rosita usuario Emperatriz Quevedo, Cuenca Río Blanco: 1 Predio La Esmeralda usuario Erly Chaparro, y Cuenca Río Sumapaz: 2 predios, La Palma usuario Evangelio Rey y La Francia usuario Willian Guevara. Otros: Cuenca de Río Tunjuelo: 2 predios Localidad de Usme, Predio El Porvenir Usuario Jorge Huertas, Predio Santa Isable Usuario Lucas Salazar, Localidad de Ciudad Bolivar Predio – Villa Aurora Usuario Usuarios Martín Fonseca y Diana García. En el primer trimestre con corte al 30 de marzo se reportan 28 predios localizados en: Cuenca de Río Blanco 6, Cuenca Río Tunjuelo 5, Cuenca de Río Sumapaz 11 y en la Cuenca de Rio Teusacá 6. Durante el 2018, se vincularon 132, en la vigencia de 2017 se vincularon 125 y 56 en la vigencia 2016. | N/A | N/A | 46 predios entran en proceso de conservación de sus bosques quebradas y nacimientos, igualmente mediante las acciones de implementación de buenas prácticas se reducirá el impacto ambiental en recursos como agua, suelo y biodiversidad. | Archivo digital con Base de Dato Informes técnicos por cuenca con registros fotograficos y los documentos soportes cargados en el DRIVE Informes de contratos OPS 20190100, 20191088, 20191182, 20191301, 20190964, 20191265. Informes de OPS # 20181361, 20181247, 20181114, 20181228, 20181383
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 467 | Aumentar a 200 las hectáreas en proceso de restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a ecosistemas de montaña, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | 383 | Hectáreas en proceso en restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abstecedoras de acueductos veredales asociadas a montañas, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | Hectáreas (ha) | Incremental | 200 | 55 | 55 | 55 | 62.33 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180.01 | 195 | 195 | 195 | 195 |  | 187.88 | 200 | [5 empty] | 185.81 | 186.5 | 187.88 |  | 96.35% | 93.94% | Al 30 de septiembre de 2019 se cuenta con un consolidado de 187,88Has de las cuales en el tercer trimestre se ejecutaron actividades de restauración participativa en 1.38has consistentes en la protección de áreas de intervención en el predio La Esperanza (0.36Ha), Vereda La Vega Localidad de Sumapaz y el predio El Parque (1.02Ha ), vereda Santo Domingo de la localidad de Sumapaz; se instalaron 492m lineales de cerca en la zona de ronda de la quebrada y protección de bosque como estrategia de restauración pasiva y regeneración natural). Para el segundo trimestre, con corte al 30 de junio se ejecutaron acciones de restauración en 0,69 has consistentes en la protección de áreas de intervención en el predio La Esperanza, Vereda La Vega, Localidad de Sumapaz, se ejecutaron acciones de restauración en este mismo predio consistente en el levantamiento de aproximadamente 310 metros lineales de cerca en la zona de ronda de la quebrada como estrategia de restauración pasiva (regeneración natural). También, se efectúo entrega de material vegetal en los siguientes predios: El Parque vereda Santo Domingo (402 individuos) y predio La Esperanza e, Vereda La Vega (402 individuos) de la localidad de Sumapaz cuenca Río Sumapaz para llevar a cabo procesos de siembra participativa. Para el primer trimestre del 2019 se ejecutaron acciones de restauración referidas a la protección de los predios intervenidos en 5,80 has con cercado, mediante ahoyados, hincados, instalación de postes para cerca de protección con alambre de púa así: Localidad de Santa Fé: predio CIMA I, predio CIMA II y predio CIMA II-A en la vereda Verjón Bajo, quebrada Hoya Honda, con un área total de 4.32 has, con la cual se finalizan las acciones de restauración en dichos predios, incluyendo plantación de coberturas (100% ejecutado); Localidad de Usme: predio El Silencio, vereda Margaritas, con un área avanzada de 1.48 has se efectuó el levantamiento para la cerca de protección en un nacedero (77% de avance). ; También se firmaron 28 actas de intervención. En el 2018, el total de área intervenida en Restauración ecológica participativa al cierre del cuarto trimestre fue de 180,01 Ha. En el 2017, el total de área intervenida en Restauración ecológica participativa al cierre del cuarto trimestre fue de 117,5 hectáreas y 62,33 Ha corresponden a la vigencia 2016. | N/A | N/A | Conservar, proteger y/o recuperar de áreas de interés estratégico para la zona rural y sus habitantes como también para la ciudad y la región. | Archivo digital con Base de Dato Actas suscritas Informes técnicos por cuenca con registros fotograficos y los documentos soportes cargados en el DRIVE Informes de contratos OPS 20190201, 20190165, 20190925. Informes de OPS # 20181119, 20181378, 20180369
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 468 | Duplicar el número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | 384 | Número De predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | Predios | Suma | 1000 | 556 | 556 | 556 | 556 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 132 | 125 | 125 | 125 | 125 |  | 85 | 62 | [5 empty] | 28 | 39 | 85 |  | 68% | 89.8% | El acumulado de predios vinculados para buenas prácticas a septiembre del 2019 es de 898 de los cuales en el tercer trimestre del 2019, con corte al 25 de septiembre, se vincularon 46 nuevos predios localizados en: Cuenca de Río Tunjuelo: 8 predios en las localidades de ciudad bolívar(6 predios) y Usme(2 predios), Cuenca del Río Teusacá: 2 predios ubicados en la localidad de Suba ( 1 predio) y en la localidad de Santa Fe predio (1 predio) Cuenca del Río Blanco: 19 predios ubicados en las veredas de: Betania(2 predios), Itsmo (1 predio), Nazareth(1 predio), Peñaliza(6 predios), Raizal(6 predios), Sopas(2 predios), Ríos(1 predio). Cuenca del Río Sumapaz: 17 predios ubicados en las siguientes veredas: Vereda Tunal alto(2 predios), Vereda El toldo(1 predio, Vereda La unión(1 predio), Vereda San Antonio(1 predio), Vereda Vegas(3 predios), Vereda Chorreras(2 predios), Vereda Santo domingo(1 predio Vereda San Juan (1 predio), Vereda Lagunitas(4 predios), Vereda Capitolio(1 predio). El acumulado de predios vinculados para buenas prácticas a junio del 2019 es de 852 de los cuales en el segundo trimestre del 2019, con corte al 30 de junio, se vincularon 11 nuevos predios localizados en: Cuenca de Río Tunjuelo: 2 predios , Predio Siberia Usuario Javier Pérez y predio Patio Bonito usuario Sebastian Hurtado; 2 predios Localidad de Usme, Predio El Porvenir Usuario Jorge Huertas, Predio Santa Isable Usuario Lucas Salazar, Cuenca Teusacá: 3 predios, Cafuerte Villa Nidia Usuario juan David Buitrago, predio Lote 5 usuario Juan Reyes y predio La Rosita usuario Emperatriz Quevedo, Cuenca Río Blanco: 1 Predio La Esmeralda usuario Erly Chaparro, y Cuenca Río Sumapaz: 2 predios, La Palma usuario Evangelio Rey y La Francia usuario William Guevara. Localidad de Ciudad Bolívar Predio – Villa Aurora Usuario Usuarios Martín Fonseca y Diana García. Otros 3 predios en Cuenca de Río Tunjuelo: 2 predios Localidad de Usme, Predio El Porvenir Usuario Jorge Huertas, Predio Santa Isable Usuario Lucas Salazar, Localidad de Ciudad Bolivar Predio – Villa Aurora Usuario Usuarios Martín Fonseca y Diana García. En el primer trimestre del 2019, A marzo de 2019 se vincularon 28 nuevos predios en adopción de nuevas prácticas, distribuidos así: en la cuenca de Río Blanco 6, en la cuenca Río Tunjuelo 5, en la cuenca de Río Sumapaz 11 y en la cuenca de Rio Teusacá 6. También, se realizaron 287 visitas de seguimiento distribuidas en las diferentes cuencas así: Cuenca RíoTeusacá, localidad de Santa Fe ( 39), Chapinero (9), Franja de adecuación(2); Cuenca Río Tunjuelo, localidad de Usme (57), Ciudad Bolívar (50), Cuenca de Río Blanco (60), y Cuenca de Río Sumapaz (70), todos con acciones de Reconversión productiva. A diciembre del 2018 se contaba con 813 predios de los cuales 125 predios se vincularon durante los 2017 y 556 predios en 2016. | N/A | N/A | Se logra incluir 46 nuevos predios a los proceso de conservación de bosques, quebradas y nacimientos, en los cuales se inicia con la implementación de buenas prácticas, mitigando el impacto ambiental protegiendo los recursos de agua, suelo y biodiversidad. | Archivo digital con Base de Dato Informes técnicos por cuenca con registros fotograficos y los documentos soportes cargados en el DRIVE Informes de contratos OPS 20190100, 20191088, 20191182, 20191301, 20190964, 20191265. Informes de OPS # 20181361, 20181247, 20181114, 20181228, 20181383
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on AF17: SPCI TELETRABAJO: ACA SE PASA EL MISMO DATO YA COREEGIDO EN LA META 457, SON ESPEJO 85

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | Subdirección de Ecosostemas y Ruralidad - RURALIDAD
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 7517 Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Linea1. Mejoramiento de la calidad ambiental del territorio rural | 1 | Aumentar a 200 hectáreas las áreas con procesos de restauración ecológica participativa o conservación y/o mantenimiento en la ruralidad de Bogotana. | Incremental | 467 | 178 | MAGNITUD META | 200 |  |  |  |  | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180.01 | 195 | 195 | 195 | 195 |  | 187.88 | 200 | [5 empty] | 185.81 | 186.5 | 187.88 |  | 96.35% | 93.94% | En el periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de septiembre de 2019 se ejecutaron acciones de restauración en 1,38has consistentes en la protección de áreas de intervención en el predio La Esperanza (0.36ha) Vereda La Vega Localidad de Sumapaz y el predio El Parque (1.02ha), vereda Santo Domingo de la localidad de Sumapaz, evidenciándose un avance de 492m lineales de cerca en la zona de ronda de la quebrada y protección de bosque como estrategia de restauración pasiva y activa regeneración natural). Por otro lado se realizaron 2 diagnósticos ambientales (0,04) con los cuales se completan 24 predios y acumulado de 44% para la vigencia lo que corresponde a 88 % de avance en la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo. Estos nuevos diagnósticos ambientales corresponde al predio del Acueducto Veredal Asoaguasclaras (27Ha) vereda El Hato de la localidad de Usme y en el Predio El Edén (29,07 has), Vereda Verjón Bajo Localidad de Santa Fe. En el segundo trimestre, con corte al 30 de junio se ejecutaron acciones de restauración referidas a la protección en el predio La Esperanza, Vereda La Vega, Localidad de Sumapaz, firmando acta de entrega de insumos agropecuarios, se inició proceso de Restauración Ecológica Participativa en el predio; en el último tercio del trimestre se ejecutaron acciones de restauración con el levantamiento de aproximadamente 310 metros lineales de cerca en la zona de ronda de la quebrada en un área de 0.69 has como estrategia de restauración pasiva ( regeneración natural) en zona de ronda de quebrada. Para el primer trimestre del 2019 se ejecutaron acciones de restauración referidas a la protección de los predios intervenidos en 5,80 has en la Localidad de Santa Fé: predio CIMA I, predio CIMA II y predio CIMA II-A en la vereda Verjón Bajo, quebrada Hoya Honda, con un área total de 4.32 has, y Localidad de Usme: predio El Silencio, vereda Margaritas, en 1.48 has se efectuó el levantamiento para la cerca de protección en un nacedero. | N/A | N/A | Se aporta en la recuperación de la la conectividad ecológica entre los ecosistemas de bosque altoandino y páramos integradores de la Estructura Ecológica Principal dentro del Distrito Capital a fin de generar sostenibilidad en el manejo de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital y mejorar su oferta ambiental. | Informes de OPS # 20181361, 20181247, 20181114, 20181228, 20181383
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2857147747 |  |  |  |  | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 679975500 | 671590000 | 735861000 | 735861000 | 735861000 | 723018000 | 731392600 | 666077747 | 839442000 | 839442000 | 839442000 | 839442000 |  | 376092000 | 680038000 | [5 empty] | 106399000 | 286092000 | 376092000 |  | 44.8% | 89.36%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 910047343 | [10 empty] | 509449867 | 509449867 | 509449867 | 509449867 | 509449867 | 501406800 | 408640543 | 408640543 | 408640543 | 408640543 |  | 255502192 | [6 empty] | 55062266 | 84872765 | 255502192 |  | 62.52% | 83.17%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 200 |  |  |  |  | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180.01 | 195 | 195 | 195 | 195 |  | 187.88 | 200 | [5 empty] | 185.81 | 186.5 | 187.88 |  | 96.35% | 93.94%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3767195090 |  |  |  |  | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 679975500 | 671590000 | 1245310867 | 1245310867 | 1245310867 | 1232467867 | 1240842467 | 1167484547 | 1248082543 | 1248082543 | 1248082543 | 1248082543 | 0 | 631594192 | 680038000 | [5 empty] | 161461266 | 370964765 | 631594192 |  | 50.61% | 98.71%
Línea 2. Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | 3 | Implementar en 1000 predios acciones de buenas prácticas ambientales en sistemas de producción en sistemas de producción agropecuaria | Suma | 468 | 1 | MAGNITUD META | 1000 |  |  |  |  | 681 | 681 | 125 | 125 | 681 | 681 | 125 | #REF! | 125 | 125 | 125 | 132 | 125 | 125 | 125 | 125 |  | 85 | 62 | [5 empty] | 28 | 39 | 85 |  | 68% | 89.8% | En el tercer trimestre del se identificaron 46 nuevos predios de los cuales se anexan las actas de vinculación distribuidos así: Cuenca de Río Tunjuelo: 8 predios en las localidades de ciudad bolívar y Usme, Cuenca del Río Teusacá: 2 predios ubicados en la localidad de Suba y en la localidad de Santa Fe predio, Cuenca del Río Blanco: 19 predios ubicados en las veredas de: Betania, Itsmo, Nazareth, Peñaliza, Raizal, Raizal, Sopas, Ríos. Cuenca del Río Sumapaz: 17 predios ubicados en las siguientes veredas Vereda Tunal alto, Vereda El toldo, Vereda La unión, Vereda San Antonio, Vereda Vegas, Vereda Chorreras, Vereda Santo domingo, Vereda San Juan, Vereda Lagunitas, Vereda Capitolio. En el segundo trimestre se realizan 153 visitas de seguimiento de los cuales se anexan las actas correspondientes a estas visitas, con el fin de verificar el avance verificar un avance en adopción de buenas prácticas; con corte al 30 de junio se vincularon 8 nuevos predios localizados en: Cuenca de Río Tunjuelo: 2 predios; Cuenca Teusacá: 3 predios, y Cuenca Río Sumapaz: 2 predios; entre el 01 de abril y el 22 de mayo de 2019 se identificaron 3 nuevos predios distribuidos así: Cuenca de Río Tunjuelo: 2 predios Localidad de Usme y 1 predio en la Localidad de Ciudad Bolivar para un total 11; se realizan 80 visitas de seguimiento distribuidas así: Cuenca Teusacá 22 Localidad de Santa Fe - Verjon Alto 12 visitas y Verjon Bajo 10 visitas , Cuenca Río Tunjuelo 58 - Localidad de Usme 36 visitas, Localidad de Ciudad Bolivar 22 vistas de seguimiento. Se logró verificar un avance en adopción de buenas prácticas. En el primer trimestre del 2019, se vincularon 28 nuevos predios en adopción de nuevas prácticas, distribuidos así: en la cuenca de Río Blanco 6, en la cuenca Río Tunjuelo 5, en la cuenca de Río Sumapaz 11 y en la cuenca de Rio Teusacá 6. También, se realizaron 287 visitas de seguimiento. | N/A | N.A. | Se logra incluir a 46 nuevos predios a los proceso de conservación de bosques, quebradas y nacimientos, donde inican con la implementación de buenas prácticas, mitigando el impacto ambiental protegiendo los recursos de agua, suelo y biodiversidad. | Informes de OPS # 20181361, 20181247, 20181114, 20181228, 20181383
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4162777182 |  |  |  |  | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 855402500 | 752679545 | 1028014000 | 1028014000 | 1028014000 |  | 1032482400 | 943091637 | 1289868000 | 1289868000 | 1289868000 | 1289868000 |  | 718220000 | 1177138000 | [5 empty] | 145926000 | 628220000 | 718220000 |  | 55.68% | 57.99%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 919865422 | [10 empty] | 372740020 | 722740020 | 372740020 |  | 365369020 | 365369020 | 554496402 | 554496402 | 554496402 | 554495395 |  | 411654026 | [6 empty] | 104484017 | 192031574 | 411654026 |  | 74.24% | 84.47%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1000 |  |  |  |  | 680 | 681 | 125 | 125 | 681 | 681 | 125 | #REF! | 125 | 125 | 125 | 132 | 125 | 125 | 125 | 125 |  | 85 | 62 | [5 empty] | 28 | 39 | 85 |  | 68% | 89.8%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5082642604 |  |  |  |  | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 855402500 | 752679545 | 1400754020 | 1750754020 | 1400754020 |  | 1397851420 | 1308460657 | 1844364402 | 1844364402 | 1844364402 | 1844363395 | 0 | 1129874026 | 1177138000 | [5 empty] | 250410017 | 820251574 | 1129874026 |  | 61.26% | 62.78%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6312430545 |  |  |  |  | 807536000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1424269545 | 1763875000 | 1763875000 | 1763875000 | 723018000 | 1763875000 | 1609169384 | 2129310000 | 2129310000 | 2129310000 | 2129310000 | 0 | 1094312000 | 1857176000 | [5 empty] | 252325000 | 914312000 | 1094312000 | 0 | 51.39% | 65.39%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1829912765 | [10 empty] | 882189887 | 1232189887 | 882189887 | 509449867 | 874818887 | 866775820 | 963136945 | 963136945 | 963136945 | 963135938 | 0 | 667156218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159546283 | 276904339 | 667156218 | 0 | 69.27% | 83.83%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 8142343310 |  |  |  |  | 807536000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1424269545 | 2646064887 | 2996064887 | 2646064887 | 1232467867 | 2638693887 | 2475945204 | 3092446945 | 3092446945 | 3092446945 | 3092445938 | 0 | 1761468218 | 1857176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411871283 | 914312000 | 1761468218 | 0 | 56.96% | 69.53%
CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[6 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on AT16: SPCI TELETRABAJO: REVISAR REPORTE Y CONSISTENCIA CON EL AVANCE

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | Dirección de Gestión Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7517 Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2019 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE III DE _2019_
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO RURAL | AUMENTAR A 200 HECTÁREAS LAS ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA RURALIDAD BOGOTANA. | 1, Adelantar procesos de concertación con propietarios de predios a restaurar ecológicamente | x |  | Programado | 0.5% | 1.5% | 3.5% | 2% | 10.5% | 13% | 15% | 15% | 9.5% | 9.5% | 10.5% | 9.5% | 100% | 50% | 10% | En el tercer trimestre del 2019 se firmó un (1) acta de intervención en la localidad de Usme, en el acueducto veredal Asoaguasclaras con la finalidad de realizar acciones de Restauración Ecologica Participativa.
[5 empty] | Ejecutado | 0.5% | 1.5% | 3.5% | 2% | 10.5% | 13% | 15% | 15% | 9.5% |  |  |  | 70.5%
|  | 2, Realizar acciones de restauración ecológica participativa en áreas de importancia ambiental, así como diseñar un esquema institucional y plan de intervención público privado que apunte a los procesos. | x |  | Programado | 0.5% | 1.2% | 3.5% | 1% | 11.4% | 13% | 15.4% | 15.3% | 9.4% | 9.8% | 10.2% | 9.3% | 100% |  | 30% | Para el tercer trimestre comprendido entre el 01 de julio al 30 de septiembre de 2019 se ejecutaron acciones de restauración en 1.38has consistentes en la protección de áreas de intervención en el predio La Esperanza (0.36Ha), Vereda La Vega Localidad de Sumapaz y el predio El Parque (1.02Ha ), vereda Santo Domingo de la localidad de Sumapaz, evidenciándose un avance de 492m lineales de cerca en la zona de ronda de la quebrada y protección de bosque como estrategia de restauración pasiva y activa regeneración natural).
[5 empty] | Ejecutado | 0.5% | 1.2% | 3.5% | 1% | 11.4% | 13% | 15.4% | 15.3% | 9.4% |  |  |  | 70.7%
|  | 3, Realizar un diagnóstico de areas para adelantar acciones de restauración ecológica participativa en la ruralidad. | x |  | Programado | 0.5% | 5% | 1% | 2% | 8.4% | 23.1% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% |  | 100% |  | 10% | para el tercer trimestre: En el periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de septiembre de 2019 se realizaron dos diagnósticos ambientales. Estos nuevos diagnósticos ambientales corresponde al predio del Acueducto Veredal Aguas Claras 27 has), vereda El Hato de la localidad de Usme, y Predio El Edén (29,07 has), Vereda Verjon Bajo Localidad en la localidad de Santa Fe.
[5 empty] | Ejecutado | 0.5% | 5% | 1% | 2% | 8.4% | 23.1% | 25% | 10% | 15% |  |  |  | 90%
Línea 2. Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 4, Establecer la priorización de predios a vincular y los acuerdos de concertación de acciones de conservación y adaptación al cambio climático con los propietarios de los predios. | x |  | Programado | 10% | 10% | 10% | 2% | 20% | 20% | 28% | [5 empty] | 100% | 50% | 3% | En el trimestre comprendido entre los meses de julio, agosto y septiembre se identificaron 46 nuevos predios de los cuales se anexan las actas de vinculación distribuidos así: Cuenca de Río Tunjuelo: 8 predios ubicados en la Localidad de Usme (2 Predio Getsemaní II Lote A y predio Usuario Maritza Vanegas, y en la localidad de Ciudad Bolívar 6 Predio San Pedro, Predio San Antonio Lote A, Predio Villa Diana, Predio Siria 1, Predio Lote 2 y Predio Encenillos). Cuenca del Río Teusacá: 2 predios ubicados un (1) predio ubicado en la localidad de Suba predio La Cabuya y uno (1) en la localidad de Santa Fe predio Lote Reserva Ecológica Hoya Teusacá. Cuenca del Río Blanco: 19 predios en la vereda Betania El Mirador, vereda Itsmo El Guayabal, vereda Nazarteh Casa familia Murcia, vereda Peñaliza La Herradura, Vereda Raizal Buenos Aires, El Guayabo, Vereda Sopas Dos Quebradas, Agua Linda, Vereda Peñaliza El Jardín, Vereda Betania Escuela Adelina, vereda Ríos Agua Linda, Vereda Peñaliza La Herradura, Guayabos, El Tesoro, La Gaviota, Vereda Raizal El Ático, Chitalito, Buena Vista, El Papiro. Cuenca del Río Sumapaz: 17 predios ubicados así, Vereda Tunal alto, los pinos, Vereda Tunal alto, El tunal, Vereda El toldo Montelargo, Vereda La unión La victoria, Vereda San Antonio La primavera. Vereda Vegas San Isidro, Vereda Chorreras usuario; Escuela Chorreras, Vereda Santo domingo Predio El Recuerdo, Vereda Las Vegas Finca Soraida, Vereda Las Vegas predio Las delicias, Vereda San Juan Predio Lote San Juan, Vereda Lagunitas Predio Finca La Tribuna, Vereda Lagunitas, Predio Casa Quemada, Vereda Chorreras Predio El Reten, Vereda Lagunitas Predio El Estanco, Vereda Lagunitas Predio El Recreo y Vereda Capitolio Predio Lucila. Estos predios se vincularon con el fin de que adopten buenas prácticas ambientales.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 10% | 10% | 2% | 20% | 20% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  | 96.99%
|  | 5, Establecer acciones de conservación y adaptación al cambio climático con fines de protección de los servicios ambientales rurales | x |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 2% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 16.03% | 9.54% | 9.95% | 10.5% | 2% | 100% |  | 20% | En el tercer trimestre del 2019 se realizaron las siguientes acciones distribuidas así: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y AUTOABASTECIMIENTO Cuenca Tunjuelo: Diversificación de la huerta casera y Propagación de especies promisorias: 6 predios (la Siberia lote A, Las Acacias, Los Pinos, El Pantano, El Horizonte, El Triángulo). Invernaderos apoyados: 4 Predios con un área implementada de 137,87 m2 Cuenca Teusacá: Diversificación de la huerta casera y Propagación de especies promisorias: se apoyaron 9 predios Seguimiento huerta: 1 predio se evidenciaron 38m de huerta cubierta y 25 m de huerta externa. Y se entregan insumos para huerta a 6 predios. Cuenca Río Blanco: Diversificación de la huerta casera y Propagación de especies promisorias se apoyó a 18 predios. Cuenca Río Sumapaz: Área implementada en huerta (incluido invernadero y aire libre): 6 de ancho x 5 de largo para un total de 30 mts. Se realizó el apoyo de plástico para invernadero Implementación de huerta: Se realizó el apoyo con dos (2) rollos de malla, una (1) caja de grapas, y veinte postes (20) de madera CONSERVACIÓN DE BOSQUES Cuenca Tunjuelo: Aislamiento de parches de bosques: 493 metros lineales en el predio Islanda del usuario Santiago Vargas Cuenca Teusacá: Conexiones entre parches de bosques o bosque y rh: En este periodo se entregó material vegetal para las conexiones a 4 predios. Cuenca Río Blanco: se apoyó a 3 predios en conservación de bosques PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Cuenca Tunjuelo: Aislamiento de nacedero: 131 metros lineales, Enriquecimiento de nacedero: Fueron sembrados 234 árboles Aislamiento de quebradas y ríos: 1,700 metros lineales, Enriquecimiento de quebradas y ríos: se sembraron 469 árboles Cuenca Río Blanco: se apoya a 1 predio en esta acción Cuenca Río Sumapaz: Aislamiento de nacedero: se apoya a 1 predio con la implementación de 50 postes, 3 alambres de púa, 3 cajas de grapas BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS Cuenca Tunjuelo: Bebederos y flotadores: Fueron instalados 4 en Ciudad Bolívar y 1 en Usme Cercas vivas: 362 m lineales con 327 árboles sembrados Cuenca Teusacá: Bebederos: Se hace entrega de tres (3) bebederos: uno (1) en la localidad de Chapinero y dos (2) en la localidad de Suba Cuenca Río Blanco: Bebederos y flotadores se apoyaron a 19 predios Cuenca Río Sumapaz: Bebederos: se instalaron dos (2), Bebederos BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Manejo de fertilización ecológica: fue implementados 3 en Ciudad 1 Usme Cuenca Teusacá: En este período se apoyaron veinticuatro (24) predios Cuenca Río Sumapaz: Se apoyó con la implementación de 180 árboles de aliso y 10 de cedro para la implementación de 380 metros lineales
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 2% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 16.03% | 9.54% |  |  |  | 77.55%
|  | 6, Realizar el seguimiento y mantenimiento a predios intervenidos con acciones de conservación y adaptación al cambio climático. | x |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 2% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 16.03% | 9.54% | 9.95% | 10.5% | 2% | 100% |  | 20% | En el trimestre comprendido entre los meses de julio, agosto y septiembre se realizan 153 visitas de seguimiento de los cuales se anexan las actas correspondientes a estas visitas; distribuidas así: Cuenca Teusacá 36 ( Localidad de Santa Fe 24, Localidad de Chapinero 3, Localidad de Usaquén 1, localidad de suba 4 y localidad de Usme 4visitas), Cuenca Río Tunjuelo 35 (Localidad de Usme 14 y Localidad de Ciudad bolívar 21 visitas) Localidad de Sumapaz 82 visitas (Cuenca Río Blanco 56 y Cuenca Río Sumapaz 26 visitas). Por medio de las visitas de seguimiento se logró verificar un avance en adopción de buenas prácticas en temas de diversificación de la huerta casera por medio de la seguridad alimentaria, por otro lado a través de la entrega se insumos se logró conservar bosques de importancia ecológica en la zona rural y se logró el cuidado, protección y conservación del recurso hídrico.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 2% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 16.03% | 9.54% |  |  |  | 77.55%
|  | 7, Planificación del evento para cada una de las 4 cuencas (objetivos, metas, responsables por cuenca, presupuesto, lugar y hora del evento, logistica, promoción en veredas, articulación con panelistas) | x |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 25% |  |  | 100% |  | 7% | En el trimestre comprendido entre los meses de julio, agosto y septiembre se realizó la Planificación y desarrollo de capacitaciones en las cuencas cuyo objetivo general se destinó a adoptar buenas practicas pecuarias, buenas prácticas ambientales, buenas prácticas agrícolas, Política publica de Ruralidad y Restauración ecológica participativa.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% |  |  |  | 75%
|  | 8. Capacitación en buenas prácticas productivas, como estrategia de extensión rural | x |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.66% | 100% |  | 0% | En el trimestre comprendido entre los meses de julio, agosto y septiembre Se realizó capacitación de buenas prácticas productivas en las cuenca de Río Blanco, Rio Sumapaz de la localidad de Sumapaz, Cuenca del Río Tunjuelo en la localidad de Usme y Ciudad Bolívar y en la Cuenca del Río Teusacá localidad de Santa Fe.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% |  |  |  | 50.01%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on V20: SPCI TELETRABAJO: Hay que hacer el reporte de las capacitaciones desarrolladas citando veredas y localidades ( recordar subir evidencias al drive) .
Note on V22: SPCI TELETRABAJO: Hay que describir # de capacitaciones/ localidad/tema. Si hay capacitaciones relacionadas con el tema de esta actividad deben ser trasladas a ésta. Se recomienda revisar.