## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [28 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | Dirección de Gestión Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 7517 Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 06-Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 41-Desarrollo rural sostenibl
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [33 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [24 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 |  |  |  | MARZO | ABRIL | MAYO
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE ABRIL | PROGR. ANUAL CORTE MAYO | EJECUTADO
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 456 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | 381 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | Unidad | suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio es de 0,9 Diagnósticos, para el periodo comprendido entre enero y mayo del 2020, no se realizaron formatos ambientales nuevos para el diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación. Las vigencias anteriores finalizaron con 26 formatos ambientales; documento donde con tiene una caracterización socio demográfica en la localidad en donde se encuentra ubicados los predios, se adjunta un diseño florístico de las especies que se encuentran en el predio para cumplir con 1 diagnostico lo cual permitirá culminar la meta plan de desarrollo, en 2019 se realizaron (0.1) diagnostico , en la vigencia 2018 se completaron (0.3) diagnósticos , a Diciembre de 2017, se avanzó en (0,35) con un acumulado de 100%. En Diciembre de 2016, se avanzó (0,15). En el 2019, se ejecutaron acciones de elaboración del formatos ambiental de los predios del Acueducto Veredal Asoaguasclaras, Vereda El Hato Localidad de Usme y del predio La Floresta, Vereda Pasquilla, Localidad de Ciudad Bolívar, con el cual se completan 26 predios y acumulado de 100% en la vigencia 2019 lo que corresponde a un 90% de avance al cuatrienio. El diagnostico se realizará progresivamente a largo del cuatrienio para las 200 Has, que equivalen a la unidad de medida (1 diagnostico), que será reportado conforme a lo establecido para esta meta al final del mismo. A diciembre de 2018 se completaron veinte (20) predios distribuidos por localidades de la siguiente manera: Localidad de Usme: San Luis (A.V Agua linda Chiguaza 8 Ha), Horizonte, Delirios, Manantial, La Palma (A.V Acuamarg, 1,16 ha), Jamaica 2 (A.V Arrayanes- Argentina , 1,5 ha), El Destino (A.VDestino 24.4 ha), Uval 01 y La Toscana (A.V Aguas Doradas 11.3 ha), La Australia y Biter Nº13 ( A.V Aguas Claras Olarte 1.76 ha), Los Alisos-El Pardo (0.51 ha), Santa Inés-El Mortiño-La Graciela ( 1.52 Ha) Santa Cecilia (0.33 ha). Localidad de Ciudad Bolívar: El Salero (A.V Saltonal 17,5 ha), La Palma (A.V Pasquilla Centro 3,3 ha), El Recuerdo (A.V Piedra Parada 13 ha), La Riviera y Buenos Aires (A.V Asoporquera 1,7 ha), El Pedregal (28.5 ha), Oasis, Delirios (0.97 ha), predio Santa Cruz (11.5 ha) y predio El Triunfo (11.93 ha). Localidad de Sumapaz: La Pradera (A.V Asouan 0.72 ha), La Hungría (6.24ha). Localidad de Santa Fe: Cima I, Cima II, Cima 2A (32.9 ha) estos predios corresponden a 178.74 Ha. Que equivale a un 0.30 con un acumulado de 100%. A Diciembre de 2017, se avanzó en 0,35 con un acumulado de 100%. En Diciembre de 2016, se avanzó 0,15. | No se ha logrado avanzar en la intervención de nuevas hectareas por el confinamiento obligatorio lo cual imposibilita por el momento el desplamamiento a campo por parte del apoyo operativo para adelantar acciones en campo. | NA | Se aporta en la recuperación de la la conectividad ecológica entre los ecosistemas de bosque altoandino y páramos integradores de la Estructura Ecológica Principal dentro del Distrito Capital a fin de generar sostenibilidad en el manejo de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital y mejorar su oferta ambiental. | Archivo digital con Base de Dato Informes técnicos por cuenca con registros fotograficos y los documentos soportes cargados en el DRIVE | 2550
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 457 | Identificar predios para la adopción de buenas prácticas productivas | 382 | Número de predios identificados | Predios | suma | 500 | 56 | 56 | 56 | 56 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 132 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 62 | 62 | 62 | 32 | 20 | 22 | 32 | 51.61% | 94% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio es de 195 ha, En la vigencia 2020 se identificaron 32 nuevos predios con esto se llega a un acumulado de 470 predios, de los cuales en la vigencia 2019 se vincularon 125 predios, en la vigencia 2018 se vincularon 132 predios, en la vigencia 2017 se lograron vincular 125 y en la vigencia 2016 se lograron vincular 56. Para el mes de mayo se vincularon 10 nuevos predios los cuales están distribuidos así: Cuenca Río Blanco: 3 predios, Vereda Peñaliza predio El Burro y predio Bella Vista, Vereda Raizal predio Zaragoza, Cuenca Río Teusacá: 3 predios en la localidad de Santa Fe, predio Santa Helena, predio San Alejo, predio La Esmeralda 2. Cuenca Río Sumapaz: 4 predios, predio el triunfo, predio El Eucalipto, predio La Esperanza y predio La Jabonera. Los predios vinculados de enero a abril fueron los siguientes: Cuenca Río Sumapaz: 1 predio, predio Altamira vereda San Juan, Cuenca Río Blanco: 1 predio, predio Los guayabos vereda Peñaliza. Cuenca de Río Tunjuelo: 2 predios (Ojo de Agua y Corinto Lote II), Cuenca Teusacá: 5 predios (Los Dos Caminos, Chinatoque, La Cabaña, El Consuelo y El Arrayan 3), Cuenca Río Blanco: 4 Predios (paraíso, Los Banquillos, Los Laureles y Buenos Aires) y Cuenca Río Sumapaz: 9 predios. : predio Monserrate, Vereda Tunal alto, predio la montaña vereda tunal alto, predio Madre agua, Vereda Tunal alto, predio La Palma 2, vereda Tunal bajo, predio la rosita, vereda san Antonio, predio el palmar, vereda San Antonio, predio Finca los pinos vereda san Antonio, predio las brisas vereda san Antonio, predio las brisas vereda san Juan estos predios se vincularon en el fin de que adopten nuevas prácticas productivas. | No se ha logrado avanzar en la vinculacion de mas predios por el confinamiento obligatorio lo cual imposibilita por el momento el desplamamiento a campo por parte del apoyo operativo para adelantar acciones en campo. | NA | Se aporta en la recuperación de la la conectividad ecológica entre los ecosistemas de bosque altoandino y páramos integradores de la Estructura Ecológica Principal dentro del Distrito Capital a fin de generar sostenibilidad en el manejo de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital y mejorar su oferta ambiental. | Archivo digital con Base de Dato Informes técnicos por cuenca con registros fotograficos y los documentos soportes cargados en el DRIVE | 1701
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 467 | Aumentar a 200 las hectáreas en proceso de restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a ecosistemas de montaña, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | 383 | Hectáreas en proceso en restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abstecedoras de acueductos veredales asociadas a montañas, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | Hectáreas (ha) | Incremental | 200 | 55 | 55 | 55 | 62.33 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180.01 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 200 | 200 | 200 | 195 | 195 | 195 | 195 | 97.5% | 97.5% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio es de 195 ha. Durante el periodo comprendido entre enero y mayo del 2020, no se realizaron acciones de restauración, mantenimiento y/o conservación. En el 2019: se ejecutaron acciones de restauración en 3.49 has consistentes en la protección de áreas de intervención en del Acueducto Veredal Asoaguasclaras, Vereda El Hato Localidad de Usme, evidenciándose un avance de1396m lineales de cerca del bosque de Paramo y bocatoma en la zona de ronda de la quebrada como estrategia de restauración pasiva y activa regeneración natural). también se ejecutaron acciones de restauración en 3.63has consistentes en la protección de nacedero y de áreas de intervención en el predio La Floresta, Vereda Pasquilla, Localidad de Ciudad Bolívar, evidenciándose un avance de1452m lineales de cerca del bosque alto andino y nacedero en la zona de ronda de la quebrada como estrategia de restauración pasiva y activa regeneración natural). Con esto se tiene un consolidado a diciembre de 2019 de195Has. Al 30 de septiembre de 2019 se cuenta con un consolidado de 187,88Has de las cuales en el tercer trimestre se ejecutaron actividades de restauración participativa en 1.38has consistentes en la protección de áreas de intervención en el predio La Esperanza (0.36Ha), Vereda La Vega Localidad de Sumapaz y el predio El Parque (1.02Ha ), vereda Santo Domingo de la localidad de Sumapaz; se instalaron 492m lineales de cerca en la zona de ronda de la quebrada y protección de bosque como estrategia de restauración pasiva y regeneración natural). Para el segundo trimestre, con corte al 30 de junio se ejecutaron acciones de restauración en 0,69 has consistentes en la protección de áreas de intervención en el predio La Esperanza, Vereda La Vega, Localidad de Sumapaz, se ejecutaron acciones de restauración en este mismo predio consistente en el levantamiento de aproximadamente 310 metros lineales de cerca en la zona de ronda de la quebrada como estrategia de restauración pasiva (regeneración natural). Para el primer trimestre del 2019 se ejecutaron acciones de restauración referidas a la protección de los predios intervenidos en 5,80 has con cercado, mediante ahoyados, hincados, instalación de postes para cerca de protección con alambre de púa así: Localidad de Santa Fé: predio CIMA I, predio CIMA II y predio CIMA II-A en la vereda Verjón Bajo, quebrada Hoya Honda, con un área total de 4.32 has, con la cual se finalizan las acciones de restauración en dichos predios, incluyendo plantación de coberturas (100% ejecutado); Localidad de Usme: predio El Silencio, vereda Margaritas, con un área avanzada de 1.48 has se efectuó el levantamiento para la cerca de protección en un nacedero (77% de avance). ; También se firmaron 28 actas de intervención. Lo anterior contribuye al cumplimiento de la meta de 195h en la ejecución de 2019, 180.1 en la vigencia 2018, 117,5H en la vigencia de 2017 y 62,33H en la vigencia 2016. | No se ha logrado avanzar en la intervención de nuevas hectareas por el confinamiento obligatorio lo cual imposibilita por el momento el desplamamiento a campo por parte del apoyo operativo para adelantar acciones en campo. | NA | Se aporta en la recuperación de la la conectividad ecológica entre los ecosistemas de bosque altoandino y páramos integradores de la Estructura Ecológica Principal dentro del Distrito Capital a fin de generar sostenibilidad en el manejo de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital y mejorar su oferta ambiental. | Archivo digital con Base de Dato Informes técnicos por cuenca con registros fotograficos y los documentos soportes cargados en el DRIVE | 2967
41 | 178 | Desarrollo rural sostenible | 468 | Duplicar el número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | 384 | Número De predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | Predios | Suma | 1000 | 556 | 556 | 556 | 556 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 132 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 62 | 62 | 62 | 32 | 20 | 22 | 32 | 51.61% | 97% | El acumulado de predios vinculados para buenas prácticas del cuatrienio es de 970 predios, En la vigencia de enero a mayo de 2020 son 32 nuevos predios, Para el mes de mayo se vincularon 10 nuevos predios los cuales están distribuidos así: Cuenca Río Blanco: 3 predios, Vereda Peñaliza predio El Burro y predio Bella Vista, Vereda Raizal predio Zaragoza, Cuenca Río Teusacá: 3 predios en la localidad de Santa Fe, predio Santa Helena, predio San Alejo, predio La Esmeralda 2. Cuenca Río Sumapaz: 4 predios, predio el triunfo, predio El Eucalipto, predio La Esperanza y predio La Jabonera; Los predios vinculados de enero a abril fueron los siguientes: Cuenca Río Sumapaz: 1 predio, predio Altamira vereda San Juan, Cuenca Río Blanco: 1 predio, predio Los guayabos vereda Peñaliza. Cuenca de Río Tunjuelo: 2 predios (Ojo de Agua y Corinto Lote II), Cuenca Teusacá: 5 predios (Los Dos Caminos, Chinatoque, La Cabaña, El Consuelo y El Arrayan 3), Cuenca Río Blanco: 4 Predios (Paraiso, Los Banquillos, Los Laureles y Buenos Aires) y Cuenca Río Sumapaz: 9 predios. : predio Monserrate, Vereda Tunal alto, predio la montaña vereda tunal alto, predio Madre agua, Vereda Tunal alto, predio La Palma 2, vereda Tunal bajo, predio la rosita, vereda san Antonio, predio el palmar, vereda San Antonio, predio Finca los pinos vereda san Antonio, predio las brisas vereda san Antonio, predio las brisas vereda san juan. Con lo anterior se llega a un acumulado de 970 predios, en la vigencia 2020 se lograron 32 predios, durante la vigencia 2019 se lograron vincular 125 predios, en la vigencia 2018 se vincularon 132 predios, en la vigencia 2017 se lograron vincular 125 y en la vigencia 2016 se lograron vincular 556, Estos predios se vincularon en el fin de que adopten nuevas prácticas productivas. | No se ha logrado avanzar en la vinculacion de mas predios por el confinamiento obligatorio lo cual imposibilita por el momento el desplamamiento a campo por parte del apoyo operativo para adelantar acciones en campo. | NA | Se aporta en la recuperación de la la conectividad ecológica entre los ecosistemas de bosque altoandino y páramos integradores de la Estructura Ecológica Principal dentro del Distrito Capital a fin de generar sostenibilidad en el manejo de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital y mejorar su oferta ambiental. | Archivo digital con Base de Dato Informes técnicos por cuenca con registros fotograficos y los documentos soportes cargados en el DRIVE | 1799
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
Codigo: PE01-PR02-F2
DEPENDENCIA: | [15 empty] | Subdirección de Ecosostemas y Ruralidad - RURALIDAD
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 7517 Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [25 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MARZO | PROGR. ANUAL CORTE ABRIL | PROGR. ANUAL CORTE MAYO | EJECUTADO | MARZO | ABRIL | MAYO
Linea1. Mejoramiento de la calidad ambiental del territorio rural | 1 | Aumentar a 200 hectáreas las áreas con procesos de restauración ecológica participativa o conservación y/o mantenimiento en la ruralidad de Bogotana. | Incremental | 467 | 178 | MAGNITUD META | 200 |  |  |  |  | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180.01 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 | 195 | 195 | 195 | 195 | 97.5% | 97.5% | Para el periodo comprendido entre enero y mayo del 2020, no se realizaron acciones de restauración, mantenimiento y/o conservación. AVANCE A DICIEMBRE 2019: se ejecutaron acciones de restauración en 3.49has consistentes en la protección de áreas de intervención en del Acueducto Veredal Asoaguasclaras, Vereda El Hato Localidad de Usme, evidenciándose un avance de1396m lineales de cerca del bosque de Paramo y bocatoma en la zona de ronda de la quebrada como estrategia de restauración pasiva y activa regeneración natural). también se ejecutaron acciones de restauración en 3.63has consistentes en la protección de nacedero y de áreas de intervención en el predio La Floresta, Vereda Pasquilla, Localidad de Ciudad Bolívar, evidenciándose un avance de1452m lineales de cerca del bosque alto andino y nacedero en la zona de ronda de la quebrada como estrategia de restauración pasiva y activa regeneración natural). Con esto se tiene un consolidado a diciembre de 2019 de195Has. Lo anterior contribuye al cumplimiento de la meta de 195h en la ejecución de 2019, 180.01 en la vigencia 2018, 117,5H en la vigencia de 2017 y 62,33H en la vigencia 2016. | No se ha logrado avanzar en la intervención de nuevas hectareas por el confinamiento obligatorio lo cual imposibilita por el momento el desplamamiento a campo por parte del apoyo operativo para adelantar acciones en campo. | NA | Se aporta en la recuperación de la la conectividad ecológica entre los ecosistemas de bosque altoandino y páramos integradores de la Estructura Ecológica Principal dentro del Distrito Capital a fin de generar sostenibilidad en el manejo de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital y mejorar su oferta ambiental. | Archivo digital con Base de Dato Informes técnicos por cuenca con registros fotograficos y los documentos soportes cargados en el DRIVE
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2819886747 |  |  |  |  | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 679975500 | 671590000 | 735861000 | 735861000 | 735861000 | 723018000 | 731392600 | 666077747 | 839442000 | 839442000 | 839442000 | 839442000 | 839442000 | 802181000 | 680038000 | 680038000 | 680038000 | 680038000 | 85233000 | 32665000 | 59050000 | 85233000 | 12.53% | 78.91%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1386215744 | [10 empty] | 509449867 | 509449867 | 509449867 | 509449867 | 509449867 | 501406800 | 408640543 | 408640543 | 408640543 | 408640543 | 408640543 | 366087877 | 518721067 | 518721067 | 518721067 | 518721067 | 158721067 | 144837067 | 153945900 | 158721067 | 30.6% | 74.03%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 200 |  |  |  |  | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180.01 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 | 195 | 195 | 195 | 195 | 97.5% | 97.5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 4206102491 |  |  |  |  | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 727842000 | 679975500 | 671590000 | 1245310867 | 1245310867 | 1245310867 | 1232467867 | 1240842467 | 1167484547 | 1248082543 | 1248082543 | 1248082543 | 1248082543 | 1248082543 | 1168268877 | 1198759067 | 1198759067 | 1198759067 | 1198759067 | 212995900 | 177502067 | 212995900 | 212995900 | 17.77% | 76.56%
Línea 2. Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | 3 | Implementar en 1000 predios acciones de buenas prácticas ambientales en sistemas de producción en sistemas de producción agropecuaria | Suma | 468 | 1 | MAGNITUD META | 1000 |  |  |  |  | 681 | 681 | 125 | 125 | 681 | 681 | 125 | #REF! | 125 | 125 | 125 | 132 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 62 | 62 | 62 | 62 | 32 | 20 | 22 | 32 | 51.61% | 97% | El acumulado de predios vinculados para buenas prácticas del cuatrienio es de 970 predios, En la vigencia de enero a mayo de 2020 son 32 nuevos predios, Para el mes de mayo se vincularon 10 nuevos predios los cuales están distribuidos así: Cuenca Río Blanco: 3 predios, Vereda Peñaliza predio El Burro y predio Bella Vista, Vereda Raizal predio Zaragoza, Cuenca Río Teusacá: 3 predios en la localidad de Santa Fe, predio Santa Helena, predio San Alejo, predio La Esmeralda 2. Cuenca Río Sumapaz: 4 predios, predio el triunfo, predio El Eucalipto, predio La Esperanza y predio La Jabonera; Los predios vinculados de enero a abril fueron los siguientes: Cuenca Río Sumapaz: 1 predio, predio Altamira vereda San Juan, Cuenca Río Blanco: 1 predio, predio Los guayabos vereda Peñaliza. Cuenca de Río Tunjuelo: 2 predios (Ojo de Agua y Corinto Lote II), Cuenca Teusacá: 5 predios (Los Dos Caminos, Chinatoque, La Cabaña, El Consuelo y El Arrayan 3), Cuenca Río Blanco: 4 Predios (Paraiso, Los Banquillos, Los Laureles y Buenos Aires) y Cuenca Río Sumapaz: 9 predios. : predio Monserrate, Vereda Tunal alto, predio la montaña vereda tunal alto, predio Madre agua, Vereda Tunal alto, predio La Palma 2, vereda Tunal bajo, predio la rosita, vereda san Antonio, predio el palmar, vereda San Antonio, predio Finca los pinos vereda san Antonio, predio las brisas vereda san Antonio, predio las brisas vereda san juan. Con lo anterior se llega a un acumulado de 970 predios, en la vigencia 2020 se lograron 32 predios, durante la vigencia 2019 se lograron vincular 125 predios, en la vigencia 2018 se vincularon 132 predios, en la vigencia 2017 se lograron vincular 125 y en la vigencia 2016 se lograron vincular 556, Estos predios se vincularon en el fin de que adopten nuevas prácticas productivas. | No se ha logrado avanzar en la vinculacion de mas predios por el confinamiento obligatorio lo cual imposibilita por el momento el desplamamiento a campo por parte del apoyo operativo para adelantar acciones en campo. | NA | Se aporta en la recuperación de la la conectividad ecológica entre los ecosistemas de bosque altoandino y páramos integradores de la Estructura Ecológica Principal dentro del Distrito Capital a fin de generar sostenibilidad en el manejo de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital y mejorar su oferta ambiental. | Archivo digital con Base de Dato Informes técnicos por cuenca con registros fotograficos y los documentos soportes cargados en el DRIVE
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4074526632 |  |  |  |  | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 855402500 | 752679545 | 1028014000 | 1028014000 | 1028014000 |  | 1032482400 | 943091637 | 1289868000 | 1289868000 | 1289868000 | 1289868000 | 1289868000 | 1201617450 | 1177138000 | 1177138000 | 1177138000 | 1177138000 | 151572000 | 48512000 | 106085000 | 151572000 | 12.88% | 74.83%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [28 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1530658449 | [10 empty] | 372740020 | 722740020 | 372740020 |  | 365369020 | 365369020 | 554496402 | 554496402 | 554496402 | 554495395 | 554495395 | 554495395 | 610794034 | 610794034 | 610794034 | 610794034 | 196169117 | 177717249 | 191143950 | 196169117 | 32.12% | 72.91%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1000 |  |  |  |  | 680 | 681 | 125 | 125 | 681 | 681 | 125 | #REF! | 125 | 125 | 125 | 132 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 62 | 62 | 62 | 62 | 32 | 20 | 22 | 32 | 51.61% | 97%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5605185081 |  |  |  |  | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 807536000 | 855402500 | 752679545 | 1400754020 | 1750754020 | 1400754020 |  | 1397851420 | 1308460657 | 1844364402 | 1844364402 | 1844364402 | 1844363395 | 1844363395 | 1756112845 | 1787932034 | 1787932034 | 1787932034 | 1787932034 | 347741117 | 226229249 | 297228950 | 347741117 | 19.45% | 74.31%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6312430545 |  |  |  |  | 807536000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1424269545 | 1763875000 | 1763875000 | 1763875000 | 723018000 | 1763875000 | 1609169384 | 2129310000 | 2129310000 | 2129310000 | 2129310000 | 2129310000 | 2003798450 | 1857176000 | 1857176000 | 1857176000 | 1857176000 | 236805000 | 81177000 | 165135000 | 236805000 | 12.75% | 83.55%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2916874193 | [10 empty] | 882189887 | 1232189887 | 882189887 | 509449867 | 874818887 | 866775820 | 963136945 | 963136945 | 963136945 | 963135938 | 963135938 | 920583272 | 1129515101 | 1129515101 | 1129515101 | 1129515101 | 354890184 | 322554316 | 345089850 | 354890184 | 31.42% | 73.44%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 9229304738 |  |  |  |  | 807536000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1535378000 | 1424269545 | 2646064887 | 2996064887 | 2646064887 | 1232467867 | 2638693887 | 2475945204 | 3092446945 | 3092446945 | 3092446945 | 3092445938 | 3092445938 | 2924381722 | 2986691101 | 2986691101 | 2986691101 | 2986691101 | 591695184 | 403731316 | 510224850 | 591695184 | 19.81% | 80.36%
CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[6 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | Dirección de Gestión Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 7517 Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2020 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE DE ENERO A MAYO 2020
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO RURAL | AUMENTAR A 200 HECTÁREAS LAS ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA RURALIDAD BOGOTANA. | 1, Adelantar procesos de concertación con propietarios de predios a restaurar ecológicamente | x |  | Programado | 40% | 5% | 10% | 15% | 30% | [7 empty] | 100% | 50% | 10% | Para mayo de 2020, no se ejecutaron acciones de elaboración de concertación de los predios.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 2, Realizar acciones de restauración ecológica participativa en áreas de importancia ambiental, así como diseñar un esquema institucional y plan de intervención público privado que apunte a los procesos. | x |  | Programado | 40% | 5% | 10% | 15% | 30% | [7 empty] | 100% |  | 30% | Para mayo de 2020, no se ejecutaron acciones de restauración, ya que debido al confinamiento obligatorio, se imposibilitó la ejecución de acciones en campo.
[5 empty] | Ejecutado | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 40%
|  | 3, Realizar un diagnóstico de areas para adelantar acciones de restauración ecológica participativa en la ruralidad. | x |  | Programado | 40% | 5% | 10% | 15% | 30% | [7 empty] | 100% |  | 10% | Para mayo de 2020 no se realizaron formatos ambientales para el diagnosticos de areas a intervenir.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
Línea 2. Gestión ambiental en el buen uso de los bienes servicios ambientales de la ruralidad capitalina | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 4, Establecer la priorización de predios a vincular y los acuerdos de concertación de acciones de conservación y adaptación al cambio climático con los propietarios de los predios. | x |  | Programado | 40% | 5% | 10% | 15% | 30% | [7 empty] | 100% | 50% | 3% | En el mes de mayo del 2020 se identificaron 10 nuevos predios de los cuales se anexan las actas de vinculación distribuidos así: Cuenca Río Blanco: 3 predios, Vereda Peñaliza predio El Burro y predio Bella Vista, Vereda Raizal predio Zaragoza, Cuenca Río Teusacá: 3 predios en la localidad de Santa Fe, predio Santa Helena, predio San Alejo, predio La Esmeralda 2. Cuenca Río Sumapaz: 4 predios, predio el triunfo, predio El Eucalipto , predio predio La Esperanza y predio La Jabonera; Estos predios se vincularon con el fin de que adopten buenas prácticas ambientales.
[5 empty] | Ejecutado | 40% | 5% | 10% | 15% | 15% | [7 empty] | 85%
|  | 5, Establecer acciones de conservación y adaptación al cambio climático con fines de protección de los servicios ambientales rurales | x |  | Programado | 40% | 5% | 10% | 15% | 30% | [7 empty] | 100% |  | 20% | En el mes del mayo del 2020 se realizaron las siguientes acciones distribuidas así: Cuenca Río Teusacá: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y AUTOABASTECIMIENTO Diversificación de la huerta casera: Se entregaron semillas en el predio Santa Helena, Heber Calseteros para diversificacion de la huerta casera Propagación de especies promisorias y/o ancestrales en predios y especies propagadas: Se entregaron semillas de espinca, uchuva, berenjena, zanahoria, calabacin, y pepino cohombro; en el predio Santa Helena, Heber Calseteros para diversificacion de la huerta casera Seguimiento huerta: Predio santa Helena, Heber Calseteros. Conejeras: Se realizo la entrega de insumos para instalaciones de conejeras en los predios, El Tawal de la Usuaria Marleny Moreno, Predio La Esperanza de la usuaria Paula Granados y Predio El Consuelo de la usuaria Irene Ramos. Cercas vivas: se realizo la entrega de 20 arboles (10 alisos y 10 saucos) en el predio santa Helena, Heber Caseteros; los cuales seran sembrados para cerca viva en el predio. Cuenca Río Sumapaz: Diversificación de la huerta casera: predio el Olvido usuario Albeiro Barbosa, se apoyó la implementación con 50 postes y 20 metros de plástico. Protección del Recurso Hídrico Aislamiento de nacedero: Predio El Espinal, usuario Joselo Poveda, 40 postes Predio El Mortiño usuario Javier Delgado, 50 postes Predio El Recreo usuario Onolasco Delgado, 50 postes Predio Morro Pelao usuario Evelio Poveda, 50 postes predio Varsovia usuario Luis Emiro Poveda: 50 postes Predio El Paraiso usuario Edilberto Vásquez: 60 postes y 50 alisos Predio El salero usuario Graciliano Diaz: 50 postes Predio La Jabonera usuario Elkin García: 60 postes Predio La Primavera usuario Almeiro Sanabria: 50 postes Predio Las delicias usuario Hilber Vergara: 70 postes Predio El Recuerdo usuario Erismendi Castellanos: 20 postes Predio El Triunfo usuario German Castellanos, 50 postes, 60 alisos Enriquecimiento de nacedero: Predio Rancho Quemado usuario Gerardo Riveros: 40 arboles Predio El Placer usuario Dagoberto Peña: 80 arboles Predio El salero usuario Graciliano Diaz, 50 árboles Predio El Tibar usuario Filiberto Baquero; 80 arboles Predio El Tiber usuario Gonzalo Romero, 100 arboles Predio El Triunfo usuario German Castellanos: 50 arboles Predio San José usuario Edilsa Rojas: 22 árboles Predio Santo Domingo usuario Erasmo Porras: 57 arboles BPP Kit de ordeño Predio La Primavera usuario Almeiro Sanabria Mangueras cultivos Predio La Aurora usuario Lidia Sanabria Predio La Primavera usuario Almeiro Sanabria, Cercas vivas: Predio Los alisos usuario Arley Baquero: 36 arboles Predio El Espinal, usuario Joselo Poveda Predio El Mortiño usuario Javier Delgado, 50 postes Predio El Recreo usuario Onolasco Delgado, 50 postes Predio Morro Pelao usuario Evelio Poveda, 50 postes Predio Rancho quemado usuario Gerardo Riveros predio Varsovia usuario Luis Emiro Poveda: 50 postes Predio Aguadita usuario Ferney Pérez: 15 postes Predio El Aliso usuario Arley Baquero: 20 postes Predio La Francia usuario William Guevara: 50 postes BPA Mangueras cultivos Predio Altamira usuario Ferney Delgado Cercas vivas: Predio Varsovia usuario Luis Emiro Poveda, 85 arboles Predio Altamira-usuario Ferney Delgado-San juan: 37 plantas Predio Aguasclaras-Deysi Cifuentes-Sto Domingo: 32 plantas
[5 empty] | Ejecutado | 40% | 5% | 10% | 15% | 30% | [7 empty] | 100%
|  | 6, Realizar el seguimiento y mantenimiento a predios intervenidos con acciones de conservación y adaptación al cambio climático. | x |  | Programado | 40% | 5% | 10% | 15% | 30% | [7 empty] | 100% |  | 20% | En el mes de mayo del 2020 se realizan 81 visitas de seguimiento de los cuales correspondientes a estas visitas; distribuidas así: Cuenca Río Teusacá 5 visitas de seguimiento distribuidas así: Localidad chapinero predios, El conuelo, El Tawal, La Esperanza, en la localidad de Santa Fe, predios Los Pinos y Santa Helena. Cuenca Río Tunjuelo: 53 seguimientos por medio de llamadas telefonicas a los siguientes predios: puente alejandro, villa helena, el alisal / san miguel, el pedregal, mercurio, las acasias- puerto rico, el recuerdo, la coruña, la providencia, el retiro, san antonio, pulpito, el limoncito, santa catalina, el refugio, palermo , el vendaval / santa rosa, el horizonte, el oasis, el arrayan, zaragoza, palermo lote 1, buenos aires, el pino, la esperanza, el triangulo, el trigal, el placer , los bebederos, la palma, el paraiso / el porvenir, el prado, la esperanza, el porvenir 2, san jose, el espino, la esperanza, el eden, corinto, curubital, mirador lote 1, la herencia , la manga , buena vistas, la aurora , la siberia , el mirador , la esperanza , la taza, el recreo , el mortiño, las acacias y ojo de agua. Cuenca Río Suampaz: 23 visitas de seguimiento en las sigueintes veredas San juan once (11), Capitolio tres (3), Santo Domingo cinco (5), Nueva Granada una (1), Vegas una (1), Toldo una (1), Chorrera una (1).
[5 empty] | Ejecutado | 40% | 5% | 10% | 15% | 20% | [7 empty] | 90%
|  | 7, Planificación del evento para cada una de las 4 cuencas (objetivos, metas, responsables por cuenca, presupuesto, lugar y hora del evento, logistica, promoción en veredas, articulación con panelistas) | x |  | Programado | 40% | 5% | 10% | 15% | 30% | [7 empty] | 100% |  | 3% | Durante el mes de mayo del 2020 no se planificaron eventos.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 8. Capacitación en buenas prácticas productivas, como estrategia de extensión rural | x |  | Programado | 40% | 5% | 10% | 15% | 30% | [7 empty] | 100% |  | 4% | Durante el mes de mayo del 2020 no se realizaron capacitaciones en buenas prácticas productivas.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [10 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 7517 Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
PERIODO: |  |  |  | A MAYO 2020
1 COD. META | 2 Meta Proyecto | 3 Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad Especial Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4 Variable | 5 Programación-Actualización | 6 ACTUALIZACIÓN |  | 7EJECUTADO |  |  | 8 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9 POBLACIÓN
[5 empty] | ABRIL | MAYO | MARZO | ABRIL | MAYO | 81 LOCALIDADES | 82 UPZ | 83 BARRIO | 84 PUNTO LÍNEA O POLÍGONO | 85 ÁREA DE INFLUENCIA | 91 NUMERO DE HOMBRES | 92 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 93 GRUPO ETARIO | 94 CONDICION POBLACIONAL | 95 GRUPOS ETNICOS | 96 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Aumentar a 200 hectáreas las áreas con procesos de restauración ecológica participativa o conservación y/o mantenimiento en la ruralidad de Bogotana. | Localidad de sumapaz | Magnitud Vigencia | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | Sumapaz | Upr Rio Blanco | N/A | Polígono | cuencas Río Blanco | 3994 | 3844 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 7838
|  |  | Recursos Vigencia | 136007600 | 136007600 | 136007600 | 6533000 | 11810000 | 17046600
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 103744213 | 103744213 | 103744213 | 28967414 | 30789180 | 31744214
|  | Localidad de Usme soAguasClaras_acueductoVeredal | Magnitud Vigencia | 60.621 | 60.621 | 30.31 | 59.621 | 59.621 | 59.621 | Usme | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Rio Tunjuelo | 181364 | 191238 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 372602
|  |  | Recursos Vigencia | 136007600 | 136007600 | 68003800 | 6533000 | 11810000 | 17046600
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 103744213 | 103744213 | 51872106 | 28967414 | 30789180 | 31744214
|  | Localidad de Usme | Magnitud Vigencia | 60.621 | 60.621 | 30.31 | 59.621 | 59.621 | 0 | Usme | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Rio Tunjuelo | 181364 | 191238 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 372602
|  |  | Recursos Vigencia | 136007600 | 136007600 | 68003800 | 6533000 | 11810000 | 0
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 103744213 | 103744213 | 51872107 | 28967414 | 30789180 | 31744214
|  | Localidad Ciudad Bolívar: vereda pasquilla predio La Floresta | Magnitud Vigencia | 92.79 | 92.79 | 92.79 | 91.79 | 91.79 | 91.79 | Ciudad Bolívar | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuenca río Tunjuelo | 303282 | 318086 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 621368
|  |  | Recursos Vigencia | 136007600 | 136007600 | 136007600 | 6533000 | 11810000 | 17046600
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 103744213 | 103744213 | 103744213 | 28967413 | 30789180 | 31744213
|  | Localidad de Santa Fe | Magnitud Vigencia | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 34.64 | 34.64 | 34.64 | Santa Fe | No Aplica | N/A | Polígono | cuenca del Teusacá | 53076 | 53484 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 106560
|  |  | Recursos Vigencia | 136007600 | 136007600 | 136007600 | 6533000 | 11810000 | 17046600
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 103744213 | 103744213 | 103744213 | 28967413 | 30789180 | 31744213
|  | Localidad de Chapinero | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Chapinero | No Aplica | N/A | Polígono | cuenca del Teusacá | 76617 | 84755 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 161372
|  |  | Recursos Vigencia | 136007600 | 136007600 | 136007600 | 6533000 | 11810000 | 17046600
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 103744215 | 103744215 | 103744215 | 28967413 | 30789180 | 31744213
|  | TOTAL MP1 | Magnitud Vigencia | 200.001 | 200.001 | 169.69 | 195.001 | 195.001 | 195.001
|  |  | Recursos Vigencia | 680038000 | 680038000 | 680038000 | 32665000 | 59050000 | 85233000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 518721067 | 518721067 | 518721067 | 144837067 | 153945900 | 158721067
3 | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | Localidad de Usme 1: Cuenca Río Tunjuelo 4 ubicados en la Localidad de Usme (Predio Ojo de Agua y predio La herencia Predio San Jorge y predio La Esperanza) Localidad de Usme 2: 2 predios Franja de adecuación Usme (Predio Las Violetas y Predio El Re | Magnitud Vigencia | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | Usme | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Río Tunjuelo | 181364 | 191238 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 372602
|  |  | Recursos Vigencia | 82068072 | 82068072 | 82068072 | 3465142 | 8256893 | 13343643
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 43628145.2857 | 43628145.2857 | 43628145.2857 | 12694089 | 13653140 | 14012080 | [17 empty] | 177717249 | 25388178.4286 | 12694089.2143
|  | 10016 Localidad de Usme - ASO AGUAS CLARAS_- ACUEDUCTO VEREDAL | Magnitud Vigencia | 5 | 5 | 5 |  | 0 |  | Usme | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Río Tunjuelo | 181364 | 191238 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 372602 | 48512000 | 2 | 0.22222 | 6930285.7143 | 3465142.8571
|  |  | Recursos Vigencia | 82068071 | 82068071 | 82068071 | 3465143 | 8256893 | 13343643
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 6930285.7143 | [6 empty] | 6347044.6071
|  |  | Reservas Presupuestales | 43628145.2857 | 43628145.2857 | 43628145.2857 | 12694089 | 13653139 | 14012080 | [19 empty] | 8462726.1429
|  | Localidad de Ciudad Bolívar: Cuenca Río Tunjuelo: 2 predios en la localidad de Ciudad Bolívar (Predio La isla Lote Jardín Aliso El Mochuelo y predio La Marcella) | Magnitud Vigencia | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ciudad Bolívar | Upr Rio Tunjuelo | N/A | Polígono | cuencas Río Tunjuelo | 303282 | 318086 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 621368 |  | 1 | 0.11111 | 6930285.7143 | 6930285.7143
|  |  | Recursos Vigencia | 164136143 | 164136143 | 164136143 | 6930286 | 16513786 | 26687286
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 87256290.5714 | 87256290.5714 | 87256290.5714 | 25388178 | 27306279 | 28024160
|  | 10011 Localidad Suba: Predio Predio 2 Lote 5 (10012)- La Rosita Emperatriz | Magnitud Vigencia | 4 | 4 | 4 |  | 0 |  | Suba | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Torca | 572451 | 643445 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 1215896
|  |  | Recursos Vigencia | 31845286 | 42460381 | 42460381 | 2310095 | 2692096 | 3040429
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 21814072.6429 | 29085430 | 29085430 | 8462726 | 9102093 | 9341387
|  | Localidad Suba: Predio Predio 2 Lote 5 (10012)- La Rosita Emperatriz | Magnitud Vigencia | 4 | 4 | 4 |  | 0 |  | Suba | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Torca | 572451 | 643445 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 1215896
|  |  | Recursos Vigencia | 31845286 | 42460381 | 42460381 | 2310095 | 2692095 | 3040429
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 21814072.6429 | 29085430 | 29085430 | 8462726 | 9102093 | 9341387
|  | Localidad Suba: Predio La Rosita Emperatriz Quevedo (10013) | Magnitud Vigencia | 5 | 2 | 2 |  | 0 |  | Suba | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Torca | 572451 | 643445 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 1215896
|  |  | Recursos Vigencia | 31845285 | 42460381 | 42460381 | 2310095 | 2692095 | 3040428
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 21814072.6429 | 29085430.57 | 29085430.57 | 8462726 | 9102093 | 9341386
|  | Usaquen (Usaquen (Shapefile da en Usaquen 10010 predio Cafuerte Nidia) | Magnitud Vigencia | 4 | 4 | 4 |  | 0 |  | Usquen | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Torca | 255912 | 300847 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 556759 |  | 1 | 0.11111 | 6930285.7143 | 6930285.7143
|  |  | Recursos Vigencia | 127381143 | 127381143 | 127381143 | 6930286 | 8076286 | 9121286
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 87256290.5714 | 87256290.5714 | 87256290.5714 | 25388178 | 27306279 | 28024160
|  | Chapinero: Localidad Chapinero: 1 predio Cuenca de Rio Teusacá:Vereda Verjón bajoPredio El Establo | Magnitud Vigencia | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | Chapinero | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Teusacá | 76617 | 84755 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 161372 |  | 1 | 0.11111 | 6930285.7143 | 6930285.7143
|  |  | Recursos Vigencia | 127381143 | 127381143 | 127381143 | 6930286 | 8076286 | 9121286
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 87256290.5714 | 87256290.5714 | 87256290.5714 | 25388178 | 27306278 | 28024160
|  | Localidad Santa Fe: 2 predios ubicados en la Localidad Santa fe (Predio Los Pinos 2 Predio El Triunfo) Se georreferencia en los puntos 10014 y 10015. | Magnitud Vigencia | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | Santa Fe | No aplica | N/A | Polígono | cuenca Teusacá | 53076 | 53484 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 106560
|  |  | Recursos Vigencia | 42460381 | 42460381 | 42460381 | 2310095 | 2692095 | 3040429 | [13 empty] | 3 | 0.33333 | 6930285.7143 | 2310095.2381
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 29085430.1905 | 29085430.1905 | 29085430.1905 | 8462726 | 9102093 | 9341387
|  | 10014 Localidad Santa Fe PREDIO LA CABUYA - CUENCA TUSACA | Magnitud Vigencia | 5 | 4 | 4 |  | 0 |  | Santa Fe | No aplica | N/A | Polígono | cuenca del Teusacá | 53076 | 53484 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 106560
|  |  | Recursos Vigencia | 42460381 | 42460381 | 42460381 | 2310095 | 2692095 | 3040428
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 29085430.1905 | 29085430.1905 | 29085430.1905 | 8462726 | 9102093 | 9341386
|  | 10015 Localidad Santa Fe PREDIO - RESERVA ECOLIGICA - CUENCA TEUSACA | Magnitud Vigencia | 5 | 4 | 4 |  | 0 |  | Santa Fe | No aplica | N/A | Polígono | cuenca del Teusacá | 53076 | 53484 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 106560
|  |  | Recursos Vigencia | 42460381 | 42460381 | 42460381 | 2310095 | 2692095 | 3040428
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 29085430.1905 | 29085430.1905 | 29085430.1905 | 8462727 | 9102092 | 9341386
|  | Localidad de Sumapaz 29 predios Cuenca Rio blanco: 13 predios ubicados así: en la vereda Santa Rosa predio Escuela Santa Rosa Vereda Nazareth Predio Escuela Nazareth Vereda Raizal Predios La Arenera Latico y Escuela Raizal Vereda Animas Escuela Animas V | Magnitud Vigencia | 6 | 15 | 22 | 13 | 15 | 22 | Sumapaz | Upr Rio Blanco Upr Rio Sumapaz | N/A | Polígono | cuencas río Sumapaz | 3994 | 3844 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 7838
|  |  | Recursos Vigencia | 339341142 | 339341142 | 339341142 | 6930287 | 40752285 | 61712285 | [13 empty] | 1 | 0.11111 | 6930285.7143 | 6930285.7143
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 87256290.5714 | 87256290.5714 | 87256290.5714 | 25388180 | 27306278 | 28024158 | [13 empty] | 9 |  | 41581714.2857
|  | TOTAL MP3 | TOTAL MAGNITUD | 58 | 62 | 62 | 20 | 22 | 32
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1145292714 | 1177138000 | 1177138000 | 48512000 | 106085000 | 151572000
|  |  | roral magnitud reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Recursos reservas | 588979961.3571 | 610794033.9986 | 610794033.9986 | 177717249 | 191143950 | 196169117
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 1825330714 | 1857176000 | 1857176000 | 81177000 | 165135000 | 236805000
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 1107701028.3571 | 1129515100.9986 | 1129515100.9986 | 322554316 | 345089850 | 354890184
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 2933031742.3571 | 2986691100.9986 | 2986691100.9986 | 403731316 | 510224850 | 591695184
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019