## GESTIÓN
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[6 empty] | DEPENDENCIA: |  | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[6 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
Eje Plan de Desarrollo | [14 empty] | Pilar Democracia urbana
Programa Plan de Desarrollo |  | Programa Plan de Desarrollo | [12 empty] | Espacio público, derecho de todos
1, PROYECTO PRIORITARIO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [31 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | MAR | JUN | SEPT | DIC
[9 empty] | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO
142 | Sendero panorámico de los cerros orientales | 262 | Adecuar 15 km del sendero panorámico de los cerros orientales | 169 | Número de km del sendero panorámico adecuados | KILOMETROS | SUMA | 15 | 0.1 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 6.6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1
|  | 258 | 250.000 ciudadanos que recorren el sendero panorámico y los cerros orientales | 168 | Número de ciudadanos que recorren el sendero panorámico y los cerros orientales | CIUDADANOS | SUMA | 250000 | 10000 |  |  | 65000 |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  | 25000

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [7 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [7 empty] | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [19 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 12, SOLUCIONES PLANTEADAS | 13, BENEFICIOS | 14, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | JUL | DIC | MAR | JUN | SEPT | DIC | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | MAR | JUN | SEPT | DIC
SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS | 1 | ADECUAR 15 KILOMETROS LINEALES PARA IMPLANTAR EL SENDERO PANORAMICO | SUMA | ADECUACIÓN DE 15 KILÓMETROS DE SENDERO PANORÁMICO | 142 | MAGNITUD META | 15 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 248222000000 | 2016 JUL: 150000000; 2017 MAR: 65000000000; 2018 MAR: 80000000000 |  | 80000000000 |  |  |  |  | 23072000000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 15 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 248222000000 | 150000000 | 0 | 65000000000 | 0 | 0 | 0 | 80000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23072000000
APROPIACIÓN CIUDADANA DE LOS CERROS ORIENTALES | 2 | Involucrar 250,000 ciudadanos en procesos de apropiación ambiental de la RFPBOB. | SUMA | 258 | 142 | MAGNITUD META | 250000 | 2016 JUL: 10000; 2017 MAR: 65000; 2018 MAR: 75000 |  | 75000 |  |  |  |  | 25000 | [7 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1777951224 | 2016 JUL: 217951224; 2017 MAR: 400000000; 2018 MAR: 410000000 |  | 450000000 |  |  |  |  | 300000000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 250000 | 10000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | [7 empty] | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1777951224 | 217951224 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 410000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 249999951224 | 367951224 | 0 | 65400000000 | 0 | 0 | 0 | 80410000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23372000000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 249999951224 | 367951224 | 0 | 65400000000 | 0 | 0 | 0 | 80410000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23372000000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
126PG01-PR 02-FAX-V.9
81000
350000
100000
150000
400000
1081000

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2016 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS | ADECUAR 15 KILOMETROS LINEALES PARA IMPLANTAR EL SENDERO PANORAMICO | VISITAS TECNICAS A LOS CERROS ORIENTALES, APOYO EN LA EJECUCIÓN DE TRÁMITES Y LICENCIAS RELACIONADAS CON PERMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN/ Y ADECUACIÓN DEL SENDERO PANORAMICO | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 10% | 100%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
APROPIACIÓN CIUDADANA DE LOS CERROS ORIENTALES | INVOLUCRAR 250.000 CIUDADANOS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN AMBIENTAL DE LA RFPBOB | PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVES DE RECORRIDOS AMBIENTALES EN LOS CERROS ORIENTALES | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 18% | 18% | 22% | 22% | 20% | 100% | 90% | 100%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 200%
Procesos de participación ciudadana y recorridos ambientales en los cerros orientales

## TERRITORIALIZACION
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
[5 empty] | PROYECTO: | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
[5 empty] | PERIODO: | 2016
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización septiembre | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Septiembre | 7,2 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | ADECUAR 15 KILOMETROS LINEALES PARA IMPLANTAR EL SENDERO PANORAMICO | Distrital | Magnitud | 15 | 0.1 | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | TODOS LOS GRUPOS | 7980001
|  |  | Recursos | 248222000000 | 150000000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
2 | PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RECORRIDOS AMBIENTALES EN LOS CERROS ORIENTALES | Distrital | Magnitud | 250000 | 10000 | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | TODOS LOS GRUPOS | 7980001
|  |  | Recursos | 1777951224 | 217951224
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 249999951224 | 367951224
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 0 | 0
126PG01-PR 02-FA8-V.9
Note on U6: paola.rodriguez: 0-5 Primera infancia. 6-13 Infancia 14-17 Adolecencia 18-26 Juventud 27-59 Adultez 60 o mas personas. Grupo etario sin definir.
Note on V6: YULIED.PENARANDA: • Ciudadanos-as habitantes de calle. • Personas en situación de desplazamiento. • Mujeres gestantes y lactantes. • Personas cabeza de familia. • Reincorporados-as. • Personas vinculadas a la prostitución. • Personas con discapacidad. • Personas consumidoras de sustancias psicoactivas. • Servidores y servidoras públicos. • Niños y niñas de primera infancia. • Niños, niñas y adolecentes en riesgo social. • Niños, niñas y adolecentes escolarizados. • Niños, niñas y adolecentes desescolarizados. • Jóvenes escolarizados. • Jóvenes desescolarizados. • Adultos-as trabajador-a formal. • Adultos-as trabajador-a informal. • Familias en situación de vulnerabilidad. • Familias en emergencia social y catastrófica. • Familias ubicadas en zonas en zonas de alto deterioro. • Sector LGBT. • Comunidad en general.