## GESTIÓN
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[6 empty] | DEPENDENCIA: |  | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[6 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
Eje Plan de Desarrollo | [14 empty] | Pilar Democracia urbana
Programa Plan de Desarrollo |  | Programa Plan de Desarrollo | [12 empty] | Espacio público, derecho de todos
1, PROYECTO PRIORITARIO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [31 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | MAR | JUN | SEPT | DIC
[9 empty] | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO
3-3-1-15-02-17-0980-142 | SENDERO PANORÁMICO CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES | 262 | ADECUACIÓN DE 15 KILÓMETROS DE SENDERO PANORÁMICO | 169 | Nº de km del sendero panorámico adecuados | KILOMETROS | SUMA | 15.02 | 0.01 | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | Se suscribió el convenio 001 – FONDIGER – EAB – SDA, el cual tiene por objeto “Aunar esfuerzos para la realización de los estudios y diseños del Sendero de las Mariposas que permitan prevenir y mitigar los riesgos de incidentes forestales así como para que la ciudadanía pueda desarrollar recreación pasiva que permita mejorar su calidad de vida", y mediante el cual se van a adelantar todos los estudios y diseños que la adecuación del sendero impliquen Se contribuyó a la formulación del Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, en el sentido en que se incluyeran algunos de los elementos del proyecto a desarrollarse por el Distrito en dicho PMA. Como respuesta al oficio anteriormente citado, la CAR a través de oficio con radicación CAR 20162130440 solicitó mayor información de soporte para evaluar la posibilidad de incorporar el proyecto en el plan de manejo ambiental Adicionalmente se realizaron dos mesas de trabajo entre la CAR de Cundinamarca y la Secretaría Distrital de Ambiente, la primera (julio 28 de 2016) con el fin de presentar el alcance del proyecto Sendero de las mariposas y la segunda (agosto 16 de 2016) para revisar en conjunto la propuesta del zonificación y régimen de usos para la Reserva Forestal Se tuvo como resultado la Resolución 1766 de 2016, “por medio del cual se adopta el Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y se adoptan otras determinaciones”, en la cual se encuentra establecido dentro de los usos y actividades permitidas el “Desarrollo, adecuación y mantenimiento de senderos”. El 22 de Junio se realizó Presentación del proyecto y su aporte para la conservación de la reserva, ante el Magistrado Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Presidente del Comité de Verificación y Procurador Ambiental y Agrario encargados del seguimiento del Fallo de Cerros El 23 de Junio de 2016, El Secretario de Ambiente realizo una presentación del Proyecto Sendero de las mariposas ante el Comité de Verificación, durante el cual el Magistrado sugirió se realizara una reunión técnica entre las tres autoridades ambientales (MADS, SDA, CAR) con miras a la incorporación del proyecto dentro del PMA de la reserva. El 8 de Agosto, el Alcalde Mayor realizó una presentación del proyecto Sendero de las Mariposas ante el comité de Verificación en pleno, acompañado por la Consejera de Estado María Claudia Rojas Lazzo quien fue ponente del fallo de Cerros Orientales. Durante dicha sesión se concluyo que el proyecto cuenta con el aval de las diferentes entidades participantes Mediante radicado SDA No. 2016EE206232 se solicitó al Ministerio del Interior confirmar si existía o no presencia de comunidades étnicas, y si era necesario adelantar un proceso de consulta previa en el área de estudio. El Ministerio del Interior a través de la Certificación No. 1578 de diciembre de 2016 manifestó que no se registra presencia de comunidades Indígenas, Minorías y Rom en el área del proyecto “Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá”. De igual manera, se realizó consulta al Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, sobre la presencia de áreas de valor arqueológico en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, a la cual el ICANH determina que para poder determinar si en la zona existen o no en el suelo y subsuelo bienes del Patrimonio Arqueológico de la Nación, se requiere adelantar un “Programa de Arqueología Preventiva”, en los términos del artículo 2.6.2.24 del Decreto 1080 de 2015. | N/A | N/A | La adecuación de los Senderos propende por el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y garantiza la preservación del área de influencia; promueve la conservación de la Estructura Ecologia Principal, que brinda servicios ecosistemicos a la ciudadania brindando fácil acceso a la Reserva | 1, Resolución MADS 1766 de 2016 2, Plan de Manejo Aprobado 3, Presentaciones realizadas en distintos escenarios 4, Radicados ICANH 2016EE192441 & 2016ER207667 Radicados MinInterior 2016EE206232, Certificación No. 1578 de 2016 5, Convenio Interadministrativo 001 de 2016 EAB Fondiger SDA 6, Resolución IDIGER 297 de 2016
|  | 258 | 250.000 CIUDADANOS QUE RECORREN EL SENDERO PANORÁMICO Y LOS CERROS ORIENTALES | 168 | Nº de ciudadanos que recorren el sendero panorámico de los cerros orientales | CIUDADANOS | SUMA | 250000 | 10000 | 28812 | 28812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | [6 empty] | 6374 | 28812 | 100% | 11.52% | *Para el año 2016 en su segundo semestre, se registró un total de 28.812 visitantes a los senderos de la quebrada La Vieja (26,510) y Las Delicias (2,502) los cuales fueron sensibilizados sobre la importancia de la Reserva de los cerros orientales y la urgencia de conservarlos y protegerlos. *Se finalizó la formulación de la estrategia de apropiación ambiental de cerros orientales, se inició la implementación de dicha estrategia en el mes de diciembre de 2016 en la quebrada La Vieja. *Se promocionaron las caminatas ecológicas de la secretaria Distrital de Ambiente en los diferentes senderos de la reserva. *Se consolidó la base de datos de visitantes de la quebrada La Vieja que desean conocer otros senderos de cerros orientales y otros sitios de interés ecológico de Bogotá. | La meta no tiene medición en el año 2017. Se inician actividades en el 2018 una vez estén los diseños y el sendero las mariposas en funcionamiento, articulados de manera estricta a el plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | Se reprograma la magnitud y el presupuesto para los años 2018, 2019 y 2020 | - Se promueve o se divulga la importancia ambiental de los Cerros para los ciudadanos. - Se amplía la oferta de espacios naturales como de uso público para el disfrute de todos los ciudadanos | 1. Base de datos en excel, de las personas que visitaron las quebradas y fueron sensibilizadas. 2. Carpeta de planillas de conteo individual y grupal, de los visitantes que recibieron la información de sensibilización de la importancia de los cerros orientales de Bogotá. 3. Carpeta de registros fotográficos de la labor desempeñada en las quebradas.

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 10, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A Diciembre | 11, RETRASOS | 12, SOLUCIONES PLANTEADAS | 13, BENEFICIOS | 14, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS | 1 | ADECUAR 15 KILOMETROS LINEALES PARA IMPLANTAR EL SENDERO PANORAMICO | SUMA | ADECUACIÓN DE 15 KILÓMETROS DE SENDERO PANORÁMICO | N/A | MAGNITUD META | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0% | 0% |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 183072000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80000000000 |  |  |  |  | 80000000000 |  |  |  |  | 23072000000 | [6 empty] | 0 | 0
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 183072000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23072000000 | [6 empty] | 0 | 0
APROPIACIÓN CIUDADANA DE LOS CERROS ORIENTALES | 2 | INVOLUCRAR 250.000 CIUDADANOS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN AMBIENTAL DE LA RFPBOB | SUMA | 250.000 CIUDADANOS QUE RECORREN EL SENDERO PANORÁMICO Y LOS CERROS ORIENTALES | N/A | MAGNITUD META | 250000 | 10000 | 28812 | 28812 | 0 |  |  |  |  | 90594 |  |  |  |  | 90594 |  |  |  |  | 40000 | [6 empty] | 6374 | 28812 | 100% | 11.52% | *Para el año 2016 en su segundo semestre, se registró un total de 28.812 visitantes a los senderos de la quebrada La Vieja (26,310) y Las Delicias (2,502) los cuales fueron sensibilizados y socializados sobre la importancia de los cerros orientales y la urgencia de conservarlos y protegerlos. *Se finalizó la formulación de la estrategia de apropiación ambiental de cerros orientales y se inició la implementación en el mes de diciembre de 2016 en la quebrada La Vieja *Se promocionaron las caminatas ecológicas de la secretaria Distrital de Ambiente y la visita a tres senderos de cerros orientales (Las Moyas, San Francisco y Las Delicias). *Se consolidó la base de datos de visitantes de la quebrada La Vieja que desean conocer otros senderos de cerros orientales y otros sitios de interés ecológico de Bogotá. | La meta no tiene medición en el año 2017. Se inician actividades en el 2018 una vez estén los diseños y el sendero las mariposas en funcionamiento, articulados de manera estricta a el plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | Se reprograma la magnitud y el presupuesto para los años 2018, 2019 y 2020 | - Se promueve o se divulga la importancia ambiental de los Cerros para los ciudadanos. - Se amplía la oferta de espacios naturales como de uso público para el disfrute de todos los ciudadanos | 1. Base de datos en excel, de las personas que visitaron las quebradas y fueron sensibilizadas. 2. Carpeta de planillas de conteo individual y grupal, de los visitantes que recibieron la información de sensibilización de la importancia de los cerros orientales de Bogotá. 3. Carpeta de registros fotográficos de la labor desempeñada en las quebradas.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1527951224 | 367951224 | 367951224 | 246444433 | 0 |  |  |  |  | 410000000 |  |  |  |  | 450000000 |  |  |  |  | 300000000 | [6 empty] | 61951257 | 246444433 | 66.98% | 16.13%
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 250000 | 10000 | 28812 | 28812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | [6 empty] | 6374 | 28812 | 100% | 11.52%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1527951224 | 367951224 | 367951224 | 246444433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | [6 empty] | 61951257 | 246444433 | 66.98% | 16.13%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 184599951224 | 367951224 | 367951224 | 246444433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80410000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23372000000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 61951257 | 246444433 | 66.98% | 0.1335%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 184599951224 | 367951224 | 367951224 | 246444433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80410000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23372000000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 61951257 | 246444433 | 66.98% | 0.1335%
126PG01-PR 02-FAX-V.9
81000
350000
100000
150000
400000
1081000
Note on AM6: CAMILO.GUTIERREZ: Eliminar
Note on H21: MYRIAM.LEON: 249.999.951.224 - 9,800´000,000

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2016 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE 1 DE 2014
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS | ADECUAR 15 KILOMETROS LINEALES PARA IMPLANTAR EL SENDERO PANORAMICO | VISITAS TECNICAS A LOS CERROS ORIENTALES, APOYO EN LA EJECUCIÓN DE TRÁMITES Y LICENCIAS RELACIONADAS CON PERMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN/ Y ADECUACIÓN DEL SENDERO PANORAMICO | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | En desarrollo del Plan Integral Regional de Cambio Climático – PRICC, durante el primer trimestre de 2013 se adelantó la revisión de los productos finales (un documento con los criterios de selección para identificar opciones de adaptación y mitigación, por consenso con actores y grupos de interés y un documento de identificación de medidas y formulación de proyectos de mitigación y adaptación a la variabilidad y al cambio climático en la Región Capital Bogotá-Cundinamarca) del convenio 0944 de 2013 para proceder a la liquidación del mismo. Se está adelantando la constitución nuevo convenio con el Programa de Naciones Unidas por el Desarrollo que tiene por objeto “desarrollar y articular técnicamente las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático contenidas en el portafolio del PRICC y que sean de competencia distrital, con los instrumentos definidos en el Artículo 137 del Decreto 364 de 2013 para la reducción de riesgos y la implementación de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.”
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
APROPIACIÓN CIUDADANA DE LOS CERROS ORIENTALES | INVOLUCRAR 250.000 CIUDADANOS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN AMBIENTAL DE LA RFPBOB | PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVES DE RECORRIDOS AMBIENTALES EN LOS CERROS ORIENTALES | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 18% | 18% | 22% | 22% | 20% | 100% | 100% | 100% | Se esta ajustando el Documento Técnico de Soporte del Plan Distrital de Adaptación y Mitigación a la Variabilidad y al Cambio Climático, tomando como base la versión de diciembre 2013, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la reunión del 29 de enero de 2014, convocada por la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental -DPSIA, así como a los aportes de información relacionada con temas abordados desde el Observatorio Ambiental de Bogotá, afines al tema de Cambio Climático, el Plan Regional Integral de Cambio Climático -PRICC y aspectos pertinentes a la Estructura Ecológica Principal establecidos en el Decreto 364 de 2013 por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D.C.; así mismo, el tema de la matriz energética para Bogotá, en lo atinente a lineamientos para la sostenibilidad del tema, asociado a la adaptación de la capital. Así mismo está en proceso de ajuste el documento del Plan Distrital de Adaptación y Mitigación a la Variabilidad y el Cambio Climático - PDAMVCC y en definición por parte de la DPSIA, de la estrategia de socialización del PDAMVCC.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 60% | 14% | 14% | 12% | 100%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%

## TERRITORIALIZACION
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
[5 empty] | PROYECTO: | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
[5 empty] | PERIODO: | 2016
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización septiembre | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Septiembre | 7,1 Seguimiento Diciembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDAD | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | ADECUAR 15 KILOMETROS LINEALES PARA IMPLANTAR EL SENDERO PANORAMICO | Especial | Magnitud | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Usaquen Chapinero Santa Fé San Cristobal Usme | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | TODOS LOS GRUPOS | 7980001
|  |  | Recursos | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RECORRIDOS AMBIENTALES EN LOS CERROS ORIENTALES | Chapinero | Magnitud | 28812 | 10000 |  |  | 28812 | 6374 | 28812 |  |  |  | Chapinero | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | TODOS LOS GRUPOS | 7980001
|  |  | Recursos | 367951224 | 367954224 |  |  | 367951224 | 61951257 | 246444433
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  | 0
Reservas Presupuestales
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 367951224 | 367954224 | 0 | 0 | 367951224 | 61951257 | 246444433
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126PG01-PR 02-FA8-V.9
Note on V6: paola.rodriguez: 0-5 Primera infancia. 6-13 Infancia 14-17 Adolecencia 18-26 Juventud 27-59 Adultez 60 o mas personas. Grupo etario sin definir.
Note on W6: YULIED.PENARANDA: • Ciudadanos-as habitantes de calle. • Personas en situación de desplazamiento. • Mujeres gestantes y lactantes. • Personas cabeza de familia. • Reincorporados-as. • Personas vinculadas a la prostitución. • Personas con discapacidad. • Personas consumidoras de sustancias psicoactivas. • Servidores y servidoras públicos. • Niños y niñas de primera infancia. • Niños, niñas y adolecentes en riesgo social. • Niños, niñas y adolecentes escolarizados. • Niños, niñas y adolecentes desescolarizados. • Jóvenes escolarizados. • Jóvenes desescolarizados. • Adultos-as trabajador-a formal. • Adultos-as trabajador-a informal. • Familias en situación de vulnerabilidad. • Familias en emergencia social y catastrófica. • Familias ubicadas en zonas en zonas de alto deterioro. • Sector LGBT. • Comunidad en general.