## GESTIÓN
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: |  | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | Pilar Democracia urbana
Programa Plan de Desarrollo |  |  | Programa Plan de Desarrollo | [14 empty] | Espacio público, derecho de todos
1, PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [6 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 |  |  |  |  | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
142 | 142 | SENDERO PANORÁMICO CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES | 262 | ADECUACIÓN DE 15 KILÓMETROS DE SENDERO PANORÁMICO | 169 | Nº de km del sendero panorámico adecuados | KILOMETROS | SUMA | 15.02 |  | 0.01 | 0 | 0 |  | 0.01 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | Se recibieron de manera oficial los términos de referencia para la elaboación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte del ANLA, a través del oficio radicación SDA 2017ER157085 del 15 de agosto de 2017. Con estos términos, en EAB avanzó en el proceso contractual para la elaboración del estudio de impacto ambiental, los diseños de detalle para la totalidad del sendero y el estudio de factibilidad del sistema contra incendios, a fin de avanzar en el proceso de contratación. Se desarrollaron reuniones con la gerencia del proyecto para conocer los diseños conceptuales del proyecto, (septiembre 13 y 22) y se definieron los 15 km del trazado a los cuales se le realizará los primeros diseños de detalle. Se realizó desde la SDA un compilado de información secundaria disponible para la formulación del Estudio de Impacto Ambiental, la cual fue remitida por SDA a EAB a través de oficio con radicación SDA 2017EE176660 del 30 de agosto de 2017. | N/A | N/A | El sendero panoramico de los Cerros Orientales surge como un corredor ecologico que tiene como proposito dar conectividad y fortalecer el uso publico de la red de senderos existentes en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. | oficio radicación SDA 2017ER157085 del 15 de agosto de 2017 Oficio radicación SDA 2017EE176660 del 30 de agosto de 2017 Shapes preliminares suministrados dentro del diseño conceptual del sendero.
|  |  | 258 | 250.000 CIUDADANOS QUE RECORREN EL SENDERO PANORÁMICO Y LOS CERROS ORIENTALES | 168 | Nº de ciudadanos que recorren el sendero panorámico de los cerros orientales | CIUDADANOS | SUMA | 250000 |  | 10000 | 28812 | 28812 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90594 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90594 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 11.52% | *A la fecha se mantiene el total de 28.812 visitantes a los senderos de la quebrada La Vieja (26,510) y Las Delicias (2,502) los cuales fueron sensibilizados sobre la importancia de la Reserva de los cerros orientales y la urgencia de conservarlos y protegerlos. *Se recibió material audiovisual (20 vídeos y 400 fotografías), para promover las distintas caminatas a los cerros orientales, con el propósito de dar a conocer la belleza escénica y natural de la reserva, compilando evidencias de la existencia de las áreas protegidas de la capital (RFPBOB), con el fin de generar un mayor número de visitantes locales y extranjeros, sujeta a los programas de apropiación y educación ambiental que se realicen. Estos vídeos han sido proyectados en escenarios como el Museo de Bogotá (durante la exposición "Oriéntate Los cerros son nuestro norte 2017), la segunda jornada de la Vitrina Turística de ANATO, así como durante la semana Ambiental 2017. | La meta no tiene medición en el año 2017. Se inician actividades en el 2018 una vez estén los diseños y el sendero las mariposas en funcionamiento, articulados de manera estricta a el plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | Se reprograma la magnitud y el presupuesto para los años 2018, 2019 y 2020 | Se promueve o se divulga la importancia ambiental de los Cerros para los ciudadanos. Se amplía la oferta de espacios naturales como de uso público para el disfrute de todos los ciudadanos | Informe de los contratos No. 20161222 20161319 20161254 20161321 20 videos y 400 fotografias, se encuentran en el archivo de gestion de la dependencia.
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 10, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A | 11, RETRASOS | 12, SOLUCIONES PLANTEADAS | 13, BENEFICIOS | 14, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS | 1 | ADECUAR 15 KILOMETROS LINEALES PARA IMPLANTAR EL SENDERO PANORAMICO | SUMA | ADECUACIÓN DE 15 KILÓMETROS DE SENDERO PANORÁMICO | 142 | MAGNITUD META | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0% |  |  |  | N/A | N/A | N/A | El sendero panoramico de los Cerros Orientales surge como un corredor ecologico que tiene como proposito dar conectividad y fortalecer el uso publico de la red de senderos existentes en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. | Radicados 2017EE88255, 2017EE120477, Listados de asistencia y acta de reuniones 22 y 29Junio 2017 , Cartografía Guia, Logotipos elaborados, correo electronico (Contratación)
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 183072000000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 80000000000 | [5 empty] | 80000000000 | [5 empty] | 23072000000 | [6 empty] | 0
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 183072000000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23072000000 | [6 empty] | 0
APROPIACIÓN CIUDADANA DE LOS CERROS ORIENTALES | 2 | INVOLUCRAR 250.000 CIUDADANOS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN AMBIENTAL DE LA RFPBOB | SUMA | 250.000 CIUDADANOS QUE RECORREN EL SENDERO PANORÁMICO Y LOS CERROS ORIENTALES | 142 | MAGNITUD META | 250000 |  | 10000 | 28812 | 28812 |  | 0 | [5 empty] | 90594 | [5 empty] | 90594 | [5 empty] | 40000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% | 11.52% | *A la fecha se mantiene el total de 28.812 visitantes a los senderos de la quebrada La Vieja (26,510) y Las Delicias (2,502) los cuales fueron sensibilizados sobre la importancia de la Reserva de los cerros orientales y la urgencia de conservarlos y protegerlos. *Se recibió material audiovisual (20 vídeos y 400 fotografías), para promover las distintas caminatas a los cerros orientales, con el propósito de dar a conocer la belleza escénica y natural de la reserva, compilando evidencias de la existencia de las áreas protegidas de la capital (RFPBOB), con el fin de generar un mayor número de visitantes locales y extranjeros, sujeta a los programas de apropiación y educación ambiental que se realicen. Estos vídeos han sido proyectados en escenarios como el Museo de Bogotá (durante la exposición "Oriéntate Los cerros son nuestro norte 2017), la segunda jornada de la Vitrina Turística de ANATO, así como durante la semana Ambiental 2017. | La meta no tiene medición en el año 2017. Se inician actividades en el 2018 una vez estén los diseños y el sendero las mariposas en funcionamiento, articulados de manera estricta a el plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá | Se reprograma la magnitud y el presupuesto para los años 2018, 2019 y 2020 | Se promueve o se divulga la importancia ambiental de los Cerros para los ciudadanos. Se amplía la oferta de espacios naturales como de uso público para el disfrute de todos los ciudadanos | 1. Base de datos en excel, de las personas que visitaron las quebradas y fueron sensibilizadas. 2. Carpeta de planillas de conteo individual y grupal, de los visitantes que recibieron la información de sensibilización de la importancia de los cerros orientales de Bogotá. 3. Carpeta de registros fotográficos de la labor desempeñada en las quebradas.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1527951224 |  | 367951224 | 367951224 | 246444433 |  | 0 | [5 empty] | 410000000 | [5 empty] | 450000000 | [5 empty] | 300000000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% | 16.13%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [6 empty] | 152677847 | 152677847 | 150977224 | [20 empty] | 81936809 | 150977224 | 150977224 |  | 98.89%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 250000 |  | 10000 | 28812 | 28812 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90594 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90594 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1527951224 |  | 367951224 | 367951224 | 246444433 |  | 152677847 | 0 | 150977224 | 0 | 0 |  | 410000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300000000 |  |  |  |  | 81936809 | 150977224 | 150977224
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 184599951224 |  | 367951224 | 367951224 | 246444433 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80410000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23372000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 152677847 | 152677847 | 150977224 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81936809 | 150977224 | 150977224 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 184599951224 |  | 367951224 | 367951224 | 246444433 |  | 152677847 | 152677847 | 150977224 | 0 | 0 |  | 80410000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23372000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81936809 | 150977224 | 150977224 | 0 | 0% | 0%
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on AR6: CAMILO.GUTIERREZ: Eliminar
Note on H21: MYRIAM.LEON: 249.999.951.224 - 9,800´000,000

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2017 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE 1 DE 2017
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS | ADECUAR 15 KILOMETROS LINEALES PARA IMPLANTAR EL SENDERO PANORAMICO | VISITAS TECNICAS A LOS CERROS ORIENTALES, APOYO EN LA EJECUCIÓN DE TRÁMITES Y LICENCIAS RELACIONADAS CON PERMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN/ Y ADECUACIÓN DEL SENDERO PANORAMICO | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
APROPIACIÓN CIUDADANA DE LOS CERROS ORIENTALES | INVOLUCRAR 250.000 CIUDADANOS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN AMBIENTAL DE LA RFPBOB | PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVES DE RECORRIDOS AMBIENTALES EN LOS CERROS ORIENTALES | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
[5 empty] | PROYECTO: | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
[5 empty] | PERIODO: | 2016
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,1 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDAD | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | ADECUAR 15 KILOMETROS LINEALES PARA IMPLANTAR EL SENDERO PANORAMICO | Especial | Magnitud | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Usaquen Chapinero Santa Fé San Cristobal Usme | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 |  | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | TODOS LOS GRUPOS | 7980001
|  |  | Recursos | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RECORRIDOS AMBIENTALES EN LOS CERROS ORIENTALES | Chapinero | Magnitud | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Chapinero | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 |  | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | TODOS LOS GRUPOS | 7980001
|  |  | Recursos | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 152677847 | 152677847 | 152677847 |  | 152677847 | 81936809 | 150977224 | 150977224
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 0 | 152677847 | 0 | 0 | 152677847 | 81936809 |  | 0
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on U6: paola.rodriguez: 0-5 Primera infancia. 6-13 Infancia 14-17 Adolecencia 18-26 Juventud 27-59 Adultez 60 o mas personas. Grupo etario sin definir.
Note on V6: YULIED.PENARANDA: • Ciudadanos-as habitantes de calle. • Personas en situación de desplazamiento. • Mujeres gestantes y lactantes. • Personas cabeza de familia. • Reincorporados-as. • Personas vinculadas a la prostitución. • Personas con discapacidad. • Personas consumidoras de sustancias psicoactivas. • Servidores y servidoras públicos. • Niños y niñas de primera infancia. • Niños, niñas y adolecentes en riesgo social. • Niños, niñas y adolecentes escolarizados. • Niños, niñas y adolecentes desescolarizados. • Jóvenes escolarizados. • Jóvenes desescolarizados. • Adultos-as trabajador-a formal. • Adultos-as trabajador-a informal. • Familias en situación de vulnerabilidad. • Familias en emergencia social y catastrófica. • Familias ubicadas en zonas en zonas de alto deterioro. • Sector LGBT. • Comunidad en general.