## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 02 - Democracia Urbana
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 17 - Espacio público, derecho de todos
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEP | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
17 | 980 | SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ | 262 | Adecuar 15 km del sendero panorámico de los cerros orientales | 169 | Nº de km del sendero panorámico adecuados | KILOMETROS | SUMA | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Con relación al proceso de licenciamiento que se tiene en curso con la ANLA se resaltan las siguientes acciones: -En el marco del fallo del Río Bogotá, la magistrada Nelly Yolanda Villamizar realizó una inspección en el sendero de las Mariposas, donde verificó las condiciones actuales de los senderos preexistentes, la magnitud de las adecuaciones requeridas y los impactos que actualmente se están generando sobre la reserva por no contar con la infraestructura ni la planificación requerida. -En reunión con la Personería de Bogotá, la Empresa de Acueducto de Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente-SDA se presentaron los diseños del Sendero de las Mariposas y la preparación de la audiencia Pública programada por la ANLA, con el fin de atender las inquietudes relacionadas con el proyecto. -Se consolidó la información relacionada con las inscripciones para participar en la audiencia pública ambiental en el marco del proceso de licenciamiento ambiental del proyecto Sendero. -Se remitió a la ANLA el Informe de evidencias de la reunión informativa. -La ANLA a través del Auto 8772 de 2019 por medio del cual en cumplimiento de la orden impartida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá mediante Sentencia AC 113-2019, ordena suspender el trámite de la Audiencia Pública Ambiental del proyecto denominado “Sendero de los Cerros Orientales o Sendero de las Mariposas” programada para el viernes 11 de octubre de 2019. -Se radicó por parte de la SDA ante ANLA informe de evidencias de desarrollo de la reunión informativa y el informe de cumplimiento a lo ordenado por el artículo 3 del AUTO No. 08772. -Se está pendiente de la respuesta de la CAR, ante la consulta elevada por la ANLA con radicado 2019143310-2-000 para que una vez se cuente con toda la información requerida en cumplimiento del fallo proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá mediante Sentencia AC 113-2019, se ordene nuevamente la celebración de la audiencia pública. En el marco de la ejecución del convenio No 001 de 2016, suscrito entre EAB, FONDIGER y SDA, se celebraron los Comités No. 29, 30 y 31 del Convenio 001 Se suscribió el Convenio Interadministrativo 20191462 entre la SDA, el IDIGER Y FONDIGER con el objeto de Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre las entidades para el desarrollo y ejecución del proyecto “Sendero ecológico y sistema contra incendios de los Cerros Orientales” con un plazo de 5 años. El objeto contempla: *Actividades ejecutadas en el marco del convenio No 001 de 2016, *procesos de restauración ecológica a través de la sustitución de especies exóticas y el control de retamo espinoso, *procesos de vinculación social, y *finalmente la adecuación física de la infraestructura para el funcionamiento del sendero. La magnitud ejecutada de la meta en el 2019 es "0" Este proceso se firmó y giró en el mes de diciembre de 2019 para ser ejecutado a partir del 2020. | NNo es posible realizar adecuaciones físicas del sendero hasta que se cuente con la licencia ambiental por parte de la ANLA. Actualmente el pronunciamiento de la ANLA depende de la respuesta de la CAR, ante la consulta elevada con radicado 2019143310-2-000 del 19 de septiembre. La ANLA debe realizar audiencia pública por solicitud de más de 100 ciudadanos interesados en el tema, pero esta audiencia no fue posible ejecutarla en cumplimiento de la orden impartida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá mediante Sentencia AC 113-2019 ordena suspender el trámite de la Audiencia Pública Ambiental del proyecto denominado “Sendero de los Cerros Orientales o Sendero de las Mariposas”. Sin este requisito no es posible otorgar la licencia | Una vez se desarrolle la audiencia pública, la ANLA podrá expedir la licencia Ambiental incorporando los aspectos que considere relevantes, producto de la Audiencia. | El sendero panorámico de los Cerros Orientales surge como un corredor ecológico que tiene como propósito dar conectividad y fortalecer el uso público de la red de senderos existentes en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. | La Secretaría Distrital de Ambiente acompaña permanentemente a la CAR como a+BL14
|  |  | 258 | 250.000 CIUDADANOS QUE RECORREN EL SENDERO PANORÁMICO Y LOS CERROS ORIENTALES | 168 | Nº de ciudadanos que recorren el sendero panorámico de los cerros orientales | CIUDADANOS | SUMA | 250000 | 250000 | 10000 | 28812 | 28812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10863 | 24919 | 24919 | 125078 | 125078 | 125078 | 125078 | 131150 | 131150 | 65119 | [5 empty] | 621 | 20467 | 109135 | 131150 | 100% | 73.95% | La Secretaría Distrital de Ambiente en el marco de proyectos de educación ambiental, durante este periodo reporta 22.015 visitantes en los senderos habilitados dentro del trazado del sendero panorámico, que sumados a 109.135 reportado en el trimestre anterior, se tiene un total acumulado en el año 2019 de 131.150 ciudadanos que recorrieron los cerros orientales y 184.881 al cuatrienio. | N/A | N/A | El sendero panorámico de los Cerros Orientales surge como un corredor ecológico que tiene como propósito dar conectividad y fortalecer el uso público de la red de senderos existentes en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1tZAaTpD8g4U-sAPfszGVaDMRDJ7_6lPP
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on AU14: YULIED.PENARANDA: Resu,ir a 1,000 caracteres (retrasos+solucione)

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS a Diciembre 30 de 2019 | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS | 1 | ADECUAR 15 KILOMETROS LINEALES PARA IMPLANTAR EL SENDERO PANORAMICO | SUMA | ADECUACIÓN DE 15 KILÓMETROS DE SENDERO PANORÁMICO | 142 - Sendero panorámico de los cerros orientales | MAGNITUD META | 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, expidió los términos de referencia para la formulación del Estudio de Impacto Ambiental-EIA en noviembre de 2017, con los cuales en el marco del convenio 001 de 2016 se contrató la formulación del estudio de impacto ambiental, los diseños técnicos detallados y la factibilidad del sistema contra incendios y de las estructuras especiales del proyecto Sendero de las Mariposas. La SDA radicó el EIA ante la ANLA con radicado: 2018174693-1-000. Posteriormente, la ANLA dio inicio al trámite administrativo de evaluación de licencia ambiental para el proyecto “Sendero de los Cerros Orientales o Sendero de las Mariposas” mediante el Auto 08233. la ANLA realizó requerimiento de información a la CAR y al MADS para emitir pronunciamiento respecto a la solicitud de licencia ambiental. Una vez obtenido el concepto de la CAR, la ANLA realizó la solicitud de información adicional a través del Acta No 59 del 8/08/2019. En este sentido, la SDA allegó la información requerida a través de radicación SDA 2019EE207081. En atención a las solicitudes realizada por varios ciudadanos, la ANLA expidió el Auto No 7267 de 2019, ordenando la ejecución de una audiencia pública ambiental, convocando a los interesados en el proceso de licenciamiento del proyecto. La audiencia pública fue suspendida en atención al cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado Primero Oral Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá mediante fallo de acción de tutela del 9/10/2019. Está pendiente a que se ordene nuevamente la celebración de la audiencia pública. El MADS expide la resolución 0505 de 2019 “Por la cual se levanta de manera parcial la veda de especies de flora silvestre y se toman otras determinaciones”. La SDA radicó ante el MADS documentación necesaria para la modificación del levantamiento de veda, a través del radicado SDA 2019EE206780 del 6/09/2019. El 19/12/2019 se suscribió el Convenio Interadministrativo 20191462 entre la SDA, el IDIGER Y FONDIGER con el objeto de Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre las entidades para el desarrollo y ejecución del proyecto “Sendero ecológico y sistema contra incendios de los Cerros Orientales” con un plazo de 5 años. El objeto contempla: *Actividades ejecutadas en el marco del convenio No 001 de 2016, *procesos de restauración ecológica a través de la sustitución de especies exóticas y el control de retamo espinoso, *procesos de vinculación social, y *finalmente la adecuación física de la infraestructura para el funcionamiento del sendero | Dado que varias de las activiades necesarias para la adecuación del sendero dependen del licenciamiento ambiental, la SDA ha venido realizando seguimiento y cumplimiento a las indicaciones dadas por la ANLA e el marco del trámite de la licencia ambiental, no obstante en octubre de 2019, en el marco del fallo del acción de tutela la ANLA suspende la realización de la audiencia pública, uno de los requisitos para obtener la licencia, hasta contar con la totalidad de información técnica para su ejecución, por lo cual ANLA en este momento está pendiente del concepto de la CAR ante la licencia. Sin embargo, hay actividades que no requieren licencia ambiental y que son fundamentales para la gestión del sendero como lo es la restauración ecológica, por lo cual se suscribe el convenio 20191462 entre SDA, IDIGER y FONDIGER, con el fin de iniciar ejecución del proyecto con componente social y sustitución de especies exóticas en 2020 a través del convenio No 20191462, mientras se adjudica la licencia ambiental para lasdemás adecuaciones físicas del sendero | Continuar haciendo acompañamiento y seguimiento a los requerimientos de la ANLA para la obtención de la licencia ambiental. Avanzar en actividades de carácter social y de restauración ecológica a través de la sustitución de especies exóticas, acciones que no requieren licencia ambiental. Una vez se desarrolle la audiencia pública , la Anla podrá expedir la licencia Ambiental incorporando los aspectos que considere relevanates producto de la Audiencia. | El sendero panorámico de los Cerros Orientales surge como un corredor ecológico que tiene como propósito dar conectividad y fortalecer el uso público de la red de senderos existentes en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. | https://drive.google.com/drive/folders/1lPe1qsI9ZqoxgH3kBEJokHRWGUoa74pC?usp=sharing
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 223946064000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 35000000000 | 35000000000 | 35000000000 | 0 | 0 | 0 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 508000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 223438064000 | 100% | 99.77%
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 223946064000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000000000 | 35000000000 | 35000000000 |  |  |  | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 0 | 508000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
APROPIACIÓN CIUDADANA DE LOS CERROS ORIENTALES | 2 | INVOLUCRAR 250.000 CIUDADANOS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN AMBIENTAL DE LA RFPBOB | SUMA | 250.000 CIUDADANOS QUE RECORREN EL SENDERO PANORÁMICO Y LOS CERROS ORIENTALES | 142 - Sendero panorámico de los cerros orientales | MAGNITUD META | 28812 | 10000 | 10000 | 28812 | 28812
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 246444433 | 367951224 | 367951224 | 367951224 | 246444433
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 152677847 | 152677847 | 152677847 | 150977224 | 150977224 | 150977224
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 28812 | 10000 | 10000 | 28812 | 28812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 246444433 | 367951224 | 367951224 | 367951224 | 246444433 | 152677847 | 152677847 | 152677847 | 150977224 | 150977224 | 150977224
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 224192508433 | 367951224 | 367951224 | 367951224 | 246444433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000000000 | 35000000000 | 35000000000 | 0 | 0 | 0 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 508000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 223438064000 | 100% | 0.1099%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152677847 | 152677847 | 152677847 | 150977224 | 150977224 | 150977224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 224192508433 | 367951224 | 367951224 | 367951224 | 246444433 | 152677847 | 152677847 | 152677847 | 150977224 | 150977224 | 150977224 | 35000000000 | 35000000000 | 35000000000 | 0 | 0 | 0 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 508000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 223438064000 | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[6 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
Codigo: PE01-PR02-F2
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2019 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE 4o DE 2019
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS | ADECUAR 15 KILOMETROS LINEALES PARA IMPLANTAR EL SENDERO PANORAMICO | CONSTRUCCIÓN/ Y ADECUACIÓN DEL SENDERO PANORAMICO | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, expidió los términos de referencia para la formulación del Estudio de Impacto Ambiental-EIA en noviembre de 2017, con los cuales en el marco del convenio 001 de 2016 se contrató la formulación del estudio de impacto ambiental, los diseños técnicos detallados y la factibilidad del sistema contra incendios y de las estructuras especiales del proyecto Sendero de las Mariposas. La SDA radicó el EIA ante la ANLA con radicado: 2018174693-1-000. Posteriormente, la ANLA dio inicio al trámite administrativo de evaluación de licencia ambiental para el proyecto “Sendero de los Cerros Orientales o Sendero de las Mariposas” mediante el Auto 08233. El ANLA realizó requerimiento de información a la CAR y al MADS para emitir pronunciamiento respecto a la solicitud de licencia ambiental. Una vez obtenido el concepto de la CAR, la ANLA realizó la solicitud de información adicional a través del Acta No 59 del 8/08/2019. En este sentido, la SDA allegó la información requerida a través de radicación SDA 2019EE207081. En atención a las solicitudes realizada por varios ciudadanos, la ANLA expidió el Auto No 7267 de 2019, ordenando la ejecución de una audiencia pública ambiental, convocando a los interesados en el proceso de licenciamiento del proyecto. La audiencia pública fue suspendida en atención al cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado Primero Oral Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá mediante fallo de acción de tutela del 9/10/2019. Se está pendiente a que se ordene nuevamente la celebración de la audiencia pública. El MADS expide la resolución 0505 de 2019 “Por la cual se levanta de manera parcial la veda de especies de flora silvestre y se toman otras determinaciones”. La SDA radicó ante el MADS documentación necesaria para la modificación del levantamiento de veda, a través del radicado SDA 2019EE206780 del 6/09/2019. El 19/12/2019 se suscribió el Convenio Interadministrativo 20191462 entre la SDA, el IDIGER Y FONDIGER con el objeto de Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre las entidades para el desarrollo y ejecución del proyecto “Sendero ecológico y sistema contra incendios de los Cerros Orientales” con un plazo de 5 años. El objeto contempla: *Actividades ejecutadas en el marco del convenio No 001 de 2016, *procesos de restauración ecológica a través de la sustitución de especies exóticas y el control de retamo espinoso, *procesos de vinculación social, y *finalmente la adecuación física de la infraestructura para el funcionamiento del sendero
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [13 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 980 - SENDERO PANORÁMICO Y CORTAFUEGOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
PERIODO: |  |  |  | 2019
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | ADECUAR 15 KILOMETROS LINEALES PARA IMPLANTAR EL SENDERO PANORAMICO | Especial | Magnitud Vigencia | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 223946064000 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 0 | 0 | 0 | 223438064000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RECORRIDOS AMBIENTALES EN LOS CERROS ORIENTALES | Distrital | Magnitud Vigencia | 28812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 246444433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 223946064000 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 0 | 0 | 0 | 223438064000
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 223946064000 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 223438064000 | 0 | 0 | 0 | 223438064000
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on C8: El área de influencia en la cual se va a ejecutar el proyecto abarca dos escalas: la escala regional que corresponde a las áreas montañosas aledañas a la zona de Reserva Forestal de los Cerros Orientales que incluye a Bogotá D.C y los municipios de Chía, La Calera, Choachí, Ubaque y Fómeque, junto al borde urbano colindante y la escala local que corresponde a las áreas rurales de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristobal, Usme y la candelaria que hacen parte de la Reserva Forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá y de la Franja de Adecuación de los Cerros.
Note on N8: El área de influencia del sendero panorámico abarca las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristobal, Usme y la candelaria. El proyecto 980 aun no tiene definido que localidades se benefician con los 15 kilometros de adecuación del Sendero, se sabrá, una vez haya licencia de construcción.
Note on Y8: 787,230 es el total de población de las UPZ del total del área de influencia. Aun pendiente por definir el áea del proyecto.