## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[6 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
[6 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
Eje Plan de Desarrollo | [14 empty] | TERCER EJE TRANSVERSAL: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Programa Plan de Desarrollo |  | Programa Plan de Desarrollo | [12 empty] | Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano
1, PROYECTO PRIORITARIO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [31 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | AÑO 1 |  |  | AÑO 2 |  |  |  |  | AÑO 3 |  |  |  |  | AÑO 4 |  |  |  |  | AÑO 5 |  |  |  |  | MAR | JUN | SEPT | DIC
[9 empty] | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO
179 | Ambiente sano | 455 | 2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad | 358 | Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático | Ciudadanos | suma | 1250000 | 62500 |  |  | 375000 |  |  |  |  | 375000 |  |  |  |  | 375000 |  |  |  |  | 62500

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | 1 | Participar 125,000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local. | suma | 455 | 179 | MAGNITUD META | 125000 | 6250 | 6250 | 7504 | 37500 |  |  |  |  | 37500 |  |  |  |  | 37500 |  |  |  |  | 6250 | [7 empty] | 7504 | 120.1% | 6.003% | Se dio cumplimiento a la meta establecida en la vigencia 2016, mdiante la participación de 7.504 actores sociales en las 20 localidades del Distrito Capital, a partir de la coordinación técnica y operativa, con el fin de atender las problemáticas ambientales de las localidades y facilitar los procesos de participación comunitaria, en cumplimiento de las políticas públicas distritales, que contribuyen al fortalecimiento de la cultura ciudadana y aumentando los valores éticos de las comunidades, con relación al buen uso y apropiación del espacio público, las zonas verdes, la estructura ecológica principal y demás elementos de valor ambiental del Distrito Capital. | No presenta retrasos | N/A | Promoción de la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales, sector público y privado e instituciones educativas, en jornadas de reconocimiento y recuperación de los elementos ambientales presente en las localidades | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA, según TRD, Codigo de la dependencia 120.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5900173100 | 706868074 | 762181577 | 762036331 | 1350000000 |  |  |  |  | 1449900000 |  |  |  |  | 1557192600 |  |  |  |  | 836212426 | [7 empty] | 762036331
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5900173100 | 706868073.65 | 762181577 | 762036331 | 1350000000 |  |  |  |  | 1449900000 |  |  |  |  | 1557192600 |  |  |  |  | 836212426 | [7 empty] | 762036331
Estrategias de educación ambiental | 2 | Participar 1,125,000 ciudadanos en acciones de educación ambiental | suma |  |  | MAGNITUD META | 1125000 | 56250 | 56250 | 75300 | 337500 |  |  |  |  | 337500 |  |  |  |  | 337500 |  |  |  |  | 56250 | [7 empty] | 75300 | 133.9% | 6.693% | Se dio cumplimiento a la meta establecida en la vigencia 2016, mdiante la participación de 75.300 ciudadanos. En la ejecución de este proceso, la entidad ha venido fortaleciendo la estrategia de Aulas Ambientales y el programa de educación ambiental territorializada, buscando fortalecer y fomentar el disfrute, buen uso y apropiación del espacio público, las zonas verdes y demás áreas de valor ambiental del Distrito, para mejorar la calidad de vida, la convivencia y la sostenibilidad ambiental a través de la generación de conciencia ambiental y el fomento de la cultura ciudadana, que incida en el mejoramiento de las relaciones entre los habitantes de Bogotá y su entorno. | No presenta retrasos | N/A | Generar conocimiento frente al cuidado del ambiente y de sus componentes | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Codigo de la dependencia 120
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 10961469339 | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 | 2500000000 |  |  |  |  | 2685000000 |  |  |  |  | 2883690000 |  |  |  |  | 1548541530 | [7 empty] | 1401669991
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL MAGNITUD META
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 10961469339 | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 | 2500000000 |  |  |  |  | 2685000000 |  |  |  |  | 2883690000 |  |  |  |  | 1548541530 | [7 empty] | 1401669991
Plan de comunicaciones | 3 | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación. | suma |  |  | MAGNITUD META | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 100% | Se dio cumplimiento a la meta establecida en la vigencia 2016 dado que se realizó el Plan de Comunicaciones 2016, el cual permitió a través de distintos canales de comunicación, socializar a la ciudadanía las acciones que adelanta la Secretaria Distrital de Ambiente, así como dar a conocer los elementos ambientales del Distrito Capital | No presenta retrasos | N/A | Aumento de la divulgación de los bienes y servicios ambientales presentes en el Distrito Capital. | Archivos de gestión de la Oficina Asesora de Comunicaciones (en medio magnetico)
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5040496641 | 616570137 | 568813013 | 568547877 | 1150000000 |  |  |  |  | 1235100000 |  |  |  |  | 1326497400 |  |  |  |  | 712329104 | [7 empty] | 568547877
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL MAGNITUD META
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5040496641 | 616570137 | 568813013 | 568547877 | 1150000000 |  |  |  |  | 1235100000 |  |  |  |  | 1326497400 |  |  |  |  | 712329104 | [7 empty] | 568547877
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 21902139080 | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 | 5000000000 |  |  |  |  | 5370000000 |  |  |  |  | 5767380000 |  |  |  |  | 3097083060 | [7 empty] | 2732254199
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 21902139080 | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 | 5000000000 |  |  |  |  | 5370000000 |  |  |  |  | 5767380000 |  |  |  |  | 3097083060 | [7 empty] | 2732254199
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2016 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE JULIO A DICIEMBRE DE 2016
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | Participar en procesos de gestión ambiental local, 125.000 ciudadanos. | 1. Participación en las Comisiones Ambientales y demás instancias donde se ejerce la secretaría técnica, para el mejoramiento de las condiciones ambientales de las localidades. | X |  | Programado | [6 empty] | 8% | 15% | 21% | 21% | 20% | 15% | 100% | 35% | 3.5% | Durante este periodo se realizó la Secretaría Técnica de 78 Comisiones Ambientales Locales, donde se contó con la participación de 1.042 actores sociales comunatios. En este espacio se logró la formulación de los planes ambientales locales y la actualización de los diagnósticos ambientales. Así mismo, se avanzó con la articulación interinstitucional, con el fin de armonizar los planes de acción y los proyectos estratégicos de cada uno de los sectores que forman parte de las CAL
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 4.319% | 16.12% | 25.24% | 20.06% | 16.79% | 17.47% | 100%
|  | 2. Vinculación de ciudadanos de organizaciones y/o procesos sociales, al desarrollo y apropiación de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Distrital y ejecución de acciones que mejoren las condiciones ambientales de las 20 localidades de Bogotá D.C. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 15% | 25% | 25% | 20% | 15% | 100% |  | 31.5% | Durante este periodo participó un total de 6.462 ciudadanos de diferentes organizaciones y procesos sociales en torno a la recuperación y proteccion de los elementos ambientales que componen la estructura ecológica de la ciudad. En cada una de las 20 localidades, el equipo de gestores ambientales de la Opel viene adelantando procesos de participacion ciudadana a traves de jornadas de apropiación social del territorio y fortalecimiento de capacidades para la autogestión frente al cuidado y protección de los ecosistemas; así mismo se evidencia un avance significativo en la apropiacion social de los proyectos estrategicos de la administración Distrital como en el caso de los cerros orientales, intervención en humedales, cuerpos de agua río Bogota y la implementación de la política pública de protección y bienestar animal.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0.2321% | 10.34% | 19.07% | 23.41% | 25.39% | 21.56% | 100%
Estrategias de educación ambiental | Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | 1. Ejecución de acciones de educación ambiental en las Aulas Ambientales | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100% | 45% | 18% | El número de cudadanos que participaron durante el trimestre en acciones de educación ambiental dentro de la estrategia de Aulas Ambientales fue de 37.448
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 9% | 13% | 30% | 23% | 19% | 6% | 100%
|  | 2. Ejecución de acciones de educación ambiental en las 20 localidades del Distrito Capital | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100% |  | 22.05% | Durante el trimestre participaron 37.852 ciudadanos en las Estrategias de Gestión Ambiental en el marco de las estrategia de educación ambiental, por medio del desarrollo de acciones pedagógicas, recorridos interpretativos y procesos de formación Ambiental, en las temáticas de Biodiversidad, Comparendo Ambiental, Manejo de Residuos Sólidos, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión de Riesgos.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 28.03% | 10.67% | 21.38% | 18.35% | 17.46% | 4.112% | 100%
|  | 3. Ejecución del curso de comparendo ambiental | X |  | Programado | [6 empty] | 15.09% | 16.98% | 16.98% | 16.98% | 16.98% | 16.98% | 100% |  | 0.225% | Durante este periodo se han realizado 50 cursos de educación ambiental y han asistido un total de 428 ciudadanos infractores, siendo el mes de agosto con el mayor número de infractores
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 8.411% | 21.96% | 20.09% | 15.19% | 20.56% | 13.79% | 100%
|  | 4. Ejecución de caminatas ecológicas acorde al inventario institucional. | X |  | Programado | [6 empty] | 5.69% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14.33% | 100% |  | 2.25% | Se desarrollaron 124 caminatas ecológicas en 14 localidades, como herramienta fundamental para el reconocimiento vivencial y la apropiación de la Estructura Ecológica Principal y las áreas de valor ambiental del Distrito, generando la participación de 2.404 personas.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 2.329% | 1.872% | 15.18% | 32.03% | 35.15% | 13.44% | 100%
|  | 5. Implementación de acciones pedagógicas por medio del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación-Tics | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 2.25% | Se llevaron a cabo reuniones de Gestión los dias 20 y 26 de Septiembre con el fin de determinar la posibilidad del uso de la plataforma virtual del SENA y de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deportes, para la implementación de acciones pedagógicas por medio del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación-Tics. Se programo nueva reunión con el SENA para el mes de Octubre con el fin de establecer el desarrollo de un convenio para el desarrollo de programas de Educacióon Virtual. Se llevaron a cabo reuinioes de articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDA, con el fin de reestructurar el portal infantil "Mi parche ambiental", para fortalecer las acciones pedagógicas presenciales utilizando las Tic´s. Se continuó con el proceso de reestructuración del microsite portal infantil “Mi parche ambiental”, contándose con el diseño gráfico del portal el cual se articuló con las acciones pedagógicas establecidas en el marco de la estrategia de educación ambiental. Asimismo, se cuenta con los contenidos educativos digitales para los ejes temáticos: Manejo Integral de Residuos Sólidos, Agua y Estructura Ecológica Principal, Cambio Climático y Gestión de Riesgo, para su posterior animación. Se realizó entre el 28 de noviembre y el 16 de diciembre, el foro virtual denominado Protección y conservación del patrimonio natural de la ciudad, utilizando el sitio web del Observatorio Ambiental de Bogotá –OAB, el cual tuvo como objetivo intercambiar experiencias, identificar oportunidades y posibles barreras al implementar acciones de carácter voluntario para la conservación y protección del patrimonio natural de la ciudad, por parte de las comunidades y organizaciones ambientales. Se continuaron las gestiones con el SENA, para el desarrollo de un memorando de entendimiento suscrito entre las dos entidades, que permita la implementación de cursos complementarios en la modalidad virtual.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 6. Ejecución de acciones para el funcionamiento de la Comisión Intersectorial de Educación Ambiental - CIDEA. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 0.45% | Se llevaron a cabo reuniones de la Comisión Intersectorial de Educación Ambiental asi: 28 de Julio de 2016. Reunión de la Unidad Técnica de Apoyo Se da continuidad al plan de trabajo de la comisión, realizando revisión y seguimiento de avances en funciones y compromisos. El 18 de agosto de 2016. Reunión ordinaria de la Comisión Intersectorial de Educación Ambiental. CIDEA: se presentó y aprobó la estructura de la Guía de Cuidadores Ambientales, contemplada en el Acuerdo 621 de 2015. Esta será construida entre la Secretaría Distrital de Ambiente y la Secretaría de Educación. El diseño lo realizará la Secretaría de Ambiente. De la misma manera, se presentó y aprobó el módulo propuesto en el Observatorio Ambiental de Bogotá para la socialización de las experiencias comunitarias de educación ambiental. 25 de agosto de 2016. Reunión de la Unidad Técnica de Apoyo UTA: se realizó el taller sobre caminatas ecológicas, en el cual se revisaron las diferentes modalidades que se adelantan en el Distrito y que responden a los ejercicios de turismo de naturaleza contemplados en la política nacional. Se concluyó y definió que las caminatas ecológicas en el Distrito se adelantan como una estrategia de educación ambiental y por lo tanto tienen un componente de interpretación ambiental. 22 de septiembre de 2016: Reunión de la Unidad Técnica de Apoyo Se adelanto la revisión de las mesas de trabajo para abordar las generalidades del plan de desarrollo Distrital con el fin de ajustar el plan de acción de la CIDEA en caso de ser requerido. Unidad de Apoyo Técnico – UTA: 20 de octubre de 2016: Presentación del cuadro temático desde la Política Pública de Educación Ambiental, revisión del proceso de construcción - Guía de Cuidadores Ambientales, implementación de Líneas de Acción de la PPDEA por Entidades. 17 de noviembre de 2016: Revisión de la propuesta preliminar de los encuentros CIDEA 2017. 01 de diciembre pasa al 12 de diciembre de 2016: No se realiza esta sesión por falta de quorum. CIDEAS – directivas 10 noviembre de 2016: Aprobación del plan de acción 2017 a través de la realización de cinco encuentros de estrategias de educación ambiental para la consolidación de lineamientos de implementación de la política pública distrital de educación ambiental 21 de diciembre de 2016: Extraordinaria no se realiza por falta de quorum.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0.1% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0.2%
Estrategias de Comunicación | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo | 1. Ejecutar las actividades definidas en el plan de comunicación estratégica interna y externa, que permitan divulgar a la ciudadanía las acciones realizadas por la entidad para generar una cultura ambiental, actividades que se implementarán durante la vigencia de dicho plan. | X |  | Programado | [6 empty] | 16% | 16% | 17% | 17% | 17% | 17% | 100% | 20% | 0.2 | Durante este periodo se realizó el Plan de Comunicaciones 2016 y en el marco del mismo se realizaron las siguientes actividades: Comunicación Externa: Gracias a las actividades de comunicación externa, se realizaron 4 comunicados de prensa, lo que permitió alcanzar un total de 259 registros en diferentes medios de comunicación, de igual forma se realizó la actualización permanente de la Página web institucional y en redes sociales los resultados fueron: 720 nuevos seguidores en twitter para un consolidado de 89.164, 241 nuevos likes en Facebook para un consolidado de 18.788, 174 nuevos seguidores en Instagram para un consolidado de 3.362 y 7.049 visualizaciones a nuestros videos institucionales en el canal de YouTube. Comunicación Interna: 4 ediciones del Boletín “Mi Ambiente Interno” Aplicación del fondo de pantalla “Redes sociales SDA” Envío de 38 mensajes internos a funcionariosycontratistas@ambientebogota.gov.co a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co. Publicación de información en las carteleras digitales de la SDA, sobre los siguientes temas: Campaña “He for She”, operativos de PEV, día Sin Carro Distrital, Decálogo del motociclista, Uso adecuado de los puntos ecológicos. Material gráfico y audiovisual: Diseño de 142 piezas de material gráfico, distribuido así: 9 videos y/o clips institucionales y 133 piezas gráficas institucionales. Acciones de comunicación que permiten dar cumplimiento al 0.9% del avance total programado para el periodo.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 16% | 16% | 17% | 17% | 17% | 17% | 100%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100.2%
126PG01-PR02-F-A5-V9.0
Note on V8: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: |  | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
|  |  |  | PERIODO: |  | 2016
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD |  | CÓDIGO | LOCALIZACION | GRUPO ETAREO | CONDICION POBLACIONAL | GRUPOS ETNICOS
| Participar 125.000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local | Usaquen | Magnitud Vigencia | 392 |  |  | 392 | 392 |  |  |  | 631 | Usaquen | 9 12 13 14 15 | Verbenal, San Antonio Norte, Chaparral, Toberín, Villa Magdala, Country club, Cedro Golf | Usaquen | Usaquen | 303 | 328 | 26 (0-5) Niños y niñas primera infancia 158 (6-13) Infancia 39 (14-17) Adolescencia 115 (18-28) Juventud 249 (29-59) Adultez 44 > 60 personas mayores | 22 Niños y niñas de primera infancia 136 - Niños y niñas escolarizados 44 Servidor público 429 Comunidad en General | 631 no identifica grupo etnico. | 631 |  | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925 | 38109078.85 |  |  |  | 38101816.55 | [12 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | Chapinero | Magnitud Vigencia | 109 |  |  | 109 | 109 |  |  |  | 761 | Chapinero | 88 90 97 99 | Bella Vista, Paraíso, Chapinero Norte | Chapinero | Chapinero | 349 | 409 | 4 (6-13) Infancia 5 (14-17) Adolescencia 212 (18-28) Juventud 492 (29-59) Adultez 48 > 60 personas mayores | 2 - Niños y niñas escolarizados 96 Jovenes escolarizados 127 Servidores públicos 536 Comunidad en General | 758 Mestizos | 758 | La direferencia del total de la población y la magnitud de la meta obedece a la problación transexual que no esta contepleda dentro de la categoria hombres y mujeres | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925 | 38109078.85 |  |  |  | 38101816.55 | [12 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | Santa Fe | Magnitud Vigencia | 87 |  |  | 87 | 87 |  |  |  | 234 | Santa Fe | 33 40 51 93 96 | Velodromo,Villa de los Alpes, Gaviotas, Las Nieves, El Consuelo, Lourdes | Santa Fe | Santa Fe | 115 | 118 | 18 (6-13) Infancia 42 (14-17) Adolescencia 36 (18-28) Juventud 59 (29-59) Adultez 12 > 60 personas mayores 67 Grupo etareo sin definir | 60 - Niños y niñas escolarizados 174 Comunidad en General | 233 no identifica grupo etnico. | 233 | La direferencia del total de la población y la magnitud de la meta obedece a la problación transexual que no esta contepleda dentro de la categoria hombres y mujeres | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925 | 38109078.85 |  |  |  | 38101816.55 | [12 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 322 |  |  | 322 | 322 |  |  |  | 235 | San Cristobal | 40 | Alcaldía Local | San Cristobal | San Cristobal | 93 | 142 | 3 (6-13) Infancia 7 (14-17) Adolescencia 41 (18-28} Juventud 108 (29-59) Adultez 19 > 60 personas mayores 57 Grupo etareo sin definir | 59 Servidores públicos 176 Comunidad en General | 2 Mestizos 1 Afrocolombiano 2 indigena 230 no identifica grupo etnico. | 235 |  | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925 | 38109078.85 |  |  |  | 38101816.55 | [12 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 343 |  |  | 343 | 343 |  |  |  | 467 | Usme | 57 61 64 | Gran Yomasa, Andrea, Usme Centro, Monte Blanco | Usme | Usme | 210 | 257 | 1 (6-13) Infancia 36 (14-17) Adolescencia 80 (18-28) Juventud 260 (29-59) Adultez 54 > 60 personas mayores | 24 - Niños y niñas escolarizados 89 Servidores públicos 354 Comunidad en General | 2 Mestizos 2 afrocolombianos 2 indigenas 460 no identifica grupo etnico 1 Otro | 467
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925 | 38109078.85 |  |  |  | 38101816.55
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
[25 empty] | 15 | Antonio Nariño |  | Niños, niñas y adolescentes escolarizados
[25 empty] | 16 | Puente Aranda |  | Personas cabezas de familia
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 159 |  |  | 159 | 159 |  |  |  | 177 | Tunjuelito | 62 | San Benito, Abraham Lincon | Tunjuelito | Tunjuelito | 82 | 95 | 28(18-28) Juventud 260 (29-59) Adultez 54 > 60 personas mayores 5 Grupo etareo sin definir | 15 -Jóvenes escolarizados 1 Servidores públicos 161 Comunidad en General | 177 no identifica grupo etnico. | 177
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925 | 38109078.85 |  |  |  | 38101816.55
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 513 |  |  | 513 | 513 |  |  |  | 344 | Bosa | 85 | Argelia | Bosa | Bosa | 178 | 162 | 26 (0-5) Niños y niñas 52 (6-13) Infancia 24 (14-17) Adolescencia 98 (18-28) Juventud 104 (29-59) Adultez 13 > 60 personas mayores | 43 Servidores públicos 301 Comunidad en General | 6 Indigenas 338 no identifica grupo etnico. | 340 | La direferencia del total de la población y la magnitud de la meta obedece a la problación transexual que no esta contepleda dentro de la categoria hombres y mujeres
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925 | 38109078.85 |  |  |  | 38101816.55
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 848 |  |  | 848 | 848 |  |  |  | 903 | Kennedy | 47 82 | Ciudad Kennedy Sur, Unir I, Class Roma, Jazmin Occidental | Kennedy | Kennedy | 397 | 506 | 16 (0-5) Niños y niñas 127 (6-13) Infancia 66 (14-17) Adolescencia 293 (18-28) Juventud 335 (29-59) Adultez 58 > 60 personas mayores 8 No identifica grupo etareo | 100 Jóvenes Escolarizados 100 Servidores públicos 703 Comunidad en General | 903 no identifica grupo etnico. | 903
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925 | 38109078.85 |  |  |  | 38101816.55
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 302 |  |  | 302 | 302 |  |  |  | 182 | Fontibon | 75 77 | Centro Fontibón, Kasandra | Fontibon | Fontibon | 73 | 109 | 4 (0-5) Niños y niñas 21 (6-13) Infancia 8 (14-17) Adolescencia 62 (18-28) Juventud 61 (29-59) Adultez 26 > 60 personas mayores | 34 Jóvenes Escolarizados 147 Comunidad en General 1 Otro | 1 mestizo 181 no identifica grupo etnico. | 182
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925 | 38109078.85 |  |  |  | 38101816.55
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Engativa | Magnitud Vigencia | 694 |  |  | 694 | 694 |  |  |  | 311 | Engativa | 26 | Las Ferias | Engativa | Engativa | 101 | 210 | 4 Niños y niñas primera infancia 75 (6-13) Infancia 35 (14-17) Adolescencia 32 (18-28) Juventud 106 (29-59) Adultez 35 > 60 personas mayores 28 Grupo Etnico sin definir | 55 - Niños y niñas escolarizados 36 - Jovenes escolarizados 53- Servidores públicos 167 Comunidad en General | 311 no identifica grupo etnico. | 311
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925 | 38109078.85 |  |  |  | 38101816.55
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 932 |  |  | 932 | 932 |  |  |  | 288 | Suba | 27 28 | Compartir Suba, Suba Centro, Las Flores, Rincón de Suba | Suba | Suba | 138 | 150 | 14 Niños y niñas primera infancia 27 (6-13) Infancia 5 (14-17) Adolescencia 33 (18-28) Juventud 150 (29-59) Adultez 58 > 60 personas mayores 1 Grupo Etnico sin definir | 14 - Niños y niñas de primera infancia 33 - Niños, niñas y adolescentes escolarizados 13 jovenes escolarizados 189 Comunidad en General | 288 no identifica grupo etnico. | 288
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925 | 38109078.85 |  |  |  | 38101816.55
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 191 |  |  | 191 | 191 |  |  |  | 687 | Barrios Unidos | 22 98 | Simón Bolivar, Baquero, Esperanza, Juan XXIII | Barrios Unidos | Barrios Unidos | 312 | 375 | 4 (6-13) Infancia 46 (14-17) Adolescencia 199 (18-28) Juventud 136 (29-59) Adultez 25 > 60 personas mayores 78 Grupo Etnico sin definir | 687 Comunidad en General | 687 no identifica grupo etnico. | 687
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925 | 38109078.85 |  |  |  | 38101816.55
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Teusaquillo | Magnitud Vigencia | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  |  | 385 | Teusaquillo | 88 101 107 | Soledad, Santa Teresita, Ciudad Salitre sur oriental | Teusaquillo | Teusaquillo | 205 | 179 | 13 (6-13) Infancia 86 (14-17) Adolescencia 112 (18-28) Juventud 136 (29-59) Adultez 25 > 60 personas mayores 13 Grupo etareo sin definir | 103 - Niños, niñas y adolescentes escolarizados 13 Jovenes escolarizados 38 Servidores públicos 231 Comunidad en General | 385 no identifica grupo etnico. | 385
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925 | 38109078.85 |  |  |  | 38101816.55
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 78 |  |  | 78 | 78 |  |  |  | 216 | Los Martires | 37 112 | Eduardo Santo, Santa Fe, La Pepita, C.C. Sabana | Los Martires | Los Martires | 132 | 84 | 1 (14-17) Adolescencia 45 (18-28) Juventud 146 (29-59) Adultez 24 > 60 personas mayores | 55 Servidores públicos 161 Comunidad en General | 6 afrocolombianos 1 indigena 209 no identifica grupo etnico. | 216
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925 | 38109078.85 |  |  |  | 38101816.55
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Antonio Nariño | Magnitud Vigencia | 86 |  |  | 86 | 86 |  |  |  | 294 | Antonio Nariño | 35 38 | Ciudad Berna, Restrepo, Santander Sur | Antonio Nariño | Antonio Nariño | 125 | 169 | Niños y niñas primera infancia 30 (6-13) Infancia 109 (14-17) Adolescencia 36 (18-28) Juventud 103 (29-59) Adultez 10 > 60 personas mayores 6 Grupo etareo sin definir | 30 - Niños y niñas escolarizados 22 Servidores públicos 206 Comunidad en General 36 Otro | 1 Afrocolombiano 291 no identifica grupo etnico 2 otro. | 294
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925 | 38109078.85 |  |  |  | 38101816.55
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 205 |  |  | 205 | 205 |  |  |  | 207 | Puente Aranda | 40 41 111 | Veraguas, Los Angeles, Camilo Torres | Puente Aranda | Puente Aranda | 82 | 125 | 1 (6-13) Infancia 1 (14-17) Adolescencia 45 (18-28) Juventud 117 (29-59) Adultez 37 > 60 personas mayores 6 Grupo etareo sin definir | 42 Servidores públicos 162 Comunidad en General 3 Otro | 207 no identifica grupo etnico. | 207
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925 | 38109078.85 |  |  |  | 38101816.55
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Candelaria | Magnitud Vigencia | 19 |  |  | 19 | 19 |  |  |  | 324 | Candelaria | 94 | Centro Administrativo, Aguas | Candelaria | Candelaria | 249 | 70 | 2 Niños y niñas primera infancia 111 (6-13) Infancia 75 (14-17) Adolescencia 58 (18-28) Juventud 65 (29-59) Adultez 13 > 60 personas mayores | 85 - Niños, niñas y adolescentes escolarizados 134 - jovenes escolarizados 29 - Servidores publicos 63 - comunidad en general 13 otro | 324 no identifica grupo etnico. | 319
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925 | 38109078.85 |  |  |  | 38101816.55
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | Magnitud Vigencia | 298 |  |  | 298 | 298 |  |  |  | 371 | Rafael Uribe Uribe | 36 39 54 | Gustavo Restrepo, San José, Quiroga, Marruecos | Rafael Uribe Uribe | Rafael Uribe Uribe | 182 | 188 | 1 Niños y niñas primera infancia 33 (6-13) Infancia 39 (14-17) Adolescencia 35 (18-28) Juventud 215 (29-59) Adultez 18 > 60 personas mayores | 55 - Niños y niñas escolarizados 127 Servidores públicos 189 Comunidad en General | 4 mestizo 367 no identifica grupo etnico. | 370
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403.925 |  |  | 35343403.925 | 38109078.85 |  |  |  | 38101816.55
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Ciudad Bolivar | Magnitud Vigencia | 546 |  |  | 546 | 546 |  |  |  | 362 | Ciudad Bolivar | 65 68 70 | Arborizadora Baja, Guatiquía, Tesoro La Cumbre, Bella Vista la Y | Ciudad Bolivar | Ciudad Bolivar | 187 | 174 | 1 (0-5) Niños y niñas primera infancia 93 (6-13) Infancia 27 (14-17) Adolescencia 69 (18-28) Juventud 137 (29-59) Adultez 35 > 60 personas mayores | 20 - Niños y niñas escolarizados 71 Niños, niños y adolescentes escolarizados 7- Jovenes escolarizados 22 Servidores públicos 194 Comunidad en General 48 Otro | 2 Afrocolombiano 2 indigena 27 mestizo 330 no identifica grupo etnico. | 361
|  |  | Recursos Vigencia | 35343403 |  |  | 35343403 | 38109078.85 |  |  |  | 38101816.55
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Sumapaz | Magnitud Vigencia | 6 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 125 | Sumapaz | 40 | Veraguas | Sumapaz | Sumapaz | 78 | 47 | 1 Niños y niñas primera infancia 5 (6-13) Infancia 7 (14-17) Adolescencia 61 (18-28) Juventud 48 (29-59) Adultez 3 > 60 personas mayores | 5 - Jovenes escolarizados 36 Servidores públicos 27 Comunidad en General 57 Otro | 1 afrocolombianos 1 mestizo 123 no identifica grupo etnico. | 125
|  |  | Recursos Vigencia | 35343400 |  |  | 35343400 | 38109078.85 |  |  |  | 38101816.55
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | TOTAL MP1 | Total Magnitud MP1 | 6250 | 0 | 0 | 6250 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 7504 | [5 empty] | 3591 | 3897 |  |  |  | 7488
|  |  | Total Recursos Vigencia MP1 | 706868073.65 | 0 | 0 | 706868073.65 | 762181577 | 0 | 0 | 0 | 762036331
Total Reservas MP1
|  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 706868073.65 | 0 | 0 | 706868073.65 | 762181577 | 0 | 0 | 0 | 762036331
| Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | Usaquen | Magnitud Vigencia | 1302 |  |  | 1302 | 1302 | 0 |  |  | 2689 | Usaquen | 9 10 14 15 16 | Ginebra II, Tibabita, San Antonio noroccidental, Escuela de Infanteria, Santa Bibiana, Chico, El Otoño - Verbenal, La Carolina, La Magdalena, Usaquén – Páramo. | Usaquen | Usaquen | 1097 | 1559 | 14 (0-5)Niños y niñas primera infancia 1036 (6-13) Infancia 219 (14-17)) Adolescencia 420 (18-28 )Juventud 530 (29-59) Adultez 440 > 60 personas mayores | 7 -Niños y niñas de primera infancia 1175-Niños y niñas escolarizados 9-Jovenes escolarizados 238-Servidores públicos 948 Comunidad en General 282 Otro | 2 afrocolombianos 6 mestizo 2 Indigena 2649 no identifica grupo etnico. | 2656
|  |  | Recursos Vigencia | 44691255 |  |  | 44691255 | 46281161.2 | 1589906.2 |  |  | 45661015.8
|  |  | Magnitud Reservas | [5 empty] | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Chapinero | Magnitud Vigencia | 984 |  |  | 984 | 984 |  |  |  | 4406 | Chapinero | 1 88 89 90 91 97 98 99 | Chapinero, Bellavista, San Isidro, Las Acacias, Parque Nacional, El chico, Concepción Norte, Chapinero Central | Chapinero | Chapinero | 1982 | 2422 | 2 (0-5)Niños y niñas primera infancia 44 (6-13) Infancia 567 (14-17)) Adolescencia 2545 (18-28 )Juventud 1135 (29-59) Adultez 104 > 60 personas mayores 9- Grupo etario sin definir | 0 Niños y niñas de primera infancia 38-Niños y niñas escolarizados 2569-Jovenes escolarizados 494-Servidores públicos 976-Comunidad en General 329 Otro - Adulto trabajdor formal | 8 afrocolombianos 80 mestizo 3 Indigena 4315 no identifica grupo etnico. | 4404
|  |  | Recursos Vigencia | 44691255 |  |  | 44691255 | 46281161.2 | 1589906.2 |  |  | 45661015.8
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Santa Fe | Magnitud Vigencia | 786 |  |  | 786 | 786 |  |  |  | 748 | Santa Fe | 91 | Sagrado Corazón, Parque Nacional, San Martín | Santa Fe | Santa Fe | 320 | 427 | 2 (0-5)Niños y niñas primera infancia 57 (6-13) Infancia 65 (14-17)) Adolescencia 205 (18-28 )Juventud 397 (29-59) Adultez 20 > 60 personas mayores 2- Grupo etario sin definir | 0 Niños y niñas de primera infancia 97-Niños y niñas escolarizados 0-Jovenes escolarizados 3332-Servidores públicos 296-Comunidad en General 23 Otro Adulto trabajdor formal | 3- mestizo 3-Afrocolombiano 0-Indígena 727- no identifica grupo etnico. 15-Otro | 747
|  |  | Recursos Vigencia | 44691255 |  |  | 44691255 | 46281161.2 | 1589906.2 |  |  | 45661015.8
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 673 |  |  | 673 | 673 |  |  |  | 688 | San Cristobal | 32 33 50 51 | San Blas, Sosiego, La Victoria, Juan rey, San martón sur, | San Cristobal | San Cristobal | 392 | 296 | 0 (0-5)Niños y niñas primera infancia 104 (6-13) Infancia 43 (14-17)) Adolescencia 259 (18-28 )Juventud 273 (29-59) Adultez 9 > 60 personas mayores 0- Grupo etario sin definir | 0 Niños y niñas de primera infancia 130 -Niños y niñas escolarizados 26-Jovenes escolarizados 315--Servidores públicos 199 Comunidad en General 18 Adulto trabajdor formal | 0- mestizo 0-Afrocolombiano 0-Indígena 688- no identifica grupo etnico. 0-Otro | 688
|  |  | Recursos Vigencia | 44691255 |  |  | 44691255 | 46281161.2 | 1589906.2 |  |  | 45661015.8
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 864 |  |  | 864 | 864 |  |  |  | 2252 | Usme | 52 56 57 58 59 61 | Barrio Juan jose Rondón, Danubio, Tejares, Gran Yomasa, Marichuela, Comuneros, El Progreso, Monte Blanco, Vereda Requilina | Usme | Usme | 996 | 1256 | 71 (0-5)Niños y niñas primera infancia 456 (6-13) Infancia 287 (14-17)) Adolescencia 472(18-28 )Juventud 800 (29-59) Adultez 282 > 60 personas mayores 0- Grupo etario sin definir | 122 - Niños y niñas de primera infancia 187-Niños y niñas escolarizados 35-Jovenes escolarizados 137-Servidores públicos 1676 Comunidad en General 225 Otro - Adulto trabajdor formal | 2- mestizo 1-Afrocolombiano 0-Indígena 2378- no identifica grupo etnico. 1-Otro | 2252
|  |  | Recursos Vigencia | 44691255 |  |  | 44691255 | 46281161.2 | 1589906.2 |  |  | 45661015.8
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 1428 |  |  | 1428 | 1428 |  |  |  | 374 | Tunjuelito | 42 | Samore | Tunjuelito | Tunjuelito | 198 | 176 | 0 (0-5)Niños y niñas primera infancia 253 (6-13) Infancia 32 (14-17)) Adolescencia 25 (18-28 )Juventud 46 (29-59) Adultez 18 > 60 personas mayores 0- Grupo etario sin definir | 0 Niños y niñas de primera infancia 249-Niños y niñas escolarizados 32-Jovenes escolarizados 51-Servidores públicos 42 Comunidad en General 0 Adulto trabajdor formal | 0- mestizo 0-Afrocolombiano 0-Indígena 374- no identifica grupo etnico. 0-Otro | 374
|  |  | Recursos Vigencia | 44691255 |  |  | 44691255 | 46281161.2 | 1589906.2 |  |  | 45661015.8
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 4618 |  |  | 4618 | 4618 |  |  |  | 6422 | Bosa | 49 84 85 87 | Olarte, Villa Ema, Vilas del Progreso, El remanso, Tintal Sur | Bosa | Bosa | 3577 | 2845 | 244 (0-5)Niños y niñas primera infancia 3602 (6-13) Infancia 2155 (14-17)) Adolescencia 161 (18-28 )Juventud 202 (29-59) Adultez 17 > 60 personas mayores 0- Grupo etario sin definir | 449 Niños y niñas de primera infancia 4098-Niños y niñas escolarizados 592-Jovenes escolarizados 3-Servidores públicos 1135 Comunidad en General 145 Adulto trabajdor formal | 0- mestizo 30-Afrocolombiano 15-Indígena 6377- no identifica grupo etnico. 0-Otro | 6422
|  |  | Recursos Vigencia | 44691255 |  |  | 44691255 | 46281161.2 | 1589906.2 |  |  | 45661015.8
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 4959 |  |  | 4959 | 4959 |  |  |  | 1139 | Kennedy | 45 46 47 48 80 81 | Timiza, Valladolid, Ciudad Kennedy Sur, Roma, Villa Nelly III, Class | Kennedy | Kennedy | 589 | 549 | 244(0-5)Niños y niñas primera infancia 3602 (6-13) Infancia 2155 (14-17)) Adolescencia 161 (18-28 )Juventud 202 (29-59) Adultez 17 > 60 personas mayores 41- Grupo etario sin definir | 51 Niños y niñas de primera infancia 444-Niños y niñas escolarizados 168-Jovenes escolarizados 139-Servidores públicos 337 Comunidad en General 0 Adulto trabajdor formal | 28- mestizo 0-Afrocolombiano 0-Indígena 1111- no identifica grupo etnico. 0-Otro | 1138
|  |  | Recursos Vigencia | 44691255 |  |  | 44691255 | 46281161.2 | 1589906.2 |  |  | 45661015.8
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 2716 |  |  | 2716 | 2716 |  |  |  | 1684 | Fontibon | 77 110 112 114 | Zona Franca, Salitre Occidental, Montevideo, La esperanza Norte, Santa Cecilia | Fontibon | Fontibon | 738 | 945 | 2 (0-5)Niños y niñas primera infancia 430 (6-13) Infancia 255 (14-17)) Adolescencia 368 (18-28 )Juventud 512 (29-59) Adultez 144 > 60 personas mayores 0- Grupo etario sin definir | 0 Niños y niñas de primera infancia 628-Niños y niñas escolarizados 221-Jovenes escolarizados 0-Servidores públicos 836 Comunidad en General 69 Adulto trabajdor formal | 0- mestizo 0-Afrocolombiano 0-Indígena 1754- no identifica grupo etnico. 0-Otro | 1683
|  |  | Recursos Vigencia | 44691255 |  |  | 44691255 | 46281161.2 | 1589906.2 |  |  | 45661015.8
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Engativa | Magnitud Vigencia | 2907 |  |  | 2907 | 2907 |  |  |  | 4061 | Engativa | 17 26 30 34 72 73 116 | JBB, Las ferias, Santa Rosita, San Joaquin, Normandía oocidental, Bochica II, Bolivia Oriental, Santa Mónica, Villa Amalia, Villa Galdys, San Ignacio | Engativa | Engativa | 1996 | 2063 | 179 (0-5)Niños y niñas primera infancia 2299 (6-13) Infancia 773 (14-17)) Adolescencia 215 (18-28 )Juventud 512 (29-59) Adultez 79> 60 personas mayores 4- Grupo etario sin definir | 179 Niños y niñas de primera infancia 2690-Niños y niñas escolarizados 426-Jovenes escolarizados 349-Servidores públicos 406 Comunidad en General 11-Adulto trabajdor formal | 4- mestizo 1-Afrocolombiano 0-Indígena 4054- no identifica grupo etnico. 0-Otro | 4059
|  |  | Recursos Vigencia | 44691255 |  |  | 44691255 | 46281161.2 | 1589906.2 |  |  | 45661015.8
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 3049 |  |  | 3049 | 3049 |  |  |  | 2547 | Suba | 2 17 19 20 23 24 25 27 28 | La Academia, San José de Bavaria, Mazuren, Canodromo, Puente Largo, Carabineros Niza Sur, Andes Norte, Salitre, Tuna Baja, Aures, Costa Rica, Villa Hermosa, Rincón de Santa Inés Los Naranjos, Santa Teresa, Villa Elisa | Suba | Suba | 1255 | 1292 | 51 (0-5)Niños y niñas primera infancia 869 (6-13) Infancia 466 (14-17)) Adolescencia 593 (18-28 )Juventud 494 (29-59) Adultez 66 > 60 personas mayores 8- Grupo etario sin definir | 42 Niños y niñas de primera infancia 1259-Niños y niñas escolarizados 280-Jovenes escolarizados 341-Servidores públicos 451 Comunidad en General 174 Adulto trabajdor formal | 16- mestizo 5-Afrocolombiano 0-Indígena 2525- no identifica grupo etnico. 1-Otro | 2547
|  |  | Recursos Vigencia | 44691256 |  |  | 44691256 | 46281161.2 | 1589905.2 |  |  | 45661015.8
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 720 |  |  | 720 | 720 |  |  |  | 528 | Barrios Unidos | 22 103 106 | San Fernando, Parque central Salitre, Salitre | Barrios Unidos | Barrios Unidos | 318 | 195 | 1 (0-5)Niños y niñas primera infancia 76 (6-13) Infancia 9 (14-17)) Adolescencia 147 (18-28 )Juventud 243 (29-59) Adultez 37 > 60 personas mayores 0- Grupo etario sin definir | 0 Niños y niñas de primera infancia 5-Niños y niñas escolarizados 4-Jovenes escolarizados 249-Servidores públicos 217-Comunidad en General 38 Adulto trabajdor formal | 0- mestizo 0-Afrocolombiano 0-Indígena 512- no identifica grupo etnico. 1-Otro | 513
|  |  | Recursos Vigencia | 44691255 |  |  | 44691255 | 46281161.2 | 1589906.2 |  |  | 45661015.8
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Teusaquillo | Magnitud Vigencia | 1079 |  |  | 1079 | 1079 |  |  |  | 937 | Teusaquillo | 100 101 104 109 | San Luis,Quesada, La magdalena, La Soledad, Centro Administrativo, Teusaquillo, Ciudad Salitre Nor-Oriental | Teusaquillo | Teusaquillo | 469 | 468 | 41 (0-5)Niños y niñas primera infancia 186 (6-13) Infancia 18 (14-17)) Adolescencia 204 (18-28 )Juventud 486 (29-59) Adultez 32 > 60 personas mayores 0- Grupo etario sin definir | 41- Niños y niñas de primera infancia 90-Niños y niñas escolarizados 48-Jovenes escolarizados 416-Servidores públicos 179-Comunidad en General 193- Adulto trabajdor formal | 2- mestizo 3-Afrocolombiano 0-Indígena 962- no identifica grupo etnico. 0-Otro | 937
|  |  | Recursos Vigencia | 44691255 |  |  | 44691255 | 46281161.2 | 1589906.2 |  |  | 45661015.8
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 705 |  |  | 705 | 705 |  |  |  | 504 | Los Martires | 102 | Santa Fé | Los Martires | Los Martires | 189 | 315 | 0 (0-5)Niños y niñas primera infancia 66 (6-13) Infancia 41 (14-17)) Adolescencia 279 (18-28 )Juventud 111 (29-59) Adultez 7 > 60 personas mayores 0- Grupo etario sin definir | 0 Niños y niñas de primera infancia 41-Niños y niñas escolarizados 204-Jovenes escolarizados 13-Servidores públicos 138 Comunidad en General 108 Adulto trabajdor formal | 0- mestizo 3-Afrocolombiano 22-Indígena 479- no identifica grupo etnico. 0-Otro | 504
|  |  | Recursos Vigencia | 44691255 |  |  | 44691255 | 46281161.2 | 1589906.2 |  |  | 45661015.8
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Antonio Narinio | Magnitud Vigencia | 778 |  |  | 778 | 778 |  |  |  | 425 | Antonio Narinio | 38 | Santander, Restrepo | Antonio Narinio | Antonio Narinio | 164 | 261 | 1 (0-5)Niños y niñas primera infancia 2 (6-13) Infancia 9 (14-17)) Adolescencia 157 (18-28 )Juventud 208 (29-59) Adultez 48 > 60 personas mayores 0- Grupo etario sin definir | 0 Niños y niñas de primera infancia 0 -Niños y niñas escolarizados 0-Jovenes escolarizados 29-Servidores públicos 210-Comunidad en General 186 Adulto trabajdor formal | 12- mestizo 0-Afrocolombiano 0-Indígena 413- no identifica grupo etnico. 0-Otro | 425
|  |  | Recursos Vigencia | 44691255 |  |  | 44691255 | 46281161.2 | 1589906.2 |  |  | 45661015.8
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 1845 |  |  | 1845 | 1845 |  |  |  | 1884 | Puente Aranda | 108 | Gorgonzola | Puente Aranda | Puente Aranda | 1105 | 777 | 0 (0-5)Niños y niñas primera infancia 13 (6-13) Infancia 206 (14-17)) Adolescencia 370 (18-28 )Juventud 1259 (29-59) Adultez 36 > 60 personas mayores 0- Grupo etario sin definir | 0 Niños y niñas de primera infancia 77 -Niños y niñas escolarizados 105-Jovenes escolarizados 523-Servidores públicos 337-Comunidad en General 842- Adulto trabajdor formal | 0- mestizo 5-Afrocolombiano 1-Indígena 1878- no identifica grupo etnico. 0-Otro | 1882
|  |  | Recursos Vigencia | 44691255 |  |  | 44691255 | 46281161.2 | 1589906.2 |  |  | 45661015.8
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Candelaria | Magnitud Vigencia | 172 |  |  | 172 | 172 |  |  |  | 370 | Candelaria | 94 | Santa Barbara, Centro Administrativo, La Catedral | Candelaria | Candelaria | 158 | 212 | 0 (0-5)Niños y niñas primera infancia 4 (6-13) Infancia 1 (14-17)) Adolescencia 99 (18-28 )Juventud 251 (29-59) Adultez 15 > 60 personas mayores 0- Grupo etario sin definir | 0 Niños y niñas de primera infancia 1-Niños y niñas escolarizados 0-Jovenes escolarizados 280-Servidores públicos 89-Comunidad en General 0- Adulto trabajdor formal | 2- mestizo 19-Afrocolombiano 0-Indígena 349- no identifica grupo etnico. 0-Otro | 370
|  |  | Recursos Vigencia | 44691255 |  |  | 44691255 | 46281161.2 | 1589906.2 |  |  | 45661015.8
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | Magnitud Vigencia | 453 |  |  | 453 | 453 |  |  |  | 3272 | Rafael Uribe Uribe | 36 39 53 55 | Olaya, Gustavo Restrepo, Claret, La Marqueza | Rafael Uribe Uribe | Rafael Uribe Uribe | 1535 | 1736 | 105 (0-5)Niños y niñas primera infancia 2050 (6-13) Infancia 690 (14-17)) Adolescencia 88 (18-28 )Juventud 216 (29-59) Adultez 123 > 60 personas mayores 0- Grupo etario sin definir | 500 Niños y niñas de primera infancia 2461-Niños y niñas escolarizados 2-Jovenes escolarizados 0-Servidores públicos 280-Comunidad en General 0- Adulto trabajdor formal | 25- mestizo 2-Afrocolombiano 471-Indígena 2774- no identifica grupo etnico. 0-Otro | 3271
|  |  | Recursos Vigencia | 44691255 |  |  | 44691255 | 46281161.2 | 1589906.2 |  |  | 45661015.8
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Ciudad Bolivar | Magnitud Vigencia | 3912 |  |  | 3912 | 3912 |  |  |  | 2902 | Ciudad Bolivar | 1 49 65 67 68 69 70 | La Coruña, Olarte, Madelena, Meissen, El chircal sur, El mochuelo, El perdomo, Arborizadora Alta | Ciudad Bolivar | Ciudad Bolivar | 1416 | 1486 | 220 (0-5)Niños y niñas primera infancia 1220 (6-13) Infancia 637 (14-17)) Adolescencia 319 (18-28 )Juventud 510 (29-59) Adultez 142 > 60 personas mayores 10- Grupo etario sin definir | 180 Niños y niñas de primera infancia 1110-Niños y niñas escolarizados 193-Jovenes escolarizados 0-Servidores públicos 1398-Comunidad en General 190- Adulto trabajdor formal | 1- mestizo 3-Afrocolombiano 29-Indígena 3024- no identifica grupo etnico. 14-Otro | 2902
|  |  | Recursos Vigencia | 44691255 |  |  | 44691255 | 46281161.2 | 1589906.2 |  |  | 45661015.8
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | Sumapaz | Magnitud Vigencia | 47 |  |  | 47 | 47 |  |  |  | 20 | Sumapaz | Todas |  | Sumapaz | Sumapaz | 7 | 13 | 0 (0-5)Niños y niñas primera infancia 0 (6-13) Infancia 12 (14-17)) Adolescencia 6 (18-28 )Juventud 2 (29-59) Adultez 0 > 60 personas mayores 0- Grupo etario sin definir | 0 Niños y niñas de primera infancia 0-Niños y niñas escolarizados 20-Jovenes escolarizados 0-Servidores públicos 0-Comunidad en General 0- Adulto trabajdor formal | 0- mestizo 0-Afrocolombiano 0-Indígena 0- no identifica grupo etnico. 20-Otro | 20
|  |  | Recursos Vigencia | 44691255 |  |  | 44691255 | 46281161.2 | 1589906.2 |  |  | 45661015.8
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0
|  | TOTAL LOCALIDADES | Total Magnitud MP1 | 33997 | 0 | 0 | 33997 | 33997 | 0 | 0 | 0 | 37852 | [5 empty] | 18501 | 19293 |  |  |  | 37794
|  |  | Total Recursos Vigencia MP1 | 893825101 | 0 | 0 | 893825101 | 925623224 | 31798123 | 0 | 0 | 913220316
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 1 Soratama | Magnitud Vigencia | 2225 |  |  | 2225 | 2225 |  |  |  | 4905 | Usaquen | UPZ 11. San Cristobal Norte. |  | Poligono | Localidad Usaquen | 2315 | 2590 | 13 -(0-5) Niños y niñas primera infancia 1623 - (6-13 ) Infancia 540 (14-17) Adolescencia 191 (18-28) Juventud 99 (29-59) Adultez 50 > 60 personas mayores | 11 - Niños y niñas primera infancia 3894 - Niños y niñas escolarizados 28 - Servidores públicos 323 -Jovenes Escolarizados 586 - Comunidad en General 63 - Otro | 4905 no identifica grupo étnico. | 4905
|  |  | Recursos Vigencia | 73382452 |  |  | 73382452 | 75840911 |  |  |  | 75840911
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 2 Santa Maria del Lago | Magnitud Vigencia | 3338 |  |  | 3338 | 3338 |  |  |  | 8075 | ENGATIVA | Boyacá Real |  | Poligono | Localidad Engativá | 3851 | 4219 | 168 (0-5) Niños y niñas primera infancia 67 (6-13) Infancia 596 (14-17) Adolescencia 350 (18-28) Juventud 122 (29-59) Adultez 44 > 60 personas mayores | 206 - Niños y niñas escolarizados 6738 - Niños, niñas y adolescentes escolarizados 616 - Jovenes escolarizados 78 - Servidores públicos 349 - Comunidad en General 88 - Otro | 8071 no identifica grupo étnico 1 Mestizo 3 Indigenas. | 8070
|  |  | Recursos Vigencia | 82368275 |  |  | 82368275 | 98600753 |  |  |  | 98600753
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 3 Mirador de los Nevados | Magnitud Vigencia | 3338 |  |  | 3338 | 3338 |  |  |  | 6011 | SUBA | UPZ SUBA |  | Poligono | Localidad Suba | 2896 | 3114 | 159 Niños y niñas primera infancia 1366 (6-13) Infancia 1612 (14-17) Adolescencia 106 (18-28) Juventud 51 (29-59)Adultez 57 > 60 personas mayores 1 Grupo etario sin identificar. | 362 - Niños y niñas escolarizados 4962 - Niños, niñas y adolescentes escolarizados 398 - Jovenes escolarizados 25 - Servidores públicos 189 - Comunidad en General | 6011 no identifica grupo étnico. | 6010
|  |  | Recursos Vigencia | 82368275 |  |  | 82368275 | 98951911 |  |  |  | 98951911
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 4 Entrenubes | Magnitud Vigencia | 6676 |  |  | 6676 | 6676 |  |  |  | 10128 | San Cristobal | UPZ 60 Parque Entre Nubes (Usme) |  | Poligono | Localidades San Cristobal, Usme, Rafael Uribe Uribe. | 4699 | 5421 | 98 (0-5) Niños y niñas primera infancia 2754 (6-13) Infancia 2251 (14-17) Adolescencia 325 (18-28) Juventud 199 (29-59) Adultez 11 > 60 personas mayores | 557 - Niños y niñas escolarizados 8215 - Niños, niñas y adolescentes escolarizados 25 Servidores públicos 613 - Comunidad en General 22 - Otro | 2 Indigenas 10126 no identifica grupo etnico. | 10120
|  |  | Recursos Vigencia | 102246591 |  |  | 102246591 | 117495028 |  |  |  | 117495028 | Usme
|  |  | Magnitud Reservas | [9 empty] | Rafael Uribe Uribe
Reservas Presupuestales
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 5 AUAMBARI (Especial) | Magnitud Vigencia | 6676 |  |  | 6676 | 6676 |  |  |  | 8329 | Barrios Unidos, Bosa, Candelaria, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativa, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe, Santa Fe, Suba, Sumapaz, Teusquillo, Tunjuelito, Usaquén, Usme |  |  | Barrios Unidos, Bosa, Candelaria, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativa, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe, Santa Fe, Suba, Sumapaz, Teusquillo, Tunjuelito, Usaquén, Usme | Barrios Unidos, Bosa, Candelaria, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativa, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe, Santa Fe, Suba, Sumapaz, Teusquillo, Tunjuelito, Usaquén, Usme | 4453 | 3876 | 98 (0-5) Niños y niñas primera infancia 2754 (6-13) Infancia 2251 (14-17) Adolescencia 325 (18-28) Juventud 199 (29-59) Adultez 11 > 60 personas mayores | 557 - Niños y niñas escolarizados 8215 - Niños, niñas y adolescentes escolarizados 25 Servidores públicos 613 - Comunidad en General 22 - Otro | 2 Indigenas 10126 no identifica grupo etnico. | 8329
|  |  | Recursos Vigencia | 110047115 |  |  | 110047115 | 97561072 |  |  |  | 97561072
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | TOTAL AULAS | Total Magnitud Vigencia | 22253 | 0 | 0 | 22253 | 22253 | 0 | 0 | 0 | 37448 | [5 empty] | 18214 | 19220 |  |  |  | 37434
|  |  | Total Recursos Vigencia | 450412708 | 0 | 0 | 450412708 | 488449675 | 0 | 0 | 0 | 488449675
Total Magnitud Reservas
Total Reservas Presupuestales
|  | TOTAL MP2 | Total Magnitud Vigencia | 56250 | 0 | 0 | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 75300 | [5 empty] | 36715 | 38513 |  |  |  | 75228
|  |  | Total Recursos Vigencia | 1344237809 | 0 | 0 | 1344237809 | 1414072899 | 31798123 | 0 | 0 | 1401669991
Total Magnitud Reservas
Total Reservas Presupuestales
| Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo | TOTAL MP3 | Total Magnitud MP2 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | Distrital |  |  |  | Distrital
|  |  | Total Recursos Vigencia MP2 | 616570137 |  |  | 616570137 | 568813013 |  |  |  | 568547877
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 2667676019.65 | 0 | 0 | 2667676019.65 | 2745067489 | 31798123 | 0 | 0 | 2732254199
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126PG01-PR02-F-A5-V9.0