## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | TERCER EJE TRANSVERSAL: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Programa Plan de Desarrollo |  |  | Programa Plan de Desarrollo | [14 empty] | Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano
1, PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
39 | 179 | Ambiente sano | 455 | 2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad | 358 | Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático | Ciudadanos | suma | 1250000 |  | 43710 | 62500 | 82804 |  | 375000 | 375000 | 375000 |  |  |  | 375000 | [5 empty] | 375000 | [5 empty] | 42196 |  |  |  |  | 34376 | 134443 | 336584 |  | 89.76% | 33.55% | Durante el tercer trimestre de 2017 participaron, 202.141 ciudadanos en procesos de educación y participación ciudadana, para un acumulado durante la vigencia de 336.584 , lo que suma un total de 419.388 ciudadanos en lo corrido del plan de desarrollo. Esta participación se adelantó en las comisiones ambientales locales desarrolladas en las 20 localidades del Distrito Capital, y en las jornadas de apropiación social del territorio, entre las que se encuentran jornadas de embellecimiento, jornadas de recuperación de espacio público y jornadas de intervención en humedales. Así mismo, en el desarrollo de acciones pedagógicas y recorridos interpretativos, en las temáticas de Biodiversidad, Comparendo Ambiental, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión de Riesgos y en caminatas ecológicas que son orientadas a la sensibilización, recuperación, protección y apropiación de los territorios ambientales. | No se presentaron atrasos | NA | • Participación y corresponsabilidad ciudadana en los procesos de gestión ambiental local. • Ejecución de las acciones de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental. • Divulgación de los bienes y servicios ambientales presentes en el Distrito Capital | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Codigo de la dependencia 120
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | 1 | Participar 125,000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local. | suma | 455 | 179 | MAGNITUD META | 125000 |  | 6250 | 6250 | 7504 |  | 37500 | 37500 | 37500 |  |  |  | 37500 | [5 empty] | 37500 | [5 empty] | 4996 |  |  |  |  | 2021 | 18718 | 36543 |  | 97.45% | 35.24% | Durante el tercer trimestre de 2017 participaron 17.825 ciudadanos en procesos de participación ciudadana, para un total de 36.543 en lo corrido del año y un total de acumulado durante la vigencia del plan de desarrollo de 44.047 ciudadanos. Esta participación se adelantó en las comisiones ambientales locales desarrolladas en las 20 localidades del Distrito Capital, y en las jornadas de apropiación social del territorio, entre las que se encuentran jornadas de embellecimiento, jornadas de recuperación de espacio público y jornadas de intervención en humedales. Adicionalmente, se adelantaron procesos de participación ciudadana en el marco del cumplimiento de las políticas poblacionales tales como: LGTBI, Juventud, Adulto Mayor, Familia, Mujer y Género. Así mismo, se consolidaron los procesos de participación en torno a la estructura ecológica prinicpal como quebradas, humedales, río Bogotá, cerros orientales y Politica de Protección y Bienesar Animal. | No se presentaron retrasos | NA | Participación y corresponsabilidad ciudadana en los procesos de gestión ambiental local. | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Codigo de la dependencia 120
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5900173100 |  | 706868074 | 762181577 | 762036331 |  | 1147000000 | 1147000000 | 1191620567 |  |  |  | 1449900000 | [5 empty] | 1557192600 | [5 empty] | 836212426 |  |  |  |  | 970198000 | 1146770000 | 1133287933 |  | 95.1% | 32.12%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 189013479 | 186809282 | 186809282 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 172019983 | 186809282 | 186809282
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5900173100 |  | 706868073.65 | 762181577 | 762036331 |  | 1336013479 | 1333809282 | 1378429849 |  |  |  | 1449900000 | [5 empty] | 1557192600 | [5 empty] | 836212426 |  |  |  |  | 1142217983 | 1333579282 | 1320097215
Estrategias de educación ambiental | 2 | Participar 1,125,000 ciudadanos en acciones de educación ambiental | suma |  |  | MAGNITUD META | 1125000 |  | 56250 | 56250 | 75300 |  | 337500 | 337500 | 337500 |  |  |  | 337500 | [5 empty] | 337500 | [5 empty] | 37200 |  |  |  |  | 32355 | 115725 | 300041 |  | 88.9% | 33.36% | Durante el tercer trimestre de 2017 participaron 184.316 ciudadanos en las estrategia de educación ambiental, para un total de 300.041 ciudadanos en lo corrido del año y un acumulado durante el plan de desarrollo de 375.341 ciudadanos. Esta participación se llevó a cabo por medio del desarrollo de acciones pedagógicas y recorridos interpretativos, en las temáticas de Biodiversidad, Manejo de Residuos Sólidos, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión de Riesgos. Además se realizaron caminatas ecológicas que son orientadas a la sensibilización, recuperación, protección y apropiación de los territorios ambientales. Durante este periodo, el equipo de educación ambiental centró su gestión en atender situaciones ambientales en las localidades, vinculando actores externos como la población privada de la libertad de la cárcel La Modelo, los niños y niñas de primera infancia de los jardínbes infantiles de las localidades de Puente Aranda y Kennedy y los procesos en el marco de la semana de la juventud. | No se presentaron retrasos | NA | Aumento del conocimiento por parte de la ciudadanía en el cuidado y protección de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Codigo de la dependencia 120
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 10961469339 |  | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 |  | 1752766000 | 1738766000 | 1738766000 |  |  |  | 2685000000 | [5 empty] | 2883690000 | [5 empty] | 1548541530 |  |  |  |  | 909979500 | 1628318000 | 1632673299 |  | 93.9% | 27.68%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 471446514 | 470494887 | 468136507 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 312913522 | 370375366 | 417385707
TOTAL MAGNITUD META
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 10961469339 |  | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 |  | 2224212514 | 2209260887 | 2206902507 |  |  |  | 2685000000 | [5 empty] | 2883690000 | [5 empty] | 1548541530 |  |  |  |  | 1222893022 | 1998693366 | 2050059006
Plan de comunicaciones | 3 | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación. | suma |  |  | MAGNITUD META | 5 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.24 | 0.5 | 0.75 |  | 75% | 35% | Durante el tecer trimestre de 2017 y en el marco del Plan de Comunicaciones de la misma vigencia, se realizaron las siguientes actividades: Comunicación Externa: Gracias a las actividades de comunicación externa, se realizaron 17 comunicados de prensa, lo que permitió alcanzar un total de 482 registros en diferentes medios de comunicación, de igual forma se realizó la actualización permanente de la Página web institucional y en redes sociales los resultados fueron: 98.600 seguidores en twitter, 21.626 likes en Facebook 4.425 seguidores en Instagram y 6.301 visualizaciones a nuestros videos institucionales en el canal de YouTube. Comunicación Interna: 13 ediciones del Boletín “Mi Ambiente Interno”, 13 emisiones del programa de sonido interno “nuestro ambiente”, Aplicación de los fondos de pantalla y envío de 115 mensajes internos a funcionariosycontratistas@ambientebogota.gov.co a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co. Publicación de información institucional en las carteleras digitales de la SDA. Socialización de las campañas de: Cumpleaños de Bogotá, limpieza Humedal de Córdoba y Reto de la Bici, ecotravesía. Material gráfico y audiovisual: Diseño de 322 piezas de material gráfico, distribuido así: 28 videos y/o clips institucionales, 18 ilustraciones, 13 animaciones y 263 piezas gráficas institucionales. | No se presentaron retrasos | NA | Gracias a cada una de las actividades realizadas ya sea por comunicación externa, comunicación interna, campañas o material gráfico y audiovisual, se logra la divulgación a la ciudadanía de los distintos mensajes institucionales. | Los soportes reposan en la Oficina Asesora de Comunicaicones
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5040496641 |  | 616570137 | 568813013 | 568547877 |  | 884505000 | 884505000 | 839884433 |  |  |  | 1235100000 | [5 empty] | 1326497400 | [5 empty] | 712329104 |  |  |  |  | 182819000 | 778090826 | 725302425 |  | 86.36% | 25.67%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 411508129 | 411508129 | 413797767 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 314186722 | 404679986 | 410083366
TOTAL MAGNITUD META
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5040496641 |  | 616570137 | 568813013 | 568547877 |  | 1296013129 | 1296013129 | 1253682200 |  |  |  | 1235100000 | [5 empty] | 1326497400 | [5 empty] | 712329104 |  |  |  |  | 497005722 | 1182770812 | 1135385791
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 21902139080 |  | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 |  | 3784271000 | 3770271000 | 3770271000 |  |  |  | 5370000000 | [5 empty] | 5767380000 | [5 empty] | 3097083060 |  |  |  |  | 2062996500 | 3553178826 | 3553178826
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1071968122 | 1068812298 | 1068743556 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 799120227 | 961864634 | 961864634
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 21902139080 |  | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 |  | 4856239122 | 4839083298 | 4839014556 |  |  |  | 5370000000 | [5 empty] | 5767380000 | [5 empty] | 3097083060 |  |  |  |  | 2862116727 | 4515043460 | 4515043460
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2017 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE 3 TRIMESTRE DE 2017
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | Participar en procesos de gestión ambiental local, 125.000 ciudadanos. | Participación en las Comisiones Ambientales y demás instancias donde se ejerce la secretaría técnica, para el mejoramiento de las condiciones ambientales de las localidades. | X |  | Programado | 8% | 2% | 4% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | 99.75% | 35% | 2% | Durante el tecer trimestre de 2017 se realizó la Secretaría Técnica de 63 Comisiones Ambientales Locales, donde se contó con la participación de 727 actores sociales comunatios. En este espacio se apoyo a las Alcaldías Locales en la revisión de los proyectos formulado,s atendiendo las observaciones realizadas por el área técnica del sector ambiente.
[5 empty] | Ejecutado | 4.356% | 8.578% | 5.022% | 5% | 17% | 14% | 12.93% | 10.84% | 9% |  |  |  | 86.73%
|  | Vinculación de ciudadanos de organizaciones y/o procesos sociales, al desarrollo y apropiación de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Distrital y ejecución de acciones que mejoren las condiciones ambientales de las 20 localidades de Bogotá D.C. | X |  | Programado | 8% | 2% | 4% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | 100% |  | 33% | Durante este periodo participó un total de 17.098 ciudadanos de diferentes organizaciones y procesos sociales en torno a la recuperación y proteccion de los elementos ambientales que componen la estructura ecológica de la ciudad. En cada una de las 20 localidades, el equipo de gestores ambientales de la Oficina de Participación, Educación y Localikdades viene adelantando procesos de participacion ciudadana a través de jornadas de embellecimiento, jornadas de recuperación de espacio público y jornadas de intervención en humedales; así mismo se evidencia un avance significativo en la apropiacion social de los proyectos estrategicos de la administración Distrital como en el caso de los cerros orientales, intervención en humedales, cuerpos de agua río Bogota y la implementación de las políticas poblacionales y la Poítica Pública de Protección y Bienestar Animal.
[5 empty] | Ejecutado | 1.472% | 2.074% | 0.956% | 3% | 29% | 13% | 13.74% | 19.07% | 16% |  |  |  | 98.32%
Estrategias de educación ambiental | Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | Ejecución de acciones de educación ambiental en las Aulas Ambientales | X |  | Programado | 2% | 8% | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 6% | 100.2% | 45% | 18% | El número de cudadanos que participaron durante el trimestre en acciones de educación ambiental dentro de la estrategia de Aulas Ambientales fue de 77.466 por medio del desarrollo de acciones pedagógicas y recorridos interpretativos. Entre los participantes, se encuentran integrantes de la comunidades indígenas Pijao, Inga, Wayuu, Uitoto, servidores y servidores públicos de Aguas Bogotá, y Alcaldía Mayor de Bogotá, quienes visitaron y participaron en las acciones de educación que desarrolla el Aula Ambiental Parque Entrenubes; también se vincularon a los reclusos de la cárcel La Modelo y servidores públicos del Jardín Botánico, por medio de las actividades del Aula Ambiental Artística Itinerante (AUAMBARI): a su vez en el Aula Ambiental Soratama se desarrollaron actividades con funcionarios del INPEC; por su parte el Humedal Santa María del Lago y Parque Mirador de los Nevados, vincularon participantes del grupo “Ondas de Colciencias, Policía de Turismo y servidores públicos de la Secretaría Distrital de Salud.
[5 empty] | Ejecutado | 2.631% | 6.167% | 1.143% | 6% | 8% | 9% | 0.16113 | 0.23299 | 0.18 |  |  |  | 90.35%
|  | Ejecución de acciones de educación ambiental en las 20 localidades del Distrito Capital | X |  | Programado | 2% | 8% | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 6% | 99.62% |  | 21% | Durante este periodo participaron 81.045 ciudadanos en las Estrategias de Gestión Ambiental en el marco de las estrategia de educación ambiental, por medio del desarrollo de acciones pedagógicas y procesos de formación Ambiental, en las temáticas de Biodiversidad, Manejo de Residuos Sólidos, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión de Riesgos.
[5 empty] | Ejecutado | 3.697% | 5.025% | 1.637% | 7% | 13% | 11% | 14.35% | 19% | 18% |  |  |  | 92.71%
|  | Ejecución del curso de comparendo ambiental | X |  | Programado | 8.333% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% |  | 0.2% | Mediante concepto jurídico No 00109 del 26 de julio de 2017, la Dirección Legal Ambiental concluyó que "aquellas infracciones que eran objeto de comparendo ambiental, ahora están sujetas a las medidas correctivas señaladas por la Ley 1801 de 2016, “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”, es decir, el curso no comparendo ambiental no es responsabilidad de la Secretaría Distriatl de Ambiente. Sin embargo, se reportará en esta actividad, las acciones de educación ambiental donde se da a conocer el Nuevo Código de Policía Nacional. De esta forma, durante este periodo se contó con la participación de 1678 ciudadanos.
[5 empty] | Ejecutado | 1.647% | 0.8889% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |  |  |  | 10.54%
|  | Ejecución de caminatas ecológicas acorde al inventario institucional. | X |  | Programado | 8.333% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100 |  | 2.4% | Se desarrollaron caminatas ecológicas, como herramienta fundamental para el reconocimiento vivencial y la apropiación de la Estructura Ecológica Principal y las áreas de valor ambiental del Distrito, generando la participación de 3.756 personas.
[5 empty] | Ejecutado | 8.311% | 3.052% | 5.6% | 4% | 4% | 7% | 6.23% | 10.17% | 11% |  |  |  | 59.36%
|  | Implementación de acciones pedagógicas por medio del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación-Tics | X |  | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100 |  | 3% | Durante este periodo se adelantaron125 acciones de educación ambiental mediante el uso de las TIC´s, y se contó con la participación de 20.371ciudadanos. Así mismo, se mejoraron los contenidos de la página web de la entidad en el link “Mi Parche Ambiental”, los cuales sirven como insumo para el desarrollo de dichas acciones.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 24.2% | 25.7% | 26% |  |  |  | 77.9%
Estrategias de Comunicación | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo | Ejecutar las actividades definidas en el plan de comunicación estratégica interna y externa, que permitan divulgar a la ciudadanía las acciones realizadas por la entidad para generar una cultura ambiental, actividades que se implementarán durante la vigencia de dicho plan. | X |  | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100 | 20% | 20% | Durante este periodo y en el marco del Plan de Comunicaciones de la misma vigencia, se realizaron las siguientes actividades: Comunicación Externa: Gracias a las actividades de comunicación externa, se realizaron 17 comunicados de prensa, lo que permitió alcanzar un total de 482 registros en diferentes medios de comunicación, de igual forma se realizó la actualización permanente de la Página web institucional y en redes sociales los resultados fueron: 98.600 seguidores en twitter, 21.626 likes en Facebook 4.425 seguidores en Instagram y 6.301 visualizaciones a nuestros videos institucionales en el canal de YouTube. Comunicación Interna: 13 ediciones del Boletín “Mi Ambiente Interno”, 13 emisiones del programa de sonido interno “nuestro ambiente”, Aplicación de los fondos de pantalla y envío de 115 mensajes internos a funcionariosycontratistas@ambientebogota.gov.co a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co. Publicación de información institucional en las carteleras digitales de la SDA. Socialización de las campañas de: Cumpleaños de Bogotá, limpieza Humedal de Córdoba y Reto de la Bici, ecotravesía. Material gráfico y audiovisual: Diseño de 322 piezas de material gráfico, distribuido así: 28 videos y/o clips institucionales, 18 ilustraciones, 13 animaciones y 263 piezas gráficas institucionales.
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% |  |  |  | 76%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 99.6%
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on V8: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: |  | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
|  |  |  | PERIODO: |  | 2017
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN | [5 empty] | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO |  | 9,4 CONDICION POBLACIONAL |  | 9,5 GRUPOS ETNICOS |  | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD |  | CÓDIGO | LOCALIZACION | GRUPO ETAREO | CONDICION POBLACIONAL | GRUPOS ETNICOS
| Participar 125.000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local | Usaquen: Descripción: MPI1. Vincular ciudadanos, de organizaciones y/o procesos sociales, y participar en las instancias para la ejecución de acciones que mejoren las condiciones ambientales de la localidad, MPI1. | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 | 1875 | 1875 |  | 59 | 797 | 1556 |  | Usaquen | (Describir aquí las UPZ asociadas a las intervenciones) | (Describir aquí los barrios asociados a las intervenciones) | (Anexar shp) | Usaquen | 720 | 833 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 467 | Niños y niñas de primera infancia | 436 | Mestizo | 1445 | 1556 |  | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 |  | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 243 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 120 | Afrocolombiano | 33 |  |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 61 | Jovenes escolarizados | 25 | Indígena | 0 |  |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 |  |  | 8016390.2 | 7851738.5 | 7851738.5 |  | 7571926.15 | 7851738.5 | 7851738.5 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 63 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 22 | No identifica grupo étnico | 78
[25 empty] | 27-59 Adultez | 588 | Comunidad en general | 953 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 134 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Chapinero | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 | 2250 | 2250 |  | 95 | 1202 | 1698 |  | Chapinero |  |  | Chapinero | Chapinero | 754 | 935 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 10 | Niños y niñas de primera infancia | 7 | Mestizo | 101 | 1698 |  | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 |  | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 31 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 79 | Afrocolombiano | 0 |  |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 192 | Jovenes escolarizados | 574 | Indígena | 0 |  |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 12132682.2 |  |  | 12132682.2 | 11968030.5 | 11968030.5 |  | 11688218.15 | 11968030.5 | 11968030.5 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 636 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 209 | No identifica grupo étnico | 1597
[25 empty] | 27-59 Adultez | 783 | Comunidad en general | 818 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 46 | Otro | 11 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Santa Fe | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 | 1875 | 1875 |  | 43 | 605 | 1357 |  | Santa Fe |  |  | Santa Fe | Santa Fe | 604 | 745 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 174 | Niños y niñas de primera infancia | 172 | Mestizo | 1 | 1357 |  | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 |  | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 238 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 245 | Afrocolombiano | 0 |  |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 78 | Jovenes escolarizados | 86 | Indígena | 0 |  |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 |  |  | 8016390.2 | 7851738.5 | 7851738.5 |  | 7571926.15 | 7851738.5 | 7851738.5 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 310 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 155 | No identifica grupo étnico | 1356
[25 empty] | 27-59 Adultez | 415 | Comunidad en general | 684 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 141 | Otro | 15 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 1 | cual | 0 |  | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 | 2250 | 2250 |  | 75 | 568 | 1864 |  | San Cristobal |  |  | San Cristobal | San Cristobal | 887 | 977 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 5 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 2 | 1864 |  | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 |  | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 591 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 939 | Afrocolombiano | 7 |  |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 489 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 8 |  |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 12132682.2 |  |  | 12132682.2 | 11968030.5 | 11968030.5 |  | 7571926.15 | 11968030.5 | 11968030.5 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 114 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 249 | No identifica grupo étnico | 1847
[25 empty] | 27-59 Adultez | 407 | Comunidad en general | 676 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 99 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
|  |  |  | 2058 |  |  | 2058 | 2058 | 2058 | [15 empty] | Grupo etario sin definir | 159 | cual | 0 |  | 0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 | 1875 | 1875 |  | 48 | 1419 | 3142 |  | Usme |  |  | Usme | Usme | 1522 | 1620 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 259 | Niños y niñas de primera infancia | 148 | Mestizo | 1 | 3142 |  | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 |  | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 1648 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1690 | Afrocolombiano | 1 |  |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 254 | Jovenes escolarizados | 226 | Indígena | 5 |  |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 |  |  | 8016390.2 | 7851738.5 | 7851738.5 |  | 7571926.15 | 7851738.5 | 7851738.5 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 333 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 121 | No identifica grupo étnico | 3130
[25 empty] | 27-59 Adultez | 503 | Comunidad en general | 947 | Otro | 5
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 143 | Otro | 10 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 2 | cual | 0 |  | 0
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 | 2250 | 2250 |  | 133 | 1198 | 1950 |  | Tunjuelito |  |  | Tunjuelito | Tunjuelito | 1022 | 928 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 8 | 1950
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 |  | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 218 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 406 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 346 | Jovenes escolarizados | 100 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 |  |  | 8016390.2 | 7851738.5 | 7851738.5 |  | 7571926.15 | 7851738.5 | 7851738.5 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 290 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 71 | No identifica grupo étnico | 1938
[25 empty] | 27-59 Adultez | 1026 | Comunidad en general | 1313 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 70 | Otro | 60 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 | 2250 | 2250 |  | 37 | 830 | 2430 |  | Bosa |  |  | Bosa | Bosa | 1034 | 1381 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 135 | Niños y niñas de primera infancia | 53 | Mestizo | 26 | 2430
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 |  | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 1477 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1725 | Afrocolombiano | 3
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 314 | Jovenes escolarizados | 154 | Indígena | 38
|  |  | Reservas Presupuestales | 12132682.2 |  |  | 12132682.2 | 11968030.5 | 11968030.5 |  | 11688218.15 | 11968030.5 | 11968030.5 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 170 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 183 | No identifica grupo étnico | 2363
[25 empty] | 27-59 Adultez | 326 | Comunidad en general | 315 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 8 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 | 2625 | 2625 |  | 294 | 2634 | 3645 |  | Kennedy |  |  | Kennedy | Kennedy | 1806 | 1838 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 182 | Niños y niñas de primera infancia | 169 | Mestizo | 0 | 3645
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 |  | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 518 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 567 | Afrocolombiano | 38
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 188 | Jovenes escolarizados | 79 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 12132682.2 |  |  | 12132682.2 | 11968030.5 | 11968030.5 |  | 11688218.15 | 11968030.5 | 11968030.5 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 569 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 49 | No identifica grupo étnico | 3605
[25 empty] | 27-59 Adultez | 1874 | Comunidad en general | 2781 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 306 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 8 | cual | 0 |  | 0
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 | 1875 | 1875 |  | 31 | 706 | 1317 |  | Fontibon |  |  | Fontibon | Fontibon | 529 | 782 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 212 | Niños y niñas de primera infancia | 211 | Mestizo | 0 | 1317
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 |  | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 329 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 335 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 54 | Jovenes escolarizados | 349 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 |  |  | 8016390.2 | 7851738.5 | 7851738.5 |  | 3455634.15 | 7851738.5 | 7851738.5 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 328 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 35 | No identifica grupo étnico | 1317
[25 empty] | 27-59 Adultez | 382 | Comunidad en general | 387 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 12 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Engativa | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 | 2250 | 2250 |  | 81 | 755 | 1467 |  | Engativa |  |  | Engativa | Engativa | 675 | 792 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 135 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 4 | 1467
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 |  | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 380 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 495 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 42 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 |  |  | 8016390.2 | 7851738.5 | 7851738.5 |  | 7571926.15 | 7851738.5 | 7851738.5 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 186 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 100 | No identifica grupo étnico | 1463
[25 empty] | 27-59 Adultez | 519 | Comunidad en general | 817 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 145 | Otro | 55 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 60 | cual | 0 |  | 0
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 | 2250 | 2250 |  | 107 | 1266 | 1914 |  | Suba |  |  | Suba | Suba | 839 | 1072 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 13 | Niños y niñas de primera infancia | 31 | Mestizo | 0 | 1914
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 |  | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 32 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 64 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 126 | Jovenes escolarizados | 28 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 |  |  | 8016390.2 | 7851738.5 | 7851738.5 |  | 7571926.15 | 7851738.5 | 7851738.5 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 416 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 244 | No identifica grupo étnico | 1914
[25 empty] | 27-59 Adultez | 1073 | Comunidad en general | 1541 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 254 | Otro | 6 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 | 1875 | 1875 |  | 77 | 928 | 1924 |  | Barrios Unidos |  |  | Barrios Unidos | Barrios Unidos | 840 | 1084 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 43 | Niños y niñas de primera infancia | 43 | Mestizo | 4 | 1924
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 |  | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 652 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 658 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 52 | Jovenes escolarizados | 35 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 12132682.2 |  |  | 12132682.2 | 11968030.5 | 11968030.5 |  | 11688218.15 | 11968030.5 | 11968030.5 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 187 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 214 | No identifica grupo étnico | 1919
[25 empty] | 27-59 Adultez | 839 | Comunidad en general | 974 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 151 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Teusaquillo | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 | 1500 | 1500 |  | 100 | 519 | 1301 |  | Teusaquillo |  |  | Teusaquillo | Teusaquillo | 609 | 688 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 2 | Mestizo | 5 | 1301
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 |  | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 78 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 121 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 132 | Jovenes escolarizados | 105 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 |  |  | 8016390.2 | 7851738.5 | 7851738.5 |  | 7571926.15 | 7851738.5 | 7851738.5 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 257 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 198 | No identifica grupo étnico | 1296
[25 empty] | 27-59 Adultez | 620 | Comunidad en general | 870 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 214 | Otro | 5 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 | 1500 | 1500 |  | 51 | 609 | 1854 |  | Los Martires |  |  | Los Martires | Los Martires | 887 | 949 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 32 | Niños y niñas de primera infancia | 228 | Mestizo | 6 | 1854
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 |  | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 463 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 144 | Afrocolombiano | 6
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 338 | Jovenes escolarizados | 367 | Indígena | 11
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 |  |  | 8016390.2 | 7851738.5 | 7851738.5 |  | 7571926.15 | 7851738.5 | 7851738.5 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 213 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 169 | No identifica grupo étnico | 1821
[25 empty] | 27-59 Adultez | 616 | Comunidad en general | 946 | Otro | 10
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 192 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Antonio Nariño | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 | 1500 | 1500 |  | 512 | 1436 | 2476 |  | Antonio Nariño |  |  | Antonio Nariño | Antonio Nariño | 1420 | 1042 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 34 | Niños y niñas de primera infancia | 70 | Mestizo | 0 | 2476
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 |  | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 232 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 611 | Afrocolombiano | 9
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 283 | Jovenes escolarizados | 415 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 |  |  | 8016390.2 | 7851738.5 | 7851738.5 |  | 7571926.15 | 7851738.5 | 7851738.5 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 816 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 349 | No identifica grupo étnico | 2467
[25 empty] | 27-59 Adultez | 687 | Comunidad en general | 1031 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 127 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 297 | cual | 0 |  | 0
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 | 1875 | 1875 |  | 62 | 1072 | 1937 |  | Puente Aranda |  |  | Puente Aranda | Puente Aranda | 987 | 947 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 1937
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 |  | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 779 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1073 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 403 | Jovenes escolarizados | 89 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 7879180.2 |  |  | 8016390.2 | 7851738.5 | 7851738.5 |  | 7571926.15 | 7851738.5 | 7851738.5 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 128 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 164 | No identifica grupo étnico | 1937
[25 empty] | 27-59 Adultez | 423 | Comunidad en general | 329 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 204 | Otro | 282 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Candelaria | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 | 1125 | 1125 |  | 75 | 529 | 536 |  | Candelaria |  |  | Candelaria | Candelaria | 216 | 312 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 1 | 536
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 |  | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 3 | Jovenes escolarizados | 2 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11181055.2 |  |  | 12132682.2 | 11968030.5 | 11968030.5 |  | 11688218.15 | 11968030.5 | 11968030.5 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 78 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 50 | No identifica grupo étnico | 534
[25 empty] | 27-59 Adultez | 383 | Comunidad en general | 484 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 72 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 | 1875 | 1875 |  | 84 | 841 | 2146 |  | Rafael Uribe Uribe |  |  | Rafael Uribe Uribe | Rafael Uribe Uribe | 827 | 1319 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 157 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 3 | 2146
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 |  | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 1199 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1800 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 459 | Jovenes escolarizados | 1 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 12132682.2 |  |  | 12132682.2 | 11968030.5 | 11968030.5 |  | 11688218.15 | 11968030.5 | 11968030.5 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 48 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 66 | No identifica grupo étnico | 2143
[25 empty] | 27-59 Adultez | 263 | Comunidad en general | 279 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 20 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Ciudad Bolivar | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 | 2250 | 2250 |  | 55 | 558 | 1407 |  | Ciudad Bolivar |  |  | Ciudad Bolivar | Ciudad Bolivar | 758 | 649 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 72 | 1407
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 |  | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 312 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 256 | Afrocolombiano | 6
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 71 | Jovenes escolarizados | 87 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 12132682.2 |  |  | 12132682.2 | 11968030.5 | 11968030.5 |  | 11688218.15 | 11968030.5 | 11968030.5 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 290 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 272 | No identifica grupo étnico | 1327
[25 empty] | 27-59 Adultez | 599 | Comunidad en general | 725 | Otro | 1
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 135 | Otro | 67 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual |  |  | 0
|  | Sumapaz | Magnitud Vigencia | 1875 |  |  | 1875 | 375 | 375 |  | 2 | 246 | 612 |  | Sumapaz |  |  | Sumapaz | Sumapaz | 334 | 288 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 2 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 622
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 |  |  | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 |  | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 28 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 51 | Jovenes escolarizados | 49 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 4860566.2 |  |  | 4860566.2 | 4695914.5 | 4695914.5 |  | 3455634.15 | 4695914.5 | 4695914.5 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 147 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 80 | No identifica grupo étnico | 617
[25 empty] | 27-59 Adultez | 358 | Comunidad en general | 487 | Otro | 4
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 35 | Otro | 6 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 1 | cual | 0 |  | 0
|  | TOTAL MP1 | Total Magnitud MP1 | 37500 |  |  | 37500 | 37500 | 37500 |  | 2021 | 18718 | 36543 | [6 empty] | 17270 | 19181 | [9 empty] | 36543 | Los participantes restantes estan dentro del género de intersexual | 15 | Antonio Nariño |  | Niños, niñas y adolescentes escolarizados
|  |  | Total Recursos Vigencia MP1 | 1147000000 |  |  | 1147000000 | 1147000000 | 1191620567 |  | 970198000 | 1146770000 | 1133287933 | [19 empty] | 16 | Puente Aranda |  | Personas cabezas de familia
|  |  | Total Reservas MP1 | 189013479 |  |  | 190102316 | 186809282 | 186809282 |  | 172019983 | 186809282 | 186809282
|  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 1336013479 |  |  | 1337102316 | 1333809282 | 1378429849 |  | 1142217983 | 1333579282 | 1320097215
| Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | Usaquen Descripción: Ejecucion del curso de comparendo ambiental, caminatas ecologicas, acciones pedagogicas por medio del uso de TICS y acciones para el funcionamiento de la CIDEA, MPI2. | Magnitud Vigencia | 10582 | 3527 |  | 10582 | 10582 | 10582 |  | 1345 | 4080 | 6309 |  | Usaquen |  |  | (Entregar SHP de intervenciones) | Usaquen | 2364 | 3943 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 179 | Niños y niñas de primera infancia | 131 | Mestizo | 2 | 6309
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 123939274.35 |  | 53299300 | 52599300 | 52599300 |  | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 3373 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 4596 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 1194 | Jovenes escolarizados | 193 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 |  | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 416 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 102 | No identifica grupo étnico | 6279
[25 empty] | 27-59 Adultez | 699 | Comunidad en general | 1113 | Otro | 27
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 446 | Otro | 167 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 2 | cual | 0
|  | Chapinero | Magnitud Vigencia | 2953 | 984 |  | 2953 | 2953 | 2953 |  | 841 | 4328 | 7510 |  | Chapinero |  |  | Chapinero | Chapinero | 2951 | 4539 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 105 | Niños y niñas de primera infancia | 101 | Mestizo | 9 | 7510
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 | 52599300 | 52599300 |  | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 101 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 73 | Afrocolombiano | 3
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 535 | Jovenes escolarizados | 3358 | Indígena | 106
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 |  | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 3931 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 2146 | No identifica grupo étnico | 7385
[25 empty] | 27-59 Adultez | 2575 | Comunidad en general | 1706 | Otro | 7
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 163 | Otro | 126 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 100 | cual | 0
|  | Santa Fe | Magnitud Vigencia | 2357 | 786 |  | 2357 | 2357 | 2357 |  | 434 | 1741 | 4727 |  | Santa Fe |  |  | Santa Fe | Santa Fe | 2073 | 2616 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 34 | Niños y niñas de primera infancia | 140 | Mestizo | 24 | 4727
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 | 52599300 | 52599300 |  | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 1359 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1479 | Afrocolombiano | 8
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 539 | Jovenes escolarizados | 277 | Indígena | 3
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 |  | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 1059 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 687 | No identifica grupo étnico | 4690
[25 empty] | 27-59 Adultez | 1542 | Comunidad en general | 1583 | Otro | 2
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 69 | Otro | 561 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 125 | cual | 0 |  | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 8696 | 2899 |  | 8696 | 8696 | 8696 |  | 296 | 3761 | 10314 |  | San Cristobal |  |  | San Cristobal | San Cristobal | 4971 | 5341 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 342 | Niños y niñas de primera infancia | 308 | Mestizo | 29 | 10314
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 153347422.35 |  | 53299300 | 52599300 | 52599300 |  | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 6473 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 8185 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 1784 | Jovenes escolarizados | 121 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 |  | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 469 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 118 | No identifica grupo étnico | 10283
[25 empty] | 27-59 Adultez | 1056 | Comunidad en general | 1240 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 164 | Otro | 342 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 26 | cual | 0 |  | 0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 9268 | 3089 |  | 9268 | 9268 | 9268 |  | 391 | 731 | 9268 |  | Usme |  |  | Usme | Usme | 1832 | 1588 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 6 | Niños y niñas de primera infancia | 579 | Mestizo | 11 | 3426
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 | 52599300 | 52599300 |  | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 1277 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 841 | Afrocolombiano | 6
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 269 | Jovenes escolarizados | 12 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 |  | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 790 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 571 | No identifica grupo étnico | 3408
[25 empty] | 27-59 Adultez | 1012 | Comunidad en general | 1372 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 62 | Otro | 51 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 10 | cual | 0 |  | 0
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 4285 | 1428 |  | 4285 | 4285 | 4285 |  | 939 | 2793 | 11820 |  | Tunjuelito |  |  | Tunjuelito | Tunjuelito | 5902 | 5916 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 511 | Niños y niñas de primera infancia | 387 | Mestizo | 90 | 11820
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 | 52599300 | 52599300 |  | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 6296 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 8686 | Afrocolombiano | 10
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 2423 | Jovenes escolarizados | 4 | Indígena | 6
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 |  | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 1023 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 915 | No identifica grupo étnico | 11714
[25 empty] | 27-59 Adultez | 1444 | Comunidad en general | 1706 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 123 | Otro | 122 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 13854 | 4618 |  | 13854 | 13854 | 13854 |  | 247 | 1771 | 13210 |  | Bosa |  |  | Bosa | Bosa | 6178 | 7023 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 887 | Niños y niñas de primera infancia | 885 | Mestizo | 0 | 13210
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 | 52599300 | 52599300 |  | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 8096 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 9638 | Afrocolombiano | 11
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 2130 | Jovenes escolarizados | 425 | Indígena | 4
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 |  | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 724 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 84 | No identifica grupo étnico | 13136
[25 empty] | 27-59 Adultez | 1226 | Comunidad en general | 2167 | Otro | 59
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 132 | Otro | 11 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 15 | cual | 0 |  | 0
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 22906 | 7635 |  | 22906 | 22906 | 22906 |  | 916 | 6524 | 17460 |  | Kennedy |  |  | Kennedy | Kennedy | 8743 | 8706 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 1618 | Niños y niñas de primera infancia | 2185 | Mestizo | 0 | 17460
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 | 52599300 | 52599300 |  | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 9557 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 12390 | Afrocolombiano | 4
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 3983 | Jovenes escolarizados | 480 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 |  | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 651 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 220 | No identifica grupo étnico | 17456
[25 empty] | 27-59 Adultez | 1467 | Comunidad en general | 1222 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 175 | Otro | 963 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 9 | cual | 0 |  | 0
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 8149 | 2716 |  | 8149 | 8149 | 8149 |  | 157 | 881 | 3867 |  | Fontibon |  |  | Fontibon | Fontibon | 1808 | 2058 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 274 | Niños y niñas de primera infancia | 274 | Mestizo | 3 | 3867
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 | 52599300 | 52599300 |  | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 1604 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 2236 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 649 | Jovenes escolarizados | 17 | Indígena | 3
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 |  | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 385 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 315 | No identifica grupo étnico | 3859
[25 empty] | 27-59 Adultez | 899 | Comunidad en general | 857 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 55 | Otro | 168 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 1 | cual | 0 |  | 0
|  | Engativa | Magnitud Vigencia | 18736 | 6245 |  | 18736 | 18736 | 18736 |  | 588 | 3414 | 10495 |  | Engativa |  |  | Engativa | Engativa | 6279 | 4203 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 227 | Niños y niñas de primera infancia | 221 | Mestizo | 18 | 10495
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 132925097.35 |  | 53299300 | 52599300 | 52599300 |  | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 4066 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 5589 | Afrocolombiano | 8
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 1750 | Jovenes escolarizados | 179 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 |  | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 1216 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1631 | No identifica grupo étnico | 10453
[25 empty] | 27-59 Adultez | 2691 | Comunidad en general | 2784 | Otro | 14
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 506 | Otro | 91 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 39 | cual | 0 |  | 0
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 25161 | 8387 |  | 25161 | 25161 | 25161 |  | 2797 | 5687 | 16162 |  | Suba |  |  | Suba | Suba | 7738 | 8406 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 644 | Niños y niñas de primera infancia | 652 | Mestizo | 30 | 16162
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 132925097.35 |  | 53299300 | 52599300 | 52599300 |  | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 9131 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 10755 | Afrocolombiano | 8
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 2552 | Jovenes escolarizados | 718 | Indígena | 7
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 |  | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 1221 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 586 | No identifica grupo étnico | 16114
[25 empty] | 27-59 Adultez | 2320 | Comunidad en general | 3358 | Otro | 3
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 244 | Otro | 93 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 50 | cual | 0 |  | 0
|  | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 5161 | 1720 |  | 5161 | 5161 | 5161 |  | 563 | 1588 | 2201 |  | Barrios Unidos |  |  | Barrios Unidos | Barrios Unidos | 1043 | 1156 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 129 | Niños y niñas de primera infancia | 129 | Mestizo | 14 | 2201
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 | 52599300 | 52599300 |  | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 185 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 284 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 201 | Jovenes escolarizados | 30 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 |  | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 471 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 321 | No identifica grupo étnico | 2186
[25 empty] | 27-59 Adultez | 1000 | Comunidad en general | 1287 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 215 | Otro | 150 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Teusaquillo | Magnitud Vigencia | 3236 | 1079 |  | 3236 | 3236 | 3236 |  | 805 | 7802 | 9371 |  | Teusaquillo |  |  | Teusaquillo | Teusaquillo | 4005 | 5356 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 1014 | Niños y niñas de primera infancia | 919 | Mestizo | 21 | 9371
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 | 52599300 | 52599300 |  | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 3255 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 3477 | Afrocolombiano | 4
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 242 | Jovenes escolarizados | 9 | Indígena | 5
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 |  | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 986 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 2553 | No identifica grupo étnico | 9341
[25 empty] | 27-59 Adultez | 3634 | Comunidad en general | 2227 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 239 | Otro | 186 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 1 | cual | 0 |  | 0
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 2115 | 705 |  | 2115 | 2115 | 2115 |  | 140 | 2052 | 3448 |  | Los Martires |  |  | Los Martires | Los Martires | 1237 | 2202 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 80 | Niños y niñas de primera infancia | 80 | Mestizo | 1 | 3448
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 | 52599300 | 52599300 |  | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 21 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 25 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 745 | Jovenes escolarizados | 2467 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 |  | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 1906 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 121 | No identifica grupo étnico | 3447
[25 empty] | 27-59 Adultez | 658 | Comunidad en general | 716 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 38 | Otro | 39 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Antonio Narinio | Magnitud Vigencia | 2333 | 778 |  | 2333 | 2333 | 2333 |  | 190 | 1165 | 7226 |  | Antonio Narinio |  |  | Antonio Narinio | Antonio Narinio | 3470 | 3752 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 265 | Niños y niñas de primera infancia | 253 | Mestizo | 13 | 7226
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 | 52599300 | 52599300 |  | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 4002 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 4850 | Afrocolombiano | 7
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 992 | Jovenes escolarizados | 762 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 |  | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 867 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 429 | No identifica grupo étnico | 7206
[25 empty] | 27-59 Adultez | 1019 | Comunidad en general | 855 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 81 | Otro | 77 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 5536 | 1845 |  | 5536 | 5536 | 5536 |  | 2031 | 7350 | 13440 |  | Puente Aranda |  |  | Puente Aranda | Puente Aranda | 7223 | 4959 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 507 | Niños y niñas de primera infancia | 455 | Mestizo | 0 | 13440
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 | 52599300 | 52599300 |  | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 4462 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 5527 | Afrocolombiano | 4
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 1598 | Jovenes escolarizados | 3300 | Indígena | 10
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 |  | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 3459 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 2634 | No identifica grupo étnico | 13426
[25 empty] | 27-59 Adultez | 3319 | Comunidad en general | 1355 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 95 | Otro | 169 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Candelaria | Magnitud Vigencia | 516 | 172 |  | 516 | 516 | 516 |  | 658 | 2024 | 2177 |  | Candelaria |  |  | Candelaria | Candelaria | 1250 | 1193 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 2177
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 | 52599300 | 52599300 |  | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 238 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 233 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 27 | Jovenes escolarizados | 35 | Indígena | 5
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 |  | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 479 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1065 | No identifica grupo étnico | 2167
[25 empty] | 27-59 Adultez | 1324 | Comunidad en general | 843 | Otro | 3
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 107 | Otro | 1 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 2 | cual | 0 |  | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | Magnitud Vigencia | 8034 | 2678 |  | 8034 | 8034 | 8034 |  | 1277 | 4187 | 9780 |  | Rafael Uribe Uribe |  |  | Rafael Uribe Uribe | Rafael Uribe Uribe | 4852 | 4924 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 515 | Niños y niñas de primera infancia | 387 | Mestizo | 0 | 9780
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 | 52599300 | 52599300 |  | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 5334 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 7113 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 2011 | Jovenes escolarizados | 315 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 |  | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 622 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 387 | No identifica grupo étnico | 9780
[25 empty] | 27-59 Adultez | 1164 | Comunidad en general | 1578 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 134 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Ciudad Bolivar | Magnitud Vigencia | 14734 | 4912 |  | 14734 | 14734 | 14734 |  | 4320 | 8676 | 18869 |  | Ciudad Bolivar |  |  | Ciudad Bolivar | Ciudad Bolivar | 9464 | 9391 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 1212 | Niños y niñas de primera infancia | 1282 | Mestizo | 0 | 18869
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 | 52599300 | 52599300 |  | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 12480 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 16064 | Afrocolombiano | 6
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 3876 | Jovenes escolarizados | 280 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 |  | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 505 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 90 | No identifica grupo étnico | 18861
[25 empty] | 27-59 Adultez | 695 | Comunidad en general | 1080 | Otro | 2
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 83 | Otro | 73 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 18 | cual | 0 |  | 0
|  | Sumapaz | Magnitud Vigencia | 138 | 47 |  | 138 | 138 | 138 |  | 0 | 94 | 94 |  | Sumapaz |  |  | Sumapaz | Sumapaz | 46 | 48 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 2 | 94
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 50068807.35 |  | 53299300 | 52599300 | 52599300 |  | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 1 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 3 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 0 |  | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 |  | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 39 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 92
[25 empty] | 27-59 Adultez | 47 | Comunidad en general | 94 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 4 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | TOTAL LOCALIDADES | Total Magnitud MP1 | 168750 |  |  | 168750 | 168750 | 168750 |  | 18935 | 70649 | 171906 | [6 empty] | 83429 | 87320 | [9 empty] | 171906 | Los participantes restantes están dentro del género intersexual
|  |  | Total Recursos Vigencia MP1 | 1065986000 |  |  | 1065986000 | 1051986000 | 1051986000 |  | 555087495 | 972481000 | 990417565
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 340725246 |  |  | 340812600 | 339773619 | 337415239 |  | 195727923 | 239654098 | 286664439
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 1 Soratama Descripción: Participar ciuddanos en acciones de educación ambiental | Magnitud Vigencia | 21520 |  |  | 21520 | 21520 | 21520 |  | 2715 | 8757 | 20022 |  | Usaquen | UPZ 11. San Cristobal Norte. |  | Poligono Aula Soratama | Localidad Usaquen | 10425 | 9585 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 1735 | Niños y niñas de primera infancia | 2448 | Mestizo | 1044 | 20022
|  |  | Recursos Vigencia | 137356000 |  |  | 137356000 | 137356000 | 137356000 |  | 70978401 | 120453000 | 105253667 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 11821 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 14084 | Afrocolombiano | 42
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 3188 | Jovenes escolarizados | 501 | Indígena | 8
|  |  | Reservas Presupuestales | 22931353 |  |  | 22931353 | 22931353 | 22931353 |  | 22931353 | 22931353 | 22931353 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 1042 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 220 | No identifica grupo étnico | 18955
[25 empty] | 27-59 Adultez | 1168 | Comunidad en general | 1517 | Otro | 7
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 1068 | Otro | 1252 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual |  |  | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 2 Santa Maria del Lago | Magnitud Vigencia | 32880 |  |  | 32880 | 32880 | 32880 |  | 2655 | 9490 | 26747 |  | ENGATIVA | Boyacá Real |  | Poligono | Localidad Engativá | 12415 | 14263 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 1838 | Niños y niñas de primera infancia | 1819 | Mestizo | 57 | 26747
|  |  | Recursos Vigencia | 137356000 |  |  | 137356000 | 137356000 | 137356000 |  | 70978401 | 144965000 | 142791133 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 13418 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 17266 | Afrocolombiano | 24
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 4341 | Jovenes escolarizados | 1426 | Indígena | 32
|  |  | Reservas Presupuestales | 29790072 |  |  | 29790072 | 29790072 | 29790072 |  | 28973179 | 29790072 | 29790072 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 2459 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 587 | No identifica grupo étnico | 26599
[25 empty] | 27-59 Adultez | 3207 | Comunidad en general | 3683 | Otro | 0
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 1449 | Otro | 1931 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 3 Mirador de los Nevados | Magnitud Vigencia | 32880 |  |  | 32880 | 32880 | 32880 |  | 2519 | 4318 | 15547 |  | SUBA | UPZ SUBA |  | Poligono | Localidad Suba | 7874 | 7653 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 389 | Niños y niñas de primera infancia | 463 | Mestizo | 152 | 15547
|  |  | Recursos Vigencia | 137356000 |  |  | 137356000 | 137356000 | 137356000 |  | 70978401 | 79016000 | 88138667 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 9932 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 11407 | Afrocolombiano | 6
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 1772 | Jovenes escolarizados | 1108 | Indígena | 4
|  |  | Reservas Presupuestales | 28084498 |  |  | 28084498 | 28084498 | 28084498 |  | 22570647 | 28084498 | 28084498 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 1170 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 112 | No identifica grupo étnico | 15298
[25 empty] | 27-59 Adultez | 1676 | Comunidad en general | 1165 | Otro | 87
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 608 | Otro | 1292 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 4 Entrenubes | Magnitud Vigencia | 39730 |  |  | 39730 | 39730 | 39730 |  | 3761 | 13567 | 35261 |  | San Cristobal | UPZ 60 Parque Entre Nubes (Usme) |  | Poligono | Localidades San Cristobal, Usme, Rafael Uribe Uribe. | 17403 | 17844 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 2368 | Niños y niñas de primera infancia | 2368 | Mestizo | 794 | 35261
|  |  | Recursos Vigencia | 137356000 |  |  | 137356000 | 137356000 | 137356000 |  | 70978401 | 179526000 | 177026067 |  | Usme | [9 empty] | 6-13 Infancia | 17263 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 26129 | Afrocolombiano | 195
|  |  | Magnitud Reservas | [11 empty] | Rafael Uribe Uribe | [9 empty] | 14-17Adolescencia | 9307 | Jovenes escolarizados | 1755 | Indígena | 164
|  |  | Reservas Presupuestales | 29620328 |  |  | 29620328 | 29620328 | 29620328 |  | 24925846 | 29620328 | 29620328 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 2192 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 600 | No identifica grupo étnico | 34057
[25 empty] | 27-59 Adultez | 3746 | Comunidad en general | 2814 | Otro | 51
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 342 | Otro | 1595 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 43 | cual | 0 |  | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 5 Aumbari | Magnitud Vigencia | 41740 |  |  | 41740 | 41740 | 41740 |  | 1770 | 8944 | 30558 |  | Distrital |  |  | Distrital | Distrital | 15152 | 15400 |  |  |  | O-5 Primera Infancia | 7774 | Niños y niñas de primera infancia | 7748 | Mestizo | 195 | 30558
|  |  | Recursos Vigencia | 137356000 |  |  | 137356000 | 137356000 | 137356000 |  | 70978401 | 131877000 | 129046200 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 9193 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 11976 | Afrocolombiano | 83
|  |  | Magnitud Reservas | [21 empty] | 14-17Adolescencia | 3541 | Jovenes escolarizados | 194 | Indígena | 1160
|  |  | Reservas Presupuestales | 20295017 |  |  | 20295017 | 20295017 | 20264456 |  | 17784574 | 20295017 | 20295017 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 3233 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 3558 | No identifica grupo étnico | 29024
[25 empty] | 27-59 Adultez | 4632 | Comunidad en general | 5537 | Otro | 96
[25 empty] | 60 o más personas mayores | 2185 | Otro | 1545 | ¿Cual? | 0
[25 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | TOTAL AULAS | Total Magnitud Vigencia | 168750 |  |  | 168750 | 168750 | 168750 |  | 13420 | 45076 | 128135 | [6 empty] | 63269 | 64745 | [9 empty] | 128135 | Los participantes restantes están dentro del género intersexual
|  |  | Total Recursos Vigencia | 686780000 |  |  | 686780000 | 686780000 | 686780000 |  | 354892005 | 655837000 | 130721268
Total Magnitud Reservas
|  |  | Total Reservas Presupuestales | 130721268 |  |  | 130721268 | 130721268 | 130690707 |  | 117185599 | 130721268 | 130721268
|  | TOTAL MP2 | Total Magnitud Vigencia | 337500 |  |  | 337500 | 337500 | 337500 |  | 32355 | 115725 | 300041 | [6 empty] | 146698 | 152065 | [9 empty] | 300041 | Los participantes restantes están dentro del género intersexual
|  |  | Total Recursos Vigencia | 1752766000 |  |  | 1752766000 | 1738766000 | 1738766000 |  | 909979500 | 1628318000 | 1632673299
Total Magnitud Reservas
|  |  | Total Reservas Presupuestales | 471446514 |  |  | 471533868 | 470494887 | 468105946 |  | 312913522 | 370375366 | 417385707
| Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo | Descripción: Actividades para divulgar a la ciudadanía las acciones realizadas por la SDA para generar una cultura ambiental, MPI3. | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.75 |  | Distrital |  |  | Dirección:. Distrito Capital, Cultura ambiental. | Distrital
|  |  | Recursos Vigencia | 884505000 | 616570137 | 616570137 | 884505000 | 884505000 | 884505000 |  | 182819000 | 778090826 | 725302425
|  |  | Magnitud Reservas |  | z
|  |  | Reservas Presupuestales | 411508129 | 0 | 0 | 411508129 | 411508129 | 411508129 |  | 314186722 | 404679986 | 410083366
|  | TOTAL MP3 | Total Magnitud MP2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.24 | 0.5 | 0.75
|  |  | Total Recursos Vigencia MP2 | 884505000 | 616570137 | 616570137 | 884505000 | 884505000 | 839884433 |  | 182819000 | 778090826 | 725302425
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 411508129 | 0 | 0 | 411508129 | 411508129 | 413797767 |  | 314186722 | 404679986 | 410083366
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 3784271000 | 616570137 | 616570137 | 3784271000 | 3770271000 | 3770271000 | 0 | 2062996500 | 3553178826 | 3491263657
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 1071968122 | 0 | 0 | 1073144313 | 1068812298 | 1068712995 | 0 | 799120227 | 961864634 | 1014278355
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on Z6: paola.rodriguez: 0-5 Primera infancia. 6-13 Infancia 14-17 Adolecencia 18-26 Juventud 27-59 Adultez 60 o mas personas. Grupo etario sin definir.
Note on AB6: YULIED.PENARANDA: • Ciudadanos-as habitantes de calle. • Personas en situación de desplazamiento. • Mujeres gestantes y lactantes. • Personas cabeza de familia. • Reincorporados-as. • Personas vinculadas a la prostitución. • Personas con discapacidad. • Personas consumidoras de sustancias psicoactivas. • Servidores y servidoras públicos. • Niños y niñas de primera infancia. • Niños, niñas y adolecentes en riesgo social. • Niños, niñas y adolecentes escolarizados. • Niños, niñas y adolecentes desescolarizados. • Jóvenes escolarizados. • Jóvenes desescolarizados. • Adultos-as trabajador-a formal. • Adultos-as trabajador-a informal. • Familias en situación de vulnerabilidad. • Familias en emergencia social y catastrófica. • Familias ubicadas en zonas en zonas de alto deterioro. • Sector LGBT. • Comunidad en general.
Note on AD6: YULIED.PENARANDA: • Afrocolombianos. • Indígenas. • ROM • Raizales. • No identifica grupos étnicos. • Otros grupos étnicos.
Note on N140: PAOLA.RODRIGUEZ: Se EXCEDIA EL TOTAL EN 10 Y SE AJUSTÓ EN ESTE PUNTO.
Note on C179: PAOLA.RODRIGUEZ: Desde aquí no dejó cargar recursos de la vigencia